## Hoja1
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2021 | 5 | CHP210301991369 | Proyecto de inversión | 1124558.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1124558.85, modificado:1124558.85}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 194579 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIAPL DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 194579 | S | 115 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1918.1, meta_modificada:1918.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO PALACIO MUNICIPAL - EJIDO NUEVA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 100 EJIDO NUEVA LIBERTAD, 30594 NUEVA LIBERTAD, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO CABECERA MUNICIPAL-EJIDO NUEVA LIBERTAD Y , SALES DEL P, lon:-92.70594805, lat:15.40698886}} | 2021-07-26 | 2021-09-03 | 571592.06 | 571592.06 | 571592.06 | 571592.06 | 571592.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-013/2021, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:571592.06, importe_modificado:571592.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1918.1}} | {1991369/proyecto_INICIO, 1991369/proyecto_PROCESO, 1991369/proyecto_FIN, 1991369/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301962436 | Proyecto de inversión | 841250.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841250.66, modificado:841250.66}} | AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN (TIERRA NUEVA) - 50802 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 50802 | S | 250 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:BARRIO MORELOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO MORELOS-SANTA CECILIA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PASANDO EL FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR AL MARGEN DERECHO DEL CAMIN, lon:-92.67314378, lat:15.35342605}} | 2021-03-03 | 2021-04-19 | 841250.66 | 841250.66 | 841250.66 | 841250.66 | 841250.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-010/2021, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:841250.66, importe_modificado:841250.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1962436/proyecto_INICIO, 1962436/proyecto_FIN, 1962436/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980924 | Proyecto de inversión | 809471.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809471.9, modificado:809471.9}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 153623 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 153623 | S | 60 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1324.4, meta_modificada:1324.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:159, direccion:CAMINO TRAMO PALACIO MUNICIPAL - EJIDO 15 DE SEPTIEMBRE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 700 EJIDO QUINCE DE SEPTIEMBRE, 30593 QUINCE DE SEPTIEMBRE, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO 15 DE SEPTI, lon:-92.65355986, lat:15.36184371}} | 2021-06-25 | 2021-07-25 | 809471.9 | 809471.9 | 809471.9 | 809471.9 | 809471.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-028/2021, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:809471.9, importe_modificado:809471.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1324.4}} | {1980924/proyecto_INICIO, 1980924/proyecto_FIN, 1980924/proyecto_PROCESO, 1980924/proyecto_FIN, 1980924/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981189 | Proyecto de inversión | 635376.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635376.15, modificado:635376.15}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 154584 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 154584 | S | 75 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1104.5, meta_modificada:1104.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:116, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA COSTERA - RANCHERIA SAN PEDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 RANCHERIA SAN PEDRO, 30593 SAN PEDRO, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN PEDRO Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SE AVANZA 100, lon:-92.66183256, lat:15.3430914}} | 2021-06-28 | 2021-07-30 | 635376.15 | 635376.15 | 635376.15 | 635376.15 | 635376.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-030/2021, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:635376.15, importe_modificado:635376.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1104.5}} | {1981189/proyecto_INICIO, 1981189/proyecto_PROCESO, 1981189/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999183 | Acción | 1199296.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199296.63, modificado:1199296.63}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 96365 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 96365 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.674617, lat:15.340965}} | 2021-02-02 | 2021-09-30 | 1199296.63 | 1199296.63 | 1199296.63 | 1199296.63 | 1199296.63 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-GI001/2021, contratista:CASA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1199296.63, importe_modificado:1199296.63}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {1999183/proyecto_INICIO, 1999183/proyecto_FIN, 1999183/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046190 | Acción | 299823.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299823.99, modificado:299823.99}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 325710 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACACOYAGUA | 325710 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.674617, lat:15.340965}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 299823.99 | 299823.99 | 299823.99 | 299823.99 | 299823.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108879, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:299823.99, importe_modificado:299823.99}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2046190/proyecto_FIN, 2046190/proyecto_INICIO, 2046190/proyecto_FIN, 2046190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301963759 | Proyecto de inversión | 731916.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731916.75, modificado:731916.75}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 65183 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 65183 | S | 79 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1335.4, meta_modificada:1335.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO PALACIO MUNICIPAL - EJIDO LAS GOLONDRINAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 300 EJIDO LAS GOLONDRINAS, 30596 LAS GOLONDRINAS, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO CABECERA MUNICIPAL-LAS GOLONDRINAS Y , SALE, lon:-92.65408623, lat:15.43212733}} | 2021-03-01 | 2021-04-16 | 731916.75 | 731916.75 | 731916.75 | 731916.75 | 731916.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-004/2021, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:731916.75, importe_modificado:731916.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1335.4}} | {1963759/proyecto_INICIO, 1963759/proyecto_FIN, 1963759/proyecto_PROCESO, 1963759/proyecto_FIN, 1963759/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301964947 | Proyecto de inversión | 415985.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415985.03, modificado:415985.03}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 76727 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 76727 | S | 136 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1089.3, meta_modificada:1089.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:62, direccion:CAMINO TRAMO PALACIO MUNICIPAL - EJIDO NUEVA REFORMA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 600 EJIDO NUEVA REFORMA, 30595 NUEVA REFORMA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO CABECERA MUNICIPAL-EJIDO NUEVA REFORMA Y , SALES DEL PAL, lon:-92.75068645, lat:15.43556593}} | 2021-03-15 | 2021-05-17 | 415985.03 | 415985.03 | 415985.03 | 415985.03 | 415985.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-018/2021, contratista:ALDO CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:415985.03, importe_modificado:415985.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1089.3}} | {1964947/proyecto_INICIO, 1964947/proyecto_FIN, 1964947/proyecto_PROCESO, 1964947/proyecto_FIN, 1964947/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988469 | Proyecto de inversión | 947442.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947442.06, modificado:947442.06}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 183313 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA | 183313 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1640.0, meta_modificada:1640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL MIGUEL HIDALGO SUR BARRIO 15 DE ENERO, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL COSTERA Y CALLE SINALOA PONIENTE, EL BARRIO SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACACOYAGUA LAS REFEREN, lon:-92.67777571, lat:15.3409869}} | 2021-08-16 | 2021-09-16 | 947442.06 | 947442.06 | 947442.06 | 947442.06 | 947442.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-041/2021, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:947442.06, importe_modificado:947442.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1640.0}} | {1988469/proyecto_FIN, 1988469/proyecto_PROCESO, 1988469/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988541 | Proyecto de inversión | 1574404.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1574404.32, modificado:1574404.32}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA VICENTE GUERRERO - 183516 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 183516 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO BARRIO SAN MARCOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL FRENTE A LAS OFICINAS DE PROTECCION CIVIL Y EL ALMACEN DE DICONSA., lon:-92.67909481, lat:15.33676089}} | 2021-06-26 | 2021-09-03 | 1574404.32 | 1574404.32 | 1574404.32 | 1574404.32 | 1574404.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-033/2021, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1574404.32, importe_modificado:1574404.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {1988541/proyecto_INICIO, 1988541/proyecto_FIN, 1988541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402049246 | Proyecto de inversión | 966327.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966327.73, modificado:966327.73}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMO: KM 0+000 AL 2+472 (ENTRONQUE CARRETERA COSTERA - UNIDAD DEPORTIVA) - 336965 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACACOYAGUA | 336965 | S | 43 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2470.0, meta_modificada:2470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:131, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LAS BRISAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 900 RANCHERIA LAS BRISAS, 30593 LAS BRISAS, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y TERRACERIA LAS BRISAS, LA OBRA SE LOCALIZA A 1., lon:-92.68722948, lat:15.34524622}} | 2021-11-08 | 2021-12-27 | 966327.73 | 966327.73 | 966327.73 | 966327.73 | 966327.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/ACA-004/2021, contratista:CONSTRUCTORA SOYALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:966327.73, importe_modificado:966327.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2470.0}} | {2049246/proyecto_FIN, 2049246/proyecto_PROCESO, 2049246/proyecto_INICIO, 2049246/proyecto_PROCESO, 2049246/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301963865 | Proyecto de inversión | 514003.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514003.87, modificado:514003.87}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 66064 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 66064 | S | 59 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:877.18, meta_modificada:877.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:130, direccion:CAMINO TRAMO PALACIO MUNICIPAL - EJIDO LOS ANDES DE ZAPATA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO LOS ANDES DE ZAPATA, 30597 LOS ANDES DE ZAPATA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO CABECERA MUNICIPAL-EJIDO LOS ANDES DE, lon:-92.63204149, lat:15.37829033}} | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 514003.87 | 514003.87 | 514003.87 | 514003.87 | 514003.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-005/2021, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:514003.87, importe_modificado:514003.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:877.18}} | {1963865/proyecto_INICIO, 1963865/proyecto_FIN, 1963865/proyecto_PROCESO, 1963865/proyecto_FIN, 1963865/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301964648 | Proyecto de inversión | 801172.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801172.35, modificado:801172.35}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y AV. PATRIOTA - 73857 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 73857 | S | 616 | 593 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:773.25, meta_modificada:773.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO HIDALGO, 30593 HIDALGO, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PATRIOTISMO Y AVENIDA INDEPENDENCIA, SE PARTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SE AVANZA SOBRE LA CARRETERA COSTERA CON DIRECCION AL MMUNICIP, lon:-92.7381497, lat:15.35023015}} | 2021-03-02 | 2021-05-03 | 801172.35 | 801172.35 | 801172.35 | 801172.35 | 801172.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-011/2021, contratista:MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:801172.35, importe_modificado:801172.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:773.25}} | {1964648/proyecto_INICIO, 1964648/proyecto_FIN, 1964648/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988419 | Proyecto de inversión | 1908296.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1908296.08, modificado:1908296.08}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE COSTERA ENTRE AVENIDA LOS LAURELES Y AVENIDA INNOMINADA - 183174 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIAPL DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 183174 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1447.6, meta_modificada:1447.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE COSTERA BARRIO MORELOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LOS LAURELES Y AVENIDA INNOMINADA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO MORELOS II CABECERA MUNICIPAL DONDE SALES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TOMA, lon:-92.68058964, lat:15.34455776}} | 2021-06-15 | 2021-09-15 | 1908296.08 | 1908296.08 | 1908296.08 | 1908296.08 | 1908296.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC/035/2021, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1908296.08, importe_modificado:1908296.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1447.6}} | {1988419/proyecto_INICIO, 1988419/proyecto_PROCESO, 1988419/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988442 | Proyecto de inversión | 3287702.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3287702.57, modificado:3287702.57}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE COSTERA SUR ENTRE AVENIDA JOSÉ PATROCINIO GONZÁLEZ Y ENTRADA LAS BRISAS - 183237 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 183237 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2041.4, meta_modificada:2041.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:131, direccion:CALLE COSTERA SUR RANCHERIA LAS BRISAS, 30595 LAS BRISAS, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE COSTERA SUR Y AVENIDA JOSE PATROCINIO SUR, PARTE UNO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACACOYAGUA Y SE DIRIGE 500 M EN DIRECCION A LA CAR, lon:-92.6796917, lat:15.34407705}} | 2021-06-15 | 2021-09-15 | 490847.04 | 3287702.57 | 3287702.57 | 3287702.57 | 3287702.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-031/2021, contratista:MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:3287702.57, importe_modificado:3287702.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2041.4}} | {1988442/proyecto_PROCESO, 1988442/proyecto_INICIO, 1988442/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988467 | Proyecto de inversión | 383480.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383480.34, modificado:383480.34}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 183311 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA | 183311 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:647.92, meta_modificada:647.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SINALOA PONIENTE BARRIO SAN MARCOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL MIGUEL HIDALGO SUR Y AVENIDA VICENTE GUERRERO SUR, EL BARRIO SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACACOYAGUA LAS REFER, lon:-92.67767378, lat:15.33613949}} | 2021-08-16 | 2021-09-16 | 383480.34 | 383480.34 | 383480.34 | 383480.34 | 383480.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-042/2021, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:383480.34, importe_modificado:383480.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:647.92}} | {1988467/proyecto_FIN, 1988467/proyecto_PROCESO, 1988467/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301962477 | Proyecto de inversión | 939210.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939210.74, modificado:939210.74}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE ZACATECAS ENTRE AVENIDA JOSÉ PATROCINIO NORTE Y AVENIDA INNOMINADA - 51608 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 51608 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:956.0, meta_modificada:956.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ZACATECAS BARRIO MORELOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO NORTE Y AVENIDA JOSE PATROCINIO, LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO MORELOS II SE ENCUENTRA A 100 METROS AL NORTE DE LA CARRETE, lon:-92.67770866, lat:15.34449091}} | 2021-03-02 | 2021-06-02 | 939210.74 | 939210.74 | 939210.74 | 939210.74 | 939210.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-003/2021, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:939210.74, importe_modificado:939210.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:956.0}} | {1962477/proyecto_INICIO, 1962477/proyecto_FIN, 1962477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301963579 | Proyecto de inversión | 762380.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762380.36, modificado:762380.36}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO - 63527 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA | 63527 | S | 56 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:206, direccion:CAMINO TRAMO PALACIO MUNICIPAL - FRACCION MAGNOLIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 800 FRACCION MAGNOLIA, 30597 MAGNOLIA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO CABECERA MUNICIPAL-EJIDO CACAOS Y , SALES DEL PALACIO MUNIC, lon:-92.66462585, lat:15.37379315}} | 2021-03-15 | 2021-06-15 | 762380.36 | 762380.36 | 762380.36 | 762380.36 | 762380.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-017/2021, contratista:PAULA FABIOLA ESTRADA MINA, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:762380.36, importe_modificado:762380.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:42.0}} | {1963579/proyecto_INICIO, 1963579/proyecto_FIN, 1963579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301964494 | Proyecto de inversión | 651843.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651843.15, modificado:651843.15}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 6.00 M X 8.00 M ESTRUCTURA RC EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CLAVE: 07DPR3923M - 72339 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 72339 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO NORTE BARRIO MORELOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO NORTE Y CALLE VERACRUZ, CALLE NUEVO LEON LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO AL NORTE DE LA PRESI, lon:-92.67294119, lat:15.34551656}} | 2021-04-20 | 2021-07-20 | 651843.15 | 651843.15 | 651843.15 | 651843.15 | 651843.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-022/2021, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:651843.15, importe_modificado:651843.15}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {1964494/proyecto_PROCESO, 1964494/proyecto_INICIO, 1964494/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301969515 | Acción | 50877 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50877.0, modificado:50877.0}} | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 108795 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua |  | PRODIM | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS. | 108795 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.674617, lat:15.340965}} | 2021-02-01 | 2021-09-30 | 50877 | 50877 | 50877 | 50877 | 50877 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114012, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:50877.0, importe_modificado:50877.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1969515/proyecto_INICIO, 1969515/proyecto_FIN, 1969515/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981120 | Proyecto de inversión | 733314.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733314.88, modificado:733314.88}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 154356 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 154356 | S | 67 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1237.2, meta_modificada:1237.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO SUR BARRIO JOSÉ LUCIANO, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE DURANGO ORIENTE Y PROLONGACION AVENIDA MATAMOROS, EL BARRIO SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACACOYAGUA LAS REFERENCIA, lon:-92.67400035, lat:15.33735179}} | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 733314.88 | 733314.88 | 733314.88 | 733314.88 | 733314.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-037/2021, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:733314.88, importe_modificado:733314.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1237.2}} | {1981120/proyecto_FIN, 1981120/proyecto_PROCESO, 1981120/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990057 | Proyecto de inversión | 428000.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428000.11, modificado:428000.11}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 190121 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIAPL DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 190121 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:779.77, meta_modificada:779.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO PALACIO MUNICIPAL - RANCHERIA LOS AMATES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 250 RANCHERIA LOS AMATES, 30593 LOS AMATES, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO CABECERA MUNICIPAL-RANCHERIA LOS AMATES Y , SALES DEL PALA, lon:-92.6950415, lat:15.34645406}} | 2021-08-16 | 2021-09-16 | 428000.11 | 428000.11 | 428000.11 | 428000.11 | 428000.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-043/2021, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:428000.11, importe_modificado:428000.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:779.77}} | {1990057/proyecto_INICIO, 1990057/proyecto_PROCESO, 1990057/proyecto_FIN, 1990057/proyecto_PROCESO, 1990057/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991387 | Proyecto de inversión | 201422.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201422.73, modificado:201422.73}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 194678 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIAPL DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 194678 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:337.98, meta_modificada:337.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL MIGUEL HIDALGO SUR BARRIO RÍO GRANDE, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE DURANGO ORIENTE Y CARRETERA COSTERA FEDERAL, EL BARRIO SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACACOYAGUA LAS REFERENCI, lon:-92.67305317, lat:15.34010363}} | 2021-08-19 | 2021-09-03 | 201422.73 | 201422.73 | 201422.73 | 201422.73 | 201422.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-OT02/2021, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:201422.73, importe_modificado:201422.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:337.98}} | {1991387/proyecto_INICIO, 1991387/proyecto_FIN, 1991387/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301962409 | Proyecto de inversión | 857943.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857943.57, modificado:857943.57}} | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION - 50215 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 50215 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS BARRIO MORELOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE NUEVO LEON, PARTE UNO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y AVANZA 500 M AL NORTE EN LA CALLE NUEVO LEON AVANZA 100 M Y GIRA ALA IZQU, lon:-92.67345186, lat:15.34868017}} | 2021-03-03 | 2021-04-19 | 857943.57 | 857943.57 | 857943.57 | 857943.57 | 857943.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-009/2021, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:857943.57, importe_modificado:857943.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1962409/proyecto_PROCESO, 1962409/proyecto_INICIO, 1962409/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988415 | Proyecto de inversión | 752659.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752659.55, modificado:752659.55}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 183169 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 183169 | S | 58 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1321.0, meta_modificada:1321.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO BARRIO MORELOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ZAZATECAS, CALLE TABASCO PARTE UNO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SE DIRIGE 100 M AL NORTE Y AHI SE ENCUENTRA L, lon:-92.67294886, lat:15.34266095}} | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 752659.55 | 752659.55 | 752659.55 | 752659.55 | 752659.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-038/2021, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:752659.55, importe_modificado:752659.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1321.0}} | {1988415/proyecto_PROCESO, 1988415/proyecto_INICIO, 1988415/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988466 | Proyecto de inversión | 496682.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496682.32, modificado:496682.32}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 183310 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA | 183310 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:851.65, meta_modificada:851.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO LEON PONIENTE BARRIO MORELOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL MIGUEL HIDALGO NORTE Y PROLONGACION NUEVO LEON, EL BARRIO SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACACOYAGUA LAS REFERENC, lon:-92.67438539, lat:15.34886048}} | 2021-08-05 | 2021-09-05 | 496682.32 | 496682.32 | 496682.32 | 496682.32 | 496682.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-040/2021, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:496682.32, importe_modificado:496682.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:851.65}} | {1988466/proyecto_INICIO, 1988466/proyecto_FIN, 1988466/proyecto_PROCESO, 1988466/proyecto_INICIO, 1988466/proyecto_PROCESO, 1988466/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991377 | Proyecto de inversión | 511092.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511092.94, modificado:511092.94}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 194632 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIAPL DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 194632 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:856.16, meta_modificada:856.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO NORTE BARRIO MORELOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVO LEON PONIENTE Y CARRETERA COSTERA FEDERAL, EL BARRIO SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACACOYAGUA LAS REFERENCIAS SO, lon:-92.67842441, lat:15.34514021}} | 2021-08-05 | 2021-09-06 | 511092.94 | 511092.94 | 511092.94 | 511092.94 | 511092.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-039/2021, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:511092.94, importe_modificado:511092.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:856.16}} | {1991377/proyecto_INICIO, 1991377/proyecto_FIN, 1991377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047528 | Proyecto de inversión | 2462371.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2462371.03, modificado:2462371.03}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL - 330649 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACACOYAGUA | 330649 | S | 3914 | 4178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:366.0, meta_modificada:366.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO BARRIO 15 DE ENERO, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y CALLE TAMAULIPAS, CALLE NUEVO LEON LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES TAMAULI, lon:-92.68052093, lat:15.34472197}} | 2021-11-08 | 2021-12-27 | 2462371.03 | 2462371.03 | 2462371.03 | 2462371.03 | 2462371.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/ACA-005/2021, contratista:ULISES NEFTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:2462371.03, importe_modificado:2462371.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:366.0}} | {2047528/proyecto_FIN, 2047528/proyecto_PROCESO, 2047528/proyecto_INICIO, 2047528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301962475 | Proyecto de inversión | 1598738.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598738.38, modificado:1598738.38}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE COSTERA NORTE CON CONCRETO HIDRÁULICO ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y CARLOS KAZUGA NORTE. - 51580 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 51580 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:914.91, meta_modificada:914.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE COSTERA NORTE BARRIO MORELOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CARLOS KAZUGA NORTE Y AVENIDA VICENTE GUERRERO NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA CARRETERA COSTERA CON DIRECCION A MAPASTEPEC , lon:-92.67709056, lat:15.34316793}} | 2021-03-10 | 2021-06-10 | 1598738.38 | 1598738.38 | 1598738.38 | 1598738.38 | 1598738.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-019/2021, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:1598738.38, importe_modificado:1598738.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:914.91}} | {1962475/proyecto_INICIO, 1962475/proyecto_FIN, 1962475/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301963753 | Proyecto de inversión | 281517.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281517.97, modificado:281517.97}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 65106 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 65106 | S | 40 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:636.0, meta_modificada:636.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO PALACIO MUNICIPAL - EJIDO ROSARIO ZACATONAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 400 + undefined EJIDO ROSARIO ZACATONAL, 30596 ROSARIO ZACATONAL, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO CABECERA MUNICIPAL-ROSARIO ZACATONAL, lon:-92.63061998, lat:15.4552358}} | 2021-03-08 | 2021-05-07 | 281517.97 | 281517.97 | 281517.97 | 281517.97 | 281517.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-016/2021, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:281517.97, importe_modificado:281517.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:636.0}} | {1963753/proyecto_INICIO, 1963753/proyecto_FIN, 1963753/proyecto_PROCESO, 1963753/proyecto_FIN, 1963753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301963879 | Proyecto de inversión | 652003.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652003.2, modificado:652003.2}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 66128 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 66128 | S | 58 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1168.0, meta_modificada:1168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:131, direccion:CAMINO TRAMO PALACIO MUNICIPAL - RANCHERIA LAS BRISAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA LAS BRISAS, 30593 LAS BRISAS, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO CABECERA MUNICIPAL-RANCHERIA LAS BRISAS Y , SALES DEL PALA, lon:-92.68404894, lat:15.3433019}} | 2021-04-20 | 2021-05-20 | 652003.2 | 652003.2 | 652003.2 | 652003.2 | 652003.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-023/2021, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:652003.2, importe_modificado:652003.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1168.0}} | {1963879/proyecto_INICIO, 1963879/proyecto_PROCESO, 1963879/proyecto_FIN, 1963879/proyecto_INICIO, 1963879/proyecto_PROCESO, 1963879/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301964889 | Proyecto de inversión | 729282.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729282.98, modificado:729282.98}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 76204 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 76204 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1358.0, meta_modificada:1358.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - EJIDO MARIA ESTHER MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 400 EJIDO MARIA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRÍA, 30594 MARÍA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRÍA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO CABECERA MUNICIPAL-EJI, lon:-92.72868333, lat:15.40665109}} | 2021-04-26 | 2021-06-14 | 729282.98 | 729282.98 | 729282.98 | 729282.98 | 729282.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-026/2021, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:729282.98, importe_modificado:729282.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1358.0}} | {1964889/proyecto_INICIO, 1964889/proyecto_FIN, 1964889/proyecto_PROCESO, 1964889/proyecto_FIN, 1964889/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301964891 | Proyecto de inversión | 487031.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487031.59, modificado:487031.59}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 76207 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 76207 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:973.84, meta_modificada:973.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - RANCHERIA LA VIOLETA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 200 RANCHERIA LA VIOLETA, 30594 LA VIOLETA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO CABECERA MUNICIPAL-RANCHERIA LA VIOLETA Y , SALES DE, lon:-92.72313732, lat:15.40539758}} | 2021-04-26 | 2021-06-14 | 487031.59 | 487031.59 | 487031.59 | 487031.59 | 487031.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-025/2021, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:487031.59, importe_modificado:487031.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:973.84}} | {1964891/proyecto_INICIO, 1964891/proyecto_FIN, 1964891/proyecto_PROCESO, 1964891/proyecto_FIN, 1964891/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301969497 | Acción | 249853.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249853.5, modificado:249853.5}} | CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES - 108748 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua |  | PRODIM | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS. | 108748 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.674617, lat:15.340965}} | 2021-02-24 | 2021-11-25 | 249853.5 | 249853.5 | 249853.5 | 249853.5 | 249853.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114029, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:249853.5, importe_modificado:249853.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1969497/proyecto_INICIO, 1969497/proyecto_FIN, 1969497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301969508 | Acción | 81200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81200.0, modificado:81200.0}} | CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 108775 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua |  | PRODIM | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS. | 108775 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.674617, lat:15.340965}} | 2021-02-01 | 2021-09-30 | 81200 | 81200 | 81200 | 81200 | 81200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114020, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:81200.0, importe_modificado:81200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1969508/proyecto_FIN, 1969508/proyecto_PROCESO, 1969508/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988513 | Proyecto de inversión | 1520210.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1520210.88, modificado:1520210.88}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ZACATECAS ENTRE AVENIDA LOS LAURELES Y AVENIDA LAS GARDENIAS NORTE - 183404 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 183404 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ZACATECAS BARRIO MORELOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LOS LAURELES Y AVENIDA LAS GARDENIAS, SALE UNO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SE DIRIGE A LA CARRETERA COSTERA CON DIRECCION A MAPASTEPEC Y A, lon:-92.67976671, lat:15.34534369}} | 2021-06-15 | 2021-09-15 | 1520210.88 | 1520210.88 | 1520210.88 | 1520210.88 | 1520210.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-032/2021, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1520210.88, importe_modificado:1520210.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:156.0}} | {1988513/proyecto_PROCESO, 1988513/proyecto_INICIO, 1988513/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402045522 | Proyecto de inversión | 2526582.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2526582.78, modificado:2526582.78}} | REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 323277 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACACOYAGUA | 323277 | S | 195 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:62, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVA REFORMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 50 EJIDO NUEVA REFORMA, 30595 NUEVA REFORMA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y TERRACERIA MARIA ESTHER, TERRACERIA NUEVA REFORM, lon:-92.75095371, lat:15.43502126}} | 2021-11-02 | 2021-12-27 | 2526582.78 | 2526582.78 | 2526582.78 | 2526582.78 | 2526582.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/ACA-001/2021, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:2526582.78, importe_modificado:2526582.78}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {2045522/proyecto_INICIO, 2045522/proyecto_FIN, 2045522/proyecto_PROCESO, 2045522/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301962441 | Proyecto de inversión | 1082456.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082456.25, modificado:1082456.25}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE COSTERA SUR ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y JOSÉ PATROCINIO - 50936 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 50936 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.56, meta_modificada:950.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE COSTERA SUR BARRIO 15 DE ENERO, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y AVENIDA JOSE PATROCINIO, LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CARRETERA COSTERA CON DIRECCION A MAPASTEPEC A 300 , lon:-92.67703692, lat:15.34305412}} | 2021-02-15 | 2021-05-15 | 1082456.25 | 1082456.25 | 1082456.25 | 1082456.25 | 1082456.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-001/2021, contratista:ARQUIMIDES JIRO KOMUKAI CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:1082456.25, importe_modificado:1082456.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.56}} | {1962441/proyecto_PROCESO, 1962441/proyecto_INICIO, 1962441/proyecto_FIN, 1962441/proyecto_INICIO, 1962441/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301964762 | Proyecto de inversión | 750342.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750342.83, modificado:750342.83}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ ENTRE AVENIDA PATROCINIO GONZALES GARRIDO Y PROLONGACIÓN EL PÍPILA - 74994 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 74994 | S | 616 | 593 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.0, meta_modificada:768.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EJIDO HIDALGO, 30593 HIDALGO, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PATROCINIO GONZALES GARRIDO Y AVENIDA PROLONGACIÓN EL PÍPILA, PARTES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SE CONDUCE SOBRE LA CARRETERA, lon:-92.74489494, lat:15.3470593}} | 2021-03-01 | 2021-05-11 | 750342.83 | 750342.83 | 750342.83 | 750342.83 | 750342.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-007/2021, contratista:ENCARNACION MARTINEZ VICTORIO, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:750342.83, importe_modificado:750342.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:768.0}} | {1964762/proyecto_INICIO, 1964762/proyecto_FIN, 1964762/proyecto_PROCESO, 1964762/proyecto_FIN, 1964762/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301964790 | Proyecto de inversión | 461740.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461740.27, modificado:461740.27}} | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION EN PRIVADA VICENTE GUERRERO - 75189 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 75189 | S | 616 | 593 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PRIVADA VICENTE GUERRERO BARRIO SAN MARCOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y , SE PARTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACACOYAGUA Y SE DIRIGE UNO AL SUR APROX 500 M LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 M, lon:-92.67929479, lat:15.33308259}} | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 461740.27 | 461740.27 | 461740.27 | 461740.27 | 461740.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-008/2021, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:461740.27, importe_modificado:461740.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1964790/proyecto_INICIO, 1964790/proyecto_FIN, 1964790/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301964894 | Proyecto de inversión | 378368.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378368.68, modificado:378368.68}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 76216 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 76216 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:390.1, meta_modificada:390.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - EJIDO CABALLO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 500 EJIDO CABALLO BLANCO, 30595 CABALLO BLANCO, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO CABECERA MUNICIPAL-EJIDO CABALLO BLANCO Y , SALES , lon:-92.73076154, lat:15.4583137}} | 2021-03-01 | 2021-04-02 | 378368.68 | 378368.68 | 378368.68 | 378368.68 | 378368.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-012/2021, contratista:EXAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:378368.68, importe_modificado:378368.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:390.1}} | {1964894/proyecto_INICIO, 1964894/proyecto_FIN, 1964894/proyecto_PROCESO, 1964894/proyecto_FIN, 1964894/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301964941 | Proyecto de inversión | 571592.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571592.06, modificado:571592.06}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 76663 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 76663 | S | 135 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1496.8, meta_modificada:1496.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO PALACIO MUNICIPAL - EJIDO NUEVA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 100 EJIDO NUEVA LIBERTAD, 30594 NUEVA LIBERTAD, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO CABECERA MUNICIPAL-EJIDO NUEVA LIBERTAD Y , SALES DEL P, lon:-92.70664878, lat:15.40728437}} | 2021-03-15 | 2021-05-07 | 571592.06 | 571592.06 | 571592.06 | 571592.06 | 571592.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-013/2021, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:571592.06, importe_modificado:571592.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1496.8}} | {1964941/proyecto_INICIO, 1964941/proyecto_FIN, 1964941/proyecto_PROCESO, 1964941/proyecto_FIN, 1964941/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301964978 | Proyecto de inversión | 1511493.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1511493.47, modificado:1511493.47}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR - 76995 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 76995 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:169, direccion:CAMINO TRAMO PALACIO MUNICIPAL - EJIDO NUEVA ALIANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 600 EJIDO EJIDO NUEVA ALIANZA, 30594 NUEVA ALIANZA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO CABECERA MUNICIPAL-EJIDO NUEVA ALIANZA Y , SALES DEL, lon:-92.73325375, lat:15.42183082}} | 2021-05-24 | 2021-09-03 | 1511493.47 | 1511493.47 | 1511493.47 | 1511493.47 | 1511493.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-027/2021, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:1511493.47, importe_modificado:1511493.47}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {1964978/proyecto_PROCESO, 1964978/proyecto_INICIO, 1964978/proyecto_FIN, 1964978/proyecto_INICIO, 1964978/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301969521 | Acción | 8638.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8638.11, modificado:8638.11}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 108806 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua |  | PRODIM | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS. | 108806 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.674617, lat:15.340965}} | 2021-02-01 | 2021-09-30 | 8638.11 | 8638.11 | 8638.11 | 8638.11 | 8638.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114000, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:8638.11, importe_modificado:8638.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1969521/proyecto_FIN, 1969521/proyecto_PROCESO, 1969521/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991122 | Proyecto de inversión | 738688.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738688.34, modificado:738688.34}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR, EN ESCUELA PRIMARIA `¿MANUEL ACUÑA¿¿ CON CLAVE: 07DPR3308Z. - 193580 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 193580 | S | 207 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA COSTERA - RANCHERIA EL CASTAÑO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA EL CASTAÑO, 30593 EL CASTAÑO, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , PARTE UNO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y NOS DIRIGIMOS 5 KM , lon:-92.7133645, lat:15.33631235}} | 2021-04-01 | 2021-07-01 | 738688.34 | 738688.34 | 738688.34 | 738688.34 | 738688.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-020/2021, contratista:EXAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:738688.34, importe_modificado:738688.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:130.0}} | {1991122/proyecto_PROCESO, 1991122/proyecto_FIN, 1991122/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047509 | Proyecto de inversión | 1173848.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1173848.92, modificado:1173848.92}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMO: KM 0+000 AL 2+800 (ENTRONQUE CARRETERA COSTERA ¿ FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR) - 330581 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACACOYAGUA | 330581 | S | 427 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:17, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - JALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 RANCHERIA JALAPA, 30593 JALAPA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y TERRACERIA JALAPA, LA OBRA SE LOCALIZA A 3.0 KM DE LA CABECER, lon:-92.68140144, lat:15.35461975}} | 2021-11-02 | 2021-12-27 | 1173848.92 | 1173848.92 | 1173848.92 | 1173848.92 | 1173848.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/ACA-003/2021, contratista:ULISES NEFTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1173848.92, importe_modificado:1173848.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2800.0}} | {2047509/proyecto_PROCESO, 2047509/proyecto_INICIO, 2047509/proyecto_FIN, 2047509/proyecto_INICIO, 2047509/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301963580 | Proyecto de inversión | 513389.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513389.88, modificado:513389.88}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA - 63530 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA | 63530 | S | 430 | 415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO PALACIO MUNICIPAL - EJIDO LOS CACAOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LOS CACAOS, 30597 LOS CACAOS, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO CABECERA MUNICIPAL-EJIDO CACAOS Y , SALES DEL , lon:-92.66059251, lat:15.38817431}} | 2021-02-15 | 2021-04-15 | 513389.88 | 513389.88 | 513389.88 | 513389.88 | 513389.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-002/2021, contratista:ALDO CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:513389.88, importe_modificado:513389.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:120.0}} | {1963580/proyecto_FIN, 1963580/proyecto_PROCESO, 1963580/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301963582 | Proyecto de inversión | 381298.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381298.37, modificado:381298.37}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 63538 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA | 63538 | S | 84 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:971.8, meta_modificada:971.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO PALACIO MUNICIPAL - EJIDO LOS CACAOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 500 EJIDO LOS CACAOS, 30597 LOS CACAOS, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO CABECERA MUNICIPAL-EJIDO CACAOS Y , SALES DEL PALACIO MUNICIA, lon:-92.65615882, lat:15.38900185}} | 2021-03-08 | 2021-05-07 | 381298.37 | 381298.37 | 381298.37 | 381298.37 | 381298.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-015/2021, contratista:PAULA FABIOLA ESTRADA MINA, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:381298.37, importe_modificado:381298.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:971.8}} | {1963582/proyecto_INICIO, 1963582/proyecto_PROCESO, 1963582/proyecto_FIN, 1963582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301963888 | Proyecto de inversión | 239509.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239509.81, modificado:239509.81}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA - 66166 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 66166 | S | 167 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO PALACIO MUNICIPAL - EJIDO LAS GOLONDRINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 300 EJIDO LAS GOLONDRINAS, 30596 LAS GOLONDRINAS, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO CABECERA MUNICIPAL-LAS GOLONDRINAS Y , SALES , lon:-92.6520074, lat:15.41867663}} | 2021-04-22 | 2021-05-07 | 239509.81 | 239509.81 | 239509.81 | 239509.81 | 239509.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-OT01/2021, contratista:EZEQUIEL CAMAS ASTUDILLO, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:239509.81, importe_modificado:239509.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:57.0}} | {1963888/proyecto_INICIO, 1963888/proyecto_FIN, 1963888/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301964506 | Proyecto de inversión | 948760.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948760.83, modificado:948760.83}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DURANGO ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA INNOMINADA - 72448 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 72448 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:956.45, meta_modificada:956.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO BARRIO JOSÉ LUCIANO, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 500 M DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL A 50 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, lon:-92.67222925, lat:15.33863365}} | 2021-04-16 | 2021-07-16 | 948760.83 | 948760.83 | 948760.83 | 948760.83 | 948760.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-021/2021, contratista:MOLMAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:948760.83, importe_modificado:948760.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:956.45}} | {1964506/proyecto_PROCESO, 1964506/proyecto_INICIO, 1964506/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301964892 | Proyecto de inversión | 1607692.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607692.86, modificado:1607692.86}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 76209 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 76209 | S | 210 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2969.3, meta_modificada:2969.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - EJIDO HIDALGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 200 EJIDO HIDALGO, 30593 HIDALGO, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO CABECERA MUNICIPAL-EJIDO HIDALGO Y , SALES DEL PALACIO MUNICIAPAL CON , lon:-92.74247558, lat:15.34962171}} | 2021-03-01 | 2021-04-08 | 1607692.86 | 1607692.86 | 1607692.86 | 1607692.86 | 1607692.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-006/2021, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:1607692.86, importe_modificado:1607692.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2969.3}} | {1964892/proyecto_INICIO, 1964892/proyecto_PROCESO, 1964892/proyecto_FIN, 1964892/proyecto_PROCESO, 1964892/proyecto_FIN, 1964892/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301964964 | Proyecto de inversión | 1073859.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073859.49, modificado:1073859.49}} | CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO ALCANTARILLA - 76885 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 76885 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO PALACIO MUNICIPAL - EJIDO COSTA RICA (FINCA PUERTO ARTURO) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 700 EJIDO COSTA RICA, 30596 COSTA RICA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO CABECERA MUNICIPAL-FINCA PUERTO ARTURO COSTA RICA, lon:-92.68529229, lat:15.40343238}} | 2021-05-01 | 2021-07-31 | 1073859.49 | 1073859.49 | 1073859.49 | 1073859.49 | 1073859.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-024/2021, contratista:EXAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:1073859.43, importe_modificado:1073859.49}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {1964964/proyecto_PROCESO, 1964964/proyecto_FIN, 1964964/proyecto_PROCESO, 1964964/proyecto_INICIO, 1964964/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988519 | Proyecto de inversión | 1948678.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1948678.41, modificado:1948678.41}} | AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE INNOMINADA. - 183429 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 183429 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE COSTERA NORTE BARRIO MORELOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO NORTE Y AVENIDA INNOMINADA, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL MARGEN IZQUIERO DE LA CARRETERA COSTERA A 400 M DE LA PRESIDE, lon:-92.6792671, lat:15.34391151}} | 2021-06-30 | 2021-09-15 | 1948678.41 | 1948678.41 | 1948678.41 | 1948678.41 | 1948678.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-034/2021, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1948678.41, importe_modificado:1948678.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {1988519/proyecto_INICIO, 1988519/proyecto_FIN, 1988519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991362 | Proyecto de inversión | 600418.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600418.98, modificado:600418.98}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 194558 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIAPL DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 194558 | S | 50 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1358.0, meta_modificada:1358.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO PALACIO MUNICIPAL - RANCHERIA EL TUMBADOR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 500 RANCHERIA EL TUMBADOR, 30593 EL TUMBADOR, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO CABECERA MUNICIPAL-RANCHERIA EL TUMBADOR Y , SALES DEL , lon:-92.73365046, lat:15.3378812}} | 2021-06-26 | 2021-07-30 | 600418.98 | 600418.98 | 600418.98 | 600418.98 | 600418.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-029/2021, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:600418.98, importe_modificado:600418.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1358.0}} | {1991362/proyecto_INICIO, 1991362/proyecto_PROCESO, 1991362/proyecto_FIN, 1991362/proyecto_INICIO, 1991362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402045625 | Proyecto de inversión | 2565186.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2565186.5, modificado:2565186.5}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMO: KM 0+000 AL 7+300 (ENTRONQUE RANCHO TAJUCO ¿ EJIDO LOS CACAOS) - 323598 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACACOYAGUA | 323598 | S | 398 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.3, meta_modificada:7.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LOS CACAOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 200 EJIDO LOS CACAOS, 30597 LOS CACAOS, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y TERRACERIA SATELITE MORELIA, TERRACERIA LOS CACAOS LA , lon:-92.65763132, lat:15.38780412}} | 2021-11-02 | 2021-12-27 | 2565186.5 | 2565186.5 | 2565186.5 | 2565186.5 | 2565186.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/ACA-002/2021, contratista:CONSTRUCTORA SOYALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:2565186.5, importe_modificado:2565186.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.3}} | {2045625/proyecto_INICIO, 2045625/proyecto_PROCESO, 2045625/proyecto_FIN, 2045625/proyecto_INICIO, 2045625/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996062 | Proyecto de inversión | 425202.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425202.54, modificado:425202.54}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 212513 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 212513 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE CALLE NANDAYAPA BARRIO TIERRA COLORADA, 29370 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CAMINO A LOMA DEL GALLO Y AVENIDA NANDAYACUTI, CALLE NANDAYAPA ESTA OBRA SE ENCUENTRA ALA LADO ORIENTE NORTE DEL CENTRO DE LA CABE, lon:-92.81331979, lat:16.56332603}} | 2021-05-03 | 2021-07-01 | 425202.54 | 425202.54 | 425202.54 | 425202.54 | 425202.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0019/2021, contratista:CECICLIO GOMEZ MAZARIEGOS, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:425202.54, importe_modificado:425202.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {1996062/proyecto_INICIO, 1996062/proyecto_FIN, 1996062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996770 | Proyecto de inversión | 475585.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475585.84, modificado:475585.84}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS (SAN MARCIAL) - 215502 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 215502 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.35, meta_modificada:2.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 2+350 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 350 BARRIO SANTA LUCIA, 29370 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN MARCIAL Y CARRETERA A MPIO DE CHIAPILLA, ESTE CAMINO SE ENCUENTRA AL LADO PONIENTE NORTE DEL CEN, lon:-92.79210825, lat:16.55628036}} | 2021-04-26 | 2021-06-09 | 475585.84 | 475585.84 | 475585.84 | 475585.84 | 475585.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0025/2021, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCION DE CHIAPAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:475585.84, importe_modificado:475585.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.35}} | {1996770/proyecto_INICIO, 1996770/proyecto_FIN, 1996770/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998326 | Proyecto de inversión | 164093.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164093.11, modificado:164093.11}} | REHABILITACION DE CARCAMO (SAN ANTONIO AGUA CLARA). - 220800 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 220800 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:107, direccion:CALLEJON CALLEJON AL RIO EJIDO SAN ANTONIO (AGUA CLARA), 29384 SAN ANTONIO (AGUA CLARA), ACALA CHIAPAS ENTRE CAMINO A SAN PEDRO PEDERNAL Y , ESTE EJIDO SE ENCUENTRA AL LADO SUR ORIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL S, lon:-92.78138427, lat:16.53009499}} | 2021-02-04 | 2021-03-05 | 164093.11 | 164093.11 | 164093.11 | 164093.11 | 164093.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/ORDEN/FISM-0005/2021, contratista:LEVS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:164093.11, importe_modificado:164093.11}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {1998326/proyecto_INICIO, 1998326/proyecto_FIN, 1998326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998742 | Proyecto de inversión | 97238.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97238.6, modificado:97238.6}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 222602 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 222602 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA PROF. MARIA GUADALUPE SANCHEZ DE COUTIÑO BARRIO SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO, 29372 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE PROGRESO, AVENIDA PROF. CONSUELO RUIZ MOLINA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO NORTE PONINE, lon:-92.80077781, lat:16.55998988}} | 2021-05-27 | 2021-06-25 | 97238.6 | 97238.6 | 97238.6 | 97238.6 | 97238.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/ORDEN/FISM-0006/2021, contratista:CECILIO GOMEZ MAZARIEGOS, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:97238.6, importe_modificado:97238.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:34.0}} | {1998742/proyecto_INICIO, 1998742/proyecto_FIN, 1998742/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998767 | Proyecto de inversión | 94148.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94148.2, modificado:94148.2}} | REHABILITACION DE CARCAMO (EL PORVENIR). - 222677 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 222677 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:48, direccion:EJIDO EL PAQUESCH, 29377 EL PAQUESCH, ACALA CHIAPAS ENTRE Y , ESTE CARCAMO SE ENCUENTRAL A LADO SUR ORIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA ATRAS DE LA TELESECUNCARIA, lon:-92.82281871, lat:16.55465486}} | 2021-05-27 | 2021-06-25 | 94148.2 | 94148.2 | 94148.2 | 94148.2 | 94148.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/ORDEN/FISM-0007/2021, contratista:LEVS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:94148.2, importe_modificado:94148.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {1998767/proyecto_INICIO, 1998767/proyecto_FIN, 1998767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402045503 | Proyecto de inversión | 542829.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542829.9, modificado:542829.9}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO (CALLE. VERACRUZ) - 323190 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 323190 | S | 99 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.5, meta_modificada:109.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ BARRIO CANDELARIA, 29372 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MARIANO NANGO Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE HIDALGO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO ORIENTE NORTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNA CUADRA , lon:-92.80310531, lat:16.55782296}} | 2021-10-11 | 2021-11-24 | 542829.9 | 542829.9 | 542829.9 | 542829.9 | 542829.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0004/2021.., contratista:LEVS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:542829.9, importe_modificado:542829.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.5}} | {2045503/proyecto_INICIO, 2045503/proyecto_FIN, 2045503/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046498 | Proyecto de inversión | 1584922.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1584922.56, modificado:1584922.56}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (AMPLIACION Y TERMINACION DEL POZO PROFUNDO 2 ETAPA) - 326874 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 326874 | S | 908 | 606 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:70, direccion:PRIVADA POZO BUENA VISTA 1 EJIDO UNIÓN BUENAVISTA, 29387 UNIÓN BUENAVISTA, ACALA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A VENUSTIANO CARRANZA Y CARRETERA A ACALA, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CRUCERO QUE SE FORMA ENTRE LA CARRETERA QUE VA, lon:-92.84388005, lat:16.47450502}} | 2021-10-11 | 2021-11-09 | 1584922.56 | 1584922.56 | 1584922.56 | 1584922.56 | 1584922.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0003/2021, contratista:C. FELIPE MARCOS MEDINA ALFONSO, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:1584922.56, importe_modificado:1584922.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:146.0}} | {2046498/proyecto_INICIO, 2046498/proyecto_FIN, 2046498/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301976664 | Proyecto de inversión | 914824.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914824.69, modificado:914824.69}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 133754 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 133754 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1278.6, meta_modificada:1278.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:434, direccion:CALLE IMNOMINADA EJIDO EL CENTENARIO, 29372 EL CENTENARIO, ACALA CHIAPAS ENTRE CAMINO IMNOMINADA Y , DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE CHIAPILLA Y APROXIMADAMENTE A UNOS 4, lon:-92.78937303, lat:16.55741112}} | 2021-01-11 | 2021-03-11 | 914824.69 | 914824.69 | 914824.69 | 914824.69 | 914824.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0004/2021, contratista:LEVS CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:914824.69, importe_modificado:914824.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1278.6}} | {1976664/proyecto_INICIO, 1976664/proyecto_FIN, 1976664/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995413 | Proyecto de inversión | 334080.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334080.77, modificado:334080.77}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS (EL ZAPOTE) - 210587 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 210587 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 2+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 1 RANCHERIA EL ZAPOTE, 29370 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO AL ZAPOTE Y , ESTE CAMINO SE ENCUENTRA AL LADO SUR PONIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.81337712, lat:16.56422071}} | 2021-04-16 | 2021-05-15 | 334080.77 | 334080.77 | 334080.77 | 334080.77 | 334080.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0016/2021., contratista:LEVS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:334080.37, importe_modificado:334080.37}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {1995413/proyecto_INICIO, 1995413/proyecto_FIN, 1995413/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996322 | Proyecto de inversión | 1162827.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162827.14, modificado:1162827.14}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS (PLAN CARBÓN) - 213215 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 213215 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.8, meta_modificada:7.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 7+800 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 800 EJIDO SAN PEDRO NICHI, 29377 SAN PEDRO NICHI, ACALA CHIAPAS ENTRE CAMINO PLAN CARBON Y , ESTE EJIDO SE ENCUENTRA AL LADO SUR ORIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA , lon:-92.76451577, lat:16.59054201}} | 2021-04-16 | 2021-06-15 | 1162827.14 | 1162827.14 | 1162827.14 | 1162827.14 | 1162827.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0021/2021, contratista:LEVS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:1162827.14, importe_modificado:1162827.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.8}} | {1996322/proyecto_INICIO, 1996322/proyecto_FIN, 1996322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996474 | Proyecto de inversión | 1293781.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293781.5, modificado:1293781.5}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS (RANCHO MATIAS - SAN SEBASTIAN) - 213888 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 213888 | S | 375 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:411, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 9+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 1 RANCHERIA ACALA CENTRO, 29370 ROBERTO ALBORES GUILLÉN, ACALA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO RANCHO MATIAS-SAN SEBASTIAN Y CARRETERA AL MPIO DE EMILIANO ZAPATA, PARA, lon:-92.83876393, lat:16.55368065}} | 2021-04-16 | 2021-06-15 | 1293781.5 | 1293781.5 | 1293781.5 | 1293781.5 | 1293781.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0022/2021, contratista:LEVS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:1293781.5, importe_modificado:1293781.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.0}} | {1996474/proyecto_INICIO, 1996474/proyecto_FIN, 1996474/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997834 | Proyecto de inversión | 114279.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114279.19, modificado:114279.19}} | REHABILITACION DE PISOS EN EL JARDÍN DE NIÑAS Y NIÑOS LEOPOLDO GRAJALES ORDOÑES, CCT:07DJN03740 - 218992 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 218992 | S | 375 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CORONEL RUIZ BARRIO CANDELARIA, 29372 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y AVENIDA SINDILA, CALLE ILUMINADA ESTA ESCUELA SE ENCUENTRA AL LADO ORIENTE NORTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFERENCIA , lon:-92.80263974, lat:16.56133699}} | 2021-01-11 | 2021-02-09 | 114279.19 | 114279.19 | 114279.19 | 114279.19 | 114279.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/ORDEN/FISM-0001/2021., contratista:NACIONAL DE CONSTRUCCION DE CHIAPAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:114279.19, importe_modificado:114279.19}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:6.0}} | {1997834/proyecto_INICIO, 1997834/proyecto_FIN, 1997834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997876 | Proyecto de inversión | 228419.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228419.96, modificado:228419.96}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) - 219148 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 219148 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:412, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO SAN PEDRO PEDERNAL, 29385 SAN PEDRO PEDERNAL, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2DA SUR Y AVENIDA 2DA NORTE, CALLE 1A ORIENTE ESTE EJIDO SE ENCUENTRA AL LADO SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRE, lon:-92.75899165, lat:16.5267891}} | 2021-01-11 | 2021-02-09 | 228419.96 | 228419.96 | 228419.96 | 228419.96 | 228419.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/ORDEN/FISM-0002/2021, contratista:LEVS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:228419.96, importe_modificado:228419.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:540.0}} | {1997876/proyecto_INICIO, 1997876/proyecto_FIN, 1997876/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998798 | Proyecto de inversión | 68831.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68831.62, modificado:68831.62}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 222767 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 222767 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA EL TRIUNFO BARRIO GUADALUPE, 29372 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE CORONEL RUIZ Y CALLE 5 DE MAYO, AVENIDA MADERO ESTA OBRA SE ENCUENTRA LA LADO NORTE PONIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFERENCIA A 30, lon:-92.80609865, lat:16.55730876}} | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 68831.62 | 68831.62 | 68831.62 | 68831.62 | 68831.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/ORDEN/FISM-0008/2021, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCION DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:68831.62, importe_modificado:68831.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1998798/proyecto_INICIO, 1998798/proyecto_FIN, 1998798/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402045500 | Proyecto de inversión | 1616663.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1616663.79, modificado:1616663.79}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 323186 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 323186 | S | 105 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1189.0, meta_modificada:1189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA BARRIO SAN PABLO, 29373 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE DR. DUARTE, AVENIDA JUAREZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO PONIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFERENCIA SE ENCUEN, lon:-92.80908127, lat:16.55301001}} | 2021-10-11 | 2021-12-09 | 1616663.79 | 1616663.79 | 1616663.79 | 1616663.79 | 1616663.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0002/2021., contratista:LEVS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:1616663.79, importe_modificado:1616663.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1189.0}} | {2045500/proyecto_INICIO, 2045500/proyecto_FIN, 2045500/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046503 | Proyecto de inversión | 41007.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41007.52, modificado:41007.52}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESAZOLVE DE SUBCOLECTOR - 326892 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 326892 | S | 135 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.6, meta_modificada:12.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE ROBLES COELLO BARRIO 12 DE DICIEMBRE, 29374 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PABLO CRUZ LOPEZ Y AVENIDA JOAQUIN RUIZ, CALLE PROFR. CONSUELO SOLORZANO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO ORIENTE NORTE DEL CENTRO D, lon:-92.81059847, lat:16.55909674}} | 2021-10-11 | 2021-11-09 | 41007.52 | 41007.52 | 41007.52 | 41007.52 | 41007.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0001/2021.., contratista:LEVS CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:41007.52, importe_modificado:41007.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.6}} | {2046503/proyecto_INICIO, 2046503/proyecto_FIN, 2046503/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301976674 | Proyecto de inversión | 2609547.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2609547.94, modificado:2609547.94}} | REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL (TERCERA ETAPA) - 133772 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 133772 | S | 7611 | 5074 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO BARRIO CANDELARIA, 29372 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MARIANO NANGO Y AVENIDA IMNOMINADA, CALLE CORONEL RUIZ DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA UBICADO AL LADO PONIENTE NORTE AUN COSTADO DE, lon:-92.80438629, lat:16.55976853}} | 2021-01-11 | 2021-03-11 | 2609547.94 | 2609547.94 | 2609547.94 | 2609547.94 | 2609547.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0005/2021, contratista:SERVICIOS INTEGRALES LACANJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:2609547.94, importe_modificado:2609547.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1976674/proyecto_INICIO, 1976674/proyecto_FIN, 1976674/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301976759 | Proyecto de inversión | 678909.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678909.48, modificado:678909.48}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS (SAN JOSE LA GRANADA) - 134138 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 134138 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:48, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 3+000 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 01 EJIDO EL PAQUESCH, 29377 EL PAQUESCH, ACALA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A CHIAPA DE CORZO Y , DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNUCIPAL SE TOMA LA CARRETE, lon:-92.82670056, lat:16.56854821}} | 2021-01-18 | 2021-03-03 | 678909.48 | 678909.48 | 678909.48 | 678909.48 | 678909.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0006/2021, contratista:LEVS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:678909.48, importe_modificado:678909.48}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {1976759/proyecto_PROCESO, 1976759/proyecto_INICIO, 1976759/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997327 | Proyecto de inversión | 1620064.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620064.68, modificado:1620064.68}} | CONSTRUCCION DE DOMO PARA LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR CCT:07EPR0244K - 217379 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 217379 | S | 678 | 382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA MARIANO NANGO BARRIO CANDELARIA, 29372 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE CORONEL RUIZ Y CALLE 5 DE MAYO, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE ESTA ESCUELA SE ENCUENTRA AL LADO PONIENTE NORTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL COM, lon:-92.80428041, lat:16.55904799}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 1620064.68 | 1620064.68 | 1620064.68 | 1620064.68 | 1620064.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0012/2021, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCION DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:1620064.68, importe_modificado:1620064.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1997327/proyecto_INICIO, 1997327/proyecto_PROCESO, 1997327/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997400 | Proyecto de inversión | 352715.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352715.39, modificado:352715.39}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS (BELÉN) - 217597 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 217597 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:297, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO BELÉN, 29377 BELÉN, ACALA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL LADO NORTE PONIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA, lon:-92.78969423, lat:16.56340145}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 352715.39 | 352715.39 | 352715.39 | 352715.39 | 352715.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0031/2021, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCIONDE CHIAPAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:352715.39, importe_modificado:352715.39}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.5}} | {1997400/proyecto_INICIO, 1997400/proyecto_FIN, 1997400/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997771 | Proyecto de inversión | 1240270.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240270.24, modificado:1240270.24}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 218658 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 218658 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:612.0, meta_modificada:612.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ROSALES BARRIO SAN JOSÉ 19 DE MARZO, 29372 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 19 DE MARZO Y AVENIDA SAN JOSE, CALLE CENTRAL ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO NORTE PONIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFERENC, lon:-92.8006484, lat:16.56282603}} | 2021-06-14 | 2021-08-12 | 1240270.24 | 1240270.24 | 1240270.24 | 1240270.24 | 1240270.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0032/2021, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCION DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:1240270.24, importe_modificado:1240270.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:612.0}} | {1997771/proyecto_PROCESO, 1997771/proyecto_INICIO, 1997771/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046035 | Proyecto de inversión | 3871695.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3871695.41, modificado:3871695.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO INFANTIL (SEGUNDA ETAPA) - 325103 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 325103 | S | 8334 | 5555 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:885.6, meta_modificada:885.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA BARRIO SAN PABLO, 29373 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CORONEL RUIZ, AVENIDA JUAREZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO SUR PONIENTE DENTRO DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.80826856, lat:16.55245467}} | 2021-10-11 | 2021-12-24 | 3871695.41 | 3871695.41 | 3871695.41 | 3871695.41 | 3871695.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0001/2021., contratista:LEVS CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:3871695.41, importe_modificado:3871695.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:885.6}} | {2046035/proyecto_INICIO, 2046035/proyecto_FIN, 2046035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301976812 | Proyecto de inversión | 2830680.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2830680.78, modificado:2830680.78}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 134385 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 134385 | S | 165 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.9, meta_modificada:3.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:210, direccion:TERRACERÍA TRAMO 3+000 - 6+900 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 900 EJIDO LAS MINAS, 29376 LAS MINAS, ACALA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A CHIAPA DE CORZO Y , DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA A , lon:-92.86480736, lat:16.64779203}} | 2021-01-18 | 2021-03-18 | 2830680.78 | 2830680.78 | 2830680.78 | 2830680.78 | 2830680.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0007/2021, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCION DE CHIAPAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:2830680.78, importe_modificado:2830680.78}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.9}} | {1976812/proyecto_INICIO, 1976812/proyecto_FIN, 1976812/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991249 | Proyecto de inversión | 571839.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571839.51, modificado:571839.51}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME), - 194160 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 194160 | S | 96 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1353.0, meta_modificada:1353.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:50, direccion:CALLE IMNOMINADA EJIDO EL ROSARITO, 29384 EL ROSARITO, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE IMNOMINADA Y , DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA QUE CONDUCE AL MPIO DE EMILIANO ZAPATA APROX A 2 KM SE TOMA EL CAMINO, lon:-92.79540973, lat:16.54526538}} | 2021-01-18 | 2021-03-18 | 571839.51 | 571839.51 | 571839.51 | 571839.51 | 571839.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0008/2021, contratista:LEVS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:571839.51, importe_modificado:571839.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1353.0}} | {1991249/proyecto_INICIO, 1991249/proyecto_FIN, 1991249/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995130 | Proyecto de inversión | 456693.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456693.18, modificado:456693.18}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 209248 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 209248 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:378.0, meta_modificada:378.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA COPALAR BARRIO SAN JOSÉ 19 DE MARZO, 29372 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE IMNOMINADA, CAMINO SAN PEDRO NICHI ESTE BARRIO SE ENCUENTRA AL LADO NORTE ORIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO R, lon:-92.80104533, lat:16.56140126}} | 2021-03-02 | 2021-04-30 | 456693.18 | 456693.18 | 456693.18 | 456693.18 | 456693.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0011/2021, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCION DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:456693.18, importe_modificado:456693.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:378.0}} | {1995130/proyecto_INICIO, 1995130/proyecto_FIN, 1995130/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995235 | Proyecto de inversión | 1981240.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1981240.97, modificado:1981240.97}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO CRUZ MISION) - 209642 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 209642 | S | 96 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2023.0, meta_modificada:2023.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA PROQUINA BARRIO CRUZ MISIÓN, 29374 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE PROFR. MARIANO DE JESUS CAMACHO ENRIQUEZ Y CALLE IMNOMINADA, AVENIDA BUSTAMANTE GARCIA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO SUR PONIENTE DEL CENTRO DE LA C, lon:-92.81117771, lat:16.5615161}} | 2021-03-08 | 2021-05-21 | 1981240.97 | 1981240.97 | 1981240.97 | 1981240.97 | 1981240.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0013/2021, contratista:LEVS CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:1981240.97, importe_modificado:1981240.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2023.0}} | {1995235/proyecto_INICIO, 1995235/proyecto_FIN, 1995235/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995257 | Proyecto de inversión | 689079.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689079.38, modificado:689079.38}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 209752 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 209752 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:267.85, meta_modificada:267.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE IMNOMINADA BARRIO CRUZ MISIÓN, 29374 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA NANDACAJA Y AVENIDA ANSELMO CORZO, CALLE ALBERTO RIOS DOMINGUEZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA LA LADO PONIENTE NORTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUN, lon:-92.81337031, lat:16.55964745}} | 2021-04-12 | 2021-06-10 | 689079.38 | 689079.38 | 689079.38 | 689079.38 | 689079.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0017/2021, contratista:CONSORCIO ESPECIALISTA EN PROYECTOS Y OBRAS DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:370887.98, importe_modificado:370887.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:267.85}} | {1995257/proyecto_INICIO, 1995257/proyecto_FIN, 1995257/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995680 | Proyecto de inversión | 370887.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370887.98, modificado:370887.98}} | CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 211421 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 211421 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE IMNOMINADA BARRIO DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, 29373 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA PROLONGACION SARAIN ABADIA, CALLE PROLONGACION NANDAYAPA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO SUR PONIENTE DEL CENTRO , lon:-92.81585395, lat:16.55602017}} | 2021-05-03 | 2021-07-01 | 370887.98 | 370887.98 | 370887.98 | 370887.98 | 370887.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0017/2021, contratista:CONSORCIO ESPECIALISTA EN PROYECTOS Y OBRAS DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:370887.98, importe_modificado:370887.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:256.0}} | {1995680/proyecto_INICIO, 1995680/proyecto_FIN, 1995680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997154 | Proyecto de inversión | 441513.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441513.17, modificado:441513.17}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 216845 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 216845 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:409, direccion:CALLE IMNOMINADA EJIDO MONTE DE LOS OLIVOS, 29384 MONTE DE LOS OLIVOS, ACALA CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA AL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA ESTE EJIDO SE ENCUENTRA A 5 KM DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETE, lon:-92.83991087, lat:16.5248386}} | 2021-04-26 | 2021-06-09 | 441513.17 | 441513.17 | 441513.17 | 441513.17 | 441513.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0026/2021, contratista:LEVS CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:441513.17, importe_modificado:441513.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1997154/proyecto_INICIO, 1997154/proyecto_FIN, 1997154/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997246 | Proyecto de inversión | 589822.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589822.79, modificado:589822.79}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO (CUPIJAMO) - 217171 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 217171 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:157, direccion:CALLEJON CALLEJON A RANCHO CUPIJAMO RANCHERIA CUPIIJAMO, 29370 CUPIJAMO, ACALA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO SUR ORIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA QUE CONDUCE AL MPIO DE , lon:-92.77962743, lat:16.54507769}} | 2021-04-26 | 2021-06-24 | 589822.79 | 589822.79 | 589822.79 | 589822.79 | 589822.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0028/2021, contratista:LEVS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:589822.79, importe_modificado:589822.79}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {1997246/proyecto_INICIO, 1997246/proyecto_FIN, 1997246/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991638 | Proyecto de inversión | 725215.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725215.3, modificado:725215.3}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 195462 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 195462 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:564.2, meta_modificada:564.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE BARRIO SAN JOSÉ 19 DE MARZO, 29372 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE A SAN PEDRO NICHI, AVENIDA IMNOMINADA ESTE BARRIO SE ENCUENTRA AL LADO ORIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A S, lon:-92.79967208, lat:16.56276176}} | 2021-03-02 | 2021-04-30 | 725215.3 | 725215.3 | 725215.3 | 725215.3 | 725215.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0010/2021, contratista:LEVS CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:725215.3, importe_modificado:725215.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:564.2}} | {1991638/proyecto_PROCESO, 1991638/proyecto_FIN, 1991638/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998912 | Proyecto de inversión | 47065.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47065.53, modificado:47065.53}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESAZOLVE DE SUBCOLECTOR - 223127 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 223127 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.6, meta_modificada:12.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO BARRIO GUADALUPE, 29372 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BRAVO Y AVENIDA MADERO, CALLE CORONEL RUIZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO NORTE PONIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFERENCIA A 100 MTS, lon:-92.80653883, lat:16.55641016}} | 2021-08-02 | 2021-08-31 | 47065.53 | 47065.53 | 47065.53 | 47065.53 | 47065.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/ORDEN/FISM-0010/2021, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCION DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:47065.53, importe_modificado:47065.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.6}} | {1998912/proyecto_INICIO, 1998912/proyecto_FIN, 1998912/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402045567 | Proyecto de inversión | 135753.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135753.12, modificado:135753.12}} | REHABILITACION DE CARCAMO (EL PORVENIR). - 323415 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 323415 | S | 108 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLEJON IMNOMINADA BARRIO EL PORVENIR, 29370 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A CHIAPA DE CORZO Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO SUR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA QUE CONDUCE A CHI, lon:-92.82229612, lat:16.55433813}} | 2021-10-11 | 2021-11-09 | 135753.12 | 135753.12 | 135753.12 | 135753.12 | 135753.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/ORDEN/FISM-0002/2021., contratista:LEVS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:135753.12, importe_modificado:135753.12}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2045567/proyecto_INICIO, 2045567/proyecto_FIN, 2045567/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301976478 | Proyecto de inversión | 1195336.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195336.55, modificado:1195336.55}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 133055 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 133055 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:917.75, meta_modificada:917.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:48, direccion:CALLE IMNOMINADA EJIDO EL PAQUESCH, 29377 EL PAQUESCH, ACALA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A CHIAPA DE CORZO Y , A PARTIR DEL CENTRO DE LA CEBECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA A CHIAPA DE CORZO Y APROXIMADAMENTE A 3, lon:-92.82900478, lat:16.55837733}} | 2021-01-11 | 2021-02-24 | 1195336.55 | 1195336.55 | 1195336.55 | 1195336.55 | 1195336.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0001/2021, contratista:LEVS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:1195336.55, importe_modificado:1195336.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:917.75}} | {1976478/proyecto_PROCESO, 1976478/proyecto_INICIO, 1976478/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991275 | Proyecto de inversión | 465614.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465614.15, modificado:465614.15}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 194283 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 194283 | S | 81 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CATALINO MOLINA RIOS BARRIO CRUZ MISIÓN, 29374 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA SARAIN ABADIA, CALLE AURELIANO DIAZ PARA LLEGAR A ESTA OBRA SE TOMA DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL PONIEN, lon:-92.81390136, lat:16.55610971}} | 2021-03-02 | 2021-04-30 | 465614.15 | 465614.15 | 465614.15 | 465614.15 | 465614.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0009/2021, contratista:CECICLIO GOMEZ MAZARIEGOS, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:465614.15, importe_modificado:465614.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1991275/proyecto_INICIO, 1991275/proyecto_FIN, 1991275/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996088 | Proyecto de inversión | 815150.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815150.83, modificado:815150.83}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS (NUEVA LIBERTAD) - 212568 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 212568 | S | 138 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:413, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 2+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO NUEVA LIBERTAD, 29370 NUEVA LIBERTAD, ACALA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO NUEVA LIBERTAD Y , ESTE EJIDO SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE, lon:-92.85755096, lat:16.58131985}} | 2021-04-16 | 2021-05-15 | 815150.83 | 815150.83 | 815150.83 | 815150.83 | 815150.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0020/2021, contratista:LEVS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:815150.83, importe_modificado:815150.83}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.5}} | {1996088/proyecto_INICIO, 1996088/proyecto_FIN, 1996088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996588 | Proyecto de inversión | 685847.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685847.97, modificado:685847.97}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS (BUENOS AIRES) - 214652 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 214652 | S | 168 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.8, meta_modificada:1.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:322, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+800 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO FRONTERA DE GRIJALVA, 29384 FRONTERA DE GRIJALVA, ACALA CHIAPAS ENTRE CAMINO BUENOS AIRES Y CARRETERA AL MPIO DE EMILIANO ZAPATA, ESTA OBRA SE ENCUENTA , lon:-92.85300596, lat:16.49780636}} | 2021-04-26 | 2021-06-09 | 685847.97 | 685847.97 | 685847.97 | 685847.97 | 685847.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0024/2021, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCION DE CHIAPAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:685847.97, importe_modificado:685847.97}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.8}} | {1996588/proyecto_INICIO, 1996588/proyecto_FIN, 1996588/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997279 | Proyecto de inversión | 1407134.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1407134.52, modificado:1407134.52}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA EXPLORATORIA) - 217272 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 217272 | S | 909 | 606 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:70, direccion:PROLONGACION DE LA CALLE CENTRAL EJIDO UNIÓN BUENAVISTA, 29387 UNIÓN BUENAVISTA, ACALA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL 190 Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CRUCERO QUE SE HACE EN LA PROLONGACION DE LA CALLE, lon:-92.84408918, lat:16.47457709}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 1407134.52 | 1407134.52 | 1407134.52 | 1407134.52 | 1407134.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0029/2021, contratista:FELIPE MARCOS MEDINA ALFONSO, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:1407134.52, importe_modificado:1407134.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1997279/proyecto_INICIO, 1997279/proyecto_FIN, 1997279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995221 | Proyecto de inversión | 1158584.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1158584.65, modificado:1158584.65}} | CONSTRUCCION DE DOMO PARA LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL RUIZ CORZO CCT: 07DPR4076G - 209578 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 209578 | S | 375 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LUMINOSA BARRIO SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO, 29372 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LUMINOSA Y AVENIDA PROLONACION 1A NORTE, CALLE CENTRAL ORIENTE ESTA ESCUELA SE ENCUNTRA AL LADO ORIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.79865465, lat:16.55585053}} | 2021-03-02 | 2021-05-30 | 1158584.65 | 1158584.65 | 1158584.65 | 1158584.65 | 1158584.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0012/2021., contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCION DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:1158584.65, importe_modificado:1158584.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1995221/proyecto_INICIO, 1995221/proyecto_FIN, 1995221/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995712 | Proyecto de inversión | 371864.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371864.26, modificado:371864.26}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 211539 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 211539 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD BARRIO SAN PEDRO, 29372 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y AVENIDA MORELOS, CALLE VERACRUZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO ORIENTE NORTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y COMO REFERENCIA SE TIENE , lon:-92.80408595, lat:16.55347405}} | 2021-05-03 | 2021-07-01 | 371864.26 | 371864.26 | 371864.26 | 371864.26 | 371864.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0018/2021., contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:371864.26, importe_modificado:371864.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.0}} | {1995712/proyecto_INICIO, 1995712/proyecto_FIN, 1995712/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996135 | Proyecto de inversión | 546963.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546963.87, modificado:546963.87}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS (CERRO GRANDE) - 212707 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 212707 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:102, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 2+000 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 1 EJIDO LAGARTERO, 29377 LAGARTERO, ACALA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO A CERRO GRANDE Y , PARA LLEGAR A ESTE CAMINO SE TOMA LA CARRETERA QUE VA PARA EL MUNICIPIO, lon:-92.78325226, lat:16.56435532}} | 2021-01-11 | 2021-02-24 | 546963.87 | 546963.87 | 546963.87 | 546963.87 | 546963.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0002/2021, contratista:LEVS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:546963.87, importe_modificado:546963.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {1996135/proyecto_INICIO, 1996135/proyecto_FIN, 1996135/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997993 | Proyecto de inversión | 125842.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125842.99, modificado:125842.99}} | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL. - 219535 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 219535 | S | 450 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DR. DUARTE BARRIO SAN PABLO, 29373 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA 1A NORTE, CALLE MORELOS ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO NORTE PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFERENCIA SE TIENE LA PLAZA, lon:-92.80876037, lat:16.55582911}} | 2021-01-25 | 2021-02-23 | 125842.99 | 125842.99 | 125842.99 | 125842.99 | 125842.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/ORDEN/FISM-0003/2021, contratista:LEVS CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:125842.99, importe_modificado:125842.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1997993/proyecto_INICIO, 1997993/proyecto_FIN, 1997993/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046939 | Proyecto de inversión | 55143.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55143.5, modificado:55143.5}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 328679 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 328679 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:70, direccion:CALLE A UNION BUENA VISTA EJIDO UNIÓN BUENAVISTA, 29387 UNIÓN BUENAVISTA, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2DA NORTE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA A LA SALIDA DEL EJIDO RUMBO A ACALA DENTRO DEL PREDIO DEL SR ALBERTO ABADIA VALDEZ, lon:-92.818848, lat:16.491812}} | 2021-07-14 | 2021-08-12 | 55143.5 | 55143.5 | 55143.5 | 55143.5 | 55143.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/ORDEN/FISM-0009/2021, contratista:CECICLIO GOMEZ MAZARIEGOS, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:55143.5, importe_modificado:55143.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {2046939/proyecto_INICIO, 2046939/proyecto_FIN, 2046939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402015899 | Proyecto de inversión | 1178133.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178133.75, modificado:1178133.75}} | CONSTRUCCIÓN DE 45 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA EX XUXCHEN - 164665 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALDAMA | 164665 | S | 123 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PARAJE XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESAND, lon:-92.70670071, lat:16.96846442}} | 2021-08-15 | 2021-11-15 | 1178133.75 | 1178133.75 | 1178133.75 | 1178133.75 | 1178133.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACH/DOPM/FISMDF/012/2021, contratista:DOMINGO GOMEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:1178133.75, importe_modificado:1178133.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2015899/proyecto_INICIO, 2015899/proyecto_PROCESO, 2015899/proyecto_FIN, 2015899/proyecto_INICIO, 2015899/proyecto_PROCESO, 2015899/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402015898 | Proyecto de inversión | 1523022.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1523022.3, modificado:1523022.3}} | CONSTRUCCIÓN DE 45 CUARTOS DE BAÑO PARA VIVIENDA EN XUXCHEN (2) - 164658 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALDAMA | 164658 | S | 123 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PARAJE XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESAND, lon:-92.70667926, lat:16.96835667}} | 2021-08-15 | 2021-11-15 | 1523022.3 | 1523022.3 | 1523022.3 | 1523022.3 | 1523022.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACH/DOPM/FISMDF/009/2021, contratista:JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:1523022.3, importe_modificado:1523022.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:45.0}} | {2015898/proyecto_PROCESO, 2015898/proyecto_INICIO, 2015898/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402015848 | Proyecto de inversión | 1523022.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1523022.3, modificado:1523022.3}} | CONSTRUCCIÓN DE 45 CUARTOS DE BAÑO PARA VIVIENDA EN XUXCHEN - 163599 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALDAMA | 163599 | S | 123 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PARAJE XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA, ATRAVESAN, lon:-92.70670608, lat:16.96840798}} | 2021-08-15 | 2021-11-15 | 1523022.3 | 1523022.3 | 1523022.3 | 1523022.3 | 1523022.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACH/DOPM/FISMDF/014/2021, contratista:DOMINGO VELAZQUEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:1523022.3, importe_modificado:1523022.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:45.0}} | {2015848/proyecto_PROCESO, 2015848/proyecto_INICIO, 2015848/proyecto_FIN, 2015848/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402015896 | Proyecto de inversión | 954156.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954156.15, modificado:954156.15}} | CONSTRUCCION DE 45 TANQUES SEPTICOS PARA VIVIENDA EN XUXCHEN - 164623 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALDAMA | 164623 | S | 123 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PARAJE XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESAND, lon:-92.70667389, lat:16.96839772}} | 2021-08-01 | 2021-11-15 | 954156.15 | 954156.15 | 954156.15 | 954156.15 | 954156.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACH/DOPM/FISMDF/013/2021, contratista:DOMINGO GOMEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:954156.15, importe_modificado:954156.15}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:45.0}} | {2015896/proyecto_PROCESO, 2015896/proyecto_INICIO, 2015896/proyecto_FIN, 2015896/proyecto_PROCESO, 2015896/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301969352 | Proyecto de inversión | 624462.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624462.8, modificado:624462.8}} | REHABILITACIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL - 108296 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS | 108296 | S | 143 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:387, direccion:CAMINO TRAMO ALTAMIRANO, CHIAPAS - LA TRINIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 600 EJIDO LA TRINIDAD, 30194 LA TRINIDAD, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD PERTENECE A LA ZONA TSELTAL DEL MUNICIPIO Y SE UBICA A, lon:-91.87702441, lat:16.71176219}} | 2021-04-05 | 2021-07-05 | 624462.8 | 624462.8 | 624462.8 | 96582.07 | 96582.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-37/2021, contratista:MIGUEL ANGEL ESPINOSA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1673865.04, importe_modificado:1673865.04}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {1969352/proyecto_INICIO, 1969352/proyecto_PROCESO, 1969352/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210101883195 | Proyecto de inversión | 2232845.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2232845.36, modificado:2232845.36}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES PEATONALES - 3675 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS | 3675 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:725.4, meta_modificada:725.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:364, direccion:CAMINO TRAMO ALTAMIRANO, CHIAPAS - NUEVO JERUSALEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 250 EJIDO NUEVO JERUSALÉN, 30194 NUEVO JERUSALÉN, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD PERTENECE A LA ZONA TOJOLABAL DEL MUNICIPI, lon:-91.97003494, lat:16.61615664}} | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2232845.36 | 2232845.36 | 2232845.36 | 2232845.36 | 2232845.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-15/2021, contratista:MIGUEL ANGEL ESPINOSA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:2232845.36, importe_modificado:2232845.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:725.4}} | {1883195/proyecto_INICIO, 1883195/proyecto_PROCESO, 1883195/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210101883901 | Proyecto de inversión | 2299939.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2299939.8, modificado:2299939.8}} | CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y CANCHA DEPORTIVA EN PLAZA COMINITARIA - 3546 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS | 3546 | S | 520 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:225, direccion:CAMINO TRAMO ALTAMIRANO, CHIAPAS - MORELIA (VICTORICO R. GRAJALES) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO MORELIA, 30194 MORELIA (VICTÓRICO RODOLFO GRAJALES), ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD PERTENECE A LA, lon:-91.96938863, lat:16.72464655}} | 2021-02-15 | 2021-05-14 | 2299939.8 | 2299939.8 | 2299939.8 | 2299939.8 | 2299939.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-11/2021, contratista:DIEGO DE JESUS VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:2299939.8, importe_modificado:2299939.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:576.0}} | {1883901/proyecto_INICIO, 1883901/proyecto_PROCESO, 1883901/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301969590 | Proyecto de inversión | 3206261.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3206261.15, modificado:3206261.15}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 109007 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS | 109007 | S | 520 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONSTITUCION BARRIO GUADALUPE, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE AVENIDA UBILIO GARCIA Y AVENIDA BENITO JUAREZ, ESTE BARRIO FORMA PARTE DE LOS 10 BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.03488951, lat:16.74203694}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 3206261.15 | 3206261.15 | 3206261.15 | 3206261.15 | 3206261.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-35/2021, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:3206261.15, importe_modificado:3206261.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2400.0}} | {1969590/proyecto_INICIO, 1969590/proyecto_PROCESO, 1969590/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968146 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 99521 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS | 99521 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:412, direccion:CAMINO TRAMO ALTAMIRANO, CHIAPAS - SANTA LUCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 RANCHERIA SANTA LUCIA, 30193 SANTA LUCIA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD PERTENECE A LA ZONA PERIFERIA DEL MUNICIPIO Y SE LO, lon:-92.11134653, lat:16.7330851}} | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-25/2021, contratista:MIGUEL ANGEL ESPINOSA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1968146/proyecto_INICIO, 1968146/proyecto_PROCESO, 1968146/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930768 | Proyecto de inversión | 4484920.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4484920.33, modificado:4484920.33}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES SEGUNDA ETAPA - 71251 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS | 71251 | S | 305 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5550.0, meta_modificada:5550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:78, direccion:CAMINO TRAMO ALTAMIRANO, CHIAPAS - EL TRIUNFO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined EJIDO EL TRIUNFO, 30195 EL TRIUNFO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , UNA DE LAS COMUNIDADES MAS GRANDES DE LA ZONA TSELTAL SE UBICA A, lon:-91.75650552, lat:16.67484987}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 4484920.33 | 4484920.33 | 4484920.33 | 4484920.33 | 4484920.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-22/2021, contratista:MIGUEL ANGEL ESPINOSA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:4484920.33, importe_modificado:4484920.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5550.0}} | {1930768/proyecto_PROCESO, 1930768/proyecto_INICIO, 1930768/proyecto_PROCESO, 1930768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968173 | Proyecto de inversión | 7598139.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7598139.55, modificado:7598139.55}} | APERTURA DE CAMINO SACACOSECHAS DEL KM 0+000 AL KM 3+660 - 99636 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS | 99636 | S | 622 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3660.0, meta_modificada:3660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO ALTAMIRANO, CHIAPAS - LA LAGUNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 700 RANCHERIA LA LAGUNA, 30194 LA LAGUNA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA COMUNIDAD ES UNA DE LS MAS GRANDES DEL MUNICIPIO PERTENECE A LA ZON, lon:-91.94806547, lat:16.69174396}} | 2021-05-05 | 2021-06-25 | 7598139.55 | 7598139.55 | 7598139.55 | 7598139.55 | 7598139.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/LIC-03/2021, contratista:DIEGO DE JESUS VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:7598139.55, importe_modificado:7598139.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3660.0}} | {1968173/proyecto_INICIO, 1968173/proyecto_PROCESO, 1968173/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985303 | Proyecto de inversión | 2166823.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2166823.64, modificado:2166823.64}} | CONSTRUCCION DE 46 BAÑOS RURALES DE 2.00 X 1.30 METROS - 170926 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS | 170926 | S | 120 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:294, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO, CHIAPAS - AGUA ESCONDIDA RANCHO ALEGRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 104 + 260 EJIDO AGUA ESCONDIDA (RANCHO ALEGRE), 30197 AGUA ESCONDIDA (RANCHO ALEGRE), ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCA, lon:-91.57292628, lat:16.58068174}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 2166823.64 | 2166823.64 | 2166823.64 | 2166823.64 | 2166823.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-41/2021, contratista:CONSTRUCTORA ESTUDIOS & DISEÑOS MALU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:2166823.64, importe_modificado:2166823.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:46.0}} | {1985303/proyecto_INICIO, 1985303/proyecto_FIN, 1985303/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990719 | Proyecto de inversión | 2999998.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999998.47, modificado:2999998.47}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 192131 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS | 192131 | S | 650 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA VENIDA CENTRAL Y PRIMERA ABENIDA ORIENTE BARRIO LAS CASITAS, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA PRIMERA AVENIDA ORIENTE, CALLE CALLE CENTRAL ESTE BARRIO ES EL MAS GRANDE DE LA, lon:-92.04051951, lat:16.73263592}} | 2021-08-03 | 2021-09-30 | 2999998.47 | 2999998.47 | 2999998.47 | 2999998.47 | 2999998.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-42/2021, contratista:MIGUEL ANGEL ESPINOSA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:2999998.47, importe_modificado:2999998.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1500.0}} | {1990719/proyecto_PROCESO, 1990719/proyecto_INICIO, 1990719/proyecto_PROCESO, 1990719/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201908810 | Proyecto de inversión | 1947846.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1947846.32, modificado:1947846.32}} | CONSTRUCCIÓN DE DOMO ESTRUCTURAL EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE ¿SOR JUANA INES DE LA CRUZ¿ C.C.T. 07DPB1170H - 7936 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS | 7936 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:185, direccion:CAMINO TRAMO ALTAMIRANO, CHIAPAS - PUEBLA NUEVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 350 EJIDO PUEBLA RANCHO NUEVO, 30194 PUEBLA NUEVO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD PERTENECE A LA ZONA TOJOLABAL DEL MUNICIPIO, lon:-91.93659488, lat:16.64190422}} | 2021-03-10 | 2021-05-14 | 1947846.32 | 1947846.32 | 1947846.32 | 1947846.32 | 1947846.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-18/2021, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1947846.32, importe_modificado:1947846.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:656.0}} | {1908810/proyecto_INICIO, 1908810/proyecto_FIN, 1908810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985287 | Proyecto de inversión | 1827964.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1827964.68, modificado:1827964.68}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 170872 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS | 170872 | S | 260 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:365, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30190 TRAMO ALTAMIRANO, CHIAPAS - NUEVO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ KILÓMETRO 11 + 250 EJIDO NUEVO JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ, 30193 NUEVO JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA , lon:-92.03846872, lat:16.79162453}} | 2021-08-03 | 2021-09-30 | 1827964.68 | 1827964.68 | 1827964.68 | 1827964.68 | 1827964.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-40/2021, contratista:MARIA ANGELITA GUILLEN LEON, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1827964.68, importe_modificado:1827964.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2100.0}} | {1985287/proyecto_INICIO, 1985287/proyecto_PROCESO, 1985287/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210101883188 | Proyecto de inversión | 980981.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980981.8, modificado:980981.8}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA RC DE 6.0 X 8.0 MT EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 116 ¿VICENTE GUERRERO¿ C.C.T. 07ETK01161 - 3461 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS | 3461 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:225, direccion:CAMINO TRAMO ALTAMIRANO, CHIAPAS - MORELIA (VICTÓRICO R. GRAJALES) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO MORELIA, 30194 MORELIA (VICTÓRICO RODOLFO GRAJALES), ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD PERTENECE A LA, lon:-91.96877494, lat:16.72422733}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 980981.8 | 980981.8 | 980981.8 | 980981.8 | 980981.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-09/2021, contratista:DIEGO DE JESUS VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:980981.8, importe_modificado:980981.8}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {1883188/proyecto_PROCESO, 1883188/proyecto_INICIO, 1883188/proyecto_PROCESO, 1883188/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210101883197 | Proyecto de inversión | 936715.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936715.85, modificado:936715.85}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA - 3683 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS | 3683 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:277, direccion:CAMINO TRAMO ALTAMIRANO, CHIAPAS - FLOR DE MAYO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 72 + 960 EJIDO FLOR DE MAYO, 30197 FLOR DE MAYO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD PERTENECE A LA ZONA TOJOLABAL DEL MUNICIPIO Y SE LO, lon:-91.63975845, lat:16.54376604}} | 2021-03-01 | 2021-05-04 | 936715.85 | 936715.85 | 936715.85 | 936715.85 | 936715.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-17/2021, contratista:MIGUEL ANGEL ESPINOSA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:936715.85, importe_modificado:936715.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1883197/proyecto_INICIO, 1883197/proyecto_PROCESO, 1883197/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301971838 | Proyecto de inversión | 1673865.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1673865.04, modificado:1673865.04}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA - 116909 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS | 116909 | S | 57 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:53, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO, CHIAPAS - PUEBLA VIEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 39 + 990 EJIDO PUEBLA VIEJO, 30194 PUEBLA VIEJO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD PERTENECE A LA ZONA TOJOLABAL DEL MUNICIPIO DE , lon:-91.94929819, lat:16.64889753}} | 2021-07-01 | 2021-08-31 | 1673865.04 | 1673865.04 | 1673865.04 | 1673865.04 | 1673865.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-37/2021, contratista:MIGUEL ANGEL ESPINOSA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1673865.04, importe_modificado:1673865.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1900.0}} | {1971838/proyecto_INICIO, 1971838/proyecto_FIN, 1971838/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930751 | Proyecto de inversión | 4321205.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4321205.82, modificado:4321205.82}} | CONSTRUCCIÓN DE 96 BAÑOS CONECTADO A UNA FOSA SEPTICA - 71166 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS | 71166 | S | 245 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:167, direccion:CAMINO TRAMO ALTAMIRANO, CHIAPAS - EL NANCE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 350 + undefined EJIDO EL NANCE, 30194 EL NANCE, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA ES UNA DE LAS COMUNIDADES MAS GRANDES DE LA ZONA TOJOLABAL DEL MU, lon:-91.96301213, lat:16.61686849}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 4321205.82 | 4321205.82 | 4321205.82 | 4321205.82 | 4321205.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-21/2021, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:4321205.82, importe_modificado:4321205.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:96.0}} | {1930751/proyecto_INICIO, 1930751/proyecto_PROCESO, 1930751/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985248 | Proyecto de inversión | 2372203.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2372203.31, modificado:2372203.31}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 170714 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS | 170714 | S | 100 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2285.7, meta_modificada:2285.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL SUR BARRIO EL ARENAL, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE CALLE 09 CALLE SUR ORIENTE Y CALLE 15 CALLE SUR ORIENTE, ESTE BARRIO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO Y FORMA PARTE DE , lon:-92.04345806, lat:16.73791697}} | 2021-07-02 | 2021-09-23 | 2372203.31 | 2372203.31 | 2372203.31 | 2372203.31 | 2372203.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-39/2021, contratista:MARIA ANGELITA GUILLEN LEON, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:2372203.31, importe_modificado:2372203.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2285.7}} | {1985248/proyecto_INICIO, 1985248/proyecto_PROCESO, 1985248/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934207 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 05 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA TEJONERA (2A. ETAPA) - 84800 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 84800 | S | 16 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:94, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO E. C. (SAN CRISTÓBAL - COMITÁN) KM. 40 + 600 - SAN VICENTE LA PIEDRA KILÓMETRO 4 + 100 RANCHERIA SAN VICENTE LA PIEDRA, 29435 LA TEJONERA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , PARA L, lon:-92.37689472, lat:16.54352217}} | 2021-02-15 | 2021-04-15 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-019/2021, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:375000.0, importe_modificado:375000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1934207/proyecto_INICIO, 1934207/proyecto_PROCESO, 1934207/proyecto_INICIO, 1934207/proyecto_PROCESO, 1934207/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968329 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA SEGUNDA SECCIÓN DEL BARRIO CENTRO (MANZANAS COMPRENDIDAS ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO, BENITO JUÁREZ, 12 DE OCTUBRE, COMITÁN Y PRIMERO DE MAYO; 2A. ETAPA). LOCALIDAD AMATENANGO DEL VALLE - 104773 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 104773 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE DOCE DE OCTUBRE Y CALLE COMITÁN, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN, lon:-92.43448745, lat:16.52730883}} | 2021-02-17 | 2021-05-17 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-022/2021, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {1968329/proyecto_INICIO, 1968329/proyecto_PROCESO, 1968329/proyecto_FIN, 1968329/proyecto_PROCESO, 1968329/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968998 | Proyecto de inversión | 2175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2175000.0, modificado:2175000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 29 CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO CASCAJAL (2A. ETAPA). LOCALIDAD AMATENANGO DEL VALLE. - 107114 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 107114 | S | 62 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA NACHIG PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 190 Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA JUAN SABINES LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE, lon:-92.42670368, lat:16.5282191}} | 2021-03-10 | 2021-06-07 | 2175000 | 2175000 | 2175000 | 2175000 | 2175000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-028/2021, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:2175000.0, importe_modificado:2175000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:29.0}} | {1968998/proyecto_INICIO, 1968998/proyecto_PROCESO, 1968998/proyecto_FIN, 1968998/proyecto_INICIO, 1968998/proyecto_PROCESO, 1968998/proyecto_FIN, 1968998/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210101883536 | Proyecto de inversión | 1112473 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1112473.0, modificado:1112473.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ (1A. ETAPA) - 10645 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 10645 | S | 144 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:708.56, meta_modificada:708.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:52, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - LAS ROSAS KILÓMETRO 6 + 100 RANCHERIA BENITO JUÁREZ, 29430 BENITO JUÁREZ, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SALIENDO DE LA CABECE, lon:-92.43001216, lat:16.48101338}} | 2021-02-02 | 2021-04-02 | 1112473 | 1112473 | 1112473 | 1112473 | 1112473 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-006/2021, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1112473.0, importe_modificado:1112473.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:708.56}} | {1883536/proyecto_PROCESO, 1883536/proyecto_INICIO, 1883536/proyecto_PROCESO, 1883536/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201906588 | Acción | 1300137 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300137.0, modificado:1300137.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 552 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 552 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.435491, lat:16.528501}} | 2021-02-22 | 2021-09-30 | 1300137 | 1300137 | 1300137 | 1300137 | 1300137 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-GI-PS-001/2021, contratista:Servicios Empresariales ADEVARAN, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1300137.0, importe_modificado:1300137.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1906588/proyecto_INICIO, 1906588/proyecto_PROCESO, 1906588/proyecto_INICIO, 1906588/proyecto_PROCESO, 1906588/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201912024 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO SAN FRANCISCO (3A. ETAPA). LOCALIDAD AMATENANGO DEL VALLE - 19008 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 19008 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SAN NICOLAS PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 190 Y CALLE JUAN SABINES, AVENIDA SAN NICOLAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL , lon:-92.42719106, lat:16.52293187}} | 2021-02-09 | 2021-04-09 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-013/2021, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:225000.0, importe_modificado:225000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1912024/proyecto_INICIO, 1912024/proyecto_PROCESO, 1912024/proyecto_FIN, 1912024/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934206 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 05 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD UNIÓN BUENAVISTA (3A. ETAPA) - 84793 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 84793 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:37, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - COMITÁN DE DOMÍNGUEZ KILÓMETRO 40 + 600 RANCHERIA UNIÓN BUENAVISTA, 29434 UNIÓN BUENAVISTA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALID, lon:-92.37355717, lat:16.5247755}} | 2021-02-15 | 2021-04-15 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-018/2021, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:375000.0, importe_modificado:375000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1934206/proyecto_INICIO, 1934206/proyecto_PROCESO, 1934206/proyecto_INICIO, 1934206/proyecto_PROCESO, 1934206/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402044678 | Proyecto de inversión | 1083355.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083355.13, modificado:1083355.13}} | PAVIMENTACION DE AVENIDA FRANCISCO VILLA CON CONCRETO HIDRAULICO PARA BENEFICIAR AL BARRIO LA GRANDEZA. - 320227 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 320227 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:847.0, meta_modificada:847.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - CHIAPA DE CORZO KILÓMETRO 1 + 200 BARRIO LA GRANDEZA, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL TOMAR LA, lon:-92.4460089, lat:16.5188645}} | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 1083355.13 | 1083355.13 | 1083355.13 | 1083355.13 | 1083355.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-044/2021, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1083355.13, importe_modificado:1083355.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:847.0}} | {2044678/proyecto_FIN, 2044678/proyecto_INICIO, 2044678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210101884209 | Proyecto de inversión | 1125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125000.0, modificado:1125000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIO EN LA PRIMERA SECCIÓN DEL BARRIO PÍE DEL CERRO (3A. ETAPA) LOCALIDAD AMATENANGO DEL VALLE - 12416 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 12416 | S | 44 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA PIE DEL CERRO PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE UNO Y CALLE TRES, CARRETERA FEDERAL 190 LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO PIE DEL CERRO EN LA CABECERA MUN, lon:-92.43208955, lat:16.53217898}} | 2021-02-04 | 2021-05-04 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-010/2021, contratista:Sotero Jorge Lievano Ruiz, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1125000.0, importe_modificado:1125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {1884209/proyecto_INICIO, 1884209/proyecto_PROCESO, 1884209/proyecto_INICIO, 1884209/proyecto_PROCESO, 1884209/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201908867 | Proyecto de inversión | 974445 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974445.0, modificado:974445.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN NICOLAS, TRAMO ENTRE LAS AVENIDAS JUAN SABINES Y SAN NICOLAS; BARRIO CIPRESAL, LOCALIDAD AMATENANGO DEL VALLE - 8097 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 8097 | S | 3167 | 2194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:858.0, meta_modificada:858.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SAN NICÓLAS PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUAN SABINES Y AVENIDA SAN NICOLAS, AVENIDA VICENTE GUERRERO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.42800187, lat:16.5250717}} | 2021-02-02 | 2021-04-02 | 974445 | 974445 | 974445 | 974445 | 974445 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-003/2021, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:974445.0, importe_modificado:974445.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:858.0}} | {1908867/proyecto_INICIO, 1908867/proyecto_PROCESO, 1908867/proyecto_INICIO, 1908867/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201909210 | Proyecto de inversión | 1063620 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1063620.0, modificado:1063620.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL E. C. (SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - COMITÁN DE DOMÍNGUEZ) KM. 47+800 - SAN CARALAMPIO DOS; DEL KM. 1+100 AL 6+500) LOCALIDAD SAN CARALAMPIO DOS - 9182 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 9182 | S | 353 | 333 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:92, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - COMITÁN DE DOMÍNGUEZ KILÓMETRO 47 + 800 RANCHERIA SAN CARALAMPIO DOS, 29430 SAN CARALAMPIO DOS, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LO, lon:-92.32510858, lat:16.48018245}} | 2021-02-02 | 2021-04-02 | 1063620 | 1063620 | 1063620 | 1063620 | 1063620 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-005/2021, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1063620.0, importe_modificado:1063620.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {1909210/proyecto_PROCESO, 1909210/proyecto_INICIO, 1909210/proyecto_PROCESO, 1909210/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934199 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 24 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN CARALAMPIO CHAVÍN (3A. ETAPA) - 84725 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 84725 | S | 76 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:66, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO E. C. (TEOPISCA - NUEVO LEÓN) KM. 11+100 - SAN CARALAMPIO CHAVÍN KILÓMETRO 5 + 100 RANCHERIA SAN CARALAMPIO CHAVÍN, 29439 SAN CARALAMPIO CHAVÍN, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , , lon:-92.47610468, lat:16.45398383}} | 2021-02-10 | 2021-05-10 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-015/2021, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:24.0}} | {1934199/proyecto_INICIO, 1934199/proyecto_PROCESO, 1934199/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979074 | Proyecto de inversión | 1098335 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098335.0, modificado:1098335.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA, TRAMO ENTRE LAS CALLES LAS CASAS Y MORELOS; BARRIO CIPRESAL. LOCALIDAD AMATENANGO DEL VALLE - 145243 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 145243 | S | 3167 | 2753 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:927.5, meta_modificada:927.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE LAS CASAS Y CALLE MORELOS, AVENIDA BENITO JUÁREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMATEN, lon:-92.4310059, lat:16.52741697}} | 2021-04-21 | 2021-06-19 | 1098335 | 1098335 | 1098335 | 1098335 | 1098335 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-034/2021, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1098335.0, importe_modificado:1098335.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:927.5}} | {1979074/proyecto_PROCESO, 1979074/proyecto_FIN, 1979074/proyecto_PROCESO, 1979074/proyecto_FIN, 1979074/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043592 | Proyecto de inversión | 1020171.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020171.72, modificado:1020171.72}} | REHABILITACION DE AV. SAN NICOLAS CON CONCRETO HIDRAULICO ENTRE AV. VICENTE GUERRERO Y JUAN SABINES GUTIERREZ PARA BENEFICIAR AL BARRIO CIPRESAL 2DA. SECCION. - 316590 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 316590 | S | 42 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:769.34, meta_modificada:769.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN NICOLAS PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y AVENIDA JUAN SABINES GUTIERREZ, AVENIDA MORELOS LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICI, lon:-92.42845325, lat:16.52609246}} | 2021-10-15 | 2021-11-15 | 1020171.72 | 1020171.72 | 1020171.72 | 1020171.72 | 1020171.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-01A/2021, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1020171.72, importe_modificado:1020171.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:769.34}} | {2043592/proyecto_INICIO, 2043592/proyecto_PROCESO, 2043592/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402044015 | Proyecto de inversión | 1345055.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1345055.1, modificado:1345055.1}} | REHABILITACION DE C. HIDALGO CON CONCRETO HIDRAULICO ENTRE AV. BENITO JUAREZ Y EMILIANO ZAPATA PARA BENEFICIAR AL BARRIO CENTRO. - 318081 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 318081 | S | 51 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:797.99, meta_modificada:797.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, CALLE 12 DE OCTUBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AM, lon:-92.4343828, lat:16.52626189}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 1345055.1 | 1345055.1 | 1345055.1 | 1345055.1 | 1345055.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-03A/2021, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1345055.1, importe_modificado:1345055.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:797.99}} | {2044015/proyecto_INICIO, 2044015/proyecto_FIN, 2044015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402049042 | Proyecto de inversión | 1150679.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150679.25, modificado:1150679.25}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 1RA. ETAPA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AMATENANGO DEL VALLE (BARRIO PIE DE CERRO). - 336126 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 336126 | S | 125 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA PIE DE CERRO PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE UNO Y CALLE DOS, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE EN EL BARRIO PIE , lon:-92.43268276, lat:16.53351592}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 1150679.25 | 1150679.25 | 1150679.25 | 1150679.25 | 1150679.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-046/2021, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1150679.25, importe_modificado:1150679.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:750.0}} | {2049042/proyecto_PROCESO, 2049042/proyecto_INICIO, 2049042/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210101884205 | Proyecto de inversión | 525000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525000.0, modificado:525000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 07 CUARTOS DORMITORIO EN LA SEGUNDA SECCIÓN DE LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ - 12319 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 12319 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:52, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - LAS ROSAS KILÓMETRO 6 + 100 RANCHERIA BENITO JUÁREZ, 29430 BENITO JUÁREZ, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SALIENDO DE LA CABECE, lon:-92.4306237, lat:16.47851337}} | 2021-02-03 | 2021-05-03 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-009/2021, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:525000.0, importe_modificado:525000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {1884205/proyecto_INICIO, 1884205/proyecto_PROCESO, 1884205/proyecto_INICIO, 1884205/proyecto_PROCESO, 1884205/proyecto_INICIO, 1884205/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968327 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO CIPRESAL 2A. SECCIÓN (LADO ORIENTE, MANZANAS COMPRENDIDAS ENTRE LAS AVENIDAS EMILIANO ZAPATA, SAN NICOLAS Y JUAN SABINES; 3A. ETAPA), LOCALIDAD AMATENANGO DEL VALLE. - 104763 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 104763 | S | 27 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN NICOLAS PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y AVENIDA SAN NICOLAS, CARRETERA FEDERAL 190 LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.42979131, lat:16.52664741}} | 2021-02-16 | 2021-05-16 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-021/2021, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {1968327/proyecto_INICIO, 1968327/proyecto_PROCESO, 1968327/proyecto_FIN, 1968327/proyecto_INICIO, 1968327/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968342 | Proyecto de inversión | 825000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825000.0, modificado:825000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 11 CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO LA CAÑADA (3A. ETAPA). LOCALIDAD AMATENANGO DEL VALLE - 104826 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 104826 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - LAS ROSAS KILÓMETRO 0 + 400 PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE LA CAÑADA 2 Y CARRETERA ESTATAL 101, AVEN, lon:-92.4486132, lat:16.52405027}} | 2021-02-19 | 2021-05-19 | 825000 | 825000 | 825000 | 825000 | 825000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-024/2021, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:825000.0, importe_modificado:825000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {1968342/proyecto_INICIO, 1968342/proyecto_PROCESO, 1968342/proyecto_FIN, 1968342/proyecto_PROCESO, 1968342/proyecto_INICIO, 1968342/proyecto_PROCESO, 1968342/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968533 | Proyecto de inversión | 1326996 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326996.0, modificado:1326996.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA, TRAMO ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y REVOLUCIÓN; BARRIO CIPRESAL. LOCALIDAD AMATENANGO DEL VALLE - 105414 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 105414 | S | 3167 | 2753 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE REVOLUCIÓN, AVENIDA BENITO JUÁREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMAT, lon:-92.43352495, lat:16.52607142}} | 2021-03-08 | 2021-05-06 | 1326996 | 1326996 | 1326996 | 1326996 | 1326996 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-026/2021, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1326996.0, importe_modificado:1326996.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}} | {1968533/proyecto_PROCESO, 1968533/proyecto_INICIO, 1968533/proyecto_FIN, 1968533/proyecto_PROCESO, 1968533/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979057 | Proyecto de inversión | 274106 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274106.0, modificado:274106.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO LA CAÑADA. LOCALIDAD AMATENANGO DEL VALLE - 145154 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 145154 | S | 48 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - LAS ROSAS KILÓMETRO 0 + 400 PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SALIENDO , lon:-92.45034467, lat:16.5202888}} | 2021-04-19 | 2021-05-18 | 274106 | 274106 | 274106 | 274106 | 274106 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-032/2021, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:274106.0, importe_modificado:274106.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1979057/proyecto_INICIO, 1979057/proyecto_FIN, 1979057/proyecto_PROCESO, 1979057/proyecto_INICIO, 1979057/proyecto_PROCESO, 1979057/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979087 | Proyecto de inversión | 523592 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523592.0, modificado:523592.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA, TRAMO ENTRE LAS CALLES NACHIG Y JUAN SABINES; BARRIO CASCAJAL. LOCALIDAD AMATENANGO DEL VALLE - 145266 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 145266 | S | 3167 | 2753 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:379.86, meta_modificada:379.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN SABINES Y CALLE BENITO JUÁREZ, AVENIDA EL TANQUE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE A, lon:-92.42505144, lat:16.52758654}} | 2021-05-05 | 2021-06-03 | 523592 | 523592 | 523592 | 523592 | 523592 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-035/2021, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:523592.0, importe_modificado:523592.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:379.86}} | {1979087/proyecto_INICIO, 1979087/proyecto_FIN, 1979087/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402021521 | Proyecto de inversión | 413338 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413338.0, modificado:413338.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD SAN CARALAMPIO - 232514 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 232514 | S | 76 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:68, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - COMITÁN DE DOMÍNGUEZ KILÓMETRO 43 + 100 RANCHERIA SAN CARALAMPIO, 29430 SAN CARALAMPIO, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD S, lon:-92.3517072, lat:16.49334024}} | 2021-03-12 | 2021-05-10 | 413338 | 413338 | 413338 | 413338 | 413338 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-029/2021, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:413338.0, importe_modificado:413338.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2021521/proyecto_INICIO, 2021521/proyecto_FIN, 2021521/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043763 | Proyecto de inversión | 1271486.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1271486.63, modificado:1271486.63}} | REHABILITACION DE CALLE REVOLUCION CON CONCRETO HIDRAULICO ENTRE AV. EMILIANO ZAPATA Y AV. FRANCISCO I. MADERO PARA BENEFICIAR AL BARRIO CENTRO. - 317151 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 317151 | S | 38 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:952.0, meta_modificada:952.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, CALLE COMITAN LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL D, lon:-92.43306088, lat:16.52721153}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 1271486.63 | 1271486.63 | 1271486.63 | 1271486.63 | 1271486.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-02A/2021, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1271486.63, importe_modificado:1271486.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:952.0}} | {2043763/proyecto_INICIO, 2043763/proyecto_FIN, 2043763/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402044225 | Proyecto de inversión | 1124493.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1124493.41, modificado:1124493.41}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO E.C. CARRETERA ESTATAL 101 (CHIAPA DE CORZO-AMATENANGO DEL VALLE)-LA GRANDEZA, PARA BENEFICIAR AL BARRIO LA GRANDEZA. - 318835 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 318835 | S | 114 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:835.0, meta_modificada:835.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - CHIAPA DE CORZO KILÓMETRO 1 + 000 PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA LA GRANDEZA 1 Y CALLE LA GRANDEZA, lon:-92.44702137, lat:16.52058415}} | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 1124493.41 | 1124493.41 | 1124493.41 | 1124493.41 | 1124493.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-043/2021, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1124493.41, importe_modificado:1124493.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:835.0}} | {2044225/proyecto_PROCESO, 2044225/proyecto_FIN, 2044225/proyecto_INICIO, 2044225/proyecto_FIN, 2044225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402049604 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:320000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO E.C. (TEOPISCA-AMATENANGO DEL VALLE)-SAN CARALAMPIO CHAVIN SUBTRAMO KM 0+000 AL KM 0+639.14. - 338620 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 338620 | S | 231 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:639.0, meta_modificada:639.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:66, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO E. C. (TEOPISCA - NUEVO LEÓN) KM. 11+100 - SAN CARALAMPIO CHAVÍN KILÓMETRO 5 + 100 RANCHERIA SAN CARALAMPIO CHAVÍN, 29439 SAN CARALAMPIO CHAVÍN, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CAMINO SA, lon:-92.47522947, lat:16.45592435}} | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMAV-R33-FISM-2021-047A, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:260000.0, importe_modificado:260000.0}, ctto2: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:PMAV-R33-FISM-2021-047, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:639.0}} | {2049604/proyecto_INICIO, 2049604/proyecto_FIN, 2049604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210101884165 | Proyecto de inversión | 2625000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2625000.0, modificado:2625000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 35 CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO CIPRESAL (LADO ORIENTE, MANZANAS COMPRENDIDAS ENTRE LAS CALLE 20 DE NOVIEMBRE, SAN NICOLÁS Y COMITÁN; 3A. ETAPA), LOCALIDAD AMATENANGO DEL VALLE - 10965 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 10965 | S | 91 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE SAN NICOLAS Y CALLE LAS CASAS, AVENIDA VICENTE GUERRERO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN, lon:-92.4332429, lat:16.52654255}} | 2021-02-03 | 2021-05-03 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-008/2021, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:2625000.0, importe_modificado:2625000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:35.0}} | {1884165/proyecto_INICIO, 1884165/proyecto_PROCESO, 1884165/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201908822 | Proyecto de inversión | 191651 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191651.0, modificado:191651.0}} | REVESTIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CALLE DEL COBACH EN EL BARRIO CENTRO, LOCALIDAD AMATENANGO DEL VALLE - 7959 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 7959 | S | 5910 | 5373 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1748.0, meta_modificada:1748.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE COBACH PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA CINCO DE MAYO, CARRETERA ESTATAL 101 LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE , lon:-92.44039367, lat:16.52270598}} | 2021-02-02 | 2021-03-03 | 191651 | 191651 | 191651 | 191651 | 191651 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-002/2021, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:191651.0, importe_modificado:191651.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1748.0}} | {1908822/proyecto_INICIO, 1908822/proyecto_PROCESO, 1908822/proyecto_FIN, 1908822/proyecto_PROCESO, 1908822/proyecto_FIN, 1908822/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934205 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL MADRONAL (3A. ETAPA) - 84775 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 84775 | S | 57 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:12, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - LAS ROSAS KILÓMETRO 1 + 020 PUEBLO EL MADRONAL, 29433 EL MADRONAL, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SALIENDO DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.43770298, lat:16.51329273}} | 2021-02-11 | 2021-05-11 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-017/2021, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {1934205/proyecto_INICIO, 1934205/proyecto_PROCESO, 1934205/proyecto_INICIO, 1934205/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993508 | Proyecto de inversión | 781711 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781711.0, modificado:781711.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 12 DE OCTUBRE, TRAMO ENTRE LA CARRETERA FEDERAL NO. 190 Y LA AVENIDA 5 DE MAYO; BARRIO CENTRO. LOCALIDAD AMATENANGO DEL VALLE - 203853 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 203853 | S | 3167 | 2753 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:591.3, meta_modificada:591.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE DOCE DE OCTUBRE PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 190 Y AVENIDA CINCO DE MAYO, CALLE JUAN SABINES LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.43615574, lat:16.52919636}} | 2021-07-19 | 2021-09-01 | 781711 | 781711 | 781711 | 781711 | 781711 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-036/2021, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:781711.0, importe_modificado:781711.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:591.3}} | {1993508/proyecto_INICIO, 1993508/proyecto_FIN, 1993508/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047747 | Proyecto de inversión | 1311292.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311292.26, modificado:1311292.26}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE INNOMINADA CON CONCRETO HIDRÁULICO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN CARALAMPIO CHAVÍN. - 331481 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 331481 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:798.6, meta_modificada:798.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:66, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO E. C. (TEOPISCA - NUEVO LEÓN) KM. 11+100 - SAN CARALAMPIO CHAVÍN KILÓMETRO 5 + 100 RANCHERIA SAN CARALAMPIO CHAVÍN, 29439 SAN CARALAMPIO CHAVÍN, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , , lon:-92.47672881, lat:16.45440879}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 1311292.26 | 1311292.26 | 1311292.26 | 1311292.26 | 1311292.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-045/2021, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1311292.26, importe_modificado:1311292.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:798.6}} | {2047747/proyecto_INICIO, 2047747/proyecto_PROCESO, 2047747/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210101883769 | Proyecto de inversión | 989886 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989886.0, modificado:989886.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA 5 DE MAYO, TRAMO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y REFORMA; BARRIO CENTRO. LOCALIDAD AMATENANGO DEL VALLE - 12874 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 12874 | S | 3167 | 2753 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:918.57, meta_modificada:918.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE REFORMA, CARRETERA FEDERAL 190 LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMATE, lon:-92.43860196, lat:16.5280751}} | 2021-02-09 | 2021-05-09 | 989886 | 989886 | 989886 | 989886 | 989886 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-011/2021, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:989886.0, importe_modificado:989886.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:918.57}} | {1883769/proyecto_INICIO, 1883769/proyecto_PROCESO, 1883769/proyecto_INICIO, 1883769/proyecto_PROCESO, 1883769/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934209 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NUEVO POBLADO EL SACRIFICIO - 84810 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 84810 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:109, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - COMITÁN DE DOMÍNGUEZ KILÓMETRO 40 + 700 RANCHERIA NUEVO POBLADO EL SACRIFICIO, 29430 NUEVO POBLADO EL SACRIFICIO, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , LA, lon:-92.37737218, lat:16.50933117}} | 2021-02-15 | 2021-05-15 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-020/2021, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {1934209/proyecto_INICIO, 1934209/proyecto_PROCESO, 1934209/proyecto_INICIO, 1934209/proyecto_PROCESO, 1934209/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402021525 | Proyecto de inversión | 413338 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413338.0, modificado:413338.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO BUENAVISTA - 232529 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 232529 | S | 44 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:23, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO E. C. (SAN CRISTÓBAL - COMITÁN) KM. 46 + 000 - EL CARMEN KILÓMETRO 2 + 900 RANCHERIA SAN ANTONIO BUENAVISTA, 29430 SAN ANTONIO BUENAVISTA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , PARA L, lon:-92.34377624, lat:16.53508314}} | 2021-03-15 | 2021-05-13 | 413338 | 413338 | 413338 | 413338 | 413338 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-030/2021, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:413338.0, importe_modificado:413338.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2021525/proyecto_INICIO, 2021525/proyecto_FIN, 2021525/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201906592 | Proyecto de inversión | 966517 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966517.0, modificado:966517.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL BARRIO PIE DEL CERRO, LOCALIDAD AMATENANGO DEL VALLE - 562 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 562 | S | 127 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PIE DEL CERRO PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA PIE DEL CERRO UNO Y AVENIDA PIE DEL CERRO DOS, CAMINO SACACOSECHAS DOS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECER, lon:-92.43052439, lat:16.53448384}} | 2021-02-02 | 2021-04-02 | 966517 | 966517 | 966517 | 966517 | 966517 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-001/2021, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:966517.0, importe_modificado:966517.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {1906592/proyecto_INICIO, 1906592/proyecto_PROCESO, 1906592/proyecto_FIN, 1906592/proyecto_PROCESO, 1906592/proyecto_FIN, 1906592/proyecto_INICIO, 1906592/proyecto_PROCESO, 1906592/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201909142 | Proyecto de inversión | 717977 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717977.0, modificado:717977.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAS CASAS, TRAMO ENTRE LAS AVENIDAS BENITO JUÁREZ Y EMILIANO ZAPATA; BARRIO CENTRO. LOCALIDAD AMATENANGO DEL VALLE - 8993 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 8993 | S | 3167 | 2753 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:433.0, meta_modificada:433.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LAS CASAS PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA BENITO JUÁREZ Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, CALLE REVOLUCIÓN LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AM, lon:-92.43228538, lat:16.52707668}} | 2021-02-02 | 2021-04-02 | 717977 | 717977 | 717977 | 717977 | 717977 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-004/2021, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:717977.0, importe_modificado:717977.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:433.0}} | {1909142/proyecto_PROCESO, 1909142/proyecto_INICIO, 1909142/proyecto_PROCESO, 1909142/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201911978 | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975000.0, modificado:975000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS DORMITORIO EN LA PRIMERA SECCIÓN DEL BARRIO CENTRO (MANZANAS COMPRENDIDAS ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA, FRANCISCO I. MADERO, MIGUEL HIDALGO Y LAS CASAS; 3A. ETAPA). LOCALIDAD AMATENANGO DEL VALLE - 18927 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 18927 | S | 39 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LAS CASAS, AVENIDA EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PRIMERA SECCIÓN DEL B, lon:-92.43337701, lat:16.52710826}} | 2021-02-09 | 2021-05-09 | 975000 | 975000 | 975000 | 975000 | 975000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-012/2021, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:975000.0, importe_modificado:975000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {1911978/proyecto_INICIO, 1911978/proyecto_PROCESO, 1911978/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934201 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIO EN LA SEGUNDA SECCIÓN DEL BARRIO CENTRO (MANZANAS COMPRENDIDAS ENTRE LAS AVENIDAS BENITO JUÁREZ, EMILIANO ZAPATA, CALLES 12 DE OCTUBRE Y LAS CASAS; 3A. ETAPA). LOCALIDAD AMATENANGO DEL VALLE - 84739 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 84739 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE COMITÁN PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA BENITO JUÁREZ Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, CALLE REVOLUCIÓN LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD AMATENANGO DEL VA, lon:-92.43358618, lat:16.52654269}} | 2021-02-11 | 2021-05-11 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-016/2021, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {1934201/proyecto_INICIO, 1934201/proyecto_PROCESO, 1934201/proyecto_INICIO, 1934201/proyecto_PROCESO, 1934201/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968871 | Proyecto de inversión | 1063620 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1063620.0, modificado:1063620.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL E. C. (SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - COMITÁN DE DOMÍNGUEZ) KM. 43+100 - SAN JOSÉ LA REFORMA; DEL KM. 0+000 AL 5+200. LOCALIDAD SAN JOSÉ LA REFORMA. - 106562 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 106562 | S | 339 | 332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.2, meta_modificada:5.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:70, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - COMITÁN DE DOMÍNGUEZ KILÓMETRO 43 + 100 RANCHERIA SAN JOSÉ LA REFORMA, 29430 SAN JOSÉ LA REFORMA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA L, lon:-92.35418934, lat:16.4826747}} | 2021-03-09 | 2021-05-07 | 1063620 | 1063620 | 1063620 | 1063620 | 1063620 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-027/2021, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1063620.0, importe_modificado:1063620.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.2}} | {1968871/proyecto_INICIO, 1968871/proyecto_FIN, 1968871/proyecto_INICIO, 1968871/proyecto_FIN, 1968871/proyecto_PROCESO, 1968871/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301978941 | Proyecto de inversión | 274106 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274106.0, modificado:274106.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO SANTA CRUZ. LOCALIDAD AMATENANGO DEL VALLE - 144602 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 144602 | S | 52 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE TRES DE MAYO PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA TRES DE MAYO Y CAMINO SACA COSECHAS, CALLE PRIMERO DE MAYO LO OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN, lon:-92.44009863, lat:16.53240526}} | 2021-04-16 | 2021-05-15 | 274106 | 274106 | 274106 | 274106 | 274106 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-031/2021, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:274106.0, importe_modificado:274106.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1978941/proyecto_INICIO, 1978941/proyecto_PROCESO, 1978941/proyecto_FIN, 1978941/proyecto_INICIO, 1978941/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979070 | Proyecto de inversión | 544543 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544543.0, modificado:544543.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA, TRAMO ENTRE LAS CALLES REVOLUCIÓN Y LAS CASAS; BARRIO CIPRESAL. LOCALIDAD AMATENANGO DEL VALLE - 145223 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 145223 | S | 3167 | 2753 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE LAS CASAS, AVENIDA BENITO JUÁREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMA, lon:-92.43252407, lat:16.52656827}} | 2021-04-20 | 2021-05-19 | 544543 | 544543 | 544543 | 544543 | 544543 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-033/2021, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:544543.0, importe_modificado:544543.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:450.0}} | {1979070/proyecto_INICIO, 1979070/proyecto_PROCESO, 1979070/proyecto_FIN, 1979070/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999082 | Acción | 216689.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216689.5, modificado:216689.5}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 10620 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle |  | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 10620 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.435491, lat:16.528501}} | 2021-02-22 | 2021-12-31 | 216689.5 | 216689.5 | 216689.5 | 216689.5 | 216689.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AIP21-25, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:216689.5, importe_modificado:216689.5}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {1999082/proyecto_INICIO, 1999082/proyecto_PROCESO, 1999082/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210101883554 | Proyecto de inversión | 514286 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514286.0, modificado:514286.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. EMILIANO ZAPATA, TRAMO ENTRE LAS CALLES LAS CASAS Y 20 DE NOVIEMBRE; BARRIO CIPRESAL, LOCALIDAD AMATENANGO DEL VALLE - 10845 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 10845 | S | 107 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE LAS CASAS Y AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE, AVENIDA BENITO JUÁREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNIC, lon:-92.43118606, lat:16.52728512}} | 2021-02-02 | 2021-04-02 | 514286 | 514286 | 514286 | 514286 | 514286 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-007/2021, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:514286.0, importe_modificado:514286.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1883554/proyecto_INICIO, 1883554/proyecto_PROCESO, 1883554/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934198 | Proyecto de inversión | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS DORMITORIO EN LA SEGUNDA SECCIÓN DEL BARRIO CENTRO (LADO PONIENTE, MANZANAS COMPRENDIDAS ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO, CARRETERA FEDERAL, 16 DE SEPTIEMBRE Y 12 DE OCTUBRE; 3A. ETAPA). LOCALIDAD AMATENANGO DEL VALLE - 84701 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 84701 | S | 79 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 190 Y AVENIDA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE, AVENIDA DOCE DE OCTUBRELA OBRA SE LOCALIZA EN LA CAB, lon:-92.43733595, lat:16.52833224}} | 2021-02-10 | 2021-05-10 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-014/2021, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:2250000.0, importe_modificado:2250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {1934198/proyecto_INICIO, 1934198/proyecto_PROCESO, 1934198/proyecto_INICIO, 1934198/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968336 | Proyecto de inversión | 825000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825000.0, modificado:825000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 11 CUARTOS DORMITORIO EN LA PRIMERA SECCIÓN DEL BARRIO CENTRO (MANZANAS COMPRENDIDAS ENTRE LA CARRETERA INTERNACIONAL, AV. 20 DE NOVIEMBRE, CALLE JUAN SABINES Y CALLE LAS CASAS; 3A. ETAPA). LOCALIDAD AMATENANGO DEL VALLE - 104790 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 104790 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN SABINES Y CALLE LAS CASAS, CALLE REVOLUCIÓN LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD AMATENANGO DE, lon:-92.43027097, lat:16.52695926}} | 2021-02-18 | 2021-05-18 | 825000 | 825000 | 825000 | 825000 | 825000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-023/2021, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:825000.0, importe_modificado:825000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {1968336/proyecto_INICIO, 1968336/proyecto_PROCESO, 1968336/proyecto_FIN, 1968336/proyecto_PROCESO, 1968336/proyecto_FIN, 1968336/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968513 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO CIPRESAL (MANZANAS COMPRENDIDAS ENTRE LA CARRETERA INTERNACIONAL, CALLE SANTA CRUZ, AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAS CASAS; 3A. ETAPA) - 105355 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 105355 | S | 26 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO I. MADERO PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 190 Y AVENIDA SANTA CRUZ, AVENIDA EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA M, lon:-92.43135999, lat:16.52940193}} | 2021-02-22 | 2021-05-22 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-025/2021, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {1968513/proyecto_PROCESO, 1968513/proyecto_FIN, 1968513/proyecto_INICIO, 1968513/proyecto_PROCESO, 1968513/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402037521 | Proyecto de inversión | 2044630.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2044630.45, modificado:2044630.45}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA 9AV PTE ENTRE 6A Y 10A SUR BARRIO CANTA RANA. - 292413 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS | 292413 | S | 12837 | 11610 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2443.0, meta_modificada:2443.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA 9A PTE BARRIO CANTA RANA, 30454 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE CALLE 10 SUR Y CALLE 8A SUR, CALLE 6A SUR BARRIO CANTARANA AV. 9A PTE ENTRE 10A Y 6A SUR, lon:-93.90777167, lat:16.23389459}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 2044630.44 | 2044630.44 | 2044630.44 | 2044630.44 | 2044630.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FISMDF/002/2021, contratista:JOSE FEDERICO TRUJILLO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:2044630.44, importe_modificado:2044630.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2443.0}} | {2037521/proyecto_INICIO, 2037521/proyecto_PROCESO, 2037521/proyecto_FIN, 2037521/proyecto_PROCESO, 2037521/proyecto_FIN, 2037521/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402037797 | Proyecto de inversión | 580015.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580015.37, modificado:580015.37}} | REHABILITACION DE CALLES CON ASFALTO DE LA AV FFCC ENTRE 6A Y 18A CALLE SUR. - 293471 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS | 293471 | S | 12837 | 11610 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6627.0, meta_modificada:6627.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA FERROCARRIL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO PEMEX, 30454 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE CALLE 6A SUR Y CALLE 18A SUR, REHABILITACION DE CALLES CON ASFALTO DE LA AV FFCC ENTRE 6A Y 18 SUR A UN COSTADO DEL PANTEON , lon:-93.90692409, lat:16.2397867}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 580015.37 | 580015.37 | 580015.37 | 580015.37 | 580015.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FISMDF/003/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA EL MILAGRO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:580015.37, importe_modificado:580015.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6627.0}} | {2037797/proyecto_INICIO, 2037797/proyecto_PROCESO, 2037797/proyecto_FIN, 2037797/proyecto_PROCESO, 2037797/proyecto_FIN, 2037797/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402022685 | Proyecto de inversión | 406802.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406802.96, modificado:406802.96}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL - 237398 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS | 237398 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 AV PTE BARRIO LAS TEJERÍAS, 30453 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE CALLE 20 SUR Y CALLE 22, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 5A AV PTE ENTRE 20 Y 22 SUR, lon:-93.91225096, lat:16.23978155}} | 2021-11-15 | 2021-12-06 | 406802.96 | 406802.96 | 406802.96 | 406802.96 | 406802.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112362, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:406802.96, importe_modificado:406802.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {2022685/proyecto_PROCESO, 2022685/proyecto_FIN, 2022685/proyecto_INICIO, 2022685/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402039649 | Proyecto de inversión | 296851.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296851.88, modificado:296851.88}} | BACHEO EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL - 301332 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS | 301332 | S | 12837 | 11610 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA 5A PTE INTERIOR SN BARRIO PEMEX, 30454 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE CALLE 8A NORTE Y CALLE 10A NORTE, CALLE 12A NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA 5A PONIENTE A LA ALTURA DE LA 8A NORTE HASTA LA 16A NORTE., lon:-93.90817494, lat:16.23675046}} | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 296851.88 | 296851.88 | 296851.88 | 296851.88 | 296851.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FISMDF/005/2021, contratista:CAMCAM EMPRESARIAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:296851.88, importe_modificado:296851.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:400.0}} | {2039649/proyecto_PROCESO, 2039649/proyecto_INICIO, 2039649/proyecto_PROCESO, 2039649/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402051239 | Proyecto de inversión | 136152.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136152.63, modificado:136152.63}} | REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA CALERA - 344638 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS | 344638 | S | 220 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE AL PANTEON BARRIO CALERA, 30453 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE S/N Y AVENIDA SIN NOMBRE S/N, AVENIDA SIN NOMBRE S/N EL REVESTIMIENTO SE HARA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA CALERA, lon:-93.86998399, lat:16.23308897}} | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 136152.63 | 136152.63 | 136152.63 | 136152.63 | 136152.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FISMDF/OT-001/2021, contratista:MARIA ANGELITA GUILLEN LEON, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:136152.63, importe_modificado:136152.63}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2051239/proyecto_PROCESO, 2051239/proyecto_INICIO, 2051239/proyecto_PROCESO, 2051239/proyecto_FIN, 2051239/proyecto_INICIO, 2051239/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402022533 | Proyecto de inversión | 785965.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785965.47, modificado:785965.47}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 236761 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS | 236761 | S | 43 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:CALLE CARRETERA ARRIAGA-TUXTLA EJIDO LA BONDAD, 30450 LA BONDAD, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARA EN LAS INSTALACIONES EXISTENTES DEL EJIDO LA BONDAD EN EL MUNICIPIO DE ARRIAGA A UN COSTADO DE LA CARRETERA LI, lon:-93.87585678, lat:16.26080889}} | 2021-05-10 | 2021-08-08 | 785965.47 | 785965.47 | 785965.47 | 785965.47 | 785965.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMACH/DOPM/FISM/016/2021, contratista:GRUPO VEZ PAK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:785965.47, importe_modificado:785965.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2022533/proyecto_INICIO, 2022533/proyecto_PROCESO, 2022533/proyecto_INICIO, 2022533/proyecto_FIN, 2022533/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402023064 | Proyecto de inversión | 1000286.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000286.56, modificado:1000286.56}} | SUMINISTRO DE LUMINARIOS LEDS DE 100 W DE POTENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO LAS TEJERIAS, CALERA, PEMEX, CANTA RANA, SANTO DOMINGO, EL CAPRICHO, EL CARMEN, MILENIO, LAS AMERICAS, LAS CRUCES, VENUSTIANO CARRANZA, GUATEMALITA, PICHINGA, LOS POSITOS Y BUENOS AIRES UNO) MUNICIPIO DE ARRIAGA, CHIAPAS - 238842 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS | 238842 | S | 12837 | 11610 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 30453 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE S/N Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES DE LOS BARRIOS LAS TEJERIAS CALERA, PEMEX, CANTA RANA, SANTO DOMINGO, EL CAPRICHO, EL CARMEN, M, lon:-93.89537249, lat:16.22937237}} | 2021-11-08 | 2021-11-23 | 1000286.56 | 1000286.56 | 1000286.56 | 1000286.56 | 1000286.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FISMDF/001/2021, contratista:CONSTRUCTORA MAYA DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:1000286.56, importe_modificado:1000286.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:200.0}} | {2023064/proyecto_INICIO, 2023064/proyecto_PROCESO, 2023064/proyecto_FIN, 2023064/proyecto_PROCESO, 2023064/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043111 | Proyecto de inversión | 3103972.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3103972.92, modificado:3103972.92}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO Y CONSTRUCCION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA 6A PROLONGACION ENTRE 9A Y 15A NORTE. - 315065 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS | 315065 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2285.0, meta_modificada:2285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PROLONGACION SEXTA PROLONGACION BARRIO EL CAPRICHO, 30453 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOVENA NORTE Y AVENIDA QUINCE NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA REFERIDA A LA SEXTA PROLONGACION ENTRE NOVENA Y QUINCE NORTE., lon:-93.89255888, lat:16.23316295}} | 2021-11-15 | 2021-12-30 | 3103972.92 | 3103972.92 | 3103972.92 | 3103972.92 | 3103972.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FISMDF/004/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAXMO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:3103972.92, importe_modificado:3103972.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2285.0}} | {2043111/proyecto_PROCESO, 2043111/proyecto_INICIO, 2043111/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402021787 | Proyecto de inversión | 1293553.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293553.03, modificado:1293553.03}} | ELECTRIFICACION DE 21 ACCIONES CON PANELES SOLARES - 233393 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS | 233393 | S | 42 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:301, direccion:EJIDO POZA GALANA, 30458 POZA GALANA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EN LA COMUNIDAD DE POZA GALANA, lon:-93.78871955, lat:16.2751747}} | 2021-04-19 | 2021-06-03 | 1293553.03 | 1293553.03 | 1293553.03 | 1293553.03 | 1293553.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMACH/DOPM/FISM/015/2021, contratista:GRUPO VEZ PAK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:1293553.03, importe_modificado:1293553.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2021787/proyecto_PROCESO, 2021787/proyecto_FIN, 2021787/proyecto_PROCESO, 2021787/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402021802 | Proyecto de inversión | 284689.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284689.62, modificado:284689.62}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR - 233438 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS | 233438 | S | 12837 | 11610 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:15, direccion:EJIDO BERLIN, 30458 BERLÍN, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL LLEGAR AL DESVÍO QUE VA A LA RANCHERIA BERLIN Y EJIDO 5 DE MAYO, lon:-93.91367791, lat:16.12478703}} | 2021-06-07 | 2021-06-22 | 284689.62 | 284689.62 | 284689.62 | 284689.62 | 284689.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMACH/DOPM/FISM/OT-06/2021, contratista:GRUPO VEZ PAK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:284689.62, importe_modificado:284689.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}} | {2021802/proyecto_INICIO, 2021802/proyecto_PROCESO, 2021802/proyecto_FIN, 2021802/proyecto_INICIO, 2021802/proyecto_PROCESO, 2021802/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402041807 | Proyecto de inversión | 2175496.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2175496.1, modificado:2175496.1}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN BARRIO EL CIPRÉS, DEL EJIDO LAS NUBES - 310221 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BELLA VISTA CHIAPAS | 310221 | S | 52 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:117, direccion:CAMINO TRAMO MANZANAL - CIPRES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + undefined BARRIO LAS NUBES, 30136 EL CIPRÉS, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA HACIA LA GRANDEZA SE PASA EL C, lon:-92.22486774, lat:15.56284078}} | 2021-12-01 | 2021-12-22 | 2175496.1 | 2175496.1 | 2175496.1 | 2175496.1 | 2175496.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-004-2021, contratista:SIXTO VAZQUEZ MONZON, convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:2175496.1, importe_modificado:2175496.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.2}} | {2041807/proyecto_FIN, 2041807/proyecto_PROCESO, 2041807/proyecto_FIN, 2041807/proyecto_INICIO, 2041807/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402050604 | Proyecto de inversión | 266663.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266663.31, modificado:266663.31}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE CENTRAL Y ESPACIOS PÚBLICOS - 342098 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BELLA VISTA CHIAPAS | 342098 | S | 856 | 816 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2838.6, meta_modificada:2838.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL SUR CIUDAD BELLA VISTA, 30130 BELLA VISTA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE PRIMERA SUR ORIENTE, LA OBRA SE REALIZARÁ EXACTAMENTE EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.24493642, lat:15.58293546}} | 2021-11-15 | 2021-12-22 | 266663.31 | 266663.31 | 266663.31 | 266663.31 | 266663.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-006-2021, contratista:ESPERANZA MERIDA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:266663.31, importe_modificado:266663.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2838.6}} | {2050604/proyecto_FIN, 2050604/proyecto_INICIO, 2050604/proyecto_FIN, 2050604/proyecto_INICIO, 2050604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402037326 | Proyecto de inversión | 4300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4300000.0, modificado:4300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL 1A ETAPA - 291945 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BELLA VISTA CHIAPAS | 291945 | S | 856 | 816 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2243.0, meta_modificada:2243.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 5A SUR ORIENTE PUEBLO BELLA VISTA, 30130 BELLA VISTA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y AVENIDA TERCERA ORIENTE SUR, AVENIDA TERCERA SUR ORIENTE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPASUBICADOS EN, lon:-92.24499037, lat:15.58294767}} | 2021-10-25 | 2021-12-31 | 4300000 | 4300000 | 4300000 | 4300000 | 4300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-002-2021, contratista:ESPERANZA MERIDA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:4300000.0, importe_modificado:4300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2243.0}} | {2037326/proyecto_FIN, 2037326/proyecto_INICIO, 2037326/proyecto_PROCESO, 2037326/proyecto_FIN, 2037326/proyecto_INICIO, 2037326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402038008 | Proyecto de inversión | 4400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4400000.0, modificado:4400000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAÚLICO 1A ETAPA - 294310 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BELLA VISTA CHIAPAS | 294310 | S | 328 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3087.0, meta_modificada:3087.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:5, direccion:EJIDO LA HACIENDA, 30133 LA HACIENDA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL EN BELLA VISTA CHIAPAS SE TOMA LA CARRETERA A FRONTERA COMALAPA, SE PASA UNION PROGRESO, SAN JOSE CHICHARRAS, SIGUIENDO LA CARR, lon:-92.2819076, lat:15.6493325}} | 2021-10-25 | 2021-12-31 | 4400000 | 4400000 | 4400000 | 4400000 | 4400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-001-2021, contratista:ESPERANZA MERIDA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:4400000.0, importe_modificado:4400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3087.0}} | {2038008/proyecto_PROCESO, 2038008/proyecto_INICIO, 2038008/proyecto_FIN, 2038008/proyecto_PROCESO, 2038008/proyecto_FIN, 2038008/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402037373 | Proyecto de inversión | 1544134.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1544134.28, modificado:1544134.28}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS - 292111 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BELLA VISTA CHIAPAS | 292111 | S | 483 | 482 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.7, meta_modificada:2.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO UNIÓN PROGRESO - BELLA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO UNIÓN PROGRESO, 30134 UNIÓN PROGRESO, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA A GRANDEZA PASANDO , lon:-92.22893993, lat:15.58595795}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 1544134.28 | 1544134.28 | 1544134.28 | 1544134.28 | 1544134.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-003-2021, contratista:PROMOTORA Y DISEÑADORA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:1544134.28, importe_modificado:1544134.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.7}} | {2037373/proyecto_INICIO, 2037373/proyecto_PROCESO, 2037373/proyecto_FIN, 2037373/proyecto_PROCESO, 2037373/proyecto_FIN, 2037373/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402044350 | Proyecto de inversión | 595301.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595301.44, modificado:595301.44}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, UNIÓN PROGRESO - 319166 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BELLA VISTA CHIAPAS | 319166 | S | 314 | 271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:20, direccion:EJIDO UNIÓN PROGRESO, 30134 UNIÓN PROGRESO, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , ESTANDO EN LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS LA CARRETERA QUE NOS LLEVA A LA GRANDEZA APROXIMADAMENTE A 3 KM HAY UN ENTRONQUE HACIA FRONTERA COMALAPA , lon:-92.22887609, lat:15.58676543}} | 2021-11-15 | 2021-12-22 | 595301.44 | 595301.44 | 595301.44 | 595301.44 | 595301.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-005-2021, contratista:PROMOTORA Y DISEÑADORA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:595301.44, importe_modificado:595301.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {2044350/proyecto_INICIO, 2044350/proyecto_PROCESO, 2044350/proyecto_FIN, 2044350/proyecto_PROCESO, 2044350/proyecto_FIN, 2044350/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402050638 | Proyecto de inversión | 68816.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68816.52, modificado:68816.52}} | MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 342217 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BELLA VISTA CHIAPAS | 342217 | S | 856 | 816 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CIUDAD BELLA VISTA, 30130 BELLA VISTA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA PRIMERAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BELLA VISTA TOMANDO COMO REFERENCIA EL PARQUE CENTRAL, lon:-92.24490424, lat:15.58291479}} | 2021-11-15 | 2021-12-22 | 68816.52 | 68816.52 | 68816.52 | 68816.52 | 68816.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114617, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:68816.52, importe_modificado:68816.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2050638/proyecto_INICIO, 2050638/proyecto_FIN, 2050638/proyecto_PROCESO, 2050638/proyecto_INICIO, 2050638/proyecto_PROCESO, 2050638/proyecto_FIN, 2050638/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402041882 | Acción | 412899.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412899.36, modificado:412899.36}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 310484 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BELLA VISTA CHIAPAS | 310484 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.244765, lat:15.582928}} | 2021-10-15 | 2021-12-31 | 412899.36 | 412899.36 | 412899.36 | 412899.36 | 412899.36 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-IND001-2021, contratista:BLOND PRESTADORA DE SERVICIOS, convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:412899.36, importe_modificado:412899.36}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2041882/proyecto_INICIO, 2041882/proyecto_FIN, 2041882/proyecto_PROCESO, 2041882/proyecto_FIN, 2041882/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201907488 | Proyecto de inversión | 2028882.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2028882.87, modificado:2028882.87}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS LA VIRGENCITA - 3855 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 3855 | S | 3692 | 3567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CAMINO LA VIERGENCITA - PARCELAS DE LA COMUNIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined AMPLIACION BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS, lon:-90.66391639, lat:16.53627457}} | 2021-02-08 | 2021-05-08 | 2028882.87 | 2028882.87 | 2028882.87 | 2028882.87 | 2028882.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-002/2021, contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:2028882.87, importe_modificado:2028882.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.0}} | {1907488/proyecto_INICIO, 1907488/proyecto_PROCESO, 1907488/proyecto_FIN, 1907488/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201907808 | Proyecto de inversión | 490899.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490899.15, modificado:490899.15}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 4989 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 4989 | S | 106 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS PRIMERA SECCIÓN, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS PRIMERA SECCIÓN, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DE EL EJIDO Y CALLE DE LA ESCUELA, LA O, lon:-90.66851801, lat:16.57250044}} | 2021-02-22 | 2021-04-22 | 490899.15 | 490899.15 | 490899.15 | 490899.15 | 490899.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-004/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:490899.15, importe_modificado:490899.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {1907808/proyecto_INICIO, 1907808/proyecto_FIN, 1907808/proyecto_INICIO, 1907808/proyecto_FIN, 1907808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936742 | Proyecto de inversión | 1816959.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1816959.7, modificado:1816959.7}} | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REHABILITACION DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD CONGREGACION AMENDU - 97165 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRRIOZABAL | 97165 | S | 339 | 301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:276, direccion:AVENIDA PRINCIPAL AMENDU , 29130 AMENDU, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE TODA LA COMUNIDAD EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA CASA EJIDAL, lon:-93.31501349, lat:16.83452547}} | 2021-05-01 | 2021-05-15 | 1816959.7 | 1816959.7 | 1816959.7 | 1816959.7 | 1816959.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-028/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1816959.7, importe_modificado:1816959.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:160.0}} | {1936742/proyecto_INICIO, 1936742/proyecto_PROCESO, 1936742/proyecto_FIN, 1936742/proyecto_INICIO, 1936742/proyecto_PROCESO, 1936742/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967721 | Proyecto de inversión | 487101.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487101.59, modificado:487101.59}} | CONTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA 21 DE AGOSTO CLAVE 07DPR3024U - 97220 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRRIOZABAL | 97220 | S | 259 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:565.61, meta_modificada:565.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:59, direccion:CALLE CALLE LA ESCUELA , 29130 LAS MARAVILLAS, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA 21 DE AGOSTO CLAVE 07DPR3024U, lon:-93.32388662, lat:16.9620481}} | 2021-02-22 | 2021-04-14 | 487101.59 | 487101.59 | 487101.59 | 487101.59 | 487101.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-003/2021, contratista:KALVEP INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:487101.59, importe_modificado:487101.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:565.61}} | {1967721/proyecto_INICIO, 1967721/proyecto_PROCESO, 1967721/proyecto_INICIO, 1967721/proyecto_FIN, 1967721/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967809 | Proyecto de inversión | 1833426.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1833426.28, modificado:1833426.28}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CENTRAL 1ª. PONIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y 1ª. NORTE EN LA COLONIA LAS MARAVILLAS - 97810 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRRIOZABAL | 97810 | S | 550 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1099.8, meta_modificada:1099.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:59, direccion:AVENIDA 1A PONIENTE NORTE , 29130 LAS MARAVILLAS, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA 1A PONIENTE, ESTA OBRA SE ENCUENTRA A UNOS METROS DEL PARQUE CENTRAL, lon:-93.3192303, lat:16.95871289}} | 2021-04-01 | 2021-05-30 | 1833426.28 | 1833426.28 | 1833426.28 | 1833426.28 | 1833426.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-020/2021, contratista:LUIS FABIAN VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1833426.28, importe_modificado:1833426.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1099.8}} | {1967809/proyecto_INICIO, 1967809/proyecto_FIN, 1967809/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301975231 | Proyecto de inversión | 243252.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243252.7, modificado:243252.7}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA 11A SUR DEL BARRIO JUAN SABINES - 128768 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRRIOZABAL | 128768 | S | 150 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 11 SUR ORIENTE BARRIO JUAN SABINES, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 8A ORIENTE SUR Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DONDE ESTAN DEFINIDAS LA, lon:-93.26641157, lat:16.78899632}} | 2021-05-13 | 2021-05-27 | 243252.7 | 243252.7 | 243252.7 | 243252.7 | 243252.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/DOP/ORDEN/FISM-02/2021, contratista:DANIEL GAMBOA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:243252.7, importe_modificado:243252.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:198.0}} | {1975231/proyecto_INICIO, 1975231/proyecto_PROCESO, 1975231/proyecto_FIN, 1975231/proyecto_INICIO, 1975231/proyecto_PROCESO, 1975231/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995180 | Proyecto de inversión | 1233747.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233747.42, modificado:1233747.42}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD NUEVO CHACACAL - 209431 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRRIOZABAL | 209431 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:486, direccion:, 29130 NUEVO CHACACAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CHACACAL A 2.5 KILOMETROS DE LA LOCALIDAD DE MARAVILLAS, lon:-93.31266104, lat:16.97334901}} | 2021-04-01 | 2021-05-15 | 1233747.42 | 1233747.42 | 1233747.42 | 1233747.42 | 1233747.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-019/2021, contratista:LUIS FABIAN VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1233747.42, importe_modificado:1233747.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:67.0}} | {1995180/proyecto_INICIO, 1995180/proyecto_FIN, 1995180/proyecto_PROCESO, 1995180/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973017 | Proyecto de inversión | 321549.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321549.12, modificado:321549.12}} | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA PANAMERICANA EN CRUCEROS PRINCIPALES BARRIO SAN MIGUEL. - 120594 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRRIOZABAL | 120594 | S | 5000 | 4500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO TUXTLA GUTIERREZ - TAPANATEPEC KILÓMETRO 11 + 0 BARRIO SAN MIGUEL, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SAN MIGUEL Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETER, lon:-93.25970875, lat:16.80290046}} | 2021-02-22 | 2021-03-08 | 321549.12 | 321549.12 | 321549.12 | 321549.12 | 321549.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-007/2021, contratista:DANIEL GAMBOA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:321549.12, importe_modificado:321549.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1973017/proyecto_PROCESO, 1973017/proyecto_INICIO, 1973017/proyecto_FIN, 1973017/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973604 | Proyecto de inversión | 989604.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989604.22, modificado:989604.22}} | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REHABILITACION DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD LAS CAMELIAS - 122337 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRRIOZABAL | 122337 | S | 140 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:17, direccion:TERRACERÍA TRAMO CASETA OCOZOCOAUTLA - LAS CAMELIAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 500 , 29136 LAS CAMELIAS, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA PASANDO LA COMUNIDAD DE EL PARAISO APROXIMADAMENTE, lon:-93.40166227, lat:16.87607115}} | 2021-04-01 | 2021-04-15 | 989604.22 | 989604.22 | 989604.22 | 989604.22 | 989604.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-022/2021, contratista:ANTONIO VAZQUEZ ZAMBRANO, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:989604.22, importe_modificado:989604.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:68.0}} | {1973604/proyecto_INICIO, 1973604/proyecto_FIN, 1973604/proyecto_PROCESO, 1973604/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973608 | Proyecto de inversión | 1026725.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026725.14, modificado:1026725.14}} | CLAUSURA DEL BASURERO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 122348 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRRIOZABAL | 122348 | S | 21218 | 18817 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10360.1, meta_modificada:10360.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:465, direccion:CALLE 5A ORIENTE SUR , 29130 FLOR DE LIZ, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE PROLONGACION DE LA 5A ORIENTE SUR Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LACALLE 5A ORIENTE SUR DETRAS DELPANTEON MUNICIPAL APROXIMADAMENTEA 1.20 KM DEL, lon:-93.26817788, lat:16.77420517}} | 2021-05-01 | 2021-06-30 | 1026725.14 | 1026725.14 | 1026725.14 | 1026725.14 | 1026725.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-027/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1026725.14, importe_modificado:1026725.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10360.1}} | {1973608/proyecto_INICIO, 1973608/proyecto_PROCESO, 1973608/proyecto_FIN, 1973608/proyecto_INICIO, 1973608/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992970 | Proyecto de inversión | 659754.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659754.73, modificado:659754.73}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2F 3H PARA SISTEMA DE BOMBEO VISTA HERMOSA - 201879 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRRIOZABAL | 201879 | S | 280 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:624.0, meta_modificada:624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:146, direccion:EJIDO VISTAHERMOSA, 29133 VISTAHERMOSA, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE VISTA HERMOSA DEL DOMO DEL CENTRO HACIA LA FINCA EL SUSPIRO APROXIMADAMENTE 150 METROS, lon:-93.30297119, lat:16.84438633}} | 2021-04-13 | 2021-05-13 | 659754.73 | 659754.73 | 659754.73 | 659754.73 | 659754.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-023/2021, contratista:DANIEL GAMBOA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:659754.73, importe_modificado:659754.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:624.0}} | {1992970/proyecto_FIN, 1992970/proyecto_INICIO, 1992970/proyecto_FIN, 1992970/proyecto_PROCESO, 1992970/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995128 | Proyecto de inversión | 485344.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485344.71, modificado:485344.71}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CENTRAL ENTRE 1A Y 2A SUR EN LA COLONIA LAS MARAVILLAS - 209246 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRRIOZABAL | 209246 | S | 550 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1099.8, meta_modificada:1099.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:59, direccion:CALLE CENTRAL RANCHERIA LAS MARAVILLAS, 29136 LAS MARAVILLAS, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A SUR Y AVENIDA 2A SUR, ESTA OBRA SE ENCUENTRA CONTRA ESQUINA DEL DOMO UBICADO EN EL PARQUE CENTRAL DE LA LOCALIDAD DE LAS MAR, lon:-93.32090058, lat:16.95770034}} | 2021-07-15 | 2021-08-15 | 485344.71 | 485344.71 | 485344.71 | 485344.71 | 485344.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-033/2021, contratista:LUIS FABIAN VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:485344.71, importe_modificado:485344.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1099.8}} | {1995128/proyecto_INICIO, 1995128/proyecto_PROCESO, 1995128/proyecto_FIN, 1995128/proyecto_INICIO, 1995128/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995151 | Proyecto de inversión | 116170.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116170.75, modificado:116170.75}} | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REHABILITACIPON DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD LAS LIMAS - 209304 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRRIOZABAL | 209304 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:175, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 182 TRAMO BERRIOZABAL - OCOZOCOAUTLA KILÓMETRO 26 + 500 , 29130 LAS LIMAS, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA PASANDO LA CASETA NO 182 DE OCOZOCOAUTLA, lon:-93.42192759, lat:16.88680316}} | 2021-08-02 | 2021-08-16 | 116170.75 | 116170.75 | 116170.75 | 116170.75 | 116170.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-034/2021, contratista:KALVEP INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:116170.75, importe_modificado:116170.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {1995151/proyecto_INICIO, 1995151/proyecto_PROCESO, 1995151/proyecto_INICIO, 1995151/proyecto_PROCESO, 1995151/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996481 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD RÍO BLANCO. - 213968 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL CHIAPAS | 213968 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:203, direccion:TERRACERÍA TRAMO BERRIOZABAL - LAS MARAVILLAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 500 EJIDO RÍO BLANCO, 29130 RÍO BLANCO, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL MONTECRISTO Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA L, lon:-93.3103652, lat:16.93748834}} | 2021-09-10 | 2021-09-13 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107797, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {1996481/proyecto_INICIO, 1996481/proyecto_FIN, 1996481/proyecto_PROCESO, 1996481/proyecto_FIN, 1996481/proyecto_INICIO, 1996481/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402041824 | Proyecto de inversión | 226366.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226366.92, modificado:226366.92}} | MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CALLE 7A. PONIENTE - 310266 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL | 310266 | S | 18390 | 17694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1542.0, meta_modificada:1542.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL BARRIO SAN SEBASTIÁN, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA PANAMERICANA Y CALLE 7A PONIENTE SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA AVENIDA CENTRAL CO, lon:-93.27309798, lat:16.79959306}} | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 226366.92 | 226366.92 | 226366.92 | 226366.92 | 226366.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAB/DOP/ORDEN/FISM-01/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:226366.92, importe_modificado:226366.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1542.0}} | {2041824/proyecto_INICIO, 2041824/proyecto_FIN, 2041824/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936724 | Proyecto de inversión | 798045.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798045.3, modificado:798045.3}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 10A. SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 1A. PONIENTE BARRIO GUADALUPE PONIENTE - 97044 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRRIOZABAL | 97044 | S | 1200 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:764.0, meta_modificada:764.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 10 SUR PONIENTE BARRIO GUADALUPE PONIENTE, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CALLE 1A PONIENTE, ESTA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL PREDIO QUE SE USA PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUB, lon:-93.27384038, lat:16.79085691}} | 2021-02-22 | 2021-04-06 | 798045.3 | 798045.3 | 798045.3 | 798045.3 | 798045.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-006/2021, contratista:GRUPO EMPRESARIAL VALGO DE CHIAPAS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:798045.3, importe_modificado:798045.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:764.0}} | {1936724/proyecto_INICIO, 1936724/proyecto_PROCESO, 1936724/proyecto_FIN, 1936724/proyecto_INICIO, 1936724/proyecto_PROCESO, 1936724/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973020 | Proyecto de inversión | 1070004.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070004.33, modificado:1070004.33}} | REHABILITACION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD NUEVO MONTECRISTO - 120598 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRRIOZABAL | 120598 | S | 230 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:61, direccion:, 29136 NUEVO MONTECRISTO, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD NUEVO MONTECRISTO UBICADA EN EL MAPA EN EL CAMINO QUE VA A LA LOCALIDAD LAS MARAVILLAS PASANDO EFRAIN A GUTIERREZ, lon:-93.30748783, lat:16.93750257}} | 2021-02-18 | 2021-03-18 | 1070004.33 | 1070004.33 | 1070004.33 | 1070004.33 | 1070004.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-002/2021, contratista:ANTONIO VAZQUEZ ZAMBRANO, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1070004.33, importe_modificado:1070004.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:96.0}} | {1973020/proyecto_INICIO, 1973020/proyecto_FIN, 1973020/proyecto_INICIO, 1973020/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301974965 | Proyecto de inversión | 1210778.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210778.07, modificado:1210778.07}} | REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMOS AISLADOS ZONA SUR - 127293 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRRIOZABAL | 127293 | S | 5000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1321.9, meta_modificada:1321.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A SUR PONIENTE BARRIO SAN SEBASTIÁN, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 2A PONIENTE SUR Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO, lon:-93.27412489, lat:16.79881054}} | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 1210778.07 | 1210778.07 | 1210778.07 | 1210778.07 | 1210778.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-014/2021, contratista:JUAN CARLOS ZOMA GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1210778.07, importe_modificado:1210778.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1321.9}} | {1974965/proyecto_FIN, 1974965/proyecto_INICIO, 1974965/proyecto_PROCESO, 1974965/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992975 | Proyecto de inversión | 599959.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599959.95, modificado:599959.95}} | INTRIDUCCION DE RED ELECTRICA 2F-3H EN LA LOCALIDAD CERRO LA TIENDA - 201885 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRRIOZABAL | 201885 | S | 45 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:726, direccion:COLONIA CERRO LA TIENDA, 29136 CERRO DE LA TIENDA, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA DE LA ENTRADA DE ROCHESTER Y VILLACRISOL A RPOXIMADAMENTE 1.3 KM DE DISTANCIA DE LA CARRETERA PANAMERICANA, lon:-93.2499023, lat:16.81767258}} | 2021-06-21 | 2021-07-30 | 599959.95 | 599959.95 | 599959.95 | 599959.95 | 599959.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-030/2021, contratista:DANIEL GAMBOA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:599959.95, importe_modificado:599959.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {1992975/proyecto_INICIO, 1992975/proyecto_PROCESO, 1992975/proyecto_FIN, 1992975/proyecto_INICIO, 1992975/proyecto_PROCESO, 1992975/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994168 | Proyecto de inversión | 497930.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497930.42, modificado:497930.42}} | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REHABILITACION DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD EL CARACOL - 206124 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRRIOZABAL | 206124 | S | 81 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO VISTAHERMOSA - JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 800 EJIDO EL CARACOL, 29133 EL CARACOL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA A APROXIMADAMENTE 10 KM DE LA LOCALIDAD , lon:-93.33291456, lat:16.89247755}} | 2021-08-02 | 2021-08-16 | 497930.42 | 497930.42 | 497930.42 | 497930.42 | 497930.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-036/2021, contratista:CASTAÑON Y ASOCIADOS GRUPO CONSTRUCTOR, S.A DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:497930.42, importe_modificado:497930.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:38.0}} | {1994168/proyecto_INICIO, 1994168/proyecto_FIN, 1994168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936728 | Proyecto de inversión | 871910.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871910.81, modificado:871910.81}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 7A SUR ENTRE 4A Y 5A PONIENTE - 97063 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRRIOZABAL | 97063 | S | 1580 | 1420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:805.12, meta_modificada:805.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 7A SUR PONIENTE BARRIO GUADALUPE PONIENTE, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 4A PONIENTE Y CALLE 5A PONIENTE, ESTA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA TELESECUNDARIA 088, lon:-93.27714423, lat:16.79394728}} | 2021-03-29 | 2021-05-28 | 871910.81 | 871910.81 | 871910.81 | 871910.81 | 871910.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-016/2021, contratista:SOLUCIONES EN INGENIERIA Y DESARROLLO DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:871910.81, importe_modificado:871910.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:805.12}} | {1936728/proyecto_INICIO, 1936728/proyecto_PROCESO, 1936728/proyecto_FIN, 1936728/proyecto_PROCESO, 1936728/proyecto_FIN, 1936728/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973600 | Proyecto de inversión | 528458.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528458.45, modificado:528458.45}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO TRAMOS AISLADOS (BARRIO GUADALUPE PONIENTE Y BARRIO BUGAMBILIAS) - 122330 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRRIOZABAL | 122330 | S | 3000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 15 SUR PTE BARRIO BUGAMBILIAS, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 9A PONIENTE SUR Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL BARRIO GUADALUPE PONIENTE Y BARRIO BUGAMBILIAS, lon:-93.2822151, lat:16.78754224}} | 2021-04-05 | 2021-05-04 | 528458.45 | 528458.45 | 528458.45 | 528458.45 | 528458.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-018/2021, contratista:EMICSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:528458.45, importe_modificado:528458.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:312.0}} | {1973600/proyecto_INICIO, 1973600/proyecto_FIN, 1973600/proyecto_PROCESO, 1973600/proyecto_FIN, 1973600/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992965 | Proyecto de inversión | 507144.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507144.59, modificado:507144.59}} | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA 2F-3H EN EL BARRIO AMPLIACION SAN JOSE - 201872 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRRIOZABAL | 201872 | S | 45 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 6A PONIENTE BARRIO AMPLIACION SAN JOSE, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 19 NORTE PONIENTE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR EL BARRIO AMPLIACION SAN JOSE Y, lon:-93.2744343, lat:16.81594926}} | 2021-08-02 | 2021-08-31 | 507144.59 | 507144.59 | 507144.59 | 507144.59 | 507144.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-039/2021, contratista:DANIEL GAMBOA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:507144.59, importe_modificado:507144.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {1992965/proyecto_INICIO, 1992965/proyecto_PROCESO, 1992965/proyecto_INICIO, 1992965/proyecto_FIN, 1992965/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994176 | Proyecto de inversión | 647886.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647886.37, modificado:647886.37}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 088 DE LA CABECERA MUNICIPAL - 206134 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRRIOZABAL | 206134 | S | 1408 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:219.2, meta_modificada:219.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 4A PONIENTE SUR BARRIO GUADALUPE PONIENTE, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 6A SUR PONIENTE Y AVENIDA 7A SUR PONIENTE, ESTA OBRA ESTA UBICADA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 088 EN LA 4A PONIENTE ENTR, lon:-93.27671165, lat:16.79428709}} | 2021-08-02 | 2021-09-15 | 647886.37 | 647886.37 | 647886.37 | 647886.37 | 647886.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-038/2021, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION PROSAF, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:647886.37, importe_modificado:647886.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:219.2}} | {1994176/proyecto_INICIO, 1994176/proyecto_FIN, 1994176/proyecto_PROCESO, 1994176/proyecto_FIN, 1994176/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994179 | Proyecto de inversión | 1654036.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1654036.91, modificado:1654036.91}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 8A SUR ORIENTE ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y 4A ORIENTE SUR DEL BARRIO JUAN SABINES - 206139 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRRIOZABAL | 206139 | S | 21218 | 18817 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1465.8, meta_modificada:1465.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 8A SUR ORIENTE BARRIO JUAN SABINES, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CARRETERA PANAMERICANA FEDERAL Y CALLE 4A ORIENTE SUR, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO DE JUAN SABINES ASI COMO VIENE DIBUJADO EN , lon:-93.27048843, lat:16.79219349}} | 2021-08-02 | 2021-09-15 | 1654036.91 | 1654036.91 | 1654036.91 | 1654036.91 | 1654036.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-035/2021, contratista:JAMAL CONSTRUCTORA DE MEXICO ACABADOS Y SUMINISTROS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1654036.91, importe_modificado:1654036.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1465.8}} | {1994179/proyecto_INICIO, 1994179/proyecto_PROCESO, 1994179/proyecto_FIN, 1994179/proyecto_PROCESO, 1994179/proyecto_INICIO, 1994179/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995182 | Proyecto de inversión | 77499.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77499.6, modificado:77499.6}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO BOMBANO (ADQUISICIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO) - 209436 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRRIOZABAL | 209436 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:150, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO BERRIOZABAL - TAPANATEPEC KILÓMETRO 15 + 500 , 29130 SAN PEDRO BOMBANO, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA DETRAS DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BOMBANO PASANDO EL N, lon:-93.30068783, lat:16.75454514}} | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 77499.6 | 77499.6 | 77499.6 | 77499.6 | 77499.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107796, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:77499.6, importe_modificado:77499.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {1995182/proyecto_INICIO, 1995182/proyecto_FIN, 1995182/proyecto_INICIO, 1995182/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936673 | Proyecto de inversión | 1698749.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698749.04, modificado:1698749.04}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 10A SUR ENTRE 2A Y 4A PONIENTE BARRIO GUADALUPE PONIENTE - 96938 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRRIOZABAL | 96938 | S | 1200 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1595.6, meta_modificada:1595.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 10A SUR PONIENTE BARRIO GUADALUPE PONIENTE, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 2A PONIENTE Y CALLE 4A PONIENTE, ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 10 CUATRAS DEL PARQUE CENTRAL, lon:-93.27612428, lat:16.79114451}} | 2021-03-01 | 2021-05-17 | 1698749.04 | 1698749.04 | 1698749.04 | 1698749.04 | 1698749.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-005/2021, contratista:FRANCISCO ALEJANDRO RODAS LARA, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1698749.04, importe_modificado:1698749.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1595.6}} | {1936673/proyecto_INICIO, 1936673/proyecto_PROCESO, 1936673/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201937589 | Acción | 410000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410000.0, modificado:410000.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 84473 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL CHIAPAS | 84473 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.273271, lat:16.800321}} | 2021-02-01 | 2021-09-30 | 410000 | 410000 | 410000 | 410000 | 410000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107884, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:410000.0, importe_modificado:410000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1937589/proyecto_PROCESO, 1937589/proyecto_FIN, 1937589/proyecto_PROCESO, 1937589/proyecto_INICIO, 1937589/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301970964 | Proyecto de inversión | 1953487.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1953487.86, modificado:1953487.86}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 1RA ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y 1RA NORTE Y EN LA 1RA SUR ENTRE 1RA Y 2DA PONIENTE EN LA COLONIA LAS MARAVILLAS - 114106 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRRIOZABAL | 114106 | S | 550 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1099.8, meta_modificada:1099.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:59, direccion:CALLE 1A SUR ORIENTE , 29130 LAS MARAVILLAS, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A ORIENTE SUR Y AVENIDA 2A ORIENTE SUR, ESTA OBRA SE ENCUENTRA MUY CERCA DEL PARQUE CENTRAL DE LA LOCALIDAD DE LAS MARAVILLAS EN LA ESQUINA DE, lon:-93.31978478, lat:16.95727445}} | 2021-03-26 | 2021-05-26 | 1953487.86 | 1953487.86 | 1953487.86 | 1953487.86 | 1953487.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-015/2021, contratista:CONSTRU INMOBILIARIA BERRIOZABAL, S.A DE C., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1953487.86, importe_modificado:1953487.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1099.8}} | {1970964/proyecto_INICIO, 1970964/proyecto_FIN, 1970964/proyecto_PROCESO, 1970964/proyecto_FIN, 1970964/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301972854 | Proyecto de inversión | 881651.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881651.96, modificado:881651.96}} | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REHABILITACION DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD EL DANUBIO - 120050 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRRIOZABAL | 120050 | S | 161 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:32, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA - EL DANUBIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 830 RANCHERIA EL DANUBIO, 29130 EL DANUBIO, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTA ACCION SE ENCUENTRA DE LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAG, lon:-93.35766868, lat:16.95783873}} | 2021-04-19 | 2021-04-23 | 881651.96 | 881651.96 | 881651.96 | 881651.96 | 881651.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-024/2021, contratista:KALVEP INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:881651.96, importe_modificado:881651.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:76.0}} | {1972854/proyecto_INICIO, 1972854/proyecto_FIN, 1972854/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301972894 | Proyecto de inversión | 84874.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84874.88, modificado:84874.88}} | MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE CIUDAD MAYA - 120196 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRRIOZABAL | 120196 | S | 1000 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:746, direccion:BOULEVARD LA ROTONDA FRACCIONAMIENTO CIUDAD MAYA, 29130 CIUDAD MAYA, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA PLANTA DE TRATAMIENTO Y , ESTA ACCION SE ENCUENTRA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DEL FRACCIONAMIENT, lon:-93.31142405, lat:16.74159819}} | 2021-02-15 | 2021-03-17 | 84874.88 | 84874.88 | 84874.88 | 84874.88 | 84874.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/DOP/ORDEN/FISM-01/2021, contratista:LUENCA DESARROLLO S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:84874.88, importe_modificado:84874.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1972894/proyecto_INICIO, 1972894/proyecto_PROCESO, 1972894/proyecto_INICIO, 1972894/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967830 | Proyecto de inversión | 1038143.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038143.84, modificado:1038143.84}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 2A PONIENTE ENTRE AV. CENTRAL Y 1A NORTE DE LA COLONIA LAS MARAVILLAS - 97948 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRRIOZABAL | 97948 | S | 550 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1099.8, meta_modificada:1099.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:59, direccion:AVENIDA CENTRAL , 29130 LAS MARAVILLAS, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 2A ORIENTE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL DE LA COMUNIDAD, lon:-93.31841555, lat:16.95784637}} | 2021-02-26 | 2021-03-26 | 1038143.84 | 1038143.84 | 1038143.84 | 1038143.84 | 1038143.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-013/2021, contratista:HUGO VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1038143.84, importe_modificado:1038143.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1099.8}} | {1967830/proyecto_INICIO, 1967830/proyecto_FIN, 1967830/proyecto_PROCESO, 1967830/proyecto_FIN, 1967830/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301970945 | Proyecto de inversión | 1072198.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072198.58, modificado:1072198.58}} | MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO COLONIA IGNACIO ZARAGOZA-EJIDO PASO LIMON - 114049 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRRIOZABAL | 114049 | S | 550 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7500.0, meta_modificada:7500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:57, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA - PASO LIMON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 EJIDO , 29130 PASO LIMÓN, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA DEL TRAMO DE LA LOCALIDAD ZARAGOZA ENTRONQUE A P, lon:-93.36078474, lat:17.02464484}} | 2021-02-26 | 2021-04-26 | 1072198.58 | 1072198.58 | 1072198.58 | 1072198.58 | 1072198.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-004/2021, contratista:LUIS FABRICIO CAMACHO AVADIA, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1072198.58, importe_modificado:1072198.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7500.0}} | {1970945/proyecto_INICIO, 1970945/proyecto_FIN, 1970945/proyecto_PROCESO, 1970945/proyecto_FIN, 1970945/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973018 | Proyecto de inversión | 768950.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768950.6, modificado:768950.6}} | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO ACCESO PRINCIPAL BARRIO JUAN SABINES - 120595 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRRIOZABAL | 120595 | S | 5000 | 4500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 6A SUR ORIENTE BARRIO JUAN SABINES, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 5A ORIENTE SUR Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA 6A SUR ESQUINA CON 5A ORIENTE A UNA CUADRA DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPA, lon:-93.26842582, lat:16.79363147}} | 2021-02-17 | 2021-03-31 | 768950.6 | 768950.6 | 768950.6 | 768950.6 | 768950.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-001/2021, contratista:DANIEL GAMBOA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:768950.6, importe_modificado:768950.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:63.0}} | {1973018/proyecto_INICIO, 1973018/proyecto_PROCESO, 1973018/proyecto_FIN, 1973018/proyecto_INICIO, 1973018/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973609 | Proyecto de inversión | 900622.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900622.61, modificado:900622.61}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL (TRAMOS AISLADOS) - 122349 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRRIOZABAL | 122349 | S | 21218 | 18817 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE BARRIO DIREFENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 3A PONIENTE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO Y LAS PERIFERIAS DE LA CABECERA MUNIC, lon:-93.27493067, lat:16.79979239}} | 2021-04-15 | 2021-05-15 | 900622.61 | 900622.61 | 900622.61 | 900622.61 | 900622.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-021/2021, contratista:INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:900622.61, importe_modificado:900622.61}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:130.0}} | {1973609/proyecto_INICIO, 1973609/proyecto_FIN, 1973609/proyecto_PROCESO, 1973609/proyecto_FIN, 1973609/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992964 | Proyecto de inversión | 739997.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739997.26, modificado:739997.26}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ - 201870 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRRIOZABAL | 201870 | S | 380 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2209.0, meta_modificada:2209.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:180, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA - BENITO JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO BENITO JUAREZ, 29136 BENITO JUÁREZ, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA COMUNIDAD, lon:-93.36136507, lat:16.96206267}} | 2021-07-01 | 2021-08-31 | 739997.26 | 739997.26 | 739997.26 | 739997.26 | 739997.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-032/2021, contratista:KALVEP INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:739997.26, importe_modificado:739997.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2209.0}} | {1992964/proyecto_INICIO, 1992964/proyecto_PROCESO, 1992964/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995171 | Proyecto de inversión | 36199.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36199.31, modificado:36199.31}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR (ADQUISICIÓN DE BOMBAS MANUALES). - 209340 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRRIOZABAL | 209340 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:238, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA FEDERAL 145D - LAS LIMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 200 , 29130 EL MIRADOR, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA DE LA CARRETERA FEDERAL QUE VA A OCOZOCOAUTLA NUMERO 145D , lon:-93.35601226, lat:16.86596925}} | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 36199.31 | 36199.31 | 36199.31 | 36199.31 | 36199.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107798, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:36199.31, importe_modificado:36199.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1995171/proyecto_INICIO, 1995171/proyecto_FIN, 1995171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402038885 | Proyecto de inversión | 2905890.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2905890.61, modificado:2905890.61}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN MIGUEL. - 297895 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL | 297895 | S | 510 | 510 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN MIGUEL BARRIO SAN MIGUEL, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ACCESO POR LA CARRETERA PANAMERICANA KM 12.5 INGRESANDO SOBRE LA AV PRINCIPAL DEL BARRIO SAN MIGUEL, lon:-93.25832664, lat:16.80839462}} | 2021-11-01 | 2021-12-20 | 2905890.61 | 2905890.61 | 2905890.61 | 2905890.61 | 2905890.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/DOP/FISM-001/2021, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS MX, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:2905890.61, importe_modificado:2905890.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {2038885/proyecto_INICIO, 2038885/proyecto_PROCESO, 2038885/proyecto_FIN, 2038885/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936665 | Proyecto de inversión | 4850149.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4850149.42, modificado:4850149.42}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 13A PONIENTE NORTE ENTRE 13A NORTE PONIENTE Y CAMINO A JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ DEL BARRIO MIRAVALLE - 96913 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRRIOZABAL | 96913 | S | 21218 | 18817 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3590.4, meta_modificada:3590.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 12 PONIENTE BARRIO MIRAVALLE, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CAMINO A JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ Y AVENIDA 13 NORTE PONIENTE, ESTA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL HOSPITAL COMUNITARIO 12 CAMAS, lon:-93.27966576, lat:16.80805592}} | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 4850149.42 | 4850149.42 | 4850149.42 | 4850149.42 | 4850149.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-009/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:4850149.42, importe_modificado:4850149.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3590.4}} | {1936665/proyecto_INICIO, 1936665/proyecto_FIN, 1936665/proyecto_PROCESO, 1936665/proyecto_FIN, 1936665/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973021 | Proyecto de inversión | 454924 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454924.0, modificado:454924.0}} | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REHABILITACION DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD EL PARAISO - 120602 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRRIOZABAL | 120602 | S | 72 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:141, direccion:CAMINO TRAMO CASETA OCOZOCOAUTLA - LAS CAMELIAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 100 EL PARAISO, 29136 EL PARAÍSO, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA ENTRE LA CASETA OCOZOCOAHUTLA Y LA COMUNIDAD L, lon:-93.40043382, lat:16.87037299}} | 2021-03-24 | 2021-03-31 | 454924 | 454924 | 454924 | 454924 | 454924 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-017/2021, contratista:KALVEP INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:454924.0, importe_modificado:454924.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} | {1973021/proyecto_INICIO, 1973021/proyecto_FIN, 1973021/proyecto_PROCESO, 1973021/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301974840 | Proyecto de inversión | 875861.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875861.72, modificado:875861.72}} | REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMOS AISLADOS ZONA NORTE - 126889 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRRIOZABAL | 126889 | S | 21218 | 18817 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1321.9, meta_modificada:1321.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A NORTE PONIENTE BARRIO SAN MARCOS, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 1A PONIENTE NIRTE Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA 1A PONIENTE ESQUINA 1A NORTE PONIENTE EN EL BARRIO SAN MARCOS D, lon:-93.27300996, lat:16.80052779}} | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 875861.72 | 875861.72 | 875861.72 | 875861.72 | 875861.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-012/2021, contratista:GEOVANNI CANDELARIO GOMEZ LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:875861.72, importe_modificado:875861.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1321.9}} | {1974840/proyecto_INICIO, 1974840/proyecto_PROCESO, 1974840/proyecto_FIN, 1974840/proyecto_INICIO, 1974840/proyecto_PROCESO, 1974840/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301975195 | Proyecto de inversión | 285282.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285282.12, modificado:285282.12}} | REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO BARRIO GUADALUPE ORIENTE - 128615 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRRIOZABAL | 128615 | S | 5000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:201.0, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A NORTE ORIENTE BARRIO GUADALUPE ORIENTE, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA DE LA CARRETERA PANAMERICANA ENTRONQUE CON LA 2A NORTE ORIENTE DE UN RESTAURANT LLAMADO GING , lon:-93.26646693, lat:16.80061947}} | 2021-05-03 | 2021-06-03 | 285282.12 | 285282.12 | 285282.12 | 285282.12 | 285282.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-025/2021, contratista:JORGE ARIEL OVANDO VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:285282.12, importe_modificado:285282.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:201.0}} | {1975195/proyecto_INICIO, 1975195/proyecto_PROCESO, 1975195/proyecto_FIN, 1975195/proyecto_INICIO, 1975195/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301976743 | Proyecto de inversión | 425863.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425863.61, modificado:425863.61}} | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REHABILITACION DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD BUENA VISTA - 134041 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRRIOZABAL | 134041 | S | 72 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:211, direccion:CAMINO TRAMO IGNACIO ZARAGOZA - BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 , 29133 BUENAVISTA, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA MUY CERCA DE LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA APROXIMADAMENTE, lon:-93.36539552, lat:16.97292948}} | 2021-07-01 | 2021-07-15 | 425863.61 | 425863.61 | 425863.61 | 425863.61 | 425863.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-031/2021, contratista:KALVEP INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:425863.61, importe_modificado:425863.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} | {1976743/proyecto_FIN, 1976743/proyecto_INICIO, 1976743/proyecto_FIN, 1976743/proyecto_INICIO, 1976743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994172 | Proyecto de inversión | 1009606 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009606.0, modificado:1009606.0}} | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REHABILITACION DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ - 206130 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRRIOZABAL | 206130 | S | 222 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:CAMINO TRAMO VISTAHERMOSA - JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 100 EJIDO JOAQUIIN MIGUEL GUTIERREZ, 29130 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO, lon:-93.34891887, lat:16.93539035}} | 2021-08-02 | 2021-08-16 | 1009606 | 1009606 | 1009606 | 1009606 | 1009606 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-037/2021, contratista:KALVEP INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1009606.0, importe_modificado:1009606.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:103.0}} | {1994172/proyecto_INICIO, 1994172/proyecto_FIN, 1994172/proyecto_PROCESO, 1994172/proyecto_FIN, 1994172/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999155 | Acción | 307652.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307652.76, modificado:307652.76}} | CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS - 82555 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal |  | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE BERRIOZABAL | 82555 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.273271, lat:16.800321}} | 2021-02-01 | 2021-11-30 | 307652.76 | 307652.76 | 307652.76 | 307652.76 | 307652.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107868, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:307652.76, importe_modificado:307652.76}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:1.0}} | {1999155/proyecto_INICIO, 1999155/proyecto_PROCESO, 1999155/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402037286 | Acción | 765325 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765325.0, modificado:765325.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 291793 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRRIOZABAL | 291793 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.273271, lat:16.800321}} | 2021-10-06 | 2021-12-20 | 765325 | 765325 | 765325 | 765325 | 765325 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112788, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL , monto:765325.0, importe_modificado:765325.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2037286/proyecto_INICIO, 2037286/proyecto_FIN, 2037286/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402038469 | Proyecto de inversión | 2648853.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2648853.27, modificado:2648853.27}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 2A NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A ORIENTE DEL BARRIO SAN SEBASTIAN - 296179 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRRIOZABAL | 296179 | S | 18390 | 17694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1248.0, meta_modificada:1248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A NORTE ORIENTE BARRIO SAN SEBASTIÁN, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 2A ORIENTE NORTE, ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL PARQUE CENTRAL EN LA ZONA NORTE ORIENTE DE LA , lon:-93.2710409, lat:16.80112989}} | 2021-11-01 | 2021-12-20 | 2648853.27 | 2648853.27 | 2648853.27 | 2648853.27 | 2648853.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/DOP/FISM-002/2021, contratista:CASTAÑON Y ASOCIADOS GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:2648853.27, importe_modificado:2648853.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1248.0}} | {2038469/proyecto_FIN, 2038469/proyecto_PROCESO, 2038469/proyecto_INICIO, 2038469/proyecto_PROCESO, 2038469/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936555 | Proyecto de inversión | 864779.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864779.87, modificado:864779.87}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 5A PONIENTE ENTRE AV. CENTRAL Y 1A SUR BARRIO EL MIRADOR - 96426 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRRIOZABAL | 96426 | S | 21218 | 18817 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:715.28, meta_modificada:715.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 5A PONIENTE SUR BARRIO EL MIRADOR, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA 1A SUR PONIENTE, ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 5 CALLES DEL PARQUE CENTRAL, lon:-93.27674851, lat:16.79958457}} | 2021-03-01 | 2021-04-15 | 864779.87 | 864779.87 | 864779.87 | 864779.87 | 864779.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-011/2021, contratista:CONSTRUINMOBILIARIA BERRIOZABAL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:864779.87, importe_modificado:864779.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:715.28}} | {1936555/proyecto_FIN, 1936555/proyecto_INICIO, 1936555/proyecto_FIN, 1936555/proyecto_PROCESO, 1936555/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936659 | Proyecto de inversión | 1614346.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1614346.22, modificado:1614346.22}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 11A SUR ENTRE 6A Y 8A PONIENTE DEL BARRIO GUADALUPE PONIENTE - 96900 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRRIOZABAL | 96900 | S | 5000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1520.0, meta_modificada:1520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 11 SUR PONIENTE BARRIO GUADALUPE PONIENTE, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 6A PONIENTE Y CALLE 8A PONIENTE, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 11 SUR ENTRE 6A Y 8A PTE, lon:-93.27980427, lat:16.7908415}} | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 1614346.22 | 1614346.22 | 1614346.22 | 1614346.22 | 1614346.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-008/2021, contratista:JAIME ALAN GUTIERREZ CASTAÑON, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1614346.22, importe_modificado:1614346.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1520.0}} | {1936659/proyecto_FIN, 1936659/proyecto_INICIO, 1936659/proyecto_PROCESO, 1936659/proyecto_FIN, 1936659/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936738 | Proyecto de inversión | 1841510.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1841510.05, modificado:1841510.05}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 6A SUR ENTRE 6A Y 8A PONIENTE - 97126 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRRIOZABAL | 97126 | S | 2120 | 1880 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1768.98, meta_modificada:1768.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 6A SUR BARRIO EL MIRADOR, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 6A PONIENTE Y CALLE 8A PONIENTE, ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 12 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL DEL LADO SUR PONIENTE, lon:-93.27858034, lat:16.79493855}} | 2021-05-03 | 2021-07-05 | 1841510.05 | 1841510.05 | 1841510.05 | 1841510.05 | 1841510.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-026/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1841510.05, importe_modificado:1841510.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1768.98}} | {1936738/proyecto_INICIO, 1936738/proyecto_PROCESO, 1936738/proyecto_FIN, 1936738/proyecto_PROCESO, 1936738/proyecto_FIN, 1936738/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973034 | Proyecto de inversión | 750270.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750270.53, modificado:750270.53}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DEL NUEVO CENTRO DE POBLACION BENITO QUESADA - 120621 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRRIOZABAL | 120621 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:903.79, meta_modificada:903.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:607, direccion:TERRACERÍA TRAMO CASETA OCOZOCOAUTLA - BENITO QUEZADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 500 BENITO QUEZADA, 29130 BENITO QUEZADA, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CASETA OCOZOCOAUTLA CA, lon:-93.39529156, lat:16.87951199}} | 2021-03-03 | 2021-04-02 | 750270.53 | 750270.53 | 750270.53 | 750270.53 | 750270.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-010/2021, contratista:AURELIO VIDAL CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:750270.53, importe_modificado:750270.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:903.79}} | {1973034/proyecto_INICIO, 1973034/proyecto_PROCESO, 1973034/proyecto_FIN, 1973034/proyecto_PROCESO, 1973034/proyecto_FIN, 1973034/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973607 | Proyecto de inversión | 1019592.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019592.23, modificado:1019592.23}} | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REHABILITACION DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD EL CLAVEL - 122343 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRRIOZABAL | 122343 | S | 147 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:26, direccion:TERRACERÍA TRAMO CASETA OCOZOCOAUTLA - EL CLAVEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 500 , 29130 EL CLAVEL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA DEL DESVIO DE LA CASETA DE OCOZOCOAUTLA A LA COMUNIDAD D, lon:-93.40166746, lat:16.88023175}} | 2021-05-10 | 2021-05-25 | 1019592.23 | 1019592.23 | 1019592.23 | 1019592.23 | 1019592.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-029/2021, contratista:KALVEP INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1019592.23, importe_modificado:1019592.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:68.0}} | {1973607/proyecto_INICIO, 1973607/proyecto_PROCESO, 1973607/proyecto_FIN, 1973607/proyecto_INICIO, 1973607/proyecto_PROCESO, 1973607/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995176 | Proyecto de inversión | 863257.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863257.43, modificado:863257.43}} | PAVIMENTACION DE LA 5A PONIENTE ENTRE 8A Y 9A NORTE BARRIO SAN JOSE - 209385 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRRIOZABAL | 209385 | S | 190 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:836.0, meta_modificada:836.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 5A PONIENTE NORTE BARRIO SAN JOSÉ, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 8A NORTE PONIENTE Y AVENIDA 9A NORTE PONIENTE, ESTA OBRA SE ENCUENTRA MUY CERCA DE LA REPRESA DEL MUNICIPIO, lon:-93.27555524, lat:16.80740928}} | 2021-08-02 | 2021-09-15 | 863257.43 | 863257.43 | 863257.43 | 863257.43 | 863257.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-040/2021, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:863257.43, importe_modificado:863257.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:836.0}} | {1995176/proyecto_INICIO, 1995176/proyecto_PROCESO, 1995176/proyecto_FIN, 1995176/proyecto_INICIO, 1995176/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048644 | Proyecto de inversión | 3234295.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3234295.36, modificado:3234295.36}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 10A. AVENIDA NORTE ENTRE 19A.PONIENTE. Y 33A. PONIENTE. - 334743 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | 334743 | S | 7826 | 7933 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3884.6, meta_modificada:3884.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 10A NORTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 19A. PONIENTE Y CALLE 23A. PONIENTE, CALLE 33A. PONIENTE AL NORTE CON PERIFERICOAL SUR CON LA 17 CALLE ORIENTE, lon:-92.16665572, lat:14.99929742}} | 2021-12-03 | 2021-12-30 | 3234295.36 | 3234295.36 | 2957633.98 | 2957633.98 | 2957633.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH-DOP -2021/009MF3, contratista:HSD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:3234295.36, importe_modificado:3234295.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3580.0}} | {2048644/proyecto_INICIO, 2048644/proyecto_PROCESO, 2048644/proyecto_INICIO, 2048644/proyecto_PROCESO, 2048644/proyecto_INICIO, 2048644/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402050688 | Proyecto de inversión | 816132.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816132.21, modificado:998208.97}} | REHABILITACION DE CANCHAS EN UNIDAD DEPORTIVA 8UNIDSD NORTE REHABILITACION DE CANCHAS EN UNIDAD DEPORTIVA (UNIDAD NORTE) - 342392 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 342392 | S | 8639 | 7933 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8935.9, meta_modificada:8935.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 11A. NORTE BARRIO FOVISSSTE CACAHOATÁN, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 13A. ORIENTE Y CALLE 15A. ORIENTE, SE UBICA EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN EL FRACC. FOVISTE, lon:-92.1616076, lat:14.999406}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 998208.97 | 998208.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM-002/P2022, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:998208.97, importe_modificado:998208.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2050688/proyecto_INICIO, 2050688/proyecto_FIN, 2050688/proyecto_PROCESO, 2050688/proyecto_INICIO, 2050688/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402050815 | Proyecto de inversión | 1575359.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1575359.14, modificado:1569296.35}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO - 342827 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 342827 | S | 8000 | 7000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:BARRIO , 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CABECERA MUNICIPAL PERIFERICO NORTE, lon:-92.16518285, lat:15.00359392}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 1569296.35 | 1569296.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM-001/P2022, contratista:TREFILADOS CONSTRUCTORA JIMENEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1569296.35, importe_modificado:1569296.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2050815/proyecto_INICIO, 2050815/proyecto_PROCESO, 2050815/proyecto_INICIO, 2050815/proyecto_FIN, 2050815/proyecto_PROCESO, 2050815/proyecto_FIN, 2050815/proyecto_INICIO, 2050815/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994124 | Proyecto de inversión | 537450.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537450.28, modificado:537450.28}} | CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 18 DE MARZO CLAVE 07DPR3552L UBICADA EN EJIDO EL CARMEN - 206001 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 206001 | S | 153 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:370.83, meta_modificada:370.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:15, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO FAJA DE ORO - EJIDO SAN VICENTE KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO EL CARMEN, 30895 EL CARMEN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO EL CARMEN UBICADO A 1.1 KM DEL EJI, lon:-92.16474914, lat:15.02798493}} | 2021-04-19 | 2021-07-17 | 537450.28 | 537450.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-030/2021, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS FIGO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:537450.28, importe_modificado:526912.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:360.0}} | {1994124/proyecto_INICIO, 1994124/proyecto_PROCESO, 1994124/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994141 | Proyecto de inversión | 1052119.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052119.92, modificado:1052119.92}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN DOS TRAMOS DE LA FRACCION BELLAVISTA MUNICIPIO DE CACAHOATAN - 206052 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 206052 | S | 289 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:693.0, meta_modificada:693.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:10, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO FAJA DE ORO - EJIDO BENITO JUAREZ EL PLAN KILÓMETRO 5 + 200 FRACCION FRACCION BELLAVISTA, 30893 BELLAVISTA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN CAMINO QUE LLEVA A F, lon:-92.15073792, lat:15.07433333}} | 2021-04-26 | 2021-07-23 | 1052119.92 | 1052119.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-034/2021, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS FIGO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1052119.92, importe_modificado:1052119.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:680.0}} | {1994141/proyecto_INICIO, 1994141/proyecto_PROCESO, 1994141/proyecto_FIN, 1994141/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046515 | Proyecto de inversión | 388304.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388304.97, modificado:388304.97}} | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN EJIDO AGUSTIN DE ITURBIDE - 326927 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 326927 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO EJIDO FAJA DE ORO - EJID EL AGUILA KILÓMETRO 10 + 200 EJIDO AGUSTIN DE ITURBIDE, 30893 AGUSTÍN DE ITURBIDE, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO AGUSTIN DE ITUR, lon:-92.19944635, lat:15.07498817}} | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 388304.97 | 388304.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-056/2021, contratista:VAGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:388304.97, importe_modificado:388304.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {2046515/proyecto_PROCESO, 2046515/proyecto_FIN, 2046515/proyecto_INICIO, 2046515/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993859 | Proyecto de inversión | 718015.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718015.06, modificado:718015.06}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 11 CALLE ORIENTE ENTRE 29 Y 33 AVENIDA NORTE BARRIO MONTEBELLO CABECERA MUNICIPAL - 205060 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 205060 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:264.2, meta_modificada:264.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 11 ORIENTE BARRIO MONTEBELLO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 29 NORTE Y AVENIDA 33 NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 11 CALLE ORIENTE ENTRE 29 Y 33 AVENIDA NORTE EN EL BARRIO MONTEBELLO DE LA CABEC, lon:-92.15782583, lat:14.99188896}} | 2021-04-05 | 2021-07-03 | 718015.06 | 718015.06 | 718015.06 | 718015.06 | 718015.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-019/2021, contratista:CALOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:718015.06, importe_modificado:718015.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:264.2}} | {1993859/proyecto_INICIO, 1993859/proyecto_PROCESO, 1993859/proyecto_FIN, 1993859/proyecto_PROCESO, 1993859/proyecto_FIN, 1993859/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993951 | Proyecto de inversión | 636443.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636443.72, modificado:636443.72}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN LA 9A ORIENTE ENTRE 335 Y 37 AVENIDA NORTE EN BARRIO MONTEBELLO CABECERA MUNICIPAL - 205413 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 205413 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:665.0, meta_modificada:665.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 9 ORIENTE BARRIO MONTEBELLO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 35 NORTE Y AVENIDA 37 NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 9A CALLE ORIENTE ENTRE 33 Y 35 AVENIDA NORTE EN EL BARRIO MONTEBELLO DE LA CABECE, lon:-92.15577662, lat:14.99120496}} | 2021-04-05 | 2021-07-03 | 636443.72 | 636443.72 | 636443.72 | 636443.72 | 636443.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-020/2021, contratista:CALOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:636443.72, importe_modificado:636443.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:665.0}} | {1993951/proyecto_INICIO, 1993951/proyecto_FIN, 1993951/proyecto_PROCESO, 1993951/proyecto_FIN, 1993951/proyecto_INICIO, 1993951/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995126 | Proyecto de inversión | 247476.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247476.96, modificado:247476.96}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO KM 0+300 AL 0+481 TRAMO DEL EJIDO ROSARIO IXTAL A EJIDO SANTA LUCIA - 209244 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 209244 | S | 68 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:181.0, meta_modificada:181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:181, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO ROSARIO IXTAL - EJIDO SANTA LUCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO SANTA LUCÍA, 30896 SANTA LUCÍA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO QUE ESTA DEL EJIDO ROSARIO, lon:-92.14820118, lat:14.99996451}} | 2021-06-10 | 2021-06-25 | 247476.96 | 247476.96 | 247476.96 | 247476.96 | 247476.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/OT/FISM-004/2021, contratista:VAGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:247476.96, importe_modificado:247476.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:181.0}} | {1995126/proyecto_INICIO, 1995126/proyecto_FIN, 1995126/proyecto_PROCESO, 1995126/proyecto_FIN, 1995126/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995141 | Proyecto de inversión | 254765.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254765.87, modificado:254765.87}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO AL BASURERO EN LA FRACCION LA SOLEDAD - 209275 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 209275 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:111, direccion:TERRACERÍA TRAMO BARRIO LA UNIDAD - FRACCION LA SOLEDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 FRACCION FRACCION LA SOLEDAD, 30892 LA SOLEDAD, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE DA AL BASURE, lon:-92.17637069, lat:15.01296642}} | 2021-06-16 | 2021-06-30 | 254765.87 | 254765.87 | 254765.87 | 254765.87 | 254765.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/OT/FISM-006/2021, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:254765.87, importe_modificado:254765.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {1995141/proyecto_INICIO, 1995141/proyecto_FIN, 1995141/proyecto_PROCESO, 1995141/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995628 | Proyecto de inversión | 206734.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206734.92, modificado:206734.92}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO EN EJIDO BENITO JUAREZ MONTECRISTO - 211228 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 211228 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:130, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO EL PLATANAR - EJIDO BENITO JUAREZ MONTECRISTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO BENITO JUAREZ MONTECRISTO, 30895 BENITO JUÁREZ MONTECRISTO, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN E, lon:-92.15684154, lat:15.09679716}} | 2021-07-19 | 2021-08-02 | 206734.92 | 206734.92 | 206734.92 | 206734.92 | 206734.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/OT/FISM-0012/2021, contratista:VAGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:206734.92, importe_modificado:206734.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}} | {1995628/proyecto_INICIO, 1995628/proyecto_PROCESO, 1995628/proyecto_FIN, 1995628/proyecto_PROCESO, 1995628/proyecto_FIN, 1995628/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048433 | Proyecto de inversión | 837957.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837957.83, modificado:837957.83}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL (VARIOS TRAMOS) - 334034 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | 334034 | S | 8639 | 7933 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:928.0, meta_modificada:464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:BARRIO CENTRO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 6A. CALLE OTE. ENTRE 2A. Y CENTRAL SUR Y CALLE 6 CALLE PONIENTE ENTRE 2 AV. SUR Y CAMPO CARLOS ENRIQUE, CALLE 2 C. PONIENTE ENTRE 8 Y 12 AV. SUR CENTRO Y PERIFE, lon:-92.16833218, lat:14.99138209}} | 2021-11-29 | 2021-12-29 | 837957.83 | 837957.83 | 837957.83 | 837957.83 | 837957.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH-DOP -2021/007MF3, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:837957.83, importe_modificado:837957.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:464.0}} | {2048433/proyecto_INICIO, 2048433/proyecto_FIN, 2048433/proyecto_PROCESO, 2048433/proyecto_INICIO, 2048433/proyecto_PROCESO, 2048433/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987409 | Proyecto de inversión | 1585036.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1585036.12, modificado:1585036.12}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 6A AVENIDA NORTE ENTRE 33 Y 37 CALLE PONIENTE EN BARRIO LA UNIDAD CABECERA MUNICIPAL DE CACAHOATAN - 178610 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 178610 | S | 125 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:858.0, meta_modificada:858.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 6 NORTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 33 PONIENTE Y CALLE 37 PONIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 6TA AVENIDA NORTE ENTRE 33 Y 37 CALLE PONIENTE EN BARRIO LA UNIDAD EN LA CABECERA, lon:-92.16433286, lat:15.0025529}} | 2021-03-01 | 2021-05-29 | 1585036.12 | 1585036.12 | 1585036.12 | 1585036.12 | 1585036.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-008/2021, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1585036.12, importe_modificado:1585036.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:858.0}} | {1987409/proyecto_INICIO, 1987409/proyecto_FIN, 1987409/proyecto_PROCESO, 1987409/proyecto_FIN, 1987409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989932 | Proyecto de inversión | 1700027.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700027.57, modificado:1700027.57}} | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO TRAMO CRUCERO SANTA MARIA LA VEGA-LAS NUBES LOS PATIOS DEL KM 0+000 AL KM1+377 - 189549 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 189549 | S | 80 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6885.0, meta_modificada:6885.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:129, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO SANTA MARIA LA VEGA - FRACCION LAS NUBES LOS PATIOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 900 FRACCION LAS NUBES LOS PATIOS, 30895 LAS NUBES LOS PATIOS, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA E, lon:-92.1434909, lat:15.07347199}} | 2021-02-15 | 2021-06-15 | 1700027.57 | 1700027.57 | 1700027.57 | 1700027.57 | 1700027.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-004/2021, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCONES MORALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1700027.57, importe_modificado:1700027.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6885.0}} | {1989932/proyecto_INICIO, 1989932/proyecto_FIN, 1989932/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996708 | Proyecto de inversión | 884664.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884664.77, modificado:884664.77}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN 37 CALLE PONIENTE ENTRE 12 Y 14 AVENIDA NORTE Y 14 AVENIDA NORTE ENTRE 35 Y 37 CALLE PONIENTE BARRIO LA UNIDAD CABECERA MUNICIPAL - 215250 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 215250 | S | 658 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:710.66, meta_modificada:710.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 37 PONIENTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 12 NORTE Y AVENIDA 14 NORTE, LA OBRA SE ENCUETRA EN LA 37 CALLE PONIENTE ENTRE 12 Y14 AVENIDA NORTE Y 14 AVENIDA NORTE ENTRE 35 Y 37 CAL, lon:-92.1661514, lat:15.00440789}} | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 884664.77 | 884664.77 | 884664.77 | 884664.77 | 884664.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-072/2021, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCONES MORALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:884664.77, importe_modificado:884664.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:710.66}} | {1996708/proyecto_INICIO, 1996708/proyecto_PROCESO, 1996708/proyecto_FIN, 1996708/proyecto_PROCESO, 1996708/proyecto_FIN, 1996708/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997812 | Proyecto de inversión | 165564 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165564.0, modificado:165564.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRENTE AL PARQUE EN EJIDO BENITO JUAREZ (SAN VICENTE) - 218861 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 218861 | S | 289 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:162.1, meta_modificada:162.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:11, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO FAJA DE ORO - EJIDO BENITO JUAREZ KILÓMETRO 6 + 400 EJIDO BENITO JUÁREZ, 30893 BENITO JUÁREZ, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO BENITO JUAREZ LOCALIZADO, lon:-92.19136967, lat:15.05529521}} | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 165564 | 165564 | 165564 | 165564 | 165564 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-075/2021, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS FIGO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:165564.0, importe_modificado:165564.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:162.1}} | {1997812/proyecto_INICIO, 1997812/proyecto_PROCESO, 1997812/proyecto_FIN, 1997812/proyecto_PROCESO, 1997812/proyecto_FIN, 1997812/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998466 | Proyecto de inversión | 843282.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843282.88, modificado:843282.88}} | AMPLIACIN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 14 AVENIDA NORTE ENTRE 37 Y 39 CALLE PONIENTE BARRIO LA UNIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL - 221570 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 221570 | S | 258 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:364.0, meta_modificada:364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 14 NORTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 37 PONIENTE Y CALLE 39 PONIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 14 AVENIDA NORTE ENTRE 37 Y 39 CALLE PONIENTE EN EL BARRIO LA UNIDAD DE LA CABEC, lon:-92.16595828, lat:15.00515403}} | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 843282.88 | 843282.88 | 843282.88 | 843282.88 | 843282.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-078/2021, contratista:VAGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:843282.88, importe_modificado:843282.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:364.0}} | {1998466/proyecto_INICIO, 1998466/proyecto_FIN, 1998466/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402045812 | Proyecto de inversión | 646281.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646281.98, modificado:646281.98}} | REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO VARIOS TRAMOS (PERIFERICO) - 324274 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | 324274 | S | 7826 | 7143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:78.09, meta_modificada:78.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 6A. CALLE ORIENTE Y CENTRAL SUR - NORTE BARRIO MIGUEL HIDALGO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 6A. CALLE ORIENTE Y CENTRAL SUR-NORTE Y CALLE 14 CALLE ORIENTE ENTRE 2A. AV. SUR Y 23 AV. SUR, CALLE 19 CALLE, lon:-92.16722174, lat:14.99103217}} | 2021-12-01 | 2021-12-24 | 646281.98 | 646281.98 | 646281.98 | 646281.98 | 646281.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH-DOP -2021/010MF3, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:646281.98, importe_modificado:646281.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:78.09}} | {2045812/proyecto_PROCESO, 2045812/proyecto_FIN, 2045812/proyecto_INICIO, 2045812/proyecto_PROCESO, 2045812/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046521 | Proyecto de inversión | 245298.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245298.16, modificado:245298.16}} | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA 14 AVENIDA SUR ESQUINA CON 18 CALLE PONIENTE EN BARRIO EMILIANO ZAPATA CABECERA MUNICIPAL - 326954 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 326954 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 14 SUR BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 18 PONIENTE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 14 AVENIDA SUR ESQUINA CON 18 CALLE PONIENTE EN EL BARRIO EMILIANO ZAPATA DE LA CABECERA MU, lon:-92.17281669, lat:14.98783745}} | 2021-05-17 | 2021-06-01 | 245298.16 | 245298.16 | 245298.16 | 245298.16 | 245298.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/OT/FISM-002/2021, contratista:VAGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:245298.16, importe_modificado:245298.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2046521/proyecto_INICIO, 2046521/proyecto_PROCESO, 2046521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046528 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS JAIME SABINES GUTIERREZ CLAVE 07DCC1872C EN BARRIO LA UNIDAD CABECERA MUNICIPAL - 326975 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 326975 | S | 46 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIVADA BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 37 PONIENTE Y CALLE 39 PONIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL JARDIN DE NIÑOS JAIME SABINES GUTIERREZ EN LA AVENIDA PRIVADA ENTRE 37 Y 39 CALL, lon:-92.1661233, lat:15.00507229}} | 2021-06-10 | 2021-06-25 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/OT/FISM-003/2021, contratista:VAGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:93.0}} | {2046528/proyecto_FIN, 2046528/proyecto_PROCESO, 2046528/proyecto_INICIO, 2046528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048414 | Proyecto de inversión | 526259.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526259.95, modificado:526259.95}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (11AV. NORTE ENTRE 9A Y 11A CALLE ORIENTE, 11AV. NORTE ENTRE 11A Y 13A CALLE ORIENTE11AV. NORTE ENTRE 13A Y 15A CALLE ORIENTE, 19A CALLE ORIENTE ESQ. 17AV. NORTE - 333963 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | 333963 | S | 8639 | 7933 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 9A. AVENIDA NORTE BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9A. AVENIDA NORTE Y CALLE 9A. Y 11A. CALLE ORIENTE, CALLE 11A. Y 15A. CALLE ORIENTE JUNTO AL CAMPO DE BELISARIO DOMINGUE, lon:-92.16277718, lat:14.99370518}} | 2021-11-22 | 2021-12-21 | 526259.95 | 526259.95 | 526259.95 | 526259.95 | 526259.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH-DOP-2021/003MF3, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:526259.95, importe_modificado:526259.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:312.0}} | {2048414/proyecto_INICIO, 2048414/proyecto_PROCESO, 2048414/proyecto_FIN, 2048414/proyecto_INICIO, 2048414/proyecto_PROCESO, 2048414/proyecto_FIN, 2048414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994153 | Proyecto de inversión | 928998.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928998.37, modificado:928998.37}} | MATENIMIENTO DE CAMINO RURALES EN VARIOS TRAMOS DEL EJIDO EL AGUILA AL EJIDO AZTECA - 206080 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 206080 | S | 156 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:302.0, meta_modificada:302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO EL AGUILA - EJIDO AZTECA KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO EL ÁGUILA, 30893 EL ÁGUILA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO DEL EJIDO EL AGUILA AL EJIDO AZTECA EMPE, lon:-92.18897933, lat:15.09404635}} | 2021-05-03 | 2021-08-03 | 928998.37 | 928998.37 | 928998.37 | 928998.37 | 928998.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-038/2021, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:928998.37, importe_modificado:928998.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:302.0}} | {1994153/proyecto_INICIO, 1994153/proyecto_FIN, 1994153/proyecto_PROCESO, 1994153/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996065 | Proyecto de inversión | 379248.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379248.22, modificado:379248.22}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIOS TRAMOS DE LA 14 AVENIDA SUR ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y 6A PONIENTE EN BARRIO EMILIANO ZAPATA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 212519 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 212519 | S | 145 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 14 SUR BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE 6 PONIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 14 AVENIDA SUR ENTRE CENTRAL PONIENTE Y 6A CALLE PONIENTE EN BARRIO EMIL, lon:-92.1710974, lat:14.99202887}} | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 379248.22 | 379248.22 | 379248.22 | 379248.22 | 379248.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-070/2021, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCONES MORALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:379248.22, importe_modificado:379248.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1996065/proyecto_INICIO, 1996065/proyecto_FIN, 1996065/proyecto_PROCESO, 1996065/proyecto_FIN, 1996065/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986967 | Proyecto de inversión | 961584.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961584.08, modificado:961584.08}} | CONSTRUCCION DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN LA PROLONGACION DE LA 10A AVENIA SUR ESQUINA CON 16 CALLE PONIENTE EN BARRIO EMILIANO ZAPATA CABECERA MUNICIPAL - 177152 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 177152 | S | 100 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:888.0, meta_modificada:888.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:PROLONGACION 10 SUR BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 16 PONIENTE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PROLONGACION DE LA 10 AVENIDA SUR ESQUINA CON 16 CALLE PONIENTE EN EL BARRIO EMILIANO Z, lon:-92.17169821, lat:14.98750509}} | 2021-03-01 | 2021-05-29 | 961584.08 | 961584.08 | 961584.08 | 961584.08 | 961584.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-006/2021, contratista:NOE MEZA SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:961584.08, importe_modificado:961584.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:888.0}} | {1986967/proyecto_PROCESO, 1986967/proyecto_INICIO, 1986967/proyecto_PROCESO, 1986967/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993520 | Proyecto de inversión | 374289.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374289.44, modificado:374289.44}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 25 AV NORTE ENTRE 13 Y 17 CALLE ORIENTE EN BARRIO ANAHUAC CABECERA MUNICIPAL DE CACAHOATAN - 203946 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 203946 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 25 NORTE BARRIO ANÁHUAC, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 13A ORIENTE Y CALLE 17A ORIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 25 AV NORTE ENTRE 13 Y 17 CALLE ORIENTE EN EL BARRIO ANAHUAC DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.15937614, lat:14.99331396}} | 2021-03-01 | 2021-05-29 | 374289.44 | 374289.44 | 374289.44 | 374289.44 | 374289.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-010/2021, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:374289.44, importe_modificado:374289.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.0}} | {1993520/proyecto_INICIO, 1993520/proyecto_PROCESO, 1993520/proyecto_FIN, 1993520/proyecto_PROCESO, 1993520/proyecto_FIN, 1993520/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994096 | Proyecto de inversión | 1398841.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398841.7, modificado:1398841.7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO EN TRAMO FRACCION BELLAVISTA-BENITO JUAREZ EL PLAN (KM 0+000 AL 0+205.70) UBICADA EN FRACCION BELLAVISTA MUNICIPIO DE CACAHOATAN - 205908 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 205908 | S | 289 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:954.8, meta_modificada:954.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:10, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO FAJA DE ORO - EJIDO BENITO JUAREZ EL PLAN KILÓMETRO 5 + 900 EJIDO FRACCION BELLAVISTA, 30893 BELLAVISTA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN CAMINO DE FRACCION BELL, lon:-92.14990107, lat:15.07965812}} | 2021-04-19 | 2021-07-17 | 1398841.7 | 1398841.7 | 1398841.7 | 1398841.7 | 1398841.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-028/2021, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS FIGO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1398841.7, importe_modificado:1398841.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:954.8}} | {1994096/proyecto_INICIO, 1994096/proyecto_PROCESO, 1994096/proyecto_FIN, 1994096/proyecto_PROCESO, 1994096/proyecto_FIN, 1994096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994308 | Proyecto de inversión | 604531.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604531.68, modificado:604531.68}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRI MIGUEL HIDALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 206471 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 206471 | S | 577 | 384 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 12 NORTE BARRIO MIGUEL HIDALGO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A PONIENTE Y AVENIDA 3A PONIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO MIGUEL HIDALGO DE LA CIUDAD DE CACAHOATAN SE TOMA COMO REFENCIA , lon:-92.17001485, lat:14.99343662}} | 2021-05-17 | 2021-08-17 | 604531.68 | 604531.68 | 604531.68 | 604531.68 | 604531.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-044/2021, contratista:VAGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:604531.68, importe_modificado:604531.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1994308/proyecto_INICIO, 1994308/proyecto_PROCESO, 1994308/proyecto_INICIO, 1994308/proyecto_FIN, 1994308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995135 | Proyecto de inversión | 244793 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244793.0, modificado:244793.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO KM 0+800 AL 0+979 TRAMO DEL EJIDO ROSARIO IXTAL A EJIDO SANTA LUCIA - 209257 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 209257 | S | 68 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:179.0, meta_modificada:179.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:181, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO ROSARIO IXTAL - EJIDO SANTA LUCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO SANTA LUCIA, 30896 SANTA LUCÍA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO QUE ESTA DEL EJIDO ROSARIO, lon:-92.14777203, lat:15.00301698}} | 2021-06-14 | 2021-06-29 | 244793 | 244793 | 244793 | 244793 | 244793 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/OT/FISM-005/2021, contratista:VAGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:244793.0, importe_modificado:244793.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:179.0}} | {1995135/proyecto_FIN, 1995135/proyecto_INICIO, 1995135/proyecto_FIN, 1995135/proyecto_PROCESO, 1995135/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995850 | Proyecto de inversión | 474536.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474536.65, modificado:474536.65}} | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN LA 13 AVENIDA NORTE ENTRE 13 Y 15 CALLE ORIENTE EN CABECERA MUNICIPAL - 211903 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 211903 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:282.0, meta_modificada:282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 13 NORTE BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 13 ORIENTE Y CALLE 15 ORIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 13 AVENIDA NORTE NETRE 13 Y 15 CALLE ORIENTE ENBARRIO BELISARIO DOMINGUE, lon:-92.16122687, lat:14.99394096}} | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 474536.65 | 474536.65 | 474536.65 | 474536.65 | 474536.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-065/2021, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCONES MORALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:474536.65, importe_modificado:474536.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:282.0}} | {1995850/proyecto_INICIO, 1995850/proyecto_FIN, 1995850/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995902 | Proyecto de inversión | 493480.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493480.46, modificado:493480.46}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CANTON SALVADOR URBINA ISHCANALERO - 212101 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 212101 | S | 50 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:167, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO AHUACATLAN - CANTON ISHCANALERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 CANTON ISHCANALERO, 30895 SALVADOR URBINA (ISHCANALERO), CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA CANTON SALVADOR URBINA I, lon:-92.18897819, lat:15.03493185}} | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 493480.46 | 493480.46 | 493480.46 | 493480.46 | 493480.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-066/2021, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCONES MORALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:493480.46, importe_modificado:493480.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:65.0}} | {1995902/proyecto_INICIO, 1995902/proyecto_FIN, 1995902/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998505 | Proyecto de inversión | 731919.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731919.93, modificado:731919.93}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 11 AVENIDA SUR ENTRE 2 Y 6 CALLE ORIENTE EN BARRIO ALVARO OBREGON DE LA CABECERA MUNICIPAL - 221722 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 221722 | S | 348 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 11 SUR BARRIO ÁLVARO OBREGÓN, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y CALLE 6 ORIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 11 AVENIDA SUR ENTRE 2 Y 6 CALLE ORIENTE EN EL BARRIO ALVARO OBREGON DE LA CABECE, lon:-92.16399491, lat:14.98956231}} | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 731919.93 | 731919.93 | 731919.93 | 731919.93 | 731919.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-079/2021, contratista:VAGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:731919.93, importe_modificado:731919.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:198.0}} | {1998505/proyecto_PROCESO, 1998505/proyecto_INICIO, 1998505/proyecto_FIN, 1998505/proyecto_PROCESO, 1998505/proyecto_FIN, 1998505/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402018653 | Proyecto de inversión | 2476818.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2476818.96, modificado:2476818.96}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS EN TRAMOS AISLADOS DEL EJIDO FAJA DE ORO AL EJIDO FAJA DE ORO AL EJIDO EL CARMEN - 205541 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 205541 | S | 250 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.27, meta_modificada:1.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO FAJA DE ORO - EJIDO EL CARMEN KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO FAJA DE ORO, 30892 FAJA DE ORO, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA EJIDO FAJA DE ORO A EJIDO , lon:-92.15861981, lat:15.0331675}} | 2021-04-12 | 2021-07-10 | 2476818.96 | 2476818.96 | 2476818.96 | 2476818.96 | 2476818.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-021/2021, contratista:FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:2476818.96, importe_modificado:2476818.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.27}} | {2018653/proyecto_INICIO, 2018653/proyecto_FIN, 2018653/proyecto_PROCESO, 2018653/proyecto_FIN, 2018653/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402020563 | Proyecto de inversión | 872648.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872648.2, modificado:872648.2}} | MATENIMIENTO DE CAMINO RURALES EN VARIOS TRAMOS DEL EJIDO ALPUJARRAS AL EJIDO EL PLATANAR - 227979 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 227979 | S | 286 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO FAJA DE ORO - EJIDO EL PLATANAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 200 EJIDO EL PLATANAR, 30894 EL PLATANAR, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EN VARIOS TRAMOS QUE COMPRENDE, lon:-92.16233883, lat:15.08229409}} | 2021-05-03 | 2021-08-03 | 872648.2 | 872648.2 | 872648.2 | 872648.2 | 872648.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-039/2021, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:872648.2, importe_modificado:872648.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {2020563/proyecto_INICIO, 2020563/proyecto_FIN, 2020563/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402022022 | Proyecto de inversión | 849273.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849273.7, modificado:849273.7}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN VARIOS TRAMOS DEL EJIDO ITURBIDE AL EJIDO ALPUJARRAS - 234558 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 234558 | S | 326 | 289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO FAJA DE ORO - EJIDO ALPUJARRAS KILÓMETRO 12 + 700 EJIDO ALPUJARRAS, 30894 ALPUJARRAS, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIOS TRAMOS DEL EJIDO AGUSTIN DE ITURBI, lon:-92.1742698, lat:15.07154379}} | 2021-05-03 | 2021-08-03 | 849273.7 | 849273.7 | 849273.7 | 849273.7 | 849273.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-040/2021, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:849273.7, importe_modificado:849273.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2022022/proyecto_INICIO, 2022022/proyecto_FIN, 2022022/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047032 | Proyecto de inversión | 1647648.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1647648.86, modificado:1647648.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 8A. CALLE OTE. ENTRE 7A. Y 13A. SUR BARRIO ALVARO OBREGON - 329185 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | 329185 | S | 7826 | 7143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 6A CALLE ORIENTE BARRIO ÁLVARO OBREGÓN, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 7A. AV. SUR Y AVENIDA 9A. Y 11A Y 13A. AV. SUR, AVENIDA 15AV. SUR A UNA CUADRA DE LA ESC. SECUNDARIA LEYES DE REFORMA Y CONTRAE, lon:-92.16488197, lat:14.98818471}} | 2021-11-22 | 2021-12-21 | 1647648.86 | 1647648.86 | 1647648.86 | 1647648.86 | 1647648.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH-DOP-2021/002MF3, contratista:NOE MEZA SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1647648.66, importe_modificado:1647648.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.0}} | {2047032/proyecto_INICIO, 2047032/proyecto_FIN, 2047032/proyecto_PROCESO, 2047032/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987226 | Proyecto de inversión | 1735915.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1735915.07, modificado:1735915.07}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 19 ORIENTE ENTRE AV. CENTRAL Y 5TA AV. NORTE EN BARRIO TRES HERMANOS CABECERA MUNICIPAL DE CACAHOATAN - 177965 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 177965 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1256.0, meta_modificada:1256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 19 ORIENTE BARRIO TRES HERMANOS, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y AVENIDA 5A NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 19 CALLE ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y 5TA NORTE EN EL BARRIO TRES HER, lon:-92.16325998, lat:14.99699559}} | 2021-03-01 | 2021-05-29 | 1735915.07 | 1735915.07 | 1735915.07 | 1735915.07 | 1735915.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-007/2021, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1735915.07, importe_modificado:1735915.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1256.0}} | {1987226/proyecto_INICIO, 1987226/proyecto_FIN, 1987226/proyecto_PROCESO, 1987226/proyecto_FIN, 1987226/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993495 | Proyecto de inversión | 1273238.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273238.67, modificado:1273238.67}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 25 AVENIDA NORTE ENTRE 13 Y 17 CALLE ORIENTE EN BARRIO ANAHUAC CABECERA MUNICIPAL DE CACAHOATAN - 203787 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 203787 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:966.0, meta_modificada:966.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 25 NORTE BARRIO ANÁHUAC, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 13A ORIENTE Y CALLE 17A ORIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 25 AV NORTE ENTRE 13 Y 17 CALLE ORIENTE EN EL BARRIO ANAHUAC DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.15940296, lat:14.99325696}} | 2021-03-01 | 2021-05-29 | 1273238.67 | 1273238.67 | 1273238.67 | 1273238.67 | 1273238.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-009/2021, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1273238.67, importe_modificado:1273238.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:966.0}} | {1993495/proyecto_INICIO, 1993495/proyecto_PROCESO, 1993495/proyecto_FIN, 1993495/proyecto_PROCESO, 1993495/proyecto_FIN, 1993495/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994025 | Proyecto de inversión | 1528803.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1528803.06, modificado:1528803.06}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CAMINO VIEJO A DOS DE MAYO EN EL EJIDO ROSARIO IXTAL - 205632 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 205632 | S | 434 | 405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1113.7, meta_modificada:1113.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:72, direccion:CALLE CAMINO VIEJO A DOS DE MAYO EJIDO ROSARIO IXTAL, 30892 ROSARIO IXTAL, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO VIEJO A DOS DE MAYO EN EL EJIDO ROSARIO IXTAL A 190 METROS AL NORTE DE LA CALLE AQU, lon:-92.15053658, lat:15.00831725}} | 2021-04-12 | 2021-07-10 | 1528803.06 | 1528803.06 | 1528803.06 | 1528803.06 | 1528803.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-023/2021, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS FIGO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1528803.06, importe_modificado:1528803.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1113.7}} | {1994025/proyecto_INICIO, 1994025/proyecto_PROCESO, 1994025/proyecto_FIN, 1994025/proyecto_PROCESO, 1994025/proyecto_FIN, 1994025/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994066 | Proyecto de inversión | 3141199.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3141199.81, modificado:3141199.81}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO EN TRAMO CANTON PLATANILLO-AGUA CALIENTE (KM 5+233 AL 5+619) UBICADA EN CANTON PLATANILLO - 205761 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 205761 | S | 251 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2856.4, meta_modificada:2856.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO EL PROGRESO - CANTON PLATANILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 233 CANTON PLATANILLO, 30897 PLATANILLO, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DONDE SE VA A CONSTRUIR O APERTURAR EL CAMINO ES EN LA, lon:-92.17573969, lat:15.1618091}} | 2021-04-19 | 2021-07-17 | 3141199.81 | 3141199.81 | 3141199.81 | 3141199.81 | 3141199.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-026/2021, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS FIGO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:3141199.81, importe_modificado:3141199.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2856.4}} | {1994066/proyecto_FIN, 1994066/proyecto_INICIO, 1994066/proyecto_FIN, 1994066/proyecto_PROCESO, 1994066/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994279 | Proyecto de inversión | 695211.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695211.43, modificado:695211.43}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO LA UNIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL - 206387 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 206387 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 10 NORTE BARRIO LA UNIDAD, 30892 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 19 PONIENTE Y CALLE 21 PONIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO LA UNIDAD DE LA CIUDAD DE CACAHOATAN SE TOMA COMO REFENCIA LA 10 AVENIDA , lon:-92.16721094, lat:14.99851758}} | 2021-05-17 | 2021-08-17 | 695211.43 | 695211.43 | 695211.43 | 695211.43 | 695211.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-043/2021, contratista:VAGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:695211.43, importe_modificado:695211.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:115.0}} | {1994279/proyecto_PROCESO, 1994279/proyecto_FIN, 1994279/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994326 | Proyecto de inversión | 604531.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604531.68, modificado:604531.68}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO EMILIANO ZAPATA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 206510 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 206510 | S | 286 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 12 PONIENTE BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 8 SUR Y AVENIDA 10 SUR, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO EMILIANO ZAPATA DE LA CIUDAD DE CACAHOATAN SE TOMA COMO REFENCIA LA LA 12, lon:-92.17078626, lat:14.98908039}} | 2021-05-17 | 2021-08-17 | 604531.68 | 604531.68 | 604531.68 | 604531.68 | 604531.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-045/2021, contratista:VAGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:604531.68, importe_modificado:604531.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1994326/proyecto_INICIO, 1994326/proyecto_FIN, 1994326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995296 | Proyecto de inversión | 265650.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265650.43, modificado:265650.43}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN EJIDO AHUACATLAN - 209925 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 209925 | S | 823 | 760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:EJIDO AHUACATLÁN, 30895 AHUACATLÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y AVENIDA 16 DE MARZO, LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO AHUACATLAN SOBRE LA CARRETERA ESTATAL PRINCIPAL A 4.7 KM DEL EJIDO FAJA DE ORO A MANO , lon:-92.18237852, lat:15.03801427}} | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 265650.43 | 265650.43 | 265650.43 | 265650.43 | 265650.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-060/2021, contratista:VAGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:265650.43, importe_modificado:265650.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:250.0}} | {1995296/proyecto_INICIO, 1995296/proyecto_PROCESO, 1995296/proyecto_FIN, 1995296/proyecto_PROCESO, 1995296/proyecto_FIN, 1995296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995595 | Proyecto de inversión | 226962.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226962.99, modificado:226962.99}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO TRAMO EJIDO SANTA MARIA LA VEGA A EJIDO TOQUIAN Y LAS NUBES - 211118 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 211118 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO FRACCION PUENTE COLORADO - EJIDO SANTA MARIA LA VEGA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO SANTA MARÍA LA VEGA, 30895 SANTA MARÍA LA VEGA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN EJIDO SANTA MARIA LA VEGA A 4., lon:-92.139684, lat:15.06574323}} | 2021-07-19 | 2021-08-02 | 226962.99 | 226962.99 | 226962.99 | 226962.99 | 226962.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/OT/FISM-009/2021, contratista:VAGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:226962.99, importe_modificado:226962.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {1995595/proyecto_INICIO, 1995595/proyecto_PROCESO, 1995595/proyecto_FIN, 1995595/proyecto_PROCESO, 1995595/proyecto_FIN, 1995595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995714 | Proyecto de inversión | 254475.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254475.28, modificado:254475.28}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO EN EJIDO ALPUJARRAS - 211543 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 211543 | S | 44 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO BENITO JUAREZ SAN VICENTE - EJIDO ALPUJARRAS KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO ALPUJARRAS, 30894 ALPUJARRAS, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO DE EJIDO BENITO JU, lon:-92.16836894, lat:15.06994838}} | 2021-08-16 | 2021-08-30 | 254475.28 | 254475.28 | 254475.28 | 254475.28 | 254475.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/OT/FISM-0014/2021, contratista:VAGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:254475.28, importe_modificado:254475.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {1995714/proyecto_INICIO, 1995714/proyecto_PROCESO, 1995714/proyecto_FIN, 1995714/proyecto_PROCESO, 1995714/proyecto_FIN, 1995714/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996794 | Proyecto de inversión | 527591.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527591.8, modificado:527591.8}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN 7A CALLE ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y 1A AVENIDA NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CACAHOATAN - 215553 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 215553 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:358.4, meta_modificada:358.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 7 ORIENTE BARRIO CACAHOATÁN CENTRO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y AVENIDA 1 NORTE, LAOBRA SE ENCUENTRA EN LA 7 CALLE ORIENTE ENTRE CENTRAL Y 1 AVENIDA NORTE EN BARRIO CENTRO DE LA , lon:-92.16589391, lat:14.9935575}} | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 527591.8 | 527591.8 | 527591.8 | 527591.8 | 527591.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-074/2021, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCONES MORALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:527591.8, importe_modificado:527591.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:358.4}} | {1996794/proyecto_INICIO, 1996794/proyecto_PROCESO, 1996794/proyecto_FIN, 1996794/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402045673 | Proyecto de inversión | 1339207.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339207.21, modificado:1339207.21}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO (MIXTO) EN 31 CALLE PTE. ENTRE 8A. Y 14 AV. NTE. - 323797 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | 323797 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 31 CALLE PTE. ENTRE 10A. Y 14 AV. NTE. BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 10A. NORTE Y AVENIDA 14A. NORTE, CALLE 31 CALLE PTE. ENTRE 10A. Y 14 AV. NTE. CAMINO AL BASURERO MUNICIPAL A, lon:-92.16652908, lat:15.00213271}} | 2021-11-18 | 2021-12-24 | 1339207.21 | 1339207.21 | 1339207.21 | 1339207.21 | 1339207.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH-DOP-2021/005MF3, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1339207.21, importe_modificado:1339207.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1560.0}} | {2045673/proyecto_INICIO, 2045673/proyecto_FIN, 2045673/proyecto_PROCESO, 2045673/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047049 | Proyecto de inversión | 140663.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140663.33, modificado:140663.33}} | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN EJIDO SALVADOR URBINA - 329233 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 329233 | S | 1155 | 1242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:43, direccion:EJIDO SALVADOR URBINA, 30893 SALVADOR URBINA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO SALVADOR URBINA A 4.2 KM DEL CRUCERO DEL EJIDO BENITO JUAREZ SAN VICENTE A MANO IZQUIERDA ENTRANDO POR EJIDO FAJA DE, lon:-92.20594829, lat:15.03806543}} | 2021-06-16 | 2021-06-30 | 140663.33 | 140663.33 | 140663.33 | 140663.33 | 140663.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/OT/FISM-007/2021, contratista:VAGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:140663.33, importe_modificado:140663.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:51.0}} | {2047049/proyecto_INICIO, 2047049/proyecto_FIN, 2047049/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047094 | Proyecto de inversión | 345695.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345695.2, modificado:345695.2}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA BARRIO ÁLVARO OBREGÓN - 329429 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | 329429 | S | 7826 | 7143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:BARRIO ÁLVARO OBREGÓN, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 14A. ORIENTE Y AVENIDA 21A. AVENIDA SUR, AVENIDA 23A. AVENIDA SUR PARQUECITO DEL BARRIO ALVARO OBREGON A UNA CUADRA DE LA ESC. PREPARATORIA JAIME SABINES, lon:-92.16181105, lat:14.98556555}} | 2021-11-22 | 2021-12-21 | 345695.2 | 345695.2 | 345695.2 | 345695.2 | 345695.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH-DOP-2021/004MF3, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:345695.2, importe_modificado:345695.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2047094/proyecto_PROCESO, 2047094/proyecto_INICIO, 2047094/proyecto_FIN, 2047094/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048606 | Proyecto de inversión | 787997.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787997.55, modificado:787997.55}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN 9A. A.V. NORTE ENTRE CENTRAL Y 3A. CALLE ORIENTE, BARRIO GUADALUPE. - 334622 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | 334622 | S | 8639 | 7933 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:765.28, meta_modificada:765.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 9A. NORTE BARRIO GUADALUPE, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9A. NORTE Y CALLE CENTRAL ORIENTE, CALLE 3A. ORIENTE A L NORTE DEL CAMPO BELISARIO DOMINGUEZ.AL SUR CON LA 2A. ORIENTE, lon:-92.16399241, lat:14.99099208}} | 2021-12-01 | 2021-12-24 | 787997.55 | 787997.55 | 787997.55 | 787997.55 | 787997.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH-DOP-2021/006MF3, contratista:FERNANDO PEREZ GODINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:787997.55, importe_modificado:787997.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:765.28}} | {2048606/proyecto_PROCESO, 2048606/proyecto_FIN, 2048606/proyecto_PROCESO, 2048606/proyecto_INICIO, 2048606/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402050747 | Proyecto de inversión | 387779.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387779.93, modificado:387779.93}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO EL CARMEN - 342553 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 342553 | S | 500 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:15, direccion:EJIDO FAJA DE ORO, 30892 EL CARMEN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LAS AFUERAS DEL PUEBLO LADO ORIENTE, lon:-92.16279716, lat:15.0302749}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 387779.93 | 387779.93 | 387779.93 | 387779.93 | 387779.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH-DOP-2021/011MF3, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:387779.93, importe_modificado:387779.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}} | {2050747/proyecto_INICIO, 2050747/proyecto_PROCESO, 2050747/proyecto_FIN, 2050747/proyecto_INICIO, 2050747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994036 | Proyecto de inversión | 1185297.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1185297.23, modificado:1185297.23}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIOS TRAMOS DEL EJIDO BENITO JUAREZ A EJIDO ALPUJARRAS. - 205677 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 205677 | S | 280 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:774.38, meta_modificada:774.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO BENITO JUAREZ SAN VICENTE - EJIDO ALPUJARRAS KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO ALPUJARRAS, 30894 ALPUJARRAS, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO DE EJIDO BENITO JU, lon:-92.17407668, lat:15.07135732}} | 2021-04-12 | 2021-07-10 | 1185297.23 | 1185297.23 | 1185297.23 | 1185297.23 | 1185297.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-024/2021, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS FIGO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1185297.23, importe_modificado:1185297.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:774.38}} | {1994036/proyecto_INICIO, 1994036/proyecto_PROCESO, 1994036/proyecto_FIN, 1994036/proyecto_PROCESO, 1994036/proyecto_FIN, 1994036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995064 | Proyecto de inversión | 561695.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561695.03, modificado:561695.03}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS DEL EJIDO AGUSTIN DE ITURBIDE - 209073 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 209073 | S | 156 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 200 TRAMO EJIDO FAJA DE ORO - EJIDO EL AGUILA KILÓMETRO 10 + 200 EJIDO AGUSTIN DE ITURBIDE, 30893 AGUSTÍN DE ITURBIDE, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO AGUSTIN DE IT, lon:-92.19903262, lat:15.07578586}} | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 561695.03 | 561695.03 | 561695.03 | 561695.03 | 561695.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-057/2021, contratista:VAGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:561695.03, importe_modificado:561695.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:324.0}} | {1995064/proyecto_INICIO, 1995064/proyecto_PROCESO, 1995064/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995316 | Proyecto de inversión | 377075.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377075.89, modificado:377075.89}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN AVENIDA MOISES VILLATORO EN EJIDO AHUACATLAN - 210098 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 210098 | S | 823 | 760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:366.0, meta_modificada:366.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:AVENIDA MOISES VILLATORO EJIDO AHUACATLÁN, 30895 AHUACATLÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO AHUACATLAN SOBRE LA CARRETERA ESTATAL PRINCIPAL A 4.7 KM DEL EJIDO FAJA DE ORO A MANO IZQUIERDA, lon:-92.17761491, lat:15.0420241}} | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 377075.89 | 377075.89 | 377075.89 | 377075.89 | 377075.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-063/2021, contratista:VAGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:377075.89, importe_modificado:377075.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:366.0}} | {1995316/proyecto_INICIO, 1995316/proyecto_PROCESO, 1995316/proyecto_FIN, 1995316/proyecto_PROCESO, 1995316/proyecto_FIN, 1995316/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995734 | Proyecto de inversión | 316131.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316131.98, modificado:316131.98}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN FRACCION LAS QUINAS MUNICIPIO DE CACAHOATAN - 211603 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 211603 | S | 158 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:200, direccion:CAMINO TRAMO FRACCION PUENTE COLORADO - TOQUIAN Y LAS NUBES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 800 FRACCION LAS QUINAS GUATIMOC, 30896 FRACCIÓN LAS QUINAS, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTA EN FRACCION LAS , lon:-92.14372408, lat:15.0641104}} | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 316131.98 | 316131.98 | 316131.98 | 316131.98 | 316131.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-064/2021, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCONES MORALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:316131.98, importe_modificado:316131.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:45.0}} | {1995734/proyecto_INICIO, 1995734/proyecto_PROCESO, 1995734/proyecto_FIN, 1995734/proyecto_PROCESO, 1995734/proyecto_FIN, 1995734/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996764 | Proyecto de inversión | 474609.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474609.27, modificado:474609.27}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN EJIDO BENITO JUAREZ (SAN VICENTE) - 215491 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 215491 | S | 766 | 707 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:367.15, meta_modificada:367.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:11, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO FAJA DE ORO - EJIDO BENITO JUAREZ KILÓMETRO 6 + 400 EJIDO BENITO JUÁREZ, 30893 BENITO JUÁREZ, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO BENITO JUAREZ LOCALIZAD, lon:-92.18823685, lat:15.0526921}} | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 474609.27 | 474609.27 | 474609.27 | 474609.27 | 474609.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-073/2021, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCONES MORALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:474609.27, importe_modificado:474609.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:367.15}} | {1996764/proyecto_INICIO, 1996764/proyecto_PROCESO, 1996764/proyecto_FIN, 1996764/proyecto_PROCESO, 1996764/proyecto_FIN, 1996764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998531 | Proyecto de inversión | 735061.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735061.17, modificado:735061.17}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 1A AVENIDA NORTE ENTRE 17 Y 21 CALLE ORIENTE BARRIO TRES HERMANOS DE LA CABECERA MUNICIPAL - 221849 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 221849 | S | 359 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.5, meta_modificada:192.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A NORTE BARRIO TRES HERMANOS, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 17 ORIENTE Y CALLE 21 ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 1A AVENIDA NORTE ENTRE 17 Y 21 CALLE ORIENTE EN EL BARRIO TRES HERMANOS DE LA, lon:-92.16369986, lat:14.9968364}} | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 735061.17 | 735061.17 | 735061.17 | 735061.17 | 735061.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-076/2021, contratista:VAGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:735061.17, importe_modificado:735061.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.5}} | {1998531/proyecto_PROCESO, 1998531/proyecto_INICIO, 1998531/proyecto_PROCESO, 1998531/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998545 | Proyecto de inversión | 474112.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474112.11, modificado:474112.11}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 12 CALLE ORIENTE ENTRE 5 Y 9 AVENIDA SUR BARRIO ALVARO OBREGON DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CACAHOATAN. - 221918 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 221918 | S | 189 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:182.7, meta_modificada:182.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 12 ORIENTE BARRIO ÁLVARO OBREGÓN, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5 SUR Y AVENIDA 9 SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 12 CALLE ORIENTE ENTRE 5 Y 9 AVENIDA SUR EN EL BARRIO ALVARO OBREGON DE LA CABECER, lon:-92.16641962, lat:14.98747918}} | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 474112.11 | 474112.11 | 474112.11 | 474112.11 | 474112.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-077/2021, contratista:VAGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:474112.11, importe_modificado:474112.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:182.7}} | {1998545/proyecto_INICIO, 1998545/proyecto_FIN, 1998545/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047034 | Proyecto de inversión | 735257.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735257.46, modificado:735257.46}} | AMPLIACION DE LA UNIDAD MEDICA DE REHABILITACION (UBR) (ALBERCA TERAPEUTICA) BARRIO TRES HERMANOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CACAHOATAN. - 329190 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 329190 | S | 943 | 629 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL NORTE BARRIO TRES HERMANOS, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 21 ORIENTE Y CALLE GLADIOLAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACINO UBR EN CENTRAL NORTE ENTRE 21 ORIENTE Y C, lon:-92.16325239, lat:14.99835323}} | 2021-08-02 | 2021-09-15 | 735257.46 | 735257.46 | 735257.46 | 735257.46 | 735257.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-062/2021, contratista:VAGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:735257.46, importe_modificado:735257.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:41.0}} | {2047034/proyecto_PROCESO, 2047034/proyecto_INICIO, 2047034/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993623 | Proyecto de inversión | 493081.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493081.43, modificado:493081.43}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 2A ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y 1A AVENIDA NORTE EN BARRIO GUADALUPE CABECERA MUNICIPAL DE CACAHOATAN - 204393 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 204393 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:434.0, meta_modificada:434.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 2A ORIENTE BARRIO GUADALUPE, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y AVENIDA 1A SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 2DA CALLE ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y 1A AV. SUR EN BARRIO GUADALUPE EN , lon:-92.16697216, lat:14.99092514}} | 2021-03-01 | 2021-05-29 | 493081.43 | 493081.43 | 493081.43 | 493081.43 | 493081.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-012/2021, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:493081.43, importe_modificado:493081.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:434.0}} | {1993623/proyecto_INICIO, 1993623/proyecto_PROCESO, 1993623/proyecto_FIN, 1993623/proyecto_PROCESO, 1993623/proyecto_FIN, 1993623/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993718 | Proyecto de inversión | 464009.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464009.29, modificado:464009.29}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 16A CALLE ORIENTE ENTRE 19 Y 23 AVENIDA SUR BARRIO ALVARO OBREGON CABECERA MUNICIPAL DE CACAHOATAN - 204649 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 204649 | S | 120 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.18, meta_modificada:120.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 16 ORIENTE BARRIO ÁLVARO OBREGÓN, 30892 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 19 SUR Y AVENIDA 23 SUR, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 16 CALLE ORIENTE ENTRE 19 Y 23 AVENIDA SUR EN EL BARRIO ALVARO OBREGON DE LA CABE, lon:-92.16237485, lat:14.98482578}} | 2021-03-04 | 2021-03-18 | 464009.29 | 464009.29 | 464009.29 | 464009.29 | 464009.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-013/2021, contratista:ABEL TRUJILLO DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:464009.29, importe_modificado:464009.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.18}} | {1993718/proyecto_INICIO, 1993718/proyecto_FIN, 1993718/proyecto_PROCESO, 1993718/proyecto_FIN, 1993718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993749 | Proyecto de inversión | 405784.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405784.79, modificado:405784.79}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EJIDO AGUSTIN DE ITURBIDE - 204718 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 204718 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO FAJA DE ORO - EJIDO EL AGUILA KILÓMETRO 10 + 200 EJIDO AGUSTIN DE ITURBIDE, 30893 AGUSTÍN DE ITURBIDE, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO AGUSTIN DE ITUR, lon:-92.19958516, lat:15.0758532}} | 2021-04-05 | 2021-07-03 | 405784.79 | 405784.79 | 405784.79 | 405784.79 | 405784.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-018/2021, contratista:MARIA ENEDINA DE LA TORRE PABLO, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:405784.79, importe_modificado:405784.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1993749/proyecto_INICIO, 1993749/proyecto_PROCESO, 1993749/proyecto_FIN, 1993749/proyecto_PROCESO, 1993749/proyecto_FIN, 1993749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994081 | Proyecto de inversión | 1411198.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1411198.43, modificado:1411198.43}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (ANDADORES) CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO AHUACATLAN MUNICIPIO DE CACAHOATAN - 205826 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 205826 | S | 186 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO FAJA DE ORO - EJIDO AHUACATLAN KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO AHUACATLÁN, 30895 AHUACATLÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO AHUACATLAN SOBRE LA CARRETERA ESTATAL, lon:-92.18371426, lat:15.04339178}} | 2021-04-19 | 2021-07-17 | 1411198.43 | 1411198.43 | 1411198.43 | 1411198.43 | 1411198.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-027/2021, contratista:JESUS GARCIA MADRID, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1411198.43, importe_modificado:1411198.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:740.0}} | {1994081/proyecto_INICIO, 1994081/proyecto_PROCESO, 1994081/proyecto_FIN, 1994081/proyecto_PROCESO, 1994081/proyecto_FIN, 1994081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994650 | Proyecto de inversión | 1047322.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047322.26, modificado:1047322.26}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL (TRAMOS AISLADOS) DEL EJIDO DOS DE MAYO - 207621 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 207621 | S | 91 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:912.0, meta_modificada:912.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:18, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO CACAHOATAN - UNION JUAREZ KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO DOS DE MAYO, 30892 DOS DE MAYO, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO DOS DE MAYO QUE SE L, lon:-92.14791839, lat:15.02276733}} | 2021-05-31 | 2021-08-28 | 1047322.26 | 1047322.26 | 1047322.26 | 1047322.26 | 1047322.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-049/2021, contratista:CONSTRUCTORA GEMA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1047322.26, importe_modificado:1047322.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:912.0}} | {1994650/proyecto_INICIO, 1994650/proyecto_PROCESO, 1994650/proyecto_FIN, 1994650/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995281 | Proyecto de inversión | 251780.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251780.02, modificado:251780.02}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN EJIDO BENITO JUAREZ (SAN VICENTE) - 209841 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 209841 | S | 766 | 707 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:187.48, meta_modificada:187.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:11, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO FAJA DE ORO - EJIDO BENITO JUAREZ KILÓMETRO 6 + 400 EJIDO BENITO JUÁREZ, 30893 BENITO JUÁREZ, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO BENITO JUAREZ LOCALIZAD, lon:-92.18792571, lat:15.05292003}} | 2021-07-19 | 2021-08-03 | 251780.02 | 251780.02 | 251780.02 | 251780.02 | 251780.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/OT/FISM-011/2021, contratista:VAGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:251780.02, importe_modificado:251780.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:187.48}} | {1995281/proyecto_INICIO, 1995281/proyecto_PROCESO, 1995281/proyecto_FIN, 1995281/proyecto_PROCESO, 1995281/proyecto_FIN, 1995281/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996023 | Proyecto de inversión | 372181.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372181.14, modificado:372181.14}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 29 AVENIDA NORTE ENTRE 5A Y 9A CALLE ORIENTE EN BARRIO ANAHUAC HERMANOS CABECERA MUNICIPAL DE CACAHOATAN - 212404 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 212404 | S | 110 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 29 NORTE BARRIO ANÁHUAC, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 5 ORIENTE Y CALLE 9 ORIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 29 AVENIDA NORTE ENTRE 5 Y 9 CALLE ORIENTE EN BARRIO ANAHUAC DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.15863903, lat:14.99126573}} | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 372181.14 | 372181.14 | 372181.14 | 372181.14 | 372181.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-068/2021, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCONES MORALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:372181.14, importe_modificado:372181.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:300.0}} | {1996023/proyecto_INICIO, 1996023/proyecto_PROCESO, 1996023/proyecto_FIN, 1996023/proyecto_PROCESO, 1996023/proyecto_FIN, 1996023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996039 | Proyecto de inversión | 496519.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496519.71, modificado:496519.71}} | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCION PUENTE COLORADO - 212435 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 212435 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:140, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO CACAHOATAN - FRACCION PUENTE COLORADO KILÓMETRO 7 + 600 FRACCION PUENTE COLORADO, 30892 PUENTE COLORADO, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN FRACCION PUENTE COLORADO Q, lon:-92.14236472, lat:15.03643816}} | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 496519.71 | 496519.71 | 496519.71 | 496519.71 | 496519.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-069/2021, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCONES MORALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:496519.71, importe_modificado:496519.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {1996039/proyecto_INICIO, 1996039/proyecto_PROCESO, 1996039/proyecto_FIN, 1996039/proyecto_PROCESO, 1996039/proyecto_FIN, 1996039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047297 | Proyecto de inversión | 837957.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837957.83, modificado:837957.83}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL ( AVENIDA CENTRAL NORTE, ENTRE 17 CALLE ORIENTE Y ENTRADA-SALIDA AL EJIDO ROSARIO IXTAL ) - 329982 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | 329982 | S | 8572 | 8000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:928.0, meta_modificada:464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL NORTE ENTRE 17 CALLE ORIENTE Y ENTRADA-SALIDA AL EJIDO ROSARIO IXTAL BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y CALLE 17A. CALLE ORIENTE, CARRETERA SALIDA A ROS, lon:-92.16454894, lat:14.9964765}} | 2021-12-01 | 2021-12-24 | 837957.83 | 837957.83 | 837957.83 | 837957.83 | 837957.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH-DOP -2021/008MF3, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:837957.83, importe_modificado:837957.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:464.0}} | {2047297/proyecto_INICIO, 2047297/proyecto_PROCESO, 2047297/proyecto_FIN, 2047297/proyecto_INICIO, 2047297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993569 | Proyecto de inversión | 386089.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386089.58, modificado:386089.58}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 1RA ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y 1A AVENIDA NORTE EN BARRIO GAUDALUPE CABECERA MUNICIPAL DE CACAHOATAN - 204204 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 204204 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:291.5, meta_modificada:291.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 1A ORIENTE BARRIO GUADALUPE, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y AVENIDA 1A NORTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 1RA ORIENTE ENTRE CENTRAL NORTE Y 1A AV NORTE EN EL BARRIO GUADALUPE DE, lon:-92.16653764, lat:14.99195114}} | 2021-03-01 | 2021-05-29 | 386089.58 | 386089.58 | 386089.58 | 386089.58 | 386089.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-011/2021, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:386089.58, importe_modificado:386089.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:291.5}} | {1993569/proyecto_INICIO, 1993569/proyecto_FIN, 1993569/proyecto_PROCESO, 1993569/proyecto_FIN, 1993569/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994239 | Proyecto de inversión | 284129.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284129.89, modificado:284129.89}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO MONTEBELLO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 206266 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 206266 | S | 315 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 13 ORIENTE BARRIO MONTEBELLO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 29 NORTE Y AVENIDA 31 NORTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO MONTEBELLO DE LA CIUDAD DE CACAHOATAN SE TOMA COMO REFENCIA LA 13 CALLE OR, lon:-92.15800822, lat:14.99259369}} | 2021-05-17 | 2021-08-17 | 284129.89 | 284129.89 | 284129.89 | 284129.89 | 284129.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-042/2021, contratista:VAGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:284129.89, importe_modificado:284129.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:47.0}} | {1994239/proyecto_INICIO, 1994239/proyecto_FIN, 1994239/proyecto_PROCESO, 1994239/proyecto_FIN, 1994239/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994989 | Proyecto de inversión | 974294.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974294.01, modificado:974294.01}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANIARIO EN LA 16 CALLE ORIENTE ENTRE 17 Y 19 AVENIDA SUR EN BARRIO ALVARO OBREGON CABECERA MUNICIPAL - 208891 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 208891 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.35, meta_modificada:111.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 16 ORIENTE BARRIO ÁLVARO OBREGÓN, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 17 SUR Y AVENIDA 19 SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 16A CALLE ORIENTE ENTRE 17 Y 19 AVENIDA SUR EN BARRIO ALVARO OBREGON DE LA CABEC, lon:-92.16327607, lat:14.98512139}} | 2021-06-01 | 2021-08-29 | 974294.01 | 974294.01 | 974294.01 | 974294.01 | 974294.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-054/2021, contratista:CONSTRUCTORA GEMA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:974294.01, importe_modificado:974294.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.35}} | {1994989/proyecto_PROCESO, 1994989/proyecto_INICIO, 1994989/proyecto_FIN, 1994989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995246 | Proyecto de inversión | 145561.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145561.37, modificado:145561.37}} | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN EJIDO BENITO JUAREZ (SAN VICENTE) - 209701 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 209701 | S | 765 | 707 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:11, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO FAJA DE ORO - EJIDO BENITO JUAREZ KILÓMETRO 6 + 400 EJIDO BENITO JUÁREZ, 30893 BENITO JUÁREZ, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO BENITO JUAREZ LOCALIZAD, lon:-92.1880491, lat:15.05259367}} | 2021-07-19 | 2021-08-03 | 145561.37 | 145561.37 | 145561.37 | 145561.37 | 145561.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/OT/FISM-010/2021, contratista:VAGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:145561.37, importe_modificado:145561.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.5}} | {1995246/proyecto_INICIO, 1995246/proyecto_PROCESO, 1995246/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995568 | Proyecto de inversión | 231923.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231923.51, modificado:231923.51}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO EN EJIDO MIXCUM - 211054 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 211054 | S | 89 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:27, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO CACAHOATAN - UNION JUAREZ KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO MIXCUM, 30895 MIXCUM, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJIDO MIXCUM SE LLEGA POR CARRETERA FEDERAL 200 A LA ALTURA, lon:-92.13859656, lat:15.02099691}} | 2021-06-17 | 2021-07-02 | 231923.51 | 231923.51 | 231923.51 | 231923.51 | 231923.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/OT/FISM-008/2021, contratista:VAGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:231923.51, importe_modificado:231923.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {1995568/proyecto_INICIO, 1995568/proyecto_PROCESO, 1995568/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995934 | Proyecto de inversión | 562242.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562242.88, modificado:562242.88}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN EJIDO SANTA MARIA LA VEGA - 212185 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 212185 | S | 75 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:352.0, meta_modificada:352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO FRACCION PUENTE COLORADO - EJIDO SANTA MARIA LA VEGA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO SANTA MARÍA LA VEGA, 30895 SANTA MARÍA LA VEGA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN EJIDO SANTA MARIA LA VEGA A 4.1 , lon:-92.14209262, lat:15.06385769}} | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 562242.88 | 562242.88 | 562242.88 | 562242.88 | 562242.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-067/2021, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCONES MORALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:562242.88, importe_modificado:562242.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:352.0}} | {1995934/proyecto_INICIO, 1995934/proyecto_FIN, 1995934/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996533 | Proyecto de inversión | 883193.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883193.12, modificado:883193.12}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL EJIDO GUATIMOC AL EJIDO BELLAVISTA - 214253 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 214253 | S | 286 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:802.7, meta_modificada:802.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:10, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO FAJA DE ORO - EJIDO BENITO JUAREZ EL PLAN KILÓMETRO 5 + 900 EJIDO FRACCIO BELLAVISTA, 30893 BELLAVISTA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN CAMINO DE FRACCION BELLA, lon:-92.14953629, lat:15.07730135}} | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 883193.12 | 883193.12 | 883193.12 | 883193.12 | 883193.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-071/2021, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS FIGO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:883193.12, importe_modificado:883193.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:802.7}} | {1996533/proyecto_INICIO, 1996533/proyecto_FIN, 1996533/proyecto_PROCESO, 1996533/proyecto_FIN, 1996533/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046013 | Proyecto de inversión | 386579.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386579.48, modificado:386579.48}} | 'REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (2AV. NTE ESQ. 33A CA PTE, 6AV. NTE ESQ. 33A CA PTE, 3AV. SUR ESQ. 6A CA OTE, 23AV. SUR ENTRE 4A Y Y6A OTE, 3AV. SUR ESQ. 8A CA OTE) - 325024 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | 325024 | S | 7826 | 7143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:358.0, meta_modificada:358.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 3AV. SUR ESQ. 6A CALLE ORIENTE 23AV. SUR ENTRE 4A Y Y6A OTE, 3AV. SUR ESQ. 8A CA LLE ORIENTE INTERIOR SN BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3AV. SUR ESQ. 6A CALLE ORIENTE Y AVENIDA, lon:-92.16666639, lat:14.98944054}} | 2021-11-18 | 2021-12-17 | 386579.48 | 386579.48 | 386579.48 | 386579.48 | 386579.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH-DOP-2021/001MF3, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:386579.48, importe_modificado:386579.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:358.0}} | {2046013/proyecto_INICIO, 2046013/proyecto_PROCESO, 2046013/proyecto_FIN, 2046013/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402041893 | Proyecto de inversión | 232563.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232563.2, modificado:232563.2}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL EJIDO EL ROSARIO. - 310525 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 310525 | S | 320 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:250, direccion:AMPLIACION PRINCIPAL EJIDO EL ROSARIO, 29980 EL ROSARIO, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , EL REVESTIMIENTO INICIA DE LA CARRETERA PAVIMENTADA A JONUTA AL EJIDO EL ROSARIO, lon:-92.10216871, lat:17.80812089}} | 2021-06-15 | 2021-06-30 | 232563 | 232563 | 232563 | 232563 | 232563 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104812, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA , monto:232563.2, importe_modificado:232563.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2041893/proyecto_INICIO, 2041893/proyecto_FIN, 2041893/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210101884006 | Proyecto de inversión | 1635562.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1635562.32, modificado:1635562.32}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES EJIDO LOMA BONITA - 6267 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 6267 | S | 49 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4248.0, meta_modificada:4248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LOMA BONITA, 29980 LOMA BONITA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE UBICA A ORILLAS DE LA LAGUNA, lon:-92.07676888, lat:17.78707475}} | 2021-03-05 | 2021-04-30 | 1635562.32 | 1635562.32 | 1635562.32 | 1635562.32 | 1635562.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM -VIVIENDA-013-2021, contratista:JORGE ALFREDO PINTO PIMETEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:1635562.32, importe_modificado:1144893.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4248.0}} | {1884006/proyecto_INICIO, 1884006/proyecto_PROCESO, 1884006/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201907800 | Proyecto de inversión | 1243027.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1243027.36, modificado:1243027.36}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EJIDO IGNACIO ZARAGOZA. - 4977 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 4977 | S | 504 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3186.0, meta_modificada:3186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:32, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 29980 IGNACIO ZARAGOZA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE UBICA A ORILLAS DE LA LAGUNA A 30 MINUTOS DEL CRUCERO CARRETERA A EMILIANO ZAPATA TABASCO., lon:-91.99118156, lat:17.78695863}} | 2021-03-04 | 2021-05-17 | 1243027.36 | 1243027.36 | 1243027.36 | 1243027.36 | 1243027.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA-005-2021, contratista:CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:1243027.36, importe_modificado:661675.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3186.0}} | {1907800/proyecto_INICIO, 1907800/proyecto_PROCESO, 1907800/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999223 | Acción | 167297.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167297.5, modificado:167297.5}} | CURSOS - 108579 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 108579 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.016366, lat:17.728321}} | 2021-02-24 | 2021-11-25 | 167297.5 | 167297.5 | 167297.5 | 167297.5 | 167297.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP21-80-CURSOS-014-2021, contratista:INSITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA A.C., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:167297.5, importe_modificado:167297.5}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {1999223/proyecto_PROCESO, 1999223/proyecto_INICIO, 1999223/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210101883291 | Proyecto de inversión | 8217545.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8217545.12, modificado:8217545.12}} | PAVIMENTACION DE 1.5 KM DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EJIDO PUNTA ARENA - 6663 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 6663 | S | 650 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:19, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO PUNTA ARENA, 29980 PUNTA ARENA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , SE UBICA A ORILLAS DE LA LAGUNA DEL EJIDO PUNTA ARENA, lon:-92.06730279, lat:17.75286888}} | 2021-02-03 | 2021-05-03 | 8217545.12 | 8217545.12 | 8217545.12 | 8217545.12 | 8217545.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-PAVIMENTACION-001-2021, contratista:CANDIDO GUTIERREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:8217545.12, importe_modificado:5752281.58}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.5}} | {1883291/proyecto_INICIO, 1883291/proyecto_PROCESO, 1883291/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301966991 | Proyecto de inversión | 1308449.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308449.86, modificado:1308449.86}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES EJIDO FRANCISCO J. GRAJALES - 92375 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 92375 | S | 170 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3441.0, meta_modificada:3441.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:10, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO FRANCISCO J GRAJALES, 29980 FRANCISCO J. GRAJALES, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA A ORILLAS DEL RIO USUMACINTA., lon:-92.05867886, lat:17.87188815}} | 2021-04-23 | 2021-06-30 | 1308449.86 | 1308449.86 | 1308449.86 | 1308449.86 | 1308449.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA-018-2021, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:1308449.86, importe_modificado:654224.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3441.0}} | {1966991/proyecto_FIN, 1966991/proyecto_PROCESO, 1966991/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301975054 | Proyecto de inversión | 1144893.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1144893.62, modificado:1144893.62}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES EJIDO EL PARAISO. - 127813 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 127813 | S | 100 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2973.6, meta_modificada:2973.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PARAISO, 29980 EL PARAÍSO, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA PARAISO, SE UBICA LA OBRA EN EL EJIDO PARAISO FRENTE A LA LAGUNA DE CATAZAJA., lon:-92.04282306, lat:17.79161716}} | 2021-05-14 | 2021-07-14 | 1144893.62 | 1144893.62 | 1144893.62 | 1144893.62 | 1144893.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA-021-2021, contratista:jose alfredo pinto pimentel, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:1144893.62, importe_modificado:801425.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2973.6}} | {1975054/proyecto_PROCESO, 1975054/proyecto_INICIO, 1975054/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997867 | Proyecto de inversión | 285549.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285549.4, modificado:285549.4}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL EJIDO SANTA ROSA - 219120 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 219120 | S | 160 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:317, direccion:CALZADA PRINCIPAL EJIDO SANTA ROSA, 29980 SANTA ROSA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALZADA PRINCIPAL Y , SE UBICA A ORILLAS DEL RIO USUSMACINTA, lon:-91.85390925, lat:17.88095523}} | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 285549.4 | 285549.4 | 285549.4 | 285549.4 | 285549.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104806, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA , monto:285549.4, importe_modificado:285549.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {1997867/proyecto_INICIO, 1997867/proyecto_FIN, 1997867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043674 | Proyecto de inversión | 1800041.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800041.22, modificado:1800041.22}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA HIDALGO CABECERA MUNICIPAL DE CATAZAJA. - 316801 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 316801 | S | 1650 | 1600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1052.8, meta_modificada:1052.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE DE SEPTIEMBRE BARRIO BARRIO CANDELARIA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LUIS ESPINOSA, SE UBICA EN EL BARRIO CANDELARIA DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.01376517, lat:17.72603314}} | 2021-10-20 | 2021-12-18 | 1800041.22 | 1800041.22 | 1800041.22 | 1800041.22 | 1800041.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-URBANIZACION-01-2021, contratista:MORM ESPACIOS Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:1800041.22, importe_modificado:1070364.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1052.8}} | {2043674/proyecto_INICIO, 2043674/proyecto_PROCESO, 2043674/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301966933 | Proyecto de inversión | 490668.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490668.7, modificado:490668.7}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES DEL EJIDO BAJO USUMACINTA - 91972 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 91972 | S | 74 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1274.0, meta_modificada:1274.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO BAJO USUMACINTA, 29980 BAJO USUMACINTA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE UBICA A ORILLAS DEL RIO USUMACINTA, lon:-91.98246628, lat:17.91398926}} | 2021-03-05 | 2021-04-30 | 490668.7 | 490668.7 | 490668.7 | 490668.7 | 490668.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA-0011/2021, contratista:EDUARDO PEREZ VIDAL., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:490668.7, importe_modificado:343488.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1274.0}} | {1966933/proyecto_INICIO, 1966933/proyecto_FIN, 1966933/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402041806 | Proyecto de inversión | 172126.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172126.9, modificado:172126.9}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL - 310219 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 310219 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:42, direccion:CALZADA PRINCIPAL EJIDO EL DESENGAÑO, 29980 EL DESENGAÑO, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALZADA PRINCIPAL Y , EL REVESTIMIENTO INICIA DEL EJIDO AGUA FRIA AL EJIDO EL DESEGAÑO, lon:-92.06820544, lat:17.74249617}} | 2021-06-15 | 2021-06-30 | 172126.9 | 172126.9 | 172126.9 | 172126.9 | 172126.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104815, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA , monto:172126.9, importe_modificado:172126.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2041806/proyecto_FIN, 2041806/proyecto_PROCESO, 2041806/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402041864 | Proyecto de inversión | 286607.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286607.14, modificado:286607.14}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EJIDO SAN SIMON . - 310432 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 310432 | S | 120 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:201, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO SAN SIMON, 29980 SAN SIMÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA EL REVESTIMIENTO DEL EJIDO SAN SIMON AL CRUCERO DE LA CARRETERA A JONUTA., lon:-92.16365553, lat:17.73678015}} | 2021-06-15 | 2021-06-30 | 286607.14 | 286607.14 | 286607.14 | 286607.14 | 286607.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104809, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA , monto:286607.14, importe_modificado:286607.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2041864/proyecto_INICIO, 2041864/proyecto_PROCESO, 2041864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402044146 | Proyecto de inversión | 151102.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151102.8, modificado:151102.8}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EJIDO LA SIRIA 1A. SECCION. - 318557 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 318557 | S | 55 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA SIRIA 1A. SECCION, 29980 LA SIRIA 1RA. SECCIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE UBICA LA INSTALACION DE LOS TECHOS EN EL EJIDO LA SIRIA 1A. SECCION, lon:-91.97674864, lat:17.66365776}} | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 151102.8 | 151102.8 | 151102.8 | 151102.8 | 151102.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109869, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA , monto:151102.8, importe_modificado:151102.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}} | {2044146/proyecto_INICIO, 2044146/proyecto_FIN, 2044146/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201907772 | Proyecto de inversión | 1128538 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128538.0, modificado:1128538.0}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES EJIDO EL PAJONAL. - 4929 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 4929 | S | 150 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2931.0, meta_modificada:2931.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:16, direccion:CALLE EL PAJONAL EJIDO EL PAJONAL, 29980 EL PAJONAL, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE EL PAJONAL Y , SE UBICA A ORILLAS DE LA LAGUNA RUMBO AL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA LADO IZQUIERDO A 15 MINUTOS DE TERRACERIA, lon:-92.01309879, lat:17.7543499}} | 2021-01-22 | 2021-02-22 | 1128538 | 1128538 | 1128538 | 1128538 | 1128538 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA-003-2021, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:1128538.0, importe_modificado:556091.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2931.0}} | {1907772/proyecto_INICIO, 1907772/proyecto_FIN, 1907772/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301975210 | Proyecto de inversión | 686936.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686936.17, modificado:686936.17}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES EJIDO NUEVO PROGRESO. - 128653 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 128653 | S | 60 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1699.2, meta_modificada:1699.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:339, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO NUEVO PROGRESO, 29980 NUEVO PROGRESO, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA A ORILLAS DEL RIO. CHICO., lon:-92.04998351, lat:17.86287206}} | 2021-06-07 | 2021-08-05 | 686936.17 | 686936.17 | 686936.17 | 686936.17 | 686936.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA-019-2021, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:686936.17, importe_modificado:343468.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1699.2}} | {1975210/proyecto_PROCESO, 1975210/proyecto_INICIO, 1975210/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983259 | Proyecto de inversión | 83472.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83472.86, modificado:83472.86}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE FACHADAS A BASE DE PINTURA VINILICA . - 162766 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 162766 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1725.0, meta_modificada:1725.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS CIUDAD CATAZAJA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE BELISARIODOMINGUEZ, CALLE QUERIDO MOHENO SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA CIUDAD DE CATAZAJA CHIAPAS DESDE LA CALLE QUERIDO M, lon:-92.01624354, lat:17.72796971}} | 2021-04-01 | 2021-05-10 | 83472.86 | 83472.86 | 83472.86 | 83472.86 | 83472.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104819, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA , monto:83472.85, importe_modificado:83472.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1725.0}} | {1983259/proyecto_FIN, 1983259/proyecto_PROCESO, 1983259/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997817 | Proyecto de inversión | 135797.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135797.86, modificado:135797.86}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EJIDO TECOLPA. - 218889 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 218889 | S | 150 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:26, direccion:CALZADA PRINCIPAL EJIDO TECOLPA, 29980 TECOLPA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALZADA PRINCIPAL Y , SE UBICA A ORILLAS DEL RIO USUMACINTA., lon:-91.87123037, lat:17.88813896}} | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 135797.86 | 135797.86 | 135797.86 | 135797.86 | 135797.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104805, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA , monto:135797.86, importe_modificado:135797.86}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {1997817/proyecto_INICIO, 1997817/proyecto_PROCESO, 1997817/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210101883917 | Proyecto de inversión | 314329.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314329.4, modificado:314329.4}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 3958 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 3958 | S | 40 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:22.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:7, direccion:ANDADOR SANTA CRUZ EJIDO CUYO SANTA CRUZ, 29980 CUYO SANTA CRUZ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR SANTA CRUZ Y , SE UBICA A ORILLAS DEL RIO CHICO, lon:-91.99132791, lat:17.86709492}} | 2021-03-02 | 2021-04-15 | 314329.4 | 314329.4 | 314329.4 | 314329.4 | 314329.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA-006-2021, contratista:JORGE ALFREDO PINTO PIMETEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:314329.4, importe_modificado:157164.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:880.0}} | {1883917/proyecto_PROCESO, 1883917/proyecto_INICIO, 1883917/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210101884191 | Proyecto de inversión | 261689.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261689.97, modificado:261689.97}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME DEL EJIDO JABONCILLO - 11874 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 11874 | S | 31 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:679.68, meta_modificada:679.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:11, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO JABONCILLO, 29980 JABONCILLO (LA BALANZA), CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA A ORILLAS DE LA CARRETERA A VILLAHERMOSA A 25 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.0682548, lat:17.69479627}} | 2021-03-04 | 2021-04-30 | 261689.97 | 261689.97 | 261689.97 | 261689.97 | 261689.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA-008-2021, contratista:JORGE ALFREDO PINTO PIMETEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:261689.97, importe_modificado:130844.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:679.68}} | {1884191/proyecto_INICIO, 1884191/proyecto_PROCESO, 1884191/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301966968 | Proyecto de inversión | 1324805.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1324805.48, modificado:1324805.48}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES. EJIDO EL ROSARIO. - 92234 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 92234 | S | 315 | 351 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3441.0, meta_modificada:3441.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:250, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL ROSARIO, 29980 EL ROSARIO, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE UBICA CARRETERA JONUTA TABASCO A A 1 KMS DE LA CASETA DE LAS PALOMAS ENTRANDA LADO DERECHO CARRETERA DE TERRACERIA A 1.5 K, lon:-92.09936367, lat:17.8085053}} | 2021-03-08 | 2021-05-17 | 1324805.48 | 1324805.48 | 1324805.48 | 1324805.48 | 1324805.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA-0015-2021, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES SA. DE CV., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:1324805.48, importe_modificado:900863.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3441.0}} | {1966968/proyecto_INICIO, 1966968/proyecto_FIN, 1966968/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301975103 | Proyecto de inversión | 246399.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246399.08, modificado:246399.08}} | REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO DE CATAZAJA - 128033 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 128033 | S | 1780 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS CIUDAD CATAZAJA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A 400 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CATAZAJA, lon:-92.01404206, lat:17.72555844}} | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 246399.08 | 246399.08 | 246399.08 | 246399.08 | 246399.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-URBANIZACION-016-2021, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES SA. DE CV., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:246399.08, importe_modificado:1424.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {1975103/proyecto_FIN, 1975103/proyecto_PROCESO, 1975103/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301975188 | Proyecto de inversión | 327112.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327112.46, modificado:327112.46}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EJIDO CIELITO LINDO - 128588 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 128588 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:36, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO CIELITO LINDO, 29980 CIELITO LINDO, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA A 100 METROS DE LA CARRETERA AL CUYO ALVARO OBREGON, lon:-91.9846449, lat:17.80961552}} | 2021-06-07 | 2021-08-05 | 327112.46 | 327112.46 | 327112.46 | 327112.46 | 327112.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA-020-2021, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:327112.46, importe_modificado:163556.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:850.0}} | {1975188/proyecto_PROCESO, 1975188/proyecto_INICIO, 1975188/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988117 | Proyecto de inversión | 1144893.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1144893.62, modificado:1144893.62}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME DEL EJIDO CUAHUTEMOC QUEMADO. - 182282 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 182282 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2940.0, meta_modificada:2940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:299, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CUAHUTEMOC QUEMADO, 29980 CUAUHTEMOC QUEMADO, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE UBICA A UN COSTADO DE LA CATTERA A PALENQUE, lon:-92.02668395, lat:17.63541015}} | 2021-03-08 | 2021-04-21 | 1144893.62 | 1144893.62 | 1144893.62 | 1144893.62 | 1144893.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA-021-2021, contratista:jose alfredo pinto pimentel, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:1144893.62, importe_modificado:801425.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2940.0}} | {1988117/proyecto_PROCESO, 1988117/proyecto_FIN, 1988117/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995337 | Proyecto de inversión | 130036.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130036.93, modificado:130036.93}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABECERA MUNICIPAL. - 210231 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 210231 | S | 1400 | 1573 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS CIUDAD CATAZAJA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE LUIS ESPINOZA, CALLE ALDAMA SE UBICA EN DIFERENTES PUNTOS DEL AGEB 9 DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.01135119, lat:17.72478125}} | 2021-06-01 | 2021-06-15 | 130036.93 | 130036.93 | 130036.93 | 130036.93 | 130036.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104818, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA , monto:130036.93, importe_modificado:130036.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:160.0}} | {1995337/proyecto_FIN, 1995337/proyecto_PROCESO, 1995337/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997840 | Proyecto de inversión | 378953.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378953.43, modificado:378953.43}} | REVESTIMIIENTO DE CAMINO RUAL EJIDO SAN JOSE. - 219012 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 219012 | S | 190 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:314, direccion:CALZADA PRINCIPAL EJIDO SAN JOSE, 29980 SAN JOSÉ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALZADA PRINCIPAL Y , SE UBICA A ORILLAS DEL RIO USUMACINTA, lon:-91.86693734, lat:17.88712292}} | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 378953.43 | 378953.43 | 378953.43 | 378953.43 | 378953.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104810, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA , monto:378953.43, importe_modificado:378953.43}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.0}} | {1997840/proyecto_PROCESO, 1997840/proyecto_INICIO, 1997840/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402041797 | Proyecto de inversión | 332685.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332685.02, modificado:332685.02}} | CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS. EJIDO LA SIRIA 2A. SECCION - 310176 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 310176 | S | 250 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:472.0, meta_modificada:472.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:23, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO LA SIRIA 2A. SECCION, 29980 LA SIRIA 2DA. SECCIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, SE UBICA EN EL CENTRO DEL EJIDO AL DEL CENTRO DE SALUD., lon:-91.97069816, lat:17.65395717}} | 2021-05-03 | 2021-06-30 | 332685.02 | 332685.02 | 332685.02 | 332685.02 | 332685.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-URBANIZACION -017-2021, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:332685.02, importe_modificado:166342.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:472.0}} | {2041797/proyecto_INICIO, 2041797/proyecto_PROCESO, 2041797/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402044089 | Proyecto de inversión | 234298.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234298.16, modificado:234298.16}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL POZO 01 - 318375 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 318375 | S | 1750 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO BARRIO CENTRO., 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y , SE UBICA A UN COSTADO DE MANATARIO., lon:-92.01783472, lat:17.72907764}} | 2021-10-19 | 2021-11-30 | 234298.16 | 234298.16 | 234298.16 | 234298.16 | 234298.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110174, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA , monto:234298.16, importe_modificado:234298.16}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2044089/proyecto_PROCESO, 2044089/proyecto_INICIO, 2044089/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046901 | Proyecto de inversión | 98764.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98764.72, modificado:98764.72}} | RREHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABECERA MUNICIPAL - 328451 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 328451 | S | 1750 | 1700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:214.0, meta_modificada:214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA MELCHOR OCAMPO CIUDAD CATAZAJA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA MELCHOR OCAMPO Y CALLE ABASOLO, CALLE ALDAMA SE UBICA EL CAMBIO DE LUMINARIAS EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD ., lon:-92.01319655, lat:17.72394324}} | 2021-12-10 | 2021-12-21 | 98764.72 | 98764.72 | 98764.72 | 98764.72 | 98764.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109917, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA , monto:98764.72, importe_modificado:98764.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:214.0}} | {2046901/proyecto_PROCESO, 2046901/proyecto_FIN, 2046901/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201907610 | Proyecto de inversión | 1422919.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1422919.22, modificado:1422919.22}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES - 4249 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 4249 | S | 120 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:300, direccion:AVENIDA LA UNION EJIDO ESTACION LA UNION, 29980 ESTACIÓN LA UNIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR LA UNION Y , SE UBICA AL LADO DE LA VIA DEL TREN, lon:-92.07912312, lat:17.61297911}} | 2021-02-18 | 2021-04-20 | 1422919.22 | 1422919.22 | 1422919.22 | 1422919.22 | 1422919.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA-002-2021, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES SA. DE CV., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:1422939.22, importe_modificado:996057.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:87.0}} | {1907610/proyecto_PROCESO, 1907610/proyecto_INICIO, 1907610/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402041798 | Proyecto de inversión | 1243027.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1243027.36, modificado:1243027.36}} | REHABILITACION DE 76 TECHOS FIRMES EJIDO SANTA CRUZ 2DA. SECCION DE LOMA BONITA - 310179 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 310179 | S | 140 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3228.4, meta_modificada:3228.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:89, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO SANTA CRUZ 2A. SECCION DE LOMA BONITA, 29980 SANTA CRUZ 2DA. SECCIÓN DE LOMA BONITA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y , LA CONTRUCCION SE UBICA EN TODO EL EJIDO., lon:-92.06843452, lat:17.7869928}} | 2021-03-05 | 2021-04-30 | 1243027.36 | 1243027.36 | 1243027.36 | 1243027.36 | 1243027.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA-010-2021, contratista:CANDIDO GUTIERREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:1243027.36, importe_modificado:870119.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3228.4}} | {2041798/proyecto_INICIO, 2041798/proyecto_FIN, 2041798/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402041834 | Proyecto de inversión | 196215.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196215.96, modificado:196215.96}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EJIDO JUAN ALDAMA - 310299 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 310299 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:301, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO JUAN ALDAMA, 29980 JUAN ALDAMA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA EL REVESTIMIENTO DEL EJIDO JUAN ALDAMA ENTRADA AL EJIDO SAN SIMON, lon:-92.18105791, lat:17.74560963}} | 2021-06-15 | 2021-06-30 | 196215.96 | 196215.96 | 196215.96 | 196215.96 | 196215.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104816, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA , monto:196215.96, importe_modificado:196215.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2041834/proyecto_FIN, 2041834/proyecto_PROCESO, 2041834/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402041914 | Proyecto de inversión | 216869.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216869.81, modificado:216869.81}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL EJIDO AGUA FRIA. - 310648 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 310648 | S | 240 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO EJIDO AGUA FRIA, 29980 AGUA FRÍA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA EL REVESTIMIENTO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA A JONUTA AL EJIDO AGUA FRIA ., lon:-92.09882431, lat:17.74651165}} | 2021-06-15 | 2021-06-30 | 216869.81 | 216869.81 | 216869.81 | 216869.81 | 216869.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104817, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA , monto:216869.81, importe_modificado:216869.81}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2041914/proyecto_INICIO, 2041914/proyecto_FIN, 2041914/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402044118 | Proyecto de inversión | 691164.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691164.91, modificado:691164.91}} | REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EJIDO LANDERO CARDENAS - 318463 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 318463 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:293, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO LANDERO CARDENAS, 29980 LANDERO CÁRDENAS, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA A ORILLAS DEL RIO USUMACINTA Y FRENTE AL CAMINO QUE CONDUCE A REMOLINO 1A. SECCION . ., lon:-91.90600643, lat:17.89373121}} | 2021-07-28 | 2021-09-10 | 691164.91 | 691164.91 | 691164.91 | 691164.91 | 691164.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-URBANIZACION-022-2021, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:691164.91, importe_modificado:345582.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2044118/proyecto_INICIO, 2044118/proyecto_PROCESO, 2044118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402044163 | Proyecto de inversión | 151102.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151102.8, modificado:151102.8}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME DEL EJIDO LA TUZA. - 318620 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 318620 | S | 55 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:27, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO LA TUZA MACEO, 29980 LA TUZA (MACEO), CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y , SE UBICA EN TODO EL EJIDO.LA REAHABILITACION DE TECHOS., lon:-91.96965097, lat:17.69933734}} | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 151102.8 | 151102.8 | 151102.8 | 151102.8 | 151102.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109875, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA , monto:151102.8, importe_modificado:151102.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}} | {2044163/proyecto_INICIO, 2044163/proyecto_FIN, 2044163/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046697 | Proyecto de inversión | 916771.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916771.43, modificado:916771.43}} | RECONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL DEL EJIDO EL PARAISO. - 327599 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 327599 | S | 325 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:910.0, meta_modificada:910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, direccion:CALLE PARAISO EJIDO EL PARAISO, 29980 EL PARAÍSO, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PARAISO Y , SE UBICA EN EL CENTR5O DEL EJIDO, lon:-92.0420935, lat:17.79126983}} | 2021-10-25 | 2021-12-23 | 916771.43 | 916771.43 | 916771.43 | 916771.43 | 916771.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-URBANIZACION-002-2021, contratista:CANDIDO GUTIERREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:916771.43, importe_modificado:458385.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:910.0}} | {2046697/proyecto_INICIO, 2046697/proyecto_FIN, 2046697/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210101884008 | Proyecto de inversión | 523379.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523379.94, modificado:523379.94}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES. EJIDO CUAUHTEMOC - 6343 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 6343 | S | 92 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1359.0, meta_modificada:1359.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:121, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CUAHUTEMOC, 29980 CUAUHTÉMOC, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE UBICA A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL A VILLAHERMOSA. A 30 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.09986276, lat:17.70081355}} | 2021-03-05 | 2021-04-30 | 523379.94 | 523379.94 | 523379.94 | 523379.94 | 523379.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-vivienda-009-2021, contratista:JORGE ALFREDO PINTO PIMETEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:523379.94, importe_modificado:366365.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1359.0}} | {1884008/proyecto_PROCESO, 1884008/proyecto_INICIO, 1884008/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301966947 | Proyecto de inversión | 376179.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376179.33, modificado:376179.33}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES.REIVERA CUYO SANTA CRUZ 2DA. SECCION - 92047 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 92047 | S | 40 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:977.0, meta_modificada:977.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:313, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO RIVERA CUYO SANTA CRUZ 2A. SECCION, 29980 RIVERA CUYO SANTA CRUZ 2DA. SECCIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA A ORILLAS DEL RIO USUMACINTA, lon:-91.96929193, lat:17.87425257}} | 2021-03-08 | 2021-04-30 | 376179.33 | 376179.33 | 376179.33 | 376179.33 | 376179.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA-0014-2021, contratista:EDUARDO PEREZ VIDAL., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:376179.33, importe_modificado:263325.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:977.0}} | {1966947/proyecto_PROCESO, 1966947/proyecto_FIN, 1966947/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998209 | Proyecto de inversión | 753255.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753255.5, modificado:753255.5}} | REHABILITACION DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE DE CATAZAJA - 220316 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 220316 | S | 1400 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:6.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:BOULEVARD TUXTLA GUTIERREZ. CIUDAD CATAZAJA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD TUXTLA GUTIERREZ Y , SE UBICAN LOS POZOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, lon:-92.02048042, lat:17.70705676}} | 2021-01-15 | 2021-09-30 | 753255.5 | 753255.5 | 753255.5 | 753255.5 | 753255.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC-CS-FISM-001-2021, contratista:YUNISA VAZQUEZ MORALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:753255.5, importe_modificado:753255.5}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:5.0}} | {1998209/proyecto_INICIO, 1998209/proyecto_PROCESO, 1998209/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301969486 | Acción | 135019.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135019.98, modificado:135019.98}} | ADQUISISCION DE SOFWAREY HARDWARE - 108722 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 108722 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.016366, lat:17.728321}} | 2021-05-05 | 2021-12-31 | 135019.98 | 135019.98 | 135019.98 | 135019.98 | 135019.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106457, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA , monto:135019.98, importe_modificado:135019.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1969486/proyecto_INICIO, 1969486/proyecto_PROCESO, 1969486/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301969529 | Acción | 366872.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366872.7, modificado:366872.7}} | NORMATIVIDAD - 108829 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 108829 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.016366, lat:17.728321}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 366872.7 | 366872.7 | 366872.7 | 366872.7 | 366872.7 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC-FISM-CS-012-2021, contratista:GUSTAVO ROBLERO GUZMAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:366872.74, importe_modificado:366872.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1969529/proyecto_FIN, 1969529/proyecto_PROCESO, 1969529/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301975144 | Proyecto de inversión | 2208009.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2208009.13, modificado:2208009.13}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES EN LA CABECERA MUNICIPAL. DE CATAZAJA - 128316 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 128316 | S | 400 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5734.8, meta_modificada:5734.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS CIUDAD CATAZAJA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE HIDALGO LA OBRA SE LLEVO A CABO EN TODO EL PUEBLO SOBRE TECHOS DE LAMINA., lon:-92.01117952, lat:17.72341182}} | 2021-02-22 | 2021-04-22 | 2208009.13 | 2208009.13 | 2208009.13 | 2208009.13 | 2208009.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA-004-2021, contratista:CANDIDO GUTIERREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:2208009.13, importe_modificado:1104004.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5734.8}} | {1975144/proyecto_FIN, 1975144/proyecto_PROCESO, 1975144/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047778 | Proyecto de inversión | 294579.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294579.63, modificado:294579.63}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EJIDO ESTACION LA UNION - 331611 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 331611 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:300, direccion:CALZADA LA UNION EJIDO LA UNION, 29980 ESTACIÓN LA UNIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALZADA LA UNION Y , EL REVESTIMIENTO SE UBICA ADELANTE DEL EJIDO ESTACION LA UNION, lon:-92.07870234, lat:17.61520831}} | 2021-12-05 | 2021-12-20 | 294579.63 | 294579.63 | 294579.63 | 294579.63 | 294579.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110152, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA , monto:294579.63, importe_modificado:294579.63}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2047778/proyecto_INICIO, 2047778/proyecto_FIN, 2047778/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402040182 | Proyecto de inversión | 1865528.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1865528.96, modificado:1865528.96}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD YALVANTÉ - 303335 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 303335 | S | 402 | 329 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4386.0, meta_modificada:4386.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:72, direccion:TERRACERÍA TRAMO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE TZAJALCHEN TRES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 500 COLONIA YALVANTE, 29337 YALVANTÉ, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL OESTE DE LA CABECERA , lon:-92.78054322, lat:16.8059573}} | 2021-10-14 | 2021-11-11 | 1865528.96 | 1865528.96 | 1865528.96 | 1865528.96 | 1865528.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-012/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:1865528.96, importe_modificado:1865528.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4386.0}} | {2040182/proyecto_INICIO, 2040182/proyecto_PROCESO, 2040182/proyecto_FIN, 2040182/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402040658 | Proyecto de inversión | 701806.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701806.38, modificado:701806.38}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD LOS RANCHOS - 305785 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 305785 | S | 151 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:132, direccion:CAMINO TRAMO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - AL MUNICIPIO DE LARRAINZAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 001 COLONIA LOS RANCHOS, 29320 LOS RANCHOS, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.70146042, lat:16.83089382}} | 2021-10-15 | 2021-11-12 | 701806.38 | 701806.38 | 701806.38 | 701806.38 | 701806.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-014/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:701806.38, importe_modificado:701806.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1650.0}} | {2040658/proyecto_INICIO, 2040658/proyecto_PROCESO, 2040658/proyecto_FIN, 2040658/proyecto_INICIO, 2040658/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402041028 | Proyecto de inversión | 186297.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186297.69, modificado:186297.69}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD TIKOMÓN - 307598 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 307598 | S | 40 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:438.0, meta_modificada:438.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:123, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE EL CORRALITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 500 PARAJE TIKOMÓN, 29333 TIKOMÓN, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.74512041, lat:16.84905726}} | 2021-10-15 | 2021-11-12 | 186297.69 | 186297.69 | 186297.69 | 186297.69 | 186297.69 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-019/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:186297.69, importe_modificado:186297.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:438.0}} | {2041028/proyecto_INICIO, 2041028/proyecto_PROCESO, 2041028/proyecto_FIN, 2041028/proyecto_INICIO, 2041028/proyecto_PROCESO, 2041028/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402042454 | Proyecto de inversión | 740086.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740086.73, modificado:740086.73}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD BOTATULÁN - 312459 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 312459 | S | 160 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1740.0, meta_modificada:1740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:118, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE JOLCHIJTIK MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 200 COLONIA BOTATULÁN, 29325 BOTATULÁN, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.71293023, lat:16.82269333}} | 2021-10-19 | 2021-11-16 | 740086.73 | 740086.73 | 740086.73 | 740086.73 | 740086.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-031/2021, contratista:GRUPO CASLER CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:740086.73, importe_modificado:740086.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1740.0}} | {2042454/proyecto_FIN, 2042454/proyecto_PROCESO, 2042454/proyecto_FIN, 2042454/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402042588 | Proyecto de inversión | 426187.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426187.87, modificado:426187.87}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD LA VENTANA 1 - 312945 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 312945 | S | 92 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1002.0, meta_modificada:1002.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:165, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 100 COLONIA LA VENTANA 1, 29322 LA VENTANA 1, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL SUROESTE, lon:-92.69368575, lat:16.76845434}} | 2021-10-19 | 2021-11-16 | 426187.87 | 426187.87 | 426187.87 | 426187.87 | 426187.87 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-032/2021, contratista:GRUPO CASLER CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:426187.87, importe_modificado:426187.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1002.0}} | {2042588/proyecto_INICIO, 2042588/proyecto_FIN, 2042588/proyecto_INICIO, 2042588/proyecto_FIN, 2042588/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043540 | Proyecto de inversión | 648213.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648213.89, modificado:648213.89}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD YAALHICHÍN - 316446 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 316446 | S | 838 | 686 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1524.0, meta_modificada:1524.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE MAJOMUT MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 400 COLONIA YAALHICHÍN, 29336 YAALHICHÍN, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.67621408, lat:16.8457365}} | 2021-10-21 | 2021-11-18 | 648213.89 | 648213.89 | 648213.89 | 648213.89 | 648213.89 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-043/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:648213.89, importe_modificado:648213.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1524.0}} | {2043540/proyecto_PROCESO, 2043540/proyecto_FIN, 2043540/proyecto_INICIO, 2043540/proyecto_PROCESO, 2043540/proyecto_FIN, 2043540/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402045730 | Proyecto de inversión | 1329604.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329604.09, modificado:1329604.09}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD NACHAUC - 324011 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 324011 | S | 1719 | 1407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3126.0, meta_modificada:3126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:153, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE YALTEM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 005 COLONIA NACHAUC, 29330 NACHAUC, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA, lon:-92.79802862, lat:16.85703002}} | 2021-10-22 | 2021-11-19 | 1329604.09 | 1329604.09 | 1329604.09 | 1329604.09 | 1329604.09 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-047/2021, contratista:ABACO AJAL MATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION DEL SUR SRL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:1329604.09, importe_modificado:1329604.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3126.0}} | {2045730/proyecto_INICIO, 2045730/proyecto_FIN, 2045730/proyecto_PROCESO, 2045730/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046323 | Proyecto de inversión | 293482.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293482.67, modificado:293482.67}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD RÍO JORDÁN - 326160 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 326160 | S | 380 | 311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:690.0, meta_modificada:690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:155, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE MACVILHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 500 COLONIA RÍO JORDAN, 29336 RÍO JORDÁN, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CH, lon:-92.69208337, lat:16.84605117}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 293482.67 | 293482.67 | 293482.67 | 293482.67 | 293482.67 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-061/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:293482.67, importe_modificado:293482.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:690.0}} | {2046323/proyecto_INICIO, 2046323/proyecto_PROCESO, 2046323/proyecto_INICIO, 2046323/proyecto_FIN, 2046323/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046355 | Proyecto de inversión | 523164.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523164.76, modificado:523164.76}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD AGIL SANTA RITA - 326283 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 326283 | S | 677 | 554 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1230.0, meta_modificada:1230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:145, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 400 PARAJE AGIL SANTA RITA, 29334 AGIL SANTA RITA, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL SUROESTE DE LA CABEC, lon:-92.76433882, lat:16.77935024}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 523164.76 | 523164.76 | 523164.76 | 523164.76 | 523164.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-063/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:523164.76, importe_modificado:523164.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1230.0}} | {2046355/proyecto_INICIO, 2046355/proyecto_FIN, 2046355/proyecto_INICIO, 2046355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046590 | Proyecto de inversión | 293482.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293482.67, modificado:293482.67}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD AGUA AZUL - 327182 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 327182 | S | 380 | 311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:690.0, meta_modificada:690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:162, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE LAGUNA GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 PARAJE AGUA AZUL, 29329 AGUA AZUL, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CH, lon:-92.71245291, lat:16.78320697}} | 2021-11-02 | 2021-12-01 | 293482.67 | 293482.67 | 293482.67 | 293482.67 | 293482.67 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-066/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:293482.67, importe_modificado:293482.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:690.0}} | {2046590/proyecto_INICIO, 2046590/proyecto_PROCESO, 2046590/proyecto_FIN, 2046590/proyecto_PROCESO, 2046590/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047344 | Proyecto de inversión | 1184138.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1184138.76, modificado:1184138.76}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD SHUCUTÓN - 330098 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 330098 | S | 1531 | 1253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2784.0, meta_modificada:2784.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:83, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE TZAJALCHEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 700 PARAJE SHUCUTÓN, 29329 SHUCUTÓN, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL D, lon:-92.64844082, lat:16.83019913}} | 2021-11-03 | 2021-12-02 | 1184138.76 | 1184138.76 | 1184138.76 | 1184138.76 | 1184138.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-073/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:1184138.76, importe_modificado:1184138.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2784.0}} | {2047344/proyecto_INICIO, 2047344/proyecto_FIN, 2047344/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047769 | Proyecto de inversión | 676286.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676286.15, modificado:676286.15}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD TZALATOM - 331573 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 331573 | S | 875 | 716 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1590.0, meta_modificada:1590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:151, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD EL CIPRÉS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 COLONIA TZALATOM, 29323 TZALATOM, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA A, lon:-92.69759655, lat:16.80374493}} | 2021-11-03 | 2021-12-02 | 676286.15 | 676286.15 | 676286.15 | 676286.15 | 676286.15 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-075/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:676286.15, importe_modificado:676286.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1590.0}} | {2047769/proyecto_INICIO, 2047769/proyecto_FIN, 2047769/proyecto_INICIO, 2047769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048500 | Proyecto de inversión | 1010601.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010601.19, modificado:1010601.19}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD TZAJALCHÉN - 334245 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 334245 | S | 1307 | 1069 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2376.0, meta_modificada:2376.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE YITIC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 400 COLONIA TZAJALCHÉN, 29335 TZAJALCHÉN, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE C, lon:-92.64501762, lat:16.83946485}} | 2021-11-05 | 2021-12-03 | 1010601.19 | 1010601.19 | 1010601.19 | 1010601.19 | 1010601.19 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-085/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:1010601.19, importe_modificado:1010601.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2376.0}} | {2048500/proyecto_INICIO, 2048500/proyecto_FIN, 2048500/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402039001 | Proyecto de inversión | 1031017.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031017.37, modificado:1031017.37}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON) EN CHAMULA LOCALIDAD VA'ALCH'EN - 298497 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 298497 | S | 222 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2424.0, meta_modificada:2424.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:107, direccion:CAMINO TRAMO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE VAALCHEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 32 + 800 COLONIA VAALCHEN, 29324 VAALCHEN, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.59504387, lat:16.86189812}} | 2021-10-13 | 2021-11-10 | 1031017.37 | 1031017.37 | 1031017.37 | 1031017.37 | 1031017.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-001/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:1031017.37, importe_modificado:1031017.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2424.0}} | {2039001/proyecto_INICIO, 2039001/proyecto_PROCESO, 2039001/proyecto_FIN, 2039001/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402039030 | Proyecto de inversión | 1817040.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1817040.52, modificado:1817040.52}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON) EN CHAMULA LOCALIDAD CALLEJÓN - 298583 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 298583 | S | 392 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4272.0, meta_modificada:4272.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - AL MUNICIPIO DE LARRAINZAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 300 COLONIA EL CALLEJÓN, 29336 CALLEJÓN, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.71278012, lat:16.87057165}} | 2021-10-13 | 2021-11-10 | 1817040.52 | 1817040.52 | 1817040.52 | 1817040.52 | 1817040.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-002/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:1817040.52, importe_modificado:1817040.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4272.0}} | {2039030/proyecto_INICIO, 2039030/proyecto_FIN, 2039030/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402039627 | Proyecto de inversión | 2041618.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2041618.56, modificado:2041618.56}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD ARVENZA UNO - 301257 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 301257 | S | 440 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:126, direccion:CAMINO TRAMO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE CUCHULUMTIC Y TIERRA COLORADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 700 COLONIA ARVENZA UNO, 29323 ARVENZA UNO, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL SUROESTE, lon:-92.72089782, lat:16.77806893}} | 2021-10-14 | 2021-11-11 | 2041618.56 | 2041618.56 | 2041618.56 | 2041618.56 | 2041618.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-006/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:2041618.56, importe_modificado:2041618.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4800.0}} | {2039627/proyecto_PROCESO, 2039627/proyecto_INICIO, 2039627/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402040187 | Proyecto de inversión | 196505.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196505.79, modificado:196505.79}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD BATOJTIC I - 303364 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 303364 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:462.0, meta_modificada:462.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:129, direccion:TERRACERÍA TRAMO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - AL MUNICIPIO DE LARRAINZAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 500 PARAJE BATOJTIC I, 29336 BATOJTIC I, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.70831136, lat:16.85562606}} | 2021-10-15 | 2021-11-12 | 196505.79 | 196505.79 | 196505.79 | 196505.79 | 196505.79 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-013/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:196505.79, importe_modificado:196505.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:462.0}} | {2040187/proyecto_INICIO, 2040187/proyecto_FIN, 2040187/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402040676 | Proyecto de inversión | 135257.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135257.23, modificado:135257.23}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD TZOTOMTETIC - 305828 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 305828 | S | 29 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:122, direccion:TERRACERÍA TRAMO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE BAOSIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 100 PARAJE TZOTOMTETIC, 29325 TZOTOMTETIC, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.73684808, lat:16.81348894}} | 2021-10-15 | 2021-11-12 | 135257.23 | 135257.23 | 135257.23 | 135257.23 | 135257.23 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-017/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:135257.23, importe_modificado:135257.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:318.0}} | {2040676/proyecto_FIN, 2040676/proyecto_INICIO, 2040676/proyecto_FIN, 2040676/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402042732 | Proyecto de inversión | 370043.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370043.36, modificado:370043.36}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD TZOJLUM (TIERRA COLORADA) - 313369 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 313369 | S | 479 | 392 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:870.0, meta_modificada:870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:150, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD SAN LORENZO MUNICIPIO DE ZINACANTAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 700 PARAJE TZOJLUM (TIERRA COLORADA), 29334 TZOJLUM (TIERRA COLORADA), CHAMULA CHIAPAS ENTRE , lon:-92.80140381, lat:16.77944952}} | 2021-10-19 | 2021-11-16 | 370043.36 | 370043.36 | 370043.36 | 370043.36 | 370043.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-034/2021, contratista:GRUPO CASLER CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:370043.36, importe_modificado:370043.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:870.0}} | {2042732/proyecto_INICIO, 2042732/proyecto_PROCESO, 2042732/proyecto_FIN, 2042732/proyecto_INICIO, 2042732/proyecto_PROCESO, 2042732/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402042841 | Proyecto de inversión | 875343.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875343.96, modificado:875343.96}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD SETELTÓN - 313842 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 313842 | S | 1132 | 926 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2058.0, meta_modificada:2058.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:125, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD TZOTOMTETIC CENTRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 300 COLONIA SETELTÓN, 29325 SETELTÓN, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.72384289, lat:16.81290582}} | 2021-10-20 | 2021-11-17 | 875343.96 | 875343.96 | 875343.96 | 875343.96 | 875343.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-039/2021, contratista:GRUPO CASLER CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:875343.96, importe_modificado:875343.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2058.0}} | {2042841/proyecto_INICIO, 2042841/proyecto_PROCESO, 2042841/proyecto_FIN, 2042841/proyecto_INICIO, 2042841/proyecto_PROCESO, 2042841/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402042884 | Proyecto de inversión | 2419317.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2419317.99, modificado:2419317.99}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD LAS OLLAS - 313944 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 313944 | S | 3128 | 2560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5688.0, meta_modificada:5688.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - RUMBO AL MUNICIPIO DE TENEJAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 300 COLONIA LAS OLLAS, 29320 LAS OLLAS, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL D, lon:-92.55246994, lat:16.78125323}} | 2021-10-21 | 2021-11-18 | 2419317.99 | 2419317.99 | 2419317.99 | 2419317.99 | 2419317.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-041/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:2419317.99, importe_modificado:2419317.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5688.0}} | {2042884/proyecto_INICIO, 2042884/proyecto_PROCESO, 2042884/proyecto_FIN, 2042884/proyecto_INICIO, 2042884/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046074 | Proyecto de inversión | 449156.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449156.08, modificado:449156.08}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD BATOJTIC - 325280 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 325280 | S | 581 | 475 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1056.0, meta_modificada:1056.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE YUT OSIL UNO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 700 PARAJE BATOJTIC, 29336 BATOJTIC, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.61063216, lat:16.84305827}} | 2021-10-28 | 2021-11-26 | 449156.08 | 449156.08 | 449156.08 | 449156.08 | 449156.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-050/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:449156.08, importe_modificado:449156.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1056.0}} | {2046074/proyecto_FIN, 2046074/proyecto_PROCESO, 2046074/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046136 | Proyecto de inversión | 683942.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683942.22, modificado:683942.22}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD LOMHO - 325480 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 325480 | S | 884 | 724 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1608.0, meta_modificada:1608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE TZALATÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 COLONIA LOMHO, 29323 LOMHO, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMUL, lon:-92.69403173, lat:16.79831897}} | 2021-10-28 | 2021-11-26 | 683942.22 | 683942.22 | 683942.22 | 683942.22 | 683942.22 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-052/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:683942.22, importe_modificado:683942.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1608.0}} | {2046136/proyecto_INICIO, 2046136/proyecto_FIN, 2046136/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046364 | Proyecto de inversión | 801335.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801335.28, modificado:801335.28}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN CHAMULA LOCALIDAD VOTAMESTE - 326301 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 326301 | S | 1036 | 848 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1884.0, meta_modificada:1884.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:90, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE YALTEM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 005 PARAJE VOTAMESTE, 29337 VOTAMESTE, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.75777103, lat:16.81879476}} | 2021-11-02 | 2021-12-01 | 801335.28 | 801335.28 | 801335.28 | 801335.28 | 801335.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-064/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:801335.28, importe_modificado:801335.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1884.0}} | {2046364/proyecto_INICIO, 2046364/proyecto_PROCESO, 2046364/proyecto_FIN, 2046364/proyecto_PROCESO, 2046364/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047299 | Proyecto de inversión | 30624.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30624.28, modificado:30624.28}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD PALMILLA - 329987 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 329987 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:189, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE YALTEM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 50 PARAJE PALMILLA, 29330 PALMILLA, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CH, lon:-92.7902589, lat:16.83754227}} | 2021-11-02 | 2021-12-01 | 30624.28 | 30624.28 | 30624.28 | 30624.28 | 30624.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-068/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:30624.28, importe_modificado:30624.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:72.0}} | {2047299/proyecto_INICIO, 2047299/proyecto_PROCESO, 2047299/proyecto_INICIO, 2047299/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402041044 | Proyecto de inversión | 518060.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518060.71, modificado:518060.71}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD LAGUNA GRANDE - 307653 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 307653 | S | 112 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1218.0, meta_modificada:1218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:179, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE BAOSIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 COLONIA LAGUNA GRANDE, 29323 LAGUNA GRANDE, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.7184677, lat:16.78345224}} | 2021-10-15 | 2021-11-12 | 518060.71 | 518060.71 | 518060.71 | 518060.71 | 518060.71 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-020/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:518060.71, importe_modificado:518060.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1218.0}} | {2041044/proyecto_INICIO, 2041044/proyecto_FIN, 2041044/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402042261 | Proyecto de inversión | 1840008.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1840008.73, modificado:1840008.73}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD KOTOLTÉ - 311778 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 311778 | S | 327 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4326.0, meta_modificada:4326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:98, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE PAJALTON ALTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 500 PARAJE KOTOLTÉ, 29326 KOTOLTÉ, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.55452865, lat:16.81798661}} | 2021-10-19 | 2021-11-16 | 1840008.73 | 1840008.73 | 1840008.73 | 1840008.73 | 1840008.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-027/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:1840008.73, importe_modificado:1840008.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4326.0}} | {2042261/proyecto_INICIO, 2042261/proyecto_PROCESO, 2042261/proyecto_FIN, 2042261/proyecto_INICIO, 2042261/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046217 | Proyecto de inversión | 798783.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798783.26, modificado:798783.26}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD YUT UK'UM - 325784 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 325784 | S | 1033 | 845 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1878.0, meta_modificada:1878.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:178, direccion:CAMINO TRAMO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE YITIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 50 COLONIA YUT UK UM, 29329 YUT UKUM, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE , lon:-92.6474196, lat:16.86110127}} | 2021-11-01 | 2021-11-29 | 798783.26 | 798783.26 | 798783.26 | 798783.26 | 798783.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-056/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:798783.26, importe_modificado:798783.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1878.0}} | {2046217/proyecto_INICIO, 2046217/proyecto_FIN, 2046217/proyecto_INICIO, 2046217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046249 | Proyecto de inversión | 563997.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563997.13, modificado:563997.13}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD BANABOLOB - 325886 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 325886 | S | 729 | 597 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1326.0, meta_modificada:1326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:128, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE EL CALLEJON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 700 COLONIA BANABOLOB, 29336 BANABOLOB, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE C, lon:-92.70010943, lat:16.86420715}} | 2021-11-01 | 2021-11-29 | 563997.13 | 563997.13 | 563997.13 | 563997.13 | 563997.13 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-057/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:563997.13, importe_modificado:563997.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1326.0}} | {2046249/proyecto_INICIO, 2046249/proyecto_FIN, 2046249/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046337 | Proyecto de inversión | 995289.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995289.05, modificado:995289.05}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD NICHTE - 326209 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 326209 | S | 1287 | 1053 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2340.0, meta_modificada:2340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:174, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDA DE BOTATULAN II MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 05 PARAJE NICHTE, 29325 NICHTE, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA SO, lon:-92.70279272, lat:16.81391235}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 995289.05 | 995289.05 | 995289.05 | 995289.05 | 995289.05 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-062/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:995289.05, importe_modificado:995289.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2340.0}} | {2046337/proyecto_PROCESO, 2046337/proyecto_FIN, 2046337/proyecto_INICIO, 2046337/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048524 | Proyecto de inversión | 421083.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421083.83, modificado:421083.83}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD CHAMULA BARRIO YAALJTOTIK (CABECERA MUNICIPAL) - 334338 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 334338 | S | 545 | 446 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE SEPTIEMBRE BARRIO YAALJTOTIK, 29320 CHAMULA, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CALLE MUKEN Y CALLE YAALJTOTIK, CALLE SANTA CRUZ UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA 0.90 KM DEL PALACIO MUNICIPAL SOBRE LA CAL, lon:-92.68528016, lat:16.78753531}} | 2021-11-05 | 2021-12-03 | 421083.83 | 421083.83 | 421083.83 | 421083.83 | 421083.83 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-086/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:421083.83, importe_modificado:421083.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:990.0}} | {2048524/proyecto_PROCESO, 2048524/proyecto_FIN, 2048524/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402039622 | Proyecto de inversión | 2444838.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2444838.23, modificado:2444838.23}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD CHILIMJOVELTIC - 301237 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 301237 | S | 1581 | 1293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5748.0, meta_modificada:5748.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:22, direccion:TERRACERÍA TRAMO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE YUT OSIL UNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 700 PARAJE CHILIMJOVELTIC, 29321 CHILIMJOVELTIC, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL ESTE DE LA CAB, lon:-92.58554517, lat:16.78763162}} | 2021-10-14 | 2021-11-11 | 2444838.23 | 2444838.23 | 2444838.23 | 2444838.23 | 2444838.23 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-005/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:2444838.23, importe_modificado:2444838.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5748.0}} | {2039622/proyecto_INICIO, 2039622/proyecto_FIN, 2039622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402039644 | Proyecto de inversión | 518060.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518060.71, modificado:518060.71}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD BOTATULÁN II - 301318 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 301318 | S | 112 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1218.0, meta_modificada:1218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:168, direccion:CAMINO TRAMO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE EL CORRALITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 700 COLONIA BOTATULAN II, 29323 BOTATULÁN II, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NOROESTE DE LA CABECE, lon:-92.71459117, lat:16.82129724}} | 2021-10-14 | 2021-11-11 | 518060.71 | 518060.71 | 518060.71 | 518060.71 | 518060.71 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-008/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:518060.71, importe_modificado:518060.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1218.0}} | {2039644/proyecto_INICIO, 2039644/proyecto_FIN, 2039644/proyecto_PROCESO, 2039644/proyecto_INICIO, 2039644/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402040175 | Proyecto de inversión | 316450.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316450.88, modificado:316450.88}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD YUTBASH - 303287 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 303287 | S | 68 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:744.0, meta_modificada:744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:116, direccion:TERRACERÍA TRAMO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - PASANDO LA LOCALIDAD DE JOLPAJALTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 700 PARAJE YUT BASH, 29324 YUTBASH, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA M, lon:-92.63495491, lat:16.81729659}} | 2021-10-14 | 2021-11-11 | 316450.88 | 316450.88 | 316450.88 | 316450.88 | 316450.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-011/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:316450.88, importe_modificado:316450.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:744.0}} | {2040175/proyecto_FIN, 2040175/proyecto_INICIO, 2040175/proyecto_PROCESO, 2040175/proyecto_FIN, 2040175/proyecto_INICIO, 2040175/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402042278 | Proyecto de inversión | 602277.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602277.48, modificado:602277.48}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD PULUM SIBAK - 311822 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 311822 | S | 130 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1422.0, meta_modificada:1422.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:171, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD PAJALTON BAJO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 26 + 700 PARAJE PULUMSIBAK, 29326 PULUMSIBAK, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.55317715, lat:16.84488563}} | 2021-10-19 | 2021-11-16 | 602277.48 | 602277.48 | 602277.48 | 602277.48 | 602277.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-029/2021, contratista:GRUPO CASLER CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:602277.48, importe_modificado:602277.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1422.0}} | {2042278/proyecto_PROCESO, 2042278/proyecto_INICIO, 2042278/proyecto_FIN, 2042278/proyecto_INICIO, 2042278/proyecto_PROCESO, 2042278/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402042288 | Proyecto de inversión | 137809.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137809.25, modificado:137809.25}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD CALVARIO ALCOCH'EN - 311871 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 311871 | S | 30 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:186, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE TZOTOMTETIC CENTRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 600 PARAJE CALVARIO ALCOCHEN, 29325 CALVARIO ALCOCHEN, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NOROESTE DE , lon:-92.72533537, lat:16.81125557}} | 2021-10-19 | 2021-11-16 | 137809.25 | 137809.25 | 137809.25 | 137809.25 | 137809.25 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-030/2021, contratista:GRUPO CASLER CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:137809.25, importe_modificado:137809.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:324.0}} | {2042288/proyecto_INICIO, 2042288/proyecto_PROCESO, 2042288/proyecto_FIN, 2042288/proyecto_INICIO, 2042288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402042889 | Proyecto de inversión | 125049.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125049.14, modificado:125049.14}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD IK'ALUMTIK II - 313960 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 313960 | S | 162 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:294.0, meta_modificada:294.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:195, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE ICHILHO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 500 PARAJE IKALUMYIK II, 29329 IKALUMTIK II, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.63904864, lat:16.8659413}} | 2021-10-21 | 2021-11-18 | 125049.14 | 125049.14 | 125049.14 | 125049.14 | 125049.14 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-042/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:125049.14, importe_modificado:125049.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:294.0}} | {2042889/proyecto_INICIO, 2042889/proyecto_PROCESO, 2042889/proyecto_FIN, 2042889/proyecto_PROCESO, 2042889/proyecto_FIN, 2042889/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046021 | Proyecto de inversión | 293482.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293482.67, modificado:293482.67}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD JOLBÓN - 325058 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 325058 | S | 380 | 311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:690.0, meta_modificada:690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE JOLBÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 05 PARAJE JOLBÓN, 29324 JOLBÓN, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMU, lon:-92.63133763, lat:16.826396}} | 2021-10-28 | 2021-11-26 | 293482.67 | 293482.67 | 293482.67 | 293482.67 | 293482.67 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-049/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:293482.67, importe_modificado:293482.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:690.0}} | {2046021/proyecto_INICIO, 2046021/proyecto_PROCESO, 2046021/proyecto_FIN, 2046021/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046160 | Proyecto de inversión | 1125442.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125442.23, modificado:1125442.23}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD NICHÉN - 325569 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 325569 | S | 1455 | 1141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2646.0, meta_modificada:2646.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - CAMINO A LA LOCALIDAD LAS MINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 COLONIA NICHÉN, 29320 NICHÉN, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE , lon:-92.68311198, lat:16.80125303}} | 2021-10-28 | 2021-11-26 | 1125442.23 | 1125442.23 | 1125442.23 | 1125442.23 | 1125442.23 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-053/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:1125442.23, importe_modificado:1125442.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2646.0}} | {2046160/proyecto_INICIO, 2046160/proyecto_PROCESO, 2046160/proyecto_FIN, 2046160/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046188 | Proyecto de inversión | 1794072.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1794072.31, modificado:1794072.31}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD CHICVILTENAL - 325705 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 325705 | S | 2320 | 1898 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4218.0, meta_modificada:4218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE LINDAVISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 300 COLONIA CHICVILTENAL, 29327 CHICVILTENAL, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA , lon:-92.6664141, lat:16.82409405}} | 2021-11-01 | 2021-11-29 | 1794072.31 | 1794072.31 | 1794072.31 | 1794072.31 | 1794072.31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-055/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:1794072.31, importe_modificado:1794072.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4218.0}} | {2046188/proyecto_INICIO, 2046188/proyecto_FIN, 2046188/proyecto_PROCESO, 2046188/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047337 | Proyecto de inversión | 352179.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352179.2, modificado:352179.2}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD YUT BASH UNO - 330083 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 330083 | S | 455 | 373 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:828.0, meta_modificada:828.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:172, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE JOLBÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 600 PARAJE YUT BASH UNO, 29324 YUT BASH UNO, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.63552034, lat:16.8096651}} | 2021-11-03 | 2021-12-02 | 352179.2 | 352179.2 | 352179.2 | 352179.2 | 352179.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-072/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:352179.2, importe_modificado:352179.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:828.0}} | {2047337/proyecto_INICIO, 2047337/proyecto_PROCESO, 2047337/proyecto_FIN, 2047337/proyecto_INICIO, 2047337/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047858 | Proyecto de inversión | 1546526.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1546526.06, modificado:1546526.06}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD ICALUMTIC - 331905 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 331905 | S | 2000 | 1636 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3636.0, meta_modificada:3636.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE MAJOMUT MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 400 COLONIA ICALUMTIC, 29329 ICALUMTIC, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE C, lon:-92.65815201, lat:16.86424142}} | 2021-11-04 | 2021-12-03 | 1546526.06 | 1546526.06 | 1546526.06 | 1546526.06 | 1546526.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-077/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:1546526.06, importe_modificado:1546526.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3636.0}} | {2047858/proyecto_PROCESO, 2047858/proyecto_FIN, 2047858/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048009 | Proyecto de inversión | 380251.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380251.46, modificado:380251.46}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD SAKCH'EN - 332570 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 332570 | S | 492 | 402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:894.0, meta_modificada:894.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:157, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE YITIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 600 COLONIA SAKCHEN, 29329 SAKCHEN, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA A, lon:-92.62103967, lat:16.85658726}} | 2021-11-04 | 2021-12-03 | 380251.46 | 380251.46 | 380251.46 | 380251.46 | 380251.46 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-078/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:380251.46, importe_modificado:380251.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:894.0}} | {2048009/proyecto_INICIO, 2048009/proyecto_FIN, 2048009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048536 | Proyecto de inversión | 28072.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28072.26, modificado:28072.26}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD TILIL - 334396 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 334396 | S | 36 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:160, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE BAUTISTA CHICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 PARAJE TILIL, 29323 TILIL, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , CADO AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA, lon:-92.70824033, lat:16.79800603}} | 2021-11-08 | 2021-12-07 | 28072.26 | 28072.26 | 28072.26 | 28072.26 | 28072.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-087/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:28072.26, importe_modificado:28072.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:66.0}} | {2048536/proyecto_INICIO, 2048536/proyecto_FIN, 2048536/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402050037 | Proyecto de inversión | 178641.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178641.62, modificado:178641.62}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD TAKITETIC - 340159 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 340159 | S | 231 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:183, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE YALTEM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 800 PARAJE TAKITETIC, 29337 TAKITETIC, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CH, lon:-92.78001345, lat:16.83022159}} | 2021-11-09 | 2021-12-08 | 178641.62 | 178641.62 | 178641.62 | 178641.62 | 178641.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-094/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:178641.62, importe_modificado:178641.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:420.0}} | {2050037/proyecto_FIN, 2050037/proyecto_INICIO, 2050037/proyecto_FIN, 2050037/proyecto_INICIO, 2050037/proyecto_PROCESO, 2050037/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402040202 | Proyecto de inversión | 451708.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451708.11, modificado:451708.11}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD JECHBOTIK - 303461 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 303461 | S | 97 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1062.0, meta_modificada:1062.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:148, direccion:TERRACERÍA TRAMO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE BAUTISTA GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 001 COLONIA JECHBOTIK, 29323 JECHBOTIK, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NOROESTE DE LA CABEC, lon:-92.73183464, lat:16.78912542}} | 2021-10-15 | 2021-11-12 | 451708.11 | 451708.11 | 451708.11 | 451708.11 | 451708.11 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-016/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:451708.11, importe_modificado:451708.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1062.0}} | {2040202/proyecto_INICIO, 2040202/proyecto_PROCESO, 2040202/proyecto_FIN, 2040202/proyecto_PROCESO, 2040202/proyecto_INICIO, 2040202/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402040680 | Proyecto de inversión | 232234.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232234.11, modificado:232234.11}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD CHIMTIC - 305842 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 305842 | S | 50 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:546.0, meta_modificada:546.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:120, direccion:TERRACERÍA TRAMO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE YALVANTÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 400 PARAJE CHIMTIC, 29337 CHIMTIC, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.77919389, lat:16.81195862}} | 2021-10-15 | 2021-11-12 | 232234.11 | 232234.11 | 232234.11 | 232234.11 | 232234.11 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-018/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:232234.11, importe_modificado:232234.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:546.0}} | {2040680/proyecto_INICIO, 2040680/proyecto_PROCESO, 2040680/proyecto_FIN, 2040680/proyecto_INICIO, 2040680/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402041059 | Proyecto de inversión | 349627.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349627.18, modificado:349627.18}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD JTZAV - 307694 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 307694 | S | 75 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:822.0, meta_modificada:822.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:101, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE NICHNAMTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 200 PARAJE JTZAV, 29320 JTZAV, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMU, lon:-92.54844686, lat:16.76694245}} | 2021-10-18 | 2021-11-15 | 349627.18 | 349627.18 | 349627.18 | 349627.18 | 349627.18 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-022/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:349627.18, importe_modificado:349627.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:822.0}} | {2041059/proyecto_INICIO, 2041059/proyecto_FIN, 2041059/proyecto_INICIO, 2041059/proyecto_PROCESO, 2041059/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402042270 | Proyecto de inversión | 433843.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433843.94, modificado:433843.94}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD ICHILHO - 311801 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 311801 | S | 170 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:130, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE YOLTOJTIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 900 PARAJE ICHILHO, 29329 ICHILHO, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMU, lon:-92.64341366, lat:16.8717746}} | 2021-10-19 | 2021-11-16 | 433843.94 | 433843.94 | 433843.94 | 433843.94 | 433843.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-028/2021, contratista:GRUPO CASLER CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:433843.94, importe_modificado:433843.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1020.0}} | {2042270/proyecto_INICIO, 2042270/proyecto_FIN, 2042270/proyecto_PROCESO, 2042270/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046293 | Proyecto de inversión | 752846.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752846.84, modificado:752846.84}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD LAS MINAS - 326033 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 326033 | S | 974 | 797 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1770.0, meta_modificada:1770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:81, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE YUTNIOTIC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 600 PARAJE LAS MINAS, 29327 LAS MINAS, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE C, lon:-92.66767181, lat:16.81562527}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 752846.84 | 752846.84 | 752846.84 | 752846.84 | 752846.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-060/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:752846.84, importe_modificado:752846.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1770.0}} | {2046293/proyecto_FIN, 2046293/proyecto_PROCESO, 2046293/proyecto_INICIO, 2046293/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047307 | Proyecto de inversión | 316450.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316450.88, modificado:316450.88}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD CENTRO YALVANTE - 330004 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 330004 | S | 409 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:744.0, meta_modificada:744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:166, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE YUT OSIL TRES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 900 COLONIA CENTRO YALVANTE, 29337 CENTRO YALVANTE, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL OESTE DE LA CABECER, lon:-92.78203762, lat:16.80468654}} | 2021-11-02 | 2021-12-01 | 316450.88 | 316450.88 | 316450.88 | 316450.88 | 316450.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-069/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:316450.88, importe_modificado:316450.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:744.0}} | {2047307/proyecto_INICIO, 2047307/proyecto_PROCESO, 2047307/proyecto_FIN, 2047307/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047807 | Proyecto de inversión | 257754.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257754.34, modificado:257754.34}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD PATYALEMTÓN - 331704 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 331704 | S | 333 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:606.0, meta_modificada:606.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:135, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - A LA LOCALIDAD DE MAJOMUT MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 400 PARAJE PATYALEMTÓN, 29336 PATYALEMTÓN, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.67219737, lat:16.85934619}} | 2021-11-03 | 2021-12-02 | 257754.34 | 257754.34 | 257754.34 | 257754.34 | 257754.34 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-076/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:257754.34, importe_modificado:257754.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:606.0}} | {2047807/proyecto_INICIO, 2047807/proyecto_FIN, 2047807/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402049046 | Proyecto de inversión | 505300.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505300.59, modificado:505300.59}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD TZAJALCHEN TRES - 336140 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 336140 | S | 653 | 535 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1188.0, meta_modificada:1188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:164, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE YALCHITOM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 800 COLONIA TZAJALCHEN TRES, 29337 TZAJALCHEN TRES, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NOROESTE DE LA CABECERA M, lon:-92.80230666, lat:16.81308166}} | 2021-11-08 | 2021-12-07 | 505300.59 | 505300.59 | 505300.59 | 505300.59 | 505300.59 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-090/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:505300.59, importe_modificado:505300.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1188.0}} | {2049046/proyecto_FIN, 2049046/proyecto_PROCESO, 2049046/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402039033 | Proyecto de inversión | 438947.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438947.99, modificado:438947.99}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON) EN CHAMULA LOCALIDAD YUT OSIL UNO - 298593 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 298593 | S | 95 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1032.0, meta_modificada:1032.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:95, direccion:CAMINO TRAMO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE PATHUITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 300 PARAJE YUT OSIL UNO, 29336 YUT OSIL UNO, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.60100153, lat:16.85021463}} | 2021-10-13 | 2021-11-10 | 438947.99 | 438947.99 | 438947.99 | 438947.99 | 438947.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-003/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:438947.99, importe_modificado:438947.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1032.0}} | {2039033/proyecto_INICIO, 2039033/proyecto_FIN, 2039033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402039637 | Proyecto de inversión | 939144.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939144.54, modificado:939144.54}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD BECHIJTIC - 301293 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 301293 | S | 202 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2208.0, meta_modificada:2208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - ANTES DE LLEGAR AL CRUCERO DE ZINACANTAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 COLONIA BECHIJTIC, 29323 BECHIJTIC, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL SUR DE LA CABECERA , lon:-92.69560697, lat:16.7756385}} | 2021-10-14 | 2021-11-11 | 939144.54 | 939144.54 | 939144.54 | 939144.54 | 939144.54 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-007/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:939144.54, importe_modificado:939144.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2208.0}} | {2039637/proyecto_INICIO, 2039637/proyecto_FIN, 2039637/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402040166 | Proyecto de inversión | 216921.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216921.97, modificado:216921.97}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD TZOTOMTETIC CENTRO - 303228 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 303228 | S | 47 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:188, direccion:TERRACERÍA TRAMO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE TZOTOMTETIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 PARAJE TZOTOMTETIC CENTRO, 29325 TZOTOMTETIC CENTRO, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NOROESTE, lon:-92.73343349, lat:16.81522196}} | 2021-10-14 | 2021-11-11 | 216921.97 | 216921.97 | 216921.97 | 216921.97 | 216921.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-010/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:216921.97, importe_modificado:216921.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:510.0}} | {2040166/proyecto_PROCESO, 2040166/proyecto_FIN, 2040166/proyecto_INICIO, 2040166/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402042803 | Proyecto de inversión | 681390.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681390.19, modificado:681390.19}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD NAXIC - 313692 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 313692 | S | 881 | 721 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1602.0, meta_modificada:1602.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:108, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - ADELANTE DE LA LOCALIDAD EL POZO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 900 PARAJE NAXIC, 29326 NAXIC, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NORESTE DE LA CABACERA MUNICIPAL DE C, lon:-92.56043255, lat:16.85145534}} | 2021-10-20 | 2021-11-17 | 681390.19 | 681390.19 | 681390.19 | 681390.19 | 681390.19 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-036/2021, contratista:GRUPO CASLER CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:681390.19, importe_modificado:681390.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1602.0}} | {2042803/proyecto_FIN, 2042803/proyecto_PROCESO, 2042803/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402042814 | Proyecto de inversión | 512956.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512956.66, modificado:512956.66}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD EL CIPRÉS - 313740 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 313740 | S | 663 | 543 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1206.0, meta_modificada:1206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:173, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE CRUZ QUEMADA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 600 COLONIA EL CIPRÉS, 29325 EL CIPRÉS, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.69893862, lat:16.81204042}} | 2021-10-20 | 2021-11-17 | 512956.66 | 512956.66 | 512956.66 | 512956.66 | 512956.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-037/2021, contratista:GRUPO CASLER CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:512956.66, importe_modificado:512956.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1206.0}} | {2042814/proyecto_INICIO, 2042814/proyecto_FIN, 2042814/proyecto_PROCESO, 2042814/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043551 | Proyecto de inversión | 1074401.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1074401.77, modificado:1074401.77}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD SACTZU - 316494 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 316494 | S | 1389 | 1137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2526.0, meta_modificada:2526.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:55, direccion:CAMINO TRAMO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE CHILIMJOVELTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 300 COLONIA SACTZU, 29324 SACTZU, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-92.60744131, lat:16.79675359}} | 2021-10-22 | 2021-11-19 | 1074401.77 | 1074401.77 | 1074401.77 | 1074401.77 | 1074401.77 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-048/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:1074401.77, importe_modificado:1074401.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2526.0}} | {2043551/proyecto_INICIO, 2043551/proyecto_PROCESO, 2043551/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402045798 | Proyecto de inversión | 1191794.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191794.83, modificado:1191794.83}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD PUGCHÉN CHICO - 324242 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 324242 | S | 1541 | 1261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2802.0, meta_modificada:2802.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - PASANDO A LA LOCALIDA DE NACHAUC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 400 COLONIA PUGCHÉN CHICO, 29330 PUGCHÉN CHICO, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NOROESTE DE LA CABECR, lon:-92.81305498, lat:16.83929556}} | 2021-10-22 | 2021-11-19 | 1191794.83 | 1191794.83 | 1191794.83 | 1191794.83 | 1191794.83 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-001/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:1031017.37, importe_modificado:1031017.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2802.0}} | {2045798/proyecto_INICIO, 2045798/proyecto_FIN, 2045798/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046285 | Proyecto de inversión | 387907.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387907.53, modificado:387907.53}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD MONTE BONITO - 326000 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 326000 | S | 502 | 410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:912.0, meta_modificada:912.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:149, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD EL CALLEJON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 600 COLONIA MONTE BONITO, 29336 MONTE BONITO, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-92.69446064, lat:16.845536}} | 2021-11-01 | 2021-11-29 | 387907.53 | 387907.53 | 387907.53 | 387907.53 | 387907.53 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-059/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:387907.53, importe_modificado:387907.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:912.0}} | {2046285/proyecto_INICIO, 2046285/proyecto_PROCESO, 2046285/proyecto_FIN, 2046285/proyecto_PROCESO, 2046285/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047286 | Proyecto de inversión | 181193.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181193.65, modificado:181193.65}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD TILIL CENTRO - 329961 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 329961 | S | 234 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:426.0, meta_modificada:426.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:169, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE SETELTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 700 COLONIA TILIL CENTRO, 29323 TILIL CENTRO, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.72072054, lat:16.80882454}} | 2021-11-02 | 2021-12-01 | 181193.65 | 181193.65 | 181193.65 | 181193.65 | 181193.65 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-067/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:181193.65, importe_modificado:181193.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:426.0}} | {2047286/proyecto_INICIO, 2047286/proyecto_PROCESO, 2047286/proyecto_INICIO, 2047286/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048259 | Proyecto de inversión | 252650.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252650.3, modificado:252650.3}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD LOMHO I - 333564 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 333564 | S | 327 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:594.0, meta_modificada:594.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:180, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE TZALATOM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 700 COLONIA LOMHO I, 29323 LOMHO I, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA A, lon:-92.69141089, lat:16.8029851}} | 2021-11-04 | 2021-12-03 | 252650.3 | 252650.3 | 252650.3 | 252650.3 | 252650.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-080/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:252650.3, importe_modificado:252650.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:594.0}} | {2048259/proyecto_INICIO, 2048259/proyecto_FIN, 2048259/proyecto_PROCESO, 2048259/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402049012 | Proyecto de inversión | 1385748.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1385748.6, modificado:1385748.6}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD SANTA ANA - 336015 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 336015 | S | 1792 | 1466 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3258.0, meta_modificada:3258.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:57, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE VOTAMESTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 005 COLONIA SANTA ANA, 29320 SANTA ANA, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-92.73751121, lat:16.80766591}} | 2021-11-08 | 2021-12-07 | 1385748.6 | 1385748.6 | 1385748.6 | 1385748.6 | 1385748.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-089/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:1385748.6, importe_modificado:1385748.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3258.0}} | {2049012/proyecto_PROCESO, 2049012/proyecto_FIN, 2049012/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402039660 | Proyecto de inversión | 1311739.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311739.92, modificado:1311739.92}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD TZAJALTETIC - 301358 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 301358 | S | 283 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3084.0, meta_modificada:3084.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:62, direccion:CAMINO TRAMO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE CRUZ QUEMADA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 001 COLONIA TZAJALTETIC, 29325 TZAJALTETIC, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MU, lon:-92.70026609, lat:16.81348756}} | 2021-10-14 | 2021-11-11 | 1311739.92 | 1311739.92 | 1311739.92 | 1311739.92 | 1311739.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-009/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:1311739.92, importe_modificado:1311739.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3084.0}} | {2039660/proyecto_INICIO, 2039660/proyecto_FIN, 2039660/proyecto_PROCESO, 2039660/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402040199 | Proyecto de inversión | 265410.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265410.41, modificado:265410.41}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD TZELOPATIC - 303445 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 303445 | S | 57 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:624.0, meta_modificada:624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:161, direccion:TERRACERÍA TRAMO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE TZAJALCHEN TRES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 800 PARAJE TZELOPATIC, 29337 TZELOPATIC, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NOROESTE DE LA CABEC, lon:-92.77521554, lat:16.81621386}} | 2021-10-15 | 2021-11-12 | 265410.41 | 265410.41 | 265410.41 | 265410.41 | 265410.41 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-015/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:265410.41, importe_modificado:265410.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:624.0}} | {2040199/proyecto_INICIO, 2040199/proyecto_PROCESO, 2040199/proyecto_FIN, 2040199/proyecto_INICIO, 2040199/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402041072 | Proyecto de inversión | 380251.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380251.46, modificado:380251.46}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD JOLCHIJTIK - 307722 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 307722 | S | 82 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:894.0, meta_modificada:894.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:159, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE JOMALHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 300 COLONIA JOLCHIJTIK, 29325 JOLCHIJTIK, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE C, lon:-92.71445888, lat:16.82942045}} | 2021-10-18 | 2021-11-15 | 380251.46 | 380251.46 | 380251.46 | 380251.46 | 380251.46 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-024/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:380251.46, importe_modificado:380251.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:894.0}} | {2041072/proyecto_INICIO, 2041072/proyecto_FIN, 2041072/proyecto_PROCESO, 2041072/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402042697 | Proyecto de inversión | 66352.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66352.6, modificado:66352.6}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD DURAZNAL (JECH TIC) - 313274 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 313274 | S | 86 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:158, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD JECH TIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 400 PARAJE DURAZNAL, 29333 JECH TIC, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHA, lon:-92.73332553, lat:16.83289751}} | 2021-10-19 | 2021-11-16 | 66352.6 | 66352.6 | 66352.6 | 66352.6 | 66352.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-033/2021, contratista:GRUPO CASLER CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:66352.6, importe_modificado:66352.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:156.0}} | {2042697/proyecto_PROCESO, 2042697/proyecto_FIN, 2042697/proyecto_PROCESO, 2042697/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043570 | Proyecto de inversión | 4238910.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4238910.54, modificado:4238910.54}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD NARVÁEZ (RANCHO) - 316546 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 316546 | S | 5481 | 4485 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9966.0, meta_modificada:9966.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD YALVANTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 400 COLONIA NARVÁEZ, 29323 NARVÁEZ, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 8.40, lon:-92.75549408, lat:16.79894591}} | 2021-10-22 | 2021-11-19 | 4238910.54 | 4238910.54 | 4238910.54 | 4238910.54 | 4238910.54 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-051/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:4238910.54, importe_modificado:4238910.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9966.0}} | {2043570/proyecto_FIN, 2043570/proyecto_PROCESO, 2043570/proyecto_INICIO, 2043570/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402045759 | Proyecto de inversión | 1505693.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1505693.69, modificado:1505693.69}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD CRUZ QUEMADA - 324106 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 324106 | S | 1947 | 1593 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3540.0, meta_modificada:3540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - CAMINO AL MUNICIPIO DE LARRAÍNZAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 300 COLONIA CRUZ QUEMADA, 29320 CRUZ QUEMADA, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.69414304, lat:16.82422069}} | 2021-10-22 | 2021-11-19 | 1505693.69 | 1505693.69 | 1505693.69 | 1505693.69 | 1505693.69 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCHCH/DOPM/FISMDF/AD-MAT-0044/2021, contratista:ABACO AJAL MATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION DEL SUR SRL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:1505693.69, importe_modificado:1505693.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3540.0}} | {2045759/proyecto_INICIO, 2045759/proyecto_FIN, 2045759/proyecto_PROCESO, 2045759/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402045995 | Proyecto de inversión | 1347468.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1347468.25, modificado:1347468.25}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD YUTNIOTIC - 324966 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 324966 | S | 1742 | 1426 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3168.0, meta_modificada:3168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:78, direccion:CAMINO TRAMO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE TZAJALCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 800 COLONIA YUTNIOTIC, 29329 YUTNIOTIC, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.64669747, lat:16.82296704}} | 2021-10-22 | 2021-11-19 | 1347468.25 | 1347468.25 | 1347468.25 | 1347468.25 | 1347468.25 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-046/2021, contratista:ABACO AJAL MATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION DEL SUR SRL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:1347468.25, importe_modificado:1347468.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3168.0}} | {2045995/proyecto_INICIO, 2045995/proyecto_FIN, 2045995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046374 | Proyecto de inversión | 765606.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765606.96, modificado:765606.96}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD YOLONHUITZ - 326339 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 326339 | S | 990 | 810 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:140, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LADO IZQUIERDO DE LA LOCALIDAD ICALUMTIC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 900 PARAJE YOLONHUITZ, 29329 YOLONHUITZ, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NORESTE DE LA CABEC, lon:-92.66958409, lat:16.87228634}} | 2021-11-02 | 2021-12-01 | 765606.96 | 765606.96 | 765606.96 | 765606.96 | 765606.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-065/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:765606.96, importe_modificado:765606.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1800.0}} | {2046374/proyecto_INICIO, 2046374/proyecto_PROCESO, 2046374/proyecto_FIN, 2046374/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047359 | Proyecto de inversión | 28072.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28072.26, modificado:28072.26}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD TZAJALVETIC (ARVENZA UNO) - 330130 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 330130 | S | 36 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:126, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE BAOSIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 800 PARAJE TZAJALVETIC, 29323 ARVENZA UNO, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.72195461, lat:16.77685168}} | 2021-11-03 | 2021-12-02 | 28072.26 | 28072.26 | 28072.26 | 28072.26 | 28072.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-074/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:28072.26, importe_modificado:28072.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:66.0}} | {2047359/proyecto_INICIO, 2047359/proyecto_PROCESO, 2047359/proyecto_INICIO, 2047359/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048091 | Proyecto de inversión | 107184.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107184.97, modificado:107184.97}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD YOLONCHEN DOS - 333030 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 333030 | S | 139 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:185, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD EL CALLEJON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 800 PARAJE YOLONCHEN DOS, 29326 YOLONCHEN DOS, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.70284982, lat:16.87132834}} | 2021-11-04 | 2021-12-03 | 107184.97 | 107184.97 | 107184.97 | 107184.97 | 107184.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-079/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:107184.97, importe_modificado:107184.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:252.0}} | {2048091/proyecto_INICIO, 2048091/proyecto_FIN, 2048091/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048369 | Proyecto de inversión | 114841.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114841.04, modificado:114841.04}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD JOLCH'ENTIK - 333841 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 333841 | S | 149 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:176, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE NOCTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 700 PARAJE JOLCHENTIK, 29323 JOLCHENTIK, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 8.7 , lon:-92.75472072, lat:16.80120732}} | 2021-11-04 | 2021-12-03 | 114841.04 | 114841.04 | 114841.04 | 114841.04 | 114841.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-081/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:114841.04, importe_modificado:114841.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:270.0}} | {2048369/proyecto_INICIO, 2048369/proyecto_FIN, 2048369/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048395 | Proyecto de inversión | 530820.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530820.83, modificado:530820.83}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD NOCTIC - 333904 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 333904 | S | 686 | 562 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1248.0, meta_modificada:1248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:119, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD YALVANTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 600 COLONIA NOCTIC, 29323 NOCTIC, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 9.60 KM SA, lon:-92.76488926, lat:16.79639182}} | 2021-11-04 | 2021-12-03 | 530820.83 | 530820.83 | 530820.83 | 530820.83 | 530820.83 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-082/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:530820.83, importe_modificado:530820.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1248.0}} | {2048395/proyecto_INICIO, 2048395/proyecto_PROCESO, 2048395/proyecto_FIN, 2048395/proyecto_INICIO, 2048395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402049106 | Proyecto de inversión | 216921.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216921.97, modificado:216921.97}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD CRUZ OBISPO - 336350 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 336350 | S | 281 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - RUMBO A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 COLONIA CRUZ OBISPO, 29322 CRUZ OBISPO, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL SURESTE DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.68403739, lat:16.77012287}} | 2021-11-08 | 2021-12-07 | 216921.97 | 216921.97 | 216921.97 | 216921.97 | 216921.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-091/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:216921.97, importe_modificado:216921.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:510.0}} | {2049106/proyecto_INICIO, 2049106/proyecto_PROCESO, 2049106/proyecto_FIN, 2049106/proyecto_PROCESO, 2049106/proyecto_FIN, 2049106/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402049218 | Proyecto de inversión | 655869.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655869.96, modificado:655869.96}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD CRUZ OBISPO I - 336870 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 336870 | S | 848 | 694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1542.0, meta_modificada:1542.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:167, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - RUMBO A LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 COLONIA CRUZ OBISPO I, 29322 CRUZ OBISPO I, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL SURESTE DE, lon:-92.67665593, lat:16.7713247}} | 2021-11-08 | 2021-12-07 | 655869.96 | 655869.96 | 655869.96 | 655869.96 | 655869.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-092/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:655869.96, importe_modificado:655869.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1542.0}} | {2049218/proyecto_PROCESO, 2049218/proyecto_FIN, 2049218/proyecto_PROCESO, 2049218/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402049838 | Proyecto de inversión | 507852.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507852.62, modificado:507852.62}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD TRES CRUCES - 339515 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 339515 | S | 657 | 537 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1194.0, meta_modificada:1194.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE BAUTISTA CHICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 COLONIA TRES CRUCES, 29323 TRES CRUCES, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NOROESTE DE LA CABECERA MUN, lon:-92.7048523, lat:16.7933429}} | 2021-11-09 | 2021-12-08 | 507852.62 | 507852.62 | 507852.62 | 507852.62 | 507852.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-093/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:507852.62, importe_modificado:507852.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1194.0}} | {2049838/proyecto_PROCESO, 2049838/proyecto_FIN, 2049838/proyecto_PROCESO, 2049838/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402039039 | Proyecto de inversión | 844719.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844719.68, modificado:844719.68}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON) EN CHAMULA LOCALIDAD JOMTEALHÓ - 298603 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 298603 | S | 182 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1986.0, meta_modificada:1986.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:100, direccion:TERRACERÍA TRAMO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - PASNSANDO LA LOCALIDAD DE CHICUMTANTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 400 PARAJE JOMTEALHÓ, 29335 JOMTEALHÓ, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE TECHO FIRM, lon:-92.58982739, lat:16.88130718}} | 2021-10-13 | 2021-11-10 | 844719.68 | 844719.68 | 844719.68 | 844719.68 | 844719.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-004/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:844719.68, importe_modificado:844719.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1986.0}} | {2039039/proyecto_FIN, 2039039/proyecto_INICIO, 2039039/proyecto_PROCESO, 2039039/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402041050 | Proyecto de inversión | 104632.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104632.95, modificado:104632.95}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD JECH TIC - 307673 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 307673 | S | 23 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:246.0, meta_modificada:246.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:158, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE TIKOMÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 800 PARAJE JECH TIC, 29333 JECH TIC, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE , lon:-92.74145137, lat:16.83870175}} | 2021-10-18 | 2021-11-15 | 104632.95 | 104632.95 | 104632.95 | 104632.95 | 104632.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-021/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:104632.95, importe_modificado:104632.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:246.0}} | {2041050/proyecto_PROCESO, 2041050/proyecto_FIN, 2041050/proyecto_INICIO, 2041050/proyecto_FIN, 2041050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402041069 | Proyecto de inversión | 1697095.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1697095.43, modificado:1697095.43}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD JOMALHO - 307714 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 307714 | S | 366 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3990.0, meta_modificada:3990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE EL CORRALITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 400 COLONIA JOMALHO, 29325 JOMALHO, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE C, lon:-92.71787185, lat:16.83871588}} | 2021-10-18 | 2021-11-15 | 1697095.43 | 1697095.43 | 1697095.43 | 1697095.43 | 1697095.43 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-023/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:1697095.43, importe_modificado:1697095.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3990.0}} | {2041069/proyecto_PROCESO, 2041069/proyecto_FIN, 2041069/proyecto_INICIO, 2041069/proyecto_FIN, 2041069/proyecto_INICIO, 2041069/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402041075 | Proyecto de inversión | 183745.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183745.67, modificado:183745.67}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD YUT OSIL DOS - 307734 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 307734 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:117, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LOCALIDAD LAS OLLAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 001 YUT OSIL DOS, 29333 YUT OSIL DOS, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMUL, lon:-92.56166779, lat:16.77939422}} | 2021-10-18 | 2021-11-15 | 183745.67 | 183745.67 | 183745.67 | 183745.67 | 183745.67 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-025/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:183745.67, importe_modificado:183745.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:432.0}} | {2041075/proyecto_INICIO, 2041075/proyecto_FIN, 2041075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402042251 | Proyecto de inversión | 163329.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163329.48, modificado:163329.48}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD SAT VO - 311764 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 311764 | S | 35 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:191, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE MAJOMUT MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 001 PARAJE SAT VO, 29336 SAT VO, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMU, lon:-92.66656572, lat:16.84001527}} | 2021-10-19 | 2021-11-16 | 163329.48 | 163329.48 | 163329.48 | 163329.48 | 163329.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-026/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:163329.48, importe_modificado:163329.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:384.0}} | {2042251/proyecto_INICIO, 2042251/proyecto_PROCESO, 2042251/proyecto_FIN, 2042251/proyecto_INICIO, 2042251/proyecto_PROCESO, 2042251/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402042791 | Proyecto de inversión | 1965057.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1965057.86, modificado:1965057.86}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD UKUMTIC - 313622 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 313622 | S | 2541 | 2079 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4620.0, meta_modificada:4620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:152, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE JECHBOTIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 COLONIA UKUMTIC, 29323 UKUMTIC, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMU, lon:-92.73072266, lat:16.79086769}} | 2021-10-20 | 2021-11-17 | 1965057.86 | 1965057.86 | 1965057.86 | 1965057.86 | 1965057.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-035/2021, contratista:GRUPO CASLER CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:1965057.86, importe_modificado:1965057.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4620.0}} | {2042791/proyecto_INICIO, 2042791/proyecto_FIN, 2042791/proyecto_PROCESO, 2042791/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402042828 | Proyecto de inversión | 99528.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99528.9, modificado:99528.9}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD TINAILCHÉN - 313806 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 313806 | S | 129 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:234.0, meta_modificada:234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:198, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIADAD DE BAUTISTA CHICO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 700 PARAJE TINAILCHÉN, 29323 TINAILCHÉN, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.70522608, lat:16.79578062}} | 2021-10-20 | 2021-11-17 | 99528.9 | 99528.9 | 99528.9 | 99528.9 | 99528.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-038/2021, contratista:GRUPO CASLER CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:99528.9, importe_modificado:99528.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:234.0}} | {2042828/proyecto_PROCESO, 2042828/proyecto_FIN, 2042828/proyecto_PROCESO, 2042828/proyecto_FIN, 2042828/proyecto_INICIO, 2042828/proyecto_PROCESO, 2042828/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402042849 | Proyecto de inversión | 459364.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459364.18, modificado:459364.18}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD PATBÓN - 313862 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 313862 | S | 594 | 486 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:105, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE BAHUKUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 100 PARAJE PATBÓN, 29335 PATBÓN, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA A , lon:-92.63654054, lat:16.83364303}} | 2021-10-21 | 2021-11-18 | 459364.18 | 459364.18 | 459364.18 | 459364.18 | 459364.18 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-040/2021, contratista:GRUPO CASLER CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:459364.18, importe_modificado:459364.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1080.0}} | {2042849/proyecto_PROCESO, 2042849/proyecto_FIN, 2042849/proyecto_INICIO, 2042849/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046173 | Proyecto de inversión | 2950138.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2950138.82, modificado:2950138.82}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD MUQUÉN - 325629 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 325629 | S | 3815 | 3121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6936.0, meta_modificada:6936.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD YITIC ANTES DE LLEGAR A MITONTIC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 50 COLONIA MUQUÉN, 29324 MUQUÉN, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NORESTE DE LA CA, lon:-92.61015172, lat:16.80638446}} | 2021-10-28 | 2021-11-26 | 2950138.82 | 2950138.82 | 2950138.82 | 2950138.82 | 2950138.82 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-054/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:2950138.82, importe_modificado:2950138.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6936.0}} | {2046173/proyecto_INICIO, 2046173/proyecto_PROCESO, 2046173/proyecto_INICIO, 2046173/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046269 | Proyecto de inversión | 974872.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974872.86, modificado:974872.86}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD LINDAVISTA - 325956 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 325956 | S | 1261 | 1031 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2292.0, meta_modificada:2292.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:181, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE MAJOMUT MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 200 COLONIA LINDAVISTA, 29336 LINDAVISTA, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-92.67625627, lat:16.84575991}} | 2021-11-01 | 2021-11-29 | 974872.86 | 974872.86 | 974872.86 | 974872.86 | 974872.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-058/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:974872.86, importe_modificado:974872.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2292.0}} | {2046269/proyecto_PROCESO, 2046269/proyecto_FIN, 2046269/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047319 | Proyecto de inversión | 35728.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35728.32, modificado:35728.32}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD TEMTOJ (TRES CRUCES) - 330041 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 330041 | S | 46 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE TRES CRUCES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 PARAJE TEMTOJ, 29323 TRES CRUCES, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE C, lon:-92.70380391, lat:16.79605291}} | 2021-11-02 | 2021-12-01 | 35728.32 | 35728.32 | 35728.32 | 35728.32 | 35728.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-070/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:35728.32, importe_modificado:35728.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:84.0}} | {2047319/proyecto_INICIO, 2047319/proyecto_PROCESO, 2047319/proyecto_INICIO, 2047319/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047326 | Proyecto de inversión | 155673.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155673.42, modificado:155673.42}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD AJTETIC - 330053 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 330053 | S | 201 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:366.0, meta_modificada:366.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:177, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE MONTE BONITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 050 PARAJE AJTETIC, 29320 AJTETIC, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMUL, lon:-92.69797485, lat:16.83338023}} | 2021-11-02 | 2021-12-01 | 155673.42 | 155673.42 | 155673.42 | 155673.42 | 155673.42 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-071/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:155673.42, importe_modificado:155673.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:366.0}} | {2047326/proyecto_PROCESO, 2047326/proyecto_INICIO, 2047326/proyecto_FIN, 2047326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048419 | Proyecto de inversión | 153121.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153121.39, modificado:153121.39}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD TRES FLORES - 334003 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 334003 | S | 194 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:170, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE YALTEM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 80 PARAJE TRES FLORES, 29330 TRES FLORES, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-92.79399738, lat:16.8444277}} | 2021-11-05 | 2021-12-03 | 153121.39 | 153121.39 | 153121.39 | 153121.39 | 153121.39 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-083/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:153121.39, importe_modificado:153121.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:360.0}} | {2048419/proyecto_FIN, 2048419/proyecto_PROCESO, 2048419/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048475 | Proyecto de inversión | 140361.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140361.28, modificado:140361.28}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD NET AK'TIK - 334180 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 334180 | S | 182 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:163, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE SETELTÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 PARAJE NET AKTIK, 29323 NET AKTIK, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHA, lon:-92.71869488, lat:16.81772092}} | 2021-11-05 | 2021-12-03 | 140361.28 | 140361.28 | 140361.28 | 140361.28 | 140361.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-084/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:140361.28, importe_modificado:140361.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:330.0}} | {2048475/proyecto_FIN, 2048475/proyecto_PROCESO, 2048475/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048548 | Proyecto de inversión | 76560.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76560.7, modificado:76560.7}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN CHAMULA LOCALIDAD MANZANATIC - 334421 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 334421 | S | 99 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:102, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - ADELANTE DE LA LOCALIDAD EL CRUCERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 600 PARAJE MANZANATIC, 29328 MANZANATIC, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.5435259, lat:16.80614735}} | 2021-11-08 | 2021-12-07 | 76560.7 | 76560.7 | 76560.7 | 76560.7 | 76560.7 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/CPS/FISMDF-088/2021, contratista:CASA DE MATERIALES YAXCHILAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:76560.7, importe_modificado:76560.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:180.0}} | {2048548/proyecto_INICIO, 2048548/proyecto_FIN, 2048548/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936304 | Proyecto de inversión | 1304547 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1304547.0, modificado:1304547.0}} | CONSTRUCCION DE 27 TECHOS FIRMES EN CHANAL BARRIO BAJO - 94360 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 94360 | S | 111 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2398.4, meta_modificada:2398.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE SALIDA A ALTAMIRANO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA CONSTRUCCION DE LOS TECHOS FIRMES SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO B, lon:-92.25171757, lat:16.65665455}} | 2021-06-15 | 2021-09-15 | 1034547 | 1034547 | 1034547 | 1034547 | 1034547 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100735, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1304547.0, importe_modificado:1304547.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2398.4}} | {1936304/proyecto_INICIO, 1936304/proyecto_PROCESO, 1936304/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201921808 | Proyecto de inversión | 1824300 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1824300.0, modificado:1824300.0}} | RECONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE ACCESO Y CALLE PRINCIPAL TRAMO E. C. LA YERBABUENA - NATILTON - CRUZTANAJ TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+070 EN CHANAL PARAJE CRUZTANAJ - 43843 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 43843 | S | 56 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7070.0, meta_modificada:7070.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO E.C. YERBABUENA-NATILTÓN - CRUZTANAJ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 070 PARAJE CRUZTANAJ, 29440 CRUZTANAJ, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL KM 7070 DEL TRAMO DEL CAMINO EC YERBABUENANATILT, lon:-92.2699803, lat:16.52244906}} | 2021-03-15 | 2021-05-15 | 1824300 | 1824300 | 1824300 | 1824300 | 1824300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-013/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1824300.0, importe_modificado:1824300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7070.0}} | {1921808/proyecto_PROCESO, 1921808/proyecto_FIN, 1921808/proyecto_PROCESO, 1921808/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201921931 | Proyecto de inversión | 288300 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288300.0, modificado:288300.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN 2A. AVENIDA NORTE ENTRE CALLES ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y PORFIRIO DIAZ EN CHANAL BARRIO NUEVO - 44188 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 44188 | S | 358 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ, CALLE LORENZO AQUINO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA SEGUNDA AVENIDA NORTE ENTRE LAS CALLES ADOLFO RUIZ CORTIN, lon:-92.26596147, lat:16.65391106}} | 2021-03-15 | 2021-06-15 | 288300 | 288300 | 288300 | 288300 | 288300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-016/2021, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:288300.0, importe_modificado:288300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {1921931/proyecto_INICIO, 1921931/proyecto_PROCESO, 1921931/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201922613 | Proyecto de inversión | 351500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351500.0, modificado:351500.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA EN CHANAL PARAJE NARANJAL - 45873 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 45873 | S | 54 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CHANAL-ALTAMIRANO - NARANJAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 298 PARAJE NARANJAL, 29446 NARANJAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL KM 0298 DEL CAMINO TRAMO E.C. CHANALALTAMIRANO A NARANJA, lon:-92.10367369, lat:16.69430896}} | 2021-03-15 | 2021-05-15 | 351500 | 351500 | 351500 | 351500 | 351500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-018/2021, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:351500.0, importe_modificado:351500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1922613/proyecto_INICIO, 1922613/proyecto_FIN, 1922613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201923295 | Proyecto de inversión | 154659 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154659.0, modificado:154659.0}} | CONSTRUCCION DE 6 TECHOS FIRMES EN CHANAL PARAJE CRUZTANAJ - 47217 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 47217 | S | 25 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.24, meta_modificada:330.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO E.C. YERBABUENA-NATILTÓN - CRUZTANAJ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 550 PARAJE CRUZTANAJ, 29440 CRUZTANAJ, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS TECHOS FIRMES SE LOCALIZA EN DIVERSOS PREDIOS RURAL, lon:-92.24946393, lat:16.53443323}} | 2021-04-15 | 2021-07-15 | 154659 | 154659 | 154659 | 154659 | 154659 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100531, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:154659.0, importe_modificado:154659.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.24}} | {1923295/proyecto_INICIO, 1923295/proyecto_PROCESO, 1923295/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936215 | Proyecto de inversión | 470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470000.0, modificado:470000.0}} | CONSTRUCCION DE 11 MUROS FIRMES EN CHANAL PARAJE SAN JOSE TZIBALCHEN - 93731 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 93731 | S | 39 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:877.47, meta_modificada:877.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CHANAL-SANCRISTOBAL A LA SIBERIA - SAN JOSE TZIBALCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 548 PARAJE SAN JOSE TZIBALCHEN, 29440 SAN JOSÉ TZIBALCHÉ, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LOS MUROS FIRMES SE LOCALIZAN EN, lon:-92.31301806, lat:16.61793397}} | 2021-06-15 | 2021-09-15 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100537, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:470000.0, importe_modificado:470000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:877.47}} | {1936215/proyecto_PROCESO, 1936215/proyecto_INICIO, 1936215/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936225 | Proyecto de inversión | 737846 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737846.0, modificado:737846.0}} | CONSTRUCCION DE 19 TECHOS FIRMES EN CHANAL PARAJE ONILJA - 93814 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 93814 | S | 67 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1400.3, meta_modificada:1400.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO LA YERBABUENA - TZAJALNICH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 200 PARAJE ONILJA, 29440 ONILJA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE LOS TECHOS FIRMES SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS RURALES DEL PARAJE, lon:-92.19153499, lat:16.53871917}} | 2021-06-15 | 2021-09-15 | 737846 | 737846 | 737846 | 737846 | 737846 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100534, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:737846.0, importe_modificado:737846.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1400.3}} | {1936225/proyecto_PROCESO, 1936225/proyecto_INICIO, 1936225/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936288 | Proyecto de inversión | 421440 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421440.0, modificado:421440.0}} | CONSTRUCCION DE 10 MIUROS FIRMES EN CHANAL FRONTERA MEXIQUITO - 94215 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 94215 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:564.7, meta_modificada:564.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO E.C. NATILTON-TZAJALNICH - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 PARAJE FRONTERA MEXIQUITO, 29441 FRONTERA MEXIQUITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS MUROS FIRMES SE UBICA EN, lon:-92.16492862, lat:16.5376502}} | 2021-06-15 | 2021-09-15 | 421440 | 421440 | 421440 | 421440 | 421440 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100538, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:421440.0, importe_modificado:421440.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:564.7}} | {1936288/proyecto_INICIO, 1936288/proyecto_PROCESO, 1936288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989849 | Proyecto de inversión | 1288410 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1288410.0, modificado:1288410.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA 3A AVENIDA SUR ENTRE CALLES ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y PORFIRIO DIAZ EN CHANAL BARRIO NUEVO - 189099 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 189099 | S | 430 | 414 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.2, meta_modificada:116.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA SUR BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ, CALLE LORENZO AQUINO LA OBRA SE UBICA EN LA TERCERA AVENIDA SUR ENTRE LAS CALLES PORFIRIO DIAZ Y ADOLFO RIUI, lon:-92.26220729, lat:16.65024216}} | 2021-08-07 | 2021-10-07 | 1288410 | 1288410 | 1288410 | 1288410 | 1288410 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-031/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1288410.0, importe_modificado:1288410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.2}} | {1989849/proyecto_INICIO, 1989849/proyecto_FIN, 1989849/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990826 | Proyecto de inversión | 1830300 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1830300.0, modificado:1830300.0}} | REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CALLE PRINCIPAL EN TRAMOS AISLADOS TRAMO TZAJALNICH A FRONTERA MEXIQUITO DEL KM 0+000.00 AL KM 2+250 - 192570 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 192570 | S | 205 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2250.0, meta_modificada:2250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO TZAJALNICH - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 250 PARAJE FRONTERA MEXIQUITO, 29441 FRONTERA MEXIQUITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL TRAMO DE CAMINO TZAJALNICH A FRONTE, lon:-92.1741089, lat:16.55183857}} | 2021-08-15 | 2021-10-15 | 1830300 | 1830300 | 1830300 | 1830300 | 1830300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-035/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1830300.0, importe_modificado:1830300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2250.0}} | {1990826/proyecto_INICIO, 1990826/proyecto_FIN, 1990826/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990947 | Proyecto de inversión | 1379869 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379869.0, modificado:1379869.0}} | CONSTRUCCION DE 27 MUROS FIRMES EN CHANAL BARRIO BAJO - 192987 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 192987 | S | 99 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1490.6, meta_modificada:1490.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA SUR Y AVENIDA SEPTIMA SUR, AVENIDA QUINTA SUR LA CONSTRUCCION DE LOS MUROS FIRMES SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DE BARRIO BAJO EL CUAL ABARCA EN, lon:-92.25327929, lat:16.65647305}} | 2021-08-15 | 2021-11-15 | 1379869 | 1379869 | 1379869 | 1379869 | 1379869 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111435, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1379869.0, importe_modificado:1379869.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1490.6}} | {1990947/proyecto_INICIO, 1990947/proyecto_PROCESO, 1990947/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991267 | Proyecto de inversión | 145314 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145314.0, modificado:145314.0}} | CONSTRUCCION DE 14 PISOS FIRMES EN CHANAL PARAJE NUEVO PORVENIR - 194241 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 194241 | S | 43 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:541.94, meta_modificada:541.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO CHANAL - LA MENDOZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 200 PARAJE NUEVO PORVENIR, 29440 NUEVO PORVENIR, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS PISOS SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE NUEVO PORVE, lon:-92.15862207, lat:16.67706146}} | 2021-08-15 | 2021-10-15 | 145314 | 145314 | 145314 | 145314 | 145314 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-0006/2021, contratista:ENRIQUE ISRAEL VERA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:145314.0, importe_modificado:145314.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:541.94}} | {1991267/proyecto_INICIO, 1991267/proyecto_PROCESO, 1991267/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991975 | Proyecto de inversión | 489236 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489236.0, modificado:489236.0}} | CONSTRUCCION DE 81 MTS. DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MOCTEZUMA CON C.C.T. 07DPB0540L - 197138 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 197138 | S | 67 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO E.C. 20 DE NOVIEMBRE-SAN FERNANDO - CHANALITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 240 PARAJE CHANALITO, 29440 CHANALITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA MOCTEZUMA DEL PARAJE C, lon:-92.30374197, lat:16.7094742}} | 2021-08-15 | 2021-10-15 | 489236 | 489236 | 489236 | 489236 | 489236 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-034/2021, contratista:ALFREDO DE JESUS GOMEZ PORRAS, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:489236.0, importe_modificado:489236.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:81.0}} | {1991975/proyecto_INICIO, 1991975/proyecto_PROCESO, 1991975/proyecto_INICIO, 1991975/proyecto_FIN, 1991975/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201922763 | Proyecto de inversión | 1314000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1314000.0, modificado:1314000.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA CALLE JUSTO SIERRA ENTRE 9A Y 10A AVENIDA SUR EN CHANAL BARRIO LA MONTAÑA - 46207 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 46207 | S | 404 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA BARRIO LA MONTAÑA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOVENA SUR Y AVENIDA DECIMA SUR, AVENIDA OCTAVA SUR LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE JUSTO SIERRA ENTRE LA 9A Y 10A AVENIDA SUR DEL BARRIO LA MON, lon:-92.2543425, lat:16.64695982}} | 2021-03-15 | 2021-06-15 | 1314000 | 1314000 | 1314000 | 1314000 | 1314000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-019/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1314000.0, importe_modificado:1314000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1922763/proyecto_INICIO, 1922763/proyecto_FIN, 1922763/proyecto_PROCESO, 1922763/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936113 | Proyecto de inversión | 1369200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1369200.0, modificado:1369200.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA 6A AVENIDA SUR ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y JOSE MARIA MORELOS EN CHANAL BARRIO CENTRO YAXNICHIL - 93188 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 93188 | S | 355 | 349 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.79, meta_modificada:113.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA SUR BARRIO CENTRO YAXNICHIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE ANGEL ALBINO CORZO LA OBRA SE UBICA EN LA 6A SUR ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y JOSE MARI, lon:-92.25531724, lat:16.65422311}} | 2021-06-15 | 2021-09-15 | 1369200 | 1369200 | 1369200 | 1369200 | 1369200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-027/2021, contratista:TRITZI EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1369200.0, importe_modificado:1369200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.79}} | {1936113/proyecto_PROCESO, 1936113/proyecto_INICIO, 1936113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936448 | Proyecto de inversión | 845900 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845900.0, modificado:845900.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA LA SUR EN CHANAL PARAJE LA SIBERIA - 95299 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 95299 | S | 518 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.95, meta_modificada:103.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:AVENIDA INNOMINADA PARAJE LA SIBERIA, 29444 SIBERIA, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE UBICA EN CALLE INNOMINADA EN PARALELO A LA CALLE PRINCIPAL DEL PARAJE LA SIBERIA A 100, lon:-92.29233071, lat:16.61684425}} | 2021-06-15 | 2021-09-15 | 845900 | 845900 | 845900 | 845900 | 845900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-028/2021, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:845900.0, importe_modificado:845900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.95}} | {1936448/proyecto_INICIO, 1936448/proyecto_PROCESO, 1936448/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990866 | Proyecto de inversión | 412272 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412272.0, modificado:412272.0}} | CONSTRUCCION DE 10 MUROS FIRMES EN CHANAL PARAJE TZAJALNICH - 192707 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 192707 | S | 86 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:564.7, meta_modificada:564.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO NATILTÓN - TZAJALNICH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 PARAJE TZAJALNICH, 29441 TZAJALNICH, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS MUROS FIRMES SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS RURALES DEL PARAJE TZA, lon:-92.17093994, lat:16.55232631}} | 2021-08-15 | 2021-10-15 | 412272 | 412272 | 412272 | 412272 | 412272 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110826, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:412272.0, importe_modificado:412272.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:564.7}} | {1990866/proyecto_PROCESO, 1990866/proyecto_FIN, 1990866/proyecto_INICIO, 1990866/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990941 | Proyecto de inversión | 200047.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200047.12, modificado:200047.12}} | CONSTRUCCION DE 6 MUROS FIRMES EN CHANAL PARAJE NARANJAL - 192965 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 192965 | S | 17 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CHANAL-ALTAMIRANO - NARANJAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 450 PARAJE NARANJAL, 29446 NARANJAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS MUROS SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS RURALES LOCALIZADOS, lon:-92.10487951, lat:16.69435007}} | 2021-08-15 | 2021-10-15 | 200047.12 | 200047.12 | 200047.12 | 200047.12 | 200047.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-0003/2021, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:200047.12, importe_modificado:200047.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.0}} | {1990941/proyecto_FIN, 1990941/proyecto_PROCESO, 1990941/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990954 | Proyecto de inversión | 911513 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911513.0, modificado:911513.0}} | CONSTRUCCION DE 27 TECHOS FIRMES EN CHANAL BARRIO BAJO - 193019 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 193019 | S | 94 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1524.6, meta_modificada:1524.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA SUR Y AVENIDA SEPTIMA SUR, AVENIDA QUINTA SUR LA CONSTRUCCION DE LOS TECHOS FIRMES SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DE BARRIO BAJO EL CUAL ABA, lon:-92.25370845, lat:16.65551713}} | 2021-08-15 | 2021-11-15 | 911513 | 911513 | 911513 | 911513 | 911513 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107318, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:911513.0, importe_modificado:911513.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1524.6}} | {1990954/proyecto_INICIO, 1990954/proyecto_PROCESO, 1990954/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034343 | Proyecto de inversión | 165375 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165375.0, modificado:165375.0}} | CONSTRUCCION DE 5 MUROS FIRMES EN CHANAL, PARAJE SAN ISIDRO LA FLORECILLA - 280553 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 280553 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:282.35, meta_modificada:282.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO LA MERCED - EL BOSQUE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 PARAJE SAN ISIDRO LA FLORECILLA, 29440 SAN ISIDRO LA FLORECILLA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS MUROS SE LOCALIZA EN DIVERSOS PREDI, lon:-92.34322381, lat:16.5848068}} | 2021-10-10 | 2021-12-10 | 165375 | 165375 | 165375 | 165375 | 165375 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111457, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:165375.0, importe_modificado:165375.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:282.35}} | {2034343/proyecto_FIN, 2034343/proyecto_PROCESO, 2034343/proyecto_INICIO, 2034343/proyecto_FIN, 2034343/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034383 | Proyecto de inversión | 1425308 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1425308.0, modificado:1425308.0}} | CONSTRUCCION DE 62 MUROS FIRMES EN CHANAL, BARRIO PAMAL AQUIL - 280792 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 280792 | S | 178 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2199.7, meta_modificada:2199.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO PAMAL AQUIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE CHORRITO Y CALLE INNOMINADA, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO PAMAL AQUIL EL CUAL ABARCA ENTRE LA , lon:-92.26458452, lat:16.66606646}} | 2021-10-10 | 2021-12-15 | 1425308 | 1425308 | 1425308 | 1425308 | 1425308 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110845, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1425308.0, importe_modificado:1425308.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2199.7}} | {2034383/proyecto_INICIO, 2034383/proyecto_FIN, 2034383/proyecto_PROCESO, 2034383/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034419 | Proyecto de inversión | 1030851 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030851.0, modificado:1030851.0}} | CONSTRUCCION DE 62 TECHOS FIRMES EN CHANAL, BARRIO PAMAL AQUIL - 280970 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 280970 | S | 178 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1875.5, meta_modificada:1875.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO PAMAL AQUIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE JUAN ALDAMA, CALLE CHORRITO LA CONSTRUCCION DE LOS 62 TECHOS SE LOCALIZA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO PAMAL AQUIL EL , lon:-92.26488177, lat:16.66613918}} | 2021-10-15 | 2021-12-15 | 1030851 | 1030851 | 1030851 | 1030851 | 1030851 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110855, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1030851.0, importe_modificado:1030851.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1875.5}} | {2034419/proyecto_PROCESO, 2034419/proyecto_INICIO, 2034419/proyecto_FIN, 2034419/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201920192 | Proyecto de inversión | 1107993 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107993.0, modificado:1107993.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CABECERA MUNICIPAL CHANAL - 38184 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 38184 | S | 132 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ACCESSO PRINCIPAL CHANAL BARRIO BARRIO PARMITERO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEPTIMA NORTE Y AVENIDA SALIDA AL COBACH, AVENIDA SEXTA NORTE LA OBRA SE UBICA ENTRE LA CALLE ACCESO PRINCIPAL CHANAL ENTRE LA, lon:-92.27220812, lat:16.654258}} | 2021-03-15 | 2021-05-15 | 1107993 | 1107993 | 1107993 | 1107993 | 1107993 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-003/2021, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1107993.0, importe_modificado:1107993.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:42.0}} | {1920192/proyecto_INICIO, 1920192/proyecto_PROCESO, 1920192/proyecto_INICIO, 1920192/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201921873 | Proyecto de inversión | 2760700 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2760700.0, modificado:2760700.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA 8A AVENIDA SUR ENTRE CALLES GUADALUPE VICTORIA Y JOSE MARIA MORELOS EN CHANAL BARRIO BAJO - 43964 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 43964 | S | 490 | 524 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:221.0, meta_modificada:221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA OCTAVA AVENIDA SUR BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE MIGUEL ALEMAN LA OBRA SE UBICA EN LA OCTAVA AVENIDA ENTRE LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA Y , lon:-92.25249475, lat:16.65464344}} | 2021-03-15 | 2021-05-15 | 2760700 | 2760700 | 2760700 | 2760700 | 2760700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-014/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:2760700.0, importe_modificado:2760700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:221.0}} | {1921873/proyecto_INICIO, 1921873/proyecto_FIN, 1921873/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201923113 | Proyecto de inversión | 1168969 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1168969.0, modificado:1168969.0}} | CONSTRUCCION DE 28 TECHOS FIRMES EN CHANAL BARRIO LA MONTAÑA - 46896 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 46896 | S | 103 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2580.4, meta_modificada:2580.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA OCTAVA SUR BARRIO LA MONTAÑA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE LORENZO AQUINO, CALLE PORFIRIO DIAZ LA CONSTRUCCION DE LOS 28 TECHOS FIRMES SE LOCALIZA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRI, lon:-92.25835508, lat:16.64682619}} | 2021-04-15 | 2021-07-15 | 1168969 | 1168969 | 1168969 | 1168969 | 1168969 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100422, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1168969.0, importe_modificado:1168969.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2580.4}} | {1923113/proyecto_INICIO, 1923113/proyecto_PROCESO, 1923113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936260 | Proyecto de inversión | 175753 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175753.0, modificado:175753.0}} | CONSTRUCCION DE 6 TECHOS FIRMES EN CHANAL BARRIO LA ISLA - 94007 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 94007 | S | 22 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:347.34, meta_modificada:347.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE DEL CEMENTERIO BARRIO LA ISLA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEPTIMA NORTE Y AVENIDA DECIMA NORTE, CALLE INNOMINADA LA CONSTRUCCION DE LOS TECHOS FIRMES SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO LA ISLA COMPR, lon:-92.27278099, lat:16.65860327}} | 2021-06-15 | 2021-09-15 | 175753 | 175753 | 175753 | 175753 | 175753 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100540, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:175753.0, importe_modificado:175753.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:347.34}} | {1936260/proyecto_INICIO, 1936260/proyecto_PROCESO, 1936260/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990796 | Proyecto de inversión | 1279600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1279600.0, modificado:1279600.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA CALLE ANGEL ALBINO CORZO ENTRE LA 11A Y 12A AVENIDA SUR EN CHANAL BARRIO SITIMILJA - 192455 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 192455 | S | 386 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.45, meta_modificada:105.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ANGEL ALBINO CORZO BARRIO SITIMILJÁ, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA ONCEAVA SUR Y AVENIDA DOCEAVA SUR, AVENIDA DECIMA SUR LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ANGEL ALBINO CORZO ENTRE LA 11A Y 12A AVENIDA SUR DEL BA, lon:-92.25146886, lat:16.65009752}} | 2021-08-15 | 2021-10-15 | 1279600 | 1279600 | 1279600 | 1279600 | 1279600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-036/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y ACABADOS EN LOS ALTOS MARTGOM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1279600.0, importe_modificado:1279600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.45}} | {1990796/proyecto_INICIO, 1990796/proyecto_FIN, 1990796/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990876 | Proyecto de inversión | 356584 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356584.0, modificado:356584.0}} | CONSTRUCCION DE 11 TECHOS FIRMES EN CHANAL PARAJE TZAJALNICH - 192744 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 192744 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:636.79, meta_modificada:636.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO NATILTÓN - TZAJALNICH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 PARAJE TZAJALNICH, 29441 TZAJALNICH, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS TECHOS FIRMES SE UBICAN EN DIVERSOS PREDIOS RURALES A UN COSTADO, lon:-92.17093273, lat:16.55232888}} | 2021-08-15 | 2021-10-15 | 356584 | 356584 | 356584 | 356584 | 356584 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107324, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:356584.0, importe_modificado:356584.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:636.79}} | {1990876/proyecto_INICIO, 1990876/proyecto_FIN, 1990876/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402037214 | Proyecto de inversión | 228168 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228168.0, modificado:228168.0}} | AMPLIACION DEL PARQUE CENTRAL DEL CHANAL - 291478 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 291478 | S | 3504 | 3504 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.2, meta_modificada:103.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:ANDADOR DEL PARQUE BARRIO CENTRO CHANAL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y AVENIDA CENTRAL NORTE, AVENIDA PRIMERA SUR LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL ANDADOR DEL PARQUE CHANAL ENTRE LA AVENIDA CENTRAL, lon:-92.25878503, lat:16.65981579}} | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 228168 | 228168 | 228168 | 228168 | 228168 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHC/DOPM/FISMDF/OT-0001/2021, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:228168.0, importe_modificado:228168.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.2}} | {2037214/proyecto_INICIO, 2037214/proyecto_FIN, 2037214/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201919843 | Proyecto de inversión | 1368500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1368500.0, modificado:1368500.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA 8A AVENIDA SUR ENTRE CALLES ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y LORENZO AQUINO, EN CHANAL, BARRIO LA MONTAÑA - 37225 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 37225 | S | 430 | 424 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA OCTAVA SUR BARRIO LA MONTAÑA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE LORENZO AQUINO, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE UBICA EN LA 8A AVENIDA SUR ENTRE LAS CALLES ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y LO, lon:-92.25815768, lat:16.64707055}} | 2021-03-15 | 2021-05-15 | 1368500 | 1368500 | 1368500 | 1368500 | 1368500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-004/2021, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1368500.0, importe_modificado:1368500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}} | {1919843/proyecto_INICIO, 1919843/proyecto_FIN, 1919843/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201922694 | Proyecto de inversión | 276480 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276480.0, modificado:276480.0}} | CONSTRUCCION DE 32 TECHOS FIRMES EN CHANAL PARAJE LA MENDOZA - 46106 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 46106 | S | 102 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1746.8, meta_modificada:1746.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO CHANAL - ALTAMIRANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 589 PARAJE LA MENDOZA, 29446 LA MENDOZA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS TECHOS FIRMES SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS RURALES DEL PARAJE LA , lon:-92.02475254, lat:16.68411494}} | 2021-03-15 | 2021-06-15 | 276480 | 276480 | 276480 | 276480 | 276480 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100410, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:276480.0, importe_modificado:276480.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1746.8}} | {1922694/proyecto_INICIO, 1922694/proyecto_FIN, 1922694/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201922931 | Proyecto de inversión | 304682 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304682.0, modificado:304682.0}} | CONSTRUCCION DE 6 MUROS FIRMES EN CHANAL BARRIO SITIMILJA - 46528 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 46528 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:529.0, meta_modificada:529.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA BARRIO SITIMILJÁ, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA DECIMA SUR Y AVENIDA ONCEAVA SUR, AVENIDA NOVENA SUR LA CONSTRUCCION DE LOS MUROS SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO SITIMILJA DE LA CA, lon:-92.25381064, lat:16.64910119}} | 2021-04-15 | 2021-07-15 | 304682 | 304682 | 304682 | 304682 | 304682 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100428, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:304682.0, importe_modificado:304682.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:529.0}} | {1922931/proyecto_PROCESO, 1922931/proyecto_INICIO, 1922931/proyecto_PROCESO, 1922931/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201923055 | Proyecto de inversión | 42606 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42606.0, modificado:42606.0}} | CONSTRUCCION DE 1 TECHO FIRME EN CHANAL BARRIO SITIMILJÁ - 46755 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 46755 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.16, meta_modificada:92.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA NOVENA SUR BARRIO SITIMILJÁ, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE ISABEL LA CATOLICA Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA CONSTRUCCION DEL TECHO FIRME SE UNICA EN LA 9A AVENIDA SUR ENTRE LAS CALLES ISAB, lon:-92.25567745, lat:16.64860779}} | 2021-04-15 | 2021-07-15 | 42606 | 42606 | 42606 | 42606 | 42606 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100431, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:42606.0, importe_modificado:42606.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.16}} | {1923055/proyecto_INICIO, 1923055/proyecto_PROCESO, 1923055/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936409 | Proyecto de inversión | 224000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224000.0, modificado:224000.0}} | CONSTRUCCION DE 10 TECHOS FIRMES EN CHANAL PARAJE NARANJAL - 94927 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 94927 | S | 37 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:276.0, meta_modificada:276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO CHANAL - LA MENDOZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 204 PARAJE NARANJAL, 29446 NARANJAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS TECHOS SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE NARANJAL EL CUAL SE , lon:-92.10585047, lat:16.69481766}} | 2021-06-15 | 2021-09-15 | 224000 | 224000 | 224000 | 224000 | 224000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-0004/2021, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:224000.0, importe_modificado:224000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:276.0}} | {1936409/proyecto_INICIO, 1936409/proyecto_FIN, 1936409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990841 | Proyecto de inversión | 415200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415200.0, modificado:415200.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA EN CHANAL PARAJE SAQUILCHEN - 192619 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 192619 | S | 43 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO PORVENIR - SAQUILCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 250 PARAJE SAQUILCHEN, 29440 SAQUILCHÉN, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL KM 1.25 DEL CAMINO NUEVO PORVENIRSAQUILCHEN VINIENDO DE, lon:-92.16019409, lat:16.66911808}} | 2021-08-15 | 2021-10-15 | 415200 | 415200 | 415200 | 415200 | 415200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-037/2021, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:415200.0, importe_modificado:415200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1990841/proyecto_INICIO, 1990841/proyecto_PROCESO, 1990841/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991173 | Proyecto de inversión | 2223050 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2223050.0, modificado:2223050.0}} | CONSTRUCCION DE 56 MUROS FIRMES EN CHANAL PARAJE LA SIBERIA - 193800 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 193800 | S | 198 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3996.7, meta_modificada:3996.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL SIBERIA PARAJE LA SIBERIA, 29444 SIBERIA, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA CONSTRUCCION DE LOS MUROS FIRMES SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS RURALES LOCALIZADOS , lon:-92.29263112, lat:16.61775826}} | 2021-08-15 | 2021-10-30 | 2223050 | 2223050 | 2223050 | 2223050 | 2223050 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111445, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:2223050.0, importe_modificado:2223050.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3996.7}} | {1991173/proyecto_INICIO, 1991173/proyecto_FIN, 1991173/proyecto_PROCESO, 1991173/proyecto_FIN, 1991173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991283 | Proyecto de inversión | 284898 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284898.0, modificado:284898.0}} | CONSTRUCCION DE 7 MUROS FIRMES EN CHANAL PARAJE SAQUILCHEN - 194311 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 194311 | S | 20 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:395.29, meta_modificada:395.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO PORVENIR - SAQUILCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 380 PARAJE SAQUILCHEN, 29440 SAQUILCHÉN, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS MUROS SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE SAQUILCHEN E, lon:-92.16128894, lat:16.66716459}} | 2021-08-15 | 2021-10-30 | 284898 | 284898 | 284898 | 284898 | 284898 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111463, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:284898.0, importe_modificado:284898.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:395.29}} | {1991283/proyecto_PROCESO, 1991283/proyecto_INICIO, 1991283/proyecto_FIN, 1991283/proyecto_INICIO, 1991283/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991353 | Proyecto de inversión | 189453 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189453.0, modificado:189453.0}} | CONSTRUCCION DE 6 TECHOS FIRMES EN CHANAL PARAJE SAQUILCHEN - 194525 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 194525 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:356.22, meta_modificada:356.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO PORVENIR - SAQUILCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 380 PARAJE SAQUILCHEN, 29440 SAQUILCHÉN, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS TECHOS FIRMES SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS RURALES DEL PAR, lon:-92.16135294, lat:16.66715273}} | 2021-08-15 | 2021-10-30 | 189453 | 189453 | 189453 | 189453 | 189453 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107015, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:189453.0, importe_modificado:189453.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:356.22}} | {1991353/proyecto_INICIO, 1991353/proyecto_PROCESO, 1991353/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034435 | Proyecto de inversión | 250524.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250524.17, modificado:250524.17}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA CON C.C.T. 07DPB3288B - 281050 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 281050 | S | 70 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO CHANAL - ALTAMIRANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 589 PARAJE LA MENDOZA, 29446 LA MENDOZA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA EN EL PARAJE LA MENDOZA EL CU, lon:-92.02501808, lat:16.68433368}} | 2021-10-10 | 2021-12-15 | 250524.17 | 250524.17 | 250524.17 | 250524.17 | 250524.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-0005/2021, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:250524.17, importe_modificado:250524.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {2034435/proyecto_FIN, 2034435/proyecto_PROCESO, 2034435/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034491 | Proyecto de inversión | 292300 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292300.0, modificado:292300.0}} | REHABILITACION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN CHANAL CABECERA MUNICPAL - 281316 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 281316 | S | 86 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.64, meta_modificada:26.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTA SUR BARRIO CENTRO YAXNICHIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE ANGEL ALBINO CORZO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN LA 5A AVENIDA SUR ENTRE LAS CALLES JOSE MARIA MORELO, lon:-92.25644614, lat:16.6543013}} | 2021-10-15 | 2021-12-15 | 292300 | 292300 | 292300 | 292300 | 292300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-039/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:292300.0, importe_modificado:292300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.64}} | {2034491/proyecto_PROCESO, 2034491/proyecto_FIN, 2034491/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034752 | Proyecto de inversión | 71700 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71700.0, modificado:71700.0}} | CONSTRUCCION DE BEBEDERO PUBLICO CON CASETA DE PURIFICACION DE AGUA EN CHANAL BARRIO NUEVO - 282446 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 282446 | S | 104 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bebedero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA SUR BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ LA OBRA SE UBICA EN LA 4A AVENIDA SUR ENTRE LAS CALLES JUSTO SIERRA Y PORFIRIO DIAZ DE B, lon:-92.26039511, lat:16.65127098}} | 2021-11-05 | 2021-11-20 | 71700 | 71700 | 71700 | 71700 | 71700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-0009/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y ACABADOS EN LOS ALTOS MARTGOM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:71700.0, importe_modificado:71700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bebedero(s), avance:1.0}} | {2034752/proyecto_PROCESO, 2034752/proyecto_FIN, 2034752/proyecto_INICIO, 2034752/proyecto_FIN, 2034752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201921283 | Proyecto de inversión | 1289000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1289000.0, modificado:1289000.0}} | CONSTRUCCION DE PLAZA COMUNITARIA EN CHANAL PARAJE NARANJAL - 41921 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 41921 | S | 105 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:825.0, meta_modificada:825.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CHANAL-ALTAMIRANO - NARANJAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 571 + undefined PARAJE NARANJAL, 29446 NARANJAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO TRAMO E.C. CHANALALTAMIRANO A NARANJAL E, lon:-92.10563171, lat:16.69491271}} | 2021-03-15 | 2021-05-15 | 1289000 | 1289000 | 1289000 | 1289000 | 1289000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-009/2021, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1289000.0, importe_modificado:1289000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:825.0}} | {1921283/proyecto_INICIO, 1921283/proyecto_PROCESO, 1921283/proyecto_FIN, 1921283/proyecto_INICIO, 1921283/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201923174 | Proyecto de inversión | 734544 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734544.0, modificado:734544.0}} | CONSTRUCCION DE 27 MUROS FIRMES EN CHANAL BARRIO NUEVO - 47032 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 47032 | S | 98 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1524.6, meta_modificada:1524.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR Y AVENIDA SEGUNDA SUR, PROLONGACION ACCESO CHANAL LA CONSTRUCCION DE LOS MUROS FIRMES SE UBICAN EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO NU, lon:-92.26379001, lat:16.65129809}} | 2021-04-15 | 2021-07-15 | 734544 | 734544 | 734544 | 734544 | 734544 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100440, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:734544.0, importe_modificado:734544.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1524.6}} | {1923174/proyecto_INICIO, 1923174/proyecto_PROCESO, 1923174/proyecto_INICIO, 1923174/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201926981 | Acción | 2171321.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2171321.07, modificado:2171321.07}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 56056 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 56056 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.259942, lat:16.660062}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2171321.07 | 2171321.07 | 2171321.07 | 2171321.07 | 2171321.07 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/CPSP/0001/FISM/2021, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:2171321.07, importe_modificado:2171321.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1926981/proyecto_INICIO, 1926981/proyecto_PROCESO, 1926981/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935905 | Proyecto de inversión | 92590.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92590.69, modificado:92590.69}} | CONSTRUCCION DE 4 CISTERNAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN CHANAL PARAJE CHANALITO - 92131 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 92131 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO E.C. 20 DE NOVIEMBRE-SAN FERNANDO - CHANALITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 240 PARAJE CHANALITO, 29440 CHANALITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SUBICA EN DIVERSOS PREDIOS RURALES DEL PARAJE CHANALITO E, lon:-92.30252525, lat:16.71169633}} | 2021-06-15 | 2021-09-15 | 92590.69 | 92590.69 | 92590.69 | 92590.69 | 92590.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100415, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:92590.69, importe_modificado:92590.69}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:4.0}} | {1935905/proyecto_INICIO, 1935905/proyecto_PROCESO, 1935905/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935947 | Proyecto de inversión | 607600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607600.0, modificado:607600.0}} | RECONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE CALLES INNOMINADAS EN BARRIO MONTE BONITO DEL KM 0+000 AL KM 0+484 EN CHANAL PARAJE CHANALITO - 92406 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 92406 | S | 72 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:484.0, meta_modificada:484.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO CHANALITO - MONTE BONITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 484 PARAJE CHANALITO, 29440 CHANALITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN UNA CALLE DEL PARAJE CHANALITO PARTIENDO DEL E.C. SAN FERNANDO A , lon:-92.3037698, lat:16.70938429}} | 2021-06-15 | 2021-08-15 | 607600 | 607600 | 607600 | 607600 | 607600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-021/2021, contratista:HUGO ALEXANDER RODRIGUEZ LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:607600.0, importe_modificado:607600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:484.0}} | {1935947/proyecto_INICIO, 1935947/proyecto_FIN, 1935947/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935963 | Proyecto de inversión | 1361600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1361600.0, modificado:1361600.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA ENTRE LA 1A Y 2A AVENIDA SUR EN CHANAL BARRIO NUEVO - 92485 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 92485 | S | 364 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR Y AVENIDA SEGUNDA SUR, PROLONGACION ACCESO CHANAL LA OBRA SE UBICA EN CALLE INNOMINADA ENTRE LA 1A Y 2A AVENIDA SUR DEL BARRIO NUEVO CHANAL, lon:-92.26533027, lat:16.64991557}} | 2021-05-15 | 2021-08-15 | 1361600 | 1361600 | 1361600 | 1361600 | 1361600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-020/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y ACABADOS EN LOS ALTOS MARTGOM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1361600.0, importe_modificado:1361600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.0}} | {1935963/proyecto_PROCESO, 1935963/proyecto_INICIO, 1935963/proyecto_FIN, 1935963/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936116 | Proyecto de inversión | 500001 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500001.0, modificado:500001.0}} | CONSTRUCCION DE 18 BAÑOS CON FOSA SEPTICA EN CHANAL PARAJE CHANALITO - 93200 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 93200 | S | 50 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO E.C. 20 DE NOVIEMBRE-SAN FERNANDO - CHANALITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 240 PARAJE CHANALITO, 29440 CHANALITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS RURALES DEL PARAJE CHANALI, lon:-92.30266641, lat:16.71069959}} | 2021-06-15 | 2021-09-15 | 500001 | 500001 | 500001 | 500001 | 500001 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100536, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:500001.0, importe_modificado:500001.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {1936116/proyecto_INICIO, 1936116/proyecto_PROCESO, 1936116/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936181 | Proyecto de inversión | 926100 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926100.0, modificado:926100.0}} | CONSTRUCCION DE 28 MUROS FIRMES EN CHANAL PARAJE NATILTON - 93556 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 93556 | S | 86 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1581.1, meta_modificada:1581.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO LA YERBABUENA - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 200 + undefined PARAJE NATILTON, 29441 NATILTÓN, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIVERSOS PREDIOS RURALES DEL PARAJE NATILTON, lon:-92.20718268, lat:16.52338322}} | 2021-06-15 | 2021-09-15 | 926100 | 926100 | 926100 | 926100 | 926100 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100535, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:926100.0, importe_modificado:926100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1581.1}} | {1936181/proyecto_INICIO, 1936181/proyecto_PROCESO, 1936181/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936276 | Proyecto de inversión | 152997 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152997.0, modificado:152997.0}} | CONSTRUCCION DE 5 TECHOS FIRMES EN CHANAL PARAJE PUERTO MORELOS - 94104 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 94104 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:289.45, meta_modificada:289.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO E.C. NATILTON-TZAJALNICH - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 PARAJE PUERTO MORELOS, 29440 PUERTO MORELOS, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS TECHOS FIRMES SE UBICA EN DIVERS, lon:-92.18172752, lat:16.53440068}} | 2021-06-15 | 2021-09-15 | 152997 | 152997 | 152997 | 152997 | 152997 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101985, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:152997.0, importe_modificado:152997.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:289.45}} | {1936276/proyecto_INICIO, 1936276/proyecto_PROCESO, 1936276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936440 | Proyecto de inversión | 1170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170000.0, modificado:1170000.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CHANAL PARAJE SUYLTIK - 95165 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 95165 | S | 56 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO CHANAL - ALTAMIRANO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 097 PARAJE SUYLTIK, 29440 SUILTIK, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ENTRONQUE CARRETERO DEL CAMINO CHANAL ALTAMIRANO EN EL KM 7.097 HA, lon:-92.18200664, lat:16.66263416}} | 2021-06-15 | 2021-09-15 | 1170000 | 1170000 | 1170000 | 1170000 | 1170000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-026/2021, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1170000.0, importe_modificado:1170000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2300.0}} | {1936440/proyecto_PROCESO, 1936440/proyecto_INICIO, 1936440/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990725 | Proyecto de inversión | 617300 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617300.0, modificado:617300.0}} | REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CALLES INNOMINADAS EN CHANAL PARAJE ONILJA - 192194 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 192194 | S | 150 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:605.0, meta_modificada:605.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO E.C. NATILTON-TZAJALNICH - BARRIO PANTEON ONILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 605 PARAJE ONILJA, 29440 ONILJA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE RURAL QUE INICIA EN EL ENTRONQUE CAR, lon:-92.18631427, lat:16.54734959}} | 2021-08-15 | 2021-10-15 | 617300 | 617300 | 617300 | 617300 | 617300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-029/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:617300.0, importe_modificado:617300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:605.0}} | {1990725/proyecto_INICIO, 1990725/proyecto_PROCESO, 1990725/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034584 | Proyecto de inversión | 603400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603400.0, modificado:603400.0}} | AMPLIACION Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CHANAL CABECERA MUNICIPAL, BARRIO BAJO - 281752 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 281752 | S | 215 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:309.3, meta_modificada:309.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA SUR Y AVENIDA SEPTIMA SUR, AVENIDA QUINTA SUR LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE LA 6A Y 7A SUR BARRIO BAJO DE LA CABEC, lon:-92.25455602, lat:16.653595}} | 2021-10-15 | 2021-12-15 | 603400 | 603400 | 603400 | 603400 | 603400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-041/2021, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:603400.0, importe_modificado:603400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:309.3}} | {2034584/proyecto_INICIO, 2034584/proyecto_PROCESO, 2034584/proyecto_FIN, 2034584/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034667 | Proyecto de inversión | 76400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76400.0, modificado:76400.0}} | CONSTRUCCION DE BEBEDERO PUBLICO CON CASETA DE PURIFICACION DE AGUA EN CHANAL, BARRIO BAJO - 282186 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 282186 | S | 86 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bebedero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA NOVENA SUR BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MIGUEL ALEMAN LA OBRA SE UBICA EN LA 9A AVENIDA SUR ENTRE LAS CALLES INNOMINADA Y VENUSTIANO CARRANZA BAR, lon:-92.2496235, lat:16.65629566}} | 2021-11-05 | 2021-11-30 | 76400 | 76400 | 76400 | 76400 | 76400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-0008/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y ACABADOS EN LOS ALTOS MARTGOM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:76400.0, importe_modificado:76400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bebedero(s), avance:1.0}} | {2034667/proyecto_PROCESO, 2034667/proyecto_INICIO, 2034667/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402037253 | Proyecto de inversión | 246300 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246300.0, modificado:246300.0}} | REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CALLE ISABEL LA CATOLICA ENTRE 10A Y 12A AVENIDA SUR EN CHANAL BARRIO SITIMILJA - 291656 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 291656 | S | 163 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.6, meta_modificada:230.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ISABEL LA CATOLICA BARRIO SITIMILJÁ, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA DECIMA SUR Y AVENIDA DOCEAVA SUR, AVENIDA NOVENA SUR LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ISABEL LA CATOLICA ENTRE LA 10A Y 12A AVENIDA SUR BARR, lon:-92.25450935, lat:16.64840221}} | 2021-11-15 | 2021-12-20 | 246300 | 246300 | 246300 | 246300 | 246300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHC/DOPM/FISMDF/OT-0003/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:246300.0, importe_modificado:246300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.6}} | {2037253/proyecto_FIN, 2037253/proyecto_INICIO, 2037253/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201919775 | Proyecto de inversión | 1808300 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1808300.0, modificado:1808300.0}} | RECONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE ACCESO Y CALLES EN TRAMOS AISLADOS, TRAMO SANTA ROSA - FRONTERA MEXIQUITO, SUBTRAMO DEL KM 14+700 AL KM 21+260 - 36974 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 36974 | S | 360 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 400 PARAJE FRONTERA MEXIQUITO, 29441 FRONTERA MEXIQUITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL KM 17400 AL 21260 DEL CAMINO SANTA RO, lon:-92.16676051, lat:16.53767193}} | 2021-03-15 | 2021-05-15 | 1808300 | 1808300 | 1808300 | 1808300 | 1808300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-001/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1808300.0, importe_modificado:1808300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {1919775/proyecto_INICIO, 1919775/proyecto_FIN, 1919775/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201920013 | Proyecto de inversión | 892200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892200.0, modificado:892200.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA 2A AVENIDA SUR ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y VENUSTIANO CARRANZA, EN BARRIO CENTRO YAXNICHIL, CHANAL - 37649 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 37649 | S | 364 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR BARRIO CENTRO YAXNICHIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE MIGUEL ALEMAN, CALLE JUAN ALDAMA LA OBRA SE UBICA EN LA SEGUNDA AVENIDA SUR ENTRE LAS CALLES MIGUEL ALEMAN Y V, lon:-92.25693996, lat:16.65910994}} | 2021-03-15 | 2021-05-15 | 892200 | 892200 | 892200 | 892200 | 892200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-005/2021, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:892200.0, importe_modificado:892200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.0}} | {1920013/proyecto_INICIO, 1920013/proyecto_FIN, 1920013/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201921368 | Proyecto de inversión | 1219600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219600.0, modificado:1219600.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA 7A AVENIDA SUR ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y SALIDA A ALTAMIRANO EN CHANAL BARRIO BAJO - 42194 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 42194 | S | 490 | 524 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA SEPTIMA SUR BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE SALIDA A ALTAMIRANO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MIGUEL ALEMAN LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 7A AVENIDA SUR ENTRE LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y S, lon:-92.25198289, lat:16.65688527}} | 2021-03-15 | 2021-06-15 | 1219600 | 1219600 | 1219600 | 1219600 | 1219600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-010/2021, contratista:CONSTRUCCIONES GV DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1219600.0, importe_modificado:1219600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.0}} | {1921368/proyecto_INICIO, 1921368/proyecto_FIN, 1921368/proyecto_PROCESO, 1921368/proyecto_INICIO, 1921368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201921384 | Proyecto de inversión | 429290 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429290.0, modificado:429290.0}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CHANAL, PARAJE TZAJALNICH - 42262 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 42262 | S | 285 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO DESVIO ONILJA-FRONTERA MEXIQUITO - TZAJALNICH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 PARAJE TZAJALNICH, 29441 TZAJALNICH, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL KM 3800 DEL CAMINO DESVIO ONILJAFRONT, lon:-92.17930531, lat:16.54955212}} | 2021-03-15 | 2021-05-15 | 429290 | 429290 | 429290 | 429290 | 429290 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-007/2021, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:429290.0, importe_modificado:429290.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:20.0}} | {1921384/proyecto_INICIO, 1921384/proyecto_PROCESO, 1921384/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201921892 | Proyecto de inversión | 1552700 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1552700.0, modificado:1552700.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA 3A AVENIDA SUR ENTRE CALLES JOSE MARIA MORELOS Y ANGEL ALBINO CORZO EN CHANAL BARRIO CENTRO YAXNICHIL - 44032 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 44032 | S | 390 | 374 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.33, meta_modificada:101.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA TRECERA SUR BARRIO CENTRO YAXNICHIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE ANGEL ALBINO CORZO, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE UBICA EN LA 3A AVENIDA SUR ENTRE LAS CALLES JOSE MARIA MOR, lon:-92.25797843, lat:16.65598518}} | 2021-03-15 | 2021-06-15 | 1552700 | 1552700 | 1552700 | 1552700 | 1552700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-014/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:2760700.0, importe_modificado:2760700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.33}} | {1921892/proyecto_INICIO, 1921892/proyecto_FIN, 1921892/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201922552 | Proyecto de inversión | 1597800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597800.0, modificado:1597800.0}} | RECONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE CALLES INNOMINADAS TRAMO 1 DEL KM 0+000 AL KM 0+850 Y TRAMO 2 DEL KM 0+000 AL 0+696 EN CHANAL PARAJE TZAJALNICH - 45696 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 45696 | S | 270 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1546.0, meta_modificada:1546.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO ONILJA - TZAJALNICH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 PARAJE TZAJALNICH, 29441 TZAJALNICH, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL KM 3800 VINIENDO DEL CAMINO ONILJATZAJALNICH Y EL TRAMO A REHAB, lon:-92.17021053, lat:16.55265903}} | 2021-03-15 | 2021-05-15 | 1597800 | 1597800 | 1597800 | 1597800 | 1597800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-017/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1597800.0, importe_modificado:1597800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1546.0}} | {1922552/proyecto_FIN, 1922552/proyecto_INICIO, 1922552/proyecto_FIN, 1922552/proyecto_PROCESO, 1922552/proyecto_INICIO, 1922552/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201923078 | Proyecto de inversión | 500901 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500901.0, modificado:500901.0}} | CONSTRUCCION DE 11 MUROS FIRMES EN CHANAL BARRIO LA MONTAÑA - 46792 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 46792 | S | 36 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:969.87, meta_modificada:969.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA OCTAVA SUR BARRIO LA MONTAÑA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE LORENZO AQUINO, CALLE PORFIRIO DIAZ LA CONSTRUCCION DE LOS MUROS FIRMES SE UBICAN EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO LA M, lon:-92.2584731, lat:16.64670284}} | 2021-04-15 | 2021-07-15 | 500901 | 500901 | 500901 | 500901 | 500901 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100418, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:500901.0, importe_modificado:500901.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:969.87}} | {1923078/proyecto_PROCESO, 1923078/proyecto_INICIO, 1923078/proyecto_PROCESO, 1923078/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935883 | Proyecto de inversión | 994591.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994591.49, modificado:994591.49}} | CONSTRUCCION DE LA 2A LINEA DE CONDUCCION DE AGUA DEL BOMBEO AL REBOMBEO EN CHANAL CABECERA MUNICIPAL - 92015 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 92015 | S | 3504 | 3504 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1761.5, meta_modificada:1761.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE SALIDA A REBOMBEO BARRIO PAMAL AQUIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA NORTE Y AVENIDA OCTAVA NORTE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE UBICA EN EL TRAMO DE CAMINO PAMAL AQUIL A SALIDA A REBOMBEO INICI, lon:-92.2634637, lat:16.66639932}} | 2021-06-15 | 2021-08-15 | 994591.49 | 994591.49 | 994591.49 | 994591.49 | 994591.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100840, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:994591.49, importe_modificado:994591.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1761.5}} | {1935883/proyecto_PROCESO, 1935883/proyecto_INICIO, 1935883/proyecto_PROCESO, 1935883/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936457 | Proyecto de inversión | 1163900 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1163900.0, modificado:1163900.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA 5A AVENIDA SUR ENTRE CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y MIGUEL ALEMAN EN CHANAL BARRIO BAJO - 95378 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 95378 | S | 510 | 504 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.8, meta_modificada:110.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTA SUR BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE MIGUEL ALEMAN, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE UBICA EN LA 5A AVENIDA SUR ENTRE LAS CALLES MIGUELA ALEMAN Y VENUSTIANO C, lon:-92.25519975, lat:16.65790691}} | 2021-06-15 | 2021-09-15 | 1163900 | 1163900 | 1163900 | 1163900 | 1163900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-030/2021, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1163900.0, importe_modificado:1163900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.8}} | {1936457/proyecto_INICIO, 1936457/proyecto_PROCESO, 1936457/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990886 | Proyecto de inversión | 318692 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318692.0, modificado:318692.0}} | CONSTRUCCION DE 10 TECHOS FIRMES EN CHANAL PARAJE FRONTERA MEXIQUITO - 192765 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 192765 | S | 41 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:593.7, meta_modificada:593.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO NATILTÓN - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 PARAJE FRONTERA MEXIQUITO, 29441 FRONTERA MEXIQUITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS MUROS FIRMES SE UBICA EN DIVERSOS PREDIO, lon:-92.16679007, lat:16.53767591}} | 2021-08-15 | 2021-10-15 | 318692 | 318692 | 318692 | 318692 | 318692 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100539, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:318692.0, importe_modificado:318692.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:593.7}} | {1990886/proyecto_INICIO, 1990886/proyecto_FIN, 1990886/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991199 | Proyecto de inversión | 237916 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237916.0, modificado:237916.0}} | CONSTRUCCION DE 5 TECHOS FIRMES EN CHANAL PARAJE NUEVO PORVENIR - 193997 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 193997 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:296.85, meta_modificada:296.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO CHANAL - LA MENDOZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 200 PARAJE NUEVO PORVENIR, 29440 NUEVO PORVENIR, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS TECHOS FIRMES SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE NUE, lon:-92.15861607, lat:16.67708383}} | 2021-08-15 | 2021-10-30 | 237916 | 237916 | 237916 | 237916 | 237916 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-0007/2021, contratista:ENRIQUE ISRAEL VERA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:237916.0, importe_modificado:237916.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:296.85}} | {1991199/proyecto_FIN, 1991199/proyecto_PROCESO, 1991199/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991370 | Proyecto de inversión | 1072300 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072300.0, modificado:1072300.0}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA EN RED DE DISTRIBUCION EN CABECERA MUNICIPAL CHANAL BARRIO BAJO - 194582 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 194582 | S | 432 | 418 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA DECIMA SUR Y AVENIDA ONCEAVA SUR, AVENIDA NOVENA SUR LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ABARCA ENTRE LAS CALLES MIGUEL ALEMAN Y JOSE MARIA MORELOS , lon:-92.24967271, lat:16.65273679}} | 2021-08-15 | 2021-10-15 | 1072300 | 1072300 | 1072300 | 1072300 | 1072300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-038/2021, contratista:HF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1072300.0, importe_modificado:1072300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:140.0}} | {1991370/proyecto_INICIO, 1991370/proyecto_PROCESO, 1991370/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991961 | Proyecto de inversión | 1038071.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038071.83, modificado:1038071.83}} | CONSTRUCCION DE 54.50 MTS DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA CARMEN G. BASURTO CON C.C.T. 07DPB0541K EN CHANAL BARRIO BAJO - 196975 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 196975 | S | 236 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.5, meta_modificada:54.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA NOVENA SUR BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE INNOMINADA, CALLE MIGUEL ALEMAN LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CARMEN G. BASURTO LA CUAL SE LOCALIZA EN LA 9A AVENI, lon:-92.250179, lat:16.65571152}} | 2021-08-15 | 2021-10-15 | 1038071.83 | 1038071.83 | 1038071.83 | 1038071.83 | 1038071.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-033/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1038071.83, importe_modificado:1038071.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.5}} | {1991961/proyecto_FIN, 1991961/proyecto_PROCESO, 1991961/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034610 | Proyecto de inversión | 269700 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269700.0, modificado:269700.0}} | REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CALLES INNOMINADAS EN CHANAL BARRIO LA CAÑADA - 281864 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 281864 | S | 58 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO LA CAÑADA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A ALTAMIRANO Y CALLE CHENTIKIL, LA OBRA SE UBICA EN CALLE INNOMINADA ENTRE LA SALIDA A ALTAMIRANO Y CALLE CHENTIKIL DEL BARRIO LA CAÑADA DE, lon:-92.25456536, lat:16.66076114}} | 2021-10-10 | 2021-12-10 | 269700 | 269700 | 269700 | 269700 | 269700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-042/2021, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:269700.0, importe_modificado:269700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:570.0}} | {2034610/proyecto_INICIO, 2034610/proyecto_FIN, 2034610/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201920030 | Proyecto de inversión | 752700 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752700.0, modificado:752700.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA 3A AVENIDA SUR ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y VENUSTIANO CARRANZA EN CHANAL BARRIO CENTRO YAXNICHIL - 37709 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 37709 | S | 364 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA SUR BARRIO CENTRO YAXNICHIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE MIGUEL ALEMAN, CALLE JUAN ALDAMA LA OBRA SE UBICA EN LA 3A AVENIDA SUR ENTRE LAS CALLES MIGUEL ALEMAN Y VENUST, lon:-92.25606259, lat:16.65851042}} | 2021-03-15 | 2021-05-15 | 752700 | 752700 | 752700 | 752700 | 752700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-006/2021, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:752700.0, importe_modificado:752700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.0}} | {1920030/proyecto_FIN, 1920030/proyecto_PROCESO, 1920030/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201922745 | Proyecto de inversión | 689690 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689690.0, modificado:689690.0}} | CONSTRUCCION DE 27 TECHOS FIRMES EN CHANAL BARRIO NUEVO - 46186 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 46186 | S | 76 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1602.9, meta_modificada:1602.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE Y AVENIDA SEXTA SUR, AVENIDA SEGUNDA NORTE LA CONSTRUCCION DE LOS TECHOS SE UBICAN EN DIVERSOS PREDIOS DE BARRIO NUEVO EL CUAL , lon:-92.26485217, lat:16.65218208}} | 2021-03-15 | 2021-06-15 | 689690 | 689690 | 689690 | 689690 | 689690 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100413, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:689690.0, importe_modificado:689690.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1602.9}} | {1922745/proyecto_PROCESO, 1922745/proyecto_INICIO, 1922745/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201923142 | Proyecto de inversión | 263631 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263631.0, modificado:263631.0}} | CONSTRUCCION DE 7 MUROS FIRMES EN CHANAL BARRIO LA ISLA - 46975 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 46975 | S | 26 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:395.29, meta_modificada:395.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE DEL CEMENTERIO BARRIO LA ISLA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOVENA NORTE Y AVENIDA DECIMA NORTE, AVENIDA OCTAVA NORTE LA CONSTRUCCION DE LOS 7 MUROS FIRMES SE LOCALIZA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO LA ISL, lon:-92.27172822, lat:16.65848507}} | 2021-04-15 | 2021-07-15 | 263631 | 263631 | 263631 | 263631 | 263631 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100444, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:263631.0, importe_modificado:263631.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:395.29}} | {1923142/proyecto_INICIO, 1923142/proyecto_PROCESO, 1923142/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201923237 | Proyecto de inversión | 262501 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262501.0, modificado:262501.0}} | CONSTRUCCION DE 6 TECHOS FIRMES EN CHANAL BARRIO LA CAÑADA - 47106 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 47106 | S | 20 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.96, meta_modificada:552.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CHANAL BARRIO BAJO - ALTAMIRANO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 125 BARRIO LA CAÑADA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS TECHOS FIRMES SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO LA , lon:-92.24806613, lat:16.65915053}} | 2021-04-15 | 2021-07-15 | 262501 | 262501 | 262501 | 262501 | 262501 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100434, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:262501.0, importe_modificado:262501.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:552.96}} | {1923237/proyecto_INICIO, 1923237/proyecto_PROCESO, 1923237/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201923312 | Proyecto de inversión | 390518 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390518.0, modificado:390518.0}} | CONSTRUCCION DE 10 MUROS FIRMES EN CHANAL PARAJE LA VENTANA - 47240 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 47240 | S | 33 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:564.7, meta_modificada:564.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO E.C. SAN CRISTOBAL-COMITAN - LA VENTANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 171 PARAJE LA VENTANA, 29440 LA VENTANA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS MUROS FIRMES SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL , lon:-92.335292, lat:16.56114966}} | 2021-04-15 | 2021-07-15 | 390518 | 390518 | 390518 | 390518 | 390518 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100532, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:390518.0, importe_modificado:390518.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:564.7}} | {1923312/proyecto_INICIO, 1923312/proyecto_PROCESO, 1923312/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935996 | Proyecto de inversión | 1548400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1548400.0, modificado:1548400.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ ENTRE 11A Y 12A AVENIDA SUR EN CHANAL BARRIO LA MONTAÑA - 92615 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 92615 | S | 404 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.86, meta_modificada:107.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ BARRIO LA MONTAÑA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA ONCEAVA SUR Y AVENIDA DOCEAVA SUR, AVENIDA DECIMA SUR LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ ENTRE LA 11A Y 12 AVENIDA SUR, lon:-92.25613555, lat:16.64482174}} | 2021-05-15 | 2021-08-15 | 1548400 | 1548400 | 1548400 | 1548400 | 1548400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-024/2021, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1548400.0, importe_modificado:1548400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.86}} | {1935996/proyecto_PROCESO, 1935996/proyecto_INICIO, 1935996/proyecto_PROCESO, 1935996/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936001 | Proyecto de inversión | 1308800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308800.0, modificado:1308800.0}} | RECONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE CALLE INNOMINADA DEL KM 0+000 AL KM 1+000 EN CHANAL BARRIO LA MONTAÑA - 92661 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 92661 | S | 404 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO LA MONTAÑA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA DOCEAVA SUR Y , AVENIDA ONCEAVA LA OBRA SE UBICA EN CALLE INNOMINADA ENTRE LA DOCEAVA SUR Y LA SALIDA A TRABAJADEROS DEL BARRIO LA MONTAÑA CHANAL, lon:-92.25582442, lat:16.64410733}} | 2021-05-15 | 2021-07-15 | 1308800 | 1308800 | 1308800 | 1308800 | 1308800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-023/2021, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1308800.0, importe_modificado:1308800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1936001/proyecto_INICIO, 1936001/proyecto_FIN, 1936001/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936107 | Proyecto de inversión | 1103400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1103400.0, modificado:1103400.0}} | RECONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE CALLES INNOMINADAS TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+021 EN CHANAL PARAJE NATILTON - 93150 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 93150 | S | 343 | 342 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1021.0, meta_modificada:1021.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO LA YERBABUENA - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 500 PARAJE NATILTON, 29441 NATILTÓN, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLES RURALES INNOMINADAS DEL PARAJE NATITLTON EL CUAL, lon:-92.20674922, lat:16.52290999}} | 2021-05-15 | 2021-07-15 | 1103400 | 1103400 | 1103400 | 1103400 | 1103400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-025/2021, contratista:FELIX AGUSTIN PEREZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1103400.0, importe_modificado:1103400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1021.0}} | {1936107/proyecto_PROCESO, 1936107/proyecto_INICIO, 1936107/proyecto_PROCESO, 1936107/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936194 | Proyecto de inversión | 186550 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186550.0, modificado:186550.0}} | CONSTRUCCION DE 18 PISOS FIRMES EN CHANAL PARAJE LA MENDOZA - 93623 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 93623 | S | 51 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:645.0, meta_modificada:645.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO CHANAL - ALTAMIRANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 589 + undefined PARAJE LA MENDOZA, 29446 LA MENDOZA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE LA MENDOZA EL CUAL SE UBICA E, lon:-92.02457767, lat:16.6840358}} | 2021-06-15 | 2021-09-15 | 186550 | 186550 | 186550 | 186550 | 186550 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-0001/2021, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:186550.0, importe_modificado:186550.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:645.0}} | {1936194/proyecto_INICIO, 1936194/proyecto_FIN, 1936194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990742 | Proyecto de inversión | 1160300 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160300.0, modificado:1160300.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA 2A AVENIDA SUR ENTRE CALLES IGNACIO ZARAGOZA E ISABEL LA CATOLICA EN CHANA BARRIO NUEVO - 192294 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 192294 | S | 462 | 452 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.46, meta_modificada:104.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA SUR AMPLIACION NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE ISABEL LA CATOLICA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN LA SEGUNDA AVENIDA SUR ENTRE LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA E ISA, lon:-92.26061272, lat:16.65405306}} | 2021-08-15 | 2021-10-15 | 1160300 | 1160300 | 1160300 | 1160300 | 1160300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-032/2021, contratista:ALFREDO DE JESUS GOMEZ PORRAS, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1160300.0, importe_modificado:1160300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.46}} | {1990742/proyecto_INICIO, 1990742/proyecto_PROCESO, 1990742/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034557 | Proyecto de inversión | 1381300 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1381300.0, modificado:1381300.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE 9A Y 10A AVENIDA NORTE EN CHANAL BARRIO PAMAL AQUIL - 281573 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 281573 | S | 186 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.52, meta_modificada:116.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN BARRIO PAMAL AQUIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOVENA NORTE Y AVENIDA DECIMA NORTE, AVENIDA OCTAVA NORTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE LA 9A Y 10A AVENIDA NORTE BARRIO, lon:-92.26634975, lat:16.66582375}} | 2021-10-15 | 2021-12-15 | 1381300 | 1381300 | 1381300 | 1381300 | 1381300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-040/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1381300.0, importe_modificado:1381300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.52}} | {2034557/proyecto_FIN, 2034557/proyecto_PROCESO, 2034557/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034764 | Proyecto de inversión | 80200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80200.0, modificado:80200.0}} | CONSTRUCCION DE BEBEDERO PUBLICO CON CASETA DE PURIFICACION DE AGUA EN CHANAL, PARAJE NARANJAL - 282484 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 282484 | S | 61 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bebedero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CHANAL-ALTAMIRANO - NARANJAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 754 + undefined PARAJE NARANJAL, 29446 NARANJAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN PREDIO RURAL UBICADO EN CALLE INNOMINADA FREN, lon:-92.10620783, lat:16.69493775}} | 2021-11-05 | 2021-11-20 | 80200 | 80200 | 80200 | 80200 | 80200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-0010/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y ACABADOS EN LOS ALTOS MARTGOM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:80200.0, importe_modificado:80200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bebedero(s), avance:1.0}} | {2034764/proyecto_INICIO, 2034764/proyecto_PROCESO, 2034764/proyecto_FIN, 2034764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402037193 | Proyecto de inversión | 118744.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118744.76, modificado:118744.76}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA EN TRAMOS AISLADOS EN LA 2A AVENIDA SUR ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA E ISABEL LA CATOLICA EN CHANAL BARRIO NUEVO - 291380 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 291380 | S | 86 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:34.26, meta_modificada:34.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE ISABEL LA CATOLICA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN LA 2A AVENIDA SUR ENTRE LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA E ISABEL LA , lon:-92.26067551, lat:16.65405882}} | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 118744.76 | 118744.76 | 118744.76 | 118744.76 | 118744.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHC/DOPM/FISMDF/OT-0002/2021, contratista:ALFREDO DE JESUS GOMEZ PORRAS, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:118744.76, importe_modificado:118744.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:34.26}} | {2037193/proyecto_INICIO, 2037193/proyecto_FIN, 2037193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201919827 | Proyecto de inversión | 923200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923200.0, modificado:923200.0}} | RECONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE ACCESO Y CALLES EN TRAMOS AISLADOS, TRAMO DESVIO ONILJÁ-FRONTERA MEXIQUITO - TZAJALNICH SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+120 - 37116 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 37116 | S | 246 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO DESVIO ONILJA-FRONTERA MEXIQUITO - TZAJALNICH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 120 PARAJE TZAJALNICH, 29441 TZAJALNICH, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL KM 0000 AL KM 4120 DEL TRAMO DE CAMINO D, lon:-92.17087789, lat:16.55240087}} | 2021-03-15 | 2021-05-15 | 923200 | 923200 | 923200 | 923200 | 923200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-002/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:923200.0, importe_modificado:923200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1919827/proyecto_INICIO, 1919827/proyecto_FIN, 1919827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201920036 | Proyecto de inversión | 1041600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041600.0, modificado:1041600.0}} | RECONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE ACCESO Y CALLE PRINCIPAL, TRAMO E. C. LA MENDOZA - ALTAMIRANO - KAKETEAL DEL KM 0+000 AL KM 0+860, EN PARAJE KAKETEAL, CHANAL - 37733 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 37733 | S | 47 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:860.0, meta_modificada:860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO E.C. LA MENDOZA - ALTAMIRANO - KAKETEAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 860 PARAJE KAKETEAL, 29440 KAKETEAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL KM 0000 AL KM 0860 DEL TRAMO E.C. LA MENDOZA ALT, lon:-92.04883963, lat:16.70072122}} | 2021-03-15 | 2021-05-15 | 1041600 | 1041600 | 1041600 | 1041600 | 1041600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-008/2021, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1041600.0, importe_modificado:1041600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:860.0}} | {1920036/proyecto_PROCESO, 1920036/proyecto_FIN, 1920036/proyecto_PROCESO, 1920036/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201921347 | Proyecto de inversión | 1787300 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1787300.0, modificado:1787300.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA EN BOMBEO Y REBOMBEO EN CHANAL, CABECERA MUNICIPAL - 42108 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 42108 | S | 3400 | 3608 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE SALIDA A REBOMBEO BARRIO PAMAL AQUIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOVENA NORTE Y ANDADOR DECIMA NORTE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE DENOMINADA SALIDA A REBOMBEO ENTRE LA 9A Y , lon:-92.26585489, lat:16.66777659}} | 2021-03-15 | 2021-05-15 | 1787300 | 1787300 | 1787300 | 1787300 | 1787300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-011/2021, contratista:ENOCH MORENO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1787300.0, importe_modificado:1787300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1921347/proyecto_PROCESO, 1921347/proyecto_FIN, 1921347/proyecto_INICIO, 1921347/proyecto_PROCESO, 1921347/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201921408 | Proyecto de inversión | 1212300 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212300.0, modificado:1212300.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL CEMENTERIO ENTRE 7A Y 8A AVENIDA NORTE EN CHANAL BARRIO LA ISLA - 42407 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 42407 | S | 290 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:123.0, meta_modificada:123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE DEL CEMENTERIO BARRIO LA ISLA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEPTIMA NORTE Y AVENIDA OCTAVA NORTE, AVENIDA SEXTA NORTE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DEL CEMENTERIO ENTRE LA 7A Y 8A NORTE DEL BARRIO LA ISLA , lon:-92.26950735, lat:16.65813559}} | 2021-03-15 | 2021-05-15 | 1212300 | 1212300 | 1212300 | 1212300 | 1212300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-012/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1212300.0, importe_modificado:1212300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:123.0}} | {1921408/proyecto_INICIO, 1921408/proyecto_FIN, 1921408/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935985 | Proyecto de inversión | 603500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603500.0, modificado:603500.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA EN CHANAL PARAJE SAKCHIBALTE - 92568 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 92568 | S | 84 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.5, meta_modificada:94.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE SAKCHIBALTE, 29440 SAKCHILBATE, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , CALLE INNOMINADA LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE INNOMINADA DEL PARAJE SAKCHIBALTE EL CUAL SE LOCALIZA EN EL KM 4160 DEL TRAMO DEL E.C. CHANALLA, lon:-92.08933814, lat:16.68738587}} | 2021-05-15 | 2021-08-15 | 603500 | 603500 | 603500 | 603500 | 603500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-022/2021, contratista:CONSTRUCCIONES ECOSUSTENTABLES CULEBRO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:603500.0, importe_modificado:603500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.5}} | {1935985/proyecto_INICIO, 1935985/proyecto_PROCESO, 1935985/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936271 | Proyecto de inversión | 237411 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237411.0, modificado:237411.0}} | CONSTRUCCIOND E 6 MUROS FIRMES EN CHANAL PARAJE PUERTO MORELOS - 94066 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 94066 | S | 24 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:338.82, meta_modificada:338.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO E.C. NATILTON-TZAJALNICH - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 PARAJE PUERTO MORELOS, 29440 PUERTO MORELOS, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS MUROS FIRMES SE UBICA EN DIVERSO, lon:-92.18208581, lat:16.53630465}} | 2021-06-15 | 2021-09-15 | 237411 | 237411 | 237411 | 237411 | 237411 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101986, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:237411.0, importe_modificado:237411.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:338.82}} | {1936271/proyecto_PROCESO, 1936271/proyecto_INICIO, 1936271/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936295 | Proyecto de inversión | 1178625 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178625.0, modificado:1178625.0}} | CONSTRUCCION DE 28 MUROS FIRMES EN CHANAL BARRIO CENTRO YAXNICHIL - 94250 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 94250 | S | 117 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2069.7, meta_modificada:2069.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO CENTRO YAXNICHIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE ANGEL ALBINO CORZO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO CENTRO YAXNICHI, lon:-92.25582789, lat:16.65709711}} | 2021-06-15 | 2021-09-15 | 1178625 | 1178625 | 1178625 | 1178625 | 1178625 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101982, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1178625.0, importe_modificado:1178625.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2069.7}} | {1936295/proyecto_PROCESO, 1936295/proyecto_INICIO, 1936295/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991166 | Proyecto de inversión | 210111 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210111.0, modificado:210111.0}} | CONSTRUCCION DE 27 PISOS FIRMES EN CHANAL BARRIO BAJO - 193759 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 193759 | S | 94 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1008.4, meta_modificada:1008.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOVENA SUR Y AVENIDA DECIMA SUR, AVENIDA OCTAVA SUR LA CONSTRUCCION DE LOS PISOS FIRMES SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DE BARRIO BAJO QUE ABARCA E, lon:-92.25066379, lat:16.653386}} | 2021-08-15 | 2021-11-15 | 210111 | 210111 | 210111 | 210111 | 210111 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107289, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:210111.0, importe_modificado:210111.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1008.4}} | {1991166/proyecto_INICIO, 1991166/proyecto_PROCESO, 1991166/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402037229 | Proyecto de inversión | 548237.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548237.02, modificado:548237.02}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00 X 8.00 MTS. ESTRUCTURA RC EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON C.C.T. 07KPB1836M EN CHANAL PARAJE PUERTO MORELOS - 291558 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 291558 | S | 22 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO E.C. LA YERBABUEN-FRONTERA MEXIQUITO KM 29.450 - PUERTO MORELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 450 PARAJE PUERTO MORELOS, 29440 PUERTO MORELOS, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMAR, lon:-92.183134, lat:16.53564523}} | 2021-10-15 | 2021-12-30 | 548237.02 | 548237.02 | 548237.02 | 548237.02 | 548237.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-043/2021, contratista:HUGO ALEXANDER RODRIGUEZ LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:548237.02, importe_modificado:548237.02}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2037229/proyecto_FIN, 2037229/proyecto_INICIO, 2037229/proyecto_PROCESO, 2037229/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985592 | Proyecto de inversión | 2634041.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2634041.74, modificado:2634041.74}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL - 172074 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMINETO MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS | 172074 | S | 143 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:32, direccion:PUEBLO BUENOS AIRES, 29690 BUENOS AIRES, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 4.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE CHAPULTENANGO, lon:-93.09078369, lat:17.32603737}} | 2021-03-02 | 2021-04-15 | 2634041.74 | 2634041.74 | 2634041.74 | 2634041.74 | 2634041.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/004/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO, monto:2634041.74, importe_modificado:2634041.74}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {1985592/proyecto_PROCESO, 1985592/proyecto_FIN, 1985592/proyecto_INICIO, 1985592/proyecto_PROCESO, 1985592/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301977966 | Proyecto de inversión | 2308050 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2308050.0, modificado:2308050.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 140040 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMINETO MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS | 140040 | S | 164 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:43, direccion:PUEBLO , 00000 ESQUIPULAS GUAYABAL, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA CAMINO AL VOLCAN CHICHONAL., lon:-93.18500008, lat:17.36250376}} | 2021-02-04 | 2021-03-05 | 2308050 | 2308050 | 2308050 | 2308050 | 2308050 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/002/2021, contratista:INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO, monto:2308050.0, importe_modificado:2308050.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:106.0}} | {1977966/proyecto_INICIO, 1977966/proyecto_PROCESO, 1977966/proyecto_FIN, 1977966/proyecto_INICIO, 1977966/proyecto_PROCESO, 1977966/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402016460 | Proyecto de inversión | 2729520 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2729520.0, modificado:2729520.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA, BARRIO CENTRO - 174631 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 174631 | S | 34 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA AVENIDA SUR BARRIO BARRIO CENTRRO, 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , LA ACCIÓN SE EJECUTARÁ EN LA BARRIO CENTRO TOMANDO DE REFERENCIA LA SEGUNDA AVENIDA SUR., lon:-93.1322066, lat:17.34058171}} | 2021-04-12 | 2021-05-11 | 2729520 | 2729520 | 2729520 | 2729520 | 2729520 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/006/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO, monto:2729520.0, importe_modificado:2729520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:102.0}} | {2016460/proyecto_INICIO, 2016460/proyecto_PROCESO, 2016460/proyecto_FIN, 2016460/proyecto_INICIO, 2016460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402016461 | Proyecto de inversión | 1177440 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177440.0, modificado:1177440.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL CUARTA ETAPA - 174636 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 174636 | S | 26 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:BOULEVARD VENUSTIANO CARRANZA BARRIO GUAYABAL, 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , LA ACCION SE REALIZARÁ EN BARRIO CENTRO TOMANDO DE REFERENCIA LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, lon:-93.13243191, lat:17.34270163}} | 2021-05-28 | 2021-06-26 | 1177440 | 1177440 | 1177440 | 1177440 | 1177440 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/007/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO, monto:1177440.0, importe_modificado:1177440.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.0}} | {2016461/proyecto_INICIO, 2016461/proyecto_PROCESO, 2016461/proyecto_FIN, 2016461/proyecto_PROCESO, 2016461/proyecto_FIN, 2016461/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402017748 | Proyecto de inversión | 2845192.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2845192.99, modificado:2845192.99}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO CASTELLANOS, CABECERA MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO, CHIAPAS. - 191702 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 191702 | S | 216 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:931.14, meta_modificada:931.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE JUAN SABINES GUERRERO BARRIO LOS CASTELLANOS, 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE JUAN SABINES GUERRERO, POR LO QUE DICHA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE POSTERIOR,, lon:-93.13010442, lat:17.34040761}} | 2021-06-01 | 2021-08-28 | 2845192.99 | 2845192.99 | 2845192.99 | 2845192.99 | 2845192.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/011/2021, contratista:LEVS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO, monto:2845192.99, importe_modificado:2845192.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:931.14}} | {2017748/proyecto_PROCESO, 2017748/proyecto_FIN, 2017748/proyecto_INICIO, 2017748/proyecto_FIN, 2017748/proyecto_INICIO, 2017748/proyecto_PROCESO, 2017748/proyecto_FIN, 2017748/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043902 | Proyecto de inversión | 1962032.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1962032.31, modificado:1962032.31}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO FC= 250KG/CM2 - 317641 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO | 317641 | S | 600 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1534.7, meta_modificada:1534.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:13, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29690 TRAMO CHAPULTENANGO - LOCALIDAD VOLCAN CHICHONAL KILÓMETRO 2 + 100 INTERIOR 1 COLONIA , 29690 VOLCÁN CHICHONAL, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , DERGIRSE A LA CARRETRERA A EJIDO VOLCAN CH, lon:-93.14544847, lat:17.35339171}} | 2021-10-18 | 2021-12-06 | 1962032.31 | 1962032.31 | 1962032.31 | 1962032.31 | 1962032.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/FISM/DOPM-015/2021, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO, monto:1962032.31, importe_modificado:1962032.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1534.7}} | {2043902/proyecto_INICIO, 2043902/proyecto_FIN, 2043902/proyecto_PROCESO, 2043902/proyecto_FIN, 2043902/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402016459 | Proyecto de inversión | 2729520 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2729520.0, modificado:2729520.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL PRIMERA ETAPA, BARRIO CENTRO - 174623 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 174623 | S | 44 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA AVENIDA NORTE BARRIO BARRIO CENTRO, 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA PRIMERA AVENIDA NORTE BARRIO CENTRO, lon:-93.12921996, lat:17.34112257}} | 2021-03-25 | 2021-04-23 | 2729520 | 2729520 | 2729520 | 2729520 | 2729520 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/005/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO, monto:2729520.0, importe_modificado:2729520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:102.0}} | {2016459/proyecto_INICIO, 2016459/proyecto_FIN, 2016459/proyecto_PROCESO, 2016459/proyecto_INICIO, 2016459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402016462 | Proyecto de inversión | 702450 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702450.0, modificado:702450.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 174638 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 174638 | S | 15 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO CHAPULTENANGO - LOS SANCHEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 62 + 200 COLONIA LOS SANCHEZ, 29690 LOS SÁNCHEZ, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNIC, lon:-93.10474541, lat:17.32106018}} | 2021-06-02 | 2021-07-01 | 702450 | 702450 | 702450 | 702450 | 702450 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/008/2021, contratista:LEVS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO, monto:702450.0, importe_modificado:702450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2016462/proyecto_INICIO, 2016462/proyecto_FIN, 2016462/proyecto_PROCESO, 2016462/proyecto_FIN, 2016462/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402016463 | Proyecto de inversión | 883080 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883080.0, modificado:883080.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 174646 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 174646 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO CHAPULTENANGO - NUEVO CHAPULTENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 COLONIA NUEVO CHAPULTENANGO, 29690 NUEVO CHAPULTENANGO (LA ASUNCIÓN), CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UN KILÓMETRO D, lon:-93.12034255, lat:17.33083037}} | 2021-06-02 | 2021-07-01 | 883080 | 883080 | 883080 | 883080 | 883080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/009/2021, contratista:LEVS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO, monto:883080.0, importe_modificado:883080.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | {2016463/proyecto_INICIO, 2016463/proyecto_PROCESO, 2016463/proyecto_FIN, 2016463/proyecto_INICIO, 2016463/proyecto_PROCESO, 2016463/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402045631 | Proyecto de inversión | 1208464.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208464.42, modificado:1208464.42}} | REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS CHAPULTENANGO-IXTACOMITAN; SUBTRAMO CHAPULTENANGO-SAN PEDRO NANCHITAL DEL KM 0+-000 AL KM 3+200. - 323617 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO | 323617 | S | 290 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2002.2, meta_modificada:2002.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:6, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29690 TRAMO CHAPULTENANGO - LOC. SAN PEDRO NANCHITAL KILÓMETRO 00 + 03 COLONIA , 29690 SAN PEDRO NANCHITAL, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , A 3 KM DE LA CABECERA MUNICPAL DE CHAPULTENAGO. A LA, lon:-93.13046715, lat:17.35661698}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 1208464.42 | 1208464.42 | 1208464.42 | 1208464.42 | 1208464.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/FISM/DOPM-017/2021, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO, monto:1208464.42, importe_modificado:1208464.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2002.2}} | {2045631/proyecto_INICIO, 2045631/proyecto_FIN, 2045631/proyecto_PROCESO, 2045631/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301977869 | Proyecto de inversión | 1250161.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250161.42, modificado:1250161.42}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 139454 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMINETO MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS | 139454 | S | 105 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:13, direccion:RANCHERIA EL VOLCÁN CHICHONAL, 29691 VOLCÁN CHICHONAL, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS A REHABILITAR SE UBICAN DENTRO DE LA LOCALIDAD VOLCAN CHICHONAL., lon:-93.18214691, lat:17.36919978}} | 2021-02-01 | 2021-03-02 | 1250161.42 | 1250161.42 | 1250161.42 | 1250161.42 | 1250161.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/001/2021, contratista:INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO, monto:1250161.42, importe_modificado:1250161.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | {1977869/proyecto_FIN, 1977869/proyecto_PROCESO, 1977869/proyecto_FIN, 1977869/proyecto_INICIO, 1977869/proyecto_PROCESO, 1977869/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047899 | Proyecto de inversión | 606092.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606092.27, modificado:606092.27}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE INFANTIL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS. - 332177 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO | 332177 | S | 3735 | 3737 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA INTERIOR 1 COLONIA CHAPULTENANGO, 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 1RA AVENIDA SUR S/N, CALLE MORELOS EN FRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO Y LA, lon:-93.13039003, lat:17.34102379}} | 2021-12-13 | 2021-12-28 | 606092.27 | 606092.27 | 606092.27 | 606092.27 | 606092.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/FISM/DOPM-018/2021, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO, monto:606092.27, importe_modificado:606092.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}} | {2047899/proyecto_INICIO, 2047899/proyecto_PROCESO, 2047899/proyecto_INICIO, 2047899/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048031 | Acción | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:68999.17}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 332681 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO | 332681 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.130078, lat:17.340401}} | 2021-10-01 | 2021-12-30 | 68999.17 | 68999.17 | 68999.17 | 68999.17 | 68999.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111944, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO, monto:69000.0, importe_modificado:69000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2048031/proyecto_INICIO, 2048031/proyecto_FIN, 2048031/proyecto_INICIO, 2048031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301978286 | Proyecto de inversión | 2936130.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2936130.03, modificado:2936130.03}} | CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO ACAMBAC - 141232 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMINETO MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS | 141232 | S | 195 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:9, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO ACAMBAC, 29693 SAN ANTONIO ACAMBAC, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SAN ANTONIO ACAMBAC SE LOCALIZA RUMBO A GUADALUPE VICTORIA., lon:-93.13627407, lat:17.31614968}} | 2021-01-05 | 2021-02-03 | 2936130.03 | 2936130.03 | 2936130.03 | 2936130.03 | 2936130.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/003/2021, contratista:SIEG CONSTRUCTORA Y ARRENDAMIENTOS S. A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO, monto:2936130.03, importe_modificado:2936130.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {1978286/proyecto_PROCESO, 1978286/proyecto_FIN, 1978286/proyecto_INICIO, 1978286/proyecto_PROCESO, 1978286/proyecto_FIN, 1978286/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402016464 | Proyecto de inversión | 541890 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541890.0, modificado:541890.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME - 174647 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 174647 | S | 4 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO CHAPULTENANGO - SAN JOSE VALTIERRA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 33 + 500 COLONIA SAN JOSE VALTIERRA, 29690 SAN JOSÉ VALTIERRA, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNI, lon:-93.07775472, lat:17.28812383}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 541890 | 541890 | 541890 | 541890 | 541890 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/010/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO, monto:541890.0, importe_modificado:541890.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2016464/proyecto_INICIO, 2016464/proyecto_FIN, 2016464/proyecto_PROCESO, 2016464/proyecto_FIN, 2016464/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035079 | Proyecto de inversión | 1955160.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1955160.89, modificado:1955160.89}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR - 283668 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO | 283668 | S | 1563 | 1463 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1089.0, meta_modificada:1089.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AVENIDA 1RA AVENIDA NORTE INTERIOR 0 COLONIA CENTRO, 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA AVENIDA NORTE Y CALLE CALLE RAYON, CALLE CONSTITUCION A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA VIRGEN DE ASUNCIO, lon:-93.13068062, lat:17.34084258}} | 2021-10-25 | 2021-12-15 | 1955160.89 | 1955160.89 | 1955160.89 | 1955160.89 | 1955160.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/FISM/DOPM-016/2021, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONE TORREZ S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO, monto:1955160.99, importe_modificado:1955160.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1089.0}} | {2035079/proyecto_PROCESO, 2035079/proyecto_INICIO, 2035079/proyecto_FIN, 2035079/proyecto_INICIO, 2035079/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402045787 | Acción | 66000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66000.0, modificado:66000.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 324200 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO | 324200 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.130078, lat:17.340401}} | 2021-10-01 | 2021-12-30 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113596, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO, monto:6000.0, importe_modificado:66000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2045787/proyecto_INICIO, 2045787/proyecto_FIN, 2045787/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043608 | Proyecto de inversión | 1310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310000.0, modificado:1310000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (GRUPO DOS) EN LA LOCALIDAD DE CHOJOLHO - 316626 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 316626 | S | 162 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - CHOJOLHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 900 + undefined COLONIA CHOJOLHO, 29870 CHOJOLHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.60833438, lat:16.93529848}} | 2021-08-30 | 2021-09-23 | 316626 | 316626 | 316626 | 316626 | 316626 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114080, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1310000.0, importe_modificado:1310000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:50.0}} | {2043608/proyecto_INICIO, 2043608/proyecto_PROCESO, 2043608/proyecto_FIN, 2043608/proyecto_INICIO, 2043608/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967901 | Proyecto de inversión | 6026000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6026000.0, modificado:6026000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD NUEVO YIBELJOJ - 98265 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 98265 | S | 293 | 302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:174, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVO YIBELJOJ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 28 + 100 COLONIA YIBELJOJ, 29870 CENTRO NUEVO YIBELJOJ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.51582502, lat:16.95064592}} | 2021-01-13 | 2021-02-02 | 6026000 | 6026000 | 6026000 | 6026000 | 6026000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100680, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:6026000.0, importe_modificado:6026000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:230.0}} | {1967901/proyecto_PROCESO, 1967901/proyecto_FIN, 1967901/proyecto_PROCESO, 1967901/proyecto_INICIO, 1967901/proyecto_FIN, 1967901/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968084 | Proyecto de inversión | 969400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969400.0, modificado:969400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE YAXGEMEL - 99272 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 99272 | S | 85 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:186, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - GUADALUPE YAXGEMEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 900 COLONIA GUADALUPE YAXGEMEL, 29870 GUADALUPE YAXGEMEL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA , lon:-92.53505109, lat:16.92174384}} | 2021-03-08 | 2021-03-20 | 969400 | 969400 | 969400 | 969400 | 969400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100696, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:969400.0, importe_modificado:969400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:37.0}} | {1968084/proyecto_PROCESO, 1968084/proyecto_INICIO, 1968084/proyecto_FIN, 1968084/proyecto_PROCESO, 1968084/proyecto_FIN, 1968084/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968094 | Proyecto de inversión | 995600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995600.0, modificado:995600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD CHEN HOC - 99313 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 99313 | S | 92 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CHEN HOC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 300 COLONIA CHEN HOC, 29870 CHEN HOC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.66810235, lat:16.95421693}} | 2021-04-12 | 2021-04-24 | 995600 | 995600 | 995600 | 995600 | 995600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100715, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:995600.0, importe_modificado:995600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:38.0}} | {1968094/proyecto_INICIO, 1968094/proyecto_FIN, 1968094/proyecto_PROCESO, 1968094/proyecto_FIN, 1968094/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968106 | Proyecto de inversión | 4270600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4270600.0, modificado:4270600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE TAKIUKUM - 99359 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 99359 | S | 356 | 452 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:163.0, meta_modificada:163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TAKIUKUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 700 COLONIA TAKIUKUM, 29870 TAKIUKUM PRIMERA FRACCIÓN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.53922489, lat:16.92423124}} | 2021-04-19 | 2021-05-25 | 4270600 | 4270600 | 4270600 | 4270600 | 4270600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100719, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:4270600.0, importe_modificado:4270600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:163.0}} | {1968106/proyecto_INICIO, 1968106/proyecto_FIN, 1968106/proyecto_PROCESO, 1968106/proyecto_FIN, 1968106/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301970009 | Proyecto de inversión | 1441000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441000.0, modificado:1441000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE XOKIL-UK´UM - 110322 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 110322 | S | 215 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:172, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - XOKIL-UK´UM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 200 COLONIA XOKIL-UK´UM, 29870 XOKIL-UKUM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.51445173, lat:16.96640882}} | 2021-03-15 | 2021-03-31 | 1441000 | 1441000 | 1441000 | 1441000 | 1441000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100702, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1441000.0, importe_modificado:1441000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:55.0}} | {1970009/proyecto_INICIO, 1970009/proyecto_PROCESO, 1970009/proyecto_INICIO, 1970009/proyecto_FIN, 1970009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301970037 | Proyecto de inversión | 1965000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1965000.0, modificado:1965000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS BARRIO NUEVO ESPERANZA - 110415 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 110415 | S | 153 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS, BARRIO LA ESPERANZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 32 + 200 COLONIA MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS, 29870 MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS), CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , , lon:-92.48389357, lat:16.94679237}} | 2021-05-06 | 2021-05-28 | 1965000 | 1965000 | 1965000 | 1965000 | 1965000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100729, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1965000.0, importe_modificado:1965000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:75.0}} | {1970037/proyecto_INICIO, 1970037/proyecto_PROCESO, 1970037/proyecto_INICIO, 1970037/proyecto_FIN, 1970037/proyecto_PROCESO, 1970037/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301971584 | Proyecto de inversión | 1886400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1886400.0, modificado:1886400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE VAYUM VAKAXTIK - 116179 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 116179 | S | 156 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:180, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - VAYUM VAKAXTIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 900 COLONIA VAYUM VAKAXTIK, 29870 VAYÚM VAKAXTIK, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.5941026, lat:16.93356795}} | 2021-05-07 | 2021-05-29 | 1886400 | 1886400 | 1886400 | 1886400 | 1886400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100736, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1886400.0, importe_modificado:1886400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:72.0}} | {1971584/proyecto_PROCESO, 1971584/proyecto_FIN, 1971584/proyecto_INICIO, 1971584/proyecto_PROCESO, 1971584/proyecto_FIN, 1971584/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301971595 | Proyecto de inversión | 1729200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1729200.0, modificado:1729200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD OXIMBO - 116214 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 116214 | S | 153 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:185, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - OXIMBO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 400 COLONIA OXIMBO, 29870 OXIMBO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.61744855, lat:16.89940737}} | 2021-05-11 | 2021-05-27 | 1729200 | 1729200 | 1729200 | 1729200 | 1729200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100739, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1729200.0, importe_modificado:1729200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:66.0}} | {1971595/proyecto_INICIO, 1971595/proyecto_FIN, 1971595/proyecto_PROCESO, 1971595/proyecto_FIN, 1971595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301971612 | Proyecto de inversión | 3939548.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3939548.27, modificado:3939548.27}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO EL TZAC- SANTA MARTHA (2DA. ETAPA), EN LA LOCALIDAD EL TZAC - 116259 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 116259 | S | 215 | 356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12230.0, meta_modificada:12230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:90, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL TZAC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 500 COLONIA EL TZAC, 29870 EL TZAC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA AL INICIO DE LA COMUNIDAD, lon:-92.66826032, lat:16.94407766}} | 2021-01-06 | 2021-03-26 | 3939548.27 | 3939548.27 | 3939548.27 | 3939548.27 | 3939548.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-002/2021, contratista:JOSÉ LUIS MÉNDEZ GÓMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3939548.27, importe_modificado:3939548.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12230.0}} | {1971612/proyecto_INICIO, 1971612/proyecto_PROCESO, 1971612/proyecto_FIN, 1971612/proyecto_INICIO, 1971612/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988823 | Proyecto de inversión | 247789.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247789.85, modificado:247789.85}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE XINILCHILVO - 184566 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 184566 | S | 300 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:171, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - XINILCHILVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 100 COLONIA XINICHILVO, 29870 XINICHILVO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , EL COMEDOR SE ENCUENTRA ALA CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.5194225, lat:16.91816021}} | 2021-07-16 | 2021-07-31 | 247789.85 | 247789.85 | 247789.85 | 247789.85 | 247789.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/OT/FISMDF-001/2021, contratista:JULIO CESAR SÁNTIZ LÓPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:247789.95, importe_modificado:247789.85}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {1988823/proyecto_INICIO, 1988823/proyecto_PROCESO, 1988823/proyecto_INICIO, 1988823/proyecto_FIN, 1988823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994912 | Proyecto de inversión | 602600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602600.0, modificado:602600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS , BARRIO GUADALUPE YAXGEMEL - 208664 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 208664 | S | 152 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:186, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - YAXGEMEL BARRIO DE GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 200 COLONIA YAXGEMEL UNION, 29870 GUADALUPE YAXGEMEL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN , lon:-92.53306322, lat:16.92041441}} | 2021-08-02 | 2021-08-24 | 602600 | 602600 | 602600 | 602600 | 602600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105496, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:602600.0, importe_modificado:602600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}} | {1994912/proyecto_PROCESO, 1994912/proyecto_INICIO, 1994912/proyecto_FIN, 1994912/proyecto_PROCESO, 1994912/proyecto_FIN, 1994912/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995019 | Proyecto de inversión | 578243.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578243.44, modificado:578243.44}} | REHABILITACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN L SAN PEDRO (EJIDO) - 208952 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 208952 | S | 300 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:108, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN PEDRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 200 COLONIA SAN PEDRO, 29870 SAN PEDRO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.63549075, lat:16.92354976}} | 2021-08-02 | 2021-08-31 | 578243.44 | 578243.44 | 578243.44 | 578243.44 | 578243.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-013/2021, contratista:JULIO CESAR SÁNTIZ LÓPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:578243.44, importe_modificado:578243.44}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {1995019/proyecto_INICIO, 1995019/proyecto_FIN, 1995019/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402045912 | Proyecto de inversión | 733600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733600.0, modificado:733600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE XOQUIL-UK'UM - 324644 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 324644 | S | 67 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:172, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - XOQUIL-UKUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 500 COLONIA XOQUIL-UKUM, 29870 XOKIL-UKUM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.51268346, lat:16.96490498}} | 2021-10-04 | 2021-10-25 | 733600 | 733600 | 733600 | 733600 | 733600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114145, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:733600.0, importe_modificado:733600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:28.0}} | {2045912/proyecto_FIN, 2045912/proyecto_INICIO, 2045912/proyecto_PROCESO, 2045912/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048568 | Proyecto de inversión | 2358000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2358000.0, modificado:2358000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SHUNUCH - 334492 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 334492 | S | 214 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - SHUNUCH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 900 COLONIA SHUNUCH, 29870 SHUNUCH, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.58393451, lat:16.90797645}} | 2021-10-06 | 2021-11-04 | 2358000 | 2358000 | 2358000 | 2358000 | 2358000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114155, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:2358000.0, importe_modificado:2358000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:90.0}} | {2048568/proyecto_INICIO, 2048568/proyecto_FIN, 2048568/proyecto_PROCESO, 2048568/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967784 | Proyecto de inversión | 5502000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5502000.0, modificado:5502000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE TZAJALCHEN - 97678 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 97678 | S | 336 | 504 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TZAJALCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 900 COLONIA TZAJALCHEN, 29870 TZAJALCHÉN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.51582502, lat:17.04126451}} | 2021-01-21 | 2021-02-26 | 5502000 | 5502000 | 5502000 | 5502000 | 5502000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100685, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:5502000.0, importe_modificado:5502000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:210.0}} | {1967784/proyecto_INICIO, 1967784/proyecto_PROCESO, 1967784/proyecto_FIN, 1967784/proyecto_PROCESO, 1967784/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967803 | Proyecto de inversión | 497800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497800.0, modificado:497800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD XOLOMTOJ - 97794 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 97794 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:129, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - XOLOMTOJ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 600 COLONIA XOLOMTOJ, 29870 XOLOMTOJ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.54054426, lat:16.95852754}} | 2021-02-08 | 2021-02-20 | 497800 | 497800 | 497800 | 497800 | 497800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100689, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:497800.0, importe_modificado:497800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.0}} | {1967803/proyecto_INICIO, 1967803/proyecto_FIN, 1967803/proyecto_PROCESO, 1967803/proyecto_FIN, 1967803/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967845 | Proyecto de inversión | 1310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310000.0, modificado:1310000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE XINILCHILVO FRACCIÓN - 98030 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 98030 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:171, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - XINILCHILVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 100 COLONIA XINICHILVO, 29870 XINICHILVO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.5185716, lat:16.92043}} | 2021-02-10 | 2021-02-26 | 1310000 | 1310000 | 1310000 | 1310000 | 1310000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100690, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1310000.0, importe_modificado:1310000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:50.0}} | {1967845/proyecto_PROCESO, 1967845/proyecto_FIN, 1967845/proyecto_PROCESO, 1967845/proyecto_INICIO, 1967845/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967874 | Proyecto de inversión | 1965000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1965000.0, modificado:1965000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD YUT- UK´UM - 98163 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 98163 | S | 190 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:160, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - YUT-UK´UM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 200 COLONIA YUT-UK´UM, 29870 YUT-UKUM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.58311628, lat:16.9348817}} | 2021-04-12 | 2021-05-01 | 1965000 | 1965000 | 1965000 | 1965000 | 1965000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100716, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1965000.0, importe_modificado:1965000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:75.0}} | {1967874/proyecto_INICIO, 1967874/proyecto_FIN, 1967874/proyecto_PROCESO, 1967874/proyecto_FIN, 1967874/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967950 | Proyecto de inversión | 1709382.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1709382.96, modificado:1709382.96}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL BARRIO LUIS DONALDO COLOSIO - 98498 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 98498 | S | 240 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ALVARO OBREGÓN CIUDAD CHENALHÓ, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE AV 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLEJON ALVARO OBREGÓN, EL COMEDOR SE ENCUENTRA MUY SERCA DE LA CARRETERA, lon:-92.62459231, lat:16.89531645}} | 2021-01-12 | 2021-03-12 | 1709382.96 | 1709382.96 | 1709382.96 | 1709382.96 | 1709382.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-004/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES CABAÑAS S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1709382.96, importe_modificado:1709382.96}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {1967950/proyecto_INICIO, 1967950/proyecto_PROCESO, 1967950/proyecto_FIN, 1967950/proyecto_PROCESO, 1967950/proyecto_FIN, 1967950/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967987 | Proyecto de inversión | 1886400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1886400.0, modificado:1886400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CANOLAL PRIMERA FRACCION - 98673 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 98673 | S | 300 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CANOLAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 32 + 400 COLONIA CANOLAL, 29870 CANOLAL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.51337519, lat:17.01654132}} | 2021-02-04 | 2021-02-24 | 1886400 | 1886400 | 1886400 | 1886400 | 1886400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100688, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1886400.0, importe_modificado:1886400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:72.0}} | {1967987/proyecto_INICIO, 1967987/proyecto_FIN, 1967987/proyecto_PROCESO, 1967987/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968039 | Proyecto de inversión | 5790200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5790200.0, modificado:5790200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ATZAMILHO - 99009 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 99009 | S | 384 | 364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:221.0, meta_modificada:221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - ATZAMILHO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 400 COLONIA ATZAMILHO, 29870 ATZAMILHO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.67787336, lat:16.97166283}} | 2021-01-19 | 2021-02-24 | 5790200 | 5790200 | 5790200 | 5790200 | 5790200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100684, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:5790200.0, importe_modificado:5790200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:221.0}} | {1968039/proyecto_FIN, 1968039/proyecto_INICIO, 1968039/proyecto_FIN, 1968039/proyecto_PROCESO, 1968039/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968099 | Proyecto de inversión | 1388600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1388600.0, modificado:1388600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD CHEN HOC - 99329 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 99329 | S | 92 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CHEN HOC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 300 COLONIA CHEN HOC, 29870 CHEN HOC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.66805943, lat:16.95419641}} | 2021-05-14 | 2021-05-30 | 1388600 | 1388600 | 1388600 | 1388600 | 1388600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100743, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1388600.0, importe_modificado:1388600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:53.0}} | {1968099/proyecto_INICIO, 1968099/proyecto_FIN, 1968099/proyecto_PROCESO, 1968099/proyecto_FIN, 1968099/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301970019 | Proyecto de inversión | 1781600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1781600.0, modificado:1781600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD CANOLAL FRACCIÓN - 110346 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 110346 | S | 145 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CANOLAL FRACCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 800 COLONIA CANOLAL FRACCION, 29870 CANOLAL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.51719831, lat:17.01631594}} | 2021-04-06 | 2021-04-24 | 1781600 | 1781600 | 1781600 | 1781600 | 1781600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100708, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2305600.0, importe_modificado:2305600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:68.0}} | {1970019/proyecto_INICIO, 1970019/proyecto_FIN, 1970019/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301970026 | Proyecto de inversión | 2096000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2096000.0, modificado:2096000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE MACUSHTETIC - 110374 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 110374 | S | 185 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:69, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MACUSHTENTIC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 800 COLONIA MACUSHTETIC, 29870 MACUSHTETIC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS LOCALIDADES SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.66002057, lat:16.95721396}} | 2021-04-21 | 2021-05-11 | 2096000 | 2096000 | 2096000 | 2096000 | 2096000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100722, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2096000.0, importe_modificado:2096000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:80.0}} | {1970026/proyecto_INICIO, 1970026/proyecto_FIN, 1970026/proyecto_PROCESO, 1970026/proyecto_FIN, 1970026/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301971602 | Proyecto de inversión | 1441000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441000.0, modificado:1441000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD AJTIC - 116236 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 116236 | S | 125 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - AJTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 400 COLONIA AJTIC, 29870 AJTIC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.67512677, lat:16.94801864}} | 2021-05-13 | 2021-05-29 | 1441000 | 1441000 | 1441000 | 1441000 | 1441000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100741, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1441000.0, importe_modificado:1441000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:55.0}} | {1971602/proyecto_PROCESO, 1971602/proyecto_FIN, 1971602/proyecto_INICIO, 1971602/proyecto_PROCESO, 1971602/proyecto_INICIO, 1971602/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301971649 | Proyecto de inversión | 1388600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1388600.0, modificado:1388600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CANOLAL TERCERA FRACCIÓN - 116379 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 116379 | S | 135 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CANOLAL TERCERA FRACCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 400 COLONIA CANOLAL TERCERA FRACCIÓN, 29870 CANOLAL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA, lon:-92.51307844, lat:17.01631594}} | 2021-05-13 | 2021-05-29 | 1388600 | 1388600 | 1388600 | 1388600 | 1388600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105255, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1388600.0, importe_modificado:1388600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:53.0}} | {1971649/proyecto_FIN, 1971649/proyecto_PROCESO, 1971649/proyecto_INICIO, 1971649/proyecto_PROCESO, 1971649/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994997 | Proyecto de inversión | 1860200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1860200.0, modificado:1860200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE BELISARIO DOMINGUEZ 1A. FRACCIÓN - 208909 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 208909 | S | 215 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BELISARIO DOMINGUEZ 1A. FRACCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 700 COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ 1A. FRACCIÓN, 29870 BELISARIO DOMÍNGUEZ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE E, lon:-92.66062308, lat:16.89338869}} | 2021-08-02 | 2021-08-31 | 1860200 | 1860200 | 1860200 | 1860200 | 1860200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105500, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1860200.0, importe_modificado:1860200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:71.0}} | {1994997/proyecto_PROCESO, 1994997/proyecto_INICIO, 1994997/proyecto_FIN, 1994997/proyecto_PROCESO, 1994997/proyecto_FIN, 1994997/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043595 | Proyecto de inversión | 1650600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650600.0, modificado:1650600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (GRUPO TRES) EN LA LOCALIDAD DE POCONICHIM - 316593 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 316593 | S | 144 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - POCONICHIM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 600 + undefined COLONIA POCONICHIM, 29870 POCONICHIM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.51808306, lat:16.9315693}} | 2021-08-18 | 2021-09-16 | 1650600 | 1650600 | 1650600 | 1650600 | 1650600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114078, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1650600.0, importe_modificado:1650600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:63.0}} | {2043595/proyecto_INICIO, 2043595/proyecto_FIN, 2043595/proyecto_PROCESO, 2043595/proyecto_FIN, 2043595/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043823 | Proyecto de inversión | 1310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310000.0, modificado:1310000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (GRUPO CUATRO) EN LA CABECERA MUNICIPAL - 317386 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 317386 | S | 137 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO S/N COLONIA CHENALHO, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE AV. DR. GONZALO AGUIRRE BELTRAN Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE ALVARO OBREGON LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCAL, lon:-92.62541326, lat:16.89509857}} | 2021-08-16 | 2021-09-07 | 1310000 | 1310000 | 1310000 | 1310000 | 1310000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114076, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1310000.0, importe_modificado:1310000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:50.0}} | {2043823/proyecto_INICIO, 2043823/proyecto_PROCESO, 2043823/proyecto_FIN, 2043823/proyecto_INICIO, 2043823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048565 | Proyecto de inversión | 1074200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1074200.0, modificado:1074200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE MAJUNCHON - 334479 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 334479 | S | 82 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - SAN JOSE MAJUNCHON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 300 COLONIA SAN JOSE MAJUNCHON, 29870 MAJUMCHÓN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.65164987, lat:16.94952046}} | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 1074200 | 1074200 | 1074200 | 1074200 | 1074200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114153, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1074200.0, importe_modificado:1074200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:41.0}} | {2048565/proyecto_INICIO, 2048565/proyecto_FIN, 2048565/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048584 | Proyecto de inversión | 2279400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2279400.0, modificado:2279400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE BALUMTUM - 334537 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 334537 | S | 207 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:194, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - BALUMTUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 49 + 300 COLONIA BALUMTUM, 29870 BALUMTUN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.53924939, lat:17.06764025}} | 2021-10-06 | 2021-11-04 | 2279400 | 2279400 | 2279400 | 2279400 | 2279400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114157, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:2279400.0, importe_modificado:2279400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:87.0}} | {2048584/proyecto_INICIO, 2048584/proyecto_PROCESO, 2048584/proyecto_FIN, 2048584/proyecto_PROCESO, 2048584/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967763 | Proyecto de inversión | 2646200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2646200.0, modificado:2646200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD CENTRO QUESHTIC - 97506 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 97506 | S | 140 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:207, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CENTRO QUESHTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 400 COLONIA CENTRO QUESHTIC, 29870 CENTRO QUESTHIC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.51033185, lat:16.99399071}} | 2021-01-18 | 2021-02-01 | 2646200 | 2646200 | 2646200 | 2646200 | 2646200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100682, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2646200.0, importe_modificado:2646200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:101.0}} | {1967763/proyecto_INICIO, 1967763/proyecto_FIN, 1967763/proyecto_PROCESO, 1967763/proyecto_FIN, 1967763/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967861 | Proyecto de inversión | 1441000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441000.0, modificado:1441000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD IKALUM - 98113 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 98113 | S | 257 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:89, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - IKALUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 900 COLONIA IKALUM, 29870 IKALUM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.67804411, lat:16.93485978}} | 2021-03-11 | 2021-03-27 | 1441000 | 1441000 | 1441000 | 1441000 | 1441000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100700, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1441000.0, importe_modificado:1441000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:55.0}} | {1967861/proyecto_INICIO, 1967861/proyecto_PROCESO, 1967861/proyecto_INICIO, 1967861/proyecto_FIN, 1967861/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967883 | Proyecto de inversión | 5606800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5606800.0, modificado:5606800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAC LUM - 98198 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 98198 | S | 254 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:214.0, meta_modificada:214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAC LUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 600 COLONIA SACLUM, 29870 SAC LUM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.69207212, lat:16.95615565}} | 2021-03-17 | 2021-04-28 | 5606800 | 5606800 | 5606800 | 5606800 | 5606800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100705, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:5606800.0, importe_modificado:5606800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:214.0}} | {1967883/proyecto_INICIO, 1967883/proyecto_PROCESO, 1967883/proyecto_FIN, 1967883/proyecto_INICIO, 1967883/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983497 | Proyecto de inversión | 2735842.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2735842.42, modificado:2735842.42}} | APERTURA DE CAMINO RURAL, TRAMO KM 0+000 AL KM 0+743.88 Y RAMAL., EN LA LOCALIDAD DE MAJUNCHON 2DA. FRACCIÓN - 163899 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 163899 | S | 153 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:196, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MAJUMCHON 2DA. FRACCIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 900 COLONIA MAJUMCHON 2DA. FRACCIÓN, 29870 MAJUMCHÓN 2DA. FRACCIÓN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA EN EL CEN, lon:-92.65178083, lat:16.94276398}} | 2021-05-31 | 2021-07-29 | 2735842.42 | 2735842.42 | 2735842.42 | 2735842.42 | 2735842.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-006/2021, contratista:DISEÑOS Y OBRAS CIVILES DIMA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2735842.42, importe_modificado:2735842.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:740.0}} | {1983497/proyecto_INICIO, 1983497/proyecto_PROCESO, 1983497/proyecto_FIN, 1983497/proyecto_INICIO, 1983497/proyecto_FIN, 1983497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988797 | Proyecto de inversión | 1834000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1834000.0, modificado:1834000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE TZAJALHUCUM - 184446 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 184446 | S | 186 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:127, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TZAJALHUCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 44 + 600 COLONIA TZAJALHUCUM, 29870 TZAJALHUCUM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.53768761, lat:16.99637473}} | 2021-07-11 | 2021-07-31 | 1834000 | 1834000 | 1834000 | 1834000 | 1834000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105446, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1834000.0, importe_modificado:1834000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:70.0}} | {1988797/proyecto_INICIO, 1988797/proyecto_PROCESO, 1988797/proyecto_FIN, 1988797/proyecto_INICIO, 1988797/proyecto_PROCESO, 1988797/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988834 | Proyecto de inversión | 260278.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260278.4, modificado:260278.4}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE MAJONPEPENTIK - 184586 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 184586 | S | 300 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:120, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MAJONPEPENTIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 400 COLONIA MAJONPEPENTIK, 29870 MAJONPEPENTIK, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , EL COMEDOR SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.5425115, lat:16.9750596}} | 2021-07-16 | 2021-07-31 | 260278.4 | 260278.4 | 260278.4 | 260278.4 | 260278.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/OT/FISMDF-002/2021, contratista:JULIO CESAR SÁNTIZ LÓPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:260278.4, importe_modificado:260278.4}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {1988834/proyecto_INICIO, 1988834/proyecto_FIN, 1988834/proyecto_PROCESO, 1988834/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994479 | Proyecto de inversión | 2017400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2017400.0, modificado:2017400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA YOCHEM UK´UM - 207141 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 207141 | S | 152 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA MARTHA (YOCHEM UK´UM) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 200 COLONIA SANTA MARTHA YOCHEM UK´UM, 29870 MANUEL UTRILLA SANTA MARTHA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENT, lon:-92.68033097, lat:16.93069704}} | 2021-07-06 | 2021-07-30 | 2017400 | 2017400 | 2017400 | 2017400 | 2017400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105443, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2017400.0, importe_modificado:2017400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:77.0}} | {1994479/proyecto_INICIO, 1994479/proyecto_PROCESO, 1994479/proyecto_FIN, 1994479/proyecto_INICIO, 1994479/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048057 | Proyecto de inversión | 2017400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2017400.0, modificado:2017400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE RIO JORDAN (LOS CHORROS) - 332857 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 332857 | S | 183 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:212, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - RIO JORDAN (LOS CHORROS) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 800 COLONIA RIO JORDAN LOS CHORROS, 29870 RIO JORDÁN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDA, lon:-92.47715242, lat:16.94444095}} | 2021-10-05 | 2021-10-29 | 2017400 | 2017400 | 2017400 | 2017400 | 2017400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114151, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:2017400.0, importe_modificado:2017400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:77.0}} | {2048057/proyecto_INICIO, 2048057/proyecto_PROCESO, 2048057/proyecto_FIN, 2048057/proyecto_INICIO, 2048057/proyecto_PROCESO, 2048057/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048575 | Proyecto de inversión | 1912600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1912600.0, modificado:1912600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE PECHIQUIL - 334511 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 334511 | S | 192 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:194, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - BALUMTUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 100 COLONIA PECHIQUIL, 29870 BALUMTUN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.53919544, lat:17.06785008}} | 2021-10-06 | 2021-11-04 | 1912600 | 1912600 | 1912600 | 1912600 | 1912600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114156, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1912600.0, importe_modificado:1912600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:73.0}} | {2048575/proyecto_INICIO, 2048575/proyecto_PROCESO, 2048575/proyecto_FIN, 2048575/proyecto_INICIO, 2048575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402049887 | Proyecto de inversión | 943200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943200.0, modificado:943200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS - 339662 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 339662 | S | 86 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:125, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - LAS DELICIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 39 + 800 COLONIA LAS DELICIAS, 29870 LAS DELICIAS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.50393464, lat:17.03040345}} | 2021-10-11 | 2021-10-29 | 943200 | 943200 | 943200 | 943200 | 943200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114160, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:943200.0, importe_modificado:943200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:36.0}} | {2049887/proyecto_INICIO, 2049887/proyecto_FIN, 2049887/proyecto_PROCESO, 2049887/proyecto_FIN, 2049887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968115 | Proyecto de inversión | 2410400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2410400.0, modificado:2410400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE YOLONCHEN - 99382 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 99382 | S | 152 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:87, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - YOLONCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 300 COLONIA YOLONCHEN, 29870 YOLONCHÉN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.68336652, lat:16.95327316}} | 2021-05-03 | 2021-05-27 | 2410400 | 2410400 | 2410400 | 2410400 | 2410400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100727, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2410400.0, importe_modificado:2410400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:92.0}} | {1968115/proyecto_INICIO, 1968115/proyecto_FIN, 1968115/proyecto_PROCESO, 1968115/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301970029 | Proyecto de inversión | 1100400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100400.0, modificado:1100400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAKMESANTOJTIK - 110384 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 110384 | S | 125 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:213, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAKMESANTOJTIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 600 COLONIA SAKMESANTOJTIK, 29870 SAKMESANTOJTIK, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.48973249, lat:16.94933229}} | 2021-04-27 | 2021-05-11 | 1100400 | 1100400 | 1100400 | 1100400 | 1100400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100724, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1100400.0, importe_modificado:1100400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:42.0}} | {1970029/proyecto_INICIO, 1970029/proyecto_FIN, 1970029/proyecto_PROCESO, 1970029/proyecto_FIN, 1970029/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983514 | Proyecto de inversión | 3001422.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3001422.05, modificado:3001422.05}} | APERTURA DE CAMINO SACA COSECHA MIGUEL UTRILLA - MOJON CANCUC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+080 - 164053 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 164053 | S | 215 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3080.0, meta_modificada:3080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 32 + 300 COLONIA MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS, 29870 MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS), CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA PASANDO , lon:-92.48050084, lat:16.94594668}} | 2021-06-09 | 2021-09-06 | 3001422.05 | 3001422.05 | 3001422.05 | 3001422.05 | 3001422.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-011/2021, contratista:JULIO CESAR SÁNTIZ LÓPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3001422.05, importe_modificado:3001422.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3080.0}} | {1983514/proyecto_FIN, 1983514/proyecto_PROCESO, 1983514/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983546 | Proyecto de inversión | 2562395.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2562395.03, modificado:2562395.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA Y GRADAS EN LA LOCALIDAD ANGEL LAGUNA - 164244 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 164244 | S | 300 | 358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:198, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - ANGEL LAGUNA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 200 COLONIA ANGEL LAGUNA, 29870 ÁNGEL LAGUNA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA CANCHA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.51033185, lat:17.01894226}} | 2021-06-08 | 2021-08-06 | 2562395.03 | 2562395.03 | 2562395.03 | 2562395.03 | 2562395.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-009/2021, contratista:JULIO CESAR SÁNTIZ LÓPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2562395.03, importe_modificado:2562395.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1983546/proyecto_INICIO, 1983546/proyecto_FIN, 1983546/proyecto_INICIO, 1983546/proyecto_PROCESO, 1983546/proyecto_FIN, 1983546/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988799 | Proyecto de inversión | 1755400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1755400.0, modificado:1755400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA - 184457 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 184457 | S | 145 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:220, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA MARTHA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 100 COLONIA SANTA MARTHA, 29870 CENTRO SANTA MARTHA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.67946008, lat:16.93202246}} | 2021-07-13 | 2021-08-02 | 1755400 | 1755400 | 1755400 | 1755400 | 1755400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105499, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1755400.0, importe_modificado:1755400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:67.0}} | {1988799/proyecto_INICIO, 1988799/proyecto_FIN, 1988799/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994937 | Proyecto de inversión | 314400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314400.0, modificado:314400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO TRES EN LA LOCALIDAD DE CHEN HOC - 208736 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 208736 | S | 65 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CHEN HOC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 200 COLONIA CHEN HOC, 29870 CHEN HOC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.66884264, lat:16.95159997}} | 2021-08-02 | 2021-08-16 | 314400 | 314400 | 314400 | 314400 | 314400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105497, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:314400.0, importe_modificado:314400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {1994937/proyecto_FIN, 1994937/proyecto_INICIO, 1994937/proyecto_FIN, 1994937/proyecto_PROCESO, 1994937/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997254 | Proyecto de inversión | 3332990.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999691.39, modificado:2999691.39}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333299.44, modificado:333299.04}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ATZAMILHO - 217194 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 217194 | S | 352 | 458 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2434.0, meta_modificada:2434.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - ATZAMILHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 200 COLONIA ATZAMILHO, 29870 ATZAMILHO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.67471098, lat:16.96930247}} | 2021-09-15 | 2021-12-15 | 3332990.43 | 3332990.43 | 3332990.43 | 3332990.43 | 3332990.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:07/01/0002/2021, contratista:JULIO CESAR SANTIZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHENALHO, monto:333299.04, importe_modificado:333299.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2434.0}} | {1997254/proyecto_INICIO, 1997254/proyecto_PROCESO, 1997254/proyecto_FIN, 1997254/proyecto_INICIO, 1997254/proyecto_FIN, 1997254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043568 | Proyecto de inversión | 3353600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3353600.0, modificado:3353600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (GRUPO DOS) EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD - 316542 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 316542 | S | 350 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - LA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 400 COLONIA LA LIBERTAD, 29870 LA LIBERTAD, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.56641759, lat:16.90475425}} | 2021-08-05 | 2021-09-23 | 3353600 | 3353600 | 3353600 | 3353600 | 3353600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114072, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:3353600.0, importe_modificado:3353600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:128.0}} | {2043568/proyecto_PROCESO, 2043568/proyecto_FIN, 2043568/proyecto_INICIO, 2043568/proyecto_PROCESO, 2043568/proyecto_FIN, 2043568/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043576 | Proyecto de inversión | 2358000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2358000.0, modificado:2358000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (GRUPO TRES) EN LA LOCALIDAD DE YABTECLUM (POBLADO VIEJO) - 316565 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 316565 | S | 236 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:57, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - YABTECLUM (POBLADO VIEJO) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 45 + 800 COLONIA YABTECLUM POBLADO VIEJO, 29870 YABTECLUM (PUEBLO VIEJO), CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS E, lon:-92.5670614, lat:16.94083945}} | 2021-08-05 | 2021-09-23 | 2358000 | 2358000 | 2358000 | 2358000 | 2358000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114073, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2358000.0, importe_modificado:2358000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:90.0}} | {2043576/proyecto_PROCESO, 2043576/proyecto_INICIO, 2043576/proyecto_FIN, 2043576/proyecto_INICIO, 2043576/proyecto_PROCESO, 2043576/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043590 | Proyecto de inversión | 1572000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1572000.0, modificado:1572000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE BELISARIO DOMINGUEZ - 316587 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 316587 | S | 114 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - BELISARIO DOMINGUEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 700 + undefined COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ, 29870 BELISARIO DOMÍNGUEZ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA , lon:-92.66060927, lat:16.89196532}} | 2021-08-16 | 2021-09-11 | 1572000 | 1572000 | 1572000 | 1572000 | 1572000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114077, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1572000.0, importe_modificado:1572000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:60.0}} | {2043590/proyecto_INICIO, 2043590/proyecto_FIN, 2043590/proyecto_PROCESO, 2043590/proyecto_FIN, 2043590/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043600 | Proyecto de inversión | 786000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786000.0, modificado:786000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (GRUPO DOS) EN LA LOCALIDAD DE TITOJTIC - 316606 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 316606 | S | 98 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:159, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - TITOJTIC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 500 + undefined COLONIA TITOJTIC, 29870 TITOJTIC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.68600645, lat:16.95436644}} | 2021-08-30 | 2021-09-15 | 786000 | 786000 | 786000 | 786000 | 786000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114079, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:786000.0, importe_modificado:786000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2043600/proyecto_INICIO, 2043600/proyecto_PROCESO, 2043600/proyecto_INICIO, 2043600/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043610 | Proyecto de inversión | 838400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838400.0, modificado:838400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (GRUPO DOS) EN LA LOCALIDAD DE YOLONCHEN - 316629 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 316629 | S | 69 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:87, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - YOLONCHEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 300 + undefined COLONIA YOLONCHEN, 29870 YOLONCHÉN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.68202539, lat:16.95264916}} | 2021-09-03 | 2021-09-22 | 838400 | 838400 | 838400 | 838400 | 838400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114081, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:838400.0, importe_modificado:838400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:32.0}} | {2043610/proyecto_INICIO, 2043610/proyecto_PROCESO, 2043610/proyecto_FIN, 2043610/proyecto_PROCESO, 2043610/proyecto_FIN, 2043610/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047972 | Proyecto de inversión | 2305600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2305600.0, modificado:2305600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CHIMIX - 332434 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 332434 | S | 209 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:116, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - CHIMIX PRIMERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 500 COLONIA CHIMIX PRIMERA, 29870 CHIMIX PRIMERA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.52661737, lat:17.00859093}} | 2021-10-05 | 2021-10-29 | 2305600 | 2305600 | 2305600 | 2305600 | 2305600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114150, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:2305600.0, importe_modificado:2305600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:88.0}} | {2047972/proyecto_INICIO, 2047972/proyecto_PROCESO, 2047972/proyecto_FIN, 2047972/proyecto_INICIO, 2047972/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967932 | Proyecto de inversión | 1215307.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215307.71, modificado:1215307.71}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL EJIDO SAN PEDRO - 98415 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 98415 | S | 147 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:108, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN PEDRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO SAN PEDRO, 29870 SAN PEDRO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , EL COMEDOR SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.63392804, lat:16.92305767}} | 2021-01-06 | 2021-03-01 | 1215307.71 | 1215307.71 | 1215307.71 | 1215307.71 | 1215307.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-003/2021, contratista:JULIO CESAR SÁNTIZ LÓPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1215307.71, importe_modificado:1215307.71}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {1967932/proyecto_PROCESO, 1967932/proyecto_FIN, 1967932/proyecto_INICIO, 1967932/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967971 | Proyecto de inversión | 4323980.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4323980.55, modificado:4323980.55}} | APERTURA DE CAMINO SACA COSECHA EN EL TRAMO DEL KM :0+000.00 AL 1+730.00 , VADOS Y LOZAS DE CONCRETO, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA - 98599 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 98599 | S | 256 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1703.0, meta_modificada:1703.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PUEBLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 36 + 600 COLONIA PUEBLA, 29870 PUEBLA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA PASANDO LA LOCALIDAD, lon:-92.50311302, lat:16.91550559}} | 2021-01-06 | 2021-03-31 | 4323980.55 | 4323980.55 | 4323980.55 | 4323980.55 | 4323980.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-001/2021, contratista:JOSÉ LUIS MÉNDEZ GÓMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:4323980.55, importe_modificado:4323980.55}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1703.0}} | {1967971/proyecto_FIN, 1967971/proyecto_INICIO, 1967971/proyecto_PROCESO, 1967971/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968034 | Proyecto de inversión | 2305600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2305600.0, modificado:2305600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE PATCRUZ - 98964 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 98964 | S | 258 | 341 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PATCRUZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 500 COLONIA PAT CRUZ, 29870 PATCRUZ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.69435285, lat:16.96246822}} | 2021-04-05 | 2021-04-27 | 2305600 | 2305600 | 2305600 | 2305600 | 2305600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100708, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2305600.0, importe_modificado:2305600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:88.0}} | {1968034/proyecto_PROCESO, 1968034/proyecto_FIN, 1968034/proyecto_INICIO, 1968034/proyecto_PROCESO, 1968034/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968101 | Proyecto de inversión | 1729200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1729200.0, modificado:1729200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CANVINIC - 99340 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 99340 | S | 186 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CANVINIC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 200 COLONIA CANVINIC, 29870 CANVINIC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.67512677, lat:16.95458677}} | 2021-04-14 | 2021-04-30 | 1729200 | 1729200 | 1729200 | 1729200 | 1729200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100717, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1729200.0, importe_modificado:1729200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:66.0}} | {1968101/proyecto_INICIO, 1968101/proyecto_PROCESO, 1968101/proyecto_FIN, 1968101/proyecto_INICIO, 1968101/proyecto_PROCESO, 1968101/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968120 | Proyecto de inversión | 471600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471600.0, modificado:471600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD SANTA MARTHA SAC CHEN - 99401 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 99401 | S | 166 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:188, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAC CHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 600 COLONIA SAC CHEN, 29870 SACCHÉN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.69160627, lat:16.94801864}} | 2021-05-19 | 2021-05-28 | 471600 | 471600 | 471600 | 471600 | 471600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100747, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:471600.0, importe_modificado:471600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {1968120/proyecto_FIN, 1968120/proyecto_PROCESO, 1968120/proyecto_FIN, 1968120/proyecto_INICIO, 1968120/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301969965 | Proyecto de inversión | 2096000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2096000.0, modificado:2096000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE TOROSTIC - 110137 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 110137 | S | 345 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:138, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TOROSTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 700 COLONIA TOROSTIC, 29870 TOROSTIC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.5941026, lat:16.90860506}} | 2021-02-22 | 2021-03-16 | 2096000 | 2096000 | 2096000 | 2096000 | 2096000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100692, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2096000.0, importe_modificado:2096000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:80.0}} | {1969965/proyecto_INICIO, 1969965/proyecto_FIN, 1969965/proyecto_PROCESO, 1969965/proyecto_FIN, 1969965/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301971661 | Proyecto de inversión | 5423400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5423400.0, modificado:5423400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CHIXILTÓN - 116419 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 116419 | S | 325 | 356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:207.0, meta_modificada:207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:134, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CHIXILTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 500 COLONIA CHIXILTON, 29870 CHIXILTÓN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.61682891, lat:16.92267499}} | 2021-01-11 | 2021-02-06 | 5423400 | 5423400 | 5423400 | 5423400 | 5423400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100681, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:5423400.0, importe_modificado:5423400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:207.0}} | {1971661/proyecto_INICIO, 1971661/proyecto_PROCESO, 1971661/proyecto_FIN, 1971661/proyecto_INICIO, 1971661/proyecto_FIN, 1971661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988750 | Proyecto de inversión | 2096000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2096000.0, modificado:2096000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE CHIMTIC - 184254 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 184254 | S | 415 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CHIMTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 100 COLONIA CHIMTIC, 29870 CHIMTIC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.60137592, lat:16.92173351}} | 2021-06-28 | 2021-07-22 | 2096000 | 2096000 | 2096000 | 2096000 | 2096000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105440, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2096000.0, importe_modificado:2096000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:80.0}} | {1988750/proyecto_INICIO, 1988750/proyecto_PROCESO, 1988750/proyecto_FIN, 1988750/proyecto_INICIO, 1988750/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988837 | Proyecto de inversión | 198244.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198244.53, modificado:198244.53}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PUBLICOS A UN COSTADO DEL RASTRO MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL - 184599 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 184599 | S | 300 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE CAMINANTES CIUDAD CHENALHO, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE AVENIDA DOCTOR AGUIRRE Y CALLE CAMINANTE, CALLE EMILIANO ZAPARA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL RASTRO MUNICIPAL, lon:-92.62711687, lat:16.89097595}} | 2021-07-16 | 2021-07-31 | 198244.53 | 198244.53 | 198244.53 | 198244.53 | 198244.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/OT/FISMDF-003/2021, contratista:JULIO CESAR SÁNTIZ LÓPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:198244.53, importe_modificado:198244.53}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1988837/proyecto_PROCESO, 1988837/proyecto_INICIO, 1988837/proyecto_FIN, 1988837/proyecto_PROCESO, 1988837/proyecto_FIN, 1988837/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402049921 | Proyecto de inversión | 1074200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1074200.0, modificado:1074200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE TZANEMBOLOM - 339761 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 339761 | S | 97 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - TZANEMBOLOM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 700 COLONIA TZANEMBOLOM, 29870 TZANEMBOLOM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.50792891, lat:17.04872071}} | 2021-10-04 | 2021-11-17 | 1074200 | 1074200 | 1074200 | 1074200 | 1074200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114161, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1074200.0, importe_modificado:1074200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:41.0}} | {2049921/proyecto_PROCESO, 2049921/proyecto_FIN, 2049921/proyecto_INICIO, 2049921/proyecto_PROCESO, 2049921/proyecto_FIN, 2049921/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968059 | Proyecto de inversión | 2803400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2803400.0, modificado:2803400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SEGUNDA FRACCIÓN) - 99169 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 99169 | S | 1609 | 1534 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO SEGUNDA FRACCIÓN, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA CALLE, lon:-92.62847889, lat:16.89290854}} | 2021-01-25 | 2021-02-20 | 2803400 | 2803400 | 2803400 | 2803400 | 2803400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100686, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2803400.0, importe_modificado:2803400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:107.0}} | {1968059/proyecto_INICIO, 1968059/proyecto_FIN, 1968059/proyecto_PROCESO, 1968059/proyecto_INICIO, 1968059/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968067 | Proyecto de inversión | 5502000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5502000.0, modificado:5502000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA - 99199 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 99199 | S | 271 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:155, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA ESPERANZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 29 + 500 COLONIA LA ESPERANZA, 29870 LA ESPERANZA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.50071882, lat:16.99924395}} | 2021-02-15 | 2021-03-26 | 5502000 | 5502000 | 5502000 | 5502000 | 5502000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100691, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:5502000.0, importe_modificado:5502000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:210.0}} | {1968067/proyecto_INICIO, 1968067/proyecto_FIN, 1968067/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968075 | Proyecto de inversión | 3304583.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3304583.8, modificado:3304583.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA Y GRADAS EN EL BARRIO PRIMERA FRACCIÓN CABECERA MUNICIPAL - 99221 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 99221 | S | 1609 | 1534 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LOS CAMINANTES BARRIO PRIMERA FRACCIÓN, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE LOS CAMINANTES Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SANTA CRUZ SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL BARRIO, lon:-92.62848631, lat:16.8943729}} | 2021-03-01 | 2021-04-29 | 3304583.8 | 3304583.8 | 3304583.8 | 3304583.8 | 3304583.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-005/2021, contratista:ARGIMIRO CABRERA VÁZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3304583.8, importe_modificado:3304583.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1968075/proyecto_INICIO, 1968075/proyecto_PROCESO, 1968075/proyecto_FIN, 1968075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301970014 | Proyecto de inversión | 3563200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3563200.0, modificado:3563200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE JOLXIC - 110340 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 110340 | S | 412 | 435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - JOLXIC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 900 COLONIA JOLXIC, 29870 JOLXIC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.65040754, lat:16.94013659}} | 2021-03-26 | 2021-04-29 | 3563200 | 3563200 | 3563200 | 3563200 | 3563200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100707, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3563200.0, importe_modificado:3563200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:136.0}} | {1970014/proyecto_FIN, 1970014/proyecto_INICIO, 1970014/proyecto_FIN, 1970014/proyecto_PROCESO, 1970014/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301970021 | Proyecto de inversión | 2331800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2331800.0, modificado:2331800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE TITOJTIC - 110355 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 110355 | S | 112 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:159, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TIJTOTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 200 COLONIA TITOJTIC, 29870 TITOJTIC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.6861131, lat:16.95458677}} | 2021-04-08 | 2021-04-30 | 2331800 | 2331800 | 2331800 | 2331800 | 2331800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100711, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2331800.0, importe_modificado:2331800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:89.0}} | {1970021/proyecto_INICIO, 1970021/proyecto_FIN, 1970021/proyecto_PROCESO, 1970021/proyecto_FIN, 1970021/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301971642 | Proyecto de inversión | 995600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995600.0, modificado:995600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 116359 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 116359 | S | 153 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:192, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 100 COLONIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 29870 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN , lon:-92.54054426, lat:16.91386068}} | 2021-05-17 | 2021-05-29 | 995600 | 995600 | 995600 | 995600 | 995600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100745, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:995600.0, importe_modificado:995600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:38.0}} | {1971642/proyecto_PROCESO, 1971642/proyecto_FIN, 1971642/proyecto_PROCESO, 1971642/proyecto_INICIO, 1971642/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983421 | Proyecto de inversión | 1991200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1991200.0, modificado:1991200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE JUAN DIEGO X´OYEP - 163502 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 163502 | S | 172 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:168, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - JUAN DIEGO X´OYEP MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 600 COLONIA JUAN DIEGO X´OYEP, 29870 JUAN DIEGO XOYEP, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LOCALID, lon:-92.55201723, lat:16.94856929}} | 2021-06-07 | 2021-06-29 | 1991200 | 1991200 | 1991200 | 1991200 | 1991200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105437, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1991200.0, importe_modificado:1991200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:76.0}} | {1983421/proyecto_PROCESO, 1983421/proyecto_FIN, 1983421/proyecto_INICIO, 1983421/proyecto_PROCESO, 1983421/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983461 | Proyecto de inversión | 1146717.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146717.3, modificado:1146717.3}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA - 163671 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 163671 | S | 512 | 458 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PUEBLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 36 + 600 COLONIA PUEBLA, 29870 PUEBLA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.50482964, lat:16.9148076}} | 2021-06-04 | 2021-08-02 | 1146717.3 | 1146717.3 | 1146717.3 | 1146717.3 | 1146717.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-007/2021, contratista:DISEÑOS Y OBRAS CIVILES DIMA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1146717.3, importe_modificado:1146717.3}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {1983461/proyecto_FIN, 1983461/proyecto_INICIO, 1983461/proyecto_FIN, 1983461/proyecto_PROCESO, 1983461/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983582 | Proyecto de inversión | 3480142.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3480142.34, modificado:3480142.34}} | APERTURA DE CAMINO SACACOSECHA DE LA LOCALIDAD BAJXULUM - 164456 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 164456 | S | 300 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BAJXULUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 COLONIA BAJXULUM, 29870 BAJXULUM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO SE ENCUENTRAN A UN COSTADO DE LA COMUNIDAD, lon:-92.60663389, lat:16.90014649}} | 2021-06-10 | 2021-09-07 | 3480142.34 | 3480142.34 | 3480142.34 | 3480142.34 | 3480142.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-010/2021, contratista:JULIO CESAR SÁNTIZ LÓPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3480142.34, importe_modificado:3480142.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {1983582/proyecto_FIN, 1983582/proyecto_PROCESO, 1983582/proyecto_INICIO, 1983582/proyecto_FIN, 1983582/proyecto_INICIO, 1983582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988807 | Proyecto de inversión | 1703000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1703000.0, modificado:1703000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DEL TZAC - 184490 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 184490 | S | 145 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:90, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL TZAC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 500 COLONIA EL TZAC, 29870 EL TZAC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.66542755, lat:16.94620247}} | 2021-07-14 | 2021-08-02 | 1703000 | 1703000 | 1703000 | 1703000 | 1703000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105622, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1703000.0, importe_modificado:1703000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:65.0}} | {1988807/proyecto_INICIO, 1988807/proyecto_PROCESO, 1988807/proyecto_INICIO, 1988807/proyecto_FIN, 1988807/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994967 | Proyecto de inversión | 917000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917000.0, modificado:917000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE QUESHTIC POBLADO - 208836 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 208836 | S | 98 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:126, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - QUESHTIC POBLADO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 29 + 800 COLONIA QUESHTIC POBLADO, 29870 QUESHTIC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.51115789, lat:16.99600748}} | 2021-08-02 | 2021-08-31 | 917000 | 917000 | 917000 | 917000 | 917000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105498, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:917000.0, importe_modificado:917000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:35.0}} | {1994967/proyecto_INICIO, 1994967/proyecto_PROCESO, 1994967/proyecto_FIN, 1994967/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994976 | Proyecto de inversión | 1755400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1755400.0, modificado:1755400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MANUEL UTRILLA SANTA MARTHA - 208870 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 208870 | S | 215 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MANUEL UTRILLA SANTA MARTHA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 100 COLONIA MANUEL UTRILLA SANTA MARTHA, 29870 MANUEL UTRILLA SANTA MARTHA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENC, lon:-92.68084596, lat:16.93055335}} | 2021-08-02 | 2021-08-31 | 1755400 | 1755400 | 1755400 | 1755400 | 1755400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105499, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1755400.0, importe_modificado:1755400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:67.0}} | {1994976/proyecto_INICIO, 1994976/proyecto_FIN, 1994976/proyecto_PROCESO, 1994976/proyecto_FIN, 1994976/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048064 | Proyecto de inversión | 890800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890800.0, modificado:890800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD - 332892 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 332892 | S | 81 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - LA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 100 COLONIA LA LIBERTAD, 29870 LA LIBERTAD, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.56539991, lat:16.90425561}} | 2021-10-04 | 2021-11-17 | 890800 | 890800 | 890800 | 890800 | 890800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114152, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:890800.0, importe_modificado:890800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:34.0}} | {2048064/proyecto_INICIO, 2048064/proyecto_FIN, 2048064/proyecto_PROCESO, 2048064/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968012 | Proyecto de inversión | 1912600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1912600.0, modificado:1912600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE QUESHTIC POBLADO - 98824 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 98824 | S | 359 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:126, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - QUESHTIC POBLADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 400 COLONIA QUESHTIC POBLADO, 29870 QUESHTIC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.50895856, lat:16.99399071}} | 2021-03-10 | 2021-03-29 | 1912600 | 1912600 | 1912600 | 1912600 | 1912600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100698, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1912000.0, importe_modificado:1912000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:73.0}} | {1968012/proyecto_INICIO, 1968012/proyecto_FIN, 1968012/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983430 | Proyecto de inversión | 759800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759800.0, modificado:759800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA (BARRIO BUENA VISTA) - 163546 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 163546 | S | 98 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:157, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LINDA VISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 400 COLONIA LINDA VISTA, 29870 LINDAVISTA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.57212995, lat:16.90860506}} | 2021-06-09 | 2021-06-21 | 759800 | 759800 | 759800 | 759800 | 759800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105439, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:759800.0, importe_modificado:759800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:29.0}} | {1983430/proyecto_INICIO, 1983430/proyecto_PROCESO, 1983430/proyecto_FIN, 1983430/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988775 | Proyecto de inversión | 1310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310000.0, modificado:1310000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS - 184348 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 184348 | S | 164 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 300 COLONIA MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS, 29870 MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS), CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUEN, lon:-92.48069396, lat:16.94239565}} | 2021-07-08 | 2021-07-24 | 1310000 | 1310000 | 1310000 | 1310000 | 1310000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105445, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1310000.0, importe_modificado:1310000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:50.0}} | {1988775/proyecto_INICIO, 1988775/proyecto_PROCESO, 1988775/proyecto_FIN, 1988775/proyecto_PROCESO, 1988775/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994819 | Proyecto de inversión | 314400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314400.0, modificado:314400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE TICHEN - 208384 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 208384 | S | 75 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TICHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 100 COLONIA TICHEN, 29870 TICHÉN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.69068507, lat:16.97977578}} | 2021-08-02 | 2021-08-16 | 314400 | 314400 | 314400 | 314400 | 314400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105494, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:314400.0, importe_modificado:314400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {1994819/proyecto_FIN, 1994819/proyecto_INICIO, 1994819/proyecto_PROCESO, 1994819/proyecto_FIN, 1994819/proyecto_INICIO, 1994819/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043583 | Proyecto de inversión | 2096000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2096000.0, modificado:2096000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (GRUPO TRES) EN LA LOCALIDAD DE CARIDAD SAN ANTONIO - 316580 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 316580 | S | 250 | 437 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - CARIDAD SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 600 + undefined COLONIA CARIDAD SAN ANTONIO, 29870 CARIDAD SAN ANTONIO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA, lon:-92.66134019, lat:16.92477218}} | 2021-08-10 | 2021-09-13 | 2096000 | 2096000 | 2096000 | 2096000 | 2096000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114075, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2096000.0, importe_modificado:2096000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:80.0}} | {2043583/proyecto_INICIO, 2043583/proyecto_PROCESO, 2043583/proyecto_FIN, 2043583/proyecto_INICIO, 2043583/proyecto_PROCESO, 2043583/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043612 | Proyecto de inversión | 2331800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2331800.0, modificado:2331800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE JAVALTON - 316632 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 316632 | S | 273 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:173, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - JAVALTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined COLONIA JAVALTON, 29870 JAVALTÓN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.51134038, lat:17.006653}} | 2021-09-03 | 2021-09-22 | 2331800 | 2331800 | 2331800 | 2331800 | 2331800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114082, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2331800.0, importe_modificado:2331800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:89.0}} | {2043612/proyecto_INICIO, 2043612/proyecto_PROCESO, 2043612/proyecto_FIN, 2043612/proyecto_INICIO, 2043612/proyecto_PROCESO, 2043612/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402050157 | Proyecto de inversión | 786000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786000.0, modificado:786000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE NIJOJ - 340625 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 340625 | S | 60 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NIJOJ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 700 COLONIA NIJOJ, 29870 NIJOJ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.64170734, lat:16.88583728}} | 2021-10-11 | 2021-10-29 | 786000 | 786000 | 786000 | 786000 | 786000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114162, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:786000.0, importe_modificado:786000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2050157/proyecto_INICIO, 2050157/proyecto_PROCESO, 2050157/proyecto_FIN, 2050157/proyecto_INICIO, 2050157/proyecto_PROCESO, 2050157/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967856 | Proyecto de inversión | 2620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2620000.0, modificado:2620000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD TEPEYAC (SAN JOSE) - 98092 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 98092 | S | 116 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:107, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TEPEYAC (SAN JOSE) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 200 COLONIA TEPEYAC SAN JOSE, 29870 TEPEYAC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.6559007, lat:16.94539133}} | 2021-03-02 | 2021-03-28 | 2620000 | 2620000 | 2620000 | 2620000 | 2620000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100693, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2620000.0, importe_modificado:2620000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}} | {1967856/proyecto_PROCESO, 1967856/proyecto_FIN, 1967856/proyecto_INICIO, 1967856/proyecto_FIN, 1967856/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967910 | Proyecto de inversión | 2096000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2096000.0, modificado:2096000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ - 98305 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 98305 | S | 193 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:161, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BENITO JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 44 + 500 COLONIA BENITO JUAREZ, 29870 BENITO JUÁREZ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.51445173, lat:17.04389048}} | 2021-02-02 | 2021-02-24 | 2096000 | 2096000 | 2096000 | 2096000 | 2096000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100687, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2096000.0, importe_modificado:2096000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:80.0}} | {1967910/proyecto_PROCESO, 1967910/proyecto_FIN, 1967910/proyecto_PROCESO, 1967910/proyecto_FIN, 1967910/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967920 | Proyecto de inversión | 1467200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1467200.0, modificado:1467200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE PAJALTOJ - 98358 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 98358 | S | 184 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:100, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PAJALTOJ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 600 + undefined COLONIA PAJALTOJ, 29870 PAJALTOJ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.69486783, lat:16.96246822}} | 2021-03-04 | 2021-03-20 | 1467200 | 1467200 | 1467200 | 1467200 | 1467200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100694, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1467200.0, importe_modificado:1467200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:56.0}} | {1967920/proyecto_INICIO, 1967920/proyecto_FIN, 1967920/proyecto_PROCESO, 1967920/proyecto_FIN, 1967920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301971636 | Proyecto de inversión | 995600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995600.0, modificado:995600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS - 116345 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 116345 | S | 153 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:158, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LAS PALMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 + 700 COLONIA LAS PALMAS, 29870 LAS PALMAS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.51033185, lat:17.03995151}} | 2021-05-05 | 2021-05-17 | 995600 | 995600 | 995600 | 995600 | 995600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100745, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:995600.0, importe_modificado:995600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:38.0}} | {1971636/proyecto_INICIO, 1971636/proyecto_PROCESO, 1971636/proyecto_FIN, 1971636/proyecto_PROCESO, 1971636/proyecto_FIN, 1971636/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983414 | Proyecto de inversión | 2358000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2358000.0, modificado:2358000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO 3 EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA - 163473 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 163473 | S | 331 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PUEBLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 36 + 600 COLONIA PUEBLA, 29870 PUEBLA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.50433611, lat:16.91482813}} | 2021-06-04 | 2021-06-28 | 2358000 | 2358000 | 2358000 | 2358000 | 2358000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105434, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2358000.0, importe_modificado:2358000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:90.0}} | {1983414/proyecto_PROCESO, 1983414/proyecto_INICIO, 1983414/proyecto_FIN, 1983414/proyecto_INICIO, 1983414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983488 | Proyecto de inversión | 3301200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3301200.0, modificado:3301200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN PEDRO - 163811 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 163811 | S | 315 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO SAN PEDRO, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE 1 SIN NOMBRE Y CALLE CALLE 2 SIN NOMBRE, LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA TODO EL BARRIO, lon:-92.6287834, lat:16.88718853}} | 2021-06-02 | 2021-06-28 | 3301200 | 3301200 | 3301200 | 3301200 | 3301200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105260, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3301200.0, importe_modificado:3301200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:126.0}} | {1983488/proyecto_PROCESO, 1983488/proyecto_FIN, 1983488/proyecto_INICIO, 1983488/proyecto_FIN, 1983488/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983525 | Proyecto de inversión | 2020895.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2020895.08, modificado:2020895.08}} | APERTURA DE CAMINO SACA COSECHA LA LIBERTAD A BACHEN DEL 0+000 AL KM 2+906.46 Y RAMALES - 164166 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 164166 | S | 285 | 254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2906.4, meta_modificada:2906.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 COLONIA LA LIBERTAD, 29870 LA LIBERTAD, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.56817573, lat:16.90216813}} | 2021-06-07 | 2021-08-05 | 2020895.08 | 2020895.08 | 2020895.08 | 2020895.08 | 2020895.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-008/2021, contratista:JULIO CESAR SÁNTIZ LÓPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2020895.08, importe_modificado:2020895.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2906.4}} | {1983525/proyecto_INICIO, 1983525/proyecto_FIN, 1983525/proyecto_PROCESO, 1983525/proyecto_FIN, 1983525/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988701 | Proyecto de inversión | 3578908.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3578908.94, modificado:3578908.94}} | APERTURA DE CAMINO SACACOSECHA DEL KM 0+000 AL KM 1+140 - 184112 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 184112 | S | 452 | 358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.14, meta_modificada:1.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:199, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - KAKET IXIM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 100 COLONIA KAKET IXIM, 29870 KAKET IXIM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA INICIANDO LA LOCALIDAD, lon:-92.52035425, lat:17.02468141}} | 2021-06-21 | 2021-08-31 | 3578908.94 | 3578908.94 | 3578908.94 | 3578908.94 | 3578908.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-012/2021, contratista:JULIO CESAR SÁNTIZ LÓPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3578908.94, importe_modificado:3578908.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.14}} | {1988701/proyecto_FIN, 1988701/proyecto_INICIO, 1988701/proyecto_FIN, 1988701/proyecto_PROCESO, 1988701/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988769 | Proyecto de inversión | 3301200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3301200.0, modificado:3301200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DESPLAZADOS DE PUEBLA - 184337 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 184337 | S | 415 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PUEBLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 36 + 600 COLONIA PUEBLA, 29870 PUEBLA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE EDNCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.50377821, lat:16.91696317}} | 2021-07-05 | 2021-07-31 | 3301200 | 3301200 | 3301200 | 3301200 | 3301200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105441, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3301200.0, importe_modificado:3301200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:126.0}} | {1988769/proyecto_INICIO, 1988769/proyecto_PROCESO, 1988769/proyecto_FIN, 1988769/proyecto_INICIO, 1988769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994534 | Proyecto de inversión | 838400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838400.0, modificado:838400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE XOLOMTOJ - 207277 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 207277 | S | 213 | 254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:129, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - XOLOMTOJ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 500 COLONIA XOLOMTOJ, 29870 XOLOMTOJ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.53573025, lat:16.9582512}} | 2021-08-02 | 2021-08-24 | 838400 | 838400 | 838400 | 838400 | 838400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105452, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:838400.0, importe_modificado:838400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:32.0}} | {1994534/proyecto_PROCESO, 1994534/proyecto_INICIO, 1994534/proyecto_FIN, 1994534/proyecto_INICIO, 1994534/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995006 | Proyecto de inversión | 1310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310000.0, modificado:1310000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD GUAYABAL - 208925 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 208925 | S | 153 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:164, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - GUAYABAL LOS CHORROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 200 COLONIA GUAYABAL LOS CHORROS, 29870 GUAYABAL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCAL, lon:-92.48415424, lat:16.94665736}} | 2021-08-02 | 2021-08-31 | 1310000 | 1310000 | 1310000 | 1310000 | 1310000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105502, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1310000.0, importe_modificado:1310000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:50.0}} | {1995006/proyecto_INICIO, 1995006/proyecto_PROCESO, 1995006/proyecto_FIN, 1995006/proyecto_INICIO, 1995006/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997345 | Proyecto de inversión | 2252837.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2027553.53, modificado:2027553.53}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225283.73, modificado:225283.73}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PAYAMCHIT - 217430 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTRO MUNICIPAL | 217430 | S | 315 | 458 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2571.8, meta_modificada:2571.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:83, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PAYAMCHIT MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 200 COLONIA PAYAMCHIT, 29870 PAYAMCHIT, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AUN COSTADO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.67485025, lat:16.96298018}} | 2021-09-15 | 2021-12-15 | 2252837.26 | 2252837.26 | 2252837.26 | 2252837.26 | 2252837.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:07/01/0001/2021, contratista:JOSE LUIS MENDEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHENALHO, monto:225283.73, importe_modificado:225283.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2571.8}} | {1997345/proyecto_PROCESO, 1997345/proyecto_INICIO, 1997345/proyecto_PROCESO, 1997345/proyecto_FIN, 1997345/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043581 | Proyecto de inversión | 2698600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2698600.0, modificado:2698600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (GRUPO DOS) EN LA LOCALIDAD DE SACLUM - 316577 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 316577 | S | 252 | 309 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - SACLUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 600 + undefined COLONIA SACLUM, 29870 SAC LUM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.6923177, lat:16.95590503}} | 2021-08-10 | 2021-09-21 | 2698600 | 2698600 | 2698600 | 2698600 | 2698600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114074, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2698600.0, importe_modificado:2698600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:103.0}} | {2043581/proyecto_INICIO, 2043581/proyecto_PROCESO, 2043581/proyecto_INICIO, 2043581/proyecto_FIN, 2043581/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047756 | Proyecto de inversión | 497800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497800.0, modificado:497800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS - 331517 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 331517 | S | 45 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:158, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - LAS PALMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 600 + undefined COLONIA LAS PALMAS, 29870 LAS PALMAS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.5111595, lat:17.03844783}} | 2021-10-04 | 2021-10-18 | 497800 | 497800 | 497800 | 497800 | 497800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114146, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:497800.0, importe_modificado:497800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.0}} | {2047756/proyecto_INICIO, 2047756/proyecto_PROCESO, 2047756/proyecto_FIN, 2047756/proyecto_INICIO, 2047756/proyecto_PROCESO, 2047756/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048591 | Proyecto de inversión | 1100400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100400.0, modificado:1100400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL BARRIO LA TEJERIA - 334556 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 334556 | S | 100 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO S/N COLONIA BARRIO LA TEJERIA, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA , lon:-92.62666205, lat:16.89467651}} | 2021-10-11 | 2021-10-30 | 1100400 | 1100400 | 1100400 | 1100400 | 1100400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114158, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1100400.0, importe_modificado:1100400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:42.0}} | {2048591/proyecto_INICIO, 2048591/proyecto_PROCESO, 2048591/proyecto_FIN, 2048591/proyecto_INICIO, 2048591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402044978 | Proyecto de inversión | 1559285.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1559285.11, modificado:1559285.11}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN LOCALIDAD DE FRANCISCO SARABIA - 321179 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 321179 | S | 461 | 478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:34, direccion:PROLONGACION CAMINO PRINCIPAL COLONIA FRANCISCO SARABIA, 29176 FRANCISCO SARABIA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SALVADOR URBINA - JULIAN GRAJALES Y TERRACERIA CAMINO A PARCELAS, TOMAR LA CARRETERA INTERNACIONAL NU, lon:-93.00938019, lat:16.55499689}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 1159285.11 | 1159285.11 | 1159285.11 | 1159285.11 | 1159285.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPyDUM/FISM-008/2021, contratista:Dagoberto de la Rosa Hernandez, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:1559285.11, importe_modificado:1559285.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {2044978/proyecto_INICIO, 2044978/proyecto_FIN, 2044978/proyecto_PROCESO, 2044978/proyecto_FIN, 2044978/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402041564 | Proyecto de inversión | 1160645.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160645.09, modificado:1160645.09}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD DE GALECIO NARCÍA - 309403 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 309403 | S | 110 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:875.0, meta_modificada:875.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:35, direccion:CALLE A UNIDAD MEDICA COLONIA GALECIO NARCIA, 29178 GALECIO NARCÍA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A DISTRITO FEDERAL Y CALLE CENTRAL, TOMAR CARRETERA INTERNACIONAL 190 HASTA LA COLONIA SALVADOR URBINA PASANDO EL P, lon:-93.02492687, lat:16.58800807}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 1160645 | 1160645 | 1160645 | 1160645 | 1160645 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPyDUM/FISM-005/2021, contratista:Aurelio Vidal Cordova, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:1160645.09, importe_modificado:1160645.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:875.0}} | {2041564/proyecto_INICIO, 2041564/proyecto_FIN, 2041564/proyecto_PROCESO, 2041564/proyecto_FIN, 2041564/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998915 | Proyecto de inversión | 574225.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:171223.33, modificado:171223.33}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403002.31, modificado:403002.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LOCALIDAD VISTA HERMOSA - 223136 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 223136 | S | 86 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:664, direccion:AVENIDA PRINCIPAL COLONIA VISTA HERMOSA, 29165 VISTA HERMOSA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE UNO Y CALLE DOS, SOBRE BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA DOBLAR EN EL RETEN HACIA FRACC. SANTA FE SOBRE CALLE EL BRASILITO CON, lon:-93.01286278, lat:16.74408791}} | 2021-08-23 | 2021-09-21 | 574225.62 | 574225.62 | 574225.62 | 574225.62 | 574225.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-07/2021, contratista:Corzo Davila Obras Civiles Hidraulicas Sanitarias y Electricas S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:574225.62, importe_modificado:574225.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1998915/proyecto_FIN, 1998915/proyecto_INICIO, 1998915/proyecto_PROCESO, 1998915/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928997 | Acción | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 63329 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 63329 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}} | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99633, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1928997/proyecto_INICIO, 1928997/proyecto_PROCESO, 1928997/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987854 | Proyecto de inversión | 2709268.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2709268.33, modificado:2709268.33}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOCALIDAD DE SAN JOAQUIN - 181233 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 181233 | S | 43 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:610, direccion:PROLONGACION CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SAN JOAQUÍN, 29165 SAN JOAQUÍN, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE INNOMINADA, EN CARRETERA INTERNACIONAL 190 SENTIDO CHIAPA DE CORZO TUXTLA GUTIERREZ A, lon:-93.01707731, lat:16.74405643}} | 2021-04-01 | 2021-05-30 | 2709268.33 | 2709268.33 | 2709268.33 | 2709268.33 | 2709268.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-027/2021, contratista:Elizabeth Anel Borraz Alegria, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2709268.33, importe_modificado:2709268.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}} | {1987854/proyecto_INICIO, 1987854/proyecto_FIN, 1987854/proyecto_PROCESO, 1987854/proyecto_FIN, 1987854/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987910 | Proyecto de inversión | 1849302.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849302.69, modificado:1849302.69}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOCALIDAD GALECIO NARCIA - 181461 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 181461 | S | 43 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1508.0, meta_modificada:1508.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:35, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA GALECIO NARCIA, 29178 GALECIO NARCÍA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SALVADOR URBINA Y CALLE AL PANTEON, CALLE INNOMINADA 2 PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAR EL CAMINO SALVADOR URBINA GALECIO AL L, lon:-93.01706609, lat:16.58875504}} | 2021-04-14 | 2021-06-12 | 1849302.69 | 1849302.69 | 1849302.69 | 1849302.69 | 1849302.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-034/2021, contratista:ROGELIO DE JESUS RAYA CANCINO, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1849302.69, importe_modificado:1849302.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1508.0}} | {1987910/proyecto_INICIO, 1987910/proyecto_FIN, 1987910/proyecto_PROCESO, 1987910/proyecto_FIN, 1987910/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987931 | Proyecto de inversión | 1580280.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1580280.79, modificado:1580280.79}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LOCALIDAD TRITURADORA - 181501 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 181501 | S | 42 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:232.0, meta_modificada:232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE FRNCISCO JAVIER MINA COLONIA LA TRITURADORA, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE FRATERNIDAD MARCHISTA Y CALLE ADOLFO DE LA HUERTA, PARA LLEGAR A LA OBRA EN CARRETERA INTERNACIONAL 190 EN SENTI, lon:-93.05243767, lat:16.7472945}} | 2021-04-15 | 2021-06-13 | 1580280.79 | 1580280.79 | 1580280.79 | 1580280.79 | 1580280.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-036/2021, contratista:Construcciones y Diseño Guipso S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1580280.79, importe_modificado:1580280.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:232.0}} | {1987931/proyecto_INICIO, 1987931/proyecto_FIN, 1987931/proyecto_PROCESO, 1987931/proyecto_FIN, 1987931/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987932 | Proyecto de inversión | 847171.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847171.63, modificado:847171.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIDEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO EN LA LOCALIDAD DE NARCISO MENDOZA - 181503 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 181503 | S | 78 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:611.0, meta_modificada:611.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:61, direccion:CALLE CARRETERA 157 COLONIA NARCISO MENDOZA, 29170 NARCISO MENDOZA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2, CALLEJON ACCESO A LA PRIMARIA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA INTERNACIONAL , lon:-92.98949505, lat:16.57862087}} | 2021-04-15 | 2021-06-13 | 847171.63 | 847171.63 | 847171.63 | 847171.63 | 847171.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-037/2021, contratista:Dagoberto de la Rosa Hernandez, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:847171.63, importe_modificado:847171.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:611.0}} | {1987932/proyecto_INICIO, 1987932/proyecto_FIN, 1987932/proyecto_PROCESO, 1987932/proyecto_FIN, 1987932/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988279 | Proyecto de inversión | 1953302.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1953302.63, modificado:1953302.63}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOCALIDAD PASO ACHIOTE - 182880 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 182880 | S | 51 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1457.0, meta_modificada:1457.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:72, direccion:CALLE PRINCIPAL PASO ACHIOTE COLONIA PASO ACHIOTE, 29163 PASO ACHIOTE, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO A PRIMARIA LAZARO CARDENAS Y CALLE CAMINO A PARCELAS, PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAR LA CARRETERA 101 TRAMO CHIA, lon:-92.91764506, lat:16.66569391}} | 2021-04-23 | 2021-06-21 | 1953302.63 | 1953302.63 | 1953302.63 | 1953302.63 | 1953302.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-038/2021, contratista:OMOA Construcciones y Servicios S.A. de .C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1953302.63, importe_modificado:1953302.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1457.0}} | {1988279/proyecto_INICIO, 1988279/proyecto_FIN, 1988279/proyecto_PROCESO, 1988279/proyecto_FIN, 1988279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990507 | Proyecto de inversión | 1946243.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1946243.17, modificado:1946243.17}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOCALIDAD EL CANELAR - 191516 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 191516 | S | 179 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1380.0, meta_modificada:1380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:14, direccion:CALLE CAMINO EL CANELAR COLONIA EL CANELAR, 29183 EL CANELAR, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, TOMAR CARETERA ESTATAL 157 TRAMO JULIAN GRAJALES EL PARRAL AL LLEGAR AL DESVIO AL PARRAL DONDE ESTA, lon:-92.88093943, lat:16.32318764}} | 2021-05-25 | 2021-07-23 | 1946243.17 | 1946243.17 | 1946243.17 | 1946243.17 | 1946243.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-045/2021, contratista:Soluciones Integrales BK S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1946243.17, importe_modificado:1946243.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1380.0}} | {1990507/proyecto_INICIO, 1990507/proyecto_PROCESO, 1990507/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402017879 | Proyecto de inversión | 1495436.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495436.55, modificado:1495436.55}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LOCALIDAD EL MANGUITO - 193433 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 193433 | S | 49 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:371, direccion:BOULEVARD CARRETERA INTERNACIONAL 190 RANCHERIA EL MANGUITO, 29170 EL MANGUITO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNIMINADA A PARCELAS Y CAMINO QUINTA SAO, TOMAR CARRETERA INTERNACIONAL 190 TRAMO SALVADOR URBINA AMERICA, lon:-92.99288063, lat:16.62715394}} | 2021-07-28 | 2021-09-10 | 1495436.55 | 1495436.55 | 1495436.55 | 1495436.55 | 1495436.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-053/2021, contratista:Aurelio Vidal Cordova, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1495436.55, importe_modificado:1495436.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2017879/proyecto_INICIO, 2017879/proyecto_FIN, 2017879/proyecto_PROCESO, 2017879/proyecto_FIN, 2017879/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987118 | Proyecto de inversión | 1340967.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340967.39, modificado:1340967.39}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOCALIDAD LAS FLECHAS - 177682 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 177682 | S | 64 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1235.0, meta_modificada:1235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:33, direccion:CALLE NANDAYUSMA COLONIA LAS FLECHAS, 29167 LAS FLECHAS, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE DONOVAN Y CALLE NANDAYUSMA, CARRETERA INTERNACIONAL 190 LA OBRA SE ENCUENTRA EN CARRETERA INTERNACIONAL N 190 TRAMO DESVIO A LA ANGO, lon:-93.01847032, lat:16.6914252}} | 2021-03-04 | 2021-05-02 | 1340967.39 | 1340967.39 | 1340967.39 | 1340967.39 | 1340967.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-017/2021, contratista:Aurelio Vidal Cordova, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1340967.39, importe_modificado:1340967.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1235.0}} | {1987118/proyecto_INICIO, 1987118/proyecto_FIN, 1987118/proyecto_PROCESO, 1987118/proyecto_FIN, 1987118/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987898 | Proyecto de inversión | 1504168.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1504168.1, modificado:1504168.1}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA - 181419 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 181419 | S | 42 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1556.0, meta_modificada:1556.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:112, direccion:CALLE CALLE 1 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 29169 VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE DOS Y CALLE CALLE 3, TOMAR LA CARRETERA INTERNACIONAL 190 TRAMO IXTPA SOYALO ANTES DE LLEGAR A LA LOCALIDAD DE, lon:-93.00491157, lat:16.89522749}} | 2021-04-06 | 2021-06-04 | 1504168.1 | 1504168.1 | 1504168.1 | 1504168.1 | 1504168.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-031/2021, contratista:PEGUSA INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1504168.1, importe_modificado:1504168.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1556.0}} | {1987898/proyecto_INICIO, 1987898/proyecto_FIN, 1987898/proyecto_PROCESO, 1987898/proyecto_FIN, 1987898/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990484 | Proyecto de inversión | 691223.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691223.48, modificado:691223.48}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD LAS ARBOLEDAS - 191476 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 191476 | S | 41 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:783.0, meta_modificada:783.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CRUZ DE LAS MINAS COLONIA LAS ARBOLEDAS, 29164 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL ARBOLEDAS Y CARRETERA INTERNACIONAL 190, TOMAR CARRETERA INTERNACIONAL 190 EN LIBRAMIENTO NORTE DESPU, lon:-93.00936966, lat:16.71299225}} | 2021-05-14 | 2021-07-12 | 691223.48 | 691223.48 | 691223.48 | 691223.48 | 691223.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-042/2021, contratista:JL OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:691223.48, importe_modificado:691223.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:783.0}} | {1990484/proyecto_PROCESO, 1990484/proyecto_FIN, 1990484/proyecto_INICIO, 1990484/proyecto_PROCESO, 1990484/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991090 | Proyecto de inversión | 196010.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196010.73, modificado:196010.73}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL DE CANCHA MULTIDEPORTIVA EN J.N. JUSTO SIERRA DE LA LOCALIDAD DE EL HORIZONTE - 193476 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 193476 | S | 735 | 784 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:109, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EL HORIZONTE, 29168 EL HORIZONTE, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE PEATONAL ACCESO AL PARQUE Y CALLE INNOMINADA, TOMAR CARRETERA NUMERO 195 IXTAPA SOYALO ANTES DE LLEGAR A LA LOCALIDAD DE SOYALO DOBLAR, lon:-92.9593349, lat:16.88060345}} | 2021-04-26 | 2021-05-10 | 196010.73 | 196010.73 | 196010.73 | 196010.73 | 196010.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-01/2021, contratista:Corzo Davila Obras Civiles Hidraulicas Sanitarias y Electricas S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:196010.73, importe_modificado:196010.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32.0}} | {1991090/proyecto_INICIO, 1991090/proyecto_PROCESO, 1991090/proyecto_FIN, 1991090/proyecto_INICIO, 1991090/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997744 | Proyecto de inversión | 387858.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387858.17, modificado:387858.17}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD EL PALMAR (SAN GABRIEL) - 218589 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 218589 | S | 43 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:69, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EL PALMAR, 29166 EL PALMAR (SAN GABRIEL), CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE AL COBACH, SOBRE CARRETERA N 195 IXTAPA SOYALO AL LLEGR A LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC DOLAR A LA IZQUIE, lon:-93.01426189, lat:16.84527309}} | 2021-04-26 | 2021-05-10 | 387858.17 | 387858.17 | 387858.17 | 387858.17 | 387858.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-02/2021, contratista:Aurelio Vidal Cordova, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:387858.17, importe_modificado:387858.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:152.0}} | {1997744/proyecto_INICIO, 1997744/proyecto_FIN, 1997744/proyecto_PROCESO, 1997744/proyecto_FIN, 1997744/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987142 | Proyecto de inversión | 623078.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623078.32, modificado:623078.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LOCALIDAD EL PALMARCITO - 177726 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 177726 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:68, direccion:CALLE PRINCIPAL PALMARCITO COLONIA PALMARCITO, 29166 EL PALMARCITO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO RIVERA PALMARCITO Y PRIVADA PRINCIPAL PALMARCITO, SOBRE CARRTERA 195 SOYALO IXTAPA AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE CUAUHT, lon:-92.98491362, lat:16.81290762}} | 2021-02-08 | 2021-03-09 | 623078.32 | 623078.32 | 623078.32 | 623078.32 | 623078.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-011/2021, contratista:Fernando López Ayón, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:623078.32, importe_modificado:623078.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {1987142/proyecto_INICIO, 1987142/proyecto_PROCESO, 1987142/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987147 | Proyecto de inversión | 634069.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634069.99, modificado:634069.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE JULIAN GRAJALES - 177733 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 177733 | S | 1167 | 1227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:645.0, meta_modificada:645.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:45, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA JULIÁN GRAJALES, 29180 JULIÁN GRAJALES, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE Y AVENIDA CENTRAL PONIENTE, CALLE PRIMERA PONIENTE LA OBRA ESTA SOBRE CARRETERA 157 TRAMO JULIAN GRAJALES EL P, lon:-92.97130617, lat:16.48899057}} | 2021-03-08 | 2021-05-06 | 634069.99 | 634069.99 | 634069.99 | 634069.99 | 634069.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-020/2021, contratista:Grupo Simojovel de Chiapas S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:634069.99, importe_modificado:634069.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:645.0}} | {1987147/proyecto_INICIO, 1987147/proyecto_FIN, 1987147/proyecto_PROCESO, 1987147/proyecto_FIN, 1987147/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990389 | Proyecto de inversión | 2843410.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2843410.04, modificado:2843410.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA TECHADA EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO - 191288 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 191288 | S | 608 | 576 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:657.0, meta_modificada:657.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:62, direccion:AVENIDA NICOLAS BRAVO COLONIA NICOLÁS BRAVO, 29180 NICOLÁS BRAVO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE A LA CLINICA RURAL, CALLE EMILIANO ZAPATA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA L CARRETERAAL AEROPUERTO Y T, lon:-92.99182587, lat:16.5109739}} | 2021-03-05 | 2021-05-03 | 2843410.04 | 2843410.04 | 2843410.04 | 2843410.04 | 2843410.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-019/2021, contratista:Luis Javier Aguilar Narcia, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2843410.64, importe_modificado:2843410.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:657.0}} | {1990389/proyecto_INICIO, 1990389/proyecto_PROCESO, 1990389/proyecto_FIN, 1990389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991088 | Proyecto de inversión | 960404.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960404.57, modificado:960404.57}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOCALIDAD DE CANDILI - 193473 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 193473 | S | 87 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:874.0, meta_modificada:874.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE NILUYAPU COLONIA CANDILI, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE PROLONGACION MIGUEL HIDALGO Y , CALLE NOMBUBI EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO TOMAR LA CALLE MIGUEL HIDALGO CON DIRECCION A LA , lon:-92.99814729, lat:16.70153038}} | 2021-07-26 | 2021-09-08 | 960404.57 | 960404.57 | 960404.57 | 960404.57 | 960404.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-052/2021, contratista:Comercial Byservi S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:960404.57, importe_modificado:960404.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:874.0}} | {1991088/proyecto_FIN, 1991088/proyecto_PROCESO, 1991088/proyecto_INICIO, 1991088/proyecto_PROCESO, 1991088/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998706 | Proyecto de inversión | 1305758.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305758.71, modificado:1305758.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LOCALIDAD EL REFUGIO - 222480 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 222480 | S | 55 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA EL TULE COLONIA EL REFUGIO, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE EL ALAMO Y CALLE EL CIPRES, AVENIDA EL AGUACATE SOBRE BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA PASANDO EL PUENT SANTO DOMINGO DOBLAR A LA , lon:-93.0434268, lat:16.7464524}} | 2021-08-09 | 2021-09-07 | 1305758.71 | 1305758.71 | 1305758.71 | 1305758.71 | 1305758.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-054/2021, contratista:FERNANDO PEREZ HERRERA, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1305758.71, importe_modificado:1305758.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.0}} | {1998706/proyecto_INICIO, 1998706/proyecto_PROCESO, 1998706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402016017 | Proyecto de inversión | 1091829.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091829.25, modificado:1091829.25}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LOCALIDAD SAN RAFAEL - 166291 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 166291 | S | 243 | 297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:331, direccion:CALLE SAN RAFAEL COLONIA SAN RAFAEL, 29160 SAN RAFAEL, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN ZAHEL Y CALLE EL SABINITO, CARRETERA INTERNACIONAL 190 SOBRE CARRETERA INTERNACIONAL 190 EN EL CRUCERO VILLA DE ACALA EN LA PRIMER, lon:-92.97943923, lat:16.72457326}} | 2021-02-12 | 2021-04-12 | 1091829.25 | 1091829.25 | 1091829.25 | 1091829.25 | 1091829.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-014/2021, contratista:Imga Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1091829.25, importe_modificado:1091829.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2016017/proyecto_INICIO, 2016017/proyecto_PROCESO, 2016017/proyecto_INICIO, 2016017/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402017743 | Proyecto de inversión | 1067355.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067355.13, modificado:1067355.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LOCALIDAD DE SAN PEDRO AGUA AZUL - 191556 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 191556 | S | 93 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1056.0, meta_modificada:1056.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:548, direccion:CALLE PRINCIPAL SAN PEDRO AGUA AZUL COLONIA SAN PEDRO AGUA AZUL, 29183 SAN PEDRO AGUA AZUL, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO EL CANELAR Y CALLE EMILIANO ZAPATA, TOMAR CARRETERA INTERNACIONAL 157 TRAMO JULIAN GRAJALES E, lon:-92.86787682, lat:16.34212599}} | 2021-07-19 | 2021-08-17 | 1067355.13 | 1067355.13 | 1067355.13 | 1067355.13 | 1067355.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-050/2021, contratista:Imga Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1067355.13, importe_modificado:1067355.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1056.0}} | {2017743/proyecto_PROCESO, 2017743/proyecto_FIN, 2017743/proyecto_PROCESO, 2017743/proyecto_INICIO, 2017743/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928717 | Acción | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 62263 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 62263 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}} | 2021-04-20 | 2021-05-22 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99620, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1928717/proyecto_INICIO, 1928717/proyecto_PROCESO, 1928717/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929005 | Acción | 657584.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657584.82, modificado:657584.82}} | 33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS - 63344 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 63344 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}} | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 657584.82 | 657584.82 | 657584.82 | 657584.82 | 657584.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99618, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:657584.82, importe_modificado:657584.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1929005/proyecto_PROCESO, 1929005/proyecto_INICIO, 1929005/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301971907 | Proyecto de inversión | 1850611.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850611.51, modificado:1850611.51}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA, COLONIA LAS TUNAS - 117085 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 117085 | S | 180 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1405.0, meta_modificada:1405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:207, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LAS TUNAS, 29160 LAS TUNAS, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO RANCHERIA SAN SEBASTIAN Y CARRETERA AL AEROPUERTO, SOBRE CARRETERA INTERNACIONAL 190 TOMAR DESVIO AL AEROPUERTO EN EL KILOMETRO 17 DOB, lon:-93.02776966, lat:16.63483024}} | 2021-02-10 | 2021-05-10 | 1850611.51 | 1850611.51 | 1850611.51 | 1850611.51 | 1850611.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-001/2021, contratista:Nacional de la Construcción de Chiapas S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1850611.51, importe_modificado:1850611.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1405.0}} | {1971907/proyecto_INICIO, 1971907/proyecto_PROCESO, 1971907/proyecto_INICIO, 1971907/proyecto_PROCESO, 1971907/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984077 | Proyecto de inversión | 1939443.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1939443.06, modificado:1939443.06}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOCALIDAD SAN JUAN NUEVO PARAISO - 166256 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 166256 | S | 41 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1506.0, meta_modificada:1506.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA SAN JUAN NUEVO PARAÍSO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA NUEVO ZINACANTAN Y AVENIDA TULIPANES, CALLE LOS REMEDIOS EN EL TRAMO HACIA TUXTLA ANTES DE LLEGAR AL DESVIO DE LA AUTO, lon:-93.01220553, lat:16.73103066}} | 2021-02-11 | 2021-04-11 | 1939443.06 | 1939443.06 | 1939443.06 | 1939443.06 | 1939443.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-008/2021, contratista:Alfonso Abraham Najera Cameras, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1939443.06, importe_modificado:1939443.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1506.0}} | {1984077/proyecto_INICIO, 1984077/proyecto_FIN, 1984077/proyecto_PROCESO, 1984077/proyecto_FIN, 1984077/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984082 | Proyecto de inversión | 2057715.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2057715.27, modificado:2057715.27}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOCALIDAD SOL AZTECA - 166263 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPADE CORZO | 166263 | S | 72 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150000.0, meta_modificada:150000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA SOL AZTECA, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE FLOR DEL NIPE Y CALLE JAZMIN, CALLE DEL POCITO SE TOMA LA CALLE PROLONGACION DE LA 5 DE FEBRERO PASANDO EL HOSPITAL 12 CAMAS EN LA, lon:-93.01233081, lat:16.72664164}} | 2021-02-11 | 2021-04-11 | 2057715.27 | 2057715.27 | 2057715.27 | 2057715.27 | 2057715.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-009/2021, contratista:Braulio Isidro Ceibas, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2057715.27, importe_modificado:2057715.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150000.0}} | {1984082/proyecto_INICIO, 1984082/proyecto_FIN, 1984082/proyecto_PROCESO, 1984082/proyecto_FIN, 1984082/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986285 | Proyecto de inversión | 2578203.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2578203.72, modificado:2578203.72}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LOCALIDAD SAN VICENTE - 174527 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 174527 | S | 309 | 254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO BARRIO SAN VICENTE, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE FLORE DE NIPE Y CARRETERA INTERNACIONAL 190, EN CARRETERA INTERNACIONAL 190 EN EL ACCESO A LA CIUDAD SOBRE CALLE 5 DE FEBRER, lon:-93.01215567, lat:16.71648045}} | 2021-02-11 | 2021-04-11 | 2578203.72 | 2578203.72 | 2578203.72 | 2578203.72 | 2578203.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-006/2021, contratista:Corzo Davila Obras Civiles Hidraulicas Sanitarias y Electricas S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2578203.72, importe_modificado:2578203.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1986285/proyecto_INICIO, 1986285/proyecto_PROCESO, 1986285/proyecto_INICIO, 1986285/proyecto_FIN, 1986285/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986286 | Proyecto de inversión | 2456656.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2456656.58, modificado:2456656.58}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOCALIDAD NANDAMBUA - 174528 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 174528 | S | 74 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1347.0, meta_modificada:1347.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA LOS ROBLES COLONIA NANDAMBUA 2A SECCIÓN, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE ACESSO AL RIO Y CALLEJON COVADONGA, CARRETERA INTERNACIONAL 190 EN CARRETERA INTERNACIONAL NUMERO 190 DIRECCION , lon:-93.01886065, lat:16.7334166}} | 2021-02-11 | 2021-04-11 | 2456656.58 | 2456656.58 | 2456656.58 | 2456656.58 | 2456656.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-007/2021, contratista:FERNANDO PEREZ HERRERA, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2456656.58, importe_modificado:2456656.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1347.0}} | {1986286/proyecto_INICIO, 1986286/proyecto_FIN, 1986286/proyecto_PROCESO, 1986286/proyecto_FIN, 1986286/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986288 | Proyecto de inversión | 2378842.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2378842.06, modificado:2378842.06}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOCALIDA DE ADRIANA GABRIELA - 174530 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 174530 | S | 74 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1543.0, meta_modificada:1543.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA ADRIANA GABRIELA DE RUIZ FERRO, 29165 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE BRASILITO Y CALLE 14 DE SEPTIEMBRE, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ EN CARRETERA INTERNACIONAL N 190 PASA, lon:-93.02228437, lat:16.74513892}} | 2021-02-12 | 2021-04-12 | 2378842.06 | 2378842.06 | 2378842.06 | 2378842.06 | 2378842.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-013/2021, contratista:Dagoberto de la Rosa Hernandez, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2378842.06, importe_modificado:2378842.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1543.0}} | {1986288/proyecto_INICIO, 1986288/proyecto_FIN, 1986288/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987138 | Proyecto de inversión | 699448.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699448.96, modificado:699448.96}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOCALIDAD EL TEJAR - 177722 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 177722 | S | 65 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:487.0, meta_modificada:487.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:106, direccion:CALLE INNOMINADA 1 COLONIA EL TEJAR, 29180 EL TEJAR, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ESTATAL EL TEJAR - NICOLAS BRAVO Y DIAGONAL NICOLAS BRAVO, CALLE ACCESO AL TANQUE DE AGUA SOBRE LA CARETERA AL AEROPUERTO TOMAR EL , lon:-92.99225039, lat:16.51707764}} | 2021-03-04 | 2021-05-02 | 699448.96 | 699448.96 | 699448.96 | 699448.96 | 699448.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-018/2021, contratista:Aurelio Vidal Cordova, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:699448.96, importe_modificado:699448.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:487.0}} | {1987138/proyecto_INICIO, 1987138/proyecto_FIN, 1987138/proyecto_PROCESO, 1987138/proyecto_FIN, 1987138/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987792 | Proyecto de inversión | 1212983.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212983.02, modificado:1212983.02}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOCALIDAD NUEVA PALESTINA - 181001 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 181001 | S | 41 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:728.0, meta_modificada:728.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:65, direccion:CALLE 24 DE JUNIO COLONIA NUEVA PALESTINA, 29169 NUEVA PALESTINA (NANDAYACUTI), CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE PROLONGACION 24 DE JUNIO Y CALLE ACCESO AL JN FLORINDA LAZOS, CALLE RIO GRIJALVA PASANDO EL PUENTE SANTO DOMINGO DO, lon:-92.9753589, lat:16.66284118}} | 2021-03-26 | 2021-05-24 | 1212983.02 | 1212983.02 | 1212983.02 | 1212983.02 | 1212983.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-023/2021, contratista:Diseño e Ingenieria Hidraulica Sanitaria del Sureste DIHSS S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1212983.02, importe_modificado:1212983.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:728.0}} | {1987792/proyecto_INICIO, 1987792/proyecto_FIN, 1987792/proyecto_PROCESO, 1987792/proyecto_FIN, 1987792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987894 | Proyecto de inversión | 1197396.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197396.64, modificado:1197396.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO EN LOCALIDAD LOMA VERDE - 181374 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 181374 | S | 51 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:663, direccion:CALLE PRINCIPAL LOMAS VERDES COLONIA LOMAS VERDES, 29160 LOMAS VERDES, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN RICARDO Y PROLONGACION CALLE PRINCIPAL, EN CARRETERA INTERNACIONAL 190 DESPUES DEL DISTRIBUIDOR VIAL A SAN CRIST, lon:-93.01051583, lat:16.74496434}} | 2021-04-06 | 2021-06-04 | 1197396.64 | 1197396.64 | 1197396.64 | 1197396.64 | 1197396.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-030/2021, contratista:Marco Antonio Zenteno y Compañía S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1197396.64, importe_modificado:1197396.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {1987894/proyecto_INICIO, 1987894/proyecto_FIN, 1987894/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987917 | Proyecto de inversión | 1475951.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475951.93, modificado:1475951.93}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LOCALIDAD LAS FLORES - 181476 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 181476 | S | 81 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA LAS FLORES, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE TULIPANES, CALLE SOL AZTECA PARA LLEGAR A LA OBRA EN CARRETERA INTERNACIONAL 190 CONTINUAR POR PROPLONGACIONDE CALLE , lon:-93.01081378, lat:16.72784583}} | 2021-04-15 | 2021-06-13 | 1475951.93 | 1475951.93 | 1475951.93 | 1475951.93 | 1475951.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-035/2021, contratista:Dagoberto de la Rosa Hernandez, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1475951.93, importe_modificado:1475951.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {1987917/proyecto_FIN, 1987917/proyecto_INICIO, 1987917/proyecto_FIN, 1987917/proyecto_PROCESO, 1987917/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988282 | Proyecto de inversión | 1028195.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028195.82, modificado:1028195.82}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOCALIDAD EL RECUERDO - 182885 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 182885 | S | 92 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PROLONGACION PRIMERA PONIENTE COLONIA EL RECUERDO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE PROLONGACION EMILIANO ZAPATA Y CALLE PRIMERA PONIENTE, CALLE SEGUNDA PONIENTE PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAR LA CARRETERA IN, lon:-92.99093135, lat:16.71645476}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 1028195.82 | 1028195.82 | 1028195.82 | 1028195.82 | 1028195.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-047/2021, contratista:Aurelio Vidal Cordova, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1028195.82, importe_modificado:1028195.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {1988282/proyecto_INICIO, 1988282/proyecto_FIN, 1988282/proyecto_PROCESO, 1988282/proyecto_FIN, 1988282/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990408 | Proyecto de inversión | 939848.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939848.37, modificado:939848.37}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA EN PREPARATORIA FLORINDA LAZOS LEÓN, EN BARRIO SAN VICENTE - 191323 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 191323 | S | 346 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PROLONGACION AV. 5 DE FEBRERO INTERIOR SN BARRIO SAN VICENTE, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE BOULEVARD MONTEBELLO Y CALLEJON PEÑALOZA, CARRETERA INTERNACIONAL 190 TOMAR LA CARRETERA INTERNACIONAL 190 Y D, lon:-93.01019363, lat:16.71728679}} | 2021-05-11 | 2021-08-08 | 939848.37 | 939848.37 | 939848.37 | 939848.37 | 939848.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-040/2021, contratista:Grupo Magno Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:939848.37, importe_modificado:939848.37}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {1990408/proyecto_INICIO, 1990408/proyecto_PROCESO, 1990408/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990518 | Proyecto de inversión | 1347002.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1347002.01, modificado:1347002.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LOCALIDAD DE UNIÓN EL PALMAR - 191545 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 191545 | S | 182 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:110, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA UNIÓN EL PALMAR, 29166 UNIÓN EL PALMAR, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA USUMACINTA Y CARRETERA EL PALMAR SAN GABRIEL, TOMAR LA CARRETERA INTERNACIONAL 195 IXTAPA SOYALO AL LLEGAR A LA COLONI, lon:-93.0313, lat:16.87655795}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 1347002.01 | 1347002.01 | 1347002.01 | 1347002.01 | 1347002.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-046/2021, contratista:Grupo Tikkun S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1347002.01, importe_modificado:1347002.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {1990518/proyecto_INICIO, 1990518/proyecto_PROCESO, 1990518/proyecto_INICIO, 1990518/proyecto_FIN, 1990518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991086 | Proyecto de inversión | 543583.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543583.22, modificado:543583.22}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD EL VERGEL - 193464 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 193464 | S | 309 | 294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:114, direccion:BOULEVARD CARRETERA INTERNACIONAL 190 COLONIA EL VERGEL, 29169 RIVERA EL VERGEL, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AEROPUERTO ANGEL ALBINO CORZO Y TERRACERIA QUINTA TEO, TOMAR CARRETERA INTERNACIONAL 190 TRAMO LAS FLE, lon:-93.01356808, lat:16.65155908}} | 2021-07-23 | 2021-08-21 | 543583.22 | 543583.22 | 543583.22 | 543583.22 | 543583.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-051/2021, contratista:FERNANDO PEREZ HERRERA, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:543583.22, importe_modificado:543583.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {1991086/proyecto_INICIO, 1991086/proyecto_PROCESO, 1991086/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998662 | Proyecto de inversión | 115630.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115630.22, modificado:115630.22}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO EN LOCALIDAD LOMAS VERDES - 222336 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 222336 | S | 41 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:663, direccion:CALLE PRINCIPAL LOMA VERDE COLONIA LOMAS VERDES, 29164 LOMAS VERDES, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN RICARDO Y , SOBRE EL BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA A LA ALTURA DEL RETEN DOBLAR A LA DERECHA HASTA LLEGAR A L, lon:-93.00966065, lat:16.74441492}} | 2021-07-15 | 2021-07-28 | 115630.22 | 115630.22 | 115630.22 | 115630.22 | 115630.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-005/2021, contratista:Marco Antonio Zenteno y Compañía S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:115630.22, importe_modificado:115630.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {1998662/proyecto_PROCESO, 1998662/proyecto_FIN, 1998662/proyecto_PROCESO, 1998662/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402016889 | Proyecto de inversión | 2125000.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2125000.6, modificado:2125000.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EL RANCHITO - 181362 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 181362 | S | 81 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2658.0, meta_modificada:2658.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:282, direccion:CALLE PRINCIPAL EL RANCHITO COLONIA EL RANCHITO, 29180 EL RANCHITO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NICOLAS - JULIAN GRAJALES Y CAMINO RANCHO SAN JOSE, TOMAR LA CARRETERA A LA AUTOPISA Y DESPUES EL DEVIO A LA CARRET, lon:-92.99131041, lat:16.50004648}} | 2021-04-02 | 2021-05-31 | 2125000.6 | 2125000.6 | 2125000.6 | 2125000.6 | 2125000.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-028/2021, contratista:Construcciones XIMOJA. S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2125000.6, importe_modificado:2125000.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2658.0}} | {2016889/proyecto_FIN, 2016889/proyecto_PROCESO, 2016889/proyecto_INICIO, 2016889/proyecto_PROCESO, 2016889/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402041712 | Proyecto de inversión | 2165201.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2165201.48, modificado:2165201.48}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS DE LA LOCALIDAD UNIÓN Y PROGRESO - 309848 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 309848 | S | 94 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3830.0, meta_modificada:3830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:334, direccion:PROLONGACION CAMINO PRINCIPAL COLONIA UNIÓN Y PROGRESO, 29174 UNIÓN Y PROGRESO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO ORIENTE A PARCELAS Y CAMINO PONENTE A PARCELAS, TOMAR LA CARRRETEA NUMERO 101 DE CHIAPA DE CORZO HACIA A M, lon:-92.92881532, lat:16.66918913}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 2165201.48 | 2165201.48 | 2165201.48 | 2165201.48 | 2165201.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPyDUM/FISM-006/2021, contratista:DBARI Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:2165201.48, importe_modificado:2165201.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3830.0}} | {2041712/proyecto_INICIO, 2041712/proyecto_FIN, 2041712/proyecto_PROCESO, 2041712/proyecto_FIN, 2041712/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402041792 | Proyecto de inversión | 3093956.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3093956.73, modificado:3093956.73}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN LOCALIDAD CARMEN TONAPAC - 310165 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 310165 | S | 529 | 481 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:79, direccion:PROLONGACION CAMINO PRINCIPAL A PARCELAS COLONIA NUEVO CARMEN TONAPAC, 29174 NUEVO CARMEN TONAPAC, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CAMINO AL PANTEON, TOMAR LA CARRETERA NUMERO 101 CHIAPA DE CORZO ACALA, PA, lon:-92.95521479, lat:16.69631221}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 3093956.73 | 3093956.73 | 3093956.73 | 3093956.73 | 3093956.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPyDUM/FISM-009/2021, contratista:CALZ Innovación y Construcción S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:3093956.73, importe_modificado:3093956.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}} | {2041792/proyecto_INICIO, 2041792/proyecto_FIN, 2041792/proyecto_PROCESO, 2041792/proyecto_FIN, 2041792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048821 | Proyecto de inversión | 2426606.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2426606.42, modificado:2426606.42}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOCALIDAD DE NUEVA PALESTINA - 335425 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 335425 | S | 52 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:65, direccion:CALLE NANDAYACUTI COLONIA NUEVA PALESTINA, 29169 NUEVA PALESTINA (NANDAYACUTI), CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE RIO GRIJALVA Y CALLE INNOMINADA, CALLE JULIAN GRAJALES TOMAR CARRETERA INTERNACIONAL NUMERO 190 PASANDO EL P, lon:-92.97343307, lat:16.66292726}} | 2021-11-22 | 2021-12-21 | 2426606.42 | 2426606.42 | 2426606.42 | 2426606.42 | 2426606.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPyDUM/FISM-011/2021, contratista:Soluciones Integrales BK S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:2426606.42, importe_modificado:2426606.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}} | {2048821/proyecto_INICIO, 2048821/proyecto_PROCESO, 2048821/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928716 | Acción | 693750 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693750.0, modificado:693750.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 62262 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 62262 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}} | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 693750 | 693750 | 693750 | 693750 | 693750 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99630, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:693750.0, importe_modificado:693750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1928716/proyecto_INICIO, 1928716/proyecto_PROCESO, 1928716/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984090 | Proyecto de inversión | 2098333.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2098333.98, modificado:2098333.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LOCALIDAD DE ÁNGEL ALBINO CORZO - 166288 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 166288 | S | 129 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:4, direccion:CONTINUACION CAMINO A ANGEL ALBINO CORZO COLONIA ANGEL ALBINO CORZO, 29166 ÁNGEL ALBINO CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO UNION EL PALMAR Y CAMINO ANGEL ALBINO CORZO - CHILE VERDE, EN LA CARRETERA ESTATAL 195 RUMB, lon:-93.00725118, lat:16.86085187}} | 2021-02-12 | 2021-04-12 | 2098333.98 | 2098333.98 | 2098333.98 | 2098333.98 | 2098333.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-010/2021, contratista:CALZ Innovación y Construcción S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2098333.98, importe_modificado:2098333.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {1984090/proyecto_INICIO, 1984090/proyecto_FIN, 1984090/proyecto_PROCESO, 1984090/proyecto_FIN, 1984090/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984092 | Proyecto de inversión | 2607426.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2607426.47, modificado:2607426.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA TECHADA EN LOCALIDAD NUEVO BOCHIL - 166294 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 166294 | S | 94 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.0, meta_modificada:742.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:593, direccion:CALLE ACCESO A PRIMARIA MIGUEL HIDALGO COLONIA NUEVO BOCHIL, 29165 NUEVO BOCHIL, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA 1 Y CALLE INOMINADA 2, SOBRE EL TRAMO CHIAPA TUXTLA DOBLAR A LA DERECHA EN LA VIALIDAD HACIA LA, lon:-93.02536036, lat:16.74954284}} | 2021-03-04 | 2021-04-17 | 2607426.47 | 2607426.47 | 2607426.47 | 2607426.47 | 2607426.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-016/2021, contratista:Grupo Simojovel de Chiapas S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2607426.47, importe_modificado:2607426.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.0}} | {1984092/proyecto_INICIO, 1984092/proyecto_FIN, 1984092/proyecto_PROCESO, 1984092/proyecto_FIN, 1984092/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986282 | Proyecto de inversión | 2105370.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2105370.1, modificado:2105370.1}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD RIVERA CAHUARE - 174524 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 174524 | S | 173 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE RIVERA CAHUARE COLONIA RIVERA CAHUARE, 29165 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE BAJADA AL EMBARCADERO Y PROLONGACION CALLE RIVERA CAHUARE, CARRETERA INTERNACIONAL 190 EN CARRETERA INTERNACIONAL N 190 E, lon:-93.0308394, lat:16.74077815}} | 2021-02-10 | 2021-04-10 | 2105370.1 | 2105370.1 | 2105370.1 | 2105370.1 | 2105370.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-003/2021, contratista:ACC Infraestructura S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2105370.1, importe_modificado:2105370.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:620.0}} | {1986282/proyecto_INICIO, 1986282/proyecto_FIN, 1986282/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987145 | Proyecto de inversión | 2910602.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2910602.19, modificado:2910602.19}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOCALIDAD MARÍA CANDELARIA - 177729 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 177729 | S | 61 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1473.0, meta_modificada:1473.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:553, direccion:CALLE JESUS DAVID NAZAR COLONIA MARÍA CANDELARIA, 29160 MARÍA CANDELARIA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE MAURO RALDA Y CALLE JN. LAURO AGUIRRE, CARRETERA ESTATAL 195 LA OBRA SE ENCUENTRA PASANADO EL DESVIO DE ACALA SOBRE, lon:-92.98203522, lat:16.7240953}} | 2021-03-19 | 2021-05-17 | 2910602.19 | 2910602.19 | 2910602.19 | 2910602.19 | 2910602.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-021/2021, contratista:DBARI Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2910602.19, importe_modificado:2910602.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1473.0}} | {1987145/proyecto_INICIO, 1987145/proyecto_PROCESO, 1987145/proyecto_FIN, 1987145/proyecto_INICIO, 1987145/proyecto_FIN, 1987145/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987148 | Proyecto de inversión | 822409.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822409.02, modificado:822409.02}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN PRIMARIA DEL ESTADO FRANCO LAZARO GOMEZ EN LOCALIDAD CUPASMÍ - 177734 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 177734 | S | 47 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:22, direccion:CALLE CARRETERA AMATAL - PALESTINA COLONIA CUPASMI, 29169 CUPASMÍ, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUPASMI - PALESTINA Y CALLEJON INNOMINADO, LA OBRA SE ENCUENTRA DE LA CARRETERA INTERNACIONAL 190 PASANDO EL PUENTE , lon:-93.00732002, lat:16.67373429}} | 2021-04-01 | 2021-05-30 | 822409.02 | 822409.02 | 822409.02 | 822409.02 | 822409.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-025/2021, contratista:Maria Fernanda Gomez Zuñiga, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:822409.02, importe_modificado:822409.02}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {1987148/proyecto_INICIO, 1987148/proyecto_PROCESO, 1987148/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987905 | Proyecto de inversión | 1976499 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1976499.0, modificado:1976499.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOCALIDAD JULIAN GRAJALES - 181448 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 181448 | S | 61 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1638.0, meta_modificada:1638.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:45, direccion:AVENIDA 2A SUR ORIENTE INTERIOR SN COLONIA JULIÁN GRAJALES, 29180 JULIÁN GRAJALES, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 5A ORIENTE SUR Y CALLE 7A ORIENTE SUR, CALLE CENTRAL PARA LLEGAR A LA OBRA EN LA CARRETERA ESTATAL 157 TRA, lon:-92.96748134, lat:16.48370266}} | 2021-04-14 | 2021-06-12 | 1976499 | 1976499 | 1976499 | 1976499 | 1976499 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-033/2021, contratista:ROGELIO DE JESUS RAYA CANCINO, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1976499.0, importe_modificado:1976499.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1638.0}} | {1987905/proyecto_INICIO, 1987905/proyecto_FIN, 1987905/proyecto_PROCESO, 1987905/proyecto_FIN, 1987905/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990399 | Proyecto de inversión | 433054.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433054.91, modificado:433054.91}} | INTERCONEXION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD LA SANTINA - 191303 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 191303 | S | 3088 | 2965 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA CARRETERA INTERNAACIONAL 190 COLONIA LA SANTINA, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL SANTINA Y PRIVADA ACCESO HOTEL HACIENDA, TOMAR LA CARRETEA INTERNACIONAL 190 DIRECCION CHIAPA DE, lon:-92.99514779, lat:16.7101738}} | 2021-03-27 | 2021-04-30 | 433054.91 | 433054.91 | 433054.91 | 433054.91 | 433054.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-032/2021, contratista:ROGELIO DE JESUS RAYA CANCINO, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:433054.91, importe_modificado:433054.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:23.0}} | {1990399/proyecto_INICIO, 1990399/proyecto_PROCESO, 1990399/proyecto_FIN, 1990399/proyecto_INICIO, 1990399/proyecto_PROCESO, 1990399/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990474 | Proyecto de inversión | 2050219.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050219.29, modificado:2050219.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA EN LOCALIDAD DE NUEVO ZINACANTAN - 191458 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 191458 | S | 255 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.0, meta_modificada:742.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA JERUSALEM COLONIA NUEVO ZINACANTÁN, 29165 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA OFELIA Y CALLE CALLEJON NUEVO ZINACATAN, CALLE DAMASCO EN BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA A LA ALTURA DE BACHOCO D, lon:-93.0120441, lat:16.73570495}} | 2021-05-11 | 2021-07-09 | 2050219.29 | 2050219.29 | 2050219.29 | 2050219.29 | 2050219.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-041/2021, contratista:Maria Fernanda Gomez Zuñiga, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2050219.29, importe_modificado:2050219.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.0}} | {1990474/proyecto_INICIO, 1990474/proyecto_PROCESO, 1990474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998688 | Proyecto de inversión | 70896.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70896.97, modificado:70896.97}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA - 222425 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 222425 | S | 42 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.5, meta_modificada:82.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:112, direccion:CALLE DOS COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 29170 VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE UNO Y CALLE CALLE CUATRO, SOBRE CARRETERA NO. 195 TRAMO IXTAPA SOYALO ANTES DE LLEGAR A LA LOCALIAD DE SOYALO DOBL, lon:-93.00557676, lat:16.89547387}} | 2021-08-16 | 2021-08-25 | 70896.97 | 70896.97 | 70896.97 | 70896.97 | 70896.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-006/2021, contratista:PEGUSA INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:70896.97, importe_modificado:70896.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.5}} | {1998688/proyecto_INICIO, 1998688/proyecto_FIN, 1998688/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402016013 | Proyecto de inversión | 2006968.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2006968.92, modificado:2006968.92}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LOCALIDAD DISTRITO FEDERAL - 166245 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 166245 | S | 297 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:26, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA DISTRITO FEDERAL, 29179 DISTRITO FEDERAL, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AEROPUERTO ANGEL ALBINO CORZO Y CAMINO BUENAVISTA, SOBRE CARRETERA ESTATAL RUMBO AL AEROPUERTO ANGEL A. CORZO. EN EL K, lon:-93.03101133, lat:16.58704723}} | 2021-02-10 | 2021-04-10 | 2006968.92 | 2006968.92 | 2006968.92 | 2006968.92 | 2006968.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-005/2021, contratista:Imga Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2006968.92, importe_modificado:2006968.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {2016013/proyecto_PROCESO, 2016013/proyecto_INICIO, 2016013/proyecto_PROCESO, 2016013/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402041717 | Proyecto de inversión | 2174645.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2174645.52, modificado:2174645.52}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN LOCALIDAD PLAYA GRANDE - 309893 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 309893 | S | 61 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:613, direccion:PROLONGACION CAMINO PRINCIPAL EXHACIENDA PLAYA GRANDE, 29174 PLAYA GRANDE, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO RURAL A PARCELAS Y CAMINO CULATI, CAMINO A LA HACIENDITA EN LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA AVENIDA INDEPENDENCIA, lon:-93.00181069, lat:16.68540272}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 2174645.52 | 2174645.52 | 2174645.52 | 2174645.52 | 2174645.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPyDUM/FISM-007/2021, contratista:FERNANDO PEREZ HERRERA, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:2174645.52, importe_modificado:2174645.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {2041717/proyecto_INICIO, 2041717/proyecto_FIN, 2041717/proyecto_PROCESO, 2041717/proyecto_FIN, 2041717/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048827 | Proyecto de inversión | 1490591.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:47721.61, modificado:47721.61}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1442869.4, modificado:1442869.4}} | A,PLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RIBERA LA UNIÓN (EL CASTAÑO) - 335441 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 335441 | S | 55 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1530.0, meta_modificada:1530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:311, direccion:CONTINUACION CARRETERA INTERNACIONAL 190 COLONIA RIBERA LA UNIÓN (CASTAÑO), 29170 RIBERA LA UNIÓN (CASTAÑO), CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE A LA IGLEISA Y CARRETERA A HOTEL RANCHO VIEJO, CARRETERA ESTATATAL NUMERO 157 TO, lon:-92.99097633, lat:16.60541468}} | 2021-11-22 | 2021-12-21 | 1490591.01 | 1490591.01 | 1490591.01 | 1490591.01 | 1490591.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPyDUM/FISM-010/2021, contratista:DBARI Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:1490591.01, importe_modificado:1490591.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1530.0}} | {2048827/proyecto_PROCESO, 2048827/proyecto_INICIO, 2048827/proyecto_FIN, 2048827/proyecto_PROCESO, 2048827/proyecto_FIN, 2048827/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301963558 | Acción | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 63347 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERIA MUNICIPAL | 63347 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}} | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105148, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:25.0}} | {1963558/proyecto_FIN, 1963558/proyecto_INICIO, 1963558/proyecto_PROCESO, 1963558/proyecto_INICIO, 1963558/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301963559 | Acción | 1739589.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1739589.8, modificado:1739589.8}} | CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 63348 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERIA MUNICIPAL | 63348 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 1739589.8 | 1739589.8 | 1739589.8 | 1739589.8 | 1739589.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105147, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1739589.88, importe_modificado:1739589.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1963559/proyecto_PROCESO, 1963559/proyecto_INICIO, 1963559/proyecto_FIN, 1963559/proyecto_PROCESO, 1963559/proyecto_FIN, 1963559/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979919 | Proyecto de inversión | 2309761.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2309761.5, modificado:2309761.5}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD EL BRASIL - 149269 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 149269 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2075.0, meta_modificada:2075.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:575, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EL BRASIL, 29180 EL BRASIL, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA JULIAN GRAJALES - JERICO Y CAMINO SAN ANTONIO CABEZA DE AGUA, SOBRE CARRETERA 157 JULIAN GRAJALES JERICO A LA ALTURA DE LOS TOPES , lon:-92.94849062, lat:16.47787668}} | 2021-02-10 | 2021-04-10 | 2309761.5 | 2309761.5 | 2309761.5 | 2309761.5 | 2309761.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-002/2021, contratista:DBARI Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2309761.5, importe_modificado:2309761.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2075.0}} | {1979919/proyecto_INICIO, 1979919/proyecto_FIN, 1979919/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988281 | Proyecto de inversión | 2545677.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2545677.28, modificado:2545677.28}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOCALIDAD SALVADOR URBINA - 182884 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 182884 | S | 75 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1565.0, meta_modificada:1565.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:80, direccion:CALLE 14 DE SEPTIEMBRE COLONIA SALVADOR URBINA, 29169 SALVADOR URBINA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE ELPIDIO GUILLEN Y CALLE JOSE ZAPTA, CARRETERA INTERNACIONAL 190 PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAR LA CARRETERA INTERNACIONAL, lon:-93.00046911, lat:16.63217697}} | 2021-04-30 | 2021-06-28 | 2545677.28 | 2545677.28 | 2545677.28 | 2545677.28 | 2545677.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-039/2021, contratista:DBARI Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2545677.28, importe_modificado:2545677.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1565.0}} | {1988281/proyecto_INICIO, 1988281/proyecto_FIN, 1988281/proyecto_PROCESO, 1988281/proyecto_FIN, 1988281/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988283 | Proyecto de inversión | 1509170.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509170.57, modificado:1509170.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION MIXTA EN LOCALIDAD JULIO CESAR RUIZ FERRO - 182886 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 182886 | S | 92 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA JULIO CESAR RUIZ FERRO, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE ALVARO OBREGON PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAR CARRETRA INTERNACIONAL 190 S, lon:-93.04600176, lat:16.74638873}} | 2021-06-18 | 2021-08-16 | 1509170.57 | 1509170.57 | 1509170.57 | 1509170.57 | 1509170.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-048/2021, contratista:María Fernanda Gómez Zúñiga, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1509170.57, importe_modificado:1509170.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:720.0}} | {1988283/proyecto_INICIO, 1988283/proyecto_FIN, 1988283/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990396 | Proyecto de inversión | 706935.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706935.68, modificado:706935.68}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD 03 DE MARZO - 191297 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 191297 | S | 154 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:596, direccion:CALLE ACCESO AL POZO COLONIA 3 DE MARZO, 29167 3 DE MARZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL 3 DE MARZO Y , CARRETERA INTERNACIONAL 190 TOMAR CARRETERA INERNACIONAL 190 EN SENTIDO LAS FLECHAS CABECERA MUNICIPAL , lon:-93.0335245, lat:16.72241254}} | 2021-03-22 | 2021-06-19 | 706935.68 | 706935.68 | 706935.68 | 706935.68 | 706935.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-029/2021, contratista:FERNANDO PEREZ HERRERA, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:706935.68, importe_modificado:706935.68}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1990396/proyecto_INICIO, 1990396/proyecto_PROCESO, 1990396/proyecto_FIN, 1990396/proyecto_PROCESO, 1990396/proyecto_FIN, 1990396/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402041132 | Proyecto de inversión | 2004217.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2004217.16, modificado:2004217.16}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE AMERICA LIBRE - 308092 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 308092 | S | 102 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1133.0, meta_modificada:1133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:3, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA AMÉRICA LIBRE, 29170 AMÉRICA LIBRE, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL 190 Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLEJON CERRADA SOBRE CARRETERA INTERNACIONAL 190 DEPUES DE PASAR EL PUENTE SAN, lon:-92.99259136, lat:16.61328246}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 2004217.16 | 2004217.16 | 2004217.16 | 2004217.16 | 2004217.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPyDUM/FISM-003/2021, contratista:Maria Fernanda Gomez Zuñiga, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:2004217.16, importe_modificado:2004217.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1133.0}} | {2041132/proyecto_INICIO, 2041132/proyecto_PROCESO, 2041132/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928998 | Acción | 1208050 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208050.0, modificado:1208050.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 63335 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 63335 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}} | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 1208050 | 1208050 | 1208050 | 1208050 | 1208050 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99623, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1208050.0, importe_modificado:1208050.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1928998/proyecto_PROCESO, 1928998/proyecto_FIN, 1928998/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979928 | Proyecto de inversión | 1852715.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1852715.32, modificado:1852715.32}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOCALIDAD BARRANCA HONDA - 149286 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 149286 | S | 72 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1425.0, meta_modificada:1425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:157, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA BARRANCA HONDA, 29169 BARRANCA HONDA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO LA VEDOLAGA Y CAMINO AMERICA LIBRE, CALLE CALLE 2 SORE CARRETERA NO. 190 SALVADOR URINA LAS LIMAS AL LLEGAR AL PARQUE DE MERI, lon:-92.94336548, lat:16.64498627}} | 2021-02-10 | 2021-04-10 | 1852715.32 | 1852715.32 | 1852715.32 | 1852715.32 | 1852715.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-004/2021, contratista:José Luis Espinoza Pérez, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1852715.32, importe_modificado:1852715.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1425.0}} | {1979928/proyecto_INICIO, 1979928/proyecto_FIN, 1979928/proyecto_INICIO, 1979928/proyecto_PROCESO, 1979928/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986287 | Proyecto de inversión | 1148300.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148300.83, modificado:1148300.83}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOCALIDAD ROBERTO ALBORES GUILEN - 174529 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 174529 | S | 62 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COLONIA ROBERTO ALBORES GUILLEN, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE ANGEL ALBINO CORZO Y CERRADA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE BENITO JUAREZ EN CARRETERA INTERNACIONA, lon:-93.01735593, lat:16.74067797}} | 2021-02-12 | 2021-04-12 | 1148300.83 | 1148300.83 | 1148300.83 | 1148300.83 | 1148300.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-012/2021, contratista:Dagoberto de la Rosa Hernandez, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1148300.83, importe_modificado:1148300.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:675.0}} | {1986287/proyecto_INICIO, 1986287/proyecto_PROCESO, 1986287/proyecto_FIN, 1986287/proyecto_INICIO, 1986287/proyecto_PROCESO, 1986287/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987803 | Proyecto de inversión | 4886081.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4886081.44, modificado:4886081.44}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LOCALIDAD DR. MANUEL VELASCO SUAREZ - 181051 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 181051 | S | 294 | 359 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:134, direccion:CALLE 1A. PONIENTE COLONIA DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, 29183 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 2A NORTE Y CALLE LOS COCOC, CALLE 2A ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN CARRETERA ESTATAL 157 TRAMO, lon:-92.88846671, lat:16.32543462}} | 2021-03-26 | 2021-05-24 | 4886081.44 | 4886081.44 | 4886081.44 | 4886081.44 | 4886081.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-024/2021, contratista:Corzo Davila Obras Civiles Hidraulicas Sanitarias y Electricas S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:4886081.44, importe_modificado:4886081.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:68.0}} | {1987803/proyecto_PROCESO, 1987803/proyecto_FIN, 1987803/proyecto_PROCESO, 1987803/proyecto_INICIO, 1987803/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987933 | Proyecto de inversión | 1448094.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448094.32, modificado:1448094.32}} | CONSTRUCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LOCALIDAD PEDREGAL SAN ÁNGEL - 181505 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 181505 | S | 73 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA SUR COLONIA PEDREGAL DE SAN ÁNGEL, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE Y CALLE SEGUNDA ORIENTE, AVENIDA QUINTA SUR PARA LLEGAR A LA OBRA EN CARRETERA INTERNACIONAL 195 TRA, lon:-93.04212535, lat:16.74166468}} | 2021-05-14 | 2021-07-12 | 1448094.32 | 1448094.32 | 1448094.32 | 1448094.32 | 1448094.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-043/2021, contratista:CALZ Innovación y Construcción S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1448094.32, importe_modificado:1448094.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {1987933/proyecto_INICIO, 1987933/proyecto_FIN, 1987933/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997750 | Proyecto de inversión | 1002318.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002318.52, modificado:1002318.52}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LOCALIDAD EL HORIZONTE - 218597 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 218597 | S | 483 | 515 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:109, direccion:CALLE ACCESO PINCIPAL A LA COLONIA COLONIA EL HORIZONTE, 29168 EL HORIZONTE, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SOYALO - CHICOASEN Y CALLE ACCESO A LA TELESECUNDARIA, SOBRE CARRETERA NO. 195 IXTAPA SOYALO ANTES DE LLE, lon:-92.96061294, lat:16.88241797}} | 2021-06-11 | 2021-06-24 | 1002318.52 | 1002318.52 | 1002318.52 | 1002318.52 | 1002318.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-03/2021, contratista:DBARI Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1002318.52, importe_modificado:1002318.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.2}} | {1997750/proyecto_INICIO, 1997750/proyecto_FIN, 1997750/proyecto_PROCESO, 1997750/proyecto_FIN, 1997750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029965 | Proyecto de inversión | 3689632 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3689632.0, modificado:3689632.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD EL RANCHITO - 262243 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 262243 | S | 173 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:282, direccion:CALLE PRINCIPAL EL RANCHITO COLONIA EL RANCHITO, 29178 EL RANCHITO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NIVOLAS BRAVO A JULIAN GRAJALES Y CAMINO RANCHO GUADALUPANA, SOBRE CARRETERA INTERNACIONAL NUMERO 190 A LA ALTURA , lon:-92.99100866, lat:16.50549852}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 3689632 | 3689632 | 3689632 | 3689632 | 3689632 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPyDUM/FISM-001/2021, contratista:KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:3689632.0, importe_modificado:3689632.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2029965/proyecto_PROCESO, 2029965/proyecto_FIN, 2029965/proyecto_PROCESO, 2029965/proyecto_INICIO, 2029965/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402041546 | Proyecto de inversión | 1797049.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797049.89, modificado:1797049.89}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE - 309369 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 309369 | S | 49 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1544.0, meta_modificada:1544.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:42, direccion:CALLE 1A ORIENTE COLONIA IGNACIO ALLENDE, 29180 IGNACIO ALLENDE, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A NORTE Y AVENIDA 2A NORTE, CARRETERA IGNACIO ALLENDE - NICOLAS BRAVO TOMAR CARRETERA INTERNACIONAL 190 ANTES DE ALVADOR , lon:-92.99233299, lat:16.5281004}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 1797049.89 | 1797049.89 | 1797049.89 | 1797049.89 | 1797049.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPyDUM/FISM-004/2021, contratista:Marco Antonio Zenteno y Compañía S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:1797049.89, importe_modificado:1797049.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1544.0}} | {2041546/proyecto_INICIO, 2041546/proyecto_FIN, 2041546/proyecto_PROCESO, 2041546/proyecto_FIN, 2041546/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048814 | Proyecto de inversión | 1842619.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1842619.33, modificado:1842619.33}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE JULIAN GRAJALES - 335395 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 335395 | S | 1167 | 1227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2120.0, meta_modificada:2120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:45, direccion:CONTINUACION CAMINO A SANTA MARTHA COLONIA JULIÁN GRAJALES, 29180 JULIÁN GRAJALES, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA JULIAN GRAJALES - EL PARRAL Y CAMINO SANTA MARTHA, TOMAR LA CARRETERA NUMERO 157 JULIAN GRAJALES A E, lon:-92.94370624, lat:16.42808866}} | 2021-11-22 | 2021-12-21 | 1842619.33 | 1842619.33 | 1842619.33 | 1842619.33 | 1842619.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPyDUM/FISM-012/2021, contratista:CALZ Innovación y Construcción S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:1842619.33, importe_modificado:1842619.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2120.0}} | {2048814/proyecto_INICIO, 2048814/proyecto_FIN, 2048814/proyecto_PROCESO, 2048814/proyecto_FIN, 2048814/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987134 | Proyecto de inversión | 940355.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940355.91, modificado:940355.91}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOCALIDAD SANTO DOMINGO - 177717 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 177717 | S | 55 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:947.0, meta_modificada:947.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:103, direccion:PROLONGACION REAL DE SANTO DOMINGO COLONIA SANTO DOMINGO, 29167 SANTO DOMINGO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE REAL DE SANTO DOMINGO Y , CALLE CARTONERA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CARRETERA INTERNACIONAL 190 TRAMO DESVIO A , lon:-93.01828018, lat:16.68738229}} | 2021-02-12 | 2021-04-12 | 940355.91 | 940355.91 | 940355.91 | 940355.91 | 940355.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-015/2021, contratista:Grupo Simojovel de Chiapas S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:940355.91, importe_modificado:940355.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:947.0}} | {1987134/proyecto_INICIO, 1987134/proyecto_FIN, 1987134/proyecto_PROCESO, 1987134/proyecto_FIN, 1987134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987810 | Proyecto de inversión | 2753130.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2753130.72, modificado:2753130.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA TECHADA EN LOCALIDAD DE NUCATILI - 181089 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 181089 | S | 343 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:645.0, meta_modificada:645.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:63, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA NUCATILI, 29174 NUCATILI, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO A LA IGLESIA CATOLICA Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CARRETERA ESTATAL 101 TRAMO DE CHIAPA DE CORZO ACALA DESPUES DE, lon:-92.9230163, lat:16.68557745}} | 2021-03-26 | 2021-05-24 | 2753130.72 | 2753130.72 | 2753130.72 | 2753130.72 | 2753130.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-026/2021, contratista:Aurelio Vidal Cordova, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2753130.72, importe_modificado:2753130.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:645.0}} | {1987810/proyecto_INICIO, 1987810/proyecto_FIN, 1987810/proyecto_PROCESO, 1987810/proyecto_FIN, 1987810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990393 | Proyecto de inversión | 1827691.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1827691.09, modificado:1827691.09}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOCALIDAD DE MONTE RICO - 191293 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 191293 | S | 41 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:487.0, meta_modificada:487.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:56, direccion:PRIVADA ACCESO AL JN PETRONA GOMEZ GUTU COLONIA RIVERA DE MONTE RICO, 29169 RIBERA DE MONTE RICO (NACAMUCUYI), CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVA PALESTINA Y , TOMAR LA CARRETERA 190 PASANDO PUENTE SANTO DOMINGO, lon:-92.98889882, lat:16.67897532}} | 2021-03-19 | 2021-05-17 | 1827691.09 | 1827691.09 | 1827691.09 | 1827691.09 | 1827691.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-022/2021, contratista:Construcciones y Servicios del Valle S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1827691.09, importe_modificado:1827691.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:487.0}} | {1990393/proyecto_INICIO, 1990393/proyecto_FIN, 1990393/proyecto_PROCESO, 1990393/proyecto_FIN, 1990393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990524 | Proyecto de inversión | 549172.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549172.26, modificado:549172.26}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOCALIDAD DE NUEVA PALESTINA - 191553 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 191553 | S | 474 | 461 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:65, direccion:CALLE RIO GRIJALVA COLONIA NUEVA PALESTINA, 29169 NUEVA PALESTINA (NANDAYACUTI), CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CORONEL URBINA Y CALLE JULIAN GRAJALES, CALLE 24 DE JUNIO TOMAR CARRETERA INTERNACIONAL 190 PASANDO EL PUENT, lon:-92.97350549, lat:16.66364802}} | 2021-07-02 | 2021-08-30 | 549172.26 | 549172.26 | 549172.26 | 549172.26 | 549172.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-049/2021, contratista:Soluciones Integrales de Construcción Nakbe de Chiapas S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:549172.26, importe_modificado:549172.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.0}} | {1990524/proyecto_INICIO, 1990524/proyecto_FIN, 1990524/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997763 | Proyecto de inversión | 750424.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750424.29, modificado:750424.29}} | REVESTIMIENTO DE CALLES EN TRAMOS AISLADOS EN LOCALIDAD SAN ANTONIO EL NANCHAL - 218636 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 218636 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:507, direccion:CALLE PRINCIPAL SAN ANTONIO COLONIA SAN ANTONIO EL NANCHAL, 29165 SAN ANTONIO EL NANCHAL, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE DOS Y CALLE TRES, CARRETERA INTERNACIONAL 190 SOBRE CARRETERA INTERNACIONAL 190 TRAMO CHIAPA DE COR, lon:-93.04092407, lat:16.71283242}} | 2021-04-07 | 2021-07-15 | 750424.29 | 750424.29 | 750424.29 | 750424.29 | 750424.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-04/2021, contratista:Nacional de la Construcción de Chiapas S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:750424.29, importe_modificado:750424.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:770.0}} | {1997763/proyecto_PROCESO, 1997763/proyecto_FIN, 1997763/proyecto_INICIO, 1997763/proyecto_PROCESO, 1997763/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998737 | Proyecto de inversión | 991631.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991631.2, modificado:991631.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIDEPORTIVA EN PLANTEL DEL COBAHC 118, EN LOCALIDAD EL PALMAR SAN GABRIEL - 222585 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 222585 | S | 172 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:592.0, meta_modificada:592.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:69, direccion:CALLE CALLE DE ACCCESO AL COBACH COLONIA EL PALMAR, 29166 EL PALMAR (SAN GABRIEL), CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL EL PALMAR Y , CAMINO UNION EL PALMAR SOBRE CARRETERA NO. 195 TRAMO IXTAPA SOYALO DOBLAR A LA I, lon:-93.01351087, lat:16.84206031}} | 2021-08-07 | 2021-09-20 | 991631.2 | 991631.2 | 991631.2 | 991631.2 | 991631.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-055/2021, contratista:María Fernanda Gómez Zúñiga, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:991631.2, importe_modificado:991631.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:592.0}} | {1998737/proyecto_INICIO, 1998737/proyecto_PROCESO, 1998737/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998806 | Proyecto de inversión | 992379.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992379.19, modificado:992379.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIDEPORTIVA EN LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 222780 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 222780 | S | 33 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:577, direccion:CALLE ACEESO AL JARDIN DE NIÑOS COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29183 EMILIANO ZAPATA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL EMILIANO ZAPATA Y CALLE CALLE SAN PEDRO AGUA AZUL, TOMAR LA CARRETERA NUM. 157 TRAMO JULIAN, lon:-92.86709973, lat:16.34375732}} | 2021-08-07 | 2021-09-20 | 992379.19 | 992379.19 | 992379.19 | 992379.19 | 992379.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-056/2021, contratista:Grupo Simojovel de Chiapas S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:992379.19, importe_modificado:992379.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1998806/proyecto_INICIO, 1998806/proyecto_PROCESO, 1998806/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998866 | Proyecto de inversión | 558668.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558668.75, modificado:558668.75}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN LOCALIDAD DE NARCISO MENDOZA - 222982 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 222982 | S | 78 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:61, direccion:CALLE CARRETERA NUMERO 157 COLONIA NARCISO MENDOZA, 29170 NARCISO MENDOZA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2, TOMAR LA CARRETERA INTERNACIONAL NUM. 190 CHIAPA DE CORZO 20 DE NOVIEMRE PAS, lon:-92.99106682, lat:16.5816697}} | 2021-08-23 | 2021-09-21 | 558668.75 | 558668.75 | 558668.75 | 558668.75 | 558668.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-057/2021, contratista:Consorcio Constructor Hadid L2 S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:558668.76, importe_modificado:558668.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}} | {1998866/proyecto_PROCESO, 1998866/proyecto_FIN, 1998866/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402017738 | Proyecto de inversión | 2003672.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2003672.69, modificado:2003672.69}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LOCALIDAD DE JUAN DE GRIJALVA - 191488 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 191488 | S | 173 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:40, direccion:CALLE INTERNACIONAL 190 COLONIA JUAN DE GRIJALVA, 29160 JUAN DEL GRIJALVA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, CALLE ANGEL ALBINO CORZO TOMAR LA CARETERA INTERNACIONAL 190 CON , lon:-92.97840399, lat:16.72959273}} | 2021-05-25 | 2021-07-23 | 2003672.69 | 2003672.69 | 2003672.69 | 2003672.69 | 2003672.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-044/2021, contratista:Imga Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2003672.69, importe_modificado:2003672.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2017738/proyecto_INICIO, 2017738/proyecto_PROCESO, 2017738/proyecto_INICIO, 2017738/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402039691 | Proyecto de inversión | 1867950.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1867950.55, modificado:1867950.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA LOCALIDAD DE PLAN CHIAPAS - 301439 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO | 301439 | S | 92 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:171.0, meta_modificada:171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE LAS ROSAS COLONIA PLAN CHIAPAS, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL HIGO Y AVENIDA TULIPANES, CALLE FRATERNIDAD ANTORCHISTA EN BOULEVARD CHIAPA TUXTLA EN EL CRUCERO A LA ANGOSTURA DOBLAR A L, lon:-93.0525986, lat:16.7460411}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 1867950.55 | 1867950.55 | 1867950.55 | 1867950.55 | 1867950.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPyDUM/FISM-002/2021, contratista:Imga Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:1867950.55, importe_modificado:1867950.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:171.0}} | {2039691/proyecto_PROCESO, 2039691/proyecto_INICIO, 2039691/proyecto_FIN, 2039691/proyecto_PROCESO, 2039691/proyecto_FIN, 2039691/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402045110 | Proyecto de inversión | 184871.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184871.7, modificado:184469.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LOCALIDADES VARIAS, MUNICIPIO DE CHIAPILLA. - 321631 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 321631 | S | 42 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:398.4, meta_modificada:398.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA DR. BELISARIO DOMINGUEZ INTERIOR SN PUEBLO , 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDADES VARIAS CHIAPILLA LAZARO CARDENAS DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ, lon:-92.71986287, lat:16.57026681}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 184469.73 | 184469.73 | 184469.73 | 184469.73 | 184469.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FISMDF-18/2021, contratista:CONSTRUCTORES UNIDOS DE LA SIERRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:184469.73, importe_modificado:184469.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:398.4}} | {2045110/proyecto_PROCESO, 2045110/proyecto_FIN, 2045110/proyecto_INICIO, 2045110/proyecto_FIN, 2045110/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996862 | Proyecto de inversión | 1538992.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1538992.2, modificado:1538992.2}} | REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO - 215854 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA CHIAPAS | 215854 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE AV. BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA AV BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE SLBSRO OBREGON LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO EN AV, lon:-92.72025553, lat:16.57025655}} | 2021-02-02 | 2021-04-02 | 1538992.2 | 1538992.2 | 1538992.2 | 1538992.2 | 1538992.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-DOPM-FISMDF-003/2021, contratista:DAGOBERTO ROJAS MARINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:1538992.2, importe_modificado:1538992.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {1996862/proyecto_INICIO, 1996862/proyecto_FIN, 1996862/proyecto_PROCESO, 1996862/proyecto_FIN, 1996862/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402045181 | Proyecto de inversión | 536808.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536808.85, modificado:536808.88}} | REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA , ALUMBRADO SOLAR, EN CHIAPILLA, LOCALIDAD CHIAPILLA. - 321884 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 321884 | S | 3265 | 3224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA DR. BELISARIO DOMINGUEZ INTERIOR SN PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , CAMPO DE FUTBOL SOCCER DE LA UNIDAD UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL, lon:-92.71482232, lat:16.57846652}} | 2021-12-03 | 2021-12-25 | 536808.88 | 536808.88 | 536808.88 | 536808.88 | 536808.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FISMDF-21/2021, contratista:NOE RUIZ CHONGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:536808.88, importe_modificado:536808.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2045181/proyecto_PROCESO, 2045181/proyecto_FIN, 2045181/proyecto_INICIO, 2045181/proyecto_PROCESO, 2045181/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402045132 | Proyecto de inversión | 1301451.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1301451.3, modificado:1301451.3}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME A BASE DE BLOCK HUECO 15X20X40 EN LOCALIDADES VARIAS MUNICIPIO DE CHIAPILLA - 321694 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 321694 | S | 42 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:957.75, meta_modificada:957.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA DR. BELISARIO DOMINGUEZ INTERIOR SN PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDADES VARIAS CHIAPILLA LAZARO CARDENAS, DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ, lon:-92.71986287, lat:16.57026681}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 1301451.3 | 1301451.3 | 1301451.3 | 1301451.3 | 1301451.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FISMDF-19/2021, contratista:CONSTRUCTORES UNIDOS DE LA SIERRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:1301451.3, importe_modificado:1301451.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:957.75}} | {2045132/proyecto_INICIO, 2045132/proyecto_FIN, 2045132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402045141 | Proyecto de inversión | 489194.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489194.55, modificado:489194.55}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LOCALIDADES VARIAS: CHIAPILLA, LAZARO CARDENAS, DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ. - 321713 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 321713 | S | 42 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.5, meta_modificada:550.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA DR. BELISARIO DOMINGUEZ INTERIOR SN PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDADES VARIAS CHIAPILLA LAZARO CARDENAS, DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ., lon:-92.71986287, lat:16.57026681}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 489194.55 | 489194.55 | 489194.55 | 489194.55 | 489194.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FISMDF-20/2021, contratista:CONSTRUCTORES UNIDOS DE LA SIERRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:489194.55, importe_modificado:489194.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.5}} | {2045141/proyecto_PROCESO, 2045141/proyecto_INICIO, 2045141/proyecto_FIN, 2045141/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201909461 | Proyecto de inversión | 1346999.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1346999.28, modificado:1346999.28}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO CRUZ GRANDE - 10237 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 10237 | S | 85 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1620.0, meta_modificada:1620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUUNICIPAL AL BARRIO CERECILLO DELPARQUE CENTRAL A 7 CUADRAS AUN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL EJIDAL., lon:-92.28692759, lat:15.73268146}} | 2021-02-08 | 2021-04-08 | 1346999.28 | 1346999.28 | 1346999.28 | 1346999.28 | 1346999.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-0002/2021, contratista:C. JUNUEL ALEJANDRO DELEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:1333681.46, importe_modificado:1333681.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1620.0}} | {1909461/proyecto_INICIO, 1909461/proyecto_PROCESO, 1909461/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201910407 | Proyecto de inversión | 2357222.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2357222.28, modificado:2357222.28}} | CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL PIEDRA LABRADA EN PIEDRA LABRADA - 12269 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 12269 | S | 577 | 492 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:955.0, meta_modificada:955.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:54, direccion:COLONIA PIEDRA LABRADA, 30120 PIEDRA LABRADA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA ENTRADA AL EJIDO LAZARO CARDENAS LUEGO MANO IZQUIERDA HACIA EL CAMINO COFRE BAJO A 2 K PARA LLEGAR A PUEDRA LA, lon:-92.30475113, lat:15.68168711}} | 2021-02-18 | 2021-06-03 | 2357222.28 | 2357222.28 | 2357222.28 | 2357222.28 | 2357222.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-010/2021, contratista:C. ING. FELIPE MARCOS MEDINA ALFONSO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:2357222.28, importe_modificado:2357222.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:955.0}} | {1910407/proyecto_INICIO, 1910407/proyecto_PROCESO, 1910407/proyecto_INICIO, 1910407/proyecto_PROCESO, 1910407/proyecto_INICIO, 1910407/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201926761 | Proyecto de inversión | 2415932.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2415932.85, modificado:2415932.85}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO, TRAMO: CUATRO CAMINOS - LOMA BONITA DEL KM 0+000 AL 4+190, E.C. 0+000 AL 4+940 A SAN MARCOS - 55348 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 55348 | S | 423 | 408 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.53, meta_modificada:8.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 9+130 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 530 EJIDO CUATRO CAMINOS, 30123 CUATRO CAMINOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO AL EJ LAS FLORES PASANDO 20 DE NOV. SAN ANTONIO EL OCOTAL ENTR, lon:-92.40708096, lat:15.71684059}} | 2021-02-09 | 2021-04-30 | 2415932.85 | 2415932.85 | 2415932.85 | 2415932.85 | 2415932.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-006/2021, contratista:GUSTAVO RODRIGUEZ MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:2415932.85, importe_modificado:2415932.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.53}} | {1926761/proyecto_INICIO, 1926761/proyecto_FIN, 1926761/proyecto_PROCESO, 1926761/proyecto_FIN, 1926761/proyecto_PROCESO, 1926761/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986059 | Proyecto de inversión | 1159536 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1159536.0, modificado:1159536.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EJ PABLO L SIDAR - 173822 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 173822 | S | 208 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3304.0, meta_modificada:3304.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:EJIDO PABLO L SIDAR, 30120 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO EL ENTRONQUE ESTA A 7 KM LLEGANO A PABLO L SIDAR LUEGO A TRES KILOMETROS DEL ENTRONQUE, lon:-92.27931262, lat:15.83030386}} | 2021-04-05 | 2021-06-07 | 1159536 | 1159536 | 1159536 | 1159536 | 1159536 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106547, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:1159536.0, importe_modificado:1159536.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3304.0}} | {1986059/proyecto_INICIO, 1986059/proyecto_PROCESO, 1986059/proyecto_FIN, 1986059/proyecto_PROCESO, 1986059/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987426 | Proyecto de inversión | 881247.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881247.36, modificado:881247.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJIDO PABLO L SIDAR - 178671 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 178671 | S | 127 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2511.0, meta_modificada:2511.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:EJIDO PABLO L SIDAR, 30120 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO EL ENTRONQUE ESTA A 7 KM LLEGANO A PABLO L SIDAR LUEGO A TRES KILOMETROS DEL ENTRONQUE, lon:-92.27619589, lat:15.82704984}} | 2021-04-05 | 2021-06-07 | 881247.36 | 881247.36 | 881247.36 | 881247.36 | 881247.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106993, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:881247.36, importe_modificado:881247.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2511.0}} | {1987426/proyecto_INICIO, 1987426/proyecto_FIN, 1987426/proyecto_PROCESO, 1987426/proyecto_FIN, 1987426/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991816 | Proyecto de inversión | 23190.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23190.72, modificado:23190.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL BARRIO SAN ANTONIO DE NUEVA MORELIA - 196455 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 196455 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.08, meta_modificada:66.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:70, direccion:BARRIO NUEVO MORELIA, 30124 SAN ANTONIO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO A PABLO L SIDAR ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR SAN ANTONIO EL ALTO LAS BRISAS A 7 KM., lon:-92.44369813, lat:15.75920475}} | 2021-04-27 | 2021-06-28 | 23190.72 | 23190.72 | 23190.72 | 23190.72 | 23190.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106902, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:23190.72, importe_modificado:23190.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.08}} | {1991816/proyecto_INICIO, 1991816/proyecto_PROCESO, 1991816/proyecto_INICIO, 1991816/proyecto_FIN, 1991816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992677 | Proyecto de inversión | 11595.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11595.36, modificado:11595.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN B LOS ARROYOS DEL EJ LA UNION - 200884 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 200884 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.04, meta_modificada:33.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:247, direccion:BARRIO UNIÓN BUENA VISTA, 30127 LOS ARROYOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARTEARA CHICOMUSELO LA CONCORDIA ENTRONQUE CAMINO A GRECIA, PASANDO FLORES MAGÓN, MORELOS ANTES DE LLEGAR A GRECIA 3 KM SE ENCUENTRA EL DESVÍO Y, lon:-92.42263314, lat:15.8283162}} | 2021-04-27 | 2021-06-28 | 11595.36 | 11595.36 | 11595.36 | 11595.36 | 11595.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106919, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:11595.36, importe_modificado:11595.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.04}} | {1992677/proyecto_INICIO, 1992677/proyecto_FIN, 1992677/proyecto_PROCESO, 1992677/proyecto_FIN, 1992677/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992716 | Proyecto de inversión | 11595.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11595.36, modificado:11595.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COFRE BAJO DEL EJIDO LAZARO CARDANAS - 201006 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 201006 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.04, meta_modificada:33.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:124, direccion:BARRIO LAZARO CARDENAS, 30126 EL COFRE BAJO (CANTA RANA), CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA ENTRONQUE A 5 KM PASANDO EL EJIDO LAZARO CARDENAS A 1.5K DEL EJIDO LAZARA CARDANAS, lon:-92.26690396, lat:15.70422303}} | 2021-04-27 | 2021-06-28 | 11595.36 | 11595.36 | 11595.36 | 11595.36 | 11595.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106921, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:11595.36, importe_modificado:11595.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.04}} | {1992716/proyecto_INICIO, 1992716/proyecto_PROCESO, 1992716/proyecto_FIN, 1992716/proyecto_INICIO, 1992716/proyecto_PROCESO, 1992716/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993477 | Proyecto de inversión | 185525.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185525.76, modificado:185525.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EJ 16 DE SEPTIEMBRE - 203648 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 203648 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.64, meta_modificada:528.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:137, direccion:EJIDO 16 DE SOPTIEMBRE, 30129 16 DE SEPTIEMBRE (RANCHO ALEGRE), CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO PASANDO CUARTEL MILITAR , NUEVO LAREDO, ANTES DE DOLORES HIDALGO DEL ENTRONQUE A 01 KM, lon:-92.32657605, lat:15.86363179}} | 2021-04-05 | 2021-06-28 | 185525.76 | 185525.76 | 185525.76 | 185525.76 | 185525.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106926, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:185525.76, importe_modificado:185525.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:528.64}} | {1993477/proyecto_FIN, 1993477/proyecto_INICIO, 1993477/proyecto_PROCESO, 1993477/proyecto_FIN, 1993477/proyecto_PROCESO, 1993477/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993572 | Proyecto de inversión | 81167.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81167.52, modificado:81167.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL BARRIO AGUA ZARCA - 204217 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 204217 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:231.28, meta_modificada:231.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BARRIO AGUA ZARCA, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA EL ENTRONQUE SE ENCUENTRA A 1.5 DEL ENTRONQUEA 1KM SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD AGUA ZARCA, lon:-92.27249639, lat:15.74968786}} | 2021-04-27 | 2021-06-28 | 81167.52 | 81167.52 | 81167.52 | 81167.52 | 81167.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106934, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:81167.52, importe_modificado:81167.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:231.28}} | {1993572/proyecto_INICIO, 1993572/proyecto_PROCESO, 1993572/proyecto_FIN, 1993572/proyecto_PROCESO, 1993572/proyecto_FIN, 1993572/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994040 | Proyecto de inversión | 57976.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57976.8, modificado:57976.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRMEEN B. SANTO DOMINGO - 205693 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 205693 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.2, meta_modificada:165.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:88, direccion:BARRIO SANTO DOMINGO, 30123 SANTO DOMINGO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO AL EJIDOO MONTE SINAÍ PASANDO POR ZACUALPA AL FINAL A MANO DERECHA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE Y LUEGO PASANDO POR NUEVO SINAI, lon:-92.38013861, lat:15.70369785}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 57976.8 | 57976.8 | 57976.8 | 57976.8 | 57976.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107066, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:57976.8, importe_modificado:57976.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.2}} | {1994040/proyecto_INICIO, 1994040/proyecto_FIN, 1994040/proyecto_PROCESO, 1994040/proyecto_FIN, 1994040/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994453 | Proyecto de inversión | 219431.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219431.4, modificado:219431.4}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 207082 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 207082 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.0, meta_modificada:392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BARRIO CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DEL PARQUE CENTRAL A 2 CUADRAS EN EL BARRIO EL CENTRO DE LA CEBECERA MUNICIPA, lon:-92.2857233, lat:15.7427612}} | 2021-03-16 | 2021-05-17 | 219431.4 | 219431.4 | 219431.4 | 219431.4 | 219431.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107118, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:219431.4, importe_modificado:219431.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:392.0}} | {1994453/proyecto_PROCESO, 1994453/proyecto_FIN, 1994453/proyecto_INICIO, 1994453/proyecto_PROCESO, 1994453/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997978 | Proyecto de inversión | 285260.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285260.82, modificado:285260.82}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME ENBARRIO CRUZ GRANDE - 219478 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 219478 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:509.6, meta_modificada:509.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BARRIO CRUZ GRANDE, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DEL PARQUE CENTRAL A 07 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.28691223, lat:15.73378207}} | 2021-03-16 | 2021-05-17 | 285260.82 | 285260.82 | 285260.82 | 285260.82 | 285260.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107140, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:285260.82, importe_modificado:285260.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:509.6}} | {1997978/proyecto_INICIO, 1997978/proyecto_PROCESO, 1997978/proyecto_FIN, 1997978/proyecto_INICIO, 1997978/proyecto_PROCESO, 1997978/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998316 | Proyecto de inversión | 78736.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78736.61, modificado:78736.61}} | CONSTRUCCION DE PUENTE-CAJON DE 1.00 M DE ANCHO EN EL BARRIO NUEVO - 220742 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 220742 | S | 3088 | 2850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO NUEVO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DEL PARQUE CENTRA A 6 CUADRAS AL PONIENTE, lon:-92.287787, lat:15.740118}} | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 78736.61 | 78736.61 | 78736.61 | 78736.61 | 78736.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107393, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:78736.61, importe_modificado:78736.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7.0}} | {1998316/proyecto_INICIO, 1998316/proyecto_PROCESO, 1998316/proyecto_INICIO, 1998316/proyecto_FIN, 1998316/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028525 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN BARRIO LA ZACUALPA - 257697 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 257697 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:98, direccion:BARRIO , 30120 LA ZACUALPA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A SILTEPEC A 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.31469779, lat:15.69777565}} | 2021-03-27 | 2021-05-28 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114297, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2028525/proyecto_PROCESO, 2028525/proyecto_FIN, 2028525/proyecto_INICIO, 2028525/proyecto_FIN, 2028525/proyecto_INICIO, 2028525/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029393 | Proyecto de inversión | 307203.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307203.96, modificado:307203.96}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO RAIZAL - 260426 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260426 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:549.0, meta_modificada:549.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:103, direccion:EJIDO EL RAIZAL, 30129 EL RAIZAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO ENTRONQUE PABLO L SIDAR PASANDO POR PABLO L SIDAR COMO A 8 KM SE ENCUENTRA RAIZAL, lon:-92.25437965, lat:15.89627673}} | 2021-04-27 | 2021-06-28 | 307203.96 | 307203.96 | 307203.96 | 307203.96 | 307203.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118582, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:307203.96, importe_modificado:307203.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:549.0}} | {2029393/proyecto_INICIO, 2029393/proyecto_FIN, 2029393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029399 | Proyecto de inversión | 1009384.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009384.44, modificado:1009384.44}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO PABLO L SIDAR - 260437 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260437 | S | 92 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1803.0, meta_modificada:1803.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:EJIDO PABLO L SIDAR, 30120 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO A 4KM SE ENTRONQUE A PABLO L SIDAR, lon:-92.27912778, lat:15.83172879}} | 2021-04-27 | 2021-06-28 | 1009384.44 | 1009384.44 | 1009384.44 | 1009384.44 | 1009384.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118573, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1009384.44, importe_modificado:1009384.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1803.0}} | {2029399/proyecto_PROCESO, 2029399/proyecto_FIN, 2029399/proyecto_INICIO, 2029399/proyecto_FIN, 2029399/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029413 | Proyecto de inversión | 263317.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263317.68, modificado:263317.68}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO EL PUENTE - 260459 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260459 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:470.0, meta_modificada:470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BARRIO EL PUENTE, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , A 5 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA, lon:-92.28405789, lat:15.74399755}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 263317.68 | 263317.68 | 263317.68 | 263317.68 | 263317.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118558, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:263317.68, importe_modificado:263317.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:470.0}} | {2029413/proyecto_PROCESO, 2029413/proyecto_INICIO, 2029413/proyecto_FIN, 2029413/proyecto_INICIO, 2029413/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029423 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO 20 DE NOVIEMBRE - 260470 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260470 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 30123 20 DE NOVIEMBRE, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO A 5 KM SE ENCUENTRA UBICADO EL EJIDO CON DIRECCION AL SUR, lon:-92.37959534, lat:15.7380741}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114297, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2029423/proyecto_INICIO, 2029423/proyecto_PROCESO, 2029423/proyecto_INICIO, 2029423/proyecto_FIN, 2029423/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029641 | Proyecto de inversión | 789953.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789953.04, modificado:789953.04}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME ZONA CENTRO - 261336 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 261336 | S | 71 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1411.0, meta_modificada:1411.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD ZONA CENTRO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO EN ZONA CENTRO DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.2854741, lat:15.7421801}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 789953.04 | 789953.04 | 789953.04 | 789953.04 | 789953.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118609, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:789953.04, importe_modificado:789953.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1411.0}} | {2029641/proyecto_INICIO, 2029641/proyecto_PROCESO, 2029641/proyecto_FIN, 2029641/proyecto_INICIO, 2029641/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029721 | Proyecto de inversión | 43886.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43886.28, modificado:43886.28}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO NUEVA AMERICA - 261591 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 261591 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:37, direccion:EJIDO NUEVA AMERICA, 30124 NUEVA AMÉRICA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO RIZO DE ORO A 2 KM A MANO DERECHA ESTE EL ENTRONQUE A NUEVA AMERICA, lon:-92.30771895, lat:15.92263141}} | 2021-04-27 | 2021-06-28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118475, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:43886.28, importe_modificado:43886.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.0}} | {2029721/proyecto_FIN, 2029721/proyecto_PROCESO, 2029721/proyecto_INICIO, 2029721/proyecto_PROCESO, 2029721/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029747 | Proyecto de inversión | 43886.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43886.28, modificado:43886.28}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE - 261663 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 261663 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:137, direccion:EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE, 30120 16 DE SEPTIEMBRE (RANCHO ALEGRE), CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO A 2 KM SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE A 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-92.32551328, lat:15.86325181}} | 2021-04-27 | 2021-06-28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118443, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:43886.28, importe_modificado:43886.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} | {2029747/proyecto_INICIO, 2029747/proyecto_FIN, 2029747/proyecto_INICIO, 2029747/proyecto_PROCESO, 2029747/proyecto_FIN, 2029747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029761 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO LA JUNTA - 261696 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 261696 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD LA JUNTA, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , A 5 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION AL OESTE, lon:-92.28757695, lat:15.74184966}} | 2021-04-27 | 2021-06-28 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118419, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2029761/proyecto_INICIO, 2029761/proyecto_PROCESO, 2029761/proyecto_FIN, 2029761/proyecto_INICIO, 2029761/proyecto_PROCESO, 2029761/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029785 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN BARRIO SANJUAN EJIDO MINTE SINAI - 261746 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 261746 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:105, direccion:BARRIO SAN JUAN, 30120 SAN JUAN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A SILTEPEC A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.38147292, lat:15.74876215}} | 2021-04-27 | 2021-06-28 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118315, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2029785/proyecto_INICIO, 2029785/proyecto_FIN, 2029785/proyecto_PROCESO, 2029785/proyecto_FIN, 2029785/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029804 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME ZONA CENTRO - 261774 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 261774 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD ZONA CENTRO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.28689031, lat:15.74102354}} | 2021-04-05 | 2021-06-07 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118267, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2029804/proyecto_INICIO, 2029804/proyecto_PROCESO, 2029804/proyecto_INICIO, 2029804/proyecto_PROCESO, 2029804/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029848 | Proyecto de inversión | 658294.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658294.2, modificado:658294.2}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO POTRERILLO - 261843 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 261843 | S | 64 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1177.0, meta_modificada:1177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:57, direccion:BARRIO EL REGADILLO, 30126 POTRERILLOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO A 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION AL OESTE, lon:-92.26594252, lat:15.76601472}} | 2021-04-05 | 2021-06-07 | 658294.2 | 658294.2 | 658294.2 | 658294.2 | 658294.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118197, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:658294.2, importe_modificado:658294.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1177.0}} | {2029848/proyecto_INICIO, 2029848/proyecto_FIN, 2029848/proyecto_PROCESO, 2029848/proyecto_INICIO, 2029848/proyecto_PROCESO, 2029848/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029868 | Proyecto de inversión | 65829.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65829.42, modificado:65829.42}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO UNION BUENA VISTA - 261879 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 261879 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:317, direccion:EJIDO UNIÓN BUENA VISTA, 30127 BUENAVISTA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO A 3 KM A MANO IZQUIERDA ESTA EL ENTRONQUE HACIA EL EJIDO UNION BUENA VISTA, lon:-92.35876066, lat:15.88064414}} | 2021-04-05 | 2021-06-07 | 65829.42 | 65829.42 | 65829.42 | 65829.42 | 65829.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118188, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:65829.42, importe_modificado:65829.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.0}} | {2029868/proyecto_INICIO, 2029868/proyecto_PROCESO, 2029868/proyecto_INICIO, 2029868/proyecto_FIN, 2029868/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402030100 | Proyecto de inversión | 65829.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65829.42, modificado:65829.42}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO LA PIEDAD - 263361 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 263361 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.6, meta_modificada:117.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:49, direccion:BARRIO LA PIEDAD, 30127 LA PIEDAD, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO A 3 KM A MANO IZQUIERDA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE AL BARRIO LA PIEDAD, lon:-92.57501657, lat:15.84465204}} | 2021-04-05 | 2021-06-07 | 65829.42 | 65829.42 | 65829.42 | 65829.42 | 65829.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118199, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:65829.42, importe_modificado:65829.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.6}} | {2030100/proyecto_PROCESO, 2030100/proyecto_FIN, 2030100/proyecto_PROCESO, 2030100/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402032730 | Proyecto de inversión | 153601.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153601.98, modificado:153601.98}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO LOS ARROYOS - 272357 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 272357 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:274.0, meta_modificada:274.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:247, direccion:BARRIO LOS ARROYOS, 30120 LOS ARROYOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO A 3 KM MANO IZQUIERDA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE QUE CONDUCE AL BARRIO LOS ARROYOS A 7 KM SE ENCUENTRA EL EJIDO GREC, lon:-92.42278304, lat:15.82869053}} | 2021-07-12 | 2021-09-13 | 153601.98 | 153601.98 | 153601.98 | 153601.98 | 153601.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118594, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:153601.98, importe_modificado:153601.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:274.0}} | {2032730/proyecto_INICIO, 2032730/proyecto_FIN, 2032730/proyecto_PROCESO, 2032730/proyecto_FIN, 2032730/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402032798 | Proyecto de inversión | 34786.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34786.08, modificado:34786.08}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN BARRIO NUEVO - 272779 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 272779 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD BARRIO NUEVO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , A 7 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL DE L CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.28895024, lat:15.73854517}} | 2021-03-08 | 2021-05-07 | 34786.08 | 34786.08 | 34786.08 | 34786.08 | 34786.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107007, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:34786.08, importe_modificado:34786.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.0}} | {2032798/proyecto_PROCESO, 2032798/proyecto_INICIO, 2032798/proyecto_FIN, 2032798/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034134 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO BENITO JUAREZ - 279775 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 279775 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:101, direccion:EJIDO BENITO JUAREZ, 30120 BENITO JUÁREZ, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO A 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE QUE CONDUCE A AL EJIDO BENITO JUAFREZ POSTERIORMENTE A, lon:-92.37588989, lat:15.89590987}} | 2021-03-16 | 2021-05-17 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114297, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2034134/proyecto_INICIO, 2034134/proyecto_FIN, 2034134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402038134 | Proyecto de inversión | 394976.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394976.52, modificado:394976.52}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO NUEVA MORELIA - 294822 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 294822 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:706.0, meta_modificada:706.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:38, direccion:EJIDO NUEVO MORELIA, 30124 NUEVA MORELIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMJUSELO A RIZO DE ORO A 3 KM MANO IZQUIERDA ESTA EL ENTRONQUE A 15 KM ESTA EL EJIDO NUEVA MORELIA, lon:-92.45015361, lat:15.76129648}} | 2021-08-20 | 2021-09-20 | 394976.52 | 394976.52 | 394976.52 | 394976.52 | 394976.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118176, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:394976.52, importe_modificado:394976.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:706.0}} | {2038134/proyecto_FIN, 2038134/proyecto_PROCESO, 2038134/proyecto_INICIO, 2038134/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402038146 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO CUATRO CAMINOS - 294882 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 294882 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:16, direccion:BARRIO BARRIO CUATRO CAMINOS, 30120 CUATRO CAMINOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A SILTEPEC A 4 KM MANO DERECHA ESTA EL ENTRONQUE A 8 KM SE ENCUENTRA EL BARRIO CUARTRO CAMINOS, lon:-92.40706632, lat:15.71712827}} | 2021-08-20 | 2021-09-20 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107095, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2038146/proyecto_FIN, 2038146/proyecto_INICIO, 2038146/proyecto_FIN, 2038146/proyecto_PROCESO, 2038146/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046678 | Proyecto de inversión | 1614446.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1614446.26, modificado:1614446.26}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 925 EJIDO PIEDRA LABRADA - 327548 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 327548 | S | 84 | 334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:177, direccion:EJIDO PIEDRA LABRADA, 30120 PIEDRA LABRADA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA DEL EJIDO EL REPARO APROXIMADAMENTE A 2 KM AL EJIDO PIEDRA LABRADA AHI ESTA UBICADA LA OBRA, lon:-92.34903719, lat:15.72261816}} | 2021-07-26 | 2021-09-23 | 1614446.26 | 1614446.26 | 1614446.26 | 1614446.26 | 1614446.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-21-A/2021, contratista:RCJ INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1614446.26, importe_modificado:1614446.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2046678/proyecto_INICIO, 2046678/proyecto_FIN, 2046678/proyecto_PROCESO, 2046678/proyecto_FIN, 2046678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047227 | Proyecto de inversión | 347025.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347025.19, modificado:347025.19}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO EJIDO BENITO JUAREZ - 329803 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 329803 | S | 235 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.15, meta_modificada:2.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:101, direccion:EJIDO BENITO JUAREZ, 30129 BENITO JUÁREZ, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A LA CONCORDIA A 21 KM SE ENCUENTRA LA COMUNIDAD A UN COSTADO DE LA CARRETERA, lon:-92.37393724, lat:15.89646707}} | 2021-10-05 | 2021-10-18 | 347025.19 | 347025.19 | 347025.19 | 347025.19 | 347025.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-03/2021, contratista:ING. JOSÉ ARLEY DÍAZ CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:347025.19, importe_modificado:347025.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.15}} | {2047227/proyecto_PROCESO, 2047227/proyecto_INICIO, 2047227/proyecto_FIN, 2047227/proyecto_INICIO, 2047227/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402049057 | Proyecto de inversión | 362522.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362522.24, modificado:362522.24}} | REHABILITACION DE CAMINO BARRIO PLAN DE AYALA - 336168 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 336168 | S | 147 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:91, direccion:BARRIO PLAN DE AYALA, 30121 PLAN DE AYALA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHCICOMUSELO PANTEON EJIDAL A LAS FLORES A 20 KM ESTA UBICADA EL BARRIO PLAN DE AYALA, lon:-92.4513831, lat:15.72403087}} | 2021-11-12 | 2021-12-06 | 362522.24 | 362522.24 | 362522.24 | 362522.24 | 362522.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-014/2021, contratista:ABEL HOMERO ABADIA DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:362522.24, importe_modificado:362522.24}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.5}} | {2049057/proyecto_FIN, 2049057/proyecto_PROCESO, 2049057/proyecto_INICIO, 2049057/proyecto_PROCESO, 2049057/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201910440 | Proyecto de inversión | 2017750.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2017750.91, modificado:2017750.91}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EJIDO MIGUEL ALEMAN - 12404 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 12404 | S | 236 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1195.0, meta_modificada:1195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:31, direccion:EJIDO MIGUEL ALEMÁN, 30124 MIGUEL ALEMÁN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A LA CONCORDIA A UN KM SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE HACIA EL CAMINO AL EJIDOMORELIA DE LA COMUNIDAD A MANO IZQUIEDA A 4KM SE ENC, lon:-92.49485351, lat:15.73096847}} | 2021-03-03 | 2021-06-02 | 2017750.91 | 2017750.91 | 2017750.91 | 2017750.91 | 2017750.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-13/2021, contratista:C. ING JOSÉ ARLEY DÍAZ CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:2017750.91, importe_modificado:2017750.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1195.0}} | {1910440/proyecto_INICIO, 1910440/proyecto_PROCESO, 1910440/proyecto_INICIO, 1910440/proyecto_PROCESO, 1910440/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987848 | Proyecto de inversión | 243502.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243502.56, modificado:243502.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN BARRIO EL PUENTE Y ZONA CENTRO - 181222 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 181222 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:693.84, meta_modificada:693.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DEL PARQUE CENTRAL A 02 CUADRAS ES EL BARRIO CENTRO Y A 5 CUADRAS SE ENCUENTRA EL BARRIO EL PUENTE, lon:-92.2812318, lat:15.74355444}} | 2021-04-05 | 2021-06-07 | 243502.56 | 243502.56 | 243502.56 | 243502.56 | 243502.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107003, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:243502.58, importe_modificado:243502.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:693.84}} | {1987848/proyecto_FIN, 1987848/proyecto_PROCESO, 1987848/proyecto_FIN, 1987848/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987867 | Proyecto de inversión | 34786.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34786.08, modificado:34786.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN BARRIO SAN JUAN DEL EJIDO MONTE SINAI - 181262 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 181262 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:99.12, meta_modificada:99.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:105, direccion:EJIDO MONTE SINAI, 30123 SAN JUAN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO AL EJIDOO MONTE SINAÍ PASANDO POR ZACUALPA AL FINAL A MANO DERECHA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE Y LUEGO PASANDO POR NUEVO SINAI, lon:-92.38134098, lat:15.76254994}} | 2021-04-05 | 2021-06-07 | 34786.08 | 34786.08 | 34786.08 | 34786.08 | 34786.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107007, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:34786.08, importe_modificado:34786.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.12}} | {1987867/proyecto_PROCESO, 1987867/proyecto_INICIO, 1987867/proyecto_FIN, 1987867/proyecto_INICIO, 1987867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991380 | Proyecto de inversión | 11595.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11595.36, modificado:11595.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL BARRIO TULIPNAES DE LA CABECARA MUNICIPAL - 194657 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 194657 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.04, meta_modificada:33.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BARRIO TULIPANES, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , EL BARRIO SE ENCUENTRA EN CABECERA MUNICIPAL AL SUR. DE LA GASOLINERA A 5 CUADRAS AL SUR, lon:-92.27927527, lat:15.73911595}} | 2021-04-27 | 2021-06-28 | 11595.36 | 11595.36 | 11595.36 | 11595.36 | 11595.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106898, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:11595.36, importe_modificado:11595.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.04}} | {1991380/proyecto_INICIO, 1991380/proyecto_PROCESO, 1991380/proyecto_FIN, 1991380/proyecto_INICIO, 1991380/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992590 | Proyecto de inversión | 11595.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11595.36, modificado:11595.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL ROBLAR - 200550 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 200550 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.04, meta_modificada:33.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:203, direccion:RANCHO EL ROBLAR, 30124 EL ROBLAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CHICOMUSSELO A SANTA ELENA A 2KM ANTES DE LLEGAR A SANTA ELENA , DE NUEVO SINAI A 4 KM, lon:-92.33081373, lat:15.76926213}} | 2021-04-27 | 2021-06-28 | 11595.36 | 11595.36 | 11595.36 | 11595.36 | 11595.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106908, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:11595.36, importe_modificado:11595.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.04}} | {1992590/proyecto_INICIO, 1992590/proyecto_FIN, 1992590/proyecto_PROCESO, 1992590/proyecto_INICIO, 1992590/proyecto_PROCESO, 1992590/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993541 | Proyecto de inversión | 46381.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46381.44, modificado:46381.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN BARRIO BUENAVISTA - 204069 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 204069 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.16, meta_modificada:132.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:355, direccion:BARRIO UNIÓN BUENA VISTA, 30127 BUENAVISTA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETER CHOCOMUSELO A EJIDO LA UNION BUENA VISTA EL ENTRONQUE SE ENCUENTR A 1.5 KM DE LA CABECERA HACIA EL EJIDO PABLO L SIDAR, SE PASA EL EJIDO , lon:-92.43471622, lat:15.80415919}} | 2021-04-27 | 2021-06-28 | 46381.44 | 46381.44 | 46381.44 | 46381.44 | 46381.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106931, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:46381.44, importe_modificado:46381.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.16}} | {1993541/proyecto_INICIO, 1993541/proyecto_FIN, 1993541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993588 | Proyecto de inversión | 23190.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23190.72, modificado:23190.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EJ LAZARO CARDENAS - 204274 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 204274 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.08, meta_modificada:66.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:27, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 30120 LÁZARO CÁRDENAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA A 5 KM SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE LUEGO 5KM PARA LLEGAR AL EJIDO, lon:-92.25609632, lat:15.71657165}} | 2021-04-27 | 2021-06-28 | 23190.72 | 23190.72 | 23190.72 | 23190.72 | 23190.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106935, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:23190.72, importe_modificado:23190.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.08}} | {1993588/proyecto_INICIO, 1993588/proyecto_FIN, 1993588/proyecto_PROCESO, 1993588/proyecto_FIN, 1993588/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994051 | Proyecto de inversión | 23190.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23190.72, modificado:23190.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN BARRIO LA ZACULAPA DE LA CABECERA MPAL - 205717 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 205717 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.08, meta_modificada:66.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:98, direccion:BARRIO LA ZACUALPA, 30120 LA ZACUALPA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO SILTEPEC A 7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO BARRIO CERECILLO, lon:-92.31001789, lat:15.69474557}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 23190.72 | 23190.72 | 23190.72 | 23190.72 | 23190.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107068, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:23190.72, importe_modificado:23190.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.08}} | {1994051/proyecto_INICIO, 1994051/proyecto_FIN, 1994051/proyecto_PROCESO, 1994051/proyecto_FIN, 1994051/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994150 | Proyecto de inversión | 11595.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11595.36, modificado:11595.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL BARRIO MIRABEL DEL EJIDO PIEDRA LABRADA - 206073 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 206073 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.04, meta_modificada:33.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:190, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO MIRABEL, 30123 SAN ANTONIO MIRABEL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CHICOMUSELO A ZACUALPA A 5 KILÓMETROS, lon:-92.38902568, lat:15.7094159}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 11595.36 | 11595.36 | 11595.36 | 11595.36 | 11595.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107070, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:11595.36, importe_modificado:11595.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.04}} | {1994150/proyecto_FIN, 1994150/proyecto_INICIO, 1994150/proyecto_FIN, 1994150/proyecto_INICIO, 1994150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994156 | Proyecto de inversión | 23190.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23190.72, modificado:23190.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SAN ANTONIO LA ESPERANZA - 206103 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 206103 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.08, meta_modificada:66.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:143, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO LA ESPERANZA, 30123 SAN ANTONIO LA ESPERANZA DOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICIMUSELO A MONTE SINAI PASANDO POR ZACULAPA , NUEVO SINAI, LLEGANDO A MOTNE SINAI, SAN JUAN COMO 1.5 KM D, lon:-92.35979017, lat:15.67673384}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 23190.72 | 23190.72 | 23190.72 | 23190.72 | 23190.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107073, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:23190.72, importe_modificado:23190.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.08}} | {1994156/proyecto_INICIO, 1994156/proyecto_PROCESO, 1994156/proyecto_FIN, 1994156/proyecto_INICIO, 1994156/proyecto_FIN, 1994156/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994166 | Proyecto de inversión | 11595.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11595.36, modificado:11595.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN RIA SANTA ELENA - 206120 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 206120 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.04, meta_modificada:33.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:83, direccion:RANCHERIA SANTA ELENA, 30124 SANTA ELENA (DULCE NOMBRE), CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO . MONTE SINAÍ ENTRONQUE BARRIO ZACUALPA PASANDO POR NUEVO SINAÍ A 300 MTS, lon:-92.34117147, lat:15.6801478}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 11595.36 | 11595.36 | 11595.36 | 11595.36 | 11595.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107075, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:11595.36, importe_modificado:11595.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.04}} | {1994166/proyecto_FIN, 1994166/proyecto_PROCESO, 1994166/proyecto_INICIO, 1994166/proyecto_PROCESO, 1994166/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994205 | Proyecto de inversión | 131658.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131658.84, modificado:131658.84}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRME EN LA RANCHERIA EL LIMON - 206192 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 206192 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.2, meta_modificada:235.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:172, direccion:RANCHERIA EL LIMON, 30126 EL LIMÓN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A FRONTERA COMALAPA A 7.5 KM SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE ANTES DEL EJEIDO LAZARO CARDENAS, lon:-92.27813956, lat:15.71514136}} | 2021-03-16 | 2021-05-17 | 131658.84 | 131658.84 | 131658.84 | 131658.84 | 131658.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107092, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:131658.84, importe_modificado:131658.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:235.2}} | {1994205/proyecto_INICIO, 1994205/proyecto_PROCESO, 1994205/proyecto_FIN, 1994205/proyecto_INICIO, 1994205/proyecto_FIN, 1994205/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994232 | Proyecto de inversión | 87772.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87772.56, modificado:87772.56}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN BARRIO SANTA CECILIA DE CABECERA MUNICIPAL - 206249 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 206249 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.8, meta_modificada:156.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BARRIO CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSLE A COMALAPA A 10 CUADRAS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 2 CUADRAS DEL ARCO DE ENTRADA AL MUNICIPIO, lon:-92.27386543, lat:15.74475477}} | 2021-03-16 | 2021-05-17 | 87772.56 | 87772.56 | 87772.56 | 87772.56 | 87772.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107105, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:87772.56, importe_modificado:87772.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.8}} | {1994232/proyecto_INICIO, 1994232/proyecto_PROCESO, 1994232/proyecto_FIN, 1994232/proyecto_INICIO, 1994232/proyecto_PROCESO, 1994232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994248 | Proyecto de inversión | 43886.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43886.28, modificado:43886.28}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN MIRADOR I - 206284 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 206284 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.4, meta_modificada:78.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:111, direccion:BARRIO CHICOMUSELO, 30120 EL MIRADOR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A BARRIO ZACUALPA A 3.4 KM ENTRONQUE CERECILLO A 01 KM ANTES DE REGADDILLO, lon:-92.30077139, lat:15.71523864}} | 2021-03-16 | 2021-05-17 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107111, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:43886.28, importe_modificado:43886.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.4}} | {1994248/proyecto_INICIO, 1994248/proyecto_PROCESO, 1994248/proyecto_FIN, 1994248/proyecto_INICIO, 1994248/proyecto_PROCESO, 1994248/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994314 | Proyecto de inversión | 109715.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109715.7, modificado:109715.7}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN BARRIO EL EDEN - 206483 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 206483 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BARRIO CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO AL EJIDO ZACUALPA A 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL ENTRONQUE A TRES CUADRAS HACIA IZQUIERDA, lon:-92.28695321, lat:15.73030907}} | 2021-03-16 | 2021-05-17 | 109715.7 | 109715.7 | 109715.7 | 109715.7 | 109715.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107115, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:109715.7, importe_modificado:109715.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.0}} | {1994314/proyecto_INICIO, 1994314/proyecto_FIN, 1994314/proyecto_PROCESO, 1994314/proyecto_FIN, 1994314/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995960 | Proyecto de inversión | 1566725.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1566725.64, modificado:1566725.64}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN BARRIO NUEVO - 212255 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 212255 | S | 38 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:211.9, meta_modificada:211.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BARRIO CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DEL PARQUE CENTRAL A 10 CUADRAS SOBRE LA 10 SUR PONIENTE EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.29290737, lat:15.74200737}} | 2021-08-20 | 2021-09-27 | 1566725.64 | 1566725.64 | 1566725.64 | 1566725.64 | 1566725.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-19/2021, contratista:RCJ INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:1566725.64, importe_modificado:1566725.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:211.9}} | {1995960/proyecto_INICIO, 1995960/proyecto_FIN, 1995960/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028657 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN BARRIO TEJERIA - 258183 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 258183 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BARRIO TEJERIA, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DEL PARQUE CENTRAL A 5 CUADRAS AL SUR PONIENTE, lon:-92.28611783, lat:15.74474104}} | 2021-03-27 | 2021-05-28 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114297, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2028657/proyecto_PROCESO, 2028657/proyecto_FIN, 2028657/proyecto_INICIO, 2028657/proyecto_PROCESO, 2028657/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029206 | Proyecto de inversión | 131658.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131658.84, modificado:131658.84}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN BARRIO NUEVO - 259955 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 259955 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , OBRAS REALIZADAS EN EL BARRIO NUEVO CINCO CUADRAS AL SUR OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.28942231, lat:15.74069309}} | 2021-03-27 | 2021-05-28 | 131658.84 | 131658.84 | 131658.84 | 131658.84 | 131658.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114282, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:131658.84, importe_modificado:131658.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:235.0}} | {2029206/proyecto_INICIO, 2029206/proyecto_PROCESO, 2029206/proyecto_FIN, 2029206/proyecto_PROCESO, 2029206/proyecto_FIN, 2029206/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029384 | Proyecto de inversión | 1316588.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1316588.4, modificado:1316588.4}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME ALFONSO CORONA DEL ROSAL - 260400 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260400 | S | 64 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2352.0, meta_modificada:2352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:100, direccion:EJIDO ALFONSO CORONA DEL ROSAL, 30123 ALFONSO CORONA DEL ROSAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO NUEVA AMERICA A 3 KM AL OESTE SE UBICA EL EJIDO, lon:-92.30754768, lat:15.93138335}} | 2021-04-16 | 2021-05-17 | 1316588.4 | 1316588.4 | 1316588.4 | 1316588.4 | 1316588.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118591, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1316588.4, importe_modificado:1316588.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2352.0}} | {2029384/proyecto_FIN, 2029384/proyecto_PROCESO, 2029384/proyecto_INICIO, 2029384/proyecto_PROCESO, 2029384/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029403 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN BARRIO CRUZ GRANDE - 260444 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260444 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD BARRIO CRUZ GRANDE, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , A 5 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL AL NOROESTE, lon:-92.28259877, lat:15.74713673}} | 2021-04-27 | 2021-06-28 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114297, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2029403/proyecto_INICIO, 2029403/proyecto_PROCESO, 2029403/proyecto_FIN, 2029403/proyecto_INICIO, 2029403/proyecto_PROCESO, 2029403/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029414 | Proyecto de inversión | 109715.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109715.7, modificado:109715.7}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO NUEVO - 260460 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260460 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO NUEVO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , A 5 CUADRAS DELPARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.29212598, lat:15.74251055}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 109715.7 | 109715.7 | 109715.7 | 109715.7 | 109715.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118557, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:109715.7, importe_modificado:109715.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.0}} | {2029414/proyecto_INICIO, 2029414/proyecto_FIN, 2029414/proyecto_PROCESO, 2029414/proyecto_INICIO, 2029414/proyecto_PROCESO, 2029414/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029419 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO LAS SALINAS - 260466 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260466 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:67, direccion:CIUDAD BARRIO LAS SALINAS, 30120 LAS SALINAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A FRONTERA COMALAP A 2 KM SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE AL BARRIO LAS SALINAS, lon:-92.26987544, lat:15.75230342}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114297, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2029419/proyecto_INICIO, 2029419/proyecto_PROCESO, 2029419/proyecto_FIN, 2029419/proyecto_INICIO, 2029419/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029421 | Proyecto de inversión | 65829.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65829.42, modificado:65829.42}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO CHASCHAHUAL - 260468 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260468 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BARRIO CHASCHAHUAL, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , A 2 KM AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA UBICADO EL BARRIO, lon:-92.29161099, lat:15.74300622}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 65829.42 | 65829.42 | 65829.42 | 65829.42 | 65829.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118554, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:65829.42, importe_modificado:65829.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.0}} | {2029421/proyecto_INICIO, 2029421/proyecto_FIN, 2029421/proyecto_PROCESO, 2029421/proyecto_FIN, 2029421/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029496 | Proyecto de inversión | 351090.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351090.24, modificado:351090.24}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO ALFONZO CORONA DEL ROSAL - 260654 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260654 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:627.0, meta_modificada:627.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:100, direccion:EJIDO ALFONZO CORONA DEL ROSAL, 30127 ALFONSO CORONA DEL ROSAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO RIZO DE ORO A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.30721978, lat:15.92976361}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 351090.24 | 351090.24 | 351090.24 | 351090.24 | 351090.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118276, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:351090.24, importe_modificado:351090.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:627.0}} | {2029496/proyecto_INICIO, 2029496/proyecto_PROCESO, 2029496/proyecto_FIN, 2029496/proyecto_INICIO, 2029496/proyecto_PROCESO, 2029496/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029588 | Proyecto de inversión | 109715.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109715.7, modificado:109715.7}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO GALICIA - 260944 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260944 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:296, direccion:EJIDO GALICIA, 30123 GALICIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A SILTEPEC A 4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.35827043, lat:15.73252446}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 109715.7 | 109715.7 | 109715.7 | 109715.7 | 109715.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118242, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:109715.7, importe_modificado:109715.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.0}} | {2029588/proyecto_PROCESO, 2029588/proyecto_FIN, 2029588/proyecto_INICIO, 2029588/proyecto_FIN, 2029588/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029623 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRUCCION DE MURO EJIDO FLORES MAGON - 261258 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 261258 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:89, direccion:EJIDO FLORES MAGON, 30124 RICARDO FLORES MAGÓN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.34493118, lat:15.86433157}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118240, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2029623/proyecto_INICIO, 2029623/proyecto_FIN, 2029623/proyecto_PROCESO, 2029623/proyecto_FIN, 2029623/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029791 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL EJIDO NUEVA MORELIA - 261758 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 261758 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:38, direccion:EJIDO NUEVO MORELIA, 30124 NUEVA MORELIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.45062568, lat:15.76071825}} | 2021-04-27 | 2021-06-28 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118269, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2029791/proyecto_INICIO, 2029791/proyecto_FIN, 2029791/proyecto_PROCESO, 2029791/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029842 | Proyecto de inversión | 197488.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197488.26, modificado:197488.26}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO AGUA ZARCA - 261829 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 261829 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.0, meta_modificada:353.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD AGUA ZARCA, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , A 7 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.28165463, lat:15.74168444}} | 2021-04-05 | 2021-06-07 | 197488.26 | 197488.26 | 197488.26 | 197488.26 | 197488.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107125, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:197488.26, importe_modificado:197488.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:353.0}} | {2029842/proyecto_INICIO, 2029842/proyecto_FIN, 2029842/proyecto_PROCESO, 2029842/proyecto_FIN, 2029842/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402032471 | Proyecto de inversión | 504692.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504692.22, modificado:504692.22}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO LA PIEDAD - 271427 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 271427 | S | 44 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:902.0, meta_modificada:902.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:49, direccion:BARRIO LA PIEDAD, 30127 LA PIEDAD, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO A 3 KM A MANO IZQUIERDA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE A BARRIO LA PIEDAD, lon:-92.57492806, lat:15.84473461}} | 2021-03-16 | 2021-05-17 | 504692.22 | 504692.22 | 504692.22 | 504692.22 | 504692.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118245, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:504692.22, importe_modificado:504692.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:902.0}} | {2032471/proyecto_INICIO, 2032471/proyecto_FIN, 2032471/proyecto_PROCESO, 2032471/proyecto_FIN, 2032471/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402032635 | Proyecto de inversión | 43886.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43886.28, modificado:43886.28}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO LA JOSEFA - 272074 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 272074 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:20, direccion:EJIDO LA JOSEFA, 30120 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (LA FORTUNA), CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA COMALAPA A FRONTERA COMALAPA A 3 KM MANO IZQUIERDA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE AL EJIDO LA JOSEFA, lon:-92.2607497, lat:15.77435847}} | 2021-03-16 | 2021-05-17 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114331, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:43886.28, importe_modificado:43886.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} | {2032635/proyecto_PROCESO, 2032635/proyecto_INICIO, 2032635/proyecto_FIN, 2032635/proyecto_INICIO, 2032635/proyecto_PROCESO, 2032635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402032638 | Proyecto de inversión | 175545.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175545.12, modificado:175545.12}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO LOS ARROYOS - 272096 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 272096 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:314.0, meta_modificada:314.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:247, direccion:BARRIO LOS ARROYOS, 30120 LOS ARROYOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO A 4 KM MANO IZQUIERDA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE QUE CONDUCE A BARRIO LOS ARROYOS, lon:-92.42261239, lat:15.82851506}} | 2021-03-16 | 2021-05-17 | 175545.12 | 175545.12 | 175545.12 | 175545.12 | 175545.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118603, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:175545.12, importe_modificado:175545.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:314.0}} | {2032638/proyecto_FIN, 2032638/proyecto_INICIO, 2032638/proyecto_FIN, 2032638/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402032681 | Proyecto de inversión | 153601.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153601.98, modificado:153601.98}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO LA JOSEFA - 272218 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 272218 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:274.0, meta_modificada:274.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:20, direccion:EJIDO LA JOSEFA, 30120 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (LA FORTUNA), CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A FRONTERA COMALAPA A 3KM MANO IZQUIERDA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE AL EJIDO LA JOSEFA, lon:-92.26114667, lat:15.77468887}} | 2021-07-12 | 2021-09-13 | 153601.98 | 153601.98 | 153601.98 | 153601.98 | 153601.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118597, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:153601.98, importe_modificado:153601.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:274.0}} | {2032681/proyecto_PROCESO, 2032681/proyecto_INICIO, 2032681/proyecto_FIN, 2032681/proyecto_INICIO, 2032681/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402038031 | Proyecto de inversión | 241374.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241374.54, modificado:241374.54}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO MONTE SINAI - 294368 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 294368 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:431.0, meta_modificada:431.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:75, direccion:EJIDO SAN JOSÉ MONTE SINAI, 30120 MONTE SINAÍ, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A SILTEPEC A 4 KM MANO IZQUIERDA ESTA EL ENTRONQUE A 11 KM SE ENCUENTRA EL EJIDO MONTE SINAI, lon:-92.36711367, lat:15.68989718}} | 2021-08-20 | 2021-09-20 | 241374.54 | 241374.54 | 241374.54 | 241374.54 | 241374.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114296, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:241374.54, importe_modificado:241374.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:431.0}} | {2038031/proyecto_INICIO, 2038031/proyecto_FIN, 2038031/proyecto_PROCESO, 2038031/proyecto_FIN, 2038031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402038089 | Proyecto de inversión | 43886.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43886.28, modificado:43886.28}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME ZONA CENTRO - 294615 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 294615 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD ZONA CENTRO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, lon:-92.28447284, lat:15.74345602}} | 2021-08-20 | 2021-09-20 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107111, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:43886.28, importe_modificado:43886.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} | {2038089/proyecto_FIN, 2038089/proyecto_INICIO, 2038089/proyecto_FIN, 2038089/proyecto_PROCESO, 2038089/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402038122 | Proyecto de inversión | 153601.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153601.98, modificado:153601.98}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO CRUZ GRANDE - 294769 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 294769 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:274.0, meta_modificada:274.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD BARRIO CRUZ GRANDE, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , A 6 CUADRAS DEL APARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION AL NORTE, lon:-92.28328542, lat:15.74713673}} | 2021-08-20 | 2021-09-20 | 153601.98 | 153601.98 | 153601.98 | 153601.98 | 153601.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118178, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:153601.98, importe_modificado:153601.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:274.0}} | {2038122/proyecto_INICIO, 2038122/proyecto_FIN, 2038122/proyecto_PROCESO, 2038122/proyecto_FIN, 2038122/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402038921 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN BARRIO SAN CARALAMPIO - 298118 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 298118 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:171, direccion:BARRIO SAN CARALAMPIO, 30120 SAN CARALAMPIO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A SILTEPEC A 4 KM DEL PARQUE CENTRAL ESDTA EL BARRIO SAN CARALAMBPIO, lon:-92.28977919, lat:15.72719812}} | 2021-08-20 | 2021-09-20 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114297, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2038921/proyecto_PROCESO, 2038921/proyecto_FIN, 2038921/proyecto_PROCESO, 2038921/proyecto_INICIO, 2038921/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402039243 | Proyecto de inversión | 43886.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43886.28, modificado:43886.28}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO EL MIRADOR - 299517 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 299517 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:111, direccion:CIUDAD BARRIO EL MIRADOR, 30120 EL MIRADOR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSEO A SILTEPEC A 1 KM MANO IZQUIERDA ESTA EL ENTRONQUE AL BARRIO MIRADOR POSTERIORMNETE A 2 KM ESTA UBICADO EL BARRIO, lon:-92.30109847, lat:15.71539403}} | 2021-08-20 | 2021-09-20 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118222, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:43886.28, importe_modificado:43886.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} | {2039243/proyecto_PROCESO, 2039243/proyecto_FIN, 2039243/proyecto_INICIO, 2039243/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047018 | Proyecto de inversión | 1903396.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1903396.8, modificado:1903396.8}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE 120 MTS DE PROFUNDIDAD - 329155 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 329155 | S | 333 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD BARRIO SANTA CECILIA, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUETRA EN LA PARTE POSTERIOR DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS CESSA, lon:-92.273139, lat:15.745422}} | 2021-10-12 | 2021-12-24 | 1903396.8 | 1903396.8 | 1903396.8 | 1903396.8 | 1903396.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-APO-01/2021, contratista:ING. JOSÉ ARLEY DÍAZ CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:1903396.8, importe_modificado:1903396.8}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2047018/proyecto_INICIO, 2047018/proyecto_FIN, 2047018/proyecto_INICIO, 2047018/proyecto_FIN, 2047018/proyecto_PROCESO, 2047018/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047622 | Proyecto de inversión | 951544.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951544.29, modificado:951544.29}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO: EJIDO 20 DE NOVIEMBRE A BARRIO VADO ANCHO - 330970 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 330970 | S | 49 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:243, direccion:BARRIO VADO ANCHO, 30123 VADO ANCHO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DEL PALACIO MUNICIPAL 1200 MTS SALIDA AL PANTEON EJIDAL POSTERIORMENTE A 9 10 KM ESTA EL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE A 8.70 KM SE ENCUENTRA BARRIO VADO ANCHO, lon:-92.47204936, lat:15.71183229}} | 2021-11-12 | 2021-12-16 | 951544.29 | 951544.29 | 951544.29 | 951544.29 | 951544.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-011/2021..., contratista:GUSTAVO RODRIGUEZ MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:951544.29, importe_modificado:951544.29}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:70.0}} | {2047622/proyecto_INICIO, 2047622/proyecto_FIN, 2047622/proyecto_PROCESO, 2047622/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048114 | Proyecto de inversión | 1550842.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550842.6, modificado:1550842.6}} | APLIACION DE CAMINO EJIDO FRANCISCO I MADERO - 333124 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 333124 | S | 117 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.05, meta_modificada:1.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:102, direccion:EJIDO FRANCISCO I MADERO, 30120 FRANCISCO I. MADERO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO ENTRONQUE AL AJIDO PABLO L SIDAR A 16 KM SE ENCUENTRA EL EJIDO FRANCISCO I MADERO, lon:-92.19583218, lat:15.87500084}} | 2021-10-29 | 2021-12-08 | 1550842.6 | 1550842.6 | 1550842.6 | 1550842.6 | 1550842.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-URB-01/2021, contratista:GUSTAVO RODRIGUEZ MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:1550842.6, importe_modificado:1550842.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.05}} | {2048114/proyecto_FIN, 2048114/proyecto_INICIO, 2048114/proyecto_FIN, 2048114/proyecto_PROCESO, 2048114/proyecto_FIN, 2048114/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985549 | Proyecto de inversión | 23190.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23190.72, modificado:23190.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 171943 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 171943 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.08, meta_modificada:66.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:27, direccion:BARRIO CLINICA BELLAVISTA, 30120 LÁZARO CÁRDENAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA A 5 KM SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE LUEGO1.5 KM ANTES DE LLEGAR AL EJIDO LAZARO CARDENAS, lon:-92.24234512, lat:15.71394346}} | 2021-03-08 | 2021-05-07 | 23190.72 | 23190.72 | 23190.72 | 23190.72 | 23190.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106975, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:23190.72, importe_modificado:23190.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.08}} | {1985549/proyecto_PROCESO, 1985549/proyecto_FIN, 1985549/proyecto_PROCESO, 1985549/proyecto_INICIO, 1985549/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985850 | Proyecto de inversión | 811675.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811675.2, modificado:811675.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EJIDO PABLO L. SIDAR - 173130 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 173130 | S | 154 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2313.0, meta_modificada:2313.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:EJIDO PABLO L SIDAR, 30120 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO EL ENTRONQUE ESTA A 7 KM LLEGANO A PABLO L SIDAR LUEGO A TRES KILOMETROS DEL ENTRONQUE, lon:-92.27557401, lat:15.83206981}} | 2021-03-08 | 2021-05-07 | 811675.2 | 811675.2 | 811675.2 | 811675.2 | 811675.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106544, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:811675.2, importe_modificado:811675.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2313.0}} | {1985850/proyecto_PROCESO, 1985850/proyecto_FIN, 1985850/proyecto_INICIO, 1985850/proyecto_FIN, 1985850/proyecto_INICIO, 1985850/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987817 | Proyecto de inversión | 197121.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197121.12, modificado:197121.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN BARRIO NUEVO Y BARRIO CRUZ GRANDE - 181116 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 181116 | S | 38 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:561.68, meta_modificada:561.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , OBRAS REALIZADAS EN EL BARRIO NUEVO Y BARRIO CRUZ GRANDE Y SE LOCALIZAN A CINCO CUADRAS AL SUR OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.28747813, lat:15.73919776}} | 2021-04-05 | 2021-06-07 | 197121.12 | 197121.12 | 197121.12 | 197121.12 | 197121.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106997, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:197121.12, importe_modificado:197121.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:561.68}} | {1987817/proyecto_INICIO, 1987817/proyecto_PROCESO, 1987817/proyecto_FIN, 1987817/proyecto_INICIO, 1987817/proyecto_PROCESO, 1987817/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991297 | Proyecto de inversión | 46381.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46381.44, modificado:46381.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL B SAN MARCOSDE EJ MONTE SINAI - 194337 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 194337 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.16, meta_modificada:132.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:107, direccion:EJIDO SAN JOSÉ MONTE SINAI, 30120 SAN MARCOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO AL EJIDO MONTE SINAÍ Y SE LLEGA AL PANTEAON Y DEL PANTEÓN A MANO DERECHA A 3 KM PARA LLEGAR AL EJIDO SAN MARCOS, lon:-92.38275783, lat:15.69653935}} | 2021-04-27 | 2021-06-28 | 46381.44 | 46381.44 | 46381.44 | 46381.44 | 46381.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106894, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:46381.44, importe_modificado:46381.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.16}} | {1991297/proyecto_INICIO, 1991297/proyecto_FIN, 1991297/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991350 | Proyecto de inversión | 23190.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23190.72, modificado:23190.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EJIDO GRECIA - 194507 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 194507 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.08, meta_modificada:66.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:104, direccion:EJIDO GRECIA, 30127 GRECIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO ENTRONQUE AL EJIDO DOLORES HIDALGO COMO A 10 KM DEL ENTRONQUE, lon:-92.40801814, lat:15.80526379}} | 2021-04-27 | 2021-06-28 | 23190.72 | 23190.72 | 23190.72 | 23190.72 | 23190.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106897, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:23190.72, importe_modificado:23190.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.08}} | {1991350/proyecto_INICIO, 1991350/proyecto_FIN, 1991350/proyecto_PROCESO, 1991350/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992598 | Proyecto de inversión | 11595.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11595.36, modificado:11595.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN RIA JOLENTON - 200602 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 200602 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.04, meta_modificada:33.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:25, direccion:RANCHERIA JOLENTON, 30123 JOLENTÓN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO AL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE A 6.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.35460203, lat:15.73154658}} | 2021-04-27 | 2021-06-28 | 11595.36 | 11595.36 | 11595.36 | 11595.36 | 11595.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106912, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:11595.36, importe_modificado:11595.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.04}} | {1992598/proyecto_INICIO, 1992598/proyecto_PROCESO, 1992598/proyecto_INICIO, 1992598/proyecto_FIN, 1992598/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993521 | Proyecto de inversión | 23190.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23190.72, modificado:23190.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EJ NUEVA REFORMA - 203950 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 203950 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.08, meta_modificada:66.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:130, direccion:EJIDO NUEVA REFORMA, 30129 NUEVA REFORMA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICIMUSELO A PABLO L SIDAR ENTRONQUE A 7 KM A MANO DERECHA COMO 3 KM HACIA ADENTRO, lon:-92.28752531, lat:15.80175474}} | 2021-04-27 | 2021-06-28 | 23190.72 | 23190.72 | 23190.72 | 23190.72 | 23190.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106928, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:23190.72, importe_modificado:23190.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.08}} | {1993521/proyecto_INICIO, 1993521/proyecto_PROCESO, 1993521/proyecto_FIN, 1993521/proyecto_INICIO, 1993521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994154 | Proyecto de inversión | 11595.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11595.36, modificado:11595.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL BARRIO REGADILLO DE LA CABACERA MUNICIPAL - 206091 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 206091 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.04, meta_modificada:33.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:61, direccion:BARRIO EL REGADILLO, 30126 EL REGADILLO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CHICOMUSELO A 20 DE NOVIEMBRE A 2KM SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE A MANO IZQUIERDA , A 500 METROS ANTES DE LLEGAR AL BARRIO PRIMERO DE MAYO, lon:-92.31942332, lat:15.7246188}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 11595.36 | 11595.36 | 11595.36 | 11595.36 | 11595.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107290, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:11595.36, importe_modificado:11595.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.04}} | {1994154/proyecto_PROCESO, 1994154/proyecto_FIN, 1994154/proyecto_INICIO, 1994154/proyecto_PROCESO, 1994154/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994213 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN BARRIO FLOR DE MAYO DEL EJ LAZARO CARDENAS - 206203 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 206203 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.2, meta_modificada:39.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:160, direccion:BARRIO FLOR DE MAYO, 30121 FLOR DE MAYO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A FRONTERA COMALAPA A 7.5 KM SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE ANTES DEL EJEIDO LAZARO CARDENAS, lon:-92.22737327, lat:15.70057384}} | 2021-03-16 | 2021-05-17 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107095, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.2}} | {1994213/proyecto_FIN, 1994213/proyecto_INICIO, 1994213/proyecto_PROCESO, 1994213/proyecto_FIN, 1994213/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995929 | Proyecto de inversión | 496508.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496508.9, modificado:496508.9}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO NUEVO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 212171 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 212171 | S | 36 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.7, meta_modificada:204.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BARRIO CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DEL PARQUE CENTRAL A 10 CUADRAS AL PONIENTE SUR., lon:-92.29149321, lat:15.74062325}} | 2021-03-04 | 2021-05-18 | 496508.9 | 496508.9 | 496508.9 | 496508.9 | 496508.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-14/2021., contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y ESTRUCTURALES DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:496508.9, importe_modificado:496508.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:204.7}} | {1995929/proyecto_FIN, 1995929/proyecto_PROCESO, 1995929/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998350 | Proyecto de inversión | 141264.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141264.86, modificado:141264.86}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO CENTRO MERCADO - 220937 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 220937 | S | 2850 | 2850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DEL PARQUE CENTRAL A 4 CUADRAS ENTRQDA ACCESO AL MERCADO SAN JUAN DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.28292, lat:15.74256639}} | 2021-08-02 | 2021-08-31 | 141264.86 | 141264.86 | 141264.86 | 141264.86 | 141264.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107382, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:141264.86, importe_modificado:141264.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.0}} | {1998350/proyecto_INICIO, 1998350/proyecto_PROCESO, 1998350/proyecto_FIN, 1998350/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998693 | Proyecto de inversión | 636351.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636351.06, modificado:636351.06}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN PIEDRA LABRADA - 222434 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 222434 | S | 60 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1136.8, meta_modificada:1136.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:54, direccion:COLONIA PIEDRA LABRADA, 30123 PIEDRA LABRADA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DE CHICOMUSELO A ZACUALPA LUEGO 4 MINUTOS DESPUE DEL PUETE HAMACA PARA LLEGAR AL EJIDO PIEDRA LABRADA SE CONSTRUIRÁN MUROS EN DIFERENTES DOMICIL, lon:-92.30593262, lat:15.68179998}} | 2021-03-16 | 2021-05-17 | 636351.06 | 636351.06 | 636351.06 | 636351.06 | 636351.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107315, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:636351.06, importe_modificado:636351.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1136.8}} | {1998693/proyecto_INICIO, 1998693/proyecto_FIN, 1998693/proyecto_PROCESO, 1998693/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028994 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL ROBLAR - 259223 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 259223 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:203, direccion:RANCHO EL ROBLAR, 30124 EL ROBLAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CHICOMUSSELO A SANTA ELENA A 2KM ANTES DE LLEGAR A SANTA ELENA DE NUEVO SINAI A 4 KM, lon:-92.32791457, lat:15.77519521}} | 2021-03-27 | 2021-05-28 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114297, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2028994/proyecto_INICIO, 2028994/proyecto_PROCESO, 2028994/proyecto_FIN, 2028994/proyecto_PROCESO, 2028994/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029341 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EJIDO NUEVO CINCO DE MAYO - 260315 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260315 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:EJIDO NUEVO 5 DE MAYO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 5 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.28148297, lat:15.74209749}} | 2021-03-27 | 2021-05-28 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114297, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2029341/proyecto_INICIO, 2029341/proyecto_PROCESO, 2029341/proyecto_FIN, 2029341/proyecto_INICIO, 2029341/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029377 | Proyecto de inversión | 43886.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43886.28, modificado:43886.28}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN RANCHERIA EL NARANJO - 260387 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260387 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:35, direccion:RANCHERIA EL NARANJO, 30120 EL NARANJO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO FRONTERA COMALAPA. A 2 KM SE ENCUENTRA UN ENTRONQUE EMILIANO ZAPATA AL RANCHERIA EL NARANJO, lon:-92.26598865, lat:15.6702212}} | 2021-03-27 | 2021-05-28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114331, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:43886.28, importe_modificado:43886.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} | {2029377/proyecto_INICIO, 2029377/proyecto_PROCESO, 2029377/proyecto_FIN, 2029377/proyecto_PROCESO, 2029377/proyecto_FIN, 2029377/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029391 | Proyecto de inversión | 1162986.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162986.42, modificado:1162986.42}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO NUEVA AMERICA - 260418 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260418 | S | 110 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2274.0, meta_modificada:2274.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:37, direccion:EJIDO NUEVA AMÉRICA, 30129 NUEVA AMÉRICA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO AL ENTRONQUE DEL EJIDO FLORES MAGÓN A 8 KM DEL ENTRONQUE, lon:-92.30403762, lat:15.92102192}} | 2021-03-27 | 2021-06-28 | 1162986.42 | 1162986.42 | 1162986.42 | 1162986.42 | 1162986.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118587, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1162986.42, importe_modificado:1162986.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2274.0}} | {2029391/proyecto_INICIO, 2029391/proyecto_FIN, 2029391/proyecto_PROCESO, 2029391/proyecto_FIN, 2029391/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029404 | Proyecto de inversión | 570521.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570521.64, modificado:570521.64}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL EJIDO PATRIA NUEVA - 260445 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260445 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1019.0, meta_modificada:1019.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD EJIDO PATRIA NUEVA, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , A 6 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION AL OESTE, lon:-92.28328542, lat:15.74449321}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 570521.64 | 570521.64 | 570521.64 | 570521.64 | 570521.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118567, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:570521.64, importe_modificado:570521.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1019.0}} | {2029404/proyecto_FIN, 2029404/proyecto_INICIO, 2029404/proyecto_FIN, 2029404/proyecto_PROCESO, 2029404/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029407 | Proyecto de inversión | 526635.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526635.36, modificado:526635.36}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE - 260449 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260449 | S | 48 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:941.0, meta_modificada:941.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:137, direccion:EJIDO EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE, 30121 16 DE SEPTIEMBRE (RANCHO ALEGRE), CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO RISO DE ORO A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL OESTE, lon:-92.3256313, lat:15.86330342}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 526635.36 | 526635.36 | 526635.36 | 526635.36 | 526635.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118565, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:526635.36, importe_modificado:526635.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:941.0}} | {2029407/proyecto_FIN, 2029407/proyecto_INICIO, 2029407/proyecto_PROCESO, 2029407/proyecto_FIN, 2029407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029415 | Proyecto de inversión | 65829.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65829.42, modificado:65829.42}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO LA JOSEFA - 260461 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260461 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:20, direccion:EJIDO EJIDO LA JOSEFA, 30120 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (LA FORTUNA), CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO RIZO DE ORO A 4 KM, lon:-92.26125395, lat:15.77442042}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 65829.42 | 65829.42 | 65829.42 | 65829.42 | 65829.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118556, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:65829.42, importe_modificado:65829.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.0}} | {2029415/proyecto_FIN, 2029415/proyecto_PROCESO, 2029415/proyecto_INICIO, 2029415/proyecto_PROCESO, 2029415/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029416 | Proyecto de inversión | 131658.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131658.84, modificado:131658.84}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN BARRIO TEJERIA - 260462 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260462 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD TEJERIA, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL AL ESTE., lon:-92.28302792, lat:15.74259316}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 131658.84 | 131658.84 | 131658.84 | 131658.84 | 131658.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114282, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:131658.84, importe_modificado:131658.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:235.0}} | {2029416/proyecto_INICIO, 2029416/proyecto_FIN, 2029416/proyecto_PROCESO, 2029416/proyecto_INICIO, 2029416/proyecto_PROCESO, 2029416/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029465 | Proyecto de inversión | 87772.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87772.56, modificado:87772.56}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO PABLO L SIDAR - 260579 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260579 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:EJIDO PABLO L SIDAR, 30120 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO ENTRONQUE PABLO L SIDAR POSTERIORMENTE A 2 KM SE ENCUENTRA EL EJIDO PABLO L SIDAR, lon:-92.28241251, lat:15.83026196}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 87772.56 | 87772.56 | 87772.56 | 87772.56 | 87772.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118392, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:87772.56, importe_modificado:87772.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:157.0}} | {2029465/proyecto_FIN, 2029465/proyecto_INICIO, 2029465/proyecto_FIN, 2029465/proyecto_PROCESO, 2029465/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029477 | Proyecto de inversión | 65829.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65829.42, modificado:65829.42}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL BARRIO VERACRUZ - 260598 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260598 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:96, direccion:BARRIO VERACRUZ, 30120 VERACRUZ, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DEL PANTEON A 20 DE NOVORMBRE COM 6 KM PASANDO EL DESVIO DE REGADILLO A 2 KM, lon:-92.32722793, lat:15.73554433}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 65829.42 | 65829.42 | 65829.42 | 65829.42 | 65829.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118383, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:65829.42, importe_modificado:65829.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.0}} | {2029477/proyecto_INICIO, 2029477/proyecto_FIN, 2029477/proyecto_PROCESO, 2029477/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029482 | Proyecto de inversión | 987441.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987441.3, modificado:987441.3}} | CONSTRAUCCION DE MURO FIRME BARRIO CRUZ GRANDE - 260617 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260617 | S | 89 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1764.0, meta_modificada:1764.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BARRIO CRUZ GRANDE, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , A 1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION A ESTE, lon:-92.28422955, lat:15.74209749}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 987441.3 | 987441.3 | 987441.3 | 987441.3 | 987441.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118310, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:987441.3, importe_modificado:987441.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1764.0}} | {2029482/proyecto_FIN, 2029482/proyecto_INICIO, 2029482/proyecto_PROCESO, 2029482/proyecto_FIN, 2029482/proyecto_INICIO, 2029482/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029500 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO PIEDRA LABRADA - 260669 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260669 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:177, direccion:EJIDO PIEDRA LABRADA, 30120 PIEDRA LABRADA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA ENTRADA AL EJIDO LAZARO CARDENAS LUEGO MANO IZQUIERDA HACIA EL CAMINO COFRE BAJO A 2 K PARA LLEGAR A PIEDRA LABRA, lon:-92.35102202, lat:15.72260783}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118272, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2029500/proyecto_INICIO, 2029500/proyecto_PROCESO, 2029500/proyecto_FIN, 2029500/proyecto_INICIO, 2029500/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029611 | Proyecto de inversión | 43886.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43886.28, modificado:43886.28}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO LAS FLORES - 261234 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 261234 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:19, direccion:EJIDO LAS FLORES, 30123 LAS FLORES, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETARA CHOCOMUSELO A SILTEPEC A 2 KM SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE QUE CONDUCE AL EJIDO LAS FLORES, lon:-92.44099981, lat:15.67974747}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118241, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:43886.28, importe_modificado:43886.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} | {2029611/proyecto_INICIO, 2029611/proyecto_FIN, 2029611/proyecto_PROCESO, 2029611/proyecto_FIN, 2029611/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029815 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN BARRIO NUEVO - 261787 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 261787 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD BARRIO NUEVO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , A 4 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.28628949, lat:15.73606677}} | 2021-04-05 | 2021-06-07 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114297, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2029815/proyecto_PROCESO, 2029815/proyecto_INICIO, 2029815/proyecto_FIN, 2029815/proyecto_INICIO, 2029815/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029827 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO TULIPANES - 261806 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 261806 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD BARRIP TULIPANES, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , A 7 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.29161099, lat:15.74160182}} | 2021-04-05 | 2021-06-07 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118249, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2029827/proyecto_INICIO, 2029827/proyecto_FIN, 2029827/proyecto_PROCESO, 2029827/proyecto_FIN, 2029827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029854 | Proyecto de inversión | 504692.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504692.22, modificado:504692.22}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO SABINALITO EJIDO LA UNION - 261859 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 261859 | S | 44 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:902.0, meta_modificada:902.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:264, direccion:BARRIO BARRIO SABINALITO, 30127 SABINAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO A 7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.54459415, lat:15.79753673}} | 2021-04-05 | 2021-06-07 | 504692.22 | 504692.22 | 504692.22 | 504692.22 | 504692.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118196, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:504692.22, importe_modificado:504692.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:902.0}} | {2029854/proyecto_INICIO, 2029854/proyecto_FIN, 2029854/proyecto_PROCESO, 2029854/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402030110 | Proyecto de inversión | 65829.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65829.42, modificado:65829.42}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO LAS MARGARITAS - 263380 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 263380 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:259, direccion:BARRIO BARRIO LAS MARGARITAS, 30127 LAS MARGARITAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO A 3 KM A MANO IZQUIERDA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE QUE CONDUCE A LAS MARGARITAS, lon:-92.5723581, lat:15.82637935}} | 2021-04-05 | 2021-06-07 | 65829.42 | 65829.42 | 65829.42 | 65829.42 | 65829.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107094, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:65829.42, importe_modificado:65829.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.0}} | {2030110/proyecto_FIN, 2030110/proyecto_INICIO, 2030110/proyecto_FIN, 2030110/proyecto_PROCESO, 2030110/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402033450 | Proyecto de inversión | 23190.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23190.72, modificado:23190.72}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME BARRIO TEJERIA - 276562 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 276562 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD BARRIO TEJERIA, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , A 5 CUADRAS DEL PARQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.28122548, lat:15.74176705}} | 2021-03-08 | 2021-05-07 | 23190.72 | 23190.72 | 23190.72 | 23190.72 | 23190.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114295, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:23190.72, importe_modificado:23190.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.0}} | {2033450/proyecto_INICIO, 2033450/proyecto_PROCESO, 2033450/proyecto_FIN, 2033450/proyecto_INICIO, 2033450/proyecto_PROCESO, 2033450/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402033665 | Proyecto de inversión | 11595.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11595.36, modificado:11595.36}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME BARRIO EL LIMONAR - 277818 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 277818 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:28, direccion:BARRIO EL LIMONAR, 30127 EL LIMONAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETRA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO A 3KM A MANO IZQUIERDA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE QUE CONDUCE A AL EJIDO NUEVA MORELIA A 7 KM SE ENCUENTRA BARRIO EL L, lon:-92.4854395, lat:15.76960454}} | 2021-03-08 | 2021-05-07 | 11595.36 | 11595.36 | 11595.36 | 11595.36 | 11595.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107290, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:11595.36, importe_modificado:11595.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.0}} | {2033665/proyecto_PROCESO, 2033665/proyecto_INICIO, 2033665/proyecto_FIN, 2033665/proyecto_PROCESO, 2033665/proyecto_FIN, 2033665/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402033670 | Proyecto de inversión | 23190.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23190.72, modificado:23190.72}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME BARRIO ANTIGUA MORELIA - 277908 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 277908 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO ANTIGUA MORELIA, 30127 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETRA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO A 3 KM MANO IZQUIERDA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE AL EJIDO NUEVA MORELIA POSTERIORMENTE A 8 KM SE ENCUENTR, lon:-92.28474454, lat:15.73978436}} | 2021-03-08 | 2021-05-07 | 23190.72 | 23190.72 | 23190.72 | 23190.72 | 23190.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114295, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:23190.72, importe_modificado:23190.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.0}} | {2033670/proyecto_PROCESO, 2033670/proyecto_FIN, 2033670/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402033678 | Proyecto de inversión | 92762.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92762.88, modificado:92762.88}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME BARRIO SAN FRANCISCO LAS PALMAS - 277937 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 277937 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:249, direccion:BARRIO SAN FRANCISCO LAS PALMAS, 30127 SAN FRANCISCO LAS PALMAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO A 3 KM SE ENCUENTRA EL ENTRONQQUE QUE CONDUCE AL EJIDO NUEVA MORELIA POSTERIORMENTE A 9 , lon:-92.44527462, lat:15.75066728}} | 2021-03-08 | 2021-05-07 | 92762.88 | 92762.88 | 92762.88 | 92762.88 | 92762.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118608, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:92762.88, importe_modificado:92762.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.0}} | {2033678/proyecto_INICIO, 2033678/proyecto_PROCESO, 2033678/proyecto_INICIO, 2033678/proyecto_FIN, 2033678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034127 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO NUEVA REFORMA - 279732 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 279732 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:130, direccion:EJIDO NUEVA REFORMA, 30129 NUEVA REFORMA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSEO A RIZO DE ORO A 3 QUILOMETROS MANO DERECHA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE AL EJIDO NUEVA REFORMA POSTERIORMENTE A 5 KM SE ENCUENTRA , lon:-92.28626942, lat:15.80239667}} | 2021-03-16 | 2021-05-17 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114297, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2034127/proyecto_INICIO, 2034127/proyecto_PROCESO, 2034127/proyecto_FIN, 2034127/proyecto_PROCESO, 2034127/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034336 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO PIEDRA LABRADA - 280507 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 280507 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:54, direccion:EJIDO PIEDRA LABRADA, 30120 PIEDRA LABRADA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA ENTRADA AL EJIDO LAZARO CARDENAS LUEGO MANO IZQUIERDA HACIA EL CAMINO COFRE BAJO A 2 K PARA LLEGAR A PIEDRA LABRA, lon:-92.30584978, lat:15.68263206}} | 2021-08-20 | 2021-09-20 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118450, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2034336/proyecto_INICIO, 2034336/proyecto_FIN, 2034336/proyecto_PROCESO, 2034336/proyecto_FIN, 2034336/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402037834 | Proyecto de inversión | 614407.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614407.92, modificado:614407.92}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO FRANCISCO I MADERO - 293601 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 293601 | S | 25 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1098.0, meta_modificada:1098.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:102, direccion:EJIDO FRANCISCO I MADERO, 30120 FRANCISCO I. MADERO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO ENTRONQUE PABLO L SIDAR PASANDO POR PABLO L SIDAR COMO A 10 KM SE ENCUENTRA FRANCISCO I MADERO, lon:-92.19137972, lat:15.88258664}} | 2021-08-20 | 2021-09-20 | 614407.92 | 614407.92 | 614407.92 | 614407.92 | 614407.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118218, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:614407.92, importe_modificado:614407.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1098.0}} | {2037834/proyecto_INICIO, 2037834/proyecto_FIN, 2037834/proyecto_PROCESO, 2037834/proyecto_FIN, 2037834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402038076 | Proyecto de inversión | 197488.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197488.26, modificado:197488.26}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO CERECILLO - 294563 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 294563 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.0, meta_modificada:353.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:12, direccion:BARRIO BARRIO CERECILLO, 30120 EL CERECILLO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , A 3 KM DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNCIIPAL CON DIRECCION AL OESTE, lon:-92.29629502, lat:15.71590286}} | 2021-08-20 | 2021-09-20 | 197488.26 | 197488.26 | 197488.26 | 197488.26 | 197488.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107125, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:197488.26, importe_modificado:197488.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:353.0}} | {2038076/proyecto_INICIO, 2038076/proyecto_PROCESO, 2038076/proyecto_FIN, 2038076/proyecto_PROCESO, 2038076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402038078 | Proyecto de inversión | 109715.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109715.7, modificado:109715.7}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO NUEVO PORTAL - 294573 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 294573 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:339, direccion:EJIDO NUEVO PORTAL, 30124 NUEVO PORTAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO A 3 KM MANO IZQUIERDA ESTA EL ENTRONQUE A 6 KM SE ENCUENTRA EL EJIDO NUEVO PORTAL, lon:-92.38601891, lat:15.75836393}} | 2021-08-20 | 2021-09-20 | 109715.7 | 109715.7 | 109715.7 | 109715.7 | 109715.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107115, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:109715.7, importe_modificado:109715.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.0}} | {2038078/proyecto_INICIO, 2038078/proyecto_FIN, 2038078/proyecto_PROCESO, 2038078/proyecto_FIN, 2038078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402039239 | Proyecto de inversión | 109715.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109715.7, modificado:109715.7}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO MIGUEL ALEMAN - 299503 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 299503 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:31, direccion:EJIDO MIGUEL ALEMÁN, 30124 MIGUEL ALEMÁN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO A 3KM MANO IZQUIERDA ESTA EL ENTRONQUE AL EJIDO MIGUEL ALEMAN POSTERIORMENTE A 15 KM SE ENCUENTRA UBICADO EL EJI, lon:-92.49481878, lat:15.73104461}} | 2021-08-20 | 2021-09-20 | 109715.7 | 109715.7 | 109715.7 | 109715.7 | 109715.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118223, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:109715.7, importe_modificado:109715.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.0}} | {2039239/proyecto_FIN, 2039239/proyecto_PROCESO, 2039239/proyecto_INICIO, 2039239/proyecto_PROCESO, 2039239/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046834 | Proyecto de inversión | 1011524.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011524.74, modificado:1011524.74}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN 5TA AVENIDA SUR DE ESTE MUNICIPIO - 328118 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 328118 | S | 3142 | 2796 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA 5TA AVENIDA SUR CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , INICIA EN EL PUENTE DENOMINADO TACHINULA HASTA LA SEXTA PONIENTE SUR, lon:-92.28541991, lat:15.73931825}} | 2021-10-26 | 2021-12-25 | 1011524.74 | 1011524.74 | 1011524.74 | 1011524.74 | 1011524.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-09/2021, contratista:ABEL HOMERO ABADIA DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:1011524.74, importe_modificado:1011524.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2046834/proyecto_INICIO, 2046834/proyecto_PROCESO, 2046834/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047577 | Proyecto de inversión | 1074702.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1074702.44, modificado:1074702.44}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO: PANTEÓN EJIDAL A EJIDO 20 DE NOVIEMBRE - 330811 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 330811 | S | 266 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.1, meta_modificada:9.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 30123 20 DE NOVIEMBRE, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DEL PALACIO MUNICIPAL A 1200 MTS HACIA PANTEON EJIDAL POSTERIORMENTE A 10 KM ESTA EL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, lon:-92.35869557, lat:15.73219816}} | 2021-11-12 | 2021-12-16 | 1074702.44 | 1074702.44 | 1074702.44 | 1074702.44 | 1074702.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-010/2021.., contratista:SAMUEL DOMÍNGUEZ MERINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:1074702.44, importe_modificado:1074702.44}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.1}} | {2047577/proyecto_FIN, 2047577/proyecto_PROCESO, 2047577/proyecto_INICIO, 2047577/proyecto_PROCESO, 2047577/proyecto_FIN, 2047577/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048384 | Proyecto de inversión | 455304 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455304.0, modificado:455304.0}} | REHABILIATCION DE CAMINO EJIDO GRECIA - 333875 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 333875 | S | 359 | 399 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:104, direccion:EJIDO GRECIA, 30127 GRECIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A LA CONCORDIA A 16 KM SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE CARRETERO A GRECIA PASANDO POR FLORES MAGON MORELOS DESVIA A ALOS ARROLLOS Y GRECIA, lon:-92.40414687, lat:15.8050065}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 455304 | 455304 | 455304 | 455304 | 455304 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-013/2021, contratista:ING. JOSÉ ARLEY DÍAZ CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:455304.0, importe_modificado:455304.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:24.0}} | {2048384/proyecto_PROCESO, 2048384/proyecto_FIN, 2048384/proyecto_INICIO, 2048384/proyecto_PROCESO, 2048384/proyecto_FIN, 2048384/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402049989 | Acción | 232138.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232138.9, modificado:232138.9}} | 33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS - 339995 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 339995 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.283287, lat:15.744936}} | 2021-04-13 | 2021-06-14 | 232138.9 | 232138.9 | 232138.9 | 232138.9 | 232138.9 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:UB/DOPM/ADQ-03/2021, contratista:Mario Pérez Robledo, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:232138.9, importe_modificado:232138.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2049989/proyecto_PROCESO, 2049989/proyecto_INICIO, 2049989/proyecto_FIN, 2049989/proyecto_PROCESO, 2049989/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402050091 | Acción | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | 33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS - 340369 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 340369 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.283287, lat:15.744936}} | 2021-06-28 | 2021-07-28 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117930, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2050091/proyecto_FIN, 2050091/proyecto_INICIO, 2050091/proyecto_PROCESO, 2050091/proyecto_FIN, 2050091/proyecto_INICIO, 2050091/proyecto_PROCESO, 2050091/proyecto_FIN, 2050091/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201909225 | Proyecto de inversión | 4818004.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4818004.34, modificado:4818004.34}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN VADO ANCHO - 9204 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 9204 | S | 49 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4984.0, meta_modificada:4984.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:243, direccion:EJIDO SAN JOSÉ MONTE SINAI, 30120 VADO ANCHO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETRA CHICOMUSELO AL EJIDO LAS FLORES. A 12 KM DE LA CABECERA SOBRE EL CAMINO, lon:-92.44627054, lat:15.72979518}} | 2021-02-02 | 2021-04-02 | 4818004.34 | 4818004.34 | 4818004.34 | 4818004.34 | 4818004.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-0004/2021, contratista:C. JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:4818004.34, importe_modificado:4818004.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4984.0}} | {1909225/proyecto_INICIO, 1909225/proyecto_PROCESO, 1909225/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201910230 | Proyecto de inversión | 1176639.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176639.9, modificado:1176639.9}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO LOCALIDAD BARRIO LAS MORAS - 11579 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 11579 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:176, direccion:BARRIO CHICOMUSELO, 30120 LAS MORAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , A SIETE CUADRAS DE LA CABECERA MUNICIPAL. A UN LADO DEL BARRIO BARRIO NUEVO, lon:-92.29035038, lat:15.73934835}} | 2021-02-16 | 2021-04-16 | 1176639.9 | 1176639.9 | 1176639.9 | 1176639.9 | 1176639.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-008/2021, contratista:C. JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:1176639.9, importe_modificado:1176639.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1500.0}} | {1910230/proyecto_INICIO, 1910230/proyecto_PROCESO, 1910230/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201910235 | Proyecto de inversión | 1114709.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114709.86, modificado:1114709.86}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EJIDO LAZARO CARDENAS - 11604 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 11604 | S | 667 | 654 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1559.0, meta_modificada:1559.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:27, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 30120 LÁZARO CÁRDENAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELOFRONTERA COMALAPA ENTRONQUE EJIDO LAZARO CARDENAS A TRES CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.25699537, lat:15.71925774}} | 2021-02-23 | 2021-04-23 | 1114709.86 | 1114709.86 | 1114709.86 | 1114709.86 | 1114709.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-011/2021, contratista:C. HANS CHRISTIAN MORALES MORALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:1114709.86, importe_modificado:1114709.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1559.0}} | {1910235/proyecto_FIN, 1910235/proyecto_PROCESO, 1910235/proyecto_INICIO, 1910235/proyecto_PROCESO, 1910235/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201910247 | Proyecto de inversión | 150359.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150359.46, modificado:150359.46}} | CONSTRUCCION DE 229 ML DE ENMALLADO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA CLAVE: 07DPR4583L LOCALIDAD LA JOSEFA - 11658 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 11658 | S | 179 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:229.0, meta_modificada:229.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:20, direccion:EJIDO CHICOMUSELO, 30120 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (LA FORTUNA), CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CHICOMUSELO FRONTERA COMALAPA ENTRONQUE A BARRIO AGUAZARCA A 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.25931557, lat:15.77437079}} | 2021-01-20 | 2021-02-04 | 150359.46 | 150359.46 | 150359.46 | 150359.46 | 150359.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/OT-001/2021, contratista:C. HANS CHRISTIAN MORALES MORALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:150359.46, importe_modificado:150359.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:229.0}} | {1910247/proyecto_FIN, 1910247/proyecto_PROCESO, 1910247/proyecto_INICIO, 1910247/proyecto_FIN, 1910247/proyecto_INICIO, 1910247/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201926680 | Proyecto de inversión | 813907.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813907.56, modificado:813907.56}} | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL - 55017 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 55017 | S | 258 | 266 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 30123 20 DE NOVIEMBRE, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO A EJIDO LAS FLORES. COMO A 11.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.37900391, lat:15.73848529}} | 2021-02-25 | 2021-04-09 | 813907.56 | 813907.56 | 813907.56 | 813907.56 | 813907.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-012/2021, contratista:SAMUEL DOMÍNGUEZ MERINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:813907.56, importe_modificado:813907.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1926680/proyecto_INICIO, 1926680/proyecto_FIN, 1926680/proyecto_PROCESO, 1926680/proyecto_FIN, 1926680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930093 | Proyecto de inversión | 647668.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647668.67, modificado:647668.67}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 67897 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 67897 | S | 57 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:113, direccion:BARRIO EL COFRE ALTO, 30126 EL COFRE ALTO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A FRONTERA COMALAPA ENTRONQUE EN EL EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, PASANDO EL BARRIO HUANACASTLE Y COFRE BAJO A 2 KM, lon:-92.27285955, lat:15.68929958}} | 2021-04-23 | 2021-06-23 | 647668.67 | 647668.67 | 647668.67 | 647668.67 | 647668.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-016/2021, contratista:CONSTRUCTORA SIETE JAGUARES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:647668.67, importe_modificado:647668.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}} | {1930093/proyecto_PROCESO, 1930093/proyecto_INICIO, 1930093/proyecto_PROCESO, 1930093/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932490 | Acción | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | 33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS - 78470 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 78470 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.283287, lat:15.744936}} | 2021-03-29 | 2021-04-29 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:U9/DOPM/ADQ-02/2021, contratista:Mario Pérez Robledo, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1932490/proyecto_PROCESO, 1932490/proyecto_FIN, 1932490/proyecto_INICIO, 1932490/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932534 | Acción | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | 33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS - 78688 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 78688 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.283287, lat:15.744936}} | 2021-03-29 | 2021-04-29 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:U9/DOPM/ADQ-05/2021, contratista:Mario Pérez Robledo, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1932534/proyecto_PROCESO, 1932534/proyecto_FIN, 1932534/proyecto_INICIO, 1932534/proyecto_PROCESO, 1932534/proyecto_FIN, 1932534/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201937574 | Acción | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | 33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS - 77910 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 77910 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.283287, lat:15.744936}} | 2021-03-29 | 2021-04-29 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:09/DOPM/ADQ-06/2021, contratista:Mario Pérez Robledo, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1937574/proyecto_INICIO, 1937574/proyecto_FIN, 1937574/proyecto_PROCESO, 1937574/proyecto_FIN, 1937574/proyecto_PROCESO, 1937574/proyecto_INICIO, 1937574/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985432 | Proyecto de inversión | 11595.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11595.36, modificado:11595.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 171601 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 171601 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.04, meta_modificada:33.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:20, direccion:EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA FORTUNA, 30129 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (LA FORTUNA), CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA ENTRONQUE A 700 METROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A MANO IZQUIERDA PA, lon:-92.26151206, lat:15.77379906}} | 2021-03-08 | 2021-05-07 | 11595.36 | 11595.36 | 11595.36 | 11595.36 | 11595.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106970, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:11595.36, importe_modificado:11595.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.04}} | {1985432/proyecto_INICIO, 1985432/proyecto_FIN, 1985432/proyecto_PROCESO, 1985432/proyecto_FIN, 1985432/proyecto_PROCESO, 1985432/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985879 | Proyecto de inversión | 765293.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765293.76, modificado:765293.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJIDO PABLO L SIDAR - 173281 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 173281 | S | 147 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2181.0, meta_modificada:2181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:EJIDO PABLO L SIDAR, 30120 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO EL ENTRONQUE ESTA A 7 KM LLEGANO A PABLO L SIDAR LUEGO A TRES KILOMETROS DEL ENTRONQUE, lon:-92.28282639, lat:15.83094534}} | 2021-03-08 | 2021-05-07 | 765293.76 | 765293.76 | 765293.76 | 765293.76 | 765293.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106545, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:765293.76, importe_modificado:765293.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2181.0}} | {1985879/proyecto_INICIO, 1985879/proyecto_FIN, 1985879/proyecto_PROCESO, 1985879/proyecto_FIN, 1985879/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987828 | Proyecto de inversión | 173930.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173930.4, modificado:173930.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL BARRIO SANTA CECILIA - 181160 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 181160 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:495.6, meta_modificada:495.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO A COMALAPA A 07 CUADRAS DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNA CUADRA DEL ARCO DE ENTRADA DE BIENVENIDA A CHICOMUSELO, lon:-92.27425391, lat:15.74510281}} | 2021-04-05 | 2021-06-07 | 173930.4 | 173930.4 | 173930.4 | 173930.4 | 173930.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107000, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:173930.4, importe_modificado:173930.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:495.6}} | {1987828/proyecto_INICIO, 1987828/proyecto_PROCESO, 1987828/proyecto_FIN, 1987828/proyecto_INICIO, 1987828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989612 | Proyecto de inversión | 1912003.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1912003.65, modificado:1912003.65}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 20 ML. 2DA. ETAPA EN EL EJIDO UNION BUENAVISTA - 187989 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 187989 | S | 791 | 809 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:94, direccion:CUARTEL UNIÓN BUENA VISTA, 30127 UNIÓN BUENAVISTA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETER CHOCOMUSELO A EJIDO LA UNION BUENA VISTA EL ENTRONQUE SE ENCUENTR A 1.5 KM DE LA CABECERA HACIA EL EJIDO PABLO L SIDAR SE PASA EL , lon:-92.60388648, lat:15.82920481}} | 2021-08-02 | 2021-09-15 | 1912003.65 | 1912003.65 | 1912003.65 | 1912003.65 | 1912003.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-021/2021, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:1912003.65, importe_modificado:1912003.65}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {1989612/proyecto_PROCESO, 1989612/proyecto_INICIO, 1989612/proyecto_FIN, 1989612/proyecto_PROCESO, 1989612/proyecto_FIN, 1989612/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992624 | Proyecto de inversión | 11595.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11595.36, modificado:11595.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN BARRIO LA JUNTA - 200723 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 200723 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.04, meta_modificada:33.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , ESTE BARRIO SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS DE LA CABECERA MUNICIPAL AL NORTE DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.28221497, lat:15.74758357}} | 2021-04-27 | 2021-06-28 | 11595.36 | 11595.36 | 11595.36 | 11595.36 | 11595.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106918, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:11595.36, importe_modificado:11595.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.04}} | {1992624/proyecto_FIN, 1992624/proyecto_PROCESO, 1992624/proyecto_INICIO, 1992624/proyecto_PROCESO, 1992624/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993788 | Proyecto de inversión | 289884 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289884.0, modificado:289884.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EJ EL RAIZAL - 204874 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 204874 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:826.0, meta_modificada:826.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:103, direccion:EJIDO EL RAIZAL, 30121 EL RAIZAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO ENTRONQUE PABLO L SIDAR PASANDO POR PABLO L SIDAR COMO A 8 KM SE ENCUENTRA RAIZAL, lon:-92.25586664, lat:15.89723833}} | 2021-02-22 | 2021-04-22 | 289884 | 289884 | 289884 | 289884 | 289884 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107057, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:289884.0, importe_modificado:289884.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:826.0}} | {1993788/proyecto_INICIO, 1993788/proyecto_PROCESO, 1993788/proyecto_FIN, 1993788/proyecto_INICIO, 1993788/proyecto_PROCESO, 1993788/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994059 | Proyecto de inversión | 23190.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23190.72, modificado:23190.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN BARRIO HUANACASTLE DEL EJ MONTE SINAI - 205741 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIAPAS | 205741 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.08, meta_modificada:66.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:22, direccion:BARRIO HUANACASTLE, 30123 HUANACASTLE, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CHICOMUSELO A LAS FLORES ENTRONQUE CARRETERA QUE VA ACUATROCAMINOS DE ALLI A 3KM PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD, lon:-92.40650472, lat:15.70736955}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 23190.72 | 23190.72 | 23190.72 | 23190.72 | 23190.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107069, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:23190.72, importe_modificado:23190.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.08}} | {1994059/proyecto_FIN, 1994059/proyecto_INICIO, 1994059/proyecto_FIN, 1994059/proyecto_PROCESO, 1994059/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994229 | Proyecto de inversión | 43886.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43886.28, modificado:43886.28}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN EL BARRIO EL CERECILLO - 206233 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 206233 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.4, meta_modificada:78.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:12, direccion:BARRIO CERECILLO, 30120 EL CERECILLO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHOCOMUSELO AL BARRIO ZACUALPA A 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.29755773, lat:15.71458653}} | 2021-03-16 | 2021-05-17 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107101, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:43886.28, importe_modificado:43886.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.4}} | {1994229/proyecto_PROCESO, 1994229/proyecto_INICIO, 1994229/proyecto_FIN, 1994229/proyecto_PROCESO, 1994229/proyecto_FIN, 1994229/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997896 | Proyecto de inversión | 197488.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197488.26, modificado:197488.26}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN BRRIO TEJERIA - 219226 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 219226 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.0, meta_modificada:353.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BARRIO TEJERIA, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DEL PARQUE CENTRAL A 5 CUADRAS AL SUR PONIENTE, lon:-92.28710754, lat:15.74558758}} | 2021-03-16 | 2021-05-07 | 197488.26 | 197488.26 | 197488.26 | 197488.26 | 197488.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107138, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:329147.1, importe_modificado:329147.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:353.0}} | {1997896/proyecto_PROCESO, 1997896/proyecto_FIN, 1997896/proyecto_INICIO, 1997896/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998665 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRMEEN BARRIO BELEN - 222345 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 222345 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.2, meta_modificada:39.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:325, direccion:BARRIO BELEN, 30120 BELÉN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A FRONTERA COMALAPA A 5 KM SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE LUEGO A100 METROS, lon:-92.25532193, lat:15.74017919}} | 2021-03-10 | 2021-05-17 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107144, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.2}} | {1998665/proyecto_INICIO, 1998665/proyecto_FIN, 1998665/proyecto_PROCESO, 1998665/proyecto_FIN, 1998665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029017 | Proyecto de inversión | 43886.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43886.28, modificado:43886.28}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN BARRIO CHASCHAHUAL - 259313 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 259313 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:123, direccion:BARRIO CHASCHAHUAL, 30120 CHASCHAHUAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RISO DE ORO A 3 KM DEL PARQUE CENTRAL DE CHIOMUSELO SE ENCUENTRA EL BARRIO CHASCHAHUAL, lon:-92.28534255, lat:15.76858727}} | 2021-03-27 | 2021-05-28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114331, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:43886.28, importe_modificado:43886.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} | {2029017/proyecto_INICIO, 2029017/proyecto_FIN, 2029017/proyecto_PROCESO, 2029017/proyecto_FIN, 2029017/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029253 | Proyecto de inversión | 131658.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131658.84, modificado:131658.84}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO AGUA ZARCA - 260078 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260078 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BARRIO AGUA ZARCA, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA EL ENTRONQUE SE ENCUENTRA A 1.5 DEL ENTRONQUEA 1KM SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD AGUA ZARCA, lon:-92.27186994, lat:15.74911934}} | 2021-03-27 | 2021-05-28 | 131658.84 | 131658.84 | 131658.84 | 131658.84 | 131658.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114282, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:131658.84, importe_modificado:131658.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:235.0}} | {2029253/proyecto_INICIO, 2029253/proyecto_FIN, 2029253/proyecto_PROCESO, 2029253/proyecto_FIN, 2029253/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029387 | Proyecto de inversión | 833839.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833839.32, modificado:833839.32}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL EJIDO NUEVO AMANECER - 260410 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260410 | S | 54 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1490.0, meta_modificada:1490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:320, direccion:EJIDO NUEVO AMANECER, 30129 NUEVO AMANECER, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 3 KM AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.38024186, lat:15.8861023}} | 2021-03-12 | 2021-06-14 | 833839.32 | 833839.32 | 833839.32 | 833839.32 | 833839.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118590, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:833839.32, importe_modificado:833839.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1490.0}} | {2029387/proyecto_INICIO, 2029387/proyecto_FIN, 2029387/proyecto_PROCESO, 2029387/proyecto_FIN, 2029387/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029388 | Proyecto de inversión | 1536019.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1536019.8, modificado:1536019.8}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL EJIDO NUEVA AMERICA - 260412 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260412 | S | 124 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2744.0, meta_modificada:2744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:37, direccion:EJIDO NUEVA AMÉRICA, 30129 NUEVA AMÉRICA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA UBICADO AL NOROESTE A 4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.30574485, lat:15.9217235}} | 2021-03-27 | 2021-06-28 | 1536019.8 | 1536019.8 | 1536019.8 | 1536019.8 | 1536019.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118588, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1536019.8, importe_modificado:1536019.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2744.0}} | {2029388/proyecto_PROCESO, 2029388/proyecto_FIN, 2029388/proyecto_INICIO, 2029388/proyecto_PROCESO, 2029388/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029422 | Proyecto de inversión | 87772.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87772.56, modificado:87772.56}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL BARRIO POTRERILLO - 260469 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260469 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:57, direccion:BARRIO POTRERILLO, 30120 POTRERILLOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , A 3 KM AL OESTE DE PARQUE CENTRAL SE ENCUENTRA UBICADO EL BARRIO, lon:-92.26696712, lat:15.76653098}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 87772.56 | 87772.56 | 87772.56 | 87772.56 | 87772.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118552, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:87772.56, importe_modificado:87772.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:157.0}} | {2029422/proyecto_INICIO, 2029422/proyecto_FIN, 2029422/proyecto_PROCESO, 2029422/proyecto_FIN, 2029422/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029427 | Proyecto de inversión | 131658.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131658.84, modificado:131658.84}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO RAIZAL - 260482 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260482 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:103, direccion:EJIDO EL RAIZAL, 30129 EL RAIZAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO ENTRONQUE PABLO L SIDAR PASANDO POR PABLO L SIDAR COMO A 8 KM SE ENCUENTRA RAIZAL, lon:-92.25492212, lat:15.89641087}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 131658.84 | 131658.84 | 131658.84 | 131658.84 | 131658.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114282, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:131658.84, importe_modificado:131658.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:235.0}} | {2029427/proyecto_INICIO, 2029427/proyecto_PROCESO, 2029427/proyecto_FIN, 2029427/proyecto_INICIO, 2029427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029457 | Proyecto de inversión | 285260.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285260.82, modificado:285260.82}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO EL EDEN - 260562 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260562 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BARRIO EL EDEN, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , A 6 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION AL NOROESTE, lon:-92.28568868, lat:15.73664507}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 285260.82 | 285260.82 | 285260.82 | 285260.82 | 285260.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107140, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:285260.82, importe_modificado:285260.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {2029457/proyecto_FIN, 2029457/proyecto_INICIO, 2029457/proyecto_FIN, 2029457/proyecto_PROCESO, 2029457/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029738 | Proyecto de inversión | 43886.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43886.28, modificado:43886.28}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO CANDELARIA - 261644 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 261644 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CANDELARIA, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , A 5 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL AL NOROESTE, lon:-92.28577451, lat:15.74052787}} | 2021-04-27 | 2021-06-28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118468, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:43886.28, importe_modificado:43886.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} | {2029738/proyecto_INICIO, 2029738/proyecto_PROCESO, 2029738/proyecto_FIN, 2029738/proyecto_INICIO, 2029738/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029763 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO TEJERIA - 261703 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 261703 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD BARRIO TEJERIA, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , A 5 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION AL ESTE., lon:-92.29083852, lat:15.74184966}} | 2021-04-27 | 2021-06-28 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118412, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2029763/proyecto_FIN, 2029763/proyecto_INICIO, 2029763/proyecto_PROCESO, 2029763/proyecto_FIN, 2029763/proyecto_INICIO, 2029763/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029766 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO CRUZ GRANDE - 261708 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 261708 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD BARRIO CRUZ GRANDE, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , A 5 CUDRAS DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION AL NORTE, lon:-92.28628949, lat:15.73862778}} | 2021-04-27 | 2021-06-28 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118336, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2029766/proyecto_PROCESO, 2029766/proyecto_INICIO, 2029766/proyecto_FIN, 2029766/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029773 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN BARRIO SABINAL - 261720 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 261720 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:264, direccion:BARRIO BARRIO SABINAL, 30127 SABINAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO ENTRONQUE A 3 KM A MANO IZQUIERDA, lon:-92.59570632, lat:15.83597818}} | 2021-04-27 | 2021-06-28 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118319, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2029773/proyecto_INICIO, 2029773/proyecto_FIN, 2029773/proyecto_INICIO, 2029773/proyecto_PROCESO, 2029773/proyecto_FIN, 2029773/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034139 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO PRIMERO DE ENERO - 279806 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 279806 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:6, direccion:EJIDO PRIMERO DE ENERO, 30120 1RO. DE ENERO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO A 3KM MANO DERECHA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE AL EJIDO PRIMERO DE ENERO POSTERIORMENTE EL EJIDO SE ENCUENTRA A, lon:-92.32928786, lat:15.80162483}} | 2021-03-16 | 2021-05-17 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114297, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2034139/proyecto_INICIO, 2034139/proyecto_PROCESO, 2034139/proyecto_FIN, 2034139/proyecto_PROCESO, 2034139/proyecto_FIN, 2034139/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402038020 | Proyecto de inversión | 43886.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43886.28, modificado:43886.28}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME RANCHO SANTO DOMINGO - 294343 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 294343 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:88, direccion:RANCHO SANTO DOMINGO, 30120 SANTO DOMINGO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A SILTEPEC A 4 KM MANO DERECHA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE A 12 KM SE ENCUENTRA EL RANCHO SANTO DOMINGO, lon:-92.3842195, lat:15.70514008}} | 2021-08-20 | 2021-09-20 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114331, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:43886.28, importe_modificado:43886.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} | {2038020/proyecto_INICIO, 2038020/proyecto_FIN, 2038020/proyecto_PROCESO, 2038020/proyecto_FIN, 2038020/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402038022 | Proyecto de inversión | 43886.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43886.28, modificado:43886.28}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO SAN JUAN - 294348 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 294348 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:105, direccion:BARRIO SAN JUAN, 30120 SAN JUAN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETRA CHICOMUSELO A SILTEPEC A 4 KM MANO IZQUIERDA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE A 13 KM ESTA EL BARRIO SAN JUAN, lon:-92.38009963, lat:15.76330076}} | 2021-08-20 | 2021-09-20 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107100, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:43886.28, importe_modificado:43886.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} | {2038022/proyecto_INICIO, 2038022/proyecto_FIN, 2038022/proyecto_PROCESO, 2038022/proyecto_FIN, 2038022/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402038024 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO LA ESPERANZA - 294355 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 294355 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:17, direccion:BARRIO LA ESPERANZA, 30120 LA ESPERANZA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A SILTEPEC A 4 KM MANO IZQUIERDA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE A 14 KM ESTA EL BARRIO LA ESPERANZA, lon:-92.33066115, lat:15.69191943}} | 2021-08-20 | 2021-09-20 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107095, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2038024/proyecto_INICIO, 2038024/proyecto_FIN, 2038024/proyecto_PROCESO, 2038024/proyecto_FIN, 2038024/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402039233 | Proyecto de inversión | 43886.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43886.28, modificado:43886.28}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO EL ROSARIO - 299459 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 299459 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:343, direccion:CIUDAD BARRIO EL ROSARIO, 30120 EL ROSARIO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A FRONTERA COMALAPA A 3 KM MANO IZQUIERDA ESTA EL ENTRONUE A BARRIO EL ROSARIO POSTERIORMENTE A 5 KM ESTA UBICADO EL BARRIO, lon:-92.42818084, lat:15.75483545}} | 2021-08-20 | 2021-09-20 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118230, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:43886.28, importe_modificado:43886.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} | {2039233/proyecto_INICIO, 2039233/proyecto_FIN, 2039233/proyecto_PROCESO, 2039233/proyecto_FIN, 2039233/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402039234 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRAUCCION DE MURO FIRME BARRIO OJO DE AGUA - 299467 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 299467 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:340, direccion:BARRIO OJO DE AGUA, 30120 OJO DE AGUA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO AL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE A 2 KM DE LA CABECRA MUNICIPAL ESTA EL ENTRONQUE POSTERIORMENTE A 7 6 KM ESTA UBICADO EL BARRIO OJO DE A, lon:-92.41992507, lat:15.74215335}} | 2021-08-20 | 2021-09-20 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118227, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2039234/proyecto_INICIO, 2039234/proyecto_FIN, 2039234/proyecto_PROCESO, 2039234/proyecto_FIN, 2039234/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402039253 | Proyecto de inversión | 153601.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153601.98, modificado:153601.98}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO CRUZ GRANDE - 299559 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 299559 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:274.0, meta_modificada:274.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD BARRIO CRUZ GRANDE, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , A 5 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION AL NORTE, lon:-92.2857603, lat:15.74585172}} | 2021-08-20 | 2021-09-20 | 153601.98 | 153601.98 | 153601.98 | 153601.98 | 153601.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118220, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:153601.98, importe_modificado:153601.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:274.0}} | {2039253/proyecto_INICIO, 2039253/proyecto_FIN, 2039253/proyecto_PROCESO, 2039253/proyecto_FIN, 2039253/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047246 | Proyecto de inversión | 376054.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376054.82, modificado:376054.82}} | REVESTIMIENTO DE CALLE ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA BARRIO CERECILLO - 329860 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 329860 | S | 119 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.33, meta_modificada:0.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:12, direccion:BARRIO BARRIO CERECILLO, 30120 EL CERECILLO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A SILTEPEC A 1.9 KM A LADO DERECHO SE ENCUENTRA EL ACCESO AUN COSTADO DE LA ALBERCA LOS TRES POTRILLOS, lon:-92.29276523, lat:15.72056062}} | 2021-10-06 | 2021-10-15 | 376054.82 | 376054.82 | 376054.82 | 376054.82 | 376054.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-01/2021, contratista:ING. JOSÉ ARLEY DÍAZ CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:376054.82, importe_modificado:376054.82}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.33}} | {2047246/proyecto_INICIO, 2047246/proyecto_PROCESO, 2047246/proyecto_FIN, 2047246/proyecto_INICIO, 2047246/proyecto_PROCESO, 2047246/proyecto_INICIO, 2047246/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047356 | Proyecto de inversión | 1803420.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1803420.31, modificado:1803420.31}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON, CONCRETO HIDRAULICO EN CHICOMUSELO - 330123 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 330123 | S | 3142 | 2796 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1436.0, meta_modificada:1436.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA EN 5TA AVENIDA SUR PONIENTE ENTRE 5TA CALLE PONIENTE SUR Y 3RA CALLE SUR PONIENTE CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO ESTAMPADO EN, lon:-92.28292064, lat:15.74101322}} | 2021-10-11 | 2021-12-27 | 1803420.31 | 1803420.31 | 1803420.31 | 1803420.31 | 1803420.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-07/2021, contratista:SAMUEL DOMÍNGUEZ MERINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:1803420.31, importe_modificado:1803420.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1436.0}} | {2047356/proyecto_PROCESO, 2047356/proyecto_INICIO, 2047356/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047369 | Proyecto de inversión | 1495461.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495461.19, modificado:1495461.19}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO VADO ANCHO-EJIDO LAS FLORES - 330158 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 330158 | S | 230 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.5, meta_modificada:11.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:19, direccion:EJIDO LAS FLORES, 30121 LAS FLORES, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO, lon:-92.43934757, lat:15.68030527}} | 2021-11-12 | 2021-12-16 | 1495461.19 | 1495461.19 | 1495461.19 | 1495461.19 | 1495461.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-012/2021....., contratista:SAMUEL DOMÍNGUEZ MERINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:1495461.19, importe_modificado:1495461.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.5}} | {2047369/proyecto_INICIO, 2047369/proyecto_PROCESO, 2047369/proyecto_FIN, 2047369/proyecto_PROCESO, 2047369/proyecto_FIN, 2047369/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047393 | Proyecto de inversión | 2599857.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2599857.25, modificado:2599857.25}} | CONSTRUCCION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA. EN EJIDO PATRIA NUEVA - 330227 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 330227 | S | 75 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2370.0, meta_modificada:2370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:233, direccion:BARRIO PATRIA NUEVA, 30129 NUEVA LINDA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A LA CONCORDIA E .C .AL EJIDO NUEVA AMERICA A 2 KM APROXIAMDAMENTE A PATRIA NUEVA A 1.5 KM DEL DESVIO, lon:-92.31778684, lat:15.87919491}} | 2021-10-26 | 2021-12-25 | 2599857.25 | 2599857.25 | 2599857.25 | 2599857.25 | 2599857.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-04/2021, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:2599857.25, importe_modificado:2599857.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2370.0}} | {2047393/proyecto_INICIO, 2047393/proyecto_PROCESO, 2047393/proyecto_FIN, 2047393/proyecto_INICIO, 2047393/proyecto_PROCESO, 2047393/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048522 | Proyecto de inversión | 244528 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244528.0, modificado:244528.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO BARRIO LA AMARGURA - 334333 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 334333 | S | 38 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.7, meta_modificada:6.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:92, direccion:BARRIO BARRIO LA AMARGURA, 30121 LA AMARGURA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERACHICOMUSDLO A SILTEPEC ENTRONQUE A 17 KM POSTERIORMENTE A 6 KM SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA, lon:-92.44563542, lat:15.68245787}} | 2021-11-08 | 2021-12-08 | 244528 | 244528 | 244528 | 244528 | 244528 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113851, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:244528.0, importe_modificado:244528.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.7}} | {2048522/proyecto_INICIO, 2048522/proyecto_FIN, 2048522/proyecto_PROCESO, 2048522/proyecto_FIN, 2048522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402049931 | Acción | 432140 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432140.0, modificado:432140.0}} | 33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS - 339787 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 339787 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.283287, lat:15.744936}} | 2021-03-29 | 2021-04-29 | 432140 | 432140 | 432140 | 432140 | 432140 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117982, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:432140.0, importe_modificado:432140.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2049931/proyecto_PROCESO, 2049931/proyecto_FIN, 2049931/proyecto_INICIO, 2049931/proyecto_FIN, 2049931/proyecto_INICIO, 2049931/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402051561 | Proyecto de inversión | 544981.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544981.92, modificado:544981.92}} | CONSTRUCCION DE MURO EJIDO LAZARO CARDENAS - 345973 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 345973 | S | 77 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1553.0, meta_modificada:1553.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:27, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 30120 LÁZARO CÁRDENAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA A 5KM SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE LUEGO 5KM PARA YEGAR AL EJIDO EN VARIOS BARRIOS DEL EJIDO, lon:-92.25508659, lat:15.71752555}} | 2021-03-08 | 2021-05-07 | 544981.92 | 544981.92 | 544981.92 | 544981.92 | 544981.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106967, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:544981.92, importe_modificado:544981.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1553.0}} | {2051561/proyecto_INICIO, 2051561/proyecto_FIN, 2051561/proyecto_PROCESO, 2051561/proyecto_FIN, 2051561/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985873 | Proyecto de inversión | 776889.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776889.12, modificado:776889.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EJIDO PABLO L SIADAR - 173203 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 173203 | S | 147 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2213.6, meta_modificada:2213.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:EJIDO PABLO L SIDAR, 30120 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO EL ENTRONQUE ESTA A 7 KM LLEGANO A PABLO L SIDAR LUEGO A TRES KILOMETROS DEL ENTRONQUE, lon:-92.27860965, lat:15.83480187}} | 2021-03-08 | 2021-05-07 | 776889.12 | 776889.12 | 776889.12 | 776889.12 | 776889.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106542, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHICOMUSELO, monto:776889.12, importe_modificado:776889.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2213.6}} | {1985873/proyecto_INICIO, 1985873/proyecto_FIN, 1985873/proyecto_PROCESO, 1985873/proyecto_FIN, 1985873/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987879 | Proyecto de inversión | 46381.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46381.44, modificado:46381.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN BARRIO LAS SALINAS - 181306 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 181306 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.16, meta_modificada:132.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:67, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 LAS SALINAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA A 2.5 KM PASANDO EL ARCO DE ENTRADA AL MPIO DE CHICOMUSELO AL LADO IZQUIERDO SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE, lon:-92.26898183, lat:15.75219708}} | 2021-04-05 | 2021-05-07 | 46381.44 | 46381.44 | 46381.44 | 46381.44 | 46381.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107011, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:46381.44, importe_modificado:46381.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.16}} | {1987879/proyecto_INICIO, 1987879/proyecto_FIN, 1987879/proyecto_PROCESO, 1987879/proyecto_FIN, 1987879/proyecto_INICIO, 1987879/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991831 | Proyecto de inversión | 11595.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11595.36, modificado:11595.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL BARRIO CERECILLO DE LA CABECERA MPAL - 196510 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 196510 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.04, meta_modificada:33.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:12, direccion:BARRIO CHICOMUSELO, 30120 EL CERECILLO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHOCOMUSELO AL BARRIO ZACUALPA A 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.29614542, lat:15.71664458}} | 2021-04-27 | 2021-06-28 | 11595.36 | 11595.36 | 11595.36 | 11595.36 | 11595.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106905, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:11595.36, importe_modificado:11595.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.04}} | {1991831/proyecto_INICIO, 1991831/proyecto_PROCESO, 1991831/proyecto_FIN, 1991831/proyecto_PROCESO, 1991831/proyecto_FIN, 1991831/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994217 | Proyecto de inversión | 43886.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43886.28, modificado:43886.28}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN PIEDRA LABRADA - 206211 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 206211 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.4, meta_modificada:78.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:177, direccion:EJIDO PIEDRA LABRADA, 30120 PIEDRA LABRADA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DE CHICOMUSELO A ZACUALPA LUEGO 4 MINUTOS DESPUE DEL PUETE HAMACA PARA LLEGAR AL EJIDO PIEDRA LABRADA SE CONSTRUIRÁN MUROS EN DIFERENTES DOMICILIO, lon:-92.34913228, lat:15.72163537}} | 2021-03-16 | 2021-05-17 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107100, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:43886.28, importe_modificado:43886.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.4}} | {1994217/proyecto_PROCESO, 1994217/proyecto_INICIO, 1994217/proyecto_FIN, 1994217/proyecto_PROCESO, 1994217/proyecto_INICIO, 1994217/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997829 | Proyecto de inversión | 43886.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43886.28, modificado:43886.28}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN COFRE BAJO - 218950 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 218950 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.4, meta_modificada:78.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:124, direccion:BARRIO LÁZARO CÁRDENAS, 30120 EL COFRE BAJO (CANTA RANA), CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA ENTRONQUE A 5 KM PASANDO EL EJIDO LAZARO CARDENAS A 1.5K DEL EJIDO LAZARA CARDANAS, lon:-92.26723655, lat:15.70203341}} | 2021-03-16 | 2021-05-17 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107123, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:43886.28, importe_modificado:43886.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.4}} | {1997829/proyecto_FIN, 1997829/proyecto_PROCESO, 1997829/proyecto_FIN, 1997829/proyecto_INICIO, 1997829/proyecto_PROCESO, 1997829/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997921 | Proyecto de inversión | 329147.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329147.1, modificado:329147.1}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN BARRIO CRUZ GRANDE DE LA CABECERA MUNICIPAL - 219291 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 219291 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:588.0, meta_modificada:588.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BARRIO CRUZ GRANDE, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DEL PARQUE CENTRAL A 07 CUADRAS AL SUR PONIENTE, lon:-92.28736064, lat:15.73609963}} | 2021-03-16 | 2021-05-17 | 329147.1 | 329147.1 | 329147.1 | 329147.1 | 329147.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107138, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:329147.1, importe_modificado:329147.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:588.0}} | {1997921/proyecto_PROCESO, 1997921/proyecto_INICIO, 1997921/proyecto_PROCESO, 1997921/proyecto_FIN, 1997921/proyecto_INICIO, 1997921/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998138 | Proyecto de inversión | 269912.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269912.95, modificado:269912.95}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO EL ROBLAR DE ESTE MUNICIPIO - 220044 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 220044 | S | 121 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:203, direccion:BARRIO EL ROBLAR, 30120 EL ROBLAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE CHICOMUSELO HACIA A NUEVA MORELIA A 3 KM PARA LLEGAR AL BARRIO AL ROBLAR, lon:-92.3293995, lat:15.77000703}} | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 269912.95 | 269912.95 | 269912.95 | 269912.95 | 269912.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107369, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:269912.95, importe_modificado:269912.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.0}} | {1998138/proyecto_INICIO, 1998138/proyecto_PROCESO, 1998138/proyecto_INICIO, 1998138/proyecto_FIN, 1998138/proyecto_PROCESO, 1998138/proyecto_FIN, 1998138/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998191 | Proyecto de inversión | 19934.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19934.6, modificado:19934.6}} | MANTENIMIENTO POZO ARTESIANO EN BARRIO EL PUENTE - 220249 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 220249 | S | 3088 | 2850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BARRIO EL PUENTE, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DEL PARQUE CENTRAL A 4 CUADRAS AL SUR A UNA CUADRA DE LA GASOLINERA UNICA EN CHICOMUSELO, lon:-92.2813453, lat:15.74107931}} | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 19934.6 | 19934.6 | 19934.6 | 19934.6 | 19934.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107388, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:19934.6, importe_modificado:19934.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1998191/proyecto_PROCESO, 1998191/proyecto_INICIO, 1998191/proyecto_FIN, 1998191/proyecto_PROCESO, 1998191/proyecto_FIN, 1998191/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029394 | Proyecto de inversión | 1141043.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1141043.28, modificado:1141043.28}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO MPABLO L SIDAR - 260427 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260427 | S | 110 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2039.0, meta_modificada:2039.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:EJIDO PABLO L SIDAR, 30120 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO ENTRONQUE A 2 KM SE ENCUENTRA UBICADO EL EJIDO PABLO L SIDAR, lon:-92.27777595, lat:15.83165977}} | 2021-04-27 | 2021-06-28 | 1141043.28 | 1141043.28 | 1141043.28 | 1141043.28 | 1141043.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118577, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1141043.28, importe_modificado:1141043.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2039.0}} | {2029394/proyecto_INICIO, 2029394/proyecto_PROCESO, 2029394/proyecto_INICIO, 2029394/proyecto_FIN, 2029394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029397 | Proyecto de inversión | 1119100.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1119100.14, modificado:1119100.14}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO PABLO L SIFDAR - 260432 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260432 | S | 107 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1999.0, meta_modificada:1999.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:EJIDO PABLO L SIDAR, 30120 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO A 4 KM SE ECUENTRA EL ENTRONQUE PABLO L SIDAR, lon:-92.27748225, lat:15.83168041}} | 2021-04-27 | 2021-06-28 | 1119100.14 | 1119100.14 | 1119100.14 | 1119100.14 | 1119100.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118575, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1119100.14, importe_modificado:1119100.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1999.0}} | {2029397/proyecto_INICIO, 2029397/proyecto_FIN, 2029397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029491 | Proyecto de inversión | 65829.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65829.42, modificado:65829.42}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO PIEDRA LABRADA - 260640 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260640 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:177, direccion:EJIDO PIEDRA LABRADA, 30120 PIEDRA LABRADA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA ENTRADA AL EJIDO LAZARO CARDENAS LUEGO MANO IZQUIERDA HACIA EL CAMINO COFRE BAJO A 2 K PARA LLEGAR A PIEDRA LABRA, lon:-92.34898355, lat:15.72217408}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 65829.42 | 65829.42 | 65829.42 | 65829.42 | 65829.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118279, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:65829.42, importe_modificado:65829.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.0}} | {2029491/proyecto_INICIO, 2029491/proyecto_FIN, 2029491/proyecto_PROCESO, 2029491/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029519 | Proyecto de inversión | 833839.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833839.32, modificado:833839.32}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO NUEVO - 260717 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260717 | S | 73 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1490.0, meta_modificada:1490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO NUEVO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , A 1 KM DE LA CABECERA MUNICIPALCON DIRECCION AL NOROESTE, lon:-92.28500203, lat:15.73738859}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 833839.32 | 833839.32 | 833839.32 | 833839.32 | 833839.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118252, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:833839.32, importe_modificado:833839.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1490.0}} | {2029519/proyecto_INICIO, 2029519/proyecto_FIN, 2029519/proyecto_PROCESO, 2029519/proyecto_FIN, 2029519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029528 | Proyecto de inversión | 65829.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65829.42, modificado:65829.42}} | CONSTRUCCION DE MURO EJIDO LAZARO CARDENAS - 260739 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260739 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:27, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 30120 LÁZARO CÁRDENAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA A 4 KM ESTA EL ENTRONQUE A LA ENTRADA AL EJIDO LAZARO CARDENAS, lon:-92.25549429, lat:15.71715376}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 65829.42 | 65829.42 | 65829.42 | 65829.42 | 65829.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118251, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:65829.42, importe_modificado:65829.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.0}} | {2029528/proyecto_INICIO, 2029528/proyecto_FIN, 2029528/proyecto_PROCESO, 2029528/proyecto_FIN, 2029528/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029554 | Proyecto de inversión | 87772.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87772.56, modificado:87772.56}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO SANTA CECILIA - 260871 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260871 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD SANTA CECILIA, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 6 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.28405789, lat:15.74573236}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 87772.56 | 87772.56 | 87772.56 | 87772.56 | 87772.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118246, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:87772.56, importe_modificado:87772.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:157.0}} | {2029554/proyecto_INICIO, 2029554/proyecto_FIN, 2029554/proyecto_PROCESO, 2029554/proyecto_FIN, 2029554/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029578 | Proyecto de inversión | 87772.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87772.56, modificado:87772.56}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO EL CASTAÑO - 260913 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260913 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:170, direccion:BARRIO BARRIO EL CASTAÑO, 30120 EL CASTAÑO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA ENTRONQUE LAS SALINAS A 2 KM ESTA UBICADO EL BARRIO EL CASTAÑO, lon:-92.27984939, lat:15.73157882}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 87772.56 | 87772.56 | 87772.56 | 87772.56 | 87772.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118243, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:87772.56, importe_modificado:87772.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:157.0}} | {2029578/proyecto_INICIO, 2029578/proyecto_FIN, 2029578/proyecto_PROCESO, 2029578/proyecto_FIN, 2029578/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029633 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO SAN ANTONIO EL ALTO - 261287 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 261287 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:142, direccion:BARRIO SAN ANTONIO EL ALTO, 30120 SAN ANTONIO EL ALTO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , A 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA EL PANTEON MUNICIPAL POSTERIORMENTE A 1 KM SE ENCUENTRA EL BARRIO SAN ANTONIO EL ALTO, lon:-92.31555495, lat:15.74611866}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118610, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2029633/proyecto_INICIO, 2029633/proyecto_PROCESO, 2029633/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029754 | Proyecto de inversión | 43886.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43886.28, modificado:43886.28}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN ZONA CENTRO - 261680 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 261680 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD ZONA CENTRO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , PARQUE CENTRAL Y SU ALREDEDOR SE ENCUENTRAN UBICADOS LOS MUROS FIRMES, lon:-92.28946523, lat:15.74110615}} | 2021-04-27 | 2021-06-28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118430, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:43886.28, importe_modificado:43886.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} | {2029754/proyecto_PROCESO, 2029754/proyecto_FIN, 2029754/proyecto_PROCESO, 2029754/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029821 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO JOLENTON - 261797 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 261797 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD RIA JOLENTON, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , A 6 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.28414372, lat:15.73829733}} | 2021-04-05 | 2021-06-07 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118250, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2029821/proyecto_INICIO, 2029821/proyecto_PROCESO, 2029821/proyecto_INICIO, 2029821/proyecto_FIN, 2029821/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402032744 | Proyecto de inversión | 43886.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43886.28, modificado:43886.28}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME ZONA CENTRO - 272423 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 272423 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO EN ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, lon:-92.28259877, lat:15.74176705}} | 2021-07-12 | 2021-09-13 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118563, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:43886.28, importe_modificado:43886.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} | {2032744/proyecto_FIN, 2032744/proyecto_INICIO, 2032744/proyecto_PROCESO, 2032744/proyecto_INICIO, 2032744/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402038056 | Proyecto de inversión | 43886.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43886.28, modificado:43886.28}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO AGUAZARCA - 294475 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 294475 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD BARRIO AGUAZARCA, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A FRONTERA COMALAPA A 1 KM MANO IZQUIERDA ESTA EL ENTRONQUE A 300 MTS SE ENCUENTRA EL BARRIO A GUAZARCA, lon:-92.29391422, lat:15.74411691}} | 2021-08-20 | 2021-09-20 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107123, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:43886.28, importe_modificado:43886.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} | {2038056/proyecto_INICIO, 2038056/proyecto_FIN, 2038056/proyecto_PROCESO, 2038056/proyecto_FIN, 2038056/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402038200 | Proyecto de inversión | 131658.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131658.84, modificado:131658.84}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO LAS FLORES - 295124 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 295124 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:19, direccion:EJIDO LAS FLORES, 30121 LAS FLORES, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO A 3 KM MANO IZQUIERDA A 15 KM ESTA EL EJIDO LAS FLORES, lon:-92.44017369, lat:15.68057384}} | 2021-08-20 | 2021-09-20 | 131658.84 | 131658.84 | 131658.84 | 131658.84 | 131658.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107092, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:131658.84, importe_modificado:131658.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:235.0}} | {2038200/proyecto_INICIO, 2038200/proyecto_FIN, 2038200/proyecto_PROCESO, 2038200/proyecto_FIN, 2038200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402039244 | Proyecto de inversión | 131658.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131658.84, modificado:131658.84}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO EL MIRADOR II - 299529 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 299529 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:234, direccion:BARRIO MIRADOR II, 30120 EL MIRADOR DOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A SILTEPEC A 4 KM MANO IZQUIERDA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE AL MIRADOR POSTERIORMENTE A 12 KM ESTA UBICADO EL BARRIO, lon:-92.36255691, lat:15.68568545}} | 2021-08-20 | 2021-09-20 | 131658.84 | 131658.84 | 131658.84 | 131658.84 | 131658.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114282, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:131658.84, importe_modificado:131658.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:235.0}} | {2039244/proyecto_INICIO, 2039244/proyecto_FIN, 2039244/proyecto_PROCESO, 2039244/proyecto_FIN, 2039244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046505 | Proyecto de inversión | 522176.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522176.32, modificado:522176.32}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EJIDO PIEDRA LABRADA - 326905 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 326905 | S | 554 | 561 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2307.0, meta_modificada:2307.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:54, direccion:EJIDO PIEDRA LABRADA, 30120 PIEDRA LABRADA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA ENTRADA AL EJIDO LAZARO CARDENAS LUEGO MANO IZQUIERDA HACIA EL CAMINO COFRE BAJO A 4.69 K PARA LLEGAR A PIEDRA L, lon:-92.30464815, lat:15.68544165}} | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 522176.32 | 522176.32 | 522176.32 | 522176.32 | 522176.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114216, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:522176.32, importe_modificado:522176.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2307.0}} | {2046505/proyecto_PROCESO, 2046505/proyecto_INICIO, 2046505/proyecto_FIN, 2046505/proyecto_PROCESO, 2046505/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047268 | Proyecto de inversión | 1852592.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1852592.51, modificado:1852592.51}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS Y RASTREO DEL BARRIO LIMONAR - EJIDO LA UNION -SABINAL- LA PAZ- HASTA EL EJIDO BUENA VISTA UNO DEL KM 0+000 AL 35+800 - 329917 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 329917 | S | 791 | 809 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:35.8, meta_modificada:35.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:94, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 35+800 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 800 EJIDO UNIÓN BUENA VISTA, 00000 UNIÓN BUENAVISTA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO LA CONCORDIA A 500 MTS SE ENCUENTRA EL DESVIO QUE VA A, lon:-92.54380724, lat:15.79374377}} | 2021-10-05 | 2021-12-26 | 1852592.51 | 1852592.51 | 1852592.51 | 1852592.51 | 1852592.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-URB-02/2021, contratista:ING. GUSTAVO RODRIGUEZ MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:1852592.51, importe_modificado:1852592.51}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:35.8}} | {2047268/proyecto_INICIO, 2047268/proyecto_PROCESO, 2047268/proyecto_FIN, 2047268/proyecto_INICIO, 2047268/proyecto_FIN, 2047268/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928318 | Proyecto de inversión | 1251072.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251072.32, modificado:1251072.32}} | AMPLIACION DE PARQUE RECREATIVO ¿LA JUNTA¿ - 60802 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 60802 | S | 3086 | 2852 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BARRIO CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DEL PARQUE CENTRAL A 5 CUADRAS HACIA NORTE ORIENTE EN EL BARRIO LA JUNTA, lon:-92.28116644, lat:15.74975201}} | 2021-02-11 | 2021-04-12 | 1251072.32 | 1251072.32 | 1251072.32 | 1251072.32 | 1251072.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-0007/2021, contratista:MERINOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:1251072.32, importe_modificado:1251072.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1928318/proyecto_PROCESO, 1928318/proyecto_INICIO, 1928318/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930645 | Proyecto de inversión | 201038.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201038.67, modificado:201038.67}} | REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO - 70717 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 70717 | S | 302 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:38, direccion:EJIDO NUEVO MORELIA, 30124 NUEVA MORELIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO A PABLO L SIDAR ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR SAN ANTONIO II LAS BRISAS A 7 KM., lon:-92.45029395, lat:15.76645799}} | 2021-05-03 | 2021-05-19 | 201038.67 | 201038.67 | 201038.67 | 201038.67 | 201038.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/OT-002/2021, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:201038.67, importe_modificado:201038.67}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {1930645/proyecto_INICIO, 1930645/proyecto_FIN, 1930645/proyecto_PROCESO, 1930645/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930729 | Proyecto de inversión | 1009302.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009302.58, modificado:1009302.58}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 71081 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 71081 | S | 302 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1815.0, meta_modificada:1815.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:38, direccion:EJIDO NUEVO MORELIA, 30124 NUEVA MORELIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO A PABLO L SIDAR ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR SAN ANTONIO II LAS BRISAS A 7 KM., lon:-92.45025153, lat:15.76212687}} | 2021-05-06 | 2021-07-06 | 1009302.58 | 1009302.58 | 1009302.58 | 1009302.58 | 1009302.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-18/2021, contratista:C. JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:1009302.58, importe_modificado:1009302.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1815.0}} | {1930729/proyecto_INICIO, 1930729/proyecto_PROCESO, 1930729/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987880 | Proyecto de inversión | 34786.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34786.08, modificado:34786.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJIDO EL RAIZAL - 181309 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 181309 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:99.12, meta_modificada:99.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:103, direccion:EJIDO EL RAIZAL, 30129 EL RAIZAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO ENTRONQUE PABLO L SIDAR PASANDO POR PABLO L SIDAR COMO A 8 KM SE ENCUENTRA RAIZAL, lon:-92.25493815, lat:15.89670823}} | 2021-04-05 | 2021-06-07 | 34786.08 | 34786.08 | 34786.08 | 34786.08 | 34786.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107013, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:34786.08, importe_modificado:34786.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.12}} | {1987880/proyecto_INICIO, 1987880/proyecto_PROCESO, 1987880/proyecto_FIN, 1987880/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991254 | Proyecto de inversión | 23190.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23190.72, modificado:23190.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EJIDO MONTE SINAI - 194198 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 194198 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.08, meta_modificada:66.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:75, direccion:EJIDO SAN JOSÉ MONTE SINAI, 30120 MONTE SINAÍ, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO AL EJIDOO MONTE SINAÍ PASANDO POR ZACUALPA AL FINAL A MANO DERECHA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE Y LUEGO PASANDO POR NUEVO SI, lon:-92.36780092, lat:15.69109347}} | 2021-04-27 | 2021-06-28 | 23190.72 | 23190.72 | 23190.72 | 23190.72 | 23190.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106893, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:23190.72, importe_modificado:23190.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.08}} | {1991254/proyecto_INICIO, 1991254/proyecto_FIN, 1991254/proyecto_PROCESO, 1991254/proyecto_FIN, 1991254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991750 | Proyecto de inversión | 11595.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11595.36, modificado:11595.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL B MIRADOR II DEL EJ MONTE SINAI - 196090 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 196090 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.04, meta_modificada:33.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:234, direccion:EJIDO SAN JOSÉ MONTE SINAI, 30120 EL MIRADOR DOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO MONTE SINAÍ PASANDO POR ZACUALPA NUEVO SINAI A 2 KILOMETROS CERCA DE SAN JUAN, lon:-92.362431, lat:15.68605167}} | 2021-04-27 | 2021-06-28 | 11595.36 | 11595.36 | 11595.36 | 11595.36 | 11595.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106901, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:11595.36, importe_modificado:11595.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.04}} | {1991750/proyecto_PROCESO, 1991750/proyecto_FIN, 1991750/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992864 | Proyecto de inversión | 23190.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23190.72, modificado:23190.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LOC NUEVO LAREDO - 201605 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 201605 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.08, meta_modificada:66.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:50, direccion:COLONIA NUEVO LAREDO, 30129 NUEVO LAREDO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO RIZO DE ORO PASANDO EL CUERTEL MILITAR A 3 KM DEL CUARTEL MILITAR, lon:-92.31282319, lat:15.82599864}} | 2021-04-27 | 2021-06-28 | 23190.72 | 23190.72 | 23190.72 | 23190.72 | 23190.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106955, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:23190.72, importe_modificado:23190.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.08}} | {1992864/proyecto_INICIO, 1992864/proyecto_PROCESO, 1992864/proyecto_FIN, 1992864/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993532 | Proyecto de inversión | 11595.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11595.36, modificado:11595.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL BARRIO EL SABINALITO DEL EJIDO UNION BUENAVISTA - 204010 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 204010 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.04, meta_modificada:33.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:257, direccion:BARRIO UNIÓN BUENA VISTA, 30127 EL SABINALITO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CARRETERA DE CHICOMUSELO A PABLO L SIDAR SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CABECERA MPAL. LUEGO HACIA LA CARRETERA QUE VA A EJIDO , lon:-92.51517762, lat:15.76507961}} | 2021-04-27 | 2021-06-28 | 11595.36 | 11595.36 | 11595.36 | 11595.36 | 11595.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106930, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:11595.36, importe_modificado:11595.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.04}} | {1993532/proyecto_PROCESO, 1993532/proyecto_INICIO, 1993532/proyecto_FIN, 1993532/proyecto_INICIO, 1993532/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993556 | Proyecto de inversión | 11595.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11595.36, modificado:11595.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EJ FRANCISCO I MADERO - 204147 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 204147 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.04, meta_modificada:33.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:102, direccion:EJIDO FRANCISCO I MADERO, 30129 FRANCISCO I. MADERO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO ENTRONQUE PABLO L. SIDAR PASANDO PABLO L SIDAR LLEGANDO AL EJIDO EL RAIZAL Y A 8 KM SE ENCUENTRA LA L, lon:-92.19012505, lat:15.88155183}} | 2021-04-27 | 2021-06-28 | 11595.36 | 11595.36 | 11595.36 | 11595.36 | 11595.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106932, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:11595.36, importe_modificado:11595.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.04}} | {1993556/proyecto_INICIO, 1993556/proyecto_PROCESO, 1993556/proyecto_FIN, 1993556/proyecto_INICIO, 1993556/proyecto_PROCESO, 1993556/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994211 | Proyecto de inversión | 65829.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65829.42, modificado:65829.42}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN RANCHERIA SAN ANTONIO OCOTAL - 206201 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 206201 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.6, meta_modificada:117.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:298, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO OCOTAL, 30123 SAN ANTONIO OCOTAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE CHICOMUSELO . AL EJ LAS FLORES POR JOLENTON GALICA, 20 DE NOVIEMBRE DE ALLO A 500 METROS, lon:-92.39802823, lat:15.74392505}} | 2021-03-16 | 2021-05-17 | 65829.42 | 65829.42 | 65829.42 | 65829.42 | 65829.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107094, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:65829.42, importe_modificado:65829.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.6}} | {1994211/proyecto_FIN, 1994211/proyecto_INICIO, 1994211/proyecto_PROCESO, 1994211/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994216 | Proyecto de inversión | 65829.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65829.42, modificado:65829.42}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN BARRIO POTRERILLO - 206208 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 206208 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.6, meta_modificada:117.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:57, direccion:BARRIO POTRERILLOS, 30125 POTRERILLOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA COMALAPA A CHICOMUSELO ENTRONQUE A 1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL , PASANDO POR BARRIO AGUA ZARCA COM 02 KM DE AGUA ZARCA, lon:-92.26767583, lat:15.76508357}} | 2021-03-16 | 2021-05-17 | 65829.42 | 65829.42 | 65829.42 | 65829.42 | 65829.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107097, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:65829.42, importe_modificado:65829.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.6}} | {1994216/proyecto_INICIO, 1994216/proyecto_PROCESO, 1994216/proyecto_FIN, 1994216/proyecto_INICIO, 1994216/proyecto_PROCESO, 1994216/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994242 | Proyecto de inversión | 87772.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87772.56, modificado:87772.56}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN EJ SAN AGUSTIN - 206274 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 206274 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.8, meta_modificada:156.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:219, direccion:EJIDO SAN AGUSTIN, 30124 SAN AGUSTÍN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CHICOMUSELO A AL PANTEÓN MUNICIPAL ENTRONQUE MANO IZQUIERDA PASANDO EL PUENTE HAMACA A 100 METROS, lon:-92.32480031, lat:15.74939205}} | 2021-03-16 | 2021-05-17 | 87772.56 | 87772.56 | 87772.56 | 87772.56 | 87772.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107107, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:87772.56, importe_modificado:87772.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.8}} | {1994242/proyecto_INICIO, 1994242/proyecto_FIN, 1994242/proyecto_PROCESO, 1994242/proyecto_FIN, 1994242/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998678 | Proyecto de inversión | 263317.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263317.68, modificado:263317.68}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN EL BARRIO LA JOSEFA - 222380 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 222380 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:470.4, meta_modificada:470.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:20, direccion:EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA FORTUNA, 30125 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (LA FORTUNA), CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA ENTRONQUE A 700 METROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A MANO IZQUIERDA PA, lon:-92.2615657, lat:15.77417075}} | 2021-03-16 | 2021-05-17 | 263317.68 | 263317.68 | 263317.68 | 263317.68 | 263317.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107145, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:263317.68, importe_modificado:263317.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:470.4}} | {1998678/proyecto_PROCESO, 1998678/proyecto_INICIO, 1998678/proyecto_FIN, 1998678/proyecto_INICIO, 1998678/proyecto_PROCESO, 1998678/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029289 | Proyecto de inversión | 43886.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43886.28, modificado:43886.28}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN BARRIO CANDELARIA, CABECERA CHICOMUSELO - 260163 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260163 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BARRIO CANDELARIA, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DEL PARQUE A TRES CUADRAS HACIA EL NORESTE ES ENCUENTRA EL BARRIO CANDELARIA., lon:-92.29272679, lat:15.74308883}} | 2021-03-27 | 2021-05-28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114331, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:43886.28, importe_modificado:43886.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} | {2029289/proyecto_PROCESO, 2029289/proyecto_FIN, 2029289/proyecto_INICIO, 2029289/proyecto_PROCESO, 2029289/proyecto_INICIO, 2029289/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029382 | Proyecto de inversión | 43886.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43886.28, modificado:43886.28}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EN EL EJIDO PIEDRA LABRADA - 260396 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260396 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:177, direccion:EJIDO PIEDRA LABRADA, 30125 PIEDRA LABRADA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO FRONTERA COMALAPA, A 1KM S E ENCUENTRA EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA LAZARO PIEDRA LABRADA, lon:-92.34896209, lat:15.72198818}} | 2021-03-27 | 2021-05-28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118593, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:43886.28, importe_modificado:43886.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} | {2029382/proyecto_INICIO, 2029382/proyecto_FIN, 2029382/proyecto_PROCESO, 2029382/proyecto_INICIO, 2029382/proyecto_PROCESO, 2029382/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029402 | Proyecto de inversión | 43886.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43886.28, modificado:43886.28}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL BARRIO COFRE BAJO - 260443 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260443 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:27, direccion:BARRIO COFRE BAJO, 30120 LÁZARO CÁRDENAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA ENTRADA AL EJIDO LAZARO CARDENAS LUEGO MANO IZQUIERDA HACIA EL CAMINO COFRE BAJO, lon:-92.25485056, lat:15.71930191}} | 2021-04-27 | 2021-06-28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118569, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:43886.28, importe_modificado:43886.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} | {2029402/proyecto_INICIO, 2029402/proyecto_PROCESO, 2029402/proyecto_FIN, 2029402/proyecto_INICIO, 2029402/proyecto_FIN, 2029402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029410 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO CRUZ GRANDE - 260453 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260453 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BARRIO CRUZ GRANDE, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , A 5 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL CONN DIRECCIONN AL OESTE, lon:-92.28628949, lat:15.74135399}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114297, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2029410/proyecto_INICIO, 2029410/proyecto_PROCESO, 2029410/proyecto_FIN, 2029410/proyecto_INICIO, 2029410/proyecto_FIN, 2029410/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029411 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO RAIZAL - 260456 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260456 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:103, direccion:EJIDO EL RAIZAL, 30129 EL RAIZAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO ENTRONQUE PABLO L SIDAR PASANDO POR PABLO L SIDAR COMO A 8 KM SE ENCUENTRA RAIZAL, lon:-92.25493754, lat:15.89640055}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114297, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2029411/proyecto_INICIO, 2029411/proyecto_PROCESO, 2029411/proyecto_FIN, 2029411/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029418 | Proyecto de inversión | 43886.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43886.28, modificado:43886.28}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN BARRIO LA JUNTA - 260465 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260465 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD BARRIO LA JUNTA, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO A 5 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.29066686, lat:15.73912346}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118555, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:43886.28, importe_modificado:43886.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} | {2029418/proyecto_FIN, 2029418/proyecto_PROCESO, 2029418/proyecto_INICIO, 2029418/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029420 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN BARRIO EL CASTAÑO - 260467 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260467 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:170, direccion:BARRIO EL CASTAÑO, 30120 EL CASTAÑO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO A3 KILOMETROS SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE POSTERIOR MENTE A 2 KM SE ENCUENTRA UBICADO EL BARRIO EL CASTAÑO, lon:-92.2784761, lat:15.73554433}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114297, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2029420/proyecto_INICIO, 2029420/proyecto_PROCESO, 2029420/proyecto_FIN, 2029420/proyecto_INICIO, 2029420/proyecto_FIN, 2029420/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029461 | Proyecto de inversión | 87772.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87772.56, modificado:87772.56}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO CANDELARIA - 260569 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260569 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CANDELARIA, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , A 6 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION AL NORTE, lon:-92.28199796, lat:15.74267577}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 87772.56 | 87772.56 | 87772.56 | 87772.56 | 87772.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118403, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:87772.56, importe_modificado:87772.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:157.0}} | {2029461/proyecto_FIN, 2029461/proyecto_INICIO, 2029461/proyecto_FIN, 2029461/proyecto_PROCESO, 2029461/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029469 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO SABINALITO EJIDO BUENA VISTA - 260584 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260584 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:264, direccion:BARRIO SABINALITO, 30127 SABINAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO A 5KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.60375295, lat:15.83680391}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118389, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2029469/proyecto_INICIO, 2029469/proyecto_FIN, 2029469/proyecto_PROCESO, 2029469/proyecto_INICIO, 2029469/proyecto_PROCESO, 2029469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029489 | Proyecto de inversión | 109715.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109715.7, modificado:109715.7}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO AGUA ZARCA - 260634 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260634 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BARRIO AGUA ZARCA, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , A 1 KM DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION AL OESTE, lon:-92.27607564, lat:15.74903673}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 109715.7 | 109715.7 | 109715.7 | 109715.7 | 109715.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118299, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:109715.7, importe_modificado:109715.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.0}} | {2029489/proyecto_FIN, 2029489/proyecto_INICIO, 2029489/proyecto_FIN, 2029489/proyecto_PROCESO, 2029489/proyecto_INICIO, 2029489/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029544 | Proyecto de inversión | 65829.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65829.42, modificado:65829.42}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO POTRERILLO - 260822 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260822 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:57, direccion:BARRIO POTRERILLO, 30120 POTRERILLOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL NOROESTE, lon:-92.26607663, lat:15.76576692}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 65829.42 | 65829.42 | 65829.42 | 65829.42 | 65829.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118247, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:65829.42, importe_modificado:65829.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.0}} | {2029544/proyecto_INICIO, 2029544/proyecto_FIN, 2029544/proyecto_PROCESO, 2029544/proyecto_FIN, 2029544/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029708 | Proyecto de inversión | 65829.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65829.42, modificado:65829.42}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO PABLO L SIDAR - 261560 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 261560 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:EJIDO PABLO L SIDAR, 30120 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO A 2 KM SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE PABLO L SIDAR PASANDO POR, lon:-92.27996463, lat:15.83046243}} | 2021-04-27 | 2021-06-28 | 65829.42 | 65829.42 | 65829.42 | 65829.42 | 65829.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118561, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:65829.42, importe_modificado:65829.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.0}} | {2029708/proyecto_FIN, 2029708/proyecto_INICIO, 2029708/proyecto_FIN, 2029708/proyecto_PROCESO, 2029708/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029811 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO CANDELARIA - 261782 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 261782 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD BARRIO CANDELARIA, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , A 5 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION AL ESTE, lon:-92.28946523, lat:15.74052787}} | 2021-04-05 | 2021-06-07 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118265, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2029811/proyecto_INICIO, 2029811/proyecto_PROCESO, 2029811/proyecto_FIN, 2029811/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029837 | Proyecto de inversión | 43886.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43886.28, modificado:43886.28}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN BARRIO LAS SALINAS - 261822 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 261822 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD BARRIO LAS SALINAS, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A FRONTERA COMALAP A 2 KM SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE A MANO ISQUIERDA QUE CONDUCE AL BARRIO LAS SALINAS, lon:-92.28345708, lat:15.74713673}} | 2021-04-05 | 2021-06-07 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107101, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:43886.28, importe_modificado:43886.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} | {2029837/proyecto_INICIO, 2029837/proyecto_PROCESO, 2029837/proyecto_INICIO, 2029837/proyecto_FIN, 2029837/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402030087 | Proyecto de inversión | 592464.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592464.78, modificado:592464.78}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO MIRADOR II - 263329 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 263329 | S | 50 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1058.0, meta_modificada:1058.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:234, direccion:BARRIO BARRIO EL MIRADOR II, 30120 EL MIRADOR DOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A SILTEPEC A 4 KM MANO DERECHA ESTA EL ENTRONQUE AL BARRIO MIRADOR II, lon:-92.36239866, lat:15.6858094}} | 2021-04-05 | 2021-06-27 | 592464.78 | 592464.78 | 592464.78 | 592464.78 | 592464.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118200, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:592464.78, importe_modificado:592464.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1058.0}} | {2030087/proyecto_INICIO, 2030087/proyecto_FIN, 2030087/proyecto_PROCESO, 2030087/proyecto_FIN, 2030087/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402030927 | Proyecto de inversión | 87772.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87772.56, modificado:87772.56}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME RANCHERIA SANTO DOMINGO - 266089 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 266089 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:88, direccion:RANCHERIA SANTO DOMINGO, 30120 SANTO DOMINGO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A SILTEPEC A 5 KM SE ENCUENRA EL ENTRONQUE A RANCHERIA SANTO DOMINGO, lon:-92.3855928, lat:15.70381805}} | 2021-04-05 | 2021-06-07 | 87772.56 | 87772.56 | 87772.56 | 87772.56 | 87772.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107105, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:87772.56, importe_modificado:87772.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:157.0}} | {2030927/proyecto_INICIO, 2030927/proyecto_FIN, 2030927/proyecto_PROCESO, 2030927/proyecto_FIN, 2030927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402032718 | Proyecto de inversión | 614407.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614407.92, modificado:614407.92}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO GRECIA - 272305 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 272305 | S | 66 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1098.0, meta_modificada:1098.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:104, direccion:EJIDO EJIDO GRECIA, 30120 GRECIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO A 3KM MANO IZQUIERDA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE QUE CONDUCE AL EJIDO GRECIA, lon:-92.4078238, lat:15.80570112}} | 2021-07-12 | 2021-09-13 | 614407.92 | 614407.92 | 614407.92 | 614407.92 | 614407.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118595, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:614407.92, importe_modificado:614407.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1098.0}} | {2032718/proyecto_INICIO, 2032718/proyecto_PROCESO, 2032718/proyecto_FIN, 2032718/proyecto_INICIO, 2032718/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402037820 | Proyecto de inversión | 153601.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153601.98, modificado:153601.98}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO SAN FRANCISCO LAS PALMAS - 293555 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 293555 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:274.0, meta_modificada:274.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:249, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO LAS PALMAS, 30120 SAN FRANCISCO LAS PALMAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A SILTEPECA A 4 KM MANO IZQUIERDA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE POSTERIORMENTE A 7 KM SE ENCUENTRA EL EJIDO , lon:-92.44456652, lat:15.75070859}} | 2021-08-20 | 2021-09-20 | 153601.98 | 153601.98 | 153601.98 | 153601.98 | 153601.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118178, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:153601.98, importe_modificado:153601.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:274.0}} | {2037820/proyecto_INICIO, 2037820/proyecto_FIN, 2037820/proyecto_PROCESO, 2037820/proyecto_FIN, 2037820/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402038169 | Proyecto de inversión | 43886.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43886.28, modificado:43886.28}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO LAS BRISAS - 295008 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 295008 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:376, direccion:EJIDO LAS BRISAS, 30121 LAS BRISAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO A 3 KM MANO IZQUIERDA ESTA EL ENTRONQUE A 15 KM ESTA EL EJIDO LAS BRISAS, lon:-92.42129836, lat:15.75008389}} | 2021-08-20 | 2021-09-20 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118236, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:43886.28, importe_modificado:43886.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} | {2038169/proyecto_INICIO, 2038169/proyecto_FIN, 2038169/proyecto_PROCESO, 2038169/proyecto_FIN, 2038169/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402038181 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO SAN JUAN 1 - 295052 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 295052 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:105, direccion:BARRIO BARRIO SAN MJUAN 1, 30120 SAN JUAN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO A 3 KM MANO IZQUIERDA ESTA EL ENTRONQUE POSTERIORMENTE A 8 KM SE ENCUENTRA EL BARRIO SAN JUAN 1, lon:-92.3842195, lat:15.76065746}} | 2021-08-20 | 2021-09-20 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118229, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2038181/proyecto_FIN, 2038181/proyecto_INICIO, 2038181/proyecto_FIN, 2038181/proyecto_PROCESO, 2038181/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402038900 | Proyecto de inversión | 131658.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131658.84, modificado:131658.84}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO EL LIMONAR - 298021 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 298021 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:28, direccion:BARRIO UNION BUENA VISTA, 30127 EL LIMONAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO A 3KM MANO IZQUIERDA ESTA EL ENTRONQUE A UNION BUENA VISTA A 25 KM ESTA EL BARRIO EL LIMONAR, lon:-92.48380872, lat:15.77047184}} | 2021-08-20 | 2021-09-20 | 131658.84 | 131658.84 | 131658.84 | 131658.84 | 131658.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114282, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:131658.84, importe_modificado:131658.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:235.0}} | {2038900/proyecto_FIN, 2038900/proyecto_INICIO, 2038900/proyecto_FIN, 2038900/proyecto_PROCESO, 2038900/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047323 | Proyecto de inversión | 1297817.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297817.43, modificado:1297817.43}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO CRUZ GRANDE - 330046 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 330046 | S | 3142 | 2796 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA 5TA AVENIDA SUR BARRIO CRUZ GRANDE, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , 5TA AVENIDA SUR ENTRE 5TA PONIENTE SUR Y 6TA PONIENTE SUR A 652 MTS DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.28488535, lat:15.73963979}} | 2021-11-10 | 2021-12-26 | 1297817.43 | 1297817.43 | 1297817.43 | 1297817.43 | 1297817.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-07/2021, contratista:SAMUEL DOMÍNGUEZ MERINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:1803420.31, importe_modificado:1803420.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}} | {2047323/proyecto_INICIO, 2047323/proyecto_PROCESO, 2047323/proyecto_INICIO, 2047323/proyecto_PROCESO, 2047323/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047494 | Proyecto de inversión | 1242687.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1242687.43, modificado:1242687.43}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA EJIDO MAYOR JULIO SABINES - 330519 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 330519 | S | 98 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:126, direccion:EJIDO MAYOR JULIO SABINES, 30129 MAYOR JULIO SABINES, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A LA CONCORDIA A 22KM SE ENCUENTRA EL DESVIO MANO DERECHA A 2 KM SE ENCUENTRA EL EJIDO, lon:-92.36298402, lat:15.91029884}} | 2021-03-15 | 2021-06-19 | 1242687.43 | 1242687.43 | 1242687.43 | 1242687.43 | 1242687.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-020/2021, contratista:JOSÉ ARLEY DÍAZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1242687.43, importe_modificado:1242687.43}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2047494/proyecto_FIN, 2047494/proyecto_INICIO, 2047494/proyecto_FIN, 2047494/proyecto_PROCESO, 2047494/proyecto_FIN, 2047494/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201909031 | Proyecto de inversión | 1333681.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1333681.46, modificado:1333681.46}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO LOCALIDAD EL COFRE BAJO CANTA RANA - 8714 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 8714 | S | 139 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:124, direccion:BARRIO LÁZARO CÁRDENAS, 30120 EL COFRE BAJO (CANTA RANA), CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A FRONTERA COMALAPA ENTRONQUE AL EJIDO LAZARO CARDENAS. Y DEL EJIDO LAZARO CADENAS A 1.5 KM APROXIMADAMENTE, lon:-92.26576674, lat:15.70411501}} | 2021-01-02 | 2021-02-15 | 1333681.46 | 1333681.46 | 1333681.46 | 1333681.46 | 1333681.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-0002/2021, contratista:C. JUNUEL ALEJANDRO DELEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:1333681.46, importe_modificado:1333681.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1800.0}} | {1909031/proyecto_PROCESO, 1909031/proyecto_FIN, 1909031/proyecto_INICIO, 1909031/proyecto_PROCESO, 1909031/proyecto_FIN, 1909031/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930074 | Proyecto de inversión | 1087882.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087882.05, modificado:1087882.05}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 67824 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 67824 | S | 83 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:322, direccion:EJIDO DOLORES HIDALGO, 30129 DOLORES HIDALGO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A LA CONCORDIA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO ENTRONQUE DE EJ PABLO L SIDAR , LUEGO EL EJIDO EL CAIRO LUEGO SE E, lon:-92.3411183, lat:15.8651577}} | 2021-04-28 | 2021-06-28 | 1087882.05 | 1087882.05 | 1087882.05 | 1087882.05 | 1087882.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-017/2021, contratista:CONSTRUCTORA SIETE JAGUARES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:1087882.05, importe_modificado:1087882.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1930074/proyecto_INICIO, 1930074/proyecto_PROCESO, 1930074/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987872 | Proyecto de inversión | 46381.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46381.44, modificado:46381.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN BARRIO REGADILLO - 181282 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 181282 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:61, direccion:BARRIO EL REGADILLO, 30126 EL REGADILLO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CHICOMUSELO A 20 DE NOVIEMBRE A 2KM SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE A MANO IZQUIERDA A 500 METROS ANTES DE LLEGAR AL BARRIO PRIMERO DE MAYO, lon:-92.31983702, lat:15.7252385}} | 2021-04-05 | 2021-06-07 | 46381.44 | 46381.44 | 46381.44 | 46381.44 | 46381.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107008, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:46381.44, importe_modificado:46381.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.0}} | {1987872/proyecto_INICIO, 1987872/proyecto_PROCESO, 1987872/proyecto_FIN, 1987872/proyecto_INICIO, 1987872/proyecto_PROCESO, 1987872/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989603 | Proyecto de inversión | 987212.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987212.81, modificado:987212.81}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 3RA ETAPA EN E BARRIO LA ZACUALPA - 187974 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 187974 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1078.0, meta_modificada:1078.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:98, direccion:EJIDO CHICOMUSELO, 30120 LA ZACUALPA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO SILTEPEC A 7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO BARRIO CERECILLO. CAMINO PRINCIPAL DEL BARRIO, lon:-92.30939211, lat:15.68694974}} | 2021-04-07 | 2021-07-05 | 987212.81 | 987212.81 | 987212.81 | 987212.81 | 987212.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-015/2021, contratista:MANUEL DE JESÚS GORDILLO AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:987212.81, importe_modificado:987212.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1078.0}} | {1989603/proyecto_INICIO, 1989603/proyecto_PROCESO, 1989603/proyecto_FIN, 1989603/proyecto_INICIO, 1989603/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991160 | Proyecto de inversión | 23190.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23190.72, modificado:23190.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EJIDO MONTE SINAI - 193739 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 193739 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.08, meta_modificada:66.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:75, direccion:EJIDO SAN JOSÉ MONTE SINAI, 30120 MONTE SINAÍ, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO AL EJIDOO MONTE SINAÍ PASANDO POR ZACUALPA AL FINAL A MANO DERECHA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE Y LUEGO PASANDO POR NUEVO SI, lon:-92.36679241, lat:15.68981267}} | 2021-04-05 | 2021-06-07 | 23190.72 | 23190.72 | 23190.72 | 23190.72 | 23190.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107016, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:23190.72, importe_modificado:23190.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.08}} | {1991160/proyecto_INICIO, 1991160/proyecto_FIN, 1991160/proyecto_PROCESO, 1991160/proyecto_INICIO, 1991160/proyecto_PROCESO, 1991160/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991315 | Proyecto de inversión | 23190.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23190.72, modificado:23190.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN BARRIO CANDELARIA, CABECERA MUNICIPAL - 194381 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 194381 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.08, meta_modificada:66.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BARRIO CANDELARIA, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DEL PARQUE A TRES CUADRAS HACIA EL NORESTE ES ENCUENTRA EL BARRIO CANDELARIA Y LOS MUROS SE HARAN EN DIFERENTES DOMICILIO DEL BARRIO, lon:-92.29221227, lat:15.74255971}} | 2021-04-27 | 2021-06-28 | 23190.72 | 23190.72 | 23190.72 | 23190.72 | 23190.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106895, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:23190.72, importe_modificado:23190.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.08}} | {1991315/proyecto_FIN, 1991315/proyecto_INICIO, 1991315/proyecto_FIN, 1991315/proyecto_PROCESO, 1991315/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991742 | Proyecto de inversión | 11595.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11595.36, modificado:11595.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL B VADO ANCHO DEL EJIDO LAS FLORES - 196056 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 196056 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:33.04, meta_modificada:33.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:243, direccion:EJIDO LAS FLORES, 30121 VADO ANCHO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO LAS FLORES PASANDO PO EL 20 DE NOVIEMBRE SAN ANTONIO EL OCOTAL Y EL EJ, VADO ANCHO Y LA LUCHA A 10 KM, lon:-92.44758549, lat:15.72979738}} | 2021-04-27 | 2021-06-28 | 11595.36 | 11595.36 | 11595.36 | 11595.36 | 11595.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106900, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:11595.36, importe_modificado:11595.36}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:33.04}} | {1991742/proyecto_PROCESO, 1991742/proyecto_FIN, 1991742/proyecto_INICIO, 1991742/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992609 | Proyecto de inversión | 11595.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11595.36, modificado:11595.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN RANCHO SAN ANTONIO - 200669 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 200669 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.04, meta_modificada:33.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:336, direccion:RANCHO SAN ANTONIO, 30123 SAN ANTONIO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO AL EJIDO PABLO L SIDAR ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO A 200 METROS DEL ENTONQUE, lon:-92.3544887, lat:15.73628685}} | 2021-04-27 | 2021-06-28 | 11595.36 | 11595.36 | 11595.36 | 11595.36 | 11595.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106916, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:11595.36, importe_modificado:11595.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.04}} | {1992609/proyecto_INICIO, 1992609/proyecto_PROCESO, 1992609/proyecto_FIN, 1992609/proyecto_INICIO, 1992609/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992861 | Proyecto de inversión | 11595.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11595.36, modificado:11595.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EJ ALFONSO CORONA DEL ROSAL - 201585 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 201585 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.04, meta_modificada:33.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:100, direccion:EJIDO ALFONSO CORONA DEL ROSAL, 30129 ALFONSO CORONA DEL ROSAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO LA CONCORDIA LLEGANDO AL ENTRONQUE QUE VA AL EJIDO NUEVA AMÉRICA, DEL EJIDO NUEVA AMÉRICA A MANO IZQUIER, lon:-92.30812764, lat:15.93140211}} | 2021-04-27 | 2021-06-28 | 11595.36 | 11595.36 | 11595.36 | 11595.36 | 11595.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106922, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:11595.36, importe_modificado:11595.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.04}} | {1992861/proyecto_INICIO, 1992861/proyecto_PROCESO, 1992861/proyecto_FIN, 1992861/proyecto_INICIO, 1992861/proyecto_PROCESO, 1992861/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992869 | Proyecto de inversión | 104358.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104358.24, modificado:104358.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LABLO L SIDAR - 201626 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 201626 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:297.36, meta_modificada:297.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:EJIDO PABLO L SIDAR, 30120 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO EL ENTRONQUE ESTA A 7 KM LLEGANO A PABLO L SIDAR LUEGO A TRES KILOMETROS DEL ENTRONQUE, lon:-92.27899589, lat:15.83385227}} | 2021-04-27 | 2021-06-28 | 104358.24 | 104358.24 | 104358.24 | 104358.24 | 104358.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106925, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:104358.24, importe_modificado:104358.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:297.36}} | {1992869/proyecto_INICIO, 1992869/proyecto_FIN, 1992869/proyecto_PROCESO, 1992869/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993527 | Proyecto de inversión | 11595.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11595.36, modificado:11595.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ EL RAIZAL - 203985 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 203985 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.04, meta_modificada:33.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:103, direccion:CUARTEL EL RAIZAL, 30129 EL RAIZAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO ENTRONQUE PABLO L SIDAR PASANDO POR PABLO L SIDAR COMO A 8 KM SE ENCUENTRA RAIZAL, lon:-92.25446609, lat:15.89621294}} | 2021-04-27 | 2021-06-28 | 11595.36 | 11595.36 | 11595.36 | 11595.36 | 11595.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106929, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:11595.36, importe_modificado:11595.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.04}} | {1993527/proyecto_PROCESO, 1993527/proyecto_FIN, 1993527/proyecto_INICIO, 1993527/proyecto_FIN, 1993527/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993565 | Proyecto de inversión | 57976.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57976.8, modificado:57976.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EJIDO VILLA NUEVA - 204192 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 204192 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.2, meta_modificada:165.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:209, direccion:EJIDO VILLA NUEVA, 30129 VILLA NUEVA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO AL EJIDO PABLO L SIDAR A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.33779322, lat:15.80388261}} | 2021-04-27 | 2021-06-28 | 57976.8 | 57976.8 | 57976.8 | 57976.8 | 57976.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106933, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:57976.8, importe_modificado:57976.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.2}} | {1993565/proyecto_INICIO, 1993565/proyecto_PROCESO, 1993565/proyecto_FIN, 1993565/proyecto_INICIO, 1993565/proyecto_PROCESO, 1993565/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994027 | Proyecto de inversión | 185525.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185525.76, modificado:185525.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 205635 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 205635 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.64, meta_modificada:528.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:234, direccion:BARRIO SAN JOSÉ MONTE SINAI, 30120 EL MIRADOR DOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A MONTE SINAÍ PASANDO POR ZACUALPA, PASANDO MONTE SINAÍ, DE MONTE SINAÍ A DOS KM ENTRE MONTE SINAÍ Y SAN JUAN, lon:-92.36242564, lat:15.68576245}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 185525.76 | 185525.76 | 185525.76 | 185525.76 | 185525.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107062, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:185525.76, importe_modificado:185525.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:528.64}} | {1994027/proyecto_INICIO, 1994027/proyecto_FIN, 1994027/proyecto_PROCESO, 1994027/proyecto_FIN, 1994027/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994031 | Proyecto de inversión | 104358.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104358.24, modificado:104358.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 205648 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 205648 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:297.36, meta_modificada:297.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:107, direccion:BARRIO SAN JOSÉ MONTE SINAI, 30120 SAN MARCOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO AL EJIDO MONTE SINAÍ Y SE LLEGA AL PANTEAON Y DEL PANTEÓN A MANO DERECHA A 3 KM PARA LLEGAR AL EJIDO SAN MARCOS, lon:-92.38284559, lat:15.69622044}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 104358.24 | 104358.24 | 104358.24 | 104358.24 | 104358.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107063, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:104358.24, importe_modificado:104358.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:297.36}} | {1994031/proyecto_INICIO, 1994031/proyecto_PROCESO, 1994031/proyecto_FIN, 1994031/proyecto_INICIO, 1994031/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998049 | Proyecto de inversión | 444169.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444169.36, modificado:444169.36}} | BACHEO DE CALLES EN TRAMAS AISLADOS EN CABECERA MUNICIPAL - 219706 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 219706 | S | 3088 | 2850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:40.08, meta_modificada:40.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DEL PARQUE CENTRAL A 3 CUADRAS HACIA AL SUR, lon:-92.28354266, lat:15.74061072}} | 2021-07-01 | 2021-08-31 | 444169.36 | 444169.36 | 444169.36 | 444169.36 | 444169.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107376, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:444169.36, importe_modificado:444169.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:40.08}} | {1998049/proyecto_INICIO, 1998049/proyecto_FIN, 1998049/proyecto_PROCESO, 1998049/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998397 | Proyecto de inversión | 218202.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218202.07, modificado:218202.07}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL MIRADOR UNO - 221179 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 221179 | S | 111 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1197.0, meta_modificada:1197.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:111, direccion:BARRIO MIRADOR UNO, 30120 EL MIRADOR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A BARRIO ZACUALPA A 3.4 KM ENTRONQUE CERECILLO A 01 KM ANTES DE REGADDILLO, lon:-92.30186573, lat:15.71511213}} | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 218202.07 | 218202.07 | 218202.07 | 218202.07 | 218202.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107349, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:218202.07, importe_modificado:218202.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1197.0}} | {1998397/proyecto_INICIO, 1998397/proyecto_PROCESO, 1998397/proyecto_FIN, 1998397/proyecto_INICIO, 1998397/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028512 | Proyecto de inversión | 241374.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241374.54, modificado:241374.54}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN EL EJIDO LÁZARO CÁRDENAS - 257645 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 257645 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:431.0, meta_modificada:431.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:27, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 30120 LÁZARO CÁRDENAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO FRONTERA COMLAPA A 5 KM SE ENCUETRA EL ENTRONQUE LUEGO A 1.5 KM, lon:-92.25702717, lat:15.71915732}} | 2021-03-27 | 2021-05-28 | 241374.54 | 241374.54 | 241374.54 | 241374.54 | 241374.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114296, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:241374.54, importe_modificado:241374.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:431.0}} | {2028512/proyecto_INICIO, 2028512/proyecto_PROCESO, 2028512/proyecto_FIN, 2028512/proyecto_PROCESO, 2028512/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028939 | Proyecto de inversión | 43886.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43886.28, modificado:43886.28}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN AMPLIACION POTRERILLO - 259069 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 259069 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:57, direccion:BARRIO AMPLIACION POTRERILLO, 30125 POTRERILLOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA COMALAPA A CHICOMUSELO ENTRONQUE A 1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR BARRIO AGUA ZARCA COM 02 KM DE AGUA., lon:-92.26801251, lat:15.76544167}} | 2021-03-27 | 2021-05-28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114331, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:43886.28, importe_modificado:43886.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} | {2028939/proyecto_INICIO, 2028939/proyecto_FIN, 2028939/proyecto_PROCESO, 2028939/proyecto_FIN, 2028939/proyecto_PROCESO, 2028939/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029347 | Proyecto de inversión | 87772.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87772.56, modificado:87772.56}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO REGADILLO - 260324 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260324 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:61, direccion:BARRIO REGADILLO, 30120 EL REGADILLO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CHICOMUSELO A 20 DE NOVIEMBRE A 2KM SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE A MANO IZQUIERDA A 500 METROS ANTES DE LLEGAR AL BARRIO PRIMERO DE MAYO, lon:-92.31958365, lat:15.72620075}} | 2021-03-27 | 2021-05-28 | 87772.56 | 87772.56 | 87772.56 | 87772.56 | 87772.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118596, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:87772.56, importe_modificado:87772.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:157.0}} | {2029347/proyecto_INICIO, 2029347/proyecto_FIN, 2029347/proyecto_PROCESO, 2029347/proyecto_FIN, 2029347/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029401 | Proyecto de inversión | 724123.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724123.62, modificado:724123.62}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO PIEDRA LABRADA - 260442 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260442 | S | 68 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1294.0, meta_modificada:1294.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:54, direccion:EJIDO PIEDRA LABRADA, 30120 PIEDRA LABRADA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA ENTRADA AL EJIDO LAZARO CARDENAS LUEGO MANO IZQUIERDA HACIA EL CAMINO COFRE BAJO A 2 K PARA LLEGAR A PIEDRA LABRA, lon:-92.30579479, lat:15.68207427}} | 2021-04-27 | 2021-06-28 | 724123.62 | 724123.62 | 724123.62 | 724123.62 | 724123.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118571, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:724123.62, importe_modificado:724123.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1294.0}} | {2029401/proyecto_PROCESO, 2029401/proyecto_INICIO, 2029401/proyecto_FIN, 2029401/proyecto_PROCESO, 2029401/proyecto_FIN, 2029401/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029405 | Proyecto de inversión | 460805.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460805.94, modificado:460805.94}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL EJIDO NUEVA REFORMA - 260447 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260447 | S | 43 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:823.0, meta_modificada:823.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:130, direccion:EJIDO NUEVA REFORMA, 30129 NUEVA REFORMA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO FRONTERA COMALAPA AL ENTRONQUE LAZARO CARDENAS A 3 KM SE ENCUENTRA NUEVA REFORMA, lon:-92.286484, lat:15.80233473}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 460805.94 | 460805.94 | 460805.94 | 460805.94 | 460805.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118566, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:460805.94, importe_modificado:460805.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:823.0}} | {2029405/proyecto_INICIO, 2029405/proyecto_PROCESO, 2029405/proyecto_FIN, 2029405/proyecto_PROCESO, 2029405/proyecto_FIN, 2029405/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029408 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL EJIDO SAN AGUSTIN - 260450 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260450 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:211, direccion:EJIDO EJIDO SAN AGUSTIN, 30121 SAN AGUSTÍN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO RISO DE ORO A 5 KM DE LA CABECERA, lon:-92.35620501, lat:15.82056893}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114297, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2029408/proyecto_INICIO, 2029408/proyecto_PROCESO, 2029408/proyecto_FIN, 2029408/proyecto_INICIO, 2029408/proyecto_PROCESO, 2029408/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029412 | Proyecto de inversión | 219431.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219431.4, modificado:219431.4}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO PABLO L SIDAR - 260457 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260457 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.0, meta_modificada:392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:EJIDO PABLO L SIDAR, 30124 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO ENTRONQUE PABLO L SIDAR, lon:-92.27897758, lat:15.8308753}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 219431.4 | 219431.4 | 219431.4 | 219431.4 | 219431.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118560, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:219431.4, importe_modificado:219431.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:392.0}} | {2029412/proyecto_INICIO, 2029412/proyecto_FIN, 2029412/proyecto_PROCESO, 2029412/proyecto_FIN, 2029412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029417 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN RANCHO CUAJILOTE - 260464 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260464 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:RANCHO CUAJILOTE, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION AL OESTE, lon:-92.27556066, lat:15.7460628}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114297, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2029417/proyecto_INICIO, 2029417/proyecto_FIN, 2029417/proyecto_PROCESO, 2029417/proyecto_FIN, 2029417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029424 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO SAN CARALAMPIO - 260474 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260474 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:171, direccion:BARRIO SAN CARALAMPIO, 30123 SAN CARALAMPIO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO SILTEPEC A 3 KM SE ENCUENTRA UBICADO EL BARRIO SAN CARALAMPIO, lon:-92.2893393, lat:15.72709484}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114297, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2029424/proyecto_INICIO, 2029424/proyecto_PROCESO, 2029424/proyecto_INICIO, 2029424/proyecto_FIN, 2029424/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029425 | Proyecto de inversión | 43886.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43886.28, modificado:43886.28}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO MIRADOR 1 - 260475 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260475 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:111, direccion:BARRIO MIRADOR I, 30120 EL MIRADOR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , A 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRECCION AL NORTE, lon:-92.30111993, lat:15.71543534}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118548, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:43886.28, importe_modificado:43886.28}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:78.0}} | {2029425/proyecto_FIN, 2029425/proyecto_PROCESO, 2029425/proyecto_INICIO, 2029425/proyecto_PROCESO, 2029425/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029426 | Proyecto de inversión | 1009384.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009384.44, modificado:1009384.44}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME PABLO L SIDAR - 260480 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260480 | S | 92 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1803.0, meta_modificada:1803.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:EJIDO PABLO L SIDAR, 30120 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO ENTRONQUE PABLO L SIDAR PASANDO POR, lon:-92.27777595, lat:15.830545}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 1009384.44 | 1009384.44 | 1009384.44 | 1009384.44 | 1009384.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118543, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1009384.44, importe_modificado:1009384.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1803.0}} | {2029426/proyecto_PROCESO, 2029426/proyecto_FIN, 2029426/proyecto_INICIO, 2029426/proyecto_PROCESO, 2029426/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029449 | Proyecto de inversión | 65829.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65829.42, modificado:65829.42}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME FINCA PALOMA MARIA - 260542 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260542 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:43, direccion:BARRIO FINCA PALOMA MARIA, 30120 PALO MARÍA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.30319533, lat:15.77255206}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 65829.42 | 65829.42 | 65829.42 | 65829.42 | 65829.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118463, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:65829.42, importe_modificado:65829.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.0}} | {2029449/proyecto_INICIO, 2029449/proyecto_FIN, 2029449/proyecto_PROCESO, 2029449/proyecto_INICIO, 2029449/proyecto_PROCESO, 2029449/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029505 | Proyecto de inversión | 43886.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43886.28, modificado:43886.28}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN BARRIO MIRAMAR - 260682 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260682 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:272, direccion:BARRIO MIRAMAR, 30120 MIRAMAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA ENTRADA AL EJIDO LAZARO CARDENAS LUEGO MANO IZQUIERDA HACIA EL CAMINO COFRE BAJO PARA YEGAR A MIRAMAR, lon:-92.37185989, lat:15.72232565}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118262, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:43886.28, importe_modificado:43886.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} | {2029505/proyecto_FIN, 2029505/proyecto_INICIO, 2029505/proyecto_PROCESO, 2029505/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029565 | Proyecto de inversión | 219431.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219431.4, modificado:219431.4}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO UNION BUENA VISTA - 260891 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260891 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.0, meta_modificada:392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:317, direccion:EJIDO UNIÓN BUENA VISTA, 30127 BUENAVISTA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.35929174, lat:15.88049967}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 219431.4 | 219431.4 | 219431.4 | 219431.4 | 219431.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118244, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:219431.4, importe_modificado:219431.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:392.0}} | {2029565/proyecto_INICIO, 2029565/proyecto_FIN, 2029565/proyecto_PROCESO, 2029565/proyecto_FIN, 2029565/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029655 | Proyecto de inversión | 811675.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811675.2, modificado:811675.2}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EJIDO UNION BUENA VISTA - 261394 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 261394 | S | 138 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2313.0, meta_modificada:2313.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:317, direccion:EJIDO UNIÓN BUENA VISTA, 30127 BUENAVISTA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO A 1 KM MANO IZQUIERDA ESTA EL ENTRONQUE HACIA UNION BUENA VISTA, lon:-92.35904498, lat:15.88081183}} | 2021-03-08 | 2021-05-07 | 811675.2 | 811675.2 | 811675.2 | 811675.2 | 811675.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106978, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:811675.2, importe_modificado:811675.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2313.0}} | {2029655/proyecto_INICIO, 2029655/proyecto_PROCESO, 2029655/proyecto_INICIO, 2029655/proyecto_FIN, 2029655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029685 | Proyecto de inversión | 394976.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394976.52, modificado:394976.52}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO LAZARO CARDENAS - 261504 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 261504 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:706.0, meta_modificada:706.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:27, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 30120 LÁZARO CÁRDENAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA A 3 KM ESTA EL ENTRONQUE A LA ENTRADA AL EJIDO LAZARO CARDENAS, lon:-92.25585907, lat:15.71754621}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 394976.52 | 394976.52 | 394976.52 | 394976.52 | 394976.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118606, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:394976.52, importe_modificado:394976.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:706.0}} | {2029685/proyecto_INICIO, 2029685/proyecto_PROCESO, 2029685/proyecto_FIN, 2029685/proyecto_PROCESO, 2029685/proyecto_FIN, 2029685/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029700 | Proyecto de inversión | 175545.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175545.12, modificado:175545.12}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO UNION BUENA VISTA - 261536 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 261536 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:314.0, meta_modificada:314.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:94, direccion:EJIDO UNIÓN BUENA VISTA, 30127 UNIÓN BUENAVISTA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO A 2 KM SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE A MANO IZQUIERDA PARA YEGAR A UNION BUENA VISTA, lon:-92.54484447, lat:15.79585547}} | 2021-04-27 | 2021-06-28 | 175545.12 | 175545.12 | 175545.12 | 175545.12 | 175545.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118562, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:175545.12, importe_modificado:175545.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:314.0}} | {2029700/proyecto_INICIO, 2029700/proyecto_PROCESO, 2029700/proyecto_INICIO, 2029700/proyecto_FIN, 2029700/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029830 | Proyecto de inversión | 460805.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460805.94, modificado:460805.94}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO GRECIA - 261810 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 261810 | S | 44 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:823.0, meta_modificada:823.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:104, direccion:EJIDO EJIDO GRECIA, 30120 GRECIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A SILTEPEC A 4 KM A MANO DERECHA SE ENCUENTRA EL EJIDO GRECIA, lon:-92.40840316, lat:15.80532948}} | 2021-04-05 | 2021-06-07 | 460805.94 | 460805.94 | 460805.94 | 460805.94 | 460805.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118248, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:460805.94, importe_modificado:460805.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:823.0}} | {2029830/proyecto_INICIO, 2029830/proyecto_PROCESO, 2029830/proyecto_FIN, 2029830/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402030018 | Proyecto de inversión | 695721.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695721.6, modificado:695721.6}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EJIDO UNION BUENA VISTA - 263003 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 263003 | S | 118 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1982.0, meta_modificada:1982.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:94, direccion:EJIDO UNIÓN BUENA VISTA, 30127 UNIÓN BUENAVISTA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO A 3 KM A MANO IZQUIERDA ESTA EL ENTRONQUE QUE CONDUCE AL EJIDO UNION BUENA VISTA, lon:-92.54457759, lat:15.7952567}} | 2021-02-22 | 2021-04-22 | 695721.6 | 695721.6 | 695721.6 | 695721.6 | 695721.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107059, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:695721.6, importe_modificado:695721.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1982.0}} | {2030018/proyecto_INICIO, 2030018/proyecto_FIN, 2030018/proyecto_PROCESO, 2030018/proyecto_FIN, 2030018/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402030063 | Proyecto de inversión | 231907.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231907.2, modificado:231907.2}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME BARRIOLAS MARGARIRAS - 263236 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 263236 | S | 44 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:661.0, meta_modificada:661.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:259, direccion:BARRIO LAS MARGARITAS, 30127 LAS MARGARITAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO A 3 KM A MANO IZQUIERDA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE A L BARRIO LAS MARGARITAS, lon:-92.57252506, lat:15.82622452}} | 2021-02-22 | 2021-04-22 | 231907.2 | 231907.2 | 231907.2 | 231907.2 | 231907.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118217, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:231907.2, importe_modificado:231907.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:661.0}} | {2030063/proyecto_INICIO, 2030063/proyecto_PROCESO, 2030063/proyecto_FIN, 2030063/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402030122 | Proyecto de inversión | 87772.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87772.56, modificado:87772.56}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME RANVCHERIA SAN ANTONIO - 263421 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 263421 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:70, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO, 30120 SAN ANTONIO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A SILTEPEC A 4 KM MANO IZQUIERDA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE QUE CONDUSE A RANCHO SAN ANTONIO, lon:-92.45151076, lat:15.75801411}} | 2021-04-05 | 2021-06-07 | 87772.56 | 87772.56 | 87772.56 | 87772.56 | 87772.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107107, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:87772.56, importe_modificado:87772.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:157.0}} | {2030122/proyecto_PROCESO, 2030122/proyecto_INICIO, 2030122/proyecto_FIN, 2030122/proyecto_INICIO, 2030122/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402032407 | Proyecto de inversión | 87772.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87772.56, modificado:87772.56}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME RANCHO SAN ANTONIO LA ESPERANZA - 271025 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 271025 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:143, direccion:RANCHERIA RANCHERIA SAN ANTONIO LA ESPERANZA, 30120 SAN ANTONIO LA ESPERANZA DOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A SILTEPEC A 5 KM MANO DERECHA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE QUE CONDUSE A RANCERIA SAN AN, lon:-92.35538039, lat:15.68398662}} | 2021-04-05 | 2021-06-07 | 87772.56 | 87772.56 | 87772.56 | 87772.56 | 87772.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118362, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:87772.56, importe_modificado:87772.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:157.0}} | {2032407/proyecto_INICIO, 2032407/proyecto_FIN, 2032407/proyecto_PROCESO, 2032407/proyecto_INICIO, 2032407/proyecto_PROCESO, 2032407/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402032624 | Proyecto de inversión | 658294.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658294.2, modificado:658294.2}} | CONSTRUCCION DE MURO EN BARRIO SAN JUAN I - 272023 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 272023 | S | 55 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1176.0, meta_modificada:1176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:76, direccion:BARRIO SAN JUAN, 30120 SAN JUAN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A SILTEPEC A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A MANO IZQUIERDA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE QUE CONDUCE AL BARRIO SAN JUAN, lon:-92.36245304, lat:15.68579391}} | 2021-03-16 | 2021-05-17 | 658294.2 | 658294.2 | 658294.2 | 658294.2 | 658294.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118607, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:658294.2, importe_modificado:658294.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1176.0}} | {2032624/proyecto_PROCESO, 2032624/proyecto_INICIO, 2032624/proyecto_PROCESO, 2032624/proyecto_FIN, 2032624/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402032632 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO BUENA VISTA - 272052 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 272052 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:317, direccion:BARRIO BARRIO UNION BUENA VISTA, 30120 BUENAVISTA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO FRONTERA COMALAPA A 3 KM MANO IZQUIERDA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE QUE CONDUCE AL BARRIO BUENA VISTA, lon:-92.35921127, lat:15.88106723}} | 2021-03-16 | 2021-05-17 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118604, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2032632/proyecto_INICIO, 2032632/proyecto_PROCESO, 2032632/proyecto_FIN, 2032632/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402032656 | Proyecto de inversión | 373033.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373033.38, modificado:373033.38}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO POTRERILLO - 272144 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 272144 | S | 29 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:666.0, meta_modificada:666.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:57, direccion:BARRIO BARRIO POTRERILLO, 30120 POTRERILLOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA A 3 KM A MONO IZQUIERDA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE A BARRIO POTRERILLO POSTERIORMENTE A 5 KM SE ENCUENTRA UBICADO, lon:-92.2674821, lat:15.76591147}} | 2021-07-12 | 2021-09-13 | 373033.38 | 373033.38 | 373033.38 | 373033.38 | 373033.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118602, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:373033.38, importe_modificado:373033.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:666.0}} | {2032656/proyecto_INICIO, 2032656/proyecto_FIN, 2032656/proyecto_PROCESO, 2032656/proyecto_FIN, 2032656/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402032738 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO PIEDRA LABRADA - 272397 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 272397 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:177, direccion:EJIDO PIEDRA LABRADA, 30120 PIEDRA LABRADA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA ENTRADA AL EJIDO LAZARO CARDENAS LUEGO MANO IZQUIERDA HACIA EL CAMINO COFRE BAJO A 2 K PARA LLEGAR A PIEDRA LABRA, lon:-92.35005643, lat:15.72213277}} | 2021-07-12 | 2021-09-13 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114297, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2032738/proyecto_PROCESO, 2032738/proyecto_FIN, 2032738/proyecto_INICIO, 2032738/proyecto_PROCESO, 2032738/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402038014 | Proyecto de inversión | 43886.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43886.28, modificado:43886.28}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO 10 DE MAYO - 294325 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 294325 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BARRIO 10 DE MAYO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , A 7 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION AL NOROESTE, lon:-92.28451576, lat:15.74432343}} | 2021-08-20 | 2021-09-20 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114331, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:43886.28, importe_modificado:43886.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} | {2038014/proyecto_INICIO, 2038014/proyecto_FIN, 2038014/proyecto_PROCESO, 2038014/proyecto_FIN, 2038014/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402038040 | Proyecto de inversión | 1097157 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1097157.0, modificado:1097157.0}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO LAS FLORES - 294426 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 294426 | S | 52 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1960.0, meta_modificada:1960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:19, direccion:EJIDO LAS FLORES, 30121 LAS FLORES, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETRA A RIZO DE ORO A 3 KM MANO IZQUIERDA ESTA EL ENTRONQUE A 27 KM ESTA EL EJIDO LAS FLORES, lon:-92.44028177, lat:15.67964418}} | 2021-08-20 | 2021-09-20 | 1097157 | 1097157 | 1097157 | 1097157 | 1097157 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118198, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1097157.0, importe_modificado:1097157.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1960.0}} | {2038040/proyecto_INICIO, 2038040/proyecto_PROCESO, 2038040/proyecto_INICIO, 2038040/proyecto_FIN, 2038040/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402038071 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO LA JUNTA - 294532 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 294532 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD BARRIO LA JUNTA, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , A 4 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.28637237, lat:15.73511202}} | 2021-08-20 | 2021-09-20 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107144, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2038071/proyecto_INICIO, 2038071/proyecto_FIN, 2038071/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402039231 | Proyecto de inversión | 43886.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43886.28, modificado:43886.28}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO LA PINTA - 299430 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 299430 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:55, direccion:BARRIO MONTE SINAI, 30120 LA PINTA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A SILTEPEC A 4 KM MANO IZQUIERDA ESTE EL ENTRONQUE BARRIO LA PINTA POSTERIORMENTE A 6 KM SE ENCUENTRA EL BARRIO LA PINTA, lon:-92.44313219, lat:15.74314012}} | 2021-08-20 | 2021-09-20 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118232, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:43886.28, importe_modificado:43886.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} | {2039231/proyecto_INICIO, 2039231/proyecto_FIN, 2039231/proyecto_PROCESO, 2039231/proyecto_FIN, 2039231/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402039236 | Proyecto de inversión | 43886.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43886.28, modificado:43886.28}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO LAS FLORES - 299484 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 299484 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:19, direccion:EJIDO LAS FLORES, 30121 LAS FLORES, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO A 3 KM MANO IZQUIERDA ESTA EL ENTRONQUE AL EJIDO LAS FLORES POSTERIOR MENTE A 12 KM ESTA UBICADO EL EJIDO, lon:-92.44029171, lat:15.68056351}} | 2021-08-20 | 2021-09-20 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118224, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:43886.28, importe_modificado:43886.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} | {2039236/proyecto_INICIO, 2039236/proyecto_FIN, 2039236/proyecto_PROCESO, 2039236/proyecto_FIN, 2039236/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402039248 | Proyecto de inversión | 504692.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504692.22, modificado:504692.22}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO PIEDRA LABRADA - 299538 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 299538 | S | 25 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:902.0, meta_modificada:902.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:177, direccion:EJIDO PIEDRA LABRADA, 30120 PIEDRA LABRADA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA ENTRADA AL EJIDO LAZARO CARDENAS LUEGO MANO IZQUIERDA HACIA EL CAMINO COFRE BAJO A 2 K PARA LLEGAR A PIEDRA LABRA, lon:-92.34986331, lat:15.72202949}} | 2021-08-20 | 2021-09-20 | 504692.22 | 504692.22 | 504692.22 | 504692.22 | 504692.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118221, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:504692.22, importe_modificado:504692.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:902.0}} | {2039248/proyecto_INICIO, 2039248/proyecto_FIN, 2039248/proyecto_PROCESO, 2039248/proyecto_FIN, 2039248/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047191 | Proyecto de inversión | 367319.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367319.89, modificado:367319.89}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO BARRIO LOS ARROYOS - 329699 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 329699 | S | 60 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.3, meta_modificada:12.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:247, direccion:BARRIO LOS ARROYOS, 30120 LOS ARROYOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A LA CONCORDIA A 15 KM SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE CARRETERO HACIA EL EJIDO GRECIA A MANO IZQUIERDA A 12 KM APROXIMADAMENTE SE ENCU, lon:-92.422449, lat:15.82798025}} | 2021-10-05 | 2021-10-18 | 367319.89 | 367319.89 | 367319.89 | 367319.89 | 367319.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-02/2021, contratista:ING. JOSÉ ARLEY DÍAZ CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:367319.89, importe_modificado:367319.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.3}} | {2047191/proyecto_INICIO, 2047191/proyecto_FIN, 2047191/proyecto_PROCESO, 2047191/proyecto_FIN, 2047191/proyecto_INICIO, 2047191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047529 | Proyecto de inversión | 1632253.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1632253.86, modificado:1632253.86}} | PAVIMENTACION DE CALLE 5ª. AVENIDA SUR ENTRE PUENTE TACHINULA Y CALLE CENTRAL CHICOMUSELO - 330656 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 330656 | S | 3142 | 2796 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1249.8, meta_modificada:1249.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA 5TA AVENIDA SUR ORIENTE CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO 5. AVENIDA SUR ENTRE PUENTE TACHINULA Y CALLE CENTRAL A 3 CUADRAS, lon:-92.27975027, lat:15.74289263}} | 2021-11-11 | 2021-12-26 | 1632253.86 | 1632253.86 | 1632253.86 | 1632253.86 | 1632253.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-005/2021, contratista:HANS CHRISTIAN MORALES MORALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:1632253.86, importe_modificado:1632253.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1249.8}} | {2047529/proyecto_INICIO, 2047529/proyecto_PROCESO, 2047529/proyecto_INICIO, 2047529/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047556 | Proyecto de inversión | 2631224.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2631224.1, modificado:2631224.1}} | PAVIMENTACION DE CALLE TRAMO 5ª AVENIDA SUR ENTRE CALLE CENTRAL 3ª CALLE PONIENTE BARRIO EL PUENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL - 330750 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 330750 | S | 3142 | 2796 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2071.29, meta_modificada:2071.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA 5TA AVENIDA SUR CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO TRAMO 5 AVENIDA SUR ENTRE CALLE CENTRAL 3 CALLE PONIENTE. A 3 CUADRAS HACIA EL, lon:-92.28106455, lat:15.74214913}} | 2021-11-10 | 2021-12-26 | 2631224.1 | 2631224.1 | 2631224.1 | 2631224.1 | 2631224.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-06/2021, contratista:ING. JOSÉ ARLEY DÍAZ CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:2631224.1, importe_modificado:2631224.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2071.29}} | {2047556/proyecto_PROCESO, 2047556/proyecto_INICIO, 2047556/proyecto_PROCESO, 2047556/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201908957 | Proyecto de inversión | 895856.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895856.4, modificado:895856.4}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD SANTA ELENA DULCE NOMBRE - 8530 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 8530 | S | 87 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:83, direccion:EJIDO SANTA ELENA, 30125 SANTA ELENA (DULCE NOMBRE), CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE CHICOMUSELO A MONTE SINAI ENTRONQUE A SANTA ELENA A 1 KM DEL ENTRONQUE, lon:-92.34037099, lat:15.68006076}} | 2021-01-02 | 2021-02-02 | 895856.4 | 895856.4 | 895856.4 | 895856.4 | 895856.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-0001/2021, contratista:CONSTRUCTORA SIETE JAGUARES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:895856.4, importe_modificado:895856.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1200.0}} | {1908957/proyecto_FIN, 1908957/proyecto_PROCESO, 1908957/proyecto_INICIO, 1908957/proyecto_PROCESO, 1908957/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201909100 | Proyecto de inversión | 2394663.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2394663.59, modificado:2394663.59}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 11.26 MTS (BARRIO BARRIO NUEVO - 8913 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 8913 | S | 3142 | 2796 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BARRIO CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE CHICOMUSELO AL PANTEON MUNICIPAL DEL PARQUE CENTRAL A 12 CUADRAS., lon:-92.29384154, lat:15.74107953}} | 2021-02-05 | 2021-04-05 | 2394663.59 | 2394663.59 | 2394663.59 | 2394663.59 | 2394663.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-0003/2021, contratista:C. JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:2394663.59, importe_modificado:2394663.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:69.0}} | {1909100/proyecto_INICIO, 1909100/proyecto_PROCESO, 1909100/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985413 | Proyecto de inversión | 208716.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208716.48, modificado:208716.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 171526 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 171526 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:594.72, meta_modificada:594.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:160, direccion:BARRIO LÁZARO CÁRDENAS, 30120 FLOR DE MAYO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA A 5 KM SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE LUEGO 5KM PARA LLEGAR AL EJIDO LAZARO CARDENAS A 10 MIN A 4 KM APROX., lon:-92.22738937, lat:15.6997269}} | 2021-03-08 | 2021-05-07 | 208716.48 | 208716.48 | 208716.48 | 208716.48 | 208716.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107155, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:208716.48, importe_modificado:208716.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:594.72}} | {1985413/proyecto_INICIO, 1985413/proyecto_PROCESO, 1985413/proyecto_FIN, 1985413/proyecto_INICIO, 1985413/proyecto_PROCESO, 1985413/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985526 | Proyecto de inversión | 46381.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46381.44, modificado:46381.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN BARRIO AGUAZARCA - 171880 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 171880 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA EL ENTRONQUE SE ENCUENTRA A 1.5 DEL ENTRONQUEA 1KM SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD AGUA ZARCA, lon:-92.2778992, lat:15.74825525}} | 2021-03-08 | 2021-05-07 | 46381.44 | 46381.44 | 46381.44 | 46381.44 | 46381.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106973, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:46381.44, importe_modificado:46381.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.0}} | {1985526/proyecto_PROCESO, 1985526/proyecto_INICIO, 1985526/proyecto_FIN, 1985526/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985835 | Proyecto de inversión | 34786.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34786.08, modificado:34786.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 173091 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 173091 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:99.12, meta_modificada:99.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:298, direccion:EJIDO SAN ANTONIO EL OCOTAL, 30129 SAN ANTONIO OCOTAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE CHICOMUSELO . AL EJ LAS FLORES POR JOLENTON GALICA, 20 DE NOVIEMBRE DE ALLO A 500 METROS, lon:-92.39795045, lat:15.74393021}} | 2021-03-08 | 2021-05-07 | 34786.08 | 34786.08 | 34786.08 | 34786.08 | 34786.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106976, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:34786.08, importe_modificado:34786.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.12}} | {1985835/proyecto_PROCESO, 1985835/proyecto_INICIO, 1985835/proyecto_FIN, 1985835/proyecto_PROCESO, 1985835/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985942 | Proyecto de inversión | 1182726.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1182726.72, modificado:1182726.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJIDO PABLO L SIDAR - 173489 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 173489 | S | 228 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3370.0, meta_modificada:3370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:EJIDO PABLO L SIDAR, 30120 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO EL ENTRONQUE ESTA A 7 KM LLEGANO A PABLO L SIDAR LUEGO A TRES KILOMETROS DEL ENTRONQUE, lon:-92.28304807, lat:15.82850347}} | 2021-04-05 | 2021-06-07 | 1182726.72 | 1182726.72 | 1182726.72 | 1182726.72 | 1182726.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106546, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:1182726.72, importe_modificado:1182726.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3370.0}} | {1985942/proyecto_INICIO, 1985942/proyecto_FIN, 1985942/proyecto_PROCESO, 1985942/proyecto_FIN, 1985942/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987859 | Proyecto de inversión | 57976.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57976.8, modificado:57976.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN EJIDO VILLA NUEVA - 181245 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 181245 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.2, meta_modificada:165.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:209, direccion:EJIDO VILLA NUEVA, 30129 VILLA NUEVA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO AL EJIDO PABLO L SIDAR A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.33809575, lat:15.80386597}} | 2021-04-05 | 2021-06-07 | 57976.8 | 57976.8 | 57976.8 | 57976.8 | 57976.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107004, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:57976.8, importe_modificado:57976.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.2}} | {1987859/proyecto_INICIO, 1987859/proyecto_PROCESO, 1987859/proyecto_FIN, 1987859/proyecto_PROCESO, 1987859/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991329 | Proyecto de inversión | 23190.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23190.72, modificado:23190.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL BARRIO EL MIRADOR I DE LA CABECERA MPAL - 194412 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 194412 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.08, meta_modificada:66.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:111, direccion:BARRIO CHICOMUSELO, 30120 EL MIRADOR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A BARRIO ZACUALPA A 3.4 KM ENTRONQUE CERECILLO A 01 KM ANTES DE REGADDILLO, lon:-92.30142452, lat:15.71512025}} | 2021-04-27 | 2021-06-28 | 23190.72 | 23190.72 | 23190.72 | 23190.72 | 23190.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106896, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:23190.72, importe_modificado:23190.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.08}} | {1991329/proyecto_PROCESO, 1991329/proyecto_FIN, 1991329/proyecto_PROCESO, 1991329/proyecto_INICIO, 1991329/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991732 | Proyecto de inversión | 11595.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11595.36, modificado:11595.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EJIDO NUEVA MORALIA - 196022 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 196022 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.04, meta_modificada:33.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:38, direccion:EJIDO NUEVO MORELIA, 30124 NUEVA MORELIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO A PABLO L SIDAR ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR SAN ANTONIO EL ALTO LAS BRISAS A 7 KM., lon:-92.45002608, lat:15.76112752}} | 2021-04-27 | 2021-06-28 | 11595.36 | 11595.36 | 11595.36 | 11595.36 | 11595.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106899, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:11595.36, importe_modificado:11595.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.04}} | {1991732/proyecto_INICIO, 1991732/proyecto_PROCESO, 1991732/proyecto_FIN, 1991732/proyecto_INICIO, 1991732/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992704 | Proyecto de inversión | 11595.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11595.36, modificado:11595.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EJIDO PIEDRA LABRADA - 200960 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 200960 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.04, meta_modificada:33.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:54, direccion:EJIDO PIEDRA LABRADA, 30126 PIEDRA LABRADA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DE CHICOMUSELO A ZACUALPA LUEGO 4 MINUTOS DESPUE DEL PUETE HAMACA PARA LLEGAR AL EJIDO PIEDRA LABRADA SE CONSTRUIRÁN MUROS EN DIFERENTES DOMICILIO, lon:-92.30477811, lat:15.68138877}} | 2021-04-27 | 2021-06-28 | 11595.36 | 11595.36 | 11595.36 | 11595.36 | 11595.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106920, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:11595.36, importe_modificado:11595.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.04}} | {1992704/proyecto_INICIO, 1992704/proyecto_FIN, 1992704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993487 | Proyecto de inversión | 23190.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23190.72, modificado:23190.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EJ NUEVO AMERICA - 203744 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 203744 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.08, meta_modificada:66.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:37, direccion:EJIDO NUEVA AMÉRICA, 30129 NUEVA AMÉRICA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO AL ENTRONQUE DEL EJIDO FLORES MAGÓN A 8 KM DEL ENTRONQUE, lon:-92.3061323, lat:15.92248322}} | 2021-04-27 | 2021-06-28 | 23190.72 | 23190.72 | 23190.72 | 23190.72 | 23190.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106927, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:23190.72, importe_modificado:23190.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.08}} | {1993487/proyecto_INICIO, 1993487/proyecto_PROCESO, 1993487/proyecto_FIN, 1993487/proyecto_INICIO, 1993487/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993766 | Proyecto de inversión | 371051.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371051.52, modificado:371051.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EJ FRANCISCO I MADERO - 204789 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 204789 | S | 67 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1057.28, meta_modificada:1057.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:102, direccion:EJIDO FRANCISCO I MADERO, 30129 FRANCISCO I. MADERO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO ENTRONQUE PABLO L. SIDAR PASANDO PABLO L SIDAR LLEGANDO AL EJIDO EL RAIZAL Y A 8 KM SE ENCUENTRA LA L, lon:-92.19059921, lat:15.88229784}} | 2021-04-27 | 2021-06-28 | 371051.52 | 371051.52 | 371051.52 | 371051.52 | 371051.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107056, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:371051.52, importe_modificado:371051.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1057.28}} | {1993766/proyecto_INICIO, 1993766/proyecto_PROCESO, 1993766/proyecto_FIN, 1993766/proyecto_INICIO, 1993766/proyecto_PROCESO, 1993766/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993864 | Proyecto de inversión | 695721.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695721.6, modificado:695721.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EJ MONTE SINAI - 205088 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 205088 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1982.4, meta_modificada:1982.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:75, direccion:EJIDO SAN JOSÉ MONTE SINAI, 30120 MONTE SINAÍ, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO AL EJIDOO MONTE SINAÍ PASANDO POR ZACUALPA AL FINAL A MANO DERECHA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE Y LUEGO PASANDO POR NUEVO SI, lon:-92.36674495, lat:15.6891865}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 695721.6 | 695721.6 | 695721.6 | 695721.6 | 695721.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107059, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:695721.6, importe_modificado:695721.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1982.4}} | {1993864/proyecto_INICIO, 1993864/proyecto_FIN, 1993864/proyecto_PROCESO, 1993864/proyecto_FIN, 1993864/proyecto_INICIO, 1993864/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993915 | Proyecto de inversión | 313074.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313074.72, modificado:313074.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN BARRIO SAN JUAN DEL EJ MONTE SINAI - 205295 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 205295 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:892.08, meta_modificada:892.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:76, direccion:BARRIO SAN JOSÉ MONTE SINAI, 30120 SAN JUAN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHOCOMUSELO A FRONTERA COMALA ENTRONQUE A 5KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHICOMUSELO ENTRANADO A LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD LAZAR, lon:-92.36231372, lat:15.68469853}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 313074.72 | 313074.72 | 313074.72 | 313074.72 | 313074.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107060, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:313074.72, importe_modificado:313074.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:892.08}} | {1993915/proyecto_INICIO, 1993915/proyecto_PROCESO, 1993915/proyecto_FIN, 1993915/proyecto_PROCESO, 1993915/proyecto_FIN, 1993915/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994162 | Proyecto de inversión | 11595.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11595.36, modificado:11595.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NUEVO SINAI - 206114 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 206114 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.04, meta_modificada:33.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:288, direccion:EJIDO NUEVO SINAI, 30123 NUEVO SINAÍ, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A ZACULPA LUEGO AL EJIDO MONTE SINAÍ PASANDO AL FINAL A MANO DERECHA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE Y LUEGO PASANDO POR NUEVO SINAI, lon:-92.32362429, lat:15.69100962}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 11595.36 | 11595.36 | 11595.36 | 11595.36 | 11595.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107074, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:11595.36, importe_modificado:11595.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.04}} | {1994162/proyecto_INICIO, 1994162/proyecto_FIN, 1994162/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029379 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME RANCHO PLAN DE LA VICTORIA - 260389 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260389 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:173, direccion:RANCHO RANCHO PLAN DE LA VICTORIA, 30120 PLAN DE LA VICTORIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , A 3 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL CARRETERA CHICOMUSELO SILTEPEC, lon:-92.27984939, lat:15.70778411}} | 2021-03-27 | 2021-05-28 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114297, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2029379/proyecto_INICIO, 2029379/proyecto_PROCESO, 2029379/proyecto_INICIO, 2029379/proyecto_FIN, 2029379/proyecto_PROCESO, 2029379/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029430 | Proyecto de inversión | 65829.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65829.42, modificado:65829.42}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME NUEVO AMANECER ZAPATISTA - 260488 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260488 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:320, direccion:BARRIO NUEVO AMANECER, 30129 NUEVO AMANECER, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SE EENCUENTRA UBICADO A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRECCION AL SUR, lon:-92.38048393, lat:15.88517358}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 65829.42 | 65829.42 | 65829.42 | 65829.42 | 65829.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118535, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:65829.42, importe_modificado:65829.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.0}} | {2029430/proyecto_FIN, 2029430/proyecto_INICIO, 2029430/proyecto_PROCESO, 2029430/proyecto_INICIO, 2029430/proyecto_PROCESO, 2029430/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029432 | Proyecto de inversión | 416919.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416919.66, modificado:416919.66}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EJIDO BENITO JUAREZ - 260491 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260491 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:745.0, meta_modificada:745.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:101, direccion:EJIDO BENITO JUAREZ, 30129 BENITO JUÁREZ, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSDELO A RIZO DE ORO A 4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.37546074, lat:15.89557968}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 416919.66 | 416919.66 | 416919.66 | 416919.66 | 416919.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118527, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:416919.66, importe_modificado:416919.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:745.0}} | {2029432/proyecto_INICIO, 2029432/proyecto_FIN, 2029432/proyecto_PROCESO, 2029432/proyecto_FIN, 2029432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029436 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME RANCHO LOS 3 POTRILLOS - 260498 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260498 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:389, direccion:RANCHO LOS 3 POTRILLOS, 30120 LOS TRES POTRILLOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , A 2 KM DE DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION AL OESTE., lon:-92.30182204, lat:15.71968181}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114297, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2029436/proyecto_PROCESO, 2029436/proyecto_FIN, 2029436/proyecto_INICIO, 2029436/proyecto_PROCESO, 2029436/proyecto_INICIO, 2029436/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029439 | Proyecto de inversión | 43886.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43886.28, modificado:43886.28}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO LOS ARROLLOS - 260513 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260513 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:247, direccion:BARRIO LOS ARROLLOS, 30129 LOS ARROYOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RISO DE ORO A 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.42264357, lat:15.82808153}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118466, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:43886.28, importe_modificado:43886.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} | {2029439/proyecto_INICIO, 2029439/proyecto_FIN, 2029439/proyecto_PROCESO, 2029439/proyecto_INICIO, 2029439/proyecto_PROCESO, 2029439/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029446 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO PRIMERO DE ENERO - 260532 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260532 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:6, direccion:EJIDO PRIMERO DE ENERO, 30129 1RO. DE ENERO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO A 1 KM ESTA EL ENTRONQUE POSTERIOR MENTE A A 3 KM ESTA EL EJIDO PRIMERO DE ENERO, lon:-92.3237947, lat:15.79898203}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114297, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2029446/proyecto_INICIO, 2029446/proyecto_PROCESO, 2029446/proyecto_FIN, 2029446/proyecto_INICIO, 2029446/proyecto_PROCESO, 2029446/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029454 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO EL PUENTE - 260550 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260550 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD EL PUENTE, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA UBICADO A 5 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.28371457, lat:15.74614541}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118459, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:39.0}} | {2029454/proyecto_INICIO, 2029454/proyecto_FIN, 2029454/proyecto_PROCESO, 2029454/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029510 | Proyecto de inversión | 416919.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416919.66, modificado:416919.66}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO SANTA MARIA - 260689 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 260689 | S | 43 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:745.0, meta_modificada:745.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:321, direccion:EJIDO SANTA MARIA, 30121 SANTA MARÍA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CATRRETERA CHOCOMUSELO RIZO DE ORO A 2 KM DEL EJIDO NUEVA AMERICA, lon:-92.35520482, lat:15.87639965}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 416919.66 | 416919.66 | 416919.66 | 416919.66 | 416919.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118253, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:416919.66, importe_modificado:416919.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:745.0}} | {2029510/proyecto_INICIO, 2029510/proyecto_FIN, 2029510/proyecto_PROCESO, 2029510/proyecto_FIN, 2029510/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029729 | Proyecto de inversión | 43886.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43886.28, modificado:43886.28}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME CONCEPCION - 261620 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 261620 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:166, direccion:BARRIO COCEPCION, 30120 CONCEPCIÓN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A SILTEPEC A 4 KM SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE A CONCEPCION, lon:-92.2633699, lat:15.7289351}} | 2021-04-27 | 2021-06-28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | 43886.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118472, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:43886.28, importe_modificado:43886.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} | {2029729/proyecto_INICIO, 2029729/proyecto_FIN, 2029729/proyecto_PROCESO, 2029729/proyecto_INICIO, 2029729/proyecto_PROCESO, 2029729/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029769 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRUCCION DE MURO BARRIO CERECILLO - 261715 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 261715 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD BARRIO CERECILLO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.28234128, lat:15.7414366}} | 2021-04-27 | 2021-06-28 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118328, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2029769/proyecto_PROCESO, 2029769/proyecto_FIN, 2029769/proyecto_PROCESO, 2029769/proyecto_INICIO, 2029769/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029776 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO NUEVA REFORMA - 261730 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 261730 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:130, direccion:EJIDO NUEVA REFORMA, 30129 NUEVA REFORMA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO A 2 KM SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE A MANO DERECHA., lon:-92.28691315, lat:15.80216955}} | 2021-04-27 | 2021-06-28 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118317, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2029776/proyecto_PROCESO, 2029776/proyecto_INICIO, 2029776/proyecto_PROCESO, 2029776/proyecto_FIN, 2029776/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029860 | Proyecto de inversión | 394976.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394976.52, modificado:394976.52}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO MONTE SINAI - 261867 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 261867 | S | 46 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:706.0, meta_modificada:706.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:75, direccion:EJIDO SAN JOSÉ MONTE SINAI, 30120 MONTE SINAÍ, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A SILTEPEC A 5 KM SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE A MANO IZQUIERDA QUE CONDUCE AL EJIDO MONTE SINAI, lon:-92.36672743, lat:15.68900888}} | 2021-04-05 | 2021-06-07 | 394976.52 | 394976.52 | 394976.52 | 394976.52 | 394976.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118195, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:394976.52, importe_modificado:394976.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:706.0}} | {2029860/proyecto_INICIO, 2029860/proyecto_FIN, 2029860/proyecto_PROCESO, 2029860/proyecto_FIN, 2029860/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029864 | Proyecto de inversión | 197488.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197488.26, modificado:197488.26}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO CONCEPCION - 261874 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 261874 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.0, meta_modificada:353.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:166, direccion:BARRIO BARRIO CONCEPCION, 30120 CONCEPCIÓN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A SILTEPEC A 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26748977, lat:15.71571599}} | 2021-04-05 | 2021-06-07 | 197488.26 | 197488.26 | 197488.26 | 197488.26 | 197488.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107125, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:197488.26, importe_modificado:197488.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:353.0}} | {2029864/proyecto_PROCESO, 2029864/proyecto_INICIO, 2029864/proyecto_FIN, 2029864/proyecto_INICIO, 2029864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402030115 | Proyecto de inversión | 65829.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65829.42, modificado:65829.42}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO SAN MARCOS - 263403 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 263403 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:107, direccion:BARRIO SAN MARCOS, 30120 SAN MARCOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A SILTEPEC A 4 KM MANO DERECHA SE SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE QUE CONDUSE AL BARRIO SANMARCOS, lon:-92.38971267, lat:15.69588571}} | 2021-04-05 | 2021-06-07 | 65829.42 | 65829.42 | 65829.42 | 65829.42 | 65829.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107097, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:65829.42, importe_modificado:65829.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.0}} | {2030115/proyecto_FIN, 2030115/proyecto_PROCESO, 2030115/proyecto_INICIO, 2030115/proyecto_PROCESO, 2030115/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402032384 | Proyecto de inversión | 263317.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263317.68, modificado:263317.68}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO MONTE SINAI - 270881 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 270881 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:470.4, meta_modificada:470.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:75, direccion:EJIDO MONTE SINAI, 30120 MONTE SINAÍ, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A SILTEPEC A 5KM DE LA CABECERA A MANO DERECHA MANO IZQUIERDA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE QUE CONDUCE A MONTE SINAI, lon:-92.36707075, lat:15.68991784}} | 2021-04-05 | 2021-06-07 | 263317.68 | 263317.68 | 263317.68 | 263317.68 | 263317.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107145, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:263317.68, importe_modificado:263317.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:470.4}} | {2032384/proyecto_INICIO, 2032384/proyecto_FIN, 2032384/proyecto_PROCESO, 2032384/proyecto_FIN, 2032384/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402032631 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRUCCION DE MURO BARRIO EL PUENTE - 272045 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 272045 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD BARRIO EL PUENTE, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , A 5 CUADRAS DEL,PARQUE CENTRAL SE ENCUENTRA UBICADO EL BARRIO EL PUENTE CON DIRECCION AL ESTE, lon:-92.28294209, lat:15.74622802}} | 2021-03-16 | 2021-05-17 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114297, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2032631/proyecto_FIN, 2032631/proyecto_PROCESO, 2032631/proyecto_FIN, 2032631/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402032663 | Proyecto de inversión | 175545.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175545.12, modificado:175545.12}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO AGUAZARCA - 272164 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 272164 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:314.0, meta_modificada:314.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD BARRIO AGUAZARCA, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A FRONTERA COMALAPA A 3 KM MANO IZQUIERDA SE ENCUENNTRA EL ENTRONQUE QUE CONDUCE AL BARRIO AGUAZARCA, lon:-92.28388623, lat:15.74622802}} | 2021-07-12 | 2021-09-13 | 175545.12 | 175545.12 | 175545.12 | 175545.12 | 175545.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118598, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:175545.12, importe_modificado:175545.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:314.0}} | {2032663/proyecto_INICIO, 2032663/proyecto_FIN, 2032663/proyecto_PROCESO, 2032663/proyecto_FIN, 2032663/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034112 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO SANTA CRUZ - 279667 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 279667 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD BARRIO SANTA CRUZ, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , A 5 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION AL OSESTE., lon:-92.27641896, lat:15.75159758}} | 2021-03-16 | 2021-05-17 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114297, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2034112/proyecto_INICIO, 2034112/proyecto_PROCESO, 2034112/proyecto_INICIO, 2034112/proyecto_FIN, 2034112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402038016 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONATRUCCION DE MURO FIRME EJIDO MIGUEL ALEMAN - 294331 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 294331 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:31, direccion:EJIDO MIGUEL ALEMÁN, 30124 MIGUEL ALEMÁN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETRA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO A 3 KM MANO IZQUIERDA ESTA EL ENTRONQUE A 25 KM SE ENCUENTRA EL EJIDO MIGUEL ALEMAN, lon:-92.49426088, lat:15.73527863}} | 2021-08-20 | 2021-09-20 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114297, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2038016/proyecto_INICIO, 2038016/proyecto_FIN, 2038016/proyecto_PROCESO, 2038016/proyecto_FIN, 2038016/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402038153 | Proyecto de inversión | 219431.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219431.4, modificado:219431.4}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO GALICIA - 294921 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 294921 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.0, meta_modificada:392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:296, direccion:EJIDO GALICIA, 30120 GALICIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A 4 KM ESTA EL EJIDO LAS FLORES POSTERIORMENTE A 9 KM ESTA EL EJIDO GALICIA, lon:-92.35827043, lat:15.732731}} | 2021-08-20 | 2021-09-20 | 219431.4 | 219431.4 | 219431.4 | 219431.4 | 219431.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107118, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:219431.4, importe_modificado:219431.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:392.0}} | {2038153/proyecto_INICIO, 2038153/proyecto_PROCESO, 2038153/proyecto_FIN, 2038153/proyecto_INICIO, 2038153/proyecto_PROCESO, 2038153/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402038189 | Proyecto de inversión | 351090.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351090.24, modificado:351090.24}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO PABLO L SIDAR - 295077 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 295077 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:627.0, meta_modificada:627.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:EJIDO PABLO L SIDAR, 30120 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO ENTRONQUE PABLO L SIDAR COMO A 5 KM SE ENCUENTRA EL EJIDO, lon:-92.27580749, lat:15.83296124}} | 2021-08-20 | 2021-09-20 | 351090.24 | 351090.24 | 351090.24 | 351090.24 | 351090.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118228, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:351090.24, importe_modificado:351090.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:627.0}} | {2038189/proyecto_INICIO, 2038189/proyecto_FIN, 2038189/proyecto_PROCESO, 2038189/proyecto_FIN, 2038189/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402039232 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO NUEVO - 299447 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 299447 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD BARRIO NUEVO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , A 6 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION AL OESTE, lon:-92.28696193, lat:15.73643398}} | 2021-08-20 | 2021-09-20 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118231, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2039232/proyecto_INICIO, 2039232/proyecto_FIN, 2039232/proyecto_PROCESO, 2039232/proyecto_FIN, 2039232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402039258 | Proyecto de inversión | 21943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21943.14, modificado:21943.14}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO EL MIRADOR - 299590 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 299590 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:111, direccion:CIUDAD BARRIO EL MIRADOR, 30120 EL MIRADOR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSEO A SILTEPEC A 1 KM MANO IZQUIERDA ESTA EL ENTRONQUE AL BARRIO MIRADOR POSTERIORMNETE A 2 KM ESTA UBICADO EL BARRIO, lon:-92.30115211, lat:15.715456}} | 2021-08-20 | 2021-09-20 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | 21943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118219, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:21943.14, importe_modificado:21943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2039258/proyecto_PROCESO, 2039258/proyecto_INICIO, 2039258/proyecto_FIN, 2039258/proyecto_INICIO, 2039258/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201914481 | Proyecto de inversión | 1045828.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045828.14, modificado:1045828.14}} | CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD BRETAÑA - 24523 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 24523 | S | 53 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:867, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL SACJUN - PAMAL NAVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 10 EJIDO BRETAÑA, 29940 BRETAÑA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL SAC JUN Y TERRACERIA PAMAL NAVIL, TERRACERIA YOC NAVIL DE CHILON NOS DIRIJIMOS HA, lon:-91.80680769, lat:17.08626759}} | 2021-02-04 | 2021-04-05 | 1045828.14 | 1045828.14 | 1045828.14 | 1045828.14 | 1045828.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/004/2021, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1045828.14, importe_modificado:1045828.14}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {1914481/proyecto_PROCESO, 1914481/proyecto_FIN, 1914481/proyecto_PROCESO, 1914481/proyecto_FIN, 1914481/proyecto_PROCESO, 1914481/proyecto_INICIO, 1914481/proyecto_FIN, 1914481/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201914908 | Proyecto de inversión | 993311.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993311.26, modificado:993311.26}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y TRES TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD MONTE AZUL - 25559 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 25559 | S | 87 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1425.6, meta_modificada:1425.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:820, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TIAQUIL - MONTE AZUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO MONTE AZUL, 29940 MONTE AZUL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO TIAQUIL Y TERRACERIA SEGUNDO TIAQUIL, LA LOCALIDAD ESTA UBICADA A, lon:-92.12799057, lat:17.09267542}} | 2021-02-09 | 2021-03-11 | 993311.26 | 993311.26 | 993311.26 | 993311.26 | 993311.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99903, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:993311.26, importe_modificado:993311.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1425.6}} | {1914908/proyecto_FIN, 1914908/proyecto_INICIO, 1914908/proyecto_PROCESO, 1914908/proyecto_FIN, 1914908/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916073 | Proyecto de inversión | 1234113.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1234113.99, modificado:1234113.99}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y UN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD PAMALHÁ PRIMERA SECCIÓN - 28107 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 28107 | S | 108 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1771.2, meta_modificada:1771.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:476, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO PAMALHA - PAMALHA 1RA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 910 EJIDO PAMALHA 1RA. SECCIÓN, 29940 PAMALHÁ 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PAMALHA 2A. SECCIÓN Y TERRACERIA MOJONERA JOLTU, lon:-92.05048435, lat:17.23527229}} | 2021-02-09 | 2021-03-11 | 1234113.99 | 1234113.99 | 1234113.99 | 1234113.99 | 1234113.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99912, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1234113.99, importe_modificado:1234113.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1771.2}} | {1916073/proyecto_FIN, 1916073/proyecto_INICIO, 1916073/proyecto_FIN, 1916073/proyecto_INICIO, 1916073/proyecto_PROCESO, 1916073/proyecto_INICIO, 1916073/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916501 | Proyecto de inversión | 903010.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903010.24, modificado:903010.24}} | CONSTRUCCION DE TREINTA TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD BACHAJÓN, BARRIO BELEN - 29050 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 29050 | S | 78 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1296.0, meta_modificada:1296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA COLONIA BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO NORTE Y CALLE NARCISO MENDOZA, LA OBRA ESTA UBICADO SOBRE LA CALLE NARCISO MENZOZA ENTRE EL LIBRAMIENTO NORTE POSTERIOR LA , lon:-92.18982726, lat:17.04518744}} | 2021-02-11 | 2021-03-15 | 903010.24 | 903010.24 | 903010.24 | 903010.24 | 903010.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99915, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:903010.24, importe_modificado:903010.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1296.0}} | {1916501/proyecto_PROCESO, 1916501/proyecto_INICIO, 1916501/proyecto_PROCESO, 1916501/proyecto_FIN, 1916501/proyecto_INICIO, 1916501/proyecto_FIN, 1916501/proyecto_INICIO, 1916501/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916581 | Proyecto de inversión | 1810502.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1810502.84, modificado:1810502.84}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y OCHO CUARTOS PARA BAÑO EN CHILON, LOCALIDAD CHEWAL CACATEEL - 29291 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 29291 | S | 126 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:807, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SITIM - CHEWAL CACATEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 230 EJIDO CHEWAL CACATEL, 29940 CHEWAL CACATEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHEWAL CACATEEL 1RA. SECCIÓN Y TERRACERIA XIXINTONAL, TERRACERIA D, lon:-92.27076569, lat:17.04744291}} | 2021-02-11 | 2021-05-12 | 1810502.84 | 1810502.84 | 1810502.84 | 1810502.84 | 1810502.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/021/2021, contratista:BLANCA PUEBLI RODRIGUEZ GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1810502.84, importe_modificado:1810502.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:48.0}} | {1916581/proyecto_INICIO, 1916581/proyecto_PROCESO, 1916581/proyecto_FIN, 1916581/proyecto_PROCESO, 1916581/proyecto_FIN, 1916581/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201917229 | Proyecto de inversión | 1535117.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1535117.4, modificado:1535117.4}} | CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y UN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD JOL MUC¿ULJA - 30862 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 30862 | S | 134 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2203.2, meta_modificada:2203.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:420, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - JOL MUCULJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 400 EJIDO JOL MUCULJA, 29940 JOL MUCULJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CENTRO CHICH - MUCULJA Y TERRACERIA TRAMO CENTRO CHICH - JOL MUCULJA, , lon:-92.1990209, lat:17.16940408}} | 2021-02-12 | 2021-03-15 | 1535117.4 | 1535117.4 | 1535117.4 | 1535117.4 | 1535117.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99922, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1535117.4, importe_modificado:1535117.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2203.2}} | {1917229/proyecto_INICIO, 1917229/proyecto_FIN, 1917229/proyecto_INICIO, 1917229/proyecto_PROCESO, 1917229/proyecto_INICIO, 1917229/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201917798 | Proyecto de inversión | 361204.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361204.09, modificado:361204.09}} | CONSTRUCCION DE DOCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CANCHAJÁ - 32084 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 32084 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.4, meta_modificada:518.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:35, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO COJTOMIL - CANCHAJÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO CANCHAJÁ, 29940 CANCHAJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAJTZEL II Y TERRACERIA ALÁN BOLONTINÁ 2A. SECC., TERRACERIA CAMPO BOLONTINÁ P, lon:-92.10640064, lat:17.12839787}} | 2021-02-15 | 2021-03-15 | 361204.09 | 361204.09 | 361204.09 | 361204.09 | 361204.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99927, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:361204.09, importe_modificado:361204.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.4}} | {1917798/proyecto_INICIO, 1917798/proyecto_PROCESO, 1917798/proyecto_FIN, 1917798/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201918053 | Proyecto de inversión | 1505017.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1505017.06, modificado:1505017.06}} | CONSTRUCCION DE CINCUENTA TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD COQUILTEEL 2DA. SECCIÓN - 32650 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 32650 | S | 131 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2160.0, meta_modificada:2160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:422, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - COQUILTEEL 2DA SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 7 EJIDO COQUILTEEL 2DA. SECCIÓN, 29940 COQUILTÉEL 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO LAZARO CARDENAS - MUCULJA Y TERRACE, lon:-92.17492358, lat:17.16495372}} | 2021-02-12 | 2021-03-15 | 1505017.06 | 1505017.06 | 1505017.06 | 1505017.06 | 1505017.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99921, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1505017.06, importe_modificado:1505017.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2160.0}} | {1918053/proyecto_INICIO, 1918053/proyecto_PROCESO, 1918053/proyecto_INICIO, 1918053/proyecto_FIN, 1918053/proyecto_PROCESO, 1918053/proyecto_FIN, 1918053/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201918477 | Proyecto de inversión | 842809.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842809.55, modificado:842809.55}} | CONSTRUCCION DE VEINTIOCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD JET-JA DOS - 33633 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 33633 | S | 73 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1209.6, meta_modificada:1209.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:885, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - JET-JÁ 2 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 600 EJIDO JET-JÁ 2, 29940 JET-JÁ 2, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA TIERRA BLANCA Y TERRACERIA JET-JA, TERRACERIA TIERRA ARENAL LA LOCALIDAD , lon:-91.93509263, lat:17.06675336}} | 2021-02-18 | 2021-04-19 | 842809.55 | 842809.55 | 842809.55 | 842809.55 | 842809.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99932, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:842809.55, importe_modificado:842809.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1209.6}} | {1918477/proyecto_FIN, 1918477/proyecto_INICIO, 1918477/proyecto_PROCESO, 1918477/proyecto_FIN, 1918477/proyecto_INICIO, 1918477/proyecto_PROCESO, 1918477/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201919665 | Proyecto de inversión | 1045828.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045828.14, modificado:1045828.14}} | CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD LA PRIMAVERA - 36686 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 36686 | S | 52 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:275, direccion:TERRACERÍA TRAMO TRAMO CRUCERO BELÉN - LA PRIMAVERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 370 RANCHERIA LA PRIMAVERA, 29940 LA PRIMAVERA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BELÉN Y TERRACERIA BAMUKUL-HA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTR, lon:-92.19691098, lat:17.05498659}} | 2021-02-18 | 2021-05-19 | 1045828.14 | 1045828.14 | 1045828.14 | 1045828.14 | 1045828.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/053/2021, contratista:INGENIERIA Y DISEÑO DE PROYECTOS FRAL S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1045828.14, importe_modificado:1045828.14}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {1919665/proyecto_PROCESO, 1919665/proyecto_FIN, 1919665/proyecto_INICIO, 1919665/proyecto_FIN, 1919665/proyecto_PROCESO, 1919665/proyecto_FIN, 1919665/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201920507 | Proyecto de inversión | 1053511.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053511.94, modificado:1053511.94}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y CINCO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA - 39510 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 39510 | S | 92 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1512.0, meta_modificada:1512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:884, direccion:TERRACERÍA TRAMO GOLOLTÓN - IGNACIO ZARAGOZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA, 29940 IGNACIO ZARAGOZA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA WOLOWITZ Y TERRACERIA TUTZILA, TERRACERIA JOLAKIL LA LOCALID, lon:-92.23609263, lat:17.02340224}} | 2021-02-18 | 2021-03-19 | 1053511.94 | 1053511.94 | 1053511.94 | 1053511.94 | 1053511.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99939, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1053511.94, importe_modificado:1053511.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1512.0}} | {1920507/proyecto_PROCESO, 1920507/proyecto_INICIO, 1920507/proyecto_FIN, 1920507/proyecto_INICIO, 1920507/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201920511 | Proyecto de inversión | 270903.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270903.07, modificado:270903.07}} | CONSTRUCCION DE NUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD PAXILÁ PACH¿IL - 39517 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 39517 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:388.8, meta_modificada:388.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:972, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMPO BOLONTINÁ - PAXILÁ PACHIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 20 RANCHERIA PAXILÁ PACHIL, 29940 PAXILÁ PACHIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA OXJETJÁ 2A. SECCIÓN Y TERRACERIA JETMESIL, LA LOCALIDAD SE , lon:-92.08396372, lat:17.13769433}} | 2021-02-19 | 2021-03-19 | 270903.07 | 270903.07 | 270903.07 | 270903.07 | 270903.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99940, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:270903.07, importe_modificado:270903.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:388.8}} | {1920511/proyecto_INICIO, 1920511/proyecto_PROCESO, 1920511/proyecto_INICIO, 1920511/proyecto_PROCESO, 1920511/proyecto_FIN, 1920511/proyecto_PROCESO, 1920511/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201920817 | Proyecto de inversión | 888953.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888953.93, modificado:888953.93}} | CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD XINTEEL - 40410 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 40410 | S | 45 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:530, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - XINTEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO XINTEEL, 29940 XINTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CACATEEL - XINTEEL Y TERRACERIA TRAMO CACATEEL - CRUCERO BAWITZ, LA OBRA ESTA UBICA, lon:-91.9806801, lat:17.07645919}} | 2021-02-19 | 2021-03-20 | 888953.93 | 888953.93 | 888953.93 | 888953.93 | 888953.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/065/2021, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S.R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:888953.93, importe_modificado:888953.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {1920817/proyecto_INICIO, 1920817/proyecto_PROCESO, 1920817/proyecto_FIN, 1920817/proyecto_PROCESO, 1920817/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201920930 | Proyecto de inversión | 4170852.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4170852.36, modificado:4170852.36}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CHILON, LOCALIDAD CHIK AKIL POJCOL - 40754 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 40754 | S | 270 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:638, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL REFUGIO ( GENERAL LAZARO CARDENAS) - CHIK AKIL POJCOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 300 EJIDO CHIK AKIL POJCOL, 29940 CHIK AKIL POJCOL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO EL REFUGIO GENERAL LAZARO CARD, lon:-91.96447846, lat:17.01012747}} | 2021-02-19 | 2021-05-20 | 4170852.36 | 4170852.36 | 4170852.36 | 4170852.36 | 4170852.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/064/2021, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL SURESTE GONZALEZ-CONSTANTINO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4170852.36, importe_modificado:4170852.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.0}} | {1920930/proyecto_INICIO, 1920930/proyecto_PROCESO, 1920930/proyecto_FIN, 1920930/proyecto_PROCESO, 1920930/proyecto_FIN, 1920930/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201921582 | Proyecto de inversión | 575205.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575205.48, modificado:575205.48}} | CONSTRUCCION DE ONCE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD RIO KANJA - 43021 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 43021 | S | 29 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:902, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALA - RIO KANJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 500 EJIDO RIO KANJA, 29940 RÍO KANJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CENTRO CACUALA Y TERRACERIA TRAMO CACUALA - CACATEEL, LA OBRA ESTA UB, lon:-92.03401563, lat:17.07196957}} | 2021-02-22 | 2021-05-24 | 575205.48 | 575205.48 | 575205.48 | 575205.48 | 575205.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/072/2021, contratista:INGENIERIA Y DISEÑO DE PROYECTOS FRAL S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:575205.48, importe_modificado:575205.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {1921582/proyecto_PROCESO, 1921582/proyecto_FIN, 1921582/proyecto_INICIO, 1921582/proyecto_PROCESO, 1921582/proyecto_FIN, 1921582/proyecto_INICIO, 1921582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201922279 | Proyecto de inversión | 2979933.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2979933.78, modificado:2979933.78}} | CONSTRUCCION DE NOVENTA Y NUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CHILON, BARRIO SAN ANTONIO CENTRO PRIMERA SECCIÓN - 44998 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 44998 | S | 260 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE PRIMERA ORIENTE SUR CIUDAD CHILON BARRIO SAN ANTONIO CENTRO, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE ITURBIDE PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO CENTRAL ORIENTE, CALLE UBILIO GARCÍA LA OBRA ESTA SITUA, lon:-92.2711605, lat:17.10488875}} | 2021-02-22 | 2021-03-24 | 2979933.78 | 2979933.78 | 2979933.78 | 2979933.78 | 2979933.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100010, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2979933.78, importe_modificado:2979933.78}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:99.0}} | {1922279/proyecto_PROCESO, 1922279/proyecto_INICIO, 1922279/proyecto_PROCESO, 1922279/proyecto_FIN, 1922279/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201922968 | Proyecto de inversión | 571906.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571906.48, modificado:571906.48}} | CONSTRUCCION DE DIECINUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD OJO DE AGUA FRACCION VERAPAZ - 46580 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 46580 | S | 50 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.8, meta_modificada:820.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:897, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - OJO DE AGUA FRACCIÓN VERAPAZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 10 EJIDO OJO DE AGUA FRACCIÓN VERAPAZ, 29940 OJO DE AGUA FRACCIÓN VERAPAZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JUAN SABINES VERAPAZ Y TERRACE, lon:-92.32642217, lat:17.07968108}} | 2021-02-23 | 2021-03-26 | 571906.48 | 571906.48 | 571906.48 | 571906.48 | 571906.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100025, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:571906.48, importe_modificado:571906.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:820.8}} | {1922968/proyecto_INICIO, 1922968/proyecto_PROCESO, 1922968/proyecto_INICIO, 1922968/proyecto_PROCESO, 1922968/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201923207 | Proyecto de inversión | 692307.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692307.85, modificado:692307.85}} | CONSTRUCCION DE VEINTITRES TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD SAN JOSEITO - 47072 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 47072 | S | 60 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:993.6, meta_modificada:993.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:648, direccion:TERRACERÍA TRAMO TACUBA VIEJA - SAN JOSEITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 400 EJIDO SAN JOSEITO, 29940 SAN JOSEITO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TACUBA VIEJA - PATBAXIL Y TERRACERIA TRAMO TACUBA VIEJA - SAN JOSEITO, , lon:-92.3446557, lat:17.09686508}} | 2021-02-23 | 2021-03-26 | 692307.85 | 692307.85 | 692307.85 | 692307.85 | 692307.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100016, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:692307.85, importe_modificado:692307.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:993.6}} | {1923207/proyecto_INICIO, 1923207/proyecto_FIN, 1923207/proyecto_PROCESO, 1923207/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201927144 | Proyecto de inversión | 1836120.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1836120.81, modificado:903010.24}} | CONSTRUCCION DE SESENTA Y UN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN LOCALIDAD CHILON, BARRIO SAN ANTONIO JUXALA SEGUNDA SECCIÓN - 56665 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 56665 | S | 160 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2635.2, meta_modificada:2635.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE TZAJALÁ BARRIO SAN ANTONIIO JUXALÁ, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE LAZARO CÁRDENAS Y CALLE TULIPAN, AVENIDA UBILIO GARCIA EL LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA SE UBICA EN BARRIO SAN ANTONIO JUXALÁ ENTRE CALLE T, lon:-92.26656641, lat:17.10511851}} | 2021-02-25 | 2021-03-29 | 903010.24 | 903010.24 | 903010.24 | 903010.24 | 903010.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100142, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1836120.81, importe_modificado:1836120.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2635.2}} | {1927144/proyecto_INICIO, 1927144/proyecto_PROCESO, 1927144/proyecto_FIN, 1927144/proyecto_INICIO, 1927144/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201927871 | Proyecto de inversión | 1202702.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202702.39, modificado:1202702.39}} | CONSTRUCCION DE VEINTITRES CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD CENTRO JOL AKIL PRIMERA SECCIÓN - 59252 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 59252 | S | 61 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:989, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJÓN - SITALA KILÓMETRO 8 + 800 EXHACIENDA CENTRO JOL AKIL 1RA. SECCNÓN, 29940 CENTRO JOL AKIL 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA WOLOWITZ Y CARRETERA CENTRO JOLAKIL, CARRETERA C, lon:-92.2451346, lat:17.0298303}} | 2021-02-26 | 2021-04-27 | 1202702.39 | 1202702.39 | 1202702.39 | 1202702.39 | 1202702.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/107/2021, contratista:CONSTRUCTORA TERESA DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1202702.39, importe_modificado:1202702.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}} | {1927871/proyecto_PROCESO, 1927871/proyecto_INICIO, 1927871/proyecto_PROCESO, 1927871/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201927894 | Proyecto de inversión | 1414716.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414716.04, modificado:1414716.04}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y SIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD ALÁN-SAC'JÚN, BARRIO VEINTE DE NOVIEMBRE - 59388 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 59388 | S | 123 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2030.4, meta_modificada:2030.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TZINTEEL - ALÁN SACJUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 630 EJIDO ALÁN SACJUN, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALÁN CAMPO Y CARRETERA BAQUELTEEL, TERRACERIA LA PIMIENTA LA LOCALIDAD , lon:-92.0546798, lat:17.19373404}} | 2021-03-02 | 2021-04-01 | 1414716.04 | 1414716.04 | 1414716.04 | 1414716.04 | 1414716.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100297, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1414716.04, importe_modificado:1414716.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2030.4}} | {1927894/proyecto_PROCESO, 1927894/proyecto_INICIO, 1927894/proyecto_FIN, 1927894/proyecto_PROCESO, 1927894/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928089 | Proyecto de inversión | 1384615.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1384615.7, modificado:1384615.7}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y SEIS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD SAN LUIS NAPILÁ - 60177 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 60177 | S | 121 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:190, direccion:TERRACERÍA TRAMO TACUBA NUEVA - TZAJALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO SAN LUIS NAPILA, 29940 SAN LUIS NAPILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TACUBA NUEVA - TZAJALA Y TERRACERIA TRAMO SAN MARCOS AVILES - SAN L, lon:-92.36138908, lat:17.10535681}} | 2021-02-26 | 2021-03-26 | 1384615.7 | 1384615.7 | 1384615.7 | 1384615.7 | 1384615.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100264, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1384615.7, importe_modificado:1384615.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.0}} | {1928089/proyecto_PROCESO, 1928089/proyecto_INICIO, 1928089/proyecto_PROCESO, 1928089/proyecto_FIN, 1928089/proyecto_INICIO, 1928089/proyecto_FIN, 1928089/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928108 | Proyecto de inversión | 150501.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150501.71, modificado:150501.71}} | CONSTRUCCION DE CINCO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD GUADALUPE CHUT HUITZ - 60229 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 60229 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:851, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - GUADALUPE CHUT HUITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 370 EJIDO GUADALUPE CHUT HUITZ, 29940 GUADALUPE CHUT HUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LIMONAL Y TERRACERIA CHUT WITZ, TERRACERIA SAN, lon:-91.95433847, lat:17.09135735}} | 2021-03-02 | 2021-03-15 | 150501.71 | 150501.71 | 150501.71 | 150501.71 | 150501.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100315, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:150501.71, importe_modificado:150501.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:216.0}} | {1928108/proyecto_PROCESO, 1928108/proyecto_INICIO, 1928108/proyecto_FIN, 1928108/proyecto_INICIO, 1928108/proyecto_PROCESO, 1928108/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928348 | Proyecto de inversión | 421404.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421404.78, modificado:421404.78}} | CONSTRUCCION DE CATORCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD EL CERRO INCLINADO - 60934 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 60934 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:604.8, meta_modificada:604.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1000, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - EL CERRO INCLINADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 700 EJIDO EL CERRO INCLINADO, 29940 EL CERRO INCLINADO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAMARIA LIQUILWITZ Y TERRACERIA LIQUILWITZ, TERRACER, lon:-91.97864135, lat:17.09037123}} | 2021-03-04 | 2021-03-16 | 421404.78 | 421404.78 | 421404.78 | 421404.78 | 421404.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100318, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:421404.78, importe_modificado:421404.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:604.8}} | {1928348/proyecto_INICIO, 1928348/proyecto_PROCESO, 1928348/proyecto_INICIO, 1928348/proyecto_PROCESO, 1928348/proyecto_FIN, 1928348/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929883 | Proyecto de inversión | 2509987.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2509987.56, modificado:2509987.56}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y OCHO CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD SAN MARTÍN CRUZTÓN - 67038 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 67038 | S | 126 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:51, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - SAN MARTÍN CRUZTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO SAN MARTÍN CRUZTON, 29940 SAN MARTÍN CRUZTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NA-CHIJ Y TERRACERIA TUTZILA, TERRACERIA CHIKAKTIC DE LA C, lon:-92.21588097, lat:17.01650818}} | 2021-03-18 | 2021-06-16 | 2509987.56 | 2509987.56 | 2509987.56 | 2509987.56 | 2509987.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/189/2021, contratista:BIDMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2509987.56, importe_modificado:2509987.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:48.0}} | {1929883/proyecto_PROCESO, 1929883/proyecto_INICIO, 1929883/proyecto_PROCESO, 1929883/proyecto_FIN, 1929883/proyecto_INICIO, 1929883/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929981 | Proyecto de inversión | 436303.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436303.77, modificado:436303.77}} | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO I. COSTILLA EN CHILON, LOCALIDAD SAN JUAN CHICH NIHTIC - 67525 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 67525 | S | 39 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:478, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO CHABAN - SAN JUAN CHICHNIHTIC KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO SAN JUAN CHICHNIHTIC, 29940 SAN JUAN CHICHNIHTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SASAMTIC Y CARRETERA CHABAN 1RA. SECCIÓN, CARRE, lon:-92.11252234, lat:17.2084511}} | 2021-03-19 | 2021-05-18 | 436303.77 | 436303.77 | 436303.77 | 436303.77 | 436303.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/195/2021, contratista:PEDRO EVERARDO GONZALEZ CAMERAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:436303.77, importe_modificado:436303.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:440.0}} | {1929981/proyecto_INICIO, 1929981/proyecto_FIN, 1929981/proyecto_PROCESO, 1929981/proyecto_INICIO, 1929981/proyecto_PROCESO, 1929981/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930927 | Proyecto de inversión | 1211623.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211623.28, modificado:1211623.28}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL, TRAMO CRUCERO CACATEEL A CRUCERO TANCHIVIL. - 72030 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 72030 | S | 688 | 575 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7920.0, meta_modificada:7920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:217, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - TANCHIVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 41 EJIDO TANCHIVIL, 29940 TANCHIVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO BAWITZ ARENAL Y TERRACERIA LIQUILWITZ, TERRACERIA GUADALUPE BATZEL SAL, lon:-91.97416583, lat:17.08259991}} | 2021-04-05 | 2021-06-09 | 1211623.28 | 1211623.28 | 1211623.28 | 1211623.28 | 1211623.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/249/2021, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1211623.28, importe_modificado:1211623.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7920.0}} | {1930927/proyecto_FIN, 1930927/proyecto_INICIO, 1930927/proyecto_PROCESO, 1930927/proyecto_INICIO, 1930927/proyecto_FIN, 1930927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930932 | Proyecto de inversión | 1731701.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1731701.52, modificado:1731701.52}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD CORRALCHÉN - 72061 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 72061 | S | 251 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2922.0, meta_modificada:2922.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:50, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - CORRALCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 10 EJIDO CORRALCHEN, 29940 CORRALCHÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JUAN TENOJIB Y TERRACERIA NICHTEEL, SALIENDO DE CHIL, lon:-92.1990129, lat:17.11782208}} | 2021-04-05 | 2021-09-05 | 1731701.52 | 1731701.52 | 1731701.52 | 1731701.52 | 1731701.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/250/2021, contratista:FRANCISCO JUVENTINO SILVANO MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1731701.52, importe_modificado:1731701.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2922.0}} | {1930932/proyecto_INICIO, 1930932/proyecto_FIN, 1930932/proyecto_PROCESO, 1930932/proyecto_FIN, 1930932/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931172 | Proyecto de inversión | 1655046.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655046.32, modificado:1655046.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO, LOCALIDAD PINABETAL - 73010 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 73010 | S | 71 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:710.13, meta_modificada:710.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:152, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - PINABETAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 910 EJIDO PINABETAL, 29940 PINABETAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSÉ EDEN Y TERRACERIA PATHUITZ, TERRACERIA MEQUEJÁ LA LOCALIDAD SE UBICA A 32, lon:-92.25167148, lat:16.95166969}} | 2021-04-08 | 2021-07-07 | 1655046.32 | 1655046.32 | 1655046.32 | 1655046.32 | 1655046.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/256/2021, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1655046.32, importe_modificado:1655046.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:710.13}} | {1931172/proyecto_FIN, 1931172/proyecto_INICIO, 1931172/proyecto_FIN, 1931172/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931670 | Proyecto de inversión | 2498328.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2498328.32, modificado:2498328.32}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA Y TRES TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD MUC AQUIL - 75251 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 75251 | S | 218 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3585.6, meta_modificada:3585.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:128, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CHICH - SAN JACINTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 400 EJIDO MUC AQUIL, 29940 MUCAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO CHICH - SAN JACINTO Y TERRACERIA CRUCERO CHICH - CENTRO CHICH, LA O, lon:-92.12841364, lat:17.15934561}} | 2021-04-08 | 2021-05-07 | 2498328.32 | 2498328.32 | 2498328.32 | 2498328.32 | 2498328.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100772, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2498328.32, importe_modificado:2498328.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3585.6}} | {1931670/proyecto_INICIO, 1931670/proyecto_PROCESO, 1931670/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931825 | Proyecto de inversión | 407625.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407625.15, modificado:407625.15}} | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS EN CHILÓN, LOCALIDAD BUENAVISTA SAN JOSE NAPILA - 75920 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 75920 | S | 65 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.94, meta_modificada:500.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:710, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - BUENAVISTA SAN JOSÉ NAPILÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 700 EJIDO BUENAVISTA SAN JOSÉ NAPILÁ, 29940 BUENAVISTA SAN JOSÉ NAPILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN RAMÓN Y TERRACERIA SAN RAMÓN 2DA. , lon:-92.31448789, lat:17.11285789}} | 2021-04-22 | 2021-06-22 | 407625.15 | 407625.15 | 407625.15 | 407625.15 | 407625.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/290/2021, contratista:JUAN CARLOS MENDOZA DE LOS SANTOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:407625.15, importe_modificado:407625.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.94}} | {1931825/proyecto_INICIO, 1931825/proyecto_PROCESO, 1931825/proyecto_INICIO, 1931825/proyecto_PROCESO, 1931825/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932290 | Proyecto de inversión | 2495236.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2495236.32, modificado:2495236.32}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO PAMALHÁ PRIMERA SECCIÓN A JITONTIC BAWITZ. - 77648 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 77648 | S | 139 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.18, meta_modificada:2.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:853, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CRUCERO PAMALHA - BAWITZ JITONTIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 18 EJIDO BAWITZ JITONTIK, 29940 JITONTIC BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO PAMALHA - LAS MONTAÑAS Y TERRACERIA TRAMO TZIN, lon:-92.05557531, lat:17.22331114}} | 2021-04-22 | 2021-06-22 | 2495236.32 | 2495236.32 | 2495236.32 | 2495236.32 | 2495236.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/292/2021, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2495236.32, importe_modificado:2495236.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.18}} | {1932290/proyecto_INICIO, 1932290/proyecto_PROCESO, 1932290/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932407 | Proyecto de inversión | 408799.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408799.44, modificado:408799.44}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CHILON LOCALIDAD JOLAMALTZAC - 78112 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 78112 | S | 174 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17.5, meta_modificada:17.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:95, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 10 + 600 EJIDO JOLAMALTZAC, 29940 JOLAMALTZAC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOLAMALTAC 3RA. SECCIÓN Y TERRACERIA CUXULJÁ, TERRACERIA EL BAMBÚ PARIENDO D, lon:-92.14554782, lat:17.09063146}} | 2021-04-21 | 2021-05-21 | 408799.44 | 408799.44 | 408799.44 | 408799.44 | 408799.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/320/2021, contratista:MARIA ANGELITA GUILLEN LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:408799.44, importe_modificado:408799.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17.5}} | {1932407/proyecto_INICIO, 1932407/proyecto_PROCESO, 1932407/proyecto_FIN, 1932407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932505 | Proyecto de inversión | 1960843.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1960843.72, modificado:1960843.72}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVO TEPEYAC A PIQUINTEEL YAXWINIC - 78558 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 78558 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:899, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CHAK AKOLJA - PIQUINTEEL YAXWINIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 100 RANCHERIA PIQUINTEEL YAXWINIC, 29940 PIQUINTEEL YAXWINIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO PETEYAC Y TERRACERIA PIQUINTEEL SAN , lon:-92.22118944, lat:17.15869415}} | 2021-05-04 | 2021-08-04 | 1960843.72 | 1960843.72 | 1960843.72 | 1960843.72 | 1960843.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/341/2021, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1960843.72, importe_modificado:1960843.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {1932505/proyecto_INICIO, 1932505/proyecto_PROCESO, 1932505/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934141 | Proyecto de inversión | 1664830.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1664830.31, modificado:1664830.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, EN CHILON LOCALIDAD EL CARMEN - 84531 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 84531 | S | 80 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:753.16, meta_modificada:753.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:619, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - CHIQUINIVAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 610 EJIDO EL CARMEN, 29940 EL CARMEN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TZOBOJITLE JOTOAQUIL Y TERRACERIA LAS PALMAS, TERRACERIA GUADALUPE POJCO, lon:-92.04355861, lat:17.01073247}} | 2021-05-18 | 2021-08-16 | 1664830.31 | 1664830.31 | 1664830.31 | 1664830.31 | 1664830.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/260/2021, contratista:ANDMART CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1664830.31, importe_modificado:1664830.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:753.16}} | {1934141/proyecto_INICIO, 1934141/proyecto_PROCESO, 1934141/proyecto_INICIO, 1934141/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301970301 | Proyecto de inversión | 1433546.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433546.26, modificado:1433546.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE AMADO NERVO EN CHILON LOCALIDAD XEXAL - 111422 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 111422 | S | 79 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:590.0, meta_modificada:590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:504, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERRA FRAL. 199 CRUCERO XEXAL - XEXAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO XEXAL, 29940 XEXAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA COLOQUILJA Y TERRACERIA UJCAYIL, LA LOCALIDAD DE XEXAL SE LOCALIZA , lon:-92.15482197, lat:17.0907921}} | 2021-05-28 | 2021-08-25 | 1433546.26 | 1433546.26 | 1433546.26 | 1433546.26 | 1433546.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/382/2021, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1433546.26, importe_modificado:1433546.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590.0}} | {1970301/proyecto_INICIO, 1970301/proyecto_PROCESO, 1970301/proyecto_FIN, 1970301/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301971841 | Proyecto de inversión | 2011382.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2011382.66, modificado:2011382.66}} | CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA DE SESENTA METROS DE LARGO EN CHILON, LOCALIDAD GUADALUPE PAXILÁ - 116914 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 116914 | S | 413 | 397 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:139, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - CAMPO VIEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 10 EJIDO GUADALUPE PAXILÁ, 29940 GUADALUPE PAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CONTINUACION DE LA CALLE CENTRAL Y TERRACERIA CAMPO VIEJO, LA OBRA SE U, lon:-92.02537177, lat:17.10840671}} | 2021-03-17 | 2021-06-15 | 2011382.66 | 2011382.66 | 2011382.66 | 2011382.66 | 2011382.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/178/2021, contratista:CONSTRUCTORA TERESA DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2011382.66, importe_modificado:2011382.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1971841/proyecto_PROCESO, 1971841/proyecto_INICIO, 1971841/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301972025 | Proyecto de inversión | 1430815.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1430815.65, modificado:1430815.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO I. COSTILLA EN CHILON, LOCALIDAD SAN JUAN CHICH NIHTIC - 117418 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 117418 | S | 39 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:651.67, meta_modificada:651.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:478, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SASAMTIC - SAN JUAN CHICH NIHTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO SAN JUAN CHICH NIHTIC, 29940 SAN JUAN CHICHNIHTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SASAMTIC Y CARRETERA CHABAN, CARRETERA TUMBAL, lon:-92.11251312, lat:17.20846504}} | 2021-03-18 | 2021-06-16 | 1430815.65 | 1430815.65 | 1430815.65 | 1430815.65 | 1430815.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/191/2021, contratista:PEDRO EVERARDO GONZALEZ CAMERAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1430815.65, importe_modificado:1430815.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:651.67}} | {1972025/proyecto_INICIO, 1972025/proyecto_PROCESO, 1972025/proyecto_FIN, 1972025/proyecto_INICIO, 1972025/proyecto_PROCESO, 1972025/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973359 | Proyecto de inversión | 4977230.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4977230.72, modificado:4977230.72}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO TRAMO: CRUCERO REFUGIO A SAN ANTONIO. - 121540 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 121540 | S | 170 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:563, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - SAN ANTONIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 500 EJIDO EL REFUGIO GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, 29940 EL REFUGIO (GENERAL LÁZARO CÁRDENAS), CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL REFUGIO GENERAL LÁZ, lon:-92.11335114, lat:16.9975487}} | 2021-04-09 | 2021-07-09 | 4977230.72 | 4977230.72 | 4977230.72 | 4977230.72 | 4977230.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/268/2021, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4977230.72, importe_modificado:4977230.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.5}} | {1973359/proyecto_INICIO, 1973359/proyecto_PROCESO, 1973359/proyecto_FIN, 1973359/proyecto_PROCESO, 1973359/proyecto_FIN, 1973359/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973566 | Proyecto de inversión | 426815.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426815.23, modificado:426815.22}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA RAMAL TZASIBILTIC - 122201 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 122201 | S | 338 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17.6, meta_modificada:17.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:252, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA TEMÓ-TILA, CRUCERO GOLONTON - TZASIBILTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO TZASIBILTIC, 29940 TZASIBILTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMÓ-TILA CRUCERO GOLONTON Y TERRACERIA PANTELHA, , lon:-92.29180855, lat:17.15106804}} | 2021-05-04 | 2021-07-04 | 426815.22 | 426815.22 | 426815.22 | 426815.22 | 426815.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/319/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:426815.23, importe_modificado:426815.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17.6}} | {1973566/proyecto_FIN, 1973566/proyecto_INICIO, 1973566/proyecto_PROCESO, 1973566/proyecto_FIN, 1973566/proyecto_INICIO, 1973566/proyecto_FIN, 1973566/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973985 | Proyecto de inversión | 7059340.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7059340.03, modificado:7059340.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO TREINTA Y CINCO CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILON LOCALIDAD CHILÓN, BARRIO GUADALUPE TEPEYAC - 123449 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 123449 | S | 354 | 341 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE LOS MERLINES BARRIO GUADALUPE TEPEYAC, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y AVENIDA UBILIO GARCIA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICADO EN LAS MANZANAS DEL AGEB 0225 DEL BARRIO GUADAL, lon:-92.27519716, lat:17.10862151}} | 2021-05-19 | 2021-08-17 | 7059340.03 | 7059340.03 | 7059340.03 | 7059340.03 | 7059340.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/353/2021, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:7059340.03, importe_modificado:7059340.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:135.0}} | {1973985/proyecto_INICIO, 1973985/proyecto_PROCESO, 1973985/proyecto_FIN, 1973985/proyecto_PROCESO, 1973985/proyecto_FIN, 1973985/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301974128 | Proyecto de inversión | 602006.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602006.82, modificado:602006.82}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON LOCALIDAD TZAQUIL - 124020 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 124020 | S | 87 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.0, meta_modificada:864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:661, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LOS MANGOS - TZAQUIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO TZAQUIL, 29940 TZAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MANGOS Y TERRACERIA TOPOTEEL 1RA. SECCIÓN, CALLEJON COLINDANCIA MUNICIPIO DE SITA, lon:-92.28170552, lat:17.02967843}} | 2021-06-24 | 2021-07-26 | 602006.82 | 602006.82 | 602006.82 | 602006.82 | 602006.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101149, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:602006.82, importe_modificado:602006.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:864.0}} | {1974128/proyecto_INICIO, 1974128/proyecto_PROCESO, 1974128/proyecto_FIN, 1974128/proyecto_PROCESO, 1974128/proyecto_FIN, 1974128/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301974203 | Proyecto de inversión | 421404.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421404.78, modificado:421404.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CATORCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON LOCALIDAD CHEWAL NAZARETH - 124457 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 124457 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:604.8, meta_modificada:604.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:874, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJON - SITALÁ KILÓMETRO 10 + 600 EJIDO CHEWAL NAZARETH, 29940 CHEWAL NAZARETH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO CENTRO JOLAKIL Y CARRETERA CENTRO CHEWAL, CARRETERA EL SITIM LA OBRA, lon:-92.26313821, lat:17.03071323}} | 2021-06-24 | 2021-07-26 | 421404.78 | 421404.78 | 421404.78 | 421404.78 | 421404.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101152, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:421404.78, importe_modificado:421404.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:604.8}} | {1974203/proyecto_INICIO, 1974203/proyecto_PROCESO, 1974203/proyecto_FIN, 1974203/proyecto_INICIO, 1974203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301975689 | Proyecto de inversión | 123969.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123969.91, modificado:123969.91}} | EQUIPAMIENTO DE SETENTA Y SIETE DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA EN CHILON LOCALIDAD PATELNÁ SEGUNDA SECCIÓN - 130426 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 130426 | S | 202 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:861, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - PATELNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO PATELNA 2A. SECCIÓN, 29940 PATELNA 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOTOLA BELISARIO DOMÍNGUEZ Y TERRACERIA PATELNA, VEREDA SINAÍ , lon:-92.15689285, lat:17.19976274}} | 2021-05-17 | 2021-06-16 | 123969.91 | 123969.91 | 123969.91 | 123969.91 | 123969.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101107, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:123969.91, importe_modificado:123969.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:77.0}} | {1975689/proyecto_PROCESO, 1975689/proyecto_INICIO, 1975689/proyecto_FIN, 1975689/proyecto_PROCESO, 1975689/proyecto_FIN, 1975689/proyecto_INICIO, 1975689/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301978307 | Proyecto de inversión | 3735054.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3735054.77, modificado:3735054.77}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CHILÓN A TZAJALA - 141274 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 141274 | S | 1073 | 1081 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:19.4, meta_modificada:19.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - TZAJALÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 24 + 200 EJIDO TZAJALÁ, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO PROGRESO Y CALLEJON COLINDANCIA CON MPIO. DE YAJALON, SALIENDO DE CHILON RUMBO A Y, lon:-92.39062429, lat:17.13353035}} | 2021-03-05 | 2021-06-03 | 3735054.77 | 3735054.77 | 3735054.77 | 3735054.77 | 3735054.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/141/2021, contratista:RUDI GABRIEL GARCÍA TRUJILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3735054.77, importe_modificado:3735054.77}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:19.4}} | {1978307/proyecto_FIN, 1978307/proyecto_INICIO, 1978307/proyecto_FIN, 1978307/proyecto_PROCESO, 1978307/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301978600 | Proyecto de inversión | 809475.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809475.26, modificado:809475.26}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VEINTISIETE DE AGOSTO EN CHILÓN, LOCALIDAD CENTRO TZÓ OLJÁ - 142327 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 142327 | S | 70 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:654.96, meta_modificada:654.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:229, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 6 + 580 EJIDO CENTRO TZOOLJA, 29940 CENTRO TZÓ OLJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHAK ACOLJA Y CARRETERA SAN MARCOS EL CARMEN, LA LOCALIDAD SE UBICA A 6.58 K, lon:-92.24035119, lat:17.07715731}} | 2021-03-11 | 2021-06-10 | 809475.26 | 809475.26 | 809475.26 | 809475.26 | 809475.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/150/2021, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:809475.26, importe_modificado:809475.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:654.96}} | {1978600/proyecto_PROCESO, 1978600/proyecto_FIN, 1978600/proyecto_INICIO, 1978600/proyecto_FIN, 1978600/proyecto_INICIO, 1978600/proyecto_FIN, 1978600/proyecto_PROCESO, 1978600/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301978716 | Proyecto de inversión | 3122579.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3122579.7, modificado:2976813.26}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD SACUN SAQUILÁ - 142722 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 142722 | S | 126 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:465, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACUN CUBWITZ - SACUN SAQUILÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO SACUN SAQUILÁ, 29940 SACUN SAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SACUN CUBWITZ Y TERRACERIA SACUN GUADALUPE, TERRACERIA SACUN SAN PEDRO, lon:-91.91682414, lat:17.11675872}} | 2021-03-26 | 2021-06-25 | 2976813.26 | 2976813.26 | 2976813.26 | 2976813.26 | 2976813.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/225/2021, contratista:GERARDIN CAMACHO CAMACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3122579.7, importe_modificado:3122579.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2700.0}} | {1978716/proyecto_INICIO, 1978716/proyecto_PROCESO, 1978716/proyecto_FIN, 1978716/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301978750 | Proyecto de inversión | 1467235.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1467235.72, modificado:1374817.14}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN CHILON, LOCALIDAD SAN JERÓNIMO TULIJA - 142961 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 142961 | S | 903 | 860 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:603, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO SAN JERÓNIMO TULIJA, 29940 SAN JERÓNIMO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD SAN JERÓNIMO TULIJA SE UBICA EN LA SALIDA DE TERRACERÍA A LA LOCALIDAD DE MAZANIZA Y SA, lon:-91.79361715, lat:17.22306585}} | 2021-03-26 | 2021-06-24 | 1374817.14 | 1374817.14 | 1374817.14 | 1374817.14 | 1374817.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/235/2021, contratista:OBET DIAZ LEDEZMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1467235.72, importe_modificado:1467235.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:28.0}} | {1978750/proyecto_INICIO, 1978750/proyecto_FIN, 1978750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979058 | Proyecto de inversión | 105925.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105925.77, modificado:105925.77}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILÓN, LOCALIDAD PECHTÓN ICOLSIJÁ - 145173 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 145173 | S | 48 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:149, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON, BARRIO GEMEL LAS GOLONDRINAS - JUAN SABINES VERAPAZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 140 EJIDO PECHTON ICOLSIJA, 29940 PECHTÓN ICOLSIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ANTONIO EL PROGRESO Y TERRAC, lon:-92.31122141, lat:17.09123027}} | 2021-04-16 | 2021-04-30 | 105925.77 | 105925.77 | 105925.77 | 105925.77 | 105925.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/284/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:105925.77, importe_modificado:105925.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1979058/proyecto_PROCESO, 1979058/proyecto_FIN, 1979058/proyecto_PROCESO, 1979058/proyecto_INICIO, 1979058/proyecto_PROCESO, 1979058/proyecto_FIN, 1979058/proyecto_INICIO, 1979058/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980578 | Proyecto de inversión | 4731866.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4731866.76, modificado:4731866.76}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHILON LOCALIDAD MAQUINCHAB - 152433 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 152433 | S | 546 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5657.8, meta_modificada:5657.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:118, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 40 + 200 EJIDO MAQUINCHAB, 29940 MAQUINCHAB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA XANIL Y CARRETERA SALTO DEL TIGRE, DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRET, lon:-92.113207, lat:17.22739855}} | 2021-05-04 | 2021-08-02 | 4731866.76 | 4731866.76 | 4731866.76 | 4731866.76 | 4731866.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/324/2021, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4731866.76, importe_modificado:4731866.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5657.8}} | {1980578/proyecto_FIN, 1980578/proyecto_PROCESO, 1980578/proyecto_INICIO, 1980578/proyecto_PROCESO, 1980578/proyecto_FIN, 1980578/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980773 | Proyecto de inversión | 3031393.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3031393.57, modificado:3031393.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO AXUPA A GUADALUPE BAWITZ - 153175 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 153175 | S | 150 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.71, meta_modificada:2.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:676, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JOSÉ AVENTURA - GUADALUPE BAWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 710 EJIDO GUADALUPE BAWITZ, 29940 GUADALUPE BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSÉ AVENTURA Y TERRACERIA QUISISAL BAWITZ, PARA , lon:-91.91398663, lat:17.16156858}} | 2021-05-03 | 2021-07-30 | 3031393.57 | 3031393.57 | 3031393.57 | 3031393.57 | 3031393.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/343/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3031393.57, importe_modificado:3031393.57}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.71}} | {1980773/proyecto_PROCESO, 1980773/proyecto_FIN, 1980773/proyecto_INICIO, 1980773/proyecto_PROCESO, 1980773/proyecto_FIN, 1980773/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981087 | Proyecto de inversión | 6826273.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6826273.41, modificado:6826273.41}} | REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA UBILIO GARCIA CON CARPETA ASFALTICA (SEGUNDA ETAPA) EN CHILON, LOCALIDAD CHILON (CABECERA MUNICIPAL) - 154246 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 154246 | S | 3751 | 31617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2260.0, meta_modificada:2260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA UBILIO GARCIA CIUDAD CHILÓN, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA PORFIRIO DIAZ Y CALLE ALLENDE, PERIFERICO NORTE LA OBRA SE REALIZARÁ EN CHILÓN CABECERA MUNICIPAL EN LA AVENIDA UBILIO GARCÍA, ENTRE AVENIDA PORF, lon:-92.27468814, lat:17.10679333}} | 2021-03-15 | 2021-06-14 | 6826273.41 | 6826273.41 | 6826273.41 | 6826273.41 | 6826273.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/174/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:6826273.41, importe_modificado:6826273.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2260.0}} | {1981087/proyecto_INICIO, 1981087/proyecto_PROCESO, 1981087/proyecto_FIN, 1981087/proyecto_INICIO, 1981087/proyecto_PROCESO, 1981087/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981274 | Proyecto de inversión | 143997.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143997.77, modificado:143997.77}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON, LOCALIDAD CAQUEMTE EL (K AQUEMTEEL PRIMERA SECCION) - 154897 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 154897 | S | 175 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:29, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - CACATEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO CAQUEMTE¿EL K¿AQUEMTEEL 1RA SECCION, 29940 CAQUEMTEEL (KAQUEMTEEL 1RA. SECCIÓN), CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SJUKLES Y TERRACERIA LAS RUIN, lon:-92.0650932, lat:17.0661549}} | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 143997.77 | 143997.77 | 143997.77 | 143997.77 | 143997.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/205/2021, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:143997.77, importe_modificado:143997.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1981274/proyecto_INICIO, 1981274/proyecto_PROCESO, 1981274/proyecto_FIN, 1981274/proyecto_PROCESO, 1981274/proyecto_FIN, 1981274/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981279 | Proyecto de inversión | 143997.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143997.77, modificado:143997.77}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION. EN CHILON, LOCALIDAD NUEVO LIMONAL - 154915 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 154915 | S | 50 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:896, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA PALMA - MAPAIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 300 EJIDO NUEVO LIMONAL, 29940 NUEVO LIMONAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO LA PALMA ¿ MAPIL Y , TERRACERIA TRAMO NUEVO LIMONAL - SUYALA LA OBRA SE E, lon:-91.875716, lat:17.04450934}} | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 143997.77 | 143997.77 | 143997.77 | 143997.77 | 143997.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/202/2021, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:143997.77, importe_modificado:143997.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1981279/proyecto_INICIO, 1981279/proyecto_PROCESO, 1981279/proyecto_FIN, 1981279/proyecto_PROCESO, 1981279/proyecto_FIN, 1981279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981932 | Proyecto de inversión | 143997.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143997.77, modificado:143997.77}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON, LOCALIDAD CUXULJÁ - 156845 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 156845 | S | 47 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:560, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JOLAMALTZAC - JOLAMALTZAC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO CUXULJA, 29940 CUXULJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOLAMALTZAC Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE L, lon:-92.1204491, lat:17.07556938}} | 2021-03-25 | 2021-04-02 | 143997.77 | 143997.77 | 143997.77 | 143997.77 | 143997.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/221/2021, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:143997.77, importe_modificado:143997.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1981932/proyecto_INICIO, 1981932/proyecto_PROCESO, 1981932/proyecto_FIN, 1981932/proyecto_PROCESO, 1981932/proyecto_FIN, 1981932/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981968 | Proyecto de inversión | 143997.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143997.77, modificado:143997.77}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILÓN, LOCALIDAD TIAQUIL (BARRIO BENITO JUÁREZ) - 156937 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 156937 | S | 227 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:221, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO COLOLTEEL - TIAQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO TIAQUIL BARRIO BENITO JUÁREZ, 29940 TIAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE-OCOSINGO 199 Y TERRACERIA COLOLTEEL, LA OBRA SE UBI, lon:-92.14085962, lat:17.09444633}} | 2021-04-26 | 2021-05-03 | 143997.77 | 143997.77 | 143997.77 | 143997.77 | 143997.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/299/2021, contratista:CONSORCIO MEGA- CONST, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:143997.77, importe_modificado:143997.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1981968/proyecto_INICIO, 1981968/proyecto_PROCESO, 1981968/proyecto_FIN, 1981968/proyecto_PROCESO, 1981968/proyecto_FIN, 1981968/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982041 | Proyecto de inversión | 143997.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143997.77, modificado:143997.77}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILÓN, LOCALIDAD EL BAMBÚ - 157142 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 157142 | S | 50 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:924, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JOLAMALTZAC - EL BAMBÚ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 300 EJIDO EL BAMBÚ, 29940 EL BAMBÚ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CUXULJA Y TERRACERIA CENTRO YOC CACUALA, TERRACERIA YOC CACUALÁ LA OBRA SE UB, lon:-92.11051107, lat:17.07372202}} | 2021-04-26 | 2021-05-03 | 143997.77 | 143997.77 | 143997.77 | 143997.77 | 143997.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/300/2021, contratista:CONSORCIO MEGA- CONST, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:143997.77, importe_modificado:143997.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1982041/proyecto_PROCESO, 1982041/proyecto_INICIO, 1982041/proyecto_PROCESO, 1982041/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982047 | Proyecto de inversión | 143997.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143997.77, modificado:143997.77}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILÓN, LOCALIDAD SIBAQUIL (BARRIO CENTRO) - 157155 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 157155 | S | 151 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:357, direccion:TERRACERÍA TRAMO BAHTAJ - SIBAQUIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO SIBAQUIL BARRIO CENTRO, 29940 SIBAQÚIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO BAHTAJ - SIBAQUIL Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE SIB, lon:-92.14741947, lat:17.1494858}} | 2021-04-26 | 2021-05-03 | 143997.77 | 143997.77 | 143997.77 | 143997.77 | 143997.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/303/2021, contratista:CONSORCIO MEGA- CONST, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:143997.77, importe_modificado:143997.77}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {1982047/proyecto_INICIO, 1982047/proyecto_PROCESO, 1982047/proyecto_FIN, 1982047/proyecto_PROCESO, 1982047/proyecto_FIN, 1982047/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982080 | Proyecto de inversión | 143997.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143997.77, modificado:143997.77}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILÓN, LOCALIDAD TZAJALUCUM - 157239 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 157239 | S | 53 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:515, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - TZAJALUCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO TZAJALUCUM, 29940 TZAJALUCUM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CACATEEL - TZAJALUCUM Y TERRACERIA TRAMO CACATEEL - TZITEEL, TERRACERIA TRAMO , lon:-92.00509671, lat:17.07092632}} | 2021-04-26 | 2021-05-03 | 143997.77 | 143997.77 | 143997.77 | 143997.77 | 143997.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/305/2021, contratista:CONSORCIO MEGA- CONST, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:143997.77, importe_modificado:143997.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1982080/proyecto_INICIO, 1982080/proyecto_PROCESO, 1982080/proyecto_FIN, 1982080/proyecto_PROCESO, 1982080/proyecto_FIN, 1982080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982768 | Proyecto de inversión | 132288.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132288.96, modificado:132288.96}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD TANIYAL - 159299 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 159299 | S | 50 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:669, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO TANIYAL, 29940 TANIYAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA POQUIL Y CARRETERA JUCUTÓN, TERRACERIA MAPIL LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TANIYAL EN E, lon:-92.20766776, lat:17.06744889}} | 2021-07-19 | 2021-08-02 | 132288.96 | 132288.96 | 132288.96 | 132288.96 | 132288.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/412/2021, contratista:CONSORCIO MEGA- CONST, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:132288.96, importe_modificado:132288.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1982768/proyecto_INICIO, 1982768/proyecto_FIN, 1982768/proyecto_INICIO, 1982768/proyecto_FIN, 1982768/proyecto_PROCESO, 1982768/proyecto_FIN, 1982768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982783 | Proyecto de inversión | 121014.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121014.82, modificado:121014.82}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON, LOCALIDAD EL CARMEN - 159347 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 159347 | S | 505 | 580 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:619, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - POJCOL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 50 EJIDO EL CARMEN, 29940 EL CARMEN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TZOBOJITLE JOTOAQUIL Y TERRACERIA LAS PALMAS, RETORNO GUADALUPE POJCOL LA OB, lon:-92.04234926, lat:17.01502204}} | 2021-07-19 | 2021-08-02 | 121014.82 | 121014.82 | 121014.82 | 121014.82 | 121014.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/413/2021, contratista:CONSORCIO MEGA- CONST, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:121014.82, importe_modificado:121014.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1982783/proyecto_INICIO, 1982783/proyecto_PROCESO, 1982783/proyecto_FIN, 1982783/proyecto_PROCESO, 1982783/proyecto_FIN, 1982783/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982892 | Proyecto de inversión | 121014.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121014.82, modificado:121014.82}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD BAWITZ TUTZILTIK BARRIO SAN PEDRO - 159660 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 159660 | S | 144 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:538, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - BAWITZ TUTZILTIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 400 EJIDO BAWITZ TUTZILTIK BARRIO SAN PEDRO, 29940 BAWITZ TUTZILTIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ANGEL ALBINO CORZO Y TERRACERIA SAN JUAN CA, lon:-92.04602601, lat:17.0888587}} | 2021-07-19 | 2021-08-02 | 121014.82 | 121014.82 | 121014.82 | 121014.82 | 121014.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/416/2021, contratista:CONSORCIO MEGA- CONST, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:121014.82, importe_modificado:121014.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1982892/proyecto_FIN, 1982892/proyecto_INICIO, 1982892/proyecto_PROCESO, 1982892/proyecto_FIN, 1982892/proyecto_INICIO, 1982892/proyecto_PROCESO, 1982892/proyecto_FIN, 1982892/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984806 | Proyecto de inversión | 124815.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124815.36, modificado:124815.36}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD NAHILTÉ TERCERA SECCIÓN - 169172 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 169172 | S | 195 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:824, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 15 + 100 EJIDO NAHILTE TERCERA SECCIÓN, 29940 NAHILTÉ 3RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA NAHILTE SEGUNDA SECCIÓN Y CARRETERA COJTOMIL, LA OBRA , lon:-92.14188415, lat:17.1230769}} | 2021-08-02 | 2021-08-13 | 124815.36 | 124815.36 | 124815.36 | 124815.36 | 124815.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/447/2021, contratista:CONSORCIO MEGA- CONST, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:124815.36, importe_modificado:124815.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1984806/proyecto_INICIO, 1984806/proyecto_PROCESO, 1984806/proyecto_INICIO, 1984806/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992554 | Proyecto de inversión | 1045828.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045828.14, modificado:1032950.22}} | CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON LOCALIDAD PARAISO TULIJA - 200415 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 200415 | S | 58 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:606, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA FRAL 199 CON DIRECCIÓN A PALENQUE - PARAISO TULIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 800 EJIDO PARAISO TULIJA, 29940 PARAÍSO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CON DIRECCIÓN A SAN ISIDRO TULIJA Y , lon:-91.85175443, lat:17.23863707}} | 2021-08-25 | 2021-11-25 | 1032950.22 | 1032950.22 | 1032950.22 | 1032950.22 | 1032950.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/388/2021, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1045828.14, importe_modificado:1045828.14}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {1992554/proyecto_PROCESO, 1992554/proyecto_INICIO, 1992554/proyecto_PROCESO, 1992554/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992632 | Proyecto de inversión | 1777907.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1777907.84, modificado:1777907.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN CHILON LOCALIDAD PATELNÁ - 200745 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 200745 | S | 89 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:143, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - PATELNA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO PATELNA, 29940 PATELNÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PATELNA 2DA. SECCIÓN Y , LA LOCALIDAD DONDE SE CONSTRUIRAN LOS CUARTOS DORMITORIO , lon:-92.15827842, lat:17.20415349}} | 2021-08-09 | 2021-09-30 | 1777907.84 | 1777907.84 | 1777907.84 | 1777907.84 | 1777907.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/450/2021, contratista:COMERCIALIZADORA YAJALON, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1777907.84, importe_modificado:1777907.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:34.0}} | {1992632/proyecto_INICIO, 1992632/proyecto_PROCESO, 1992632/proyecto_FIN, 1992632/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993664 | Proyecto de inversión | 85329.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85329.94, modificado:85329.94}} | EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA Y TRES DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA EN CHILON LOCALIDAD ACHALELJA - 204497 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 204497 | S | 139 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:348, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - ACHALELJÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 700 EJIDO ACHALELJÁ, 29940 ACHALELJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NAZARETH Y TERRACERIA TZAJAL-UCUM, LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZARÁ A LA OBRA , lon:-92.15763917, lat:17.15938334}} | 2021-07-16 | 2021-08-16 | 85329.94 | 85329.94 | 85329.94 | 85329.94 | 85329.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106868, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:85329.94, importe_modificado:85329.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:53.0}} | {1993664/proyecto_INICIO, 1993664/proyecto_PROCESO, 1993664/proyecto_FIN, 1993664/proyecto_INICIO, 1993664/proyecto_PROCESO, 1993664/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993844 | Proyecto de inversión | 1177473.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177473.14, modificado:1177473.14}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL DE CINCUENTA METROS DE CLARO SEGUNDA ETAPA EN CHILON LOCALIDAD TZAJALUCUM - 205019 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 205019 | S | 87 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:349, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - TZAJALUCUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO TZAJALUCUM, 29940 TZAJALUCUM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO CHICH Y TERRACERIA LÁZARO CÁRDENAS, TERRACERIA ACHÁLELJÁ SE UBICA A 4, lon:-92.15642693, lat:17.15658437}} | 2021-08-03 | 2021-10-04 | 1177473.14 | 1177473.14 | 1177473.14 | 1177473.14 | 1177473.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/446/2021, contratista:JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1177473.14, importe_modificado:1177473.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {1993844/proyecto_INICIO, 1993844/proyecto_FIN, 1993844/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994263 | Proyecto de inversión | 92415.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92415.6, modificado:92415.6}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD CHABAN - 206333 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 206333 | S | 352 | 317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:53, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO CHABAN, 29940 CHABÁN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD CHABAN UBICADA EN CALLE CENTRAL A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, SE LOCALIZA A 5, lon:-92.1220442, lat:17.21627823}} | 2021-08-03 | 2021-08-17 | 92415.6 | 92415.6 | 92415.6 | 92415.6 | 92415.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/453/2021, contratista:CONSORCIO MEGA- CONST, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:92415.6, importe_modificado:92415.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1994263/proyecto_INICIO, 1994263/proyecto_PROCESO, 1994263/proyecto_FIN, 1994263/proyecto_PROCESO, 1994263/proyecto_INICIO, 1994263/proyecto_FIN, 1994263/proyecto_PROCESO, 1994263/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994625 | Proyecto de inversión | 40249.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40249.97, modificado:40249.97}} | EQUIPAMIENTO DE VIENTICINCO DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA EN CHILON LOCALIDAD PATATEHEL - 207562 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 207562 | S | 66 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:141, direccion:TERRACERÍA TRAMO NAZARETH - PATATEHEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 50 EJIDO PATATEHEL, 29940 PATATEHEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NAZARETH Y , LA LOCALIDAD DE PATATEHEL SE LOCALIZA A 48.80 KMS. DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.16741781, lat:17.17339854}} | 2021-07-16 | 2021-08-16 | 40249.97 | 40249.97 | 40249.97 | 40249.97 | 40249.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106903, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:40249.97, importe_modificado:40249.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1994625/proyecto_INICIO, 1994625/proyecto_FIN, 1994625/proyecto_PROCESO, 1994625/proyecto_INICIO, 1994625/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994759 | Proyecto de inversión | 35419.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35419.97, modificado:35419.97}} | EQUIPAMIENTO DE VEINTIDOS DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA EN CHILON LOCALIDAD EL PORVENIR - 208186 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 208186 | S | 58 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:523, direccion:TERRACERÍA TRAMO JET-JA - EL PORVENIR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 01 EJIDO EL PORVENIR, 29940 EL PORVENIR, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JET - JA - EL PORVENIR Y TERRACERIA TRAMO JET - JA - GUADALUPE PAXILA, TERRA, lon:-91.92234123, lat:17.07245446}} | 2021-07-16 | 2021-08-16 | 35419.97 | 35419.97 | 35419.97 | 35419.97 | 35419.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106874, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:35419.97, importe_modificado:35419.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {1994759/proyecto_INICIO, 1994759/proyecto_PROCESO, 1994759/proyecto_FIN, 1994759/proyecto_INICIO, 1994759/proyecto_FIN, 1994759/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995667 | Proyecto de inversión | 11269.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11269.99, modificado:11269.99}} | EQUIPAMIENTO DE SIETE DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA EN CHILON LOCALIDAD LOQUIBJA CACATEEL - 211375 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 211375 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:893, direccion:TERRACERÍA TRAMO RAMOSIL - LOQUIBJA CACATEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 10 EJIDO LOQUIBJA CACATEEL, 29940 LOQUIBJA CACATEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA RAMOSIL Y TERRACERIA SAN SEBASTIAN PAXILÁ, LA OBRA SE LOCAL, lon:-92.05940277, lat:17.12438699}} | 2021-07-16 | 2021-08-16 | 11269.99 | 11269.99 | 11269.99 | 11269.99 | 11269.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106907, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:11269.99, importe_modificado:11269.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1995667/proyecto_INICIO, 1995667/proyecto_PROCESO, 1995667/proyecto_INICIO, 1995667/proyecto_FIN, 1995667/proyecto_INICIO, 1995667/proyecto_FIN, 1995667/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996398 | Proyecto de inversión | 86939.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86939.94, modificado:86939.94}} | EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA Y CUATRO DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA EN CHILON LOCALIDAD CENTRO CHEWAL - 213573 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 213573 | S | 142 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:57, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJÓN - SITALÁ KILÓMETRO 12 + 100 EJIDO CENTRO CHEWAL, 29940 CENTRO CHEWAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHEWAL NAZARETH Y CARRETERA SITIM, CARRETERA MOJON TZUY LA LOCALIDAD DE CENTRO C, lon:-92.2699124, lat:17.03383384}} | 2021-07-16 | 2021-08-16 | 86939.94 | 86939.94 | 86939.94 | 86939.94 | 86939.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106914, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:86939.94, importe_modificado:86939.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:54.0}} | {1996398/proyecto_PROCESO, 1996398/proyecto_INICIO, 1996398/proyecto_FIN, 1996398/proyecto_INICIO, 1996398/proyecto_PROCESO, 1996398/proyecto_FIN, 1996398/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402024256 | Proyecto de inversión | 249537.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249537.32, modificado:249537.32}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD SAN JERÓNIMO TULIJÁ - 242670 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 242670 | S | 860 | 903 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:603, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO SAN JERÓNIMO TULIJA, 29940 SAN JERÓNIMO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1RA. NORTE PONIENTE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL EJIDO SAN JERÓNIMO TULIJA BARRIO CENTRO EN AVENIDA CENTRAL ENT, lon:-91.78880526, lat:17.22307609}} | 2021-08-10 | 2021-08-23 | 249537.32 | 249537.32 | 249537.32 | 249537.32 | 249537.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/490/2021, contratista:CONSORCIO MEGA- CONST, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:249537.32, importe_modificado:249537.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2024256/proyecto_INICIO, 2024256/proyecto_PROCESO, 2024256/proyecto_FIN, 2024256/proyecto_PROCESO, 2024256/proyecto_FIN, 2024256/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402024302 | Proyecto de inversión | 396262.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396262.54, modificado:396262.54}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD SAN MIGUEL CATARRAYA - 242810 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 242810 | S | 57 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:512, direccion:TERRACERÍA TRAMO JET-JA - YOCNAVIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 400 EJIDO SAN MIGUEL CATARRAYA, 29940 SAN MIGUEL CATARRAYA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE CATARRAYA Y TERRACERIA YOCNAVIL, TERRACERIA ORIZABA, lon:-91.79411831, lat:17.05484053}} | 2021-08-10 | 2021-08-23 | 396262.54 | 396262.54 | 396262.54 | 396262.54 | 396262.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/491/2021, contratista:CONSORCIO MEGA- CONST, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:396262.54, importe_modificado:396262.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2024302/proyecto_PROCESO, 2024302/proyecto_FIN, 2024302/proyecto_INICIO, 2024302/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402024824 | Proyecto de inversión | 260241.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260241.87, modificado:260241.87}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN CHILON LOCALIDAD CRUCERO CANXANIL - 244761 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 244761 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:877, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADADALUPE PAXILA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 500 EJIDO CRUCERO CANXANIL, 29940 CRUCERO CANXANIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA RAMOSIL TZAJALNABIL Y TERRACERIA GUADALUPE PAXILA,, lon:-92.05418525, lat:17.11468603}} | 2021-09-03 | 2021-09-17 | 260241.87 | 260241.87 | 260241.87 | 260241.87 | 260241.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/516/2021, contratista:CONSORCIO MEGA- CONST, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:260241.87, importe_modificado:260241.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2024824/proyecto_INICIO, 2024824/proyecto_PROCESO, 2024824/proyecto_FIN, 2024824/proyecto_INICIO, 2024824/proyecto_PROCESO, 2024824/proyecto_FIN, 2024824/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028143 | Proyecto de inversión | 698562.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698562.42, modificado:698562.42}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PATELNA A SAN MARCOS BAJA EN CHILON LOCALIDAD PATELNÁ SEGUNDA SECCIÓN - 256478 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 256478 | S | 353 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.5, meta_modificada:8.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:861, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - PATELNA 2DA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO PATELNA 2DA. SECCIÓN, 29940 PATELNA 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MARCOS BAJÁ Y TERRACERIA JOTOLA BELISARIO DOMI, lon:-92.1575607, lat:17.19986501}} | 2021-08-20 | 2021-09-20 | 698562.42 | 698562.42 | 698562.42 | 698562.42 | 698562.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/493/2021, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:698562.42, importe_modificado:698562.42}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.5}} | {2028143/proyecto_INICIO, 2028143/proyecto_PROCESO, 2028143/proyecto_FIN, 2028143/proyecto_PROCESO, 2028143/proyecto_FIN, 2028143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028165 | Proyecto de inversión | 977388.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977388.98, modificado:977388.98}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO YALEMESIL A OCOTAL - 256582 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 256582 | S | 539 | 502 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.71, meta_modificada:9.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:464, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - OCOTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 700 EJIDO YALEMESIL, 29940 YALEMESIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SACUN SAN MIGUEL Y TERRACERIA SACUN PALMA, TERRACERIA OCOTAL LA OBRA SE REALIZA, lon:-91.89119022, lat:17.11308101}} | 2021-08-20 | 2021-09-20 | 977388.98 | 977388.98 | 977388.98 | 977388.98 | 977388.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/494/2021, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:977388.98, importe_modificado:977388.98}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.71}} | {2028165/proyecto_INICIO, 2028165/proyecto_PROCESO, 2028165/proyecto_INICIO, 2028165/proyecto_FIN, 2028165/proyecto_INICIO, 2028165/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402030833 | Proyecto de inversión | 133866.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133866.81, modificado:133866.81}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN CHILON LOCALIDAD MORELITOS PRIMERA SECCIÓN - 265816 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 265816 | S | 37 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:993, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - MORELITOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 100 EJIDO MORELITOS 1RA. SECCIÓN, 29940 MORELITOS 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHIKAKTIC Y TERRACERIA MORELITOS, TERRACERIA NUEVO LIMONAL, lon:-92.23606757, lat:16.99581141}} | 2021-11-01 | 2021-11-15 | 133866.81 | 133866.81 | 133866.81 | 133866.81 | 133866.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/526/2021, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:133866.81, importe_modificado:133866.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2030833/proyecto_INICIO, 2030833/proyecto_PROCESO, 2030833/proyecto_FIN, 2030833/proyecto_PROCESO, 2030833/proyecto_FIN, 2030833/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402031316 | Proyecto de inversión | 89767.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89767.68, modificado:89767.68}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD SAQUIL-ULUB - 267032 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 267032 | S | 117 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:475, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 39 + 300 EJIDO SAQUIL ULUB, 29940 SAQUIL-ULUB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO AGUA AZUL Y CARRETERA TZINTEEL, CARRETERA PIQUINTEEL LA OBRA SE REA, lon:-92.09473501, lat:17.23725677}} | 2021-11-01 | 2021-11-15 | 89767.68 | 89767.68 | 89767.68 | 89767.68 | 89767.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/530/2021, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:89767.68, importe_modificado:89767.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2031316/proyecto_PROCESO, 2031316/proyecto_INICIO, 2031316/proyecto_PROCESO, 2031316/proyecto_FIN, 2031316/proyecto_INICIO, 2031316/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402032538 | Proyecto de inversión | 256572.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256572.25, modificado:256019.4}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD MONTE AZUL CALLE BENITO JUAREZ - 271750 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 271750 | S | 62 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:820, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TIAQUIL - MONTE AZUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO MONTE AZUL, 29940 MONTE AZUL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SEGUNDO TIAQUIL Y VEREDA SAMARIA JOL ACHALELJA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN, lon:-92.1284061, lat:17.09242417}} | 2021-11-01 | 2021-11-15 | 256019.4 | 256019.4 | 256019.4 | 256019.4 | 256019.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/537/2021, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:256572.25, importe_modificado:256572.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2032538/proyecto_INICIO, 2032538/proyecto_FIN, 2032538/proyecto_INICIO, 2032538/proyecto_FIN, 2032538/proyecto_PROCESO, 2032538/proyecto_FIN, 2032538/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402032671 | Proyecto de inversión | 765810.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765810.06, modificado:765810.06}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CHILON, BARRIO SAN ANTONIO PATWITZ - 272191 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 272191 | S | 4650 | 4332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE A TZAJALÁ BARRIO SAN ANTONIO PATWITZ, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE LÁZARO CARDENAS Y PERIFERICO ORIENTE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILON BARRIO SAN ANTONIO PATWITZ SE UBICA EN CALL, lon:-92.264869, lat:17.107072}} | 2021-11-08 | 2021-12-31 | 765810.06 | 765810.06 | 765810.06 | 765810.06 | 765810.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/543/2021, contratista:INGENIERIA TRANSFORMADORA DE ESPACIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:765810.06, importe_modificado:765810.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2032671/proyecto_INICIO, 2032671/proyecto_PROCESO, 2032671/proyecto_INICIO, 2032671/proyecto_PROCESO, 2032671/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034838 | Proyecto de inversión | 4420615.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4420615.86, modificado:4420615.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CIEN CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD BACHAJÓN SAN JERÓNIMO, BARRIO CENTRO - 282786 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 282786 | S | 515 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE EJIDO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA EFRAIN ARANDA OSORIO Y CALLE MORELOS, CALLE SAN JERÓNIMO LA OBRA SE LOCALIZARÁ EN EL AGEB 0703100090348 BACHAJÓN SAN JERÓNIMO BARRIO CENTRO, lon:-92.18730076, lat:17.03630687}} | 2021-11-15 | 2021-12-31 | 4420615.86 | 4420615.86 | 4420615.86 | 4420615.86 | 4420615.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/550/2021, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4420615.86, importe_modificado:4420615.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}} | {2034838/proyecto_INICIO, 2034838/proyecto_PROCESO, 2034838/proyecto_INICIO, 2034838/proyecto_PROCESO, 2034838/proyecto_INICIO, 2034838/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034939 | Proyecto de inversión | 1146848.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146848.79, modificado:1146848.79}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO ALÁN SACJÚN A LA BETANIA - 283142 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 283142 | S | 142 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:456, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACJÚN - CHUTALILJÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO LA BETANIA, 29940 LA BETANIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALÁN SACJÚN Y TERRACERIA CACATEEL, TERRACERIA MOJONERA JOLTUBO LA OBRA SE R, lon:-92.02571929, lat:17.22054785}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 1146848.79 | 1146848.79 | 1146848.79 | 1146848.79 | 1146848.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/552/2021, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1146848.79, importe_modificado:1146848.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {2034939/proyecto_PROCESO, 2034939/proyecto_INICIO, 2034939/proyecto_FIN, 2034939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034978 | Proyecto de inversión | 242127.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242127.4, modificado:242127.4}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO YOC SACJÚN A YOC SAC JÚN - 283327 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 283327 | S | 142 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:460, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO YOC SACJUN - YOC SACJUN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO YOC SACJUN, 29940 YOC-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA GENERACION Y TERRACERIA JITONTIC BAWITZ, LA OBRA INICIA EN, lon:-92.07473386, lat:17.19937479}} | 2021-11-01 | 2021-11-15 | 242127.4 | 242127.4 | 242127.4 | 242127.4 | 242127.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/553/2021, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:242127.4, importe_modificado:242127.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {2034978/proyecto_FIN, 2034978/proyecto_INICIO, 2034978/proyecto_PROCESO, 2034978/proyecto_FIN, 2034978/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201914791 | Proyecto de inversión | 1202702.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202702.39, modificado:1202702.39}} | CONSTRUCCION DE VEINTITRES CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD RAMOSIL TZAJALNABIL - 25182 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 25182 | S | 60 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:333, direccion:CALLE PRINCIPAL CONDUCE A CRUCERO CANXANIL EJIDO RAMOSIL TZAJALNABIL, 29940 RAMOSIL (TZAJALNABIL), CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONDUCE A JOL CACATEEL Y TERRACERIA CONDUCE A CRUCERO CANXANIL, LA LOCALIDAD RAMOSIL SE ENCU, lon:-92.06106054, lat:17.11751627}} | 2021-02-09 | 2021-05-10 | 1202702.39 | 1202702.39 | 1202702.39 | 1202702.39 | 1202702.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/008/2021, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1202702.39, importe_modificado:1202702.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}} | {1914791/proyecto_FIN, 1914791/proyecto_PROCESO, 1914791/proyecto_INICIO, 1914791/proyecto_PROCESO, 1914791/proyecto_INICIO, 1914791/proyecto_PROCESO, 1914791/proyecto_FIN, 1914791/proyecto_INICIO, 1914791/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201915586 | Proyecto de inversión | 3431438.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3431438.9, modificado:3431438.9}} | CONSTRUCCION DE CIENTO CATORCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD EL CARMEN (BARRIO CENTRO) - 27120 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 27120 | S | 265 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4924.8, meta_modificada:4924.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:619, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - EL CARMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 300 EJIDO EL CARMEN, 29940 EL CARMEN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TZOBOJITLE JOTOAQUIL Y TERRACERIA LAS PALMAS, TERRACERIA POJCOL LA COMUNID, lon:-92.0380242, lat:17.01385705}} | 2021-02-09 | 2021-04-12 | 3431438.9 | 3431438.9 | 3431438.9 | 3431438.9 | 3431438.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99910, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3431438.9, importe_modificado:3431438.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4924.8}} | {1915586/proyecto_INICIO, 1915586/proyecto_FIN, 1915586/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916572 | Proyecto de inversión | 1625418.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1625418.42, modificado:1625418.42}} | CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y CUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD LA RAYA EL LIMÓN - 29252 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 29252 | S | 142 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2332.8, meta_modificada:2332.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:381, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON CABECERA MUNICIPAL - LA RAYA EL LIMON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 4 EJIDO LA RAYA EL LIMON, 29940 LA RAYA EL LIMÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMO - TILA Y TERRACERIA TRAMO CRUCERO JUXUHECHEJ - , lon:-92.30634662, lat:17.13883796}} | 2021-02-11 | 2021-03-15 | 1625418.42 | 1625418.42 | 1625418.42 | 1625418.42 | 1625418.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99917, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1625418.42, importe_modificado:1625418.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2332.8}} | {1916572/proyecto_INICIO, 1916572/proyecto_PROCESO, 1916572/proyecto_FIN, 1916572/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916863 | Proyecto de inversión | 3608107.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3608107.12, modificado:3608107.12}} | CONSTRUCCION DE SESENTA Y NUEVE CUARTOS DORMITORIO TERCER ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD CHILÓN (BARRIO LINDA VISTA) - 29972 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 29972 | S | 181 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA SUR ORIENTE BARRIO LINDAVISTA, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA SUR ORIENTE Y CALLE ALLENDE, CALLE QUINTA SUR ORIENTE LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIFERENTES DIRECCIONES DEL BARRIO LINDAVISTA CUARTA SU, lon:-92.2761135, lat:17.10224404}} | 2021-02-12 | 2021-05-13 | 3608107.12 | 3608107.12 | 3608107.12 | 3608107.12 | 3608107.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/029/2021, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3608107.12, importe_modificado:3608107.12}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:69.0}} | {1916863/proyecto_FIN, 1916863/proyecto_PROCESO, 1916863/proyecto_INICIO, 1916863/proyecto_FIN, 1916863/proyecto_PROCESO, 1916863/proyecto_INICIO, 1916863/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916877 | Proyecto de inversión | 511705.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511705.8, modificado:511705.8}} | CONSTRUCCION DE DIECISIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD LA BETANIA - 29987 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 29987 | S | 44 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:734.4, meta_modificada:734.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:456, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - LAS MONTAÑAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 7 EJIDO LA BETANIA, 29940 LA BETANIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO ALAN SACJUN - CACATEEL Y TERRACERIA TRAMO CACATEEL LAS MONTAÑAS, LA O, lon:-92.02544389, lat:17.22111525}} | 2021-02-04 | 2021-03-01 | 511705.8 | 511705.8 | 511705.8 | 511705.8 | 511705.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99925, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:511705.8, importe_modificado:511705.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:734.4}} | {1916877/proyecto_PROCESO, 1916877/proyecto_INICIO, 1916877/proyecto_FIN, 1916877/proyecto_INICIO, 1916877/proyecto_PROCESO, 1916877/proyecto_FIN, 1916877/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201918597 | Proyecto de inversión | 8575790.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8575790.85, modificado:8575790.85}} | CONSTRUCCION DE CIENTO SESENTA Y CUATRO CUARTOS DORMITORIO TERCERA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD GUAQUITEPEC - 33875 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 33875 | S | 415 | 431 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:164.0, meta_modificada:164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - GUAQUITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 800 EJIDO GUAQUITEPEC, 29940 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO EDEN - MEQUEJA Y TERRACERIA TRAMO SAN VICENTE - SAN ANTONIO BULUJIB, TERR, lon:-92.28732836, lat:16.9802008}} | 2021-02-15 | 2021-05-17 | 8575790.85 | 8575790.85 | 8575790.85 | 8575790.85 | 8575790.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/046/2021, contratista:HUMBERTO CANCINO RANGEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:8575790.85, importe_modificado:8575790.85}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:164.0}} | {1918597/proyecto_INICIO, 1918597/proyecto_PROCESO, 1918597/proyecto_FIN, 1918597/proyecto_INICIO, 1918597/proyecto_FIN, 1918597/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201920633 | Proyecto de inversión | 1359576.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1359576.6, modificado:1359576.6}} | CONSTRUCCION DE VEINTISEIS CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD CANTAJAL - 39831 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 39831 | S | 68 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:871, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - CANTAJAL KILÓMETRO 1 + 450 RANCHERIA CANTAJAL, 29940 CANTAJAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA PACHIL Y CARRETERA SAMARIA KANTAJAL, CARRETERA BAJTZEL II DE LA CABECERA SE, lon:-92.1212469, lat:17.12325087}} | 2021-02-19 | 2021-05-20 | 1359576.6 | 1359576.6 | 1359576.6 | 1359576.6 | 1359576.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/062/2021, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1359576.6, importe_modificado:1359576.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:26.0}} | {1920633/proyecto_PROCESO, 1920633/proyecto_FIN, 1920633/proyecto_INICIO, 1920633/proyecto_FIN, 1920633/proyecto_INICIO, 1920633/proyecto_PROCESO, 1920633/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201920657 | Proyecto de inversión | 1143812.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1143812.97, modificado:1143812.97}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y OCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD SJUKLES - 39894 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 39894 | S | 100 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1641.6, meta_modificada:1641.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:859, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALA - SJUKLES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 900 EJIDO SJUKLES, 29940 SJUKLES, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CENTRO CACUALA - KANJA Y TERRACERIA TRAMO CENTRO CACUALA - BAWITZ TUTZILTIK, TER, lon:-92.0414403, lat:17.07921174}} | 2021-02-18 | 2021-03-20 | 1143812.97 | 1143812.97 | 1143812.97 | 1143812.97 | 1143812.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99938, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1143812.97, importe_modificado:1143812.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1641.6}} | {1920657/proyecto_INICIO, 1920657/proyecto_PROCESO, 1920657/proyecto_FIN, 1920657/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201927158 | Proyecto de inversión | 2558529 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2558529.0, modificado:2558529.0}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA Y CINCO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON LOCALIDAD MAJ CHUM - 56715 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 56715 | S | 223 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3672.0, meta_modificada:3672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:112, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - MAJCHUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO MAJCHUM, 29940 MAJ CHUM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO MAJCHUM Y TERRACERIA JOL CANTELÁ, TERRACERIA GUADALUPE TZAJALUCUM TOMAN, lon:-92.1010048, lat:17.01473372}} | 2021-02-25 | 2021-03-29 | 2558529 | 2558529 | 2558529 | 2558529 | 2558529 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100143, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2558529.0, importe_modificado:2558529.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3672.0}} | {1927158/proyecto_INICIO, 1927158/proyecto_PROCESO, 1927158/proyecto_FIN, 1927158/proyecto_INICIO, 1927158/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201927229 | Proyecto de inversión | 963210.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963210.92, modificado:963210.92}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y DOS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CAMPO GRANDE LAS MARAVILLAS - 57018 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 57018 | S | 84 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1382.4, meta_modificada:1382.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:941, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - CAMPO GRANDE LAS MARAVILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO CAMPO GRANDE LAS MARAVILLAS, 29940 CAMPO GRANDE LAS MARAVILLAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , OBRA LOCALIZADA A 2.20 KM SE LLEGA , lon:-92.28311572, lat:17.1179832}} | 2021-02-25 | 2021-03-29 | 963210.92 | 963210.92 | 963210.92 | 963210.92 | 963210.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100243, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:963210.92, importe_modificado:963210.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1382.4}} | {1927229/proyecto_INICIO, 1927229/proyecto_PROCESO, 1927229/proyecto_INICIO, 1927229/proyecto_FIN, 1927229/proyecto_PROCESO, 1927229/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201927876 | Proyecto de inversión | 1098119.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098119.56, modificado:1098119.56}} | CONSTRUCCION DE VEINTIUN CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD YOCHIBJÁ - 59277 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 59277 | S | 55 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:442, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - YOCHIBJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 + 200 EJIDO YOCHIBJÁ, 29940 YOCHIBJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAWITZ SANAÍ Y TERRACERIA ONTEEL, TERRACERIA GUADALUPE AMAYTIC CARRETERA TEMOPA, lon:-91.89375429, lat:17.15323825}} | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 1098119.56 | 1098119.56 | 1098119.56 | 1098119.56 | 1098119.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/108/2021, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1098119.56, importe_modificado:1098119.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:21.0}} | {1927876/proyecto_PROCESO, 1927876/proyecto_INICIO, 1927876/proyecto_PROCESO, 1927876/proyecto_FIN, 1927876/proyecto_PROCESO, 1927876/proyecto_INICIO, 1927876/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928074 | Proyecto de inversión | 514760.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514760.15, modificado:514760.15}} | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN CHILON, LOCALIDAD NUEVO LIMONAL - 60111 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 60111 | S | 24 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:892, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - NUEVO LIMONAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 31 EJIDO NUEVO LIMONAL, 29940 NUEVO LIMONAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MORELITOS Y TERRACERIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, TERRACERIA GUADALUPE ITALÁ , lon:-92.23736464, lat:16.98758286}} | 2021-03-02 | 2021-03-30 | 514760.15 | 514760.15 | 514760.15 | 514760.15 | 514760.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/117/2021, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL SURESTE GONZALEZ-CONSTANTINO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:514760.15, importe_modificado:514760.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:47.0}} | {1928074/proyecto_FIN, 1928074/proyecto_PROCESO, 1928074/proyecto_INICIO, 1928074/proyecto_FIN, 1928074/proyecto_PROCESO, 1928074/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928340 | Proyecto de inversión | 3010034.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3010034.12, modificado:3010034.12}} | CONSTRUCCION DE CIEN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD TACUBA NUEVA (BARRIO CANDELARIA) - 60900 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 60900 | S | 262 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4320.0, meta_modificada:4320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:216, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON CABECERA MUNICIPAL - TACUBA NUEVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 600 EJIDO TACUBA NUEVA BARRIO CANDELARIA, 29940 TACUBA NUEVA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CHILON - TACUBA NUEVA Y TERRACERIA T, lon:-92.37005602, lat:17.09327226}} | 2021-02-26 | 2021-03-26 | 3010034.12 | 3010034.12 | 3010034.12 | 3010034.12 | 3010034.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100261, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3010034.12, importe_modificado:3010034.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4320.0}} | {1928340/proyecto_INICIO, 1928340/proyecto_PROCESO, 1928340/proyecto_FIN, 1928340/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928444 | Proyecto de inversión | 490344.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490344.53, modificado:490344.53}} | CONSTRUCCION DE TRECE CUARTOS PARA BAÑO EN CHILON, LOCALIDAD CHUMATELHA - 61319 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 61319 | S | 34 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:68, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON CABECERA MUNICIPAL - FILADELFIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 01 EJIDO CHUMATELHA, 29940 CHUMATELHÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CHILON - FILADELFIA Y TERRACERIA TRAMO CHILON CHUVISTEEL, TERR, lon:-92.26930936, lat:17.11660115}} | 2021-02-25 | 2021-05-26 | 490344.53 | 490344.53 | 490344.53 | 490344.53 | 490344.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/099/2021, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:490344.53, importe_modificado:490344.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {1928444/proyecto_INICIO, 1928444/proyecto_PROCESO, 1928444/proyecto_FIN, 1928444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928592 | Proyecto de inversión | 3294358.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3294358.67, modificado:3294358.67}} | CONSTRUCCION DE SESENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILÓN, LOCALIDAD SULUPHUITZ - 61932 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 61932 | S | 165 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:213, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - SULUPHUITZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 200 EJIDO SULUPHUITZ, 29940 SULUPHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CENTRO CHICH SULUPHUITZ Y TERRACERIA TRAMO CENTRO CHICH - CALVARIO, , lon:-92.21468633, lat:17.20085076}} | 2021-03-04 | 2021-06-02 | 3294358.67 | 3294358.67 | 3294358.67 | 3294358.67 | 3294358.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/134/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3294358.67, importe_modificado:3294358.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:63.0}} | {1928592/proyecto_INICIO, 1928592/proyecto_PROCESO, 1928592/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928701 | Proyecto de inversión | 905251.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905251.44, modificado:905251.44}} | CONSTRUCCION DE VEINTICUATRO CUARTOS PARA BAÑO EN CHILÓN, LOCALIDAD PAXILA - 62224 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 62224 | S | 63 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:545, direccion:TERRACERÍA TRAMO JET-JA - PAXILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 01 EJIDO PAXILA, 29940 PAXILA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JET-JA - CATARRAYA Y TERRACERIA TRAMO MAPIL - JOL PAXILA, TERRACERIA TRAMO CATARRAYA - GUADA, lon:-91.84237947, lat:17.04039804}} | 2021-03-03 | 2021-06-01 | 905251.44 | 905251.44 | 905251.44 | 905251.44 | 905251.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/132/2021, contratista:YULIDETH FLORENTINA POLA RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:905251.44, importe_modificado:905251.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:24.0}} | {1928701/proyecto_INICIO, 1928701/proyecto_PROCESO, 1928701/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928746 | Proyecto de inversión | 888953.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888953.93, modificado:888953.93}} | CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIO EN CHILÓN, LOCALIDAD SAN ANTONIO TULIJA - 62330 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 62330 | S | 45 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1007, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUENTE TULIJA - SAN ANTONIO TULIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 10 EJIDO SAN ANTONIO TULIJA, 29940 SAN ANTONIO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JERÓNIMO TULIJA Y TERRACERIA SANTA CRUZ TULIJÁ, TER, lon:-91.73601473, lat:17.19588975}} | 2021-03-05 | 2021-06-04 | 888953.93 | 888953.93 | 888953.93 | 888953.93 | 888953.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/138/2021, contratista:MARIA LETICIA JIMENEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:888953.93, importe_modificado:888953.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {1928746/proyecto_FIN, 1928746/proyecto_PROCESO, 1928746/proyecto_FIN, 1928746/proyecto_INICIO, 1928746/proyecto_PROCESO, 1928746/proyecto_INICIO, 1928746/proyecto_PROCESO, 1928746/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929794 | Proyecto de inversión | 541806.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541806.14, modificado:541806.14}} | CONSTRUCCION DE DIECIOCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD BAWITZ SINAÍ - 66745 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 66745 | S | 47 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:777.6, meta_modificada:777.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:677, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - BAWITZ SINAI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 44 + 600 EJIDO BAWITZ SINAI, 29940 BAWITZ SINAÍ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YOCHIBJA Y TERRACERIA QUISISAL BAWITZ, TERRACERIA GUADALUPE BAWIT LA L, lon:-91.89822764, lat:17.14614587}} | 2021-03-17 | 2021-04-16 | 541806.14 | 541806.14 | 541806.14 | 541806.14 | 541806.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100544, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:541806.14, importe_modificado:541806.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:777.6}} | {1929794/proyecto_FIN, 1929794/proyecto_PROCESO, 1929794/proyecto_INICIO, 1929794/proyecto_PROCESO, 1929794/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929859 | Proyecto de inversión | 301003.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301003.41, modificado:301003.41}} | CONSTRUCCION DE DIEZ TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CACATEEL - 66971 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 66971 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:26, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - CACATEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 700 EJIDO CACATEEL, 29940 CACATEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA JERUSALEN Y TERRACERIA CACATEEL 1RA. SECCIÓN, TERRACERIA TZAJAL-UCUM 2A. SEC, lon:-92.01204867, lat:17.06271335}} | 2021-03-18 | 2021-04-20 | 301003.41 | 301003.41 | 301003.41 | 301003.41 | 301003.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100587, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:301003.41, importe_modificado:301003.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:432.0}} | {1929859/proyecto_INICIO, 1929859/proyecto_PROCESO, 1929859/proyecto_FIN, 1929859/proyecto_PROCESO, 1929859/proyecto_FIN, 1929859/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929878 | Proyecto de inversión | 888953.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888953.93, modificado:888953.93}} | CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD FILADELFIA - 67025 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 67025 | S | 29 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:392, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON CABECERA MUNICIPAL - FILADELFIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 300 EJIDO FILADELFIA, 29940 FILADELFIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CHILON - BULUSIVAC Y TERRACERIA TRAMO CHILON - SAN RAMON, , lon:-92.30287307, lat:17.12232915}} | 2021-03-17 | 2021-06-15 | 888953.93 | 888953.93 | 888953.93 | 888953.93 | 888953.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/182/2021, contratista:GILBERTO IVÁN MARTÍNEZ RUÍZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:888953.93, importe_modificado:888953.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {1929878/proyecto_INICIO, 1929878/proyecto_PROCESO, 1929878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929973 | Proyecto de inversión | 4123746.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4123746.74, modificado:4123746.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO TREINTA Y SIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD CHILÓN, BARRIO SAN ANTONIO PATWITZ - 67470 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 67470 | S | 360 | 346 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5918.4, meta_modificada:5918.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE TZAJALÁ BARRIO SAN ANTONIO PATWITZ, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE Y , BARRIO SAN ANTONIO PATWITZ CALLE TRAZAJA Y PERIFÉRICO ORIENTE, lon:-92.26591463, lat:17.10769487}} | 2021-03-18 | 2021-04-30 | 4123746.74 | 4123746.74 | 4123746.74 | 4123746.74 | 4123746.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100591, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4123746.74, importe_modificado:4123746.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5918.4}} | {1929973/proyecto_INICIO, 1929973/proyecto_PROCESO, 1929973/proyecto_INICIO, 1929973/proyecto_FIN, 1929973/proyecto_INICIO, 1929973/proyecto_PROCESO, 1929973/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931185 | Proyecto de inversión | 1976291.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1976291.28, modificado:1976291.28}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL JOL SACÚN A CRUCERO HIC¿BATIL Y RAMALES. - 73135 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 73135 | S | 881 | 778 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17550.0, meta_modificada:17550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO HICBATIL - ALÁN SACJUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 550 EJIDO ALÁN SACJUN, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL MANGO Y TERRACERIA LA PIMIENTA, TERRACERIA NUEVA GENERACIÓN SALIMOS, lon:-92.05686848, lat:17.18958812}} | 2021-03-15 | 2021-04-15 | 1976291.28 | 1976291.28 | 1976291.28 | 1976291.28 | 1976291.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/257/2021, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1976291.28, importe_modificado:1976291.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17550.0}} | {1931185/proyecto_FIN, 1931185/proyecto_PROCESO, 1931185/proyecto_FIN, 1931185/proyecto_PROCESO, 1931185/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931515 | Proyecto de inversión | 602136.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602136.72, modificado:602136.72}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO YOC CACUALA A CENTRO YOC CACUALA. - 74676 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 74676 | S | 127 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.32, meta_modificada:3.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:963, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - CENTRO YOC CACUALÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 700 EJIDO CENTRO YOC CACUALÁ, 29940 CENTRO YOC CACUALA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA UNIÓN Y TERRACERIA YOC CACUALÁ, TERRACERIA EL BA, lon:-92.1072292, lat:17.07208637}} | 2021-04-09 | 2021-06-09 | 602136.72 | 602136.72 | 602136.72 | 602136.72 | 602136.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/272/2021, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:602136.72, importe_modificado:602136.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.32}} | {1931515/proyecto_INICIO, 1931515/proyecto_PROCESO, 1931515/proyecto_FIN, 1931515/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932036 | Proyecto de inversión | 1568742.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1568742.25, modificado:1568742.25}} | CONSTRUCCION DE TREINTA CUARTOS DORMITORIO EN CHILÓN, EN GUADALUPE PAXILÁ (BARRIO CENTRO) - 76634 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 76634 | S | 79 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:139, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO GUADALUPE PAXILA, 29940 GUADALUPE PAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA JUÁREZ, CALLE 2A. SUR PONIENTE LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL EJIDO GUADALUPE PAXILÁ BARRIO CENTRO EN CALLE CENTRAL ENTR, lon:-92.03220335, lat:17.11969611}} | 2021-04-22 | 2021-07-21 | 1568742.25 | 1568742.25 | 1568742.25 | 1568742.25 | 1568742.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/294/2021, contratista:ACC INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1568742.25, importe_modificado:1568742.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {1932036/proyecto_INICIO, 1932036/proyecto_PROCESO, 1932036/proyecto_INICIO, 1932036/proyecto_PROCESO, 1932036/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932277 | Proyecto de inversión | 784371.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784371.13, modificado:784371.13}} | CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON LOCALIDAD GUAQUITEPEC BARRIO SUR - 77616 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 77616 | S | 38 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - GUAQUITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 300 EJIDO GUAQUITEPEC, 29940 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN AGUSTIN LA LIBERTAD Y TERRACERIA BENITO JUÁREZ, TERRACERIA SAN VICENTE UBI, lon:-92.28843343, lat:16.97641441}} | 2021-04-30 | 2021-06-29 | 784371.13 | 784371.13 | 784371.13 | 784371.13 | 784371.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/311/2021, contratista:INGENIERIA TRANSFORMADORA DE ESPACIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:784371.13, importe_modificado:784371.13}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {1932277/proyecto_INICIO, 1932277/proyecto_PROCESO, 1932277/proyecto_INICIO, 1932277/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932348 | Proyecto de inversión | 509237.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509237.87, modificado:509237.87}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE IGNACIO ALLENDE EN CHILON, LOCALIDAD ALÁN SAC JÚN - 77861 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 77861 | S | 34 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TZINTEEL - ALÁN SACJUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 300 EJIDO ALÁN SACJUN, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALÁN CAMPO Y TERRACERIA LA PIMIENTA, TERRACERIA LA PIMIENTA 1RA. SECCIÓN , lon:-92.05447059, lat:17.1901826}} | 2021-05-03 | 2021-08-02 | 509237.87 | 509237.87 | 509237.87 | 509237.87 | 509237.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/315/2021, contratista:OBRAINSA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:509237.87, importe_modificado:509237.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1932348/proyecto_PROCESO, 1932348/proyecto_INICIO, 1932348/proyecto_PROCESO, 1932348/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932428 | Proyecto de inversión | 1675721.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1675721.47, modificado:1675721.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA DIEGO RIVERA EN CHILON LOCALIDAD COJTOMIL - 78230 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 78230 | S | 85 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:744.87, meta_modificada:744.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:45, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 15 + 500 EJIDO COJTOMIL, 29940 COJTOMIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA NAHILTE 3RA. SECCIÓN Y CARRETERA MUQUENAL, CARRETERA BAHTAJ LA LOCALIDAD SE UBICA A, lon:-92.1315123, lat:17.12714386}} | 2021-05-04 | 2021-07-02 | 1675721.47 | 1675721.47 | 1675721.47 | 1675721.47 | 1675721.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/322/2021, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1675721.47, importe_modificado:1675721.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:744.87}} | {1932428/proyecto_INICIO, 1932428/proyecto_PROCESO, 1932428/proyecto_FIN, 1932428/proyecto_PROCESO, 1932428/proyecto_FIN, 1932428/proyecto_INICIO, 1932428/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932753 | Proyecto de inversión | 299459.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299459.78, modificado:299459.78}} | EQUIPAMIENTO DE CIENTO OCHENTA Y SEIS DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA EN CHILON LOCALIDAD CHILON BARRIO CENTRO - 79354 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 79354 | S | 489 | 470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO BARRIO CENTRO, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA ITURBIDE Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIFERENTES UBICACIONES DEL BARRIO CENTRO AVENIDA MIGUEL HIDALGO E, lon:-92.27281945, lat:17.10454651}} | 2021-05-05 | 2021-06-04 | 299459.78 | 299459.78 | 299459.78 | 299459.78 | 299459.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100990, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:299459.78, importe_modificado:299459.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:186.0}} | {1932753/proyecto_INICIO, 1932753/proyecto_PROCESO, 1932753/proyecto_FIN, 1932753/proyecto_PROCESO, 1932753/proyecto_FIN, 1932753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935268 | Proyecto de inversión | 1411868 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1411868.0, modificado:1411868.0}} | CONSTRUCCION DE VEINTISIETE CUARTOS DORMITORIO EN CHILÓN LOCALIDAD SAN PEDRO PULEMAL - 88856 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 88856 | S | 71 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:355, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO CHICH - CENTRO CHICH KILÓMETRO 1 + 00 EJIDO SAN PEDRO PULEMAL, 29940 SAN PEDRO PULEMAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO CHICH Y CARRETERA SAN JOSÉ PULEMAL, CARRETERA CENTRO CH, lon:-92.12770357, lat:17.16379803}} | 2021-05-28 | 2021-07-27 | 1411868 | 1411868 | 1411868 | 1411868 | 1411868 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/362/2021, contratista:PABLO EDUARDO MAZARIEGOS PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1411868.0, importe_modificado:1411868.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:27.0}} | {1935268/proyecto_INICIO, 1935268/proyecto_FIN, 1935268/proyecto_PROCESO, 1935268/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301969602 | Proyecto de inversión | 3497652.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3497652.87, modificado:3497652.87}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD MONTE PÍO - 109038 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 109038 | S | 202 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.95, meta_modificada:4.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:122, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO GOLOTÓN - MONTE PÍO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO MONTE PÍO, 29940 MONTEPÍO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BUENAVISTA TZASIBILTIC Y TERRACERIA EL EDEN, VEREDA LA PRIVIDENCIA LA LOCALIDAD, lon:-92.26119954, lat:17.13775183}} | 2021-05-24 | 2021-08-30 | 3497652.87 | 3497652.87 | 3497652.87 | 3497652.87 | 3497652.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/360/2021, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3497652.87, importe_modificado:3497652.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.95}} | {1969602/proyecto_FIN, 1969602/proyecto_PROCESO, 1969602/proyecto_FIN, 1969602/proyecto_PROCESO, 1969602/proyecto_INICIO, 1969602/proyecto_PROCESO, 1969602/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301969905 | Proyecto de inversión | 1355717.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1355717.72, modificado:1355717.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE CUAUHTEMOC EN CHILON, LOCALIDAD COQUILTEEL 1RA. SECCIÓN - 109968 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 109968 | S | 20 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:578.24, meta_modificada:578.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:421, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - COQUILTEEL 1RA. SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO COQUILTEEL 1RA. SECCIÓN, 29940 COQUILTÉEL 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHICH 2A. SECC. Y TERRACERIA COQUILTEEL, lon:-92.17105267, lat:17.15759946}} | 2021-05-28 | 2021-08-25 | 1355717.72 | 1355717.72 | 1355717.72 | 1355717.72 | 1355717.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/380/2021, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1355717.72, importe_modificado:1355717.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:578.24}} | {1969905/proyecto_INICIO, 1969905/proyecto_PROCESO, 1969905/proyecto_FIN, 1969905/proyecto_PROCESO, 1969905/proyecto_FIN, 1969905/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301972293 | Proyecto de inversión | 2950237.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2950237.33, modificado:2950237.33}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO EC. PAMALHA - LAS MONTAÑAS - 118421 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 118421 | S | 144 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.7, meta_modificada:8.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:819, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CRUCERO PAMALHA 2DA. SECCIÓN - LAS MONTAÑAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 700 EJIDO LAS MONTAÑAS, 29940 LAS MONTAÑAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTRONQUE CRUCERO PAMALHA 2DA. SECCIÓN Y TERRACER, lon:-92.01372675, lat:17.22430843}} | 2021-03-22 | 2021-06-21 | 2950237.33 | 2950237.33 | 2950237.33 | 2950237.33 | 2950237.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/210/2021, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2950237.33, importe_modificado:2950237.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.7}} | {1972293/proyecto_INICIO, 1972293/proyecto_FIN, 1972293/proyecto_PROCESO, 1972293/proyecto_FIN, 1972293/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301972497 | Proyecto de inversión | 885747.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885747.78, modificado:885747.78}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MIL OCHENTA EN CHILON, LOCALIDAD CENTRO MUQUIL - 118939 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 118939 | S | 45 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.96, meta_modificada:750.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:126, direccion:TERRACERÍA TRAMO BETANIA - CENTRO MUQUIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 830 EJIDO CENTRO MUQUIL, 29940 CENTRO MUQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BETANIA Y TERRACERIA SAN JOSE CENTRO MUQUIL, VEREDA CRUZ GABRIEL LA OBRA, lon:-92.26227406, lat:17.04058677}} | 2021-03-26 | 2021-06-24 | 885747.78 | 885747.78 | 885747.78 | 885747.78 | 885747.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/229/2021, contratista:FABIAN GALVEZ DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:885747.78, importe_modificado:885747.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.96}} | {1972497/proyecto_INICIO, 1972497/proyecto_PROCESO, 1972497/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301974013 | Proyecto de inversión | 470622.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470622.67, modificado:470622.67}} | CONSTRUCCION DE NUEVE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON LOCALIDAD EL PIÑAL - 123505 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 123505 | S | 22 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:272, direccion:CALLE EL PIÑAL EJIDO EL PIÑAL, 29940 EL PIÑAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA MANZANA 1 DE LA LOCALIDAD EL PIÑAL ENTRE CALLE INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA Y LA LOCAL, lon:-91.73806398, lat:17.23938654}} | 2021-06-24 | 2021-07-26 | 470622.67 | 470622.67 | 470622.67 | 470622.67 | 470622.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/399/2021, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:470622.67, importe_modificado:470622.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {1974013/proyecto_FIN, 1974013/proyecto_INICIO, 1974013/proyecto_FIN, 1974013/proyecto_INICIO, 1974013/proyecto_PROCESO, 1974013/proyecto_FIN, 1974013/proyecto_INICIO, 1974013/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301974092 | Proyecto de inversión | 541806.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541806.14, modificado:541806.14}} | CONSTRUCCION DE DIECIOCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN PAXILÁ - 123762 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 123762 | S | 47 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:777.6, meta_modificada:777.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:837, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMPO BOLONTINÁ - SAN SEBASTIAN PAXILÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO SAN SEBASTIAN PAXILÁ, 29940 SAN SEBASTIÁN PAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPO BOLONTINÁ Y TERRACERIA TZAJALNAVIL, TER, lon:-92.06734853, lat:17.13848189}} | 2021-03-11 | 2021-04-12 | 541806.14 | 541806.14 | 541806.14 | 541806.14 | 541806.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100424, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:541806.14, importe_modificado:541806.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:777.6}} | {1974092/proyecto_PROCESO, 1974092/proyecto_FIN, 1974092/proyecto_INICIO, 1974092/proyecto_PROCESO, 1974092/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301974245 | Proyecto de inversión | 240802.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240802.73, modificado:240802.73}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON LOCALIDAD TOPOTEEL - 124713 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 124713 | S | 87 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:345.6, meta_modificada:345.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:223, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CENTRO JOLAKIL - TOPOTEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO TOPOTEEL, 29940 TOPOTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TOPOTEEL SAN SEBASTIAN Y VEREDA TOPOTEEL 1RA. SECCIÓN, LA LOCALIDAD DO, lon:-92.26209, lat:17.02567731}} | 2021-06-24 | 2021-07-23 | 240802.73 | 240802.73 | 240802.73 | 240802.73 | 240802.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101154, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:240802.73, importe_modificado:240802.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:345.6}} | {1974245/proyecto_INICIO, 1974245/proyecto_PROCESO, 1974245/proyecto_INICIO, 1974245/proyecto_PROCESO, 1974245/proyecto_FIN, 1974245/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301974981 | Proyecto de inversión | 59569.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59569.96, modificado:59569.96}} | EQUIPAMIENTO DE TREINTA Y SIETE DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA EN CHILÓN LOCALIDAD LA LIBERTAD - 127395 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 127395 | S | 97 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:433, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA EJIDO LA LIBERTAD, 29940 LA LIBERTAD, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE REALIAZARÁ EN EJIDO LA LIBERTAD EN LAS PRINCIPALES MANZANAS DE, lon:-92.25624511, lat:17.09620348}} | 2021-05-17 | 2021-06-16 | 59569.96 | 59569.96 | 59569.96 | 59569.96 | 59569.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101103, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:59569.96, importe_modificado:59569.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:37.0}} | {1974981/proyecto_INICIO, 1974981/proyecto_PROCESO, 1974981/proyecto_FIN, 1974981/proyecto_INICIO, 1974981/proyecto_PROCESO, 1974981/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301975574 | Proyecto de inversión | 54739.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54739.96, modificado:54739.96}} | EQUIPAMIENTO DE TREINTA Y CUATRO DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA EN CHILÓN LOCALIDAD TZAJALUCUM - 129999 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 129999 | S | 89 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:515, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - JOL TANCHIVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO TZAJALUCUM, 29940 TZAJALUCUM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TZAJALUCUM 2A. SECCION Y VEREDA TZITEEL, TERRACERIA SAN PEDRO BENTANIA LAS VIVI, lon:-92.00514902, lat:17.0710357}} | 2021-05-17 | 2021-06-16 | 54739.96 | 54739.96 | 54739.96 | 54739.96 | 54739.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101106, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:54739.96, importe_modificado:54739.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} | {1975574/proyecto_PROCESO, 1975574/proyecto_FIN, 1975574/proyecto_INICIO, 1975574/proyecto_PROCESO, 1975574/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301976613 | Proyecto de inversión | 2872784.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2872784.28, modificado:2872784.28}} | INTRODUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON, LOCALIDAD MOBALTÉ - 133608 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 133608 | S | 61 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:472, direccion:BRECHA TRAMO PARAISO - MOBALTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 700 EJIDO MOBALTE, 29940 MOBALTÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL PARAISO Y VEREDA YETAL MOBALTE, TERRACERIA NAPAQUILJÁ LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL ACCESO PRINCI, lon:-92.08833339, lat:17.18816377}} | 2021-03-11 | 2021-05-10 | 2872784.28 | 2872784.28 | 2872784.28 | 2872784.28 | 2872784.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/164/2021, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2872784.28, importe_modificado:2872784.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1976613/proyecto_INICIO, 1976613/proyecto_PROCESO, 1976613/proyecto_FIN, 1976613/proyecto_INICIO, 1976613/proyecto_PROCESO, 1976613/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301976630 | Proyecto de inversión | 2862278.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2862278.74, modificado:2862278.74}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD CHUT WITZ - 133649 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 133649 | S | 191 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:849, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA TIERRA BLANCA - SAN JUAN ERMITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO CHUT WITZ, 29940 CHUT WITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL LIMONAL Y TERRACERIA SAN JUAN ERMITA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN E, lon:-91.95010614, lat:17.09341315}} | 2021-05-05 | 2021-09-06 | 2862278.74 | 2862278.74 | 2862278.74 | 2862278.74 | 2862278.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/342/2021, contratista:CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2862278.74, importe_modificado:2862278.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {1976630/proyecto_INICIO, 1976630/proyecto_PROCESO, 1976630/proyecto_FIN, 1976630/proyecto_PROCESO, 1976630/proyecto_FIN, 1976630/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301977440 | Proyecto de inversión | 451417.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451417.48, modificado:451417.48}} | CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS EN CHILON, LOCALIDAD EL REFUGIO (GENERAL LÁZARO CÁRDENAS) - 137315 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 137315 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:563, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - OCOSINGO KILÓMETRO 4 + 50 EJIDO EL REFUGIO GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, 29940 EL REFUGIO (GENERAL LÁZARO CÁRDENAS), CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 199 CRUCERO EL REFUGIO Y , lon:-92.11374951, lat:16.9951439}} | 2021-03-18 | 2021-06-16 | 451417.48 | 451417.48 | 451417.48 | 451417.48 | 451417.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/194/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR ASG S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:451417.48, importe_modificado:451417.48}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {1977440/proyecto_FIN, 1977440/proyecto_INICIO, 1977440/proyecto_PROCESO, 1977440/proyecto_FIN, 1977440/proyecto_INICIO, 1977440/proyecto_FIN, 1977440/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301977555 | Proyecto de inversión | 2048409.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2048409.76, modificado:2048409.76}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CHILON, LOCALIDAD LOS PINOS - 137799 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 137799 | S | 30 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:265.0, meta_modificada:265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:894, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - OCOSINGO KILÓMETRO 3 + 50 EJIDO LOS PINOS, 29940 LOS PINOS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA XOTXOTJA LAS CANCHAS Y CARRETERA CRUCERO EL REFUGIO, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CA, lon:-92.11504826, lat:17.00317437}} | 2021-03-30 | 2021-06-28 | 2048409.76 | 2048409.76 | 2048409.76 | 2048409.76 | 2048409.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/244/2021, contratista:ELIAZER ZAGAL DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2048409.76, importe_modificado:2048409.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:265.0}} | {1977555/proyecto_INICIO, 1977555/proyecto_PROCESO, 1977555/proyecto_FIN, 1977555/proyecto_INICIO, 1977555/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301978125 | Proyecto de inversión | 2880654.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2880654.03, modificado:2880654.03}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES: DIECISIETE DE MAYO, JUAN DIEGO Y QUINCE DE MAYO EN CHILON, EN CHILON LOCALIDAD BACHAJÓN, BARRIO GUADALUPE - 140579 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 140579 | S | 1641 | 2422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:341.0, meta_modificada:341.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE 17 DE MAYO BARRIO GUADALUPE, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE 15 DE MAYO Y CALLE JUAN DIEGO, CALLE ESTUDIANTE LA OBRA SE REALIZARA EN BACHAJÓN BARRIO GUADALUPE EN LAS CALLES 17 DE MAYO, JUAN DIEGO Y 15 DE MAYO, lon:-92.17905714, lat:17.03472309}} | 2021-04-29 | 2021-07-28 | 2880654.03 | 2880654.03 | 2880654.03 | 2880654.03 | 2880654.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/309/2021, contratista:FELIX AGUSTIN PEREZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2880654.03, importe_modificado:2880654.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:341.0}} | {1978125/proyecto_INICIO, 1978125/proyecto_PROCESO, 1978125/proyecto_FIN, 1978125/proyecto_INICIO, 1978125/proyecto_FIN, 1978125/proyecto_INICIO, 1978125/proyecto_PROCESO, 1978125/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979430 | Proyecto de inversión | 1543074.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1543074.18, modificado:1543074.18}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO XHANAIL A XHANAIL Y RAMALES - 147114 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 147114 | S | 150 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.8, meta_modificada:14.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:655, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJÓN - SITALÁ KILÓMETRO 9 + 800 EJIDO XHANAIL, 29940 XHANAIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TOPOTEEL Y TERRACERIA PALMA XHANAIL, TERRACERIA CANTETIC LA OBRA INICIA EN EL CRUCERO XHANAI, lon:-92.25953559, lat:17.0159537}} | 2021-05-21 | 2021-08-20 | 1543074.18 | 1543074.18 | 1543074.18 | 1543074.18 | 1543074.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/358/2021, contratista:INGENIERIA INTEGRAL KAIROS Y COMERCIALIZADORA, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1543074.18, importe_modificado:1543074.18}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:14.8}} | {1979430/proyecto_INICIO, 1979430/proyecto_FIN, 1979430/proyecto_PROCESO, 1979430/proyecto_FIN, 1979430/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979573 | Proyecto de inversión | 242464.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242464.5, modificado:242464.5}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CHILON, LOCALIDAD BACHAJÓN, BARRIO SAN JUAN APOSTOL - 147688 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 147688 | S | 3510 | 3167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:203.3, meta_modificada:203.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE EJERCITO NACIONAL BARRIO SAN JUAN APOSTOL, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE LINDA VISTA Y CALLE SAN JUAN, AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN BARRIO SAN JUAN APOSTOL, SE UBICA EN CALLE, lon:-92.1889384, lat:17.04334717}} | 2021-05-04 | 2021-06-30 | 242464.5 | 242464.5 | 242464.5 | 242464.5 | 242464.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/378/2021, contratista:PABLO EDUARDO MAZARIEGOS PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:242464.5, importe_modificado:242464.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:203.3}} | {1979573/proyecto_INICIO, 1979573/proyecto_FIN, 1979573/proyecto_INICIO, 1979573/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980997 | Proyecto de inversión | 143997.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143997.77, modificado:143997.77}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN CHILÓN, LOCALIDAD MONTE AZUL - 153861 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 153861 | S | 50 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:820, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SEGUNDO TIAQUIL - MONTE AZUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO MONTE AZUL, 29940 MONTE AZUL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SEGUNDO TIAQUIL Y VEREDA SAMARIA JOL ACHALELJA, LA OBRA SE UBICA , lon:-92.12761326, lat:17.09194101}} | 2021-03-04 | 2021-03-11 | 143997.77 | 143997.77 | 143997.77 | 143997.77 | 143997.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/121/2021, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:143997.77, importe_modificado:143997.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1980997/proyecto_PROCESO, 1980997/proyecto_INICIO, 1980997/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981045 | Proyecto de inversión | 183054.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183054.12, modificado:183054.12}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON, LOCALIDAD JOL CHAMENJÁ - 154055 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 154055 | S | 123 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:671, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - JOL CHAMENJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 600 EJIDO JOL CHAMENJA, 29940 JOL CHAMENJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - NICH TEEL Y TERRACERIA TRAMO S, lon:-92.19907356, lat:17.14423572}} | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 183054.12 | 183054.12 | 183054.12 | 183054.12 | 183054.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/197/2021, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:183054.12, importe_modificado:183054.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1981045/proyecto_INICIO, 1981045/proyecto_PROCESO, 1981045/proyecto_FIN, 1981045/proyecto_PROCESO, 1981045/proyecto_FIN, 1981045/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981289 | Proyecto de inversión | 143997.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143997.77, modificado:143997.77}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON, LOCALIDAD SIBAQUIL - 154940 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 154940 | S | 151 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:357, direccion:TERRACERÍA TRAMO BAHTAJ - SIBAQUIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO SIBAQUIL, 29940 SIBAQÚIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO BAHTAJ - SIBAQUIL Y , TERRACERIA TRAMO SIBAQUIL - QUEXIL LA OBRA SE EJECUTARA EN , lon:-92.14041341, lat:17.14702064}} | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 143997.77 | 143997.77 | 143997.77 | 143997.77 | 143997.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/203/2021, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:143997.77, importe_modificado:143997.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1981289/proyecto_INICIO, 1981289/proyecto_PROCESO, 1981289/proyecto_FIN, 1981289/proyecto_PROCESO, 1981289/proyecto_FIN, 1981289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981335 | Proyecto de inversión | 143997.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143997.77, modificado:143997.77}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON, LOCALIDAD TIAQUIL - 155067 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 155067 | S | 227 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:221, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO COLOLTEEL - TIAQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO TIAQUIL, 29940 TIAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE-OCOSINGO 199 Y TERRACERIA COLOLTEEL, LA OBRA SE UBICA ENTRE LA LOCALIDAD, lon:-92.13970627, lat:17.09575382}} | 2021-03-25 | 2021-04-02 | 143997.77 | 143997.77 | 143997.77 | 143997.77 | 143997.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/214/2021, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:143997.77, importe_modificado:143997.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1981335/proyecto_INICIO, 1981335/proyecto_PROCESO, 1981335/proyecto_FIN, 1981335/proyecto_PROCESO, 1981335/proyecto_FIN, 1981335/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981646 | Proyecto de inversión | 143997.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143997.77, modificado:143997.77}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON, LOCALIDAD MONTEPIO - 156055 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 156055 | S | 114 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:122, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MONTE PIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 200 EJIDO MONTEPIO, 29940 MONTEPÍO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO PANTELHA - MONTEPIO Y TERRACERIA TRAMO CHILON - SAN JOSE GUAYAQUIL, , lon:-92.26117272, lat:17.13774158}} | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 143997.77 | 143997.77 | 143997.77 | 143997.77 | 143997.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/200/2021, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:143997.77, importe_modificado:143997.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1981646/proyecto_INICIO, 1981646/proyecto_PROCESO, 1981646/proyecto_FIN, 1981646/proyecto_PROCESO, 1981646/proyecto_FIN, 1981646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981660 | Proyecto de inversión | 143997.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143997.77, modificado:143997.77}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON, LOCALIDAD EL NARANJO - 156080 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 156080 | S | 50 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:543, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - WILIBJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 10 EJIDO EL NARANJO, 29940 EL NARANJO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA ESPERANZA Y VEREDA NARANJO BAWITZ, TERRACERIA WILIBJA LA OBRA SE UBICA EN EL C, lon:-92.01088226, lat:17.07684869}} | 2021-03-25 | 2021-04-02 | 143997.77 | 143997.77 | 143997.77 | 143997.77 | 143997.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/217/2021, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:143997.77, importe_modificado:143997.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1981660/proyecto_INICIO, 1981660/proyecto_PROCESO, 1981660/proyecto_FIN, 1981660/proyecto_PROCESO, 1981660/proyecto_FIN, 1981660/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981814 | Proyecto de inversión | 143997.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143997.77, modificado:143997.77}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON, LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 156487 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 156487 | S | 50 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:514, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - WILIBJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29940 NUEVA ESPERANZA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TZAJALUCUM 2A. SECCION Y TERRACERIA EL NARANJO, TERRACERIA WILIBJA LA OBRA , lon:-92.01620979, lat:17.07302002}} | 2021-03-25 | 2021-04-02 | 143997.77 | 143997.77 | 143997.77 | 143997.77 | 143997.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/220/2021, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:143997.77, importe_modificado:143997.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1981814/proyecto_INICIO, 1981814/proyecto_PROCESO, 1981814/proyecto_FIN, 1981814/proyecto_PROCESO, 1981814/proyecto_FIN, 1981814/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982063 | Proyecto de inversión | 100962.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100962.94, modificado:100962.94}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILÓN, LOCALIDAD SACUN SAQUILÁ - 157189 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 157189 | S | 69 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:465, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACUN CUBWITZ - SACUN SAQUILÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO SACUN SAQUILÁ, 29940 SACUN SAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SACUN GUADALUPE Y TERRACERIA SACUN SAN PEDRO, TERRACERIA SACUN SAN MIG, lon:-91.91492514, lat:17.11441576}} | 2021-04-26 | 2021-05-03 | 100962.94 | 100962.94 | 100962.94 | 100962.94 | 100962.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/301/2021, contratista:CONSORCIO MEGA- CONST, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:100962.94, importe_modificado:100962.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1982063/proyecto_PROCESO, 1982063/proyecto_FIN, 1982063/proyecto_INICIO, 1982063/proyecto_FIN, 1982063/proyecto_INICIO, 1982063/proyecto_PROCESO, 1982063/proyecto_FIN, 1982063/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983532 | Proyecto de inversión | 2563672.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2563672.15, modificado:2563672.15}} | REHABILITACIÓN DE TRESCIENTOS VEINTISIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM ,EN CHILON LOCALIDAD JOL SACUN - 164204 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 164204 | S | 826 | 826 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10594.0, meta_modificada:10594.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:101, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACUN CUBWITZ - JOL SACUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 400 EJIDO JOL SACUN, 29940 JOL SACÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO SACUN CUBWITZ - JOL SACUN Y TERRACERIA TRAMO JOL SACUN LAGUNA VERDE, TERRAC, lon:-91.85909477, lat:17.11409576}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 2563672.15 | 2563672.15 | 2563672.15 | 2563672.15 | 2563672.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106781, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2563672.15, importe_modificado:2563672.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10594.0}} | {1983532/proyecto_PROCESO, 1983532/proyecto_FIN, 1983532/proyecto_INICIO, 1983532/proyecto_FIN, 1983532/proyecto_INICIO, 1983532/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984310 | Proyecto de inversión | 85329.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85329.94, modificado:85329.94}} | EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA Y TRES DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA, EN CHILON LOCALIDAD JOLCHUTALILJA - 167116 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 167116 | S | 139 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:453, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - JOLCHUTALILJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 400 EJIDO JOLCHUTALILJA, 29940 JOLCHUTALILJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO ALAN SACJUN JOLCUTALILJA Y TERRACERIA TRAMO ALAN SACJUN - TZAJAL, lon:-92.00752227, lat:17.20069429}} | 2021-07-02 | 2021-08-02 | 85329.94 | 85329.94 | 85329.94 | 85329.94 | 85329.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106790, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:85329.94, importe_modificado:85329.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:53.0}} | {1984310/proyecto_INICIO, 1984310/proyecto_PROCESO, 1984310/proyecto_INICIO, 1984310/proyecto_PROCESO, 1984310/proyecto_FIN, 1984310/proyecto_INICIO, 1984310/proyecto_PROCESO, 1984310/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992292 | Proyecto de inversión | 2878878.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2878878.57, modificado:2878878.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE VEINTE METROS DE LONGITUD SEGUNDA ETAPA EN CHILÓN, LOCALIDAD TANIYAL - 199580 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 199580 | S | 59 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:669, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO MAP - TANIYAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 750 EJIDO TANIYAL, 29940 TANIYAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA POQUIL Y CARRETERA JUCUTÓN, LA OBRA SE REALIZARÁ EN TANIYAL PARA LLEGAR SE TOMA LA CARR, lon:-92.20828082, lat:17.0685925}} | 2021-03-11 | 2021-06-09 | 2878878.57 | 2878878.57 | 2878878.57 | 2878878.57 | 2878878.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/161/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2878878.57, importe_modificado:2878878.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {1992292/proyecto_INICIO, 1992292/proyecto_PROCESO, 1992292/proyecto_FIN, 1992292/proyecto_PROCESO, 1992292/proyecto_INICIO, 1992292/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993444 | Proyecto de inversión | 72449.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72449.95, modificado:72449.95}} | EQUIPAMIENTO DE CUARENTA Y CINCO DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA EN CHILON LOCALIDAD XHANAIL - 203464 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 203464 | S | 118 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:655, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JOLAKIL - XHANAIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 750 EJIDO XHANAILT, 29940 XHANAIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PALMA XHANAIL Y TERRACERIA CENTRO XHANAIL, LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZARÁ LA O, lon:-92.2591279, lat:17.01516375}} | 2021-07-16 | 2021-08-16 | 72449.95 | 72449.95 | 72449.95 | 72449.95 | 72449.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106866, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:72449.95, importe_modificado:72449.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {1993444/proyecto_FIN, 1993444/proyecto_INICIO, 1993444/proyecto_PROCESO, 1993444/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993886 | Proyecto de inversión | 2380168.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2380168.21, modificado:2380168.21}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE GAVIONES EN CHILON LOCALIDAD ALÁN BOLONTINÁ - 205214 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 205214 | S | 116 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:329, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA GUADALUPE PAXILA KM. 4.50 - ALÁN BOLONTINÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 500 EJIDO ALÁN BOLONTINÁ, 29940 ALÁN BOLONTINÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALÁN BOLONTINÁ SEGUNDA SECCIÓN Y , LA , lon:-92.09778035, lat:17.12829527}} | 2021-08-18 | 2021-11-18 | 2380168.21 | 2380168.21 | 2380168.21 | 2380168.21 | 2380168.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/451/2021, contratista:JOVIEL OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2380168.21, importe_modificado:2380168.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {1993886/proyecto_INICIO, 1993886/proyecto_PROCESO, 1993886/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994561 | Proyecto de inversión | 35419.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35419.97, modificado:35419.97}} | EQUIPAMIENTO DE VEINTIDOS DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA EN CHILON LOCALIDAD LA ESTANCIA - 207333 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 207333 | S | 58 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:77, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - ESTANCIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO ESTANCIA, 29940 LA ESTANCIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO BACHAJON - CHALAMCHEN Y TERRACERIA TRAMO BACHAJON - UJCAYIL, TERRACERIA TRAMO U, lon:-92.17399792, lat:17.0694483}} | 2021-07-16 | 2021-08-16 | 35419.97 | 35419.97 | 35419.97 | 35419.97 | 35419.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106884, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:35419.97, importe_modificado:35419.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {1994561/proyecto_PROCESO, 1994561/proyecto_FIN, 1994561/proyecto_INICIO, 1994561/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994647 | Proyecto de inversión | 35419.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35419.97, modificado:35419.97}} | EQUIPAMIENTO DE VEINTIDOS DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA EN CHILON LOCALIDAD CH¿ENTIQUILHA - 207617 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 207617 | S | 58 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:876, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - CHENTIKILHA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 01 EJIDO CHENTIKILHA, 29940 CHENTIKILHA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO BACHAJON CHENTIKILHA Y TERRACERIA TRAMO BACHAJON - ESTANCIA, LA OBRA S, lon:-92.17908067, lat:17.05325818}} | 2021-07-16 | 2021-08-16 | 35419.97 | 35419.97 | 35419.97 | 35419.97 | 35419.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106883, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:35419.97, importe_modificado:35419.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {1994647/proyecto_FIN, 1994647/proyecto_INICIO, 1994647/proyecto_FIN, 1994647/proyecto_PROCESO, 1994647/proyecto_FIN, 1994647/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995571 | Proyecto de inversión | 22539.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22539.98, modificado:22539.98}} | EQUIPAMIENTO DE CATORCE DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA EN CHILON LOCALIDAD LINDA VISTA CACUALA - 211057 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 211057 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:891, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - LINDA VISTA CACUALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO LINDA VISTA CACUALÁ, 29940 LINDA VISTA CACUALA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL CACUALÁ Y , LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZAR, lon:-92.0829766, lat:17.06209395}} | 2021-07-16 | 2021-08-16 | 22539.98 | 22539.98 | 22539.98 | 22539.98 | 22539.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106906, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:22539.98, importe_modificado:22539.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {1995571/proyecto_INICIO, 1995571/proyecto_PROCESO, 1995571/proyecto_INICIO, 1995571/proyecto_PROCESO, 1995571/proyecto_INICIO, 1995571/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995847 | Proyecto de inversión | 62789.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62789.95, modificado:62789.95}} | EQUIPAMIENTO DE TREINTA Y NUEVE DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA EN CHILON LOCALIDAD CRUCERO SAN ANTONIO - 211893 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 211893 | S | 102 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:167, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 4 + 300 EJIDO CRUCERO SAN ANTONIO, 29940 CRUCERO SAN ANTONIO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS DELICIAS Y PERIFERICO CHAK ACOLJA, LA LOCALIDAD DE CRUCERO SAN , lon:-92.24201312, lat:17.08965254}} | 2021-07-16 | 2021-08-16 | 62789.95 | 62789.95 | 62789.95 | 62789.95 | 62789.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106910, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:62789.95, importe_modificado:62789.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:39.0}} | {1995847/proyecto_INICIO, 1995847/proyecto_PROCESO, 1995847/proyecto_FIN, 1995847/proyecto_PROCESO, 1995847/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995883 | Proyecto de inversión | 32199.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32199.98, modificado:32199.98}} | EQUIPAMIENTO DE VEINTE DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA EN CHILON LOCALIDAD EL CALVARIO - 212037 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 212037 | S | 53 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:595, direccion:TERRACERÍA TRAMO NAZARETH - CALVARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 400 EJIDO CALVARIO, 29940 CALVARIO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL MUCULJA Y CALLEJON MPIO. DE YAJALÓN, LA LOCALIDAD EL CALVARIO SE LOCALIZA A 54.20 , lon:-92.20058378, lat:17.18108582}} | 2021-07-16 | 2021-08-16 | 32199.98 | 32199.98 | 32199.98 | 32199.98 | 32199.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106911, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:32199.98, importe_modificado:32199.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1995883/proyecto_INICIO, 1995883/proyecto_PROCESO, 1995883/proyecto_FIN, 1995883/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402024007 | Proyecto de inversión | 421296.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421296.39, modificado:421296.39}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD TACUBA VIEJA - 241894 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 241894 | S | 168 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:345, direccion:TERRACERÍA TRAMO PATBAXIL - TACUBA VIEJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO TACUBA VIEJA, 29940 TACUBA VIEJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PATBAXIL Y TERRACERIA TACUBA NUEVA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALI, lon:-92.35725184, lat:17.09056639}} | 2021-08-10 | 2021-08-23 | 421296.39 | 421296.39 | 421296.39 | 421296.39 | 421296.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/483/2021, contratista:CONSORCIO MEGA- CONST, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:421296.39, importe_modificado:421296.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2024007/proyecto_PROCESO, 2024007/proyecto_INICIO, 2024007/proyecto_FIN, 2024007/proyecto_PROCESO, 2024007/proyecto_FIN, 2024007/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402024406 | Proyecto de inversión | 612198.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612198.57, modificado:612198.57}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD JOL HIC BATIL - 243119 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 243119 | S | 438 | 398 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:278, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - SACUN CUBWITZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO JOL HICBATIL, 29940 JOL HICBATIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA HICBATIL Y TERRACERIA SAN PEDRO YOC NAVIL, TERRACERIA SAQUILTE, lon:-92.00174207, lat:17.13278478}} | 2021-08-17 | 2021-08-31 | 612198.57 | 612198.57 | 612198.57 | 612198.57 | 612198.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/496/2021, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:612198.57, importe_modificado:612198.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2024406/proyecto_INICIO, 2024406/proyecto_PROCESO, 2024406/proyecto_INICIO, 2024406/proyecto_FIN, 2024406/proyecto_PROCESO, 2024406/proyecto_FIN, 2024406/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402024444 | Proyecto de inversión | 327218.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327218.08, modificado:327218.08}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD SEGUNDO JOLAMALTZAC - 243205 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 243205 | S | 40 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:839, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TIAQUIL - SEGUNDO JOLAMALTZAC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO SEGUNDO JOLAMALTZAC, 29940 SEGUNDO JOLAMALTZAC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOLAMALTAC 3RA. SECCIÓN Y VEREDA SEGUNDO TI, lon:-92.12893929, lat:17.0839767}} | 2021-08-17 | 2021-09-12 | 327218.08 | 327218.08 | 327218.08 | 327218.08 | 327218.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/498/2021, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:327218.08, importe_modificado:327218.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2024444/proyecto_FIN, 2024444/proyecto_INICIO, 2024444/proyecto_PROCESO, 2024444/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402024575 | Proyecto de inversión | 768293.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768293.54, modificado:768293.54}} | CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON LOCALIDAD NUEVO PROGRESO - 243852 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 243852 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:105, direccion:TERRACERÍA TRAMO AURORA GRANDE - TZAJALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO NUEVO PROGRESO, 29940 NUEVO PROGRESO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL RECREO MPIO. DE CHILON Y TERRACERIA TZAJALA, CALLEJON MPIO. DE PANTELHÓ, lon:-92.38912698, lat:17.13741686}} | 2021-09-03 | 2021-11-03 | 768293.54 | 768293.54 | 768293.54 | 768293.54 | 768293.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/508/2021, contratista:ACC INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:768293.54, importe_modificado:768293.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2024575/proyecto_PROCESO, 2024575/proyecto_FIN, 2024575/proyecto_INICIO, 2024575/proyecto_FIN, 2024575/proyecto_INICIO, 2024575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402024792 | Proyecto de inversión | 483332.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483332.24, modificado:483332.24}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN CHILON LOCALIDAD RAMOSIL (TZAJALNABIL) - 244678 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 244678 | S | 263 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:333, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILÁ KILÓMETRO 10 + 700 EJIDO RAMOSIL TZAJALNABIL, 29940 RAMOSIL (TZAJALNABIL), CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPO BOLONTINÁ Y TERRACERIA GUADALUPE PAXILÁ,, lon:-92.05980124, lat:17.1163166}} | 2021-09-03 | 2021-09-20 | 483332.24 | 483332.24 | 483332.24 | 483332.24 | 483332.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/515/2021, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:483332.24, importe_modificado:483332.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2024792/proyecto_INICIO, 2024792/proyecto_PROCESO, 2024792/proyecto_FIN, 2024792/proyecto_INICIO, 2024792/proyecto_PROCESO, 2024792/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402025691 | Proyecto de inversión | 131610.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131610.85, modificado:131610.85}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILÓN, LOCALIDAD CRUCERO CHICH - 247766 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 247766 | S | 102 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:356, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO KILÓMETRO 20 + 600 EJIDO CRUCERO CHICH, 29940 CRUCERO CHICH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CARRETERA CENTRO CHICH, CARRETERA SAN PEDRO , lon:-92.12256517, lat:17.16145068}} | 2021-04-26 | 2021-05-03 | 131610.85 | 131610.85 | 131610.85 | 131610.85 | 131610.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/302/2021, contratista:CONSORCIO MEGA- CONST, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:131610.85, importe_modificado:131610.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2025691/proyecto_INICIO, 2025691/proyecto_PROCESO, 2025691/proyecto_FIN, 2025691/proyecto_PROCESO, 2025691/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028122 | Proyecto de inversión | 866684.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866684.78, modificado:866684.78}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO TZOÓLJA A CRUCERO MAJASIL - 256369 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 256369 | S | 282 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.13, meta_modificada:4.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:229, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - MAJASIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 600 EJIDO CENTRO TZOOLJA, 29940 CENTRO TZÓ OLJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN MARCOS EL CAREN Y TERRACERIA ALBANIA PAKALNÁ, TERRACERIA MAJASIL REHABILITA, lon:-92.24466138, lat:17.07578835}} | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 866684.78 | 866684.78 | 866684.78 | 866684.78 | 866684.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/509/2021, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:866684.78, importe_modificado:866684.78}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.13}} | {2028122/proyecto_INICIO, 2028122/proyecto_PROCESO, 2028122/proyecto_FIN, 2028122/proyecto_INICIO, 2028122/proyecto_PROCESO, 2028122/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028769 | Proyecto de inversión | 210018.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210018.97, modificado:210018.97}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON CARPETA ASFÁLTICA EN CHILÓN BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ - 258603 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 258603 | S | 3751 | 3617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1225.0, meta_modificada:1225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE TZAJALÁ BARRIO BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE LÁZARO CARDENAS Y TERRACERIA A CHUMATELÁ, TERRACERIA CHUVISTEL LA OBRA SE LOCALIZA EN EL AGEN 0225 SE REALIZARÁ EN BARRIO SAN ANTONIO , lon:-92.26544856, lat:17.10716043}} | 2021-09-03 | 2021-09-17 | 210018.97 | 210018.97 | 210018.97 | 210018.97 | 210018.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/517/2021, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:210018.97, importe_modificado:210018.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1225.0}} | {2028769/proyecto_PROCESO, 2028769/proyecto_INICIO, 2028769/proyecto_PROCESO, 2028769/proyecto_FIN, 2028769/proyecto_INICIO, 2028769/proyecto_PROCESO, 2028769/proyecto_FIN, 2028769/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402031786 | Proyecto de inversión | 126108.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126108.8, modificado:126108.8}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD BACHAJON, BARRIO BENITO JUAREZ, CALLE LAZARO CARDENAS - 268092 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 268092 | S | 3510 | 3167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS EJIDO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y PERIFERICO NORTE, CALLE LINDA VISTA LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN EN BARRIO BENITO JUÁREZ CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE, lon:-92.19013466, lat:17.04342411}} | 2021-11-01 | 2021-11-15 | 126108.8 | 126108.8 | 126108.8 | 126108.8 | 126108.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/531/2021, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:126108.8, importe_modificado:126108.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2031786/proyecto_PROCESO, 2031786/proyecto_FIN, 2031786/proyecto_INICIO, 2031786/proyecto_FIN, 2031786/proyecto_INICIO, 2031786/proyecto_PROCESO, 2031786/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402032094 | Proyecto de inversión | 185821.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185821.49, modificado:178243.49}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD OXJETJÁ 2DA. SECCIÓN MUC ULVE - 269186 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 269186 | S | 46 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:735, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMPO BOLONTINA - OXJETJÁ 2DA. SECCIÓN (MUCULVE) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO OXJETJÁ 2DA. SECCIÓN MUCULVE, 29940 OXJETJÁ 2DA. SECCIÓN (MUCULVE), CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA OXJETJA Y TERRACE, lon:-92.07983779, lat:17.13625349}} | 2021-11-01 | 2021-11-15 | 178243.49 | 178243.49 | 178243.49 | 178243.49 | 178243.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/532/2021, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:185821.49, importe_modificado:185821.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2032094/proyecto_FIN, 2032094/proyecto_INICIO, 2032094/proyecto_PROCESO, 2032094/proyecto_INICIO, 2032094/proyecto_FIN, 2032094/proyecto_PROCESO, 2032094/proyecto_FIN, 2032094/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402032152 | Proyecto de inversión | 173429.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173429.59, modificado:121877.96}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD SACÚN CUBWITZ - 269416 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 269416 | S | 547 | 563 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:335, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL HICBATIL - JOL SACUN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 100 EJIDO SACUN CUBWITZ, 29940 SACÚN CUBWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAQUILTEEL Y TERRACERIA CRUCERO SACUN SAQUILA, TERRACERIA SACUN GUADALUPE, lon:-91.93053968, lat:17.12922178}} | 2021-11-01 | 2021-11-15 | 121877.96 | 121877.96 | 121877.96 | 121877.96 | 121877.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/536/2021, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:173429.59, importe_modificado:173429.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2032152/proyecto_INICIO, 2032152/proyecto_PROCESO, 2032152/proyecto_FIN, 2032152/proyecto_INICIO, 2032152/proyecto_PROCESO, 2032152/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201914732 | Proyecto de inversión | 1621033.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1621033.64, modificado:1621033.64}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y UN CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD YAXHUINIC - 25081 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 25081 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:243, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO BELEN - YAXHUINIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 430 EJIDO YAXHUINIC, 29940 YAXHUINIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA COLOQUILJÁ Y TERRACERIA YAXHUINIC, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 27.23 KM DE LA, lon:-92.18689796, lat:17.10586088}} | 2021-02-05 | 2021-05-06 | 1621033.64 | 1621033.64 | 1621033.64 | 1621033.64 | 1621033.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/007/2021, contratista:INGENIERIA Y DISEÑO DE PROYECTOS FRAL S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1621033.64, importe_modificado:1621033.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:31.0}} | {1914732/proyecto_INICIO, 1914732/proyecto_FIN, 1914732/proyecto_INICIO, 1914732/proyecto_PROCESO, 1914732/proyecto_FIN, 1914732/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201915175 | Proyecto de inversión | 722408.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722408.19, modificado:722408.19}} | CONSTRUCCION DE VEINTICUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CHATETIC - 26177 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 26177 | S | 68 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1036.8, meta_modificada:1036.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:469, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO HICBATIL - CHATETIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO CHATETIC, 29940 CHATETIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL MANGO Y TERRACERIA CHATETIC 1RA. SECCIÓN, TERRACERIA ALÁN SACJUN LA LOCALIDAD, lon:-92.06034782, lat:17.1783942}} | 2021-02-09 | 2021-03-09 | 722408.19 | 722408.19 | 722408.19 | 722408.19 | 722408.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99907, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:722408.19, importe_modificado:722408.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1036.8}} | {1915175/proyecto_PROCESO, 1915175/proyecto_INICIO, 1915175/proyecto_PROCESO, 1915175/proyecto_FIN, 1915175/proyecto_INICIO, 1915175/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916778 | Proyecto de inversión | 3869564.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3869564.17, modificado:3869564.17}} | CONSTRUCCION DE SETENTA Y CUATRO CUARTOS DORMITORIO TERCERA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD SAN JOSÉ PATHUITZ - 29794 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 29794 | S | 194 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:581, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO CRUCERO ASHUPJA - SAN JOSÉ PATHUITZ KILÓMETRO 50 + 10 EJIDO SAN JOSÉ PATHUITZ, 29940 SAN JOSÉ PATHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO LA SIRIA Y CAMINO CRISTÓBAL COLÓN, EL EJIDO SE UBICA A , lon:-91.66065219, lat:17.18888789}} | 2021-02-12 | 2021-05-13 | 3869564.17 | 3869564.17 | 3869564.17 | 3869564.17 | 3869564.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/028/2021, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3869564.17, importe_modificado:3869564.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:74.0}} | {1916778/proyecto_INICIO, 1916778/proyecto_PROCESO, 1916778/proyecto_FIN, 1916778/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201918585 | Proyecto de inversión | 391304.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391304.44, modificado:391304.44}} | CONSTRUCCION DE TRECE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD SAN JUAN ERMITA - 33857 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 33857 | S | 34 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:561.6, meta_modificada:561.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:858, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SACLUMIL - SAN JUAN ERMITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO SAN JUAN ERMITA, 29940 SAN JUAN ERMITA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHUT WITZ Y TERRACERIA GUADALUPE CHUT HUITZ, LA LOCALIDAD, lon:-91.95311081, lat:17.08948706}} | 2021-02-18 | 2021-04-19 | 391304.44 | 391304.44 | 391304.44 | 391304.44 | 391304.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99933, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:391304.44, importe_modificado:391304.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:561.6}} | {1918585/proyecto_PROCESO, 1918585/proyecto_FIN, 1918585/proyecto_INICIO, 1918585/proyecto_PROCESO, 1918585/proyecto_FIN, 1918585/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201918620 | Proyecto de inversión | 481605.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481605.46, modificado:481605.46}} | CONSTRUCCION DE TRECE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CENTRO NA TENTSUN - 33904 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 33904 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:691.2, meta_modificada:691.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:935, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - CUMBRE BACHOJ KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA CENTRO NA TENTSUN, 29940 CENTRO NATENTSUN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA LIBERTAD Y CARRETERA LAS DELICIAS, LA LOCALIDAD ESTA UBICADA, lon:-92.25556379, lat:17.08495159}} | 2021-02-18 | 2021-05-13 | 481605.46 | 481605.46 | 481605.46 | 481605.46 | 481605.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99935, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:481605.46, importe_modificado:481605.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:691.2}} | {1918620/proyecto_INICIO, 1918620/proyecto_PROCESO, 1918620/proyecto_FIN, 1918620/proyecto_PROCESO, 1918620/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201919624 | Proyecto de inversión | 2771444.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2771444.59, modificado:2771444.59}} | CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD BACHAJÓN, BARRIO SAN BENITO JUÁREZ - 36579 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 36579 | S | 139 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE EJERCITO NACIONAL EJIDO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE EFRAÍN ARANDA OSORIO Y PERIFERICO LIBRAMIENTO NORTE, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA ESTA UBICADO EN EL PARQUE DE LA FERIA DE LA LOCALIDAD ENTRE , lon:-92.18861117, lat:17.04373697}} | 2021-02-18 | 2021-05-19 | 2771444.59 | 2771444.59 | 2771444.59 | 2771444.59 | 2771444.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/057/2021, contratista:REGINA LEON NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2771444.59, importe_modificado:2771444.59}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:53.0}} | {1919624/proyecto_FIN, 1919624/proyecto_INICIO, 1919624/proyecto_FIN, 1919624/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201921221 | Proyecto de inversión | 511705.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511705.8, modificado:511705.8}} | CONSTRUCCION DE DIECISIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD BAWITZ SAMARIA SEGUNDA SECCIÓN - 41662 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 41662 | S | 45 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:734.4, meta_modificada:734.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:869, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - BAWITZ SAMARIA 2A. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 450 RANCHERIA BAWITZ SAMARIA 2A. SECCIÓN, 29940 BAWITZ SAMARIA 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAWITZ TUTZILTIC Y TERR, lon:-92.06068308, lat:17.09468212}} | 2021-02-22 | 2021-03-24 | 511705.8 | 511705.8 | 511705.8 | 511705.8 | 511705.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100006, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:511705.8, importe_modificado:511705.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:734.4}} | {1921221/proyecto_INICIO, 1921221/proyecto_PROCESO, 1921221/proyecto_INICIO, 1921221/proyecto_FIN, 1921221/proyecto_PROCESO, 1921221/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201924393 | Proyecto de inversión | 963210.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963210.92, modificado:963210.92}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y DOS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD NA-CHIJ - 48977 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 48977 | S | 84 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1382.4, meta_modificada:1382.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:822, direccion:TERRACERÍA TRAMO CALLE CINCO DE MAYO - NACHIJ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 400 EJIDO NA-CHIJ, 29940 NA-CHIJ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MARTIN CRUZTÓN Y TERRACERIA CHICKAKTIC, LA LOCALIDAD ESTA UBICADA A 14.40 , lon:-92.19805098, lat:17.02688673}} | 2021-02-25 | 2021-03-26 | 963210.92 | 963210.92 | 963210.92 | 963210.92 | 963210.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100135, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:963210.92, importe_modificado:963210.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1382.4}} | {1924393/proyecto_INICIO, 1924393/proyecto_PROCESO, 1924393/proyecto_FIN, 1924393/proyecto_INICIO, 1924393/proyecto_PROCESO, 1924393/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201924667 | Proyecto de inversión | 993311.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993311.26, modificado:993311.26}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y TRES TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD NUEVO PECHTON - 49676 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 49676 | S | 87 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1425.6, meta_modificada:1425.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:199, direccion:VEREDA TRAMO CHILON - TACUBA NUEVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO NUEVO PECHTÓN, 29940 NUEVO PECHTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE LAS GOLONDRINAS Y TERRACERIA PECHTÓN ICOSILJA, TERRACERIA PECHTON ICOSILÁ 1RA. SECCIÓN , lon:-92.29566856, lat:17.0915736}} | 2021-02-25 | 2021-03-29 | 993311.26 | 993311.26 | 993311.26 | 993311.26 | 993311.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100138, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:993311.26, importe_modificado:993311.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1425.6}} | {1924667/proyecto_FIN, 1924667/proyecto_PROCESO, 1924667/proyecto_FIN, 1924667/proyecto_PROCESO, 1924667/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201926772 | Proyecto de inversión | 1045828.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045828.14, modificado:1045828.14}} | CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD EL BAMBÚ - 55372 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 55372 | S | 53 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:924, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TIAQUIL - EL BAMBÚ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 300 RANCHERIA EL BAMBÚ, 29940 EL BAMBÚ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CUXULJA Y TERRACERIA CENTRO YOC CACUALÁ, TERRACERIA YOC CACUALÁ OBRA UBICADA , lon:-92.110326, lat:17.07376817}} | 2021-02-25 | 2021-05-26 | 1045828.14 | 1045828.14 | 1045828.14 | 1045828.14 | 1045828.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/090/2021, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1045828.14, importe_modificado:1045828.14}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {1926772/proyecto_INICIO, 1926772/proyecto_PROCESO, 1926772/proyecto_FIN, 1926772/proyecto_INICIO, 1926772/proyecto_FIN, 1926772/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201926922 | Proyecto de inversión | 3732442.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3732442.31, modificado:3732442.31}} | CONSTRUCCION DE CIENTO VEINTICUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD XAXAJATIC - 55874 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 55874 | S | 326 | 313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5356.8, meta_modificada:5356.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:287, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - XAXAJATIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 30 EJIDO XAXAJATIC, 29940 XAXAJATIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA COQUILTEEL 1RA. SECCIÓN Y TERRACERIA COROSTIC, LA LOCALIDAD ESTA UBICADA A 52.55, lon:-92.15835024, lat:17.15100358}} | 2021-02-25 | 2021-03-26 | 3732442.31 | 3732442.31 | 3732442.31 | 3732442.31 | 3732442.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100140, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3732442.31, importe_modificado:3732442.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5356.8}} | {1926922/proyecto_FIN, 1926922/proyecto_PROCESO, 1926922/proyecto_INICIO, 1926922/proyecto_FIN, 1926922/proyecto_PROCESO, 1926922/proyecto_INICIO, 1926922/proyecto_FIN, 1926922/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201927171 | Proyecto de inversión | 2227425.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2227425.25, modificado:2227425.25}} | CONSTRUCCION DE SETENTA Y CUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CHICO CACATEEL - 56772 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 56772 | S | 194 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3196.8, meta_modificada:3196.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:875, direccion:TERRACERÍA TRAMO RANCHO NAJCHACAL - CHICO CACATEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 900 EJIDO CHICO CACATEL, 29940 CHICO CACATEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA INTERNACIONAL TEMO TILA POSTERIORMENTE INCO, lon:-92.16525233, lat:16.99022711}} | 2021-02-25 | 2021-03-29 | 2227425.25 | 2227425.25 | 2227425.25 | 2227425.25 | 2227425.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100144, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2227425.25, importe_modificado:2227425.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3196.8}} | {1927171/proyecto_PROCESO, 1927171/proyecto_INICIO, 1927171/proyecto_FIN, 1927171/proyecto_INICIO, 1927171/proyecto_FIN, 1927171/proyecto_PROCESO, 1927171/proyecto_INICIO, 1927171/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201927194 | Proyecto de inversión | 541806.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541806.14, modificado:541806.14}} | CONSTRUCCION DE DIECIOCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD GUADALUPE SAQUILHA - 56831 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 56831 | S | 47 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:777.6, meta_modificada:777.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:882, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - GUADALUPE SAQUILHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 39 + 700 EJIDO GUADALUPE, 29940 GUADALUPE SAQUILHA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PAMAL NAVIL Y TERRACERIA BA NABIL, TERRACERIA ORIZABA SALI, lon:-91.79693452, lat:17.087448}} | 2021-02-25 | 2021-03-26 | 541806.14 | 541806.14 | 541806.14 | 541806.14 | 541806.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100145, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:541806.14, importe_modificado:541806.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:777.6}} | {1927194/proyecto_INICIO, 1927194/proyecto_PROCESO, 1927194/proyecto_FIN, 1927194/proyecto_INICIO, 1927194/proyecto_PROCESO, 1927194/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201927987 | Proyecto de inversión | 3451232.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3451232.93, modificado:3451232.93}} | CONSTRUCCION DE SESENTA Y SEIS CUARTOS DORMITORIO TERCERA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD BACHAJÓN, BARRIO CENTRO SAN SEBASTIÁN SEGUNDA SECCIÓN - 59755 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 59755 | S | 173 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA EFRAIN ARANDA OSORIO EJIDO BARRIO CENTRO SAN SEBASTIAN, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE SAN JUAN, CALLE CENTRAL LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN BARRIO CENTRO SAN SEBASTIAN 2A. SEC, lon:-92.1924702, lat:17.04037198}} | 2021-03-02 | 2021-06-01 | 3451232.93 | 3451232.93 | 3451232.93 | 3451232.93 | 3451232.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100309, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3451232.93, importe_modificado:3451232.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:66.0}} | {1927987/proyecto_INICIO, 1927987/proyecto_FIN, 1927987/proyecto_INICIO, 1927987/proyecto_PROCESO, 1927987/proyecto_FIN, 1927987/proyecto_INICIO, 1927987/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929500 | Proyecto de inversión | 632107.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632107.17, modificado:632107.17}} | CONSTRUCCION DE VEINTIUN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD GUADALUPE XAQUILÁ - 65452 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 65452 | S | 55 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:907.2, meta_modificada:907.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:396, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON CABECERA MUNICIPAL - GUADALUPE XAQUILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO GUADALUPE XAQUILA, 29940 GUADALUPE XAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CHILON - CARMEN XAQUILA Y TERRACERIA TRA, lon:-92.28857781, lat:17.08227036}} | 2021-03-11 | 2021-05-11 | 632107.17 | 632107.17 | 632107.17 | 632107.17 | 632107.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100429, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:632107.17, importe_modificado:632107.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:907.2}} | {1929500/proyecto_INICIO, 1929500/proyecto_FIN, 1929500/proyecto_PROCESO, 1929500/proyecto_INICIO, 1929500/proyecto_PROCESO, 1929500/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929707 | Proyecto de inversión | 361204.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361204.09, modificado:361204.09}} | CONSTRUCCION DE DOCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD CRUCERO CANXANIL - 66423 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 66423 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.4, meta_modificada:518.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:877, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILA KILÓMETRO 11 + 600 EJIDO CRUCERO CANXANIL, 29940 CRUCERO CANXANIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO COJTOMIL GUADALUPE PAXILA Y TERRACERIA TRAMO CANXANIL - JO, lon:-92.05490979, lat:17.11445084}} | 2021-03-11 | 2021-04-12 | 361204.09 | 361204.09 | 361204.09 | 361204.09 | 361204.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100425, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:361204.09, importe_modificado:361204.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.4}} | {1929707/proyecto_FIN, 1929707/proyecto_INICIO, 1929707/proyecto_PROCESO, 1929707/proyecto_FIN, 1929707/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929850 | Proyecto de inversión | 1777907.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1777907.84, modificado:1777907.84}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD JOL CANTELÁ - 66946 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 66946 | S | 89 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:564, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO LAZARO CARDENAS - JOL CANTELA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO JOL CANTELA, 29940 JOL CANTELÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - JOL CANTELA Y TERRACERIA TRA, lon:-92.09716429, lat:17.01767485}} | 2021-03-17 | 2021-06-15 | 1777907.84 | 1777907.84 | 1777907.84 | 1777907.84 | 1777907.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/183/2021, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1777907.84, importe_modificado:1777907.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:34.0}} | {1929850/proyecto_INICIO, 1929850/proyecto_PROCESO, 1929850/proyecto_FIN, 1929850/proyecto_INICIO, 1929850/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930679 | Proyecto de inversión | 5452575.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5452575.7, modificado:5452575.7}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO ASFALTICO, TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - BAMINAS - 70839 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 70839 | S | 1425 | 1025 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:225, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - CRUCERO TUNAPAZ KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO TUNAPAZ, 29940 TUNAPAZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TUNAPAZ Y TERRACERIA BAMINAS PRUMERA SECCIÓN, PARA LLEGAR A LA OBRA INICIA EN, lon:-92.14431553, lat:17.04882705}} | 2021-03-25 | 2021-07-23 | 5452575.7 | 5452575.7 | 5452575.7 | 5452575.7 | 5452575.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/222/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:5452575.7, importe_modificado:5452575.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.0}} | {1930679/proyecto_INICIO, 1930679/proyecto_PROCESO, 1930679/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930905 | Proyecto de inversión | 1621033.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1621033.64, modificado:1618674.79}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y UN CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD EL DURAZNAL SANTA FÉ - 71923 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 71923 | S | 81 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:72, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - EL DURAZNAL SANTA FÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 900 EJIDO EL DURAZNAL SANTA FÉ, 29940 EL DURAZNAL SANTA FE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA SANTA FÉ Y TERRACERIA SAN FRANCISCO DURAZNAL, TER, lon:-92.34111393, lat:17.11427624}} | 2021-03-30 | 2021-06-30 | 1618674.79 | 1618674.79 | 1618674.79 | 1618674.79 | 1618674.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/240/2021, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1621033.64, importe_modificado:1621033.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:31.0}} | {1930905/proyecto_INICIO, 1930905/proyecto_PROCESO, 1930905/proyecto_FIN, 1930905/proyecto_INICIO, 1930905/proyecto_FIN, 1930905/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931357 | Proyecto de inversión | 350072.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350072.12, modificado:350072.12}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO KANAKIL A KANAKIL - 73815 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 73815 | S | 130 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.85, meta_modificada:1.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:33, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON CABECERA MUNICIPAL - KANAKIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 98 EJIDO KANAKIL, 29940 KANAKIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CHILON - FILADELFIA Y TERRACERIA TRAMO CHILON - NUEVO KANAKIL, LA O, lon:-92.30785663, lat:17.12553213}} | 2021-04-08 | 2021-05-10 | 350072.12 | 350072.12 | 350072.12 | 350072.12 | 350072.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/265/2021, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:350072.12, importe_modificado:350072.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.85}} | {1931357/proyecto_FIN, 1931357/proyecto_PROCESO, 1931357/proyecto_FIN, 1931357/proyecto_INICIO, 1931357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931480 | Proyecto de inversión | 1500943.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500943.71, modificado:1500943.71}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO EL REFUGIO A CHIQUINIVAL - 74456 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 74456 | S | 561 | 615 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:40.38, meta_modificada:40.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:635, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - CHIQUINIVAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 300 EJIDO CHIQUINIVAL, 29940 CHIQUINIVAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO EL REFUGIO - CHIQUINIVAL Y , TERRACERIA CHIQUINIVAL A NAZARETH, lon:-91.96005816, lat:16.99180812}} | 2021-04-08 | 2021-05-10 | 1500943.71 | 1500943.71 | 1500943.71 | 1500943.71 | 1500943.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/263/2021, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1500943.71, importe_modificado:1500943.71}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:40.38}} | {1931480/proyecto_INICIO, 1931480/proyecto_PROCESO, 1931480/proyecto_FIN, 1931480/proyecto_PROCESO, 1931480/proyecto_FIN, 1931480/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931854 | Proyecto de inversión | 1487478.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487478.94, modificado:1487478.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS EN CHILON, LOCALIDAD BUENAVISTA SAN JOSÉ NAPILÁ - 76029 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 76029 | S | 65 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:635.5, meta_modificada:635.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:710, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - BUENAVISTA SAN JOSÉ NAPILÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 700 EJIDO BUENAVISTA SAN JOSÉ NAPILÁ, 29940 BUENAVISTA SAN JOSÉ NAPILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN RAMÓN Y TERRACERIA SAN RAMÓN 2DA. , lon:-92.31450398, lat:17.11285276}} | 2021-04-22 | 2021-07-22 | 1487478.94 | 1487478.94 | 1487478.94 | 1487478.94 | 1487478.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/291/2021, contratista:JUAN CARLOS MENDOZA DE LOS SANTOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1487478.94, importe_modificado:1487478.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:635.5}} | {1931854/proyecto_INICIO, 1931854/proyecto_PROCESO, 1931854/proyecto_INICIO, 1931854/proyecto_PROCESO, 1931854/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932285 | Proyecto de inversión | 3520737.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3520737.76, modificado:3520737.76}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD AKTELJÁ - 77637 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 77637 | S | 92 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4193.2, meta_modificada:4193.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS DELICIAS - AKTELJÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 900 EJIDO AKTELJÁ, 29940 AKTELJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LACANTAJAL 2A. SECCIÓN Y TERRACERIA BAH WITZ VENTANA, DEL CRUCERO LAS DELICIAS SE R, lon:-92.2332022, lat:17.10794131}} | 2021-04-29 | 2021-08-27 | 3520737.76 | 3520737.76 | 3520737.76 | 3520737.76 | 3520737.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/314/2021, contratista:RAUL GILDARDO LIEVANO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3520737.76, importe_modificado:3520737.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4193.2}} | {1932285/proyecto_INICIO, 1932285/proyecto_PROCESO, 1932285/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933310 | Proyecto de inversión | 235059.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235059.82, modificado:235059.82}} | EQUIPAMIENTO DE CIENTO CUARENTA Y SEIS DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA EN CHILON LOCALIDAD CHILÓN BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ - 81399 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 81399 | S | 383 | 369 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE SALIDA A TZAJALÁ BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE Y CALLE LAS GARDENIAS, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL EN BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ, SALIDA A TZAJALA, lon:-92.26710821, lat:17.10724882}} | 2021-05-05 | 2021-06-04 | 235059.82 | 235059.82 | 235059.82 | 235059.82 | 235059.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101039, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:235059.82, importe_modificado:235059.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:146.0}} | {1933310/proyecto_INICIO, 1933310/proyecto_PROCESO, 1933310/proyecto_FIN, 1933310/proyecto_PROCESO, 1933310/proyecto_FIN, 1933310/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933929 | Proyecto de inversión | 40249.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40249.97, modificado:40249.97}} | EQUIPAMIENTO DE VEINTICINCO DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA EN CHILON LOCALIDAD CANTAJAL - 83884 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 83884 | S | 66 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:871, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILÁ KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO CANTAJAL, 29940 CANTAJAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA COJTOMIL Y CARRETERA SAMARIA KÁNTAJAL, CARRETERA ALÁN KANTAJAL LA LOCALID, lon:-92.12146557, lat:17.12321265}} | 2021-05-05 | 2021-06-04 | 40249.97 | 40249.97 | 40249.97 | 40249.97 | 40249.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101041, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:40249.97, importe_modificado:40249.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1933929/proyecto_INICIO, 1933929/proyecto_PROCESO, 1933929/proyecto_FIN, 1933929/proyecto_PROCESO, 1933929/proyecto_FIN, 1933929/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968073 | Acción | 2639050.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2639050.26, modificado:2639050.26}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 99219 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON | 99219 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}} | 2021-07-01 | 2021-12-15 | 2639050.26 | 2639050.26 | 2639050.26 | 2639050.26 | 2639050.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107134, contratista:, convocante: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2639050.26, importe_modificado:2639050.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1968073/proyecto_INICIO, 1968073/proyecto_PROCESO, 1968073/proyecto_FIN, 1968073/proyecto_PROCESO, 1968073/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301972553 | Proyecto de inversión | 1490979.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1490979.42, modificado:1490979.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN CHILON, LOCALIDAD ALÁN K'ANTAJAL - 119090 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 119090 | S | 42 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:635.5, meta_modificada:635.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:497, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - ALAN KANTAJAL KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO ALAN KANTAJAL, 29940 ALÁN KANTAJAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAMARIA KANTAJAL Y CARRETERA BATZEL II, LA OBRA SE UBICA SOBRE, lon:-92.11414027, lat:17.11971895}} | 2021-03-03 | 2021-06-28 | 1490979.42 | 1490979.42 | 1490979.42 | 1490979.42 | 1490979.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/242/2021, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1490979.42, importe_modificado:1490979.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:635.5}} | {1972553/proyecto_INICIO, 1972553/proyecto_FIN, 1972553/proyecto_PROCESO, 1972553/proyecto_FIN, 1972553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301974413 | Proyecto de inversión | 1452355.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452355.55, modificado:1452355.55}} | REHABILITACIÓN DE DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON LOCALIDAD TZAJALÁ PRIMERA SECCIÓN - 125423 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 125423 | S | 648 | 624 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8002.8, meta_modificada:8002.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - TZAJALA PRIMERA SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 100 EJIDO TZAJALA PRIMERA SECCIÓN, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO PROGRESO Y CALLEJON LIMITES DE PANTELHO, TERRACERIA TZ, lon:-92.3944957, lat:17.13376692}} | 2021-05-07 | 2021-06-07 | 1452355.55 | 1452355.55 | 1452355.55 | 1452355.55 | 1452355.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101042, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1452355.55, importe_modificado:1452355.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8002.8}} | {1974413/proyecto_PROCESO, 1974413/proyecto_FIN, 1974413/proyecto_INICIO, 1974413/proyecto_FIN, 1974413/proyecto_INICIO, 1974413/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301975181 | Proyecto de inversión | 30589.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30589.98, modificado:30589.98}} | EQUIPAMIENTO DE DIECINUEVE DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA EN CHILÓN LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 128549 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 128549 | S | 50 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:509, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - RÍO KANJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29940 EMILIANO ZAPATA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JITETIC Y TERRACERIA WAHLAASIL, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALI, lon:-92.05336685, lat:17.07801028}} | 2021-05-17 | 2021-06-16 | 30589.98 | 30589.98 | 30589.98 | 30589.98 | 30589.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101105, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:30589.98, importe_modificado:30589.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {1975181/proyecto_INICIO, 1975181/proyecto_PROCESO, 1975181/proyecto_FIN, 1975181/proyecto_INICIO, 1975181/proyecto_PROCESO, 1975181/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301976590 | Proyecto de inversión | 1364966.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1364966.91, modificado:1364966.91}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, SEGUNDA ETAPA EN CHILÓN, LOCALIDAD SACUN CUBWITZ, BARRIO TENESSI - 133516 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 133516 | S | 120 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:335, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO SACUN CUBWITZ BARRIO TENESSI, 29940 SACÚN CUBWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SALIDA A SACUN GUADALUPE Y CALLE SALIDA A SAQUILTEEL, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE SACUN CUBWITZ BARRIO TENESSI,, lon:-91.93997033, lat:17.12964215}} | 2021-03-11 | 2021-05-10 | 1364966.91 | 1364966.91 | 1364966.91 | 1364966.91 | 1364966.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/163/2021, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1364966.91, importe_modificado:1364966.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {1976590/proyecto_PROCESO, 1976590/proyecto_INICIO, 1976590/proyecto_FIN, 1976590/proyecto_INICIO, 1976590/proyecto_FIN, 1976590/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301978609 | Proyecto de inversión | 1488445.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488445.53, modificado:1488445.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA CHILAN BALAM EN CHILÓN, LOCALIDAD AMAYTIC - 142365 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 142365 | S | 21 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:781.82, meta_modificada:781.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:685, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO AMAYTIC, 29940 AMAYTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE CENTRAL, CALLE PRIMERA ORIENTE LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD AMAYTIC EN LA ESCUELA PRIMARIA CHILAN BALAM UBICADA EN LA AVENIDA , lon:-91.84432129, lat:17.15090377}} | 2021-03-11 | 2021-06-10 | 1488445.53 | 1488445.53 | 1488445.53 | 1488445.53 | 1488445.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/155/2021, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1488445.53, importe_modificado:1488445.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:781.82}} | {1978609/proyecto_PROCESO, 1978609/proyecto_INICIO, 1978609/proyecto_PROCESO, 1978609/proyecto_FIN, 1978609/proyecto_INICIO, 1978609/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301978632 | Proyecto de inversión | 2368741.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2368741.95, modificado:2368741.95}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD MAP - 142448 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 142448 | S | 39 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:116, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TANIYAL - MAP MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 500 EJIDO MAP, 29940 MAP, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SE REALIZARÁ EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA A 12.50 KM, lon:-92.2073684, lat:17.07900066}} | 2021-03-17 | 2021-06-17 | 2368741.95 | 2368741.95 | 2368741.95 | 2368741.95 | 2368741.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/184/2021, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2368741.95, importe_modificado:2368741.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {1978632/proyecto_PROCESO, 1978632/proyecto_INICIO, 1978632/proyecto_PROCESO, 1978632/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980770 | Proyecto de inversión | 980314.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980314.42, modificado:980314.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS EN CHILÓN, LOCALIDAD JOL CHEWAL - 153169 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 153169 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.6, meta_modificada:680.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:656, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHEWAL NAZARETH - JOL CHEWAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO JOL CHEWAL, 29940 JOL CHEWAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHEWAL NAZARETH Y TERRACERIA CENTRO MUQUIL, LA LOCALIDAD SE UBICA A 23.4, lon:-92.26106452, lat:17.03308908}} | 2021-03-29 | 2021-06-29 | 980314.42 | 980314.42 | 980314.42 | 980314.42 | 980314.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/234/2021, contratista:HUMBERTO CANCINO RANGEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:980314.42, importe_modificado:980314.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.6}} | {1980770/proyecto_FIN, 1980770/proyecto_INICIO, 1980770/proyecto_FIN, 1980770/proyecto_INICIO, 1980770/proyecto_PROCESO, 1980770/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980919 | Proyecto de inversión | 293234.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293234.11, modificado:293234.11}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN CHILÓN, LOCALIDAD SAN JUAN BAWITZ - 153591 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 153591 | S | 155 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:518, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN GABRIEL - BAWITZ GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 700 EJIDO SAN JUAN BAWITZ, 29940 SAN JUAN BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN GABRIEL - BAWITZ GUADALUPE Y , TERRACERIA BAWITZ GUADALUPE -, lon:-91.96821299, lat:17.05389769}} | 2021-03-04 | 2021-03-11 | 293234.11 | 293234.11 | 293234.11 | 293234.11 | 293234.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/124/2021, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:293234.11, importe_modificado:293234.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1980919/proyecto_INICIO, 1980919/proyecto_PROCESO, 1980919/proyecto_FIN, 1980919/proyecto_INICIO, 1980919/proyecto_FIN, 1980919/proyecto_PROCESO, 1980919/proyecto_INICIO, 1980919/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981375 | Proyecto de inversión | 143997.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143997.77, modificado:143997.77}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON, LOCALIDAD EL HORIZONTE - 155178 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 155178 | S | 210 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:589, direccion:TERRACERÍA TRAMO AURORA GRANDE - EL HORIZONTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO EL HORIZONTE, 29940 EL HORIZONTE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AURORA GRANDE Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIM, lon:-92.35261534, lat:17.11225323}} | 2021-03-25 | 2021-04-02 | 143997.77 | 143997.77 | 143997.77 | 143997.77 | 143997.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/215/2021, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:143997.77, importe_modificado:143997.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1981375/proyecto_PROCESO, 1981375/proyecto_INICIO, 1981375/proyecto_FIN, 1981375/proyecto_PROCESO, 1981375/proyecto_FIN, 1981375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981673 | Proyecto de inversión | 344570.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344570.95, modificado:344570.95}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON, LOCALIDAD EL DURAZNAL SANTA FE - 156115 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 156115 | S | 243 | 266 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:72, direccion:TERRACERÍA TRAMO AURORA GRANDE - EL DURAZNAL SANTA FE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 01 EJIDO EL DURAZNAL SANTA FE, 29940 EL DURAZNAL SANTA FE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO AURORA GRANDE - NUEVA SANTA FE Y TERRACERIA , lon:-92.3406202, lat:17.11464137}} | 2021-03-19 | 2021-04-02 | 344570.95 | 344570.95 | 344570.95 | 344570.95 | 344570.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/204/2021, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:344570.95, importe_modificado:344570.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1981673/proyecto_FIN, 1981673/proyecto_INICIO, 1981673/proyecto_PROCESO, 1981673/proyecto_FIN, 1981673/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981757 | Proyecto de inversión | 143997.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143997.77, modificado:143997.77}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON, LOCALIDAD CHIQUINIVAL - 156339 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 156339 | S | 561 | 615 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:635, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - CHIQUINIVAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 340 EJIDO CHIQUINIVAL, 29940 CHIQUINIVAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTIAGO POJCOL Y CALLEJON MPIO. DE OCOSINGO, LA OBRA SE UBICA E, lon:-91.9598342, lat:16.99362935}} | 2021-03-25 | 2021-04-02 | 143997.77 | 143997.77 | 143997.77 | 143997.77 | 143997.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/219/2021, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:143997.77, importe_modificado:143997.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1981757/proyecto_INICIO, 1981757/proyecto_PROCESO, 1981757/proyecto_FIN, 1981757/proyecto_PROCESO, 1981757/proyecto_FIN, 1981757/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981957 | Proyecto de inversión | 143997.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143997.77, modificado:143997.77}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILÓN, LOCALIDAD CANCHAJA - 156918 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 156918 | S | 50 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:35, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILÁ KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO CANCHAJÁ, 29940 CANCHAJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA GUADALUPANA Y VEREDA SAN SEBASTIAN KAN CHA-HA, LA OBRA SE UBICA A, lon:-92.10633639, lat:17.12835219}} | 2021-04-26 | 2021-05-03 | 143997.77 | 143997.77 | 143997.77 | 143997.77 | 143997.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/297/2021, contratista:CONSORCIO MEGA- CONST, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:143997.77, importe_modificado:143997.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1981957/proyecto_INICIO, 1981957/proyecto_PROCESO, 1981957/proyecto_FIN, 1981957/proyecto_INICIO, 1981957/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982514 | Proyecto de inversión | 115915.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115915.71, modificado:115915.71}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON, LOCALIDAD SAN JUAN CANTAJAL - 158454 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 158454 | S | 46 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:857, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - BAWITZ TUTZILTIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 400 RANCHERIA SAN JUAN CANTAJAL, 29940 SAN JUAN CANTAJAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ANGEL ALBINO CORZO Y VEREDA WALHAASIL, LA OBRA SE , lon:-92.04992053, lat:17.08514104}} | 2021-03-01 | 2021-03-15 | 115915.71 | 115915.71 | 115915.71 | 115915.71 | 115915.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/172/2021, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:115915.71, importe_modificado:115915.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1982514/proyecto_PROCESO, 1982514/proyecto_INICIO, 1982514/proyecto_PROCESO, 1982514/proyecto_FIN, 1982514/proyecto_PROCESO, 1982514/proyecto_FIN, 1982514/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982793 | Proyecto de inversión | 366039.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366039.86, modificado:366039.86}} | CONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON LOCALIDAD LOS MANGOS DOS - 159376 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 159376 | S | 22 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:703, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHEWAL CACATEEL - LOS MANGOS DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 900 EJIDO LOS MANGOS DOS, 29940 LOS MANGOS DOS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHEWAL MUQUENAL - CHEWAL CACATEEL Y TERRACERIA TRAMO JOL CHEWAL , lon:-92.27927481, lat:17.04612595}} | 2021-07-21 | 2021-09-20 | 366039.86 | 366039.86 | 366039.86 | 366039.86 | 366039.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/407/2021, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:366039.86, importe_modificado:366039.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {1982793/proyecto_INICIO, 1982793/proyecto_PROCESO, 1982793/proyecto_FIN, 1982793/proyecto_INICIO, 1982793/proyecto_FIN, 1982793/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983448 | Proyecto de inversión | 1027036.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1027036.86, modificado:1027036.86}} | REHABILITACIÓN DE CIENTO TREINTA Y UN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD LA ILUSION - 163607 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 163607 | S | 331 | 331 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4244.4, meta_modificada:4244.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:686, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL DURAZNAL SANTA FE - aurora grande MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 EJIDO LA ILUSION, 29940 LA ILUSIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO EL DURAZNAL SANTA FE - AURORA GRANDE Y TERRACERIA TRAMO CRUCERO, lon:-92.34132181, lat:17.12130795}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 1027036.86 | 1027036.86 | 1027036.86 | 1027036.86 | 1027036.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106776, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1027036.86, importe_modificado:1027036.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4244.4}} | {1983448/proyecto_INICIO, 1983448/proyecto_PROCESO, 1983448/proyecto_INICIO, 1983448/proyecto_FIN, 1983448/proyecto_PROCESO, 1983448/proyecto_FIN, 1983448/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983683 | Proyecto de inversión | 1113276.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113276.59, modificado:1113276.59}} | REHABILITACIÓN DE CIENTO CUARENTA Y DOS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM, EN CHILON LOCALIDAD NAHILTE 3RA SECCION - 164795 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 164795 | S | 359 | 359 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4600.8, meta_modificada:4600.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:824, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMO - NAHILTE 3RA SECCION KILÓMETRO 15 + 00 EJIDO NAHILTE 3RA SECCION, 29940 NAHILTÉ 3RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE OCOSINGO 199 Y CARRETERA TRAMO COJTOMIL - GUADALUPE, lon:-92.13886398, lat:17.12178498}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 1113276.59 | 1113276.59 | 1113276.59 | 1113276.59 | 1113276.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106783, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1113276.59, importe_modificado:1113276.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4600.8}} | {1983683/proyecto_INICIO, 1983683/proyecto_PROCESO, 1983683/proyecto_FIN, 1983683/proyecto_PROCESO, 1983683/proyecto_FIN, 1983683/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984256 | Proyecto de inversión | 20929.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20929.98, modificado:20929.98}} | EQUIPAMIENTO DE TRECE DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA EN CHILON, LOCALIDAD TUT ASHUPA - 166927 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 166927 | S | 34 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:911, direccion:TERRACERÍA TRAMO TZAJALCHEN 1ra seccion - TUT ASHUPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 900 EJIDO TUT ASHUPA, 29940 TUT ASHUPÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TZAJALCHEN - JET UCUM Y TERRACERIA TRAMO TZAJALCHEN - TUT ASHU, lon:-91.98680448, lat:17.1875487}} | 2021-07-02 | 2021-08-02 | 20929.98 | 20929.98 | 20929.98 | 20929.98 | 20929.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106789, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:20929.98, importe_modificado:20929.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {1984256/proyecto_FIN, 1984256/proyecto_INICIO, 1984256/proyecto_PROCESO, 1984256/proyecto_FIN, 1984256/proyecto_INICIO, 1984256/proyecto_PROCESO, 1984256/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984528 | Proyecto de inversión | 56349.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56349.96, modificado:56349.96}} | EQUIPAMIENTO DE TREINTA Y CINCO DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA, EN CHILON LOCALIDAD BAHTAJ - 168165 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 168165 | S | 92 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:288, direccion:TERRACERÍA TRAMO COJTOMIL - BAHTAJ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO BAHTAJ, 29940 BAHTAJ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO - PALENQUE 199 Y TERRACERIA TRAMO BAHTAJ - SIBAQUIL, LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LO, lon:-92.12872609, lat:17.14521557}} | 2021-07-02 | 2021-08-02 | 56349.96 | 56349.96 | 56349.96 | 56349.96 | 56349.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106811, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:56349.96, importe_modificado:56349.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {1984528/proyecto_INICIO, 1984528/proyecto_FIN, 1984528/proyecto_INICIO, 1984528/proyecto_FIN, 1984528/proyecto_PROCESO, 1984528/proyecto_FIN, 1984528/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984561 | Proyecto de inversión | 54739.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54739.96, modificado:54739.96}} | EQUIPAMIENTO DE TREINTA Y CUATRO DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA EN CHILON LOCALIDAD BAWITZ GUADALUPE - 168331 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 168331 | S | 89 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:521, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - SEPEL ACTÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 600 EJIDO BAWITZ GUADALUPE, 29940 BAWITZ GUADALUPE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN FELIPE Y TERRACERIA SEPEL ACTE, TERRACERIA JET-JA LA OBRA SE REAL, lon:-91.9323845, lat:17.03018747}} | 2021-07-02 | 2021-08-02 | 54739.96 | 54739.96 | 54739.96 | 54739.96 | 54739.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106815, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:54739.96, importe_modificado:54739.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} | {1984561/proyecto_FIN, 1984561/proyecto_INICIO, 1984561/proyecto_PROCESO, 1984561/proyecto_FIN, 1984561/proyecto_INICIO, 1984561/proyecto_PROCESO, 1984561/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984969 | Proyecto de inversión | 850764.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850764.24, modificado:850764.24}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CENTRO CHICH A COROSTIC - 169789 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 169789 | S | 290 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.5, meta_modificada:8.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:49, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - COROSTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO COROSTIC, 29940 COROSTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO CHICH Y TERRACERIA COQUILTEEL 1RA. SECCIÓN, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE CA, lon:-92.15522456, lat:17.13070557}} | 2021-07-28 | 2021-09-27 | 850764.24 | 850764.24 | 850764.24 | 850764.24 | 850764.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/441/2021, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:850764.24, importe_modificado:850764.24}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.5}} | {1984969/proyecto_INICIO, 1984969/proyecto_PROCESO, 1984969/proyecto_FIN, 1984969/proyecto_PROCESO, 1984969/proyecto_FIN, 1984969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991978 | Proyecto de inversión | 6080642.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6080642.77, modificado:6080642.77}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD CHILON, BARRIO LINDA VISTA - 197239 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 197239 | S | 4650 | 4332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:398.4, meta_modificada:398.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ BARRIO LINDA VISTA, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA SUR ORIENTE Y CALLE QUINTA SUR PONIENTE, CALLE ALLENDE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR SE LOCALIZA EN EL AGEB NO. 070310001, lon:-92.27518289, lat:17.1025033}} | 2021-03-11 | 2021-06-09 | 6080642.77 | 6080642.77 | 6080642.77 | 6080642.77 | 6080642.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/162/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:6080642.77, importe_modificado:6080642.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:398.4}} | {1991978/proyecto_PROCESO, 1991978/proyecto_INICIO, 1991978/proyecto_FIN, 1991978/proyecto_PROCESO, 1991978/proyecto_FIN, 1991978/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992810 | Proyecto de inversión | 652246.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652246.48, modificado:652246.48}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSION EN CHILON, LOCALIDAD JOL ASHUPÁ - 201367 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 201367 | S | 88 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:444, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOMAS DE VENADO - CANAL ULUB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 100 EJIDO JOL ASHUPA, 29940 JOL ASHUPÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA GENERACIÓN Y TERRACERIA 3 DE MAYO, TERRACERIA CANAL ULUB LA LOCALIDA, lon:-91.9377111, lat:17.18805934}} | 2021-08-04 | 2021-09-30 | 652246.48 | 652246.48 | 652246.48 | 652246.48 | 652246.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/449/2021, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:652246.48, importe_modificado:652246.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1120.0}} | {1992810/proyecto_INICIO, 1992810/proyecto_PROCESO, 1992810/proyecto_INICIO, 1992810/proyecto_FIN, 1992810/proyecto_INICIO, 1992810/proyecto_PROCESO, 1992810/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994302 | Proyecto de inversión | 59569.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59569.96, modificado:59569.96}} | EQUIPAMIENTO DE TREINTA Y SIETE DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA EN CHILON LOCALIDAD LIQUILWITZ (LA CURVA) - 206457 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 206457 | S | 97 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:503, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - TANCHIVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 100 EJIDO LIQUILWITZ LA CURVA, 29940 LIQUILWITZ (LA CURVA), CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO EL CERRO INCLINADO Y CAMINO CRUCERO BAWITZ ARENAL, CAMINO TAN, lon:-91.97632467, lat:17.08861466}} | 2021-07-16 | 2021-08-16 | 59569.96 | 59569.96 | 59569.96 | 59569.96 | 59569.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106871, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. , monto:59569.96, importe_modificado:59569.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:37.0}} | {1994302/proyecto_FIN, 1994302/proyecto_INICIO, 1994302/proyecto_PROCESO, 1994302/proyecto_FIN, 1994302/proyecto_INICIO, 1994302/proyecto_PROCESO, 1994302/proyecto_FIN, 1994302/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994394 | Proyecto de inversión | 67619.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67619.95, modificado:67619.95}} | EQUIPAMIENTO DE CUARENTA Y DOS DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA EN CHILON LOCALIDAD PAXILA LIQUILWITZ - 206897 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 206897 | S | 110 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:505, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - LAS GOLONDRINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 830 EJIDO PAXILÁ ANTIOQUÍA, 29940 PAXILÁ LIQUILWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PAXILÁ ANTIOQUÍA Y TERRACERIA EL NARANJO LIQUILWITZ, TERRA, lon:-92.00534591, lat:17.10490383}} | 2021-07-16 | 2021-08-16 | 67619.95 | 67619.95 | 67619.95 | 67619.95 | 67619.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106873, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. , monto:67619.95, importe_modificado:67619.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} | {1994394/proyecto_PROCESO, 1994394/proyecto_FIN, 1994394/proyecto_PROCESO, 1994394/proyecto_INICIO, 1994394/proyecto_PROCESO, 1994394/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996557 | Proyecto de inversión | 77279.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77279.94, modificado:77279.94}} | EQUIPAMIENTO DE CUARENTA Y OCHO DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA EN CHILON LOCALIDAD NAPAQUILJA - 214433 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 214433 | S | 126 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:582, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - YETAL MOBALTÉ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO NAPAQUILJÁ, 29940 NAPAQUILJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALÁN SACJUN Y TERRACERIA YETAL MOBALTE, LA LOCALIDAD DE NAPAQUILJÁ SE UB, lon:-92.0741905, lat:17.18535325}} | 2021-07-16 | 2021-08-16 | 77279.94 | 77279.94 | 77279.94 | 77279.94 | 77279.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106917, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:77279.94, importe_modificado:77279.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}} | {1996557/proyecto_PROCESO, 1996557/proyecto_FIN, 1996557/proyecto_PROCESO, 1996557/proyecto_FIN, 1996557/proyecto_INICIO, 1996557/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402024485 | Proyecto de inversión | 572396.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572396.88, modificado:572396.88}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION EN CHILON LOCALIDAD XEXALJÁ - 243513 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 243513 | S | 51 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:565, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - XEXALJA SEGUNDA SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 770 EJIDO XEXALJÁ, 29940 XEXALJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN PEDRO TIYAALTON Y TERRACERIA XEXALJÁ SEGUNDA SECCIÓN, LA OBRA SE U, lon:-92.17118852, lat:17.04777193}} | 2021-08-24 | 2021-09-24 | 572396.88 | 572396.88 | 572396.88 | 572396.88 | 572396.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/501/2021, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:572396.88, importe_modificado:572396.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1120.0}} | {2024485/proyecto_INICIO, 2024485/proyecto_PROCESO, 2024485/proyecto_FIN, 2024485/proyecto_PROCESO, 2024485/proyecto_FIN, 2024485/proyecto_INICIO, 2024485/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402024583 | Proyecto de inversión | 267367.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267367.5, modificado:267367.5}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN CHILON LOCALIDAD CHEWAL CHICO - 243897 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 243897 | S | 56 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:808, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - CAMPO BOLONTINÁ KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO CHEWAL CHICO, 29940 CHEWAL CHICO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA ALÁN BOLONTINÁ SEGUNDA SECCIÓN Y CARRETERA ALAN BOLONTINÁ, LA, lon:-92.09972808, lat:17.1208749}} | 2021-09-03 | 2021-09-17 | 267367.5 | 267367.5 | 267367.5 | 267367.5 | 267367.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/513/2021, contratista:CONSORCIO MEGA- CONST, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:267367.5, importe_modificado:267367.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2024583/proyecto_INICIO, 2024583/proyecto_FIN, 2024583/proyecto_PROCESO, 2024583/proyecto_INICIO, 2024583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402025703 | Proyecto de inversión | 933110.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933110.58, modificado:933110.58}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y UN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD K'ANJÁ - 247818 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 247818 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1339.2, meta_modificada:1339.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:37, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALA - KANJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 10 EJIDO KANJA, 29940 KANJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS RUINAS Y TERRACERIA BAWITZ, TERRACERIA WALHAASIL LA OBRA SE UBICA EN KANJA LAS VIVIE, lon:-92.04519573, lat:17.07499561}} | 2021-02-18 | 2021-03-20 | 933110.58 | 933110.58 | 933110.58 | 933110.58 | 933110.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99937, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:933110.58, importe_modificado:933110.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1339.2}} | {2025703/proyecto_INICIO, 2025703/proyecto_PROCESO, 2025703/proyecto_FIN, 2025703/proyecto_PROCESO, 2025703/proyecto_FIN, 2025703/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028185 | Proyecto de inversión | 904701.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904701.77, modificado:904701.77}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ALAN SAC-JUN A TZAJALCHEN PRIMERA SECCIÓN - 256650 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 256650 | S | 266 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.5, meta_modificada:10.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:447, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SAC-JUN - JET UCUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 500 EJIDO TZAJALCHEN 1RA. SECCIÓN, 29940 TZAJALCHÉN 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALAN SACJUN Y TERRACERIA CHOXILTIC, TERRACERIA JET UC, lon:-91.97888903, lat:17.1678811}} | 2021-08-20 | 2021-09-20 | 904701.77 | 904701.77 | 904701.77 | 904701.77 | 904701.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/495/2021, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:904701.77, importe_modificado:904701.77}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.5}} | {2028185/proyecto_INICIO, 2028185/proyecto_PROCESO, 2028185/proyecto_FIN, 2028185/proyecto_INICIO, 2028185/proyecto_PROCESO, 2028185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028399 | Proyecto de inversión | 949850.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949850.07, modificado:949850.07}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN CHILON LOCALIDAD NUEVO TEPEYAC - 257259 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 257259 | S | 120 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:670, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JUAN TENOJIB - NUEVO TEPEYAC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 680 EJIDO NUEVO TEPEYAC, 29940 NUEVO TEPEYAC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JUAN TENOJIB Y TERRACERIA JOL CHAMENJA, LA OBRA SE REA, lon:-92.22094505, lat:17.1406241}} | 2021-08-24 | 2021-10-25 | 949850.07 | 949850.07 | 949850.07 | 949850.07 | 949850.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/500/2021, contratista:OBET DIAZ LEDEZMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:949850.07, importe_modificado:949850.07}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2028399/proyecto_INICIO, 2028399/proyecto_FIN, 2028399/proyecto_PROCESO, 2028399/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402030267 | Proyecto de inversión | 80694.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80694.7, modificado:80694.7}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN CHILON LOCALIDAD SAN JOSE AVENTURA - 263900 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 263900 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:748, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LOMAS DE VENADO - SAN JOSÉ AVENTURA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 800 EJIDO SAN JOSÉ AVENTURA, 29940 SAN JOSÉ AVENTURA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA 3 DE MAYO Y TERRACERIA CRUCERO ASHUPÁ, TERRACER, lon:-91.93512282, lat:17.18658553}} | 2021-11-01 | 2021-11-15 | 80694.7 | 80694.7 | 80694.7 | 80694.7 | 80694.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/522/2021, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:80694.7, importe_modificado:80694.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2030267/proyecto_INICIO, 2030267/proyecto_PROCESO, 2030267/proyecto_FIN, 2030267/proyecto_PROCESO, 2030267/proyecto_FIN, 2030267/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402030391 | Proyecto de inversión | 143569.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143569.74, modificado:137511.11}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN CHILON LOCALIDAD TIAQUIL BARRIO GUADALUPE - 264192 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 264192 | S | 227 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:221, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 10 + 900 RANCHERIA TIAQUIL BARRIO GUADALUPE, 29940 TIAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO JOLAMALTZAC Y TERRACERIA CRUCERO COLOLTEEL, LA OBRA, lon:-92.14343991, lat:17.09657933}} | 2021-11-01 | 2021-11-15 | 137511.11 | 137511.11 | 137511.11 | 137511.11 | 137511.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/525/2021, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:143569.74, importe_modificado:143569.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2030391/proyecto_INICIO, 2030391/proyecto_PROCESO, 2030391/proyecto_FIN, 2030391/proyecto_PROCESO, 2030391/proyecto_FIN, 2030391/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402031279 | Proyecto de inversión | 124955.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124955.79, modificado:124955.79}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD YOC CACUALA - 266974 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 266974 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:544, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - EL BAMBÚ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 800 EJIDO YO CACUALA, 29940 YOC CACUALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO YOC CACUALÁ Y TERRACERIA LA UNIÓN, TERRACERIA EL BAMBÚ LA OBRA S, lon:-92.10395458, lat:17.06954619}} | 2021-11-01 | 2021-11-15 | 124955.79 | 124955.79 | 124955.79 | 124955.79 | 124955.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/528/2021, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:124955.79, importe_modificado:124955.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2031279/proyecto_INICIO, 2031279/proyecto_FIN, 2031279/proyecto_INICIO, 2031279/proyecto_FIN, 2031279/proyecto_PROCESO, 2031279/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402032097 | Proyecto de inversión | 138923.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138923.94, modificado:138923.94}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD ORIZABA - 269197 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 269197 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:788, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJA - ORIZABA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 400 EJIDO ORIZABA, 29940 ORIZABA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PAMAL NAVIL Y TERRACERIA YOCNAVIL, TERRACERIA SAN MIGUEL CANXANIL LA OBRA SE REALIZARÁ EN L, lon:-91.78119433, lat:17.0829781}} | 2021-11-01 | 2021-11-15 | 138923.94 | 138923.94 | 138923.94 | 138923.94 | 138923.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/533/2021, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:138923.94, importe_modificado:138923.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2032097/proyecto_INICIO, 2032097/proyecto_PROCESO, 2032097/proyecto_FIN, 2032097/proyecto_INICIO, 2032097/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034809 | Proyecto de inversión | 529599.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529599.62, modificado:529599.62}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN CHILON LOCALIDAD CHALAMCHEN - 282669 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 282669 | S | 80 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:966, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - CHALAMCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 600 EJIDO CHALAMCHEN, 29940 CHALAMCHEM 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TICANTELÁ Y CARRETERA CHALAMCHEN 2DA. SECCION, LA OBRA SE REALIZ, lon:-92.18190237, lat:17.08619712}} | 2021-11-10 | 2021-12-30 | 529599.62 | 529599.62 | 529599.62 | 529599.62 | 529599.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/548/2021, contratista:FELIX ANTONIO MOLINA TAPIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:529599.62, importe_modificado:529599.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}} | {2034809/proyecto_INICIO, 2034809/proyecto_PROCESO, 2034809/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035037 | Proyecto de inversión | 593146.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593146.21, modificado:593146.21}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE MAMPOSTERÍA DE TERCERA CLASE EN CHILON LOCALIDAD CAQUEMTE'EL (K'AQUEMTEEL 1RA. SECCIÓN) - 283485 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 283485 | S | 145 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:830, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALA - CACATEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO CAQUEMTEEL KAQUEMTTEL 1RA. SECCIÓN, 29940 LAS RUINAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAQUEMTEEL KAQUEMTTEL 1RA. SECCIÓN Y TERRACERIA CR, lon:-92.05644103, lat:17.06144872}} | 2021-11-15 | 2021-12-31 | 593146.21 | 593146.21 | 593146.21 | 593146.21 | 593146.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/554/2021, contratista:JORGE ALFREDO PINTO PIMENTEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:593146.21, importe_modificado:593146.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {2035037/proyecto_INICIO, 2035037/proyecto_PROCESO, 2035037/proyecto_FIN, 2035037/proyecto_PROCESO, 2035037/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035583 | Proyecto de inversión | 198812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198812.5, modificado:198812.5}} | AMPLIACIÓN DE DOS MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN CHILON BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ - 285535 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 285535 | S | 180 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:PERIFERICO ORIENTE BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE Y CALLE VICENTE TUERRERO, CARRETERA A TZAJALÁ LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO UBICADA EN EL B, lon:-92.26639942, lat:17.108269}} | 2021-11-08 | 2021-12-08 | 198812.5 | 198812.5 | 198812.5 | 198812.5 | 198812.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/556/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR ASG S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:198812.5, importe_modificado:198812.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2035583/proyecto_INICIO, 2035583/proyecto_PROCESO, 2035583/proyecto_FIN, 2035583/proyecto_PROCESO, 2035583/proyecto_FIN, 2035583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035981 | Proyecto de inversión | 998002.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998002.02, modificado:998002.02}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CRUCERO MAPIL A JOL PAXILA - 286972 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 286972 | S | 284 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7690.0, meta_modificada:7690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:553, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO MAPIL - PEDREGAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 690 EJIDO JOL PAXILA, 29940 JOL PAXILA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO MAPIL Y TERRACERIA NUEVO LIMONAL, TERRACERIA AGUA VERDE LA OBRA SE REAL, lon:-91.86449664, lat:17.01654453}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 998002.02 | 998002.02 | 998002.02 | 998002.02 | 998002.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/559/2021, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:998002.02, importe_modificado:998002.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7690.0}} | {2035981/proyecto_INICIO, 2035981/proyecto_PROCESO, 2035981/proyecto_FIN, 2035981/proyecto_PROCESO, 2035981/proyecto_FIN, 2035981/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210101884186 | Proyecto de inversión | 391304.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391304.44, modificado:391304.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TRECE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD ONTEEL - 11630 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 11630 | S | 34 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:561.6, meta_modificada:561.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:443, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JOL SACJUN - ONTEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 500 EJIDO ONTEEL, 00000 ONTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO JOL SACJUN Y CAMINO YOCHIBJA, LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA SE UBICA A 108., lon:-91.8813918, lat:17.17044584}} | 2021-02-04 | 2021-03-05 | 391304.44 | 391304.44 | 391304.44 | 391304.44 | 391304.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98389, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:391304.44, importe_modificado:391304.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:561.6}} | {1884186/proyecto_INICIO, 1884186/proyecto_PROCESO, 1884186/proyecto_INICIO, 1884186/proyecto_PROCESO, 1884186/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201917917 | Proyecto de inversión | 732079.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732079.71, modificado:732079.71}} | CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD SAN JUAN CATARRAYA - 32373 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 32373 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:537, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - SAN JUAN CATARRAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 900 EJIDO SAN JUAN CATARRAYA, 29940 SAN JUAN CATARRAYA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE CATARRAYA Y TERRACERIA SAN JUAN CATARRAYA, lon:-91.80147581, lat:17.04070708}} | 2021-02-15 | 2021-05-17 | 732079.71 | 732079.71 | 732079.71 | 732079.71 | 732079.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/039/2021, contratista:ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:732079.71, importe_modificado:732079.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}} | {1917917/proyecto_INICIO, 1917917/proyecto_PROCESO, 1917917/proyecto_FIN, 1917917/proyecto_PROCESO, 1917917/proyecto_FIN, 1917917/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201918018 | Proyecto de inversión | 3010034.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3010034.12, modificado:3010034.12}} | CONSTRUCCION DE CIEN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD SANTIAGO POJCOL (BARRIO POJCOL) - 32583 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 32583 | S | 263 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4320.0, meta_modificada:4320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:636, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - SANTIAGO POJCOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 600 EJIDO SANTIAGO POJCOL, 29940 SANTIAGO POJCOL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE POJCOL Y TERRACERIA CHIQUINIVAL, SE ENCUENTR, lon:-91.98445184, lat:16.99582309}} | 2021-02-15 | 2021-04-16 | 3010034.12 | 3010034.12 | 3010034.12 | 3010034.12 | 3010034.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99928, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3010034.12, importe_modificado:3010034.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4320.0}} | {1918018/proyecto_FIN, 1918018/proyecto_INICIO, 1918018/proyecto_PROCESO, 1918018/proyecto_INICIO, 1918018/proyecto_FIN, 1918018/proyecto_INICIO, 1918018/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201919999 | Proyecto de inversión | 452625.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452625.7, modificado:452625.7}} | CONSTRUCCION DE DOCE CUARTOS PARA BAÑO EN CHILON, LOCALIDAD SAN JUAN CANTAJAL - 37624 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 37624 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:857, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALA - BAWITZ TUTZILTIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 400 EJIDO SAN JUAN CANTAJAL, 29940 SAN JUAN CANTAJAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CENTRO CACUALA - EMILIANO ZAPATA Y TERRACERIA TRAMO, lon:-92.04929181, lat:17.08425908}} | 2021-02-18 | 2021-05-19 | 452625.7 | 452625.7 | 452625.7 | 452625.7 | 452625.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/056/2021, contratista:ALFREDO SANTOS ESCOBAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:452625.7, importe_modificado:452625.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {1919999/proyecto_PROCESO, 1919999/proyecto_INICIO, 1919999/proyecto_FIN, 1919999/proyecto_INICIO, 1919999/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201920764 | Proyecto de inversión | 3555815.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3555815.71, modificado:3555815.71}} | CONSTRUCCION DE SESENTA Y OCHO CUARTOS DORMITORIO TERCERA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD SAN ANTONIO BULUJIB - 40205 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 40205 | S | 350 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:575, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - SAN ANTONIO BULUGIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 01 EJIDO SAN ANTONIO BULUJIB, 29940 SAN ANTONIO BULUJIB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO GUAQUITEPEC - SAN ANTONIO BULUJIB Y , TERRACERI, lon:-92.29697459, lat:16.9971545}} | 2021-02-19 | 2021-05-20 | 3555815.71 | 3555815.71 | 3555815.71 | 3555815.71 | 3555815.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/063/2021, contratista:HUMBERTO CANCINO RANGEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3555815.71, importe_modificado:3555815.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:68.0}} | {1920764/proyecto_INICIO, 1920764/proyecto_PROCESO, 1920764/proyecto_FIN, 1920764/proyecto_PROCESO, 1920764/proyecto_FIN, 1920764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201923144 | Proyecto de inversión | 993536.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993536.75, modificado:993536.75}} | CONSTRUCCION DE DIECINUEVE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD PECHTÓN ICOSILÁ PRIMERA SECCIÓN - 46978 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 46978 | S | 50 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:988, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - PECHTON ICOSILA 1RA. SECCION. MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 580 EJIDO PECHTON ICOSILA 1RA. SECCION., 29940 PECHTÓN ICOSILÁ 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PECTON ICOLSIJA Y TERRACERIA S, lon:-92.30988487, lat:17.08565314}} | 2021-02-23 | 2021-05-24 | 993536.75 | 993536.75 | 993536.75 | 993536.75 | 993536.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/079/2021, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:993536.75, importe_modificado:993536.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.0}} | {1923144/proyecto_INICIO, 1923144/proyecto_PROCESO, 1923144/proyecto_FIN, 1923144/proyecto_PROCESO, 1923144/proyecto_FIN, 1923144/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201924018 | Proyecto de inversión | 511705.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511705.8, modificado:511705.8}} | CONSTRUCCION DE DIECISIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CARMEN ICOCILA - 48292 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 48292 | S | 45 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:734.4, meta_modificada:734.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:642, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - CARMEN ICOCILA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO CARMEN ICOCILA, 29940 CARMEN ICOCILA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO PECHTON Y TERRACERIA SAN ANTONIO PATBAXIL, TERRACERIA SAN ANTONIO , lon:-92.29322208, lat:17.08693008}} | 2021-02-23 | 2021-03-26 | 511705.8 | 511705.8 | 511705.8 | 511705.8 | 511705.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100027, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:511705.8, importe_modificado:511705.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:734.4}} | {1924018/proyecto_INICIO, 1924018/proyecto_FIN, 1924018/proyecto_PROCESO, 1924018/proyecto_FIN, 1924018/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201924177 | Proyecto de inversión | 1625418.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1625418.42, modificado:1625418.42}} | CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y CUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CENTRO JOLAKIL - 48533 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 48533 | S | 142 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2332.8, meta_modificada:2332.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:805, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJÓN - SITALÁ KILÓMETRO 20 + 500 EJIDO CENTRO JOLAKIL, 29940 CENTRO JOLAKIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOLAKIL Y TERRACERIA JOL AQUIL 1RA. SECCIÓN, TERRACERIA TOPOTEEL SAN SEBASTIAN , lon:-92.25338068, lat:17.02734366}} | 2021-02-25 | 2021-03-29 | 1625418.42 | 1625418.42 | 1625418.42 | 1625418.42 | 1625418.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100134, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1625418.42, importe_modificado:1625418.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2332.8}} | {1924177/proyecto_FIN, 1924177/proyecto_PROCESO, 1924177/proyecto_FIN, 1924177/proyecto_INICIO, 1924177/proyecto_PROCESO, 1924177/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201924458 | Proyecto de inversión | 1384615.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1384615.7, modificado:1384615.7}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y SEIS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD BAQUELTEEL - 49125 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 49125 | S | 130 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1987.2, meta_modificada:1987.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:17, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - BAQUELTEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA BAQUELTEEL, 29940 BAQUELTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y TERRACERIA NA-CHIJ, LA LOCALIDAD ESTA UBICADA A 14.30 KM TOMAN, lon:-92.19454383, lat:17.02814831}} | 2021-02-25 | 2021-03-26 | 1384615.7 | 1384615.7 | 1384615.7 | 1384615.7 | 1384615.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100136, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1384615.7, importe_modificado:1384615.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1987.2}} | {1924458/proyecto_INICIO, 1924458/proyecto_FIN, 1924458/proyecto_PROCESO, 1924458/proyecto_FIN, 1924458/proyecto_PROCESO, 1924458/proyecto_FIN, 1924458/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201924593 | Proyecto de inversión | 150501.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150501.71, modificado:150501.71}} | CONSTRUCCION DE CINCO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD YAXTEEL - 49553 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 49553 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:923, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 53 + 600 EJIDO YAXTEEL, 29940 YAXTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA 199 PALENQUE Y CARRETERA MAQUINCHAB, CARRETERA SALTO DEL TIGRE LA LOCALIDAD ESTA UBIC, lon:-92.11896745, lat:17.22325983}} | 2021-02-25 | 2021-03-12 | 150501.71 | 150501.71 | 150501.71 | 150501.71 | 150501.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100137, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:150501.71, importe_modificado:150501.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}} | {1924593/proyecto_INICIO, 1924593/proyecto_PROCESO, 1924593/proyecto_FIN, 1924593/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201927961 | Proyecto de inversión | 752508.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752508.53, modificado:752508.53}} | CONSTRUCCION DE VEINTICINCO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD TZAJALNAVIL - 59665 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 59665 | S | 66 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:922, direccion:TERRACERÍA TRAMO RAMOSIL - TZAJALNAVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 10 EJIDO TZAJALNAVIL, 29940 TZAJALNAVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA RAMOSIL Y TERRACERIA SAN SEBASTIAN PAXILÁ, TERRACERIA GUADALUPE PAXILÁ LA LOCALID, lon:-92.05242926, lat:17.12894633}} | 2021-03-02 | 2021-04-01 | 752508.53 | 752508.53 | 752508.53 | 752508.53 | 752508.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100307, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:752508.53, importe_modificado:752508.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1080.0}} | {1927961/proyecto_INICIO, 1927961/proyecto_PROCESO, 1927961/proyecto_FIN, 1927961/proyecto_INICIO, 1927961/proyecto_FIN, 1927961/proyecto_PROCESO, 1927961/proyecto_FIN, 1927961/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928694 | Proyecto de inversión | 1516450.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1516450.82, modificado:1516450.82}} | CONSTRUCCION DE VEINTINUEVE CUARTOS DORMITORIO EN CHILÓN, LOCALIDAD EL PIEDRÓN - 62207 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 62207 | S | 76 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:600, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO SAN JERONIMO TULIJA - PIEDRON KILÓMETRO 12 + 17 EJIDO EL PIEDRON, 29940 EL PIEDRÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO SAN JERONIMO - PIEDRON Y TERRACERIA TRAMO EL PIEDRON CHAJTETIC, CARRE, lon:-91.74955122, lat:17.17646071}} | 2021-03-04 | 2021-06-02 | 1516450.82 | 1516450.82 | 1516450.82 | 1516450.82 | 1516450.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/133/2021, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1516450.82, importe_modificado:1516450.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:29.0}} | {1928694/proyecto_INICIO, 1928694/proyecto_PROCESO, 1928694/proyecto_FIN, 1928694/proyecto_PROCESO, 1928694/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928713 | Proyecto de inversión | 366039.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366039.86, modificado:366039.86}} | CONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS DORMITORIO EN CHILÓN, LOCALIDAD TZAJALÁ - 62256 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 62256 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:387, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON CABECERA MUNICIPAL - TZAJALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 700 EJIDO TZAJALA, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CHILON - FILADELFIA Y TERRACERIA TRAMO CHILON - ZAQUIL, LA OBRA ES, lon:-92.24960383, lat:17.14022824}} | 2021-03-03 | 2021-05-03 | 366039.86 | 366039.86 | 366039.86 | 366039.86 | 366039.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/128/2021, contratista:ACC INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:366039.86, importe_modificado:366039.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {1928713/proyecto_INICIO, 1928713/proyecto_FIN, 1928713/proyecto_PROCESO, 1928713/proyecto_FIN, 1928713/proyecto_INICIO, 1928713/proyecto_PROCESO, 1928713/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928723 | Proyecto de inversión | 1896321.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1896321.5, modificado:1896321.5}} | CONSTRUCCION DE SESENTA Y TRES TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD ALAN SAC'JUN, BARRIO SAN SEBASTIAN - 62277 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 62277 | S | 166 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2721.6, meta_modificada:2721.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO TZINTEEL - ALÁN SACJÚN KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO ALÁN SACJÚN, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA ALA´N CAMPO Y TERRACERIA LA PIMIENTA, TERRACERIA LA PIMIENTA 1RA. SECCIÓ, lon:-92.05131095, lat:17.18821467}} | 2021-03-05 | 2021-04-05 | 1896321.5 | 1896321.5 | 1896321.5 | 1896321.5 | 1896321.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100365, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1896321.5, importe_modificado:1896321.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2721.6}} | {1928723/proyecto_INICIO, 1928723/proyecto_FIN, 1928723/proyecto_INICIO, 1928723/proyecto_PROCESO, 1928723/proyecto_FIN, 1928723/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929183 | Proyecto de inversión | 933110.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933110.58, modificado:933110.58}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y UN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD JOLTACANTEAL. - 64061 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 64061 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1339.2, meta_modificada:1339.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:389, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON CABECERA MUNICIPAL - JOLCATANTEAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO JOLTACANTEAL, 29940 JOLTACANTEAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CHILON - CARMEN XAQUILA Y TERRACERIA TRAMO CHILON - S, lon:-92.27911581, lat:17.08567059}} | 2021-03-11 | 2021-05-11 | 933110.58 | 933110.58 | 933110.58 | 933110.58 | 933110.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/167/2021, contratista:ANTONIO GALDAMEZ MEZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:933110.58, importe_modificado:933110.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1339.2}} | {1929183/proyecto_INICIO, 1929183/proyecto_FIN, 1929183/proyecto_INICIO, 1929183/proyecto_PROCESO, 1929183/proyecto_INICIO, 1929183/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930116 | Proyecto de inversión | 3431438.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3431438.9, modificado:3431438.9}} | CONSTRUCCION DE CIENTO CATORCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO AL UM EN CHILON, LOCALIDAD EL CARMEN (BARRIO LINDA VISTA) - 67960 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67960 | S | 299 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4924.8, meta_modificada:4924.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:619, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCEO EL REFUGIO LAZARO CARDENAS - EL CARMEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 800 EJIDO EL CARMEN BARRIO LINDA VISTA, 29940 EL CARMEN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO LAZARO CARDENAS - POJCOL Y , TERR, lon:-92.04337252, lat:17.01066183}} | 2021-02-17 | 2021-04-16 | 3431438.9 | 3431438.9 | 3431438.9 | 3431438.9 | 3431438.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100582, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3431438.9, importe_modificado:3431438.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4924.8}} | {1930116/proyecto_INICIO, 1930116/proyecto_PROCESO, 1930116/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930818 | Proyecto de inversión | 5399954.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5399954.15, modificado:5399954.15}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD COQUILTEEL 1RA. SECCION - 71466 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 71466 | S | 273 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4132.4, meta_modificada:4132.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:421, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - COQUILTEEL 1RA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 300 EJIDO COQUILTEEL 1RA. SECCION, 29940 COQUILTÉEL 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CENTRO CHICH - TZAJALUCUM Y TERRACER, lon:-92.17107988, lat:17.1574674}} | 2021-03-30 | 2021-06-28 | 5399954.15 | 5399954.15 | 5399954.15 | 5399954.15 | 5399954.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/237/2021, contratista:VIMAR Y ASOCIADOS, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:5399954.15, importe_modificado:5399954.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4132.4}} | {1930818/proyecto_PROCESO, 1930818/proyecto_INICIO, 1930818/proyecto_PROCESO, 1930818/proyecto_INICIO, 1930818/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930888 | Proyecto de inversión | 1775920.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1775920.13, modificado:1775920.13}} | CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y NUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM (SEGUNDA ETAPA) EN CHILON, LOCALIDAD GOLOLTÓN - 71838 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 71838 | S | 155 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2548.8, meta_modificada:2548.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:587, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJÓN - SITALÁ KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO GOLOLTÓN, 29940 GOLOLTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN MATEO NAHTIL CRUZ LAS CONCHITAS Y CARRETERA WOLOWITZ, CARRETERA CENTRO JOL AKIL 1RA. SECC, lon:-92.22463435, lat:17.02992372}} | 2021-03-26 | 2021-04-26 | 1775920.13 | 1775920.13 | 1775920.13 | 1775920.13 | 1775920.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100756, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1775920.13, importe_modificado:1775920.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2548.8}} | {1930888/proyecto_INICIO, 1930888/proyecto_PROCESO, 1930888/proyecto_FIN, 1930888/proyecto_PROCESO, 1930888/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931024 | Proyecto de inversión | 842809.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842809.55, modificado:842809.55}} | CONSTRUCCION DE VEINTIOCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD LA ESTANCIA 2DA. SECCIÓN - 72365 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 72365 | S | 79 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1209.6, meta_modificada:1209.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:986, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO BELÉN - LA ESTANCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 RANCHERIA LA ESTANCIA SEGUNDA SECCIÓN, 29940 LA ESTANCIA 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TICANTELHÁ Y TERRACERIA LA ESTANCIA, TERRAC, lon:-92.17260613, lat:17.06570377}} | 2021-03-26 | 2021-05-25 | 842809.55 | 842809.55 | 842809.55 | 842809.55 | 842809.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100754, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:842809.55, importe_modificado:842809.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1209.6}} | {1931024/proyecto_INICIO, 1931024/proyecto_PROCESO, 1931024/proyecto_INICIO, 1931024/proyecto_FIN, 1931024/proyecto_INICIO, 1931024/proyecto_FIN, 1931024/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931234 | Proyecto de inversión | 1996944.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1996944.58, modificado:1996944.58}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL JOL SACÚN A CRUCERO HIC¿BATIL Y RAMALES. - 73383 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 73383 | S | 980 | 950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:21990.0, meta_modificada:21990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:278, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL HICBATIL - JOL SACUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 990 EJIDO JOL HICBATIL, 29940 JOL HICBATIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL SACUN Y TERRACERIA SACUN SAN PEDRO, TERRACERIA SACUN CUBWITZ SALIMOS D, lon:-92.01079587, lat:17.13469178}} | 2021-03-15 | 2021-04-15 | 1996944.58 | 1996944.58 | 1996944.58 | 1996944.58 | 1996944.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/258/2021, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1996944.58, importe_modificado:1996944.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21990.0}} | {1931234/proyecto_INICIO, 1931234/proyecto_PROCESO, 1931234/proyecto_FIN, 1931234/proyecto_INICIO, 1931234/proyecto_FIN, 1931234/proyecto_INICIO, 1931234/proyecto_FIN, 1931234/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931306 | Proyecto de inversión | 571906.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571906.48, modificado:571906.48}} | CONSTRUCCION DE DIECINUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD JOL AQUIL PRIMERA SECCIÓN - 73669 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 73669 | S | 50 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.8, meta_modificada:820.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:937, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO JOLAKIL - JOL AQUIL PRIMERA SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 800 RANCHERIA JOL AQUIL PRIMERA SECCIÓN, 29940 JOL AQUIL 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CENTRO JOLAKIL Y TERRACERIA CAN, lon:-92.24697318, lat:17.02076806}} | 2021-04-08 | 2021-05-07 | 571906.48 | 571906.48 | 571906.48 | 571906.48 | 571906.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101099, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:571906.48, importe_modificado:571906.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:820.8}} | {1931306/proyecto_INICIO, 1931306/proyecto_PROCESO, 1931306/proyecto_FIN, 1931306/proyecto_INICIO, 1931306/proyecto_PROCESO, 1931306/proyecto_FIN, 1931306/proyecto_PROCESO, 1931306/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931328 | Proyecto de inversión | 821468.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821468.76, modificado:821468.76}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SACLUMIL A OCOTAL. - 73727 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 73727 | S | 659 | 459 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.4, meta_modificada:5.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:528, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - SACLUMIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 700 EJIDO SACLUMIL, 29940 SACLUMIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA TIERRA BLANCA Y TERRACERIA OCOTAL, TERRACERIA SAN FRANCISCO PARTIENDO D, lon:-91.94654002, lat:17.07478452}} | 2021-04-08 | 2021-05-10 | 821468.76 | 821468.76 | 821468.76 | 821468.76 | 821468.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/267/2021, contratista:PABLO EDUARDO MAZARIEGOS PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:821468.76, importe_modificado:821468.76}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.4}} | {1931328/proyecto_INICIO, 1931328/proyecto_FIN, 1931328/proyecto_INICIO, 1931328/proyecto_FIN, 1931328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931362 | Proyecto de inversión | 1200027.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200027.69, modificado:1200027.69}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BACHAJON A CRUCERO EL EDÉN - 73852 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 73852 | S | 141 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:20.8, meta_modificada:20.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:73, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - GUAQUITEPEC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 200 EJIDO EL EDÉN, 29940 EL EDÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y TERRACERIA SAN JOSÉ EDÉN, TERRACERIA GUADLUPE OTALÁ TRAMO BACH, lon:-92.25349548, lat:16.9828842}} | 2021-04-22 | 2021-05-24 | 1200027.69 | 1200027.69 | 1200027.69 | 1200027.69 | 1200027.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/271/2021, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1200027.69, importe_modificado:1200027.69}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:20.8}} | {1931362/proyecto_INICIO, 1931362/proyecto_PROCESO, 1931362/proyecto_INICIO, 1931362/proyecto_FIN, 1931362/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931608 | Proyecto de inversión | 2950971.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2950971.17, modificado:2950971.17}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO CACATEEL A SAN JUAN BAWITZ. - 75002 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 75002 | S | 155 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.9, meta_modificada:9.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:518, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - CACATEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 200 EJIDO SAN JUAN BAWITZ, 29940 SAN JUAN BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN GABRIEL Y TERRACERIA SAN FELIPE, TERRACERIA BAWITZ GUADALUPE S, lon:-91.96937439, lat:17.05450542}} | 2021-04-19 | 2021-07-19 | 2950971.17 | 2950971.17 | 2950971.17 | 2950971.17 | 2950971.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/280/2021, contratista:FELIX AGUSTIN PEREZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2950971.17, importe_modificado:2950971.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.9}} | {1931608/proyecto_INICIO, 1931608/proyecto_PROCESO, 1931608/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931640 | Proyecto de inversión | 1703135.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1703135.97, modificado:1703135.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA EN CHILÓN, LOCALIDAD PAMALHÁ 2DA. SECCIÓN - 75103 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 75103 | S | 53 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:728.36, meta_modificada:728.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:828, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 44 + 300 EJIDO PAMALHA 2RA. SECCIÓN, 29940 PAMALHÁ 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA PIQUINTEEL Y CARRETERA YOCHIBJA, TERRACERIA PAMALHA 1RA. SECC, lon:-92.05212305, lat:17.24086897}} | 2021-04-15 | 2021-07-14 | 1703135.97 | 1703135.97 | 1703135.97 | 1703135.97 | 1703135.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/283/2021, contratista:PABLO EDUARDO MAZARIEGOS PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1703135.97, importe_modificado:1703135.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:728.36}} | {1931640/proyecto_INICIO, 1931640/proyecto_PROCESO, 1931640/proyecto_INICIO, 1931640/proyecto_PROCESO, 1931640/proyecto_INICIO, 1931640/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932370 | Proyecto de inversión | 1395595.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395595.92, modificado:1395595.92}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y SIETE CUARTOS PARA BAÑO EN CHILON LOCALIDAD JOTOLÁ BELISARIO DOMÍNGUEZ - 77969 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 77969 | S | 97 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:815, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - JOTOLÁ BELISARIO DOMÍNGUEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 860 EJIDO JOTOLÁ BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29940 JOTOLÁ BELISARIO DOMÍNGUEZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NAZARETH Y TERRACERIA PATELNÁ, T, lon:-92.15691897, lat:17.19078038}} | 2021-05-03 | 2021-08-02 | 1395595.92 | 1395595.92 | 1395595.92 | 1395595.92 | 1395595.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/317/2021, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1395595.92, importe_modificado:1395595.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:37.0}} | {1932370/proyecto_INICIO, 1932370/proyecto_PROCESO, 1932370/proyecto_INICIO, 1932370/proyecto_PROCESO, 1932370/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932381 | Proyecto de inversión | 1202702.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202702.39, modificado:1202702.39}} | CONSTRUCCION DE VEINTITRES CUARTOS DORMITORIO EN CHILON LOCALIDAD GUADALUPE PAXILÁ (BARRIO GUADALUPE) - 78016 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 78016 | S | 60 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:139, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO EJIDO GUADALUPE PAXILÁ, 29940 GUADALUPE PAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y AVENIDA GUARRERO, AVENIDA LÁZARO CARDENAS LA LOCALIDAD SE UBICA A 48.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILÓN TOMANDO, lon:-92.03154889, lat:17.12019853}} | 2021-05-04 | 2021-08-04 | 1202702.39 | 1202702.39 | 1202702.39 | 1202702.39 | 1202702.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/318/2021, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1202702.39, importe_modificado:1202702.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}} | {1932381/proyecto_PROCESO, 1932381/proyecto_INICIO, 1932381/proyecto_PROCESO, 1932381/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932435 | Proyecto de inversión | 3540383.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3540383.89, modificado:3540383.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL Y OBRAS DE DRENAJE SEGUNDA ETAPA EN CHILON LOCALIDAD SAN MARCOS TULIJA - 78270 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 78270 | S | 181 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.04, meta_modificada:2.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:344, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TULIJA - SAN MARCOS TULIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 500 EJIDO SAN MARCOS TULIJA, 29940 SAN MARCOS TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA RÍO JORDÁN Y TERRACERIA SAN FELIPE TULIJÁ, TERRACERIA SA, lon:-91.91549271, lat:17.23805036}} | 2021-05-04 | 2021-08-02 | 3540383.89 | 3540383.89 | 3540383.89 | 3540383.89 | 3540383.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/327/2021, contratista:JOSE ENRIQUE CONSTANTINO ALFONSO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3540383.89, importe_modificado:3540383.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.04}} | {1932435/proyecto_INICIO, 1932435/proyecto_PROCESO, 1932435/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932469 | Proyecto de inversión | 1556925.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1556925.3, modificado:1556925.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN CHILON, LOCALIDAD BAJ TOKAL - 78376 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 78376 | S | 109 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.6, meta_modificada:3.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:461, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TZINTEEL - ALÁN SACJUN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 100 RANCHERIA BAJTOKAL, 29940 BAJTOKAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YOC SACJUN Y TERRACERIA NUEVA GENERACIÓN, TERRACERIA ALÁN CAMPO PARTIEN, lon:-92.06114629, lat:17.21557614}} | 2021-05-11 | 2021-06-11 | 1556925.3 | 1556925.3 | 1556925.3 | 1556925.3 | 1556925.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/350/2021, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1556925.3, importe_modificado:1556925.3}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.6}} | {1932469/proyecto_INICIO, 1932469/proyecto_PROCESO, 1932469/proyecto_FIN, 1932469/proyecto_PROCESO, 1932469/proyecto_FIN, 1932469/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935303 | Proyecto de inversión | 779372.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779372.91, modificado:773986.88}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y BAÑOS TIPO DOS, EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA EN CHILON LOCALIDAD CHILÓN BARRIO OJO DE AGUA - 89005 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 89005 | S | 321 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:131.6, meta_modificada:131.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE LOS MELINES BARRIO OJO DE AGUA, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE OJO DE AGUA, CALLE LOS GONZALEZ LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILON BARRIO OJO DE AGUA EN CALLE LOS MELINE, lon:-92.27583991, lat:17.11006287}} | 2021-05-25 | 2021-08-23 | 773986.88 | 773986.88 | 773986.88 | 773986.88 | 773986.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/363/2021, contratista:VICTOR CESAR NUÑEZ DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:779372.91, importe_modificado:779372.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:131.6}} | {1935303/proyecto_INICIO, 1935303/proyecto_FIN, 1935303/proyecto_PROCESO, 1935303/proyecto_FIN, 1935303/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301969845 | Proyecto de inversión | 726639.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726639.43, modificado:726639.43}} | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE CUAUHTEMOC CHILON, LOCALIDAD COQUILTEEL PRIMERA SECCIÓN - 109770 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 109770 | S | 20 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:506.0, meta_modificada:506.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:421, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - COQUILTEEL 1RA. SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO COQUILTEEL 1RA. SECCIÓN, 29940 COQUILTÉEL 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHICH 2A. SECC. Y TERRACERIA COQUIL, lon:-92.17106763, lat:17.15761565}} | 2021-05-28 | 2021-08-25 | 726639.43 | 726639.43 | 726639.43 | 726639.43 | 726639.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/379/2021, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:726639.43, importe_modificado:726639.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:506.0}} | {1969845/proyecto_FIN, 1969845/proyecto_INICIO, 1969845/proyecto_PROCESO, 1969845/proyecto_INICIO, 1969845/proyecto_PROCESO, 1969845/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301970473 | Proyecto de inversión | 1400007.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400007.19, modificado:1400007.19}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO PAMTEMAJAS A PIQUINTEEL - 112059 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 112059 | S | 165 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.3, meta_modificada:6.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:473, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PIQUINTEEL - PANTEMAJAS KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO PANTEMAJAS, 29940 PIQUINTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MASANILJA Y TERRACERIA AGUA AZUL CHICO, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE , lon:-92.07142801, lat:17.23541156}} | 2021-06-02 | 2021-07-02 | 1400007.19 | 1400007.19 | 1400007.19 | 1400007.19 | 1400007.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/385/2021, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1400007.19, importe_modificado:1400007.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.3}} | {1970473/proyecto_INICIO, 1970473/proyecto_PROCESO, 1970473/proyecto_FIN, 1970473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301972000 | Proyecto de inversión | 242725.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242725.86, modificado:242725.86}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA EN CHILON, LOCALIDAD NA-CHIJ - 117317 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 117317 | S | 99 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:822, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - SAN MARTÍN CRUZTON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 300 EJIDO NACHIJ, 29940 NA-CHIJ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y TERRACERIA NACHIJ, TERRACERIA SAN MARTIN CRUZTON LA OBRA SE UBICA A 2, lon:-92.19898176, lat:17.02466821}} | 2021-03-12 | 2021-04-12 | 242725.86 | 242725.86 | 242725.86 | 242725.86 | 242725.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/173/2021, contratista:CONSTRUCCIONES URICH, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:242725.86, importe_modificado:242725.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14.0}} | {1972000/proyecto_INICIO, 1972000/proyecto_FIN, 1972000/proyecto_PROCESO, 1972000/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301972146 | Proyecto de inversión | 875575.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875575.47, modificado:875575.47}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A GRAVEDAD EN CHILON, LOCALIDAD NUEVO LIMONAL - 117842 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 117842 | S | 34 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1490.2, meta_modificada:1490.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:896, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJA - NUEVO LIMONAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 300 EJIDO NUEVO LIMONAL, 29940 NUEVO LIMONAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SUYALA Y TERRACERIA MAPIL, TERRACERIA SAN JERONIMO PAXILA LA OBRA SE REALIZA, lon:-91.87566236, lat:17.04451959}} | 2021-03-22 | 2021-06-21 | 875575.47 | 875575.47 | 875575.47 | 875575.47 | 875575.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/209/2021, contratista:RAUL GILDARDO LIEVANO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:875575.47, importe_modificado:875575.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1490.2}} | {1972146/proyecto_PROCESO, 1972146/proyecto_INICIO, 1972146/proyecto_FIN, 1972146/proyecto_INICIO, 1972146/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301972332 | Proyecto de inversión | 443491.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443491.85, modificado:443491.85}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL CON RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO TRAMO TANCHIVIL - JETJA - 118517 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 118517 | S | 392 | 392 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:233.5, meta_modificada:233.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:217, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - TANCHIVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 400 EJIDO TANCHIVIL, 29940 TANCHIVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TANCHIVIL Y TERRACERIA GUADALUPE BATZEL, TERRACERIA JET-JA LA OBRA SE UBICA A, lon:-91.97122613, lat:17.08102782}} | 2021-03-25 | 2021-04-30 | 443491.85 | 443491.85 | 443491.85 | 443491.85 | 443491.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/223/2021, contratista:JUAN GILBERTO GOMEZ DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:443491.85, importe_modificado:443491.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:233.5}} | {1972332/proyecto_INICIO, 1972332/proyecto_FIN, 1972332/proyecto_PROCESO, 1972332/proyecto_FIN, 1972332/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301972534 | Proyecto de inversión | 371474.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371474.95, modificado:371474.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN CHILON, LOCALIDAD ALÁN K'ANTAJAL - 119050 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 119050 | S | 42 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.94, meta_modificada:500.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:497, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - ALAN KANTAJAL KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO ALAN KANTAJAL, 29940 ALÁN KANTAJAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAMARIA KANTAJAL Y CARRETERA BATZEL II, LA OBRA SE UBICA SOBRE, lon:-92.11424219, lat:17.11979073}} | 2021-03-30 | 2021-06-28 | 371474.95 | 371474.95 | 371474.95 | 371474.95 | 371474.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/241/2021, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:371474.95, importe_modificado:371474.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.94}} | {1972534/proyecto_PROCESO, 1972534/proyecto_FIN, 1972534/proyecto_INICIO, 1972534/proyecto_PROCESO, 1972534/proyecto_INICIO, 1972534/proyecto_FIN, 1972534/proyecto_PROCESO, 1972534/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973174 | Proyecto de inversión | 623492.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623492.33, modificado:623492.33}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO CRUCERO ISRAEL A ISRAEL. - 120999 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 120999 | S | 60 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.45, meta_modificada:1.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:729, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - ISRAEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO ISRAEL, 29940 ISRAEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MARTIN PINO SUÁREZ Y TERRACERIA SJUKLEJ, VEREDA JOL CACUALÁ EL CRUCERO DONDE INICIA , lon:-92.074004, lat:17.06168416}} | 2021-03-05 | 2021-05-05 | 623492.33 | 623492.33 | 623492.33 | 623492.33 | 623492.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/251/2021, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:623492.33, importe_modificado:623492.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.45}} | {1973174/proyecto_INICIO, 1973174/proyecto_PROCESO, 1973174/proyecto_FIN, 1973174/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973555 | Proyecto de inversión | 2958072.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2958072.12, modificado:2958072.12}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LAS PALMAS, CALLE 17 DE MAYO, CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE CUAUHTEMOC, LOCALIDAD BACHAJÓN, BARRIO GUADALUPE - 122169 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 122169 | S | 3510 | 3167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:355.0, meta_modificada:355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE LAS PALMAS BARRIO GUADALUPE, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE MADERO LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN BARRIO GUADALUPE, CALLE LAS PALMAS, CALLE 17 DE MAYO, CALLE 24 , lon:-92.17870309, lat:17.03579738}} | 2021-04-26 | 2021-07-26 | 2958072.12 | 2958072.12 | 2958072.12 | 2958072.12 | 2958072.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/306/2021, contratista:ALFREDO SANTOS ESCOBAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2958072.12, importe_modificado:2958072.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:355.0}} | {1973555/proyecto_INICIO, 1973555/proyecto_PROCESO, 1973555/proyecto_FIN, 1973555/proyecto_PROCESO, 1973555/proyecto_FIN, 1973555/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301974603 | Proyecto de inversión | 1528795.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1528795.32, modificado:1528795.32}} | REHABILITACIÓN DE DOSCIENTOS SESENTA TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD TZAJALÁ SEGUNDA SECCIÓN - 126115 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 126115 | S | 683 | 657 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8424.0, meta_modificada:8424.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion:RETORNO TZAJALÁ 2DA. SECCIÓN EJIDO TZAJALÁ 2DA. SECCIÓN, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLEJON COLINDANCIA CON TZAJALA 1RA. SECCIÓN Y CAMINO NUEVO PROGRESO, LA OBRA SE REALIZARA EN TADAS LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-92.3920244, lat:17.13676536}} | 2021-05-07 | 2021-06-07 | 1528795.32 | 1528795.32 | 1528795.32 | 1528795.32 | 1528795.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101044, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1528795.32, importe_modificado:1528795.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8424.0}} | {1974603/proyecto_INICIO, 1974603/proyecto_PROCESO, 1974603/proyecto_INICIO, 1974603/proyecto_FIN, 1974603/proyecto_PROCESO, 1974603/proyecto_FIN, 1974603/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301976762 | Proyecto de inversión | 118597.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118597.98, modificado:118597.98}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON, LOCALIDAD CHIQUINIVAL (BARRIO BENITO JUÁREZ) - 134164 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 134164 | S | 54 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:635, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - CHIQUINIVAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 200 EJIDO CHIQUINIVAL, 29940 CHIQUINIVAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTIAGO POJCOL Y CALLEJON LIMITES CON MUNICIPIO DE OCOSINGO, LA, lon:-91.96058522, lat:16.99111041}} | 2021-03-26 | 2021-04-12 | 118597.98 | 118597.98 | 118597.98 | 118597.98 | 118597.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/231/2021, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:118597.98, importe_modificado:118597.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1976762/proyecto_INICIO, 1976762/proyecto_PROCESO, 1976762/proyecto_INICIO, 1976762/proyecto_FIN, 1976762/proyecto_PROCESO, 1976762/proyecto_FIN, 1976762/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301976962 | Proyecto de inversión | 118597.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118597.98, modificado:118597.98}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON, LOCALIDAD SAMARIA (BARRIO CENTRO) - 135029 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 135029 | S | 54 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:403, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - SAMARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO SAMARIA BARRIO CENTRO, 29940 SAMARIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ANTONIO LAS PALOMAS Y TERRACERIA BAHWITZ VENTANA, LA OBR, lon:-92.22496542, lat:17.09923348}} | 2021-03-26 | 2021-04-12 | 118597.98 | 118597.98 | 118597.98 | 118597.98 | 118597.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/232/2021, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:118597.98, importe_modificado:118597.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1976962/proyecto_INICIO, 1976962/proyecto_PROCESO, 1976962/proyecto_FIN, 1976962/proyecto_PROCESO, 1976962/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301977241 | Proyecto de inversión | 433166.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433166.07, modificado:433166.07}} | CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VADO DE CONCRETO ARMADO Y MAMPOSTERIA EN CHILON, LOCALIDAD TEMÓ - 135982 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 135982 | S | 190 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.2, meta_modificada:24.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:321, direccion:BRECHA TRAMO CARRETERA FRAL. 199 CRUCERO TEMÓ - PLANTA DE TRATAMIENTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 139 EJIDO TEMÓ, 29940 TEMÓ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMÓ Y CARRETERA PUENTE CANTELÁ, LA OBRA SE UBICA A 998 METR, lon:-92.13450538, lat:17.02473987}} | 2021-05-04 | 2021-08-02 | 433166.07 | 433166.07 | 433166.07 | 433166.07 | 433166.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/313/2021, contratista:GUSTAVO GUMARO LIEVANO TREJO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:433166.07, importe_modificado:433166.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.2}} | {1977241/proyecto_FIN, 1977241/proyecto_INICIO, 1977241/proyecto_FIN, 1977241/proyecto_INICIO, 1977241/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301978113 | Proyecto de inversión | 231001.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231001.88, modificado:231001.88}} | CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA COBACH DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EN CHILÓN, LOCALIDAD TEMÓ - 140547 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 140547 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.07, meta_modificada:25.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:321, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO OCOSINGO - PALENQUE KILÓMETRO 20 + 100 EJIDO TEMÓ, 29940 TEMÓ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL COLEGIO DE BACHILLERES EN CHIAPAS PLANTEL 279 UBICADO EN EL CRUCERO T, lon:-92.13427591, lat:17.01643926}} | 2021-04-09 | 2021-07-09 | 231001.88 | 231001.88 | 231001.88 | 231001.88 | 231001.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/270/2021, contratista:ALCAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:231001.88, importe_modificado:231001.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.07}} | {1978113/proyecto_INICIO, 1978113/proyecto_FIN, 1978113/proyecto_INICIO, 1978113/proyecto_PROCESO, 1978113/proyecto_FIN, 1978113/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301978607 | Proyecto de inversión | 548412.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548412.36, modificado:548412.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA CHILAN BALAM EN CHILÓN, LOCALIDAD AMAYTIC - 142358 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 142358 | S | 21 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:685, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO AMAYTIC, 29940 AMAYTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE CENTRAL, CALLE PRIMERA ORIENTE LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD AMAYTIC EN LA ESCUELA PRIMARIA CHILAN BALAM UBICADA EN LA AVENIDA , lon:-91.84424083, lat:17.15098065}} | 2021-03-11 | 2021-06-10 | 548412.36 | 548412.36 | 548412.36 | 548412.36 | 548412.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/154/2021, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:548412.36, importe_modificado:548412.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1978607/proyecto_INICIO, 1978607/proyecto_PROCESO, 1978607/proyecto_FIN, 1978607/proyecto_PROCESO, 1978607/proyecto_INICIO, 1978607/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979081 | Proyecto de inversión | 2031127.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2031127.54, modificado:2031127.54}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CHILÓN, LOCALIDAD BACHAJÓN, BARRIO CENTRO - 145257 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 145257 | S | 3167 | 3510 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1251.5, meta_modificada:1251.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA JUAN SABINES GUTIERREZ BARRIO CENTRO, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN BARRIO CENTRO EN AVENIDA JUAN SABINES GUTIÉRRE, lon:-92.19090714, lat:17.0378336}} | 2021-04-21 | 2021-07-20 | 2031127.54 | 2031127.54 | 2031127.54 | 2031127.54 | 2031127.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/289/2021, contratista:ANDMART CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2031127.54, importe_modificado:2031127.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1251.5}} | {1979081/proyecto_INICIO, 1979081/proyecto_PROCESO, 1979081/proyecto_FIN, 1979081/proyecto_INICIO, 1979081/proyecto_PROCESO, 1979081/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979445 | Proyecto de inversión | 1100241.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100241.88, modificado:1100241.88}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ALÁN A SAC JÚN A BA AXUPJA. - 147192 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 147192 | S | 140 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:17.1, meta_modificada:17.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:675, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACJUN - BA AXUPJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 100 EJIDO BA AXUPJA, 29940 BA AXUPJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALÁN SACJUN Y TERRACERIA BAJ-PUS, TERRACERIA CHUTALILJA 2A. SECCIÓN LA OBRA INI, lon:-91.986117, lat:17.2078607}} | 2021-05-21 | 2021-06-21 | 1100241.88 | 1100241.88 | 1100241.88 | 1100241.88 | 1100241.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/359/2021, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1100241.88, importe_modificado:1100241.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:17.1}} | {1979445/proyecto_PROCESO, 1979445/proyecto_FIN, 1979445/proyecto_PROCESO, 1979445/proyecto_FIN, 1979445/proyecto_INICIO, 1979445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980735 | Proyecto de inversión | 4987052.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4987052.18, modificado:4987052.18}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHILON LOCALIDAD EL PARAISO - 153091 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 153091 | S | 546 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4490.8, meta_modificada:4490.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:274, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 32 + 00 EJIDO EL PARAISO, 29940 EL PARAÍSO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE VEREDA MOBALTÉ Y CARRETERA SASAMTIC, DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA TEMÓT, lon:-92.09071024, lat:17.19290717}} | 2021-06-16 | 2021-08-16 | 4987052.18 | 4987052.18 | 4987052.18 | 4987052.18 | 4987052.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/390/2021, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4987052.18, importe_modificado:4987052.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4490.8}} | {1980735/proyecto_PROCESO, 1980735/proyecto_FIN, 1980735/proyecto_PROCESO, 1980735/proyecto_INICIO, 1980735/proyecto_PROCESO, 1980735/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980740 | Proyecto de inversión | 436496.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436496.86, modificado:436496.86}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILON LOCALIDAD CHIQUINIVAL - 153104 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 153104 | S | 615 | 561 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.1, meta_modificada:140.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:635, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL REFUGIO (GENERAL LÁZARO CÁRDENAS) - CHIQUINIVAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 700 EJIDO CHIQUINIVAL, 29940 CHIQUINIVAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTIAGO POJCOL Y VEREDA CHIK AKIL POJCOL, LA , lon:-91.96034918, lat:16.99125406}} | 2021-06-17 | 2021-09-15 | 436496.86 | 436496.86 | 436496.86 | 436496.86 | 436496.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/392/2021, contratista:CONSTRUCTORA AJKABALNA S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:436496.86, importe_modificado:436496.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.1}} | {1980740/proyecto_INICIO, 1980740/proyecto_PROCESO, 1980740/proyecto_FIN, 1980740/proyecto_PROCESO, 1980740/proyecto_FIN, 1980740/proyecto_INICIO, 1980740/proyecto_PROCESO, 1980740/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980754 | Proyecto de inversión | 142894.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142894.55, modificado:142894.55}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO SAN PEDRO-PATBAXIL EN CHILON, LOCALIDAD PATBAXIL - 153137 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 153137 | S | 294 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3015.4, meta_modificada:3015.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:142, direccion:TERRACERÍA TRAMO REFORMA KANAKÍL - BAPBAXIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 700 EJIDO PATBAXIL, 29940 PATBAXIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSÉ PATBAXIL Y TERRACERIA TACUBA VIEJA, LA LOCALIDAD PATBAXIL SE ENCUENTRA, lon:-92.33494558, lat:17.08868105}} | 2021-03-25 | 2021-04-26 | 142894.55 | 142894.55 | 142894.55 | 142894.55 | 142894.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/213/2021, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:142894.55, importe_modificado:142894.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3015.4}} | {1980754/proyecto_PROCESO, 1980754/proyecto_INICIO, 1980754/proyecto_FIN, 1980754/proyecto_INICIO, 1980754/proyecto_FIN, 1980754/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981143 | Proyecto de inversión | 156861.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156861.27, modificado:156861.27}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON, LOCALIDAD BAWITZ JERUSALEN - 154419 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 154419 | S | 54 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:730, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL SACUN - BAWITZ JERUSALÉN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 100 EJIDO BAWITZ JEUSALEN, 29940 BAWITZ JERUSALÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JOL SACUN - ONTEEL Y TERRACERIA TRAMO JOL SACUN - GUADALUPE, lon:-91.87818271, lat:17.17489913}} | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 156861.27 | 156861.27 | 156861.27 | 156861.27 | 156861.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/198/2021, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:156861.27, importe_modificado:156861.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1981143/proyecto_INICIO, 1981143/proyecto_FIN, 1981143/proyecto_PROCESO, 1981143/proyecto_FIN, 1981143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982553 | Proyecto de inversión | 725026.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725026.33, modificado:725026.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA EN CHILON LOCALIDAD JUAN SABINEZ VERAPAZ - 158572 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 158572 | S | 30 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:614.11, meta_modificada:614.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON, BARRIO GEMEL LAS GOLONDRINAS - JUAN SABINES VERAPAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 490 EJIDO JUAN SABINEZ VERAPAZ, 29940 JUAN SABINES VERAPAZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ANTONIO EL PROGRESO Y , lon:-92.3099081, lat:17.07671679}} | 2021-07-09 | 2021-10-07 | 725026.33 | 725026.33 | 725026.33 | 725026.33 | 725026.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/401/2021, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:725026.33, importe_modificado:725026.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:614.11}} | {1982553/proyecto_INICIO, 1982553/proyecto_PROCESO, 1982553/proyecto_INICIO, 1982553/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982627 | Proyecto de inversión | 541806.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541806.14, modificado:541806.14}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON LOCALIDAD NUEVA LINDA NAJOJ - 158854 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 158854 | S | 47 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:777.6, meta_modificada:777.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1012, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CHENHUCH MAJASIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO NUEVA LINDA NAJOJ, 29940 NUEVA LINDA NAJOJ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CHENHUCH MAJASIL Y TERRACER, lon:-92.27923, lat:17.07835664}} | 2021-07-14 | 2021-08-13 | 541806.14 | 541806.14 | 541806.14 | 541806.14 | 541806.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106720, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:541806.14, importe_modificado:541806.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:777.6}} | {1982627/proyecto_INICIO, 1982627/proyecto_PROCESO, 1982627/proyecto_FIN, 1982627/proyecto_INICIO, 1982627/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982745 | Proyecto de inversión | 121014.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121014.82, modificado:121014.82}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON, LOCALIDAD BUENAVISTA BAQUE TAJAL - 159248 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 159248 | S | 48 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:961, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - TANCHIVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 400 EJIDO BUENAVISTA BAQUE TAJAL, 29940 BUENAVISTA BAQUE TAJAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL TANCHIVIL Y TERRACERIA CRUCERO BAWITZ ARENAL, TERRACERIA , lon:-91.98382423, lat:17.08638914}} | 2021-07-19 | 2021-08-02 | 121014.82 | 121014.82 | 121014.82 | 121014.82 | 121014.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/410/2021, contratista:CONSORCIO MEGA- CONST, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:121014.82, importe_modificado:121014.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1982745/proyecto_PROCESO, 1982745/proyecto_FIN, 1982745/proyecto_INICIO, 1982745/proyecto_FIN, 1982745/proyecto_PROCESO, 1982745/proyecto_FIN, 1982745/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982923 | Proyecto de inversión | 124652.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124652.43, modificado:124652.43}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON, LOCALIDAD BENITO JUÁREZ - 159743 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 159743 | S | 87 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:19, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 630 EJIDO BENITO JUÁREZ, 29940 BENITO JUÁREZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUAQUITEPEC Y TERRACERIA PEÑA FUERTE, VIADUCTO HORIZONTE AMAWITZ LA OBRA SE, lon:-92.29842732, lat:16.97238199}} | 2021-07-19 | 2021-08-02 | 124652.43 | 124652.43 | 124652.43 | 124652.43 | 124652.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/417/2021, contratista:CONSORCIO MEGA- CONST, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:124652.43, importe_modificado:124652.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1982923/proyecto_INICIO, 1982923/proyecto_PROCESO, 1982923/proyecto_FIN, 1982923/proyecto_INICIO, 1982923/proyecto_FIN, 1982923/proyecto_INICIO, 1982923/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984596 | Proyecto de inversión | 346149.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346149.74, modificado:346149.74}} | EQUIPAMIENTO DE DOSCIENTOS QUINCE DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA EN CHILON LOCALIDAD TZAJALÁ - 168434 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 168434 | S | 565 | 543 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion:TERRACERÍA TRAMO TACUBA NUEVA - TZAJALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 100 EJIDO TZAJALÁ, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YOCJÁ Y TERRACERIA NUEVO PROGRESO, CALLEJON MPIO. DE PANTELHÓ LA OBRA SE REALIZARÁ EN , lon:-92.39306084, lat:17.13597503}} | 2021-07-02 | 2021-08-02 | 346149.74 | 346149.74 | 346149.74 | 346149.74 | 346149.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106820, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:346149.74, importe_modificado:346149.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:215.0}} | {1984596/proyecto_INICIO, 1984596/proyecto_PROCESO, 1984596/proyecto_FIN, 1984596/proyecto_PROCESO, 1984596/proyecto_FIN, 1984596/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984738 | Proyecto de inversión | 127189.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127189.91, modificado:127189.91}} | EQUIPAMIENTO DE 79 DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA, EN CHILON LOCALIDAD OXJETJA - 168884 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 168884 | S | 208 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:340, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMPO BOLONTINA - OXJETJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO OXJETJA, 29940 OXJETJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CAMPO BOLONTINA - OXJETJA Y CARRETERA TRAMO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILA, TERRA, lon:-92.07643581, lat:17.12645532}} | 2021-07-02 | 2021-08-02 | 127189.91 | 127189.91 | 127189.91 | 127189.91 | 127189.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106814, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:127189.91, importe_modificado:127189.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:79.0}} | {1984738/proyecto_INICIO, 1984738/proyecto_FIN, 1984738/proyecto_PROCESO, 1984738/proyecto_INICIO, 1984738/proyecto_PROCESO, 1984738/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984832 | Proyecto de inversión | 122350.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122350.21, modificado:122350.21}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD BAMINAS PRIMERA SECCIÓN - 169291 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 169291 | S | 58 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:862, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - CENTRO CACUALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 300 EJIDO BAMINAS PRIMERA SECCIÓN, 29940 BAMINAS PRIMERA SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TUNAPAZ Y TERRACERIA LA UNIÓN, LA OB, lon:-92.11581874, lat:17.06671725}} | 2021-07-30 | 2021-08-13 | 122350.21 | 122350.21 | 122350.21 | 122350.21 | 122350.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/448/2021, contratista:CONSORCIO MEGA- CONST, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:122350.21, importe_modificado:122350.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1984832/proyecto_PROCESO, 1984832/proyecto_FIN, 1984832/proyecto_INICIO, 1984832/proyecto_PROCESO, 1984832/proyecto_FIN, 1984832/proyecto_PROCESO, 1984832/proyecto_FIN, 1984832/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986389 | Proyecto de inversión | 470398.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470398.42, modificado:470398.42}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO GUADALUPE PAXILÁ A CRUCERO HIC BATIL - 174870 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 174870 | S | 1046 | 832 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:8184.0, meta_modificada:8184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:139, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - CRUCERO HICBATIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 300 EJIDO GUADALUPE PAXILÁ, 29940 GUADALUPE PAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE PAXILÁ Y TERRACERIA BAPAXILÁ, TERRACERIA JOL H, lon:-92.02891591, lat:17.12066087}} | 2021-05-18 | 2021-06-18 | 470398.42 | 470398.42 | 470398.42 | 470398.42 | 470398.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/352/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:470398.42, importe_modificado:470398.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:8184.0}} | {1986389/proyecto_INICIO, 1986389/proyecto_FIN, 1986389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994544 | Proyecto de inversión | 46689.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46689.97, modificado:46689.97}} | EQUIPAMIENTO DE VEINTINUEVE DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA EN CHILON, LOCALIDAD SAN JUAN CHICH NIHTIC - 207301 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 207301 | S | 73 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:478, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 243 TRAMO CRUCERO SASAMTIC - TUMBALÁ KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO SAN JUAN CHICH NIHTIC, 29940 SAN JUAN CHICHNIHTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SASAMTIC Y CARRETERA CHABAN, LA LOCALIDAD DE SAN JUAN , lon:-92.11229731, lat:17.20925019}} | 2021-07-16 | 2021-08-16 | 46689.97 | 46689.97 | 46689.97 | 46689.97 | 46689.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106891, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:46689.97, importe_modificado:46689.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {1994544/proyecto_INICIO, 1994544/proyecto_FIN, 1994544/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402023868 | Proyecto de inversión | 320734.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320734.66, modificado:320734.66}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD CAMPO BOLONTINÁ - 241429 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 241429 | S | 212 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:317, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILÁ KILÓMETRO 6 + 500 EJIDO CAMPO BOLONTINÁ, 29940 CAMPO BOLONTINÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO JETMESIL Y CAMINO OXJETJÁ, CAMINO JOL CACATEEL LA OBRA SE R, lon:-92.08370887, lat:17.11838559}} | 2021-08-03 | 2021-08-17 | 320734.66 | 320734.66 | 320734.66 | 320734.66 | 320734.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/468/2021, contratista:CONSORCIO MEGA- CONST, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:320734.66, importe_modificado:320734.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2023868/proyecto_PROCESO, 2023868/proyecto_FIN, 2023868/proyecto_INICIO, 2023868/proyecto_FIN, 2023868/proyecto_INICIO, 2023868/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402024387 | Proyecto de inversión | 272946.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272946.99, modificado:272946.99}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD SAN JOSÉ PATBAXIL - 243070 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 243070 | S | 81 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:185, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - PATBAXIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 900 EJIDO SAN JOSÉ PATBAXIL, 29940 SAN JOSÉ PATBAXIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSÉ PATBAXIL Y TERRACERIA FRACCIÓN BUENA VISTA, TERRACERIA PATBA, lon:-92.3280791, lat:17.08451112}} | 2021-08-10 | 2021-08-23 | 272946.99 | 272946.99 | 272946.99 | 272946.99 | 272946.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/492/2021, contratista:CONSORCIO MEGA- CONST, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:272946.99, importe_modificado:272946.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {2024387/proyecto_INICIO, 2024387/proyecto_PROCESO, 2024387/proyecto_FIN, 2024387/proyecto_INICIO, 2024387/proyecto_PROCESO, 2024387/proyecto_FIN, 2024387/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402025490 | Proyecto de inversión | 1160905.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160905.44, modificado:1160905.44}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN CHILÓN, LOCALIDAD XEXALJÁ - 246913 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 246913 | S | 109 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:565, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - XEXALJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO XEXALJA, 29940 XEXALJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN PEDRO TIYAALTON Y TERRACERIA XEXALJA 2DA. SECCIÓN, LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS LOCAL, lon:-92.1685385, lat:17.04793605}} | 2021-03-08 | 2021-06-08 | 1160905.44 | 1160905.44 | 1160905.44 | 1160905.44 | 1160905.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/147/2021, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1160905.44, importe_modificado:1160905.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2025490/proyecto_INICIO, 2025490/proyecto_PROCESO, 2025490/proyecto_INICIO, 2025490/proyecto_FIN, 2025490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402027342 | Proyecto de inversión | 1226800.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1226800.14, modificado:1226800.14}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE SAN JERONIMO TULIJA A MAZANILJA SEGUNDA ETAPA - 253924 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 253924 | S | 141 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1360.0, meta_modificada:1360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:605, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JERONIMO TULIJA - GUADALUPE AMAYTIC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 100 EJIDO MAZANILJA, 29940 MAZANILJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JERONIMO TULIJA Y TERRACERIA GUADALUPE AMAYTIC, TERRACERIA , lon:-91.85455495, lat:17.20369809}} | 2021-05-24 | 2021-08-24 | 1226800.14 | 1226800.14 | 1226800.14 | 1226800.14 | 1226800.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/364/2021, contratista:ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1226800.14, importe_modificado:1226800.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1360.0}} | {2027342/proyecto_INICIO, 2027342/proyecto_PROCESO, 2027342/proyecto_FIN, 2027342/proyecto_INICIO, 2027342/proyecto_PROCESO, 2027342/proyecto_FIN, 2027342/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402027549 | Proyecto de inversión | 2101047.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2101047.24, modificado:2101047.24}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN CHILON, LOCALIDAD FRACCIÓN XAQUILÁ - 254765 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 254765 | S | 141 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:927, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO LINDA VISTA - FRACCION XAQUILA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 100 EJIDO FRACCIÓN XAQUILA, 29940 FRACCIÓN XAQUILA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSE PORVENIR Y TERRACERIA CRUCERO JOL, lon:-92.27895829, lat:17.08086481}} | 2021-04-15 | 2021-08-13 | 2101047.24 | 2101047.24 | 2101047.24 | 2101047.24 | 2101047.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/279/2021, contratista:CITLALLI MELISSA DOMINGUEZ SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2101047.24, importe_modificado:2101047.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2027549/proyecto_INICIO, 2027549/proyecto_PROCESO, 2027549/proyecto_FIN, 2027549/proyecto_PROCESO, 2027549/proyecto_FIN, 2027549/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028461 | Proyecto de inversión | 735750.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735750.61, modificado:735750.61}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO BAJYULUBMAX A BAJYULUBMAX Y RAMALES - 257473 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 257473 | S | 290 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.63, meta_modificada:8.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:570, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO BAJYULUBMAX - BAJYULUBMAX MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 630 EJIDO BAJYULUBMAX, 29940 BAJYULUBMAX, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMÓ TILA Y CAMINO BAHTRANCA, CARRETERA SANTA ANITA LA OBRA SE REALIZ, lon:-92.23891345, lat:17.05914943}} | 2021-08-31 | 2021-11-02 | 735750.61 | 735750.61 | 735750.61 | 735750.61 | 735750.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/506/2021, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:735750.61, importe_modificado:735750.61}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.63}} | {2028461/proyecto_INICIO, 2028461/proyecto_PROCESO, 2028461/proyecto_INICIO, 2028461/proyecto_FIN, 2028461/proyecto_PROCESO, 2028461/proyecto_FIN, 2028461/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028568 | Proyecto de inversión | 2015728.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2015728.91, modificado:2015728.91}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO MUQUIL A CRUZ GABRIEL - 257831 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 257831 | S | 572 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.99, meta_modificada:8.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:583, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJÓN - CRUCERO CHIJTONTIK - SITALA KILÓMETRO 5 + 700 EJIDO CRUZ GABRIEL, 29940 CRUZ GABRIEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CENTRO GOLOLTÓN Y CARRETERA GOLOLTÓN, CARRETERA WOLOWITZ LA OB, lon:-92.25543432, lat:17.05054158}} | 2021-08-03 | 2021-09-17 | 2015728.91 | 2015728.91 | 2015728.91 | 2015728.91 | 2015728.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/512/2021, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2015728.91, importe_modificado:2015728.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.99}} | {2028568/proyecto_INICIO, 2028568/proyecto_PROCESO, 2028568/proyecto_FIN, 2028568/proyecto_INICIO, 2028568/proyecto_PROCESO, 2028568/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029196 | Proyecto de inversión | 1800378 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800378.0, modificado:1800378.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO EL EDEN A MEQUEJA - 259920 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 259920 | S | 601 | 547 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.5, meta_modificada:12.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:120, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL EDEN - MEQUEJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 500 EJIDO MEQUEJÁ, 29940 MEQUEJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL EDEN Y TERRACERIA CHUCHTEEL, CALLEJON MEQUEJA MPIO. DE OCOSINGO SE LOCALIZA A 4.90 KMS. , lon:-92.23209657, lat:16.95841897}} | 2021-09-21 | 2021-12-21 | 1800378 | 1800378 | 1800378 | 1800378 | 1800378 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/520/2021, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1800378.0, importe_modificado:1800378.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.5}} | {2029196/proyecto_PROCESO, 2029196/proyecto_INICIO, 2029196/proyecto_FIN, 2029196/proyecto_PROCESO, 2029196/proyecto_FIN, 2029196/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402030276 | Proyecto de inversión | 127231.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127231.02, modificado:127231.02}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN CHILON LOCALIDAD QUISISAL BAWITZ - 263922 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 263922 | S | 18 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:441, direccion:TERRACERÍA TRAMO YOCHIBJA - QUISISAL BAWITZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO QUISISAL BAWITZ, 29940 QUISISAL BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE BAWITZ Y TERRACERIA BAWITZ SINAÍ, TERRACERIA YOCHIBJA L, lon:-91.9209479, lat:17.16096933}} | 2021-11-01 | 2021-11-15 | 127231.02 | 127231.02 | 127231.02 | 127231.02 | 127231.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/523/2021, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:127231.02, importe_modificado:127231.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2030276/proyecto_FIN, 2030276/proyecto_INICIO, 2030276/proyecto_FIN, 2030276/proyecto_PROCESO, 2030276/proyecto_FIN, 2030276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034911 | Proyecto de inversión | 241208.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241208.71, modificado:241208.71}} | CONSTRUCCION DE UN PUENTE VADO DE CONCRETO ARMADO Y MAMPOSTERÍA EN CHILON LOCALIDAD PANTEMAJÁS - 283004 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 283004 | S | 209 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:477, direccion:TERRACERÍA TRAMO AGUA AZUL CHICO - MASANILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 EJIDO PANTEMAJÁS, 29940 PANTEMAJAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AGUA AZUL CHICO Y TERRACERIA MASANILJA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LO, lon:-92.096756, lat:17.25969}} | 2021-11-10 | 2021-12-10 | 241208.71 | 241208.71 | 241208.71 | 241208.71 | 241208.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/551/2021, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:241208.71, importe_modificado:241208.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {2034911/proyecto_INICIO, 2034911/proyecto_PROCESO, 2034911/proyecto_FIN, 2034911/proyecto_INICIO, 2034911/proyecto_PROCESO, 2034911/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035947 | Proyecto de inversión | 4128257.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4128257.5, modificado:4128257.5}} | REHABILITACIÓN DE RELLENO SANITARIO EN CHILÓN - 286869 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 286869 | S | 4650 | 4332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5200.0, meta_modificada:5200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - TZAJALA KILÓMETRO 1 + 560 CIUDAD CHILÓN, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TZAJALÁ Y CARRETERA YAJALÓN, EL RELLENO SANITARIO SE UBICA A 1.56 KM. DEL PARQUE CENTRAL S, lon:-92.28671907, lat:17.11019248}} | 2021-10-25 | 2021-12-22 | 4128257.5 | 4128257.5 | 4128257.5 | 4128257.5 | 4128257.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/558/2021, contratista:ELIAZER ZAGAL DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4128257.5, importe_modificado:4128257.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5200.0}} | {2035947/proyecto_INICIO, 2035947/proyecto_PROCESO, 2035947/proyecto_FIN, 2035947/proyecto_PROCESO, 2035947/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201914895 | Proyecto de inversión | 632107.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632107.17, modificado:632107.17}} | CONSTRUCCION DE VEINTIUN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD SEGUNDO JOLAMALTZAC - 25504 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 25504 | S | 55 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:907.2, meta_modificada:907.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:839, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TIAQUIL - SEGUNDO JOLAMALTZAC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO SEGUNDO JOLAMALTZAC, 29940 SEGUNDO JOLAMALTZAC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TIAQUIL Y TERRACERIA JOLAMALTZAC 3RA. SECCIÓN, , lon:-92.12752308, lat:17.08375108}} | 2021-02-09 | 2021-03-09 | 632107.17 | 632107.17 | 632107.17 | 632107.17 | 632107.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99902, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:632107.17, importe_modificado:632107.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:907.2}} | {1914895/proyecto_INICIO, 1914895/proyecto_PROCESO, 1914895/proyecto_FIN, 1914895/proyecto_PROCESO, 1914895/proyecto_INICIO, 1914895/proyecto_PROCESO, 1914895/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201915085 | Proyecto de inversión | 270903.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270903.07, modificado:270903.07}} | CONSTRUCCION DE NUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD TZAJAL-UCUM 2DA. SECCIÓN - 25973 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 25973 | S | 23 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:388.8, meta_modificada:388.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:939, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - TZAJAL-UCUM 2A. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 400 EJIDO TZAJAL-UCUM 2A. SECCIÓN, 29940 TZAJAL-UCUM 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CACATEEL Y TERRACERIA TZAJAL-UCUM, T, lon:-92.00906971, lat:17.06989002}} | 2021-02-09 | 2021-03-09 | 270903.07 | 270903.07 | 270903.07 | 270903.07 | 270903.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99905, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:270903.07, importe_modificado:270903.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:388.8}} | {1915085/proyecto_PROCESO, 1915085/proyecto_INICIO, 1915085/proyecto_PROCESO, 1915085/proyecto_FIN, 1915085/proyecto_INICIO, 1915085/proyecto_FIN, 1915085/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916687 | Proyecto de inversión | 1204013.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204013.65, modificado:1204013.65}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD JUYUMPANTE - 29570 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 29570 | S | 105 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1728.0, meta_modificada:1728.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:108, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON CABECERA MUNICIPAL - JUYUNPANTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 80 EJIDO JUYUNPANTE, 29940 JUYUMPANTÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CHILON - JUYUNPANTE Y TERRACERIA TRAMO CHILON - TZAJALA, , lon:-92.25735616, lat:17.11704674}} | 2021-02-11 | 2021-03-15 | 1204013.65 | 1204013.65 | 1204013.65 | 1204013.65 | 1204013.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99918, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1204013.65, importe_modificado:1204013.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1728.0}} | {1916687/proyecto_PROCESO, 1916687/proyecto_INICIO, 1916687/proyecto_FIN, 1916687/proyecto_INICIO, 1916687/proyecto_FIN, 1916687/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201917351 | Proyecto de inversión | 1143812.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1143812.97, modificado:1143812.97}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y OCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CHICH 2DA. SECCIÓN - 31267 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 31267 | S | 100 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1641.6, meta_modificada:1641.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:63, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - CHICH 2DA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 EJIDO CHICH 2DA. SECCIÓN, 29940 CHICH 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO LÁZARO CÁRDENAS Y CAMINO TZAJALCHEN, CAMINO COQUILTEEL 1RA. , lon:-92.16578928, lat:17.16640033}} | 2021-02-12 | 2021-03-15 | 1143812.97 | 1143812.97 | 1143812.97 | 1143812.97 | 1143812.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99920, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1143812.97, importe_modificado:1143812.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1641.6}} | {1917351/proyecto_PROCESO, 1917351/proyecto_INICIO, 1917351/proyecto_FIN, 1917351/proyecto_INICIO, 1917351/proyecto_PROCESO, 1917351/proyecto_INICIO, 1917351/proyecto_PROCESO, 1917351/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201917976 | Proyecto de inversión | 490344.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490344.53, modificado:490344.53}} | CONSTRUCCION DE TRECE CUARTOS PARA BAÑO EN CHILON, LOCALIDAD NUEVO VILLAFLORES - 32510 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 32510 | S | 34 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:953, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO MAPIL - NUEVO VILLA FLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 900 EJIDO NUEVO VILLA FLORES, 29940 NUEVO VILLAFLORES, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MARCOS CATARRAYA Y TERRACERIA SAN JUAN CATARRAYA, T, lon:-91.79602559, lat:17.04051534}} | 2021-02-15 | 2021-05-17 | 490344.53 | 490344.53 | 490344.53 | 490344.53 | 490344.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/040/2021, contratista:ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:490344.53, importe_modificado:490344.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {1917976/proyecto_INICIO, 1917976/proyecto_PROCESO, 1917976/proyecto_FIN, 1917976/proyecto_PROCESO, 1917976/proyecto_FIN, 1917976/proyecto_INICIO, 1917976/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201918156 | Proyecto de inversión | 679788.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679788.29, modificado:679788.29}} | CONSTRUCCION DE TRECE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD GUADALUPE BATZEL - 32933 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 32933 | S | 24 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1001, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - BATZEL GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 01 EJIDO GUADALUPE BATZEL, 29940 GUADALUPE BATZEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO GUADALUPE PAXILA - JET-JA Y , TERRACERIA TRAMO JE, lon:-91.97213808, lat:17.08064008}} | 2021-03-04 | 2021-06-02 | 679788.29 | 679788.29 | 679788.29 | 679788.29 | 679788.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/047/2021, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S.R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:679788.29, importe_modificado:679788.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {1918156/proyecto_INICIO, 1918156/proyecto_PROCESO, 1918156/proyecto_FIN, 1918156/proyecto_INICIO, 1918156/proyecto_PROCESO, 1918156/proyecto_FIN, 1918156/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201918198 | Proyecto de inversión | 511705.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511705.8, modificado:511705.8}} | CONSTRUCCION DE DIECISIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON LOCALIDAD NAJOJ - 33039 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 33039 | S | 45 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:734.4, meta_modificada:734.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:918, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - NAJOJ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 180 RANCHERIA NAJOJ, 29940 NAJOJ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSE CHAPAPUYIL Y TERRACERIA CHEN HUCH MAJASIL, TERRACERIA MAJASIL LA LOCALIDAD NAOJOJ SECC, lon:-92.27227359, lat:17.07526482}} | 2021-02-18 | 2021-03-19 | 511705.8 | 511705.8 | 511705.8 | 511705.8 | 511705.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99931, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:511705.8, importe_modificado:511705.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:734.4}} | {1918198/proyecto_INICIO, 1918198/proyecto_FIN, 1918198/proyecto_PROCESO, 1918198/proyecto_FIN, 1918198/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201919207 | Proyecto de inversión | 692307.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692307.85, modificado:692307.85}} | CONSTRUCCION DE VEINTITRES TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD SAN MARCOS BAJÁ - 35638 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 35638 | S | 60 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:993.6, meta_modificada:993.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:362, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - SAN MARCOS BAJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO SAN MARCOS BAJA, 29940 SAN MARCOS BAJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CENTRO CHICH - SAN MARCOS BAJA Y TERRACERIA TRAMO CENTRO CH, lon:-92.17086593, lat:17.19641282}} | 2021-02-15 | 2021-04-16 | 692307.85 | 692307.85 | 692307.85 | 692307.85 | 692307.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99930, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:692307.85, importe_modificado:692307.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:993.6}} | {1919207/proyecto_FIN, 1919207/proyecto_PROCESO, 1919207/proyecto_INICIO, 1919207/proyecto_PROCESO, 1919207/proyecto_INICIO, 1919207/proyecto_FIN, 1919207/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201920513 | Proyecto de inversión | 541806.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541806.14, modificado:541806.14}} | CONSTRUCCION DE DIECIOCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD MEBATÓN - 39521 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 39521 | S | 47 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:777.6, meta_modificada:777.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:768, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO NAHILTE 3RA. SECC. - MEBATÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 10 RANCHERIA MEBATÓN, 29940 MEBATÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MUGUENAL 3RA. SECCIÓN Y CARRETERA MUQUENAL, LA LOCALIDAD SE ENCUEN, lon:-92.14613246, lat:17.13535009}} | 2021-02-19 | 2021-03-19 | 541806.14 | 541806.14 | 541806.14 | 541806.14 | 541806.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/060/2021, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:541806.14, importe_modificado:541806.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:777.6}} | {1920513/proyecto_PROCESO, 1920513/proyecto_INICIO, 1920513/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201921311 | Proyecto de inversión | 451505.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451505.12, modificado:451505.12}} | CONSTRUCCION DE QUINCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CENTRO YOC CACUALA - 42022 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 42022 | S | 39 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:963, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - CENTRO YOC CACUALÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 480 EJIDO CENTRO YOC CACUALÁ, 29940 CENTRO YOC CACUALA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YOC CACUALÁ Y TERRACERIA EL BAMBÚ, LA LOCALIDAD, lon:-92.10769054, lat:17.07244533}} | 2021-02-22 | 2021-03-24 | 451505.12 | 451505.12 | 451505.12 | 451505.12 | 451505.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100007, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:451505.12, importe_modificado:451505.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}} | {1921311/proyecto_FIN, 1921311/proyecto_INICIO, 1921311/proyecto_FIN, 1921311/proyecto_INICIO, 1921311/proyecto_PROCESO, 1921311/proyecto_FIN, 1921311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201924290 | Proyecto de inversión | 366039.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366039.86, modificado:366039.86}} | CONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD LOQUIBJA CACATEEL - 48764 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 48764 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:893, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO COJTOMIL - LOQUIBJA CACATEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 47 + 600 EJIDO LOQUIBJA CACATEEL, 29940 LOQUIBJA CACATEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA RAMOSIL Y TERRACERIA JOL CACATEEL, TERRACERIA LÁZARO, lon:-92.06089408, lat:17.12390509}} | 2021-02-25 | 2021-05-26 | 366039.86 | 366039.86 | 366039.86 | 366039.86 | 366039.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/083/2021, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:366039.86, importe_modificado:366039.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {1924290/proyecto_INICIO, 1924290/proyecto_PROCESO, 1924290/proyecto_INICIO, 1924290/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201925573 | Proyecto de inversión | 391304.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391304.44, modificado:391304.44}} | CONSTRUCCION DE TRECE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD BAMINAS PRIMERA SECCIÓN - 52107 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 52107 | S | 34 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:862, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - BAMINAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO BAMINAS PRIMERA SECCION, 29940 BAMINAS PRIMERA SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CARRETERA 199 OCOSINGO - PALENQUE Y TERRACERIA TRAMO, lon:-92.1218076, lat:17.0609718}} | 2021-02-25 | 2021-03-26 | 391304.44 | 391304.44 | 391304.44 | 391304.44 | 391304.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100139, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:391304.44, importe_modificado:391304.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0}} | {1925573/proyecto_PROCESO, 1925573/proyecto_INICIO, 1925573/proyecto_FIN, 1925573/proyecto_PROCESO, 1925573/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201926952 | Proyecto de inversión | 391304.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391304.44, modificado:391304.44}} | CONSTRUCCION DE TRECE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD BETEL YAXTELJA - 55959 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 55959 | S | 34 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:561.6, meta_modificada:561.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:934, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - TEMÓ KILÓMETRO 18 + 700 EJIDO BETEL YAXTELA, 29940 BETEL YAXTELJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA JOYBE Y CARRETERA YAXTELJA, CARRETERA TEMO SALIDA SURESTE DE CHILÓN SE RECORRE 18.7, lon:-92.14482191, lat:17.01852258}} | 2021-02-25 | 2021-03-29 | 391304.44 | 391304.44 | 391304.44 | 391304.44 | 391304.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100141, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:391304.44, importe_modificado:391304.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:561.6}} | {1926952/proyecto_INICIO, 1926952/proyecto_FIN, 1926952/proyecto_INICIO, 1926952/proyecto_PROCESO, 1926952/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201927209 | Proyecto de inversión | 1775920.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1775920.13, modificado:1775920.13}} | CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y NUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD SAN MIGUEL CANXANIL - 56891 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 56891 | S | 155 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2548.8, meta_modificada:2548.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:437, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - SAN MIGUEL CANXANIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 400 EJIDO SAN MIGUEL CANXANIL, 29940 SAN MIGUEL CANXANIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN FRANCICO Y TERRACERIA EL DIAMANTE, TERRACERI, lon:-91.75805986, lat:17.10595895}} | 2021-02-25 | 2021-03-26 | 1775920.13 | 1775920.13 | 1775920.13 | 1775920.13 | 1775920.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100242, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1775920.13, importe_modificado:1775920.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2548.8}} | {1927209/proyecto_PROCESO, 1927209/proyecto_FIN, 1927209/proyecto_INICIO, 1927209/proyecto_PROCESO, 1927209/proyecto_FIN, 1927209/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201927972 | Proyecto de inversión | 2618729.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2618729.68, modificado:2618729.68}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA Y SIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD TACUBA NUEVA, BARRIO CENTRO - 59718 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 59718 | S | 228 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3758.4, meta_modificada:3758.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:216, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON CABECERA MUNICIPAL - TACUBA NUEVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 600 EJIDO TACUBA NUEVA BARRIO CENTRO, 29940 TACUBA NUEVA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CHILON - TACUBA NUEVA Y , TERRACERIA TR, lon:-92.37127911, lat:17.09245187}} | 2021-02-26 | 2021-03-29 | 2618729.68 | 2618729.68 | 2618729.68 | 2618729.68 | 2618729.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100289, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2618729.68, importe_modificado:2618729.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3758.4}} | {1927972/proyecto_PROCESO, 1927972/proyecto_INICIO, 1927972/proyecto_FIN, 1927972/proyecto_PROCESO, 1927972/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928306 | Proyecto de inversión | 1956522.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1956522.18, modificado:1956522.18}} | CONSTRUCCION DE SESENTA Y CINCO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DURAZNAL - 60761 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 60761 | S | 171 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2808.0, meta_modificada:2808.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:173, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON CABECERA MUNICIPAL - TZAJALA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 800 EJIDO SAN FRANCISCO DURAZNAL, 29940 SAN FRANCISCO DURAZNAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CHILON - TZAJALA Y TERRACERIA TRAMO C, lon:-92.34608538, lat:17.11779892}} | 2021-02-26 | 2021-03-26 | 1956522.18 | 1956522.18 | 1956522.18 | 1956522.18 | 1956522.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100263, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1956522.18, importe_modificado:1956522.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2808.0}} | {1928306/proyecto_FIN, 1928306/proyecto_INICIO, 1928306/proyecto_PROCESO, 1928306/proyecto_FIN, 1928306/proyecto_INICIO, 1928306/proyecto_PROCESO, 1928306/proyecto_FIN, 1928306/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928600 | Proyecto de inversión | 627496.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627496.89, modificado:659663.12}} | CONSTRUCCION DE DOCE CUARTOS DORMITORIO EN CHILÓN, LOCALIDAD SAN JACINTO - 61972 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 61972 | S | 31 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:747, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SANTA MARGARITA - SAN JACINTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 200 EJIDO SAN JACINTO, 29940 SAN JACINTO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BUENAVISTA TZASIBILTIC Y TERRACERIA LA ESMERALDA, TERRACERIA GUAYA, lon:-92.25641308, lat:17.15012408}} | 2021-03-04 | 2021-06-02 | 659663.12 | 659663.12 | 659663.12 | 659663.12 | 659663.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/126/2021, contratista:ACC INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:627496.89, importe_modificado:627496.89}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {1928600/proyecto_INICIO, 1928600/proyecto_PROCESO, 1928600/proyecto_INICIO, 1928600/proyecto_FIN, 1928600/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928751 | Proyecto de inversión | 490344.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490344.53, modificado:490344.53}} | CONSTRUCCION DE TRECE CUARTOS PARA BAÑO EN CHILÓN, LOCALIDAD YOHLIL KINAL - 62360 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 62360 | S | 34 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1003, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILÁ KILÓMETRO 8 + 900 EJIDO YOHLIL KÍNAL, 29940 YOHLIL KINAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAMPO BOLONTINÁ Y TERRACERIA JOL CACATEEL, CARRETERA RAMOSIL OB, lon:-92.07391408, lat:17.11783533}} | 2021-03-05 | 2021-06-04 | 490344.53 | 490344.53 | 490344.53 | 490344.53 | 490344.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/139/2021, contratista:MARIA LETICIA JIMENEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:490344.53, importe_modificado:490344.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {1928751/proyecto_PROCESO, 1928751/proyecto_INICIO, 1928751/proyecto_FIN, 1928751/proyecto_INICIO, 1928751/proyecto_FIN, 1928751/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928765 | Proyecto de inversión | 261457.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261457.05, modificado:261457.05}} | CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN CHILÓN, LOCALIDAD JOL DIAMANTE - 62394 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 62394 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:270, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SAN JERONIMO TULIJA - JOL DIAMANTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 50 EJIDO JOL DIAMANTE, 29940 JOL DIAMANTE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL DIAMANTE Y TERRACERIA SAN MIGUEL CANXANIL, SE LOCALI, lon:-91.75896871, lat:17.12933085}} | 2021-03-08 | 2021-04-22 | 261457.05 | 261457.05 | 261457.05 | 261457.05 | 261457.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/140/2021, contratista:MARIA LETICIA JIMENEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:261457.05, importe_modificado:261457.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1928765/proyecto_PROCESO, 1928765/proyecto_FIN, 1928765/proyecto_INICIO, 1928765/proyecto_FIN, 1928765/proyecto_INICIO, 1928765/proyecto_FIN, 1928765/proyecto_PROCESO, 1928765/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929834 | Proyecto de inversión | 1202702.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202702.39, modificado:1202702.39}} | CONSTRUCCION DE VEINTITRES CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD PALMA XHANAIL - 66895 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 66895 | S | 60 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:827, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SITALA - PALMA XHANAIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 200 EJIDO PALMA XHANAIL, 29940 PALMA XHANAIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CRUCERO SITALA - PALMA XHANAIL Y TERRACERIA TRAMO CENTRO JOL, lon:-92.26283939, lat:17.01791495}} | 2021-03-18 | 2021-06-16 | 1202702.39 | 1202702.39 | 1202702.39 | 1202702.39 | 1202702.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/186/2021, contratista:CARMEN CORDOVA ALFONZO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1202702.39, importe_modificado:1202702.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}} | {1929834/proyecto_INICIO, 1929834/proyecto_FIN, 1929834/proyecto_PROCESO, 1929834/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929847 | Proyecto de inversión | 366039.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366039.86, modificado:366039.86}} | CONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD SAN ISIDRO - 66933 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 66933 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:176, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - CACATEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 800 EJIDO SAN ISIDRO, 29940 SAN ISIDRO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ISIDRO LABRADOR Y TERRACERIA NUEVA JERUSALEN, TERRACERIA CACTEEL LOCAL, lon:-92.02188326, lat:17.06618473}} | 2021-03-18 | 2021-06-16 | 366039.86 | 366039.86 | 366039.86 | 366039.86 | 366039.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/187/2021, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:366039.86, importe_modificado:366039.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {1929847/proyecto_INICIO, 1929847/proyecto_PROCESO, 1929847/proyecto_FIN, 1929847/proyecto_PROCESO, 1929847/proyecto_FIN, 1929847/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930895 | Proyecto de inversión | 588659.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588659.38, modificado:588659.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL PREESCOLAR INDIGENA ENRIQUE C. REBSAMEN EN CHILON, LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHAMENJÁ - 71892 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 71892 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:904, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SAN ANTONIO - SAN FRANCISCO CHAMENJÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 19 EJIDO SAN FRANCISCO CHAMENJÁ, 29940 SAN FRANCISCO CHAMENJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JUAN TENOJIB Y TERRACERIA JOL C, lon:-92.20213751, lat:17.15049634}} | 2021-03-26 | 2021-04-26 | 588659.38 | 588659.38 | 588659.38 | 588659.38 | 588659.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/239/2021, contratista:MARLIN DEL CARMEN CRUZ CABALLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:588659.38, importe_modificado:588659.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:540.0}} | {1930895/proyecto_FIN, 1930895/proyecto_INICIO, 1930895/proyecto_PROCESO, 1930895/proyecto_INICIO, 1930895/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930921 | Proyecto de inversión | 450023.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450023.17, modificado:450023.17}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL SEGUNDA ETAPA, EN CHILON, LOCALIDAD NAVITEEL - 71996 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 71996 | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:825, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 9 + 200 RANCHERIA NAVITEEL, 29940 NAVITEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAMALTZAC Y CARRETERA CRUCERO XEXAL, CARRETERA TIAQUIL SALIENDO DE CHILON TOMAND, lon:-92.14465148, lat:17.07378144}} | 2021-04-05 | 2021-06-07 | 450023.17 | 450023.17 | 450023.17 | 450023.17 | 450023.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/248/2021, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:450023.17, importe_modificado:450023.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1930921/proyecto_INICIO, 1930921/proyecto_PROCESO, 1930921/proyecto_FIN, 1930921/proyecto_PROCESO, 1930921/proyecto_FIN, 1930921/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930940 | Proyecto de inversión | 1294314.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1294314.67, modificado:1294314.67}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y TRES TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD BENITO JUÁREZ - 72095 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 72095 | S | 113 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1857.6, meta_modificada:1857.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:19, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALÁ - BENITO JUÁREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 110 EJIDO BENITO JUÁREZ, 29940 BENITO JUÁREZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUAQUITEPEC Y TERRACERIA PEÑA FUERTE, TERRACERIA HORIZONTE AMAWITZ LA LOCA, lon:-92.29844546, lat:16.972618}} | 2021-04-05 | 2021-06-04 | 1294314.67 | 1294314.67 | 1294314.67 | 1294314.67 | 1294314.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100761, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1294314.67, importe_modificado:1294314.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1857.6}} | {1930940/proyecto_INICIO, 1930940/proyecto_PROCESO, 1930940/proyecto_INICIO, 1930940/proyecto_PROCESO, 1930940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930944 | Proyecto de inversión | 1716347.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1716347.61, modificado:1716347.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MIL OCHENTA EN CHILON, LOCALIDAD CENTRO MUQUIL - 72115 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 72115 | S | 45 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:782.0, meta_modificada:782.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:126, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SITALA - CENTRO MUQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 600 EJIDO CENTRO MUQUIL, 29940 CENTRO MUQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO BETANIA - CRUZ GABRIEL Y TERRACERIA CENTRO JOL AQUIL - CHEWAL, lon:-92.26337341, lat:17.04164712}} | 2021-03-26 | 2021-06-24 | 1716347.61 | 1716347.61 | 1716347.61 | 1716347.61 | 1716347.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/230/2021, contratista:FABIAN GALVEZ DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1716347.61, importe_modificado:1716347.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:782.0}} | {1930944/proyecto_INICIO, 1930944/proyecto_PROCESO, 1930944/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931326 | Proyecto de inversión | 758419.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758419.41, modificado:758419.41}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL PAXILÁ ANTIOQUÍA A NARANJO LIQUILWITZ. - 73722 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 73722 | S | 678 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.74, meta_modificada:4.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:332, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - GUADALUPE LIQUIWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO PAXILA ANTIOQUIA, 29940 PAXILÁ ANTIOQUÍA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO GUADALUPE PAXILA - JOL HICBATIL Y TERRACERIA TRAM, lon:-92.02529681, lat:17.11766371}} | 2021-04-08 | 2021-05-10 | 758419.41 | 758419.41 | 758419.41 | 758419.41 | 758419.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/266/2021, contratista:PABLO EDUARDO MAZARIEGOS PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:758419.41, importe_modificado:758419.41}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.74}} | {1931326/proyecto_PROCESO, 1931326/proyecto_INICIO, 1931326/proyecto_FIN, 1931326/proyecto_PROCESO, 1931326/proyecto_FIN, 1931326/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932415 | Proyecto de inversión | 761333.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761333.18, modificado:761333.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA DIEGO RIVERA EN CHILON LOCALIDAD COJTOMIL - 78172 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 78172 | S | 85 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:664.56, meta_modificada:664.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:45, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 15 + 500 EJIDO COJTOMIL, 29940 COJTOMIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA NAHILTE 3RA. SECCIÓN Y CARRETERA MUQUENAL, CARRETERA BAHTAJ LA LOCALIDAD SE UBICA A, lon:-92.13151632, lat:17.12712335}} | 2021-05-04 | 2021-07-02 | 761333.18 | 761333.18 | 761333.18 | 761333.18 | 761333.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/321/2021, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:761333.18, importe_modificado:761333.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:664.56}} | {1932415/proyecto_INICIO, 1932415/proyecto_FIN, 1932415/proyecto_PROCESO, 1932415/proyecto_FIN, 1932415/proyecto_PROCESO, 1932415/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932779 | Proyecto de inversión | 61179.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61179.95, modificado:61179.95}} | EQUIPAMIENTO DE TREINTA Y OCHO DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA EN CHILON LOCALIDAD BATZEL - 79461 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 79461 | S | 100 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:800, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO COLOLTEEL - BATZEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO BATZEL, 29940 BATZEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TOKÓB Y TERRACERIA SAMARIA JOL ACHALELJA, TERRACERIA BATZEL PAMALHÁ LA LOCALIDAD SE E, lon:-92.12400842, lat:17.10927221}} | 2021-05-05 | 2021-06-04 | 61179.95 | 61179.95 | 61179.95 | 61179.95 | 61179.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100991, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:61179.95, importe_modificado:61179.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:38.0}} | {1932779/proyecto_INICIO, 1932779/proyecto_PROCESO, 1932779/proyecto_FIN, 1932779/proyecto_PROCESO, 1932779/proyecto_FIN, 1932779/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932885 | Proyecto de inversión | 25759.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25759.98, modificado:25759.98}} | EQUIPAMIENTO DE DIECISEIS DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA EN CHILON LOCALIDAD SAMARIA KANTAJAL - 79854 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 79854 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:772, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILÁ KILÓMETRO 2 + 400 EJIDO SAMARIA KANTAJAL, 29940 SAMARIA KANTAJAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CANTAJAL Y CARRETERA ALÁN KÁNTAJAL, CARRETERA BAJTZEL II , lon:-92.11480532, lat:17.12107612}} | 2021-05-05 | 2021-06-04 | 25759.98 | 25759.98 | 25759.98 | 25759.98 | 25759.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100993, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:25759.98, importe_modificado:25759.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {1932885/proyecto_INICIO, 1932885/proyecto_PROCESO, 1932885/proyecto_FIN, 1932885/proyecto_PROCESO, 1932885/proyecto_FIN, 1932885/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301970220 | Proyecto de inversión | 747087.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747087.66, modificado:747087.66}} | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE AMADO NERVO EN CHILON LOCALIDAD XEXAL - 111044 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 111044 | S | 20 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:495.65, meta_modificada:495.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:504, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERRA FRAL. 199 CRUCERO XEXAL - XEXAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO XEXAL, 29940 XEXAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA COLOQUILJA Y TERRACERIA UJCAYIL, LA LOCALIDAD DE XEXAL SE LOCALIZA , lon:-92.15480052, lat:17.09078184}} | 2021-05-28 | 2021-08-25 | 747087.66 | 747087.66 | 747087.66 | 747087.66 | 747087.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/381/2021, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:747087.66, importe_modificado:747087.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:495.65}} | {1970220/proyecto_INICIO, 1970220/proyecto_FIN, 1970220/proyecto_INICIO, 1970220/proyecto_FIN, 1970220/proyecto_PROCESO, 1970220/proyecto_FIN, 1970220/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301970329 | Proyecto de inversión | 680884.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680884.18, modificado:680884.18}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN CHILÓN LOCALIDAD EL HORIZONTE - 111497 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 111497 | S | 244 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.2, meta_modificada:4.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:589, direccion:TERRACERÍA TRAMO AURRORA GRANDE - EL HORIZONTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO EL HORIZONTE, 29940 EL HORIZONTE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE VEREDA SAN LUIS NAPILA Y VEREDA DURAZNAL SANTA FÉ, LA LOCALIDAD EL HORIZONTE , lon:-92.35277453, lat:17.11281778}} | 2021-05-28 | 2021-07-12 | 680884.18 | 680884.18 | 680884.18 | 680884.18 | 680884.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/383/2021, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:680884.18, importe_modificado:680884.18}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.2}} | {1970329/proyecto_INICIO, 1970329/proyecto_PROCESO, 1970329/proyecto_FIN, 1970329/proyecto_PROCESO, 1970329/proyecto_FIN, 1970329/proyecto_INICIO, 1970329/proyecto_PROCESO, 1970329/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301971459 | Proyecto de inversión | 2984983.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2984983.42, modificado:2984983.42}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL SEGUNDA ETAPA EN CHILÓN, LOCALIDAD VEREA POQUIL - 115705 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 115705 | S | 141 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.96, meta_modificada:0.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:843, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETMESIL - VEREA POQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO VEREA POQUIL, 29940 VEREA POQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JETMESIL Y TERRACERIA CAMPO BOLONTINA, TERRACERIA CHEWAL CHICO LA OBRA SE UB, lon:-92.09199328, lat:17.11233856}} | 2021-03-05 | 2021-08-02 | 2984983.42 | 2984983.42 | 2984983.42 | 2984983.42 | 2984983.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/142/2021, contratista:RUDI GABRIEL GARCÍA TRUJILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2984983.42, importe_modificado:2984983.42}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.96}} | {1971459/proyecto_FIN, 1971459/proyecto_PROCESO, 1971459/proyecto_FIN, 1971459/proyecto_PROCESO, 1971459/proyecto_INICIO, 1971459/proyecto_PROCESO, 1971459/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973384 | Proyecto de inversión | 780883.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780883.58, modificado:780883.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PREESCOLAR CONAFE INDÍGENA EN CHILON, LOCALIDAD JOL ASHUPÁ - 121612 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 121612 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:654.96, meta_modificada:654.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:444, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO ASHUPA - JOL ASHUPÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 69 EJIDO JOL ASHUPÁ, 29940 JOL ASHUPÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSÉ AVENTURA Y TERRACERIA NUEVA GENERACIÓN, TERRACERIA GUADALUPE ASHUPÁ, lon:-91.93828347, lat:17.18767695}} | 2021-04-12 | 2021-07-12 | 780883.58 | 780883.58 | 780883.58 | 780883.58 | 780883.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/275/2021, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:780883.58, importe_modificado:780883.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:654.96}} | {1973384/proyecto_PROCESO, 1973384/proyecto_INICIO, 1973384/proyecto_PROCESO, 1973384/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301974531 | Proyecto de inversión | 629158.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629158.07, modificado:629158.07}} | REHABILITACIÓN DE CIENTO SIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD NUEVO PROGRESO - 125758 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 125758 | S | 281 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3466.8, meta_modificada:3466.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:105, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO NUEVO PROGRESO, 29940 NUEVO PROGRESO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CAMINO CONDUCE A TZAJALA 2DA. SECCIÓN, CALLEJON IGLESIA CATÓLINA LA OBRA SE REALIZARÁ EN TODO EL EJIDO QUE ABARCA DESDE CALLE CENT, lon:-92.3870234, lat:17.13879491}} | 2021-05-07 | 2021-06-07 | 629158.07 | 629158.07 | 629158.07 | 629158.07 | 629158.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101043, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:629158.07, importe_modificado:629158.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3466.8}} | {1974531/proyecto_INICIO, 1974531/proyecto_FIN, 1974531/proyecto_PROCESO, 1974531/proyecto_FIN, 1974531/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301976656 | Proyecto de inversión | 115429.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115429.56, modificado:115429.56}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON, LOCALIDAD JET MESIL - 133724 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 133724 | S | 54 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:541, direccion:TERRACERÍA TRAMO BAJTZEL II - JET MESIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO JET MESIL, 29940 JET MESIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALAN BOLONTINÁ 2A. SECCIÓN Y TERRACERIA CAMPO BOLONTINA, TERRACERIA OXJETJÁ LA OB, lon:-92.08889212, lat:17.12072295}} | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 115429.56 | 115429.56 | 115429.56 | 115429.56 | 115429.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/206/2021, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:115429.56, importe_modificado:115429.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1976656/proyecto_INICIO, 1976656/proyecto_FIN, 1976656/proyecto_PROCESO, 1976656/proyecto_FIN, 1976656/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301977325 | Proyecto de inversión | 825504.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825504.74, modificado:825504.74}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE CUAUHTEMOC EN CHILON, LOCALIDAD HIC BATIL - 136276 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 136276 | S | 29 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:654.96, meta_modificada:654.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:586, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - JOL HICBATIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 490 EJIDO HICBATIL, 29940 HICBATIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA A EL MANGO Y TERRACERIA SALIDA A JOL HICBATIL, LA OBRA SE REALIZARÁ, lon:-92.03285467, lat:17.14402068}} | 2021-03-25 | 2021-06-23 | 825504.74 | 825504.74 | 825504.74 | 825504.74 | 825504.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/211/2021, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:825504.74, importe_modificado:825504.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:654.96}} | {1977325/proyecto_INICIO, 1977325/proyecto_PROCESO, 1977325/proyecto_FIN, 1977325/proyecto_PROCESO, 1977325/proyecto_FIN, 1977325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301977367 | Proyecto de inversión | 1690133.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1690133.4, modificado:1690133.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE CUAUHTEMOC EN CHILON, LOCALIDAD HIC BATIL - 136731 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 136731 | S | 29 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:781.82, meta_modificada:781.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:586, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - JOL HICBATIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 490 EJIDO HIC´BATIL, 29940 HICBATIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA A EL MANGO Y TERRACERIA SALIDA A JOL HICBATIL, LA OBRA SE REALIZAR, lon:-92.03284176, lat:17.14404534}} | 2021-03-25 | 2021-06-23 | 1690133.4 | 1690133.4 | 1690133.4 | 1690133.4 | 1690133.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/212/2021, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1690133.4, importe_modificado:1690133.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:781.82}} | {1977367/proyecto_INICIO, 1977367/proyecto_FIN, 1977367/proyecto_PROCESO, 1977367/proyecto_FIN, 1977367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301978588 | Proyecto de inversión | 2890297.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2890297.93, modificado:2890297.93}} | APERTURA DE CAMINO RURAL BAWITZ GUADALUPE A JETJÁ TERCERA ETAPA - 142298 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 142298 | S | 502 | 499 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.93, meta_modificada:0.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:521, direccion:TERRACERÍA TRAMO JET-JÁ - BAWITZ GUADALUPE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 48 EJIDO BAWITZ GUADALUPE, 29940 BAWITZ GUADALUPE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN FELIPE Y TERRACERIA SEPEL ACTE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN BAW, lon:-91.93237266, lat:17.03090783}} | 2021-03-05 | 2021-06-03 | 2890297.93 | 2890297.93 | 2890297.93 | 2890297.93 | 2890297.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/144/2021, contratista:RUDI GABRIEL GARCÍA TRUJILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2890297.93, importe_modificado:2890297.93}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.93}} | {1978588/proyecto_INICIO, 1978588/proyecto_PROCESO, 1978588/proyecto_INICIO, 1978588/proyecto_PROCESO, 1978588/proyecto_FIN, 1978588/proyecto_PROCESO, 1978588/proyecto_FIN, 1978588/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301978604 | Proyecto de inversión | 780883.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780883.58, modificado:780883.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC EN CHILÓN, LOCALIDAD EL PIEDRÓN - 142345 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 142345 | S | 68 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:654.96, meta_modificada:654.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:600, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHAJTETIC - SANTA CRUZ TULIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 EJIDO EL PIEDRON, 29940 EL PIEDRÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHAJTETIC Y TERRACERIA SANTA CRUZ TULIJÁ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA ESC, lon:-91.75312957, lat:17.17096298}} | 2021-03-11 | 2021-06-10 | 780883.58 | 780883.58 | 780883.58 | 780883.58 | 780883.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/152/2021, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:780883.58, importe_modificado:780883.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:654.96}} | {1978604/proyecto_INICIO, 1978604/proyecto_PROCESO, 1978604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301978617 | Proyecto de inversión | 1097271.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1097271.48, modificado:1097271.48}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD YAXTÉ - 142377 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 142377 | S | 77 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1912.2, meta_modificada:1912.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:782, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 0 + 930 EJIDO YAXTÉ, 29940 YAXTÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLEJON LOMA BONITA Y CARRETERA TEMÓ-TILA, LA OBRA SE UBICA A 930 METROS DEL PARQUE CENTRAL DE CHILÓN SE, lon:-92.26273094, lat:17.10240792}} | 2021-03-11 | 2021-06-11 | 1097271.48 | 1097271.48 | 1097271.48 | 1097271.48 | 1097271.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/160/2021, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1097271.48, importe_modificado:1097271.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1912.2}} | {1978617/proyecto_INICIO, 1978617/proyecto_PROCESO, 1978617/proyecto_FIN, 1978617/proyecto_PROCESO, 1978617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301978619 | Proyecto de inversión | 3134681.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3134681.22, modificado:3134681.22}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD TZOBOJITLE JOTOAQUIL - 142383 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 142383 | S | 492 | 492 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8929.2, meta_modificada:8929.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:103, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO TZOBOJITLE JOTOAQUIL, 29940 TZOBOJITLE JOTOAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA INNOMINADA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD TZOBOJITLE JOTOAQUIL EN LAS MANZANAS DE LA AV, lon:-92.06275474, lat:17.00989435}} | 2021-03-11 | 2021-06-10 | 3134681.22 | 3134681.22 | 3134681.22 | 3134681.22 | 3134681.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/166/2021, contratista:JUAN GILBERTO GOMEZ DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3134681.22, importe_modificado:3134681.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8929.2}} | {1978619/proyecto_PROCESO, 1978619/proyecto_FIN, 1978619/proyecto_INICIO, 1978619/proyecto_FIN, 1978619/proyecto_INICIO, 1978619/proyecto_PROCESO, 1978619/proyecto_FIN, 1978619/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979285 | Proyecto de inversión | 1675208.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1675208.63, modificado:1675208.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CHILON LOCALIDAD JOL SACUN - 146401 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 146401 | S | 485 | 474 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16.5, meta_modificada:16.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:101, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL SACUN - LAGUNA VERDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 400 EJIDO JOL SACUN, 29940 JOL SACÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL SACÚN Y TERRACERIA LAGUNA VERDE, TERRACERIA AMAYTIC LA OBRA SE UBICA A 2.10, lon:-91.85782877, lat:17.13209026}} | 2021-05-07 | 2021-09-06 | 1675208.63 | 1675208.63 | 1675208.63 | 1675208.63 | 1675208.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/345/2021, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1675208.63, importe_modificado:1675208.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16.5}} | {1979285/proyecto_INICIO, 1979285/proyecto_PROCESO, 1979285/proyecto_INICIO, 1979285/proyecto_FIN, 1979285/proyecto_PROCESO, 1979285/proyecto_FIN, 1979285/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980767 | Proyecto de inversión | 720527.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720527.31, modificado:720527.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS EN CHILON, LOCALIDAD JOL CHEWAL - 153158 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 153158 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:656, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHEWAL NAZARETH - JOL CHEWAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO JOL CHEWAL, 29940 JOL CHEWAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHEWAL NAZARETH Y TERRACERIA CENTRO MUQUIL, LA LOCALIDAD SE UBICA A 23.4, lon:-92.26107525, lat:17.03309934}} | 2021-03-26 | 2021-06-26 | 720527.31 | 720527.31 | 720527.31 | 720527.31 | 720527.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/233/2021, contratista:HUMBERTO CANCINO RANGEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:720527.31, importe_modificado:720527.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1980767/proyecto_INICIO, 1980767/proyecto_FIN, 1980767/proyecto_PROCESO, 1980767/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980861 | Proyecto de inversión | 381093.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381093.25, modificado:381093.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE VICENTE GUERRERO EN CHILON LOCALIDAD SAN JUAN BAWITZ - 153430 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 153430 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:522.0, meta_modificada:522.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:518, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - BAWITZ GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 100 EJIDO SAN JUAN BAWITZ, 29940 SAN JUAN BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN GABRIEL Y TERRACERIA SAN FELIPE, TERRACERIA BAWITZ GUADALUPE L, lon:-91.96803865, lat:17.05435413}} | 2021-05-25 | 2021-07-26 | 381093.25 | 381093.25 | 381093.25 | 381093.25 | 381093.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/356/2021, contratista:OBRAINSA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:381093.25, importe_modificado:381093.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.0}} | {1980861/proyecto_INICIO, 1980861/proyecto_PROCESO, 1980861/proyecto_INICIO, 1980861/proyecto_FIN, 1980861/proyecto_PROCESO, 1980861/proyecto_FIN, 1980861/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980928 | Proyecto de inversión | 648511.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648511.77, modificado:648511.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PREESCOLAR ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA EN CHILON LOCALIDAD CHI JTONTIK - 153638 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 153638 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:452.93, meta_modificada:452.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:328, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 11 + 400 EJIDO CHIJTONTIK, 29940 CHIJTONTIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE RETORNO CRUCERO SITALA Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE CHIJTONTIK UBICADA SOBRE L, lon:-92.19597072, lat:17.05082898}} | 2021-05-31 | 2021-08-30 | 648511.77 | 648511.77 | 648511.77 | 648511.77 | 648511.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/384/2021, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:648511.77, importe_modificado:648511.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:452.93}} | {1980928/proyecto_INICIO, 1980928/proyecto_PROCESO, 1980928/proyecto_FIN, 1980928/proyecto_PROCESO, 1980928/proyecto_FIN, 1980928/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981112 | Proyecto de inversión | 2419865.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2419865.51, modificado:2419865.51}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CHILÓN, LOCALIDAD EL CARMEN - 154342 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 154342 | S | 505 | 580 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:619, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - SANTIAGO POJCOL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 200 EJIDO EL CARMEN, 29940 EL CARMEN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TZOBOJITLE JOTOAQUIL Y TERRACERIA LAS PALMAS, TERRACERIA GUADALUPE PO, lon:-92.05085186, lat:17.00756345}} | 2021-04-10 | 2021-07-09 | 2419865.51 | 2419865.51 | 2419865.51 | 2419865.51 | 2419865.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/269/2021, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2419865.51, importe_modificado:2419865.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1981112/proyecto_INICIO, 1981112/proyecto_PROCESO, 1981112/proyecto_FIN, 1981112/proyecto_INICIO, 1981112/proyecto_PROCESO, 1981112/proyecto_FIN, 1981112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981963 | Proyecto de inversión | 143997.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143997.77, modificado:143997.77}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILÓN, LOCALIDAD LAGUNA VERDE - 156932 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 156932 | S | 57 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:440, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL SACÚN - GUADALUPE AMAYTIC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 700 EJIDO LAGUNA VERDE, 29940 LAGUNA VERDE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONDUCE A LA LAGUNA Y TERRACERIA GUADALUPE AMAYTIC, TERRACERIA BAWITZ , lon:-91.86060633, lat:17.14287338}} | 2021-04-26 | 2021-05-03 | 143997.77 | 143997.77 | 143997.77 | 143997.77 | 143997.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/298/2021, contratista:CONSORCIO MEGA- CONST, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:143997.77, importe_modificado:143997.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1981963/proyecto_INICIO, 1981963/proyecto_PROCESO, 1981963/proyecto_FIN, 1981963/proyecto_PROCESO, 1981963/proyecto_FIN, 1981963/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982055 | Proyecto de inversión | 143997.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143997.77, modificado:143997.77}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILÓN, LOCALIDAD CH ACHAB - 157177 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 157177 | S | 107 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:674, direccion:TERRACERÍA TRAMO XOTXOTJA LAS CANCHAS - CH´ACHAB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 700 EJIDO CHACHAB, 29940 CHACHAB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CRUCERO CHACHAB - CHACHAB Y TERRACERIA OCOSINGO - PALENUQUE 199, LA OB, lon:-92.12076973, lat:17.00129945}} | 2021-04-26 | 2021-05-03 | 143997.77 | 143997.77 | 143997.77 | 143997.77 | 143997.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/304/2021, contratista:CONSORCIO MEGA- CONST, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:143997.77, importe_modificado:143997.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1982055/proyecto_INICIO, 1982055/proyecto_FIN, 1982055/proyecto_PROCESO, 1982055/proyecto_FIN, 1982055/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982554 | Proyecto de inversión | 1625418.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1625418.42, modificado:1625418.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y CUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON LOCALIDAD CAQUEMTE'EL (K'AQUEMTEEL 1RA. SECCIÓN) - 158577 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 158577 | S | 175 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2332.8, meta_modificada:2332.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:29, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALA - CAQUEMTEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO CAQUEMTEEL KAQUEMTEEL 1RA. SECCIÓN, 29940 CAQUEMTEEL (KAQUEMTEEL 1RA. SECCIÓN), CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CENTRO CACUALA - CAQUE, lon:-92.06551293, lat:17.06582094}} | 2021-07-09 | 2021-08-09 | 1625418.42 | 1625418.42 | 1625418.42 | 1625418.42 | 1625418.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106717, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1625418.42, importe_modificado:1625418.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2332.8}} | {1982554/proyecto_INICIO, 1982554/proyecto_PROCESO, 1982554/proyecto_INICIO, 1982554/proyecto_FIN, 1982554/proyecto_PROCESO, 1982554/proyecto_FIN, 1982554/proyecto_PROCESO, 1982554/proyecto_INICIO, 1982554/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982818 | Proyecto de inversión | 470622.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470622.67, modificado:470622.67}} | CONSTRUCCION DE NUEVE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON LOCALIDAD MOHA - 159442 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 159442 | S | 89 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:767, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - NICHTEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO MOHA, 29940 MOHA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - NICH TEEL Y TERRACERIA TRAMO NICHTEEL - BUENA VIS, lon:-92.22471963, lat:17.1153862}} | 2021-07-16 | 2021-09-14 | 470622.67 | 470622.67 | 470622.67 | 470622.67 | 470622.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/408/2021, contratista:JUAN BALDEMAR NAVARRO GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:470622.67, importe_modificado:470622.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {1982818/proyecto_INICIO, 1982818/proyecto_PROCESO, 1982818/proyecto_FIN, 1982818/proyecto_INICIO, 1982818/proyecto_PROCESO, 1982818/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983569 | Proyecto de inversión | 1045828.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045828.14, modificado:1045828.14}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON LOCALIDAD TZUJLAJANJÁ - 164395 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 164395 | S | 51 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1020, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - BAWITZ LIMONAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 500 EJIDO TZUJLAJANJA, 29940 TZUJLAJANJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SEPEL ACTÉ Y TERRACERIA BAWITZ LIMONAL, TERRACERIA EL NARANJO LA OBRA SE RE, lon:-91.90857584, lat:17.01593743}} | 2021-07-29 | 2021-09-27 | 1045828.14 | 1045828.14 | 1045828.14 | 1045828.14 | 1045828.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/442/2021, contratista:FELIX AGUSTIN PEREZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1045828.14, importe_modificado:1045828.14}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {1983569/proyecto_INICIO, 1983569/proyecto_FIN, 1983569/proyecto_INICIO, 1983569/proyecto_PROCESO, 1983569/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983744 | Proyecto de inversión | 126981.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126981.11, modificado:126981.11}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION, EN CHILON LOCALIDAD JOL CACUALA - 165014 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 165014 | S | 93 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:97, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALA - JOL CACUALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO JOL CACUALA, 29940 JOL CACUALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CENTRO CACUALA JOL CACUALA Y TERRACERIA TRAMO CENTRO CACUALA - CACUAL, lon:-92.08344526, lat:17.06470592}} | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 126981.11 | 126981.11 | 126981.11 | 126981.11 | 126981.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/420/2021, contratista:CONSORCIO MEGA- CONST, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:126981.11, importe_modificado:126981.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1983744/proyecto_INICIO, 1983744/proyecto_PROCESO, 1983744/proyecto_FIN, 1983744/proyecto_PROCESO, 1983744/proyecto_FIN, 1983744/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984695 | Proyecto de inversión | 53129.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53129.96, modificado:53129.96}} | EQUIPAMIENTO DE TREINTA Y TRES DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA EN CHILON LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS SEGUNDA SECCIÓN - 168654 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 168654 | S | 87 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:890, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILÁ KILÓMETRO 12 + 200 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS SEGUNDA SECCIÓN, 29940 LÁZARO CÁRDENAS 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO CANXANIL Y CARRETERA , lon:-92.04996752, lat:17.11795494}} | 2021-07-02 | 2021-08-02 | 53129.96 | 53129.96 | 53129.96 | 53129.96 | 53129.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106818, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:53129.96, importe_modificado:53129.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | {1984695/proyecto_PROCESO, 1984695/proyecto_INICIO, 1984695/proyecto_PROCESO, 1984695/proyecto_FIN, 1984695/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984709 | Proyecto de inversión | 59569.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59569.96, modificado:59569.96}} | EQUIPAMIENTO DE 37 DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA, EN CHILON LOCALIDAD OXJETJA 2DA SECCION (MUCULVE) - 168714 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 168714 | S | 97 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:735, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMPO BOLONTINA - OXJETJA 2DA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO OXJETJA 2DA SECCION MUCULVE, 29940 OXJETJÁ 2DA. SECCIÓN (MUCULVE), CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CAMPO BOLONTINA - OXJETJA, lon:-92.07626508, lat:17.13658157}} | 2021-07-02 | 2021-08-02 | 59569.96 | 59569.96 | 59569.96 | 59569.96 | 59569.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106813, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:59569.96, importe_modificado:59569.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:37.0}} | {1984709/proyecto_INICIO, 1984709/proyecto_PROCESO, 1984709/proyecto_FIN, 1984709/proyecto_INICIO, 1984709/proyecto_FIN, 1984709/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986452 | Proyecto de inversión | 1891905.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1891905.76, modificado:1891905.76}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO TICANTELA A XEXAL, EN CHILON LOCALIDAD XEXAL - 175229 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 175229 | S | 94 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8980.0, meta_modificada:8980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:504, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - XEXAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 900 EJIDO XEXAL, 29940 XEXAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO BACHAJON - XEXAL Y TERRACERIA TRAMO BACHAJON - UJCAYIL, TERRACERIA TRAMO XEXAL - CRUCERO XEX, lon:-92.154366, lat:17.09073057}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 1891905.76 | 1891905.76 | 1891905.76 | 1891905.76 | 1891905.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/445/2021, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1891905.76, importe_modificado:1891905.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8980.0}} | {1986452/proyecto_INICIO, 1986452/proyecto_FIN, 1986452/proyecto_PROCESO, 1986452/proyecto_FIN, 1986452/proyecto_INICIO, 1986452/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993704 | Proyecto de inversión | 86939.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86939.94, modificado:86939.94}} | EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA Y CUATRO DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA EN CHILON LOCALIDAD BETANIA - 204603 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 204603 | S | 142 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:584, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO GOLOLTÓN - CRUZ GABRIEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 900 EJIDO BETANIA, 29940 BETANIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA KISISAL Y TERRACERIA YAALTZEMEN, TERRACERIA MUQUIL LA LOCALIDAD DONDE SE REALI, lon:-92.24938163, lat:17.04098888}} | 2021-07-16 | 2021-08-16 | 86939.94 | 86939.94 | 86939.94 | 86939.94 | 86939.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106869, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:86939.94, importe_modificado:86939.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:54.0}} | {1993704/proyecto_INICIO, 1993704/proyecto_PROCESO, 1993704/proyecto_FIN, 1993704/proyecto_PROCESO, 1993704/proyecto_FIN, 1993704/proyecto_INICIO, 1993704/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994349 | Proyecto de inversión | 45079.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45079.97, modificado:45079.97}} | EQUIPAMIENTO DE VEINTIOCHO DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA EN CHILON LOCALIDAD ELEMUXIL SEGUNDA SECCION - 206567 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 206567 | S | 74 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:990, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - ELEMUXIL 2DA. SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO ELEMUXIL 2DA SECCION, 29940 ELEMUXIL 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMO - TILA Y CARRETERA CRUCERO SITALA - SITALA, TE, lon:-92.20283575, lat:17.04005107}} | 2021-07-16 | 2021-08-16 | 45079.97 | 45079.97 | 45079.97 | 45079.97 | 45079.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106887, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:45079.97, importe_modificado:45079.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | {1994349/proyecto_PROCESO, 1994349/proyecto_FIN, 1994349/proyecto_PROCESO, 1994349/proyecto_INICIO, 1994349/proyecto_PROCESO, 1994349/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402024024 | Proyecto de inversión | 233839.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233839.86, modificado:233839.86}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD CHAPUYIL - 241929 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 241929 | S | 79 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:493, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA FEDERAL MUQUENAL - CHAPUYIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO CHAPUYIL, 29940 CHAPUYIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA MUQUENAL Y CARRETERA BAHTAJ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE, lon:-92.11383515, lat:17.14122498}} | 2021-08-10 | 2021-08-23 | 233839.86 | 233839.86 | 233839.86 | 233839.86 | 233839.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/484/2021, contratista:CONSORCIO MEGA- CONST, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:233839.86, importe_modificado:233839.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2024024/proyecto_PROCESO, 2024024/proyecto_INICIO, 2024024/proyecto_PROCESO, 2024024/proyecto_INICIO, 2024024/proyecto_FIN, 2024024/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402024071 | Proyecto de inversión | 119991.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119991.04, modificado:119991.04}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD GUADALUPE ASHUPA - 242124 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 242124 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:785, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LOMAS DE VENADO - GUADALUPE ASHUPÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 400 EJIDO GUADALUPE ASHUPÁ, 29940 GUADALUPE ASHUPÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JUAN TULIJA Y TERRACERIA NUEVA GENERACIÓN, , lon:-91.96043766, lat:17.20495244}} | 2021-08-10 | 2021-08-23 | 119991.04 | 119991.04 | 119991.04 | 119991.04 | 119991.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/485/2021, contratista:CONSORCIO MEGA- CONST, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:119991.04, importe_modificado:119991.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2024071/proyecto_INICIO, 2024071/proyecto_PROCESO, 2024071/proyecto_FIN, 2024071/proyecto_INICIO, 2024071/proyecto_PROCESO, 2024071/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402024424 | Proyecto de inversión | 417924.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417924.96, modificado:337453.99}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD CHABAN PRIMERA SECCIÓN - 243160 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 243160 | S | 309 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:873, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE EJIDO CHABAN 1RA. SECCIÓN, 29940 CHABAN 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1RA. SUR PONIENTE Y CALLE TERCERA PONIENTE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE CHABAN PRIMERA SECCIÓN EN AVEN, lon:-92.12276744, lat:17.21207653}} | 2021-08-17 | 2021-08-31 | 337453.99 | 337453.99 | 337453.99 | 337453.99 | 337453.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/497/2021, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:417924.96, importe_modificado:417924.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {2024424/proyecto_INICIO, 2024424/proyecto_FIN, 2024424/proyecto_PROCESO, 2024424/proyecto_FIN, 2024424/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402024553 | Proyecto de inversión | 548781.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548781.1, modificado:548781.1}} | CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO TERCERA ETAPA EN CHILON LOCALIDAD TZAJALA PRIMERA SECCIÓN - 243777 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 243777 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - TZAJALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 100 EJIDO TZAJALA, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO PROGRESO Y CALLEJON COLINDANCIA CON MPIO. DE YAJALON, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOC, lon:-92.3959297, lat:17.13506825}} | 2021-09-03 | 2021-11-03 | 548781.1 | 548781.1 | 548781.1 | 548781.1 | 548781.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/507/2021, contratista:ACC INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:548781.1, importe_modificado:548781.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2024553/proyecto_PROCESO, 2024553/proyecto_INICIO, 2024553/proyecto_FIN, 2024553/proyecto_PROCESO, 2024553/proyecto_FIN, 2024553/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402025494 | Proyecto de inversión | 115915.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115915.71, modificado:115915.71}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON, LOCALIDAD BAWITZ TUTZILTIK - 246931 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 246931 | S | 50 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:538, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - BAWITZ TUTZILTIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 400 EJIDO BAWITZ TUTZILTIK, 29940 BAWITZ TUTZILTIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ANGEL ALBINO CORZO Y TERRACERIA SAN JUAN CANTAJAL, TERRACE, lon:-92.0459712, lat:17.08796857}} | 2021-03-01 | 2021-03-15 | 115915.71 | 115915.71 | 115915.71 | 115915.71 | 115915.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/170/2021, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:115915.71, importe_modificado:115915.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2025494/proyecto_INICIO, 2025494/proyecto_FIN, 2025494/proyecto_PROCESO, 2025494/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402027221 | Proyecto de inversión | 5678307.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5678307.13, modificado:5678307.13}} | APERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS EN CHILON LOCALIDAD PEDREGAL - 253603 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 253603 | S | 134 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2040.0, meta_modificada:2040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1002, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO MAPIL - JOL PAXILÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 300 EJIDO PEDREGAL, 29940 PEDREGAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL PAXILA Y TERRACERIA CRUCERO NUEVA LINDAVISTA, LA OBRA INICIA ENTRE LA , lon:-91.85239803, lat:17.01479178}} | 2021-03-22 | 2021-06-21 | 5678307.13 | 5678307.13 | 5678307.13 | 5678307.13 | 5678307.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/208/2021, contratista:RUDI GABRIEL GARCÍA TRUJILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:5678307.13, importe_modificado:5678307.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2040.0}} | {2027221/proyecto_INICIO, 2027221/proyecto_PROCESO, 2027221/proyecto_FIN, 2027221/proyecto_INICIO, 2027221/proyecto_PROCESO, 2027221/proyecto_FIN, 2027221/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402027366 | Proyecto de inversión | 3544710.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3544710.72, modificado:3544710.72}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN CHILON LOCALIDAD CANAL ULUB - 254024 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 254024 | S | 149 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:445, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL ASUPHA - CANAL ULUB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO CANAL ULUB, 29940 CANAL ULUB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL ASHUPA Y TERRACERIA SAN JERONIMO TULIJA, LA LOCALIDAD DE CANAL ULUB S, lon:-91.91743769, lat:17.19373059}} | 2021-05-24 | 2021-08-24 | 3544710.72 | 3544710.72 | 3544710.72 | 3544710.72 | 3544710.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/366/2021, contratista:ELIAZER ZAGAL DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3544710.72, importe_modificado:3544710.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {2027366/proyecto_INICIO, 2027366/proyecto_PROCESO, 2027366/proyecto_FIN, 2027366/proyecto_INICIO, 2027366/proyecto_FIN, 2027366/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028098 | Proyecto de inversión | 194671.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194671.97, modificado:194671.97}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CHILON, LOCALIDAD DELINA BAJA - 256249 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 256249 | S | 183 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:28.5, meta_modificada:28.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:71, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - TZOBOJITLE JOTOAQUIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO DELINA BAJA, 29940 DELINA BAJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO CENTRO MAJCHUM Y TERRACERIA TZAJALA JERICO, TERRACE, lon:-92.08836724, lat:17.00695817}} | 2021-07-19 | 2021-08-02 | 194671.97 | 194671.97 | 194671.97 | 194671.97 | 194671.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/411/2021, contratista:BIDMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:194671.97, importe_modificado:194671.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:28.5}} | {2028098/proyecto_INICIO, 2028098/proyecto_PROCESO, 2028098/proyecto_FIN, 2028098/proyecto_PROCESO, 2028098/proyecto_FIN, 2028098/proyecto_INICIO, 2028098/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028450 | Proyecto de inversión | 91050.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91050.57, modificado:91050.57}} | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN CHILON LOCALIDAD LIQUILWITZ LA CURVA - 257445 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 257445 | S | 850 | 782 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.59, meta_modificada:10.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:503, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - TANCHIVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 50 EJIDO LIQUILWITZ LA CULVA, 29940 LIQUILWITZ (LA CURVA), CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA OJO DE AGUA LIQUIWITZ Y TERRACERIA CERRO INCLINADO, TERRAC, lon:-91.98043826, lat:17.0901478}} | 2021-08-24 | 2021-09-03 | 91050.57 | 91050.57 | 91050.57 | 91050.57 | 91050.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/505/2021, contratista:JOSE JAIRO SANCHEZ DILMANN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:91050.57, importe_modificado:91050.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.59}} | {2028450/proyecto_INICIO, 2028450/proyecto_PROCESO, 2028450/proyecto_FIN, 2028450/proyecto_PROCESO, 2028450/proyecto_FIN, 2028450/proyecto_INICIO, 2028450/proyecto_PROCESO, 2028450/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034461 | Proyecto de inversión | 1835939.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1835939.99, modificado:1835939.99}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN CHILON, LOCALIDAD NICHTEEL - 281176 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 281176 | S | 462 | 434 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:133, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHAK ACOLJÁ - NICHTEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 100 EJIDO NICHTEEL, 29940 NICHTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ANTONIO LAS PAMOLAS Y TERRACERIA MOHA, TERRACERIA JOL CHAMENJÁ LA OBRA IN, lon:-92.18902593, lat:17.11655866}} | 2021-11-16 | 2021-12-31 | 1835939.99 | 1835939.99 | 1835939.99 | 1835939.99 | 1835939.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/546/2021, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1835939.99, importe_modificado:1835939.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:19.0}} | {2034461/proyecto_INICIO, 2034461/proyecto_PROCESO, 2034461/proyecto_INICIO, 2034461/proyecto_PROCESO, 2034461/proyecto_INICIO, 2034461/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035918 | Proyecto de inversión | 918662.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918662.32, modificado:918662.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO INFANTIL EN CHILON, LOCALIDAD BACHAJÓN - 286801 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 286801 | S | 3510 | 3167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE EJIDO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE LA CEIBA Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN SAN JERÓNIMO CENTRO ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LA CEIBA,, lon:-92.18915, lat:17.037119}} | 2021-11-03 | 2021-12-23 | 918662.32 | 918662.32 | 918662.32 | 918662.32 | 918662.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/557/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:918662.32, importe_modificado:918662.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2035918/proyecto_INICIO, 2035918/proyecto_PROCESO, 2035918/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210101884373 | Acción | 14875076.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.487507641E7, modificado:1.487507641E7}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 5260 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 5260 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}} | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 14875076.41 | 14875076.41 | 14875076.41 | 14875076.41 | 14875076.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/002/2021, contratista:Gabriel Alfonso Juárez Puon, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1.487507641E7, importe_modificado:1.487507641E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1884373/proyecto_INICIO, 1884373/proyecto_PROCESO, 1884373/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916535 | Proyecto de inversión | 3642141.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3642141.29, modificado:3642141.29}} | CONSTRUCCION DE CIENTO VEINTIUN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD SANTIAGO POJCOL (BARRIO CENTRO) - 29132 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 29132 | S | 343 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5227.2, meta_modificada:5227.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:636, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL REFUGIO ( GENERAL LAZARO CARDENAS) - SANTIAGO POJCOL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 5 EJIDO SANTIAGO POJCOL, 29940 SANTIAGO POJCOL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO EL REFUGIO GENERAL LAZARO CARDENA, lon:-91.98074343, lat:16.99201012}} | 2021-02-11 | 2021-05-12 | 3642141.29 | 3642141.29 | 3642141.29 | 3642141.29 | 3642141.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99916, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3642141.29, importe_modificado:3642141.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5227.2}} | {1916535/proyecto_PROCESO, 1916535/proyecto_FIN, 1916535/proyecto_PROCESO, 1916535/proyecto_INICIO, 1916535/proyecto_PROCESO, 1916535/proyecto_FIN, 1916535/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916883 | Proyecto de inversión | 366039.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366039.86, modificado:366039.86}} | CONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD EL VENADITO - 30001 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 30001 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:352, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 23 + 900 RANCHERIA EL VENADITO, 29940 EL VENADITO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO CHICH Y CARRETERA EL PARAISO, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.1107111, lat:17.17983258}} | 2021-02-12 | 2021-03-15 | 366039.86 | 366039.86 | 366039.86 | 366039.86 | 366039.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/030/2021, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:366039.86, importe_modificado:366039.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {1916883/proyecto_INICIO, 1916883/proyecto_PROCESO, 1916883/proyecto_FIN, 1916883/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201917382 | Proyecto de inversión | 1836120.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1836120.81, modificado:1836120.81}} | CONSTRUCCION DE SESENTA Y UN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CHILON, BARRIO SAN ANTONIO JUXALA PRIMERA SECCIÓN - 31325 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 31325 | S | 160 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2635.2, meta_modificada:2635.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE TZAJALA BARRIO BARRIO SAN ANTONIO JUXALA 1RA. SECCIÓN, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE TZAJALA Y CALLE LÁZARO CARDENAS, AVENIDA UBILIO GARCIA LA OBRAS SE REALIZARÁ ENTRE CALLE TZAJALÁ Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS AV, lon:-92.2656797, lat:17.10531008}} | 2021-02-15 | 2021-04-16 | 1836120.81 | 1836120.81 | 1836120.81 | 1836120.81 | 1836120.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99926, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1836120.81, importe_modificado:1836120.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2635.2}} | {1917382/proyecto_INICIO, 1917382/proyecto_PROCESO, 1917382/proyecto_FIN, 1917382/proyecto_INICIO, 1917382/proyecto_PROCESO, 1917382/proyecto_FIN, 1917382/proyecto_PROCESO, 1917382/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928008 | Proyecto de inversión | 180602.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180602.05, modificado:180602.05}} | CONSTRUCCION DE SEIS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CRUCERO EL MANANTIAL - 59815 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 59815 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:259.2, meta_modificada:259.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:996, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - CRUCERO EL MANANTIAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 180 EJIDO CRUCERO EL MANANTIAL, 29940 CRUCERO EL MANANTIAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO EL NARANJO LIQUILWITZ Y TERRACERIA GUADALUPE LIQ, lon:-91.98990086, lat:17.10132959}} | 2021-03-02 | 2021-03-15 | 180602.05 | 180602.05 | 180602.05 | 180602.05 | 180602.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100311, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:180602.05, importe_modificado:180602.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:259.2}} | {1928008/proyecto_FIN, 1928008/proyecto_INICIO, 1928008/proyecto_PROCESO, 1928008/proyecto_FIN, 1928008/proyecto_PROCESO, 1928008/proyecto_INICIO, 1928008/proyecto_FIN, 1928008/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928708 | Proyecto de inversión | 270903.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270903.07, modificado:270903.07}} | CONSTRUCCION DE NUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD LA COYOTADA - 62249 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 62249 | S | 23 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:388.8, meta_modificada:388.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:926, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON CABECERA MUNICIPAL - YAJALON KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO LA COYOTADA, 29940 LA COYOTADA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMO - TILA Y TERRACERIA TRAMO LAS MARGARITAS CANENAP, CARRETERA LAS , lon:-92.290647, lat:17.13532882}} | 2021-03-03 | 2021-04-05 | 270903.07 | 270903.07 | 270903.07 | 270903.07 | 270903.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100353, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:270903.07, importe_modificado:270903.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:388.8}} | {1928708/proyecto_PROCESO, 1928708/proyecto_FIN, 1928708/proyecto_INICIO, 1928708/proyecto_FIN, 1928708/proyecto_PROCESO, 1928708/proyecto_FIN, 1928708/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928732 | Proyecto de inversión | 6118094.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6118094.69, modificado:6118094.69}} | CONSTRUCCION DE CIENTO DIECISIETE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILÓN, LOCALIDAD SAN JERÓNIMO TULIJÁ - 62306 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 62306 | S | 307 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:603, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUENTE TULIJA - SAN JERÓNIMO TULIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 100 EJIDO SAN JERÓNIMO TULIJA, 29940 SAN JERÓNIMO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN INGNACIO TULIJA Y VEREDA EL PIÑAL, TERRACERIA S, lon:-91.78947313, lat:17.2249463}} | 2021-03-05 | 2021-06-04 | 6118094.69 | 6118094.69 | 6118094.69 | 6118094.69 | 6118094.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/137/2021, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:6118094.69, importe_modificado:6118094.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:117.0}} | {1928732/proyecto_INICIO, 1928732/proyecto_PROCESO, 1928732/proyecto_FIN, 1928732/proyecto_INICIO, 1928732/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928796 | Proyecto de inversión | 3398941.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3398941.49, modificado:3398941.49}} | CONSTRUCCION DE SESENTA Y CINCO CUARTOS DORMITORIO EN CHILÓN, LOCALIDAD MEQUEJA, BARRIO GUADALUPE - 62523 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 62523 | S | 171 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:120, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - MEQUEJÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 80 EJIDO MEQUEJÁ, 29940 MEQUEJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PATHUITZ Y TERRACERIA CHUCHTEEL, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIENDO A BACHAJON , lon:-92.23377738, lat:16.95775782}} | 2021-03-08 | 2021-06-07 | 3398941.49 | 3398941.49 | 3398941.49 | 3398941.49 | 3398941.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/145/2021, contratista:JUAN CARLOS FLORES GURGUA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3398941.49, importe_modificado:3398941.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:65.0}} | {1928796/proyecto_INICIO, 1928796/proyecto_FIN, 1928796/proyecto_PROCESO, 1928796/proyecto_FIN, 1928796/proyecto_INICIO, 1928796/proyecto_PROCESO, 1928796/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930380 | Proyecto de inversión | 421404.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421404.78, modificado:421404.78}} | CONSTRUCCION DE CATORCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD SAN JOSÉ PORVENIR - 69457 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 69457 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:604.8, meta_modificada:604.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:698, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - SAN JOSÉ PORVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO SAN JOSÉ PORVENIR, 29940 SAN JOSÉ PORVENIR, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA XEXAL JOTOTAQUIN Y TERRACERIA SAN MIGUEL JOCOTAQUIN, TERRACERIA J, lon:-92.28411763, lat:17.08185283}} | 2021-03-22 | 2021-04-22 | 421404.78 | 421404.78 | 421404.78 | 421404.78 | 421404.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100660, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:421404.78, importe_modificado:421404.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:604.8}} | {1930380/proyecto_PROCESO, 1930380/proyecto_INICIO, 1930380/proyecto_PROCESO, 1930380/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930906 | Proyecto de inversión | 2256573.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2256573.6, modificado:2256573.6}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CHILON, LOCALIDAD BACHAJON (BARRIO SAN JERONIMO CENTRO) - 71924 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 71924 | S | 126 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:955.7, meta_modificada:955.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO BACHAJON BARRIO SAN JERONIMO CENTRO, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JERONIMO Y CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CALLE SALAZAR LA OBRA ESTA UBICADO EN EL BARRIO SAN JERONIMO CENTRO S, lon:-92.18733065, lat:17.03438413}} | 2021-03-26 | 2021-06-24 | 2256573.6 | 2256573.6 | 2256573.6 | 2256573.6 | 2256573.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/236/2021, contratista:CONSORCIO MEGA- CONST, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2256573.6, importe_modificado:2256573.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:955.7}} | {1930906/proyecto_INICIO, 1930906/proyecto_PROCESO, 1930906/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930937 | Proyecto de inversión | 361204.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361204.09, modificado:361204.09}} | CONSTRUCCION DE DOCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD GUADALUPE ITALA - 72082 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 72082 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:518.4, meta_modificada:518.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:663, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - GUADALUPE ITALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 700 EJIDO GUADALUPE ITALÁ, 29940 GUADALUPE ITALA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL EDÉN Y TERRACERIA SAN JOSÉ LAS FLORES, TERRACERIA GUAQUITEPEC L, lon:-92.25660674, lat:16.98289849}} | 2021-04-05 | 2021-06-05 | 361204.09 | 361204.09 | 361204.09 | 361204.09 | 361204.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100760, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:361204.09, importe_modificado:361204.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:518.4}} | {1930937/proyecto_INICIO, 1930937/proyecto_PROCESO, 1930937/proyecto_FIN, 1930937/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931385 | Proyecto de inversión | 675092.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675092.3, modificado:675092.3}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: JOL SACUN A BRETAÑA. - 73994 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 73994 | S | 127 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:867, direccion:TERRACERÍA TRAMO PAMAL NAVIL - BRETAÑA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 600 EJIDO BRETAÑA, 29940 BRETAÑA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO PAMALNAVIL - JOL SACUN Y TERRACERIA TRAMO PAMAL NAVIL - GUADALUPE SAQUILA, LA O, lon:-91.80687, lat:17.08633808}} | 2021-04-08 | 2021-05-10 | 675092.3 | 675092.3 | 675092.3 | 675092.3 | 675092.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/264/2021, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:675092.3, importe_modificado:675092.3}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.0}} | {1931385/proyecto_INICIO, 1931385/proyecto_FIN, 1931385/proyecto_PROCESO, 1931385/proyecto_INICIO, 1931385/proyecto_PROCESO, 1931385/proyecto_FIN, 1931385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931529 | Proyecto de inversión | 209165.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209165.63, modificado:209165.63}} | CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD ALÁN SAC'JÚN (BARRIO LINDA VISTA) - 74743 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 74743 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SACJÚN - ALÁN SACJUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO ALÁN SACJUN, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA ALÁN CAMPO Y TERRACERIA SALIDA A LA PIMIENTA, TERRACERIA SALIDA A LA, lon:-92.05667, lat:17.19108456}} | 2021-04-09 | 2021-06-09 | 209165.63 | 209165.63 | 209165.63 | 209165.63 | 209165.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/274/2021, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:209165.63, importe_modificado:209165.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {1931529/proyecto_PROCESO, 1931529/proyecto_INICIO, 1931529/proyecto_FIN, 1931529/proyecto_INICIO, 1931529/proyecto_FIN, 1931529/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932356 | Proyecto de inversión | 1578754.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1578754.08, modificado:1578754.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE IGNACIO ALLENDE EN CHILON LOCALIDAD ALÁN SAC JÚN - 77891 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 77891 | S | 34 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TZINTEEL - ALÁN SACJUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 300 EJIDO ALÁN SACJUN, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALÁN CAMPO Y TERRACERIA LA PIMIENTA, TERRACERIA LA PIMIENTA 1RA. SECCIÓN , lon:-92.05449205, lat:17.19018772}} | 2021-05-03 | 2021-08-02 | 1578754.08 | 1578754.08 | 1578754.08 | 1578754.08 | 1578754.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/316/2021, contratista:OBRAINSA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1578754.08, importe_modificado:1578754.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}} | {1932356/proyecto_INICIO, 1932356/proyecto_PROCESO, 1932356/proyecto_INICIO, 1932356/proyecto_PROCESO, 1932356/proyecto_INICIO, 1932356/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932815 | Proyecto de inversión | 164219.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164219.88, modificado:164219.88}} | EQUIPAMIENTO DE CIENTO DOS DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA EN CHILON LOCALIDAD BACHAJÓN (BARRIO GUADALUPE) - 79567 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 79567 | S | 268 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:PERIFERICO ORIENTE BARRIO GUADALUPE, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE 17 DE MAYO Y CALLE MONTAÑEZ, CALLE CUAUHTÉMOC LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN EN BARRIO GUADALUPE EN LIBRAMIENTO ORIENTE ENTRE CALLE 17 DE MAYO,, lon:-92.18065185, lat:17.03628324}} | 2021-05-05 | 2021-06-04 | 164219.88 | 164219.88 | 164219.88 | 164219.88 | 164219.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100992, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:164219.88, importe_modificado:164219.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:102.0}} | {1932815/proyecto_INICIO, 1932815/proyecto_PROCESO, 1932815/proyecto_FIN, 1932815/proyecto_PROCESO, 1932815/proyecto_FIN, 1932815/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932897 | Proyecto de inversión | 96599.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96599.93, modificado:96599.93}} | EQUIPAMIENTO DE SESENTA DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA EN CHILON LOCALIDAD COJTOMIL - 79909 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 79909 | S | 158 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:45, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 16 + 600 EJIDO COJTOMIL, 29940 COJTOMIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA NAHILTE 3RA. SECCIÓN Y CARRETERA MUQUENAL, CARRETERA BAHTAJ A LOCALIDAD SE ENCUENTR, lon:-92.13101206, lat:17.12679269}} | 2021-05-05 | 2021-06-04 | 96599.93 | 96599.93 | 96599.93 | 96599.93 | 96599.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100994, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:96599.93, importe_modificado:96599.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | {1932897/proyecto_INICIO, 1932897/proyecto_PROCESO, 1932897/proyecto_FIN, 1932897/proyecto_PROCESO, 1932897/proyecto_FIN, 1932897/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933869 | Proyecto de inversión | 46689.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46689.97, modificado:46689.97}} | EQUIPAMIENTO DE VEINTINUEVE DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA EN CHILON, LOCALIDAD POQUIL - 83663 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 83663 | S | 76 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:314, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 9 + 150 EJIDO POQUIL, 29940 POQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA ANITA Y CARRETERA JUCUTÓN, CARRETERA CHIJTONTIK LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 9.0 KM DE LA , lon:-92.21532811, lat:17.06655472}} | 2021-05-05 | 2021-06-04 | 46689.97 | 46689.97 | 46689.97 | 46689.97 | 46689.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101040, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:46689.97, importe_modificado:46689.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {1933869/proyecto_INICIO, 1933869/proyecto_FIN, 1933869/proyecto_PROCESO, 1933869/proyecto_FIN, 1933869/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973319 | Proyecto de inversión | 818316.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818316.72, modificado:818316.72}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA EN CHILON LOCALIDAD EL CARMEN - 121437 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 121437 | S | 80 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:629.04, meta_modificada:629.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:619, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - CHIQUINIVAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 610 EJIDO EL CARMEN, 29940 EL CARMEN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TZOBOJITLE JOTOAQUIL Y TERRACERIA LAS PALMAS, TERRACERIA GUADALUPE POJCO, lon:-92.03783242, lat:17.01337543}} | 2021-05-18 | 2021-08-16 | 818316.72 | 818316.72 | 818316.72 | 818316.72 | 818316.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/259/2021, contratista:ANDMART CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:818316.72, importe_modificado:818316.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:629.04}} | {1973319/proyecto_PROCESO, 1973319/proyecto_INICIO, 1973319/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973573 | Proyecto de inversión | 3055923.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3055923.59, modificado:3055923.59}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN CHILON LOCALIDAD LACANTAJAL SEGUNDA SECCIÓN - 122223 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 122223 | S | 237 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11809.0, meta_modificada:11809.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:968, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LAS DELICIAS - AKTELJÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO LACANTAJAL 2A. SECC., 29940 LACANTAJAL 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LACANTAJAL Y TERRACERIA AKTELJÁ, LA LOCALIDAD , lon:-92.23940693, lat:17.10274127}} | 2021-05-04 | 2021-08-02 | 3055923.59 | 3055923.59 | 3055923.59 | 3055923.59 | 3055923.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/323/2021, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3055923.59, importe_modificado:3055923.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11809.0}} | {1973573/proyecto_INICIO, 1973573/proyecto_PROCESO, 1973573/proyecto_INICIO, 1973573/proyecto_PROCESO, 1973573/proyecto_INICIO, 1973573/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973962 | Proyecto de inversión | 836290.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836290.97, modificado:836290.97}} | CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD AGUA AZUL CHICO - 123356 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 123356 | S | 27 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:4, direccion:CALLE FRACCIÓN AGUA AZUL EJIDO AGUA AZUL CHICO, 29940 AGUA AZUL CHICO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE CENTRAL, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ACCESO AL FRACCIÓN AGUA AZUL ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE CENTRA, lon:-92.11429609, lat:17.24778636}} | 2021-05-18 | 2021-08-16 | 836290.97 | 836290.97 | 836290.97 | 836290.97 | 836290.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/165/2021, contratista:RDV CHIAPAS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:836290.97, importe_modificado:836290.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {1973962/proyecto_INICIO, 1973962/proyecto_PROCESO, 1973962/proyecto_INICIO, 1973962/proyecto_PROCESO, 1973962/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301974717 | Proyecto de inversión | 28979.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28979.98, modificado:28979.98}} | EQUIPAMIENTO DE DIECIOCHO DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA EN CHILON LOCALIDAD WALHA ASIL - 126478 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 126478 | S | 47 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:913, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - RÍO KANJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 900 EJIDO WALHAASIL, 29940 WALHAASIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EMILIANO ZAPATA Y TERRACERIA KANJA, TERRACERIA RÍO KANJA LA OBRA SE REALIZARA, lon:-92.04201437, lat:17.07878668}} | 2021-05-17 | 2021-06-16 | 28979.98 | 28979.98 | 28979.98 | 28979.98 | 28979.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101101, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:28979.98, importe_modificado:28979.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {1974717/proyecto_INICIO, 1974717/proyecto_PROCESO, 1974717/proyecto_FIN, 1974717/proyecto_PROCESO, 1974717/proyecto_FIN, 1974717/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301978602 | Proyecto de inversión | 1736047.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1736047.04, modificado:1736047.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VEINTISIETE DE AGOSTO EN CHILÓN, LOCALIDAD CENTRO TZÓ OLJÁ - 142336 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 142336 | S | 70 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:781.82, meta_modificada:781.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:229, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 6 + 580 EJIDO TZOOLJA, 29940 CENTRO TZÓ OLJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHAK ACOLJA Y CARRETERA SAN MARCOS EL CARMEN, LA LOCALIDAD SE UBICA A 6.58 KM DE LA, lon:-92.24036997, lat:17.07711629}} | 2021-03-11 | 2021-06-10 | 1736047.04 | 1736047.04 | 1736047.04 | 1736047.04 | 1736047.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/151/2021, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1736047.04, importe_modificado:1736047.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:781.82}} | {1978602/proyecto_INICIO, 1978602/proyecto_PROCESO, 1978602/proyecto_FIN, 1978602/proyecto_PROCESO, 1978602/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301978629 | Proyecto de inversión | 3940485.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3940485.78, modificado:3940485.78}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL JET-JA A BAWITZ GUADALUPE (TERCERA ETAPA) EN CHILON, LOCALIDAD JET-JÁ - 142430 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 142430 | S | 502 | 499 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.22, meta_modificada:1.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:550, direccion:TERRACERÍA TRAMO JET-JÁ - BAWITZ GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 220 EJIDO JET-JÁ, 29940 JET-JÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA A TIERRA ARENAL Y TERRACERIA EL PORVENIR, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE, lon:-91.92687523, lat:17.06689704}} | 2021-03-11 | 2021-06-11 | 3940485.78 | 3940485.78 | 3940485.78 | 3940485.78 | 3940485.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/169/2021, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3940485.78, importe_modificado:3940485.78}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.22}} | {1978629/proyecto_PROCESO, 1978629/proyecto_FIN, 1978629/proyecto_INICIO, 1978629/proyecto_FIN, 1978629/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979349 | Proyecto de inversión | 1502080.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1502080.42, modificado:1502080.42}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN CHILÓN LOCALIDAD TACUBA NUEVA - 146704 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 146704 | S | 1667 | 1668 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:24.93, meta_modificada:24.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:216, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - TACUBA NUEVA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 24 + 930 EJIDO TACUBA NUEVA, 29940 TACUBA NUEVA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TACUBA NUEVA Y TERRACERIA BELISARIO DOMINGUEZ, TERRACERIA REFORMA KANAKIL L, lon:-92.36964782, lat:17.09436344}} | 2021-05-21 | 2021-07-20 | 1502080.42 | 1502080.42 | 1502080.42 | 1502080.42 | 1502080.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/355/2021, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1502080.42, importe_modificado:1502080.42}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:24.93}} | {1979349/proyecto_INICIO, 1979349/proyecto_PROCESO, 1979349/proyecto_FIN, 1979349/proyecto_PROCESO, 1979349/proyecto_FIN, 1979349/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980535 | Proyecto de inversión | 2977939.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2977939.11, modificado:2977939.11}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD PUENTE CANTELÁ - 152230 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 152230 | S | 186 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5716.7, meta_modificada:5716.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:829, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO PUENTE CANTELÁ, 29940 PUENTE CANTELÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMÓ Y CARRETERA TUNAPAZ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN PUENTE CANTELÁ SE UB, lon:-92.13424205, lat:17.02782178}} | 2021-04-15 | 2021-07-14 | 2977939.11 | 2977939.11 | 2977939.11 | 2977939.11 | 2977939.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/281/2021, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2977939.11, importe_modificado:2977939.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5716.7}} | {1980535/proyecto_INICIO, 1980535/proyecto_PROCESO, 1980535/proyecto_FIN, 1980535/proyecto_PROCESO, 1980535/proyecto_FIN, 1980535/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980721 | Proyecto de inversión | 7106681.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7106681.47, modificado:7106681.47}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE TERCERA ETAPA EN CHILON LOCALIDAD XANIL - 152969 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 152969 | S | 546 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4490.8, meta_modificada:4490.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:471, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - OCOSINGO KILÓMETRO 32 + 200 EJIDO XANIL, 29940 XANIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA XANIL II SECCIÓN Y CARRETERA MAQUINCHAB, DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA , lon:-92.10572665, lat:17.2161203}} | 2021-05-04 | 2021-08-02 | 7106681.47 | 7106681.47 | 7106681.47 | 7106681.47 | 7106681.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/325/2021, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:7106681.47, importe_modificado:7106681.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4490.8}} | {1980721/proyecto_FIN, 1980721/proyecto_INICIO, 1980721/proyecto_PROCESO, 1980721/proyecto_FIN, 1980721/proyecto_PROCESO, 1980721/proyecto_INICIO, 1980721/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980962 | Proyecto de inversión | 156861.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156861.27, modificado:156861.27}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON, LOCALIDAD SAMARIA - 153755 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 153755 | S | 160 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:403, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - SAMARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 515 EJIDO SAMARIA, 29940 SAMARIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - NICH TEEL Y , TERRACERIA TRAMO SAMARIA - NICH, lon:-92.22630921, lat:17.09655188}} | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 156861.27 | 156861.27 | 156861.27 | 156861.27 | 156861.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/196/2021, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:156861.27, importe_modificado:156861.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1980962/proyecto_FIN, 1980962/proyecto_INICIO, 1980962/proyecto_PROCESO, 1980962/proyecto_INICIO, 1980962/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980968 | Proyecto de inversión | 58147.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58147.42, modificado:58147.42}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CHILON BARRIO SAN ANTONIO JUXALA - 153766 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 153766 | S | 221 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE LAS GARDENIAS BARRIO BARRIO SAN ANTONIO JUXALA, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE TZAJALA Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN CHILÓN BARRIO SAN ANTONIO JUXALÁ EN CALLE LAS GARDENIAS ENTRE CALLE TZAJALÁ Y CALLE INNOMIN, lon:-92.26669894, lat:17.1058433}} | 2021-06-24 | 2021-07-23 | 58147.42 | 58147.42 | 58147.42 | 58147.42 | 58147.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/398/2021, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:58147.42, importe_modificado:58147.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.0}} | {1980968/proyecto_INICIO, 1980968/proyecto_PROCESO, 1980968/proyecto_FIN, 1980968/proyecto_PROCESO, 1980968/proyecto_FIN, 1980968/proyecto_INICIO, 1980968/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981150 | Proyecto de inversión | 156861.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156861.27, modificado:156861.27}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN CHILÓN, LOCALIDAD BATZEL - 154451 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 154451 | S | 53 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:800, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO COLOLTEEL - BATZEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO BATZEL, 29940 BATZEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TOKOB Y VEREDA BATZEL TIAQUIL, PARTIENDO DEL CENTRO DE CHILON VAS DERECHO POR CARRE, lon:-92.12379817, lat:17.10975522}} | 2021-03-04 | 2021-03-11 | 156861.27 | 156861.27 | 156861.27 | 156861.27 | 156861.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/122/2021, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:156861.27, importe_modificado:156861.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1981150/proyecto_PROCESO, 1981150/proyecto_INICIO, 1981150/proyecto_FIN, 1981150/proyecto_PROCESO, 1981150/proyecto_INICIO, 1981150/proyecto_FIN, 1981150/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981198 | Proyecto de inversión | 156861.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156861.27, modificado:156861.27}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON, LOCALIDAD LA ILUSION - 154629 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 154629 | S | 92 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:686, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN FRANCISCO DURAZNAL - LA IUSION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 01 EJIDO LA ILUSION, 29940 LA ILUSIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO DURZNAL SANTA FE - AURORA GRANDE Y TERRACERIA TRAMO SAN FRANCISC, lon:-92.34131645, lat:17.12131564}} | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 156861.27 | 156861.27 | 156861.27 | 156861.27 | 156861.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/199/2021, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:156861.27, importe_modificado:156861.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1981198/proyecto_INICIO, 1981198/proyecto_PROCESO, 1981198/proyecto_FIN, 1981198/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982261 | Proyecto de inversión | 1151515.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1151515.89, modificado:1151515.89}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE A GRAVEDAD EN CHILON LOCALIDAD SAN MARTIN TULIHA - 157826 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 157826 | S | 112 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2242.7, meta_modificada:2242.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:931, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JERONIMO TULIJA - SAN MARTÍN TULIHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 380 RANCHERIA SAN MARTÍN TULIHA, 29940 SAN MARTÍN TULIHA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MAZANILJA Y , LA OBRA SE UBICA EN LA RANCHE, lon:-91.86718405, lat:17.21586833}} | 2021-06-17 | 2021-09-15 | 1151515.89 | 1151515.89 | 1151515.89 | 1151515.89 | 1151515.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/393/2021, contratista:OBET DIAZ LEDEZMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1151515.89, importe_modificado:1151515.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2242.7}} | {1982261/proyecto_INICIO, 1982261/proyecto_PROCESO, 1982261/proyecto_INICIO, 1982261/proyecto_PROCESO, 1982261/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982789 | Proyecto de inversión | 135149.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135149.66, modificado:135149.66}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD SAN PEDRO PULEMAL - 159366 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 159366 | S | 54 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:355, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO CHICH - CENTRO CHICH KILÓMETRO 0 + 700 EJIDO SAN PEDRO PULEMAL, 29940 SAN PEDRO PULEMAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN PEDRO PULEMAL Y CARRETERA CENTRO CHICH, CARRETERA BOLONTÓN , lon:-92.1252888, lat:17.16256743}} | 2021-07-19 | 2021-08-02 | 135149.66 | 135149.66 | 135149.66 | 135149.66 | 135149.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/414/2021, contratista:CONSORCIO MEGA- CONST, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:135149.66, importe_modificado:135149.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1982789/proyecto_INICIO, 1982789/proyecto_PROCESO, 1982789/proyecto_FIN, 1982789/proyecto_INICIO, 1982789/proyecto_FIN, 1982789/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982802 | Proyecto de inversión | 121014.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121014.82, modificado:121014.82}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD CHIQUINIVAL BARRIO SAN JUAN - 159397 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 159397 | S | 561 | 615 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:635, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - CHIQUINIVAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 340 EJIDO CHIQUINIVAL, 29940 CHIQUINIVAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTIAGO POJCOL Y CALLEJON LIMITES CON MUNICIPIO DE OCOSINGO, LA, lon:-91.95278312, lat:16.99167146}} | 2021-07-19 | 2021-08-02 | 121014.82 | 121014.82 | 121014.82 | 121014.82 | 121014.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/415/2021, contratista:CONSORCIO MEGA- CONST, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:121014.82, importe_modificado:121014.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1982802/proyecto_INICIO, 1982802/proyecto_FIN, 1982802/proyecto_INICIO, 1982802/proyecto_FIN, 1982802/proyecto_PROCESO, 1982802/proyecto_FIN, 1982802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982826 | Proyecto de inversión | 121014.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121014.82, modificado:121014.82}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHAMENJA - 159453 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 159453 | S | 83 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:904, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - SAN FRANCISCO CHAMENJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 900 EJIDO SAN FRANCISCO CHAMENJA, 29940 SAN FRANCISCO CHAMENJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - N, lon:-92.20137587, lat:17.15113886}} | 2021-07-19 | 2021-08-02 | 121014.82 | 121014.82 | 121014.82 | 121014.82 | 121014.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/409/2021, contratista:CONSORCIO MEGA- CONST, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:121014.82, importe_modificado:121014.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1982826/proyecto_PROCESO, 1982826/proyecto_INICIO, 1982826/proyecto_FIN, 1982826/proyecto_PROCESO, 1982826/proyecto_FIN, 1982826/proyecto_INICIO, 1982826/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983475 | Proyecto de inversión | 547222.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547222.1, modificado:547222.1}} | REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CHILON LOCALIDAD EL EDEN - 163737 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 163737 | S | 141 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2859.5, meta_modificada:2859.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:73, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN SALIDA ESC. SEC. TEC. NO. 16 - EL EDEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 200 EJIDO EL EDÉN, 29940 EL EDÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE ITALA Y TERRACERIA SANTA ROSA MAMALIK, TERRACERIA ADO, lon:-92.25485138, lat:16.98148778}} | 2021-07-28 | 2021-09-27 | 547222.1 | 547222.1 | 547222.1 | 547222.1 | 547222.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/440/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR ASG S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:547222.1, importe_modificado:547222.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2859.5}} | {1983475/proyecto_INICIO, 1983475/proyecto_PROCESO, 1983475/proyecto_INICIO, 1983475/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984433 | Proyecto de inversión | 950443.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950443.58, modificado:950443.58}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL, TRAMO CHICH SEGUNDA SECCION A SULUPHUITZ - 167743 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 167743 | S | 497 | 459 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.81, meta_modificada:10.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:213, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - SULUPHUITZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 810 EJIDO SULUPHUITZ, 29940 SULUPHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO CHICH Y TERRACERIA LÁZARO CÁRDENAS, TERRACERIA MUCULJA LA TRAMO DE R, lon:-92.21455661, lat:17.19803227}} | 2021-07-15 | 2021-08-16 | 950443.58 | 950443.58 | 950443.58 | 950443.58 | 950443.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/406/2021, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:950443.58, importe_modificado:950443.58}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.81}} | {1984433/proyecto_PROCESO, 1984433/proyecto_INICIO, 1984433/proyecto_FIN, 1984433/proyecto_PROCESO, 1984433/proyecto_FIN, 1984433/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984439 | Proyecto de inversión | 40249.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40249.97, modificado:40249.97}} | EQUIPAMIENTO DE VEINTICINCO DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA, EN CHILON LOCALIDAD SACUN PALMA - 167751 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 167751 | S | 66 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:463, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL SACUN - SACUN PALMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO SACUN PALMA, 29940 SACÚN PALMA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JOL SACUN - SACUN PALMA Y , TERRACERIA TRAMO SACUN PALMA - SACUN SAN PEDR, lon:-91.88252036, lat:17.11870223}} | 2021-07-02 | 2021-08-02 | 40249.97 | 40249.97 | 40249.97 | 40249.97 | 40249.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106793, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:40249.97, importe_modificado:40249.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1984439/proyecto_PROCESO, 1984439/proyecto_FIN, 1984439/proyecto_INICIO, 1984439/proyecto_FIN, 1984439/proyecto_INICIO, 1984439/proyecto_PROCESO, 1984439/proyecto_FIN, 1984439/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984575 | Proyecto de inversión | 120749.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120749.91, modificado:120749.91}} | EQUIPAMIENTO DE SETENTA Y CINCO DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA EN CHILON LOCALIDAD CANXANIL - 168379 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 168379 | S | 197 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:612, direccion:TERRACERÍA TRAMO RAMOSIL - CANXANIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO CANXANIL, 29940 CANXANIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO CANXANIL Y TERRACERIA JOY JOY CHEN, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD CANXAN, lon:-92.05318292, lat:17.10864461}} | 2021-07-02 | 2021-08-02 | 120749.91 | 120749.91 | 120749.91 | 120749.91 | 120749.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106816, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:120749.91, importe_modificado:120749.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:75.0}} | {1984575/proyecto_INICIO, 1984575/proyecto_PROCESO, 1984575/proyecto_INICIO, 1984575/proyecto_FIN, 1984575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984588 | Proyecto de inversión | 199639.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199639.85, modificado:199639.85}} | EQUIPAMIENTO DE CIENTO VEINCUATRO DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA EN CHILON, LOCALIDAD TIAQUIL - 168416 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 168416 | S | 326 | 313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:221, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 10 + 60 EJIDO TIAQUIL, 29940 TIAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO JOLAMALTZAC Y CARRETERA CRUCERO COLOLTEEL, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALI, lon:-92.14385565, lat:17.09268959}} | 2021-07-02 | 2021-08-02 | 199639.85 | 199639.85 | 199639.85 | 199639.85 | 199639.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106817, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:199639.85, importe_modificado:199639.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:124.0}} | {1984588/proyecto_INICIO, 1984588/proyecto_PROCESO, 1984588/proyecto_FIN, 1984588/proyecto_INICIO, 1984588/proyecto_FIN, 1984588/proyecto_PROCESO, 1984588/proyecto_FIN, 1984588/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984713 | Proyecto de inversión | 53129.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53129.96, modificado:53129.96}} | EQUIPAMIENTO DE TREINTA Y TRES DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA EN CHILON LOCALIDAD ALÁN BOLONTINÁ SEGUNDA SECCIÓN - 168736 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 168736 | S | 87 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1016, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILÁ KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO ALAN BOLONTINÁ SEGUNDA SECCIÓN, 29940 ALÁN BOLONTINÁ 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CANCHAJA Y CARRETERA JET MESIL, , lon:-92.09927454, lat:17.12730998}} | 2021-07-02 | 2021-08-02 | 53129.96 | 53129.96 | 53129.96 | 53129.96 | 53129.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106819, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:53129.96, importe_modificado:53129.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | {1984713/proyecto_PROCESO, 1984713/proyecto_FIN, 1984713/proyecto_PROCESO, 1984713/proyecto_INICIO, 1984713/proyecto_PROCESO, 1984713/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986173 | Proyecto de inversión | 1973549.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1973549.41, modificado:1973549.41}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CHILON A CARMEN XAQUILA - 174227 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 174227 | S | 156 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:42, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - CARMEN XAQUILÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 50 EJIDO CARMEN XAQUILÁ, 29940 CARMEN XAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA XEXAL JOCOTAQUIN Y TERRACERIA SAN JOSÉ PORVENIR, TERRACERIA CARMEN XAQUILÁ , lon:-92.28696964, lat:17.06960537}} | 2021-03-05 | 2021-06-04 | 1973549.41 | 1973549.41 | 1973549.41 | 1973549.41 | 1973549.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/143/2021, contratista:GILBERTO IVÁN MARTÍNEZ RUÍZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1973549.41, importe_modificado:1973549.41}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.0}} | {1986173/proyecto_INICIO, 1986173/proyecto_FIN, 1986173/proyecto_INICIO, 1986173/proyecto_FIN, 1986173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992301 | Proyecto de inversión | 833904.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833904.86, modificado:833904.86}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CHILÓN, LOCALIDAD CHILÓN, BARRIO LINDA VISTA - 199628 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 199628 | S | 4650 | 4332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA SUR ORIENTE BARRIO LINDA VISTA, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALLENDE, CALLE CIPRES II LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILÓN BARRIO LINDA VISTA SOBRE LA CALLLE Q, lon:-92.27556254, lat:17.10244038}} | 2021-03-04 | 2021-06-02 | 833904.86 | 833904.86 | 833904.86 | 833904.86 | 833904.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/125/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:833904.86, importe_modificado:833904.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {1992301/proyecto_PROCESO, 1992301/proyecto_INICIO, 1992301/proyecto_FIN, 1992301/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993962 | Proyecto de inversión | 91265.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91265.83, modificado:91265.83}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD BATZEL AKTETIC - 205451 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 205451 | S | 57 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:448, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL HICBATIL - BATZEL BELEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO BATZEL AKTETIC, 29940 BATZEL-AKTETIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL HICBATIL Y TERRACERIA BATZEL BELEN, LA LOCALIDAD DONDE SE REAL, lon:-92.01344257, lat:17.12308311}} | 2021-08-03 | 2021-08-17 | 91265.83 | 91265.83 | 91265.83 | 91265.83 | 91265.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/452/2021, contratista:CONSORCIO MEGA- CONST, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:91265.83, importe_modificado:91265.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1993962/proyecto_FIN, 1993962/proyecto_PROCESO, 1993962/proyecto_INICIO, 1993962/proyecto_FIN, 1993962/proyecto_PROCESO, 1993962/proyecto_INICIO, 1993962/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994488 | Proyecto de inversión | 12879.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12879.99, modificado:12879.99}} | EQUIPAMIENTO DE OCHO DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA EN CHILON LOCALIDAD CUXULJA - 207167 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 207167 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:560, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TIAQUIL - CUXULJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO CUXULJA, 29940 CUXULJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOLAMALTZAC Y , LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA SE UBICA A 4.20 KMS. DE, lon:-92.12065563, lat:17.07578988}} | 2021-07-16 | 2021-08-16 | 12879.99 | 12879.99 | 12879.99 | 12879.99 | 12879.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106890, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:12879.99, importe_modificado:12879.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1994488/proyecto_INICIO, 1994488/proyecto_FIN, 1994488/proyecto_PROCESO, 1994488/proyecto_INICIO, 1994488/proyecto_PROCESO, 1994488/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995722 | Proyecto de inversión | 48299.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48299.96, modificado:48299.96}} | EQUIPAMIENTO DE TREINTA DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA EN CHILON LOCALIDAD OJO DE AGUA LIQUILWITZ - 211569 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 211569 | S | 79 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:508, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - EL CERRO INCLINADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 EJIDO OJO DE AGUA LIQUILWITZ, 29940 OJO DE AGUA LIQUILWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BATZEL CANJÁ Y TERRACERIA EL CERRO INCLINADO, lon:-92.00203264, lat:17.09873583}} | 2021-07-16 | 2021-08-16 | 48299.96 | 48299.96 | 48299.96 | 48299.96 | 48299.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106909, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:48299.96, importe_modificado:48299.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {1995722/proyecto_PROCESO, 1995722/proyecto_FIN, 1995722/proyecto_INICIO, 1995722/proyecto_FIN, 1995722/proyecto_INICIO, 1995722/proyecto_PROCESO, 1995722/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996666 | Proyecto de inversión | 126372.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126372.28, modificado:126372.28}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD BAHTAJ SEGUNDA SECCIÓN - 215011 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 215011 | S | 42 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:796, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO BAHTAJ - SIBAQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 50 EJIDO BAHTAJ SEGUNDA SECCIÓN, 29940 BAHTAJ 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO BAHTAJ Y TERRACERIA SIBAQUIL, LA LOCALIDAD DE BA, lon:-92.13479629, lat:17.14621858}} | 2021-08-10 | 2021-08-23 | 126372.28 | 126372.28 | 126372.28 | 126372.28 | 126372.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/482/2021, contratista:CONSORCIO MEGA- CONST, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:126372.28, importe_modificado:126372.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1996666/proyecto_PROCESO, 1996666/proyecto_FIN, 1996666/proyecto_INICIO, 1996666/proyecto_PROCESO, 1996666/proyecto_FIN, 1996666/proyecto_INICIO, 1996666/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402024076 | Proyecto de inversión | 122790.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122790.9, modificado:122790.9}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD PAMALHA PRIMERA SECCION - 242142 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 242142 | S | 74 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:476, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CRUCERO PAMALHA 2DA. SECCIÓN - PAMALHA 1RA. SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 400 EJIDO PAMALHA 1RA. SECCIÓN, 29940 PAMALHÁ 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALHA 2DA. SECCIÓN Y, lon:-92.05044948, lat:17.23536233}} | 2021-08-10 | 2021-08-23 | 122790.9 | 122790.9 | 122790.9 | 122790.9 | 122790.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/486/2021, contratista:CONSORCIO MEGA- CONST, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:122790.9, importe_modificado:122790.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2024076/proyecto_INICIO, 2024076/proyecto_FIN, 2024076/proyecto_PROCESO, 2024076/proyecto_FIN, 2024076/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402024089 | Proyecto de inversión | 803379.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803379.1, modificado:803379.1}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN MEDIA TENSIÓN EN CHILON LOCALIDAD TZAJALA - 242172 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 242172 | S | 1458 | 1424 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - TZAJALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 600 EJIDO TZAJALA, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO PROGRESO Y TERRACERIA COLINDA MPIO. DE PANTELHÓ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDA, lon:-92.39031449, lat:17.13177613}} | 2021-08-10 | 2021-09-10 | 803379.1 | 803379.1 | 803379.1 | 803379.1 | 803379.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/487/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:803379.1, importe_modificado:803379.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2024089/proyecto_INICIO, 2024089/proyecto_PROCESO, 2024089/proyecto_FIN, 2024089/proyecto_PROCESO, 2024089/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402025488 | Proyecto de inversión | 156861.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156861.27, modificado:156861.27}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN CHILÓN, LOCALIDAD JUCUTÓN - 246890 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 246890 | S | 58 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:666, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJON KILÓMETRO 10 + 200 EJIDO JUCUTÓN, 29940 JUCUTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA POQUIL Y CARRETERA CHIJTONTIK, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA TEMÓ TILA EN LA LOCALID, lon:-92.20557595, lat:17.05882157}} | 2021-03-04 | 2021-03-11 | 156861.27 | 156861.27 | 156861.27 | 156861.27 | 156861.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/123/2021, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:156861.27, importe_modificado:156861.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2025488/proyecto_INICIO, 2025488/proyecto_FIN, 2025488/proyecto_PROCESO, 2025488/proyecto_INICIO, 2025488/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402026947 | Proyecto de inversión | 4699816.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4699816.55, modificado:4699816.55}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CHILON, LOCALIDAD AGUA AZUL CHICO - 252671 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 252671 | S | 108 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2751.8, meta_modificada:2751.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:4, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO AGUA AZUL CHICO, 29940 AGUA AZUL CHICO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD AGUA AZUL CHICO EN CALLE CENTRAL Y CALLES INNOMINADAS SE UBICA A 62.70 KMS. DE LA C, lon:-92.10923745, lat:17.25286337}} | 2021-03-11 | 2021-04-15 | 4699816.55 | 4699816.55 | 4699816.55 | 4699816.55 | 4699816.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/168/2021, contratista:RDV CHIAPAS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4699816.55, importe_modificado:4699816.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2751.8}} | {2026947/proyecto_INICIO, 2026947/proyecto_PROCESO, 2026947/proyecto_FIN, 2026947/proyecto_PROCESO, 2026947/proyecto_FIN, 2026947/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402027165 | Proyecto de inversión | 1166821.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166821.54, modificado:1166821.54}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CHILON, LOCALIDAD BACHAJÓN (BARRIO BENITO JUÁREZ) - 253454 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 253454 | S | 2641 | 2422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:642.0, meta_modificada:642.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE RUFINO TAMAÑO BARRIO BENITO JUÁREZ, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y CALLE SAN JERÓNIMO, AVENIDA CONSTITUCIÓN LA OBRA SE UBICA EN EL AGEB 0352 BACJAJÓN BARRIO BENITO JUÁREZ, EN CALLE RUFINO, lon:-92.18592359, lat:17.03548964}} | 2021-03-18 | 2021-06-16 | 1166821.54 | 1166821.54 | 1166821.54 | 1166821.54 | 1166821.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/190/2021, contratista:RAUL GILDARDO LIEVANO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1166821.54, importe_modificado:1166821.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:642.0}} | {2027165/proyecto_FIN, 2027165/proyecto_PROCESO, 2027165/proyecto_FIN, 2027165/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402027320 | Proyecto de inversión | 954863.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954863.62, modificado:954863.62}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CHILON A CHEN UCH MAJASIL - 253828 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 253828 | S | 413 | 397 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5800.0, meta_modificada:5800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:726, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON, BARRIO GEMEL LAS GOLONDRINAS - MAJASIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO CHEN UCH MAJASIL, 29940 CHENHUCH MAJASIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSÉ CHAPAPUYIL Y TERRACERIA SAN JOSE,, lon:-92.27193152, lat:17.06864235}} | 2021-03-31 | 2021-06-30 | 954863.62 | 954863.62 | 954863.62 | 954863.62 | 954863.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/246/2021, contratista:ERILAY CRUZ LAGUNA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:954863.62, importe_modificado:954863.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5800.0}} | {2027320/proyecto_INICIO, 2027320/proyecto_PROCESO, 2027320/proyecto_FIN, 2027320/proyecto_PROCESO, 2027320/proyecto_FIN, 2027320/proyecto_INICIO, 2027320/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402027523 | Proyecto de inversión | 3096629.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3096629.65, modificado:3096629.65}} | APERTURA DE CAMINO RURAL EN CHILON, LOCALIDAD BETANIA SEGUNDA SECCIÓN - 254677 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 254677 | S | 250 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1019, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACJUN - CRUCERO BETANIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 630 EJIDO BETANIA 2DA. SECCIÓN, 29940 BETANIA 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA BETANIA Y TERRACERIA LAS MONTAÑAS, TERRACERIA CHU, lon:-92.02132426, lat:17.21631766}} | 2021-04-08 | 2021-07-07 | 3096629.65 | 3096629.65 | 3096629.65 | 3096629.65 | 3096629.65 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/254/2021, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3096629.65, importe_modificado:3096629.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1280.0}} | {2027523/proyecto_PROCESO, 2027523/proyecto_FIN, 2027523/proyecto_INICIO, 2027523/proyecto_PROCESO, 2027523/proyecto_FIN, 2027523/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402027587 | Proyecto de inversión | 4444830.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4444830.58, modificado:4444830.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN CHILON LOCALIDAD CHUVISTEL - 254866 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 254866 | S | 204 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:940.0, meta_modificada:940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:70, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ - JUYUMPANTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO CHUVISTEEL, 29940 CHUVISTEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ Y TERRACERIA JUYUMPANTE, , lon:-92.26345143, lat:17.11343882}} | 2021-05-07 | 2021-08-05 | 4444830.58 | 4444830.58 | 4444830.58 | 4444830.58 | 4444830.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/344/2021, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4444830.58, importe_modificado:4444830.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:940.0}} | {2027587/proyecto_INICIO, 2027587/proyecto_PROCESO, 2027587/proyecto_FIN, 2027587/proyecto_PROCESO, 2027587/proyecto_FIN, 2027587/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028099 | Proyecto de inversión | 384930.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384930.37, modificado:384930.37}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN CHILON LOCALIDAD BAPAXILÁ - 256253 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 256253 | S | 220 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459.8, meta_modificada:459.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:450, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - HICBATIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 EJIDO BAPAXILA, 29940 BAPAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE PAXILA Y TERRACERIA HICBATIL, TERRACERIA JOL HICBATIL EL CAMINO A R, lon:-92.03399014, lat:17.1296857}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 384930.37 | 384930.37 | 384930.37 | 384930.37 | 384930.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/443/2021, contratista:ROLANDO MENDEZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:384930.37, importe_modificado:384930.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:459.8}} | {2028099/proyecto_FIN, 2028099/proyecto_PROCESO, 2028099/proyecto_INICIO, 2028099/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028419 | Proyecto de inversión | 1200451.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200451.32, modificado:1200451.32}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CHILON LOCALIDAD BACHAJÓN BARRIO SAN SEBASTIÁN - 257345 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 257345 | S | 650 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:732.0, meta_modificada:732.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE EJÉRCITO NACIONAL BARRIO SAN SEBASTIAN, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA EFRAIN ARANDA OSORIO, CALLE SAN SEBASTIAN LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN BARRIO SAN SEBASTIAN, SE LOCALIZ, lon:-92.19160988, lat:17.04029318}} | 2021-08-26 | 2021-11-10 | 1200451.32 | 1200451.32 | 1200451.32 | 1200451.32 | 1200451.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/502/2021, contratista:EUTIQUIO CONDE LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1200451.32, importe_modificado:1200451.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:732.0}} | {2028419/proyecto_INICIO, 2028419/proyecto_FIN, 2028419/proyecto_PROCESO, 2028419/proyecto_FIN, 2028419/proyecto_INICIO, 2028419/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028521 | Proyecto de inversión | 690386.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690386.39, modificado:690386.39}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO YULUBMAX A YULUBMAX Y RAMALES - 257677 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 257677 | S | 290 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.63, meta_modificada:8.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:248, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CARRETERA TEMO-TILA - BACHAJÓN KILÓMETRO 8 + 470 EJIDO YULUBMAX, 29940 YULUBMAX, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA ANITA Y CARRETERA POQUIL, TERRACERIA GUADALUPE GELWITZ LA OBRA SE REALI, lon:-92.22676064, lat:17.0582451}} | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 690386.39 | 690386.39 | 690386.39 | 690386.39 | 690386.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/510/2021, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:690386.39, importe_modificado:690386.39}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.63}} | {2028521/proyecto_INICIO, 2028521/proyecto_FIN, 2028521/proyecto_PROCESO, 2028521/proyecto_FIN, 2028521/proyecto_INICIO, 2028521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029146 | Proyecto de inversión | 713784.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713784.38, modificado:713784.38}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CHILON LOCALIDAD YOC CACUALÁ - 259770 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 259770 | S | 160 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:544, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA UNIÓN - EL BAMBU MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO YOC CACUALA, 29940 YOC CACUALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA UNIÓN Y TERRACERIA CENTRO YOC CACUALÁ, TERRACERIA EL BAMBÚ LA LOCALIDAD DO, lon:-92.10574629, lat:17.05968458}} | 2021-08-24 | 2021-10-25 | 713784.38 | 713784.38 | 713784.38 | 713784.38 | 713784.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/499/2021, contratista:OBET DIAZ LEDEZMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:713784.38, importe_modificado:713784.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2029146/proyecto_PROCESO, 2029146/proyecto_FIN, 2029146/proyecto_PROCESO, 2029146/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402032150 | Proyecto de inversión | 196686.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196686.77, modificado:196686.77}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD SAN MARCOS BAJÁ - 269412 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 269412 | S | 48 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:362, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - SAN MARCOS BAJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO SAN MARCOS BAJA, 29940 SAN MARCOS BAJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAJA Y TERRACERIA PATELNÁ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN SAN MARC, lon:-92.17092783, lat:17.19687005}} | 2021-11-01 | 2021-11-15 | 196686.77 | 196686.77 | 196686.77 | 196686.77 | 196686.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/535/2021, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:196686.77, importe_modificado:196686.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2032150/proyecto_PROCESO, 2032150/proyecto_FIN, 2032150/proyecto_INICIO, 2032150/proyecto_FIN, 2032150/proyecto_INICIO, 2032150/proyecto_PROCESO, 2032150/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402032596 | Proyecto de inversión | 2301279.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2301279.19, modificado:1189845.15}} | APERTURA DE CALLES EN CHILÓN LOCALIDAD ALÁN BOLONTINÁ - 271876 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 271876 | S | 116 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2330.0, meta_modificada:2330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:329, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN BOLONTINA 2DA. SECCIÓN - ALÁN BOLONTINÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 500 EJIDO ALÁN BOLONTINÁ, 29940 ALÁN BOLONTINÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE ALAN BOLONTINA 2DA. SECCIÓN Y , LA OBRA SE REAL, lon:-92.0932245, lat:17.13356579}} | 2021-11-05 | 2021-12-31 | 1189845.15 | 1189845.15 | 1189845.15 | 1189845.15 | 1189845.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/541/2021, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2301279.19, importe_modificado:2301279.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2330.0}} | {2032596/proyecto_FIN, 2032596/proyecto_INICIO, 2032596/proyecto_PROCESO, 2032596/proyecto_INICIO, 2032596/proyecto_PROCESO, 2032596/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034803 | Proyecto de inversión | 4587065.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4587065.22, modificado:4587065.22}} | APERTURA DE CAMINO RURAL PRIMERA ETAPA EN CHILON LOCALIDAD TIAQUIL - 282653 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 282653 | S | 256 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:221, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 4 + 500 RANCHERIA TIAQUIL, 29940 TIAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO JOLAMALTZAC Y TERRACERIA CRUCERO COLOLTEEL, LA OBRA INICIA SOBRE LA CA, lon:-92.14333798, lat:17.09170827}} | 2021-11-15 | 2021-12-31 | 4587065.22 | 4587065.22 | 4587065.22 | 4587065.22 | 4587065.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/547/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4587065.22, importe_modificado:4587065.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3600.0}} | {2034803/proyecto_PROCESO, 2034803/proyecto_INICIO, 2034803/proyecto_PROCESO, 2034803/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034827 | Proyecto de inversión | 1482008.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1482008.8, modificado:1482008.8}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN BAWITZ A CRUCERO AGUA VERDE - 282748 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 282748 | S | 298 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:519, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JUAN BAWITZ - AGUA VERDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 500 EJIDO AGUA VERDE, 29940 AGUA VERDE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JUAN BAWITZ Y TERRACERIA BAWITZ GUADALUPE, TERRACERIA NUEVO LIMONAL , lon:-91.86396749, lat:17.02264774}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 1482008.8 | 1482008.8 | 1482008.8 | 1482008.8 | 1482008.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/549/2021, contratista:PABLO EDUARDO MAZARIEGOS PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1482008.8, importe_modificado:1482008.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:18.0}} | {2034827/proyecto_INICIO, 2034827/proyecto_PROCESO, 2034827/proyecto_FIN, 2034827/proyecto_PROCESO, 2034827/proyecto_FIN, 2034827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210101884189 | Proyecto de inversión | 3010034.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3010034.12, modificado:3010034.12}} | CONSTRUCCION DE CIEN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD SAN MARTÍN CRUZTÓN - 11793 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 11793 | S | 262 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4320.0, meta_modificada:4320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:51, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - SAN MARTIN CRUZTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO SAN MARTIN CRUZTON, 29940 SAN MARTÍN CRUZTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO BACHAJON - NACHIJ Y TERRACERIA SAN MARTIN CRUZTON - CH, lon:-92.21529625, lat:17.01655948}} | 2021-02-04 | 2021-04-05 | 3010034.12 | 3010034.12 | 3010034.12 | 3010034.12 | 3010034.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98391, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3010034.12, importe_modificado:3010034.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4320.0}} | {1884189/proyecto_INICIO, 1884189/proyecto_PROCESO, 1884189/proyecto_INICIO, 1884189/proyecto_PROCESO, 1884189/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201911594 | Proyecto de inversión | 993311.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993311.26, modificado:993311.26}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y TRES TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD HÁ PACC CANTELÁ - 18163 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 18163 | S | 34 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1425.6, meta_modificada:1425.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:852, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SANTA ANITA - HA PAC KANTELA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 10 EJIDO HA PAC KANTELA, 29940 HAPACC CANTELA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTA ANITA Y CARRETERA POQUIL, LOCALIDAD SE UBIC, lon:-92.22067418, lat:17.07905347}} | 2021-02-15 | 2021-04-16 | 993311.26 | 993311.26 | 993311.26 | 993311.26 | 993311.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99929, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:993311.26, importe_modificado:993311.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1425.6}} | {1911594/proyecto_INICIO, 1911594/proyecto_FIN, 1911594/proyecto_PROCESO, 1911594/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201914920 | Proyecto de inversión | 1745819.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1745819.79, modificado:1745819.79}} | CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y OCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD LA PIMIENTA - 25610 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 25610 | S | 152 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2505.6, meta_modificada:2505.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:459, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - LAPIMIENTA 1RA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 970 EJIDO LA PIMIENTA, 29940 LA PIMIENTA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALAN SACJUN Y TERRACERIA LA PIMIENTA 1RA. SECCIÓN, TERRACERIA TZAJ, lon:-92.04941858, lat:17.18714749}} | 2021-02-08 | 2021-03-08 | 1745819.79 | 1745819.79 | 1745819.79 | 1745819.79 | 1745819.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99904, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1745819.79, importe_modificado:1745819.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2505.6}} | {1914920/proyecto_INICIO, 1914920/proyecto_PROCESO, 1914920/proyecto_INICIO, 1914920/proyecto_FIN, 1914920/proyecto_PROCESO, 1914920/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201915103 | Proyecto de inversión | 481605.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481605.46, modificado:481605.46}} | CONSTRUCCION DE DIECISEIS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CACATEEL PRIMERA SECCIÓN - 26015 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 26015 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:691.2, meta_modificada:691.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:979, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - CACATEEL 1RA. SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 400 EJIDO CACATEEL 1RA. SECCIÓN, 29940 CACATEEL 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CACATEEL Y CONTINUACION CONDUCE A TZITEEL, lon:-92.01308101, lat:17.0558318}} | 2021-02-09 | 2021-03-09 | 481605.46 | 481605.46 | 481605.46 | 481605.46 | 481605.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99906, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:481605.46, importe_modificado:481605.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:691.2}} | {1915103/proyecto_INICIO, 1915103/proyecto_PROCESO, 1915103/proyecto_FIN, 1915103/proyecto_PROCESO, 1915103/proyecto_INICIO, 1915103/proyecto_PROCESO, 1915103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916035 | Proyecto de inversión | 1113712.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113712.62, modificado:1113712.62}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y SIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD BAYULUMAX SINAÍ - 28038 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 28038 | S | 97 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1598.4, meta_modificada:1598.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:804, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO KISISAL - BAYULUBMAX SINAI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 900 EJIDO BAYULUBMAX SINAI, 29940 BAYULUMAX SINÁI, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUZ GABRIEL Y TERRACERIA CRUZ GABRIEL 2A. SECCIÓN, TERRACER, lon:-92.24560472, lat:17.05122814}} | 2021-02-09 | 2021-03-11 | 1113712.62 | 1113712.62 | 1113712.62 | 1113712.62 | 1113712.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99911, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1113712.62, importe_modificado:1113712.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1598.4}} | {1916035/proyecto_INICIO, 1916035/proyecto_PROCESO, 1916035/proyecto_FIN, 1916035/proyecto_INICIO, 1916035/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916772 | Proyecto de inversión | 5177258.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5177258.69, modificado:5177258.69}} | CONSTRUCCION DE CIENTO SETENTA Y DOS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD CHIQUINIVAL - 29776 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 29776 | S | 435 | 452 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7430.4, meta_modificada:7430.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:635, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL REFUGIO ( GENERAL LAZARO CARDENAS) - CHIQUINIVAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 3 EJIDO CHIQUINIVAL, 29940 CHIQUINIVAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO EL REFUGIO GENERAL LAZARO CARDENAS - CHIQUINIVA, lon:-91.95870633, lat:16.99379865}} | 2021-02-11 | 2021-03-15 | 5177258.69 | 5177258.69 | 5177258.69 | 5177258.69 | 5177258.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99919, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:5177258.69, importe_modificado:5177258.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7430.4}} | {1916772/proyecto_INICIO, 1916772/proyecto_FIN, 1916772/proyecto_PROCESO, 1916772/proyecto_FIN, 1916772/proyecto_PROCESO, 1916772/proyecto_FIN, 1916772/proyecto_INICIO, 1916772/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201917186 | Proyecto de inversión | 470622.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470622.67, modificado:470622.67}} | CONSTRUCCION DE NUEVE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD TIERRA PLANADA - 30761 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 30761 | S | 23 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1004, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACLUMIL - TIERRA PLANADA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 300 EJIDO TIERRA PLANADA, 29940 TIERRA PLANADA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVA TIERRA BLANCA Y CAMINO SACLUMIL, LA LOCALIDAD SE UBICA A 67.25 K, lon:-91.94877617, lat:17.07563746}} | 2021-02-12 | 2021-04-13 | 470622.67 | 470622.67 | 470622.67 | 470622.67 | 470622.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/032/2021, contratista:JORGE ALFREDO PINTO PIMENTEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:470622.67, importe_modificado:470622.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {1917186/proyecto_INICIO, 1917186/proyecto_PROCESO, 1917186/proyecto_INICIO, 1917186/proyecto_PROCESO, 1917186/proyecto_FIN, 1917186/proyecto_INICIO, 1917186/proyecto_FIN, 1917186/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201918898 | Proyecto de inversión | 7843711.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7843711.17, modificado:7843711.17}} | CONSTRUCCION DE CIENTO CINCUENTA CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD MEQUEJÁ (BARRIO CENTRO) - 34769 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 34769 | S | 394 | 379 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:120, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - MEQUEJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 500 EJIDO MEQUEJA BARRIO CENTRO, 29940 MEQUEJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO GUAQUITEPEC - MEQUEJA Y , TERRACERIA TRAMO MEQUEJA - EL CONTENTO , lon:-92.23602687, lat:16.95783989}} | 2021-02-15 | 2021-05-17 | 7843711.17 | 7843711.17 | 7843711.17 | 7843711.17 | 7843711.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/045/2021, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:7843711.17, importe_modificado:7843711.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:150.0}} | {1918898/proyecto_INICIO, 1918898/proyecto_FIN, 1918898/proyecto_PROCESO, 1918898/proyecto_INICIO, 1918898/proyecto_PROCESO, 1918898/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201919027 | Proyecto de inversión | 836662.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836662.52, modificado:836662.52}} | CONSTRUCCION DE DIECISEIS CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD MONTE SINAÍ - 35108 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 35108 | S | 44 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:854, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - PANTELA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 300 EJIDO MONTE SINAI, 29940 MONTE SINAÍ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CENTRO CHICH - PANTELA Y , LA OBRA ESTA UBICADO A 4.3 KM DE LA LOCALID, lon:-92.14999962, lat:17.19426897}} | 2021-02-15 | 2021-05-17 | 836662.52 | 836662.52 | 836662.52 | 836662.52 | 836662.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/044/2021, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:836662.52, importe_modificado:836662.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}} | {1919027/proyecto_PROCESO, 1919027/proyecto_FIN, 1919027/proyecto_INICIO, 1919027/proyecto_PROCESO, 1919027/proyecto_FIN, 1919027/proyecto_PROCESO, 1919027/proyecto_INICIO, 1919027/proyecto_FIN, 1919027/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201921489 | Proyecto de inversión | 662207.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662207.51, modificado:662207.51}} | CONSTRUCCION DE VEINTIDOS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD BAWITZ SAMARIA - 42677 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 42677 | S | 58 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:802, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - BAWITZ SAMARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 550 EJIDO BAWITZ SAMARIA, 29940 BAWITZ SAMARIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAWITZ SAMARIA 2DA. SECCIÓN Y TERRACERIA BAWITZ TAKINUKUM, L, lon:-92.06100308, lat:17.09591082}} | 2021-02-22 | 2021-03-24 | 662207.51 | 662207.51 | 662207.51 | 662207.51 | 662207.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100009, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:662207.51, importe_modificado:662207.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}} | {1921489/proyecto_PROCESO, 1921489/proyecto_INICIO, 1921489/proyecto_FIN, 1921489/proyecto_INICIO, 1921489/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201922488 | Proyecto de inversión | 418331.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418331.27, modificado:418331.27}} | CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD SAN ANTONIO EL PROGRESO - 45569 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 45569 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:832, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO EL PROGRESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 300 EJIDO SAN ANTONIO EL PROGRESO, 29940 SAN ANTONIO EL PROGRESO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CHILON - PECHTON ICOSI, lon:-92.31547443, lat:17.08641532}} | 2021-02-23 | 2021-05-24 | 418331.27 | 418331.27 | 418331.27 | 418331.27 | 418331.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/076/2021, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:418331.27, importe_modificado:418331.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {1922488/proyecto_INICIO, 1922488/proyecto_FIN, 1922488/proyecto_PROCESO, 1922488/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201927766 | Proyecto de inversión | 1673325.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1673325.05, modificado:1673325.05}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y DOS CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD TACUBA NUEVA, BARRIO NUEVO - 58865 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 58865 | S | 81 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:216, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - TACUBA NUEVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 750 EJIDO TACUBA NUEVA, 29940 TACUBA NUEVA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TACUBA VIEJA Y TERRACERIA SAN LUIS NAPILÁ, TERRACERIA SAN MARCOS AVILES LOCAL, lon:-92.37005602, lat:17.09126229}} | 2021-02-26 | 2021-05-27 | 1673325.05 | 1673325.05 | 1673325.05 | 1673325.05 | 1673325.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/106/2021, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1673325.05, importe_modificado:1673325.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:32.0}} | {1927766/proyecto_INICIO, 1927766/proyecto_FIN, 1927766/proyecto_INICIO, 1927766/proyecto_FIN, 1927766/proyecto_PROCESO, 1927766/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201927885 | Proyecto de inversión | 5176849.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5176849.34, modificado:5176849.34}} | CONSTRUCCION DE NOVENTA Y NUEVE CUARTOS DORMITORIO TERCERA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD BACHAJÓN, BARRIO CENTRO SAN SEBASTIÁN PRIMERA SECCIÓN - 59345 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 59345 | S | 250 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA EJIDO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE EJÉRCITO NACIONAL Y CALLE SAN JUAN, CALLE LINDA VISTA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA BACHAJÓN BRARIO CENTRO SAN SEBASTIAN BACHAJÓN PRIMERA SEC, lon:-92.18923344, lat:17.04252656}} | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 5176849.34 | 5176849.34 | 5176849.34 | 5176849.34 | 5176849.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/109/2021, contratista:ERILAY CRUZ LAGUNA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:5176849.34, importe_modificado:5176849.34}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:99.0}} | {1927885/proyecto_PROCESO, 1927885/proyecto_INICIO, 1927885/proyecto_PROCESO, 1927885/proyecto_FIN, 1927885/proyecto_INICIO, 1927885/proyecto_PROCESO, 1927885/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201927910 | Proyecto de inversión | 1565217.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1565217.74, modificado:1565217.74}} | CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y DOS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD YOC-SAC JÚN - 59418 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 59418 | S | 137 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2246.4, meta_modificada:2246.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:460, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO YOC SACJUN - YOC SACJUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 620 EJIDO YOC SACJUN, 29940 YOC-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JITONTIC BAWITZ Y TERRACERIA NUEVA GENERACIÓN, TERRACERIA ALÁN CAMPO LA , lon:-92.07362723, lat:17.19785724}} | 2021-03-02 | 2021-04-01 | 1565217.74 | 1565217.74 | 1565217.74 | 1565217.74 | 1565217.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100305, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1565217.74, importe_modificado:1565217.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2246.4}} | {1927910/proyecto_INICIO, 1927910/proyecto_PROCESO, 1927910/proyecto_FIN, 1927910/proyecto_PROCESO, 1927910/proyecto_FIN, 1927910/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928711 | Proyecto de inversión | 331103.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331103.75, modificado:331103.75}} | CONSTRUCCION DE ONCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD SAN MIGUEL GUAYAZA - 62254 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 62254 | S | 29 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:475.2, meta_modificada:475.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:943, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON CABECERA MUNICIPAL - GUAYAZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 800 EJIDO SAN MIGUEL GUAYAZA, 29940 SAN MIGUEL GUAYAZA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CHILON - GUAYAZA Y TERRACERIA TRAMO CHILON - SA, lon:-92.25048958, lat:17.16993154}} | 2021-03-04 | 2021-04-05 | 331103.75 | 331103.75 | 331103.75 | 331103.75 | 331103.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100351, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:331103.75, importe_modificado:331103.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.2}} | {1928711/proyecto_PROCESO, 1928711/proyecto_FIN, 1928711/proyecto_INICIO, 1928711/proyecto_FIN, 1928711/proyecto_INICIO, 1928711/proyecto_PROCESO, 1928711/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928824 | Proyecto de inversión | 2196239.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2196239.11, modificado:2196239.11}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y DOS CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD XHANAIL - 62608 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 62608 | S | 150 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:655, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO JOLAKIL - XHANAIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO XHANAIL, 29940 XHANAIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PALMA XHANAIL Y TERRACERIA CENTRO XHANAIL, LA LOCALIDAD ESTA UBICADA A 24.71 KMS., lon:-92.25921939, lat:17.01528173}} | 2021-03-08 | 2021-06-07 | 2196239.11 | 2196239.11 | 2196239.11 | 2196239.11 | 2196239.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/149/2021, contratista:DIOGENES SANCHEZ GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2196239.11, importe_modificado:2196239.11}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:42.0}} | {1928824/proyecto_PROCESO, 1928824/proyecto_INICIO, 1928824/proyecto_FIN, 1928824/proyecto_INICIO, 1928824/proyecto_FIN, 1928824/proyecto_PROCESO, 1928824/proyecto_FIN, 1928824/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929656 | Proyecto de inversión | 692307.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692307.85, modificado:692307.85}} | CONSTRUCCION DE VEINTITRES TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD SAN GABRIEL (CENTRO) - 66215 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 66215 | S | 60 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:993.6, meta_modificada:993.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:872, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - SAN GABRIEL (CENTRO) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 600 EJIDO SAN GABRIEL CENTRO, 29940 SAN GABRIEL (CENTRO), CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN GABRIEL 2A. SECCIÓN Y TERRACERIA SAN GABRIEL, lon:-91.9906483, lat:17.04885661}} | 2021-03-17 | 2021-06-15 | 692307.85 | 692307.85 | 692307.85 | 692307.85 | 692307.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100541, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:692307.85, importe_modificado:692307.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:993.6}} | {1929656/proyecto_INICIO, 1929656/proyecto_PROCESO, 1929656/proyecto_FIN, 1929656/proyecto_PROCESO, 1929656/proyecto_FIN, 1929656/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929703 | Proyecto de inversión | 872909.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872909.89, modificado:872909.89}} | CONSTRUCCION DE VEINTINUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD COLOQUILJA - 66416 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 66416 | S | 76 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1252.8, meta_modificada:1252.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:365, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO XEXAL - XEXAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO COLOQUILJA, 29940 COLOQUILJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CRUCERO XEXAL - YAXWINIC Y TERRACERIA TRAMO XEXAL - UJCAYIL, TERRACERIA TRAM, lon:-92.16974634, lat:17.09782665}} | 2021-03-11 | 2021-05-11 | 872909.89 | 872909.89 | 872909.89 | 872909.89 | 872909.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100426, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:872909.89, importe_modificado:872909.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1252.8}} | {1929703/proyecto_INICIO, 1929703/proyecto_PROCESO, 1929703/proyecto_FIN, 1929703/proyecto_INICIO, 1929703/proyecto_PROCESO, 1929703/proyecto_FIN, 1929703/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930915 | Proyecto de inversión | 1852756.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1852756.72, modificado:1852756.72}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CRUCERO TUNAPAZ A CRUCERO CACATEEL EN CHILON, LOCALIDAD CACATEEL - 71958 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 71958 | S | 751 | 758 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2199.0, meta_modificada:2199.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:26, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - CACATEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 49 EJIDO CACATEEL, 29940 CACATEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA JERUSALEN Y TERRACERIA CACATEEL 1RA. SECCIÓN, TERRACERIA TZAJAL-UCUM 2A. SECC, lon:-92.01348821, lat:17.06261517}} | 2021-03-30 | 2021-06-28 | 1852756.72 | 1852756.72 | 1852756.72 | 1852756.72 | 1852756.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/243/2021, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1852756.72, importe_modificado:1852756.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2199.0}} | {1930915/proyecto_PROCESO, 1930915/proyecto_FIN, 1930915/proyecto_INICIO, 1930915/proyecto_FIN, 1930915/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930988 | Proyecto de inversión | 1113712.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113712.62, modificado:1113712.62}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y SIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD BANACAXÁ - 72235 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON | 72235 | S | 105 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1598.4, meta_modificada:1598.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:571, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHIJTONTIK (CRUCERO SITALA) - BANACAXA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 EJIDO BANACAXA, 29940 BANACAXÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO BACHAJON - NACHIJ Y TERRACERIA TRAMO CRUCERO SITALA - GOLOLTON, T, lon:-92.20453617, lat:17.03377508}} | 2021-03-26 | 2021-05-25 | 1113712.62 | 1113712.62 | 1113712.62 | 1113712.62 | 1113712.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100755, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1113712.62, importe_modificado:1113712.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1598.4}} | {1930988/proyecto_PROCESO, 1930988/proyecto_INICIO, 1930988/proyecto_PROCESO, 1930988/proyecto_FIN, 1930988/proyecto_PROCESO, 1930988/proyecto_INICIO, 1930988/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931525 | Proyecto de inversión | 261457.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261457.05, modificado:261457.05}} | CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD TZAJALCHEN 3RA. SECCIÓN - 74722 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 74722 | S | 10 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1015, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACJUN - TZAJALCHEN 3RA. SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 100 RANCHERIA TZAJALCHEN 3RA. SECCIÓN, 29940 TZAJALCHEN 3RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALÁN SACJÚN Y TERRACERIA SEGUNDO TZA, lon:-92.01579734, lat:17.17371738}} | 2021-04-09 | 2021-06-09 | 261457.05 | 261457.05 | 261457.05 | 261457.05 | 261457.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/273/2021, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:261457.05, importe_modificado:261457.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1931525/proyecto_INICIO, 1931525/proyecto_FIN, 1931525/proyecto_PROCESO, 1931525/proyecto_INICIO, 1931525/proyecto_PROCESO, 1931525/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931542 | Proyecto de inversión | 1923179.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1923179.29, modificado:1923179.29}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO GUADALUPE PAXILA A JET JÁ SEGUNDA ETAPA - 74779 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 74779 | S | 748 | 735 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:16.65, meta_modificada:16.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:550, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - JET-JÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 650 EJIDO JET-JÁ, 29940 JET-JÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JETJÁ 2 Y TERRACERIA TIERRAN ARENAL, TERRACERIA NUEVO TILA COMO REFERENCIA DE CAMINOS, lon:-92.0301394, lat:17.11863151}} | 2021-03-25 | 2021-05-24 | 1923179.29 | 1923179.29 | 1923179.29 | 1923179.29 | 1923179.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/277/2021, contratista:PABLO EDUARDO MAZARIEGOS PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1923179.29, importe_modificado:1923179.29}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:16.65}} | {1931542/proyecto_INICIO, 1931542/proyecto_PROCESO, 1931542/proyecto_FIN, 1931542/proyecto_PROCESO, 1931542/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931647 | Proyecto de inversión | 535655.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535655.21, modificado:535655.21}} | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA EN TRAMOS AISLADOS EN CHILON, LOCALIDAD JOL SACÚN - 75139 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 75139 | S | 663 | 617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.3, meta_modificada:52.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:101, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - JOL SACUN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 26 + 50 EJIDO JOL SACUN, 29940 JOL SACÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SACUN PALMA Y TERRACERIA LAGUNA BUENA VISTA, TERRACERIA PAMAL NAVIL PARA LL, lon:-91.85278487, lat:17.11779733}} | 2021-04-16 | 2021-06-15 | 535655.21 | 535655.21 | 535655.21 | 535655.21 | 535655.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/286/2021, contratista:ALDO CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:535655.21, importe_modificado:535655.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.3}} | {1931647/proyecto_PROCESO, 1931647/proyecto_INICIO, 1931647/proyecto_PROCESO, 1931647/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932085 | Proyecto de inversión | 1549839.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1549839.62, modificado:1549839.62}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN CHILÓN, LOCALIDAD SAN JACINTO - 76893 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 76893 | S | 110 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.19, meta_modificada:2.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:747, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO GOLONTÓN - SAN JACINTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 230 EJIDO SAN JACINTO, 29940 SAN JACINTO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BUENAVISTA TZASIBILTIC Y TERRACERIA GUAYAZÁ, TERRACERIA MONTE PÍO COMO , lon:-92.25697098, lat:17.15012408}} | 2021-04-22 | 2021-07-21 | 1549839.62 | 1549839.62 | 1549839.62 | 1549839.62 | 1549839.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/295/2021, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1549839.62, importe_modificado:1549839.62}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.19}} | {1932085/proyecto_INICIO, 1932085/proyecto_PROCESO, 1932085/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932271 | Proyecto de inversión | 784371.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784371.13, modificado:784371.13}} | CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILON LOCALIDAD SAN VICENTE - 77588 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 77588 | S | 38 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:205, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - SAN VICENTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 260 EJIDO SAN VICENTE, 29940 SAN VICENTE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUAQUITEPEC Y TERRACERIA LA LIBERTAD SANULHÁ, TERRACERIA SAN ANTONIO BULUJIB , lon:-92.29217127, lat:16.98337864}} | 2021-04-29 | 2021-07-28 | 784371.13 | 784371.13 | 784371.13 | 784371.13 | 784371.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/310/2021, contratista:JUANA ISABEL PEREZ PENAGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:784371.13, importe_modificado:784371.13}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {1932271/proyecto_INICIO, 1932271/proyecto_PROCESO, 1932271/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932673 | Proyecto de inversión | 112699.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112699.92, modificado:112699.92}} | EQUIPAMIENTO DE SETENTA DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA EN CHILON LOCALIDAD CHILON BARRIO LOMA BONITA - 79121 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 79121 | S | 184 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL LOMA BONITA BARRIO LOMA BONITA, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y AVENIDA ÚBILIO GARCÍA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN BARRIO LOMA BONITA SE UBICA ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y AVENIDA UBI, lon:-92.26516629, lat:17.10521336}} | 2021-05-05 | 2021-06-04 | 112699.92 | 112699.92 | 112699.92 | 112699.92 | 112699.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102353, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:112699.92, importe_modificado:112699.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}} | {1932673/proyecto_INICIO, 1932673/proyecto_PROCESO, 1932673/proyecto_FIN, 1932673/proyecto_PROCESO, 1932673/proyecto_FIN, 1932673/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301970530 | Proyecto de inversión | 883526.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883526.62, modificado:883526.62}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO CANXANIL A JOY JOY CHEN - 112369 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 112369 | S | 144 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.7, meta_modificada:8.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:612, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CANXANIL - CANXANIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO CANXANIL, 29940 CANXANIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA RAMOSIL Y TERRACERIA JOY JOY CHEN, VEREDA TAKINUKUM LA LOCALIDAD DE ENCUENTRA UB, lon:-92.05421338, lat:17.10878083}} | 2021-06-02 | 2021-06-30 | 883526.62 | 883526.62 | 883526.62 | 883526.62 | 883526.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/386/2021, contratista:PABLO EDUARDO MAZARIEGOS PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:883526.62, importe_modificado:883526.62}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.7}} | {1970530/proyecto_INICIO, 1970530/proyecto_PROCESO, 1970530/proyecto_INICIO, 1970530/proyecto_PROCESO, 1970530/proyecto_FIN, 1970530/proyecto_PROCESO, 1970530/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301970747 | Proyecto de inversión | 993693.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993693.56, modificado:993693.56}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CHILON, LOCALIDAD LA PROVIDENCIA - 113379 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 113379 | S | 124 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:205.24, meta_modificada:205.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:383, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - LA PROVIDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO LA PROVIDENCIA, 29940 LA PROVIDENCIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS MINAS Y TERRACERIA BUENA VISTA LA NUEVA ESPERANZA, LA OBRA SE A 3., lon:-92.25439249, lat:17.12917011}} | 2021-06-24 | 2021-08-23 | 993693.56 | 993693.56 | 993693.56 | 993693.56 | 993693.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/394/2021, contratista:JAIME NESTOR HUBERT ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:993693.56, importe_modificado:993693.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:205.24}} | {1970747/proyecto_INICIO, 1970747/proyecto_PROCESO, 1970747/proyecto_FIN, 1970747/proyecto_PROCESO, 1970747/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301974661 | Proyecto de inversión | 19319.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19319.99, modificado:19319.99}} | EQUIPAMIENTO DE DOCE DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA EN CHILÓN LOCALIDAD JITETIC - 126296 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 126296 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:731, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - EMILIANO ZAPATA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO JITETIC, 29940 JITETIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO ANGEL ALBINO CORZO Y TERRACERIA EMILIANO ZAPATA, TERRACERIA WALHAASIL, lon:-92.05772496, lat:17.07696422}} | 2021-05-17 | 2021-06-16 | 19319.99 | 19319.99 | 19319.99 | 19319.99 | 19319.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101100, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:19319.99, importe_modificado:19319.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {1974661/proyecto_INICIO, 1974661/proyecto_PROCESO, 1974661/proyecto_FIN, 1974661/proyecto_PROCESO, 1974661/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301974753 | Proyecto de inversión | 48299.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48299.96, modificado:48299.96}} | EQUIPAMIENTO DE TREINTA DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA EN CHILÓN LOCALIDAD KANJÁ - 126601 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 126601 | S | 79 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:37, direccion:TERRACERÍA TRAMO SJUKLEJ - KÁNJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 EJIDO KANJÁ, 29940 KANJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA KÁQUEMTEEL 1RA. SECCIÓN Y VEREDA WAHLAASIL, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD KÁNJÁ LAS VIVIE, lon:-92.04499908, lat:17.07510313}} | 2021-05-17 | 2021-06-16 | 48299.96 | 48299.96 | 48299.96 | 48299.96 | 48299.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101102, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:48299.96, importe_modificado:48299.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {1974753/proyecto_PROCESO, 1974753/proyecto_INICIO, 1974753/proyecto_FIN, 1974753/proyecto_PROCESO, 1974753/proyecto_FIN, 1974753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301975746 | Proyecto de inversión | 135239.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135239.9, modificado:135239.9}} | EQUIPAMIENTO DE OCHENTA Y CUATRO DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA EN CHILON LOCALIDAD COQUILTEEL PRIMERA SECCIÓN - 130670 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 130670 | S | 221 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:421, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - COQUILTEEL 1RA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO COQUILTEEL 1RA. SECCIÓN, 29940 COQUILTÉEL 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHICH 2A. SECCIÓN Y TERRACERIA COQUILTE, lon:-92.17074351, lat:17.1582505}} | 2021-05-17 | 2021-06-16 | 135239.9 | 135239.9 | 135239.9 | 135239.9 | 135239.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101109, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:135239.9, importe_modificado:135239.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:84.0}} | {1975746/proyecto_INICIO, 1975746/proyecto_FIN, 1975746/proyecto_PROCESO, 1975746/proyecto_FIN, 1975746/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301978278 | Proyecto de inversión | 2796528.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2796528.87, modificado:2796528.87}} | CONSTRUCCION DE SESENTA Y CINCO METROS LINEALES DE MURO GAVIÓN EN CHILON, LOCALIDAD TZAJALÁ - 141215 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 141215 | S | 1255 | 1244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - TZAJALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 100 EJIDO TZAJALÁ, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO PROGRESO Y CALLEJON COLINDANCIA CON MPIO. DE YAJALON, SALIENDO DE LA CABECERA DE CHI, lon:-92.396269, lat:17.13530918}} | 2021-05-17 | 2021-08-16 | 2796528.87 | 2796528.87 | 2796528.87 | 2796528.87 | 2796528.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/351/2021, contratista:CONSTRUCCIONES GOMNA S. A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2796528.87, importe_modificado:2796528.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {1978278/proyecto_INICIO, 1978278/proyecto_PROCESO, 1978278/proyecto_INICIO, 1978278/proyecto_PROCESO, 1978278/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979050 | Proyecto de inversión | 906115.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906115.01, modificado:906115.01}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD GUADALUPE AMAYTIC - 145115 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 145115 | S | 32 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1284.4, meta_modificada:1284.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:446, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LAGUNA VERDE - GUADALUPE AMAYTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO GUADALUPE AMAYTIC, 29940 GUADALUPE AMAYTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAWITZ JERUSALEN Y TERRACERIA LAGUNA VERDE, TERRACE, lon:-91.86270742, lat:17.17354234}} | 2021-03-31 | 2021-06-30 | 906115.01 | 906115.01 | 906115.01 | 906115.01 | 906115.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/247/2021, contratista:ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:906115.01, importe_modificado:906115.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1284.4}} | {1979050/proyecto_PROCESO, 1979050/proyecto_INICIO, 1979050/proyecto_FIN, 1979050/proyecto_INICIO, 1979050/proyecto_FIN, 1979050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979202 | Proyecto de inversión | 493307.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493307.63, modificado:448774.11}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN CHILÓN, LOCALIDAD CHALAMCHEM SEGUNDA SECCIÓN - 145775 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 145775 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:966, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - CHALAMCHEM SEGUNDA SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO CHALAMCHEM SEGUNDA SECCIÓN, 29940 CHALAMCHEM 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JULBAJPIMIL Y TERRACERIA CHALAMCHEN, , lon:-92.18249979, lat:17.0874078}} | 2021-04-22 | 2021-07-21 | 448774.11 | 448774.11 | 448774.11 | 448774.11 | 448774.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/293/2021, contratista:JOSE ENRIQUE CONSTANTINO ALFONSO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:493307.63, importe_modificado:493307.63}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:10.0}} | {1979202/proyecto_INICIO, 1979202/proyecto_PROCESO, 1979202/proyecto_FIN, 1979202/proyecto_PROCESO, 1979202/proyecto_FIN, 1979202/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979311 | Proyecto de inversión | 968198.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968198.63, modificado:968198.63}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CHILÓN LOCALIDAD OXJETJÁ - 146504 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 146504 | S | 108 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:340, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMPO BOLONTINÁ - OXJETJÁ EGUNDA SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO OXJETJÁ, 29940 OXJETJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPO BOLONTINÁ Y TERRACERIA OXJETJÁ SEGUNDA SECCIÓN, LA OBRA SE RE, lon:-92.07380725, lat:17.12773182}} | 2021-05-20 | 2021-06-21 | 968198.63 | 968198.63 | 968198.63 | 968198.63 | 968198.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/354/2021, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:968198.63, importe_modificado:968198.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.0}} | {1979311/proyecto_FIN, 1979311/proyecto_INICIO, 1979311/proyecto_PROCESO, 1979311/proyecto_FIN, 1979311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979888 | Proyecto de inversión | 1736236.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1736236.52, modificado:1736236.52}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION PRIMERA ETAPA EN CHILON LOCALIDAD MUQUENAL SEGUNDA SECCIÓN - 149167 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 149167 | S | 74 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1023, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 16 + 900 EJIDO MIQUENAL SEGUNDA SECCIÓN, 29940 MUQUENAL SEGUNDA SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA MUQUENAL Y TERRACERIA MEBATÓN, LA OBRA INICIA SOB, lon:-92.14019681, lat:17.13731094}} | 2021-06-16 | 2021-08-16 | 1736236.52 | 1736236.52 | 1736236.52 | 1736236.52 | 1736236.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/389/2021, contratista:CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1736236.52, importe_modificado:1736236.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1979888/proyecto_FIN, 1979888/proyecto_INICIO, 1979888/proyecto_PROCESO, 1979888/proyecto_INICIO, 1979888/proyecto_PROCESO, 1979888/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981723 | Proyecto de inversión | 349737.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349737.04, modificado:349737.04}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON, LOCALIDAD GUADALUPE PAXILA - 156262 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 156262 | S | 413 | 397 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:139, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO GUADALUPE PAXILÁ, 29940 GUADALUPE PAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE 1RA. NORTE ORIENTE, CALLE 1RA. SUR ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN AVENIDA CENTRAL A UN COSTADO DEL PARQUE CENTRAL SE U, lon:-92.03149793, lat:17.1192142}} | 2021-03-25 | 2021-04-09 | 349737.04 | 349737.04 | 349737.04 | 349737.04 | 349737.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/218/2021, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:349737.04, importe_modificado:349737.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1981723/proyecto_PROCESO, 1981723/proyecto_FIN, 1981723/proyecto_INICIO, 1981723/proyecto_FIN, 1981723/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981954 | Proyecto de inversión | 156861.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156861.27, modificado:156861.27}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILÓN, LOCALIDAD SACLUMIL - 156900 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 156900 | S | 73 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:528, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - JET-JÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 900 CUARTEL SACLUMIL, 29940 SACLUMIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA TIERRA BLANCA Y TERRACERIA TIERRA PLANADA, TERRACERIA OCOTAL LA OBRA SE, lon:-91.94661512, lat:17.07458966}} | 2021-04-26 | 2021-05-03 | 156861.27 | 156861.27 | 156861.27 | 156861.27 | 156861.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/296/2021, contratista:CONSORCIO MEGA- CONST, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:156861.27, importe_modificado:156861.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1981954/proyecto_INICIO, 1981954/proyecto_PROCESO, 1981954/proyecto_FIN, 1981954/proyecto_PROCESO, 1981954/proyecto_FIN, 1981954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982484 | Proyecto de inversión | 96801.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96801.42, modificado:96801.42}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON, LOCALIDAD SUYALA - 158348 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 158348 | S | 53 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:526, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - MAPIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 200 EJIDO SUYALA, 29940 SUYALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SEPEL ACTÉ Y TERRACERIA GUALEASIL 2DA. SECCIÓN, TERRACERIA NUEVO LIMONAL LA OBRA SE UBICA EN L, lon:-91.89388312, lat:17.040378}} | 2021-03-01 | 2021-03-15 | 96801.42 | 96801.42 | 96801.42 | 96801.42 | 96801.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/171/2021, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:96801.42, importe_modificado:96801.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1982484/proyecto_FIN, 1982484/proyecto_INICIO, 1982484/proyecto_PROCESO, 1982484/proyecto_FIN, 1982484/proyecto_INICIO, 1982484/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983267 | Proyecto de inversión | 129541.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129541.82, modificado:129541.82}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON, LOCALIDAD EL PIÑAL - 162784 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 162784 | S | 113 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:272, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JERONIMO TULIJA - EL PIÑAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 300 EJIDO EL PIÑAL, 29940 EL PIÑAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JERONIMO TULIJA Y CALLEJON COLINDANCIA CON MPIO. DE PALENQUE, TERRACERIA EL, lon:-91.73781454, lat:17.23881784}} | 2021-07-19 | 2021-08-02 | 129541.82 | 129541.82 | 129541.82 | 129541.82 | 129541.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/419/2021, contratista:CONSORCIO MEGA- CONST, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:129541.82, importe_modificado:129541.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1983267/proyecto_FIN, 1983267/proyecto_INICIO, 1983267/proyecto_PROCESO, 1983267/proyecto_FIN, 1983267/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983610 | Proyecto de inversión | 25759.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25759.98, modificado:25759.98}} | EQUIPAMIENTO DE DIECISEIS DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA EN CHILON LOCALIDAD INDEPENDENCIA - 164584 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 164584 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:763, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CANXANIL - INDEPENDENCIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 400 EJIDO INDEPENDENCIA, 29940 INDEPENDENCIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA ZELANDA Y VEREDA CAMPO VIEJO, LAS VIVIENDAS DONDE SE RE, lon:-92.02315546, lat:17.10008299}} | 2021-07-02 | 2021-08-02 | 25759.98 | 25759.98 | 25759.98 | 25759.98 | 25759.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106786, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:25759.98, importe_modificado:25759.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {1983610/proyecto_FIN, 1983610/proyecto_INICIO, 1983610/proyecto_PROCESO, 1983610/proyecto_FIN, 1983610/proyecto_PROCESO, 1983610/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983762 | Proyecto de inversión | 22539.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22539.98, modificado:22539.98}} | EQUIPAMIENTO DE CATORCE DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA, EN CHILON LOCALIDAD BISPUILJA - 165090 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 165090 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:259, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - BISPUILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO BISPUILJA, 29940 BISPUILJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO ALAN SACJUN - EL MANGO Y TERRACERIA TRAMO ALAN SACJUN - BISPUILJA, TERRACERIA , lon:-92.07866785, lat:17.16426846}} | 2021-07-02 | 2021-08-02 | 22539.98 | 22539.98 | 22539.98 | 22539.98 | 22539.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106788, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS. , monto:22539.98, importe_modificado:22539.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {1983762/proyecto_PROCESO, 1983762/proyecto_FIN, 1983762/proyecto_INICIO, 1983762/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984401 | Proyecto de inversión | 35419.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35419.97, modificado:35419.97}} | EQUIPAMIENTO DE VEINTIDOS DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA, EN CHILON LOCALIDAD FILADELFIA - 167575 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 167575 | S | 58 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:392, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - FILADELFIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO FILADELFIA, 29940 FILADELFIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CHILON - TZAJALA Y TERRACERIA TRAMO CHILON - SAN RAMON, TERRACERIA T, lon:-92.30287454, lat:17.12234273}} | 2021-07-02 | 2021-08-02 | 35419.97 | 35419.97 | 35419.97 | 35419.97 | 35419.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106792, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:35419.97, importe_modificado:35419.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {1984401/proyecto_INICIO, 1984401/proyecto_PROCESO, 1984401/proyecto_FIN, 1984401/proyecto_PROCESO, 1984401/proyecto_FIN, 1984401/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993632 | Proyecto de inversión | 38639.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38639.97, modificado:38639.97}} | EQUIPAMIENTO DE VEINTICUATRO DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA EN CHILON LOCALIDAD VIRGEN DE DOLORES - 204409 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 204409 | S | 63 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:780, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - SAN JOSE PORVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO VIRGEN DE DOLORES, 29940 VIRGEN DE DOLORES, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHANOHÁ Y TERRACERIA XEXAL JOCOTAQUÍN, TERRACERIA PETEM MANGO L, lon:-92.28059164, lat:17.09084382}} | 2021-07-16 | 2021-08-16 | 38639.97 | 38639.97 | 38639.97 | 38639.97 | 38639.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106867, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:38639.97, importe_modificado:38639.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {1993632/proyecto_INICIO, 1993632/proyecto_FIN, 1993632/proyecto_PROCESO, 1993632/proyecto_INICIO, 1993632/proyecto_PROCESO, 1993632/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994434 | Proyecto de inversión | 43469.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43469.97, modificado:43469.97}} | EQUIPAMIENTO DE VEINTISIETE DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA EN CHILON LOCALIDAD OCOTAL - 207042 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 207042 | S | 71 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:548, direccion:TERRACERÍA TRAMO JET-JA - OCOTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO OCOTAL, 29940 OCOTAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO GUADALUPE PAXILA - JET-JA Y TERRACERIA TRAMO JETJA - OCOTAL, TERRACERIA TRAMO OCOTAL - SACUN, lon:-91.92866861, lat:17.08449159}} | 2021-07-16 | 2021-08-16 | 43469.97 | 43469.97 | 43469.97 | 43469.97 | 43469.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106886, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:43469.97, importe_modificado:43469.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {1994434/proyecto_INICIO, 1994434/proyecto_PROCESO, 1994434/proyecto_FIN, 1994434/proyecto_PROCESO, 1994434/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994441 | Proyecto de inversión | 120749.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120749.91, modificado:120749.91}} | EQUIPAMIENTO DE SETENTA Y CINCO DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA EN CHILON LOCALIDAD CUMBRE NACHOJ - 207056 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 207056 | S | 197 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:130, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - TEMÓ KILÓMETRO 2 + 970 EJIDO CUMBRE NACHOJ, 29940 CUMBRE NACHOJ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA LIBERTAD Y CARRETERA LAS DELICIAS, LA LOCALIDAD DE CUMBRE NACHOJ SE UBICA A 2.97, lon:-92.25239007, lat:17.09465582}} | 2021-07-16 | 2021-08-16 | 120749.91 | 120749.91 | 120749.91 | 120749.91 | 120749.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106888, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:120749.91, importe_modificado:120749.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:75.0}} | {1994441/proyecto_PROCESO, 1994441/proyecto_INICIO, 1994441/proyecto_PROCESO, 1994441/proyecto_INICIO, 1994441/proyecto_FIN, 1994441/proyecto_INICIO, 1994441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994728 | Proyecto de inversión | 22539.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22539.98, modificado:22539.98}} | EQUIPAMIENTO DE CATORCE DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA EN CHILON LOCALIDAD NUEVO TILA - 208045 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 208045 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:855, direccion:TERRACERÍA TRAMO JET - JA - NUEVO TILA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO NUEVO TILA, 29940 NUEVO TILA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JET- JA - PAMAL NAVIL Y TERRACERIA TRAMO JET- JA - GUALEJASIL, LA OBRA E, lon:-91.9112416, lat:17.06361128}} | 2021-07-16 | 2021-08-16 | 22539.98 | 22539.98 | 22539.98 | 22539.98 | 22539.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106881, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:22539.98, importe_modificado:22539.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {1994728/proyecto_FIN, 1994728/proyecto_INICIO, 1994728/proyecto_PROCESO, 1994728/proyecto_FIN, 1994728/proyecto_PROCESO, 1994728/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996461 | Proyecto de inversión | 27369.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27369.98, modificado:27369.98}} | EQUIPAMIENTO DE DIECISIETE DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA EN CHILON LOCALIDAD SAN JUAN CANTAJAL - 213827 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 213827 | S | 45 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:857, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - BAWITZ TUTZILTIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 400 EJIDO SAN JUAN CANTAJAL, 29940 SAN JUAN CANTAJAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAWITZ TUTZILTIC Y , LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANTAJA, lon:-92.04776564, lat:17.08809969}} | 2021-07-16 | 2021-08-16 | 27369.98 | 27369.98 | 27369.98 | 27369.98 | 27369.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106915, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:27369.98, importe_modificado:27369.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {1996461/proyecto_FIN, 1996461/proyecto_PROCESO, 1996461/proyecto_INICIO, 1996461/proyecto_PROCESO, 1996461/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402024451 | Acción | 4958358.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4958358.8, modificado:4958358.8}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 243216 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 243216 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 4958358.8 | 4958358.8 | 4958358.8 | 4958358.8 | 4958358.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/519/2021, contratista:GABRIEL ALFONSO JUÁREZ PUON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4958358.8, importe_modificado:4958358.8}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2024451/proyecto_INICIO, 2024451/proyecto_PROCESO, 2024451/proyecto_FIN, 2024451/proyecto_INICIO, 2024451/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402025680 | Proyecto de inversión | 845087.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845087.77, modificado:845087.77}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO EN CHILÓN, LOCALIDAD PINABETAL - 247721 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 247721 | S | 71 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:612.49, meta_modificada:612.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:152, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL EDEN - PINABETAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 710 EJIDO PINABETAL, 29940 PINABETAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL EDEN Y TERRACERIA PATHUITZ, TERRACERIA MEQUEJA LA OBRA SE UBICA A 4.71 KILOMETROS , lon:-92.2516983, lat:16.95164531}} | 2021-04-08 | 2021-07-07 | 845087.77 | 845087.77 | 845087.77 | 845087.77 | 845087.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/255/2021, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:845087.77, importe_modificado:845087.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:612.49}} | {2025680/proyecto_PROCESO, 2025680/proyecto_INICIO, 2025680/proyecto_PROCESO, 2025680/proyecto_FIN, 2025680/proyecto_INICIO, 2025680/proyecto_FIN, 2025680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402027236 | Proyecto de inversión | 4837875.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4837875.84, modificado:4837875.84}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO PRINCIPAL JETJÁ A CRUCERO BAWITZ MANGO, EN CHILON, LOCALIDAD LA PALMA - 253628 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 253628 | S | 320 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:534, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJA - BAWITZ MANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 100 EJIDO LA PALMA, 29940 LA PALMA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE PALMA Y TERRACERIA NUEVO PINO SUAREZ, TERRACERIA SAN JERONIMO PAXILA LA O, lon:-91.8900053, lat:17.06420668}} | 2021-03-30 | 2021-06-28 | 4837875.84 | 4837875.84 | 4837875.84 | 4837875.84 | 4837875.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/245/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4837875.84, importe_modificado:4837875.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.0}} | {2027236/proyecto_INICIO, 2027236/proyecto_FIN, 2027236/proyecto_PROCESO, 2027236/proyecto_FIN, 2027236/proyecto_INICIO, 2027236/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028269 | Proyecto de inversión | 766656.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766656.04, modificado:766656.04}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO MAP A EL MAP - 256891 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 256891 | S | 139 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.8, meta_modificada:2.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:116, direccion:CAMINO TRAMO CHILON - BACHAJON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 600 EJIDO MAP, 29940 MAP, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA POQUIL Y CARRETERA JUCUTON, TERRACERIA TANIYAL LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD EL MAP SE UBICA A 9, lon:-92.20819989, lat:17.08066208}} | 2021-08-30 | 2021-11-30 | 766656.04 | 766656.04 | 766656.04 | 766656.04 | 766656.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/504/2021, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:766656.04, importe_modificado:766656.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.8}} | {2028269/proyecto_INICIO, 2028269/proyecto_PROCESO, 2028269/proyecto_FIN, 2028269/proyecto_PROCESO, 2028269/proyecto_FIN, 2028269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028782 | Proyecto de inversión | 3332333.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3332333.18, modificado:1707985.8}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, EN CALLE CENTRAL TZAJALÁ EN CHILON, LOCALIDAD TZAJALA - 258644 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 258644 | S | 1255 | 1244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion:CALLE CENTRAL TZAJALA EJIDO TZAJALA, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLEJON MPIO. DE YAJALON Y CALLE ACCESO AL COBACH PLANTEL 103, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TZAJALA A UNOS METRPS DE LA CALLE ACCESO AL COBACH, lon:-92.39619887, lat:17.13526305}} | 2021-09-21 | 2021-12-21 | 1707985.8 | 1707985.8 | 1707985.8 | 1707985.8 | 1707985.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/518/2021, contratista:CARMEN CORDOVA ALFONZO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3332333.18, importe_modificado:3332333.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2028782/proyecto_PROCESO, 2028782/proyecto_INICIO, 2028782/proyecto_PROCESO, 2028782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402030245 | Proyecto de inversión | 80694.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80694.7, modificado:80694.7}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN CHILON LOCALIDAD NUEVA GENERACIÓN - 263845 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 263845 | S | 45 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:975, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LOMAS DE VENADO - JOL ASHUPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 700 EJIDO NUEVE GENERACIÓN, 29940 NUEVA GENERACIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE ASHUPÁ Y TERRACERIA JOL ASHUPÁ, TERRACERIA 3, lon:-91.93982212, lat:17.19423783}} | 2021-11-01 | 2021-11-15 | 80694.7 | 80694.7 | 80694.7 | 80694.7 | 80694.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/521/2021, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:80694.7, importe_modificado:80694.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2030245/proyecto_FIN, 2030245/proyecto_INICIO, 2030245/proyecto_PROCESO, 2030245/proyecto_INICIO, 2030245/proyecto_PROCESO, 2030245/proyecto_FIN, 2030245/proyecto_INICIO, 2030245/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402032561 | Proyecto de inversión | 990356.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990356.83, modificado:990356.83}} | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION A BASE DE MAMPOSTERIA DE TERCERA CLASE EN CHILON LOCALIDAD MUCULJA - 271806 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 271806 | S | 164 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:354, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH Z - SULUPHUIT MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 10 EJIDO MUCULJA, 29940 MUCULJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LÁZARO CARDENAS Y TERRACERIA SULUPHUITZ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN SALIDA LÁZARO C, lon:-92.17476043, lat:17.17309847}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 990356.83 | 990356.83 | 990356.83 | 990356.83 | 990356.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/539/2021, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:990356.83, importe_modificado:990356.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {2032561/proyecto_INICIO, 2032561/proyecto_PROCESO, 2032561/proyecto_INICIO, 2032561/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035529 | Proyecto de inversión | 501309.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501309.28, modificado:501309.28}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CHILON A NUEVO PROGRESO A TACUBA NUEVA Y RAMALES - 285316 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 285316 | S | 466 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:105, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - TACUBA NUEVA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 100 EJIDO NUEVO PROGRESO, 29940 NUEVO PROGRESO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AURORA GRANDE Y TERRACERIA TZAJALA, TERRACERIA TACUBA NUEVA LA OBRA SE , lon:-92.38639746, lat:17.1400177}} | 2021-11-12 | 2021-12-12 | 501309.28 | 501309.28 | 501309.28 | 501309.28 | 501309.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/555/2021, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:501309.28, importe_modificado:501309.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:35.0}} | {2035529/proyecto_INICIO, 2035529/proyecto_PROCESO, 2035529/proyecto_INICIO, 2035529/proyecto_PROCESO, 2035529/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210101884185 | Proyecto de inversión | 3010034.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3010034.12, modificado:3010034.12}} | CONSTRUCCION DE CIEN TECHOS FIRME CON LAMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD BACHAJON (BARRIO SAN JUAN APOSTOL), SEGUNDA ETAPA - 11586 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 11586 | S | 262 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4320.0, meta_modificada:4320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y PERIFERICO LIBRAMIENTO ORIENTE, CALLE EJERCITO NACIONAL LA OBRA ETA UBICADA SOBRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE L, lon:-92.18957676, lat:17.04322408}} | 2021-01-29 | 2021-04-29 | 3010034.12 | 3010034.12 | 3010034.12 | 3010034.12 | 3010034.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98384, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3010034.12, importe_modificado:3010034.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4320.0}} | {1884185/proyecto_INICIO, 1884185/proyecto_PROCESO, 1884185/proyecto_INICIO, 1884185/proyecto_FIN, 1884185/proyecto_PROCESO, 1884185/proyecto_FIN, 1884185/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201911484 | Proyecto de inversión | 2949833.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2949833.44, modificado:2949833.44}} | CONSTRUCCION DE NOVENTA Y OCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD EL MANGO - 17957 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 17957 | S | 257 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4233.6, meta_modificada:4233.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:468, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - EL MANGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 100 EJIDO EL MANGO, 29940 EL MANGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE PAXILÁ Y TERRACERIA CRUCERO HICBATIL, TERRACERIA ALÁN SACJUN UBICADA, lon:-92.05834974, lat:17.16054479}} | 2021-02-09 | 2021-03-09 | 2949833.44 | 2949833.44 | 2949833.44 | 2949833.44 | 2949833.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/012/2021, contratista:INGENIERIA Y DISEÑO DE PROYECTOS FRAL S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2949833.44, importe_modificado:2949833.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4233.6}} | {1911484/proyecto_PROCESO, 1911484/proyecto_FIN, 1911484/proyecto_INICIO, 1911484/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201914644 | Proyecto de inversión | 2829432.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2829432.07, modificado:2829432.07}} | CONSTRUCCION DE NOVENTA Y CUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD TIM - 24863 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 24863 | S | 247 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4060.8, meta_modificada:4060.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:222, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - TIM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 450 EJIDO TIM, 29940 TIM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA COQUILTEEL 1RA. SECCIÓN Y TERRACERIA COQUILTEEL 2A. SECCIÓN, TERRACERIA JOL MUCULJA LA LOCALIDAD ES, lon:-92.18315449, lat:17.15668904}} | 2021-02-05 | 2021-04-06 | 2829432.07 | 2829432.07 | 2829432.07 | 2829432.07 | 2829432.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99889, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2829432.07, importe_modificado:2829432.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4060.8}} | {1914644/proyecto_PROCESO, 1914644/proyecto_FIN, 1914644/proyecto_PROCESO, 1914644/proyecto_INICIO, 1914644/proyecto_PROCESO, 1914644/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201915201 | Proyecto de inversión | 391304.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391304.44, modificado:391304.44}} | CONSTRUCCION DE TRECE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD SACUN SAN MIGUEL - 26231 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 26231 | S | 34 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:561.6, meta_modificada:561.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:789, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - SACUN SAN MIGUEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 600 EJIDO SACUN SAN MIGUEL, 29940 SACÚN SAN MIGUEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SACUN SAN PEDRO Y TERRACERIA YALEMESIL, TERRACERIA SACU, lon:-91.90271363, lat:17.12373946}} | 2021-02-09 | 2021-03-09 | 391304.44 | 391304.44 | 391304.44 | 391304.44 | 391304.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99908, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:391304.44, importe_modificado:391304.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:561.6}} | {1915201/proyecto_INICIO, 1915201/proyecto_PROCESO, 1915201/proyecto_INICIO, 1915201/proyecto_FIN, 1915201/proyecto_INICIO, 1915201/proyecto_PROCESO, 1915201/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201915240 | Proyecto de inversión | 1986622.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1986622.52, modificado:1986622.52}} | CONSTRUCCION DE SESENTA Y SEIS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD SACUN GUADALUPE BAXAC - 26330 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 26330 | S | 173 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2851.2, meta_modificada:2851.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:467, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - SACUN GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 210 EJIDO SACUN GUADALUPE, 29940 SACÚN GUADALUPE (BAXAC), CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SACUN CUBWITZ Y TERRACERIA SACUN SAN PEDRO, TERRACER, lon:-91.91377363, lat:17.12862158}} | 2021-02-09 | 2021-03-11 | 1986622.52 | 1986622.52 | 1986622.52 | 1986622.52 | 1986622.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99909, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1986622.52, importe_modificado:1986622.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2851.2}} | {1915240/proyecto_PROCESO, 1915240/proyecto_INICIO, 1915240/proyecto_PROCESO, 1915240/proyecto_INICIO, 1915240/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916653 | Proyecto de inversión | 522914.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522914.08, modificado:522914.08}} | CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD JERUSALEN - 29502 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 29502 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:347, direccion:VEREDA TRAMO ACHALELJA - JERUSALEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 10 RANCHERIA JERUSALEN, 29940 JERUSALÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO CHICH Y TERRACERIA ACHALELJA, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 20 KM SE, lon:-92.15518454, lat:17.16189183}} | 2021-02-12 | 2021-04-13 | 522914.08 | 522914.08 | 522914.08 | 522914.08 | 522914.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/027/2021, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:522914.08, importe_modificado:522914.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {1916653/proyecto_INICIO, 1916653/proyecto_FIN, 1916653/proyecto_PROCESO, 1916653/proyecto_FIN, 1916653/proyecto_INICIO, 1916653/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916899 | Proyecto de inversión | 366039.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366039.86, modificado:366039.86}} | CONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD SEGUNDA PALMA - 30035 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 30035 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:749, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO MARCHUM - SEGUNDA PALMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 50 RANCHERIA SEGUNDA PALMA, 29940 SEGUNDA PALMA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO JOL CANTELÁ Y CAMINO GUADALUPE TZAJALUCUM, PARTIENDO DE LA CABECE, lon:-92.0980614, lat:17.02605817}} | 2021-02-12 | 2021-03-15 | 366039.86 | 366039.86 | 366039.86 | 366039.86 | 366039.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/031/2021, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:366039.86, importe_modificado:366039.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {1916899/proyecto_INICIO, 1916899/proyecto_FIN, 1916899/proyecto_PROCESO, 1916899/proyecto_FIN, 1916899/proyecto_PROCESO, 1916899/proyecto_INICIO, 1916899/proyecto_PROCESO, 1916899/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201918678 | Proyecto de inversión | 722408.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722408.19, modificado:722408.19}} | CONSTRUCCION DE VEINTICUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD ALBANIA PAKALNA - 34139 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 34139 | S | 63 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1036.8, meta_modificada:1036.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:793, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TZOOLJÁ - ALBANIA PAKALNA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 600 EJIDO ALBANIA PAKALNA, 29940 ALBANIA PAKALNÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO TZOÓLJA Y TERRACERIA MAJASIL, TERRACERIA DAMASCO MAJA, lon:-92.26441108, lat:17.0639881}} | 2021-02-18 | 2021-05-13 | 722408.19 | 722408.19 | 722408.19 | 722408.19 | 722408.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99936, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:722408.19, importe_modificado:722408.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1036.8}} | {1918678/proyecto_INICIO, 1918678/proyecto_FIN, 1918678/proyecto_PROCESO, 1918678/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201920519 | Proyecto de inversión | 1777907.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1777907.84, modificado:1777907.84}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD BATZEL PAMALHÁ - 39547 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 39547 | S | 89 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:499, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO COLOLTEEL - BETZEL PAMALHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO BETZEL PAMALHA, 29940 BATZEL PAMALHÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAMARIA JOL ACHALELJA Y TERRACERIA PUERTA TON, TERRACERIA ALÁN , lon:-92.11541717, lat:17.09430749}} | 2021-02-19 | 2021-05-20 | 1777907.84 | 1777907.84 | 1777907.84 | 1777907.84 | 1777907.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/061/2021, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1777907.84, importe_modificado:1777907.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:34.0}} | {1920519/proyecto_INICIO, 1920519/proyecto_FIN, 1920519/proyecto_INICIO, 1920519/proyecto_FIN, 1920519/proyecto_PROCESO, 1920519/proyecto_INICIO, 1920519/proyecto_FIN, 1920519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201921042 | Proyecto de inversión | 150501.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150501.71, modificado:150501.71}} | CONSTRUCCION DE CINCO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD ANGEL ALBINO CORZO - 41138 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 41138 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:794, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - ANGEL ALBINO CORZO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 490 RANCHERIA ANGEL ALBINO CORZO, 29940 ÁNGEL ALBINO CORZO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SJUKLEJ Y TERRACERIA BAWITZ TUTZILTIC, TERRACE, lon:-92.06289567, lat:17.08379608}} | 2021-02-22 | 2021-03-24 | 150501.71 | 150501.71 | 150501.71 | 150501.71 | 150501.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100002, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:150501.71, importe_modificado:150501.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}} | {1921042/proyecto_INICIO, 1921042/proyecto_PROCESO, 1921042/proyecto_FIN, 1921042/proyecto_PROCESO, 1921042/proyecto_FIN, 1921042/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201921557 | Proyecto de inversión | 2091656.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2091656.3, modificado:2091656.3}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD DAMASCO MAJASIL - 42923 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 42923 | S | 105 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:708, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON CABECERA MUNICIPAL - DAMASCO MAJASIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 800 EJIDO DAMASCO MAJASIL, 29940 DAMASCO MAJASIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CHILON - XIXINTONAL Y TERRACERIA TRAMO DAMAS, lon:-92.26542263, lat:17.05980211}} | 2021-02-22 | 2021-05-24 | 2091656.3 | 2091656.3 | 2091656.3 | 2091656.3 | 2091656.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/073/2021, contratista:CONSTRUCCIONES GOMNA S. A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2091656.3, importe_modificado:2091656.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:40.0}} | {1921557/proyecto_PROCESO, 1921557/proyecto_FIN, 1921557/proyecto_INICIO, 1921557/proyecto_PROCESO, 1921557/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201921644 | Proyecto de inversión | 716657.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716657.37, modificado:716657.37}} | CONSTRUCCION DE DIECINUEVE CUARTOS PARA BAÑO EN CHILON, LOCALIDAD YETAL MOBALTE - 43230 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 43230 | S | 50 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:915, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - YETAL MOBALTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 900 EJIDO YETAL MOBALTE, 29940 YETAL MOBALTE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO ALAN SACJUN - YETAL MOBALTE Y TERRACERIA TRAMO ALAN SACJUN - EL , lon:-92.08254446, lat:17.18440088}} | 2021-02-22 | 2021-05-24 | 716657.37 | 716657.37 | 716657.37 | 716657.37 | 716657.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/071/2021, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:716657.37, importe_modificado:716657.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.0}} | {1921644/proyecto_FIN, 1921644/proyecto_INICIO, 1921644/proyecto_PROCESO, 1921644/proyecto_FIN, 1921644/proyecto_INICIO, 1921644/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201921782 | Proyecto de inversión | 421404.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421404.78, modificado:421404.78}} | CONSTRUCCION DE CATORCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD SAN ANTONIO PATBAXIL - 43782 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 43782 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:604.8, meta_modificada:604.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:596, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - SAN ANTONIO PATBAXIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 500 EJIDO SAN ANTONIO PATBAXIL, 29940 SAN ANTONIO PATBAXIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PECTON ICOLSIJA Y TERRACERIA SAN ANTONIO EL PROGRESO, TE, lon:-92.31928297, lat:17.09154452}} | 2021-02-23 | 2021-03-26 | 421404.78 | 421404.78 | 421404.78 | 421404.78 | 421404.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100015, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:421404.78, importe_modificado:421404.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:604.8}} | {1921782/proyecto_INICIO, 1921782/proyecto_FIN, 1921782/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201922921 | Proyecto de inversión | 1173913.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1173913.31, modificado:1173913.31}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y NUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD SAN JOSE PATBAXIL - 46511 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 46511 | S | 102 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1684.8, meta_modificada:1684.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:185, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - SAN JOSÉ PATBAXIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 130 EJIDO SAN JOSÉ PATBAXIL, 29940 SAN JOSÉ PATBAXIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSE BAWITZ Y TERRACERIA FRACCIÓN BUENA VISTA, TERRACERIA PA, lon:-92.32867517, lat:17.08478359}} | 2021-02-23 | 2021-03-26 | 1173913.31 | 1173913.31 | 1173913.31 | 1173913.31 | 1173913.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100024, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1173913.31, importe_modificado:1173913.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1684.8}} | {1922921/proyecto_FIN, 1922921/proyecto_PROCESO, 1922921/proyecto_FIN, 1922921/proyecto_INICIO, 1922921/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201924069 | Proyecto de inversión | 3250836.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3250836.85, modificado:3250836.85}} | CONSTRUCCION DE CIENTO OCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CHILON BARRIO SAN ANTONIO CENTRO SEGUNDA SECCION - 48357 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 48357 | S | 283 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4665.6, meta_modificada:4665.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE LAS GARDENIAS BARRIO SAN ANTONIO CENTRO 2A. SECCIÓN, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE VEREDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE VELASCO SUÁREZ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN BARRIO SAN ANTONIO CENTRO 2A. SECCIÓN CALLE LAS GARDENIAS E, lon:-92.26879933, lat:17.1064767}} | 2021-02-23 | 2021-03-26 | 3250836.85 | 3250836.85 | 3250836.85 | 3250836.85 | 3250836.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100133, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3250836.85, importe_modificado:3250836.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4665.6}} | {1924069/proyecto_INICIO, 1924069/proyecto_FIN, 1924069/proyecto_INICIO, 1924069/proyecto_PROCESO, 1924069/proyecto_FIN, 1924069/proyecto_PROCESO, 1924069/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201925549 | Proyecto de inversión | 1359576.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1359576.6, modificado:1359576.6}} | CONSTRUCCION DE VEINTISEIS CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD LA UNIÓN - 52043 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 52043 | S | 68 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:997, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - la union MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO LA UNION, 29940 LA UNIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA 199 OCOSINGO - PALENQUE Y TERRACERIA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - LA UNION, TER, lon:-92.11342713, lat:17.06048559}} | 2021-02-25 | 2021-05-26 | 1359576.6 | 1359576.6 | 1359576.6 | 1359576.6 | 1359576.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/089/2021, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1359576.6, importe_modificado:1359576.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:26.0}} | {1925549/proyecto_INICIO, 1925549/proyecto_FIN, 1925549/proyecto_INICIO, 1925549/proyecto_PROCESO, 1925549/proyecto_FIN, 1925549/proyecto_INICIO, 1925549/proyecto_PROCESO, 1925549/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201927603 | Proyecto de inversión | 331103.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331103.75, modificado:331103.75}} | CONSTRUCCION DE ONCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD BUENAVISTA - 58288 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 58288 | S | 29 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:475.2, meta_modificada:475.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:753, direccion:TERRACERÍA TRAMO TACUBA NUEVA - BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO BUENAVISTA, 29940 BUENAVISTA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TACUBA NUEVA - PATBAXIL Y , LA OBRA ESTA UBICADO A 3.2 KM DEL TRAMO C, lon:-92.34088026, lat:17.07730807}} | 2021-02-26 | 2021-03-29 | 331103.75 | 331103.75 | 331103.75 | 331103.75 | 331103.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100290, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:331103.75, importe_modificado:331103.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.2}} | {1927603/proyecto_INICIO, 1927603/proyecto_PROCESO, 1927603/proyecto_INICIO, 1927603/proyecto_PROCESO, 1927603/proyecto_FIN, 1927603/proyecto_PROCESO, 1927603/proyecto_FIN, 1927603/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201927901 | Proyecto de inversión | 3010034.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3010034.12, modificado:3010034.12}} | CONSTRUCCION DE CIEN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD SANTIAGO POJCOL, BARRIO SANTIAGO - 59401 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 59401 | S | 262 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4320.0, meta_modificada:4320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:636, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - SANTIAGO POJCOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 900 EJIDO SANTIAGO POJCOL, 29940 SANTIAGO POJCOL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO GUADALUPE POJCOL Y CAMINO POJCOL, CAMINO CHIQUINIVAL LA LOCA, lon:-91.97995645, lat:16.99161633}} | 2021-03-02 | 2021-04-01 | 3010034.12 | 3010034.12 | 3010034.12 | 3010034.12 | 3010034.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100304, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3010034.12, importe_modificado:3010034.12}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4320.0}} | {1927901/proyecto_INICIO, 1927901/proyecto_PROCESO, 1927901/proyecto_FIN, 1927901/proyecto_PROCESO, 1927901/proyecto_FIN, 1927901/proyecto_INICIO, 1927901/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928039 | Proyecto de inversión | 270903.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270903.07, modificado:270903.07}} | CONSTRUCCION DE NUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD BATZEL CANJÁ - 59952 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 59952 | S | 24 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:388.8, meta_modificada:388.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:718, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - BATZEL CANJÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 550 EJIDO BATZEL CANJÁ, 29940 BATZEL CANJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE PAXILÁ Y TERRACERIA OJO DE AGUA LIQUILWITZ, TERRACERIA EL CE, lon:-92.01861404, lat:17.10842809}} | 2021-03-02 | 2021-03-15 | 270903.07 | 270903.07 | 270903.07 | 270903.07 | 270903.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100313, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:270903.07, importe_modificado:270903.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:388.8}} | {1928039/proyecto_PROCESO, 1928039/proyecto_INICIO, 1928039/proyecto_PROCESO, 1928039/proyecto_INICIO, 1928039/proyecto_FIN, 1928039/proyecto_PROCESO, 1928039/proyecto_INICIO, 1928039/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928381 | Proyecto de inversión | 1882490.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1882490.67, modificado:1882490.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y SEIS CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD JALALAL 3RA. SECCIÓN - 61085 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 61085 | S | 94 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:955, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON CABECERA MUNICIPAL - JAJALAL 3ERA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO JALALAL 3ERA SECCION, 29940 JALALAL 3RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO BACHAJON - UXYOQUET Y TERRACE, lon:-92.17861681, lat:17.02335782}} | 2021-02-26 | 2021-05-27 | 1882490.67 | 1882490.67 | 1882490.67 | 1882490.67 | 1882490.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/100/2021, contratista:ALCAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1882490.67, importe_modificado:1882490.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:36.0}} | {1928381/proyecto_INICIO, 1928381/proyecto_PROCESO, 1928381/proyecto_INICIO, 1928381/proyecto_FIN, 1928381/proyecto_INICIO, 1928381/proyecto_FIN, 1928381/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928386 | Proyecto de inversión | 1045828.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045828.14, modificado:1045828.14}} | CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD LA ILUSIÓN SEGUNDA SECCIÓN - 61095 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 61095 | S | 53 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:889, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LA ILUSION - LA ILUSIÓN 2DA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 320 EJIDO LA ILUSIÓN 2DA. SECCIÓN, 29940 LA ILUSIÓN SEGUNDA SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA ILUSIÓN Y BRECHA CARMEN LA PI, lon:-92.33766945, lat:17.12621146}} | 2021-03-03 | 2021-06-01 | 1045828.14 | 1045828.14 | 1045828.14 | 1045828.14 | 1045828.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/120/2021, contratista:LUIS FABRICIO CAMACHO AVADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1045828.14, importe_modificado:1045828.14}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {1928386/proyecto_INICIO, 1928386/proyecto_PROCESO, 1928386/proyecto_FIN, 1928386/proyecto_INICIO, 1928386/proyecto_PROCESO, 1928386/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928705 | Proyecto de inversión | 361204.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361204.09, modificado:361204.09}} | CONSTRUCCION DE DOCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD PASHILÁ PRIMERA SECCIÓN - 62243 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 62243 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.4, meta_modificada:518.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:900, direccion:TERRACERÍA TRAMO JET - JA - CATARRAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 400 EJIDO PASHILA 1RA. SECCION, 29940 PASHILA 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JET - JA - CATARRAYA Y , TERRACERIA TRAMO SAN PEDRO ZAPOT, lon:-91.83774278, lat:17.04366562}} | 2021-03-03 | 2021-03-25 | 361204.09 | 361204.09 | 361204.09 | 361204.09 | 361204.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100359, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:361204.09, importe_modificado:361204.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.4}} | {1928705/proyecto_INICIO, 1928705/proyecto_PROCESO, 1928705/proyecto_FIN, 1928705/proyecto_PROCESO, 1928705/proyecto_FIN, 1928705/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928715 | Proyecto de inversión | 941245.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941245.34, modificado:941245.34}} | CONSTRUCCION DE DIECIOCHO CUARTOS DORMITORIO EN CHILÓN, LOCALIDAD NUEVO CHIVILTIC - 62258 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 62258 | S | 46 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:695, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON CABECERA MUNICIPAL - NUEVO CHIVILTIC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 900 EJIDO NUEVO CHIVILTIC, 29940 NUEVO CHIVILTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CHIVILTIC - LA CANTAJAL Y TERRACERIA TRAMO C, lon:-92.24143221, lat:17.11699508}} | 2021-04-03 | 2021-06-01 | 941245.34 | 941245.34 | 941245.34 | 941245.34 | 941245.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/127/2021, contratista:ACC INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:941245.34, importe_modificado:941245.34}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {1928715/proyecto_PROCESO, 1928715/proyecto_FIN, 1928715/proyecto_INICIO, 1928715/proyecto_FIN, 1928715/proyecto_INICIO, 1928715/proyecto_PROCESO, 1928715/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928813 | Proyecto de inversión | 270903.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270903.07, modificado:270903.07}} | CONSTRUCCION DE NUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD ALAN SAC'JUN, BARRIO NUEVA CREACIÓN - 62579 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 62579 | S | 23 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:338.8, meta_modificada:338.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO TZINTEEL - ALAN SACJUN KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO ALAN SACJUN BARRIO NUEVA CREACIÓN, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA A CHATETIC Y TERRACERIA CONDUCE A LA PIMIE, lon:-92.05469053, lat:17.18257726}} | 2021-03-08 | 2021-04-08 | 270903.07 | 270903.07 | 270903.07 | 270903.07 | 270903.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100401, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:270903.07, importe_modificado:270903.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:338.8}} | {1928813/proyecto_PROCESO, 1928813/proyecto_FIN, 1928813/proyecto_INICIO, 1928813/proyecto_FIN, 1928813/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929665 | Proyecto de inversión | 240802.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240802.73, modificado:240802.73}} | CONSTRUCCION DE OCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD BAJTZEL II - 66268 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 66268 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:345.6, meta_modificada:345.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:952, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO BATZEL II, 29940 BAJTZEL II, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAMARIA KANTAJAL Y CARRETERA ALAN BOLONTINÁ, CARRETERA CAMPO BOLONTINÁ, lon:-92.11144172, lat:17.12247858}} | 2021-03-17 | 2021-04-16 | 240802.73 | 240802.73 | 240802.73 | 240802.73 | 240802.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100542, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:240802.73, importe_modificado:240802.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:345.6}} | {1929665/proyecto_INICIO, 1929665/proyecto_PROCESO, 1929665/proyecto_FIN, 1929665/proyecto_PROCESO, 1929665/proyecto_FIN, 1929665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929672 | Proyecto de inversión | 301003.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301003.41, modificado:301003.41}} | CONSTRUCCION DE DIEZ TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD SEPEL ACTÉ - 66308 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 66308 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:549, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - SEPEL ACTÉ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 40 + 700 EJIDO SEPEL ACTÉ, 29940 SEPEL ACTÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAWITZ GUADALUPE Y TERRACERIA TZUJLAJANJA, TERRACERIA EL NARANJO OBRA LO, lon:-91.90864856, lat:17.02546816}} | 2021-03-17 | 2021-04-16 | 301003.41 | 301003.41 | 301003.41 | 301003.41 | 301003.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100543, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:301003.41, importe_modificado:301003.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:432.0}} | {1929672/proyecto_FIN, 1929672/proyecto_PROCESO, 1929672/proyecto_FIN, 1929672/proyecto_INICIO, 1929672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930185 | Proyecto de inversión | 602006.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602006.82, modificado:602006.82}} | CONSTRUCCION DE VEINTE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD KANTAJTIK - 68460 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 68460 | S | 53 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.0, meta_modificada:864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:765, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - KÁNTAJTIK MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 100 EJIDO KÁNTAJTIK, 29940 KANTAJTIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO BACHAJON - KÁNTAJTIK Y TERRACERIA TRAMO TICANTELA - JULBAJPIMIL, LA OBRA ES, lon:-92.16870004, lat:17.07529327}} | 2021-03-17 | 2021-05-03 | 602006.82 | 602006.82 | 602006.82 | 602006.82 | 602006.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100545, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:602006.82, importe_modificado:602006.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:864.0}} | {1930185/proyecto_INICIO, 1930185/proyecto_PROCESO, 1930185/proyecto_FIN, 1930185/proyecto_INICIO, 1930185/proyecto_PROCESO, 1930185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930695 | Proyecto de inversión | 1045828.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045828.14, modificado:1045828.14}} | CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD JALALAL SEGUNDA SECCIÓN - 70959 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 70959 | S | 52 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:561, direccion:CALLE CENTRAL JALALAL EJIDO JALALAL 2DA. SECCIÓN, 29940 JALALAL 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE LINDA VISTA, EL LUGAR DONDE SE CONSTRUIRÁN LAS VIVIENDAS SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA, lon:-92.18227003, lat:17.0263367}} | 2021-03-25 | 2021-06-23 | 1045828.14 | 1045828.14 | 1045828.14 | 1045828.14 | 1045828.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/224/2021, contratista:JUAN CARLOS FLORES GURGUA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1045828.14, importe_modificado:1045828.14}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {1930695/proyecto_PROCESO, 1930695/proyecto_INICIO, 1930695/proyecto_FIN, 1930695/proyecto_INICIO, 1930695/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930742 | Proyecto de inversión | 282975.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282975.31, modificado:282975.31}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CHILON, LOCALIDAD DE TIERRA ARENAL - 71135 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 71135 | S | 58 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:524, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - TIERRA ARENAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 500 EJIDO TIERRA ARENAL, 29940 TIERRA ARENAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JET-JÁ Y TERRACERIA NUEVO TILA, TERRACERIA EL MANANTIAL SALIENDO, lon:-91.91672995, lat:17.06235167}} | 2021-03-26 | 2021-05-10 | 282975.31 | 282975.31 | 282975.31 | 282975.31 | 282975.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/226/2021, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:282975.31, importe_modificado:282975.31}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:17.0}} | {1930742/proyecto_FIN, 1930742/proyecto_INICIO, 1930742/proyecto_PROCESO, 1930742/proyecto_FIN, 1930742/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931630 | Proyecto de inversión | 770093.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770093.03, modificado:770093.03}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA, EN CHILON, LOCALIDAD PAMALHÁ 2DA. SECCIÓN - 75061 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 75061 | S | 53 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:606.36, meta_modificada:606.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:828, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - PALENQUE KILÓMETRO 44 + 300 EJIDO PAMALHA 2RA. SECCIÓN, 29940 PAMALHÁ 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA PIQUINTEEL Y CARRETERA YOCHIBJA, TERRACERIA PAMALHA 1RA. S, lon:-92.05215255, lat:17.2408536}} | 2021-04-15 | 2021-07-14 | 770093.03 | 770093.03 | 770093.03 | 770093.03 | 770093.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/282/2021, contratista:PABLO EDUARDO MAZARIEGOS PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:770093.03, importe_modificado:770093.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:606.36}} | {1931630/proyecto_INICIO, 1931630/proyecto_PROCESO, 1931630/proyecto_INICIO, 1931630/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931681 | Proyecto de inversión | 1780460.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1780460.27, modificado:1780460.27}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN CHILÓN, LOCALIDAD HORIZONTE AMAWITZ - 75291 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 75291 | S | 116 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.84, meta_modificada:1.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:87, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALÁ - HORIZONTE AMAWITZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 600 EJIDO HORIZONTE AMAWITZ, 29940 HORIZONTE AMAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUAQUITEPEC Y TERRACERIA LA VICTORIA, BRECHA MPIO. DE SAN JUAN, lon:-92.31215844, lat:16.96708861}} | 2021-04-21 | 2021-07-20 | 1780460.27 | 1780460.27 | 1780460.27 | 1780460.27 | 1780460.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/287/2021, contratista:ELIAZER ZAGAL DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1780460.27, importe_modificado:1780460.27}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.84}} | {1931681/proyecto_INICIO, 1931681/proyecto_PROCESO, 1931681/proyecto_FIN, 1931681/proyecto_PROCESO, 1931681/proyecto_INICIO, 1931681/proyecto_FIN, 1931681/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931755 | Proyecto de inversión | 5224097.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5224097.28, modificado:5224097.28}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CHILÓN, LOCALIDAD MEQUEJÁ - 75628 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 75628 | S | 601 | 543 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:120, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - MEQUEJÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 300 EJIDO MEQUEJÁ, 29940 MEQUEJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PATHUITZ Y TERRACERIA CHÚCHTEEL, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILON A CARRET, lon:-92.22315811, lat:16.96056891}} | 2021-04-21 | 2021-08-19 | 5224097.28 | 5224097.28 | 5224097.28 | 5224097.28 | 5224097.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/288/2021, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:5224097.28, importe_modificado:5224097.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.5}} | {1931755/proyecto_PROCESO, 1931755/proyecto_INICIO, 1931755/proyecto_PROCESO, 1931755/proyecto_INICIO, 1931755/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932531 | Proyecto de inversión | 551319.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551319.49, modificado:551319.49}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE CUAUHTEMOC EN CHILON LOCALIDAD SAN JOSÉ GUAYAQUIL - 78682 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 78682 | S | 25 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:181, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - SAN JOSÉ GUAYAQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 900 EJIDO SAN JOSÉ GUAYAQUIL, 29940 SAN JOSÉ GUAYAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA ROSA Y TERRACERIA PANTELÁ, LA LOCALIDAD SE UBICA A 3, lon:-92.27712201, lat:17.14037357}} | 2021-05-03 | 2021-07-15 | 551319.49 | 551319.49 | 551319.49 | 551319.49 | 551319.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/349/2021, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:551319.49, importe_modificado:551319.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:448.0}} | {1932531/proyecto_INICIO, 1932531/proyecto_PROCESO, 1932531/proyecto_INICIO, 1932531/proyecto_PROCESO, 1932531/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932702 | Proyecto de inversión | 128799.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128799.9, modificado:128799.9}} | EQUIPAMIENTO DE OCHENTA DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA EN CHILON LOCALIDAD JOTOLA LA CUMBRE - 79212 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 79212 | S | 210 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:762, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - OCOSINGO KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO JOTOLÁ LA CUMBRE, 29940 JOTOLÁ LA CUMBRE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA JOTOLÁ Y CARRETERA DELINA ALTA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 28.20 , lon:-92.10076166, lat:16.98063231}} | 2021-05-05 | 2021-06-04 | 128799.9 | 128799.9 | 128799.9 | 128799.9 | 128799.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100988, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:128799.9, importe_modificado:128799.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}} | {1932702/proyecto_INICIO, 1932702/proyecto_PROCESO, 1932702/proyecto_FIN, 1932702/proyecto_PROCESO, 1932702/proyecto_FIN, 1932702/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933132 | Proyecto de inversión | 198029.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198029.85, modificado:198029.85}} | EQUIPAMIENTO DE CIENTO VEINTITRES DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA EN CHILON LOCALIDAD BACHAJÓN BARRIO LÁZARO CÁRDENAS - 80774 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 80774 | S | 323 | 311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:123.0, meta_modificada:123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS BARRIO LÁZAR CÁRDENAS, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SALAZAR Y CALLE LOS PINOS, CALLE SANTA CRUZ LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN BARRIO LÁZARO CÁRDENAS, EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE, lon:-92.18536837, lat:17.03043746}} | 2021-05-05 | 2021-06-04 | 198029.85 | 198029.85 | 198029.85 | 198029.85 | 198029.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100995, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:198029.85, importe_modificado:198029.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:123.0}} | {1933132/proyecto_INICIO, 1933132/proyecto_PROCESO, 1933132/proyecto_FIN, 1933132/proyecto_PROCESO, 1933132/proyecto_FIN, 1933132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933178 | Proyecto de inversión | 652049.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652049.51, modificado:652049.51}} | EQUIPAMIENTO DE CUATROCIENTOS CINCO DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA EN CHILON LOCALIDAD BACHAJÓN BARRIO SAN SEBASTIÁN - 80928 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 80928 | S | 1064 | 1023 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE BARRIO SAN SEBASTIAN, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA EFRAIN ARANDA OSORIO Y AVENIDA JUAN SABINES GUERRERO, CALLE NEZAHUALCOYOTL LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN BARRIO LÁZARO CÁRDENAS, E, lon:-92.19064482, lat:17.0394503}} | 2021-05-05 | 2021-06-04 | 652049.51 | 652049.51 | 652049.51 | 652049.51 | 652049.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101037, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:652049.51, importe_modificado:652049.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:405.0}} | {1933178/proyecto_INICIO, 1933178/proyecto_PROCESO, 1933178/proyecto_FIN, 1933178/proyecto_PROCESO, 1933178/proyecto_FIN, 1933178/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933211 | Proyecto de inversión | 281749.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281749.79, modificado:281749.79}} | EQUIPAMIENTO DE CIENTO SETENTA Y CINCO DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA EN CHILON LOCALIDAD BACHAJÓN (BARRIO SAN JERÓNIMO) - 81076 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 81076 | S | 460 | 442 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE BARRIO BARRIO SAN JERÓNIMO, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y AVENIDA CONSTITUCIÓN, CALLE SAN JERÓNIMO LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN BARRIO SAN JERÓNIMO EN AVENIDA CENTR, lon:-92.18774213, lat:17.03558709}} | 2021-05-05 | 2021-06-04 | 281749.79 | 281749.79 | 281749.79 | 281749.79 | 281749.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101038, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:281749.79, importe_modificado:281749.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:175.0}} | {1933211/proyecto_PROCESO, 1933211/proyecto_FIN, 1933211/proyecto_PROCESO, 1933211/proyecto_INICIO, 1933211/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934051 | Proyecto de inversión | 2104601.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2104601.94, modificado:2104601.94}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO SAN JUAN A JOL ASHUPA Y RAMALES. - 84224 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 84224 | S | 155 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:26.77, meta_modificada:26.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:444, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOMAS DE VENADO - JOL ASHUPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 100 EJIDO JOL ASHUPA, 29940 JOL ASHUPÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSÉ AVENTURA Y TERRACERIA NUEVA GENERACIÓN, TERRACERIA GUADALUPE ASHUPÁ, lon:-91.93767193, lat:17.18788707}} | 2021-05-04 | 2021-08-04 | 2104601.94 | 2104601.94 | 2104601.94 | 2104601.94 | 2104601.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/326/2021, contratista:ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2104601.94, importe_modificado:2104601.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:26.77}} | {1934051/proyecto_INICIO, 1934051/proyecto_PROCESO, 1934051/proyecto_INICIO, 1934051/proyecto_PROCESO, 1934051/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935228 | Proyecto de inversión | 993536.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993536.75, modificado:993536.75}} | CONSTRUCCION DE DIECINUEVE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD SAN JOSÉ PULEMAL - 88723 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 88723 | S | 50 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:353, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO CHICH - CENTRO CHICH KILÓMETRO 2 + 300 EJIDO SAN JOSÉ PULEMAL, 29940 SAN JOSÉ PULEMAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN PEDRO PULEMAL Y CARRETERA CENTRO CHICH, CARRETERA NAZARETH , lon:-92.13482964, lat:17.17126358}} | 2021-05-28 | 2021-07-27 | 993536.75 | 993536.75 | 993536.75 | 993536.75 | 993536.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/361/2021, contratista:PABLO EDUARDO MAZARIEGOS PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:993536.75, importe_modificado:993536.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.0}} | {1935228/proyecto_INICIO, 1935228/proyecto_PROCESO, 1935228/proyecto_FIN, 1935228/proyecto_INICIO, 1935228/proyecto_FIN, 1935228/proyecto_PROCESO, 1935228/proyecto_INICIO, 1935228/proyecto_PROCESO, 1935228/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968319 | Acción | 1277667.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1277667.35, modificado:1277667.35}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS MOBILIARIO EN PRESIDENCIA Y COMANDANCIA MUNICIPAL - 104742 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON | 104742 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}} | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 1277667.35 | 1277667.35 | 1277667.35 | 1277667.35 | 1277667.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107154, contratista:, convocante: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1277667.35, importe_modificado:1277667.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1968319/proyecto_INICIO, 1968319/proyecto_PROCESO, 1968319/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973419 | Proyecto de inversión | 1738485.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1738485.26, modificado:1734836.71}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PREESCOLAR CONAFE INDÍGENA EN CHILÓN, LOCALIDAD JOL ASHUPÁ - 121743 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 121743 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:781.82, meta_modificada:781.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:444, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO ASHUPA - JOL ASHUPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 690 EJIDO JOL ASHUPA, 29940 JOL ASHUPÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSÉ AVENTURA Y TERRACERIA NUEVA GENERACIÓN, TERRACERIA GUADALUPE ASH, lon:-91.93829195, lat:17.18765942}} | 2021-04-12 | 2021-07-12 | 1734836.71 | 1734836.71 | 1734836.71 | 1734836.71 | 1734836.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/276/2021, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1738485.26, importe_modificado:1738485.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:781.82}} | {1973419/proyecto_INICIO, 1973419/proyecto_PROCESO, 1973419/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973541 | Proyecto de inversión | 1704569.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1704569.3, modificado:1704569.3}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD SACUN CUBWITZ - 122138 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 122138 | S | 500 | 488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5162.8, meta_modificada:5162.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:335, direccion:AVENIDA CENTRAL CONDUCE A SACUN SAQUILA EJIDO SACUN CUBWITZ, 29940 SACÚN CUBWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE CENTRAL, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDADES DE LA LOCALI, lon:-91.94113977, lat:17.12938583}} | 2021-04-14 | 2021-07-13 | 1704569.3 | 1704569.3 | 1704569.3 | 1704569.3 | 1704569.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/278/2021, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1704569.3, importe_modificado:1704569.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5162.8}} | {1973541/proyecto_INICIO, 1973541/proyecto_PROCESO, 1973541/proyecto_FIN, 1973541/proyecto_PROCESO, 1973541/proyecto_FIN, 1973541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301975153 | Proyecto de inversión | 12879.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12879.99, modificado:12879.99}} | EQUIPAMIENTO DE OCHO DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA EN CHILON LOCALIDAD JOL DIAMANTE - 128352 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 128352 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:270, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL DIAMANTE - JOL DIAMANTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO JOL DIAMANTE, 29940 JOL DIAMANTE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL DIAMANTE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD JOL DIAMANTE SO, lon:-91.75885012, lat:17.12949008}} | 2021-05-17 | 2021-06-16 | 12879.99 | 12879.99 | 12879.99 | 12879.99 | 12879.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101104, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:12879.99, importe_modificado:12879.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1975153/proyecto_INICIO, 1975153/proyecto_PROCESO, 1975153/proyecto_FIN, 1975153/proyecto_INICIO, 1975153/proyecto_FIN, 1975153/proyecto_PROCESO, 1975153/proyecto_FIN, 1975153/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301975838 | Proyecto de inversión | 502319.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502319.63, modificado:502319.63}} | EQUIPAMIENTO DE TRESCIENTOS DOCE DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA EN CHILON, LOCALIDAD CHILON BARRIO LINDAVISTA - 131112 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 131112 | S | 820 | 788 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE BENITO ALLENDE BARRIO LINDA VISTA, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA CAFETAL, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE REALIZARÁ EN LAS VIVIENDAS LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO LINDA VISTA EN, lon:-92.27501967, lat:17.10311701}} | 2021-05-17 | 2021-06-16 | 502319.63 | 502319.63 | 502319.63 | 502319.63 | 502319.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101110, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:502319.63, importe_modificado:502319.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:312.0}} | {1975838/proyecto_INICIO, 1975838/proyecto_PROCESO, 1975838/proyecto_FIN, 1975838/proyecto_PROCESO, 1975838/proyecto_INICIO, 1975838/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301976456 | Proyecto de inversión | 77279.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77279.94, modificado:77279.94}} | EQUIPAMIENTO DE CUARENTA Y OCHO DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA EN CHILON LOCALIDAD TZAJALUCUM - 132948 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 132948 | S | 126 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:349, direccion:TERRACERÍA TRAMO NAZARETH - TZAJALUCUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO TZAJALUCUM, 29940 TZAJALUCUM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHICH 2A. SECCIÓN Y TERRACERIA ACHALELJA, VEREDA QUEXIL LAS VIVIENDAS DONDE SE R, lon:-92.15753941, lat:17.15649467}} | 2021-05-17 | 2021-06-16 | 77279.94 | 77279.94 | 77279.94 | 77279.94 | 77279.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101112, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:77279.94, importe_modificado:77279.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}} | {1976456/proyecto_PROCESO, 1976456/proyecto_FIN, 1976456/proyecto_INICIO, 1976456/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301978542 | Proyecto de inversión | 1318048.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1318048.79, modificado:1318048.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CHILON, LOCALIDAD BACHAJÓN, BARRIO 20 DE NOVIEMBRE - 142186 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 142186 | S | 3510 | 3167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE SAN MARTÍN BARRIO BARRIO 20 DE NOVIEMBRE, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN BARRIO 20 DE NOVIEMBRE CALLE SAN MARTÍN, CALLE QUE CONDUCE A, lon:-92.19330059, lat:17.03354059}} | 2021-04-29 | 2021-07-29 | 1318048.79 | 1318048.79 | 1318048.79 | 1318048.79 | 1318048.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/312/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CABINAL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1318048.79, importe_modificado:1318048.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {1978542/proyecto_INICIO, 1978542/proyecto_FIN, 1978542/proyecto_PROCESO, 1978542/proyecto_INICIO, 1978542/proyecto_PROCESO, 1978542/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301978605 | Proyecto de inversión | 1748290.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1748290.57, modificado:1748290.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC EN CHILÓN, LOCALIDAD EL PIEDRÓN - 142352 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 142352 | S | 68 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704.0, meta_modificada:704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:600, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHAJTETIC - SANTA CRUZ TULIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 EJIDO EL PIEDRON, 29940 EL PIEDRÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHAJTETIC Y TERRACERIA SANTA CRUZ TULIJÁ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA ESC, lon:-91.75311796, lat:17.17097493}} | 2021-03-11 | 2021-06-10 | 1748290.57 | 1748290.57 | 1748290.57 | 1748290.57 | 1748290.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/153/2021, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1748290.57, importe_modificado:1748290.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:704.0}} | {1978605/proyecto_PROCESO, 1978605/proyecto_INICIO, 1978605/proyecto_PROCESO, 1978605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979067 | Proyecto de inversión | 155413.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155413.06, modificado:155413.06}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILÓN, LOCALIDAD SAN ANTONIO PATBAXIL - 145216 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 145216 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:596, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON, BARRIO GEMEL LAS GOLONDRINAS - JUAN SABINES VERAPAZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 380 EJIDO SAN ANTONIO PATBAXIL, 29940 SAN ANTONIO PATBAXIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO PECHTON ICOLSIJA Y CAMINO SA, lon:-92.31559066, lat:17.08995129}} | 2021-04-16 | 2021-04-30 | 155413.06 | 155413.06 | 155413.06 | 155413.06 | 155413.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/285/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:155413.06, importe_modificado:155413.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1979067/proyecto_INICIO, 1979067/proyecto_FIN, 1979067/proyecto_PROCESO, 1979067/proyecto_FIN, 1979067/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979215 | Proyecto de inversión | 5249880.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5249880.29, modificado:5249880.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO, TRAMO E.C. PALENQUE-OCOSINGO A ALÁN SAC¿JUN - 145895 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 145895 | S | 717 | 682 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERRA FRAL. 199 CRUCERO TZINTEEL - ALAN SACJÚN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO ALAN SACJÚN, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO YOC SACJUN Y TERRACERIA NUEVA GENERACIÓN, TE, lon:-92.06152614, lat:17.19722392}} | 2021-04-26 | 2021-07-26 | 5249880.29 | 5249880.29 | 5249880.29 | 5249880.29 | 5249880.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/307/2021, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:5249880.29, importe_modificado:5249880.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1979215/proyecto_INICIO, 1979215/proyecto_PROCESO, 1979215/proyecto_FIN, 1979215/proyecto_PROCESO, 1979215/proyecto_FIN, 1979215/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980913 | Proyecto de inversión | 1558252.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1558252.29, modificado:1558252.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE VICENTE GUERRERO EN CHILON LOCALIDAD SAN JUAN BAWITZ - 153569 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 153569 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:714.16, meta_modificada:714.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:518, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - BAWITZ GUADALUPE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 100 EJIDO SAN JUAN BAWITZ, 29940 SAN JUAN BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN GABRIEL Y TERRACERIA SAN FELIPE, TERRACERIA BAWITZ GUADALUPE , lon:-91.96802107, lat:17.05433432}} | 2021-05-25 | 2021-07-26 | 1558252.29 | 1558252.29 | 1558252.29 | 1558252.29 | 1558252.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/357/2021, contratista:OBRAINSA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1558252.29, importe_modificado:1558252.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:714.16}} | {1980913/proyecto_INICIO, 1980913/proyecto_PROCESO, 1980913/proyecto_FIN, 1980913/proyecto_PROCESO, 1980913/proyecto_INICIO, 1980913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981388 | Proyecto de inversión | 143997.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143997.77, modificado:143997.77}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON, LOCALIDAD MAPIL - 155240 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 155240 | S | 160 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:117, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA PALMA - NUEVA JERUSALEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO MAPIL, 29940 MAPIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO MAPIL- NUEVA JERUSALEN Y TERRACERIA TRAMO MAPIL - AGUA VERDE, TERRACERIA TRAMO MAPI, lon:-91.8690874, lat:17.04477248}} | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 143997.77 | 143997.77 | 143997.77 | 143997.77 | 143997.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/201/2021, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:143997.77, importe_modificado:143997.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1981388/proyecto_INICIO, 1981388/proyecto_PROCESO, 1981388/proyecto_FIN, 1981388/proyecto_PROCESO, 1981388/proyecto_FIN, 1981388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982117 | Proyecto de inversión | 143997.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143997.77, modificado:143997.77}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD BACHAJÓN, BARRIO BENITO JUÁREZ - 157322 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 157322 | S | 3510 | 317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO BACHAJON BARRIO BENITO JUAREZ, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE MENDOZA, PERIFERICO ORIENTE LA OBRA SE EJECUTARA EN EL BARRIO BENITO JUÁREZ DE LA LOCALIDAD, lon:-92.1870081, lat:17.04063415}} | 2021-04-26 | 2021-05-30 | 143997.77 | 143997.77 | 143997.77 | 143997.77 | 143997.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/308/2021, contratista:CONSORCIO MEGA- CONST, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:143997.77, importe_modificado:143997.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1982117/proyecto_INICIO, 1982117/proyecto_PROCESO, 1982117/proyecto_FIN, 1982117/proyecto_PROCESO, 1982117/proyecto_FIN, 1982117/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982587 | Proyecto de inversión | 1697046.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1697046.26, modificado:1697046.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA EN CHILON LOCALIDAD JUAN SABINEZ VERAPAZ - 158727 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 158727 | S | 30 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:733.96, meta_modificada:733.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON, BARRIO GEMEL LAS GOLONDRINAS - JUAN SABINES VERAPAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 49 EJIDO JUAN SABINEZ VERAPAZ, 29940 JUAN SABINES VERAPAZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ANTONIO EL PROGRESO Y T, lon:-92.3099148, lat:17.07677447}} | 2021-07-09 | 2021-10-07 | 1697046.26 | 1697046.26 | 1697046.26 | 1697046.26 | 1697046.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/402/2021, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1697046.26, importe_modificado:1697046.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:733.96}} | {1982587/proyecto_INICIO, 1982587/proyecto_PROCESO, 1982587/proyecto_INICIO, 1982587/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983697 | Proyecto de inversión | 19319.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19319.99, modificado:19319.99}} | EQUIPAMIENTO DE DOCE DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA EN CHILON LOCALIDAD NUEVO PROGRESO - 164858 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 164858 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:105, direccion:TERRACERÍA TRAMO TZAJALA - NUEVO PROGRESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO NUEVO PROGRESO, 29940 NUEVO PROGRESO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TZAJALA - NUEVO PROGRESO Y TERRACERIA TRAMO TZAJALA - SAN MARCOS AV, lon:-92.38592442, lat:17.14048233}} | 2021-07-02 | 2021-08-02 | 19319.99 | 19319.99 | 19319.99 | 19319.99 | 19319.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106784, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:19319.99, importe_modificado:19319.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {1983697/proyecto_INICIO, 1983697/proyecto_PROCESO, 1983697/proyecto_FIN, 1983697/proyecto_PROCESO, 1983697/proyecto_FIN, 1983697/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984282 | Proyecto de inversión | 1924599.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1924599.38, modificado:1924599.38}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN CHILON LOCALIDAD AURORA EL PARAISO - 166999 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 166999 | S | 287 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:45381.0, meta_modificada:45381.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:863, direccion:TERRACERÍA TRAMO SOBRA BAXIL - AURORA EL PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 900 EJIDO AURORA EL PARAISO, 29940 AURORA EL PARAÍSO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN FRANCISCO DURAZNAL Y TERRACERIA AURORA GRANDE, TERRACERI, lon:-92.34745908, lat:17.13249109}} | 2021-07-30 | 2021-09-30 | 1924599.38 | 1924599.38 | 1924599.38 | 1924599.38 | 1924599.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/444/2021, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1924599.38, importe_modificado:1924599.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:45381.0}} | {1984282/proyecto_INICIO, 1984282/proyecto_FIN, 1984282/proyecto_PROCESO, 1984282/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984355 | Proyecto de inversión | 3511834.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3511834.78, modificado:3511834.78}} | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILÓN, LOCALIDAD SAN JOSÉ NANCITÉ - 167361 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 167361 | S | 192 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:696, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON, BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ - SAN JOSÉ NANCITÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 520 EJIDO SAN JOSÉ NANCITÉ, 29940 SAN JOSÉ NANCITÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHUVISTEL Y TERRACERIA JUYUMPANTÉ, VIAD, lon:-92.25528097, lat:17.11101143}} | 2021-03-05 | 2021-06-04 | 3511834.78 | 3511834.78 | 3511834.78 | 3511834.78 | 3511834.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/135/2021, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES, S.A, DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3511834.78, importe_modificado:3511834.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:38.0}} | {1984355/proyecto_INICIO, 1984355/proyecto_PROCESO, 1984355/proyecto_FIN, 1984355/proyecto_INICIO, 1984355/proyecto_FIN, 1984355/proyecto_PROCESO, 1984355/proyecto_INICIO, 1984355/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984386 | Proyecto de inversión | 3631103.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3631103.12, modificado:3631103.12}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN CHILÓN, LOCALIDAD ICOSILJÁ - 167504 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 167504 | S | 59 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:572, direccion:VEREDA TRAMO GETZEMANILITO - ICOSILJÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO ICOSILJÁ, 29940 ICOSILJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MORELITOS Y TERRACERIA NUEVO LIMONAL, LA LOCALIDAD DE ICOSILJA SE UBICA A 35.5 KMS., lon:-92.22348809, lat:16.98289133}} | 2021-03-08 | 2021-06-08 | 3631103.12 | 3631103.12 | 3631103.12 | 3631103.12 | 3631103.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/148/2021, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3631103.12, importe_modificado:3631103.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {1984386/proyecto_INICIO, 1984386/proyecto_PROCESO, 1984386/proyecto_FIN, 1984386/proyecto_INICIO, 1984386/proyecto_PROCESO, 1984386/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984544 | Proyecto de inversión | 695360.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695360.81, modificado:695360.81}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION SEGUNDA ETAPA EN CHILON LOCALIDAD TACUBA NUEVA - 168263 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 168263 | S | 814 | 767 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:216, direccion:AVENIDA TERCER AVENIDA NORTE EJIDO TACUBA NUEVA, 29940 TACUBA NUEVA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. AVENIDA NORTE Y CAMINO A SAN MARCOS AVILES, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE TACUVA NUEVA EN TERCERA AVENIDA NORTE, lon:-92.37252213, lat:17.09329706}} | 2021-07-19 | 2021-08-02 | 695360.81 | 695360.81 | 695360.81 | 695360.81 | 695360.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/418/2021, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:695360.81, importe_modificado:695360.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1984544/proyecto_FIN, 1984544/proyecto_PROCESO, 1984544/proyecto_INICIO, 1984544/proyecto_PROCESO, 1984544/proyecto_FIN, 1984544/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993767 | Proyecto de inversión | 795169.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795169.66, modificado:795169.66}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL EN CHILON, LOCALIDAD EL PARAISO - 204806 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 204806 | S | 142 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:274, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 28 + 700 EJIDO EL PARAISO, 29940 EL PARAÍSO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA BANCO DE GRAVA Y CARRETERA SASAMTIC, CARRETERA XANIL II SEGUNDA SECCIÓN LA OBRA, lon:-92.08888097, lat:17.1924562}} | 2021-03-22 | 2021-04-22 | 795169.66 | 795169.66 | 795169.66 | 795169.66 | 795169.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100585, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:795169.66, importe_modificado:795169.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1993767/proyecto_INICIO, 1993767/proyecto_PROCESO, 1993767/proyecto_FIN, 1993767/proyecto_PROCESO, 1993767/proyecto_FIN, 1993767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994467 | Proyecto de inversión | 25759.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25759.98, modificado:25759.98}} | EQUIPAMIENTO DE DIECISEIS DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA EN CHILON LOCALIDAD TZAQUIL - 207125 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 207125 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:661, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON CABECERA MUNICIPAL - TZAQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 900 EJIDO TZAQUIL, 29940 TZAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO SITALA Y TERRACERIA TRAMO GOLOLTON - TZAQUIL, LA OBRA ESTA UBICADO, lon:-92.2817889, lat:17.02972415}} | 2021-07-16 | 2021-08-16 | 25759.98 | 25759.98 | 25759.98 | 25759.98 | 25759.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106885, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:25759.98, importe_modificado:25759.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {1994467/proyecto_PROCESO, 1994467/proyecto_INICIO, 1994467/proyecto_PROCESO, 1994467/proyecto_FIN, 1994467/proyecto_PROCESO, 1994467/proyecto_FIN, 1994467/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994884 | Proyecto de inversión | 24149.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24149.98, modificado:24149.98}} | EQUIPAMIENTO DE QUINCE DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA EN CHILON LOCALIDAD LAS GOLONDRINAS - 208586 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 208586 | S | 39 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:917, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - LAS GOLONDRINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 330 EJIDO LAS GOLONDRINAS, 29940 LAS GOLONDRINAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NAZARETH SAN JERÓNIMO BACHAJÓN Y VEREDA EL CERRO INCLINADO, , lon:-91.9763419, lat:17.09476566}} | 2021-07-16 | 2021-08-16 | 24149.98 | 24149.98 | 24149.98 | 24149.98 | 24149.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106904, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:24149.98, importe_modificado:24149.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1994884/proyecto_FIN, 1994884/proyecto_PROCESO, 1994884/proyecto_FIN, 1994884/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995920 | Proyecto de inversión | 28979.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28979.98, modificado:28979.98}} | EQUIPAMIENTO DE DIECIOCHO DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA EN CHILON LOCALIDAD SAN JOSE TENOJIB - 212147 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 212147 | S | 47 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:220, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - SAN JUAN TENOJIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 900 EJIDO SAN JOSÉ TENOJIB, 29940 SAN JOSÉ TENOJIB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE VEREDA SAN JOSÉ TENOJIB PRIMERA SECCIÓN Y TERRACERIA S, lon:-92.21439525, lat:17.12051996}} | 2021-07-16 | 2021-08-16 | 28979.98 | 28979.98 | 28979.98 | 28979.98 | 28979.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106913, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:28979.98, importe_modificado:28979.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {1995920/proyecto_INICIO, 1995920/proyecto_PROCESO, 1995920/proyecto_FIN, 1995920/proyecto_INICIO, 1995920/proyecto_FIN, 1995920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999081 | Acción | 3305572.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3305572.54, modificado:3305572.54}} | CAPACITACION GLOBAL Y DE CONSULTORIA POR EL INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICO - 9003 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON | 9003 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}} | 2021-01-15 | 2021-11-25 | 3305572.54 | 3305572.54 | 3305572.54 | 3305572.54 | 3305572.54 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/192/2021, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A. C., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3305572.54, importe_modificado:3305572.54}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {1999081/proyecto_FIN, 1999081/proyecto_INICIO, 1999081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402024198 | Proyecto de inversión | 122698.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122698.72, modificado:122698.72}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD PECHTON ICOLSIJA BARRIO SAN ANTONIO - 242430 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 242430 | S | 48 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:149, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - PECHTÓN ICOLSIJÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 10 EJIDO PECHTÓN ICOLSIJÁ BARRIO SAN ANTONIO, 29940 PECHTÓN ICOLSIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO PECHTON Y TERRACERIA SAN ANTONIO PATBAXIL, T, lon:-92.31545699, lat:17.09202724}} | 2021-08-10 | 2021-08-23 | 122698.72 | 122698.72 | 122698.72 | 122698.72 | 122698.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/488/2021, contratista:CONSORCIO MEGA- CONST, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:122698.72, importe_modificado:122698.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2024198/proyecto_INICIO, 2024198/proyecto_PROCESO, 2024198/proyecto_FIN, 2024198/proyecto_PROCESO, 2024198/proyecto_INICIO, 2024198/proyecto_PROCESO, 2024198/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402024223 | Proyecto de inversión | 231460.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231460.39, modificado:231460.39}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN PAXILÁ - 242550 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 242550 | S | 55 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:837, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMPO BOLONTINÁ - SAN SEBASTIAN PAXILÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO SAN SEBASTIAN PAXILÁ, 29940 SAN SEBASTIÁN PAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA OXJETJÁ 2A. SECCIÓN Y TERRACERIA TZAJALNAV, lon:-92.06750513, lat:17.13793221}} | 2021-08-10 | 2021-08-24 | 231460.39 | 231460.39 | 231460.39 | 231460.39 | 231460.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/489/2021, contratista:CONSORCIO MEGA- CONST, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:231460.39, importe_modificado:231460.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2024223/proyecto_INICIO, 2024223/proyecto_PROCESO, 2024223/proyecto_FIN, 2024223/proyecto_INICIO, 2024223/proyecto_PROCESO, 2024223/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402024756 | Proyecto de inversión | 127751.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127751.06, modificado:127751.06}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN CHILON LOCALIDAD YOCNAVIL - 244574 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 244574 | S | 73 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:706, direccion:TERRACERÍA TRAMO JET-JA - PAMAL NAVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 900 EJIDO YOCNAVIL, 29940 YOCNAVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MIGUEL CATARRAYA Y TERRACERIA PAMAL NAVIL, TERRACERIA SAN MIGUEL CANXANIL LA O, lon:-91.78208812, lat:17.07326545}} | 2021-09-03 | 2021-09-17 | 127751.06 | 127751.06 | 127751.06 | 127751.06 | 127751.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/514/2021, contratista:CONSORCIO MEGA- CONST, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:127751.06, importe_modificado:127751.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2024756/proyecto_PROCESO, 2024756/proyecto_FIN, 2024756/proyecto_PROCESO, 2024756/proyecto_INICIO, 2024756/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402025496 | Proyecto de inversión | 143997.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143997.77, modificado:143997.77}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON, LOCALIDAD FRACCIÓN BUENAVISTA - 246948 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 246948 | S | 46 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON, BARRIO GEMEL LAS GOLONDRINAS - PATBAXIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 980 EJIDO FRACCION BUENAVISTA, 29940 FRACCIÓN BUENAVISTA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSE BAWITZ Y TERRACERIA SAN JO, lon:-92.33242803, lat:17.08232553}} | 2021-03-25 | 2021-04-02 | 143997.77 | 143997.77 | 143997.77 | 143997.77 | 143997.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/216/2021, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:143997.77, importe_modificado:143997.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2025496/proyecto_PROCESO, 2025496/proyecto_FIN, 2025496/proyecto_INICIO, 2025496/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402027348 | Proyecto de inversión | 1508980.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1508980.81, modificado:1508980.81}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO GOLOTON A PANTELHA Y RAMALES. - 253958 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 253958 | S | 192 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:138, direccion:TERRACERÍA TRAMO GOLOTÓN - PANTELHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO PANTELHA, 29940 PANTELHÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TZASIBILTIC Y TERRACERIA SAN JOSE GUAYAQUIL, TERRACERIA BUENA VISTA TZASIBILTIC LA LO, lon:-92.27835718, lat:17.15437879}} | 2021-05-24 | 2021-08-24 | 1508980.81 | 1508980.81 | 1508980.81 | 1508980.81 | 1508980.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/365/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1508980.81, importe_modificado:1508980.81}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:16.0}} | {2027348/proyecto_INICIO, 2027348/proyecto_PROCESO, 2027348/proyecto_FIN, 2027348/proyecto_INICIO, 2027348/proyecto_FIN, 2027348/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402027606 | Proyecto de inversión | 1979239.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1979239.8, modificado:1979239.8}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO: GUAQUITEPEC - LA VICTORIA - 254923 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 254923 | S | 1714 | 1797 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - LA VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO GUAQUITEPEC, 29940 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA LIBERTAD Y TERRACERIA BENITO JUAREZ, TERRACERIA PEÑA FUERTE LA OBRA, lon:-92.29009908, lat:16.97369514}} | 2021-07-12 | 2021-10-11 | 1979239.8 | 1979239.8 | 1979239.8 | 1979239.8 | 1979239.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/404/2021, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1979239.8, importe_modificado:1979239.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:21.0}} | {2027606/proyecto_INICIO, 2027606/proyecto_PROCESO, 2027606/proyecto_FIN, 2027606/proyecto_INICIO, 2027606/proyecto_PROCESO, 2027606/proyecto_FIN, 2027606/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028438 | Proyecto de inversión | 1260528.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260528.98, modificado:1260528.98}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION ACCESO A COBACH EN CHILON LOCALIDAD TZAJALÁ - 257412 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 257412 | S | 1424 | 1458 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:176.37, meta_modificada:176.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion:CALLE TZAJALA EJIDO TZAJALA, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLEJON MPIO. DE YAJALON Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TZAJALA EN CALLE ACCESO AL COBACH PLANTEL NO. 103 Y SE LOCALIZA A 23.30 KMS. DE LA CABECERA, lon:-92.39684701, lat:17.13539633}} | 2021-08-26 | 2021-11-26 | 1260528.98 | 1260528.98 | 1260528.98 | 1260528.98 | 1260528.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/503/2021, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1260528.98, importe_modificado:1260528.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:176.37}} | {2028438/proyecto_INICIO, 2028438/proyecto_PROCESO, 2028438/proyecto_FIN, 2028438/proyecto_INICIO, 2028438/proyecto_PROCESO, 2028438/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402028542 | Proyecto de inversión | 689034.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689034.04, modificado:689034.04}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO SITIM A CRUCERO MAJASIL EN CHILON, LOCALIDAD XIXINTONAL - 257750 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 257750 | S | 470 | 349 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.13, meta_modificada:4.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:654, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - SITALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 400 EJIDO XIXINTONAL, 29940 XIXINTONAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHEWAL MUQUENAL Y TERRACERIA CHEWAL CACATEEL, TERRACERIA MAJASIL LA OBRA INICIA EN EL, lon:-92.27062623, lat:17.05620226}} | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 689034.04 | 689034.04 | 689034.04 | 689034.04 | 689034.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/511/2021, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:689034.04, importe_modificado:689034.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.13}} | {2028542/proyecto_INICIO, 2028542/proyecto_FIN, 2028542/proyecto_PROCESO, 2028542/proyecto_INICIO, 2028542/proyecto_PROCESO, 2028542/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402030284 | Proyecto de inversión | 129684.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129684.49, modificado:129684.49}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN CHILON LOCALIDAD TOK OB - 263934 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 263934 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:921, direccion:TERRACERÍA TRAMO COLOLTEEL - BATZEL PAMALHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 EJIDO TOKOB, 29940 TOKOB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA COLOLTEEL Y TERRACERIA BATZEL, VIADUCTO BATZEL PAMALHA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCA, lon:-92.13109644, lat:17.09774794}} | 2021-11-01 | 2021-11-15 | 129684.49 | 129684.49 | 129684.49 | 129684.49 | 129684.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/524/2021, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:129684.49, importe_modificado:129684.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2030284/proyecto_INICIO, 2030284/proyecto_PROCESO, 2030284/proyecto_FIN, 2030284/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402030948 | Proyecto de inversión | 1661436.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1661436.65, modificado:1661436.65}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CHILÓN, LOCALIDAD SAN RAMON - 266139 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 266139 | S | 505 | 580 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:410, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - AURORA GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 550 EJIDO SAN RAMON, 29940 SAN RAMÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO KANAKIL Y TERRACERIA BUENA VISTA SAN JOSÉ NAPILÁ, TERRACERIA NUEVA ESPERANZ, lon:-92.31226095, lat:17.11372962}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1661436.65 | 1661436.65 | 1661436.65 | 1661436.65 | 1661436.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/527/2021, contratista:CONSTRUCTOR ROSBUR Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1661436.65, importe_modificado:1661436.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2030948/proyecto_PROCESO, 2030948/proyecto_INICIO, 2030948/proyecto_PROCESO, 2030948/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402031296 | Proyecto de inversión | 127623.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127623.46, modificado:127623.46}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOS MANGOS - 267000 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 267000 | S | 49 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:590, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - SAN JOSE DE LOS MANGOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO SAN JOSE DE LOS MANGOS, 29940 SAN JOSÉ DE LOS MANGOS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE Y TERRACERIA SAN AGUSTIN LIBERT, lon:-92.2831036, lat:16.96334194}} | 2021-11-01 | 2021-11-15 | 127623.46 | 127623.46 | 127623.46 | 127623.46 | 127623.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/529/2021, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:127623.46, importe_modificado:127623.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2031296/proyecto_FIN, 2031296/proyecto_INICIO, 2031296/proyecto_PROCESO, 2031296/proyecto_INICIO, 2031296/proyecto_PROCESO, 2031296/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402032103 | Proyecto de inversión | 130187.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130187.39, modificado:130187.39}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD LA BETANIA - 269231 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 269231 | S | 41 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:456, direccion:TERRACERÍA TRAMO PAMALHA 2A. SECCIÓN - LA BETANIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO LA BETANIA, 29940 LA BETANIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MOJONERA JOLTUBO Y TERRACERIA CACATEEL, TERRACERIA BETANIA 2DA. SECCIÓN, lon:-92.02336888, lat:17.22655461}} | 2021-11-01 | 2021-11-15 | 130187.39 | 130187.39 | 130187.39 | 130187.39 | 130187.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/534/2021, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:130187.39, importe_modificado:130187.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2032103/proyecto_FIN, 2032103/proyecto_INICIO, 2032103/proyecto_PROCESO, 2032103/proyecto_FIN, 2032103/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402032178 | Proyecto de inversión | 1503921.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503921.42, modificado:1339103.77}} | APERTURA DE CAMINO SACACOSECHA EN CHILON LOCALIDAD LA LIBERTAD SANULHA - 269636 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 269636 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:773, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - SAN ANTONIO BULUJIB MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 50 EJIDO LA LIBERTAD SANULHA, 29940 LA LIBERTAD SANULHÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN VICENTE Y TERRACERIA SAN ANTONIO BULUJIB, TERR, lon:-92.29119298, lat:16.99651929}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1339103.77 | 1339103.77 | 1339103.77 | 1339103.77 | 1339103.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/538/2021, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1503921.42, importe_modificado:1503921.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2032178/proyecto_INICIO, 2032178/proyecto_PROCESO, 2032178/proyecto_FIN, 2032178/proyecto_PROCESO, 2032178/proyecto_FIN, 2032178/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402032586 | Proyecto de inversión | 974533.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974533.09, modificado:974533.09}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CHILON LOCALIDAD GUADALUPE ITALÁ - 271857 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 271857 | S | 56 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:663, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - GUAQUITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 900 EJIDO GUADALUPE ITALA, 29940 GUADALUPE ITALA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL EDEN Y TERRACERIA SAN JOSÉ LAS FLORES, TERRACERIA SAN JOSÉ EDEN , lon:-92.25929724, lat:16.98219132}} | 2021-11-05 | 2021-12-20 | 974533.09 | 974533.09 | 974533.09 | 974533.09 | 974533.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/540/2021, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:974533.09, importe_modificado:974533.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2032586/proyecto_INICIO, 2032586/proyecto_PROCESO, 2032586/proyecto_FIN, 2032586/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402032626 | Proyecto de inversión | 356118.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356118.17, modificado:356118.17}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILON LOCALIDAD GUAQUITEPEC - 272028 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 272028 | S | 1797 | 1714 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:218.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL EDEN - GUAQUITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 600 EJIDO GUAQUITEPEC, 29940 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN VICENTE BUENAVISTA Y TERRACERIA SAN JOSE DE LAS FLORES, TERRACERIA JOLJA , lon:-92.27488559, lat:16.97759446}} | 2021-11-05 | 2021-12-20 | 356118.17 | 356118.17 | 356118.17 | 356118.17 | 356118.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/542/2021, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:356118.17, importe_modificado:356118.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:218.0}} | {2032626/proyecto_INICIO, 2032626/proyecto_FIN, 2032626/proyecto_PROCESO, 2032626/proyecto_FIN, 2032626/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402032742 | Proyecto de inversión | 267231.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267231.96, modificado:267231.96}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN CHILON LOCALIDAD LA CUMBRE VERAPAZ - 272419 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 272419 | S | 87 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:417, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - JUAN SABINES VERAPAZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 100 EJIDO LA CUMBRE VERAPAZ, 29940 LA CUMBRE VERAPAZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA ESCONDIDA Y TERRACERIA JUAN SABINES VERAPAZ, TERRACER, lon:-92.309931, lat:17.080116}} | 2021-11-05 | 2021-11-19 | 267231.96 | 267231.96 | 267231.96 | 267231.96 | 267231.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/544/2021, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:267231.96, importe_modificado:267231.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {2032742/proyecto_INICIO, 2032742/proyecto_PROCESO, 2032742/proyecto_FIN, 2032742/proyecto_PROCESO, 2032742/proyecto_FIN, 2032742/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034794 | Proyecto de inversión | 1014568.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014568.41, modificado:1014568.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN CHILON, LOCALIDAD NAHILTE SEGUNDA SECCIÓN - 282620 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | 282620 | S | 109 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2020.0, meta_modificada:2020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:823, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - NAHILTE 2DA. SECCIÓN KILÓMETRO 14 + 200 EJIDO NAHILTE 2DA. SECCIÓN, 29940 NAHILTÉ 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA NAHILTÉ 1RA. SECCIÓN Y CARRETERA COJTOMIL, L, lon:-92.139631, lat:17.120556}} | 2021-11-01 | 2021-11-22 | 1014568.41 | 1014568.41 | 1014568.41 | 1014568.41 | 1014568.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/545/2021, contratista:PABLO EDUARDO MAZARIEGOS PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1014568.41, importe_modificado:1014568.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2020.0}} | {2034794/proyecto_INICIO, 2034794/proyecto_PROCESO, 2034794/proyecto_FIN, 2034794/proyecto_PROCESO, 2034794/proyecto_FIN, 2034794/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402039405 | Proyecto de inversión | 2771300.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2771300.37, modificado:2771300.37}} | CONSTRUCCIÒN DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, BARRIO URBANA SUR (CABECERA MUNICIPAL) CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE AVENIDA HÉROES DE LA INDEPENDENCIA, AVENIDA EMILIANO ZAPATA, AVENIDA BENITO JUÁREZ Y AVENIDA MESQUITE - 300292 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA CHIAPAS | 300292 | S | 917 | 901 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2489.0, meta_modificada:2489.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES INTERIOR SN BARRIO URBANA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA HÉROES DE LA INDEPENDENCIA Y AVENIDA MESQUITE, CALLE AGUSTÍN MELGAR A UNA CUADRA DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE C, lon:-93.728778, lat:16.682531}} | 2021-11-16 | 2021-12-15 | 2771300.37 | 2771300.37 | 1704349.72 | 1704349.72 | 1704349.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM-009/2021, contratista:ARFE CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:2771300.37, importe_modificado:2771300.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2039405/proyecto_INICIO, 2039405/proyecto_PROCESO, 2039405/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402021538 | Proyecto de inversión | 1019132.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019132.13, modificado:1019132.13}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 232567 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 232567 | S | 86 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:669.0, meta_modificada:669.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ESTUDIANTES COLONIA DIVINO JESUS, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECER AMUNICIPAL EN EL BARRIO DIVINO JESUS, lon:-93.70885469, lat:16.68717997}} | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 973735.05 | 973735.05 | 973735.05 | 973735.05 | 973735.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-01/2021, contratista:BRIANDA GISELLE HERRERA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1019132.13, importe_modificado:973735.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:669.0}} | {2021538/proyecto_PROCESO, 2021538/proyecto_FIN, 2021538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402021548 | Proyecto de inversión | 999071.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999071.37, modificado:999071.37}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIOS (SANTA CRUZ, URBANA Y LOS GIRASOLES) - 232601 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 232601 | S | 360 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:817.0, meta_modificada:817.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA QUINTA PONIENTE BARRIO SANTA CRUZ, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SANTA CRUZ, lon:-93.73477956, lat:16.6976404}} | 2021-02-01 | 2021-03-30 | 999071.37 | 999071.37 | 999071.37 | 999071.37 | 999071.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-07/2021, contratista:EDIFICACIONES TRUTCARM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:999071.37, importe_modificado:999071.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:570.0}} | {2021548/proyecto_INICIO, 2021548/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981993 | Proyecto de inversión | 1058887.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058887.43, modificado:1058887.43}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 157003 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 157003 | S | 288 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1892.2, meta_modificada:1892.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:333, direccion:TERRACERÍA TRAMO CINTALAPA - MONTE DE LOS OLIVOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + 050 COLONIA MONTE DE LOS OLIVOS (LA MONA), 30417 MONTE DE LOS OLIVOS (LA MONA), CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , EN CABECERA MUNICIPAL DESDE CA, lon:-93.87770368, lat:16.65230026}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1058887.43 | 1058887.43 | 1058887.43 | 1058887.43 | 1058881.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-41/2021, contratista:CONSTRUCTORA CHIAPANECA GI, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1058887.43, importe_modificado:1058887.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1892.2}} | {1981993/proyecto_PROCESO, 1981993/proyecto_INICIO, 1981993/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980274 | Proyecto de inversión | 3145389.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3145389.22, modificado:3145389.22}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 151326 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 151326 | S | 82 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1078, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL TUZAL, 30400 EL TUZAL, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , EN CABECERA MUNICIPAL INCORPORARSE A CARRETERA SAYULA EN DIREECION A LAS LOCALIDADES DE LA ZONA NORORESTE A UNA ALTURA DE 4.00 KM TO, lon:-93.88569444, lat:16.78002112}} | 2021-02-22 | 2021-04-22 | 3145389.22 | 3145389.22 | 3145389.22 | 3145389.22 | 3145389.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-03/2021, contratista:ALVARO PEREZ MACIAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:3145389.22, importe_modificado:3145389.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:69.0}} | {1980274/proyecto_INICIO, 1980274/proyecto_FIN, 1980274/proyecto_PROCESO, 1980274/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980290 | Proyecto de inversión | 3723379.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3723379.68, modificado:3723379.68}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL SACA COSECHA DEL TRAMO POMPOSO CASTELLANOS - NUEVAS MARAVILLAS, SUBTRAMOS: MONTE LOS OLIVOS, NUEVA REFORMA,MONTE SINAI EL FENIX Y JORGE DE LA VEGA DOMINGUEZ. - 151390 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 151390 | S | 1231 | 822 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:63.5, meta_modificada:63.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:225, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO CINTALAPA - NUEVA MARAVILLA KILÓMETRO 22 + 050 EJIDO NUEVAS MARAVILLAS, 30417 NUEVAS MARAVILLAS, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , EN CABECERA MUNICIPAL DESDE CARRETERA FEDERAL PANAMERICANA , lon:-94.02807216, lat:16.7232832}} | 2021-02-02 | 2021-04-30 | 3723379.68 | 3723379.68 | 3723379.68 | 3723379.68 | 3723379.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-06/2021, contratista:ALBERTO POZO CASTILLEJOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:3723379.68, importe_modificado:3723379.68}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:63.5}} | {1980290/proyecto_PROCESO, 1980290/proyecto_INICIO, 1980290/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980371 | Proyecto de inversión | 1310972.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310972.03, modificado:1310972.03}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIOS EL ROSARIO, SANTA CRUZ, SANTA CECILIA Y SAN MARTIN) - 151660 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 151660 | S | 25480 | 17485 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:568.45, meta_modificada:568.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE BARRIO TUXTLITA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA PONIENTE NORTE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO TUXTLITA, lon:-93.7262669, lat:16.70019366}} | 2021-06-01 | 2021-08-01 | 1310972.03 | 1310972.03 | 1310972.03 | 1310972.03 | 1310972.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-20/2021, contratista:CONSTRUCTORA CHIAPANECA GI, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1310972.03, importe_modificado:1310972.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:568.45}} | {1980371/proyecto_INICIO, 1980371/proyecto_PROCESO, 1980371/proyecto_FIN, 1980371/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981558 | Proyecto de inversión | 1448656.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448656.96, modificado:1448656.96}} | REHABILITACIÓN DE PISTA DE ATLETISMO - 155718 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 155718 | S | 25480 | 16985 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4400.0, meta_modificada:4400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:BOULEVARD PANAMERICANA BARRIO PORTALES DE CINTALAPA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE NOVENA CALLE ORIENTE Y AVENIDA SEXTA SUR ORRIENTE, SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-93.71383755, lat:16.69134555}} | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 1448656.96 | 1448656.96 | 1448656.96 | 1448656.96 | 1448656.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-30/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EL ARCO DEL TIEMPO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1448656.96, importe_modificado:1448656.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4400.0}} | {1981558/proyecto_INICIO, 1981558/proyecto_FIN, 1981558/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998128 | Proyecto de inversión | 1322711.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1322711.81, modificado:1322711.81}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL SACA COSECHA DEL TRAMO ABELARDO L. RODRIGUEZ - SAN FRANCISCO HOJAMAN. - 220017 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 220017 | S | 141 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:34.11, meta_modificada:34.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:377, direccion:TERRACERÍA TRAMO CINTALAPA - SAN FRANCISCO HOJAMAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 010 RANCHERIA SAN FRANCISCO HOJAMÁN, 30415 SAN FRANCISCO HOJAMÁN, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , EN CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA VIA FEDERAL, lon:-93.86909763, lat:16.67757563}} | 2021-07-01 | 2021-09-25 | 1322711.81 | 1322711.81 | 1322711.81 | 1322711.81 | 1322711.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-71/2021, contratista:EDIFICACIONES TRUTCARM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1322711.81, importe_modificado:1322711.81}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:34.11}} | {1998128/proyecto_INICIO, 1998128/proyecto_FIN, 1998128/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402038672 | Proyecto de inversión | 1284052.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1284052.56, modificado:1284052.56}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, BARRIO CANDELARIA (CABECERA MUNICIPAL), EN AVENIDA SEGUNDA NORTE ENTRE CALLE CUARTA Y QUINTA ORIENTE; Y CALLE CUARTA. ORIENTE ENTRE AVENIDA SEGUNDA Y TERCERA NORTE. - 296884 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA CHIAPAS | 296884 | S | 422 | 389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1207.0, meta_modificada:1207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE INTERIOR SN BARRIO LA CANDELARIA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA ORIENTE Y CALLE QUINTA ORIENTE, CALLE TERCERA NORTE A UNA CUADRA DE CANAL PLUVIAL Y A SEIS CUADRAS HAC, lon:-93.717374, lat:16.699146}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 1284052.56 | 1284052.56 | 1284052.56 | 1284052.56 | 1284052.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM-008/2021, contratista:MAIFINES CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1284052.56, importe_modificado:1284052.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1207.0}} | {2038672/proyecto_INICIO, 2038672/proyecto_FIN, 2038672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980370 | Proyecto de inversión | 855832.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855832.44, modificado:855832.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 151658 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 151658 | S | 45 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:519, direccion:TERRACERÍA TRAMO CINTALAPA - NUEVO AMANECER TENEJAPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 26 + 060 EJIDO NUEVO AMANECER TENEJAPA, 30400 NUEVO AMANECER TENEJAPA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , EN CABECERA MUNICIPAL INCORPORARSE A C, lon:-93.91570092, lat:16.70144963}} | 2021-06-01 | 2021-08-01 | 855832.44 | 855832.44 | 855832.44 | 855832.44 | 855832.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-19/2021, contratista:SUPERVISION, ADMINISTRACION DE OBRAS Y DIRECCION DE PROYECTOS S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:855832.44, importe_modificado:855832.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {1980370/proyecto_INICIO, 1980370/proyecto_PROCESO, 1980370/proyecto_FIN, 1980370/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981566 | Proyecto de inversión | 1921504.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1921504.6, modificado:1921504.6}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL SACA COSECHA DEL TRAMO ZAPATA - VILLA DEL RIO. - 155762 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 155762 | S | 840 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:49.43, meta_modificada:49.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:155, direccion:TERRACERÍA TRAMO CINTALAPA - VILLA DEL RIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 53 + 020 EJIDO VILLA DEL RÍO, 30415 VILLA DEL RÍO, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , EN CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE A LAS LOCALIDADES DE LA ZONA NOROESTE , lon:-93.9203069, lat:16.74597088}} | 2021-06-15 | 2021-08-15 | 1921504.6 | 1921504.6 | 1921504.6 | 1921504.6 | 1921504.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-33/2021, contratista:EDIFICACIONES, TRUTCARM S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1921504.6, importe_modificado:1921504.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:49.43}} | {1981566/proyecto_FIN, 1981566/proyecto_PROCESO, 1981566/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997946 | Proyecto de inversión | 697891.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697891.58, modificado:697891.58}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME - 219386 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 219386 | S | 144 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1517.7, meta_modificada:1517.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ BARRIO URBANA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO LA URBANA, lon:-93.72861621, lat:16.67691234}} | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 697891.58 | 697891.58 | 697891.58 | 697891.58 | 697891.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-66/2021, contratista:SERVICIOS INDUSTRIALES SORIA, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:697891.58, importe_modificado:697891.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1517.7}} | {1997946/proyecto_PROCESO, 1997946/proyecto_FIN, 1997946/proyecto_INICIO, 1997946/proyecto_FIN, 1997946/proyecto_PROCESO, 1997946/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998298 | Proyecto de inversión | 1423303.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1423303.66, modificado:1423303.66}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL SACA COSECHA DEL TRAMO DESVIO LA VELETA - ROBERTO BARRIOS. - 220654 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 220654 | S | 1959 | 1306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:36.63, meta_modificada:36.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:107, direccion:TERRACERÍA TRAMO CINTALAPA - ROBERTO BARRIOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 37 + 20 COLONIA ROBERTO BARRIOS, 30427 ROBERTO BARRIOS, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , EN CABECERA MUNICIPAL INCORPORARSE A LA CERRETERA PANAMERICAN, lon:-93.98499612, lat:16.56793318}} | 2021-07-01 | 2021-09-25 | 1423303.66 | 1423303.66 | 1423303.66 | 1423303.66 | 1423303.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-75/2021, contratista:GRUPO MARES, TRANSFORMACION, INGENIERIA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1423303.66, importe_modificado:1423303.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:36.63}} | {1998298/proyecto_PROCESO, 1998298/proyecto_INICIO, 1998298/proyecto_PROCESO, 1998298/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998443 | Proyecto de inversión | 2564496.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2564496.81, modificado:2564496.81}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME - 221432 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 221432 | S | 399 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4791.9, meta_modificada:4791.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 14 DE FEBRERO BARRIO 14 DE FEBRERO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICPAL BARRIO 14 DE FEBRERO Y BARRIOS ALEDAÑO, lon:-93.71848563, lat:16.68013288}} | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 2564496.81 | 2564496.81 | 2564496.81 | 2564496.81 | 2564496.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-79/2021, contratista:GRUPO GRUPO MARES, TRANSFORMACION, INGENIERIA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:2564496.81, importe_modificado:2564496.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4791.9}} | {1998443/proyecto_FIN, 1998443/proyecto_PROCESO, 1998443/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402021551 | Proyecto de inversión | 4651326.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4651326.24, modificado:4651326.24}} | CONSTRUCCION DE PISTA DE TARTAN - 232613 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 232613 | S | 25480 | 16986 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4400.0, meta_modificada:4400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:BOULEVARD RODOLFO FIGUEROA BARRIO LINDAVISTA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICA LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO LINDA VISTA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-93.71422628, lat:16.69085988}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 4651326.24 | 4651326.24 | 4651326.24 | 4651326.24 | 4651326.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-35/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EL ARCO DEL TIEMPO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS, monto:4651326.24, importe_modificado:4651326.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4400.0}} | {2021551/proyecto_PROCESO, 2021551/proyecto_FIN, 2021551/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402038656 | Proyecto de inversión | 271780.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271780.99, modificado:271780.99}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA, CHIAPAS, BARRIO JUAN SABINES (CABECERA MUNICIPAL), 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AVENIDA PIPILA Y AVENIDA JOSÉ MARÍA MORELOS. - 296802 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA CHIAPAS | 296802 | S | 73 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN BARRIO JUAN SABINES, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PIPILA Y AVENIDA JOSÉ MARÍA MORELOS, CALLE PRIMERA DE MAYO COLINDA CON LA ESQUINA DONDE SE ENCUENTRA EL CEN, lon:-93.738762, lat:16.679862}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 271780.99 | 271780.99 | 271780.99 | 271780.99 | 271780.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/OT-002/2021, contratista:GEOMART CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:271780.99, importe_modificado:271780.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.0}} | {2038656/proyecto_INICIO, 2038656/proyecto_FIN, 2038656/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980301 | Proyecto de inversión | 914762.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914762.08, modificado:914762.08}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CABECERA MUNICIPAL - 151412 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 151412 | S | 25480 | 16986 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA SUR PONIENTE BARRIO SAN MARTÍN, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN MARTÍN, lon:-93.72949508, lat:16.69133373}} | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 914762.08 | 914762.08 | 914762.08 | 914762.08 | 914762.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-08/2021, contratista:EDIFICACIONES, TRUTCARM S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:914762.08, importe_modificado:914762.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:200.0}} | {1980301/proyecto_INICIO, 1980301/proyecto_FIN, 1980301/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981561 | Proyecto de inversión | 929883.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:929883.6, modificado:929883.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA - 155740 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 155740 | S | 72 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:943, direccion:TERRACERÍA TRAMO CINTALAPA - LA VALDIVIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 68 + 050 EJIDO LA VALDIVIA, 30413 LA VALDIVIA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , EN CABECERA MUNICIPAL DESDE CARRETERA FEDERAL PANAMERICANA DIRIGIRSE A LA , lon:-93.82367414, lat:16.54842659}} | 2021-06-15 | 2021-09-15 | 929883.6 | 929883.6 | 929883.6 | 929883.6 | 929883.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-31/2021, contratista:SUPERVISION, GRUPO MACIAS DE CHIAPAS S.A. DE C.V. ., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:929883.6, importe_modificado:929883.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {1981561/proyecto_INICIO, 1981561/proyecto_FIN, 1981561/proyecto_PROCESO, 1981561/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981976 | Proyecto de inversión | 401988.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401988.52, modificado:401988.52}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL SACA COSECHA DEL TRAMO LOS OLACHEA (SAN ANTONIO VALDIVIANA) - MERIDA. - 156971 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 156971 | S | 285 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.05, meta_modificada:4.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:112, direccion:TERRACERÍA TRAMO CINTALAPA - LOS OLACHEA (SAN ANTONIO VALDIVIANA) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 61 + 050 EJIDO LOS OLACHEA (SAN ANTONIO VALDIVIANA), 30420 LOS OLACHEA (SAN ANTONIO VALDIVIANA), CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , , lon:-93.833588, lat:16.5428557}} | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 401988.52 | 401988.52 | 401988.52 | 401988.52 | 401988.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-37/2021, contratista:COSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EL ARCO DEL TIEMPO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:401988.52, importe_modificado:401988.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.05}} | {1981976/proyecto_INICIO, 1981976/proyecto_PROCESO, 1981976/proyecto_FIN, 1981976/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985877 | Proyecto de inversión | 1713383.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1713383.38, modificado:1713383.38}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN EL BARRIO SAN MARCOS, EN 3A AV SUR OTE. / SAN CRISTOBAL Y C. PICHUCALCO; C. PICHUCALCO / 3A Y 4A SUR OTE. Y 4A SUR OTE / SAN CRISTOBAL Y PICHUCALCO. - 173270 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 173270 | S | 306 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2064.1, meta_modificada:2064.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PICHUCALCO BARRIO SAN MARCOS, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA SUR PONIENTE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN MARCOS, lon:-93.70811179, lat:16.69284322}} | 2021-07-15 | 2021-09-15 | 1713383.38 | 1713383.38 | 1713383.38 | 1713383.38 | 1713383.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-62/2021, contratista:SUPERVISION, ADMINISTRACION DE OBRAS Y DIRECCION DE PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1713383.38, importe_modificado:1713383.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2064.1}} | {1985877/proyecto_INICIO, 1985877/proyecto_FIN, 1985877/proyecto_PROCESO, 1985877/proyecto_FIN, 1985877/proyecto_INICIO, 1985877/proyecto_FIN, 1985877/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997982 | Proyecto de inversión | 758903.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758903.89, modificado:758903.89}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL SACA COSECHA DEL TRAMO FCO. I. MADERO- ESTORACON. - 219489 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 219489 | S | 838 | 745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:21.05, meta_modificada:21.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:46, direccion:TERRACERÍA TRAMO CINTALAPA - ESTORACON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 02 COLONIA EL ESTORACÓN, 30429 ESTORACÓN, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , EN CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE A LAS LOCALIDADES DE LA ZONA NOROESTE POR LA, lon:-93.77377969, lat:16.82420612}} | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 758903.89 | 758903.89 | 758903.89 | 758903.89 | 758903.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-67/2021, contratista:ROMME TALLER DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS CONSTRCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:758903.89, importe_modificado:758903.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:21.05}} | {1997982/proyecto_INICIO, 1997982/proyecto_PROCESO, 1997982/proyecto_FIN, 1997982/proyecto_PROCESO, 1997982/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998033 | Proyecto de inversión | 2352385.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2352385.77, modificado:2352385.77}} | CONSTRUCCIÓN DE DOMO - 219655 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 219655 | S | 220 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:813.96, meta_modificada:813.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR BARRIO SANTO DOMINGO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA PONIENTE Y CALLE SEPTIMA PONIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTO DOMINGO PARQUE, lon:-93.72666873, lat:16.69712019}} | 2021-07-01 | 2021-09-25 | 2352285.77 | 2352385.77 | 2352385.77 | 2352385.77 | 2352385.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-68/2021, contratista:JAIME PEREZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:2352385.77, importe_modificado:2352385.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:813.96}} | {1998033/proyecto_PROCESO, 1998033/proyecto_FIN, 1998033/proyecto_INICIO, 1998033/proyecto_FIN, 1998033/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998586 | Proyecto de inversión | 741763.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741763.75, modificado:741763.75}} | MEJORAMIENTO DE CANALES PLUVIALES - 222052 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 222052 | S | 25480 | 16986 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1736.3, meta_modificada:1736.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SALOMON GONZALES BLANCO BARRIO SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO SALOMON, lon:-93.74367553, lat:16.68845654}} | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 741763.75 | 741763.75 | 741763.75 | 741763.75 | 741763.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-83/2021, contratista:MARISSA LOPEZ ROJAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:741763.75, importe_modificado:741763.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1736.3}} | {1998586/proyecto_PROCESO, 1998586/proyecto_INICIO, 1998586/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998611 | Proyecto de inversión | 3032362.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3032362.39, modificado:3032362.39}} | REHABILITACIÓN DE RELLENO SANITARIO - 222127 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 222127 | S | 25480 | 16986 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:12610.0, meta_modificada:12610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO CINTALAPA - RELLENO SANITARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 BARRIO , 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A LAS AFUERAS DE LA CABECERA MUNICIPAL TOM, lon:-93.75651149, lat:16.7171334}} | 2021-07-01 | 2021-09-25 | 3032362.39 | 3032362.39 | 3032362.39 | 3032362.39 | 3032362.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-84/2021, contratista:GRUPO MARES, TRNSFORMACION, INGENIERIA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:3032362.39, importe_modificado:3032362.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:12610.0}} | {1998611/proyecto_FIN, 1998611/proyecto_PROCESO, 1998611/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402021606 | Acción | 4030450 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4030450.0, modificado:4030450.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 232729 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 232729 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.720428, lat:16.698682}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 4030450 | 4030450 | 4030450 | 4030450 | 4030450 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:mcc/dopm/fism-gi-01/2021, contratista:IMPULSORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ISA AC, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:4030450.0, importe_modificado:4030450.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2021606/proyecto_FIN, 2021606/proyecto_PROCESO, 2021606/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402022102 | Proyecto de inversión | 2468074.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2468074.93, modificado:2468074.93}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN EL BARRIO LINDA VISTA ORIENTE, EN C. LAURELES / 4A SUR Y LINDA VISTA; ROBLES / 4A SUR Y LINDA VISTA; Y CALLE 1 / 4A SUR Y LINDA VISTA - 234801 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 234801 | S | 285 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3206.0, meta_modificada:3206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LINDA VISTA BARRIO LINDAVISTA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE ROBLES Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO LINDA VISTA, lon:-93.71121148, lat:16.691551}} | 2021-07-16 | 2021-09-16 | 2468074.93 | 2468074.93 | 2468074.93 | 2468074.93 | 2468074.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-64/2021, contratista:FABIAN MARQUEZ TREJO, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:2593096.83, importe_modificado:2593096.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3206.0}} | {2022102/proyecto_PROCESO, 2022102/proyecto_FIN, 2022102/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980309 | Proyecto de inversión | 1122100.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122100.5, modificado:1122100.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 151424 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 151424 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:969, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 0 TRAMO CINTALAPA - MONTE SINAI DOS KILÓMETRO 12 + 0 EJIDO MONTE SINAÍ DOS (EL FÉNIX), 30417 MONTE SINAÍ DOS (EL FÉNIX), CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , EN CABECERA MUNICIPAL DESDE CARRETERA FEDERAL, lon:-94.01875747, lat:16.6547327}} | 2021-02-01 | 2021-03-30 | 1122100.5 | 1122100.5 | 1122100.5 | 1122100.5 | 1122100.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-09/2021, contratista:CHAM¿S ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y SERVICIO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1122100.5, importe_modificado:1122100.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {1980309/proyecto_INICIO, 1980309/proyecto_PROCESO, 1980309/proyecto_FIN, 1980309/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985856 | Proyecto de inversión | 4324061.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4324061.98, modificado:4324061.98}} | CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 173144 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 173144 | S | 108 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:377, direccion:TERRACERÍA TRAMO CINTALAPA - SAN FRANCISCO HOJAMAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 28 + 010 RANCHERIA SAN FRANCISCO HOJAMÁN, 30415 SAN FRANCISCO HOJAMÁN, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , EN CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA VIA FEDER, lon:-93.86922219, lat:16.67769955}} | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 4324061.98 | 4324061.98 | 4324061.98 | 4324061.98 | 4324061.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-58/2021, contratista:SUMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:4324061.98, importe_modificado:4324061.98}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:30.0}} | {1985856/proyecto_INICIO, 1985856/proyecto_FIN, 1985856/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991741 | Proyecto de inversión | 1923582.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1923582.92, modificado:1923582.92}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 196051 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 196051 | S | 179 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2565.7, meta_modificada:2565.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:95, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO CINTALAPA - POMPOSOCSTELLANOS KILÓMETRO 26 + 000 COLONIA , 30400 POMPOSO CASTELLANOS, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , EN CABECERA MUNICIPAL DESDE CARRETERA FEDERAL PANAMERICANA DIRIGIRSE A, lon:-93.8699195, lat:16.59067172}} | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 1923582.92 | 1923582.92 | 1923582.92 | 1923582.92 | 1923582.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-18/2021, contratista:ALCAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1923582.92, importe_modificado:1923582.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2565.7}} | {1991741/proyecto_INICIO, 1991741/proyecto_PROCESO, 1991741/proyecto_FIN, 1991741/proyecto_INICIO, 1991741/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998064 | Proyecto de inversión | 737893.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737893.39, modificado:737893.39}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL SACA COSECHA DEL TRAMO NUEVA FRANCIA - PIMIENTA BERLIN. - 219759 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 219759 | S | 140 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.3, meta_modificada:4.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:318, direccion:TERRACERÍA TRAMO CINTALAPA - PIMIENTA BERLIN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 24 + 010 COLONIA PIMIENTA BERLÍN, 30428 PIMIENTA BERLÍN, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , EN CABECERA MUNICIPAL INCORPORARSE A LA CARRETERA PANAMERICA, lon:-93.66675979, lat:16.7498906}} | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 737893.39 | 737893.39 | 737893.39 | 737893.39 | 737893.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-69/2021, contratista:ROMME TALLER DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:737893.39, importe_modificado:737893.39}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.3}} | {1998064/proyecto_INICIO, 1998064/proyecto_PROCESO, 1998064/proyecto_FIN, 1998064/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998181 | Proyecto de inversión | 3164783.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3164783.21, modificado:3164783.21}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAÚLICO AV. VICENTE GUERRERO ENTRE BOULEBARD RODULFO FIGUEROA Y PRIMERO DE MAYO - 220204 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 220204 | S | 25480 | 16986 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3676.9, meta_modificada:3676.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO BARRIO URBANA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA DE MAYO Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLE CINCO DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO LA, lon:-93.73432713, lat:16.68095003}} | 2021-07-01 | 2021-09-25 | 3164783.21 | 3164783.21 | 3164783.21 | 3164783.21 | 3164783.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-72/2021, contratista:GRUPO MARES, TRNSFORMACION, INGENIERIA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:3164783.21, importe_modificado:3164783.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3676.9}} | {1998181/proyecto_PROCESO, 1998181/proyecto_FIN, 1998181/proyecto_INICIO, 1998181/proyecto_PROCESO, 1998181/proyecto_INICIO, 1998181/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998386 | Proyecto de inversión | 850639.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850639.24, modificado:850639.24}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 221133 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 221133 | S | 25480 | 16986 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:945.0, meta_modificada:945.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDAL Y COSTILLA BARRIO URBANA NORTE, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA DE MAYO Y CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO URB, lon:-93.73376924, lat:16.68475238}} | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 850639.24 | 850639.24 | 850639.24 | 850639.24 | 850639.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-77/2021, contratista:COSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EL ARCO DEL TIEMPO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:850639.24, importe_modificado:850639.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:945.0}} | {1998386/proyecto_INICIO, 1998386/proyecto_FIN, 1998386/proyecto_PROCESO, 1998386/proyecto_FIN, 1998386/proyecto_INICIO, 1998386/proyecto_PROCESO, 1998386/proyecto_FIN, 1998386/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402020616 | Proyecto de inversión | 2257259.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2257259.75, modificado:2257259.75}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME - 228289 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 228289 | S | 402 | 375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4828.0, meta_modificada:4828.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA CAMINO REAL COLONIA SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SALOMON GONZALEZ BLANCO, lon:-93.73857892, lat:16.68782425}} | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 2257259.75 | 2257259.75 | 2257259.75 | 2257259.75 | 2257259.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-56/2021, contratista:SERVICIOS INDUSTRIALES SORIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:2257259.75, importe_modificado:2257259.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4828.0}} | {2020616/proyecto_INICIO, 2020616/proyecto_FIN, 2020616/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402021604 | Proyecto de inversión | 941475.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941475.75, modificado:941475.75}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV MIGUEL H. Y COSTILLA ENTRE NIÑOS HEROES Y AGUSTIN MELGAR - 232725 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 232725 | S | 25480 | 16986 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1062.0, meta_modificada:1062.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDAL Y COSTILLA BARRIO URBANA SUR, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE AGUSTIN MELGAR, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIIPAL BARRIO URBANA SUR, lon:-93.72935658, lat:16.68110858}} | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 941475.75 | 941475.75 | 941475.75 | 941475.75 | 941475.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-73-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ARCO DEL TIEMPO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:941475.75, importe_modificado:941475.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1062.0}} | {2021604/proyecto_INICIO, 2021604/proyecto_FIN, 2021604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402021605 | Proyecto de inversión | 741572.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741572.2, modificado:741572.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 232728 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 232728 | S | 36 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1041, direccion:CAMINO TRAMO CINTALAPA - EL PORVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 47 + 10 RANCHERIA EL PORVENIR, 30420 EL PORVENIR, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , EN CABECERA MUNICIPAL DESDE CARRETERA FEDERAL PANAMERICANA DIRIGIRSE A LA LOC, lon:-93.81031932, lat:16.52042179}} | 2021-06-01 | 2021-09-01 | 741572.2 | 741572.2 | 741572.2 | 741572.2 | 741572.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-11/2021, contratista:JOVALES CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:741572.2, importe_modificado:741572.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2021605/proyecto_INICIO, 2021605/proyecto_PROCESO, 2021605/proyecto_FIN, 2021605/proyecto_INICIO, 2021605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980259 | Proyecto de inversión | 2418998.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2418998.59, modificado:2418998.59}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 151281 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 151281 | S | 984 | 656 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2665.5, meta_modificada:2665.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:144, direccion:CAMINO TRAMO CINTALAPA - TEHUACAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 050 INTERIOR 0 30427 EJIDO TEHUACAN, 30400 TEHUACAN, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA PANAMERICANA TRAMO CINTALAPATEHUACAN EN EL KILOMETR, lon:-93.96039473, lat:16.59280375}} | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 2418998.59 | 2418998.59 | 2418998.59 | 2418998.59 | 2418998.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-02/2021, contratista:BRIANDA GISELLE HERRERA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:2415998.59, importe_modificado:2415998.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2665.5}} | {1980259/proyecto_INICIO, 1980259/proyecto_PROCESO, 1980259/proyecto_FIN, 1980259/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980356 | Proyecto de inversión | 1436861.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1436861.36, modificado:1436861.36}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 151615 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 151615 | S | 315 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:280, direccion:TERRACERÍA TRAMO CINTALAPA - MONTE SINAHI LOS HORCONES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 26 + 050 COLONIA MONTE SINAÍ DOS (LOS HORCONES), 30423 MONTE SINAÍ DOS (LOS HORCONES), CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , EN CABECERA MUNICIPA, lon:-93.83698322, lat:16.83993544}} | 2021-06-01 | 2021-09-01 | 1436861.36 | 1436861.36 | 1436861.36 | 1436861.36 | 1436861.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-14/2021, contratista:JAIME PEREZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1436861.36, importe_modificado:1436861.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1200.0}} | {1980356/proyecto_INICIO, 1980356/proyecto_FIN, 1980356/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980369 | Proyecto de inversión | 1299472.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299472.88, modificado:1299472.88}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIOS GUADALUPE Y SAN MARTIN) - 151657 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 151657 | S | 25480 | 16985 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:495.95, meta_modificada:495.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA ORIENTE BARRIO SAN FRANCISCO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE BRECHA 8 PONIENTE NORTE Y , SE ENCUENTRA UBICADO LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN FRANCISCO, lon:-93.71489156, lat:16.70068935}} | 2021-06-01 | 2021-09-01 | 1299472.88 | 1299472.88 | 1299472.88 | 1299472.88 | 1299472.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-17/2021, contratista:DISEÑOS Y EDIFICACIONES GETSEMANI S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1299472.88, importe_modificado:1299472.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:495.95}} | {1980369/proyecto_INICIO, 1980369/proyecto_PROCESO, 1980369/proyecto_FIN, 1980369/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980374 | Proyecto de inversión | 2144055.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2144055.68, modificado:2144055.68}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN EL BARRIO JUAN SABINES 1 - 151664 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 151664 | S | 25480 | 16982 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2953.0, meta_modificada:2953.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL BARRIO JUAN SABINES, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE HOROES DE LA INDEPENDENCIA Y CALLE MIGUEL IDALGO Y COSTILLA, SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIOO JUAN, lon:-93.73632568, lat:16.68698658}} | 2021-06-01 | 2021-09-01 | 2144055.68 | 2144055.68 | 2144055.68 | 2144055.68 | 2144055.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-22/2021, contratista:CONSTRUCTORA CHIAPANECA GI, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:2144055.68, importe_modificado:2144055.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2953.0}} | {1980374/proyecto_INICIO, 1980374/proyecto_PROCESO, 1980374/proyecto_FIN, 1980374/proyecto_PROCESO, 1980374/proyecto_FIN, 1980374/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981982 | Proyecto de inversión | 1193955.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193955.93, modificado:1193955.93}} | CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDÁCTICAS ESTRUCTURA TIPO U1-C EN ESCUELA COBACH PLANTEL 286 LAZARO CARDENAS - 156980 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 156980 | S | 904 | 603 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:60, direccion:CALLE CHAPULTEPEC COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 30410 LÁZARO CÁRDENAS, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MORELOS, AVENIDA INDEPENDECIA EN CABECERA MUNICIPAL DESDE CARRETERA FEDERAL PANAMERICANA DIRIGIRSE AL EJI, lon:-93.79153972, lat:16.60439353}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1193955.93 | 1193955.93 | 1193955.93 | 1193955.93 | 1193955.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-39/2021, contratista:CONSTRUCTORA CHIAPANECA GI, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1193955.93, importe_modificado:1193955.93}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {1981982/proyecto_INICIO, 1981982/proyecto_FIN, 1981982/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998420 | Proyecto de inversión | 2397973.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2397973.34, modificado:2397973.34}} | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA. - 221321 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 221321 | S | 25480 | 16986 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:202.4, meta_modificada:202.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE UNIDAD DEPORTIVA BARRIO LINDAVISTA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE NOVENA NORTE ORIENTE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO LINDA VISTA, lon:-93.71418723, lat:16.69127866}} | 2021-07-01 | 2021-09-25 | 2397973.34 | 2397973.34 | 2397973.34 | 2397973.34 | 2397973.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-78/2021, contratista:GRUPO MARES, TRNSFORMACION, INGENIERIA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:2397973.34, importe_modificado:2397973.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:202.4}} | {1998420/proyecto_PROCESO, 1998420/proyecto_FIN, 1998420/proyecto_PROCESO, 1998420/proyecto_INICIO, 1998420/proyecto_PROCESO, 1998420/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402021601 | Proyecto de inversión | 1502626.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1502626.84, modificado:1502626.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 232720 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 232720 | S | 280 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA NORTE ORIENTE BARRIO DIFERENTES BARRIOS, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE Y CALLE DECIMA NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN DIFEREN, lon:-93.7170457, lat:16.69917995}} | 2021-06-01 | 2021-06-08 | 1502626.84 | 1502626.84 | 1502626.84 | 1502626.84 | 1502626.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-38/2021, contratista:CONSTRUCTORA CHIAPANECA GI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1502626.84, importe_modificado:1502626.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}} | {2021601/proyecto_INICIO, 2021601/proyecto_FIN, 2021601/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402038046 | Proyecto de inversión | 149997.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149997.64, modificado:149997.64}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, BARRIO SEGURO SOCIAL (CABECERA MUNICIPAL), DÉCIMA SEGUNDA SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y PRIMERA ORIENTE - 294439 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA CHIAPAS | 294439 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.97, meta_modificada:97.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DÉCIMA SEGUNDA SUR INTERIOR SN BARRIO SEGURO SOCIAL, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE PRIMERA ORIENTE, CALLE DÉCIMA TERCERA SUR CERCA DEL AUTOZONE, lon:-93.722673, lat:16.687995}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 149997.64 | 149997.64 | 149997.64 | 149997.64 | 149997.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/CO/FISM/OT-001/2021, contratista:GEOMART CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:149997.64, importe_modificado:149997.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.97}} | {2038046/proyecto_FIN, 2038046/proyecto_PROCESO, 2038046/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980359 | Proyecto de inversión | 1489354.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489354.42, modificado:1489354.42}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 151622 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 151622 | S | 95 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2769.6, meta_modificada:2769.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:469, direccion:TERRACERÍA TRAMO CINTALAPA - DE LA VEGA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 050 EJIDO JORGE DE LA VEGA DOMÍNGUEZ (LAS PAVAS), 30417 JORGE DE LA VEGA DOMÍNGUEZ (LAS PAVAS), CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.9666122, lat:16.69846813}} | 2021-06-01 | 2021-09-01 | 1489354.42 | 1489354.42 | 1489354.42 | 1489354.42 | 1489354.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-15/2021, contratista:JAIME PEREZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1489354.42, importe_modificado:1489354.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2769.6}} | {1980359/proyecto_FIN, 1980359/proyecto_PROCESO, 1980359/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981553 | Proyecto de inversión | 1934903.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1934903.15, modificado:1934903.15}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL SACA COSECHA DEL TRAMO RIVERA LOS JOAQUINES - ADOLFO LOPES MATEOS SUB-TRAMO CAMINO LA UNESCO - 155711 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 155711 | S | 471 | 314 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:35.3, meta_modificada:35.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:3, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO CINTALAPA - ADOLFO LOPZ MATEOS KILÓMETRO 36 + 000 COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 30424 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , EN CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE A LAS LOCALIDADES DE, lon:-93.7136695, lat:16.88003951}} | 2021-06-01 | 2021-09-01 | 1934903.15 | 1934903.15 | 1934903.15 | 1934903.15 | 1934903.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-27/2021, contratista:EDIFICACIONES, TRUTCARM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1934903.15, importe_modificado:1934903.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:35.3}} | {1981553/proyecto_FIN, 1981553/proyecto_INICIO, 1981553/proyecto_FIN, 1981553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985430 | Proyecto de inversión | 1678911.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1678911.28, modificado:1678911.28}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO F´C=200 KG/CM2 (LOS JOAQUINES CABECERA MUNICIPAL) - 171591 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 171591 | S | 63 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1212, direccion:TERRACERÍA TRAMO CINTALAPA - LOS JOAQUINES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 400 BARRIO LOS JOAQUINES, 30406 LOS JOAQUINES, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , EN CABECERA MUNICIPAL POR LA VIA QUE CONECTA LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-93.74689016, lat:16.70293999}} | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 1678911.28 | 1678911.28 | 1678911.28 | 1678911.28 | 1678911.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-50/2021, contratista:COSNTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1678911.28, importe_modificado:1678911.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}} | {1985430/proyecto_PROCESO, 1985430/proyecto_FIN, 1985430/proyecto_INICIO, 1985430/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985445 | Proyecto de inversión | 2240414.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2240414.53, modificado:2240414.53}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME - 171652 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 171652 | S | 399 | 266 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4791.9, meta_modificada:4791.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA ORIENTE BARRIO INSURGENTES, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE DECIMA QUINTA SUR Y AVENIDA TERCERA ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN DIFERENTES BARRIOS, lon:-93.72371358, lat:16.68484555}} | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 2240414.53 | 2240414.53 | 2240414.53 | 2240414.53 | 2240414.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-57/2021, contratista:SERVICIOS INDUSTRIALES SORIA, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:2240414.53, importe_modificado:2240414.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4791.9}} | {1985445/proyecto_INICIO, 1985445/proyecto_PROCESO, 1985445/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998463 | Proyecto de inversión | 2564496.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2564496.81, modificado:2564496.81}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME - 221565 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 221565 | S | 399 | 266 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4791.9, meta_modificada:4791.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DUO DECIMA SUR BARRIO JUAN SABINES, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO JUAN SABINES, lon:-93.73851319, lat:16.68021075}} | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 2564496.81 | 2564496.81 | 2564496.81 | 2564496.81 | 2564496.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-80/2021, contratista:GRUPO GRUPO MARES, TRANSFORMACION, INGENIERIA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:2564496.81, importe_modificado:2564496.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4791.9}} | {1998463/proyecto_INICIO, 1998463/proyecto_PROCESO, 1998463/proyecto_FIN, 1998463/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402021578 | Proyecto de inversión | 1502626.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1502626.84, modificado:1502626.84}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 232687 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 232687 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENTE SUAREZ BARRIO DIVERSOS BARRIOS, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE AGUSTIN MELGAR, BRECHA JUAN DE LA BARRERA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL E, lon:-93.72792304, lat:16.67752331}} | 2021-07-15 | 2021-09-15 | 1502626.84 | 1502626.84 | 1502626.84 | 1502626.84 | 1502626.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-47/2021, contratista:RONAY ROGELIO LEON CAMACHO, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1502626.84, importe_modificado:1502626.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}} | {2021578/proyecto_INICIO, 2021578/proyecto_FIN, 2021578/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402038157 | Proyecto de inversión | 369182.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369182.17, modificado:369182.17}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CABECERA MUNICIPAL COLONIA LOS LAURELES - 294938 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA CHIAPAS | 294938 | S | 123 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LOS ALMENDROS INTERIOR SN BARRIO LOS LAURELES, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE FRAMBOYANES Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, CALLE C. 10 DE MAYO MANZANA FRENTE A TELE SECUNDARIA NÚMERO 1458 VICENTE , lon:-93.742337, lat:16.683654}} | 2021-11-15 | 2021-12-14 | 369182.17 | 369182.17 | 369182.17 | 369182.17 | 369182.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM-003/2021, contratista:GRUPO VELASCO, CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:369182.17, importe_modificado:369182.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:148.0}} | {2038157/proyecto_INICIO, 2038157/proyecto_FIN, 2038157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402038563 | Proyecto de inversión | 1828525.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1828525.67, modificado:1828525.67}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA 3A OTE ENTRE 12A Y 15A SUR BARRIO SEGURO SOCIAL EN CINTALAPA DE FIGUEROA, MPIO DE CINTALAPA, CHIAPAS - 296475 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA CHIAPAS | 296475 | S | 601 | 555 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA ORIENTE SUR INTERIOR 30400 BARRIO SEGURO SOCIAL, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DECIMA SEGUNDA SUR Y AVENIDA DECIMA CUARTA SUR, AVENIDA DECIMA QUINTA SUR A UN COSTADO DE LAS INSTAL, lon:-93.721008, lat:16.685724}} | 2021-11-15 | 2021-12-14 | 1828525.67 | 1828525.67 | 1828525.67 | 1828525.67 | 1828525.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM-006/2021, contratista:CONSTRUCTORA ROCSE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1828525.67, importe_modificado:1828525.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}} | {2038563/proyecto_INICIO, 2038563/proyecto_FIN, 2038563/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402040375 | Proyecto de inversión | 1423957.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1423957.94, modificado:1423957.94}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA 2A SUR ENTRE 11A Y 12A PONIENTE Y 12 PONIENTE ENTRE PRIMERA Y SEGUNDA SUR; QUINTA SUR ENTRE DÉCIMA PRIMERA Y DÉCIMA SEGUNDA PONIENTE Y DÉCIMA PRIMERA PONIENTE ENTRE CUARTA Y QUINTA SUR EN BARRIO SANTA CRUZ, CINTALAPA DE FIGUEROA, MPIO DE CINTALAPA, CHIAPAS. - 304322 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA CHIAPAS | 304322 | S | 25651 | 23550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:342.0, meta_modificada:342.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA SUR INTERIOR SN BARRIO SANTA CRUZ, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE DÉCIMA PRIMERA Y CALLE DÉCIMA SEGUNDA, CALLE TERCERA SUR A 100 METROS DEL TANQUE DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNI, lon:-93.731764, lat:16.697658}} | 2021-11-16 | 2021-12-15 | 1423957.94 | 1423957.94 | 1423957.94 | 1423957.94 | 1423957.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM-004/2021, contratista:SOHE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1423957.94, importe_modificado:1423957.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:342.0}} | {2040375/proyecto_INICIO, 2040375/proyecto_FIN, 2040375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402050240 | Proyecto de inversión | 494962.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494962.06, modificado:494962.06}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, BARRIO GUADALUPE (CABECERA MUNICIPAL), CALLE TERCERA PONIENTE ENTRE SEXTA SUR Y OCTAVA SUR - 340892 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA CHIAPAS | 340892 | S | 164 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.4, meta_modificada:190.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE INTERIOR SN BARRIO GUADALUPE, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA SUR Y AVENIDA OCTAVA SUR, CALLE CUARTA PONIENTE ESQUINA CON LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN, lon:-93.724947, lat:16.692589}} | 2021-11-30 | 2021-12-29 | 494962.06 | 494962.06 | 494962.06 | 494962.06 | 494962.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM-010/2021, contratista:CONSTRUCTORA EL BAMBU DE CHIAPAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:494962.06, importe_modificado:494962.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.4}} | {2050240/proyecto_INICIO, 2050240/proyecto_FIN, 2050240/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980382 | Proyecto de inversión | 1389742.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1389742.59, modificado:1389742.59}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL SACA COSECHA DEL TRAMO ROSENDO SALAZAR (TOLAN) - CORAZON DEL VALLE. - 151697 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 151697 | S | 840 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:28.16, meta_modificada:28.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:363, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO CINTALAPA - CORAZON DEL VALLE KILÓMETRO 52 + 000 COLONIA CORAZÓN DEL VALLE, 30425 CORAZÓN DEL VALLE, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , EN CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE A LA LOCALIDAD CORAZON , lon:-93.9842168, lat:16.418039}} | 2021-06-01 | 2021-08-01 | 1389742.59 | 1389742.59 | 1389742.59 | 1389742.59 | 1389742.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-26/2021, contratista:EDIFICACIONES, TRUTCARM S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1389742.59, importe_modificado:1389742.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:28.16}} | {1980382/proyecto_INICIO, 1980382/proyecto_FIN, 1980382/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981975 | Proyecto de inversión | 394155.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394155.8, modificado:394155.8}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL SACA COSECHA DEL TRAMO DESVIO RANCHO EL SUSPIRO - GRACIAS A DIOS - 156968 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 156968 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.91, meta_modificada:5.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1025, direccion:TERRACERÍA TRAMO CINTALAPA - GRACIAS A DIOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 64 + 010 RANCHERIA GRACIAS A DIOS, 30413 GRACIAS A DIOS, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , EN CABECERA MUNICIPAL DESDE CARRETERA FEDERAL PANAMERICANA DI, lon:-93.80984352, lat:16.52094214}} | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 394155.8 | 394155.8 | 394155.8 | 394155.8 | 394155.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-36/2021, contratista:COSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EL ARCO DEL TIEMPO, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:394155.8, importe_modificado:394155.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.91}} | {1981975/proyecto_INICIO, 1981975/proyecto_PROCESO, 1981975/proyecto_FIN, 1981975/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981988 | Proyecto de inversión | 1245834.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1245834.97, modificado:1245834.97}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN EL BARRIO EL MILAGRO, CALLE COMITAN ENTRE AV. CENTRAL Y 1A AV. NTE. Y AV. CENTRAL ENTRE C. COMITAN Y CALLE 3 - 156991 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 156991 | S | 25480 | 16985 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1569.3, meta_modificada:1569.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDEA BARRIO EL MILAGRO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE Y AVENIDA SEGUNDA NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL MILAGRO, lon:-93.71061161, lat:16.6970669}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1245834.97 | 1245834.97 | 1245834.97 | 1245834.97 | 1245834.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-40/2021, contratista:CONSTRUCTORA CHIAPANECA GI, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1245834.97, importe_modificado:1245834.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1569.3}} | {1981988/proyecto_INICIO, 1981988/proyecto_FIN, 1981988/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985444 | Proyecto de inversión | 1428735.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1428735.81, modificado:1428735.81}} | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL CALY MAYOR CLAVE-07DPR3011Q - 171646 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 171646 | S | 904 | 603 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:44, direccion:TERRACERÍA TRAMO CINTALAPA - EMILIANO ZAPATA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 010 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 30415 EMILIANO ZAPATA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , EN CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE A LAS LOCALIDADES DE LA ZONA, lon:-93.81029992, lat:16.72518025}} | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 1428735.81 | 1428735.81 | 1428735.81 | 1428735.81 | 1428735.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-55/2021, contratista:FRANCISCO ALEJANDRO RODAS LARA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1428735.81, importe_modificado:1428735.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1985444/proyecto_FIN, 1985444/proyecto_INICIO, 1985444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985863 | Proyecto de inversión | 567483.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567483.22, modificado:567483.22}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 173163 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 173163 | S | 904 | 603 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:686.25, meta_modificada:686.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:44, direccion:CALLE LA CENTRAL COLONIA EMILIANO ZAPATA, 30424 EMILIANO ZAPATA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA AVENIDA NORTE Y AVENIDA CENTRAL, EN CABECERA MUNICIPAL DESDE LA VIA FEDERAL SAYULA, EN DIRECCION A LAS LOCALIDADES DE , lon:-93.81053434, lat:16.72519385}} | 2021-07-15 | 2021-08-15 | 567483.22 | 567483.22 | 567483.22 | 567483.22 | 567483.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-59/2021, contratista:DISEÑOS Y EDIFICACIONES GETSEMANI S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:567483.22, importe_modificado:567483.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:686.25}} | {1985863/proyecto_INICIO, 1985863/proyecto_PROCESO, 1985863/proyecto_FIN, 1985863/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985871 | Proyecto de inversión | 2240414.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2240414.53, modificado:2240414.53}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME - 173198 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 173198 | S | 319 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4791.9, meta_modificada:4791.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA SUR BARRIO OBRERA CAMPESINA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA OCTAVA SUR Y CALLE DECIMA QUINTA PONIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO OBRERA CAMPESINA, lon:-93.73571514, lat:16.694892}} | 2021-07-15 | 2021-09-15 | 2240414.53 | 2240414.53 | 2240414.53 | 2240414.53 | 2240414.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-60/2021, contratista:CONSTRUCTURA ROCSE, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:2240414.53, importe_modificado:2240414.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4791.9}} | {1985871/proyecto_INICIO, 1985871/proyecto_PROCESO, 1985871/proyecto_FIN, 1985871/proyecto_PROCESO, 1985871/proyecto_FIN, 1985871/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998269 | Proyecto de inversión | 1447849.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1447849.31, modificado:1447849.31}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL CALLE 14 PTE ENTRE 4A Y 6A SUR - 220540 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 220540 | S | 25480 | 16986 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1424.0, meta_modificada:1424.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA CUARTA PONIENTE BARRIO OBRERA CAMPESINA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR Y AVENIDA SEXTA SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO OBRERA CAMPESIN, lon:-93.73407306, lat:16.69567049}} | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 1447849.31 | 1447849.31 | 1447849.31 | 1447849.31 | 1447849.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-74/2021, contratista:GRUPO MARES, TRNSFORMACION, INGENIERIA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1447849.31, importe_modificado:1447849.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1424.0}} | {1998269/proyecto_INICIO, 1998269/proyecto_PROCESO, 1998269/proyecto_FIN, 1998269/proyecto_PROCESO, 1998269/proyecto_FIN, 1998269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998565 | Proyecto de inversión | 305327.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305327.57, modificado:305327.57}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME - 221988 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 221988 | S | 63 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:664.02, meta_modificada:664.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA SUR BARRIO SANTA CRUZ, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTA CRUZ, lon:-93.7320023, lat:16.69786792}} | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 305327.57 | 305327.57 | 305327.57 | 305327.57 | 305327.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-82/2021, contratista:MARISSA LOPEZ ROJAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:305327.57, importe_modificado:305327.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:664.02}} | {1998565/proyecto_INICIO, 1998565/proyecto_PROCESO, 1998565/proyecto_FIN, 1998565/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998650 | Proyecto de inversión | 477901.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477901.39, modificado:477901.39}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO Y TRANSFORMADOR ELECTRICO. - 222303 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 222303 | S | 1870 | 1833 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:60, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO CINTALAPA - LAZARO CARDENAS KILÓMETRO 12 + 20 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 30410 LÁZARO CÁRDENAS, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , DESDE CABECERA MUNICIPAL EN CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, POR , lon:-93.78806358, lat:16.60079651}} | 2021-07-01 | 2021-09-25 | 477901.39 | 477901.39 | 477901.39 | 477901.39 | 477901.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105961, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:477901.39, importe_modificado:477901.39}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1998650/proyecto_INICIO, 1998650/proyecto_PROCESO, 1998650/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998666 | Proyecto de inversión | 136082.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136082.48, modificado:136082.48}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 222350 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 222350 | S | 360 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.08, meta_modificada:283.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1006, direccion:TERRACERÍA TRAMO CINTALAPA - LA ASUNCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 050 RANCHERIA LA ASUNCIÓN, 30413 LA ASUNCIÓN, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , EN CABECERA MUNICIPAL DESDE CARRETERA FEDERAL PANAMERICANA DIRIGIRSE A L, lon:-93.84254155, lat:16.55944919}} | 2021-07-01 | 2021-09-25 | 136082.48 | 136082.48 | 136082.48 | 136082.48 | 136082.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-03/2021, contratista:ALVARO PEREZ MACIAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:3145389.22, importe_modificado:3145389.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.08}} | {1998666/proyecto_INICIO, 1998666/proyecto_FIN, 1998666/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402020611 | Proyecto de inversión | 1193955.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193955.93, modificado:1193955.93}} | CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDÁCTICAS ESTRUCTURA TIPO U1-C EN ESC.TELEBACHILLERATO NO.135 FRAY MATÍAS ANTONIO DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ CONCCT:07ETK0135X - 228251 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 228251 | S | 904 | 780 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:44, direccion:TERRACERÍA TRAMO CINTALAPA - EMILIANO ZAPATA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 10 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 30415 EMILIANO ZAPATA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , EN CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE A LAS LOCALIDADES DE LA ZONA , lon:-93.81019906, lat:16.72514761}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1193955.93 | 1193955.93 | 1193955.93 | 1193955.93 | 1193955.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-49/2021, contratista:CONSTRUCTORA EL BAMBU DE CHIAPAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1993955.93, importe_modificado:1993955.93}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2020611/proyecto_INICIO, 2020611/proyecto_FIN, 2020611/proyecto_PROCESO, 2020611/proyecto_FIN, 2020611/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402038018 | Proyecto de inversión | 450761.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450761.06, modificado:450761.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, BARRIO URBANA NORTE (CABECERA MUNICIPAL) CALLE 5 DE MAYO - 294338 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA CHIAPAS | 294338 | S | 144 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:415.0, meta_modificada:415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN BARRIO URBANA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE FRENTE AL MERCADO URBANA NORTE, lon:-93.731944, lat:16.682767}} | 2021-11-15 | 2021-12-14 | 450761.06 | 450761.06 | 450761.06 | 450761.06 | 450761.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM-002/2021, contratista:FRANCISCO JAVIER AMEZCUA ECHEVERRIA, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:450761.06, importe_modificado:450761.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:415.0}} | {2038018/proyecto_INICIO, 2038018/proyecto_FIN, 2038018/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402038233 | Proyecto de inversión | 514896.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514896.8, modificado:514896.8}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, BARRIO OBRERA CAMPESINA (CABECERA MUNICIPAL), CALLE PRIMERA SUR ENTRE DÉCIMA CUARTA Y DÉCIMA SEXTA PONIENTE - 295259 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA CHIAPAS | 295259 | S | 170 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA SUR INTERIOR SN BARRIO OBRERA CAMPESINA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE DÉCIMA CUARTA Y CALLE DÉCIMA SEXTA, CALLE SEGUNDA SUR CERCA DEL CAMPO MUZIÑO, lon:-93.734273, lat:16.698673}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 514896.8 | 514896.8 | 514896.8 | 514896.8 | 514896.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM-005/2021, contratista:DISEÑO Y EDIFICACIONES GETSEMANI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:514896.8, importe_modificado:514896.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:148.0}} | {2038233/proyecto_FIN, 2038233/proyecto_PROCESO, 2038233/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980349 | Proyecto de inversión | 756106.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756106.3, modificado:756106.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 151586 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 151586 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:97, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 01 TRAMO CINTALAPA - EL PROGRESO KILÓMETRO 26 + 000 EJIDO EL PROGRESO, 30424 EL PROGRESO, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , EN CABECERA MUNICIPAL INCORPORARSE A CARRETERA A SAYULA EN DIRECCION A LOS , lon:-93.91503115, lat:16.76978894}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 756106.3 | 756106.3 | 756106.3 | 756106.3 | 756106.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-12/2021, contratista:ROCSE, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:756106.3, importe_modificado:756106.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {1980349/proyecto_INICIO, 1980349/proyecto_PROCESO, 1980349/proyecto_INICIO, 1980349/proyecto_FIN, 1980349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980365 | Proyecto de inversión | 1503143.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503143.79, modificado:1503143.79}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CINTALAPA DE FIGUEROA - 151641 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 151641 | S | 25480 | 16987 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL PONIENTE SUR BARRIO OBRERA CAMPESINA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 13 PONIENTE Y CALLE 15 PONIENTE SUR, SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO OBRERA CAMPESINA, lon:-93.73898526, lat:16.69848306}} | 2021-06-01 | 2021-09-01 | 1503143.79 | 1503143.79 | 1503143.79 | 1503143.79 | 1503143.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-16/2021, contratista:JAIME PEREZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1503143.79, importe_modificado:1503143.79}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:5.0}} | {1980365/proyecto_INICIO, 1980365/proyecto_PROCESO, 1980365/proyecto_FIN, 1980365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980373 | Proyecto de inversión | 1449366.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1449366.16, modificado:1449366.16}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 151662 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 151662 | S | 245 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1256.9, meta_modificada:1256.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:EJE VIAL OCOTAL BARRIO LOS LAURELES, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE LOS ROBLES, SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO LOS LAURELES, lon:-93.74428319, lat:16.68449127}} | 2021-06-03 | 2021-09-03 | 1449366.16 | 1449366.16 | 1449366.16 | 1449366.16 | 1449366.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-21/2021, contratista:CONSTRUCTORA CHIAPANECA GI, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1449366.16, importe_modificado:1449366.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1256.9}} | {1980373/proyecto_PROCESO, 1980373/proyecto_INICIO, 1980373/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982083 | Proyecto de inversión | 719258.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719258.52, modificado:719258.52}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 157245 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 157245 | S | 25540 | 17025 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:929.6, meta_modificada:929.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA CUARTA PONIENTE BARRIO SANTA CRUZ, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA SUR Y CALLE SEGUNDA SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTA CRUZ, lon:-93.73367106, lat:16.69828096}} | 2021-07-15 | 2021-09-15 | 719258.52 | 719258.52 | 719258.52 | 719258.52 | 719258.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-44/2021, contratista:SERGIO HERNADEZ CHAVEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:719258.52, importe_modificado:719258.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:929.6}} | {1982083/proyecto_PROCESO, 1982083/proyecto_INICIO, 1982083/proyecto_FIN, 1982083/proyecto_PROCESO, 1982083/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982159 | Proyecto de inversión | 1725121.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1725121.96, modificado:1725121.96}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 157451 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 157451 | S | 255 | 16986 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:69, direccion:TERRACERÍA TRAMO CINTALAPA - LAS MERCEDITAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 60 + 010 EJIDO LAS MERCEDITAS, 30423 LAS MERCEDITAS, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , EN CARRETERA A SAYULA CONTINUAR EN DIRECCION LAS LOCALIDADES DE L, lon:-93.9408507, lat:16.94797904}} | 2021-07-15 | 2021-09-15 | 1725121.96 | 1725121.96 | 1725121.96 | 1725121.96 | 1725121.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-45/2021, contratista:SERGIO HERNADEZ CHAVEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:1725121.96, importe_modificado:1725121.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {1982159/proyecto_INICIO, 1982159/proyecto_PROCESO, 1982159/proyecto_FIN, 1982159/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985875 | Proyecto de inversión | 893459.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893459.73, modificado:893459.73}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME - 173247 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 173247 | S | 145 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1801.5, meta_modificada:1801.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:159, direccion:TERRACERÍA TRAMO CINTALAPA - YERBASANTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 65 + 050 COLONIA YERBASANTA, 30425 YERBASANTA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO TOMANDO LA CARRETERA A RIZO DE ORO TOMANDO EL DESVIO A, lon:-94.04829207, lat:16.51687704}} | 2021-07-20 | 2021-08-20 | 893459.73 | 893459.73 | 893459.73 | 893459.73 | 893459.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-61/2021, contratista:cONSTRUCTURA ROCSE, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:893459.73, importe_modificado:893459.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1801.5}} | {1985875/proyecto_INICIO, 1985875/proyecto_PROCESO, 1985875/proyecto_FIN, 1985875/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985880 | Proyecto de inversión | 416014.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416014.02, modificado:416014.02}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS. - 173282 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 173282 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1004, direccion:TERRACERÍA TRAMO CINTALAPA - FRANCISCO VILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 50 EJIDO FRANCISCO VILLA, 30417 FRANCISCO VILLA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , EN CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA VIA FEDERAL CARRETERA PANAMERICANA, lon:-93.80392823, lat:16.64153084}} | 2021-07-15 | 2021-08-15 | 416014.02 | 416014.02 | 416014.02 | 416014.02 | 416014.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-63/2021, contratista:CONSTRUCTURA ROCSE, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:416014.02, importe_modificado:416014.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {1985880/proyecto_INICIO, 1985880/proyecto_PROCESO, 1985880/proyecto_FIN, 1985880/proyecto_PROCESO, 1985880/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985884 | Proyecto de inversión | 46108.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46108.27, modificado:46108.27}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 173294 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 173294 | S | 56 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:60, direccion:AVENIDA HIDALGO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 30410 LÁZARO CÁRDENAS, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MORELOS NORTE Y , EN CABECERA MUNICIPAL DESDE CARRETERA FEDERAL PANAMERICANA DIRIGIRSE A LA LAZARO CARDENAS LOCALIZADO A UNA A, lon:-93.78939748, lat:16.60110858}} | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 46108.27 | 46108.27 | 46108.27 | 46108.27 | 46108.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105960, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:46108.27, importe_modificado:46108.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1985884/proyecto_PROCESO, 1985884/proyecto_INICIO, 1985884/proyecto_FIN, 1985884/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998358 | Proyecto de inversión | 588510.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588510.54, modificado:588510.54}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL SACA COSECHA DEL TRAMO NUEVA TENOCHTITLAN (RIZO DE ORO) - YERBASANTA. - 220972 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 220972 | S | 840 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.2, meta_modificada:9.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:80, direccion:TERRACERÍA TRAMO CINTALAPA - NUEVA PUEBLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 58 + 020 RANCHERIA NUEVA PUEBLA, 30425 NUEVA PUEBLA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , DESDE CABECERA MUNICIPAL POR LA VIA FEDERAL CARRETERA PANAMERICANA DI, lon:-94.06139101, lat:16.50867847}} | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 588510.54 | 588510.54 | 588510.54 | 588510.54 | 588510.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-76/2021, contratista:GRUPO MARES, TRANSFORMACION, INGENIERIA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:588510.54, importe_modificado:588510.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.2}} | {1998358/proyecto_INICIO, 1998358/proyecto_FIN, 1998358/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998498 | Proyecto de inversión | 2519919.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2519919.04, modificado:2519919.04}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES BARRIOS - 221684 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 221684 | S | 25480 | 16986 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LA MAGISTERIAL BARRIO MAGISTERIAL, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO MAGISTERIAL, lon:-93.72379435, lat:16.6775638}} | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 2519919.04 | 2519919.04 | 2519919.04 | 2519919.04 | 2519919.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-81/2021, contratista:GRUPO MARES, TRNSFORMACION, INGENIERIA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, monto:2519919.04, importe_modificado:2519919.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:300.0}} | {1998498/proyecto_PROCESO, 1998498/proyecto_INICIO, 1998498/proyecto_PROCESO, 1998498/proyecto_FIN, 1998498/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402021560 | Proyecto de inversión | 1502626.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1502626.84, modificado:1502626.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 232636 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 232636 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LOS OLIVOS BARRIO LA ESMERALDA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE DIEZ DE MAYO Y CALLE GEMA, CALLE CAMINO REAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.74206102, lat:16.68638105}} | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 1502626.84 | 1502626.84 | 1502626.84 | 1502626.84 | 1502626.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-46/2021, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FAREL DEL SUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1502626.84, importe_modificado:1502626.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}} | {2021560/proyecto_INICIO, 2021560/proyecto_PROCESO, 2021560/proyecto_FIN, 2021560/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402021576 | Proyecto de inversión | 1626324.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1626324.72, modificado:1626324.72}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN EL BARRIO OBRERA CAMPESINA: EN LA AVENIDA 6A SUR ENTRE 12A Y 15A PONIENTE - 232672 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | 232672 | S | 25480 | 15288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1553.0, meta_modificada:1553.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA SUR PONIENT COLONIA OBRERA CAMPESINA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE DOCE PONIENTE Y CALLE QUINCE PONIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO OBRERA CAMPE, lon:-93.73392205, lat:16.69474442}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1626324.72 | 1626324.72 | 1626324.72 | 1626324.72 | 1626324.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-42/2021, contratista:CONSTRUCTORA CHIAPANECA GI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1626324.72, importe_modificado:1626324.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1553.0}} | {2021576/proyecto_PROCESO, 2021576/proyecto_INICIO, 2021576/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402038425 | Proyecto de inversión | 4000463.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000463.63, modificado:4000463.63}} | REHABILITACIÒN DE DRENAJE PLUVIAL EN CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, BARRIO SAN FRANCISCO (CABECERA MUNICIPAL) - 296039 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA CHIAPAS | 296039 | S | 1319 | 1209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:415.0, meta_modificada:415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA ORIENTE INTERIOR SN BARRIO SAN FRANCISCO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA SUR Y CALLE SEGUNDA SUR, CALLE QUINTA ORIENTE A UNA CUADRA DE BODEGA AURRERA, lon:-93.718408, lat:16.695792}} | 2021-11-15 | 2021-12-29 | 4000463.63 | 4000463.63 | 4000463.63 | 4000463.63 | 4000463.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM-001/2021, contratista:FRANCISCO JAVIER AMEZCUA ECHEVERRIA, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:4000463.63, importe_modificado:4000463.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:415.0}} | {2038425/proyecto_PROCESO, 2038425/proyecto_INICIO, 2038425/proyecto_FIN, 2038425/proyecto_PROCESO, 2038425/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932479 | Proyecto de inversión | 644272.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644272.57, modificado:671272.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÀULICO EN TIERRA BLANCA - 78424 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 78424 | S | 44 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:506.5, meta_modificada:506.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:23, direccion:COLONIA TIERRA BLANCA, 29650 TIERRA BLANCA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR EL LADO ORIENTE SOBRE LA CALLE CENTRAL SE ENCUENTRA UN UNICO CAMINO QUE COMUNICA A TIERRA BLANCA CAMINANDO APRO, lon:-93.14714158, lat:17.12870254}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 644272.57 | 644272.57 | 644272.57 | 644272.57 | 644272.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/012-A/2021, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:671272.57, importe_modificado:671272.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:506.5}} | {1932479/proyecto_PROCESO, 1932479/proyecto_INICIO, 1932479/proyecto_PROCESO, 1932479/proyecto_INICIO, 1932479/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402013184 | Acción | 890669 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890669.0, modificado:890669.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 70400 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 70400 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.159022, lat:17.130791}} | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2013184/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930564 | Proyecto de inversión | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510000.0, modificado:510000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA (2A. ETAPA) EN PIEDRA GRANDE - 70401 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 70401 | S | 165 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:18, direccion:COLONIA PIEDRA GRANDE, 29650 PIEDRA GRANDE, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA 102 COAPILLA COPAINALÁ SE CAMINA 2.174 KMS. APROX. EN DONDE SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO IZQUIER, lon:-93.1379579, lat:17.11706332}} | 2021-03-02 | 2021-05-02 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/003-A/2021, contratista:ARQUISUR INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:510000.0, importe_modificado:510000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:512.0}} | {1930564/proyecto_INICIO, 1930564/proyecto_PROCESO, 1930564/proyecto_FIN, 1930564/proyecto_INICIO, 1930564/proyecto_PROCESO, 1930564/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301966736 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LLANO GRANDE - 90375 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 90375 | S | 377 | 309 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:823.0, meta_modificada:823.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, direccion:COLONIA LLANO GRANDE, 29654 LLANO GRANDE, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA 102 COAPILLA COPAINALÁ SE CAMINA 4.1 KMS. APROX. EN DONDE SE ENCUENTRA UN DESVÍO LADO IZQUIERDO P, lon:-93.1222585, lat:17.10350322}} | 2021-03-30 | 2021-05-30 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/008-A/2021, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:823.0}} | {1966736/proyecto_INICIO, 1966736/proyecto_PROCESO, 1966736/proyecto_FIN, 1966736/proyecto_INICIO, 1966736/proyecto_PROCESO, 1966736/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930741 | Proyecto de inversión | 2540328.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2540328.84, modificado:2540328.84}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN VICENTE GUERRERO - 71133 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 71133 | S | 714 | 585 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.2, meta_modificada:3.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO DESVIO A LA NARANJA - VICENTE GUERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 COLONIA VICENTE GUERRERO, 29653 VICENTE GUERRERO, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , DE COAPILLA SE TOMA LA CARRETERA 102 HASTA LLEGAR A TA, lon:-93.06017614, lat:17.13533069}} | 2021-01-12 | 2021-04-12 | 2540328.84 | 2540328.84 | 2540328.84 | 2540328.84 | 2540328.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/001-A/2021, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:2540328.84, importe_modificado:2540328.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.2}} | {1930741/proyecto_INICIO, 1930741/proyecto_PROCESO, 1930741/proyecto_FIN, 1930741/proyecto_PROCESO, 1930741/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930934 | Proyecto de inversión | 3535383.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3535383.05, modificado:3535383.05}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 72070 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 72070 | S | 491 | 403 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN BAUTISTA - JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 RANCHERIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29652 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA , lon:-93.1360972, lat:17.07377976}} | 2021-01-13 | 2021-04-13 | 3535383.05 | 3535383.05 | 3535383.05 | 3535383.05 | 3535383.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/002-A/2021, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:3535383.05, importe_modificado:3535383.05}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.5}} | {1930934/proyecto_INICIO, 1930934/proyecto_PROCESO, 1930934/proyecto_INICIO, 1930934/proyecto_FIN, 1930934/proyecto_INICIO, 1930934/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301965718 | Proyecto de inversión | 315727.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315727.43, modificado:315727.43}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN TIERRA BLANCA - 82774 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 82774 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.8, meta_modificada:196.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:23, direccion:COLONIA TIERRA BLANCA, 29650 TIERRA BLANCA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR EL LADO ORIENTE SOBRE LA CALLE CENTRAL SE ENCUENTRA UN UNICO CAMINO QUE COMUNICA A TIERRA BLANCA CAMINANDO APRO, lon:-93.14561902, lat:17.12902438}} | 2021-04-01 | 2021-05-15 | 315727.43 | 315727.43 | 315727.43 | 315727.43 | 315727.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/011-A/2021, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:315727.43, importe_modificado:315727.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:196.8}} | {1965718/proyecto_INICIO, 1965718/proyecto_FIN, 1965718/proyecto_PROCESO, 1965718/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402033481 | Proyecto de inversión | 225180.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225180.25, modificado:225180.25}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL - 276803 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COAPILLA CHIAPAS | 276803 | S | 1880 | 1890 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 5TA ORIENTE SUR EJIDO COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE 5TA ORIENTE SUR Y AVENIDA CENTRAL, CALLE 2DA NORTE ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL LA OBRA ESTA LOCALIZADA EN LA CALLE 5, lon:-93.15555413, lat:17.13179581}} | 2021-10-21 | 2021-12-15 | 225180.25 | 225180.25 | 225180.25 | 225180.25 | 225180.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-103/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COAPILLA, CHIAPAS., monto:225180.25, importe_modificado:225180.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {2033481/proyecto_INICIO, 2033481/proyecto_FIN, 2033481/proyecto_INICIO, 2033481/proyecto_FIN, 2033481/proyecto_PROCESO, 2033481/proyecto_FIN, 2033481/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402044568 | Proyecto de inversión | 274280.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274280.65, modificado:274280.65}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE MORELIA - 319831 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COAPILLA CHIAPAS | 319831 | S | 121 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1540.0, meta_modificada:1540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:38, direccion:TERRACERÍA TRAMO TRINIDAD - MORELIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 40 EJIDO MORELIA, 29655 MORELIA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CAMINO TRINIDAD Y CAMINO MORELIA, LA OBRA ESTÁ SITUADO EN LA LOCALIDAD MORELIA A 4.4 KILÓMETROS DE , lon:-93.1439278, lat:17.09469633}} | 2021-10-25 | 2021-11-15 | 274280.65 | 274280.65 | 274280.65 | 274280.65 | 274280.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-104/2021, contratista:GRUPO VEZ-PAK, SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COAPILLA, CHIAPAS., monto:274280.65, importe_modificado:274280.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1540.0}} | {2044568/proyecto_INICIO, 2044568/proyecto_PROCESO, 2044568/proyecto_FIN, 2044568/proyecto_PROCESO, 2044568/proyecto_FIN, 2044568/proyecto_INICIO, 2044568/proyecto_PROCESO, 2044568/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931191 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VICENTE GUERRERO - 73150 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 73150 | S | 82 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.03, meta_modificada:490.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:9, direccion:RANCHERIA VICENTE GUERRERO, 29653 VICENTE GUERRERO, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , DE COAPILLA SE TOMA LA CARRETERA 102 HASTA LLEGAR A TAPALAPA SE SIGUE SOBRE LA CARRETERA 8.3 KMS. APROX. PARA ENCONTRAR EL DESVIO A LA LOCALI, lon:-93.05980207, lat:17.13323915}} | 2021-03-23 | 2021-04-30 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/006-A/2021, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.03}} | {1931191/proyecto_INICIO, 1931191/proyecto_PROCESO, 1931191/proyecto_FIN, 1931191/proyecto_PROCESO, 1931191/proyecto_FIN, 1931191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402033336 | Proyecto de inversión | 1346442.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1346442.97, modificado:1346442.97}} | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL - 275076 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COAPILLA CHIAPAS | 275076 | S | 1880 | 1890 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 3ERA ORIENTE EJIDO COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE 3ERA ORIENTE SUR Y CALLE 1ERA SUR ORIENTE, LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE COAPILLA CHIAPAS LA OBRA SE LOCALIZA EN , lon:-93.1582581, lat:17.12996075}} | 2021-10-21 | 2021-12-15 | 1346442.97 | 1346442.97 | 1346442.97 | 1346442.97 | 1346442.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-100/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COAPILLA, CHIAPAS., monto:1346442.97, importe_modificado:1346442.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {2033336/proyecto_INICIO, 2033336/proyecto_PROCESO, 2033336/proyecto_FIN, 2033336/proyecto_PROCESO, 2033336/proyecto_FIN, 2033336/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930202 | Proyecto de inversión | 755000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755000.0, modificado:755000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN ESQUIPULAS - 68606 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 68606 | S | 124 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.02, meta_modificada:2.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO PIEDRA GRANDE - ESQUIPULAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 020 COLONIA ESQUIPULAS, 29654 ESQUIPULAS, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA 102 COAPILLA COPAINALÁ SE, lon:-93.14262518, lat:17.11476477}} | 2021-03-16 | 2021-04-30 | 755000 | 755000 | 755000 | 755000 | 755000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/005-A/2021, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:755000.0, importe_modificado:755000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.02}} | {1930202/proyecto_INICIO, 1930202/proyecto_PROCESO, 1930202/proyecto_FIN, 1930202/proyecto_PROCESO, 1930202/proyecto_FIN, 1930202/proyecto_INICIO, 1930202/proyecto_PROCESO, 1930202/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402033367 | Proyecto de inversión | 887323.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887323.66, modificado:887323.66}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL - 275818 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COAPILLA CHIAPAS | 275818 | S | 1880 | 1890 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 3ERA ORIENTE EJIDO COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE 3ERA ORIENTE SUR Y CALLE 1ERA SUR ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA DE COAPILLA CHIAPAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 3ERA ORIENTE, lon:-93.15825274, lat:17.12997101}} | 2021-10-21 | 2021-12-15 | 887323.66 | 887323.66 | 887323.66 | 887323.66 | 887323.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-101/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COAPILLA, CHIAPAS., monto:887323.66, importe_modificado:887323.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {2033367/proyecto_INICIO, 2033367/proyecto_PROCESO, 2033367/proyecto_FIN, 2033367/proyecto_PROCESO, 2033367/proyecto_FIN, 2033367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985554 | Proyecto de inversión | 763000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763000.0, modificado:763000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN BAUTISTA - 171959 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 171959 | S | 189 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:25, direccion:BRECHA TRAMO MANANTIAL - LINEA DE CONDUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 COLONIA SAN JUAN, 29650 SAN JUAN BAUTISTA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , LA LINEA SE PUEDE ENCONTRAR SI UNO SE DIRIGE SOBRE LA CARRETERA 102 Q, lon:-93.14871115, lat:17.1745901}} | 2021-07-01 | 2021-09-15 | 763000 | 763000 | 763000 | 763000 | 763000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/014-A/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:763000.0, importe_modificado:763000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {1985554/proyecto_INICIO, 1985554/proyecto_FIN, 1985554/proyecto_PROCESO, 1985554/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985652 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.0, modificado:870000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN SAN SEBASTIÁN - 172312 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 172312 | S | 130 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.03, meta_modificada:2.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - SAN SEBASTIAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 30 COLONIA SAN SEBASTIAN, 29650 SAN SEBASTIÁN, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL LADO SUR SOBRE LA CARRET, lon:-93.11626031, lat:17.06890132}} | 2021-05-26 | 2021-06-30 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/013-A/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:870000.0, importe_modificado:870000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.03}} | {1985652/proyecto_PROCESO, 1985652/proyecto_FIN, 1985652/proyecto_INICIO, 1985652/proyecto_PROCESO, 1985652/proyecto_FIN, 1985652/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402033445 | Proyecto de inversión | 235670.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235670.47, modificado:235670.47}} | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL - 276544 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COAPILLA CHIAPAS | 276544 | S | 1880 | 1890 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 5TA ORIENTE SUR EJIDO COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE 5TA ORIENTE SUR Y AVENIDA CENTRAL, CALLE 2DA NORTE ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL LA OBRA ESTA LOCALIZADA EN LA CALLE 5, lon:-93.15556727, lat:17.13180827}} | 2021-10-21 | 2021-12-15 | 235670.47 | 235670.47 | 235670.47 | 235670.47 | 235670.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-102/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COAPILLA, CHIAPAS., monto:235670.47, importe_modificado:235670.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {2033445/proyecto_INICIO, 2033445/proyecto_PROCESO, 2033445/proyecto_INICIO, 2033445/proyecto_FIN, 2033445/proyecto_PROCESO, 2033445/proyecto_FIN, 2033445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931803 | Proyecto de inversión | 2050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050000.0, modificado:2050000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 75834 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 75834 | S | 195 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1409.5, meta_modificada:1409.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:16, direccion:RANCHERIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29652 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA 102 COAPILLA COPAINALÁ SE CAMINA 4.75 KMS. EN DONDE SE ENCUENTRA UN , lon:-93.13422275, lat:17.0742229}} | 2021-03-24 | 2021-05-24 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/007-A/2021, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:2050000.0, importe_modificado:2050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1409.5}} | {1931803/proyecto_INICIO, 1931803/proyecto_FIN, 1931803/proyecto_INICIO, 1931803/proyecto_FIN, 1931803/proyecto_PROCESO, 1931803/proyecto_FIN, 1931803/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932444 | Proyecto de inversión | 2313587 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2313587.0, modificado:2313587.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA TRINIDAD (2A. ETAPA) - 78309 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 78309 | S | 92 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1651.7, meta_modificada:1651.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:24, direccion:COLONIA LA TRINIDAD, 29655 LA TRINIDAD, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA 102 COAPILLA COPAINALÁ SE CAMINA 10.5 KMS. APROXIMADAMENTE PARA LLEGAR AL PRIMER ENTRONQUE LADO IZQU, lon:-93.1603454, lat:17.10023444}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2313587 | 2313587 | 2313587 | 2313587 | 2313587 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/009-A/2021, contratista:JULIO CÉSAR SOLÓRZANO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:2313587.0, importe_modificado:2313587.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1651.7}} | {1932444/proyecto_INICIO, 1932444/proyecto_PROCESO, 1932444/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301966493 | Proyecto de inversión | 4818443.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4818443.74, modificado:4818443.74}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO (EL MOLINO) 4A. ETAPA - 88589 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 88589 | S | 1753 | 1434 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.06, meta_modificada:3.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:VEREDA TRAMO COAPILLA - TAPALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 063 CIUDAD COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL CAMINO RUMBO A TAP, lon:-93.15019907, lat:17.14237659}} | 2021-03-02 | 2021-07-02 | 4818443.74 | 4818443.74 | 4818443.74 | 4818443.74 | 4818443.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/004-A/2021, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:4818443.74, importe_modificado:4818443.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.06}} | {1966493/proyecto_INICIO, 1966493/proyecto_PROCESO, 1966493/proyecto_FIN, 1966493/proyecto_INICIO, 1966493/proyecto_PROCESO, 1966493/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967519 | Proyecto de inversión | 4286670.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4286670.37, modificado:4286670.37}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN BUENAVISTA MATASANOS - 95882 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 95882 | S | 658 | 540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.36, meta_modificada:4.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO VICENTE GUERRERO - BUENAVISTA (MATASANOS) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 36 PUEBLO BUENAVISTA (MATASANOS), 29653 BUENAVISTA (MATASANOS), COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , DE COAPILLA SE TOMA LA CARRETERA 102 HASTA, lon:-93.06836144, lat:17.11145226}} | 2021-05-01 | 2021-07-15 | 4286670.37 | 4286670.37 | 4286670.37 | 4286670.37 | 4286670.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/010-A/2021, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:4286670.37, importe_modificado:4286670.37}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.36}} | {1967519/proyecto_INICIO, 1967519/proyecto_PROCESO, 1967519/proyecto_FIN, 1967519/proyecto_INICIO, 1967519/proyecto_PROCESO, 1967519/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210101883480 | Proyecto de inversión | 1762131.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1762131.86, modificado:1762131.86}} | CONTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO - 10262 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 10262 | S | 59 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1453.0, meta_modificada:1453.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:104, direccion:CALLE INNOMINADA RANCHERIA SAN ANTONIO BELLAVISTA, 30102 SAN ANTONIO BELLAVISTA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN-SAN CRISTOBAL Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE INNOMINADA ENTRE CARRETERA CO, lon:-92.2936613, lat:16.47639914}} | 2021-01-18 | 2021-03-26 | 1762131.86 | 1762131.86 | 1762131.86 | 1762131.86 | 1762131.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/001/2021, contratista:INGENIERÍA INTEGRAL KAIROS Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1762131.86, importe_modificado:1762131.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1453.0}} | {1883480/proyecto_INICIO, 1883480/proyecto_PROCESO, 1883480/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210101883697 | Proyecto de inversión | 2354246.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2354246.59, modificado:2354246.59}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO - 12266 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 12266 | S | 89 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 3A. ORIENTE SUR BARRIO JESUSITO, 30023 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 4A. SUR ORIENTE Y CALLE 5A. SUR ORIENTE, AVENIDA 2A. ORIENTE SUR LA OBRA SE UBICA EN 3A. AVENIDA ORIENTE SUR ENTRE , lon:-92.13151306, lat:16.25111986}} | 2021-02-23 | 2021-05-29 | 2354246.59 | 2354246.59 | 2354246.59 | 2354246.59 | 2354246.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/005/2021, contratista:VÍCTOR MANUEL GORDILLO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2354246.59, importe_modificado:2354246.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:198.0}} | {1883697/proyecto_PROCESO, 1883697/proyecto_INICIO, 1883697/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930347 | Proyecto de inversión | 2522775.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2522775.37, modificado:2522775.37}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO - 69346 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 69346 | S | 92 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1916.9, meta_modificada:1916.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA EL CEDRO BARRIO SAN MIGUEL, 30017 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE EL MIRADOR Y CALLE LAS PERLAS, AVENIDA SAN MIGUEL LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA EL CEDRO ENTRE CALLES EL MIRADOR Y LAS PER, lon:-92.13548318, lat:16.26383629}} | 2021-02-09 | 2021-04-30 | 2522775.37 | 2522775.37 | 2522775.37 | 2522775.37 | 2522775.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/019/2021, contratista:J & RABHI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2522775.37, importe_modificado:2522775.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1916.9}} | {1930347/proyecto_INICIO, 1930347/proyecto_FIN, 1930347/proyecto_PROCESO, 1930347/proyecto_FIN, 1930347/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930350 | Proyecto de inversión | 848855.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848855.54, modificado:848855.54}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 69349 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 69349 | S | 45 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:683.24, meta_modificada:683.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA OJO DE AGUA BARRIO CRUZ GRANDE, 30019 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA A QUIJA Y AVENIDA CENTRAL NORTE, CALLE EL NARANJAL LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA OJO DE AGUA ENTRE AVENIDAS A QUIJA , lon:-92.14268915, lat:16.25827954}} | 2021-02-18 | 2021-03-31 | 848855.54 | 848855.54 | 848855.54 | 848855.54 | 848855.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/022/2021, contratista:RODOLFO MARTÍNEZ VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:848855.54, importe_modificado:848855.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:683.24}} | {1930350/proyecto_INICIO, 1930350/proyecto_PROCESO, 1930350/proyecto_INICIO, 1930350/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935866 | Proyecto de inversión | 1133292.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1133292.57, modificado:1133292.57}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 91883 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 91883 | S | 79 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE MARIA COELLO BARRIO SAN DIEGO, 30063 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE FRAY MATIAS DE CORDOVA Y CALLE JOSEFINA GARCIA, LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA JOSE MARIA COELLO ENTRE CALLE FRAY, lon:-92.16467927, lat:16.24278207}} | 2021-02-23 | 2021-05-14 | 1133292.57 | 1133292.57 | 1133292.57 | 1133292.57 | 1133292.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/021/2021, contratista:CARRERI FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2025186.49, importe_modificado:2025186.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:720.0}} | {1935866/proyecto_PROCESO, 1935866/proyecto_INICIO, 1935866/proyecto_PROCESO, 1935866/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935928 | Proyecto de inversión | 924021.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924021.08, modificado:924021.1}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR - 92269 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 92269 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE REAL CHICHIMA RANCHERIA CHICHIMA GUADALUPE, 30093 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE GIRASOL Y CARRETERA COMITAN-TZIMOL, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE UBICA EN CALLE REAL CHICHIMA ENTRE CALLE G, lon:-92.13121214, lat:16.20166922}} | 2021-02-01 | 2021-04-22 | 924021.1 | 924021.1 | 924021.1 | 924021.1 | 924021.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/023/2021, contratista:JUAN JOSÉ ROMÁN DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2310052.72, importe_modificado:2310052.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}} | {1935928/proyecto_PROCESO, 1935928/proyecto_INICIO, 1935928/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968214 | Proyecto de inversión | 22770 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22770.0, modificado:22770.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (MICROREGION ALTOS) - 99853 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 99853 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:501, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA SAN ISIDRO CANDELARIA, 30105 SAN ISIDRO CANDELARIA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CAMINO INNOMINADA Y CARRETERA COMITAN-SAN CRISTOBAL, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL E, lon:-92.22839971, lat:16.35530178}} | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 22770 | 22770 | 22770 | 22770 | 22770 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106217, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:664125.0, importe_modificado:664125.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | {1968214/proyecto_FIN, 1968214/proyecto_INICIO, 1968214/proyecto_PROCESO, 1968214/proyecto_INICIO, 1968214/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968221 | Proyecto de inversión | 15180 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15180.0, modificado:15180.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (MICROREGION ALTOS) - 99903 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 99903 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:130, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA SAN RAFAEL FALSO CORRAL, 30105 SAN RAFAEL FALSO CORRAL, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN-VILLA LAS ROSAS Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL, lon:-92.20579728, lat:16.27965681}} | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 15180 | 15180 | 15180 | 15180 | 15180 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106217, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:664125.0, importe_modificado:664125.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {1968221/proyecto_INICIO, 1968221/proyecto_FIN, 1968221/proyecto_PROCESO, 1968221/proyecto_FIN, 1968221/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968264 | Proyecto de inversión | 113850 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113850.0, modificado:113850.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (MICROREGION ALTOS) - 100202 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100202 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:55, direccion:CALLE CENTRA ABELARDO L. RODRIGUEZ EJIDO ABELARDO L. RODRÍGUEZ, 30102 ABELARDO L. RODRÍGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA EN CALLE ABELARDO, lon:-92.23709806, lat:16.3794984}} | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 113850 | 113850 | 113850 | 113850 | 113850 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106217, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:664125.0, importe_modificado:664125.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:300.0}} | {1968264/proyecto_FIN, 1968264/proyecto_INICIO, 1968264/proyecto_PROCESO, 1968264/proyecto_INICIO, 1968264/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980778 | Proyecto de inversión | 37950 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37950.0, modificado:37950.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (MICROREGION ALTIPLANO) - 153181 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 153181 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:473, direccion:CALLE INNOMINADA RANCHERIA AGUA ESCONDIDA, 30105 AGUA ESCONDIDA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CAMINO TIERRA BLANCA-AGUA ESCONDIDA Y CAMINO AGUA ESCONDIDA-SAN MIGUEL LA CAÑADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE INNOMINADA ENT, lon:-92.24730473, lat:16.26983323}} | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 37950 | 37950 | 37950 | 37950 | 37950 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106220, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:664125.0, importe_modificado:664125.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1980778/proyecto_FIN, 1980778/proyecto_PROCESO, 1980778/proyecto_INICIO, 1980778/proyecto_PROCESO, 1980778/proyecto_INICIO, 1980778/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983642 | Proyecto de inversión | 45540 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45540.0, modificado:45540.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (MICROREGION ALTIPLANO) - 164718 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 164718 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:642, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA LA ESTRELLA, 30102 LA ESTRELLA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN-SAN CRISTOBAL Y CAMINO EL DURAZNO- LA ESTRELLA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHE, lon:-92.2576679, lat:16.40900494}} | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 45540 | 45540 | 45540 | 45540 | 45540 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106220, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:664125.0, importe_modificado:664125.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:120.0}} | {1983642/proyecto_INICIO, 1983642/proyecto_PROCESO, 1983642/proyecto_FIN, 1983642/proyecto_PROCESO, 1983642/proyecto_FIN, 1983642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984619 | Proyecto de inversión | 1243883.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1243883.08, modificado:1243883.08}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA EN EJIDO SAN JOSE BERLIN - 168485 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 168485 | S | 122 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO SAN JOSE BERLIN, 30108 SAN JOSÉ BERLÍN, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CAMINO FLOR DE MARIA- SAN JOSE BERLIN Y CAMINO SANTA EMILIA- FLOR DE MARIA, CAMINO ARTURO ALBORES- SANTA EMILIA LA OBR, lon:-92.16520185, lat:16.07208165}} | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 1243883.08 | 1243883.08 | 1243883.08 | 1243883.08 | 1243883.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/041/2021, contratista:EDGAR ALONSO HERNÁNDEZ ARGUELLO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1243883.08, importe_modificado:1243883.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:570.0}} | {1984619/proyecto_INICIO, 1984619/proyecto_FIN, 1984619/proyecto_PROCESO, 1984619/proyecto_FIN, 1984619/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986281 | Proyecto de inversión | 302127.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302127.63, modificado:302127.63}} | MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL CASA DE DIA - 174522 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 174522 | S | 69441 | 64100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:171.88, meta_modificada:171.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 2A ORIENTE SUR BARRIO CALZADA EL PANTEÓN, 30043 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE CALZADA DEL PANTEON Y CALLE 11A SUR PONIENTE, CALLE LOS PINOS LA OBRA SE UBICA EN 2A CALLE SUR ORIENTE ENTRE, lon:-92.13000414, lat:16.24215411}} | 2021-04-12 | 2021-06-11 | 302127.63 | 302127.63 | 302127.63 | 302127.63 | 302127.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/051/2021, contratista:JOSÉ RAÚL GARCÍA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:302127.63, importe_modificado:302127.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:171.88}} | {1986281/proyecto_FIN, 1986281/proyecto_PROCESO, 1986281/proyecto_FIN, 1986281/proyecto_INICIO, 1986281/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987365 | Proyecto de inversión | 45359.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45359.2, modificado:45359.2}} | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL, CAMINO A LA RANCHERIA SAN RAFAEL JOCOM, 2A. ETAPA - 178451 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 178451 | S | 152 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.8, meta_modificada:7.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:129, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA SAN RAFAEL JOCOM, 30106 SAN RAFAEL JOCOM, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN-OCOSINGO Y CAMINO RIO GRANDE- SAN RAFAEL JOCOM, CAMINO SAN RAFAEL JOCOM- LOS RIEGOS LA O, lon:-92.13655931, lat:16.30202863}} | 2021-04-01 | 2021-04-15 | 45359.2 | 45359.2 | 45359.2 | 45359.2 | 45359.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/OT-002/2021, contratista:JOSÉ ÁNGEL DOMÍNGUEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:45359.2, importe_modificado:45359.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.8}} | {1987365/proyecto_INICIO, 1987365/proyecto_PROCESO, 1987365/proyecto_FIN, 1987365/proyecto_PROCESO, 1987365/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987408 | Proyecto de inversión | 2358799.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2358799.36, modificado:2358799.36}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 178606 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 178606 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.4, meta_modificada:1440.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS GARDENIAS BARRIO SAN JUAN, 30039 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE LOS OLIVOS Y CALLE AZALEAS, AVENIDA ACACEAS LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA LAS GARDENIAS ENTRE CALLES LOS OLIVOS Y AZALE, lon:-92.11874436, lat:16.24102558}} | 2021-05-10 | 2021-07-09 | 2358799.36 | 2358799.36 | 2358799.36 | 2358799.36 | 2358799.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/053/2021, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2358799.36, importe_modificado:2358799.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.4}} | {1987408/proyecto_INICIO, 1987408/proyecto_PROCESO, 1987408/proyecto_FIN, 1987408/proyecto_PROCESO, 1987408/proyecto_FIN, 1987408/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990515 | Proyecto de inversión | 501791.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501791.21, modificado:501791.21}} | REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA - 191537 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 191537 | S | 69441 | 64100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1345.0, meta_modificada:1345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 13A SUR PONIENTE BARRIO CUMPATÁ, 30099 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA 6A. PONIENTE SUR, CALLE 12A. SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN 13A. CALLE SUR PONIE, lon:-92.13489559, lat:16.23621324}} | 2021-05-17 | 2021-06-30 | 501791.21 | 501791.21 | 501791.21 | 501791.21 | 501791.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/056/2021, contratista:JOSÉ DARINEL MARTÍNEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2799578.44, importe_modificado:2799578.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1345.0}} | {1990515/proyecto_PROCESO, 1990515/proyecto_FIN, 1990515/proyecto_INICIO, 1990515/proyecto_FIN, 1990515/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992161 | Proyecto de inversión | 41745 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41745.0, modificado:41745.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (ZONA URBANA) - 198952 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 198952 | S | 24 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS BARRIO EL CEDRO, 30010 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINO VIEJO Y CALLE SAN ANTONIO, AVENIDA 9A. ORIENTE NORTE LA OBRA SE UBICA EN CALLE LAS PALMAS ENTRE CALLES CAMINO VIEJO, lon:-92.12994227, lat:16.26141692}} | 2021-02-08 | 2021-02-24 | 41745 | 41745 | 41745 | 41745 | 41745 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106221, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1423125.01, importe_modificado:1423125.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:110.0}} | {1992161/proyecto_PROCESO, 1992161/proyecto_INICIO, 1992161/proyecto_PROCESO, 1992161/proyecto_INICIO, 1992161/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995211 | Proyecto de inversión | 166980 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166980.0, modificado:166980.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (ZONA URBANA) - 209568 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 209568 | S | 98 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 7A. NORTE PONIENTE BARRIO SANTA CECILIA, 30069 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9A. PONIENTE NORTE Y AVENIDA 8A. PONIENTE NORTE, CALLE 6A. NORTE PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN 7A. CALLE NOR, lon:-92.14746794, lat:16.25345897}} | 2021-02-08 | 2021-02-24 | 166980 | 166980 | 166980 | 166980 | 166980 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106221, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1423125.01, importe_modificado:1423125.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:440.0}} | {1995211/proyecto_PROCESO, 1995211/proyecto_FIN, 1995211/proyecto_PROCESO, 1995211/proyecto_INICIO, 1995211/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996503 | Proyecto de inversión | 1296853.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296853.33, modificado:1296853.33}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CALLES Y AVENIDAS - 214028 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 214028 | S | 94 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:103, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA SAN ANTONIO COPALAR, 30078 SAN ANTONIO COPALAR, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CAMINO CALIFORNIA- SAN ANTONIO COPALAR Y CAMINO SAN ANTONIO COPALAR- LA ESPERANZA EL VIVERO, CAMINO SA, lon:-92.05592482, lat:16.17965476}} | 2021-07-01 | 2021-08-13 | 1296853.33 | 1296853.33 | 1296853.33 | 1296853.33 | 1296853.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/062/2021, contratista:JUAN JOSÉ ROMÁN DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1727052.27, importe_modificado:1727052.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}} | {1996503/proyecto_INICIO, 1996503/proyecto_PROCESO, 1996503/proyecto_FIN, 1996503/proyecto_PROCESO, 1996503/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402037885 | Proyecto de inversión | 3058460.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3058460.58, modificado:3058460.58}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 293827 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 293827 | S | 79 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:311.64, meta_modificada:311.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 3A. SUR ORIENTE BARRIO LA PILITA SECA, 30030 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9A. ORIENTE SUR Y AVENIDA 12A. ORIENTE SUR, CALLE 4A. SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN LA 3A. CALLE SUR ORIEN, lon:-92.12673421, lat:16.25529432}} | 2021-10-15 | 2021-12-31 | 3058460.58 | 3058460.58 | 3058460.58 | 3058460.58 | 3058460.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/FISMDF-006/2021, contratista:MIGUEL ANGEL ESPINOSA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3058460.58, importe_modificado:3058460.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:311.64}} | {2037885/proyecto_INICIO, 2037885/proyecto_PROCESO, 2037885/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930276 | Proyecto de inversión | 1845684.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1845684.63, modificado:1845684.63}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CLAVE: 07DPR2975L - 69014 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 69014 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:585.9, meta_modificada:585.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA CAJCAM, 30107 CAJCAM, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA ENTRE CALLES INNOMINADAS EN LA ESCU, lon:-92.05007334, lat:16.26693169}} | 2021-03-01 | 2021-05-07 | 1845684.63 | 1845684.63 | 1845684.63 | 1845684.63 | 1845684.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/017/2021, contratista:JOSÉ RAÚL GARCÍA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1814401.84, importe_modificado:1814401.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:585.9}} | {1930276/proyecto_INICIO, 1930276/proyecto_PROCESO, 1930276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935823 | Proyecto de inversión | 587627.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587627.48, modificado:587627.48}} | REHABILITACION DE CARRETERA CON MEZCLA ASFALTICA - 91651 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 91651 | S | 69441 | 64100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA MIGUEL ALEMÁN, 30090 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ABASOLO Y CARRETERA AL CUARTEL MILITAR, AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE UBICA EN CALLE ZARAGOZA ENTRE AVENID, lon:-92.13548554, lat:16.22859597}} | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 587627.48 | 587627.48 | 587627.48 | 587627.48 | 587627.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/020/2021, contratista:CARRERI FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1632298.55, importe_modificado:1632298.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:950.0}} | {1935823/proyecto_INICIO, 1935823/proyecto_PROCESO, 1935823/proyecto_INICIO, 1935823/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936147 | Proyecto de inversión | 991805.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991805.54, modificado:991805.54}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO - 93365 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 93365 | S | 89 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:831.24, meta_modificada:831.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 14 PONIENTE SUR BARRIO SANTA ANA CALANCHUY, 30068 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 4A SUR PONIENTE Y CALLE 5A SUR PONIENTE, AVENIDA 13A PONIENTE SUR LA OBRA SE UBICA EN 14A AVENIDA PONIEN, lon:-92.147702, lat:16.24062486}} | 2021-02-15 | 2021-04-15 | 991805.54 | 991805.54 | 991805.54 | 991805.54 | 991805.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/026/2021, contratista:JOSÉ ÁNGEL DOMÍNGUEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:991805.54, importe_modificado:991805.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:831.24}} | {1936147/proyecto_PROCESO, 1936147/proyecto_FIN, 1936147/proyecto_INICIO, 1936147/proyecto_FIN, 1936147/proyecto_INICIO, 1936147/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936658 | Proyecto de inversión | 1449766.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1449766.28, modificado:1449766.28}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2A ETAPA - 96897 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 96897 | S | 101 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:326.0, meta_modificada:326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA EL PARAISO BARRIO 27 DE JUNIO, 30034 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL SABINO Y CALLE 5A SUR ORIENTE, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA EL PARAISO ENTRE AVENIDA EL SABINO Y, lon:-92.11751278, lat:16.25796713}} | 2021-02-01 | 2021-04-01 | 1449766.28 | 1449766.28 | 1449766.28 | 1449766.28 | 1449766.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/025/2021, contratista:SERRATO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:4832554.27, importe_modificado:4832554.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:326.0}} | {1936658/proyecto_INICIO, 1936658/proyecto_PROCESO, 1936658/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936807 | Proyecto de inversión | 2923172.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2923172.66, modificado:2923172.66}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO - 97705 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 97705 | S | 123 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:312.2, meta_modificada:312.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES BARRIO LA REJOYA, 30099 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA AL CUARTEL MILITAR Y AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE ZARAGOSA LA OBRA SE UBICA EN CALLE PLUTARCO, lon:-92.13573112, lat:16.22653526}} | 2021-03-01 | 2021-05-29 | 2923172.66 | 2923172.66 | 2923172.66 | 2923172.66 | 2923172.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/031/2021, contratista:REBECA ANDREA JUNCO SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2923172.66, importe_modificado:2923172.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:312.2}} | {1936807/proyecto_INICIO, 1936807/proyecto_PROCESO, 1936807/proyecto_INICIO, 1936807/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201937151 | Proyecto de inversión | 26565 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26565.0, modificado:26565.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (MICROREGION ALTOS) - 99957 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 99957 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:78, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA OQUISTON CANDELARIA, 30105 OQUISTÓN CANDELARIA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CAMINO INNOMINADA Y CARRETERA COMITAN-SAN CRISTOBAL, LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA RAN, lon:-92.15894841, lat:16.30396388}} | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 26565 | 26565 | 26565 | 26565 | 26565 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106217, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:664125.0, importe_modificado:664125.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}} | {1937151/proyecto_PROCESO, 1937151/proyecto_FIN, 1937151/proyecto_INICIO, 1937151/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301972578 | Proyecto de inversión | 22770 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22770.0, modificado:22770.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (MICROREGION ALTOS) - 119189 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 119189 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:49, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA LA ESPERANZA EL VIVERO, 30093 LA ESPERANZA EL VIVERO, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO COPALAR Y CARRETERA SAN JUAN COPALAR, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE UBICA, lon:-92.04482003, lat:16.17988664}} | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 22770 | 22770 | 22770 | 22770 | 22770 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106217, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:664125.0, importe_modificado:664125.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | {1972578/proyecto_INICIO, 1972578/proyecto_FIN, 1972578/proyecto_PROCESO, 1972578/proyecto_FIN, 1972578/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301972644 | Proyecto de inversión | 87285 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87285.0, modificado:87285.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (MICROREGION ALTOS) - 119397 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 119397 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:525, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA SANTA MARTHA LAS PALMAS, 30105 SANTA MARTHA LAS PALMAS, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CAMINO ABELARDO L. RODRIGUEZ-GUADALUPE BUENA VISTA Y CAMINO GUADALUPE BUENAVISTA-SANTA MARTHA, lon:-92.30947732, lat:16.36745125}} | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 87285 | 87285 | 87285 | 87285 | 87285 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106217, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:664125.0, importe_modificado:664125.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {1972644/proyecto_INICIO, 1972644/proyecto_FIN, 1972644/proyecto_PROCESO, 1972644/proyecto_FIN, 1972644/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301975884 | Proyecto de inversión | 72105 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72105.0, modificado:72105.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (MICROREGION CORDILLERA) - 131280 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 131280 | S | 45 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:59, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO HIDALGO, 30104 HIDALGO, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN-LAS ROSAS Y CAMINO EJIDO HIDALGO-RANCHERIA BOLANTON, CAMINO EJIDO HIDALGO-RANCHERIA MORELIA SANTA MARIA LA OBRA SE , lon:-92.21187969, lat:16.28413667}} | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 72105 | 72105 | 72105 | 72105 | 72105 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106219, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:664125.0, importe_modificado:664125.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:190.0}} | {1975884/proyecto_INICIO, 1975884/proyecto_FIN, 1975884/proyecto_INICIO, 1975884/proyecto_PROCESO, 1975884/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979461 | Proyecto de inversión | 56925 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56925.0, modificado:56925.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (MICROREGION CORDILLERA) - 147265 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 147265 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:587, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA SAPUGANA, 30105 SAPUGANA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN-VILLA LAS ROSAS Y CAMINO SAPUGANA-LAS PALMAS, CAMINO SAPUGANA-YALTZI TRES LAGUNAS LA OBRA SE UBICA EN C, lon:-92.24218328, lat:16.30185699}} | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 56925 | 56925 | 56925 | 56925 | 56925 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106219, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:664125.0, importe_modificado:664125.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:150.0}} | {1979461/proyecto_INICIO, 1979461/proyecto_PROCESO, 1979461/proyecto_FIN, 1979461/proyecto_INICIO, 1979461/proyecto_FIN, 1979461/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986200 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA - 174302 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 174302 | S | 224 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 6A ORIENTE NORTE BARRIO SAN MIGUEL, 30017 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 5A. NORTE ORIENTE Y CALLE 6A. NORTE ORIENTE, AVENIDA 7A. ORIENTE NORTE LA OBRA SE UBICA EN 6A CALLE ORIENTE NORT, lon:-92.13462075, lat:16.26011918}} | 2021-03-23 | 2021-06-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/035/2021, contratista:SERRATO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:4764663.23, importe_modificado:4764663.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1986200/proyecto_PROCESO, 1986200/proyecto_INICIO, 1986200/proyecto_FIN, 1986200/proyecto_PROCESO, 1986200/proyecto_FIN, 1986200/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986277 | Proyecto de inversión | 46578 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46578.0, modificado:46578.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE - 174515 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 174515 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA QUIJA COLONIA JUNCHAVIN, 30017 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE LOS CIPRECES Y CALLE 10A NORTE ORIENTE, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA QUIJA ENTRE CALLES LOS CIPRECES Y 10A , lon:-92.14282191, lat:16.26298134}} | 2021-04-19 | 2021-06-12 | 46578 | 46578 | 46578 | 46578 | 46578 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/048/2021, contratista:JOSÉ MARIO LÓPEZ VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:788149.47, importe_modificado:788149.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1986277/proyecto_FIN, 1986277/proyecto_PROCESO, 1986277/proyecto_FIN, 1986277/proyecto_INICIO, 1986277/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986279 | Proyecto de inversión | 1238386.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1238386.98, modificado:1238386.98}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN PRIMARIA COMUNITARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ, CLAVE: 07KPR5588X - 174520 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 174520 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:605.0, meta_modificada:605.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:350, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA SAN ISIDRO TUYALALTIC, 30105 SAN ISIDRO TUYALALTIC, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN ISIDRO TUYALALTIC- CANDELARIA TEHUANTEPEC Y CAMINO LA CANDELARIA- SAN ISIDRO TUYALALTI, lon:-92.19379816, lat:16.367984}} | 2021-05-05 | 2021-07-23 | 1238386.98 | 1238386.98 | 1238386.98 | 1238386.98 | 1238386.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/049/2021, contratista:MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1251816.03, importe_modificado:1251816.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:605.0}} | {1986279/proyecto_INICIO, 1986279/proyecto_PROCESO, 1986279/proyecto_FIN, 1986279/proyecto_INICIO, 1986279/proyecto_PROCESO, 1986279/proyecto_FIN, 1986279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990526 | Proyecto de inversión | 501791.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501791.21, modificado:501791.21}} | REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA - 191558 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 191558 | S | 69441 | 64100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1344.7, meta_modificada:1344.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 14A. SUR PONIENTE FRACCIONAMIENTO 1RO DE MAYO, 30099 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ABASOLO Y AVENIDA BOULEVARD, CALLE 12 DE OCTUBRE LA OBRA SE UBICA EN 14A. CALLE SUR PONIENTE ENTRE AV, lon:-92.13787665, lat:16.23358835}} | 2021-05-17 | 2021-06-30 | 501791.21 | 501791.21 | 501791.21 | 501791.21 | 501791.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/056/2021, contratista:JOSÉ DARINEL MARTÍNEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2799578.44, importe_modificado:2799578.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1344.7}} | {1990526/proyecto_FIN, 1990526/proyecto_PROCESO, 1990526/proyecto_FIN, 1990526/proyecto_INICIO, 1990526/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991570 | Proyecto de inversión | 3795 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3795.0, modificado:3795.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (ZONA URBANA) - 195222 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 195222 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO CHICHIMA GUADALUPE, 30093 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE REAL CHICHIMA Y CARRETERA COMITAN-TZIMOL, LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE REAL CHICHIMA Y CARRE, lon:-92.13061486, lat:16.18824228}} | 2021-02-08 | 2021-02-24 | 3795 | 3795 | 3795 | 3795 | 3795 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106221, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1423125.01, importe_modificado:1423125.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1991570/proyecto_FIN, 1991570/proyecto_PROCESO, 1991570/proyecto_INICIO, 1991570/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993332 | Proyecto de inversión | 56925 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56925.0, modificado:56925.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (ZONA URBANA) - 202927 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 202927 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 12A. SUR ORIENTE BARRIO YALCHIVOL, 30039 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LA PRIMAVERA Y AVENIDA 5A. ORIENTE SUR, CALLE 10A. SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN 12A. SUR ORIENTE ENTRE AVENIDA, lon:-92.12420546, lat:16.24455447}} | 2021-02-08 | 2021-02-24 | 56925 | 56925 | 56925 | 56925 | 56925 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106221, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1423125.01, importe_modificado:1423125.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:150.0}} | {1993332/proyecto_FIN, 1993332/proyecto_PROCESO, 1993332/proyecto_INICIO, 1993332/proyecto_PROCESO, 1993332/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994523 | Proyecto de inversión | 37950 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37950.0, modificado:37950.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (ZONA URBANA) - 207249 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 207249 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO FRACCIONAMIENTO 1RO DE MAYO, 30099 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN PEDRO Y AVENIDA 30 DE NOVIEMBRE, CALLE GUADALUPE LA OBRA SE UBICA EN CALLE 18 DE MARZO ENTRE AVENIDAS S, lon:-92.14183538, lat:16.23433799}} | 2021-02-08 | 2021-02-24 | 37950 | 37950 | 37950 | 37950 | 37950 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106221, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1423125.01, importe_modificado:1423125.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1994523/proyecto_INICIO, 1994523/proyecto_PROCESO, 1994523/proyecto_INICIO, 1994523/proyecto_FIN, 1994523/proyecto_PROCESO, 1994523/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994889 | Proyecto de inversión | 15180 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15180.0, modificado:15180.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (ZONA URBANA) - 208600 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 208600 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 7A. ORIENTE SUR BARRIO LA PILITA SECA, 30030 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 4A. ORIENTE SUR Y CALLE 3A. ORIENTE SUR, AVENIDA 6A. ORIENTE SUR LA OBRA SE UBICA EN 7A. AVENIDA ORIENTE SUR , lon:-92.12820728, lat:16.25367246}} | 2021-02-08 | 2021-02-24 | 15180 | 15180 | 15180 | 15180 | 15180 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106221, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1423125.01, importe_modificado:1423125.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {1994889/proyecto_PROCESO, 1994889/proyecto_FIN, 1994889/proyecto_INICIO, 1994889/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996212 | Proyecto de inversión | 22770 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22770.0, modificado:22770.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (ZONA URBANA) - 212923 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 212923 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE COLONIA MIGUEL ALEMÁN, 30090 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA MIGUEL ALEMAN, CALLE GUTIERREZ LA OBRA SE UBICA EN CALLE ALLENDE ENTRE AVENIDAS HIDALGO Y MIGUEL AL, lon:-92.13198082, lat:16.22827474}} | 2021-02-08 | 2021-02-24 | 22770 | 22770 | 22770 | 22770 | 22770 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106221, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1423125.01, importe_modificado:1423125.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | {1996212/proyecto_INICIO, 1996212/proyecto_FIN, 1996212/proyecto_PROCESO, 1996212/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402040953 | Proyecto de inversión | 3512883.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3512883.11, modificado:3512883.11}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 2A. ETAPA - 307314 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 307314 | S | 141 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:293.5, meta_modificada:293.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 3A ORIENTE SUR BARRIO SAN SEBASTIÁN, 30029 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 9A SUR ORIENTE Y CALLE 8A. SUR ORIENTE, AVENIDA 4A ORIENTE SUR LA OBRA SE UBICA EN 3A AVENIDA ORIENTE SUR ENTRE, lon:-92.12863725, lat:16.24678951}} | 2021-04-19 | 2021-06-19 | 3512883.11 | 3512883.11 | 3512883.11 | 3512883.11 | 3512883.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM-037/2021, contratista:LUIS GUILLERMO NAJERA ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3512883.11, importe_modificado:3512883.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:293.5}} | {2040953/proyecto_PROCESO, 2040953/proyecto_FIN, 2040953/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210101883750 | Proyecto de inversión | 1838542.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1838542.63, modificado:1838542.63}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO - 12706 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 12706 | S | 51 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 3A. NORTE ORIENTE BARRIO EL JORDÁN, 30015 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 4A. NORTE ORIENTE Y CALLE MISION GUADALUPE, AVENIDA LINDA VISTA LA OBRA SE UBICA EN 3A. CALLE NORTE ORIENTE ENTRE , lon:-92.12905017, lat:16.25978316}} | 2021-02-02 | 2021-03-18 | 1838542.63 | 1838542.63 | 1838542.63 | 1838542.63 | 1838542.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/003/2021, contratista:JESÚS ANTONIO PÉREZ MORENO,, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1838542.63, importe_modificado:1838542.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {1883750/proyecto_PROCESO, 1883750/proyecto_INICIO, 1883750/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929396 | Proyecto de inversión | 1287489.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287489.71, modificado:1287489.71}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE - 64998 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 64998 | S | 470 | 433 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2081.2, meta_modificada:2081.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE RIO GRIJALVA COLONIA COLINAS DEL SOL, 30090 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ROBLE Y AVENIDA GUANACASTLE, CALLE LAGOS DE MONTEBELLO LA OBRA SE UBICA EN CALLE GRIJALVA ENTRE AVENIDAD ROBLE, lon:-92.13432272, lat:16.22521854}} | 2021-02-15 | 2021-03-31 | 1287489.71 | 1287489.71 | 1287489.71 | 1287489.71 | 1287489.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/012/2021, contratista:MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEz, monto:1287489.71, importe_modificado:1287489.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2081.2}} | {1929396/proyecto_PROCESO, 1929396/proyecto_INICIO, 1929396/proyecto_PROCESO, 1929396/proyecto_FIN, 1929396/proyecto_PROCESO, 1929396/proyecto_FIN, 1929396/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929404 | Proyecto de inversión | 1847879.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1847879.65, modificado:1847879.65}} | CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION PLUVIAL - 65022 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 65022 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:145, direccion:CALLE INNOMINADA RANCHERIA LA SOMBRA, 30102 LA SOMBRA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN ANTONIO Y CARRETERA COMITAN-SAN CRISTOBAL, LA OBRA SE UBICA EN CALLE INNOMINADA ENTRE CAMINO A SAN ANTONIO Y CARRETERA COM, lon:-92.27483638, lat:16.47560575}} | 2021-01-01 | 2021-02-28 | 1847879.65 | 1847879.65 | 1847879.65 | 1847879.65 | 1847879.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/010/2021, contratista:JOSÉ RAÚL GARCÍA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1847879.65, importe_modificado:1847879.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {1929404/proyecto_INICIO, 1929404/proyecto_PROCESO, 1929404/proyecto_FIN, 1929404/proyecto_PROCESO, 1929404/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930257 | Proyecto de inversión | 1203662.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203662.91, modificado:1203662.91}} | CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION PLUVIAL - 68967 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 68967 | S | 194 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:360, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA GUADALUPE BUENAVISTA, 30105 GUADALUPE BUENAVISTA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CAMINO LAS PALMAS Y CAMINO SAPUGANA, CARRETERA COMITAN-LAS ROSAS LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO PRI, lon:-92.29960372, lat:16.36400876}} | 2021-01-01 | 2021-02-28 | 1203662.91 | 1203662.91 | 1203662.91 | 1203662.91 | 1203662.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/011/2021, contratista:JOSÉ RAÚL GARCÍA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1203662.91, importe_modificado:1203662.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {1930257/proyecto_INICIO, 1930257/proyecto_PROCESO, 1930257/proyecto_FIN, 1930257/proyecto_PROCESO, 1930257/proyecto_FIN, 1930257/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930275 | Proyecto de inversión | 1782307.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1782307.62, modificado:1782307.62}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1ER. ETAPA - 69011 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 69011 | S | 59 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:575, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA NUEVA ERA COMITECA, 30093 NUEVA ERA COMITECA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CARRETERA COMITAN-TZIMOL, LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA ENT, lon:-92.14152064, lat:16.19862801}} | 2021-02-09 | 2021-05-09 | 1782307.62 | 1782307.62 | 1782307.62 | 1782307.62 | 1782307.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/016/2021, contratista:CONSTRUCTORA ROJAS Y CIA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1782307.62, importe_modificado:1782307.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.0}} | {1930275/proyecto_INICIO, 1930275/proyecto_PROCESO, 1930275/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936265 | Proyecto de inversión | 1716509.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1716509.69, modificado:1716509.69}} | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR - 94033 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 94033 | S | 112 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.05, meta_modificada:56.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC BARRIO YALCHIVOL, 30039 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LA PRIMAVERA Y AVENIDA LA CASTALIA, CALLE 14A SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN CALLE CUAHUTEMOC ENTRE AVENIDAS LA PRIMER, lon:-92.12107983, lat:16.24317326}} | 2021-02-24 | 2021-06-24 | 1716509.69 | 1716509.69 | 1716509.69 | 1716509.69 | 1716509.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/029/2021, contratista:GUSTAVO ENRIQUE CRISTIANI GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1716509.69, importe_modificado:1716509.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.05}} | {1936265/proyecto_PROCESO, 1936265/proyecto_INICIO, 1936265/proyecto_FIN, 1936265/proyecto_PROCESO, 1936265/proyecto_FIN, 1936265/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936910 | Proyecto de inversión | 1355529.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1355529.87, modificado:1355529.87}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 98708 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 98708 | S | 123 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:513.92, meta_modificada:513.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:615, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO FLORES DE LA CIENEGA, 30034 LA CIÉNEGA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 1A SUR ORIENTE Y PERIFERICO ORIENTE SUR, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE UBICA EN CALLE INNOMINADA ENTRE 1A. CALLE SUR ORIEN, lon:-92.12150752, lat:16.25973807}} | 2021-02-01 | 2021-04-01 | 1355529.87 | 1355529.87 | 1355529.87 | 1355529.87 | 1355529.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/033/2021, contratista:SERRATO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2023178.91, importe_modificado:2023178.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:513.92}} | {1936910/proyecto_FIN, 1936910/proyecto_INICIO, 1936910/proyecto_PROCESO, 1936910/proyecto_FIN, 1936910/proyecto_INICIO, 1936910/proyecto_PROCESO, 1936910/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201937094 | Proyecto de inversión | 34155 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34155.0, modificado:34155.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (MICROREGION ALTOS) - 99707 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 99707 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:401, direccion:CALLE INNOMINADA RANCHERIA QUINTA FLORES DE MEDINA, 30105 FLORES DE MEDINA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN-VILLA LAS ROSAS Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE INNOMINADA ENTRE CARRETERA COMI, lon:-92.19436509, lat:16.30120811}} | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 34155 | 34155 | 34155 | 34155 | 34155 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106217, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:664125.0, importe_modificado:664125.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}} | {1937094/proyecto_PROCESO, 1937094/proyecto_FIN, 1937094/proyecto_PROCESO, 1937094/proyecto_INICIO, 1937094/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973213 | Proyecto de inversión | 34155 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34155.0, modificado:34155.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (MICROREGION ALTOS) - 121115 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 121115 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:229, direccion:PROLONGACION 6A CALLE ORIENTE SUR RANCHERIA GUADALUPE QUISTAJ, 30075 GUADALUPE QUISTAJ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR ORIENTE Y CAMINO GUADALUPE QUISTAJ- EL PRADO, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE UBICA EN LA , lon:-92.03778485, lat:16.21197617}} | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 34155 | 34155 | 34155 | 34155 | 34155 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106217, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:664125.0, importe_modificado:664125.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}} | {1973213/proyecto_FIN, 1973213/proyecto_PROCESO, 1973213/proyecto_INICIO, 1973213/proyecto_PROCESO, 1973213/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984163 | Proyecto de inversión | 3405859.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3405859.82, modificado:3405859.82}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE - 166444 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 166444 | S | 468 | 432 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5235.1, meta_modificada:5235.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:150, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA SAN ISIDRO TINAJAB, 30107 SAN ISIDRO TINAJAB, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN ISIDRO TINAJAB- SAN MIGUEL TINAJAB Y CARRETERA COMITAN-OCOSINGO, CAMINO RIO GRANDE- SAN ISIDR, lon:-92.09911701, lat:16.28262478}} | 2021-03-01 | 2021-05-29 | 3405859.82 | 3405859.82 | 3405859.82 | 3405859.82 | 3405859.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/038/2021, contratista:LUIS GUILLERMO NÁJERA ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3405859.82, importe_modificado:3405859.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5235.1}} | {1984163/proyecto_INICIO, 1984163/proyecto_PROCESO, 1984163/proyecto_FIN, 1984163/proyecto_PROCESO, 1984163/proyecto_FIN, 1984163/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986197 | Proyecto de inversión | 3764663.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3764663.23, modificado:4764663.23}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA - 174297 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 174297 | S | 559 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:353.0, meta_modificada:353.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 2A ORIENTE NORTE BARRIO SAN MIGUEL, 30017 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 5A. NORTE ORIENTE Y CALLE 6A. NORTE ORIENTE, AVENIDA 3A ORIENTE NORTE LA OBRA SE UBICA EN 2A CALLE ORIENTE NORTE , lon:-92.13660022, lat:16.25826008}} | 2021-03-23 | 2021-06-30 | 4764663.23 | 4764663.23 | 4764663.23 | 4764663.23 | 4764663.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/035/2021, contratista:SERRATO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:4764663.23, importe_modificado:4764663.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:353.0}} | {1986197/proyecto_INICIO, 1986197/proyecto_PROCESO, 1986197/proyecto_FIN, 1986197/proyecto_PROCESO, 1986197/proyecto_FIN, 1986197/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986208 | Proyecto de inversión | 588173.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588173.34, modificado:588173.34}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES VARIAS LOCALIDADES 1A ETAPA - 174318 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 174318 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:968.0, meta_modificada:968.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:163, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA YALTZI II, 30105 YALTZI 2, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN-LAS ROSAS Y CAMINO YALTZI II- SAPUGANA, CAMINO YALTZI II- YALTZI 3 LAGUNAS LA OBRA SE UBICA EN CALLE PR, lon:-92.25333823, lat:16.30016398}} | 2021-04-05 | 2021-05-29 | 588173.34 | 588173.34 | 588173.34 | 588173.34 | 588173.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/042/2021, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1740822.6, importe_modificado:1740822.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:968.0}} | {1986208/proyecto_INICIO, 1986208/proyecto_FIN, 1986208/proyecto_PROCESO, 1986208/proyecto_FIN, 1986208/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986587 | Proyecto de inversión | 708282.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708282.74, modificado:708282.74}} | REHABILITACION DEL CAMPO DE TIRO EN CENTRO DEPORTIVO LA CUEVA - 175836 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 175836 | S | 89 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:500.31, meta_modificada:500.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 15A. PONIENTE NORTE BARRIO LA CUEVA, 30067 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4A NORTE PONIENTE Y CALLE 1A NORTE PONIENTE, AVENIDA 13A PONIENTE NORTE LA OBRA SE UBICA EN 15A. AVENIDA PONI, lon:-92.15203563, lat:16.24662781}} | 2021-04-12 | 2021-05-31 | 708282.74 | 708282.74 | 708282.74 | 708282.74 | 708282.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/036/2021, contratista:JUAN JOSÉ ROMÁN DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:708282.74, importe_modificado:708282.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:500.31}} | {1986587/proyecto_INICIO, 1986587/proyecto_FIN, 1986587/proyecto_PROCESO, 1986587/proyecto_FIN, 1986587/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987906 | Proyecto de inversión | 1465116.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1465116.4, modificado:1465116.4}} | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN RANCHERIA SANTA RITA UNINAJAB - 181451 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 181451 | S | 129 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:408.24, meta_modificada:408.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:151, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA SANTA RITA UNINAJAB, 30100 SANTA RITA UNINAJAB, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN FRANCISCO UNINAJAB- SANTA RITA UNINAJAB Y CAMINO LOS HOYALES- SAN FRANCISCO UNINAJAB, CARRE, lon:-92.14623958, lat:16.11107136}} | 2021-05-17 | 2021-07-23 | 1465116.4 | 1465116.4 | 1465116.4 | 1465116.4 | 1465116.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/060/2021, contratista:JOSÉ RAÚL GARCÍA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1465116.4, importe_modificado:1465116.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:408.24}} | {1987906/proyecto_PROCESO, 1987906/proyecto_FIN, 1987906/proyecto_INICIO, 1987906/proyecto_PROCESO, 1987906/proyecto_FIN, 1987906/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992666 | Proyecto de inversión | 22770 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22770.0, modificado:22770.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (ZONA URBANA) - 200851 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 200851 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 5A. NORTE PONIENTE BARRIO LA CUEVA, 30067 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 15A. PONIENTE NORTE Y AVENIDA 14A. PONIENTE NORTE, CALLE 6A. NORTE PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN 5A. CALLE NORTE , lon:-92.15251125, lat:16.24992462}} | 2021-02-08 | 2021-02-24 | 22770 | 22770 | 22770 | 22770 | 22770 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106221, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1423125.01, importe_modificado:1423125.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | {1992666/proyecto_PROCESO, 1992666/proyecto_FIN, 1992666/proyecto_INICIO, 1992666/proyecto_PROCESO, 1992666/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993346 | Proyecto de inversión | 22770 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22770.0, modificado:22770.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (ZONA URBANA) - 202970 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 202970 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 7A. NORTE PONIENTE BARRIO 20 DE NOVIEMBRE, 30067 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA MONTESINOS Y AVENIDA PRIMAVERA, CALLE 6A. NORTE PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN 7A. CALLE NORTE PONIENTE ENT, lon:-92.15856272, lat:16.24855189}} | 2021-02-08 | 2021-02-24 | 22770 | 22770 | 22770 | 22770 | 22770 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106221, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1423125.01, importe_modificado:1423125.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | {1993346/proyecto_PROCESO, 1993346/proyecto_FIN, 1993346/proyecto_INICIO, 1993346/proyecto_PROCESO, 1993346/proyecto_INICIO, 1993346/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995214 | Proyecto de inversión | 79695 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79695.0, modificado:79695.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (ZONA URBANA) - 209571 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 209571 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 10A. NORTE PONIENTE BARRIO CRUZ GRANDE 2A SECCIÓN, 30017 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LOS ROBLES Y AVENIDA QUIJA, LA OBRA SE UBICA EN 10A. CALLE NORTE PONIENTE ENTRE AVENIDAS LOS RO, lon:-92.14177049, lat:16.26028284}} | 2021-02-08 | 2021-02-24 | 79695 | 79695 | 79695 | 79695 | 79695 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106221, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1423125.01, importe_modificado:1423125.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:210.0}} | {1995214/proyecto_INICIO, 1995214/proyecto_FIN, 1995214/proyecto_INICIO, 1995214/proyecto_PROCESO, 1995214/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996246 | Proyecto de inversión | 15180 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15180.0, modificado:15180.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (ZONA URBANA) - 213038 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 213038 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A. PONIENTE SUR COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30040 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDIENCIA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, AVENIDA MEXICO LA OBRA SE UBICA EN 4A. AVENIDA PONIENTE SU, lon:-92.12773221, lat:16.22851235}} | 2021-02-08 | 2021-02-24 | 15180 | 15180 | 15180 | 15180 | 15180 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106221, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1423125.01, importe_modificado:1423125.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {1996246/proyecto_INICIO, 1996246/proyecto_PROCESO, 1996246/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996264 | Proyecto de inversión | 15180 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15180.0, modificado:15180.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (ZONA URBANA) - 213082 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 213082 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA PANTALEON DOMINGUEZ COLONIA MARIANO N RUÍZ, 30077 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 24A. SUR ORIENTE Y CALLE 25A. SUR ORIENTE, AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA, lon:-92.12005003, lat:16.2323051}} | 2021-02-08 | 2021-02-24 | 15180 | 15180 | 15180 | 15180 | 15180 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106221, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1423125.01, importe_modificado:1423125.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {1996264/proyecto_FIN, 1996264/proyecto_PROCESO, 1996264/proyecto_INICIO, 1996264/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996287 | Proyecto de inversión | 15180 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15180.0, modificado:15180.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (ZONA URBANA) - 213132 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 213132 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA EL CHULUL FRACCIONAMIENTO CONCEPCIÓN BELLA VISTA, 30096 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE DEL PINO Y CALLE DEL CEDRO, AVENIDA EL CHUMIS LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA EL CHULUL ENTRE CALLES D, lon:-92.14595461, lat:16.22701288}} | 2021-02-08 | 2021-02-24 | 15180 | 15180 | 15180 | 15180 | 15180 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106221, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1423125.01, importe_modificado:1423125.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {1996287/proyecto_PROCESO, 1996287/proyecto_INICIO, 1996287/proyecto_PROCESO, 1996287/proyecto_FIN, 1996287/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996290 | Proyecto de inversión | 3795 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3795.0, modificado:3795.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (ZONA URBANA) - 213141 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 213141 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA FRACCIONAMIENTO CONCEPCIÓN BELLA VISTA, 30096 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE EL GRANATE, AVENIDA EL ROBLE LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA EMILIANO ZAPATA , lon:-92.14251956, lat:16.22933832}} | 2021-02-08 | 2021-02-24 | 3795 | 3795 | 3795 | 3795 | 3795 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106221, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1423125.01, importe_modificado:1423125.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1996290/proyecto_INICIO, 1996290/proyecto_FIN, 1996290/proyecto_PROCESO, 1996290/proyecto_INICIO, 1996290/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999158 | Acción | 734022.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734022.4, modificado:734022.4}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS - 84129 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez |  | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 84129 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.135835, lat:16.252461}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 734022.4 | 734022.4 | 734022.4 | 734022.4 | 734022.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112940, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:734022.4, importe_modificado:734022.4}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {1999158/proyecto_PROCESO, 1999158/proyecto_INICIO, 1999158/proyecto_FIN, 1999158/proyecto_PROCESO, 1999158/proyecto_FIN, 1999158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048256 | Proyecto de inversión | 2088642.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2088642.72, modificado:2088642.72}} | REHABILITACION DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA - 333560 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 333560 | S | 179 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 2A SUR PONIENTE BARRIO SANTA ANA CALANCHUY, 30068 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 12A PONIENTE SUR Y BOULEVARD LAS FLORES, CALLE 3A. SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN 2A CALLE SUR PONIENT, lon:-92.1468888, lat:16.24336577}} | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 2088642.72 | 2088642.72 | 2088642.72 | 2088642.72 | 2088642.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/FISMDF-007/2021, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2088642.72, importe_modificado:2088642.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}} | {2048256/proyecto_PROCESO, 2048256/proyecto_INICIO, 2048256/proyecto_PROCESO, 2048256/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201925458 | Proyecto de inversión | 1704328.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1704328.84, modificado:1704328.84}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO - 51704 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 51704 | S | 89 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:222.48, meta_modificada:222.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 9A. PONIENTE NORTE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO LA REPRESA, 30067 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 7A NORTE PONIENTE Y CALLE INNOMINADA, AVENIDA 11A PONIENTE NORTE LA OBRA SE UBICA , lon:-92.14908933, lat:16.25421088}} | 2021-01-22 | 2021-03-22 | 1704328.84 | 1704328.84 | 1704328.84 | 1704328.84 | 1704328.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/009/2021, contratista:CARLOS ALEJANDRO ALTUZAR AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1704328.84, importe_modificado:1704328.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:222.48}} | {1925458/proyecto_INICIO, 1925458/proyecto_PROCESO, 1925458/proyecto_INICIO, 1925458/proyecto_FIN, 1925458/proyecto_PROCESO, 1925458/proyecto_FIN, 1925458/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930272 | Proyecto de inversión | 2057879.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2057879.87, modificado:2057879.87}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO NIÑOS HEROES - 69002 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 69002 | S | 1176 | 1086 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1254.5, meta_modificada:1254.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA NIÑOS HEROES, 30093 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA AL CUARTEL MILITAR Y CARRETERA COMITAN-TZIMOL, LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CARRETERAS AL CUARTEL M, lon:-92.1343708, lat:16.20497966}} | 2021-02-22 | 2021-04-30 | 2057879.87 | 2057879.87 | 2057879.87 | 2057879.87 | 2057879.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/014/2021, contratista:JOSÉ ÁNGEL DOMÍNGUEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2057879.87, importe_modificado:2057879.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1254.5}} | {1930272/proyecto_INICIO, 1930272/proyecto_PROCESO, 1930272/proyecto_INICIO, 1930272/proyecto_PROCESO, 1930272/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935975 | Proyecto de inversión | 1386031.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1386031.62, modificado:2310052.72}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR - 92534 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 92534 | S | 45 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE REAL CHICHIMA RANCHERIA CHICHIMA GUADALUPE, 30093 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE COMITAN-TZIMOL, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE UBICA EN CALLE REAL CHICHIMA ENTRE CALLE GIRAS, lon:-92.13124433, lat:16.19930906}} | 2021-02-01 | 2021-04-22 | 2310052.72 | 2310052.72 | 2310052.72 | 2310052.72 | 2310052.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/023/2021, contratista:JUAN JOSÉ ROMÁN DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2310052.72, importe_modificado:2310052.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:510.0}} | {1935975/proyecto_INICIO, 1935975/proyecto_PROCESO, 1935975/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936443 | Proyecto de inversión | 2899532.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2899532.56, modificado:4832554.27}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2A. ETAPA - 95271 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 95271 | S | 201 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 9 DE MARZO BARRIO 27 DE JUNIO, 30034 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR ORIENTE Y AVENIDA EL SABINO, CALLE 3A SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN CALLE 9 DE MARZO ENTRE PERIFERICO SUR O, lon:-92.11994814, lat:16.25854715}} | 2021-02-01 | 2021-04-01 | 4832554.27 | 4832554.27 | 4832554.27 | 4832554.27 | 4832554.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/025/2021, contratista:SERRATO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:4832554.27, importe_modificado:4832554.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:675.0}} | {1936443/proyecto_INICIO, 1936443/proyecto_PROCESO, 1936443/proyecto_INICIO, 1936443/proyecto_PROCESO, 1936443/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936683 | Proyecto de inversión | 2233200.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2233200.88, modificado:2233200.88}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO - 96952 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 96952 | S | 783 | 722 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:EJE VIAL 7A PONIENTE SUR BARRIO CUMPATÁ, 30099 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 14A SUR PONIENTE Y CALLE JIMENEZ, CARRETERA INTERNACIONAL LA OBRA SE UBICA EN 7A PONIENTE SUR EJE VIAL ENTRE CALLE, lon:-92.13554581, lat:16.23335657}} | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2233200.88 | 2233200.88 | 2233200.88 | 2233200.88 | 2233200.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/030/2021, contratista:EDI LENIN ESTRADA PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEz, monto:2233200.88, importe_modificado:2233200.88}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1936683/proyecto_PROCESO, 1936683/proyecto_INICIO, 1936683/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301975753 | Proyecto de inversión | 68310 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68310.0, modificado:68310.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (MICROREGION CORDILLERA) - 130697 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 130697 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA SAN ANTONIO AJAYAXH, 30105 SAN ANTONIO AJAYAXCH, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN-SAN CRISTOBAL Y CAMINO SAN ANTONIO AJAYAXH-EJIDO AJAYAXH, CAMINO RANCHERIA CHACALJ, lon:-92.1895526, lat:16.31413894}} | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 68310 | 68310 | 68310 | 68310 | 68310 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106219, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:664125.0, importe_modificado:664125.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:180.0}} | {1975753/proyecto_INICIO, 1975753/proyecto_PROCESO, 1975753/proyecto_INICIO, 1975753/proyecto_FIN, 1975753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301975928 | Proyecto de inversión | 60720 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60720.0, modificado:60720.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (MICROREGION CORDILLERA) - 131380 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 131380 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:149, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA TIERRA NEGRA, 30105 TIERRA NEGRA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN-SAN CRISTOBAL Y CAMINO RANCHERIA TIERRA NEGRA-RANCHERIA SAN VICENTE CANDELARIA, LA OBRA SE UB, lon:-92.17372681, lat:16.3129069}} | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 60720 | 60720 | 60720 | 60720 | 60720 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106219, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:664125.0, importe_modificado:664125.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:160.0}} | {1975928/proyecto_INICIO, 1975928/proyecto_FIN, 1975928/proyecto_INICIO, 1975928/proyecto_FIN, 1975928/proyecto_PROCESO, 1975928/proyecto_FIN, 1975928/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982449 | Proyecto de inversión | 64515 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64515.0, modificado:64515.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (MICROREGION ALTIPLANO) - 158248 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 158248 | S | 40 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:173, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA EJIDO BUENAVISTA VILLAFLORES, 30102 BUENAVISTA VILLAFLORES, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CAMINO LA PAZ- BUENAVISTA VILLAFLORES Y CAMINO EL CARMEN- LA PAZ, CAMINO LA ESPERANZA- EL CARMEN , lon:-92.27638061, lat:16.51901563}} | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 64515 | 64515 | 64515 | 64515 | 64515 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106220, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:664125.0, importe_modificado:664125.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:170.0}} | {1982449/proyecto_INICIO, 1982449/proyecto_FIN, 1982449/proyecto_PROCESO, 1982449/proyecto_FIN, 1982449/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983616 | Proyecto de inversión | 68310 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68310.0, modificado:68310.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (MICROREGION ALTIPLANO) - 164642 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 164642 | S | 42 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA CHACALJOCOM, 30105 CHACALJOCOM, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN-SAN CRISTOBAL Y CARRETERA COMITAN- LAS ROSAS, CAMINO CHACALJOCOM-TIERRA COLORADA LA OBRA SE UBICA, lon:-92.18332106, lat:16.29859237}} | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 68310 | 68310 | 68310 | 68310 | 68310 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106220, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:664125.0, importe_modificado:664125.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:180.0}} | {1983616/proyecto_FIN, 1983616/proyecto_PROCESO, 1983616/proyecto_INICIO, 1983616/proyecto_PROCESO, 1983616/proyecto_INICIO, 1983616/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983649 | Proyecto de inversión | 49335 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49335.0, modificado:49335.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (MICROREGION ALTIPLANO) - 164729 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 164729 | S | 31 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:358, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA LAGUNA FLORECILLA, 30102 LAGUNA FLORECILLA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CAMINO ABELARDO L. RODRIGUEZ- LAGUNA FLORECILLA Y CAMINO LAGUNA FLORECILLA- LA ESPERANZA, CARRETERA COMITA, lon:-92.25495889, lat:16.3742095}} | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 49335 | 49335 | 49335 | 49335 | 49335 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106220, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:664125.0, importe_modificado:664125.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:130.0}} | {1983649/proyecto_FIN, 1983649/proyecto_PROCESO, 1983649/proyecto_INICIO, 1983649/proyecto_PROCESO, 1983649/proyecto_INICIO, 1983649/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984139 | Proyecto de inversión | 37950 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37950.0, modificado:37950.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (MICROREGION ALTIPLANO) - 166397 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 166397 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:87, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA POZO NUEVO, 30107 POZO NUEVO, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JOSE YOCNAJAB- POZO NUEVO Y CAMINO POZO NUEVO- CAJCAM, CARRETERA COMITAN- LA INDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICA, lon:-92.06421184, lat:16.25711328}} | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 37950 | 37950 | 37950 | 37950 | 37950 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106220, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:664125.0, importe_modificado:664125.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1984139/proyecto_INICIO, 1984139/proyecto_PROCESO, 1984139/proyecto_INICIO, 1984139/proyecto_FIN, 1984139/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986210 | Proyecto de inversión | 1865828.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1865828.66, modificado:1865828.66}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA RURAL JUAN ESCUTIA, CLAVE: 07DPR2059C - 174329 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 174329 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:586.88, meta_modificada:586.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:148, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA TIERRA BLANCA, 30105 TIERRA BLANCA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN-LAS ROSAS Y CAMINO HIDALGO- TIERRA BLANCA, CAMINO SAN ANTONIO LAS MINAS- TIERRA BLANCA LA OBRA, lon:-92.23642665, lat:16.28071312}} | 2021-04-12 | 2021-06-07 | 1865828.66 | 1865828.66 | 1865828.66 | 1865828.66 | 1865828.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/045/2021, contratista:JOSÉ RAÚL GARCÍA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1834204.45, importe_modificado:1834204.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:586.88}} | {1986210/proyecto_INICIO, 1986210/proyecto_PROCESO, 1986210/proyecto_FIN, 1986210/proyecto_PROCESO, 1986210/proyecto_FIN, 1986210/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986278 | Proyecto de inversión | 1251816.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251816.03, modificado:1251816.03}} | REHABILITACION DE RED DE DRANAJE SANITARIO - 174517 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 174517 | S | 67 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.3, meta_modificada:210.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 8A ORIENTE SUR BARRIO SAN AGUSTÍN, 30030 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 7A SUR ORIENTE Y CALLE 6A SUR ORIENTE, AVENIDA 9A ORIENTE SUR LA OBRA SE UBICA EN 8A. AVENIDA ORIENTE SUR ENTRE C, lon:-92.12523989, lat:16.25208867}} | 2021-04-26 | 2021-06-25 | 1251816.03 | 1251816.03 | 1251816.03 | 1251816.03 | 1251816.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/049/2021, contratista:MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1251816.03, importe_modificado:1251816.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.3}} | {1986278/proyecto_INICIO, 1986278/proyecto_PROCESO, 1986278/proyecto_FIN, 1986278/proyecto_PROCESO, 1986278/proyecto_FIN, 1986278/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987388 | Proyecto de inversión | 2498499.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2498499.29, modificado:2498499.29}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 178527 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 178527 | S | 1954 | 1804 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2207.0, meta_modificada:2207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:276, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO LA PALMIRA, 30102 GUADALUPE PALMIRA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN-SAN CRISTOBAL Y CAMINO LAGUNA CHAMULA- LA PALMIRA, CAMINO LA PALMIRA- GUADALUPE SALVATIERRA LA OBRA SE , lon:-92.2941778, lat:16.45980787}} | 2021-05-15 | 2021-08-15 | 2498499.29 | 2498499.29 | 2498499.29 | 2498499.29 | 2498499.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/052/2021, contratista:MANUEL DE JESÚS ROJAS GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2498499.29, importe_modificado:2498499.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2207.0}} | {1987388/proyecto_FIN, 1987388/proyecto_INICIO, 1987388/proyecto_PROCESO, 1987388/proyecto_FIN, 1987388/proyecto_INICIO, 1987388/proyecto_PROCESO, 1987388/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987918 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | REHABILITACION DEL ESTADIO MUNICIPAL DR. ROBERTO ORTIZ SOLIS - 181477 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 181477 | S | 69441 | 64100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7560.0, meta_modificada:7560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30040 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 15A. SUR PONIENTE Y CALLE 17A. SUR PONIENTE, AVENIDA 4A. PONIENTE SUR LA OBRA SE UBICA EN BOULEVA, lon:-92.13217714, lat:16.23429187}} | 2021-04-15 | 2021-06-15 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/063/2021, contratista:JOSÉ CLAUDIO PÉREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3500000.0, importe_modificado:3500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7560.0}} | {1987918/proyecto_INICIO, 1987918/proyecto_PROCESO, 1987918/proyecto_FIN, 1987918/proyecto_PROCESO, 1987918/proyecto_FIN, 1987918/proyecto_INICIO, 1987918/proyecto_FIN, 1987918/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990519 | Proyecto de inversión | 803668.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803668.93, modificado:803668.93}} | REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA - 191546 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 191546 | S | 69441 | 64100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2154.0, meta_modificada:2154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTOS FRACCIONAMIENTO BOSQUES DE COMITÁN, 30063 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 14 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA PEDRO SELIS, CALLE 28 DE AGOSTO LA OBRA SE UBICA EN CALLE EUCALIPTOS ENTR, lon:-92.15686138, lat:16.2394281}} | 2021-05-17 | 2021-06-30 | 803668.93 | 803668.93 | 803668.93 | 803668.93 | 803668.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/056/2021, contratista:JOSÉ DARINEL MARTÍNEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2799578.44, importe_modificado:2799578.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2154.0}} | {1990519/proyecto_FIN, 1990519/proyecto_INICIO, 1990519/proyecto_PROCESO, 1990519/proyecto_INICIO, 1990519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991571 | Proyecto de inversión | 15180 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15180.0, modificado:15180.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (ZONA URBANA) - 195225 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 195225 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LOS PORTALES, 30099 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE ORQUIDEA LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y C, lon:-92.14373522, lat:16.22143952}} | 2021-02-08 | 2021-02-24 | 15180 | 15180 | 15180 | 15180 | 15180 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106221, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1423125.01, importe_modificado:1423125.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {1991571/proyecto_FIN, 1991571/proyecto_INICIO, 1991571/proyecto_FIN, 1991571/proyecto_PROCESO, 1991571/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991574 | Proyecto de inversión | 15180 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15180.0, modificado:15180.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (ZONA URBANA) - 195230 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 195230 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA VISTA HERMOSA, 30063 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y AVENIDA FRAY MATIAS DE CORDOVA, CALLE AYUNTAMIENTO 1824 LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL E, lon:-92.16323228, lat:16.24224163}} | 2021-02-08 | 2021-02-24 | 15180 | 15180 | 15180 | 15180 | 15180 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106221, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1423125.01, importe_modificado:1423125.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {1991574/proyecto_INICIO, 1991574/proyecto_FIN, 1991574/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991933 | Proyecto de inversión | 30360 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30360.0, modificado:30360.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (ZONA URBANA) - 196816 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 196816 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 8A SUR ORIENTE BARRIO CERRITO NITRE, 30037 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A NORTE Y PERIFERICO SUR ORIENTE, LA OBRA SE UBICA EN 8A. CALLE SUR ORIENTE ENTRE AVENIDA 2A. NORTE Y PERIFE, lon:-92.10425421, lat:16.24898337}} | 2021-02-08 | 2021-02-24 | 30360 | 30360 | 30360 | 30360 | 30360 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106221, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1423125.01, importe_modificado:1423125.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}} | {1991933/proyecto_PROCESO, 1991933/proyecto_INICIO, 1991933/proyecto_PROCESO, 1991933/proyecto_FIN, 1991933/proyecto_PROCESO, 1991933/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992142 | Proyecto de inversión | 7590 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7590.0, modificado:7590.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (ZONA URBANA) - 198871 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 198871 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA MIGUEL ALEMÁN, 30090 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ABASOLO Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, CARRETERA AL CUARTEL MILITAR LA OBRA SE UBICA EN CALLE ZARAGOSA ENTRE AVENIDAS A, lon:-92.13635144, lat:16.22838951}} | 2021-02-08 | 2021-02-24 | 7590 | 7590 | 7590 | 7590 | 7590 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106221, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1423125.01, importe_modificado:1423125.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1992142/proyecto_FIN, 1992142/proyecto_INICIO, 1992142/proyecto_PROCESO, 1992142/proyecto_INICIO, 1992142/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994729 | Proyecto de inversión | 49335 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49335.0, modificado:49335.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (ZONA URBANA) - 208049 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 208049 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA JACARANDAS BARRIO BUGAMBILIAS EL CEDRO, 30010 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE ARAUCARIAS Y CALLE 5A. NORTE ORIENTE, CIRCUITO ALAMOS LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA JACARANDAS ENTRE CALLES AR, lon:-92.131397, lat:16.26702981}} | 2021-02-08 | 2021-02-24 | 49335 | 49335 | 49335 | 49335 | 49335 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106221, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1423125.01, importe_modificado:1423125.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:130.0}} | {1994729/proyecto_FIN, 1994729/proyecto_INICIO, 1994729/proyecto_PROCESO, 1994729/proyecto_INICIO, 1994729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996133 | Proyecto de inversión | 22770 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22770.0, modificado:22770.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (ZONA URBANA) - 212702 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 212702 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 9A. PONIENTE SUR BARRIO CANDELARIA, 30060 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE LIC. BENITO JUAREZ Y CALLE 1A. NORTE PONIENTE, AVENIDA 10A. PONIENTE NORTE LA OBRA SE UBICA EN , lon:-92.14537315, lat:16.24726012}} | 2021-02-08 | 2021-02-24 | 22770 | 22770 | 22770 | 22770 | 22770 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106221, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1423125.01, importe_modificado:1423125.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | {1996133/proyecto_FIN, 1996133/proyecto_INICIO, 1996133/proyecto_PROCESO, 1996133/proyecto_INICIO, 1996133/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996184 | Proyecto de inversión | 37950 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37950.0, modificado:37950.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (ZONA URBANA) - 212849 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 212849 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 10A. ORIENTE SUR BARRIO LOS MAGUEYES, 30030 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 7A. ORIENTE SUR Y AVENIDA 8A. ORIENTE SUR, CALLE 8A. SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN 10A. CALLE ORIENTE SUR EN, lon:-92.12205745, lat:16.24845656}} | 2021-02-08 | 2021-02-24 | 37950 | 37950 | 37950 | 37950 | 37950 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106221, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1423125.01, importe_modificado:1423125.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1996184/proyecto_FIN, 1996184/proyecto_INICIO, 1996184/proyecto_PROCESO, 1996184/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996292 | Proyecto de inversión | 3795 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3795.0, modificado:3795.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (ZONA URBANA) - 213144 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 213144 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL FRACCIONAMIENTO MANUEL VELASCO, 30034 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN- LAS MARGARITAS Y PERIFERICO SUR ORIENTE, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL E, lon:-92.10560763, lat:16.26092845}} | 2021-02-08 | 2021-02-24 | 3795 | 3795 | 3795 | 3795 | 3795 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106221, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1423125.01, importe_modificado:1423125.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1996292/proyecto_FIN, 1996292/proyecto_INICIO, 1996292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402038806 | Proyecto de inversión | 999634.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999634.09, modificado:999634.09}} | REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CON CONCRETO HIDRAULICO - 297453 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 297453 | S | 69441 | 69100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:701.34, meta_modificada:701.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 3A. SUR ORIENTE BARRIO JESUSITO, 30023 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. ORIENTE SUR Y AVENIDA 3A. ORIENTE SUR, CALLE 2A. SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN 3A. SUR ORIENTE ENTRE AVENIDAS, lon:-92.1328497, lat:16.2512915}} | 2021-10-18 | 2021-12-31 | 999634.09 | 999634.09 | 999634.09 | 999634.09 | 999634.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/FISMDF-003/2021, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:999634.09, importe_modificado:999634.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:701.34}} | {2038806/proyecto_INICIO, 2038806/proyecto_PROCESO, 2038806/proyecto_INICIO, 2038806/proyecto_PROCESO, 2038806/proyecto_INICIO, 2038806/proyecto_PROCESO, 2038806/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402040993 | Proyecto de inversión | 1511395.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1511395.37, modificado:1511395.37}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 307448 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 307448 | S | 112 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:724.3, meta_modificada:724.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS ROBLES BARRIO CRUZ GRANDE 2A SECCIÓN, 30017 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 10A. NORTE ORIENTE Y AVENIDA LOS PINOS, CALLE 7A. NORTE ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA LOS ROBLES ENT, lon:-92.14159749, lat:16.26041674}} | 2021-04-27 | 2021-06-24 | 1511395.37 | 1511395.37 | 1511395.37 | 1511395.37 | 1511395.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/055/2021, contratista:RODOLFO MARTÍNEZ VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1511395.37, importe_modificado:1511395.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:724.3}} | {2040993/proyecto_PROCESO, 2040993/proyecto_FIN, 2040993/proyecto_INICIO, 2040993/proyecto_PROCESO, 2040993/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402041388 | Proyecto de inversión | 4497484.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4497484.77, modificado:4497484.77}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE Y AVENIDA CON CONCRETO HIDRAULICO - 308956 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 308956 | S | 89 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:298.0, meta_modificada:298.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 9A. PONIENTE SUR BARRIO CRISTÓBAL COLON, 30068 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 3A. SUR PONIENTE Y CALLE 2A. SUR PONIENTE, AVENIDA 7A. PONIENTE SUR LA OBRA SE UBICA EN 9A. AVENIDA PONIENT, lon:-92.14376491, lat:16.24446676}} | 2021-05-03 | 2021-07-31 | 4497484.77 | 4497484.77 | 4497484.77 | 4497484.77 | 4497484.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/058/2021, contratista:EDGAR ALONSO HERNÁNDEZ ARGUELLO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:4497484.77, importe_modificado:4497484.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:298.0}} | {2041388/proyecto_INICIO, 2041388/proyecto_PROCESO, 2041388/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402041443 | Proyecto de inversión | 18975 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18975.0, modificado:18975.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (ZONA URBANA) - 309108 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 309108 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA DEL BARRIO DE LOS SABINOS BARRIO LOS SABINOS, 30070 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. ORIENTE SUR Y AVENIDA 5A. ORIENTE SUR, CALLE PRESIDENCIAL LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRIME, lon:-92.12083906, lat:16.23691176}} | 2021-02-08 | 2021-02-24 | 18975 | 18975 | 18975 | 18975 | 18975 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106221, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1423125.01, importe_modificado:1423125.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2041443/proyecto_INICIO, 2041443/proyecto_FIN, 2041443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048186 | Proyecto de inversión | 1109361.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1109361.79, modificado:1109361.79}} | REHABILITACION DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO - 333374 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 333374 | S | 112 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.33, meta_modificada:240.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 6A. SUR ORIENTE BARRIO SAN AGUSTÍN, 30030 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 6A. ORIENTE SUR Y AVENIDA 8A. ORIENTE SUR, CALLE 5A. SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN 6A. CALLE SUR ORIENTE ENTRE, lon:-92.12727837, lat:16.25116295}} | 2021-10-15 | 2021-12-31 | 1109361.79 | 1109361.79 | 1109361.79 | 1109361.79 | 1109361.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/FISMDF-004/2021, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1109361.79, importe_modificado:1109361.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.33}} | {2048186/proyecto_INICIO, 2048186/proyecto_PROCESO, 2048186/proyecto_INICIO, 2048186/proyecto_PROCESO, 2048186/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935983 | Proyecto de inversión | 2025811.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2025811.48, modificado:2025811.48}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO - 92563 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 92563 | S | 67 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES COLONIA VALLE BALÚN CANAN, 30099 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA SE UBICA, lon:-92.13756778, lat:16.22541535}} | 2021-03-15 | 2021-05-14 | 2025811.48 | 2025811.48 | 2025811.48 | 2025811.48 | 2025811.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/024/2021, contratista:JESÚS ANTONIO PÉREZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2025811.48, importe_modificado:2025811.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:225.0}} | {1935983/proyecto_INICIO, 1935983/proyecto_PROCESO, 1935983/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936161 | Proyecto de inversión | 1177374.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177374.77, modificado:1177374.77}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO - 93426 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 93426 | S | 67 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DURAZNOS BARRIO EL PIEDRÓN, 30067 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE POLINILLA Y CALLE JAZMINES, AVENIDA 13A PONIENTE NORTE LA OBRA SE UBICA EN CALLE DURAZNOS ENTRE CALLES POLINILLA Y JAZMINE, lon:-92.15417473, lat:16.25246361}} | 2021-01-11 | 2021-03-11 | 1177374.77 | 1177374.77 | 1177374.77 | 1177374.77 | 1177374.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/027/2021, contratista:R&B SOTO CONSULTORÍA, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1177374.77, importe_modificado:1177374.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}} | {1936161/proyecto_PROCESO, 1936161/proyecto_INICIO, 1936161/proyecto_PROCESO, 1936161/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936675 | Proyecto de inversión | 483255.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483255.43, modificado:483255.43}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2A. ETAPA - 96941 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 96941 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.74, meta_modificada:122.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 9 DE MARZO BARRIO 27 DE JUNIO, 30034 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE EL PORVENIR Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE UBICA EN CALLE 9 DE MARZO ENTRE CALLE EL PORVENIR Y CALLE I, lon:-92.1186391, lat:16.25904159}} | 2021-02-01 | 2021-04-01 | 483255.43 | 483255.43 | 483255.43 | 483255.43 | 483255.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/025/2021, contratista:SERRATO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:4832554.27, importe_modificado:4832554.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:122.74}} | {1936675/proyecto_INICIO, 1936675/proyecto_PROCESO, 1936675/proyecto_FIN, 1936675/proyecto_PROCESO, 1936675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968274 | Proyecto de inversión | 26565 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26565.0, modificado:26565.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (MICROREGION ALTOS) - 100297 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100297 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:163, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA YALTZI II, 30105 YALTZI 2, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CAMINO INNOMINADA Y CARRETERA COMITAN-LAS ROSAS, LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA ENTRE CAMINO INNO, lon:-92.2565196, lat:16.30510955}} | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 26565 | 26565 | 26565 | 26565 | 26565 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106217, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:664125.0, importe_modificado:664125.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}} | {1968274/proyecto_PROCESO, 1968274/proyecto_INICIO, 1968274/proyecto_FIN, 1968274/proyecto_PROCESO, 1968274/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968281 | Proyecto de inversión | 26565 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26565.0, modificado:26565.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (MICROREGION ALTOS) - 100338 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100338 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:269, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA LAGUNA SECA, 30104 LAGUNA SECA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CAMINO AL EJIDO HIDALGO Y CARRETERA COMITAN-LAS ROSAS, LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA ENTRE , lon:-92.2237647, lat:16.26621939}} | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 26565 | 26565 | 26565 | 26565 | 26565 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106217, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:664125.0, importe_modificado:664125.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}} | {1968281/proyecto_FIN, 1968281/proyecto_INICIO, 1968281/proyecto_PROCESO, 1968281/proyecto_INICIO, 1968281/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301972587 | Proyecto de inversión | 22770 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22770.0, modificado:22770.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (MICROREGION ALTOS) - 119242 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 119242 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:427, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA LAS CANOAS, 30105 LAS CANOAS, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CAMINO A LA RANCHERIA BASQUEN Y CARRETERA COMITAN-SAN CRISTOBAL, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCI, lon:-92.23464424, lat:16.32212818}} | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 22770 | 22770 | 22770 | 22770 | 22770 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106217, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:664125.0, importe_modificado:664125.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | {1972587/proyecto_INICIO, 1972587/proyecto_PROCESO, 1972587/proyecto_INICIO, 1972587/proyecto_FIN, 1972587/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973305 | Proyecto de inversión | 185955 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185955.0, modificado:185955.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (MICROREGION CORDILLERA) - 121395 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 121395 | S | 115 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:159, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA EJIDO AJAYAXH, 30105 AJAYAXCH, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN-SAN CRISTOBAL Y CAMINO SAN ANTONIO AJAYAXH-EJIDO AJAYAXH, CARRETERA COMITAN-LAS ROSAS LA OBRA SE UBICA EN CA, lon:-92.19405921, lat:16.30821951}} | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 185955 | 185955 | 185955 | 185955 | 185955 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106219, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:664125.0, importe_modificado:664125.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:490.0}} | {1973305/proyecto_FIN, 1973305/proyecto_PROCESO, 1973305/proyecto_INICIO, 1973305/proyecto_PROCESO, 1973305/proyecto_INICIO, 1973305/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301975971 | Proyecto de inversión | 41745 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41745.0, modificado:41745.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (MICROREGION CORDILLERA) - 131486 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 131486 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:158, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA EJIDO VILLAHERMOSA YALUMÁ, 30100 VILLAHERMOSA YALUMÁ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN-OCOSINGO Y CAMINO VILLAHERMOSA YALUMA-PLAN DE AGUA PRIETA, CALLE INNOMINADA LA OBRA S, lon:-92.07989911, lat:16.32834626}} | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 41745 | 41745 | 41745 | 41745 | 41745 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106219, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:664125.0, importe_modificado:664125.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:110.0}} | {1975971/proyecto_FIN, 1975971/proyecto_PROCESO, 1975971/proyecto_INICIO, 1975971/proyecto_PROCESO, 1975971/proyecto_INICIO, 1975971/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983659 | Proyecto de inversión | 41745 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41745.0, modificado:41745.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (MICROREGION ALTIPLANO) - 164748 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 164748 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:644, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA EL MIRADOR, 30105 EL MIRADOR, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN-SAN CRISTOBAL Y CAMINO MIRADOR- EFRAIN A. GUTIERREZ, CAMINO EL MIRADOR- EL DIAMANTE LA OBRA SE UBICA, lon:-92.20387986, lat:16.34100551}} | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 41745 | 41745 | 41745 | 41745 | 41745 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106220, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:664125.0, importe_modificado:664125.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:110.0}} | {1983659/proyecto_FIN, 1983659/proyecto_INICIO, 1983659/proyecto_PROCESO, 1983659/proyecto_FIN, 1983659/proyecto_PROCESO, 1983659/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986206 | Proyecto de inversión | 848840.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848840.81, modificado:848840.81}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES VARIAS LOCALIDADES 1A ETAPA - 174312 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 174312 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1397.0, meta_modificada:1397.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:540, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA LAS PALMAS, 30105 LAS PALMAS, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN-LAS ROSAS Y CAMINO LAS PALMAS-YALTZI 3 LAGUNAS, CAMINO LOS ARBOLITOS- LAS PALMAS LA OBRA SE UBICA EN, lon:-92.25331678, lat:16.30004923}} | 2021-04-05 | 2021-05-29 | 848840.81 | 848840.81 | 848840.81 | 848840.81 | 848840.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/042/2021, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1740822.6, importe_modificado:1740822.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1397.0}} | {1986206/proyecto_INICIO, 1986206/proyecto_FIN, 1986206/proyecto_PROCESO, 1986206/proyecto_FIN, 1986206/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987419 | Proyecto de inversión | 1897892.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1897892.79, modificado:1897892.79}} | CONSTRUCCION DE TENCHADO EN CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE FRANCISCO VILLA, CLAVE: 07DPB2231U - 178640 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 178640 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:692.0, meta_modificada:692.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:390, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA SAN FRANCISCO EL DESENGAÑO, 30105 SAN FRANCISCO EL DESENGAÑO, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN-TZIMOL Y CAMINO SAN FRANCISCO EL DESENGAÑO- SAN FRANCISCO EL ARENAL, , lon:-92.29622283, lat:16.24038818}} | 2021-05-10 | 2021-07-09 | 1897892.79 | 1897892.79 | 1897892.79 | 1897892.79 | 1897892.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/054/2021, contratista:JOSÉ RAÚL GARCÍA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1865725.12, importe_modificado:1865725.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:692.0}} | {1987419/proyecto_FIN, 1987419/proyecto_INICIO, 1987419/proyecto_FIN, 1987419/proyecto_PROCESO, 1987419/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987912 | Proyecto de inversión | 712909.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712909.8, modificado:712909.8}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN SALON DE USOS MULTIPLES - 181464 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 181464 | S | 281 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:310.08, meta_modificada:310.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:87, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA POZO NUEVO, 30107 POZO NUEVO, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN- LA INDEPENDENCIA Y CAMINO SAN JOSE YOCNAJAB- POZO NUEVO, CAMINO POZO NUEVO- CAJCAM LA OBRA SE UBICA, lon:-92.06654536, lat:16.25658284}} | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 712909.8 | 712909.8 | 712909.8 | 712909.8 | 712909.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/061/2021, contratista:JOSÉ RAÚL GARCÍA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:712909.8, importe_modificado:712909.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:310.08}} | {1987912/proyecto_FIN, 1987912/proyecto_INICIO, 1987912/proyecto_PROCESO, 1987912/proyecto_FIN, 1987912/proyecto_PROCESO, 1987912/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990523 | Proyecto de inversión | 265810.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265810.01, modificado:265810.01}} | REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA - 191552 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 191552 | S | 69441 | 64100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:712.36, meta_modificada:712.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 1A NORTE PONIENTE BARRIO CANDELARIA, 30060 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 8A. PONIENTE NORTE Y AVENIDA 9A. PONIENTE NORTE, CALLE 2A. NORTE PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN 1A. CALLE NORTE P, lon:-92.14472405, lat:16.24845238}} | 2021-05-17 | 2021-06-30 | 265810.01 | 265810.01 | 265810.01 | 265810.01 | 265810.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/056/2021, contratista:JOSÉ DARINEL MARTÍNEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2799578.44, importe_modificado:2799578.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:712.36}} | {1990523/proyecto_FIN, 1990523/proyecto_PROCESO, 1990523/proyecto_INICIO, 1990523/proyecto_FIN, 1990523/proyecto_INICIO, 1990523/proyecto_PROCESO, 1990523/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991578 | Proyecto de inversión | 3795 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3795.0, modificado:3795.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (ZONA URBANA) - 195234 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 195234 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE LOS CIPRECES BARRIO LA MERCED, 30013 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE CIPRECES Y CALLE EL PEDREGAL, CALLE EL CEDRO LA OBRA SE UBICA EN CALLE LOS CIPRECES ENTRE CALLES CIPRECES Y EL PEDREGAL, lon:-92.13488963, lat:16.26545825}} | 2021-02-08 | 2021-02-24 | 3795 | 3795 | 3795 | 3795 | 3795 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106221, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1423125.01, importe_modificado:1423125.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1991578/proyecto_INICIO, 1991578/proyecto_PROCESO, 1991578/proyecto_INICIO, 1991578/proyecto_FIN, 1991578/proyecto_PROCESO, 1991578/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992626 | Proyecto de inversión | 41745 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41745.0, modificado:41745.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (ZONA URBANA) - 200729 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 200729 | S | 24 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO 1821 BARRIO SAN VICENTE BUENA VISTA, 30065 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 14 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA BUENAVISTA, CALLE 2A. SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN CALLE AYUNTAMIEN, lon:-92.15742662, lat:16.24139538}} | 2021-02-08 | 2021-02-24 | 41745 | 41745 | 41745 | 41745 | 41745 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106221, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1423125.01, importe_modificado:1423125.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:110.0}} | {1992626/proyecto_FIN, 1992626/proyecto_PROCESO, 1992626/proyecto_INICIO, 1992626/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993343 | Proyecto de inversión | 7590 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7590.0, modificado:7590.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (ZONA URBANA) - 202957 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 202957 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALDAMA COLONIA VALLE BALÚN CANAN, 30099 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE DR. BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, AVENIDA BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA EN CALLE JUAN ALD, lon:-92.14063603, lat:16.22397855}} | 2021-02-08 | 2021-02-24 | 7590 | 7590 | 7590 | 7590 | 7590 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106221, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1423125.01, importe_modificado:1423125.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1993343/proyecto_FIN, 1993343/proyecto_PROCESO, 1993343/proyecto_INICIO, 1993343/proyecto_FIN, 1993343/proyecto_PROCESO, 1993343/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993366 | Proyecto de inversión | 64515 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64515.0, modificado:64515.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (ZONA URBANA) - 203063 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 203063 | S | 38 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN PEDRO FRACCIONAMIENTO POPULAR COMITÁN, 30096 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA RITA Y CALLE DEL CARMEN, AVENIDA SANTA TERESA LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA SAN PEDRO ENTRE CALLES SA, lon:-92.1404646, lat:16.23231109}} | 2021-02-08 | 2021-02-24 | 64515 | 64515 | 64515 | 64515 | 64515 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106221, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1423125.01, importe_modificado:1423125.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:170.0}} | {1993366/proyecto_INICIO, 1993366/proyecto_FIN, 1993366/proyecto_PROCESO, 1993366/proyecto_INICIO, 1993366/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993384 | Proyecto de inversión | 45540 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45540.0, modificado:45540.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (ZONA URBANA) - 203101 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 203101 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO 1824 EJIDO PASHTON ACAPULCO, 30063 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PEDRO SELIS Y AVENIDA FRAY MATIAS DE CORDOVA, CALLE AYUNTAMIENTO 1821 LA OBRA SE UBICA EN CALLE AYUNTAMIEN, lon:-92.15953822, lat:16.24123072}} | 2021-02-08 | 2021-02-24 | 45540 | 45540 | 45540 | 45540 | 45540 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106221, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1423125.01, importe_modificado:1423125.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:120.0}} | {1993384/proyecto_PROCESO, 1993384/proyecto_FIN, 1993384/proyecto_PROCESO, 1993384/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994613 | Proyecto de inversión | 30360 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30360.0, modificado:30360.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (ZONA URBANA) - 207505 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 207505 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 3A. ORIENTE NORTE BARRIO LA PILA, 30018 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 3A. NORTE ORIENTE Y CALLE 4A. NORTE ORIENTE, AVENIDA 2A. ORIENTE NORTE LA OBRA SE UBICA EN 3A. ORIENTE NORTE ENTRE, lon:-92.13505441, lat:16.25648242}} | 2021-02-08 | 2021-02-24 | 30360 | 30360 | 30360 | 30360 | 30360 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106221, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1423125.01, importe_modificado:1423125.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}} | {1994613/proyecto_INICIO, 1994613/proyecto_FIN, 1994613/proyecto_PROCESO, 1994613/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996232 | Proyecto de inversión | 30360 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30360.0, modificado:30360.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (ZONA URBANA) - 212998 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 212998 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 28A. SUR ORIENTE COLONIA MARIANO N RUÍZ, 30077 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 18 DE MARZO Y AVENIDA LIBERTAD, CALLE 29A. SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN 28A. CALLE SUR ORIENTE ENTRE AVE, lon:-92.12090697, lat:16.22731945}} | 2021-02-08 | 2021-02-24 | 30360 | 30360 | 30360 | 30360 | 30360 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106221, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1423125.01, importe_modificado:1423125.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}} | {1996232/proyecto_FIN, 1996232/proyecto_PROCESO, 1996232/proyecto_INICIO, 1996232/proyecto_PROCESO, 1996232/proyecto_INICIO, 1996232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929403 | Proyecto de inversión | 1541049.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1541049.07, modificado:1541049.07}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO - 65017 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 65017 | S | 67 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:182.52, meta_modificada:182.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE EL ROBLE BARRIO LAS CHILCAS, 30036 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LOS PINOS Y AVENIDA LOS CIPRECES, CALLE JACARANDAS LA OBRA SE UBICA EN CALLE EL ROBLE ENTRE AVENIDAS LOS PINOS Y LOS CI, lon:-92.11763307, lat:16.24842716}} | 2021-02-23 | 2021-05-14 | 1541049.07 | 1541049.07 | 1541049.07 | 1541049.07 | 1541049.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/008/2021, contratista:CARLOS ALBERTO LÓPEZ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1541049.07, importe_modificado:1541049.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:182.52}} | {1929403/proyecto_PROCESO, 1929403/proyecto_FIN, 1929403/proyecto_PROCESO, 1929403/proyecto_INICIO, 1929403/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930250 | Proyecto de inversión | 3731990.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3731990.34, modificado:3731990.34}} | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 68922 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 68922 | S | 1042 | 961 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:93, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA LOS RIEGOS, 30107 LOS RIEGOS, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN RAFAEL JOCOM Y CARRETERA COMITAN-OCOSINGO, LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA ENTRE CAM, lon:-92.12116769, lat:16.32010027}} | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 3731990.34 | 3731990.34 | 3731990.34 | 3731990.34 | 3731990.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/007/2021, contratista:EDI LENIN ESTRADA PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3731990.34, importe_modificado:3731990.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {1930250/proyecto_PROCESO, 1930250/proyecto_INICIO, 1930250/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930264 | Proyecto de inversión | 1667812.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1667812.19, modificado:1667812.19}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBICO PLAZA BICENTENARIO - 68984 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 68984 | S | 805 | 743 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4792.1, meta_modificada:4792.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE PANTALEON DOMINGUEZ COLONIA MIGUEL ALEMÁN, 30090 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL ALEMAN Y AVENIDA AGUSTIN GARCIA, CALLE ZARAGOSA LA OBRA SE UBICA EN CALLE PANTALEON DOMINGUEZ ENTR, lon:-92.13376516, lat:16.22935638}} | 2021-02-22 | 2021-04-15 | 1667812.19 | 1667812.19 | 1667812.19 | 1667812.19 | 1667812.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/013/2021, contratista:CONSTRUCTORA ROJAS Y CIA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1667812.19, importe_modificado:1667812.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4792.1}} | {1930264/proyecto_PROCESO, 1930264/proyecto_INICIO, 1930264/proyecto_PROCESO, 1930264/proyecto_INICIO, 1930264/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930345 | Proyecto de inversión | 2004490.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2004490.24, modificado:2004490.24}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA CONAFE LIC. MIGUEL ALEMAN VALDEZ CLAVE: 07KPR2451Q - 69344 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 69344 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:692.16, meta_modificada:692.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:382, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA SAN MATEO, 30102 SAN MATEO, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL-COMITAN Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA ENTRE CARRETER, lon:-92.34221751, lat:16.51119148}} | 2021-03-10 | 2021-05-10 | 2004490.24 | 2004490.24 | 2004490.24 | 2004490.24 | 2004490.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/018/2021, contratista:JESÚS ANTONIO PÉREZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1970515.83, importe_modificado:1970515.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:692.16}} | {1930345/proyecto_INICIO, 1930345/proyecto_PROCESO, 1930345/proyecto_INICIO, 1930345/proyecto_PROCESO, 1930345/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935829 | Proyecto de inversión | 1044671.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044671.07, modificado:1632298.55}} | REHABILITACION DE CARRETERA CON MEZCLA ASFALTICA - 91660 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 91660 | S | 69441 | 64100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1850.0, meta_modificada:1850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE AL CUARTEL MILITAR COLONIA CHICHIMA CONCEPCIÓN, 30093 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE COMITAN Y CALLE LOS LAURELES, LA OBRA SE UBICA EN CARRETERA AL CUARTEL MILITAR ENTRE CALLES COMITAN, lon:-92.13351642, lat:16.22148671}} | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 1632298.55 | 1632298.55 | 1632298.55 | 1632298.55 | 1632298.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/020/2021, contratista:CARRERI FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1632298.55, importe_modificado:1632298.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1850.0}} | {1935829/proyecto_INICIO, 1935829/proyecto_PROCESO, 1935829/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301960534 | Proyecto de inversión | 1422186 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1422186.0, modificado:1422186.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 10489 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 10489 | S | 164 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:568, direccion:CALLE INNOMINADA RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS, 30093 LÁZARO CÁRDENAS, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN-TZIMOL Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE INNOMINADA ENTRE CARRETERA COMITANTZIMOL Y CALLE , lon:-92.13668115, lat:16.20125837}} | 2021-02-09 | 2021-05-09 | 1422186 | 1422186 | 1422186 | 1422186 | 1422186 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/004/2021, contratista:VÍCTOR MANUEL GORDILLO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1422186.0, importe_modificado:1422186.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:630.0}} | {1960534/proyecto_INICIO, 1960534/proyecto_PROCESO, 1960534/proyecto_FIN, 1960534/proyecto_INICIO, 1960534/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301975710 | Proyecto de inversión | 26565 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26565.0, modificado:26565.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (MICROREGION CORDILLERA) - 130511 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 130511 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:362, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA GUADALUPE VICTORIA, 30105 GUADALUPE VICTORIA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN-SAN CRISTOBAL Y CAMINO EJIDO EFRAIN A. GUTIERREZ, CAMINO RANCHERIA CANDELARIA LA OB, lon:-92.20387135, lat:16.35696834}} | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 26565 | 26565 | 26565 | 26565 | 26565 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106219, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:664125.0, importe_modificado:664125.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}} | {1975710/proyecto_PROCESO, 1975710/proyecto_FIN, 1975710/proyecto_PROCESO, 1975710/proyecto_INICIO, 1975710/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983965 | Proyecto de inversión | 18975 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18975.0, modificado:18975.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (MICROREGION ALTIPLANO) - 165970 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 165970 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:167, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA SAN CARALAMPIO SAPUGANA, 30105 SAN CARALAMPIO SAPUGANA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN-LAS ROSAS Y CAMINO SAN CARALAMPIO SAPUGANA- SAPUGANA, CAMINO SAN CARALAMPIO , lon:-92.23862033, lat:16.29945467}} | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 18975 | 18975 | 18975 | 18975 | 18975 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106220, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:664125.0, importe_modificado:664125.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {1983965/proyecto_FIN, 1983965/proyecto_INICIO, 1983965/proyecto_PROCESO, 1983965/proyecto_INICIO, 1983965/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984148 | Proyecto de inversión | 30360 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30360.0, modificado:30360.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (MICROREGION ALTIPLANO) - 166417 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 166417 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:265, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA SAN CARALAMPIO LA ESTACADA, 30101 SAN CARALAMPIO (LA ESTACADA), COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN ANTONIO LAS LABORES- SAN CARALAMPIO LA ESTACADA Y CAMINO SAN CARALAMPIO LA , lon:-92.26210197, lat:16.47550185}} | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 30360 | 30360 | 30360 | 30360 | 30360 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106220, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:664125.0, importe_modificado:664125.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}} | {1984148/proyecto_INICIO, 1984148/proyecto_PROCESO, 1984148/proyecto_FIN, 1984148/proyecto_PROCESO, 1984148/proyecto_FIN, 1984148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984149 | Proyecto de inversión | 18975 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18975.0, modificado:18975.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (MICROREGION ALTIPLANO) - 166419 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 166419 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:163, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA YALTZI 2, 30105 YALTZI 2, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN-LAS ROSAS Y CAMINO SAPUGANA- YALTZI 2, CAMINO YALTZI TRES LAGUNAS- YALTZI 2 LA OBRA SE UBICA EN CALLE P, lon:-92.25569053, lat:16.30523032}} | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 18975 | 18975 | 18975 | 18975 | 18975 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106220, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:664125.0, importe_modificado:664125.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {1984149/proyecto_FIN, 1984149/proyecto_PROCESO, 1984149/proyecto_INICIO, 1984149/proyecto_PROCESO, 1984149/proyecto_INICIO, 1984149/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984634 | Proyecto de inversión | 3663978.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3663978.13, modificado:3663978.13}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BOULEVARD DR. BELISARIO DOMINGUEZ - 168524 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 168524 | S | 72 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:589.14, meta_modificada:589.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 3A NORTE PONIENTE BARRIO CANDELARIA, 30060 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA 6A PONIENTE NORTE, CALLE 2A NORTE PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN 3A CALLE NORTE P, lon:-92.14325687, lat:16.25147106}} | 2021-04-15 | 2021-06-15 | 3663978.13 | 3663978.13 | 3663978.13 | 3663978.13 | 3663978.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/043/2021, contratista:MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3663978.13, importe_modificado:3663978.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:589.14}} | {1984634/proyecto_INICIO, 1984634/proyecto_FIN, 1984634/proyecto_PROCESO, 1984634/proyecto_FIN, 1984634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987887 | Proyecto de inversión | 2251785.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2251785.71, modificado:2251785.71}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET, CLAVE: 07DPB0445H - 181324 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 181324 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:692.16, meta_modificada:692.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:101, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA GUADALUPE SALVATIERRA, 30102 GUADALUPE SALVATIERRA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN-SAN CRISTOBAL Y CAMINO GUADALUPE SALVATIERRA- SAN JOSE LA FLORECILLA, CAMINO LA , lon:-92.3311349, lat:16.52268797}} | 2021-05-10 | 2021-07-09 | 2251785.71 | 2251785.71 | 2251785.71 | 2251785.71 | 2251785.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/057/2021, contratista:JESÚS ANTONIO PÉREZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2213619.85, importe_modificado:2213619.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:692.16}} | {1987887/proyecto_PROCESO, 1987887/proyecto_FIN, 1987887/proyecto_INICIO, 1987887/proyecto_PROCESO, 1987887/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987901 | Proyecto de inversión | 1223352.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1223352.44, modificado:1223352.44}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL ROSARIO MARIN ESQUINCA CLAVE:07DPR2984T - 181441 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 181441 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:572.8, meta_modificada:572.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:70, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA EJIDO LA FLORESTA, 30102 LAGUNA LARGA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN-SAN CRISTOBAL Y CAMINO LAGUNA LARGA- EL DURAZNO, CAMINO LAGUNA LARGA- LA ILUSION LA OBRA SE UBICA EN , lon:-92.26024713, lat:16.42036653}} | 2021-04-17 | 2021-06-30 | 1223352.44 | 1223352.44 | 1223352.44 | 1223352.44 | 1223352.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/059/2021, contratista:JOSÉ RAÚL GARCÍA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1202617.65, importe_modificado:1202617.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:572.8}} | {1987901/proyecto_INICIO, 1987901/proyecto_FIN, 1987901/proyecto_PROCESO, 1987901/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990527 | Proyecto de inversión | 99929.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99929.2, modificado:99929.2}} | REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA - 191559 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 191559 | S | 69441 | 64100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:267.78, meta_modificada:267.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 6A CALLE ORIENTE SUR BARRIO YALCHIVOL, 30039 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 10A. SUR ORIENTE Y CALLE 11A. SUR ORIENTE, AVENIDA 7A. ORIENTE SUR LA OBRA SE UBICA EN 6A. AVENIDA ORIENTE SU, lon:-92.12429173, lat:16.24706344}} | 2021-05-17 | 2021-06-30 | 99929.2 | 99929.2 | 99929.2 | 99929.2 | 99929.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/056/2021, contratista:JOSÉ DARINEL MARTÍNEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2799578.44, importe_modificado:2799578.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:267.78}} | {1990527/proyecto_FIN, 1990527/proyecto_INICIO, 1990527/proyecto_FIN, 1990527/proyecto_PROCESO, 1990527/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991573 | Proyecto de inversión | 3795 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3795.0, modificado:3795.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (ZONA URBANA) - 195229 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 195229 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 3A. SUR ORIENTE BARRIO FLORES DE LA CIENEGA, 30033 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL TULIPAN Y AVENIDA EL SAUCE, CALLE 9 DE MARZO LA OBRA SE UBICA EN 3A. CALLE SUR ORIENTE ENTRE AVENIDA, lon:-92.1201703, lat:16.25939179}} | 2021-02-08 | 2021-02-24 | 3795 | 3795 | 3795 | 3795 | 3795 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106221, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1423125.01, importe_modificado:1423125.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1991573/proyecto_FIN, 1991573/proyecto_PROCESO, 1991573/proyecto_INICIO, 1991573/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991577 | Proyecto de inversión | 3795 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3795.0, modificado:3795.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (ZONA URBANA) - 195233 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 195233 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA CUMPATÁ FRACCIONAMIENTO TENAM, 30063 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE BALUN CANAN Y CALLE COMITLÁN, AVENIDA TULIIPAN LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA CUMPATÁ ENTRE CALLES BALUN CANAN Y COMITLÁ, lon:-92.15877596, lat:16.23582533}} | 2021-02-08 | 2021-02-24 | 3795 | 3795 | 3795 | 3795 | 3795 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106221, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1423125.01, importe_modificado:1423125.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1991577/proyecto_FIN, 1991577/proyecto_PROCESO, 1991577/proyecto_FIN, 1991577/proyecto_INICIO, 1991577/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991938 | Proyecto de inversión | 3795 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3795.0, modificado:3795.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (ZONA URBANA) - 196828 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 196828 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 8A. SUR PONIENTE BARRIO EL ROSARIO, 30064 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA JACARANDAS Y AVENIDA LAS LIMAS, CALLE CHACALJEMEL LA OBRA SE UBICA EN 8A. CALLE SUR PONIENTE ENTRE AVENIDAS LAS , lon:-92.15144112, lat:16.23914858}} | 2021-02-08 | 2021-02-24 | 3795 | 3795 | 3795 | 3795 | 3795 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106221, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1423125.01, importe_modificado:1423125.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1991938/proyecto_FIN, 1991938/proyecto_INICIO, 1991938/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993328 | Proyecto de inversión | 11385 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11385.0, modificado:11385.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (ZONA URBANA) - 202904 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 202904 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA LA ROCA BARRIO TEPEYAC, 30010 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CABAÑA DE JOB Y AVENIDA CAOBAS, CALLE ARAUCARIAS LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA LA ROCA ENTRE AVENIDAS CABAÑA DE JOB Y CAOBAS, lon:-92.13412016, lat:16.26320558}} | 2021-02-08 | 2021-02-24 | 11385 | 11385 | 11385 | 11385 | 11385 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106221, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1423125.01, importe_modificado:1423125.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {1993328/proyecto_PROCESO, 1993328/proyecto_FIN, 1993328/proyecto_INICIO, 1993328/proyecto_FIN, 1993328/proyecto_INICIO, 1993328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993396 | Proyecto de inversión | 68310 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68310.0, modificado:68310.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (ZONA URBANA) - 203138 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 203138 | S | 40 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 3A. SUR PONIENTE BARRIO SANTA ANA CALANCHUY, 30068 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 12A. PONIENTE SUR Y AVENIDA 11A. PONIENTE SUR, CALLE 4A. SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN 3A. SUR PONIE, lon:-92.14642612, lat:16.24237176}} | 2021-02-08 | 2021-02-24 | 68310 | 68310 | 68310 | 68310 | 68310 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106221, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1423125.01, importe_modificado:1423125.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:180.0}} | {1993396/proyecto_FIN, 1993396/proyecto_PROCESO, 1993396/proyecto_INICIO, 1993396/proyecto_PROCESO, 1993396/proyecto_INICIO, 1993396/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210101883723 | Proyecto de inversión | 2236797.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2236797.83, modificado:2236797.83}} | CONSTRUCCION DE PÁVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO - 12532 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 12532 | S | 54 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:349.19, meta_modificada:349.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:530, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA CAMINO BLANCO, 30106 CAMINO BLANCO, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA ENTRE CALLES INNOMINA, lon:-92.12828906, lat:16.29985236}} | 2021-01-29 | 2021-03-30 | 2236797.83 | 2236797.83 | 2236797.83 | 2236797.83 | 2236797.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/002/2021, contratista:LUIS GUILLERMO NÁJERA ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2236797.83, importe_modificado:2236797.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:349.19}} | {1883723/proyecto_PROCESO, 1883723/proyecto_INICIO, 1883723/proyecto_PROCESO, 1883723/proyecto_INICIO, 1883723/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201925474 | Proyecto de inversión | 3009967.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3009967.48, modificado:3009967.48}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO ETAPA EXPLORATORIA - 51828 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 51828 | S | 82 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:587, direccion:PRIVADA DE LA RANCHERIA SAPUGANA RANCHERIA SAPUGANA, 30105 SAPUGANA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN-VILLA LAS ROSAS Y CAMINO A LA RANCHERIA LAS PALMAS, LA OBRA SE UBICA EN PRIVADA DE LA RANCHERIA SAPUG, lon:-92.24364741, lat:16.30123149}} | 2021-02-15 | 2021-03-31 | 3009967.48 | 3009967.48 | 3009967.48 | 3009967.48 | 3009967.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/006/2021, contratista:EDI LENIN ESTRADA PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3009967.48, importe_modificado:3009967.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1925474/proyecto_INICIO, 1925474/proyecto_PROCESO, 1925474/proyecto_INICIO, 1925474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936692 | Proyecto de inversión | 1242893.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1242893.79, modificado:1242893.79}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 96968 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 96968 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:761.5, meta_modificada:761.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 2A SUR PONIENTE FRACCIONAMIENTO INFONAVIT BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30068 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 8A PONIENTE SUR Y AVENIDA 9A PONIENTE SUR, CALLE 3A SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN , lon:-92.14320165, lat:16.24477578}} | 2021-02-15 | 2021-04-02 | 1242893.79 | 1242893.79 | 1242893.79 | 1242893.79 | 1242893.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/032/2021, contratista:MARÍA EUGENIA HERNÁNDEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1242893.79, importe_modificado:1242893.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:761.5}} | {1936692/proyecto_PROCESO, 1936692/proyecto_INICIO, 1936692/proyecto_FIN, 1936692/proyecto_PROCESO, 1936692/proyecto_FIN, 1936692/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201937588 | Acción | 4404134.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4404134.37, modificado:4404134.37}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 84365 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 84365 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.135835, lat:16.252461}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 4404134.37 | 4404134.37 | 4404134.37 | 4404134.37 | 4404134.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113296, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:4404134.37, importe_modificado:4404134.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1937588/proyecto_FIN, 1937588/proyecto_PROCESO, 1937588/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301972584 | Proyecto de inversión | 64515 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64515.0, modificado:64515.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (MICROREGION ALTOS) - 119217 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 119217 | S | 40 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:262, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA LAS DELICIAS, 30063 LAS DELICIAS, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE EUCALIPTOS Y CAMINO A LA RANCHERIA SAN JOSE YALACEVO, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL , lon:-92.20019626, lat:16.24523294}} | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 64515 | 64515 | 64515 | 64515 | 64515 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106217, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:664125.0, importe_modificado:664125.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:170.0}} | {1972584/proyecto_INICIO, 1972584/proyecto_FIN, 1972584/proyecto_INICIO, 1972584/proyecto_PROCESO, 1972584/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973256 | Proyecto de inversión | 113850 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113850.0, modificado:113850.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (MICROREGION CORDILLERA) - 121246 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 121246 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:148, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA TIERRA BLANCA, 30105 TIERRA BLANCA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN-LAS ROSAS Y CAMINO SAN ANTONIO TEGANTZITZE-TIERRA BLANCA, CAMINO TIERRA BLANCA-SAN VICENTE EL C, lon:-92.23595951, lat:16.28151534}} | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 113850 | 113850 | 113850 | 113850 | 113850 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106219, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:664125.0, importe_modificado:664125.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:300.0}} | {1973256/proyecto_INICIO, 1973256/proyecto_PROCESO, 1973256/proyecto_INICIO, 1973256/proyecto_FIN, 1973256/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979474 | Proyecto de inversión | 37950 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37950.0, modificado:37950.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (MICROREGION CORDILLERA) - 147327 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 147327 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:73, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA LLANO LARGO, 30105 LLANO LARGO, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN- LAS ROSAS Y CAMINO LLANO LARGO-POTRERILLO, CAMINO EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRIN, lon:-92.30560559, lat:16.29833729}} | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 37950 | 37950 | 37950 | 37950 | 37950 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106219, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:664125.0, importe_modificado:664125.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1979474/proyecto_FIN, 1979474/proyecto_INICIO, 1979474/proyecto_PROCESO, 1979474/proyecto_INICIO, 1979474/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980714 | Proyecto de inversión | 72105 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72105.0, modificado:72105.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (MICROREGION ALTIPLANO) - 152935 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 152935 | S | 45 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:55, direccion:AVENIDA INSURGENTES EJIDO ABELARDO L. RODRÍGUEZ, 30102 ABELARDO L. RODRÍGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE FRANCISCO VILLA, AVENIDA NIÑOS HEROES LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA INSURGENTES, lon:-92.23900774, lat:16.38113883}} | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 72105 | 72105 | 72105 | 72105 | 72105 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106219, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:664125.0, importe_modificado:664125.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:190.0}} | {1980714/proyecto_INICIO, 1980714/proyecto_PROCESO, 1980714/proyecto_FIN, 1980714/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983660 | Proyecto de inversión | 3795 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3795.0, modificado:3795.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (MICROREGION ALTIPLANO) - 164750 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 164750 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:322, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO EL EDEN PARAISO, 30108 EL EDÉN PARAÍSO, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JOSE BERLIN- EL EDEN PARAISO Y CAMINO EL EDEN PARAISO- SANTA RITA UNINAJAB, CAMINO EL EDEN PARAISO- SAN JOSE , lon:-92.16065767, lat:16.08291731}} | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 3795 | 3795 | 3795 | 3795 | 3795 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106220, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:664125.0, importe_modificado:664125.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1983660/proyecto_INICIO, 1983660/proyecto_PROCESO, 1983660/proyecto_FIN, 1983660/proyecto_PROCESO, 1983660/proyecto_FIN, 1983660/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984151 | Proyecto de inversión | 18975 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18975.0, modificado:18975.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (MICROREGION ALTIPLANO) - 166425 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 166425 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:441, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA SANTA LUCIA, 30102 SANTA LUCÍA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CAMINO SANTA LUCIA DOS- SANTA LUCIA Y CAMINO ABELARDO L. RODRIGUEZ- SANTA LUCIA, CARRETERA COMITAN- SAN CRISTOBAL DE L, lon:-92.250532, lat:16.35736784}} | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 18975 | 18975 | 18975 | 18975 | 18975 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106220, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:664125.0, importe_modificado:664125.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {1984151/proyecto_INICIO, 1984151/proyecto_PROCESO, 1984151/proyecto_FIN, 1984151/proyecto_INICIO, 1984151/proyecto_FIN, 1984151/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986209 | Proyecto de inversión | 303808.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303808.45, modificado:303808.45}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES VARIAS LOCALIDADES 1A ETAPA - 174320 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 174320 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:167, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA SAN CARALAMPIO SAPUGA, 30105 SAN CARALAMPIO SAPUGANA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN-LAS ROSAS Y CAMINO SAN CARALAMPIO SAPUGANA- SAPUGANA, CAMINO SAN RAFAEL BILILA, lon:-92.24039267, lat:16.30157152}} | 2021-04-05 | 2021-05-29 | 303808.45 | 303808.45 | 303808.45 | 303808.45 | 303808.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/042/2021, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1740822.6, importe_modificado:1740822.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1986209/proyecto_FIN, 1986209/proyecto_INICIO, 1986209/proyecto_PROCESO, 1986209/proyecto_INICIO, 1986209/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986262 | Proyecto de inversión | 366949.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366949.03, modificado:366949.03}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 174492 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 174492 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA LA ROCA BARRIO TEPEYAC, 30010 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CABAÑA DE JOB Y AVENIDA CAOBAS, CALLE SAUCE LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA LA ROCA ENTRE AVENIDAS CABAÑA DE JOB Y CAOBAS POST, lon:-92.13400214, lat:16.26314378}} | 2021-04-05 | 2021-06-03 | 366949.03 | 366949.03 | 366949.03 | 366949.03 | 366949.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/046/2021, contratista:REBECA ANDREA JUNCO SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:366949.03, importe_modificado:366949.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.0}} | {1986262/proyecto_INICIO, 1986262/proyecto_PROCESO, 1986262/proyecto_FIN, 1986262/proyecto_INICIO, 1986262/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986274 | Proyecto de inversión | 741571.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741571.47, modificado:788149.47}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE - 174512 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 174512 | S | 106 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1592.1, meta_modificada:1592.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:610, direccion:AVENIDA QUIJA COLONIA JUNCHAVIN, 30017 JUNCHAVÍN, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CAMINO QUIJA- EL TUILAITO PUNTA DE DIAMANTE Y CALLE LOS CIPRECES, CARRETERA COMITAN- SAN CRISTOBAL LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA QUIJA ENTRE C, lon:-92.14418944, lat:16.26590709}} | 2021-04-19 | 2021-06-12 | 788149.47 | 788149.47 | 788149.47 | 788149.47 | 788149.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/048/2021, contratista:JOSÉ MARIO LÓPEZ VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:788149.47, importe_modificado:788149.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1592.1}} | {1986274/proyecto_INICIO, 1986274/proyecto_PROCESO, 1986274/proyecto_FIN, 1986274/proyecto_INICIO, 1986274/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987865 | Proyecto de inversión | 201450.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201450.45, modificado:201450.45}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO - 181256 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 181256 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE OJO DE AGUA BARRIO CRUZ GRANDE, 30019 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE EL NARANJAL Y CALLE A QUIJA, CARRETERA COMITAN- SAN CRISTOBAL LA OBRA SE UBICA EN CALLE OJO DE AGUA ENTRE CALLE EL NAR, lon:-92.14279509, lat:16.25844434}} | 2021-02-08 | 2021-02-26 | 201450.45 | 201450.45 | 201450.45 | 201450.45 | 201450.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/OT-001/2021, contratista:RODOLFO MARTÍNEZ VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:201450.45, importe_modificado:201450.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.0}} | {1987865/proyecto_FIN, 1987865/proyecto_PROCESO, 1987865/proyecto_INICIO, 1987865/proyecto_FIN, 1987865/proyecto_INICIO, 1987865/proyecto_PROCESO, 1987865/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991565 | Proyecto de inversión | 26565 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26565.0, modificado:26565.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (ZONA URBANA) - 195215 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 195215 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN DIEGO, 30063 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 5A. NORTE PONIENTE Y AVENIDA JOSE MARIA COELLO, AVENIDA FRAY MATIAS DE CORDOVA LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL ENTRE , lon:-92.1623046, lat:16.24527526}} | 2021-02-08 | 2021-02-24 | 26565 | 26565 | 26565 | 26565 | 26565 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106221, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1423125.01, importe_modificado:1423125.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}} | {1991565/proyecto_INICIO, 1991565/proyecto_PROCESO, 1991565/proyecto_FIN, 1991565/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991915 | Proyecto de inversión | 22770 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22770.0, modificado:22770.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (ZONA URBANA) - 196764 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 196764 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CIPRECES BARRIO LA MERCED, 30010 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL CEDRO Y AVENIDA CIPRES, CALLE ARAUCARIAS LA OBRA SE UBICA EN CALLE LOS CIPRECES ENTRE AVENIDAS EL CEDRO Y CIPRES POST, lon:-92.13572255, lat:16.2652004}} | 2021-02-08 | 2021-02-24 | 22770 | 22770 | 22770 | 22770 | 22770 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106221, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1423125.01, importe_modificado:1423125.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | {1991915/proyecto_INICIO, 1991915/proyecto_PROCESO, 1991915/proyecto_FIN, 1991915/proyecto_PROCESO, 1991915/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991928 | Proyecto de inversión | 11385 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11385.0, modificado:11385.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (ZONA URBANA) - 196808 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 196808 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE EL PEDREGAL BARRIO LAJITAS DEL PEDREGAL, 30010 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE LAS LAJITAS Y CALLE ARAUCARIAS, AVENIDA EL CEDRO LA OBRA SE UBICA EN CALLE EL PEDREGAL ENTRE CALLES LAS LAJIT, lon:-92.13461615, lat:16.26250765}} | 2021-02-08 | 2021-02-24 | 11385 | 11385 | 11385 | 11385 | 11385 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106221, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1423125.01, importe_modificado:1423125.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {1991928/proyecto_INICIO, 1991928/proyecto_PROCESO, 1991928/proyecto_INICIO, 1991928/proyecto_FIN, 1991928/proyecto_PROCESO, 1991928/proyecto_FIN, 1991928/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992042 | Proyecto de inversión | 60720 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60720.0, modificado:60720.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (ZONA URBANA) - 198035 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 198035 | S | 36 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA CHICHIMA CONCEPCIÓN, 30093 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD DE LAS FEDERACIONES Y CAMINO HACIENDA VILLA VICTORIA, CAMINO INNOMINADO LA OBRA SE UBICA , lon:-92.12374487, lat:16.22361941}} | 2021-02-08 | 2021-02-24 | 60720 | 60720 | 60720 | 60720 | 60720 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106221, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1423125.01, importe_modificado:1423125.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:160.0}} | {1992042/proyecto_INICIO, 1992042/proyecto_FIN, 1992042/proyecto_PROCESO, 1992042/proyecto_FIN, 1992042/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993406 | Proyecto de inversión | 7590 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7590.0, modificado:7590.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (ZONA URBANA) - 203151 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 203151 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS TULIPANES BARRIO CERRITO CONCEPCIÓN, 30038 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAS GARDENIAS Y AVENIDA LAS MARGARITAS, CALLE TAPACHULA LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA LOS TULIPANES ENTRE A, lon:-92.12111539, lat:16.2527501}} | 2021-02-08 | 2021-02-24 | 7590 | 7590 | 7590 | 7590 | 7590 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106221, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1423125.01, importe_modificado:1423125.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1993406/proyecto_FIN, 1993406/proyecto_PROCESO, 1993406/proyecto_INICIO, 1993406/proyecto_FIN, 1993406/proyecto_INICIO, 1993406/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994919 | Proyecto de inversión | 11385 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11385.0, modificado:11385.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (ZONA URBANA) - 208683 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 208683 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 5A. PONIENTE SUR BARRIO GUADALUPE, 30020 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE NORTE Y CALLE 1A. SUR PONIENTE, AVENIDA 4A. PONIENTE SUR LA OBRA SE UBICA EN 5A. AVENIDA PONIENT, lon:-92.14051885, lat:16.24947476}} | 2021-02-08 | 2021-02-24 | 11385 | 11385 | 11385 | 11385 | 11385 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106221, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1423125.01, importe_modificado:1423125.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {1994919/proyecto_INICIO, 1994919/proyecto_FIN, 1994919/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996150 | Proyecto de inversión | 7590 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7590.0, modificado:7590.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (ZONA URBANA) - 212752 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 212752 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 3A. PONIENTE SUR BARRIO LA PILETA, 30029 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 8A. SUR PONIENTE Y CALLE 9A. SUR PONIENTE, AVENIDA CENTRAL SUR LA OBRA SE UBICA EN 3A. AVENIDA PONIENTE SUR ENTRE, lon:-92.13338305, lat:16.24451156}} | 2021-02-08 | 2021-02-24 | 7590 | 7590 | 7590 | 7590 | 7590 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106221, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1423125.01, importe_modificado:1423125.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1996150/proyecto_FIN, 1996150/proyecto_PROCESO, 1996150/proyecto_INICIO, 1996150/proyecto_FIN, 1996150/proyecto_PROCESO, 1996150/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996285 | Proyecto de inversión | 7590 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7590.0, modificado:7590.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (ZONA URBANA) - 213127 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 213127 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA EL EUCALIPTO FRACCIONAMIENTO CONCEPCIÓN BELLA VISTA, 30096 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL CHUMIS Y AVENIDA EL MATE, CALLE EL CEDRO LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA EL EUCALIPTO ENTRE AV, lon:-92.14709803, lat:16.22674272}} | 2021-02-08 | 2021-02-24 | 7590 | 7590 | 7590 | 7590 | 7590 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106221, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1423125.01, importe_modificado:1423125.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1996285/proyecto_FIN, 1996285/proyecto_PROCESO, 1996285/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996296 | Proyecto de inversión | 3795.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3795.01, modificado:3795.01}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (ZONA URBANA) - 213149 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 213149 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DEL PINO FRACCIONAMIENTO CONCEPCIÓN BELLA VISTA, 30096 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LIBRAMIENTO SUR PONIENTE Y CALLE EL ROSAL, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE UBICA EN CALLE EL PINO ENTR, lon:-92.1452562, lat:16.22606964}} | 2021-02-08 | 2021-02-24 | 3795.01 | 3795.01 | 3795.01 | 3795.01 | 3795.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106221, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1423125.01, importe_modificado:1423125.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1996296/proyecto_FIN, 1996296/proyecto_INICIO, 1996296/proyecto_PROCESO, 1996296/proyecto_FIN, 1996296/proyecto_PROCESO, 1996296/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402037184 | Proyecto de inversión | 2393663.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2393663.86, modificado:2393663.86}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRUALICO - 291359 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 291359 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.69, meta_modificada:142.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 11A. SUR PONIENTE BARRIO NICALOCOK, 30068 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD DR. BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA 6A. PONIENTE SUR, CALLE 10A. SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN 11A. CALLE SU, lon:-92.1361864, lat:16.23888502}} | 2021-10-18 | 2021-12-27 | 2393663.86 | 2393663.86 | 2393663.86 | 2393663.86 | 2393663.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/FISMDF-005/2021, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2393663.86, importe_modificado:2393663.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:142.69}} | {2037184/proyecto_INICIO, 2037184/proyecto_PROCESO, 2037184/proyecto_INICIO, 2037184/proyecto_PROCESO, 2037184/proyecto_INICIO, 2037184/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402038042 | Proyecto de inversión | 1212687.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212687.62, modificado:1212687.62}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO - 294430 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 294430 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:326.0, meta_modificada:326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 8A. SUR ORIENTE BARRIO PARAÍSO COMITECO, 30037 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAS JACARANDAS Y PERIFERICO SUR, CALLE DE TERRACERIA LA OBRA SE UBICA EN 8A. CALLE SUR ORIENTE ENTRE AVENI, lon:-92.11694911, lat:16.24956019}} | 2021-10-16 | 2021-12-15 | 1212687.62 | 1212687.62 | 1212687.62 | 1212687.62 | 1212687.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/FISMDF-002/2021, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1212687.62, importe_modificado:1212687.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:326.0}} | {2038042/proyecto_PROCESO, 2038042/proyecto_INICIO, 2038042/proyecto_PROCESO, 2038042/proyecto_INICIO, 2038042/proyecto_PROCESO, 2038042/proyecto_INICIO, 2038042/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402038922 | Proyecto de inversión | 2643560.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2643560.44, modificado:2643560.44}} | REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD CON MEZCLA ASFALTICA - 298127 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 298127 | S | 69441 | 69100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2197.7, meta_modificada:2197.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 7A. PONIENTE NORTE BARRIO SANTA CECILIA, 30069 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 6A. NORTE PONIENTE Y CALLE 5A. NORTE PONIENTE, AVENIDA 8A. PONIENTE NORTE LA OBRA SE UBICA EN 7A. AVENIDA P, lon:-92.14593774, lat:16.25322207}} | 2021-10-18 | 2021-12-31 | 2643560.44 | 2643560.44 | 2643560.44 | 2643560.44 | 2643560.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/FISMDF-001/2021, contratista:MIGUEL ANGEL ESPINOSA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2643560.44, importe_modificado:2643560.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2197.7}} | {2038922/proyecto_INICIO, 2038922/proyecto_PROCESO, 2038922/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933308 | Proyecto de inversión | 891893.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891893.92, modificado:891893.92}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 81394 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 81394 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE MARIA COELLO BARRIO SAN DIEGO, 30063 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE FRAY MATIAS DE CORDOVA Y CALLE JOSEFINA GARCIA, LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA JOSE MARIA COELLO ENTRE CALLE FRA, lon:-92.16350922, lat:16.24172613}} | 2021-02-23 | 2021-05-14 | 891893.92 | 891893.92 | 891893.92 | 891893.92 | 891893.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/021/2021, contratista:CARRERI FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2025186.49, importe_modificado:2025186.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {1933308/proyecto_PROCESO, 1933308/proyecto_INICIO, 1933308/proyecto_PROCESO, 1933308/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936844 | Proyecto de inversión | 1271532 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1271532.0, modificado:1271532.0}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO BENITO JUAREZ - 98036 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 98036 | S | 69440 | 64099 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:151.0, meta_modificada:151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A ORIENTE SUR COLONIA COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CENTRO, 30000 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE 1A SUR ORIENTE, AVENIDA CENTRAL NORTE LA OBRA SE UBICA EN 1A AVENIDA OR, lon:-92.13515419, lat:16.25251261}} | 2021-02-15 | 2021-04-16 | 1271532 | 1271532 | 1271532 | 1271532 | 1271532 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/028/2021, contratista:CONSTRUCTORA ROJAS Y CIA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1271532.0, importe_modificado:1271532.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:151.0}} | {1936844/proyecto_INICIO, 1936844/proyecto_PROCESO, 1936844/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301964152 | Proyecto de inversión | 1961555.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1961555.39, modificado:1961555.39}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1A. ETAPA - 69005 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 69005 | S | 351 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:508.0, meta_modificada:508.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:55, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA EJIDO ABELARDO L. RODRÍGUEZ, 30102 ABELARDO L. RODRÍGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CARRETERA COMITAN-SAN CRISTOBAL, LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA RAN, lon:-92.2415854, lat:16.38086227}} | 2021-02-15 | 2021-05-15 | 1961555.39 | 1961555.39 | 1961555.39 | 1961555.39 | 1961555.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/015/2021, contratista:CONSTRUCTORA ROJAS Y CIA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1961555.39, importe_modificado:1961555.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:508.0}} | {1964152/proyecto_INICIO, 1964152/proyecto_PROCESO, 1964152/proyecto_FIN, 1964152/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968248 | Proyecto de inversión | 79695 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79695.0, modificado:79695.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (MICROREGION ALTOS) - 100078 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100078 | S | 49 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:141, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA SAN VICENTE CANDELARIA, 30105 SAN VICENTE CANDELARIA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CAMINO INNOMINADA Y CARRETERA COMITAN-SAN CRISTOBAL, LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE, lon:-92.16928275, lat:16.29825788}} | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 79695 | 79695 | 79695 | 79695 | 79695 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106217, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:664125.0, importe_modificado:664125.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:210.0}} | {1968248/proyecto_INICIO, 1968248/proyecto_FIN, 1968248/proyecto_PROCESO, 1968248/proyecto_FIN, 1968248/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301972588 | Proyecto de inversión | 87285 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87285.0, modificado:87285.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (MICROREGION ALTOS) - 119248 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 119248 | S | 54 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:133, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA SANTA ELENA LAS AGUJAS, 30105 SANTA ELENA DE LAS AGUJAS, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA A LA RANCHERIA OGOTZIL Y CARRETERA A LA RANCHERIA EFRAIN A. GUTIERREZ, CALLE INNO, lon:-92.17636461, lat:16.3635649}} | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 87285 | 87285 | 87285 | 87285 | 87285 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106217, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:664125.0, importe_modificado:664125.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:230.0}} | {1972588/proyecto_FIN, 1972588/proyecto_INICIO, 1972588/proyecto_PROCESO, 1972588/proyecto_INICIO, 1972588/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980671 | Proyecto de inversión | 667649.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667649.04, modificado:667649.04}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 152764 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 152764 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO FLORES DE LA CIENEGA, 30034 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 1A SUR ORIENTE Y PERIFERICO ORIENTE SUR, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE UBICA EN CALLE INNOMINADA ENTRE 1A. CALL, lon:-92.12141396, lat:16.25894094}} | 2021-02-01 | 2021-04-01 | 667649.04 | 667649.04 | 667649.04 | 667649.04 | 667649.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/033/2021, contratista:SERRATO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2023178.91, importe_modificado:2023178.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1980671/proyecto_FIN, 1980671/proyecto_PROCESO, 1980671/proyecto_INICIO, 1980671/proyecto_FIN, 1980671/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983628 | Proyecto de inversión | 37950 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37950.0, modificado:37950.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (MICROREGION ALTIPLANO) - 164694 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 164694 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:40, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA CHITJA, 30107 CHITJÁ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAJCAM- CHITJA Y CAMINO POZO NUEVO- CHITJA, CARRETERA COMITAN- LA INDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL , lon:-92.03972674, lat:16.26263213}} | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 37950 | 37950 | 37950 | 37950 | 37950 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106220, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:664125.0, importe_modificado:664125.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1983628/proyecto_FIN, 1983628/proyecto_PROCESO, 1983628/proyecto_INICIO, 1983628/proyecto_PROCESO, 1983628/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983633 | Proyecto de inversión | 26565 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26565.0, modificado:26565.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (MICROREGION ALTIPLANO) - 164705 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 164705 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:394, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA EL DIAMANTE, 30105 EL DIAMANTE, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN-SAN CRISTOBAL Y CAMINO EL DIAMANTE- EL RECUERDO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA RA, lon:-92.20643862, lat:16.3432734}} | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 26565 | 26565 | 26565 | 26565 | 26565 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106220, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:664125.0, importe_modificado:664125.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}} | {1983633/proyecto_INICIO, 1983633/proyecto_PROCESO, 1983633/proyecto_FIN, 1983633/proyecto_PROCESO, 1983633/proyecto_FIN, 1983633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983654 | Proyecto de inversión | 53130 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53130.0, modificado:53130.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (MICROREGION ALTIPLANO) - 164739 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 164739 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:81, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA LAS PALMAS, 30105 LAS PALMAS, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CAMINO SAPUGANA- LAS PALMAS Y CARRETERA COMITAN- LAS ROSAS, CAMINO LAS PALMAS- LA CRUZ DEL ROSARIO LA OBRA SE UBICA EN, lon:-92.2444711, lat:16.30927382}} | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 53130 | 53130 | 53130 | 53130 | 53130 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106220, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:664125.0, importe_modificado:664125.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:140.0}} | {1983654/proyecto_INICIO, 1983654/proyecto_PROCESO, 1983654/proyecto_FIN, 1983654/proyecto_PROCESO, 1983654/proyecto_FIN, 1983654/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984147 | Proyecto de inversión | 37950 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37950.0, modificado:37950.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (MICROREGION ALTIPLANO) - 166412 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 166412 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:236, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA SAN FRANCISCO LA PRIMAVERA, 30108 SAN FRANCISCO LA PRIMAVERA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CAMINO EL CORTIJO- SAN FRANCISCO LA PRIMAVERA Y CAMINO SAN FRANCISCO LA PRIMAVERA- LA PR, lon:-92.16544371, lat:16.10018266}} | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 37950 | 37950 | 37950 | 37950 | 37950 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106220, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:664125.0, importe_modificado:664125.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1984147/proyecto_PROCESO, 1984147/proyecto_INICIO, 1984147/proyecto_PROCESO, 1984147/proyecto_FIN, 1984147/proyecto_PROCESO, 1984147/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984156 | Proyecto de inversión | 815179.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815179.6, modificado:815179.6}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA RURAL PROF. RUBEN AGUILAR MORA CLAVE: 07DPR2964F - 166433 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 166433 | S | 42 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:595.0, meta_modificada:595.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:76, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO SAN ANTONIO OGOTZIL, 30105 SAN ANTONIO OGOTZIL, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN MIGUEL CHIQUINIVALTIC- SAN ANTONIO OGOTZIL Y CAMINO EFRAIN A. GUTIERREZ- SAN MIGUEL CHIQUINIVALTIC, , lon:-92.1475542, lat:16.36176373}} | 2021-04-05 | 2021-06-07 | 815179.6 | 815179.6 | 815179.6 | 815179.6 | 815179.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/034/2021, contratista:JOSÉ RAÚL GARCÍA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:801363.0, importe_modificado:801363.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:595.0}} | {1984156/proyecto_FIN, 1984156/proyecto_INICIO, 1984156/proyecto_FIN, 1984156/proyecto_PROCESO, 1984156/proyecto_FIN, 1984156/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984603 | Proyecto de inversión | 2851396.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2851396.2, modificado:2851396.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIEMTNACION CON CONCRETO HIDRAULICO - 168451 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 168451 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.57, meta_modificada:215.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 5A PONIENTE SUR BARRIO EL VEINTICINCO, 30023 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 4A. SUR PONIENTE Y CALLE 7A. SUR PONIENTE, BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE UBICA EN 5A. AVENIDA PONI, lon:-92.13855971, lat:16.24552101}} | 2021-04-15 | 2021-07-15 | 2851396.2 | 2851396.2 | 2851396.2 | 2851396.2 | 2851396.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/040/2021, contratista:MANUEL DE JESÚS ROJAS GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2851396.2, importe_modificado:2851396.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.57}} | {1984603/proyecto_INICIO, 1984603/proyecto_PROCESO, 1984603/proyecto_FIN, 1984603/proyecto_PROCESO, 1984603/proyecto_FIN, 1984603/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984643 | Proyecto de inversión | 1505950.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1505950.11, modificado:1505950.11}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 168544 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 168544 | S | 112 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 14 DE SEPTIEMBRE COLONIA CRUZ DE PHASTÓN, 30067 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO 1824 Y CALLE JOSE MANUEL ROJAS, AVENIDA MÉXICO LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA 14 DE SEPTIEMBRE E, lon:-92.1583738, lat:16.24203519}} | 2021-04-09 | 2021-07-09 | 1505950.11 | 1505950.11 | 1505950.11 | 1505950.11 | 1505950.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/044/2021, contratista:CONSTRUCTORA ROJAS Y CIA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1505950.11, importe_modificado:1505950.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:405.0}} | {1984643/proyecto_INICIO, 1984643/proyecto_PROCESO, 1984643/proyecto_FIN, 1984643/proyecto_PROCESO, 1984643/proyecto_FIN, 1984643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986267 | Proyecto de inversión | 1949565.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1949565.52, modificado:1949565.52}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO - 174500 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 174500 | S | 180 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:155, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA EL TUILAITO PUNTA DE DIAMANTE, 30105 EL TUILAÍTO PUNTA DE DIAMANTE, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN-SAN CRISTOBAL Y CAMINO EL TUILAITO PUNTA DE DIAMANTE- TUILA EL G, lon:-92.15382734, lat:16.27994692}} | 2021-04-20 | 2021-06-30 | 1949565.52 | 1949565.52 | 1949565.52 | 1949565.52 | 1949565.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/047/2021, contratista:GUSTAVO ENRIQUE CRISTIANI GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1949565.52, importe_modificado:1949565.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {1986267/proyecto_INICIO, 1986267/proyecto_FIN, 1986267/proyecto_PROCESO, 1986267/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990522 | Proyecto de inversión | 290914.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290914.87, modificado:290914.87}} | REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA - 191551 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 191551 | S | 69441 | 64100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:779.64, meta_modificada:779.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN MARTIN BARRIO SAN MARTÍN, 30067 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 4A NORTE PONIENTE Y CALLE 5A NORTE PONIENTE, AVENIDA 14A PONIENTE NORTE LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA SAN MARTIN ENTRE C, lon:-92.15464553, lat:16.24720089}} | 2021-05-17 | 2021-06-30 | 290914.87 | 290914.87 | 290914.87 | 290914.87 | 290914.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/056/2021, contratista:JOSÉ DARINEL MARTÍNEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2799578.44, importe_modificado:2799578.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:779.64}} | {1990522/proyecto_INICIO, 1990522/proyecto_PROCESO, 1990522/proyecto_FIN, 1990522/proyecto_INICIO, 1990522/proyecto_PROCESO, 1990522/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990525 | Proyecto de inversión | 335673.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335673.01, modificado:335673.01}} | REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA - 191555 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 191555 | S | 69441 | 64100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:899.59, meta_modificada:899.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 3A. PONIENTE SUR COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30040 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 15A. SUR PONIENTE Y CALLE 16A. SUR PONIENTE, AVENIDA 4A. PONIENTE SUR LA OBRA SE UBICA EN 3A. PONIENTE, lon:-92.13012752, lat:16.23618481}} | 2021-05-17 | 2021-06-30 | 335673.01 | 335673.01 | 335673.01 | 335673.01 | 335673.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/056/2021, contratista:JOSÉ DARINEL MARTÍNEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2799578.44, importe_modificado:2799578.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:899.59}} | {1990525/proyecto_INICIO, 1990525/proyecto_FIN, 1990525/proyecto_PROCESO, 1990525/proyecto_INICIO, 1990525/proyecto_PROCESO, 1990525/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991937 | Proyecto de inversión | 102465 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102465.0, modificado:102465.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (ZONA URBANA) - 196826 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 196826 | S | 60 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO LINDA VISTA, 30017 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LINDA VISTA Y AVENIDA 14A. ORIENTE SUR, CALLE 1A SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN CALLE CENTRAL ORIENTE ENTRE AVE, lon:-92.12477311, lat:16.25859844}} | 2021-02-08 | 2021-02-24 | 102465 | 102465 | 102465 | 102465 | 102465 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106221, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1423125.01, importe_modificado:1423125.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:270.0}} | {1991937/proyecto_PROCESO, 1991937/proyecto_FIN, 1991937/proyecto_PROCESO, 1991937/proyecto_INICIO, 1991937/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993359 | Proyecto de inversión | 15180 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15180.0, modificado:15180.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (ZONA URBANA) - 203040 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 203040 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COLONIA VALLE BALÚN CANAN, 30099 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE ROSARIO CASTELLANOS Y CALLE JOSE VASCONCELOS, AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE UBICA EN A, lon:-92.1390589, lat:16.22769478}} | 2021-02-08 | 2021-02-24 | 15180 | 15180 | 15180 | 15180 | 15180 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106221, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1423125.01, importe_modificado:1423125.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {1993359/proyecto_INICIO, 1993359/proyecto_FIN, 1993359/proyecto_PROCESO, 1993359/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993402 | Proyecto de inversión | 26565 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26565.0, modificado:26565.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (ZONA URBANA) - 203146 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 203146 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS ROSAS BARRIO CERRITO CONCEPCIÓN, 30038 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE TECNOCTE Y CALLE CLAVEL, AVENIDA 8A. ORIENTE SUR LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA LAS ROSAS ENTRE CALLES TECNOCTE Y , lon:-92.1199466, lat:16.25051731}} | 2021-02-08 | 2021-02-24 | 26565 | 26565 | 26565 | 26565 | 26565 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106221, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1423125.01, importe_modificado:1423125.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}} | {1993402/proyecto_PROCESO, 1993402/proyecto_FIN, 1993402/proyecto_INICIO, 1993402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994416 | Proyecto de inversión | 53130 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53130.0, modificado:53130.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (ZONA URBANA) - 206986 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 206986 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 12A. SUR PONIENTE BARRIO CALZADA EL PANTEÓN, 30043 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A. PONIENTE SUR Y CALLE 4A. PONIENTE SUR, CALLE 11A. SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN 12A. CALLE SUR , lon:-92.1324146, lat:16.2395677}} | 2021-02-08 | 2021-02-24 | 53130 | 53130 | 53130 | 53130 | 53130 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106221, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1423125.01, importe_modificado:1423125.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:140.0}} | {1994416/proyecto_FIN, 1994416/proyecto_PROCESO, 1994416/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994848 | Proyecto de inversión | 22770 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22770.0, modificado:22770.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (ZONA URBANA) - 208493 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 208493 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 32A. SUR ORIENTE BARRIO LAS ROSAS, 30073 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. DEL BARRIO DE LOS SABINOS Y AVENIDA LA PRIMAVERA, CALLE 30A. SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN 32A. CALLE SUR O, lon:-92.10690211, lat:16.23150559}} | 2021-02-08 | 2021-02-24 | 22770 | 22770 | 22770 | 22770 | 22770 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106221, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1423125.01, importe_modificado:1423125.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | {1994848/proyecto_FIN, 1994848/proyecto_PROCESO, 1994848/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996294 | Proyecto de inversión | 7590 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7590.0, modificado:7590.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (ZONA URBANA) - 213147 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 213147 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 13A. PONIENTE NORTE BARRIO LA CUEVA, 30067 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 17A. PONIENTE NORTE Y CALLE 7A. NORTE PONIENTE, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE UBICA EN 13A. AVENIDA PONIENTE NO, lon:-92.15499682, lat:16.25173375}} | 2021-02-08 | 2021-02-24 | 7590 | 7590 | 7590 | 7590 | 7590 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106221, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1423125.01, importe_modificado:1423125.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1996294/proyecto_PROCESO, 1996294/proyecto_INICIO, 1996294/proyecto_PROCESO, 1996294/proyecto_INICIO, 1996294/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996300 | Proyecto de inversión | 148031.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:134877.6, modificado:134877.6}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13153.85, modificado:13153.85}} | REHABILITACION DE PORTERIAS EN CANCHA MULTIDEPORTIVA - 213155 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 213155 | S | 1764 | 1629 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA CASH, 30107 CASH, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN- LAS MARGARITAS Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA ENTRE CARRETERA COMITA, lon:-92.10126236, lat:16.26304225}} | 2021-07-01 | 2021-07-15 | 148031.45 | 148031.45 | 148031.45 | 148031.45 | 148031.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/OT-004/2021, contratista:JESÚS ANTONIO PÉREZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:148031.45, importe_modificado:148031.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1996300/proyecto_INICIO, 1996300/proyecto_PROCESO, 1996300/proyecto_FIN, 1996300/proyecto_PROCESO, 1996300/proyecto_FIN, 1996300/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996451 | Proyecto de inversión | 249070.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249070.22, modificado:249070.22}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE DSITRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 213779 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 213779 | S | 67 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:169.05, meta_modificada:169.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 1A. NORTE BARRIO LAS GUAYABAS, 30064 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA FONTANEROS Y AVENIDA EL ROSARIO, CALLE EUCALIPTOS LA OBRA SE UBICA EN 1A. CALLE NORTE ENTRE AVENIDAS FONTANEROS Y EL , lon:-92.15565207, lat:16.24185837}} | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 249070.22 | 249070.22 | 249070.22 | 249070.22 | 249070.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/OT-003/2021, contratista:CONSTRUCTORA ROJAS Y CIA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:249070.22, importe_modificado:249070.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:169.05}} | {1996451/proyecto_INICIO, 1996451/proyecto_PROCESO, 1996451/proyecto_FIN, 1996451/proyecto_INICIO, 1996451/proyecto_FIN, 1996451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402049315 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA DE LOS DANZANTES EN COPAINALÁ, CABECERA MUNICIPAL. - 337410 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 337410 | S | 3363 | 3762 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1475.0, meta_modificada:1475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SAN MIGUEL, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA SEGUNDA SUR, CALLE CENTRAL SUR ENTRE AVENIDA CENTRAL Y SEGUNDA AVENIDA SUR, lon:-93.21092923, lat:17.09141471}} | 2021-11-16 | 2021-12-30 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 70000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-003/2021, contratista:CONSTRUCTORA DE VIVIENDAS ECOLÓGICAS Y SUSTENTABLES DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1475.0}} | {2049315/proyecto_INICIO, 2049315/proyecto_FIN, 2049315/proyecto_PROCESO, 2049315/proyecto_FIN, 2049315/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048836 | Proyecto de inversión | 1706160 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1706160.0, modificado:1706160.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COPAINALÁ , CHIAPAS. - 335460 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 335460 | S | 1201 | 1394 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.85, meta_modificada:162.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE BARRIO SAN MIGUEL, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA SEGUNDA NORTE, AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE CENTRAL Y PRIMERA PONIENTE Y PRIMERA PONIENTE NORTE (ENTRE AVENIDA CENT, lon:-93.21151529, lat:17.09234676}} | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 1706160 | 1706160 | 1706160 | 1706160 | 1706160 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-001/2021, contratista:CONSTRUCTORA DE VIVIENDAS ECOLÓGICAS Y SUSTENTABLES DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:1706160.0, importe_modificado:1706160.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.85}} | {2048836/proyecto_INICIO, 2048836/proyecto_FIN, 2048836/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402050751 | Proyecto de inversión | 384852.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384852.34, modificado:384852.34}} | DESMONTE, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CUNETAS Y RETIRO DE MATERIAL DE DERRUMBES TRAMO COPAINALÁ - LA NUEVA KM 17+000 - 342574 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 342574 | S | 3363 | 3762 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 102 TRAMO COPAINALA - LA NUEVA KILÓMETRO 17 + 000 PUEBLO SAN FABIÁN, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA A TECPATAN Y , CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 102 TRAMO COPAINALA LA NUEVA KIL, lon:-93.20780714, lat:17.08802406}} | 2021-12-10 | 2021-12-30 | 384852.34 | 384852.34 | 384852.34 | 384852.34 | 384852.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115549, contratista:, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:384852.34, importe_modificado:384852.34}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.0}} | {2050751/proyecto_INICIO, 2050751/proyecto_PROCESO, 2050751/proyecto_FIN, 2050751/proyecto_INICIO, 2050751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402050283 | Proyecto de inversión | 575970.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575970.4, modificado:575970.4}} | BACHEO DE LA CALLE CENTRAL SUR A QUINTA NORTE, PRIMERA ORIENTE SUR A NORTE Y TERCERA ORIENTE DE SUR A NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COPAINALÁ. - 341026 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 341026 | S | 3363 | 3762 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:602.8, meta_modificada:602.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE BARRIO SAN FABIÁN, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR NORTE Y CALLE TERCERA ORIENTE SUR NORTE, CALLE CENTRAL SUR A QUINTA NORTE PRIMERA ORIENTE SUR A NORTE Y TERCERA ORIENTE DE , lon:-93.20878771, lat:17.08799711}} | 2021-12-10 | 2021-12-30 | 575970.4 | 575970.4 | 575970.4 | 575970.4 | 575970.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-002/2021, contratista:CONSTRUCTORA DE VIVIENDAS ECOLÓGICAS Y SUSTENTABLES DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:575970.4, importe_modificado:575970.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:602.8}} | {2050283/proyecto_INICIO, 2050283/proyecto_PROCESO, 2050283/proyecto_FIN, 2050283/proyecto_INICIO, 2050283/proyecto_FIN, 2050283/proyecto_INICIO, 2050283/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402051997 | Proyecto de inversión | 71308.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71308.51, modificado:71308.51}} | REHABILITACIÓN Y LIMPIEZA DE LA CALLE SEGUNDA PONIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CUARTA AVENIDA SUR PONIENTE - 347726 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 347726 | S | 3363 | 3762 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.2, meta_modificada:212.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PONIENTE BARRIO SAN MIGUEL, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA CUARTA SUR PONIENTE, CALLE SEGUNDA PONIENTE ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA CUARTA SUR PONIENTE, lon:-93.21297169, lat:17.09292639}} | 2021-12-10 | 2021-12-30 | 71308.51 | 71308.51 | 71308.51 | 71308.51 | 71308.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115550, contratista:, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:71308.51, importe_modificado:71308.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.2}} | {2051997/proyecto_INICIO, 2051997/proyecto_FIN, 2051997/proyecto_PROCESO, 2051997/proyecto_FIN, 2051997/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402049894 | Proyecto de inversión | 793679.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793679.26, modificado:793679.26}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN COPAINALÁ LOCALIDAD COPAINALÁ - 339680 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 339680 | S | 3363 | 3762 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:BARRIO SAN JUAN, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA DEL FORTIN Y CALLEJON DEL PANTEÓN, PANTEON MUNICIPAL ENTRE AVENIDA DEL FORTIN Y CALLEJÓN DEL PANTEÓN, lon:-93.20669733, lat:17.09126237}} | 2021-12-02 | 2021-12-30 | 793679.26 | 793679.26 | 793679.26 | 793679.26 | 793679.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-004/2021, contratista:CONSTRUCTORA DE VIVIENDAS ECOLÓGICAS Y SUSTENTABLES DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:793679.26, importe_modificado:793679.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}} | {2049894/proyecto_INICIO, 2049894/proyecto_FIN, 2049894/proyecto_PROCESO, 2049894/proyecto_FIN, 2049894/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210101884135 | Proyecto de inversión | 2738008.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:40000.0, modificado:40000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2698008.04, modificado:2698008.04}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD PLÁTANOS BARRIO SAN ANTONIO BUENAVISTA - 10436 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 10436 | S | 85 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2142.0, meta_modificada:2142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - MERCEDES LA ILUSION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined PARAJE PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 12, lon:-92.74278811, lat:17.00358485}} | 2021-03-15 | 2021-05-14 | 2738008.04 | 2738008.04 | 2738008.04 | 2738008.04 | 2738007.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98341, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:2698008.04, importe_modificado:2698008.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2142.0}} | {1884135/proyecto_INICIO, 1884135/proyecto_FIN, 1884135/proyecto_PROCESO, 1884135/proyecto_INICIO, 1884135/proyecto_PROCESO, 1884135/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931027 | Proyecto de inversión | 506001.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506001.28, modificado:506001.28}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD UNIÓN PROGRESO - 72373 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 72373 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:401.81, meta_modificada:401.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - UNIÓN PROGRESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 100 PARAJE UNIÓN PROGRESO, 29840 UNIÓN PROGRESO, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ EN EL KM. 14 TOMAR LA SA, lon:-92.76839789, lat:17.00229916}} | 2021-05-24 | 2021-07-23 | 506001.28 | 506001.28 | 506001.28 | 506001.28 | 506001.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100886, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:506001.28, importe_modificado:506001.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:401.81}} | {1931027/proyecto_PROCESO, 1931027/proyecto_INICIO, 1931027/proyecto_FIN, 1931027/proyecto_INICIO, 1931027/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931165 | Proyecto de inversión | 179852.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179852.2, modificado:179852.2}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE (BARRIO JUSTICIA Y PAZ) - 72937 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 72937 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.82, meta_modificada:142.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA PARAJE EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE ALLENDE LAS ACCIONES PERTENECEN AL GRUPO JUSTICIA Y PAZ SE ENCUENTRA UBICADAS SOBRE LA CALLE ALDA, lon:-92.72082363, lat:17.06067069}} | 2021-05-24 | 2021-07-23 | 179852.2 | 179852.2 | 179852.2 | 179852.2 | 179852.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100961, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:179852.2, importe_modificado:179852.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:142.82}} | {1931165/proyecto_FIN, 1931165/proyecto_PROCESO, 1931165/proyecto_FIN, 1931165/proyecto_INICIO, 1931165/proyecto_PROCESO, 1931165/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301974112 | Proyecto de inversión | 1003206.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003206.28, modificado:1003206.28}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD FLORENCIA. - 123957 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 123957 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:797.0, meta_modificada:797.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - LAS DELICIAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 300 + undefined PARAJE FLORENCIA, 29840 FLORENCIA, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE UBICAN ALREDEDOR DE LA CLINICA SOBRE EL LA, lon:-92.7583928, lat:17.02083372}} | 2021-07-07 | 2021-09-15 | 1003203.28 | 1003206.28 | 1003206.28 | 1003206.28 | 1003206.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104934, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1003206.28, importe_modificado:1003206.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:797.0}} | {1974112/proyecto_INICIO, 1974112/proyecto_FIN, 1974112/proyecto_PROCESO, 1974112/proyecto_FIN, 1974112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301976849 | Proyecto de inversión | 405004.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405004.72, modificado:405004.72}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL LA GLORIA (GRUPO LA ALIANZA) - 134533 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 134533 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:321.61, meta_modificada:321.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:126, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - TIERRA CALIENTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 900 PARAJE SAN CRISTOBAL LA GLORIA, 29840 SAN CRISTÓBAL LA GLORIA, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES PERTENECEN A BENEFICIARIOS DEL GRUPO , lon:-92.66885685, lat:17.07763696}} | 2021-07-15 | 2021-09-15 | 405004.72 | 405004.72 | 405004.72 | 405004.72 | 405004.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104974, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:405004.72, importe_modificado:405004.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:321.61}} | {1976849/proyecto_INICIO, 1976849/proyecto_PROCESO, 1976849/proyecto_FIN, 1976849/proyecto_INICIO, 1976849/proyecto_PROCESO, 1976849/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988121 | Proyecto de inversión | 1521522.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1521522.12, modificado:1521522.12}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE GRUPO JUSTICIA Y PAZ (ALIANZA). - 182297 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 182297 | S | 43 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1208.2, meta_modificada:1208.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA PARAJE EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE ALLENDE LAS ACCIONES PERTENECEN A BENEFICIAIRIOS DEL GRUPO JUSTICIA Y PAZ DE LA ALIANZA Y SE UBIC, lon:-92.72061606, lat:17.06054053}} | 2021-08-20 | 2021-09-15 | 1521522.12 | 1521522.12 | 1521522.12 | 1521522.12 | 1521522.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105059, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1521522.12, importe_modificado:1521522.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1208.2}} | {1988121/proyecto_INICIO, 1988121/proyecto_PROCESO, 1988121/proyecto_FIN, 1988121/proyecto_INICIO, 1988121/proyecto_PROCESO, 1988121/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988135 | Proyecto de inversión | 899522 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899522.0, modificado:899522.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE (BARRIO SAN SEBASTIÁN) - 182359 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 182359 | S | 27 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:714.29, meta_modificada:714.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE LA CIENEGA PARAJE EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CINCO DE MARZO Y CARRETERA A SIMOJOVEL, CALLE SAN ANTONIO LAS ACCIONES PERTENECEN A BENEFICIARIOS DEL BARRIO SAN SEBASTIÁN Y SE UBICAN EN LA CA, lon:-92.72316282, lat:17.05957804}} | 2021-08-20 | 2021-09-15 | 899522 | 899522 | 899522 | 899522 | 899522 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105061, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:899522.0, importe_modificado:899522.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:714.29}} | {1988135/proyecto_INICIO, 1988135/proyecto_FIN, 1988135/proyecto_PROCESO, 1988135/proyecto_FIN, 1988135/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930920 | Proyecto de inversión | 356000.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356000.52, modificado:356000.52}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD PLÁTANOS (BARRIO LOS MANGUITOS) - 71992 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 71992 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:282.69, meta_modificada:282.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - MERCEDES LA ILUSION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 700 PARAJE PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 12, TOMAR L, lon:-92.74268083, lat:17.00235926}} | 2021-05-24 | 2021-07-23 | 356000.52 | 356000.52 | 356000.52 | 356000.52 | 356000.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100846, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:356000.52, importe_modificado:356000.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:282.69}} | {1930920/proyecto_PROCESO, 1930920/proyecto_INICIO, 1930920/proyecto_FIN, 1930920/proyecto_PROCESO, 1930920/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931035 | Proyecto de inversión | 550004.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550004.72, modificado:550004.72}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD SAN ANDRÉS LA LAGUNA - 72417 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 72417 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:436.75, meta_modificada:436.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:92, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO CATÉ - LARRAINZAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 100 PARAJE SAN ANDRÉS LA LAGUNA, 29840 SAN ANDRÉS LA LAGUNA, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO PUERTO CATÉLARRÁINZAR A LA ALTURA DEL KM. 5, lon:-92.79196588, lat:16.97518068}} | 2021-05-24 | 2021-07-23 | 550004.72 | 550004.72 | 550004.72 | 550004.72 | 550004.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100887, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:550004.72, importe_modificado:550004.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:436.75}} | {1931035/proyecto_FIN, 1931035/proyecto_INICIO, 1931035/proyecto_PROCESO, 1931035/proyecto_FIN, 1931035/proyecto_INICIO, 1931035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301975790 | Proyecto de inversión | 139995.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139995.76, modificado:139995.76}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE (BARRIO SAN ISIDRO TRES). - 130849 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 130849 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.17, meta_modificada:111.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADO BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE BRECHA INNOMINADA Y CARRETERA A SIMOJOVEL, LAS ACCIONES PERTENECEN A BENEFICIARIOS DE EL BARRIO SAN ISIDRO TRES DEL GRUPO LA ALIANZA Y SE UBICAN EN, lon:-92.71997714, lat:17.06877524}} | 2021-07-12 | 2021-09-15 | 139995.76 | 139995.76 | 139995.76 | 139995.76 | 139995.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104971, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:139995.76, importe_modificado:139995.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.17}} | {1975790/proyecto_INICIO, 1975790/proyecto_PROCESO, 1975790/proyecto_FIN, 1975790/proyecto_INICIO, 1975790/proyecto_PROCESO, 1975790/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987373 | Proyecto de inversión | 1425042.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1425042.6, modificado:1425042.6}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD ÁLVARO OBREGÓN (BARRIO LA ESPERANZA). - 178478 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 178478 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1131.6, meta_modificada:1131.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - ÁLVARO OBREGÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 900 PARAJE ÁLVARO OBREGÓN, 29843 ÁLVARO OBREGÓN, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES PERTENECEN A BENEFICIARIOS DEL BARRIO LA E, lon:-92.80627761, lat:17.02535865}} | 2021-08-20 | 2021-09-15 | 1425042.6 | 1425042.6 | 1425042.6 | 1425042.6 | 1425042.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104938, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1425042.6, importe_modificado:1425042.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1131.6}} | {1987373/proyecto_INICIO, 1987373/proyecto_FIN, 1987373/proyecto_PROCESO, 1987373/proyecto_FIN, 1987373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210101883397 | Proyecto de inversión | 620887.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620887.8, modificado:620887.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL CALVARIO - 8667 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 8667 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:655.2, meta_modificada:655.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:124, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - EL PALMAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 450 PARAJE EL CALVARIO, 29840 EL CALVARIO, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A LARRAINZAR EN EL KM. 5.00 PASANDO PUERTO CATÉ, , lon:-92.78968057, lat:16.97986813}} | 2021-03-15 | 2021-05-14 | 620887.8 | 620887.8 | 620887.8 | 620887.8 | 620887.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMEB/DOPM/FISMDF/003/2021, contratista:LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:620887.8, importe_modificado:620887.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:655.2}} | {1883397/proyecto_INICIO, 1883397/proyecto_PROCESO, 1883397/proyecto_FIN, 1883397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210101883406 | Proyecto de inversión | 1629841.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1629841.44, modificado:1629841.44}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN EL BOSQUE LOCALIDAD SAN ANTONIO EL BRILLANTE. - 8842 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 8842 | S | 147 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1152.0, meta_modificada:1152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO EL BRILLANTE - TRABAJADEROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 800 PARAJE SAN ANTONIO EL BRILLANTE, 29840 SAN ANTONIO EL BRILLANTE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LAS BRECHAS A LOS TRAB, lon:-92.78213562, lat:16.97712583}} | 2021-03-15 | 2021-05-14 | 1629841.44 | 1629841.44 | 1629841.44 | 1629841.44 | 1629841.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMEB/DOPM/FISMDF/004/2021, contratista:ADRIAN PEREZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1629841.44, importe_modificado:1629841.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1152.0}} | {1883406/proyecto_INICIO, 1883406/proyecto_PROCESO, 1883406/proyecto_FIN, 1883406/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931115 | Proyecto de inversión | 450003.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450003.44, modificado:450003.44}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE (BARRIO SAN JUAN GRUPO GUADALUPANO) - 72738 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 72738 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:357.34, meta_modificada:357.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANDRES PARAJE EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CAMINO AL PANTEÓN Y CALLE INNOMINADA, LAS ACCIONES PERTENECE AL BARRIO SAN JUAN SE UBICAN A UN LADO DE LA CALLE SAN ANDRES, ENTRE EL CRUCERO AL PAN, lon:-92.71918542, lat:17.06061306}} | 2021-05-24 | 2021-07-23 | 450003.44 | 450003.44 | 450003.44 | 450003.44 | 450003.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100899, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:450003.44, importe_modificado:450003.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:357.34}} | {1931115/proyecto_PROCESO, 1931115/proyecto_FIN, 1931115/proyecto_INICIO, 1931115/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931215 | Proyecto de inversión | 775056 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775056.0, modificado:775056.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RODADAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL EN EL BOSQUE LOCALIDAD CARMEN GUAYABAL DOS - 73287 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 73287 | S | 43 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1317.0, meta_modificada:1317.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:105, direccion:CAMINO TRAMO SAN CAYETANO - CARMEN GUAYABAL DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 PARAJE CARMEN GUAYABAL DOS, 29840 CARMEN GUAYABAL DOS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA PUERTO CATÉ A LARRÁINZAR A LA ALTU, lon:-92.75083162, lat:16.962528}} | 2021-05-24 | 2021-06-23 | 775056 | 775056 | 775056 | 775056 | 775056 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100971, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:775056.0, importe_modificado:775056.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1317.0}} | {1931215/proyecto_INICIO, 1931215/proyecto_FIN, 1931215/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934528 | Proyecto de inversión | 4154024.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4154024.96, modificado:4154024.96}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD SAN CAYETANO UNO - 86099 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 86099 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3298.6, meta_modificada:3298.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - LARRAINZAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 100 PARAJE SAN CAYETANO, 29845 SAN CAYETANO, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A LARRÁINZAR CONTINUAR POR 13.00 KM. HASTA LLEGAR AL PARA, lon:-92.75755503, lat:16.96125459}} | 2021-06-03 | 2021-08-02 | 4154024.96 | 4154024.96 | 4154024.96 | 4154024.96 | 4154024.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100884, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:4154024.96, importe_modificado:4154024.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3298.6}} | {1934528/proyecto_PROCESO, 1934528/proyecto_INICIO, 1934528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301971544 | Acción | 185600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185600.0, modificado:185600.0}} | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DEL FISM RESPECTO AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL - 116028 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque |  | PRODIM | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE CHIAPAS | 116028 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.721409, lat:17.06221}} | 2021-06-30 | 2021-09-30 | 185600 | 185600 | 185600 | 185600 | 185600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107606, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:185600.0, importe_modificado:185600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1971544/proyecto_INICIO, 1971544/proyecto_PROCESO, 1971544/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301976826 | Proyecto de inversión | 187509.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187509.36, modificado:187509.36}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE (BARRIO LA CEIBA UNO) - 134438 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 134438 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:149.0, meta_modificada:149.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SAN FERNANDO BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL JUAREZ Y CALLE INNOMINADA, CALLE LA LAGUNA LAS ACCIONES PERTENENCEN A BENEFICIARIOS DEL BARRIO LA CEIBA UNO Y SE UBICAN EN LA CALLE , lon:-92.72315879, lat:17.0636615}} | 2021-07-15 | 2021-09-15 | 187509.36 | 187509.36 | 187509.36 | 187509.36 | 187509.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104972, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:187509.36, importe_modificado:187509.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:149.0}} | {1976826/proyecto_FIN, 1976826/proyecto_PROCESO, 1976826/proyecto_FIN, 1976826/proyecto_INICIO, 1976826/proyecto_PROCESO, 1976826/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210101883936 | Proyecto de inversión | 1667276.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:25000.0, modificado:25000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1642276.8, modificado:1642276.8}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD CHABAJEBAL - 4492 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 4492 | S | 52 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1304.0, meta_modificada:1304.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - CHABAJEBAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 100 PARAJE CHABAJEBAL, 29840 CHABAJEBAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , ESTANDO EN LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA SALIDA A TIERRA CALIENTE CONTINUAR POR, lon:-92.68450006, lat:17.04978109}} | 2021-03-15 | 2021-05-14 | 1667276.8 | 1667276.8 | 1667276.8 | 1667276.8 | 1667276.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98336, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1642276.8, importe_modificado:1642276.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1304.0}} | {1883936/proyecto_INICIO, 1883936/proyecto_PROCESO, 1883936/proyecto_FIN, 1883936/proyecto_PROCESO, 1883936/proyecto_FIN, 1883936/proyecto_INICIO, 1883936/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210101884062 | Proyecto de inversión | 1208658.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:20000.0, modificado:20000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188658.96, modificado:1188658.96}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD LOS ÁNGELES. - 7940 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 7940 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:943.89, meta_modificada:943.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - NUEVA JERUSALEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PARAJE LOS ÁNGELES, 29846 LOS ÁNGELES, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 6.30 TOMA, lon:-92.75158477, lat:17.04682061}} | 2021-03-15 | 2021-05-14 | 1208658.96 | 1208658.96 | 1208658.96 | 1208658.96 | 1208658.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98337, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1188658.96, importe_modificado:1188658.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:943.89}} | {1884062/proyecto_INICIO, 1884062/proyecto_PROCESO, 1884062/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931077 | Proyecto de inversión | 199698.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199698.64, modificado:199698.64}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD SANTA TERESA - 72559 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 72559 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.58, meta_modificada:158.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:123, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 700 PARAJE SANTA TERESA, 29840 SANTA TERESA, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 8.70 KM, A ORILLA DE CARR, lon:-92.77168149, lat:17.03108463}} | 2021-05-24 | 2021-07-23 | 199698.64 | 199698.64 | 199698.64 | 199698.64 | 199698.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100889, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:199698.64, importe_modificado:199698.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:158.58}} | {1931077/proyecto_INICIO, 1931077/proyecto_FIN, 1931077/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931144 | Proyecto de inversión | 242006.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242006.16, modificado:242006.16}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 72854 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 72854 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.17, meta_modificada:192.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:122, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - LOS PLÁTANOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 800 PARAJE NUEVA ESPERANZA, 29840 NUEVA ESPERANZA, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ EN EL KM. 12 TOMAR LA , lon:-92.7683546, lat:17.01246749}} | 2021-05-24 | 2021-07-23 | 242006.16 | 242006.16 | 242006.16 | 242006.16 | 242006.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100958, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:242006.16, importe_modificado:242006.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.17}} | {1931144/proyecto_INICIO, 1931144/proyecto_PROCESO, 1931144/proyecto_INICIO, 1931144/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931152 | Proyecto de inversión | 137492.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137492.48, modificado:137492.48}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE (BARRIO LAS MONTAÑAS UNO) - 72886 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 72886 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.18, meta_modificada:109.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PARAJE EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE JERUSALÉN Y CALLEJON INNOMINADA, CALLE SAN JOSÉ LAS ACCIONES PERTENECEN AL BARRIO LAS MONTAÑAS UNO SE UBICAN SOBRE LA CALLE NICOLAS BRAVO EN, lon:-92.7179869, lat:17.06357193}} | 2021-05-24 | 2021-07-23 | 137492.48 | 137492.48 | 137492.48 | 137492.48 | 137492.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100959, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:137492.48, importe_modificado:137492.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.18}} | {1931152/proyecto_INICIO, 1931152/proyecto_PROCESO, 1931152/proyecto_FIN, 1931152/proyecto_INICIO, 1931152/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934491 | Proyecto de inversión | 2616500.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2616500.64, modificado:2616500.64}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD ÁLVARO OBREGÓN (BARRIO SAN ANDRÉS) - 85909 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 85909 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2077.7, meta_modificada:2077.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO CATÉ - EL BOSQUE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 100 PARAJE ÁLVARO OBREGÓN, 29843 ÁLVARO OBREGÓN, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , DEL DESVÍO DE PUERTO CATÉ TOMAR DIRAECCIÓN A EL BOSQUE, APROXIMADAMENTE , lon:-92.81025264, lat:17.02896966}} | 2021-06-03 | 2021-08-02 | 2616500.64 | 2616500.64 | 2616500.64 | 2616500.64 | 2616500.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100880, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:2616500.64, importe_modificado:2616500.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2077.7}} | {1934491/proyecto_INICIO, 1934491/proyecto_PROCESO, 1934491/proyecto_FIN, 1934491/proyecto_INICIO, 1934491/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301974239 | Proyecto de inversión | 517016.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517016.64, modificado:517016.64}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE (BARRIO GUADALUPE DOS). - 124686 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 124686 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:410.55, meta_modificada:410.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL JUÁREZ BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LAS CAÑITAS Y CALLE LA LAGUNA, CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE SUR LAS ACCIONES CORRESPONDEN A BENEFICIARIOS DEL BARRIO GUADALUPE DOS Y SE UBIC, lon:-92.72283126, lat:17.0639605}} | 2021-07-07 | 2021-09-15 | 517016.64 | 517016.64 | 517016.64 | 517016.64 | 517016.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104929, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:517016.64, importe_modificado:517016.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:410.55}} | {1974239/proyecto_INICIO, 1974239/proyecto_PROCESO, 1974239/proyecto_FIN, 1974239/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987580 | Proyecto de inversión | 2280005.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2280005.52, modificado:2280005.52}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE (BARRIO SANTA LUCIA GRUPO ALIANZA) - 179355 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 179355 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1810.5, meta_modificada:1810.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PARAJE EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA A SIMOJOVEL Y CALLE LA NARANJA, CALLE CORTES LAS ACCIONES PERTENECEN A BENEFICIARIOS DEL BARRIO SANTA LUCIA GRUPO ALIANZA Y SE UBICAN EN , lon:-92.72436752, lat:17.05767671}} | 2021-08-20 | 2021-09-15 | 2280005.52 | 2280005.52 | 2280005.52 | 2280005.52 | 2280005.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104980, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:2280005.52, importe_modificado:2280005.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1810.5}} | {1987580/proyecto_INICIO, 1987580/proyecto_PROCESO, 1987580/proyecto_FIN, 1987580/proyecto_INICIO, 1987580/proyecto_PROCESO, 1987580/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930924 | Proyecto de inversión | 4284001.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4284001.8, modificado:4284001.8}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD PLÁTANOS (BARRIO CENTRO I) - 72003 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 72003 | S | 120 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3401.8, meta_modificada:3401.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - MERCEDES LA ILUSION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 600 PARAJE PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 12, TOMAR L, lon:-92.74166159, lat:17.00439071}} | 2021-05-24 | 2021-07-23 | 4284001.8 | 4284001.8 | 4284001.8 | 4284001.8 | 4284001.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100847, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:4284001.8, importe_modificado:4284001.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3401.8}} | {1930924/proyecto_PROCESO, 1930924/proyecto_FIN, 1930924/proyecto_PROCESO, 1930924/proyecto_INICIO, 1930924/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931105 | Proyecto de inversión | 109993.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109993.52, modificado:109993.52}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL NARANJAL - 72709 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 72709 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.34, meta_modificada:87.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:112, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 300 PARAJE EL NARANJAL, 29840 EL NARANJAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 6.30 TOMAR LA SALIDA A LA D, lon:-92.75142256, lat:17.04070672}} | 2021-05-24 | 2021-07-23 | 109993.52 | 109993.52 | 109993.52 | 109993.52 | 109993.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100895, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:109993.52, importe_modificado:109993.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.34}} | {1931105/proyecto_INICIO, 1931105/proyecto_FIN, 1931105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931211 | Proyecto de inversión | 311659.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311659.52, modificado:311659.52}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE (BARRIO SAN JOSÉ BELÉN) - 73269 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 73269 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:247.48, meta_modificada:247.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO PEREZ PARAJE EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA A SIMOJOVEL Y CALLE CENTRAL HIDALGO, CALLE CENTRAL HIDALGO LAS ACCIONES CORRESPONDEN AL BARRIO SAN JOSÉ BELÉN SOBRE LA CALLE MARIANO PÉR, lon:-92.72198771, lat:17.05835522}} | 2021-05-24 | 2021-07-23 | 311659.52 | 311659.52 | 311659.52 | 311659.52 | 311659.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100965, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:311659.52, importe_modificado:311659.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:247.48}} | {1931211/proyecto_PROCESO, 1931211/proyecto_FIN, 1931211/proyecto_PROCESO, 1931211/proyecto_INICIO, 1931211/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201937397 | Acción | 2930027.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2930027.4, modificado:2930027.4}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 4487 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 4487 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.721409, lat:17.06221}} | 2021-03-08 | 2021-09-30 | 2930027.4 | 2930027.4 | 2930027.4 | 2930027.4 | 2930027.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101774, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:2930027.4, importe_modificado:2930027.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1937397/proyecto_FIN, 1937397/proyecto_PROCESO, 1937397/proyecto_INICIO, 1937397/proyecto_PROCESO, 1937397/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210101884066 | Proyecto de inversión | 1038170.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:10000.0, modificado:10000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028170.38, modificado:1028170.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL PEDREGAL - 8081 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 8081 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - EL PEDREGAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 300 PARAJE EL PEDREGAL, 29840 EL PEDREGAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ EN EL KM. 6.30 TOMAR LA SALIDA A, lon:-92.74462056, lat:17.0880267}} | 2021-03-15 | 2021-05-14 | 1038170.38 | 1038170.38 | 1038170.38 | 1038170.38 | 1038170.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMEB/DOPM/FISMDF/002/2021, contratista:LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1028170.38, importe_modificado:1028170.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {1884066/proyecto_INICIO, 1884066/proyecto_PROCESO, 1884066/proyecto_FIN, 1884066/proyecto_INICIO, 1884066/proyecto_FIN, 1884066/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210101884142 | Proyecto de inversión | 1195994.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:20000.0, modificado:20000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175994.08, modificado:1175994.08}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD MERCEDES LA ILUSIÓN - 10499 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 10499 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:933.84, meta_modificada:933.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:96, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - EL VERGEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 2 PARAJE MERCEDES LA ILUSIÓN, 29840 MERCEDES LA ILUSIÓN, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 1, lon:-92.73585865, lat:17.00074638}} | 2021-03-15 | 2021-05-14 | 1195994.08 | 1195994.08 | 1195994.08 | 1195994.08 | 1195994.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98342, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1175994.08, importe_modificado:1175994.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:933.84}} | {1884142/proyecto_FIN, 1884142/proyecto_INICIO, 1884142/proyecto_PROCESO, 1884142/proyecto_INICIO, 1884142/proyecto_PROCESO, 1884142/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931207 | Proyecto de inversión | 318997.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318997.68, modificado:318997.68}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD NUEVA JERUSALÉN - 73249 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 73249 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:253.31, meta_modificada:253.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:65, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - EL PEDREGAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 700 PARAJE NUEVA JERUSALÉN, 29842 NUEVA JERUSALÉN, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 6.3, lon:-92.76532176, lat:17.06416681}} | 2021-05-24 | 2021-07-23 | 318997.68 | 318997.68 | 318997.68 | 318997.68 | 318997.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100962, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:318997.68, importe_modificado:318997.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:253.31}} | {1931207/proyecto_INICIO, 1931207/proyecto_FIN, 1931207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201914839 | Proyecto de inversión | 794932.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:13000.0, modificado:13000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781932.8, modificado:781932.8}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD CARMEN EL OCOTAL GRUPO UNO - 25332 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 25332 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:620.92, meta_modificada:620.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:102, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - MERCEDES LA ILUSION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 900 PARAJE CARMEN EL OCOTAL, 29840 CARMEN EL OCOTAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL, lon:-92.75307945, lat:17.00566277}} | 2021-04-15 | 2021-06-14 | 794932.8 | 794932.8 | 794932.8 | 794932.8 | 794932.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100842, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:781932.8, importe_modificado:781932.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:620.92}} | {1914839/proyecto_PROCESO, 1914839/proyecto_FIN, 1914839/proyecto_PROCESO, 1914839/proyecto_INICIO, 1914839/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930928 | Proyecto de inversión | 569358.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569358.16, modificado:569358.16}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD PLÁTANOS (BARRIO CENTRO DOS) - 72031 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 72031 | S | 40 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:452.12, meta_modificada:452.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - MERCEDES LA ILUSION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 800 PARAJE PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 12, TOMAR, lon:-92.74033121, lat:17.00305693}} | 2021-05-24 | 2021-07-23 | 569358.16 | 569358.16 | 569358.16 | 569358.16 | 569358.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100879, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:569358.16, importe_modificado:569358.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:452.12}} | {1930928/proyecto_INICIO, 1930928/proyecto_PROCESO, 1930928/proyecto_FIN, 1930928/proyecto_PROCESO, 1930928/proyecto_FIN, 1930928/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934541 | Proyecto de inversión | 128743.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128743.76, modificado:128743.76}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE (BARRIO CENTRO DOS) - 86147 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 86147 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.23, meta_modificada:102.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL HIDALGO Y CALLE ALDAMA, CALLE SAN JUAN LAS ACCIONES SE UBICAN SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES CENTRAL HIDALGO Y AL, lon:-92.72106637, lat:17.0615143}} | 2021-06-03 | 2021-08-02 | 128743.76 | 128743.76 | 128743.76 | 128743.76 | 128743.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100986, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:128743.76, importe_modificado:128743.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.23}} | {1934541/proyecto_INICIO, 1934541/proyecto_FIN, 1934541/proyecto_PROCESO, 1934541/proyecto_FIN, 1934541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934549 | Proyecto de inversión | 793723.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793723.04, modificado:793723.04}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE (BARRIO GUADALUPE TRES) - 86170 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 86170 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:630.28, meta_modificada:630.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL HIDALGO BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LAS CAÑITAS Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE SUR LAS ACCIONES SE UBICAN SOBRE LA CALLE CENTRAL HIDALGO ENTRE LAS CALLES , lon:-92.72292812, lat:17.064241}} | 2021-06-03 | 2021-08-02 | 793723.04 | 793723.04 | 793723.04 | 793723.04 | 793723.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100987, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:793723.04, importe_modificado:793723.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:630.28}} | {1934549/proyecto_INICIO, 1934549/proyecto_FIN, 1934549/proyecto_PROCESO, 1934549/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301974260 | Proyecto de inversión | 1320011.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320011.56, modificado:1320011.56}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD LAS DELICIAS PARTE ALTA. - 124764 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 124764 | S | 35 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1048.2, meta_modificada:1048.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - LAS DELICIAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 700 PARAJE LAS DELICIAS, 29844 LAS DELICIAS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES CORRESPONDEN A BENEFICIARIOS DEL BARRIO PARTE AL, lon:-92.72630513, lat:17.01245083}} | 2021-07-07 | 2021-09-15 | 1320011.56 | 1320011.56 | 1320011.56 | 1320011.56 | 1320011.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104943, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1320011.56, importe_modificado:1320011.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1048.2}} | {1974260/proyecto_INICIO, 1974260/proyecto_FIN, 1974260/proyecto_PROCESO, 1974260/proyecto_FIN, 1974260/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987607 | Proyecto de inversión | 856124.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856124.08, modificado:856124.08}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE (B. LAS PALMAS GRUPO ALIANZA) - 179436 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 179436 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:679.83, meta_modificada:679.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PARAJE EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA A SIMOJOVEL Y CALLE CENTRAL HIDALGO, CALLE CENTRAL JUÁREZ LAS ACCIONES PERTENECEN A BENEFICIARIOS DEL BARRIO LAS PALMAS DEL GRUPO ALIA, lon:-92.72259285, lat:17.06139736}} | 2021-08-20 | 2021-09-15 | 856124.08 | 856124.08 | 856124.08 | 856124.08 | 856124.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104982, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:856124.08, importe_modificado:856124.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:679.83}} | {1987607/proyecto_INICIO, 1987607/proyecto_FIN, 1987607/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210101883366 | Proyecto de inversión | 2460251.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:40000.0, modificado:40000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2420251.84, modificado:4866251.04}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD SAN CAYETANO - 8000 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 8000 | S | 85 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1921.8, meta_modificada:1921.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - LARRAINZAR - CARMEN GUAYABAL DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 PARAJE SAN CAYETANO, 29845 SAN CAYETANO, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE UBICAN EN LA PARTE NORTE DEL PARAJE SAN , lon:-92.75893162, lat:16.96328088}} | 2021-03-15 | 2021-05-14 | 4906251.04 | 4906251.04 | 4906251.04 | 4906251.04 | 4906251.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98339, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:4866251.04, importe_modificado:4866251.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1921.8}} | {1883366/proyecto_INICIO, 1883366/proyecto_PROCESO, 1883366/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210101883385 | Proyecto de inversión | 2023665.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2023665.77, modificado:2023665.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL CARRIZAL - 8496 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 8496 | S | 203 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1209.0, meta_modificada:1209.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:11, direccion:CALLE PRIMERA SUR PARAJE EL CARRIZAL, 29840 EL CARRIZAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , LA PAVIMENTACIÓN CORRESPONDE CUATRO TRAMOS EL PRINCIPAL SOBRELA CALLE DE LA ESCUELA, EL SEGUNDO EN CALLE CONCEPCIÓN Y LOS TRAMOS TRES , lon:-92.78989252, lat:17.01678435}} | 2021-03-15 | 2021-05-14 | 2023665.77 | 2023665.77 | 2023665.77 | 2023665.77 | 2023665.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMEB/DOPM/FISMDF/001/2021, contratista:ISAIS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:2023665.77, importe_modificado:2023665.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1209.0}} | {1883385/proyecto_PROCESO, 1883385/proyecto_INICIO, 1883385/proyecto_FIN, 1883385/proyecto_PROCESO, 1883385/proyecto_FIN, 1883385/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210101884128 | Proyecto de inversión | 169817.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3000.0, modificado:3000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166817.28, modificado:166817.28}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD CARMEN EL OCOTAL GRUPO DOS - 10388 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 10388 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:102, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - LOS PLÁTANOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined PARAJE CARMEN EL OCOTAL, 29840 CARMEN EL OCOTAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA D, lon:-92.7544159, lat:17.00581144}} | 2021-03-15 | 2021-05-14 | 169817.28 | 169817.28 | 169817.28 | 169817.28 | 169817.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98340, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:166817.28, importe_modificado:166817.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:132.0}} | {1884128/proyecto_INICIO, 1884128/proyecto_FIN, 1884128/proyecto_PROCESO, 1884128/proyecto_FIN, 1884128/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930916 | Proyecto de inversión | 235243.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235243.36, modificado:235243.36}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD PLÁTANOS (BARRIO SANTA CRUZ) - 71964 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 71964 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:186.8, meta_modificada:186.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - MERCEDES LA ILUSION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 500 PARAJE PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 12 TOMAR LA, lon:-92.7426701, lat:17.0035494}} | 2021-05-24 | 2021-07-23 | 235243.36 | 235243.36 | 235243.36 | 235243.36 | 235243.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100845, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:235243.36, importe_modificado:235243.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:186.8}} | {1930916/proyecto_PROCESO, 1930916/proyecto_FIN, 1930916/proyecto_PROCESO, 1930916/proyecto_INICIO, 1930916/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932139 | Proyecto de inversión | 500004.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500004.08, modificado:500004.08}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD PLÁTANOS (SAN ANTONIO EL TRIUNFO) - 77075 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 77075 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:397.04, meta_modificada:397.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - MERCEDES LA ILUSION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 500 PARAJE PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 12 TOMAR , lon:-92.73712329, lat:17.0036007}} | 2021-05-24 | 2021-07-23 | 500004.08 | 500004.08 | 500004.08 | 500004.08 | 500004.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100891, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:500004.08, importe_modificado:500004.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:397.04}} | {1932139/proyecto_PROCESO, 1932139/proyecto_INICIO, 1932139/proyecto_FIN, 1932139/proyecto_PROCESO, 1932139/proyecto_FIN, 1932139/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934521 | Proyecto de inversión | 2560017.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2560017.92, modificado:2560017.92}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD ÁLVARO OBREGÓN (GRUPO TRIPLE S) - 86070 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 86070 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2032.8, meta_modificada:2032.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO CATÉ - EL BOSQUE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 200 PARAJE ÁLVARO OBREGÓN, 29843 ÁLVARO OBREGÓN, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , DE PUERTO CATÉ EN DIRECCIÓN A EL BOSQUE TOMAR A UN KM. LA SALIDA A LA IZ, lon:-92.80862722, lat:17.03098031}} | 2021-06-03 | 2021-08-02 | 2560017.92 | 2560017.92 | 2560017.92 | 2560017.92 | 2560017.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100882, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:2560017.92, importe_modificado:2560017.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2032.8}} | {1934521/proyecto_INICIO, 1934521/proyecto_PROCESO, 1934521/proyecto_FIN, 1934521/proyecto_INICIO, 1934521/proyecto_PROCESO, 1934521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301974208 | Proyecto de inversión | 139698.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139698.8, modificado:139698.8}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD LA GLORIA CHIKINCHÉN (BARRIO SAN ISIDRO BERLÍN) - 124472 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 124472 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.93, meta_modificada:110.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:115, direccion:BRECHA TRAMO LOS PLATANOS - LA GLORIA CHIKINCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 PARAJE LA GLORIA CHIKINCHEN, 29840 LA GLORIA CHIKINCHÉN, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES CORRESPONDEN A BENEFICIARIOS DEL BARR, lon:-92.71740224, lat:16.9889697}} | 2021-07-07 | 2021-09-15 | 139698.8 | 139698.8 | 139698.8 | 139698.8 | 139698.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104941, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:139698.8, importe_modificado:139698.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.93}} | {1974208/proyecto_FIN, 1974208/proyecto_INICIO, 1974208/proyecto_FIN, 1974208/proyecto_PROCESO, 1974208/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301976838 | Proyecto de inversión | 2915995.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2915995.24, modificado:2915995.24}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD CHABAJEBAL (GRUPO ALIANZA) - 134488 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 134488 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2315.5, meta_modificada:2315.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - CHABAJEBAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 100 PARAJE CHABAJEBAL, 29840 CHABAJEBAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , LA ACCIONES PERTENECE A BENEFICIARIOS DEL GRUPO LA ALIANZA Y SE UBICAN EN LAS INME, lon:-92.68604116, lat:17.04798745}} | 2021-07-15 | 2021-09-15 | 2915995.24 | 2915995.24 | 2915995.24 | 2915995.24 | 2915995.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104973, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:2915995.24, importe_modificado:2915995.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2315.5}} | {1976838/proyecto_INICIO, 1976838/proyecto_PROCESO, 1976838/proyecto_FIN, 1976838/proyecto_PROCESO, 1976838/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987664 | Proyecto de inversión | 902350.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902350.08, modificado:902350.08}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE (B. XOQUILHUCUM GRUPO ALIANZA) - 179889 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 179889 | S | 30 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:716.54, meta_modificada:716.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A SIMOJOVEL PARAJE EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE INNOMINADA, CALLE CENTRAL HIDALGO LAS ACCIONES PERTENECEN A BENEFICIARIOS DEL BARRIO XOQUILHUCUM DEL GRUPO ALI, lon:-92.71972959, lat:17.06552687}} | 2021-08-20 | 2021-09-15 | 902350.08 | 902350.08 | 902350.08 | 902350.08 | 902350.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105058, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:902350.08, importe_modificado:902350.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:716.54}} | {1987664/proyecto_PROCESO, 1987664/proyecto_FIN, 1987664/proyecto_INICIO, 1987664/proyecto_PROCESO, 1987664/proyecto_FIN, 1987664/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201914902 | Proyecto de inversión | 757047.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757047.93, modificado:757047.93}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO - 25531 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 25531 | S | 43 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:308, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LOS CIMIENTOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 29 + 600 BARRIO LOS CIMIENTOS, 00000 LOS CIMIENTOS, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y TERRACERIA NUEVA MORELIA, TERRACERIA L, lon:-92.51333258, lat:15.3889432}} | 2021-03-08 | 2021-06-08 | 757047.93 | 757047.93 | 757047.93 | 757047.93 | 757047.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-018/2021, contratista:INGENIERIA ELECTRICA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:757047.93, importe_modificado:757047.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1914902/proyecto_INICIO, 1914902/proyecto_PROCESO, 1914902/proyecto_FIN, 1914902/proyecto_PROCESO, 1914902/proyecto_FIN, 1914902/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936316 | Proyecto de inversión | 134790.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134790.12, modificado:134790.12}} | AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 94444 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPAL | 94444 | S | 5043 | 4527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA INNOMINADA BARRIO SANTO DOMINGO, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y CALLE MATAMOROS, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN AVENIDA INNOMINADA ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTI, lon:-92.66751345, lat:15.32093969}} | 2021-03-01 | 2021-03-15 | 134790.12 | 134790.12 | 134790.12 | 134790.12 | 134790.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/ESC-OT-003/2021, contratista:GISELA CONCEPCION GUTIERREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:134790.12, importe_modificado:134790.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {1936316/proyecto_INICIO, 1936316/proyecto_PROCESO, 1936316/proyecto_FIN, 1936316/proyecto_PROCESO, 1936316/proyecto_FIN, 1936316/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035907 | Proyecto de inversión | 644300.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644300.63, modificado:644300.63}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y CASETA PURIFICADORA PARA SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ESCUINTLA, LOCALIDAD CINTALAPA - 286762 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 286762 | S | 429 | 439 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:15, direccion:CALLE DEL CENTRO DE SALUD EJIDO CINTALAPA, 30603 CINTALAPA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE DE LA CASA EJIDAL Y CALLE DE LA SECUNDARIA, CARRETERA ESCUINTLA EL TRIUNFO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO CINTALAPA DONDE AUN, lon:-92.61260702, lat:15.33943273}} | 2021-10-15 | 2021-12-15 | 644300.63 | 644300.63 | 644300.63 | 644300.63 | 644300.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/DOP/FISM/010/2021, contratista:CONSTRUCTORA HERMANOS MADRID S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:644300.63, importe_modificado:644300.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {2035907/proyecto_PROCESO, 2035907/proyecto_INICIO, 2035907/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201909463 | Proyecto de inversión | 870333.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870333.67, modificado:870333.67}} | REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 10240 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPAL | 10240 | S | 199 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2489.2, meta_modificada:2489.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:39, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - OVANDO TURQUIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 700 EJIDO OVANDO TURQUÍA, 30603 OVANDO TURQUÍA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y TERRACERIA OVANDO TURQUIA, LA OBRA SE ENCU, lon:-92.63539692, lat:15.35925038}} | 2021-03-15 | 2021-06-15 | 870333.67 | 870333.67 | 870333.67 | 870333.67 | 870333.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-028/2021, contratista:FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:870333.67, importe_modificado:870333.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2489.2}} | {1909463/proyecto_INICIO, 1909463/proyecto_PROCESO, 1909463/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934055 | Proyecto de inversión | 1503359.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503359.98, modificado:1503359.98}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL (AV. ALVARO OBREGON ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y SEBASTIAN VAZQUEZ) - 84230 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPAL | 84230 | S | 5043 | 4527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.1, meta_modificada:195.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA ALVARO OBREGON CANTON CRISTO REY, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE SEBASTIAN VAZQUEZ LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA AVENIDA ALVARO OBREGON ENTRE, lon:-92.65617971, lat:15.3224112}} | 2021-03-15 | 2021-06-15 | 1503359.98 | 1503359.98 | 1503359.98 | 1503359.98 | 1503359.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-036/2021, contratista:GISELA CONCEPCION GUTIERREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1503359.98, importe_modificado:1503359.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.1}} | {1934055/proyecto_PROCESO, 1934055/proyecto_INICIO, 1934055/proyecto_PROCESO, 1934055/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934091 | Proyecto de inversión | 930490.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930490.74, modificado:930490.74}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN TRAMOS AISLADOS SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL. - 84335 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 84335 | S | 76 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:160, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - AVICINIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 200 BARRIO AVICNIA, 30604 AVICINIA (RANCHO BONITO), ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y TERRACERIA AVICINIA, LA OBRA SE EN, lon:-92.53867395, lat:15.3688442}} | 2021-02-08 | 2021-04-30 | 930490.74 | 930490.74 | 930490.74 | 930490.74 | 930490.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-07/2021, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:930490.74, importe_modificado:930490.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:325.0}} | {1934091/proyecto_INICIO, 1934091/proyecto_PROCESO, 1934091/proyecto_FIN, 1934091/proyecto_PROCESO, 1934091/proyecto_FIN, 1934091/proyecto_INICIO, 1934091/proyecto_PROCESO, 1934091/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936292 | Proyecto de inversión | 216000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216000.0, modificado:216000.0}} | REHABILITACION DE LA CAPTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 94234 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPAL | 94234 | S | 123 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:278, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30604 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVO MILENIO (NUEVA FRANCIA) KILÓMETRO 11 + 400 FRACCIONAMIENTO NUEVO MILENIO NUEVA FRNACIA, 30604 NUEVO MILENIO (NUEVA FRANCIA), ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COL, lon:-92.58768678, lat:15.35687646}} | 2021-04-01 | 2021-04-15 | 216000 | 216000 | 216000 | 216000 | 216000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/ESC-OT-006/2021, contratista:GISELA CONCEPCION GUTIERREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:216000.0, importe_modificado:216000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1936292/proyecto_INICIO, 1936292/proyecto_PROCESO, 1936292/proyecto_FIN, 1936292/proyecto_PROCESO, 1936292/proyecto_FIN, 1936292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968008 | Acción | 346840 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346840.0, modificado:346840.0}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 98787 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla |  | PRODIM | Sin identificar | DIRECCION DE PLANEACION | 98787 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.658558, lat:15.319269}} | 2021-02-01 | 2021-08-31 | 346840 | 346840 | 346840 | 346840 | 346840 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISMDF/002/2021, contratista:GILBERTO CRUZ SILVA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA,CHIAPAS, monto:346840.0, importe_modificado:346840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1968008/proyecto_PROCESO, 1968008/proyecto_INICIO, 1968008/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983726 | Proyecto de inversión | 1145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145000.0, modificado:1145000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES - 164948 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | 164948 | S | 83 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1067.0, meta_modificada:1067.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVA CALIFORNIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 100 BARRIO NUEVA CALIFORNIA, 30603 NUEVA CALIFORNIA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ACACOYAGUA Y TERRACERIA OVANDO TURQUIA, TERRACERIA N, lon:-92.61895757, lat:15.36802746}} | 2021-07-05 | 2021-09-22 | 1145000 | 1145000 | 1145000 | 1145000 | 1145000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-050/2021, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, monto:1145000.0, importe_modificado:1145000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1067.0}} | {1983726/proyecto_INICIO, 1983726/proyecto_PROCESO, 1983726/proyecto_FIN, 1983726/proyecto_PROCESO, 1983726/proyecto_FIN, 1983726/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999189 | Acción | 381717.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381717.13, modificado:381717.13}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL REGLAMENTO MUNICIPAL DE LIMPIA Y D - 98878 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla |  | PRODIM | Sin identificar | DIRECCION DE PLANEACION | 98878 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.658558, lat:15.319269}} | 2021-03-18 | 2021-04-30 | 381717.13 | 381717.13 | 381717.13 | 381717.13 | 381717.13 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISMDF-03, contratista:COMARGO SA. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:381717.13, importe_modificado:381717.13}} | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:1.0}} | {1999189/proyecto_FIN, 1999189/proyecto_PROCESO, 1999189/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402033768 | Proyecto de inversión | 3139966.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3139966.38, modificado:3139966.38}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUINTLA, LOCALIDAD EL MANGO (PARADA DE TRANSPORTE) - 278327 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 278327 | S | 47 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:188, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA EL MANGO PARADA DE TRANSPORTE, 30604 EL MANGO [PARADA DE TRANSPORTE], ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO EL MANGO Y CAMINO NUEVO PENSAMIENTO, CARRETERA LA INDEPENDENCIA - EL TRIUNFO LA OBRA DE , lon:-92.56353372, lat:15.35323528}} | 2021-10-06 | 2021-12-22 | 3139966.38 | 3139966.38 | 3139966.38 | 3139966.38 | 3139966.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/DOP/FISM/005/2021, contratista:JESUS VALENCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:3139966.38, importe_modificado:3139966.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {2033768/proyecto_PROCESO, 2033768/proyecto_INICIO, 2033768/proyecto_PROCESO, 2033768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402033878 | Proyecto de inversión | 1034394.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034394.6, modificado:1034394.6}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN ESCUINTLA; LOCALIDAD SAN JUAN PANAMÁ , EN TRAMOS AISLADOS: CUATRO DE OCTUBRE - SANTA ROSA - 278792 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 278792 | S | 921 | 893 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:23.4, meta_modificada:14.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO 4 DE OCTUBRE - SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 40 EJIDO SAN JUAN PANAMÁ, 30605 SAN JUAN PANAMÁ, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO A EL TRIUNFO-JAMAICA Y CAMINO 4 DE OCTUBRE-SANTA ROSA, LA OBRA DE REHAB, lon:-92.50402161, lat:15.41236334}} | 2021-10-06 | 2021-12-22 | 1034394.6 | 1034394.6 | 1034394.6 | 1034394.6 | 1034394.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/DOP/FISM/006/2021, contratista:JESUS VALENCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1034394.6, importe_modificado:1034394.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:14.9}} | {2033878/proyecto_INICIO, 2033878/proyecto_FIN, 2033878/proyecto_PROCESO, 2033878/proyecto_FIN, 2033878/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034775 | Proyecto de inversión | 2007576.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2007576.95, modificado:2007576.95}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN ESCUINTLA, LOCALIDAD ESCUINTLA - 282550 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 282550 | S | 564 | 472 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2123.5, meta_modificada:2123.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO DOÑA MARIA COLONIA EL MANANTIAL, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA RIO GRIJALVA Y CALLEJON RIO NEGRO, AVENIDA RIO NOVILLERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN AVENIDA RIO DOÑA MARÍA Y CALLE RIO GRIJAL, lon:-92.65993267, lat:15.32770358}} | 2021-10-06 | 2021-12-22 | 2007576.95 | 2007576.95 | 2007576.95 | 2007576.95 | 2007576.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/DOP/FISM/007/2021, contratista:CONSTRUCTORA VIOS HERMANOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:2007576.95, importe_modificado:2007576.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2123.5}} | {2034775/proyecto_PROCESO, 2034775/proyecto_INICIO, 2034775/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201911746 | Proyecto de inversión | 2857377.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2857377.45, modificado:2857377.45}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUNDA ETAPA - 18472 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPAL | 18472 | S | 231 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:234, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO NUEVO LLANO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 600 EJIDO NUEVO LLANO GRANDE, 30615 NUEVO LLANO GRANDE, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y TERRACERIA NUEVO LLANO GRANDE, , lon:-92.52711641, lat:15.28957678}} | 2021-03-15 | 2021-06-15 | 2857377.45 | 2857377.45 | 2857377.45 | 2857377.45 | 2857377.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-034/2021, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:2857377.45, importe_modificado:2857377.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:39.0}} | {1911746/proyecto_INICIO, 1911746/proyecto_PROCESO, 1911746/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201911834 | Proyecto de inversión | 893974.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893974.68, modificado:893974.68}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CRUCERO AV. ALVARO OBREGON Y CALLE MATAMOROS - 18623 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 18623 | S | 5043 | 4527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:856.97, meta_modificada:856.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA ALVARO OBREGON CIUDAD ESCUINTLA CENTRO, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y CALLE MATAMOROS, CALLE ITURBIDE SE LOCALIZA EN LA AVENIDA ALVARO OBREGON ENTRE LA CALLE ITURBIDE Y MATAMOROS, lon:-92.66254432, lat:15.31618007}} | 2021-02-05 | 2021-05-05 | 893974.68 | 893974.68 | 893974.68 | 893974.68 | 893974.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-009/2021, contratista:FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:893974.68, importe_modificado:893974.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:856.97}} | {1911834/proyecto_INICIO, 1911834/proyecto_PROCESO, 1911834/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201920461 | Proyecto de inversión | 1342254.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1342254.61, modificado:1342254.61}} | REHABILITACION DE DREN PLUVIAL (2DA ETAPA) - 39395 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPAL | 39395 | S | 5043 | 4527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA BARRIO CRISTO REY, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CARRETERA FEDERAL 200 LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA AV. INDEPENDENCIA NORTE ENTRE LA, lon:-92.65487862, lat:15.32121277}} | 2021-03-08 | 2021-06-08 | 1342254.61 | 1342254.61 | 1342254.61 | 1342254.61 | 1342254.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-026/2021, contratista:GISELA CONCEPCION GUTIERREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1342254.61, importe_modificado:1342254.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {1920461/proyecto_PROCESO, 1920461/proyecto_FIN, 1920461/proyecto_INICIO, 1920461/proyecto_FIN, 1920461/proyecto_PROCESO, 1920461/proyecto_FIN, 1920461/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201920614 | Proyecto de inversión | 880500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880500.0, modificado:880500.0}} | CONSTUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A LA AMPLIACION EL TRIUNFO. - 39734 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 39734 | S | 36 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:105, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - AMPLIACION EL TRIUNFO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 300 BARRIO AMPLIACIÓN EL TRIUNFO, 30603 AMPLIACIÓN EL TRIUNFO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVA FRANCIA Y TERRACERIA AMPLIACION, lon:-92.58834491, lat:15.36581564}} | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 880500 | 880500 | 880500 | 880500 | 880500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-020/2021, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:880500.0, importe_modificado:880500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1920614/proyecto_INICIO, 1920614/proyecto_PROCESO, 1920614/proyecto_FIN, 1920614/proyecto_INICIO, 1920614/proyecto_PROCESO, 1920614/proyecto_FIN, 1920614/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930663 | Proyecto de inversión | 871961.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871961.03, modificado:871961.03}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. - 70772 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPAL | 70772 | S | 479 | 478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.4, meta_modificada:550.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:28, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30610 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA INDEPENDENCIA KILÓMETRO 12 + 100 EJIDO LA INDEPENDENCIA, 30610 LA INDEPENDENCIA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y CARRETERA LA INDEPENDENCIA, , lon:-92.57819995, lat:15.34957366}} | 2021-02-15 | 2021-05-15 | 871961.03 | 871961.03 | 871961.03 | 871961.03 | 871961.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-010/2021, contratista:FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:871961.03, importe_modificado:871961.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.4}} | {1930663/proyecto_PROCESO, 1930663/proyecto_INICIO, 1930663/proyecto_PROCESO, 1930663/proyecto_INICIO, 1930663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934115 | Proyecto de inversión | 967979.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967979.84, modificado:967979.84}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TERCERA ETAPA - 84453 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 84453 | S | 154 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:464.0, meta_modificada:464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:123, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL ARENAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 600 BARRIO EL ARENAL, 30607 EL ARENAL, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y CARRETERA 4 DE OCTUBRE, TERRACERIA EL ARENAL LA OB, lon:-92.48419397, lat:15.38482939}} | 2021-03-29 | 2021-06-18 | 967979.84 | 967979.84 | 967979.84 | 967979.84 | 967979.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-035/2021, contratista:INGENIERIA ELECTRICA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:967979.84, importe_modificado:967979.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:464.0}} | {1934115/proyecto_INICIO, 1934115/proyecto_PROCESO, 1934115/proyecto_FIN, 1934115/proyecto_INICIO, 1934115/proyecto_PROCESO, 1934115/proyecto_FIN, 1934115/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980940 | Proyecto de inversión | 792767.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792767.93, modificado:792767.93}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES - 153664 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | 153664 | S | 85 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1059.2, meta_modificada:1059.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:205, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BELISARIO DOMINGUEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 300 BARRIO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30605 BELISARIO DOMÍNGUEZ, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y TERRACERIA BELISARIO D, lon:-92.52228908, lat:15.39983945}} | 2021-05-06 | 2021-08-06 | 792767.93 | 792767.93 | 792767.93 | 792767.93 | 792767.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-046/2021, contratista:GISELA CONCEPCION GUTIERREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, monto:792767.93, importe_modificado:792767.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1059.2}} | {1980940/proyecto_PROCESO, 1980940/proyecto_FIN, 1980940/proyecto_INICIO, 1980940/proyecto_PROCESO, 1980940/proyecto_INICIO, 1980940/proyecto_FIN, 1980940/proyecto_INICIO, 1980940/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980981 | Proyecto de inversión | 699992.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699992.31, modificado:699992.31}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO (TRAMOS AISLADOS). - 153804 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | 153804 | S | 91 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:73, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA VEGUITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 41 + 600 BARRIO LA VIGÜITA, 30607 LA VEGUITA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y CARRETERA MANACAL LLANO GRANDE, TERRACERIA LA VEG, lon:-92.45594762, lat:15.37194157}} | 2021-05-10 | 2021-07-31 | 699992.31 | 699992.31 | 699992.31 | 699992.31 | 699992.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-047/2021, contratista:JOSE LUIS MURILLO VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, monto:699992.31, importe_modificado:699992.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:255.0}} | {1980981/proyecto_INICIO, 1980981/proyecto_PROCESO, 1980981/proyecto_FIN, 1980981/proyecto_PROCESO, 1980981/proyecto_FIN, 1980981/proyecto_INICIO, 1980981/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999188 | Acción | 364278.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364278.57, modificado:364278.57}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGR - 98665 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla |  | PRODIM | Sin identificar | DIRECCION DE PLANEACION | 98665 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.658558, lat:15.319269}} | 2021-02-24 | 2021-08-31 | 364278.57 | 364278.57 | 364278.57 | 364278.57 | 364278.57 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP21-103, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA,CHIAPAS, monto:364278.57, importe_modificado:364278.57}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {1999188/proyecto_INICIO, 1999188/proyecto_PROCESO, 1999188/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402032424 | Proyecto de inversión | 709928.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709928.09, modificado:709928.09}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN #139, CON CLAVE: 07ETK0139T - 271124 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 271124 | S | 20 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:68, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS EJIDO SAN FELIPE TIZAPA, 30610 SAN FELIPE TIZAPA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, CALLE FRAY MATIAS DE CORDOVA LA OBRA CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA , lon:-92.61459342, lat:15.27490409}} | 2021-10-06 | 2021-12-22 | 709928.09 | 709928.09 | 709928.09 | 709928.09 | 709928.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/DOP/FISM/003/2021, contratista:RAMON ENRIQUE SIU GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:709928.09, importe_modificado:709928.09}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2032424/proyecto_PROCESO, 2032424/proyecto_INICIO, 2032424/proyecto_PROCESO, 2032424/proyecto_INICIO, 2032424/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201918660 | Proyecto de inversión | 1494493.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494493.3, modificado:1494493.3}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMO: KM 0+000 AL 1+750 (BARRIO SANTO DOMINGO-ENTRONQUE CARRETERA COSTERA) - 33982 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 33982 | S | 5043 | 4527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CARRETERA COSTERA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 750 BARRIO SANTO DOMINGO, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO AGUA CALIENTE Y CARRETERA FEDERAL 200, LA OBRA S, lon:-92.66730628, lat:15.32099143}} | 2021-03-01 | 2021-06-01 | 1494493.3 | 1494493.3 | 1494493.3 | 1494493.3 | 1494493.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-012/2021, contratista:JOSE DARINEL MARTINEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1494493.3, importe_modificado:1494493.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1750.0}} | {1918660/proyecto_INICIO, 1918660/proyecto_PROCESO, 1918660/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201920430 | Proyecto de inversión | 810528.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810528.18, modificado:810528.18}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL AL EJIDO SANTA CRUZ (2DA ETAPA). - 39175 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 39175 | S | 27 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:19, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 700 EJIDO SANTA CRUZ, 00000 SANTA CRUZ, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y CARRETERA JAMAICA, TERRACERIA SANTA CRUZ LA OBRA, lon:-92.49760762, lat:15.36406026}} | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 810528.18 | 810528.18 | 810528.18 | 810528.18 | 810528.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-021/2021, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:810528.18, importe_modificado:810528.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1920430/proyecto_PROCESO, 1920430/proyecto_INICIO, 1920430/proyecto_PROCESO, 1920430/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930459 | Proyecto de inversión | 850030.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850030.34, modificado:850030.34}} | REHABLITACION DE CAMINO RURAL - 69882 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 69882 | S | 68 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA IABEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 29 + 700 BARRIO SANTA ISABEL, 30613 SANTA ISABEL, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y CARRETERA MANACAL LLANO GRANDE, TERRACERIA, lon:-92.47509528, lat:15.32297957}} | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 850030.34 | 850030.34 | 850030.34 | 850030.34 | 850030.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-022/2021, contratista:CRUZ ABSALON VERA ROVELO, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:850030.34, importe_modificado:850030.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:375.0}} | {1930459/proyecto_INICIO, 1930459/proyecto_FIN, 1930459/proyecto_INICIO, 1930459/proyecto_FIN, 1930459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930747 | Proyecto de inversión | 1409474.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409474.9, modificado:1409474.9}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO ACCESO AL PANTEON SEGUNDA ETAPA ( CABECERA MUNICIPAL) - 71159 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 71159 | S | 5043 | 4527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO AL PANTEON BARRIO CRISTO REY, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO AL PANTEON Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CALLE ACCESO AL PANTEON ENTRE LA CALLE BELISARIO, lon:-92.65247903, lat:15.31498977}} | 2021-02-01 | 2021-05-01 | 1409474.9 | 1409474.9 | 1409474.9 | 1409474.9 | 1409474.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-001/2021, contratista:JOSE DARINEL MARTINEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1409474.9, importe_modificado:1409474.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:315.0}} | {1930747/proyecto_INICIO, 1930747/proyecto_PROCESO, 1930747/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935455 | Proyecto de inversión | 944756.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:944756.78, modificado:944756.78}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES. - 89530 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPAL | 89530 | S | 83 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1262.0, meta_modificada:1262.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:173, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LLANO GRANDE PALESTINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 800 EJIDO LLANO GRANDE PALESTINA, 30615 LLANO GRANDE PALESTINA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y CARRETERA MANA, lon:-92.49237587, lat:15.31401162}} | 2021-02-03 | 2021-04-02 | 944756.78 | 944756.78 | 944756.78 | 944756.78 | 944756.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-004/2021, contratista:GISELA CONCEPCION GUTIERREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:944756.78, importe_modificado:944756.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1262.0}} | {1935455/proyecto_FIN, 1935455/proyecto_INICIO, 1935455/proyecto_PROCESO, 1935455/proyecto_FIN, 1935455/proyecto_PROCESO, 1935455/proyecto_FIN, 1935455/proyecto_INICIO, 1935455/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936250 | Proyecto de inversión | 283040 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283040.0, modificado:283040.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANELES SOLARES - 93975 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPAL | 93975 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:44, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO MIRAMAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 + 600 BARRIO SAN ANTONIO MIRAMAR, 30607 SAN ANTONIO MIRAMAR, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y CARRETERA MANACAL LLAN, lon:-92.46126181, lat:15.38409963}} | 2021-02-04 | 2021-02-19 | 283040 | 283040 | 283040 | 283040 | 283040 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/ESC-OT-001/2021, contratista:GISELA CONCEPCION GUTIERREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:283040.0, importe_modificado:283040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:4.0}} | {1936250/proyecto_PROCESO, 1936250/proyecto_INICIO, 1936250/proyecto_FIN, 1936250/proyecto_PROCESO, 1936250/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936548 | Proyecto de inversión | 215856.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215856.31, modificado:215856.31}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE AV. 20 DE NOVIEMBRE Y AV. FRANCISCO I MADERO (BARRIO SANTO DOMINGO) - 96370 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPAL | 96370 | S | 5043 | 4527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 5 DE MAYO BARRIO SANTO DOMINGO, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, AVENIDA FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LA AVENIDA, lon:-92.65960325, lat:15.32205092}} | 2021-04-08 | 2021-04-23 | 215856.31 | 215856.31 | 215856.31 | 215856.31 | 215856.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/ESC-OT-004/2021, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:215856.31, importe_modificado:215856.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1936548/proyecto_INICIO, 1936548/proyecto_PROCESO, 1936548/proyecto_FIN, 1936548/proyecto_PROCESO, 1936548/proyecto_FIN, 1936548/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979960 | Proyecto de inversión | 1241205 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1241205.0, modificado:1241205.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA(TERCERA ETAPA) - 149380 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | 149380 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:337, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHO BONITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 900 BARRIO RANCHO BONITO, 30603 RANCHO BONITO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y CARRETERA CINTALAPA, TERRACERIA RANCHO BO, lon:-92.59945056, lat:15.32987193}} | 2021-05-03 | 2021-08-03 | 1241205 | 1241205 | 1241205 | 1241205 | 1241205 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-039/2021, contratista:INGENIERIA ELECTRICA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1241205.0, importe_modificado:1241205.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}} | {1979960/proyecto_INICIO, 1979960/proyecto_PROCESO, 1979960/proyecto_FIN, 1979960/proyecto_PROCESO, 1979960/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980412 | Proyecto de inversión | 1187335.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1187335.62, modificado:1187335.62}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES. - 151800 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | 151800 | S | 63 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1822.0, meta_modificada:1822.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:120, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN LUCAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 300 BARRIO SAN LUCAS, 30614 SAN LUCAS, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y CARRETERA MANACAL LLANO GRANDE, TERRACERIA SAN LUCAS, lon:-92.47914467, lat:15.2951284}} | 2021-05-03 | 2021-08-03 | 1187335.62 | 1187335.62 | 1187335.62 | 1187335.62 | 1187335.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-043/2021, contratista:GISELA CONCEPCION GUTIERREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1187335.62, importe_modificado:1187335.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1822.0}} | {1980412/proyecto_INICIO, 1980412/proyecto_FIN, 1980412/proyecto_PROCESO, 1980412/proyecto_FIN, 1980412/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402030143 | Proyecto de inversión | 638178.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638178.93, modificado:638178.93}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. - 263471 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 263471 | S | 1275 | 1143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:70, direccion:VEREDA TRAMO EJIDO EL TRIUNFO - EJIDO JALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 213 + undefined EJIDO EL TRIUNFO, 30604 EL TRIUNFO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EJIDO EL TRIUNFO Y CAMINO AL EJIDO JALAPA, LA OBRA SE ENCUENTR, lon:-92.54409456, lat:15.35855404}} | 2021-10-07 | 2021-11-08 | 638178.93 | 638178.93 | 638178.93 | 638178.93 | 638178.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/DOP/FISM/004/2021, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:638178.93, importe_modificado:638178.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}} | {2030143/proyecto_INICIO, 2030143/proyecto_FIN, 2030143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402031565 | Proyecto de inversión | 697560.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697560.81, modificado:697560.81}} | CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES, EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA - 267544 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 267544 | S | 1394 | 1242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:612.0, meta_modificada:612.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:70, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO EL TRIUNFO, 30604 EL TRIUNFO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUAUHTEMOC ORIENTE Y AVENIDA INDEPENDENCIA ORIENTE, CALLE FRANCISCO I MADERO SUR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA AVENIDA CUAUHTE, lon:-92.54475678, lat:15.34797791}} | 2021-10-06 | 2021-12-22 | 697560.81 | 697560.81 | 697560.81 | 697560.81 | 697560.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/DOP/FISM/002/2021, contratista:CONSTRUCCIONES ZUL-M, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:697560.81, importe_modificado:697560.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:612.0}} | {2031565/proyecto_INICIO, 2031565/proyecto_PROCESO, 2031565/proyecto_FIN, 2031565/proyecto_INICIO, 2031565/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034247 | Proyecto de inversión | 450492.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450492.14, modificado:450492.14}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ESCUINTLA, LOCALIDAD ESCUINTLA (BARRIO SANTA CRUZ) EN CALLE PRIVADA SANTO DOMINGO - 280096 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 280096 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:438.0, meta_modificada:438.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA SANTO DOMINGO BARRIO SANTA CRUZ, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO SUR Y PRIVADA SANTO DOMINGO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO SUR Y P, lon:-92.65697633, lat:15.31815318}} | 2021-10-06 | 2021-12-22 | 450492.14 | 450492.14 | 450492.14 | 450492.14 | 450492.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/DOP/FISM/009/2021, contratista:GRUPO MOLMAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:450492.14, importe_modificado:450492.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:438.0}} | {2034247/proyecto_PROCESO, 2034247/proyecto_FIN, 2034247/proyecto_INICIO, 2034247/proyecto_PROCESO, 2034247/proyecto_FIN, 2034247/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034366 | Proyecto de inversión | 669539.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669539.67, modificado:669539.67}} | MANTENIMIENTO DE TANQUE Y OBRA DE CAPTACION DE AGUA ENTUBADA EN ESCUINTLA, LOCALIDAD ESCUINTLA (BARRIO CENTRO), AVENIDA MORELOS NORTE - 280681 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 280681 | S | 5461 | 4860 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:646.5, meta_modificada:646.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS NORTE BARRIO ESCUINTLA CENTRO, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COSTERA TAPACHULA-ARRIAGA Y CALLE SEBASTIAN D. VAZQUEZ, BOULEVARD BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN AVENIDA MORELOS NORTE B, lon:-92.6554582, lat:15.3251274}} | 2021-10-06 | 2021-12-22 | 669539.67 | 669539.67 | 669539.67 | 669539.67 | 669539.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/DOP/FISM/008/2021, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:669539.67, importe_modificado:669539.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:646.5}} | {2034366/proyecto_PROCESO, 2034366/proyecto_FIN, 2034366/proyecto_PROCESO, 2034366/proyecto_INICIO, 2034366/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201937624 | Acción | 2185671.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2185671.39, modificado:2185671.39}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 97221 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPAL | 97221 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.658558, lat:15.319269}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2185671.39 | 2185671.39 | 2185671.39 | 2185671.39 | 2185671.39 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISMDF/001/2021, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1639253.54, importe_modificado:1639253.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1937624/proyecto_INICIO, 1937624/proyecto_PROCESO, 1937624/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983680 | Proyecto de inversión | 494710.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494710.28, modificado:494710.28}} | CONSTRUCCION DE CAMINO PRINCIPAL CON PAVIMENTO MIXTO TRAMOS AISLADOS - 164787 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | 164787 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:181, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BERLIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 100 BARRIO BERLIN, 30605 BERLÍN, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y CARRETERA FRACCIONAMIENTO 4 DE OCTUBRE, TERRACERIA BERLIN L, lon:-92.51853698, lat:15.37059931}} | 2021-05-17 | 2021-08-17 | 494710.28 | 494710.28 | 494710.28 | 494710.28 | 494710.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-048/2021, contratista:GISELA CONCEPCION GUTIERREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, monto:494710.28, importe_modificado:494710.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1983680/proyecto_INICIO, 1983680/proyecto_PROCESO, 1983680/proyecto_FIN, 1983680/proyecto_PROCESO, 1983680/proyecto_INICIO, 1983680/proyecto_PROCESO, 1983680/proyecto_FIN, 1983680/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983977 | Proyecto de inversión | 1120566.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120566.74, modificado:1120566.74}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES - 166006 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | 166006 | S | 115 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1021.3, meta_modificada:1021.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:90, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - GRIJALVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 100 BARRIO GRIJALVA, 30616 GRIJALVA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y TERRACERIA GRIJALVA, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 11., lon:-92.61142159, lat:15.251097}} | 2021-07-05 | 2021-09-24 | 1120566.74 | 1120566.74 | 1120566.74 | 1120566.74 | 1120566.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-049/2021, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1120566.74, importe_modificado:1120566.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1021.3}} | {1983977/proyecto_INICIO, 1983977/proyecto_FIN, 1983977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994008 | Proyecto de inversión | 127831.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127831.04, modificado:127831.04}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA - 205573 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | 205573 | S | 115 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:90, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - GRIJALVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 900 RANCHERIA GRIJALVA, 30616 GRIJALVA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y TERRACERIA GRIJALVA, LA OBRA SE LOCALIZA A 11.9 KM DE L, lon:-92.61213208, lat:15.25160921}} | 2021-08-03 | 2021-08-27 | 127831.04 | 127831.04 | 127831.04 | 127831.04 | 127831.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/ESC-OT-007/2021, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA,CHIAPAS, monto:127831.04, importe_modificado:127831.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:510.0}} | {1994008/proyecto_INICIO, 1994008/proyecto_PROCESO, 1994008/proyecto_FIN, 1994008/proyecto_PROCESO, 1994008/proyecto_FIN, 1994008/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201914807 | Proyecto de inversión | 636932.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636932.62, modificado:636932.62}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO - 25240 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 25240 | S | 34 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:102, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - JILGUERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 900 BARRIO JILGUERO, 00000 EL JILGUERO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y CARRETERA NUEVA FRANCIA, TERRACERIA JILGUERO LA OB, lon:-92.59494775, lat:15.37396752}} | 2021-03-08 | 2021-06-08 | 636932.62 | 636932.62 | 636932.62 | 636932.62 | 636932.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-023/2021, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:636932.62, importe_modificado:636932.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1914807/proyecto_INICIO, 1914807/proyecto_PROCESO, 1914807/proyecto_FIN, 1914807/proyecto_INICIO, 1914807/proyecto_PROCESO, 1914807/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201914813 | Proyecto de inversión | 1196158.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196158.45, modificado:1196158.45}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 25252 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPAL | 25252 | S | 50 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:343, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA PAZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA LA PAZ, 00000 LA PAZ, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y TERRACERIA LA PAZ, SE LOCALIZA 2.5 KMS DE LA CEBECERA MUNICI, lon:-92.64886156, lat:15.33219628}} | 2021-03-08 | 2021-06-08 | 1196158.45 | 1196158.45 | 1196158.45 | 1196158.45 | 1196158.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-027/2021, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1196158.45, importe_modificado:1196158.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {1914813/proyecto_INICIO, 1914813/proyecto_PROCESO, 1914813/proyecto_INICIO, 1914813/proyecto_PROCESO, 1914813/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201918691 | Proyecto de inversión | 1655958.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655958.92, modificado:1655958.92}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL (BARRIO LAS FLORES) - 34161 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 34161 | S | 5043 | 4527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:262.0, meta_modificada:262.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS FLORES BARRIO SANTO DOMINGO, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAS FLORES Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL BARRIO SANTO DOMINGO EN LA AVENIDA LAS FLORES Y CALLE SON NOMBRE, lon:-92.66439877, lat:15.3153002}} | 2021-03-29 | 2021-06-29 | 1655958.92 | 1655958.92 | 1655958.92 | 1655958.92 | 1655958.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-033/2021, contratista:GISELA CONCEPCION GUTIERREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1655958.92, importe_modificado:1655958.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:262.0}} | {1918691/proyecto_INICIO, 1918691/proyecto_PROCESO, 1918691/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930374 | Proyecto de inversión | 1458329.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1458329.76, modificado:1458329.76}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. EMILIANO ZAPATA SUR Y CALLE JOSE MARIA MORELOS - 69446 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 69446 | S | 352 | 406 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1485.8, meta_modificada:1485.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:71, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30610 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - UNION JAMAICA KILÓMETRO 19 + 300 EJIDO UNIÓN JAMAICA, 30610 UNIÓN JAMAICA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y CARRETERA UNION JAMAICA, LA OBRA S, lon:-92.5268466, lat:15.33610817}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 1458329.76 | 1458329.76 | 1458329.76 | 1458329.76 | 1458329.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-015/2021, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1458329.76, importe_modificado:1458329.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1485.8}} | {1930374/proyecto_PROCESO, 1930374/proyecto_INICIO, 1930374/proyecto_PROCESO, 1930374/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935236 | Proyecto de inversión | 715326.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715326.51, modificado:715326.51}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES. - 88756 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPAL | 88756 | S | 64 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:920.6, meta_modificada:920.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:262, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - OCHO DE AGOSTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 200 EJIDO 8 DE AGOSTO, 30616 OCHO DE AGOSTO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y TERRACERIA OCHO DE AGOSTO, LA OBRA SE ENCUEN, lon:-92.64816437, lat:15.22565426}} | 2021-02-08 | 2021-03-31 | 715326.51 | 715326.51 | 715326.51 | 715326.51 | 715326.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-003/2021, contratista:GISELA CONCEPCION GUTIERREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:715326.51, importe_modificado:715326.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:920.6}} | {1935236/proyecto_INICIO, 1935236/proyecto_PROCESO, 1935236/proyecto_FIN, 1935236/proyecto_INICIO, 1935236/proyecto_PROCESO, 1935236/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979307 | Proyecto de inversión | 892245.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892245.98, modificado:892245.98}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 146471 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | 146471 | S | 48 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:124, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BOLIVIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 700 BARRIO BOLIVIA, 30607 BOLIVIA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y TERRACERIA VEGA DE JUAREZ, TERRACERIA BOLIVIA LA OBRA SE, lon:-92.48556242, lat:15.38083636}} | 2021-03-15 | 2021-06-15 | 892245.98 | 892245.98 | 892245.98 | 892245.98 | 892245.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-030/2021, contratista:ULISES RINCON MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:892245.98, importe_modificado:892245.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:26.0}} | {1979307/proyecto_PROCESO, 1979307/proyecto_INICIO, 1979307/proyecto_PROCESO, 1979307/proyecto_FIN, 1979307/proyecto_INICIO, 1979307/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979486 | Proyecto de inversión | 2144031.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2144031.04, modificado:2144031.04}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (AV. ALVARO OBREGON ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y SEBASTIAN VAZQUEZ) - 147397 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | 147397 | S | 5043 | 4527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1205.0, meta_modificada:1205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA ALVARO OBREGON BARRIO CRISTO REY, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE SEBASTIAN VAZQUEZ LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA AVENIDA ALVARO OBREGON ENTRE, lon:-92.65600537, lat:15.32250562}} | 2021-03-29 | 2021-06-30 | 2144031.04 | 2144031.04 | 2144031.04 | 2144031.04 | 2144031.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC- 037/2021, contratista:GISELA CONCEPCION GUTIERREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:2144031.04, importe_modificado:2144031.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1205.0}} | {1979486/proyecto_PROCESO, 1979486/proyecto_INICIO, 1979486/proyecto_FIN, 1979486/proyecto_PROCESO, 1979486/proyecto_FIN, 1979486/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980914 | Proyecto de inversión | 758975.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758975.14, modificado:758975.14}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES. - 153572 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | 153572 | S | 199 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:976.84, meta_modificada:976.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:39, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - OVANDO TURQUIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 600 EJIDO OVANDO TURQUÍA, 30603 OVANDO TURQUÍA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y CARRETERA FEDERAL 200, TERRACERIA OVANDO TURQU, lon:-92.63554846, lat:15.35971593}} | 2021-05-03 | 2021-08-08 | 758975.14 | 758975.14 | 758975.14 | 758975.14 | 758975.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-045/2021, contratista:GISELA CONCEPCION GUTIERREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, monto:758975.14, importe_modificado:758975.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:976.84}} | {1980914/proyecto_INICIO, 1980914/proyecto_PROCESO, 1980914/proyecto_FIN, 1980914/proyecto_INICIO, 1980914/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201920904 | Proyecto de inversión | 232000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232000.0, modificado:232000.0}} | MANTEMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO COLOMBIA DOS - 40662 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPAL | 40662 | S | 54 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:260, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - COLOMBIA DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 600 EJIDO COLOMBIA DOS, 00000 COLOMBIA DOS, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y TERRACERIA COLOMBIA DOS, LA OBRA SE ENCUENTRA L, lon:-92.62767303, lat:15.2371833}} | 2021-02-08 | 2021-03-08 | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/ESC-OT-002/2021, contratista:FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:232000.0, importe_modificado:232000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1920904/proyecto_INICIO, 1920904/proyecto_PROCESO, 1920904/proyecto_FIN, 1920904/proyecto_PROCESO, 1920904/proyecto_FIN, 1920904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934230 | Proyecto de inversión | 1356140.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356140.15, modificado:1356140.15}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (TERCERA ETAPA) - 84981 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPAL | 84981 | S | 61 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:309, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL HORIZONTE 1 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 44 + 500 BARRIO EL HORIZONTE 1, 30613 EL HORIZONTE I, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y CARRETERA MANACAL LLANO GRANDE, TERRA, lon:-92.4671995, lat:15.38104332}} | 2021-03-08 | 2021-06-30 | 1356140.15 | 1356140.15 | 1356140.15 | 1356140.15 | 1356140.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-029/2021, contratista:INGENIERIA ELECTRICA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1356140.15, importe_modificado:1356140.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:850.0}} | {1934230/proyecto_PROCESO, 1934230/proyecto_INICIO, 1934230/proyecto_PROCESO, 1934230/proyecto_INICIO, 1934230/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935199 | Proyecto de inversión | 1009765.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009765.97, modificado:1009765.97}} | PAVIMENTACION DE CAMINO A PANTEON MUNICIPAL CON CONCRETO MIXTO. - 88625 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 88625 | S | 204 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:110, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MANACAL LLANO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 500 EJIDO MANACAL LLANO GRANDE, 30613 MANACAL LLANO GRANDE, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y CARRETERA MANACAL LL, lon:-92.50437353, lat:15.32173313}} | 2021-02-08 | 2021-04-30 | 1009765.97 | 1009765.97 | 1009765.97 | 1009765.97 | 1009765.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-002/2021, contratista:JOSE DARINEL MARTINEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1009765.97, importe_modificado:1009765.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:168.0}} | {1935199/proyecto_INICIO, 1935199/proyecto_PROCESO, 1935199/proyecto_FIN, 1935199/proyecto_PROCESO, 1935199/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935691 | Proyecto de inversión | 1578358.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1578358.49, modificado:1578358.49}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO (TRAMOS AISLADOS) - 90356 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 90356 | S | 49 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:502.5, meta_modificada:502.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:116, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA ESPERANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 41 + 700 BARRIO LA ESPERANZA, 30605 LA ESPERANZA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y CARRETERA 4 DE OCTUBRE, TERRACERIA LA ESPER, lon:-92.5219519, lat:15.44098014}} | 2021-02-08 | 2021-05-15 | 1578358.49 | 1578358.49 | 1578358.49 | 1578358.49 | 1578358.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-006/2021, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1578358.49, importe_modificado:1578358.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:502.5}} | {1935691/proyecto_INICIO, 1935691/proyecto_PROCESO, 1935691/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301977145 | Proyecto de inversión | 2753392.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2753392.24, modificado:2753392.24}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 135629 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUBTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | 135629 | S | 553 | 534 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3183.0, meta_modificada:3183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:68, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30610 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN FELIPE TIZAPA KILÓMETRO 12 + 100 EJIDO SAN FELIPE TIZAPA, 30610 SAN FELIPE TIZAPA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y CARRETERA SAN FELIPE TIZAPA, , lon:-92.6131344, lat:15.27781239}} | 2021-02-08 | 2021-05-07 | 2753392.24 | 2753392.24 | 2753392.24 | 2753392.24 | 2753392.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC- 008/2021, contratista:JOSE DARINEL MARTINEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:2753392.24, importe_modificado:2753392.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3183.0}} | {1977145/proyecto_PROCESO, 1977145/proyecto_FIN, 1977145/proyecto_INICIO, 1977145/proyecto_PROCESO, 1977145/proyecto_FIN, 1977145/proyecto_INICIO, 1977145/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301978948 | Proyecto de inversión | 652168.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652168.81, modificado:652168.81}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 144623 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | 144623 | S | 20 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:35, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL NARANJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 700 RANCHERIA EL NARANJO, 30616 EL NARANJO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y CARRETERA FEDERAL 200, TERRACERIA EL NARANJO LA OBR, lon:-92.63008678, lat:15.28908461}} | 2021-03-25 | 2021-06-25 | 652168.81 | 652168.81 | 652168.81 | 652168.81 | 652168.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC- 016/2021, contratista:INGENIERIA ELECTRICA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:652168.81, importe_modificado:652168.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1978948/proyecto_INICIO, 1978948/proyecto_PROCESO, 1978948/proyecto_FIN, 1978948/proyecto_PROCESO, 1978948/proyecto_FIN, 1978948/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979243 | Proyecto de inversión | 862206.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862206.97, modificado:862206.97}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 146011 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | 146011 | S | 22 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:305, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LAZARO CARDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 600 EJIDO LAZARO CARDENAS, 30616 LÁZARO CÁRDENAS, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y TERRACERIA LAZARO CARDENAS, LA OBRA SE, lon:-92.63583534, lat:15.24109658}} | 2021-03-08 | 2021-06-30 | 862206.97 | 862206.97 | 862206.97 | 862206.97 | 862206.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-25/2021, contratista:INGENIERIA ELECTRICA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:862206.97, importe_modificado:862206.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1979243/proyecto_FIN, 1979243/proyecto_INICIO, 1979243/proyecto_PROCESO, 1979243/proyecto_FIN, 1979243/proyecto_INICIO, 1979243/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979932 | Proyecto de inversión | 922653.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922653.93, modificado:922653.93}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO MIXTO EN CAMINO PRINCIPAL - 149304 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | 149304 | S | 52 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:301.33, meta_modificada:301.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:72, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - VEGA DE JUAREZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 29 + 100 EJIDO VEGA DE JUÁREZ, 30607 VEGA DE JUÁREZ, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y CARRETERA FRACCIONAMIENTO 4 DE OCTUB, lon:-92.48941693, lat:15.38427774}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 922653.93 | 922653.93 | 922653.93 | 922653.93 | 922653.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-038/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR POGLEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:922653.93, importe_modificado:922653.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:301.33}} | {1979932/proyecto_INICIO, 1979932/proyecto_PROCESO, 1979932/proyecto_FIN, 1979932/proyecto_INICIO, 1979932/proyecto_PROCESO, 1979932/proyecto_FIN, 1979932/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980574 | Proyecto de inversión | 654944.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654944.28, modificado:654944.28}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 152420 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | 152420 | S | 5043 | 4527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS BARRIO SANTA CRUZ, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE MANIANO MATAMOROS Y AVENIDA ROSARIO CASTELLANOS, AVENIDA INNOMINADA LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE, lon:-92.65854619, lat:15.31183883}} | 2021-04-01 | 2021-07-01 | 654944.28 | 654944.28 | 654944.28 | 654944.28 | 654944.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-040/2021, contratista:INGENIERIA ELECTRICA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:654944.28, importe_modificado:654944.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1980574/proyecto_INICIO, 1980574/proyecto_PROCESO, 1980574/proyecto_FIN, 1980574/proyecto_PROCESO, 1980574/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980698 | Proyecto de inversión | 350775.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350775.54, modificado:350775.54}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO RURAL EN ESC. PRIM. FRAL. JAIME NUNO C.C.T. 07DPR2362N - 152868 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | 152868 | S | 133 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:37, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVA MORELIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 100 BARRIO NUEVA MORELIA, 30605 NUEVA MORELIA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y CARRETERA FRACCIONAMIENTO 4 DE OCTUBRE, , lon:-92.50967262, lat:15.38030976}} | 2021-05-03 | 2021-07-31 | 350775.54 | 350775.54 | 350775.54 | 350775.54 | 350775.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-042/2021, contratista:JOSE LUIS MURILLO VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, monto:350775.54, importe_modificado:350775.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1980698/proyecto_INICIO, 1980698/proyecto_PROCESO, 1980698/proyecto_FIN, 1980698/proyecto_INICIO, 1980698/proyecto_PROCESO, 1980698/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980822 | Proyecto de inversión | 802811.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802811.08, modificado:802811.08}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES. - 153310 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | 153310 | S | 53 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1134.8, meta_modificada:1134.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - FRACCION BANDERAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 100 FRACCION FRACCIÓN BANDERAS, 30614 FRACCIÓN BANDERA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y CARRETERA MANACAL LLANO GRA, lon:-92.46891622, lat:15.32128374}} | 2021-05-03 | 2021-08-03 | 802811.08 | 802811.08 | 802811.08 | 802811.08 | 802811.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-044/2021, contratista:GISELA CONCEPCION GUTIERREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, monto:802811.08, importe_modificado:802811.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1134.8}} | {1980822/proyecto_INICIO, 1980822/proyecto_FIN, 1980822/proyecto_INICIO, 1980822/proyecto_PROCESO, 1980822/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201911731 | Proyecto de inversión | 1148802.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148802.18, modificado:1148802.18}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PREPARATORIA DOROTEO ARANGO CLAVE: 07BH0051M SEGUNDA ETAPA - 18449 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPAL | 18449 | S | 1404 | 1315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:149.0, meta_modificada:149.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:70, direccion:CALLE CENTRAL BELISARIO DOMINGUEZ PONIENTE COLONIA EL TRIUNFO, 30604 EL TRIUNFO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ PONIENTE Y AVENIDA INSURGENTES NORTE, AVENIDA ALDAMA NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA , lon:-92.54825674, lat:15.35160968}} | 2021-03-22 | 2021-06-22 | 1148802.18 | 1148802.18 | 1148802.18 | 1148802.18 | 1148802.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-032/2021, contratista:GRUPO DHIMOS INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1148802.18, importe_modificado:1148802.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:149.0}} | {1911731/proyecto_PROCESO, 1911731/proyecto_INICIO, 1911731/proyecto_PROCESO, 1911731/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201911838 | Proyecto de inversión | 543536.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543536.13, modificado:543536.13}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETE HIDRAULICO - 18629 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 18629 | S | 318 | 291 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:378.0, meta_modificada:378.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:74, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RINCON VERACRUZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 29 + 200 EJIDO RINCÓN VERACRUZ, 30615 RINCÓN VERACRUZ, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y TERRACERIA RINCON VERACRUZ, TERRA, lon:-92.49516116, lat:15.30530251}} | 2021-03-08 | 2021-06-08 | 543536.13 | 543536.13 | 543536.13 | 543536.13 | 543536.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-024/2021, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:543536.13, importe_modificado:543536.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:378.0}} | {1911838/proyecto_INICIO, 1911838/proyecto_PROCESO, 1911838/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201914867 | Proyecto de inversión | 429917.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429917.62, modificado:429917.62}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO (CALLE A ESCUELA TELESECUNDARIA) - 25408 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 25408 | S | 479 | 478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:28, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30610 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA INDEPENDENCIA KILÓMETRO 12 + 500 EJIDO LA INDEPENDENCIA, 30610 LA INDEPENDENCIA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y CARRETERA LA INDEPENDENCIA, , lon:-92.57965907, lat:15.34798035}} | 2021-02-22 | 2021-05-22 | 429917.62 | 429917.62 | 429917.62 | 429917.62 | 429917.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-011/2021, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:429917.62, importe_modificado:429917.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {1914867/proyecto_INICIO, 1914867/proyecto_PROCESO, 1914867/proyecto_FIN, 1914867/proyecto_PROCESO, 1914867/proyecto_FIN, 1914867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201920964 | Proyecto de inversión | 647048.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647048.18, modificado:647048.18}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES. - 40859 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPAL | 40859 | S | 49 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:765.47, meta_modificada:765.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:243, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PASO DEL NORTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 100 BARRIO PASO DEL NORTE, 30606 PASO DEL NORTE, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y TERRACERIA EJIDO EL ARENAL, TERRACERI, lon:-92.47257219, lat:15.38925646}} | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 647048.18 | 647048.18 | 647048.18 | 647048.18 | 647048.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-005/2021, contratista:GISELA CONCEPCION GUTIERREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:647048.18, importe_modificado:647048.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:765.47}} | {1920964/proyecto_FIN, 1920964/proyecto_INICIO, 1920964/proyecto_PROCESO, 1920964/proyecto_FIN, 1920964/proyecto_PROCESO, 1920964/proyecto_INICIO, 1920964/proyecto_PROCESO, 1920964/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930421 | Proyecto de inversión | 1349127.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349127.05, modificado:1349127.05}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO EN CAMINO PRINCIPAL - 69680 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 69680 | S | 101 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:109, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - OVANDO LA PIÑUELA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 500 EJIDO OVANDO PIÑUELA, 30604 OVANDO LA PIÑUELA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVA FRANCIA Y TERRACERIA OVANDO LA PIÑUELA, LA , lon:-92.56890657, lat:15.42376407}} | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 1349127.05 | 1349127.05 | 1349127.05 | 1349127.05 | 1349127.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-019/2021, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1349127.05, importe_modificado:1349127.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:225.0}} | {1930421/proyecto_INICIO, 1930421/proyecto_PROCESO, 1930421/proyecto_FIN, 1930421/proyecto_INICIO, 1930421/proyecto_PROCESO, 1930421/proyecto_FIN, 1930421/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933832 | Proyecto de inversión | 1121174.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121174.59, modificado:1121174.59}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO - 83528 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 83528 | S | 54 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1380.0, meta_modificada:1380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:260, direccion:CALLE INNOMINADAS EJIDO COLOMBIA DOS, 30616 COLOMBIA DOS, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE LA CALLE INNOMINADA, lon:-92.62611735, lat:15.23714189}} | 2021-02-26 | 2021-05-26 | 1121174.59 | 1121174.59 | 1121174.59 | 1121174.59 | 1121174.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-017/2021, contratista:ELVA DEL CARMEN SALAZAR GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1121174.59, importe_modificado:1121174.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1380.0}} | {1933832/proyecto_INICIO, 1933832/proyecto_PROCESO, 1933832/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301977147 | Proyecto de inversión | 867101.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867101.04, modificado:867101.04}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 135632 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUBTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | 135632 | S | 457 | 438 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:139.5, meta_modificada:139.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:15, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO CINTALAPA, 30603 CINTALAPA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE INNOMINADA QUE CONDUCE A LA ESCUELA TELESECUNDARIA ENTRE LA AV, lon:-92.61198885, lat:15.33995299}} | 2021-03-01 | 2021-05-29 | 867101.04 | 867101.04 | 867101.04 | 867101.04 | 867101.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-013/2021, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:867101.04, importe_modificado:867101.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:139.5}} | {1977147/proyecto_PROCESO, 1977147/proyecto_INICIO, 1977147/proyecto_PROCESO, 1977147/proyecto_FIN, 1977147/proyecto_INICIO, 1977147/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301977150 | Proyecto de inversión | 982950.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982950.14, modificado:982950.14}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES - 135636 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUBTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | 135636 | S | 129 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3288.4, meta_modificada:3288.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:316, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30617 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - GUADALUPE KILÓMETRO 11 + 100 BARRIO GUADALUPE, 30617 GUADALUPE, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y CARRETERA GUADALUPE, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA, lon:-92.72280286, lat:15.32330246}} | 2021-02-22 | 2021-05-22 | 982950.14 | 982950.14 | 982950.14 | 982950.14 | 982950.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-014/2021, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:982950.14, importe_modificado:982950.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3288.4}} | {1977150/proyecto_INICIO, 1977150/proyecto_PROCESO, 1977150/proyecto_FIN, 1977150/proyecto_PROCESO, 1977150/proyecto_FIN, 1977150/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979334 | Proyecto de inversión | 824659.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824659.55, modificado:824659.55}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 146625 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | 146625 | S | 60 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1623.0, meta_modificada:1623.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:130, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 46 + 700 BARRIO OJO DE AGUA I, 30607 OJO DE AGUA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y TERRACERIA VEGA DE JUAREZ, TERRACERIA OJO DE, lon:-92.45510023, lat:15.39164454}} | 2021-03-15 | 2021-06-15 | 824659.55 | 824659.55 | 824659.55 | 824659.55 | 824659.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-031/2021, contratista:JOSE DARINEL MARTINEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:824659.55, importe_modificado:824659.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1623.0}} | {1979334/proyecto_FIN, 1979334/proyecto_INICIO, 1979334/proyecto_PROCESO, 1979334/proyecto_FIN, 1979334/proyecto_INICIO, 1979334/proyecto_PROCESO, 1979334/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980617 | Proyecto de inversión | 355593 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355593.0, modificado:355593.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 152577 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | 152577 | S | 5043 | 4527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA INNOMINADA BARRIO SANTO DOMINGO, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y CALLE ITURBIDE, CALLE ABASOLO LA OBRA ESTA LOCALIZADA EN LA AVENIDA INNOMINADA ENTRA LA CALLE ITURBIDE Y LA CALLE ABASOLO, lon:-92.66388424, lat:15.31420741}} | 2021-04-01 | 2021-07-01 | 355593 | 355593 | 355593 | 355593 | 355593 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-041/2021, contratista:INGENIERIA ELECTRICA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, monto:355593.0, importe_modificado:355593.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1980617/proyecto_INICIO, 1980617/proyecto_PROCESO, 1980617/proyecto_FIN, 1980617/proyecto_INICIO, 1980617/proyecto_FIN, 1980617/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980674 | Proyecto de inversión | 249015.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249015.56, modificado:249015.56}} | MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS MARIA LUISA ROSS CLAVE 07DJN0075Q - 152776 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | 152776 | S | 5043 | 4527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1594.4, meta_modificada:1594.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS SUR BARRIO SANTO DOMINGO, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MORELOS SUR Y CALLE MATAMOROS PONIENTE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA AVENIDAD MORELOS SUR ENT, lon:-92.66252563, lat:15.31729421}} | 2021-04-15 | 2021-04-30 | 249015.56 | 249015.56 | 249015.56 | 249015.56 | 249015.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/ESC-OT-005/2021, contratista:GISELA CONCEPCION GUTIERREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, monto:249015.56, importe_modificado:249015.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1594.4}} | {1980674/proyecto_PROCESO, 1980674/proyecto_FIN, 1980674/proyecto_INICIO, 1980674/proyecto_FIN, 1980674/proyecto_PROCESO, 1980674/proyecto_FIN, 1980674/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983771 | Proyecto de inversión | 1173412.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1173412.85, modificado:1173412.85}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME - 165113 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | 165113 | S | 70 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1132.5, meta_modificada:1132.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:132, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BRISAS DEL SOCONUSCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 900 EJIDO BRISAS DEL SOCONUSCO, 30603 BRISAS DEL SOCONUSCO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y TERRACERIA OVANDO TURQUIA, , lon:-92.61048531, lat:15.36567199}} | 2021-07-07 | 2021-09-24 | 1173412.85 | 1173412.85 | 1173412.85 | 1173412.85 | 1173412.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-051/2021, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, monto:1173412.85, importe_modificado:1173412.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1132.5}} | {1983771/proyecto_INICIO, 1983771/proyecto_PROCESO, 1983771/proyecto_INICIO, 1983771/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034474 | Proyecto de inversión | 908859.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908859.69, modificado:908859.69}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, EN EL EJIDO RICARDO FLORES MAGON - 281254 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 281254 | S | 105 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:612.0, meta_modificada:612.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:264, direccion:CALLE 4 DE OCTRUBRE A EJIDO FLORES MAGON EJIDO FLORES MAGÓN, 30616 RICARDO FLORES MAGÓN, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO 4 DE AGOSTO - FLORES MAGON Y RETORNO EJIDO EL ALMEDRITO ACAPETAHUA CHIAPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA , lon:-92.6421863, lat:15.23347233}} | 2021-10-06 | 2021-12-22 | 908859.69 | 908859.69 | 908859.69 | 908859.69 | 908859.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/DOP/FISM/001/2021, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:908859.69, importe_modificado:908859.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:612.0}} | {2034474/proyecto_INICIO, 2034474/proyecto_PROCESO, 2034474/proyecto_FIN, 2034474/proyecto_PROCESO, 2034474/proyecto_INICIO, 2034474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035553 | Proyecto de inversión | 2509467.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2509467.93, modificado:2509467.93}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN ESCUINTLA, LOCALIDAD EL TRIUNFO - 285380 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 285380 | S | 1275 | 1143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:70, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BELISARIO DOMINGUEZ EJIDO EL TRIUNFO, 30604 EL TRIUNFO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA MORELOS SUR, CALLE HIDALGO HORIENTE LA OBRA DEL MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA ABARCA, lon:-92.54413826, lat:15.34948515}} | 2021-11-15 | 2021-12-30 | 2509467.93 | 2509467.93 | 2509467.93 | 2509467.93 | 2509467.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/DOP/FISM/011/2021, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:2509467.93, importe_modificado:2509467.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}} | {2035553/proyecto_PROCESO, 2035553/proyecto_INICIO, 2035553/proyecto_FIN, 2035553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402036235 | Proyecto de inversión | 797767.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797767.54, modificado:797767.54}} | CONSTRUCCION DE CALLES Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN ESCUINTLA, LOCALIDAD RINCON VERACRUZ - 287674 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 287674 | S | 373 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:74, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO RINCÓN VERACRUZ, 30615 RINCÓN VERACRUZ, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE INNOMINADA QUE ESTA APROXIMADAMENTE A 50M DE LA CAS, lon:-92.49543227, lat:15.30573972}} | 2021-11-15 | 2021-12-30 | 797767.54 | 797767.54 | 797767.54 | 797767.54 | 797767.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/DOP/FISM/012/2021, contratista:ARQUIMEDES JIRO KOMUKAI CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:797767.54, importe_modificado:797767.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:675.0}} | {2036235/proyecto_PROCESO, 2036235/proyecto_INICIO, 2036235/proyecto_FIN, 2036235/proyecto_INICIO, 2036235/proyecto_FIN, 2036235/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402037369 | Proyecto de inversión | 858203.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858203.06, modificado:858203.06}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRÁULICO (BARRIO SAN MARCOS) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE FRANCISCO LEÓN CHIAPAS - 292099 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEÓN | 292099 | S | 407 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:607.02, meta_modificada:607.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:CALLE INNOMINADO COLONIA RIVERA EL VIEJO CARMEN, 29560 RIVERA EL VIEJO CARMEN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SAN MARCOS ACCESO A LA CABECE, lon:-93.27507799, lat:17.28455584}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 858203.06 | 858203.06 | 858203.06 | 858203.06 | 858203.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FISMDF-001/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEÓN, monto:858203.06, importe_modificado:858203.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:607.02}} | {2037369/proyecto_INICIO, 2037369/proyecto_PROCESO, 2037369/proyecto_FIN, 2037369/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402037377 | Proyecto de inversión | 823027.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823027.47, modificado:823027.47}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRÁULICO (BARRIO LA GUADALUPANA) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON CHIAPAS - 292125 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEÓN | 292125 | S | 407 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.9, meta_modificada:624.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:CALLE INNOMINADO COLONIA RIVERA EL VIEJO CARMEN, 29560 RIVERA EL VIEJO CARMEN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO GUADALUPANA DE LA CABECERA MU, lon:-93.27149992, lat:17.28601309}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 823027.47 | 823027.47 | 823027.47 | 823027.47 | 823027.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FISMDF-002/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:823027.47, importe_modificado:823027.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:624.9}} | {2037377/proyecto_INICIO, 2037377/proyecto_FIN, 2037377/proyecto_PROCESO, 2037377/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402037320 | Proyecto de inversión | 1318769.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1318769.54, modificado:1318769.54}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRÁULICO (BARRIO FATIMA) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON CHIAPAS - 291934 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEÓN | 291934 | S | 407 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:902.0, meta_modificada:902.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:CALLE INNOMINADO COLONIA RIVERA EL VIEJO CARMEN, 29560 RIVERA EL VIEJO CARMEN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, CALLE INNOMINADO DIVERSAS CALLES DEL BARRIO DE FATIMA DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-93.27285444, lat:17.28720782}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 1318769.54 | 1318769.54 | 1318769.54 | 1318769.54 | 1318769.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FISMDF-003/2021, contratista:CONSTRUCCIONES GORES S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:1318769.54, importe_modificado:1318769.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:902.0}} | {2037320/proyecto_INICIO, 2037320/proyecto_FIN, 2037320/proyecto_PROCESO, 2037320/proyecto_FIN, 2037320/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402040736 | Proyecto de inversión | 185007.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185007.12, modificado:185007.12}} | REVESTIMIENTO DE CALLE DEL BARRIO LA GUADALUPANA (CABECERA MUNICIPAL) - 306249 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEÓN | 306249 | S | 407 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:284.0, meta_modificada:284.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:CALLE INNOMINADO COLONIA RIVERA EL VIEJO CARMEN, 29560 RIVERA EL VIEJO CARMEN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO LA GUADALUPANA DE LA, lon:-93.2705236, lat:17.28764065}} | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 185007.12 | 185007.12 | 185007.12 | 185007.12 | 185007.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FISMDF-OT-001/2021, contratista:ELPIDIO ALCARA JIMENEZ., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEÓN, monto:185007.12, importe_modificado:185007.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:284.0}} | {2040736/proyecto_FIN, 2040736/proyecto_PROCESO, 2040736/proyecto_INICIO, 2040736/proyecto_FIN, 2040736/proyecto_PROCESO, 2040736/proyecto_FIN, 2040736/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402040284 | Proyecto de inversión | 752602.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752602.27, modificado:752602.27}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (BARRIO FATIMA) EN LA CABECERA MUNICIPAL - 303919 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEÓN | 303919 | S | 407 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:628.1, meta_modificada:628.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:CALLE INNOMINADO COLONIA RIVERA EL VIEJO CARMEN, 29560 RIVERA EL VIEJO CARMEN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EN BARRIO DE FATIMA DE LA CABEC, lon:-93.27400756, lat:17.28724861}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 752602.27 | 752602.27 | 752602.27 | 752602.27 | 752602.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FISMDF-006/2021, contratista:LUIS FABIAN VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:752602.27, importe_modificado:752602.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:628.1}} | {2040284/proyecto_FIN, 2040284/proyecto_INICIO, 2040284/proyecto_FIN, 2040284/proyecto_PROCESO, 2040284/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402040398 | Proyecto de inversión | 931527.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931527.41, modificado:931527.41}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (BARRIO LA GUADALUPANA) EN LA CABECERA MUNICIPAL - 304398 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEÓN | 304398 | S | 407 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:CALLE INNOMINADO COLONIA RIVERA EL VIEJO CARMEN, 29560 RIVERA EL VIEJO CARMEN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO GUADALUPANA DE LA CABECERA MU, lon:-93.27090984, lat:17.28653299}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 931527.41 | 931527.41 | 931527.41 | 931527.41 | 931527.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FISMDF-004/2021, contratista:ELPIDIO ALCARA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEÓN, monto:931527.41, importe_modificado:931527.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2040398/proyecto_INICIO, 2040398/proyecto_PROCESO, 2040398/proyecto_FIN, 2040398/proyecto_PROCESO, 2040398/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402040252 | Proyecto de inversión | 1114186.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114186.6, modificado:1114186.6}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (SAN MARCOS) EN LA CABECERA MUNICIPAL - 303663 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEÓN | 303663 | S | 407 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:790.0, meta_modificada:790.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:CALLE INNOMINADO COLONIA RIVERA EL VIEJO CARMEN, 29560 RIVERA EL VIEJO CARMEN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE QUE VA HACIA HACIA LA PREPA EN, lon:-93.27485254, lat:17.28602946}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 1114186.6 | 1114186.6 | 1114186.6 | 1114186.6 | 1114186.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FISMDF-005/2021, contratista:LUIS FABIAN VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:1114186.6, importe_modificado:1114186.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:790.0}} | {2040252/proyecto_PROCESO, 2040252/proyecto_INICIO, 2040252/proyecto_FIN, 2040252/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043509 | Proyecto de inversión | 2148633.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2148633.52, modificado:2148633.52}} | REHABILITACION DE AUDITORIO MUNICIPAL JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - 316356 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA | 316356 | S | 10312 | 11415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 3A. CALLE SUR PONIENTE CIUDAD FRONTERA COMALAPA CENTRO, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 2A. AVENIDA PONIENTE SUR Y CALLE 3A. AVENIDA PONIENTE SUR, CALLE 2A. CALLE SUR PONIENTE EL PROYECTO, lon:-92.143523, lat:15.65844736}} | 2021-10-18 | 2021-12-20 | 2148633.52 | 2148633.52 | 2148633.52 | 2148633.52 | 2148633.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/002/2021, contratista:JOSUÉ CASTILLO RUEDAS, convocante:FRONTERA COMALAPA, monto:2148633.52, importe_modificado:2148633.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:100.0}} | {2043509/proyecto_FIN, 2043509/proyecto_INICIO, 2043509/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932539 | Proyecto de inversión | 1349835.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349835.2, modificado:1349835.2}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO, LOS LAURELES - 78704 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 78704 | S | 363 | 297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:155.25, meta_modificada:155.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - LOS LAURELES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 62 + 600 EJIDO LOS LAURELES, 30154 LOS LAURELES, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL- COMITAN Y CARRETERA FRONTERA COMALAPA , lon:-92.11492232, lat:15.89043426}} | 2021-02-04 | 2021-04-30 | 1349835.2 | 1349835.2 | 1349835.2 | 1349835.2 | 1349835.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0003/2021, contratista:BRENDA BERENICE VELÁZQUEZ SOLÍS, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1349835.2, importe_modificado:1349835.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:155.25}} | {1932539/proyecto_INICIO, 1932539/proyecto_PROCESO, 1932539/proyecto_INICIO, 1932539/proyecto_FIN, 1932539/proyecto_PROCESO, 1932539/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043546 | Proyecto de inversión | 4378258.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4378258.7, modificado:4378258.7}} | PAVIMENTACION DE CALLES VARIAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA - 316463 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA | 316463 | S | 10312 | 11415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2772.0, meta_modificada:2772.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:AVENIDA 3A. PONIENTE SUR BARRIO CUERNAVACA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 4A. SUR PONIENTE Y CALLE 9A. SUR PONIENTE, AVENIDA 4A. PONIENTE SUR EL PROYECTO SE LOCALIZA A 500 MTS. DEL PARQUE CEN, lon:-92.14563222, lat:15.65522159}} | 2021-10-18 | 2021-12-16 | 4378258.7 | 4378258.7 | 4378258.7 | 4378258.7 | 4378258.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/003/2021, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR AYOTLA, SA. DE CV, convocante:FRONTERA COMALAPA, monto:4378258.7, importe_modificado:4378258.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2772.0}} | {2043546/proyecto_INICIO, 2043546/proyecto_FIN, 2043546/proyecto_PROCESO, 2043546/proyecto_FIN, 2043546/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043604 | Proyecto de inversión | 926386.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926386.93, modificado:926386.93}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 1A. AVENIDA ORIENTE SUR, ENTRE 1A. Y 2A. CALLE SUR ORIENTE EN CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA - 316613 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA | 316613 | S | 10312 | 11415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:841.0, meta_modificada:841.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A. ORIENTE SUR CIUDAD FRONTERA COMALAPA CENTRO, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 1A. SUR ORIENTE Y CALLE 2A. SUR ORIENTE, AVENIDA CENTRAL SUR LA OBRA SE LOCALIZA A 200 MTS. DEL PALACIO , lon:-92.14067483, lat:15.65856358}} | 2021-10-18 | 2021-12-26 | 926386.93 | 926386.93 | 926386.93 | 926386.93 | 926386.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/006/2021, contratista:KCB CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:FRONTERA COMALAPA, monto:926386.93, importe_modificado:926386.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:841.0}} | {2043604/proyecto_PROCESO, 2043604/proyecto_INICIO, 2043604/proyecto_FIN, 2043604/proyecto_PROCESO, 2043604/proyecto_FIN, 2043604/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048497 | Proyecto de inversión | 752485.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752485.06, modificado:752485.06}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD HUIXNAYAL DE FRONTERA COMALAPA - 334236 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA | 334236 | S | 298 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:121, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA - HUIXNAYAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 BARRIO HUIXNAYAL, 30149 HUIXNAYAL, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO FRONTERA COMALAPA Y CALLEJON INNOMINADO, LA OBRA SE ENC, lon:-92.13181179, lat:15.63951798}} | 2021-11-15 | 2021-12-24 | 752485.06 | 752485.06 | 752485.06 | 752485.06 | 752485.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/012/2021, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:FRONTERA COMALAPA, monto:752485.06, importe_modificado:752485.06}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.2}} | {2048497/proyecto_INICIO, 2048497/proyecto_FIN, 2048497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201920032 | Proyecto de inversión | 1803770.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1803770.09, modificado:1803770.09}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EJIDO NICOLAS BRAVO - 37714 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 37714 | S | 503 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1989.0, meta_modificada:1989.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:126, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - EJIDO NICOLAS BRAVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 600 EJIDO NICOLÁS BRAVO, 30152 NICOLÁS BRAVO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO FRONTERA COMALAPA - EJIDO NICOLAS BRAVO Y , , lon:-92.1747209, lat:15.86982473}} | 2021-02-04 | 2021-04-30 | 1803770.09 | 1803770.09 | 1803770.09 | 1803770.09 | 1803770.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0010/2021, contratista:BRENDA BERENICE VELÁZQUEZ SOLÍS, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1803770.09, importe_modificado:1803770.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1989.0}} | {1920032/proyecto_PROCESO, 1920032/proyecto_FIN, 1920032/proyecto_INICIO, 1920032/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929352 | Proyecto de inversión | 3000468.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000468.05, modificado:3000468.05}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO, BARRIO LOMA BONITA - 64780 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 64780 | S | 503 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3804.8, meta_modificada:3804.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO LOMA BONITA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOTOZINTLA-FRONTERA COMALAPA Y CALLE 1A. AVENIDA PONIENTE NORTE, SE UBICA EN EL BARRIO LOMA BONITA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA , lon:-92.14377587, lat:15.64755494}} | 2021-02-04 | 2021-04-30 | 3000468.05 | 3000468.05 | 3000468.05 | 3000468.05 | 3000468.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0005/2021, contratista:ADOLFO ANTONIO ALVARADO PÉREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:3000468.05, importe_modificado:3000468.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3804.8}} | {1929352/proyecto_INICIO, 1929352/proyecto_FIN, 1929352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201937662 | Proyecto de inversión | 910945.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910945.9, modificado:910945.9}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO RURAL, BARRIO LA LIMA, EL MANANTIAL Y PEÑA BLANCA - 82177 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 82177 | S | 541 | 444 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.04, meta_modificada:2.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:137, direccion:BARRIO LA LIMA, 30140 LA LIMA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO LA LIMA EL MANANTIAL, Y PEÑA BLANCA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, lon:-92.13258784, lat:15.66026194}} | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 910945.9 | 910945.9 | 910945.9 | 910945.9 | 910945.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0026/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SARUPE S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:910945.9, importe_modificado:910945.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.04}} | {1937662/proyecto_INICIO, 1937662/proyecto_PROCESO, 1937662/proyecto_FIN, 1937662/proyecto_PROCESO, 1937662/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967466 | Proyecto de inversión | 499999.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499999.95, modificado:499999.95}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO Y MURO DE CONTENCIÓN , HUIXNAYAL - 95641 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 95641 | S | 323 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:121, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - HUIXNAYAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 BARRIO HUIXNAYAL, 30149 HUIXNAYAL, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 2A AVENIDA OTE. SUR Y CARRETERA FRONTERA COMALAPA - MOTOZINTLA, CA, lon:-92.1170752, lat:15.63773278}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 499999.95 | 499999.95 | 499999.95 | 499999.95 | 499999.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/034/FISM-0028/2021, contratista:VELAZQUEZ SOLIS BRENDA BERENICE, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, monto:499999.95, importe_modificado:499999.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:204.0}} | {1967466/proyecto_PROCESO, 1967466/proyecto_INICIO, 1967466/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980896 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO SANTA MARTHA - 153526 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 153526 | S | 135 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1293.3, meta_modificada:1293.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA MARTHA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 2A. ORIENTE SUR 879 Y CALLE 8A. SUR ORIENTE, BARRIO SANTA MARTHA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMMALAPA, CHIAPAS, lon:-92.13866304, lat:15.65246479}} | 2021-05-01 | 2021-07-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/034/FISM-0024/2021, contratista:SANTIS GARCÍA JULIO CESAR, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1293.3}} | {1980896/proyecto_INICIO, 1980896/proyecto_PROCESO, 1980896/proyecto_FIN, 1980896/proyecto_PROCESO, 1980896/proyecto_INICIO, 1980896/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984390 | Proyecto de inversión | 3498281.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3498281.38, modificado:3498281.38}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA, CABECERA MUNICIPAL (MANANTIAL SONORA) - 167517 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 167517 | S | 503 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2381.0, meta_modificada:2381.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO MANANTIAL SONORA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL FRONTERA COMALAPA-MOTOZINTLA Y , SE UBICA MANANTIAL SONORA DE AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS, lon:-92.1442179, lat:15.64846408}} | 2021-05-01 | 2021-07-31 | 3498281.38 | 3498281.38 | 3498281.38 | 3498281.38 | 3498281.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/034/FISM-0016/2021, contratista:ACEITUNO FLORES IRIS MERCEDES, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, monto:3498281.38, importe_modificado:3498281.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2381.0}} | {1984390/proyecto_INICIO, 1984390/proyecto_FIN, 1984390/proyecto_INICIO, 1984390/proyecto_FIN, 1984390/proyecto_PROCESO, 1984390/proyecto_INICIO, 1984390/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984454 | Proyecto de inversión | 3299512.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3299512.73, modificado:3299512.73}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: LÍNEA DE CONDUCCIÓN BARRIOS EL PARAISO, LINDA VISTA, EL DIAMANTE, VILLAFLORES, LA CEIBA Y CUSHU - 167826 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 167826 | S | 1003 | 822 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1235.0, meta_modificada:1235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO LINDA VISTA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 7A. AVENIDA ORIENTE NORTE Y CALLE 1A. AVENIDA PONIENTE NORTE, SE UBICA EN LOS BARRIOS EL PARAISO LINDA VISTA, EL DIAMANTE, VILLAFLORES, LA C, lon:-92.13714759, lat:15.66385436}} | 2021-05-01 | 2021-07-31 | 3299512.73 | 3299512.73 | 3299512.73 | 3299512.73 | 3299512.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/034/FISM-0023/2021, contratista:ACEITUNO FLORES IRIS MERCEDES, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, monto:3299512.73, importe_modificado:3299512.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1235.0}} | {1984454/proyecto_INICIO, 1984454/proyecto_PROCESO, 1984454/proyecto_FIN, 1984454/proyecto_PROCESO, 1984454/proyecto_INICIO, 1984454/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301972133 | Proyecto de inversión | 4819380 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4819380.0, modificado:4819380.0}} | REHABILITACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO RURAL 2A. ETAPA, EJIDO NUEVO MAZAPA - 117796 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 117796 | S | 1666 | 1364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.6, meta_modificada:2.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - EJIDO NUEVO MAZAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 900 EJIDO NUEVO MAZAPA, 30148 NUEVO MAZAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO FRONTERA COMALAPA - GUDALUPE GRIJALVA Y CAMINO GUD, lon:-92.14027603, lat:15.77638172}} | 2021-05-01 | 2021-07-31 | 4819380 | 4819380 | 4819380 | 4819380 | 4819380 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/034/FISM-0019/2021, contratista:FIGUEROA GUZMAN RENATO GERARDO, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, monto:4819380.0, importe_modificado:4819380.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.6}} | {1972133/proyecto_INICIO, 1972133/proyecto_FIN, 1972133/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984419 | Proyecto de inversión | 3325931.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3325931.19, modificado:3325931.19}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: LÍNEA DE CONDUCCIÓN, BARRIOS SANTA CRUZ, SANTA CLARA, SAN AGUSTÍN Y SAMARIA - 167633 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 167633 | S | 1490 | 1220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2885.0, meta_modificada:2885.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA CRUZ, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE, CALLE 6A. AVENIDA ORIENTE NORTE SE UBICA EN LOS BARRIOS SANTA CRUZ SANTA CLARA, SAN AGUSTÍN Y SA, lon:-92.13436883, lat:15.65870202}} | 2021-05-01 | 2021-07-31 | 3325931.19 | 3325931.19 | 3325931.19 | 3325931.19 | 3325931.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/034/FISM-0022/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SARUPE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, monto:3325931.19, importe_modificado:3325931.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2885.0}} | {1984419/proyecto_INICIO, 1984419/proyecto_PROCESO, 1984419/proyecto_INICIO, 1984419/proyecto_FIN, 1984419/proyecto_INICIO, 1984419/proyecto_FIN, 1984419/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048315 | Proyecto de inversión | 1699996.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699996.7, modificado:1699996.7}} | REVSTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD PEÑA BLANCA PRIMERA ETAPA - 333688 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA | 333688 | S | 311 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.57, meta_modificada:1.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:439, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA - PEÑA BLANCA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 575 BARRIO PEÑA BLANCA, 30140 PEÑA BLANCA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLEJON INNOMINADO Y CALLEJON INNOMINADO, EL PROYECTO SE LOCALIZA A , lon:-92.12130865, lat:15.67147359}} | 2021-10-14 | 2021-12-26 | 1699996.7 | 1699996.7 | 1699996.7 | 1699996.7 | 1699996.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/008/2021, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA, SA DE CV, convocante:FRONTERA COMALAPA, monto:1699996.7, importe_modificado:1699996.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.57}} | {2048315/proyecto_INICIO, 2048315/proyecto_FIN, 2048315/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048386 | Proyecto de inversión | 3464144.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3464144.52, modificado:3464144.52}} | REVESTIMIENTO DE CALLES EN BARRIO BENITO JUAREZ Y LOS OLIVOS EN CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA - 333878 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA | 333878 | S | 381 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.72, meta_modificada:3.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:396, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO BENITO JUAREZ, 30140 BENITO JUÁREZ, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALE INNOMINADA Y CALLE CALLE INNOMINADA, CALLE CALLE INNOMINADA EL PROYECTO SE LOCALIZA A 1.50 KM DEL PARQUE CENTRAL DE FRONTE, lon:-92.13239459, lat:15.66404078}} | 2021-10-15 | 2021-12-27 | 3464144.52 | 3464144.52 | 3464144.52 | 3464144.52 | 3464144.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/009/2021, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA, SA DE CV, convocante:FRONTERA COMALAPA, monto:3464144.52, importe_modificado:3464144.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.72}} | {2048386/proyecto_PROCESO, 2048386/proyecto_INICIO, 2048386/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933507 | Proyecto de inversión | 1032312.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1032312.69, modificado:1032312.69}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO, BARRIO 5 DE JUNIO - 82093 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 82093 | S | 660 | 540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:943.38, meta_modificada:943.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO 5 DE JUNIO, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO 5 DE JUNIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS., lon:-92.14697306, lat:15.66577839}} | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 1032312.69 | 1032312.69 | 1032312.69 | 1032312.69 | 1032312.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/034/FISM-0017/2021, contratista:KCB CONSTRUCCIONES SA. DE CV. (PERSONA MORAL), convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, monto:1032312.68, importe_modificado:1032312.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:943.38}} | {1933507/proyecto_INICIO, 1933507/proyecto_FIN, 1933507/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201937664 | Proyecto de inversión | 1612399.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1612399.72, modificado:1612399.72}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL 2A. ETAPA, EJIDO VERAPAZ - 82334 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 82334 | S | 1230 | 1007 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.1, meta_modificada:2.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:114, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - VERAPAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 800 EJIDO VERAPAZ, 30154 VERAPAZ, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTENACIONAL- PASO HONDO Y CAMINO DESVIO VERAPAZ - EJIDO VERAPAZ, , lon:-92.06012427, lat:15.71040392}} | 2021-04-01 | 2021-05-30 | 1612399.72 | 1612399.72 | 1612399.72 | 1612399.72 | 1612399.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/034/FISM-0030/2021, contratista:MARTINEZ ARGUELLO PERLA NAYELLI, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, monto:1612399.72, importe_modificado:1612399.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.1}} | {1937664/proyecto_INICIO, 1937664/proyecto_FIN, 1937664/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301961570 | Acción | 671381.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671381.3, modificado:671381.3}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 37627 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 37627 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.14105, lat:15.660164}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 671381.3 | 671381.3 | 671381.3 | 671381.3 | 671381.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102237, contratista:, convocante:INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO A.C., monto:671381.24, importe_modificado:671381.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1961570/proyecto_FIN, 1961570/proyecto_PROCESO, 1961570/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967554 | Proyecto de inversión | 593278.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593278.5, modificado:593278.5}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICA, CABECERA MUNICIPAL (ESC. PRIM. 14 DE SEPTIEMBRE) - 96024 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 96024 | S | 242 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO SAN PEDRO, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 1A. PRIMERA CALLE NTE PONIENTE Y CALLE TERCERA CALLE NORTE PONIENTE, CALLE 5A. AVENIDA PONIENTE NORTE CERCA DE LA ESCUELA PREPARATORIA COMALAPA, lon:-92.14415352, lat:15.66371749}} | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 593278.5 | 593278.5 | 593278.5 | 593278.5 | 593278.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/034/FISM-0029/2021, contratista:FIGUEROA GUZMAN RENATO GERARDO, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, monto:593278.5, importe_modificado:593278.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1967554/proyecto_FIN, 1967554/proyecto_PROCESO, 1967554/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301972286 | Proyecto de inversión | 584203.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584203.97, modificado:584203.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPES, EJIDO LINDA VISTA - 118404 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 118404 | S | 1375 | 1125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:138, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - EJIDO LINDA VISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 60 + 400 EJIDO LINDAVISTA, 30154 LINDAVISTA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE AVENIDA CENTRAL SUR Y CARRETERA CARR. INTERNACIONAL FR, lon:-92.096622, lat:15.87705082}} | 2021-05-01 | 2021-07-31 | 584203.97 | 584203.97 | 584203.97 | 584203.97 | 584203.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/034/FISM-0021/2021, contratista:VELAZQUEZ SOLIS BRENDA BERENICE, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, monto:584203.97, importe_modificado:584203.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1972286/proyecto_INICIO, 1972286/proyecto_FIN, 1972286/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984335 | Proyecto de inversión | 3504424.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3504424.05, modificado:3504424.05}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA, CABECERA MUNICIPAL (MANANTIAL SONORA) - 167250 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 167250 | S | 503 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1840.0, meta_modificada:1840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO MANANTIAL SONORA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL FRONTERA COMALAPA-MOTOZINTLA Y , SE UBICA EN EL MANANTIAL SONORA DE AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS, lon:-92.1442179, lat:15.64912528}} | 2021-05-01 | 2021-07-31 | 3504424.05 | 3504424.05 | 3504424.05 | 3504424.05 | 3504424.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/034/FISM-0015/2021, contratista:ACEITUNO FLORES IRIS MERCEDES, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, monto:3504424.05, importe_modificado:3504424.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1840.0}} | {1984335/proyecto_PROCESO, 1984335/proyecto_FIN, 1984335/proyecto_INICIO, 1984335/proyecto_FIN, 1984335/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990716 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA VEHICULAR 2A. ETAPA - 192118 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 192118 | S | 229 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:67, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 30140 TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - DR RODULFO FIGUEROA KILÓMETRO 55 + 150 EJIDO DOCTOR RODULFO FIGUEROA (TIERRA BLANCA), 30154 DOCTOR RODULFO FIGUEROA (TIERRA BLANCA), FRONTERA COMALAPA CHIAPAS E, lon:-92.06262211, lat:15.84595727}} | 2021-05-01 | 2021-07-30 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/034/FISM-0000/2021, contratista:ACEITUNO FLORES IRIS MERCEDES, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {1990716/proyecto_INICIO, 1990716/proyecto_FIN, 1990716/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048528 | Proyecto de inversión | 3678316.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3678316.72, modificado:3678316.72}} | PAVIMENTACION DE CALLES VARIAS EN BARRIO CENTRO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA - 334353 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA | 334353 | S | 10312 | 11415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2390.0, meta_modificada:2390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:AVENIDA 3A. AVENIDA NORTE PONIENTE CIUDAD FRONTERA COMALAPA CENTRO, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 2A. NORTE PONIENTE Y CALLE 3A. SUR PONIENTE, AVENIDA 2A. NORTE PONIENTE EL PROYECTO SE ENCUENT, lon:-92.14361298, lat:15.66007376}} | 2021-10-20 | 2021-12-26 | 3678316.72 | 3678316.72 | 3678316.72 | 3678316.72 | 3678316.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/004/2021, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR AYOTLA, SA. DE CV, convocante:FRONTERA COMALAPA, monto:3678316.72, importe_modificado:3678316.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2390.0}} | {2048528/proyecto_INICIO, 2048528/proyecto_FIN, 2048528/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929477 | Proyecto de inversión | 3000468.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000468.05, modificado:3000468.05}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO, BARRIO LOMA BONITA - 65335 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 65335 | S | 503 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3804.8, meta_modificada:3804.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO LOMA BONITA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOTOZINTLA-FRONTERA COMALAPA Y , BARRIO LOMA BONITA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS., lon:-92.14343254, lat:15.64997243}} | 2021-02-04 | 2021-04-30 | 3000468.05 | 3000468.05 | 3000468.05 | 3000468.05 | 3000468.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0005/2021, contratista:ADOLFO ANTONIO ALVARADO PÉREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:3000468.05, importe_modificado:3000468.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3804.8}} | {1929477/proyecto_INICIO, 1929477/proyecto_FIN, 1929477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933299 | Proyecto de inversión | 3746058.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3746058.07, modificado:3746058.07}} | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: INTERCONEXIÓN DEL TANQUE CUERNAVACA LOS TANQUES NEVELANDIA Y SANTA CRUZ, LÍNEA DE CNDUCCIÓN EN EL BARRIO NEVELANDIA - 81368 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 81368 | S | 412 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2322.0, meta_modificada:2322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO CUERNAVACA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 2A. SUR ORIENTE Y CALLE 3A. AVENIDA ORIENTE SUR, CALLE CENTRAL ORIENTE SE UBICA EN LOS BARRIOS CUERNAVA NEVELANDIA Y SANTA CRUZ, CABECERA MUNIC, lon:-92.14266007, lat:15.65524122}} | 2021-02-04 | 2021-05-30 | 3746058.07 | 3746058.07 | 3746058.07 | 3746058.07 | 3746058.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/034/FISM-0013/2021, contratista:ACEITUNO FLORES IRIS MERCEDES, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, monto:3746058.07, importe_modificado:3746058.07}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2322.0}} | {1933299/proyecto_PROCESO, 1933299/proyecto_INICIO, 1933299/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201937663 | Proyecto de inversión | 1612399.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1612399.72, modificado:1612399.72}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL 1A. ETAPA, EJIDO VERAPAZ - 82234 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 82234 | S | 1230 | 1007 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.3, meta_modificada:2.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:114, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - EJIDO VERAPAZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 800 EJIDO VERAPAZ, 30154 VERAPAZ, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL FRONTERA COMALAPA - PASO HONDO Y CAMINO DESVIO, lon:-92.06252753, lat:15.71193246}} | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 1612399.72 | 1612399.72 | 1612399.72 | 1612399.72 | 1612399.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/034/FISM-0027/2021, contratista:CARDENAS GOMES ELSIRA, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, monto:1612399.72, importe_modificado:1612399.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.3}} | {1937663/proyecto_FIN, 1937663/proyecto_PROCESO, 1937663/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201937665 | Proyecto de inversión | 1662090.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1662090.27, modificado:1662090.27}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, NUEVA DELICIAS - 85165 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 85165 | S | 222 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:155, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - NUEVA DELICIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 800 EJIDO NUEVA DELICIA, 30140 NUEVA DELICIAS, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO FRONTERA COMALAPA-NUEVA DELICIAS Y , NUEVA DELI, lon:-92.17784853, lat:15.68001216}} | 2021-02-04 | 2021-04-30 | 1662090.27 | 1662090.27 | 1662090.27 | 1662090.27 | 1662090.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/034/FISM-0014/2021, contratista:SANTIS GARCÍA JULIO CESAR, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, monto:1662090.27, importe_modificado:1662090.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1937665/proyecto_INICIO, 1937665/proyecto_FIN, 1937665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990750 | Proyecto de inversión | 966580.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966580.41, modificado:966580.41}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO RURAL BARRIO SANTA ROSA - 192325 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 192325 | S | 676 | 554 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.69, meta_modificada:2.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:100, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 30140 TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - SANTA ROSA KILÓMETRO 10 + 600 BARRIO SANTA ROSA, 30148 SANTA ROSA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRONTERA COMALAPA-PASO HONDO Y CAMINO SANTA ROSA, , lon:-92.10571027, lat:15.72254827}} | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 966580.41 | 966580.41 | 966580.41 | 966580.41 | 966580.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/034/FISM-0035/2021, contratista:SANTA CRUZ LUIS ALEJANDRO, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, monto:966580.41, importe_modificado:966580.41}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.69}} | {1990750/proyecto_FIN, 1990750/proyecto_PROCESO, 1990750/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201918821 | Proyecto de inversión | 2939826.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2939826.03, modificado:2939826.03}} | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CENTRAL TERCERA ETAPA - 34497 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 34497 | S | 1760 | 1440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:664.34, meta_modificada:664.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:53, direccion:EJIDO PASO HONDO, 30140 PASO HONDO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE PRIMERA AVENIDA NORTE ORIENTE, CALLE PRIVADA CENTRO NORTE SE UBICA ENFRENTE DEL DOMO DEPORTIVO DEL EJIDO PASO HONDO FRONTERA , lon:-92.01835398, lat:15.68313349}} | 2021-02-04 | 2021-04-30 | 2939826.03 | 2939826.03 | 2939826.03 | 2939826.03 | 2939826.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0009/2021, contratista:MIGUEL ÁNGEL ALCÁZAR RAMÍREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2939826.03, importe_modificado:2939826.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:664.34}} | {1918821/proyecto_INICIO, 1918821/proyecto_PROCESO, 1918821/proyecto_FIN, 1918821/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201919315 | Proyecto de inversión | 3224799.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3224799.44, modificado:3224799.44}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, EJIDO NUEVAL LIBERTAD - 35867 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 35867 | S | 730 | 599 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.52, meta_modificada:4.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - NUEVA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 200 EJIDO NUEVA LIBERTAD, 30140 NUEVA LIBERTAD, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO FRONTERA COMALAPA - NUEVA LIBERTAD Y CALLE PRIMERA, lon:-92.20236788, lat:15.76049116}} | 2021-02-05 | 2021-04-28 | 3224799.44 | 3224799.44 | 3224799.44 | 3224799.44 | 3224799.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0002/2021, contratista:ELSIRA CÁRDENAS GÓMES, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:3224799.44, importe_modificado:3224799.44}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.52}} | {1919315/proyecto_INICIO, 1919315/proyecto_PROCESO, 1919315/proyecto_FIN, 1919315/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201920024 | Proyecto de inversión | 1902189.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1902189.43, modificado:1902189.43}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO SANTA ROSA - 37686 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 37686 | S | 503 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2350.0, meta_modificada:2350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:100, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - SANTA ROSA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 600 BARRIO SANTA ROSA, 30148 SANTA ROSA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO INTERNACIONAL Y CARRETERA FRONTERA COMALAPA- SANTA ROSA, , lon:-92.10550857, lat:15.72262056}} | 2021-02-04 | 2021-04-30 | 1902189.43 | 1902189.43 | 1902189.43 | 1902189.43 | 1902189.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0001/2021, contratista:GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS XALTE-NANGO S. A. DE C. V, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1902189.43, importe_modificado:1902189.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2350.0}} | {1920024/proyecto_FIN, 1920024/proyecto_INICIO, 1920024/proyecto_FIN, 1920024/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201920265 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO RURAL BARRIO SAN FRNCISCO LA AURORA Y BUENOS AIRES - 38500 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 38500 | S | 627 | 513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.14, meta_modificada:4.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO LA AURORA BARRIO SAN FRANCISCO LA AURORA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO MIGUEL ORTIZ BERROCAL Y CAMINO SAN FRANCISCO LA AURORA - BUENOS AIRES, SE UBICA EN EL BARRIO SAN , lon:-92.14555685, lat:15.66949726}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0025/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SARUPE S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.14}} | {1920265/proyecto_PROCESO, 1920265/proyecto_FIN, 1920265/proyecto_INICIO, 1920265/proyecto_FIN, 1920265/proyecto_PROCESO, 1920265/proyecto_FIN, 1920265/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929172 | Proyecto de inversión | 1724674.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1724674.86, modificado:1724674.86}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO, EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIÉRREZ - 64003 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 64003 | S | 503 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1979.3, meta_modificada:1979.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIÉRREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 300 EJIDO JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (QUESPALA), 30154 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (QUESPALA), FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE, lon:-91.94443559, lat:15.81427737}} | 2021-02-04 | 2021-04-30 | 1724674.86 | 1724674.86 | 1724674.86 | 1724674.86 | 1724674.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0004/2021, contratista:KCB CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1724674.86, importe_modificado:1724674.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1979.3}} | {1929172/proyecto_INICIO, 1929172/proyecto_PROCESO, 1929172/proyecto_INICIO, 1929172/proyecto_FIN, 1929172/proyecto_INICIO, 1929172/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980943 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO (RENTA DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN), HUIXNAYAL - 153672 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 153672 | S | 1650 | 1350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:121, direccion:EJIDO HUIXNAYAL, 30149 HUIXNAYAL, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 1A. AVENIDA PONIENTE SUR Y CALLE PRIMERA CALLE SUR PONIENTE, EJIDO HUIXNAYAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS., lon:-92.11715566, lat:15.63768318}} | 2021-05-02 | 2021-07-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1980943/proyecto_INICIO, 1980943/proyecto_FIN, 1980943/proyecto_PROCESO, 1980943/proyecto_INICIO, 1980943/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980958 | Proyecto de inversión | 3224799.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3224799.44, modificado:3224799.44}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, LAGUNETAS - 153746 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 153746 | S | 1306 | 1070 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.72, meta_modificada:4.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:30, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 30140 TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - EJIDO LAGUNETAS KILÓMETRO 20 + 300 EJIDO LAGUNETAS, 30140 LAGUNETAS, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA AVENIDA PONIENTE Y CARRETERA INTERNACIONAL FR, lon:-92.02053878, lat:15.71703673}} | 2021-06-01 | 2021-07-31 | 3224799.44 | 3224799.44 | 3224799.44 | 3224799.44 | 3224799.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0002/2021, contratista:ELSIRA CÁRDENAS GÓMES, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:3224799.44, importe_modificado:3224799.44}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.72}} | {1980958/proyecto_INICIO, 1980958/proyecto_PROCESO, 1980958/proyecto_FIN, 1980958/proyecto_INICIO, 1980958/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984731 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO CANDELARIA (CABECERA MUNICIPAL) - 168822 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 168822 | S | 65 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1194.6, meta_modificada:1194.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO CANDELARIA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA CALLE SUR PONIENTE Y CALLE LOS CIPRESES, CALLE 6A. AVENIDA PONIENTE SUR BARRIO CANDELARIA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPA, lon:-92.14911025, lat:15.65574226}} | 2021-08-02 | 2021-09-24 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/034/FISM-0033/2021, contratista:VELAZQUEZ SOLIS BRENDA BERENICE, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1194.6}} | {1984731/proyecto_FIN, 1984731/proyecto_INICIO, 1984731/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999096 | Acción | 2014143.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2014143.83, modificado:2014143.83}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 37574 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 37574 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.14105, lat:15.660164}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2014143.83 | 2014143.83 | 2014143.83 | 2014143.83 | 2014143.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), avance:6.0}} | {1999096/proyecto_INICIO, 1999096/proyecto_PROCESO, 1999096/proyecto_FIN, 1999096/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201919931 | Acción | 4028287.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4028287.71, modificado:4028287.71}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 37426 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 37426 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.14105, lat:15.660164}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 4028287.71 | 4028287.71 | 4028287.71 | 4028287.71 | 4028287.71 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GASTOS INDIRECTOS, contratista:LENIN CIFUENTES MERIDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:3771161.53, importe_modificado:3771161.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1919931/proyecto_INICIO, 1919931/proyecto_FIN, 1919931/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929535 | Proyecto de inversión | 1754689.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1754689.19, modificado:1754689.19}} | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE, BARRIO FRAMBOYAN - 65615 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 65615 | S | 387 | 318 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO FLAMBOYÁN, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 1A. AVENIDA PONIENTE SUR Y , BARRIO FRAMBOYAN CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS., lon:-92.1455354, lat:15.65037534}} | 2021-02-04 | 2021-04-30 | 1754689.19 | 1754689.19 | 1754689.19 | 1754689.19 | 1754689.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0008/2021, contratista:IRIS MERCEDES ACEITUNO FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1754689.19, importe_modificado:1754689.19}} | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), avance:1.0}} | {1929535/proyecto_PROCESO, 1929535/proyecto_FIN, 1929535/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929623 | Proyecto de inversión | 1599426.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599426.8, modificado:1599426.8}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA, BARRIO SANTA ROSA - 66045 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 66045 | S | 185 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:100, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - SANTA ROSA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 600 BARRIO SANTA ROSA, 30148 SANTA ROSA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRONTERA COMALAPA - PASO HONDO Y CAMINO NUEVO MÉXICO - S, lon:-92.10427476, lat:15.72465505}} | 2021-02-04 | 2021-04-30 | 1599426.8 | 1599426.8 | 1599426.8 | 1599426.8 | 1599426.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/034/FISM-0011/2021, contratista:VELAZQUEZ SOLIS BRENDA BERENICE, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, monto:1599426.8, importe_modificado:1599426.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1929623/proyecto_PROCESO, 1929623/proyecto_FIN, 1929623/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201920254 | Proyecto de inversión | 1801061.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1801061.54, modificado:1801061.54}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EJIDO VILLA DE GUADALUPE - 38402 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 38402 | S | 503 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1986.0, meta_modificada:1986.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:123, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - EJIDO VILLA GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 800 EJIDO VILLA DE GUADALUPE, 30152 VILLA DE GUADALUPE, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO FRONTERA COMALAPA Y CAMINO EJIDO NI, lon:-92.17391027, lat:15.87278565}} | 2021-02-04 | 2021-04-30 | 1801061.54 | 1801061.54 | 1801061.54 | 1801061.54 | 1801061.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/034/FISM-0006/2021, contratista:RENATO GERARDO FIGUEROA GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, monto:1801061.54, importe_modificado:1801061.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1986.0}} | {1920254/proyecto_FIN, 1920254/proyecto_INICIO, 1920254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929490 | Proyecto de inversión | 2299715.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2299715.38, modificado:2299715.38}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EJIDO NUEVO LLANO GRANDE - 65393 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 65393 | S | 365 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:43, direccion:EJIDO NUEVO LLANO GRANDE, 30148 NUEVO LLANO GRANDE, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRONTERA COMALAPA- NUEVO MÉXICO Y CAMINO NUEVO MÉXICO - NUEVO LLANO GRANDE, EJIDO NUEVO LLANO GRANDE MUNICIPIO DE FRONTERA COMALA, lon:-92.1563816, lat:15.73281747}} | 2021-02-04 | 2021-04-30 | 2299715.38 | 2299715.38 | 2299715.38 | 2299715.38 | 2299715.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0007/2021, contratista:BRENDA BERENICE VELÁZQUEZ SOLÍS, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2299715.38, importe_modificado:2299715.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32.0}} | {1929490/proyecto_PROCESO, 1929490/proyecto_INICIO, 1929490/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301972049 | Proyecto de inversión | 4780620 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4780620.0, modificado:4780620.0}} | REHABILITACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO RURAL 1A. ETAPA, EJIDO NUEVO MAZAPA - 117524 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 117524 | S | 1666 | 1364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.7, meta_modificada:2.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - NUEVO MAZAPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 900 EJIDO NUEVO MAZAPA, 30148 NUEVO MAZAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO FRONTERA COMALAPA- GUADALUPE GRIJALVA Y CAMINO GUADALU, lon:-92.1404477, lat:15.7754938}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 4780620 | 4780620 | 4780620 | 4780620 | 4780620 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/034/FISM-0018/2021, contratista:VELAZQUEZ SOLIS BRENDA BERENICE, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, monto:4780620.0, importe_modificado:4780620.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.7}} | {1972049/proyecto_INICIO, 1972049/proyecto_PROCESO, 1972049/proyecto_FIN, 1972049/proyecto_PROCESO, 1972049/proyecto_FIN, 1972049/proyecto_PROCESO, 1972049/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990784 | Proyecto de inversión | 983479.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983479.69, modificado:983479.69}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TIPO RURAL, EJIDO VEINTICUATRO DE FEBRERO - 192407 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 192407 | S | 738 | 605 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.58, meta_modificada:1.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:120, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - VEINTICUATRO DE FEBRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 200 EJIDO VEINTICUATRO DE FEBRERO, 30147 VEINTICUATRO DE FEBRERO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO FRONTERA COMALAPA-GUADA, lon:-92.18425178, lat:15.71278342}} | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 983479.69 | 983479.69 | 983479.69 | 983479.69 | 983479.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/034/FISM-0036/2021, contratista:SANTA CRUZ LUIS ALEJANDRO, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, monto:983479.69, importe_modificado:983479.69}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.58}} | {1990784/proyecto_FIN, 1990784/proyecto_PROCESO, 1990784/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402042483 | Proyecto de inversión | 1040064.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040064.24, modificado:1040064.24}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO PRINCIPAL EL ANONAL EN FRONTERA COMALAPA - 312590 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA | 312590 | S | 306 | 349 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1025.0, meta_modificada:1025.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA EL ANONAL, 30146 EL ANONAL, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y CALLE CALLE INNOMINADA, CALLE CALLE INNOMINADA LA OBRA SE LOCALIZA A 4.00 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL. SE CO, lon:-92.12740523, lat:15.68236838}} | 2021-10-18 | 2021-12-20 | 1040064.24 | 1040064.24 | 1040064.24 | 1040064.24 | 1040064.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/001/2021, contratista:KCB CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:FRONTERA COMALAPA, monto:1040064.24, importe_modificado:1040064.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1025.0}} | {2042483/proyecto_FIN, 2042483/proyecto_PROCESO, 2042483/proyecto_INICIO, 2042483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043580 | Proyecto de inversión | 2419868.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2419868.58, modificado:2419868.58}} | RECONSTRUCCION (BACHEO) DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCUITO AVE. BELISARIO DOMINGUEZ Y AVE. CENTRAL (EJE NORTE-SUR) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA - 316573 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA | 316573 | S | 10312 | 11415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2121.0, meta_modificada:2121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL CIUDAD FRONTERA COMALAPA CENTRO, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA NORTE PONIENTE Y CALLE CUARTA SUR PONIENTE, AVENIDA 1A. AVENIDA PONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN L, lon:-92.14086342, lat:15.66006927}} | 2021-10-18 | 2021-12-26 | 2419868.58 | 2419868.58 | 2419868.58 | 2419868.58 | 2419868.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/005/2021, contratista:KCB CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:FRONTERA COMALAPA, monto:2419868.58, importe_modificado:2419868.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2121.0}} | {2043580/proyecto_PROCESO, 2043580/proyecto_INICIO, 2043580/proyecto_FIN, 2043580/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402044247 | Proyecto de inversión | 887638.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887638.22, modificado:887638.22}} | RECONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN SEGUNDA CALLE NORTE ORIENTE, ENTRE CUARTA Y QUINTA AVENIDA ORIENTE NORTE - 318893 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA | 318893 | S | 10312 | 11415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:805.6, meta_modificada:805.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 2A. NORTE ORIENTE BARRIO SANTA CRUZ, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4A. ORIENTE NORTE Y AVENIDA 5A. ORIENTE NORTE, CALLE 3A. NORTE ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA A 500 MTS. DEL PARQUE CENT, lon:-92.13667264, lat:15.66010285}} | 2021-10-18 | 2021-12-26 | 887638.22 | 887638.22 | 887638.22 | 887638.22 | 887638.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/007/2021, contratista:KCB CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:FRONTERA COMALAPA, monto:887638.22, importe_modificado:887638.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:805.6}} | {2044247/proyecto_INICIO, 2044247/proyecto_FIN, 2044247/proyecto_PROCESO, 2044247/proyecto_FIN, 2044247/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402044280 | Proyecto de inversión | 563818.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563818.13, modificado:563818.13}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA DE FRONTERA COMALAPA - 318979 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA | 318979 | S | 100 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.73, meta_modificada:0.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:408, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA - SANTA CLARA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 730 BARRIO SANTA CLARA, 30140 SANTA CLARA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA PROLONGACION DE LA SEGUNDA ORIENTE, lon:-92.12898617, lat:15.65840473}} | 2021-10-15 | 2021-12-27 | 563818.13 | 563818.13 | 563818.13 | 563818.13 | 563818.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/010/2021, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:FRONTERA COMALAPA, monto:563818.13, importe_modificado:563818.13}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.73}} | {2044280/proyecto_INICIO, 2044280/proyecto_FIN, 2044280/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402044291 | Proyecto de inversión | 2942015.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2942015.28, modificado:2942015.28}} | REVESTIMIENTO DE CALLES DEL BARRIO LA ALBORADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA - 319001 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA | 319001 | S | 278 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2985.0, meta_modificada:2985.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO ALBORADA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y CALLE CALLE INNOMINADA, CALLE CALLE INNOMINADA LA OBRA SE LOCALIZA A 1.70 KMS DEL PARQUE CENTRAL DE FRO, lon:-92.14171553, lat:15.66841879}} | 2021-10-15 | 2021-12-27 | 2942015.28 | 2942015.28 | 2942015.28 | 2942015.28 | 2942015.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/011/2021, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:FRONTERA COMALAPA, monto:2942015.28, importe_modificado:2942015.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2985.0}} | {2044291/proyecto_INICIO, 2044291/proyecto_FIN, 2044291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048451 | Proyecto de inversión | 1953622.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1953622.4, modificado:1953622.4}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD PEÑA BLANCA SEGUNDA ETAPA DE FRONTERA COMALAPA - 334118 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA | 334118 | S | 311 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.75, meta_modificada:1.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:439, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA - PEÑA BLANCA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 751 BARRIO PEÑA BLANCA, 30140 PEÑA BLANCA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLEJON INNOMINADO Y CALLEJON INNOMINADO, EL PROYECTO SE LOCALIZA A , lon:-92.10985268, lat:15.67722549}} | 2021-11-15 | 2021-12-24 | 1953622.4 | 1953622.4 | 1953622.4 | 1953622.4 | 1953622.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/013/2021, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:FRONTERA COMALAPA, monto:1953622.4, importe_modificado:1953622.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.75}} | {2048451/proyecto_INICIO, 2048451/proyecto_FIN, 2048451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402039813 | Proyecto de inversión | 2656832.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2656832.29, modificado:2656832.29}} | TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES - 301802 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPÁN CHIAPAS | 301802 | S | 166 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:701.4, meta_modificada:701.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:86, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 21+70 TRAMO HUITIUPÁN - SOMBRA LAGUNITA KILÓMETRO 21 + 700 COLONIA SOMBRA LAGUNITA, 29714 SOMBRA LAGUNITA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SOMBRA LAGUNITA SE LOCALIZA A 21 KM 700 M, lon:-92.74935204, lat:17.27465084}} | 2021-10-25 | 2021-12-22 | 2656832.29 | 2656832.29 | 2656832.29 | 2656832.29 | 2656832.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-006/2021-A, contratista:ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2656832.29, importe_modificado:2656832.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:701.4}} | {2039813/proyecto_INICIO, 2039813/proyecto_PROCESO, 2039813/proyecto_FIN, 2039813/proyecto_PROCESO, 2039813/proyecto_INICIO, 2039813/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973109 | Proyecto de inversión | 427953.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427953.41, modificado:427953.41}} | CONSTRUCCIÓN DE 9 CUARTOS DORMITORIOS - 120848 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 120848 | S | 20 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:176, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - PLATANARCITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 500 COLONIA PLATANARCITO, 29710 PLATANARCITO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.76102276, lat:17.28279852}} | 2021-02-22 | 2021-03-26 | 427953.41 | 427953.41 | 427953.41 | 427953.41 | 427953.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-007/2021, contratista:ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:427953.41, importe_modificado:427953.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {1973109/proyecto_INICIO, 1973109/proyecto_PROCESO, 1973109/proyecto_FIN, 1973109/proyecto_PROCESO, 1973109/proyecto_FIN, 1973109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973116 | Proyecto de inversión | 1130600.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130600.31, modificado:1130600.31}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 TECHOS FIRMES, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ LA UNIÓN, MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS. - 120860 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 120860 | S | 8 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1078.8, meta_modificada:1078.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:90, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - SAN JOSÉ LA UNIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 500 EJIDO SAN JOSÉ LA UNIÓN, 29713 SAN JOSÉ LA UNIÓN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABE, lon:-92.77847867, lat:17.22061915}} | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 1130600.31 | 1130600.31 | 1130600.31 | 1130600.31 | 1130600.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-011/2021, contratista:MAJIN AGUILAR UTRILLA, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1130600.31, importe_modificado:1130600.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1078.8}} | {1973116/proyecto_INICIO, 1973116/proyecto_FIN, 1973116/proyecto_PROCESO, 1973116/proyecto_INICIO, 1973116/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973253 | Proyecto de inversión | 3122862.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3122862.87, modificado:3122862.87}} | CONSTRUCCION DE 39 CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE LÁZARO CARDENAS, DEL MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS. - 121238 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 121238 | S | 8 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - LÁZARO CARDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 73 + 500 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29717 LÁZARO CÁRDENAS, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA DE LA RUTA QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.59432231, lat:17.2217269}} | 2021-04-15 | 2021-08-31 | 3122862.87 | 3122862.87 | 3122862.87 | 3122862.87 | 3122862.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-025/2021, contratista:ESRANSSO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:3122862.87, importe_modificado:3122862.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:39.0}} | {1973253/proyecto_INICIO, 1973253/proyecto_FIN, 1973253/proyecto_PROCESO, 1973253/proyecto_FIN, 1973253/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987766 | Acción | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 180913 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 180913 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.685932, lat:17.173232}} | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:GI-01/2021, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:720000.0, importe_modificado:720000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1987766/proyecto_INICIO, 1987766/proyecto_PROCESO, 1987766/proyecto_FIN, 1987766/proyecto_INICIO, 1987766/proyecto_PROCESO, 1987766/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987902 | Proyecto de inversión | 4146816.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4146816.41, modificado:4146816.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE ZACATONAL DE JUAREZ - 181444 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 181444 | S | 750 | 611 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:667.8, meta_modificada:667.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:95, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - ZACATONAL DE JUAREZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 500 EJIDO EL ZACATONAL JUÁREZ, 29714 ZACATONAL DE JUÁREZ, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ZACATONAL D, lon:-92.79960457, lat:17.27019744}} | 2021-03-16 | 2021-07-30 | 4146816.41 | 4146816.41 | 4146816.41 | 4146816.41 | 4146816.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-026/2021, contratista:ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:4146816.41, importe_modificado:4146816.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:667.8}} | {1987902/proyecto_INICIO, 1987902/proyecto_PROCESO, 1987902/proyecto_FIN, 1987902/proyecto_INICIO, 1987902/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988384 | Proyecto de inversión | 1116586.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1116586.13, modificado:1116586.13}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGÓN - 183114 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 183114 | S | 108 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:94, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - ALVARO OBREGÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 500 COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 29717 ÁLVARO OBREGÓN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA TOMANDO EL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CA, lon:-92.6763979, lat:17.20291933}} | 2021-04-12 | 2021-05-31 | 1116586.13 | 1116586.13 | 1116586.13 | 1116586.13 | 1116586.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-028/2021, contratista:FARIZE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1116586.13, importe_modificado:1116586.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}} | {1988384/proyecto_PROCESO, 1988384/proyecto_FIN, 1988384/proyecto_INICIO, 1988384/proyecto_FIN, 1988384/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992445 | Proyecto de inversión | 243899.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243899.5, modificado:243899.5}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 0+000 AL 0+776.60, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LA UNIÓN MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS. - 200117 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 200117 | S | 175 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:777.0, meta_modificada:777.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:90, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - SAN JOSÉ LA UNIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 500 + undefined EJIDO SAN JOSÉ LA UNIÓN, 29713 SAN JOSÉ LA UNIÓN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE, lon:-92.77689735, lat:17.22103419}} | 2021-07-01 | 2021-07-15 | 243899.5 | 243899.5 | 243899.5 | 243899.5 | 243899.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-OT004/2021, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:243899.5, importe_modificado:243899.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:777.0}} | {1992445/proyecto_PROCESO, 1992445/proyecto_FIN, 1992445/proyecto_INICIO, 1992445/proyecto_FIN, 1992445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998857 | Proyecto de inversión | 2800037 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800037.0, modificado:2800037.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 65 CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA, DEL MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS. - 222947 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 222947 | S | 13 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:99, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - FRANCISCO VILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO FRANCISCO VILLA, 29717 FRANCISCO VILLA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.66129759, lat:17.15148392}} | 2021-02-22 | 2021-06-15 | 2800037 | 2800037 | 2800037 | 2800037 | 2800037 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105433, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2800037.0, importe_modificado:2800037.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:65.0}} | {1998857/proyecto_INICIO, 1998857/proyecto_PROCESO, 1998857/proyecto_INICIO, 1998857/proyecto_FIN, 1998857/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998993 | Proyecto de inversión | 161192.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161192.33, modificado:161192.33}} | MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO, DE LA LOCALIDAD DE NAQUEM, DEL MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS. - 223971 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 223971 | S | 63 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - NAQUEM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 500 EJIDO NAQUEN, 29717 NAQUEM, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD DE NA, lon:-92.63606378, lat:17.22584923}} | 2021-08-17 | 2021-08-31 | 161192.33 | 161192.33 | 161192.33 | 161192.33 | 161192.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-OT008/2021, contratista:ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:161192.33, importe_modificado:161192.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:41.0}} | {1998993/proyecto_FIN, 1998993/proyecto_INICIO, 1998993/proyecto_PROCESO, 1998993/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973120 | Proyecto de inversión | 1164876.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1164876.1, modificado:1164876.1}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS. - 120865 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 120865 | S | 8 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:160, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - SAN MARTIN BUENAVISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 100 COLONIA SAN MARTÍN BUENA VISTA, 29713 SAN MARTÍN BUENAVISTA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA DEL TRAM, lon:-92.73894733, lat:17.19551409}} | 2021-03-17 | 2021-05-21 | 1164876.1 | 1164876.1 | 1164876.1 | 1164876.1 | 1164876.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-012/2021, contratista:MUTIG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1164876.1, importe_modificado:1164876.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}} | {1973120/proyecto_FIN, 1973120/proyecto_PROCESO, 1973120/proyecto_INICIO, 1973120/proyecto_FIN, 1973120/proyecto_PROCESO, 1973120/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973150 | Proyecto de inversión | 1379964.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379964.7, modificado:1379964.7}} | CONSTRUCCIÓN DE 37 TECHOS FIRMES, EN LA LOCALIDAD DE HUANAL, DEL MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS. - 120923 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 120923 | S | 11 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2018.72, meta_modificada:2018.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - HUANAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 32 + 100 EJIDO HUANAL, 29715 HUANAL, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA DEL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL AL EJIDO HUANAL , lon:-92.72322304, lat:17.30633332}} | 2021-03-26 | 2021-05-28 | 1379964.7 | 1379964.7 | 1379964.7 | 1379964.7 | 1379964.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-022/2021, contratista:HF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1379964.7, importe_modificado:1379964.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2018.72}} | {1973150/proyecto_INICIO, 1973150/proyecto_PROCESO, 1973150/proyecto_FIN, 1973150/proyecto_INICIO, 1973150/proyecto_FIN, 1973150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987911 | Proyecto de inversión | 421590.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421590.97, modificado:421590.97}} | CONSTRUCCION DE 10 TECHOS FIRMES, EN BARRIO SANTA CRUZ - 181462 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 181462 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA AVENIDA SUR ORIENTE BARRIO SANTA CRUZ, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA AVENIDA NORTE Y AVENIDA CUARTA AVENIDA SUR ORIENTE, LA OBRA SE UBICA EN LA ENTRADA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-92.68882572, lat:17.17225903}} | 2021-03-16 | 2021-04-20 | 421590.97 | 421590.97 | 421590.97 | 421590.97 | 421590.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-027/2021, contratista:ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:421590.97, importe_modificado:421590.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {1987911/proyecto_INICIO, 1987911/proyecto_PROCESO, 1987911/proyecto_FIN, 1987911/proyecto_INICIO, 1987911/proyecto_PROCESO, 1987911/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988933 | Proyecto de inversión | 191856.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191856.03, modificado:191856.03}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 0+000 AL 0+611, EN LA LOCALIDAD DE SANTUARIO DEL POZO ESQUIPULAS. - 185194 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 185194 | S | 70 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:611.0, meta_modificada:611.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - SANTUARIO DEL POZO ESQUIPULAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 500 EJIDO SANTUARIO EL POSO ESQUIPULAS, 29716 SANTUARIO DEL POZO ESQUIPULAS, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA DEL TRA, lon:-92.64456698, lat:17.26787431}} | 2021-04-15 | 2021-04-29 | 191856.03 | 191856.03 | 191856.03 | 191856.03 | 191856.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-OT001/2021, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:191856.03, importe_modificado:191856.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:611.0}} | {1988933/proyecto_INICIO, 1988933/proyecto_PROCESO, 1988933/proyecto_FIN, 1988933/proyecto_PROCESO, 1988933/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998965 | Proyecto de inversión | 192152.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192152.84, modificado:192152.84}} | MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE LA CASCADA DEL MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS. - 223784 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 223784 | S | 94 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - LA CASCADA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 500 EJIDO LA CASCADA, 29716 LA CASCADA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A L, lon:-92.65947547, lat:17.27874331}} | 2021-07-26 | 2021-08-09 | 192152.84 | 192152.84 | 192152.84 | 192152.84 | 192152.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-OT006/2021, contratista:ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:192152.84, importe_modificado:192152.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {1998965/proyecto_INICIO, 1998965/proyecto_PROCESO, 1998965/proyecto_FIN, 1998965/proyecto_PROCESO, 1998965/proyecto_INICIO, 1998965/proyecto_FIN, 1998965/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301971170 | Proyecto de inversión | 945487.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945487.32, modificado:945487.32}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS; TRAMO DEL KM. 0+000 AL 3+500. - 114731 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 114731 | S | 546 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:85, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - SOMBRA CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 500 EJIDO SOMBRA CARRIZAL, 29715 SOMBRA CARRIZAL, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA , lon:-92.74640747, lat:17.29726313}} | 2021-02-22 | 2021-03-23 | 945487.32 | 945487.32 | 945487.32 | 945487.32 | 945487.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-004/2021, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES TORREZ, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:945487.32, importe_modificado:945487.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.5}} | {1971170/proyecto_INICIO, 1971170/proyecto_PROCESO, 1971170/proyecto_INICIO, 1971170/proyecto_PROCESO, 1971170/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973112 | Proyecto de inversión | 974988.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974988.53, modificado:974988.53}} | CONSTRUCCIÓN DE 22 TECHOS FIRMES, EN EL BARRIO LA PISTA, DEL MUNICIPIO DE HUITIUPAN. - 120854 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 120854 | S | 16 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:987.0, meta_modificada:987.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA CALLE ORIENTE SUR BARRIO LA PISTA, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE BOULEVARD TERCERA CALLE ORIENTE SUR Y AVENIDA TERCERA AVENIDA SUR, AVENIDA SEGUNDA AVENIDA NORTE LA OBRA SE UBICA DE LA CALLE ORIENTE , lon:-92.68293808, lat:17.17099129}} | 2021-02-25 | 2021-03-29 | 974988.53 | 974988.53 | 974988.53 | 974988.53 | 974988.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-009/2021, contratista:GRUPO SIMOJOVEL DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:974988.53, importe_modificado:974988.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:987.0}} | {1973112/proyecto_PROCESO, 1973112/proyecto_FIN, 1973112/proyecto_INICIO, 1973112/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973115 | Proyecto de inversión | 1299217.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299217.8, modificado:1299217.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS DORMITORIOS, EN EL BARRIO LA CEIBA, DEL MUNICIPIO DE HUITIUPAN. - 120857 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 120857 | S | 22 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE BARRIO LA CEIBA, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CELLE CENTRAL Y CALLE TERCERA CALLE ORIENTE NORTE, VEREDA A LA SALIDA DE RIO CUCULHÓ LA OBRA SE UBICA DE LA SEGUNDA AVENIDA NORTE O, lon:-92.6834321, lat:17.1725469}} | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 1299217.8 | 1299217.8 | 1299217.8 | 1299217.8 | 1299217.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-010/2021, contratista:MUTIG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1299217.8, importe_modificado:1299217.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {1973115/proyecto_INICIO, 1973115/proyecto_PROCESO, 1973115/proyecto_FIN, 1973115/proyecto_INICIO, 1973115/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973121 | Proyecto de inversión | 2197469.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2197469.4, modificado:2197469.4}} | CONSTRUCCIÓN DE 50 CUARTOS DORMITORIOS, EN EL BARRIO SANTA CRUZ, DEL MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS. - 120867 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 120867 | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA CALLE SUR PONIENTE BARRIO SANTA CRUZ, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA AVENIDA SUR PONIENTE Y AVENIDA PRIMERA CALLE NORTE PONIENTE, VEREDA A LA SALIDA DE RIO CUCULHÓ LA UBICACIÓN DE LA OB, lon:-92.68877173, lat:17.17227883}} | 2021-03-15 | 2021-05-31 | 2197469.4 | 2197469.4 | 2197469.4 | 2197469.4 | 2197469.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-013/2021, contratista:ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2197469.4, importe_modificado:2197469.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:50.0}} | {1973121/proyecto_INICIO, 1973121/proyecto_FIN, 1973121/proyecto_PROCESO, 1973121/proyecto_FIN, 1973121/proyecto_INICIO, 1973121/proyecto_PROCESO, 1973121/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973148 | Proyecto de inversión | 1630826.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630826.27, modificado:1630826.27}} | CONSTRUCCIÓN DE 35 CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE LA MARIPOSA DEL MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS. - 120921 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 120921 | S | 12 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:198, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - LA MARIPOSA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 500 EJIDO LA MARIPOSA, 29710 LA MARIPOSA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA DEL TRAMO QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LO CAL, lon:-92.726277, lat:17.26262705}} | 2021-03-25 | 2021-06-07 | 1630826.27 | 1630826.27 | 1630826.27 | 1630826.27 | 1630826.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-020/2021, contratista:RODRIGO LIEVANO MARINA, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1630826.27, importe_modificado:1630826.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:35.0}} | {1973148/proyecto_INICIO, 1973148/proyecto_PROCESO, 1973148/proyecto_FIN, 1973148/proyecto_INICIO, 1973148/proyecto_PROCESO, 1973148/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992436 | Proyecto de inversión | 2463310.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2463310.92, modificado:2463310.92}} | CONSTRUCCIÓN DE 48 CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE DIECIOCHO DE ABRIL, DEL MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS. - 200095 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 200095 | S | 10 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:195, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - DIECIOCHO DE ABRIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 28 + 500 EJIDO 18 DE ABRIL, 29714 DIECIOCHO DE ABRIL, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABEC, lon:-92.81188422, lat:17.25300849}} | 2021-06-03 | 2021-08-03 | 2463310.92 | 2463310.92 | 2463310.92 | 2463310.92 | 2463310.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-040/2021, contratista:ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2463310.92, importe_modificado:2463310.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:48.0}} | {1992436/proyecto_INICIO, 1992436/proyecto_PROCESO, 1992436/proyecto_FIN, 1992436/proyecto_PROCESO, 1992436/proyecto_FIN, 1992436/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992443 | Proyecto de inversión | 509789.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509789.82, modificado:509789.82}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL CON CONCRETO MIXTO, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN PEDRO PABUCHIL, MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS. - 200111 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 200111 | S | 215 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - NUEVO SAN PEDRO PABUCHIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 500 EJIDO NUEVO SAN PEDRO PABUCHIL, 29714 NUEVO SAN PEDRO PABUCHIL, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA DEL TRAMO CARRETERO, lon:-92.77629645, lat:17.2902941}} | 2021-07-14 | 2021-08-23 | 509789.82 | 509789.82 | 509789.82 | 509789.82 | 509789.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-042/2021, contratista:ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:509789.82, importe_modificado:509789.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1992443/proyecto_INICIO, 1992443/proyecto_PROCESO, 1992443/proyecto_FIN, 1992443/proyecto_PROCESO, 1992443/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402045711 | Proyecto de inversión | 142760.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142760.36, modificado:142760.36}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 323929 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPÁN CHIAPAS | 323929 | S | 65 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 1RA PONIENTE NORTE BARRIO LA CEIBA, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1RA AV. NORTE PONIENTE Y AVENIDA CENTRAL PONIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 1RA PONIENTE NORTE ENTRE 1RA. AV NORTE PONIENTE Y, lon:-92.68642495, lat:17.17353086}} | 2021-12-07 | 2021-12-21 | 142760.36 | 142760.36 | 142760.36 | 142760.36 | 142760.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-OT001/2021, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:191856.03, importe_modificado:191856.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.0}} | {2045711/proyecto_INICIO, 2045711/proyecto_PROCESO, 2045711/proyecto_FIN, 2045711/proyecto_INICIO, 2045711/proyecto_FIN, 2045711/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301971029 | Proyecto de inversión | 754686.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754686.14, modificado:754686.14}} | CONSTRUCCIÓN DE 17 CUARTOS DORMITORIOS - 114304 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 114304 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:192, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 173 TRAMO HUITIUPAN - CAMPO ALEGRE KILÓMETRO 1 + 50 INTERIOR SN COLONIA CAMPO ALEGRE, 29710 CAMPO ALEGRE, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A UN KILÓMETRO CIEN METROS ANTES DE LLEG, lon:-92.69667084, lat:17.16793355}} | 2021-02-22 | 2021-04-09 | 754686.14 | 754686.14 | 754686.14 | 754686.14 | 754686.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-002/2021, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA LA PROVIDENCIA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:754686.14, importe_modificado:754686.14}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {1971029/proyecto_PROCESO, 1971029/proyecto_FIN, 1971029/proyecto_INICIO, 1971029/proyecto_PROCESO, 1971029/proyecto_FIN, 1971029/proyecto_INICIO, 1971029/proyecto_PROCESO, 1971029/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301971340 | Proyecto de inversión | 3657184.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3657184.07, modificado:3657184.07}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 115262 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 115262 | S | 688 | 459 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1827.6, meta_modificada:1827.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:16, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 173 TRAMO HUITIUPAN - LA COMPETENCIA KILÓMETRO 12 + 500 EJIDO LA COMPETENCIA, 29714 LA COMPETENCIA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABEC, lon:-92.75694156, lat:17.23701713}} | 2021-02-22 | 2021-05-24 | 3657184.07 | 3657184.07 | 3657184.07 | 3657184.07 | 3657184.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-006/2021, contratista:CANDIDO ANTONIO DEL VALLE PENAGOS, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:3657184.07, importe_modificado:3657184.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1827.6}} | {1971340/proyecto_INICIO, 1971340/proyecto_PROCESO, 1971340/proyecto_FIN, 1971340/proyecto_PROCESO, 1971340/proyecto_FIN, 1971340/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973110 | Proyecto de inversión | 4707487.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4707487.19, modificado:4707487.19}} | CONSTRUCCIÓN DE 99 CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE SOMBRA CARRIZAL, DEL MUNICIPIO DE HUITIUPAN. - 120850 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 120850 | S | 35 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:85, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - SOMBRA CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 500 EJIDO SOMBRA CARRIZAL, 29715 SOMBRA CARRIZAL, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.74695464, lat:17.29841682}} | 2021-02-25 | 2021-05-25 | 4707487.19 | 4707487.19 | 4707487.19 | 4707487.19 | 4707487.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-008/2021, contratista:GRUPO SIMOJOVEL DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:4707487.19, importe_modificado:4707487.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:99.0}} | {1973110/proyecto_INICIO, 1973110/proyecto_PROCESO, 1973110/proyecto_FIN, 1973110/proyecto_PROCESO, 1973110/proyecto_FIN, 1973110/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973129 | Proyecto de inversión | 396655.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396655.56, modificado:396655.56}} | CONSTRUCCIÓN DE 09 TECHOS FIRMES, EN LA LOCALIDAD DE PLANADA ZAPOTAL, DEL MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS. - 120878 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 120878 | S | 2 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:323.64, meta_modificada:323.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:151, direccion:BRECHA TRAMO HUITIUPAN - PLANADA ZAPOTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 100 COLONIA PLANADA ZAPOTAL, 29715 PLANADA ZAPOTAL, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA M, lon:-92.67315792, lat:17.27344561}} | 2021-03-18 | 2021-04-19 | 396655.56 | 396655.56 | 396655.56 | 396655.56 | 396655.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-017/2021, contratista:MARCELO CORONEL PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:396655.56, importe_modificado:396655.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:323.64}} | {1973129/proyecto_INICIO, 1973129/proyecto_PROCESO, 1973129/proyecto_FIN, 1973129/proyecto_INICIO, 1973129/proyecto_PROCESO, 1973129/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992444 | Proyecto de inversión | 214870.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214870.57, modificado:214870.57}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA REFORMA MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS - 200116 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 200116 | S | 66 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - NUEVA REFORMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 500 EJIDO NUEVA REFORMA, 29716 NUEVA REFORMA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.70587637, lat:17.26518233}} | 2021-06-16 | 2021-06-30 | 214870.57 | 214870.57 | 214870.57 | 214870.57 | 214870.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-OT003/2021, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:214870.57, importe_modificado:214870.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {1992444/proyecto_FIN, 1992444/proyecto_INICIO, 1992444/proyecto_PROCESO, 1992444/proyecto_INICIO, 1992444/proyecto_PROCESO, 1992444/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402039511 | Proyecto de inversión | 1588921.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1588921.99, modificado:1588921.99}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 300714 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPÁN CHIAPAS | 300714 | S | 248 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:308.7, meta_modificada:308.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 1RA ORIENTE SUR BARRIO GUADALUPE, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 04 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL A UN COSTADO DEL ALBERGUE ESCOLAR LA CORREGIDORA, lon:-92.68832932, lat:17.17039675}} | 2021-11-01 | 2021-12-22 | 1588921.99 | 1588921.99 | 1588921.99 | 1588921.99 | 1588921.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-009/2021-A, contratista:GRUPO KARVAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1588921.99, importe_modificado:1588921.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:308.7}} | {2039511/proyecto_PROCESO, 2039511/proyecto_INICIO, 2039511/proyecto_PROCESO, 2039511/proyecto_FIN, 2039511/proyecto_INICIO, 2039511/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402039877 | Proyecto de inversión | 760637.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760637.18, modificado:760637.18}} | CONTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN - 302024 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPÁN CHIAPAS | 302024 | S | 70 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:176.87, meta_modificada:176.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:BOULEVARD CENTRAL BARRIO GUADALUPE, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA. ORIENTE SUR Y CALLE 2DA. ORIENTE SUR, AVENIDA 3RA AV SUR ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA N 173 QUE VA A AL MPIO. DE HUTITI, lon:-92.68682729, lat:17.17152432}} | 2021-11-01 | 2021-12-22 | 760637.18 | 760637.18 | 760637.18 | 760637.18 | 760637.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-008/2021-A, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:760637.18, importe_modificado:760637.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:176.87}} | {2039877/proyecto_PROCESO, 2039877/proyecto_FIN, 2039877/proyecto_INICIO, 2039877/proyecto_FIN, 2039877/proyecto_PROCESO, 2039877/proyecto_FIN, 2039877/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973122 | Proyecto de inversión | 1904654.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1904654.34, modificado:1904654.34}} | CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ LA UNION, DEL MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS. - 120868 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 120868 | S | 7 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:90, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - SAN JOSÉ LA UNIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 500 EJIDO SAN JOSÉ LA UNIÓN, 29713 SAN JOSÉ LA UNIÓN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA C, lon:-92.778437, lat:17.22060232}} | 2021-03-15 | 2021-06-30 | 1904654.34 | 1904654.34 | 1904654.34 | 1904654.34 | 1904654.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-014/2021, contratista:CANDIDO ANTONIO DEL VALLE PENAGOS, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1904654.34, importe_modificado:1904654.34}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:40.0}} | {1973122/proyecto_INICIO, 1973122/proyecto_PROCESO, 1973122/proyecto_FIN, 1973122/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973134 | Proyecto de inversión | 1276893.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1276893.54, modificado:1276893.54}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL CON CONCRETO MIXTO, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DOS, DEL MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS. - 120884 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 120884 | S | 76 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1502.0, meta_modificada:1502.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:173, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - SAN FRANCISCO DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 500 EJIDO SAN FRANCISCO II, 29716 SAN FRANCISCO DOS, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECE, lon:-92.68836887, lat:17.25261404}} | 2021-03-22 | 2021-05-31 | 1276893.54 | 1276893.54 | 1276893.54 | 1276893.54 | 1276893.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-018/2021, contratista:MARCELO CORONEL PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1276893.54, importe_modificado:1276893.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1502.0}} | {1973134/proyecto_INICIO, 1973134/proyecto_PROCESO, 1973134/proyecto_FIN, 1973134/proyecto_PROCESO, 1973134/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988385 | Proyecto de inversión | 1758518.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1758518.67, modificado:1758518.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE LA VENTANA (SAN JULIAN) - 183115 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 183115 | S | 91 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:91, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - LA VENTANA (SAN JULIAN) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 500 EJIDO LA VENTANA, 29717 LA VENTANA (SAN JULIAN), HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE COMUNIC, lon:-92.67355868, lat:17.21639643}} | 2021-04-12 | 2021-06-11 | 1758518.67 | 1758518.67 | 1758518.67 | 1758518.67 | 1758518.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-029/2021, contratista:FARIZE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1758518.67, importe_modificado:1758518.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.0}} | {1988385/proyecto_INICIO, 1988385/proyecto_PROCESO, 1988385/proyecto_INICIO, 1988385/proyecto_FIN, 1988385/proyecto_PROCESO, 1988385/proyecto_FIN, 1988385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988688 | Proyecto de inversión | 1199696.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199696.26, modificado:1199696.26}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA REFORMA - 184050 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 184050 | S | 68 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - NUEVA REFORMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 500 EJIDO NUEVA REFORMA, 29716 NUEVA REFORMA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.70593754, lat:17.26517834}} | 2021-04-12 | 2021-05-12 | 1199696.26 | 1199696.26 | 1199696.26 | 1199696.26 | 1199696.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-030/2021, contratista:FARIZE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1199696.26, importe_modificado:1199696.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1280.0}} | {1988688/proyecto_INICIO, 1988688/proyecto_PROCESO, 1988688/proyecto_FIN, 1988688/proyecto_PROCESO, 1988688/proyecto_FIN, 1988688/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988934 | Proyecto de inversión | 219812.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219812.78, modificado:219812.78}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 0+000 AL 0+700, EN LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS. - 185196 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 185196 | S | 300 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - LÁZARO CÁRDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 62 + 500 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29717 LÁZARO CÁRDENAS, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUN, lon:-92.59427105, lat:17.22175667}} | 2021-04-15 | 2021-04-29 | 219812.78 | 219812.78 | 219812.78 | 219812.78 | 219812.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-OT002/2021, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:219812.78, importe_modificado:219812.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {1988934/proyecto_FIN, 1988934/proyecto_INICIO, 1988934/proyecto_PROCESO, 1988934/proyecto_FIN, 1988934/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988935 | Proyecto de inversión | 849069.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849069.44, modificado:849069.44}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL NUEVA REFORMA ¿ BUEN PASO, DE LA LOCALIDAD DE BUEN PASO (SHOCTIC) - 185199 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 185199 | S | 140 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.66, meta_modificada:2.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:51, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - BUEN PASO SHOCTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 500 EJIDO BUEN PASO, 29715 BUEN PASO (SHOCTIC), HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD DE NUEVA RE, lon:-92.69093752, lat:17.27695717}} | 2021-04-22 | 2021-04-26 | 849069.44 | 849069.44 | 849069.44 | 849069.44 | 849069.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-031/2021, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:849069.44, importe_modificado:849069.44}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.66}} | {1988935/proyecto_INICIO, 1988935/proyecto_FIN, 1988935/proyecto_INICIO, 1988935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989654 | Proyecto de inversión | 1066691.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1066691.46, modificado:1066691.46}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS, DE LA LOCALIDAD DE GUAYABAL SINAÍ - 188095 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 188095 | S | 110 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:83, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - GUAYABAL SINAÍ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 100 EJIDO SANAÍ GUAYABAL, 29713 GUAYABAL SINAÍ, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABEC, lon:-92.72021637, lat:17.19204807}} | 2021-04-23 | 2021-06-23 | 1066691.46 | 1066691.46 | 1066691.46 | 1066691.46 | 1066691.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-032/2021, contratista:LEONARDO HERNANDEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1066691.46, importe_modificado:1066691.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1989654/proyecto_INICIO, 1989654/proyecto_PROCESO, 1989654/proyecto_INICIO, 1989654/proyecto_FIN, 1989654/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990020 | Proyecto de inversión | 1104155.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104155.82, modificado:1104155.82}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 BAÑOS ECOLÓGICOS (FOSA SÉPTICA).; EN SANTUARIO DEL POZO ESQUIPULAS. - 189868 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 189868 | S | 77 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - SANTUARIO DEL POZO ESQUIPULAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined EJIDO SANTUARIO EL POSO ESQUIPULAS, 29716 SANTUARIO DEL POZO ESQUIPULAS, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SO, lon:-92.64456408, lat:17.26788257}} | 2021-04-28 | 2021-08-16 | 1104155.82 | 1104155.82 | 1104155.82 | 1104155.82 | 1104155.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-035/2021, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1104155.82, importe_modificado:1104155.82}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:30.0}} | {1990020/proyecto_INICIO, 1990020/proyecto_PROCESO, 1990020/proyecto_FIN, 1990020/proyecto_PROCESO, 1990020/proyecto_FIN, 1990020/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990026 | Proyecto de inversión | 559140.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559140.55, modificado:559140.55}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD CARMITO DOS. - 189883 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 189883 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:98, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - CARMITO DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 500 COLONIA CARMITO DOS, 29713 CARMITO DOS, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO QCARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A , lon:-92.72920299, lat:17.18861619}} | 2021-05-05 | 2021-07-05 | 559140.55 | 559140.55 | 559140.55 | 559140.55 | 559140.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-037/2021, contratista:JUAN HERNANDEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:559140.55, importe_modificado:559140.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {1990026/proyecto_INICIO, 1990026/proyecto_PROCESO, 1990026/proyecto_FIN, 1990026/proyecto_INICIO, 1990026/proyecto_PROCESO, 1990026/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992446 | Proyecto de inversión | 195995.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195995.9, modificado:195995.9}} | MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE CACATEAL PITAL, MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS. - 200119 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 200119 | S | 154 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - CACATEAL PITAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 500 COLONIA CACATEAL PITAL, 29716 CACATEAL PITAL, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.66304654, lat:17.2936291}} | 2021-07-26 | 2021-08-09 | 195995.9 | 195995.9 | 195995.9 | 195995.9 | 195995.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-OT005/2021, contratista:ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:195995.9, importe_modificado:195995.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:51.0}} | {1992446/proyecto_INICIO, 1992446/proyecto_PROCESO, 1992446/proyecto_FIN, 1992446/proyecto_PROCESO, 1992446/proyecto_FIN, 1992446/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998983 | Proyecto de inversión | 168878.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168878.4, modificado:168878.4}} | MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO, DE LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, DEL MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS. - 223903 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 223903 | S | 286 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 500 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29716 EMILIANO ZAPATA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA , lon:-92.6384162, lat:17.25462096}} | 2021-08-17 | 2021-08-31 | 168878.4 | 168878.4 | 168878.4 | 168878.4 | 168878.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-OT007/2021, contratista:ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:168878.4, importe_modificado:168878.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:43.0}} | {1998983/proyecto_FIN, 1998983/proyecto_INICIO, 1998983/proyecto_FIN, 1998983/proyecto_PROCESO, 1998983/proyecto_FIN, 1998983/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035534 | Proyecto de inversión | 2364784.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2364784.15, modificado:2364784.15}} | TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES - 285328 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPÁN CHIAPAS | 285328 | S | 148 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:701.0, meta_modificada:701.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:109, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 4+700 TRAMO HUITIUPAN - SAN FRANCISCO LA FRONTERA KILÓMETRO 4 + 700 COLONIA SAN FRANCISCO LA FRONTERA, 29710 SAN FRANCISCO LA FRONTERA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 4 KM , lon:-92.69563703, lat:17.19604826}} | 2021-10-22 | 2021-12-22 | 2364784.15 | 2364784.15 | 2364784.15 | 2364784.15 | 2364784.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-002/2021-A, contratista:ADRIANA DE JESUS SARMIENTO GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2364784.15, importe_modificado:2364784.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:701.0}} | {2035534/proyecto_PROCESO, 2035534/proyecto_INICIO, 2035534/proyecto_FIN, 2035534/proyecto_PROCESO, 2035534/proyecto_INICIO, 2035534/proyecto_PROCESO, 2035534/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035839 | Proyecto de inversión | 2516177.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2516177.87, modificado:2516177.87}} | TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES - 286521 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPÁN CHIAPAS | 286521 | S | 162 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:701.4, meta_modificada:701.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:55, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 6+800 TRAMO HUITIUPAN - CINCO DE MAYO KILÓMETRO 6 + 800 COLONIA 5 DE MAYO, 29717 CINCO DE MAYO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 6 KM. 800 M DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO , lon:-92.64387209, lat:17.14801998}} | 2021-10-25 | 2021-12-23 | 2516177.87 | 2516177.87 | 2516177.87 | 2516177.87 | 2516177.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-003/2021-A, contratista:MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2516177.87, importe_modificado:2516177.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:701.4}} | {2035839/proyecto_INICIO, 2035839/proyecto_PROCESO, 2035839/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402038948 | Proyecto de inversión | 2563060.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2563060.95, modificado:2563060.95}} | TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES - 298239 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPÁN CHIAPAS | 298239 | S | 118 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:701.4, meta_modificada:701.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:99, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 4+800 TRAMO HUITIUPAN - FRANCISCO VILLA KILÓMETRO 4 + 800 COLONIA FRANCISCO VILLA, 29717 FRANCISCO VILLA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA SE LOCALIZA A 4 KM 8 M DE , lon:-92.66125468, lat:17.15148392}} | 2021-11-01 | 2021-12-22 | 2563060.95 | 2563060.95 | 2563060.95 | 2563060.95 | 2563060.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-007/2021-A, contratista:PAXIR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2563060.95, importe_modificado:2563060.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:701.4}} | {2038948/proyecto_INICIO, 2038948/proyecto_PROCESO, 2038948/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402044024 | Proyecto de inversión | 1349125.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349125.58, modificado:1349125.58}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 318102 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPÁN CHIAPAS | 318102 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2186.0, meta_modificada:2186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:207, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 35+40 TRAMO HUITIUPAN - SAN JOSE DOLORES KILÓMETRO 35 + 400 COLONIA SAN JOSE DOLORES, 29717 SAN JOSÉ DOLORES, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DOLORES SE LOCALIZA A 35400 M, lon:-92.67848691, lat:17.30905641}} | 2021-11-01 | 2021-12-22 | 1349125.58 | 1349125.58 | 1349125.58 | 1349125.58 | 1349125.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-011/2021-A, contratista:GRUPO KARVAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1349125.58, importe_modificado:1349125.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2186.0}} | {2044024/proyecto_FIN, 2044024/proyecto_PROCESO, 2044024/proyecto_INICIO, 2044024/proyecto_PROCESO, 2044024/proyecto_FIN, 2044024/proyecto_INICIO, 2044024/proyecto_PROCESO, 2044024/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301969994 | Proyecto de inversión | 1015770.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015770.02, modificado:1015770.02}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUNDA ETAPA - 110261 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 110261 | S | 82 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - BUENOS AIRES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 500 INTERIOR 29710 COLONIA BUENOS AIRES, 29710 BUENOS AIRES, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABE, lon:-92.710768, lat:17.26994662}} | 2021-01-18 | 2021-02-18 | 1015770.02 | 1015770.02 | 1015770.02 | 1015770.02 | 1015770.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-001/2021, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1015770.02, importe_modificado:1015770.02}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.5}} | {1969994/proyecto_PROCESO, 1969994/proyecto_FIN, 1969994/proyecto_INICIO, 1969994/proyecto_FIN, 1969994/proyecto_INICIO, 1969994/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301971127 | Proyecto de inversión | 673206.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673206.65, modificado:673206.65}} | CONSTRUCCION DE DIECISÉIS TECHOS FIRMES. - 114608 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 114608 | S | 24 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:634.4, meta_modificada:634.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - SINAÍ DÍAZ ORDAZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 100 COLONIA SINAÍ DÍAZ ORDAZ, 29716 SINAÍ DÍAZ ORDAZ, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMOS CARRETERO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.68216759, lat:17.20890578}} | 2021-02-22 | 2021-04-08 | 673206.65 | 673206.65 | 673206.65 | 673206.65 | 673206.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-003/2021, contratista:HF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:673206.65, importe_modificado:673206.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:634.4}} | {1971127/proyecto_FIN, 1971127/proyecto_INICIO, 1971127/proyecto_FIN, 1971127/proyecto_PROCESO, 1971127/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973147 | Proyecto de inversión | 3729634.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3729634.31, modificado:3729634.31}} | CONSTRUCCIÓN DE 100 TECHOS FIRMES, EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, DEL MUNICIPIO DE HUITIUPÁN, CHIAPAS. - 120918 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 120918 | S | 36 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5456.0, meta_modificada:5456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 100 EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29716 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRET, lon:-92.70294074, lat:17.24129123}} | 2021-03-25 | 2021-07-08 | 3729634.31 | 3729634.31 | 3729634.31 | 3729634.31 | 3729634.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-019/2021, contratista:GRUPO KARVAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:3729634.31, importe_modificado:3729634.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5456.0}} | {1973147/proyecto_FIN, 1973147/proyecto_INICIO, 1973147/proyecto_PROCESO, 1973147/proyecto_INICIO, 1973147/proyecto_FIN, 1973147/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990009 | Proyecto de inversión | 1220445.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220445.19, modificado:1220445.19}} | PAVIMENTACIÓN DE ANDADORES Y ESCALONES, EN LA LOCALIDAD DE VILLA LUZ - 189802 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 189802 | S | 380 | 375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:563.0, meta_modificada:563.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:92, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - VILLA LUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined EJIDO VILLA LUZ, 29715 VILLA LUZ, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.71879471, lat:17.28093429}} | 2021-04-26 | 2021-06-25 | 1220445.19 | 1220445.19 | 1220445.19 | 1220445.19 | 1220445.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-033/2021, contratista:FARIZE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1220445.19, importe_modificado:1220445.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:563.0}} | {1990009/proyecto_INICIO, 1990009/proyecto_PROCESO, 1990009/proyecto_FIN, 1990009/proyecto_PROCESO, 1990009/proyecto_FIN, 1990009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990018 | Proyecto de inversión | 740102.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740102.77, modificado:740102.77}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL CON CONCRETO MIXTO, EN LA LOCALIDAD DE SOMBRA LAGUNITA. - 189863 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 189863 | S | 120 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:86, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - SOMBRA LAGUNITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 500 EJIDO SOMBRA LAGUNITA, 29714 SOMBRA LAGUNITA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE DE LA CABECE, lon:-92.74943787, lat:17.27466109}} | 2021-04-28 | 2021-06-20 | 740102.77 | 740102.77 | 740102.77 | 740102.77 | 740102.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-034/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROJOSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:740102.77, importe_modificado:740102.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {1990018/proyecto_INICIO, 1990018/proyecto_PROCESO, 1990018/proyecto_FIN, 1990018/proyecto_PROCESO, 1990018/proyecto_FIN, 1990018/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990023 | Proyecto de inversión | 2097325.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2097325.48, modificado:2097325.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE CACATEAL PITAL - 189878 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 189878 | S | 150 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - CACATEAL PITAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 32 + 100 COLONIA CACATEAL PITAL, 29716 CACATEAL PITAL, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A , lon:-92.66299826, lat:17.29366777}} | 2021-05-03 | 2021-06-30 | 2097325.48 | 2097325.48 | 2097325.48 | 2097325.48 | 2097325.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-036/2021, contratista:MARCELO CORONEL PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2097325.48, importe_modificado:2097325.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {1990023/proyecto_INICIO, 1990023/proyecto_FIN, 1990023/proyecto_PROCESO, 1990023/proyecto_FIN, 1990023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402037118 | Proyecto de inversión | 1669106.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1669106.53, modificado:1669106.53}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO - 291044 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPÁN CHIAPAS | 291044 | S | 112 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:41, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 17+90 TRAMO HUITIUPAN - ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO KILÓMETRO 17 + 900 COLONIA ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO, 29710 ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 17 KM 900 M DE, lon:-92.64773346, lat:17.21491366}} | 2021-11-03 | 2021-12-22 | 1669106.53 | 1669106.53 | 1669106.53 | 1669106.53 | 1669106.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-005/2021-A, contratista:CONSTRUCCIONES MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1669106.53, importe_modificado:1669106.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {2037118/proyecto_INICIO, 2037118/proyecto_FIN, 2037118/proyecto_PROCESO, 2037118/proyecto_FIN, 2037118/proyecto_INICIO, 2037118/proyecto_PROCESO, 2037118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402045929 | Proyecto de inversión | 338665.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16045.75, modificado:16045.75}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322619.91, modificado:322619.91}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 324713 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPÁN CHIAPAS | 324713 | S | 248 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:246.7, meta_modificada:246.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PROLONGACION SEGUNDA ORIENTE SUR BARRIO ARROYO SABINAL, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 4A ORIENTE SUR Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 500 M DEL PARQUE CENTRAL CERCA DEL ACCESO QUE VA A LA LOCALIDAD 15 DE AGOSTO. , lon:-92.68771193, lat:17.16908421}} | 2021-11-29 | 2021-12-22 | 338665.66 | 338665.66 | 338665.66 | 338665.66 | 338665.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-010/2021-A, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MEYAPAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:338665.66, importe_modificado:338665.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:246.7}} | {2045929/proyecto_FIN, 2045929/proyecto_INICIO, 2045929/proyecto_PROCESO, 2045929/proyecto_FIN, 2045929/proyecto_PROCESO, 2045929/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301971276 | Proyecto de inversión | 2662821.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2662821.02, modificado:2662821.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y SEIS CUARTOS DORMITORIOS - 115000 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 115000 | S | 21 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - NUEVO SAN PEDRO PABUCHIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 500 EJIDO NUEVO SAN PEDRO PABUCHIL, 29714 NUEVO SAN PEDRO PABUCHIL, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO QUE COMUNICA D, lon:-92.77733715, lat:17.29062827}} | 2021-02-22 | 2021-06-01 | 2662821.02 | 2662821.02 | 2662821.02 | 2662821.02 | 2662821.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-005/2021, contratista:ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2662821.02, importe_modificado:2662821.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:56.0}} | {1971276/proyecto_INICIO, 1971276/proyecto_PROCESO, 1971276/proyecto_FIN, 1971276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973123 | Proyecto de inversión | 3994231.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3994231.56, modificado:3994231.56}} | CONSTRUCCIÓN DE 84 CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE RAMOS CUBILETE, DEL MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS. - 120869 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 120869 | S | 20 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:152, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - RAMOS CUBILETE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 500 EJIDO RAMOS CUBILETE, 29716 RAMOS CUBILETE, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUN, lon:-92.68150411, lat:17.2592368}} | 2021-03-15 | 2021-06-15 | 3994231.56 | 3994231.56 | 3994231.56 | 3994231.56 | 3994231.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-015/2021, contratista:MARCELO CORONEL PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:3994231.56, importe_modificado:3994231.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:84.0}} | {1973123/proyecto_FIN, 1973123/proyecto_INICIO, 1973123/proyecto_PROCESO, 1973123/proyecto_INICIO, 1973123/proyecto_PROCESO, 1973123/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973127 | Proyecto de inversión | 4374634.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4374634.57, modificado:4374634.57}} | CONSTRUCCIÓN DE 92 CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE SOMBRA CARRIZAL, DEL MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS. - 120876 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 120876 | S | 15 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:85, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - SOMBRA CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 500 EJIDO SOMBRA CARRIZAL, 29715 SOMBRA CARRIZAL, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUN, lon:-92.74694659, lat:17.29842066}} | 2021-03-15 | 2021-06-15 | 4374634.57 | 4374634.57 | 4374634.57 | 4374634.57 | 4374634.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-016/2021, contratista:MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:4374634.57, importe_modificado:4374634.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:92.0}} | {1973127/proyecto_INICIO, 1973127/proyecto_PROCESO, 1973127/proyecto_FIN, 1973127/proyecto_PROCESO, 1973127/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973149 | Proyecto de inversión | 750705.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750705.66, modificado:750705.66}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 TECHOS FIRMES, EN LA LOCALIDAD DE PITAL VILLA LUZ (ALMANDRO VIEJO), DEL MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS. - 120922 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 120922 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:719.2, meta_modificada:719.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:153, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - PITAL VILLA LUZ (ALMANDRO VIEJO) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 100 COLONIA ALMANDRO VIEJO, 29715 PITAL VILLA LUZ (ALMANDRO VIEJO), HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARR, lon:-92.70320412, lat:17.29459836}} | 2021-03-26 | 2021-05-28 | 750705.66 | 750705.66 | 750705.66 | 750705.66 | 750705.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-021/2021, contratista:HF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:750705.66, importe_modificado:750705.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:719.2}} | {1973149/proyecto_FIN, 1973149/proyecto_INICIO, 1973149/proyecto_PROCESO, 1973149/proyecto_FIN, 1973149/proyecto_INICIO, 1973149/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990027 | Proyecto de inversión | 1238420.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1238420.78, modificado:1238420.78}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE 10 DE FEBRERO - 189885 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 189885 | S | 105 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:484.0, meta_modificada:484.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:210, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - 10 DE FEBRERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 100 COLONIA 10 DE FEBRERO, 29710 10 DE FEBRERO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA , lon:-92.79266973, lat:17.26639437}} | 2021-05-07 | 2021-06-30 | 1238420.78 | 1238420.78 | 1238420.78 | 1238420.78 | 1238420.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-038/2021, contratista:FARIZE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1238420.78, importe_modificado:1238420.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:484.0}} | {1990027/proyecto_PROCESO, 1990027/proyecto_FIN, 1990027/proyecto_PROCESO, 1990027/proyecto_INICIO, 1990027/proyecto_FIN, 1990027/proyecto_INICIO, 1990027/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990028 | Proyecto de inversión | 629559.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629559.2, modificado:629559.2}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA, TRAMO CINCO DE MAYO DEL KM 0+000 AL 0+648.44, EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO - 189887 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 189887 | S | 140 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:648.44, meta_modificada:648.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:55, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - CINCO DE MAYO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO 5 DE MAYO, 29717 CINCO DE MAYO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA DEL TRAMO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALI, lon:-92.64411886, lat:17.14809174}} | 2021-04-05 | 2021-05-05 | 629559.2 | 629559.2 | 629559.2 | 629559.2 | 629559.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-039/2021, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:629559.2, importe_modificado:629559.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:648.44}} | {1990028/proyecto_PROCESO, 1990028/proyecto_INICIO, 1990028/proyecto_FIN, 1990028/proyecto_INICIO, 1990028/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992440 | Proyecto de inversión | 1293681.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293681.29, modificado:1293681.29}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL CON CONCRETO MIXTO., EN LA LOCALIDAD LA MARIPOSA, DEL MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS. - 200104 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 200104 | S | 60 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1428.0, meta_modificada:1428.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:198, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - LA MARIPOSA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 100 CIUDAD INDUSTRIAL LA MARIPOSA, 29710 LA MARIPOSA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECER, lon:-92.72565039, lat:17.26313846}} | 2021-07-12 | 2021-08-16 | 1293681.29 | 1293681.29 | 1293681.29 | 1293681.29 | 1293681.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-041/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROJOSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1293681.29, importe_modificado:1293681.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1428.0}} | {1992440/proyecto_INICIO, 1992440/proyecto_FIN, 1992440/proyecto_PROCESO, 1992440/proyecto_INICIO, 1992440/proyecto_PROCESO, 1992440/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998928 | Proyecto de inversión | 1298611 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298611.0, modificado:1298611.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 35 CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE TRIUNFO DE LAS PALMAS, DEL MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS. - 223174 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 223174 | S | 13 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:206, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 173 TRAMO HUITIUPAN - TRIUNFO DE LAS PALMAS KILÓMETRO 000 + 500 EJIDO TRIUNFO LAS PALMAS, 29713 TRIUNFO DE LAS PALMAS, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA SALIDA DE LA CABECERA MU, lon:-92.68170013, lat:17.17472357}} | 2021-02-25 | 2021-04-30 | 1298611 | 1298611 | 1298611 | 1298611 | 1298611 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105438, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1298611.0, importe_modificado:1298611.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:35.0}} | {1998928/proyecto_FIN, 1998928/proyecto_INICIO, 1998928/proyecto_PROCESO, 1998928/proyecto_FIN, 1998928/proyecto_INICIO, 1998928/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402037000 | Proyecto de inversión | 2350262.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350262.56, modificado:2350262.56}} | TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES - 290433 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPÁN CHIAPAS | 290433 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:701.4, meta_modificada:701.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:18, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 14+1 TRAMO HUITIUPAN - BENITO JUÁREZ KILÓMETRO 14 + 100 COLONIA BENITO JUÁREZ, 29717 BENITO JUÁREZ, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ SE ENCUENTRA A 14 KM 100 M DE LA C, lon:-92.64438096, lat:17.18698221}} | 2021-10-29 | 2021-12-22 | 2350262.56 | 2350262.56 | 2350262.56 | 2350262.56 | 2350262.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-004/2021-A, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO GUIPSO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2350262.56, importe_modificado:2350262.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:701.4}} | {2037000/proyecto_INICIO, 2037000/proyecto_PROCESO, 2037000/proyecto_FIN, 2037000/proyecto_INICIO, 2037000/proyecto_PROCESO, 2037000/proyecto_FIN, 2037000/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973167 | Proyecto de inversión | 4372232.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4372232.88, modificado:4372232.88}} | CONSTRUCCION DE 79 CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00 X 4.00 MTS, EN LA LOCALIDAD DE EL AZUFRE, DEL MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS. - 120965 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 120965 | S | 27 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - EL AZUFRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 500 EJIDO EL AZUFRE, 29717 EL AZUFRE, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL EJIDO EL, lon:-92.64529386, lat:17.20470477}} | 2021-04-05 | 2021-08-31 | 4372232.88 | 4372232.88 | 4372232.88 | 4372232.88 | 4372232.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-023/2021, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:4372232.88, importe_modificado:4372232.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:79.0}} | {1973167/proyecto_INICIO, 1973167/proyecto_PROCESO, 1973167/proyecto_INICIO, 1973167/proyecto_FIN, 1973167/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301973198 | Proyecto de inversión | 3283009.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3283009.71, modificado:3283009.71}} | CONSTRUCCION DE 41 CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE LÁZARO CARDENAS, DEL MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS. - 121070 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 121070 | S | 13 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - LÁZARO CARDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 73 + 500 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29717 LÁZARO CÁRDENAS, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA DE LA RUTA QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.59425793, lat:17.22178326}} | 2021-04-15 | 2021-08-31 | 3283009.71 | 3283009.71 | 3283009.71 | 3283009.71 | 3283009.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-024/2021, contratista:FARIZE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:3283009.71, importe_modificado:3283009.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:41.0}} | {1973198/proyecto_FIN, 1973198/proyecto_INICIO, 1973198/proyecto_FIN, 1973198/proyecto_PROCESO, 1973198/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998909 | Proyecto de inversión | 1083299 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083299.0, modificado:1083299.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 24 CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE SEIS DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS. - 223115 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 223115 | S | 7 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - SEIS DE NOVIEMBRE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 500 EJIDO 6 DE NOVIEMBRE, 29714 SEIS DE NOVIEMBRE, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABE, lon:-92.76431252, lat:17.23777494}} | 2021-02-25 | 2021-04-30 | 1083299 | 1083299 | 1083299 | 1083299 | 1083299 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105436, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1083299.0, importe_modificado:1083299.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:24.0}} | {1998909/proyecto_INICIO, 1998909/proyecto_FIN, 1998909/proyecto_PROCESO, 1998909/proyecto_INICIO, 1998909/proyecto_PROCESO, 1998909/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035126 | Proyecto de inversión | 2277614.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2277614.63, modificado:2277614.63}} | PAVIMENTACIÓN DE LA 1RA. AV. NORTE Y CALLE CENTRAL NORTE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 283821 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPÁN CHIAPAS | 283821 | S | 175 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1683.0, meta_modificada:1683.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA 1RA. AV. NORTE BARRIO CABECERA MUNICIPAL BARRIO LA CEIBA, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE 1RA. PONIENTE NORTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 1RA. AV. NORTE ENTRE CALLE CENTRAL, lon:-92.68544912, lat:17.17341307}} | 2021-10-18 | 2021-12-24 | 2277614.63 | 2277614.63 | 2277614.63 | 2277614.63 | 2277614.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-001/2021-A, contratista:GRUPO KARVAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2277614.63, importe_modificado:2277614.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1683.0}} | {2035126/proyecto_PROCESO, 2035126/proyecto_INICIO, 2035126/proyecto_FIN, 2035126/proyecto_INICIO, 2035126/proyecto_FIN, 2035126/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931220 | Proyecto de inversión | 930766.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930766.25, modificado:930766.25}} | CONSTRUCCIÓN DE 34 CUARTOS DORMITORIO EN REFORMA AGRARIA - 73320 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 73320 | S | 93 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:45, direccion:EJIDO REFORMA AGRARIA, 29473 REFORMA AGRARIA, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN EL TRAMO CARRETERO HUIXTAN OXCHUC A LA ALTURA DEL KM. 194 SE ENCUENTRA UN DESVÍO LADO DERECHO QUE LLEVA A LA LOCALIDAD APROXIMADAMENTE SE CAMINA , lon:-92.29438545, lat:16.68990023}} | 2021-03-15 | 2021-04-15 | 930766.25 | 930766.25 | 930766.25 | 930766.25 | 930766.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102273, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:930766.25, importe_modificado:930766.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:34.0}} | {1931220/proyecto_INICIO, 1931220/proyecto_FIN, 1931220/proyecto_PROCESO, 1931220/proyecto_FIN, 1931220/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301972202 | Proyecto de inversión | 1177145.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177145.55, modificado:1177145.55}} | CONSTRUCCIÓN DE 43 CUARTOS DORMITORIO EN SNA OQUIL - 118105 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 118105 | S | 118 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:50, direccion:COLONIA SNA OQUIL, 29470 SNA OQUIL, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 194 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO IZQUIERDO PARA ACCESAR A LA LOCALI, lon:-92.35428241, lat:16.73226318}} | 2021-05-13 | 2021-06-11 | 1177145.55 | 1177145.55 | 1177145.55 | 1177145.55 | 1177145.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106564, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1177145.55, importe_modificado:1177145.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:43.0}} | {1972202/proyecto_INICIO, 1972202/proyecto_FIN, 1972202/proyecto_PROCESO, 1972202/proyecto_FIN, 1972202/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301972294 | Proyecto de inversión | 4434827.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4434827.44, modificado:4434827.44}} | CONSTRUCCIÓN DE 162 CUARTOS DORMITORIO EN SAN JOSÉ LA NUEVA - 118422 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 118422 | S | 445 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:51, direccion:COLONIA SAN JOSÉ LA NUEVA, 29470 SAN JOSÉ LA NUEVA, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 208 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO IZQUIERDO PARA ACC, lon:-92.3286374, lat:16.67522142}} | 2021-05-15 | 2021-06-14 | 4434827.44 | 4434827.44 | 4434827.44 | 4434827.44 | 4434827.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106568, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:4434827.44, importe_modificado:4434827.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:162.0}} | {1972294/proyecto_INICIO, 1972294/proyecto_FIN, 1972294/proyecto_PROCESO, 1972294/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301972846 | Proyecto de inversión | 1669904.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1669904.16, modificado:1669904.16}} | CONSTRUCCIÓN DE 61 CUARTOS DORMITORIO EN CHIGTÓN - 120033 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 120033 | S | 167 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:5, direccion:COLONIA CHIGTON, 29470 CHIGTÓN, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 219 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO IZQUIERDO PARA ACCESAR A LA LOCALIDAD , lon:-92.46158093, lat:16.68005345}} | 2021-05-19 | 2021-06-17 | 1669904.16 | 1669904.16 | 1669904.16 | 1669904.16 | 1669904.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106570, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1669904.16, importe_modificado:1669904.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:61.0}} | {1972846/proyecto_PROCESO, 1972846/proyecto_INICIO, 1972846/proyecto_FIN, 1972846/proyecto_INICIO, 1972846/proyecto_PROCESO, 1972846/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984504 | Proyecto de inversión | 355881.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355881.21, modificado:355881.21}} | CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS DORMITORIO EN CH'ENCHIBTIK - 168033 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 168033 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:119, direccion:COLONIA CHENCHIBTIK, 29470 CHENCHIBTIK, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A LA ALTURA DEL KM. 194 SE ENCUENTRA UN DESVÍO LADO IZQUIERDO QUE LLEVA A LA LOCALIDAD , lon:-92.33687967, lat:16.74125066}} | 2021-10-04 | 2021-11-02 | 355881.21 | 355881.21 | 355881.21 | 355881.21 | 355881.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113555, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:355881.24, importe_modificado:355881.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {1984504/proyecto_PROCESO, 1984504/proyecto_FIN, 1984504/proyecto_PROCESO, 1984504/proyecto_INICIO, 1984504/proyecto_FIN, 1984504/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931465 | Proyecto de inversión | 8021015.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8021015.05, modificado:8021015.05}} | CONSTRUCCIÓN DE 293 CUARTOS DORMITORIO EN SAN ANDRÉS PUERTO RICO - 74378 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 74378 | S | 805 | 660 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:293.0, meta_modificada:293.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:23, direccion:RANCHERIA SAN ANDRÉS PUERTO RICO, 29473 SAN ANDRÉS PUERTO RICO, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA INTERNACIONAL SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 208 SE ENCUENTRA EL DESVIO LADO DERECH, lon:-92.40304198, lat:16.69906184}} | 2021-03-15 | 2021-05-15 | 8021015.05 | 8021015.05 | 8021015.05 | 8021015.05 | 8021015.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102275, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:8021015.05, importe_modificado:8021015.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:293.0}} | {1931465/proyecto_INICIO, 1931465/proyecto_FIN, 1931465/proyecto_PROCESO, 1931465/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301972730 | Proyecto de inversión | 3367183.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3367183.79, modificado:3367183.79}} | CONSTRUCCIÓN DE 123 CUARTOS DORMITORIO EN SAN ANTONIO BALASHILNA - 119637 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 119637 | S | 338 | 277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:123.0, meta_modificada:123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:24, direccion:COLONIA SAN ANTONIO BALASHILNA, 29470 SAN ANTONIO BALASHILNA, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 198 SE ENCUENTRA EL ACCESO A LA LOCALIDA, lon:-92.37105464, lat:16.73996998}} | 2021-05-19 | 2021-06-17 | 3367183.79 | 3367183.79 | 3367183.79 | 3367183.79 | 3367183.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106572, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:3367183.79, importe_modificado:3367183.79}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:123.0}} | {1972730/proyecto_FIN, 1972730/proyecto_INICIO, 1972730/proyecto_FIN, 1972730/proyecto_PROCESO, 1972730/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982499 | Proyecto de inversión | 8431647.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8431647.22, modificado:8431647.22}} | CONSTRUCCIÓN DE 308 CUARTOS DORMITORIO EN ESHPUILHO - 158402 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 158402 | S | 847 | 693 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:308.0, meta_modificada:308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:10, direccion:RANCHERIA ISHPUILHO, 29475 ESHPUILHO, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 213 SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD A ORILLA DE CARRETERA, lon:-92.47364926, lat:16.71076971}} | 2021-06-04 | 2021-08-04 | 8431647.22 | 8431647.22 | 8431647.22 | 8431647.22 | 8431647.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106578, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:8431647.22, importe_modificado:8431647.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:308.0}} | {1982499/proyecto_INICIO, 1982499/proyecto_PROCESO, 1982499/proyecto_FIN, 1982499/proyecto_INICIO, 1982499/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983141 | Proyecto de inversión | 2053160.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2053160.85, modificado:2053160.85}} | CONSTRUCCIÓN DE 75 CUARTOS DORMITORIO EN BARRIO GUADALUPE (CABECERA MUNICIPAL) - 162504 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 162504 | S | 206 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO GUADALUPE, 29470 HUIXTÁN, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL BARRIO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.45795564, lat:16.71020628}} | 2021-08-05 | 2021-09-03 | 2053160.85 | 2053160.85 | 2053160.85 | 2053160.85 | 2053160.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106592, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2053160.85, importe_modificado:2053160.85}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:75.0}} | {1983141/proyecto_INICIO, 1983141/proyecto_PROCESO, 1983141/proyecto_FIN, 1983141/proyecto_INICIO, 1983141/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983575 | Proyecto de inversión | 3832566.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3832566.92, modificado:3832566.92}} | CONSTRUCCIÓN DE 140 CUARTOS DORMITORIO EN LOS RANCHOS - 164425 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 164425 | S | 385 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:21, direccion:COLONIA LOS RANCHOS, 29470 LOS RANCHOS, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 209 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO PARA ACCESAR A LA LOC, lon:-92.4706307, lat:16.75013241}} | 2021-07-28 | 2021-09-10 | 3832566.92 | 3832566.92 | 3832566.92 | 3832566.92 | 3832566.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106599, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:3832566.92, importe_modificado:3832566.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:140.0}} | {1983575/proyecto_INICIO, 1983575/proyecto_PROCESO, 1983575/proyecto_FIN, 1983575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931321 | Proyecto de inversión | 3969444.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3969444.31, modificado:3969444.31}} | CONSTRUCCIÓN DE 145 CUARTOS DORMITORIO EN CHEMPIL - 73711 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 73711 | S | 398 | 327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:67, direccion:RANCHERIA CHEMPIL, 29470 CHEMPIL, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA INTERNACIONAL SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 199 SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD A ORILLA DE CARRETERA., lon:-92.39433813, lat:16.74804615}} | 2021-04-06 | 2021-05-05 | 3969444.31 | 3969444.31 | 3969444.31 | 3969444.31 | 3969444.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102274, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:3969444.31, importe_modificado:3969444.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:145.0}} | {1931321/proyecto_PROCESO, 1931321/proyecto_FIN, 1931321/proyecto_INICIO, 1931321/proyecto_FIN, 1931321/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301970929 | Proyecto de inversión | 1341398.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1341398.42, modificado:1341398.42}} | CONSTRUCCIÓN DE 49 CUARTOS DORMITORIO EN SANTA ROSA - 113996 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 113996 | S | 134 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:63, direccion:PUEBLO SANTA ROSA, 29470 SANTA ROSA, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 194 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO IZQUIERDO PARA ACCESAR A LA LOCAL, lon:-92.31560816, lat:16.69112631}} | 2021-05-07 | 2021-06-07 | 1341398.42 | 1341398.42 | 1341398.42 | 1341398.42 | 1341398.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106553, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1341398.42, importe_modificado:1341398.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:49.0}} | {1970929/proyecto_INICIO, 1970929/proyecto_PROCESO, 1970929/proyecto_FIN, 1970929/proyecto_PROCESO, 1970929/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301972881 | Proyecto de inversión | 547509.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547509.56, modificado:547509.56}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIO EN DURAZNAL - 120151 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 120151 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:49, direccion:COLONIA DURAZNAL, 29470 DURAZNAL, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A LA ALTURA DEL KM. 208 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO IZQUIERDO PARA ACCESAR SE CAMINA 7 KMS. AP, lon:-92.37959457, lat:16.69591124}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 547509.56 | 547509.56 | 547509.56 | 547509.56 | 547509.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106576, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:547509.56, importe_modificado:547509.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {1972881/proyecto_INICIO, 1972881/proyecto_PROCESO, 1972881/proyecto_FIN, 1972881/proyecto_PROCESO, 1972881/proyecto_FIN, 1972881/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983109 | Proyecto de inversión | 7281877.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7281877.15, modificado:7281877.15}} | CONSTRUCCIÓN DE 266 CUARTOS DORMITORIO EN BARRIO LA PILA (CABECERA MUNICIPAL) - 162418 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 162418 | S | 731 | 599 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:266.0, meta_modificada:266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:BARRIO LA PILA, 29470 HUIXTÁN, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL BARRIO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.4544579, lat:16.70889792}} | 2021-06-04 | 2021-08-04 | 7281877.15 | 7281877.15 | 7281877.15 | 7281877.15 | 7281877.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106582, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:7281877.15, importe_modificado:7281877.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:266.0}} | {1983109/proyecto_INICIO, 1983109/proyecto_PROCESO, 1983109/proyecto_FIN, 1983109/proyecto_PROCESO, 1983109/proyecto_FIN, 1983109/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928590 | Proyecto de inversión | 2107911.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2107911.81, modificado:2107911.81}} | CONSTRUCCIÓN DE 77 CUARTOS DORMITORIO EN TZELEPAT (CONSEJO 2) - 61921 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 61921 | S | 212 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:37, direccion:COLONIA TZELEPAT, 29470 TZELEPAT, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA INTERNACIONAL SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 208 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO PARA ACCESAR A LA LOCALIDAD SE CAM, lon:-92.39995011, lat:16.67391923}} | 2021-03-15 | 2021-04-15 | 2107911.81 | 2107911.81 | 2107911.81 | 2107911.81 | 2107911.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102269, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2107911.81, importe_modificado:2107911.81}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:77.0}} | {1928590/proyecto_INICIO, 1928590/proyecto_PROCESO, 1928590/proyecto_FIN, 1928590/proyecto_INICIO, 1928590/proyecto_PROCESO, 1928590/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301972398 | Proyecto de inversión | 1067643.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067643.64, modificado:1067643.64}} | CONSTRUCCIÓN DE 39 CUARTOS DORMITORIO EN SAN JOSÉ - 118680 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 118680 | S | 107 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:106, direccion:COLONIA SAN JOSÉ, 29470 SAN JOSÉ, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 194 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO IZQUIERDO PARA ACCESAR A LA LOCALIDA, lon:-92.36226415, lat:16.72997445}} | 2021-05-15 | 2021-06-14 | 1067643.64 | 1067643.64 | 1067643.64 | 1067643.64 | 1067643.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106566, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1067643.64, importe_modificado:1067643.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:39.0}} | {1972398/proyecto_INICIO, 1972398/proyecto_FIN, 1972398/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983101 | Proyecto de inversión | 1533026.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1533026.77, modificado:1533026.77}} | CONSTRUCCIÓN DE 56 CUARTOS DORMITORIO EN SAN JOSÉ EL PORVENIR - 162392 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 162392 | S | 154 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:114, direccion:COLONIA SAN JOSÉ EL PORVENIR, 29470 SAN JOSÉ EL PORVENIR, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 219 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO PAR, lon:-92.51360868, lat:16.70412613}} | 2021-07-05 | 2021-08-03 | 1533026.77 | 1533026.77 | 1533026.77 | 1533026.77 | 1533026.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106586, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1533026.77, importe_modificado:1533026.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:56.0}} | {1983101/proyecto_PROCESO, 1983101/proyecto_INICIO, 1983101/proyecto_FIN, 1983101/proyecto_INICIO, 1983101/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984995 | Proyecto de inversión | 90449.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90449.78, modificado:90449.78}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN HUIXTÁN (CABECERA MUNICIPAL) - 169871 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 169871 | S | 943 | 773 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CIUDAD HUIXTAN, 29470 HUIXTÁN, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y POSICIONADAS ESTRATEGICAMENTE DENTRO DE LA AGEB 0067, lon:-92.45378198, lat:16.70905206}} | 2021-07-12 | 2021-08-10 | 90449.78 | 90449.78 | 90449.78 | 90449.78 | 90449.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106842, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:90449.78, importe_modificado:90449.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1984995/proyecto_INICIO, 1984995/proyecto_FIN, 1984995/proyecto_INICIO, 1984995/proyecto_FIN, 1984995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999385 | Acción | 3174402 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3174402.0, modificado:3174402.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 137970 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 137970 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.454597, lat:16.712151}} | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 3174402 | 3174402 | 3174402 | 3174402 | 3174402 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHC/G.I./001/2021, contratista:SOLUCIONES IKEA, S.C., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:3174402.0, importe_modificado:3174402.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {1999385/proyecto_INICIO, 1999385/proyecto_PROCESO, 1999385/proyecto_FIN, 1999385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984258 | Proyecto de inversión | 8760152.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8760152.96, modificado:8760152.96}} | CONSTRUCCIÓN DE 320 CUARTOS DORMITORIO EN ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 166932 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 166932 | S | 880 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS, 29470 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 201 SE ENCUENTRA EL ACCESO PRINCIPAL 500 MTS. P, lon:-92.41393585, lat:16.75040278}} | 2021-10-04 | 2021-12-16 | 8760152.96 | 8760152.96 | 8760152.96 | 8760152.96 | 8760152.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112570, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:8760153.6, importe_modificado:8760153.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:320.0}} | {1984258/proyecto_INICIO, 1984258/proyecto_FIN, 1984258/proyecto_PROCESO, 1984258/proyecto_FIN, 1984258/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984404 | Proyecto de inversión | 4380076.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4380076.48, modificado:4380076.48}} | CONSTRUCCIÓN DE 160 CUARTOS DORMITORIO EN MONTE BONITO - 167588 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 167588 | S | 440 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:16, direccion:COLONIA MONTE BONITO, 29470 MONTE BONITO, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A LA ALTURA DEL KM 214 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO PARA ACCESAR A LA LOCALIDA, lon:-92.50286149, lat:16.76983609}} | 2021-10-04 | 2021-11-16 | 4380076.48 | 4380076.48 | 4380076.48 | 4380076.48 | 4380076.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112571, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:4380076.8, importe_modificado:4380076.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:160.0}} | {1984404/proyecto_INICIO, 1984404/proyecto_FIN, 1984404/proyecto_PROCESO, 1984404/proyecto_FIN, 1984404/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929231 | Proyecto de inversión | 9882547.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9882547.56, modificado:9882547.56}} | CONSTRUCCIÓN DE 361 CUARTOS DORMITORIO EN LOS POZOS - 64243 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 64243 | S | 993 | 812 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:361.0, meta_modificada:361.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:20, direccion:COLONIA LOS POZOS, 29472 LOS POZOS, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 219 SE ENCUENTRA EL DESVIO LADO IZQUIERDO PARA ACCESAR A LA LOCAL, lon:-92.40250702, lat:16.65192927}} | 2021-03-15 | 2021-04-15 | 9882547.56 | 9882547.56 | 9882547.56 | 9882547.56 | 9882547.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102271, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:9882547.56, importe_modificado:9882547.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:361.0}} | {1929231/proyecto_INICIO, 1929231/proyecto_FIN, 1929231/proyecto_PROCESO, 1929231/proyecto_FIN, 1929231/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301967714 | Proyecto de inversión | 8595900.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8595900.09, modificado:8595900.09}} | CONSTRUCCIÓN DE 314 CUARTOS DORMITORIO EN SAN PEDRO PEDERNAL - 97187 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 97187 | S | 863 | 707 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:314.0, meta_modificada:314.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:31, direccion:PUEBLO SAN PEDRO PEDERNAL, 29470 SAN PEDRO PEDERNAL, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 219 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO IZQUIERDO PARA A, lon:-92.32117463, lat:16.66307109}} | 2021-04-16 | 2021-06-02 | 8595900.09 | 8595900.09 | 8595900.09 | 8595900.09 | 8595900.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106551, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:8595900.09, importe_modificado:8595900.09}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:314.0}} | {1967714/proyecto_INICIO, 1967714/proyecto_FIN, 1967714/proyecto_PROCESO, 1967714/proyecto_FIN, 1967714/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968100 | Proyecto de inversión | 2819674.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2819674.23, modificado:2819674.23}} | CONSTRUCCIÓN DE 103 CUARTOS DORMITORIO EN TZELEPAT - 99334 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 99334 | S | 283 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:37, direccion:COLONIA TZELEPAT, 29470 TZELEPAT, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA INTERNACIONAL SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 208 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO PARA ACCESAR A LA LOCALIDAD SE CAMI, lon:-92.39997059, lat:16.6738972}} | 2021-05-04 | 2021-06-02 | 2819674.23 | 2819674.23 | 2819674.23 | 2819674.23 | 2819674.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106550, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2819674.23, importe_modificado:2819674.23}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:103.0}} | {1968100/proyecto_PROCESO, 1968100/proyecto_INICIO, 1968100/proyecto_PROCESO, 1968100/proyecto_FIN, 1968100/proyecto_INICIO, 1968100/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983501 | Proyecto de inversión | 629635.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629635.99, modificado:629635.99}} | CONSTRUCCIÓN DE 23 CUARTOS DORMITORIO EN CALVARIO - 163944 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 163944 | S | 63 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:102, direccion:COLONIA CALVARIO, 29470 CALVARIO, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A LA ALTURA DEL KM. 208 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO IZQUIERDO SE CAMINA 5 KMS. APROX. PARA ENC, lon:-92.39979213, lat:16.70865363}} | 2021-08-05 | 2021-09-03 | 629635.99 | 629635.99 | 629635.99 | 629635.99 | 629635.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106589, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:629635.99, importe_modificado:629635.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}} | {1983501/proyecto_PROCESO, 1983501/proyecto_INICIO, 1983501/proyecto_FIN, 1983501/proyecto_INICIO, 1983501/proyecto_FIN, 1983501/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983542 | Proyecto de inversión | 958141.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958141.73, modificado:958141.73}} | CONSTRUCCIÓN DE 35 CUARTOS DORMITORIO EN SAN MARTÍN POR NO VENCIDO - 164231 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 164231 | S | 96 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:107, direccion:COLONIA SAN MARTIN POR NO VENCIDO, 29470 SAN MARTÍN POR NO VENCIDO, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 208 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO I, lon:-92.32650086, lat:16.6788677}} | 2021-08-05 | 2021-09-03 | 958141.73 | 958141.73 | 958141.73 | 958141.73 | 958141.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106595, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:958141.73, importe_modificado:958141.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:35.0}} | {1983542/proyecto_INICIO, 1983542/proyecto_PROCESO, 1983542/proyecto_FIN, 1983542/proyecto_INICIO, 1983542/proyecto_PROCESO, 1983542/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983605 | Proyecto de inversión | 1314022.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1314022.94, modificado:1314022.94}} | CONSTRUCCIÓN DE 48 CUARTOS DORMITORIO EN SAN ISIDRO - 164558 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 164558 | S | 132 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:44, direccion:RANCHERIA SAN ISIDRO, 29473 SAN ISIDRO, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A LA ALTURA DEL KM. 208 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO IZQUIERDO SE CAMINA 5 KM APROX. PAR, lon:-92.38388897, lat:16.70367311}} | 2021-08-12 | 2021-09-10 | 1314022.94 | 1314022.94 | 1314022.94 | 1314022.94 | 1314022.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106591, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1314022.94, importe_modificado:1314022.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:48.0}} | {1983605/proyecto_INICIO, 1983605/proyecto_PROCESO, 1983605/proyecto_FIN, 1983605/proyecto_INICIO, 1983605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983630 | Proyecto de inversión | 7719884.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7719884.8, modificado:7719884.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 282 CUARTOS DORMITORIO EN BARRIO SAN SEBASTIAN (CABECERA MUNICIPAL) - 164699 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 164699 | S | 775 | 635 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:282.0, meta_modificada:282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:BARRIO SAN SEBASTIAN, 29470 HUIXTÁN, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL BARRIO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO. LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS DENTRO DE TODA LA GEOGRAFÍA DE LA ZAP URBANA., lon:-92.44636424, lat:16.70893257}} | 2021-10-04 | 2021-11-30 | 7719884.8 | 7719884.8 | 7719884.8 | 7719884.8 | 7719884.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112560, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:7719885.36, importe_modificado:7719885.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:282.0}} | {1983630/proyecto_INICIO, 1983630/proyecto_FIN, 1983630/proyecto_PROCESO, 1983630/proyecto_FIN, 1983630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983647 | Proyecto de inversión | 410632.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410632.17, modificado:410632.17}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIO EN LOS PINOS - 164725 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 164725 | S | 41 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:116, direccion:COLONIA LOS PINOS, 29470 LOS PINOS, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS EN EL KM 214 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO SE ACCESA 1.5 KM Y SE CONTINUA LADO IZQUIER, lon:-92.48359114, lat:16.74019756}} | 2021-10-04 | 2021-11-02 | 410632.17 | 410632.17 | 410632.17 | 410632.17 | 410632.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112566, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:410632.2, importe_modificado:410632.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {1983647/proyecto_INICIO, 1983647/proyecto_FIN, 1983647/proyecto_PROCESO, 1983647/proyecto_FIN, 1983647/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301970877 | Proyecto de inversión | 2436417.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2436417.54, modificado:2436417.54}} | CONSTRUCCIÓN DE 89 CUARTOS DORMITORIO EN SAN JOSÉ LAS FLORES - 113873 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 113873 | S | 244 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:29, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ LAS FLORES, 29470 SAN JOSÉ LAS FLORES, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA INTERNACIONAL SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 214 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO IZQUIERDO PARA , lon:-92.4893922, lat:16.7587146}} | 2021-05-06 | 2021-06-04 | 2436417.54 | 2436417.54 | 2436417.54 | 2436417.54 | 2436417.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106552, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2436417.54, importe_modificado:2436417.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:89.0}} | {1970877/proyecto_PROCESO, 1970877/proyecto_FIN, 1970877/proyecto_INICIO, 1970877/proyecto_FIN, 1970877/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982740 | Proyecto de inversión | 438007.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438007.65, modificado:438007.65}} | CONSTRUCCIÓN DE 16 CUARTOS DORMITORIO EN ALAJ CHAM - 159226 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 159226 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:101, direccion:COLONIA ALAJ CHAM, 29470 ALAJ CHAM, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A LA ALTURA DEL KM. 208 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO IZQUIERDO SE CAMINA 5 KMS. APROX. PARA E, lon:-92.39237457, lat:16.70487175}} | 2021-07-05 | 2021-08-03 | 438007.65 | 438007.65 | 438007.65 | 438007.65 | 438007.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106580, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:438007.65, importe_modificado:438007.65}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}} | {1982740/proyecto_INICIO, 1982740/proyecto_FIN, 1982740/proyecto_PROCESO, 1982740/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983637 | Proyecto de inversión | 2080536.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2080536.33, modificado:2080536.33}} | CONSTRUCCIÓN DE 76 CUARTOS DORMITORIO EN TZAJALHÓ - 164710 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 164710 | S | 209 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:57, direccion:COLONIA TZAJALHO, 29470 TZAJALHÓ, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 205 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO PARA ACCESAR A LA LOCALIDAD, lon:-92.44461877, lat:16.73883636}} | 2021-10-04 | 2021-11-02 | 2080536.33 | 2080536.33 | 2080536.33 | 2080536.33 | 2080536.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112564, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:2080536.48, importe_modificado:2080536.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:76.0}} | {1983637/proyecto_INICIO, 1983637/proyecto_FIN, 1983637/proyecto_PROCESO, 1983637/proyecto_FIN, 1983637/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034310 | Proyecto de inversión | 1101713 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101713.0, modificado:1101713.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN TRAMOS AISLADOS EN SANTA RITA CORONADO - 280369 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 280369 | S | 439 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:22, direccion:CALLE DE ACCESO EJIDO SANTA RITA CORONADO, 30644 SANTA RITA CORONADO, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL EJIDO, CARRETERA HUIXTLAMOTOZINTLA HASTA LLEGAR A LA COMUNIDAD CHAPINGO DONDE GIRAMOS A MANO IZQUIERDA , lon:-92.47101359, lat:15.2195217}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1101713 | 1101713 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/001/2021, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1101713.0, importe_modificado:1101713.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0}} | {2034310/proyecto_INICIO, 2034310/proyecto_PROCESO, 2034310/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201918218 | Proyecto de inversión | 1470360.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470360.59, modificado:1470360.59}} | REHABILITACION DE CALLES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HERCULES ENTRE AV. OLIMPO Y AV. JUAN NAZAR - 33093 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 33093 | S | 86 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1804.8, meta_modificada:1804.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE HERCULES INTERIOR SN COLONIA BUENOS AIRES, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA OLIMPO Y AVENIDA JUAN NAZAR, CALLE BACO AL NORTE CON 193 MTS CON ESCUELA ESC PRIM BILINGUE ELS I HERRERIA DE CASTELLANOS DOMINGUE. , lon:-92.46142176, lat:15.15109153}} | 2021-02-12 | 2021-05-12 | 1470359.26 | 1470359.26 | 1470359.26 | 1470359.26 | 1470359.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101466, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1470360.59, importe_modificado:1470359.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1804.8}} | {1918218/proyecto_INICIO, 1918218/proyecto_PROCESO, 1918218/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929822 | Proyecto de inversión | 1433474.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433474.41, modificado:1760103.32}} | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE RUTA DE EVACUACION EN EL ACCESO ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL - 66838 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA CHIAPAS | 66838 | S | 4797 | 8236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1220.25, meta_modificada:1220.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA AYUNTAMIENTO INTERIOR SN BARRIO ESQUIPULAS, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE NEGRETE COSTERA Y CALLE PROLONGACION RODULFO FIGUEROA, AVENIDA LUIS ESPINOZA AL NORTE A 126 MTS CON SALON DE EVENTOS LA GLORIETA A, lon:-92.45628277, lat:15.13936926}} | 2021-03-29 | 2021-06-29 | 1760053.56 | 1760053.56 | 1760053.56 | 1760053.56 | 1760053.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101997, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1760103.32, importe_modificado:1760103.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1220.25}} | {1929822/proyecto_PROCESO, 1929822/proyecto_INICIO, 1929822/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402036921 | Proyecto de inversión | 808920.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808920.27, modificado:808920.27}} | REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL - 290016 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 290016 | S | 19029 | 16936 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1012.1, meta_modificada:1012.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE CIUDAD HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y , ESTA OBRA SE REALIZARA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD PERO COMO REFERENCIA LA CALLE QUE SE UBICA A 20 MTS DEL PARQUE C, lon:-92.46745395, lat:15.13596275}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 808107.64 | 808107.64 | 808107.64 | 808107.64 | 808107.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113993, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:808920.27, importe_modificado:808920.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1012.1}} | {2036921/proyecto_INICIO, 2036921/proyecto_FIN, 2036921/proyecto_PROCESO, 2036921/proyecto_FIN, 2036921/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034307 | Proyecto de inversión | 875186 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875186.0, modificado:875186.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLE EN JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 280356 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 280356 | S | 349 | 311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:568.0, meta_modificada:568.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:47, direccion:CALLE DE ACCESO EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS, 30649 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL EJIDO, SE LLEGA DE LA CARRETERA HUIXTLA MOTTOZINTLA MARGEN IZQUIERDA EN EJ CHAPINGO DEL MPIO DE , lon:-92.46634568, lat:15.23485587}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 875186 | 875186 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/002/2021, contratista:ROSELIN FLORES ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:875186.0, importe_modificado:875186.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:568.0}} | {2034307/proyecto_PROCESO, 2034307/proyecto_INICIO, 2034307/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201919487 | Proyecto de inversión | 627820.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627820.6, modificado:616262.5}} | REHABILITACION DE CALLES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. CRISANTEMO ENTRE CALLES ESTROMELIAS Y CALLE ESCORPION. - 36345 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 36345 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:726.0, meta_modificada:726.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA CRISANTEMO INTERIOR SN COLONIA JARDINES DE HUIXTLA, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE ESTROMELIAS Y CALLE ESCORPION, AVENIDA CAMINO A LA PIEDRA AL NORTE CON CALLE ESCORPION AL ORIENTE A 30 MTS CON CAMINO A LA, lon:-92.46654866, lat:15.14769579}} | 2021-02-16 | 2021-05-17 | 616262.5 | 616262.5 | 616262.5 | 616262.5 | 616262.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101507, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:627820.6, importe_modificado:616262.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:726.0}} | {1919487/proyecto_INICIO, 1919487/proyecto_PROCESO, 1919487/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201919784 | Proyecto de inversión | 1138925 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1138925.0, modificado:1134974.96}} | PAVIMENTACION DE CALLES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. ATENEA ENTRE CALLE HERCULES Y CALLE BACO - 36998 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 36998 | S | 56 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1457.4, meta_modificada:1457.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA ATENEA INTERIOR SN COLONIA BUENOS AIRES, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE HERCULES Y CALLE BACO, AVENIDA APOLO AL NORTE CON ESC. PRIMARIA BILINGUE ELS I HERRERIA DE CASTELLANOS DOMINGUEZ AL ORIENTE CON CANCH, lon:-92.46183226, lat:15.15174286}} | 2021-02-12 | 2021-05-12 | 1134974.96 | 1134974.96 | 1134974.96 | 1134974.96 | 1134974.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101533, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1138925.0, importe_modificado:1134974.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1457.4}} | {1919784/proyecto_INICIO, 1919784/proyecto_PROCESO, 1919784/proyecto_INICIO, 1919784/proyecto_PROCESO, 1919784/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201922431 | Proyecto de inversión | 2865312.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2865312.58, modificado:2865312.58}} | PAVIMENTACION DE CALLES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CENTRAL - 45430 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 45430 | S | 202 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2548.2, meta_modificada:2548.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:38, direccion:AVENIDA CENTRAL INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO I MADERO, 30647 FRANCISCO I. MADERO, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA AL NORTE CON ESC. PRIMARIA RURA, lon:-92.54433046, lat:15.06935275}} | 2021-01-18 | 2021-03-18 | 2865312.58 | 2865312.58 | 2865312.58 | 2865312.58 | 2865312.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/001/FISM2021, contratista:JOSE RICARDO RODRIGUEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:2865312.58, importe_modificado:2865312.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2548.2}} | {1922431/proyecto_INICIO, 1922431/proyecto_PROCESO, 1922431/proyecto_FIN, 1922431/proyecto_INICIO, 1922431/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201925006 | Proyecto de inversión | 2344019.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2344019.02, modificado:2344019.02}} | REHABILITACION DE CALLES Y BANQUETAS CON CONCRETO HCO EN AVENIDA CENTRAL SUR ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ - 50660 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 50660 | S | 152 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1190.0, meta_modificada:1190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL INTERIOR SN COLONIA , 00000 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ, AVENIDA BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA AL NORTE CON EL PARQUE CENTRAL CON LOS FAROLES AL ORIENTE A 20 MTS , lon:-92.46681377, lat:15.13678607}} | 2021-01-18 | 2021-03-18 | 2344019.02 | 2344019.02 | 2344019.02 | 2344019.02 | 2344019.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/003/FISM2021, contratista:JOSE RICARDO RODRIGUEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:2344019.02, importe_modificado:2344019.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1190.0}} | {1925006/proyecto_INICIO, 1925006/proyecto_PROCESO, 1925006/proyecto_INICIO, 1925006/proyecto_FIN, 1925006/proyecto_PROCESO, 1925006/proyecto_FIN, 1925006/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301971388 | Proyecto de inversión | 478633.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478633.69, modificado:478209.69}} | REHABILITACION DE CALLES DE ACCESO PRINCIPAL AL EJIDO ESTRELLA ROJA - 115459 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTLA CHIAPAS | 115459 | S | 187 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:34, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+560 - 0+810 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 250 INTERIOR SN EJIDO ESTRELLA ROJA, 30646 ESTRELLA ROJA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRCINCIPAL Y CALLE PRIMERA DE LA RANCHERIA, LA CALLE SE UBICA A 560, lon:-92.47817436, lat:15.26980281}} | 2021-04-19 | 2021-07-19 | 478209.69 | 478209.69 | 478209.69 | 478209.69 | 478209.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102231, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:478633.69, importe_modificado:478209.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {1971388/proyecto_INICIO, 1971388/proyecto_PROCESO, 1971388/proyecto_FIN, 1971388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985831 | Proyecto de inversión | 93235.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93235.15, modificado:93235.15}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO - 173073 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTLA CHIAPAS | 173073 | S | 163 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:254, direccion:CAMINO TRAMO 0+000.00 - 0+330 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 330 INTERIOR SN RANCHERIA MONTECRISTO PLAYA GRANDE, 30644 MONTECRISTO PLAYA GRANDE, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO A MONTECRISTO PLAYA GRANDE Y CAMINO A LAS MERCEDES, , lon:-92.5183113, lat:15.19482326}} | 2021-08-15 | 2021-08-20 | 93235.15 | 93235.15 | 93235.15 | 93235.15 | 93235.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106872, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:93235.15, importe_modificado:93235.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}} | {1985831/proyecto_PROCESO, 1985831/proyecto_INICIO, 1985831/proyecto_FIN, 1985831/proyecto_INICIO, 1985831/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992333 | Proyecto de inversión | 1982439.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1982439.34, modificado:1982439.34}} | MANTENIMIENTO DEL DREN PLUVIAL EL ARENAL TRAMO DEL 0+000 AL 2+500 - 199705 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA CHIAPAS | 199705 | S | 431 | 415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:15700.0, meta_modificada:15700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:5, direccion:CONTINUACION ABASOLO SUR INTERIOR SN CANTON EL ARENAL, 30648 EL ARENAL, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CANTON LAS LECHUGAS 1 Y CALLE ACCESO A CANTON EL ARENAL, CONTINUACION ABASOLO SUR PROLONGACION LA OBRA SE UBICA AL NORTE CON , lon:-92.47764001, lat:15.09498827}} | 2021-08-01 | 2021-09-15 | 1982439.34 | 1982439.34 | 1982439.34 | 1982439.34 | 1982439.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/011/FISM2021, contratista:JUAN ISIDRO CRUZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1982439.34, importe_modificado:1982439.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:15700.0}} | {1992333/proyecto_INICIO, 1992333/proyecto_PROCESO, 1992333/proyecto_INICIO, 1992333/proyecto_PROCESO, 1992333/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402036926 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.0, modificado:870000.0}} | REHABILITACION DE TERRACERIAS EN CALLES Y AVENIDAS DE COLONIA RELICARIO - 290047 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 290047 | S | 347 | 309 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1857.4, meta_modificada:1857.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL DEL BOSQUE COLONIA EL RELICARIO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE SIMOJOVEL, SOBRE LA ENTRADA A LA CABECERA MARGEN DERECHO CARRETERA AL INGENIO A 500 MTS SE UBICA ESTA COLONIA MARGEN , lon:-92.47508749, lat:15.14424942}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113994, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:870000.0, importe_modificado:870000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1857.4}} | {2036926/proyecto_INICIO, 2036926/proyecto_FIN, 2036926/proyecto_PROCESO, 2036926/proyecto_FIN, 2036926/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402040874 | Proyecto de inversión | 508855 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508855.0, modificado:508855.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL (TRAMO: COLONIA VIDA MEJOR - CANTÓN PLAYA GRANDE) - 307039 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 307039 | S | 552 | 491 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1857.4, meta_modificada:1857.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:73, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL CANTON CANTÓN PLAYA GRANDE, 30649 CANTÓN PLAYA GRANDE, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE DE ACCESO Y CALLE DEL CANTON, ENTRONQUE CARRETERA HUIXTLAAL INGENIO AZUCARERO PASANDO LA UNIDAD DEPORTIVA EN EL PRIM, lon:-92.51039305, lat:15.12397631}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 508855 | 508855 | 508855 | 508855 | 508855 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/004/2021, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:508855.0, importe_modificado:508855.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1857.4}} | {2040874/proyecto_FIN, 2040874/proyecto_INICIO, 2040874/proyecto_FIN, 2040874/proyecto_PROCESO, 2040874/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301966637 | Proyecto de inversión | 416918.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416918.4, modificado:416918.4}} | REHABILITACION DE CALLES DE ACCESO PRINCIPAL AL EJIDO MONTAGUA, - 89659 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTLA CHIAPAS | 89659 | S | 43 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:125, direccion:CAMINO TRAMO DEL KM 0+000 - AL KM 0+200 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + undefined INTERIOR SN EJIDO MONTAGUA, 30640 NUEVA EUROPA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y CALLE ACESSO PRINCIPAL, CALLE ACCESO PRINCIPAL , lon:-92.47229245, lat:15.26533957}} | 2021-04-14 | 2021-07-19 | 416918.4 | 416918.4 | 416918.4 | 416918.4 | 416918.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102108, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:416918.4, importe_modificado:416918.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {1966637/proyecto_INICIO, 1966637/proyecto_PROCESO, 1966637/proyecto_FIN, 1966637/proyecto_PROCESO, 1966637/proyecto_FIN, 1966637/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301966653 | Proyecto de inversión | 468077.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468077.69, modificado:468077.69}} | REHABILITACION DE CALLES DE ACCESO PRINCIPAL AL EJIDO QUINCE DE ENERO, - 89801 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTLA CHIAPAS | 89801 | S | 134 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:79, direccion:CAMINO TRAMO DEL 0+300 - AL 0+700 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 250 + undefined INTERIOR SN EJIDO 15 DE ENERO, 30645 QUINCE DE ENERO, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , LA CALLE SE UBICA A 300 MTS DEL EJIDO 15, lon:-92.45551562, lat:15.28611982}} | 2021-04-19 | 2021-07-14 | 468077.69 | 468077.69 | 468077.69 | 468077.69 | 468077.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102111, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:468077.69, importe_modificado:468077.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {1966653/proyecto_INICIO, 1966653/proyecto_FIN, 1966653/proyecto_PROCESO, 1966653/proyecto_FIN, 1966653/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301966688 | Proyecto de inversión | 389368.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389368.4, modificado:389368.4}} | REHABILITACION DE CALLES DE ACCESO PRINCIPAL AL FRACCIÓN PRIMERO DE DICIEMBRE, - 90069 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTLA CHIAPAS | 90069 | S | 40 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:138, direccion:CAMINO TRAMO DEL 0+000 - AL 0+400 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + undefined INTERIOR SN FRACCION PRIMERO DE DICIEMBRE, 30640 PRIMERO DE DICIEMBRE, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL A FRACCION PRIMERO DE DICIEMBRE , lon:-92.46491833, lat:15.27065553}} | 2021-04-19 | 2021-07-19 | 389368.4 | 389368.4 | 389368.4 | 389368.4 | 389368.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102228, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:389368.4, importe_modificado:389368.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {1966688/proyecto_INICIO, 1966688/proyecto_PROCESO, 1966688/proyecto_FIN, 1966688/proyecto_PROCESO, 1966688/proyecto_FIN, 1966688/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989973 | Proyecto de inversión | 5200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5200000.0, modificado:5200000.0}} | MANTENIMIENTO (MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, TRAMOS DIVERSOS) - 189696 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA CHIAPAS | 189696 | S | 3328 | 3072 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5584.0, meta_modificada:5584.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL INTERIOR SN COLONIA HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE JAVIER MINA OTE Y MORELOS ORIENTE AV INDEPENDENCIA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE GUERRERO ORIENTE AV. BENITO JUAREZ ENTRE CALLE J, lon:-92.46727663, lat:15.13586653}} | 2021-07-15 | 2021-09-30 | 5200000 | 5200000 | 5200000 | 5200000 | 5200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/007/FISM2021, contratista:JORGE RAMIREZ RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:5200000.0, importe_modificado:5200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5584.0}} | {1989973/proyecto_INICIO, 1989973/proyecto_PROCESO, 1989973/proyecto_INICIO, 1989973/proyecto_PROCESO, 1989973/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992284 | Proyecto de inversión | 2817310.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2817310.13, modificado:2817310.13}} | MANTENIMIENTO DEL DREN PLUVIAL SANTA BARBARA TRAMO DEL KM 0+000 AL 3+500 - 199555 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA CHIAPAS | 199555 | S | 449 | 411 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:22312.0, meta_modificada:22312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:50, direccion:CONTINUACION LAS LECHUGAS 1 INTERIOR SN , 30640 CANTÓN LAS LECHUGAS 1, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CONTINUACION ABASOLO SUR Y CONTINUACION CANTON LAS LECHUGAS 1, CONTINUACION ACCESO A CANTON LAS LECHUGAS 1 LA OBRA SE LOCALIZA AL , lon:-92.47414682, lat:15.12070902}} | 2021-07-01 | 2021-09-15 | 2817310.13 | 2817310.13 | 2817310.13 | 2817310.13 | 2817310.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/009/FISM2021, contratista:ALEXIS CHACON PEÑA, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:2817310.13, importe_modificado:2817310.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:22312.0}} | {1992284/proyecto_INICIO, 1992284/proyecto_PROCESO, 1992284/proyecto_INICIO, 1992284/proyecto_PROCESO, 1992284/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402040464 | Proyecto de inversión | 918779 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918779.0, modificado:918779.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE LA AV GONZALEZ ORTEGA SUR ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO OTE Y AV AGUSTIN DE ITURBIDE OTE EN BARRIO CENTRO - 304749 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 304749 | S | 367 | 323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:341.0, meta_modificada:341.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA GONZALEZ ORTEGA BARRIO HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, AVENIDA CENTRAL ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL A , lon:-92.46547274, lat:15.13748411}} | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 918779 | 918779 | 918779 | 918779 | 918779 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/003/2021, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:918779.0, importe_modificado:918779.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:341.0}} | {2040464/proyecto_FIN, 2040464/proyecto_INICIO, 2040464/proyecto_PROCESO, 2040464/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201919120 | Proyecto de inversión | 911701 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911701.0, modificado:907831.88}} | PAVIMENTACION DE CALLES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. SOL ENTRE CALLE ACUARIO Y CAMINO AQUILES SERDAN. - 35412 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 35412 | S | 62 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1137.6, meta_modificada:1137.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA SOL INTERIOR SN AMPLIACION EL PROGRESO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE ACUARIO Y CAMINO AQUILES SERDAN, AVENIDA JUPITER AL NORTE CON LA CALLE ESCORPION AL ORIENTE CON 50MTS CON ESC.PRIMARIA VICENTE GERRERO, lon:-92.46876113, lat:15.1501058}} | 2021-02-17 | 2021-05-17 | 907831.88 | 907831.88 | 907831.88 | 907831.88 | 907831.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101506, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:911701.0, importe_modificado:907831.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1137.6}} | {1919120/proyecto_INICIO, 1919120/proyecto_PROCESO, 1919120/proyecto_INICIO, 1919120/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201925369 | Proyecto de inversión | 2671962.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2671962.69, modificado:2671962.69}} | PAVIMENTACION DE ACCESO PRINCIPAL AV. REFORMA, CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES Y BAQUETAS - 51524 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 51524 | S | 187 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2844.0, meta_modificada:2844.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:29, direccion:AVENIDA REFORMA INTERIOR SN PUEBLO EFRAÍN A GUTIÉRREZ, 30649 EFRAÍN A. GUTIÉRREZ, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ Y CALLE SAN BLAS, AVENIDA HIDALGO LA OBRA SE UBICA AL NORTE CON ESC. PRIMARIA RURAL FEDERAL JOS, lon:-92.55188923, lat:15.10439628}} | 2021-04-12 | 2021-06-11 | 2671962.69 | 2671962.69 | 2671962.69 | 2671962.69 | 2671962.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/005/FISM2021, contratista:JUAN ISIDRO CRUZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:2671962.69, importe_modificado:2671962.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2844.0}} | {1925369/proyecto_PROCESO, 1925369/proyecto_INICIO, 1925369/proyecto_PROCESO, 1925369/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930197 | Proyecto de inversión | 721657.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721657.5, modificado:682279.05}} | REHABILITACION DE REGISTROS DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE RODULFO FIGUEROA. - 68545 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTLA CHIAPAS | 68545 | S | 140 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA INTERIOR SN BARRIO SAN FRANCISCO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE RODULFO FIGUEROA Y CALLE GUERRERO, AVENIDA CENTRAL AL NORTE CON CORIANA EXPRES AL ORIENTE A 60 MTS CON TRASPORTES REY DARY AL , lon:-92.46522994, lat:15.14169872}} | 2021-03-01 | 2021-07-01 | 682279.05 | 682279.05 | 682279.05 | 682279.05 | 682279.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101840, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:721657.5, importe_modificado:682279.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {1930197/proyecto_INICIO, 1930197/proyecto_PROCESO, 1930197/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301966529 | Proyecto de inversión | 210279.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210279.15, modificado:209939.95}} | REHABILITACION DE CALLES DE ACCESO PRINCIPAL A LA RANCHERIA NUEVA EUROPA, - 88864 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTLA CHIAPAS | 88864 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:125, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 0+100 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 INTERIOR SN RANCHERIA NUEVA EUROPA, 30640 NUEVA EUROPA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, CALLE PRINCIPAL LA CALLE SE UBICA A 20 MTS D, lon:-92.46995039, lat:15.27233599}} | 2021-04-19 | 2021-07-19 | 209939.95 | 209939.95 | 209939.95 | 209939.95 | 209939.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102048, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:210279.15, importe_modificado:209939.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1966529/proyecto_INICIO, 1966529/proyecto_PROCESO, 1966529/proyecto_FIN, 1966529/proyecto_INICIO, 1966529/proyecto_PROCESO, 1966529/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301966768 | Proyecto de inversión | 509756.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509756.5, modificado:509756.5}} | REHABILITACION DE CALLES DE ACCESO PRINCIPAL AL EJIDO NUEVA AMÉRICA, - 90653 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTLA CHIAPAS | 90653 | S | 266 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO 0+200 - 0+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined INTERIOR SN EJIDO NUEVA AMÉRICA, 30645 NUEVA AMÉRICA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL AL EJIDO NUEV AMERICA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL N, lon:-92.44086921, lat:15.28299231}} | 2021-04-19 | 2021-07-19 | 509756.5 | 509756.5 | 509756.5 | 509756.5 | 509756.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102232, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:509756.5, importe_modificado:509756.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {1966768/proyecto_INICIO, 1966768/proyecto_PROCESO, 1966768/proyecto_INICIO, 1966768/proyecto_FIN, 1966768/proyecto_PROCESO, 1966768/proyecto_FIN, 1966768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301972927 | Proyecto de inversión | 309269.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309269.14, modificado:293494.34}} | REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL BARRIO SAN JOSE - 120328 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTLA CHIAPAS | 120328 | S | 312 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:503.0, meta_modificada:503.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA RAYON NORTE INTERIOR SN BARRIO SAN JOSÉ EL CUSCO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE RODULFO FIGUEROA Y CALLE MORELOS, AVENIDA GONZALEZ ORTEGA LA OBRA SE UBICA AL NORTE CON BAR FLAMINGOS SOBRE AV. LA RAYON NO, lon:-92.46233384, lat:15.13930987}} | 2021-05-10 | 2021-07-10 | 293494.34 | 293494.34 | 293494.34 | 293494.34 | 293494.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106859, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:309269.14, importe_modificado:293494.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:503.0}} | {1972927/proyecto_PROCESO, 1972927/proyecto_INICIO, 1972927/proyecto_FIN, 1972927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301974727 | Proyecto de inversión | 275457.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275457.1, modificado:275457.1}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS, CANTON SAN VICENTE - 126525 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTLA CHIAPAS | 126525 | S | 546 | 504 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN CANTON SAN VICENTE, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE PALENQUE Y CALLE SECUNDARIA, CALLE ABASOLO SUR LA OBRA SE ENCUANTRA AL NORTE CON ABARROTES ARMY Y ESQUINA CON CALLE PALENQUE Y CALLE M, lon:-92.4662181, lat:15.12339698}} | 2021-04-12 | 2021-04-26 | 275457.1 | 275457.1 | 275457.1 | 275457.1 | 275457.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/OT_001/FISM2021, contratista:ALBERTO BRODELIN HERNANDEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:275457.1, importe_modificado:275457.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1974727/proyecto_INICIO, 1974727/proyecto_PROCESO, 1974727/proyecto_INICIO, 1974727/proyecto_FIN, 1974727/proyecto_PROCESO, 1974727/proyecto_FIN, 1974727/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999263 | Acción | 299252.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299252.24, modificado:299252.24}} | CURSOS DE CAPACITACION Y ACUALIZACION - 112774 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA CHIAPAS | 112774 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.466011, lat:15.138028}} | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 299252.24 | 299252.24 | 299252.24 | 299252.24 | 299252.24 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP21-106, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:299252.24, importe_modificado:299252.24}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {1999263/proyecto_INICIO, 1999263/proyecto_PROCESO, 1999263/proyecto_INICIO, 1999263/proyecto_PROCESO, 1999263/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201918904 | Proyecto de inversión | 637408.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637408.22, modificado:629403.38}} | PAVIMENTACION DE CALLES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. LEO ENTRE CALLE ACUARIO Y CALLE ESCORPION Y CALLE ACUARIO ENTRE CALLE AV.LEO Y AV. SAGITARIO. - 34781 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 34781 | S | 114 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:745.68, meta_modificada:745.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA LEO INTERIOR SN COLONIA EL PROGRESO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE ACUARIO Y CALLE ESCORPION, CALLE ACUARIO ENTRE AV. LEO Y AV. SAGITARIO AL NORTE CON CIBER 2 HERMANOS Y CASETA TELEFONICA AL ORIENTE CON M, lon:-92.4661465, lat:15.14857781}} | 2021-02-16 | 2021-05-17 | 629403.38 | 629403.38 | 629403.38 | 629403.38 | 629403.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101471, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:637408.22, importe_modificado:629403.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:745.68}} | {1918904/proyecto_INICIO, 1918904/proyecto_PROCESO, 1918904/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201920074 | Proyecto de inversión | 802405.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802405.66, modificado:787348.03}} | CONSTRUCCION DE CALLES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. LOS SAUCES ENTRE PROL. INTURBIDE Y CALLE ALLENDE - 37839 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 37839 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:910.0, meta_modificada:910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS SAUCES INTERIOR SN COLONIA REVOLUCIONARIA, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PROL. INTURBIDE Y AVENIDA ALLENDE, AVENIDA TULIPANES AL NORTE CON 66 MTS CON EL ESTADIO ANAHUAC AL ORIENTE CON 30 MTS CON PAR, lon:-92.45892547, lat:15.13297895}} | 2021-02-15 | 2021-06-30 | 787348.03 | 787348.03 | 787348.03 | 787348.03 | 787348.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101535, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:802405.66, importe_modificado:787348.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:910.0}} | {1920074/proyecto_INICIO, 1920074/proyecto_PROCESO, 1920074/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201925670 | Proyecto de inversión | 2483999.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2483999.09, modificado:2483999.09}} | PAVIMENTACION DE CALLES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL - 52277 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 52277 | S | 188 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:116, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA LA UNIÓN, 30648 LA UNIÓN, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, CALLE SECUNDARIA LA OBRA SE UBICA AL NORTE A 30 MTS CON ABARROTES EL REY A 35 MTS CON TORTILLERIA EL REY. A , lon:-92.5094656, lat:15.05718852}} | 2021-02-02 | 2021-05-03 | 2483999.09 | 2483999.09 | 2483999.09 | 2483999.09 | 2483999.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/004/FISM2021, contratista:ALEXIS CHACON PEÑA, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:2483999.09, importe_modificado:2483999.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {1925670/proyecto_INICIO, 1925670/proyecto_PROCESO, 1925670/proyecto_FIN, 1925670/proyecto_PROCESO, 1925670/proyecto_FIN, 1925670/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301972774 | Proyecto de inversión | 270120.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270120.75, modificado:269832.39}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 119772 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTLA CHIAPAS | 119772 | S | 119 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:380, direccion:CALLE PRINCIPAL LA CEIBA INTERIOR SN CANTON LA CEIBA, 30640 LA CEIBA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO CANTON PLAYA GRANDE Y CAMINO EJIDO EFRAIIN A. GUTIERREZ, CAMINO CANTON SAN MIGUEL LA OBRA SE UBICA EN CAMINO PRINCIPAL DE CANT, lon:-92.53778609, lat:15.11152641}} | 2021-04-22 | 2021-07-22 | 269832.39 | 269832.39 | 269832.39 | 269832.39 | 269832.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102233, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:270120.75, importe_modificado:269832.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1972774/proyecto_FIN, 1972774/proyecto_INICIO, 1972774/proyecto_FIN, 1972774/proyecto_PROCESO, 1972774/proyecto_FIN, 1972774/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979433 | Proyecto de inversión | 400227.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400227.5, modificado:400227.5}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ANDADOR LERDO DE TEJADA - 147119 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA CHIAPAS | 147119 | S | 68 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:451.71, meta_modificada:451.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:ANDADOR LERDO DE TEJADA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CARLOS MONTE MAYOR, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE DE LA ROTONDA Y CALLE VICENTE GUERRERO, ANDADOR NUNO EL ANDADOR DE ENCUENTRA AL NORTE SOBRE LA CALLE VICENTE G, lon:-92.48534522, lat:15.1352419}} | 2021-05-03 | 2021-08-03 | 400227.5 | 400227.5 | 400227.5 | 400227.5 | 400227.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/OT_004/FISM2021, contratista:ALBERTO BRODELIN HERNANDEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:400227.5, importe_modificado:400227.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:451.71}} | {1979433/proyecto_INICIO, 1979433/proyecto_PROCESO, 1979433/proyecto_FIN, 1979433/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043113 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL FRANCISCO I. MADERO - 315073 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 315073 | S | 16049 | 14147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2691.5, meta_modificada:2691.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO BARRIO HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE ITURBIDE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA EXPLANADA DEL P, lon:-92.46582671, lat:15.13768942}} | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/005/2021, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2691.5}} | {2043113/proyecto_PROCESO, 2043113/proyecto_FIN, 2043113/proyecto_PROCESO, 2043113/proyecto_INICIO, 2043113/proyecto_PROCESO, 2043113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201917300 | Proyecto de inversión | 742034.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742034.76, modificado:678833.77}} | CONSTRUCCION DE CALLES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TULIPANES ENTRE AV. JAVIER MINA ORIENTE Y AV. LAS ARGENTINAS - 31103 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 31103 | S | 312 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:973.0, meta_modificada:973.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LOS TULIPANES INTERIOR SN COLONIA 8 DE SEPTIEMBRE, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA JAVIER MINA OTE Y AVENIDA LAS ARGENTINAS, CALLE LAS MURALLAS AL NORTE CON 50MTS DE LA IGLESIA PETENCOSTES AL ORIENTE , lon:-92.46197591, lat:15.12718872}} | 2021-02-15 | 2021-05-15 | 678833.77 | 678833.77 | 678833.77 | 678833.77 | 678833.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101463, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:742034.76, importe_modificado:678833.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:973.0}} | {1917300/proyecto_INICIO, 1917300/proyecto_PROCESO, 1917300/proyecto_INICIO, 1917300/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301975077 | Proyecto de inversión | 265102.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265102.9, modificado:265102.9}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION, COLONIA SAN VICENTE - 127907 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTLA CHIAPAS | 127907 | S | 545 | 504 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA SAN VICENTE, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE PALENQUE Y CALLE SECUNDARIA, CALLE ABASOLO LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE CON ABARROTES ARMY Y ESQUINA CON CALLE PALENQUE Y CALLE MARI, lon:-92.4667863, lat:15.12479795}} | 2021-04-12 | 2021-04-26 | 265102.9 | 265102.9 | 265102.9 | 265102.9 | 265102.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/OT_002/FISM2021, contratista:ALBERTO BRODELIN HERNANDEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:265102.9, importe_modificado:265102.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1975077/proyecto_INICIO, 1975077/proyecto_PROCESO, 1975077/proyecto_FIN, 1975077/proyecto_PROCESO, 1975077/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929650 | Proyecto de inversión | 933161.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933161.77, modificado:875834.99}} | REHABILITACION DE REGISTROS DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN AV. GONZALES ORTEGA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y ACALLE ALLENDE - 66161 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 66161 | S | 140 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA GONZALEZ ORTEGA INTERIOR SN BARRIO SAN JOSÉ, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE ALLENDE, AVENIDA RAYON AL NORTE CON ESCUELA DE INLGLES ALTESCO AL ORIENTE CON A 100 MTS CON IGLESIA N, lon:-92.46635473, lat:15.13417}} | 2021-03-22 | 2021-06-22 | 875834.99 | 875834.99 | 875834.99 | 875834.99 | 875834.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101554, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:933161.77, importe_modificado:875834.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {1929650/proyecto_INICIO, 1929650/proyecto_PROCESO, 1929650/proyecto_INICIO, 1929650/proyecto_PROCESO, 1929650/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930246 | Proyecto de inversión | 583130.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583130.59, modificado:495348.27}} | REHABILITACION DE REGISTROS DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE AV. JUAREZ Y AV. GALEANA - 68912 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTLA CHIAPAS | 68912 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ INTERIOR SN BARRIO SAN FRANCISCO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BENITO JAUREZ Y AVENIDA GALEANA, CALLE GUERRERO AL NORTE CON HOTEL DON QUIJOTE Y VIDRIO Y ALUMINOS DEL SURESTE AL ORIENTE CON , lon:-92.46485793, lat:15.1415473}} | 2021-03-01 | 2021-07-01 | 495348.27 | 495348.27 | 495348.27 | 495348.27 | 495348.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102236, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:583130.59, importe_modificado:495348.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {1930246/proyecto_INICIO, 1930246/proyecto_PROCESO, 1930246/proyecto_INICIO, 1930246/proyecto_PROCESO, 1930246/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930267 | Proyecto de inversión | 506138.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506138.93, modificado:505937.53}} | REHABILITACION DE REGISTROS DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN AV. GONZALEZ ORTEGA OTE ENTRE CALLES RODULFO FIGUEROA Y VICENTE GUERRERO - 68991 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA CHIAPAS | 68991 | S | 100 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA GONZALEZ ORTEGA INTERIOR SN BARRIO EL CARMEN, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE RODULFO FIGUEROA, AVENIDA RAYON LA OBRA SE UBICA AL NORTE CON RADIADORES MORGAN AL ORIENTE CON A 80 MTS, lon:-92.46288359, lat:15.14023708}} | 2021-03-15 | 2021-07-15 | 505937.53 | 505937.53 | 505937.53 | 505937.53 | 505937.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101854, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:506138.93, importe_modificado:505937.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {1930267/proyecto_INICIO, 1930267/proyecto_PROCESO, 1930267/proyecto_INICIO, 1930267/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301975183 | Proyecto de inversión | 384242.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384242.04, modificado:384242.04}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ANDADOR NUNO - 128555 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTLA CHIAPAS | 128555 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:442.8, meta_modificada:442.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:ANDADOR NUNO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CARLOS MONTE MAYOR, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE DE LA ROTONDA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CAMINO A PLAYA GRANDE EL ANDADOR DE ENCUENTRA AL NORTE SOBRE LA CALLE VICENTE GUE, lon:-92.48554913, lat:15.13502656}} | 2021-06-01 | 2021-06-15 | 384242.04 | 384242.04 | 384242.04 | 384242.04 | 384242.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/OT_003/FISM2021, contratista:ALBERTO BRODELIN HERNANDEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:384242.04, importe_modificado:384242.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:442.8}} | {1975183/proyecto_INICIO, 1975183/proyecto_PROCESO, 1975183/proyecto_FIN, 1975183/proyecto_INICIO, 1975183/proyecto_PROCESO, 1975183/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979609 | Proyecto de inversión | 393756.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393756.94, modificado:393756.94}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ANDADOR FRANCISCO GONZALEZ BOCA NEGRA - 147991 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA CHIAPAS | 147991 | S | 70 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:443.1, meta_modificada:443.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:ANDADOR FRANCISCO GONZALEZ BOCA NEGRA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CARLOS MONTE MAYOR, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE DE LA ROTONDA Y CALLE VICENTE GUERRERO, ANDADOR LERDO DE TEJADA EL ANDADOR DE ENCUENTRA AL NORTE, lon:-92.48502872, lat:15.13534029}} | 2021-05-03 | 2021-08-03 | 393756.94 | 393756.94 | 393756.94 | 393756.94 | 393756.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/OT_005/FISM2021, contratista:ALBERTO BRODELIN HERNANDEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:393756.94, importe_modificado:393756.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:443.1}} | {1979609/proyecto_PROCESO, 1979609/proyecto_INICIO, 1979609/proyecto_FIN, 1979609/proyecto_PROCESO, 1979609/proyecto_FIN, 1979609/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992379 | Proyecto de inversión | 1422772.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1422772.75, modificado:1422772.75}} | MANTENIMIENTO DE DREN PLUVIAL SOBRE EL CAUSE DEL RIO CUSCO 2125 M - 199885 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA CHIAPAS | 199885 | S | 1040 | 960 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2125.0, meta_modificada:2125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA RETIRO NORTE INTERIOR SN COLONIA HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA ORIENTE Y CALLE NEGRETE ORIENTE Y CALLE PORFIRIO DIAZ OTE ENTRE NEGRETE Y GONZALEZ ORTEGA, AVENIDA GONZALEZ ORT, lon:-92.46370248, lat:15.13841102}} | 2021-07-15 | 2021-08-30 | 1422772.75 | 1422772.75 | 1422772.75 | 1422772.75 | 1422772.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/010 /FISM2021, contratista:ALBERTO BRODELIN HERNANDEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1422772.75, importe_modificado:1422772.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2125.0}} | {1992379/proyecto_INICIO, 1992379/proyecto_PROCESO, 1992379/proyecto_FIN, 1992379/proyecto_INICIO, 1992379/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201922512 | Proyecto de inversión | 2720512.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2720512.75, modificado:2720512.75}} | PAVIMENTACION DE CALLES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA - 45623 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 45623 | S | 162 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1894.7, meta_modificada:1894.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:81, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN CANTON CANTÓN RANCHO NUEVO, 30648 CANTÓN RANCHO NUEVO, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA XOCHIMILCO Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE CON PARQUE DE , lon:-92.52570245, lat:15.06611079}} | 2021-01-18 | 2021-03-18 | 2720512.75 | 2720512.75 | 2720512.75 | 2720512.75 | 2720512.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/002/FISM2021, contratista:JOSE RICARDO RODRIGUEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:2720512.75, importe_modificado:2720512.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1894.7}} | {1922512/proyecto_FIN, 1922512/proyecto_INICIO, 1922512/proyecto_PROCESO, 1922512/proyecto_INICIO, 1922512/proyecto_PROCESO, 1922512/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402036924 | Proyecto de inversión | 401660 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401660.0, modificado:401660.0}} | PAVIMENTACION EN TRAMOS AISLADOS EN CALLE FERROCARRIL EN CABECERA MUNICIPAL - 290025 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 290025 | S | 162 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:595.0, meta_modificada:595.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL CIUDAD HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE JUAREZ, ESTA OBRA SE REALIZARA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CABECERA MUNCIPAL ESTA SE UBICA A 200 MTS DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.46539491, lat:15.13950253}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 401660 | 401660 | 401660 | 401660 | 401660 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113989, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:401660.0, importe_modificado:401660.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:595.0}} | {2036924/proyecto_INICIO, 2036924/proyecto_PROCESO, 2036924/proyecto_FIN, 2036924/proyecto_PROCESO, 2036924/proyecto_FIN, 2036924/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916597 | Proyecto de inversión | 730982.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730982.45, modificado:682592.56}} | CONSTRUCCION DE CALLES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MURALLAS ENTRE JAVIER MINA OTE Y AV. LAS ARGENTINAS. - 29330 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 29330 | S | 312 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:949.0, meta_modificada:949.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE LAS MURALLAS INTERIOR SN BARRIO 8 DE SEPTIEMBRE, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA JAVIER MINA OTE Y AVENIDA LAS ARGENTINAS, CALLE LAS ROSAS AL NORTE CON 42 MTS CON ESC. SECUNDARIA MIGUEL HGO Y COSTILLA AL O, lon:-92.46179174, lat:15.12749582}} | 2021-02-15 | 2021-05-15 | 682592.56 | 682592.56 | 682592.56 | 682592.56 | 682592.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101404, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:730982.45, importe_modificado:682592.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:949.0}} | {1916597/proyecto_INICIO, 1916597/proyecto_PROCESO, 1916597/proyecto_INICIO, 1916597/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201918043 | Proyecto de inversión | 750833.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750833.42, modificado:725597.23}} | CONSTRUCCION DE CALLES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOS LAURELES ENTRE JAVIER MINA OTE Y AV. LAS ARGENTINAS. - 32626 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 32626 | S | 312 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE LOS LAURELES INTERIOR SN COLONIA 8 DE SEPTIEMBRE, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA JAVIER MINA OTE Y AVENIDA LAS ARGENTINAS, CALLE LOS TULIPANES AL NORTE SE UBICA A 66 MTS CON LA IGLESIA PENTECOSTES A 134 MT, lon:-92.46220781, lat:15.12686358}} | 2021-02-15 | 2021-05-15 | 725597.23 | 725597.23 | 725597.23 | 725597.23 | 725597.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101459, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:750833.42, importe_modificado:725597.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:980.0}} | {1918043/proyecto_INICIO, 1918043/proyecto_PROCESO, 1918043/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983459 | Proyecto de inversión | 825039.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825039.54, modificado:825039.54}} | AMPLIACION DE DREN PLUVIAL. - 163666 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA CHIAPAS | 163666 | S | 4797 | 8236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL INTERIOR SN COLONIA EL RELICARIO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCPAL Y AVENIDA SAN FERNANDO, CALLE SIMOJOVEL AL NORTE A 30 MTS TIENDA RELICARIO AL ORIENTE CON CALLE PRINCIPAL AL PONIENTE CON C, lon:-92.47652135, lat:15.14326389}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 825039.54 | 825039.54 | 825039.54 | 825039.54 | 825039.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/008 /FISM2021, contratista:ALBERTO BRODELIN HERNANDEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:825039.54, importe_modificado:825039.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1983459/proyecto_INICIO, 1983459/proyecto_PROCESO, 1983459/proyecto_FIN, 1983459/proyecto_INICIO, 1983459/proyecto_PROCESO, 1983459/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997524 | Proyecto de inversión | 98500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98500.0, modificado:98500.0}} | REHABILITACION DE BROCALES Y TAPAS DE POZOS DE VISITA EN TRAMOS VARIOS (CABECERA MUNICIPAL) - 218096 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA CHIAPAS | 218096 | S | 114 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE NEGRETE PONIENTE INTERIOR SN COLONIA HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA GALEANA NORTE CALLE NEGRETE ESQUINA CON AV. INDPENCIA NORTE CALLE NEGRETE ESQUINA CON AV CENTRAL NORTE Y CALLE FRANCISCO ZA, lon:-92.46656826, lat:15.14149366}} | 2021-09-01 | 2021-09-15 | 98500 | 98500 | 98500 | 98500 | 98500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT FISM 006, contratista:ALBERTO BRODELIN HERNANDEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:98500.0, importe_modificado:98500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {1997524/proyecto_PROCESO, 1997524/proyecto_FIN, 1997524/proyecto_PROCESO, 1997524/proyecto_INICIO, 1997524/proyecto_FIN, 1997524/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402021405 | Proyecto de inversión | 404467.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404467.58, modificado:404467.58}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 231935 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 231935 | S | 760 | 708 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:455.0, meta_modificada:455.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CALLE JUAN ESCUTIA BARRIO SIGLO XX, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE BRECHA JUAN ESCUTIA Y CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE, DIRIGETE AL NORTE POR 1RA PTE SUR HACIA AV. CENTRAL NTE. CONTINUA POR CENTRAL ORIENTE CRU, lon:-93.00300207, lat:17.29284623}} | 2021-03-15 | 2021-04-30 | 404467.58 | 404467.58 | 404467.58 | 404467.58 | 404467.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-04/2021, contratista:CARLOS ERNESTO MAZARIEGOS ZENTENO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN, monto:404467.58, importe_modificado:404467.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:455.0}} | {2021405/proyecto_INICIO, 2021405/proyecto_PROCESO, 2021405/proyecto_FIN, 2021405/proyecto_INICIO, 2021405/proyecto_FIN, 2021405/proyecto_PROCESO, 2021405/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989775 | Proyecto de inversión | 8550849.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8550849.83, modificado:8550849.83}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS) - 188669 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 188669 | S | 1229 | 1004 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:382.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:131, direccion:CALLE CIUDAD RURAL BARRIO , 29720 CIUDAD RURAL SUSTENTABLE IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CIUDAD RURAL Y , SE UBICA EN LA OBRA EN TODA LA CIUDAD RURAL POR EL TIPO DE OBRA QUE ES VIVIENDA, lon:-93.01835747, lat:17.2934015}} | 2021-06-01 | 2021-09-24 | 8550849.83 | 8550849.83 | 8550849.83 | 8550849.83 | 8550849.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104966, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN, monto:8550849.83, importe_modificado:8550849.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:382.0}} | {1989775/proyecto_PROCESO, 1989775/proyecto_FIN, 1989775/proyecto_PROCESO, 1989775/proyecto_INICIO, 1989775/proyecto_PROCESO, 1989775/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990203 | Proyecto de inversión | 2289685.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2289685.6, modificado:2289685.6}} | CONSTRUCCION DE MALCON YOBRAS DE PROTECCION - 190622 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 190622 | S | 1842 | 1170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:ANDADOR CALLE PRINCIPAL BARRIO , 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE ANDADOR CALLE PRINCIPAL Y , SE ENCUENTRA UBICADO CRUZANDO EL PUEDE VEHICULAR QUE NOS LLEVA AL BARRIO NUEVA ESPERANZA Y BARRIO SIGLO XX, lon:-93.00591121, lat:17.29219404}} | 2021-07-19 | 2021-09-30 | 2289685.6 | 2289685.6 | 2289685.6 | 2289685.6 | 2289685.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-06/2021, contratista:HF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN, monto:2289685.6, importe_modificado:2289685.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1990203/proyecto_PROCESO, 1990203/proyecto_INICIO, 1990203/proyecto_FIN, 1990203/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990129 | Proyecto de inversión | 3310965.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3310965.32, modificado:3310965.32}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN) - 190366 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 190366 | S | 384 | 374 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:7780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE SIGLO XX BARRIO SIGLO XX, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIGLO XX Y , SE TOMA LA CALLE SUBIDA BARRIO NUEVA ESPERANZA Y ESTA NOS DIRIJE AL BARRIO SIGLO XX, lon:-93.00430188, lat:17.29411988}} | 2021-05-01 | 2021-12-20 | 3310965.32 | 3310965.32 | 3310965.32 | 3310965.32 | 3310965.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104964, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN, monto:3310956.32, importe_modificado:3310965.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7780.0}} | {1990129/proyecto_INICIO, 1990129/proyecto_PROCESO, 1990129/proyecto_INICIO, 1990129/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999288 | Acción | 1225641.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225641.92, modificado:1225641.92}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 114772 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 114772 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.008382, lat:17.293271}} | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 1225641.92 | 1225641.92 | 1225641.92 | 1225641.92 | 1225641.92 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-G.I-001/2021, contratista:CONSULTORIA EMPRESARIAL FRAYLS, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN, monto:1225641.93, importe_modificado:1225641.93}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:4.0}} | {1999288/proyecto_INICIO, 1999288/proyecto_PROCESO, 1999288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402020352 | Proyecto de inversión | 447260.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447260.23, modificado:447260.23}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 227113 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 227113 | S | 117 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE SIGLO XX BARRIO SIGLO XX, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIGLO XX Y , DIRÍGETE AL NORTE POR PRIMERA PTE. SUR HACIA AV. CENTRAL NTE.CONTINUA POR CENTRAL ORIENTE HASTA LLEGAR AL PUENTE VEHICULAR SO, lon:-93.0036458, lat:17.29372721}} | 2021-05-01 | 2021-12-20 | 447260.23 | 447260.23 | 447260.23 | 447260.23 | 447260.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104923, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN, monto:447260.23, importe_modificado:447260.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1750.0}} | {2020352/proyecto_INICIO, 2020352/proyecto_PROCESO, 2020352/proyecto_FIN, 2020352/proyecto_PROCESO, 2020352/proyecto_FIN, 2020352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402021654 | Proyecto de inversión | 2394057.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2394057.98, modificado:2394057.98}} | REHABILITACION DE MURO FIRME - 232841 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 232841 | S | 338 | 329 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4450.0, meta_modificada:4450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE SIGLO XX BARRIO SIGLO XX, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIGLO XX Y , DIRÍGETE AL NORTE POR PRIMERA PTE. SUR HACIA AV. CENTRAL NTE.CONTINUA POR CENTRAL ORIENTE HASTA LLEGAR AL PUENTE VEHICULAR SOB, lon:-93.00381746, lat:17.29385013}} | 2021-05-01 | 2021-12-20 | 2394057.98 | 2394057.98 | 2394057.98 | 2394057.98 | 2394057.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104965, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN, monto:2394057.98, importe_modificado:2394057.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4450.0}} | {2021654/proyecto_INICIO, 2021654/proyecto_FIN, 2021654/proyecto_PROCESO, 2021654/proyecto_INICIO, 2021654/proyecto_FIN, 2021654/proyecto_INICIO, 2021654/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930786 | Proyecto de inversión | 1020568.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020568.9, modificado:1020568.9}} | REHABILITACION DE CAMINO AGUACATE ¿ CACATE EN TRAMOS AISLADOS - 71352 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 71352 | S | 137 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:32, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL AGUACATE - EL CACATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 57 RANCHERIA , 29721 EL CACATÉ, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CARRETERA EL AGUACATE Y , SE SALE DEL CENTRO DE IXHUATAN CON DIRECCION A LA CIUDA, lon:-93.04602096, lat:17.29530103}} | 2021-02-10 | 2021-04-05 | 1020568.9 | 1020568.9 | 1020568.9 | 1020568.9 | 1020568.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-001/2021, contratista:MIGUEL ALEJANDRO VELASCO CASTILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1020568.9, importe_modificado:1020568.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1930786/proyecto_INICIO, 1930786/proyecto_PROCESO, 1930786/proyecto_INICIO, 1930786/proyecto_FIN, 1930786/proyecto_INICIO, 1930786/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402036156 | Proyecto de inversión | 160426.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160426.24, modificado:160426.24}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 287465 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 287465 | S | 681 | 672 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:565.5, meta_modificada:565.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:6, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - CHAPAYAL GRANDE KILÓMETRO 36 KILÓMETRO 36 + 0 EJIDO CHAPAYAL, 29720 CHAPAYAL GRANDE, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CHAPAYAL Y , DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN, lon:-92.94496794, lat:17.29617895}} | 2021-11-10 | 2021-12-31 | 160426.24 | 160426.24 | 160426.24 | 160426.24 | 160426.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111443, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, IXHUATAN CHIAPAS, monto:160426.24, importe_modificado:160426.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:565.5}} | {2036156/proyecto_INICIO, 2036156/proyecto_PROCESO, 2036156/proyecto_FIN, 2036156/proyecto_INICIO, 2036156/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402036542 | Proyecto de inversión | 6896723.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6896723.61, modificado:6896723.61}} | REHABILITACION DE MURO FIRME - 288925 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 288925 | S | 681 | 672 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6157.0, meta_modificada:6157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:6, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - CHAPAYAL GRANDE KILÓMETRO 36 + 10 EJIDO CHAPAYAL, 29720 CHAPAYAL GRANDE, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA IXHUATAN- ZACUALPA Y CARRETERA ZACUALPA-CHAPAYAL, DEL H. AYUNTAM, lon:-92.94508819, lat:17.2960859}} | 2021-09-21 | 2021-12-31 | 6896723.61 | 6896723.61 | 6896723.61 | 6896723.61 | 6896723.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111439, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, IXHUATAN CHIAPAS, monto:6896723.61, importe_modificado:6896723.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6157.0}} | {2036542/proyecto_INICIO, 2036542/proyecto_FIN, 2036542/proyecto_PROCESO, 2036542/proyecto_INICIO, 2036542/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930664 | Proyecto de inversión | 478546.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478546.36, modificado:478546.36}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 70783 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 70783 | S | 81 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:42, direccion:TERRACERÍA TRAMO IXHUATAN - EL MAJAGUAÑ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 211 RANCHERIA , 29720 EL MAJAGUAL, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA 195 Y CARRETERA LA CAMPANA, TERRACERIA EL MAJAGUAL SE SALE DEL CENTRO DE I, lon:-92.9866387, lat:17.33700518}} | 2021-02-01 | 2021-05-04 | 478546.36 | 478546.36 | 478546.36 | 478546.36 | 478546.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100076, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN, monto:478546.36, importe_modificado:478546.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:74.0}} | {1930664/proyecto_INICIO, 1930664/proyecto_PROCESO, 1930664/proyecto_FIN, 1930664/proyecto_INICIO, 1930664/proyecto_PROCESO, 1930664/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990264 | Proyecto de inversión | 393077.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393077.21, modificado:393077.21}} | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL - 190820 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 190820 | S | 1829 | 1792 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA BARRIO , 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y , SES SALE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SE CRUZA LA CARRETERA FEDERAL Y SE TOMA LA CARRETERA EL CAPRICHO QUE NOS LLEV, lon:-93.01250318, lat:17.29364608}} | 2021-06-03 | 2021-09-26 | 393077.21 | 393077.21 | 393077.21 | 393077.21 | 393077.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-05/2021, contratista:ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN, monto:393077.21, importe_modificado:393077.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1990264/proyecto_PROCESO, 1990264/proyecto_FIN, 1990264/proyecto_INICIO, 1990264/proyecto_PROCESO, 1990264/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402023460 | Proyecto de inversión | 2662742.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2662742.42, modificado:2662742.72}} | COSNTRUCCION DE MURO DE CONTENCION BARRIO LA LIBERTAD - 239931 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 239931 | S | 1829 | 1792 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:676.0, meta_modificada:676.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA BARRIO BARRIO LA LIBERTAD, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, SE POSICIONA EN EL AYUNTAMIENTO SE DIRIGE CON RUMBO AL SUR PÓR LA CALLE PRIMERA , lon:-93.0108772, lat:17.29419647}} | 2021-09-06 | 2021-09-27 | 2662742.72 | 2662742.72 | 2662742.72 | 2662742.72 | 2662742.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-07/2021, contratista:ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN, monto:2662742.72, importe_modificado:2662742.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:676.0}} | {2023460/proyecto_PROCESO, 2023460/proyecto_FIN, 2023460/proyecto_PROCESO, 2023460/proyecto_FIN, 2023460/proyecto_INICIO, 2023460/proyecto_FIN, 2023460/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930760 | Proyecto de inversión | 865456.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865456.2, modificado:865456.2}} | ¿REHABILITACION DE CAMINO NUEVA ESPRANZA - EL AGUACATE - 71212 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 71212 | S | 132 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA ESPERANZA - EL AGUACATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 28 RANCHERIA , 29720 EL AGUACATE, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CARRETERA EL CACATE Y TERRACERIA CARRETERA NUEVA ESPERANZA, SE SALE DEL CE, lon:-93.03996345, lat:17.29402535}} | 2021-02-10 | 2021-04-05 | 865456.2 | 865456.2 | 865456.2 | 865456.2 | 865456.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-003/2021, contratista:MIGUEL ALEJANDRO VELASCO CASTILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IXHUATAN, monto:865456.2, importe_modificado:865456.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1930760/proyecto_INICIO, 1930760/proyecto_FIN, 1930760/proyecto_INICIO, 1930760/proyecto_PROCESO, 1930760/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930803 | Proyecto de inversión | 701568.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701568.5, modificado:701568.5}} | ¿REHABILITACION DE CAMINO NUEVA ESPERANZA - 71406 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 71406 | S | 38 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:120, direccion:TERRACERÍA TRAMO CIUDAD RURAL - NUEVA ESPERANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 92 RANCHERIA , 29720 NUEVA ESPERANZA, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CIUDAD RURAL Y TERRACERIA CARRETERA NUEVA ESPERANZA, SE SALE DEL CENTRO DE I, lon:-93.0259386, lat:17.29665608}} | 2021-02-10 | 2021-04-05 | 701568.5 | 701568.5 | 701568.5 | 701568.5 | 701568.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-002/2021, contratista:MIGUEL ALEJANDRO VELASCO CASTILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IXHUATAN, monto:701568.5, importe_modificado:701568.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1930803/proyecto_INICIO, 1930803/proyecto_PROCESO, 1930803/proyecto_INICIO, 1930803/proyecto_FIN, 1930803/proyecto_PROCESO, 1930803/proyecto_FIN, 1930803/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402013365 | Acción | 612820.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612820.97, modificado:612820.97}} | ELABORACION DE REGLAMENTOS Y MANUALES - 78462 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IXHUATAN CHIAPAS | 78462 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.008382, lat:17.293271}} | 2021-01-07 | 2021-03-30 | 612820.97 | 612820.97 | 612820.97 | 612820.97 | 612820.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111856, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, IXHUATAN CHIAPAS, monto:612820.97, importe_modificado:612820.97}} | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:7.0}} | {2013365/proyecto_INICIO, 2013365/proyecto_FIN, 2013365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402039636 | Proyecto de inversión | 3259265.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3259265.8, modificado:3259265.8}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CON ESTRUCTURA METALICA. - 301291 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 301291 | S | 2473 | 2362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PROGRESO INTERIOR 29570 BARRIO SAN SEBASTIAN, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE PROGRESO, CALLE PROGRESO INICIO PALACIO MUNICIPAL EN LA CALLE CONSTITUCION DOBLO HACIA LA CALLE PRO, lon:-93.09645002, lat:17.43263709}} | 2021-11-22 | 2021-12-30 | 3259265.8 | 3259265.8 | 3259265.8 | 3259265.8 | 3259265.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/043/FISMDF-002/2021, contratista:ODON SANTIAGO RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:3259265.8, importe_modificado:3259265.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2039636/proyecto_INICIO, 2039636/proyecto_PROCESO, 2039636/proyecto_INICIO, 2039636/proyecto_PROCESO, 2039636/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035436 | Proyecto de inversión | 1595149.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1595149.81, modificado:1595149.81}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION) . - 284983 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 284983 | S | 1596 | 1305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1813.0, meta_modificada:1813.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO IXTACOMITAN - PUENTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 CIUDAD IXTACOMITÁN, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DE NUEVO ESCOBAL Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA DE LA CARRETERA DE, lon:-93.093663, lat:17.42498717}} | 2021-11-15 | 2021-12-31 | 1595149.81 | 1595149.81 | 1595149.81 | 1595149.81 | 1595149.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/043/FISMDF-001/2021, contratista:CONSTRUCCIONES SEDICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:1595149.81, importe_modificado:1595149.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1813.0}} | {2035436/proyecto_INICIO, 2035436/proyecto_PROCESO, 2035436/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046143 | Proyecto de inversión | 429382.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429382.19, modificado:429382.19}} | REHABILITACION DE DREN PLUVIAL TRNASVERSAL A LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA - 325503 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 325503 | S | 2473 | 2362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:24.85, meta_modificada:24.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA CIUDAD IXTACOMITÁN, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE SOLEDAD, CALLE ENTRADA PRINCIPAL A LA NUEVA ESPERANZA EL PRIMER DREN SE ENCENTRA UBICADO COMO REFERENCIA A, lon:-93.09387073, lat:17.43269364}} | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 429382.19 | 429382.19 | 429382.19 | 429382.19 | 429382.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/043/FISMDF-003/2021, contratista:ODON SANTIAGO RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:429382.19, importe_modificado:429382.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:24.85}} | {2046143/proyecto_INICIO, 2046143/proyecto_PROCESO, 2046143/proyecto_FIN, 2046143/proyecto_PROCESO, 2046143/proyecto_FIN, 2046143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301975095 | Proyecto de inversión | 2696990 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2696990.0, modificado:2696990.0}} | PAVIMENTACIÓN EN CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 127976 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 127976 | S | 387 | 386 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2160.0, meta_modificada:2160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:45, direccion:COLONIA VICTÓRICO R. GRAJALES (IGLESIA VIEJA), 29349 VICTÓRICO R. GRAJALES (IGLESIA VIEJA), IXTAPA CHIAPAS ENTRE CALLE ACCCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL DE, lon:-92.88458973, lat:16.89586037}} | 2021-01-11 | 2021-03-12 | 2696990 | 2696990 | 2696990 | 2696990 | 2696990 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI/DOPM/FISM/2021-02, contratista:ARQUIMEX DE TUXTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:2696990.0, importe_modificado:2696990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2160.0}} | {1975095/proyecto_PROCESO, 1975095/proyecto_FIN, 1975095/proyecto_INICIO, 1975095/proyecto_FIN, 1975095/proyecto_PROCESO, 1975095/proyecto_FIN, 1975095/proyecto_INICIO, 1975095/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301975919 | Proyecto de inversión | 920516.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920516.77, modificado:920516.77}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA - 131354 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 131354 | S | 421 | 376 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.8, meta_modificada:1.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:21, direccion:COLONIA MODELO (EL ZAPOTAL), 29348 MODELO (EL ZAPOTAL), IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL TRAMO HACIA LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, lon:-92.93020606, lat:16.84165343}} | 2021-02-18 | 2021-04-19 | 920516.77 | 920516.77 | 920516.77 | 920516.77 | 920516.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI/DOPM/FISM/2021-11, contratista:ARQUIMEX DE TUXTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:920516.77, importe_modificado:920516.77}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.8}} | {1975919/proyecto_INICIO, 1975919/proyecto_FIN, 1975919/proyecto_PROCESO, 1975919/proyecto_FIN, 1975919/proyecto_INICIO, 1975919/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034008 | Proyecto de inversión | 665178.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665178.49, modificado:665178.49}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 279306 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 279306 | S | 3095 | 2991 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO 5 DE FEBRERO - CAMINO QUE CONDUCE A LAS COSECHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA 5 DE FEBRERO, 29345 CINCO DE FEBRERO, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA TE, lon:-92.97077777, lat:16.79479581}} | 2021-01-28 | 2021-03-29 | 665178.49 | 665178.49 | 665178.49 | 665178.49 | 665178.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI/DOPM/FISM/2021-05, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:665178.49, importe_modificado:665178.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1200.0}} | {2034008/proyecto_FIN, 2034008/proyecto_INICIO, 2034008/proyecto_PROCESO, 2034008/proyecto_FIN, 2034008/proyecto_INICIO, 2034008/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035278 | Proyecto de inversión | 470008 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470008.0, modificado:470008.0}} | REVESTIMINETO DE CAMINO: CONSISTENTE EN COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO MEJORADO EN UN TRAMO DE 0.600 KM, RASTREO Y CONFIGURACION DE CUNETAS. - 284446 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 284446 | S | 3095 | 2991 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO INCIA EN LA SALIDA DEL BARRIO 3 DE MAYO - CONDUCE A LA UNIDAD DEPORTIVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBIC, lon:-92.89068082, lat:16.79911649}} | 2021-04-09 | 2021-06-10 | 470008 | 470008 | 470008 | 470008 | 470008 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI/DOPM/FISM/2021-18, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:470008.0, importe_modificado:470008.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2035278/proyecto_FIN, 2035278/proyecto_INICIO, 2035278/proyecto_PROCESO, 2035278/proyecto_FIN, 2035278/proyecto_INICIO, 2035278/proyecto_PROCESO, 2035278/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402044178 | Proyecto de inversión | 832452 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832452.0, modificado:832452.0}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE - 318677 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 318677 | S | 1849 | 1944 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE AV CENTRAL ORIENTE BARRIO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 250 METROS DEL PANTEON, lon:-92.8993378, lat:16.80045867}} | 2021-11-22 | 2021-12-23 | 832452 | 832452 | 832452 | 832452 | 832452 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IC/DOPM/FISM/04-2021, contratista:Lopecar Construcciones y Arquitectura, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:832452.0, importe_modificado:832452.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {2044178/proyecto_INICIO, 2044178/proyecto_PROCESO, 2044178/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402044277 | Proyecto de inversión | 4358990 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4358990.0, modificado:4358990.0}} | PAVIMENTACIÓN EN CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 318976 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 318976 | S | 1849 | 1944 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3425.0, meta_modificada:3425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE AV CENTRAL ORIENTE BARRIO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 250.00 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE IXTAPA, lon:-92.89314665, lat:16.79654872}} | 2021-11-22 | 2021-12-23 | 4358990 | 4358990 | 4358990 | 4358990 | 4358990 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IC/DOPM/FISM/03-2021, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:4358990.0, importe_modificado:4358990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3425.0}} | {2044277/proyecto_INICIO, 2044277/proyecto_PROCESO, 2044277/proyecto_INICIO, 2044277/proyecto_PROCESO, 2044277/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047741 | Proyecto de inversión | 1883385.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1883385.4, modificado:1883385.4}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO - 331472 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 331472 | S | 540 | 518 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:46, direccion:COLONIA EL ZAPOTILLO, 29348 EL ZAPOTILLO, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 200 M DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD EL ZAPOTILLO, lon:-92.9467545, lat:16.83022759}} | 2021-10-15 | 2021-12-14 | 1883385.4 | 1883385.4 | 1883385.4 | 1883385.4 | 1883385.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ICM/DOPM/FISM/02-2021, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1883385.4, importe_modificado:1883385.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2047741/proyecto_INICIO, 2047741/proyecto_PROCESO, 2047741/proyecto_INICIO, 2047741/proyecto_FIN, 2047741/proyecto_PROCESO, 2047741/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301977414 | Proyecto de inversión | 1060332.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060332.63, modificado:1060332.63}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO LAZARO CARDENAS - AL RIO - 137182 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 137182 | S | 3095 | 2991 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:73, direccion:COLONIA IXTAPA, 29340 LÁZARO CÁRDENAS, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS, lon:-92.95267069, lat:16.76119162}} | 2021-04-09 | 2021-06-10 | 1060332.63 | 1060332.63 | 1060332.63 | 1060332.63 | 1060332.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI/DOPM/FISM/2021-19, contratista:ARQUIMEX DE TUXTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1060332.63, importe_modificado:1060332.63}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {1977414/proyecto_INICIO, 1977414/proyecto_FIN, 1977414/proyecto_PROCESO, 1977414/proyecto_FIN, 1977414/proyecto_INICIO, 1977414/proyecto_PROCESO, 1977414/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995504 | Proyecto de inversión | 1600669.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600669.51, modificado:1600669.51}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 210898 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 210898 | S | 117 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1045.0, meta_modificada:1045.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:17, direccion:CALLE S COLONIA FRANCISCO ROMO SERRANO, 29340 FRANCISCO ROMO SERRANO, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 200 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA LOCALIDAD, lon:-92.8285987, lat:16.78701272}} | 2021-06-03 | 2021-08-04 | 1600669.51 | 1600669.51 | 1600669.51 | 1600669.51 | 1600669.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI/DOPM/FISM/2021-25, contratista:Lopecar Construcciones y Arquitectura, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1600669.51, importe_modificado:1600669.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1045.0}} | {1995504/proyecto_INICIO, 1995504/proyecto_PROCESO, 1995504/proyecto_FIN, 1995504/proyecto_INICIO, 1995504/proyecto_FIN, 1995504/proyecto_PROCESO, 1995504/proyecto_FIN, 1995504/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402042075 | Proyecto de inversión | 2430296.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2430296.76, modificado:2430296.76}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA - 311211 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 311211 | S | 3095 | 2991 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3900.0, meta_modificada:3900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:52, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA TRAYA - CAMINO QUE CONDUCE A LAS COSECHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA LA TRAYA, 29340 LA TRAYA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 50 METROS DE LA , lon:-92.81859337, lat:16.89310922}} | 2021-03-03 | 2021-05-04 | 2430296.76 | 2430296.76 | 2430296.76 | 2430296.76 | 2430296.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI/DOPM/FISM/2021-13, contratista:Lopecar Construcciones y Arquitectura, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:2430296.76, importe_modificado:2430296.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3900.0}} | {2042075/proyecto_INICIO, 2042075/proyecto_FIN, 2042075/proyecto_PROCESO, 2042075/proyecto_INICIO, 2042075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043773 | Proyecto de inversión | 1049437.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049437.29, modificado:1049437.29}} | REHABILITACION CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 317195 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 317195 | S | 1849 | 1944 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:832.0, meta_modificada:832.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE AV CENTRAL ORIENTE BARRIO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DEL LADO ORIENTE DE IXATAPA, lon:-92.90856766, lat:16.80230999}} | 2021-11-22 | 2021-12-23 | 1049437.29 | 1049437.29 | 1049437.29 | 1049437.29 | 1049437.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IC/DOPM/FISM/07-2021, contratista:Lopecar Construcciones y Arquitectura, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1049437.29, importe_modificado:1049437.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:832.0}} | {2043773/proyecto_INICIO, 2043773/proyecto_PROCESO, 2043773/proyecto_INICIO, 2043773/proyecto_PROCESO, 2043773/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047889 | Proyecto de inversión | 3356450.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3356450.32, modificado:3356450.32}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 332057 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 332057 | S | 543 | 515 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:46, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE COLONIA EL ZAPOTILLO, 29348 EL ZAPOTILLO, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA APROXIMADO A 100 M DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTILLO, lon:-92.94648706, lat:16.83114244}} | 2021-10-15 | 2021-12-14 | 3356450.32 | 3356450.32 | 3356450.32 | 3356450.32 | 3356450.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ICM/DOPM/FISM/03-2021, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:3356450.32, importe_modificado:3356450.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {2047889/proyecto_INICIO, 2047889/proyecto_PROCESO, 2047889/proyecto_FIN, 2047889/proyecto_PROCESO, 2047889/proyecto_FIN, 2047889/proyecto_PROCESO, 2047889/proyecto_INICIO, 2047889/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995692 | Proyecto de inversión | 1699887 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699887.0, modificado:1699887.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 211463 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 211463 | S | 543 | 515 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3708.0, meta_modificada:3708.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:46, direccion:CALLE S COLONIA EL ZAPOTILLO, 29348 EL ZAPOTILLO, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA CASA EJIDAL D ELA COMUNIDAD, lon:-92.9506281, lat:16.836481}} | 2021-06-03 | 2021-08-04 | 1699887 | 1699887 | 1699887 | 1699887 | 1699887 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI/DOPM/FISM/2021-22, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1699887.0, importe_modificado:1699887.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3708.0}} | {1995692/proyecto_INICIO, 1995692/proyecto_PROCESO, 1995692/proyecto_FIN, 1995692/proyecto_INICIO, 1995692/proyecto_FIN, 1995692/proyecto_PROCESO, 1995692/proyecto_FIN, 1995692/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995747 | Proyecto de inversión | 1700996.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700996.42, modificado:1700996.42}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA - 211641 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 211641 | S | 319 | 339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.8, meta_modificada:3.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:6, direccion:CALLE S COLONIA LAS CAÑITAS, 29342 LAS CAÑITAS, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA S ENCUENTRA UBICADA EN LA SALIDA DE LA LOCALIDAD CAÑITAS, lon:-92.90796904, lat:16.77496131}} | 2021-01-11 | 2021-03-12 | 1700996.42 | 1700996.42 | 1700996.42 | 1700996.42 | 1700996.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2021-02, contratista:Lopecar Construcciones y Arquitectura, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1700996.42, importe_modificado:1700996.42}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.8}} | {1995747/proyecto_PROCESO, 1995747/proyecto_FIN, 1995747/proyecto_INICIO, 1995747/proyecto_PROCESO, 1995747/proyecto_FIN, 1995747/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996842 | Proyecto de inversión | 1592151.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1592151.08, modificado:1592151.08}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 215780 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 215780 | S | 543 | 515 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1722.0, meta_modificada:1722.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:46, direccion:CALLE S COLONIA EL ZAPOTILLO, 29348 EL ZAPOTILLO, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 300 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA LOCALIDAD, lon:-92.95165483, lat:16.83536953}} | 2021-07-05 | 2021-09-02 | 1592151.08 | 1592151.08 | 1592151.08 | 1592151.08 | 1592151.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI/DOPM/FISM/2021-28, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1592151.08, importe_modificado:1592151.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1722.0}} | {1996842/proyecto_INICIO, 1996842/proyecto_PROCESO, 1996842/proyecto_FIN, 1996842/proyecto_INICIO, 1996842/proyecto_FIN, 1996842/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996871 | Proyecto de inversión | 1701770 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1701770.0, modificado:1701770.0}} | PAVIMENTACIÓN EN CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 215878 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 215878 | S | 543 | 2991 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1030.0, meta_modificada:1030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE S BARRIO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS DEL CENTRO DE SALUD COMUNITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.90075898, lat:16.80127879}} | 2021-07-05 | 2021-09-02 | 1701770 | 1701770 | 1701770 | 1701770 | 1701770 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI/DOPM/FISM/2021-29, contratista:Lopecar Construcciones y Arquitectura, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1701770.0, importe_modificado:1701770.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1030.0}} | {1996871/proyecto_INICIO, 1996871/proyecto_PROCESO, 1996871/proyecto_FIN, 1996871/proyecto_INICIO, 1996871/proyecto_PROCESO, 1996871/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034458 | Proyecto de inversión | 1807360.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1807360.84, modificado:1807360.84}} | CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUAS NEGRAS Y PLUVIALES. - 281154 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 281154 | S | 3095 | 2991 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1643.0, meta_modificada:1643.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA SUR PONIENTE COLONIA IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 200 METROS DEL TEMPLO BAUTISTA, lon:-92.91051406, lat:16.80353162}} | 2021-01-11 | 2021-03-12 | 1807360.84 | 1807360.84 | 1807360.84 | 1807360.84 | 1807360.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI/DOPM/FISM/2021-03, contratista:Lopecar Construcciones y Arquitectura, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1807360.84, importe_modificado:1807360.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1643.0}} | {2034458/proyecto_PROCESO, 2034458/proyecto_INICIO, 2034458/proyecto_FIN, 2034458/proyecto_PROCESO, 2034458/proyecto_FIN, 2034458/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035236 | Proyecto de inversión | 1422963.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1422963.75, modificado:1422963.75}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA - 284238 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 284238 | S | 3095 | 2991 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2035.0, meta_modificada:2035.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL PONIENTE BARRIO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 150 METROS DE LA PLANTA DE TRANTAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES, lon:-92.91329197, lat:16.80975392}} | 2021-04-09 | 2021-06-10 | 1422963.75 | 1422963.75 | 1422963.75 | 1422963.75 | 1422963.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI/DOPM/FISM/2021-17, contratista:Lopecar Construcciones y Arquitectura, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1422963.75, importe_modificado:1422963.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2035.0}} | {2035236/proyecto_INICIO, 2035236/proyecto_FIN, 2035236/proyecto_PROCESO, 2035236/proyecto_INICIO, 2035236/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402050801 | Proyecto de inversión | 1277243.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1277243.48, modificado:1277243.48}} | RAHABILITACION DE RED DE DRENAJE - 342769 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 342769 | S | 1849 | 1944 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:469.88, meta_modificada:469.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:21, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL COLONIA MODELO (EL ZAPOTAL), 29348 MODELO (EL ZAPOTAL), IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 150 METROS DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-92.92995409, lat:16.84062056}} | 2021-11-22 | 2021-12-23 | 1277243.48 | 1277243.48 | 1277243.48 | 1277243.48 | 1277243.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ICM/DOPM/FISM/04-2021, contratista:Lopecar Construcciones y Arquitectura, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1277243.48, importe_modificado:1277243.48}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:469.88}} | {2050801/proyecto_INICIO, 2050801/proyecto_FIN, 2050801/proyecto_INICIO, 2050801/proyecto_FIN, 2050801/proyecto_PROCESO, 2050801/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301974979 | Proyecto de inversión | 1711197.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1711197.97, modificado:1711197.97}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 127389 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE XTAPA | 127389 | S | 596 | 537 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:10, direccion:COLONIA CONCEPCIÓN, 29345 CONCEPCIÓN, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO RURAL DE ENTRADA A LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN., lon:-92.95888238, lat:16.78660373}} | 2021-01-11 | 2021-02-10 | 1711197.97 | 1711197.97 | 1711197.97 | 1711197.97 | 1711197.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI/DOPM/FISM/2021-01, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1711197.97, importe_modificado:1711197.97}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {1974979/proyecto_PROCESO, 1974979/proyecto_INICIO, 1974979/proyecto_PROCESO, 1974979/proyecto_FIN, 1974979/proyecto_INICIO, 1974979/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995633 | Proyecto de inversión | 2071794.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2071794.46, modificado:2071794.46}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 211252 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 211252 | S | 211 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2210.0, meta_modificada:2210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:28, direccion:CALLE S COLONIA PLAN DE AYALA, 29348 PLAN DE AYALA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 30 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-92.93846567, lat:16.83743872}} | 2021-06-03 | 2021-08-04 | 2071794.46 | 2071794.46 | 2071794.46 | 2071794.46 | 2071794.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI/DOPM/FISM/2021-24, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:2071794.46, importe_modificado:2071794.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2210.0}} | {1995633/proyecto_PROCESO, 1995633/proyecto_INICIO, 1995633/proyecto_FIN, 1995633/proyecto_PROCESO, 1995633/proyecto_FIN, 1995633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996930 | Proyecto de inversión | 782035.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782035.63, modificado:782035.63}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 216056 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 216056 | S | 483 | 477 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:359.2, meta_modificada:359.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:15, direccion:CALLE S COLONIA CHIGTON, 29347 CHIGTÓN, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 60 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA, lon:-92.87309507, lat:16.84460131}} | 2021-07-05 | 2021-09-02 | 782035.63 | 782035.63 | 782035.63 | 782035.63 | 782035.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI/DOPM/FISM/2021-30, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:782035.63, importe_modificado:782035.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:359.2}} | {1996930/proyecto_INICIO, 1996930/proyecto_PROCESO, 1996930/proyecto_FIN, 1996930/proyecto_INICIO, 1996930/proyecto_PROCESO, 1996930/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402044071 | Proyecto de inversión | 432704.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432704.54, modificado:432704.54}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 318314 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 318314 | S | 1849 | 1944 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 250 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-92.89314665, lat:16.79654872}} | 2021-11-22 | 2021-12-23 | 432704.54 | 432704.54 | 432704.54 | 432704.54 | 432704.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IC/DOPM/FISM/06-2021, contratista:Lopecar Construcciones y Arquitectura, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:432704.54, importe_modificado:432704.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}} | {2044071/proyecto_INICIO, 2044071/proyecto_PROCESO, 2044071/proyecto_INICIO, 2044071/proyecto_PROCESO, 2044071/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301975801 | Proyecto de inversión | 1877706.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1877706.22, modificado:1877706.22}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA - 130871 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 130871 | S | 574 | 574 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:2, direccion:COLONIA AZTLÁN, 29349 AZTLÁN (RANCHO NUEVO), IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL INICIO DE LA LOCALIDAD DE AZTLAN, lon:-92.91708675, lat:16.76637703}} | 2021-01-28 | 2021-03-29 | 1877706.22 | 1877706.22 | 1877706.22 | 1877706.22 | 1877706.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI/DOPM/FISM/2021-07, contratista:ARQUIMEX DE TUXTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1877706.22, importe_modificado:1877706.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {1975801/proyecto_INICIO, 1975801/proyecto_PROCESO, 1975801/proyecto_INICIO, 1975801/proyecto_FIN, 1975801/proyecto_INICIO, 1975801/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301976490 | Proyecto de inversión | 369965.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369965.38, modificado:369965.38}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA -A L RIO - 133101 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 133101 | S | 574 | 574 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.6, meta_modificada:0.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:2, direccion:COLONIA AZTLÁN, 29349 AZTLÁN (RANCHO NUEVO), IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DEL DEL RIO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.92235998, lat:16.76807716}} | 2021-04-09 | 2021-06-10 | 369965.38 | 369965.38 | 369965.38 | 369965.38 | 369965.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI/DOPM/FISM/2021-15, contratista:ARQUIMEX DE TUXTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:369965.38, importe_modificado:369965.38}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.6}} | {1976490/proyecto_FIN, 1976490/proyecto_INICIO, 1976490/proyecto_FIN, 1976490/proyecto_INICIO, 1976490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035186 | Proyecto de inversión | 877025.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877025.7, modificado:877025.7}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 284069 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 284069 | S | 220 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:63, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JOSE PUENTE TIERRA - CONDUCE AL ACCESO DE LA COMUNIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA IXTAPA, 29340 SAN JOSÉ PUENTE DE TIERRA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUEN, lon:-92.98139163, lat:16.80869127}} | 2021-01-28 | 2021-03-29 | 877025.7 | 877025.7 | 877025.7 | 877025.7 | 877025.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2021-06, contratista:Lopecar Construcciones y Arquitectura, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:877025.7, importe_modificado:877025.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2035186/proyecto_INICIO, 2035186/proyecto_PROCESO, 2035186/proyecto_FIN, 2035186/proyecto_PROCESO, 2035186/proyecto_FIN, 2035186/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402037044 | Proyecto de inversión | 490694 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490694.0, modificado:490694.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO - 290699 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 290699 | S | 565 | 455 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:366.0, meta_modificada:366.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:15, direccion:CALLE CENTRAL PONIENTE COLONIA CHIGTON, 29347 CHIGTÓN, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 150 METROS DE DISTANCIA DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA LOCALIDAD, lon:-92.87274743, lat:16.84408938}} | 2021-07-15 | 2021-09-14 | 490694 | 490694 | 490694 | 490694 | 490694 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI/DOPM/FISM/2021-33, contratista:Lopecar Construcciones y Arquitectura, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:490694.0, importe_modificado:490694.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:366.0}} | {2037044/proyecto_FIN, 2037044/proyecto_INICIO, 2037044/proyecto_FIN, 2037044/proyecto_INICIO, 2037044/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402042054 | Proyecto de inversión | 1580645 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1580645.0, modificado:1580645.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 311156 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 311156 | S | 565 | 455 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2050.0, meta_modificada:2050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:13, direccion:TERRACERÍA TRAMO CUAUHTEMOC - CAMINO QUE CONDUCE AL CAMPO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA CUAUHTÉMOC, 29342 CUAUHTÉMOC (SAN NICOLÁS), IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA 230., lon:-92.93178038, lat:16.77460656}} | 2021-01-04 | 2021-03-16 | 1580645 | 1580645 | 1580645 | 1580645 | 1580645 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI/DOPM/FISM/2021-04, contratista:Lopecar Construcciones y Arquitectura, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1580645.0, importe_modificado:1580645.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2050.0}} | {2042054/proyecto_INICIO, 2042054/proyecto_FIN, 2042054/proyecto_PROCESO, 2042054/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402045969 | Proyecto de inversión | 1509935 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509935.0, modificado:1506935.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA - 324839 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 324839 | S | 3095 | 2991 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1078.2, meta_modificada:1078.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:63, direccion:COLONIA SAN JOSE PUENTE DE TIERRA, 29340 SAN JOSÉ PUENTE DE TIERRA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCEUNTRA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD SAN JOSE PUENTE TIERRA, lon:-92.98196151, lat:16.81054051}} | 2021-10-05 | 2021-11-22 | 1506935 | 1506935 | 1506935 | 1506935 | 1506935 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ICM/DOPM/FISM/01-2021, contratista:ARQUIMEX DE TUXTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1506935.0, importe_modificado:1506935.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1078.2}} | {2045969/proyecto_INICIO, 2045969/proyecto_PROCESO, 2045969/proyecto_FIN, 2045969/proyecto_PROCESO, 2045969/proyecto_FIN, 2045969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301975860 | Proyecto de inversión | 940357.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940357.43, modificado:940357.43}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA - 131210 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 131210 | S | 431 | 456 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.2, meta_modificada:3.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:53, direccion:COLONIA NUEVO SAN MIGUEL MITONTIC (PUNTA DE PIEDAD), 29342 NUEVO SAN MIGUEL MITONTIC (PUNTA DE PIEDAD), IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, lon:-92.94600144, lat:16.80227752}} | 2021-01-28 | 2021-03-29 | 940357.43 | 940357.43 | 940357.43 | 940357.43 | 940357.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI/DOPM/FISM/2021-09, contratista:Lopecar Construcciones y Arquitectura, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:940357.43, importe_modificado:940357.43}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.2}} | {1975860/proyecto_INICIO, 1975860/proyecto_PROCESO, 1975860/proyecto_FIN, 1975860/proyecto_INICIO, 1975860/proyecto_PROCESO, 1975860/proyecto_FIN, 1975860/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301975896 | Proyecto de inversión | 1510735.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510735.99, modificado:1510735.99}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 131308 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 131308 | S | 949 | 954 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.4, meta_modificada:2.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:24, direccion:COLONIA EL NOPAL, 29349 EL NOPAL, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, lon:-92.84838788, lat:16.90862977}} | 2021-02-15 | 2021-04-15 | 1510735.99 | 1510735.99 | 1510735.99 | 1510735.99 | 1510735.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI/DOPM/FISM/2021-10, contratista:ARQUIMEX DE TUXTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1510735.99, importe_modificado:1510735.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.4}} | {1975896/proyecto_FIN, 1975896/proyecto_PROCESO, 1975896/proyecto_FIN, 1975896/proyecto_PROCESO, 1975896/proyecto_INICIO, 1975896/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301976394 | Proyecto de inversión | 4186296.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4186296.64, modificado:4186296.64}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL NOPAL - VICTORICO R. GRAJALES - 132763 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 132763 | S | 387 | 386 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.8, meta_modificada:5.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:45, direccion:COLONIA VICTÓRICO R. GRAJALES (IGLESIA VIEJA), 29349 VICTÓRICO R. GRAJALES (IGLESIA VIEJA), IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD., lon:-92.8861434, lat:16.89943569}} | 2021-03-03 | 2021-05-04 | 4186296.64 | 4186296.64 | 4186296.64 | 4186296.64 | 4186296.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI/DOPM/FISM/2021-14, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:4186296.64, importe_modificado:4186296.64}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.8}} | {1976394/proyecto_FIN, 1976394/proyecto_INICIO, 1976394/proyecto_PROCESO, 1976394/proyecto_FIN, 1976394/proyecto_INICIO, 1976394/proyecto_PROCESO, 1976394/proyecto_FIN, 1976394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995663 | Proyecto de inversión | 1141041 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1141041.0, modificado:1141041.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO - 211360 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 211360 | S | 387 | 386 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:770.8, meta_modificada:770.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:45, direccion:CALLE S CIUDAD INDUSTRIAL VICTÓRICO R. GRAJALES (IGLESIA VIEJA), 29349 VICTÓRICO R. GRAJALES (IGLESIA VIEJA), IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA IGLESIA ADVENTISTA DE LA LOCALIDAD, lon:-92.88571519, lat:16.89756431}} | 2021-06-03 | 2021-08-04 | 1141041 | 1141041 | 1141041 | 1141041 | 1141041 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI/DOPM/FISM/2021-20, contratista:ARQUIMEX DE TUXTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1141041.0, importe_modificado:1141041.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:770.8}} | {1995663/proyecto_PROCESO, 1995663/proyecto_INICIO, 1995663/proyecto_FIN, 1995663/proyecto_INICIO, 1995663/proyecto_PROCESO, 1995663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035309 | Proyecto de inversión | 2048885.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2048885.67, modificado:2048885.67}} | TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA - 284586 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 284586 | S | 565 | 455 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:609.0, meta_modificada:609.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:43, direccion:COLONIA TELESTAQUÍN, 29348 TELESTAQUÍN, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL JARDIN FRAY PEDRO DE GANTE D LA LOCALIDAD TELESTAQUIN, lon:-92.90819201, lat:16.86052927}} | 2021-07-05 | 2021-09-02 | 2048885.67 | 2048885.67 | 2048885.67 | 2048885.67 | 2048885.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI/DOPM/FISM/2021-27, contratista:Lopecar Construcciones y Arquitectura, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:2048885.67, importe_modificado:2048885.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:609.0}} | {2035309/proyecto_INICIO, 2035309/proyecto_PROCESO, 2035309/proyecto_FIN, 2035309/proyecto_PROCESO, 2035309/proyecto_INICIO, 2035309/proyecto_PROCESO, 2035309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402037671 | Proyecto de inversión | 350016.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350016.66, modificado:350016.66}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO - 292981 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 292981 | S | 568 | 455 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:45, direccion:TERRACERÍA TRAMO VICTORICO R GRAJALES - CAMINO QUE CONDUCE A LAS COSECHA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA VICTÓRICO R. GRAJALES IGLESIA VIEJA, 29349 VICTÓRICO R. GRAJALES (IGLESIA VIEJA), IXTAPA CHIAP, lon:-92.88449542, lat:16.89645002}} | 2021-10-18 | 2021-11-17 | 350016.66 | 350016.66 | 350016.66 | 350016.66 | 350016.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IC/DOPM/FISM/0-2021, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:350016.66, importe_modificado:350016.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2037671/proyecto_PROCESO, 2037671/proyecto_FIN, 2037671/proyecto_PROCESO, 2037671/proyecto_FIN, 2037671/proyecto_INICIO, 2037671/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402041898 | Proyecto de inversión | 1470304.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470304.19, modificado:1470304.19}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA - 310534 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 310534 | S | 3095 | 2991 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS CAÑIITAS - CAMINO QUE CONDUCE A LAS COSECHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA LAS CAÑITAS, 29342 LAS CAÑITAS, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOC, lon:-92.91090166, lat:16.78594499}} | 2021-01-28 | 2021-03-29 | 1470304.19 | 1470304.19 | 1470304.19 | 1470304.19 | 1470304.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2021-08, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1470304.19, importe_modificado:1470304.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2041898/proyecto_INICIO, 2041898/proyecto_PROCESO, 2041898/proyecto_FIN, 2041898/proyecto_PROCESO, 2041898/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301975938 | Proyecto de inversión | 1106632.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106632.51, modificado:1106632.51}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA - 131407 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 131407 | S | 218 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.2, meta_modificada:3.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:61, direccion:COLONIA IXTAPA, 29340 MAZANILHO, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DEL DOMO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.93675404, lat:16.85978566}} | 2021-02-18 | 2021-04-19 | 1106632.51 | 1106632.51 | 1106632.51 | 1106632.51 | 1106632.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI/DOPM/FISM/2021-12, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1106632.51, importe_modificado:1106632.51}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.2}} | {1975938/proyecto_INICIO, 1975938/proyecto_PROCESO, 1975938/proyecto_FIN, 1975938/proyecto_INICIO, 1975938/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301976746 | Proyecto de inversión | 2207070.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2207070.87, modificado:2207070.87}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO ZAPOTILLO - MIGUEL HIDALGO - 134047 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 134047 | S | 543 | 515 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.05, meta_modificada:4.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:46, direccion:COLONIA EL ZAPOTILLO, 29348 EL ZAPOTILLO, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD EL ZAPOTILLO HACIA MIGUEL HIDALGO, lon:-92.95251626, lat:16.83575796}} | 2021-04-09 | 2021-06-10 | 2207070.87 | 2207070.87 | 2207070.87 | 2207070.87 | 2207070.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI/DOPM/FISM/2021-16, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:2207070.87, importe_modificado:2207070.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.05}} | {1976746/proyecto_PROCESO, 1976746/proyecto_FIN, 1976746/proyecto_PROCESO, 1976746/proyecto_INICIO, 1976746/proyecto_PROCESO, 1976746/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995583 | Proyecto de inversión | 759527 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759527.0, modificado:759527.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO - 211082 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 211082 | S | 46 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:82, direccion:ANDADOR S COLONIA NUEVO SAN JUAN CHAMULA, 29342 NUEVO SAN JUAN CHAMULA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 500 METROS DE LA ESCEULA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-92.93763253, lat:16.79450284}} | 2021-06-03 | 2021-08-04 | 759527 | 759527 | 759527 | 759527 | 759527 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI/DOPM/FISM/2021-21, contratista:ARQUIMEX DE TUXTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:759527.0, importe_modificado:759527.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1995583/proyecto_INICIO, 1995583/proyecto_PROCESO, 1995583/proyecto_FIN, 1995583/proyecto_INICIO, 1995583/proyecto_PROCESO, 1995583/proyecto_FIN, 1995583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999615 | Acción | 2185513.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2185513.42, modificado:2185513.42}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 215073 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 215073 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.905903, lat:16.803525}} | 2021-01-04 | 2021-09-30 | 2185513.42 | 2185513.42 | 2185513.42 | 2185513.42 | 2185513.42 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAI-PS-FISM/2021-01, contratista:DISTRIBUIDORA GELTON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:2185513.42, importe_modificado:2185513.42}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {1999615/proyecto_INICIO, 1999615/proyecto_PROCESO, 1999615/proyecto_FIN, 1999615/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402037158 | Proyecto de inversión | 445437.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445437.94, modificado:445437.94}} | RAHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO - 291237 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 291237 | S | 3095 | 2991 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:366.0, meta_modificada:366.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA CENTRAL ORIENTE COLONIA IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 150. METROS DE LA IGLESIA CATOLICA, lon:-92.89594532, lat:16.79805194}} | 2021-07-15 | 2021-09-14 | 445437.94 | 445437.94 | 445437.94 | 445437.94 | 445437.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI/DOPM/FISM/2021-34, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:445437.94, importe_modificado:445437.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:366.0}} | {2037158/proyecto_INICIO, 2037158/proyecto_PROCESO, 2037158/proyecto_FIN, 2037158/proyecto_INICIO, 2037158/proyecto_PROCESO, 2037158/proyecto_FIN, 2037158/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402037627 | Proyecto de inversión | 1614462.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1614462.22, modificado:1614462.22}} | ALUMBRADO PUBLICO - 292809 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 292809 | S | 3095 | 2991 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL PONIENTE BARRIO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE Y AVENIDA PRIMERA NORTE PONIENTE, LLA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL MUNICIPIO IXTAPA, lon:-92.9071615, lat:16.80374122}} | 2021-10-18 | 2021-12-02 | 1614462.22 | 1614462.22 | 1614462.22 | 1614462.22 | 1614462.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IC/DOPM/FISM/01-2021, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1614462.22, importe_modificado:1614462.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2037627/proyecto_PROCESO, 2037627/proyecto_FIN, 2037627/proyecto_PROCESO, 2037627/proyecto_INICIO, 2037627/proyecto_FIN, 2037627/proyecto_INICIO, 2037627/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996753 | Proyecto de inversión | 1212485.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212485.08, modificado:1212485.08}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 215457 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 215457 | S | 218 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.6, meta_modificada:3.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO MAZANILHO - SEMBRADIOS DE LOCALIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 COLONIA MAZANILHO, 29340 MAZANILHO, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCEUNTRA UBICADA A 50 METROS DE LA SALIDA DE LA COMUNIDAD, lon:-92.94407852, lat:16.86421611}} | 2021-01-11 | 2021-02-10 | 1212485.08 | 1212485.08 | 1212485.08 | 1212485.08 | 1212485.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2021-01, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1212485.08, importe_modificado:1212485.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.6}} | {1996753/proyecto_FIN, 1996753/proyecto_INICIO, 1996753/proyecto_PROCESO, 1996753/proyecto_FIN, 1996753/proyecto_INICIO, 1996753/proyecto_PROCESO, 1996753/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996787 | Proyecto de inversión | 1340897 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340897.0, modificado:1340897.0}} | PAVIMENTACIÓN EN CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 215529 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 215529 | S | 440 | 444 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:646.33, meta_modificada:646.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:21, direccion:CALLE S COLONIA MODELO (EL ZAPOTAL), 29348 MODELO (EL ZAPOTAL), IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 30.00 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA LOCALIDAD, lon:-92.92764952, lat:16.83904664}} | 2021-07-05 | 2021-09-02 | 1340897 | 1340897 | 1340897 | 1340897 | 1340897 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI/DOPM/FISM/2021-26, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1340897.0, importe_modificado:1340897.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:646.33}} | {1996787/proyecto_PROCESO, 1996787/proyecto_FIN, 1996787/proyecto_INICIO, 1996787/proyecto_PROCESO, 1996787/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402019835 | Proyecto de inversión | 849615.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849615.8, modificado:849615.8}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIIO - 221355 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 221355 | S | 3095 | 2991 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE S BARRIO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 150 METROS DEL TEMPO ADVENTISTA DEL BARRIO, lon:-92.9010771, lat:16.80055189}} | 2021-07-05 | 2021-09-02 | 849615.8 | 849615.8 | 849615.8 | 849615.8 | 849615.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI/DOPM/FISM/2021-31, contratista:Lopecar Construcciones y Arquitectura, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:849615.8, importe_modificado:849615.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:168.0}} | {2019835/proyecto_INICIO, 2019835/proyecto_PROCESO, 2019835/proyecto_FIN, 2019835/proyecto_INICIO, 2019835/proyecto_PROCESO, 2019835/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402033452 | Acción | 546378.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546378.35, modificado:546378.35}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 276574 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 276574 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.905903, lat:16.803525}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 546378.35 | 546378.35 | 546378.35 | 546378.35 | 546378.35 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAI-PS-FISM/2021-02, contratista:DISTRIBUIDORA GELTON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:546378.35, importe_modificado:546378.35}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2033452/proyecto_INICIO, 2033452/proyecto_PROCESO, 2033452/proyecto_FIN, 2033452/proyecto_INICIO, 2033452/proyecto_PROCESO, 2033452/proyecto_FIN, 2033452/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035356 | Proyecto de inversión | 3324376.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3324376.27, modificado:3324376.27}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE:07DPR0113T. - 284748 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 284748 | S | 568 | 475 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:786.0, meta_modificada:786.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:7, direccion:COLONIA CARLOS A. VIDAL, 29341 CARLOS A. VIDAL, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRAEN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, lon:-92.85262234, lat:16.70791031}} | 2021-06-03 | 2021-08-04 | 3324376.27 | 3324376.27 | 3324376.27 | 3324376.27 | 3324376.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI/DOPM/FISM/2021-23, contratista:ARQUIMEX DE TUXTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:3324276.27, importe_modificado:3324376.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:786.0}} | {2035356/proyecto_FIN, 2035356/proyecto_INICIO, 2035356/proyecto_PROCESO, 2035356/proyecto_FIN, 2035356/proyecto_INICIO, 2035356/proyecto_PROCESO, 2035356/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035378 | Proyecto de inversión | 1876570.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1876570.5, modificado:1876570.5}} | TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA - 284798 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 284798 | S | 403 | 385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:609.0, meta_modificada:609.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:53, direccion:COLONIA NUEVO SAN MIGUEL MITONTIC PUNTA DE PIEDAD, 29342 NUEVO SAN MIGUEL MITONTIC (PUNTA DE PIEDAD), IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCEUNTRA UBICADA EN LA ESCUELA JOSE VASCONCELOS CALDERON, lon:-92.94639969, lat:16.79987974}} | 2021-07-05 | 2021-09-02 | 1876570.5 | 1876570.5 | 1876570.5 | 1876570.5 | 1876570.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI/DOPM/FISM/2021-32, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1876570.5, importe_modificado:1876570.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:609.0}} | {2035378/proyecto_INICIO, 2035378/proyecto_PROCESO, 2035378/proyecto_INICIO, 2035378/proyecto_FIN, 2035378/proyecto_PROCESO, 2035378/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402041836 | Proyecto de inversión | 1479312.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479312.59, modificado:1479312.59}} | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO RA. CACATAL - CERRO LA BANDERA (LINDA VISTA) - 310312 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA | 310312 | S | 120 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:33, direccion:TERRACERÍA TRAMO RANCHERIA CACATAL - CERRO LA BANDERA (LINDA VISTA) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 03 + 20 INTERIOR SN RANCHERIA CERRO LA BANDERA LINDA VISTA, 29590 CERRO LA BANDERA (LINDAVISTA), IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE Y , lon:-93.02584145, lat:17.49740508}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 1479312.59 | 1479312.59 | 1028432.28 | 1028432.28 | 1028432.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISM/001/2021, contratista:JUAN CARLOS ESTEBAN ROBLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:1479312.59, importe_modificado:1479312.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3000.0}} | {2041836/proyecto_INICIO, 2041836/proyecto_PROCESO, 2041836/proyecto_INICIO, 2041836/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402042932 | Proyecto de inversión | 27515.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27515.53, modificado:27515.53}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - 314126 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 314126 | S | 363 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:12, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 EJIDO LAZARO CARDENAS, 29590 LÁZARO CÁRDENAS, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE OMMPOMADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO SE REALIZARA EN DIVERSAS CALL, lon:-92.94278869, lat:17.38202058}} | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 27515.53 | 27515.53 | 27515.53 | 27515.53 | 27515.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110961, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS, monto:27515.53, importe_modificado:27515.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2042932/proyecto_INICIO, 2042932/proyecto_PROCESO, 2042932/proyecto_FIN, 2042932/proyecto_PROCESO, 2042932/proyecto_FIN, 2042932/proyecto_INICIO, 2042932/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402044395 | Acción | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 319294 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 319294 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.001666, lat:17.497539}} | 2021-10-15 | 2021-12-30 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113995, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:90000.0, importe_modificado:90000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2044395/proyecto_INICIO, 2044395/proyecto_PROCESO, 2044395/proyecto_INICIO, 2044395/proyecto_FIN, 2044395/proyecto_PROCESO, 2044395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402045509 | Proyecto de inversión | 979988.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979988.23, modificado:979988.23}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 323210 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 323210 | S | 109 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:51, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 EJIDO NUEVO POBLADO LLANOS MORELOS, 29596 NUEVO POBLADO LLANOS MORELOS, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y BRECHA INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MUROS SE REALIZARA, lon:-92.96868392, lat:17.49449506}} | 2021-04-05 | 2021-07-05 | 979988.23 | 979988.23 | 979988.23 | 979988.23 | 979988.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/001/2021, contratista:GRUPO MACIAS DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:979988.23, importe_modificado:979988.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:990.0}} | {2045509/proyecto_INICIO, 2045509/proyecto_PROCESO, 2045509/proyecto_FIN, 2045509/proyecto_PROCESO, 2045509/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048722 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCION DE GRADAS Y ANDADORES - 335124 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 335124 | S | 203 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:16, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 EJIDO MIGUEL HIDALGO, 29590 MIGUEL HIDALGO, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE REALIZARA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DE LA CANCHA PUBLICA, lon:-93.01225558, lat:17.51753689}} | 2021-02-22 | 2021-06-22 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107014, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:120.0}} | {2048722/proyecto_INICIO, 2048722/proyecto_FIN, 2048722/proyecto_PROCESO, 2048722/proyecto_FIN, 2048722/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402049926 | Proyecto de inversión | 320440.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320440.45, modificado:320440.45}} | AMPLIACION DE DREN PLUVIAL (FRACC. LOS REYES) - 339781 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 339781 | S | 633 | 639 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 PUEBLO IXTAPANGAJOYA, 29590 IXTAPANGAJOYA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA EL DREN PLUVIAL SE CONSTRUIRA ENRE LAS CALLES DEL BARRIO LOS REYES, lon:-92.99974009, lat:17.49916576}} | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 320440.45 | 320440.45 | 320440.45 | 320440.45 | 320440.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113999, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:320440.45, importe_modificado:320440.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {2049926/proyecto_PROCESO, 2049926/proyecto_FIN, 2049926/proyecto_PROCESO, 2049926/proyecto_INICIO, 2049926/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999185 | Acción | 78428.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78428.5, modificado:78428.5}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACION - 96650 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 96650 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.001666, lat:17.497539}} | 2021-02-24 | 2021-11-25 | 78428.5 | 78428.5 | 78428.5 | 78428.5 | 78428.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP21-64, contratista:IAP CHIAPAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:78428.51, importe_modificado:78428.51}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {1999185/proyecto_INICIO, 1999185/proyecto_PROCESO, 1999185/proyecto_INICIO, 1999185/proyecto_PROCESO, 1999185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043716 | Proyecto de inversión | 21364.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21364.7, modificado:21364.7}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO - 316994 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 316994 | S | 86 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:16, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 EJIDO MIGUEL HIDALGO, 29590 MIGUEL HIDALGO, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO SE REALIZARA EN DIFERENTES CALLE, lon:-93.01159931, lat:17.51796251}} | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 21364.7 | 21364.7 | 21364.7 | 21364.7 | 21364.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110955, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS, monto:21364.7, importe_modificado:21364.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2043716/proyecto_INICIO, 2043716/proyecto_FIN, 2043716/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402044170 | Acción | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 318645 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 318645 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.001666, lat:17.497539}} | 2021-10-15 | 2021-12-30 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113988, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2044170/proyecto_INICIO, 2044170/proyecto_FIN, 2044170/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046537 | Proyecto de inversión | 701996.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701996.86, modificado:701996.86}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME (SEGUNDA ETAPA) - 326999 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 326999 | S | 70 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:738.0, meta_modificada:738.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:5, direccion:INTERIOR 0 RANCHERIA CAOBA 1RA. SECC., 29590 EL CAOBA 1RA. SECCIÓN, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE BRECHA INNOMINADA Y BRECHA INNOMINADA, BRECHA INNOMINADA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME SE LLEVARA A CABO EN VIVIENDAS DISPERSAS , lon:-92.96658735, lat:17.45820039}} | 2021-05-16 | 2021-07-30 | 701996.86 | 701996.86 | 701996.86 | 701996.86 | 701996.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/004/2021, contratista:JUAN CARLOS ESTEBAN ROBLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:701996.86, importe_modificado:701996.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:738.0}} | {2046537/proyecto_PROCESO, 2046537/proyecto_INICIO, 2046537/proyecto_FIN, 2046537/proyecto_PROCESO, 2046537/proyecto_FIN, 2046537/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402050043 | Proyecto de inversión | 421279.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421279.26, modificado:421279.26}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN EL CAMINO VILLAFLORES-LAZARO CARDENAS - 340176 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 340176 | S | 363 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:158.0, meta_modificada:158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO VILLAFLORES - LAZARO CARDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined INTERIOR 0 EJIDO LAZARO CARDENAS, 29596 LÁZARO CÁRDENAS, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CAMINO INNOMINAD0 Y CAMINO INNOMINADO, CAMINO INNOMIN, lon:-92.94285816, lat:17.3819059}} | 2021-01-14 | 2021-02-12 | 421279.26 | 421279.26 | 421279.26 | 421279.26 | 421279.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113997, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:421279.26, importe_modificado:421279.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:158.0}} | {2050043/proyecto_INICIO, 2050043/proyecto_FIN, 2050043/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301963373 | Proyecto de inversión | 698901.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698901.32, modificado:698901.32}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAÚLICO (SEGUNDA ETAPA- BARRIO SAN MIGUEL) - 61711 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 61711 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:9, direccion:INTERIOR 0 EJIDO BARRIO SAN MIGUEL LA GLORIA, 29598 LA GLORIA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE Y , LA CALLE QUE SE PAVIMENTARA ESTA UBICADA EN EL BARRIO SAN MIGUEL DEL EJIDO LA GLORIA A UN COSTADO DE LA IGLESIA ADVENTISTA DE, lon:-92.95561917, lat:17.44072172}} | 2021-02-08 | 2021-06-15 | 698901.32 | 698901.32 | 698901.32 | 698901.32 | 698901.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107336, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS, monto:698901.32, importe_modificado:698901.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {1963373/proyecto_INICIO, 1963373/proyecto_PROCESO, 1963373/proyecto_FIN, 1963373/proyecto_INICIO, 1963373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043666 | Proyecto de inversión | 158811.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158811.2, modificado:158811.2}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - 316785 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 316785 | S | 722 | 756 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:9, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 EJIDO LA GLORIA, 29598 LA GLORIA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO SE REALIZARÁ EN DIVERSAS CALLES DEL EJIDO , lon:-92.95389257, lat:17.44230466}} | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 158811.2 | 158811.2 | 158811.2 | 158811.2 | 158811.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110949, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS, monto:158811.2, importe_modificado:158811.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:41.0}} | {2043666/proyecto_INICIO, 2043666/proyecto_FIN, 2043666/proyecto_PROCESO, 2043666/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047378 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME (SEGUNDA ETAPA) - 330175 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 330175 | S | 109 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:9, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 EJIDO LA GLORIA, 29596 LA GLORIA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS MUROS SE CONSTRUIRAN EN VIVIENDAS POR TODA LA COMUNIDAD, lon:-92.95317007, lat:17.44167961}} | 2021-02-15 | 2021-09-15 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107468, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:432.0}} | {2047378/proyecto_INICIO, 2047378/proyecto_FIN, 2047378/proyecto_PROCESO, 2047378/proyecto_FIN, 2047378/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048681 | Proyecto de inversión | 214238.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214238.69, modificado:214238.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DEPORTIVO Y CULTURAL TERCERA ETAPA - 334977 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 334977 | S | 1502 | 1498 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1498.0, meta_modificada:1498.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:AVENIDA MRXICO INTERIOR 0 PUEBLO IXTAPANGAJOYA, 29590 IXTAPANGAJOYA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, LA OBRA SE REALIZARA ENTRE CALLES AVENIDA MEXICO Y LUIS DONALDO COLOSIO BARRIO S, lon:-93.00030376, lat:17.49828475}} | 2021-02-01 | 2021-09-30 | 214238.69 | 214238.69 | 214238.69 | 214238.69 | 214238.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106991, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS, monto:214238.69, importe_modificado:214238.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1498.0}} | {2048681/proyecto_INICIO, 2048681/proyecto_PROCESO, 2048681/proyecto_FIN, 2048681/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402045629 | Proyecto de inversión | 4221440.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4221440.64, modificado:4221440.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO (TERCERA ETAPA) - 323608 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 323608 | S | 255 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:12, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 EJIDO LAZARO CARDENAS, 29596 LÁZARO CÁRDENAS, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y BRECHA INNOMINADA, BRECHA INNOMINADA LOS CUARTOS DORMITORIOS SE CONSTRUIRAN EN VIVIENDAS UBICADAS DENTR, lon:-92.94286891, lat:17.38217143}} | 2021-03-08 | 2021-07-30 | 4221440.64 | 4221440.64 | 4221440.64 | 4221440.64 | 4221440.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/002/2021, contratista:ODON SANTIAGO RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:4221440.64, importe_modificado:4221440.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:50.0}} | {2045629/proyecto_INICIO, 2045629/proyecto_PROCESO, 2045629/proyecto_FIN, 2045629/proyecto_PROCESO, 2045629/proyecto_FIN, 2045629/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047398 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO LOMAS VERDES) - 330242 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 330242 | S | 50 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:191.0, meta_modificada:191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 PUEBLO IXTAPANGAJOYA, 29590 IXTAPANGAJOYA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA CALLE QUE SE PAVIMENTARA NO TIENE NOMBRE Y ESTA UBICADA EN EL BARRIO, lon:-93.00134841, lat:17.4990392}} | 2021-07-01 | 2021-08-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107018, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:191.0}} | {2047398/proyecto_PROCESO, 2047398/proyecto_FIN, 2047398/proyecto_PROCESO, 2047398/proyecto_INICIO, 2047398/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047508 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (SEGUNDA ETAPA) - 330568 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 330568 | S | 109 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:9, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 EJIDO LA GLORIA, 29596 LA GLORIA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS TECHOS SE CONSTRUIRAN EN VIVIENDAS DIEPERSAS DENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-92.95384956, lat:17.44198395}} | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106969, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:140.0}} | {2047508/proyecto_PROCESO, 2047508/proyecto_FIN, 2047508/proyecto_INICIO, 2047508/proyecto_PROCESO, 2047508/proyecto_FIN, 2047508/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047898 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | APERTURA DE CAMINO RURAL, TRAMO: RANCHERIA CACATAL-CERRO LA BANDERA (LINDAVISTA) - 332175 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 332175 | S | 120 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO CACATAL - CERRO LA BANDERA LINDAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR 0 RANCHERIA CERRO LA BANDERA LINDAVISTA, 29590 CERRO LA BANDERA (LINDAVISTA), IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE Y , , lon:-93.02683973, lat:17.50608708}} | 2021-06-25 | 2021-09-30 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106977, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2047898/proyecto_INICIO, 2047898/proyecto_FIN, 2047898/proyecto_PROCESO, 2047898/proyecto_FIN, 2047898/proyecto_INICIO, 2047898/proyecto_PROCESO, 2047898/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402042699 | Proyecto de inversión | 187933.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187933.85, modificado:187933.85}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - 313278 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 313278 | S | 633 | 639 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR 0 PUEBLO IXTAPANGAJOYA, 29590 IXTAPANGAJOYA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE INNOMINADA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO ÚBLICO SE REALIZARÁ EN DIVERSA, lon:-93.0025196, lat:17.49717066}} | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 187933.85 | 187933.85 | 187933.85 | 187933.85 | 187933.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110868, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS, monto:187933.85, importe_modificado:187933.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2042699/proyecto_INICIO, 2042699/proyecto_PROCESO, 2042699/proyecto_FIN, 2042699/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301963350 | Proyecto de inversión | 419478.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419478.24, modificado:419478.24}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS (COBERETURA MUNICIPAL) - 61483 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 61483 | S | 520 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.5, meta_modificada:8.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO E.C. RAYA TABASCO-IXTAPANGAJOYA - IXTAPANGAJOYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 INTERIOR 0 0 RANCHERIA COBERTURA MUNICIPAL, 29590 IXTAPANGAJOYA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA FRANCISCO I. MADERO 1R, lon:-93.00406596, lat:17.49502776}} | 2021-04-01 | 2021-08-31 | 419478.24 | 419478.24 | 419478.24 | 419478.24 | 419478.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106981, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS, monto:419478.24, importe_modificado:419478.24}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.5}} | {1963350/proyecto_FIN, 1963350/proyecto_INICIO, 1963350/proyecto_FIN, 1963350/proyecto_PROCESO, 1963350/proyecto_FIN, 1963350/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981677 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL, TRAMO: RA. FRANCISCO I. MADERO 2DA. SECC.- RA. LLANOS MORELOS 3RA. SECC. (PRIMERA ETAPA) - 156126 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 156126 | S | 410 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:15, direccion:BRECHA TRAMO RA. FRANCISCO I. MADEREO 2DA. SECC. - RA. LLANOS MORELOS 3RA. SECC. MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 INTERIOR 0 RANCHERIA RA. FRANCISCO I. MADEERO 2DA. SECCION, 29590 FRANCISCO I. MADERO 2DA. SECCIÓN, IXTAPANGAJOY, lon:-92.9771393, lat:17.47255278}} | 2021-06-15 | 2021-09-28 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/005/2021, contratista:JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1981677/proyecto_PROCESO, 1981677/proyecto_INICIO, 1981677/proyecto_FIN, 1981677/proyecto_INICIO, 1981677/proyecto_FIN, 1981677/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988339 | Proyecto de inversión | 399839.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399839.53, modificado:399839.53}} | PAVIMENTACION DE CALLE Y ANDADORES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO. . - 182996 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 182996 | S | 115 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:303.46, meta_modificada:303.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 AEROPUERTO BARRIO SAN JOSE, 29590 IXTAPANGAJOYA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y , LA PAVIMENTACION SE REALIZADA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN JOSE POR EL TANQUE DE AL, lon:-93.00197749, lat:17.49868172}} | 2021-04-06 | 2021-07-07 | 399839.53 | 399839.53 | 399839.53 | 399839.53 | 399839.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/003/2021, contratista:CARLOS ERNESTO MAZARIEGOS ZENTENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:399839.53, importe_modificado:399839.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:303.46}} | {1988339/proyecto_INICIO, 1988339/proyecto_PROCESO, 1988339/proyecto_FIN, 1988339/proyecto_INICIO, 1988339/proyecto_FIN, 1988339/proyecto_PROCESO, 1988339/proyecto_FIN, 1988339/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047432 | Proyecto de inversión | 349964.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349964.48, modificado:349964.48}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ESC. TELESECUNDARIA JAIME SABINES GUTIERREZ, CLAVE: 07ETV0102L (SEGUNDA ETAPA) - 330354 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 330354 | S | 1470 | 1530 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:527.0, meta_modificada:527.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 PUEBLO IXTAPANGAJOYA, 29590 IXTAPANGAJOYA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA ESCUELA SE UBICA FRENTE AL CAMP0 DE BEIS BOL, lon:-93.00473383, lat:17.49668543}} | 2021-04-01 | 2021-08-30 | 349964.48 | 349964.48 | 349964.48 | 349964.48 | 349964.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106831, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS, monto:349964.48, importe_modificado:349964.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:527.0}} | {2047432/proyecto_FIN, 2047432/proyecto_PROCESO, 2047432/proyecto_INICIO, 2047432/proyecto_PROCESO, 2047432/proyecto_FIN, 2047432/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402050551 | Proyecto de inversión | 43712.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43712.61, modificado:43712.61}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (COBERTURA MUNICIPAL) - 341885 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 341885 | S | 3540 | 3412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 PUEBLO IXTAPANGAJOYA, 29590 IXTAPANGAJOYA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA ESTA OBRA DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SE LLEVO A CABO EN DIVE, lon:-93.00591118, lat:17.49800541}} | 2021-04-01 | 2021-09-30 | 43712.61 | 43712.61 | 43712.61 | 43712.61 | 43712.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114006, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:43712.61, importe_modificado:43712.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:200.0}} | {2050551/proyecto_INICIO, 2050551/proyecto_PROCESO, 2050551/proyecto_FIN, 2050551/proyecto_PROCESO, 2050551/proyecto_FIN, 2050551/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047417 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL (CUARTA ETAPA) - 330323 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 330323 | S | 203 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1149.0, meta_modificada:1149.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:16, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 EJIDO MIGUEL HIDALGO, 29590 MIGUEL HIDALGO, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA EL PARQHE CENTRAL SE UBICA A UN COSTSDO DE LA CANCHA PUBLICA, lon:-93.01113797, lat:17.518161}} | 2021-02-01 | 2021-09-30 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106995, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1149.0}} | {2047417/proyecto_INICIO, 2047417/proyecto_FIN, 2047417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201917337 | Proyecto de inversión | 1175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175000.0, modificado:1175000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 31251 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 31251 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:51, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - PLAN PAREDON KILÓMETRO 24 + 0 COLONIA PLAN PAREDON, 29760 PLAN PAREDÓN, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD PLAN PAREDON SE ENCUENTRA A 24 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENT, lon:-92.76268941, lat:17.1104608}} | 2021-02-08 | 2021-04-09 | 1175000 | 1175000 | 1175000 | 1175000 | 1175000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/011/2021, contratista:Marcelo Coronel Perez, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:1175000.0, importe_modificado:1175000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {1917337/proyecto_INICIO, 1917337/proyecto_PROCESO, 1917337/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301974469 | Proyecto de inversión | 373264.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373264.76, modificado:373264.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 125540 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 125540 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1880.9, meta_modificada:1880.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:22, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - CARMEN ZACATAL KILÓMETRO 6 + 500 COLONIA EL CARMEN ZACATAL, 29760 CARMEN ZACATAL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CARMEN ZACATAL ZONA IV QU, lon:-92.80335963, lat:17.08210726}} | 2021-02-10 | 2021-04-09 | 373264.76 | 373264.76 | 373264.76 | 373264.76 | 373264.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107390, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:373264.76, importe_modificado:373264.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1880.9}} | {1974469/proyecto_FIN, 1974469/proyecto_INICIO, 1974469/proyecto_FIN, 1974469/proyecto_PROCESO, 1974469/proyecto_FIN, 1974469/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980813 | Proyecto de inversión | 450168 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450168.0, modificado:450168.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 153295 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 153295 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:196, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - CONGREGACION LOS PINOS KILÓMETRO 7 + 0 COLONIA CONGREGACION LOS PINOS, 29760 LOS PINOS, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD CONGREGACION LOS PINOS , lon:-92.87221841, lat:17.12119398}} | 2021-01-05 | 2021-03-15 | 450168 | 450168 | 450168 | 450168 | 450168 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107425, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:450168.0, importe_modificado:450168.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {1980813/proyecto_INICIO, 1980813/proyecto_PROCESO, 1980813/proyecto_INICIO, 1980813/proyecto_FIN, 1980813/proyecto_PROCESO, 1980813/proyecto_INICIO, 1980813/proyecto_PROCESO, 1980813/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987122 | Proyecto de inversión | 48000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:48000.0}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 177693 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 177693 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE JITOTOL BARRIO JITOTOL CENTRO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNCIPAL EN LAS LINEAS DE LA RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE., lon:-92.85750534, lat:17.07250951}} | 2021-07-05 | 2021-07-30 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107435, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:48000.0, importe_modificado:48000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1987122/proyecto_INICIO, 1987122/proyecto_PROCESO, 1987122/proyecto_FIN, 1987122/proyecto_INICIO, 1987122/proyecto_PROCESO, 1987122/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301961099 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE CASA COMUNITARIA 2DA. ETAPA - 29458 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 29458 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:446.3, meta_modificada:446.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA ORIENTE SUR BARRIO SAN FRANCISCO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA ORIENTE SUR Y AVENIDA TERCERA ORIENTE, AVENIDA CUARTA ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN FRANCISCO, lon:-92.859637, lat:17.063683}} | 2021-01-15 | 2021-03-19 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/005/2021, contratista:Robertony Ruiz Mendez, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:446.3}} | {1961099/proyecto_INICIO, 1961099/proyecto_PROCESO, 1961099/proyecto_FIN, 1961099/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301961110 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 29786 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 29786 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:68, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - SAN JOSE KILÓMETRO 16 + 0 COLONIA SAN JOSE, 29760 SAN JOSÉ, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE SE ENCUENTRA A 16 KM DE LA CABECERA M, lon:-92.79629933, lat:17.11954128}} | 2021-01-20 | 2021-03-22 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/006/2021, contratista:Robertony Ruiz Mendez, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {1961110/proyecto_INICIO, 1961110/proyecto_PROCESO, 1961110/proyecto_FIN, 1961110/proyecto_INICIO, 1961110/proyecto_FIN, 1961110/proyecto_PROCESO, 1961110/proyecto_FIN, 1961110/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301961935 | Proyecto de inversión | 137304.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137304.25, modificado:137304.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 43073 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 43073 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:178, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - PALMARCITO KILÓMETRO 10 + 600 COLONIA PALMARCITO, 29760 PALMARCITO, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL PALMARCITO SE ENCUENTRA A 10.6 KM DE , lon:-92.77973797, lat:17.11482621}} | 2021-02-03 | 2021-02-17 | 137304.25 | 137304.25 | 137304.25 | 137304.25 | 137304.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107351, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:137304.25, importe_modificado:137304.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1961935/proyecto_FIN, 1961935/proyecto_PROCESO, 1961935/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301961943 | Proyecto de inversión | 831592.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831592.21, modificado:831592.21}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO. - 43192 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 43192 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:644.0, meta_modificada:644.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA NORTE ORIENTE BARRIO EL REFUGIO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA NORTE ORIENTE Y AVENIDA CUARTA ORIENTE NORTE, AVENIDA TERCERA ORIENTE NORTE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO EL REFUGIO QUE SE, lon:-92.85801295, lat:17.06907776}} | 2021-03-29 | 2021-05-03 | 831592.21 | 831592.21 | 831592.21 | 831592.21 | 831592.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/021/2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TULUMNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:831592.21, importe_modificado:831592.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:644.0}} | {1961943/proyecto_INICIO, 1961943/proyecto_PROCESO, 1961943/proyecto_FIN, 1961943/proyecto_INICIO, 1961943/proyecto_PROCESO, 1961943/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301962093 | Proyecto de inversión | 549479.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549479.45, modificado:549479.45}} | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA - 45021 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 45021 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:111, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - SALITRAL KILÓMETRO 3 + 600 COLONIA SALITRAL, 29760 SALITRAL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SALITRAL SE ENCUENTRA A 3.6 KM KM DE LA CABECERA M, lon:-92.8655708, lat:17.09702314}} | 2021-04-14 | 2021-07-11 | 549479.45 | 549479.45 | 549479.45 | 549479.45 | 549479.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/023/2021, contratista:DESARROLLADORA COMARROH, S.A De C.V., convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:549479.45, importe_modificado:549479.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.0}} | {1962093/proyecto_PROCESO, 1962093/proyecto_FIN, 1962093/proyecto_INICIO, 1962093/proyecto_FIN, 1962093/proyecto_PROCESO, 1962093/proyecto_FIN, 1962093/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301974394 | Proyecto de inversión | 521158.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521158.54, modificado:521158.54}} | CONSTRUCCION DE CASA COMUNITARIA - 125375 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 125375 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:190, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 1 + 2 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29760 EMILIANO ZAPATA, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA A 1.2 KM DE LA CABECER, lon:-92.85912005, lat:17.0591299}} | 2021-01-26 | 2021-06-15 | 521158.54 | 521158.54 | 521158.54 | 521158.54 | 521158.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/026/2021, contratista:Edgar Herberto Rodriguez Zuñiga, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:521158.54, importe_modificado:521158.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.0}} | {1974394/proyecto_INICIO, 1974394/proyecto_FIN, 1974394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301974410 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 125419 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 125419 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:197.2, meta_modificada:197.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:176, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - ESQUIPULAS KILÓMETRO 8 + 500 COLONIA ESQUIPULAS, 29760 ESQUIPULAS, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA ORA SE LOCALIZA EN ESQUIPULAS SE ENCUENTRA A 8.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.79083592, lat:17.0989264}} | 2021-04-22 | 2021-06-07 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/027/2021, contratista:DESARROLLADORA COMARROH, S.A De C.V., convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:270000.0, importe_modificado:270000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:197.2}} | {1974410/proyecto_INICIO, 1974410/proyecto_PROCESO, 1974410/proyecto_FIN, 1974410/proyecto_PROCESO, 1974410/proyecto_INICIO, 1974410/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980811 | Proyecto de inversión | 524726 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524726.0, modificado:524726.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 153290 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 153290 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1015.0, meta_modificada:1015.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:29, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - EJIDO CALIDO KILÓMETRO 8 + 700 COLONIA CALIDO, 29766 CÁLIDO, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO CALIDO II SE ENCUENTRA A 8.7 KM DE LA CABE, lon:-92.78704038, lat:17.09846423}} | 2021-06-05 | 2021-08-30 | 524726 | 524726 | 524726 | 524726 | 524726 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107421, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:524726.0, importe_modificado:524726.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1015.0}} | {1980811/proyecto_INICIO, 1980811/proyecto_FIN, 1980811/proyecto_INICIO, 1980811/proyecto_FIN, 1980811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035011 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 283414 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 283414 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:783.0, meta_modificada:783.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE BARRIO BARRIO SAN PASCUALITO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE Y , CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO SAN PASCUALITO SE ENCUENTRA A 5 CUA, lon:-92.85927759, lat:17.07266574}} | 2021-11-17 | 2021-12-19 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF-006/2021_, contratista:Marcelo Coronel Pérez, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:783.0}} | {2035011/proyecto_INICIO, 2035011/proyecto_PROCESO, 2035011/proyecto_FIN, 2035011/proyecto_INICIO, 2035011/proyecto_FIN, 2035011/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035246 | Proyecto de inversión | 685016.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685016.19, modificado:685016.19}} | REVESTIMIENTO EN CALLES - 284272 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 284272 | S | 327 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:92, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - UNION ZARAGOZA KILÓMETRO 2 + 300 COLONIA UNION ZARAGOZA, 29760 UNIÓN ZARAGOZA, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE UNION ZARAGOZA QUE SE UBICA A, lon:-92.84861482, lat:17.08254948}} | 2021-11-12 | 2021-12-17 | 685016.19 | 685016.19 | 685016.19 | 685016.19 | 685016.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF-002/2021_, contratista:Marcelo Coronel Pérez, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:685016.19, importe_modificado:685016.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1250.0}} | {2035246/proyecto_INICIO, 2035246/proyecto_FIN, 2035246/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035313 | Proyecto de inversión | 295613.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295613.63, modificado:295613.63}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO - 284606 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 284606 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:217.0, meta_modificada:217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE BARRIO BARRIO EL ROSARIO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO EL ROSARIO SE ENCUENTRA A 2 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL DIRIGIÉNDOSE POR EL CABLE DON FERNANDO. HAC, lon:-92.86163302, lat:17.06930773}} | 2021-11-16 | 2021-12-07 | 295613.63 | 295613.63 | 295613.63 | 295613.63 | 295613.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF-003/2021_, contratista:Marcelo Coronel Pérez, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:295613.63, importe_modificado:295613.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:217.0}} | {2035313/proyecto_INICIO, 2035313/proyecto_FIN, 2035313/proyecto_PROCESO, 2035313/proyecto_FIN, 2035313/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301961141 | Proyecto de inversión | 719794.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719794.64, modificado:719794.64}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. - 30540 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 30540 | S | 70 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:229.0, meta_modificada:229.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:151, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - SAN ANTONIO LA CUMBRE KILÓMETRO 4 + 300 COLONIA SAN ANTONIO LA CUMBRE, 29760 SAN ANTONIO LA CUMBRE, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD D, lon:-92.85237763, lat:17.02422673}} | 2021-01-20 | 2021-03-02 | 719794.64 | 719794.64 | 719794.64 | 719794.64 | 719794.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/008/2021, contratista:CIVILARQ CONSTRUCCION Y DISEÑOS, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:719794.64, importe_modificado:719794.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:229.0}} | {1961141/proyecto_INICIO, 1961141/proyecto_PROCESO, 1961141/proyecto_INICIO, 1961141/proyecto_FIN, 1961141/proyecto_PROCESO, 1961141/proyecto_FIN, 1961141/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301961144 | Proyecto de inversión | 922514.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922514.07, modificado:922514.07}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 30570 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 30570 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:266.0, meta_modificada:266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE BARRIO BARRIO LOS PINOS, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE Y AVENIDA TERCERA ORIENTE NORTE, AVENIDA CUARTA NORTE ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.85978909, lat:17.06890141}} | 2021-02-03 | 2021-04-16 | 922514.07 | 922514.07 | 922514.07 | 922514.07 | 922514.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/009/2021, contratista:Marcelo Coronel Perez, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:922514.07, importe_modificado:922514.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:266.0}} | {1961144/proyecto_INICIO, 1961144/proyecto_PROCESO, 1961144/proyecto_FIN, 1961144/proyecto_INICIO, 1961144/proyecto_PROCESO, 1961144/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301961213 | Proyecto de inversión | 1026308.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026308.4, modificado:1026308.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 31610 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 31610 | S | 20 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:192, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - PAJAROS AZULES KILÓMETRO 1 + 900 COLONIA PAJAROS AZULES, 29760 LAGUNA DE PÁJAROS AZULES, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN PAJAROS AZULES A 1.9 KM DE LA CABE, lon:-92.8747915, lat:17.05698973}} | 2021-02-03 | 2021-03-31 | 1026308.4 | 1026308.4 | 1026308.4 | 1026308.4 | 1026308.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/014/2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TULUMNA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:1026308.4, importe_modificado:1026308.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {1961213/proyecto_INICIO, 1961213/proyecto_PROCESO, 1961213/proyecto_FIN, 1961213/proyecto_INICIO, 1961213/proyecto_PROCESO, 1961213/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301961829 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, 2ª. ETAPA. - 41317 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 41317 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:371.0, meta_modificada:371.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO BARRIO CENTRO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE PRIMERA NORTE ORIENTE, CALLE PRIMERA SUR ORIENTE LA OBRA SE LOZALIZA EN EL BARRIO CENTRO SE ENCUENTRA UBICADO EN , lon:-92.86177463, lat:17.06749852}} | 2021-03-03 | 2021-04-16 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/019/2021, contratista:INGENIERIA RESILIENTE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:371.0}} | {1961829/proyecto_PROCESO, 1961829/proyecto_FIN, 1961829/proyecto_PROCESO, 1961829/proyecto_FIN, 1961829/proyecto_INICIO, 1961829/proyecto_PROCESO, 1961829/proyecto_FIN, 1961829/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301961872 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO. - 42007 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 42007 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4030.0, meta_modificada:4030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:43, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - LAS MARAVILLAS KILÓMETRO 6 + 100 COLONIA LAS MARAVILLAS, 29760 LAS MARAVILLAS, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LAS MARAVILLAS QUE SE ENCUEN, lon:-92.88985406, lat:17.09662957}} | 2021-03-29 | 2021-07-15 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/020/2021, contratista:Rodrigo Mendez Zea, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4030.0}} | {1961872/proyecto_INICIO, 1961872/proyecto_FIN, 1961872/proyecto_PROCESO, 1961872/proyecto_FIN, 1961872/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301975808 | Proyecto de inversión | 811869 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811869.0, modificado:811869.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO - 130892 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 130892 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.0, meta_modificada:768.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:194, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - LA PLANADA KILÓMETRO 6 + 500 COLONIA LA PLANADA, 29760 LAS PLANADAS, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA PLANADA QUE SE ENCUENTRA A 6.5 KM DE , lon:-92.80426843, lat:17.07767765}} | 2021-01-11 | 2021-03-16 | 811869 | 811869 | 811869 | 811869 | 811869 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107394, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:811869.0, importe_modificado:811869.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:768.0}} | {1975808/proyecto_INICIO, 1975808/proyecto_FIN, 1975808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980812 | Proyecto de inversión | 526284 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526284.0, modificado:526284.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 153291 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 153291 | S | 65 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:945.0, meta_modificada:945.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:29, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - EJIDO CALIDO KILÓMETRO 8 + 700 COLONIA CALIDO, 29766 CÁLIDO, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO CALIDO I SE ENCUENTRA A 8.7 KM DE LA CABEC, lon:-92.78714767, lat:17.09823862}} | 2021-04-02 | 2021-06-25 | 526284 | 526284 | 526284 | 526284 | 526284 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107422, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:526284.0, importe_modificado:526284.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:945.0}} | {1980812/proyecto_INICIO, 1980812/proyecto_PROCESO, 1980812/proyecto_FIN, 1980812/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984755 | Proyecto de inversión | 592726.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592726.74, modificado:592726.74}} | PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO - 168974 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 168974 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:486.0, meta_modificada:486.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE BARRIO 8 DE JUNIO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO 08 DE JUNIO SE ENCUENTRA A CINCO CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL POR LA PRIMERA , lon:-92.85712482, lat:17.07295101}} | 2021-07-12 | 2021-08-21 | 592726.74 | 592726.74 | 592726.74 | 592726.74 | 592726.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107430, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:592726.74, importe_modificado:592726.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:486.0}} | {1984755/proyecto_PROCESO, 1984755/proyecto_FIN, 1984755/proyecto_INICIO, 1984755/proyecto_FIN, 1984755/proyecto_PROCESO, 1984755/proyecto_INICIO, 1984755/proyecto_PROCESO, 1984755/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402020817 | Proyecto de inversión | 1153188.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153188.9, modificado:1153188.9}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 229418 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 229418 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO BARRIO GUADALUPE, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANDRES DURAZNAL-JITOTOL Y CALLE CENTRAL ORIENTE, CALLE CUARTA NORTE ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRI, lon:-92.85455198, lat:17.06598057}} | 2021-01-13 | 2021-03-10 | 1153188.9 | 1153188.9 | 1153188.9 | 1153188.9 | 1153188.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107436, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:1153188.9, importe_modificado:1153188.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2020817/proyecto_PROCESO, 2020817/proyecto_FIN, 2020817/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936554 | Acción | 2219642.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2219642.82, modificado:2219642.82}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 96419 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS | 96419 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.862336, lat:17.067968}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2219642.82 | 2219642.82 | 2219642.82 | 2219642.82 | 2219642.82 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:INDIRECTOS2021, contratista:JORGE SAULO RIOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:1664732.07, importe_modificado:1664732.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1936554/proyecto_PROCESO, 1936554/proyecto_INICIO, 1936554/proyecto_PROCESO, 1936554/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301974468 | Proyecto de inversión | 1622385.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1622385.45, modificado:1622385.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 125539 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 125539 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2225.0, meta_modificada:2225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:22, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - CARMEN ZACATAL KILÓMETRO 6 + 500 COLONIA EL CARMEN ZACATAL, 29760 CARMEN ZACATAL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CARMEN ZACATAL ZONA III Q, lon:-92.80388502, lat:17.08121821}} | 2021-02-10 | 2021-07-25 | 1622385.45 | 1622385.45 | 1622385.45 | 1622385.45 | 1622385.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107385, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:1622385.45, importe_modificado:1622385.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2225.0}} | {1974468/proyecto_INICIO, 1974468/proyecto_FIN, 1974468/proyecto_PROCESO, 1974468/proyecto_INICIO, 1974468/proyecto_PROCESO, 1974468/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301975814 | Proyecto de inversión | 1032213 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1032213.0, modificado:1032213.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 130907 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 130907 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:110, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - MATASANO KILÓMETRO 5 + 500 COLONIA MATASANO, 29763 MATASANO, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 5.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR EL CAMINO QUE VA AL, lon:-92.90996308, lat:17.04798488}} | 2021-04-01 | 2021-06-14 | 1032213 | 1032213 | 1032213 | 1032213 | 1032213 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107396, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:1032213.0, importe_modificado:1032213.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {1975814/proyecto_INICIO, 1975814/proyecto_FIN, 1975814/proyecto_INICIO, 1975814/proyecto_PROCESO, 1975814/proyecto_FIN, 1975814/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301976696 | Proyecto de inversión | 608299.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608299.47, modificado:608299.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 133863 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 133863 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:14, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - BUENA VISTA KILÓMETRO 6 + 200 COLONIA BUENA VISTA, 29760 BUENAVISTA, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA QUE SE ENCUENTRA DIRIGIENDO, lon:-92.80564745, lat:17.05676212}} | 2021-03-08 | 2021-07-30 | 608299.47 | 608299.47 | 608299.47 | 608299.47 | 608299.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107400, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:608299.47, importe_modificado:608299.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1350.0}} | {1976696/proyecto_INICIO, 1976696/proyecto_PROCESO, 1976696/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301977801 | Proyecto de inversión | 1420677.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420677.63, modificado:1420677.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 138838 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 138838 | S | 85 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2776.9, meta_modificada:2776.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:33, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - FRANSISCO I. MADERO KILÓMETRO 6 + 300 COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 29764 FRANCISCO I. MADERO, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDA DE FRANCISCO I. MAD, lon:-92.80318691, lat:17.06323698}} | 2021-04-01 | 2021-08-31 | 1420677.63 | 1420677.63 | 1420677.63 | 1420677.63 | 1420677.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107407, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:1420677.63, importe_modificado:1420677.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2776.9}} | {1977801/proyecto_INICIO, 1977801/proyecto_FIN, 1977801/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982105 | Proyecto de inversión | 1517456.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1517456.78, modificado:1517456.78}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 157296 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 157296 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:10, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - EL AMBAR KILÓMETRO 5 + 500 COLONIA EL ÁMBAR, 29761 EL ÁMBAR, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DEL AMBAR QUE SE ENCUENTRA A 5.5 KM DE , lon:-92.83531549, lat:17.02537261}} | 2021-07-05 | 2021-08-16 | 1517456.78 | 1517456.78 | 1517456.78 | 1517456.78 | 1517456.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/032/2021, contratista:CIVILARQ CONSTRUCCION Y DISEÑOS, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:1517456.78, importe_modificado:1517456.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1250.0}} | {1982105/proyecto_PROCESO, 1982105/proyecto_FIN, 1982105/proyecto_PROCESO, 1982105/proyecto_FIN, 1982105/proyecto_INICIO, 1982105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035335 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | REHABILITACION DE RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO CON PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 284689 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 284689 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:221.0, meta_modificada:221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE BARRIO BARRIO EL REFUGIO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE Y CALLE SEXTA ORIENTE NORTE, LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO EL REFUGIO QUE SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS , lon:-92.8557402, lat:17.06663442}} | 2021-12-17 | 2021-12-21 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF-008/2021_, contratista:Leonardo Hernández González, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:221.0}} | {2035335/proyecto_INICIO, 2035335/proyecto_FIN, 2035335/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201916101 | Proyecto de inversión | 712564.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712564.56, modificado:712564.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 28179 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 28179 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO BARRIO LA MERCED, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANDRES DURAZNAL-JITOTOL Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO LA MERCED QUE SE UBICADA EN LA PARTE TRASER, lon:-92.85460985, lat:17.06477186}} | 2021-01-14 | 2021-02-26 | 712564.56 | 712564.56 | 712564.56 | 712564.56 | 712564.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/002/2021, contratista:Servicios Integrales Lacanja, S.A De C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:712564.56, importe_modificado:712564.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {1916101/proyecto_INICIO, 1916101/proyecto_PROCESO, 1916101/proyecto_FIN, 1916101/proyecto_INICIO, 1916101/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301961169 | Proyecto de inversión | 1849908.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849908.06, modificado:1849908.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 31012 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 31012 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1741.7, meta_modificada:1741.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:51, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - PLAN PAREDON KILÓMETRO 24 + 0 COLONIA PLAN PAREDON, 29760 PLAN PAREDÓN, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD PLAN PAREDON SE ENCUENTRA A 24 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENT, lon:-92.76236576, lat:17.11061802}} | 2021-02-08 | 2021-04-23 | 1849908.06 | 1849908.06 | 1849908.06 | 1849908.06 | 1849908.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/012/2021, contratista:Marcelo Coronel Perez, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:1849908.06, importe_modificado:1849908.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1741.7}} | {1961169/proyecto_INICIO, 1961169/proyecto_PROCESO, 1961169/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301961211 | Proyecto de inversión | 958546.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958546.56, modificado:958546.56}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 31602 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 31602 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:181, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - MONTERREY UNO KILÓMETRO 13 + 0 COLONIA MONTERREY UNO, 29760 MONTERREY UNO, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN MONTERREY I ESTA SITUADO A 13.0 KM DE JITOTOL DIR, lon:-92.94206977, lat:17.1506447}} | 2021-02-10 | 2021-03-19 | 958546.56 | 958546.56 | 958546.56 | 958546.56 | 958546.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/015/2021, contratista:Jorge Armendariz Vidales, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:958546.56, importe_modificado:958546.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1560.0}} | {1961211/proyecto_INICIO, 1961211/proyecto_PROCESO, 1961211/proyecto_FIN, 1961211/proyecto_INICIO, 1961211/proyecto_PROCESO, 1961211/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301974426 | Proyecto de inversión | 1250012.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250012.3, modificado:1250012.3}} | REVESTIMIENTO EN CALLES - 125442 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 125442 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1454.6, meta_modificada:1454.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:173, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - BENITO JUAREZ KILÓMETRO 1 + 0 COLONIA BENITO JUAREZ, 29760 BENITO JUÁREZ, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE BENITO JURAREZ SE ENCUENTRA A 1 K, lon:-92.86436061, lat:17.06147725}} | 2021-05-03 | 2021-07-15 | 1250012.3 | 1250012.3 | 1250012.3 | 1250012.3 | 1250012.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/028/2021, contratista:CONSTRUCTORA CONSTRUIAN, S.A De C.V., convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:1250012.3, importe_modificado:1250012.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1454.6}} | {1974426/proyecto_INICIO, 1974426/proyecto_PROCESO, 1974426/proyecto_FIN, 1974426/proyecto_INICIO, 1974426/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301977467 | Proyecto de inversión | 1005470.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005470.54, modificado:1005470.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 137445 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 137445 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1296.0, meta_modificada:1296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:9, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - EL AMATE KILÓMETRO 9 + 700 COLONIA EL AMATE, 29760 EL AMATE, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL AMATE QUE SE UBICA A 9.7 KM DE LA CABECERA M, lon:-92.78214285, lat:17.10924609}} | 2021-03-29 | 2021-06-30 | 1005470.54 | 1005470.54 | 1005470.54 | 1005470.54 | 1005470.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107405, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:1005470.54, importe_modificado:1005470.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1296.0}} | {1977467/proyecto_PROCESO, 1977467/proyecto_INICIO, 1977467/proyecto_FIN, 1977467/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301978297 | Proyecto de inversión | 2953875.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2953875.6, modificado:2953875.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 141258 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 141258 | S | 95 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:55, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - RUBEN JARAMILLO KILÓMETRO 6 + 200 COLONIA RUBÉN JARAMILLO, 29763 RUBÉN JARAMILLO, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE RUBEN JARAMILLO QUE SE ENCU, lon:-92.91860486, lat:17.05324722}} | 2021-03-08 | 2021-06-30 | 2953875.6 | 2953875.6 | 2953875.6 | 2953875.6 | 2953875.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107412, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:2953875.6, importe_modificado:2953875.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:36.0}} | {1978297/proyecto_INICIO, 1978297/proyecto_PROCESO, 1978297/proyecto_FIN, 1978297/proyecto_PROCESO, 1978297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982109 | Proyecto de inversión | 2087048.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2087048.03, modificado:2087048.03}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 157300 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 157300 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:787.0, meta_modificada:787.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:40, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - EL LAUREL KILÓMETRO 11 + 100 COLONIA EL LAUREL, 29760 EL LAUREL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DEL LAUREL SE ENCUENTRA A 11.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIÉNDOS, lon:-92.87126542, lat:17.12661668}} | 2021-04-22 | 2021-07-30 | 2087048.03 | 2087048.03 | 2087048.03 | 2087048.03 | 2087048.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/025/2021, contratista:Servicios Integrales Lacanja, S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:2087048.03, importe_modificado:2087048.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:787.0}} | {1982109/proyecto_INICIO, 1982109/proyecto_PROCESO, 1982109/proyecto_FIN, 1982109/proyecto_INICIO, 1982109/proyecto_FIN, 1982109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982480 | Proyecto de inversión | 1144317.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1144317.78, modificado:1144317.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 158333 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 158333 | S | 73 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:14, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - BUENA VISTA KILÓMETRO 6 + 200 COLONIA BUENA VISTA, 29760 BUENAVISTA, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA QUE SE ENCUENTRA DIRIGIENDO, lon:-92.80497224, lat:17.05883069}} | 2021-03-08 | 2021-07-30 | 1144317.78 | 1144317.78 | 1144317.78 | 1144317.78 | 1144317.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107428, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:1144317.78, importe_modificado:1144317.78}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:29.0}} | {1982480/proyecto_INICIO, 1982480/proyecto_FIN, 1982480/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985101 | Proyecto de inversión | 1301482.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1301482.4, modificado:1301482.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 170214 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 170214 | S | 93 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2109.0, meta_modificada:2109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:8, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - IGNACIO ALTAMIRANO KILÓMETRO 8 + 500 COLONIA ALTAMIRANO, 29766 ALTAMIRANO, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIDAD EN LA COMUNIDAD IGNACIO ALTAMIRANO ZONA II SE ENCU, lon:-92.79903284, lat:17.11340886}} | 2021-01-05 | 2021-03-30 | 1301482.4 | 1301482.4 | 1301482.4 | 1301482.4 | 1301482.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107433, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:1301482.4, importe_modificado:1301482.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2109.0}} | {1985101/proyecto_INICIO, 1985101/proyecto_FIN, 1985101/proyecto_INICIO, 1985101/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987121 | Proyecto de inversión | 190427.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190427.41, modificado:190427.41}} | PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO - 177689 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 177689 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:462.0, meta_modificada:462.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO BARRIO 5 DE MAYO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZAQ EN EL BARRIO 5 DE MAYO QUE SE ENCUENTRA UBICADO A 500 METROS DE LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-92.86063523, lat:17.06092409}} | 2021-02-08 | 2021-04-16 | 190427.41 | 190427.41 | 190427.41 | 190427.41 | 190427.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107442, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:190427.41, importe_modificado:190427.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:462.0}} | {1987121/proyecto_INICIO, 1987121/proyecto_FIN, 1987121/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035233 | Proyecto de inversión | 1221186.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1221186.1, modificado:1221186.1}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CON PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 284215 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 284215 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:151.0, meta_modificada:151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE BARRIO XITOLTEPEQUE, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE Y CARRETERA JITOTOL-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, CAMINO RUBEN JARAMILLO-JITOTOL LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO XIT, lon:-92.86390746, lat:17.06651897}} | 2021-11-15 | 2021-12-30 | 1221186.1 | 1221186.1 | 1221186.1 | 1221186.1 | 1221186.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF-005/2021_, contratista:Marcelo Coronel Pérez, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:1221186.1, importe_modificado:1221186.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:151.0}} | {2035233/proyecto_INICIO, 2035233/proyecto_PROCESO, 2035233/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301961091 | Proyecto de inversión | 340491.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340491.16, modificado:340491.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 29121 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 29121 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:177, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - LAS LOMAS KILÓMETRO 10 + 100 COLONIA LAS LOMAS, 29760 LAS LOMAS, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LAS LOMAS QUE SE UBICA A 10.1 KM DE LA CAB, lon:-92.77446472, lat:17.10037304}} | 2021-01-15 | 2021-03-08 | 340491.16 | 340491.16 | 340491.16 | 340491.16 | 340491.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/003/2021, contratista:Robertony Ruiz Mendez, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:340491.16, importe_modificado:340491.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1961091/proyecto_PROCESO, 1961091/proyecto_FIN, 1961091/proyecto_PROCESO, 1961091/proyecto_INICIO, 1961091/proyecto_PROCESO, 1961091/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301961490 | Proyecto de inversión | 659270.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659270.87, modificado:659270.87}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 36286 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 36286 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1460.0, meta_modificada:1460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:147, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - BUENA VISTA UNO KILÓMETRO 14 + 0 COLONIA BUENA VISTA UNO, 29760 BUENAVISTA UNO, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN BUENA VISTA UNO ESTA SITUADO A 14.0 KM DE J, lon:-92.97118964, lat:17.14958231}} | 2021-02-10 | 2021-03-19 | 659270.87 | 659270.87 | 659270.87 | 659270.87 | 659270.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/016/2021, contratista:Jorge Armendariz Vidales, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:659270.87, importe_modificado:659270.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1460.0}} | {1961490/proyecto_PROCESO, 1961490/proyecto_INICIO, 1961490/proyecto_FIN, 1961490/proyecto_INICIO, 1961490/proyecto_PROCESO, 1961490/proyecto_FIN, 1961490/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301961580 | Proyecto de inversión | 453959.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453959.72, modificado:453959.72}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES - 37767 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 37767 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:91, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - TRANSITO DOS KILÓMETRO 13 + 0 COLONIA TRANSITO DOS, 29760 TRÁNSITO DOS, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN TRANSITO II ESTA SITUADO A 13.0 KM DE JITOTOL DIRIGI, lon:-92.9542139, lat:17.14331706}} | 2021-02-10 | 2021-03-10 | 453959.72 | 453959.72 | 453959.72 | 453959.72 | 453959.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/017/2021, contratista:Jorge Armendariz Vidales, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:453959.72, importe_modificado:453959.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1961580/proyecto_INICIO, 1961580/proyecto_PROCESO, 1961580/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301961936 | Proyecto de inversión | 835934.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835934.28, modificado:835934.28}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO. - 43081 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 43081 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:366.0, meta_modificada:366.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:17, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - CAFETAL SOCORRO KILÓMETRO 8 + 600 COLONIA CAFETAL SOCORRO, 29760 CAFETAL SOCORRO, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CAFETAL SOCORRO QUE SE LO, lon:-92.78155758, lat:17.07651874}} | 2021-04-22 | 2021-07-25 | 835934.28 | 835934.28 | 835934.28 | 835934.28 | 835934.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/022/2021, contratista:Edgar Herberto Rodriguez Zuñiga, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:835934.28, importe_modificado:835934.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:366.0}} | {1961936/proyecto_PROCESO, 1961936/proyecto_FIN, 1961936/proyecto_INICIO, 1961936/proyecto_PROCESO, 1961936/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301964014 | Acción | 199767.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199767.85, modificado:199767.85}} | CURSO DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACION - 67468 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS | 67468 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.862336, lat:17.067968}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 199767.85 | 199767.85 | 199767.85 | 199767.85 | 199767.85 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP21-65, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:221964.28, importe_modificado:221964.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1964014/proyecto_INICIO, 1964014/proyecto_PROCESO, 1964014/proyecto_FIN, 1964014/proyecto_INICIO, 1964014/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301976787 | Proyecto de inversión | 1041984.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041984.01, modificado:1041984.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 134279 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 134279 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:9, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - EL AMATE KILÓMETRO 9 + 700 COLONIA EL AMATE, 29760 EL AMATE, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL AMATE QUE SE UBICA A 9.7 KM DE LA CABECERA M, lon:-92.78198621, lat:17.10928711}} | 2021-03-29 | 2021-06-30 | 1041984.01 | 1041984.01 | 1041984.01 | 1041984.01 | 1041984.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107402, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:1041984.01, importe_modificado:1041984.01}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:24.0}} | {1976787/proyecto_INICIO, 1976787/proyecto_FIN, 1976787/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979315 | Proyecto de inversión | 1229886 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1229886.0, modificado:1229886.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 146518 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 146518 | S | 155 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1512.0, meta_modificada:1512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:29, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - EJIDO CALIDO KILÓMETRO 8 + 700 COLONIA CALIDO, 29766 CÁLIDO, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO CALIDO I SE ENCUENTRA A 8.7 KM DE LA CABEC, lon:-92.78699747, lat:17.09834117}} | 2021-05-10 | 2021-07-30 | 1229886 | 1229886 | 1229886 | 1229886 | 1229886 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107418, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:1229886.0, importe_modificado:1229886.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1512.0}} | {1979315/proyecto_INICIO, 1979315/proyecto_FIN, 1979315/proyecto_INICIO, 1979315/proyecto_FIN, 1979315/proyecto_PROCESO, 1979315/proyecto_FIN, 1979315/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982107 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. - 157298 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 157298 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:190, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 1 + 200 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29760 EMILIANO ZAPATA, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA A 1.2 KM DE LA CABEC, lon:-92.85913883, lat:17.05904528}} | 2021-07-05 | 2021-08-13 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/031/2021, contratista:Jorge Armendariz Vidales, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:285.0}} | {1982107/proyecto_INICIO, 1982107/proyecto_FIN, 1982107/proyecto_INICIO, 1982107/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982477 | Proyecto de inversión | 540844.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540844.77, modificado:540844.77}} | REVESTIMIENTO DE CALLES - 158324 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 158324 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:547.0, meta_modificada:547.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:49, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - CONGREGACION EL PALMAR KILÓMETRO 4 + 500 COLONIA CONGREGACION EL PALMAR, 29760 CONGREGACIÓN EL PALMAR, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DEL PALM, lon:-92.86328133, lat:17.1106973}} | 2021-05-06 | 2021-06-21 | 540844.77 | 540844.77 | 540844.77 | 540844.77 | 540844.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/030/2021, contratista:CONSTRUCTORA CONSTRUIAN, S.A De C.V., convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:540844.77, importe_modificado:540844.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:547.0}} | {1982477/proyecto_INICIO, 1982477/proyecto_FIN, 1982477/proyecto_PROCESO, 1982477/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984967 | Proyecto de inversión | 452949.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452949.67, modificado:452949.67}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 169779 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 169779 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA NORTE ORIENTE BARRIO SAN JUAN, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE Y CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE, AVENIDA CUARTA NORTE ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO SAN JUAN QUE SE ENC, lon:-92.86243982, lat:17.07138255}} | 2021-08-05 | 2021-09-17 | 452949.67 | 452949.67 | 452949.67 | 452949.67 | 452949.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/036/2021, contratista:Rodrigo Mendez Zea, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:452949.67, importe_modificado:452949.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0}} | {1984967/proyecto_PROCESO, 1984967/proyecto_INICIO, 1984967/proyecto_PROCESO, 1984967/proyecto_INICIO, 1984967/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035302 | Proyecto de inversión | 685027.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685027.92, modificado:685027.92}} | REVESTIMIENTO EN CALLES - 284537 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 284537 | S | 327 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:92, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - UNION ZARAGOZA KILÓMETRO 2 + 300 COLONIA UNION ZARAGOZA, 29760 UNIÓN ZARAGOZA, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE UNION ZARAGOZA QUE SE UBICA A, lon:-92.84832699, lat:17.0822213}} | 2021-11-09 | 2021-12-15 | 685027.92 | 685027.92 | 685027.92 | 685027.92 | 685027.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF-001/2021_, contratista:Marcelo Coronel Pérez, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:685027.92, importe_modificado:685027.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1250.0}} | {2035302/proyecto_INICIO, 2035302/proyecto_FIN, 2035302/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035371 | Proyecto de inversión | 643854.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643854.73, modificado:643854.73}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO - 284777 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 284777 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA ORIENTE SUR BARRIO BARRIO SAN RAMON, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA ORIENTE SUR Y AVENIDA SEGUNDA ORIENTE SUR, AVENIDA TERCERA ORIENTE SUR LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SAN RAMÓN SE ENCUENTR, lon:-92.85728998, lat:17.0629149}} | 2021-11-18 | 2021-12-18 | 643854.73 | 643854.73 | 643854.73 | 643854.73 | 643854.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF-007/2021_, contratista:Marcelo Coronel Pérez, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:643854.73, importe_modificado:643854.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {2035371/proyecto_INICIO, 2035371/proyecto_PROCESO, 2035371/proyecto_FIN, 2035371/proyecto_INICIO, 2035371/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201927134 | Proyecto de inversión | 349684.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349684.87, modificado:349684.87}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL - 56645 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 56645 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:220.5, meta_modificada:220.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:182, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - CACATEAL KILÓMETRO 10 + 1 BARRIO CACATEAL, 29760 CACATEAL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CACATEAL UBICADO A 10.1 KM DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.77087166, lat:17.09176855}} | 2021-04-21 | 2021-05-21 | 349684.87 | 349684.87 | 349684.87 | 349684.87 | 349684.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/024/2021, contratista:Leonardo Hernandez Gonzalez, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:349684.87, importe_modificado:349684.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:220.5}} | {1927134/proyecto_INICIO, 1927134/proyecto_PROCESO, 1927134/proyecto_FIN, 1927134/proyecto_PROCESO, 1927134/proyecto_FIN, 1927134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301961098 | Proyecto de inversión | 502298.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502298.91, modificado:502298.91}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 29396 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 29396 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:178, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - PALMARCITO KILÓMETRO 10 + 600 COLONIA PALMARCITO, 29760 PALMARCITO, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL PALMARCITO SE ENCUENTRA A 10.6 KM DE , lon:-92.77975843, lat:17.11481797}} | 2021-01-15 | 2021-03-05 | 502298.91 | 502298.91 | 502298.91 | 502298.91 | 502298.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/004/2021, contratista:Robertony Ruiz Mendez, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:502298.91, importe_modificado:502298.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {1961098/proyecto_INICIO, 1961098/proyecto_PROCESO, 1961098/proyecto_FIN, 1961098/proyecto_PROCESO, 1961098/proyecto_FIN, 1961098/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301961667 | Proyecto de inversión | 471040.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471040.28, modificado:471040.28}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 39115 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 39115 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.0, meta_modificada:624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:91, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - TRANSITO DOS KILÓMETRO 16 + 0 COLONIA TRANSITO DOS, 29760 TRÁNSITO DOS, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN TRANSITO II ESTA SITUADO A 13.0 KM DE JITOTOL DIRIGI, lon:-92.9542139, lat:17.14331706}} | 2021-02-10 | 2021-03-10 | 471040.28 | 471040.28 | 471040.28 | 471040.28 | 471040.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/018/2021, contratista:Jorge Armendariz Vidales, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:471040.28, importe_modificado:471040.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:624.0}} | {1961667/proyecto_PROCESO, 1961667/proyecto_FIN, 1961667/proyecto_INICIO, 1961667/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301974463 | Proyecto de inversión | 2929568 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2929568.0, modificado:2929568.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 125525 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 125525 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:22, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - CARMEN ZACATAL KILÓMETRO 6 + 500 COLONIA EL CARMEN ZACATAL, 29760 CARMEN ZACATAL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CARMEN ZACATAL ZONA I QUE, lon:-92.80345297, lat:17.08235973}} | 2021-05-07 | 2021-09-30 | 2929568 | 2929568 | 2929568 | 2929568 | 2929568 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107373, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:2929568.0, importe_modificado:2929568.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3200.0}} | {1974463/proyecto_INICIO, 1974463/proyecto_FIN, 1974463/proyecto_PROCESO, 1974463/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301978369 | Proyecto de inversión | 723800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723800.0, modificado:723800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 141467 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 141467 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:29, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - EJIDO CALIDO KILÓMETRO 8 + 700 COLONIA CALIDO, 29766 CÁLIDO, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO CALIDO GRUPO II SE ENCUENTRA A 8.7 KM DE L, lon:-92.786917, lat:17.0986283}} | 2021-05-10 | 2021-07-30 | 723800 | 723800 | 723800 | 723800 | 723800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107414, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:723800.0, importe_modificado:723800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {1978369/proyecto_INICIO, 1978369/proyecto_PROCESO, 1978369/proyecto_FIN, 1978369/proyecto_PROCESO, 1978369/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982479 | Proyecto de inversión | 448334.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448334.33, modificado:448334.33}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 158332 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 158332 | S | 67 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:197, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - LINDA VISTA KILÓMETRO 7 + 0 COLONIA LINDA VISTA, 29760 LINDA VISTA, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA QUE SE UBICA A 7 KILOMETROS D, lon:-92.80133105, lat:17.0861077}} | 2021-04-05 | 2021-05-31 | 448334.33 | 448334.33 | 448334.33 | 448334.33 | 448334.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107427, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:448334.33, importe_modificado:448334.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.0}} | {1982479/proyecto_PROCESO, 1982479/proyecto_FIN, 1982479/proyecto_INICIO, 1982479/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982744 | Proyecto de inversión | 725565.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725565.16, modificado:725565.16}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 159246 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 159246 | S | 57 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:41, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - SANTA ROSA LA LIBERTAD KILÓMETRO 7 + 700 COLONIA SANTA ROSA LA LIBERTAD, 29760 SANTA ROSA LA LIBERTAD, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , SANTA ROSA LA LIBERTAD SE ENCUENTRA A 7.7 K, lon:-92.79742892, lat:17.0977155}} | 2021-07-12 | 2021-08-30 | 725565.16 | 725565.16 | 725565.16 | 725565.16 | 725565.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/033/2021, contratista:Arturo Diaz Ruiz, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:725565.16, importe_modificado:725565.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.0}} | {1982744/proyecto_PROCESO, 1982744/proyecto_FIN, 1982744/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034371 | Proyecto de inversión | 1453900.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1453900.54, modificado:1453900.54}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO - 280702 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 280702 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA SUR ORIENTE BARRIO BARRIO SEÑOR DEL POZO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA SUR ORIENTE Y CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE, AVENIDA SEXTA ORIENTE SUR LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO SEÑOR DEL POZO QU, lon:-92.8580311, lat:17.06494952}} | 2021-11-15 | 2021-12-30 | 1453900.54 | 1453900.54 | 1453900.54 | 1453900.54 | 1453900.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF-004/2021_, contratista:Marcelo Coronel Pérez, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:1453900.54, importe_modificado:1453900.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:66.0}} | {2034371/proyecto_INICIO, 2034371/proyecto_PROCESO, 2034371/proyecto_FIN, 2034371/proyecto_INICIO, 2034371/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035375 | Proyecto de inversión | 487106.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487106.71, modificado:487106.71}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO - 284790 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 284790 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO BARRIO SAN CARLOS, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE SUR Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE, AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO SAN CARLOS QUE SE , lon:-92.85658048, lat:17.06476815}} | 2021-11-22 | 2021-12-22 | 487106.71 | 487106.71 | 487106.71 | 487106.71 | 487106.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF-009/2021_, contratista:Samuel Sánchez Álvaro, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:487106.71, importe_modificado:487106.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2035375/proyecto_PROCESO, 2035375/proyecto_INICIO, 2035375/proyecto_FIN, 2035375/proyecto_INICIO, 2035375/proyecto_FIN, 2035375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201917492 | Proyecto de inversión | 1022310.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022310.36, modificado:1022310.36}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME - 31599 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 31599 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3438.0, meta_modificada:3438.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:51, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - PLAN PAREDON KILÓMETRO 24 + 0 COLONIA PLAN PAREDON, 29760 PLAN PAREDÓN, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD PLAN PAREDON SE ENCUENTRA A 24000 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL E, lon:-92.76230956, lat:17.11076719}} | 2021-02-08 | 2021-04-23 | 1022310.36 | 1022310.36 | 1022310.36 | 1022310.36 | 1022310.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/013/2021, contratista:Marcelo Coronel Perez, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:1022310.36, importe_modificado:1022310.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3438.0}} | {1917492/proyecto_INICIO, 1917492/proyecto_PROCESO, 1917492/proyecto_FIN, 1917492/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301961140 | Proyecto de inversión | 1682543.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1682543.32, modificado:1682543.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA, CLAVE: 07EPR0109F - 30531 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 30531 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:10, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - EL AMBAR KILÓMETRO 5 + 500 COLONIA EL AMBAR, 29760 EL ÁMBAR, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DEL AMBAR QUE SE ENCUENTRA A 5.5 KM DE LA, lon:-92.83535161, lat:17.02258703}} | 2021-01-25 | 2021-04-12 | 1682543.32 | 1682543.32 | 1682543.32 | 1682543.32 | 1682543.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/007/2021, contratista:CIVILARQ CONSTRUCCION Y DISEÑOS, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:1682543.32, importe_modificado:1682543.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1961140/proyecto_INICIO, 1961140/proyecto_PROCESO, 1961140/proyecto_FIN, 1961140/proyecto_PROCESO, 1961140/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301961174 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 31102 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 31102 | S | 70 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:861.0, meta_modificada:861.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE BARRIO BARRIO LOS PINOS, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE Y CALLE TERCERA ORIENTE NORTE, CALLE CUARTA NORTE ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.85958524, lat:17.06806039}} | 2021-02-08 | 2021-04-09 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/010/2021, contratista:Marcelo Coronel Perez, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:861.0}} | {1961174/proyecto_FIN, 1961174/proyecto_PROCESO, 1961174/proyecto_INICIO, 1961174/proyecto_FIN, 1961174/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301974461 | Proyecto de inversión | 1423997.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1423997.23, modificado:1423997.23}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 125520 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 125520 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:181.0, meta_modificada:181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE BARRIO EL ROSARIO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE, AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO EL ROSARIO SE, lon:-92.86236794, lat:17.06890363}} | 2021-05-26 | 2021-07-30 | 1423997.23 | 1423997.23 | 1423997.23 | 1423997.23 | 1423997.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/029/2021, contratista:Rodrigo Mendez Zea, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:1423997.23, importe_modificado:1423997.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:181.0}} | {1974461/proyecto_INICIO, 1974461/proyecto_FIN, 1974461/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301976412 | Proyecto de inversión | 1472900.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1472900.26, modificado:1472900.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 132815 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 132815 | S | 95 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:8, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - IGNACIO ALTAMIRANO KILÓMETRO 8 + 500 COLONIA IGNACIO ALTAMIRANO, 29760 ALTAMIRANO, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIDAD EN LA COMUNIDAD IGNACIO ALTAMIRANO SE ENCU, lon:-92.79956929, lat:17.11308074}} | 2021-01-05 | 2021-04-16 | 1472900.26 | 1472900.26 | 1472900.26 | 1472900.26 | 1472900.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107398, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:1472900.26, importe_modificado:1472900.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:39.0}} | {1976412/proyecto_INICIO, 1976412/proyecto_PROCESO, 1976412/proyecto_INICIO, 1976412/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301977887 | Proyecto de inversión | 2005511.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2005511.91, modificado:2005511.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 139682 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 139682 | S | 108 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:33, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - FRANSISCO I. MADERO KILÓMETRO 6 + 300 COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 29764 FRANCISCO I. MADERO, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDA DE FRANCISCO I. MAD, lon:-92.80315472, lat:17.0632985}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2005511.91 | 2005511.91 | 2005511.91 | 2005511.91 | 2005511.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107409, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:2005511.91, importe_modificado:2005511.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:43.0}} | {1977887/proyecto_PROCESO, 1977887/proyecto_FIN, 1977887/proyecto_INICIO, 1977887/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301978736 | Proyecto de inversión | 922977.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922977.87, modificado:922977.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 142862 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 142862 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:39, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - LA LAGUNA KILÓMETRO 7 + 9 COLONIA LA LAGUNA, 29760 LA LAGUNA, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LAGUNA SE ENCUENTRA A 7.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIE, lon:-92.8880827, lat:17.13415884}} | 2021-03-22 | 2021-06-15 | 922977.87 | 922977.87 | 922977.87 | 922977.87 | 922977.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107416, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:922977.87, importe_modificado:922977.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {1978736/proyecto_PROCESO, 1978736/proyecto_INICIO, 1978736/proyecto_FIN, 1978736/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983718 | Proyecto de inversión | 1241000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1241000.0, modificado:1241000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO - 164934 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 164934 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:374.0, meta_modificada:374.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE SANTA TERESA BARRIO SANTA TERESA, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y AVENIDA PRIMERA SUR, AVENIDA SEGUNDA SUR LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SANTA TERESA EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO DE JITOTOL , lon:-92.86322833, lat:17.06673307}} | 2021-07-09 | 2021-09-06 | 1241000 | 1241000 | 1241000 | 1241000 | 1241000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/034/2021, contratista:Marcelo Coronel Perez, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:1241000.0, importe_modificado:1241000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:374.0}} | {1983718/proyecto_PROCESO, 1983718/proyecto_FIN, 1983718/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985100 | Proyecto de inversión | 709469.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709469.6, modificado:709469.6}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 170210 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 170210 | S | 110 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:791.01, meta_modificada:791.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:193, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - LOS PINOS KILÓMETRO 6 + 500 COLONIA LOS PINOS, 29760 LOS PINOS, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS QUE SE LOCALIZA A 6.5 KM DE LA CA, lon:-92.80405385, lat:17.08530779}} | 2021-04-05 | 2021-07-31 | 709469.6 | 709469.6 | 709469.6 | 709469.6 | 709469.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107431, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:709469.6, importe_modificado:709469.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:791.01}} | {1985100/proyecto_FIN, 1985100/proyecto_INICIO, 1985100/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402020829 | Proyecto de inversión | 2850393.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2850393.97, modificado:2850393.97}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 229484 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | 229484 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:22, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - CARMEN ZACATAL KILÓMETRO 6 + 500 BARRIO EL CARMEN ZACATAL, 29760 CARMEN ZACATAL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CARMEN ZACATAL ZONA II QUE , lon:-92.80290901, lat:17.08229186}} | 2021-05-07 | 2021-09-30 | 2850393.97 | 2850393.97 | 2850393.97 | 2850393.97 | 2850393.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107438, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:2850393.97, importe_modificado:2850393.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3200.0}} | {2020829/proyecto_PROCESO, 2020829/proyecto_INICIO, 2020829/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402033847 | Proyecto de inversión | 2397708.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2397708.14, modificado:2397708.14}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO E IMAGEN URBANA - 278706 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNCIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | 278706 | S | 11009 | 10075 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1130.0, meta_modificada:1130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:BOULEVARD LIC. BENITO JUAREZ GARCIA COLONIA JUÁREZ CENTRO, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA PICHUCALCO - REFORMA Y BOULEVARD LIC. BENITO JUAREZ GARCIA, LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPA, lon:-93.18600523, lat:17.60329439}} | 2021-10-11 | 2021-12-19 | 2397708.14 | 2397708.14 | 2397708.14 | 2397708.14 | 2397708.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BLVD, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALYAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:2397708.14, importe_modificado:2397708.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1130.0}} | {2033847/proyecto_FIN, 2033847/proyecto_INICIO, 2033847/proyecto_PROCESO, 2033847/proyecto_INICIO, 2033847/proyecto_PROCESO, 2033847/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402049404 | Proyecto de inversión | 600133.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600133.49, modificado:600133.49}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUEBLO JUAREZ - 337827 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNCIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | 337827 | S | 10507 | 10300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:14, direccion:CALLE EL TINCO PUEBLO PUEBLO JUÁREZ, 29513 PUEBLO JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE REFORMA, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO JUAREZ A 10 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CARRETERA JUAREZ REFORMA, lon:-93.15917811, lat:17.64214715}} | 2021-11-17 | 2021-12-31 | 600133.49 | 600133.49 | 600133.49 | 600133.49 | 600133.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUARITO, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:600133.49, importe_modificado:600133.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {2049404/proyecto_PROCESO, 2049404/proyecto_INICIO, 2049404/proyecto_FIN, 2049404/proyecto_INICIO, 2049404/proyecto_PROCESO, 2049404/proyecto_FIN, 2049404/proyecto_INICIO, 2049404/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402035433 | Acción | 174713.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174713.52, modificado:174713.52}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 284969 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNCIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | 284969 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.193331, lat:17.608151}} | 2021-10-06 | 2021-12-31 | 174713.52 | 174713.52 | 174713.52 | 174713.52 | 174713.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111466, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:174713.52, importe_modificado:174713.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2035433/proyecto_PROCESO, 2035433/proyecto_INICIO, 2035433/proyecto_FIN, 2035433/proyecto_PROCESO, 2035433/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402041962 | Proyecto de inversión | 1111519.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1111519.45, modificado:1111519.45}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BOULEVARD DR. RAFAEL GRAHAM - 310789 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNCIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | 310789 | S | 10507 | 10300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:BOULEVARD DR. RAFAEL GRAHAM COLONIA EL MIRADOR, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA OLIMPIADA 68 Y CALLE SAN CIPRIANO, LA OBRA SE UBICA EN EL BOULEVARD DE LA COLONIA EL MIRADOR A 300 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIP, lon:-93.19015912, lat:17.60947825}} | 2021-11-02 | 2021-12-31 | 1111519.45 | 1111519.45 | 1111519.45 | 1111519.45 | 1111519.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GRAHAM, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:1111519.45, importe_modificado:1111519.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:740.0}} | {2041962/proyecto_INICIO, 2041962/proyecto_PROCESO, 2041962/proyecto_FIN, 2041962/proyecto_INICIO, 2041962/proyecto_PROCESO, 2041962/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402041620 | Proyecto de inversión | 1728000.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1728000.96, modificado:1728000.96}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO - 309521 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNCIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | 309521 | S | 21400 | 20407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ COLONIA JUÁREZ CENTRO, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DEL LA LOCALIDAD DE JUAREZ EN LA COLONIA CE, lon:-93.19681968, lat:17.60529399}} | 2021-11-02 | 2021-12-31 | 1728000.96 | 1728000.96 | 1728000.96 | 1728000.96 | 1728000.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALUMBRADO, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALFASAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:1728000.96, importe_modificado:1728000.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:300.0}} | {2041620/proyecto_PROCESO, 2041620/proyecto_INICIO, 2041620/proyecto_FIN, 2041620/proyecto_INICIO, 2041620/proyecto_PROCESO, 2041620/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928192 | Proyecto de inversión | 1493704.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1493704.05, modificado:1493704.05}} | CONSTRUCCIÓN DE 56 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL ÁMBAR (EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA) ASENTAMIENTO EL ÁMBAR (EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA). - 60514 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 60514 | S | 106 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1792.0, meta_modificada:1792.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:145, direccion:EJIDO EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA, 30362 EL ÁMBAR (EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE UBICARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO EL ÁMBAR E, lon:-92.83231704, lat:16.097161}} | 2021-04-12 | 2021-06-05 | 1493704.05 | 1493704.05 | 1493704.05 | 1493704.05 | 1493704.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/024-AD/2021, contratista:C. ROSELIN FLORES ROBLERO, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1493704.05, importe_modificado:1493704.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1792.0}} | {1928192/proyecto_INICIO, 1928192/proyecto_PROCESO, 1928192/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928409 | Proyecto de inversión | 1147488.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147488.19, modificado:1147488.19}} | CONSTRUCCIÓN DE 39 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD RIZO DE ORO ASENTAMIENTO RIZO DE ORO. - 61194 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 61194 | S | 77 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1248.0, meta_modificada:1248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:33, direccion:EJIDO RIZO DE ORO, 30364 RIZO DE ORO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE UBICARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO RIZO DE ORO., lon:-92.48367883, lat:15.97074353}} | 2021-04-14 | 2021-06-05 | 1147488.19 | 1147488.19 | 1147488.19 | 1147488.19 | 1147488.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/037-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1147488.19, importe_modificado:1147488.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1248.0}} | {1928409/proyecto_INICIO, 1928409/proyecto_PROCESO, 1928409/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928601 | Proyecto de inversión | 390518.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390518.98, modificado:390518.98}} | CONSTRUCCIÓN DE 13 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA. - 61979 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 61979 | S | 25 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:416.0, meta_modificada:416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:49, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30363 IGNACIO ZARAGOZA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE REALIZARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA., lon:-92.59025303, lat:16.02691632}} | 2021-05-06 | 2021-06-19 | 390518.98 | 390518.98 | 390518.98 | 390518.98 | 390518.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/050-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:390518.98, importe_modificado:390518.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:416.0}} | {1928601/proyecto_INICIO, 1928601/proyecto_PROCESO, 1928601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928603 | Proyecto de inversión | 2722814.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2722814.36, modificado:2722814.36}} | CONSTRUCCIÓN DE 91 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD RIZO DE ORO ASENTAMIENTO RIZO DE ORO. - 61981 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 61981 | S | 181 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2912.0, meta_modificada:2912.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:33, direccion:EJIDO RIZO DE ORO, 30364 RIZO DE ORO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE UBICARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO RIZO DE ORO., lon:-92.4846681, lat:15.97017435}} | 2021-05-06 | 2021-07-10 | 2722814.36 | 2722814.36 | 2722814.36 | 2722814.36 | 2722814.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/051-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2722814.36, importe_modificado:2722814.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2912.0}} | {1928603/proyecto_PROCESO, 1928603/proyecto_INICIO, 1928603/proyecto_PROCESO, 1928603/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928619 | Proyecto de inversión | 272177.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272177.63, modificado:272177.63}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVO SONORA ASENTAMIENTO NUEVO SONORA. - 62057 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 62057 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:189, direccion:EJIDO NUEVO SONORA, 30363 NUEVO SONORA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LOS ACCIONES DE TECHO FIRME SE REALIZARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS EN CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO NUEVO SONORA., lon:-92.61515394, lat:16.15201292}} | 2021-05-03 | 2021-06-19 | 272177.63 | 272177.63 | 272177.63 | 272177.63 | 272177.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/052-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:272177.63, importe_modificado:272177.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:320.0}} | {1928619/proyecto_INICIO, 1928619/proyecto_PROCESO, 1928619/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929593 | Proyecto de inversión | 2506144.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2506144.32, modificado:2506144.32}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD RIZO DE ORO ASENTAMIENTO RIZO DE ORO. - 65910 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 65910 | S | 1091 | 1070 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:40.05, meta_modificada:40.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO RIZO DE ORO - PERLA DEL GRIJALVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 300 EJIDO RIZO DE ORO, 30364 RIZO DE ORO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO TRAMO RIZO DE ORO-SAN ISIDRO Y CAMINO TRAMO RIZO DE ORO-ANTIGUA MARAVILLA, lon:-92.48079397, lat:15.97317736}} | 2021-04-01 | 2021-05-15 | 2506144.32 | 2506144.32 | 2506144.32 | 2506144.32 | 2506144.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/007-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2506144.32, importe_modificado:2506144.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:40.05}} | {1929593/proyecto_INICIO, 1929593/proyecto_FIN, 1929593/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930587 | Proyecto de inversión | 947675.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947675.64, modificado:947675.64}} | REHABILITACION DE CALLES CON REVESTIMIENTO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD INDEPENDENCIA ASENTAMIENTO INDEPENDENCIA. - 70508 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 70508 | S | 998 | 955 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1013.9, meta_modificada:1013.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:17, direccion:EJIDO INDEPENDENCIA, 30362 INDEPENDENCIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS CALLES SE INTERCEPTAN CON EL TRAMO DEL CAMINO PRINCIPAL LAS CALLES SE UBICAN A 600 MTS. DEL CENRO DEL EJIDO INDEPENDENCIA., lon:-92.83839294, lat:16.08624253}} | 2021-03-25 | 2021-05-10 | 947675.64 | 947675.64 | 947675.64 | 947675.64 | 947675.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/015-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:947675.64, importe_modificado:947675.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1013.9}} | {1930587/proyecto_INICIO, 1930587/proyecto_FIN, 1930587/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931247 | Proyecto de inversión | 2468779.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2468779.28, modificado:2468779.28}} | : REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN ISIDRO ASENTAMIENTO SAN ISIDRO. - 73456 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 73456 | S | 115 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:952, direccion:EJIDO SAN ISIDRO, 30364 SAN ISIDRO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DEL POZO SE REALIZARÁ A 100 MTS. DEL EJIDO SAN ISIDRO Y ESTE ALIMENTARA AL TANQUE SUPERFICIAL DE ALMACENAMIENTO UBICADO EN LA PRIMER CU, lon:-92.34402174, lat:15.97909344}} | 2021-04-06 | 2021-06-12 | 2468779.28 | 2468779.28 | 2468779.28 | 2468779.28 | 2468779.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/019-AD/2021, contratista:TALLER DE ARQUITECTOS TAI, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2468779.28, importe_modificado:2468779.28}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1931247/proyecto_INICIO, 1931247/proyecto_PROCESO, 1931247/proyecto_INICIO, 1931247/proyecto_PROCESO, 1931247/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932216 | Proyecto de inversión | 2320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2320000.0, modificado:2320000.0}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA CON EQUIPO DE BOMBEO A BASE DE PANELES SOLARES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NIÑOS HEROES ASENTAMIENTO NIÑOS HEROES. - 77329 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 77329 | S | 411 | 394 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:EJIDO NIÑOS HÉROES, 30362 NIÑOS HÉROES, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN AL MARGEN DE LA PRESA LA ANGOSTURA CONDUCIENDO EL AGUA A TANQUES DE REGULACIÓN HASTA LLEVARLO A UN TANQUE ELEVADO PARA SER, lon:-92.62690393, lat:16.1071543}} | 2021-05-06 | 2021-07-05 | 2320000 | 2320000 | 2320000 | 2320000 | 2320000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/071-AD/2021, contratista:PEDRO NICASIO RAMÍREZ ÁLVAREZ, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2320000.0, importe_modificado:2320000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1932216/proyecto_INICIO, 1932216/proyecto_PROCESO, 1932216/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989405 | Proyecto de inversión | 2434882.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2434882.3, modificado:2434882.3}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE CUARTA ETAPA EN LA CONCORDIA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA. - 187069 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 187069 | S | 561 | 566 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:851.2, meta_modificada:851.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:49, direccion:BRECHA TRAMO LINEA CONDUCCION EXISTENTE - CAPTACION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 851 EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30362 IGNACIO ZARAGOZA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN SE UBICA, lon:-92.58987161, lat:16.02476624}} | 2021-08-23 | 2021-09-20 | 2434882.3 | 2434882.3 | 2434882.3 | 2434882.3 | 2434882.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/079-AD/2021, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2434882.3, importe_modificado:2434882.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:851.2}} | {1989405/proyecto_INICIO, 1989405/proyecto_FIN, 1989405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402039991 | Proyecto de inversión | 1878207.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1878207.61, modificado:1878207.61}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD RIZO DE ORO ASENTAMIENTO RIZO DE ORO. - 302335 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 302335 | S | 722 | 712 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.44, meta_modificada:6.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO RIZO DE ORO - EJDO BENITO JUAREZ CHICOMUSELO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 440 EJIDO RIZO DE ORO, 30364 RIZO DE ORO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO CARRETERA INTERNACIONAL Y CAMINO CARRETERA INTERNACION, lon:-92.48093596, lat:15.96734125}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 1878207.61 | 1878207.61 | 1878207.61 | 1878207.61 | 1878207.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/005-AD/2021, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1878207.61, importe_modificado:1878207.61}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.44}} | {2039991/proyecto_INICIO, 2039991/proyecto_PROCESO, 2039991/proyecto_INICIO, 2039991/proyecto_FIN, 2039991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402040578 | Proyecto de inversión | 2684860.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2684860.88, modificado:2684860.88}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD JUAN SABINES GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO JUAN SABINES GUTIÉRREZ. - 305324 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 305324 | S | 131 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.9, meta_modificada:14.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:162, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO JUAN SABINES - PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 900 EJIDO JUAN SABINES GUTIÉRREZ, 30362 JUAN SABINES GUTIÉRREZ, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO TRAMO EJIDO JUAN SABINES PARCELAS DERECHO, lon:-92.86138157, lat:16.10049986}} | 2021-11-04 | 2021-12-20 | 2684860.88 | 2684860.88 | 2684860.88 | 2684860.88 | 2684860.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/008-AD/2021, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2684860.88, importe_modificado:2684860.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:14.9}} | {2040578/proyecto_INICIO, 2040578/proyecto_PROCESO, 2040578/proyecto_INICIO, 2040578/proyecto_FIN, 2040578/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402041195 | Proyecto de inversión | 281912.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281912.85, modificado:281912.85}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN LA CONCORDIA LOCALIDAD GUADALUPE MARAVILLAS ASENTAMIENTO GUADALUPE MARAVILLAS. - 308296 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 308296 | S | 284 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:18, direccion:EJIDO GUADALUPE MARAVILLAS, 30364 GUADALUPE MARAVILLAS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO GUADALUPE MARAVILLAS GUADALUPE MARAVILLAS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , , EL, lon:-92.45886745, lat:15.95073229}} | 2021-10-16 | 2021-10-30 | 281912.85 | 281912.85 | 281912.85 | 281912.85 | 281912.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/OT-001/2021, contratista:TALLER DE ARQUITECTOS TAI, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:281912.85, importe_modificado:281912.85}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2041195/proyecto_INICIO, 2041195/proyecto_PROCESO, 2041195/proyecto_FIN, 2041195/proyecto_PROCESO, 2041195/proyecto_FIN, 2041195/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928205 | Proyecto de inversión | 1707090.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1707090.34, modificado:1707090.34}} | CONSTRUCCIÓN DE 64 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD ASENTAMIENTO NUEVA LIBERTAD. - 60543 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 60543 | S | 125 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2048.0, meta_modificada:2048.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:23, direccion:EJIDO NUEVA LIBERTAD, 30362 NUEVA LIBERTAD, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LOS TECHOS FIRMES SE UBICARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS DEL EJIDO NUEVA LIBERTAD ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOBRE., lon:-92.80951084, lat:16.08995517}} | 2021-04-13 | 2021-06-12 | 1707090.34 | 1707090.34 | 1707090.34 | 1707090.34 | 1707090.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/025-AD/2021, contratista:C. ROSELIN FLORES ROBLERO, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1707090.34, importe_modificado:1707090.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2048.0}} | {1928205/proyecto_INICIO, 1928205/proyecto_PROCESO, 1928205/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928214 | Proyecto de inversión | 506792.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506792.44, modificado:506792.44}} | CONSTRUCCIÓN DE 19 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD JUAN SABINES GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO JUAN SABINES GUTIÉRREZ. - 60559 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 60559 | S | 37 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:162, direccion:EJIDO JUAN SABINES GUTIÉRREZ, 30362 JUAN SABINES GUTIÉRREZ, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE REALIZARAN EN VIVIENDAS DIPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE., lon:-92.85884286, lat:16.10028245}} | 2021-04-14 | 2021-05-29 | 506792.44 | 506792.44 | 506792.44 | 506792.44 | 506792.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/027-AD/2021, contratista:C. ROSELIN FLORES ROBLERO, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:506792.44, importe_modificado:506792.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:608.0}} | {1928214/proyecto_INICIO, 1928214/proyecto_PROCESO, 1928214/proyecto_INICIO, 1928214/proyecto_PROCESO, 1928214/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928622 | Proyecto de inversión | 628447.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628447.93, modificado:628447.93}} | CONSTRUCCIÓN DE 23 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PLAN DE AGUA PRIETA ASENTAMIENTO PLAN DE AGUA PRIETA. - 62064 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 62064 | S | 45 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:736.0, meta_modificada:736.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:25, direccion:EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA, 30362 PLAN DE AGUA PRIETA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE UBICARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA., lon:-92.79254412, lat:16.13172433}} | 2021-05-03 | 2021-06-19 | 628447.93 | 628447.93 | 628447.93 | 628447.93 | 628447.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/055-AD/2021, contratista:DOAR CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:628447.93, importe_modificado:628447.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:736.0}} | {1928622/proyecto_INICIO, 1928622/proyecto_PROCESO, 1928622/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928624 | Proyecto de inversión | 1577743.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1577743.21, modificado:1577743.21}} | CONSTRUCCIÓN DE 58 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA ASENTAMIENTO SANTA CECILIA. - 62066 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 62066 | S | 115 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1856.0, meta_modificada:1856.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA NORTE BARRIO SANTA CECILIA, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR Y CALLE SEXTA PONIENTE NORTE, CALLE CENTRAL LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE REALIZARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE , lon:-92.6936474, lat:16.1195429}} | 2021-05-04 | 2021-07-03 | 1577743.21 | 1577743.21 | 1577743.21 | 1577743.21 | 1577743.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/054-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1577743.21, importe_modificado:1577743.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1856.0}} | {1928624/proyecto_INICIO, 1928624/proyecto_PROCESO, 1928624/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928631 | Proyecto de inversión | 272177.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272177.63, modificado:272177.63}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD ASENTAMIENTO NUEVA LIBERTAD. - 62078 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 62078 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:23, direccion:EJIDO NUEVA LIBERTAD, 30362 NUEVA LIBERTAD, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE UBICARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO NUEVA LIBERTAD., lon:-92.80846478, lat:16.09023975}} | 2021-05-05 | 2021-06-19 | 272177.63 | 272177.63 | 272177.63 | 272177.63 | 272177.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/057-AD/2021, contratista:DOAR CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:272177.63, importe_modificado:272177.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:320.0}} | {1928631/proyecto_INICIO, 1928631/proyecto_PROCESO, 1928631/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928646 | Proyecto de inversión | 980283 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980283.0, modificado:980283.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 36 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ. - 62112 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 62112 | S | 71 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1152.0, meta_modificada:1152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 30363 BENITO JUÁREZ, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE LLEVARAN A CABO ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE EN VIVIENDAS DISPERSAS DE AGEB 30414., lon:-92.82022952, lat:16.04398457}} | 2021-05-06 | 2021-06-26 | 980283 | 980283 | 980283 | 980283 | 980283 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/060-AD/2021, contratista:DOAR CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:980283.0, importe_modificado:980283.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1152.0}} | {1928646/proyecto_INICIO, 1928646/proyecto_PROCESO, 1928646/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928664 | Proyecto de inversión | 708105.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708105.36, modificado:708105.36}} | CONSTRUCCIÓN DE 26 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA ASENTAMIENTO GUADALUPE VICTORIA. - 62142 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 62142 | S | 51 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:832.0, meta_modificada:832.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:16, direccion:EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30362 GUADALUPE VICTORIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE UBICARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO GUADALUPE VCITORIA., lon:-92.89417031, lat:16.01295188}} | 2021-05-11 | 2021-07-03 | 708105.36 | 708105.36 | 708105.36 | 708105.36 | 708105.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/063-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:708105.36, importe_modificado:708105.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:832.0}} | {1928664/proyecto_INICIO, 1928664/proyecto_PROCESO, 1928664/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928680 | Proyecto de inversión | 1014621.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014621.99, modificado:1014621.99}} | CONSTRUCCIÓN DE 32 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD REFORMA ASENTAMIENTO REFORMA. - 62165 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 62165 | S | 63 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1024.0, meta_modificada:1024.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:29, direccion:AVENIDA PRIMERA PONIENTE NORTE EJIDO REFORMA, 30369 REFORMA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE TERCERA SUR PONIENTE, CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE AVENIDA PRIMERA PONIENTE NORTE REFORMA LA CONCORDIA CHIAPAS EN, lon:-92.66404305, lat:15.91887983}} | 2021-05-07 | 2021-07-03 | 1014621.99 | 1014621.99 | 1014621.99 | 1014621.99 | 1014621.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/067-AD/2021, contratista:DOAR CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1014621.99, importe_modificado:1014621.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1024.0}} | {1928680/proyecto_INICIO, 1928680/proyecto_PROCESO, 1928680/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929228 | Proyecto de inversión | 2586898.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2586898.44, modificado:2586898.44}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD REFORMA ASENTAMIENTO REFORMA. - 64228 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 64228 | S | 1827 | 1802 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:48.4, meta_modificada:48.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO REFORMA - SAN RAFAEL- ELPASHTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 640 EJIDO REFORMA, 30369 REFORMA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO TRAMO REFORMA-DOLORES JALTENANGO Y CAMINO CAMINO TRAMO CALZADA DE ARRIERA-, lon:-92.66273066, lat:15.91767521}} | 2021-02-15 | 2021-04-17 | 2586898.44 | 2586898.44 | 2586898.44 | 2586898.44 | 2586898.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/004-AD/2021, contratista:C. ROSELIN FLORES ROBLERO, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2586898.44, importe_modificado:2586898.44}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:48.4}} | {1929228/proyecto_PROCESO, 1929228/proyecto_INICIO, 1929228/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929383 | Proyecto de inversión | 3939973.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3939973.66, modificado:3939973.66}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVO PARAISO ASENTAMIENTO NUEVO PARAISO. - 64940 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 64940 | S | 835 | 975 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:119.97, meta_modificada:119.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1017, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO PARAISO - CUSTEPEQUES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 200 EJIDO NUEVO PARAÍSO, 30367 NUEVO PARAÍSO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO PLAN DE LA LIBERTAD BAJA EL RECREO Y CAMINO CUSTEPEQUES, CAMINO CRUCERO L, lon:-92.94873145, lat:15.86725407}} | 2021-02-22 | 2021-04-24 | 3939973.66 | 3939973.66 | 3939973.66 | 3939973.66 | 3939973.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/005-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3939973.66, importe_modificado:3939973.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:119.97}} | {1929383/proyecto_FIN, 1929383/proyecto_INICIO, 1929383/proyecto_PROCESO, 1929383/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929686 | Proyecto de inversión | 2811284.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2811284.48, modificado:2811284.48}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÙBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA ASENTAMIENTO SAN PEDRO. - 66367 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 66367 | S | 1313 | 1328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:242.0, meta_modificada:242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE BARRIO SAN PEDRO, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE Y CALLE DECIMA PONIENTE, CALLE CALLE CENTRAL AVENIDA PRIMERA NORTE BARRIO SAN PEDRO LA CONCORDIA LA CONCORDIA CHIAPA, lon:-92.6929944, lat:16.11885279}} | 2021-02-15 | 2021-03-20 | 2811284.48 | 2811284.48 | 2811284.48 | 2811284.48 | 2811284.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/001-AD/2021, contratista:LYA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2811284.48, importe_modificado:2811284.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:242.0}} | {1929686/proyecto_INICIO, 1929686/proyecto_PROCESO, 1929686/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932268 | Proyecto de inversión | 1956909.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1956909.08, modificado:1956909.08}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA) EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL RAMAL (PORVENIR). - 77567 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 77567 | S | 521 | 533 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1135, direccion:EJIDO EL RAMAL PORVENIR, 30367 EL RAMAL (PORVENIR), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DEL AGUA ENTUBADA SE REALIZARÁ A 500 MTS. DEL EJIDO EL RAMAL PORVENIR Y ESTE ALIMENTARA LA RED PRINCIPAL DE ACCESO A SE, lon:-92.94512469, lat:15.86280158}} | 2021-04-13 | 2021-06-14 | 1956909.08 | 1956909.08 | 1956909.08 | 1956909.08 | 1956909.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/044-AD/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GRUPIME, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1956909.08, importe_modificado:1956909.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}} | {1932268/proyecto_INICIO, 1932268/proyecto_PROCESO, 1932268/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402037900 | Proyecto de inversión | 2400908.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400908.74, modificado:2400908.74}} | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINOS SACA COSECHAS EN EL DISTRITO DE RIEGO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA ASENTAMIENTO EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA. - 293899 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 293899 | S | 1057 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.9, meta_modificada:9.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:114, direccion:CAMINO TRAMO CANALES DE DISTRITO DE RIEGO - PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 900 EJIDO DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, 30362 EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO DIAMANTE 2 Y CAMINO CAMINO DIAMANT, lon:-92.8732719, lat:16.11232058}} | 2021-10-20 | 2021-12-20 | 2400908.74 | 2400908.74 | 2400908.74 | 2400908.74 | 2400908.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/001-AD/2021, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2400908.74, importe_modificado:2400908.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.9}} | {2037900/proyecto_INICIO, 2037900/proyecto_FIN, 2037900/proyecto_PROCESO, 2037900/proyecto_FIN, 2037900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402038183 | Proyecto de inversión | 1239752.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1239752.95, modificado:1239752.95}} | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINOS SACA COSECHAS EN EL DISTRITO DE RIEGO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ. - 295064 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 295064 | S | 1348 | 1367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO CANALES DEL DISTRITO DE RIEGO - PARCELAS DE COSECHAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO BENITO JUÁREZ, 30363 BENITO JUÁREZ, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO BENITO 1 Y CAMINO CAMINO BE, lon:-92.82302904, lat:16.04403362}} | 2021-10-20 | 2021-12-20 | 1239752.95 | 1239752.95 | 1239752.95 | 1239752.95 | 1239752.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/002-AD/2021, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1239752.95, importe_modificado:1239752.95}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.0}} | {2038183/proyecto_INICIO, 2038183/proyecto_PROCESO, 2038183/proyecto_FIN, 2038183/proyecto_INICIO, 2038183/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402045829 | Proyecto de inversión | 2087200.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2087200.82, modificado:2087200.82}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD (LA PALMA I) EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ. - 324352 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 324352 | S | 3896 | 3745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1386.8, meta_modificada:1386.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO POZO LA PALMA I - TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA PALMA I MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 386 BARRIO SANTA CRUZ, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOVENA PONIENTE NORTE Y CALLE DECIMA CUARTA PONI, lon:-92.69381923, lat:16.12421435}} | 2021-12-06 | 2021-12-31 | 2087200.82 | 2087200.82 | 2087200.82 | 2087200.82 | 2087200.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/012-AD/2021, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2087200.82, importe_modificado:2087200.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1386.8}} | {2045829/proyecto_PROCESO, 2045829/proyecto_INICIO, 2045829/proyecto_PROCESO, 2045829/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928208 | Proyecto de inversión | 2053843.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2053843.07, modificado:2053843.07}} | CONSTRUCCIÓN DE 77 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA ASENTAMIENTO EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA. - 60549 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 60549 | S | 150 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2464.0, meta_modificada:2464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:114, direccion:EJIDO DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, 30362 EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE UBICARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO EL DIAMANTE DE ECH, lon:-92.87983863, lat:16.11115042}} | 2021-04-13 | 2021-06-12 | 2053843.07 | 2053843.07 | 2053843.07 | 2053843.07 | 2053843.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/026-AD/2021, contratista:C. ROSELIN FLORES ROBLERO, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2053843.07, importe_modificado:2053843.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2464.0}} | {1928208/proyecto_INICIO, 1928208/proyecto_PROCESO, 1928208/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928244 | Proyecto de inversión | 1490029.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1490029.46, modificado:1490029.46}} | CONSTRUCCIÓN DE 48 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD REFORMA ASENTAMIENTO REFORMA. - 60608 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 60608 | S | 95 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1536.0, meta_modificada:1536.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:29, direccion:EJIDO REFORMA, 30369 REFORMA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE UBICARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL REFORMA., lon:-92.66437565, lat:15.91890047}} | 2021-04-15 | 2021-06-12 | 1490029.46 | 1490029.46 | 1490029.46 | 1490029.46 | 1490029.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/034-AD/2021, contratista:C. ROSELIN FLORES ROBLERO, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1490029.46, importe_modificado:1490029.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1536.0}} | {1928244/proyecto_INICIO, 1928244/proyecto_PROCESO, 1928244/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928428 | Proyecto de inversión | 323650.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323650.51, modificado:323650.51}} | CONSTRUCCIÓN DE 11 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVO RESPLANDOR ASENTAMIENTO NUEVO RESPLANDOR. - 61254 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 61254 | S | 21 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:352.0, meta_modificada:352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:541, direccion:EJIDO NUEVO RESPLANDOR, 30364 NUEVO RESPLANDOR, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE UBICARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO NUEVO RESPLANDOR., lon:-92.30191769, lat:15.96366269}} | 2021-04-15 | 2021-05-29 | 323650.51 | 323650.51 | 323650.51 | 323650.51 | 323650.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/038-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:323650.51, importe_modificado:323650.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:352.0}} | {1928428/proyecto_INICIO, 1928428/proyecto_PROCESO, 1928428/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928462 | Proyecto de inversión | 266732.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266732.87, modificado:266732.87}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ. - 61407 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 61407 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA NORTE BARRIO SANTA CRUZ, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE Y CALLE UNDECIMA PONIENTE, CALLE DECIMA TERCERA PONIENTE AVENIDA TERCERA NORTE LA CONCORDIA LA CONCORDIA CHIAPAS E, lon:-92.69877269, lat:16.12185655}} | 2021-04-12 | 2021-05-29 | 266732.87 | 266732.87 | 266732.87 | 266732.87 | 266732.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/040-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:266732.87, importe_modificado:266732.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:320.0}} | {1928462/proyecto_INICIO, 1928462/proyecto_PROCESO, 1928462/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928485 | Proyecto de inversión | 400099.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400099.3, modificado:400099.3}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA ASENTAMIENTO SAN PEDRO. - 61469 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 61469 | S | 29 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR BARRIO SAN PEDRO, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR Y CALLE DECIMA TERCERA PONIENTE, CALLE DECIMA CUARTA PONIENTE AVENIDA PRIMERA SUR LA CONCORDIA LA CONCORDIA CHIAPAS ENTR, lon:-92.69764576, lat:16.11715557}} | 2021-04-12 | 2021-05-29 | 400099.3 | 400099.3 | 400099.3 | 400099.3 | 400099.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/041-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:400099.3, importe_modificado:400099.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:480.0}} | {1928485/proyecto_INICIO, 1928485/proyecto_PROCESO, 1928485/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928507 | Proyecto de inversión | 1200297.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200297.9, modificado:1200297.9}} | CONSTRUCCIÓN DE 45 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL ÁMBAR (EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA) ASENTAMIENTO EL ÁMBAR (EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA). - 61556 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 61556 | S | 89 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:145, direccion:AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO EJIDO EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA, 30362 EL ÁMBAR (EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA REPUBLICA DE BRASIL Y , AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO EL ÁMBAR EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA LA C, lon:-92.83262692, lat:16.09367828}} | 2021-04-12 | 2021-06-05 | 1200297.9 | 1200297.9 | 1200297.9 | 1200297.9 | 1200297.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/042-AD/2021, contratista:C. ROSELIN FLORES ROBLERO, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1200297.9, importe_modificado:1200297.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1440.0}} | {1928507/proyecto_INICIO, 1928507/proyecto_PROCESO, 1928507/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928571 | Proyecto de inversión | 300211.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300211.19, modificado:300211.19}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL RETIRO ASENTAMIENTO EL RETIRO. - 61830 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 61830 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:31, direccion:EJIDO EL RETIRO, 30364 EL RETIRO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE UBICARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO EL RETIRO., lon:-92.35693822, lat:15.94090197}} | 2021-05-05 | 2021-06-26 | 300211.19 | 300211.19 | 300211.19 | 300211.19 | 300211.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/046-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:300211.19, importe_modificado:300211.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:320.0}} | {1928571/proyecto_INICIO, 1928571/proyecto_PROCESO, 1928571/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929626 | Proyecto de inversión | 1982544.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1982544.4, modificado:1982544.4}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SANTA ANITA ASENTAMIENTO SANTA ANITA. - 66067 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 66067 | S | 169 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:78.6, meta_modificada:78.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ANITA - MORELIA-BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 400 EJIDO SANTA ANITA, 30365 SANTA ANITA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO TRAMO SANTA ANITA- MORELIA Y CAMINO TRAMO MORELIA- BUENA VISTA, CAM, lon:-93.02536009, lat:15.78345149}} | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 1982544.4 | 1982544.4 | 1982544.4 | 1982544.4 | 1982544.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/008-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1982544.4, importe_modificado:1982544.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:78.6}} | {1929626/proyecto_FIN, 1929626/proyecto_INICIO, 1929626/proyecto_FIN, 1929626/proyecto_PROCESO, 1929626/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929663 | Proyecto de inversión | 829541.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829541.96, modificado:829541.96}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN ISIDRO ASENTAMIENTO SAN ISIDRO. - 66264 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 66264 | S | 104 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.16, meta_modificada:3.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:952, direccion:CAMINO TRAMO SAN ISIDRO - PARCELAS DE COSECHAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 160 EJIDO SAN ISIDRO, 30364 SAN ISIDRO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO TRAMO SAN ISIDRO PARCELAS DE COSECHAS DERECHO KILOMETRO 3 160 , lon:-92.34555504, lat:15.97906584}} | 2021-03-15 | 2021-05-15 | 829541.96 | 829541.96 | 829541.96 | 829541.96 | 829541.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/012-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:829541.96, importe_modificado:829541.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.16}} | {1929663/proyecto_INICIO, 1929663/proyecto_FIN, 1929663/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929679 | Proyecto de inversión | 538359.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538359.43, modificado:538359.43}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL ARROYON ASENTAMIENTO EL ARROYON. - 66333 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 66333 | S | 105 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:611, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO RURAL ARROYON - EL ARROYON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO EL ARROYON, 30367 EL ARROYÓN, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO TRAMO CAMINO RURAL ARROYON EL ARROYON DERECHO KILOMETRO 0 100 , lon:-92.8336974, lat:15.71990335}} | 2021-03-25 | 2021-05-10 | 538359.43 | 538359.43 | 538359.43 | 538359.43 | 538359.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/016-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:538359.43, importe_modificado:538359.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1929679/proyecto_INICIO, 1929679/proyecto_PROCESO, 1929679/proyecto_INICIO, 1929679/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929689 | Proyecto de inversión | 1224154.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1224154.24, modificado:1224154.24}} | REHABILITACION DE CALLES CON REVESTIMIENTO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA. - 66386 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 66386 | S | 106 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1138.8, meta_modificada:1138.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:49, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30362 IGNACIO ZARAGOZA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO PIEDRA BOLA-EL EMBARCADERO LAS CALLES SE INTERCEPTAN CON EL TRAMO DEL CAMINO PIEDRA BOLAEL EMBARCADERO LAS CALLES SE UBICAN A 600 MTS. D, lon:-92.58637992, lat:16.03046543}} | 2021-03-18 | 2021-04-30 | 1224154.24 | 1224154.24 | 1224154.24 | 1224154.24 | 1224154.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/013-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1224154.24, importe_modificado:1224154.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1138.8}} | {1929689/proyecto_INICIO, 1929689/proyecto_FIN, 1929689/proyecto_PROCESO, 1929689/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936017 | Proyecto de inversión | 239152.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239152.66, modificado:239152.66}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PLAN DE LA LIBERTAD BAJA (EL RECREO) ASENTAMIENTO PLAN DE LA LIBERTAD BAJA (EL RECREO). - 92783 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 92783 | S | 310 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:321.56, meta_modificada:321.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:937, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR EJIDO PLAN DE LA LIBERTAD BAJA (EL RECREO), 30365 PLAN DE LA LIBERTAD BAJA (EL RECREO), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR Y CALLE CATORCE PONIENTE SUR, CALLE CENTRAL AVENIDA PRIMERA SUR ENTRE , lon:-92.91460728, lat:15.78665562}} | 2021-06-07 | 2021-08-07 | 239152.66 | 239152.66 | 239152.66 | 239152.66 | 239152.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/073-AD/2021, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:239152.66, importe_modificado:239152.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:321.56}} | {1936017/proyecto_PROCESO, 1936017/proyecto_INICIO, 1936017/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986849 | Proyecto de inversión | 3169902.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3169902.91, modificado:3169902.91}} | CONSTRUCCIÒN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA CONCORDIA LOCALIDAD RIZO DE ORO ASENTAMIENTO RIZO DE ORO. - 176775 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 176775 | S | 722 | 712 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:33, direccion:EJIDO RIZO DE ORO, 30364 RIZO DE ORO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DEL POZO SE REALIZARÁ A 100 MTS. DEL EJIDO RIZO DE ORO Y ESTE ALIMENTARA AL TANQUE SUPERFICIAL DE ALMACENAMIENTO DEL EJIDO., lon:-92.47962175, lat:15.97398251}} | 2021-08-05 | 2021-09-18 | 3169902.91 | 3169902.91 | 3169902.91 | 3169902.91 | 3169902.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/076-AD/2021, contratista:PEDRO NICASIO RAMÍREZ ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3169902.91, importe_modificado:3169902.91}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1986849/proyecto_PROCESO, 1986849/proyecto_INICIO, 1986849/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402038549 | Proyecto de inversión | 1104854.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104854.88, modificado:1104854.88}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN ISIDRO ASENTAMIENTO SAN ISIDRO. - 296378 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 296378 | S | 558 | 592 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.15, meta_modificada:5.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:952, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO SAN ISIDRO - EJIDO NUEVO RESPLANDORO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 150 EJIDO SAN ISIDRO, 30364 SAN ISIDRO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO TRAMO EJIDO SAN ISIDRO EJIDO NUEVO RESPLANDORO DERECH, lon:-92.3441877, lat:15.97667988}} | 2021-10-22 | 2021-12-22 | 1104854.88 | 1104854.88 | 1104854.88 | 1104854.88 | 1104854.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/003-AD/2021, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1104854.88, importe_modificado:1104854.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.15}} | {2038549/proyecto_INICIO, 2038549/proyecto_FIN, 2038549/proyecto_PROCESO, 2038549/proyecto_INICIO, 2038549/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928377 | Proyecto de inversión | 341465.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341465.09, modificado:341465.09}} | CONSTRUCCIÓN DE 11 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN RAFAEL ASENTAMIENTO SAN RAFAEL. - 61075 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 61075 | S | 21 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:352.0, meta_modificada:352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:228, direccion:EJIDO SAN RAFAEL, 30365 SAN RAFAEL, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE UBICARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO SAN RAFAEL., lon:-92.6009994, lat:15.93657864}} | 2021-04-15 | 2021-05-29 | 341465.09 | 341465.09 | 341465.09 | 341465.09 | 341465.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/035-AD/2021, contratista:C. ROSELIN FLORES ROBLERO, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:341465.09, importe_modificado:341465.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:352.0}} | {1928377/proyecto_INICIO, 1928377/proyecto_PROCESO, 1928377/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928636 | Proyecto de inversión | 272177.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272177.63, modificado:272177.63}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL ÁMBAR (EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA) ASENTAMIENTO EL ÁMBAR (EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA). - 62088 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 62088 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:145, direccion:AVENIDA REPUBLICA DE COLOMBIA EJIDO EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA, 30362 EL ÁMBAR (EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO Y , LOS TECHOS FIRMES DE REALIZARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE A, lon:-92.83444174, lat:16.09115042}} | 2021-05-03 | 2021-06-19 | 272177.63 | 272177.63 | 272177.63 | 272177.63 | 272177.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/056-AD/2021, contratista:DOAR CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:272177.63, importe_modificado:272177.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:320.0}} | {1928636/proyecto_INICIO, 1928636/proyecto_PROCESO, 1928636/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928652 | Proyecto de inversión | 900625.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900625.56, modificado:900625.56}} | CONSTRUCCIÓN DE 33 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ. - 62121 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 62121 | S | 67 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1056.0, meta_modificada:1056.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 30363 BENITO JUÁREZ, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE REALIZARÁN EN VIVIENDAS DE FORMA DISPERSA ENTRE CALLES YA VENIDAS SIN NOMBRE., lon:-92.81611109, lat:16.04154298}} | 2021-05-06 | 2021-06-26 | 900625.56 | 900625.56 | 900625.56 | 900625.56 | 900625.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/061-AD/2021, contratista:DOAR CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:900625.56, importe_modificado:900625.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1056.0}} | {1928652/proyecto_INICIO, 1928652/proyecto_PROCESO, 1928652/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929697 | Proyecto de inversión | 2811284.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2811284.48, modificado:2811284.48}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÙBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA ASENTAMIENTO CANDELARIA. - 66409 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 66409 | S | 1238 | 1262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:242.0, meta_modificada:242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA ORIENTE BARRIO CANDELARIA, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA ORIENTE Y CALLE CENTRAL ORIENTE, CALLE QUINTA ORIENTE AVENIDA TERCERA ORIENTE BARRIO CANDELARIA LA CONCORDIA LA CONCORD, lon:-92.68562617, lat:16.11632725}} | 2021-02-15 | 2021-03-20 | 2811284.48 | 2811284.48 | 2811284.48 | 2811284.48 | 2811284.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/002-AD/2021, contratista:LYA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2811284.48, importe_modificado:2811284.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:242.0}} | {1929697/proyecto_PROCESO, 1929697/proyecto_INICIO, 1929697/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932092 | Proyecto de inversión | 5358388 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5358388.0, modificado:5358388.0}} | CONSTRUCCIÒN DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN JOSÉ MARAVILLAS ASENTAMIENTO SAN JOSÉ MARAVILLAS. - 76910 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 76910 | S | 192 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:182, direccion:EJIDO SAN JOSÉ MARAVILLAS, 30364 SAN JOSÉ MARAVILLAS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO SE UBICARAN DENTRO DE LOS EJIDOS SAN JOSÉ MARAVILLAS Y MONTE VERDE MARAVILLAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN, lon:-92.40310402, lat:15.96901224}} | 2021-04-13 | 2021-06-12 | 5358388 | 5358388 | 5358388 | 5358388 | 5358388 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/020-AD/2021, contratista:PEDRO NICASIO RAMÍREZ ÁLVAREZ, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:5358388.0, importe_modificado:5358388.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1932092/proyecto_INICIO, 1932092/proyecto_PROCESO, 1932092/proyecto_INICIO, 1932092/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936308 | Proyecto de inversión | 4900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4900000.0, modificado:4900000.0}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA ASENTAMIENTO SANTA LUCIA. - 94372 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 94372 | S | 922 | 930 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1221.4, meta_modificada:1221.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA NORTE BARRIO SANTA LUCÍA, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA NORTE Y CALLE OCTAVA PONIENTE, CALLE NOVENA PONIENTE AVENIDA CUARTA NORTE BARRIO SANTA LUCÍA ENTRE AVENIDA QUINTA NORTE Y , lon:-92.6948685, lat:16.12217423}} | 2021-06-14 | 2021-09-11 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/074-AD/2021, contratista:MORM ESPACIOS Y CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:4900000.0, importe_modificado:4900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1221.4}} | {1936308/proyecto_INICIO, 1936308/proyecto_PROCESO, 1936308/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986788 | Proyecto de inversión | 3099996.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3099996.2, modificado:3099996.2}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA ASENTAMIENTO EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA. - 176571 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 176571 | S | 1100 | 1057 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:114, direccion:EJIDO DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, 30362 EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DEL POZO SE REALIZARÁ A LAS MARGENES DEL EJIDO EL DIAMANTE DE ECHEVERRIA Y ESTE ALIMENTARA AL TANQUE SUPERFI, lon:-92.8832588, lat:16.10791556}} | 2021-08-05 | 2021-09-18 | 3099996.2 | 3099996.2 | 3099996.2 | 3099996.2 | 3099996.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/075-AD/2021, contratista:TALLER DE ARQUITECTOS TAI, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3099996.2, importe_modificado:3099996.2}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1986788/proyecto_INICIO, 1986788/proyecto_PROCESO, 1986788/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402038821 | Proyecto de inversión | 314715.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314715.3, modificado:314715.3}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NIÑOS HÉROES ASENTAMIENTO NIÑOS HÉROES - 297524 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 297524 | S | 411 | 394 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.18, meta_modificada:2.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO NIÑOS HEROES - EJIDO IGNACIO ZARAGOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 18 EJIDO NIÑOS HÉROES, 30362 NIÑOS HÉROES, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO TRAMO EJIDO NIÑO HEROES EJIDO IGNACIO ZARAGOSA DER, lon:-92.62443261, lat:16.11066918}} | 2021-10-22 | 2021-12-06 | 314715.3 | 314715.3 | 314715.3 | 314715.3 | 314715.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/004-AD/2021, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:314715.3, importe_modificado:314715.3}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.18}} | {2038821/proyecto_PROCESO, 2038821/proyecto_INICIO, 2038821/proyecto_FIN, 2038821/proyecto_PROCESO, 2038821/proyecto_FIN, 2038821/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928216 | Proyecto de inversión | 2133862.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2133862.93, modificado:2133862.93}} | CONSTRUCCIÓN DE 80 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD INDEPENDENCIA ASENTAMIENTO INDEPENDENCIA. - 60561 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 60561 | S | 158 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2560.0, meta_modificada:2560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:17, direccion:EJIDO INDEPENDENCIA, 30362 INDEPENDENCIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE UBICARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO INDEPENDENCIA., lon:-92.83850131, lat:16.08613767}} | 2021-04-13 | 2021-06-12 | 2133862.93 | 2133862.93 | 2133862.93 | 2133862.93 | 2133862.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/028-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2133862.93, importe_modificado:2133862.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2560.0}} | {1928216/proyecto_INICIO, 1928216/proyecto_PROCESO, 1928216/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928235 | Proyecto de inversión | 1440357.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440357.48, modificado:1440357.48}} | CONSTRUCCIÓN DE 54 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA ASENTAMIENTO GUADALUPE VICTORIA. - 60588 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 60588 | S | 106 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1728.0, meta_modificada:1728.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:16, direccion:EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30362 GUADALUPE VICTORIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE REALIZARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE., lon:-92.89500179, lat:16.0129818}} | 2021-04-14 | 2021-06-12 | 1440357.48 | 1440357.48 | 1440357.48 | 1440357.48 | 1440357.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/031-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1440357.48, importe_modificado:1440357.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1728.0}} | {1928235/proyecto_INICIO, 1928235/proyecto_PROCESO, 1928235/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928595 | Proyecto de inversión | 361231.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361231.16, modificado:361231.16}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LLANO GRANDE ASENTAMIENTO LLANO GRANDE. - 61955 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 61955 | S | 23 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:911, direccion:EJIDO LLANO GRANDE, 30364 LLANO GRANDE, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE UBICARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO LLANO GRANDE., lon:-92.51502059, lat:16.13627597}} | 2021-05-04 | 2021-06-19 | 361231.16 | 361231.16 | 361231.16 | 361231.16 | 361231.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/049-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:361231.16, importe_modificado:361231.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:384.0}} | {1928595/proyecto_INICIO, 1928595/proyecto_PROCESO, 1928595/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928618 | Proyecto de inversión | 300947.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300947.73, modificado:300947.73}} | CONSTRUCCIÓN DE 11 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NIÑOS HÉROES ASENTAMIENTO NIÑOS HÉROES. - 62055 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 62055 | S | 21 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:352.0, meta_modificada:352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:EJIDO NIÑOS HÉROES, 30362 NIÑOS HÉROES, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE UBICARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO NIÑOS HEROES., lon:-92.62293962, lat:16.10845735}} | 2021-05-03 | 2021-06-19 | 300947.73 | 300947.73 | 300947.73 | 300947.73 | 300947.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/053-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:300947.73, importe_modificado:300947.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:352.0}} | {1928618/proyecto_INICIO, 1928618/proyecto_PROCESO, 1928618/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928643 | Proyecto de inversión | 1170585.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170585.57, modificado:1170585.57}} | CONSTRUCCIÓN DE 43 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA ASENTAMIENTO EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA. - 62104 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 62104 | S | 85 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1376.0, meta_modificada:1376.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:114, direccion:EJIDO DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, 30362 EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE REALIZARAN ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE EN VIVIENDAS DISTRIBUIDAS DE FORMA DISPERSA., lon:-92.87816612, lat:16.112382}} | 2021-05-05 | 2021-07-03 | 1170585.57 | 1170585.57 | 1170585.57 | 1170585.57 | 1170585.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/058-AD/2021, contratista:DOAR CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1170585.57, importe_modificado:1170585.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1376.0}} | {1928643/proyecto_INICIO, 1928643/proyecto_PROCESO, 1928643/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928670 | Proyecto de inversión | 272177.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272177.63, modificado:272177.63}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN NICOLÁS ASENTAMIENTO SAN NICOLÁS. - 62152 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 62152 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:38, direccion:EJIDO SAN NICOLÁS, 30365 SAN NICOLÁS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE UBICARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO SAN NICOLAS., lon:-92.7268767, lat:15.89254947}} | 2021-05-10 | 2021-06-26 | 272177.63 | 272177.63 | 272177.63 | 272177.63 | 272177.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/065-AD/2021, contratista:DOAR CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:272177.63, importe_modificado:272177.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:320.0}} | {1928670/proyecto_INICIO, 1928670/proyecto_PROCESO, 1928670/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928672 | Proyecto de inversión | 272177.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272177.63, modificado:272177.63}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL ALTILLO ASENTAMIENTO EL ALTILLO. - 62154 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 62154 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:151, direccion:EJIDO EL ALTILLO, 30362 EL ALTILLO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE UBICARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE EN EL EJIDO EL ALTILLO., lon:-92.92367009, lat:16.10612188}} | 2021-05-06 | 2021-06-26 | 272177.63 | 272177.63 | 272177.63 | 272177.63 | 272177.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/066-AD/2021, contratista:DOAR CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:272177.63, importe_modificado:272177.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:320.0}} | {1928672/proyecto_PROCESO, 1928672/proyecto_INICIO, 1928672/proyecto_PROCESO, 1928672/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929547 | Proyecto de inversión | 1993704.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1993704.2, modificado:1993704.2}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD MONTERREY ASENTAMIENTO MONTERREY. - 65722 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 65722 | S | 399 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:44.84, meta_modificada:44.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:568, direccion:CAMINO TRAMO MONTERREY - PIEDRA BLANCA (LA VEGA DEL PALMAR)- SAN GREGORIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 20 EJIDO MONTERREY, 30365 MONTERREY, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO TRAMO MONTERREY- PIEDRA BLANCA LA VEGA DEL PALMAR, lon:-92.89125558, lat:15.71457796}} | 2021-02-15 | 2021-04-17 | 1993704.2 | 1993704.2 | 1993704.2 | 1993704.2 | 1993704.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/006-AD/2021, contratista:C. ROSELIN FLORES ROBLERO, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1993704.2, importe_modificado:1993704.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:44.84}} | {1929547/proyecto_INICIO, 1929547/proyecto_FIN, 1929547/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929636 | Proyecto de inversión | 1944574.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1944574.96, modificado:1944574.96}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN MARCOS ASENTAMIENTO SAN MARCOS. - 66101 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 66101 | S | 116 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:50.1, meta_modificada:50.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:852, direccion:CAMINO TRAMO SAN MARCOS - NUEVO PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 450 EJIDO SAN MARCOS, 30367 SAN MARCOS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO TRAMO SAN MARCOS-SAN JUAN CUSTEPEQUES Y CAMINO TRAMO SAN MARCOS-CRUCERO LA PLUMA, lon:-92.92967091, lat:15.75055628}} | 2021-03-04 | 2021-05-04 | 1944574.96 | 1944574.96 | 1944574.96 | 1944574.96 | 1944574.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/009-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1944574.96, importe_modificado:1944574.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:50.1}} | {1929636/proyecto_INICIO, 1929636/proyecto_FIN, 1929636/proyecto_PROCESO, 1929636/proyecto_FIN, 1929636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929671 | Proyecto de inversión | 335020.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335020.48, modificado:335020.48}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LAS BRISAS ASENTAMIENTO LAS BRISAS. - 66303 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 66303 | S | 107 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.05, meta_modificada:14.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:726, direccion:CAMINO TRAMO LAS BRISAS - CAMINO QUE CONDUCE A ANGEL ABINO CORZO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 50 EJIDO LAS BRISAS, 30367 LAS BRISAS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO TRAMO LAS BRISAS -CAMINO QUE CONDUCE A ANGEL ABIN, lon:-92.86753734, lat:15.82187599}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 335020.48 | 335020.48 | 335020.48 | 335020.48 | 335020.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/017-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:335020.48, importe_modificado:335020.48}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:14.05}} | {1929671/proyecto_INICIO, 1929671/proyecto_FIN, 1929671/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935913 | Proyecto de inversión | 1760847.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760847.33, modificado:1760847.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PLAN DE LA LIBERTAD BAJA (EL RECREO) ASENTAMIENTO PLAN DE LA LIBERTAD BAJA (EL RECREO). - 92175 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 92175 | S | 310 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1162.0, meta_modificada:1162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:937, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR EJIDO PLAN DE LA LIBERTAD BAJA (EL RECREO), 30367 PLAN DE LA LIBERTAD BAJA (EL RECREO), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR Y CALLE CATORCE PONIENTE SUR, CALLE CENTRAL AVENIDA PRIMERA SUR ENTRE , lon:-92.91455229, lat:15.78667885}} | 2021-06-07 | 2021-08-07 | 1760847.33 | 1760847.33 | 1760847.33 | 1760847.33 | 1760847.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/072-AD/2021, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1760847.33, importe_modificado:1760847.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1162.0}} | {1935913/proyecto_INICIO, 1935913/proyecto_PROCESO, 1935913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982175 | Proyecto de inversión | 2414060 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2414060.0, modificado:2414060.0}} | CONSTRUCCIÒN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SANTO DOMINGO ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO. - 157541 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 157541 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:693, direccion:EJIDO SANTO DOMINGO, 30363 SANTO DOMINGO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DEL POZO SE REALIZARÁ A 150 MTS. DEL EJIDO SANTO DOMIGO Y ESTE ALIMENTARA AL TANQUE SUPERFICIAL DE ALMACENAMIENTO UBICADO EN LA P, lon:-92.8411131, lat:15.74667182}} | 2021-05-04 | 2021-07-02 | 2414060 | 2414060 | 2414060 | 2414060 | 2414060 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/069-AD/2021, contratista:MORM ESPACIOS Y CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2414060.0, importe_modificado:2414060.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1982175/proyecto_FIN, 1982175/proyecto_PROCESO, 1982175/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301988600 | Proyecto de inversión | 1131492.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1131492.87, modificado:1131492.87}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL SEGUNDA ETAPA EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVO RESPLANDOR ASENTAMIENTO NUEVO RESPLANDOR. - 183687 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 183687 | S | 454 | 473 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:541, direccion:EJIDO NUEVO RESPLANDOR, 30364 NUEVO RESPLANDOR, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO NUEVO RESPLANDOR CP. 30364 NUEVO MÉXICO LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y LA AMPLIACIÓN SE LLEVARÁ ACABO ENTRE LAS VIALIDADES DE NO, lon:-92.30402347, lat:15.96287762}} | 2021-08-12 | 2021-09-15 | 1131492.87 | 1131492.87 | 1131492.87 | 1131492.87 | 1131492.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/077-AD/2021, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1131492.87, importe_modificado:1131492.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {1988600/proyecto_INICIO, 1988600/proyecto_FIN, 1988600/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928443 | Proyecto de inversión | 1920476.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1920476.63, modificado:1920476.63}} | CONSTRUCCIÓN DE 72 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA ASENTAMIENTO CANDELARIA. - 61313 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 61313 | S | 143 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2304.0, meta_modificada:2304.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR BARRIO CANDELARIA, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR Y CALLE PRIMERA ORIENTE, CALLE QUINTA ORIENTE AVENIDA PRIMERA SUR LA CONCORDIA LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGU, lon:-92.68620951, lat:16.11684589}} | 2021-04-12 | 2021-06-12 | 1920476.63 | 1920476.63 | 1920476.63 | 1920476.63 | 1920476.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/039-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1920476.63, importe_modificado:1920476.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2304.0}} | {1928443/proyecto_PROCESO, 1928443/proyecto_INICIO, 1928443/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928589 | Proyecto de inversión | 541846.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541846.75, modificado:541846.75}} | CONSTRUCCIÓN DE 18 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD GUADALUPE MARAVILLAS ASENTAMIENTO GUADALUPE MARAVILLAS. - 61906 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 61906 | S | 34 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:18, direccion:EJIDO GUADALUPE MARAVILLAS, 30364 GUADALUPE MARAVILLAS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE UBICARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO GUADALUPE MARAVILLAS., lon:-92.4574554, lat:15.95009185}} | 2021-05-03 | 2021-06-19 | 541846.75 | 541846.75 | 541846.75 | 541846.75 | 541846.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/048-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:541846.75, importe_modificado:541846.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:576.0}} | {1928589/proyecto_INICIO, 1928589/proyecto_PROCESO, 1928589/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928637 | Proyecto de inversión | 816532.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816532.89, modificado:816532.89}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD INDEPENDENCIA ASENTAMIENTO INDEPENDENCIA. - 62089 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 62089 | S | 58 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:17, direccion:EJIDO INDEPENDENCIA, 30362 INDEPENDENCIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE UBICARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO INDEPENDENCIA., lon:-92.83844298, lat:16.08611947}} | 2021-05-05 | 2021-06-26 | 816532.89 | 816532.89 | 816532.89 | 816532.89 | 816532.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/059-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:816532.89, importe_modificado:816532.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:960.0}} | {1928637/proyecto_INICIO, 1928637/proyecto_PROCESO, 1928637/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928651 | Proyecto de inversión | 1878690.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1878690.94, modificado:1878690.94}} | CONSTRUCCIÓN DE 69 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA TIGRILLA ASENTAMIENTO LA TIGRILLA. - 62120 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 62120 | S | 137 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2208.0, meta_modificada:2208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:46, direccion:EJIDO LA TIGRILLA, 30362 LA TIGRILLA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE UBICARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO LA TIGRILLA., lon:-92.85105917, lat:15.98799751}} | 2021-05-05 | 2021-07-03 | 1878690.94 | 1878690.94 | 1878690.94 | 1878690.94 | 1878690.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/062-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1878690.94, importe_modificado:1878690.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2208.0}} | {1928651/proyecto_INICIO, 1928651/proyecto_PROCESO, 1928651/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928663 | Proyecto de inversión | 272177.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272177.63, modificado:272177.63}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD DOLORES JALTENANGO ASENTAMIENTO DOLORES JALTENANGO. - 62141 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 62141 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:EJIDO DOLORES JALTENANGO, 30365 DOLORES JALTENANGO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE REALIZARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO DOLORES JALTENANGO., lon:-92.77746935, lat:15.89627637}} | 2021-05-07 | 2021-06-26 | 272177.63 | 272177.63 | 272177.63 | 272177.63 | 272177.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/064-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:272177.63, importe_modificado:272177.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:320.0}} | {1928663/proyecto_INICIO, 1928663/proyecto_PROCESO, 1928663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402040213 | Proyecto de inversión | 2522101.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2522101.13, modificado:2522101.13}} | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINOS SACA COSECHAS EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA TIGRILLA ASENTAMIENTO LA TIGRILLA. - 303506 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 303506 | S | 205 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO LA TIGRILLA - PARCELAS DE COSECHAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 990 EJIDO LA TIGRILLA, 30362 LA TIGRILLA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO TIGRILLA 1 Y CAMINO CAMINO TIGRILLA 2, CAMINO CAMINO TIG, lon:-92.85609766, lat:15.97962219}} | 2021-11-02 | 2021-12-20 | 2522101.13 | 2522101.13 | 2522101.13 | 2522101.13 | 2522101.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/006-AD/2021, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2522101.13, importe_modificado:2522101.13}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.0}} | {2040213/proyecto_PROCESO, 2040213/proyecto_FIN, 2040213/proyecto_INICIO, 2040213/proyecto_FIN, 2040213/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046988 | Proyecto de inversión | 4490170.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:14246.19, modificado:14246.19}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4475924.68, modificado:4475924.68}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD (PRIMERA ETAPA) EN LA CONCORDIA LOCALIDAD REFORMA ASENTAMIENTO REFORMA. - 329008 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 329008 | S | 580 | 568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1849.6, meta_modificada:1849.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:29, direccion:VEREDA TRAMO CAPATACIÓN - CAJA ROMPEDORA DE PRESIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 849 EJIDO REFORMA, 30369 REFORMA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , VEREDA TRAMO CAPATACIÓN CAJA ROMPEDORA DE PRESIÓN DERECHO KILOMETRO 1 , lon:-92.6664443, lat:15.91722216}} | 2021-12-07 | 2021-12-31 | 4490170.87 | 4490170.87 | 4490170.87 | 4490170.87 | 4490170.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/013-AD/2021, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:4490170.87, importe_modificado:4490170.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1849.6}} | {2046988/proyecto_INICIO, 2046988/proyecto_PROCESO, 2046988/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928158 | Proyecto de inversión | 2533962.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2533962.23, modificado:2533962.23}} | CONSTRUCCIÓN DE 95 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA ASENTAMIENTO SANTA LUCIA. - 60384 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 60384 | S | 188 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3040.0, meta_modificada:3040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA NORTE BARRIO SANTA LUCÍA, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR Y CALLE CENTRAL, CALLE SEPTIMA PONIENTE NORTE AVENIDA SEXTA NORTE LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUAR, lon:-92.69293393, lat:16.11889262}} | 2021-04-12 | 2021-06-26 | 2533962.23 | 2533962.23 | 2533962.23 | 2533962.23 | 2533962.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/022-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2533962.23, importe_modificado:2533962.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3040.0}} | {1928158/proyecto_PROCESO, 1928158/proyecto_INICIO, 1928158/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928224 | Proyecto de inversión | 1360337.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1360337.62, modificado:1360337.62}} | CONSTRUCCIÓN DE 51 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ. - 60575 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 60575 | S | 101 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1632.0, meta_modificada:1632.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:COLONIA BENITO JUÁREZ, 30363 BENITO JUÁREZ, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE LLEVARAN A CABO ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOBRE EN VIVIENDAS DISPERSAS DE AGEB 30414., lon:-92.82009591, lat:16.04508065}} | 2021-04-13 | 2021-06-05 | 1360337.62 | 1360337.62 | 1360337.62 | 1360337.62 | 1360337.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/029-AD/2021, contratista:C. ROSELIN FLORES ROBLERO, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1360337.62, importe_modificado:1360337.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1632.0}} | {1928224/proyecto_INICIO, 1928224/proyecto_PROCESO, 1928224/proyecto_INICIO, 1928224/proyecto_PROCESO, 1928224/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928239 | Proyecto de inversión | 1387010.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1387010.9, modificado:1387010.9}} | CONSTRUCCIÓN DE 52 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD DOLORES JALTENANGO ASENTAMIENTO DOLORES JALTENANGO. - 60596 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 60596 | S | 102 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1664.0, meta_modificada:1664.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:EJIDO DOLORES JALTENANGO, 30365 DOLORES JALTENANGO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE UBICARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO DOLORES JALTENANGO., lon:-92.77709385, lat:15.89724318}} | 2021-04-14 | 2021-06-12 | 1387010.9 | 1387010.9 | 1387010.9 | 1387010.9 | 1387010.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/032-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1387010.9, importe_modificado:1387010.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1664.0}} | {1928239/proyecto_INICIO, 1928239/proyecto_PROCESO, 1928239/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928561 | Proyecto de inversión | 300211.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300211.19, modificado:300211.19}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD ANTIGUA MARAVILLAS ASENTAMIENTO ANTIGUA MARAVILLAS. - 61791 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 61791 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:75, direccion:EJIDO ANTIGUA MARAVILLAS, 30364 ANTIGUA MARAVILLAS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE UBICARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO ANTIGUA MARAVILLAS., lon:-92.45006971, lat:15.92295799}} | 2021-05-03 | 2021-06-19 | 300211.19 | 300211.19 | 300211.19 | 300211.19 | 300211.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/045-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:300211.19, importe_modificado:300211.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:320.0}} | {1928561/proyecto_INICIO, 1928561/proyecto_PROCESO, 1928561/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928580 | Proyecto de inversión | 270923.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270923.37, modificado:270923.37}} | CONSTRUCCIÓN DE 09 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN ISIDRO ASENTAMIENTO SAN ISIDRO. - 61856 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 61856 | S | 17 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:952, direccion:EJIDO SAN ISIDRO, 30364 SAN ISIDRO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE UBICARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO SAN ISIDRO., lon:-92.3464411, lat:15.97921378}} | 2021-05-05 | 2021-06-26 | 270923.37 | 270923.37 | 270923.37 | 270923.37 | 270923.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/047-AD/2021, contratista:DOAR CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:270923.37, importe_modificado:270923.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:288.0}} | {1928580/proyecto_INICIO, 1928580/proyecto_PROCESO, 1928580/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928683 | Proyecto de inversión | 602593.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602593.04, modificado:602593.04}} | CONSTRUCCIÓN DE 19 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LAS TORONJAS ASENTAMIENTO LAS TORONJAS. - 62170 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 62170 | S | 37 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:67, direccion:EJIDO LAS TORONJAS, 30362 LAS TORONJAS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE UBICARAN EN FORMA DISPERSAS EN VIVIENDAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE., lon:-92.98039627, lat:15.92762812}} | 2021-05-11 | 2021-06-26 | 602593.04 | 602593.04 | 602593.04 | 602593.04 | 602593.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/068-AD/2021, contratista:DOAR CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:602593.04, importe_modificado:602593.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:608.0}} | {1928683/proyecto_INICIO, 1928683/proyecto_PROCESO, 1928683/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930556 | Proyecto de inversión | 2250014.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250014.46, modificado:2250014.46}} | REHABILITACION DE CALLES CON REVESTIMIENTO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA TIGRILLA ASENTAMIENTO LA TIGRILLA. - 70338 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 70338 | S | 1140 | 1206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3370.1, meta_modificada:3370.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:46, direccion:EJIDO LA TIGRILLA, 30362 LA TIGRILLA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS CALLES SE INTERCEPTAN CON EL TRAMO DEL CAMINO CANAL DE RIEGO LAS CALLES SE UBICAN A 100 MTS. DEL CENRO DEL EJIDO LA TIGRILLA., lon:-92.85179828, lat:15.98718996}} | 2021-03-15 | 2021-04-30 | 2250014.46 | 2250014.46 | 2250014.46 | 2250014.46 | 2250014.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/011-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2250014.46, importe_modificado:2250014.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3370.1}} | {1930556/proyecto_INICIO, 1930556/proyecto_FIN, 1930556/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930562 | Proyecto de inversión | 1662297.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1662297.1, modificado:1662297.1}} | REHABILITACION DE CALLES CON REVESTIMIENTO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL RETIRO ASENTAMIENTO EL RETIRO. - 70387 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 70387 | S | 197 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2378.6, meta_modificada:2378.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:31, direccion:EJIDO EL RETIRO, 30364 EL RETIRO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS CALLES SE INTERCEPTAN CON EL TRAMO DEL CAMINOQUE CONDUCE AL EMBARCADERO NUEVO RESPLANDOR LAS CALLES SE UBICAN A 100 MTS. DEL CENRO DEL EJIDO EL RETIRO., lon:-92.35723444, lat:15.94137356}} | 2021-03-19 | 2021-05-03 | 1662297.1 | 1662297.1 | 1662297.1 | 1662297.1 | 1662297.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/014-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1662297.1, importe_modificado:1662297.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2378.6}} | {1930562/proyecto_INICIO, 1930562/proyecto_PROCESO, 1930562/proyecto_INICIO, 1930562/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201931734 | Proyecto de inversión | 2859521.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2859521.8, modificado:2859521.8}} | EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL ÁMBAR EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA ASENTAMIENTO EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA. - 75483 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 75483 | S | 1319 | 1273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:145, direccion:AVENIDA REPUBLICA DE BRASIL EJIDO EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA, 30362 EL ÁMBAR (EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO Y , AVENIDA REPUBLICA DE BRASIL ENTRE AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO Y, lon:-92.83287494, lat:16.09616454}} | 2021-04-02 | 2021-05-31 | 2859521.8 | 2859521.8 | 2859521.8 | 2859521.8 | 2859521.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/018-AD/2021, contratista:TALLER DE ARQUITECTOS TAI, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2859521.8, importe_modificado:2859521.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {1931734/proyecto_INICIO, 1931734/proyecto_PROCESO, 1931734/proyecto_INICIO, 1931734/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402040983 | Proyecto de inversión | 2004095 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2004095.0, modificado:2004095.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CONCORDIA LOCALIDAD MONTE VERDE MARAVILLAS ASENTAMIENTO MONTE VERDE MARAVILLAS. - 307411 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 307411 | S | 88 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1352.6, meta_modificada:1352.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:532, direccion:CAMINO TRAMO POZO PROFUNDO - TANQUE DE ALMACENAMIENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 352 EJIDO MONTE VERDE MARAVILLAS, 30364 MONTE VERDE MARAVILLAS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO TRAMO POZO PROFUNDO TANQUE DE A, lon:-92.38689324, lat:15.96413628}} | 2021-11-08 | 2021-12-07 | 2004095 | 2004095 | 2004095 | 2004095 | 2004095 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/009-AD/2021, contratista:PEDRO NICASIO RAMÍREZ ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2004095.0, importe_modificado:2004095.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1352.6}} | {2040983/proyecto_FIN, 2040983/proyecto_PROCESO, 2040983/proyecto_INICIO, 2040983/proyecto_PROCESO, 2040983/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402041267 | Proyecto de inversión | 7241776.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7241776.56, modificado:7241776.56}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA ASENTAMIENTO LA CONCORDIA. - 308569 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 308569 | S | 3896 | 3745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2258.0, meta_modificada:2258.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LA PALMA - TANQUE EL PORTILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 258 + undefined BARRIO SANTA LUCÍA, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO TANQUE LA PALMA I Y CAMINO TANQUE LA PALMA II, AVENIDA TANQUE EL , lon:-92.69475608, lat:16.1233854}} | 2021-11-08 | 2021-12-22 | 7241776.56 | 7241776.56 | 7241776.56 | 7241776.56 | 7241776.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/011-IR/2021, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:7241776.56, importe_modificado:7241776.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2258.0}} | {2041267/proyecto_INICIO, 2041267/proyecto_FIN, 2041267/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201927962 | Proyecto de inversión | 1040258.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040258.17, modificado:1040258.17}} | CONSTRUCCIÓN DE 39 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NIÑOS HÉROES ASENTAMIENTO NIÑOS HÉROES. - 59670 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 59670 | S | 75 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1248.0, meta_modificada:1248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:EJIDO NIÑOS HÉROES, 30362 NIÑOS HÉROES, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE UBICARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO NIÑOS HEROES., lon:-92.62359408, lat:16.10938472}} | 2021-04-12 | 2021-06-05 | 1040258.17 | 1040258.17 | 1040258.17 | 1040258.17 | 1040258.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/021-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1040258.17, importe_modificado:1040258.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1248.0}} | {1927962/proyecto_INICIO, 1927962/proyecto_PROCESO, 1927962/proyecto_INICIO, 1927962/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928156 | Proyecto de inversión | 1653743.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1653743.77, modificado:1653743.77}} | CONSTRUCCIÓN DE 62 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PLAN DE AGUA PRIETA ASENTAMIENTO PLAN DE AGUA PRIETA. - 60379 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 60379 | S | 120 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1984.0, meta_modificada:1984.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:25, direccion:EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA, 30362 PLAN DE AGUA PRIETA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE UBICARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA., lon:-92.79188628, lat:16.13166864}} | 2021-04-12 | 2021-06-12 | 1653743.77 | 1653743.77 | 1653743.77 | 1653743.77 | 1653743.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/023-AD/2021, contratista:C. ROSELIN FLORES ROBLERO, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1653743.77, importe_modificado:1653743.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1984.0}} | {1928156/proyecto_PROCESO, 1928156/proyecto_INICIO, 1928156/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928228 | Proyecto de inversión | 2694001.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2694001.95, modificado:2694001.95}} | CONSTRUCCIÓN DE 101 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA TIGRILLA ASENTAMIENTO LA TIGRILLA. - 60579 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 60579 | S | 198 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3232.0, meta_modificada:3232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:46, direccion:EJIDO LA TIGRILLA, 30362 LA TIGRILLA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE UBICARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO LA TIGRILLA., lon:-92.85165151, lat:15.98711538}} | 2021-04-13 | 2021-06-26 | 2694001.95 | 2694001.95 | 2694001.95 | 2694001.95 | 2694001.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/030-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2694001.95, importe_modificado:2694001.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3232.0}} | {1928228/proyecto_INICIO, 1928228/proyecto_PROCESO, 1928228/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928242 | Proyecto de inversión | 320079.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320079.44, modificado:320079.44}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN NICOLÁS ASENTAMIENTO SAN NICOLÁS. - 60604 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 60604 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:38, direccion:EJIDO SAN NICOLAS, 30362 SAN NICOLÁS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LOS TECHOS FIRMES SE UBICARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE., lon:-92.72903319, lat:15.89594931}} | 2021-04-14 | 2021-05-29 | 320079.44 | 320079.44 | 320079.44 | 320079.44 | 320079.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/033-AD/2021, contratista:C. ROSELIN FLORES ROBLERO, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:320079.44, importe_modificado:320079.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:384.0}} | {1928242/proyecto_INICIO, 1928242/proyecto_PROCESO, 1928242/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928395 | Proyecto de inversión | 1529984.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1529984.25, modificado:1529984.25}} | CONSTRUCCIÓN DE 52 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA. - 61129 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 61129 | S | 102 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1664.0, meta_modificada:1664.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:49, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30362 IGNACIO ZARAGOZA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE UBICARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO IGNACIO ZARAGOSA., lon:-92.58784977, lat:16.02774845}} | 2021-04-14 | 2021-06-12 | 1529984.25 | 1529984.25 | 1529984.25 | 1529984.25 | 1529984.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/036-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1529984.25, importe_modificado:1529984.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1664.0}} | {1928395/proyecto_INICIO, 1928395/proyecto_PROCESO, 1928395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928537 | Proyecto de inversión | 1066931.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1066931.46, modificado:1066931.46}} | CONSTRUCCIÓN DE 40 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ. - 61696 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 61696 | S | 78 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 30363 BENITO JUÁREZ, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE UBICARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO BENITO JUAREZ., lon:-92.81833197, lat:16.04131114}} | 2021-04-13 | 2021-06-05 | 1066931.46 | 1066931.46 | 1066931.46 | 1066931.46 | 1066931.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/043-AD/2021, contratista:C. ROSELIN FLORES ROBLERO, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1066931.46, importe_modificado:1066931.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1280.0}} | {1928537/proyecto_INICIO, 1928537/proyecto_PROCESO, 1928537/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928582 | Acción | 4755069.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4755069.58, modificado:4755069.58}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 61859 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 61859 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.687934, lat:16.116716}} | 2021-03-12 | 2021-08-31 | 4755069.58 | 4755069.58 | 4755069.58 | 4755069.58 | 4755069.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/001-SERV-AD/2021, contratista:SUMIMEX SOLUCIONES INNOVADORAS, S.A DE C.V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:4755069.58, importe_modificado:4755069.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1928582/proyecto_INICIO, 1928582/proyecto_PROCESO, 1928582/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930416 | Proyecto de inversión | 2323375.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2323375.6, modificado:2323375.6}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÙBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA ASENTAMIENTO GUADALUPE. - 69649 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 69649 | S | 1238 | 1262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA SUR BARRIO GUADALUPE, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA NORTE Y CALLE PRIMERA ORIENTE, CALLE SEXTA ORIENTE AVENIDA CUARTA SUR BARRIO GUADALUPE LA CONCORDIA LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE, lon:-92.68735019, lat:16.11218955}} | 2021-02-15 | 2021-03-20 | 2323375.6 | 2323375.6 | 2323375.6 | 2323375.6 | 2323375.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/003-AD/2021, contratista:LYA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2323375.6, importe_modificado:2323375.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:200.0}} | {1930416/proyecto_PROCESO, 1930416/proyecto_INICIO, 1930416/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201930526 | Proyecto de inversión | 2255709.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2255709.32, modificado:2255709.32}} | REHABILITACION DE CALLES CON REVESTIMIENTO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD ASENTAMIENTO NUEVA LIBERTAD. - 70170 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 70170 | S | 489 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3246.1, meta_modificada:3246.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:23, direccion:EJIDO NUEVA LIBERTAD, 30362 NUEVA LIBERTAD, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS CALLES SE INTERCEPTAN CON EL TRAMO DEL CAMINO PRINCIPAL AL CANAL DE RIEGO LAS CALLES SE UBICAN A 500 MTS. DEL CENRO DEL EJIDO NUEVA LIBERTAD., lon:-92.80814041, lat:16.09021255}} | 2021-03-08 | 2021-04-21 | 2255709.32 | 2255709.32 | 2255709.32 | 2255709.32 | 2255709.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/010-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2255709.32, importe_modificado:2255709.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3246.1}} | {1930526/proyecto_INICIO, 1930526/proyecto_FIN, 1930526/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201932100 | Proyecto de inversión | 2615224 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2615224.0, modificado:2615224.0}} | CONSTRUCCIÒN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVA JERUSALÈN ASENTAMIENTO NUEVA JERUSALÉN. - 76955 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 76955 | S | 90 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:477, direccion:EJIDO NUEVA JERUSALEN, 30362 NUEVA JERUSALÉN, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DEL POZO SE REALIZARÁ A 100 MTS. DEL EJIDO NUEVO JERUSALEN Y ESTE ALIMENTARA AL TANQUE SUPERFICIAL DE ALMACENAMIENTO UBICADO , lon:-92.92626931, lat:15.96799859}} | 2021-05-03 | 2021-06-30 | 2615224 | 2615224 | 2615224 | 2615224 | 2615224 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/070-AD/2021, contratista:PEDRO NICASIO RAMÍREZ ÁLVAREZ, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2615224.0, importe_modificado:2615224.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1932100/proyecto_INICIO, 1932100/proyecto_PROCESO, 1932100/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989034 | Proyecto de inversión | 2920660.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2920660.97, modificado:2920660.97}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL PRIMERA ETAPA EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA ASENTAMIENTO EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA - 185475 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 185475 | S | 1100 | 1057 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:114, direccion:EJIDO DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, 30363 EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO DIAMANTE DE ECHEVERRÍA CP. 30363 EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA LA CONCORDIA CHIAPAS LA AMPLIACIÓN SE LLEVARÁ ACABO ENTRE , lon:-92.87934784, lat:16.11072549}} | 2021-08-12 | 2021-09-15 | 2920660.97 | 2920660.97 | 2920660.97 | 2920660.97 | 2920660.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/078-AD/2021, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2920660.97, importe_modificado:2920660.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:115.0}} | {1989034/proyecto_INICIO, 1989034/proyecto_FIN, 1989034/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402040457 | Proyecto de inversión | 1472526.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1472526.61, modificado:1472526.61}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL ÁMBAR (EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA) ASENTAMIENTO EL ÁMBAR (EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA). - 304686 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 304686 | S | 1200 | 1300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:145, direccion:CAMINO TRAMO EL AMBAR EL AMBAR DE ECHEVERRIA - PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 700 + undefined EJIDO EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA, 30362 EL ÁMBAR (EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO TRAMO EL A, lon:-92.82966983, lat:16.09810619}} | 2021-11-03 | 2021-12-20 | 1472526.61 | 1472526.61 | 1472526.61 | 1472526.61 | 1472526.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/007-AD/2021, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1472526.61, importe_modificado:1472526.61}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.0}} | {2040457/proyecto_PROCESO, 2040457/proyecto_INICIO, 2040457/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402041243 | Proyecto de inversión | 1999999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999999.99, modificado:1999999.99}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PLAN DE LA LIBERTAD ASENTAMIENTO PLAN DE LA LIBERTAD - 308465 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 308465 | S | 270 | 368 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:569, direccion:EJIDO PLAN DE LA LIBERTAD, 30365 PLAN DE LA LIBERTAD, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO PLAN DE LA LIBERTAD CP. 30365 LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y LA AMPLIACIÓN SE LLEVARÁ ACABO ENTRE LAS VIALIDADES DE NOMBRE , lon:-92.89014646, lat:15.77042665}} | 2021-11-15 | 2021-12-25 | 1999999.99 | 1999999.99 | 1999999.99 | 1999999.99 | 1999999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/010-AD/2021, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1999999.99, importe_modificado:1999999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2041243/proyecto_FIN, 2041243/proyecto_INICIO, 2041243/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934651 | Proyecto de inversión | 1046398.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046398.86, modificado:1046398.86}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CUARTA NTE PTE ENTRE CENTRAL NTE Y CARRETERA PORVENIR-BELLA VISTA - 86487 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 86487 | S | 528 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:937.3, meta_modificada:937.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA NTE PTE EJIDO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NTE Y CARRETERA CARRETERA PORVENIR-BELLA VISTA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CUARTA NORTE PONIETE Y, lon:-92.22675474, lat:15.51223762}} | 2021-02-22 | 2021-03-31 | 1046398.86 | 1046398.86 | 1046398.86 | 1046398.86 | 1046398.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2021-05, contratista:JUAN RAUDEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:1046398.86, importe_modificado:1046398.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:937.3}} | {1934651/proyecto_INICIO, 1934651/proyecto_PROCESO, 1934651/proyecto_FIN, 1934651/proyecto_PROCESO, 1934651/proyecto_FIN, 1934651/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994514 | Proyecto de inversión | 603463.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603463.02, modificado:603463.02}} | CONSTRUCCION DE 146 MTS LINEALES DE ANDADOR EN UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA LA GRANDEZA - 207227 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 207227 | S | 528 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:AVENIDA CARRETERA LA GRANDEZA- BELLA VISTA EJIDO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA GRANDEZA-BELLA VISTA Y AVENIDA SEXTA AVENIDA NORTE PONIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIA, lon:-92.2275382, lat:15.51373714}} | 2021-05-24 | 2021-06-30 | 603463.02 | 603463.02 | 603463.02 | 603463.02 | 603463.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2021-17, contratista:HERNAN CALVO GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:603463.02, importe_modificado:603463.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:146.0}} | {1994514/proyecto_INICIO, 1994514/proyecto_PROCESO, 1994514/proyecto_INICIO, 1994514/proyecto_FIN, 1994514/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995104 | Proyecto de inversión | 648214 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648214.0, modificado:648214.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN BARRIO DESVIO SAN JOSE - 209188 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 209188 | S | 84 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:802.45, meta_modificada:802.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:42, direccion:AVENIDA CAMINO LLANO GRANDE BARRIO DESVÍO SAN JOSÉ, 30967 DESVÍO SAN JOSÉ, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A LLANO GRANDE Y CARRETERA LA GRANDEZA LLANO GRANDE, CARRETERA LA GRANDEZA-DESVIO SAN JOSE LA OBRA SE LO, lon:-92.2294569, lat:15.46973871}} | 2021-06-22 | 2021-07-15 | 648214 | 648214 | 648214 | 648214 | 648214 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2021-18, contratista:HERNAN CALVO GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:648214.0, importe_modificado:648214.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:802.45}} | {1995104/proyecto_INICIO, 1995104/proyecto_FIN, 1995104/proyecto_PROCESO, 1995104/proyecto_FIN, 1995104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402020221 | Proyecto de inversión | 4764032.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4764032.46, modificado:4764032.46}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LOCALIDADES VARIAS - 226629 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 226629 | S | 528 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5888.0, meta_modificada:5888.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL EJIDO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA CALLE PONIENTE Y CALLE PRIMERA CALLE ORIENTE, CALLE CALLE CENTRAL NORTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.22590931, lat:15.50854484}} | 2021-08-16 | 2021-09-16 | 4764032.46 | 4764032.46 | 4764032.46 | 4764032.46 | 4764032.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2021-27, contratista:HERNAN CALVO GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:4764032.46, importe_modificado:4764032.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5888.0}} | {2020221/proyecto_INICIO, 2020221/proyecto_FIN, 2020221/proyecto_PROCESO, 2020221/proyecto_INICIO, 2020221/proyecto_PROCESO, 2020221/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043535 | Proyecto de inversión | 2025455.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2025455.63, modificado:2025455.63}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO: 4 NORTE ORIENTE ENTRONQUE AL PANTEON MUNICIPAL PRIMERA ETAPA - 316430 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 316430 | S | 544 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:COLONIA LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LOCALIDAD DE TOQUIN Y , SE ENCUENTRA A 10 MIN DEL PARQUE CENTRAL Y TERMINA DONDE ESTA EL PANTEON MUNICIPAL, lon:-92.22218664, lat:15.51408329}} | 2021-11-08 | 2021-12-20 | 2025455.63 | 2025455.63 | 2025455.63 | 2025455.63 | 2025455.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2021-009, contratista:JUAN RAUDEL RODRIGUEZ RODRIGEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:2025455.63, importe_modificado:2025455.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2043535/proyecto_INICIO, 2043535/proyecto_PROCESO, 2043535/proyecto_FIN, 2043535/proyecto_INICIO, 2043535/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043897 | Proyecto de inversión | 520078.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520078.94, modificado:520078.94}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO; 1RA PTE SUR ENTRE 3RA SUR PTE Y 5ª SUR PTE¿. - 317627 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 317627 | S | 544 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:522.0, meta_modificada:522.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:EJIDO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA PTE SUR Y CALLE 3RA SUR PTE, SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.41, lon:-92.22634761, lat:15.50794703}} | 2021-11-10 | 2021-12-20 | 520078.94 | 520078.94 | 520078.94 | 520078.94 | 520078.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2021-010, contratista:JUAN RAUDEL RODRIGUEZ RODRIGEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:520078.94, importe_modificado:520078.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.0}} | {2043897/proyecto_INICIO, 2043897/proyecto_FIN, 2043897/proyecto_PROCESO, 2043897/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402051588 | Proyecto de inversión | 331729.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331729.2, modificado:331729.2}} | APLICACION DE PINTURA EN AREA DE GRADAS Y CANCHA DE BASQUET BOL EN CENTRO DEPORTIVO LA GRANDEZA - 346065 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 346065 | S | 528 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1044.0, meta_modificada:1044.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA NORTE PONIENTE BARRIO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CALLE CARRETERA LA GRANDEZA - BELLA VISTA Y CALLE SEXTA AVENIDA NORTE PONIENETE, LA OBRA SE ENCUENTA UBICADAD EN LA CABECERA MUNICI, lon:-92.22730621, lat:15.51370768}} | 2021-07-01 | 2021-07-29 | 331729.2 | 331729.2 | 331729.2 | 331729.2 | 331729.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2021-23, contratista:HERNAN CALVO GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:331729.2, importe_modificado:331729.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1044.0}} | {2051588/proyecto_INICIO, 2051588/proyecto_FIN, 2051588/proyecto_PROCESO, 2051588/proyecto_FIN, 2051588/proyecto_PROCESO, 2051588/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201935464 | Proyecto de inversión | 1506129.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506129.07, modificado:1506129.07}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO LLANO GRANDE, TRAMO DE BANDERAS ENTROQUE CARRETERA EJIDO LLANO GRANDE. - 89556 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 89556 | S | 148 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:2, direccion:CALLE DESVIO DE BANDERAS EJIDO LLANO GRANDE, 30967 LLANO GRANDE, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTROQUE LLANO GRANDE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO LLANO GRANDE EN EL ENTROQUE AL BARRIO BANDERAS. SOBRE LA CARRETERA , lon:-92.22837066, lat:15.47177151}} | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 1506129.07 | 1506129.07 | 1506129.07 | 1506129.07 | 1506129.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2021-07, contratista:JOSE DARIO BARRIOS ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:1506129.07, importe_modificado:1506129.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1750.0}} | {1935464/proyecto_INICIO, 1935464/proyecto_PROCESO, 1935464/proyecto_INICIO, 1935464/proyecto_FIN, 1935464/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402037913 | Proyecto de inversión | 637322.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637322.69, modificado:637322.69}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN BARRIO PEDREGAL - 293950 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIETO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 293950 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:48, direccion:CALLE CARRETERA LA GRANDEZA A NIÑOS HEROES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO EL PEDREGAL, 30960 EL PEDREGAL, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA GRANDEZA Y CARRETERA NIÑOS HEROES, SE ENCUENTRA A 15 MIN DE LA CABECERA M, lon:-92.22394823, lat:15.50331546}} | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 637322.69 | 637322.69 | 637322.69 | 637322.69 | 637322.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2021-007, contratista:JUAN RAUDEL RODRIGUEZ RODRIGEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:637322.69, importe_modificado:637322.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2037913/proyecto_FIN, 2037913/proyecto_INICIO, 2037913/proyecto_PROCESO, 2037913/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402040236 | Proyecto de inversión | 636086.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636086.59, modificado:636086.59}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME BARRIO LA LIBERTAD - 303575 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 303575 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:31, direccion:CALLE CARRETERA LA PINADA BARRIO NUEVA LIBERTAD, 30963 NUEVA LIBERTAD, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CAMINO CARRETERA LA PINADA Y CAMINO CAMINO A NUEVA LIBERTAD, LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 MIN. DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CAR, lon:-92.23648379, lat:15.54791854}} | 2021-08-16 | 2021-08-30 | 636086.59 | 636086.59 | 636086.59 | 636086.59 | 636086.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2021-25, contratista:ALEXANDER VICTORIO LOPEZ., convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:636086.59, importe_modificado:636086.59}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2040236/proyecto_INICIO, 2040236/proyecto_PROCESO, 2040236/proyecto_FIN, 2040236/proyecto_PROCESO, 2040236/proyecto_FIN, 2040236/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936005 | Proyecto de inversión | 1466674.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1466674.63, modificado:1466674.63}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN BARRIO ALTA VISTA - 92702 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 92702 | S | 69 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:20, direccion:CALLE CARRETERA TOQUIN - VICENTE GUERRERO BARRIO ALTAVISTA, 30965 ALTAVISTA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CAMINO TOQUIN A VICENTE GUERRERO Y CAMINO TOQUIN A ALTA VISTA, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO LA GRANDEZA SOBRE EL CAMI, lon:-92.20807072, lat:15.5154126}} | 2021-04-09 | 2021-04-30 | 1466674.63 | 1466674.63 | 1466674.63 | 1466674.63 | 1466674.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2021-11, contratista:HERNAN CALVO GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:1466674.63, importe_modificado:1466674.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:31.0}} | {1936005/proyecto_INICIO, 1936005/proyecto_PROCESO, 1936005/proyecto_INICIO, 1936005/proyecto_FIN, 1936005/proyecto_INICIO, 1936005/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936722 | Proyecto de inversión | 751328.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751328.42, modificado:751328.42}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. ESTRUCTURA RC, UBICADA EN COBACH PLANTEL 37, LA GRANDEZA. - 97039 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 97039 | S | 528 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE EJIDO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE SUR Y CARRETERA BELLA VISTA-EL PORVENIR, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PLANTEL 37 COBACH EN LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.2273714, lat:15.51108879}} | 2021-03-01 | 2021-06-18 | 751328.42 | 751328.42 | 751328.42 | 751328.42 | 751328.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2021-06, contratista:PETRA OLGA CLEMENTE RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:751328.42, importe_modificado:751328.42}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {1936722/proyecto_PROCESO, 1936722/proyecto_INICIO, 1936722/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402040246 | Proyecto de inversión | 3636834.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3636834.47, modificado:3636834.47}} | CONSTRUCCION DE TECHADO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN AREA DE GRADAS DE UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA LA GRANDEZA - 303630 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 303630 | S | 788 | 714 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA LA GRANDEZA BELLA VISTA BARRIO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA LA GRANDEZA BELLAVISTA Y CALLE SEXTA NORTE PONIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA 5 CUADRAS DEL PARQUE CE, lon:-92.22737916, lat:15.51373732}} | 2021-06-28 | 2021-08-30 | 3636834.47 | 3636834.47 | 3636834.47 | 3636834.47 | 3636834.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2021-20, contratista:ALEXANDER VICTORIO LOPEZ., convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:3636834.47, importe_modificado:3636834.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1150.0}} | {2040246/proyecto_FIN, 2040246/proyecto_PROCESO, 2040246/proyecto_INICIO, 2040246/proyecto_PROCESO, 2040246/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043448 | Proyecto de inversión | 989049.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989049.79, modificado:989049.79}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO TOQUIN -LAS JOYAS - 316189 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 316189 | S | 175 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:5, direccion:BARRIO TOQUIN, 30965 TOQUÍN, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS JOYAS Y TERRACERIA CRUCERO DE ALTA VISTA, SE ENCUENTRA PASANDO EL PANTEON MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.21112804, lat:15.50652123}} | 2021-10-01 | 2021-10-15 | 989049.79 | 989049.79 | 989049.79 | 989049.79 | 989049.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2021-006, contratista:JUAN RAUDEL RODRIGUEZ RODRIGEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:989049.79, importe_modificado:989049.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2043448/proyecto_INICIO, 2043448/proyecto_PROCESO, 2043448/proyecto_FIN, 2043448/proyecto_INICIO, 2043448/proyecto_PROCESO, 2043448/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933792 | Proyecto de inversión | 612337.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612337.95, modificado:612337.95}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SEXTA NTE PTE ENTRE CENTRAL NTE Y SEGUNDA OTE NTE. - 83280 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 83280 | S | 528 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:540.31, meta_modificada:540.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SEXTA NTE PTE EJIDO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NTE Y CALLE SEGUNDA OTE NTE, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.22543157, lat:15.51282826}} | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 612337.95 | 612337.95 | 612337.95 | 612337.95 | 612337.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2021-02, contratista:JUAN RAUDEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:612337.95, importe_modificado:612337.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:540.31}} | {1933792/proyecto_INICIO, 1933792/proyecto_FIN, 1933792/proyecto_PROCESO, 1933792/proyecto_FIN, 1933792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936727 | Proyecto de inversión | 626465.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626465.48, modificado:626465.48}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SEXTA NTE PTE ENTRE CENTRAL NTE Y PRIMERA PONIENTE NORTE. - 97062 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 97062 | S | 528 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:528.99, meta_modificada:528.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SEXTA NORTE PONIENTE EJIDO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.22645702, lat:15.51295611}} | 2021-05-20 | 2021-06-20 | 626465.48 | 626465.48 | 626465.48 | 626465.48 | 626465.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2021-15, contratista:JUAN RAUDEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:626465.48, importe_modificado:626465.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:528.99}} | {1936727/proyecto_INICIO, 1936727/proyecto_PROCESO, 1936727/proyecto_FIN, 1936727/proyecto_PROCESO, 1936727/proyecto_FIN, 1936727/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402019194 | Proyecto de inversión | 767128.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767128.88, modificado:767128.88}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN EL BARRIO EL ORIENTE - 213181 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 213181 | S | 34 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:933.0, meta_modificada:933.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:43, direccion:CALLE CAMINO A BARRIO EL ORIENTE BARRIO EL ORIENTE, 30965 EL ORIENTE, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO LA GRANDEZA TOQUIN Y CAMINO CAMINO LA GRANDEZA EL ORIENTE, CAMINO CAMINO QUE VA AL PANTEON LA OBRAS SE LOCALIZA EN, lon:-92.21706018, lat:15.51094264}} | 2021-07-12 | 2021-08-12 | 767128.88 | 767128.88 | 767128.88 | 767128.88 | 767128.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2021-24, contratista:HERNAN CALVO GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:767128.88, importe_modificado:767128.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:933.0}} | {2019194/proyecto_FIN, 2019194/proyecto_INICIO, 2019194/proyecto_FIN, 2019194/proyecto_PROCESO, 2019194/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043499 | Proyecto de inversión | 651227.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651227.61, modificado:651227.61}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS BARRIO NIÑOS HÉROES - EL PEDREGAL - 316314 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 316314 | S | 69 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:18, direccion:BARRIO NIÑOS HÉROES, 30965 NIÑOS HÉROES, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL Y , SE ENCUENTRA A 30 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARERETERA QUE CONDUCE DE CABECERA MUNICIPAL HACIA EL , lon:-92.22331232, lat:15.50242402}} | 2021-10-01 | 2021-10-15 | 651227.61 | 651227.61 | 651227.61 | 651227.61 | 651227.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2021-001, contratista:JUAN RAUDEL RODRIGUEZ RODRIGEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:651227.61, importe_modificado:651227.61}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2043499/proyecto_INICIO, 2043499/proyecto_FIN, 2043499/proyecto_PROCESO, 2043499/proyecto_FIN, 2043499/proyecto_INICIO, 2043499/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402051642 | Proyecto de inversión | 1665997.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1665997.75, modificado:1665997.75}} | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN BARRIO JUAN SABINES - 346297 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 346297 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:50, direccion:CALLE CAMINO JUAN SABINES BARRIO JUAN SABINES, 30960 JUAN SABINES, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO MELCHOR OCAMPO- JUAN SABINES Y TERRACERIA JUAN SABINES, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA TERRACERIA QUE VA , lon:-92.22970888, lat:15.51460108}} | 2021-04-16 | 2021-05-31 | 1665997.75 | 1665997.75 | 1665997.75 | 1665997.75 | 1665997.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2021-14, contratista:ALEXANDER VICTORIO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:1665997.75, importe_modificado:1665997.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} | {2051642/proyecto_INICIO, 2051642/proyecto_PROCESO, 2051642/proyecto_FIN, 2051642/proyecto_INICIO, 2051642/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301970152 | Proyecto de inversión | 1407985.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1407985.45, modificado:1407985.45}} | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE 1.3 KM DE CAMINO SACA COSECHA EN BARRIO MELCHOR OCAMPO - 110767 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 110767 | S | 54 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:14, direccion:CALLE CAMINO MELCHOR OCAMPO BARRIO MELCHOR OCAMPO, 30963 MELCHOR OCAMPO, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CARRETERA BELLA VISTA - EL PORRVENIR Y CARRETERA LA GRANDEZA - MELCHOR OCAMPO, CALLE MELCHOR OCAMPO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL , lon:-92.22799635, lat:15.51887486}} | 2021-03-15 | 2021-04-30 | 1407985.45 | 1407985.45 | 1407985.45 | 1407985.45 | 1407985.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2021-09, contratista:ALEXANDER VICTORIO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:1407985.45, importe_modificado:1407985.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {1970152/proyecto_INICIO, 1970152/proyecto_PROCESO, 1970152/proyecto_FIN, 1970152/proyecto_PROCESO, 1970152/proyecto_FIN, 1970152/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402040220 | Proyecto de inversión | 690538.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690538.83, modificado:690538.83}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN BARRIO LA SOLEDAD - 303520 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 303520 | S | 29 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:35, direccion:CALLE CARRETERA LA PINADA A LA LAGUNA BARRIO LA SOLEDAD, 30963 LA SOLEDAD, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CAMINO CARRETERA LA PINADA A LA LAGUNA Y CAMINO CARRETRA LA PINADA A LA SOLEDAD, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO LA PINADA, lon:-92.23554913, lat:15.55600752}} | 2021-04-15 | 2021-04-30 | 690538.83 | 690538.83 | 690538.83 | 690538.83 | 690538.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2021-12, contratista:HERNAN CALVO GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:690538.83, importe_modificado:690538.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2040220/proyecto_INICIO, 2040220/proyecto_FIN, 2040220/proyecto_INICIO, 2040220/proyecto_FIN, 2040220/proyecto_PROCESO, 2040220/proyecto_FIN, 2040220/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402040238 | Proyecto de inversión | 533988.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533988.07, modificado:533988.07}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN BARRIO GUADALUPE VICTORIA - 303580 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 303580 | S | 91 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2900.0, meta_modificada:2900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:29, direccion:TERRACERÍA TRAMO VICENTE GUERRERO - GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 BARRIO GUADALUPE VICTORIA, 30964 GUADALUPE VICTORIA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CAMINO EL PINO Y CAMINO GUADALUPE VICTORIA, LA OBRA , lon:-92.19659201, lat:15.54117369}} | 2021-04-07 | 2021-05-14 | 533988.07 | 533988.07 | 533988.07 | 533988.07 | 533988.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2021-10, contratista:JUAN RAUDEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:533988.07, importe_modificado:533988.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2900.0}} | {2040238/proyecto_INICIO, 2040238/proyecto_PROCESO, 2040238/proyecto_FIN, 2040238/proyecto_INICIO, 2040238/proyecto_PROCESO, 2040238/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043467 | Proyecto de inversión | 578390.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578390.31, modificado:578390.31}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN BARRIO MIRAMAR - 316236 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 316236 | S | 94 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:13, direccion:BARRIO MIRAMAR, 30963 MIRAMAR, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA PINADA Y , SE ENCUENTRA A 20 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA GRANDEZA SOBRE LA CRRETERA QUE CONDUICE DE BARRIO MADERO HACIA BARRIO MIRAMAR, lon:-92.23230544, lat:15.54269321}} | 2021-10-01 | 2021-10-15 | 578390.31 | 578390.31 | 578390.31 | 578390.31 | 578390.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2021-003, contratista:JUAN RAUDEL RODRIGUEZ RODRIGEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:578390.31, importe_modificado:578390.31}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2043467/proyecto_INICIO, 2043467/proyecto_PROCESO, 2043467/proyecto_FIN, 2043467/proyecto_PROCESO, 2043467/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043479 | Proyecto de inversión | 675631.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675631.27, modificado:675631.27}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS ALTA VISTA- GUERRERO - 316255 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 316255 | S | 60 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:20, direccion:BARRIO ALTAVISTA, 30965 ALTAVISTA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE TOQUIN Y TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE VICENTE GUERRERO, EL DESVIO SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-92.20811862, lat:15.51546626}} | 2021-10-01 | 2021-10-15 | 675631.27 | 675631.27 | 675631.27 | 675631.27 | 675631.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2021-004, contratista:JUAN RAUDEL RODRIGUEZ RODRIGEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:675631.27, importe_modificado:675631.27}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2043479/proyecto_INICIO, 2043479/proyecto_PROCESO, 2043479/proyecto_FIN, 2043479/proyecto_INICIO, 2043479/proyecto_PROCESO, 2043479/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994454 | Proyecto de inversión | 1585044.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1585044.52, modificado:1585044.52}} | CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EN UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA LA GRANDEZA - 207087 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 207087 | S | 528 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:253.0, meta_modificada:253.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA NORTE PONIENTE EJIDO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA NTE PTE Y CALLE TERCERA PONIENTE NORTE, CARRETERA LA GRANDEZA- EL PORVENIR LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.2269953, lat:15.51354158}} | 2021-05-20 | 2021-06-30 | 1585044.52 | 1585044.52 | 1585044.52 | 1585044.52 | 1585044.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2021-16, contratista:ALEXANDER VICTORIO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:1585044.52, importe_modificado:1585044.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:253.0}} | {1994454/proyecto_INICIO, 1994454/proyecto_FIN, 1994454/proyecto_PROCESO, 1994454/proyecto_FIN, 1994454/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402019196 | Proyecto de inversión | 380220.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380220.4, modificado:380220.4}} | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO SACA-COSECHA EN BARRIO LAS PALMAS - 213184 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 213184 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1395.2, meta_modificada:1395.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:40, direccion:CALLE CAMINO A REFORMA BARRIO LAS PALMAS, 30966 LAS PALMAS, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA GRANDEZA-REFORMA Y CARRETERA LA GRANDEZA-NUEVA PROVIDENCIA, CARRETERA NUEVA PROVIDENCIA-LAS PALMAS LA OBRA SE LOCALIZA EN EL B, lon:-92.2226324, lat:15.48166229}} | 2021-07-01 | 2021-07-29 | 380220.4 | 380220.4 | 380220.4 | 380220.4 | 380220.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2021-22, contratista:HERNAN CALVO GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:380220.4, importe_modificado:380220.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1395.2}} | {2019196/proyecto_INICIO, 2019196/proyecto_FIN, 2019196/proyecto_PROCESO, 2019196/proyecto_INICIO, 2019196/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402040247 | Proyecto de inversión | 1282421.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1282421.83, modificado:1282421.83}} | CONSTRUCCION DE LETREROS DE BIENVENIDA Y FELIZ VIAJE (SEÑALETICA) ACCESOS A CABECERA MUNICIPAL - 303633 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 303633 | S | 788 | 714 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Señalética(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA LA GRANDEZA EL PORVENIR BARRIO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA LA GRANDEZA EL PORVENIR Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 2 MIN. DEL PARQUE CENTRAL EN LA ENTRA Y SALID, lon:-92.22716192, lat:15.50522736}} | 2021-08-20 | 2021-09-20 | 1282421.83 | 1282421.83 | 1282421.83 | 1282421.83 | 1282421.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2021-28, contratista:JUAN RAUDEL RODRIGUEZ RODRIGEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:1282421.83, importe_modificado:1282421.83}} | {meta1: {unidad_medida:Señalética(s), avance:2.0}} | {2040247/proyecto_INICIO, 2040247/proyecto_PROCESO, 2040247/proyecto_FIN, 2040247/proyecto_INICIO, 2040247/proyecto_FIN, 2040247/proyecto_PROCESO, 2040247/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043512 | Proyecto de inversión | 547488.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547488.66, modificado:547488.66}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO VICENTE GUERRERO - GUADALUPE VICTORIA - 316359 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 316359 | S | 111 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:29, direccion:BARRIO GUADALUPE VICTORIA, 30964 GUADALUPE VICTORIA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO Y , SE ENCUENTRA PASANDO LA COMUNIDAD DE VICENTE GUERRERO, lon:-92.19088578, lat:15.53233009}} | 2021-10-01 | 2021-10-15 | 547488.66 | 547488.66 | 547488.66 | 547488.66 | 547488.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2021-002, contratista:JUAN RAUDEL RODRIGUEZ RODRIGEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:547488.66, importe_modificado:547488.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2043512/proyecto_INICIO, 2043512/proyecto_FIN, 2043512/proyecto_PROCESO, 2043512/proyecto_FIN, 2043512/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043520 | Proyecto de inversión | 2192201.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2192201.62, modificado:2192201.62}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA PUBLICA DEL BARRIO CASBIL - 316386 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 316386 | S | 196 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:25, direccion:BARRIO CASBIL, 30966 EL CASBIL, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 30 MIN DEL EJIDO DE LLANO GRANDE, lon:-92.21854413, lat:15.47661556}} | 2021-11-04 | 2021-12-31 | 2192201.62 | 2192201.62 | 2192201.62 | 2192201.62 | 2192201.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2021-008, contratista:HERNAN CALVO GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:2192201.62, importe_modificado:2192201.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:324.0}} | {2043520/proyecto_INICIO, 2043520/proyecto_PROCESO, 2043520/proyecto_FIN, 2043520/proyecto_PROCESO, 2043520/proyecto_FIN, 2043520/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043617 | Proyecto de inversión | 219205.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219205.38, modificado:219205.37}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONRETO HIDRAULICO EN CALLE ACCESO A DISPENSARIO MEDICO RURAL CABECERA MUNICIPAL - 316642 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 316642 | S | 788 | 714 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:226.0, meta_modificada:226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA LA GRANDEZA BELLAVISTA BARRIO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CALLE CARRETERA LA GRANDEZA BELLAVISTA Y CALLE ACCESO A CLINICA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 5 MIN. DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.22781046, lat:15.52161606}} | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 219205.37 | 219205.37 | 219205.37 | 219205.37 | 219205.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112978, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:219205.38, importe_modificado:219205.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:226.0}} | {2043617/proyecto_FIN, 2043617/proyecto_PROCESO, 2043617/proyecto_INICIO, 2043617/proyecto_PROCESO, 2043617/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301971436 | Proyecto de inversión | 1186253.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186253.68, modificado:1186253.68}} | CONSTRUCCION DE 530 METROS LINEALES DE ANDADOR EN BARRIO FRANCISCO I. MADERO - 115618 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 115618 | S | 139 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:530.0, meta_modificada:530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:12, direccion:CALLE CARRETERA LA GRANDEZA- BELLA VISTA BARRIO FRANCISCO I. MADERO, 30963 FRANCISCO I. MADERO, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL PORRVENIR-BELLA VISTA Y CARRETERA LA GRANDEZA, TERRACERIA MELCHOR OCAMPO-FRANCISCO I. MADERO, lon:-92.23050536, lat:15.52560687}} | 2021-04-15 | 2021-05-14 | 1186253.68 | 1186253.68 | 1186253.68 | 1186253.68 | 1186253.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2021-13, contratista:JUAN RAUDEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:1186253.68, importe_modificado:1186253.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:530.0}} | {1971436/proyecto_PROCESO, 1971436/proyecto_FIN, 1971436/proyecto_INICIO, 1971436/proyecto_PROCESO, 1971436/proyecto_FIN, 1971436/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995223 | Proyecto de inversión | 2044750.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2044750.07, modificado:2044750.07}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN BARRIO GUADALUPE - 209609 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 209609 | S | 122 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:29, direccion:CALLE CAMINO A GUADALUPE VICTORIA BARRIO GUADALUPE VICTORIA, 30964 GUADALUPE VICTORIA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAMINO A LA PINADA Y CARRETERA CAMINO A VICENTE GUERRERO, CARRETERA CAMINO A GUADALUPE VICTORIA LA OBR, lon:-92.19244677, lat:15.53403662}} | 2021-06-28 | 2021-08-30 | 2044750.07 | 2044750.07 | 2044750.07 | 2044750.07 | 2044750.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2021-19, contratista:JUAN RAUDEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:2044750.07, importe_modificado:2044750.07}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:51.0}} | {1995223/proyecto_INICIO, 1995223/proyecto_PROCESO, 1995223/proyecto_FIN, 1995223/proyecto_INICIO, 1995223/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995232 | Proyecto de inversión | 149683.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149683.3, modificado:149683.3}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO LLANO GRANDE CENTRO - 209637 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 209637 | S | 148 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:170.92, meta_modificada:170.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:2, direccion:CALLE DESVIO EJIDO LLANO GRANDE EJIDO LLANO GRANDE, 30967 LLANO GRANDE, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA GRANDEZA-EJIDO LLANO GRANDE Y CARRETERA CARRETERA DESVIO DE TOQUIN-LLANO GRANDE, CARRETERA DESVIO LLANO GRANDE- EJID, lon:-92.22828193, lat:15.47167673}} | 2021-06-01 | 2021-07-29 | 149683.3 | 149683.3 | 149683.3 | 149683.3 | 149683.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2021-21, contratista:HERNAN CALVO GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:149683.3, importe_modificado:149683.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:170.92}} | {1995232/proyecto_INICIO, 1995232/proyecto_PROCESO, 1995232/proyecto_FIN, 1995232/proyecto_INICIO, 1995232/proyecto_PROCESO, 1995232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999578 | Acción | 355752 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355752.0, modificado:355752.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 209236 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 209236 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.22588, lat:15.51013}} | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 355752 | 355752 | 355752 | 355752 | 355752 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107871, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:355752.0, importe_modificado:355752.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {1999578/proyecto_FIN, 1999578/proyecto_INICIO, 1999578/proyecto_PROCESO, 1999578/proyecto_FIN, 1999578/proyecto_INICIO, 1999578/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402040230 | Proyecto de inversión | 2636389.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2636389.47, modificado:2636389.47}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN BARRIO EL ENCUENTRO - 303561 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 303561 | S | 281 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:24, direccion:CALLE CARRETERA LA GRANDEZA EL PORVENIR BARRIO EL ENCUENTRO, 30967 EL ENCUENTRO, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA LA GRANDEZA EL PORVENIR Y CAMINO CRUCERO BARRIO NUEVA PROVIDENCIA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 5, lon:-92.22786129, lat:15.49186167}} | 2021-02-02 | 2021-03-15 | 2636389.47 | 2636389.47 | 2636389.47 | 2636389.47 | 2636389.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2021-01, contratista:HERNAN CALVO GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:2636389.47, importe_modificado:2636389.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:59.0}} | {2040230/proyecto_INICIO, 2040230/proyecto_PROCESO, 2040230/proyecto_FIN, 2040230/proyecto_INICIO, 2040230/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043485 | Proyecto de inversión | 658625.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658625.87, modificado:658625.87}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO PINO SUAREZ-EL PINO - 316276 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 316276 | S | 46 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:46, direccion:BARRIO , 30963 EL PINO, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE PINO SUAREZ Y TERRACERIA DE LA LOCALIDAD DE JUSTO SIERRA, SE ENCUENTRA A 50 MINUTOS DEL EJIDO DE LA PINADA SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE DEL , lon:-92.19857929, lat:15.54813695}} | 2021-10-01 | 2021-10-15 | 658625.87 | 658625.87 | 658625.87 | 658625.87 | 658625.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2021-005, contratista:JUAN RAUDEL RODRIGUEZ RODRIGEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:658625.87, importe_modificado:658625.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2043485/proyecto_INICIO, 2043485/proyecto_PROCESO, 2043485/proyecto_FIN, 2043485/proyecto_INICIO, 2043485/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201933801 | Proyecto de inversión | 2126248.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2126248.03, modificado:2126248.03}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SEGUNDA NTE OTE Y CALLE CENTRAL NTE, SEXTA NTE PTE Y SEGUNDA NTE OTE - 83310 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 83310 | S | 528 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1727.1, meta_modificada:1727.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA NTE OTE Y CALLE CENTRAL NTE CUARTEL LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA NTE PTE Y CALLE SEGUNDA NTE OTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA SEGUNDA NTE ORTE, lon:-92.22594472, lat:15.51213941}} | 2021-02-04 | 2021-03-15 | 2126248.03 | 2126248.03 | 2126248.03 | 2126248.03 | 2126248.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2021-03, contratista:HERNAN CALVO GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:2126248.03, importe_modificado:2126248.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1727.1}} | {1933801/proyecto_INICIO, 1933801/proyecto_PROCESO, 1933801/proyecto_FIN, 1933801/proyecto_PROCESO, 1933801/proyecto_FIN, 1933801/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201934113 | Proyecto de inversión | 544711.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544711.38, modificado:544711.38}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALIMENTACION DE UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA LA GRANDEZA - 84445 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 84445 | S | 528 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA NTE PTE EJIDO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PTE NTE Y CARRETERA CARRETERA BELLA VISTA-LA GRANDEZA, LA OBRA SE ENCUENTA EN LA UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA LA GRANDEZA, lon:-92.2273118, lat:15.51319009}} | 2021-02-08 | 2021-02-20 | 544711.38 | 544711.38 | 544711.38 | 544711.38 | 544711.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2021-04, contratista:JUAN RAUDEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:544711.38, importe_modificado:544711.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1934113/proyecto_INICIO, 1934113/proyecto_PROCESO, 1934113/proyecto_FIN, 1934113/proyecto_PROCESO, 1934113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402020235 | Proyecto de inversión | 1061319.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1061319.43, modificado:1061319.43}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LOCALIDADES VARIAS - 226684 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 226684 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1319.8, meta_modificada:1319.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:27, direccion:CALLE CAMINO LA GRANDEZA-LA LUCHA BARRIO LA GRANDEZA, 30960 LA LUCHA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CAMINO LA GRANDEZA-LAS JOYAS Y CAMINO LA GRANDEZA-TOQUIN, CAMINO LA GRANDEZA-LA LUCHA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO LA LUCHA A, lon:-92.21660575, lat:15.50804299}} | 2021-08-16 | 2021-09-16 | 1061319.43 | 1061319.43 | 1061319.43 | 1061319.43 | 1061319.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2021-26, contratista:ALEXANDER VICTORIO LOPEZ., convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:1061319.43, importe_modificado:1061319.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1319.8}} | {2020235/proyecto_FIN, 2020235/proyecto_PROCESO, 2020235/proyecto_INICIO, 2020235/proyecto_PROCESO, 2020235/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402040210 | Proyecto de inversión | 2634556.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2634556.99, modificado:2634556.99}} | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE 2.2 KM DE CAMINO SACA COSECHA EN BARRIO AGUA ESCONDIDA - 303497 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 303497 | S | 114 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO BARRIO REFORMA¦ - DEVIO LAS TABLAS BEJUCAL DE OCAMPO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO AGUA ESCONDIDA, 30966 AGUA ESCONDIDA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CAMINO DESVIO A BARRIO REFORMA CA, lon:-92.20730135, lat:15.46655636}} | 2021-03-02 | 2021-04-09 | 2634556.99 | 2634556.99 | 2634556.99 | 2634556.99 | 2634556.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2021-08, contratista:ALEXANDER VICTORIO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:2634556.99, importe_modificado:2634556.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2200.0}} | {2040210/proyecto_INICIO, 2040210/proyecto_PROCESO, 2040210/proyecto_FIN, 2040210/proyecto_INICIO, 2040210/proyecto_PROCESO, 2040210/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936846 | Proyecto de inversión | 767873.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767873.6, modificado:767873.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RANCHERÍA SAMARIA - 98052 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 98052 | S | 32 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3484.0, meta_modificada:3484.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:500, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAMARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 500 RANCHERIA SAMARIA (SANTA MARÍA), 30174 SAMARIA (SANTA MARÍA), LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL OCOTAL Y CERRADA LOS CULTIVOS, LA, lon:-91.86128253, lat:16.2362756}} | 2021-05-07 | 2021-05-21 | 767873.6 | 767873.6 | 767873.6 | 767873.6 | 767873.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100636, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:767873.6, importe_modificado:767873.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3484.0}} | {1936846/proyecto_INICIO, 1936846/proyecto_FIN, 1936846/proyecto_PROCESO, 1936846/proyecto_FIN, 1936846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936954 | Proyecto de inversión | 974168 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974168.0, modificado:974168.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO OJO DE AGUA - 99000 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 99000 | S | 32 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4420.0, meta_modificada:4420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:39, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 700 EJIDO OJO DE AGUA, 30172 OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLEJON EL LAGUITO Y TERRACERIA LAS PEÑITAS A OJO DE AGUA, TERRACERIA , lon:-91.75866519, lat:16.15632688}} | 2021-06-02 | 2021-06-22 | 974168 | 974168 | 974168 | 974168 | 974168 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100646, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:974168.0, importe_modificado:974168.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4420.0}} | {1936954/proyecto_FIN, 1936954/proyecto_INICIO, 1936954/proyecto_FIN, 1936954/proyecto_INICIO, 1936954/proyecto_PROCESO, 1936954/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301968112 | Proyecto de inversión | 4256146.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4256146.24, modificado:4256146.24}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EJIDO EMILIANO ZAPATA - 99371 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 99371 | S | 626 | 608 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 600 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30176 EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL TANQUE Y TERRACERIA EL PUENTE, TERRACERIA EL CANA, lon:-91.96703153, lat:16.1810556}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 4256146.24 | 4256146.24 | 4256146.24 | 4256146.24 | 4256146.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0018/2021, contratista:COSTRUCTORA SULENA S.A. DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:4256146.24, importe_modificado:4256146.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {1968112/proyecto_INICIO, 1968112/proyecto_PROCESO, 1968112/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301975816 | Proyecto de inversión | 1020578.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020578.74, modificado:1020578.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA CURSOS COMUNITARIOS CON CLAVE 07KPR14546 RANCHERÍA NUEVO MUNDO EL NARANJO - 130918 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS | 130918 | S | 84 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:562, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVO MUNDO EL NARANJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 87 + 300 RANCHERIA NUEVO MUNDO EL NARANJO, 30173 NUEVO MUNDO EL NARANJO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL RIO Y TERRACERIA EL, lon:-91.65913643, lat:16.25013179}} | 2021-04-21 | 2021-06-23 | 1020578.74 | 1020578.74 | 1020578.74 | 1020578.74 | 1020578.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/IBE/0010/2021, contratista:NELSON MARTIN MENDEZ TRUJILLO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1020578.74, importe_modificado:1020578.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:576.0}} | {1975816/proyecto_PROCESO, 1975816/proyecto_INICIO, 1975816/proyecto_FIN, 1975816/proyecto_INICIO, 1975816/proyecto_FIN, 1975816/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301976413 | Proyecto de inversión | 2213657.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2213657.3, modificado:2213657.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA CURSOS COMUNITARIOS CON CLAVE 07KPR14546 RANCHERÍA NUEVO MUNDO EL NARANJO - 132816 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS | 132816 | S | 84 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:562, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVO MUNDO EL NARANJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 87 + 300 RANCHERIA NUEVO MUNDO EL NARANJO, 30173 NUEVO MUNDO EL NARANJO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL RIO Y TERRACERIA EL , lon:-91.65917839, lat:16.25007771}} | 2021-04-22 | 2021-06-23 | 2213657.3 | 2213657.3 | 2213657.3 | 2213657.3 | 2213657.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/IBE/0011/2021, contratista:NELSON MARTIN MENDEZ TRUJILO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:2213657.3, importe_modificado:2213657.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:576.0}} | {1976413/proyecto_INICIO, 1976413/proyecto_PROCESO, 1976413/proyecto_FIN, 1976413/proyecto_PROCESO, 1976413/proyecto_FIN, 1976413/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981363 | Proyecto de inversión | 1988931.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1988931.07, modificado:1988931.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EJIDO NUEVO TENEJAPA - 155145 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS | 155145 | S | 78 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:842.16, meta_modificada:842.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:492, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVO TENEJAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 78 + 200 EJIDO NUEVO TENEJAPA, 30173 NUEVO TENEJAPA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DESVIO A NUEVA ESPERANZA Y TERRACERIA EL RIO, L, lon:-91.5717964, lat:16.16144095}} | 2021-04-14 | 2021-07-15 | 1988931.07 | 1988931.07 | 1988931.07 | 1988931.07 | 1988931.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0009/2021, contratista:CONSTRUCTORA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU S.A. DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1988931.07, importe_modificado:1988931.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:842.16}} | {1981363/proyecto_PROCESO, 1981363/proyecto_FIN, 1981363/proyecto_INICIO, 1981363/proyecto_PROCESO, 1981363/proyecto_INICIO, 1981363/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994368 | Proyecto de inversión | 597585.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597585.6, modificado:597585.6}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO CANDELARIA - 206801 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS | 206801 | S | 20 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2385.0, meta_modificada:2385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:434, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CANDELARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 64 + 700 EJIDO CANDELARIA, 30173 CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO SAN ANTONIO BUENA VISTA Y TERRACERIA EL PLATANAL, EL , lon:-91.65184673, lat:16.1848622}} | 2021-08-05 | 2021-08-20 | 597585.6 | 597585.6 | 597585.6 | 597585.6 | 597585.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105572, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:597585.6, importe_modificado:597585.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2385.0}} | {1994368/proyecto_INICIO, 1994368/proyecto_PROCESO, 1994368/proyecto_FIN, 1994368/proyecto_INICIO, 1994368/proyecto_FIN, 1994368/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402033492 | Proyecto de inversión | 1578528 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1578528.0, modificado:1578528.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR - 276861 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS | 276861 | S | 52 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6300.0, meta_modificada:6300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:120, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, 30173 SAN ANTONIO PORVENIR, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL MIRADOR Y, lon:-91.68953441, lat:16.22676761}} | 2021-11-03 | 2021-11-22 | 1578528 | 1578528 | 1578528 | 1578528 | 1578528 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109510, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1578528.0, importe_modificado:1578528.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6300.0}} | {2033492/proyecto_INICIO, 2033492/proyecto_PROCESO, 2033492/proyecto_FIN, 2033492/proyecto_INICIO, 2033492/proyecto_FIN, 2033492/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210101883696 | Proyecto de inversión | 814320 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814320.0, modificado:814320.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO VENUSTIANO CARRANZA - 12265 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 12265 | S | 30 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3900.0, meta_modificada:3900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:83, direccion:AVENIDA QUINTA ORIENTE EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 30176 VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA NORTE Y CALLE CUARTA NORTE, AVENIDA SEXTA ORIENTE EL PUNTO DE SUNINISTRO ES EN LA AVENIDA QUINTA ORIENT, lon:-91.92536933, lat:16.19360791}} | 2021-02-05 | 2021-02-25 | 814320 | 814320 | 814320 | 814320 | 814320 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98566, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:814320.0, importe_modificado:814320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3900.0}} | {1883696/proyecto_PROCESO, 1883696/proyecto_FIN, 1883696/proyecto_INICIO, 1883696/proyecto_FIN, 1883696/proyecto_INICIO, 1883696/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210101883704 | Proyecto de inversión | 890323.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890323.2, modificado:890323.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME LA INDEPENDENCIA - 12363 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 12363 | S | 40 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4264.0, meta_modificada:4264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA SUR PONIENTE EJIDO LA INDEPENDENCIA, 30170 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE SÉPTIMA PONIENTE SUR Y CALLE OCTAVA PONIENTE SUR, AVENIDA CUARTA SUR PONIENTE EL PUNTO DE SUNINISTRO ES EN LA A, lon:-92.02954809, lat:16.25148197}} | 2021-02-08 | 2021-02-26 | 890323.2 | 890323.2 | 890323.2 | 890323.2 | 890323.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98567, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:890323.2, importe_modificado:890323.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4264.0}} | {1883704/proyecto_PROCESO, 1883704/proyecto_INICIO, 1883704/proyecto_FIN, 1883704/proyecto_PROCESO, 1883704/proyecto_FIN, 1883704/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936833 | Proyecto de inversión | 974168 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974168.0, modificado:974168.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO NUEVA AURORA - 97944 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 97944 | S | 35 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4420.0, meta_modificada:4420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:433, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVA AURORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 64 + 800 EJIDO NUEVA AURORA, 30172 NUEVA AURORA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE BRECHA LA MONTAÑA Y BRECHA LA PALMA, TERRACERIA EL CANAL LA OBRA S, lon:-91.6600315, lat:16.18035906}} | 2021-05-07 | 2021-05-20 | 974168 | 974168 | 974168 | 974168 | 974168 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100634, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:974168.0, importe_modificado:974168.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4420.0}} | {1936833/proyecto_INICIO, 1936833/proyecto_PROCESO, 1936833/proyecto_FIN, 1936833/proyecto_INICIO, 1936833/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301978415 | Proyecto de inversión | 2079953.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2079953.08, modificado:2079953.08}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO EJIDO OJO DE AGUA - 141757 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS | 141757 | S | 565 | 554 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:39, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 700 EJIDO OJO DE AGUA, 30172 OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS PEÑITAS Y TERRACERIA EL NARANJO, CALLEJON EL ALGUITO L, lon:-91.75632078, lat:16.15487258}} | 2021-05-05 | 2021-07-14 | 2079953.08 | 2079953.08 | 2079953.08 | 2079953.08 | 2079953.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0013/2021, contratista:CONSTRUCCIONES EN IRRIGACION E INVERNADEROS S.A. DE C.V, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:2079953.08, importe_modificado:2079953.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3200.0}} | {1978415/proyecto_INICIO, 1978415/proyecto_PROCESO, 1978415/proyecto_FIN, 1978415/proyecto_INICIO, 1978415/proyecto_FIN, 1978415/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989504 | Proyecto de inversión | 1031472 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031472.0, modificado:1031472.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO PLAYA AZUL - 187467 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS | 187467 | S | 35 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6912.0, meta_modificada:6912.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:439, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PLAYA AZUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 75 + 800 EJIDO PLAYA AZUL, 30173 PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO LA FLORIDA A PLAYA AZUL Y TERRACERIA EL RIO, CERRADA EL CERRO EL PUNT, lon:-91.61101604, lat:16.18202156}} | 2021-07-02 | 2021-07-20 | 1031472 | 1031472 | 1031472 | 1031472 | 1031472 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105546, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1031472.0, importe_modificado:1031472.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6912.0}} | {1989504/proyecto_INICIO, 1989504/proyecto_PROCESO, 1989504/proyecto_FIN, 1989504/proyecto_INICIO, 1989504/proyecto_FIN, 1989504/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989522 | Proyecto de inversión | 1420675.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420675.2, modificado:1420675.2}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO EMILIANO ZAPATA - 187601 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS | 187601 | S | 55 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5670.0, meta_modificada:5670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 600 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30176 EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL TANQUE Y TERRACERIA EL PUENTE, TERRACERIA EL CAN, lon:-91.96678447, lat:16.18065543}} | 2021-07-05 | 2021-07-21 | 1420675.2 | 1420675.2 | 1420675.2 | 1420675.2 | 1420675.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105547, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1420675.2, importe_modificado:1420675.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5670.0}} | {1989522/proyecto_INICIO, 1989522/proyecto_FIN, 1989522/proyecto_PROCESO, 1989522/proyecto_FIN, 1989522/proyecto_INICIO, 1989522/proyecto_PROCESO, 1989522/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402031048 | Proyecto de inversión | 834364.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834364.8, modificado:834364.8}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EJIDO BADENIA - 266473 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS | 266473 | S | 27 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3330.0, meta_modificada:3330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO BADENIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO BADENIA, 30173 BADENIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA TRES PINOS Y CALLEJON FRENTE A, lon:-91.66739303, lat:16.19968249}} | 2021-10-13 | 2021-10-29 | 834364.8 | 834364.8 | 834364.8 | 834364.8 | 834364.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109507, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:834364.8, importe_modificado:834364.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3330.0}} | {2031048/proyecto_INICIO, 2031048/proyecto_PROCESO, 2031048/proyecto_FIN, 2031048/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210101883220 | Proyecto de inversión | 3368378.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3368378.26, modificado:3368378.26}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EJIDO EL TRIUNFO - 4216 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 4216 | S | 2802 | 2676 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:81, direccion:AVENIDA BENITO JUÁREZ EJIDO EL TRIUNFO, 30174 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE VILLERMOSA Y CALLE VILLERMOSA, AVENIDA REFORMA LA OBRA SE UBICA EN LA AVENIDA BENITO JUÁREZ A UN COSTADO DE PALETERIA LA MICHOACAN, lon:-91.8641385, lat:16.20541435}} | 2021-02-11 | 2021-04-16 | 3368378.26 | 3368378.26 | 3368378.26 | 3368378.26 | 3368378.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0003/2021, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA S.A. DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:3368378.26, importe_modificado:3368378.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:448.0}} | {1883220/proyecto_PROCESO, 1883220/proyecto_INICIO, 1883220/proyecto_FIN, 1883220/proyecto_PROCESO, 1883220/proyecto_FIN, 1883220/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928868 | Proyecto de inversión | 1317992 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1317992.0, modificado:1317992.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR - 62764 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 62764 | S | 48 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5980.0, meta_modificada:5980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:120, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO PORVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 68 + 900 EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, 30173 SAN ANTONIO PORVENIR, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CERRITO Y , LA OBRA SE UB, lon:-91.69020161, lat:16.22365457}} | 2021-03-01 | 2021-03-22 | 1317992 | 1317992 | 1317992 | 1317992 | 1317992 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100476, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1317992.0, importe_modificado:1317992.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5980.0}} | {1928868/proyecto_INICIO, 1928868/proyecto_PROCESO, 1928868/proyecto_FIN, 1928868/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936452 | Proyecto de inversión | 607422.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607422.4, modificado:607422.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RANCHERÍA SAN MARCOS - 95348 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 95348 | S | 25 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2756.0, meta_modificada:2756.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:67, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN MARCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 580 RANCHERIA SAN MARCOS, 30176 SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CANAL Y TERRACERIA LOS ALCANFORES, LA OBRA SE UBICA E, lon:-91.9689526, lat:16.2018757}} | 2021-04-12 | 2021-04-26 | 607422.4 | 607422.4 | 607422.4 | 607422.4 | 607422.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100612, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:607422.4, importe_modificado:607422.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2756.0}} | {1936452/proyecto_INICIO, 1936452/proyecto_PROCESO, 1936452/proyecto_FIN, 1936452/proyecto_INICIO, 1936452/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936862 | Proyecto de inversión | 687648 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687648.0, modificado:687648.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RANCHERÍA SAN ANTONIO GUAYAMUSEJ - 98226 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 98226 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3120.0, meta_modificada:3120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:450, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO GUAYAMUSEJ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 RANCHERIA SAN ANTONIO GUAYAMUSEJ, 30176 SAN ANTONIO GUAYAMUSEJ, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS TUNAS Y TERRACERIA EL CA, lon:-91.97732194, lat:16.22729112}} | 2021-05-13 | 2021-05-31 | 687648 | 687648 | 687648 | 687648 | 687648 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100641, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:687648.0, importe_modificado:687648.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3120.0}} | {1936862/proyecto_PROCESO, 1936862/proyecto_FIN, 1936862/proyecto_PROCESO, 1936862/proyecto_INICIO, 1936862/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201937441 | Acción | 3966069.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3966069.66, modificado:3966069.66}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 25143 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 25143 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.023452, lat:16.253935}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 3966069.66 | 3966069.66 | 3966069.66 | 3966069.66 | 3966069.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101995, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:3966069.66, importe_modificado:3966069.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1937441/proyecto_INICIO, 1937441/proyecto_PROCESO, 1937441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979694 | Proyecto de inversión | 1424549.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1424549.07, modificado:1424549.07}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO LA INDEPENDENCIA BARRIO LA LIBERTAD - 148382 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS | 148382 | S | 1574 | 1467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE EJIDO LA LIBERTAD, 30170 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE Y CALLE CENTRAL ORIENTE, TERRACERIA LAS HORTALIZAS LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO LA LIBERTAD EN LA , lon:-92.00770381, lat:16.25082004}} | 2021-05-06 | 2021-07-02 | 1424549.07 | 1424549.07 | 1424549.07 | 1424549.07 | 1424549.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0016/2021, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA S.A. DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1424549.07, importe_modificado:1424549.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {1979694/proyecto_INICIO, 1979694/proyecto_PROCESO, 1979694/proyecto_FIN, 1979694/proyecto_PROCESO, 1979694/proyecto_FIN, 1979694/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984415 | Proyecto de inversión | 1803335 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1803335.0, modificado:1803335.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA INDEPENDENCIA BARRIO SAN SEBASTIÁN - 167629 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS | 167629 | S | 1574 | 1467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE EJIDO SAN SEBASTIÁN, 30170 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA ORIENTE SUR Y AVENIDA CUARTA ORIENTE SUR, CALLE PRIMERA SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICI, lon:-92.01992354, lat:16.25113979}} | 2021-06-01 | 2021-08-30 | 1803335 | 1803335 | 1803335 | 1803335 | 1803335 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-VIV/ELE/0021/2021, contratista:MANUEL DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1803335.0, importe_modificado:1803335.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1350.0}} | {1984415/proyecto_INICIO, 1984415/proyecto_FIN, 1984415/proyecto_PROCESO, 1984415/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994348 | Proyecto de inversión | 811814.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811814.4, modificado:811814.4}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME RANCHERÍA EL CALVARIO - 206565 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS | 206565 | S | 34 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3240.0, meta_modificada:3240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL CALVARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 07 + 650 RANCHERIA EL CALVARIO, 30176 EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL POSO Y TERRACERIA EL EJIDO, TERRACERIA LA ORILLADA , lon:-91.9736284, lat:16.22544762}} | 2021-08-04 | 2021-08-19 | 811814.4 | 811814.4 | 811814.4 | 811814.4 | 811814.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105571, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:811814.4, importe_modificado:811814.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3240.0}} | {1994348/proyecto_INICIO, 1994348/proyecto_PROCESO, 1994348/proyecto_FIN, 1994348/proyecto_INICIO, 1994348/proyecto_FIN, 1994348/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029310 | Proyecto de inversión | 1375574.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1375574.4, modificado:1375574.4}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME LA INDEPENDENCIA GRUPO 2 - 260233 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS | 260233 | S | 46 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5490.0, meta_modificada:5490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA ORIENTE SUR EJIDO LA INDEPENDENCIA, 30170 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA SUR ORIENTE Y CALLE CUARTA SUR ORIENTE, AVENIDA SEGUNDA ORIENTE SUR EL PUNTO DE SUNINISTRO ES EN FRENTE, lon:-92.02329986, lat:16.25049502}} | 2021-10-11 | 2021-10-26 | 1375574.4 | 1375574.4 | 1375574.4 | 1375574.4 | 1375574.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109497, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1375574.4, importe_modificado:1375574.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5490.0}} | {2029310/proyecto_PROCESO, 2029310/proyecto_INICIO, 2029310/proyecto_FIN, 2029310/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402031011 | Proyecto de inversión | 1127520 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127520.0, modificado:1127520.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN VENUSTIANO CARRANZA GRUPO DOS - 266394 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS | 266394 | S | 39 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:83, direccion:AVENIDA QUINTA ORIENTE EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 30176 VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE Y CALLE CENTRAL ORIENTE, AVENIDA SEXTA ORIENTE EL PUNTO DE REFERENCIA PARA LA ENTREGA DE MATERIAL, lon:-91.92526957, lat:16.19108602}} | 2021-10-12 | 2021-10-28 | 1127520 | 1127520 | 1127520 | 1127520 | 1127520 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109506, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1127520.0, importe_modificado:1127520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4500.0}} | {2031011/proyecto_INICIO, 2031011/proyecto_PROCESO, 2031011/proyecto_INICIO, 2031011/proyecto_PROCESO, 2031011/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210101883684 | Proyecto de inversión | 980942.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980942.4, modificado:980942.4}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO VENUSTIANO CARRANZA - 12090 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 12090 | S | 37 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3915.0, meta_modificada:3915.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:83, direccion:AVENIDA SEGUNDA ORIENTE EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 30176 VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA NORTE Y CALLE PRIMERA NORTE, AVENIDA TERCERA ORIENTE EL PUNTO DE SUNINISTRO ES EN LA AVENIDA SEGUNDA O, lon:-91.92765149, lat:16.19151551}} | 2021-02-03 | 2021-02-23 | 980942.4 | 980942.4 | 980942.4 | 980942.4 | 980942.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98562, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:980942.4, importe_modificado:980942.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3915.0}} | {1883684/proyecto_PROCESO, 1883684/proyecto_INICIO, 1883684/proyecto_FIN, 1883684/proyecto_INICIO, 1883684/proyecto_PROCESO, 1883684/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929488 | Proyecto de inversión | 1065854.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1065854.4, modificado:1065854.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO SANTA RITA EL VERGEL - 65384 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 65384 | S | 42 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4836.0, meta_modificada:4836.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:462, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA RITA EL VERGEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 800 EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, 30172 SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS TRES ESQUINAS Y TERRACERIA LA, lon:-91.72494487, lat:16.25342854}} | 2021-03-05 | 2021-03-26 | 1065854.4 | 1065854.4 | 1065854.4 | 1065854.4 | 1065854.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100598, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1065854.4, importe_modificado:1065854.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4836.0}} | {1929488/proyecto_PROCESO, 1929488/proyecto_INICIO, 1929488/proyecto_FIN, 1929488/proyecto_INICIO, 1929488/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929545 | Proyecto de inversión | 985628.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985628.8, modificado:985628.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME ANEXO EL DIVISORIO - 65701 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 65701 | S | 38 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4472.0, meta_modificada:4472.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:17, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL DIVISORIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 500 RANCHERIA EL DIVISORIO, 30176 EL DIVISORIO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL RIO Y TERRACERIA EL SABINO, TERRACERIA LA LAGUNA , lon:-91.95337503, lat:16.20745154}} | 2021-04-06 | 2021-04-20 | 985628.8 | 985628.8 | 985628.8 | 985628.8 | 985628.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100605, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:985628.8, importe_modificado:985628.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4472.0}} | {1929545/proyecto_INICIO, 1929545/proyecto_FIN, 1929545/proyecto_INICIO, 1929545/proyecto_PROCESO, 1929545/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936821 | Proyecto de inversión | 1146080 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146080.0, modificado:1146080.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME ANEXO EL CAMPAMENTO - 97839 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 97839 | S | 35 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5200.0, meta_modificada:5200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:118, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL CAMPAMENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 800 EJIDO EL CAMPAMENTO, 30178 EL CAMPAMENTO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE VIGESIMA SUR PONIENTE Y CALLE EL BANCO, AVENIDA CENTRAL SUR, lon:-91.96556651, lat:16.30088434}} | 2021-05-06 | 2021-05-19 | 1146080 | 1146080 | 1146080 | 1146080 | 1146080 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100632, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1146080.0, importe_modificado:1146080.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5200.0}} | {1936821/proyecto_INICIO, 1936821/proyecto_FIN, 1936821/proyecto_PROCESO, 1936821/proyecto_FIN, 1936821/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301977300 | Proyecto de inversión | 2461607.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2461607.52, modificado:2461607.52}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RANCHERÍA SAN MIGUEL LOS ALTOS - 136177 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS | 136177 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3717.0, meta_modificada:3717.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:68, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN MIGUEL LOS ALTOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 48 + 800 RANCHERIA SAN MIGUEL LOS ALTOS, 30172 SAN MIGUEL LOS ALTOS, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BOSQUE AZUL Y TERRACERIA PASO, lon:-91.71502342, lat:16.14546075}} | 2021-05-05 | 2021-07-14 | 2461607.52 | 2461607.52 | 2461607.52 | 2461607.52 | 2461607.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0014/2021, contratista:CONSTRUCCIONES EN IRRIGACION E INVERNADEROS S.A. DE C.V, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:2461607.52, importe_modificado:2461607.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3717.0}} | {1977300/proyecto_PROCESO, 1977300/proyecto_FIN, 1977300/proyecto_PROCESO, 1977300/proyecto_INICIO, 1977300/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301989494 | Proyecto de inversión | 974168 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974168.0, modificado:974168.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO GALEANA - 187403 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS | 187403 | S | 35 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6528.0, meta_modificada:6528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - GALEANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 04 + 700 EJIDO GALEANA, 30176 GALEANA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA QUISTAJITO A GALEANA Y TERRACERIA LA TELE, EL PUNTO DE REFERENCIA PARA L, lon:-92.00274566, lat:16.22694871}} | 2021-07-01 | 2021-07-19 | 974168 | 974168 | 974168 | 974168 | 974168 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105545, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:974168.0, importe_modificado:974168.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6528.0}} | {1989494/proyecto_INICIO, 1989494/proyecto_FIN, 1989494/proyecto_PROCESO, 1989494/proyecto_FIN, 1989494/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992146 | Proyecto de inversión | 504275.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504275.2, modificado:504275.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RANCHERÍA LA FLORIDA - 198891 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS | 198891 | S | 19 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3379.2, meta_modificada:3379.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:21, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA FLORIDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 82 + 600 RANCHERIA LA FLORIDA, 30173 LA FLORIDA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO EL RIO Y , EL PUNTO DE REFERENCIA PARA LA ENTREGA DE MATER, lon:-91.58902558, lat:16.15773219}} | 2021-07-08 | 2021-07-26 | 504275.2 | 504275.2 | 504275.2 | 504275.2 | 504275.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105558, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:504275.2, importe_modificado:504275.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3379.2}} | {1992146/proyecto_INICIO, 1992146/proyecto_FIN, 1992146/proyecto_PROCESO, 1992146/proyecto_FIN, 1992146/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996916 | Proyecto de inversión | 2877861.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2877861.28, modificado:2877861.28}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EJIDO EL TRIUNFO - 216000 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS | 216000 | S | 2802 | 2676 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:81, direccion:AVENIDA REFORMA EJIDO EL TRIUNFO, 30174 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE CORREGIDORA Y AVENIDA BENITO JUÁREZ, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN LA AVENIDA REFORMA A 20 METROS DE ABARROTES JESUS, lon:-91.85454524, lat:16.19775941}} | 2021-07-01 | 2021-08-31 | 2877861.28 | 2877861.28 | 2877861.28 | 2877861.28 | 2877861.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0022/2021, contratista:COSTRUCCIONES SULENA S.A. DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:2877861.28, importe_modificado:2877861.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}} | {1996916/proyecto_INICIO, 1996916/proyecto_FIN, 1996916/proyecto_INICIO, 1996916/proyecto_FIN, 1996916/proyecto_PROCESO, 1996916/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301999090 | Acción | 396606.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396606.97, modificado:396606.97}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 28699 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia |  | PRODIM | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 28699 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.023452, lat:16.253935}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 396606.97 | 396606.97 | 396606.97 | 396606.97 | 396606.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105764, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:396606.97, importe_modificado:396606.97}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {1999090/proyecto_INICIO, 1999090/proyecto_PROCESO, 1999090/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402033544 | Proyecto de inversión | 1352374.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1352374.4, modificado:1352374.4}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO EL TRIUNFO - 277102 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS | 277102 | S | 39 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9062.0, meta_modificada:9062.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:81, direccion:CALLE LA PATRIA-EJIDO EL TRIUNFO EJIDO EL TRIUNFO, 30174 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CAMINO SALIDA A LA PATRIA, AVENIDA BENITO JUAREZ EL PUNTO DE REFERENCIA PARA LA ENTREGA DE MATERIAL A CA, lon:-91.86878987, lat:16.20704581}} | 2021-11-05 | 2021-11-24 | 1352374.4 | 1352374.4 | 1352374.4 | 1352374.4 | 1352374.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109514, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1352374.4, importe_modificado:1352374.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9062.0}} | {2033544/proyecto_INICIO, 2033544/proyecto_FIN, 2033544/proyecto_PROCESO, 2033544/proyecto_FIN, 2033544/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210101883940 | Proyecto de inversión | 5476329.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5476329.14, modificado:5476329.14}} | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA SEGUNDA ETAPA ANEXO BUENAVISTA - 4555 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 4555 | S | 714 | 689 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7984.0, meta_modificada:7984.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 04 + 800 EJIDO BUENAVISTA, 30178 BUENAVISTA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LOS ARBOLITOS Y TERRACERIA EL CAMPO, TERRACERIA LAS TUNAS LA OBRA, lon:-91.98483344, lat:16.24271277}} | 2021-02-10 | 2021-04-23 | 5476329.14 | 5476329.14 | 5476329.14 | 5476329.14 | 5476329.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0001/2021, contratista:CONSTRUCTORA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU, S.A. DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:5476329.14, importe_modificado:5476329.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7984.0}} | {1883940/proyecto_INICIO, 1883940/proyecto_PROCESO, 1883940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929524 | Proyecto de inversión | 1088776 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1088776.0, modificado:1088776.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO SAN JOSE LAS PALMAS - 65579 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 65579 | S | 38 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4940.0, meta_modificada:4940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:442, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN JOSE LAS PALMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 60 + 800 EJIDO SAN JOSÉ LAS PALMAS, 30173 SAN JOSÉ DE LAS PALMAS, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA A SAN ANTONIO BUENA VISTA Y TERRA, lon:-91.63800768, lat:16.14076214}} | 2021-04-05 | 2021-04-19 | 1088776 | 1088776 | 1088776 | 1088776 | 1088776 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100604, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1088776.0, importe_modificado:1088776.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4940.0}} | {1929524/proyecto_INICIO, 1929524/proyecto_PROCESO, 1929524/proyecto_INICIO, 1929524/proyecto_FIN, 1929524/proyecto_INICIO, 1929524/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936439 | Proyecto de inversión | 1031472 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031472.0, modificado:1031472.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RANCHERÍA QUISTAJITO - 95161 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 95161 | S | 35 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4680.0, meta_modificada:4680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - QUISTAJITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 RANCHERIA QUISTAJITO, 30178 QUISTAJITO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO LA CASETA Y TERRACERIA EL CAMPO, TERRACERIA LA LAGUNA LA OBRA SE U, lon:-92.01023011, lat:16.23156709}} | 2021-04-08 | 2021-04-22 | 1031472 | 1031472 | 1031472 | 1031472 | 1031472 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100610, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1031472.0, importe_modificado:1031472.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4680.0}} | {1936439/proyecto_PROCESO, 1936439/proyecto_FIN, 1936439/proyecto_INICIO, 1936439/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936442 | Proyecto de inversión | 939785.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939785.6, modificado:939785.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RANCHERÍA EL ROSARIO - 95268 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 95268 | S | 31 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4264.0, meta_modificada:4264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL ROSARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 700 RANCHERIA EL ROSARIO, 30176 EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO GALEANA Y TERRACERIA EL CERRITO, TERRACERIA LA TAPADERA LA OBRA S, lon:-91.99728227, lat:16.22087018}} | 2021-04-09 | 2021-04-23 | 939785.6 | 939785.6 | 939785.6 | 939785.6 | 939785.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100611, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:939785.6, importe_modificado:939785.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4264.0}} | {1936442/proyecto_FIN, 1936442/proyecto_INICIO, 1936442/proyecto_PROCESO, 1936442/proyecto_FIN, 1936442/proyecto_INICIO, 1936442/proyecto_PROCESO, 1936442/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936878 | Proyecto de inversión | 1524286.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524286.4, modificado:1524286.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO EMILIANO ZAPATA GRUPO DOS - 98359 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 98359 | S | 49 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6916.0, meta_modificada:6916.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 600 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30176 EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL TANQUE Y TERRACERIA EL PUENTE, TERRACERIA EL CANA, lon:-91.96675258, lat:16.18065543}} | 2021-05-14 | 2021-05-31 | 1524286.4 | 1524286.4 | 1524286.4 | 1524286.4 | 1524286.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100644, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1524286.4, importe_modificado:1524286.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6916.0}} | {1936878/proyecto_FIN, 1936878/proyecto_INICIO, 1936878/proyecto_PROCESO, 1936878/proyecto_INICIO, 1936878/proyecto_PROCESO, 1936878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936892 | Proyecto de inversión | 916864 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916864.0, modificado:916864.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO CANDELARIA - 98476 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 98476 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4160.0, meta_modificada:4160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:434, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CANDELARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 64 + 700 EJIDO CANDELARIA, 30173 CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO SAN ANTONIO BUENA VISTA Y TERRACERIA EL PLATANAL, LA , lon:-91.65184811, lat:16.18484416}} | 2021-06-01 | 2021-06-21 | 916864 | 916864 | 916864 | 916864 | 916864 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100645, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:916864.0, importe_modificado:916864.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4160.0}} | {1936892/proyecto_INICIO, 1936892/proyecto_FIN, 1936892/proyecto_PROCESO, 1936892/proyecto_FIN, 1936892/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301991238 | Proyecto de inversión | 1071144 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071144.0, modificado:1071144.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO LA PATRIA - 194127 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS | 194127 | S | 37 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4275.0, meta_modificada:4275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:41, direccion:AVENIDA LA PATRIA EJIDO LA PATRIA, 30174 LA PATRIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 10 DE MAYO Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO EL PUNTO DE REFERENCIA PARA LA ENTREGA DE MATERIAL A CADA BENEFICIARIO ES E, lon:-91.9117354, lat:16.23010367}} | 2021-07-06 | 2021-07-22 | 1071144 | 1071144 | 1071144 | 1071144 | 1071144 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105550, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1071144.0, importe_modificado:1071144.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4275.0}} | {1991238/proyecto_INICIO, 1991238/proyecto_FIN, 1991238/proyecto_PROCESO, 1991238/proyecto_FIN, 1991238/proyecto_INICIO, 1991238/proyecto_PROCESO, 1991238/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995630 | Proyecto de inversión | 3496232.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3496232.94, modificado:3496232.94}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO SEGUNDA ETAPA EJIDO FRANCISCO SARABIA - 211233 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS | 211233 | S | 773 | 726 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4100.0, meta_modificada:4100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - FRANCISCO SARABIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 05 + 100 EJIDO FRANCISCO SARABIA, 30178 FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO BUENA VISTA A FRANCISCO SARABIA Y CALLEJON EL ALTO, lon:-91.97946476, lat:16.24296682}} | 2021-04-12 | 2021-06-18 | 3496232.94 | 3496232.94 | 3496232.94 | 3496232.94 | 3496232.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-AYS/APO/0008/2021, contratista:NELSON MARTIN MENDEZ TRUJILLO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:3496232.94, importe_modificado:3496232.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4100.0}} | {1995630/proyecto_INICIO, 1995630/proyecto_PROCESO, 1995630/proyecto_FIN, 1995630/proyecto_PROCESO, 1995630/proyecto_FIN, 1995630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995863 | Proyecto de inversión | 1127520 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127520.0, modificado:1127520.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO GALEANA - 211940 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS | 211940 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - GALEANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 04 + 700 EJIDO GALEANA, 30176 GALEANA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA QUISTAJITO A GALEANA Y TERRACERIA LA TELE, EL PUNTO DE REFERENCIA PARA L, lon:-92.00272622, lat:16.22693834}} | 2021-09-06 | 2021-09-22 | 1127520 | 1127520 | 1127520 | 1127520 | 1127520 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105614, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1127520.0, importe_modificado:1127520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4500.0}} | {1995863/proyecto_INICIO, 1995863/proyecto_PROCESO, 1995863/proyecto_INICIO, 1995863/proyecto_FIN, 1995863/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029570 | Proyecto de inversión | 1691280 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1691280.0, modificado:1691280.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EJIDO OJO DE AGUA - 260898 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS | 260898 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6750.0, meta_modificada:6750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:39, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO OJO DE AGUA, 30172 OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLEJON EL LAGUITO Y TERRACERIA LAS PEÑ, lon:-91.75868876, lat:16.15649356}} | 2021-10-11 | 2021-10-27 | 1691280 | 1691280 | 1691280 | 1691280 | 1691280 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109502, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1691280.0, importe_modificado:1691280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6750.0}} | {2029570/proyecto_INICIO, 2029570/proyecto_FIN, 2029570/proyecto_PROCESO, 2029570/proyecto_FIN, 2029570/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402033516 | Proyecto de inversión | 1604512 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1604512.0, modificado:1604512.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO FRANCISCO SARABIA - 276966 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS | 276966 | S | 46 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10752.0, meta_modificada:10752.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - FRANCISCO SARABIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + undefined EJIDO FRANCISCO SARABIA, 30178 FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA BOMBA Y TERRACERIA EL ALTO, TERRACERI, lon:-91.9656957, lat:16.24692811}} | 2021-11-04 | 2021-11-23 | 1604512 | 1604512 | 1604512 | 1604512 | 1604512 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109512, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1604512.0, importe_modificado:1604512.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10752.0}} | {2033516/proyecto_FIN, 2033516/proyecto_INICIO, 2033516/proyecto_FIN, 2033516/proyecto_INICIO, 2033516/proyecto_PROCESO, 2033516/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210101883688 | Proyecto de inversión | 1127520 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127520.0, modificado:1127520.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME LA INDEPENDENCIA - 12155 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 12155 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE EJIDO LA INDEPENDENCIA, 30170 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE SUR Y CALLE CUARTA ORIENTE SUR, AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE EL PUNTO DE SUNINISTRO ES EN LA AVENIDA , lon:-92.02045384, lat:16.25266892}} | 2021-02-04 | 2021-02-24 | 1127520 | 1127520 | 1127520 | 1127520 | 1127520 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98564, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1127520.0, importe_modificado:1127520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4500.0}} | {1883688/proyecto_INICIO, 1883688/proyecto_FIN, 1883688/proyecto_PROCESO, 1883688/proyecto_INICIO, 1883688/proyecto_PROCESO, 1883688/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210101883713 | Proyecto de inversión | 2200004.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200004.44, modificado:2200004.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ CON CLAVE 07DPR0874Z RANCHERÍA EL ROSARIO - 12448 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 12448 | S | 271 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL ROSARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 900 RANCHERIA EL ROSARIO, 30176 EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO GALEANA Y TERRACERIA EL CERRITO, TERRACERIA LA TAPADERA LA OBRA SE, lon:-91.99567905, lat:16.21896779}} | 2021-02-12 | 2021-03-12 | 2200004.44 | 2200004.44 | 2200004.44 | 2200004.44 | 2200004.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/IBE/0004/2021, contratista:ALONSO DEL CARMEN MARTINEZ HERNANDEZ, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:2200004.44, importe_modificado:2200004.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {1883713/proyecto_PROCESO, 1883713/proyecto_FIN, 1883713/proyecto_PROCESO, 1883713/proyecto_INICIO, 1883713/proyecto_FIN, 1883713/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928890 | Proyecto de inversión | 1191923.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191923.2, modificado:1191923.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA - 62855 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 62855 | S | 50 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5408.0, meta_modificada:5408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:441, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 55 + 400 EJIDO SAN ANTONIO BUENAVISTA, 30173 SAN ANTONIO BUENAVISTA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS PALMAS Y TERRACERIA L, lon:-91.6511515, lat:16.1516909}} | 2021-03-02 | 2021-03-23 | 1191923.2 | 1191923.2 | 1191923.2 | 1191923.2 | 1191923.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100594, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1191923.2, importe_modificado:1191923.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5408.0}} | {1928890/proyecto_INICIO, 1928890/proyecto_FIN, 1928890/proyecto_PROCESO, 1928890/proyecto_FIN, 1928890/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929458 | Proyecto de inversión | 1146080 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146080.0, modificado:1146080.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO TIERRA Y LIBERTAD - 65255 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 65255 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5200.0, meta_modificada:5200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:443, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TIERRA Y LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 63 + 190 EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 30172 TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA MONTAÑA Y BRECHA LA PACAYA, LA OBRA, lon:-91.64947367, lat:16.17437617}} | 2021-03-03 | 2021-03-24 | 1146080 | 1146080 | 1146080 | 1146080 | 1146080 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100596, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1146080.0, importe_modificado:1146080.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5200.0}} | {1929458/proyecto_FIN, 1929458/proyecto_INICIO, 1929458/proyecto_PROCESO, 1929458/proyecto_FIN, 1929458/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929475 | Proyecto de inversión | 1169001.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169001.6, modificado:1169001.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL - 65321 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 65321 | S | 48 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5304.0, meta_modificada:5304.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ISIDRO EL ZAPOTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 85 + 500 EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, 30173 SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL DESVIO Y TERRACERIA LA LAG, lon:-91.61475497, lat:16.15873096}} | 2021-03-04 | 2021-03-25 | 1169001.6 | 1169001.6 | 1169001.6 | 1169001.6 | 1169001.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100597, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1169001.6, importe_modificado:1169001.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5304.0}} | {1929475/proyecto_INICIO, 1929475/proyecto_FIN, 1929475/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936429 | Proyecto de inversión | 962707.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962707.2, modificado:962707.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO EL NARANJO - 95075 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 95075 | S | 42 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4368.0, meta_modificada:4368.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:35, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL NARANJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 790 EJIDO EL NARANJO, 30174 EL NARANJO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL TRIUNFO A EL NARANJO Y TERRACERIA OJO DE AGUA A EL NARANJO, , lon:-91.79343169, lat:16.19941671}} | 2021-04-07 | 2021-04-21 | 962707.2 | 962707.2 | 962707.2 | 962707.2 | 962707.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100608, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:962707.2, importe_modificado:962707.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4368.0}} | {1936429/proyecto_INICIO, 1936429/proyecto_FIN, 1936429/proyecto_INICIO, 1936429/proyecto_PROCESO, 1936429/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936812 | Proyecto de inversión | 985628.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985628.8, modificado:985628.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RANCHERÍA EL CALVARIO - 97740 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 97740 | S | 38 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4472.0, meta_modificada:4472.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL CALVARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 650 RANCHERIA EL CALVARIO, 30176 EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL POSO Y TERRACERIA EL EJIDO, TERRACERIA LA ORILLADA L, lon:-91.97369764, lat:16.22540251}} | 2021-05-04 | 2021-05-19 | 985628.8 | 985628.8 | 985628.8 | 985628.8 | 985628.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100630, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:985628.8, importe_modificado:985628.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4472.0}} | {1936812/proyecto_FIN, 1936812/proyecto_INICIO, 1936812/proyecto_FIN, 1936812/proyecto_INICIO, 1936812/proyecto_PROCESO, 1936812/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936963 | Proyecto de inversión | 893942.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893942.4, modificado:893942.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RANCHERÍA LA UNIÓN - 99078 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 99078 | S | 36 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4056.0, meta_modificada:4056.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:558, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA UNIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 91 + 900 RANCHERIA LA UNIÓN, 30173 LA UNIÓN, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA CAÑADA Y TERRACERIA LA AMACA, BRECHA EL PLATANAL LA OBRA SE , lon:-91.6503736, lat:16.23993795}} | 2021-06-03 | 2021-06-23 | 893942.4 | 893942.4 | 893942.4 | 893942.4 | 893942.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100649, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:893942.4, importe_modificado:893942.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4056.0}} | {1936963/proyecto_INICIO, 1936963/proyecto_FIN, 1936963/proyecto_PROCESO, 1936963/proyecto_FIN, 1936963/proyecto_INICIO, 1936963/proyecto_PROCESO, 1936963/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936972 | Proyecto de inversión | 1008550.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008550.4, modificado:1008550.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO - 99141 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 99141 | S | 37 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4576.0, meta_modificada:4576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:114, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVO PINAR DEL RIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 70 + 100 EJIDO PINAL DEL RÍO, 30173 PINAL DEL RÍO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL RIO Y TERRACERIA NUEVO MUNDO, CERRADA LA VUEL, lon:-91.64332776, lat:16.21273672}} | 2021-06-04 | 2021-06-24 | 1008550.4 | 1008550.4 | 1008550.4 | 1008550.4 | 1008550.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100657, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1008550.4, importe_modificado:1008550.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4576.0}} | {1936972/proyecto_INICIO, 1936972/proyecto_FIN, 1936972/proyecto_PROCESO, 1936972/proyecto_FIN, 1936972/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301978464 | Proyecto de inversión | 2315754.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2315754.2, modificado:2315754.2}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR - 141964 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS | 141964 | S | 263 | 262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:120, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO PORVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 68 + 900 EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, 30173 SAN ANTONIO PORVENIR, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL MIRADOR Y , LA OBRA SE UB, lon:-91.68954156, lat:16.22676904}} | 2021-04-12 | 2021-06-18 | 2315754.2 | 2315754.2 | 2315754.2 | 2315754.2 | 2315754.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0007/2021, contratista:NELSON MARTIN MENDEZ TRUJILLO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:2315754.2, importe_modificado:2315754.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1978464/proyecto_INICIO, 1978464/proyecto_PROCESO, 1978464/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979624 | Proyecto de inversión | 5110963.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5110963.91, modificado:5110963.91}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO LA INDEPENDENCIA BARRIO 5 DE MAYO - 148068 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS | 148068 | S | 1574 | 1467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE EJIDO 5 DE MAYO, 30170 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE Y CALLE CENTRAL PONIENTE, TERRACERIA EL RECREATIVO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRIMERA NORTE P, lon:-92.03232648, lat:16.25421392}} | 2021-06-01 | 2021-08-20 | 5110963.91 | 5110963.91 | 5110963.91 | 5110963.91 | 5110963.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0020/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS MAR S.A. DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:5110963.91, importe_modificado:5110963.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:460.0}} | {1979624/proyecto_PROCESO, 1979624/proyecto_INICIO, 1979624/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992102 | Proyecto de inversión | 1014768 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014768.0, modificado:1014768.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL - 198659 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS | 198659 | S | 35 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4050.0, meta_modificada:4050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ISIDRO EL ZAPOTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 85 + 500 EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, 30173 SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL DESVIO Y TERRACERIA LA LAGU, lon:-91.61478111, lat:16.15872554}} | 2021-07-07 | 2021-07-23 | 1014768 | 1014768 | 1014768 | 1014768 | 1014768 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105553, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1014768.0, importe_modificado:1014768.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4050.0}} | {1992102/proyecto_INICIO, 1992102/proyecto_PROCESO, 1992102/proyecto_INICIO, 1992102/proyecto_FIN, 1992102/proyecto_INICIO, 1992102/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994318 | Proyecto de inversión | 1127520 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127520.0, modificado:1127520.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA - 206494 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS | 206494 | S | 36 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:441, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 55 + 400 EJIDO SAN ANTONIO BUENAVISTA, 30173 SAN ANTONIO BUENAVISTA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS PALMAS Y TERRACERIA LA, lon:-91.65111216, lat:16.15174242}} | 2021-08-03 | 2021-08-18 | 1127520 | 1127520 | 1127520 | 1127520 | 1127520 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105568, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1127520.0, importe_modificado:1127520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4500.0}} | {1994318/proyecto_FIN, 1994318/proyecto_INICIO, 1994318/proyecto_FIN, 1994318/proyecto_PROCESO, 1994318/proyecto_FIN, 1994318/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402020398 | Proyecto de inversión | 2276825.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2276825.6, modificado:2276825.6}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA EJIDO TIERRA Y LIBERTAD - 227273 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS | 227273 | S | 289 | 293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1003.0, meta_modificada:1003.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:443, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO TIERRA Y LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 30172 TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PL, lon:-91.66883338, lat:16.15572666}} | 2021-06-01 | 2021-08-02 | 2276825.6 | 2276825.6 | 2276825.6 | 2276825.6 | 2276825.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/OP/0017/2021, contratista:NELSON MARTIN MENDEZ TRUJILLO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:2276825.6, importe_modificado:2276825.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1003.0}} | {2020398/proyecto_INICIO, 2020398/proyecto_PROCESO, 2020398/proyecto_FIN, 2020398/proyecto_INICIO, 2020398/proyecto_FIN, 2020398/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034508 | Proyecto de inversión | 4806731.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4806731.94, modificado:4806731.94}} | REVESTIMIENTO DE CALLES EN EJIDO FRANCISCO SARABIA - 281355 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS | 281355 | S | 773 | 726 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5080.0, meta_modificada:5080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO FRANCISCO SARABIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 600 + 1 EJIDO FRANCISCO SARABIA, 30178 FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA BOMBA Y TERRACERIA EL, lon:-91.96563067, lat:16.24697542}} | 2021-11-09 | 2021-12-20 | 4806731.94 | 4806731.94 | 4806731.94 | 4806731.94 | 4806731.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0023/2021, contratista:NELSON MARTIN MENDEZ TRUJILO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:4806731.94, importe_modificado:4806731.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5080.0}} | {2034508/proyecto_INICIO, 2034508/proyecto_FIN, 2034508/proyecto_PROCESO, 2034508/proyecto_FIN, 2034508/proyecto_INICIO, 2034508/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402034689 | Proyecto de inversión | 2005331.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2005331.74, modificado:2005331.74}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN EJIDO RIBERA DE LA SELVA - 282242 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS | 282242 | S | 145 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1924.0, meta_modificada:1924.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO RIBERA DE LA SELVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO RIBERA DE LA SELVA, 30173 RIBERA DE LA SELVA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO, lon:-91.6288596, lat:16.17924136}} | 2021-11-10 | 2021-12-20 | 2005331.74 | 2005331.74 | 2005331.74 | 2005331.74 | 2005331.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/OP/0024/2021, contratista:NELSON MARTIN MENDEZ TRUJILO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:2005331.74, importe_modificado:2005331.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1924.0}} | {2034689/proyecto_INICIO, 2034689/proyecto_FIN, 2034689/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210101883283 | Proyecto de inversión | 5032935.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5032935.28, modificado:5032935.28}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EJIDO LA INDEPENDENCIA BARRIO 5 DE MAYO - 6306 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 6306 | S | 121 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2333.0, meta_modificada:2333.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA SUR BARRIO 5 DE MAYO, 30170 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DOS Y AVENIDA ONCE PONIENTE, CALLE TERCERA SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN LAS DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DEL BARRIO 5 DE M, lon:-92.03183134, lat:16.25268629}} | 2021-02-10 | 2021-04-09 | 5032935.28 | 5032935.28 | 5032935.28 | 5032935.28 | 5032935.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-AYS/DRE/0002/2021, contratista:CONSTRUCTORA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU, S.A. DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:5032935.28, importe_modificado:5032935.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2333.0}} | {1883283/proyecto_PROCESO, 1883283/proyecto_INICIO, 1883283/proyecto_PROCESO, 1883283/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210101883378 | Proyecto de inversión | 902016 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902016.0, modificado:902016.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO EL TRIUNFO - 8352 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 8352 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:81, direccion:AVENIDA BENITO JUÁREZ EJIDO EL TRIUNFO, 30174 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y CALLE NIÑO HÉROES, AVENIDA REVOLUCIÓN EL PUNTO DE REFERENCIA QUE SE TOMO ES LA AVENIDA BENITO JUÁREZ PERO LA, lon:-91.85834007, lat:16.19995584}} | 2021-02-02 | 2021-02-22 | 902016 | 902016 | 902016 | 902016 | 902016 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98560, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:902016.0, importe_modificado:902016.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3600.0}} | {1883378/proyecto_INICIO, 1883378/proyecto_FIN, 1883378/proyecto_PROCESO, 1883378/proyecto_FIN, 1883378/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210101883746 | Proyecto de inversión | 1309608.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309608.76, modificado:1309608.76}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES Y AVENIDAS LA INDEPENDENCIA BARRIO 5 DE MAYO - 12672 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 12672 | S | 1574 | 1467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE BARRIO 5 DE MAYO, 30170 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE PONIENTE Y CALLE OCTAVA PONIENTE NORTE, AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN LA AVENIDA CENTR, lon:-92.03043061, lat:16.25393317}} | 2021-03-05 | 2021-04-02 | 1309608.76 | 1309608.76 | 1309608.76 | 1309608.76 | 1309608.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0006/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS MAR S.A. DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1309608.76, importe_modificado:1309608.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:128.0}} | {1883746/proyecto_PROCESO, 1883746/proyecto_INICIO, 1883746/proyecto_PROCESO, 1883746/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210101884044 | Proyecto de inversión | 2097768.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2097768.74, modificado:2097768.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO PAZ CON CLAVE 07DB2982U RANCHERÍA LA UNION - 7395 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 7395 | S | 148 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:755.52, meta_modificada:755.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:558, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA UNION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 70 + 380 RANCHERIA LA UNIÓN, 30173 LA UNIÓN, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA AMACA Y TERRACERIA LA CAÑADA, LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUE, lon:-91.65052894, lat:16.23986584}} | 2021-03-06 | 2021-04-26 | 2097768.74 | 2097768.74 | 2097768.74 | 2097768.74 | 2097768.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/IBE/0005/2021, contratista:CONSTRUCTORA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU, S.A. DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:2097768.74, importe_modificado:2097768.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:755.52}} | {1884044/proyecto_INICIO, 1884044/proyecto_PROCESO, 1884044/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201929512 | Proyecto de inversión | 1123158.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123158.4, modificado:1123158.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO RIO BLANCO - 65512 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 65512 | S | 43 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5096.0, meta_modificada:5096.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:47, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RIO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 83 + 500 EJIDO RÍO BLANCO, 30173 RÍO BLANCO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL RIO Y TERRACERIA EL PINAR, LA OBRA SE UBICA EN EL INTERI, lon:-91.63219687, lat:16.20330777}} | 2021-03-08 | 2021-03-29 | 1123158.4 | 1123158.4 | 1123158.4 | 1123158.4 | 1123158.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100599, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1123158.4, importe_modificado:1123158.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5096.0}} | {1929512/proyecto_INICIO, 1929512/proyecto_FIN, 1929512/proyecto_PROCESO, 1929512/proyecto_FIN, 1929512/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979291 | Proyecto de inversión | 4891049.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4891049.79, modificado:4891049.79}} | AMPLIACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA LA INDEPENDENCIA - 146414 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS | 146414 | S | 1574 | 1467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA ORIENTE SUR EJIDO LA INDEPENDENCIA, 30170 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA ORIENTE SUR Y AVENIDA CUARTA ORIENTE SUR, TERRACERIA EL BASURERO. LA OBRA SE UBICA EN EL CAMPO SINTET, lon:-92.02062736, lat:16.24650694}} | 2021-06-01 | 2021-09-03 | 4891049.79 | 4891049.79 | 4891049.79 | 4891049.79 | 4891049.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0019/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS MAR S.A. DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:4891049.79, importe_modificado:4891049.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:500.0}} | {1979291/proyecto_INICIO, 1979291/proyecto_PROCESO, 1979291/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985204 | Proyecto de inversión | 2313859.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2313859.08, modificado:2313859.08}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO - 170576 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS | 170576 | S | 219 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:114, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVO PINAR DEL RIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 70 + 100 EJIDO PINAL DEL RÍO, 30173 PINAL DEL RÍO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL RIO Y TERRACERIA NUEVO MUNDO, CERRADA LA VUEL, lon:-91.64333646, lat:16.21274423}} | 2021-05-06 | 2021-07-15 | 2313859.08 | 2313859.08 | 2313859.08 | 2313859.08 | 2313859.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0015/2021, contratista:CECILIO JIMENEZ JUEREZ, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:2313859.08, importe_modificado:2313859.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3300.0}} | {1985204/proyecto_INICIO, 1985204/proyecto_PROCESO, 1985204/proyecto_FIN, 1985204/proyecto_INICIO, 1985204/proyecto_FIN, 1985204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995887 | Proyecto de inversión | 868190.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868190.4, modificado:868190.4}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME RANCHERÍA QUISTAJITO - 212042 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS | 212042 | S | 29 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3465.0, meta_modificada:3465.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - QUISTAJITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 02 + 600 RANCHERIA QUISTAJITO, 30178 QUISTAJITO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO LA CASETA Y TERRACERIA EL CAMPO, TERRACERIA LA LAGUNA EL PUNTO DE, lon:-92.01035915, lat:16.23149499}} | 2021-09-07 | 2021-09-23 | 868190.4 | 868190.4 | 868190.4 | 868190.4 | 868190.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105615, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:868190.4, importe_modificado:868190.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3465.0}} | {1995887/proyecto_INICIO, 1995887/proyecto_PROCESO, 1995887/proyecto_FIN, 1995887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996696 | Proyecto de inversión | 1046057.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046057.57, modificado:1046057.57}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RANCHERÍA LOS ESPINOS - 215183 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS | 215183 | S | 37 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:496, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LOS ESPINOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 78 + 300 RANCHERIA LOS ESPINOS, 30173 LOS ESPINOS, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO TENEJAPA Y TERRACERIA LA TIJERA, LA OBRA SE UB, lon:-91.56666357, lat:16.17239473}} | 2021-04-26 | 2021-07-09 | 1046057.57 | 1046057.57 | 1046057.57 | 1046057.57 | 1046057.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0012/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA QNK S, S.A. DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1046057.57, importe_modificado:1046057.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.0}} | {1996696/proyecto_INICIO, 1996696/proyecto_PROCESO, 1996696/proyecto_FIN, 1996696/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936460 | Proyecto de inversión | 527196.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527196.8, modificado:527196.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RANCHERÍA SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC - 95406 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 95406 | S | 18 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2392.0, meta_modificada:2392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:56, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 600 RANCHERIA SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC, 30174 SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CAMPO Y , lon:-91.92241651, lat:16.23844301}} | 2021-04-13 | 2021-04-29 | 527196.8 | 527196.8 | 527196.8 | 527196.8 | 527196.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100614, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:527196.8, importe_modificado:527196.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2392.0}} | {1936460/proyecto_INICIO, 1936460/proyecto_FIN, 1936460/proyecto_PROCESO, 1936460/proyecto_FIN, 1936460/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936793 | Proyecto de inversión | 1123158.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123158.4, modificado:1123158.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RANCHERÍA CONCEPCIÓN - 97536 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 97536 | S | 45 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5096.0, meta_modificada:5096.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:13, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CONCEPCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 500 RANCHERIA CONCEPCIÓN, 30174 CONCEPCIÓN, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL SABINAL Y BRECHA LA MILPERIA, CERRADA EL CERRITO LA OBRA S, lon:-91.87507631, lat:16.23149453}} | 2021-05-03 | 2021-05-17 | 1123158.4 | 1123158.4 | 1123158.4 | 1123158.4 | 1123158.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100616, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1123158.4, importe_modificado:1123158.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5096.0}} | {1936793/proyecto_INICIO, 1936793/proyecto_PROCESO, 1936793/proyecto_FIN, 1936793/proyecto_PROCESO, 1936793/proyecto_FIN, 1936793/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201936801 | Proyecto de inversión | 1008550.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008550.4, modificado:1008550.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO EMILIANO ZAPATA - 97670 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 97670 | S | 24 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4576.0, meta_modificada:4576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 600 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30176 EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL TANQUE Y TERRACERIA EL PUENTE, TERRACERIA EL CANA, lon:-91.96681518, lat:16.18071259}} | 2021-05-04 | 2021-05-18 | 1008550.4 | 1008550.4 | 1008550.4 | 1008550.4 | 1008550.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100625, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1008550.4, importe_modificado:1008550.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4576.0}} | {1936801/proyecto_INICIO, 1936801/proyecto_FIN, 1936801/proyecto_INICIO, 1936801/proyecto_PROCESO, 1936801/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994281 | Proyecto de inversión | 1465776 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1465776.0, modificado:1465776.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO FRANCISCO SARABIA - 206389 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS | 206389 | S | 58 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5850.0, meta_modificada:5850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - FRANCISCO SARABIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 07 + 600 EJIDO FRANCISCO SARABIA, 30178 FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA BOMBA Y TERRACERIA EL ALTO, TERRACERIA LAS , lon:-91.96562725, lat:16.24692736}} | 2021-08-02 | 2021-08-17 | 1465776 | 1465776 | 1465776 | 1465776 | 1465776 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105563, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1465776.0, importe_modificado:1465776.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5850.0}} | {1994281/proyecto_INICIO, 1994281/proyecto_FIN, 1994281/proyecto_PROCESO, 1994281/proyecto_FIN, 1994281/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301994638 | Proyecto de inversión | 1792756.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1792756.8, modificado:1792756.8}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO EL TRIUNFO GRUPO DOS - 207596 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS | 207596 | S | 64 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7155.0, meta_modificada:7155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:81, direccion:AVENIDA BENITO JUÁREZ EJIDO EL TRIUNFO, 30174 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y AVENIDA REFORMA, AVENIDA 5 DE MAYO EL PUNTO DE REFERENCIA PARA LA ENTREGA DE MATERIAL A CADA BENEFICIARIO ES LA, lon:-91.8659831, lat:16.20715617}} | 2021-08-06 | 2021-08-23 | 1792756.8 | 1792756.8 | 1792756.8 | 1792756.8 | 1792756.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105574, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1792756.8, importe_modificado:1792756.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7155.0}} | {1994638/proyecto_INICIO, 1994638/proyecto_PROCESO, 1994638/proyecto_FIN, 1994638/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995725 | Proyecto de inversión | 1432600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1432600.0, modificado:1432600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO LA PATRIA - 211576 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS | 211576 | S | 43 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9600.0, meta_modificada:9600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:41, direccion:AVENIDA LA PATRIA EJIDO LA PATRIA, 30174 LA PATRIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 10 DE MAYO Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO EL PUNTO DE REFERENCIA PARA LA ENTREGA DE MATERIAL A CADA BENEFICIARIO ES E, lon:-91.91172032, lat:16.23004268}} | 2021-09-01 | 2021-09-17 | 1432600 | 1432600 | 1432600 | 1432600 | 1432600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105577, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1432600.0, importe_modificado:1432600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9600.0}} | {1995725/proyecto_FIN, 1995725/proyecto_INICIO, 1995725/proyecto_FIN, 1995725/proyecto_INICIO, 1995725/proyecto_PROCESO, 1995725/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995762 | Proyecto de inversión | 1375296 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1375296.0, modificado:1375296.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO TIERRA BLANCA - 211687 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS | 211687 | S | 42 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9216.0, meta_modificada:9216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:78, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TIERRA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 59 + 800 EJIDO TIERRA BLANCA, 30172 TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA SUBIDA Y TERRACERIA ROSARIO DOS, BRECHA LA MONTAÑA , lon:-91.68308682, lat:16.1733362}} | 2021-09-02 | 2021-09-20 | 1375296 | 1375296 | 1375296 | 1375296 | 1375296 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105611, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1375296.0, importe_modificado:1375296.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9216.0}} | {1995762/proyecto_FIN, 1995762/proyecto_INICIO, 1995762/proyecto_FIN, 1995762/proyecto_PROCESO, 1995762/proyecto_FIN, 1995762/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995804 | Proyecto de inversión | 1203384 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203384.0, modificado:1203384.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO VENUSTIANO CARRANZA GRUPO DOS - 211793 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS | 211793 | S | 40 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8064.0, meta_modificada:8064.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:83, direccion:AVENIDA PRIMERA ORIENTE EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 30176 VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE Y CALLE CENTRAL ORIENTE, AVENIDA CENTRAL ORIENTE EL PUNTO DE REFERENCIA PARA LA ENTREGA DE MATER, lon:-91.92839737, lat:16.19068711}} | 2021-09-03 | 2021-09-21 | 1203384 | 1203384 | 1203384 | 1203384 | 1203384 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105613, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1203384.0, importe_modificado:1203384.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8064.0}} | {1995804/proyecto_INICIO, 1995804/proyecto_FIN, 1995804/proyecto_PROCESO, 1995804/proyecto_FIN, 1995804/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402029673 | Proyecto de inversión | 1228996.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228996.8, modificado:1228996.8}} | REHABIILITACIÓN DE TECHO FIRME EN EJIDO RIO BLANCO - 261471 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS | 261471 | S | 40 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4905.0, meta_modificada:4905.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:573, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO RIO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO RÍO BLANCO, 30173 RÍO JORDÁN, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL RIO Y TERRACERIA EL PIN, lon:-91.63217605, lat:16.20325295}} | 2021-10-12 | 2021-10-27 | 1228996.8 | 1228996.8 | 1228996.8 | 1228996.8 | 1228996.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109503, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1228996.8, importe_modificado:1228996.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4905.0}} | {2029673/proyecto_PROCESO, 2029673/proyecto_FIN, 2029673/proyecto_INICIO, 2029673/proyecto_FIN, 2029673/proyecto_INICIO, 2029673/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402033576 | Proyecto de inversión | 1466982.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1466982.4, modificado:1466982.4}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO VENUSTIANO CARRANZA (GRUPO TRES) - 277250 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS | 277250 | S | 40 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9830.0, meta_modificada:9830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:83, direccion:AVENIDA PRIMERA ORIENTE EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 30176 VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE PRIMERA NORTE, AVENIDA SEGUNDA ORIENTE EL PUNTO DE REFERENCIA PARA LA ENTREGA DE MATE, lon:-91.92841354, lat:16.19072086}} | 2021-11-08 | 2021-11-25 | 1466982.4 | 1466982.4 | 1466982.4 | 1466982.4 | 1466982.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109516, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1466982.4, importe_modificado:1466982.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9830.0}} | {2033576/proyecto_INICIO, 2033576/proyecto_PROCESO, 2033576/proyecto_FIN, 2033576/proyecto_PROCESO, 2033576/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402022377 | Proyecto de inversión | 99357.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99357.41, modificado:99357.41}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 236230 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS | 236230 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:12, direccion:EJE VIAL CARRETERA LA LIBERTAD-PALENQUE RANCHERIA ZARAGOZA 1A SECC, 29972 ZARAGOZA 1RA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE Y , A 15 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.78422462, lat:17.66244506}} | 2021-07-12 | 2021-07-23 | 99357.41 | 99357.41 | 99357.41 | 99357.41 | 99357.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:99357.41, importe_modificado:99357.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2022377/proyecto_FIN, 2022377/proyecto_PROCESO, 2022377/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402032140 | Proyecto de inversión | 56742.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56742.1, modificado:56742.1}} | TECHO FIRME OJO DE AGUA - 269388 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA LIBERTAD CHIAPAS | 269388 | S | 25 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:10, direccion:RANCHERIA OJO DE AGUA, 29970 OJO DE AGUA CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ENTRADA A LA RANCHERIA Y TERRACERIA SALIDA DE LA RANCHERIA, ESTA OBRA SE UBICA ENTRE LA ENTRADAY SALIDA D ELA LOCLAIDAD A 20 MIN DE LA CA, lon:-91.77536971, lat:17.61666546}} | 2021-08-02 | 2021-09-02 | 56742.1 | 56742.1 | 56742.1 | 56742.1 | 56742.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112357, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:56742.1, importe_modificado:56742.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2032140/proyecto_INICIO, 2032140/proyecto_FIN, 2032140/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402033186 | Proyecto de inversión | 104027.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104027.18, modificado:104027.18}} | TECHO FIRME AGUA BLANCA - 274341 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA LIBERTAD CHIAPAS | 274341 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:2, direccion:RANCHERIA AGUA BLANCA, 29970 AGUA BLANCA, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CAMINO LA LIBERTAD-JOSE MARIA MARIA MORALOS PAVON Y TERRACERIA ENTRADA A LA RANCHERIA, CARRETERA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA RANC, lon:-91.78360602, lat:17.70171067}} | 2021-08-02 | 2021-09-02 | 104027.18 | 104027.18 | 104027.18 | 104027.18 | 104027.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112355, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:104027.18, importe_modificado:104027.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2033186/proyecto_INICIO, 2033186/proyecto_FIN, 2033186/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402012984 | Proyecto de inversión | 1707057.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1707057.96, modificado:1707057.96}} | PAVIMENTACION DE LA 5TA AVENIDA SUR COLONIA PUEBLO NUEVO - 62712 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | JOSE ALFREDO GORDILLO DOMINGUEZ | 62712 | S | 1016 | 1016 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1305.0, meta_modificada:1305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTA AVENIDA SUR COLONIA PUEBLO NUEVO, 29970 LA LIBERTAD, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE Y , COSTADO DEL CASINO DEL PUEBLO, lon:-91.72060157, lat:17.68548752}} | 2021-04-26 | 2021-07-23 | 1707057.96 | 1707057.96 | 1707057.96 | 1707057.96 | 1707057.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/HAMP/DOPM/AD/05/2021, contratista:JOSE ALFREDO GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:1707057.96, importe_modificado:1707057.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1305.0}} | {2012984/proyecto_INICIO, 2012984/proyecto_FIN, 2012984/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402033183 | Proyecto de inversión | 302624.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302624.51, modificado:302624.51}} | TECHO FIRME BENITO JUAREZ 1ERA SECCION - 274336 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA LIBERTAD CHIAPAS | 274336 | S | 125 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:110, direccion:RANCHERIA BENITO JAUREZ 1RA. SECCION, 29971 BENITO JUÁREZ 1RA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ENTRADA A LA RANCHERIA Y TERRACERIA SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LOCLIZA ENTRE LAS ENTREY SALIDA DE LA LOC, lon:-91.72592779, lat:17.60108891}} | 2021-08-02 | 2021-09-02 | 302624.51 | 302624.51 | 302624.51 | 302624.51 | 302624.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112353, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:302624.51, importe_modificado:302624.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2033183/proyecto_INICIO, 2033183/proyecto_FIN, 2033183/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402033184 | Proyecto de inversión | 236425.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236425.4, modificado:236425.4}} | TECHO FIRME EL GUANO - 274337 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA LIBAERTAD CHIAPAS | 274337 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:19, direccion:RANCHERIA EL GUANO CENTRO, 29976 EL GUANO CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ENTRADA A LA RANCHERIA Y RETORNO SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA ENTRADA PRINCIPAL Y SALIDA DE LA RANCHERIA A 25 , lon:-91.67653223, lat:17.5421743}} | 2021-08-02 | 2021-09-02 | 236425.4 | 236425.4 | 236425.4 | 236425.4 | 236425.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112348, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:236425.4, importe_modificado:236425.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2033184/proyecto_INICIO, 2033184/proyecto_FIN, 2033184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402033499 | Proyecto de inversión | 2194606.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2194606.39, modificado:2194606.39}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO Y GUARNICIONES - 276906 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA LIBERTAD CHIAPAS | 276906 | S | 1158 | 1058 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:319.0, meta_modificada:319.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA SUR BARRIO PUEBLO NUEVO, 29970 LA LIBERTAD, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE Y CALLE TERCERA ORIENTE, CALLE OCTAVA SUR ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES TERCERA PONIENTE Y TERCERA ORIENTE A, lon:-91.7189524, lat:17.68334433}} | 2021-10-20 | 2021-12-23 | 2194606.39 | 2194606.39 | 2194606.39 | 2194606.39 | 2194606.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-001/2021-1, contratista:LUIS ALBERTO RAMIREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:2194606.39, importe_modificado:2194606.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:319.0}} | {2033499/proyecto_INICIO, 2033499/proyecto_FIN, 2033499/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402012985 | Proyecto de inversión | 955677.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955677.69, modificado:955677.69}} | PAVIMENTACION DE CALLE 3RA PONIENTE ETRE 2DA SUR Y 3RA SUR - 62773 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | JORGE ALBERTO LEON MUÑOZ | 62773 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:905.0, meta_modificada:905.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE COLONIA CENTRO, 29970 LA LIBERTAD, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR Y CALLE TERCERA SUR, COSTADO DEL MERCADO MUNICIPAL, lon:-91.72058933, lat:17.68736264}} | 2021-01-11 | 2021-03-01 | 955677.69 | 955677.69 | 955677.69 | 955677.69 | 955677.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/HAMP/DOPM/AD/01/2021, contratista:JORGE ALBERTO LEON MUÑOS, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:955677.69, importe_modificado:955677.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:905.0}} | {2012985/proyecto_PROCESO, 2012985/proyecto_FIN, 2012985/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402038607 | Proyecto de inversión | 361673.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361673.6, modificado:361673.6}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS DE 2.2 X 1.35 MTS INCLUYE FOSA SEPTICA - 296620 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA LIBERTAD CHIAPAS | 296620 | S | 80 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.64, meta_modificada:35.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:PUEBLO BENITO JUAREZ 2DA. SECCION, 29970 BENITO JUÁREZ 2DA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA SALIDA DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE LOCALIZA DESDE LA ENTRA DE LA LOCALIDAD HASTA LA , lon:-91.72611018, lat:17.55664903}} | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 361673.6 | 361673.6 | 361673.6 | 361673.6 | 361673.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-002/2021-2, contratista:JULIO CESAR ROSARIO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:361673.6, importe_modificado:361673.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.64}} | {2038607/proyecto_INICIO, 2038607/proyecto_FIN, 2038607/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402019236 | Proyecto de inversión | 198786.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198786.23, modificado:198786.23}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 60 ML DE TUBERIA PARA DREN PLUVIAL - 213771 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JOSE ALFREDO GORDILLO DOMINGUEZ | 213771 | S | 2032 | 2032 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA SUR COLONIA PUEBLO NUEVO, 29970 LA LIBERTAD, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE Y CALLE SEGUNDA PONIENTE, A UN COSTADO DE TEMPLO RELIGIOSO, lon:-91.7206001, lat:17.68548892}} | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 198786.23 | 198786.23 | 198786.23 | 198786.23 | 198786.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/HAMP/DOPM/AD/09/2021, contratista:JOSE ALFREDO GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:198786.23, importe_modificado:198786.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2019236/proyecto_PROCESO, 2019236/proyecto_FIN, 2019236/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402019251 | Proyecto de inversión | 518890.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518890.79, modificado:518890.79}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE 5A SUR, ENTRE 3A PONIENTE Y 4A PONIENTE - 214071 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | JORGE ALBERTO LEON MUÑOZ | 214071 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:447.0, meta_modificada:447.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA SUR COLONIA PUEBLO NUEVO, 29970 LA LIBERTAD, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE Y CALLE CUARTA PONIENTE, ENFRENTE DEL CASINO MUNICIPAL, lon:-91.72093953, lat:17.68550285}} | 2021-08-16 | 2021-09-03 | 518890.79 | 518890.79 | 518890.79 | 518890.79 | 518890.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/HAMP/DOPM/AD/12/2021, contratista:JORGE ALBERTO LEON MUÑOS, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:518890.79, importe_modificado:518890.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:447.0}} | {2019251/proyecto_PROCESO, 2019251/proyecto_FIN, 2019251/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402019273 | Proyecto de inversión | 162124.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162124.77, modificado:162124.77}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CABECERA MUNICIPAL - 214498 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JORGE ALBERTO LEON MUÑOZ | 214498 | S | 59 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA SUR COLONIA PUEBLO NUEVO, 29970 LA LIBERTAD, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y PRIMERA PONIENTE Y CALLE CENTRAL, CALLE TERCERA Y CUARTA SUR A 30 M DEL MERCADO MUNICIPAL, lon:-91.71931948, lat:17.68650969}} | 2021-07-12 | 2021-07-26 | 162124.77 | 162124.77 | 162124.77 | 162124.77 | 162124.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/HAMP/DOPM/AD/10/2021, contratista:JORGE ALBERTO LEON MUÑOS, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:162124.77, importe_modificado:162124.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2019273/proyecto_INICIO, 2019273/proyecto_FIN, 2019273/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210201928759 | Proyecto de inversión | 1219485.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219485.23, modificado:1219485.23}} | CONSTRUCCION E PUENTE VEHICULAR DE 15.00 M DE CLARO - 62376 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CONSORCIO RODRIGUEZ VILLAREAL SA DE CV | 62376 | S | 69 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:EJE VIAL CAMINO LA LIBERTAD-JUAREZ 2DA SECCION EJIDO BENITO JUAREZ 2DA SECCION, 29970 BENITO JUÁREZ 2DA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 700 M DE LA PLANTACION DE HULE DE LA COMUNIDAD, lon:-91.72551473, lat:17.56013819}} | 2021-04-26 | 2021-07-26 | 1219485.23 | 1219485.23 | 1219485.23 | 1219485.23 | 1219485.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/HAMP/DOPM/AD/04/2021, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ VILLAREAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:1219485.23, importe_modificado:1219485.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {1928759/proyecto_INICIO, 1928759/proyecto_FIN, 1928759/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402019336 | Proyecto de inversión | 221433.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221433.05, modificado:221433.05}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 215508 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | JOSE ALFREDO GORDILLO DOMINGUEZ | 215508 | S | 1016 | 1016 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1185.0, meta_modificada:1185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA SUR COLONIA PUEBLO NUEVO, 29970 LA LIBERTAD, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE Y CALLE CENTRAL, A 30 M DEL CASINO MUNICIPAL, lon:-91.71950202, lat:17.6854773}} | 2021-08-02 | 2021-09-03 | 221433.05 | 221433.05 | 221433.05 | 221433.05 | 221433.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/HAMP/DOPM/AD/13/2021, contratista:JOSE ALFREDO GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:221433.05, importe_modificado:221433.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1185.0}} | {2019336/proyecto_PROCESO, 2019336/proyecto_FIN, 2019336/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402032142 | Proyecto de inversión | 472850.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472850.8, modificado:472850.8}} | TECHO FIRME BENITO JUAREZ CENTRO - 269391 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 269391 | S | 210 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:4, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ CENTRO, 29974 BENITO JUÁREZ CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA LIBERTAD-LA PLACA Y CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD, CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE ENTRADA DE LA , lon:-91.69669348, lat:17.60359018}} | 2021-08-02 | 2021-09-02 | 472850.8 | 472850.8 | 472850.8 | 472850.8 | 472850.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112350, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:472850.8, importe_modificado:472850.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2032142/proyecto_INICIO, 2032142/proyecto_FIN, 2032142/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402033182 | Proyecto de inversión | 266585.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266585.66, modificado:266585.66}} | CONSTRUCCION DE CAJON DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ 1ERA SECCION - 274333 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA LIBERTAD CHIAPAS | 274333 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:110, direccion:RANCHERIA BENITO JUAREZ 1RA. SECCION, 29970 BENITO JUÁREZ 1RA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE RETORNO BENITO JUAREZ 1RA. SECCION Y , ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA RANCHERIA BENITO JUAREZ 1RA. SECCION A 20 MIN DE LA CABEC, lon:-91.72828814, lat:17.61577366}} | 2021-08-06 | 2021-08-20 | 266585.66 | 266585.66 | 266585.66 | 266585.66 | 266585.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/HAMP/DOPM/AD/11/2021, contratista:JORGE ALBERTO LEON MUÑOS, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:266585.66, importe_modificado:266585.66}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2033182/proyecto_PROCESO, 2033182/proyecto_INICIO, 2033182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995702 | Proyecto de inversión | 42556.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42556.57, modificado:42556.57}} | TECHO FIRME ESTRELLA DE BELEN 3ERA SECCION - 211495 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS | 211495 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:108, direccion:EJE VIAL CAMINO BELEN 3ERA SECCION-LA LIBERTAD EJIDO ESTRELLA DE BELEN 3ERA SECCION, 29970 ESTRELLA DE BELÉN 3RA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 45 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.68288038, lat:17.48331217}} | 2021-08-02 | 2021-09-02 | 42556.57 | 42556.57 | 42556.57 | 42556.57 | 42556.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112356, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:42556.57, importe_modificado:42556.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1995702/proyecto_INICIO, 1995702/proyecto_FIN, 1995702/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402012992 | Proyecto de inversión | 150989.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150989.45, modificado:150989.45}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL - 62901 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JORGE ALBERTO LEON MUÑOZ | 62901 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:396.0, meta_modificada:396.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA PONIENTE COLONIA CHACAMAX, 29970 LA LIBERTAD, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE Y , A UN COSTADO DE DIF MUNICIPAL, lon:-91.72288145, lat:17.68846203}} | 2021-02-08 | 2021-03-25 | 150989.45 | 150989.45 | 150989.45 | 150989.45 | 150989.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/HAMP/DOPM/AD/03/2021, contratista:JORGE ALBERTO LEON MUÑOS, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:150989.45, importe_modificado:150989.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:396.0}} | {2012992/proyecto_INICIO, 2012992/proyecto_FIN, 2012992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402033185 | Proyecto de inversión | 260067.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260067.94, modificado:260067.94}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ALDAMA 1ERA SECCION - 274338 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA LIBERTAD CHIAPAS | 274338 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:113, direccion:RANCHERIA ALDAMA 1, 29977 ALDAMA 1RA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE RETORNO ENTRADA A LA RANCHERIA Y TERRACERIA SALIDA DE LA RANCHERIA, ESTA OBRA SE LOCALIZA DESDE LAENTRADA DE LA LOCALIDAD Y SALIDA DELA LOCALIDAD A 4, lon:-91.73236509, lat:17.54708459}} | 2021-08-02 | 2021-09-02 | 260067.94 | 260067.94 | 260067.94 | 260067.94 | 260067.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112349, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:260067.94, importe_modificado:260067.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2033185/proyecto_INICIO, 2033185/proyecto_FIN, 2033185/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996426 | Proyecto de inversión | 148330.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148330.82, modificado:148330.82}} | REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - 213704 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS | 213704 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:8, direccion:EJE VIAL CARRETERA PALENQUE-LA LIBERTAD PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN SAQUILA, 29971 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA 20 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-91.81091323, lat:17.68086777}} | 2021-04-30 | 2021-07-28 | 148330.82 | 148330.82 | 148330.82 | 148330.82 | 148330.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112359, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:148330.82, importe_modificado:148330.82}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:4.0}} | {1996426/proyecto_INICIO, 1996426/proyecto_FIN, 1996426/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402012987 | Proyecto de inversión | 416077.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416077.57, modificado:416077.57}} | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 62841 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JORGE ALBERTO LEON MUÑOZ | 62841 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA PONIENTE COLONIA CHACAMAX, 29970 LA LIBERTAD, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE Y , A UN COSTADOR DEL DIF MUNICIPAL, lon:-91.7228969, lat:17.68829801}} | 2021-02-03 | 2021-03-26 | 416077.57 | 416077.57 | 416077.57 | 416077.57 | 416077.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/HAMP/DOPM/AD/02/2021, contratista:JORGE ALBERTO LEON MUÑOS, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:416077.57, importe_modificado:416077.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.0}} | {2012987/proyecto_FIN, 2012987/proyecto_PROCESO, 2012987/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402032133 | Proyecto de inversión | 176530.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176530.33, modificado:176530.33}} | REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO - 269362 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA LIBERTAD CHIAPAS | 269362 | S | 463 | 483 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:8, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN SAQUILA, 29971 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CARRETERA LA LIBERTAD-PALENQUE, CALLE SAN FRANCISCO ESTA OBRA SE LOCALIZA, lon:-91.81101918, lat:17.68067223}} | 2021-05-05 | 2021-06-19 | 176530.33 | 176530.33 | 176530.33 | 176530.33 | 176530.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/HAMP/DOPM/AD/07/2021, contratista:JORGE ALBERTO LEON MUÑOS, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:176530.33, importe_modificado:176530.33}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2032133/proyecto_INICIO, 2032133/proyecto_FIN, 2032133/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402032135 | Proyecto de inversión | 615509.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615509.13, modificado:615509.13}} | REHABILITACION DE 250 M DE DRENAJE SANITARIO EN LA 7A. AVENIDA SUR - 269378 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA LIBERTAD CHIAPAS | 269378 | S | 100 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA SUR COLONIA LA LIBERTAD, 29970 LA LIBERTAD, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE Y CALLE 1RA ORIENTE, CALLE SEPTIMA SUR ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLE CUARTA PONIENTE Y 1RA. ORIENTE A UN COSTA, lon:-91.72067667, lat:17.68346359}} | 2021-06-01 | 2021-09-13 | 615509.13 | 615509.13 | 615509.13 | 615509.13 | 615509.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/HAMP/DOPM/AD/08/2021, contratista:SUMINISTRO Y SERVICIOS PUBLICOS JEKA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:615509.13, importe_modificado:615509.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:250.0}} | {2032135/proyecto_FIN, 2032135/proyecto_PROCESO, 2032135/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402032144 | Proyecto de inversión | 108755.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108755.68, modificado:108755.68}} | TECHO FIRME NUEVO SAN MIGUEL - 269395 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA LIBERTAD CHIAPAS | 269395 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:RANCHERIA NUEVO SAN MIGUEL, 29970 NUEVO SAN MIGUEL, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ENTRADA A LA RANCHERIA Y TERRACERIA SALIDA DE LA LOCALIDAD, SE UBICA A 30 MIN DE LA CABECERAMUNICIPAL ESTRE LAS RANCHERIA ELGUANO Y E, lon:-91.80858275, lat:17.54921233}} | 2021-08-02 | 2021-09-02 | 108755.68 | 108755.68 | 108755.68 | 108755.68 | 108755.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112358, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:108755.68, importe_modificado:108755.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2032144/proyecto_FIN, 2032144/proyecto_PROCESO, 2032144/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402015096 | Proyecto de inversión | 757132.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757132.3, modificado:757132.3}} | REHABILITACION DE 376 M DE DRENAJE SANITARIO EN LA 9A AVENIDA SUR Y CALLE CENTRAL - 145738 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JORGE ALBERTO LEON MUÑOZ | 145738 | S | 59 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:376.0, meta_modificada:376.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:AVENIDA NOVENA SUR COLONIA PUEBLO NUEVO, 29970 LA LIBERTAD, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE CUARTA PONIENTE, A 50 METRO DEL CAMPO DE BEISBOL DE A CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.72145988, lat:17.68144987}} | 2021-05-24 | 2021-07-31 | 757132.3 | 757132.3 | 757132.3 | 757132.3 | 757132.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/HAMP/DOPM/AD/06/2021, contratista:JORGE ALBERTO LEON MUÑOS, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:757132.3, importe_modificado:757132.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:376.0}} | {2015096/proyecto_FIN, 2015096/proyecto_INICIO, 2015096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402032138 | Proyecto de inversión | 80384.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80384.64, modificado:80384.64}} | TECHO FIRME RANCHERIA EL CHINCHIL - 269385 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA LIBERTAD CHIAPAS | 269385 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:18, direccion:EJE VIAL CARRETERA LA LIBERTAD LA PLACA RANCHERIA EL CHINCHIL, 29970 EL CHINCHIL, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA LIBERTAD-LA PLACA Y RETORNO ENTRADA A LA LOCALIDAD, ENTRE LA CARRETERA LA LIBERTAD LA PLACA A 10 MIN D, lon:-91.69923445, lat:17.64166336}} | 2021-08-02 | 2021-09-02 | 80384.64 | 80384.64 | 80384.64 | 80384.64 | 80384.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112352, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:80384.64, importe_modificado:80384.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2032138/proyecto_INICIO, 2032138/proyecto_FIN, 2032138/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402032143 | Proyecto de inversión | 85113.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85113.14, modificado:85113.14}} | TECHO FIRME EL CACAO - 269392 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA LIBERTAD CHIAPAS | 269392 | S | 35 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:5, direccion:RANCHERIA EL CACAO, 29970 EL CACAO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA LIBERTAD-PALENQUE Y TERRACERIA ENTRADA A LA LOCALIDAD, CARRETERA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON SE UBICA A 25 MIN DE LA CABECERAMUNICIPAL PASANDO EL POBLA, lon:-91.8512081, lat:17.68696008}} | 2021-08-02 | 2021-09-02 | 85113.14 | 85113.14 | 85113.14 | 85113.14 | 85113.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112354, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:85113.14, importe_modificado:85113.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2032143/proyecto_INICIO, 2032143/proyecto_FIN, 2032143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981403 | Proyecto de inversión | 1790978.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1790978.14, modificado:1790978.14}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 155281 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 155281 | S | 228 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4259.5, meta_modificada:4259.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:116, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - JUNCANA KILÓMETRO 15 + 800 COLONIA JUNCANA, 30160 JUNCANÁ, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA TOMA, lon:-91.92516252, lat:16.13234427}} | 2021-02-22 | 2021-04-22 | 1790978.14 | 1790978.14 | 1790978.14 | 1790978.14 | 1790978.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-APO/012/2021, contratista:OSCAR HUGO ALTUZAR CANO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1790978.14, importe_modificado:1790978.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4259.5}} | {1981403/proyecto_PROCESO, 1981403/proyecto_INICIO, 1981403/proyecto_FIN, 1981403/proyecto_PROCESO, 1981403/proyecto_FIN, 1981403/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981615 | Proyecto de inversión | 1135861.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135861.41, modificado:1135861.41}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM 0+000 AL KM 5+220, EN TRAMOS AISLADOS - 155978 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 155978 | S | 695 | 694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5220.0, meta_modificada:5220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:286, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SANTA RITA KILÓMETRO 9 + 800 COLONIA SANTA RITA, 30160 SANTA RITA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE SALE DE LA CABECERA T, lon:-91.97625462, lat:16.14065748}} | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 1135861.41 | 1135861.41 | 1135861.41 | 1135861.41 | 1135861.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/014/2021, contratista:CONSTRUCCION, INMOBILIARIA Y OBRA PUBLICA CALANTE, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1135861.41, importe_modificado:1135861.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5220.0}} | {1981615/proyecto_PROCESO, 1981615/proyecto_FIN, 1981615/proyecto_INICIO, 1981615/proyecto_FIN, 1981615/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301982798 | Proyecto de inversión | 2545022.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2545022.69, modificado:2545022.69}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INNOMINADA - 159387 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 159387 | S | 5316 | 5315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:353.0, meta_modificada:353.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - LA TRINITARIA (BARRIO 4 ESQUINAS) KILÓMETRO 6 + 400 BARRIO LA TRINITARIA BARRIO 4 ESQUINAS, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , , lon:-92.02758985, lat:16.12876471}} | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2545022.69 | 2545022.69 | 2545022.69 | 2545022.69 | 2545022.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/017/2021, contratista:CONSTRUCTORA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2545022.69, importe_modificado:2545022.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:353.0}} | {1982798/proyecto_INICIO, 1982798/proyecto_PROCESO, 1982798/proyecto_INICIO, 1982798/proyecto_FIN, 1982798/proyecto_PROCESO, 1982798/proyecto_FIN, 1982798/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985289 | Proyecto de inversión | 2281311.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2281311.46, modificado:2281311.46}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 170879 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 170879 | S | 340 | 339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:323.0, meta_modificada:323.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:684, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - NUEVO VILLAFLORES KILÓMETRO 41 + 400 COLONIA NUEVO VILLAFLORES, 30160 NUEVO VILLAFLORES, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA L, lon:-91.98049033, lat:15.85665241}} | 2021-03-15 | 2021-05-13 | 2281311.46 | 2281311.46 | 2281311.46 | 2281311.46 | 2281311.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/028/2021, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2281311.46, importe_modificado:2281311.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:323.0}} | {1985289/proyecto_INICIO, 1985289/proyecto_PROCESO, 1985289/proyecto_FIN, 1985289/proyecto_PROCESO, 1985289/proyecto_FIN, 1985289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986918 | Proyecto de inversión | 1900656.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900656.74, modificado:1900656.74}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES VARIAS) - 176975 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 176975 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:683, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - JUAN SABINES GUTIERREZ KILÓMETRO 41 + 700 COLONIA JUAN SABINES GUTIERREZ, 30160 JUAN SABINES GUTIÉRREZ, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PAR, lon:-91.98020293, lat:15.85396123}} | 2021-03-15 | 2021-05-13 | 1900656.74 | 1900656.74 | 1900656.74 | 1900656.74 | 1900656.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/030/2021, contratista:JORGE DE JESUS LOPEZ GOMEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1900656.74, importe_modificado:1900656.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {1986918/proyecto_FIN, 1986918/proyecto_PROCESO, 1986918/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986970 | Proyecto de inversión | 3351113.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3351113.53, modificado:3351113.53}} | EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 177167 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 177167 | S | 132 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:329, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - PLAN DE AYALA KILÓMETRO 39 + 500 COLONIA PLAN DE AYALA, 30160 PLAN DE AYALA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE , lon:-92.0820239, lat:15.94023935}} | 2021-03-22 | 2021-06-29 | 3351113.53 | 3351113.53 | 3351113.53 | 3351113.53 | 3351113.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-APO/031/2021, contratista:MARBEL UVEIMBER GUZMAN VELAZQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3351113.53, importe_modificado:3351113.53}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1986970/proyecto_INICIO, 1986970/proyecto_PROCESO, 1986970/proyecto_FIN, 1986970/proyecto_PROCESO, 1986970/proyecto_FIN, 1986970/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992316 | Proyecto de inversión | 5317645.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5317645.87, modificado:5317645.87}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 199665 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 199665 | S | 417 | 416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8604.0, meta_modificada:8604.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:721, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - NUEVO LLANO GRANDE KILÓMETRO 49 + 400 COLONIA NUEVO LLANO GRANDE, 30160 NUEVO LLANO GRANDE, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A L, lon:-91.92316157, lat:15.81962465}} | 2021-03-22 | 2021-07-19 | 5317645.87 | 5317645.87 | 5317645.87 | 5317645.87 | 5317645.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-APO/035/2021, contratista:FRANCISCO ANTONIO PEREZ CALVO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:5317645.87, importe_modificado:5317645.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8604.0}} | {1992316/proyecto_INICIO, 1992316/proyecto_PROCESO, 1992316/proyecto_FIN, 1992316/proyecto_PROCESO, 1992316/proyecto_FIN, 1992316/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995415 | Proyecto de inversión | 5703899.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5703899.54, modificado:5703899.54}} | AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A. ETAPA) - 210594 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 210594 | S | 287 | 287 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9867.7, meta_modificada:9867.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:132, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - MICHOACAN KILÓMETRO 4 + 800 COLONIA MICHOACÁN, 30160 MICHOACÁN, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CA, lon:-92.06650302, lat:16.14740759}} | 2021-03-29 | 2021-06-26 | 5703899.54 | 5703899.54 | 5703899.54 | 5703899.54 | 5703899.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ALC/039/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:5703899.54, importe_modificado:5703899.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9867.7}} | {1995415/proyecto_INICIO, 1995415/proyecto_PROCESO, 1995415/proyecto_FIN, 1995415/proyecto_INICIO, 1995415/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996824 | Proyecto de inversión | 2117270.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2117270.89, modificado:2117270.89}} | CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE GUADALUPE VICTORIA CCT: 07DPB1596U - 215726 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 215726 | S | 183 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:472, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - JOSE CASTILLO TIELEMANS KILÓMETRO 93 + 600 COLONIA JOSE CASTILLO TIELEMANS, 30160 JOSÉ CASTILLO TIÉLEMANS, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA L, lon:-91.40941298, lat:16.10962746}} | 2021-04-19 | 2021-07-17 | 2117270.89 | 2117270.89 | 2117270.89 | 2117270.89 | 2117270.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-IBE/055/2021, contratista:FELIX AGUSTIN PEREZ URBINA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2117270.89, importe_modificado:2117270.89}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1996824/proyecto_FIN, 1996824/proyecto_INICIO, 1996824/proyecto_PROCESO, 1996824/proyecto_INICIO, 1996824/proyecto_PROCESO, 1996824/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996864 | Proyecto de inversión | 1192029.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1192029.87, modificado:1192029.87}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE PLAN DE AYUTLA C.C.T.: 07DPB2917U. - 215864 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 215864 | S | 89 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1092, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SANTA ROSA EL COBAN KILÓMETRO 67 + 500 COLONIA SANTA ROSA EL COBAN, 30160 SANTA ROSA EL COBÁN, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA L, lon:-91.5343379, lat:16.12707614}} | 2021-06-07 | 2021-09-04 | 1192029.87 | 1192029.87 | 1192029.87 | 1192029.87 | 1192029.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-IBE/056/2021, contratista:DIEGO DE JESUS VAZQUEZ LOPEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1192029.87, importe_modificado:1192029.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1996864/proyecto_INICIO, 1996864/proyecto_PROCESO, 1996864/proyecto_FIN, 1996864/proyecto_INICIO, 1996864/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998284 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE 2A ETAPA.- - 220606 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 220606 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO LA TRINITARIA, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA AVENIDA OTE. NTE. Y CALLE CENTRAL NORTE, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA TRINITARIA ZONA VILLA FLORES EN DIFERENTES LOC, lon:-92.05040097, lat:16.11888936}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108763, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1000.0}} | {1998284/proyecto_INICIO, 1998284/proyecto_PROCESO, 1998284/proyecto_FIN, 1998284/proyecto_INICIO, 1998284/proyecto_FIN, 1998284/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402026593 | Proyecto de inversión | 5634928.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5634928.13, modificado:5634928.13}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO (TERCERA ETAPA) - 251248 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 251248 | S | 1390 | 1401 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:561, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - RIO DE JANEIRO KILÓMETRO 68 + 300 COLONIA RIO DE JANEIRO, 30160 RÍO DE JANEIRO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SA, lon:-91.54417109, lat:16.11325646}} | 2021-04-19 | 2021-08-16 | 5634928.13 | 5634928.13 | 5634928.13 | 5634928.13 | 5634928.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/054/2021, contratista:GRUPO BECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:5634928.13, importe_modificado:5634928.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2026593/proyecto_INICIO, 2026593/proyecto_FIN, 2026593/proyecto_PROCESO, 2026593/proyecto_INICIO, 2026593/proyecto_PROCESO, 2026593/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402027035 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA.- - 253031 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 253031 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1018, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - LA TRINITARIA (ZONA FRIA) KILÓMETRO 28 + 100 COLONIA LA TRINITARIA ZONA FRIA, 30160 ÁLVARO OBREGÓN, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A, lon:-91.84226504, lat:16.09849514}} | 2021-02-15 | 2021-03-15 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108756, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1000.0}} | {2027035/proyecto_INICIO, 2027035/proyecto_PROCESO, 2027035/proyecto_FIN, 2027035/proyecto_INICIO, 2027035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981491 | Proyecto de inversión | 1785543.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1785543.12, modificado:1785543.12}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM. 0+000 AL KM. 2+983, EN TRAMOS AISLADOS - 155538 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 155538 | S | 346 | 346 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2983.0, meta_modificada:2983.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:224, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SAN DIEGO KILÓMETRO 14 + 300 COLONIA SAN DIEGO, 30160 SAN DIEGO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECER, lon:-91.95995701, lat:16.11398094}} | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 1785543.12 | 1785543.12 | 1785543.12 | 1785543.12 | 1785543.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/013/2021, contratista:CONSTRUCCION, INMOBILIARIA Y OBRA PUBLICA CALANTE, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1785543.12, importe_modificado:1785543.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2983.0}} | {1981491/proyecto_PROCESO, 1981491/proyecto_FIN, 1981491/proyecto_INICIO, 1981491/proyecto_FIN, 1981491/proyecto_INICIO, 1981491/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983394 | Proyecto de inversión | 1252128.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252128.08, modificado:1252128.08}} | REHABILITACION DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO - 163391 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 163391 | S | 198 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1294.0, meta_modificada:1294.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:461, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - ANTELA KILÓMETRO 40 + 500 COLONIA ANTELA, 30160 ANTELÁ, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA TOMANDO, lon:-91.70968253, lat:16.12365022}} | 2021-03-08 | 2021-04-30 | 1252128.08 | 1252128.08 | 1252128.08 | 1252128.08 | 1252128.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/020/2021, contratista:AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS DIAZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1252128.08, importe_modificado:1252128.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1294.0}} | {1983394/proyecto_INICIO, 1983394/proyecto_FIN, 1983394/proyecto_INICIO, 1983394/proyecto_FIN, 1983394/proyecto_PROCESO, 1983394/proyecto_FIN, 1983394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301986771 | Proyecto de inversión | 2132834.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2132834.86, modificado:2132834.86}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 176525 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 176525 | S | 1161 | 1160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:490, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - RODULFO FIGUEROA KILÓMETRO 42 + 300 COLONIA RODULFO FIGUEROA, 30160 RODULFO FIGUEROA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCA, lon:-91.90538128, lat:15.91618809}} | 2021-03-15 | 2021-05-13 | 2132834.86 | 2132834.86 | 2132834.86 | 2132834.86 | 2132834.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/029/2021, contratista:DEYSI GALVEZ ROBLERO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2132834.86, importe_modificado:2132834.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:310.0}} | {1986771/proyecto_INICIO, 1986771/proyecto_FIN, 1986771/proyecto_INICIO, 1986771/proyecto_FIN, 1986771/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996372 | Proyecto de inversión | 3311775 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3311775.0, modificado:3311775.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 213438 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 213438 | S | 199 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:400, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - TIERRA BLANCA KILÓMETRO 34 + 500 COLONIA TIERRA BLANCA, 30160 TIERRA BLANCA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE D, lon:-91.75229887, lat:16.09651322}} | 2021-04-12 | 2021-07-25 | 3311775 | 3311775 | 3311775 | 3311775 | 3311775 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-APO/049/2021, contratista:CONSIERRA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3311775.0, importe_modificado:3311775.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1996372/proyecto_INICIO, 1996372/proyecto_PROCESO, 1996372/proyecto_FIN, 1996372/proyecto_INICIO, 1996372/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996703 | Proyecto de inversión | 3169528.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3169528.96, modificado:3169528.96}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES VARIAS) - 215213 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 215213 | S | 427 | 427 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:292, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SAN VICENTE KILÓMETRO 67 + 400 COLONIA SAN VICENTE, 30160 SAN VICENTE, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA C, lon:-91.57249967, lat:16.13719646}} | 2021-04-12 | 2021-07-10 | 3169528.96 | 3169528.96 | 3169528.96 | 3169528.96 | 3169528.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/052/2021, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR AYOTLA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3169528.96, importe_modificado:3169528.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1996703/proyecto_PROCESO, 1996703/proyecto_INICIO, 1996703/proyecto_FIN, 1996703/proyecto_INICIO, 1996703/proyecto_PROCESO, 1996703/proyecto_FIN, 1996703/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996941 | Proyecto de inversión | 1750630.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750630.16, modificado:1750630.16}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 216080 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 216080 | S | 405 | 405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.4, meta_modificada:3.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:6, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - ALLENDE KILÓMETRO 6 + 400 COLONIA ALLENDE, 30160 ALLENDE, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA TOMAN, lon:-92.00893878, lat:16.13545178}} | 2021-06-07 | 2021-08-20 | 1750630.16 | 1750630.16 | 1750630.16 | 1750630.16 | 1750630.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-APO/057/2021, contratista:CONSIERRA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1750630.16, importe_modificado:1750630.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.4}} | {1996941/proyecto_INICIO, 1996941/proyecto_FIN, 1996941/proyecto_PROCESO, 1996941/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997151 | Proyecto de inversión | 260133.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260133.34, modificado:260133.34}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 216839 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 216839 | S | 1850 | 1849 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:114, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 30160 LÁZARO CÁRDENAS, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL PZA INSTALACION DE RAMAL ELECTRICO QUE INCLUYE CONSTRUCCION, lon:-91.82840514, lat:16.11870407}} | 2021-07-12 | 2021-07-31 | 260133.34 | 260133.34 | 260133.34 | 260133.34 | 260133.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/061/2021, contratista:INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:260133.34, importe_modificado:260133.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {1997151/proyecto_INICIO, 1997151/proyecto_PROCESO, 1997151/proyecto_FIN, 1997151/proyecto_INICIO, 1997151/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998178 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE 2A ETAPA.- - 220189 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 220189 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO LA TRINITARIA, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA AVENIDA OTE. NTE. Y CALLE CENTRAL NORTE, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA TRINITARIA ZONA CUAUHTEMOC EN DIFERENTES LOCAL, lon:-92.05043047, lat:16.11892801}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108762, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1000.0}} | {1998178/proyecto_INICIO, 1998178/proyecto_FIN, 1998178/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402025697 | Proyecto de inversión | 1755196.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1755196.75, modificado:1755196.75}} | REHABILITACION DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO - 247793 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 247793 | S | 240 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:453, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - TZICUMALTIC KILÓMETRO 32 + 700 COLONIA TZICUMALTIC, 30160 TZICUMALTIC, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA C, lon:-91.81602174, lat:16.06754737}} | 2021-02-22 | 2021-03-23 | 1755196.75 | 1755196.75 | 1755196.75 | 1755196.75 | 1755196.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/007/2021, contratista:AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS DIAZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1755196.75, importe_modificado:1755196.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4800.0}} | {2025697/proyecto_PROCESO, 2025697/proyecto_INICIO, 2025697/proyecto_FIN, 2025697/proyecto_PROCESO, 2025697/proyecto_FIN, 2025697/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402026383 | Proyecto de inversión | 837889.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837889.81, modificado:837889.81}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE - 250740 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 250740 | S | 5316 | 5315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:633.0, meta_modificada:633.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 14A. NTE. PTE BARRIO LA TRINITARIA BARRIO LOS VERTIENTES, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE 13A. NTE. PTE Y CALLE 15A. NTE. PTE, LA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO LOS VERTIENTES DE LA CABECERA MU, lon:-92.06501739, lat:16.12391284}} | 2021-04-12 | 2021-07-10 | 837889.81 | 837889.81 | 837889.81 | 837889.81 | 837889.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-APO/053/2021, contratista:JOSE RAMON ESPINOSA DOMINGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:837889.81, importe_modificado:837889.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:633.0}} | {2026383/proyecto_INICIO, 2026383/proyecto_FIN, 2026383/proyecto_PROCESO, 2026383/proyecto_FIN, 2026383/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402027086 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE.- - 253194 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 253194 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:53, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - LA TRINITARIA (ZONA CUAUHTEMOC) KILÓMETRO 54 + 500 COLONIA LA TRINITARIA ZONA CUAUHTEMOC, 30160 CUAUHTÉMOC, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA , lon:-91.61523473, lat:16.10840151}} | 2021-02-15 | 2021-03-15 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108757, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1000.0}} | {2027086/proyecto_INICIO, 2027086/proyecto_PROCESO, 2027086/proyecto_FIN, 2027086/proyecto_PROCESO, 2027086/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402027171 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA.- - 253471 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 253471 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:59, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - LA TRINITARIA (ZONA BOQUERON) KILÓMETRO 49 + 800 COLONIA LA TRINITARIA ZONA BOQUERON, 30160 LAS DELICIAS, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , P, lon:-91.86796433, lat:15.97190844}} | 2021-02-15 | 2021-03-15 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108759, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1000.0}} | {2027171/proyecto_INICIO, 2027171/proyecto_PROCESO, 2027171/proyecto_FIN, 2027171/proyecto_INICIO, 2027171/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402041842 | Proyecto de inversión | 1829421.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1829421.55, modificado:1829421.55}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 310335 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 310335 | S | 46 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA NTE PTE BARRIO LA TRINITARIA CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA PTE NTE Y AVENIDA SEPTIMA PTE NTE, LA OBRA ESTA UBICADA EN VARIAS PARTES DE LA CABECERA DE LA TRI, lon:-92.05554502, lat:16.11917712}} | 2021-10-18 | 2021-11-22 | 1829421.55 | 1829421.55 | 1829421.55 | 1829421.55 | 1829421.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-MEV/008/2021, contratista:JORGE DE JESUS LOPEZ GOMEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1829421.55, importe_modificado:1829421.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}} | {2041842/proyecto_INICIO, 2041842/proyecto_PROCESO, 2041842/proyecto_FIN, 2041842/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402042482 | Proyecto de inversión | 2080593.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2080593.56, modificado:2080593.56}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM. 0+000 AL KM. 3+190 - 312580 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 312580 | S | 131 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3190.0, meta_modificada:3190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1045, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - NUEVO PORVENIR KILÓMETRO 35 + 200 COLONIA NUEVO PORVENIR, 30160 NUEVO PORVENIR, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SAL, lon:-91.76186219, lat:16.08357726}} | 2021-10-18 | 2021-11-22 | 2080593.56 | 2080593.56 | 2080593.56 | 2080593.56 | 2080593.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/0009/2021, contratista:JORGE DE JESUS LOPEZ GOMEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2080593.56, importe_modificado:2080593.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3190.0}} | {2042482/proyecto_FIN, 2042482/proyecto_INICIO, 2042482/proyecto_FIN, 2042482/proyecto_PROCESO, 2042482/proyecto_FIN, 2042482/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402044400 | Proyecto de inversión | 1926518.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1926518.88, modificado:1926518.88}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM. 0+000 AL KM. 4+900 - 319302 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 319302 | S | 258 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4900.0, meta_modificada:4900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:402, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - EL POTRERILLO KILÓMETRO 20 + 100 COLONIA EL POTRERILLO, 30160 EL POTRERILLO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y TERRACERIA EL POTRERILLO, PARA LL, lon:-92.04097207, lat:16.03858104}} | 2021-10-25 | 2021-11-25 | 1926518.88 | 1926518.88 | 1926518.88 | 1926518.88 | 1926518.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/0016/2021, contratista:CONSIERRA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1926518.88, importe_modificado:1926518.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4900.0}} | {2044400/proyecto_INICIO, 2044400/proyecto_PROCESO, 2044400/proyecto_FIN, 2044400/proyecto_PROCESO, 2044400/proyecto_INICIO, 2044400/proyecto_PROCESO, 2044400/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402049410 | Proyecto de inversión | 632357.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632357.53, modificado:632357.53}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS - 337846 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 337846 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:864, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - EL VERGEL KILÓMETRO 49 + 500 COLONIA EL VERGEL, 30160 EL VERGEL, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA C, lon:-92.17198591, lat:15.96864608}} | 2021-11-01 | 2021-12-20 | 632357.53 | 632357.53 | 632357.53 | 632357.53 | 632357.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-MEV/023/2021, contratista:RAUL LOPEZ VALDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:632357.53, importe_modificado:632357.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2049410/proyecto_INICIO, 2049410/proyecto_FIN, 2049410/proyecto_PROCESO, 2049410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301980122 | Proyecto de inversión | 1497307.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497307.03, modificado:1497307.03}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+280 - 150306 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 150306 | S | 155 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5280.0, meta_modificada:5280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:282, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - SANTA ROSA KILÓMETRO 43 + 400 COLONIA SANTA ROSA, 30160 SANTA ROSA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE L, lon:-91.90984735, lat:15.93933577}} | 2021-02-22 | 2021-04-07 | 1497307.03 | 1497307.03 | 1497307.03 | 1497307.03 | 1497307.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/009/2021, contratista:DEYSI GALVEZ ROBLERO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1497307.03, importe_modificado:1497307.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5280.0}} | {1980122/proyecto_PROCESO, 1980122/proyecto_FIN, 1980122/proyecto_INICIO, 1980122/proyecto_FIN, 1980122/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983523 | Proyecto de inversión | 1136643.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1136643.12, modificado:1136643.12}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 164111 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 164111 | S | 76 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:252.5, meta_modificada:252.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1015, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - BENITO JUAREZ KILÓMETRO 31 + 8 COLONIA BENITO JUAREZ, 30160 BENITO JUÁREZ, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SA, lon:-91.99038666, lat:15.92176652}} | 2021-03-08 | 2021-05-08 | 1136643.12 | 1136643.12 | 1136643.12 | 1136643.12 | 1136643.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-APO/021/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1136643.12, importe_modificado:1136643.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:252.5}} | {1983523/proyecto_INICIO, 1983523/proyecto_PROCESO, 1983523/proyecto_FIN, 1983523/proyecto_PROCESO, 1983523/proyecto_FIN, 1983523/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984446 | Proyecto de inversión | 3334022.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3334022.18, modificado:3334022.18}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 167768 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 167768 | S | 241 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:607, direccion:CALLE CENTRAL NORTE ORIENTE COLONIA EL ALTO, 30160 EL ALTO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE ORIENTE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA TOMANDO LA CALLE CENTRAL NORTE ORIENTE RECORRIENDO 3, lon:-92.02449061, lat:16.11634293}} | 2021-03-08 | 2021-06-04 | 3334022.18 | 3334022.18 | 3334022.18 | 3334022.18 | 3334022.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-APO/024/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3334022.18, importe_modificado:3334022.18}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1984446/proyecto_INICIO, 1984446/proyecto_PROCESO, 1984446/proyecto_FIN, 1984446/proyecto_PROCESO, 1984446/proyecto_FIN, 1984446/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995763 | Proyecto de inversión | 4230471.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4230471.35, modificado:4230471.35}} | EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 211688 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 211688 | S | 1061 | 1060 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:59, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - LAS DELICIAS KILÓMETRO 49 + 500 COLONIA LAS DELICIAS, 30160 LAS DELICIAS, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SAL, lon:-91.86202592, lat:15.97073884}} | 2021-04-05 | 2021-07-03 | 4230471.35 | 4230471.35 | 4230471.35 | 4230471.35 | 4230471.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-APO/043/2021, contratista:BERNARDO ZARAUZ VICENTE, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:4230471.35, importe_modificado:4230471.35}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1995763/proyecto_INICIO, 1995763/proyecto_PROCESO, 1995763/proyecto_FIN, 1995763/proyecto_INICIO, 1995763/proyecto_PROCESO, 1995763/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997848 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE 2A ETAPA.- - 219064 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 219064 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO LA TRINITARIA, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA AVENIDA OTE. NTE. Y CALLE CENTRAL NORTE, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA TRINITARIA ZONA MIGUEL HIDALGO EN DIFERENTES L, lon:-92.05040365, lat:16.11889193}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108760, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1000.0}} | {1997848/proyecto_INICIO, 1997848/proyecto_FIN, 1997848/proyecto_PROCESO, 1997848/proyecto_FIN, 1997848/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402025718 | Proyecto de inversión | 634870.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634870.88, modificado:634870.88}} | REHABILITACION DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO - 247862 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 247862 | S | 213 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1038, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - EL REFUGIO (ANTES RIO LOMA LINDA) KILÓMETRO 46 + 900 COLONIA EL REFUGIO ANTES RIO LOMA LINDA, 30160 RÍO LOMA LINDA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , , lon:-91.67373872, lat:16.12865723}} | 2021-03-08 | 2021-04-15 | 634870.88 | 634870.88 | 634870.88 | 634870.88 | 634870.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/023/2021, contratista:AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS DIAZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:634870.88, importe_modificado:634870.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}} | {2025718/proyecto_INICIO, 2025718/proyecto_FIN, 2025718/proyecto_PROCESO, 2025718/proyecto_FIN, 2025718/proyecto_PROCESO, 2025718/proyecto_FIN, 2025718/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402040916 | Proyecto de inversión | 866325.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866325.56, modificado:866325.56}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE (3RA NORTE PONIENTE) - 307164 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 307164 | S | 5316 | 5315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 3RA CALLE NORTE PTE. BARRIO LA TRINITARIA CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA NTE. PTE. Y CALLE CUARTA NTE. PTE., LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN, lon:-92.05426559, lat:16.11921186}} | 2021-10-11 | 2021-11-09 | 866325.56 | 866325.56 | 866325.56 | 866325.56 | 866325.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-APO/004/2021, contratista:RAUL LOPEZ VALDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:866325.56, importe_modificado:866325.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:625.0}} | {2040916/proyecto_INICIO, 2040916/proyecto_PROCESO, 2040916/proyecto_FIN, 2040916/proyecto_PROCESO, 2040916/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043154 | Proyecto de inversión | 2889590.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2889590.3, modificado:2889590.3}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM. 0+000 AL KM. 8+600 - 315210 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 315210 | S | 170 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8600.0, meta_modificada:8600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LA TRINITARIA - LA TRINITARIA (CABECERA MUNICIPAL) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO LA TRINITARIA CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y CAMIN, lon:-92.06423888, lat:16.13613053}} | 2021-10-18 | 2021-11-30 | 2889590.3 | 2889590.3 | 2889590.3 | 2889590.3 | 2889590.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/012/2021, contratista:CONSIERRA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2889590.3, importe_modificado:2889590.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8600.0}} | {2043154/proyecto_PROCESO, 2043154/proyecto_FIN, 2043154/proyecto_INICIO, 2043154/proyecto_PROCESO, 2043154/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043260 | Proyecto de inversión | 1667770.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1667770.35, modificado:1667770.35}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM. 0+000 AL KM. 3+570 - 315661 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 315661 | S | 199 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3570.0, meta_modificada:3570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:400, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - TIERRA BLANCA KILÓMETRO 35 + 600 COLONIA TIERRA BLANCA, 30160 TIERRA BLANCA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE D, lon:-91.74876975, lat:16.09461715}} | 2021-10-25 | 2021-11-22 | 1667770.35 | 1667770.35 | 1667770.35 | 1667770.35 | 1667770.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/0013/2021, contratista:JORGE DE JESUS LOPEZ GOMEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1667770.35, importe_modificado:1667770.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3570.0}} | {2043260/proyecto_FIN, 2043260/proyecto_PROCESO, 2043260/proyecto_INICIO, 2043260/proyecto_FIN, 2043260/proyecto_PROCESO, 2043260/proyecto_FIN, 2043260/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043373 | Proyecto de inversión | 884318.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884318.34, modificado:884318.34}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM. 0+000 AL KM. 2+800 - 316006 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 316006 | S | 231 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:388, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - NUEVO ZAPALUTA KILÓMETRO 30 + 800 COLONIA NUEVO ZAPALUTA, 30160 NUEVO ZAPALUTA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y TERRACERIA NUEVO ZAPALUTA, PAR, lon:-92.09059992, lat:16.03197608}} | 2021-10-25 | 2021-11-19 | 884318.34 | 884318.34 | 884318.34 | 884318.34 | 884318.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/0015/2021, contratista:CONSIERRA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:884318.34, importe_modificado:884318.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2800.0}} | {2043373/proyecto_INICIO, 2043373/proyecto_PROCESO, 2043373/proyecto_FIN, 2043373/proyecto_PROCESO, 2043373/proyecto_FIN, 2043373/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402049357 | Proyecto de inversión | 2300220.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300220.89, modificado:2300220.89}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES - 337588 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 337588 | S | 1399 | 1398 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:136, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - JOSE MARIA MORELOS KILÓMETRO 36 + 100 COLONIA JOSE MARIA MORELOS, 30160 JOSÉ MARÍA MORELOS, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCA, lon:-91.83194679, lat:16.04181534}} | 2021-11-01 | 2021-12-20 | 2300220.89 | 2300220.89 | 2300220.89 | 2300220.89 | 2300220.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/0022/2021, contratista:KARLA GUADALUPE DOMINGUEZ MENDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2300220.89, importe_modificado:2300220.89}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2049357/proyecto_PROCESO, 2049357/proyecto_INICIO, 2049357/proyecto_FIN, 2049357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979211 | Proyecto de inversión | 801266.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801266.17, modificado:801266.17}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA - 145872 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 145872 | S | 42 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:662, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - LA GLORIA KILÓMETRO 30 + 900 COLONIA LA GLORIA, 30160 LA GLORIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA C, lon:-91.96232666, lat:15.96289011}} | 2021-02-22 | 2021-03-31 | 801266.17 | 801266.17 | 801266.17 | 801266.17 | 801266.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-APO/008/2021, contratista:BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VASQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:801266.17, importe_modificado:801266.17}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {1979211/proyecto_INICIO, 1979211/proyecto_PROCESO, 1979211/proyecto_INICIO, 1979211/proyecto_FIN, 1979211/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983314 | Proyecto de inversión | 3417554.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3417554.04, modificado:3417554.04}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000 Y CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS - 163035 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 163035 | S | 417 | 417 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:319, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - VICENTE GUERRERO KILÓMETRO 42 + 100 COLONIA VICENTE GUERRERO, 30160 VICENTE GUERRERO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD , lon:-91.81854618, lat:16.00478655}} | 2021-03-01 | 2021-04-15 | 3417554.04 | 3417554.04 | 3417554.04 | 3417554.04 | 3417554.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/018/2021, contratista:CONSTRUCCION, INMOBILIARIA Y OBRA PUBLICA CALANTE, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3417554.04, importe_modificado:3417554.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {1983314/proyecto_PROCESO, 1983314/proyecto_FIN, 1983314/proyecto_INICIO, 1983314/proyecto_FIN, 1983314/proyecto_PROCESO, 1983314/proyecto_FIN, 1983314/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984844 | Proyecto de inversión | 3046256.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3046256.89, modificado:3046256.89}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES VARIAS) - 169381 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 169381 | S | 243 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:365.74, meta_modificada:365.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:87, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - GUADALUPE EL ZAPOTE KILÓMETRO 27 + 500 COLONIA GUADALUPE EL ZAPOTE, 30160 GUADALUPE EL ZAPOTE, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR , lon:-91.95290237, lat:16.04456479}} | 2021-03-15 | 2021-05-13 | 3046256.89 | 3046256.89 | 3046256.89 | 3046256.89 | 3046256.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/026/2021, contratista:LINDORO JIMENEZ RUIZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3046256.89, importe_modificado:3046256.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:365.74}} | {1984844/proyecto_PROCESO, 1984844/proyecto_INICIO, 1984844/proyecto_PROCESO, 1984844/proyecto_FIN, 1984844/proyecto_INICIO, 1984844/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998131 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE.- - 220027 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 220027 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO LA TRINITARIA, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA AVENIDA OTE. NTE. Y CALLE CENTRAL NORTE, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA TRINITARIA ZONA EL PORVENIR AGRARISTA EN DIFER, lon:-92.05043315, lat:16.11891512}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108761, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1000.0}} | {1998131/proyecto_PROCESO, 1998131/proyecto_FIN, 1998131/proyecto_INICIO, 1998131/proyecto_FIN, 1998131/proyecto_INICIO, 1998131/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402025707 | Proyecto de inversión | 863168.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863168.52, modificado:863168.52}} | REHABILITACION DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO - 247827 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 247827 | S | 5316 | 5315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2620.0, meta_modificada:2620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA TRINITARIA - LA TRINITARIA (BARRIO LA ARENERA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 BARRIO LA TRINITARIA BARRIO LA ARENERA, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TERRACERIA 3.6 Y , , lon:-92.02485131, lat:16.11397684}} | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 863168.52 | 863168.52 | 863168.52 | 863168.52 | 863168.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/016/2021, contratista:BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VASQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:863168.52, importe_modificado:863168.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2620.0}} | {2025707/proyecto_INICIO, 2025707/proyecto_PROCESO, 2025707/proyecto_INICIO, 2025707/proyecto_FIN, 2025707/proyecto_PROCESO, 2025707/proyecto_FIN, 2025707/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402025785 | Proyecto de inversión | 1351032.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351032.33, modificado:1351032.33}} | REHABILITACION DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO - 248207 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 248207 | S | 1240 | 1240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12000.0, meta_modificada:12000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:73, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - LA ESPERANZA KILÓMETRO 22 + 400 COLONIA LA ESPERANZA, 30160 LA ESPERANZA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE , lon:-91.8660613, lat:16.15234026}} | 2021-03-29 | 2021-04-30 | 1351032.33 | 1351032.33 | 1351032.33 | 1351032.33 | 1351032.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/041/2021, contratista:AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS DIAZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1351032.33, importe_modificado:1351032.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12000.0}} | {2025785/proyecto_INICIO, 2025785/proyecto_PROCESO, 2025785/proyecto_FIN, 2025785/proyecto_INICIO, 2025785/proyecto_PROCESO, 2025785/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402046899 | Proyecto de inversión | 2349605.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2349605.44, modificado:2349605.44}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO C.C.T.: 07DPR4000R - 328438 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 328438 | S | 72 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:217, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - SAN ANTONIO ZANJA SECA KILÓMETRO 27 + 300 COLONIA SAN ANTONIO ZANJA SECA, 30160 SAN ANTONIO ZANJA SECA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PAR, lon:-92.06023091, lat:16.01097808}} | 2021-11-01 | 2021-12-20 | 2349605.44 | 2349605.44 | 2349605.44 | 2349605.44 | 2349605.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-IBE/020/2021, contratista:CONSTRUCCION, INMOBILIARIA Y OBRA PUBLICA CALANTE, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2349605.44, importe_modificado:2349605.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2046899/proyecto_INICIO, 2046899/proyecto_PROCESO, 2046899/proyecto_INICIO, 2046899/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301979051 | Proyecto de inversión | 360412.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360412.07, modificado:360412.07}} | REHABILITACION DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO - 145116 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 145116 | S | 206 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:216, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SAN ANTONIO TZALANI KILÓMETRO 8 + 700 COLONIA SAN ANTONIO TZALANI, 30160 SAN ANTONIO TZALANÍ, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LO, lon:-91.995077, lat:16.12860053}} | 2021-02-15 | 2021-03-16 | 360412.07 | 360412.07 | 360412.07 | 360412.07 | 360412.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/006/2021, contratista:AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS DIAZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:360412.07, importe_modificado:360412.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {1979051/proyecto_INICIO, 1979051/proyecto_PROCESO, 1979051/proyecto_INICIO, 1979051/proyecto_FIN, 1979051/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301992222 | Proyecto de inversión | 1903259.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1903259.25, modificado:1903259.25}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES - 199352 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 199352 | S | 76 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1011, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - VICTORICO R. GRAJALES KILÓMETRO 27 + 100 COLONIA VICTORICO R. GRAJALES, 30160 VICTORICO R. GRAJALES, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR , lon:-91.81617831, lat:16.12092897}} | 2021-03-22 | 2021-06-19 | 1903259.25 | 1903259.25 | 1903259.25 | 1903259.25 | 1903259.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/034/2021, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1903259.25, importe_modificado:1903259.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1992222/proyecto_INICIO, 1992222/proyecto_FIN, 1992222/proyecto_INICIO, 1992222/proyecto_FIN, 1992222/proyecto_PROCESO, 1992222/proyecto_FIN, 1992222/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995383 | Proyecto de inversión | 1589255.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1589255.71, modificado:1589255.71}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES VARIAS INNOMINADAS - 210451 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 210451 | S | 287 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:229.5, meta_modificada:229.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:685, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - VEINTE DE ABRIL KILÓMETRO 41 + 700 COLONIA VEINTE DE ABRIL, 30160 VEINTE DE ABRIL, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALID, lon:-91.97705367, lat:15.85336142}} | 2021-03-29 | 2021-05-27 | 1589255.71 | 1589255.71 | 1589255.71 | 1589255.71 | 1589255.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/038/2021, contratista:AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS DIAZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1589255.71, importe_modificado:1589255.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:229.5}} | {1995383/proyecto_PROCESO, 1995383/proyecto_FIN, 1995383/proyecto_PROCESO, 1995383/proyecto_INICIO, 1995383/proyecto_PROCESO, 1995383/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995469 | Proyecto de inversión | 2941778.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2941778.9, modificado:2941778.9}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA DE 115 MTS. - 210782 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 210782 | S | 5316 | 5315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLEJON TERRACERIA BARRIO LA TRINITARIA, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CAMINO UNIDAD DEPORTIVA Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO SAN JOSE DE LA CABECERA MUNICIPAL COLINDANDO CON EL MERCADO MUNICIPA, lon:-92.05888211, lat:16.13274671}} | 2021-03-29 | 2021-05-15 | 2941778.9 | 2941778.9 | 2941778.9 | 2941778.9 | 2941778.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-APO/040/2021, contratista:CONSIERRA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2941778.9, importe_modificado:2941778.9}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1995469/proyecto_PROCESO, 1995469/proyecto_FIN, 1995469/proyecto_INICIO, 1995469/proyecto_PROCESO, 1995469/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402018124 | Proyecto de inversión | 752880.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752880.86, modificado:752880.86}} | REHABILITACION Y DESAZOLVE DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES INNOMINADAS - 197107 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 197107 | S | 5316 | 5315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA AVENIDA PTE NTE BARRIO LA TRINITARIA, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA CALLE NTE PTE Y CALLE TERCERA CALLE NTE PTE, LA OBRA ESTA UBICADA EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.05501705, lat:16.11857241}} | 2021-03-22 | 2021-05-20 | 752880.86 | 752880.86 | 752880.86 | 752880.86 | 752880.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-DRE/033/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:752880.86, importe_modificado:752880.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2018124/proyecto_INICIO, 2018124/proyecto_FIN, 2018124/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402025686 | Proyecto de inversión | 1593019.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1593019.46, modificado:1593019.46}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+650 - 247746 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 247746 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4650.0, meta_modificada:4650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:611, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - VALLE ALEGRE KILÓMETRO 10 + 100 COLONIA VALLE ALEGRE, 30160 VALLE ALEGRE, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE SALE DE LA CAB, lon:-91.99790808, lat:16.15748308}} | 2021-02-15 | 2021-03-20 | 1593019.46 | 1593019.46 | 1593019.46 | 1593019.46 | 1593019.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/004/2021, contratista:BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VASQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1593019.46, importe_modificado:1593019.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4650.0}} | {2025686/proyecto_INICIO, 2025686/proyecto_FIN, 2025686/proyecto_PROCESO, 2025686/proyecto_INICIO, 2025686/proyecto_PROCESO, 2025686/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402026961 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE.- - 252759 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 252759 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:99, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - LA TRINITARIA (ZONA MIGUEL HIDALGO) KILÓMETRO 31 + 700 COLONIA LA TRINITARIA ZONA MIGUEL HIDALGO, 30160 MIGUEL HIDALGO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , lon:-91.77971894, lat:16.10403574}} | 2021-02-15 | 2021-03-15 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108755, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1000.0}} | {2026961/proyecto_INICIO, 2026961/proyecto_FIN, 2026961/proyecto_PROCESO, 2026961/proyecto_INICIO, 2026961/proyecto_PROCESO, 2026961/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402027820 | Proyecto de inversión | 5716887.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5716887.6, modificado:5716887.6}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME - 255580 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 255580 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2311.0, meta_modificada:2311.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:734, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - LA TRINITARIA (COBERTURA MUNICIPAL) KILÓMETRO 39 + 100 COLONIA LA TRINITARIA COBERTURA MUNICIPAL, 30160 MONTE VERDE, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190, lon:-91.98766891, lat:15.87115976}} | 2021-03-29 | 2021-06-26 | 5716887.6 | 5716887.6 | 5716887.6 | 5716887.6 | 5716887.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-MEV/037/2021, contratista:CONSIERRA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:5716887.6, importe_modificado:5716887.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2311.0}} | {2027820/proyecto_INICIO, 2027820/proyecto_PROCESO, 2027820/proyecto_INICIO, 2027820/proyecto_FIN, 2027820/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402040956 | Proyecto de inversión | 5198281.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5198281.32, modificado:5198281.32}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE (3RA NORTE PONIENTE) - 307329 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 307329 | S | 5316 | 5315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 3RA CALLE NORTE PTE. BARRIO LA TRINITARIA CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA NTE. PTE. Y CALLE CUARTA NTE. PTE., LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN, lon:-92.05426231, lat:16.11920806}} | 2021-10-11 | 2021-12-20 | 5198281.32 | 5198281.32 | 5198281.32 | 5198281.32 | 5198281.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/0005/2021, contratista:RAUL LOPEZ VALDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:5198281.32, importe_modificado:5198281.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:625.0}} | {2040956/proyecto_INICIO, 2040956/proyecto_FIN, 2040956/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402042610 | Proyecto de inversión | 3340481 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3340481.0, modificado:3340481.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 313033 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 313033 | S | 32 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1090.0, meta_modificada:1090.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:514, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SANTIAGO EL VERTICE KILÓMETRO 39 + 600 COLONIA SANTIAGO EL VERTICE, 30160 SANTIAGO EL VÉRTICE, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA L, lon:-91.72826108, lat:16.07908792}} | 2021-10-18 | 2021-12-17 | 3340481 | 3340481 | 3340481 | 3340481 | 3340481 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-APO/010/2021, contratista:CONSIERRA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3340481.0, importe_modificado:3340481.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1090.0}} | {2042610/proyecto_PROCESO, 2042610/proyecto_INICIO, 2042610/proyecto_PROCESO, 2042610/proyecto_FIN, 2042610/proyecto_INICIO, 2042610/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043085 | Proyecto de inversión | 3630255.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3630255.55, modificado:3630255.55}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (2DA. ORIENTE) - 314944 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 314944 | S | 1237 | 1236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:638.0, meta_modificada:638.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:99, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - MIGUEL HIDALGO KILÓMETRO 31 + 500 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 30160 MIGUEL HIDALGO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SAL, lon:-91.77734117, lat:16.10674024}} | 2021-10-18 | 2021-12-15 | 3630255.55 | 3630255.55 | 3630255.55 | 3630255.55 | 3630255.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/011/2021, contratista:RILU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3630255.55, importe_modificado:3630255.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:638.0}} | {2043085/proyecto_PROCESO, 2043085/proyecto_INICIO, 2043085/proyecto_PROCESO, 2043085/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402049280 | Proyecto de inversión | 2291956.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2291956.27, modificado:2291956.27}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA C.C.T.: 07EPR0193U - 337189 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 337189 | S | 241 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:449, direccion:CALLE CENTRAL NORTE ORIENTE COLONIA NUEVO SALTILLO, 30160 NUEVO SALTILLO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE ORIENTE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE SALE DE LA CABECERA TOMANDO LA CALLE CENTRAL NORTE ORIENTE RUMB, lon:-92.01921045, lat:16.12125485}} | 2021-11-01 | 2021-12-20 | 2291956.27 | 2291956.27 | 2291956.27 | 2291956.27 | 2291956.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-IBE/021/2021, contratista:DEYSI GALVEZ ROBLERO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2291956.27, importe_modificado:2291956.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2049280/proyecto_PROCESO, 2049280/proyecto_INICIO, 2049280/proyecto_FIN, 2049280/proyecto_PROCESO, 2049280/proyecto_FIN, 2049280/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301961637 | Proyecto de inversión | 2439869.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2439869.67, modificado:2439869.67}} | INTRODUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.- - 38623 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 38623 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:600, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - EL CIPRES DE HERNANDEZ ANEXO A MORELOS KILÓMETRO 32 + 700 COLONIA EL CIPRES DE HERNANDEZ ANEXO A MORELOS, 30160 EL CIPRÉS DE HERNÁNDEZ ANEXO A MORELOS, LA TRINITARIA CHIAPAS E, lon:-91.85369945, lat:16.05688262}} | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 2439869.67 | 2439869.67 | 2439869.67 | 2439869.67 | 2439869.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ELE/001/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2439869.67, importe_modificado:2439869.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {1961637/proyecto_PROCESO, 1961637/proyecto_INICIO, 1961637/proyecto_PROCESO, 1961637/proyecto_FIN, 1961637/proyecto_INICIO, 1961637/proyecto_PROCESO, 1961637/proyecto_FIN, 1961637/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981331 | Proyecto de inversión | 2156388.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2156388.77, modificado:2156388.77}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 155052 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 155052 | S | 5316 | 5315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:845.0, meta_modificada:845.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA CALLE NORTE PONIENTE BARRIO LA TRINITARIA BARRIO PAJULULAR, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE NORTE PTE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA DE LA TRINITARIA EN EL BARRIO, lon:-92.05797465, lat:16.11520068}} | 2021-02-22 | 2021-04-22 | 2156388.77 | 2156388.77 | 2156388.77 | 2156388.77 | 2156388.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ALC/011/2021, contratista:KARLA GUADALUPE DOMINGUEZ MENDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2156388.77, importe_modificado:2156388.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:845.0}} | {1981331/proyecto_INICIO, 1981331/proyecto_PROCESO, 1981331/proyecto_FIN, 1981331/proyecto_PROCESO, 1981331/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301983363 | Proyecto de inversión | 1966056.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1966056.81, modificado:1966056.81}} | PAVIMENTACION DE CALLES INNOMINADAS - 163290 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 163290 | S | 42 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:424.0, meta_modificada:424.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:22, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - BUENAVISTA KILÓMETRO 37 + 300 COLONIA BUENAVISTA, 30160 BUENAVISTA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA TOMANDO LA CARRETE, lon:-91.94290963, lat:15.9057292}} | 2021-03-08 | 2021-05-06 | 1966056.81 | 1966056.81 | 1966056.81 | 1966056.81 | 1966056.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/019/2021, contratista:DEYSI GALVEZ ROBLERO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1966056.81, importe_modificado:1966056.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:424.0}} | {1983363/proyecto_INICIO, 1983363/proyecto_PROCESO, 1983363/proyecto_FIN, 1983363/proyecto_PROCESO, 1983363/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984714 | Proyecto de inversión | 1427046.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1427046.81, modificado:1427046.81}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA. - 168737 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 168737 | S | 1234 | 1234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:574.0, meta_modificada:574.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:172, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - EL PORVENIR AGRARISTA KILÓMETRO 29 + 100 COLONIA EL PORVENIR AGRARISTA, 30160 EL PORVENIR AGRARISTA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR, lon:-91.83310449, lat:16.1664118}} | 2021-03-15 | 2021-05-13 | 1427046.81 | 1427046.81 | 1427046.81 | 1427046.81 | 1427046.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-APO/025/2021, contratista:ANGEL UDILVI CRUZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1427046.81, importe_modificado:1427046.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:574.0}} | {1984714/proyecto_PROCESO, 1984714/proyecto_INICIO, 1984714/proyecto_FIN, 1984714/proyecto_INICIO, 1984714/proyecto_PROCESO, 1984714/proyecto_FIN, 1984714/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995899 | Proyecto de inversión | 821298.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821298.88, modificado:821298.88}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y ZAMPEADO EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD - 212086 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 212086 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:367, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SAN ANTONIO EL CIMARRON KILÓMETRO 38 + 100 COLONIA SAN ANTONIO EL CIMARRON, 30160 SAN ANTONIO EL CIMARRÓN, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA L, lon:-91.74933572, lat:16.0743805}} | 2021-04-05 | 2021-06-03 | 821298.88 | 821298.88 | 821298.88 | 821298.88 | 821298.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/047/2021, contratista:AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS DIAZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:821298.88, importe_modificado:821298.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1995899/proyecto_INICIO, 1995899/proyecto_PROCESO, 1995899/proyecto_FIN, 1995899/proyecto_PROCESO, 1995899/proyecto_FIN, 1995899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995924 | Proyecto de inversión | 2548563 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2548563.0, modificado:2548563.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 212153 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 212153 | S | 592 | 590 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:689, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - NUEVA LIBERTAD (EL COLORADO) KILÓMETRO 47 + 700 COLONIA NUEVA LIBERTAD EL COLORADO, 30160 NUEVA LIBERTAD (EL COLORADO), LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM , lon:-92.05827226, lat:15.89822259}} | 2021-04-05 | 2021-06-18 | 2548563 | 2548563 | 2548563 | 2548563 | 2548563 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/048/2021, contratista:JORGE DE JESUS LOPEZ GOMEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2548563.0, importe_modificado:2548563.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1995924/proyecto_FIN, 1995924/proyecto_INICIO, 1995924/proyecto_FIN, 1995924/proyecto_PROCESO, 1995924/proyecto_INICIO, 1995924/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996988 | Proyecto de inversión | 2385180.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2385180.17, modificado:2385180.17}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 216233 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 216233 | S | 287 | 287 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:211.0, meta_modificada:211.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:132, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - MICHOACAN KILÓMETRO 4 + 900 COLONIA MICHOACÁN, 30160 MICHOACÁN, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CA, lon:-92.06635281, lat:16.14747973}} | 2021-06-07 | 2021-08-05 | 2385180.17 | 2385180.17 | 2385180.17 | 2385180.17 | 2385180.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-DRE/058/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2385180.17, importe_modificado:2385180.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:211.0}} | {1996988/proyecto_INICIO, 1996988/proyecto_PROCESO, 1996988/proyecto_FIN, 1996988/proyecto_PROCESO, 1996988/proyecto_FIN, 1996988/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402025702 | Proyecto de inversión | 815191.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815191.91, modificado:815191.91}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+727 - 247814 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 247814 | S | 152 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5727.0, meta_modificada:5727.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:182, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - EL RECUERDO KILÓMETRO 52 + 200 COLONIA EL RECUERDO, 30160 EL RECUERDO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE , lon:-91.86747545, lat:15.85536908}} | 2021-02-22 | 2021-04-12 | 815191.91 | 815191.91 | 815191.91 | 815191.91 | 815191.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/010/2021, contratista:DEYSI GALVEZ ROBLERO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:815191.91, importe_modificado:815191.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5727.0}} | {2025702/proyecto_INICIO, 2025702/proyecto_FIN, 2025702/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402025775 | Proyecto de inversión | 935308.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935308.26, modificado:935308.26}} | REHABILITACION DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO - 248157 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 248157 | S | 325 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1091, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SAN JUAN DEL RIO KILÓMETRO 48 + 200 COLONIA SAN JUAN DEL RIO, 30160 SAN JUAN DEL RÍO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD , lon:-91.67743077, lat:16.13579066}} | 2021-03-22 | 2021-04-30 | 935308.26 | 935308.26 | 935308.26 | 935308.26 | 935308.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/036/2021, contratista:AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS DIAZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:935308.26, importe_modificado:935308.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2025775/proyecto_INICIO, 2025775/proyecto_PROCESO, 2025775/proyecto_FIN, 2025775/proyecto_PROCESO, 2025775/proyecto_FIN, 2025775/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402026162 | Proyecto de inversión | 3670416.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3670416.35, modificado:3670416.35}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 249538 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 249538 | S | 1850 | 1849 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:563.0, meta_modificada:563.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:114, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 30160 LÁZARO CÁRDENAS, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 5 DE FEBRERO, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS EN INTERSECCIÓN CON LA CALLE 5 DE MA, lon:-91.82785797, lat:16.11867314}} | 2021-04-05 | 2021-07-03 | 3670416.35 | 3670416.35 | 3670416.35 | 3670416.35 | 3670416.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/044/2021, contratista:INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3670416.35, importe_modificado:3670416.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:563.0}} | {2026162/proyecto_INICIO, 2026162/proyecto_PROCESO, 2026162/proyecto_INICIO, 2026162/proyecto_PROCESO, 2026162/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402044804 | Proyecto de inversión | 3513633.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3513633.24, modificado:3513633.24}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE INNOMINADA) - 320596 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 320596 | S | 1237 | 1236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.8, meta_modificada:275.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:99, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - MIGUEL HIDALGO KILÓMETRO 31 + 900 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 30160 MIGUEL HIDALGO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SAL, lon:-91.7770374, lat:16.10393008}} | 2021-10-25 | 2021-12-15 | 3513633.24 | 3513633.24 | 3513633.24 | 3513633.24 | 3513633.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/0017/2021, contratista:RILU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3513633.24, importe_modificado:3513633.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:275.8}} | {2044804/proyecto_INICIO, 2044804/proyecto_FIN, 2044804/proyecto_PROCESO, 2044804/proyecto_FIN, 2044804/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301961675 | Proyecto de inversión | 1344383.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1344383.15, modificado:1344383.15}} | INTRODUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 39204 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 39204 | S | 43 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1058, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SANTA ANA KILÓMETRO 46 + 600 COLONIA SANTA ANA, 30160 SANTA ANA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE SALE DE LA CABECERA TOM, lon:-91.67055935, lat:16.12714578}} | 2021-02-15 | 2021-03-16 | 1344383.15 | 1344383.15 | 1344383.15 | 1344383.15 | 1344383.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ELE/002/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1344383.15, importe_modificado:1344383.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1961675/proyecto_PROCESO, 1961675/proyecto_FIN, 1961675/proyecto_INICIO, 1961675/proyecto_FIN, 1961675/proyecto_PROCESO, 1961675/proyecto_FIN, 1961675/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301984312 | Proyecto de inversión | 2758101.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2758101.19, modificado:2758101.19}} | REHABILITACION DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO - 167122 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 167122 | S | 131 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:174, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - EL PORVENIR (UNION CAMPESINA) KILÓMETRO 37 + 600 COLONIA EL PORVENIR UNION CAMPESINA, 30160 EL PORVENIR (UNIÓN CAMPESINA), LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307, lon:-91.76291315, lat:16.04889951}} | 2021-03-08 | 2021-04-30 | 2758101.19 | 2758101.19 | 2758101.19 | 2758101.19 | 2758101.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/022/2021, contratista:AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS DIAZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2758101.19, importe_modificado:2758101.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}} | {1984312/proyecto_INICIO, 1984312/proyecto_PROCESO, 1984312/proyecto_FIN, 1984312/proyecto_PROCESO, 1984312/proyecto_FIN, 1984312/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301985192 | Proyecto de inversión | 4074883 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4074883.0, modificado:4074883.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA - 170549 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 170549 | S | 5316 | 5315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4640.0, meta_modificada:4640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 1A ORIENTE SUR COLONIA LA TRINITARIA BARRIO PAMALA, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA AVENIDA OTE. SUR Y CALLE 1A OTE SUR, LA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO PAMALA Y PARA LLEGAR SE SALE , lon:-92.04182157, lat:16.10622373}} | 2021-03-15 | 2021-06-14 | 4074883 | 4074883 | 4074883 | 4074883 | 4074883 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-APO/027/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:4074883.0, importe_modificado:4074883.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4640.0}} | {1985192/proyecto_INICIO, 1985192/proyecto_PROCESO, 1985192/proyecto_FIN, 1985192/proyecto_PROCESO, 1985192/proyecto_FIN, 1985192/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301987004 | Proyecto de inversión | 1590662.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1590662.66, modificado:1590662.66}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INNOMINADA - 177284 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 177284 | S | 232 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:221.0, meta_modificada:221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:153, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - EL PARAISO KILÓMETRO 42 + 500 COLONIA EL PARAISO, 30160 EL PARAÍSO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE L, lon:-91.97597399, lat:15.85002989}} | 2021-03-22 | 2021-05-20 | 1590662.66 | 1590662.66 | 1590662.66 | 1590662.66 | 1590662.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/032/2021, contratista:BERNARDO ZARAUZ VICENTE, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1590662.66, importe_modificado:1590662.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:221.0}} | {1987004/proyecto_INICIO, 1987004/proyecto_PROCESO, 1987004/proyecto_FIN, 1987004/proyecto_INICIO, 1987004/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995592 | Proyecto de inversión | 1877695.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1877695.16, modificado:1877695.16}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE INNOMINADA) - 211106 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 211106 | S | 71 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:551, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - LA VICTORIA KILÓMETRO 72 + 500 COLONIA LA VICTORIA, 30160 LA VICTORIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA C, lon:-91.52793608, lat:16.11503508}} | 2021-03-29 | 2021-05-27 | 1877695.16 | 1877695.16 | 1877695.16 | 1877695.16 | 1877695.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/042/2021, contratista:J & RABHI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1877695.16, importe_modificado:1877695.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:255.0}} | {1995592/proyecto_PROCESO, 1995592/proyecto_INICIO, 1995592/proyecto_FIN, 1995592/proyecto_PROCESO, 1995592/proyecto_FIN, 1995592/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995857 | Proyecto de inversión | 2258424.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2258424.18, modificado:2258424.18}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA CONAFE NIÑOS HEROES C.C.T.: 07KPR5060W - 211913 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 211913 | S | 54 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:385, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SAN PEDRO EL PORVENIR KILÓMETRO 7 + 100 COLONIA SAN PEDRO EL PORVENIR, 30160 SAN PEDRO EL PORVENIR, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A, lon:-91.51015611, lat:16.11533695}} | 2021-04-05 | 2021-07-03 | 2258424.18 | 2258424.18 | 2258424.18 | 2258424.18 | 2258424.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-IBE/045/2021, contratista:CONRADO AGUILAR SOLORZANO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2258424.18, importe_modificado:2258424.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1995857/proyecto_PROCESO, 1995857/proyecto_FIN, 1995857/proyecto_INICIO, 1995857/proyecto_PROCESO, 1995857/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996658 | Proyecto de inversión | 3415640.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3415640.73, modificado:3415640.73}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES VARIAS) 2A. ETAPA - 214990 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 214990 | S | 392 | 391 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:53, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - CUAUHTEMOC KILÓMETRO 54 + 600 COLONIA CUAUHTEMOC, 30160 CUAUHTÉMOC, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABE, lon:-91.61834609, lat:16.10988694}} | 2021-04-12 | 2021-06-30 | 3415640.73 | 3415640.73 | 3415640.73 | 3415640.73 | 3415640.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/051/2021, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR AYOTLA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3415640.73, importe_modificado:3415640.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1996658/proyecto_INICIO, 1996658/proyecto_PROCESO, 1996658/proyecto_FIN, 1996658/proyecto_INICIO, 1996658/proyecto_PROCESO, 1996658/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998307 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE 2A ETAPA.- - 220686 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 220686 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO LA TRINITARIA, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA AVENIDA OTE. NTE. Y CALLE CENTRAL NORTE, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA TRINITARIA ZONA RODULFO FIGUEROA EN DIFERENTES, lon:-92.0504412, lat:16.11892801}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108764, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1000.0}} | {1998307/proyecto_INICIO, 1998307/proyecto_PROCESO, 1998307/proyecto_FIN, 1998307/proyecto_PROCESO, 1998307/proyecto_FIN, 1998307/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402025681 | Proyecto de inversión | 1225970.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225970.36, modificado:1225970.36}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM. 0+000 AL KM. 1+750 - 247731 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 247731 | S | 225 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:604, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - LAS VIOLETAS KILÓMETRO 13 + 600 COLONIA LAS VIOLETAS, 30160 LAS VIOLETAS, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE L, lon:-91.961168, lat:16.1565883}} | 2021-02-15 | 2021-03-20 | 1225970.36 | 1225970.36 | 1225970.36 | 1225970.36 | 1225970.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/003/2021, contratista:BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VASQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1225970.36, importe_modificado:1225970.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1750.0}} | {2025681/proyecto_INICIO, 2025681/proyecto_FIN, 2025681/proyecto_INICIO, 2025681/proyecto_FIN, 2025681/proyecto_PROCESO, 2025681/proyecto_FIN, 2025681/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402025694 | Proyecto de inversión | 966718.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966718.32, modificado:966718.32}} | REHABILITACION DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO - 247774 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 247774 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3110.0, meta_modificada:3110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:980, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - 1RO DE MAYO KILÓMETRO 32 + 500 COLONIA 1RO DE MAYO, 30160 1RO. DE MAYO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA , lon:-91.79067424, lat:16.07756062}} | 2021-02-15 | 2021-03-16 | 966718.32 | 966718.32 | 966718.32 | 966718.32 | 966718.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/005/2021, contratista:AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS DIAZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:966718.32, importe_modificado:966718.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3110.0}} | {2025694/proyecto_PROCESO, 2025694/proyecto_INICIO, 2025694/proyecto_FIN, 2025694/proyecto_PROCESO, 2025694/proyecto_FIN, 2025694/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402026661 | Proyecto de inversión | 737350.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737350.96, modificado:737350.96}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 251628 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 251628 | S | 417 | 416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:389.0, meta_modificada:389.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:721, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - NUEVO LLANO GRANDE KILÓMETRO 48 + 900 COLONIA NUEVO LLANO GRANDE, 30160 NUEVO LLANO GRANDE, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A , lon:-91.92338955, lat:15.82549805}} | 2021-06-14 | 2021-07-13 | 737350.96 | 737350.96 | 737350.96 | 737350.96 | 737350.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-APO/059/2021, contratista:FRANCISCO ANTONIO PEREZ CALVO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:737350.96, importe_modificado:737350.96}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:389.0}} | {2026661/proyecto_INICIO, 2026661/proyecto_PROCESO, 2026661/proyecto_FIN, 2026661/proyecto_INICIO, 2026661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402037807 | Proyecto de inversión | 2098625.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2098625.09, modificado:2098625.09}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES - 293494 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 293494 | S | 63 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1043, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - EL SALVADOR KILÓMETRO 55 + 400 COLONIA EL SALVADOR, 30160 EL SALVADOR, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE D, lon:-92.1119119, lat:15.90933806}} | 2021-10-11 | 2021-12-10 | 2098625.09 | 2098625.09 | 2098625.09 | 2098625.09 | 2098625.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/001/2021, contratista:JORGE DE JESUS LOPEZ GOMEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2098625.09, importe_modificado:2098625.09}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2037807/proyecto_INICIO, 2037807/proyecto_PROCESO, 2037807/proyecto_FIN, 2037807/proyecto_PROCESO, 2037807/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402041004 | Proyecto de inversión | 2236788 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2236788.0, modificado:2236788.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 140 MTS. - 307491 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 307491 | S | 49 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:26, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - LA CAMPANA KILÓMETRO 21 + 200 COLONIA LA CAMPANA, 30160 LA CAMPANA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE L, lon:-92.01425508, lat:16.00317808}} | 2021-10-11 | 2021-12-10 | 2236788 | 2236788 | 2236788 | 2236788 | 2236788 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-APO/006/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2236788.0, importe_modificado:2236788.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2041004/proyecto_INICIO, 2041004/proyecto_PROCESO, 2041004/proyecto_FIN, 2041004/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402043324 | Proyecto de inversión | 883261.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883261.58, modificado:883261.58}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM. 0+000 AL KM. 2+840 - 315857 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 315857 | S | 139 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2840.0, meta_modificada:2840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:104, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SAN CARLOS JALAL KILÓMETRO 21 + 0 COLONIA SAN CARLOS JALAL, 30160 SAN CARLOS JALAL, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y TERRACERIA SAN CARLOS JALAL, PAR, lon:-91.91150292, lat:16.09550208}} | 2021-10-25 | 2021-11-19 | 883261.58 | 883261.58 | 883261.58 | 883261.58 | 883261.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/0014/2021, contratista:JORGE DE JESUS LOPEZ GOMEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:883261.58, importe_modificado:883261.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2840.0}} | {2043324/proyecto_FIN, 2043324/proyecto_INICIO, 2043324/proyecto_PROCESO, 2043324/proyecto_FIN, 2043324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402045978 | Proyecto de inversión | 627783.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627783.78, modificado:627783.78}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+370 - 324886 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 324886 | S | 187 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4370.0, meta_modificada:4370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1049, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - PATROCINIO GONZALEZ GARRIDO KILÓMETRO 44 + 700 COLONIA PATROCINIO GONZALEZ GARRIDO, 30160 PATROCINIO GONZÁLEZ GARRIDO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 1, lon:-92.12862307, lat:16.00872862}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 627783.78 | 627783.78 | 627783.78 | 627783.78 | 627783.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/0019/2021, contratista:JORGE DE JESUS LOPEZ GOMEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:627783.78, importe_modificado:627783.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4370.0}} | {2045978/proyecto_FIN, 2045978/proyecto_INICIO, 2045978/proyecto_FIN, 2045978/proyecto_PROCESO, 2045978/proyecto_FIN, 2045978/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301981687 | Proyecto de inversión | 2100147.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100147.61, modificado:2100147.61}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000 - 156161 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 156161 | S | 427 | 427 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:292, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SAN VICENTE KILÓMETRO 67 + 400 COLONIA SAN VICENTE, 30160 SAN VICENTE, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA C, lon:-91.57085816, lat:16.14202997}} | 2021-03-01 | 2021-04-14 | 2100147.61 | 2100147.61 | 2100147.61 | 2100147.61 | 2100147.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/015/2021, contratista:CONSIERRA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2100147.61, importe_modificado:2100147.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {1981687/proyecto_INICIO, 1981687/proyecto_FIN, 1981687/proyecto_PROCESO, 1981687/proyecto_FIN, 1981687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997134 | Proyecto de inversión | 752834.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752834.12, modificado:752834.12}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 216790 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 216790 | S | 5316 | 5315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE TERRACERIA BARRIO LA TRINITARIA, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CAMINO UNIDAD DEPORTIVA Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO SAN JOSE DE LA CABECERA MUNICIPAL COLINDANDO CON EL MERCADO MUNICIPAL SO, lon:-92.05899389, lat:16.132462}} | 2021-06-14 | 2021-07-28 | 752834.12 | 752834.12 | 752834.12 | 752834.12 | 752834.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-APO/060/2021, contratista:CONSIERRA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:752834.12, importe_modificado:752834.12}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1997134/proyecto_PROCESO, 1997134/proyecto_FIN, 1997134/proyecto_INICIO, 1997134/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402026360 | Proyecto de inversión | 442411.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442411.75, modificado:442411.75}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 250672 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 250672 | S | 5316 | 5315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:565.0, meta_modificada:565.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL NORTE BARRIO LA TRINITARIA, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA CALLE NTE. OTE. Y CALLE CENTRAL ORIENTE, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA DE LA TRINITARIA SOBRE LA AVENIDA CENT, lon:-92.05050396, lat:16.1188006}} | 2021-04-05 | 2021-05-31 | 442411.75 | 442411.75 | 442411.75 | 442411.75 | 442411.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-APO/046/2021, contratista:FRANCISCO ANTONIO PEREZ CALVO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:442411.75, importe_modificado:442411.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:565.0}} | {2026360/proyecto_PROCESO, 2026360/proyecto_INICIO, 2026360/proyecto_FIN, 2026360/proyecto_PROCESO, 2026360/proyecto_FIN, 2026360/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402026373 | Proyecto de inversión | 1497582.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497582.43, modificado:1497582.43}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+260 - 250706 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 250706 | S | 155 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1018, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - TIERRA BLANCA KILÓMETRO 35 + 900 COLONIA TIERRA BLANCA, 30160 ÁLVARO OBREGÓN, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE, lon:-91.9681221, lat:15.90527313}} | 2021-04-12 | 2021-05-15 | 1497582.43 | 1497582.43 | 1497582.43 | 1497582.43 | 1497582.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/050/2021, contratista:DEYSI GALVEZ ROBLERO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1497582.43, importe_modificado:1497582.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1260.0}} | {2026373/proyecto_INICIO, 2026373/proyecto_PROCESO, 2026373/proyecto_FIN, 2026373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402027155 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE.- - 253413 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 253413 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:684, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - LA TRINITARIA (ZONA VILLA FLORES) KILÓMETRO 41 + 200 COLONIA LA TRINITARIA ZONA VILLA FLORES, 30160 NUEVO VILLAFLORES, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 1, lon:-91.97936514, lat:15.85820193}} | 2021-02-15 | 2021-03-15 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108758, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1000.0}} | {2027155/proyecto_INICIO, 2027155/proyecto_PROCESO, 2027155/proyecto_FIN, 2027155/proyecto_INICIO, 2027155/proyecto_PROCESO, 2027155/proyecto_FIN, 2027155/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402040733 | Proyecto de inversión | 2103317.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2103317.51, modificado:2103317.51}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES - 306230 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 306230 | S | 23 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:292, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SAN VICENTE (SANTA JULIA LA VICTORIA) KILÓMETRO 67 + 300 COLONIA SAN VICENTE SANTA JULIA LA VICTORIA, 30160 SAN VICENTE, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y, lon:-91.57150189, lat:16.14144253}} | 2021-10-11 | 2021-12-10 | 2103317.51 | 2103317.51 | 2103317.51 | 2103317.51 | 2103317.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-IBE/002/2021, contratista:CONRADO AGUILAR SOLORZANO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2103317.51, importe_modificado:2103317.51}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2040733/proyecto_INICIO, 2040733/proyecto_FIN, 2040733/proyecto_PROCESO, 2040733/proyecto_FIN, 2040733/proyecto_PROCESO, 2040733/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402040840 | Proyecto de inversión | 2046479.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2046479.26, modificado:2046479.26}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE (3RA NORTE PONIENTE) - 306866 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 306866 | S | 5316 | 5315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 3RA CALLE NORTE PTE. BARRIO LA TRINITARIA CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA NTE. PTE. Y CALLE CUARTA NTE. PTE., LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN, lon:-92.05426626, lat:16.11922836}} | 2021-10-11 | 2021-11-24 | 2046479.26 | 2046479.26 | 2046479.26 | 2046479.26 | 2046479.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ALC/003/2021, contratista:RAUL LOPEZ VALDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2046479.26, importe_modificado:2046479.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:625.0}} | {2040840/proyecto_PROCESO, 2040840/proyecto_INICIO, 2040840/proyecto_FIN, 2040840/proyecto_PROCESO, 2040840/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402041012 | Proyecto de inversión | 878281.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878281.61, modificado:878281.61}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+400 - 307545 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 307545 | S | 180 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:215, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - SAN ANTONIO EL PORVENIR KILÓMETRO 44 + 400 COLONIA SAN ANTONIO EL PORVENIR, 30160 SAN ANTONIO EL PORVENIR, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , , lon:-91.9001119, lat:15.94284708}} | 2021-10-18 | 2021-11-12 | 878281.61 | 878281.61 | 878281.61 | 878281.61 | 878281.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/0007/2021, contratista:DEYSI GALVEZ ROBLERO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:878281.61, importe_modificado:878281.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2400.0}} | {2041012/proyecto_INICIO, 2041012/proyecto_PROCESO, 2041012/proyecto_FIN, 2041012/proyecto_INICIO, 2041012/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402045645 | Proyecto de inversión | 2284244.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2284244.75, modificado:2284244.75}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM. 0+000 AL KM. 4+510 - 323663 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 323663 | S | 104 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4510.0, meta_modificada:4510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:477, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - NUEVA VENECIA KILÓMETRO 25 + 700 COLONIA NUEVA VENECIA, 30160 NUEVA VENECIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE , lon:-92.01468453, lat:15.97586096}} | 2021-10-25 | 2021-11-30 | 2284244.75 | 2284244.75 | 2284244.75 | 2284244.75 | 2284244.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/0018/2021, contratista:JORGE DE JESUS LOPEZ GOMEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2284244.75, importe_modificado:2284244.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4510.0}} | {2045645/proyecto_INICIO, 2045645/proyecto_PROCESO, 2045645/proyecto_FIN, 2045645/proyecto_PROCESO, 2045645/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402050248 | Proyecto de inversión | 2839469.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2839469.68, modificado:2839469.68}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INNOMINADA - 340922 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 340922 | S | 141 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:562, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - BENITO JUAREZ KILÓMETRO 50 + 600 COLONIA BENITO JUAREZ, 30160 BENITO JUÁREZ, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE D, lon:-91.63139722, lat:16.09792127}} | 2021-11-01 | 2021-12-20 | 2839469.68 | 2839469.68 | 2839469.68 | 2839469.68 | 2839469.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/024/2021, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCAM, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2839469.68, importe_modificado:2839469.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2050248/proyecto_INICIO, 2050248/proyecto_FIN, 2050248/proyecto_PROCESO, 2050248/proyecto_INICIO, 2050248/proyecto_FIN, 2050248/proyecto_PROCESO, 2050248/proyecto_FIN, 2050248/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998499 | Proyecto de inversión | 322921.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322921.65, modificado:322921.65}} | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA - 221689 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO LARRAINZAR CHIAPAS | 221689 | S | 313 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:479.95, meta_modificada:479.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 200 PARAJE BUENAVISTA, 29864 BUENAVISTA, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CAMINO NACHITOM-PUERTO CATE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA SO, lon:-92.84431784, lat:16.93252432}} | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 322291.65 | 322291.65 | 322291.65 | 322291.65 | 322291.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2021/028, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:322921.65, importe_modificado:322921.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:479.95}} | {1998499/proyecto_INICIO, 1998499/proyecto_FIN, 1998499/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402050116 | Proyecto de inversión | 528779.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528779.93, modificado:528779.93}} | PAVIMENTACION DE CALLE EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD - 340439 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 340439 | S | 36 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1032.0, meta_modificada:1032.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:99, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - NACHITOM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 PARAJE NACHITOM, 29860 JILEBTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 500 METROS DE LA CABECERA PASANDO EL COBHACH PLANTEL 60, lon:-92.72244236, lat:16.88643221}} | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 528779.93 | 528779.93 | 525779.93 | 525779.93 | 525779.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2021/A8, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MEYAPAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:528779.93, importe_modificado:528779.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1032.0}} | {2050116/proyecto_INICIO, 2050116/proyecto_PROCESO, 2050116/proyecto_FIN, 2050116/proyecto_PROCESO, 2050116/proyecto_INICIO, 2050116/proyecto_FIN, 2050116/proyecto_PROCESO, 2050116/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990610 | Proyecto de inversión | 3434570.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3434570.18, modificado:3434570.18}} | CONSTRUCCION DE 34 ACCIONES DE CUARTO PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHUCHILTON ANEXO POTOBTIC DOS ,BARRIO ONTIK - 191822 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 191822 | S | 66 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:81, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 700 PARAJE CHUCHILTÓN ANEXO POTOBTIC DOS, 29865 CHUCHILTÓN ANEXO POTOBTIC DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA, lon:-92.85001414, lat:16.97493751}} | 2021-02-15 | 2021-07-15 | 3434570.18 | 3434570.18 | 3434570.18 | 3434570.18 | 3434570.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2021/02, contratista:JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:3434570.18, importe_modificado:3434570.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:34.0}} | {1990610/proyecto_INICIO, 1990610/proyecto_FIN, 1990610/proyecto_PROCESO, 1990610/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996263 | Proyecto de inversión | 1829162.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1829162.1, modificado:1829162.1}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 30 ACCIONES, PARA BENEFICIAR A LARRAINZAR (CABECERA MUNICIPAL) - 213079 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 213079 | S | 68 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE MAYYOHIDALGO, JUAN SABINES PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y AVENIDA JUAN SABINES, AVENIDA IGNACIO ALLENDE ESTA OBRA ES LOCALIZAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LARRAI, lon:-92.71452856, lat:16.88418171}} | 2021-05-01 | 2021-06-30 | 1829162.1 | 1829162.1 | 1829162.1 | 1829162.1 | 1829162.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2021/28, contratista:EREDIN GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:1829162.1, importe_modificado:1829162.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {1996263/proyecto_INICIO, 1996263/proyecto_PROCESO, 1996263/proyecto_FIN, 1996263/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997463 | Proyecto de inversión | 520581.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520581.18, modificado:520581.18}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BACHEN - 217827 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 217827 | S | 120 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 200 PARAJE BACHÉN, 29862 BACHÉN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CAMINO LARRAINZAR-PUERTO CATE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA LARRAINZARPU, lon:-92.77221214, lat:16.94996593}} | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 520581.18 | 520581.18 | 520581.18 | 520581.18 | 520581.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2021/33, contratista:ARTURO DIAZ RUIZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:520581.18, importe_modificado:520581.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1997463/proyecto_PROCESO, 1997463/proyecto_INICIO, 1997463/proyecto_FIN, 1997463/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997595 | Proyecto de inversión | 294970.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294970.98, modificado:294970.98}} | CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL EN EL CAMINO MEHONO AL BASURERO - 218272 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 218272 | S | 206 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 800 PARAJE MEONHO, 29863 MEHONO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CARRETERA NACHITOM-SANTO DOMINGO Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUC, lon:-92.77024186, lat:16.89264258}} | 2021-04-01 | 2021-04-15 | 294970.98 | 294970.98 | 294970.98 | 294970.98 | 294970.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2021/006, contratista:JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:294970.98, importe_modificado:294970.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:134.0}} | {1997595/proyecto_INICIO, 1997595/proyecto_PROCESO, 1997595/proyecto_FIN, 1997595/proyecto_INICIO, 1997595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998327 | Proyecto de inversión | 125382.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125382.08, modificado:125382.08}} | CONSTRUCCION RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE NACHITOM (BRRIO PECHEO) - 220801 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 220801 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - NACHITOM- SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + undefined PARAJE NACHITOM, 29863 NACHITOM, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CAMINO NACHITON-PUERTO CATE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCA, lon:-92.72371809, lat:16.8905338}} | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 125382.08 | 125382.08 | 125382.08 | 125382.08 | 125382.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2021/030, contratista:ARCADIO LOPEZ DIAZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:125382.08, importe_modificado:125382.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {1998327/proyecto_INICIO, 1998327/proyecto_FIN, 1998327/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998567 | Proyecto de inversión | 176026.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176026.09, modificado:176026.09}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA LA LOCALIDAD DE CHALOTOJ - 221991 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 221991 | S | 74 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.92, meta_modificada:15.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO NACHITON - A SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 800 PARAJE CHALOTOJ, 29863 CHALOTOJ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CAMINO NACHITON- A SANTO DOMINGO Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA NACHIT, lon:-92.7478063, lat:16.88947766}} | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 176026.09 | 176026.09 | 176026.09 | 176026.09 | 176026.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2021/031, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:176026.09, importe_modificado:176026.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.92}} | {1998567/proyecto_INICIO, 1998567/proyecto_PROCESO, 1998567/proyecto_FIN, 1998567/proyecto_INICIO, 1998567/proyecto_PROCESO, 1998567/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998649 | Proyecto de inversión | 69700 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69700.0, modificado:69700.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE LUQUILHO - 222300 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR | 222300 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM-SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 200 PARAJE LUQUILHO, 29863 LUQUILHO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CAMINO NACHITOM-PUERTO CATE Y , LA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA N, lon:-92.76221963, lat:16.89499918}} | 2021-01-15 | 2021-01-30 | 69700 | 69700 | 69700 | 69700 | 69700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2021-005, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:69700.0, importe_modificado:69700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {1998649/proyecto_FIN, 1998649/proyecto_PROCESO, 1998649/proyecto_INICIO, 1998649/proyecto_PROCESO, 1998649/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998653 | Proyecto de inversión | 53319.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53319.2, modificado:53319.2}} | CONSTRUCCION DE VADOS PARA EL CAMINO DE BAYALEMHO DOS EN EL (BARIO YOLONCHEN Y CENTRO) EN TRAMOS AISLADOS - 222313 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 222313 | S | 390 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO NACHITON - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 100 PARAJE BAYALEMO, 29862 BAYALEMO DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CAMINO NACHITOM-A PUERTO CATE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO , lon:-92.76667006, lat:16.93071896}} | 2021-06-16 | 2021-06-30 | 53319.2 | 53319.2 | 53319.2 | 53319.2 | 53319.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2021-016, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:53319.2, importe_modificado:53319.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), avance:6.0}} | {1998653/proyecto_PROCESO, 1998653/proyecto_FIN, 1998653/proyecto_PROCESO, 1998653/proyecto_FIN, 1998653/proyecto_INICIO, 1998653/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998654 | Proyecto de inversión | 774000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774000.0, modificado:774000.0}} | SUMINISTRO DE TINACOS DE 1100 LTS DE CAPACIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, 360 ACCIONES EN ANEXO MUCTAHUITZ BASHANTIC, BAYALEMHO II, LATZVILTON, NACHITOM, OKOXTON, SUYTIK, TABILHUCUM, TOJTIKILVILTZ - 222315 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 222315 | S | 723 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 11 PARAJE BASHANTIC, 29864 BASHANTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA ACCION ESTA UBICADO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LARRAINZARLOCA, lon:-92.80922219, lat:16.90921837}} | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 774000 | 774000 | 774000 | 774000 | 774000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2021-006, contratista:TUBOS Y TERMOFUSIONES AGUADREN S.A DE C.V,, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:774000.0, importe_modificado:774000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:360.0}} | {1998654/proyecto_INICIO, 1998654/proyecto_FIN, 1998654/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047080 | Proyecto de inversión | 1980569.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980569.67, modificado:1980569.67}} | CONSTRUCCIÓN DE 18 ACCIONES DE CUARTO PARA DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PECHTON II - 329381 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 329381 | S | 47 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:88, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 800 PARAJE PECHTON II, 29863 PECHTÓN II, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A SAN, lon:-92.78616325, lat:16.89923554}} | 2021-10-15 | 2021-12-15 | 1980569.67 | 1980569.67 | 1980569.67 | 1980569.67 | 1980569.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2021/A5, contratista:JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:1980569.67, importe_modificado:1980569.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {2047080/proyecto_INICIO, 2047080/proyecto_FIN, 2047080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048110 | Proyecto de inversión | 2475114.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2475114.59, modificado:2475114.59}} | CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA I - 333114 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 333114 | S | 175 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - LA LAGUNA I MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PARAJE LA LAGUNA I, 29860 LA LAGUNA I, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA LOCALIDAD DE NACHITON EN EL PRIMER KILO, lon:-92.72545541, lat:16.87656299}} | 2021-10-15 | 2021-12-15 | 2475114.59 | 2475114.59 | 2475114.59 | 2475114.59 | 2475114.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2021/A1, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZR, monto:2475114.59, importe_modificado:2475114.59}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}} | {2048110/proyecto_PROCESO, 2048110/proyecto_INICIO, 2048110/proyecto_PROCESO, 2048110/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048491 | Proyecto de inversión | 1296130.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296130.35, modificado:1296130.35}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO AL BASURERO MUNICIPAL - 334213 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 334213 | S | 254 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:20037.0, meta_modificada:20037.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:9, direccion:BRECHA TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 600 PARAJE BUENAVISTA, 29864 BUENAVISTA, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCIENTRA EN EL TRAMO 22600 RUMBO AL DESVIO A CHUCHILTON, lon:-92.84823018, lat:16.93219533}} | 2021-10-15 | 2021-12-15 | 1296130.35 | 1296130.35 | 1296130.35 | 1296130.35 | 1296130.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112973, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:1296130.35, importe_modificado:1296130.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:20037.0}} | {2048491/proyecto_INICIO, 2048491/proyecto_PROCESO, 2048491/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402049914 | Proyecto de inversión | 631214.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631214.79, modificado:631214.79}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LARRÁINZAR - 339736 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 339736 | S | 1442 | 1435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1788.0, meta_modificada:1788.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDADES VARIAS - NACHITOM-SANTO DOMINGO NACHITOM-PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 400 PARAJE NATOC, 29863 NATOC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL TRAMO NACHITOM , lon:-92.77841263, lat:16.92121117}} | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 631214.79 | 631214.79 | 631214.79 | 631214.79 | 631214.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112980, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:631214.79, importe_modificado:631214.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1788.0}} | {2049914/proyecto_PROCESO, 2049914/proyecto_FIN, 2049914/proyecto_PROCESO, 2049914/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402050119 | Proyecto de inversión | 520087.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520087.26, modificado:520087.26}} | PAVIMENTACION DE 100 METROS DE CALLE PARA LA LOCALIDAD DE JOLNACHOJ (BARRIO PANTEON) - 340466 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 340466 | S | 310 | 323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1032.0, meta_modificada:1032.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 900 PARAJE JOLNACHIJ, 29862 JOLNACHOJ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KILOMETRO 9900 COLINDADBO CON LA LOCALIDAD DE BAYALEMHO, lon:-92.77866477, lat:16.91648738}} | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 520087.26 | 520087.26 | 520087.26 | 520087.26 | 520087.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2021/A9, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:520087.26, importe_modificado:520087.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1032.0}} | {2050119/proyecto_FIN, 2050119/proyecto_INICIO, 2050119/proyecto_FIN, 2050119/proyecto_PROCESO, 2050119/proyecto_FIN, 2050119/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995892 | Proyecto de inversión | 633179.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633179.61, modificado:633179.61}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA IGNACIO ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE ANEXO MUCTAHUITZ - 212066 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 212066 | S | 65 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:94, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 11 PARAJE ANEXO MUCTAHUITZ, 29863 ANEXO MUCTAHUITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CAMINO LARRAINZAR-SANTO DOMINGO KM 4 Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE , lon:-92.76013699, lat:16.86835821}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 633179.61 | 633179.61 | 633179.61 | 633179.61 | 633179.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2021/20, contratista:JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:633179.61, importe_modificado:633179.61}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1995892/proyecto_INICIO, 1995892/proyecto_PROCESO, 1995892/proyecto_FIN, 1995892/proyecto_PROCESO, 1995892/proyecto_FIN, 1995892/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996105 | Proyecto de inversión | 566992.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566992.2, modificado:566992.2}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JAIME SABINES CON CLAVE 07DPB2955X, EN LA LOCALIDAD DE NACHITOM - 212618 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 212618 | S | 74 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PARAJE NACHITOM, 29863 NACHITOM, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CAMINO LARRAINZAR-PUERTO CATE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SPBRE LA CARRETERA LARRAINZARP, lon:-92.72614308, lat:16.8873696}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 566992.2 | 566992.2 | 566992.2 | 566992.2 | 566992.2 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2021/14, contratista:EMETERIO DIAZ RUIZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:566992.2, importe_modificado:566992.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1996105/proyecto_INICIO, 1996105/proyecto_FIN, 1996105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996138 | Proyecto de inversión | 946596.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946596.41, modificado:946596.41}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CAMTEALHUCUM II - 212713 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 212713 | S | 90 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:951.0, meta_modificada:951.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 700 PARAJE KAOMTEALHUCUM, 29861 CAMTEALHUCUM II, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CAMINO LARRAINZAR-PUERTO CATE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRET, lon:-92.77826286, lat:16.92655073}} | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 946596.41 | 946596.41 | 946596.41 | 946596.41 | 946596.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2021/22, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:946596.41, importe_modificado:946596.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:951.0}} |  | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997548 | Proyecto de inversión | 430880.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430880.53, modificado:430880.53}} | REHABILITACION DE AV. MORELOS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y BELISARIO DOMINGUEZ CON CONCRETO HIDRAULICO 3RA. ETAPA PARA BENEFICIAR A LARRAINZAR (CABECERA MUNICIPAL) - 218157 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 218157 | S | 1182 | 1280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:301.0, meta_modificada:301.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ ESTA OBRA ESTA SOBRE LA AVENIDA MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LARRAINZAR, lon:-92.71369171, lat:16.88628117}} | 2021-03-01 | 2021-03-15 | 430880.53 | 430880.53 | 430880.53 | 430880.53 | 430880.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2021/003, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:430880.53, importe_modificado:430880.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:301.0}} | {1997548/proyecto_INICIO, 1997548/proyecto_FIN, 1997548/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998100 | Proyecto de inversión | 144793.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144793.86, modificado:144793.86}} | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PONTEHUITZ - 219879 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 219879 | S | 136 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 700 PARAJE PONTEHUITZ, 29862 PONTEHUITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CAMINO NACHITOM-PUERTO CATE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CERRETERA NACHITOM, lon:-92.76148722, lat:16.95299175}} | 2021-06-15 | 2021-06-30 | 144793.86 | 144793.86 | 144793.86 | 144793.86 | 144793.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2021/015, contratista:JAVIER PEREZ HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:144793.86, importe_modificado:144793.86}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:150.0}} | {1998100/proyecto_FIN, 1998100/proyecto_PROCESO, 1998100/proyecto_INICIO, 1998100/proyecto_PROCESO, 1998100/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998162 | Proyecto de inversión | 522937.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522937.34, modificado:522937.34}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL CARMEN - 220133 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 220133 | S | 105 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:95, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTIAGO EL PINAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 200 PARAJE EL CARMEN, 29860 EL CARMEN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CAMINO LARRANZAR-SANTIAGO EL PINAR Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO , lon:-92.72368561, lat:16.91468516}} | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 522937.34 | 522937.34 | 522937.34 | 522937.34 | 522937.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2021/023, contratista:JAVIER PEREZ HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:522937.34, importe_modificado:522937.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0}} | {1998162/proyecto_INICIO, 1998162/proyecto_PROCESO, 1998162/proyecto_FIN, 1998162/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998392 | Proyecto de inversión | 76126.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76126.16, modificado:76126.16}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE UKUNTIC - 221149 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO LARRAINZAR | 221149 | S | 1210 | 1154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:2364.0, meta_modificada:2364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO NACHITON - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 500 PARAJE LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , EMPIEZA LA REHABILITACION EN LA CABECERA MUNICIPAL A 500 METROS DEL CRUCERO SALI, lon:-92.71768369, lat:16.88543506}} | 2021-07-01 | 2021-07-15 | 76126.16 | 76126.16 | 76126.16 | 76126.16 | 76126.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2021-014, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:76126.16, importe_modificado:76126.16}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:2364.0}} | {1998392/proyecto_FIN, 1998392/proyecto_INICIO, 1998392/proyecto_FIN, 1998392/proyecto_PROCESO, 1998392/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998476 | Proyecto de inversión | 245388.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245388.41, modificado:245388.41}} | CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN JOAQUIN, TRES PUENTES UNO 2DA. ETAPA - 221609 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 221609 | S | 238 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 500 PARAJE TRES PUENTES UNO, 29862 TRES PUENTES UNO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CARRETERA LARRAINZAR-PUERTO CATE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA, lon:-92.75415544, lat:16.9364579}} | 2021-08-15 | 2021-08-29 | 245388.41 | 245388.41 | 245388.41 | 245388.41 | 245388.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2021/026, contratista:FRANCISCO PEREZ GOMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:245388.41, importe_modificado:245388.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1998476/proyecto_INICIO, 1998476/proyecto_FIN, 1998476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998669 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | AMPLIACION DE CAMINOS RURALES - 222354 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 222354 | S | 10314 | 10035 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2465.0, meta_modificada:2465.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CAMINO NACHITOM - SANTO DOMINGO Y , LA OBRA ES EN LOCALIDADES VARIAS PUNTO DE PARTIDA CABECERA MUNICIPAL, LOCALIDADES VARIAS, CUYOS ACCESOS EN T, lon:-92.7155639, lat:16.88386961}} | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2021-017, contratista:MARCELINO RUIZ LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:270000.0, importe_modificado:270000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2465.0}} | {1998669/proyecto_PROCESO, 1998669/proyecto_INICIO, 1998669/proyecto_FIN, 1998669/proyecto_PROCESO, 1998669/proyecto_FIN, 1998669/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998871 | Proyecto de inversión | 807000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807000.0, modificado:807000.0}} | MANTEMIENTO DE TERRENO AGRICOLA PARA LOS CULTIVOS DE MAIZ Y FRIJOL, EN UN PERIMETRO DE 40 ML EN LOCALIDADES VARIAS COBERTURA 01 - 222997 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 222997 | S | 1071 | 1080 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:538.0, meta_modificada:538.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 700 PARAJE BAYALEMO, 29862 BAYALEMO DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA ACCION ESTA LOCALIZADO EN LOCALIDADES VARIAS BAYALEMHO NACHITOM, CHAUQUILHUC, lon:-92.76645164, lat:16.93363827}} | 2021-03-15 | 2021-03-31 | 807000 | 807000 | 807000 | 807000 | 807000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2021-007, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:807000.0, importe_modificado:807000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:538.0}} | {1998871/proyecto_PROCESO, 1998871/proyecto_INICIO, 1998871/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048059 | Proyecto de inversión | 2475114.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2475114.59, modificado:2475114.59}} | CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHALOTOJ - 332869 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 332869 | S | 70 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 400 PARAJE CHALOTOJ, 29863 CHALOTOJ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA SITUADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO LARRAINZARSANTO DOMINGO EN EL KILOME, lon:-92.74663543, lat:16.88883788}} | 2021-10-15 | 2021-12-15 | 2475114.59 | 2475114.59 | 2475114.59 | 2475114.59 | 2475114.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2021/A3, contratista:CONSTRUCCTORA Y ARRENDADORA MEYAPAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:2475114.59, importe_modificado:2475114.59}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}} | {2048059/proyecto_INICIO, 2048059/proyecto_FIN, 2048059/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993071 | Proyecto de inversión | 3434570.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3434570.18, modificado:3434570.18}} | CONSTRUCCION DE 34 ACCIONES DE CUARTO PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHUCHILTON ANEXO POTOBTIC DOS (BARRIO LO´OMB) - 202116 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 202116 | S | 66 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:81, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 45 + 700 PARAJE CHUCHILTÓN ANEXO POTOBTIC DOS, 29865 CHUCHILTÓN ANEXO POTOBTIC DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CAMINO NACHITOM-SANTO DOMINGO Y , ESTA OBRA E, lon:-92.85562533, lat:16.96630746}} | 2021-02-15 | 2021-07-15 | 3434570.18 | 3434570.18 | 3434570.18 | 3434570.18 | 3434570.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2021/05, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:3434570.18, importe_modificado:3434570.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:34.0}} | {1993071/proyecto_INICIO, 1993071/proyecto_FIN, 1993071/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993099 | Proyecto de inversión | 3300182.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300182.64, modificado:3300182.64}} | CONSTRUCCION DE 36 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHUCHILTON ANEXO POTOBTIC DOS (BARRIO BE´L BOCHIL) - 202217 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 202217 | S | 70 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:81, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 700 PARAJE CHUCHILTÓN ANEXO POTOBTIC DOS, 29865 CHUCHILTÓN ANEXO POTOBTIC DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CAMINO NACHITOM-SANTO DOMINGO Y , ESTA OBRA EST, lon:-92.8515591, lat:16.97450653}} | 2021-02-15 | 2021-07-15 | 3300182.64 | 3300182.64 | 3300182.64 | 3300182.64 | 3300182.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2021/10, contratista:EMETERIO DIAZ RUIZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:3300182.64, importe_modificado:3300182.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:36.0}} | {1993099/proyecto_INICIO, 1993099/proyecto_PROCESO, 1993099/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995146 | Proyecto de inversión | 895850.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895850.22, modificado:895850.22}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO DE 8X11 M, PARA BENEFICIAR LA LOCALIDAD DE YUTCH'EN - 209291 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 209291 | S | 75 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 11 PARAJE YUTCHEN, 29866 YUTCHÉN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CAMINO LARRAINZAR-PUERTO CATE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO LARRA, lon:-92.78553199, lat:16.9511443}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 895850.22 | 895850.22 | 895850.22 | 895850.22 | 895850.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2021/17, contratista:ARTURO DIAZ RUIZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:895850.22, importe_modificado:895850.22}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {1995146/proyecto_INICIO, 1995146/proyecto_PROCESO, 1995146/proyecto_FIN, 1995146/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996110 | Proyecto de inversión | 529735.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529735.24, modificado:529735.24}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO 160 MTS PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TAVILUK'UM - 212630 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 212630 | S | 51 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTIAGO EL PINAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 01 PARAJE TAVILHUCUM, 29861 TAVILHUCUM, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CAMINO LARRAINZAR-SANTIAGO EL PINAR Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRET, lon:-92.70444265, lat:16.90416602}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 529735.24 | 529735.24 | 529735.24 | 529735.24 | 529735.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2021/21, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:529735.24, importe_modificado:529735.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {1996110/proyecto_INICIO, 1996110/proyecto_PROCESO, 1996110/proyecto_FIN, 1996110/proyecto_PROCESO, 1996110/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997451 | Proyecto de inversión | 894785.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894785.5, modificado:894785.5}} | AMPLIACION DE LA CASA DE SALUD, EN LA LOCALIDAD DE JOLNACHOJ (BARRIO CENTRO) - 217786 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 217786 | S | 318 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 500 PARAJE JOLNACHOJ, 29862 JOLNACHOJ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CAMINO LARRAINZAR-PUERTO CATE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA DE LAR, lon:-92.77820074, lat:16.91426905}} | 2021-06-01 | 2021-07-31 | 894785.5 | 894785.5 | 894785.5 | 894785.5 | 894785.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2021/32, contratista:YAYMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:894785.5, importe_modificado:894785.5}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {1997451/proyecto_INICIO, 1997451/proyecto_PROCESO, 1997451/proyecto_FIN, 1997451/proyecto_INICIO, 1997451/proyecto_FIN, 1997451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997474 | Proyecto de inversión | 507851.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507851.21, modificado:507851.21}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA ESTRUCTURA RC EN LA ESCUELA PRIMARIA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE KAOMTEALHUCUM - 217852 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 217852 | S | 92 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 800 PARAJE KAOMTEALHUCUM, 29861 KAOMTEALHUCUM, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CAMINO LARRAINZAR-PUERTO CATE Y , ESTA OBRA ESTA SITUADA SOBRE LA CARRETERA L, lon:-92.7764995, lat:16.93256961}} | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 507851.21 | 507851.21 | 507851.21 | 507851.21 | 507851.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2021/34, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:507851.21, importe_modificado:507851.21}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {1997474/proyecto_PROCESO, 1997474/proyecto_INICIO, 1997474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997488 | Proyecto de inversión | 489180.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489180.46, modificado:489180.46}} | CONSTRUCCION DE TANQUES PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA, 53 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBALITO - 217904 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 217904 | S | 106 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 500 PARAJE SAN CRISTOBALITO, 29864 SAN CRISTOBALITO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CAMINO NACHITOM-SANTO DOMINGO Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETE, lon:-92.82030615, lat:16.91129141}} | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 489180.46 | 489180.46 | 489180.46 | 489180.46 | 489180.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2021/36, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:489180.46, importe_modificado:489180.46}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:53.0}} | {1997488/proyecto_INICIO, 1997488/proyecto_FIN, 1997488/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997658 | Proyecto de inversión | 122843.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122843.07, modificado:122843.07}} | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BASHANTIC - 218404 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 218404 | S | 190 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 500 PARAJE BASHANTIC, 29864 BASHANTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CARRETERA NACHITOM-SANTO DOMINGO Y , ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE A S, lon:-92.80883819, lat:16.90915108}} | 2021-06-01 | 2021-06-15 | 122843.07 | 122843.07 | 122843.07 | 122843.07 | 122843.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2021/011, contratista:EMETERIO DIAZ RUIZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:122843.07, importe_modificado:122843.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1997658/proyecto_INICIO, 1997658/proyecto_FIN, 1997658/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997684 | Proyecto de inversión | 183112.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183112.17, modificado:183112.17}} | REHABILITACION DE PINTURAS EN LA ESTRUCTURA DEL DOMO DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, EN CABECERA MUNICIPAL - 218445 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 218445 | S | 1208 | 1223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE AVENIDA MAZARIEGO Y AVENIDA 5 DE MAYO, CALLE LAS PALMAS ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA CASI EN FRENTE DEL PARQUE CENTRAL SOBRE LA CALLE ALDAMA EN LA ESCUE, lon:-92.71360675, lat:16.88392208}} | 2021-06-15 | 2021-06-30 | 183112.17 | 183112.17 | 183112.17 | 183112.17 | 183112.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2021/014, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:183112.17, importe_modificado:183112.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1997684/proyecto_INICIO, 1997684/proyecto_PROCESO, 1997684/proyecto_FIN, 1997684/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998220 | Proyecto de inversión | 315289.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315289.07, modificado:315289.07}} | ¿CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA UNA CAPACIDAD DE 40 MIL LITROS, ARMADO CON VARILLAS DE NO. 4 DOBLE ARMADO EN PARRILLAS A CADA 20 CMS. CONCRETO F¿C=200 KG/CM2 CON UN ESPESOR DE 20 CMS. Y LOSA DE CONCRETO DE 10 CMS F¿C=200 KG/CM2¿. - 220344 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR | 220344 | S | 134 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 700 + 700 PARAJE PONTEHUITZ, 29862 PONTEHUITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CAMINO NACHITOM-PUERTO CATE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA NACHIT, lon:-92.76286021, lat:16.95100325}} | 2021-06-15 | 2021-06-30 | 315289.07 | 315289.07 | 315289.07 | 315289.07 | 315289.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2021/016, contratista:JAVIER PEREZ HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:315289.07, importe_modificado:315289.07}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {1998220/proyecto_INICIO, 1998220/proyecto_PROCESO, 1998220/proyecto_FIN, 1998220/proyecto_INICIO, 1998220/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998568 | Proyecto de inversión | 46891.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46891.87, modificado:46891.87}} | REHABILITACION DE PINTURAS EN COMEDOR COMUNITARIO, LA LOCALIDAD DE MUCTAHUITZ - 221992 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO LARRAINZAR CHIAPAS | 221992 | S | 428 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:26, direccion:TERRACERÍA TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE MUCTAHUITZ, 29863 MUCTAHUITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CAMINO NACHITOM-PUERTO CATE Y , AVANZAR DESDE NACHITON POR 6OO , lon:-92.75519335, lat:16.86941521}} | 2021-06-15 | 2021-06-30 | 46891.87 | 46891.87 | 46891.87 | 46891.87 | 46891.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2021-013, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:46891.87, importe_modificado:46894.87}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {1998568/proyecto_INICIO, 1998568/proyecto_PROCESO, 1998568/proyecto_FIN, 1998568/proyecto_INICIO, 1998568/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998629 | Proyecto de inversión | 128000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128000.0, modificado:128000.0}} | CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA LA INFRAESTRUCTURA AGRICOLA EN CABECERA MUNICIPAL - 222198 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 222198 | S | 8354 | 5569 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE PRIMAVERA, ESTA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE NICOLAS BRAVO QUE ESTA ENTRE CALLE LAS PALMAS Y PRIMAVERA A 900 METROS, lon:-92.71410477, lat:16.88756547}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 128000 | 128000 | 128000 | 128000 | 128000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2021-019, contratista:MARCELINO RUIZ LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:128000.0, importe_modificado:128000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:440.0}} | {1998629/proyecto_INICIO, 1998629/proyecto_PROCESO, 1998629/proyecto_FIN, 1998629/proyecto_INICIO, 1998629/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998630 | Proyecto de inversión | 740725.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740725.89, modificado:740725.89}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES CON REVESTIMIENTO COBERTURA 03 LOCALIDADES VARIAS (LUQUILHO, NAXOXH´, TIABNAL, UNENALTIC UNO, PECHTON II, POCOLTON. TALONHUITZ BARRIO CHIMJOVELTIC, TZAJALHO, MUCTAHUITZ.) - 222205 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 222205 | S | 1233 | 1237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2154.0, meta_modificada:2154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDADES VARIAS COBERTURA 03 - NACHITOM-SANTO DOMINGO NACHITOM-PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 400 PARAJE NACHITOM-SANTO DOMINGO, 29860 LUQUILHO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CAMINO NACHITON-SANTO DOMIN, lon:-92.76135337, lat:16.89532536}} | 2021-06-01 | 2021-06-15 | 740725.89 | 740725.89 | 740725.89 | 740725.89 | 740725.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2021-011, contratista:MARCELINO RUIZ LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:740725.89, importe_modificado:740725.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2154.0}} | {1998630/proyecto_INICIO, 1998630/proyecto_FIN, 1998630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998968 | Proyecto de inversión | 839855.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839855.47, modificado:839855.47}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES CON REVESTIMIENTO COBERTURA 05) PARA LA LOCALIDADES VARIAS (BASHANTIC, CAMINO A BASURERO, BATZITETIC, BAYALEMHO DOS, TZAJALHO BARRIOBOYOCHO, K'ANTEEL, CHALOTOJ, DOMO CABECERA BARRIO DE GUADALUPE, GUACAMAYA, JOCOLHO, YOLTE-JOLNACHOJ, CABECERA MUNICIPAL BARRIOJUAN SABINES, LATZVILTON, MAJOVAL, NACHITOM, NINTETIC, PATHUITZ, PECHTON, CABECERA MUNICIPAL BARRIO PESEBRE) - 223809 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 223809 | S | 1595 | 1610 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2910.0, meta_modificada:2910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 PARAJE CHALOTOJ, 29863 CHALOTOJ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDADES VARIAS BASHANTIC AMINO A BASURERO BATZITETIC, BAYALEMHO DOS, TZAJALHO , lon:-92.74826979, lat:16.88985545}} | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 839855.47 | 839855.47 | 839855.47 | 839855.47 | 839855.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2021-023, contratista:MARCELINO RUIZ LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:839855.47, importe_modificado:839855.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2910.0}} | {1998968/proyecto_INICIO, 1998968/proyecto_FIN, 1998968/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048284 | Proyecto de inversión | 236363.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236363.05, modificado:236363.05}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CON MATERIAL MEJORADO EN LA COMUNIDAD DE TIVO ALTO - 333615 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 333615 | S | 140 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:436.32, meta_modificada:436.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:51, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 300 PARAJE TIVO ALTO, 29863 TIVO ALTO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE ENCUENTRA UBICADA AL TRAMO LARRAINZAR PUERTO CATE EN EL KILOMETRO 1030, lon:-92.74627246, lat:16.90340279}} | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 236363.05 | 236363.05 | 236363.05 | 236363.05 | 236363.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112976, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:236363.05, importe_modificado:236363.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:436.32}} | {2048284/proyecto_INICIO, 2048284/proyecto_FIN, 2048284/proyecto_PROCESO, 2048284/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402050066 | Proyecto de inversión | 473818.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473818.51, modificado:473818.51}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS - 340283 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 340283 | S | 75 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - LARRAINZAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PARAJE NACHITOM, 29860 NACHITOM, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA JUSTO EN EL CRUCERO PARA IR A SANTO DOMINGO A 1 KM DE LARR, lon:-92.72642122, lat:16.88769664}} | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 473818.51 | 473818.51 | 473818.51 | 473818.51 | 473818.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2021/A10, contratista:EMETERIO DIAZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:473818.51, importe_modificado:473818.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2050066/proyecto_PROCESO, 2050066/proyecto_INICIO, 2050066/proyecto_FIN, 2050066/proyecto_PROCESO, 2050066/proyecto_FIN, 2050066/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993063 | Proyecto de inversión | 3434570.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3434570.18, modificado:3434570.18}} | CONSTRUCCION DE 34 ACCIONES DE CUARTO PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHUCHILTON ANEXO POTOBTIC DOS (BARRIO BE´L BOCHIL)¿. - 202097 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 202097 | S | 64 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:81, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 700 PARAJE CHUCHILTÓN ANEXO POTOBTIC DOS, 29865 CHUCHILTÓN ANEXO POTOBTIC DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CAMINO NACHITOM-SANTO DOMINGO Y , ESTA OBRA EST, lon:-92.85181659, lat:16.97440083}} | 2021-02-15 | 2021-07-15 | 3434570.18 | 3434570.18 | 3434570.18 | 3434570.18 | 3434570.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2021/04, contratista:FRANCISCO PEREZ GOMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:3434570.18, importe_modificado:3434570.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:34.0}} | {1993063/proyecto_INICIO, 1993063/proyecto_FIN, 1993063/proyecto_PROCESO, 1993063/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993074 | Proyecto de inversión | 3434570.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3434570.18, modificado:3434570.18}} | CONSTRUCCION DE 34 ACCIONES DE CUARTO PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHUCHILTON ANEXO POTOBTIC DOS (BARRIO JARDIN) - 202138 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 202138 | S | 66 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:81, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 45 + 700 PARAJE CHUCHILTÓN ANEXO POTOBTIC DOS, 29865 CHUCHILTÓN ANEXO POTOBTIC DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CAMINO NACHITOM-SANTO DOMINGO Y , ESTA OBRA S, lon:-92.84961597, lat:16.97366412}} | 2021-02-15 | 2021-07-15 | 3434570.18 | 3434570.18 | 3434570.18 | 3434570.18 | 3434570.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2021/06, contratista:JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:3434570.18, importe_modificado:3434570.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:34.0}} | {1993074/proyecto_PROCESO, 1993074/proyecto_INICIO, 1993074/proyecto_FIN, 1993074/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993081 | Proyecto de inversión | 3434570.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3434570.18, modificado:3434570.18}} | CONSTRUCCION DE 34 ACCIONES DE CUARTO PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHUCHILTON ANEXO POTOBTIC DOS (BARRIO MUKULPATIK)¿. - 202175 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 202175 | S | 63 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:81, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 700 PARAJE CHUCHILTÓN ANEXO POTOBTIC DOS, 29865 CHUCHILTÓN ANEXO POTOBTIC DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CAMINO NACHITOM-SANTO DOMINGO Y , ESTA OBRA EST, lon:-92.85073298, lat:16.97558397}} | 2021-02-15 | 2021-07-15 | 3434570.18 | 3434570.18 | 3434570.18 | 3434570.18 | 3434570.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2021/07, contratista:YAYMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:3434570.18, importe_modificado:3434570.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:34.0}} | {1993081/proyecto_INICIO, 1993081/proyecto_FIN, 1993081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993090 | Proyecto de inversión | 3300182.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300182.64, modificado:3300182.64}} | CONSTRUCCION DE 36 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHUCHILTON ANEXO POTOBTIC DOS (BARRIO ONTIK), - 202193 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 202193 | S | 75 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:81, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 700 PARAJE CHUCHILTÓN ANEXO POTOBTIC DOS, 29865 CHUCHILTÓN ANEXO POTOBTIC DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CAMINO NACHITOM-SANTO DOMINGO Y , ESTA OBRA EST, lon:-92.85013305, lat:16.97496004}} | 2021-02-15 | 2021-07-15 | 3300182.64 | 3300182.64 | 3300182.64 | 3300182.64 | 3300182.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2021/09, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:3300182.64, importe_modificado:3300182.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:36.0}} | {1993090/proyecto_PROCESO, 1993090/proyecto_INICIO, 1993090/proyecto_FIN, 1993090/proyecto_PROCESO, 1993090/proyecto_FIN, 1993090/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301993094 | Proyecto de inversión | 3300182.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300182.64, modificado:3300182.64}} | CONSTRUCCION DE 36 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHUCHILTON ANEXO POTOBTIC DOS (BARRIO LO´OMB) - 202203 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 202203 | S | 70 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:81, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 45 + 700 PARAJE CHUCHILTÓN ANEXO POTOBTIC DOS, 29865 CHUCHILTÓN ANEXO POTOBTIC DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CAMINO NACHITOM-SANTO DOMINGO Y , ESTA OBRA E, lon:-92.85103338, lat:16.96987856}} | 2021-02-15 | 2021-07-15 | 3300182.64 | 3300182.64 | 3300182.64 | 3300182.64 | 3300182.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2021/10, contratista:EMETERIO DIAZ RUIZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:3300182.64, importe_modificado:3300182.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:36.0}} | {1993094/proyecto_PROCESO, 1993094/proyecto_INICIO, 1993094/proyecto_FIN, 1993094/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996165 | Proyecto de inversión | 506684.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506684.55, modificado:506684.55}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION (SEGUNDA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TENTIC - 212808 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 212808 | S | 69 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:98, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 100 PARAJE TENTIC, 29863 TENTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CAMINO LARRAINZAR-PUERTO CATE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CERRETERA QUE VA LARRAI, lon:-92.75982939, lat:16.90130402}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 506684.55 | 506684.55 | 506684.55 | 506684.55 | 506684.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2021/24, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:506684.55, importe_modificado:506684.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:150.0}} | {1996165/proyecto_PROCESO, 1996165/proyecto_FIN, 1996165/proyecto_INICIO, 1996165/proyecto_PROCESO, 1996165/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996271 | Proyecto de inversión | 1185549.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1185549.59, modificado:1185549.59}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA - 213102 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 213102 | S | 182 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 500 PARAJE LA LAGUNA, 29863 LA LAGUNA I, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CAMINO LARRAINZAR-PUERTO CATE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA QUE C, lon:-92.72556759, lat:16.88140406}} | 2021-05-01 | 2021-06-15 | 1185549.59 | 1185549.59 | 1185549.59 | 1185549.59 | 1185549.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2021/29, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:1185549.59, importe_modificado:1185549.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1996271/proyecto_INICIO, 1996271/proyecto_FIN, 1996271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997432 | Proyecto de inversión | 1698077.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698077.92, modificado:1698077.92}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BENITO JUAREZ Y HERMANOS SERDAN, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LARRAINZAR (CABECERA MUNICIPAL) - 217713 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 217713 | S | 1168 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1032.0, meta_modificada:1032.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE HERMANOS SERDAN PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y CALLE JUAN ADIEGO, AVENIDA MORELOS ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y ESTA EN LA CALLE HER, lon:-92.71619153, lat:16.88661482}} | 2021-05-15 | 2021-07-15 | 1698077.92 | 1698077.92 | 1698077.92 | 1698077.92 | 1698077.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2021/31, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:1698077.92, importe_modificado:1698077.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1032.0}} | {1997432/proyecto_INICIO, 1997432/proyecto_FIN, 1997432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997512 | Proyecto de inversión | 1699432.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699432.5, modificado:1699432.5}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE MUCTAHUITZ - 218056 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 218056 | S | 258 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1380.0, meta_modificada:1380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 PARAJE MUCTAHUITZ, 29863 MUCTAHUITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CARRETERA NACHITOM-SANTO DOMINGO Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA NA, lon:-92.75535344, lat:16.86963488}} | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 1699432.5 | 1699432.5 | 1699432.5 | 1699432.5 | 1699432.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2021/38, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:1699432.5, importe_modificado:1699432.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1380.0}} | {1997512/proyecto_FIN, 1997512/proyecto_PROCESO, 1997512/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997537 | Proyecto de inversión | 364808.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364808.71, modificado:364808.71}} | CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE STENLEJSOTZTETIC Y CABECERA MUNICIPAL - 218130 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 218130 | S | 1662 | 1558 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO ALLENDE PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y AVENIDA 5 DE MAYO, CALLE EMILIANO ZAPATA ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA AVENIDA IGNACIO ALLEN ENTRE EL HOSPIT, lon:-92.71475387, lat:16.87848379}} | 2021-03-01 | 2021-03-15 | 364808.71 | 364808.71 | 364808.71 | 364808.71 | 364808.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2021/002, contratista:JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:364808.71, importe_modificado:364808.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1997537/proyecto_INICIO, 1997537/proyecto_FIN, 1997537/proyecto_PROCESO, 1997537/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997579 | Proyecto de inversión | 140719.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140719.72, modificado:140719.72}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE TALONHUITZ - 218224 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 218224 | S | 268 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:133.0, meta_modificada:133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTIAGO EL PINAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 300 PARAJE TALONHUITZ, 29861 TALONHUITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CARRETERA LARRAINZAR-SANTIAGO EL PINAR Y , ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA , lon:-92.71874316, lat:16.90427221}} | 2021-04-01 | 2021-04-15 | 140719.72 | 140719.72 | 140719.72 | 140719.72 | 140719.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2021/005, contratista:FRANCISCO PEREZ GOMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:140719.72, importe_modificado:140719.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:133.0}} | {1997579/proyecto_INICIO, 1997579/proyecto_PROCESO, 1997579/proyecto_FIN, 1997579/proyecto_PROCESO, 1997579/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997640 | Proyecto de inversión | 292270.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292270.93, modificado:292270.93}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE PARA BENEFICIAR A LA CABECERA MUNICIPAL (KESH) - 218368 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 218368 | S | 1218 | 1223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:EJE VIAL LARRAINZAR-ALDAMA PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CALLE JUANA SABINES Y AVENIDA HIDALGO, ESTA LOCALIZADA SOBRE CARRETERA LARRAINZARALDAMA A UN COSTADO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.71176052, lat:16.89293665}} | 2021-06-01 | 2021-06-15 | 292270.93 | 292270.93 | 292270.93 | 292270.93 | 292270.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2021/009, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:292270.93, importe_modificado:292270.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {1997640/proyecto_INICIO, 1997640/proyecto_PROCESO, 1997640/proyecto_FIN, 1997640/proyecto_INICIO, 1997640/proyecto_PROCESO, 1997640/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998299 | Proyecto de inversión | 421765.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421765.92, modificado:421765.92}} | CONSTRUCCION DE RODADAS Y OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZUTZBEN - 220656 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 220656 | S | 184 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:232.0, meta_modificada:232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:54, direccion:TERRACERÍA TRAMO LARRAINZAR CENTRO - A SANTIAGO EL PINAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 200 PARAJE TZUTZBÉN, 29861 TZUTZBÉN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LARRAINZAR-A SANTIAGO EL PINAR Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZ, lon:-92.71607589, lat:16.89514508}} | 2021-06-15 | 2021-06-30 | 421765.92 | 421765.92 | 421765.92 | 421765.92 | 421765.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2021/022, contratista:JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:421765.92, importe_modificado:421765.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:232.0}} | {1998299/proyecto_PROCESO, 1998299/proyecto_FIN, 1998299/proyecto_INICIO, 1998299/proyecto_PROCESO, 1998299/proyecto_FIN, 1998299/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998331 | Proyecto de inversión | 138702.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138702.44, modificado:138702.44}} | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO PARA LA LOCALIDAD DE LATZVILTON. - 220843 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 220843 | S | 196 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 800 PARAJE LATZVILTÓN II, 29863 LATZVILTÓN II, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CAMINO NACHITOM-SANTODOMINGO Y , LA ENTRADA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO NACHI, lon:-92.78066872, lat:16.88612527}} | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 138702.44 | 138702.44 | 138702.44 | 138702.44 | 138702.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2021/027, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:138702.44, importe_modificado:138702.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {1998331/proyecto_PROCESO, 1998331/proyecto_FIN, 1998331/proyecto_PROCESO, 1998331/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998623 | Proyecto de inversión | 118801.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118801.84, modificado:118801.84}} | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BAYALEMO II - 222155 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR | 222155 | S | 310 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 700 PARAJE BAYALEMO, 29862 BAYALEMO DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CAMINO NACHITOM-PUERTO CATE Y , LA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA NACHITOMPU, lon:-92.77537401, lat:16.92530296}} | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 118801.84 | 118801.84 | 118801.84 | 118801.84 | 118801.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2021/033, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:118801.84, importe_modificado:118801.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {1998623/proyecto_INICIO, 1998623/proyecto_FIN, 1998623/proyecto_PROCESO, 1998623/proyecto_FIN, 1998623/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402050009 | Proyecto de inversión | 583539.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583539.69, modificado:583539.69}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JOSE MARIA PINO SUAREZ CLAVE 07DPB2108U - 340060 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 340060 | S | 97 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:98, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 80 PARAJE TENTIC, 29863 TENTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA EN LA LOCALIDAD DE TENTIC EN LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-92.76244186, lat:16.90368043}} | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 583539.69 | 583539.69 | 583539.69 | 583539.69 | 583539.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2021/A11, contratista:JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:583539.69, importe_modificado:583539.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2050009/proyecto_INICIO, 2050009/proyecto_FIN, 2050009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990613 | Proyecto de inversión | 3434570.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3434570.18, modificado:3434570.18}} | CONSTRUCCION DE 34 ACCIONES DE CUARTO PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHUCHILTON ANEXO POTOBTIC DOS ,BARRIO TZIMTIC - 191826 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 191826 | S | 66 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:81, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 45 + 700 PARAJE CHUCHILTÓN ANEXO POTOBTIC DOS, 29865 CHUCHILTÓN ANEXO POTOBTIC DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAM, lon:-92.85081881, lat:16.96997092}} | 2021-02-15 | 2021-07-15 | 3434570.18 | 3434570.18 | 3434570.18 | 3434570.18 | 3434570.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2021/03, contratista:ARCADIO LOPEZ DIAZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:3434570.18, importe_modificado:3434570.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:34.0}} | {1990613/proyecto_INICIO, 1990613/proyecto_FIN, 1990613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996243 | Proyecto de inversión | 542305.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542305.32, modificado:542305.32}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAK PUK´ANO - 213027 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 213027 | S | 58 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:66, direccion:BRECHA TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 500 PARAJE SAKPUKANO, 29864 SAK PUK ANO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CAMINO NACHITOM-SANTO DOMINGO Y , ESTA OBRA ES SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE A SAN, lon:-92.8061393, lat:16.89442654}} | 2021-04-15 | 2021-06-15 | 542305.32 | 542305.32 | 542305.32 | 542305.32 | 542305.32 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2021/26, contratista:FRANCISCO PEREZ GOMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:542305.32, importe_modificado:542305.32}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {1996243/proyecto_INICIO, 1996243/proyecto_PROCESO, 1996243/proyecto_FIN, 1996243/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997507 | Proyecto de inversión | 1874351.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1874351.88, modificado:1874351.88}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME, 183 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBALITO - 218044 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 218044 | S | 368 | 366 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:183.0, meta_modificada:183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 500 PARAJE SAN CRISTOBALITO, 29864 SAN CRISTOBALITO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CAMINO NACHITOM-SANTO DOMINGO Y , ESTA OBRA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA Q, lon:-92.82041022, lat:16.91144333}} | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 1874351.88 | 1874351.88 | 1874351.88 | 1874351.88 | 1874351.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2021/37, contratista:JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:1874351.88, importe_modificado:1874351.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:183.0}} | {1997507/proyecto_PROCESO, 1997507/proyecto_INICIO, 1997507/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997649 | Proyecto de inversión | 484695.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484695.68, modificado:484695.68}} | PAVIMENTACION DE 100 M, DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE NAXOCH II - 218384 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 218384 | S | 58 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:83, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 PARAJE NAXOCH II, 29863 NA XOCH II, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CARRETERA NACHITOM-SANTO DOMINGO Y , ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE A S, lon:-92.75685462, lat:16.89047993}} | 2021-06-01 | 2021-06-15 | 484695.68 | 484695.68 | 484695.68 | 484695.68 | 484695.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2021/010, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:484695.68, importe_modificado:484695.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1997649/proyecto_INICIO, 1997649/proyecto_PROCESO, 1997649/proyecto_FIN, 1997649/proyecto_PROCESO, 1997649/proyecto_FIN, 1997649/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998330 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN LA LOCALIDAD DE SUYTIK - 220827 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO LARRAINZAR | 220827 | S | 122 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO NACHITON - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 600 + undefined PARAJE SUYTIK, 29863 SUYTIK, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , DEL TRAMO CARRETERO NACHITOM SANTO DOMINGO PASANDO EL KM 2600 A LADO DERECHO HA, lon:-92.73344586, lat:16.88462896}} | 2021-08-01 | 2021-08-15 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2021-021, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {1998330/proyecto_INICIO, 1998330/proyecto_PROCESO, 1998330/proyecto_FIN, 1998330/proyecto_PROCESO, 1998330/proyecto_FIN, 1998330/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998597 | Proyecto de inversión | 108292.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108292.65, modificado:108292.65}} | MANTENIMIENTO DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA EN LA LOCALIDAD DE BAJOVELTIC - 222097 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO LARRAINZAR CHIAPAS | 222097 | S | 190 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 700 PARAJE BAJOVELTIC, 29866 BAJOVELTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CAMINO LARRAINZAR- PUERTO CATE Y , AVANZAR POR EL CAMINO DE LARRAINZAR A PUERTO CAT, lon:-92.78077098, lat:16.95994654}} | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 108292.65 | 108292.65 | 108292.65 | 108292.65 | 108292.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2021-018, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:108292.65, importe_modificado:108292.65}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {1998597/proyecto_INICIO, 1998597/proyecto_PROCESO, 1998597/proyecto_FIN, 1998597/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998824 | Proyecto de inversión | 64855.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64855.5, modificado:64855.5}} | SUMINISTRO DE ALCANTARILLADO METALICO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL, PARA EL CAMINO RURAL (CHUCHILTON ANEXO POTOBTIC) - 222827 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 222827 | S | 431 | 439 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:81, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 700 PARAJE CHUCHILTÓN ANEXO POTOBTIC DOS, 29865 CHUCHILTÓN ANEXO POTOBTIC DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CARRETERA NACHITOM-SANTO DOMINGO Y , ESTA OBRA , lon:-92.85069006, lat:16.97398319}} | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 64855.5 | 64855.5 | 64855.5 | 64855.5 | 64855.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2021-020, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:64855.0, importe_modificado:64855.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14.0}} | {1998824/proyecto_INICIO, 1998824/proyecto_FIN, 1998824/proyecto_PROCESO, 1998824/proyecto_FIN, 1998824/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996276 | Proyecto de inversión | 829635.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829635.2, modificado:829635.2}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE OK'OXTON - 213115 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 213115 | S | 47 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:86, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 500 PARAJE OKOXTON, 29864 OKOXTON, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CAMINO NACHITOM-SANTO DOMINGO Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA NACHITOMSANT, lon:-92.80844593, lat:16.90154387}} | 2021-05-01 | 2021-06-15 | 829635.2 | 829635.2 | 829635.2 | 829635.2 | 829635.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2021/30, contratista:JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:829635.2, importe_modificado:829635.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1996276/proyecto_INICIO, 1996276/proyecto_PROCESO, 1996276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997616 | Proyecto de inversión | 412015.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412015.66, modificado:412015.66}} | MPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE STENLEJSOTZTETIC - 218314 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 218314 | S | 86 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 400 PARAJE STENLEJSOTZTETIC, 29864 STENLEJSOTZTETIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CARRETERA NACHITOM-SANTO DOMINGO Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA C, lon:-92.82639113, lat:16.92898689}} | 2021-04-15 | 2021-04-30 | 412015.66 | 412015.66 | 412015.66 | 412015.66 | 412015.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2021/007, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:412015.66, importe_modificado:412015.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1997616/proyecto_INICIO, 1997616/proyecto_PROCESO, 1997616/proyecto_FIN, 1997616/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998167 | Proyecto de inversión | 135518.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135518.88, modificado:135518.88}} | CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE PARA EL CAMINO RURAL TIVO ALTO - 220142 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 220142 | S | 149 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:51, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 800 PARAJE TIVO ALTO, 29863 TIVO ALTO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CAMINO NACHITON-PUERTO CATE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL TRAMO NACHITOM PUERTO CA, lon:-92.74686791, lat:16.9050863}} | 2021-06-15 | 2021-06-30 | 135518.88 | 135518.88 | 135518.88 | 135518.88 | 135518.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2021/020, contratista:ARTURO DIAZ RUIZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:135518.88, importe_modificado:135518.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1998167/proyecto_INICIO, 1998167/proyecto_FIN, 1998167/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998184 | Proyecto de inversión | 261800.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261800.71, modificado:261800.71}} | CONSTRUCCION DE SANTARIO CON FOSA SEPTICA PARA LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 07DPB1952T EN LA LOCALIDAD DE BAYALEMO II - 220211 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO LARRAINZAR | 220211 | S | 320 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO NACHITON - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 700 + undefined PARAJE BAYALEMO, 29862 BAYALEMO DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CAMINO NACHITON - PUERTO CATE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADO SOBRE LA CARRETER, lon:-92.76741322, lat:16.93104052}} | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 261800.71 | 261800.71 | 261800.71 | 261800.71 | 261800.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2021/034, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:261800.71, importe_modificado:261800.71}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1998184/proyecto_FIN, 1998184/proyecto_PROCESO, 1998184/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998262 | Proyecto de inversión | 402271.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402271.46, modificado:402271.46}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN LA LOCALIDAD DE MAJOVAL - 220502 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO LARRAINZAR | 220502 | S | 382 | 372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO NACHITON - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 600 + undefined PARAJE MAJOVAL, 29866 MAJOVAL, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , DEL TRAMO CARRETERO NACHITOM PUERTO CATE LLEGANDO AL KM 31600 SE VA A MANO IZ, lon:-92.82552393, lat:16.99354278}} | 2021-08-15 | 2021-08-29 | 402271.46 | 402271.46 | 402271.46 | 402271.46 | 402271.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2021/037, contratista:JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:402271.46, importe_modificado:402271.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}} | {1998262/proyecto_INICIO, 1998262/proyecto_FIN, 1998262/proyecto_PROCESO, 1998262/proyecto_FIN, 1998262/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998345 | Proyecto de inversión | 104984.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104984.65, modificado:104984.65}} | REHABILITACION DE PINTURA EN COMEDOR COMUNITARIO PARA BENEFICIAR LA LOCALIDAD DE TALONHUITZ - 220905 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 220905 | S | 265 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTIAGO EL PINAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 800 PARAJE TALONHUITZ, 29861 TALONHUITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CAMINO LARRAINZAR/SANTIAGO EL PINAR Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL CAM, lon:-92.72238601, lat:16.906099}} | 2021-06-15 | 2021-06-30 | 104984.65 | 104984.65 | 104984.65 | 104984.65 | 104984.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2021/018, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:104984.65, importe_modificado:104984.65}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {1998345/proyecto_INICIO, 1998345/proyecto_PROCESO, 1998345/proyecto_FIN, 1998345/proyecto_INICIO, 1998345/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998348 | Proyecto de inversión | 41107.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41107.3, modificado:41107.3}} | REHABILITACION DE PINTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE BELISIARIO DOMINGUEZ,CON CLAVE 07DPB14825 EN LA LOCALIDAD DE NAXOCH - 220912 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR | 220912 | S | 85 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM-SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 50 PARAJE NASHOOX, 29863 NAXOCH, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CAMINO NACHITOM-SANTO DOMINGO Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE CARRETERA NACH, lon:-92.75617911, lat:16.88857456}} | 2021-06-15 | 2021-06-30 | 41107.3 | 41107.3 | 41107.3 | 41107.3 | 41107.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2021/017, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:41107.3, importe_modificado:41107.3}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {1998348/proyecto_PROCESO, 1998348/proyecto_FIN, 1998348/proyecto_INICIO, 1998348/proyecto_FIN, 1998348/proyecto_PROCESO, 1998348/proyecto_FIN, 1998348/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998366 | Proyecto de inversión | 125382.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125382.08, modificado:125382.08}} | CONSTRUCCION RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE CHUCHILTON ANEXO POTOBTIC DOS - 221023 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 221023 | S | 480 | 470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:81, direccion:CAMINO TRAMO CHUCHILTON ANEXO POTOBTIC II - NACHITON- SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 700 + undefined PARAJE CHUCHILTÓN ANEXO POTOBTIC DOS, 29865 CHUCHILTÓN ANEXO POTOBTIC DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CAMINO NACHITO, lon:-92.84790121, lat:16.9732346}} | 2021-08-15 | 2021-08-30 | 125382.08 | 125382.08 | 125382.08 | 125382.08 | 125382.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2021/038, contratista:ARCADIO LOPEZ DIAZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:125382.08, importe_modificado:125382.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {1998366/proyecto_INICIO, 1998366/proyecto_FIN, 1998366/proyecto_PROCESO, 1998366/proyecto_FIN, 1998366/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998507 | Proyecto de inversión | 36445.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36445.5, modificado:36445.5}} | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LAS PALMAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LARRAINZAR. - 221726 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 221726 | S | 52 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE JUAN SABINES, CALLE PALMAS ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LARRAINZAR CHIAPAS SE ENTRA POR LA CALLE P, lon:-92.71475119, lat:16.88286655}} | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 36445.5 | 36445.5 | 36445.5 | 36445.5 | 36445.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2021-004, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:36445.5, importe_modificado:36445.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:152.0}} | {1998507/proyecto_INICIO, 1998507/proyecto_FIN, 1998507/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998515 | Proyecto de inversión | 106954.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106954.78, modificado:106954.78}} | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TRES PUENTES UNO (BARRIO POTOBTIC) - 221784 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 221784 | S | 242 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 500 PARAJE TRES PUENTES UNO, 29862 TRES PUENTES UNO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CALZADA LARRAINZAR-PUERTO CATE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CAR, lon:-92.75403743, lat:16.9365708}} | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 106954.78 | 106954.78 | 106954.78 | 106954.78 | 106954.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2021/036, contratista:FRANCISCO PEREZ GOMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:106954.78, importe_modificado:106954.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1998515/proyecto_INICIO, 1998515/proyecto_FIN, 1998515/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998554 | Proyecto de inversión | 102293.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102293.81, modificado:102293.81}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO UNA ACCION EN BAYALEMO II - 221952 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR | 221952 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 700 PARAJE BAYALEMO, 29862 BAYALEMO DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CAMINO NACHITOM-PUERTO CATE Y , LA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA NACHITOMPU, lon:-92.76768144, lat:16.93120987}} | 2021-07-15 | 2021-07-30 | 102293.81 | 102293.81 | 102293.81 | 102293.81 | 102293.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2021/032, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:102293.81, importe_modificado:102293.81}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1998554/proyecto_PROCESO, 1998554/proyecto_INICIO, 1998554/proyecto_FIN, 1998554/proyecto_PROCESO, 1998554/proyecto_FIN, 1998554/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998572 | Proyecto de inversión | 101405.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101405.2, modificado:101405.2}} | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BASHANTIC. - 221999 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 221999 | S | 206 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:51.2, meta_modificada:51.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 800 PARAJE BASHANTIC, 29864 BASHANTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CAMINO NACHITOM-SANTO DOMINGO Y , ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EL KM 14900 DEL CAMINO NACHI, lon:-92.80925159, lat:16.90936768}} | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 101405.2 | 101405.2 | 101405.2 | 101405.2 | 101405.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2021-002, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:101405.2, importe_modificado:101405.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:51.2}} | {1998572/proyecto_INICIO, 1998572/proyecto_FIN, 1998572/proyecto_PROCESO, 1998572/proyecto_FIN, 1998572/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998784 | Proyecto de inversión | 45467.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45467.48, modificado:45467.48}} | CONSTRUCCION DE MURO CON CONCRETO ARMADO PARA LA CAPTACION DE AGUA, PARA BENEFICAR A LA LOCALIDAD DE YOLTE - 222736 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 222736 | S | 117 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:57, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 900 PARAJE YOLTÉ, 29863 YOLTÉ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CARRETERA NACHITOM-SANTO DOMINGO Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO NACHI, lon:-92.78170397, lat:16.90463488}} | 2021-07-01 | 2021-07-15 | 45467.48 | 45467.48 | 45467.48 | 45467.48 | 45467.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2021-012, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:45467.48, importe_modificado:45467.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1998784/proyecto_INICIO, 1998784/proyecto_PROCESO, 1998784/proyecto_FIN, 1998784/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048071 | Proyecto de inversión | 68038.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68038.65, modificado:68038.65}} | CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHOS FIRMES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHALOTOJ - 332940 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 332940 | S | 70 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 400 PARAJE CHALOTOJ, 29863 CHALOTOJ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA SITUADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO LARRAINZARSANTO DOMINGO EN EL KILOME, lon:-92.74589053, lat:16.88833477}} | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 68038.65 | 68038.65 | 68038.65 | 68038.65 | 68038.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2021/A2, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:68038.65, importe_modificado:68038.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2048071/proyecto_INICIO, 2048071/proyecto_FIN, 2048071/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048191 | Proyecto de inversión | 332799.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332799.36, modificado:332799.36}} | AMPLIACION DE CAMINO RURAL PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TIABNAL ALTO - 333388 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 333388 | S | 75 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3903.6, meta_modificada:3903.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - TIABNA ALTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 900 PARAJE TIABNAL ALTO, 29861 TIABNAL ALTO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ES EN LOCALIDAD DE TIABNAL ALTO PARA COMUNICARCE CON LA LOCALIDAD , lon:-92.73735388, lat:16.93038244}} | 2021-10-01 | 2021-12-26 | 332799.36 | 332799.36 | 332799.36 | 332799.36 | 332799.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112974, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:332799.36, importe_modificado:332799.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3903.6}} | {2048191/proyecto_FIN, 2048191/proyecto_PROCESO, 2048191/proyecto_INICIO, 2048191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048323 | Proyecto de inversión | 287448 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287448.0, modificado:287448.0}} | AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO - 333721 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 333721 | S | 36 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:445.0, meta_modificada:445.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 650 PARAJE SAK PUK´ANO´, 29864 SAK PUK ANO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE ENCUENTRA UBICADA AL TRAMO NACHITON SANTO DOMINGO EN EL KILOMET, lon:-92.8063968, lat:16.91718034}} | 2021-10-15 | 2021-11-30 | 287448 | 287448 | 287448 | 287448 | 287448 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112979, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:287448.0, importe_modificado:287448.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:445.0}} | {2048323/proyecto_FIN, 2048323/proyecto_INICIO, 2048323/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301990607 | Proyecto de inversión | 3434570.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3434570.18, modificado:3434570.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 34 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE CHUCHILTON ANEXO POTOBTIC DOS , BARRIO CENTRO - 191816 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 191816 | S | 66 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:81, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 700 PARAJE CHUCHILTÓN ANEXO POTOBTIC DOS, 29865 CHUCHILTÓN ANEXO POTOBTIC DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO , lon:-92.84982102, lat:16.97366509}} | 2021-02-15 | 2021-07-15 | 3434570.18 | 3434570.18 | 3434570.18 | 3434570.18 | 3434570.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2021/01, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:3434570.18, importe_modificado:3434570.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:34.0}} | {1990607/proyecto_PROCESO, 1990607/proyecto_FIN, 1990607/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995111 | Proyecto de inversión | 490053.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490053.57, modificado:490053.57}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE TZAJALHO - 209199 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 209199 | S | 190 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:53, direccion:TERRACERÍA TRAMO LARRAINZAR - TIABNAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 300 PARAJE TZAJALHÓ, 29861 TZAJALHÓ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LARRAINZAR-TIABNAL ALTO Y , ESTA OBRA ESTA SITUADA SOBRE EL CAMINO DE LARRAIN, lon:-92.74468984, lat:16.91590627}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 490053.57 | 490053.57 | 490053.57 | 490053.57 | 490053.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2021/15, contratista:JAVIER PEREZ HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:490053.57, importe_modificado:490053.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:450.0}} | {1995111/proyecto_INICIO, 1995111/proyecto_FIN, 1995111/proyecto_PROCESO, 1995111/proyecto_FIN, 1995111/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995132 | Proyecto de inversión | 559825.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559825.47, modificado:559825.47}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PARA LA CALLE EN ACCESO A LA ESCUELA, EN LA LOCALIDAD DE YOLTE - 209251 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 209251 | S | 115 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:57, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 10 PARAJE YOLTÉ, 29863 YOLTÉ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CAMINO NACHITOM-SANTO DOMINGO Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO NACHITOMS, lon:-92.78850068, lat:16.90304376}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 559825.47 | 559825.47 | 559825.47 | 559825.47 | 559825.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2021/16, contratista:YAYMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:559825.47, importe_modificado:559825.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.0}} | {1995132/proyecto_INICIO, 1995132/proyecto_PROCESO, 1995132/proyecto_FIN, 1995132/proyecto_PROCESO, 1995132/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301995193 | Proyecto de inversión | 726286.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726286.41, modificado:726286.41}} | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE POCOLTON - 209494 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 209494 | S | 110 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - POCOLTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 PARAJE POCOLTÓN, 29860 POCOLTÓN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CAMINO LARRAINZAR-POCOLTON Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA RUMBO AL BARRIO EL PECEBRE EN LA CAL, lon:-92.70454666, lat:16.87899059}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 726286.41 | 726286.41 | 726286.41 | 726286.41 | 726286.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2021/18, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:726286.41, importe_modificado:726286.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {1995193/proyecto_INICIO, 1995193/proyecto_FIN, 1995193/proyecto_PROCESO, 1995193/proyecto_FIN, 1995193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301996236 | Proyecto de inversión | 808028.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808028.53, modificado:808028.53}} | CONSTRUCCION DE UN COMEDOR COMUNITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PECHTON II - 213006 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 213006 | S | 38 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:88, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 01 PARAJE PECHTON II, 29863 PECHTÓN II, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CAMINO NACHITOM-SANTO DOMINGO Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CERRETERA QUE C, lon:-92.78625716, lat:16.8991704}} | 2021-04-14 | 2021-06-15 | 808028.53 | 808028.53 | 808028.53 | 808028.53 | 808028.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2021/25, contratista:JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:808028.53, importe_modificado:808028.53}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {1996236/proyecto_INICIO, 1996236/proyecto_FIN, 1996236/proyecto_PROCESO, 1996236/proyecto_FIN, 1996236/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997482 | Proyecto de inversión | 480651.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480651.09, modificado:480651.09}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE KANTEEL - 217881 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 217881 | S | 49 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SAN CRISTOBAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 10 PARAJE K ANTE EL, 29860 KANTEEL, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CAMINO LARRAINZAR-SAN CRISTOBAL Y , ESTA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA LARRAINZARSA, lon:-92.71140464, lat:16.87367824}} | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 480651.09 | 480651.09 | 480651.09 | 480651.09 | 480651.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2021/35, contratista:YAYMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:480651.09, importe_modificado:480651.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1997482/proyecto_INICIO, 1997482/proyecto_FIN, 1997482/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997563 | Proyecto de inversión | 239880.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239880.69, modificado:239880.69}} | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TIABNAL ALTO (BARRIO JOLBAX). - 218188 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 218188 | S | 78 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:281.0, meta_modificada:281.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 950 PARAJE TIABNAL ALTO, 29861 TIABNAL ALTO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CARRETERA LARRAINZAR-PUERTO CATE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA QU, lon:-92.7377561, lat:16.93153396}} | 2021-04-01 | 2021-04-15 | 239880.69 | 239880.69 | 239880.69 | 239880.69 | 239880.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2021/04, contratista:EMETERIO DIAZ RUIZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:239880.69, importe_modificado:239880.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:281.0}} | {1997563/proyecto_INICIO, 1997563/proyecto_FIN, 1997563/proyecto_PROCESO, 1997563/proyecto_FIN, 1997563/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301997629 | Proyecto de inversión | 488175.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488175.71, modificado:488175.71}} | REHABILITACION DE OLLA DE AGUA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NAXOCH - 218349 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 218349 | S | 86 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 10 PARAJE NASHOOX, 29863 NAXOCH, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CAMINO NACHITOM-SANTO DOMINGO Y , ESTA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA NACHITOMSANTO DOM, lon:-92.7562798, lat:16.88449507}} | 2021-06-01 | 2021-06-15 | 488175.71 | 488175.71 | 488175.71 | 488175.71 | 488175.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2021/008, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:488175.71, importe_modificado:488175.71}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {1997629/proyecto_INICIO, 1997629/proyecto_PROCESO, 1997629/proyecto_FIN, 1997629/proyecto_PROCESO, 1997629/proyecto_FIN, 1997629/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998417 | Proyecto de inversión | 338125.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338125.85, modificado:338125.85}} | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SHANATE - 221303 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR | 221303 | S | 102 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:43, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 900 PARAJE SHANATE, 29860 SHANATE, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CAMINO NACHITOM-PUERTO CATE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE CARRETERA NACHITOMPUERTO CATE , lon:-92.73438112, lat:16.89597155}} | 2021-06-15 | 2021-06-30 | 338125.85 | 338125.85 | 338125.85 | 338125.85 | 338125.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2021/021, contratista:JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:338125.85, importe_modificado:338125.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {1998417/proyecto_INICIO, 1998417/proyecto_FIN, 1998417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210301998918 | Proyecto de inversión | 783000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783000.0, modificado:783000.0}} | MANTEMIENTO DE TERRENO AGRICOLA PARA LOS CULTIVOS DE MAIZ Y FRIJOL, EN UN PERIMETRO DE 40 ML EN LOCALIDADES VARIAS COBERTURA 01 - 223147 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 223147 | S | 1039 | 1048 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:522.0, meta_modificada:522.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 400 PARAJE PONTEHUITZ, 29862 PONTEHUITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA EN LA LOCALIDAD LOCALIDADES VARIAS OKOXTON PONTEHUITZ, SUYTIC, TABILH, lon:-92.76138969, lat:16.95312557}} | 2021-03-15 | 2021-03-31 | 783000 | 783000 | 783000 | 783000 | 783000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2021-008, contratista:JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:783000.0, importe_modificado:783000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:522.0}} | {1998918/proyecto_PROCESO, 1998918/proyecto_FIN, 1998918/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402047169 | Proyecto de inversión | 3300949.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300949.36, modificado:3300949.36}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 ACCIONES DE CUARTO PARA DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PECHTON II - 329620 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 329620 | S | 47 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:88, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 750 PARAJE PECHTON II, 29863 PECHTÓN II, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A SAN, lon:-92.78601926, lat:16.89990717}} | 2021-10-15 | 2021-12-15 | 3300949.36 | 3300949.36 | 3300949.36 | 3300949.36 | 3300949.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2021/A6, contratista:MARIO NUÑEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:3300949.36, importe_modificado:3300949.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2047169/proyecto_PROCESO, 2047169/proyecto_INICIO, 2047169/proyecto_FIN, 2047169/proyecto_PROCESO, 2047169/proyecto_FIN, 2047169/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402048460 | Proyecto de inversión | 558095.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558095.28, modificado:558095.28}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO TIPO CAJON Y MURO DE CONTENCION EN EL CAMINO DE TRES PUENTES I - 334136 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 334136 | S | 243 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 500 PARAJE TRES PUENTES I, 29862 TRES PUENTES UNO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA JUSTO DE BAJO DE LA LOCALIDAD DE BAYALEMHO, lon:-92.75495972, lat:16.93694313}} | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 558095.28 | 558095.28 | 558095.28 | 558095.28 | 558095.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2021/A7, contratista:MARIO NUÑEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:558095.28, importe_modificado:558095.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2048460/proyecto_PROCESO, 2048460/proyecto_FIN, 2048460/proyecto_INICIO, 2048460/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2021 | 5 | CHP210402049985 | Proyecto de inversión | 178983.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178983.97, modificado:178983.97}} | CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE - 339985 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 339985 | S | 30 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 400 PARAJE SAK PUK´ANO´, 29863 SAK PUK ANO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO NACHITOMSANTO DOMINGO EN , lon:-92.80538527, lat:16.91679761}} | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 178983.97 | 178983.97 | 178983.97 | 178983.97 | 178983.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2021/A1, contratista:JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:178983.97, importe_modificado:178983.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2049985/proyecto_INICIO, 2049985/proyecto_FIN, 2049985/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances