## Hoja1
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2021 | 5 | CHP210402057937 | Proyecto de inversión | 641580 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641580.0, modificado:641580.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | DOPM/FAFM/MAC-001/2021 | N | 0 | 0 | 8092 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:242.0, meta_modificada:242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Jardines Ote. 381, Río Grande, 30590 Acacoyagua, Chis., México, lon:-92.67102957, lat:15.33938132}} | 2021-07-05 | 2021-09-10 | 641580 | 641580 | 641580 | 641580 | 641580 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAFM/MAC-001/2021, contratista:ENCARNACIÓN MARTÍNEZ VICTORIO, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:641580.0, importe_modificado:641580.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:242.0}} | {2057937/proyecto_INICIO, 2057937/proyecto_FIN, 2057937/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210502098418 | Proyecto de inversión | 487880 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487880.0, modificado:487880.0}} | CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA SUPERVISION DE OBRAS | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE BOCHIL | 013-04-034 | S | 19041 | 18222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:palacio municipal s/n colonia centro, lon:-92.88972699, lat:16.9958048}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 487880 | 487880 | 487880 | 487880 | 486540.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2098418/proyecto_INICIO, 2098418/proyecto_FIN, 2098418/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210502098799 | Proyecto de inversión | 1320983 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320983.0, modificado:1320983.0}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL POBLADO AGUA BENDITA | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE BOCHIL |  | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:131, direccion:AGUA BENDITA, lon:-92.928215, lat:16.996949}} | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 1320983 | 1320983 | 1320983 | 1320983 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FAFM/COP-001/2021, contratista:ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:1320983.0, importe_modificado:1320983.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210502098409 | Acción | 224000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224000.0, modificado:224000.0}} | CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA EL AREA DE PLANEACION | 7 | Chiapas | 13 | Bochil |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE BOCHIL | 013-04-033 | N | 0 | 0 | 37263 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:palacio municipal s/n colonia centro, lon:-92.89020219, lat:16.99581502}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 224000 | 224000 | 224000 | 224000 | 224000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117681, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:224000.0, importe_modificado:224000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2098409/proyecto_FIN, 2098409/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210502098438 | Adquisición | 88028 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88028.0, modificado:88028.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE BOCHIL | 013-04-044 | N | 0 | 0 | 511 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:33, direccion:LA YERBABUENA, lon:-92.8849683, lat:16.94909337}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 88028 | 88028 | 88028 | 88028 | 88028 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FAFMDF/AD-004/2021, contratista:FATIMA CHANTAL PASTRANA ZENTENO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:88028.0, importe_modificado:88028.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:73.0}} | {2098438/proyecto_INICIO, 2098438/proyecto_FIN, 2098438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210502098576 | Adquisición | 55880.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55880.2, modificado:55880.2}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD COMUNITARIO | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE BOCHIL |  | N | 0 | 0 | 511 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:33, direccion:LA YERBABUENA, lon:-92.8966, lat:16.9331}} | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 55880.2 | 55880.2 | 55880.2 | 55880.2 | 55880.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOP/FAFMDF/AD-001/2021, contratista:FATIMA CHANTAL PASTRANA ZENTENO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:55880.2, importe_modificado:55880.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2098576/proyecto_INICIO, 2098576/proyecto_FIN, 2098576/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210502098416 | Adquisición | 69600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69600.0, modificado:69600.0}} | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL CAMPO | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE BOCHIL | 013-04-037 | S | 0 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:33, direccion:LA YERBA BUENA, lon:-92.89536687, lat:16.94288366}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/TSM/FAFM/011/2021, contratista:FATIMA CHANTAL PASTRANA ZENTENO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:69600.0, importe_modificado:69600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2098416/proyecto_PROCESO, 2098416/proyecto_FIN, 2098416/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210502098420 | Adquisición | 552905.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552905.97, modificado:552905.97}} | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE BOCHIL | 013-04-035 | S | 19041 | 18222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:palacio municipal s/n colonia centro, lon:-92.88972699, lat:16.9958048}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 552905.97 | 552905.97 | 552905.97 | 552905.97 | 552905.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/TSM/FAFM/001/2021, contratista:FATIMA CHANTAL PASTRANA ZENTENO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:552905.97, importe_modificado:552905.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2098420/proyecto_INICIO, 2098420/proyecto_FIN, 2098420/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210502098433 | Adquisición | 92800.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92800.17, modificado:92800.17}} | CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE BOCHIL | 013-04-043 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:95, direccion:EL TULIPAN, lon:-92.895364, lat:16.999954}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 92800.17 | 92800.17 | 92800.17 | 92800.17 | 92800.17 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FAFMDF/AD-003/2021, contratista:FATIMA CHANTAL PASTRANA ZENTENO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:92800.17, importe_modificado:92800.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2098433/proyecto_PROCESO, 2098433/proyecto_INICIO, 2098433/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210502098638 | Adquisición | 65424 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65424.0, modificado:65424.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE BOCHIL | 013-04-045 | N | 0 | 0 | 682 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BOCHIL, lon:-92.892, lat:16.9947}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 65424 | 65424 | 65424 | 65424 | 65424 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOP/FAFMDF/AD-002/2021, contratista:FATIMA CHANTAL PASTRANA ZENTENO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:65424.0, importe_modificado:65424.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2098638/proyecto_INICIO, 2098638/proyecto_FIN, 2098638/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210502098297 | Acción | 1030000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, modificado:1030000.0}} | ARRENDAMIENTO DE PREDIO RUSTICO PARA EL BASURERO MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 13 | Bochil |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE BOCHIL | 013-04-031 | S | 19041 | 18222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:33, direccion:LA YERBABUENA, lon:-92.9, lat:16.9361}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1030000 | 1030000 | 1030000 | 1030000 | 1030000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117679, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:1030000.0, importe_modificado:1030000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2098297/proyecto_INICIO, 2098297/proyecto_FIN, 2098297/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210502098422 | Adquisición | 284850 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284850.0, modificado:284850.0}} | ADQUISICION Y SUMINISTRO DE LAMINAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Programa de Inversión de Adquisiciones | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE BOCHIL | 013-04-042 | S | 16 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:663.0, meta_modificada:663.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:palacio municipal s/n colonia centro, lon:-92.88972699, lat:16.9958048}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 284850 | 284850 | 284850 | 284850 | 284850 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/TSM/FAFM/004/2021, contratista:MARITZA YANETH GOMEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:284850.0, importe_modificado:284850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:663.0}} | {2098422/proyecto_FIN, 2098422/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210502098434 | Adquisición | 466320.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466320.42, modificado:466320.42}} | ADQUISICION Y SUMINISTRO DE LAMINAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE BOCHIL | 013-04-038 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:palacio municipal s/n colonia centro, lon:-92.88972699, lat:16.9958048}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 466320.42 | 466320.42 | 466320.42 | 466320.42 | 466320.42 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/TSM/FAFM/002/2021, contratista:UNION CRACK S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:466320.42, importe_modificado:466320.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1000.0}} | {2098434/proyecto_INICIO, 2098434/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210502098437 | Adquisición | 218232.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218232.73, modificado:218232.73}} | SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE BOCHIL | 013-04-040 | S | 10 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:811.0, meta_modificada:811.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:palacio municipal s/n colonia centro, lon:-92.88972699, lat:16.9958048}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 218232.73 | 218232.73 | 218232.73 | 218232.73 | 218232.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/TSM/FAFM/008/2021, contratista:MARITZA YANETH GOMEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:218232.73, importe_modificado:218232.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:811.0}} | {2098437/proyecto_INICIO, 2098437/proyecto_FIN, 2098437/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210502098511 | Acción | 15116.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15116.02, modificado:15116.02}} | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ADSCRITOS A LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL | 7 | Chiapas | 13 | Bochil |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE BOCHIL | 013-04-050 | S | 19041 | 18222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BOCHIL, lon:-92.892, lat:16.9947}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 15116.02 | 15116.02 | 15116.02 | 15116.02 | 15116.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2098511/proyecto_INICIO, 2098511/proyecto_FIN, 2098511/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210502098559 | Adquisición | 197200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197200.0, modificado:197200.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE BOCHIL | 013-04-049 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:293.5, meta_modificada:293.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BOCHIL, lon:-92.892, lat:16.9947}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 197200 | 197200 | 197200 | 197200 | 197200 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MBC/DOPM/FAFMDF/AD-005/2021, contratista:MARITZA YANETH GOMEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:197200.0, importe_modificado:197200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:293.5}} | {2098559/proyecto_FIN, 2098559/proyecto_PROCESO, 2098559/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210402054563 | Adquisición | 422730.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422730.15, modificado:422730.15}} | Adquisición de una camioneta Marca Nissan NP300 Estacas TM AC MOD. 2021 Equipada con Accesorios para Patrulla de Protección Civil Municipal | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS | 024-IV-07 | N | 0 | 0 | 10817 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:29440 Chanal, Chis., México, lon:-92.2560136, lat:16.6536697}} | 2021-05-01 | 2021-07-30 | 422730.15 | 422730.15 | 422730.15 | 422730.15 | 422730.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2054563/proyecto_INICIO, 2054563/proyecto_FIN, 2054563/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210402054583 | Adquisición | 28884.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28884.23, modificado:28884.23}} | Equipamiento para la Unidad Municipal de Protección Civil (Adquisición de un GPS MAP 64X y un Medidor de Viento) | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS | 024-IV-08 | N | 0 | 0 | 10817 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:0, direccion:29440 Chanal, Chis., México, lon:-92.2560136, lat:16.6536697}} | 2021-05-01 | 2021-07-30 | 28884.23 | 28884.23 | 28884.23 | 28884.23 | 28884.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2054583/proyecto_INICIO, 2054583/proyecto_FIN, 2054583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210302003026 | Proyecto de inversión | 115713.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115713.27, modificado:115713.27}} | REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Gobierno del Municipio de Comitan de Dominguez | 202101 | N | 0 | 0 | 141800 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1155691, lat:16.2299602}} | 2021-09-01 | 2021-09-15 | 115713.27 | 115713.27 | 115713.27 | 115713.27 | 115713.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFM/OT-001/2021, contratista:JOSÉ RAÚL GARCÍA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:115713.27, importe_modificado:115713.27}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {2003026/proyecto_FIN, 2003026/proyecto_INICIO, 2003026/proyecto_PROCESO, 2003026/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210402054717 | Proyecto de inversión | 246000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246000.0, modificado:246000.0}} | DESAZOLVE DE ALCANTARILLADOS CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS, CABECERA MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 00521 | S | 69707 | 69707 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1155691, lat:16.2299602}} | 2021-10-22 | 2021-11-05 | 246000 | 246000 | 246000 | 246000 | 246000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/FORTAMUN-DF/OT-005/2021, contratista:BRENDA YULISSA LOPEZ GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:246000.0, importe_modificado:246000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2054717/proyecto_PROCESO, 2054717/proyecto_INICIO, 2054717/proyecto_FIN, 2054717/proyecto_INICIO, 2054717/proyecto_PROCESO, 2054717/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210402055454 | Proyecto de inversión | 222000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222000.0, modificado:222000.0}} | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONSISTENTE EN LIMPIEZA Y PINTURA DE ESPACIOS DEPORTIVOS | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 00821 | S | 86745 | 86745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:615.07, meta_modificada:615.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1155691, lat:16.2299602}} | 2021-10-22 | 2021-11-05 | 222000 | 222000 | 222000 | 222000 | 222000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/FORTAMUN-DF/OT-008/2021, contratista:YESURI NATIVIDAD LEON SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:222000.0, importe_modificado:222000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:615.07}} | {2055454/proyecto_PROCESO, 2055454/proyecto_INICIO, 2055454/proyecto_FIN, 2055454/proyecto_INICIO, 2055454/proyecto_PROCESO, 2055454/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210402054479 | Proyecto de inversión | 1193277.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193277.59, modificado:1193277.59}} | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, CABECERA MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 00121 | S | 69707 | 69707 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:645.0, meta_modificada:645.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1155691, lat:16.2299602}} | 2021-10-05 | 2021-10-27 | 1193277.59 | 1193277.59 | 1193277.59 | 1193277.59 | 1193277.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/FORTAMUN-DF/001/2021, contratista:MIGUEL ANGEL ESPINOSA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1193277.59, importe_modificado:1193277.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:645.0}} | {2054479/proyecto_INICIO, 2054479/proyecto_FIN, 2054479/proyecto_PROCESO, 2054479/proyecto_INICIO, 2054479/proyecto_PROCESO, 2054479/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210402055333 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CABECERA MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 0221 | S | 84608 | 84608 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1155691, lat:16.2299602}} | 2021-11-22 | 2021-12-27 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/FORTAMUN-DF/002/2021, contratista:REHABILITACIONES Y REMODELACIONES INGENIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2055333/proyecto_INICIO, 2055333/proyecto_FIN, 2055333/proyecto_PROCESO, 2055333/proyecto_FIN, 2055333/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210402055463 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REVESTIMIENTO DE CALLES EN DIFERENTES BARRIOS, CABECERA MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 0621 | S | 237 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2850.0, meta_modificada:2850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1155691, lat:16.2299602}} | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/FORTAMUN-DF/006/2021, contratista:REHABILITACIONES Y REMODELACIONES INGENIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2850.0}} | {2055463/proyecto_INICIO, 2055463/proyecto_PROCESO, 2055463/proyecto_FIN, 2055463/proyecto_PROCESO, 2055463/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210402055352 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO Y MEZCLA ASFALTICA, CABECERA MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 01021 | S | 86745 | 86745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.71, meta_modificada:556.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1155691, lat:16.2299602}} | 2021-11-15 | 2021-12-27 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/FORTAMUN-DF/010/2021, contratista:REHABILITACIONES Y REMODELACIONES INGENIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:556.71}} | {2055352/proyecto_INICIO, 2055352/proyecto_PROCESO, 2055352/proyecto_FIN, 2055352/proyecto_PROCESO, 2055352/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210402055317 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | DESAZOLVE DE ALCANTARILLADOS CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 00721 | S | 86745 | 86745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1155691, lat:16.2299602}} | 2021-10-22 | 2021-11-05 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/FORTAMUN-DF/OT-007/2021, contratista:YESURI NATIVIDAD LEON SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:240000.0, importe_modificado:240000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2055317/proyecto_INICIO, 2055317/proyecto_PROCESO, 2055317/proyecto_FIN, 2055317/proyecto_PROCESO, 2055317/proyecto_FIN, 2055317/proyecto_INICIO, 2055317/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210402055483 | Proyecto de inversión | 465010 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465010.0, modificado:465010.0}} | REVESTIMIENTO DE CALLES EN VARIAS LOCALIDADES, CABECERA MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 0821 | S | 86745 | 79433 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2498.49, meta_modificada:2498.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1155691, lat:16.2299602}} | 2021-11-23 | 2021-12-27 | 465010 | 465010 | 465010 | 465010 | 465010 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/FORTAMUN-DF/008/2021, contratista:INIMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:465010.0, importe_modificado:465010.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2498.49}} | {2055483/proyecto_INICIO, 2055483/proyecto_PROCESO, 2055483/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210402055304 | Proyecto de inversión | 246000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246000.0, modificado:246000.0}} | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONSISTENTE EN LIMPIEZA Y PINTURA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CABECERA MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ |  | S | 86745 | 86745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7687.0, meta_modificada:7687.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1155691, lat:16.2299602}} | 2021-10-18 | 2021-11-08 | 246000 | 246000 | 246000 | 246000 | 246000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/FORTAMUN-DF/OT-006/2021, contratista:BRENDA YULISSA LOPEZ GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:246000.0, importe_modificado:246000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7687.0}} | {2055304/proyecto_PROCESO, 2055304/proyecto_FIN, 2055304/proyecto_INICIO, 2055304/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210402055474 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN LAS UNIDADES DEPORTIVAS VICTOR MANUEL ARANDA LEON Y MANUEL VELASCO SILES, CABECERA MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 0721 | N | 0 | 0 | 15935 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1155691, lat:16.2299602}} | 2021-11-22 | 2021-12-27 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/FORTAMUN-DF/007/2021, contratista:INIMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:480000.0, importe_modificado:480000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2055474/proyecto_INICIO, 2055474/proyecto_PROCESO, 2055474/proyecto_FIN, 2055474/proyecto_PROCESO, 2055474/proyecto_FIN, 2055474/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210402057713 | Acción | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO, CABECERA MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 0521 | S | 86745 | 79433 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37750.0, meta_modificada:37750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1155691, lat:16.2299602}} | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/FORTAMUN-DF/005/2021, contratista:REHABILITACIONES Y REMODELACIONES INGENIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37750.0}} | {2057713/proyecto_PROCESO, 2057713/proyecto_INICIO, 2057713/proyecto_FIN, 2057713/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210402055340 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 0321 | S | 84608 | 84608 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2081.2, meta_modificada:2081.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1155691, lat:16.2299602}} | 2021-11-19 | 2021-12-27 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/FORTAMUN-DF/003/2021, contratista:REHABILITACIONES Y REMODELACIONES INGENIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2081.2}} | {2055340/proyecto_PROCESO, 2055340/proyecto_INICIO, 2055340/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210402057678 | Acción | 246000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246000.0, modificado:246000.0}} | SANEAMIENTO Y LIMPIEZA DE PROTECCION CONSISTENTE EN: SANEAMIENTO DE ESPACIOS PARA MEJORAMIENTO, CABECERA MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 00421 | S | 79433 | 86745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1155691, lat:16.2299602}} | 2021-10-22 | 2021-11-05 | 246000 | 246000 | 246000 | 246000 | 246000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/FORTAMUN-DF/OT-004/2021, contratista:BRENDA YULISSA LOPEZ GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:246000.0, importe_modificado:246000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {2057678/proyecto_INICIO, 2057678/proyecto_FIN, 2057678/proyecto_PROCESO, 2057678/proyecto_FIN, 2057678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210402057709 | Proyecto de inversión | 392000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392000.0, modificado:392000.0}} | EVALUACION GEOHIDROLOGICA Y ESTUDIO GEOFISICO PARA POZOS PROFUNDOS, CABECERA MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 0421 | S | 86745 | 79433 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1155691, lat:16.2299602}} | 2021-11-23 | 2021-12-23 | 392000 | 392000 | 392000 | 392000 | 392000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/FORTAMUN-DF/004/2021, contratista:MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:392000.0, importe_modificado:392000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {2057709/proyecto_FIN, 2057709/proyecto_PROCESO, 2057709/proyecto_FIN, 2057709/proyecto_INICIO, 2057709/proyecto_PROCESO, 2057709/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210402059742 | Proyecto de inversión | 216806.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216806.63, modificado:216806.79}} | MANTENIMIENTO DE PUENTE VEHICULAR, AVENIDA RAYON ENTRE PORFIRIO DIAZ ORIENTE Y RODULFO FIGUEROA | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA | 001_F42021 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:279, direccion:Rayon Nte. 24A, Barrio del Carmen, 30170 Huixtla, Chis., México, lon:-92.46172607, lat:15.14020731}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 216806.79 | 216806.79 | 216806.79 | 216806.79 | 216806.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114178, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA, monto:216806.63, importe_modificado:216806.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2059742/proyecto_INICIO, 2059742/proyecto_PROCESO, 2059742/proyecto_FIN, 2059742/proyecto_PROCESO, 2059742/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210502086849 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 2021-FA-012 | N | 0 | 0 | 6086 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:1RA PONIENTE Y AVENIDA CENTRAL, lon:-92.905893, lat:16.803454}} | 2021-12-21 | 2022-03-31 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IC/DOPM/FAFM/01-2021, contratista:ARQUIMEX DE TUXTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2086849/proyecto_INICIO, 2086849/proyecto_PROCESO, 2086849/proyecto_FIN, 2086849/proyecto_INICIO, 2086849/proyecto_FIN, 2086849/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210402055820 | Proyecto de inversión | 879164.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879164.68, modificado:879164.68}} | Mantenimiento de caminos rurales con conexión a explotaciones agrícolas en La Concordia localidad El Altillo asentamiento El Altillo. | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA | 020-0020 | N | 0 | 0 | 273 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:151, direccion:Ejido el Altillo, 30362 Chis., México, lon:-92.92116165, lat:16.10766894}} | 2021-12-06 | 2022-01-21 | 853343.62 | 853343.62 | 853343.62 | 853343.62 | 853343.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/003-AD/2021, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:879164.68, importe_modificado:879164.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8000.0}} | {2055820/proyecto_INICIO, 2055820/proyecto_PROCESO, 2055820/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210402054203 | Proyecto de inversión | 853343.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO, monto:3417.47, modificado:3417.47}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849926.15, modificado:849926.15}} | Mantenimiento de caminos rurales con conexión a explotaciones agrícolas en La Concordia localidad San Marcos asentamiento San Marcos. | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. YUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA | 020-0019 | N | 0 | 0 | 186 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10670.0, meta_modificada:10670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:851, direccion:30367 San Marcos, Chis., México, lon:-92.7785682, lat:15.9469058}} | 2021-11-30 | 2022-01-21 | 853343.62 | 853343.62 | 853343.62 | 853343.62 | 853343.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/002-AD/2021, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:853343.62, importe_modificado:853343.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10670.0}} | {2054203/proyecto_INICIO, 2054203/proyecto_PROCESO, 2054203/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210201941827 | Proyecto de inversión | 3188850.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3188850.74, modificado:3188850.74}} | Mantenimiento de calles (Revestimiento) en la concordia localidad Benito Juárez asentamiento Benito Juárez. | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA CONCORDIA |  | N | 0 | 0 | 2715 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3474.0, meta_modificada:3474.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:Calle Valentín Gómez Farías, 30363 Benito Juárez, Chis., México, lon:-92.81644821, lat:16.0432151}} | 2021-05-03 | 2021-06-19 | 3188850.74 | 3188850.74 | 3188850.74 | 3188850.74 | 3188850.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FAFM/002-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3188850.74, importe_modificado:3188850.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3474.0}} | {1941827/proyecto_PROCESO, 1941827/proyecto_INICIO, 1941827/proyecto_FIN, 1941827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210201941864 | Proyecto de inversión | 1103108.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1103108.96, modificado:1103108.96}} | Mantenimiento de camino rural (Tramo: Canal Distrito de riego principal ¿ Zona Paraíso), en La Concordia asentamiento Benito Juárez. | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA CONCORDIA | 020-0014 | N | 0 | 0 | 2715 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9910.0, meta_modificada:9910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:Unnamed Road, 30362 Chis., México, lon:-92.87910461, lat:16.03459493}} | 2021-05-03 | 2021-06-18 | 1103108.96 | 1103108.96 | 1103108.96 | 1103108.96 | 1103108.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FAFM/003-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1103108.96, importe_modificado:1103108.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9910.0}} | {1941864/proyecto_INICIO, 1941864/proyecto_FIN, 1941864/proyecto_PROCESO, 1941864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210201941881 | Proyecto de inversión | 873903.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873903.38, modificado:873903.38}} | Mantenimiento de camino rural (tramo: Canal de Riego principal ¿ Canal de Riego cad. 15+360), en La Concordia asentamiento Independencia. | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA CONCORDIA | 020-0015 | N | 0 | 0 | 2800 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10070.0, meta_modificada:10070.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:17, direccion:Unnamed Road, 30362 Chis., México, lon:-92.87532806, lat:16.12613938}} | 2021-05-04 | 2021-06-18 | 873903.38 | 873903.38 | 873903.38 | 873903.38 | 873903.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FAFM/004-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:873903.38, importe_modificado:873903.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10070.0}} | {1941881/proyecto_INICIO, 1941881/proyecto_FIN, 1941881/proyecto_PROCESO, 1941881/proyecto_FIN, 1941881/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210201941809 | Proyecto de inversión | 832947.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832947.28, modificado:832947.28}} | Mantenimiento de camino rural (tramo: Nueva Libertad-El Ámbar (El Ámbar de Echeverría), en La Concordia asentamiento Nueva Libertad. | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA CONCORDIA | 020-0012 | N | 0 | 0 | 1005 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8220.0, meta_modificada:8220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:23, direccion:Unnamed Road, 30362 Chis., México, lon:-92.8169632, lat:16.08936172}} | 2021-04-19 | 2021-05-31 | 832947.28 | 832947.28 | 832947.28 | 832947.28 | 832947.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FAFM/001-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:832947.28, importe_modificado:832947.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8220.0}} | {1941809/proyecto_INICIO, 1941809/proyecto_FIN, 1941809/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210402055936 | Proyecto de inversión | 1480553.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAFM AHORROS PRESUPUESTALES , monto:815.33, modificado:815.33}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479738.44, modificado:1479738.44}} | Mantenimiento de calles (Revestimiento) en la concordia localidad El Ámbar (El Ámbar de Echeverría) asentamiento El Ámbar (El Ámbar de Echeverría). | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA | 020-0022 | N | 0 | 0 | 2592 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1584.03, meta_modificada:1584.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:145, direccion:35R7+WW El Ámbar, Chis., México, lon:-92.8351593, lat:16.09233058}} | 2022-01-03 | 2022-02-15 | 1480553.77 | 1480553.77 | 1480553.77 | 1480553.77 | 1480553.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/005-AD/2021, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1480553.77, importe_modificado:1480553.77}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1584.03}} | {2055936/proyecto_INICIO, 2055936/proyecto_PROCESO, 2055936/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210402054160 | Proyecto de inversión | 1788159.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1788159.53, modificado:1788159.53}} | Mantenimiento de camino rural en La Concordia localidad Guadalupe Victoria asentamiento Guadalupe Victoria. | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA | 020-0017 | N | 0 | 0 | 851 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16150.0, meta_modificada:16150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:16, direccion:CHIS / Carrt. Independencia, 30362 Guadalupe Victoria, Chis., México, lon:-92.89343834, lat:16.01209412}} | 2021-11-15 | 2021-12-25 | 1788159.53 | 1788159.53 | 1788159.53 | 1788159.53 | 1788159.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/001-AD/2021, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1788159.53, importe_modificado:1788159.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16150.0}} | {2054160/proyecto_INICIO, 2054160/proyecto_PROCESO, 2054160/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210402055901 | Proyecto de inversión | 1106969.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106969.64, modificado:1106969.64}} | MANTENIMINETO DE CALLES (REVESTIMIENTO) EN LA CONCORDIA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA | 020-0021 | N | 0 | 0 | 1127 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16150.0, meta_modificada:16150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:49, direccion:2CJ6+4M Los Vados, Chis., México, lon:-92.58831024, lat:16.03030533}} | 2021-12-27 | 2022-01-31 | 1106969.64 | 1106969.64 | 1106969.64 | 1106969.64 | 1106969.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/004-AD/2021, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1106969.64, importe_modificado:1106969.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16150.0}} | {2055901/proyecto_PROCESO, 2055901/proyecto_INICIO, 2055901/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210402059770 | Proyecto de inversión | 332234.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332234.2, modificado:332234.2}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL EJIDO GRANADOS TALCANAQUE DEL KM 0+000 AL KM 18+100 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO | FAFM-003 | S | 588 | 633 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:18100.0, meta_modificada:18100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:7, direccion:7QJQ+F9 Toquín, Chis., México, lon:-92.21151352, lat:15.28120448}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 332234.2 | 332234.2 | 332234.2 | 332234.2 | 332234.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FAFM-001/2021, contratista:ROSELIN FLORES ROBLERO, convocante:AYUNTAMIENTO CONTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:332234.2, importe_modificado:332234.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:18100.0}} | {2059770/proyecto_INICIO, 2059770/proyecto_PROCESO, 2059770/proyecto_INICIO, 2059770/proyecto_FIN, 2059770/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210402059964 | Proyecto de inversión | 116764.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116764.7, modificado:116764.7}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO | FAFM-002 | S | 788 | 843 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Frontera Comalapa-Motozintla 51, Mazapa de Madero, 30920 Mazapa de Madero, Chis., México, lon:-92.18548, lat:15.38825308}} | 2021-04-12 | 2021-05-06 | 116764.7 | 116764.7 | 116764.7 | 116764.7 | 116764.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/FAFM/OT-002/2021, contratista:MIQUEAS ABSALON SANCHEZ PEREZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:116764.7, importe_modificado:116764.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2059964/proyecto_FIN, 2059964/proyecto_INICIO, 2059964/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210402059973 | Proyecto de inversión | 181662.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181662.65, modificado:181662.65}} | REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av. Juárez, Mazapa de Madero, 30920 Mazapa de Madero, Chis., México, lon:-92.1875941, lat:15.3877833}} | 2021-02-12 | 2021-03-08 | 181662.65 | 181662.65 | 181662.65 | 181662.65 | 181662.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/FAFM/OT-001/2021, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:181662.65, importe_modificado:181662.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {2059973/proyecto_FIN, 2059973/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210402055816 | Proyecto de inversión | 399000.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399000.75, modificado:399000.75}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMOS AISLADOS | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA | ADMON 006 | N | 0 | 0 | 234 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.34, meta_modificada:4.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:78, direccion:30905 Chis., México, lon:-92.3073743, lat:15.2954353}} | 2021-12-01 | 2021-12-29 | 399000.75 | 399000.75 | 399000.75 | 399000.75 | 399000.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.34}} | {2055816/proyecto_FIN, 2055816/proyecto_INICIO, 2055816/proyecto_PROCESO, 2055816/proyecto_FIN, 2055816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210402055533 | Proyecto de inversión | 397500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397500.0, modificado:397500.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS, EJIDO BERRIOZABAL | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA | ADMON 001 | N | 0 | 0 | 578 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:27.86, meta_modificada:27.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:17, direccion:30917 Berriozábal, Chis., México, lon:-92.2835682, lat:15.2621526}} | 2021-11-15 | 2022-01-12 | 397500 | 397500 | 397500 | 397500 | 397500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:27.86}} | {2055533/proyecto_INICIO, 2055533/proyecto_PROCESO, 2055533/proyecto_FIN, 2055533/proyecto_INICIO, 2055533/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210402055710 | Proyecto de inversión | 405500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405500.0, modificado:405500.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS, EJIDO SANTA ANA PINABETO | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA | ADMON 003 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.8, meta_modificada:12.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:85, direccion:30919 Chis., México, lon:-92.2285864, lat:15.2377398}} | 2021-11-08 | 2021-12-06 | 405500 | 405500 | 405500 | 405500 | 405500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.8}} | {2055710/proyecto_INICIO, 2055710/proyecto_PROCESO, 2055710/proyecto_FIN, 2055710/proyecto_INICIO, 2055710/proyecto_PROCESO, 2055710/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210402055798 | Proyecto de inversión | 474600.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474600.9, modificado:474600.9}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS, EJIDO OJO DE AGUA | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA | ADMON 005 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.12, meta_modificada:4.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:78, direccion:30905 Chis., México, lon:-92.3073743, lat:15.2954353}} | 2021-12-01 | 2021-12-29 | 474600.9 | 474600.9 | 474600.9 | 474600.9 | 474600.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.12}} | {2055798/proyecto_INICIO, 2055798/proyecto_FIN, 2055798/proyecto_PROCESO, 2055798/proyecto_FIN, 2055798/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210402055684 | Proyecto de inversión | 112000.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112000.32, modificado:112000.32}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS, EJIDO VICENTE GUERRERO | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA | ADMON 002 | N | 0 | 0 | 456 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.52, meta_modificada:5.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:132, direccion:9PCF+G5 Motozintla, Chis., México, lon:-92.27700233, lat:15.3712672}} | 2021-10-01 | 2021-10-24 | 112000.32 | 112000.32 | 112000.32 | 112000.32 | 112000.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.52}} | {2055684/proyecto_PROCESO, 2055684/proyecto_INICIO, 2055684/proyecto_FIN, 2055684/proyecto_INICIO, 2055684/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210402055788 | Proyecto de inversión | 442900.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442900.84, modificado:442900.84}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS, EJIDO FRANCISCO I. MADERO | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA | ADMON 004 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.26, meta_modificada:5.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:47, direccion:30911 Chis., México, lon:-92.3912362, lat:15.3355106}} | 2021-10-04 | 2021-10-24 | 442900.84 | 442900.84 | 442900.84 | 442900.84 | 442900.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.26}} | {2055788/proyecto_INICIO, 2055788/proyecto_FIN, 2055788/proyecto_INICIO, 2055788/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210402055949 | Proyecto de inversión | 240716.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240716.6, modificado:240716.6}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA | ADMON 007 | N | 0 | 0 | 27815 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Milenio II, El Naranjo, 30900 Motozintla, Chis., México, lon:-92.2412834, lat:15.3726316}} | 2021-12-01 | 2021-12-28 | 240716.6 | 240716.6 | 240716.6 | 240716.6 | 240716.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2055949/proyecto_INICIO, 2055949/proyecto_FIN, 2055949/proyecto_PROCESO, 2055949/proyecto_FIN, 2055949/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210402057657 | Proyecto de inversión | 1485951.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1485951.8, modificado:1485951.8}} | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA | ADMON 008 | N | 0 | 0 | 27815 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Los Pinos, 30900 Motozintla, Chis., Mexico, lon:-92.2488858, lat:15.3698984}} | 2021-11-05 | 2021-11-20 | 1485951.8 | 1485951.8 | 1485951.8 | 1485951.8 | 1485951.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:620.0}} | {2057657/proyecto_INICIO, 2057657/proyecto_PROCESO, 2057657/proyecto_FIN, 2057657/proyecto_INICIO, 2057657/proyecto_PROCESO, 2057657/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210302002530 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:72500.0}} | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 21006 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:200, direccion:29950 Ocosingo, Chis., México, lon:-92.0943704, lat:16.9087202}} | 2021-04-23 | 2021-06-21 | 72500 | 72500 | 72500 | 72500 | 72500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAFM-0006/2021, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:145000.0, importe_modificado:145000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2002530/proyecto_INICIO, 2002530/proyecto_FIN, 2002530/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:TUVO AHORRO PRESUPUESTAL, trimestre:5.0, usuario:marcoavargash, fecha:2022-06-13}} | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210302002443 | Proyecto de inversión | 143837.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143837.36, modificado:71918.68}} | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA COROZAL | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 21002 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:431, direccion:29935 Frontera Corozal, Chis., México, lon:-90.8837661, lat:16.81372}} | 2021-04-23 | 2021-06-21 | 71918.68 | 71918.68 | 71918.68 | 71918.68 | 71918.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAFM-0002/2021, contratista:CONSTRUNION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:143837.36, importe_modificado:143837.36}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2002443/proyecto_PROCESO, 2002443/proyecto_INICIO, 2002443/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210302002424 | Proyecto de inversión | 545200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545200.0, modificado:545200.0}} | ELABORACION Y TRAMITE JURIDICO DE EXCENCIONES DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA DEPENDENCIA NORMATIVA, EN OCOSINGO, CHIAPAS | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Programa de Estudios de Preinversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 21001 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Av. Central Efraín Bartolomé 26, Centro, 29950 Ocosingo, Chis., México, lon:-92.09550798, lat:16.90812333}} | 2021-02-06 | 2021-03-16 | 545200 | 545200 | 545200 | 545200 | 545200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAFM-0001/2021, contratista:FERNANDO AGUILAR GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:545200.0, importe_modificado:545200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2002424/proyecto_INICIO, 2002424/proyecto_FIN, 2002424/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210302002498 | Proyecto de inversión | 143837.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143837.36, modificado:71918.68}} | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO FRANCISCO LEON | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 21003 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:605, direccion:29936 Nuevo Francisco León, Chis., México, lon:-91.3202781, lat:17.0294329}} | 2021-04-23 | 2021-06-21 | 71918.68 | 71918.68 | 71918.68 | 71918.68 | 71918.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAFM-0003/2021, contratista:: CONSTRUNION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:143837.36, importe_modificado:143837.36}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2002498/proyecto_INICIO, 2002498/proyecto_PROCESO, 2002498/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210302002590 | Proyecto de inversión | 203965.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203965.39, modificado:101982.7}} | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN FRONTERA COROZAL | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 21008 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:431, direccion:29935 Frontera Corozal, Chis., México, lon:-90.8837661, lat:16.81372}} | 2021-04-30 | 2021-06-28 | 101982.7 | 101982.7 | 101982.7 | 101982.7 | 101982.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAFM-0008/2021, contratista:CONSTRUNION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:203965.39, importe_modificado:203965.39}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2002590/proyecto_INICIO, 2002590/proyecto_PROCESO, 2002590/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:TUVO AHORRO PRESUPUESTAL, trimestre:5.0, usuario:marcoavargash, fecha:2022-06-13}} | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210302002582 | Proyecto de inversión | 346837.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346837.01, modificado:173418.5}} | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA SIRIA | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 21007 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:230, direccion:29950 Ocosingo, Chis., México, lon:-92.0943704, lat:16.9087202}} | 2021-04-23 | 2021-06-21 | 173418.5 | 173418.5 | 173418.5 | 173418.5 | 173418.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAFM-0007/2021, contratista:CONSTRUCIONES XIMOJA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:346837.01, importe_modificado:346837.01}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2002582/proyecto_INICIO, 2002582/proyecto_PROCESO, 2002582/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:TUVO AHORRO PRESUPUESTAL, trimestre:5.0, usuario:marcoavargash, fecha:2022-06-13}} | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210302002514 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:72500.0}} | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA SEGUNDA SECCION (MORELOS) | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 21004 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:659, direccion:29950 Ocosingo, Chis., México, lon:-92.0943704, lat:16.9087202}} | 2021-04-23 | 2021-06-21 | 72500 | 72500 | 72500 | 72500 | 72500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAFM-0004/2021, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:145000.0, importe_modificado:145000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2002514/proyecto_INICIO, 2002514/proyecto_FIN, 2002514/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210302002601 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:72500.0}} | : ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO EN EL BARRIO LOMAS DEL PEDREGAL | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:29950 Ocosingo, Chis., México, lon:-92.0943704, lat:16.9087202}} | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 72500 | 72500 | 72500 | 72500 | 72500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAFM-0005/2021, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:145000.0, importe_modificado:145000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2002601/proyecto_INICIO, 2002601/proyecto_FIN, 2002601/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:TUVO AHORRO PRESUPUESTAL, trimestre:5.0, usuario:marcoavargash, fecha:2022-06-13}} | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210402057360 | Proyecto de inversión | 770400.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770400.82, modificado:770400.82}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL. | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA. | 002 | S | 4335 | 4165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Av Adolfo López Mateos 91, Centro, 29500 Reforma, Chis., México, lon:-93.14747572, lat:17.86454359}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 770400.82 | 770400.82 | 770400.82 | 770400.82 | 770400.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FAFM/002-2021, contratista:ODON SANTIAGO RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:770400.82, importe_modificado:770400.82}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:170.0}} | {2057360/proyecto_FIN, 2057360/proyecto_PROCESO, 2057360/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210402057342 | Proyecto de inversión | 1678000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1678000.0, modificado:1678000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS CABECERA MUNICIPAL (COBERTURA MUNICIPAL) | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Programa de Inversión de Mantenimiento | Comunicaciones | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA. | 002 | S | 4335 | 4165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:17.61, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Av Adolfo López Mateos 31, Centro, 29500 Reforma, Chis., México, lon:-93.14788342, lat:17.86562601}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 1678000 | 1678000 | 1678000 | 1678000 | 1678000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FAFM/001-2021, contratista:ARQUEROZ DESAROLLO INTEGRAL DE IDEAS. ARQ. EDGAR HERBERTO RODRIGUEZ ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:1678000.0, importe_modificado:1678000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:17.61}} | {2057342/proyecto_INICIO, 2057342/proyecto_FIN, 2057342/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210201943887 | Proyecto de inversión | 1598503.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598503.9, modificado:1598503.9}} | CONSTRUCCIÓN DE ARCO DE BIENVENIDA ENTRADA A SOCOLTENANGO | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS | fafm 001 2021 | S | 2337 | 2326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:Octava Avenida Niños Héroes 37, Socoltenango, Chis., México, lon:-92.34883189, lat:16.23401062}} | 2021-06-02 | 2021-08-30 | 1598503.9 | 1598503.9 | 1598503.9 | 1598503.9 | 1598503.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAFM/001-2021, contratista:ALMAC INGENIERIA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:1598503.9, importe_modificado:1598503.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1943887/proyecto_INICIO, 1943887/proyecto_PROCESO, 1943887/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210402056066 | Proyecto de inversión | 5500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5500000.0}} | CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL C2 (CENTRO DE COMANDO Y CONTROL), FRACC.LAS VEGAS | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 210001 | N | 0 | 0 | 320451 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula, 30719 Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2550389, lat:14.9343995}} | 2021-12-15 | 2022-03-28 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/CO/0002/2021, contratista:JULIO ALBERTO AVILA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5500000.0, importe_modificado:5500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:48.0}} | {2056066/proyecto_INICIO, 2056066/proyecto_PROCESO, 2056066/proyecto_FIN, 2056066/proyecto_PROCESO, 2056066/proyecto_FIN, 2056066/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210402054383 | Proyecto de inversión | 862793.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862793.69, modificado:862793.69}} | CONSTRUCCION DE UN ALMACEN DE 20.05X10.05 MTS EN BENEFICIO DEL DIF MUNICIPAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE TUMBALA | SS-FORTAMUNDF-01-2021 | S | 1666 | 1561 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.5, meta_modificada:201.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:Primera Nte. Ote. 33, Sta Bárbara, 29920 Tumbalá, Chis., México, lon:-92.3135072, lat:17.27856079}} | 2021-12-04 | 2021-12-27 | 862793.69 | 862793.69 | 862793.69 | 862793.69 | 862793.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/SS/FORTAMUNDF-001/2021, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:862793.69, importe_modificado:862793.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:201.5}} | {2054383/proyecto_PROCESO, 2054383/proyecto_FIN, 2054383/proyecto_INICIO, 2054383/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210402059036 | Proyecto de inversión | 216286.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216286.59, modificado:216286.59}} | EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA) | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE TUMBALA |  | S | 417 | 438 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:6RQJ+M3 Ignacio Allende, Chis., México, lon:-92.1697998, lat:17.23918634}} | 2021-09-06 | 2021-11-04 | 216286.59 | 216286.59 | 216286.59 | 216286.59 | 216286.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/PP/FAFM-001/2021, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:216286.59, importe_modificado:216286.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2059036/proyecto_PROCESO, 2059036/proyecto_FIN, 2059036/proyecto_INICIO, 2059036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones