## Hoja1
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2021 | 5 | CHP210402054643 | Proyecto de inversión | 82382.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82382.88, modificado:82382.88}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS. | MANTTOALUMBRADO | N | 0 | 0 | 21807 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Av. Benito Juárez 20, Municipal, 29510 Juárez, Chis., México, lon:-93.19277287, lat:17.60752841}} | 2021-10-31 | 2021-12-31 | 82382.88 | 82382.88 | 82382.88 | 82382.88 | 82382.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111570, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:82382.88, importe_modificado:82382.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2054643/proyecto_INICIO, 2054643/proyecto_PROCESO, 2054643/proyecto_FIN, 2054643/proyecto_PROCESO, 2054643/proyecto_FIN, 2054643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210402054614 | Proyecto de inversión | 1071624.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071624.24, modificado:1071624.24}} | MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (RENTA DE CAMION VOLTEO) | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS. | RESIDUOS2021 | N | 0 | 0 | 21807 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Av. Benito Juárez 20, Municipal, 29510 Juárez, Chis., México, lon:-93.19275141, lat:17.60753352}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1071624.24 | 1071624.24 | 1071624.24 | 1071624.24 | 1071624.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111566, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:1071624.24, importe_modificado:1071624.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2054614/proyecto_INICIO, 2054614/proyecto_PROCESO, 2054614/proyecto_FIN, 2054614/proyecto_PROCESO, 2054614/proyecto_FIN, 2054614/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210402054634 | Proyecto de inversión | 318969.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318969.6, modificado:318969.6}} | MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRIA EN EL TRIUNFO 1RA. SECCION | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS. | REDELECTRICATRIUNFO | N | 0 | 0 | 21807 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:33, direccion:Calle Ignacio Allende, El Triunfo 1ra Secc, Chis., México, lon:-93.23280215, lat:17.60807551}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 318969.6 | 318969.6 | 318969.6 | 318969.6 | 318969.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111568, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:318969.6, importe_modificado:318969.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2054634/proyecto_INICIO, 2054634/proyecto_FIN, 2054634/proyecto_PROCESO, 2054634/proyecto_FIN, 2054634/proyecto_PROCESO, 2054634/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210402054606 | Proyecto de inversión | 131546.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131546.38, modificado:131546.38}} | RENTA DE PIPA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS. | PIPAAGUA | N | 0 | 0 | 21807 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Av. Benito Juárez 20, Municipal, 29510 Juárez, Chis., México, lon:-93.19277823, lat:17.60748751}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 131546.38 | 131546.38 | 131546.38 | 131546.38 | 131546.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111562, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:131546.38, importe_modificado:131546.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2054606/proyecto_INICIO, 2054606/proyecto_PROCESO, 2054606/proyecto_FIN, 2054606/proyecto_PROCESO, 2054606/proyecto_FIN, 2054606/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210402054587 | Proyecto de inversión | 470800.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470800.97, modificado:470800.97}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS. | MANTTOAGUA | N | 0 | 0 | 21807 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Av. Benito Juárez 20, Municipal, 29510 Juárez, Chis., México, lon:-93.19268167, lat:17.60751307}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 470800.97 | 470800.97 | 470800.97 | 470800.97 | 470800.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111560, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:470800.97, importe_modificado:470800.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2054587/proyecto_INICIO, 2054587/proyecto_PROCESO, 2054587/proyecto_FIN, 2054587/proyecto_PROCESO, 2054587/proyecto_FIN, 2054587/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210402054622 | Proyecto de inversión | 505212.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505212.88, modificado:505212.88}} | REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA EN PUBLO JUAREZ | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS. | REDELECTRICA | N | 0 | 0 | 21807 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:14, direccion:El Tinco, Pueblo Juárez, Chis., México, lon:-93.15921307, lat:17.64211522}} | 2021-10-31 | 2021-12-31 | 505212.88 | 505212.88 | 505212.88 | 505212.88 | 505212.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111567, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:505212.88, importe_modificado:505212.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2054622/proyecto_PROCESO, 2054622/proyecto_FIN, 2054622/proyecto_INICIO, 2054622/proyecto_FIN, 2054622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210402054669 | Proyecto de inversión | 252457.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252457.78, modificado:252457.78}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Comunicaciones | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS. | CAMINOS | N | 0 | 0 | 20811 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Av. Benito Juárez 20, Municipal, 29510 Juárez, Chis., México, lon:-93.19274068, lat:17.60748239}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 252457.78 | 252457.78 | 252457.78 | 252457.78 | 252457.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111572, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:252457.78, importe_modificado:252457.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2054669/proyecto_INICIO, 2054669/proyecto_PROCESO, 2054669/proyecto_FIN, 2054669/proyecto_PROCESO, 2054669/proyecto_FIN, 2054669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210301999986 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | BACHEO DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Otros proyectos de Inversión | Comunicaciones | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS | SUNUAPA/DOP/HIDROCARBURO/02/2021 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.14, meta_modificada:42.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:29540 Sunuapa, Chis., México, lon:-93.2423498, lat:17.4901243}} | 2021-06-26 | 2021-09-15 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105098, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:40000.0, importe_modificado:40000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.14}} | {1999986/proyecto_INICIO, 1999986/proyecto_FIN, 1999986/proyecto_PROCESO, 1999986/proyecto_FIN, 1999986/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210302002344 | Proyecto de inversión | 45248.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45248.4, modificado:45248.4}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL AGUA POTABLE | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS | SUNUAPA/DOPM/ HIDROCARBUROS 05/2021 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:29540 Sunuapa, Chis., México, lon:-93.2423498, lat:17.4901243}} | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 45248.4 | 45248.4 | 45248.4 | 45248.4 | 45248.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106378, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:45248.4, importe_modificado:45248.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {2002344/proyecto_INICIO, 2002344/proyecto_PROCESO, 2002344/proyecto_FIN, 2002344/proyecto_INICIO, 2002344/proyecto_PROCESO, 2002344/proyecto_FIN, 2002344/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210201940047 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:105000.0}} | MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA |  | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:29540 Sunuapa, Chis., México, lon:-93.2423498, lat:17.4901243}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101063, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:105000.0, importe_modificado:105000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {1940047/proyecto_PROCESO, 1940047/proyecto_FIN, 1940047/proyecto_INICIO, 1940047/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | CHP210301999957 | Adquisición | 42230 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42230.0, modificado:42230.0}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL AGUA POTABLE | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS | AD/DOPM/004/2021 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:5, direccion:Tepeyac, 29540 Sunuapa, Chis., México, lon:-93.24319839, lat:17.49343964}} | 2021-08-24 | 2021-09-15 | 42230 | 42230 | 42230 | 42230 | 42230 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105099, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:42230.0, importe_modificado:42230.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1999957/proyecto_INICIO, 1999957/proyecto_PROCESO, 1999957/proyecto_INICIO, 1999957/proyecto_PROCESO, 1999957/proyecto_FIN, 1999957/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones