## Hoja1
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2021 | 5 | CHP210302003328 | Proyecto de inversión | 1899999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899999.99, modificado:1899999.99}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Gobierno del Municipio de Comitan de Dominguez | 012021 | N | 0 | 0 | 31056 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1155691, lat:16.2299602}} | 2021-08-02 | 2021-09-17 | 1899999.99 | 1899999.99 | 1899999.99 | 1899999.99 | 1899999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSDIF/001/2021, contratista:CONSTRUCTORA ROJAS Y CIA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1899999.99, importe_modificado:1899999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {2003328/proyecto_FIN, 2003328/proyecto_PROCESO, 2003328/proyecto_FIN, 2003328/proyecto_INICIO, 2003328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones