## Hoja1
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 1 | CHP230102211003 | Adquisición | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Bochil | 1 | N | 0 | 0 | 37263 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BOCHIL, lon:-92.892, lat:16.9947}} | 2023-02-01 | 2023-07-31 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 417259 | 417259 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.25}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}, obs2: {observación:corregir clasificación y eliminar el duplicado, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-04-24}, obs3: {observación:corregir clasificación y eliminar el duplicado, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-04-24}, obs4: {observación:corregir clasificación y eliminar el duplicado, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-04-24}, obs5: {observación:corregir clasificación y eliminar el duplicado, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-04-24}}
2023 | 1 | CHP230102211001 | Proyecto de inversión | 816497 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816497.0, modificado:816497.0}} | REMODELACION DEL PANTEON MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bochil | MBC/DOPM/FAFM/COP-001/2023 | N | 0 | 0 | 37263 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BOCHIL, lon:-92.892, lat:16.9947}} | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 816497 | 816497 | 816497 | 816497 | 816497 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2211001/proyecto_INICIO, 2211001/proyecto_FIN, 2211001/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}, obs2: {observación:corregir clasificación y eliminar el duplicado, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-04-24}, obs3: {observación:corregir clasificación y eliminar el duplicado, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-04-24}, obs4: {observación:corregir clasificación y eliminar el duplicado, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-04-24}, obs5: {observación:corregir clasificación y eliminar el duplicado, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-04-24}}
2023 | 1 | CHP230102210225 | Proyecto de inversión | 1118530 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118530.0, modificado:1118530.0}} | Mantenimiento de caminos rurales en La Concordia Localidad Plan de La Libertad asentamiento Plan de La Libertad | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 020-0004 | N | 0 | 0 | 819 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17500.0, meta_modificada:17500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:569, direccion:TRAMO CRUCERO-PLAN BAJA FINAL, lon:-92.915667, lat:15.790475}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:569, direccion:TRAMO PLAN BAJA - PLAN ALTA INICIO, lon:-92.912393, lat:15.783768}, geo3: {cve_municipio:20, localidad:569, direccion:TRAMO CRUCE-PLAN BAJA INICIO, lon:-92.934626, lat:15.799227}, geo4: {cve_municipio:20, localidad:569, direccion:TRAMO PLAN BAJA - PLAN ALTA FINAL, lon:-92.891105, lat:15.773545}} | 2023-03-02 | 2023-04-30 | 1118530 | 1118530 | 1118530 | 559265 | 559265 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/004-AD/2023, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1118530.0, importe_modificado:1118530.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}} | {2210225/proyecto_PROCESO, 2210225/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102210292 | Proyecto de inversión | 1038555.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038555.02, modificado:1038555.02}} | Mantenimiento de caminos rurales en La Concordia Localidad Monte Albán asentamiento Monte Albán. | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 020-0005 | N | 0 | 0 | 157 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16300.0, meta_modificada:16300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:676, direccion:tramo cruz blanca-las nueves final, lon:-93.008885, lat:15.801141}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:676, direccion:tramo cruz blanca-las nueves inicio, lon:-92.940595, lat:15.84575}} | 2023-03-02 | 2023-04-30 | 1038555.02 | 1038555.02 | 1038555.02 | 519277.51 | 519277.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/005-AD/2023, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1038555.02, importe_modificado:1038555.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}} | {2210292/proyecto_PROCESO, 2210292/proyecto_INICIO, 2210292/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102210297 | Proyecto de inversión | 1468957.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1468957.76, modificado:1468957.76}} | Mantenimiento de caminos rurales en La Concordia Localidad Custepec asentamiento Custepec | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 020-0006 | N | 0 | 0 | 365 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35100.0, meta_modificada:35100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:10, direccion: CRUCERO MONTE ALBAN - CUSTEPEC, lon:-92.967242, lat:15.731466}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:10, direccion: CRUCERO MONTE ALBAN - CUSTEPEC (INICIO), lon:-92.940625, lat:15.845759}} | 2023-03-06 | 2023-04-30 | 1468957.76 | 1468957.76 | 1468957.76 | 734478.88 | 734478.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/006-AD/2023, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1468957.76, importe_modificado:1468957.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8000.0}} | {2210297/proyecto_INICIO, 2210297/proyecto_PROCESO, 2210297/proyecto_INICIO, 2210297/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102210590 | Proyecto de inversión | 427770.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427770.14, modificado:427770.14}} | Mantenimiento de camino rural en La Concordia Localidad El Arroyón asentamiento El Arroyón. | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 020-0007 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:611, direccion:tramo prisia, lon:-92.840855, lat:15.731161}} | 2023-03-06 | 2023-04-04 | 427770.14 | 427770.14 | 427770.14 | 213885.07 | 213885.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/007-AD/2023, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:427770.14, importe_modificado:427770.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2210590/proyecto_INICIO, 2210590/proyecto_PROCESO, 2210590/proyecto_INICIO, 2210590/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102210209 | Proyecto de inversión | 1163758.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1163758.04, modificado:1163758.04}} | Mantenimiento de caminos rurales con conexión a explotaciones agrícolas en La Concordia Localidad San Marcos asentamiento San Marcos. | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 020-0001 | N | 0 | 0 | 287 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11070.0, meta_modificada:11070.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:851, direccion:TRAMO ESPINAL , lon:-92.790224, lat:15.956791}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:852, direccion:TRAMO CANDELARIA, lon:-92.774914, lat:15.973634}, geo3: {cve_municipio:20, localidad:851, direccion:CAMINO TRAMO CANDELARIA , lon:-92.79319, lat:15.959409}, geo4: {cve_municipio:20, localidad:851, direccion:TRAMO ESPINAL, lon:-92.796048, lat:15.940435}} | 2023-02-20 | 2023-04-10 | 1163758.04 | 1163758.04 | 1163758.04 | 581879.02 | 581879.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/001-AD/2023, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1163758.04, importe_modificado:1163758.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {2210209/proyecto_INICIO, 2210209/proyecto_PROCESO, 2210209/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102210215 | Proyecto de inversión | 839790.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839790.44, modificado:839790.44}} | Mantenimiento de caminos rurales con conexión a explotaciones agrícolas en La Concordia Localidad El Altillo asentamiento El Altillo | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 020-0002 | N | 0 | 0 | 362 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:151, direccion:TRAMO 02 INICIO , lon:-92.90901, lat:16.081701}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:151, direccion:TRAMO 01 , lon:-92.897397, lat:16.083219}, geo3: {cve_municipio:20, localidad:151, direccion:TRAMO 01, lon:-92.922983, lat:16.104841}, geo4: {cve_municipio:20, localidad:151, direccion:TRAMO 02 FINAL, lon:-92.911405, lat:16.071588}} | 2023-02-20 | 2023-04-10 | 839790.44 | 839790.44 | 839790.44 | 419895.22 | 419895.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/002-AD/2023, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:839790.44, importe_modificado:839790.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2300.0}} | {2210215/proyecto_INICIO, 2210215/proyecto_PROCESO, 2210215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102210218 | Proyecto de inversión | 1884828.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1884828.3, modificado:1884828.3}} | Mantenimiento de caminos rurales con conexión a explotaciones agrícolas en La Concordia Localidad La Tigrilla asentamiento La Tigrilla. | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 020-0003 | N | 0 | 0 | 835 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12900.0, meta_modificada:12900.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:46, direccion:TRAMO 0, lon:-92.9246, lat:15.927942}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:46, direccion:TRAMO 01, lon:-92.855754, lat:15.978183}} | 2023-02-22 | 2023-04-12 | 1884828.3 | 1884828.3 | 1884828.3 | 942414.15 | 942414.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/003-AD/2023, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1884828.3, importe_modificado:1884828.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3800.0}} | {2210218/proyecto_PROCESO, 2210218/proyecto_INICIO, 2210218/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP220402203496 | Proyecto de inversión | 1977094.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1977094.16, modificado:1977094.16}} | Mantenimiento de caminos rurales con conexión a explotaciones agrícolas, en La Concordia asentamiento La Concordia | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 020-0027 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8500.0, meta_modificada:8500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Tramos: Bajadero El Manguito, El Iguamate, Iglesia de Piedra, Ojo de Agua, Ocochón, Xochimilco, El Higo ¿ El Aguacatal, La Cerritada, El Chial, Linda Vista I, Linda Vista II, El Guajuco, El Coyolito, La Palma, lon:-92.71105556, lat:16.15163611}} | 2022-12-26 | 2023-01-31 | 1977094.16 | 1977094.16 | 1977094.16 | 1977094.16 | 1977094.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/009-AD/2022, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1977094.16, importe_modificado:1977094.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8500.0}} | {2203496/proyecto_PROCESO, 2203496/proyecto_INICIO, 2203496/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102211882 | Proyecto de inversión | 1935228.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1935228.38, modificado:1935228.38}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE 200 ML DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO. | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | HCMP/DOPM/FAISMUN/007/2023 | S | 10190 | 10148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:25, direccion:DOLORES PETAQUIL, lon:-92.47282, lat:17.066032}} | 2023-03-24 | 2023-06-23 | 1935228.38 | 1935228.38 | 1935228.38 | 967614.19 | 967614.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FAISMUN/007/2023, contratista:MIGUEL ALEJO PIMENTEL GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, CHIAPAS., monto:1935228.38, importe_modificado:1935228.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SOLO SE A PAGADO 50% DE ANTICIPO, POR LO TANTO AUN NO HAY EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LA OBRA., trimestre:1.0, usuario:diegoareynap, fecha:2023-04-12}} | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102211823 | Proyecto de inversión | 3803513.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3803513.72, modificado:3803513.72}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE 200ML DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | HCMP/DOPM/FAISMUN/008/2023 | S | 10190 | 10147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:121, direccion:SAN LUIS USIG, lon:-92.443899, lat:17.032011}} | 2023-03-24 | 2023-06-23 | 3803513.72 | 3803513.72 | 3803513.72 | 1901756.86 | 1901756.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FAISMUN/008/2023, contratista:DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIONES HERO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, CHIAPAS., monto:3803513.72, importe_modificado:3803513.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SOLO SE A PAGADO 50% DE ANTICIPO, POR LO TANTO AUN NO HAY EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LA OBRA., trimestre:1.0, usuario:diegoareynap, fecha:2023-04-12}} | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102211878 | Proyecto de inversión | 1978533.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1978533.22, modificado:1978533.22}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE 200 ML DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO. | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | HCMP/DOPM/FAISMUN/009/2023 | S | 10190 | 10148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:177, direccion:EL OCOTAL S/N., lon:-92.442644, lat:17.008681}} | 2023-03-24 | 2023-06-23 | 1978533.22 | 1978533.22 | 1978533.22 | 989266.61 | 989266.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FAISMUN/009/2023, contratista:MIGUEL ALEJO PIMENTEL GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, CHIAPAS., monto:1978533.22, importe_modificado:1978533.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SOLO SE A PAGADO 50% DE ANTICIPO, POR LO TANTO AUN NO HAY EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LA OBRA., trimestre:1.0, usuario:diegoareynap, fecha:2023-04-12}} | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102211896 | Proyecto de inversión | 1492637.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492637.12, modificado:1492637.12}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE 200 ML DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO. | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | HCMP/DOPM/FAISMUN/016/2023 | S | 10190 | 10148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:251, direccion:NUEVO SAN CARLOS, lon:-92.45269, lat:17.105282}} | 2023-03-24 | 2023-06-23 | 1492637.12 | 1492637.12 | 1492637.12 | 447791.13 | 447791.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FAISMUN/016/2023, contratista:DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIONES HERO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, CHIAPAS., monto:1492637.12, importe_modificado:1492637.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SOLO SE A PAGADO 50% DE ANTICIPO, POR LO TANTO AUN NO HAY EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LA OBRA., trimestre:1.0, usuario:diegoareynap, fecha:2023-04-12}} | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102211899 | Proyecto de inversión | 2882156.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2882156.32, modificado:2882156.32}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE 300 ML DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO. | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | HCMP/DOPM/FAISMUN/013/2023 | S | 10190 | 10148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:64, direccion:LA PROVIDENCIA, lon:-92.440536, lat:17.096451}} | 2023-03-24 | 2023-06-23 | 2882156.32 | 2882156.32 | 2882156.32 | 1441078.16 | 1441078.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FAISMUN/013/2023, contratista:LUIS RAUL PEREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, CHIAPAS., monto:2882156.32, importe_modificado:2882156.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SOLO SE A PAGADO 50% DE ANTICIPO, POR LO TANTO AUN NO HAY EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LA OBRA., trimestre:1.0, usuario:diegoareynap, fecha:2023-04-12}} | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102211936 | Proyecto de inversión | 3743837.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3743837.68, modificado:3743837.68}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE 400 ML DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO. | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | HCMP/DOPM/FAISMUN/005/2023 | S | 10190 | 10148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:99, direccion:SANTA LUCIA SEGUNDA SECCION, lon:-92.492391, lat:17.099183}} | 2023-03-24 | 2023-06-23 | 3743837.68 | 3743837.68 | 3743837.68 | 1871918.84 | 1871918.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FAISMUN/005/2023, contratista:IMG OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, CHIAPAS., monto:3743837.68, importe_modificado:3743837.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SOLO SE A PAGADO 50% DE ANTICIPO AL CONTRATISTA, AUN NO SE CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO, trimestre:1.0, usuario:diegoareynap, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102211887 | Proyecto de inversión | 3019897.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3019897.46, modificado:3019897.46}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE 400 ML DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO. | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | HCMP/DOPM/FAISMUN/012/2023 | S | 10190 | 10148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:20, direccion:LAS LIMAS CHITAMUCUM, lon:-92.525183, lat:17.105726}} | 2023-03-24 | 2023-06-23 | 3019897.46 | 3019897.46 | 3019897.46 | 1509948.73 | 1509948.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FAISMUN/012/2023, contratista:GRUPO INNOVADORA DE OBRAS Y PROYECTOS SAN ANDRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, CHIAPAS., monto:3019897.46, importe_modificado:3019897.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SOLO SE A PAGADO 50% DE ANTICIPO, POR LO TANTO AUN NO HAY EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LA OBRA., trimestre:1.0, usuario:diegoareynap, fecha:2023-04-12}} | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102211892 | Proyecto de inversión | 2446723.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2446723.66, modificado:2446723.66}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE 300 ML DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO. | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | HCMP/DOPM/FAISMUN/014/2023 | S | 10190 | 10148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:67, direccion:EL RETIRO, lon:-92.413691, lat:17.071007}} | 2023-03-24 | 2023-06-23 | 2446723.66 | 2446723.66 | 2446723.66 | 1223361.83 | 1223361.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FAISMUN/014/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MEYAPAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, CHIAPAS., monto:2446723.66, importe_modificado:2446723.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SOLO SE A PAGADO 50% DE ANTICIPO, POR LO TANTO AUN NO HAY EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LA OBRA., trimestre:1.0, usuario:diegoareynap, fecha:2023-04-12}} | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102211795 | Proyecto de inversión | 3430463.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3430463.32, modificado:3430463.32}} | CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | HCMP/DOPM/FISMDF/001/2023 | S | 10190 | 10148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:217, direccion:C. FLORES MAGON, lon:-92.468497, lat:17.004351}} | 2023-01-31 | 2023-03-31 | 3430463.32 | 3430463.32 | 3430463.32 | 1715231.66 | 1715231.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FISMDF/001/2023, contratista:IMG OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, CHIAPAS., monto:3430463.32, importe_modificado:3430463.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:POR PROBLEMAS CLIMATOLOGICOS LA OBRA TUVO QUE RETRASARCE 30 DIAS, DEBIDO A DERRUMBES EL CONTRATISTA NO PUDO EMPEZAR A TIEMPO LA OBRA., trimestre:1.0, usuario:diegoareynap, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:SOLO SE A PAGADO 50% DE ANTICIPO, POR LO TANTO AUN NO HAY EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LA OBRA., trimestre:1.0, usuario:diegoareynap, fecha:2023-04-12}} | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102211811 | Proyecto de inversión | 4410953.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4410953.72, modificado:4410953.72}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE 400 ML DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO. | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | HCMP/DOPM/FAISMUN/010/2023 | S | 10190 | 10148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:217, direccion:CALLE SIN NOMBRE, lon:-92.471232, lat:17.001254}} | 2023-03-24 | 2023-06-23 | 4410953.72 | 4410953.72 | 4410953.72 | 2205476.86 | 2205476.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FAISMUN/010/2023, contratista:DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIONES HERO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, CHIAPAS., monto:4410953.72, importe_modificado:4410953.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SOLO SE A PAGADO 50% DE ANTICIPO DE OBRA., trimestre:1.0, usuario:diegoareynap, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:SOLO SE A PAGADO 50% DE ANTICIPO, POR LO TANTO AUN NO HAY EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LA OBRA., trimestre:1.0, usuario:diegoareynap, fecha:2023-04-12}} | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102211828 | Proyecto de inversión | 3080213.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3080213.4, modificado:3080213.4}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE 350 ML DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | HCMP/DOPM/FAISMUN/003/2023 | S | 10190 | 10148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:60, direccion:LA PIEDAD S7N, lon:-92.454267, lat:17.004985}} | 2023-03-24 | 2023-06-23 | 3080213.4 | 3080213.4 | 3080213.4 | 1540106.7 | 1540106.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FAISMUN/003/2023, contratista:IMG OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, CHIAPAS., monto:3080213.4, importe_modificado:3080213.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SOLO SE A PAGADO 50% DE ANTICIPO, POR LO TANTO AUN NO HAY EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LA OBRA., trimestre:1.0, usuario:diegoareynap, fecha:2023-04-12}} | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102211830 | Proyecto de inversión | 3386541.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3386541.48, modificado:3386541.48}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE 400 ML DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | HCMP/DOPM/FAISMUN/006/2023 | S | 10190 | 10148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:107, direccion:LA VICTORIA S/N, lon:-92.465224, lat:17.033048}} | 2023-03-24 | 2023-06-23 | 3386541.48 | 3386541.48 | 3386541.48 | 1693270.74 | 1693270.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FAISMUN/006/2023, contratista:DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIONES HERO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, CHIAPAS., monto:3386541.48, importe_modificado:3386541.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SOLO SE A PAGADO 50% DE ANTICIPO, POR LO TANTO AUN NO HAY EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LA OBRA., trimestre:1.0, usuario:diegoareynap, fecha:2023-04-12}} | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102211857 | Proyecto de inversión | 3748374.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3748374.56, modificado:3748374.56}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE 400 ML DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO. | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | HCMP/DOPM/FAISMUN/011/2023 | S | 10190 | 10148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:105, direccion:BARRIO SANTA CRUZ YAXTE, CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.474566, lat:17.004294}} | 2023-03-24 | 2023-06-23 | 3748374.56 | 3748374.56 | 3748374.56 | 1874187.28 | 1874187.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FAISMUN/011/2023, contratista:LUIS RAUL PEREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, CHIAPAS., monto:3748374.56, importe_modificado:3748374.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SOLO SE A PAGADO 50% DE ANTICIPO, POR LO TANTO AUN NO HAY EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LA OBRA., trimestre:1.0, usuario:diegoareynap, fecha:2023-04-12}} | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102211865 | Proyecto de inversión | 4382022.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4382022.34, modificado:4382022.34}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE 400 ML DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO. | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pantelhó | HCMP/DOPM/FAISMUN/004/2023 | S | 10190 | 10148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:99, direccion:AQUILES SERDÁN (SANTA LUCÍA), lon:-92.494927, lat:17.099307}} | 2023-03-24 | 2023-06-23 | 4382022.34 | 4382022.34 | 4382022.34 | 2191011.17 | 2191011.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FAISMUN/004/2023, contratista:IMG OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, CHIAPAS., monto:4382022.34, importe_modificado:4382022.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SOLO SE A PAGADO 50% DE ANTICIPO, POR LO TANTO AUN NO HAY EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LA OBRA., trimestre:1.0, usuario:diegoareynap, fecha:2023-04-12}} | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP220402200070 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DE TECHADO EN TIANGUIS EMILIANO ZAPATA, COLONIA CALCANEO BELTRAN | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tapachula | F4037 | N | 0 | 0 | 1126 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.16, meta_modificada:156.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:19 AV. SUR, lon:-92.258053, lat:14.891272}} | 2022-12-29 | 2023-03-15 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/CO/0004/2022, contratista:LEONARD MAT INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.16}} | {2200070/proyecto_INICIO, 2200070/proyecto_PROCESO, 2200070/proyecto_FIN, 2200070/proyecto_PROCESO, 2200070/proyecto_FIN, 2200070/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP220402200081 | Proyecto de inversión | 126464 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126464.0, modificado:126464.0}} | REHABILITACION DE BARDA EN PANTEON MUNICIPAL, COLONIA SAN SEBASTIAN | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tapachula | F4034 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:8A. CALLE PONIENTE ESTACION DE BOMBEROS, lon:-92.270696, lat:14.902288}} | 2022-12-29 | 2023-01-12 | 126464 | 126464 | 126464 | 126464 | 126464 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/OT/0001/2022, contratista:LEONARD MAT INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:126464.0, importe_modificado:126464.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7.0}} | {2200081/proyecto_INICIO, 2200081/proyecto_FIN, 2200081/proyecto_PROCESO, 2200081/proyecto_FIN, 2200081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP220402200050 | Proyecto de inversión | 5375175 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5375175.0, modificado:5375175.0}} | REHABILITACION DE TECHADO EN MERCADO SOCONUSCO, COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tapachula | F4035 | N | 0 | 0 | 4017 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3155.1, meta_modificada:3155.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CENTRAL SUR CALLE BUGAMBILIAS, lon:-92.267537, lat:14.898914}} | 2022-12-29 | 2023-03-15 | 5375175 | 5375175 | 5375175 | 5375175 | 5375175 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/CO/0002/2022, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5375175.0, importe_modificado:5375175.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3155.1}} | {2200050/proyecto_INICIO, 2200050/proyecto_PROCESO, 2200050/proyecto_FIN, 2200050/proyecto_PROCESO, 2200050/proyecto_FIN, 2200050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP220402199315 | Proyecto de inversión | 6718163.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6718163.76, modificado:6715100.0}} | CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA C2 CENTRO DE COMANDO Y CONTROL 2A. ETAPA (FRACCIONAMIENTO LAS VEGAS) | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Tapachula | F4019 | N | 0 | 0 | 353706 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Manuel Velasco Suarez S/N, Las Vegas, 30700 Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., lon:-92.2826, lat:14.89099}} | 2022-10-31 | 2023-02-27 | 6715100 | 6715100 | 6715100 | 6715100 | 6715100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/CO/0001/2022, contratista:JULIO ALBERTO AVILA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:6718163.76, importe_modificado:6718163.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2199315/proyecto_INICIO, 2199315/proyecto_PROCESO, 2199315/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP220402200057 | Proyecto de inversión | 2845823 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2845823.0, modificado:2845823.0}} | REHABILITACION DE REJILLAS PLUVIALES EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE TAPACHULA | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | F4036 | N | 0 | 0 | 2130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:PARQUE MIGUEL HIDALGO EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.263071, lat:14.902724}} | 2022-12-29 | 2023-03-15 | 2845823 | 2845823 | 2845823 | 2845823 | 2845823 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/CO/0003/2022, contratista:OBRAS CIVILES, ELECTRICAS Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2845823.0, importe_modificado:2845823.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2200057/proyecto_INICIO, 2200057/proyecto_PROCESO, 2200057/proyecto_FIN, 2200057/proyecto_PROCESO, 2200057/proyecto_FIN, 2200057/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102210140 | Proyecto de inversión | 690140.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690140.72, modificado:690140.72}} | MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Municipio de San Lucas | MSL/DOPM/FAFM-001/2023 | S | 2416 | 2321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:EL BASURERO SAN LUCAS, lon:-92.71498368, lat:16.61076291}, geo2: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:EL BASURERO SAN LUCAS, lon:-92.716545, lat:16.618824}} | 2023-01-06 | 2023-03-20 | 690140.72 | 690140.72 | 690140.72 | 690140.72 | 690140.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FAFM-001/2023, contratista:ULISES NEFTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:municipio de san lucas, monto:690140.72, importe_modificado:690140.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2210140/proyecto_INICIO, 2210140/proyecto_PROCESO, 2210140/proyecto_FIN, 2210140/proyecto_PROCESO, 2210140/proyecto_FIN, 2210140/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones