## Hoja1
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 1 | CHP230102212541 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EL MIRADOR | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juárez | HIDROPOZOMIRADOR2023 | N | 0 | 0 | 21087 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:BLVD DR. RAFAEL GRAHAM, COL. EL MIRADOR., lon:-93.19096, lat:17.608953}} | 2023-01-01 | 2023-04-15 | 176228.3 | 176228.3 | 176228.3 | 176228.3 | 176228.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:176228.3, importe_modificado:176228.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.5}} | {2212541/proyecto_INICIO, 2212541/proyecto_PROCESO, 2212541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102212487 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO COBERTURA MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Juárez | ALUMBRADOCOBERTURA | N | 0 | 0 | 21087 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, JUAREZ, CHIAPAS, lon:-93.193219, lat:17.60835}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 238925.2 | 238925.2 | 238925.2 | 238925.2 | 238925.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129933, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}} | {2212487/proyecto_INICIO, 2212487/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102212679 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JUAREZ | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juárez | MANTENIMIENTOAGUAPOTABLEJUAREZ2023 | N | 0 | 0 | 21087 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, JUAREZ, CHIAPAS, lon:-93.193272, lat:17.60841}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 134362.8 | 134362.8 | 134362.8 | 134362.8 | 134362.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130013, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}} | {2212679/proyecto_INICIO, 2212679/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102212315 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN TRAMOS AISLADOS | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Juárez | CAMINOS2023 | N | 0 | 0 | 21086 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:COROZAL 1RA. SECCION, lon:-93.225367, lat:17.61039}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 396832.8 | 396832.8 | 396832.8 | 396832.8 | 396832.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129931, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}} | {2212315/proyecto_INICIO, 2212315/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102212547 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA COL. EL PARAISO | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juárez | HIDROPOZOPARAISO2023 | N | 0 | 0 | 21087 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:24, direccion:CALLE GUKTAPAN, EL PARAISO, JUAREZ, CHIAPAS, lon:-93.236931, lat:17.767651}} | 2023-01-01 | 2023-04-15 | 182343.06 | 182343.06 | 182343.06 | 182343.06 | 182343.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129970, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:182343.06, importe_modificado:182343.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.5}} | {2212547/proyecto_INICIO, 2212547/proyecto_PROCESO, 2212547/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102212566 | Proyecto de inversión | 257491.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257491.52, modificado:257491.52}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO EN CABECERA MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juárez | HIDROPOZOLABERINTO2023 | N | 0 | 0 | 21087 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:EL LABERINTO, BARRIO SR. DE TILA, JUAREZ, CHIAPAS, lon:-93.195386, lat:17.601116}} | 2023-01-01 | 2023-04-15 | 257491.52 | 257491.52 | 257491.52 | 257491.52 | 257491.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129975, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:257491.52, importe_modificado:257491.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.5}} | {2212566/proyecto_INICIO, 2212566/proyecto_PROCESO, 2212566/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102212481 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN LA CABECERA | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Juárez | ALUMBRADOCABECERA | N | 0 | 0 | 21807 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, JUAREZ, CHIAPAS, lon:-93.193496, lat:17.607873}} | 2023-01-01 | 2023-04-15 | 83346 | 83346 | 83346 | 83346 | 83346 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129932, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.5}} | {2212481/proyecto_INICIO, 2212481/proyecto_PROCESO, 2212481/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP230102212530 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EL PATIO DE TUBERIAS | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juárez | POZOPATIOTUBERIAS2023 | N | 0 | 0 | 21087 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, JUAREZ, CHIAPAS, lon:-93.188097, lat:17.6077}} | 2023-01-01 | 2023-04-15 | 185104.81 | 185104.81 | 185104.81 | 185104.81 | 185104.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129963, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:185104.81, importe_modificado:185104.81}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.5}} | {2212530/proyecto_INICIO, 2212530/proyecto_PROCESO, 2212530/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones