## Hoja1
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 1 | CHP220302139075 | Proyecto de inversión | 3073203.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3073203.23, modificado:3068565.5}} | REHABILITACION DE MODULO DIF (ALBERGUE PARA NIÑOS NO ACOMPAÑADOS Y MUJERES MIGRANTES) EN COLONIA CINCO DE FEBRERO | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Tapachula | SNDIF0001 | N | 0 | 0 | 2300 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:529.77, meta_modificada:529.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:SEXTA NORTE Y 19 PONIENTE COLONIA CINCO DE FEBRERO 30700, lon:-92.26072, lat:14.91659}} | 2022-09-12 | 2022-12-10 | 3068565.5 | 3068565.5 | 3068565.5 | 3068565.5 | 3068565.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/RAMO12/CO/0001/2022, contratista:COMERCIO Y SERVICIO PLYB DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3073203.23, importe_modificado:3073203.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:529.77}} | {2139075/proyecto_INICIO, 2139075/proyecto_PROCESO, 2139075/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CHP220302139088 | Proyecto de inversión | 9175564.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9175564.21, modificado:9174525.0}} | CONSTRUCCION DE MODULO DIF (ALBERGUE PARA NIÑOS NO ACOMPAÑADOS Y MUJERES MIGRANTES) EN COLONIA CINCO DE FEBRERO | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Tapachula | SNDIF0002 | N | 0 | 0 | 6852 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:404.31, meta_modificada:404.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:SEXTA NORTE Y 19 PONIENTE SN LOS NARANJOS CENTRO 30700 , lon:-92.26072, lat:14.91659}} | 2022-09-12 | 2022-12-24 | 9174525 | 9174525 | 9174525 | 9174525 | 9174525 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/RAMO12/CO/0002/2022, contratista:URBANIZADORA ZOCOTUMBAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:9175564.21, importe_modificado:9175564.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:404.31}} | {2139088/proyecto_INICIO, 2139088/proyecto_PROCESO, 2139088/proyecto_FIN, 2139088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones