2023 | 3 | CHP230302251403 | Proyecto de inversión | 2390763.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2390763.56, modificado:2390763.56}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE CAMPECHE ENTRE CALLE MAYA Y AVENIDA MEXICALI, CALLEJÓN HUIMANGUILLO ENTRE CALLE CAMPECHE Y ARROYO. - 171121 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 171121 | S | 585 | 715 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:296.28, meta_modificada:296.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLEJON HUIMANGUILLO COLONIA POPULAR, 29089 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE ARROYO, AVENIDA MEXICALI LA OBRA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD A UNA CUADRA DEL CENTRO DE RECLUSIÓN DE , lon:-93.11638162, lat:16.73387953}} | 2023-07-13 | 2023-09-10 | 2390763.56 | 2390763.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-120-2023, contratista:CHÁVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2390763.56, importe_modificado:2390763.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:296.28}} | {2251403/proyecto_INICIO, 2251403/proyecto_FIN, 2251403/proyecto_PROCESO, 2251403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar avance hasta comprometido, trimestre:3.0, usuario:paulinagordazd, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:verificar avance hasta comprometido, trimestre:3.0, usuario:paulinagordazd, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:verificar avance hasta comprometido, trimestre:3.0, usuario:paulinagordazd, fecha:2023-10-11}, obs4: {observación:verificar avance hasta comprometido, trimestre:3.0, usuario:paulinagordazd, fecha:2023-10-11}, obs5: {observación:verificar avance hasta comprometido(2), trimestre:3.0, usuario:paulinagordazd, fecha:2023-10-11}, obs6: {observación:verificar avance hasta comprometido(2), trimestre:3.0, usuario:paulinagordazd, fecha:2023-10-11}, obs7: {observación:verificar avance hasta comprometido(2), trimestre:3.0, usuario:paulinagordazd, fecha:2023-10-11}, obs8: {observación:verificar avance hasta comprometido(2), trimestre:3.0, usuario:paulinagordazd, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | CHP230302246276 | Proyecto de inversión | 662470.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662470.17, modificado:662470.17}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SAN JOSÉ AV. 4 ENTRE AVENIDA SANTA CRUZ Y CALLE LUIS VÉLEZ CHACÓN. - 141663 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 141663 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:131.36, meta_modificada:131.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN JOSÉ AV 4 COLONIA SANTA CRUZ, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SANTA CRUZ Y CALLE LUIS VELEZ CHACÓN, AVENIDA SAN PEDRO LA COLONIA SANTA CRUZ SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD LA O, lon:-93.10832928, lat:16.78973603}} | 2023-05-08 | 2023-07-06 | 662470.17 | 662470.17 | 554919.5 | 554919.5 | 554919.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-020-2023, contratista:C. ZOILA CRUZ MEJÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:662470.17, importe_modificado:662470.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:131.36}} | {2246276/proyecto_FIN, 2246276/proyecto_INICIO, 2246276/proyecto_PROCESO, 2246276/proyecto_INICIO, 2246276/proyecto_FIN, 2246276/proyecto_INICIO, 2246276/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302248202 | Proyecto de inversión | 584747.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584747.94, modificado:584747.94}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 5A PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 1A SUR PONIENTE Y AVENIDA 2A SUR PONIENTE. - 152988 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 152988 | S | 132 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:319.05, meta_modificada:319.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 5A PONIENTE SUR COLONIA TERÁN, 29050 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A SUR PONIENTE Y AVENIDA 2A SUR PONIENTE, CALLE 4A PONIENTE SUR TERÁN SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA SE UBICA C, lon:-93.16994398, lat:16.75160282}} | 2023-06-26 | 2023-08-24 | 584747.94 | 584747.94 | 464073.29 | 464073.29 | 464073.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-103-2023, contratista:SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:584747.94, importe_modificado:584747.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:319.05}} | {2248202/proyecto_FIN, 2248202/proyecto_INICIO, 2248202/proyecto_PROCESO, 2248202/proyecto_INICIO, 2248202/proyecto_PROCESO, 2248202/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302248204 | Proyecto de inversión | 2005669.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2005669.81, modificado:2005669.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 5A PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 1A SUR PONIENTE Y AVENIDA 2A SUR PONIENTE. - 152996 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 152996 | S | 132 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1342.64, meta_modificada:1342.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 5A PONIENTE SUR COLONIA TERÁN, 29050 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A SUR PONIENTE Y AVENIDA 2A SUR PONIENTE, CALLE 4A PONIENTE SUR TERÁN SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA SE UBICA C, lon:-93.16990106, lat:16.75163364}} | 2023-07-10 | 2023-10-07 | 2005669.81 | 2005669.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-104-2023, contratista:SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2005669.81, importe_modificado:2005669.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1114.39}} | {2248204/proyecto_PROCESO, 2248204/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302248214 | Proyecto de inversión | 1087710.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087710.68, modificado:1087710.68}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA SINALOA Y AVENIDA COAHUILA. - 153039 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 153039 | S | 105 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:197.9, meta_modificada:197.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE QUINTANA ROO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA COAHUILA Y AVENIDA SINALOA, CALLE CAMPECHE LA OBRA DE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD A UNA CUADRA DE LA AGENCIA MUNICIP, lon:-93.09715061, lat:16.79403999}} | 2023-06-26 | 2023-08-24 | 1087710.68 | 1087710.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-105-2023, contratista:GRUPO GACAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1087710.68, importe_modificado:1087710.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:197.9}} | {2248214/proyecto_INICIO, 2248214/proyecto_PROCESO, 2248214/proyecto_FIN, 2248214/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302248219 | Proyecto de inversión | 672854.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672854.69, modificado:672854.69}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA SINALOA Y AVENIDA COAHUILA. - 153067 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 153067 | S | 105 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:375.78, meta_modificada:375.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE QUINTANA ROO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA COAHUILA Y AVENIDA SINALOA, CALLE CAMPECHE LA OBRA DE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD A UNA CUADRA DE LA AGENCIA MUNICIP, lon:-93.09715061, lat:16.79386538}} | 2023-06-26 | 2023-08-24 | 672854.69 | 672854.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-106-2023, contratista:GRUPO GACAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:672854.69, importe_modificado:672854.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:375.78}} | {2248219/proyecto_INICIO, 2248219/proyecto_PROCESO, 2248219/proyecto_FIN, 2248219/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302248225 | Proyecto de inversión | 2158632.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2158632.83, modificado:2158632.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA SINALOA Y AVENIDA COAHUILA. - 153093 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 153093 | S | 105 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1344.89, meta_modificada:1344.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE QUINTANA ROO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA COAHUILA Y AVENIDA SINALOA, AVENIDA CAMPECHE LA OBRA DE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD A UNA CUADRA DE LA AGENCIA MUNIC, lon:-93.09717207, lat:16.79396809}} | 2023-07-10 | 2023-10-07 | 2158632.83 | 2158632.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-107-2023, contratista:GRUPO GACAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2158632.83, importe_modificado:2158632.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1089.22}} | {2248225/proyecto_INICIO, 2248225/proyecto_PROCESO, 2248225/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302248232 | Proyecto de inversión | 4968348.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4968348.97, modificado:4968348.97}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SAN MARTÍN ENTRE AVENIDA LOS SAUCES Y AVENIDA 9A SUR ORIENTE - 153138 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 153138 | S | 1281 | 1567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3738.0, meta_modificada:3738.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SAN MARTÍN COLONIA EL ROBLE, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9A SUR ORIENTE Y AVENIDA LOS SAUCES, CALLE PINO SUAREZ LA COLONIA EL ROBLE SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA INICIA A , lon:-93.09849136, lat:16.73892559}} | 2023-06-26 | 2023-08-24 | 4968348.97 | 4968348.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-108-2023, contratista:1+1 INGENIERÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:4968348.97, importe_modificado:4968348.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1308.3}} | {2248232/proyecto_INICIO, 2248232/proyecto_PROCESO, 2248232/proyecto_INICIO, 2248232/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302250314 | Proyecto de inversión | 3716002.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3716002.44, modificado:3716002.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL LIBRAMIENTO NORTE PONIENTE ENTRE CALLE 3A PONIENTE NORTE Y CALLE DEL UNIVERSO NORTE. - 165287 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 165287 | S | 2246 | 2055 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:707.88, meta_modificada:707.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBRAMIENTO NORTE PONIENTE COLONIA LAS CANTERAS, 29014 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 3A PONIENTE NORTE Y CALLE DEL UNIVERSO, CALLE 18A NORTE PONIENTE LA OBRA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIU, lon:-93.11785708, lat:16.77236053}} | 2023-08-07 | 2023-11-04 | 3716002.44 | 3716002.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-142-2023, contratista:CHAM´S ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:3716002.44, importe_modificado:3716002.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:328.31}} | {2250314/proyecto_INICIO, 2250314/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302248266 | Proyecto de inversión | 2917042.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2917042.5, modificado:2917042.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA MARGARITAS ENTRE CALLE 5A PONIENTE NORTE Y CERRADA. - 153274 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 153274 | S | 96 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1747.7, meta_modificada:1747.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA MARGARITAS COLONIA POTINASPAK, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 5A PONIENTE NORTE Y CALLE CERRADA, AVENIDA CRISANTEMO LA COLONIA POTINASPAK SE UBICA AL NORTE PONIENTE SUBIENDO POR LA CALLE DE, lon:-93.11917209, lat:16.78056166}} | 2023-07-10 | 2023-10-07 | 2917042.5 | 2917042.5 | 2066842.75 | 2066842.75 | 2066842.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-111-2023, contratista:CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2917042.5, importe_modificado:2917042.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1747.7}} | {2248266/proyecto_PROCESO, 2248266/proyecto_INICIO, 2248266/proyecto_FIN, 2248266/proyecto_PROCESO, 2248266/proyecto_FIN, 2248266/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302248358 | Proyecto de inversión | 2873239.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2873239.43, modificado:2873239.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA AVENIDA COYATOC Y AVENIDA CHINCUYA ENTRE CALLE MACTUMATZÁ Y CALLE GONZÁLEZ GARRIDO. - 153830 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 153830 | S | 532 | 688 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:676.51, meta_modificada:676.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA COYATOC COLONIA LA RELIQUIA, 29059 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MACTUMATZA Y CALLE GONZALEZ GARRIDO, AVENIDA CHINCUYA LA RELIQUIA SE LOCALIZA EN LA FALDAS DEL CERRO MACTUMATZA LA OBRA SE REALIZ, lon:-93.16086432, lat:16.73665202}} | 2023-06-26 | 2023-09-23 | 2873239.43 | 2873239.43 | 806040.31 | 806040.31 | 806040.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-115-2023, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA HP DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2873239.43, importe_modificado:2873239.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.01}} | {2248358/proyecto_INICIO, 2248358/proyecto_PROCESO, 2248358/proyecto_INICIO, 2248358/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302250336 | Proyecto de inversión | 2496375.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2496375.08, modificado:2496375.08}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA DE LOS CIRUELOS ENTRE BOULEVARD REAL DEL BOSQUE Y CALLE DE LOS OBELISCOS, CALLE DE LOS PISTACHES ENTRE AVENIDA DE LAS HIGUERAS Y AVENIDA DE LOS LIMONEROS, AVENIDA DE LOS LIMONEROS ENTRE CALLE DE LOS PISTACHES Y BOULEVARD REAL DEL BOSQUE. - 165498 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 165498 | S | 13700 | 11216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3458.32, meta_modificada:3458.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LOS CIRUELOS FRACCIONAMIENTO REAL DE BOSQUE, 29055 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD REAL DEL BOSQUE Y CALLE DE LOS OBELISCOS, AVENIDA JACARANDAS REAL DEL BOSQUE SE UBICA AL SUR PONIENTE DE L, lon:-93.1682568, lat:16.69788663}} | 2023-08-07 | 2023-10-05 | 2496375.08 | 2496375.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-143-2023, contratista:CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2496375.08, importe_modificado:2496375.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2766.65}} | {2250336/proyecto_INICIO, 2250336/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302247544 | Proyecto de inversión | 199631.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199631.63, modificado:199631.63}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA ESTIBADORES ENTRE CALLE NUEVO LEÓN Y ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 64. - 149290 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 149290 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA ESTIBADORES COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA NUEVO LEÓN Y AVENIDA JUAN CRISPIN, LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD EN LA ENTRADA DE LA ESCUELA SECUNDA, lon:-93.18180335, lat:16.7722831}} | 2023-06-05 | 2023-07-19 | 199631.63 | 199631.63 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-074-2023, contratista:CONSTRUCTORA EL BAMBÚ DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:199631.63, importe_modificado:199631.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:83.92}} | {2247544/proyecto_PROCESO, 2247544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302248277 | Proyecto de inversión | 589030.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589030.52, modificado:589030.52}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA QUEBRACHO ENTRE REBOMBEO Y ARROYO. - 153295 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 153295 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.95, meta_modificada:109.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA QUEBRACHO COLONIA PASEO DEL BOSQUE, 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE REBOMBEO Y CALLE ARROYO, AVENIDA LOS AMATES PASEO DEL BOSQUE SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA SE UBICA UNA CUA, lon:-93.08826359, lat:16.73200043}} | 2023-06-26 | 2023-08-24 | 589030.52 | 589030.52 | 491397.09 | 491397.09 | 491397.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-112-2023, contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA F Y T, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:589030.52, importe_modificado:589030.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.54}} | {2248277/proyecto_INICIO, 2248277/proyecto_PROCESO, 2248277/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302248389 | Proyecto de inversión | 2713615.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2713615.99, modificado:2713615.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA AVENIDA XALAPA ENTRE CALLE DISTRITO FEDERAL Y CALLE MONTERREY. - 154000 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 154000 | S | 585 | 715 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:548.86, meta_modificada:548.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA XALAPA COLONIA POPULAR, 29089 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE DISTRITO FEDERAL, AVENIDA CHETUMAL LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL PARQUE DE LA COLONIA POPULAR AL SUR ORIENTE DE LA CIUD, lon:-93.11723041, lat:16.73331544}} | 2023-06-26 | 2023-09-23 | 2713615.99 | 2713615.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-116-2023, contratista:CORPORATIVO ALCARO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2713615.99, importe_modificado:2713615.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:485.02}} | {2248389/proyecto_INICIO, 2248389/proyecto_PROCESO, 2248389/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302247563 | Proyecto de inversión | 573985.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573985.63, modificado:573985.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA PRIVADA ESTIBADORES ENTRE CALLE NUEVO LEÓN Y ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 64. - 149435 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 149435 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:326.65, meta_modificada:326.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA ESTIBADORES COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA NUEVO LEÓN Y AVENIDA JUAN CRISPIN, LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD EN LA ENTRADA DE LA ESCUELA SECUNDA, lon:-93.18177665, lat:16.77225459}} | 2023-06-19 | 2023-08-17 | 573985.63 | 573985.63 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-075-2023, contratista:CONSTRUCTORA EL BAMBÚ DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:573985.63, importe_modificado:573985.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.19}} | {2247563/proyecto_INICIO, 2247563/proyecto_PROCESO, 2247563/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302248405 | Proyecto de inversión | 4795958.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4795958.89, modificado:4795958.89}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA FRANCISCO J. GRAJALES ENTRE CALZADA SAMUEL LEÓN BRINDIS Y CALLE PINO SUÁREZ. - 154065 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 154065 | S | 1281 | 1567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4480.0, meta_modificada:4480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO J GRAJALES COLONIA CAMINERA, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS Y CALLE PINO SUAREZ, AVENIDA 17 DE OCTUBRE LA OBRA INICIA CONTRA ESQUINA LA COMISIÓN DE CAMINOS E, lon:-93.10024362, lat:16.73809674}} | 2023-07-03 | 2023-08-31 | 4795958.89 | 4795958.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-117-2023, contratista:CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:4795958.89, importe_modificado:4795958.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4390.4}} | {2248405/proyecto_INICIO, 2248405/proyecto_PROCESO, 2248405/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302246499 | Proyecto de inversión | 671567.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671567.01, modificado:671567.01}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CENTRAL PONIENTE ENTRE CALZADA SAMUEL LEÓN BRINDIS Y CALLE 3A PONIENTE SUR. - 142995 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 142995 | S | 42 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:373.0, meta_modificada:373.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS Y CALLE 3A PONIENTE NORTE, AVENIDA 1A NORTE PONIENTE LA COLONIA FRANCISCO I MADERO SE UBICA, lon:-93.10470501, lat:16.73239168}} | 2023-05-12 | 2023-07-10 | 671567.01 | 671567.01 | 541945.09 | 541945.09 | 541945.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-033-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JIF, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:671567.01, importe_modificado:671567.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:373.0}} | {2246499/proyecto_INICIO, 2246499/proyecto_FIN, 2246499/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302246504 | Proyecto de inversión | 2232082.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2232082.61, modificado:2232082.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA CENTRAL PONIENTE ENTRE CALZADA SAMUEL LEÓN BRINDIS Y CALLE 3A PONIENTE SUR. - 143050 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 143050 | S | 42 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1324.89, meta_modificada:1324.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS Y CALLE 3A PONIENTE NORTE, AVENIDA 1A NORTE PONIENTE LA COLONIA FRANCISCO I MADERO SE UBICA, lon:-93.10465137, lat:16.73238141}} | 2023-05-26 | 2023-08-23 | 2232082.61 | 2232082.61 | 2200684.04 | 2200684.04 | 2200684.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-034-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JIF, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2232082.61, importe_modificado:2232082.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1324.89}} | {2246504/proyecto_INICIO, 2246504/proyecto_FIN, 2246504/proyecto_PROCESO, 2246504/proyecto_INICIO, 2246504/proyecto_FIN, 2246504/proyecto_PROCESO, 2246504/proyecto_INICIO, 2246504/proyecto_FIN, 2246504/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302247162 | Proyecto de inversión | 550528.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550528.04, modificado:550528.04}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA SAN LUCAS ENTRE CALLE POMARROSA Y CERRADA. - 147135 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 147135 | S | 123 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:201.8, meta_modificada:201.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN LUCAS COLONIA POMARROSA, 29014 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE POMARROSA Y CALLE CERRADA, AVENIDA LAS MARGARITAS LA COLONIA POMARROSA DE UBICA A UN COSTADO DE LA CALERAS MACIEL ENTRANDO POR CA, lon:-93.12775929, lat:16.77684811}} | 2023-06-05 | 2023-08-03 | 550528.04 | 550528.04 | 497336.25 | 497336.25 | 497336.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-063-2023, contratista:SISTEMA TÉCNICO INTEGRAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:550528.04, importe_modificado:550528.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:201.8}} | {2247162/proyecto_INICIO, 2247162/proyecto_PROCESO, 2247162/proyecto_FIN, 2247162/proyecto_INICIO, 2247162/proyecto_PROCESO, 2247162/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302247582 | Proyecto de inversión | 4251943.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4251943.95, modificado:4251943.95}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CALLEJÓN LA SALLE ENTRE AVENIDA 9A SUR Y AVENIDA EL PALMAR. - 149538 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 149538 | S | 305 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3400.0, meta_modificada:3400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLEJON LA SALLE COLONIA LA SALLE, 29070 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9A SUR ORIENTE Y AVENIDA EL PALMAR, CALLE COLONIAL LA OBRA SE UBICA AL SUR ORIENTE FRENTE A LA ESCUELA INSTITUTO HISPANO JUAN SA, lon:-93.08829977, lat:16.7387726}} | 2023-06-05 | 2023-08-03 | 4251943.95 | 4251943.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-076-2023, contratista:C. JUAN JACOBO ACERO DÍAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:4251943.95, importe_modificado:4251943.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3230.0}} | {2247582/proyecto_INICIO, 2247582/proyecto_PROCESO, 2247582/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302248430 | Proyecto de inversión | 251044.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251044.67, modificado:251044.67}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJÓN HUIMANGUILLO ENTRE CALLE CAMPECHE Y ARROYO. - 154227 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 154227 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:77.74, meta_modificada:77.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLEJON HUIMANGUILLO COLONIA POPULAR, 29089 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE ARROYO, AVENIDA MEXICALI LA OBRA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD A UNA CUADRA DEL CENTRO DE RECLUSIÓN DE , lon:-93.11618435, lat:16.73395246}} | 2023-07-13 | 2023-08-11 | 251044.67 | 251044.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-118-2023, contratista:CHÁVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:251044.67, importe_modificado:251044.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:77.74}} | {2248430/proyecto_INICIO, 2248430/proyecto_FIN, 2248430/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FINANCIERO AL COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FINANCIERO AL COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-10-10}, obs3: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FINANCIERO AL COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-10-10}, obs4: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FINANCIERO AL COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | CHP230302248442 | Proyecto de inversión | 122636.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122636.52, modificado:122636.52}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL CALLEJÓN HUIMANGUILLO ENTRE CALLE CAMPECHE Y ARROYO. - 154262 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 154262 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLEJON HUIMANGUILLO COLONIA POPULAR, 29089 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE ARROYO, AVENIDA MEXICALI LA OBRA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD A UNA CUADRA DEL CENTRO DE RECLUSIÓN DE , lon:-93.11620671, lat:16.73395646}} | 2023-07-13 | 2023-08-11 | 122636.52 | 122636.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-119-2023, contratista:CHÁVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:122636.52, importe_modificado:122636.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.0}} | {2248442/proyecto_INICIO, 2248442/proyecto_FIN, 2248442/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FINANCIERO AL COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FINANCIERO AL COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-10-10}, obs3: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FINANCIERO AL COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-10-10}, obs4: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FINANCIERO AL COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | CHP230302247861 | Proyecto de inversión | 4221582.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4221582.71, modificado:4221582.71}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE DR. HUGO GONZÁLEZ ENTRE BOULEVARD DEL NOGAL Y AVENIDA DE LOS PERALES, AVENIDA DE LOS CIRUELOS ENTRE AVENIDA DE LOS ROSALES Y CALLE LILIS - 150832 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 150832 | S | 11216 | 13700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5848.2, meta_modificada:5848.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE DR HUGO GONZALEZ FRACCIONAMIENTO REAL DE BOSQUE, 29055 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD DEL NOGAL Y AVENIDA DE LOS PERALES, CALLE DE LOS ARANDANOS EL FRACCIONAMIENTO REAL DEL BOSQUE SE UBICA AL S, lon:-93.17038028, lat:16.70354888}} | 2023-06-12 | 2023-07-26 | 4221582.71 | 4221582.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-082-2023, contratista:PAVIMENTOS ASFÁLTICOS DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:4221582.71, importe_modificado:4221582.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5848.2}} | {2247861/proyecto_PROCESO, 2247861/proyecto_INICIO, 2247861/proyecto_FIN, 2247861/proyecto_PROCESO, 2247861/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302246525 | Proyecto de inversión | 837228.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837228.48, modificado:837228.48}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA SAN MARCOS ENTRE CALLE EMILIO RABASA Y CALLE SANTA CAROLINA, CALLE MIGUEL ÁLVAREZ DEL TORO ENTRE AVENIDA SAN MARCOS Y AVENIDA EDUARDO ALBORES. - 143247 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 143247 | S | 43 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:476.5, meta_modificada:476.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN MARCOS COLONIA AGUA AZUL, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SANTA CAROLINA, AVENIDA EDUARDO ALBORES LA COLONIA AGUA AZUL SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD LA O, lon:-93.09858795, lat:16.7858572}} | 2023-05-26 | 2023-07-24 | 837228.48 | 837228.48 | 455398.36 | 455398.36 | 455398.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-036-2023, contratista:TUXSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:837228.48, importe_modificado:837228.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:476.5}} | {2246525/proyecto_INICIO, 2246525/proyecto_FIN, 2246525/proyecto_PROCESO, 2246525/proyecto_FIN, 2246525/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302246528 | Proyecto de inversión | 3166146.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3166146.64, modificado:3166146.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA SAN MARCOS ENTRE CALLE EMILIO RABASA Y CALLE SANTA CAROLINA, CALLE MIGUEL ÁLVAREZ DEL TORO ENTRE AVENIDA SAN MARCOS Y AVENIDA EDUARDO ALBORES. - 143270 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 143270 | S | 43 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1924.0, meta_modificada:1924.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN MARCOS COLONIA AGUA AZUL, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SANTA CAROLINA, AVENIDA EDUARDO ALBORES LA COLONIA AGUA AZUL SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD LA O, lon:-93.09857454, lat:16.78585463}} | 2023-06-12 | 2023-09-09 | 3166146.64 | 3166146.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-037-2023, contratista:TUXSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:3166146.64, importe_modificado:3166146.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1640.97}} | {2246528/proyecto_INICIO, 2246528/proyecto_PROCESO, 2246528/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:completar el avance financiero, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:completar el avance financiero, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:completar el avance financiero, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:completar el avance financiero, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | CHP230302247605 | Proyecto de inversión | 5448168.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5448168.62, modificado:5448168.62}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVO LEÓN Y CALZADA A JUAN CRISPÍN. - 149674 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 149674 | S | 6000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5600.0, meta_modificada:5600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CHIAPAS COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVO LEÓN Y CALLE JALISCO, AVENIDA CAMPECHE LA OBRA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD E INICIA A UNA CUADRA DEL PARQUE DE , lon:-93.18100343, lat:16.76713402}} | 2023-06-12 | 2023-08-10 | 5448168.62 | 5448168.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-077-2023, contratista:CHÁVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:5727873.71, importe_modificado:5727873.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5320.0}} | {2247605/proyecto_INICIO, 2247605/proyecto_PROCESO, 2247605/proyecto_INICIO, 2247605/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar avance hasta el comprometido, trimestre:3.0, usuario:paulinagordazd, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:agregar avance hasta el comprometido, trimestre:3.0, usuario:paulinagordazd, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:agregar avance hasta el comprometido, trimestre:3.0, usuario:paulinagordazd, fecha:2023-10-11}, obs4: {observación:agregar avance hasta el comprometido, trimestre:3.0, usuario:paulinagordazd, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | CHP230302246542 | Proyecto de inversión | 567744.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567744.9, modificado:567744.9}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NANCE ENTRE AVENIDA GENERAL TIBURCIO FERNÁNDEZ RUÍZ Y AVENIDA QUEBRACHO, Y AVENIDA QUEBRACHO ENTRE CALLE CAPULINES Y CALLE NANCE. - 143366 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 143366 | S | 17 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.82, meta_modificada:91.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE NANCE COLONIA LOS CAPULINES III, 29017 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA GENERAL TIBURCIO FERNÁNDEZ RUÍZ Y AVENIDA QUEBRACHO, CALLE LIMON LOS CAPULINES III SE LOCALIZA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD , lon:-93.09518177, lat:16.78702102}} | 2023-05-26 | 2023-07-24 | 567744.9 | 567744.9 | 422448.5 | 422448.5 | 422448.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-038-2023, contratista:C. MARLENE GUTIÉRREZ PÉREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:567744.9, importe_modificado:567744.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:91.82}} | {2246542/proyecto_INICIO, 2246542/proyecto_PROCESO, 2246542/proyecto_INICIO, 2246542/proyecto_FIN, 2246542/proyecto_PROCESO, 2246542/proyecto_FIN, 2246542/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302246549 | Proyecto de inversión | 258433.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258433.18, modificado:258433.18}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE NANCE ENTRE AVENIDA GENERAL TIBURCIO FERNÁNDEZ RUÍZ Y AVENIDA QUEBRACHO, AVENIDA QUEBRACHO ENTRE CALLE CAPULINES Y CALLE NANCE. - 143410 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 143410 | S | 17 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.64, meta_modificada:82.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE NANCE COLONIA LOS CAPULINES III, 29017 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA GENERAL TIBURCIO FERNÁNDEZ RUÍZ Y AVENIDA QUEBRACHO, CALLE LIMON LOS CAPULINES III SE LOCALIZA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD , lon:-93.09535343, lat:16.78669747}} | 2023-05-26 | 2023-07-09 | 258433.18 | 258433.18 | 234897.55 | 234897.55 | 234897.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-039-2023, contratista:C. MARLENE GUTIÉRREZ PÉREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:258433.18, importe_modificado:258433.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.64}} | {2246549/proyecto_INICIO, 2246549/proyecto_PROCESO, 2246549/proyecto_INICIO, 2246549/proyecto_FIN, 2246549/proyecto_PROCESO, 2246549/proyecto_FIN, 2246549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302247208 | Proyecto de inversión | 1462785.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1462785.23, modificado:1462785.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA SAN LUCAS ENTRE CALLE POMARROSA Y CERRADA. - 147547 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 147547 | S | 126 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:842.24, meta_modificada:842.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN LUCAS COLONIA POMARROSA, 29014 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE POMARROSA Y CALLE CERRADA, AVENIDA LAS MARGARITAS LA COLONIA POMARROSA DE UBICA A UN COSTADO DE LA CALERAS MACIEL ENTRANDO POR CA, lon:-93.12773737, lat:16.77691762}} | 2023-06-19 | 2023-09-16 | 1462785.23 | 1462785.23 | 1222111.31 | 1222111.31 | 1222111.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-064-2023, contratista:SISTEMA TÉCNICO INTEGRAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1462785.23, importe_modificado:1462785.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:842.24}} | {2247208/proyecto_FIN, 2247208/proyecto_INICIO, 2247208/proyecto_PROCESO, 2247208/proyecto_INICIO, 2247208/proyecto_PROCESO, 2247208/proyecto_FIN, 2247208/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302247623 | Proyecto de inversión | 279705.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279705.09, modificado:279705.09}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVO LEÓN Y CALZADA A JUAN CRISPÍN. - 149806 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 149806 | S | 595 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:287.5, meta_modificada:287.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CHIAPAS COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE JUAN CRISPIN, AVENIDA CAMPECHE LA OBRA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD E INICIA A UNA CUADRA DEL PARQUE D, lon:-93.17791333, lat:16.76485441}} | 2023-06-12 | 2023-08-10 | 279705.09 | 279705.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-077-2023, contratista:CHÁVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:5727873.71, importe_modificado:5727873.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:273.13}} | {2247623/proyecto_INICIO, 2247623/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregue información financiera hasta el comprometido, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:agregue información financiera hasta el comprometido, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:agregue información financiera hasta el comprometido, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:agregue información financiera hasta el comprometido, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | CHP230302248470 | Proyecto de inversión | 308810.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308810.26, modificado:308810.26}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CALLEJÓN HUIMANGUILLO ENTRE CALLE CAMPECHE Y ARROYO. - 154445 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 154445 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLEJON HUIMANGUILLO COLONIA POPULAR, 29089 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE ARROYO, AVENIDA MEXICALI LA OBRA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD A UNA CUADRA DEL CENTRO DE RECLUSIÓN DE , lon:-93.11621117, lat:16.73396672}} | 2023-07-20 | 2023-08-18 | 308810.26 | 308810.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-121-2023, contratista:CHÁVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:308810.26, importe_modificado:308810.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {2248470/proyecto_PROCESO, 2248470/proyecto_FIN, 2248470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar avances hasta comprometido, trimestre:3.0, usuario:paulinagordazd, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:revisar avances hasta comprometido, trimestre:3.0, usuario:paulinagordazd, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:revisar avances hasta comprometido, trimestre:3.0, usuario:paulinagordazd, fecha:2023-10-11}, obs4: {observación:revisar avances hasta comprometido, trimestre:3.0, usuario:paulinagordazd, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | CHP230302248487 | Proyecto de inversión | 759999.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759999.9, modificado:759999.9}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 13A NORTE ORIENTE ENTRE CALLE 5A ORIENTE NORTE Y CALLE 6A ORIENTE NORTE. - 154518 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 154518 | S | 66 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:273.61, meta_modificada:273.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 13A NORTE ORIENTE COLONIA LAS DELICIAS, 29010 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 5A ORIENTE NORTE Y CALLE 6A ORIENTE NORTE, AVENIDA 14A NORTE ORIENTE SE UBICA A DOS CUADRAS DEL BODEGA AURRERA EXPRES , lon:-93.10852699, lat:16.76435076}} | 2023-07-13 | 2023-09-10 | 759999.9 | 759999.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-122-2023, contratista:C. QUIRINO CONSTANTINO AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:759999.9, importe_modificado:759999.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:262.66}} | {2248487/proyecto_INICIO, 2248487/proyecto_PROCESO, 2248487/proyecto_INICIO, 2248487/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302247901 | Proyecto de inversión | 2992777.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2992777.37, modificado:2992777.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE ROMA ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y AVENIDA PARMA, AVENIDA COLOSIO ENTRE AVENIDA PARMA Y CAMINO A RANCHO VIEJO. - 151088 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 151088 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2018.6, meta_modificada:2018.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE COLOSIO COLONIA PLUMA DE ORO, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA RANCHO VIEJO Y AVENIDA PARMA, CALLE EL MULATO LA COLONIA PLUMA DE ORO SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA INICIA FRENT, lon:-93.18393947, lat:16.73704447}} | 2023-06-26 | 2023-09-23 | 2992777.37 | 2992777.37 | 1807185.26 | 1807185.26 | 1807185.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-085-2023, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2992777.37, importe_modificado:2992777.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1935.02}} | {2247901/proyecto_INICIO, 2247901/proyecto_PROCESO, 2247901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302247908 | Proyecto de inversión | 2982250.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2982250.29, modificado:2982250.29}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE CENTRAL ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y AVENIDA 4A NORTE. - 151122 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 151122 | S | 1075 | 1315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2708.0, meta_modificada:2708.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA NUEVA REFORMA, 29010 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y AVENIDA 4A NORTE, CALLE 1A ORIENTE SUR LA COLONIA REFORMA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA SE UBIC, lon:-93.10383226, lat:16.77979067}} | 2023-06-12 | 2023-08-10 | 2982250.29 | 2982250.29 | 2056775.78 | 2056775.78 | 2056775.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-086-2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GAELD, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2982250.29, importe_modificado:2982250.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2708.0}} | {2247908/proyecto_INICIO, 2247908/proyecto_FIN, 2247908/proyecto_PROCESO, 2247908/proyecto_INICIO, 2247908/proyecto_PROCESO, 2247908/proyecto_INICIO, 2247908/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302246555 | Proyecto de inversión | 455729.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455729.18, modificado:455729.18}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN JUAN ENTRE AVENIDA COAHUILA Y AVENIDA CAMPECHE. - 143484 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 143484 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:161.42, meta_modificada:161.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CAMPECHE Y AVENIDA COAHUILA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PLAN DE AYALA SE UBICA EN LA SALIDA PONIENTE DE LA CIUDAD A LA OBRA SE ACC, lon:-93.18862875, lat:16.76693029}} | 2023-05-26 | 2023-07-24 | 455729.18 | 455729.18 | 274693.38 | 274693.38 | 274693.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-040-2023, contratista:C. RONAY ROGELIO LEÓN CAMACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:455729.18, importe_modificado:455729.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:161.42}} | {2246555/proyecto_INICIO, 2246555/proyecto_PROCESO, 2246555/proyecto_FIN, 2246555/proyecto_INICIO, 2246555/proyecto_FIN, 2246555/proyecto_PROCESO, 2246555/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302246565 | Proyecto de inversión | 283375.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283375.07, modificado:283375.07}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN JUAN ENTRE AVENIDA COAHUILA Y AVENIDA CAMPECHE. - 143534 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 143534 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:174.03, meta_modificada:174.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CAMPECHE Y AVENIDA COAHUILA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PLAN DE AYALA SE UBICA EN LA SALIDA PONIENTE DE LA CIUDAD A LA OBRA SE ACC, lon:-93.18864781, lat:16.76686352}} | 2023-05-26 | 2023-07-09 | 283375.07 | 283375.07 | 165903.99 | 165903.99 | 165903.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-041-2023, contratista:C. RONAY ROGELIO LEÓN CAMACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:283375.07, importe_modificado:283375.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:174.03}} | {2246565/proyecto_INICIO, 2246565/proyecto_PROCESO, 2246565/proyecto_INICIO, 2246565/proyecto_PROCESO, 2246565/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302246569 | Proyecto de inversión | 855080.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855080.97, modificado:855080.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SAN JUAN ENTRE AVENIDA COAHUILA Y AVENIDA CAMPECHE. - 143596 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 143596 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.13, meta_modificada:550.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CAMPECHE Y AVENIDA COAHUILA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PLAN DE AYALA SE UBICA EN LA SALIDA PONIENTE DE LA CIUDAD A LA OBRA SE ACC, lon:-93.18863109, lat:16.76693575}} | 2023-06-12 | 2023-09-09 | 855080.97 | 855080.97 | 390229.3 | 390229.3 | 390229.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-042-2023, contratista:C. RONAY ROGELIO LEÓN CAMACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:855080.97, importe_modificado:855080.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.13}} | {2246569/proyecto_FIN, 2246569/proyecto_INICIO, 2246569/proyecto_PROCESO, 2246569/proyecto_FIN, 2246569/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302247233 | Proyecto de inversión | 894724.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894724.29, modificado:894724.29}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 4A PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 1A SUR PONIENTE Y AVENIDA 2A SUR PONIENTE. - 147656 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 147656 | S | 1656 | 1656 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1238.4, meta_modificada:1238.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 4A PONIENTE SUR COLONIA TERÁN, 29050 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A SUR PONIENTE Y AVENIDA 2A SUR PONIENTE, CALLE 3A PONIENTE SUR LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD A UNA CUADRA , lon:-93.16887109, lat:16.75156686}} | 2023-06-05 | 2023-07-04 | 894724.29 | 894724.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-065-2023, contratista:CONSTRUCCIÓN, DISEÑO Y DISTRUBUCIÓN DE INSUMOS ASFÁLTICOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:894724.29, importe_modificado:894724.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:990.72}} | {2247233/proyecto_PROCESO, 2247233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302247646 | Proyecto de inversión | 4714237.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4714237.17, modificado:4714237.17}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA 17 DE OCTUBRE ENTRE CALZADA SAMUEL LEÓN BRINDIS Y CALLE PINO SUÁREZ. - 149952 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 149952 | S | 1567 | 1281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4400.0, meta_modificada:4400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 17 DE OCTUBRE COLONIA CAMINERA, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS Y CALLE PINO SUAREZ, AVENIDA ASOCIACIÓN GANADERA LA OBRA DE UBICA FRENTE A LA COMISIÓN DE CAMINOS E INFR, lon:-93.10000833, lat:16.73891313}} | 2023-06-12 | 2023-08-10 | 4714237.17 | 4714237.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-078-2023, contratista:DISEÑOS EMMANUEL RAMOS GÓMEZ, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:4714237.17, importe_modificado:4714237.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3080.0}} | {2247646/proyecto_PROCESO, 2247646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302248499 | Proyecto de inversión | 340017.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340017.99, modificado:340017.99}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 13A NORTE ORIENTE ENTRE CALLE 5A ORIENTE NORTE Y CALLE 6A ORIENTE NORTE. - 154566 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 154566 | S | 66 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:218.5, meta_modificada:218.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 13A NORTE ORIENTE COLONIA LAS DELICIAS, 29010 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 5A ORIENTE NORTE Y CALLE 6A ORIENTE NORTE, AVENIDA 14A NORTE ORIENTE SE UBICA A DOS CUADRAS DEL BODEGA AURRERA EXPRES , lon:-93.108507, lat:16.76436298}} | 2023-07-13 | 2023-09-10 | 340017.99 | 340017.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-123-2023, contratista:C. QUIRINO CONSTANTINO AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:340017.99, importe_modificado:340017.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:218.5}} | {2248499/proyecto_INICIO, 2248499/proyecto_FIN, 2248499/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302248506 | Proyecto de inversión | 1788251.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1788251.78, modificado:1788251.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA 13A NORTE ORIENTE ENTRE CALLE 5A ORIENTE NORTE Y CALLE 6A ORIENTE NORTE. - 154615 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 154615 | S | 66 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1038.69, meta_modificada:1038.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 13A NORTE ORIENTE COLONIA LAS DELICIAS, 29010 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 5A ORIENTE NORTE Y CALLE 6A ORIENTE NORTE, AVENIDA 14A NORTE ORIENTE SE UBICA A DOS CUADRAS DEL BODEGA AURRERA EXPRES , lon:-93.10854737, lat:16.76435908}} | 2023-07-20 | 2023-10-17 | 1788251.78 | 1788251.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-124-2023, contratista:C. QUIRINO CONSTANTINO AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1788251.78, importe_modificado:1788251.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:633.6}} | {2248506/proyecto_INICIO, 2248506/proyecto_PROCESO, 2248506/proyecto_INICIO, 2248506/proyecto_PROCESO, 2248506/proyecto_INICIO, 2248506/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302248512 | Proyecto de inversión | 1055198.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055198.9, modificado:1055198.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE DR. JULIO CÉSAR CABALLERO ENTRE AVENIDA FSTSE CHIAPAS Y AVENIDA JORGE GÓMEZ. - 154656 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 154656 | S | 2742 | 2854 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1126.25, meta_modificada:1126.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE DR JULIO CESAR CABALLERO COLONIA RIVERA CERRO HUECO, 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA FSTSE Y AVENIDA JORGE GOMEZ, CALLE SANTANA SANCHEZ LA OBRA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD A UNA CUA, lon:-93.08289934, lat:16.726973}} | 2023-07-13 | 2023-09-10 | 1055198.9 | 1055198.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-125-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL SURESTE CORNEZ, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1055198.9, importe_modificado:1055198.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1013.62}} | {2248512/proyecto_INICIO, 2248512/proyecto_PROCESO, 2248512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302246582 | Proyecto de inversión | 1312720.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1312720.08, modificado:1312720.08}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUÁREZ. - 143714 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 143714 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:529.16, meta_modificada:529.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y AVENIDA DR MANUEL VELASCO SUAREZ, CALLE 1A NORTE ORIENTE LA COLONIA FRANCISCO I MADERO SE UBICA AL SUR O, lon:-93.10029263, lat:16.73350409}} | 2023-05-26 | 2023-08-23 | 1312720.08 | 1312720.08 | 1160374.94 | 1160374.94 | 1160374.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-043-2023, contratista:YAXCHILAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1312720.08, importe_modificado:1312720.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:529.16}} | {2246582/proyecto_INICIO, 2246582/proyecto_PROCESO, 2246582/proyecto_FIN, 2246582/proyecto_INICIO, 2246582/proyecto_PROCESO, 2246582/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302248517 | Proyecto de inversión | 1003666.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003666.57, modificado:1003666.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE TARAY ENTRE JUAN MARÍA HERNÁNDEZ Y AVENIDA JORGE GÓMEZ. - 154694 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 154694 | S | 2742 | 2854 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1071.25, meta_modificada:1071.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE EL TARAY COLONIA RIVERA CERRO HUECO, 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA JORGE GOMEZ Y AVENIDA JUAN MARIA HERNANDEZ, CALLE POMPEYO HERNANDEZ LA OBRA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD UNA CUAD, lon:-93.0826104, lat:16.72460058}} | 2023-07-13 | 2023-09-10 | 1003666.57 | 1003666.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-126-2023, contratista:INGENIERÍA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1003666.57, importe_modificado:1003666.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:803.43}} | {2248517/proyecto_INICIO, 2248517/proyecto_PROCESO, 2248517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302247269 | Proyecto de inversión | 561834.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561834.35, modificado:561834.35}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA 2A NORTE ORIENTE ENTRE CALLE 3A ORIENTE NORTE Y CALLE 4A ORIENTE NORTE. - 147808 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 147808 | S | 1656 | 1656 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:823.87, meta_modificada:823.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A NORTE ORIENTE COLONIA TERÁN, 29050 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 3A ORIENTE NORTE Y CALLE 4A ORIENTE NORTE, AVENIDA 3A NORTE ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD CONSTRA E, lon:-93.16179955, lat:16.75364108}} | 2023-06-05 | 2023-07-04 | 561834.35 | 561834.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-066-2023, contratista:CONSTRUCCIÓN, DISEÑO Y DISTRUBUCIÓN DE INSUMOS ASFÁLTICOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:561834.35, importe_modificado:561834.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.71}} | {2247269/proyecto_INICIO, 2247269/proyecto_PROCESO, 2247269/proyecto_INICIO, 2247269/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302247275 | Proyecto de inversión | 575106.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575106.98, modificado:575106.98}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA 3A NORTE ORIENTE ENTRE CALLE 3A ORIENTE NORTE Y CALLE 4A ORIENTE NORTE. - 147854 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 147854 | S | 1656 | 1656 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:833.19, meta_modificada:833.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 3A NORTE ORIENTE COLONIA TERÁN, 29050 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 3A ORIENTE NORTE Y CALLE 4A ORIENTE NORTE, AVENIDA CONSTITUCIÓN LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD A UNA CUADRA , lon:-93.16170299, lat:16.75430885}} | 2023-06-05 | 2023-07-04 | 575106.98 | 575106.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-067-2023, contratista:CONSTRUCCIÓN, DISEÑO Y DISTRUBUCIÓN DE INSUMOS ASFÁLTICOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:575106.98, importe_modificado:575106.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:583.23}} | {2247275/proyecto_PROCESO, 2247275/proyecto_INICIO, 2247275/proyecto_PROCESO, 2247275/proyecto_INICIO, 2247275/proyecto_PROCESO, 2247275/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302248130 | Proyecto de inversión | 948267.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948267.51, modificado:948267.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE INGENIERO ARMANDO FALCÓN ENTRE AVENIDA FRANCISCO J. GRAJALES Y AVENIDA 17 DE OCTUBRE. - 152618 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 152618 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:661.7, meta_modificada:661.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE INGENIERO ARMANDO FALCON COLONIA CAMINERA, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO J GRAJALES Y AVENIDA 17 DE OCTUBRE, CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS LA OBRA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIU, lon:-93.10402296, lat:16.73960241}} | 2023-07-10 | 2023-10-07 | 948267.51 | 948267.51 | 855652.81 | 855652.81 | 855652.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-101-2023, contratista:TAMULTE CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:948267.51, importe_modificado:948267.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:633.24}} | {2248130/proyecto_INICIO, 2248130/proyecto_PROCESO, 2248130/proyecto_INICIO, 2248130/proyecto_PROCESO, 2248130/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302248711 | Proyecto de inversión | 2733375.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2733375.89, modificado:2733375.89}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PINO SUÁREZ ENTRE AVENIDA 9A. SUR ORIENTE Y AVENIDA FRANCISCO J. GRAJALES. - 156095 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 156095 | S | 1111 | 909 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1761.5, meta_modificada:1761.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ COLONIA CAMINERA, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9A SUR ORIENTE Y AVENIDA FRANCISCO J. GRAJALES, CALLE SAN MARTIN LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD E INICIA A UN C, lon:-93.097279, lat:16.739203}} | 2023-07-13 | 2023-09-10 | 2733375.89 | 2733375.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-127-2023, contratista:C. CÉSAR ANTONIO RAMOS MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2733375.89, importe_modificado:2733375.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1761.5}} | {2248711/proyecto_PROCESO, 2248711/proyecto_INICIO, 2248711/proyecto_PROCESO, 2248711/proyecto_FIN, 2248711/proyecto_INICIO, 2248711/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302249126 | Proyecto de inversión | 951948.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951948.08, modificado:951948.08}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 14A ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA 2A SUR ORIENTE. - 158772 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 158772 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:347.4, meta_modificada:347.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 14A ORIENTE SUR COLONIA ZOCOTUMBAK, 29073 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE, CALLE 15A ORIENTE SUR LA OBRA DE UBICA AL ORIENTE DE LA CIUDAD A UNA CUADRA DEL , lon:-93.10425986, lat:16.75086296}} | 2023-07-25 | 2023-09-22 | 951948.08 | 951948.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-141-2023, contratista:C. CANDIDO ANTONIO DEL VALLE PENAGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:951948.08, importe_modificado:951948.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:347.4}} | {2249126/proyecto_INICIO, 2249126/proyecto_PROCESO, 2249126/proyecto_FIN, 2249126/proyecto_INICIO, 2249126/proyecto_PROCESO, 2249126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302246624 | Proyecto de inversión | 3734297.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3734297.86, modificado:3734297.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUÁREZ. - 144081 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 144081 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2084.3, meta_modificada:2084.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y AVENIDA DR, AVENIDA 1A NORTE ORIENTE LA COLONIA FRANCISCO I MADERO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD , lon:-93.10031945, lat:16.73352464}} | 2023-06-12 | 2023-09-09 | 3734297.86 | 3734297.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-045-2023, contratista:YAXCHILAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:3734297.86, importe_modificado:3734297.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1705.79}} | {2246624/proyecto_INICIO, 2246624/proyecto_PROCESO, 2246624/proyecto_INICIO, 2246624/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302252187 | Proyecto de inversión | 3323465.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3323465.8, modificado:3323465.8}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CALLE 2A ORIENTE. - 175105 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 175105 | S | 1315 | 1075 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3080.0, meta_modificada:3080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL COLONIA NUEVA REFORMA, 29010 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE AL SUMIDERO Y CALLE 2A ORIENTE, AVENIDA 1A NORTE LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD PASANDO EL LIBRAMIENTO NORTE LA, lon:-93.1036794, lat:16.77953939}} | 2023-06-05 | 2023-08-03 | 3323465.8 | 3323465.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-054-2023, contratista:JANCO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:3323465.8, importe_modificado:3323465.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2926.0}} | {2252187/proyecto_INICIO, 2252187/proyecto_PROCESO, 2252187/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302248983 | Proyecto de inversión | 1043474.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043474.39, modificado:1043474.39}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CASTAÑO SUR ENTRE AVENIDA AHUEHUETE Y AVENIDA LA CEIBA. - 157487 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 157487 | S | 144 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:459.0, meta_modificada:459.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CASTAÑO SUR COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA AHUEHUETE Y AVENIDA LA CEIBA, CALLE CIPRES SUR LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD FRENTE A LA CLINICA DE PODOLOG, lon:-93.07004468, lat:16.75856065}} | 2023-07-13 | 2023-09-10 | 1043474.39 | 1043474.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-134-2023, contratista:C. USIEL LÓPEZ GÓMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1043474.39, importe_modificado:1043474.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:370.59}} | {2248983/proyecto_INICIO, 2248983/proyecto_PROCESO, 2248983/proyecto_INICIO, 2248983/proyecto_PROCESO, 2248983/proyecto_INICIO, 2248983/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302246754 | Proyecto de inversión | 1011230.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011230.78, modificado:1011230.78}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 4A ORIENTE NORTE ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMÍNGUEZ Y CERRADA, AVENIDA 5A NORTE ORIENTE ENTRE CALLE 3A ORIENTE NORTE Y CERRADA. - 144908 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 144908 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:227.28, meta_modificada:227.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 4A ORIENTE NORTE COLONIA TERÁN, 29050 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMÍNGUEZ Y AVENIDA CERRADA, CALLE 3A ORIENTE NORTE LA OBRA SE UBICA AL PONIENTE DE LA CIUDAD A UNA CUADRA DEL CEN, lon:-93.16107123, lat:16.7561334}} | 2023-05-26 | 2023-08-23 | 1011230.78 | 1011230.78 | 854418.71 | 854418.71 | 854418.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-047-2023, contratista:INMOBILIARIA Y DISEÑO ARMA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1011230.78, importe_modificado:1011230.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:227.28}} | {2246754/proyecto_INICIO, 2246754/proyecto_PROCESO, 2246754/proyecto_FIN, 2246754/proyecto_INICIO, 2246754/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302246301 | Proyecto de inversión | 1359526.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1359526.12, modificado:1359526.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA SAN JOSÉ AV. 4 ENTRE AVENIDA SANTA CRUZ Y CALLE LUIS VÉLEZ CHACÓN. - 141792 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 141792 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:797.02, meta_modificada:797.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN JOSÉ AV 4 COLONIA SANTA CRUZ, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SANTA CRUZ Y CALLE LUIS VELEZ CHACÓN, AVENIDA SAN PEDRO LA COLONIA SANTA CRUZ SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD LA O, lon:-93.10836951, lat:16.78975914}} | 2023-05-22 | 2023-08-19 | 1359526.12 | 1359526.12 | 1190006.04 | 1190006.04 | 1190006.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-022-2023, contratista:C. ZOILA CRUZ MEJÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1359526.12, importe_modificado:1359526.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:797.02}} | {2246301/proyecto_PROCESO, 2246301/proyecto_FIN, 2246301/proyecto_INICIO, 2246301/proyecto_PROCESO, 2246301/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302246312 | Proyecto de inversión | 591851.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591851.17, modificado:591851.17}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 8A. SUR ORIENTE ENTRE CALLE 15A. ORIENTE SUR Y CALLE 16A. ORIENTE SUR. - 141844 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 141844 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 8A SUR ORIENTE BARRIO SANTA CRUZ, 29073 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 15A SUR ORIENTE Y CALLE 16A SUR ORIENTE, AVENIDA 9A SUR OPRIENTE LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE CENTRO DEL MUNICIPIO A UN COST, lon:-93.10374937, lat:16.74442587}} | 2023-05-08 | 2023-06-06 | 591851.17 | 591851.17 | 344785.36 | 344785.36 | 344785.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-023-2023, contratista:CHÁVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:591851.17, importe_modificado:591851.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.0}} | {2246312/proyecto_PROCESO, 2246312/proyecto_FIN, 2246312/proyecto_INICIO, 2246312/proyecto_FIN, 2246312/proyecto_PROCESO, 2246312/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302248918 | Proyecto de inversión | 471522.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471522.1, modificado:471522.1}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 14A ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 2A SUR ORIENTE Y AVENIDA 4A SUR ORIENTE. - 157170 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 157170 | S | 87 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:182.7, meta_modificada:182.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 14A ORIENTE SUR COLONIA ZOCOTUMBAK, 29073 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A SUR ORIENTE Y AVENIDA 4A SUR ORIENTE, CALLE 15A ORIENTE SUR LA OBRA SE UBICA AL ORIENTE DE LA CIUDAD A UNA CUADRA DE LA, lon:-93.10450354, lat:16.74935453}} | 2023-07-13 | 2023-09-10 | 471522.1 | 471522.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-129-2023, contratista:GRUPO DE INGENIEROS CONSTRUCTORES JEIT, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:471522.1, importe_modificado:471522.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:182.7}} | {2248918/proyecto_INICIO, 2248918/proyecto_PROCESO, 2248918/proyecto_FIN, 2248918/proyecto_INICIO, 2248918/proyecto_FIN, 2248918/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302248921 | Proyecto de inversión | 764131.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764131.58, modificado:764131.58}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 14A ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 2A SUR ORIENTE Y AVENIDA 4A SUR ORIENTE. - 157180 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 157180 | S | 87 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:375.5, meta_modificada:375.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 14A ORIENTE SUR COLONIA ZOCOTUMBAK, 29073 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A SUR ORIENTE Y AVENIDA 4A SUR ORIENTE, CALLE 15A ORIENTE SUR LA OBRA SE UBICA AL ORIENTE DE LA CIUDAD A UNA CUADRA DE LA, lon:-93.10448223, lat:16.74935967}} | 2023-07-13 | 2023-09-10 | 764131.58 | 764131.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-130-2023, contratista:GRUPO DE INGENIEROS CONSTRUCTORES JEIT, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:764131.58, importe_modificado:764131.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:375.5}} | {2248921/proyecto_INICIO, 2248921/proyecto_PROCESO, 2248921/proyecto_FIN, 2248921/proyecto_PROCESO, 2248921/proyecto_FIN, 2248921/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302248994 | Proyecto de inversión | 2743313.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2743313.84, modificado:2743313.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE CASTAÑO SUR ENTRE AVENIDA AHUEHUETE Y AVENIDA LA CEIBA. - 157548 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 157548 | S | 144 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1595.51, meta_modificada:1595.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CASTAÑO SUR COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA AHUEHUETE Y AVENIDA LA CEIBA, CALLE CIPRES SUR LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD FRENTE A LA CLINICA DE PODOLOG, lon:-93.07007687, lat:16.75863256}} | 2023-07-20 | 2023-10-17 | 2743313.84 | 2743313.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-135-2023, contratista:C. USIEL LÓPEZ GÓMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2743313.84, importe_modificado:2743313.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.1}} | {2248994/proyecto_INICIO, 2248994/proyecto_PROCESO, 2248994/proyecto_INICIO, 2248994/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302246766 | Proyecto de inversión | 318625.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318625.52, modificado:318625.52}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 4A ORIENTE NORTE ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMÍNGUEZ Y CERRADA, AVENIDA 5A NORTE ORIENTE ENTRE CALLE 3A ORIENTE NORTE Y CERRADA. - 145071 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 145071 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 4A ORIENTE NORTE COLONIA TERÁN, 29050 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMÍNGUEZ Y AVENIDA CERRADA, CALLE 3A ORIENTE NORTE LA OBRA SE UBICA AL PONIENTE DE LA CIUDAD A UNA CUADRA DEL CEN, lon:-93.16104317, lat:16.75613751}} | 2023-05-26 | 2023-07-24 | 318625.52 | 318625.52 | 189849.25 | 189849.25 | 189849.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-048-2023, contratista:INMOBILIARIA Y DISEÑO ARMA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:318625.52, importe_modificado:318625.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:216.0}} | {2246766/proyecto_INICIO, 2246766/proyecto_FIN, 2246766/proyecto_INICIO, 2246766/proyecto_PROCESO, 2246766/proyecto_FIN, 2246766/proyecto_PROCESO, 2246766/proyecto_INICIO, 2246766/proyecto_FIN, 2246766/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302246776 | Proyecto de inversión | 3115927.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3115927.55, modificado:3115927.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 4A ORIENTE NORTE ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMÍNGUEZ Y CERRADA, AVENIDA 5A NORTE ORIENTE ENTRE CALLE 3A ORIENTE NORTE Y CERRADA. - 145129 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 145129 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2042.8, meta_modificada:2042.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 4A ORIENTE NORTE COLONIA TERÁN, 29050 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMÍNGUEZ Y AVENIDA CERRADA, CALLE 3A ORIENTE NORTE LA OBRA SE UBICA AL PONIENTE DE LA CIUDAD A UNA CUADRA DEL CEN, lon:-93.16104853, lat:16.75614265}} | 2023-06-12 | 2023-09-09 | 3115927.55 | 3115927.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-049-2023, contratista:INMOBILIARIA Y DISEÑO ARMA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:3115927.55, importe_modificado:3115927.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1809.51}} | {2246776/proyecto_INICIO, 2246776/proyecto_PROCESO, 2246776/proyecto_INICIO, 2246776/proyecto_PROCESO, 2246776/proyecto_INICIO, 2246776/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302246328 | Proyecto de inversión | 334254.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334254.01, modificado:334254.01}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 8A. SUR ORIENTE ENTRE CALLE 15A. ORIENTE SUR Y CALLE 16A. ORIENTE SUR. - 141940 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 141940 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.5, meta_modificada:86.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 8A SUR ORIENTE BARRIO SANTA CRUZ, 29073 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 15A SUR ORIENTE Y CALLE 16A SUR ORIENTE, AVENIDA 9A SUR OPRIENTE LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE CENTRO DEL MUNICIPIO A UN COST, lon:-93.10371718, lat:16.74442587}} | 2023-05-08 | 2023-06-06 | 334254.01 | 334254.01 | 197297.52 | 197297.52 | 197297.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-024-2023, contratista:CHÁVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:334254.01, importe_modificado:334254.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.5}} | {2246328/proyecto_INICIO, 2246328/proyecto_FIN, 2246328/proyecto_PROCESO, 2246328/proyecto_FIN, 2246328/proyecto_PROCESO, 2246328/proyecto_INICIO, 2246328/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302246336 | Proyecto de inversión | 1475833.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475833.41, modificado:1475833.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA 8A. SUR ORIENTE ENTRE CALLE 15A. ORIENTE SUR Y CALLE 16A. ORIENTE SUR. - 141989 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 141989 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:712.8, meta_modificada:712.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 8A SUR ORIENTE BARRIO SANTA CRUZ, 29073 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 15A SUR ORIENTE Y CALLE 16A SUR ORIENTE, AVENIDA 9A SUR OPRIENTE LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE CENTRO DEL MUNICIPIO A UN COST, lon:-93.10377619, lat:16.7444156}} | 2023-05-22 | 2023-06-20 | 1475833.41 | 1475833.41 | 1445365.64 | 1445365.64 | 1445365.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-025-2023, contratista:CHÁVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1475833.41, importe_modificado:1475833.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:712.8}} | {2246336/proyecto_INICIO, 2246336/proyecto_PROCESO, 2246336/proyecto_INICIO, 2246336/proyecto_FIN, 2246336/proyecto_PROCESO, 2246336/proyecto_FIN, 2246336/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302248931 | Proyecto de inversión | 4143641.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4143641.43, modificado:4143641.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 14A ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 2A SUR ORIENTE Y AVENIDA 4A SUR ORIENTE. - 157248 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 157248 | S | 87 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2493.11, meta_modificada:2493.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 14A ORIENTE SUR COLONIA ZOCOTUMBAK, 29073 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A SUR ORIENTE Y AVENIDA 4A SUR ORIENTE, CALLE 15A ORIENTE SUR LA OBRA SE UBICA AL ORIENTE DE LA CIUDAD A UNA CUADRA DE LA, lon:-93.10448663, lat:16.74940309}} | 2023-07-20 | 2023-10-17 | 4143641.43 | 4143641.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-131-2023, contratista:GRUPO DE INGENIEROS CONSTRUCTORES JEIT, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:4143641.43, importe_modificado:4143641.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2169.0}} | {2248931/proyecto_INICIO, 2248931/proyecto_PROCESO, 2248931/proyecto_INICIO, 2248931/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302248945 | Proyecto de inversión | 4207713.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4207713.66, modificado:4207713.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA CALLE JORGE GÓMEZ ESQUINA CALLE SANTANA. - 157290 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 157290 | S | 2854 | 2742 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:639.04, meta_modificada:639.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE JORGE GOMEZ COLONIA RIVERA CERRO HUECO, 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SANTANA SANCHEZ Y CALLE JULIO CESAR CABALLERO, AVENIDA JUAN MARIA HERNANDEZ LA OBRA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD, lon:-93.08473809, lat:16.72670081}} | 2023-07-13 | 2023-10-10 | 4207713.66 | 4207713.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-132-2023, contratista:CONSTRUCTURA 17 DE AGOSTO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:4207713.66, importe_modificado:4207713.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:187.68}} | {2248945/proyecto_INICIO, 2248945/proyecto_PROCESO, 2248945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302246816 | Proyecto de inversión | 547437.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547437.36, modificado:547437.36}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2A PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 1A SUR PONIENTE Y AVENIDA 2A SUR PONIENTE. - 145364 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 145364 | S | 88 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 2A PONIENTE SUR COLONIA TERÁN, 29050 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A SUR PONIENTE Y AVENIDA 2A SUR PONIENTE, CALLE 3A PONIENTE SUR LA COLONIA TERAN SE LOCALIZA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD Y LA, lon:-93.16707401, lat:16.75150008}} | 2023-06-05 | 2023-08-03 | 547437.36 | 547437.36 | 473743.03 | 473743.03 | 473743.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-050-2023, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:547437.36, importe_modificado:547437.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.0}} | {2246816/proyecto_INICIO, 2246816/proyecto_PROCESO, 2246816/proyecto_FIN, 2246816/proyecto_INICIO, 2246816/proyecto_PROCESO, 2246816/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302246822 | Proyecto de inversión | 397245.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397245.46, modificado:397245.46}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 2A PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 1A SUR PONIENTE Y AVENIDA 2A SUR PONIENTE. - 145432 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 145432 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:254.5, meta_modificada:254.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 2A PONIENTE SUR COLONIA TERÁN, 29050 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A SUR PONIENTE Y AVENIDA 2A SUR PONIENTE, CALLE 3A PONIENTE SUR LA COLONIA TERAN SE LOCALIZA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD Y LA, lon:-93.16708474, lat:16.75149495}} | 2023-06-05 | 2023-07-19 | 397245.46 | 397245.46 | 244497.79 | 244497.79 | 244497.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-051-2023, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:397245.46, importe_modificado:397245.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:241.95}} | {2246822/proyecto_PROCESO, 2246822/proyecto_INICIO, 2246822/proyecto_PROCESO, 2246822/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302243958 | Proyecto de inversión | 707452.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707452.33, modificado:707452.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA AVENIDA CARDENAL ENTRE CALLE 7A. ORIENTE SUR Y CALLE 5A. ORIENTE SUR. - 128192 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 128192 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:13.12, meta_modificada:13.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CARDENAL COLONIA BUENOS AIRES, 29059 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 7A. ORIENTE SUR Y CALLE 5A. ORIENTE SUR, AVENIDA CENTRAL ORIENTE LA OBRA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD BAJANDO SOBRE LA, lon:-93.15962963, lat:16.75152241}} | 2023-04-24 | 2023-06-22 | 707452.33 | 707452.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-004-2023, contratista:CONSTRUCCIONES MAVE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:707452.33, importe_modificado:707452.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:13.12}} | {2243958/proyecto_PROCESO, 2243958/proyecto_FIN, 2243958/proyecto_INICIO, 2243958/proyecto_FIN, 2243958/proyecto_INICIO, 2243958/proyecto_PROCESO, 2243958/proyecto_FIN, 2243958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302246833 | Proyecto de inversión | 1891301.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1891301.21, modificado:1891301.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 2A PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 1A SUR PONIENTE Y AVENIDA 2A SUR PONIENTE - 145485 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 145485 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1186.74, meta_modificada:1186.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 2A PONIENTE SUR COLONIA TERÁN, 29050 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A SUR PONIENTE Y AVENIDA 2A SUR PONIENTE, CALLE 3A PONIENTE SUR LA COLONIA TERAN SE LOCALIZA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD Y LA, lon:-93.16709011, lat:16.75147954}} | 2023-06-19 | 2023-09-16 | 1891301.21 | 1891301.21 | 1221156.16 | 1221156.16 | 1221156.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-052-2023, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1891301.21, importe_modificado:1891301.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.57}} | {2246833/proyecto_INICIO, 2246833/proyecto_PROCESO, 2246833/proyecto_INICIO, 2246833/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302246862 | Proyecto de inversión | 2409413.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2409413.41, modificado:2409413.41}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA CAMPECHE ENTRE CALLE NUEVO LEÓN Y CALLE ESTADO DE MÉXICO. - 145655 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 145655 | S | 1771 | 1771 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CAMPECHE COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVO LEÓN Y CALLE MORELOS, AVENIDA COAHUILA LA OBRA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD A DOS CUADRAS DEL PARQUE DE PLAN , lon:-93.18306038, lat:16.76495181}} | 2023-06-05 | 2023-08-03 | 2409413.41 | 2409413.41 | 1211419.83 | 1211419.83 | 1211419.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-053-2023, contratista:COMERCIALIZADORA Y PAVIMENTOS ALEGRÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:3212551.21, importe_modificado:3212551.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1425.0}} | {2246862/proyecto_INICIO, 2246862/proyecto_PROCESO, 2246862/proyecto_INICIO, 2246862/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302244016 | Proyecto de inversión | 317391.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317391.94, modificado:317391.94}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA COLIMA ENTRE AVENIDA SAN AGUSTÍN Y CALLE OAXACA. - 128552 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 128552 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:124.13, meta_modificada:124.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA COLIMA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN AGUSTIN Y CALLE OAXACA, AVENIDA CHIHUAHUA LA COLONIA SE UBICA EN LA SALIDA PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CARRETER, lon:-93.18460533, lat:16.76697041}} | 2023-04-24 | 2023-06-22 | 317391.94 | 317391.94 | 277110.74 | 277110.74 | 277110.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-008-2023, contratista:MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:317391.94, importe_modificado:317391.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:124.13}} | {2244016/proyecto_INICIO, 2244016/proyecto_PROCESO, 2244016/proyecto_FIN, 2244016/proyecto_INICIO, 2244016/proyecto_PROCESO, 2244016/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302246878 | Proyecto de inversión | 803137.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803137.8, modificado:803137.8}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA CAMPECHE ENTRE CALLE NUEVO LEÓN Y CALLE ESTADO DE MÉXICO. - 145713 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 145713 | S | 590 | 590 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1104.07, meta_modificada:1104.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CAMPECHE COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ESTADO DE MEXICO, AVENIDA COAHUILA LA OBRA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD A DOS CUADRAS DEL PARQUE DE, lon:-93.18117151, lat:16.76453209}} | 2023-06-05 | 2023-08-03 | 803137.8 | 803137.8 | 403806.61 | 403806.61 | 403806.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-053-2023, contratista:COMERCIALIZADORA Y PAVIMENTOS ALEGRÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:3212551.21, importe_modificado:3212551.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1048.86}} | {2246878/proyecto_INICIO, 2246878/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302246895 | Proyecto de inversión | 545797.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545797.75, modificado:545797.75}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CAPULINES ENTRE AVENIDA FRESNO Y AVENIDA FLAMBOYAN, AVENIDA FRESNO ENTRE CALLE CAPULINES Y CALLE TAMARINDO, CALLE TAMARINDO ENTRE AVENIDA CIPRÉS Y AVENIDA CAOBA. - 145777 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 145777 | S | 31 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CAPULINES COLONIA VILLAREAL, 29014 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRESNO Y AVENIDA FLAMBOYANT, CALLE TAMARINDO LA COLONIA VILLAREAL SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR CALLE POM, lon:-93.13090082, lat:16.77897084}} | 2023-06-05 | 2023-08-03 | 545797.75 | 545797.75 | 300055.15 | 300055.15 | 300055.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-055-2023, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN ROMO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:545797.75, importe_modificado:545797.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:310.0}} | {2246895/proyecto_INICIO, 2246895/proyecto_PROCESO, 2246895/proyecto_FIN, 2246895/proyecto_INICIO, 2246895/proyecto_FIN, 2246895/proyecto_PROCESO, 2246895/proyecto_FIN, 2246895/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302246900 | Proyecto de inversión | 1960820.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1960820.77, modificado:1960820.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE CAPULINES ENTRE AVENIDA FRESNO Y AVENIDA FLAMBOYAN, AVENIDA FRESNO ENTRE CALLE CAPULINES Y CALLE TAMARINDO, CALLE TAMARINDO ENTRE AVENIDA CIPRÉS Y AVENIDA CAOBA. - 145792 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 145792 | S | 31 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1137.59, meta_modificada:1137.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CAPULINES COLONIA VILLAREAL, 29014 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRESNO Y AVENIDA FLAMBOYANT, CALLE TAMARINDO LA COLONIA VILLAREAL SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR CALLE POM, lon:-93.13087131, lat:16.77904531}} | 2023-06-19 | 2023-09-16 | 1960820.77 | 1960820.77 | 832902.78 | 832902.78 | 832902.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-056-2023, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN ROMO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1960820.77, importe_modificado:1960820.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1137.59}} | {2246900/proyecto_INICIO, 2246900/proyecto_PROCESO, 2246900/proyecto_FIN, 2246900/proyecto_INICIO, 2246900/proyecto_PROCESO, 2246900/proyecto_FIN, 2246900/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302244028 | Proyecto de inversión | 216963.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216963.88, modificado:216963.88}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA COLIMA ENTRE AVENIDA SAN AGUSTÍN Y CALLE OAXACA. - 128604 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 128604 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:121.34, meta_modificada:121.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA COLIMA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN AGUSTIN Y CALLE OAXACA, AVENIDA CHIHUAHUA LA COLONIA SE UBICA EN LA SALIDA PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CARRETER, lon:-93.18462813, lat:16.76696655}} | 2023-04-24 | 2023-06-22 | 216963.88 | 216963.88 | 134610.47 | 134610.47 | 134610.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-009-2023, contratista:MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:216963.88, importe_modificado:216963.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:121.34}} | {2244028/proyecto_INICIO, 2244028/proyecto_PROCESO, 2244028/proyecto_FIN, 2244028/proyecto_PROCESO, 2244028/proyecto_INICIO, 2244028/proyecto_PROCESO, 2244028/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302244034 | Proyecto de inversión | 862425.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862425.93, modificado:862425.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA COLIMA ENTRE AVENIDA SAN AGUSTÍN Y CALLE OAXACA. - 128626 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 128626 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:430.64, meta_modificada:430.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA COLIMA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN AGUSTIN Y CALLE OAXACA, AVENIDA CHIHUAHUA LA COLONIA SE UBICA EN LA SALIDA PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CARRETER, lon:-93.18462142, lat:16.76696527}} | 2023-05-08 | 2023-08-05 | 862425.93 | 862425.93 | 412640.62 | 412640.62 | 412640.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-010-2023, contratista:MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:862425.93, importe_modificado:862425.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:430.64}} | {2244034/proyecto_INICIO, 2244034/proyecto_PROCESO, 2244034/proyecto_FIN, 2244034/proyecto_INICIO, 2244034/proyecto_PROCESO, 2244034/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302247987 | Proyecto de inversión | 1400176.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400176.87, modificado:1400176.87}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 3A ORIENTE NORTE ENTRE PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA 1A SUR PONIENTE Y AVENIDA CONASUPO, AVENIDA CONASUPO ENTRE CALLE 1A ORIENTE NORTE Y CALLE 3A ORIENTE NORTE. - 151736 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 151736 | S | 32 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:659.9, meta_modificada:659.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 3A ORIENTE NORTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE PROLONGACION 1A SUR PONIENTE Y AVENIDA CONASUPO, CALLE 2A ORIENTE NORTE SAN JOSÉ TERÁN SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD , lon:-93.17611084, lat:16.75085805}} | 2023-06-12 | 2023-08-10 | 1400176.87 | 1400176.87 | 1063066.04 | 1063066.04 | 1063066.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-089-2023, contratista:C. LAURA IVETTE LARA GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1400176.87, importe_modificado:1400176.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:659.9}} | {2247987/proyecto_INICIO, 2247987/proyecto_PROCESO, 2247987/proyecto_INICIO, 2247987/proyecto_FIN, 2247987/proyecto_INICIO, 2247987/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302246910 | Proyecto de inversión | 2059200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2059200.0, modificado:2059200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DEL PARQUE TAMARINDOS EN LA CALLE 7A ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 9A SUR Y AVENIDA IZAMAL. - 145837 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 145837 | S | 368 | 368 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:370.19, meta_modificada:370.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 7A ORIENTE SUR COLONIA SOLIDARIDAD CHIAPANECA, 29059 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 8A SUR ORIENTE Y AVENIDA 9A SUR ORIENTE, CALLE 8A ORIENTE SUR INFONAVIT SOLIDARIDAD SE UBICA AL SUR PONIENTE DE , lon:-93.1592253, lat:16.7447963}} | 2023-06-05 | 2023-08-03 | 2059200 | 2059200 | 1686409.91 | 1686409.91 | 1686409.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-057-2023, contratista:HF INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2059200.0, importe_modificado:2059200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.98}} | {2246910/proyecto_INICIO, 2246910/proyecto_PROCESO, 2246910/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302246916 | Proyecto de inversión | 2067009.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2067009.27, modificado:2067009.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 20A ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 4A NORTE ORIENTE Y ARROYO POC POC. - 145871 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 145871 | S | 538 | 538 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1085.0, meta_modificada:1085.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 20 ORIENTE NORTE COLONIA EL BRASILITO, 29040 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4A NORTE ORIENTE Y AVENIDA ARROYO POC POC, CALLE 19 ORIENTE SUR LA COLONIA EL BRASILITO SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA, lon:-93.09677998, lat:16.75564602}} | 2023-06-05 | 2023-07-19 | 2067009.27 | 2067009.27 | 1672343.14 | 1672343.14 | 1672343.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-058-2023, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MOLON, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2067009.27, importe_modificado:2067009.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1085.0}} | {2246916/proyecto_INICIO, 2246916/proyecto_FIN, 2246916/proyecto_PROCESO, 2246916/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302246923 | Proyecto de inversión | 566736.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566736.44, modificado:566736.44}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PUEBLA ENTRE AVENIDA LOS LIMONES Y AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE. - 145895 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 145895 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:189.53, meta_modificada:189.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LOS LIMONES Y AVENIDA BAJA CALIFORNIA, CALLE OAXACA LAS GRANJAS SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD CERCANO A LOS MIRADORES DEL, lon:-93.10121826, lat:16.79945452}} | 2023-06-05 | 2023-08-03 | 566736.4 | 566736.4 | 417490.09 | 417490.09 | 417490.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-059-2023, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:566736.44, importe_modificado:566736.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:189.53}} | {2246923/proyecto_INICIO, 2246923/proyecto_PROCESO, 2246923/proyecto_FIN, 2246923/proyecto_INICIO, 2246923/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302246930 | Proyecto de inversión | 365632.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365632.64, modificado:365632.64}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PUEBLA ENTRE AVENIDA LOS LIMONES Y AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE. - 145925 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 145925 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:201.13, meta_modificada:201.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LOS LIMONES Y AVENIDA BAJA CALIFORNIA, CALLE OAXACA LAS GRANJAS SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD CERCANO A LOS MIRADORES DEL, lon:-93.10118607, lat:16.79943398}} | 2023-06-05 | 2023-08-03 | 365632.64 | 365632.64 | 240225.78 | 240225.78 | 240225.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-060-2023, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:365632.64, importe_modificado:365632.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:201.13}} | {2246930/proyecto_INICIO, 2246930/proyecto_PROCESO, 2246930/proyecto_INICIO, 2246930/proyecto_FIN, 2246930/proyecto_PROCESO, 2246930/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302246934 | Proyecto de inversión | 1095325.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095325.5, modificado:1095325.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PUEBLA ENTRE AVENIDA LOS LIMONES Y AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE. - 145938 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 145938 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LOS LIMONES Y AVENIDA BAJA CALIFORNIA, CALLE OAXACA LAS GRANJAS SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD CERCANO A LOS MIRADORES DEL, lon:-93.10117534, lat:16.79941344}} | 2023-06-19 | 2023-09-16 | 1095325.5 | 1095325.5 | 699551.48 | 699551.48 | 699551.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-061-2023, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1095325.5, importe_modificado:1095325.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2246934/proyecto_INICIO, 2246934/proyecto_PROCESO, 2246934/proyecto_INICIO, 2246934/proyecto_FIN, 2246934/proyecto_PROCESO, 2246934/proyecto_FIN, 2246934/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302246369 | Proyecto de inversión | 1023330.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023330.35, modificado:1023330.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 7A PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 10A SUR PONIENTE Y AVENIDA 11A SUR PONIENTE. - 142165 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 142165 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:605.25, meta_modificada:605.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 7A PONIENTE SUR BARRIO SAN FRANCISCO, 29066 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 10A SUR PONIENTE Y AVENIDA 11A SUR PONIENTE, CALLE 8A PONIENTE SUR EL BARRIO SAN FRANCISCO SE UBICA AL SUR PONIENTE DE L, lon:-93.12361275, lat:16.74556708}} | 2023-05-26 | 2023-07-24 | 1023330.35 | 1023330.35 | 1021022.58 | 1021022.58 | 1021022.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-028-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COMA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1023330.35, importe_modificado:1023330.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:605.25}} | {2246369/proyecto_PROCESO, 2246369/proyecto_INICIO, 2246369/proyecto_FIN, 2246369/proyecto_INICIO, 2246369/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302248041 | Proyecto de inversión | 256548.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256548.98, modificado:256548.98}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA INNOMINADA ENTRE CALLE NUEVO LEÓN Y CIRCUNVALACIÓN TAMAULIPAS - 152117 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 152117 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:29.7, meta_modificada:29.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA INNOMINADA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVO LEÓN Y CIRCUNVALACION TAMAULIPAS, AVENIDA CHIAPAS LA OBRA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD EN EL ACCESO AL PARQUE, lon:-93.18304487, lat:16.76725804}} | 2023-06-12 | 2023-08-10 | 256548.98 | 256548.98 | 130751.37 | 130751.37 | 130751.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-091-2023, contratista:TORRES Y VELAZQUEZ INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:256548.98, importe_modificado:256548.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:29.7}} | {2248041/proyecto_PROCESO, 2248041/proyecto_INICIO, 2248041/proyecto_FIN, 2248041/proyecto_INICIO, 2248041/proyecto_FIN, 2248041/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302248047 | Proyecto de inversión | 366442.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366442.11, modificado:366442.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA INNOMINADA ENTRE CALLE NUEVO LEÓN Y CIRCUNVALACIÓN TAMAULIPAS. - 152217 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 152217 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:222.75, meta_modificada:222.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA INNOMINADA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVO LEÓN Y CIRCUNVALACION TAMAULIPAS, AVENIDA CHIAPAS LA OBRA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD EN EL ACCESO AL PARQUE, lon:-93.18306152, lat:16.76727528}} | 2023-06-26 | 2023-08-24 | 366442.11 | 366442.11 | 267978.56 | 267978.56 | 267978.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-092-2023, contratista:TORRES Y VELAZQUEZ INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:366442.11, importe_modificado:366442.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:222.75}} | {2248047/proyecto_INICIO, 2248047/proyecto_PROCESO, 2248047/proyecto_FIN, 2248047/proyecto_INICIO, 2248047/proyecto_PROCESO, 2248047/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302249020 | Proyecto de inversión | 3971037.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3971037.16, modificado:3971037.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA CALLE 2 ENTRE AVENIDA SUMIDERO Y CALLE 1. - 157806 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 157806 | S | 951 | 857 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.67, meta_modificada:656.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 2 COLONIA LOS CAPULINES III, 29017 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL SUMIDERO Y CALLE 1, CALLE EL LAUREL LOS CAPULINES SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CANCHA DE , lon:-93.09705564, lat:16.78404186}} | 2023-07-13 | 2023-10-10 | 3971037.16 | 3971037.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-136-2023, contratista:RAMESGO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:3971037.16, importe_modificado:3971037.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:404.9}} | {2249020/proyecto_INICIO, 2249020/proyecto_PROCESO, 2249020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302248104 | Proyecto de inversión | 449983.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449983.86, modificado:449983.86}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA INGENIERO MARIANO GARCÍA SELA ENTRE CALLE INGENIERO ARMANDO FALCÓN Y CALZADA SAMUEL LEÓN BRINDIS. - 152465 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 152465 | S | 50 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:242.0, meta_modificada:242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA INGENIERO MARIANO GARCIA SELA COLONIA CAMINERA, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE INGENIERO ARMANDO FALCON Y CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS, AVENIDA FRANCISCO J GRAJALES LA OBRA SE UBICA AL SUR O, lon:-93.10376547, lat:16.73837564}} | 2023-06-26 | 2023-08-24 | 449983.86 | 449983.86 | 328142.88 | 328142.88 | 328142.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-097-2023, contratista:ZEBGA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:449983.86, importe_modificado:449983.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:242.0}} | {2248104/proyecto_FIN, 2248104/proyecto_INICIO, 2248104/proyecto_PROCESO, 2248104/proyecto_FIN, 2248104/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302248069 | Proyecto de inversión | 427011.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427011.16, modificado:427011.16}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INGENIERO RAFAEL PORTUGAL ENTRE AVENIDA FRANCISCO J. GRAJALES Y AVENIDA INGENIERO MARIANO GARCÍA SELA. - 152305 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 152305 | S | 36 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:187.61, meta_modificada:187.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE INGENIERO RAFAEL PORTUGAL COLONIA CAMINERA, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO J GRAJALES Y AVENIDA INGENIERO MARIANO GARCIA SELA, CALLE INGENIERO ANDRES ONTIVEROS LA OBRA SE UBICA AL, lon:-93.10237755, lat:16.73828696}} | 2023-06-12 | 2023-08-10 | 427011.16 | 427011.16 | 383510.48 | 383510.48 | 383510.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-093-2023, contratista:MACAL, INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:427011.16, importe_modificado:427011.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:187.61}} | {2248069/proyecto_FIN, 2248069/proyecto_INICIO, 2248069/proyecto_PROCESO, 2248069/proyecto_FIN, 2248069/proyecto_PROCESO, 2248069/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302249059 | Proyecto de inversión | 857475.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857475.06, modificado:857475.06}} | REHABILITACIÓN DE DREN PLUVIAL EN EL CALLE 16A PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 16A SUR PONIENTE Y AVENIDA 17A SUR PONIENTE, AVENIDA 16A SUR PONIENTE ENTRE CALLE 16A PONIENTE SUR Y CALLE 15A PONIENTE SUR. - 158245 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 158245 | S | 880 | 776 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:169.52, meta_modificada:169.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 16A PONIENTE SUR COLONIA DR.ROMEO RINCÓN, 29065 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 16A SUR PONIENTE Y AVENIDA 17A SUR PONIENTE, CALLE 15A PONIENTE SUR ROMEO RINCON SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUD, lon:-93.1314231, lat:16.74274916}} | 2023-07-25 | 2023-08-23 | 857475.06 | 857475.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-137-2023, contratista:CHÁVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:857475.06, importe_modificado:857475.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:169.52}} | {2249059/proyecto_INICIO, 2249059/proyecto_PROCESO, 2249059/proyecto_FIN, 2249059/proyecto_PROCESO, 2249059/proyecto_FIN, 2249059/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregue información financiera hasta el comprometido, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:agregue información financiera hasta el comprometido, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:agregue información financiera hasta el comprometido, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:agregue información financiera hasta el comprometido, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | CHP230302248080 | Proyecto de inversión | 339239.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339239.34, modificado:339239.34}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INGENIERO RAFAEL PORTUGAL ENTRE AVENIDA FRANCISCO J. GRAJALES Y AVENIDA INGENIERO MARIANO GARCÍA SELA. - 152363 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 152363 | S | 36 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:166.0, meta_modificada:166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE INGENIERO RAFAEL PORTUGAL COLONIA CAMINERA, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO J GRAJALES Y AVENIDA INGENIERO MARIANO GARCIA SELA, CALLE INGENIERO ANDRES ONTIVEROS LA OBRA SE UBICA AL, lon:-93.1023495, lat:16.73834162}} | 2023-06-12 | 2023-07-26 | 339239.34 | 339239.34 | 304119.95 | 304119.95 | 304119.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-094-2023, contratista:MACAL, INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:339239.34, importe_modificado:339239.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:166.0}} | {2248080/proyecto_FIN, 2248080/proyecto_INICIO, 2248080/proyecto_FIN, 2248080/proyecto_PROCESO, 2248080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302248090 | Proyecto de inversión | 1277191.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1277191.15, modificado:1277191.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE INGENIERO RAFAEL PORTUGAL ENTRE AVENIDA FRANCISCO J. GRAJALES Y AVENIDA INGENIERO MARIANO GARCÍA SELA. - 152405 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 152405 | S | 36 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:712.24, meta_modificada:712.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE INGENIERO RAFAEL PORTUGAL COLONIA CAMINERA, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO J GRAJALES Y AVENIDA INGENIERO MARIANO GARCIA SELA, CALLE INGENIERO ANDRES ONTIVEROS LA OBRA SE UBICA AL, lon:-93.10237218, lat:16.73831778}} | 2023-06-26 | 2023-09-23 | 1277191.15 | 1277191.15 | 1107917.9 | 1107917.9 | 1107917.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-095-2023, contratista:MACAL, INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1277191.15, importe_modificado:1277191.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:712.24}} | {2248090/proyecto_INICIO, 2248090/proyecto_FIN, 2248090/proyecto_INICIO, 2248090/proyecto_PROCESO, 2248090/proyecto_INICIO, 2248090/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302248095 | Proyecto de inversión | 622133.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622133.2, modificado:622133.2}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA INGENIERO MARIANO GARCÍA SELA ENTRE CALLE INGENIERO ARMANDO FALCÓN Y CALZADA SAMUEL LEÓN BRINDIS. - 152415 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 152415 | S | 50 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:121.88, meta_modificada:121.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA INGENIERO MARIANO GARCIA SELA COLONIA CAMINERA, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE INGENIERO ARMANDO FALCON Y CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS, AVENIDA FRANCISCO J GRAJALES LA OBRA SE UBICA AL SUR O, lon:-93.10379137, lat:16.73836572}} | 2023-06-26 | 2023-08-24 | 622133.2 | 622133.2 | 547965.3 | 547965.3 | 547965.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-096-2023, contratista:ZEBGA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:622133.2, importe_modificado:622133.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:121.88}} | {2248095/proyecto_FIN, 2248095/proyecto_INICIO, 2248095/proyecto_PROCESO, 2248095/proyecto_FIN, 2248095/proyecto_INICIO, 2248095/proyecto_PROCESO, 2248095/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302249078 | Proyecto de inversión | 3176961.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3176961.81, modificado:3176961.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA AVENIDA VILLAFLORES ENTRE CALLE HUIXTLA Y CALLE REFORMA. - 158410 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 158410 | S | 2514 | 2056 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:532.28, meta_modificada:532.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA VILLAFLORES COLONIA KILOMETRO 4 ORIENTE, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE HUIXTLA Y CALLE REFORMA, AVENIDA CHIAPA DE CORZO LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD EN EL PARQUE DE LA CO, lon:-93.09597978, lat:16.79000636}} | 2023-07-25 | 2023-10-22 | 3176961.81 | 3176961.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-138-2023, contratista:C. GUSTAVO ALONSO GORDILLO CASTAÑÓN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:3176961.81, importe_modificado:3176961.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.87}} | {2249078/proyecto_INICIO, 2249078/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302248114 | Proyecto de inversión | 1440241.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440241.22, modificado:1440241.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA INGENIERO MARIANO GARCÍA SELA ENTRE CALLE INGENIERO ARMANDO FALCÓN Y CALZADA SAMUEL LEÓN BRINDIS. - 152501 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 152501 | S | 50 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:857.36, meta_modificada:857.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA INGENIERO MARIANO GARCIA SELA COLONIA CAMINERA, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE INGENIERO ARMANDO FALCON Y CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS, AVENIDA FRANCISCO J GRAJALES LA OBRA SE UBICA AL SUR O, lon:-93.10381912, lat:16.73833632}} | 2023-07-10 | 2023-10-07 | 1440241.22 | 1440241.22 | 1077280.74 | 1077280.74 | 1077280.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-098-2023, contratista:ZEBGA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1440241.22, importe_modificado:1440241.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:857.36}} | {2248114/proyecto_INICIO, 2248114/proyecto_PROCESO, 2248114/proyecto_FIN, 2248114/proyecto_PROCESO, 2248114/proyecto_FIN, 2248114/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302248119 | Proyecto de inversión | 397975.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397975.69, modificado:397975.69}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INGENIERO ARMANDO FALCÓN ENTRE AVENIDA FRANCISCO J. GRAJALES Y AVENIDA 17 DE OCTUBRE. - 152523 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 152523 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.92, meta_modificada:143.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE INGENIERO ARMANDO FALCON COLONIA CAMINERA, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO J GRAJALES Y AVENIDA 17 DE OCTUBRE, CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS LA OBRA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIU, lon:-93.10405515, lat:16.73959213}} | 2023-06-26 | 2023-08-24 | 397975.69 | 397975.69 | 269946.08 | 269946.08 | 269946.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-099-2023, contratista:TAMULTE CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:397975.69, importe_modificado:397975.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:143.92}} | {2248119/proyecto_INICIO, 2248119/proyecto_FIN, 2248119/proyecto_PROCESO, 2248119/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302248122 | Proyecto de inversión | 150969.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150969.26, modificado:150969.26}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INGENIERO ARMANDO FALCÓN ENTRE AVENIDA FRANCISCO J. GRAJALES Y AVENIDA 17 DE OCTUBRE. - 152561 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 152561 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.5, meta_modificada:65.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE INGENIERO ARMANDO FALCON COLONIA CAMINERA, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO J GRAJALES Y AVENIDA 17 DE OCTUBRE, CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS LA OBRA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIU, lon:-93.10403906, lat:16.73959213}} | 2023-06-26 | 2023-08-09 | 150969.26 | 150969.26 | 69667.47 | 69667.47 | 69667.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-100-2023, contratista:TAMULTE CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:150969.26, importe_modificado:150969.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.5}} | {2248122/proyecto_FIN, 2248122/proyecto_INICIO, 2248122/proyecto_FIN, 2248122/proyecto_PROCESO, 2248122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302249093 | Proyecto de inversión | 300756.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300756.12, modificado:300756.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA AVENIDA SAN ROMÁN ESQUINA CALLE ORTÍZ. - 158577 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 158577 | S | 1382 | 1284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.45, meta_modificada:18.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN ROMAN COLONIA MIRAVALLE, 29039 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE ORTIZ Y CALLE BENITO JUAREZ, AVENIDA AVENUE VALADEZ EL PUENTE PEATONAL SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD DETRAS DEL SISTEMA, lon:-93.12753704, lat:16.7728888}} | 2023-07-25 | 2023-09-22 | 300756.12 | 300756.12 | 248006.82 | 248006.82 | 248006.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-139-2023, contratista:C. SILVIA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:300756.12, importe_modificado:300756.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.45}} | {2249093/proyecto_INICIO, 2249093/proyecto_PROCESO, 2249093/proyecto_FIN, 2249093/proyecto_PROCESO, 2249093/proyecto_FIN, 2249093/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302246658 | Proyecto de inversión | 3573042.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3573042.21, modificado:3573042.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA AVENIDA 1A NORTE PONIENTE ESQUINA CON CALLE CENTRAL NORTE. - 144252 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 144252 | S | 598 | 598 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:664.0, meta_modificada:664.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A NORTE PONIENTE COLONIA NUEVA REFORMA, 29010 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE 1A PONIENTE NORTE, AVENIDA 2A NORTE PONIENTE LA COLONIA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUD, lon:-93.10403015, lat:16.77986614}} | 2023-05-26 | 2023-08-23 | 3573042.21 | 3573042.21 | 2936827.81 | 2936827.81 | 2936827.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-046-2023, contratista:CONSTRUCTORA GIPSA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:3573042.21, importe_modificado:3573042.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:664.0}} | {2246658/proyecto_INICIO, 2246658/proyecto_PROCESO, 2246658/proyecto_FIN, 2246658/proyecto_PROCESO, 2246658/proyecto_FIN, 2246658/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302246618 | Proyecto de inversión | 934221.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934221.93, modificado:934221.93}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUÁREZ. - 144005 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 144005 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:510.5, meta_modificada:510.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y AVENIDA DR MANUEL VELASCO SUAREZ, AVENIDA 1A NORTE ORIENTE LA COLONIA FRANCISCO I MADERO SE UBICA AL SUR, lon:-93.10028726, lat:16.73351437}} | 2023-05-26 | 2023-07-24 | 934221.93 | 934221.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-044-2023, contratista:YAXCHILAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:934221.93, importe_modificado:934221.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:510.5}} | {2246618/proyecto_INICIO, 2246618/proyecto_PROCESO, 2246618/proyecto_FIN, 2246618/proyecto_PROCESO, 2246618/proyecto_INICIO, 2246618/proyecto_PROCESO, 2246618/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302258103 | Proyecto de inversión | 665096.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665096.09, modificado:665096.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CIRCUITO JOYYO MAYU - 212333 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 212333 | S | 1468 | 1412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:339.48, meta_modificada:339.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CIRCUITO JOYYO MAYU COLONIA PAULINO AGUILAR PANIAGUA, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CIRCUITO JOYYO MAYU Y CIRCUITO JOYYO MAYU, CIRCUITO JOYYO MAYU LA COLONIA PAULINO AGUILAR SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE, lon:-93.07978586, lat:16.77513177}} | 2023-09-04 | 2023-11-02 | 665096.09 | 665096.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-149-2023, contratista:C. NORMA ANGÉLICA VILLALOBOS ENCISO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:665096.09, importe_modificado:665096.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:151.54}} | {2258103/proyecto_PROCESO, 2258103/proyecto_INICIO, 2258103/proyecto_PROCESO, 2258103/proyecto_INICIO, 2258103/proyecto_PROCESO, 2258103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302258130 | Proyecto de inversión | 401773.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401773.06, modificado:401773.06}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA AVENIDA CONASUPO ENTRE CALLE 1A ORIENTE NORTE Y CALLE 3A ORIENTE NORTE. - 212497 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 212497 | S | 45 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.89, meta_modificada:132.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CONASUPO COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 1A ORIENTE NORTE Y CALLE 3A ORIENTE NORTE, AVENIDA 6A NORTE ORIENTE SAN JOSÉ TERÁN SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD LA O, lon:-93.17694769, lat:16.74972282}} | 2023-09-04 | 2023-11-02 | 401773.06 | 401773.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-150-2023, contratista:TERRACIVIL CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:401773.06, importe_modificado:401773.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.87}} | {2258130/proyecto_INICIO, 2258130/proyecto_PROCESO, 2258130/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302254892 | Proyecto de inversión | 978330.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978330.44, modificado:978330.44}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y CERRADA. - 191365 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 191365 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:366.0, meta_modificada:366.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE NAYARIT COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y AVENIDA CERRADA, CALLE NUEVO LEON LA OBRA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD A CUADRA DEL PARQUE CENTRAL DE LA COL, lon:-93.18198907, lat:16.76889317}} | 2023-08-18 | 2023-10-16 | 978330.44 | 978330.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-145-2023, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:978330.44, importe_modificado:978330.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:271.82}} | {2254892/proyecto_INICIO, 2254892/proyecto_PROCESO, 2254892/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302254913 | Proyecto de inversión | 772778.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772778.78, modificado:772778.78}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y CERRADA. - 191622 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 191622 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:429.0, meta_modificada:429.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE NAYARIT COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y AVENIDA CERRADA, CALLE NUEVO LEON LA OBRA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD A CUADRA DEL PARQUE CENTRAL DE LA COL, lon:-93.18197617, lat:16.76886749}} | 2023-08-18 | 2023-10-16 | 772778.78 | 772778.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-146-2023, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:772778.78, importe_modificado:772778.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:356.07}} | {2254913/proyecto_INICIO, 2254913/proyecto_PROCESO, 2254913/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302254928 | Proyecto de inversión | 798577.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798577.44, modificado:798577.44}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 14A ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 5A SUR ORIENTE Y AVENIDA 6A SUR ORIENTE. - 191721 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 191721 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:266.11, meta_modificada:266.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 14A ORIENTE SUR BARRIO SANTA CRUZ, 29073 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A SUR ORIENTE Y AVENIDA 6A SUR ORIENTE, CALLE 15A ORIENTE SUR LA OBRA SE UBICA A CUATRO CUADRAS DEL MERCADO DE LOS ANCIANO, lon:-93.10498973, lat:16.74697368}} | 2023-08-18 | 2023-10-16 | 798577.44 | 798577.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-147-2023, contratista:CONSTRUCTORA EL BAMBÚ DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:798577.44, importe_modificado:798577.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:220.87}} | {2254928/proyecto_PROCESO, 2254928/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302254933 | Proyecto de inversión | 666534.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666534.03, modificado:666534.03}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 14A ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 5A SUR ORIENTE Y AVENIDA 6A SUR ORIENTE. - 191766 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 191766 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:223.5, meta_modificada:223.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 14A ORIENTE SUR BARRIO SANTA CRUZ, 29073 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A SUR ORIENTE Y AVENIDA 6A SUR ORIENTE, CALLE 15A ORIENTE SUR LA OBRA SE UBICA A CUATRO CUADRAS DEL MERCADO DE LOS ANCIANO, lon:-93.10498855, lat:16.74703543}} | 2023-08-18 | 2023-10-16 | 666534.03 | 666534.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-148-2023, contratista:CONSTRUCTORA EL BAMBÚ DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:666534.03, importe_modificado:666534.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:73.75}} | {2254933/proyecto_INICIO, 2254933/proyecto_PROCESO, 2254933/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302258183 | Proyecto de inversión | 1749029.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749029.96, modificado:1749029.96}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LA CALLE JORGE GÓMEZ ESQUINA CALLE SANTANA. - 212805 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 212805 | S | 2854 | 2742 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:449.41, meta_modificada:449.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE JORGE GOMEZ COLONIA RIVERA CERRO HUECO, 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SANTANA SANCHEZ Y CALLE JULIO CESAR CABALLERO, AVENIDA JUAN MARIA HERNANDEZ LA OBRA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD, lon:-93.08481503, lat:16.72656767}} | 2023-07-13 | 2023-10-10 | 1749029.96 | 1749029.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-133-2023, contratista:CONSTRUCTURA 17 DE AGOSTO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1749029.96, importe_modificado:1749029.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:413.45}} | {2258183/proyecto_INICIO, 2258183/proyecto_PROCESO, 2258183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302261810 | Proyecto de inversión | 518267.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518267.5, modificado:518267.5}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 7A SUR PONIENTE ENTRE CALLE 1A PONIENTE SUR Y CARRETERA A VILLAFLORES. - 234311 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 234311 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:212.55, meta_modificada:212.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:AVENIDA 7A SUR PONIENTE COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y CALLE 1A PONIENTE SUR, AVENIDA 6A SUR PONIENTE EL JOBO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD SUBIENDO POR EL LIBRAM, lon:-93.10835291, lat:16.69963353}} | 2023-09-18 | 2023-11-16 | 518267.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2261810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302261819 | Proyecto de inversión | 434126.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434126.78, modificado:434126.78}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 7A SUR PONIENTE ENTRE CALLE 1A PONIENTE SUR Y CARRETERA A VILLAFLORES. - 234339 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 234339 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:217.0, meta_modificada:217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:AVENIDA 7A SUR PONIENTE COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y CALLE 1A PONIENTE SUR, ANDADOR 6A SUR PONIENTE EL JOBO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD SUBIENDO POR EL LIBRAM, lon:-93.10853728, lat:16.6986891}} | 2023-09-18 | 2023-11-16 | 434126.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2261819/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302261911 | Proyecto de inversión | 655640.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655640.28, modificado:655640.28}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA VIOLETA ENTRE CALLE POMARROSA Y CALLE EL ROBLE. - 234789 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 234789 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:239.55, meta_modificada:239.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA VIOLETA COLONIA POMARROSA, 29014 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE POMARROSA Y CALLE EL ROBLE, AVENIDA SAN LUCAS POMARROSA DE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD A UN COSTADO DE LAS CALERA MACIEL LA, lon:-93.127623, lat:16.77624466}} | 2023-09-25 | 2023-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2261911/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La Secretaría de Obras Públicas Municipales informa que la obra se encuentra funcionando correctamente , trimestre:3.0, usuario:jorgegalindom, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación: La Secretaría de Obras Públicas Municipales informa que la obra se encuentra funcionando correctamente, trimestre:3.0, usuario:luisahernandezhe, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:La Secretaria de Obras Públicas al realizar la inspección del lugar donde se iba a realizar la obra encontró que el servicio de agua potable y drenaje funcionaba correctamente, por lo que ya no será necesario la realización de la obra. En la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) de la Secretaría de Bienestar también ya fue solicitada su cancelación., trimestre:3.0, usuario:jorgegalindom, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:rechazo a solicitud del enlace, trimestre:3.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:rechazo a solicitud del enlace, trimestre:3.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:rechazo a solicitud del enlace, trimestre:3.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:rechazo a solicitud del enlace, trimestre:3.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-10-13}, obs5: {observación:rechazo a solicitud del enlace(2), trimestre:3.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-10-13}, obs6: {observación:rechazo a solicitud del enlace(2), trimestre:3.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-10-13}, obs7: {observación:rechazo a solicitud del enlace(2), trimestre:3.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-10-13}, obs8: {observación:rechazo a solicitud del enlace(2), trimestre:3.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | CHP230302260566 | Proyecto de inversión | 1543607.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1543607.2, modificado:1543607.2}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALZADA ZIQUETE DESDE LA CALLE TERRAZAS HASTA LA CALLE INNOMINADA, Y CALLES Y AVENIDAS INNOMINADAS. - 227400 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 227400 | S | 216 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1335.0, meta_modificada:1335.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALZADA ZIQUETE COLONIA FSTSE, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, AVENIDA EL MEZQUITE LA OBRA SE REALIZARÁ EL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD INICIANDO SOBRE LA ESCUELA MARIA RI, lon:-93.06999148, lat:16.72389003}} | 2023-09-25 | 2023-11-25 | 1543607.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2260566/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302260583 | Proyecto de inversión | 1634271.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1634271.43, modificado:1634271.43}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE EL PORVENIR Y CALLES Y AVENIDAS INNOMINADAS. - 227468 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 227468 | S | 162 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1295.0, meta_modificada:1295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE EL PORVENIR COLONIA FSTSE, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE EL TARAY LA OBRA SE REALIZARÁ EL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD INICIANDO FRENTE A LA TIENDA DE ABARROT, lon:-93.07663404, lat:16.72442433}} | 2023-09-25 | 2023-11-25 | 1634271.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2260583/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302262046 | Proyecto de inversión | 701290.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701290.81, modificado:701290.81}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RÍO CHANCALA ENTRE AVENIDA RÍO TAMARINDOS Y RIO FLORIDA. - 235446 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 235446 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:209.54, meta_modificada:209.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE RÍO CHANCALÁ COLONIA ALBANIA ALTA, 29010 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA RIO TAMARINDOS Y AVENIDA RIO FLORIDA, CALLE MARGARITAS ALBANIA ALTA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD PARA LLEGAR A LA, lon:-93.10864683, lat:16.7809293}} | 2023-09-25 | 2023-11-25 | 701290.81 | 701290.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-176-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL SURESTE CORNEZ, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:701290.81, importe_modificado:701290.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2262046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:rechazo por solicitud del enlace, trimestre:3.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:rechazo por solicitud del enlace, trimestre:3.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:rechazo por solicitud del enlace, trimestre:3.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:rechazo por solicitud del enlace, trimestre:3.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | CHP230302262421 | Proyecto de inversión | 1813076.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1813076.71, modificado:1813076.71}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CALLE 2A ORIENTE. - 237496 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 237496 | S | 210 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:751.16, meta_modificada:751.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL COLONIA NUEVA REFORMA, 29010 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CALLE 2A ORIENTE, AVENIDA 1A NORTE LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD PASANDO EL LIBRAMIENTO NORTE , lon:-93.10389934, lat:16.77957534}} | 2023-09-18 | 2023-10-17 | 1813076.71 | 1813076.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-163-2023, contratista:JANCO INMOBILIARIAS,S.A.,DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1813076.71, importe_modificado:1813076.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:751.16}} | {2262421/proyecto_PROCESO, 2262421/proyecto_FIN, 2262421/proyecto_INICIO, 2262421/proyecto_PROCESO, 2262421/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302258930 | Proyecto de inversión | 2020266.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2020266.92, modificado:2020266.92}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PALENQUE ENTRE AVENIDA 5A NORTE PONIENTE Y AVENIDA MEYEPAC. - 217355 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 217355 | S | 219 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:818.3, meta_modificada:818.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PALENQUE COLONIA CALICHAL, 29026 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A NORTE PONIENTE Y AVENIDA MEYEPAC, CALLE CHANCALA LA OBRA SE UBICA AL NORTE PONIENTE FRENTE AL PARQUE JOYYO MAYU Y 5A NORTE PONIE, lon:-93.14515651, lat:16.76583831}} | 2023-09-11 | 2023-11-09 | 2020266.92 | 2020266.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-153-2023, contratista:GRUPO LORANT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2020266.92, importe_modificado:2020266.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:138.7}} | {2258930/proyecto_INICIO, 2258930/proyecto_PROCESO, 2258930/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302258738 | Proyecto de inversión | 226136.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226136.58, modificado:226136.58}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA VOLCÁN ENTRE CIRCUITO LAS FLORES Y CALLE GRIETA. - 215838 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 215838 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA VOLCAN FRACCIONAMIENTO LA GLORIA, 29038 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CIRCUITO LAS FLORES Y CALLE GRIETA, AVENIDA CICLON LA OBRA SE REALIZA AL PONIENTE DE LA CIUDAD A UN COSTADO DEL TECNOLOGICO NACION, lon:-93.17429439, lat:16.75857221}} | 2023-09-11 | 2023-11-09 | 226136.58 | 226136.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-183-2023, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:226136.58, importe_modificado:226136.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2258738/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud del enlace, trimestre:3.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:a solicitud del enlace, trimestre:3.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:a solicitud del enlace, trimestre:3.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:a solicitud del enlace, trimestre:3.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | CHP230302258758 | Proyecto de inversión | 828982.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828982.85, modificado:828982.85}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN AVENIDA ARRIAGA ENTRE CALLE VILLACORZO Y CALLE MOTOZINTLA, AVENIDA SIN NOMBRE ENTRE CALLE VILLAFLORES Y CALLE CONCORDIA, AVENIDA SOYALÓ ENTRE CALLE CONCORDIA Y CALLE MOTOZINTLA, CALLE MOTOZINTLA ENTRE AVENIDA SOYALÓ Y AVENIDA ARRIAGA, CALLE VILLAFLORES ENTRE AVENIDA SIN NOMBRE Y AVENIDA CAPRICORNIO, CALLE CONCORDIA ENTRE AVENIDA SOYALÓ Y AVENIDA ARRIAGA. - 215969 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 215969 | S | 216 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:724.03, meta_modificada:724.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA ARRIAGA FRACCIONAMIENTO BURÓCRATA, 29010 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE VILLACORZO Y CALLE MOTOZINTLA, AVENIDA SOYALO LA OBRA SE REALIZA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ENTRE EL COLEGIO DE BACHILLE, lon:-93.0924171, lat:16.77802009}} | 2023-09-18 | 2023-11-16 | 828982.85 | 828982.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-156-2023, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:828982.85, importe_modificado:828982.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2258758/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud del enlace, trimestre:3.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:a solicitud del enlace, trimestre:3.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:a solicitud del enlace, trimestre:3.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:a solicitud del enlace, trimestre:3.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | CHP230302258958 | Proyecto de inversión | 803176.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803176.73, modificado:803176.73}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA TUXTLA GUTIÉRREZ ENTRE CALLE TABASCO Y CALZADA AL SUMIDERO - 217472 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 217472 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:292.78, meta_modificada:292.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA TUXTLA GUTIÉRREZ COLONIA 17 DE MAYO, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CALLE TABASCO, AVENIDA AGUASCALIENTES 17 DE MAYO DE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD SUBIENDO POR LA C, lon:-93.09976335, lat:16.78939892}} | 2023-09-11 | 2023-11-09 | 803176.73 | 803176.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-154-2023, contratista:DAES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:803176.73, importe_modificado:803176.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:117.72}} | {2258958/proyecto_INICIO, 2258958/proyecto_PROCESO, 2258958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302258982 | Proyecto de inversión | 452464.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452464.7, modificado:452464.7}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA TUXTLA GUTIÉRREZ ENTRE CALLE TABASCO Y CALZADA AL SUMIDERO - 217615 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 217615 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:281.0, meta_modificada:281.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA TUXTLA GUTIÉRREZ COLONIA 17 DE MAYO, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CALLE TABASCO, AVENIDA AGUASCALIENTES 17 DE MAYO DE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD SUBIENDO POR LA C, lon:-93.09983956, lat:16.7894274}} | 2023-09-11 | 2023-11-09 | 452464.7 | 452464.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-155-2023, contratista:DAES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:452464.7, importe_modificado:452464.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2258982/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302258770 | Proyecto de inversión | 734668.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734668.53, modificado:734668.53}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PECHA ENTRE AVENIDA AZUCENAS Y AVENIDA CONSOSPÓ, AVENIDA LAS MARGARITAS Y AVENIDA LAS ROSAS ENTRE CALLE PECHA Y CALLE INNOMINADA, AVENIDA GLADIOLAS Y AVENIDA AZUCENAS ENTRE CALLE PECHA Y CALLE LAS FLORES. - 216028 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 216028 | S | 225 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:452.0, meta_modificada:452.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PECHA COLONIA JARDINES DEL SUR, 29067 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA AZUCENAS Y AVENIDA CONSOSPO, CALLE CUNJAMA LA OBRA SE REALIZA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO UNA CALLE DESPUES DE LA F, lon:-93.13478589, lat:16.73924267}} | 2023-09-11 | 2023-11-11 | 734668.53 | 734668.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-151-2023, contratista:C. RODOLFO FONSECA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1262843.74, importe_modificado:1262843.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2258770/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud del enlace, trimestre:3.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:a solicitud del enlace, trimestre:3.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:a solicitud del enlace, trimestre:3.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:a solicitud del enlace, trimestre:3.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | CHP230302258780 | Proyecto de inversión | 205394.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205394.05, modificado:205394.05}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CAOBA ENTRE CALLE EL PINO Y CERRADA. - 216127 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 216127 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CAOBA COLONIA BOSQUES DEL SUR, 29067 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE EL PINO Y , AVENIDA EL ROBLE LA OBRA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LIBRAMIENTO SUR Y 20 DE NOVIEMRE GASOL, lon:-93.14010106, lat:16.74082579}} | 2023-09-11 | 2023-11-11 | 205394.05 | 205394.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-001-2023, contratista:CONSTRUCCIONES MAVE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1456337.44, importe_modificado:1456337.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2258780/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud del enlace, trimestre:3.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:a solicitud del enlace, trimestre:3.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:a solicitud del enlace, trimestre:3.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:a solicitud del enlace, trimestre:3.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-10-13}, obs5: {observación:revisar avance financiero hasta comprometido, trimestre:3.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-10-13}, obs6: {observación:revisar avance financiero hasta comprometido, trimestre:3.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-10-13}, obs7: {observación:revisar avance financiero hasta comprometido, trimestre:3.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-10-13}, obs8: {observación:revisar avance financiero hasta comprometido, trimestre:3.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | CHP230302259001 | Proyecto de inversión | 1538243.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1538243.96, modificado:1538243.96}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 2A SUR ORIENTE ENTRE CALLE 13A. ORIENTE SUR Y CALLE 15A. ORIENTE SUR. - 217757 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 217757 | S | 135 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:605.54, meta_modificada:605.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A SUR ORIENTE COLONIA SANTA CRUZ, 29073 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 13A ORIENTE SUR Y CALLE 15A ORIENTE SUR, AVENIDA 3A SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA AL ORIENTE DE LA CIUDAD E INICIA A DOS CUAD, lon:-93.10440383, lat:16.75006128}} | 2023-09-11 | 2023-11-11 | 1538243.96 | 1538243.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-001-2023, contratista:CONSTRUCCIONES MAVE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1456337.44, importe_modificado:1456337.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:30.28}} | {2259001/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:avance financiero hasta el comprometido, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:avance financiero hasta el comprometido, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:avance financiero hasta el comprometido, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-10-11}, obs4: {observación:avance financiero hasta el comprometido, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | CHP230302258791 | Proyecto de inversión | 276070.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276070.63, modificado:276070.63}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CAOBA ENTRE CALLE EL PINO Y CERRADA. - 216213 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 216213 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:165.5, meta_modificada:165.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CAOBA COLONIA BOSQUES DEL SUR, 29067 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE EL PINO Y , AVENIDA EL ROBLE LA OBRA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LIBRAMIENTO SUR Y 20 DE NOVIEMRE GASOL, lon:-93.14010642, lat:16.74077442}} | 2023-09-11 | 2023-11-11 | 276070.63 | 276070.63 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-008-2023, contratista:MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:317391.94, importe_modificado:317391.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2258791/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:rechazo a solicitud del enlace, trimestre:3.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:rechazo a solicitud del enlace, trimestre:3.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:rechazo a solicitud del enlace, trimestre:3.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:rechazo a solicitud del enlace, trimestre:3.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-10-13}, obs5: {observación:revisar avance financiero hasta comprometido, trimestre:3.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-10-13}, obs6: {observación:revisar avance financiero hasta comprometido, trimestre:3.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-10-13}, obs7: {observación:revisar avance financiero hasta comprometido, trimestre:3.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-10-13}, obs8: {observación:revisar avance financiero hasta comprometido, trimestre:3.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | CHP230302258803 | Proyecto de inversión | 1262843.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1262843.74, modificado:1262843.74}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALZADA ZIQUETE DESDE LA CALLE INNOMINADA HASTA LA CALLE TERRAZAS. - 216247 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 216247 | S | 165 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ZIQUETE COLONIA FSTSE, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE LAS TERRAZAS, AVENIDA CALICHAL FSTSE SE LOCALIZA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR EL LIBRAMIENTO SUR ORIENTE , lon:-93.07449866, lat:16.72612019}} | 2023-09-11 | 2023-10-25 | 1262843.74 | 1262843.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-151-2023, contratista:C. RODOLFO FONSECA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1262843.74, importe_modificado:1262843.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:26.88}} | {2258803/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302258809 | Proyecto de inversión | 1706443.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1706443.55, modificado:1706443.55}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2A PONIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 1A NORTE PONIENTE Y AVENIDA CENTRAL, AVENIDA 1A NORTE PONIENTE ENTRE CALLE 3A PONIENTE NORTE Y CALLE RAFAEL PASCACIO GAMBOA. - 216286 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 216286 | S | 108 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:217.79, meta_modificada:217.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A NORTE PONIENTE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 3A PONIENTE NORTE Y CALLE RAFAEL PASCACIO GAMBOA, AVENIDA CENTRAL PONIENTE LA OBRA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA , lon:-93.10312727, lat:16.73352293}} | 2023-09-11 | 2023-11-11 | 1706443.55 | 1706443.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-175-2023, contratista:ARFRAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1706443.55, importe_modificado:1706443.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2258809/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:rechazo a solicitud del enlace, trimestre:3.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:rechazo a solicitud del enlace, trimestre:3.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:rechazo a solicitud del enlace, trimestre:3.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:rechazo a solicitud del enlace, trimestre:3.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | CHP230302262516 | Proyecto de inversión | 2076553.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2076553.65, modificado:2076553.65}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN MARTÍN ENTRE AVENIDA LOS SAUCES Y AVENIDA 9A SUR ORIENTE. - 237918 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 237918 | S | 243 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1123.5, meta_modificada:1123.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SAN MARTÍN COLONIA SANTA ANA, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9A SUR ORIENTE Y AVENIDA LOS SAUCES, CALLE PINO SUAREZ LA COLONIA EL ROBLE SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA INICIA A , lon:-93.09857719, lat:16.73865332}} | 2023-10-02 | 2023-12-02 | 2076553.65 | 2076553.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-178-2023, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCÍA VERDUGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2076553.65, importe_modificado:2076553.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2262516/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:rechazo por solicitud del enlace, trimestre:3.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:rechazo por solicitud del enlace, trimestre:3.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:rechazo por solicitud del enlace, trimestre:3.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:rechazo por solicitud del enlace, trimestre:3.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | CHP230302262289 | Proyecto de inversión | 1562233.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562233.58, modificado:1562233.58}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CHIAPAS ENTRE CALLE JALISCO Y CALZADA A JUAN CRISPIN. - 236730 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 236730 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:537.5, meta_modificada:537.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CHIAPAS COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE JALISCO Y CALZADA JUAN CRISPIN, AVENIDA GUANAJUATO LA OBRA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD E INICIA SOBRE LA CANCHA DE BA, lon:-93.17792114, lat:16.76480633}} | 2023-09-18 | 2023-10-17 | 1562233.58 | 1562233.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-165-2023, contratista:CHÁVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1562233.58, importe_modificado:1562233.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2262289/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302259175 | Proyecto de inversión | 1105743.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105743.87, modificado:1105743.87}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 2A SUR ORIENTE ENTRE CALLE 13A. ORIENTE SUR Y CALLE 15A. ORIENTE SUR. - 219118 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 219118 | S | 135 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:455.47, meta_modificada:455.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A SUR ORIENTE COLONIA SANTA CRUZ, 29073 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 13A ORIENTE SUR Y CALLE 15A ORIENTE SUR, AVENIDA 3A SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA AL ORIENTE DE LA CIUDAD E INICIA A DOS CUAD, lon:-93.10439215, lat:16.75006474}} | 2023-09-11 | 2023-11-11 | 1105743.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2259175/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302254854 | Proyecto de inversión | 1211890.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211890.44, modificado:1211890.44}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN EL LIBRAMIENTO NORTE PONIENTE ENTRE CALLE 3A PONIENTE NORTE Y CALLE DEL UNIVERSO NORTE. - 191065 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 191065 | S | 2246 | 2055 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2930.09, meta_modificada:2930.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBRAMIENTO NORTE PONIENTE COLONIA LAS CANTERAS, 29014 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 3A PONIENTE NORTE Y CALLE DEL UNIVERSO, AVENIDA 18A NORTE PONIENTE LA OBRA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA C, lon:-93.11795364, lat:16.77239648}} | 2023-08-18 | 2023-11-15 | 1211890.44 | 1211890.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-144-2023, contratista:C. IBER VELASCO VELASCO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1211890.44, importe_modificado:1211890.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2854.49}} | {2254854/proyecto_PROCESO, 2254854/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302259225 | Proyecto de inversión | 986755.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:986755.3, modificado:986755.3}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 6A SUR ORIENTE ENTRE CALLE 13A. ORIENTE SUR Y ARROYO. - 219353 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 219353 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:133.63, meta_modificada:133.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 6A SUR ORIENTE COLONIA SANTA CRUZ, 29073 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 13A ORIENTE SUR Y CALLE ARROYO, AVENIDA 7A SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA AL ORIENTE DE LA CIUDAD A DOS CUADRAS DEL MERCADO DE, lon:-93.10548208, lat:16.74661935}} | 2023-09-11 | 2023-11-11 | 986755.3 | 986755.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-172-2023, contratista:CONSTRUCTORA ELÉCTRICA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:986755.3, importe_modificado:986755.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2259225/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:rechazo a solicitud del enlace, trimestre:3.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:rechazo a solicitud del enlace, trimestre:3.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:rechazo a solicitud del enlace, trimestre:3.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:rechazo a solicitud del enlace, trimestre:3.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | CHP230302262394 | Proyecto de inversión | 3334807.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3334807.45, modificado:3334807.45}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CHIAPAS ENTRE PRIVADA CHIAPAS Y CALLE CHIAPAS, AVENIDA CHIAPAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE NUEVO LEÓN. - 237311 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 237311 | S | 198 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CHIAPAS COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVO LEÓN Y CALLE CHIAPAS, AVENIDA CAMPECHE LA OBRA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD E INICIA A UNA CUADRA DEL PARQUE DE , lon:-93.18093765, lat:16.76765018}} | 2023-09-18 | 2023-10-17 | 3334807.45 | 3334807.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-166-2023, contratista:CHÁVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:3334807.45, importe_modificado:3334807.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2262394/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:rechazo por solicitud del enlace, trimestre:3.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:rechazo por solicitud del enlace, trimestre:3.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:rechazo por solicitud del enlace, trimestre:3.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:rechazo por solicitud del enlace, trimestre:3.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | CHP230302258904 | Proyecto de inversión | 1911415.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1911415.2, modificado:1911415.2}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PALENQUE ENTRE AVENIDA 5A NORTE PONIENTE Y AVENIDA MEYEPAC. - 217070 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 217070 | S | 213 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:850.06, meta_modificada:850.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PALENQUE COLONIA CALICHAL, 29026 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A NORTE PONIENTE Y AVENIDA MEYEPAC, CALLE CHANCALA LA OBRA SE UBICA AL NORTE PONIENTE FRENTE AL PARQUE JOYYO MAYU Y 5A NORTE PONIE, lon:-93.1451892, lat:16.76594103}} | 2023-09-11 | 2023-12-09 | 1911415.2 | 1911415.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-152-2023, contratista:GRUPO LORANT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1911415.2, importe_modificado:1911415.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:55.67}} | {2258904/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302259267 | Proyecto de inversión | 791068.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791068.46, modificado:791068.46}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 6A. SUR ORIENTE ENTRE CALLE 13A. ORIENTE SUR Y ARROYO. - 219541 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 219541 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:244.5, meta_modificada:244.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 6A SUR ORIENTE COLONIA SANTA CRUZ, 29073 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 13A ORIENTE SUR Y CALLE ARROYO, AVENIDA 7A SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA AL ORIENTE DE LA CIUDAD A DOS CUADRAS DEL MERCADO DE, lon:-93.10542843, lat:16.74658852}} | 2023-09-11 | 2023-11-11 | 791068.46 | 791068.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-173-2023, contratista:CONSTRUCTORA ELÉCTRICA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:791068.46, importe_modificado:791068.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2259267/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:rechazo a solicitud del enlace, trimestre:3.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:rechazo a solicitud del enlace, trimestre:3.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:rechazo a solicitud del enlace, trimestre:3.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:rechazo a solicitud del enlace, trimestre:3.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | CHP230302258717 | Proyecto de inversión | 440743.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440743.64, modificado:440743.64}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA VOLCÁN ENTRE CIRCUITO LAS FLORES Y CALLE GRIETA. - 215696 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 215696 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:175.38, meta_modificada:175.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA VOLCAN FRACCIONAMIENTO LA GLORIA, 29038 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CIRCUITO LAS FLORES Y CALLE GRIETA, AVENIDA CICLON LA OBRA SE REALIZA AL PONIENTE DE LA CIUDAD A UN COSTADO DEL TECNOLOGICO NACION, lon:-93.17429766, lat:16.75857849}} | 2023-09-11 | 2023-11-09 | 440743.64 | 440743.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-182-2023, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:440743.64, importe_modificado:440743.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2258717/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud del enlace, trimestre:3.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:a solicitud del enlace, trimestre:3.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:a solicitud del enlace, trimestre:3.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:a solicitud del enlace, trimestre:3.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | CHP220202082547 | Proyecto de inversión | 987685.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987685.97, modificado:987685.97}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA SAN AGUSTÍN ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y AVENIDA COLIMA. - 94628 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 94628 | S | 166 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1067.91, meta_modificada:1067.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN AGUSTÍN COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y AVENIDA COLIMA, CALLE CHIHUAHUA PLAN DE AYALA SE UBICA AL PONIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA SE UBICA CERCANA A LA CA, lon:-93.1870295, lat:16.77018387}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 987685.97 | 987685.97 | 987685.97 | 987685.97 | 987685.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-032-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR METHA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:987685.97, importe_modificado:987685.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1067.91}} | {2082547/proyecto_INICIO, 2082547/proyecto_PROCESO, 2082547/proyecto_INICIO, 2082547/proyecto_PROCESO, 2082547/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir el modificado tiene diferencia de un centavo respecto al monto reportado, desde el devengado hasta el pagado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:Corregir el modificado tiene diferencia de un centavo respecto al monto reportado, desde el devengado hasta el pagado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:Corregir el modificado tiene diferencia de un centavo respecto al monto reportado, desde el devengado hasta el pagado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:Corregir el modificado tiene diferencia de un centavo respecto al monto reportado, desde el devengado hasta el pagado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | CHP230302246201 | Proyecto de inversión | 1161477.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161477.79, modificado:1161477.79}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA FRESNO ENTRE CALLE ABEDUL NORTE Y CALLE OLIVO NORTE, CALLE CAOBA NORTE ENTRE AVENIDA FRESNO Y CAÑADA DEL RÍO SABINAL. - 141237 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 141237 | S | 31 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:219.4, meta_modificada:219.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA FRESNO COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE ABEDUL NORTE Y CALLE OLIVO NORTE, AVENIDA REAL DE GUADALUPE PATRIA NUEVA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR BOU, lon:-93.07522537, lat:16.76450082}} | 2023-04-24 | 2023-06-22 | 1161477.79 | 1161477.79 | 1161477.79 | 1161477.79 | 1161477.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-014-2023, contratista:SALDAÑA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1161477.79, importe_modificado:1161477.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:219.4}} | {2246201/proyecto_INICIO, 2246201/proyecto_PROCESO, 2246201/proyecto_FIN, 2246201/proyecto_INICIO, 2246201/proyecto_PROCESO, 2246201/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302247321 | Proyecto de inversión | 2649131.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2649131.55, modificado:2649131.55}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE POMARROSA ENTRE LIBRAMIENTO NORTE PONIENTE Y AVENIDA GLADIOLAS. - 148153 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 148153 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1620.76, meta_modificada:1620.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE POMARROSA CIUDAD INDUSTRIAL POMARROSA, 29014 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TULIPANES Y AVENIDA GLADIOLAS, CALLE EL ROBLE LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD A UN COSTADO DE LA CAL, lon:-93.12873357, lat:16.77678035}} | 2023-06-05 | 2023-08-03 | 2649131.55 | 2649131.55 | 2649131.55 | 2649131.55 | 2649131.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-068-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZUDI, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:5298263.1, importe_modificado:5298263.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1620.76}} | {2247321/proyecto_INICIO, 2247321/proyecto_FIN, 2247321/proyecto_INICIO, 2247321/proyecto_FIN, 2247321/proyecto_PROCESO, 2247321/proyecto_FIN, 2247321/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302247339 | Proyecto de inversión | 413024.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413024.9, modificado:413024.9}} | REHABILITACIÓN DE DREN PLUVIAL EN EL LIBRAMIENTO SUR ORIENTE ENTRE CALLE 1A. PONIENTE SUR Y ARROYO. - 148278 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 148278 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.38, meta_modificada:63.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBRAMIENTO SUR ORIENTE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 1A PONIENTE SUR Y CALLE ARROYO, AVENIDA 4 SUR ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD FREN, lon:-93.1010445, lat:16.72936885}} | 2023-06-05 | 2023-08-03 | 413024.9 | 413024.9 | 413024.9 | 413024.9 | 413024.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-072-2023, contratista:C. SERGIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:413024.9, importe_modificado:413024.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.38}} | {2247339/proyecto_INICIO, 2247339/proyecto_PROCESO, 2247339/proyecto_FIN, 2247339/proyecto_INICIO, 2247339/proyecto_FIN, 2247339/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302248252 | Proyecto de inversión | 1263282.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263282.35, modificado:1263282.34}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA MARGARITAS ENTRE CALLE 5A PONIENTE NORTE Y CERRADA. - 153218 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 153218 | S | 96 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:516.24, meta_modificada:516.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA MARGARITAS COLONIA POTINASPAK, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 5A PONIENTE NORTE Y CALLE CERRADA, AVENIDA CASTELLANOS LA COLONIA POTINASPAK SE UBICA AL NORTE PONIENTE SUBIENDO POR LA CALLE D, lon:-93.11932229, lat:16.78058221}} | 2023-06-26 | 2023-08-24 | 1263282.34 | 1263282.34 | 1263282.34 | 1263282.34 | 1263282.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-109-2023, contratista:CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1263282.35, importe_modificado:1263282.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:516.24}} | {2248252/proyecto_PROCESO, 2248252/proyecto_INICIO, 2248252/proyecto_PROCESO, 2248252/proyecto_FIN, 2248252/proyecto_PROCESO, 2248252/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:devengado,ejercido y pagado difiere por un centavo verificar, trimestre:3.0, usuario:paulinagordazd, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:devengado,ejercido y pagado difiere por un centavo verificar, trimestre:3.0, usuario:paulinagordazd, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:devengado,ejercido y pagado difiere por un centavo verificar, trimestre:3.0, usuario:paulinagordazd, fecha:2023-10-11}, obs4: {observación:devengado,ejercido y pagado difiere por un centavo verificar, trimestre:3.0, usuario:paulinagordazd, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | CHP230302248260 | Proyecto de inversión | 801854.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801854.57, modificado:801854.57}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA MARGARITAS ENTRE CALLE 5A PONIENTE NORTE Y CERRADA. - 153250 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 153250 | S | 96 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:517.5, meta_modificada:517.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA MARGARITAS COLONIA POTINASPAK, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 5A PONIENTE NORTE Y CALLE CERRADA, CALLE CRISANTEMO LA COLONIA POTINASPAK SE UBICA AL NORTE PONIENTE SUBIENDO POR LA CALLE DE L, lon:-93.11919891, lat:16.78057194}} | 2023-06-26 | 2023-08-24 | 801854.57 | 801854.57 | 801854.57 | 801854.57 | 801854.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-110-2023, contratista:CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:801854.57, importe_modificado:801854.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:517.5}} | {2248260/proyecto_FIN, 2248260/proyecto_PROCESO, 2248260/proyecto_INICIO, 2248260/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302246484 | Proyecto de inversión | 374329.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374329.81, modificado:374329.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LUIS VÉLEZ CHACÓN ENTRE AVENIDA SAN JOSÉ AV. 4 Y LA AVENIDA SANTA CRUZ. - 142885 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 142885 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:243.63, meta_modificada:243.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LUIS VELEZ CHACON COLONIA SANTA CRUZ, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SANTA CRUZ Y AVENIDA SAN JOSE AV 4, CALLE TULIPANES LA COLONIA SANTA CRUZ SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD LA OBR, lon:-93.10774188, lat:16.78965643}} | 2023-05-26 | 2023-07-24 | 374329.81 | 374329.81 | 374329.81 | 374329.81 | 374329.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-031-2023, contratista:C. CLAUDIA SELENE VELÁZQUEZ ROBLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:374329.81, importe_modificado:374329.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:243.63}} | {2246484/proyecto_PROCESO, 2246484/proyecto_FIN, 2246484/proyecto_INICIO, 2246484/proyecto_PROCESO, 2246484/proyecto_FIN, 2246484/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302246492 | Proyecto de inversión | 1006154.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006154.51, modificado:1006154.51}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CENTRAL PONIENTE ENTRE CALZADA SAMUEL LEÓN BRINDIS Y CALLE 3A PONIENTE SUR. - 142952 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 142952 | S | 42 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:397.88, meta_modificada:397.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS Y CALLE 3A PONIENTE NORTE, AVENIDA 1A NORTE PONIENTE LA COLONIA FRANCISCO I MADERO SE UBICA, lon:-93.10470501, lat:16.73238141}} | 2023-05-12 | 2023-07-10 | 1006154.51 | 1006154.51 | 1006154.51 | 1006154.51 | 1006154.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-032-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JIF, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1006154.51, importe_modificado:1006154.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:397.88}} | {2246492/proyecto_PROCESO, 2246492/proyecto_INICIO, 2246492/proyecto_PROCESO, 2246492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302246521 | Proyecto de inversión | 1301847.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1301847.78, modificado:1301847.78}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SAN MARCOS ENTRE CALLE EMILIO RABASA Y CALLE SANTA CAROLINA, CALLE MIGUEL ÁLVAREZ DEL TORO ENTRE AVENIDA SAN MARCOS Y AVENIDA EDUARDO ALBORES. - 143210 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 143210 | S | 43 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:257.63, meta_modificada:257.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN MARCOS COLONIA AGUA AZUL, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE EDUARDO ALBORES Y CALLE SANTA CAROLINA, AVENIDA EDUARDO ALBORES LA COLONIA AGUA AZUL SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD LA O, lon:-93.09858258, lat:16.78586105}} | 2023-05-26 | 2023-08-23 | 1301847.78 | 1301847.78 | 1301847.78 | 1301847.78 | 1301847.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-035-2023, contratista:TUXSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1301847.78, importe_modificado:1301847.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:257.63}} | {2246521/proyecto_PROCESO, 2246521/proyecto_FIN, 2246521/proyecto_PROCESO, 2246521/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302247877 | Proyecto de inversión | 1089423.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089423.04, modificado:1089423.04}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ROMA ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y AVENIDA PARMA, AVENIDA COLOSIO ENTRE AVENIDA PARMA Y CAMINO A RANCHO VIEJO. - 150924 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 150924 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:508.46, meta_modificada:508.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ROMA COLONIA PLUMA DE ORO, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA RANCHO VIEJO Y AVENIDA PARMA, CALLE EL MULATO LA COLONIA PLUMA DE ORO SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA INICIA FRENTE A, lon:-93.18336766, lat:16.73611978}} | 2023-06-12 | 2023-08-10 | 1089423.04 | 1089423.04 | 1089423.04 | 1089423.04 | 1089423.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-083-2023, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1089423.04, importe_modificado:1089423.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:508.46}} | {2247877/proyecto_INICIO, 2247877/proyecto_PROCESO, 2247877/proyecto_FIN, 2247877/proyecto_PROCESO, 2247877/proyecto_FIN, 2247877/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302247889 | Proyecto de inversión | 876253.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876253.83, modificado:876253.83}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ROMA ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y AVENIDA PARMA, AVENIDA COLOSIO ENTRE AVENIDA PARMA Y CAMINO A RANCHO VIEJO. - 150979 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 150979 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:545.3, meta_modificada:545.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE COLOSIO COLONIA PLUMA DE ORO, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA RANCHO VIEJO Y AVENIDA PARMA, CALLE EL MULATO LA COLONIA PLUMA DE ORO SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA INICIA FRENT, lon:-93.18395238, lat:16.7370342}} | 2023-06-12 | 2023-08-10 | 876253.83 | 876253.83 | 876253.83 | 876253.83 | 876253.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-084-2023, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:876253.83, importe_modificado:876253.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:545.3}} | {2247889/proyecto_INICIO, 2247889/proyecto_FIN, 2247889/proyecto_PROCESO, 2247889/proyecto_INICIO, 2247889/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302247929 | Proyecto de inversión | 737534.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737534.35, modificado:737534.35}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CONASUPO ENTRE CALLE 1A ORIENTE NORTE Y CALLE 3A ORIENTE NORTE. - 151315 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 151315 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:245.74, meta_modificada:245.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CONASUPO COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 1A ORIENTE NORTE Y CALLE 3A ORIENTE NORTE, AVENIDA 5A NORTE PONIENTE SAN JOSÉ TERÁN SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD LA , lon:-93.17693696, lat:16.74978446}} | 2023-06-12 | 2023-08-10 | 737534.35 | 737534.35 | 737534.35 | 737534.35 | 737534.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-087-2023, contratista:C. LAURA IVETTE LARA GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:737534.35, importe_modificado:737534.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:245.74}} | {2247929/proyecto_PROCESO, 2247929/proyecto_INICIO, 2247929/proyecto_FIN, 2247929/proyecto_INICIO, 2247929/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302243876 | Proyecto de inversión | 858664.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858664.93, modificado:858664.92}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CARDENAL ENTRE CALLE 10A. ORIENTE SUR Y CALLE 5A. ORIENTE SUR. - 127639 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 127639 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:524.0, meta_modificada:524.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CARDENAL COLONIA BUENOS AIRES, 29059 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 10A. ORIENTE SUR Y CALLE 5A. ORIENTE SUR., BOULEVARD QUETZALES LA OBRA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD A UNA CUADRA DEL C, lon:-93.15942041, lat:16.75148389}} | 2023-04-24 | 2023-06-22 | 858664.92 | 858664.92 | 858664.92 | 858664.92 | 858664.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-002-2023, contratista:CONSTRUCCIONES MAVE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:858664.93, importe_modificado:858664.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:524.0}} | {2243876/proyecto_INICIO, 2243876/proyecto_PROCESO, 2243876/proyecto_FIN, 2243876/proyecto_INICIO, 2243876/proyecto_PROCESO, 2243876/proyecto_FIN, 2243876/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar monto reportado en devengado,ejercido y pagado difiere por un centavo del monto presupuestado, trimestre:3.0, usuario:paulinagordazd, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:verificar monto reportado en devengado,ejercido y pagado difiere por un centavo del monto presupuestado, trimestre:3.0, usuario:paulinagordazd, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:verificar monto reportado en devengado,ejercido y pagado difiere por un centavo del monto presupuestado, trimestre:3.0, usuario:paulinagordazd, fecha:2023-10-11}, obs4: {observación:verificar monto reportado en devengado,ejercido y pagado difiere por un centavo del monto presupuestado, trimestre:3.0, usuario:paulinagordazd, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | CHP230302243896 | Proyecto de inversión | 3578473.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3578473.2, modificado:3578473.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA CARDENAL ENTRE CALLE 10A. ORIENTE SUR Y CALLE 5A. ORIENTE SUR. - 127748 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 127748 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2089.2, meta_modificada:2089.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CARDENAL COLONIA BUENOS AIRES, 29059 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 10A. ORIENTE SUR Y CALLE 5A. ORIENTE SUR., BOULEVARD QUETZALES LA OBRA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD A UNAS CUADRAS DEL, lon:-93.1594526, lat:16.75149416}} | 2023-05-08 | 2023-08-05 | 3578473.2 | 3578473.2 | 3578473.2 | 3578473.2 | 3578473.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-003-2023, contratista:CONSTRUCCIONES MAVE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:3578473.2, importe_modificado:3578473.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2089.2}} | {2243896/proyecto_INICIO, 2243896/proyecto_PROCESO, 2243896/proyecto_FIN, 2243896/proyecto_INICIO, 2243896/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302243983 | Proyecto de inversión | 1078079.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078079.13, modificado:1078079.13}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA COAHUILA ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE OAXACA - 128345 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 128345 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:227.07, meta_modificada:227.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA COAHUILA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE OAXACA, AVENIDA COLIMA LA COLONIA SE UBICA EN LA SALIDA PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CARRETERA , lon:-93.18563894, lat:16.76647829}} | 2023-04-24 | 2023-06-22 | 1078079.13 | 1078079.13 | 1078079.13 | 1078079.13 | 1078079.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-005-2023, contratista:LUCMA DEL CAMPO, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1078079.13, importe_modificado:1078079.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:227.07}} | {2243983/proyecto_PROCESO, 2243983/proyecto_FIN, 2243983/proyecto_PROCESO, 2243983/proyecto_FIN, 2243983/proyecto_INICIO, 2243983/proyecto_FIN, 2243983/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302243995 | Proyecto de inversión | 647341.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647341.63, modificado:647341.63}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA COAHUILA ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE OAXACA. - 128414 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 128414 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:468.5, meta_modificada:468.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA COAHUILA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE OAXACA, AVENIDA COLIMA LA COLONIA SE UBICA EN LA SALIDA PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CARRETERA , lon:-93.18568894, lat:16.76644136}} | 2023-04-24 | 2023-06-22 | 647341.63 | 647341.63 | 647341.63 | 647341.63 | 647341.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-006-2023, contratista:LUCMA DEL CAMPO, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:647341.63, importe_modificado:647341.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:468.5}} | {2243995/proyecto_INICIO, 2243995/proyecto_PROCESO, 2243995/proyecto_FIN, 2243995/proyecto_PROCESO, 2243995/proyecto_FIN, 2243995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302244002 | Proyecto de inversión | 3263064.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3263064.43, modificado:3263064.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA COAHUILA ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE OAXACA. - 128450 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 128450 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1887.04, meta_modificada:1887.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA COAHUILA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE OAXACA, AVENIDA COLIMA LA COLONIA SE UBICA EN LA SALIDA PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CARRETERA , lon:-93.18566748, lat:16.76647218}} | 2023-05-08 | 2023-08-05 | 3263064.43 | 3263064.43 | 3263064.43 | 3263064.43 | 3263064.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-007-2023, contratista:LUCMA DEL CAMPO, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:3263064.43, importe_modificado:3263064.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1887.04}} | {2244002/proyecto_INICIO, 2244002/proyecto_PROCESO, 2244002/proyecto_INICIO, 2244002/proyecto_FIN, 2244002/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302246344 | Proyecto de inversión | 379713.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379713.59, modificado:379713.59}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 7A PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 10A SUR PONIENTE Y AVENIDA 11A SUR PONIENTE. - 142033 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 142033 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.31, meta_modificada:164.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 7A PONIENTE SUR BARRIO SAN FRANCISCO, 29066 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 10A SUR PONIENTE Y AVENIDA 11A SUR PONIENTE, CALLE 8A PONIENTE SUR EL BARRIO SAN FRANCISCO AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD , lon:-93.12364408, lat:16.74559568}} | 2023-05-12 | 2023-07-10 | 379713.59 | 379713.59 | 379713.59 | 379713.59 | 379713.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-026-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COMA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:379713.59, importe_modificado:379713.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.31}} | {2246344/proyecto_INICIO, 2246344/proyecto_PROCESO, 2246344/proyecto_FIN, 2246344/proyecto_INICIO, 2246344/proyecto_PROCESO, 2246344/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302248011 | Proyecto de inversión | 174210.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174210.56, modificado:174210.56}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA INNOMINADA ENTRE CALLE NUEVO LEÓN Y CIRCUNVALACIÓN CHIAPAS. - 151894 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 151894 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVO LEÓN Y CIRCUNVALACION TAMAULIPAS, AVENIDA CHIAPAS LA OBRA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD EN EL ACCESO AL PARQUE D, lon:-93.18304976, lat:16.76727957}} | 2023-06-12 | 2023-07-26 | 174210.56 | 174210.56 | 174210.56 | 174210.56 | 174210.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-090-2023, contratista:TORRES Y VELAZQUEZ INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:174210.56, importe_modificado:174210.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.0}} | {2248011/proyecto_INICIO, 2248011/proyecto_PROCESO, 2248011/proyecto_FIN, 2248011/proyecto_PROCESO, 2248011/proyecto_FIN, 2248011/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302246939 | Proyecto de inversión | 939630.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939630.8, modificado:939630.8}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SAN LUCAS ENTRE CALLE POMARROSA Y CERRADA. - 145961 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 145961 | S | 37 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.96, meta_modificada:360.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN LUCAS COLONIA POMARROSA, 29014 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE POMARROSA Y CALLE CERRADA, AVENIDA LAS MARGARITAS LA COLONIA POMARROSA DE UBICA A UN COSTADO DE LA CALERAS MACIEL ENTRANDO POR CA, lon:-93.1277448, lat:16.77685046}} | 2023-06-05 | 2023-08-03 | 939630.8 | 939630.8 | 939630.8 | 939630.8 | 939630.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-062-2023, contratista:SISTEMA TÉCNICO INTEGRAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:939630.8, importe_modificado:939630.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:360.96}} | {2246939/proyecto_INICIO, 2246939/proyecto_PROCESO, 2246939/proyecto_FIN, 2246939/proyecto_PROCESO, 2246939/proyecto_FIN, 2246939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302246354 | Proyecto de inversión | 231993.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231993.65, modificado:231993.64}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 7A PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 10A SUR PONIENTE Y AVENIDA 11A SUR PONIENTE. - 142091 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 142091 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.5, meta_modificada:135.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 7A PONIENTE SUR BARRIO SAN FRANCISCO, 29066 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 10A SUR PONIENTE Y AVENIDA 11A SUR PONIENTE, CALLE 8A PONIENTE SUR EL BARRIO SAN FRANCISCO AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD , lon:-93.1236275, lat:16.74555897}} | 2023-05-12 | 2023-07-10 | 231993.64 | 231993.64 | 231993.64 | 231993.64 | 231993.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COMA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:231993.65, importe_modificado:231993.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.5}} | {2246354/proyecto_FIN, 2246354/proyecto_PROCESO, 2246354/proyecto_INICIO, 2246354/proyecto_FIN, 2246354/proyecto_INICIO, 2246354/proyecto_PROCESO, 2246354/proyecto_FIN, 2246354/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:devengado, ejercido y pagado difiere por un centavo verificar , trimestre:3.0, usuario:paulinagordazd, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:devengado, ejercido y pagado difiere por un centavo verificar , trimestre:3.0, usuario:paulinagordazd, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:devengado, ejercido y pagado difiere por un centavo verificar , trimestre:3.0, usuario:paulinagordazd, fecha:2023-10-11}, obs4: {observación:devengado, ejercido y pagado difiere por un centavo verificar , trimestre:3.0, usuario:paulinagordazd, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | CHP230302246381 | Proyecto de inversión | 99602.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99602.67, modificado:99602.67}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LUIS VÉLEZ CHACÓN ENTRE AVENIDA SAN JOSÉ AV. 4 Y LA AVENIDA SANTA CRUZ. - 142241 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 142241 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LUIS VELEZ CHACON COLONIA SANTA CRUZ, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SANTA CRUZ Y AVENIDA SAN JOSE AV 4, CALLE TULIPANES LA COLONIA SANTA CRUZ SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD LA OBR, lon:-93.10775911, lat:16.78966908}} | 2023-05-12 | 2023-06-10 | 99602.67 | 99602.67 | 99602.67 | 99602.67 | 99602.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-030-2023, contratista:C. CLAUDIA SELENE VELÁZQUEZ ROBLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:99602.67, importe_modificado:99602.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.0}} | {2246381/proyecto_INICIO, 2246381/proyecto_PROCESO, 2246381/proyecto_FIN, 2246381/proyecto_INICIO, 2246381/proyecto_PROCESO, 2246381/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302246146 | Proyecto de inversión | 878820.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878820.54, modificado:878820.54}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA MONTE SIÓN ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE TULIPÁN, CALLE ESPERANZA ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA MONTE SIÓN. - 140943 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 140943 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:347.91, meta_modificada:347.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA MONTE SION COLONIA NUEVA JERUSALEN, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE TULIPAN, AVENIDA SUMIDERO NUEVA JERUSALEN COLINDA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD CON LA RESERVA DEL CAÑO, lon:-93.11577928, lat:16.80082522}} | 2023-04-24 | 2023-06-22 | 878820.54 | 878820.54 | 878820.54 | 878820.54 | 878820.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-011-2023, contratista:PINSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:878820.54, importe_modificado:878820.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:347.91}} | {2246146/proyecto_INICIO, 2246146/proyecto_FIN, 2246146/proyecto_PROCESO, 2246146/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302246178 | Proyecto de inversión | 551363.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551363.01, modificado:551363.01}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA MONTE SIÓN ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE TULIPÁN, CALLE ESPERANZA ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA MONTE SIÓN. - 141122 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 141122 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:331.5, meta_modificada:331.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA MONTE SION COLONIA NUEVA JERUSALEN, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE TULIPAN, AVENIDA SUMIDERO NUEVA JERUSALEN COLINDA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD CON LA RESERVA DEL CAÑO, lon:-93.11576528, lat:16.80080969}} | 2023-04-24 | 2023-06-22 | 551363.01 | 551363.01 | 551363.01 | 551363.01 | 551363.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-012-2023, contratista:PINSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:551363.01, importe_modificado:551363.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:331.5}} | {2246178/proyecto_INICIO, 2246178/proyecto_PROCESO, 2246178/proyecto_FIN, 2246178/proyecto_PROCESO, 2246178/proyecto_FIN, 2246178/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302243823 | Proyecto de inversión | 1456337.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1456337.44, modificado:1456337.44}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CARDENAL ENTRE CALLE 10A. ORIENTE SUR Y CALLE 5A. ORIENTE SUR. - 127288 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 127288 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.49, meta_modificada:285.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CARDENAL COLONIA BUENOS AIRES, 29059 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 10A. ORIENTE SUR Y CALLE 5A. ORIENTE SUR., BOULEVARD QUETZALES LA OBRA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD FRENTE AL COLEGIO , lon:-93.15935176, lat:16.75145026}} | 2023-04-24 | 2023-06-22 | 1456337.44 | 1456337.44 | 1456337.44 | 1456337.44 | 1456337.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-001-2023, contratista:CONSTRUCCIONES MAVE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1456337.44, importe_modificado:1456337.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:285.49}} | {2243823/proyecto_INICIO, 2243823/proyecto_PROCESO, 2243823/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302246290 | Proyecto de inversión | 412721.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412721.36, modificado:412721.36}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA SAN JOSÉ AV. 4 ENTRE AVENIDA SANTA CRUZ Y CALLE LUIS VÉLEZ CHACÓN. - 141746 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 141746 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:229.0, meta_modificada:229.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN JOSÉ AV 4 COLONIA SANTA CRUZ, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SANTA CRUZ Y CALLE LUIS VELEZ CHACÓN, AVENIDA SAN PEDRO LA COLONIA SANTA CRUZ SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD LA O, lon:-93.10820981, lat:16.78970703}} | 2023-05-08 | 2023-07-06 | 412721.36 | 412721.36 | 412721.36 | 412721.36 | 412721.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-021-2023, contratista:C. ZOILA CRUZ MEJÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:412721.36, importe_modificado:412721.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:229.0}} | {2246290/proyecto_INICIO, 2246290/proyecto_PROCESO, 2246290/proyecto_FIN, 2246290/proyecto_INICIO, 2246290/proyecto_PROCESO, 2246290/proyecto_FIN, 2246290/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302246376 | Proyecto de inversión | 132777.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132777.85, modificado:132777.85}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LUIS VÉLEZ CHACÓN ENTRE AVENIDA SAN JOSÉ AV. 4 Y LA AVENIDA SANTA CRUZ. - 142217 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 142217 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:27.23, meta_modificada:27.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LUIS VELEZ CHACON COLONIA SANTA CRUZ, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SANTA CRUZ Y AVENIDA SAN JOSE AV 4, CALLE TULIPANES LA COLONIA SANTA CRUZ SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD LA OBR, lon:-93.10775797, lat:16.78964616}} | 2023-05-12 | 2023-06-25 | 132777.85 | 132777.85 | 132777.85 | 132777.85 | 132777.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-029-2023, contratista:C. CLAUDIA SELENE VELÁZQUEZ ROBLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:132777.85, importe_modificado:132777.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:27.23}} | {2246376/proyecto_INICIO, 2246376/proyecto_PROCESO, 2246376/proyecto_FIN, 2246376/proyecto_INICIO, 2246376/proyecto_PROCESO, 2246376/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230202229418 | Proyecto de inversión | 641988.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641988.71, modificado:641988.71}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE LIRIO ENTE CALLE LAS PALMAS Y CARRETERA TUXTLA CHICO A CACAHOATAN EN LA COLONIA 8 DE SEPTIEMBRE - 116693 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 116693 | S | 110 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:26.4, meta_modificada:26.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE LIRIO COLONIA 8 DE SEPTIEMBRE, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TAPACHULA TALISMAN Y CALLE LAS PALMAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL.COMO REFERENCIA A 50 METROS DEL MERVADO SAN JU, lon:-92.16875757, lat:14.93077404}} | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 641988.71 | 641988.71 | 641988.71 | 449392.09 | 449392.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FAISMUN/025/2023, contratista:CMLR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:641988.71, importe_modificado:641988.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:18.48}} | {2229418/proyecto_INICIO, 2229418/proyecto_PROCESO, 2229418/proyecto_INICIO, 2229418/proyecto_PROCESO, 2229418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230202223332 | Proyecto de inversión | 754713.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754713.35, modificado:754713.35}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS CON PAVIMENTO ASFALTICO EN EL CAMINO PRINCIPAL - 73065 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 73065 | S | 567 | 524 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:646.0, meta_modificada:646.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA INTERNACIONAL TAPACHULA-TALISMAN - GUILLEN ORIENTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 SECCION 1RA. SECCIÓN DE GUILLÉN ORIENTE, 30870 1RA. SECCIÓN DE GUILLÉN ORIENTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , L, lon:-92.15808058, lat:14.9279113}} | 2023-06-05 | 2023-08-03 | 754713.35 | 754713.35 | 754713.35 | 654713.35 | 654713.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FAISMUN/009/2023, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:754713.35, importe_modificado:754713.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:555.56}} | {2223332/proyecto_INICIO, 2223332/proyecto_PROCESO, 2223332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230202220383 | Proyecto de inversión | 665435.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665435.19, modificado:665435.19}} | CONSTRUCCIÓN EN CAMINO SACA COSECHA CON EMPEDRADO MIXTO EN EL CAMINO VECINAL - 48804 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 48804 | S | 26 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:582.0, meta_modificada:582.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:77, direccion:CAMINO TRAMO SECCION LA GRANJA - SECCION 25 DE FEBRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 SECCION 25 DE FEBRERO, 30870 SECCIÓN 25 DE FEBRERO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE DEL MUNICI, lon:-92.17066867, lat:14.9784392}} | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 665435.19 | 665435.19 | 665435.19 | 465804.33 | 465804.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FAISMUN/024/2023, contratista:CMLR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:665435.19, importe_modificado:665435.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:407.4}} | {2220383/proyecto_INICIO, 2220383/proyecto_PROCESO, 2220383/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230202220424 | Proyecto de inversión | 1890784.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1890784.8, modificado:1890784.8}} | CONSTRUCCION EN CAMINO SACA COSECHA CON EMPEDRADO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS, TRAMO 1 CAMINO EL YAITE Y TRAMO 2 CAMINO EL PARAISO DOS - 49087 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 49087 | S | 304 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1822.8, meta_modificada:1822.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO VIEJO A TAPACHULA - CARRETERA TAPACHULA TALISMAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 SECCION 2DA. SECCIÓN DE IZAPA, 30870 2DA. SECCIÓN DE IZAPA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DEL L, lon:-92.18549457, lat:14.92696039}} | 2023-04-18 | 2023-07-16 | 1890784.8 | 1890784.8 | 1890784.8 | 945392.4 | 945392.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FAISMUN/038/2023, contratista:ALEJANDRO ALFREDO BAUTISTA MORENO, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1890784.8, importe_modificado:1890784.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:915.0}} | {2220424/proyecto_INICIO, 2220424/proyecto_PROCESO, 2220424/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230202220469 | Proyecto de inversión | 747183.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747183.57, modificado:747183.57}} | CONSTRUCCION EN EL CAMINO PRINCIPAL CON EMPEDRADO MIXTO - 49389 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 49389 | S | 98 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:504.6, meta_modificada:504.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO 1 DE CAHOA - GATICA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 300 SECCION 2DA. SECCIÓN DE CAHOA BUENAVISTA, 30870 2DA. SECCIÓN DE CAHOA (BUENAVISTA), TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA AL LADO OE, lon:-92.19627405, lat:14.95328574}} | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 747183.57 | 747183.57 | 747183.57 | 560387.67 | 560387.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FAISMUN/035/2023, contratista:LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:747183.57, importe_modificado:747183.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:378.45}} | {2220469/proyecto_INICIO, 2220469/proyecto_PROCESO, 2220469/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230202220586 | Proyecto de inversión | 763823.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763823.01, modificado:763823.01}} | PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN FRACCIÓN 15 DE ABRIL - 50262 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 50262 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:621.0, meta_modificada:621.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:72, direccion:FRACCION 15 DE ABRIL, 30870 15 DE ABRIL, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA REFERIDA EN LA ZONA NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA SE ENCUENTRA REFERDA A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNI, lon:-92.17264835, lat:14.98114973}} | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 763823.01 | 763823.01 | 763823.01 | 572867.25 | 572867.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FAISMUN/032/2023, contratista:NAGSA INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:763823.01, importe_modificado:763823.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:465.75}} | {2220586/proyecto_INICIO, 2220586/proyecto_PROCESO, 2220586/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230202222233 | Proyecto de inversión | 1639885.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1639885.07, modificado:1639885.07}} | CONSTRUCCION EN CAMINO SACA COSECHA CON CONCRETO HIDRAULICO EN SECCION LA TOMA - 65015 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 65015 | S | 196 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO TUXTLA CHICO - CACAHOATAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 SECCION SECCION LA TOMA, 30870 SECCIÓN LA TOMA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE EN ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.16595373, lat:14.94730891}} | 2023-05-15 | 2023-07-15 | 1639885.07 | 1639885.07 | 1639885.07 | 819942.53 | 819942.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FAISMUN/036/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DE LA CRUZ GALLEGOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1639885.07, importe_modificado:1639885.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:570.0}} | {2222233/proyecto_INICIO, 2222233/proyecto_PROCESO, 2222233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230202223271 | Proyecto de inversión | 774362.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774362.01, modificado:774362.01}} | CONSTRUCCION EN CAMINO SACA COSECHAS SANTA RITA A FRACCION SAN PEDRO - 72693 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 72693 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:678.0, meta_modificada:678.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:76, direccion:CAMINO TRAMO ALIANZA AHUACATLAN - SAN PEDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 EJIDO ALIANZA AHUACATLAN, 30870 ALIANZA AHUACATLÁN, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDADSE ENCUENTRA AL LADO SUR DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.24505456, lat:14.83800904}} | 2023-05-01 | 2023-06-29 | 774362.01 | 774362.01 | 774362.01 | 503335 | 503335 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FAISMUN/014/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DE LA CRUZ GALLEGOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:774362.01, importe_modificado:774362.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:440.7}} | {2223271/proyecto_INICIO, 2223271/proyecto_PROCESO, 2223271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230202221129 | Proyecto de inversión | 1615946.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1615946.36, modificado:1615946.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO ESTRUCTURAL EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL TELEBACHILLERATO 48 JUAN DE LA BARRERA CON CLAVE 07ETH0052A - 54669 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 54669 | S | 40 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO SUR DE GUILLEN - 2 DE GUILLEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 600 SECCION 2DA. SECCIÓN DE GUILLÉN, 30870 2DA. SECCIÓN DE GUILLÉN, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR DEL MU, lon:-92.16086008, lat:14.88377596}} | 2023-06-05 | 2023-08-03 | 1615946.36 | 1615946.36 | 1615946.36 | 1050364.9 | 1050364.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FAISMUN/012/2023, contratista:ALEJANDRO ALFREDO BAUTISTA MORENO, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1615946.36, importe_modificado:1615946.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:393.6}} | {2221129/proyecto_INICIO, 2221129/proyecto_PROCESO, 2221129/proyecto_INICIO, 2221129/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230202220682 | Proyecto de inversión | 906050.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906050.79, modificado:906050.79}} | CONSTRUCCION EN CAMINO SACA COSECHAS CON EMPEDRADO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS, TRAMO 1 CAMINO EL AGUACATE, TRAMO 2 CAMINO BALSAMO CADENA NORTE - 50872 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 50872 | S | 632 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:892.0, meta_modificada:892.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA INTERNACIONAL TAPACHULA-TALISMAN - 1 SECCION DE MEDIOMONTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 SECCION 1RA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, 30870 1RA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , L, lon:-92.20610256, lat:14.89134857}} | 2023-05-02 | 2023-07-30 | 906050.79 | 906050.79 | 906050.79 | 679538.09 | 679538.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FAISMUN/039/2023, contratista:ALEJANDRO ALFREDO BAUTISTA MORENO, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:906050.79, importe_modificado:906050.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:669.0}} | {2220682/proyecto_INICIO, 2220682/proyecto_PROCESO, 2220682/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230202220686 | Proyecto de inversión | 903995.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903995.08, modificado:903995.08}} | CONSTRUCCION EN CAMINO SACA COSECHAS CON EMPEDRADO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS, TRAMO 1 CAMINO LA LLANTA, TRAMO 2 CAMINO ESTANQUILLO ACHAPA, TRAMO 3 CAMINO EL PIÑAL - 50884 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 50884 | S | 897 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:870.06, meta_modificada:870.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA INTERNACIONAL TAPACHULA-TALISMAN - 1 SECCION DE MEDIOMONTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 SECCION 1RA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, 30870 1RA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , L, lon:-92.20521846, lat:14.90233128}} | 2023-05-02 | 2023-07-30 | 903995.08 | 903995.08 | 903995.08 | 451997.54 | 451997.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FAISMUN/026/2023, contratista:JOSE JAVIER SOLIS MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:903995.08, importe_modificado:903995.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:435.02}} | {2220686/proyecto_INICIO, 2220686/proyecto_PROCESO, 2220686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230202223310 | Proyecto de inversión | 861553.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861553.81, modificado:861553.81}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS CON PAVIMENTO ASFALTICO EN EL CAMINO PRINCIPAL - 72968 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 72968 | S | 630 | 599 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:930.5, meta_modificada:930.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:68, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA INTERNACIONAL TAPACHULA-TALISMAN - GUILLEN CENTRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 SECCION 1RA. SECCIÓN DE GUILLÉN CENTRO, 30870 1RA. SECCIÓN DE GUILLÉN CENTRO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA C, lon:-92.14596314, lat:14.90667962}} | 2023-06-05 | 2023-08-03 | 861553.81 | 861553.81 | 861553.81 | 646165.35 | 646165.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FAISMUN/010/2023, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:861553.81, importe_modificado:861553.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:698.0}} | {2223310/proyecto_PROCESO, 2223310/proyecto_INICIO, 2223310/proyecto_PROCESO, 2223310/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230202221090 | Proyecto de inversión | 1308365.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308365.51, modificado:1308365.51}} | CONSTRUCCION EN CAMINO SACA COSECHAS FRACCION SAN PEDRO A SANTA RITA - 54284 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 54284 | S | 537 | 482 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO - SANTA RITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 EJIDO VICENTE GUERRERO, 30870 VICENTE GUERRERO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR DE LA CABECERA MUNCIPAL COMO R, lon:-92.20985014, lat:14.85426349}} | 2023-05-01 | 2023-06-29 | 1308365.51 | 1308365.51 | 1308365.51 | 981274.13 | 981274.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FAISMUN/011/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DE LA CRUZ GALLEGOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1308365.51, importe_modificado:1308365.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:900.0}} | {2221090/proyecto_INICIO, 2221090/proyecto_PROCESO, 2221090/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230202221111 | Proyecto de inversión | 1391612.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391612.86, modificado:1391612.86}} | CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CAMINO VIEJO A TAPACHULA CAMINO REAL - 54452 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 54452 | S | 339 | 323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1463.2, meta_modificada:1463.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO TUXTLA CHICO - 1RA SECCION DE CAHOA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 SECCION 1RA SECCION DE CAHOA, 30870 1RA. SECCIÓN DE CAHOA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO VIEJO A TAPACH, lon:-92.19114724, lat:14.92998412}} | 2023-05-01 | 2023-06-29 | 1391612.86 | 1391612.86 | 1391612.86 | 695806.43 | 695806.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FAISMUN/018/2023, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1391612.86, importe_modificado:1391612.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:731.0}} | {2221111/proyecto_INICIO, 2221111/proyecto_PROCESO, 2221111/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230202229330 | Proyecto de inversión | 1588939.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1588939.59, modificado:1588939.59}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO MIXTO EN AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DEL EJIDO MIGUEL HIDALGO - 116288 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 116288 | S | 307 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1264.0, meta_modificada:1264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:11, direccion:AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EJIDO MIGUEL HIDALGO, 30870 MIGUEL HIDALGO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA COMUNIDAD MIGUEL HIDALGO SE ENCUENTRA EN EL LADO PONIENTE A 30 MIN DE LA CABE, lon:-92.20974214, lat:14.93832265}} | 2023-07-03 | 2023-08-31 | 1588939.59 | 1588939.59 | 1588939.59 | 1032810.73 | 1032810.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FAISMUN/023/2023, contratista:HERLO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1588939.59, importe_modificado:1588939.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:821.6}} | {2229330/proyecto_INICIO, 2229330/proyecto_PROCESO, 2229330/proyecto_INICIO, 2229330/proyecto_PROCESO, 2229330/proyecto_INICIO, 2229330/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302243572 | Proyecto de inversión | 1562111.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562111.76, modificado:1562111.76}} | PAVIMENTACION MIXTA DE CALLE SEGUNDA PONIENTE ENTRE CENTRAL PONIENTE Y PRIMERA NORTE Y CALLE CENTRAL PONIENTE ENTRE SEGUNDA PONIENTE Y CUARTA PONIENTE - 125898 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 125898 | S | 630 | 551 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1314.0, meta_modificada:1314.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:4, direccion:CALLE SEGUNDA PONIENTE Y CENTRAL PONIENTE EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30870 GUADALUPE VICTORIA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE Y CALLE SEGUNDA PONIENTE, CALLE CUARTA NORTE LA COMUNIDAD ESTA EN LA ZONA SUR DE LA CA, lon:-92.25145443, lat:14.80436263}} | 2023-05-01 | 2023-06-29 | 1562111.76 | 1562111.76 | 1562111.76 | 781055.88 | 781055.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FAISMUN/015/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DE LA CRUZ GALLEGOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1562111.76, importe_modificado:1562111.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:657.0}} | {2243572/proyecto_INICIO, 2243572/proyecto_PROCESO, 2243572/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302246212 | Proyecto de inversión | 845023.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845023.14, modificado:845023.14}} | CONSTRUCCION EN CAMINO SACA COSECHAS CON EMPEDRADO MIXTO EN EL TRAMO MESOPOTAMIA A MANUEL LAZOS - 141303 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 141303 | S | 27 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:830.96, meta_modificada:830.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:74, direccion:CAMINO TRAMO MESOPOTAMIA - MANUEL LAZOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 450 CANTON MESOPOTAMIA, 30870 MESOPOTAMIA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LA OBRA SE ENC, lon:-92.19895279, lat:14.9628961}} | 2023-07-01 | 2023-08-29 | 845023.14 | 845023.14 | 845023.14 | 633767.55 | 633767.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FAISMUN/030/2023, contratista:MARCO ANTONIO GARCIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:845023.14, importe_modificado:845023.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:624.0}} | {2246212/proyecto_INICIO, 2246212/proyecto_PROCESO, 2246212/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302249213 | Proyecto de inversión | 860950.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860950.97, modificado:860950.97}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS CON PAVIMENTO ASFALTICO EN EL CAMINO PRINCIPAL - 159311 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 159311 | S | 143 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:856.0, meta_modificada:856.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:78, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA INTERNACIONAL TAPACHULA - TALISMAN - FRANCISCO VILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 050 FRACCIONAMIENTO FRACCIÓN VIDA MEJOR FRANCISCO VILLA, 30870 FRACCIÓN VIDA MEJOR FRANCISCO VILLA, TUXTLA CHICO CHIAPAS , lon:-92.15156061, lat:14.93882006}} | 2023-08-14 | 2023-10-12 | 860950.97 | 860950.97 | 860950.97 | 645713.22 | 645713.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FAISMUN/033/2023, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:860950.97, importe_modificado:860950.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:642.0}} | {2249213/proyecto_PROCESO, 2249213/proyecto_INICIO, 2249213/proyecto_PROCESO, 2249213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302245645 | Proyecto de inversión | 855112.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855112.08, modificado:855112.08}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO MIXTO EN CALLE INNOMINADA - 137993 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 137993 | S | 609 | 647 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:706.39, meta_modificada:706.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:3, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO SILVANO GATICA, 30870 SILVANO GATICA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA NOROERIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LA OBRA SE ENCUENTRA REFERIDA A 2 CUADRAS AL SUR DE LA, lon:-92.20502531, lat:14.95854736}} | 2023-07-11 | 2023-09-08 | 855112.08 | 855112.08 | 855112.08 | 641334.06 | 641334.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FAISMUN/031/2023, contratista:LEONARD MAT INGENIERIA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:855112.08, importe_modificado:855112.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:530.0}} | {2245645/proyecto_INICIO, 2245645/proyecto_PROCESO, 2245645/proyecto_INICIO, 2245645/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302249944 | Proyecto de inversión | 686282.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686282.29, modificado:686282.29}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 6 M DE CLARO EN EL CAMINO EL ESTANQUILLO - 163076 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 163076 | S | 1760 | 1648 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA INTERNACIONAL TAPACHULA - TALISMAN - EL ESTANQUILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 SECCION 1RA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, 30870 1RA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUN, lon:-92.19601864, lat:14.89968721}} | 2023-08-01 | 2023-09-29 | 686282.29 | 686282.29 | 686282.29 | 686282.29 | 686282.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FAISMUN/029/2023, contratista:FERNANDO PEREZ GODINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:686282.29, importe_modificado:686282.29}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.5}} | {2249944/proyecto_INICIO, 2249944/proyecto_PROCESO, 2249944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302249957 | Proyecto de inversión | 825081.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825081.68, modificado:825081.68}} | CONSTRUCCION EN CAMINO SACA COSECHAS CON EMPEDRADO MIXTO EN DOS TRAMOS AISLADOS, TRAMO 1 ENTRONQUE ESTANQUILLO, TRAMO 2 CAMINO EL AGUACATE - 163122 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 163122 | S | 1760 | 1648 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:820.88, meta_modificada:820.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA INTERNACIONAL TAPACHULA - TALISMAN - 1RA SECCION DE MEDIO MONTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 SECCION 1RA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, 30870 1RA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , lon:-92.19950246, lat:14.90221094}} | 2023-08-01 | 2023-09-29 | 825081.68 | 825081.68 | 825081.68 | 618811.26 | 618811.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FAISMUN/037/2023, contratista:ICE INTELIGENCIA, CONSTRUCCION Y EXCELENCIA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:825081.68, importe_modificado:825081.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:616.0}} | {2249957/proyecto_INICIO, 2249957/proyecto_PROCESO, 2249957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302249446 | Proyecto de inversión | 1480064.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480064.54, modificado:1480064.54}} | CONSTRUCCION EN CAMINO SACA COSECHAS CON EMPEDRADO MIXTO EN CAMINO EL PATASTE PARTE SUR - 160754 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 160754 | S | 782 | 733 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1238.3, meta_modificada:1238.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO 1RA SECCION DE IZAPA - EL SUR DE GUILLEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 SECCION 1RA. SECCIÓN DE IZAPA, 30870 1RA. SECCIÓN DE IZAPA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CA, lon:-92.17182913, lat:14.89537815}} | 2023-07-26 | 2023-09-23 | 1480064.54 | 1480064.54 | 1480064.54 | 1110048.4 | 1110048.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FAISMUN/027/2023, contratista:HERLO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1480064.54, importe_modificado:1480064.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:930.0}} | {2249446/proyecto_INICIO, 2249446/proyecto_PROCESO, 2249446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302243946 | Proyecto de inversión | 847066.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847066.8, modificado:847066.8}} | CONSTRUCCION EN CAMINO SACA COSECHAS SECCION OMOHA A LIBRAMIENTO SUR ORIENTE - 128126 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 128126 | S | 610 | 564 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:702.0, meta_modificada:702.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO LIBRAMIENTO SUR ORIENTE - OMOHA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 965 SECCION OMOHA, 30870 OMOHA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR PONIENTE DE EL MUNICIPIO Y A 10 KM DE L, lon:-92.23768886, lat:14.84895961}} | 2023-05-01 | 2023-06-29 | 847066.8 | 847066.8 | 847066.8 | 592946 | 592946 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FAISMUN/016/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DE LA CRUZ GALLEGOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:847066.8, importe_modificado:847066.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:491.0}} | {2243946/proyecto_INICIO, 2243946/proyecto_PROCESO, 2243946/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302244050 | Proyecto de inversión | 791329.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791329.76, modificado:791329.76}} | CONSTRUCCION EN CAMINO SACA COSECHAS CON EMPEDRADO MIXTO EN VARIOS TRAMOS, TRAMO 1 CAMINO RANCHO NUEVO,TRAMO 2 CASA SANTA SUR, TRAMO 3 CAMINO 5 DE MAYO ORIENTE,TRAMO 4 CANTON EL CLAVELITO - 128869 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 128869 | S | 610 | 580 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:809.4, meta_modificada:809.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA INTERNACIONAL TAPACHULA CD HIDALGO - 2 SECCION DE MEDIOMONTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 670 SECCION 2DA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, 30870 2DA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , , lon:-92.18774255, lat:14.87295561}} | 2023-05-02 | 2023-07-30 | 791329.76 | 791329.76 | 791329.76 | 593497.32 | 593497.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FAISMUN/034/2023, contratista:MORSIX CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:791329.76, importe_modificado:791329.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:607.05}} | {2244050/proyecto_INICIO, 2244050/proyecto_PROCESO, 2244050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230202221104 | Proyecto de inversión | 819846.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819846.17, modificado:819846.17}} | CONSTRUCCION EN CAMINO SACA COSECHAS CON EMPEDRADO MIXTO EN CALLEJON 24 HORAS O CALLEJON LOS MUÑOCES, UBICADO EN 1RA SECCION DE GUILLEN PONIENTE - 54401 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 54401 | S | 75 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:726.53, meta_modificada:726.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO DE MONTEGRANDE - CAMPO 24 HORAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 20 SECCION 1 SECCION DE GUILLEN PONIENTE, 30870 1RA. SECCIÓN DE GUILLÉN PONIENTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTR, lon:-92.16011487, lat:14.9040212}} | 2023-04-18 | 2023-07-16 | 819846.17 | 819846.17 | 819846.17 | 409923.08 | 409923.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FAISMUN/028/2023, contratista:CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y PROYECTOS ARTIVAN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:819846.17, importe_modificado:819846.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:363.26}} | {2221104/proyecto_INICIO, 2221104/proyecto_PROCESO, 2221104/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302265617 | Acción | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:390000.0}} | CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO - 29551 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 29551 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:9.0, meta_modificada:9.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.16897, lat:14.94019}} | 2023-07-17 | 2023-08-31 | 390000 | 390000 | 390000 | 292500 | 292500 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP2023-112, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:390000.0, importe_modificado:390000.0}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:6.75}, meta2: {unidad_medida:Otros, avance:0.75}} | {2265617/proyecto_INICIO, 2265617/proyecto_PROCESO, 2265617/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302257402 | Proyecto de inversión | 575386.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575386.95, modificado:575386.95}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE HIDALGO ENTRE AV. FARIAS Y CARRETERA INTERNACIONAL - 208587 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 208587 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.62, meta_modificada:48.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL HIDALGO BARRIO SAN MIGUEL, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE AVENIDA FARIAS Y CARRETERA INTERNACIONAL TAPACHULA TALISMAN, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN MIGUEL Y LA REFEREN, lon:-92.16059985, lat:14.93896971}} | 2023-08-28 | 2023-10-26 | 575386.95 | 575386.95 | 575386.95 | 115077.39 | 115077.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FAISMUN/045/2023, contratista:MANUEL IVAN ZEPEDA ARRIOLA, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:575386.95, importe_modificado:575386.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:9.72}} | {2257402/proyecto_INICIO, 2257402/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302253730 | Proyecto de inversión | 4654797.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4654797.84, modificado:4654797.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CENTRAL HIDALGO CON 1,923.47 M2 ENTRE AV. FARIAS Y CARRETERA INTERNACIONAL TRAMO 1 - 183787 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 183787 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1923.4, meta_modificada:1923.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL HIDALGO BARRIO SAN MIGUEL, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE AVENIDA FARIAS Y CARRETERA INTERNACIONAL TAPACHULA TALISMAN, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO EN EL BARRIO S, lon:-92.16296228, lat:14.93897489}} | 2023-08-14 | 2023-10-12 | 4654797.84 | 4654797.84 | 4654797.84 | 2327398.92 | 2327398.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FAISMUN/040/2023, contratista:BERENICE LEON DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:4654797.84, importe_modificado:4654797.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:961.7}} | {2253730/proyecto_INICIO, 2253730/proyecto_PROCESO, 2253730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302253753 | Proyecto de inversión | 4612987.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4612987.21, modificado:4612987.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CENTRAL HIDALGO CON 2,207.58 M2 ENTRE AV. FARIAS Y CARRETERA INTERNACIONAL TRAMO 2 - 184035 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 184035 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2207.5, meta_modificada:2207.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL HIDALGO BARRIO SAN MIGUEL, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE AVENIDA FARIAS Y CARRETERA INTERNACIONAL TAPACHULA TALISMAN, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO EN EL BARRIO S, lon:-92.16445359, lat:14.93899044}} | 2023-08-14 | 2023-10-12 | 4612987.21 | 4612987.21 | 4612987.21 | 1537662.4 | 1537662.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FAISMUN/041/2023, contratista:ALEJANDRO ZEPEDA ARREOLA, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:4612987.21, importe_modificado:4612987.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:662.25}} | {2253753/proyecto_INICIO, 2253753/proyecto_PROCESO, 2253753/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302253760 | Proyecto de inversión | 4468278.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4468278.65, modificado:4468278.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CENTRAL HIDALGO CON 2,474.04 M2 ENTRE AV. FARIAS Y CARRETERA INTERNACIONAL TRAMO 3 - 184090 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 184090 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2474.0, meta_modificada:2474.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL HIDALGO BARRIO SAN MIGUEL, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE AVENIDA FARIAS Y CARRETERA INTERNACIONAL TAPACHULA TALISMAN, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO EN EL BARRIO S, lon:-92.16557856, lat:14.93929429}} | 2023-08-14 | 2023-10-12 | 4468278.65 | 4468278.65 | 4468278.65 | 2234139.32 | 2234139.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FAISMUN/042/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:4468278.65, importe_modificado:4468278.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1237.0}} | {2253760/proyecto_INICIO, 2253760/proyecto_PROCESO, 2253760/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302253773 | Proyecto de inversión | 3103094.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3103094.13, modificado:3103094.13}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE HIDALGO ENTRE AV. FARIAS Y CARRETERA INTERNACIONAL - 184122 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 184122 | S | 160 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:947.63, meta_modificada:947.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL HIDALGO BARRIO SAN MIGUEL, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE AVENIDA FARIAS Y CARRETERA INTERNACIONAL TAPACHULA TALISMAN, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO EN EL BARRIO S, lon:-92.16214689, lat:14.93895934}} | 2023-08-14 | 2023-10-12 | 3103094.13 | 3103094.13 | 3103094.13 | 1551547.06 | 1551547.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FAISMUN/043/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:3103094.13, importe_modificado:3103094.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:473.81}} | {2253773/proyecto_INICIO, 2253773/proyecto_PROCESO, 2253773/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302253788 | Proyecto de inversión | 858606.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858606.67, modificado:858606.67}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CENTRAL HIDALGO ENTRE AV. FARIAS Y CARRETERA INTERNACIONAL - 184237 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 184237 | S | 155 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:957.89, meta_modificada:957.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL HIDALGO BARRIO SAN MIGUEL, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE AVENIDA FARIAS Y CARRETERA INTERNACIONAL TAPACHULA TALISMAN, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO EN EL BARRIO S, lon:-92.16246875, lat:14.93899044}} | 2023-08-14 | 2023-10-12 | 858606.67 | 858606.67 | 858606.67 | 248995.93 | 248995.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FAISMUN/044/2023, contratista:MANUEL IVAN ZEPEDA ARRIOLA, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:858606.67, importe_modificado:858606.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:277.78}} | {2253788/proyecto_PROCESO, 2253788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP220202073328 | Proyecto de inversión | 1250000.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.1, modificado:1250000.1}} | PAVIMENTACION MIXTA DE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE FRANCISCO VILLA EN EL EJIDO VICENTE GUERRERO - 41625 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 41625 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:20, direccion:CALLE ALVARO OBREGON Y FRANCISCO VILLA INTERIOR SN EJIDO VICENTE GUERRERO, 30870 VICENTE GUERRERO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE ALVARO OBREGON, AVENIDA AGUSTIN DE ITURBIDE LA OBRA SE ENCUENTRA DE , lon:-92.20731605, lat:14.85948122}} | 2022-04-18 | 2022-07-16 | 1250000.1 | 1250000.1 | 1250000.1 | 1250000.1 | 1250000.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/001/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LA CRUZ GALLEGOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1250000.1, importe_modificado:1250000.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:172.0}} | {2073328/proyecto_INICIO, 2073328/proyecto_PROCESO, 2073328/proyecto_INICIO, 2073328/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP220302123925 | Proyecto de inversión | 856985.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856985.83, modificado:856985.83}} | CONSTRUCCION EN CAMINO SACA COSECHAS CON CARPETA ASFALTICA EN CANTON SAN JOAQUIN - 180201 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 180201 | S | 304 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.5, meta_modificada:190.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO MANUEL LAZOS - SAN JOAQUIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 CANTON SAN JOAQUÍN (CAMPO FLORIDO), 30870 SAN JOAQUÍN (CAMPO FLORIDO), TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA SALID, lon:-92.1880218, lat:14.97591241}} | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 856985.83 | 856985.83 | 856985.83 | 856985.83 | 856985.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/032/2022, contratista:IVAN FRANCISCO BAMACA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:856985.83, importe_modificado:856985.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.5}} | {2123925/proyecto_INICIO, 2123925/proyecto_PROCESO, 2123925/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP220302123597 | Proyecto de inversión | 752514.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752514.31, modificado:752514.31}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES SECTORES - 178451 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 178451 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:244.0, meta_modificada:244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:76, direccion:CALLE VARIAS EJIDO ALIANZA AHUACATLAN, 30870 ALIANZA AHUACATLÁN, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y AVENIDA VARIAS, CALLE VARIAS LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO ALIANZA AHUACATLA Y A 20 MET, lon:-92.24917634, lat:14.84081777}} | 2022-07-01 | 2022-09-01 | 752514.31 | 752514.31 | 752514.31 | 752514.31 | 752514.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/046/2022, contratista:CONSULTORIA TECNICA INTEGRAL DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:752514.31, importe_modificado:752514.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:244.0}} | {2123597/proyecto_INICIO, 2123597/proyecto_PROCESO, 2123597/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP220302123718 | Proyecto de inversión | 708402.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708402.36, modificado:708402.36}} | CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 179070 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 179070 | S | 338 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:72, direccion:CALLE PRINCIPAL FRACCION 15 DE ABRIL, 30870 15 DE ABRIL, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE DEL CAMPO Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE ENCUENTRA REFERIDA FRENTE A EL CAMPO DE FUTBOL DE FRACCION 15 DE ABRIL, lon:-92.17378177, lat:14.98101384}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 708402.36 | 708402.36 | 708402.36 | 708402.36 | 708402.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/051/2022, contratista:ALEJANDRO ZEPEDA ARREOLA, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:708402.36, importe_modificado:708402.36}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:70.0}} | {2123718/proyecto_INICIO, 2123718/proyecto_PROCESO, 2123718/proyecto_INICIO, 2123718/proyecto_PROCESO, 2123718/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP220402155877 | Proyecto de inversión | 1341606.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1341606.34, modificado:1341606.34}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS - 219319 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 219319 | S | 381 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:553.0, meta_modificada:553.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:AVENIDA ZARAGOZA BARRIO SANTA BÁRBARA, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, LA OBRA SE ENCUENTRA A 1 CUADRA DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO DE TUXTLA CHICO, lon:-92.16956903, lat:14.94092492}} | 2022-10-03 | 2022-12-16 | 1341606.34 | 1341606.34 | 1341606.34 | 1341606.34 | 1341606.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/040/2022, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1341606.34, importe_modificado:1341606.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:553.0}} | {2155877/proyecto_INICIO, 2155877/proyecto_PROCESO, 2155877/proyecto_INICIO, 2155877/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP220402154139 | Proyecto de inversión | 252750.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252750.71, modificado:252750.71}} | REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN CALLE OCAMPO ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA GUERRERO - 203995 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 203995 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO BARRIO SANTIAGO, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE GUERRERO, LA OBRA SE ENCUENTRA REFERIDA A 2 CUADRAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 30 Y A 1 CUADRAS DE LA PRIMARIA FRANCISCO , lon:-92.16843538, lat:14.9384903}} | 2022-08-30 | 2022-11-30 | 252750.71 | 252750.71 | 252750.71 | 252750.71 | 252750.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/OT/009/2022, contratista:ALEJANDRO ZEPEDA ARREOLA, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:252750.71, importe_modificado:252750.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.0}} | {2154139/proyecto_INICIO, 2154139/proyecto_FIN, 2154139/proyecto_PROCESO, 2154139/proyecto_FIN, 2154139/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP220402157582 | Proyecto de inversión | 1152370.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152370.45, modificado:1152370.45}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PINO SUAREZ ENTRE AVENIDA OBREGON Y AVENIDA JUAREZ - 227899 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 227899 | S | 60 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:471.09, meta_modificada:471.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ BARRIO SANTIAGO, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE AVENIDA OBREGON Y AVENIDA JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA REFERIDA A 30 METROS FRENTE A LA ESCUELA PREPARATORIA ARNOLDO RUIZ ARMENTO Y A 50 METROS, lon:-92.17218569, lat:14.93372319}} | 2022-09-01 | 2022-11-14 | 1152370.45 | 1152370.45 | 1152370.45 | 1152370.45 | 1152370.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/050/2022, contratista:FRANCISCO JAVIER MURILLO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1152370.45, importe_modificado:1152370.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:471.09}} | {2157582/proyecto_INICIO, 2157582/proyecto_PROCESO, 2157582/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP220402157587 | Proyecto de inversión | 590896.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590896.53, modificado:590896.53}} | CONSTRUCCION EN CAMINO SACA COSECHA CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO SUBIDA AL ARENAL DE CANTON EL AGUINAL - 227919 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 227919 | S | 196 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:66.6, meta_modificada:66.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO EL AGUINAL - TAPACHULA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 CANTON EL AGUINAL, 30870 EL AGUINAL, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA REFERIADA A 100 METROS HACIA EL ORIENTE DE LA AGENCIA MUNICIP, lon:-92.22275434, lat:14.91709035}} | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 590896.53 | 590896.53 | 590896.53 | 590896.53 | 590896.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/058/2022, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:590896.53, importe_modificado:590896.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:66.6}} | {2157587/proyecto_INICIO, 2157587/proyecto_FIN, 2157587/proyecto_PROCESO, 2157587/proyecto_FIN, 2157587/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP220402189508 | Proyecto de inversión | 88941.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88941.48, modificado:88941.48}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS, TRAMO1 EL BALSAMO, TRAMO 2, LAS PALMAS, TRAMO 3, EL AGUACATE, TRAMO 4, EL ESTANQUILLO - 365948 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 365948 | S | 901 | 870 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1233.98, meta_modificada:1233.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO KM 10 - 1 SECCION DE MEDIOMONTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 SECCION 1RA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, 30870 1RA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA REFERIDA AL LADO , lon:-92.20060999, lat:14.90041046}} | 2022-12-01 | 2022-12-15 | 88941.48 | 88941.48 | 88941.48 | 88941.48 | 88941.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/OT/018/2022, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:88941.48, importe_modificado:88941.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1233.98}} | {2189508/proyecto_INICIO, 2189508/proyecto_FIN, 2189508/proyecto_PROCESO, 2189508/proyecto_FIN, 2189508/proyecto_PROCESO, 2189508/proyecto_FIN, 2189508/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP220402175728 | Proyecto de inversión | 540915.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540915.09, modificado:540915.09}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL ARROYO EL MANGUITO - 321100 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 321100 | S | 650 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO TUXTLA CHICO - 2DA SECCION DE GUILLEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 SECCION 2DA. SECCIÓN DE GUILLÉN, 30870 2DA. SECCIÓN DE GUILLÉN, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR, lon:-92.15952844, lat:14.87941986}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 540915.09 | 540915.09 | 540915.09 | 540915.09 | 540915.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/054/2022, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:540915.09, importe_modificado:540915.09}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2175728/proyecto_INICIO, 2175728/proyecto_PROCESO, 2175728/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230102206568 | Proyecto de inversión | 649277.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649277.52, modificado:649277.52}} | CONSTRUCCION EN CAMINO SACA COSECHA CON EMPEDRADO MIXTO EN CAMINO EL CHINCUYO 2DA. ETAPA. - 4858 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 4858 | S | 160 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:650.94, meta_modificada:650.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO DEL AGUACATE - RIO IZAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 600 INTERIOR SN SECCION 2DA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, 30870 2DA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA REFER, lon:-92.18051228, lat:14.86545399}} | 2023-01-16 | 2023-02-28 | 649277.52 | 649277.52 | 649277.52 | 649277.52 | 649277.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FAISMUN/001/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:649277.52, importe_modificado:649277.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:650.94}} | {2206568/proyecto_INICIO, 2206568/proyecto_PROCESO, 2206568/proyecto_FIN, 2206568/proyecto_PROCESO, 2206568/proyecto_FIN, 2206568/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230202220402 | Proyecto de inversión | 1817221.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1817221.62, modificado:1817221.62}} | PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN CALLE SAN LUIS POTOSI DEL BARRIO EL CHICAL DE LA LOCALIDAD TALISMAN - 48910 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 48910 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1746.7, meta_modificada:1746.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:18, direccion:CALLE SAN LUIS POTOSI COLONIA TALISMAN, 30870 TALISMÁN, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y CARRETERA INTERNACIONAL TAPACHULA-TALISMAN, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL LADO ESTE DEL MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO COLINDANDO, lon:-92.15068779, lat:14.95489943}} | 2023-05-01 | 2023-06-29 | 1817221.62 | 1817221.62 | 1817221.62 | 1817221.62 | 1817221.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FAISMUN/005/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1817221.62, importe_modificado:1817221.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1746.7}} | {2220402/proyecto_INICIO, 2220402/proyecto_PROCESO, 2220402/proyecto_FIN, 2220402/proyecto_PROCESO, 2220402/proyecto_FIN, 2220402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230202221117 | Proyecto de inversión | 837235.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837235.28, modificado:837235.28}} | PAVIMENTACION MIXTA DE CALLE LOS FRAMBOYANES ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MADERO - 54529 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 54529 | S | 40 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:486.48, meta_modificada:486.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:17, direccion:CALLE LOS FRAMBOYANES EJIDO EL SUR DE GUILLEN, 30870 EL SUR DE GUILLÉN, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MADERO, LA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A 3 KILOMETROS DE ESTA COMO REFERENC, lon:-92.16572303, lat:14.88844875}} | 2023-05-22 | 2023-07-20 | 837235.28 | 837235.28 | 837235.28 | 837235.28 | 837235.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FAISMUN/007/2023, contratista:JOSE JAVIER SOLIS MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:837235.28, importe_modificado:837235.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:486.48}} | {2221117/proyecto_INICIO, 2221117/proyecto_FIN, 2221117/proyecto_PROCESO, 2221117/proyecto_FIN, 2221117/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230202224635 | Proyecto de inversión | 1034830.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034830.9, modificado:1034830.9}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO DE 2226.02 MTS.EN LA LOCALIDAD DE SUR DE GUILLEN - 84370 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 84370 | S | 299 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6087.2, meta_modificada:6087.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO SUR DE GUILLEN - LAS PARCELAS SUR DE GUILLEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 EJIDO EL SUR DE GUILLEN, 30870 EL SUR DE GUILLÉN, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA EN EL LADO SUR , lon:-92.16670265, lat:14.88795856}} | 2023-04-25 | 2023-05-08 | 1034830.9 | 1034830.9 | 1034830.9 | 1034830.9 | 1034830.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FAISMUN/002/2023, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1034830.9, importe_modificado:1034830.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6087.2}} | {2224635/proyecto_INICIO, 2224635/proyecto_PROCESO, 2224635/proyecto_FIN, 2224635/proyecto_INICIO, 2224635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230202224899 | Proyecto de inversión | 1001154.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001154.52, modificado:1001154.52}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN TRAMOS AISLADOS, TRAMO 1 BALSAMO CADENA CON 0889.8 MTS Y TRAMO 2 CAMINO EL PUENTESITO CON 0555.40 MTS, EN PRIMERA SECCION DE MEDIO MONTE - 86365 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 86365 | S | 712 | 601 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8213.8, meta_modificada:8213.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO PUENTESITO - BALSAMO CADENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 10 SECCION 1RA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, 30870 1RA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA AL SURESTE DE LA , lon:-92.21163923, lat:14.90312688}} | 2023-04-25 | 2023-05-08 | 1001154.52 | 1001154.52 | 1001154.52 | 1001154.52 | 1001154.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FAISMUN/003/2023, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1001154.52, importe_modificado:1001154.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8213.8}} | {2224899/proyecto_INICIO, 2224899/proyecto_PROCESO, 2224899/proyecto_FIN, 2224899/proyecto_PROCESO, 2224899/proyecto_FIN, 2224899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230202220447 | Proyecto de inversión | 505905.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505905.68, modificado:505905.68}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE FRAMBOYANES EN EJIDO SUR DE GUILLEN - 49231 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 49231 | S | 299 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:17, direccion:CALLE LOS FRAMBOYANES EJIDO SUR DE GUILLEN, 30870 EL SUR DE GUILLÉN, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CALLE LOS GIRASOLES Y CALLE LOS TULIPANES, AVENIDA 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A 3 KILOMETR, lon:-92.16604048, lat:14.8884881}} | 2023-05-01 | 2023-06-29 | 505905.68 | 505905.68 | 505905.68 | 505905.68 | 505905.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FAISMUN/008/2023, contratista:JOSE JAVIER SOLIS MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:505905.68, importe_modificado:505905.68}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2220447/proyecto_INICIO, 2220447/proyecto_PROCESO, 2220447/proyecto_FIN, 2220447/proyecto_INICIO, 2220447/proyecto_PROCESO, 2220447/proyecto_FIN, 2220447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP220302111731 | Proyecto de inversión | 336631.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336631.11, modificado:336631.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA BAÑO SANITARIO EN EL CANTÓN EL ENCANTO - 125556 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 125556 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO MANUEL LAZOS - EL ENCANTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR SN CANTON EL ENCANTO, 30874 EL ENCANTO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CANTON EL EN, lon:-92.20473891, lat:14.97685919}} | 2022-07-01 | 2022-08-29 | 336631.11 | 336631.11 | 336631.11 | 336631.11 | 336631.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/016/2022, contratista:CARLOS ADRIEL ARDON CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:336631.11, importe_modificado:336631.11}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2111731/proyecto_INICIO, 2111731/proyecto_PROCESO, 2111731/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP220302111202 | Proyecto de inversión | 841906.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841906.66, modificado:841906.66}} | CONSTRUCCION EN CAMINO SACA COSECHA CON EMPEDRADO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS. TRAMO 1, KILOMETRO 6, TRAMO 2 Y 4, CAMINO EL AGUACATE, TRAMO 3, LAS NOVIAS - 122881 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 122881 | S | 901 | 870 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO KILÓMETRO 6 CARRETERA FEDERAL 200 - EL AGUACATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR SN SECCION 1RA SECCION DE MEDIOMONTE, 30870 1RA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , , lon:-92.20064024, lat:14.90033614}} | 2022-05-02 | 2022-07-30 | 841906.66 | 841906.66 | 841906.66 | 841906.66 | 841906.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/045/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:841906.66, importe_modificado:841906.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2111202/proyecto_PROCESO, 2111202/proyecto_INICIO, 2111202/proyecto_FIN, 2111202/proyecto_PROCESO, 2111202/proyecto_FIN, 2111202/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302246407 | Proyecto de inversión | 331834.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331834.43, modificado:331834.43}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO DENOMINADO CALLEJON DE LOS SALAS CON 544.00 MTS EN SEGUNDA SECCIÓN DE IZAPA - 142383 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 142383 | S | 1364 | 1292 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2230.5, meta_modificada:2230.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA INTERNACIONAL TAPACHULA CD HIDALGO - 2DA SECCION DE IZAPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 650 SECCION 2DA. SECCIÓN DE IZAPA, 30870 2DA. SECCIÓN DE IZAPA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD, lon:-92.18906348, lat:14.91204244}} | 2023-07-21 | 2023-08-04 | 331834.43 | 331834.43 | 331834.43 | 331834.43 | 331834.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FAISMUN/019/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:331834.43, importe_modificado:331834.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2230.5}} | {2246407/proyecto_INICIO, 2246407/proyecto_PROCESO, 2246407/proyecto_INICIO, 2246407/proyecto_FIN, 2246407/proyecto_PROCESO, 2246407/proyecto_FIN, 2246407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302246416 | Proyecto de inversión | 317552.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317552.42, modificado:317552.42}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO EL PARAISO 1 CON 397.60 MTS EN SEGUNDA SECCION DE IZAPA - 142440 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 142440 | S | 1364 | 1292 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2134.5, meta_modificada:2134.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO KM 10 - 2DA SECCION DE IZAPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 800 SECCION 2DA. SECCIÓN DE IZAPA, 30870 2DA. SECCIÓN DE IZAPA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR DE , lon:-92.18670469, lat:14.91161954}} | 2023-07-21 | 2023-08-04 | 317552.42 | 317552.42 | 317552.42 | 317552.42 | 317552.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FAISMUN/OT/003/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:317552.42, importe_modificado:317552.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2134.5}} | {2246416/proyecto_INICIO, 2246416/proyecto_PROCESO, 2246416/proyecto_FIN, 2246416/proyecto_INICIO, 2246416/proyecto_PROCESO, 2246416/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302246430 | Proyecto de inversión | 531397.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531397.96, modificado:531397.96}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO DENOMINADO EL PARAISO 2 CON 900.00 MTS EN SEGUNDA SECCION DE IZAPA - 142493 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 142493 | S | 1364 | 1292 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO IZAPA - 1RA SECCION DE IZAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 SECCION 2DA. SECCIÓN DE IZAPA, 30870 2DA. SECCIÓN DE IZAPA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR DE LA, lon:-92.18864485, lat:14.90546497}} | 2023-07-21 | 2023-08-04 | 531397.96 | 531397.96 | 531397.96 | 531397.96 | 531397.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FAISMUN/020/2023, contratista:BERENICE LEON DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:531397.96, importe_modificado:531397.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4500.0}} | {2246430/proyecto_INICIO, 2246430/proyecto_PROCESO, 2246430/proyecto_FIN, 2246430/proyecto_PROCESO, 2246430/proyecto_FIN, 2246430/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302246431 | Proyecto de inversión | 1820920.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1820920.86, modificado:1820920.86}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DEL CAMINO VIEJO A METAPA CON 2375.25 MTS EN SEGUNDA SECCION DE MEDIO MONTE - 142498 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 142498 | S | 1484 | 1326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11876.0, meta_modificada:11876.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO 1RA SECCION DE IZAPA - 2 SECCION DE MEDIOMONTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 20 SECCION 2DA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, 30870 2DA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTR, lon:-92.18336376, lat:14.88459225}} | 2023-07-21 | 2023-08-17 | 1820920.86 | 1820920.86 | 1820920.86 | 1820920.86 | 1820920.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FAISMUN/021/2023, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1820920.86, importe_modificado:1820920.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11876.0}} | {2246431/proyecto_INICIO, 2246431/proyecto_PROCESO, 2246431/proyecto_FIN, 2246431/proyecto_PROCESO, 2246431/proyecto_FIN, 2246431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302247028 | Proyecto de inversión | 716445.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716445.95, modificado:716445.95}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DEL CAMINO DENOMINADO EL PATASTE CON 860.00 MTS EN PRIMERA SECCION DE IZAPA - 146387 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 146387 | S | 782 | 733 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4128.0, meta_modificada:4128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO 1RA SECCION DE IZAPA - SUR DE GUILLEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 500 SECCION 1RA. SECCIÓN DE IZAPA, 30870 1RA. SECCIÓN DE IZAPA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR D, lon:-92.17118333, lat:14.89536466}} | 2023-07-21 | 2023-08-19 | 716445.95 | 716445.95 | 716445.95 | 716445.95 | 716445.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FAISMUN/022/2023, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:716445.95, importe_modificado:716445.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4128.0}} | {2247028/proyecto_INICIO, 2247028/proyecto_PROCESO, 2247028/proyecto_FIN, 2247028/proyecto_PROCESO, 2247028/proyecto_FIN, 2247028/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302247031 | Proyecto de inversión | 278166.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278166.89, modificado:278166.89}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DEL CAMINO LA CUCHILLA CON 350.00 MTS EN PRIMERA SECCION DE IZAPA - 146404 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 146404 | S | 782 | 733 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1575.0, meta_modificada:1575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO VIEJO A METAPA - LA CUCHILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 150 SECCION 1RA. SECCIÓN DE IZAPA, 30870 1RA. SECCIÓN DE IZAPA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR DE LA, lon:-92.17646089, lat:14.91092903}} | 2023-07-21 | 2023-08-04 | 278166.89 | 278166.89 | 278166.89 | 278166.89 | 278166.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FAISMUN/OT/004/2023, contratista:ALEJANDRO ZEPEDA ARREOLA, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:278166.89, importe_modificado:278166.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1575.0}} | {2247031/proyecto_PROCESO, 2247031/proyecto_FIN, 2247031/proyecto_PROCESO, 2247031/proyecto_INICIO, 2247031/proyecto_PROCESO, 2247031/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302244291 | Proyecto de inversión | 431967.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431967.23, modificado:431967.23}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE JUAN MENDEZ Y CALLE MANUEL LAZOS - 130284 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 130284 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.1, meta_modificada:150.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:9, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS EJIDO MANUEL LAZOS, 30870 MANUEL LAZOS, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN MENDEZ Y CALLE MANUEL LAZOS, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE OESTE DEL MUNICIPIO A 3 KILOMETROS DE LA CABECERA M, lon:-92.18481782, lat:14.97210477}} | 2023-07-01 | 2023-07-20 | 431967.23 | 431967.23 | 431967.23 | 431967.23 | 431967.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FAISMUN/017/2023, contratista:HERLO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:431967.23, importe_modificado:431967.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.1}} | {2244291/proyecto_INICIO, 2244291/proyecto_PROCESO, 2244291/proyecto_FIN, 2244291/proyecto_PROCESO, 2244291/proyecto_FIN, 2244291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP220302114983 | Proyecto de inversión | 1511681.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1511681.17, modificado:1511681.17}} | CONSTRUCCION DE DOS PUENTES VEHICULARES SOBRE EL RIO GUINALITO - 140554 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 140554 | S | 307 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO MIGUEL HIDALGO - PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO MIGUEL HIDALGO, 30870 MIGUEL HIDALGO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS DEL PARQUE CENTRAL , lon:-92.21354901, lat:14.93814221}} | 2022-07-01 | 2022-08-29 | 1511681.17 | 1511681.17 | 1511681.17 | 1511681.17 | 1511681.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/023/2022, contratista:MARCO ANTONIO GARCIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1511681.17, importe_modificado:1511681.17}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:2.0}} | {2114983/proyecto_PROCESO, 2114983/proyecto_INICIO, 2114983/proyecto_FIN, 2114983/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP220202073372 | Proyecto de inversión | 1728441.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1728441.75, modificado:1728441.75}} | PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN AV. VERACRUZ, AV. AGUASCALIENTES Y CALLE CHIAPAS DE LA LOCALIDAD TALISMAN - 41813 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 41813 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:229.0, meta_modificada:229.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:18, direccion:CALLE VERACRUZ AGUASCALIENTES Y CHIAPAS, INTERIOR SN COLONIA TALISMAN, 30871 TALISMÁN, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE BOULEVARD PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN 3 TRAMOS DISPERSOS A UN COSTADO DEL BOULEVARD PRINCIPAL DE LA , lon:-92.14917766, lat:14.96101755}} | 2022-04-18 | 2022-07-16 | 1728441.75 | 1728441.75 | 1728441.75 | 1728441.75 | 1728441.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/002/2022, contratista:COSNTRUCCIONES Y DISEÑOS DE LA CRUZ GALLEGOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1728441.75, importe_modificado:1728441.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:229.0}} | {2073372/proyecto_INICIO, 2073372/proyecto_PROCESO, 2073372/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230202224900 | Proyecto de inversión | 1451955.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1451955.16, modificado:1451955.16}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DEL CAMINO VIEJO A METAPA CON 2398.65 MTS EN SEGUNDA SECCION DE MEDIO MONTE - 86369 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 86369 | S | 720 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9471.0, meta_modificada:9471.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA INTERNACIONAL TAPACHULA-TALISMAN - METAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 SECCION 2DA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, 30870 2DA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE EN, lon:-92.18341381, lat:14.88746785}} | 2023-04-25 | 2023-05-08 | 1451955.16 | 1451955.16 | 1451955.16 | 1451955.16 | 1451955.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FAISMUN/004/2023, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1451955.16, importe_modificado:1451955.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9471.0}} | {2224900/proyecto_INICIO, 2224900/proyecto_PROCESO, 2224900/proyecto_FIN, 2224900/proyecto_PROCESO, 2224900/proyecto_FIN, 2224900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230202220465 | Proyecto de inversión | 1908030.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1908030.14, modificado:1908030.14}} | PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN TRAMOS AISLADOS DEL EJIDO MANUEL LAZOS - 49339 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 49339 | S | 180 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1494.7, meta_modificada:1494.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:9, direccion:CALLE VARIAS EJIDO MANUEL LAZOS, 30870 MANUEL LAZOS, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JUAN MENDEZ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE OESTE DEL MUNICIPIO A 3 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.18497393, lat:14.97156754}} | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 1908030.14 | 1908030.14 | 1908030.14 | 1908030.14 | 1908030.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FAISMUN/006/2023, contratista:HERLO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1908030.14, importe_modificado:1908030.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1494.7}} | {2220465/proyecto_INICIO, 2220465/proyecto_PROCESO, 2220465/proyecto_FIN, 2220465/proyecto_PROCESO, 2220465/proyecto_FIN, 2220465/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230202220476 | Proyecto de inversión | 1576743.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1576743.43, modificado:1576743.43}} | CONSTRCCION EN CAMINO SACA COSECHAS EN TRAMO CAMINO LAS ANIMAS Y MADRE VIEJA - 49423 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 49423 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1326.0, meta_modificada:1326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL - CAMINO LA JERINGA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 250 CANTON EL SACRIFICIO, 30870 EL SACRIFICIO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.22823177, lat:14.87121263}} | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 1576743.43 | 1576743.43 | 1576743.43 | 1576743.43 | 1576743.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FAISMUN/013/2023, contratista:ALEJANDRO ZEPEDA ARREOLA, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1576743.43, importe_modificado:1576743.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1326.0}} | {2220476/proyecto_INICIO, 2220476/proyecto_PROCESO, 2220476/proyecto_FIN, 2220476/proyecto_PROCESO, 2220476/proyecto_FIN, 2220476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP220402154150 | Proyecto de inversión | 89260.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89260.77, modificado:89260.77}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE OCAMPO ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA GUERRERO - 204093 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 204093 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO BARRIO SANTIAGO, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA GUERRERO, LA OBRA SE ENCUENTRA REFERIDA A 2 CUADRAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 30 Y A 1 CUADRAS DE LA PRIMARIA FRANCI, lon:-92.16845354, lat:14.9385045}} | 2022-08-30 | 2022-11-30 | 89260.77 | 89260.77 | 89260.77 | 89260.77 | 89260.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/OT/008/2022, contratista:ALEJANDRO ZEPEDA ARREOLA, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:89260.77, importe_modificado:89260.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}} | {2154150/proyecto_PROCESO, 2154150/proyecto_FIN, 2154150/proyecto_INICIO, 2154150/proyecto_FIN, 2154150/proyecto_INICIO, 2154150/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP220402154182 | Proyecto de inversión | 2247203.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2247203.79, modificado:2247203.79}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MINA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA DIAZ - 204495 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 204495 | S | 100 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:922.59, meta_modificada:922.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE MINA BARRIO SAN JUAN, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA DIAZ, LA OBRA SE ENCUENTRA REFERIDA A 2 CUADRAS HACIA EL ORIENTE DEL PARQUE CENTRAL DE TUXTLA CHICO, lon:-92.16733877, lat:14.93903265}} | 2022-10-10 | 2022-12-08 | 2247203.79 | 2247203.79 | 2247203.79 | 2247203.79 | 2247203.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/039/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:2247203.79, importe_modificado:2247203.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:922.59}} | {2154182/proyecto_INICIO, 2154182/proyecto_PROCESO, 2154182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP220402156242 | Proyecto de inversión | 300748.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300748.65, modificado:300748.65}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPREDRADO MIXTO EN CALLEJON FLORES - 221131 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 221131 | S | 647 | 609 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:271.63, meta_modificada:271.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:19, direccion:CALLEJON LAS FLORES SECCION ENTRADA LA TOMA, 30870 SECCIÓN LA TOMA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA REFERIDA A 20 METROS DEL PUENTE PRINCIPAL SOBRE RIO IZAPA DE LA ENTRADA PRINCIPAL A SECCION LA TOMA DE, lon:-92.16572438, lat:14.94614923}} | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 300748.65 | 300748.65 | 300748.65 | 300748.65 | 300748.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/OT/010/2022, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:300748.65, importe_modificado:300748.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:271.63}} | {2156242/proyecto_INICIO, 2156242/proyecto_FIN, 2156242/proyecto_PROCESO, 2156242/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP220402156300 | Proyecto de inversión | 273568.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273568.6, modificado:273568.6}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 10 M3 - 221356 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 221356 | S | 452 | 553 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO TUXTLA CHICO - 2 SECCION DE IZAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 SECCION 2DA. SECCIÓN DE IZAPA, 30870 2DA. SECCIÓN DE IZAPA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 1 200 M HACIA EL PONIENTE , lon:-92.18387788, lat:14.93342665}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 273568.6 | 273568.6 | 273568.6 | 273568.6 | 273568.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/OT/013/2022, contratista:JOSE JAVIER SOLIS MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:273568.6, importe_modificado:273568.6}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2156300/proyecto_PROCESO, 2156300/proyecto_INICIO, 2156300/proyecto_PROCESO, 2156300/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP220402166887 | Proyecto de inversión | 205200.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205200.78, modificado:205200.78}} | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS - 277751 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 277751 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA INTERNACIONAL TAPACHULA-CD HIDALGO - CASA SANTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 SECCION 1RA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, 30870 1RA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EN, lon:-92.19711107, lat:14.89236683}} | 2022-11-01 | 2022-11-15 | 205200.78 | 205200.78 | 205200.78 | 205200.78 | 205200.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/OT/015/2022, contratista:LEONARD MAT INGENIERIA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:205200.78, importe_modificado:205200.78}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2166887/proyecto_INICIO, 2166887/proyecto_FIN, 2166887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP220402177281 | Proyecto de inversión | 68800.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68800.61, modificado:68800.61}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO - 327521 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 327521 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO EL COCO - VICENTE GUERRERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 200 SECCION 2DA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, 30870 2DA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR DEL MU, lon:-92.1901928, lat:14.86544708}} | 2022-12-01 | 2022-12-15 | 68800.61 | 68800.61 | 68800.61 | 68800.61 | 68800.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/OT/017/2022, contratista:GRUPO CARRETERO DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:68800.61, importe_modificado:68800.61}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2177281/proyecto_INICIO, 2177281/proyecto_FIN, 2177281/proyecto_PROCESO, 2177281/proyecto_FIN, 2177281/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP220202072903 | Proyecto de inversión | 1573477.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1573477.8, modificado:1573477.8}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO IZAPA EN SECCION LA TOMA - 39596 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 39596 | S | 404 | 439 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO CACAHOATAN - TUXTLA CHICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 410 INTERIOR SN SECCION SECCION LA TOMA, 30870 SECCIÓN LA TOMA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ENTRONQUE DEL RIO IZAPA Y EL C, lon:-92.16219629, lat:14.97206145}} | 2022-04-18 | 2022-07-16 | 1573477.8 | 1573477.8 | 1573477.8 | 1573477.8 | 1573477.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/008/2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1573477.8, importe_modificado:1573477.8}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2072903/proyecto_INICIO, 2072903/proyecto_PROCESO, 2072903/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302254597 | Proyecto de inversión | 2342914.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2342914.81, modificado:2342914.81}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN EMILIANO ZAPATA - 189400 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tuzantán | 189400 | S | 148 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.94, meta_modificada:0.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:102, direccion:CALLE SIN NOMENCLATURA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30683 LOS 2 HERMANOS, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA ZONA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA PODER LL, lon:-92.44359255, lat:15.05578775}} | 2023-09-24 | 2023-12-24 | 2342914.81 | 2342914.81 | 2342914.81 | 2342914.81 | 2342914.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-013/2023, contratista:STEFAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:H.AYUTAMIENTO DE UZANTAN, monto:2342914.81, importe_modificado:2342914.81}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.94}} | {2254597/proyecto_PROCESO, 2254597/proyecto_FIN, 2254597/proyecto_INICIO, 2254597/proyecto_FIN, 2254597/proyecto_INICIO, 2254597/proyecto_PROCESO, 2254597/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302254602 | Proyecto de inversión | 1025934.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025934.09, modificado:1025934.09}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN FRACCIÓN POBLADO - 189409 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tuzantán | 189409 | S | 150 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1436.3, meta_modificada:1436.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:242, direccion:FRACCION SAN CRISTÓBAL, 30683 SAN CRISTÓBAL [ANEXO], TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO FRACCIÓN POBLADO UBICADA EN LA ZONA ALTA DEL MUNICIPIO PARA PODER LLEGAR SE TIENE LLEGAR A LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.345513, lat:15.20246623}} | 2023-09-12 | 2023-12-12 | 1025934.09 | 1025934.09 | 1025934.09 | 1025934.09 | 1025934.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-011/2023, contratista:STEFAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:H.AYUTAMIENTO DE UZANTAN, monto:1025934.09, importe_modificado:1025934.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1436.3}} | {2254602/proyecto_INICIO, 2254602/proyecto_PROCESO, 2254602/proyecto_INICIO, 2254602/proyecto_FIN, 2254602/proyecto_INICIO, 2254602/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302254607 | Proyecto de inversión | 3820363.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3820363.93, modificado:3820363.93}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE ABASOLO CON CONCRETO HIDRÁULICO - 189424 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuzantán | 189424 | S | 1328 | 1235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2329.0, meta_modificada:2329.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:36, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ABASOLO EJIDO XOCHILTEPEC, 30690 XOCHILTEPEC, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ALLENDE, CARRETERA A TUZANTÁN LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO XOCHILTEPEC. PARA PODER LLEGAR A LA OBRA SE , lon:-92.42953752, lat:15.12863201}} | 2023-09-15 | 2023-12-15 | 3820363.93 | 3820363.93 | 3820363.93 | 3820363.93 | 3820363.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-016/2023, contratista:GRIZLOP S.A DE C.V, convocante:H.AYUTAMIENTO DE UZANTAN, monto:3820363.93, importe_modificado:3820363.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2329.0}} | {2254607/proyecto_INICIO, 2254607/proyecto_FIN, 2254607/proyecto_PROCESO, 2254607/proyecto_FIN, 2254607/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302254612 | Proyecto de inversión | 1865070.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1865070.69, modificado:1865070.69}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN EJIDO GUADALUPE VICTORIA - 189439 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tuzantán | 189439 | S | 391 | 427 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.84, meta_modificada:1.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:6, direccion:EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30680 FRANCISCO SARABIA 2DA. SECCIÓN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA UBICADA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA PODER LLEGAR SE TIENE , lon:-92.41362966, lat:15.16539426}} | 2023-08-05 | 2023-10-05 | 1865070.69 | 1865070.69 | 1865070.69 | 1865070.69 | 1865070.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-014/2023, contratista:STEFAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:H.AYUTAMIENTO DE UZANTAN, monto:1865070.69, importe_modificado:1865070.69}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.84}} | {2254612/proyecto_PROCESO, 2254612/proyecto_FIN, 2254612/proyecto_INICIO, 2254612/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302253573 | Proyecto de inversión | 974842.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974842.81, modificado:974842.81}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN FRANCISCO SARABIA 2DA. SECCIÓN - 182665 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuzantán | 182665 | S | 231 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.35, meta_modificada:70.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EJIDO FRANCISCO SARABIA, 30680 FRANCISCO SARABIA 2DA. SECCIÓN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CALLE SIN NOMENCLATURA, LA OBRA LA PODEMOS UBICAR EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCA, lon:-92.40936779, lat:15.16004535}} | 2023-08-16 | 2023-11-16 | 974842.81 | 974842.81 | 974842.81 | 974842.81 | 974842.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-003/2023, contratista:CONSTRUCTORA CASTOR MAR S.A DE C.V, convocante:H.AYUTAMIENTO DE UZANTAN, monto:974842.81, importe_modificado:974842.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.35}} | {2253573/proyecto_PROCESO, 2253573/proyecto_FIN, 2253573/proyecto_INICIO, 2253573/proyecto_FIN, 2253573/proyecto_INICIO, 2253573/proyecto_PROCESO, 2253573/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302253574 | Proyecto de inversión | 1758556.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1758556.2, modificado:1758556.2}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO ISLAMAPA XOCHILTEPEC - 182670 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuzantán | 182670 | S | 206 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1560.5, meta_modificada:1560.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:56, direccion:CALLE DE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO ISLAMAPA XOCHILTEPEC, 30693 EL VERGEL, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CARRETERA HUIXTLA - TAPACHULA LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE DE ACCES, lon:-92.42365571, lat:15.08924697}} | 2023-09-17 | 2023-10-17 | 1758556.2 | 1758556.2 | 1758556.2 | 1758556.2 | 1758556.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-012/2023, contratista:STEFAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:H.AYUTAMIENTO DE UZANTAN, monto:1758550.2, importe_modificado:1758550.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1560.5}} | {2253574/proyecto_FIN, 2253574/proyecto_PROCESO, 2253574/proyecto_INICIO, 2253574/proyecto_PROCESO, 2253574/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302253578 | Proyecto de inversión | 1994453.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1994453.69, modificado:1994453.69}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SAN LUCAS MANACAL - 182684 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuzantán | 182684 | S | 48 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:959.4, meta_modificada:959.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:213, direccion:CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA RANCHERÍA RANCHERIA MANACAL, 30683 SAN LUCAS MANACAL, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA PRESENTE SOBRE EL CAMINO DE ENTRADA PRINCIPAL A LA RANCHERIA MANACAL ES UNA RANCHERÍA MUY, lon:-92.40188631, lat:15.22226127}} | 2023-09-22 | 2023-10-22 | 1994453.69 | 1994453.69 | 1994453.69 | 1994453.69 | 1994453.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-008/2023, contratista:CONSTRUCTORA CASTOR MAR S.A DE C.V, convocante:H.AYUTAMIENTO DE UZANTAN, monto:1994453.69, importe_modificado:1994453.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:959.4}} | {2253578/proyecto_INICIO, 2253578/proyecto_FIN, 2253578/proyecto_INICIO, 2253578/proyecto_FIN, 2253578/proyecto_PROCESO, 2253578/proyecto_FIN, 2253578/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302253580 | Proyecto de inversión | 1246943.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246943.87, modificado:1246943.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE HAMACA EN CANTÓN RÍO NEGRO - 182695 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuzantán | 182695 | S | 99 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:86, direccion:CANTON CANTÓN RIO NEGRO - NO SE UBICA CODIGO POSTAL EN LA MIDS, 00000 CANTÓN RÍO NEGRO, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA MOTOZINTLA DE MENDOZA - HUIXTLA LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL CANTÓN RÍO NEGRO LOC, lon:-92.41522726, lat:15.17710463}} | 2023-09-24 | 2023-12-24 | 1246943.87 | 1246943.87 | 1246943.87 | 1246943.87 | 1246943.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-010/2023, contratista:CONSTRUCTORA CASTOR MAR S.A DE C.V, convocante:H.AYUTAMIENTO DE UZANTAN, monto:1246948.87, importe_modificado:1246948.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {2253580/proyecto_INICIO, 2253580/proyecto_PROCESO, 2253580/proyecto_FIN, 2253580/proyecto_INICIO, 2253580/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302253587 | Proyecto de inversión | 1993017.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1993017.7, modificado:1993017.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN BENITO JUÁREZ - 182748 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuzantán | 182748 | S | 60 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:57, direccion:CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EJIDO BENITO JUÁREZ, 30686 CHAPINGO, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMENCLATURA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 160 METROS LINEALES DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE DE, lon:-92.41202872, lat:15.21311915}} | 2023-09-24 | 2023-12-24 | 1993017.7 | 1993017.7 | 1993017.7 | 1993017.7 | 1993017.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-009/2023, contratista:CONSTRUCTORA CASTOR MAR S.A DE C.V, convocante:H.AYUTAMIENTO DE UZANTAN, monto:1993017.7, importe_modificado:1993017.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2253587/proyecto_INICIO, 2253587/proyecto_PROCESO, 2253587/proyecto_INICIO, 2253587/proyecto_FIN, 2253587/proyecto_PROCESO, 2253587/proyecto_FIN, 2253587/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302253590 | Proyecto de inversión | 1084884.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084884.23, modificado:1084884.23}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ISLAMAPA - 182764 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuzantán | 182764 | S | 239 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:891.02, meta_modificada:891.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:9, direccion:CALLE MORELOS EJIDO ISLAMAPA, 30693 ISLAMAPA, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 9 DE FEBRERO Y CALLE 24 DE FEBRERO, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA ABARCA VARIAS CALLES PRINCIPALMENTE EL TRAMO DE LA CALLE MORELOS QUE VA ENTRE LA CA, lon:-92.43925443, lat:15.06920068}} | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 1084884.23 | 1084884.23 | 1084884.23 | 1084884.23 | 1084884.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-016/2023, contratista:GRIZLOP S.A DE C.V, convocante:H.AYUTAMIENTO DE UZANTAN, monto:3820363.93, importe_modificado:3820363.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:891.02}} | {2253590/proyecto_INICIO, 2253590/proyecto_PROCESO, 2253590/proyecto_FIN, 2253590/proyecto_PROCESO, 2253590/proyecto_FIN, 2253590/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302253613 | Proyecto de inversión | 4182129.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4182129.7, modificado:4182129.7}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL RETIRO - 182898 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuzantán | 182898 | S | 431 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:975.4, meta_modificada:975.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:20, direccion:CALLE DR. BELISARIO DOMINGUEZ EJIDO EL RETIRO, 30680 EL RETIRO, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE DR. BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE SIN NOMENCLATURA, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO EL RETIRO SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE DR. ELISARIO, lon:-92.42772211, lat:15.20492195}} | 2023-09-13 | 2023-12-13 | 4182129.7 | 4182129.7 | 4182129.7 | 4182129.7 | 4182129.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-002/2023, contratista:STEFAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:H.AYUTAMIENTO DE UZANTAN, monto:4182129.7, importe_modificado:4182129.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:975.4}} | {2253613/proyecto_FIN, 2253613/proyecto_INICIO, 2253613/proyecto_PROCESO, 2253613/proyecto_INICIO, 2253613/proyecto_PROCESO, 2253613/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302253621 | Proyecto de inversión | 1619839.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1619839.09, modificado:1619839.09}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO SEGUNDA ETAPA EN GUADALUPE VICTORIA - 182962 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuzantán | 182962 | S | 391 | 427 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1232.0, meta_modificada:1232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:6, direccion:EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30680 GUADALUPE VICTORIA, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CALLE SIN NOMENCLATURA, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA SERÁ UNA CALLE NUEVA QUE COMUNIQUE CON LA CALLE DE, lon:-92.40654729, lat:15.1627226}} | 2023-09-16 | 2023-11-16 | 1619839.09 | 1619839.09 | 1619839.09 | 1619839.09 | 1619839.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-004/2023, contratista:GRIZLOP S.A DE C.V, convocante:H.AYUTAMIENTO DE UZANTAN, monto:1619839.09, importe_modificado:1619839.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1232.0}} | {2253621/proyecto_PROCESO, 2253621/proyecto_INICIO, 2253621/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302253439 | Proyecto de inversión | 3109563.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3109563.16, modificado:3109563.16}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN XOCHILTEPEC - 181557 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuzantán | 181557 | S | 1328 | 1235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1885.3, meta_modificada:1885.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:36, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO XOCHILTEPEC, 30690 XOCHILTEPEC, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE ELOY RAMIREZ LOPEZ, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA ABARCA EL TRAMO QUE VA DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO PARTIENDO DEL CR, lon:-92.43520536, lat:15.12989556}} | 2023-09-15 | 2023-12-15 | 3109563.16 | 3109563.16 | 3109563.16 | 3109563.16 | 3109563.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-018/2023, contratista:GRIZLOP S.A DE C.V, convocante:H.AYUTAMIENTO DE UZANTAN, monto:3109563.16, importe_modificado:3109563.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1885.3}} | {2253439/proyecto_INICIO, 2253439/proyecto_FIN, 2253439/proyecto_PROCESO, 2253439/proyecto_FIN, 2253439/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302263755 | Proyecto de inversión | 4103864.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4103864.41, modificado:4103864.41}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA - 242680 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuzantán | 242680 | S | 140 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2076.0, meta_modificada:2076.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:32, direccion:CALLE CENTRAL CANTON 3ER CANTÓN, 30693 TERCER CANTÓN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE SIN NOMENCLATURA LA OBRA ABARCA SOBRE LA CALLE QUE DELIMITA LA LOCALIDAD DE 3ER CANTÓN CON ESTACIÓN TUZ, lon:-92.4563887, lat:15.10315135}} | 2023-09-09 | 2023-12-09 | 4103864.41 | 4103864.41 | 4103864.41 | 4103864.41 | 4103864.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-019/2023, contratista:STEFAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:H.AYUTAMIENTO DE UZANTAN, monto:4103864.41, importe_modificado:4103864.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2076.0}} | {2263755/proyecto_PROCESO, 2263755/proyecto_INICIO, 2263755/proyecto_FIN, 2263755/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302263772 | Proyecto de inversión | 757230.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757230.12, modificado:757230.12}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 242734 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuzantán | 242734 | S | 457 | 443 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.58, meta_modificada:0.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:15, direccion:CALLE CAMINO RURAL SIN NOMBRE EJIDO NUEVA TENOCHTITLÁN, 30686 NUEVA TENOCHTITLÁN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA MOTOZINTLA DE MENDOZA - HUIXTLA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO NUEVA TENOCHTITLÁN UBICADA EN LA ZONA NORO, lon:-92.41642841, lat:15.19231168}} | 2023-09-12 | 2023-11-12 | 757230.12 | 757230.12 | 757230.12 | 757230.12 | 757230.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-020/2023, contratista:GRIZLOP S.A DE C.V, convocante:H.AYUTAMIENTO DE UZANTAN, monto:757230.12, importe_modificado:757230.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.58}} | {2263772/proyecto_INICIO, 2263772/proyecto_PROCESO, 2263772/proyecto_FIN, 2263772/proyecto_INICIO, 2263772/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230202220899 | Proyecto de inversión | 1487572.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487572.98, modificado:1487572.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN TZIMOL LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTISIMA TRINIDAD - 52838 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzimol | 52838 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA ORIENTE BARRIO SANTISIMA TRINIDAD, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE Y AVENIDA PRIMERA SUR, AVENIDA PRIMERA NORTE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO SANTISIMA A LA ALTURAL DE LA CENTRAL ORIENTE Y, lon:-92.18204003, lat:16.18560947}} | 2023-05-02 | 2023-07-01 | 1487572.98 | 1487572.98 | 1487572.98 | 1487572.98 | 1487572.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAISMUN-010/2023, contratista:C. EVER DOMINGUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:1487572.98, importe_modificado:1487572.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}} | {2220899/proyecto_INICIO, 2220899/proyecto_PROCESO, 2220899/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230202216527 | Proyecto de inversión | 669010.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669010.38, modificado:669010.38}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL BARRIO GUADALUPE SECCION 01 - 26099 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzimol | 26099 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA BARRIO BARRIO GUADALUPE SECCION 01, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE REFORMA Y AVENIDA REAL DE GUADALUPE, CALLE REFORMA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL LADO PONIENTE NORTE CERCA SOBR, lon:-92.19328683, lat:16.18657893}} | 2023-04-03 | 2023-05-17 | 669010.38 | 669010.38 | 669010.38 | 669010.38 | 669010.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAISMUN-006/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:669010.38, importe_modificado:669010.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2216527/proyecto_INICIO, 2216527/proyecto_PROCESO, 2216527/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230202216529 | Proyecto de inversión | 669010.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669010.38, modificado:669010.38}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL BARRIO GUADALUPE SECCION 02 - 26103 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzimol | 26103 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA BARRIO BARRIO GUADALUPE SECCION 02, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE REFORMA Y AVENIDA REAL DE GUADALUPE, CALLE REFORMA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL LADO PONIENTE NORTE CERCA SOBR, lon:-92.19891947, lat:16.18776383}} | 2023-04-03 | 2023-05-17 | 669010.38 | 669010.38 | 669010.38 | 669010.38 | 669010.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAISMUN-007/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:669010.38, importe_modificado:669010.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2216529/proyecto_INICIO, 2216529/proyecto_PROCESO, 2216529/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230202229133 | Proyecto de inversión | 1124816.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1124816.88, modificado:1124816.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN 6A PONIENTE ENTRE 7A Y 9A SUR EN TZIMOL LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTA CECILIA - 115660 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzimol | 115660 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1123.8, meta_modificada:1123.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA PONIENTE BARRIO BARRIO SANTA CECILIA, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA PONIENTE Y AVENIDA SEPTIMA SUR, AVENIDA NOVENA SUR SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.18698503, lat:16.17435085}} | 2023-05-17 | 2023-07-15 | 1124816.88 | 1124816.88 | 1124816.88 | 1124816.88 | 1124816.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAISMUN-012/2023, contratista:C. JESUS ANTONIO PEREZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:1124816.88, importe_modificado:1124816.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1123.8}} | {2229133/proyecto_INICIO, 2229133/proyecto_PROCESO, 2229133/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230202222383 | Proyecto de inversión | 1096161.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096161.4, modificado:1096161.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN TZIMOL LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTA CECILIA - 65996 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzimol | 65996 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR BARRIO SANTA CECILIA, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y AVENIDA ONCE SUR PONIENTE, AVENIDA TRECE SUR PONIENTE SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SANTA CECILIA SOBRE LA CENTRAL SUR Y ONCE Y TRECE SU, lon:-92.18178954, lat:16.17440116}} | 2023-05-04 | 2023-07-02 | 1096161.4 | 1096161.4 | 1096161.4 | 1096161.4 | 1096161.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAISMUN-011/2023, contratista:C. JUAN FERNANDO PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:1096161.4, importe_modificado:1096161.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:770.0}} | {2222383/proyecto_INICIO, 2222383/proyecto_PROCESO, 2222383/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302265905 | Acción | 245083.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245083.28, modificado:245083.28}} | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 50881 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Tzimol | 50881 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:10.0, meta_modificada:10.0}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:10.0, meta_modificada:10.0}, meta3: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.187937, lat:16.184231}} | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 245083.28 | 245083.28 | 245083.28 | 245083.28 | 245083.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MTC/DOPM/CPS006/2023, contratista:CIE TECNOLOGIAS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:245083.64, importe_modificado:245083.64}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:10.0}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:10.0}, meta3: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:6.0}} | {2265905/proyecto_INICIO, 2265905/proyecto_PROCESO, 2265905/proyecto_FIN, 2265905/proyecto_PROCESO, 2265905/proyecto_FIN, 2265905/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302249171 | Proyecto de inversión | 877867.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877867.46, modificado:877867.46}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO CON PAVIMENTO MIXTO EN EJIDO EL DESENLACE - 159012 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 159012 | S | 166 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:475.0, meta_modificada:475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO FINCA MONTEPERLA - EJIDO EL DESENLACE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 700 EJIDO EL DESENLACE, 30883 EL DESENLACE, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO EL DESENLACE UBICADO DE LA ENT, lon:-92.09290969, lat:15.06357646}} | 2023-07-03 | 2023-09-30 | 877867.46 | 877867.46 | 350256 | 350256 | 350256 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FAISMUN-012/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HILERIOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:877867.46, importe_modificado:877867.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.25}} | {2249171/proyecto_INICIO, 2249171/proyecto_PROCESO, 2249171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302248334 | Proyecto de inversión | 890249.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890249.78, modificado:890249.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EJIDO SANTO DOMINGO - 153681 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 153681 | S | 611 | 712 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CAMINO EL ACHOTAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO SANTO DOMINGO EN LA PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA ESQUINA CON CAMIN, lon:-92.098501, lat:15.03287951}} | 2023-06-26 | 2023-08-26 | 890249.78 | 890249.78 | 450256 | 450256 | 450256 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FAISMUN-005/2023, contratista:JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:890249.78, importe_modificado:890249.78}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.5}} | {2248334/proyecto_INICIO, 2248334/proyecto_PROCESO, 2248334/proyecto_INICIO, 2248334/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302248573 | Proyecto de inversión | 522314.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522314.19, modificado:522314.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHA CON EMPEDRADO MIXTO Y CONCRETO HIDRAÚLICO EN EJIDO TALQUIAN VIEJO - 155212 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 155212 | S | 82 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:479.6, meta_modificada:479.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO ejido talquian - EJIDO TALQUIAN VIEJO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 900 EJIDO TALQUIAN VIEJO, 30884 TALQUIÁN VIEJO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJIDO TALQUIAN VIEJO EL CUAL SE LL, lon:-92.09078193, lat:15.0899498}} | 2023-06-26 | 2023-09-26 | 522314.19 | 522314.19 | 215230.87 | 215230.87 | 215230.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FAISMUN-006/2023, contratista:JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:522314.19, importe_modificado:522314.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.84}} | {2248573/proyecto_PROCESO, 2248573/proyecto_INICIO, 2248573/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302250434 | Proyecto de inversión | 1365338.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1365338.41, modificado:1365338.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON EMPEDRADO MIXTO Y CONCRETO HIDRÁULICO TRAMOS AISLADOS EN EJIDO TALQUIAN - 166165 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 166165 | S | 302 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:223.0, meta_modificada:223.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:25, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO UNION JUAREZ - TALQUIAN KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO TALQUIÁN, 30884 TALQUIÁN, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO TALQUIAN UBICADO A 2.6 KM AL NORTE SOBRE LA CARRETERA , lon:-92.08416521, lat:15.0854785}} | 2023-07-10 | 2023-10-07 | 1365338.41 | 1365338.41 | 732731.85 | 732731.85 | 732731.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FAISMUN-018/2023, contratista:JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1365338.41, importe_modificado:1365338.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.19}} | {2250434/proyecto_INICIO, 2250434/proyecto_PROCESO, 2250434/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302247645 | Proyecto de inversión | 2955200.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2955200.58, modificado:2955200.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHA CON CONCRETO HIDRAÚLICO Y EMPEDRADO MIXTO EN FRACCION SONORA - 149938 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 149938 | S | 71 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO EUREKA - FRACCION SONORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 FRACCION SONORA, 30886 SONORA, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA ALTA DEL MUNICIPIO LLEGANDO AL EJIDO TRINIDAD A M, lon:-92.11422488, lat:15.07254132}} | 2023-06-12 | 2023-09-09 | 2955200.58 | 2955200.58 | 2955200.58 | 2055059.5 | 2055059.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FAISMUN-002/2023, contratista:SIPRO INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:2955200.58, importe_modificado:2955200.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1449.0}} | {2247645/proyecto_INICIO, 2247645/proyecto_PROCESO, 2247645/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302247931 | Proyecto de inversión | 1684687.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1684687.23, modificado:1684687.23}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLES LAZARO CARDENAS Y 14 DE SEPTIEMBRE SEGUNDA ETAPA - 151340 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 151340 | S | 2201 | 2133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:163.0, meta_modificada:163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE 14 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA MEXICO LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO SANTO DOMINGO EN LA AVENIDA ADOLFO LOP, lon:-92.10858472, lat:15.03094766}} | 2023-06-12 | 2023-08-12 | 1684687.23 | 1684687.23 | 1684687.23 | 1196865.93 | 1196865.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FAISMUN-003/2023, contratista:CONSTRUCTORA HERMANOS MADRID S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1684687.23, importe_modificado:1684687.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.73}} | {2247931/proyecto_INICIO, 2247931/proyecto_PROCESO, 2247931/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302250165 | Proyecto de inversión | 1033928.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033928.04, modificado:1033928.04}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE AV. VESNUSTIANO CARRANZA Y AV. NICOLAS BRAVO INCLUYE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO - 164312 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 164312 | S | 1536 | 1451 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS CIUDAD UNIÓN JUÁREZ, 30880 UNIÓN JUÁREZ, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA NICOLÁS BRAVO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE AVENIDA VEN, lon:-92.0792632, lat:15.06567337}} | 2023-07-10 | 2023-10-07 | 1033928.04 | 1033928.04 | 475630.62 | 475630.62 | 475630.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FAISMUN-017/2023, contratista:CONSTRUCTORA HERMANOS MADRID S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1033928.04, importe_modificado:1033928.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}} | {2250165/proyecto_INICIO, 2250165/proyecto_PROCESO, 2250165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302248956 | Proyecto de inversión | 988853.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988853.3, modificado:988853.3}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAÚLICO ESTAMPADO EN AVENIDA JUAREZ ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y MARIANO ESCOBEDO - 157315 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 157315 | S | 1536 | 1451 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:472.0, meta_modificada:472.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ CIUDAD UNIÓN JUÁREZ, 30880 UNIÓN JUÁREZ, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, AVENIDA HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA JUAREZ ENTRE CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y M, lon:-92.08173249, lat:15.06200475}} | 2023-07-03 | 2023-08-30 | 988853.3 | 988853.3 | 395541.32 | 395541.32 | 395541.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FAISMUN-008/2023, contratista:CONSTRUCTORA HERMANOS MADRID S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:988853.3, importe_modificado:988853.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:188.8}} | {2248956/proyecto_PROCESO, 2248956/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302249772 | Proyecto de inversión | 1388702.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1388702.45, modificado:1388702.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN CANTÓN SANTA TERESA - 162403 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 162403 | S | 68 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1030.0, meta_modificada:1030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO EUREKA - canton SANTA TERESA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 CANTON CANTÓN SANTA TERESA, 30886 SANTA TERESA, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN FRACCION SANTA TERESA TOMANDO EL C, lon:-92.12387502, lat:15.06620968}} | 2023-07-10 | 2023-10-07 | 1388702.45 | 1388702.45 | 981682.13 | 981682.13 | 981682.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FAISMUN-015/2023, contratista:SIPRO INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1388702.45, importe_modificado:1388702.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:721.0}} | {2249772/proyecto_INICIO, 2249772/proyecto_PROCESO, 2249772/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302249879 | Proyecto de inversión | 1352252.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1352252.86, modificado:1352252.86}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EJIDO CORDOVA MATASANOS - 162787 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 162787 | S | 401 | 362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:193.2, meta_modificada:193.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:5, direccion:CALLE ZAPATA EJIDO CÓRDOVA MATASANOS, 30880 CÓRDOVA MATASANOS, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ZAPATA Y ESQUINA CON AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ COMO REFERENCIA A LA, lon:-92.07795705, lat:15.07605223}} | 2023-07-10 | 2023-10-07 | 1352252.86 | 1352252.86 | 628264.5 | 628264.5 | 628264.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FAISMUN-016/2023, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1352252.86, importe_modificado:1352252.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:88.87}} | {2249879/proyecto_INICIO, 2249879/proyecto_PROCESO, 2249879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302260355 | Proyecto de inversión | 1198811.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198811.33, modificado:1198811.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS EN EL EJIDO CERRO DEL CARMEN PICO DE LORO - 226020 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 226020 | S | 136 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO SAN JOSE - EJIDO CERRO DEL CARMEN PICO DE LORO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 300 EJIDO CERRO DEL CARMEN (PICO DE LORO), 30883 CERRO DEL CARMEN (PICO DE LORO), UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA RUTA DE, lon:-92.0976171, lat:15.05839447}} | 2023-08-21 | 2023-11-19 | 1198811.33 | 1198811.33 | 479524.32 | 479524.32 | 479524.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FAISMUN-022/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HILERIOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1198811.33, importe_modificado:1198811.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2260355/proyecto_INICIO, 2260355/proyecto_PROCESO, 2260355/proyecto_INICIO, 2260355/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302254914 | Proyecto de inversión | 1209807.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1209807.66, modificado:1209807.66}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EJIDO EL DESENGAÑO - 191633 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 191633 | S | 232 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:7, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO TRINIDAD - EJIDO DESENGAÑO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO EL DESENGAÑO, 30886 EL DESENGAÑO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO DESENGAÑO SE ENCUENTRA ENTRANDO EN EL CRUCERO DEL EJIDO, lon:-92.12431849, lat:15.05346283}} | 2023-06-26 | 2023-09-29 | 1209807.66 | 1209807.66 | 1209807.66 | 952269 | 952269 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FAISMUN-007/2023, contratista:SIPRO INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1209807.66, importe_modificado:1209807.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:85.8}} | {2254914/proyecto_INICIO, 2254914/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302260426 | Proyecto de inversión | 1800495.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800495.27, modificado:1800495.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO ESTRUCTURAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ NUM 353 CLAVE 07ETV0371F EN EJIDO CORDOVA MATASANOS - 226484 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 226484 | S | 275 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:568.1, meta_modificada:568.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:5, direccion:CALLE ZARAGOZA EJIDO CÓRDOVA MATASANOS, 30880 CÓRDOVA MATASANOS, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO CORDOVA MATASANOS A 1.4 KM AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DENTRO DEL , lon:-92.07808579, lat:15.07722803}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 1800495.27 | 1800495.27 | 900256.23 | 900256.23 | 900256.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FAISMUN-020/2023, contratista:SIPRO INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1800495.27, importe_modificado:1800495.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:284.05}} | {2260426/proyecto_INICIO, 2260426/proyecto_PROCESO, 2260426/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302262447 | Proyecto de inversión | 497719.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497719.92, modificado:497719.92}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO TRINIDAD - 237595 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 237595 | S | 542 | 513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:26, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO CACAHOATAN - UNION JUAREZ KILÓMETRO 11 + 800 EJIDO TRINIDAD, 30885 TRINIDAD, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO TRINIDAD MUNICIPIO DE UNION JUAREZ EN EL KM 11, lon:-92.11813528, lat:15.03918818}} | 2023-08-28 | 2023-10-28 | 497719.92 | 497719.92 | 256254 | 256254 | 256254 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FAISMUN-025/2023, contratista:YURDY SANCHEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:497719.92, importe_modificado:497719.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:367.2}} | {2262447/proyecto_INICIO, 2262447/proyecto_PROCESO, 2262447/proyecto_INICIO, 2262447/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302262160 | Proyecto de inversión | 507158.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507158.49, modificado:507158.49}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN FRACCIÓN BARRIO NUEVO - 236079 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 236079 | S | 48 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO EUREKA - FRACCIÓN BARRIO NUEVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 FRACCION FRACCION BARRIO NUEVO, 30886 FRACCIÓN BARRIO NUEVO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , SE ENTRA POR EL EJIDO TRINIDAD HACIA LA PARTE, lon:-92.11509855, lat:15.06794621}} | 2023-08-21 | 2023-10-21 | 507158.49 | 507158.49 | 202863.39 | 202863.39 | 202863.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FAISMUN-023/2023, contratista:SIPRO INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:507158.49, importe_modificado:507158.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:129.6}} | {2262160/proyecto_INICIO, 2262160/proyecto_PROCESO, 2262160/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302262343 | Proyecto de inversión | 1129018.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129018.85, modificado:1129018.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHA CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN CANTÓN SAN ISIDRO - 236970 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 236970 | S | 123 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:885.0, meta_modificada:885.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO FINCA MONTEPERLA - CANTON SAN ISIDRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 100 CANTON SAN ISIDRO, 30883 SAN ISIDRO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CANTON SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE UNI, lon:-92.09247495, lat:15.07551832}} | 2023-08-21 | 2023-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2262343/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SOLICITO LA ELIMINACION DE ESTE PROYECTO DEBIDO A QUE EN LA PLATAFORMA MIDS ME HICIERON OBSERVACIONES QUE TENIA QUE ELIMINAR EL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:luisacisnerosz, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SOLICITO LA ELIMINACION DE ESTE PROYECTO DEBIDO A QUE EN LA PLATAFORMA MIDS SME OBSERVAN EL PROYECTO Y TIENE QUE ELIMINAR TAMBIEN , trimestre:3.0, usuario:luisacisnerosz, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302255843 | Proyecto de inversión | 2030743.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2030743.41, modificado:2030743.41}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE LAS PALMERAS Y 18 DE ABRIL EJIDO SANTO DOMINGO - 198288 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 198288 | S | 2201 | 2133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE LAS PALMERAS Y CALLE 18 DE ABRIL, AVENIDA MEXICO LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO SANTO DOMINGO SOBRE LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA ENT, lon:-92.10435756, lat:15.03175588}} | 2023-08-14 | 2023-11-12 | 2030743.41 | 2030743.41 | 812297.36 | 812297.36 | 812297.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FAISMUN-021/2023, contratista:SIPRO INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:2030743.41, importe_modificado:2030743.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.0}} | {2255843/proyecto_PROCESO, 2255843/proyecto_INICIO, 2255843/proyecto_PROCESO, 2255843/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP220302137894 | Acción | 160438.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160438.79, modificado:160438.79}} | CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES EJERCICIO 2022 - 50582 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 50582 | N | 0 | 0 | 160008 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.081888, lat:15.060656}} | 2022-07-01 | 2022-11-24 | 160438.79 | 160438.79 | 160438.79 | 160438.79 | 160438.79 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP22-114, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:160438.79, importe_modificado:160438.79}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {2137894/proyecto_INICIO, 2137894/proyecto_PROCESO, 2137894/proyecto_FIN, 2137894/proyecto_PROCESO, 2137894/proyecto_FIN, 2137894/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP220302137945 | Acción | 18844 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18844.0, modificado:18844.0}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - 53814 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 53814 | N | 0 | 0 | 16008 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.081888, lat:15.060656}} | 2022-07-01 | 2022-07-29 | 18844 | 18844 | 18844 | 18844 | 18844 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PRODIM-003, contratista:OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:18844.0, importe_modificado:18844.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2137945/proyecto_INICIO, 2137945/proyecto_PROCESO, 2137945/proyecto_INICIO, 2137945/proyecto_FIN, 2137945/proyecto_PROCESO, 2137945/proyecto_FIN, 2137945/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP220402171457 | Proyecto de inversión | 281248.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281248.34, modificado:281248.34}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIOS EN EJIDO SANTO DOMINGO - 300347 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 300347 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ABASOLO, LAS 2 VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN PUNTOS DISTINTOS UNA ESTA EN AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA ENTRE, lon:-92.10741796, lat:15.02788704}} | 2022-10-27 | 2022-12-26 | 281248.34 | 281248.34 | 281248.34 | 281248.34 | 281248.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-027/2022, contratista:BROS REYES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:421872.51, importe_modificado:421872.51}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2171457/proyecto_INICIO, 2171457/proyecto_PROCESO, 2171457/proyecto_FIN, 2171457/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP220402165873 | Proyecto de inversión | 1711259.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1711259.13, modificado:1711259.13}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE LAS PALMERAS Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN EJIDO SANTO DOMINGO - 272182 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 272182 | S | 2201 | 2133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:199.0, meta_modificada:199.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE LAS PALMERAS Y CALLE LAZARO CARDENAS, AVENIDA ESPAÑA LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO SANTO DOMINGO EN LA AVENIDA ADOLFO LOPEZ M, lon:-92.10677286, lat:15.03140522}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 1711259.13 | 1711259.13 | 1711259.13 | 1711259.13 | 1711259.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-014/2022, contratista:GRUPO MADRID DE LA COSTA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1711259.13, importe_modificado:1711259.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:199.0}} | {2165873/proyecto_INICIO, 2165873/proyecto_PROCESO, 2165873/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP220402171150 | Proyecto de inversión | 1605499.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1605499.5, modificado:1605499.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE LOS CIPRECES Y AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 298509 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 298509 | S | 2201 | 2133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1494.0, meta_modificada:1494.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:CALLE LOS CIPRESES EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA MEXICO Y AVENIDA ESPAÑA, CALLE LAS PALMERAS ESTA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE LOS CIPRESES Y EN AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN EJI, lon:-92.10678764, lat:15.03141394}} | 2022-10-10 | 2022-12-26 | 1605499.5 | 1605499.5 | 1605499.5 | 1605499.5 | 1605499.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-025/2022, contratista:CONSTRUCTORA HERMANOS MADRID S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1605499.5, importe_modificado:1605499.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1494.0}} | {2171150/proyecto_INICIO, 2171150/proyecto_PROCESO, 2171150/proyecto_INICIO, 2171150/proyecto_PROCESO, 2171150/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP220402171290 | Proyecto de inversión | 140624.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140624.17, modificado:140624.17}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 CUARTO DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 299159 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 299159 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ CIUDAD UNIÓN JUÁREZ, 30880 UNIÓN JUÁREZ, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA BUENOS AIRES Y AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-92.08048091, lat:15.06327022}} | 2022-10-27 | 2022-12-26 | 140624.17 | 140624.17 | 140624.17 | 140624.17 | 140624.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-027/2022, contratista:BROS REYES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:421872.51, importe_modificado:421872.51}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2171290/proyecto_PROCESO, 2171290/proyecto_INICIO, 2171290/proyecto_PROCESO, 2171290/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP220402170988 | Proyecto de inversión | 1811488.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1811488.43, modificado:1811488.43}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, CUNETAS Y GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE LOS CIPRECES Y AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN EJIDO SANTO DOMINGO - 297668 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 297668 | S | 2201 | 2133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1222.1, meta_modificada:1222.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:CALLE LOS CIPRESES EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA MEXICO Y AVENIDA ESPAÑA, CALLE LAS PALMERAS LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO SANTO DOMINGO EN CALLE LOS CIPRESES Y AV. ADOLFO LÓPEZ MAT, lon:-92.10676618, lat:15.03139322}} | 2022-10-10 | 2022-12-26 | 1811488.43 | 1811488.43 | 1811488.43 | 1811488.43 | 1811488.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-024/2022, contratista:CONSTRUCTORA HERMANOS MADRID S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1811488.43, importe_modificado:1811488.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1222.1}} | {2170988/proyecto_INICIO, 2170988/proyecto_PROCESO, 2170988/proyecto_INICIO, 2170988/proyecto_PROCESO, 2170988/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP220402165991 | Proyecto de inversión | 1469094.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1469094.04, modificado:1469094.04}} | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ - 272766 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 272766 | S | 1536 | 1451 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA CIUDAD UNIÓN JUÁREZ, 30880 UNIÓN JUÁREZ, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA BUENOS AIRES LA OBRAS SE ENCUENTRA EN TRASMOS AISLADOS UNO EN LAA VENIDA FRANCI, lon:-92.08028248, lat:15.06051083}} | 2022-09-01 | 2022-11-29 | 1469094.04 | 1469094.04 | 1469094.04 | 1469094.04 | 1469094.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-016/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HILERIOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1469094.04, importe_modificado:1469094.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:390.0}} | {2165991/proyecto_PROCESO, 2165991/proyecto_INICIO, 2165991/proyecto_PROCESO, 2165991/proyecto_INICIO, 2165991/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP220402161119 | Proyecto de inversión | 1416191.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1416191.65, modificado:1416191.65}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN EJIDO TALQUIAN - 246640 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 246640 | S | 302 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:25, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO UNION JUAREZ - TALQUIAN KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO TALQUIÁN, 30884 TALQUIÁN, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO TALQUIAN UBICADO A 2.6 KM AL NORTE SOBRE LA CARRETERA , lon:-92.08503425, lat:15.08605602}} | 2022-06-13 | 2022-10-11 | 1416191.65 | 1416191.65 | 1416191.65 | 1416191.65 | 1416191.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-010/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HILERIOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1416191.65, importe_modificado:1416191.65}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {2161119/proyecto_INICIO, 2161119/proyecto_PROCESO, 2161119/proyecto_INICIO, 2161119/proyecto_PROCESO, 2161119/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP220402174208 | Acción | 504073.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504073.63, modificado:504073.63}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 314238 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 314238 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.081888, lat:15.060656}} | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 504073.63 | 504073.63 | 504073.63 | 504073.63 | 504073.63 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MUJ/DOP/GI/001/2022, contratista:JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:504073.63, importe_modificado:504073.63}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2174208/proyecto_INICIO, 2174208/proyecto_FIN, 2174208/proyecto_PROCESO, 2174208/proyecto_FIN, 2174208/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP220402174216 | Acción | 458559.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458559.11, modificado:458559.11}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 314277 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 314277 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.081888, lat:15.060656}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 458559.11 | 458559.11 | 458559.11 | 458559.11 | 458559.11 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MUJ/DOP/GI/002/2022, contratista:JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:458559.11, importe_modificado:458559.11}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2174216/proyecto_INICIO, 2174216/proyecto_PROCESO, 2174216/proyecto_FIN, 2174216/proyecto_PROCESO, 2174216/proyecto_FIN, 2174216/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP220302137941 | Acción | 167089 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167089.0, modificado:167089.0}} | ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS PARA EL DESARROLLO DE FUNCIONES ADMINSITRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - 53536 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 53536 | N | 0 | 0 | 16008 | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.081888, lat:15.060656}} | 2022-07-01 | 2022-07-30 | 167089 | 167089 | 167089 | 167089 | 167089 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PRODIM-002, contratista:SECRETARIA DE BIENESTAR, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:167089.0, importe_modificado:167089.0}} | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:2.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, avance:12.0}} | {2137941/proyecto_INICIO, 2137941/proyecto_PROCESO, 2137941/proyecto_FIN, 2137941/proyecto_PROCESO, 2137941/proyecto_FIN, 2137941/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP220402171593 | Proyecto de inversión | 603714.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603714.9, modificado:603714.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHA PRIMERA ETAPA EN CANTÓN CHIQUIHUITE - 300887 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 300887 | S | 221 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO TALQUIAN - CANTÓN CHIQUIHUITE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 300 CANTON CHIQUIHUITE, 30884 CHIQUIHUITE, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CANTON CHIQUIHUITE UBICADA A 6.3 KM D, lon:-92.10035019, lat:15.09556391}} | 2022-10-27 | 2022-12-26 | 603714.9 | 603714.9 | 603714.9 | 603714.9 | 603714.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-028/2022, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:603714.9, importe_modificado:603714.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2171593/proyecto_PROCESO, 2171593/proyecto_INICIO, 2171593/proyecto_PROCESO, 2171593/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302248201 | Proyecto de inversión | 848212.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848212.94, modificado:848212.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHA CON CONCRETO HIDRAULICO EN CANTÓN CHIQUIHUITE - 152987 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 152987 | S | 220 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO TALQUIAN - CANTÓN CHIQUIHUITE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 300 CANTON CHIQUIHUITE, 30884 CHIQUIHUITE, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CANTON CHIQUIHUITE UBICADA A 6.3 KM D, lon:-92.10022144, lat:15.0956157}} | 2023-06-26 | 2023-08-25 | 848212.94 | 848212.94 | 848212.94 | 848212.94 | 848212.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FAISMUN-004/2023, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:848212.94, importe_modificado:848212.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.0}} | {2248201/proyecto_INICIO, 2248201/proyecto_PROCESO, 2248201/proyecto_FIN, 2248201/proyecto_PROCESO, 2248201/proyecto_FIN, 2248201/proyecto_INICIO, 2248201/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302247412 | Proyecto de inversión | 409739.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409739.9, modificado:409739.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAÚLICO Y EMPEDRADO MIXTO EN AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE CIPRECES Y LAZARO CARDENAS EN EJIDO SANTO DOMINGO - 148603 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 148603 | S | 2201 | 2133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4334.0, meta_modificada:4334.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE LOS CIPRECES Y CALLE LAZARO CARDENAS, AVENIDA MEXICO LA OBRA SE LOCALIZA EN AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE LOS CIPR, lon:-92.10709877, lat:15.03132587}} | 2023-06-05 | 2023-08-19 | 409739.9 | 409739.9 | 409739.9 | 409739.9 | 409739.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FAISMUN-001/2023, contratista:SIPRO INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:409739.9, importe_modificado:409739.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4334.0}} | {2247412/proyecto_INICIO, 2247412/proyecto_PROCESO, 2247412/proyecto_FIN, 2247412/proyecto_PROCESO, 2247412/proyecto_FIN, 2247412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302249510 | Proyecto de inversión | 647339.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647339.29, modificado:647339.29}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EJIDO TRINIDAD - 161059 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 161059 | S | 26 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:26, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO CACAHOATAN - UNION JUAREZ KILÓMETRO 11 + 800 EJIDO TRINIDAD, 30885 TRINIDAD, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO TRINIDAD MUNICIPIO DE UNION JUAREZ EN EL KM 11, lon:-92.11755055, lat:15.03807433}} | 2023-07-03 | 2023-09-30 | 647339.29 | 647339.29 | 647339.29 | 647339.29 | 647339.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FAISMUN-014/2023, contratista:BROS REYES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:647339.29, importe_modificado:647339.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {2249510/proyecto_FIN, 2249510/proyecto_PROCESO, 2249510/proyecto_FIN, 2249510/proyecto_PROCESO, 2249510/proyecto_INICIO, 2249510/proyecto_PROCESO, 2249510/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302249051 | Proyecto de inversión | 1080594.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080594.42, modificado:1080594.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION MIXTA EN AVENIDA FLORENCIO PADILLA FUNES EN FRACCIÓN SAN JERÓNIMO - 158142 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 158142 | S | 102 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.9, meta_modificada:990.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:19, direccion:AVENIDA FLORENCIO PADILLA FUNES FRACCION SAN JERÓNIMO, 30881 SAN JERÓNIMO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA FRACCION SAN JERONIMO SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 200 CACAHOATAN A UNION JUAREZ A LA ALTURA DEL KM 9., lon:-92.13867599, lat:15.03972724}} | 2023-07-03 | 2023-09-30 | 1080594.42 | 1080594.42 | 1080594.42 | 1080594.42 | 1080594.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FAISMUN-010/2023, contratista:SIPRO INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1080594.42, importe_modificado:1080594.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:990.9}} | {2249051/proyecto_INICIO, 2249051/proyecto_FIN, 2249051/proyecto_PROCESO, 2249051/proyecto_INICIO, 2249051/proyecto_PROCESO, 2249051/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302249096 | Proyecto de inversión | 774847.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774847.95, modificado:774847.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE EN CABECERA MUNICIPAL - 158602 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 158602 | S | 68 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:409.0, meta_modificada:409.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CIUDAD UNIÓN JUÁREZ, 30880 UNIÓN JUÁREZ, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INICIANDO DESDE LA ESQUINA DE , lon:-92.07973527, lat:15.06135318}} | 2023-07-03 | 2023-08-31 | 774847.95 | 774847.95 | 774847.95 | 774847.95 | 774847.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FAISMUN-011/2023, contratista:CHM1902208L9, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:774847.95, importe_modificado:774847.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:409.0}} | {2249096/proyecto_PROCESO, 2249096/proyecto_FIN, 2249096/proyecto_PROCESO, 2249096/proyecto_FIN, 2249096/proyecto_INICIO, 2249096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302249318 | Proyecto de inversión | 677411.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677411.78, modificado:677411.78}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMOS AISLADOS EN EJIDO SAN RAFAEL - 159983 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 159983 | S | 270 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:346.5, meta_modificada:346.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:20, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO TRINIDAD - EJIDO SAN RAFAEL KILÓMETRO 2 + 900 EJIDO SAN RAFAEL, 30886 SAN RAFAEL, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO SAN RAFAEL QUE SE ENCUENTRA DEL CRUCER, lon:-92.11329027, lat:15.05595613}} | 2023-07-03 | 2023-09-30 | 677411.78 | 677411.78 | 677411.78 | 677411.78 | 677411.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FAISMUN-013/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HILERIOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:677411.78, importe_modificado:677411.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:346.5}} | {2249318/proyecto_FIN, 2249318/proyecto_INICIO, 2249318/proyecto_FIN, 2249318/proyecto_PROCESO, 2249318/proyecto_FIN, 2249318/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP220302130859 | Acción | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174000.0, modificado:174000.0}} | ELABORACION DE MANUAL DE ORGANIZACION Y PROCEDIMIENTOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - 51024 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 51024 | N | 0 | 0 | 16008 | {meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.081888, lat:15.060656}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PRODIM-004, contratista:BLOND PRESTADORA DE SERVICIOS S.C, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:174000.0, importe_modificado:174000.0}} | {meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), avance:1.0}} | {2130859/proyecto_PROCESO, 2130859/proyecto_INICIO, 2130859/proyecto_FIN, 2130859/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP220402165932 | Proyecto de inversión | 512930.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512930.73, modificado:512930.73}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS CIPRESES Y AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN EJIDO SANTO DOMINGO - 272456 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 272456 | S | 2201 | 2133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:CALLE LOS CIPRESES EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA MEXICO Y AVENIDA ESPAÑA, CALLE LAS PALMERAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN 2 TRAMOS UNO EN CALLE LOS CIPRESES ENTRA AV. MÉXICO Y AV. ESPAÑ, lon:-92.10676213, lat:15.03140522}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 512930.73 | 512930.73 | 512930.73 | 512930.73 | 512930.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-015/2022, contratista:GRUPO MADRID DE LA COSTA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:512930.73, importe_modificado:512930.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.0}} | {2165932/proyecto_INICIO, 2165932/proyecto_PROCESO, 2165932/proyecto_INICIO, 2165932/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP220402170235 | Proyecto de inversión | 1803817.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1803817.02, modificado:1803817.02}} | REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EJIDO ONCE DE ABRIL - 295101 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 295101 | S | 653 | 633 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1980.0, meta_modificada:1980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:16, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO FRACCIÓN SAN JERONIMO - EJIDO ONCE DE ABRIL KILÓMETRO 1 + 400 EJIDO ONCE DE ABRIL, 30881 ONCE DE ABRIL, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO ONCE DE ABRIL , lon:-92.14139047, lat:15.04823046}} | 2022-10-10 | 2022-12-26 | 1803817.02 | 1803817.02 | 1803817.02 | 1803817.02 | 1803817.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-023/2022, contratista:SUMINISTRO Y SERVICIOS PUBLICOS JEKA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1803817.02, importe_modificado:1803817.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1980.0}} | {2170235/proyecto_INICIO, 2170235/proyecto_PROCESO, 2170235/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP220402171272 | Proyecto de inversión | 1649119.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1649119.85, modificado:1649119.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO ESTRUCTURAL EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EJIDO SAN RAFAEL - 299080 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 299080 | S | 270 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.14, meta_modificada:620.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:20, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO TRINIDAD - EJIDO SAN RAFAEL KILÓMETRO 2 + 900 EJIDO SAN RAFAEL, 30886 SAN RAFAEL, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO SAN RAFAEL QUE SE ENCUENTRA DEL CRUCERO, lon:-92.11447581, lat:15.05388081}} | 2022-10-12 | 2022-12-26 | 1649119.85 | 1649119.85 | 1649119.85 | 1649119.85 | 1649119.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-026/2022, contratista:CONSTRUCTORA HERMANOS MADRID S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1649119.85, importe_modificado:1649119.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.14}} | {2171272/proyecto_INICIO, 2171272/proyecto_PROCESO, 2171272/proyecto_INICIO, 2171272/proyecto_PROCESO, 2171272/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP220402171661 | Proyecto de inversión | 762495.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762495.58, modificado:762495.58}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LOS CIPRESES Y AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN EJIDO SANTO DOMINGO - 301260 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 301260 | S | 2201 | 2133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:CALLE LOS CIPRESES EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA MEXICO Y AVENIDA ESPAÑA, CALLE LAS PALMERAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE LOS CIPRESES Y EN AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN EJIDO , lon:-92.106793, lat:15.03142689}} | 2022-11-15 | 2022-12-15 | 762495.58 | 762495.58 | 762495.58 | 762495.58 | 762495.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-029/2022, contratista:GRUPO MADRID DE LA COSTA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:762495.58, importe_modificado:762495.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} | {2171661/proyecto_INICIO, 2171661/proyecto_PROCESO, 2171661/proyecto_INICIO, 2171661/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230202228571 | Proyecto de inversión | 9026718.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9026718.78, modificado:9026718.78}} | REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SAN LUCAS - 112232 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 112232 | S | 2462 | 2536 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:609.34, meta_modificada:609.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CIRCUITO MERCADO PUBLICO CIUDAD SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALLE SAN LUCAS Y CARRETERA FRAY MATIA, CALLEJON MIGUEL HIDALGO SE UBICA EN LA CABECERA MUNCIPAL ENTRE CALLE FRAY MATIA Y MIGUEL HIDALGO REHABIL, lon:-92.719751, lat:16.612169}} | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 9026718 | 9026717 | 2026718.78 | 2026718 | 2026718 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FAISMUN-005/2023, contratista:CONSTRUCTORA SOYALO SA DE CV, convocante:municipio de san lucas, monto:9026718.78, importe_modificado:9026718.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:609.34}} | {2228571/proyecto_PROCESO, 2228571/proyecto_INICIO, 2228571/proyecto_PROCESO, 2228571/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230202228668 | Proyecto de inversión | 1142732.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142732.22, modificado:1142732.22}} | REHABILITACION DE 17.00 MUROS FIRMES - 113054 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 113054 | S | 40 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALLEJON SAN LUCAS Y CALLE BARRIO GUADALUE, CALLE BENITO JUAREZ REHABILITACION DE 17 MUROS EN DIFERNTES PARTES DE LA CABECREA MUNICIPAL, lon:-92.715578, lat:16.609868}} | 2023-05-01 | 2023-07-14 | 1142732.22 | 1142732.22 | 445681.92 | 445681.92 | 445681.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FAISMUN-010/2023, contratista:FRANCISCO COUTIÑO LOPEZ, convocante:municipio de san lucas, monto:1142732.22, importe_modificado:1142732.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {2228668/proyecto_INICIO, 2228668/proyecto_PROCESO, 2228668/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302260517 | Proyecto de inversión | 414809.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414809.9, modificado:414809.9}} | REHABILITACION DE GUARNICIONES EN JARDINERAS DEL BOULEVARD PRINCIPAL DE LA COLONIA FRANCISCO VILLA, A REALIZARSE EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS. - 227116 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 227116 | S | 474 | 484 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:576.2, meta_modificada:576.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:14, direccion:CALLE NUEVO FRANCISCO VILLA COLONIA FRANCISCO VILLA, 29403 FRANCISCO VILLA, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO A LA COLONIA FRANCISCO VILLA Y CALLE PARQUE CENTRAL, CALLE PRINCIPAL ALRREDEDOR DEL PARQUE CENTRAL REHABILITACIÓN , lon:-92.682205, lat:16.590649}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 414809.9 | 414809.9 | 414809.9 | 414809.9 | 414809.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FAISMUN-019/2023, contratista:ULISES NEFTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, monto:414809.9, importe_modificado:414809.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:576.2}} | {2260517/proyecto_INICIO, 2260517/proyecto_PROCESO, 2260517/proyecto_FIN, 2260517/proyecto_PROCESO, 2260517/proyecto_FIN, 2260517/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302252420 | Proyecto de inversión | 463617.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463617.2, modificado:463617.2}} | REHABILITACIÓN DE LOS APROCHES CIMENTACION DEL PUENTE VEHICULAR DENOMINADO ARROYO SECO - 176387 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 176387 | S | 2375 | 2362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:121.48, meta_modificada:121.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE CALLE GUADALUPE VICTORIA CIUDAD SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA GUADALUPE VICTORIA Y CARRETERA ARROLLO SECO, REHABILITACIÓN DE LOS APROCHES CIMENTACION DEL PUENTE VEHICULAR DENOMINADO ARROYO S, lon:-92.709027, lat:16.607569}} | 2023-07-01 | 2023-07-30 | 463617.2 | 463617.2 | 463617.2 | 463617.2 | 463617.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FAISMUN-012/2023, contratista:ULISES NEFTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, monto:463617.2, importe_modificado:463617.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:121.48}} | {2252420/proyecto_INICIO, 2252420/proyecto_FIN, 2252420/proyecto_PROCESO, 2252420/proyecto_FIN, 2252420/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302253155 | Proyecto de inversión | 409190.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409190.58, modificado:409190.58}} | REHABILITACION DE 13.00 TECHOS FIRMES, LOCALIDAD FRANCISCO VILLA. - 179999 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 179999 | S | 38 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:443.72, meta_modificada:443.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:14, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA FRANCISCO VILLA, 29400 FRANCISCO VILLA, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRES Y , REHABILITACIÓN DE 13.00 TECHOS FIRMES EN LA COL. FRANCISCO VILLA EN DIVERSOS LUGARES., lon:-92.67827368, lat:16.5884491}} | 2023-07-01 | 2023-07-30 | 409190.58 | 409190.58 | 409190.58 | 409190.58 | 409190.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FAISMUN-013/2023, contratista:ULISES NEFTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, monto:409190.58, importe_modificado:409190.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:443.72}} | {2253155/proyecto_INICIO, 2253155/proyecto_FIN, 2253155/proyecto_PROCESO, 2253155/proyecto_FIN, 2253155/proyecto_PROCESO, 2253155/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302265593 | Acción | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}} | CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS - 24852 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 24852 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.719342, lat:16.611637}} | 2023-07-24 | 2023-10-20 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:iap23-16, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, monto:210000.0, importe_modificado:210000.0}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:3.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {2265593/proyecto_INICIO, 2265593/proyecto_PROCESO, 2265593/proyecto_FIN, 2265593/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302265589 | Acción | 649938.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649938.58, modificado:649938.58}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD DEL GOBIERNO LOCAL - 24727 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 24727 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.719342, lat:16.611637}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 649938.58 | 649938.58 | 649938.58 | 649938.58 | 649938.58 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSL/DOPM/PRODIMDF-001/2023, contratista:YUNIYAN TRES ASESORIA Y SERVICIOS A GOBIERNOS S. DE R.L. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, monto:649938.58, importe_modificado:649938.58}} | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:6.0}} | {2265589/proyecto_INICIO, 2265589/proyecto_PROCESO, 2265589/proyecto_FIN, 2265589/proyecto_INICIO, 2265589/proyecto_PROCESO, 2265589/proyecto_FIN, 2265589/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302253849 | Proyecto de inversión | 1238037.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1238037.81, modificado:1238037.81}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL. LAGUNA DEL CARMEN - 184602 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 184602 | S | 396 | 384 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.7, meta_modificada:182.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:12, direccion:CALLE LAGUNA DEL CARMEN COLONIA LAGUNA DEL CARMEN, 29405 LAGUNA DEL CARMEN, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALLE LAGUNA DEL CARMEN Y CARRETERA LOC. GUADALUPE CHUCUM, CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO. A REALIZARSE EN, lon:-92.709126, lat:16.64828}} | 2023-07-01 | 2023-08-29 | 1238037.81 | 1238037.81 | 1238037.81 | 1238037.81 | 1238037.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FAISMUN-014/2023, contratista:SUMINISTRO Y SERVICIOS PUBLICOS JEKA, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, monto:1238037.81, importe_modificado:1238037.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.7}} | {2253849/proyecto_INICIO, 2253849/proyecto_FIN, 2253849/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302257362 | Proyecto de inversión | 1715255.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1715255.56, modificado:1715255.56}} | REHABILITACION DE 54.00 TECHOS FIRMES A BASE DE ESTRUCTURA MONTEN DE 3 X1 MEDIA Y LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA CAL. 32 - 208395 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 208395 | S | 167 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2113.4, meta_modificada:2113.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEO CIUDAD SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALLE CABECERA MUNICIPAL Y CALLE FRANCISCO VILLA, AVENIDA MIGUEL HIDALGO REHABILITACION DE 54.00 TECHOS FIRMES A BASE DE ESTRUCTURA MONTEN AV, lon:-92.71780776, lat:16.61439476}} | 2023-08-01 | 2023-09-14 | 1715255.56 | 1715255.56 | 1715255.56 | 1715255.56 | 1715255.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FAISMUN-016/2023, contratista:SUMINISTRO Y SERVICIOS PUBLICOS JEKA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, monto:1715255.56, importe_modificado:1715255.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2113.4}} | {2257362/proyecto_PROCESO, 2257362/proyecto_FIN, 2257362/proyecto_INICIO, 2257362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302259945 | Proyecto de inversión | 260886.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260886.77, modificado:260886.77}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTOS DE CALLES SIN NOMBRES A BASE DE MATERIAL PETREOS TRAMO 01 CALLE DEL DOMO A LA IGLESIA CAD. KM. 0000 AL CAD. KM. 0257, TRAMO 02 CALLE DEL DOMO AL DESVIO CARRETERA SAN LUCAS SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS DEL CAD. KM. 0000 AL CAD. KM. 0423, TRAMO 03 ENTRONQUE A LA CALLE DE ACCESO A LA CARRETERA AL ARROYO SECO, CAD. KM. 0000 AL KM. 0106 - 223733 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 223733 | S | 396 | 384 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.72, meta_modificada:1.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:12, direccion:CALLE LAGUNA DEL CARMEN COLONIA LAGUNA DEL CARMEN, 29405 LAGUNA DEL CARMEN, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALLE DEL DOMO A LA IGLESIA Y CALLE ACCESO A LA COLONIA, CALLE ARROLLO SECO REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTOS DE CALLES ENTRE CA, lon:-92.70695283, lat:16.647251}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 260886.77 | 260886.77 | 260886.77 | 260886.77 | 260886.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FAISMUM/O.T.-018/2023, contratista:JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, monto:260886.77, importe_modificado:260886.77}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.72}} | {2259945/proyecto_INICIO, 2259945/proyecto_PROCESO, 2259945/proyecto_FIN, 2259945/proyecto_PROCESO, 2259945/proyecto_FIN, 2259945/proyecto_INICIO, 2259945/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302258945 | Proyecto de inversión | 442454.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442454.45, modificado:442454.45}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS, DEL TRAMO 01 DE LA LOCALIDAD LAGUNA DEL CARMEN A LA LOCALIDAD GUADALUPE CHUCUM DEL CAD. KM. 000 AL CAD. KM. 1463.50, DEL TRAMO 02 DEL DESVIO CARRETERA SAN LUCAS SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS A LA TELESECUNDARIA DEL CAD. KM. 0000 AL CAD. 0 260 TRAMOS AISLADOS, A REALIZARSE EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DEL CARMEN - 217425 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 217425 | S | 396 | 384 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.72, meta_modificada:1.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO LAGUNA DEL CARMEN - SAN LUCAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 72 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LAGUNA DEL CARMEN, 29405 LAGUNA DEL CARMEN, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CAMINO LAGUNA DEL CARMEN Y CAMINO GUADALUPE CH, lon:-92.709584, lat:16.647421}} | 2023-07-10 | 2023-09-30 | 442454.45 | 442454.45 | 442454.45 | 442454.45 | 442454.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FAISMUN-017/2023, contratista:JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, monto:442454.45, importe_modificado:442454.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.72}} | {2258945/proyecto_INICIO, 2258945/proyecto_PROCESO, 2258945/proyecto_FIN, 2258945/proyecto_PROCESO, 2258945/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302261401 | Proyecto de inversión | 816836.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816836.93, modificado:816836.93}} | CONSTRUCCION DE 52.00 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO FC 150 KG CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR. A REALIZARSE EN LA CABECERA MUNICIPAL SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS. - 232234 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 232234 | S | 474 | 484 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:387.21, meta_modificada:387.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE CABECERA MUNICIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALLE SAN LUCAS Y CALLE CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE JAVIER MINA CALLE IGNACIO ALLENDE Y JAVIER MINA CONSTRUCCIÓN D, lon:-92.72162168, lat:16.61415889}} | 2023-08-01 | 2023-08-30 | 816836.93 | 816836.93 | 816836.93 | 816836.93 | 816836.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FAISMUN-021/2023, contratista:SUMINISTRO Y SERVICIOS PUBLICOS JEKA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, monto:816836.93, importe_modificado:816836.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:387.21}} | {2261401/proyecto_INICIO, 2261401/proyecto_PROCESO, 2261401/proyecto_FIN, 2261401/proyecto_PROCESO, 2261401/proyecto_FIN, 2261401/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302254838 | Proyecto de inversión | 874623.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874623.09, modificado:874623.09}} | REHABILITACION DE 13.00 MUROS FIRMES, FRANCISCO VILLA - 190959 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 190959 | S | 32 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:631.41, meta_modificada:631.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:14, direccion:CIRCUITO NUEVO FRANCISCO VILLA COLONIA FRANCISCO VILLA, 29403 FRANCISCO VILLA, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CAMINO DOMICILIO CONOCIDOS Y CALLE CALLES PRINCIPALES COL. FRANCISCO VILLA, CALLE FRANCISCO VILLA REHABILITACION DE 13 MUROS, lon:-92.675058, lat:16.592034}} | 2023-07-10 | 2023-09-10 | 874623.09 | 874623.09 | 874623.09 | 874623.09 | 874623.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FAISMUN-011/2023, contratista:francisco coutiño lopez, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, monto:874623.09, importe_modificado:874623.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:631.41}} | {2254838/proyecto_PROCESO, 2254838/proyecto_FIN, 2254838/proyecto_INICIO, 2254838/proyecto_FIN, 2254838/proyecto_PROCESO, 2254838/proyecto_INICIO, 2254838/proyecto_FIN, 2254838/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302258716 | Proyecto de inversión | 191129.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191129.45, modificado:191129.45}} | CONSTRUCCION DE 13.00 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO FC 150 KG CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR, LOC. FRANCISCO VILLA. - 215695 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 215695 | S | 38 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:387.21, meta_modificada:387.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:14, direccion:CALLE NUEVO FRANCISCO VILLA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA FRANCISCO VILLA, 29403 FRANCISCO VILLA, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE PARQUE CENTRAL FRANCISCO VILLA, CALLE ESCUELA PRIMARIA CONSTRUCCION DE, lon:-92.67872, lat:16.588482}} | 2023-07-01 | 2023-07-30 | 191129.45 | 191129.45 | 191129.45 | 191129.45 | 191129.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FAISMUM/O.T.-015/2023, contratista:SUMINISTRO Y SERVICIOS PUBLICOS JEKA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, monto:191129.45, importe_modificado:191129.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:387.21}} | {2258716/proyecto_INICIO, 2258716/proyecto_PROCESO, 2258716/proyecto_FIN, 2258716/proyecto_PROCESO, 2258716/proyecto_FIN, 2258716/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP220302137965 | Acción | 77940 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77940.0, modificado:77940.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 54927 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 54927 | N | 0 | 0 | 45373 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.723581, lat:16.760119}} | 2022-06-24 | 2022-07-18 | 77940 | 77940 | 77940 | 77940 | 77940 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/PRODIM/ADQ-0003/2022, contratista:MIRNA YOLANDA SOLIS ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:77940.0, importe_modificado:77940.0}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:22.0}} | {2137965/proyecto_INICIO, 2137965/proyecto_PROCESO, 2137965/proyecto_FIN, 2137965/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Me permito aclarar que el sistema no me deja reportarlo en ceros los avances físicos-financieros para este trimestre, es por ello que lo reporto al 100% los avances, explicando que se erogó el recurso al 100% y de igual forma se ejecutó físicamente al 100% en el ejercicio 2022., trimestre:3.0, usuario:carlosimendozal, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:Me permito aclarar que el sistema no me deja reportarlo en ceros los avances físicos-financieros para este trimestre, es por ello que lo reporto al 100% los avances, explicando que se erogó el recurso al 100% y de igual forma se ejecutó físicamente al 100% en el ejercicio 2022., trimestre:3.0, usuario:carlosimendozal, fecha:2023-10-12}} | {obs1: {observación:Debe enviar nuevamente al 100% , trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:Debe enviar nuevamente al 100% , trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:Debe enviar nuevamente al 100% , trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:Debe enviar nuevamente al 100% , trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | CHP230302247099 | Proyecto de inversión | 486026.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486026.19, modificado:486026.19}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SAN ANTONIO ALTO - 146694 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 146694 | S | 105 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:75, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO , 29350 SAN ANTONIO ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE LAS AUTOR, lon:-92.76646569, lat:16.694044}} | 2023-06-09 | 2023-07-13 | 486026.19 | 486026.19 | 486026.19 | 486026.19 | 486026.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/034/2023, contratista:LUIS MARTIN ARENAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:486026.19, importe_modificado:486026.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {2247099/proyecto_INICIO, 2247099/proyecto_PROCESO, 2247099/proyecto_FIN, 2247099/proyecto_INICIO, 2247099/proyecto_PROCESO, 2247099/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302243726 | Proyecto de inversión | 5017285.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5017285.75, modificado:5017285.75}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN NACHIG II - 126593 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 126593 | S | 1087 | 926 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13420.0, meta_modificada:13420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:9, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE NACHIG II, 29350 NACHIG, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE LAS AUTOR, lon:-92.73121194, lat:16.72744275}} | 2023-04-05 | 2023-06-08 | 5017285.75 | 5017285.75 | 5017285.75 | 5017285.75 | 5017285.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/012/2023, contratista:QUETZALZIN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:5017285.75, importe_modificado:5017285.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13420.0}} | {2243726/proyecto_INICIO, 2243726/proyecto_PROCESO, 2243726/proyecto_FIN, 2243726/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302247107 | Proyecto de inversión | 1301054.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1301054.72, modificado:1301054.72}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN PASTE AVANCHEN - 146756 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 146756 | S | 282 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3480.0, meta_modificada:3480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:11, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE PASTE AVANCHEN, 29350 PASTÉ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE LAS A, lon:-92.73230466, lat:16.71273694}} | 2023-06-09 | 2023-07-13 | 1301054.72 | 1301054.72 | 1301054.72 | 1301054.72 | 1301054.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/035/2023, contratista:LUIS MARTIN ARENAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:1301054.72, importe_modificado:1301054.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3480.0}} | {2247107/proyecto_INICIO, 2247107/proyecto_PROCESO, 2247107/proyecto_FIN, 2247107/proyecto_INICIO, 2247107/proyecto_PROCESO, 2247107/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302247130 | Proyecto de inversión | 1562761.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562761.13, modificado:1562761.13}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN BOMCHEN - 146890 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 146890 | S | 339 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4180.0, meta_modificada:4180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:63, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO , 29350 BOMCHEN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE LAS AUTORIDADES DE, lon:-92.74671427, lat:16.71119583}} | 2023-06-09 | 2023-07-13 | 1562761.13 | 1562761.13 | 1562761.13 | 1562761.13 | 1562761.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/036/2023, contratista:Rusbet Gerardo Constantino Pech, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:1562761.13, importe_modificado:1562761.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4180.0}} | {2247130/proyecto_INICIO, 2247130/proyecto_FIN, 2247130/proyecto_INICIO, 2247130/proyecto_FIN, 2247130/proyecto_PROCESO, 2247130/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302247141 | Proyecto de inversión | 635572.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635572.71, modificado:635572.71}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SAN ISIDRO - 146945 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 146945 | S | 138 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:67, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO , 29350 SAN ISIDRO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE LAS AUTORIDADES, lon:-92.71481895, lat:16.71760822}} | 2023-06-09 | 2023-07-13 | 635572.71 | 635572.71 | 635572.71 | 635572.71 | 635572.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/037/2023, contratista:LUIS MARTIN ARENAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:635572.71, importe_modificado:635572.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1700.0}} | {2247141/proyecto_INICIO, 2247141/proyecto_PROCESO, 2247141/proyecto_FIN, 2247141/proyecto_INICIO, 2247141/proyecto_PROCESO, 2247141/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302247149 | Proyecto de inversión | 1525374.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1525374.5, modificado:1525374.5}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CHACTOJ - 147071 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 147071 | S | 330 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4080.0, meta_modificada:4080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:30, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO , 29350 CHACTOJ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE LAS AUTORIDADES DE, lon:-92.71767968, lat:16.70977823}} | 2023-06-09 | 2023-07-13 | 1525374.5 | 1525374.5 | 1525374.5 | 1525374.5 | 1525374.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/038/2023, contratista:Rusbet Gerardo Constantino Pech, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:1525374.5, importe_modificado:1525374.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4080.0}} | {2247149/proyecto_INICIO, 2247149/proyecto_FIN, 2247149/proyecto_INICIO, 2247149/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302245189 | Proyecto de inversión | 2288061.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2288061.76, modificado:2288061.76}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN ELAMBO - 135138 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 135138 | S | 496 | 422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6120.0, meta_modificada:6120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:68, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO , 29350 ELAMBÓ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE LAS AUTORIDADES DE , lon:-92.72375754, lat:16.69796936}} | 2023-05-15 | 2023-06-28 | 2288061.76 | 2288061.76 | 2288061.76 | 2288061.76 | 2288061.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/029/2023, contratista:Rusbet Gerardo Constantino Pech, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:2288061.76, importe_modificado:2288061.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6120.0}} | {2245189/proyecto_INICIO, 2245189/proyecto_FIN, 2245189/proyecto_PROCESO, 2245189/proyecto_FIN, 2245189/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302247157 | Proyecto de inversión | 1203849.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203849.49, modificado:1203849.49}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN GUADALUPE SHUCUN - 147112 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 147112 | S | 261 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3220.0, meta_modificada:3220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:40, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO , 29350 GUADALUPE SHUCÚN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE LAS AUTOR, lon:-92.72154131, lat:16.6469178}} | 2023-06-09 | 2023-07-13 | 1203849.49 | 1203849.49 | 1203849.49 | 1203849.49 | 1203849.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/039/2023, contratista:Rusbet Gerardo Constantino Pech, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:1203849.49, importe_modificado:1203849.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3220.0}} | {2247157/proyecto_INICIO, 2247157/proyecto_PROCESO, 2247157/proyecto_FIN, 2247157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302245203 | Proyecto de inversión | 2213288.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2213288.5, modificado:2213288.5}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN ELAMBO ALTO - 135260 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 135260 | S | 480 | 408 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5920.0, meta_modificada:5920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:6, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO , 29350 ELAMBO ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE LAS AUTORIDADE, lon:-92.72090732, lat:16.70537723}} | 2023-05-15 | 2023-06-28 | 2213288.5 | 2213288.5 | 2213288.5 | 2213288.5 | 2213288.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/030/2023, contratista:Rusbet Gerardo Constantino Pech, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:2213288.5, importe_modificado:2213288.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5920.0}} | {2245203/proyecto_INICIO, 2245203/proyecto_FIN, 2245203/proyecto_PROCESO, 2245203/proyecto_FIN, 2245203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302245207 | Proyecto de inversión | 3058226.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3058226.33, modificado:3058226.33}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN ELAMBO BAJO - 135342 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 135342 | S | 663 | 564 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8180.0, meta_modificada:8180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:37, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO , 29350 ELAMBO BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE LAS AUTORIDADE, lon:-92.72462304, lat:16.69278516}} | 2023-05-15 | 2023-06-28 | 3058226.33 | 3058226.33 | 3058226.33 | 3058226.33 | 3058226.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/031/2023, contratista:Raúl Alonso Gómez Ruíz, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:3058226.33, importe_modificado:3058226.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8180.0}} | {2245207/proyecto_INICIO, 2245207/proyecto_PROCESO, 2245207/proyecto_FIN, 2245207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302245214 | Proyecto de inversión | 3035794.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3035794.36, modificado:3035794.36}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN PASTE JECH OSIL - 135391 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 135391 | S | 658 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8120.0, meta_modificada:8120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:11, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO PASTE JECH OSIL, 29350 JECH OSIL, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE L, lon:-92.74170136, lat:16.70778538}} | 2023-05-15 | 2023-06-28 | 3035794.36 | 3035794.36 | 3035794.36 | 3035794.36 | 3035794.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/032/2023, contratista:LUIS MARTIN ARENAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:3035794.36, importe_modificado:3035794.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8120.0}} | {2245214/proyecto_INICIO, 2245214/proyecto_FIN, 2245214/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302245224 | Proyecto de inversión | 4456486.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4456486.3, modificado:4456486.3}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN PASTE CENTRO I - 135454 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 135454 | S | 966 | 822 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11920.0, meta_modificada:11920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:11, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE PASTE CENTRO I, 29350 PASTÉ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE LAS A, lon:-92.73485142, lat:16.71148786}} | 2023-05-02 | 2023-06-30 | 4456486.3 | 4456486.3 | 4456486.3 | 4456486.3 | 4456486.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/022/2023, contratista:QUETZALZIN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:4456486.3, importe_modificado:4456486.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11920.0}} | {2245224/proyecto_INICIO, 2245224/proyecto_FIN, 2245224/proyecto_PROCESO, 2245224/proyecto_FIN, 2245224/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302245229 | Proyecto de inversión | 4456486.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4456486.3, modificado:4456486.3}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN PASTE CENTRO II - 135476 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 135476 | S | 966 | 822 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11920.0, meta_modificada:11920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:11, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE PASTE CENTRO II, 29350 PASTÉ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE LAS , lon:-92.7417065, lat:16.70252848}} | 2023-05-02 | 2023-06-30 | 4456486.3 | 4456486.3 | 4456486.3 | 4456486.3 | 4456486.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/023/2023, contratista:QUETZALZIN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:4456486.3, importe_modificado:4456486.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11920.0}} | {2245229/proyecto_INICIO, 2245229/proyecto_FIN, 2245229/proyecto_PROCESO, 2245229/proyecto_FIN, 2245229/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302245391 | Proyecto de inversión | 3693799.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3693799.04, modificado:3693799.04}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN PASTE CENTRO III - 136053 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 136053 | S | 800 | 682 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9880.0, meta_modificada:9880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:11, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE PASTE CENTRO III, 29350 PASTÉ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE LAS, lon:-92.73842003, lat:16.70787352}} | 2023-05-02 | 2023-06-30 | 3693799.04 | 3693799.04 | 3693799.04 | 3693799.04 | 3693799.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/024/2023, contratista:QUETZALZIN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:3693799.04, importe_modificado:3693799.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9880.0}} | {2245391/proyecto_INICIO, 2245391/proyecto_PROCESO, 2245391/proyecto_FIN, 2245391/proyecto_PROCESO, 2245391/proyecto_FIN, 2245391/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302245397 | Proyecto de inversión | 3693799.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3693799.04, modificado:3693799.04}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN PASTE CENTRO IV - 136106 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 136106 | S | 800 | 682 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9880.0, meta_modificada:9880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:11, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE PASTE CENTRO IV, 29350 PASTÉ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE LAS , lon:-92.74096291, lat:16.70944948}} | 2023-05-02 | 2023-06-30 | 3693799.04 | 3693799.04 | 3693799.04 | 3693799.04 | 3693799.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/025/2023, contratista:Mario Alberto Trejo Bañuelos, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:3693799.04, importe_modificado:3693799.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9880.0}} | {2245397/proyecto_INICIO, 2245397/proyecto_FIN, 2245397/proyecto_PROCESO, 2245397/proyecto_FIN, 2245397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302245404 | Proyecto de inversión | 3693799.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3693799.04, modificado:3693799.04}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN PASTE CENTRO V - 136146 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 136146 | S | 800 | 682 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9880.0, meta_modificada:9880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:11, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE PASTE CENTRO V, 29350 PASTÉ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE LAS A, lon:-92.73364585, lat:16.70367439}} | 2023-05-02 | 2023-06-30 | 3693799.04 | 3693799.04 | 3693799.04 | 3693799.04 | 3693799.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/026/2023, contratista:Mario Alberto Trejo Bañuelos, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:3693799.04, importe_modificado:3693799.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9880.0}} | {2245404/proyecto_FIN, 2245404/proyecto_PROCESO, 2245404/proyecto_INICIO, 2245404/proyecto_PROCESO, 2245404/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302245409 | Proyecto de inversión | 2482472.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2482472.23, modificado:2482472.23}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JECHVO - 136169 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 136169 | S | 538 | 458 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6640.0, meta_modificada:6640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:65, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE JECHVO, 29350 JECHVO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE LAS AUTORIDA, lon:-92.7406594, lat:16.70162276}} | 2023-05-15 | 2023-06-28 | 2482472.23 | 2482472.23 | 2482472.23 | 2482472.23 | 2482472.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/033/2023, contratista:LUIS MARTIN ARENAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:2482472.23, importe_modificado:2482472.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6640.0}} | {2245409/proyecto_INICIO, 2245409/proyecto_FIN, 2245409/proyecto_PROCESO, 2245409/proyecto_FIN, 2245409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302243736 | Proyecto de inversión | 4239643.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4239643.84, modificado:4239643.84}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME NACHIG III - 126682 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 126682 | S | 919 | 782 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11340.0, meta_modificada:11340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:9, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE NACHIG III, 29350 NACHIG, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE LAS AUTO, lon:-92.7259414, lat:16.72943092}} | 2023-04-10 | 2023-06-08 | 4239643.84 | 4239643.84 | 4239643.84 | 4239643.84 | 4239643.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/013/2023, contratista:Mario Alberto Trejo Bañuelos, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:4239643.84, importe_modificado:4239643.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11340.0}} | {2243736/proyecto_INICIO, 2243736/proyecto_FIN, 2243736/proyecto_PROCESO, 2243736/proyecto_FIN, 2243736/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302243754 | Proyecto de inversión | 4239643.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4239643.84, modificado:4239643.84}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE NACHIG IV - 126825 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 126825 | S | 919 | 782 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11340.0, meta_modificada:11340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:9, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE NACHIG IV, 29350 NACHIG, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE LAS AUTOR, lon:-92.72273884, lat:16.73225132}} | 2023-04-10 | 2023-06-08 | 4239643.84 | 4239643.84 | 4239643.84 | 4239643.84 | 4239643.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/014/2023, contratista:Mario Alberto Trejo Bañuelos, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:4239643.84, importe_modificado:4239643.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11340.0}} | {2243754/proyecto_PROCESO, 2243754/proyecto_FIN, 2243754/proyecto_INICIO, 2243754/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302243772 | Proyecto de inversión | 4239643.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4239643.84, modificado:4239643.84}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN NACHIG V - 127047 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 127047 | S | 919 | 782 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11340.0, meta_modificada:11340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:9, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE NACHIG V, 29350 NACHIG, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE LAS AUTORI, lon:-92.72552297, lat:16.73157319}} | 2023-04-10 | 2023-06-08 | 4239643.84 | 4239643.84 | 4239643.84 | 4239643.84 | 4239643.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/015/2023, contratista:Raúl Alonso Gómez Ruíz, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:4239643.84, importe_modificado:4239643.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11340.0}} | {2243772/proyecto_INICIO, 2243772/proyecto_PROCESO, 2243772/proyecto_FIN, 2243772/proyecto_PROCESO, 2243772/proyecto_FIN, 2243772/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302243826 | Proyecto de inversión | 1001961.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001961.68, modificado:1001961.68}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JECH CHENTIC II - 127313 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 127313 | S | 217 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2680.0, meta_modificada:2680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:64, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE JECH CHENTIC II, 29350 JECH CHENTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO Q, lon:-92.7396072, lat:16.73075083}} | 2023-05-09 | 2023-06-12 | 1001961.68 | 1001961.68 | 1001961.68 | 1001961.68 | 1001961.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/028/2023, contratista:Raúl Alonso Gómez Ruíz, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:1001961.68, importe_modificado:1001961.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2680.0}} | {2243826/proyecto_INICIO, 2243826/proyecto_FIN, 2243826/proyecto_PROCESO, 2243826/proyecto_FIN, 2243826/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302243848 | Proyecto de inversión | 2744178.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2744178.64, modificado:2744178.64}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JECH CHENTIC - 127444 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 127444 | S | 595 | 506 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7340.0, meta_modificada:7340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:64, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE , 29350 JECH CHENTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE LAS AUTORIDA, lon:-92.73823928, lat:16.73049654}} | 2023-04-26 | 2023-06-09 | 2744178.64 | 2744178.64 | 2744178.64 | 2744178.64 | 2744178.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/021/2023, contratista:LUIS MARTIN ARENAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:2744178.64, importe_modificado:2744178.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7340.0}} | {2243848/proyecto_INICIO, 2243848/proyecto_PROCESO, 2243848/proyecto_FIN, 2243848/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302243857 | Proyecto de inversión | 4179825.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4179825.23, modificado:4179825.23}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SHULVO - 127519 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 127519 | S | 906 | 771 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11180.0, meta_modificada:11180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:16, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE , 29350 SHULVO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE LAS AUTORIDADES DE, lon:-92.73527898, lat:16.72258738}} | 2023-04-10 | 2023-06-08 | 4179825.23 | 4179825.23 | 4179825.23 | 4179825.23 | 4179825.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/016/2023, contratista:Rusbet Gerardo Constantino Pech, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:4179825.23, importe_modificado:4179825.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11180.0}} | {2243857/proyecto_INICIO, 2243857/proyecto_PROCESO, 2243857/proyecto_FIN, 2243857/proyecto_INICIO, 2243857/proyecto_PROCESO, 2243857/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302262060 | Proyecto de inversión | 2564722.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2564722.82, modificado:2564722.82}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CHAINATIC - 235502 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 235502 | S | 556 | 473 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6860.0, meta_modificada:6860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:4, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE CHAINATIC, 29350 CHAINATIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE LAS AU, lon:-92.81142265, lat:16.73144846}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 2564722.82 | 2564722.82 | 2564722.82 | 2564722.82 | 2564722.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/048/2023, contratista:Mario Alberto Trejo Bañuelos, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:2564722.82, importe_modificado:2564722.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6860.0}} | {2262060/proyecto_INICIO, 2262060/proyecto_PROCESO, 2262060/proyecto_FIN, 2262060/proyecto_INICIO, 2262060/proyecto_PROCESO, 2262060/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302265660 | Acción | 163210 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163210.0, modificado:163210.0}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 36130 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 36130 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, meta:4.0, meta_modificada:4.0}, meta3: {unidad_medida:ESCANER(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta4: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.723581, lat:16.760119}} | 2023-07-10 | 2023-07-28 | 163210 | 163210 | 163210 | 163210 | 163210 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/PRODIM/ADQ-0001/2023, contratista:MIRNA YOLANDA SOLIS ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:163210.0, importe_modificado:163210.0}} | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:4.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, avance:4.0}, meta3: {unidad_medida:ESCANER(S), avance:2.0}, meta4: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {2265660/proyecto_INICIO, 2265660/proyecto_FIN, 2265660/proyecto_PROCESO, 2265660/proyecto_FIN, 2265660/proyecto_INICIO, 2265660/proyecto_PROCESO, 2265660/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP220302137963 | Acción | 272773 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272773.0, modificado:272773.0}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 54896 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 54896 | N | 0 | 0 | 45373 | {meta1: {unidad_medida:ESCANER(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, meta:9.0, meta_modificada:9.0}, meta3: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.723581, lat:16.760119}} | 2022-06-16 | 2022-07-25 | 272773 | 272773 | 272773 | 272773 | 272773 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/PRODIM/ADQ-0002/2022, contratista:MIRNA YOLANDA SOLIS ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:99630.0, importe_modificado:99630.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/PRODIM/ADQ-0001/2022, contratista:PC ACCESORIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:89203.0, importe_modificado:89203.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/PRODIM/ADQ-0004/2022, contratista:MIRNA YOLANDA SOLIS ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:83940.0, importe_modificado:83940.0}} | {meta1: {unidad_medida:ESCANER(S), avance:2.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, avance:9.0}, meta3: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:13.0}} | {2137963/proyecto_PROCESO, 2137963/proyecto_FIN, 2137963/proyecto_INICIO, 2137963/proyecto_FIN, 2137963/proyecto_INICIO, 2137963/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Me permito aclarar que el sistema no me deja reportarlo en ceros los avances físicos-financieros para este trimestre, es por ello que lo reporto al 100% los avances, explicando que se erogó el recurso al 100% y de igual forma se ejecutó físicamente al 100% en el ejercicio 2022., trimestre:3.0, usuario:carlosimendozal, fecha:2023-10-12}} | {obs1: {observación:Debe enviar nuevamente al 100% , trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:Debe enviar nuevamente al 100% , trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:Debe enviar nuevamente al 100% , trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:Debe enviar nuevamente al 100% , trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | CHP230302243692 | Proyecto de inversión | 5017285.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5017285.75, modificado:5017285.75}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN NACHIG I - 126342 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 126342 | S | 1087 | 926 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13420.0, meta_modificada:13420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:9, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE NACHIG I, 29350 NACHIG, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE LAS AUTORI, lon:-92.73440913, lat:16.72863977}} | 2023-04-05 | 2023-06-08 | 5017285.75 | 5017285.75 | 5017285.75 | 5017285.75 | 5017285.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/011/2023, contratista:QUETZALZIN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:5017285.75, importe_modificado:5017285.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13420.0}} | {2243692/proyecto_INICIO, 2243692/proyecto_PROCESO, 2243692/proyecto_FIN, 2243692/proyecto_INICIO, 2243692/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302243792 | Proyecto de inversión | 1712307.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1712307.65, modificado:1712307.65}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JECH CHENTIC I - 127175 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 127175 | S | 371 | 316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4580.0, meta_modificada:4580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:64, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE JECH CHENTIC I, 29350 JECH CHENTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QU, lon:-92.73707788, lat:16.73150602}} | 2023-05-09 | 2023-06-12 | 1712307.65 | 1712307.65 | 1712307.65 | 1712307.65 | 1712307.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/027/2023, contratista:LUIS MARTIN ARENAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:1712307.65, importe_modificado:1712307.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4580.0}} | {2243792/proyecto_INICIO, 2243792/proyecto_PROCESO, 2243792/proyecto_FIN, 2243792/proyecto_INICIO, 2243792/proyecto_FIN, 2243792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302261702 | Proyecto de inversión | 3813436.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3813436.26, modificado:3813436.26}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN NAVENCHAUC 1 - 233943 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 233943 | S | 826 | 704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10200.0, meta_modificada:10200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:10, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE NAVENCHAUC I, 29350 NAVENCHAUC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE LA, lon:-92.77596983, lat:16.73685511}} | 2023-07-05 | 2023-09-02 | 3813436.26 | 3813436.26 | 3813436.26 | 3813436.26 | 3813436.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/042/2023, contratista:Raúl Alonso Gómez Ruíz, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:3813436.26, importe_modificado:3813436.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10200.0}} | {2261702/proyecto_INICIO, 2261702/proyecto_FIN, 2261702/proyecto_INICIO, 2261702/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302261726 | Proyecto de inversión | 3813436.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3813436.26, modificado:3813436.26}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN NAVENCHAUC II - 234014 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 234014 | S | 826 | 704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10200.0, meta_modificada:10200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:10, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE NAVENCHAUC II, 29350 NAVENCHAUC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE L, lon:-92.78500351, lat:16.73418377}} | 2023-07-05 | 2023-09-02 | 3813436.26 | 3813436.26 | 3813436.26 | 3813436.26 | 3813436.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/043/2023, contratista:Raúl Alonso Gómez Ruíz, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:3813436.26, importe_modificado:3813436.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10200.0}} | {2261726/proyecto_INICIO, 2261726/proyecto_FIN, 2261726/proyecto_PROCESO, 2261726/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302261740 | Proyecto de inversión | 3447047.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3447047.29, modificado:3447047.29}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN NAVENCHAUC III - 234046 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 234046 | S | 747 | 636 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9220.0, meta_modificada:9220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:10, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE NAVENCHAUC III, 29350 NAVENCHAUC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE , lon:-92.77710709, lat:16.73406047}} | 2023-07-05 | 2023-09-02 | 3447047.29 | 3447047.29 | 3447047.29 | 3447047.29 | 3447047.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/044/2023, contratista:QUETZALZIN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:3447047.29, importe_modificado:3447047.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9220.0}} | {2261740/proyecto_INICIO, 2261740/proyecto_PROCESO, 2261740/proyecto_INICIO, 2261740/proyecto_FIN, 2261740/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302253921 | Proyecto de inversión | 2504904.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2504904.21, modificado:2504904.21}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN YALENTAY - 185122 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 185122 | S | 543 | 462 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6700.0, meta_modificada:6700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:17, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO YALENTAY, 29350 YALENTAY (SAN JOAQUÍN), ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO, lon:-92.75519416, lat:16.73578121}} | 2023-06-26 | 2023-08-09 | 2504904.21 | 2504904.21 | 2504904.21 | 2504904.21 | 2504904.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/040/2023, contratista:Raúl Alonso Gómez Ruíz, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:2504904.21, importe_modificado:2504904.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6700.0}} | {2253921/proyecto_INICIO, 2253921/proyecto_PROCESO, 2253921/proyecto_FIN, 2253921/proyecto_INICIO, 2253921/proyecto_PROCESO, 2253921/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302261791 | Proyecto de inversión | 3447047.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3447047.29, modificado:3447047.29}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN NAVENCHAUC IV - 234256 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 234256 | S | 747 | 636 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9220.0, meta_modificada:9220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:10, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE NAVENCHAUC IV, 29350 NAVENCHAUC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE L, lon:-92.77732167, lat:16.73249874}} | 2023-07-05 | 2023-09-02 | 3447047.29 | 3447047.29 | 3447047.29 | 3447047.29 | 3447047.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/045/2023, contratista:QUETZALZIN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:3447047.29, importe_modificado:3447047.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9220.0}} | {2261791/proyecto_INICIO, 2261791/proyecto_PROCESO, 2261791/proyecto_FIN, 2261791/proyecto_INICIO, 2261791/proyecto_PROCESO, 2261791/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302253990 | Proyecto de inversión | 1211326.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211326.81, modificado:1211326.81}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL PIG - 185604 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 185604 | S | 262 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3240.0, meta_modificada:3240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:32, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO EL PIG, 29350 EL PIG, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE LAS AUTORIDAD, lon:-92.76476377, lat:16.73134171}} | 2023-07-06 | 2023-08-09 | 1211326.81 | 1211326.81 | 1211326.81 | 1211326.81 | 1211326.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/041/2023, contratista:Mario Alberto Trejo Bañuelos, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:1211326.81, importe_modificado:1211326.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3240.0}} | {2253990/proyecto_INICIO, 2253990/proyecto_PROCESO, 2253990/proyecto_FIN, 2253990/proyecto_INICIO, 2253990/proyecto_PROCESO, 2253990/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302261811 | Proyecto de inversión | 3447047.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3447047.29, modificado:3447047.29}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN NAVENCHAUC V - 234312 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 234312 | S | 747 | 636 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9220.0, meta_modificada:9220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:10, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE NAVENCHAUC V, 29350 NAVENCHAUC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE LA, lon:-92.78483185, lat:16.73192337}} | 2023-07-05 | 2023-09-02 | 3447047.29 | 3447047.29 | 3447047.29 | 3447047.29 | 3447047.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/046/2023, contratista:Rusbet Gerardo Constantino Pech, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:3447047.29, importe_modificado:3447047.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9220.0}} | {2261811/proyecto_INICIO, 2261811/proyecto_FIN, 2261811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302262118 | Proyecto de inversión | 4164870.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4164870.58, modificado:4164870.58}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN APAZ - 235918 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 235918 | S | 902 | 769 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11140.0, meta_modificada:11140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:2, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE APAZ, 29350 APAZ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE LAS AUTORIDADES , lon:-92.79240245, lat:16.7123736}} | 2023-07-10 | 2023-09-07 | 4164870.58 | 4164870.58 | 4164870.58 | 4164870.58 | 4164870.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/047/2023, contratista:Rusbet Gerardo Constantino Pech, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:4164870.58, importe_modificado:4164870.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11140.0}} | {2262118/proyecto_INICIO, 2262118/proyecto_PROCESO, 2262118/proyecto_FIN, 2262118/proyecto_INICIO, 2262118/proyecto_PROCESO, 2262118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302262145 | Proyecto de inversión | 2183379.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2183379.19, modificado:2183379.19}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JOIGEL GRANDE - 236033 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 236033 | S | 473 | 403 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5840.0, meta_modificada:5840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:28, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE JOIGEL GRANDE, 29350 JOIGEL GRANDE, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QU, lon:-92.8194717, lat:16.72717949}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 2183379.19 | 2183379.19 | 2183379.19 | 2183379.19 | 2183379.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/049/2023, contratista:Mario Alberto Trejo Bañuelos, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:2183379.19, importe_modificado:2183379.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5840.0}} | {2262145/proyecto_INICIO, 2262145/proyecto_PROCESO, 2262145/proyecto_FIN, 2262145/proyecto_INICIO, 2262145/proyecto_PROCESO, 2262145/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302262209 | Proyecto de inversión | 1959059.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1959059.41, modificado:1959059.41}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN KAQUETE BAJO - 236321 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 236321 | S | 424 | 362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5240.0, meta_modificada:5240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:73, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE KAQUETE BAJO, 29350 KAQUETE BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE , lon:-92.82704012, lat:16.72737922}} | 2023-08-04 | 2023-09-07 | 1959059.41 | 1959059.41 | 1959059.41 | 1959059.41 | 1959059.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/050/2023, contratista:LUIS MARTIN ARENAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:1959059.41, importe_modificado:1959059.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5240.0}} | {2262209/proyecto_INICIO, 2262209/proyecto_PROCESO, 2262209/proyecto_INICIO, 2262209/proyecto_FIN, 2262209/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302262235 | Proyecto de inversión | 1106644.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106644.25, modificado:1106644.25}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JOIGELITO ANEXO - 236432 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 236432 | S | 240 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2960.0, meta_modificada:2960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:76, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE JOIGELITO ANEXO, 29350 JOIGELITO ANEXO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARAND, lon:-92.82997516, lat:16.73170771}} | 2023-08-04 | 2023-09-07 | 1106644.25 | 1106644.25 | 1106644.25 | 1106644.25 | 1106644.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/051/2023, contratista:LUIS MARTIN ARENAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:1106644.25, importe_modificado:1106644.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2960.0}} | {2262235/proyecto_INICIO, 2262235/proyecto_FIN, 2262235/proyecto_PROCESO, 2262235/proyecto_FIN, 2262235/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302262260 | Proyecto de inversión | 1158985.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1158985.53, modificado:1158985.53}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JOIGELITO ALTO - 236556 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 236556 | S | 251 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3100.0, meta_modificada:3100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:70, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE JOIGELITO ALTO, 29350 JOIGELITO ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO , lon:-92.8326604, lat:16.73304933}} | 2023-08-04 | 2023-09-07 | 1158985.53 | 1158985.53 | 1158985.53 | 1158985.53 | 1158985.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/052/2023, contratista:LUIS MARTIN ARENAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:1158985.53, importe_modificado:1158985.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3100.0}} | {2262260/proyecto_INICIO, 2262260/proyecto_PROCESO, 2262260/proyecto_FIN, 2262260/proyecto_INICIO, 2262260/proyecto_PROCESO, 2262260/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP17170400978061 | Acción | 4894814.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4894814.81, modificado:4894814.81}} | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 283072 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 283072 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.371953, lat:16.892243}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43710, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:4894814.81, importe_modificado:4894814.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1113141/proyecto_INICIO, 1113141/proyecto_FIN, 1113141/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: Se solicita la cancelación del siguiente proyecto debido a que no presento movimientos de ningún tipo y representa a ejercicios anteriores, que en su momento los responsables no dieron seguimiento y cumplimiento a los informes. , trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2023-09-19}} | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP18180101057706 | Proyecto de inversión | 2604502.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2604502.2, modificado:2604502.2}} | Construcción De Veinte Unidades Básicas De Vivienda Rural Según Expediente Técnico En Bapuz - 885 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 885 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:28, direccion:CALLE CONOCIDO S/N EJIDO BAPUZ, BAPUZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CONOCIDO S/N ESTA OBRA ESTA UBICAD, lon:-92.38162045, lat:16.94186614}} | 2018-02-01 | 2018-04-30 | 2604502 | 2604502 | 2604502 | 2604502 | 2604502 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/32/2018, contratista:LESVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2604502.2, importe_modificado:2604502.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1194617/proyecto_INICIO, 1194617/proyecto_FIN, 1194617/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP210301993428 | Proyecto de inversión | 3009905.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3009905.07, modificado:3009905.07}} | CONSTRUCCION DE 20 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 203265 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 203265 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CRUSILJÁ, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 1 KM DE L, lon:-92.36577494, lat:16.87867738}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 3009905.05 | 3009905.05 | 3009905.05 | 3009905.05 | 3009905.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/011/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COUTIÑO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3009905.07, importe_modificado:3009905.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {1993428/proyecto_FIN, 1993428/proyecto_PROCESO, 1993428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: Se solicita la cancelación del siguiente proyecto debido a que no presento movimientos de ningún tipo y representa a ejercicios anteriores, que en su momento los responsables no dieron seguimiento y cumplimiento a los informes. , trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2023-09-19}} | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP230202220979 | Acción | 3600000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.01, modificado:3600000.01}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 53436 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 53436 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.371953, lat:16.892243}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2700000 | 3600000.01 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116413, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAM JUAN CANCUC, monto:5669790.0, importe_modificado:5669790.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.75}} | {2220979/proyecto_INICIO, 2220979/proyecto_PROCESO, 2220979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302246234 | Proyecto de inversión | 1472825.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1472825.63, modificado:1472825.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHANCOLOM BARRIO TANUBILJÁ - 141470 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 141470 | S | 590 | 589 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:979.69, meta_modificada:979.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - CHANCOLOM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 500 RANCHERIA CHANCOLOM, 29798 CHANCOLOM, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , LLEGANDO A LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC SE TOMA LA CARRETERA, lon:-92.41301605, lat:16.97823755}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 1472825.63 | 1472825.63 | 441847.69 | 441847.69 | 441847.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-026/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES CABAÑAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1472825.63, importe_modificado:1472825.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:979.69}} | {2246234/proyecto_INICIO, 2246234/proyecto_PROCESO, 2246234/proyecto_FIN, 2246234/proyecto_INICIO, 2246234/proyecto_PROCESO, 2246234/proyecto_FIN, 2246234/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302246280 | Proyecto de inversión | 2119164.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2119164.55, modificado:2119164.55}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE E.C. IWILTIC, LA PIEDAD Y CHANCOLOM, DEL TRAMO 0 AL 1, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE IWILTIC - 141694 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 141694 | S | 773 | 698 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SITALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 100 RANCHERIA IWILTIC, 29796 IWILTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARRETERA SAN JUAN CANCUC, lon:-92.42925819, lat:16.97556148}} | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 2119164.55 | 2119164.55 | 1242310.68 | 1242310.68 | 1242310.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-025/2023, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2119164.55, importe_modificado:2119164.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2246280/proyecto_PROCESO, 2246280/proyecto_INICIO, 2246280/proyecto_FIN, 2246280/proyecto_INICIO, 2246280/proyecto_PROCESO, 2246280/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302246465 | Proyecto de inversión | 5282263.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5282263.06, modificado:5282263.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 30 ACCIONES DE 6.85 X 6.45 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC BARRIO CANCUC ARRIBA - 142780 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 142780 | S | 115 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N PUEBLO CANCUC ARRIBA, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA PAVIMENTADA SAN CRISTOBAL SAN JUAN CANCUC A 800 MTS ANTES DE LLEGAR A LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN , lon:-92.36762565, lat:16.8907077}} | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 5282263.06 | 5282263.06 | 3089262.4 | 3089262.4 | 3089262.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-046/2023, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:5282263.06, importe_modificado:5282263.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}} | {2246465/proyecto_INICIO, 2246465/proyecto_PROCESO, 2246465/proyecto_INICIO, 2246465/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302246472 | Proyecto de inversión | 5282263.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5282263.06, modificado:5282263.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 30 ACCIONES DE 6.85 X 6.45 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NICHTEEL SAN ANTONIO - 142823 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 142823 | S | 118 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SITALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 50 PUEBLO NICHTEEL SAN ANTONIO, 29796 NICHTEEL SAN ANTONIO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CAR, lon:-92.42817967, lat:16.94898546}} | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 5282263.06 | 5282263.06 | 3716936.21 | 3716936.21 | 3716936.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-047/2023, contratista:CONSTRUCCIÓN INNOVACION TRANSFORMACIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:5282263.06, importe_modificado:5282263.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2246472/proyecto_INICIO, 2246472/proyecto_PROCESO, 2246472/proyecto_FIN, 2246472/proyecto_INICIO, 2246472/proyecto_FIN, 2246472/proyecto_INICIO, 2246472/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302246514 | Proyecto de inversión | 3521508.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3521508.7, modificado:3521508.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 20 ACCIONES DE 6.85 X 6.45 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ONILTIC - 143120 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 143120 | S | 75 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 500 RANCHERIA ONILTIC, 29798 ONILTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARRE, lon:-92.38775101, lat:16.96964688}} | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 1026555.92 | 1026555.92 | 1026555.92 | 1026555.92 | 1026555.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-051/2023, contratista:Juan Eduardo Hernández Jiménez, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3521508.7, importe_modificado:3521508.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2246514/proyecto_INICIO, 2246514/proyecto_PROCESO, 2246514/proyecto_INICIO, 2246514/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302246533 | Proyecto de inversión | 4225810.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4225810.44, modificado:4225810.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 24 ACCIONES DE 6.85 X 6.45 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE IWILTIC - 143329 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 143329 | S | 95 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - IWILTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 500 RANCHERIA IWILTIC, 29796 IWILTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , LLEGANDO A LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC SE TOMA LA CARRETERA PAVIM, lon:-92.43394211, lat:16.98053114}} | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 4225810.44 | 4225810.44 | 1656308.55 | 1656308.55 | 1656308.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-053/2023, contratista:cecilio jimenez juarez, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:4225810.44, importe_modificado:4225810.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {2246533/proyecto_INICIO, 2246533/proyecto_PROCESO, 2246533/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302246550 | Proyecto de inversión | 3873659.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3873659.59, modificado:3873659.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 22 ACCIONES DE 6.85 X 6.45 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NICHTEEL SAN ANTONIO BARRIO LA HERMITA - 143421 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 143421 | S | 78 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SITALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 500 PUEBLO NICHTEEL SAN ANTONIO, 29796 NICHTEEL SAN ANTONIO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CA, lon:-92.42954224, lat:16.95056593}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 3873659.59 | 3873659.59 | 2725753.22 | 2725753.22 | 2725753.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-054/2023, contratista:CONSTRUCCIÓN INNOVACION TRANSFORMACIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3873659.59, importe_modificado:3873659.59}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}} | {2246550/proyecto_INICIO, 2246550/proyecto_PROCESO, 2246550/proyecto_FIN, 2246550/proyecto_INICIO, 2246550/proyecto_FIN, 2246550/proyecto_INICIO, 2246550/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302246568 | Proyecto de inversión | 2817206.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2817206.96, modificado:2817206.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 22 ACCIONES DE 6.85 X 6.45 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC BARRIO ABAJO - 143595 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 143595 | S | 105 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA SAN CRISTOBAL TENEJAPA SAN JUAN CANCUC QUE SON APROXIMADAMENTE 56.1 KM DE CARRETERA CON PAVIMENT, lon:-92.37127743, lat:16.89461664}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 2817206.96 | 2817206.96 | 2053111.84 | 2053111.84 | 2053111.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-055/2023, contratista:ROSA GÓMEZ DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2817206.96, importe_modificado:2817206.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}} | {2246568/proyecto_INICIO, 2246568/proyecto_PROCESO, 2246568/proyecto_FIN, 2246568/proyecto_INICIO, 2246568/proyecto_PROCESO, 2246568/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302246584 | Proyecto de inversión | 4401885.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4401885.91, modificado:4401885.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 25 ACCIONES DE 6.85 X 6.45 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC BARRIO BAAAQUIL - 143722 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 143722 | S | 110 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 750 PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOM, lon:-92.37338096, lat:16.8877}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 4401885.91 | 4401885.91 | 3027987.28 | 3027987.28 | 3027987.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-056/2023, contratista:CONSTRUCCIONES GV DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:4401885.91, importe_modificado:4401885.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {2246584/proyecto_INICIO, 2246584/proyecto_PROCESO, 2246584/proyecto_INICIO, 2246584/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302246594 | Proyecto de inversión | 5282263.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5282263.06, modificado:5282263.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 30 ACCIONES DE 6.85 X 6.45 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CRUSILJÁ - 143778 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 143778 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 56 + 100 RANCHERIA CRUSILJÁ, 29790 CRUSILJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA SAN CRISTOBAL TENEJAPA SAN JUAN CANCU, lon:-92.36059246, lat:16.871165}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 5282263.06 | 5282263.06 | 1592814.46 | 1592814.46 | 1592814.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-057/2023, contratista:JUAN MANUEL GOMEZ SANTIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:5282263.06, importe_modificado:5282263.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2246594/proyecto_INICIO, 2246594/proyecto_PROCESO, 2246594/proyecto_INICIO, 2246594/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302246615 | Proyecto de inversión | 2993282.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2993282.4, modificado:2993282.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 17 ACCIONES DE 6.85 X 6.45 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NAILCHEN - 143965 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 143965 | S | 58 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 750 RANCHERIA NAILCHEN, 29793 NAILCHÉN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , A 46 KMS SOBRE LA CARRETERA PAVIMENTADA SAN CRISTOBAL SAN , lon:-92.43520653, lat:16.8732705}} | 2023-07-01 | 2023-08-31 | 2993282.4 | 2993282.4 | 1488268.54 | 1488268.54 | 1488268.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-058/2023, contratista:Victor Cesar Núñez de la Cruz, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2993282.4, importe_modificado:2993282.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {2246615/proyecto_INICIO, 2246615/proyecto_PROCESO, 2246615/proyecto_FIN, 2246615/proyecto_INICIO, 2246615/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302246629 | Proyecto de inversión | 880377.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880377.18, modificado:880377.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 5 ACCIONES DE 6.85 X 6.45 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZAJALCHÉN - 144104 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 144104 | S | 24 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SITALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 100 RANCHERIA TZAJALCHEN, 29797 TZAJALCHÉN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARRETERA SAN JUAN C, lon:-92.35841476, lat:16.94771812}} | 2023-07-01 | 2023-08-31 | 880377.18 | 880377.18 | 454396.96 | 454396.96 | 454396.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-059/2023, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:880377.18, importe_modificado:880377.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2246629/proyecto_INICIO, 2246629/proyecto_PROCESO, 2246629/proyecto_FIN, 2246629/proyecto_INICIO, 2246629/proyecto_PROCESO, 2246629/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302248889 | Proyecto de inversión | 3873659.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3873659.59, modificado:3873659.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 22 ACCIONES DE 6.85 X 6.45 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NICHTEEL SAN ANTONIO, BARRIO YANCHEN - 157092 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 157092 | S | 67 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SITALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 500 PUEBLO NICHTEEL SAN ANTONIO, 29796 NICHTEEL SAN ANTONIO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CA, lon:-92.42869551, lat:16.94693128}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 3873659.59 | 3873659.59 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-060/2023, contratista:Domingo Velázquez Méndez, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3873659.59, importe_modificado:3873659.59}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}} | {2248889/proyecto_PROCESO, 2248889/proyecto_FIN, 2248889/proyecto_INICIO, 2248889/proyecto_PROCESO, 2248889/proyecto_INICIO, 2248889/proyecto_FIN, 2248889/proyecto_INICIO, 2248889/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302248898 | Proyecto de inversión | 3169357.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3169357.83, modificado:3169357.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 18 ACCIONES DE 6.85 X 6.45 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZULUWITZ - 157114 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 157114 | S | 92 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 560 RANCHERIA TZULUWITZ, 29792 TZULUWITZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA C, lon:-92.40372892, lat:16.88897778}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 3169357.83 | 3169357.83 | 1108380.36 | 1108380.36 | 1108380.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-061/2023, contratista:Angel Santiz Espinoza, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3169357.83, importe_modificado:3169357.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2248898/proyecto_PROCESO, 2248898/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302248967 | Proyecto de inversión | 5282263.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5282263.06, modificado:5282263.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 30 ACCIONES DE 6.85 X 6.45 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL POZO, BARRIO CENTRO - 157391 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 157391 | S | 115 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:18, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 8 + 60 RANCHERIA EL POZO, 29794 EL POZO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CAR, lon:-92.41229162, lat:16.92023091}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 5282263.06 | 5282263.06 | 2066012.13 | 2066012.13 | 2066012.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-062/2023, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:5282263.06, importe_modificado:5282263.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2248967/proyecto_INICIO, 2248967/proyecto_PROCESO, 2248967/proyecto_INICIO, 2248967/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302248971 | Proyecto de inversión | 3521508.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3521508.7, modificado:3521508.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 20 ACCIONES DE 6.85 X 6.45 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL POZO, BARRIO TZUTOTEEL - 157417 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 157417 | S | 75 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:18, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 8 + 800 RANCHERIA EL POZO, 29794 EL POZO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CA, lon:-92.41228089, lat:16.91961832}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 3521508.7 | 3521508.7 | 1377341.42 | 1377341.42 | 1377341.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-063/2023, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3521508.7, importe_modificado:3521508.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2248971/proyecto_INICIO, 2248971/proyecto_FIN, 2248971/proyecto_PROCESO, 2248971/proyecto_FIN, 2248971/proyecto_PROCESO, 2248971/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302246315 | Proyecto de inversión | 2112905.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2112905.23, modificado:2112905.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 12 ACCIONES DE 6.85 X 6.45 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE JUCNIL - 141857 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 141857 | S | 43 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SITALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 400 RANCHERIA JUC NIL, 29797 JUCNIL, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARRETERA SAN JUAN CANCUCS, lon:-92.41528513, lat:16.99599569}} | 2023-04-15 | 2023-06-15 | 2112905.23 | 2112905.23 | 1257717.29 | 1257717.29 | 1257717.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-036/2023, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2122905.23, importe_modificado:2122905.23}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2246315/proyecto_INICIO, 2246315/proyecto_PROCESO, 2246315/proyecto_FIN, 2246315/proyecto_INICIO, 2246315/proyecto_PROCESO, 2246315/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302249465 | Proyecto de inversión | 703807.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703807.89, modificado:703807.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARA CONAFE LIC. LÓPEZ OBRADOR C.C.T. 07KPB0883Q, PARA BENEFICIAR ALA LOCILDAD DE EL TRIUNFO - 160838 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 160838 | S | 456 | 441 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SITALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 100 RANCHERIA SAN JUAN CANCUC, 29790 EL TRIUNFO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARRETERA SAN , lon:-92.39423389, lat:16.9679434}} | 2023-07-15 | 2023-09-15 | 703807.89 | 703807.89 | 211142.36 | 211142.36 | 211142.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-037/2023, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:703807.89, importe_modificado:703807.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {2249465/proyecto_INICIO, 2249465/proyecto_PROCESO, 2249465/proyecto_FIN, 2249465/proyecto_PROCESO, 2249465/proyecto_FIN, 2249465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302249496 | Proyecto de inversión | 555273.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555273.6, modificado:555273.6}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN,PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE JUCNIL - 161006 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 161006 | S | 1450 | 1380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:120.6, meta_modificada:120.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SITALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 400 RANCHERIA JUC NIL, 29797 JUCNIL, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARRETERA SAN JUAN CANCUCS, lon:-92.41453014, lat:16.99472075}} | 2023-07-30 | 2023-09-30 | 555273.6 | 555273.6 | 166582.08 | 166582.08 | 166582.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-038/2023, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:555273.6, importe_modificado:555273.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:120.6}} | {2249496/proyecto_INICIO, 2249496/proyecto_FIN, 2249496/proyecto_PROCESO, 2249496/proyecto_FIN, 2249496/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302246368 | Proyecto de inversión | 1232528.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1232528.04, modificado:1232528.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 07 ACCIONES DE 6.85 X 6.45 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE YASHNAIL - 142157 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 142157 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - TENEJAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 53 + 100 PARAJE YASHNAIL, 29790 YASHNAIL, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA SAN CRISTOBAL TENEJAPA SAN JUAN CANCUC Y A 52 KM ESTA EL , lon:-92.39295297, lat:16.86144506}} | 2023-04-15 | 2023-06-15 | 1232528.04 | 1232528.04 | 696981.21 | 696981.21 | 696981.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-040/2023, contratista:JULIO CESAR SOLORZANO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1232528.04, importe_modificado:1232528.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2246368/proyecto_INICIO, 2246368/proyecto_PROCESO, 2246368/proyecto_INICIO, 2246368/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302246370 | Proyecto de inversión | 2993282.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2993282.4, modificado:2993282.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 17 ACCIONES DE 6.85 X 6.45 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CRUZTÓN - 142173 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 142173 | S | 72 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - GUAQUITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 5 PUEBLO CRUZTÓN, 29796 CRUZTÓN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARRETERA SAN JUAN CANCUC, lon:-92.43996657, lat:16.94925101}} | 2023-02-01 | 2023-07-31 | 2993282.4 | 2993282.4 | 1874334.09 | 1874334.09 | 1874334.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-043/2023, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2993282.4, importe_modificado:2993282.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {2246370/proyecto_INICIO, 2246370/proyecto_PROCESO, 2246370/proyecto_INICIO, 2246370/proyecto_FIN, 2246370/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302246374 | Proyecto de inversión | 5282263.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5282263.06, modificado:5282263.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 30 ACCIONES DE 6.85 X 6.45 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC BARRIO YASHA - 142196 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 142196 | S | 138 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC SE , lon:-92.36530806, lat:16.87871469}} | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 5282263.06 | 5282263.06 | 3716936.21 | 3716936.21 | 3716936.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-044/2023, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:5282263.06, importe_modificado:5282263.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2246374/proyecto_INICIO, 2246374/proyecto_PROCESO, 2246374/proyecto_INICIO, 2246374/proyecto_FIN, 2246374/proyecto_INICIO, 2246374/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302246379 | Proyecto de inversión | 5282263.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5282263.06, modificado:5282263.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 30 ACCIONES DE 6.85 X 6.45 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC BARRIO LA GLORIA - 142231 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 142231 | S | 105 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC SE , lon:-92.38101668, lat:16.8809275}} | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 5282263.06 | 5282263.06 | 3089262.4 | 3089262.4 | 3089262.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-045/2023, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:5282263.06, importe_modificado:5282263.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2246379/proyecto_INICIO, 2246379/proyecto_FIN, 2246379/proyecto_PROCESO, 2246379/proyecto_INICIO, 2246379/proyecto_PROCESO, 2246379/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302249292 | Proyecto de inversión | 3873659.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3873659.59, modificado:3873659.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 22 ACCIONES DE 6.85 X 6.45 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHILOLJA, BARRIO PACHATON - 159833 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 159833 | S | 85 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 03 RANCHERIA CHILOLJA, 29792 CHILOLJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC SE TOMA LA CAR, lon:-92.42408213, lat:16.8848885}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 3873659.59 | 3873659.59 | 2725753.22 | 2725753.22 | 2725753.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-065/2023, contratista:Aequitas Construcciones, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3873659.59, importe_modificado:3873659.59}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}} | {2249292/proyecto_INICIO, 2249292/proyecto_PROCESO, 2249292/proyecto_FIN, 2249292/proyecto_INICIO, 2249292/proyecto_PROCESO, 2249292/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302249311 | Proyecto de inversión | 1408603.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1408603.48, modificado:1408603.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 8 ACCIONES DE 6.85 X 6.45 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHIJIL - 159946 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 159946 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - GUAQUITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 520 RANCHERIA CHIJIL, 29796 CHIJIL, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC TOMANDO LA CARRETERA SAN JUAN CAN, lon:-92.40171164, lat:16.94848633}} | 2023-07-15 | 2023-09-15 | 1408603.48 | 1408603.48 | 422581.04 | 422581.04 | 422581.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-067/2023, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1408603.48, importe_modificado:1408603.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2249311/proyecto_INICIO, 2249311/proyecto_PROCESO, 2249311/proyecto_INICIO, 2249311/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302265548 | Acción | 470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470000.0, modificado:470000.0}} | CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 20866 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 20866 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:11.0, meta_modificada:11.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.371953, lat:16.892243}} | 2023-07-24 | 2023-11-01 | 470000 | 470000 | 440000 | 440000 | 440000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134097, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:470000.0, importe_modificado:470000.0}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:8.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, avance:0.75}} | {2265548/proyecto_PROCESO, 2265548/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302258190 | Proyecto de inversión | 1237311.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237311.69, modificado:1237311.69}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE IWILTIC, BARRIO TZOBINILJA - 212894 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 212894 | S | 457 | 451 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - CHACTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 RANCHERIA IWILTIC, 29796 IWILTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARRETERA SAN JUAN CANCUC , lon:-92.43108885, lat:16.97923705}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 1237311.69 | 1237311.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-069/2023, contratista:ALDIVASA Edificaciones, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1237311.69, importe_modificado:1237311.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2258190/proyecto_INICIO, 2258190/proyecto_FIN, 2258190/proyecto_PROCESO, 2258190/proyecto_FIN, 2258190/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302258247 | Proyecto de inversión | 2170818.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2170818.34, modificado:2170818.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC BARRIO BAAQUIL - 213183 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 213183 | S | 468 | 455 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1775.0, meta_modificada:1775.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARRETERA SAN JUAN CANCUC TENEJAPA A MANO DERECHA A 200 MT EN , lon:-92.38658227, lat:16.88965385}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 2170818.34 | 2170818.34 | 651245.5 | 651245.5 | 651245.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-072/2023, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2170818.34, importe_modificado:2170818.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:750.0}} | {2258247/proyecto_INICIO, 2258247/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302257274 | Proyecto de inversión | 2037500.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2037500.9, modificado:2037500.9}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDÁCTICAS Y PLATAFORMA, EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ALVAREZ DEL TORO CLAVE 07EP0886C, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE KANALUMTIK. - 207920 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 207920 | S | 155 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - TENEJAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 RANCHERIA KANALUMTIK, 29790 KANALUMTIK, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA SAN CRISTOBAL TENEJAPA SAN JUAN CANCUC QUE SON AP, lon:-92.39773566, lat:16.88050542}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 2037500.9 | 2037500.9 | 940128.22 | 940128.22 | 940128.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-027/2023, contratista:Victor Cesar Núñez de la Cruz, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2037500.9, importe_modificado:2037500.9}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.3}} | {2257274/proyecto_INICIO, 2257274/proyecto_PROCESO, 2257274/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302258996 | Proyecto de inversión | 2152737.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2152737.88, modificado:2152737.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC, BARRIO POKONA - 217717 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 217717 | S | 395 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1430.0, meta_modificada:1430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CEBECERA MUMICIPAL DEL CENTRO SE RECORRE ALREDEDOR DE 800 METROS RUMBO A LA CLINICA POCONA FRENTE A ESTA SE EN, lon:-92.36464331, lat:16.88602713}} | 2023-08-15 | 2023-11-15 | 2152737.88 | 2152737.88 | 645821.36 | 645821.36 | 645821.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-075/2023, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES KOLBE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2152737.88, importe_modificado:2152737.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:143.0}} | {2258996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302256767 | Proyecto de inversión | 880377.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880377.18, modificado:880377.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 5 ACCIONES DE 6.85 X 6.45 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE RIO TANATE EL - 204434 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 204434 | S | 18 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SITALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 130 RANCHERIA RIO TANATEEL, 29790 RÍO TANATEEL, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARRETERA SAN JU, lon:-92.35200865, lat:16.93652172}} | 2023-08-22 | 2023-10-22 | 880377.18 | 880377.18 | 264113.15 | 264113.15 | 264113.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-068/2023, contratista:LUIS RAÚL PÉREZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:880377.18, importe_modificado:880377.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2256767/proyecto_INICIO, 2256767/proyecto_PROCESO, 2256767/proyecto_INICIO, 2256767/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302256798 | Proyecto de inversión | 2465056.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2465056.08, modificado:2465056.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 14 ACCIONES DE 6.85 X 6.45 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CHACTE - 204743 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 204743 | S | 43 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - GUAQUITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 920 RANCHERIA SAN JOSÉ CHACTÉ, 29795 SAN JOSÉ CHACTÉ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARR, lon:-92.31312459, lat:16.94810119}} | 2023-08-22 | 2023-10-22 | 2465056.08 | 2465056.08 | 739516.82 | 739516.82 | 739516.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-070/2023, contratista:CONSTRUCCIONES GV DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2465056.08, importe_modificado:2465056.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2256798/proyecto_INICIO, 2256798/proyecto_PROCESO, 2256798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302262189 | Proyecto de inversión | 2472623.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2472623.5, modificado:2472623.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO 1 DEL KM 0.0 AL KM 0.500, TRAMO 2 DEL KM 0.0 AL 0.500, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC, BARRIO TEMASH - 236234 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 236234 | S | 459 | 451 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - TENEJAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA SAN CRISTOBAL TENEJAPA SAN JUAN CANCUC QUE S, lon:-92.36037629, lat:16.88519096}} | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 2472623.5 | 2472623.5 | 1181646.47 | 1181646.47 | 1181646.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-024/2023, contratista:Aequitas Construcciones, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2472623.5, importe_modificado:2472623.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2262189/proyecto_INICIO, 2262189/proyecto_PROCESO, 2262189/proyecto_FIN, 2262189/proyecto_PROCESO, 2262189/proyecto_FIN, 2262189/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302259367 | Proyecto de inversión | 2228366.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228366.38, modificado:2228366.38}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL, TRAMO DEL 0 AL KM 1. PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA PALMA UNO - 220096 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 220096 | S | 459 | 430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2150.0, meta_modificada:2150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - LA PALMA UNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 100 RANCHERIA LA PALMA UNO, 29798 LA PALMA UNO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARRETERA , lon:-92.37041107, lat:16.97188512}} | 2023-08-01 | 2023-10-30 | 2228366.38 | 2228366.38 | 981075.01 | 981075.01 | 981075.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-028/2023, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2228366.38, importe_modificado:2228366.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:946.0}} | {2259367/proyecto_PROCESO, 2259367/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302256806 | Proyecto de inversión | 3873659.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3873659.59, modificado:3873659.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 22 ACCIONES DE 6.85 X 6.45 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHANCOLOM - 204804 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 204804 | S | 67 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - IWILTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 200 RANCHERIA IWILTIC, 29796 CHANCOLOM, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , LLEGANDO A LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC SE TOMA LA CARRETERA PAV, lon:-92.41229796, lat:16.978851}} | 2023-08-22 | 2023-11-22 | 3873659.59 | 3873659.59 | 1162097.88 | 1162097.88 | 1162097.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-074/2023, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3873659.59, importe_modificado:3873659.59}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2256806/proyecto_INICIO, 2256806/proyecto_PROCESO, 2256806/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302262272 | Proyecto de inversión | 2520188.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2520188.16, modificado:2520188.16}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE E.C. ONILTIC, TZAJALHUCUM, IWILTIC, TRAMO DEL 0.0 0AL 1.100, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHANCOLOM - 236596 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 236596 | S | 472 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SITALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 100 RANCHERIA CHANCOLOM, 29798 CHANCOLOM, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARRETERA SAN JUAN CAN, lon:-92.40364908, lat:16.97828338}} | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 2520188.16 | 2520188.16 | 756056.45 | 756056.45 | 756056.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-073/2023, contratista:ALDIVASA Edificaciones, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2520188.16, importe_modificado:2520188.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2262272/proyecto_INICIO, 2262272/proyecto_PROCESO, 2262272/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302262287 | Proyecto de inversión | 1072045.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072045.08, modificado:1072045.08}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TRAMO KM 0.000 AL 0.300, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ONILTIC - 236709 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 236709 | S | 173 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - ONILTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 500 RANCHERIA ONILTIC, 29798 ONILTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , LLEGANDO A LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC SE TOMA LA CARRETERA PAVIME, lon:-92.38992227, lat:16.97037245}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 1072045.08 | 1072045.08 | 321613.52 | 321613.52 | 321613.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-071/2023, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1072045.08, importe_modificado:1072045.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2262287/proyecto_INICIO, 2262287/proyecto_PROCESO, 2262287/proyecto_INICIO, 2262287/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP16160200653447 | Proyecto de inversión | 1226557.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1226557.3, modificado:1226557.3}} | Construcción De 10 Unidades Básicas De Vivienda Rural - 55339 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 55339 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:10, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO S/N EJIDO INDEPENDENCIA, 29795 INDEPENDENCIA, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CAMINO DOMICILIO CONOCIDO S/N Y CAMINO DOMICILIO CONOSIDO S/N, CAMINO DOMICILIO CONOCIDO S/N ESTA OBRA ESTA UBICADA EN TODO EL TERRITORIO QUE OCUPA, lon:-92.33635097, lat:16.93731189}} | 2016-03-01 | 2016-04-15 | 1226557.3 | 1226557.3 | 1226557.3 | 1226557.3 | 1226557.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/07/2016, contratista:SERVICIOS Y MATERIALES DEL SUR S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1226557.3, importe_modificado:1226557.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {732050/proyecto_INICIO, 732050/proyecto_FIN, 732050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SI EL PROYECTO FUE INFORMADO CON AVANCES INCLUSO AL 100% NO SE PUEDEN CANCELAR DEBE ENVIARLOS CON EL AVANCE INFORMADO EN SU MOMENTO., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:SI EL PROYECTO FUE INFORMADO CON AVANCES INCLUSO AL 100% NO SE PUEDEN CANCELAR DEBE ENVIARLOS CON EL AVANCE INFORMADO EN SU MOMENTO., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:SI EL PROYECTO FUE INFORMADO CON AVANCES INCLUSO AL 100% NO SE PUEDEN CANCELAR DEBE ENVIARLOS CON EL AVANCE INFORMADO EN SU MOMENTO., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:SI EL PROYECTO FUE INFORMADO CON AVANCES INCLUSO AL 100% NO SE PUEDEN CANCELAR DEBE ENVIARLOS CON EL AVANCE INFORMADO EN SU MOMENTO., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs5: {observación:COMPLETAR INFORMACIÓN FALTANTE, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-09-28}, obs6: {observación:COMPLETAR INFORMACIÓN FALTANTE, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-09-28}, obs7: {observación:COMPLETAR INFORMACIÓN FALTANTE, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-09-28}, obs8: {observación:COMPLETAR INFORMACIÓN FALTANTE, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-09-28}}
2023 | 3 | CHP17170200857298 | Proyecto de inversión | 2604502.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2604502.2, modificado:2604502.2}} | Construcción De Veinte Unidades Básicas De Vivienda Rural - 43279 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 43279 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N PARAJE NICHTEEL SAN ANTONIO, 29796 NICHTEEL SAN ANTONIO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y BRECHA CALL,,,,,,, lon:-92.42776896, lat:16.94778984}} | 2017-03-15 | 2017-07-15 | 2604502.2 | 2604502.2 | 2604502.2 | 2604502.2 | 2604502.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/35/2017, contratista:ING. JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:h.ayuntamiento de san juan cancuc , monto:2604502.2, importe_modificado:2604502.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {966314/proyecto_INICIO, 966314/proyecto_PROCESO, 966314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: Se solicita la cancelación del siguiente proyecto debido a que no presento movimientos de ningún tipo y representa a ejercicios anteriores, que en su momento los responsables no dieron seguimiento y cumplimiento a los informes. , trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2023-09-19}} | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP18180201087170 | Proyecto de inversión | 1172025.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1172025.99, modificado:1172025.99}} | Construcción De Nueve Unidades Básicas De Vivienda Rural - 47040 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 47040 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN BARRIO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y CALLE CALLE CONOCIDO / SN, CALLE CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TIENE VARIAS UB, lon:-92.3694484, lat:16.89152235}} | 2018-02-02 | 2018-05-30 | 1172025.99 | 1172025.99 | 1172025.99 | 1172025.99 | 1172025.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/19/2018, contratista:LESVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ, convocante:san juan cancuc, monto:1172025.99, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1225551/proyecto_INICIO, 1225551/proyecto_FIN, 1225551/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP17170400978069 | Proyecto de inversión | 2163310.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2163310.4, modificado:2163310.4}} | Apertura De Camino Saca Cosechas - 283547 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 283547 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YANCHEN, 00000 YANCH'EN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CALLE CONOCIDO S/N Y CAMINO CALLE CONOCIDO S/NC, CAMINO CALLE C, lon:-92.39836264, lat:16.88022078}} | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 2163310.4 | 2163310.4 | 2163310.4 | 2163310.4 | 2163310.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43719, contratista:, convocante:san juan cancuc, monto:2163310.4, importe_modificado:2163310.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1113149/proyecto_INICIO, 1113149/proyecto_PROCESO, 1113149/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: Se solicita la cancelación del siguiente proyecto debido a que no presento movimientos de ningún tipo y representa a ejercicios anteriores, que en su momento los responsables no dieron seguimiento y cumplimiento a los informes. , trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2023-09-19}} | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP18180101057708 | Proyecto de inversión | 260450.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260450.22, modificado:260450.22}} | Construcción De Dos Unidades Básicas De Vivienda Rural Según Expediente Técnico - 904 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 904 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:33, direccion:CALLE CONOCIDO S/N EJIDO PALMA PAJAL UNO, PALMA PAJAL UNO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CONOCIDO S/N E, lon:-92.35848297, lat:16.94753638}} | 2018-02-01 | 2018-04-30 | 260450.22 | 260450.22 | 260450.22 | 260450.22 | 260450.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116413, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAM JUAN CANCUC, monto:5669790.0, importe_modificado:5669790.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1194619/proyecto_INICIO, 1194619/proyecto_FIN, 1194619/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP18170400978056 | Proyecto de inversión | 282751.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282751.61, modificado:282751.61}} | Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 284457 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 284457 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE GONZALEZ GARRIDO S/N PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE GONZALEZ GARRIDO S/N Y CALLE GONZALEZ GA, lon:-92.37197285, lat:16.89221187}} | 2017-09-01 | 2017-10-15 | 282751.61 | 282751.61 | 282751.61 | 282751.61 | 282751.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116413, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAM JUAN CANCUC, monto:5669790.0, importe_modificado:5669790.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1113136/proyecto_INICIO, 1113136/proyecto_FIN, 1113136/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: Se solicita la cancelación del siguiente proyecto debido a que no presento movimientos de ningún tipo y representa a ejercicios anteriores, que en su momento los responsables no dieron seguimiento y cumplimiento a los informes. , trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2023-09-19}} | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs5: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs6: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs7: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs8: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP18180101057707 | Proyecto de inversión | 3537871 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3537871.0, modificado:3537871.0}} | Construcción De Cancha Techada En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza - 871 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 871 | N | 0 | 0 | 416 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:28, direccion:CALLE CONOCIDO S/N EJIDO BAPUZ, BAPUZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CALLE CONOCIDO S/N Y CAMINO CALLE CONOCIDO S/N, CAMINO CALLE CONOCIDO S/N , lon:-92.38208903, lat:16.94199777}} | 2018-02-01 | 2018-03-30 | 3537871 | 3537871 | 3537871 | 3537871 | 3537871 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/40/2018, contratista:MIGUEL LOPEZ PEREZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC,CHIPAS, monto:3537871.0, importe_modificado:3537871.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1194618/proyecto_INICIO, 1194618/proyecto_FIN, 1194618/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: Se solicita la cancelación del siguiente proyecto debido a que no presento movimientos de ningún tipo y representa a ejercicios anteriores, que en su momento los responsables no dieron seguimiento y cumplimiento a los informes. , trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2023-09-19}} | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP17170200857308 | Proyecto de inversión | 3385852.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3385852.86, modificado:3385852.86}} | Construcción De Veintiséis Unidades Básicas De Vivienda Rural - 76258 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 76258 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:20, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO SAN JOSÉ CHACTÉ, 29795 SAN JOSÉ CHACTÉ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CALLE CONOCIDO S/N Y CAMINO CALLE CONOCIDO,,,,,,, lon:-92.31654242, lat:16.9473573}} | 2017-03-06 | 2017-07-31 | 3385852.86 | 3385852.86 | 3385852.86 | 3385852.86 | 3385852.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/31/2017, contratista:ING. LUIS RAUL PEREZ GARCIA, convocante:h.ayuntamiento de san juan cancuc , monto:3385852.86, importe_modificado:3385852.86}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {966324/proyecto_INICIO, 966324/proyecto_FIN, 966324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: Se solicita la cancelación del siguiente proyecto debido a que no presento movimientos de ningún tipo y representa a ejercicios anteriores, que en su momento los responsables no dieron seguimiento y cumplimiento a los informes. , trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2023-09-19}} | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP17170200857310 | Proyecto de inversión | 4688103.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4688103.96, modificado:4688103.96}} | Construcción De Treinta Y Seis Unidades Básicas De Vivienda Rural - 76244 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 76244 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:22, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N PARAJE TZAMETAL, 29793 TZAMETAL, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CALLE CONOCIDO S/N Y CAMINO CALLE CONOCIDO S/NC, CAMINO,,,,,,, lon:-92.41825252, lat:16.86455633}} | 2017-03-01 | 2017-07-31 | 4688103.96 | 4688103.96 | 4688103.96 | 4688103.96 | 4688103.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/16/2017, contratista:ARQ. SERGIO GOMEZ SANTIZ, convocante:h.ayuntamiento de san juan cancuc , monto:4688103.96, importe_modificado:4688103.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {966326/proyecto_INICIO, 966326/proyecto_FIN, 966326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: Se solicita la cancelación del siguiente proyecto debido a que no presento movimientos de ningún tipo y representa a ejercicios anteriores, que en su momento los responsables no dieron seguimiento y cumplimiento a los informes. , trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2023-09-19}} | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP18180201087188 | Proyecto de inversión | 3202468.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3202468.39, modificado:3202468.39}} | Construcción De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 46913 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 46913 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:18, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN EJIDO EL POZO, 29794 EL POZO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE BRECHA CALLE CONOCIDO / SN Y CARRETERA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ES DE UNA SEGUNDA ETAPA DE AGUA POTABLE EL MANANTIAL ES DE LA LOC. , lon:-92.41103012, lat:16.9199148}} | 2018-01-02 | 2018-03-30 | 3202468.39 | 3202468.39 | 3202468.39 | 3202468.39 | 3202468.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/22/2018, contratista:JOSE LUIS ESPINOSA VAZQUEZ, convocante:san juan cancuc, monto:3202468.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1225569/proyecto_INICIO, 1225569/proyecto_FIN, 1225569/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP16160300756421 | Proyecto de inversión | 55608.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55608.34, modificado:55608.34}} | Construcción De Canales Con Rejilla - 357902 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 357902 | N | 0 | 0 | 6327 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N. PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CAMINO DOMICILIO CONOCIDO S/N Y CAMINO DOMICI, lon:-92.36801863, lat:16.89199315}} | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 55608.34 | 55608.34 | 55608.34 | 55608.34 | 55608.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:13459, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:55608.38, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {860549/proyecto_INICIO, 860549/proyecto_FIN, 860549/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SI EL PROYECTO FUE INFORMADO CON AVANCES INCLUSO AL 100% NO SE PUEDEN CANCELAR DEBE ENVIARLOS CON EL AVANCE INFORMADO EN SU MOMENTO., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:SI EL PROYECTO FUE INFORMADO CON AVANCES INCLUSO AL 100% NO SE PUEDEN CANCELAR DEBE ENVIARLOS CON EL AVANCE INFORMADO EN SU MOMENTO., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:SI EL PROYECTO FUE INFORMADO CON AVANCES INCLUSO AL 100% NO SE PUEDEN CANCELAR DEBE ENVIARLOS CON EL AVANCE INFORMADO EN SU MOMENTO., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:SI EL PROYECTO FUE INFORMADO CON AVANCES INCLUSO AL 100% NO SE PUEDEN CANCELAR DEBE ENVIARLOS CON EL AVANCE INFORMADO EN SU MOMENTO., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs5: {observación:COMPLETAR INFORMACIÓN FALTANTE, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-09-28}, obs6: {observación:COMPLETAR INFORMACIÓN FALTANTE, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-09-28}, obs7: {observación:COMPLETAR INFORMACIÓN FALTANTE, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-09-28}, obs8: {observación:COMPLETAR INFORMACIÓN FALTANTE, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-09-28}}
2023 | 3 | CHP18180101057701 | Proyecto de inversión | 2135091.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2135091.88, modificado:2135091.88}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Chacté - 887 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 887 | N | 0 | 0 | 670 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:7, direccion:CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CHACTE, 29795 CHACTÉ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CONOCIDO S/N ESTA OBRA EST, lon:-92.35089811, lat:16.93589303}} | 2018-02-01 | 2018-03-30 | 2135091.88 | 2135091.88 | 2135091.88 | 2135091.88 | 2135091.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FISM/02/2018, contratista:ING. VÍCTOR CÉSAR NUÑEZ DE LA CRUZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, CHIAPAS, monto:2135091.88, importe_modificado:2135091.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1194612/proyecto_INICIO, 1194612/proyecto_FIN, 1194612/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs5: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs6: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs7: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs8: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP16160300756426 | Acción | 4604345.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4604345.52, modificado:4604345.52}} | 33903 Servicios Integrales - 290273 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 290273 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.371953, lat:16.892243}} | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 4604345.52 | 4604345.52 | 4604345.52 | 4604345.52 | 4604345.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43265, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:4604345.52, importe_modificado:4604345.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {860554/proyecto_INICIO, 860554/proyecto_FIN, 860554/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LOS PROYECTOS QUE YA CUENTAN CON AVANCES INCLUSO AL 100% DEBEN SER INFORMADOS CON EL MISMO AVANCE., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:LOS PROYECTOS QUE YA CUENTAN CON AVANCES INCLUSO AL 100% DEBEN SER INFORMADOS CON EL MISMO AVANCE., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:LOS PROYECTOS QUE YA CUENTAN CON AVANCES INCLUSO AL 100% DEBEN SER INFORMADOS CON EL MISMO AVANCE., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:LOS PROYECTOS QUE YA CUENTAN CON AVANCES INCLUSO AL 100% DEBEN SER INFORMADOS CON EL MISMO AVANCE., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs5: {observación:COMPLETAR INFORMACIÓN FALTANTE, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-09-28}, obs6: {observación:COMPLETAR INFORMACIÓN FALTANTE, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-09-28}, obs7: {observación:COMPLETAR INFORMACIÓN FALTANTE, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-09-28}, obs8: {observación:COMPLETAR INFORMACIÓN FALTANTE, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-09-28}}
2023 | 3 | CHP17170200857290 | Proyecto de inversión | 1632121.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1632121.92, modificado:1632121.92}} | Construcción De Trece Unidades Básicas De Vivienda Rural - 38340 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 38340 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:8, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CHIJIL, 29793 CHIJIL, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CO,,,,,,, lon:-92.40173363, lat:16.94830195}} | 2017-02-01 | 2017-04-15 | 1632121.92 | 1632121.92 | 1632121.92 | 1632121.92 | 1632121.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/08/2017, contratista:CONSTRUCTORA ITZAYANA S.A. DE C.V., convocante:h.ayuntamiento de san juan cancuc, monto:1632121.92, importe_modificado:1632121.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {966306/proyecto_INICIO, 966306/proyecto_PROCESO, 966306/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: Se solicita la cancelación del siguiente proyecto debido a que no presento movimientos de ningún tipo y representa a ejercicios anteriores, que en su momento los responsables no dieron seguimiento y cumplimiento a los informes. , trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2023-09-19}} | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP17170401041024 | Proyecto de inversión | 2498671.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2498671.06, modificado:2498671.06}} | Apertura De Camino Saca Cosechas Wuy Pajchul - 284641 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 284641 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:39, direccion:CALLE CONOCIDO S/N PARAJE WUY PAJCHUL, 00000 WUY PAJCH'UL, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CALLE CONOCIDO S/N Y CAMINO CALLE CONOCIDO S/NC, CAMIN,,,,,,,,,,,,, lon:-92.36888442, lat:16.99509596}} | 2017-03-01 | 2017-07-30 | 2498671.06 | 2498671.06 | 2498671.06 | 2498671.06 | 2498671.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43725, contratista:, convocante:san juan cancuc, monto:2498671.06, importe_modificado:2498671.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1176104/proyecto_INICIO, 1176104/proyecto_FIN, 1176104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs5: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs6: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs7: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs8: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP18180201087177 | Proyecto de inversión | 2995177.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2995177.53, modificado:2995177.53}} | Construcción De Veintitrés Unidades Básicas De Vivienda Rural - 46455 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 46455 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:8, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN PARAJE CHIJIL, 00000 CHIJIL, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CALLE CONOCIDO / SN Y CAMINO CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TIENE VARIAS UBICACIONES YA QU, lon:-92.40516694, lat:16.94741942}} | 2018-03-01 | 2018-07-20 | 2995177.53 | 2995177.53 | 2995177.53 | 2995177.53 | 2995177.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/26/2018, contratista:C.P. HUMBERTO GOMEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2995177.53, importe_modificado:2995177.53}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1225558/proyecto_INICIO, 1225558/proyecto_FIN, 1225558/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: Se solicita la cancelación del siguiente proyecto debido a que no presento movimientos de ningún tipo y representa a ejercicios anteriores, que en su momento los responsables no dieron seguimiento y cumplimiento a los informes. , trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2023-09-19}} | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP18180201087192 | Proyecto de inversión | 1692926.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692926.43, modificado:1692926.43}} | Construcción De Trece Unidades Básicas De Vivienda Rural - 43134 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 43134 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:21, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N PARAJE TZULUWITZ, 29792 TZULUWITZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CAMINO CONOCIDO, CAMINO CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TIENE VARIAS UBICACIONES YA QUE SON VARIAS, lon:-92.40155545, lat:16.89057443}} | 2018-02-02 | 2018-08-30 | 1692926.43 | 1692926.43 | 1692926.43 | 1692926.43 | 1692926.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/06/2018, contratista:C. MAREBETH GARCIA FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1692926.43, importe_modificado:1692926.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1225573/proyecto_INICIO, 1225573/proyecto_FIN, 1225573/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP17170200857289 | Proyecto de inversión | 753287.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753287.04, modificado:753287.04}} | Construcción De Seis Unidades Básicas De Vivienda Rural - 43610 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 43610 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:8, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CHIJIL, 29792 CHIJIL, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CALLE CONOCIDO S/N Y CAMINO CALLE CONOCIDO S/N, CAMINO CALLE,,,,,,, lon:-92.39862227, lat:16.94928718}} | 2017-01-15 | 2017-02-28 | 753287.04 | 753287.04 | 753287.04 | 753287.04 | 753287.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/06/2017, contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS, monto:753287.04, importe_modificado:753287.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {966305/proyecto_INICIO, 966305/proyecto_FIN, 966305/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: Se solicita la cancelación del siguiente proyecto debido a que no presento movimientos de ningún tipo y representa a ejercicios anteriores, que en su momento los responsables no dieron seguimiento y cumplimiento a los informes. , trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2023-09-19}} | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP16160300756424 | Proyecto de inversión | 811158.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811158.19, modificado:811158.19}} | Construcción De Comedor Comunitario - 290295 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 290295 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE AV. GONZALEA GARRIDO S/N PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE GONZALES GARRIDO S/N Y CALLE GONZA, lon:-92.37222374, lat:16.89221902}} | 2016-03-04 | 2016-04-08 | 811158.19 | 811158.19 | 811158.19 | 811158.19 | 811158.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/35/2016, contratista:CONSTRUCTORA ITZAYANA SA DE CV, convocante:SAN JUAN CANCUC, monto:811158.19, importe_modificado:811158.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {860552/proyecto_INICIO, 860552/proyecto_PROCESO, 860552/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SI EL PROYECTO FUE INFORMADO CON AVANCES INCLUSO AL 100% NO SE PUEDEN CANCELAR DEBE ENVIARLOS CON EL AVANCE INFORMADO EN SU MOMENTO., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:SI EL PROYECTO FUE INFORMADO CON AVANCES INCLUSO AL 100% NO SE PUEDEN CANCELAR DEBE ENVIARLOS CON EL AVANCE INFORMADO EN SU MOMENTO., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:SI EL PROYECTO FUE INFORMADO CON AVANCES INCLUSO AL 100% NO SE PUEDEN CANCELAR DEBE ENVIARLOS CON EL AVANCE INFORMADO EN SU MOMENTO., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:SI EL PROYECTO FUE INFORMADO CON AVANCES INCLUSO AL 100% NO SE PUEDEN CANCELAR DEBE ENVIARLOS CON EL AVANCE INFORMADO EN SU MOMENTO., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs5: {observación:COMPLETAR INFORMACIÓN FALTANTE, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-09-28}, obs6: {observación:COMPLETAR INFORMACIÓN FALTANTE, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-09-28}, obs7: {observación:COMPLETAR INFORMACIÓN FALTANTE, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-09-28}, obs8: {observación:COMPLETAR INFORMACIÓN FALTANTE, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-09-28}}
2023 | 3 | CHP18180201087179 | Proyecto de inversión | 1302251.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302251.1, modificado:1302251.1}} | Construcción De Diez Unidades Básicas De Vivienda Rural - 43630 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 43630 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:9, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN EJIDO CHANCOLOM, 29798 CHANCOLOM, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CALLE CONOCIDO / SN Y CAMINO CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TIENE VARIAS UBICACIONES , lon:-92.41797081, lat:16.98431536}} | 2018-02-02 | 2018-06-30 | 1302251.1 | 1302251.1 | 1302251.1 | 1302251.1 | 1302251.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/42/2018, contratista:JESUS ADIEL GARCIA BALLINAS, convocante:san juan cancuc, monto:1302251.1, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1225560/proyecto_INICIO, 1225560/proyecto_FIN, 1225560/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP16160200653448 | Proyecto de inversión | 502191.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502191.36, modificado:502191.36}} | Construcción De 4 Unidades Básicas De Vivienda Rural Nichteel San Antonio - 53957 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 53957 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO S/N PARAJE NICHTEEL SAN ANTONIO, 29796 NICHTEEL SAN ANTONIO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CAMINO DOMICILIO CONOCIDO S/N Y CAMINO DOMICILIO CONOSIDO S/N, CAMINO DOMICILIO CONOCIDO S/N ESTA OBRA ESTA UBICADA EN EL PARAJE CON, lon:-92.42922808, lat:16.94823114}} | 2016-05-01 | 2016-05-30 | 502191.36 | 502191.36 | 502191.36 | 502191.36 | 502191.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:. MSC/DOPM/FISM/48/2016, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TEOPISCA SA DE CV., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:502191.36, importe_modificado:502191.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {732051/proyecto_INICIO, 732051/proyecto_FIN, 732051/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SI EL PROYECTO FUE INFORMADO CON AVANCES INCLUSO AL 100% NO SE PUEDEN CANCELAR DEBE ENVIARLOS CON EL AVANCE INFORMADO EN SU MOMENTO., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:SI EL PROYECTO FUE INFORMADO CON AVANCES INCLUSO AL 100% NO SE PUEDEN CANCELAR DEBE ENVIARLOS CON EL AVANCE INFORMADO EN SU MOMENTO., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:SI EL PROYECTO FUE INFORMADO CON AVANCES INCLUSO AL 100% NO SE PUEDEN CANCELAR DEBE ENVIARLOS CON EL AVANCE INFORMADO EN SU MOMENTO., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:SI EL PROYECTO FUE INFORMADO CON AVANCES INCLUSO AL 100% NO SE PUEDEN CANCELAR DEBE ENVIARLOS CON EL AVANCE INFORMADO EN SU MOMENTO., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs5: {observación:COMPLETAR INFORMACIÓN FALTANTE, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-09-28}, obs6: {observación:COMPLETAR INFORMACIÓN FALTANTE, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-09-28}, obs7: {observación:COMPLETAR INFORMACIÓN FALTANTE, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-09-28}, obs8: {observación:COMPLETAR INFORMACIÓN FALTANTE, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-09-28}}
2023 | 3 | CHP18180101057703 | Proyecto de inversión | 3090335.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3090335.35, modificado:3090335.35}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles - 1037 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 1037 | N | 0 | 0 | 953 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:16, direccion:CALLE CONOCIDO S/N EJIDO NAILCHEN, 29793 NAILCHÉN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CAMINO ANTIGUO ACCESO SAN JUAN CANCUC Y CAMINO CAMINO CONOCIDO, CAMIN, lon:-92.44475941, lat:16.86213235}} | 2018-02-01 | 2018-03-15 | 3090335.35 | 3090335.35 | 3090335.35 | 3090335.35 | 3090335.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/39/2018, contratista:ING. VÍCTOR CÉSAR NUÑEZ DE LA CRUZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, CHIAPAS , monto:3090335.35, importe_modificado:3090335.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1194614/proyecto_INICIO, 1194614/proyecto_FIN, 1194614/proyecto_PROCESO, 1194614/proyecto_FIN, 1194614/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: Se solicita la cancelación del siguiente proyecto debido a que no presento movimientos de ningún tipo y representa a ejercicios anteriores, que en su momento los responsables no dieron seguimiento y cumplimiento a los informes. , trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2023-09-19}} | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs5: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs6: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs7: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs8: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP18180201087167 | Proyecto de inversión | 2474277.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2474277.09, modificado:2474277.09}} | Construcción De Diecinueve Unidades Básicas De Vivienda Rural - 46499 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 46499 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CALLE CONOCIDO / SN Y CAMINO CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TIENE VARIAS, lon:-92.36991733, lat:16.88441641}} | 2018-03-01 | 2018-07-15 | 2474277.09 | 2474277.09 | 2474277.09 | 2474277.09 | 2474277.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/21/2018, contratista:OLIVIA YOLANDA MARTINEZ URBINA, convocante:san juan cancuc, monto:2474277.09, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1225548/proyecto_INICIO, 1225548/proyecto_PROCESO, 1225548/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP18180201087198 | Proyecto de inversión | 1953376.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1953376.65, modificado:1953376.65}} | Construcción De Quince Unidades Básicas De Vivienda Rural - 46290 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 46290 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:37, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN EJIDO TEMASH, 29796 TE'MASH, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CALLE CONOCIDO / SN Y CAMINO CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TIENE VARIAS UBICACIONES YA QU, lon:-92.42110157, lat:16.99574651}} | 2018-04-01 | 2018-07-30 | 1953376.65 | 1953376.65 | 1953376.65 | 1953376.65 | 1953376.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/28/2018, contratista:LEONEL DE JESUS MOLINA GORDILLO, convocante:san juan cancuc, monto:1953376.65, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1225579/proyecto_INICIO, 1225579/proyecto_FIN, 1225579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: Se solicita la cancelación del siguiente proyecto debido a que no presento movimientos de ningún tipo y representa a ejercicios anteriores, que en su momento los responsables no dieron seguimiento y cumplimiento a los informes. , trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2023-09-19}} | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP17170400978058 | Acción | 35032.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35032.57, modificado:35032.57}} | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 283419 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 283419 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL,,,,,,, lon:-92.371953, lat:16.892243}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 35032.57 | 35032.57 | 35032.57 | 35032.57 | 35032.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:36170, contratista:, convocante:h.ayuntamiento de san juan cancuc, monto:35032.57, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1113138/proyecto_INICIO, 1113138/proyecto_PROCESO, 1113138/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP18170400978059 | Proyecto de inversión | 1159987.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1159987.94, modificado:1159987.94}} | Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 283631 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 283631 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE GONZALEZ GARRIDO S/N PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE GONZALEZ GARRIDO S/N Y CALLE GONZALEZ GA, lon:-92.37197713, lat:16.89220782}} | 2017-05-01 | 2017-09-30 | 1159987.94 | 1159987.94 | 1159987.94 | 1159987.94 | 1159987.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116413, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAM JUAN CANCUC, monto:5669790.0, importe_modificado:5669790.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1113139/proyecto_INICIO, 1113139/proyecto_FIN, 1113139/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs5: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs6: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs7: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs8: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP18180201087199 | Proyecto de inversión | 1650021.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650021.34, modificado:1650021.34}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calles - 49754 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 49754 | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:38, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN PARAJE AXULTIC, 00000 AXULTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y CALLE CALLE CONOCIDO / SN, CALLE CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AXULTIC ES EN UN TRAMO CRITICO DONDE SE , lon:-92.40888499, lat:16.99596526}} | 2018-02-01 | 2018-03-30 | 1650021.34 | 1650021.34 | 1650021.34 | 1650021.34 | 1650021.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/38/2018, contratista: LESVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ, convocante:san juan cancuc, monto:1650021.34, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1225580/proyecto_INICIO, 1225580/proyecto_FIN, 1225580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs5: {observación:debe solicitar validación- verifique la elección , trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-10-13}, obs6: {observación:debe solicitar validación- verifique la elección , trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-10-13}, obs7: {observación:debe solicitar validación- verifique la elección , trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-10-13}, obs8: {observación:debe solicitar validación- verifique la elección , trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | CHP17170200857306 | Proyecto de inversión | 7624029.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7624029.45, modificado:7624029.45}} | Construccion De Tres Kilometros Y Medio De Linea De Conduccion De Agua Potable - 38468 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 38468 | N | 0 | 0 | 2286 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:18, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N PARAJE EL POZO, 29794 EL POZO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE,,,,,,, lon:-92.41332381, lat:16.92210868}} | 2017-01-15 | 2017-04-15 | 7624029.45 | 7624029.45 | 7624029.45 | 7624029.45 | 7624029.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/09/2017, contratista:CONSTRUCTORA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU S.A. DE C.V., convocante:h.ayuntamiento de san juan cancuc , monto:7624029.45, importe_modificado:7624029.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {966322/proyecto_INICIO, 966322/proyecto_FIN, 966322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: Se solicita la cancelación del siguiente proyecto debido a que no presento movimientos de ningún tipo y representa a ejercicios anteriores, que en su momento los responsables no dieron seguimiento y cumplimiento a los informes. , trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2023-09-19}} | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP18180201087194 | Proyecto de inversión | 617426.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617426.46, modificado:617426.46}} | Construcción De Seis Unidades Básicas De Vivienda Rural Tipo Dos - 46347 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 46347 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:27, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN EJIDO YOCWITZ, 29797 YOCWITZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y CALLE CALLE CONOCIDO / SN, CALLE CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TIENE VARIAS UBICACIONES YA QUE , lon:-92.38186026, lat:16.98896096}} | 2018-03-30 | 2018-06-15 | 617426.46 | 617426.46 | 617426.46 | 617426.46 | 617426.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/41/2018, contratista: AGUSTIN MENDOZA DEL CARPIO, convocante:san juan cancuc, monto:617426.46, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1225575/proyecto_INICIO, 1225575/proyecto_PROCESO, 1225575/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: Se solicita la cancelación del siguiente proyecto debido a que no presento movimientos de ningún tipo y representa a ejercicios anteriores, que en su momento los responsables no dieron seguimiento y cumplimiento a los informes. , trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2023-09-19}} | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP17170200857284 | Proyecto de inversión | 5319688.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5319688.53, modificado:5319688.53}} | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Según Expediente Técnico - 38382 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 38382 | N | 0 | 0 | 2415 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:5, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CHILOLJA, 29792 CHILOLJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALL,,,,,,, lon:-92.42707948, lat:16.90351341}} | 2017-02-15 | 2017-05-15 | 5319688.53 | 5319688.53 | 5319688.53 | 5319688.53 | 5319688.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/12/2017, contratista:ELSIRA MARROQUIN JIMENEZ, convocante:h.ayuntamiento de san juan cancuc , monto:5319688.53, importe_modificado:5319688.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {966300/proyecto_INICIO, 966300/proyecto_FIN, 966300/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: Se solicita la cancelación del siguiente proyecto debido a que no presento movimientos de ningún tipo y representa a ejercicios anteriores, que en su momento los responsables no dieron seguimiento y cumplimiento a los informes. , trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2023-09-19}} | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP17170200857303 | Proyecto de inversión | 1552723.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1552723.79, modificado:1483754.73}} | Construccion De Dos Aulas Didácticas En Escuela Secundaria Comunitaria Lázaro Cárdenas Del Rió - 74663 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 74663 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:17, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO ONILTIC, 29798 ONILTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CALLE CONOCIDO S/N Y CAMINO CALLE CONOCIDO S/N, CAMINO CAL,,,,,,, lon:-92.39448593, lat:16.96802988}} | 2017-02-15 | 2017-04-30 | 1483754.73 | 1483754.73 | 1483754.73 | 1483754.73 | 1483754.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/13/2017, contratista:ELECTRIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:h.ayuntamiento de san juan cancuc , monto:1552723.79, importe_modificado:1483754.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {966319/proyecto_INICIO, 966319/proyecto_FIN, 966319/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: Se solicita la cancelación del siguiente proyecto debido a que no presento movimientos de ningún tipo y representa a ejercicios anteriores, que en su momento los responsables no dieron seguimiento y cumplimiento a los informes. , trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2023-09-19}} | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP18180201087181 | Proyecto de inversión | 5521101.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5521101.81, modificado:5521101.81}} | Apertura Obras De Drenaje Y Revestimiento De Un Kilómetros En Camino Rural - 49728 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 49728 | N | 0 | 0 | 848 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:11, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN EJIDO IWILTIC, 29796 IWILTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CALLE CONOCIDO / SN Y CAMINO CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE IWILTIC ES UNA APERTURA QUE ES MUY NEC, lon:-92.43335852, lat:16.98052845}} | 2018-02-01 | 2018-03-30 | 5521101.81 | 5521101.81 | 5521101.81 | 5521101.81 | 5521101.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/03/2018, contratista:ARQ. SERGIO GÓMEZ SÁNTIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:5521101.81, importe_modificado:5521101.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1225562/proyecto_PROCESO, 1225562/proyecto_INICIO, 1225562/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: Se solicita la cancelación del siguiente proyecto debido a que no presento movimientos de ningún tipo y representa a ejercicios anteriores, que en su momento los responsables no dieron seguimiento y cumplimiento a los informes. , trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2023-09-19}} | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP18180201087185 | Proyecto de inversión | 1302251.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302251.1, modificado:1302251.1}} | Construcción De Diez Unidades Básicas De Vivienda Rural - 43943 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 43943 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:16, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN PARAJE NAILCHEN, 29793 NAILCHÉN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y CALLE CALLE CONOCIDO / SN, CALLE CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TIENE VARIAS UBICACIONES YA Q, lon:-92.43319909, lat:16.87329286}} | 2018-03-01 | 2018-06-15 | 1302251.1 | 1302251.1 | 1302251.1 | 1302251.1 | 1302251.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116413, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAM JUAN CANCUC, monto:5669790.0, importe_modificado:5669790.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1225566/proyecto_INICIO, 1225566/proyecto_FIN, 1225566/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: Se solicita la cancelación del siguiente proyecto debido a que no presento movimientos de ningún tipo y representa a ejercicios anteriores, que en su momento los responsables no dieron seguimiento y cumplimiento a los informes. , trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2023-09-19}} | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP18180201131413 | Proyecto de inversión | 57732.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57732.42, modificado:57732.42}} | Apertura Y Revestimiento De Camino Saca Cosechas - 49883 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 49883 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:40, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN PARAJE RIÓ TANATEEL, 00000 RÍO TANATE'EL, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CALLE CONOCIDO / SN Y CAMINO CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ES DE UNA APERTURA MUY PEQUEÑA EN EL LUGAR CONOCIDO COMO R, lon:-92.35265808, lat:16.93729727}} | 2018-03-01 | 2018-05-30 | 57732.42 | 57732.42 | 57732.42 | 57732.42 | 57732.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116413, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAM JUAN CANCUC, monto:5669790.0, importe_modificado:5669790.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1269795/proyecto_INICIO, 1269795/proyecto_FIN, 1269795/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP18180201087174 | Proyecto de inversión | 2352566.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2352566.87, modificado:2352566.87}} | Construcción De Terracerias Obras De Drenaje Revestimiento De Camino Sacacosecha - 49740 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 49740 | N | 0 | 0 | 2415 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:5, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN BARRIO CHILOLJA, 29792 CHILOLJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CALLE CONOCIDO / SN Y CAMINO CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTA UBICADA N LA LOCALIDAD DE CHILOLJA EN UN BARRIO LLAMADO CHIKAC, lon:-92.43437465, lat:16.89963616}} | 2018-02-01 | 2018-03-30 | 2352566.87 | 2352566.87 | 2352566.87 | 2352566.87 | 2352566.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/36/2018, contratista:OSCAR HIPOLITO RAMOS HERNANDEZ, convocante:san juan cancuc, monto:2352566.87, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1225555/proyecto_INICIO, 1225555/proyecto_FIN, 1225555/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: Se solicita la cancelación del siguiente proyecto debido a que no presento movimientos de ningún tipo y representa a ejercicios anteriores, que en su momento los responsables no dieron seguimiento y cumplimiento a los informes. , trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2023-09-19}} | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP18180201087178 | Proyecto de inversión | 2083601.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2083601.76, modificado:2083601.76}} | Construcción De Dieciséis Unidades Básicas De Vivienda Rural - 46870 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 46870 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:9, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN PARAJE CHANCOLOM, 29798 CHANCOLOM, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CALLE CONOCIDO / SN Y CAMINO CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TIENE VARIAS UBICACIONES, lon:-92.41200558, lat:16.97934824}} | 2018-03-01 | 2018-06-30 | 2083601.76 | 2083601.76 | 2083601.76 | 2083601.76 | 2083601.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116413, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAM JUAN CANCUC, monto:5669790.0, importe_modificado:5669790.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1225559/proyecto_INICIO, 1225559/proyecto_FIN, 1225559/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP17170200857314 | Proyecto de inversión | 1953376.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1953376.65, modificado:1953376.65}} | Construcción De Quince Unidades Básicas De Vivienda Rural - 81431 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 81431 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:26, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YASHNAIL, YASHNAIL, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CALLE CONOCIDO S/N Y CAMINO CALLE CONOCIDO S/N, CAMINO C ESTA,,,,,,,,,,,,, lon:-92.39332174, lat:16.86281094}} | 2017-03-15 | 2017-06-15 | 1953376.65 | 1953376.65 | 1953376.65 | 1953376.65 | 1953376.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/36/2017, contratista:ING. JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:h.ayuntamiento de san juan cancuc , monto:1953376.65, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {966330/proyecto_INICIO, 966330/proyecto_FIN, 966330/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP17170200857304 | Proyecto de inversión | 3646303.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3646303.08, modificado:3646303.08}} | Construcción De Veintiocho Unidades Básicas De Vivienda Rural - 38663 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 38663 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:17, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO ONILTIC, 29798 ONILTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CALLE CONOCIDO S/N Y CAMINO CALLE CONOCIDO S/N, CAMINO CAL,,,,,,, lon:-92.38883432, lat:16.97278592}} | 2017-03-01 | 2017-06-15 | 3646303.08 | 3646303.08 | 3646303.08 | 3646303.08 | 3646303.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/25/2017, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MARS S.A. DE C.V., convocante:h.ayuntamiento de san juan cancuc, monto:3646303.08, importe_modificado:3646303.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {966320/proyecto_INICIO, 966320/proyecto_FIN, 966320/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: Se solicita la cancelación del siguiente proyecto debido a que no presento movimientos de ningún tipo y representa a ejercicios anteriores, que en su momento los responsables no dieron seguimiento y cumplimiento a los informes. , trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2023-09-19}} | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP17170200857278 | Proyecto de inversión | 7142453.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7142453.16, modificado:7142453.16}} | Apertura De Camino Sacacosechas Segunda Etapa En Baquelchan - 74276 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 74276 | N | 0 | 0 | 1220 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:2, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N PARAJE BAQUELCHAN, 29797 BAQUELCHÁN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CALLE CONOCIDO S/N Y CAMINO CALLE CONOCIDO S/N, CAM,,,,,,, lon:-92.35834775, lat:16.98695696}} | 2017-01-09 | 2017-02-28 | 7142453.16 | 7142453.16 | 7142453.16 | 7142453.16 | 7142453.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/01/2017, contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:h.ayuntamiento de san juan cancuc , monto:7142453.16, importe_modificado:7142453.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {966294/proyecto_INICIO, 966294/proyecto_FIN, 966294/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: Se solicita la cancelación del siguiente proyecto debido a que no presento movimientos de ningún tipo y representa a ejercicios anteriores, que en su momento los responsables no dieron seguimiento y cumplimiento a los informes. , trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2023-09-19}} | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP17170200857293 | Proyecto de inversión | 2344051.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2344051.98, modificado:2344051.98}} | Construcción De Dieciocho Unidades Básicas De Vivienda Rural - 81084 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 81084 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:11, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO IWILTIC, 29796 IWILTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO A PANTELHO Y CAMINO CALLE CONOCIDO S/N, CAMINO CALL,,,,,,, lon:-92.43006468, lat:16.98278579}} | 2017-04-01 | 2017-07-30 | 2344051.98 | 2344051.98 | 2344051.98 | 2344051.98 | 2344051.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/54/2017, contratista:JUANA ISABEL PEREZ PENAGOS., convocante:h.ayuntamiento de san juan cancuc , monto:2344051.98, importe_modificado:2344051.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {966309/proyecto_INICIO, 966309/proyecto_FIN, 966309/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: Se solicita la cancelación del siguiente proyecto debido a que no presento movimientos de ningún tipo y representa a ejercicios anteriores, que en su momento los responsables no dieron seguimiento y cumplimiento a los informes. , trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2023-09-19}} | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP18180201087197 | Proyecto de inversión | 1308908.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308908.76, modificado:1308908.76}} | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 43489 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 43489 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:35, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN EJIDO TZEMEN, 29793 TZEMEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y CALLE CALLE CONOCIDO / SN, CALLE CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTA UBICADA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y SE TRATA DE LA PAVIM, lon:-92.41143044, lat:16.96577443}} | 2018-03-01 | 2018-07-30 | 1308908.76 | 1308908.76 | 1308908.76 | 1308908.76 | 1308908.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/10/2018, contratista: MAREBETH GARCIA FIGUEROA, convocante:san juan cancuc, monto:1308908.76, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1225578/proyecto_INICIO, 1225578/proyecto_FIN, 1225578/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP17170200857291 | Proyecto de inversión | 2083601.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2083601.76, modificado:2083601.76}} | Construcción De Dieciséis Unidades Básicas De Vivienda Rural - 82093 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 82093 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:9, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N PARAJE CHANCOLOM, 29798 CHANCOLOM, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CALLE CONOCIDO S/N Y CAMINO CALLE CONOCIDO S/N, CAMIN,,,,,,, lon:-92.41303547, lat:16.97926607}} | 2017-04-01 | 2017-08-30 | 2083601.76 | 2083601.76 | 2083601.76 | 2083601.76 | 2083601.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/57/2017, contratista:BALLINAS GARCIA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:h.ayuntamiento de san juan cancuc , monto:2083601.76, importe_modificado:2083601.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {966307/proyecto_INICIO, 966307/proyecto_FIN, 966307/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP18180201087176 | Proyecto de inversión | 1552609.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1552609.56, modificado:1552609.56}} | Construcción De Dos Aulas - 43976 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 43976 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:7, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN PARAJE CHACTE, 29795 CHACTÉ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y CALLE CALLE CONOCIDO / SN, CALLE CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CHACTÉ Y SE TRATA DE LA CONSTRUCCION DE DO, lon:-92.35011365, lat:16.9379138}} | 2018-02-15 | 2018-06-15 | 1552609.56 | 1552609.56 | 1552609.56 | 1552609.56 | 1552609.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/20/2018, contratista:OLIVIA YOLANDA MARTINEZ URBINA, convocante:san juan cancuc, monto:1552609.56, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1225557/proyecto_INICIO, 1225557/proyecto_FIN, 1225557/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: Se solicita la cancelación del siguiente proyecto debido a que no presento movimientos de ningún tipo y representa a ejercicios anteriores, que en su momento los responsables no dieron seguimiento y cumplimiento a los informes. , trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2023-09-19}} | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP18180101057702 | Proyecto de inversión | 1500052.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500052.79, modificado:1500052.79}} | Pavimentación De Con Concreto Hidráulico - 1020 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 1020 | N | 0 | 0 | 1726 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, direccion:CALLE CONOCIDO S/N PARAJE NICHTEEL SAN ANTONIO, 29796 NICHTEEL SAN ANTONIO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CALLE CONOCIDO S/N Y CAMINO CALLE CON, lon:-92.42816601, lat:16.94853911}} | 2018-02-01 | 2018-03-30 | 1500052.79 | 1500052.79 | 1500052.79 | 1500052.79 | 1500052.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/04/2018, contratista:ING. VÍCTOR CÉSAR NUÑEZ DE LA CRUZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SAN JUANCANUC, monto:1500052.79, importe_modificado:1500052.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1194613/proyecto_INICIO, 1194613/proyecto_FIN, 1194613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs5: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs6: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs7: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs8: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP18170400978062 | Proyecto de inversión | 388362 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388362.0, modificado:388362.0}} | Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 284375 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 284375 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE GONZALEZ GARRIDO S/N PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE GONZALEZ GARRIDO S/N Y CALLE GONZALEZ GA, lon:-92.37197301, lat:16.89218208}} | 2017-08-01 | 2017-10-30 | 388362 | 388362 | 388362 | 388362 | 388362 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116413, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAM JUAN CANCUC, monto:5669790.0, importe_modificado:5669790.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1113142/proyecto_INICIO, 1113142/proyecto_FIN, 1113142/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs5: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs6: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs7: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs8: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP18170400978063 | Proyecto de inversión | 1612983.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1612983.23, modificado:1612983.23}} | Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 283779 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 283779 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE GONZALEZ GARRIDO S/N PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE GONZALEZ GARRIDO S/N Y CALLE GONZALEZ GA,,,,,,, lon:-92.37198316, lat:16.8922171}} | 2017-03-01 | 2017-08-30 | 1612983.23 | 1612983.23 | 1612983.23 | 1612983.23 | 1612983.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116413, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAM JUAN CANCUC, monto:5669790.0, importe_modificado:5669790.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1113143/proyecto_PROCESO, 1113143/proyecto_FIN, 1113143/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs5: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs6: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs7: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs8: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP18180201087191 | Proyecto de inversión | 2471109.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2471109.12, modificado:2471109.12}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calles - 49735 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 49735 | N | 0 | 0 | 857 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:21, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN PARAJE TZULUWITZ, 29792 TZULUWITZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y CALLE CALLE CONOCIDO / SN, CALLE CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TZULUWITZ ESTA DENTRO DE UN BARRIO L, lon:-92.40554658, lat:16.88689917}} | 2018-03-01 | 2018-04-30 | 2471109.12 | 2471109.12 | 2471109.12 | 2471109.12 | 2471109.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/48/2018, contratista:VICTOR CESAR NUÑEZ DE LA CRUZ, convocante:san juan cancuc, monto:2471109.12, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1225572/proyecto_INICIO, 1225572/proyecto_PROCESO, 1225572/proyecto_FIN, 1225572/proyecto_PROCESO, 1225572/proyecto_FIN, 1225572/proyecto_INICIO, 1225572/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: Se solicita la cancelación del siguiente proyecto debido a que no presento movimientos de ningún tipo y representa a ejercicios anteriores, que en su momento los responsables no dieron seguimiento y cumplimiento a los informes. , trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2023-09-19}} | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP18170400978050 | Proyecto de inversión | 486375.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486375.04, modificado:486375.04}} | Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 287695 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 287695 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE GONZALEZ GARRIDO S/N PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE GONZALEZ GARRIDO S/N Y CALLE GONZALEZ GA, lon:-92.37197025, lat:16.89219326}} | 2017-08-10 | 2017-11-10 | 486375.04 | 486375.04 | 486375.04 | 486375.04 | 486375.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116413, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAM JUAN CANCUC, monto:5669790.0, importe_modificado:5669790.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1113130/proyecto_INICIO, 1113130/proyecto_FIN, 1113130/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: Se solicita la cancelación del siguiente proyecto debido a que no presento movimientos de ningún tipo y representa a ejercicios anteriores, que en su momento los responsables no dieron seguimiento y cumplimiento a los informes. , trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2023-09-19}} | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs5: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs6: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs7: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs8: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP17170200857294 | Proyecto de inversión | 651125.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651125.55, modificado:638943.05}} | Construcción De Cinco Unidades Básicas De Vivienda Rural - 83193 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 83193 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:13, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N PARAJE JUCHILJA, JUCHILJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CALLE CONOCIDO S/N Y CAMINO CALLE CONOCIDO S/N, CAMINO CALLE,,,,,,, lon:-92.3664907, lat:16.93169507}} | 2017-03-06 | 2017-04-30 | 638943.05 | 638943.05 | 638943.05 | 638943.05 | 638943.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/30/2017, contratista:ARQ. EDER ANTONIO TRUJILLO OCHOA, convocante:h.ayuntamiento de san juan cancuc , monto:651125.55, importe_modificado:638943.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {966310/proyecto_INICIO, 966310/proyecto_FIN, 966310/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: Se solicita la cancelación del siguiente proyecto debido a que no presento movimientos de ningún tipo y representa a ejercicios anteriores, que en su momento los responsables no dieron seguimiento y cumplimiento a los informes. , trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2023-09-19}} | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP17170400978051 | Proyecto de inversión | 2338030.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2338030.86, modificado:2326894.81}} | Rehabilitación De Caminos Rurales - 284852 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 284852 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO S/N PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CONOCID, lon:-92.35713162, lat:16.8956902}} | 2017-03-01 | 2017-10-30 | 2326894.81 | 2326894.81 | 2326894.81 | 2326894.81 | 2326894.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43700, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2338030.86, importe_modificado:2326894.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1113131/proyecto_INICIO, 1113131/proyecto_PROCESO, 1113131/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: Se solicita la cancelación del siguiente proyecto debido a que no presento movimientos de ningún tipo y representa a ejercicios anteriores, que en su momento los responsables no dieron seguimiento y cumplimiento a los informes. , trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2023-09-19}} | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP17170400978054 | Acción | 823302.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823302.47, modificado:823302.47}} | Cursos De Capacitacion Y Actualizacion Que Fomenten La Formacion De Los Servidores Publicos Municipales No Incluye Estudios Universitarios Y De Posg - 283495 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 283495 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.371953, lat:16.892243}} | 2017-02-22 | 2017-12-15 | 823302.47 | 823302.47 | 823302.47 | 823302.47 | 823302.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43704, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:823302.47, importe_modificado:823302.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1113134/proyecto_INICIO, 1113134/proyecto_FIN, 1113134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: Se solicita la cancelación del siguiente proyecto debido a que no presento movimientos de ningún tipo y representa a ejercicios anteriores, que en su momento los responsables no dieron seguimiento y cumplimiento a los informes. , trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2023-09-19}} | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP17170400978067 | Proyecto de inversión | 665351.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665351.1, modificado:664751.0}} | Apertura De Camino Saca Cosechas En Barrio Tejos - 284741 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 284741 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:18, direccion:CALLE CONOCIDO S/N EJIDO EL POZO, 29794 EL POZO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CONOCIDO S/N ESTA OBRA E, lon:-92.39273764, lat:16.92454518}} | 2017-03-01 | 2017-09-01 | 664751 | 664751 | 664751 | 664751 | 664751 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43718, contratista:, convocante:san juan cancuc, monto:665351.1, importe_modificado:664751.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1113147/proyecto_INICIO, 1113147/proyecto_PROCESO, 1113147/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP16160300756423 | Proyecto de inversión | 141501.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141501.32, modificado:141501.32}} | Construcción De Baño Para Comedor Comunitario - 329625 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 329625 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE AV. GONZALEA GARRIDO S/N PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE GONZALES GARRIDO S/N Y CALLE GONZA, lon:-92.37091012, lat:16.89177121}} | 2016-03-01 | 2016-03-30 | 141501.32 | 141501.32 | 141501.32 | 141501.32 | 141501.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/51/2017, contratista:JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:h.ayuntamiento de san juan cancuc , monto:3049298.08, importe_modificado:3049298.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {860551/proyecto_INICIO, 860551/proyecto_FIN, 860551/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SI EL PROYECTO FUE INFORMADO CON AVANCES INCLUSO AL 100% NO SE PUEDEN CANCELAR DEBE ENVIARLOS CON EL AVANCE INFORMADO EN SU MOMENTO., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:SI EL PROYECTO FUE INFORMADO CON AVANCES INCLUSO AL 100% NO SE PUEDEN CANCELAR DEBE ENVIARLOS CON EL AVANCE INFORMADO EN SU MOMENTO., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:SI EL PROYECTO FUE INFORMADO CON AVANCES INCLUSO AL 100% NO SE PUEDEN CANCELAR DEBE ENVIARLOS CON EL AVANCE INFORMADO EN SU MOMENTO., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:SI EL PROYECTO FUE INFORMADO CON AVANCES INCLUSO AL 100% NO SE PUEDEN CANCELAR DEBE ENVIARLOS CON EL AVANCE INFORMADO EN SU MOMENTO., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs5: {observación:COMPLETAR INFORMACIÓN FALTANTE, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-09-28}, obs6: {observación:COMPLETAR INFORMACIÓN FALTANTE, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-09-28}, obs7: {observación:COMPLETAR INFORMACIÓN FALTANTE, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-09-28}, obs8: {observación:COMPLETAR INFORMACIÓN FALTANTE, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-09-28}}
2023 | 3 | CHP16160300756431 | Proyecto de inversión | 3179450.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3179450.28, modificado:3179450.28}} | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa Barrio Poconaj - 201292 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 201292 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO S/N PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE DIFERENTES DOMICILIOS Y CALLE DIFERE, lon:-92.36146607, lat:16.88562951}} | 2016-07-01 | 2016-10-30 | 3179450.28 | 3179450.28 | 3179450.28 | 3179450.28 | 3179450.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:msc/dopm/fism/56, contratista:zona altos construcciones s.a de c.v , convocante:h.ayuntamiento de san juan cancuc, monto:3179450.28, importe_modificado:3179450.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {860559/proyecto_INICIO, 860559/proyecto_FIN, 860559/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs5: {observación:COMPLETAR INFORMACIÓN FALTANTE, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-09-28}, obs6: {observación:COMPLETAR INFORMACIÓN FALTANTE, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-09-28}, obs7: {observación:COMPLETAR INFORMACIÓN FALTANTE, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-09-28}, obs8: {observación:COMPLETAR INFORMACIÓN FALTANTE, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-09-28}}
2023 | 3 | CHP18180201087200 | Proyecto de inversión | 1562701.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562701.32, modificado:1562701.32}} | Construcción De Doce Unidades Básicas De Vivienda Rural - 47077 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 47077 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:38, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN EJIDO AXULTIC, 29798 AXULTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CALLE CONOCIDO / SN Y CAMINO CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TIENE VARIAS UBICACIONES YA Q, lon:-92.40879554, lat:16.99514104}} | 2018-03-01 | 2018-06-30 | 1562701.32 | 1562701.32 | 1562701.32 | 1562701.32 | 1562701.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/43/2018, contratista:UBENCESLAO CRUZ RUIZ, convocante:san juan cancuc, monto:1562701.32, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1225581/proyecto_INICIO, 1225581/proyecto_FIN, 1225581/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP17170400978064 | Proyecto de inversión | 143504.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143504.54, modificado:143504.54}} | Rehabilitación De Energía Eléctrica En Baquelchan - 285087 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 285087 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:2, direccion:CALLE CONOCIDO S/N EJIDO BAQUELCHAN, 29797 BAQUELCHÁN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CALLE CONOCIDO S/N Y CAMINO CALLE CONOCIDO S/N, CAMINO CAL, lon:-92.3516484, lat:16.98656115}} | 2017-08-01 | 2017-11-20 | 143504.54 | 143504.54 | 143504.54 | 143504.54 | 143504.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43715, contratista:, convocante:municipio de san juan cancuc, monto:143504.54, importe_modificado:143504.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1113144/proyecto_INICIO, 1113144/proyecto_FIN, 1113144/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: Se solicita la cancelación del siguiente proyecto debido a que no presento movimientos de ningún tipo y representa a ejercicios anteriores, que en su momento los responsables no dieron seguimiento y cumplimiento a los informes. , trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2023-09-19}} | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP18180201087182 | Proyecto de inversión | 1692926.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692926.43, modificado:1692926.43}} | Construcción De Trece Unidades Básicas De Vivienda Rural - 47010 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 47010 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:11, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN PARAJE IWILTIC, 29796 IWILTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CALLE CONOCIDO / SN Y CAMINO CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TIENE VARIAS UBICACIONES YA , lon:-92.43229636, lat:16.9797486}} | 2018-02-15 | 2018-05-15 | 1692926.43 | 1692926.43 | 1692926.43 | 1692926.43 | 1692926.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/17/2018, contratista:C. OSCAR HIPOLITO RAMOS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1692926.43, importe_modificado:1692926.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1225563/proyecto_INICIO, 1225563/proyecto_FIN, 1225563/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP18180201087187 | Proyecto de inversión | 4541460.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4541460.9, modificado:5179743.51}} | Construcción De Cancha Techada En Áreas De Imparticion De Educación Física En Escuela Cobach - 49424 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 49424 | N | 0 | 0 | 1758 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:18, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN EJIDO EL POZO, 29794 EL POZO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CALLE CONOCIDO / SN Y CAMINO CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTA UBICADA EN LA ESCUELA COBACH PLANTEL NO. 212 CCT 07EMSO144N. SE T, lon:-92.42233778, lat:16.92181421}} | 2018-02-01 | 2018-03-30 | 5179743.51 | 5179743.51 | 5179743.51 | 5179743.51 | 5179743.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/33/2018, contratista:LESVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ, convocante:san juan cancuc, monto:4431386.26, importe_modificado:5179743.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1225568/proyecto_INICIO, 1225568/proyecto_FIN, 1225568/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP17180201087161 | Proyecto de inversión | 781350.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781350.66, modificado:781350.66}} | Construcción De Seis Unidades Básicas De Vivienda Rural - 43580 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 43580 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN BARRIO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y CALLE CALLE CONOCIDO / SN, CALLE CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TIENE VARIAS UB, lon:-92.36700223, lat:16.8913722}} | 2018-02-01 | 2018-04-30 | 781350.66 | 781350.66 | 781350.66 | 781350.66 | 781350.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/36/2017, contratista:ING. JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:h.ayuntamiento de san juan cancuc , monto:1953376.65, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1225542/proyecto_INICIO, 1225542/proyecto_FIN, 1225542/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs5: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs6: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs7: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs8: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP17170200857280 | Proyecto de inversión | 1692926.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692926.43, modificado:1692926.43}} | Construcción De Trece Unidades Básicas De Vivienda Rural - 81482 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 81482 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:4, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CRUSILJA, CRUSILJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CALLE CONOCIDO S/N Y CAMINO CALLE CONOCIDO S/N, CAMINO CALLE ,,,,,,, lon:-92.35861466, lat:16.87251083}} | 2017-03-15 | 2017-06-15 | 1692926.43 | 1692926.43 | 1692926.43 | 1692926.43 | 1692926.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/39/2017, contratista:JULIO CESAR SOLORZANO MORALES, convocante:h.ayuntamiento de san juan cancuc, monto:1692926.43, importe_modificado:1692926.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {966296/proyecto_PROCESO, 966296/proyecto_FIN, 966296/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: Se solicita la cancelación del siguiente proyecto debido a que no presento movimientos de ningún tipo y representa a ejercicios anteriores, que en su momento los responsables no dieron seguimiento y cumplimiento a los informes. , trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2023-09-19}} | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP17170200857281 | Proyecto de inversión | 3906753.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3906753.3, modificado:3906753.3}} | Construcción De Treinta Unidades Básicas De Vivienda Rural - 76343 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 76343 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:4, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N PARAJE CRUSILJA, 29796 CRUSILJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CALLE CONOCIDO S/N Y CAMINO CALLE CONOCIDO S/N, CAMINO ,,,,,,, lon:-92.35934422, lat:16.87230549}} | 2017-03-01 | 2017-07-31 | 3906753.3 | 3906753.3 | 3906753.3 | 3906753.3 | 3906753.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/24/2017, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA-SACROL, S.A. DE C.V., convocante:h.ayuntamiento de san juan cancuc, monto:3906753.3, importe_modificado:3906753.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {966297/proyecto_INICIO, 966297/proyecto_PROCESO, 966297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: Se solicita la cancelación del siguiente proyecto debido a que no presento movimientos de ningún tipo y representa a ejercicios anteriores, que en su momento los responsables no dieron seguimiento y cumplimiento a los informes. , trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2023-09-19}} | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP17170200857286 | Proyecto de inversión | 781350.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781350.66, modificado:781350.66}} | Construcción De Seis Unidades Básicas De Vivienda Rural - 82608 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 82608 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:7, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N BARRIO CHACTE, 29795 CHACTÉ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CALLE CONOCIDO S/N Y CAMINO CALLE CONOCIDO S/NC, CAMINO CAL,,,,,,, lon:-92.35220417, lat:16.93652402}} | 2017-03-01 | 2017-04-30 | 781350.66 | 781350.66 | 781350.66 | 781350.66 | 781350.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/58/2017, contratista:CONSTHER DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:h. ayuntamiento de san juan cancuc , monto:781350.66, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {966302/proyecto_INICIO, 966302/proyecto_PROCESO, 966302/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: Se solicita la cancelación del siguiente proyecto debido a que no presento movimientos de ningún tipo y representa a ejercicios anteriores, que en su momento los responsables no dieron seguimiento y cumplimiento a los informes. , trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2023-09-19}} | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP18180201087164 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 49259 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 49259 | N | 0 | 0 | 263 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE GONZALEZ GARRIDO S/N PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE GONZALEZ GARRIDO S/N Y CALLE GONZALEZ GARRIDO S/N, CALLE GONZALEZ GARRIDO S/N ESTA OBRA ESTÁ UBICADA EN DIFERENTES LOCALIDADES YA QUE , lon:-92.37198761, lat:16.89221867}} | 2018-01-15 | 2018-09-20 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116413, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAM JUAN CANCUC, monto:5669790.0, importe_modificado:5669790.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1225545/proyecto_INICIO, 1225545/proyecto_FIN, 1225545/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP18180201087168 | Proyecto de inversión | 1172025.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1172025.99, modificado:1172025.99}} | Construcción De Nueve Unidades Básicas De Vivienda Rural - 43869 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 43869 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y CALLE CALLE CONOCIDO / SN, CALLE CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TIENE VARIAS UB, lon:-92.3698561, lat:16.89100905}} | 2018-02-02 | 2018-05-30 | 1172025.99 | 1172025.99 | 1172025.99 | 1172025.99 | 1172025.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/16/2018, contratista:JEMMY ESTHER MENDOZA ESCOBAR, convocante:san juan cancuc, monto:1172025.99, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1225549/proyecto_INICIO, 1225549/proyecto_FIN, 1225549/proyecto_PROCESO, 1225549/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: Se solicita la cancelación del siguiente proyecto debido a que no presento movimientos de ningún tipo y representa a ejercicios anteriores, que en su momento los responsables no dieron seguimiento y cumplimiento a los informes. , trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2023-09-19}} | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP18180101057698 | Proyecto de inversión | 2015466.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2015466.37, modificado:2015466.37}} | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 877 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 877 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO S/N PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CONOCID, lon:-92.36358509, lat:16.88861706}} | 2018-02-01 | 2018-03-15 | 2015466.37 | 2015466.37 | 2015466.37 | 2015466.37 | 2015466.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/15/2018, contratista:ELSIRA MARROQUÍN JIMÉNEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, CHIAPAS , monto:2015466.37, importe_modificado:2015466.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1194609/proyecto_INICIO, 1194609/proyecto_FIN, 1194609/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs5: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs6: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs7: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs8: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP18180101057699 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | Rehabilitación De Alumbrado Publico - 1852 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 1852 | N | 0 | 0 | 6327 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE GONZALES GARRIDO S/N. PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE GONZALES GARRIDO S/N. Y CALLE GONZALES , lon:-92.37194601, lat:16.89218897}} | 2018-02-01 | 2018-09-30 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43729, contratista:, convocante:san juan cancuc, monto:1900000.0, importe_modificado:1900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1194610/proyecto_INICIO, 1194610/proyecto_FIN, 1194610/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación del siguiente proyecto debido a que no presento movimientos de ningún tipo y representa a ejercicios anteriores, que en su momento los responsables no dieron seguimiento y cumplimiento a los informes. , trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2023-09-19}} | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs5: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs6: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs7: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs8: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP17170200857279 | Proyecto de inversión | 4167203.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4167203.52, modificado:4158727.71}} | Construcción De Treinta Y Dos Unidades Básicas De Vivienda Rural - 76322 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 76322 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:3, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CRUZTON, 29796 CRUZTÓN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CALLE CONOCIDO S/N Y CAMINO CALLE CONOCIDO S/N, CAMINO CAL,,,,,,, lon:-92.43950909, lat:16.94997453}} | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 4158727.71 | 4158727.71 | 4158727.71 | 4158727.71 | 4158727.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/14/2017, contratista:ARRENDADORA Y CONTRUCTORA LAE S.A. DE C.V., convocante:h.ayuntamiento de san juan cancuc, monto:4167203.52, importe_modificado:4158727.71}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {966295/proyecto_INICIO, 966295/proyecto_FIN, 966295/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: Se solicita la cancelación del siguiente proyecto debido a que no presento movimientos de ningún tipo y representa a ejercicios anteriores, que en su momento los responsables no dieron seguimiento y cumplimiento a los informes. , trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2023-09-19}} | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP17170200857305 | Proyecto de inversión | 1302251.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302251.1, modificado:1302251.1}} | Construcción De Diez Unidades Básicas De Vivienda Rural - 43621 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 43621 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:18, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO EL POZO, 29794 EL POZO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CALLE CONOCIDO S/N Y CAMINO CALLE CONOCIDO S/N, CAMINO CAL,,,,,,, lon:-92.4129431, lat:16.92071688}} | 2017-03-01 | 2017-05-31 | 1302251.1 | 1302251.1 | 1302251.1 | 1302251.1 | 1302251.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/15/2017, contratista:ARQ. SERGIO GOMEZ SANTIZ, convocante:h. ayunatmiento de san juan cancuc, monto:1302251.1, importe_modificado:1302251.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {966321/proyecto_INICIO, 966321/proyecto_FIN, 966321/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: Se solicita la cancelación del siguiente proyecto debido a que no presento movimientos de ningún tipo y representa a ejercicios anteriores, que en su momento los responsables no dieron seguimiento y cumplimiento a los informes. , trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2023-09-19}} | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP17170200857285 | Proyecto de inversión | 2474277.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2474277.09, modificado:2474277.09}} | Construcción De Diecinueve Unidades Básicas De Vivienda Rural - 75726 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 75726 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:6, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CHICJA, 29797 CHICJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CO,,,,,,, lon:-92.38044975, lat:16.9250585}} | 2017-03-15 | 2017-07-15 | 2474277.09 | 2474277.09 | 2474277.09 | 2474277.09 | 2474277.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/38/2017, contratista:JULIO CESAR SOLORZANO MORALES, convocante:h.ayuntamiento de san juan cancuc, monto:2474277.09, importe_modificado:2474277.09}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {966301/proyecto_INICIO, 966301/proyecto_FIN, 966301/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: Se solicita la cancelación del siguiente proyecto debido a que no presento movimientos de ningún tipo y representa a ejercicios anteriores, que en su momento los responsables no dieron seguimiento y cumplimiento a los informes. , trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2023-09-19}} | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP18180201087175 | Proyecto de inversión | 650085.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650085.38, modificado:650085.38}} | Apertura Y Revestimiento De Camino Rural - 49835 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 49835 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:6, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN PARAJE CHICJÁ, 00000 CHICJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y CALLE CALLE CONOCIDO / SN, CALLE CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTA EN UNA DE LAS PARTES DE LA LOCALIDAD DE CHICJA ES EN UN SECTOR MUY IM, lon:-92.38556313, lat:16.92557452}} | 2018-03-01 | 2018-05-30 | 650085.38 | 650085.38 | 650085.38 | 650085.38 | 650085.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116413, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAM JUAN CANCUC, monto:5669790.0, importe_modificado:5669790.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1225556/proyecto_INICIO, 1225556/proyecto_FIN, 1225556/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP18180201087186 | Proyecto de inversión | 290096.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290096.34, modificado:290096.34}} | Construcción De Tres Unidades Básicas De Vivienda Rural Del Tipo Dos - 49551 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 49551 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:17, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN PARAJE ONILTIC, 29798 ONILTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CALLE CONOCIDO / SN Y CAMINO CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TIENE VARIAS UBICACIONES YA , lon:-92.38906598, lat:16.96747103}} | 2018-03-01 | 2018-06-30 | 290096.34 | 290096.34 | 290096.34 | 290096.34 | 290096.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/46/2018, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:san juan cancuc, monto:290096.34, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1225567/proyecto_INICIO, 1225567/proyecto_FIN, 1225567/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación del siguiente proyecto debido a que no presento movimientos de ningún tipo y representa a ejercicios anteriores, que en su momento los responsables no dieron seguimiento y cumplimiento a los informes. , trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2023-09-19}} | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP18180201087189 | Proyecto de inversión | 2213826.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2213826.87, modificado:2213826.87}} | Construcción De Diecisiete Unidades Básicas De Vivienda Rural - 46531 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 46531 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:19, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN EJIDO LA PALMA UNO, 00000 LA PALMA UNO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CALLE CONOCIDO / SN Y CAMINO CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TIENE VARIAS UBICAC, lon:-92.37254724, lat:16.97535159}} | 2018-02-15 | 2018-06-15 | 2213826.87 | 2213826.87 | 2213826.87 | 2213826.87 | 2213826.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/13/2018, contratista:ELSIRA MARROQUIN JIMENEZ, convocante:san juan cancuc, monto:2213826.87, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1225570/proyecto_INICIO, 1225570/proyecto_PROCESO, 1225570/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP17170200857282 | Proyecto de inversión | 4036978.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4036978.41, modificado:4036978.41}} | Construcción De Treinta Y Un Unidades Básicas De Vivienda Rural - 76299 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 76299 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:5, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CHILOLJA, 29792 CHILOLJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CALLE CONOCIDO S/N Y CAMINO CALLE CONOCIDO S/N, CAMINO C,,,,,,, lon:-92.43087287, lat:16.89319949}} | 2017-03-01 | 2017-07-31 | 4036978.41 | 4036978.41 | 4036978.41 | 4036978.41 | 4036978.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/20/2017, contratista:ING. ROMEO ADALBERTO CUESTA RIOS, convocante:h.ayuntamiento de san juan cancuc , monto:4036978.41, importe_modificado:4036978.41}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {966298/proyecto_INICIO, 966298/proyecto_PROCESO, 966298/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: Se solicita la cancelación del siguiente proyecto debido a que no presento movimientos de ningún tipo y representa a ejercicios anteriores, que en su momento los responsables no dieron seguimiento y cumplimiento a los informes. , trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2023-09-19}} | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP18180201087190 | Proyecto de inversión | 2863871.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2863871.2, modificado:2863871.2}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles - 49766 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 49766 | N | 0 | 0 | 857 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:21, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN EJIDO TZULUWITZ, 29792 TZULUWITZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y CALLE CALLE CONOCIDO / SN, CALLE CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA DENTRO DE LA LOCALIDAD Y ES DE SUMA IMPORTANCIA YA QU, lon:-92.41131961, lat:16.89233304}} | 2018-02-01 | 2018-03-30 | 2863871.2 | 2863871.2 | 2863871.2 | 2863871.2 | 2863871.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/37/2018, contratista:LESVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ, convocante:san juan cancuc, monto:2863871.2, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1225571/proyecto_INICIO, 1225571/proyecto_FIN, 1225571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP18180201087193 | Proyecto de inversión | 520900.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520900.44, modificado:520900.44}} | Construcción De Cuatro Unidades Básicas De Vivienda Rural - 43807 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 43807 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:23, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN PARAJE TZAJALCHEN, 29797 TZAJALCHÉN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CALLE CONOCIDO / SN Y CAMINO CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TIENE VARIAS UBICACION, lon:-92.35690248, lat:16.9449578}} | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 520900.44 | 520900.44 | 520900.44 | 520900.44 | 520900.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/24/2018, contratista:ING. BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA , convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:520900.44, importe_modificado:520900.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1225574/proyecto_INICIO, 1225574/proyecto_PROCESO, 1225574/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP17170200857301 | Proyecto de inversión | 2604502.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2604502.2, modificado:2604502.2}} | Construcción De Veinte Unidades Básicas De Vivienda Rural - 38571 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 38571 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:16, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO NAILCHEN, 29793 NAILCHÉN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALL,,,,,,, lon:-92.43633183, lat:16.87267675}} | 2017-03-01 | 2017-05-30 | 2604502.2 | 2604502.2 | 2604502.2 | 2604502.2 | 2604502.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/28/2017, contratista:ARQ. EDER ANTONIO TRUJILLO OCHOA, convocante:h.ayuntamiento de san juan cancuc, monto:2604502.2, importe_modificado:2604502.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {966317/proyecto_INICIO, 966317/proyecto_FIN, 966317/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: Se solicita la cancelación del siguiente proyecto debido a que no presento movimientos de ningún tipo y representa a ejercicios anteriores, que en su momento los responsables no dieron seguimiento y cumplimiento a los informes. , trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2023-09-19}} | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP17170200857307 | Proyecto de inversión | 308713.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308713.23, modificado:308713.23}} | Construcción De De Tres Unidades Básicas De Vivienda Rural Tipo Dos Según Expediente Tecnico - 75691 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 75691 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:19, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO LA PALMA UNO, 29796 LA PALMA UNO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CA,,,,,,, lon:-92.37205363, lat:16.97340183}} | 2017-03-01 | 2017-04-30 | 308713.23 | 308713.23 | 308713.23 | 308713.23 | 308713.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/17/2017, contratista:ARQ. SERGIO GOMEZ SANTIZ, convocante:h.ayuntamiento de san juan cancuc, monto:308713.23, importe_modificado:308713.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {966323/proyecto_INICIO, 966323/proyecto_PROCESO, 966323/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: Se solicita la cancelación del siguiente proyecto debido a que no presento movimientos de ningún tipo y representa a ejercicios anteriores, que en su momento los responsables no dieron seguimiento y cumplimiento a los informes. , trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2023-09-19}} | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP17170400978070 | Proyecto de inversión | 65299.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65299.46, modificado:65299.46}} | Rehabilitación De Comedor Comunitario - 285141 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 285141 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:38, direccion:CALLE CONOCIDO S/N EJIDO AXULTIC, 00000 AXULTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CALLE CONOCIDO S/N Y CAMINO CALLE CONOCIDO S/N, CAMINO CALLE CON, lon:-92.40876998, lat:16.99518585}} | 2017-08-15 | 2017-11-15 | 65299.46 | 65299.46 | 65299.46 | 65299.46 | 65299.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43723, contratista:, convocante:san juan cancuc, monto:65299.46, importe_modificado:65299.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1113150/proyecto_INICIO, 1113150/proyecto_PROCESO, 1113150/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: Se solicita la cancelación del siguiente proyecto debido a que no presento movimientos de ningún tipo y representa a ejercicios anteriores, que en su momento los responsables no dieron seguimiento y cumplimiento a los informes. , trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2023-09-19}} | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs5: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs6: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs7: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs8: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP17170200857272 | Proyecto de inversión | 1692926.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692926.43, modificado:1689732.68}} | Construcción De Trece Unidades Básicas De Vivienda Rural - 81535 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 81535 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CALLE CONOCIDO S/N Y CARRETERA CARRETERA ,,,,,,, lon:-92.36412682, lat:16.8952693}} | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 1689732.68 | 1689732.68 | 1689732.68 | 1689732.68 | 1689732.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/55/2017, contratista:DOMINGO LOPEZ LOPEZ, convocante:h.ayuntamiento de san juan cancuc , monto:1692926.43, importe_modificado:1689732.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {966288/proyecto_INICIO, 966288/proyecto_FIN, 966288/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: Se solicita la cancelación del siguiente proyecto debido a que no presento movimientos de ningún tipo y representa a ejercicios anteriores, que en su momento los responsables no dieron seguimiento y cumplimiento a los informes. , trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2023-09-19}} | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP17170200857274 | Proyecto de inversión | 3148055.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3148055.41, modificado:3148055.41}} | Construccion De Cancha Techada En La Escuela Primaria Bilingue Fray Matias De Córdoba Y Ordoñez - 71224 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 71224 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA PRINCIPAL A SAN JUAN CANCUC PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CALLE CONOCIDO S/N Y C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, lon:-92.37009581, lat:16.88413935}} | 2017-01-15 | 2017-04-15 | 3148055.41 | 3148055.41 | 3148055.41 | 3148055.41 | 3148055.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/04/2017, contratista:LESVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ, convocante:h.ayuntamiento de san juan cancuc , monto:3148055.41, importe_modificado:3148055.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {966290/proyecto_PROCESO, 966290/proyecto_FIN, 966290/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: Se solicita la cancelación del siguiente proyecto debido a que no presento movimientos de ningún tipo y representa a ejercicios anteriores, que en su momento los responsables no dieron seguimiento y cumplimiento a los informes. , trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2023-09-19}} | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP17170200857283 | Proyecto de inversión | 4036978.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4036978.41, modificado:4036978.41}} | Construcción De Treinta Y Un Unidades Básicas De Vivienda Rural - 76281 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 76281 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:5, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CHILOLJA, 29792 CHILOLJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CALLE CONOCIDO S/N Y CAMINO CALLE CONOCIDO S/N, CAMINO C,,,,,,, lon:-92.43155952, lat:16.87923739}} | 2017-03-01 | 2017-07-31 | 4036978.41 | 4036978.41 | 4036978.41 | 4036978.41 | 4036978.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/21/2017, contratista:IMG OBRAS CIVILES S.A. DE C.V., convocante:h.ayuntamiento de san juan cancuc, monto:4036978.41, importe_modificado:4036978.41}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {966299/proyecto_INICIO, 966299/proyecto_PROCESO, 966299/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: Se solicita la cancelación del siguiente proyecto debido a que no presento movimientos de ningún tipo y representa a ejercicios anteriores, que en su momento los responsables no dieron seguimiento y cumplimiento a los informes. , trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2023-09-19}} | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP18180201087163 | Proyecto de inversión | 2344051.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2344051.98, modificado:2344051.98}} | Construcción De Dieciocho Unidades Básicas De Vivienda Rural - 43416 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 43416 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN BARRIO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CALLE CONOCIDO / SN Y CAMINO CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TIENE VARIAS, lon:-92.38506959, lat:16.88916116}} | 2018-02-20 | 2018-06-20 | 2344051.98 | 2344051.98 | 2344051.98 | 2344051.98 | 2344051.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/08/2018, contratista:CECILIO JIMÉNEZ JUÁREZ, convocante:san juan cancuc, monto:2344051.98, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1225544/proyecto_INICIO, 1225544/proyecto_FIN, 1225544/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP17170400978055 | Proyecto de inversión | 113082.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113082.21, modificado:101060.07}} | Rehabilitacion De Comedor Comunitario - 284562 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 284562 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO S/N PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CONOCIDO S/NC, ANDADOR CALL, lon:-92.3701296, lat:16.89258479}} | 2017-01-01 | 2017-04-01 | 101060.07 | 101060.07 | 101060.07 | 101060.07 | 101060.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43706, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:113082.21, importe_modificado:101060.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1113135/proyecto_INICIO, 1113135/proyecto_FIN, 1113135/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: Se solicita la cancelación del siguiente proyecto debido a que no presento movimientos de ningún tipo y representa a ejercicios anteriores, que en su momento los responsables no dieron seguimiento y cumplimiento a los informes. , trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2023-09-19}} | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP17170200857269 | Proyecto de inversión | 911575.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911575.77, modificado:911515.77}} | Construcción De Siete Unidades Básicas De Vivienda Rural - 83189 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 83189 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO ,,,,,,, lon:-92.36885258, lat:16.89305072}} | 2017-03-01 | 2017-04-30 | 911515.77 | 911515.77 | 911515.77 | 911515.77 | 911515.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/48/2017, contratista:ARQ. SERGIO GOMEZ SANTIZ, convocante:h.ayuntamiento de san juan cancuc , monto:911575.77, importe_modificado:911515.77}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {966285/proyecto_INICIO, 966285/proyecto_FIN, 966285/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: Se solicita la cancelación del siguiente proyecto debido a que no presento movimientos de ningún tipo y representa a ejercicios anteriores, que en su momento los responsables no dieron seguimiento y cumplimiento a los informes. , trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2023-09-19}} | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP18180201087183 | Proyecto de inversión | 2734727.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2734727.31, modificado:2734727.31}} | Construcción De Veintiún Unidades Básicas De Vivienda Rural - 43905 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 43905 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:12, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN EJIDO JUCNIL, 00000 JUC'NIL, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CALLE CONOCIDO / SN Y CAMINO CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TIENE VARIAS UBICACIONES YA QU, lon:-92.41624334, lat:16.99560119}} | 2018-02-02 | 2018-05-30 | 2734727.31 | 2734727.31 | 2734727.31 | 2734727.31 | 2734727.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/35/2018, contratista: YSABEL HIRAM HIDALGO URBINA , convocante:san juan cancuc, monto:2734727.31, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1225564/proyecto_INICIO, 1225564/proyecto_FIN, 1225564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación del siguiente proyecto debido a que no presento movimientos de ningún tipo y representa a ejercicios anteriores, que en su momento los responsables no dieron seguimiento y cumplimiento a los informes. , trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2023-09-19}} | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP16160300756447 | Proyecto de inversión | 376643.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376643.52, modificado:376643.52}} | Construccion De Tres Unidades Basicas De Vivienda Rural - 204879 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 204879 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:33, direccion:CALLE DIFERENTES DOMICILIOS COLONIA PALMA PAJAL UNO, 00000 PALMA PAJAL UNO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CAMINO DOMICILIO CONOCIDO S/N Y CAMINO DOM, lon:-92.33803572, lat:16.93434994}} | 2016-04-01 | 2016-05-15 | 376643.52 | 376643.52 | 376643.52 | 376643.52 | 376643.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/51/2017, contratista:JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:h.ayuntamiento de san juan cancuc , monto:3049298.08, importe_modificado:3049298.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {860575/proyecto_INICIO, 860575/proyecto_FIN, 860575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs5: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs6: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs7: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs8: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP18170400978049 | Proyecto de inversión | 436342.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436342.67, modificado:436342.67}} | Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 288127 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 288127 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE GONZALEZ GARRIDO S/N PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CONOCIDO S/N, CALLE, lon:-92.3719696, lat:16.89221375}} | 2017-03-01 | 2017-08-30 | 436342.67 | 436342.67 | 436342.67 | 436342.67 | 436342.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116413, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAM JUAN CANCUC, monto:5669790.0, importe_modificado:5669790.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1113129/proyecto_INICIO, 1113129/proyecto_FIN, 1113129/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs5: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs6: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs7: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs8: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP18180101057700 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 1848 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 1848 | N | 0 | 0 | 6327 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE GONZALES GARRIDO S/N. PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE GONZALES GARRIDO S/N. Y CALLE GONZALES , lon:-92.37195377, lat:16.89217509}} | 2018-02-01 | 2018-09-30 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43731, contratista:, convocante:san juan cancuc, monto:1900000.0, importe_modificado:1900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1194611/proyecto_INICIO, 1194611/proyecto_FIN, 1194611/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs5: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs6: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs7: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs8: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP18180201087165 | Proyecto de inversión | 2213826.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2213826.87, modificado:2213826.87}} | Construcción De Diecisiete Unidades Básicas De Vivienda Rural - 46480 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 46480 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y CALLE CALLE CONOCIDO / SN, CALLE CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TIENE VARIAS UB, lon:-92.36904074, lat:16.89436236}} | 2018-02-15 | 2018-07-15 | 2213826.87 | 2213826.87 | 2213826.87 | 2213826.87 | 2213826.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/25/2018, contratista:ING. BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA , convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2213826.87, importe_modificado:2213826.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1225546/proyecto_INICIO, 1225546/proyecto_PROCESO, 1225546/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación del siguiente proyecto debido a que no presento movimientos de ningún tipo y representa a ejercicios anteriores, que en su momento los responsables no dieron seguimiento y cumplimiento a los informes. , trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2023-09-19}} | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP18180201087172 | Proyecto de inversión | 1562701.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562701.32, modificado:1562701.32}} | Construcción De Doce Unidades Básicas De Vivienda Rural - 49219 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 49219 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:2, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN EJIDO BAQUELCHAN, 29797 BAQUELCHÁN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CALLE CONOCIDO / SN Y CAMINO CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TIENE VARIAS UBICACIONE, lon:-92.3489897, lat:16.98620859}} | 2018-02-02 | 2018-07-15 | 1562701.32 | 1562701.32 | 1562701.32 | 1562701.32 | 1562701.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/36/2017, contratista:ING. JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:h.ayuntamiento de san juan cancuc , monto:1953376.65, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1225553/proyecto_INICIO, 1225553/proyecto_FIN, 1225553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación del siguiente proyecto debido a que no presento movimientos de ningún tipo y representa a ejercicios anteriores, que en su momento los responsables no dieron seguimiento y cumplimiento a los informes. , trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2023-09-19}} | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP18180201087184 | Proyecto de inversión | 1692926.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692926.43, modificado:1692926.43}} | Construcción De Trece Unidades Básicas De Vivienda Rural - 43828 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 43828 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN PARAJE NICHTEEL SAN ANTONIO, 29796 NICHTEEL SAN ANTONIO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CALLE CONOCIDO / SN Y CAMINO CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TI, lon:-92.42987189, lat:16.94695349}} | 2018-02-02 | 2018-04-30 | 1692926.43 | 1692926.43 | 1692926.43 | 1692926.43 | 1692926.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/12/2018, contratista:MARIBEL GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:san juan cancuc, monto:1692926.43, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1225565/proyecto_INICIO, 1225565/proyecto_PROCESO, 1225565/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación del siguiente proyecto debido a que no presento movimientos de ningún tipo y representa a ejercicios anteriores, que en su momento los responsables no dieron seguimiento y cumplimiento a los informes. , trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2023-09-19}} | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP17170400978065 | Proyecto de inversión | 64085.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64085.33, modificado:54102.02}} | Rehabilitacion De Comedor Comunitario - 285205 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 285205 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:12, direccion:CALLE CONOCIDO S/N EJIDO JUCNIL, 00000 JUC'NIL, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CONOCIDO S/N ESTA OBRA ES, lon:-92.41438963, lat:16.99651524}} | 2017-10-15 | 2017-12-15 | 54102.02 | 54102.02 | 54102.02 | 54102.02 | 54102.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43717, contratista:, convocante:municipio de san juan cancuc, monto:64085.33, importe_modificado:54102.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1113145/proyecto_INICIO, 1113145/proyecto_FIN, 1113145/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP180301313130 | Proyecto de inversión | 1665964.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1665964.23, modificado:1665964.23}} | APERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS - 201129 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 201129 | N | 0 | 0 | 2415 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1936.0, meta_modificada:1936.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:5, direccion:CALLES/N BARRIO CHILOLJA, 29792CHILOLJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPASENTRE CAMINO CALLES/N Y CAMINO CALLES/N, CAMINO CALLES/N APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 1936 METROS LINEALES DE REVESTIMIENTO Y APERTURA DE CAMINO RURAL PARA EL BARRIO DENOMINADO LOS P, lon:-92.43128115, lat:16.88555066}} | 2018-02-01 | 2018-08-30 | 1665964.23 | 1665964.23 | 1665964.23 | 1665964.23 | 1665964.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/36/2017, contratista:ING. JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:h.ayuntamiento de san juan cancuc , monto:1953376.65, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1936.0}} | {1313130/proyecto_INICIO, 1313130/proyecto_FIN, 1313130/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs5: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs6: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP180301313150 | Proyecto de inversión | 85304.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85304.45, modificado:85304.45}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 201229 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 201229 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:38, direccion:CALLES/N COLONIA AXULTIC, 00000AXULTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPASENTRE CAMINO CALLES/N Y CAMINO CALLES/N, CAMINO CALLES/N ESTA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AXULTIC Y ES DE UN COMEDOR COMUNITARIO PARA EL BENEFICIO DE ALUMNOS DE UNA ESCUELA , lon:-92.40875246, lat:16.99519509}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 85304.45 | 85304.45 | 85304.45 | 85304.45 | 85304.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/36/2017, contratista:ING. JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:h.ayuntamiento de san juan cancuc , monto:1953376.65, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1313150/proyecto_INICIO, 1313150/proyecto_PROCESO, 1313150/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs5: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs6: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs7: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs8: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP180301313160 | Proyecto de inversión | 85304.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85304.45, modificado:85304.45}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 201325 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 201325 | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:27, direccion:CALLES/N EJIDO YOCWITZ, 29797YOCWITZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPASENTRE CAMINO CALLES/N Y CAMINO CALLES/N, CAMINO CALLES/N ESTA OBRA ES LA CONSTRUCCION DE UN COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE YOCWITZ Y ESTA UBICADA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA D, lon:-92.3857161, lat:16.98349082}} | 2018-06-01 | 2018-08-30 | 85304.45 | 85304.45 | 85304.45 | 85304.45 | 85304.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/36/2017, contratista:ING. JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:h.ayuntamiento de san juan cancuc , monto:1953376.65, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1313160/proyecto_INICIO, 1313160/proyecto_FIN, 1313160/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs5: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs6: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs7: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs8: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP180301313043 | Acción | 879976.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879976.19, modificado:879976.19}} | CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSG - 200533 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 200533 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.371953, lat:16.892243}} | 2018-03-16 | 2018-11-15 | 879976.19 | 879976.19 | 879976.19 | 879976.19 | 879976.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/006/2021, contratista:JUAN MANUEL GOMEZ SANTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3310640.63, importe_modificado:3310640.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1313043/proyecto_INICIO, 1313043/proyecto_FIN, 1313043/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación del siguiente proyecto debido a que no presento movimientos de ningún tipo y representa a ejercicios anteriores, que en su momento los responsables no dieron seguimiento., trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2023-09-19}, obs2: {observación:Se solicita la cancelación del siguiente proyecto debido a que no presento movimientos de ningún tipo y representa a ejercicios anteriores, que en su momento los responsables no dieron seguimiento., trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2023-09-19}, obs3: {observación: Se solicita la cancelación del siguiente proyecto debido a que no presento movimientos de ningún tipo y representa a ejercicios anteriores, que en su momento los responsables no dieron seguimiento. , trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2023-09-19}} | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs5: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs6: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs7: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs8: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP180301313060 | Proyecto de inversión | 4681654.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4681654.54, modificado:4681654.54}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MURO FIRME - 200689 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 200689 | N | 0 | 0 | 469 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:469.0, meta_modificada:469.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE GONZALEZ GARRIDO S/N PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29790SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPASENTRE CALLE GONZALEZ GARRIDO S/N Y CALLES/N, CALLES/N ESTA OBRA SE TRATA DE LA REPARTICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN DIFERENTES COMUNIDAD, lon:-92.37196851, lat:16.89221371}} | 2018-04-01 | 2018-07-30 | 4681654.54 | 4681654.54 | 4681654.54 | 4681654.54 | 4681654.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/36/2017, contratista:ING. JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:h.ayuntamiento de san juan cancuc , monto:1953376.65, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:469.0}} | {1313060/proyecto_INICIO, 1313060/proyecto_FIN, 1313060/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: Se solicita la cancelación del siguiente proyecto debido a que no presento movimientos de ningún tipo y representa a ejercicios anteriores, que en su momento los responsables no dieron seguimiento y cumplimiento a los informes. , trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2023-09-19}} | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs5: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs6: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs7: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs8: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP180301313069 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MURO FIRME - 200716 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 200716 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE GONZALEZ GARRIDO S/N PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29790SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPASENTRE CALLE GONZALEZ GARRIDO S/N Y CALLES/N, CALLES/N ESTA OBRA SE TRATA DE LA REPARTICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN DIFERENTES COMUNIDAD, lon:-92.37202859, lat:16.89224763}} | 2018-04-01 | 2018-07-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/36/2017, contratista:ING. JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:h.ayuntamiento de san juan cancuc , monto:1953376.65, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1313069/proyecto_INICIO, 1313069/proyecto_FIN, 1313069/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs5: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs6: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs7: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs8: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP180401476767 | Proyecto de inversión | 3255627.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3255627.75, modificado:3255627.75}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL - 422827 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 422827 | S | 60 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:18, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN EJIDO EL POZO, 29790 EL POZO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CALLE CONOCIDO / SN Y CAMINO CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TIENE VAR, lon:-92.41440315, lat:16.9204574}} | 2018-02-01 | 2018-04-30 | 3255627.75 | 3255627.75 | 3255627.75 | 3255627.75 | 3255627.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/36/2017, contratista:ING. JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:h.ayuntamiento de san juan cancuc , monto:1953376.65, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1476767/proyecto_INICIO, 1476767/proyecto_PROCESO, 1476767/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs5: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs6: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs7: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs8: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP180401477302 | Proyecto de inversión | 3255627.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3255627.75, modificado:3255627.75}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL - 423283 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 423283 | S | 60 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:18, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN EJIDO EL POZO, 29790 EL POZO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CALLE CONOCIDO / SN Y CAMINO CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TIENE VAR, lon:-92.41253243, lat:16.92072696}} | 2018-02-01 | 2018-04-30 | 3255627.75 | 3255627.75 | 3255627.75 | 3255627.75 | 3255627.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/36/2017, contratista:ING. JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:h.ayuntamiento de san juan cancuc , monto:1953376.65, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1477302/proyecto_INICIO, 1477302/proyecto_PROCESO, 1477302/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: Se solicita la cancelación del siguiente proyecto debido a que no presento movimientos de ningún tipo y representa a ejercicios anteriores, que en su momento los responsables no dieron seguimiento y cumplimiento a los informes. , trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2023-09-19}} | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs5: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs6: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs7: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs8: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP180401487740 | Acción | 4204771.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4204771.58, modificado:4204771.58}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 200495 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | 200495 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.371953, lat:16.892243}} | 2018-01-01 | 2018-12-30 | 4204771.58 | 4204771.58 | 4204771.58 | 4204771.58 | 4204771.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/024/2021, contratista:GABRIEL ALBERTO DE LA CRUZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1806962.83, importe_modificado:1806962.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1487740/proyecto_FIN, 1487740/proyecto_PROCESO, 1487740/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación del siguiente proyecto debido a que no presento movimientos de ningún tipo y representa a ejercicios anteriores, que en su momento los responsables no dieron seguimiento., trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2023-09-19}} | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs5: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs6: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs7: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs8: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP180401480094 | Proyecto de inversión | 2213826.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2213826.87, modificado:2213826.87}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL - 425940 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 425940 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN EJIDO CHIXTENTIC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CALLE CONOCIDO / SN Y CAMINO CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTE PROYECTO ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.37901853, lat:16.88883265}} | 2018-01-02 | 2018-04-30 | 2213826.87 | 2213826.87 | 2213826.87 | 2213826.87 | 2213826.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/36/2017, contratista:ING. JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:h.ayuntamiento de san juan cancuc , monto:1953376.65, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1480094/proyecto_INICIO, 1480094/proyecto_PROCESO, 1480094/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: Se solicita la cancelación del siguiente proyecto debido a que no presento movimientos de ningún tipo y representa a ejercicios anteriores, que en su momento los responsables no dieron seguimiento. , trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2023-09-19}, obs2: {observación: Se solicita la cancelación del siguiente proyecto debido a que no presento movimientos de ningún tipo y representa a ejercicios anteriores, que en su momento los responsables no dieron seguimiento. , trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2023-09-19}} | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs5: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs6: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs7: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs8: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN.(2), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP190201519286 | Proyecto de inversión | 3635334.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3635334.07, modificado:3635334.07}} | CONSTRUCCION DE VEINTICINCO UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL T DOS - 21522 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 21522 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:21, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO TZULUWITZ, 29790 TZULUWITZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TIENE VAR, lon:-92.40666238, lat:16.89312039}} | 2019-02-22 | 2019-03-30 | 3635334.07 | 3635334.07 | 3635334.07 | 3635334.07 | 3635334.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/019/2019., contratista:JUAN HERNANDEZ MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3635334.07, importe_modificado:3635334.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1519286/proyecto_INICIO, 1519286/proyecto_PROCESO, 1519286/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: Se solicita la cancelación del siguiente proyecto debido a que no presento movimientos de ningún tipo y representa a ejercicios anteriores, que en su momento los responsables no dieron seguimiento y cumplimiento a los informes. , trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2023-09-19}} | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP190201519326 | Proyecto de inversión | 3780646.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3780646.08, modificado:3780646.08}} | CONSTRUCCION DE VEINTISEIS UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL T DOS - 21575 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 21575 | S | 68 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:3, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN EJIDO CRUZTON, 29790 CRUZTÓN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y BRECHA CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA ESTÁ UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD PERO TIENE VARI, lon:-92.43787303, lat:16.94953332}} | 2019-03-11 | 2019-05-31 | 3780646.08 | 3780646.08 | 3780646.08 | 3780646.08 | 3780646.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/032/2019., contratista:MIGUEL LOPEZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3780646.08, importe_modificado:3780646.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1519326/proyecto_INICIO, 1519326/proyecto_PROCESO, 1519326/proyecto_FIN, 1519326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: Se solicita la cancelación del siguiente proyecto debido a que no presento movimientos de ningún tipo y representa a ejercicios anteriores, que en su momento los responsables no dieron seguimiento y cumplimiento a los informes. , trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2023-09-19}} | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP190401586312 | Proyecto de inversión | 2024393.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2024393.59, modificado:2024393.59}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 154258 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 154258 | S | 210 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:11, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN EJIDO IWILTIC, 29790 IWILTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO / SN Y CALLE CALLE CONOCIDO / SN, CALLE CALLE CONOCIDO / SN LOCALIDAD DE IWILTIC MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, CHIAPAS, C, lon:-92.43722686, lat:16.97683356}} | 2019-07-18 | 2019-10-11 | 2024393.59 | 2024393.59 | 2024393.59 | 2024393.59 | 2024393.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/070/2019., contratista:JUAN HERNANDEZ MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2024393.59, importe_modificado:2024393.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:400.0}} | {1586312/proyecto_INICIO, 1586312/proyecto_FIN, 1586312/proyecto_INICIO, 1586312/proyecto_FIN, 1586312/proyecto_PROCESO, 1586312/proyecto_FIN, 1586312/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: Se solicita la cancelación del siguiente proyecto debido a que no presento movimientos de ningún tipo y representa a ejercicios anteriores, que en su momento los responsables no dieron seguimiento y cumplimiento a los informes. , trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2023-09-19}} | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP190401664242 | Proyecto de inversión | 1648066.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1648066.79, modificado:1648066.79}} | RASTREO Y REVESTIMIENTO EN CAMINO TRAMOS AISLADOS VARIAS - 275942 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 275942 | S | 15119 | 15118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.44, meta_modificada:3.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN PARAJE COBERTURA MUNICIPAL, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CALLE CONOCIDO / SN Y CAMINO CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN LA OBRA SE ENCUENTRA A LO LARGO DE 3, lon:-92.37985342, lat:16.88372565}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 1648066.79 | 1648066.79 | 1648066.79 | 1648066.79 | 1648066.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/36/2017, contratista:ING. JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:h.ayuntamiento de san juan cancuc , monto:1953376.65, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.44}} | {1664242/proyecto_INICIO, 1664242/proyecto_FIN, 1664242/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: Se solicita la cancelación del siguiente proyecto debido a que no presento movimientos de ningún tipo y representa a ejercicios anteriores, que en su momento los responsables no dieron seguimiento y cumplimiento a los informes. , trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2023-09-19}} | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP190401664307 | Proyecto de inversión | 55392.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55392.98, modificado:55392.98}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO AL BASURERO MUNICIPAL - 276066 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 276066 | S | 3167 | 3160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN PARAJE SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CALLE CONOCIDO / SN Y CAMINO CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN LA OBRA ES REFERENTE A UNA APERTURA Y RE, lon:-92.39168338, lat:16.93752089}} | 2019-08-15 | 2019-08-30 | 55392.98 | 55392.98 | 55392.98 | 55392.98 | 55392.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/36/2017, contratista:ING. JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:h.ayuntamiento de san juan cancuc , monto:1953376.65, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1664307/proyecto_INICIO, 1664307/proyecto_PROCESO, 1664307/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: Se solicita la cancelación del siguiente proyecto debido a que no presento movimientos de ningún tipo y representa a ejercicios anteriores, que en su momento los responsables no dieron seguimiento y cumplimiento a los informes. , trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2023-09-19}} | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP190401664153 | Proyecto de inversión | 83140.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83140.73, modificado:83140.73}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE QUINCE M CUBICOS - 275795 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 275795 | S | 888 | 870 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:18, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN PARAJE CHICJA, 29790 EL POZO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CALLE CONOCIDO / SN Y CAMINO CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD EN UN PUNTO D, lon:-92.41183993, lat:16.92021001}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 83140.73 | 83140.73 | 83140.73 | 83140.73 | 83140.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/36/2017, contratista:ING. JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:h.ayuntamiento de san juan cancuc , monto:1953376.65, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1664153/proyecto_INICIO, 1664153/proyecto_FIN, 1664153/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: Se solicita la cancelación del siguiente proyecto debido a que no presento movimientos de ningún tipo y representa a ejercicios anteriores, que en su momento los responsables no dieron seguimiento y cumplimiento a los informes. , trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2023-09-19}} | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP190401664204 | Proyecto de inversión | 71863.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71863.06, modificado:71863.06}} | CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE - 275897 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 275897 | S | 15137 | 15100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN PARAJE SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CALLE CONOCIDO / SN Y CAMINO CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN LA OBRA ESTA DENTRO DE LA LOCALIDAD PARA , lon:-92.37830846, lat:16.88454696}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 71863.06 | 71863.06 | 71863.06 | 71863.06 | 71863.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/36/2017, contratista:ING. JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:h.ayuntamiento de san juan cancuc , monto:1953376.65, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1664204/proyecto_INICIO, 1664204/proyecto_FIN, 1664204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: Se solicita la cancelación del siguiente proyecto debido a que no presento movimientos de ningún tipo y representa a ejercicios anteriores, que en su momento los responsables no dieron seguimiento y cumplimiento a los informes. , trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2023-09-19}} | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP190401664276 | Proyecto de inversión | 1700844 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700844.0, modificado:1700844.0}} | RASTREO Y REVESTIMIENTO EN CAMINO TRAMOS AISLADOS VARIAS - 275999 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 275999 | S | 15119 | 15118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4110.0, meta_modificada:4110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN PARAJE COBERTURA MUNICIPAL, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CALLE CONOCIDO / SN Y CAMINO CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSOS PUN, lon:-92.37367361, lat:16.88499495}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 1700844 | 1700844 | 1700844 | 1700844 | 1700844 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/36/2017, contratista:ING. JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:h.ayuntamiento de san juan cancuc , monto:1953376.65, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4110.0}} | {1664276/proyecto_INICIO, 1664276/proyecto_FIN, 1664276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: Se solicita la cancelación del siguiente proyecto debido a que no presento movimientos de ningún tipo y representa a ejercicios anteriores, que en su momento los responsables no dieron seguimiento y cumplimiento a los informes. , trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2023-09-19}} | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP190401664119 | Proyecto de inversión | 3503679.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3503679.2, modificado:3503679.2}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE UN KM DE CAMINO RURAL, INCLUYE CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE SEGUN EXPEDIENTE TECNICO - 275734 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 275734 | S | 888 | 870 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:18, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN PARAJE EL POZO B. CHAJOB, 29790 EL POZO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CALLE CONOCIDO / SN Y CAMINO CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD A, lon:-92.41308447, lat:16.9207027}} | 2019-09-04 | 2019-12-03 | 3503679.2 | 3503679.2 | 3503679.2 | 3503679.2 | 3503679.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/36/2017, contratista:ING. JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:h.ayuntamiento de san juan cancuc , monto:1953376.65, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1664119/proyecto_INICIO, 1664119/proyecto_FIN, 1664119/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: Se solicita la cancelación del siguiente proyecto debido a que no presento movimientos de ningún tipo y representa a ejercicios anteriores, que en su momento los responsables no dieron seguimiento y cumplimiento a los informes. , trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2023-09-19}} | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP190401664172 | Proyecto de inversión | 104678.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104678.33, modificado:104678.33}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE VEINTE M CUBICOS - 275832 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | 275832 | S | 210 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:6, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO / SN PARAJE EL POZO B TZUTOTEEL, 29790 CHICJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CALLE CONOCIDO / SN Y CAMINO CALLE CONOCIDO / SN, CAMINO CALLE CONOCIDO / SN LA OBRA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIE, lon:-92.37327464, lat:16.92134842}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 104678.33 | 104678.33 | 104678.33 | 104678.33 | 104678.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/36/2017, contratista:ING. JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:h.ayuntamiento de san juan cancuc , monto:1953376.65, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1664172/proyecto_INICIO, 1664172/proyecto_FIN, 1664172/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: Se solicita la cancelación del siguiente proyecto debido a que no presento movimientos de ningún tipo y representa a ejercicios anteriores, que en su momento los responsables no dieron seguimiento y cumplimiento a los informes. , trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2023-09-19}} | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP200401842478 | Proyecto de inversión | 2291718.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2291718.77, modificado:2291718.77}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS (TRAMO CRUSILJA A MOJON DE OXCHUC DEL KM. 0+000 AL KM. 4+400; RAMAL YASHNAIL DEL KM. 0+000 AL KM. 0+150) (SEGUN EXPEDIENTE TECNICO) - 214807 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 214807 | S | 1390 | 1360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.55, meta_modificada:4.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:4, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CRUSILJA, 29790 CRUSILJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 1, lon:-92.3578208, lat:16.87239593}} | 2020-06-30 | 2020-09-28 | 2291718.77 | 2291718.77 | 2291718.77 | 2291718.77 | 2291718.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/049/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS JGF S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2291718.77, importe_modificado:2291718.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.55}} | {1842478/proyecto_PROCESO, 1842478/proyecto_INICIO, 1842478/proyecto_FIN, 1842478/proyecto_PROCESO, 1842478/proyecto_FIN, 1842478/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: Se solicita la cancelación del siguiente proyecto debido a que no presento movimientos de ningún tipo y representa a ejercicios anteriores, que en su momento los responsables no dieron seguimiento y cumplimiento a los informes. , trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2023-09-19}} | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP200401838186 | Proyecto de inversión | 2826411.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2826411.14, modificado:2826411.14}} | CONSTRUCCION DE CASA MATERNA EN CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA), (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 202160 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 202160 | S | 3227 | 3100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO SAN JUAN CANCUC BARRIO POCONAJ, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.93 K, lon:-92.38409268, lat:16.91311511}} | 2020-05-14 | 2020-08-12 | 2826411.14 | 2826411.14 | 2826411.14 | 2826411.14 | 2826411.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/038/2020, contratista:JUAN MANUEL GOMEZ SANTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2826411.14, importe_modificado:2826411.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1838186/proyecto_INICIO, 1838186/proyecto_FIN, 1838186/proyecto_PROCESO, 1838186/proyecto_FIN, 1838186/proyecto_PROCESO, 1838186/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: Se solicita la cancelación del siguiente proyecto debido a que no presento movimientos de ningún tipo y representa a ejercicios anteriores, que en su momento los responsables no dieron seguimiento y cumplimiento a los informes. , trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2023-09-19}} | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP200401839003 | Proyecto de inversión | 2908774.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2908774.02, modificado:2908774.02}} | CONSTRUCCION DE 20 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 204480 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 204480 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:7, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CHACTE, 29790 CHACTÉ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 8.00 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. SE DE, lon:-92.35020382, lat:16.93818178}} | 2020-09-02 | 2020-11-30 | 2908774.02 | 2908774.02 | 2908774.02 | 2908774.02 | 2908774.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/063/2020, contratista:JAVIER TAVERNIER MARROQUIN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2908774.02, importe_modificado:2908774.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1839003/proyecto_INICIO, 1839003/proyecto_PROCESO, 1839003/proyecto_INICIO, 1839003/proyecto_PROCESO, 1839003/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: Se solicita la cancelación del siguiente proyecto debido a que no presento movimientos de ningún tipo y representa a ejercicios anteriores, que en su momento los responsables no dieron seguimiento y cumplimiento a los informes. , trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2023-09-19}} | {obs1: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs2: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs3: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}, obs4: {observación:PROYECTO QUE EN EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAN CON AVANCES NO SE PUEDEN CANCELAR AL MENOS QUE JUSTIFIQUE CON SOPORTE SU CANCELACIÓN., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-09-27}}
2023 | 3 | CHP220402183872 | Proyecto de inversión | 802701.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802701.36, modificado:802701.36}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA MUNICIPAL - 348618 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 348618 | S | 4444 | 4033 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO PERO VINIENDO DE SAN CRISTÓBAL SE TOMA LA CARR, lon:-92.37206316, lat:16.89233313}} | 2022-11-15 | 2022-12-20 | 802701.36 | 802701.36 | 802701.36 | 802701.36 | 802701.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125757, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:802701.36, importe_modificado:802701.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2183872/proyecto_INICIO, 2183872/proyecto_FIN, 2183872/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230202221849 | Proyecto de inversión | 1927625.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1927625.96, modificado:1927625.96}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENSTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PARA BEBEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CRUSILJA, BARRIO TZAJAL OCOCH - 62433 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 62433 | S | 198 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - GUAQUITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 900 RANCHERIA CRUSILJÁ, 29790 CRUSILJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC TOMANDO LA CARRETERA SAN JUAN, lon:-92.36072934, lat:16.87014017}} | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 1927625.96 | 1927625.96 | 1927625.96 | 1927625.96 | 1927625.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-007/2023, contratista:Sebastián López Méndez, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1927625.96, importe_modificado:1927625.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2221849/proyecto_INICIO, 2221849/proyecto_PROCESO, 2221849/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230202222083 | Proyecto de inversión | 1532139.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1532139.63, modificado:1532139.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BAPUZ - 64043 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 64043 | S | 251 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SITALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 79 COLONIA BAPUZ, 29796 BAPUZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC TOMANDO LA CARRETERA SAN JUAN CANCUC SITALA, lon:-92.3785427, lat:16.94472947}} | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 1532139.63 | 1532139.63 | 1532139.63 | 1532139.63 | 1532139.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-011/2023, contratista:Domingo Velázquez Méndez, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1532139.63, importe_modificado:1532139.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2222083/proyecto_INICIO, 2222083/proyecto_PROCESO, 2222083/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230202222107 | Proyecto de inversión | 2151355.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2151355.02, modificado:2151355.02}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE IWILTIC, BARRIO ATZAMTEEL. - 64174 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 64174 | S | 452 | 396 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - CHACTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 RANCHERIA IWILTIC, 29796 IWILTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARRETERA SAN JUAN CANCUC , lon:-92.43070621, lat:16.98594116}} | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 2151355.02 | 2151355.02 | 2151355.02 | 2151355.02 | 2151355.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-001/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1619742.83, importe_modificado:1619742.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2222107/proyecto_INICIO, 2222107/proyecto_PROCESO, 2222107/proyecto_FIN, 2222107/proyecto_PROCESO, 2222107/proyecto_FIN, 2222107/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302244817 | Proyecto de inversión | 2288980.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2288980.67, modificado:2288980.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 13 ACCIONES DE 6.85 X 6.45 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHICJA - 132436 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 132436 | S | 52 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SITALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 77 RANCHERIA SAN JUAN CANCUC, 29790 CHICJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC TOMANDO LA CARRETERA SAN JUAN , lon:-92.38004441, lat:16.92413429}} | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 2288980.67 | 2288980.67 | 2288980.67 | 2288980.67 | 2288980.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-015/2023, contratista:Domingo Velázquez Méndez, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2288980.67, importe_modificado:2288980.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {2244817/proyecto_INICIO, 2244817/proyecto_PROCESO, 2244817/proyecto_FIN, 2244817/proyecto_INICIO, 2244817/proyecto_PROCESO, 2244817/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302246227 | Proyecto de inversión | 2817206.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2817206.96, modificado:2817206.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 16 ACCIONES DE 6.85 X 6.45 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHACTÉ - 141372 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 141372 | S | 345 | 306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SITALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 100 RANCHERIA CHACTE, 29795 RÍO TANATEEL, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CAN, lon:-92.35208008, lat:16.93743338}} | 2023-04-15 | 2023-06-15 | 2817206.96 | 2817206.96 | 2817206.96 | 2817206.96 | 2817206.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-032/2023, contratista:Victor Cesar Núñez de la Cruz, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2817206.96, importe_modificado:2817206.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}} | {2246227/proyecto_INICIO, 2246227/proyecto_PROCESO, 2246227/proyecto_FIN, 2246227/proyecto_INICIO, 2246227/proyecto_PROCESO, 2246227/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302246251 | Proyecto de inversión | 1673057.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1673057.1, modificado:1673057.1}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TRAMO KM 0 AL 1,726.74 Y SUBTRAMO KM 1 AL 1,726.74, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NAILCHEN - 141531 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 141531 | S | 695 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:726.74, meta_modificada:726.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 750 RANCHERIA NAILCHEN, 29793 NAILCHÉN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , A 46 KMS SOBRE LA CARRETERA PAVIMENTADA SAN CRISTOBAL SAN, lon:-92.43392573, lat:16.8726625}} | 2023-03-01 | 2023-05-15 | 1673057.1 | 1673057.1 | 1673057.1 | 1673057.1 | 1673057.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-029/2023, contratista:LUIS RAÚL PÉREZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1673057.1, importe_modificado:1673057.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:726.74}} | {2246251/proyecto_INICIO, 2246251/proyecto_FIN, 2246251/proyecto_PROCESO, 2246251/proyecto_FIN, 2246251/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302246273 | Proyecto de inversión | 1584678.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1584678.89, modificado:1584678.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 09 ACCIONES DE 6.85 X 6.45 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZUMBAL - 141644 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 141644 | S | 151 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SITALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 100 RANCHERIA TZUMBAL, 29796 TZUMBAL, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARRETERA SAN JU, lon:-92.43096687, lat:16.93827299}} | 2023-04-15 | 2023-06-15 | 1584678.89 | 1584678.89 | 1584678.89 | 1584678.89 | 1584678.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-033/2023, contratista:ROSA GÓMEZ DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1584678.89, importe_modificado:1584678.89}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2246273/proyecto_INICIO, 2246273/proyecto_PROCESO, 2246273/proyecto_FIN, 2246273/proyecto_INICIO, 2246273/proyecto_FIN, 2246273/proyecto_PROCESO, 2246273/proyecto_FIN, 2246273/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302244851 | Proyecto de inversión | 2805370.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2805370.16, modificado:2805370.16}} | REHABILTACION DE CAMINOS RURALES CON REVESTIMIENTO, PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE TE MASH, AXULTIC, JUC NIL Y TZAJALHUCUM - 132650 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 132650 | S | 228 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3036.0, meta_modificada:3036.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SITALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 13 RANCHERIA AXULTIC, 29797 AXULTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC TOMANDO LA CARRETERA SAN JUAN CANCUC, lon:-92.40923013, lat:16.99411242}} | 2023-02-01 | 2023-04-15 | 2805370.16 | 2805370.16 | 2805370.16 | 2805370.16 | 2805370.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-019/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2805370.16, importe_modificado:2805370.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3036.0}} | {2244851/proyecto_INICIO, 2244851/proyecto_PROCESO, 2244851/proyecto_FIN, 2244851/proyecto_INICIO, 2244851/proyecto_PROCESO, 2244851/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302244874 | Proyecto de inversión | 2612409.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2612409.81, modificado:2612409.81}} | REHABILTACION DE CAMINOS RURALES CON REVESTIMIENTO, PARA BENEFICIAR A LOCALIDADES DE BAQUELCHÁN, WUY PAJCHUL Y YOCWITZ - 132848 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 132848 | S | 480 | 423 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3036.0, meta_modificada:3036.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SITALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 3 RANCHERIA BAQUELCHAN, 29797 BAQUELCHÁN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC TOMANDO LA CARRETERA SAN JUAN C, lon:-92.35149909, lat:16.9879496}} | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 2612409.81 | 2612409.81 | 2612409.81 | 2612409.81 | 2612409.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-020/2023, contratista:Juan Eduardo Hernández Jiménez, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2612409.81, importe_modificado:2612409.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3036.0}} | {2244874/proyecto_INICIO, 2244874/proyecto_PROCESO, 2244874/proyecto_FIN, 2244874/proyecto_INICIO, 2244874/proyecto_PROCESO, 2244874/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302244891 | Proyecto de inversión | 2347016.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2347016.21, modificado:2308129.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BARRIO YASHÁ DE SAN JUAN CANCUC. - 132976 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 132976 | S | 4444 | 4033 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 500 PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CEBECERA MUMICIPAL TOAMANDO LA CARRETER, lon:-92.36731082, lat:16.88525512}} | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 2308129.31 | 2308129.31 | 2308129.31 | 2308129.31 | 2308129.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-021/2023, contratista:JUAN MANUEL GOMEZ SANTIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2347016.21, importe_modificado:2347016.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2244891/proyecto_PROCESO, 2244891/proyecto_FIN, 2244891/proyecto_INICIO, 2244891/proyecto_PROCESO, 2244891/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302247102 | Proyecto de inversión | 1593060.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1593060.43, modificado:1593060.43}} | EQUIPAMIENTO MEDIANTE EL SUMINISTRO DE TINACOS DE 2,500 LTS DE CAPACIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, 166 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE IWILTIC - 146724 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 146724 | S | 508 | 498 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:166.0, meta_modificada:166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - IWILTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 200 RANCHERIA IWILTIC, 29796 IWILTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , LLEGANDO A LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC SE TOMA LA CARRETERA PAVIM, lon:-92.4335031, lat:16.98037771}} | 2023-07-15 | 2023-07-30 | 1593060.43 | 1593060.43 | 1593060.43 | 1593060.43 | 1593060.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133847, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1593060.43, importe_modificado:1593060.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:166.0}} | {2247102/proyecto_INICIO, 2247102/proyecto_PROCESO, 2247102/proyecto_FIN, 2247102/proyecto_INICIO, 2247102/proyecto_PROCESO, 2247102/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302246485 | Proyecto de inversión | 3873659.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3873659.59, modificado:3873659.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 22 ACCIONES DE 6.85 X 6.45 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZUNJOK - 142895 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 142895 | S | 85 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - TZUNJOK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 PUEBLO TZUNJOK, 29796 TZUNJOK, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , LLEGANDO A LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC SE TOMA LA CARRETERA PAVIMENTA, lon:-92.38767046, lat:16.94704935}} | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 3873659.59 | 3873659.59 | 3873659.59 | 3873659.59 | 3873659.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-049/2023, contratista:Domingo Velázquez Méndez, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3873659.59, importe_modificado:3873659.59}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}} | {2246485/proyecto_INICIO, 2246485/proyecto_FIN, 2246485/proyecto_PROCESO, 2246485/proyecto_FIN, 2246485/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302249737 | Proyecto de inversión | 1334145.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1334145.99, modificado:1334145.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHILOLJA - 162268 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 162268 | S | 78 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1125.2, meta_modificada:1125.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - TENEJAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 530 RANCHERIA CHILOLJA, 29792 CHILOLJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC , lon:-92.42519883, lat:16.88544184}} | 2023-08-01 | 2023-10-30 | 1334145.99 | 1334145.99 | 1334145.99 | 1334145.99 | 1334145.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-022/2023, contratista:LUIS RAÚL PÉREZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1334145.99, importe_modificado:1334145.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1125.2}} | {2249737/proyecto_INICIO, 2249737/proyecto_PROCESO, 2249737/proyecto_FIN, 2249737/proyecto_PROCESO, 2249737/proyecto_FIN, 2249737/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302244826 | Proyecto de inversión | 3521508.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3521508.7, modificado:3521508.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 20 ACCIONES DE 6.85 X 6.45 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHILOLJA - 132502 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 132502 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 7 RANCHERIA CHILOLJA, 29792 CHILOLJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE , lon:-92.42416452, lat:16.88434107}} | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 3521508.7 | 3521508.7 | 3521508.7 | 3521508.7 | 3521508.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-016/2023, contratista:Juan Eduardo Hernández Jiménez, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3521508.7, importe_modificado:3521508.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2244826/proyecto_INICIO, 2244826/proyecto_PROCESO, 2244826/proyecto_FIN, 2244826/proyecto_INICIO, 2244826/proyecto_PROCESO, 2244826/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302244837 | Proyecto de inversión | 5282263.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5282263.06, modificado:5282263.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 30 ACCIONES DE 6.85 X 6.45 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHILOLJA - 132573 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 132573 | S | 109 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 7 RANCHERIA CHILOLJA, 29792 CHILOLJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE , lon:-92.42462941, lat:16.88925715}} | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 5282263.06 | 5282263.06 | 5282263.06 | 5282263.06 | 5282263.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-017/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:5282263.06, importe_modificado:5282263.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2244837/proyecto_INICIO, 2244837/proyecto_PROCESO, 2244837/proyecto_FIN, 2244837/proyecto_INICIO, 2244837/proyecto_PROCESO, 2244837/proyecto_FIN, 2244837/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302248908 | Proyecto de inversión | 387013.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387013.55, modificado:387013.55}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TRAMO KM 0.000 AL 0.450 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BAPUZ - 157142 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 157142 | S | 271 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.45, meta_modificada:0.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - BAPUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 500 COLONIA BAPUZ, 29796 BAPUZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , LLEGANDO A LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC SE TOMA LA CARRETERA PAVIMENTADA C, lon:-92.38231389, lat:16.94201358}} | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 387013.55 | 387013.55 | 387013.55 | 387013.55 | 387013.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-035/2023, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:387013.55, importe_modificado:387013.55}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.45}} | {2248908/proyecto_INICIO, 2248908/proyecto_PROCESO, 2248908/proyecto_FIN, 2248908/proyecto_INICIO, 2248908/proyecto_FIN, 2248908/proyecto_PROCESO, 2248908/proyecto_FIN, 2248908/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302249382 | Proyecto de inversión | 1628664.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1628664.1, modificado:1628664.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, TRAMO IWILTIC LA PIEDAD, DEL 0.000 AL 1.000, SUBTRAMO KM 0.780 AL KM 1.000, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE IWILTIC - 160410 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 160410 | S | 749 | 712 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - IWILTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 100 RANCHERIA IWILTIC, 29796 IWILTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , LLEGANDO A LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC SE TOMA LA CARRETERA PAVIM, lon:-92.43567203, lat:16.98296903}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 1628664.1 | 1628664.1 | 1628664.1 | 1628664.1 | 1628664.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-048/2023, contratista:Domingo Velázquez Méndez, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1628664.1, importe_modificado:1628664.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1120.0}} | {2249382/proyecto_FIN, 2249382/proyecto_PROCESO, 2249382/proyecto_FIN, 2249382/proyecto_PROCESO, 2249382/proyecto_INICIO, 2249382/proyecto_PROCESO, 2249382/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302246349 | Proyecto de inversión | 1760754.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760754.35, modificado:1760754.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 10 ACCIONES DE 6.85 X 6.45 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA - 142071 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 142071 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SITALA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 500 RANCHERIA INDEPENDENCIA, 29795 INDEPENDENCIA, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARRETERA SA, lon:-92.32703075, lat:16.93836763}} | 2023-04-15 | 2023-06-15 | 1760754.35 | 1760754.35 | 1760754.35 | 1760754.35 | 1760754.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-041/2023, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1760754.35, importe_modificado:1760754.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2246349/proyecto_FIN, 2246349/proyecto_PROCESO, 2246349/proyecto_FIN, 2246349/proyecto_INICIO, 2246349/proyecto_PROCESO, 2246349/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302246356 | Proyecto de inversión | 880377.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880377.18, modificado:880377.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 05 ACCIONES DE 6.85 X 6.45 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHOJCHOW - 142103 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 142103 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SITALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 RANCHERIA SAN JUAN CANCUC, 29790 CHOJCHOW, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC TOMANDO LA CARRETERA SAN JU, lon:-92.35935886, lat:16.90368664}} | 2023-04-15 | 2023-06-15 | 880377.18 | 880377.18 | 880377.18 | 880377.18 | 880377.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-039/2023, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:880377.18, importe_modificado:880377.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2246356/proyecto_PROCESO, 2246356/proyecto_INICIO, 2246356/proyecto_FIN, 2246356/proyecto_INICIO, 2246356/proyecto_PROCESO, 2246356/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302241668 | Proyecto de inversión | 2265474.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2265474.3, modificado:2265474.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC, BARRIO KAN AJAW - 61866 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 61866 | S | 4444 | 4033 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2017.5, meta_modificada:2017.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - BARRIO KAN-AJAW MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 500 PUEBLO KÁN-AJAW, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC SE TOM, lon:-92.37226195, lat:16.89252833}} | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 2265474.3 | 2265474.3 | 2265474.3 | 2265474.3 | 2265474.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN -005/2023, contratista:ROSA GÓMEZ DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2265474.3, importe_modificado:2265474.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2017.5}} | {2241668/proyecto_INICIO, 2241668/proyecto_PROCESO, 2241668/proyecto_FIN, 2241668/proyecto_PROCESO, 2241668/proyecto_INICIO, 2241668/proyecto_PROCESO, 2241668/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302241684 | Proyecto de inversión | 5437191.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5437191.12, modificado:5437191.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO IWILITIC, LA PIEDAD DEL 0 AL 800, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE IWILTIC - 62574 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 62574 | S | 773 | 698 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - PANTELHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 46 + 100 RANCHERIA IWILTIC, 29796 IWILTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA SANCRISTOBAL SAN JUAN CHAMULA CHENALHO PANTELHO POR U, lon:-92.43339567, lat:16.98008175}} | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 5437191.12 | 5437191.12 | 5437191.12 | 5437191.12 | 5437191.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN -008/2023, contratista:Sebastián López Méndez, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:5437191.12, importe_modificado:5437191.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4000.0}} | {2241684/proyecto_INICIO, 2241684/proyecto_PROCESO, 2241684/proyecto_FIN, 2241684/proyecto_PROCESO, 2241684/proyecto_FIN, 2241684/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302241687 | Proyecto de inversión | 2049940.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2049940.4, modificado:2049940.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CRUSILJÁ. - 62661 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 62661 | S | 1741 | 1581 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 57 + 400 RANCHERIA CRUSILJÁ, 29790 CRUSILJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA SAN CRISTOBAL TENEJAPA SAN JUAN CA, lon:-92.36743398, lat:16.8748704}} | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 2049940.4 | 2049940.4 | 2049940.4 | 2049940.4 | 2049940.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN -009/2023, contratista:Victor Cesar Núñez de la Cruz, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2049940.4, importe_modificado:2049940.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2241687/proyecto_PROCESO, 2241687/proyecto_INICIO, 2241687/proyecto_FIN, 2241687/proyecto_PROCESO, 2241687/proyecto_FIN, 2241687/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302241700 | Proyecto de inversión | 1745732.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1745732.88, modificado:1745732.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE CHOJCHOW - 62985 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 62985 | S | 371 | 385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1380.0, meta_modificada:1380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - CHOJCHOW MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 50 RANCHERIA SAN JUAN CANCUC, 29790 CHOJCHOW, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC SE TOMA LA CA, lon:-92.36107574, lat:16.90238533}} | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 1745732.88 | 1745732.88 | 1745732.88 | 1745732.88 | 1745732.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN -010/2023, contratista:Victor Cesar Núñez de la Cruz, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1745732.88, importe_modificado:1745732.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1380.0}} | {2241700/proyecto_INICIO, 2241700/proyecto_PROCESO, 2241700/proyecto_FIN, 2241700/proyecto_INICIO, 2241700/proyecto_PROCESO, 2241700/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302257364 | Proyecto de inversión | 1714456.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1714456.95, modificado:1714456.95}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC, BARRIO IKALUMILJA. - 208406 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 208406 | S | 456 | 451 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1499.0, meta_modificada:1499.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCSE TOMANDO LA CARRETERA SAN JUAN CANCUCSAN CRISTOBAL SE RECORRE 400 MTS L, lon:-92.37788817, lat:16.88912835}} | 2023-07-01 | 2023-08-31 | 1714456.95 | 1714456.95 | 1714456.95 | 1714456.95 | 1714456.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-066/2023, contratista:Victor Cesar Núñez de la Cruz, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1714456.95, importe_modificado:1714456.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1499.0}} | {2257364/proyecto_INICIO, 2257364/proyecto_PROCESO, 2257364/proyecto_FIN, 2257364/proyecto_INICIO, 2257364/proyecto_PROCESO, 2257364/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230202222089 | Proyecto de inversión | 2318033.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2318033.79, modificado:2318033.79}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PARA BEBEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA PALMA UNO - 64060 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 64060 | S | 216 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - PANTELHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 46 RANCHERIA LA PALMA UNO, 29798 ONILTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARRETERA SAN JUAN , lon:-92.38040276, lat:16.97233956}} | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 2318033.79 | 2318033.79 | 2318033.79 | 2318033.79 | 2318033.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-012/2023, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2318033.79, importe_modificado:2318033.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2222089/proyecto_INICIO, 2222089/proyecto_PROCESO, 2222089/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302257342 | Proyecto de inversión | 674380.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674380.43, modificado:674380.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, PARA BENEFICIAR A LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON C.C.T. 07KPB1899Y EN LA LOCALIDAD DE WUY PAJCHUL. - 208254 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 208254 | S | 456 | 451 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - PANTELHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 200 RANCHERIA , 00000 WUY PAJCHUL, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARRETERA SAN JUAN CANCUCP, lon:-92.36914416, lat:16.994996}} | 2023-04-15 | 2023-06-15 | 674380.43 | 674380.43 | 674380.43 | 674380.43 | 674380.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-042/2023, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:674380.43, importe_modificado:674380.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:540.0}} | {2257342/proyecto_INICIO, 2257342/proyecto_FIN, 2257342/proyecto_PROCESO, 2257342/proyecto_FIN, 2257342/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302261732 | Proyecto de inversión | 518748.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518748.52, modificado:518748.52}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CRUZTON - 234029 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 234029 | S | 659 | 641 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - TENEJAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 64 + 100 PUEBLO CRUZTÓN, 29796 CRUZTÓN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA SANCRISTOBAL TENEJAPA SAN JUAN CANCUC A 40 KM EXISTE UN CRU, lon:-92.43813999, lat:16.94900598}} | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 518748.52 | 518748.52 | 518748.52 | 518748.52 | 518748.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-023/20023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:518748.52, importe_modificado:518748.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} | {2261732/proyecto_INICIO, 2261732/proyecto_PROCESO, 2261732/proyecto_FIN, 2261732/proyecto_PROCESO, 2261732/proyecto_FIN, 2261732/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302259980 | Proyecto de inversión | 2785849.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2785849.79, modificado:2785849.79}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO, PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE LA PALMA, ONILTIC, TZEMEN E IWILTIC. - 223873 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 223873 | S | 510 | 451 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5553.0, meta_modificada:5553.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - ONILTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 620 RANCHERIA ONILTIC, 29798 EL TRIUNFO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC TOMANDO LA CARRETERA SAN JUAN C, lon:-92.39931757, lat:16.97159528}} | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 2785849.79 | 2785849.79 | 2785849.79 | 2785849.79 | 2785849.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-050/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2785849.79, importe_modificado:2785849.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5553.0}} | {2259980/proyecto_INICIO, 2259980/proyecto_PROCESO, 2259980/proyecto_FIN, 2259980/proyecto_PROCESO, 2259980/proyecto_FIN, 2259980/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302257191 | Proyecto de inversión | 247795.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247795.49, modificado:247795.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NICHTEEL SAN ANTONIO, BARRIO CERRITO - 207507 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 207507 | S | 156 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:219.6, meta_modificada:219.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SITALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 100 PUEBLO NICHTEEL SAN ANTONIO, 29796 NICHTEEL SAN ANTONIO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOM, lon:-92.42654114, lat:16.9480341}} | 2023-07-16 | 2023-07-30 | 247795.49 | 247795.49 | 247795.49 | 247795.49 | 247795.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-OT-002/2023, contratista:LUIS RAÚL PÉREZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:247795.49, importe_modificado:247795.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:219.6}} | {2257191/proyecto_INICIO, 2257191/proyecto_PROCESO, 2257191/proyecto_FIN, 2257191/proyecto_PROCESO, 2257191/proyecto_FIN, 2257191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302258944 | Proyecto de inversión | 1999286.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999286.01, modificado:1999286.0}} | REHABILTACION DE CAMINOS RURALES CON REVESTIMIENTO, PARA BENEFICIAR A LOCALIDADES DE TZUMBAL, CRUZTÓN Y NICHTEEL SAN ANTONIO - 217421 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 217421 | S | 470 | 455 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2560.0, meta_modificada:2560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - NICHTEEL SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 420 PUEBLO NICHTEEL SAN ANTONIO, 29796 NICHTEEL SAN ANTONIO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCU, lon:-92.42971659, lat:16.94766652}} | 2023-07-01 | 2023-08-31 | 1999286 | 1999286 | 1999286 | 1999286 | 1999286 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-064/2023, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1999286.01, importe_modificado:1999286.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2560.0}} | {2258944/proyecto_INICIO, 2258944/proyecto_PROCESO, 2258944/proyecto_FIN, 2258944/proyecto_INICIO, 2258944/proyecto_PROCESO, 2258944/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302261948 | Proyecto de inversión | 2367427.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2367427.52, modificado:2367427.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO KM 0.000 AL KM 1.000, YOCWITZ Y MOCHOB, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE YOCWITZ - 234998 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 234998 | S | 459 | 451 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - PANTELHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 54 + 100 RANCHERIA YOCWITZ, 29797 YOCWITZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA SANCRISTOBAL SAN JUAN CHAMULA CHENALHO PANTELHO POR UNOS , lon:-92.38457667, lat:16.98480399}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 2367427.52 | 2367427.52 | 2367427.52 | 2367427.52 | 2367427.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-030/2023, contratista:Juan Eduardo Hernández Jiménez, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2367427.52, importe_modificado:2367427.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2261948/proyecto_INICIO, 2261948/proyecto_PROCESO, 2261948/proyecto_FIN, 2261948/proyecto_PROCESO, 2261948/proyecto_FIN, 2261948/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302258960 | Proyecto de inversión | 1058193.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058193.67, modificado:1058193.67}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZAMETAL - 217477 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 217477 | S | 381 | 375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - TZAMETAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 690 RANCHERIA TZAMETAL, 29793 TZAMETAL, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARRETERA SAN CRISTOBA, lon:-92.4179398, lat:16.87008041}} | 2023-04-01 | 2023-05-31 | 1058193.67 | 1058193.67 | 1058193.67 | 1058193.67 | 1058193.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-031/2023, contratista:Victor Cesar Núñez de la Cruz, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1058193.67, importe_modificado:1058193.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:350.0}} | {2258960/proyecto_INICIO, 2258960/proyecto_PROCESO, 2258960/proyecto_FIN, 2258960/proyecto_INICIO, 2258960/proyecto_PROCESO, 2258960/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302256815 | Proyecto de inversión | 439622.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439622.28, modificado:439622.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC - 204853 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 204853 | S | 449 | 441 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:354.0, meta_modificada:354.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE GONZÁLEZ GARRIDO LLEGANDO A LA CALLE INMOMINADA HACIA EL SUR DESPUÉS SE, lon:-92.37147751, lat:16.89348343}} | 2023-08-25 | 2023-09-08 | 439622.28 | 439622.28 | 439622.28 | 439622.28 | 439622.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-OT-001/2023, contratista:Domingo Velázquez Méndez, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:439622.28, importe_modificado:439622.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:354.0}} | {2256815/proyecto_INICIO, 2256815/proyecto_PROCESO, 2256815/proyecto_FIN, 2256815/proyecto_INICIO, 2256815/proyecto_PROCESO, 2256815/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302257096 | Proyecto de inversión | 2595131.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2595131.44, modificado:2595131.44}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE IWILTIC, CHANCOLÓM Y TZEMEN - 207018 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 207018 | S | 459 | 441 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4720.0, meta_modificada:4720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - PANTELHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 46 + 100 RANCHERIA IWILTIC, 29796 IWILTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA SANCRISTOBAL SAN JUAN CHAMULA CHENALHO PANTELHO POR U, lon:-92.42188105, lat:16.97721342}} | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 2595131.44 | 2595131.44 | 2595131.44 | 2595131.44 | 2595131.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-018/2023, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2595131.44, importe_modificado:2595131.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4720.0}} | {2257096/proyecto_PROCESO, 2257096/proyecto_INICIO, 2257096/proyecto_FIN, 2257096/proyecto_PROCESO, 2257096/proyecto_FIN, 2257096/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302259154 | Proyecto de inversión | 1268891.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268891.58, modificado:1268891.58}} | CONSTRUCCION DEL PUENTE PACHATON, SOBRE EL CAMINO EL POZO . CHICHA DE 8.00 M DE CLARO Y ANCHO DE CALZADA DE 2.50 M. PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL POZO - 219020 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 219020 | S | 459 | 451 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - EL POZO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 56 + 100 PUEBLO EL POZO, 29794 EL POZO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA SAN CRISTOBAL TENEJAPA SAN JUAN CANCUC QUE SON APROXIMADAM, lon:-92.4123238, lat:16.91978255}} | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1268891.58 | 1268891.58 | 1268891.58 | 1268891.58 | 1268891.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-034/2023, contratista:LUIS RAÚL PÉREZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1268891.58, importe_modificado:1268891.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1120.0}} | {2259154/proyecto_INICIO, 2259154/proyecto_PROCESO, 2259154/proyecto_FIN, 2259154/proyecto_PROCESO, 2259154/proyecto_FIN, 2259154/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302259164 | Proyecto de inversión | 1481185.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1481185.72, modificado:1481185.72}} | CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE TIPO LOSA PLANA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NICHTEEL SAN ANTONIO - 219054 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 219054 | S | 570 | 555 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 64 + 100 PUEBLO NICHTEEL SAN ANTONIO, 29796 TZUMBAL, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA SANCRISTOBAL TENEJAPA SAN JUA, lon:-92.43622657, lat:16.94143289}} | 2023-08-10 | 2023-10-10 | 1481185.72 | 1481185.72 | 1481185.72 | 1481185.72 | 1481185.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-014/2023, contratista:Juan Eduardo Hernández Jiménez, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1481185.72, importe_modificado:1481185.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:160.0}} | {2259164/proyecto_INICIO, 2259164/proyecto_PROCESO, 2259164/proyecto_FIN, 2259164/proyecto_PROCESO, 2259164/proyecto_FIN, 2259164/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302265855 | Acción | 631989.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631989.97, modificado:631989.97}} | CREACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL DE ALDAMA - 49941 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Aldama | 49941 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:14.0, meta_modificada:14.0}, meta2: {unidad_medida:MANUAL(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.688192, lat:16.917818}} | 2023-07-01 | 2023-10-31 | 631989.97 | 631989.97 | 315994.99 | 315994.99 | 315994.99 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MA/NORMATIVIDAD/001/FAISMUN/2023, contratista:ESPECIALISTAS EN NEGOCIOS Y COMERCIO ENC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:631989.97, importe_modificado:631989.97}} | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:5.0}, meta2: {unidad_medida:MANUAL(ES), avance:1.0}} | {2265855/proyecto_PROCESO, 2265855/proyecto_INICIO, 2265855/proyecto_PROCESO, 2265855/proyecto_INICIO, 2265855/proyecto_PROCESO, 2265855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302262805 | Proyecto de inversión | 727301.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727301.96, modificado:727301.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TABAC - 239169 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 239169 | S | 133 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:761.86, meta_modificada:761.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:16, direccion:RANCHERIA TAVAC, 29879 TABAC, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 6.7 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESANDO LA , lon:-92.70130488, lat:16.94587436}} | 2023-09-11 | 2023-12-30 | 465025.06 | 465025.06 | 290920.75 | 290920.75 | 290920.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/004/FAISMUN/2023, contratista:ALEXIS GONZALEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5317204.2, importe_modificado:5317204.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:411.4}} | {2262805/proyecto_INICIO, 2262805/proyecto_PROCESO, 2262805/proyecto_INICIO, 2262805/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302262833 | Proyecto de inversión | 2237440.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2237440.26, modificado:2237440.26}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN TABAC - 239254 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 239254 | S | 133 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1387.3, meta_modificada:1387.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:16, direccion:RANCHERIA TAVAC, 29879 TABAC, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 6.7 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESANDO LA , lon:-92.70128008, lat:16.94586529}} | 2023-09-11 | 2023-12-30 | 1430582.96 | 1430582.96 | 894975.99 | 894975.99 | 894975.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/004/FAISMUN/2023, contratista:ALEXIS GONZALEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5317204.2, importe_modificado:5317204.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:749.1}} | {2262833/proyecto_INICIO, 2262833/proyecto_PROCESO, 2262833/proyecto_INICIO, 2262833/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302262845 | Proyecto de inversión | 1227920.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1227920.98, modificado:1227920.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TABAC - 239285 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 239285 | S | 133 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1054.2, meta_modificada:1054.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:16, direccion:RANCHERIA TAVAC, 29879 TABAC, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 6.7 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESANDO LA , lon:-92.70129617, lat:16.94591542}} | 2023-09-11 | 2023-12-30 | 785112.73 | 785112.73 | 491168.33 | 491168.33 | 491168.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/004/FAISMUN/2023, contratista:ALEXIS GONZALEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5317204.2, importe_modificado:5317204.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:569.27}} | {2262845/proyecto_PROCESO, 2262845/proyecto_INICIO, 2262845/proyecto_PROCESO, 2262845/proyecto_INICIO, 2262845/proyecto_PROCESO, 2262845/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302262854 | Proyecto de inversión | 1124541 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1124541.0, modificado:1124541.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN TABAC - 239337 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 239337 | S | 133 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:16, direccion:RANCHERIA TAVAC, 29879 TABAC, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 6.7 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESANDO LA , lon:-92.70127923, lat:16.94591844}} | 2023-09-11 | 2023-12-30 | 719013.26 | 719013.26 | 449816.35 | 449816.35 | 449816.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/004/FAISMUN/2023, contratista:ALEXIS GONZALEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5317204.2, importe_modificado:5317204.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.88}} | {2262854/proyecto_INICIO, 2262854/proyecto_PROCESO, 2262854/proyecto_INICIO, 2262854/proyecto_PROCESO, 2262854/proyecto_INICIO, 2262854/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302262544 | Proyecto de inversión | 3430590 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3430590.0, modificado:3430590.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN SEPELTÓN - 238005 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Aldama | 238005 | S | 178 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA LARRAINZAR A SANTIAGO EL PINAR - SEPELTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 1 PUEBLO SEPELTON, 29879 SEPELTÓN, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA LARRAINZAR A SANTIAGO EL PINAR SE CAMINA 4 KILOMETROS D, lon:-92.70693021, lat:16.92846048}} | 2023-09-11 | 2023-12-30 | 2596507.63 | 2596507.63 | 1543765.5 | 1543765.5 | 1543765.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/005/FAISMUN/2023, contratista:ALAN MAURICIO LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:3430590.0, importe_modificado:3430590.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2262544/proyecto_INICIO, 2262544/proyecto_PROCESO, 2262544/proyecto_INICIO, 2262544/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302262604 | Proyecto de inversión | 2001177.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2001177.5, modificado:2001177.5}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN YETÓN - 238299 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Aldama | 238299 | S | 200 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO ALDAMA - YETON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 750 PUEBLO YETON, 29879 YETÓN, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA SE CAMINA 2 KILOMETROS SOBRE LA CARRETERA P, lon:-92.69522574, lat:16.92158656}} | 2023-09-11 | 2023-12-30 | 1500000 | 1500000 | 908445.15 | 908445.15 | 908445.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/006/FAISMUN/2023, contratista:ALAN MAURICIO LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:2001177.5, importe_modificado:2001177.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:875.0}} | {2262604/proyecto_PROCESO, 2262604/proyecto_INICIO, 2262604/proyecto_PROCESO, 2262604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302262644 | Proyecto de inversión | 1885699.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1885699.54, modificado:1885699.54}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN JUXTÓN - 238476 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Aldama | 238476 | S | 183 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO JUXTON - ALDAMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 65 PUEBLO JUXTON, 29878 JUXTÓN, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR EL LADO NORTE TERMINANDO EL CAMINO DE CONCRETO MIXTO SE CAMINA 1.6, lon:-92.67414984, lat:16.91480939}} | 2023-09-11 | 2023-12-30 | 1400000 | 1400000 | 1186518.45 | 1186518.45 | 1186518.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/007/FAISMUN/2023, contratista:ALEXIS GONZALEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:1885699.54, importe_modificado:1885699.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1155.0}} | {2262644/proyecto_INICIO, 2262644/proyecto_PROCESO, 2262644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302265861 | Acción | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}} | CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACION EN ALDAMA - 50125 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Aldama | 50125 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.688192, lat:16.917818}} | 2023-07-10 | 2023-08-18 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP23_23, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:210000.0, importe_modificado:210000.0}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:3.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {2265861/proyecto_INICIO, 2265861/proyecto_FIN, 2265861/proyecto_PROCESO, 2265861/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302262796 | Proyecto de inversión | 5434267.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5434267.2, modificado:5434267.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN XUXCHÉN GRUPO 2 - 239138 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 239138 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESANDO L, lon:-92.70640695, lat:16.96804719}} | 2023-09-11 | 2023-12-30 | 5434267.2 | 5434267.2 | 5434267.2 | 5434267.2 | 5434267.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/003/FAISMUN/2023, contratista:ALEXIS GONZALEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5434267.2, importe_modificado:5434267.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:40.0}} | {2262796/proyecto_PROCESO, 2262796/proyecto_FIN, 2262796/proyecto_INICIO, 2262796/proyecto_PROCESO, 2262796/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302262671 | Proyecto de inversión | 5609144.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5609144.62, modificado:5609144.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN REVOLUCIÓN FIU - 238588 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 238588 | S | 342 | 301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:9, direccion:RANCHERIA REVOLUCIÓN FIU, 29878 REVOLUCIÓN FIU, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR EL LADO NORTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA SE CAMINA 4.8 KILOMETROS APROXIMADAMENTE PASANDO POR LAS LOCALIDADES D, lon:-92.67556742, lat:16.89837186}} | 2023-09-11 | 2023-12-30 | 5609144.62 | 5609144.62 | 5609144.62 | 5609144.62 | 5609144.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133542, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5609144.62, importe_modificado:5609144.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:117.0}} | {2262671/proyecto_INICIO, 2262671/proyecto_PROCESO, 2262671/proyecto_FIN, 2262671/proyecto_PROCESO, 2262671/proyecto_FIN, 2262671/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302262376 | Proyecto de inversión | 3503492.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3503492.37, modificado:3503492.37}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN ALDAMA - 237140 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Aldama | 237140 | S | 4440 | 4040 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3058.3, meta_modificada:3058.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CHIVIT - ALDAMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 58 PUEBLO ALDAMA, 29877 ALDAMA, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR EL LADO NORTE TERMINANDO EL CAMINO DE CONCRETO MIXTO SE ENCUENTRA , lon:-92.68314978, lat:16.91719891}} | 2023-09-11 | 2023-12-30 | 3503492.37 | 3503492.37 | 3503492.37 | 3503492.37 | 3503492.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/001/FAISMUN/2023, contratista:EVILA ORDUÑES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:3503492.37, importe_modificado:3503492.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3058.3}} | {2262376/proyecto_INICIO, 2262376/proyecto_FIN, 2262376/proyecto_PROCESO, 2262376/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302262747 | Proyecto de inversión | 5434267.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5434267.2, modificado:5434267.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN XUXCHÉN GRUPO 1 - 238951 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 238951 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESANDO L, lon:-92.707084, lat:16.96861415}} | 2023-09-11 | 2023-12-30 | 5434267.2 | 5434267.2 | 5434267.2 | 5434267.2 | 5434267.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/002/FAISMUN/2023, contratista:ALEXIS GONZALEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5434267.2, importe_modificado:5434267.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:40.0}} | {2262747/proyecto_INICIO, 2262747/proyecto_PROCESO, 2262747/proyecto_FIN, 2262747/proyecto_INICIO, 2262747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230202219780 | Proyecto de inversión | 1921995.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1921995.6, modificado:1921995.6}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO BENITO JUÁREZ - 44850 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 44850 | S | 352 | 372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.22, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO BENITO JUAREZ - PARCELAS SACA COSECHAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 220 EJIDO BENITO JUÁREZ, 29955 BENITO JUÁREZ, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 17.2 KILOMETROS DE LA C, lon:-90.543274, lat:16.339994}} | 2023-03-27 | 2023-05-19 | 1921955.6 | 1921955.6 | 1921955.6 | 1921955.6 | 1921955.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-015/2023, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1921995.6, importe_modificado:1921995.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2219780/proyecto_INICIO, 2219780/proyecto_FIN, 2219780/proyecto_PROCESO, 2219780/proyecto_FIN, 2219780/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230202222099 | Proyecto de inversión | 366411.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366411.98, modificado:366411.98}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA LOS LAURELES - 64097 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 64097 | S | 5102 | 4924 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.85, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO RANCHO EL SAUCE - PARCELAS SACA COSECHAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 850 CIUDAD BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 EL SAUCE, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 11.06 KILOM, lon:-90.593029, lat:16.430423}} | 2023-04-01 | 2023-04-13 | 366411.98 | 366411.98 | 366411.98 | 366411.98 | 366411.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-OT-004/2023, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:366411.98, importe_modificado:366411.98}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2222099/proyecto_INICIO, 2222099/proyecto_PROCESO, 2222099/proyecto_FIN, 2222099/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302245086 | Proyecto de inversión | 508188.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508188.62, modificado:508188.62}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA CAMINO A LO VEREMOS - 134165 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 134165 | S | 5102 | 4924 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.84, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO RANCHERIA SAN ANTONIO - PARCELAS SACA COSECHAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 840 RANCHERIA RANCHERÍA SAN ANTONIO, 29955 SAN ANTONIO, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 36.60 , lon:-90.413188, lat:16.396146}} | 2023-05-06 | 2023-05-31 | 508188.62 | 508188.62 | 508188.62 | 508188.62 | 508188.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-025/2023, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOVILIARIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:508188.62, importe_modificado:508188.62}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2245086/proyecto_INICIO, 2245086/proyecto_FIN, 2245086/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302245216 | Proyecto de inversión | 366161.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366161.6, modificado:366161.6}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EL CONEJO - 135412 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 135412 | S | 5102 | 4924 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.4, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO PARCELA NOEMI - PARCELA EL CONEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 CIUDAD BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 NOEMÍ, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 21.70 KILOMETROS DE LA , lon:-90.51213693, lat:16.37642897}} | 2023-06-19 | 2023-07-10 | 366161.6 | 366161.6 | 366161.6 | 366161.6 | 366161.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-028/2023, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:366161.6, importe_modificado:366161.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2245216/proyecto_INICIO, 2245216/proyecto_FIN, 2245216/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302246765 | Proyecto de inversión | 655490 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655490.0, modificado:655490.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA LA HULERA 2 - 145069 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 145069 | S | 5102 | 4924 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.48, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO PARCELA TRINIDAD JIMENEZ G. - PARCELA SACA COSECHA LA HULERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 48 CIUDAD BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 TRINIDAD JIMÉNEZ G., BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBR, lon:-90.633607, lat:16.464941}} | 2023-06-29 | 2023-07-25 | 655490 | 655490 | 655490 | 655490 | 655490 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-032/2023, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:655490.0, importe_modificado:655490.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2246765/proyecto_INICIO, 2246765/proyecto_FIN, 2246765/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302247993 | Proyecto de inversión | 1404250.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1404250.92, modificado:1404250.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR BARRIO EL AZUFRE - 151761 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 151761 | S | 5102 | 4924 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA CIUDAD BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA NUEVO LEON Y AVENIDA COLIMA, CALLE ROBERTO ALBORES GUILLEN LA ENCUENTRA UBICADA EN LA C, lon:-90.656003, lat:16.52224}} | 2023-07-21 | 2023-09-21 | 1404250.92 | 1404250.92 | 1404250.92 | 1404250.92 | 1404250.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-026/2023, contratista:CALJO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1404250.92, importe_modificado:1404250.92}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:100.0}} | {2247993/proyecto_INICIO, 2247993/proyecto_FIN, 2247993/proyecto_PROCESO, 2247993/proyecto_FIN, 2247993/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302252309 | Proyecto de inversión | 389742.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389742.58, modificado:389742.58}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA LOS CONTRERAS - 175725 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 175725 | S | 5102 | 4924 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.3, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO PARCELA LOS CONTRERAS - PARCELAS SACA COSECHAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 CIUDAD BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 NOEMÍ, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 18.94 KILO, lon:-90.535788, lat:16.387104}} | 2023-06-19 | 2023-07-12 | 389742.58 | 389742.58 | 389742.58 | 389742.58 | 389742.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-027/2023, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOVILIARIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:389742.58, importe_modificado:389742.58}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2252309/proyecto_PROCESO, 2252309/proyecto_FIN, 2252309/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302252342 | Proyecto de inversión | 667922.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667922.66, modificado:667922.66}} | REHABILITACIÓN CAMINO SACA COSECHA ENTRONQUE GALILEA - 175916 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 175916 | S | 5102 | 4924 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.11, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO PARCELA SACA COSECHA ENTRONQUE RANCHERIA GALILEA - PARCELAS SACA COSECHAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 110 CIUDAD BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 SINAÍ, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBR, lon:-90.532647, lat:16.451279}} | 2023-08-08 | 2023-09-04 | 667922.66 | 667922.66 | 667922.66 | 667922.66 | 667922.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-030/2023, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOVILIARIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:667922.66, importe_modificado:667922.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2252342/proyecto_INICIO, 2252342/proyecto_FIN, 2252342/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302245613 | Proyecto de inversión | 385170.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385170.65, modificado:385170.65}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EL CARCAMO - 137646 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 137646 | S | 5102 | 4924 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.86, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO HACIA EL CARCAMO - PARCELAS SACA COSECHAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 86 CIUDAD BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 BELLAVISTA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENT, lon:-90.663423, lat:16.514211}} | 2023-06-19 | 2023-07-12 | 385170.65 | 385170.65 | 385170.65 | 385170.65 | 385170.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-029/2023, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MOLON S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:385170.65, importe_modificado:385170.65}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2245613/proyecto_INICIO, 2245613/proyecto_FIN, 2245613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230202219724 | Proyecto de inversión | 2558498.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2558498.22, modificado:2558498.22}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO CACAO 3A. ETAPA - 44425 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 44425 | S | 1151 | 1070 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:12, direccion:EJIDO FLOR DE CACAO, 29956 FLOR DE CACAO, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 53.7 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIÉNDOSE HACIA LA CIUDAD DE COMITAN DE DOMINGUEZ EN ESE PUNTO DE LA, lon:-90.451571, lat:16.12939}} | 2023-03-27 | 2023-06-12 | 2558498.22 | 2558498.22 | 2558498.22 | 2558498.22 | 2558498.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-014/2023, contratista:CALJO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:2558498.22, importe_modificado:2558498.22}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:100.0}} | {2219724/proyecto_INICIO, 2219724/proyecto_PROCESO, 2219724/proyecto_INICIO, 2219724/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302252939 | Proyecto de inversión | 592744.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592744.34, modificado:592744.34}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA PASO DEL TIGRE - 178896 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 178896 | S | 5102 | 4924 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.36, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO PARCELA SACACOSECHA - PARCELAS SACA COSECHAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 360 CIUDAD BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 BENITO JUÁREZ [CRUCERO], BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUEN, lon:-90.541838, lat:16.412885}} | 2023-08-10 | 2023-09-05 | 592744.34 | 592744.34 | 592744.34 | 592744.34 | 592744.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-031/2023, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MOLON S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:592744.34, importe_modificado:592744.34}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2252939/proyecto_INICIO, 2252939/proyecto_FIN, 2252939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302251215 | Proyecto de inversión | 535206.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535206.64, modificado:535206.64}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHA - 169974 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 169974 | S | 349 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7730.0, meta_modificada:7730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:4, direccion:CALLE AMERICA LIBRE EJIDO AMÉRICA LIBRE, 29958 AMÉRICA LIBRE, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE AMERICA LIBRE A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-90.7405314, lat:16.217174}} | 2023-08-07 | 2023-08-25 | 535206.64 | 535206.64 | 535206.64 | 535206.64 | 535206.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133578, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:535206.64, importe_modificado:535206.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7730.0}} | {2251215/proyecto_INICIO, 2251215/proyecto_FIN, 2251215/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302251675 | Proyecto de inversión | 445595.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445595.61, modificado:445595.61}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS SAN LÁZARO - 172484 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 172484 | S | 142 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10800.0, meta_modificada:10800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:21, direccion:CALLE CALLE OBREGON EJIDO SAN LÁZARO, 29957 SAN LÁZARO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE SAN MATEO, LA OBRA INICIA EN LA CALLE OBREGON CON INTERSECCION EN LA CALLE HIDALGO PASANDO POR LA CALLE SAN MATEO, lon:-90.67034417, lat:16.34662107}} | 2023-08-07 | 2023-08-25 | 445595.61 | 445595.61 | 445595.61 | 445595.61 | 445595.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133637, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:445595.61, importe_modificado:445595.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10800.0}} | {2251675/proyecto_PROCESO, 2251675/proyecto_FIN, 2251675/proyecto_INICIO, 2251675/proyecto_FIN, 2251675/proyecto_INICIO, 2251675/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302251239 | Proyecto de inversión | 488233.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488233.29, modificado:488233.29}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS PUENTE DE TUBOS - 170065 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 170065 | S | 196 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:9, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29957 EMILIANO ZAPATA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA A TRES CUADRAS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUMERO 1228, lon:-90.62318278, lat:16.28396256}} | 2023-08-01 | 2023-08-15 | 488233.29 | 488233.29 | 488233.29 | 488233.29 | 488233.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133579, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:488233.29, importe_modificado:488233.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}} | {2251239/proyecto_INICIO, 2251239/proyecto_FIN, 2251239/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302251322 | Proyecto de inversión | 409122.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409122.62, modificado:409122.62}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA LA CORONA - 170632 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 170632 | S | 196 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1533.3, meta_modificada:1533.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:9, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29957 EMILIANO ZAPATA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE SE UBICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA DE CRISTO, lon:-90.62773181, lat:16.29014152}} | 2023-08-07 | 2023-08-22 | 409122.62 | 409122.62 | 409122.62 | 409122.62 | 409122.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133580, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:409122.62, importe_modificado:409122.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1533.3}} | {2251322/proyecto_INICIO, 2251322/proyecto_PROCESO, 2251322/proyecto_FIN, 2251322/proyecto_PROCESO, 2251322/proyecto_FIN, 2251322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302251355 | Proyecto de inversión | 181668.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181668.05, modificado:181668.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PUENTES EN CAMINO SACA COSECHAS EL GRANDE - 170807 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 170807 | S | 95 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:12, direccion:CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO EJIDO JOSÉ LOPEZ PORTILLO, 29959 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-90.79576664, lat:16.21248895}} | 2023-08-14 | 2023-08-30 | 181668.05 | 181668.05 | 181668.05 | 181668.05 | 181668.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMC/DOP/FAISMUN/URB-003/2023, contratista:SERGIO RAMIREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:181668.05, importe_modificado:181668.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:18.0}} | {2251355/proyecto_INICIO, 2251355/proyecto_FIN, 2251355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302250907 | Proyecto de inversión | 785260.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785260.58, modificado:785260.58}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS LOS PÉREZ QUINTANAS - 168519 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 168519 | S | 1020 | 980 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE VILLAHERMOSA EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 29957 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA GUZMAN SASTRE Y , LA OBRA EMPIEZA EN LA CALLE VILLAHERMOSA CON INTERSECCION DE LA AVENIDA GUZMAN SASTRE COMO LO, lon:-90.76851515, lat:16.3338371}} | 2023-08-06 | 2023-08-31 | 785260.58 | 785260.58 | 785260.58 | 785260.58 | 785260.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133553, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:785260.58, importe_modificado:785260.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4200.0}} | {2250907/proyecto_INICIO, 2250907/proyecto_PROCESO, 2250907/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302250977 | Proyecto de inversión | 285027.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285027.71, modificado:285027.71}} | OBRA DE DESVIO Y APROCHE EN CAJA PUENTE - 168790 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 168790 | S | 95 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.4, meta_modificada:99.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:12, direccion:CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO EJIDO JOSÉ LOPEZ PORTILLO, 29959 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-90.79441212, lat:16.21145358}} | 2023-08-07 | 2023-08-17 | 285027.71 | 285027.71 | 285027.71 | 285027.71 | 285027.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133574, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:285027.71, importe_modificado:285027.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.4}} | {2250977/proyecto_INICIO, 2250977/proyecto_FIN, 2250977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302251439 | Proyecto de inversión | 406478.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406478.84, modificado:406478.84}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EL BRAVO - 171269 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 171269 | S | 168 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1780.0, meta_modificada:1780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:23, direccion:CALLE TIERRA Y LIBERTAD EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 29958 TIERRA Y LIBERTAD, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE TIERRA Y LIBERTAD A UN COSTADO DE LA CASA EJIDAL, lon:-90.70654219, lat:16.19378386}} | 2023-08-14 | 2023-08-28 | 406478.84 | 406478.84 | 406478.84 | 406478.84 | 406478.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133581, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:406478.84, importe_modificado:406478.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1780.0}} | {2251439/proyecto_INICIO, 2251439/proyecto_PROCESO, 2251439/proyecto_FIN, 2251439/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302251460 | Proyecto de inversión | 419629.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419629.25, modificado:419629.25}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EL BRILLANTE - 171385 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 171385 | S | 216 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7700.0, meta_modificada:7700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:9, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29957 EMILIANO ZAPATA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA A DOS CUADRAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-90.61882258, lat:16.28637994}} | 2023-08-07 | 2023-08-23 | 419629.25 | 419629.25 | 419629.25 | 419629.25 | 419629.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133583, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:419629.25, importe_modificado:419629.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7700.0}} | {2251460/proyecto_INICIO, 2251460/proyecto_FIN, 2251460/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302251466 | Proyecto de inversión | 537560.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537560.28, modificado:537560.28}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS NAHÚN, HERMINIO, LOS QUINIENTOS Y EL MILLÓN - 171435 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 171435 | S | 196 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1804.7, meta_modificada:1804.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:24, direccion:CALLE LA VICTORIA EJIDO LA VICTORIA, 29957 LA VICTORIA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN LA CALLE LA VICTORIA A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS FANCISCO I MADERO, lon:-90.71689706, lat:16.30371398}} | 2023-08-14 | 2023-08-31 | 537560.28 | 537560.28 | 537560.28 | 537560.28 | 537560.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133585, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:537560.28, importe_modificado:537560.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1804.7}} | {2251466/proyecto_INICIO, 2251466/proyecto_PROCESO, 2251466/proyecto_FIN, 2251466/proyecto_PROCESO, 2251466/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302251034 | Proyecto de inversión | 261242.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261242.27, modificado:261242.27}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS LOS PRIMOS - 169087 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 169087 | S | 1020 | 980 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 29957 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CALLE LAREDO Y , LA OBRA COMIENZA EN LA CALLE VICENTE GUERREO CON INTERSECCION A LA AVENIDA LAREDO, lon:-90.76303935, lat:16.32531793}} | 2023-08-01 | 2023-08-16 | 261242.27 | 261242.27 | 261242.27 | 261242.27 | 261242.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133576, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:261242.27, importe_modificado:261242.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {2251034/proyecto_INICIO, 2251034/proyecto_PROCESO, 2251034/proyecto_FIN, 2251034/proyecto_INICIO, 2251034/proyecto_PROCESO, 2251034/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302251066 | Proyecto de inversión | 853916.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853916.68, modificado:853916.68}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EL PORVENIR - 169257 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 169257 | S | 165 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12140.0, meta_modificada:12140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:23, direccion:CALLE TIERRA Y LIBERTAD EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 29958 TIERRA Y LIBERTAD, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE TIERRA Y LIBERTAD A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-90.70337718, lat:16.19632872}} | 2023-08-03 | 2023-08-31 | 853916.68 | 853916.68 | 853916.68 | 853916.68 | 853916.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133577, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:853916.68, importe_modificado:853916.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12140.0}} | {2251066/proyecto_INICIO, 2251066/proyecto_FIN, 2251066/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302251565 | Proyecto de inversión | 1209783.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1209783.43, modificado:1209783.43}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 171934 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 171934 | S | 221 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:8, direccion:CALLE LA CORONA EJIDO LA CORONA, 29957 LA CORONA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE LA CORONA A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑAS Y NINOS DIEGO RIVERA, lon:-90.69935642, lat:16.32835041}} | 2023-08-07 | 2023-09-08 | 1209783.43 | 1209783.43 | 1209783.43 | 1209783.43 | 1209783.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMC/DOP/FAISMUN/APO-004/2023, contratista:SERGIO RAMIREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:1209783.43, importe_modificado:1209783.43}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2251565/proyecto_INICIO, 2251565/proyecto_PROCESO, 2251565/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302251619 | Proyecto de inversión | 1118887.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118887.67, modificado:1118887.67}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EL GRANDE - 172199 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 172199 | S | 293 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4340.0, meta_modificada:4340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:12, direccion:CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO EJIDO JOSÉ LOPEZ PORTILLO, 29959 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO A UN COSTADO DE LA DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-90.79618608, lat:16.21172543}} | 2023-08-14 | 2023-08-25 | 1118887.67 | 1118887.67 | 1118887.67 | 1118887.67 | 1118887.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133635, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:1118887.67, importe_modificado:1118887.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4340.0}} | {2251619/proyecto_PROCESO, 2251619/proyecto_FIN, 2251619/proyecto_INICIO, 2251619/proyecto_PROCESO, 2251619/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302251651 | Proyecto de inversión | 554853.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554853.57, modificado:554853.57}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA LA DANTA Y LA BÁSCULA - 172371 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 172371 | S | 136 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1110.0, meta_modificada:1110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:8, direccion:CALLE LA CORONA EJIDO LA CORONA, 29957 LA CORONA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN LA CALLE LA CORONA A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-90.69890045, lat:16.32681114}} | 2023-08-14 | 2023-08-31 | 554853.57 | 554853.57 | 554853.57 | 554853.57 | 554853.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133636, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:554853.57, importe_modificado:554853.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1110.0}} | {2251651/proyecto_INICIO, 2251651/proyecto_FIN, 2251651/proyecto_PROCESO, 2251651/proyecto_FIN, 2251651/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302251769 | Proyecto de inversión | 1239406.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1239406.99, modificado:1239406.99}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE 8.00 X 6.00 METROS - 172943 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 172943 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:4, direccion:CALLE AMERICA LIBRE EJIDO AMÉRICA LIBRE, 29958 AMÉRICA LIBRE, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE AMERICA LIBRE Y AL COSTADO DE LA CASA EJIDAL E IGLESIA CATOLICA PRINCIPALMENTE, lon:-90.73855928, lat:16.21644571}} | 2023-08-14 | 2023-10-06 | 1239406.99 | 1239406.99 | 1239406.99 | 1239406.99 | 1239406.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:1239406.99, importe_modificado:1239406.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.0}} | {2251769/proyecto_INICIO, 2251769/proyecto_FIN, 2251769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302252207 | Proyecto de inversión | 1300233 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300233.0, modificado:1300233.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA DE 19.09 KM., EN SANTA RITA - 175165 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 175165 | S | 195 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:19.09, meta_modificada:19.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:22, direccion:CALLE SANTA RITA EJIDO SANTA RITA LA FRONTERA, 29959 SANTA RITA LA FRONTERA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA SOBREL LA CALLE SANTA RITA A UNA CUADRA EL CAMPO DE FUTBOL, lon:-90.79468677, lat:16.0849742}} | 2023-08-07 | 2023-09-08 | 1300233 | 1300233 | 1300233 | 1300233 | 1300233 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133644, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:1300233.0, importe_modificado:1300233.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:19.09}} | {2252207/proyecto_FIN, 2252207/proyecto_INICIO, 2252207/proyecto_FIN, 2252207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302252011 | Proyecto de inversión | 989541.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989541.42, modificado:989541.42}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA LA RIBEREÑA DE BOCA DE CHAJÚL - 174015 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 174015 | S | 244 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:7, direccion:CALLE CHAJUL EJIDO BOCA DE CHAJUL, 29959 BOCA DE CHAJUL, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN LA CALLE DE CHAJUL A UNA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD DE BOCA DE CHAJUL, lon:-90.92801259, lat:16.11495629}} | 2023-08-14 | 2023-09-06 | 989541.42 | 989541.42 | 989541.42 | 989541.42 | 989541.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133639, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:989541.42, importe_modificado:989541.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8000.0}} | {2252011/proyecto_INICIO, 2252011/proyecto_FIN, 2252011/proyecto_PROCESO, 2252011/proyecto_FIN, 2252011/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302252066 | Proyecto de inversión | 434995.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434995.01, modificado:434995.01}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA TIERRA Y LIBERTAD - 174281 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 174281 | S | 133 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10500.0, meta_modificada:10500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:9, direccion:CALLE ZAPATA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29957 EMILIANO ZAPATA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA SOBRE LA CALLE ZAPATA A DOS CUADRAS DE LA ESCUALA TELESECUNDARIA 1228, lon:-90.62307549, lat:16.28395226}} | 2023-08-14 | 2023-09-01 | 434995.01 | 434995.01 | 434995.01 | 434995.01 | 434995.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133641, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:434995.01, importe_modificado:434995.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10500.0}} | {2252066/proyecto_INICIO, 2252066/proyecto_PROCESO, 2252066/proyecto_FIN, 2252066/proyecto_INICIO, 2252066/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302252104 | Proyecto de inversión | 818263.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818263.29, modificado:818263.29}} | REHABILITACION DE 8.20 KM DE CAMINOI SACA COSECHA LOPEZ MATEOS - 174549 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 174549 | S | 150 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.2, meta_modificada:8.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:3, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS EJIDO LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 29959 LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA SOBRE LA CALLE LOPEZ MATEOS A DOS CUADRAS DE LA ESCUALA PRIMARIA FEDERAL, lon:-90.84100635, lat:16.21687531}} | 2023-08-14 | 2023-09-02 | 818263.29 | 818263.29 | 818263.29 | 818263.29 | 818263.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133642, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:818263.29, importe_modificado:818263.29}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.2}} | {2252104/proyecto_INICIO, 2252104/proyecto_PROCESO, 2252104/proyecto_INICIO, 2252104/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302252126 | Proyecto de inversión | 932241.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932241.01, modificado:932241.01}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS - 174725 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 174725 | S | 126 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.94, meta_modificada:9.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:20, direccion:CALLE SAN ISIDRO EJIDO SAN ISIDRO, 29958 SAN ISIDRO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA SOBRE LA CALLE SAN ISIDRA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA DIOS ES AMOR, lon:-90.76692088, lat:16.26246559}} | 2023-08-14 | 2023-09-16 | 932241.01 | 932241.01 | 932241.01 | 932241.01 | 932241.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133643, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:932241.01, importe_modificado:932241.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.94}} | {2252126/proyecto_INICIO, 2252126/proyecto_PROCESO, 2252126/proyecto_FIN, 2252126/proyecto_INICIO, 2252126/proyecto_PROCESO, 2252126/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302252591 | Proyecto de inversión | 872770.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872770.53, modificado:872770.53}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN FLOR DE MARQUEZ - 177062 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 177062 | S | 96 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4760.0, meta_modificada:4760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:10, direccion:CALLE MARQUEZ EJIDO FLOR DE MÁRQUEZ DE COMILLAS, 29959 FLOR DE MÁRQUEZ DE COMILLAS, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INCIA SOBRE LA CALLE MARQUEZ A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA, lon:-90.86706177, lat:16.1414022}} | 2023-08-14 | 2023-08-31 | 872770.53 | 872770.53 | 872770.53 | 872770.53 | 872770.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133645, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:872770.53, importe_modificado:872770.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4760.0}} | {2252591/proyecto_INICIO, 2252591/proyecto_PROCESO, 2252591/proyecto_FIN, 2252591/proyecto_PROCESO, 2252591/proyecto_FIN, 2252591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302251527 | Proyecto de inversión | 386822.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386822.26, modificado:386822.26}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EL SALADO - 171791 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 171791 | S | 196 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1450.0, meta_modificada:1450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:9, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29957 EMILIANO ZAPATA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA JESUS EL BUENPASTOR, lon:-90.62537514, lat:16.28814043}} | 2023-08-14 | 2023-08-21 | 386822.26 | 386822.26 | 386822.26 | 386822.26 | 386822.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133633, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:386822.26, importe_modificado:386822.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1450.0}} | {2251527/proyecto_INICIO, 2251527/proyecto_FIN, 2251527/proyecto_PROCESO, 2251527/proyecto_FIN, 2251527/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302250838 | Proyecto de inversión | 509203.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509203.65, modificado:509203.65}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA LA RIBEREÑA - 168195 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 168195 | S | 1020 | 980 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE LA PAZ EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 29957 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA GUZMAN SASTRE Y , LA OBRA INICIA EN LA CALLE LA PAZ CON INTERSECCION EN LA AVENIDA GUZMAN SASTRE COMO LO INDICA EL CR, lon:-90.76900438, lat:16.32863558}} | 2023-08-01 | 2023-08-28 | 509203.65 | 509203.65 | 509203.65 | 509203.65 | 509203.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133552, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:509203.65, importe_modificado:509203.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2250838/proyecto_INICIO, 2250838/proyecto_FIN, 2250838/proyecto_PROCESO, 2250838/proyecto_FIN, 2250838/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302252669 | Proyecto de inversión | 995334.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995334.17, modificado:995334.17}} | REHABILITACION DE CAMINO SCA COSECHA EN BOCA DE CHAJUL - 177514 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 177514 | S | 243 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6770.0, meta_modificada:6770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:7, direccion:CALLE CHAJUL EJIDO BOCA DE CHAJUL, 29959 BOCA DE CHAJUL, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA SOBRE LA CALLE CHAJUL A UNA CUADRA DEL SALON DE USOS MULTILES DE LA LOCALIDAD, lon:-90.92274258, lat:16.11571696}} | 2023-08-14 | 2023-08-31 | 995334.17 | 995334.17 | 995334.17 | 995334.17 | 995334.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133640, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:995334.17, importe_modificado:995334.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6770.0}} | {2252669/proyecto_INICIO, 2252669/proyecto_FIN, 2252669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302257250 | Proyecto de inversión | 479970.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479970.18, modificado:479970.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PUENTE, VADOS, ALCANTARILLAS Y MUROS CABEZOTES EN CAMINOS SACA COSECHA FLOR DE MÁRQUEZ - 207768 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 207768 | S | 171 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.96, meta_modificada:137.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:10, direccion:CALLE FLOR MARQUEZ EJIDO FLOR DE MÁRQUEZ DE COMILLAS, 29959 FLOR DE MÁRQUEZ DE COMILLAS, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA SOBRE LA CALLE FLOR MARQUEZ A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA AVANZANDO APR, lon:-90.86720781, lat:16.13992949}} | 2023-08-21 | 2023-09-23 | 479970.18 | 479970.18 | 479970.18 | 479970.18 | 479970.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMC/DOP/FAISMUN/URB-010/2023, contratista:SERGIO RAMIREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:479970.18, importe_modificado:479970.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.96}} | {2257250/proyecto_INICIO, 2257250/proyecto_PROCESO, 2257250/proyecto_FIN, 2257250/proyecto_INICIO, 2257250/proyecto_PROCESO, 2257250/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302256472 | Proyecto de inversión | 2405748.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2405748.57, modificado:2405748.57}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 202505 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 202505 | S | 241 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:188.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:14, direccion:CALLE EL PRU EJIDO EL PIRÚ, 29959 EL PIRÚ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA SOBRE LA CALLE EL PIRU A UN COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, lon:-90.83898956, lat:16.09766351}} | 2023-08-21 | 2023-10-07 | 2405748.57 | 2405748.57 | 2405748.57 | 2405748.57 | 2405748.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMC/DOP/FAISMUN/URB-006/2023, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:2405748.57, importe_modificado:2405748.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:188.0}} | {2256472/proyecto_INICIO, 2256472/proyecto_FIN, 2256472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302252718 | Proyecto de inversión | 1208556.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208556.01, modificado:1208556.01}} | RAHBILITACION DE CAMINO SACA COSECHA LA RIVERA DE GALACIA - 177818 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 177818 | S | 142 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6770.0, meta_modificada:6770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:11, direccion:CALLE CALACIA EJIDO GALACIA, 29959 GALACIA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA SOBRE LA CALLE GALACIA A DOS CUADRAS DEL SALON DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD, lon:-90.85671593, lat:16.16261406}} | 2023-08-14 | 2023-09-09 | 1208556.01 | 1208556.01 | 1208556.01 | 1208556.01 | 1208556.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133646, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:1208556.01, importe_modificado:1208556.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6770.0}} | {2252718/proyecto_INICIO, 2252718/proyecto_PROCESO, 2252718/proyecto_FIN, 2252718/proyecto_PROCESO, 2252718/proyecto_FIN, 2252718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302256970 | Proyecto de inversión | 192936.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192936.93, modificado:192936.93}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL CAMINO INTERCOMUNITARIO SAN LÁZARO A EMILIANO ZAPATA - 205948 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 205948 | S | 167 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:119.0, meta_modificada:119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:8, direccion:CALLE LA CORONA EJIDO LA CORONA, 29957 LA CORONA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA OBRA SOBRE LA CALLE LA CORONA A DOS CUADRAS DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA, lon:-90.6984377, lat:16.32740048}} | 2023-08-21 | 2023-09-16 | 192936.93 | 192936.93 | 192936.93 | 192936.93 | 192936.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMC/DOP/FAISMUN/DRE-008/2023, contratista:SERGIO RAMIREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:192936.93, importe_modificado:192936.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:119.0}} | {2256970/proyecto_INICIO, 2256970/proyecto_FIN, 2256970/proyecto_PROCESO, 2256970/proyecto_FIN, 2256970/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302252911 | Proyecto de inversión | 481807.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481807.17, modificado:481807.17}} | CONSTRUCCION DE DOS CAJAS PUENTES EN CAMINO SACA COSECHA DE LOPEZ MATEOS - 178809 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 178809 | S | 93 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:3, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS EJIDO LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 29959 LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA SOBRE LA CALLE LOPEZ MATEOS A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-90.84095914, lat:16.2169227}} | 2023-08-14 | 2023-09-15 | 481807.17 | 481807.17 | 481807.17 | 481807.17 | 481807.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMC/DOP/FAISMUN/URB-005/2023, contratista:SERGIO RAMIREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:481807.17, importe_modificado:481807.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {2252911/proyecto_INICIO, 2252911/proyecto_PROCESO, 2252911/proyecto_FIN, 2252911/proyecto_PROCESO, 2252911/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302256875 | Proyecto de inversión | 2477760.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2477760.99, modificado:2477760.99}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 205366 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 205366 | S | 173 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1944.0, meta_modificada:1944.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:18, direccion:CALLE REFORMA EJIDO REFORMA AGRARIA, 29959 REFORMA AGRARIA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CALLE LAS GUACAMAYAS Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE REFORMA CON INTERSECCION EN LA CALLE GUACAMAYAS, lon:-90.85890891, lat:16.25567937}} | 2023-08-21 | 2023-09-30 | 2477760.99 | 2477760.99 | 2477760.99 | 2477760.99 | 2477760.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMC/DOP/FAISMUN/URB-007/2023, contratista:SERGIO RAMIREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:2477760.99, importe_modificado:2477760.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1944.0}} | {2256875/proyecto_INICIO, 2256875/proyecto_FIN, 2256875/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302258845 | Proyecto de inversión | 996665.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996665.99, modificado:996665.99}} | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA - 216606 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Montecristo de Guerrero | 216606 | S | 18 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:976.92, meta_modificada:976.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:76, direccion:EJIDO MONTERREY LAS MERCEDES, 30382 MONTERREY LAS MERCEDES, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA A 4.8 KM EN DIRECCCIONSUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.63586212, lat:15.73285268}} | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 996655.99 | 996665.99 | 996665.99 | 996665.99 | 996655.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOPM/FISM-010/2023, contratista:RODOLFO FONSECA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO, monto:996665.99, importe_modificado:996665.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:976.92}} | {2258845/proyecto_PROCESO, 2258845/proyecto_FIN, 2258845/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230202218327 | Proyecto de inversión | 4387188.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4387188.93, modificado:4387188.93}} | AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 36269 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Montecristo de Guerrero | 36269 | S | 18 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:75, direccion:EJIDO , 30382 NUEVO MUNDO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO QUE VA HACIA LA VAINILLA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE A NUEVO MUNDO, lon:-92.61752287, lat:15.64307458}} | 2023-02-06 | 2023-05-08 | 4387188.93 | 4387188.93 | 4387188.93 | 4387188.93 | 4387188.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOPM/FISM-003/2023, contratista:DBARI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS., monto:4387188.93, importe_modificado:4387188.93}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:6.0}} | {2218327/proyecto_INICIO, 2218327/proyecto_FIN, 2218327/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230202218328 | Proyecto de inversión | 3755413.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3755413.26, modificado:3755413.26}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 36276 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Montecristo de Guerrero | 36276 | S | 536 | 519 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3880.7, meta_modificada:3880.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD EJIDO LAGUNA DEL COFRE, 30382 LAGUNA DEL COFRE, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO VIALIDAD PRINCIPAL PARA ACCESAR AL EJIDO, lon:-92.64440106, lat:15.63442213}} | 2023-03-13 | 2023-06-13 | 3755413.26 | 3755413.26 | 3755413.26 | 3755413.26 | 3755413.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOPM/FISM-005/2023, contratista:BEXA CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROYECTOS S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS., monto:3755413.26, importe_modificado:3755413.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3880.7}} | {2218328/proyecto_INICIO, 2218328/proyecto_PROCESO, 2218328/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230202217665 | Proyecto de inversión | 2727239.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2727239.84, modificado:2727239.84}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHA VARIOS TRAMOS - 32536 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Montecristo de Guerrero | 32536 | S | 1950 | 1800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.92, meta_modificada:8.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO ARGENTINA - PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 920 EJIDO PARAÍSO, 00000 EL PARAÍSO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO DE PARAISO EN DIRECCION HACIA ARGENTINA SOBRE EL , lon:-92.60583694, lat:15.65278185}} | 2023-02-01 | 2023-05-02 | 2727239.84 | 2727239.84 | 2727239.84 | 2727239.84 | 2727239.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOPM/FISM-002/2023, contratista:JOSE MARIO LOPEZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS., monto:2727239.84, importe_modificado:2727239.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.92}} | {2217665/proyecto_INICIO, 2217665/proyecto_FIN, 2217665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302247073 | Acción | 949297.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949297.42, modificado:949297.42}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 146565 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Montecristo de Guerrero | 146565 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.61926, lat:15.693918}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 949297.42 | 949297.42 | 949297.42 | 949297.42 | 949297.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134781, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MONTE CRISTO, monto:949297.42, importe_modificado:949297.42}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2247073/proyecto_INICIO, 2247073/proyecto_FIN, 2247073/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302247074 | Acción | 282000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282000.0, modificado:282000.0}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 146567 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Montecristo de Guerrero | 146567 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.61926, lat:15.693918}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 282000 | 282000 | 282000 | 282000 | 282000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134782, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MONTE CRISTO, monto:282000.0, importe_modificado:282000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2247074/proyecto_INICIO, 2247074/proyecto_FIN, 2247074/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302247075 | Acción | 145137.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145137.83, modificado:145137.83}} | 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 146568 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Montecristo de Guerrero | 146568 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.61926, lat:15.693918}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 145137.83 | 145137.83 | 145137.83 | 145137.83 | 145137.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134783, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MONTE CRISTO, monto:145137.83, importe_modificado:145137.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2247075/proyecto_INICIO, 2247075/proyecto_FIN, 2247075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302251337 | Proyecto de inversión | 1287495.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287495.01, modificado:1287495.01}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO - 170693 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Montecristo de Guerrero | 170693 | S | 112 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:36, direccion:EJIDO PALENQUE II, 30383 EL PALENQUE, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD QUE VA DEL EJIDO LAGUNA DEL COFRE A PALENQUE DOS, lon:-92.65062217, lat:15.63098331}} | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 1287495.01 | 1287495.01 | 1287495.01 | 1287495.01 | 1287495.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOPM/FISM-009/2023, contratista:GUSTAVO IBARRA CANCINO, convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO, monto:1287495.01, importe_modificado:1287495.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:275.0}} | {2251337/proyecto_PROCESO, 2251337/proyecto_INICIO, 2251337/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302251367 | Proyecto de inversión | 631060.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631060.28, modificado:631060.28}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 170909 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Montecristo de Guerrero | 170909 | S | 54 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:83, direccion:EJIDO , 30383 NUEVO MUNDO LOS PINOS, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 3.7 KM EN DIRECCION NOROESTE DE LA CABERA MUNICIPAL LA OBRA ESTA LOCALIZADA A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL DE EST, lon:-92.60162043, lat:15.66371424}} | 2023-07-03 | 2023-10-04 | 631060.28 | 631060.28 | 631060.28 | 631060.28 | 631060.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOPM/FISM-015/2023, contratista:JOSE EMMANUEL BEZARES DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO, monto:631060.28, importe_modificado:631060.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} | {2251367/proyecto_INICIO, 2251367/proyecto_FIN, 2251367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302251497 | Proyecto de inversión | 754724.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754724.51, modificado:754724.51}} | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA LEONA VICARIO CON CLAVE 07KTV0450C - 171679 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Montecristo de Guerrero | 171679 | S | 72 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79.56, meta_modificada:79.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:27, direccion:EJIDO LLANO GRANDE, 30382 LLANO GRANDE, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE Y , LA ESCUELA SE LOCALIZA A 500 METROS DE LA CARRETERA PRINCIPAL Y ESTA A 300 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, lon:-92.6365965, lat:15.64764905}} | 2023-07-03 | 2023-10-03 | 754724.51 | 754724.51 | 754724.51 | 754724.51 | 754724.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOPM/FISM-014/2023, contratista:RINSER GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO, monto:754724.51, importe_modificado:754724.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.56}} | {2251497/proyecto_INICIO, 2251497/proyecto_FIN, 2251497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302247059 | Proyecto de inversión | 1399911.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399911.22, modificado:1399911.22}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 146524 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Montecristo de Guerrero | 146524 | S | 372 | 389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1063.2, meta_modificada:1063.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:58, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN NICOLÁS PLAN DE AYUTLA, 30382 SAN NICOLÁS PLAN DE AYUTLA, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CALLE DEL PREESCOLAR Y CALLE ULTIMA DEL EJIDO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO DE SAN NICOLAS PLAN DE AYUT, lon:-92.60599683, lat:15.72155147}} | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 1399911.22 | 1399911.22 | 1399911.22 | 1399911.22 | 1399911.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOPM/FISM-011/2023., contratista:JUAN ERNESTO SUAREZ ALTUZAR, convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO, monto:1399911.22, importe_modificado:1399911.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1063.2}} | {2247059/proyecto_INICIO, 2247059/proyecto_FIN, 2247059/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302247062 | Proyecto de inversión | 1640960.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1640960.91, modificado:1640960.91}} | CONSTRUCCION DE 23 CUARTOS DORMITORIO DE 5.00 X 4.00 MTS - 146528 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Montecristo de Guerrero | 146528 | S | 82 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:74, direccion:EJIDO VISTA ALEGRE, 30383 VISTA ALEGRE, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE Y , ENTRONQUE CAMINO A LA LOCALIDAD DE RIO NEGRO A LA SUIZA, lon:-92.67972928, lat:15.6571009}} | 2023-02-01 | 2023-05-02 | 1640960.91 | 1640960.91 | 1640960.91 | 1640960.91 | 1640960.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOPM/FISM-001/2023, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS., monto:1640960.91, importe_modificado:1640960.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0}} | {2247062/proyecto_INICIO, 2247062/proyecto_FIN, 2247062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302247065 | Proyecto de inversión | 889796.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889796.64, modificado:889796.64}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 146534 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Montecristo de Guerrero | 146534 | S | 536 | 519 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:920.0, meta_modificada:920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:23, direccion:EJIDO LAGUNA DEL COFRE, 30382 LAGUNA DEL COFRE, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE UBICA A 7.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO LAS LOCALIDADES DEL TESORO Y LA LUCHA CON DIRECCION AL EJIDO LLANO, lon:-92.64183686, lat:15.62679706}} | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 889796.64 | 889796.64 | 889796.64 | 889796.64 | 889796.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOPM/FISM-008/2023, contratista:BEXA CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROYECTOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO, monto:889796.64, importe_modificado:889796.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:920.0}} | {2247065/proyecto_INICIO, 2247065/proyecto_FIN, 2247065/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302247067 | Proyecto de inversión | 2355161.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2355161.54, modificado:2355161.54}} | REVESTIMIENTO DE CALLES VARIAS - 146540 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Montecristo de Guerrero | 146540 | S | 1286 | 1260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.39, meta_modificada:3.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:CALLE 5A PTE SUR INTERIOR SN BARRIO MONTECRISTO DE GUERRERO, 30380 MONTECRISTO DE GUERRERO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CALLE 1A SUR ORIENTE Y CALLE 2A SUR ORIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 5A PONIENTE SUR ENTRE 1A, lon:-92.62706089, lat:15.6912985}} | 2023-05-02 | 2023-08-02 | 2355161.54 | 2355161.54 | 2355161.54 | 2355161.54 | 2355161.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOPM/FISM-007/2023, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO, monto:2355161.54, importe_modificado:2355161.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.39}} | {2247067/proyecto_INICIO, 2247067/proyecto_FIN, 2247067/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302247069 | Proyecto de inversión | 1426922.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1426922.54, modificado:1426922.54}} | CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIO DE 5.00 X 4.00 MTS - 146549 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Montecristo de Guerrero | 146549 | S | 162 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:44, direccion:EJIDO PUERTO RICO, 30383 PUERTO RICO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EJIDO PUERTO RICO EN UN APROXIMADO DE 10 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO, lon:-92.71186546, lat:15.6648199}} | 2023-06-12 | 2023-09-12 | 1426922.54 | 1426922.54 | 1426922.54 | 1426922.54 | 1426922.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOPM/FISM-013/2023, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO, monto:1426922.54, importe_modificado:1426922.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2247069/proyecto_INICIO, 2247069/proyecto_FIN, 2247069/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230202218603 | Proyecto de inversión | 2526714.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2526714.26, modificado:2526714.26}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ACCESO AL CAMPO DE FÚTBOL, EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN PINADA, DEL MUNICIPIO DE CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL, CHIAPAS. - 37689 | 7 | Chiapas | 120 | Capitán Luis Ángel Vidal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Capitán Luis ¡ngel Vidal | 37689 | S | 186 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:5, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA CONCEPCIÓN PINADA, 30996 CONCEPCIÓN PINADA, CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL CHIAPAS ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION PINADA SURGE UN DESVIO QUE CONECTA A LA CANCHA DE FUTBOL SOBRE EL CAMINO QUE CONDUC, lon:-92.602788, lat:15.614172}} | 2023-03-27 | 2023-06-24 | 2526714.26 | 2526714.26 | 2526714.26 | 2526714.26 | 2526714.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCLAV/DOPM/FAISMUN-001/2023, contratista:EMICSA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAPITAN LUIS ANGEL VIDAL, monto:2526714.26, importe_modificado:2526714.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2200.0}} | {2218603/proyecto_INICIO, 2218603/proyecto_PROCESO, 2218603/proyecto_FIN, 2218603/proyecto_PROCESO, 2218603/proyecto_FIN, 2218603/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302242440 | Proyecto de inversión | 3008447.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3008447.01, modificado:3008447.01}} | CONSTRUCCION DE 24 CUARTOS DORMITORIOS DE 6.00 X 4.00 MTS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO GUAYABAL, DEL MUNICIPIO DE CAPITAN LUIS ÁNGEL VIDAL. - 95614 | 7 | Chiapas | 120 | Capitán Luis Ángel Vidal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Capitán Luis ¡ngel Vidal | 95614 | S | 35 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:27, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA NUEVO GUAYABAL, 30995 NUEVO GUAYABAL, CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A UNA HORA APROXIMADAMENTE PARTIENDO DEL DESVIÓ DE LA LOCALIDAD MATASANO POR EL UNICO ACCESO QUE CO, lon:-92.585879, lat:15.553861}} | 2023-05-15 | 2023-08-12 | 3008447.01 | 2480204.72 | 2480204.72 | 2480204.72 | 2480204.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCLAV/DOPM/FAISMUN-003/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y ABASTECEDORA RHINO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CAPITAN LUIS ANGEL VIDAL, monto:3008447.01, importe_modificado:3.000844701E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2242440/proyecto_INICIO, 2242440/proyecto_PROCESO, 2242440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302250460 | Proyecto de inversión | 2526714.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2526714.26, modificado:2526714.26}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO AL CAMPO DE FUTBOL. - 166289 | 7 | Chiapas | 120 | Capitán Luis Ángel Vidal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Capitán Luis ¡ngel Vidal | 166289 | S | 186 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:5, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA CONCEPCIÓN PINADA, 30996 CONCEPCIÓN PINADA, CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL CHIAPAS ENTRE Y , VINIENDO DEL MUNICIPIO DE JALTENANGO DE LA PAZ RUMBO AL MUNICIPIO DE SILTEPEC EN TRAMO SE ENCUENTRA UN CRUCERO PA, lon:-92.602823, lat:15.614129}} | 2023-03-27 | 2023-06-24 | 2526714.26 | 2526714.26 | 2526714.26 | 2526714.26 | 2526714.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCLAV/DOPM/FAISMUN-001/2023, contratista:EMICSA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAPITAN LUIS ANGEL VIDAL, monto:2526714.26, importe_modificado:2526714.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2200.0}} | {2250460/proyecto_INICIO, 2250460/proyecto_PROCESO, 2250460/proyecto_FIN, 2250460/proyecto_PROCESO, 2250460/proyecto_FIN, 2250460/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE ENVIO A VALIDAR CON ANTERIODIDAD PERO PRESENTABA OBSERVACIONES EN LA PLATAFORMA MIDS, ESTE SERIA EL PROYECTO YA SOLVENTADO., trimestre:3.0, usuario:juanccastanons, fecha:2023-09-27}} | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302247444 | Proyecto de inversión | 2727965.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2727965.9, modificado:2727965.9}} | CONSTRUCCION DE 22 CUARTOS DORMITORIOS DE 6.00 X 4.00 MTS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LAS SALINAS, DEL MUNICIPIO DE CAPITAN LUIS ÁNGEL VIDAL. - 148754 | 7 | Chiapas | 120 | Capitán Luis Ángel Vidal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Capitán Luis ¡ngel Vidal | 148754 | S | 86 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:20, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LAS SALINAS, 30996 LAS SALINAS, CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL CHIAPAS ENTRE Y , VINIENDO DEL MUNICIPIO DE JALTENANGO HASTA LLEGAR AL CRUCERO DE CONCEPCION PINADA PARTIENDO DE ALLI POR EL UNICO CAMINO APROX, lon:-92.620796, lat:15.60587}} | 2023-04-07 | 2023-07-05 | 2727965.9 | 2727965.9 | 2727965.9 | 2727965.9 | 2727965.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCLAV/DOPM/FAISMUN-002/2023, contratista:ING. FABIAN PINO SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE CAPITAN LUIS ANGEL VIDAL, monto:2757745.03, importe_modificado:2757745.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}} | {2247444/proyecto_PROCESO, 2247444/proyecto_FIN, 2247444/proyecto_PROCESO, 2247444/proyecto_INICIO, 2247444/proyecto_PROCESO, 2247444/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302256366 | Proyecto de inversión | 714164.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714164.08, modificado:714164.08}} | MANTENIMIENTO DE 2.78 KM DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINO RURAL SACA COSECHA - 201694 | 7 | Chiapas | 120 | Capitán Luis Ángel Vidal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Capitán Luis ¡ngel Vidal | 201694 | S | 134 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.78, meta_modificada:2.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE AGUA TIBIA - SANTA MARIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + 278 INTERIOR SN RANCHERIA SANTA MARÍA, 30996 EL ENCUENTRO, CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL MUNICIPIO DE CAPITAN L, lon:-92.637969, lat:15.556423}} | 2023-04-24 | 2023-05-31 | 714164.08 | 714164.08 | 714164.08 | 714164.08 | 714164.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132413, contratista:, convocante:MUNICIPIO CAPITAN LUIS ANGEL VIDAL, monto:714164.08, importe_modificado:714164.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.78}} | {2256366/proyecto_INICIO, 2256366/proyecto_PROCESO, 2256366/proyecto_FIN, 2256366/proyecto_PROCESO, 2256366/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230202229879 | Proyecto de inversión | 1349886.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349886.63, modificado:1349886.63}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE ENTRE TERCERA Y CUARTA PONIENTE SUR - 118177 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Parral | 118177 | S | 116 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:719.25, meta_modificada:719.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:EJIDO EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR PONIENTE Y CALLE TERCERA PONIENTE SUR, CALLE CUARTA PONIENTE SUR UBICADO CERCA DE LA GANADERA LOCAL, lon:-93.009578, lat:16.365544}} | 2023-04-28 | 2023-06-26 | 1349886.63 | 1349886.63 | 757866.15 | 757866.15 | 757866.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPAC/DOPM/FAISMUN-010/2023, contratista:ELIOENAI ABINADAB GUZMAN RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, monto:1349886.63, importe_modificado:1349886.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:719.25}} | {2229879/proyecto_INICIO, 2229879/proyecto_FIN, 2229879/proyecto_PROCESO, 2229879/proyecto_FIN, 2229879/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302247535 | Proyecto de inversión | 217663.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217663.42, modificado:217663.42}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO EL AGUAJE EN LA LOCALIDAD JERICO - 149256 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de el Parral | 149256 | S | 126 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:48, direccion:EJIDO JERICO, 30530 JERICÓ (PORVENIR), EL PARRAL CHIAPAS ENTRE BRECHA EL AGUAJE Y BRECHA DON JUAN, BRECHA PANTEON MUNICIPAL SE ENCUENTRA UBICADO A 2 KM DE LA LOCALIDAD DE JERICO AL CAMINO EL AGUAJE TRAMO TERRACERIA, lon:-92.959999, lat:16.285883}} | 2023-05-08 | 2023-07-06 | 217663.42 | 217663.42 | 108831.71 | 108831.71 | 108831.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPAC/DOPM/FAISMUN-013/2023, contratista:CONSTRUCTORA SOYALO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, monto:217663.42, importe_modificado:217663.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2247535/proyecto_INICIO, 2247535/proyecto_FIN, 2247535/proyecto_PROCESO, 2247535/proyecto_FIN, 2247535/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302247547 | Proyecto de inversión | 1782164.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1782164.56, modificado:1782164.56}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO LAS CRUCECITAS Y TENAMASTE EN LA LOCALIDAD JERICO - 149308 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de el Parral | 149308 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.91, meta_modificada:8.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:48, direccion:EJIDO JERICO, 30530 JERICÓ (PORVENIR), EL PARRAL CHIAPAS ENTRE BRECHA LA CRUCECITAS Y BRECHA TENAMASTE 1, BRECHA DON JUAN SE ENCUENTRA UBICADO A 4 KM DE LA LOCALIDAD DE JERICO CAMINO DE TERRACERIA, lon:-92.959158, lat:16.298881}} | 2023-05-08 | 2023-07-06 | 1782164.56 | 1782164.56 | 1698123.16 | 1698123.16 | 1698123.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPAC/DOPM/FAISMUN-012/2023, contratista:CONSTRUCTORA SOYALO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, monto:1782164.56, importe_modificado:1782164.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.91}} | {2247547/proyecto_FIN, 2247547/proyecto_PROCESO, 2247547/proyecto_INICIO, 2247547/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302248418 | Proyecto de inversión | 1383622.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1383622.57, modificado:1383622.57}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CUARTA. PONIENTE NORTE ENTRE QUINTA Y SEXTA NORTE PONIENTE - 154195 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Parral | 154195 | S | 116 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:753.2, meta_modificada:753.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:EJIDO EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE NORTE Y AVENIDA QUINTA NORTE PONIENTE, CALLE SEXTA NORTE PONIENTE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO LA SECUNDARIA, lon:-93.007802, lat:16.373092}} | 2023-05-22 | 2023-07-20 | 1383622.57 | 1383622.57 | 933049.25 | 933049.25 | 933049.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPAC/DOPM/FAISMUN-018/2023, contratista:ARQ. ROGELIO DE JESUS RAYA CANCINO, convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, monto:1382514.78, importe_modificado:1382514.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:753.2}} | {2248418/proyecto_INICIO, 2248418/proyecto_FIN, 2248418/proyecto_PROCESO, 2248418/proyecto_FIN, 2248418/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302247602 | Proyecto de inversión | 607770.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607770.95, modificado:607770.95}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CENTRAL SUR ENTRE TERCERA AVENIDA SUR PONIENTE - 149662 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Parral | 149662 | S | 237 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:319.9, meta_modificada:319.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:EJIDO EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y AVENIDA TERCERA SUR PONIENTE, AVENIDA TERCERA SUR ORIENTE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.00634, lat:16.363236}} | 2023-04-28 | 2023-06-11 | 607770.95 | 607770.95 | 182331.29 | 182331.29 | 182331.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPAC/DOPM/FISMDF-011/2023, contratista:ABEL HOMERO ABADIA DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, monto:607770.95, importe_modificado:607770.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:319.9}} | {2247602/proyecto_PROCESO, 2247602/proyecto_INICIO, 2247602/proyecto_FIN, 2247602/proyecto_INICIO, 2247602/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302247620 | Proyecto de inversión | 1217600.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217600.03, modificado:1217600.03}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS CAMINO JERICO A DON JUAN - 149761 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de el Parral | 149761 | S | 172 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.5, meta_modificada:7.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:96, direccion:EJIDO JERICO, 30530 LOS OLIVOS, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE BRECHA JERICO Y BRECHA DON JUAN, BRECHA TENAMASTE SE ENCUENTRA UBICADO A 5 KM. DE JERICO AL CAMINO DON JUAN, lon:-92.94916, lat:16.299063}} | 2023-05-08 | 2023-07-06 | 1217600.03 | 1217600.03 | 608800.02 | 608800.02 | 608800.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPAC/DOPM/FAISMUN-014/2023, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, monto:1217600.03, importe_modificado:1217600.03}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.5}} | {2247620/proyecto_INICIO, 2247620/proyecto_FIN, 2247620/proyecto_PROCESO, 2247620/proyecto_FIN, 2247620/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302247635 | Proyecto de inversión | 2544997.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2544997.12, modificado:2544997.12}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO EL HIGON Y CIMARRON - 149871 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de el Parral | 149871 | S | 72 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.5, meta_modificada:10.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:96, direccion:EJIDO JERICO, 30530 LOS OLIVOS, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE BRECHA HIGON Y BRECHA CIMARRON, BRECHA JERICO SE ENCUENTRA UBICADO A 5 KM DE JERICO AL CAMINO EL HIGON, lon:-92.937619, lat:16.294881}} | 2023-05-08 | 2023-07-06 | 2544997.12 | 2544997.12 | 2386899.39 | 2386899.39 | 2386899.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPAC/DOPM/FAISMUN-015/2023, contratista:ING. JORGE ALBERTO CORTES MEGCHUM, convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, monto:2544997.12, importe_modificado:2544997.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.5}} | {2247635/proyecto_INICIO, 2247635/proyecto_FIN, 2247635/proyecto_PROCESO, 2247635/proyecto_FIN, 2247635/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302251838 | Proyecto de inversión | 1453663.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1453663.76, modificado:1453663.76}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS CAMINO LAS PALOMAS - 173216 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de el Parral | 173216 | S | 157 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:84, direccion:EJIDO EL PARRAL, 30530 LAS PALOMAS, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE BRECHA LAS PALOMAS Y BRECHA LOS PINOS, BRECHA EL PARRAL SE ENCUETRA UBICADO A 10 KM DE EL PARRAL AL CAMINO LAS PALOMAS, lon:-93.068252, lat:16.404204}} | 2023-05-29 | 2023-07-27 | 1453663.76 | 1453663.76 | 1141885.83 | 1141885.83 | 1141885.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPAC/DOPM/FAISMUN-019/2023, contratista:OMOA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, monto:1453663.76, importe_modificado:1453663.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1150.0}} | {2251838/proyecto_INICIO, 2251838/proyecto_PROCESO, 2251838/proyecto_INICIO, 2251838/proyecto_FIN, 2251838/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302251861 | Proyecto de inversión | 624256.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624256.1, modificado:624256.1}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD AGUA DULCE DOS - 173322 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Parral | 173322 | S | 166 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:4, direccion:EJIDO AGUA DULCE DOS, 30530 ADAMAR, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE DOS Y CAMINO GUADALUPE, CAMINO LAS DELICIAS SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE EL PARRAL A LA LOCALIDAD AGUA DULCE DOS CERCA DE LA LOCALIDAD GUADALUPE, lon:-93.059901, lat:16.291518}} | 2023-07-10 | 2023-08-23 | 624256.1 | 624256.1 | 563642.64 | 563642.64 | 563642.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPAC/DOPM/FAISMUN-022/2023, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO, convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, monto:624256.1, importe_modificado:624256.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:30.0}} | {2251861/proyecto_INICIO, 2251861/proyecto_PROCESO, 2251861/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302251868 | Proyecto de inversión | 563246.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563246.34, modificado:563246.34}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO LAS PALMITAS - 173347 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de el Parral | 173347 | S | 148 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:83, direccion:EJIDO EL PARRAL, 30530 LAS PALMAS, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE BRECHA LAS PALMITAS Y BRECHA LAS PALMAS, BRECHA AL BASURERO MUNICIPAL SE ENCUENTRA UBICADO A 6K KM DE EL PARRAL AL CAMINO LAS PALMITAS, lon:-92.948875, lat:16.348041}} | 2023-07-10 | 2023-08-23 | 563246.34 | 563246.34 | 281623.17 | 281623.17 | 281623.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPAC/DOPM/FAISMUN-023/2023, contratista:MARIANO LOPEZ VALENCIA, convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, monto:563246.34, importe_modificado:563246.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:650.0}} | {2251868/proyecto_FIN, 2251868/proyecto_INICIO, 2251868/proyecto_PROCESO, 2251868/proyecto_FIN, 2251868/proyecto_PROCESO, 2251868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302249297 | Proyecto de inversión | 1000017.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000017.99, modificado:1000017.99}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO TENAMASTE 2 - 159879 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de el Parral | 159879 | S | 164 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1380.0, meta_modificada:1380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:34, direccion:EJIDO EL PARRAL, 30530 EL RECUERDO, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE BRECHA TENAMASTE Y BRECHA TENAMASTE 1, BRECHA TENAMASTE 2 SE ENCUENTRA UBICADO A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD JERICO CAMINO TENAMASTE 2, lon:-92.943216, lat:16.331275}} | 2023-07-03 | 2023-08-01 | 1000017.99 | 1000017.99 | 808793.68 | 808793.68 | 808793.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPAC/DOPM/FAISMUN-020/2023, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, monto:1000017.99, importe_modificado:1000017.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1380.0}} | {2249297/proyecto_INICIO, 2249297/proyecto_FIN, 2249297/proyecto_PROCESO, 2249297/proyecto_FIN, 2249297/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302258451 | Proyecto de inversión | 580042.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580042.91, modificado:580042.91}} | CONSTRUCCION DE 11 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS. EN LA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD - 214151 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Parral | 214151 | S | 2 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:67, direccion:EJIDO NUEVA LIBERTAD, 30530 LA LIBERTAD, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVA LIBERTAD Y BRECHA LA LIBERTAD 1, CALLEJON LA LIBERTAD 2 SE ENCUENTRA UBICADO A 40 KM DE EL PARRAL A LA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD, lon:-92.88725672, lat:16.25791625}} | 2023-08-21 | 2023-10-19 | 580042.91 | 580042.91 | 174012.87 | 174012.87 | 174012.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPAC/DOPM/FAISMUN-027/2023, contratista:JULIO CESAR ALIAS LEON, convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, monto:580042.91, importe_modificado:580042.91}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}} | {2258451/proyecto_INICIO, 2258451/proyecto_PROCESO, 2258451/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302261902 | Proyecto de inversión | 4221009.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4221009.46, modificado:4221009.46}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA CAMINO EL CHICOZAPOTE EN LA LOCALIDAD EL PARRAL - 234720 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de el Parral | 234720 | S | 132 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.87, meta_modificada:5.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:12, direccion:EJIDO EL PARRAL, 30530 DAVID GUTIÉRREZ V., EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CAMINO MATASANO Y BRECHA CHICOZAPOTE, CAMINO EL JICAMO II SE ENCUENTRA UBICADO A 5 KM DE EL PARRAL AL CAMINO CHICOZAPOTE, lon:-92.960121, lat:16.371072}} | 2023-09-04 | 2023-10-13 | 4221009.46 | 4221009.46 | 1266302.84 | 1266302.84 | 1266302.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPAC/DOPM/FAISMUN-029/2023, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, monto:4221009.46, importe_modificado:4221009.46}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2261902/proyecto_INICIO, 2261902/proyecto_PROCESO, 2261902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302260975 | Proyecto de inversión | 1205680.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205680.09, modificado:1205680.09}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO EL JICAMO I EN LA LOCALIDAD EL PARRAL - 229490 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de el Parral | 229490 | S | 95 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.3, meta_modificada:1.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:6, direccion:EJIDO EL PARRAL, 30530 ALEJANDRO MUÑOA, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE BRECHA EL JICAMO I Y CAMINO EL JICAMO II, CALLEJON RAQUEL RINCON SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM DE EL PARRAL AL CAMINO EL JICAMO I, lon:-92.950686, lat:16.402044}} | 2023-09-01 | 2023-10-10 | 1205680.09 | 1205680.09 | 602840.05 | 602840.05 | 602840.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPAC/DOPM/FAISMUN-028/2023, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO, convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, monto:1205680.09, importe_modificado:1205680.09}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.75}} | {2260975/proyecto_PROCESO, 2260975/proyecto_INICIO, 2260975/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302256987 | Proyecto de inversión | 588406.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588406.73, modificado:588406.73}} | REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR DE LA 1A. AVENIDA SUR PONIENTE EN LA LOCALIDAD EL PARRAL - 206002 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Parral | 206002 | S | 6198 | 5751 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:EJIDO EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA AV. CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA 1A. SUR PONIENTE, CALLE LA FRONTERA SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DEL BARRIO EL SANTISIMO, lon:-93.013762, lat:16.367748}} | 2023-05-10 | 2023-10-09 | 588406.73 | 588406.73 | 176522.02 | 176522.02 | 176522.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPAC/DOPM/FAISMUN-025/2023, contratista:ROGELIO DE JESUS RAYA CANCINO, convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, monto:588406.73, importe_modificado:588406.73}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.5}} | {2256987/proyecto_INICIO, 2256987/proyecto_PROCESO, 2256987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302257032 | Proyecto de inversión | 1444769 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1444769.0, modificado:1444769.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL DE LA 1A. AVENIDA SUR PONIENTE EN LA LOCALIDAD EL PARRAL - 206329 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Parral | 206329 | S | 6198 | 5751 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:EJIDO EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE, CALLE LA FRONTERA SE ENCUENTRA UBICADO A 20 METROS DEL BARRIO EL SANTISIMO, lon:-93.013762, lat:16.367748}} | 2023-08-10 | 2023-10-09 | 1444769 | 1444769 | 433430.7 | 433430.7 | 433430.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPAC/DOPM/FAISMUN-026/2023, contratista:ROGELIO DE JESUS RAYA CANCINO, convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, monto:1444769.0, importe_modificado:1444769.0}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.3}} | {2257032/proyecto_INICIO, 2257032/proyecto_PROCESO, 2257032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230202221795 | Acción | 765000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765000.0, modificado:765000.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 61875 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de el Parral | 61875 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.006711, lat:16.366228}} | 2023-02-01 | 2023-09-30 | 765000 | 765000 | 765000 | 765000 | 765000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MPAC/DOPM/PREST-SERV/FAISMUN-001/2023, contratista:MARIANO LOPEZ VALENCIA, convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, monto:765000.0, importe_modificado:765000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2221795/proyecto_INICIO, 2221795/proyecto_PROCESO, 2221795/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302250288 | Proyecto de inversión | 201735.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201735.22, modificado:201735.22}} | REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE TERCERA AVENIDA NORTE ORIENTE ENTRE PRIMERA Y SEGUNDA ORIENTE NORTE. - 165090 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Parral | 165090 | S | 148 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:EJIDO EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA NORTE ORIENTE Y CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE, CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL A UN LADO DE LA TERMINAL DE TRANSP, lon:-93.00310699, lat:16.3688047}} | 2023-04-14 | 2023-04-28 | 201735.22 | 201735.22 | 201735.22 | 201735.22 | 201735.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPAC/DOPM/OT-FAISMUN-001/2023, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, monto:201735.22, importe_modificado:201735.22}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:9.0}} | {2250288/proyecto_INICIO, 2250288/proyecto_PROCESO, 2250288/proyecto_FIN, 2250288/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302248227 | Acción | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 153102 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de el Parral | 153102 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.006711, lat:16.366228}} | 2023-02-01 | 2023-06-15 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MPAC/DOPM/PREST-SERV/FAISMUN-002/2023, contratista:LUIS ALBERTO HERNANDEZ LUNA, convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2248227/proyecto_INICIO, 2248227/proyecto_PROCESO, 2248227/proyecto_FIN, 2248227/proyecto_INICIO, 2248227/proyecto_FIN, 2248227/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302248329 | Proyecto de inversión | 1183984.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183984.91, modificado:1183984.91}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA TERCERA ORIENTE NORTE ENTRE CUARTA Y QUINTA. NORTE ORIENTE. - 153650 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Parral | 153650 | S | 136 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:709.8, meta_modificada:709.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:EJIDO EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE NORTE Y AVENIDA CUARTA NORTE ORIENTE, AVENIDA QUINTA NORTE ORIENTE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.001145, lat:16.369615}} | 2023-04-28 | 2023-06-26 | 1183984.91 | 1183984.91 | 1183984.91 | 1183984.91 | 1183984.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPAC/DOPM/FAISMUN-009/2023, contratista:JL OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, monto:1183984.91, importe_modificado:1183984.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:709.8}} | {2248329/proyecto_INICIO, 2248329/proyecto_FIN, 2248329/proyecto_PROCESO, 2248329/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302248350 | Proyecto de inversión | 545309.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545309.46, modificado:545309.46}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 153780 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de el Parral | 153780 | S | 1423 | 1350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:EJIDO EL PARRAL, 30528 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE ORIENTE Y AVENIDA OCTAVA ORIENTE NORTE, AVENIDA CUARTA ORIENTE NORTE SE REALIZARA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL ABARCANDO LA MAYORIA DE LAS CALLES., lon:-93.00480908, lat:16.37255467}} | 2023-05-22 | 2023-07-20 | 545309.46 | 545309.46 | 545309.46 | 545309.46 | 545309.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPAC/DOPM/FAISMUN-017/2023, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS, convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, monto:545309.46, importe_modificado:545309.46}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:285.0}} | {2248350/proyecto_INICIO, 2248350/proyecto_PROCESO, 2248350/proyecto_INICIO, 2248350/proyecto_FIN, 2248350/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302251856 | Proyecto de inversión | 1100074.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100074.06, modificado:1100074.06}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS CAMINO JERICO DON JUAN 2 - 173280 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de el Parral | 173280 | S | 157 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1098.0, meta_modificada:1098.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:63, direccion:EJIDO EL PARRAL, 30530 LA JAULA, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE BRECHA DON JUAN 2 Y BRECHA JERICO, BRECHA LA CRUCECITA SE ENCUENTRA UBICADO A 11 KM DE JERICO AL CAMINO DON JUAN 2, lon:-92.918986, lat:16.336339}} | 2023-07-03 | 2023-08-31 | 1100074.06 | 1100074.06 | 1100074.06 | 1100074.06 | 1100074.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPAC/DOPM/FAISMUN-021/2023, contratista:ROGELIO DE JESUS RAYA CANCINO, convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, monto:1100074.06, importe_modificado:1100074.06}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1098.0}} | {2251856/proyecto_INICIO, 2251856/proyecto_FIN, 2251856/proyecto_PROCESO, 2251856/proyecto_FIN, 2251856/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302249310 | Proyecto de inversión | 619537.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619537.79, modificado:619537.79}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO CON ZAMPEADO DE PIEDRA DEL CAMINO A LA POCHOTA EN LA LOCALIDAD JERICO - 159945 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Parral | 159945 | S | 55 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:143, direccion:EJIDO JERICO, 30530 [ARISTIDES MORENO LÓPEZ], EL PARRAL CHIAPAS ENTRE BRECHA JERICO Y BRECHA LA POCHOTA, BRECHA LA POCHOTA 2 SE ENCUENTRA UBICDADO A 4KM DE JERICO AL CAMINO LA POCHOTA, lon:-92.924124, lat:16.275391}} | 2023-07-17 | 2023-08-17 | 619537.79 | 619537.79 | 619537.79 | 619537.79 | 619537.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPAC/DOPM/FAISMUN-024/2023, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, monto:619537.79, importe_modificado:619537.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.0}} | {2249310/proyecto_INICIO, 2249310/proyecto_FIN, 2249310/proyecto_PROCESO, 2249310/proyecto_FIN, 2249310/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230202218813 | Proyecto de inversión | 1309826.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309826.12, modificado:1309826.12}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 2A. NORTE ORIENTE ENTRE 3A. Y 4A ORIENTE NORTE - 38754 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Parral | 38754 | S | 123 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:804.86, meta_modificada:804.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:EJIDO EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. NORTE ORIENTE Y CALLE 3A. ORIENTE NORTE, CALLE 4A. ORIENTE NORTE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO LA SECUNDARIA, lon:-93.00136441, lat:16.36729}} | 2023-04-07 | 2023-06-06 | 1309826.12 | 1309826.12 | 1309826.12 | 1309826.12 | 1309826.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPAC/DOPM/FAISMUN-006/2023, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS, convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, monto:1309826.12, importe_modificado:1309826.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:804.86}} | {2218813/proyecto_INICIO, 2218813/proyecto_PROCESO, 2218813/proyecto_FIN, 2218813/proyecto_INICIO, 2218813/proyecto_FIN, 2218813/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230202218134 | Acción | 158619.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158619.56, modificado:158619.56}} | 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 35015 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mezcalapa | 35015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.604773, lat:17.189223}} | 2023-04-17 | 2023-12-30 | 158619.56 | 158619.56 | 104729.44 | 104729.44 | 104729.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135195, contratista:, convocante:VICTOR MANUEL ALEJANDRO MENDEZ, monto:158619.56, importe_modificado:158619.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.9}} | {2218134/proyecto_PROCESO, 2218134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302261758 | Proyecto de inversión | 690937.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690937.7, modificado:690937.7}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 234113 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezcalapa | 234113 | S | 3490 | 3327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE MIRADOR DOS INTERIOR 0 0 BARRIO MIRADOR DOS, 29600 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE MIRADOR DOS Y CALLE NUEVO SAN JUAN, LA OBRA DA INICIO EN LA CALLE MIRADOR EN LA CALLE SE UBICA LA IGLESIA ADVENTISTA MIRA, lon:-93.61230452, lat:17.18730448}} | 2023-08-07 | 2023-10-05 | 207281.31 | 207281.31 | 207281.31 | 207281.31 | 207281.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-034/2023, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:690937.7, importe_modificado:690937.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:240.0}} | {2261758/proyecto_INICIO, 2261758/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302261567 | Proyecto de inversión | 1476887.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476887.11, modificado:1476887.11}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO E.C. EL SACRIFIO A CINCO DE MAYO, NUEVA ALIANZA DEL KM 0 MAS 000 AL KM 7 MAS 000 EN TRAMOS AISLADOS 2DA. ETAPA. - 233135 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezcalapa | 233135 | S | 207 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.8, meta_modificada:1.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:140, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO SACRIFICIO - EJIDO NUEVA ALIANZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 56 INTERIOR 0 0 EJIDO NUEVA ALIANZA, 29600 NUEVA ALIANZA, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EJIDO EL SACRIFICIO Y TERRACERIA EJIDO NUEVA A, lon:-93.74844346, lat:17.12369293}} | 2023-08-07 | 2023-10-05 | 443066.13 | 443066.13 | 443066.13 | 443066.13 | 443066.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-031/2023, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:1476887.11, importe_modificado:1476887.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.9}} | {2261567/proyecto_INICIO, 2261567/proyecto_PROCESO, 2261567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302258806 | Proyecto de inversión | 660535.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660535.31, modificado:660535.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 216263 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Mezcalapa | 216263 | S | 4149 | 3819 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:AVENIDA PRINCIPAL INTERIOR 5 0 BARRIO CAMPAMENTO 1RA. ETAPA, 00000 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL A 100 MTS DE DISTANCIA DE LA OFICNA DE C.F.E, lon:-93.60227519, lat:17.18776831}} | 2023-08-07 | 2023-10-05 | 660535.31 | 235696.34 | 235696.34 | 235696.34 | 235696.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-032/2023, contratista:JVA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:660696.34, importe_modificado:660696.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2258806/proyecto_INICIO, 2258806/proyecto_PROCESO, 2258806/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302259032 | Proyecto de inversión | 924477.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924477.25, modificado:924477.25}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 217954 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezcalapa | 217954 | S | 96 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:666.24, meta_modificada:666.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:102, direccion:CAMINO TRAMO EMBARCADERO DIQUE 1 - EJIDO LA VENTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 650 INTERIOR 0 0 EJIDO LA VENTA, 29600 LA VENTA, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CIRCUNVALACION EMBARCADERO DIQUE 1 Y CIRCUNVALACION EJIDO LA VENTA, LA, lon:-93.83362666, lat:17.14341706}} | 2023-06-26 | 2023-08-26 | 624134.07 | 624134.07 | 624134.07 | 624134.07 | 624134.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-033/2023, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:924477.25, importe_modificado:924477.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}} | {2259032/proyecto_PROCESO, 2259032/proyecto_INICIO, 2259032/proyecto_PROCESO, 2259032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302259075 | Proyecto de inversión | 497661.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497661.55, modificado:497661.55}} | REHABILITACION DE DREN PLUVIAL EN ACCESO PRINCIPAL DEL BARRIO PATRIA NUEVA - 218356 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezcalapa | 218356 | S | 4149 | 3819 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:31.06, meta_modificada:31.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE PATRIA NUEVA INTERIOR 0 0 BARRIO PATRIA NUEVA, 29600 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PATRIA NUEVA Y CALLE REVOLUCION MEXICANA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PATRIA NUEVA AUN COSTADO DE CALLE REVOLUCION, lon:-93.60685258, lat:17.19599365}} | 2023-07-04 | 2023-09-01 | 348363.08 | 348363.08 | 348363.08 | 348363.08 | 348363.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-028/2023, contratista:JVA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:497661.55, importe_modificado:497661.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:23.0}} | {2259075/proyecto_PROCESO, 2259075/proyecto_INICIO, 2259075/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302261111 | Proyecto de inversión | 1382387.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1382387.2, modificado:1382387.2}} | REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO - 230454 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezcalapa | 230454 | S | 761 | 695 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:197.53, meta_modificada:197.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:3, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 000 TRAMO GASOLINERA MALPASITO - EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEO KILÓMETRO 15 + 190 INTERIOR 0 0 EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEO, 29600 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA GASOLINERA MALPASITO Y , lon:-93.47946949, lat:17.21703542}} | 2023-07-04 | 2023-09-01 | 1105909.76 | 1105909.76 | 1105909.76 | 1105909.76 | 1105909.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-025/2023, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:1382387.2, importe_modificado:1382387.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:158.02}} | {2261111/proyecto_INICIO, 2261111/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302262342 | Proyecto de inversión | 653003.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653003.37, modificado:653003.37}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 236969 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezcalapa | 236969 | S | 3490 | 3327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE ZONA C INTERIOR 0 0 BARRIO ZONA C, 29600 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE ZONA C Y , LA OBRA DA INICIO EN LA CALLE ZONA C EN DONDE SE UBICA LA OFICINA DE CONAFE REGION 30 Y SE CONCLUYE DANDO LA VUELTA LA , lon:-93.60830783, lat:17.185711}} | 2023-08-07 | 2023-10-05 | 195901.01 | 195901.01 | 195901.01 | 195901.01 | 195901.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-035/2023, contratista:JVA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:653003.37, importe_modificado:653003.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:270.0}} | {2262342/proyecto_INICIO, 2262342/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302258898 | Proyecto de inversión | 585148.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585148.69, modificado:585148.69}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 217004 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezcalapa | 217004 | S | 96 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:335.62, meta_modificada:335.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR 0 0 BARRIO 1RO. DE MAYO, 29600 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE 1RO. DE MAYO, LA OBRA SE ENCUENTRA AUN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL Y DEL PUENTE JOVI BAJA AL MAGEN DER, lon:-93.59707944, lat:17.18963803}} | 2023-07-04 | 2023-09-01 | 393940.81 | 393940.81 | 393940.81 | 393940.81 | 393940.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-027/2023, contratista:JVA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:585148.69, importe_modificado:585148.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {2258898/proyecto_INICIO, 2258898/proyecto_PROCESO, 2258898/proyecto_INICIO, 2258898/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230202221137 | Proyecto de inversión | 810960.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810960.56, modificado:810960.56}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE - 54801 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezcalapa | 54801 | S | 182 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:791.0, meta_modificada:791.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:197, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 000 TRAMO GASOLINERA MALPASITO - EJIDO BENITO JUAREZ VILLA RURAL KILÓMETRO 20 + 290 INTERIOR 0 0 EJIDO BENITO JUAREZ VILLA RURAL, 29600 BENITO JUÁREZ VILLA RURAL, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA GASO, lon:-93.57360807, lat:17.3191937}} | 2023-04-19 | 2023-06-17 | 810960.56 | 810960.56 | 810960.56 | 810960.56 | 810960.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-022/2023, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:810960.56, importe_modificado:810960.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:791.0}} | {2221137/proyecto_INICIO, 2221137/proyecto_PROCESO, 2221137/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230202225024 | Proyecto de inversión | 848356.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848356.62, modificado:848356.62}} | REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME - 87303 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezcalapa | 87303 | S | 169 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:124, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO GASOLINERA MALPASITO - EJIDO LA VICTORIA KILÓMETRO 17 + 989 INTERIOR 0 0 EJIDO LA VICTORIA, 29600 LA VICTORIA, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA GASOLINERA MALPASITO Y CAMINO EJIDO LA VICTORIA,, lon:-93.54627523, lat:17.30747865}} | 2023-05-22 | 2023-06-20 | 848356.62 | 848356.62 | 848356.62 | 848356.62 | 848356.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-ADQ-004/2023, contratista:JVA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:848356.62, importe_modificado:848356.62}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:65.0}} | {2225024/proyecto_PROCESO, 2225024/proyecto_INICIO, 2225024/proyecto_PROCESO, 2225024/proyecto_INICIO, 2225024/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230202225112 | Proyecto de inversión | 380279.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380279.83, modificado:380279.83}} | REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME - 88208 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezcalapa | 88208 | S | 112 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:149, direccion:VEREDA TRAMO EMBARCADERO DIQUE 1 - EJIDO PALESTINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 910 INTERIOR 0 0 EJIDO EJIDO PALESTINA, 29600 PALESTINA, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE VEREDA EMBARCADERO DIQUE 1 Y VEREDA EJIDO PALESTINA, EL PROYE, lon:-93.82405413, lat:17.15393628}} | 2023-03-13 | 2023-04-13 | 380279.83 | 380279.83 | 380279.83 | 380279.83 | 380279.83 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-ADQ-002/2023, contratista:JVA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:380279.82, importe_modificado:380279.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:43.0}} | {2225112/proyecto_FIN, 2225112/proyecto_INICIO, 2225112/proyecto_PROCESO, 2225112/proyecto_FIN, 2225112/proyecto_PROCESO, 2225112/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230202223219 | Proyecto de inversión | 1101873.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101873.29, modificado:1101873.29}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO - 72442 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezcalapa | 72442 | S | 113 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:423.2, meta_modificada:423.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:123, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 1540 TRAMO GASOLINERA MALPASITO - EJIDO LOS DIAMANTES KILÓMETRO 11 + 300 INTERIOR 0 0 EJIDO LOS DIAMANTES, 29600 LOS DIAMANTES, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA GASOLINERA MALPASITO Y TERRACERIA EJIDO L, lon:-93.6095289, lat:17.30155459}} | 2023-03-31 | 2023-05-29 | 1101873.29 | 1101873.29 | 1101873.29 | 1101873.29 | 1101873.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-016/2023, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:1101873.29, importe_modificado:1101873.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:423.2}} | {2223219/proyecto_INICIO, 2223219/proyecto_PROCESO, 2223219/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230202225200 | Proyecto de inversión | 1848352.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848352.18, modificado:1848352.18}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIMARIA FEDERAL JAIME NUNO ROCA CLAVE 07DPR2374S - 89239 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mezcalapa | 89239 | S | 116 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:561.48, meta_modificada:561.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:195, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ - EJIDO VICENTE GUERRERO (DIQUE DOS) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 140 INTERIOR 0 0 EJIDO VICENTE GUERRERO DIQUE DOS, 29600 VICENTE GUERRERO (DIQUE DOS), MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE TER, lon:-93.7367152, lat:17.22442805}} | 2023-03-16 | 2023-06-13 | 1848352.18 | 1848352.18 | 1848352.18 | 1848352.18 | 1848352.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-014/2023, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:1848352.12, importe_modificado:1848352.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:561.48}} | {2225200/proyecto_FIN, 2225200/proyecto_INICIO, 2225200/proyecto_FIN, 2225200/proyecto_PROCESO, 2225200/proyecto_FIN, 2225200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230202221081 | Proyecto de inversión | 797260.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797260.46, modificado:797260.46}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 54173 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Mezcalapa | 54173 | S | 1008 | 725 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR 0 0 BARRIO PIRAMIDE ALTA, 29600 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA RODULFO FIGUEROA ESQUINCA CLAVE 07EPR0572D UBICADO DENT, lon:-93.60077494, lat:17.19486773}} | 2023-02-15 | 2023-04-15 | 797260.46 | 797260.46 | 797260.46 | 797260.46 | 797260.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-008/2023, contratista:JVA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:797260.46, importe_modificado:797260.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2221081/proyecto_INICIO, 2221081/proyecto_PROCESO, 2221081/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230202226551 | Proyecto de inversión | 789380.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789380.13, modificado:789380.13}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 99472 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezcalapa | 99472 | S | 462 | 428 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:178.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE ARENA MORENO INTERIOR 0 0 BARRIO ARENA MORENO, 29600 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE ARENA MORENO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE CURVA DEL PETROLERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE ARENA MORENO, lon:-93.60627463, lat:17.19044113}} | 2023-02-15 | 2023-03-31 | 789380.13 | 789380.13 | 789380.13 | 789380.13 | 789380.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-005/2023, contratista:JVA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:789380.13, importe_modificado:789380.13}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:178.0}} | {2226551/proyecto_INICIO, 2226551/proyecto_PROCESO, 2226551/proyecto_INICIO, 2226551/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302260366 | Proyecto de inversión | 326175.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326175.08, modificado:326175.08}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL NUEVO CHAPULTENANGO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 3 MAS 000 EN TRAMOS AISLADOS - 226107 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezcalapa | 226107 | S | 42 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.6, meta_modificada:0.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:143, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO EMILIANO ZAPATA DOS - EJIDO NUEVO CHAPULTENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 69 INTERIOR 0 0 EJIDO NUEVO CHAPULTENANGO, 29600 NUEVO CHAPULTENANGO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EJIDO EMILIANO ZAPATA, lon:-93.69051237, lat:17.12689311}} | 2023-04-10 | 2023-04-25 | 326175.08 | 326175.08 | 326175.08 | 326175.08 | 326175.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM/OT-006/2023, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:326175.08, importe_modificado:326175.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.6}} | {2260366/proyecto_INICIO, 2260366/proyecto_PROCESO, 2260366/proyecto_FIN, 2260366/proyecto_PROCESO, 2260366/proyecto_FIN, 2260366/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302259601 | Proyecto de inversión | 658698.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658698.67, modificado:658698.67}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO PROGRESO CHINTUL AMPLIACION LOMA LINDA DEL KM 0 MAS 000 AL KM 8 MAS 000 EN TRAMOS AISLADOS - 221342 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezcalapa | 221342 | S | 366 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:46, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 000 TRAMO CABECERA MUNICIPAL (RAUDALES MALPASO) - EJIDO EL PROGRESO CHINTUL KILÓMETRO 8 + 950 INTERIOR 0 0 EJIDO EJIDO EL PROGRESO CHINTUL, 29600 EL PROGRESO (CHINTUL), MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETER, lon:-93.58516374, lat:17.24149853}} | 2023-04-12 | 2023-06-10 | 658698.67 | 658698.67 | 658698.67 | 658698.67 | 658698.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-020/2023, contratista:JVA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:658698.67, importe_modificado:658698.67}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.0}} | {2259601/proyecto_INICIO, 2259601/proyecto_PROCESO, 2259601/proyecto_FIN, 2259601/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302260452 | Proyecto de inversión | 330113.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330113.76, modificado:330113.76}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO E.C. LINDA VISTA A LAS FLORES, EL SACRIFICIO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 4 MAS 000 EN TRAMOS AISLADOS. - 226712 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezcalapa | 226712 | S | 79 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:50, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO LINDAVISTA - EJIDO EL SACRIFICIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 110 INTERIOR 0 0 EJIDO EL SACRIFICIO, 29600 EL SACRIFICIO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EJIDO LINDAVISTA Y TERRACERIA EJIDO EL SACRIFIC, lon:-93.70238269, lat:17.10658709}} | 2023-04-10 | 2023-04-25 | 330113.76 | 330113.76 | 330113.76 | 330113.76 | 330113.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM/OT-005/2023, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:330113.76, importe_modificado:330113.76}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2260452/proyecto_INICIO, 2260452/proyecto_PROCESO, 2260452/proyecto_FIN, 2260452/proyecto_PROCESO, 2260452/proyecto_FIN, 2260452/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302260151 | Proyecto de inversión | 1352225.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1352225.53, modificado:1352225.53}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL EL ACHIOTE DEL TRAMO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 21 MAS 000 EN TRAMOS AISLADOS - 224744 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezcalapa | 224744 | S | 88 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ - EJIDO ACHIOTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 253 INTERIOR 0 0 EJIDO ACHIOTE, 29600 ACHIOTE, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ Y TERRACERIA EJIDO ACHIOTE,, lon:-93.677587, lat:17.23485791}} | 2023-07-04 | 2023-09-01 | 1352225.53 | 1352225.53 | 1352225.53 | 1352225.53 | 1352225.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-024/2023, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:1352225.53, importe_modificado:1352225.53}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:21.0}} | {2260151/proyecto_INICIO, 2260151/proyecto_PROCESO, 2260151/proyecto_FIN, 2260151/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302260968 | Proyecto de inversión | 237059.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237059.08, modificado:237059.08}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO LA ALIANZA EL KM 0 MAS 000 AL KM 7 MAS 800 EN TRAMOS AISLADOS. - 229461 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezcalapa | 229461 | S | 214 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:77, direccion:TERRACERÍA TRAMO GASOLINERA MALPASITO - EJIDO LA ALIANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 500 INTERIOR 0 0 EJIDO LA ALIANZA, 29600 LA ALIANZA, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA GASOLINERA MALPASITO Y CARRETERA EJIDO LA GLORIA, TE, lon:-93.51748972, lat:17.27122379}} | 2023-06-09 | 2023-06-23 | 237059.08 | 237059.08 | 237059.08 | 237059.08 | 237059.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM/OT-008/2023, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:237059.08, importe_modificado:237059.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:680.0}} | {2260968/proyecto_INICIO, 2260968/proyecto_PROCESO, 2260968/proyecto_FIN, 2260968/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302258980 | Proyecto de inversión | 548336.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548336.23, modificado:548336.23}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS - 217599 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezcalapa | 217599 | S | 4149 | 3819 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MAYO INTERIOR 0 0 BARRIO 21 DE MAYO, 29600 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 21 DE MAYO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AUN COSTADO DE LA CALLE 21 DE MAYO A 50 METROS DE DISTANCIA DE LA OFICINA DE CONAFE RE, lon:-93.60898307, lat:17.18590852}} | 2023-07-04 | 2023-09-01 | 548336.23 | 548336.23 | 548336.23 | 548336.23 | 548336.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-029/2023, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:548336.23, importe_modificado:548336.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2258980/proyecto_PROCESO, 2258980/proyecto_FIN, 2258980/proyecto_INICIO, 2258980/proyecto_PROCESO, 2258980/proyecto_FIN, 2258980/proyecto_INICIO, 2258980/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302258782 | Proyecto de inversión | 1025867.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025867.95, modificado:1025867.95}} | REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME - 216136 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezcalapa | 216136 | S | 302 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE INTERIOR 0 0 BARRIO CAMPAMENTO ZONA OMSA, 29600 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE ZONA OMSA, LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL MARGEN IZQUIERDO Y DERECHA DE CALLE 12 D, lon:-93.60855596, lat:17.18853313}} | 2023-05-15 | 2023-06-13 | 1025867.95 | 1025867.95 | 1025867.95 | 1025867.95 | 1025867.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-ADQ-005/2023, contratista:JVA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:1025867.95, importe_modificado:1025867.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:116.0}} | {2258782/proyecto_PROCESO, 2258782/proyecto_FIN, 2258782/proyecto_PROCESO, 2258782/proyecto_INICIO, 2258782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302261038 | Proyecto de inversión | 328144.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328144.42, modificado:328144.42}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO E.C. EL SACRIFIO A CINCO DE MAYO NUEVA ALIANZA DEL KM 0 MAS 000 AL KM 7 MAS 000 EN TRAMOS AISLADOS - 229936 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezcalapa | 229936 | S | 207 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.8, meta_modificada:0.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:140, direccion:CAMINO TRAMO EMBARCADERO DIQUE 1 - EJIDO NUEVA ALIANZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 350 INTERIOR 0 0 EJIDO NUEVA ALIANZA, 29600 NUEVA ALIANZA, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CIRCUNVALACION EMBARCADERO DIQUE 1 Y TERRACERIA EJIDO LA, lon:-93.74833637, lat:17.12491916}} | 2023-05-16 | 2023-05-31 | 328144.42 | 328144.42 | 328144.42 | 328144.42 | 328144.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM/OT-007/2023, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:328144.42, importe_modificado:328144.42}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.8}} | {2261038/proyecto_PROCESO, 2261038/proyecto_INICIO, 2261038/proyecto_FIN, 2261038/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302259089 | Proyecto de inversión | 1211876.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211876.01, modificado:1211876.01}} | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR DE 10 ML. - 218460 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezcalapa | 218460 | S | 78 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:18, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 000 TRAMO GASOLINERA MALPASITO - EJIDO CAMPAMENTO GENERAL EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 16 + 830 INTERIOR 0 0 EJIDO CAMPAMENTO GENERAL EMILIANO ZAPATA, 29600 CAMPAMENTO GENERAL EMILIANO ZAPATA, MEZCALAPA CH, lon:-93.5634174, lat:17.29328021}} | 2023-05-02 | 2023-06-30 | 1211876.01 | 1211876.01 | 1211876.01 | 1211876.01 | 1211876.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-023/2023, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:1211876.01, importe_modificado:1211876.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2259089/proyecto_PROCESO, 2259089/proyecto_INICIO, 2259089/proyecto_PROCESO, 2259089/proyecto_FIN, 2259089/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302259110 | Proyecto de inversión | 243370.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243370.69, modificado:243370.69}} | MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS RURALES EN LOCALIDADES ROBERTO BARRIOS, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, LAMINAS 4, BELISARIO DOMINGUEZ EN TRAMOS AISLADOS. - 218650 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezcalapa | 218650 | S | 835 | 845 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:159, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO GASOLINERA MALPASITO - EJIDO ROBERTO BARRIOS KILÓMETRO 5 + 730 INTERIOR 0 0 EJIDO ROBERTO BARRIOS, 29600 ROBERTO BARRIOS, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA GASOLINERA MALPASITO Y CARRETERA EJI, lon:-93.5617529, lat:17.21928837}} | 2023-02-24 | 2023-03-10 | 243370.69 | 243370.69 | 243370.69 | 243370.69 | 243370.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM/OT-002/2023, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:243370.69, importe_modificado:243370.69}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} | {2259110/proyecto_PROCESO, 2259110/proyecto_FIN, 2259110/proyecto_PROCESO, 2259110/proyecto_FIN, 2259110/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302259126 | Proyecto de inversión | 1037502.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037502.09, modificado:1037502.09}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO EJIDO RUBEN JARAMILLO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 2 MAS 356 EN TRAMOS AISLADOS - 218779 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezcalapa | 218779 | S | 97 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.36, meta_modificada:2.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:161, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO NUEVO PARAISO - EJIDO RUBEN JARAMILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 360 INTERIOR 0 0 EJIDO RUBEN JARAMILLO, 29600 RUBÉN JARAMILLO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO PARAISO Y TERRACERIA RUBEN JARAM, lon:-93.53179546, lat:17.30024774}} | 2023-04-12 | 2023-06-10 | 1037502.09 | 1037502.09 | 1037502.09 | 1037502.09 | 1037502.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-021/2023, contratista:JVA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:1037502.09, importe_modificado:1037502.09}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.36}} | {2259126/proyecto_INICIO, 2259126/proyecto_FIN, 2259126/proyecto_INICIO, 2259126/proyecto_FIN, 2259126/proyecto_PROCESO, 2259126/proyecto_FIN, 2259126/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302258712 | Proyecto de inversión | 353747.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353747.57, modificado:353747.57}} | REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME - 215661 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezcalapa | 215661 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:AVENIDA PRINCIPAL INTERIOR 0 0 BARRIO LUIS DONALDO COLOSIO, 29600 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE CURVA DEL PETROLEO, LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL BARRIO LUIS DONALDO COLOSIO EL CUAL DA , lon:-93.60409877, lat:17.19220492}} | 2023-07-17 | 2023-08-15 | 353747.57 | 353747.57 | 353747.57 | 353747.57 | 353747.57 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-ADQ-015/2023, contratista:JVA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:353747.57, importe_modificado:353747.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}} | {2258712/proyecto_INICIO, 2258712/proyecto_PROCESO, 2258712/proyecto_FIN, 2258712/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones