## FORTAMUN
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 3 | CHP230302270917 | Proyecto de inversión | 1485008.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1485008.94, modificado:1485008.94}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES CON CONEXIÓN A EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS EN LA CONCORDIA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 020-0026 | N | 0 | 0 | 1337 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9170.0, meta_modificada:9170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:49, direccion:TRAMO DEL PANTEON, lon:-92.590725, lat:16.029498}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:49, direccion:TRAMO LAS TINAJAS, lon:-92.593244, lat:16.02764}, geo3: {cve_municipio:20, localidad:49, direccion:TRAMO PIEDRA BOLA, lon:-92.58504, lat:16.026457}} | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 1485008.94 | 1485008.94 | 1485008.94 | 742504.47 | 742504.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/013-AD/2023, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1485008.94, importe_modificado:1485008.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0}} | {2270917/proyecto_PROCESO, 2270917/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302270943 | Proyecto de inversión | 1002983.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002983.82, modificado:1002983.82}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES CON CONEXIÓN A EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD ASENTAMIENTO NUEVA LIBERTAD | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 020-0027 | N | 0 | 0 | 1221 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8250.0, meta_modificada:8250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:23, direccion:TRAMO 3, lon:-92.79728611, lat:16.09210833}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:23, direccion:TRAMO 2, lon:-92.80356944, lat:16.09182222}, geo3: {cve_municipio:20, localidad:23, direccion:TRAMO 1, lon:-92.79728611, lat:16.09398611}} | 2023-10-04 | 2023-11-17 | 1002983.82 | 1002983.82 | 1002983.82 | 501491.91 | 501491.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/014-AD/2023, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1002983.82, importe_modificado:1002983.82}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1800.0}} | {2270943/proyecto_PROCESO, 2270943/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230202232733 | Proyecto de inversión | 2202626.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2202626.9, modificado:2202626.9}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD REFORMA ASENTAMIENTO REFORMA | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 020-0018 | N | 0 | 0 | 1116 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:23720.0, meta_modificada:23720.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:29, direccion:INICIO CAMINO SAN RAFAEL, lon:-92.66065, lat:15.91868}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:29, direccion:CAMINIO REFORMA , lon:-92.664673, lat:15.918762}, geo3: {cve_municipio:20, localidad:29, direccion:CAMINO RURARAL, lon:-92.723588, lat:15.88897}, geo4: {cve_municipio:20, localidad:29, direccion:FINAL CAMINO PASHTAL, lon:-92.617078, lat:15.886523}, geo5: {cve_municipio:20, localidad:29, direccion:INICIO CAMINO PASHTAL, lon:-92.619459, lat:15.908754}, geo6: {cve_municipio:20, localidad:629, direccion:FINAL CAMINO SAN RAFAEL, lon:-92.601798, lat:15.937574}} | 2023-04-27 | 2023-06-25 | 2202626.9 | 2202626.9 | 2202626.9 | 2202626.9 | 2202626.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/008-AD/2023, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2202626.9, importe_modificado:2202626.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:23720.0}} | {2232733/proyecto_INICIO, 2232733/proyecto_PROCESO, 2232733/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230202232787 | Proyecto de inversión | 2601752.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2601752.38, modificado:2601752.38}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVO PARAÍSO ASENTAMIENTO NUEVO PARAÍSO. | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 020-0019 | N | 0 | 0 | 423 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48700.0, meta_modificada:48700.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1017, direccion:INICIO TRAMO TORRIONCITO, lon:-92.948729, lat:15.862014}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1017, direccion:FINAL CAMONO LA PLUMA - NUEVO PARAISO, lon:-92.947154, lat:15.881054}, geo3: {cve_municipio:20, localidad:1017, direccion:INICIO CAMINO LA PLUMA - NUEVO PARAISO, lon:-92.95195, lat:15.9315}, geo4: {cve_municipio:20, localidad:541, direccion:(TERMINO) TRAMO POTROCERRO - NUEVA LINDA, lon:-93.072005, lat:15.839793}, geo5: {cve_municipio:20, localidad:541, direccion:(INICIO) TRAMO POTROCERRO - NUEVA LINDA, lon:-92.970754, lat:15.853446}, geo6: {cve_municipio:20, localidad:541, direccion:FINAL TRAMO TORRIENCITO , lon:-93.02451, lat:15.80158}} | 2023-05-08 | 2023-07-15 | 2601752.38 | 2601752.38 | 2601752.38 | 2601752.38 | 2601752.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/009-AD/2023, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2601752.38, importe_modificado:2601752.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48700.0}} | {2232787/proyecto_INICIO, 2232787/proyecto_PROCESO, 2232787/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230202232913 | Proyecto de inversión | 1121512.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121512.65, modificado:1121512.65}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES CON CONEXIÓN A EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS EN LA CONCORDIA LOCALIDAD DOLORES JALTENANGO ASENTAMIENTO DOLORES JALTENANGO | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 020-0020 | N | 0 | 0 | 2090 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35220.0, meta_modificada:35220.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:(termino) tramo dolores jaltenango , lon:-92.772967, lat:15.894555}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:(inicio) tramo dolores jaltenango, lon:-92.73721, lat:15.907894}} | 2023-06-12 | 2023-07-31 | 1121512.65 | 1121512.65 | 1121512.65 | 1121512.65 | 1121512.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/010-AD/2023, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1121512.65, importe_modificado:1121512.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35220.0}} | {2232913/proyecto_INICIO, 2232913/proyecto_PROCESO, 2232913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302270818 | Proyecto de inversión | 2495328.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2495328.62, modificado:2495328.62}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN MARCOS ASENTAMIENTO SAN MARCOS | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 020-0021 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:41900.0, meta_modificada:41900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:851, direccion:LAS TORONJAS, lon:-92.950009, lat:15.940555}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:851, direccion:TRAMO MONTE BONITO (INICIO), lon:-93.00187, lat:15.92385}} | 2023-06-19 | 2023-08-17 | 2495328.62 | 2495328.62 | 2495328.62 | 2495328.62 | 2495328.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/011-AD/2023, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2495328.62, importe_modificado:2495328.62}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:41900.0}} | {2270818/proyecto_PROCESO, 2270818/proyecto_FIN, 2270818/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302270870 | Proyecto de inversión | 799989.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799989.08, modificado:799989.08}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE LA CONCORDIA ESTADO DE CHIAPAS | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 020-0022 | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50830.0, meta_modificada:50830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1098, direccion:TRAMO PAKAYAL, lon:-92.969942, lat:15.767802}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1098, direccion:TRAMO PUENTE CABAÑAS, lon:-92.96101, lat:15.76902}, geo3: {cve_municipio:20, localidad:1098, direccion:CAMINO A SAN FRANCISCO, lon:-92.99112, lat:15.77873}} | 2023-06-28 | 2023-08-06 | 799989.08 | 799989.08 | 799989.08 | 799989.08 | 799989.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/012-AD/2023, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:799989.08, importe_modificado:799989.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50830.0}} | {2270870/proyecto_FIN, 2270870/proyecto_PROCESO, 2270870/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302271551 | Proyecto de inversión | 6177419.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6177419.13, modificado:6177419.13}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL CENSO | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 2023053 | N | 0 | 0 | 1863 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:575, direccion:EL CENSO, lon:-91.5635695, lat:16.8642219}} | 2023-08-28 | 2023-12-15 | 6177419.13 | 6177419.13 | 6177419.13 | 3088709.57 | 3088709.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FORTAMUN-0053/2023, contratista:ALEJANDRO OVALLE HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:6177419.13, importe_modificado:6177419.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {2271551/proyecto_PROCESO, 2271551/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230202231775 | Proyecto de inversión | 1014718 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014718.0, modificado:1014718.0}} | MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA POTABILIZADORA | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | FAFM23-001 | S | 404 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.253412, lat:14.959061}} | 2023-04-28 | 2023-07-26 | 1014718 | 1014718 | 807151.95 | 807151.95 | 807151.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/CO/0001/2023, contratista:EDICO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1014718.0, importe_modificado:1014718.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:83.16}} | {2231775/proyecto_INICIO, 2231775/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230202231782 | Proyecto de inversión | 2782423 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2782423.0, modificado:2782423.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL COATANCITO | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula |  | S | 1102 | 981 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:COLONIA EL COATANCITO, lon:-92.263632, lat:14.920852}} | 2023-04-28 | 2023-07-26 | 2782423 | 2782423 | 2352662.1 | 2352662.1 | 2352662.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/CO/0002/2023, contratista:OBRAS CIVILES ELECTRICAS Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2782423.0, importe_modificado:2782423.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.73}} | {2231782/proyecto_INICIO, 2231782/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230202231788 | Proyecto de inversión | 1952431 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1952431.0, modificado:1952431.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, COLONIA CARMEN Y MARAVILLAS | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | FAFM23-003 | S | 775 | 689 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:COLONIA CARMEN Y MARAVILLAS, lon:-92.261791, lat:14.888264}} | 2023-05-02 | 2023-07-30 | 1952431 | 1952431 | 1786149.55 | 1786149.55 | 1786149.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/CO/0003/2023, contratista:LEONARD MAT INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1952431.0, importe_modificado:1952431.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.95}} | {2231788/proyecto_INICIO, 2231788/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230202231790 | Proyecto de inversión | 6477311 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6477311.0, modificado:6477311.0}} | MANTENIMIENTO EN AREA DE FLOCULADORES EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA POTABILIZADORA | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula |  | S | 2561 | 2279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.253413, lat:14.959061}} | 2023-05-02 | 2023-08-29 | 6477311 | 6477311 | 5952704.09 | 5952704.09 | 5952704.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/CO/0004/2023, contratista:RAMIGON DEL SURESTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:6477311.0, importe_modificado:6477311.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.89}} | {2231790/proyecto_INICIO, 2231790/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230202231792 | Proyecto de inversión | 2856243 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2856243.0, modificado:2856243.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, COLONIA BUROCRATICA | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | FAFM23-005 | S | 1131 | 1004 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:COLONIA BUROCRATICA, lon:-92.255492, lat:14.927589}} | 2023-05-05 | 2023-08-02 | 2856243 | 2856243 | 2218049.88 | 2218049.88 | 2218049.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/CO/0005/2023, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2856243.0, importe_modificado:2856243.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.8}} | {2231792/proyecto_INICIO, 2231792/proyecto_PROCESO, 2231792/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230202231797 | Proyecto de inversión | 4937343 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4937343.0, modificado:4937343.0}} | MANTENIMIENTO DE VALVULAS ZONA PONIENTE EN INSTALACIONES DE LA PLANTA POTABILIZADORA | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | FAFM23-006 | S | 1953 | 1738 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.253412, lat:14.959061}} | 2023-05-05 | 2023-09-01 | 4937343 | 4937343 | 4173747.18 | 4173747.18 | 4173747.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/CO/0006/2023, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4937343.0, importe_modificado:4937343.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.87}} | {2231797/proyecto_INICIO, 2231797/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230202231800 | Proyecto de inversión | 2346795 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2346795.0, modificado:2346795.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, COLONIA LOS LAURELES UNO | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | FAFM23-007 | S | 930 | 828 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:COLONIA LOS LAURELES UNO, lon:-92.252691, lat:14.890513}} | 2023-05-05 | 2023-08-02 | 2346795 | 2346795 | 1784171.69 | 1784171.69 | 1784171.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/CO/0007/2023, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2346795.0, importe_modificado:2346795.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.56}} | {2231800/proyecto_INICIO, 2231800/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230202231804 | Proyecto de inversión | 6994259 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6994259.0, modificado:6994259.0}} | MANTENIMIENTO DE VALVULAS ZONA ORIENTE EN INSTALACIONES DE LA PLANTA POTABILIZADORA | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | FAFM23-008 | S | 2765 | 2458 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.253412, lat:14.959061}} | 2023-05-26 | 2023-09-22 | 6994259 | 6994259 | 6549883.74 | 6549883.74 | 6549883.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/CO/0008/2023, contratista:PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:6994259.0, importe_modificado:6994259.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.93}} | {2231804/proyecto_INICIO, 2231804/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230202231807 | Proyecto de inversión | 7551663 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7551663.0, modificado:7551663.0}} | MANTENIMIENTO A EQUIPO DE CLORACION EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA POTABILIZADORA | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | FAFM23-009 | S | 2985 | 2656 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.253412, lat:14.959061}} | 2023-05-26 | 2023-10-26 | 7551663 | 7551663 | 5778346.07 | 5778346.07 | 5778346.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/CO/0009/2023, contratista:EMPRESA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA URBANA EMPRENDER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:7551663.0, importe_modificado:7551663.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.56}} | {2231807/proyecto_INICIO, 2231807/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302266980 | Proyecto de inversión | 1086814 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086814.0, modificado:1086814.0}} | REHABILITACION DE REJILLAS PLUVIALES EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE TAPACHULA | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | FAFM23-010 | S | 433 | 385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.3, meta_modificada:67.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26711, lat:14.910257}, geo2: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.282596, lat:14.893411}} | 2023-08-09 | 2023-10-22 | 1086814 | 1086814 | 543407 | 543407 | 543407 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/CO/0010/2023, contratista:GRUPO GEMAREC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1086814.0, importe_modificado:1086814.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2266980/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302236348 | Proyecto de inversión | 183885.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183885.46, modificado:183885.46}} | MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 6 M3 DE CAPACIDAD | 7 | Chiapas | 120 | Capitán Luis Ángel Vidal | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Capitán Luis ¡ngel Vidal | FA003 | N | 0 | 0 | 434 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:5, direccion:CAMINO AL CAMPO DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION PINADA , MUNICIPIO DE CAPITAN LUIS ANGEL VIDAL, lon:-92.604403, lat:15.615491}} | 2023-06-02 | 2023-06-26 | 183885.46 | 183885.46 | 183885.46 | 183885.46 | 183885.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCLAV/DOPM/FAFM/OT/2023-002, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA EN OBRA CIVIL Y ELECTRICA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO CAPITAN LUIS ANGEL VIDAL, monto:183885.45, importe_modificado:183885.45}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2236348/proyecto_INICIO, 2236348/proyecto_FIN, 2236348/proyecto_PROCESO, 2236348/proyecto_FIN, 2236348/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | CHP230302236366 | Proyecto de inversión | 239583.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239583.41, modificado:239583.41}} | MANTENIMIENTO Y RECOSNTRUCCION DE TECHADO EN LA ESC. PRIMARIA | 7 | Chiapas | 120 | Capitán Luis Ángel Vidal | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Municipio de Capitán Luis ¡ngel Vidal | FA012 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:111.3, meta_modificada:111.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL DE CAPITAN LUIS ANGEL VIDAL, lon:-92.603939, lat:15.615543}} | 2023-05-29 | 2023-06-12 | 239583.41 | 239583.41 | 239583.41 | 239583.41 | 239583.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCLAV/DOPM/FAFM/OT/2023-001, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA LEUG S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO CAPITAN LUIS ANGEL VIDAL, monto:239583.41, importe_modificado:239583.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:111.3}} | {2236366/proyecto_INICIO, 2236366/proyecto_PROCESO, 2236366/proyecto_FIN, 2236366/proyecto_PROCESO, 2236366/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones