## FISM
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 4 | CHP230402290257 | Proyecto de inversión | 2056880.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2056880.53, modificado:2056880.53}} | PAVIMENTACION DE 180.00 METROS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INNOMINADA EN BARRIO MORELOS 3 - 308964 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acacoyagua | 308964 | S | 4178 | 3914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:826.0, meta_modificada:826.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO MORELOS 3, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE INNMOMINADA Y CAMINO CAMINO A JALAPA, AVENIDA CENTRAL MIGUEL HIDALGO NORTE LA OBRA SE LOCALIZA A EN EL BARRIO MORELOS 3 EN LA ZONA NORTE DE LA C, lon:-92.67429867, lat:15.34890612}} | 2023-10-16 | 2023-12-16 | 2056880.53 | 2056880.53 | 2056880.53 | 2056880.53 | 2056880.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/ACA-028/2023, contratista:CONSTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA ALFASAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:2056880.53, importe_modificado:2056880.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:826.0}} | {2290257/proyecto_INICIO, 2290257/proyecto_PROCESO, 2290257/proyecto_INICIO, 2290257/proyecto_FIN, 2290257/proyecto_INICIO, 2290257/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302263730 | Proyecto de inversión | 862193.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862193.11, modificado:862193.11}} | CONSTRUCCION DE 2 PUENTES COLGANTES. - 242550 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acacoyagua | 242550 | S | 220 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:234.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:94, direccion:EJIDO DIEZ DE ABRIL TEXCOCO, 30595 DIEZ DE ABRIL (TEXCOCO), ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLEJON EJEDIO DIEZ DE ABRIL Y CALLEJON PUENTE UNO, ANDADOR PUENTE DOS CONSTRUCCION DE 2 PUENTES COLGANTES UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO 1, lon:-92.741453, lat:15.452331}} | 2023-07-25 | 2023-10-25 | 862193.11 | 862193.11 | 862193.11 | 862193.11 | 862193.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/ACA-022/2023, contratista:GISELA CONCEPCION GUTIERREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:862193.11, importe_modificado:862193.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2263730/proyecto_INICIO, 2263730/proyecto_PROCESO, 2263730/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302264037 | Proyecto de inversión | 1748879.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1748879.34, modificado:1748879.34}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ACACOYAGUA, BARRIO RIO GRANDE - 244453 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acacoyagua | 244453 | S | 4000 | 4092 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO RIO GRANDE BARRIO RÍO GRANDE, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL MIGUEL SUR Y CALLE DURANGO ORIENTE, CALLE CONSTRUCCION SUR MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA UBICADO EN LA LOCALIDAD , lon:-92.67436425, lat:15.34018769}} | 2023-09-01 | 2023-10-30 | 1748879.34 | 1748879.34 | 1748879.34 | 1748879.34 | 1748879.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/ACA-015/2023, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1748879.34, importe_modificado:1748879.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2264037/proyecto_INICIO, 2264037/proyecto_PROCESO, 2264037/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302265914 | Acción | 225720.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225720.87, modificado:225720.87}} | CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES - 50935 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Acacoyagua | 50935 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.674617, lat:15.340965}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 225720.87 | 225720.87 | 225720.87 | 225720.87 | 225720.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134136, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, monto:225720.87, importe_modificado:225720.87}} | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:3.0}} | {2265914/proyecto_INICIO, 2265914/proyecto_FIN, 2265914/proyecto_PROCESO, 2265914/proyecto_FIN, 2265914/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402278261 | Proyecto de inversión | 1779044.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1779044.88, modificado:1779044.88}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR Y ALUMBRADO PUBLICO - 245863 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acacoyagua | 245863 | S | 370 | 384 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:CALLE PATRITISMO COLONIA HIDALGO, 30593 HIDALGO, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PATRIOTISMO Y CALLE GUERRERO, CALLE GUERRERO CONSTRUCCION DE ANDADOR Y ALUMBRADO PUBLICO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA HIDALGO EN EL MUNICIP, lon:-92.74756421, lat:15.34873891}} | 2023-06-20 | 2023-09-20 | 1779044.88 | 1779044.88 | 1779044.88 | 1779044.88 | 1779044.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/ACA-017/2023, contratista:CONSTRUCCIONES ZUL-M S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1779044.88, importe_modificado:1779044.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:77.0}} | {2278261/proyecto_INICIO, 2278261/proyecto_PROCESO, 2278261/proyecto_FIN, 2278261/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402288394 | Proyecto de inversión | 851282.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851282.23, modificado:851282.23}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN RANCHERIA LA VIOLETA - 299924 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acacoyagua | 299924 | S | 233 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:705.0, meta_modificada:705.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA VIOLETA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 100 RANCHERIA LA VIOLETA, 30594 LA VIOLETA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA VIOLETA Y TERRACERIA MARIA ESTHER, LA OBRA SE ENCUENTRA A 8.100 KM, lon:-92.72254567, lat:15.40396685}} | 2023-06-28 | 2023-09-28 | 851282.23 | 851282.23 | 851282.23 | 851282.23 | 851282.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/ACA-019/2023, contratista:GISELA CONCEPCION GUTIERREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:851282.23, importe_modificado:851282.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:705.0}} | {2288394/proyecto_INICIO, 2288394/proyecto_FIN, 2288394/proyecto_PROCESO, 2288394/proyecto_INICIO, 2288394/proyecto_FIN, 2288394/proyecto_PROCESO, 2288394/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402294270 | Acción | 24030.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24030.39, modificado:24030.39}} | 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 326155 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acacoyagua | 326155 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.674617, lat:15.340965}} | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 24030.39 | 24030.39 | 24030.39 | 24030.39 | 24030.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138680, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, monto:24030.39, importe_modificado:24030.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2294270/proyecto_PROCESO, 2294270/proyecto_FIN, 2294270/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402304067 | Acción | 1140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140000.0, modificado:1140000.0}} | 336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión - 366227 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acacoyagua | 366227 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.674617, lat:15.340965}} | 2023-01-01 | 2023-12-12 | 1140000 | 1140000 | 1140000 | 1140000 | 1140000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138671, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, monto:1140000.0, importe_modificado:1140000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2304067/proyecto_INICIO, 2304067/proyecto_FIN, 2304067/proyecto_INICIO, 2304067/proyecto_FIN, 2304067/proyecto_PROCESO, 2304067/proyecto_FIN, 2304067/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302244003 | Proyecto de inversión | 6000619.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000619.18, modificado:6000619.18}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 128467 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acacoyagua | 128467 | S | 395 | 359 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7900.0, meta_modificada:7900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:21, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL ACACOYAGUA - NUEVA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 600 EJIDO NUEVA LIBERTAD, 30594 NUEVA LIBERTAD, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y TERRACERIA HUSISIL I, TERRACERIA N, lon:-92.70545318, lat:15.40688443}} | 2023-04-10 | 2023-07-10 | 6000619.18 | 6000619.18 | 6000619.18 | 6000619.18 | 6000619.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/ACA-006/2023, contratista:CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES KAJOMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:6000619.18, importe_modificado:6000619.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7900.0}} | {2244003/proyecto_INICIO, 2244003/proyecto_PROCESO, 2244003/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302265909 | Acción | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN EN ACACOYAHUA - 50921 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Acacoyagua | 50921 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.674617, lat:15.340965}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134134, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, monto:270000.0, importe_modificado:270000.0}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:8.0}} | {2265909/proyecto_INICIO, 2265909/proyecto_PROCESO, 2265909/proyecto_INICIO, 2265909/proyecto_PROCESO, 2265909/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402294501 | Acción | 487200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487200.0, modificado:487200.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 327115 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acacoyagua | 327115 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.674617, lat:15.340965}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 487200 | 487200 | 487200 | 487200 | 487200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138677, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, monto:487200.0, importe_modificado:487200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:2.0}} | {2294501/proyecto_INICIO, 2294501/proyecto_PROCESO, 2294501/proyecto_FIN, 2294501/proyecto_PROCESO, 2294501/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302263786 | Proyecto de inversión | 1118455.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118455.4, modificado:1118455.4}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO MORELOS 1, EN EL MUNICIPIO DE ACACOYAGUA - 242807 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acacoyagua | 242807 | S | 220 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:234.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL MIGUEL HIDALGO CIUDAD ACACOYAGUA, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO MORELOS 1 Y CALLE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO MORELOS 1 EN EL MUNICIPIO DE ACAC, lon:-92.674617, lat:15.340965}} | 2023-08-10 | 2023-10-10 | 1118455.4 | 1118455.4 | 1118455.4 | 1118455.4 | 1118455.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/ACA-021/2023, contratista:ANCHEYTA´S Y ASOCIADOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1118455.4, importe_modificado:1118455.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2263786/proyecto_INICIO, 2263786/proyecto_PROCESO, 2263786/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402290176 | Proyecto de inversión | 217126 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217126.0, modificado:217126.1}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL - 308485 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acacoyagua | 308485 | S | 4178 | 3914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CONSTITUCION NORTE BARRIO MORELOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL MIGUEL HIDALGO Y CALLE INNOMINADA, CALLE TABASCO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 300 METROS DE , lon:-92.67136551, lat:15.34762646}} | 2023-09-14 | 2023-10-30 | 217126.1 | 217126.1 | 217126.1 | 217126.1 | 217126.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/ACA-OT-004/2023, contratista:ANCHEYTAS Y ASOCIADOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:217126.1, importe_modificado:217126.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7.0}} | {2290176/proyecto_FIN, 2290176/proyecto_PROCESO, 2290176/proyecto_FIN, 2290176/proyecto_INICIO, 2290176/proyecto_PROCESO, 2290176/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302243526 | Proyecto de inversión | 5603828.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5603828.57, modificado:5603828.57}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE SONORA - 125719 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acacoyagua | 125719 | S | 3914 | 4178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1529.0, meta_modificada:1529.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO SUR BARRIO 15 DE ENERO, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO SUR Y CALLE DURANGO PONIENTE, CALLE SONORA PONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA VICENTE GUERRERO SUR ENT, lon:-92.67846703, lat:15.3390566}} | 2023-05-15 | 2023-08-15 | 5603828.57 | 5603828.57 | 5603828.57 | 5603828.57 | 5603828.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/ACA-013/2023, contratista:CONSTRUCTORA SOYALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:5603828.57, importe_modificado:5603828.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1529.0}} | {2243526/proyecto_INICIO, 2243526/proyecto_PROCESO, 2243526/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402288115 | Proyecto de inversión | 1654107.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1654107.24, modificado:1654107.24}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y ZAMPEADO EN EL EJIDO SATELITE MORELIA - 298415 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acacoyagua | 298415 | S | 578 | 592 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:222.0, meta_modificada:222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:88, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SATELITE MORELIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 200 EJIDO MAGNOLIA, 30597 SATÉLITE MORELIA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SATELITE MORELIA Y TERRACERIA LOS CACAOS, LA OBRA SE LOCA, lon:-92.66468835, lat:15.38557195}} | 2023-07-10 | 2023-10-10 | 1654107.24 | 1654107.24 | 1654107.24 | 1654107.24 | 1654107.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/ACA-023/2023, contratista:JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1654107.24, importe_modificado:1654107.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:222.0}} | {2288115/proyecto_FIN, 2288115/proyecto_INICIO, 2288115/proyecto_PROCESO, 2288115/proyecto_INICIO, 2288115/proyecto_PROCESO, 2288115/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402290052 | Proyecto de inversión | 1532822.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1532822.18, modificado:1532822.18}} | PAVIMENTACION DE 110.00 METROS CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA VICENTE GUERRERO CAMINO AL RASTRO - 307965 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acacoyagua | 307965 | S | 4178 | 3914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA VICENTE GUERRERO BARRIO SAN MARCOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y AVENIDA VICENTE GUERRERO SUR, ANDADOR CARLOS KASUGA OSAKA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE P, lon:-92.67911445, lat:15.33424054}} | 2023-10-06 | 2023-12-06 | 1532822.18 | 1532822.18 | 1532822.18 | 1532822.18 | 1532822.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/ACA-027/2023, contratista:JORGE ALBERTO CORTES MEGCHUM, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1532822.18, importe_modificado:1532822.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:770.0}} | {2290052/proyecto_FIN, 2290052/proyecto_PROCESO, 2290052/proyecto_INICIO, 2290052/proyecto_PROCESO, 2290052/proyecto_FIN, 2290052/proyecto_INICIO, 2290052/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402293990 | Proyecto de inversión | 2641680.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2641680.86, modificado:2641680.86}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 325116 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acacoyagua | 325116 | S | 4178 | 3914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1105.2, meta_modificada:1105.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL MIGUEL HIDALGO BARRIO JOSÉ LUCIANO, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE DURANGO ORIENTE Y CALLE CONSTITUCION SUR, CALLE ALLENDE ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO SUR Y LA AV, lon:-92.67508741, lat:15.33728823}} | 2023-07-15 | 2023-10-15 | 2641680.86 | 2641680.86 | 2641680.86 | 2641680.86 | 2641680.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/ACA-024/2023, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:2641680.86, importe_modificado:2641680.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1105.2}} | {2293990/proyecto_INICIO, 2293990/proyecto_PROCESO, 2293990/proyecto_FIN, 2293990/proyecto_PROCESO, 2293990/proyecto_FIN, 2293990/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402288258 | Proyecto de inversión | 3695635.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3695635.37, modificado:3695635.37}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO - 299267 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acacoyagua | 299267 | S | 578 | 592 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1540.0, meta_modificada:1540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:AVENIDA ACCESO CACAOS EJIDO LOS CACAOS, 30597 LOS CACAOS, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE LOS CACAOS Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 8.200 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL ACCESO DE LOS CACAOS SOBRE EL MARGEN DERECH, lon:-92.65406941, lat:15.38764168}} | 2023-06-20 | 2023-09-20 | 3695635.37 | 3695635.37 | 3695635.37 | 3695635.37 | 3695635.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/ACA-018/2023, contratista:ULISES NEFTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:3695635.37, importe_modificado:3695635.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1540.0}} | {2288258/proyecto_INICIO, 2288258/proyecto_PROCESO, 2288258/proyecto_INICIO, 2288258/proyecto_FIN, 2288258/proyecto_PROCESO, 2288258/proyecto_FIN, 2288258/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402273982 | Proyecto de inversión | 539495.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539495.13, modificado:539495.13}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN CAMINO AL PANTEON - 124031 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acacoyagua | 124031 | S | 661 | 682 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE CABECERA MUNICIPAL TRAMO ACACOYAGUA - HIDALGO KILÓMETRO 9 + 500 COLONIA HIDALGO, 30593 HIDALGO, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y CARRETERA HIDALGO, TERRACERIA HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZ, lon:-92.73616837, lat:15.34840678}} | 2023-05-08 | 2023-08-08 | 539495.13 | 539495.13 | 539495.13 | 539495.13 | 539495.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/ACA-011/2023, contratista:CESAR AUGUSTO ZARATE ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:539495.13, importe_modificado:539495.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2273982/proyecto_PROCESO, 2273982/proyecto_FIN, 2273982/proyecto_INICIO, 2273982/proyecto_FIN, 2273982/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402273994 | Proyecto de inversión | 1250336.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250336.73, modificado:1250336.73}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 124460 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acacoyagua | 124460 | S | 427 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:17, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE CABECERA MUNICIPAL TRAMO ACACOYAGUA - JALAPA KILÓMETRO 1 + 900 RANCHERIA JALAPA, 30590 JALAPA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y TERRACERIA JALAPA, TERRACERIA JALAPA LA OBRA SE LOCALIZA , lon:-92.6828611, lat:15.35162111}} | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 1250336.73 | 1250336.73 | 1250336.73 | 1250336.73 | 1250336.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/ACA-014/2023, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1250336.73, importe_modificado:1250336.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {2273994/proyecto_PROCESO, 2273994/proyecto_INICIO, 2273994/proyecto_FIN, 2273994/proyecto_INICIO, 2273994/proyecto_FIN, 2273994/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402278248 | Proyecto de inversión | 3523027.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3523027.78, modificado:3523027.78}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LAS BRISAS, EN EL MUNICIPIO DE ACACOYAGUA. - 245627 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acacoyagua | 245627 | S | 30 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:131, direccion:CALLE LAS BRISAS RANCHERIA LAS BRISAS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE CHIAPAS PONIENTE Y CALLE MATAMOROS, CALLE 15 DE ENERO AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LAS BRISAS EN EL, lon:-92.6813, lat:15.341717}} | 2023-08-20 | 2023-10-20 | 3523027.78 | 3523027.78 | 3523027.78 | 3523027.78 | 3523027.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/ACA-016/2023, contratista:GISELA CONCEPCION GUTIERREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:3523027.78, importe_modificado:3523027.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:38.0}} | {2278248/proyecto_INICIO, 2278248/proyecto_PROCESO, 2278248/proyecto_FIN, 2278248/proyecto_PROCESO, 2278248/proyecto_FIN, 2278248/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402288057 | Proyecto de inversión | 1630809 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630809.0, modificado:1630809.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 298130 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acacoyagua | 298130 | S | 4578 | 4114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:858.2, meta_modificada:858.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FLOR DEL CARMEN FRACCIONAMIENTO 8 DE SEPTIEMBRE, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE LAS GOLONDRINAS, AVENIDA PLAYA INES LA OBRA SE LOCALIZA A 700 METROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A SOBRE LA , lon:-92.67875493, lat:15.34810441}} | 2023-08-10 | 2023-10-10 | 1630809 | 1630809 | 1630809 | 1630809 | 1630809 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/ACA-025/2023, contratista:JUAN CARLOS ZOMA GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1630809.0, importe_modificado:1630809.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:858.2}} | {2288057/proyecto_INICIO, 2288057/proyecto_PROCESO, 2288057/proyecto_FIN, 2288057/proyecto_INICIO, 2288057/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402288201 | Proyecto de inversión | 913985.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913985.29, modificado:913985.29}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR - 298965 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acacoyagua | 298965 | S | 296 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:116, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN PEDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 RANCHERIA SAN PEDRO, 30590 SAN PEDRO, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN PEDRO ACACOYAGUA Y TERRACERIA INNOMINADA, A 2.200 KM DE LA CABEC, lon:-92.66595199, lat:15.34248829}} | 2023-07-10 | 2023-10-10 | 913985.29 | 913985.29 | 913985.29 | 913985.29 | 913985.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/ACA-020/2023, contratista:GISELA CONCEPCION GUTIERREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:913985.29, importe_modificado:913985.29}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2288201/proyecto_FIN, 2288201/proyecto_INICIO, 2288201/proyecto_FIN, 2288201/proyecto_PROCESO, 2288201/proyecto_FIN, 2288201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202225280 | Proyecto de inversión | 1240899.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240899.54, modificado:1240899.54}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 89823 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acala | 89823 | S | 82 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.3, meta_modificada:4.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:412, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO A SAN LUIS - SAN PEDRO PEDERNAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 300 EJIDO SAN PEDRO PEDERNAL, 29385 SAN PEDRO PEDERNAL, ACALA CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN LUIS Y , SE ENCUENTRA AL MARGEN DERECHO DEL CAMINO , lon:-92.75960118, lat:16.52582225}} | 2023-01-15 | 2023-06-30 | 1240899.54 | 1240899.54 | 1240899.54 | 1240899.54 | 1240899.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0011/2023, contratista:JOSE CANDELARIO GALLEGOS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:1240899.54, importe_modificado:1240899.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.3}} | {2225280/proyecto_INICIO, 2225280/proyecto_FIN, 2225280/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402302277 | Proyecto de inversión | 879253.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879253.11, modificado:879253.11}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD SOCONUSCO - 359215 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapetahua | 359215 | S | 576 | 543 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:258.0, meta_modificada:258.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO MADRONAL - SOCONUSCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 400 COLONIA SOCONUSCO, 30580 SOCONUSCO, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CAMINO ACAPETAHUA-MADRONAL Y CAMINO MADRONAL-SOCONUSCO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN ÑLA COL, lon:-92.72667361, lat:15.31056775}} | 2023-01-02 | 2023-05-02 | 879253.11 | 879253.11 | 879253.11 | 879253.11 | 859273.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139732, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:879253.11, importe_modificado:879253.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:258.0}} | {2302277/proyecto_FIN, 2302277/proyecto_INICIO, 2302277/proyecto_FIN, 2302277/proyecto_INICIO, 2302277/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402302459 | Proyecto de inversión | 329915.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329915.7, modificado:329915.7}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LA SOLEDAD - 359792 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapetahua | 359792 | S | 110 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:503, direccion:CAMINO TRAMO MARIANO MATAMOROS - LA SOLEDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 RANCHERIA LA SOLEDAD, 30580 BERLÍN, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MARIANO MATAMOROS-LA SOLEDAD Y CARRETERA ACAPETAHUA-MARIANO MATAMOROS, LA O, lon:-92.7661165, lat:15.2595018}} | 2023-08-01 | 2023-08-15 | 329915.7 | 329915.7 | 329915.7 | 329915.7 | 329915.7 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/OT-16/2023, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION RADA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:329915.7, importe_modificado:329915.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2302459/proyecto_FIN, 2302459/proyecto_PROCESO, 2302459/proyecto_INICIO, 2302459/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302249432 | Proyecto de inversión | 791638.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791638.92, modificado:791638.92}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA TELEBACHILLERATO NU. 44 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA CLAVE 07ETH0056X EN ACAPETAHUA LOCALIDAD JIQUILPAN ESTACION BONANZA - 160673 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Acapetahua | 160673 | S | 1315 | 1187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:565.8, meta_modificada:565.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:68, direccion:CALLE TELEBACHILLERATO EJIDO JIQUILPAN ESTACIÓN BONANZA, 30583 JIQUILPAN (ESTACIÓN BONANZA), ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO VILLA Y AVENIDA ALVARO OBREGON, CALLE ITURBIDE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA TELEBACHI, lon:-92.74905787, lat:15.33686699}} | 2023-02-20 | 2023-04-28 | 791638.92 | 791638.92 | 791638.92 | 791638.92 | 791638.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/018/2023, contratista:PAULA FABIOLA ESTRADA MINA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:791638.92, importe_modificado:791638.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:565.8}} | {2249432/proyecto_INICIO, 2249432/proyecto_PROCESO, 2249432/proyecto_FIN, 2249432/proyecto_INICIO, 2249432/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402286793 | Proyecto de inversión | 129244.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129244.32, modificado:129244.32}} | MANTENIMIENTO A DRENAJE PLUVIAL EN ACAPETAHUA LOCALIDAD BARRIO SAN ANTONIO - 291598 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapetahua | 291598 | S | 3092 | 3102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1175.2, meta_modificada:1175.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE SUR BARRIO SAN ANTONIO, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA SUR PONIENTE Y AVENIDA CUARTA SUR PONIENTE, LA OBRA MANTENIMIENTO A DRENAJE PLUVIAL SE UBICA EN EL BARRIO SAN ANTONIO D, lon:-92.68984506, lat:15.2778983}} | 2023-01-16 | 2023-01-31 | 129244.32 | 129244.32 | 129244.32 | 129244.32 | 129244.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/OT-11/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CLERIDA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:129244.32, importe_modificado:129244.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1175.2}} | {2286793/proyecto_INICIO, 2286793/proyecto_PROCESO, 2286793/proyecto_FIN, 2286793/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402287360 | Proyecto de inversión | 53911.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53911.26, modificado:53911.26}} | MANTENIMIENTO A DRENAJE PLUVIAL EN ACAPETAHUA LOCALIDAD BARRIO SAN FRANCISCO - 294640 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapetahua | 294640 | S | 3092 | 3102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1175.2, meta_modificada:1175.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE SUR BARRIO SAN FRANCISCO, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA SUR ORIENTE Y AVENIDA OCTAVA SUR ORIENTE, CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR LA OBRA MANTENIMIENTO A DRENAJE PLUVIAL SE ENCUENTRA, lon:-92.6857515, lat:15.27957463}} | 2023-01-16 | 2023-01-31 | 53911.26 | 53911.26 | 53911.26 | 53911.26 | 53911.26 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/OT-06/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CLERIDA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:53911.26, importe_modificado:53911.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1175.2}} | {2287360/proyecto_INICIO, 2287360/proyecto_FIN, 2287360/proyecto_PROCESO, 2287360/proyecto_FIN, 2287360/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402288163 | Proyecto de inversión | 205400.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205400.51, modificado:205400.51}} | MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD EL ARENAL - 298692 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapetahua | 298692 | S | 778 | 760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:327.86, meta_modificada:327.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:AVENIDA CENTRAL COLONIA EL ARENAL, 30580 EL ARENAL, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ACAPETAHUA-EL ARENAL Y , LA OBRA MANTENIMIENTO DE CARRETERA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CARRETERA ACAPETAHUAEL ARENAL DEL MUNICIPIO DE ACAP, lon:-92.69591454, lat:15.17731482}} | 2023-01-12 | 2023-02-12 | 205400.51 | 205400.51 | 205400.51 | 205400.51 | 205400.51 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/OT-12/2023, contratista:CARLOS ERIVAN GALVEZ DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:205400.51, importe_modificado:205400.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:327.86}} | {2288163/proyecto_INICIO, 2288163/proyecto_PROCESO, 2288163/proyecto_FIN, 2288163/proyecto_INICIO, 2288163/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402288320 | Proyecto de inversión | 280944.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280944.32, modificado:280944.32}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD BARRIO ROSARIO DE FATIMA - 299611 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapetahua | 299611 | S | 576 | 543 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA ORIENTE SUR BARRIO ROSARIO DE FATIMA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA SUR ORIENTE Y AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE, AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE LA OBRA REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA, lon:-92.68621594, lat:15.28308357}} | 2023-02-01 | 2023-02-15 | 280944.32 | 280944.32 | 280944.32 | 280944.32 | 280944.32 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/OT-13/2023, contratista:JOSE ALFONSO SIU PUON, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:280944.32, importe_modificado:280944.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2288320/proyecto_PROCESO, 2288320/proyecto_FIN, 2288320/proyecto_INICIO, 2288320/proyecto_PROCESO, 2288320/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402299648 | Proyecto de inversión | 370000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370000.0, modificado:370000.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ - 348669 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapetahua | 348669 | S | 576 | 543 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:434, direccion:CALLE SEGUNDA EJIDO BENITO JUAREZ, 30580 BENITO JUÁREZ, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ACAPETAHUA-EL ARENAL Y CARRETERA EL ARENAL BENITO JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO BENITO JUAREZ EN LA SEGUNDA CALLE DE, lon:-92.72122891, lat:15.15511859}} | 2023-05-15 | 2023-07-15 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139745, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:370000.0, importe_modificado:370000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2299648/proyecto_INICIO, 2299648/proyecto_FIN, 2299648/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402300881 | Proyecto de inversión | 6592608.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6592608.64, modificado:6592608.64}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD JIQUILPAN ESTACIÓN BONANZA - 353174 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapetahua | 353174 | S | 553 | 544 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:68, direccion:AVENIDA CENTRAL SLIDARIDAD EJIDO JIQUILPAN ESTACION BONANZA, 30580 JIQUILPAN (ESTACIÓN BONANZA), ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JUSTO SIERRA, AVENIDA EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJI, lon:-92.74782467, lat:15.34177899}} | 2023-06-15 | 2023-11-13 | 6592608.64 | 6592608.64 | 6592608.64 | 6592608.64 | 6592608.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/028/2023, contratista:BROS REYES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:6592608.64, importe_modificado:6592608.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2300881/proyecto_PROCESO, 2300881/proyecto_FIN, 2300881/proyecto_PROCESO, 2300881/proyecto_INICIO, 2300881/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402300959 | Proyecto de inversión | 911454.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911454.11, modificado:911454.11}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL GENERAL VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 07DES0040K ACAPETAHUA LOCALIDAD BARRIO SAN ANTONIO - 353505 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapetahua | 353505 | S | 3092 | 3102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:186.15, meta_modificada:186.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE SUR BARRIO SAN ANTONIO, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA SUR Y , AVENIDA SEGUNDA PONIETE SUR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN ANTONIO EN LA ESC, lon:-92.68500017, lat:15.27523942}} | 2023-06-19 | 2023-09-16 | 911454.11 | 911454.11 | 911454.11 | 911454.11 | 911454.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/034/2023, contratista:NORA ALICIA BAUTISTA PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:911454.11, importe_modificado:911454.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:186.15}} | {2300959/proyecto_INICIO, 2300959/proyecto_FIN, 2300959/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402302408 | Proyecto de inversión | 325965.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325965.23, modificado:325965.23}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LAGUNA SECA II - 359620 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapetahua | 359620 | S | 130 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:512, direccion:CAMINO TRAMO EL MADRONAL - LAGUNA SECA II MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 040 RANCHERIA LAGUNA SECA II, 30580 LAGUNA SECA II, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL MADRONAL-LAGUNA SECA II Y CARRETERA ACAPETAHUA-EL MADRONAL, LA, lon:-92.71324348, lat:15.29506526}} | 2023-09-01 | 2023-09-15 | 325965.23 | 325965.23 | 325965.23 | 325965.23 | 325965.23 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/OT-21/2023, contratista:SAMUEL FABIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:325965.29, importe_modificado:325965.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2302408/proyecto_INICIO, 2302408/proyecto_PROCESO, 2302408/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-12}}
2023 | 4 | CHP230202217695 | Acción | 1932756.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1932756.81, modificado:1932756.81}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 32725 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acapetahua | 32725 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.689132, lat:15.282838}} | 2023-01-17 | 2023-12-27 | 1932756.81 | 1932756.81 | 1932756.81 | 1932756.81 | 1932756.81 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GASTOS INDIRECTOS, contratista:MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:1932756.81, importe_modificado:1932756.81}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2217695/proyecto_INICIO, 2217695/proyecto_FIN, 2217695/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302249581 | Proyecto de inversión | 976279.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976279.75, modificado:976279.75}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR CLAVE 07DPR3052Q EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LUIS ESPINOZA - 161517 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Acapetahua | 161517 | S | 1315 | 1187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:22, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO LUIS ESPINOZA, 30580 LUIS ESPINOZA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA SUR Y CALLE CUARTA NORTE, LA OBRA CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZ, lon:-92.69104642, lat:15.19031793}} | 2023-02-13 | 2023-05-14 | 976279.75 | 976279.75 | 976279.75 | 976279.75 | 976279.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/020/2023, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:976279.75, importe_modificado:976279.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} | {2249581/proyecto_INICIO, 2249581/proyecto_FIN, 2249581/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302265537 | Acción | 933376.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933376.73, modificado:933376.73}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS. - 20803 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Acapetahua | 20803 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.689132, lat:15.282838}} | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 933376.73 | 933376.73 | 933376.73 | 933376.73 | 933376.73 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/PRODIM/001/2023, contratista:JOSE ALFONSO SIU PUON, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:933376.73, importe_modificado:933376.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:117.0}} | {2265537/proyecto_PROCESO, 2265537/proyecto_FIN, 2265537/proyecto_INICIO, 2265537/proyecto_PROCESO, 2265537/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402286912 | Proyecto de inversión | 1493975.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1493975.4, modificado:1493975.4}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD CENTAURO DEL NORTE - 292183 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapetahua | 292183 | S | 248 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1665.0, meta_modificada:1665.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:377, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO CENTAURO DEL NORTE, 30580 CENTAURO DEL NORTE, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ACAPETAHUA-COLOMBIA Y CARRETERA COLOMBIA CENTAURO DEL NORTE, LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLES SE UBICA EN EL EJIDO CEN, lon:-92.6503268, lat:15.22272641}} | 2023-06-01 | 2023-08-29 | 1493975.4 | 1493975.4 | 1493975.4 | 1493975.4 | 1493975.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/032/2023, contratista:JOSE ALFONSO SIU PUON, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:1493975.4, importe_modificado:1493975.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1665.0}} | {2286912/proyecto_INICIO, 2286912/proyecto_PROCESO, 2286912/proyecto_INICIO, 2286912/proyecto_PROCESO, 2286912/proyecto_FIN, 2286912/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402300624 | Proyecto de inversión | 469346.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469346.08, modificado:469346.08}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 152 ABSALON CASTELLANOS CLAVE 07EMS008T, ACAPETAHUA LOCALIDAD ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ - 352199 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Acapetahua | 352199 | S | 576 | 543 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.2, meta_modificada:43.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE EJIDO ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, 30587 ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA VEINTE DE ABRIL-ABSALON CASTELLANOS Y CARRETERA ABSALON CASTELLANOS-EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE, lon:-92.79916366, lat:15.26182973}} | 2023-05-15 | 2023-07-14 | 469346.08 | 469346.08 | 469346.08 | 469346.08 | 469346.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139736, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:469346.08, importe_modificado:469346.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.2}} | {2300624/proyecto_PROCESO, 2300624/proyecto_INICIO, 2300624/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402300724 | Proyecto de inversión | 797788.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797788.88, modificado:797788.88}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BOULEVAR EN ACAPETAHUA LOCALIDAD BARRIO ROSARIO DE FATIMA - 352542 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapetahua | 352542 | S | 3130 | 3117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE BARRIO ROSARIO DE FATIMA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA ORIENTE SUR Y , AVENIDA PRIMERA OSUR ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO ROSARIO A, lon:-92.68518481, lat:15.28676053}} | 2023-05-08 | 2023-06-22 | 797788.88 | 797788.88 | 797788.88 | 797788.88 | 797788.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/026/2023, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BANUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:797788.88, importe_modificado:797788.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} | {2300724/proyecto_FIN, 2300724/proyecto_INICIO, 2300724/proyecto_FIN, 2300724/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402300785 | Proyecto de inversión | 154000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154000.0, modificado:154000.0}} | EQUIPAMIENTO DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL GENERAL VENUSTIANO CARRANZA, CLAVE 07DES0040K, ACAPETAHUA LOCALIDAD BARRIO SAN ANTONIO - 352748 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapetahua | 352748 | S | 3092 | 3102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE SUR BARRIO SAN ANTONIO, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA SUR Y , AVENIDA SEGUNDA PONINETE SUR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL ENE L BARRIO SAN ANTONIO EN LA , lon:-92.68508668, lat:15.27532346}} | 2023-09-01 | 2023-10-10 | 154000 | 154000 | 154000 | 154000 | 154000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139748, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:154000.0, importe_modificado:154000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:200.0}} | {2300785/proyecto_INICIO, 2300785/proyecto_FIN, 2300785/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402301434 | Proyecto de inversión | 267938.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267938.35, modificado:267938.35}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD JIQUILPAN ESTACIÓN BONANZA - 355331 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapetahua | 355331 | S | 1315 | 1187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.15, meta_modificada:48.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:68, direccion:CALLE PRIMERA EJIDO JIQUILPAN ESTACION BONANZA, 30580 JIQUILPAN (ESTACIÓN BONANZA), ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y AVENIDA NIÑOS HEROES, CALLE ITURBIDE L AOBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO JIQUILPAN ESTACI, lon:-92.74922479, lat:15.33755121}} | 2023-01-16 | 2023-01-31 | 267938.35 | 267938.35 | 267938.35 | 267938.35 | 267938.35 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/OT-14/2023, contratista:PAULA FABIOLA ESTRADA MINA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:267938.35, importe_modificado:267938.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.15}} | {2301434/proyecto_INICIO, 2301434/proyecto_FIN, 2301434/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-12}}
2023 | 4 | CHP230402302760 | Proyecto de inversión | 51025.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51025.5, modificado:51025.5}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD ACAPETAHUA - 360830 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapetahua | 360830 | S | 3092 | 3102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ACAPETAHUA - PASO DE LONDRES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 550 BARRIO ACAPETAHUA, 30580 PASO DE LONDRES, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ACAPETAHUA-MADRONAL Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MNICIPAL DE, lon:-92.70154636, lat:15.28511931}} | 2023-09-01 | 2023-09-10 | 51025.5 | 51025.5 | 51025.5 | 51025.5 | 51025.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139746, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:51025.5, importe_modificado:51025.5}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2302760/proyecto_FIN, 2302760/proyecto_PROCESO, 2302760/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402303297 | Proyecto de inversión | 3514580.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3514580.31, modificado:3514580.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CON CONCRETO MIXTO LOCALIDAD VEINTE DE ABRIL - 363184 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapetahua | 363184 | S | 303 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:120, direccion:CAMINO TRAMO LA VAINILLA - VEINTE DE ABRIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO VEINTE DE ABRIL, 30580 NUÑEZ, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CAMINO LA VAINILLA-CHAPALA Y CAMINO VEINTE DE ABRIL-ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ, LA , lon:-92.78729933, lat:15.28865858}} | 2023-03-22 | 2023-06-22 | 3514580.31 | 3514580.31 | 3514580.31 | 3514580.31 | 3514580.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/024/2023, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES, S.A DE C.V,, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:3514580.31, importe_modificado:3514580.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4000.0}} | {2303297/proyecto_PROCESO, 2303297/proyecto_INICIO, 2303297/proyecto_FIN, 2303297/proyecto_INICIO, 2303297/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302265535 | Acción | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:320000.0}} | CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN EN ACAPETAHUA - 20798 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Acapetahua | 20798 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.689132, lat:15.282838}} | 2023-07-06 | 2023-09-08 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP01, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:320000.0, importe_modificado:320000.0}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:5.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {2265535/proyecto_INICIO, 2265535/proyecto_PROCESO, 2265535/proyecto_FIN, 2265535/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402287568 | Proyecto de inversión | 898943.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898943.28, modificado:898943.28}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD SAN FRANCISCO - 295673 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapetahua | 295673 | S | 3092 | 3102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:222.31, meta_modificada:222.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE SUR BARRIO SAN FRANCISCO, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA SUR ORIENTE Y AVENIDA QUINTA SUR ORIENTE, CALLE CENTRAL SUR LA OBRA DE REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SE UBICA EN L, lon:-92.68640798, lat:15.28024802}} | 2023-02-06 | 2023-05-07 | 898943.28 | 898943.28 | 898943.28 | 898943.28 | 898943.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/019/2023, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:898943.28, importe_modificado:898943.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:222.31}} | {2287568/proyecto_PROCESO, 2287568/proyecto_INICIO, 2287568/proyecto_FIN, 2287568/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402287868 | Proyecto de inversión | 667136.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667136.8, modificado:667136.8}} | EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD EL ARENAL - 297116 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapetahua | 297116 | S | 592 | 565 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:AVENIDA PRIMERA PONIENTE COLONIA EL ARENAL, 30580 EL ARENAL, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA SUR PONIENTE Y CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE, AVENIDA CENTRAL LA OBRA DE CEQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD E, lon:-92.69991242, lat:15.17256577}} | 2023-04-03 | 2023-06-05 | 667136.8 | 667136.8 | 667136.8 | 667136.8 | 667136.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/022/2023, contratista:BROS REYES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:667136.8, importe_modificado:667136.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {2287868/proyecto_INICIO, 2287868/proyecto_FIN, 2287868/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402288111 | Proyecto de inversión | 52453.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52453.74, modificado:52453.74}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD JIQUILPAN RANCHO QUEMADO - 298398 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapetahua | 298398 | S | 150 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:268, direccion:AVENIDA PRIMERA EJIDO JIQUILPAN RANCHO QUEMADO, 30580 JIQUILPAN (RANCHO QUEMADO), ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CAMINO JIQUILPAN RANCHO QUEMADO Y CAMINO JIQUILPAN ESTACION BONANZA-JIQUILPAN RANCHO QUEMADO, CAMINO SOCONUSCO-JIQUILPAN E, lon:-92.81141025, lat:15.32393108}} | 2023-01-09 | 2023-01-24 | 52453.74 | 52453.74 | 52453.74 | 52453.74 | 52453.74 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/OT-10/2023, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION RADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:52453.74, importe_modificado:52453.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2288111/proyecto_INICIO, 2288111/proyecto_FIN, 2288111/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402299598 | Proyecto de inversión | 311523.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311523.8, modificado:311523.8}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LA NUEVA ESPERANZA - 348491 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapetahua | 348491 | S | 576 | 543 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:74, direccion:CAMINO TRAMO RIO ARRIBA - LA NUEVA ESPERANZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO LA NUEVA ESPERANZA, 30580 LA NUEVA ESPERANZA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ACAPETAHUA-RIO ARRIBA Y CARRETERA RIO ARRIBA-LA NUEVA ESPER, lon:-92.6721124, lat:15.19840963}} | 2023-01-31 | 2023-03-31 | 311523.8 | 311523.8 | 311523.8 | 311523.8 | 311523.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139741, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:311523.8, importe_modificado:311523.8}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2299598/proyecto_PROCESO, 2299598/proyecto_FIN, 2299598/proyecto_INICIO, 2299598/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402301742 | Proyecto de inversión | 532558.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532558.03, modificado:532558.03}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LA PALMA - 356659 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapetahua | 356659 | S | 332 | 346 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO ACAPETAHUA - LAS GARZAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 613 RANCHERIA LA PALMA, 30580 LA PALMA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ACAPETAHUA-EMBARCADERO LAS GARZAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA RANCHER, lon:-92.83652433, lat:15.17350336}} | 2023-06-01 | 2023-08-30 | 532558.03 | 532558.03 | 532558.03 | 532558.03 | 532558.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/031/2023, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:532558.03, importe_modificado:532558.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:256.0}} | {2301742/proyecto_INICIO, 2301742/proyecto_FIN, 2301742/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402303848 | Proyecto de inversión | 2421859.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2421859.05, modificado:2421859.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD ROSARIO DE FATIMA - 365479 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapetahua | 365479 | S | 3082 | 3112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE BARRIO ROSARIO DE FATIMA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA ORIENTE SUR Y , AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACAPETAHUA EN EL BA, lon:-92.68468668, lat:15.2869297}} | 2023-09-01 | 2023-11-29 | 2421859.05 | 2421859.05 | 2421859.05 | 2421859.05 | 2421859.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/035/2023, contratista:ROMVIC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:2421859.05, importe_modificado:2421859.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:384.0}} | {2303848/proyecto_PROCESO, 2303848/proyecto_INICIO, 2303848/proyecto_FIN, 2303848/proyecto_INICIO, 2303848/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402301634 | Proyecto de inversión | 1186938.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186938.82, modificado:1186938.82}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD JIQUILPAN ESTACION BONANZA - 356094 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acapetahua | 356094 | S | 576 | 543 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:68, direccion:CAMINO TRAMO JIQUILPAN ESTACION BONANZA - JIQUILPAN RANCHO QUEMADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO JIQUILPAN ESTACION BONANZA, 30580 EL TULIPÁN, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CAMINO JIQUILPAN ESTACION BONANZA- JIQUILPAN RANC, lon:-92.7870731, lat:15.33397738}} | 2023-06-05 | 2023-07-20 | 1186938.82 | 1186938.82 | 1186938.82 | 1186938.82 | 1186938.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/029/2023, contratista:JOSÉ ALFONSO SIU PUON, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:1186938.82, importe_modificado:1186938.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2600.0}} | {2301634/proyecto_INICIO, 2301634/proyecto_FIN, 2301634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402302141 | Proyecto de inversión | 219639.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219639.75, modificado:219639.75}} | MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD EL MADRONAL - 358350 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapetahua | 358350 | S | 286 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:119.81, meta_modificada:119.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO ACAPETAHUA - MADRONAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 400 EJIDO EL MADRONAL, 30580 EL MADRONAL, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ACAPETAHUA-MADRONAL Y CARRETERA MADRONAL--MARIANO MATAMOROS, LA OBRA SE ENCUENTRA , lon:-92.70921275, lat:15.28133392}} | 2023-03-10 | 2023-03-30 | 219639.75 | 219639.75 | 219639.75 | 219639.75 | 219639.75 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/OT-19/2023, contratista:CARLOS ERIVAN GALVEZ DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:219639.75, importe_modificado:219639.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:119.81}} | {2302141/proyecto_PROCESO, 2302141/proyecto_FIN, 2302141/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302263619 | Proyecto de inversión | 111304.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111304.26, modificado:111304.26}} | MANTENIMIENTO A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LAGUNA SECA - 242156 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapetahua | 242156 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO LAGUNA SECA - SONONUSCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 5 RANCHERIA LAGUNA SECA, 30580 LAGUNA SECA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SOCONUSCO-LAGUNA SECA Y CARRETERA LAGUNA SECA -MADRONAL, LA OBRA MANTENIMIE, lon:-92.70771779, lat:15.29706209}} | 2023-01-09 | 2023-01-24 | 111304.26 | 111304.26 | 111304.26 | 111304.26 | 111304.26 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/OT-07/2023, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION RADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:111304.26, importe_modificado:111304.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:60.0}} | {2263619/proyecto_PROCESO, 2263619/proyecto_FIN, 2263619/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402294830 | Proyecto de inversión | 189926.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189926.53, modificado:189926.53}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD PALO BLANCO - 329144 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acapetahua | 329144 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:454, direccion:AVENIDA PRINCIPAL RANCHERIA PALO BLANCO, 30580 PALO BLANCO, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MATAMOROS-PALO BLANCO Y CARRETERA ACAPETAHUA-MATAMOROS, LA OBRA REHABILITACION DE VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA RANCHERIA PAL, lon:-92.7425853, lat:15.24248099}} | 2023-03-04 | 2023-03-18 | 189926.53 | 189926.53 | 189926.53 | 189926.53 | 189926.53 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/OT-09/2023, contratista:CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL SOCONUSCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:189926.53, importe_modificado:189926.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2294830/proyecto_FIN, 2294830/proyecto_PROCESO, 2294830/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402302048 | Proyecto de inversión | 239383.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239383.84, modificado:239383.84}} | MANTENIMIENTO A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD JIQUILPAN ESTACIÓN BONANZA - 357837 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapetahua | 357837 | S | 765 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:68, direccion:CALLE ANDRES SANCHEZ EJIDO JIQUILPAN ESTACION BONANZA, 30580 JIQUILPAN (ESTACIÓN BONANZA), ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO VILLA Y AVENIDA ALVARO OBREGON, CALLE JUSTO SIERRA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO JIQUILPAN , lon:-92.74512974, lat:15.34144825}} | 2023-09-01 | 2023-09-15 | 239383.84 | 239383.84 | 239383.84 | 239383.84 | 239383.84 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/OT-20/2023, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION RADA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:239383.84, importe_modificado:239383.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2302048/proyecto_PROCESO, 2302048/proyecto_INICIO, 2302048/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402302431 | Proyecto de inversión | 454111.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454111.7, modificado:454111.7}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 189 LUIS ESPINOZA CLAVE 07EMS0116R EN ACAPETAHUA LOCALIDAD EL ARENAL - 359705 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapetahua | 359705 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.91, meta_modificada:42.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CALLE PRIMERA CALLE COLONIA EL ARENAL, 30580 EL ARENAL, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ACAPETAHUA-EL ARENAL Y CARRETERA EL ARENAL-EMBARCADERO RIO ARRIBA, LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN COLEGIO DE BACHILLERE, lon:-92.69441603, lat:15.17632079}} | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 454111.7 | 454111.7 | 454111.7 | 454111.7 | 454111.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139735, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:454111.7, importe_modificado:454111.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.91}} | {2302431/proyecto_PROCESO, 2302431/proyecto_FIN, 2302431/proyecto_INICIO, 2302431/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402314975 | Proyecto de inversión | 1354921.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1354921.19, modificado:1354921.19}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN CAMINO RURAL EN ACAPETAHUA LOCALIDAD COLOMBIA - 414359 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapetahua | 414359 | S | 214 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1644.4, meta_modificada:1644.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO COLOMBIA - RICARDO FLORES MAGON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO COLOMBIA, 30580 COLOMBIA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ACAPETAHUA-BARRIO NUEVO Y CARRETERA BARRIO NUEVO- COLOMBIA, LA OBRA SE ENCUENT, lon:-92.65349326, lat:15.23643174}} | 2023-01-30 | 2023-04-29 | 1354921.19 | 1354921.19 | 1354921.19 | 1354921.19 | 1354921.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/016/2023, contratista:JOSÉ ALFONSO SIU PUON, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:1354921.19, importe_modificado:1354921.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1644.4}} | {2314975/proyecto_INICIO, 2314975/proyecto_FIN, 2314975/proyecto_PROCESO, 2314975/proyecto_FIN, 2314975/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302245688 | Proyecto de inversión | 5489489.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5489489.58, modificado:5489489.58}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD BARRIO CENTRO - 138350 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapetahua | 138350 | S | 3092 | 3102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:849.25, meta_modificada:849.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL BARRIO CENTRO, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y CALLE CENTRAL SUR, CALLE PRIMERA ORIENTE SUR AVENIDA CENTRAL BARRIO CENTRO EN LA AVENIDA CENRAL ORIENTE ENTRE LAS CALLES CENTRAL, lon:-92.68946301, lat:15.28242383}} | 2023-02-01 | 2023-07-30 | 5489489.58 | 5489489.58 | 5489489.58 | 5489489.58 | 5489489.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/010/2023, contratista:PRODIMASS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:5489489.58, importe_modificado:5489489.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:849.25}} | {2245688/proyecto_INICIO, 2245688/proyecto_PROCESO, 2245688/proyecto_INICIO, 2245688/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402288042 | Proyecto de inversión | 149685.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149685.18, modificado:149685.18}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD ZACUALPITA - 298079 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapetahua | 298079 | S | 110 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:114, direccion:AVENIDA SEGUNDA ORIENTE EJIDO ZACUALPITA, 30580 ZACUALPITA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CAMINO ACAPETAHUA-ZACUALPITA Y , LA OBRA MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA EN , lon:-92.66894715, lat:15.27318124}} | 2023-01-09 | 2023-01-24 | 149685.18 | 149685.18 | 149685.18 | 149685.18 | 149685.18 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/OT-08/2023, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION RADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:149685.18, importe_modificado:149685.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2288042/proyecto_PROCESO, 2288042/proyecto_FIN, 2288042/proyecto_INICIO, 2288042/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402299638 | Proyecto de inversión | 1001748.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001748.26, modificado:1001748.26}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LOS CERRITOS - 348623 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acapetahua | 348623 | S | 197 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1125.0, meta_modificada:1125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:376, direccion:CAMINO TRAMO ACAPETAHUA - LOS CERRITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 400 RANCHERIA LOS CERRITOS, 30580 LOS CERRITOS, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ACAPETAHUA-MATAMOROS Y CARRETERA MATAMOROS-LOS CERRITOS, LA OBRA SE ENC, lon:-92.74385424, lat:15.2099587}} | 2023-03-06 | 2023-05-06 | 1001748.26 | 1001748.26 | 1001748.26 | 1001748.26 | 1001748.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/027/2023, contratista:JOSE ALFONSO SIU PUON, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:1001748.26, importe_modificado:1001748.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1125.0}} | {2299638/proyecto_PROCESO, 2299638/proyecto_INICIO, 2299638/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402299656 | Proyecto de inversión | 99832.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99832.62, modificado:99832.62}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LA NUEVA ESPERANZA - 348691 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acapetahua | 348691 | S | 576 | 543 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:74, direccion:CAMINO TRAMO RIO ARRIBA - LA NUEVA ESPERANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO LA NUEVA ESPERANZA, 30580 LA NUEVA ESPERANZA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ACAPETAHUA-RIO ARRIBA Y CARRETERA RIO ARRIBA-LA NUEVA ESPERAN, lon:-92.67254005, lat:15.19605551}} | 2023-01-31 | 2023-05-16 | 99832.62 | 99832.62 | 99832.62 | 99832.62 | 99832.62 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/OT-05/2023, contratista:CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL SOCONUSCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:99832.62, importe_modificado:99832.62}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {2299656/proyecto_INICIO, 2299656/proyecto_FIN, 2299656/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402302472 | Proyecto de inversión | 743576.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743576.69, modificado:743576.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO ESTRUCTURAL EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 152 ABSALON CASTELLANOS CLAVE 07EMS0080T, EN ACAPETAHUA LOCALIDAD ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ - 359837 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapetahua | 359837 | S | 239 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.2, meta_modificada:67.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE CUARTEL ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ, 30580 ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CAMINO VEITE DE ABRIL- ABASALON CASTELLANOS Y CARRETERA ABSALON CASTELLANOS- EMILIANO ZAPATA, LA OBRA , lon:-92.79921521, lat:15.2617933}} | 2023-01-18 | 2023-03-18 | 743576.69 | 743576.69 | 743576.69 | 743576.69 | 743576.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/004/2023, contratista:GRUPO MOLMAC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:743576.69, importe_modificado:743576.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.2}} | {2302472/proyecto_PROCESO, 2302472/proyecto_FIN, 2302472/proyecto_INICIO, 2302472/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402288011 | Proyecto de inversión | 724826.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724826.94, modificado:724826.94}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD SOCONUSCO - 297923 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapetahua | 297923 | S | 1315 | 1187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.22, meta_modificada:400.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:46, direccion:AVENIDA PINO SUAREZ COLONIA SOCONUSCO, 30580 SOCONUSCO, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, AVENIDA FRANCISCO I. MADERO LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO SE UBICA EN LA , lon:-92.72488165, lat:15.31404843}} | 2023-03-25 | 2023-06-23 | 724826.94 | 724826.94 | 724826.94 | 724826.94 | 724826.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/023/2023, contratista:JESUS VALENCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:724826.94, importe_modificado:724826.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.22}} | {2288011/proyecto_INICIO, 2288011/proyecto_FIN, 2288011/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402291387 | Proyecto de inversión | 867283.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867283.25, modificado:867283.25}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD BARRIO SOLIDARIDAD - 314246 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapetahua | 314246 | S | 3092 | 3102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:844.2, meta_modificada:844.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERO DE MAYO BARRIO SOLIDARIDAD, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE SUR Y CALLE TERCERA PONIENTE NORTE, AVENIDA TERCERA NORTE PONIENTE LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO , lon:-92.69526463, lat:15.28341167}} | 2023-07-03 | 2023-09-30 | 867283.25 | 867283.25 | 867283.25 | 867283.25 | 867283.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/033/2023, contratista:JOSE ALFONSO SIU PUON, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:867283.25, importe_modificado:867283.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:844.2}} | {2291387/proyecto_INICIO, 2291387/proyecto_PROCESO, 2291387/proyecto_FIN, 2291387/proyecto_INICIO, 2291387/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402295842 | Proyecto de inversión | 557018.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557018.35, modificado:557018.35}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD BARRIO HULAR - 333599 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapetahua | 333599 | S | 3130 | 3117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE NOVENA PONIENTE SUR BARRIO HULAR, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR PONIENTE Y AVENIDA TERCERA SUR PONIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACAPETAHUA EN EL BARRIO E, lon:-92.69176167, lat:15.27391071}} | 2023-03-13 | 2023-05-13 | 557018.35 | 557018.35 | 557018.35 | 557018.35 | 557018.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/021/2023, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BANUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:557018.35, importe_modificado:557018.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2295842/proyecto_INICIO, 2295842/proyecto_PROCESO, 2295842/proyecto_FIN, 2295842/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402296182 | Proyecto de inversión | 1158571.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1158571.6, modificado:1158571.6}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN ACAPETAHUA LOCALIDAD RÍO ARRIBA - 334699 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acapetahua | 334699 | S | 123 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1645.4, meta_modificada:1645.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO ACAPETAHUA - RIO ARRIBA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 330 EJIDO RIO ARRIBA, 30580 RÍO ARRIBA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ACAPETAHUA-RIO ARRIBA Y CARRETERA RIO ARRIBA-EL ARENAL, LA OBRA SE ENCUENTRA UBI, lon:-92.68116622, lat:15.20416797}} | 2023-05-02 | 2023-07-02 | 1158571.6 | 1158571.6 | 1158571.6 | 1158571.6 | 1158571.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/025/2023, contratista:BROS REYES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:1158571.6, importe_modificado:1158571.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1645.4}} | {2296182/proyecto_PROCESO, 2296182/proyecto_FIN, 2296182/proyecto_PROCESO, 2296182/proyecto_INICIO, 2296182/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402299642 | Proyecto de inversión | 496250.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496250.34, modificado:496250.34}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LAS GARZAS - 348654 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapetahua | 348654 | S | 82 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO ACAPETHUA - LAS GARZAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 613 RANCHERIA LAS GARZAS, 30580 LAS GARZAS, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ACAPETAHUA-EMBARCADERO LAS GARZAS Y , LA OBRA SE ENCUIENTRA UBICADA EN LA RAN, lon:-92.8007803, lat:15.214165}} | 2023-06-01 | 2023-08-30 | 496250.34 | 496250.34 | 496250.34 | 496250.34 | 496250.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/030/2023, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:496250.34, importe_modificado:496250.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:256.0}} | {2299642/proyecto_PROCESO, 2299642/proyecto_INICIO, 2299642/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402301776 | Proyecto de inversión | 327550.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327550.75, modificado:327550.75}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LA ESMERALDA - 356799 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapetahua | 356799 | S | 63 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:429, direccion:CAMINO TRAMO ACAPETAHUA - LA ESMERALDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 900 EJIDO LA ESMERALDA, 30580 LA ESMERALDA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CAMINO ACAPETAHUA-LA ESMERALDA Y , LA OBRA REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA EN, lon:-92.68591477, lat:15.26678287}} | 2023-02-06 | 2023-02-21 | 327550.75 | 327550.75 | 327550.75 | 327550.75 | 327550.75 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/OT-15/2023, contratista:SAMUEL FABIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:327550.75, importe_modificado:327550.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2301776/proyecto_INICIO, 2301776/proyecto_FIN, 2301776/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402302636 | Proyecto de inversión | 187060.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187060.44, modificado:187060.44}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD BARRIO SOLIDARIDAD - 360383 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapetahua | 360383 | S | 3130 | 3117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:393.0, meta_modificada:393.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA PONIENTE NORTE BARRIO SOLIDARIDAD, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CARRETERA ACAPETAHUA- EL MADRONAL, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SOLIDARI, lon:-92.69610684, lat:15.28366005}} | 2023-03-16 | 2023-03-30 | 187060.44 | 187060.44 | 187060.44 | 187060.44 | 187060.44 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/OT-18/2023, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:187060.44, importe_modificado:187060.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:393.0}} | {2302636/proyecto_INICIO, 2302636/proyecto_FIN, 2302636/proyecto_PROCESO, 2302636/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402302954 | Proyecto de inversión | 712236.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712236.1, modificado:712236.1}} | CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 189 LUIS ESPINOZA CLAVE 07EMS0116R EN ACAPETAHUA LOCALIDAD EL ARENAL - 361641 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapetahua | 361641 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.2, meta_modificada:67.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CALLE PRIMERA CALLE COLONIA EL ARENAL, 30580 EL ARENAL, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ACAPETAHUA-EL ARENAL Y CARRETERA EL ARENAL-EMBARCADERO RIO ARRIBA, LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN COLEGIO DE BACHILLERE, lon:-92.69456734, lat:15.17634577}} | 2023-01-16 | 2023-03-16 | 712236.1 | 712236.1 | 712236.1 | 712236.1 | 712236.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/003/2023, contratista:GRUPO MOLMAC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:712236.1, importe_modificado:712236.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.2}} | {2302954/proyecto_FIN, 2302954/proyecto_PROCESO, 2302954/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402303257 | Proyecto de inversión | 104400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104400.0, modificado:104400.0}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD EL JARDIN - 362887 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapetahua | 362887 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:91, direccion:CAMINO TRAMO SOCONUSCO - EL JARDIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 900 RANCHERIA EL JARDIN, 30580 EL JARDÍN, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CAMINO SOCONUSCO-EL JARDIN Y CARRETERA VEINTE DE ABRIL-EL JARDIN, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICA, lon:-92.76898545, lat:15.29001743}} | 2023-02-13 | 2023-02-28 | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/OT-17/2023, contratista:INGENIERIA ELECTRICA DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:104400.0, importe_modificado:104400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2303257/proyecto_PROCESO, 2303257/proyecto_INICIO, 2303257/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202229722 | Proyecto de inversión | 844371.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844371.76, modificado:844371.76}} | CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS - 117693 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 117693 | S | 19 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:394, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - ANEXO NUEVA DELICIAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 45 + 500 EJIDO ANEXO NUEVA DELICIAS, 30190 ANEXO NUEVA DELICIAS, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS C, lon:-91.78905503, lat:16.61614864}} | 2023-05-17 | 2023-06-16 | 844371.76 | 844371.76 | 844371.76 | 422185.88 | 422185.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-010/2023, contratista:SUPERVISION, ADMINISTRACION DE OBRAS Y DIRECCION DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:844371.76, importe_modificado:844371.76}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.5}} | {2229722/proyecto_INICIO, 2229722/proyecto_PROCESO, 2229722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302258763 | Proyecto de inversión | 2044028.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2044028.36, modificado:2044028.36}} | CONSTRUCCION DE 32 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS. - 216013 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 216013 | S | 64 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:372, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - SAN LUIS POTOSI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 70 + 10 EJIDO SAN LUIS POTOSÍ, 30197 SAN LUIS POTOSÍ DOS, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS DIRIGI, lon:-91.67170843, lat:16.59402905}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 2044028.36 | 2044028.36 | 2044028.36 | 1022014.18 | 1022014.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-069/2023, contratista:EDER ANTONIO TRUJILLO OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:2044028.36, importe_modificado:2044028.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}} | {2258763/proyecto_INICIO, 2258763/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302259752 | Proyecto de inversión | 341560.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341560.83, modificado:341560.83}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 116 VICENTE GUERREO C.C.T 07ETK0116I - 222295 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 222295 | S | 29 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:225, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - MORELIA (VICTÓRICO RODOLFO GRAJALES) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 400 COLONIA MORELIA, 30194 MORELIA (VICTÓRICO RODOLFO GRAJALES), ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIMOS DEL PALACIO MUNICIP, lon:-91.97056076, lat:16.72699133}} | 2023-08-06 | 2023-11-06 | 341560.83 | 341560.83 | 341560.83 | 170780.41 | 170780.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-005/2023, contratista:HUMBERTO VAZQUEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:341560.83, importe_modificado:341560.83}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.5}} | {2259752/proyecto_INICIO, 2259752/proyecto_PROCESO, 2259752/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302259784 | Proyecto de inversión | 1054230.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054230.13, modificado:1054230.13}} | CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS. - 222545 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 222545 | S | 61 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLEJON EL CAMPO BARRIO LOS PINOS, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ALTAMIRANO-OCOSINGO Y AVENIDA PRIMERA PONIENTE SUR, CALLEJON CAMPO PARTIMOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS. SOBRE LA AVENIDA , lon:-92.0476149, lat:16.72361697}} | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 1054230.13 | 1054230.13 | 1054230.13 | 527115.06 | 527115.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-022/2023, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1054230.13, importe_modificado:1054230.13}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.5}} | {2259784/proyecto_INICIO, 2259784/proyecto_PROCESO, 2259784/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402289916 | Proyecto de inversión | 2970113.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2970113.58, modificado:2970113.58}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 307436 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 307436 | S | 225 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2113.2, meta_modificada:2113.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO EL PANTEÓN, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLEJON PANTEÓN, EL BARRIO SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICADO EN EL CALLEJO QUE COMUNICA AL PANTEÓN A 800 METRO, lon:-92.0363818, lat:16.74153331}} | 2023-09-20 | 2023-12-10 | 2970113.58 | 2970113.58 | 2970113.58 | 1485056.79 | 1485056.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-037/2023, contratista:LUIS ENRIQUE ARGUELLO GALLEGOS, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:2970113.58, importe_modificado:2970113.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1056.6}} | {2289916/proyecto_PROCESO, 2289916/proyecto_INICIO, 2289916/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402296073 | Proyecto de inversión | 6485208.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6485208.86, modificado:6485208.86}} | CONSTRUCCION DE 110 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS - 334323 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 334323 | S | 230 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:32, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - LA LAGUNA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 500 COLONIA LA LAGUNA, 30194 LA LAGUNA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIMOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS. SOBRE LA CALLE CENTRAL OT, lon:-91.94978986, lat:16.69093004}} | 2023-05-22 | 2023-08-31 | 6485208.86 | 6485208.86 | 6485208.86 | 3242604.43 | 3242604.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-041/2023, contratista:EDER ANTONIO TRUJILLO OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:6485208.86, importe_modificado:6485208.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:55.0}} | {2296073/proyecto_INICIO, 2296073/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir datos debe estar igual que el modificado, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-15}, obs2: {observación:corregir datos debe estar igual que el modificado, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-15}, obs3: {observación:corregir datos debe estar igual que el modificado, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-15}, obs4: {observación:corregir datos debe estar igual que el modificado, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | CHP230402311628 | Proyecto de inversión | 3462808.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3462808.27, modificado:3462808.27}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. - 398715 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 398715 | S | 164 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1623.89, meta_modificada:1623.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:190, direccion:TERRACERÍA TRAMO OSTUACAN - SOCIEDAD LA VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 300 COLONIA SOCIEDAD LA VICTORIA, 30195 SOCIEDAD LA VICTORIA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS , lon:-91.82568068, lat:16.67872413}} | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 3462808.27 | 3462808.27 | 3462808.27 | 1731404.13 | 1731404.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-059/2023, contratista:FELIPE MARCOS MEDINA ALFONSO, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:3462808.27, importe_modificado:3462808.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:811.95}} | {2311628/proyecto_INICIO, 2311628/proyecto_PROCESO, 2311628/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202229708 | Proyecto de inversión | 6588866.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6588866.02, modificado:6588866.02}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO - 117647 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 117647 | S | 114 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2652.8, meta_modificada:2652.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:292, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - AGUA ESCONDIDA LA ESPERANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 60 + 010 COLONIA AGUA ESCONDIDA LAS ESPERANZAS, 30197 AGUA ESCONDIDA LAS ESPERANZAS, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABEC, lon:-91.59991695, lat:16.58211154}} | 2023-05-15 | 2023-09-30 | 6588866.02 | 6588866.02 | 6588866.02 | 3294433.01 | 3294433.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-040/2023, contratista:EDER ANTONIO TRUJILLO OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:6588866.02, importe_modificado:6588866.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1326.4}} | {2229708/proyecto_INICIO, 2229708/proyecto_PROCESO, 2229708/proyecto_INICIO, 2229708/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302259797 | Proyecto de inversión | 870348.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870348.88, modificado:870348.88}} | CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS - 222590 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 222590 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:364, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - NUEVO JERUSALEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 600 EJIDO NUEVO JERUSALÉN, 30194 NUEVO JERUSALÉN, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS , DIRI, lon:-91.97026988, lat:16.61505183}} | 2023-06-12 | 2023-09-12 | 870348.88 | 870348.88 | 870348.88 | 435174.44 | 435174.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-063/2023, contratista:OBRACIEN CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:870348.88, importe_modificado:870348.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.5}} | {2259797/proyecto_INICIO, 2259797/proyecto_PROCESO, 2259797/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302261717 | Proyecto de inversión | 1625050.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1625050.84, modificado:1625050.84}} | CONSTRUCCION DE 27 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS - 233991 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 233991 | S | 97 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:203, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - NUEVA ESPERANZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 650 EJIDO NUEVA ESPERANZA, 30194 NUEVA ESPERANZA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIMOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS. NOS DIRIGI, lon:-92.10326064, lat:16.73133754}} | 2023-05-03 | 2023-08-03 | 1625050.84 | 1625050.84 | 1625050.84 | 812525.42 | 812525.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-038/2023, contratista:CEMENTOS , ACEROS Y SERVICIOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1625050.84, importe_modificado:1625050.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.5}} | {2261717/proyecto_INICIO, 2261717/proyecto_PROCESO, 2261717/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402289922 | Proyecto de inversión | 662260.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662260.39, modificado:662260.39}} | CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS - 307449 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 307449 | S | 39 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:229, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - SANTO TOMAS LOS CIMIENTOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 010 EJIDO SANTO TOMÁS LOS CIMIENTOS, 30194 SANTO TOMÁS LOS CIMIENTOS, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL N, lon:-91.96311385, lat:16.73981107}} | 2023-10-01 | 2023-12-12 | 662260.39 | 662260.39 | 662260.39 | 331130.19 | 331130.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-025/2023, contratista:LUIS ENRIQUE ARGUELLO GALLEGOS, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:662260.39, importe_modificado:662260.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.5}} | {2289922/proyecto_INICIO, 2289922/proyecto_PROCESO, 2289922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402296029 | Proyecto de inversión | 6168708.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6168708.89, modificado:6168708.89}} | CONSTRUCCION DE 105 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS - 334122 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 334122 | S | 315 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:182, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - NUEVO SAN CARLOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 010 COLONIA NUEVO SAN CARLOS, 30194 NUEVO SAN CARLOS, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIMOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS. SOBRE, lon:-91.9697119, lat:16.69277092}} | 2023-03-09 | 2023-07-09 | 6168708.89 | 6168708.89 | 6168708.89 | 3084354.44 | 3084354.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-006/2023, contratista:EDER ANTONIO TRUJILLO OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:6168708.89, importe_modificado:6168708.89}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:52.5}} | {2296029/proyecto_INICIO, 2296029/proyecto_PROCESO, 2296029/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402296210 | Proyecto de inversión | 1398407.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398407.84, modificado:1398407.84}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO BARRIO CANDELARIA - 334802 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 334802 | S | 550 | 490 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ BARRIO CANDELARIA, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE REVOLUCIÓN PARTIMOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS SOBR, lon:-92.03515999, lat:16.73661536}} | 2023-05-29 | 2023-06-29 | 1398407.84 | 1398407.84 | 1398407.84 | 699203.92 | 699203.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-057/2023, contratista:COINTECH PROYECTOS,INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1398407.84, importe_modificado:1398407.84}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:100.0}} | {2296210/proyecto_INICIO, 2296210/proyecto_PROCESO, 2296210/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402311308 | Proyecto de inversión | 1487651.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487651.62, modificado:1487651.62}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA - 397470 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 397470 | S | 271 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1953.69, meta_modificada:1953.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE BARRIO GUADALUPE, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y AVENIDA QUINTA ORIENTE, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRA DENTRO DEL MUNICIPIO PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL TOMAMOS LA, lon:-92.03820443, lat:16.73534558}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 1487651.62 | 1487651.62 | 1487651.62 | 743825.81 | 743825.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-003/2023, contratista:MARITZA RUBI SOLIS MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1487651.62, importe_modificado:1487651.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:976.85}} | {2311308/proyecto_INICIO, 2311308/proyecto_PROCESO, 2311308/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402312916 | Proyecto de inversión | 1699740.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699740.89, modificado:1699740.89}} | REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE DE CAMINO EN ALTAMIRANO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 406036 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 406036 | S | 182 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:186, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - SAN MARCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 + 010 COLONIA SAN MARCOS, 30196 SAN MARCOS, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SE ENCUENTRA A 44.50 KM DE LA CABECERA MUNICI, lon:-91.72162239, lat:16.62968686}} | 2023-12-04 | 2023-12-30 | 1699740.89 | 1699740.89 | 1699740.89 | 509922.27 | 509922.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOMP/FAISMUN-078/2023, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1699740.89, importe_modificado:1699740.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.05}} | {2312916/proyecto_PROCESO, 2312916/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402318599 | Proyecto de inversión | 824631.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824631.05, modificado:824631.05}} | CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS - 429516 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 429516 | S | 39 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:261, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - EL ARBOLITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 400 RANCHERIA EL ARBOLITO, 30196 EL ARBOLITO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS DIRIGIRSE SOBRE, lon:-91.76027251, lat:16.50412739}} | 2023-08-22 | 2023-11-22 | 824631.05 | 824631.05 | 824631.05 | 247389.32 | 247389.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-073/2023, contratista:REYMUNDO GARCIA MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:824631.05, importe_modificado:824631.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.9}} | {2318599/proyecto_INICIO, 2318599/proyecto_PROCESO, 2318599/proyecto_INICIO, 2318599/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202224910 | Proyecto de inversión | 891129.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891129.93, modificado:891129.93}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA DEL KM. 0.000 AL KM. 1.385 - 86481 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 86481 | S | 442 | 840 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.39, meta_modificada:1.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - EJIDO ALTAMIRANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 5 EJIDO EJIDO ALTAMIRANO, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA PARTIMOS DE LA CABECERA MUNCIPAL CON RUMBO A LA , lon:-92.04122271, lat:16.74544295}} | 2023-03-15 | 2023-04-30 | 891129.93 | 891129.93 | 891129.93 | 445564.96 | 445564.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-001/2023, contratista:RENE SANTIS ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:891129.93, importe_modificado:891129.93}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.7}} | {2224910/proyecto_INICIO, 2224910/proyecto_PROCESO, 2224910/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302259009 | Proyecto de inversión | 1204109.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204109.82, modificado:1204109.82}} | CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS - 217805 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 217805 | S | 41 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:282, direccion:CAMINO TRAMO ALTAMIRANO - CHENCHOJ LA CUMBRE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 40 + 850 RANCHERIA CHENCHOJ LA CUMBRE, 30194 CHENCHOJ LA CUMBRE, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS SOBRE L, lon:-91.92170581, lat:16.78253988}} | 2023-07-15 | 2023-09-30 | 1204109.82 | 1204109.82 | 1204109.82 | 602054.91 | 602054.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-020/2023, contratista:ANA KAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1204109.82, importe_modificado:1204109.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2259009/proyecto_INICIO, 2259009/proyecto_PROCESO, 2259009/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302259346 | Proyecto de inversión | 951034.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951034.74, modificado:951034.74}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES - 219985 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 219985 | S | 223 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4309.76, meta_modificada:4309.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:405, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - VILLA PARAISO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 080 EJIDO VILLA PARAÍSO, 30190 VILLA PARAÍSO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR AL LUGAR DONDE SE EJECUTARA LA OBRA CONSISTE EN TOMAR LA , lon:-92.04255521, lat:16.70789714}} | 2023-08-22 | 2023-10-22 | 951034.74 | 951034.74 | 951034.74 | 475517.37 | 475517.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-055/2023, contratista:MARITZA RUBI SOLIS MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:951034.74, importe_modificado:951034.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2154.88}} | {2259346/proyecto_INICIO, 2259346/proyecto_PROCESO, 2259346/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302259790 | Proyecto de inversión | 2167397.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2167397.66, modificado:2167397.66}} | CONSTRUCCION DE 36 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS - 222569 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 222569 | S | 64 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO ALTAMIRANO - GUADALUPE VICTORIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 28 + 200 EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30196 GUADALUPE VICTORIA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS,, lon:-91.77649584, lat:16.55377918}} | 2023-06-19 | 2023-09-19 | 2167397.66 | 2167397.66 | 2167397.66 | 1083698.83 | 1083698.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-065/2023, contratista:REYMUNDO GARCIA MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:2167397.66, importe_modificado:2167397.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {2259790/proyecto_INICIO, 2259790/proyecto_PROCESO, 2259790/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302260091 | Proyecto de inversión | 3773608.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3773608.01, modificado:3773608.01}} | CONSTRUCCION DE 64.00 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS - 224412 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 224412 | S | 192 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:17, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - LA FLORIDA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 200 COLONIA LA ESPERANZA, 30195 LA FLORIDA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS. SE PRIORIZÓ, lon:-91.98698777, lat:16.64084872}} | 2023-05-22 | 2023-09-22 | 3773608.01 | 3773608.01 | 3773608.01 | 1886804 | 1886804 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-043/2023, contratista:MARITZA RUBI SOLIS MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:3773608.01, importe_modificado:3773608.01}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:32.0}} | {2260091/proyecto_INICIO, 2260091/proyecto_PROCESO, 2260091/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302260247 | Proyecto de inversión | 3315401.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3315401.66, modificado:3315401.66}} | REHABILITACIÓN DE CALLES - 225330 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 225330 | S | 1003 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.65, meta_modificada:3.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:58, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - CARMEN RUSIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 600 COLONIA CARMEN RUSIA, 30195 CARMEN RUSIA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS , DIRIGIRSE SO, lon:-91.83813842, lat:16.57801667}} | 2023-06-12 | 2023-09-12 | 3315401.66 | 3315401.66 | 3315401.66 | 1657700.83 | 1657700.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-060/2023, contratista:IRINEO SANCHEZ PEÑATE, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:3315401.66, importe_modificado:3315401.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.83}} | {2260247/proyecto_INICIO, 2260247/proyecto_PROCESO, 2260247/proyecto_INICIO, 2260247/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402311618 | Proyecto de inversión | 1223572.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1223572.95, modificado:1223572.95}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 398668 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 398668 | S | 181 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:794.46, meta_modificada:794.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE EL ARENAL BARRIO EL PRIMOR, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE AVENIDA ROSARIO CASTELLANOS Y AVENIDA JOSE MARIA MORELOS, AVENIDA NIÑOS HEROES PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS 270 MTROS HACIA LA CARRET, lon:-92.04400369, lat:16.73467347}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 1223572.95 | 1223572.95 | 1223572.95 | 611786.48 | 611786.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-045/2023, contratista:RODOLFO NATHARÉN LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1223572.95, importe_modificado:1223572.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:397.23}} | {2311618/proyecto_INICIO, 2311618/proyecto_PROCESO, 2311618/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402311721 | Proyecto de inversión | 1088489.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1088489.2, modificado:1088489.2}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EL CALLEJON - 399049 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 399049 | S | 254 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:822.6, meta_modificada:822.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SABINES BARRIO EL CAMPO, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE EL CAMPO, PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS 270 MTROS HACIA LA CARRETERA PRINCIPAL DOBLANDO HACIA LA DERECH, lon:-92.04448744, lat:16.72163901}} | 2023-06-15 | 2023-11-15 | 1088489.2 | 1088489.2 | 1088489.2 | 544244.6 | 544244.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-067/2023, contratista:JOSE RAMON ESPINOSA DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1088489.2, importe_modificado:1088489.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:411.3}} | {2311721/proyecto_PROCESO, 2311721/proyecto_INICIO, 2311721/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302259026 | Proyecto de inversión | 324758.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324758.35, modificado:324758.35}} | CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS - 217936 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 217936 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:421, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 010 RANCHERIA BUENA VISTA, 30196 BUENA VISTA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS CUATRO CUADRAS HACIA LA CA, lon:-91.79314941, lat:16.61470514}} | 2023-08-16 | 2023-09-16 | 324758.35 | 324758.35 | 324758.35 | 162379.17 | 162379.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-011/2023, contratista:SUPERVISION, ADMINISTRACION DE OBRAS Y DIRECCION DE PROYECTOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:324758.35, importe_modificado:324758.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.5}} | {2259026/proyecto_PROCESO, 2259026/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302259120 | Proyecto de inversión | 361232.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361232.95, modificado:361232.95}} | CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS. - 218726 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 218726 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN BARRIO EL ARENAL, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLEJON EL ARENAL, CALLE CONSTITUCIÓN LA OBRA SE ENCUENTRA EL EL BARRIO EL ARENAL EN TRE LAS CALLES IGANCIO ZARAGOZA Y CO, lon:-92.04651094, lat:16.73895807}} | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 361232.95 | 361232.95 | 361232.95 | 180616.47 | 180616.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-002/2023, contratista:RENE SANTIS ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:361232.95, importe_modificado:361232.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2259120/proyecto_INICIO, 2259120/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302259124 | Proyecto de inversión | 732147.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732147.74, modificado:732147.74}} | CONSTRUCCION DE 16 LETRINAS CON FOSA SEPTICA - 218733 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 218733 | S | 15 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:119, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - GABINO BARRERA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 500 RANCHERIA GABINO BARRERA NUEVO CENTRO, 30194 GABINO BARRERA (NUEVO CENTRO), ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.01348368, lat:16.69100644}} | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 732147.74 | 732147.74 | 732147.74 | 366073.87 | 366073.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-009/2023, contratista:EDER ANTONIO TRUJILLO OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:732147.74, importe_modificado:732147.74}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:8.0}} | {2259124/proyecto_INICIO, 2259124/proyecto_PROCESO, 2259124/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402296102 | Proyecto de inversión | 1400424.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400424.78, modificado:1400424.78}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES - 334406 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 334406 | S | 402 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6346.24, meta_modificada:6346.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ BARRIO CANDELARIA, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE AVENIDA UBILIO GARCIA Y AVENIDA JOSEFA ORTIZ, CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS PARTIMOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS SOBRE, lon:-92.03397411, lat:16.73930811}} | 2023-05-22 | 2023-06-22 | 1400424.78 | 1400424.78 | 1400424.78 | 700212.39 | 700212.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-053/2023, contratista:OBRACIEN CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1400424.78, importe_modificado:1400424.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3173.12}} | {2296102/proyecto_INICIO, 2296102/proyecto_PROCESO, 2296102/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402297856 | Proyecto de inversión | 1431777.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1431777.58, modificado:1431777.58}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES - 341410 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 341410 | S | 411 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6488.3, meta_modificada:6488.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA BARRIO GUADALUPE, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CAMINO JALISCO, CALLE BENITO JUAREZ PARA LLEGAR AL BARRIO GUADALUPE A 600 MTS AL NORTE PONIENTO DENTRO DEL LA LOCAL, lon:-92.03002878, lat:16.7386302}} | 2023-05-22 | 2023-06-22 | 1431777.58 | 1431777.58 | 1431777.58 | 715888.79 | 715888.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-052/2023, contratista:RODOLFO NATHARÉN LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1431777.58, importe_modificado:1431777.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3244.15}} | {2297856/proyecto_INICIO, 2297856/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402311383 | Proyecto de inversión | 2936656.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2936656.46, modificado:2936656.46}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 397705 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 397705 | S | 21696 | 14464 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS BARRIO LAS CASITAS, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CENTRAL, AVENIDA EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO LAS CASITAS DE LA CABECERA MUNICIPAL AL LADO NORO, lon:-92.0350407, lat:16.73195499}} | 2023-04-03 | 2023-07-04 | 2936656.46 | 2936656.46 | 2936656.46 | 1468328.23 | 1468328.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOMP/FAISMUN-018/2023, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:2936656.46, importe_modificado:2936656.46}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:210.0}} | {2311383/proyecto_INICIO, 2311383/proyecto_PROCESO, 2311383/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402312830 | Proyecto de inversión | 951497.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951497.36, modificado:951497.36}} | CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 M - 405765 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 405765 | S | 30 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:422, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - NUEVO CENTRO GETMANI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 200 RANCHERIA NUEVO CENTRO GETMANI, 30197 NUEVO CENTRO GETZEMANÍ, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAM, lon:-91.76904767, lat:16.51112756}} | 2023-12-04 | 2023-12-30 | 951497.36 | 951497.36 | 951497.36 | 285449.21 | 285449.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-076/2023, contratista:REYMUNDO GARCIA MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:951497.36, importe_modificado:951497.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.5}} | {2312830/proyecto_PROCESO, 2312830/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202224904 | Proyecto de inversión | 5795980.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5795980.97, modificado:5795980.97}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL KM 0.000 AL KM 45.000 - 86443 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 86443 | S | 165 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:132, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - SALTILLO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 010 COLONIA SALTILLO, 30190 SALTILLO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA PARTIMOS A 4.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO T, lon:-91.83706304, lat:16.65025814}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 5795980.97 | 5795980.97 | 5795980.97 | 2897990.49 | 2897990.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-031/2023, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:5795980.97, importe_modificado:5795980.97}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:22.5}} | {2224904/proyecto_INICIO, 2224904/proyecto_PROCESO, 2224904/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302258672 | Proyecto de inversión | 3500009.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500009.44, modificado:3500009.44}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA DEL KM 0.000 AL KM 0.800 - 215414 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 215414 | S | 521 | 543 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:37, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - LUIS ESPINOZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 113 + 96 RANCHERIA LUIS ESPINOZA, 30197 LUIS ESPINOZA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS 868 MTROS HASTA LL, lon:-91.61772752, lat:16.598061}} | 2023-07-01 | 2023-10-30 | 3500009.44 | 3500009.44 | 3500009.44 | 1750004.72 | 1750004.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-016/2023, contratista:RAUL FLORES SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:3500009.44, importe_modificado:3500009.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2258672/proyecto_INICIO, 2258672/proyecto_PROCESO, 2258672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402289891 | Proyecto de inversión | 1983989.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1983989.63, modificado:1983989.63}} | CONSTRUCCION DE 45 LETRINAS CON FOSA SEPTICA - 307190 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 307190 | S | 58 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:210, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - PABLADO NUEVO ALTAMIRANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 560 COLONIA POBLADO NUEVO ALTAMIRANO, 30190 POBLADO NUEVO ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL NOS D, lon:-92.04134206, lat:16.70201134}} | 2023-10-12 | 2023-12-12 | 1983989.63 | 1983989.63 | 1983989.63 | 991994.81 | 991994.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-017/2023, contratista:OBRACIEN CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1983989.63, importe_modificado:1983989.63}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:22.5}} | {2289891/proyecto_INICIO, 2289891/proyecto_PROCESO, 2289891/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402295994 | Proyecto de inversión | 1379522.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379522.92, modificado:1379522.92}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES - 334031 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 334031 | S | 396 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6251.52, meta_modificada:6251.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO LAS CASITAS, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE JOSE MARIA MORELOS PARTIMOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIA, lon:-92.03577253, lat:16.73235235}} | 2023-05-22 | 2023-06-22 | 1379522.92 | 1379522.92 | 1379522.92 | 689761.46 | 689761.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-051/2023, contratista:MARITZA RUBI SOLIS MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1379522.92, importe_modificado:1379522.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3125.76}} | {2295994/proyecto_INICIO, 2295994/proyecto_PROCESO, 2295994/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402311363 | Proyecto de inversión | 7485418.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7485418.81, modificado:7485418.81}} | AMPLIACION DE CAMINO SACA COSECHA DEL KM 0.000 AL KM 2.240 - 397635 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 397635 | S | 800 | 1198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.24, meta_modificada:2.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:291, direccion:TERRACERÍA TRAMO OSTUACAN - AGUA ESCONDIDA EL OCOTAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 111 + 86 COLONIA AGUA ESCONDIDA EL OCOTAL, 30197 AGUA ESCONDIDA LAS ESPERANZAS, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-91.5988939, lat:16.58061773}} | 2023-03-20 | 2023-09-20 | 7485418.81 | 7485418.81 | 7485418.81 | 3742709.4 | 3742709.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-013/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CARLW S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:7485418.81, importe_modificado:7485418.81}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.12}} | {2311363/proyecto_INICIO, 2311363/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402311664 | Proyecto de inversión | 1274915.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1274915.03, modificado:1274915.03}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO CALLE ERMITA - 398892 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 398892 | S | 145 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:605.16, meta_modificada:605.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ENRIQUE BORJA BARRIO EL CAMPO, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE SALVADOR REYES, AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEO PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS 270 MTROS HACIA LA CARRETERA PRINC, lon:-92.04300513, lat:16.72958314}} | 2023-06-15 | 2023-09-15 | 1274915.03 | 1274915.03 | 1274915.03 | 637457.51 | 637457.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-066/2023, contratista:JOSE RAMON ESPINOSA DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1274915.03, importe_modificado:1274915.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:302.58}} | {2311664/proyecto_PROCESO, 2311664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402313698 | Proyecto de inversión | 2779205.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2779205.24, modificado:2779205.24}} | CONSTRUCCION DE 41 CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 MTS 2A. ETAPA - 409988 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 409988 | S | 98 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:147, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - LOS BAMBUES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 46 + 800 COLONIA LOS BAMBÚES, 30196 LOS BAMBÚES, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS AL LADO SUR ORIENTE 800 METR, lon:-91.72542673, lat:16.60884999}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 2779205.24 | 2779205.24 | 2779205.24 | 833761.57 | 833761.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-080/2023, contratista:SILVIO OCTAVIO LOPEZ BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:2779205.24, importe_modificado:2779205.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.3}} | {2313698/proyecto_PROCESO, 2313698/proyecto_INICIO, 2313698/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302258871 | Proyecto de inversión | 4324691.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4324691.21, modificado:4324691.21}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 216799 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 216799 | S | 5405 | 5213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3011.0, meta_modificada:3011.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA BARRIO LAS CASITAS, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE AVENIDA AMILIANO ZAPATA Y CALLE LAS CASITAS, CARRETERA ALTAMIRANO-OCOSINGO BARRIO CASITAS SE ENCUEENTRA DEL LADO SUR ORIENTE DE LA CABECERA , lon:-92.04014763, lat:16.72135131}} | 2023-09-22 | 2023-11-22 | 4324691.21 | 4324691.21 | 4324691.21 | 2162345.61 | 2162345.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-071/2023, contratista:CONSTRUCTORA WUACHINWUACH S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:4324691.21, importe_modificado:4324691.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1505.5}} | {2258871/proyecto_INICIO, 2258871/proyecto_PROCESO, 2258871/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302259017 | Proyecto de inversión | 584565.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584565.07, modificado:584565.07}} | CONSTRUCCION DE 09 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS - 217850 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 217850 | S | 9 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:418, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - NUEVA DELICIAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 45 + 850 RANCHERIA NUEVA DELICIAS, 30197 NUEVA DELICIAS, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS CUATRO CUADRAS , lon:-91.78734177, lat:16.61798985}} | 2023-09-01 | 2023-10-30 | 584565.07 | 584565.07 | 584565.07 | 292282.53 | 292282.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-012/2023, contratista:SUPERVISION, ADMINISTRACION DE OBRAS Y DIRECCION DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:584565.07, importe_modificado:584565.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.5}} | {2259017/proyecto_PROCESO, 2259017/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302259041 | Proyecto de inversión | 5028638.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5028638.98, modificado:5028638.98}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN LUIS POTOSI, LUIS ESPINOZA, AGUA ESCONDIDA EL OCOTAL Y RAMALES - 218013 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 218013 | S | 543 | 521 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:27.48, meta_modificada:27.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:37, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - LUIS ESPINOZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 112 + 026 COLONIA LUIS ESPINOZA, 30197 LUIS ESPINOZA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS 868 MTROS HASTA LLE, lon:-91.61784151, lat:16.59143942}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 5028638.98 | 5028638.98 | 5028638.98 | 2514319.49 | 2514319.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-026/2023, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:5028638.98, importe_modificado:5028638.98}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.74}} | {2259041/proyecto_PROCESO, 2259041/proyecto_INICIO, 2259041/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302259114 | Proyecto de inversión | 662260.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662260.39, modificado:662260.39}} | CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS. - 218675 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 218675 | S | 27 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:226, direccion:CAMINO TRAMO ALTAMIRANO - RANCHO ALEGRE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 38 + 600 EJIDO RANCHO NUEVO, 30194 RANCHO NUEVO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO SE TOMA LA CARRETERA A ZONA TZE, lon:-91.88146254, lat:16.71526263}} | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 662260.39 | 662260.39 | 662260.39 | 331130.19 | 331130.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-025/2023, contratista:LUIS ENRIQUE ARGUELLO GALLEGOS, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:662260.39, importe_modificado:662260.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.5}} | {2259114/proyecto_INICIO, 2259114/proyecto_PROCESO, 2259114/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302259130 | Proyecto de inversión | 4147352.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4147352.59, modificado:4147352.59}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 218837 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 218837 | S | 132 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3078.0, meta_modificada:3078.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:158, direccion:BRECHA TRAMO ALTAMIRANO - SAN LUIS POTOSI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 113 + 096 COLONIA SAN LUIS POTOSÍ, 30197 SAN LUIS POTOSÍ, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS 868 MTROS HASTA L, lon:-91.64525315, lat:16.60469124}} | 2023-07-01 | 2023-10-31 | 4147352.59 | 4147352.59 | 4147352.59 | 2073676.3 | 2073676.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-047/2023, contratista:COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS BACALNICH S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:4147352.59, importe_modificado:4147352.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1538.9}} | {2259130/proyecto_PROCESO, 2259130/proyecto_INICIO, 2259130/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302260062 | Proyecto de inversión | 2539388.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2539388.33, modificado:2539388.33}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL GABINO BARRERA, SAN ISIDRO Y RAMALES - 224267 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 224267 | S | 800 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.07, meta_modificada:16.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:290, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - SAN ISIDRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 42 + 200 EJIDO SAN ISIDRO, 30195 SAN ISIDRO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS, DIRIGIRSE SOBRE LA , lon:-91.91401495, lat:16.57767664}} | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2539388.33 | 2539388.33 | 2539388.33 | 1269694.16 | 1269694.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-036/2023, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:2539388.33, importe_modificado:2539388.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.04}} | {2260062/proyecto_INICIO, 2260062/proyecto_PROCESO, 2260062/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402289795 | Proyecto de inversión | 1358621.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358621.06, modificado:1358621.06}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES - 306656 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 306656 | S | 260 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6158.8, meta_modificada:6158.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO EL PANTEÓN, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ, AVENIDA UBILIO GARCIA EL BARRIO SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO EL PANT, lon:-92.03745596, lat:16.74154698}} | 2023-10-15 | 2023-12-12 | 1358621.06 | 1358621.06 | 1358621.06 | 679310.53 | 679310.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-049/2023, contratista:EDER ANTONIO TRUJILLO OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1358621.06, importe_modificado:1358621.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3079.4}} | {2289795/proyecto_INICIO, 2289795/proyecto_PROCESO, 2289795/proyecto_INICIO, 2289795/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402295965 | Proyecto de inversión | 862746.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862746.94, modificado:862746.94}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO CON LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 6.00 MTS. DE ANCHO X 4.50 MTS. DE LARGO - 333956 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 333956 | S | 265 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERERO BARRIO EL ARENAL, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE IGNACIO ZARAGOZA PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS. DIRÍGETE 850 MTS AL NOROEST, lon:-92.04551317, lat:16.73773615}} | 2023-04-25 | 2023-06-30 | 862746.94 | 862746.94 | 862746.94 | 431373.47 | 431373.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-064/2023, contratista:RENE SANTIS ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:862746.94, importe_modificado:862746.94}} | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), avance:3.0}} | {2295965/proyecto_INICIO, 2295965/proyecto_PROCESO, 2295965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402311259 | Proyecto de inversión | 421438.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421438.45, modificado:421438.45}} | CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS - 397307 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 397307 | S | 15 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:409, direccion:TERRACERÍA TRAMO OSTUACAN - SAN CARALAMPIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 62 + 900 RANCHERIA SAN CARALAMPIO, 30197 SAN CARALAMPIO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE SAN CARALAMPIO SE TOMA LA CARRETERA, lon:-91.84165954, lat:16.69180906}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 421438.45 | 421438.45 | 421438.45 | 210719.22 | 210719.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-028/2023, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:421438.45, importe_modificado:421438.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.5}} | {2311259/proyecto_INICIO, 2311259/proyecto_PROCESO, 2311259/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402311285 | Proyecto de inversión | 969950.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969950.47, modificado:969950.47}} | CONSTRUCCION DE 22 LETRINAS CON FOSA SEPTICA - 397402 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 397402 | S | 39 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:135, direccion:TERRACERÍA TRAMO OSTUACAN - EL ROSAIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 36 + 010 COLONIA EL ROSARIO, 30194 EL ROSARIO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO SE TOMA LA CARRETERA A ZONA TZELTAL C, lon:-91.90142294, lat:16.71772003}} | 2023-04-15 | 2023-06-15 | 969950.47 | 969950.47 | 969950.47 | 484975.23 | 484975.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOMP/FAISMUN-029/2023, contratista:OBRA CILVIL PALMIRA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:969950.47, importe_modificado:969950.47}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:11.0}} | {2311285/proyecto_INICIO, 2311285/proyecto_PROCESO, 2311285/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402311456 | Proyecto de inversión | 3477376.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3477376.81, modificado:3477376.81}} | CONSTRUCCION DE 56 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS. 2DA ETAPA - 397975 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 397975 | S | 169 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:78, direccion:TERRACERÍA TRAMO OSTUACAN - EL TRIUNFO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 38 + 700 COLONIA EL TRIUNFO, 30195 EL TRIUNFO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS 1 KM APROXIMADAMENTE HACIA E, lon:-91.75685059, lat:16.67380566}} | 2023-05-03 | 2023-08-03 | 3477376.81 | 3477376.81 | 3477376.81 | 1738688.41 | 1738688.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-046/2023, contratista:OFELIA VANESSA RINCON SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:3477376.81, importe_modificado:3477376.81}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:28.0}} | {2311456/proyecto_INICIO, 2311456/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402311467 | Proyecto de inversión | 6486159.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6486159.95, modificado:6486159.95}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM 0.000 AL KM 8.860 2DA ETAPA - 398018 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 398018 | S | 354 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:420, direccion:TERRACERÍA TRAMO OSTUACAN - SAN ANTONIO LAS DELECIAS PACHAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 34 + 200 RANCHERIA SAN ANTONIO LAS DELECIAS PACHAN, 30197 SAN ANTONIO LAS DELICIAS PACHÁN, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE, lon:-91.78207057, lat:16.62041582}} | 2023-06-15 | 2023-09-30 | 6486159.95 | 6486159.95 | 6486159.95 | 3243079.98 | 3243079.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-068/2023, contratista:RODOLFO NATHARÉN LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:6486159.95, importe_modificado:6486159.95}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.5}} | {2311467/proyecto_INICIO, 2311467/proyecto_PROCESO, 2311467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402312793 | Proyecto de inversión | 824631.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824631.05, modificado:824631.05}} | CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS - 405675 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 405675 | S | 26 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:417, direccion:TERRACERÍA TRAMO OSTUACAN - NAZARET MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 900 RANCHERIA NAZARET, 30240 NAZARET, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS, DIRIGIRSE SOBRE LA CARRETERA , lon:-91.74720129, lat:16.50330735}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 824631.05 | 824631.05 | 824631.05 | 247389.32 | 247389.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-075/2023, contratista:REYMUNDO GARCIA MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:824631.05, importe_modificado:824631.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.9}} | {2312793/proyecto_PROCESO, 2312793/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402317203 | Proyecto de inversión | 7369555.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7369555.54, modificado:7369555.54}} | CONSTRUCCION DE 125 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS. - 423613 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 423613 | S | 250 | 375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:289, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - SAN MIGUEL CHIPTIC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 976 COLONIA SAN MIGUEL CHIPRIC, 30194 SAN MIGUEL CHIPTIC, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIMOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPA, lon:-91.99131694, lat:16.61777871}} | 2023-06-26 | 2023-10-07 | 7369555.54 | 7369555.54 | 7369555.54 | 3684777.77 | 3684777.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-070/2023, contratista:EDER ANTONIO TRUJILLO OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:7369555.54, importe_modificado:7369555.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:62.5}} | {2317203/proyecto_PROCESO, 2317203/proyecto_INICIO, 2317203/proyecto_PROCESO, 2317203/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302258857 | Proyecto de inversión | 3800826.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800826.54, modificado:3800826.54}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 216666 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 216666 | S | 54 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2242.0, meta_modificada:2242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:375, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - TIERRA Y LIVERTAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 52 + 500 COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 30196 TIERRA Y LIBERTAD, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS DIRÍG, lon:-91.78256762, lat:16.67670274}} | 2023-07-01 | 2023-10-31 | 3800826.54 | 3800826.54 | 3800826.54 | 1900413.27 | 1900413.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-024/2023, contratista:JUAN GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:3800826.54, importe_modificado:3800826.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1121.0}} | {2258857/proyecto_PROCESO, 2258857/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302259115 | Proyecto de inversión | 3269905.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3269905.63, modificado:3269905.63}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 218686 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 218686 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA NORTE ORIENTE BARRIO CANDELARIA, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y AVENIDA PRIMERA PONIENTE SUR, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS AL NORTE 5 CU, lon:-92.0361404, lat:16.74025034}} | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 3269905.63 | 3269905.63 | 3269905.63 | 1634952.81 | 1634952.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-015/2023, contratista:EDER ANTONIO TRUJILLO OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:3269905.63, importe_modificado:3269905.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} | {2259115/proyecto_PROCESO, 2259115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302259118 | Proyecto de inversión | 342702.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342702.9, modificado:342702.9}} | CONSTRUCCION DE 04 CUARTOS DORMITORIOS DE 7X5 MTS. - 218712 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 218712 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:89, direccion:CAMINO TRAMO ALTAMIRANO - ONIJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 960 RANCHERIA ONILJA, 30193 ONILJA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS. DIRÍGETE 850 MTS AL NOROESTE POR C, lon:-92.09563938, lat:16.75470949}} | 2023-08-30 | 2023-09-30 | 342702.9 | 342702.9 | 342702.9 | 171351.45 | 171351.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-007/2023, contratista:RENE SANTIS ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:342702.9, importe_modificado:342702.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2259118/proyecto_INICIO, 2259118/proyecto_PROCESO, 2259118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302259160 | Proyecto de inversión | 470291.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470291.9, modificado:470291.9}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES - 219043 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 219043 | S | 120 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6440.96, meta_modificada:6440.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLEJON EL CAMPO BARRIO LOS PINOS, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ALTAMIRANO-OCOSINGO Y AVENIDA PRIMERA PONIENTE SUR, CALLEJON CAMPO PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS LA REHABILITACION DE 45 TECHOS FIR, lon:-92.04763748, lat:16.72405948}} | 2023-10-10 | 2023-11-10 | 470291.9 | 470291.9 | 470291.9 | 235145.95 | 235145.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-054/2023, contratista:CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:470291.9, importe_modificado:470291.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3220.48}} | {2259160/proyecto_INICIO, 2259160/proyecto_PROCESO, 2259160/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302259587 | Proyecto de inversión | 341560.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341560.83, modificado:341560.83}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL EJIDO JALISCO EN ZONA ESCOLAR 006 SECTOR 011 - 221237 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 221237 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:30, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - JALISCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 200 COLONIA JALISCO, 30190 JALISCO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA QUE COMUNICA A OCOSIGO AL KILO, lon:-92.01792756, lat:16.74677139}} | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 341560.83 | 341560.83 | 341560.83 | 170780.41 | 170780.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-004/2023, contratista:HUMBERTO VAZQUEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:341560.83, importe_modificado:341560.83}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.5}} | {2259587/proyecto_INICIO, 2259587/proyecto_PROCESO, 2259587/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402289649 | Proyecto de inversión | 2461673.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2461673.43, modificado:2461673.43}} | CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES - 305983 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 305983 | S | 134 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:706.56, meta_modificada:706.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:164, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - CANDELARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 54 + 600 COLONIA CANDELARIA, 30190 CANDELARIA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS , DIRIGIRSE SOBRE LA , lon:-91.84277688, lat:16.58238119}} | 2023-10-01 | 2023-12-15 | 2461673.43 | 2461673.43 | 2461673.43 | 1230836.72 | 1230836.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-032/2023, contratista:RAUL ALEJANDRO DOMINGUEZ SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:2461673.43, importe_modificado:2461673.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:353.28}} | {2289649/proyecto_INICIO, 2289649/proyecto_PROCESO, 2289649/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402297843 | Proyecto de inversión | 1463130.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1463130.36, modificado:1463130.36}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES - 341364 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 341364 | S | 420 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6630.4, meta_modificada:6630.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO BARRIO EL CAMPO, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE CALLE ENRIQUE BORJAS Y CALLE SALVADOR REYES, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS 868 MTROS HASTA LLEGAR A LA CARRE, lon:-92.04190272, lat:16.72879731}} | 2023-05-22 | 2023-06-22 | 1463130.36 | 1463130.36 | 1463130.36 | 731565.18 | 731565.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-050/2023, contratista:COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS BACALNICH S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1463130.36, importe_modificado:1463130.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3315.2}} | {2297843/proyecto_INICIO, 2297843/proyecto_PROCESO, 2297843/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402311336 | Proyecto de inversión | 367323.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367323.43, modificado:367323.43}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO - 397571 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 397571 | S | 38 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR BARRIO EL PANTEÓN, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ, CALLE AGUSTIN MELGAR PARTIMOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS. NOS DIRIGIMOS 750, lon:-92.03865117, lat:16.74117873}} | 2023-03-15 | 2023-10-12 | 367323.43 | 367323.43 | 367323.43 | 183661.71 | 183661.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-008/2023, contratista:FRANCISCO JUVENTINO SILVANO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:367323.43, importe_modificado:367323.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:39.0}} | {2311336/proyecto_INICIO, 2311336/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402311425 | Proyecto de inversión | 6373623.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6373623.97, modificado:6373623.97}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL MORELIA, SAN FRANCISCO Y RAMALES - 397878 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 397878 | S | 800 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:68.81, meta_modificada:68.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:146, direccion:TERRACERÍA TRAMO OSTUACAN - SAQN FRANCISCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 48 + 59 COLONIA SAN FRANCISCO, 30196 SAN FRANCISCO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS 1 KM APROXIMADAMENT, lon:-91.73661806, lat:16.60364827}} | 2023-03-01 | 2023-05-30 | 6373623.97 | 6373623.97 | 6373623.97 | 3186811.98 | 3186811.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-035/2023, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:6373623.97, importe_modificado:6373623.97}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:34.41}} | {2311425/proyecto_INICIO, 2311425/proyecto_PROCESO, 2311425/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402312759 | Proyecto de inversión | 1522395.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1522395.8, modificado:1522395.8}} | CONSTRUCCION DE 24 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS - 405539 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 405539 | S | 46 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:263, direccion:TERRACERÍA TRAMO OSTUACAN - EL CALVARIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 900 RANCHERIA EL CALVARIO, 30197 EL CALVARIO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS, DIRIGIRSE SOBRE, lon:-91.75803371, lat:16.50241138}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 1522395.8 | 1522395.8 | 1522395.8 | 456718.74 | 456718.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-074/2023, contratista:REYMUNDO GARCIA MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1522395.8, importe_modificado:1522395.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2312759/proyecto_INICIO, 2312759/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402313706 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM. 0.000 AL KM 9.600 - 410002 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 410002 | S | 243 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.6, meta_modificada:9.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - LA GRANDEZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 600 COLONIA LA GRANDEZA, 30195 LA GRANDEZA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL NOS 7.5 KM HACIA LA LOCALIDAD DE MORELIA D, lon:-91.78800945, lat:16.71138571}} | 2023-11-01 | 2023-12-15 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-082/2023, contratista:COINTECH PROYECTOS,INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.8}} | {2313706/proyecto_INICIO, 2313706/proyecto_PROCESO, 2313706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302258909 | Proyecto de inversión | 1505137.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1505137.27, modificado:1505137.27}} | CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS - 217109 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 217109 | S | 56 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:167, direccion:CAMINO TRAMO ALTAMIRANO - EL NANCE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 40 + 020 COLONIA EL NANCE, 30194 EL NANCE, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS SOBRE LA CARRETERA A COMITAN PASANDO LA, lon:-91.96218574, lat:16.61772928}} | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 1505137.27 | 1505137.27 | 1505137.27 | 752568.64 | 752568.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-021/2023, contratista:LUIS ENRIQUE ARGUELLO GALLEGOS, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1505137.27, importe_modificado:1505137.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.5}} | {2258909/proyecto_INICIO, 2258909/proyecto_PROCESO, 2258909/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302259766 | Proyecto de inversión | 1879008.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1879008.3, modificado:1879008.3}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO - 222332 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 222332 | S | 650 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1014.2, meta_modificada:1014.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO GUADALUPE, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, CALLE CENTRAL PARTIMOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS. NOS DIRIGIMOS POR LA CA, lon:-92.03562092, lat:16.7343922}} | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 1879008.3 | 1879008.3 | 1879008.3 | 939504.15 | 939504.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-014/2023, contratista:RODOLFO NATHAREN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1879008.3, importe_modificado:1879008.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:507.1}} | {2259766/proyecto_INICIO, 2259766/proyecto_PROCESO, 2259766/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302261706 | Proyecto de inversión | 529063.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529063.89, modificado:529063.89}} | CONSTRUCCION DE 12 LETRINAS CON FOSA SEPTICA - 233957 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 233957 | S | 43 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:400, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 01 TRAMO ALTA MIRANO - LAS NUBES KILÓMETRO 4 + 025 COLONIA LAS NUBES, 30190 LAS NUBES, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIMOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS. NOS DIRIGIMOS HACIA EL SUR, lon:-92.055421, lat:16.71952552}} | 2023-08-10 | 2023-10-10 | 529063.89 | 529063.89 | 529063.89 | 264531.94 | 264531.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-030/2023, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:529063.89, importe_modificado:529063.89}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:6.0}} | {2261706/proyecto_INICIO, 2261706/proyecto_PROCESO, 2261706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402295941 | Proyecto de inversión | 1722446.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1722446.22, modificado:1722446.22}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 333886 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 333886 | S | 188 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:997.0, meta_modificada:997.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:289, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - SAN MIGUEL CHIPTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 640 COLONIA SAN MIGUEL CHIPRIC, 30194 SAN MIGUEL CHIPTIC, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAP, lon:-91.99234088, lat:16.61868341}} | 2023-04-24 | 2023-07-24 | 1722446.22 | 1722446.22 | 1722446.22 | 861223.41 | 861223.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-033/2023, contratista:CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1722446.22, importe_modificado:1722446.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:498.5}} | {2295941/proyecto_INICIO, 2295941/proyecto_PROCESO, 2295941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402298735 | Proyecto de inversión | 1862590.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1862590.96, modificado:1862590.96}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA DEL KM 0.000 AL KM 1.200 - 345172 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 345172 | S | 68 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:73, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - SANTA ELENA DE LA CRUZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 976 EJIDO SANTA ELENA DE LA CRUZ, 30193 SANTA ELENA DE LA CRUZ, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIMOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE ALTAMIR, lon:-92.08723457, lat:16.72719059}} | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 1862590.96 | 1862590.96 | 1862590.96 | 931295.48 | 931295.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-058/2023, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1862590.96, importe_modificado:1862590.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.6}} | {2298735/proyecto_INICIO, 2298735/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402312989 | Proyecto de inversión | 1514984.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1514984.62, modificado:1514984.62}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO ACCESO AL BASURERO MUNICIPAL DEL KM 0.000 AL KM 0.600 - 406416 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 406416 | S | 1582 | 1768 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 20 TRAMO ALTAMIRANO - BASURERO KILÓMETRO 6 + 600 CIUDAD BASURERO MUNICIPAL, 30190 SANTA ROSITA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION A LA CARRETERA PAVIMENT, lon:-92.0520619, lat:16.74664601}} | 2023-10-05 | 2023-11-20 | 1514484.62 | 1514984.62 | 1514984.62 | 757492.31 | 757492.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-079/2023, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1514984.62, importe_modificado:1514984.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2312989/proyecto_INICIO, 2312989/proyecto_PROCESO, 2312989/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202229691 | Proyecto de inversión | 4326237.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4326237.16, modificado:4326237.16}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA ZONA TOJOLABAL DEL KM. 0.000 PUERTO RICO AL KM. 37.500 ANEXO SANTA RITA Y RAMALES TRAMOS AISLADOS - 117610 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 117610 | S | 74 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:37.5, meta_modificada:37.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:354, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - ANEXO SANTA RITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 39 + 600 EJIDO ANEXO SANTA RITA, 30196 ANEXO SANTA RITA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS , , lon:-91.71259208, lat:16.55047067}} | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 4326237.16 | 4326237.16 | 4326237.16 | 4326237.16 | 4326237.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-034/2023, contratista:RAUL ALEJANDRO DOMINGUEZ SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:4326237.16, importe_modificado:4326237.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:37.5}} | {2229691/proyecto_INICIO, 2229691/proyecto_FIN, 2229691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302261759 | Proyecto de inversión | 1598252.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598252.3, modificado:1598252.3}} | CONSTRUCCION DE 26 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS - 234118 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 234118 | S | 93 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:47, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - PAMALA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 300 RANCHERIA GABINO BARRERA PAMALA, 30194 GABINO BARRERA (PAMALA), ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIMOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS. , lon:-91.99168372, lat:16.73607107}} | 2023-08-15 | 2023-10-15 | 1598252.3 | 1598252.3 | 1598252.3 | 1598252.3 | 1598252.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-019/2023, contratista:REGINA MARIA TRUJILLO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1598252.3, importe_modificado:1598252.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:26.0}} | {2261759/proyecto_INICIO, 2261759/proyecto_FIN, 2261759/proyecto_PROCESO, 2261759/proyecto_FIN, 2261759/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402299086 | Proyecto de inversión | 2384477.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2384477.02, modificado:2384477.02}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA OCOSINGO A ALTAMIRANO A SOCIEDAD LA ESTRELLA DEL 0.000 AL 4.8200 - 346732 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 346732 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.82, meta_modificada:4.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:325, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - LAS PERLAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 353 RANCHERIA LAS PERLAS, 30193 LAS PERLAS, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIMOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS. SOBRE LA CALLE PRIMER, lon:-92.01434652, lat:16.79932466}} | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 2384477.02 | 2384477.02 | 2384477.02 | 2384477.02 | 2384477.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-023/2023, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:2384477.02, importe_modificado:2384477.02}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.82}} | {2299086/proyecto_INICIO, 2299086/proyecto_FIN, 2299086/proyecto_PROCESO, 2299086/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202219294 | Proyecto de inversión | 1800000.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.9, modificado:1800000.6}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CUARTO DORMITORIO - 41692 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatán | 41692 | S | 120 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:INTERIOR SN BARRIO EL SANTUARIO, 29700 AMATÁN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN BARRIO EL SANTUARIO AMATAN CHIAPAS, lon:-92.82311, lat:17.370652}} | 2023-04-01 | 2023-06-01 | 1800000.3 | 1800000.3 | 1800000.3 | 1800000.3 | 1800000.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131145, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1800000.9, importe_modificado:1800000.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:270.0}} | {2219294/proyecto_INICIO, 2219294/proyecto_PROCESO, 2219294/proyecto_INICIO, 2219294/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302241563 | Proyecto de inversión | 2009699.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2009699.12, modificado:2009699.12}} | APERTURA DE CAMINO SACA COSECHA, EL NARANJO A MORELOS LOS CHAVEZ TRAMO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 1 MAS 620 - 56004 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatán | 56004 | S | 117 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.6, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:250, direccion:INTERIOR SN EJIDO MORELOS LOS CHAVEZ, 29700 MORELOS LOS CHÁVEZ, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN MORELOS LOS CHAVEZ, AMATAN, CHIAPAS, lon:-92.784843, lat:17.389975}} | 2023-05-15 | 2023-07-15 | 2009699.12 | 2009699.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-011/2023, contratista:SIMON MENDOZA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:2009699.12, importe_modificado:2009699.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2241563/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202218311 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO - 36179 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatán | 36179 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:INTERIOR SN BARRIO BARRIO SAN JOSE, 29700 AMATÁN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN BARRIO SAN JOSE AMATAN CHIAPAS, lon:-92.82311, lat:17.370652}} | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131144, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {2218311/proyecto_PROCESO, 2218311/proyecto_INICIO, 2218311/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202218310 | Proyecto de inversión | 1800000.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.32, modificado:1800000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CUARTO DORMITORIO - 36171 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatán | 36171 | S | 26 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:INTERIOR SN BARRIO PALO AMARILLO, 29700 AMATÁN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN BARRIO PALO AMARILLO AMATAN CHIAPAS, lon:-92.82311, lat:17.370652}} | 2023-04-15 | 2023-05-15 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131143, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1800000.32, importe_modificado:1800000.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:59.0}} | {2218310/proyecto_INICIO, 2218310/proyecto_FIN, 2218310/proyecto_PROCESO, 2218310/proyecto_FIN, 2218310/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202219864 | Proyecto de inversión | 1440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440000.0, modificado:1440000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CUARTO DORMITORIO - 45349 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatán | 45349 | S | 5 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:175, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LONCHEN, 29700 LONCHÉN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN RANCHERIA LONCHEN, AMATAN, CHIAPAS, lon:-92.82795, lat:17.306117}} | 2023-05-10 | 2023-07-08 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138744, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1440000.0, importe_modificado:1440000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {2219864/proyecto_INICIO, 2219864/proyecto_PROCESO, 2219864/proyecto_FIN, 2219864/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402275759 | Proyecto de inversión | 610027.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610027.43, modificado:610027.43}} | EXTRACCION DE DERRUMBE Y DESAZOLVE DE CUNETAS, TRAMO AMATAN A ARROYO GRANDE A CERRO BLANCO DEL MUNICIPIO DE AMATAN,CHIAPAS. - 178620 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatán | 178620 | S | 3600 | 3400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.1, meta_modificada:2.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:INTERIOR SN EJIDO AMATAN, 29700 AMATÁN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN AMATAN CHIAPAS, lon:-92.816089, lat:17.374835}} | 2023-03-06 | 2023-04-26 | 610027.43 | 610027.43 | 610027.43 | 610027.43 | 610027.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-017/2023, contratista:ROSAD CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:610027.43, importe_modificado:610027.43}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.1}} | {2275759/proyecto_INICIO, 2275759/proyecto_FIN, 2275759/proyecto_PROCESO, 2275759/proyecto_INICIO, 2275759/proyecto_PROCESO, 2275759/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202218312 | Proyecto de inversión | 1975741.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1975741.84, modificado:1975741.84}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL RETIRO A SAN ANDRES DEL KM 0 MAS 000 AL KM 5 MAS 200 EN TRAMOS AISLADOS - 36184 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatán | 36184 | S | 305 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.2, meta_modificada:5.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:121, direccion:EJIDO EL RETIRO, 29700 EMILIANO ZAPATA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN EL RETIRO, AMATAN, CHIAPAS, lon:-92.765821, lat:17.33536}} | 2023-02-01 | 2023-03-15 | 1975741.84 | 1975741.84 | 1975741.84 | 1975741.84 | 1975741.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-004/2023, contratista:SIMON MENDOZA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1975741.84, importe_modificado:1975741.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.2}} | {2218312/proyecto_INICIO, 2218312/proyecto_PROCESO, 2218312/proyecto_FIN, 2218312/proyecto_PROCESO, 2218312/proyecto_FIN, 2218312/proyecto_INICIO, 2218312/proyecto_PROCESO, 2218312/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202217656 | Proyecto de inversión | 11439400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.14394E7, modificado:1.14394E7}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENADA , CUARTO DORMITORIO SEGUNDA ETAPA - 32478 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatán | 32478 | S | 65 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:75, direccion:INTERIOR SN EJIDO REFORMA Y PLANADA, 29700 REFORMA Y PLANADA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO REFORMA Y PLANADA SN AMATAN CHIAPAS, lon:-92.866769, lat:17.387119}} | 2023-02-09 | 2023-04-09 | 11439400 | 11439400 | 11439400 | 11439400 | 11439400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131136, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1.14394E7, importe_modificado:1.14394E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:140.0}} | {2217656/proyecto_INICIO, 2217656/proyecto_PROCESO, 2217656/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202217704 | Proyecto de inversión | 1580848 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1580848.0, modificado:1580848.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CUARTO DORMITORIO - 32787 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatán | 32787 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:INTERIOR SN BARRIO GUADALUPE, 29700 AMATÁN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN BARRIO GUADALUPE AMATAN CHIAPAS, lon:-92.8188889, lat:17.372778}} | 2023-03-20 | 2023-05-18 | 1580848 | 1580848 | 1580848 | 1580848 | 1580848 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131141, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1580848.0, importe_modificado:1580848.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}} | {2217704/proyecto_INICIO, 2217704/proyecto_FIN, 2217704/proyecto_PROCESO, 2217704/proyecto_FIN, 2217704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402290111 | Proyecto de inversión | 493752.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493752.22, modificado:493752.22}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN LORENZO A REFORMA Y PLANADA DEL KM 0 MAS 000 AL KM 4 MAS 50 TRAMOS AISLADOS - 308198 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatán | 308198 | S | 313 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:98, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN LORENZO, 29700 SAN LORENZO, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN SAN LORENZO AMATAN, CHIAPAS, lon:-92.920439, lat:17.375415}} | 2023-10-01 | 2023-10-30 | 493752.22 | 493752.22 | 493752.22 | 493752.22 | 493752.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-018/2023, contratista:ROSAD CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:493752.22, importe_modificado:493752.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.5}} | {2290111/proyecto_INICIO, 2290111/proyecto_PROCESO, 2290111/proyecto_FIN, 2290111/proyecto_INICIO, 2290111/proyecto_FIN, 2290111/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202217067 | Proyecto de inversión | 1608432 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1608432.0, modificado:1608432.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO - 29351 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatán | 29351 | S | 0 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO LA TRANCA, 29700 AMATÁN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO BARRIO LA TRANCA AMATAN CHIAPAS, lon:-92.819122, lat:17.372848}} | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 1608432 | 1608432 | 1608432 | 1608432 | 1608432 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131140, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1608432.0, importe_modificado:1608432.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:48.0}} | {2217067/proyecto_INICIO, 2217067/proyecto_FIN, 2217067/proyecto_PROCESO, 2217067/proyecto_FIN, 2217067/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202217663 | Proyecto de inversión | 6984000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6984000.0, modificado:6984000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CUARTO DORMITORIO, SEGUNDA ETAPA - 32525 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatán | 32525 | S | 44 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:98, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN LORENZO, 29700 SAN LORENZO, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SAN LORENZO SN AMATAN CHIAPAS, lon:-92.920439, lat:17.375415}} | 2023-01-27 | 2023-04-27 | 6984000 | 6984000 | 6984000 | 6984000 | 6984000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131147, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:6984000.0, importe_modificado:6984000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:97.0}} | {2217663/proyecto_INICIO, 2217663/proyecto_PROCESO, 2217663/proyecto_INICIO, 2217663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202219937 | Proyecto de inversión | 1195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195000.0, modificado:1195000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 45901 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatán | 45901 | S | 385 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.71, meta_modificada:190.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:172, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA BUENOS AIRES LIMONCITO, 29700 BUENOS AIRES (LIMONCITO), AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN BUENOS AIRES LIMONCITO, AMATAN, CHIAPAS, lon:-92.82871, lat:17.31916}} | 2023-01-06 | 2023-03-06 | 1195000 | 1195000 | 1195000 | 1195000 | 1195000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-007/2023, contratista:FERNANDO PEREZ HERRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1195000.0, importe_modificado:1195000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.71}} | {2219937/proyecto_INICIO, 2219937/proyecto_FIN, 2219937/proyecto_PROCESO, 2219937/proyecto_FIN, 2219937/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202215264 | Proyecto de inversión | 3335538.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3335538.26, modificado:3335538.26}} | AMPLIACION DE RED ENERGIA DE ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION SEGUNDA ETAPA - 14477 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatán | 14477 | S | 0 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:113, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA VALENTIN DE LA SIERRA, 29700 VALENTÍN DE LA SIERRA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , RIB VALENTIN DE LA SIERRA SN AMATAN CHIAPAS, lon:-92.864562, lat:17.422597}} | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 3335538.26 | 3335538.26 | 3335538.26 | 3335538.26 | 3335538.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-001/2023, contratista:LUIS CARLOS ROBLERO MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:3335538.26, importe_modificado:3335538.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | {2215264/proyecto_PROCESO, 2215264/proyecto_INICIO, 2215264/proyecto_PROCESO, 2215264/proyecto_INICIO, 2215264/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202219295 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADORES Y O ESCALINATAS DE CONCRETO HIDRAULICO - 41695 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatán | 41695 | S | 130 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.0, meta_modificada:164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:INTERIOR SN BARRIO SANTA CRUZ, 29700 AMATÁN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN BARRIO SANTA CRUZ, AMATAN, CHIAPAS, lon:-92.823111, lat:17.370652}} | 2023-04-05 | 2023-06-05 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-009/2023, contratista:MAJIN AGUILAR UTRILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.0}} | {2219295/proyecto_INICIO, 2219295/proyecto_PROCESO, 2219295/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202220640 | Proyecto de inversión | 1800000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.84, modificado:1800000.84}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CUARTO DORMITORIO - 50541 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatán | 50541 | S | 55 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:INTERIOR SN BARRIO LA LOMITA, 29700 AMATÁN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN BARRIO LA LOMITA, AMATAN, CHIAPAS, lon:-92.82311, lat:17.370652}} | 2023-04-10 | 2023-06-10 | 1800000.84 | 1800000.84 | 1800000.84 | 1800000.84 | 1800000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131132, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1800000.84, importe_modificado:1800000.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:106.0}} | {2220640/proyecto_INICIO, 2220640/proyecto_FIN, 2220640/proyecto_PROCESO, 2220640/proyecto_FIN, 2220640/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402276717 | Proyecto de inversión | 2891191.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2891191.68, modificado:2891191.68}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO RIO GUERRERO A RANCHERIA LAS MARIAS EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE - 204120 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 204120 | S | 478 | 474 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.18, meta_modificada:11.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:55, direccion:EJIDO VEINTE NOVIEMBRE, 30930 VEINTE DE NOVIEMBRE, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO RIO GUERRERO SALIDA Y CAMINO VENTE DE NOVIEMBRE, CAMINO RANCHERIA LAS MARIAS LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL ESTA UBICADO, lon:-92.08247889, lat:15.55941301}} | 2023-02-06 | 2023-05-08 | 2891191.68 | 2891191.68 | 2891191.68 | 2891191.68 | 2891191.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-005/2023, contratista:CONSTRUCCIONES NIASSY, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2891191.68, importe_modificado:2891191.68}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.18}} | {2276717/proyecto_INICIO, 2276717/proyecto_FIN, 2276717/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402277033 | Proyecto de inversión | 1853131.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1853131.87, modificado:1853131.87}} | REHABILITACION DE TECHADO Y EN ESPACIO MULTIDEPOTIVO Y BIEN PUBLICO BARRIO PACAYALITO. - 212137 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 212137 | S | 405 | 416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:39, direccion:BARRIO PACAYALITO, 30930 PACAYALITO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA ESCUELA PRIMARIA Y CALLE DE LA CANCHA PUBLICA, CALLE 3A Y 4A PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD LA REHABILITACION DE TECHADO EN ESPACIO, lon:-92.09298921, lat:15.59641878}} | 2023-02-13 | 2023-04-14 | 1853131.87 | 1853131.87 | 1853131.87 | 1853131.87 | 1853131.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-012/2023, contratista:PROMOTORA Y DISEÑADORA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1853131.87, importe_modificado:1853131.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2277033/proyecto_INICIO, 2277033/proyecto_PROCESO, 2277033/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402300699 | Proyecto de inversión | 2570696.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2570696.24, modificado:2570696.24}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO NUEVA AMERICA - 352480 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 352480 | S | 85 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1870.0, meta_modificada:1870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, direccion:CALLE PRICIPAL DE NUEVA AMERICA BARRIO NUEVA AMERICA, 30930 NUEVA AMÉRICA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO LIMITES DE GUATEMALA RODEO Y CALLE PRICIPAL DE NUEVA AMARICA, CAMINO BARRIO PLATANILLO LA CONSTRUCCION DE , lon:-92.08906527, lat:15.47176641}} | 2023-03-13 | 2023-06-13 | 2570696.24 | 2570696.24 | 2570696.24 | 2570696.24 | 2570696.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-021/2023, contratista:SERMACONS DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2570696.24, importe_modificado:2570696.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1870.0}} | {2300699/proyecto_INICIO, 2300699/proyecto_FIN, 2300699/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402301004 | Proyecto de inversión | 487800.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487800.08, modificado:487800.08}} | AMPLIACION DE CAMINO RURAL TRAMO E.T. NUEVO OCOTAL AL PANTEON BARRIO NUEVO OCOTAL - 353711 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 353711 | S | 53 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:119, direccion:BARRIO NUEVO OCOTAL, 30930 NUEVO OCOTAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO ENTROQUE CAMINO RIO GUERRERO A VEINTE DE NOVIEMBRE Y CAMINO ENTRONQUE CAMINO AL PANTEON, CAMINO EL PANTEON COMUNIDAD DE RIO GUERRERO A 4.13 , lon:-92.11498297, lat:15.56852255}} | 2023-03-13 | 2023-05-12 | 487800.08 | 487800.08 | 487800.08 | 487800.08 | 487800.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-022/2023, contratista:SERMACONS DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:487800.08, importe_modificado:487800.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:360.0}} | {2301004/proyecto_INICIO, 2301004/proyecto_FIN, 2301004/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402302557 | Proyecto de inversión | 4969862.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4969862.07, modificado:4969862.07}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR COLGANTE PRIMERA ETAPA BARRIO LA PUREZA - 360094 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 360094 | S | 236 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:46, direccion:BARRIO LA PUREZA, 30930 LA PUREZA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENT FRONTERA COMALAPA A MOTOZINTLA Y CAMINO LA PLAYA, CAMINO LA PUREZA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR COLGANTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO A , lon:-92.16914002, lat:15.58074155}} | 2023-04-10 | 2023-08-08 | 4969862.07 | 4969862.07 | 4969862.07 | 4969862.07 | 4969862.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-028/2023, contratista:SERMACONS DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:4969862.07, importe_modificado:4969862.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2302557/proyecto_INICIO, 2302557/proyecto_FIN, 2302557/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302265519 | Acción | 753505.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753505.59, modificado:753505.59}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 20675 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 20675 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1590.0, meta_modificada:1590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.115158, lat:15.435011}} | 2023-07-03 | 2023-09-12 | 753505.59 | 753505.59 | 753505.59 | 753505.59 | 753505.59 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:07006-01, contratista:VENPROMAX, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:753505.59, importe_modificado:753505.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1590.0}} | {2265519/proyecto_INICIO, 2265519/proyecto_FIN, 2265519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402276706 | Proyecto de inversión | 1249041.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249041.74, modificado:1249041.74}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION BORDO DEL RIO EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE - 203926 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 203926 | S | 478 | 474 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:55, direccion:EJIDO VEINTE NOVIEMBRE, 30930 VEINTE DE NOVIEMBRE, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO VEINTE DE NOVIEMBRE Y CAMINO AL PUENTE, CAMINO SACA COSECHAS LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 8.97 KM DEL EC CARRETERA FEDERAL F, lon:-92.07998756, lat:15.55649601}} | 2023-01-31 | 2023-05-31 | 1249041.74 | 1249041.74 | 1249041.74 | 1249041.74 | 1249041.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-004/2023, contratista:ARRENDADORA & CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, CHIAPAS ARCON S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1249041.74, importe_modificado:1249041.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2276706/proyecto_INICIO, 2276706/proyecto_FIN, 2276706/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402290495 | Proyecto de inversión | 2203967.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2203967.16, modificado:2203967.16}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BARRIO EL ZAPOTE A NUEVA AMERICA EJIDO NUEVO AMATENANGO - 310049 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 310049 | S | 747 | 789 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.65, meta_modificada:9.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:34, direccion:EJIDO NUEVO AMATENANGO, 30930 NUEVO AMATENANGO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO BARRIO EL ZAPOTE A NUEVA AMERICA Y CAMINO NUEVA AMERICA, CAMINO BARRIO EL ZAPOTE LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL SE ENCUENTRA UBICA, lon:-92.10708106, lat:15.50427845}} | 2023-02-21 | 2023-04-24 | 2203967.16 | 2203967.16 | 2203967.16 | 2203967.16 | 2203967.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-017/2023, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2203967.16, importe_modificado:2203967.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.65}} | {2290495/proyecto_INICIO, 2290495/proyecto_FIN, 2290495/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402301084 | Proyecto de inversión | 1422583.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1422583.3, modificado:1422583.3}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL POTRERILLO A SAN JERONIMO Y ZAPOTAL POTRERILLO - 354023 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 354023 | S | 1327 | 1232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.21, meta_modificada:11.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:44, direccion:BARRIO POTRERILLO, 30930 POTRERILLO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE POTERILLO Y CAMINO SAN JERONIMO A POTERILLO, CAMINO POTERILLO A ZAPOTAL LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL SE ENCUENTRA UBICADO EN EL POTRERILLO A, lon:-92.02658549, lat:15.63257331}} | 2023-03-13 | 2023-05-12 | 1422583.3 | 1422583.3 | 1422583.3 | 1422583.3 | 1422583.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-023/2023, contratista:PROMOTORA Y DISEÑADORA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1422583.3, importe_modificado:1422583.3}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.21}} | {2301084/proyecto_INICIO, 2301084/proyecto_FIN, 2301084/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402307535 | Proyecto de inversión | 688510.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688510.62, modificado:688510.62}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA COBACH 133 CLAVE 07ECB0105E EJIDO NUEVO AMATENANGO - 382555 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 382555 | S | 789 | 747 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.34, meta_modificada:128.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:34, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL DE NUEVO AMATENANGO EJIDO NUEVO AMATENANGO, 30930 NUEVO AMATENANGO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENT NUEVO AMATENANGO Y CALLE PRINCIPAL DE NUEVO AMATENANGO, CALLE PRIMERA CALLE SIN NOM, lon:-92.11318487, lat:15.51290193}} | 2023-10-02 | 2023-12-01 | 688510.62 | 688510.62 | 688510.62 | 688510.62 | 688510.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-039/2023, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:688510.62, importe_modificado:688510.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.34}} | {2307535/proyecto_INICIO, 2307535/proyecto_FIN, 2307535/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402307929 | Proyecto de inversión | 245497.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245497.93, modificado:245497.93}} | REHABILITACION DE TECHADO Y EN ESPACIO MULTIDEPOTIVO Y BIEN PUBLICO EJIDO GUADALUPE VICTORIA - 384167 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 384167 | S | 799 | 735 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL DE GUADALUPE VICTORIA EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30930 GUADALUPE VICTORIA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE CALLE SIN NOMBRE LA TORTILLERIA, CALLE CALLE SIN NOMB, lon:-92.06448986, lat:15.60735172}} | 2023-06-26 | 2023-07-11 | 245497.93 | 245497.93 | 245497.93 | 245497.93 | 245497.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN/OT-003/2023, contratista:PROMOTORA Y DISEÑADORA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:245497.93, importe_modificado:245497.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2307929/proyecto_INICIO, 2307929/proyecto_FIN, 2307929/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402307987 | Proyecto de inversión | 264058.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264058.61, modificado:264058.61}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO BARRIO FRANCISCO I MADERO - 384315 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 384315 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.29, meta_modificada:53.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:13, direccion:BARRIO FRANCISCO I MADERO, 30930 FRANCISCO I. MADERO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL DE FRANCISCO I MADERO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLEJON LA ENTRADA PRINCIPAL DE LAS VIVIENDAS LA CONSTRUCCION, lon:-92.08787313, lat:15.51481994}} | 2023-07-12 | 2023-07-27 | 264058.61 | 264058.61 | 264058.61 | 264058.61 | 264058.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN/OT-004/2023, contratista:PROMOTORA Y DISEÑADORA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:264058.61, importe_modificado:264058.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.29}} | {2307987/proyecto_INICIO, 2307987/proyecto_FIN, 2307987/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402311996 | Proyecto de inversión | 221205.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221205.61, modificado:221205.61}} | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA COBACH 51 CLAVE 07ECB0056M EJIDO GUADALUPE VICTORIA - 402518 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 402518 | S | 330 | 331 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.2, meta_modificada:225.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:CALLE FRENTE DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30930 GUADALUPE VICTORIA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE AL AUDITORIO MUNICIPAL Y CALLE FRENTE AL PANTEON DE LA LOCALIDAD, CALLE AL CAMPO DE FUTBOL, lon:-92.06136996, lat:15.60960922}} | 2023-03-03 | 2023-04-04 | 221205.61 | 221205.61 | 221205.61 | 221205.61 | 221205.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN/OT-001/2023, contratista:PROMOTORA Y DISEÑADORA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:221205.61, importe_modificado:221205.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.2}} | {2311996/proyecto_PROCESO, 2311996/proyecto_FIN, 2311996/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402276728 | Proyecto de inversión | 2211213.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2211213.53, modificado:2211213.53}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CHIQUISBIL A BARRIO NUEVO BARRIO CHIQUISBIL - 204376 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 204376 | S | 132 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.18, meta_modificada:10.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:11, direccion:BARRIO CHIQUISBIL, 30930 CHIQUISBIL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO BARRIO NUEVO Y CAMINO CHIQUISBIL, CAMINO BEJUCAL DE OCAMPO LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO CHIQUISBIL A BARRIO NUEVO ESTA UBICADO EN EL, lon:-92.13719734, lat:15.44300226}} | 2023-02-06 | 2023-05-08 | 2211213.53 | 2211213.53 | 2211213.53 | 2211213.53 | 2211213.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-006/2023, contratista:PROMOTORA Y DISEÑADORA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2211213.53, importe_modificado:2211213.53}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.18}} | {2276728/proyecto_INICIO, 2276728/proyecto_FIN, 2276728/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402276885 | Proyecto de inversión | 838968.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838968.56, modificado:838968.56}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PACAYALITO A GUADALUPE VICTORIA EJIDO GUADALUPE VICTORIA - 209482 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 209482 | S | 799 | 735 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.87, meta_modificada:7.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:CALLE ARENAL GUADALUPE VICTORIA EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30930 GUADALUPE VICTORIA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO GUADALUPE VICTORIA Y CAMINO HUIQUILAR, CAMINO PACAYALITO LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAM, lon:-92.0657483, lat:15.61064101}} | 2023-02-06 | 2023-04-07 | 838968.56 | 838968.56 | 838968.56 | 838968.56 | 838968.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-009/2023, contratista:PROMOTORA Y DISEÑADORA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:838968.56, importe_modificado:838968.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.87}} | {2276885/proyecto_FIN, 2276885/proyecto_PROCESO, 2276885/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402277042 | Proyecto de inversión | 5437523.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5437523.72, modificado:5437523.72}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO PRIMERA ETAPA EJIDO NUEVO AMATENANGO - 212366 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 212366 | S | 747 | 789 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5225.0, meta_modificada:5225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL DE NUEVO AMATENANGO EJIDO NUEVO AMATENANGO, 30930 NUEVO AMATENANGO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO EL ZAPOTAL Y CALLE FRENTE A LA CALLE PRINCIPAL DEL JARDIN, CALLE PRINCIPAL AL PARQUE LA CO, lon:-92.10608585, lat:15.50417551}} | 2023-02-20 | 2023-05-23 | 5437523.72 | 5437523.72 | 5437523.72 | 5437523.72 | 5437523.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-013/2023, contratista:ARRENDADORA & CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, CHIAPAS ARCON S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:5437523.72, importe_modificado:5437523.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5225.0}} | {2277042/proyecto_INICIO, 2277042/proyecto_FIN, 2277042/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402290481 | Proyecto de inversión | 2130193.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2130193.58, modificado:2130193.58}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCIZO MENDOZA CLAVE 07KPR3668V EJIDO CINCO DE MAYO - 309956 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 309956 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, direccion:EJIDO CINCO DE MAYO, 30930 CINCO DE MAYO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTRONQUE CARRETERA COMALAPA A MOTOZIZNTLA Y CAMINO CINCO DE MAYO, CAMINO A UN COSTADO DEL CAMINO DE LA ESCUELA PRIMARIA LA OBRA CONSTRU, lon:-92.11055119, lat:15.61352668}} | 2023-02-20 | 2023-04-24 | 2130193.58 | 2130193.58 | 2130193.58 | 2130193.58 | 2130193.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-016/2023, contratista:ACEMEHER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2130193.58, importe_modificado:2130193.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2290481/proyecto_INICIO, 2290481/proyecto_FIN, 2290481/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402294902 | Proyecto de inversión | 5530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5530000.0, modificado:5530000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA LOCALIDADES VARIAS - 329521 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 329521 | S | 15428 | 16307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS EJIDO AMATENANGO DE LA FRONTERA, 30930 AMATENANGO DE LA FRONTERA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, AVENIDA CENTRAL LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SE HARA LACABECERA MUN, lon:-92.11753784, lat:15.4348823}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 5530000 | 5530000 | 5530000 | 5530000 | 5530000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138071, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:5530000.0, importe_modificado:5530000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:700.0}} | {2294902/proyecto_INICIO, 2294902/proyecto_FIN, 2294902/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402303440 | Proyecto de inversión | 692792.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692792.88, modificado:692792.88}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO AL POSO EJIDO RIO GUERRERO - 363901 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 363901 | S | 544 | 481 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:642.3, meta_modificada:642.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:50, direccion:CALLE BARRIO LOS POSOS EJIDO RIO GUERRERO, 30930 RÍO GUERRERO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRONTERA COMALAPA A MOTOZINTLA Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE PRINCIPAL A LOS POSOS LA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTA, lon:-92.15767084, lat:15.58531133}} | 2023-05-30 | 2023-07-31 | 692792.88 | 692792.88 | 692792.88 | 692792.88 | 692792.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-033/2023, contratista:EDVIN SERGIO MAZARIEGOS MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:692792.88, importe_modificado:692792.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:642.3}} | {2303440/proyecto_INICIO, 2303440/proyecto_FIN, 2303440/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402313216 | Proyecto de inversión | 3167027.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3167027.38, modificado:3167027.38}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA BARRIO PLATANILLO - 407320 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 407320 | S | 110 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:43, direccion:BARRIO PLATANILLO, 30930 PLATANILLO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVA AMERICA Y CAMINO PLATANILLO, CAMINO NUEVO AMATENANGO LA CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ESTA UBICADO EN EL BARRIO PLATANILL, lon:-92.09301296, lat:15.47913014}} | 2023-04-10 | 2023-06-11 | 3167027.38 | 3167027.38 | 3167027.38 | 3167027.38 | 3167027.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-027/2023, contratista:JOSE ANTONIO HERNANDEZ FONSECA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:3167027.38, importe_modificado:3167027.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}} | {2313216/proyecto_INICIO, 2313216/proyecto_FIN, 2313216/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402313391 | Proyecto de inversión | 2204369.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2204369.52, modificado:2204369.52}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA BARRIO LA MONTAÑA - 408075 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 408075 | S | 270 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:26, direccion:BARRIO LA MONTAÑA, 30930 ZACUALPÁN, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO V3INTE NOVIEMBRE BELLAVISTA Y CAMINO A UN COSTADO DE MONTAÑA LA SALIDA, CAMINO MONTE ORDOÑEZ LA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA , lon:-92.19824883, lat:15.57711346}} | 2023-05-22 | 2023-08-22 | 2204369.52 | 2204369.52 | 2204369.52 | 2204369.52 | 2204369.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-030/2023, contratista:EDVIN SERGIO MAZARIEGOS MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2204369.52, importe_modificado:2204369.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1700.0}} | {2313391/proyecto_INICIO, 2313391/proyecto_FIN, 2313391/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INFORMAR EL AVANCE FINANCIERO HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-08}, obs2: {observación:INFORMAR EL AVANCE FINANCIERO HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-08}, obs3: {observación:INFORMAR EL AVANCE FINANCIERO HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-08}, obs4: {observación:INFORMAR EL AVANCE FINANCIERO HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-08}}
2023 | 4 | CHP230402313429 | Proyecto de inversión | 2287248.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2287248.22, modificado:2287248.22}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO BARRIO OJO DE AGUA GUADALUPE VICTORIA - 408269 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 408269 | S | 200 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:36, direccion:BARRIO OJO DE AGUA GUADALUPE VICTORIA, 30930 OJO DE AGUA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO EL PACAYAL Y CALLE A UN COSTADO DEL CAMINO OJO DE AGUA GUADALUPE VICTORIA, CAMINO A GUADALUPE VICTORIA LA CONSTRUCCION DE C, lon:-92.05293049, lat:15.60411438}} | 2023-05-22 | 2023-08-22 | 2287248.22 | 2287248.22 | 2287248.22 | 2287248.22 | 2287248.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-032/2023, contratista:SERMACONS DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2287248.22, importe_modificado:2287248.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}} | {2313429/proyecto_INICIO, 2313429/proyecto_PROCESO, 2313429/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402319367 | Proyecto de inversión | 336387.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336387.32, modificado:336387.3}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA CABECERA MUNICIPAL - 433031 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 433031 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:EJIDO AMATENANGO DE LA FRONTERA, 30930 AMATENANGO DE LA FRONTERA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO BARRIO NUEVO Y CALLE LA UNIDAD DEPORTIVA, CALLE AL PUENTE PEATONAL LA CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SE ENCUENTRA, lon:-92.11915408, lat:15.43424603}} | 2023-11-03 | 2023-12-04 | 336387.3 | 336387.3 | 336387.3 | 336387.3 | 336387.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN/OT-005/2023, contratista:EDSON CHAVEZ GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:336387.3, importe_modificado:336387.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16.0}} | {2319367/proyecto_INICIO, 2319367/proyecto_FIN, 2319367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302265520 | Acción | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:540000.0}} | CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN EN EL MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA - 20676 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 20676 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:12.0, meta_modificada:12.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.115158, lat:15.435011}} | 2023-07-18 | 2023-11-13 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:07006-02, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:540000.0, importe_modificado:540000.0}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:12.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {2265520/proyecto_INICIO, 2265520/proyecto_FIN, 2265520/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402276641 | Proyecto de inversión | 3967231.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3967231.39, modificado:3967231.39}} | AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUNDA ETAPA BARRIO MIGUEL HIDALGO TERCERA LOMA - 202129 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 202129 | S | 330 | 331 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:129, direccion:BARRIO MIGUEL HIDALGO TERCERA LOMA, 30930 MIGUEL HIDALGO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTRONQUE MIGUEL HIDALGO Y CARRETERA MIGUEL HIDALGO TERCERA LOMA, CARRETERA ENTRONQUE LA RINCONADA LA AMPLIACION DE RED, lon:-92.09337974, lat:15.50871165}} | 2023-02-03 | 2023-05-01 | 3967231.39 | 3967231.39 | 3967231.39 | 3967231.39 | 3967231.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-001/2023, contratista:ARRENDADORA & CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, CHIAPAS ARCON S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:3967231.39, importe_modificado:3967231.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | {2276641/proyecto_INICIO, 2276641/proyecto_FIN, 2276641/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402276678 | Proyecto de inversión | 3224634.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3224634.61, modificado:3224634.61}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE - 202801 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 202801 | S | 478 | 474 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:55, direccion:EJIDO VEINTE NOVIEMBRE, 30930 VEINTE DE NOVIEMBRE, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO VEINTE NOVIEMBRE Y CAMINO VEINTE NOVIEMBRE, CAMINO SACACOSECHA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SE ENCUENTRA UBICADO EN EL EJ, lon:-92.08050258, lat:15.55630473}} | 2023-01-31 | 2023-05-31 | 3224634.61 | 3224634.61 | 3224634.61 | 3224634.61 | 3224634.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-002/2023, contratista:ARRENDADORA & CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, CHIAPAS ARCON S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:3224634.61, importe_modificado:3224634.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {2276678/proyecto_INICIO, 2276678/proyecto_FIN, 2276678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402277053 | Proyecto de inversión | 2770468.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2770468.73, modificado:2770468.73}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICO BARRIO NUEVO MICHOACAN - 212678 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 212678 | S | 220 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:158, direccion:BARRIO NUEVO MICHOACANA, 30930 NUEVO MICHOACÁN, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL COMALAPA - MOTOZINTLA Y CARRETERA FRENTE A LA CARRETERA INTERNACIONAL COMALAPA - MOTOZINTLA, BRECHA DEL RIO GRIJALVA, lon:-92.14681697, lat:15.61095353}} | 2023-02-20 | 2023-05-23 | 2770468.73 | 2770468.73 | 2770468.73 | 2770468.73 | 2770468.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-014/2023, contratista:PROMOTORA Y DISEÑADORA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2770468.73, importe_modificado:2770468.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {2277053/proyecto_INICIO, 2277053/proyecto_FIN, 2277053/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402290498 | Proyecto de inversión | 487581.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487581.78, modificado:487581.78}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN BARRIO ESCOBILLAL - 310055 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 310055 | S | 196 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:12, direccion:BARRIO ESCOBILLAL, 30930 ESCOBILLAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EC COMALAPA A MOTOZINTLA Y CAMINO EC REGADILLO A SONORA, CAMINO SONORA A ESCOBILLAL LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ESTA UBICADO E, lon:-92.14016608, lat:15.53710515}} | 2023-03-07 | 2023-05-08 | 487581.78 | 487581.78 | 487581.78 | 487581.78 | 487581.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-018/2023, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:487581.78, importe_modificado:487581.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2290498/proyecto_INICIO, 2290498/proyecto_FIN, 2290498/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402294912 | Proyecto de inversión | 3701716.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3701716.33, modificado:3701716.33}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO AL PUENTE EJIDO EL PACAYAL - 329557 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 329557 | S | 1669 | 1592 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2378.5, meta_modificada:2378.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:38, direccion:CALLE SALIDA PRICIPAL DEL PACAYAL EJIDO EL PACAYAL, 30930 EL PACAYAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE GUILLEN Y CALLE MATAMORO, CALLE SALIDA PRINCIPAL EL PACAYAL SE ENCUANTRA EN EL ET CD CUAUHTEMOC PARA EL PACAYAL , lon:-92.0417729, lat:15.60083324}} | 2023-03-07 | 2023-06-07 | 3701716.33 | 3701716.33 | 3701716.33 | 3701716.33 | 3701716.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-019/2023, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:3701716.33, importe_modificado:3701716.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2378.5}} | {2294912/proyecto_INICIO, 2294912/proyecto_FIN, 2294912/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402302544 | Proyecto de inversión | 2352418.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2352418.94, modificado:2352418.94}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CLAVE 07DPR2143A EJIDO MONTE ORDOÑEZ - 360041 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 360041 | S | 306 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:28, direccion:CALLE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE EJIDO MONTE ORDOÑEZ, 30930 MONTE ORDÓÑEZ, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO A BARRIO MONTAÑA Y CALLE ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLANDE, CALLE ESCUELA TELESECUNDARIA BELISARIO , lon:-92.17533721, lat:15.56495858}} | 2023-04-03 | 2023-07-04 | 2352418.94 | 2352418.94 | 2352418.94 | 2352418.94 | 2352418.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-026/2023, contratista:EDVIN SERGIO MAZARIEGOS MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2352418.94, importe_modificado:2352418.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {2302544/proyecto_PROCESO, 2302544/proyecto_FIN, 2302544/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402303336 | Proyecto de inversión | 1823761 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1823761.0, modificado:1823761.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO BUENAVISTA - 363416 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 363416 | S | 209 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1789.5, meta_modificada:1789.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:4, direccion:BARRIO BUENAVISTA, 30930 LA CARPA SAN JOSÉ OBRERO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE EL PUENTE Y CALLE LA CASITA DE NAHILO, CAMINO ENTRADA PRINCIPAL AL BARRIO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD BUENAVISTA SE AVANZA APROXIMAD, lon:-92.06332528, lat:15.61678386}} | 2023-05-22 | 2023-07-21 | 1823761 | 1823761 | 1823761 | 1823761 | 1823761 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-031/2023, contratista:EDSON CHAVEZ GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1823761.0, importe_modificado:1823761.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1789.5}} | {2303336/proyecto_INICIO, 2303336/proyecto_FIN, 2303336/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402276741 | Proyecto de inversión | 1232247.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1232247.46, modificado:1232247.46}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CARRIZALITO A ET SABINALITO BARRIO CARRIZALITO - 204787 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 204787 | S | 67 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:6, direccion:BARRIO CARRIZALITO, 30930 CARRIZALITO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO ENT CARRETERA SABINALITO Y CAMINO CARRIZALITO, CAMINO SACA COSECHAS LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CARRIZALITO A E.C., lon:-92.13326447, lat:15.40746481}} | 2023-02-06 | 2023-04-07 | 1232247.46 | 1232247.46 | 1232247.46 | 1232247.46 | 1232247.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-007/2023, contratista:PROMOTORA Y DISEÑADORA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1232247.46, importe_modificado:1232247.46}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.0}} | {2276741/proyecto_INICIO, 2276741/proyecto_FIN, 2276741/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402277024 | Proyecto de inversión | 3905549.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3905549.06, modificado:3905549.06}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO HOJA BLANCA A BARRIO OJO DE AGUA LAS CRUCES BARRIO HOJA BLANCA - 211974 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 211974 | S | 41 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.05, meta_modificada:10.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:BARRIO HOJA BLANCA, 30930 HOJA BLANCA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO OJO DE AGUA LAS CRUCES Y CAMINO MIRAMORELIA, CAMINO HOJA BLANCA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL ESTA UBICADA EN EL BARRIO HOJA BLANCA MUNIC, lon:-92.03492544, lat:15.56279924}} | 2023-02-13 | 2023-04-14 | 3905549.06 | 3905549.06 | 3905549.06 | 3905549.06 | 3905549.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-011/2023, contratista:PROMOTORA Y DISEÑADORA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:3905549.06, importe_modificado:3905549.06}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.05}} | {2277024/proyecto_INICIO, 2277024/proyecto_FIN, 2277024/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402307283 | Proyecto de inversión | 855877.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855877.64, modificado:855877.66}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA EMSAD 334 CLAVE 07EMS0252V POTRERILLO - 381632 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 381632 | S | 1327 | 1232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:44, direccion:BARRIO POTRERILLO, 30930 SAN CRISTOBALITO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL PACAYAL Y CARRETERA SALIDA DE POTERILLO, CARRETERA A UN COSTADO DE LA CARRETERA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE, lon:-92.0257883, lat:15.62568874}} | 2023-09-18 | 2023-11-17 | 855877.66 | 855877.66 | 855877.66 | 855877.66 | 855877.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-036/2023, contratista:EDSON CHAVEZ GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:855877.66, importe_modificado:855877.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {2307283/proyecto_PROCESO, 2307283/proyecto_FIN, 2307283/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402307806 | Proyecto de inversión | 294818.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294818.4, modificado:294818.4}} | REHABILITACION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 07DPB2893A BARRIO REGADILLO - 383550 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 383550 | S | 137 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:48, direccion:BARRIO REGADILLO, 30930 PUEBLO NUEVO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRONTERA COMALAPA A MOTOZINTLA Y CARRETERA A UN COSTADO DE LA CARRETERA LA ESCUELA PRIMARIA, CARRETERA EC. SONORA A MONTE ORDOÑEZ LA REHABIL, lon:-92.13786229, lat:15.55561096}} | 2023-03-17 | 2023-03-31 | 294818.4 | 294818.4 | 294818.4 | 294818.4 | 294818.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN/OT-002/2023, contratista:PROMOTORA Y DISEÑADORA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:294818.4, importe_modificado:294818.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2307806/proyecto_INICIO, 2307806/proyecto_FIN, 2307806/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402313467 | Proyecto de inversión | 1139095.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1139095.28, modificado:1139095.28}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA COBACH 216 CLAVE 07EMS0131J EJIDO RIO GUERRERO - 408486 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 408486 | S | 544 | 481 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:50, direccion:CALLE EL COBACH EJIDO RIO GUERRERO, 30930 TAPITZALÁ NÚMERO DOS, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO VEINTE DE NOVIEMBRE Y CALLE EL COBACH, CALLE EL CREUCERO DE RIO GUERRERO LA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPART, lon:-92.14972548, lat:15.57888868}} | 2023-10-02 | 2023-12-01 | 1139095.28 | 1139095.28 | 1139095.28 | 1139095.28 | 1139095.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-037/2023, contratista:EDSON CHAVEZ GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1139095.28, importe_modificado:1139095.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2313467/proyecto_FIN, 2313467/proyecto_PROCESO, 2313467/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402272812 | Acción | 287825 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287825.0, modificado:287825.0}} | 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 25639 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 25639 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.115158, lat:15.435011}} | 2023-02-06 | 2023-06-06 | 287825 | 287825 | 287825 | 287825 | 287825 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:25639, contratista:DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA CIRCULO ROJO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:287825.0, importe_modificado:287825.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2272812/proyecto_INICIO, 2272812/proyecto_FIN, 2272812/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402276894 | Proyecto de inversión | 4384708.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4384708.28, modificado:4384708.28}} | CONSTRUCCION DE PAVIEMTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO COBACH EJIDO RIO GUERRERO - 209554 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 209554 | S | 544 | 481 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2341.1, meta_modificada:2341.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:50, direccion:CALLE EL COBACH RIO GUERRERO EJIDO RIO GUERRERO, 30930 TAPITZALÁ NÚMERO DOS, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE LA COMISARIA EJIDAL Y CALLE EL COBACH RIO GUERRERO, CAMINO VEINTE DE NOVIEMBRE LA CONSTRUCCION DE PAVIMEN, lon:-92.15021005, lat:15.57856209}} | 2023-02-13 | 2023-04-14 | 4384708.28 | 4384708.28 | 4384708.28 | 4384708.28 | 4384708.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-010/2023, contratista:PROMOTORA Y DISEÑADORA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:4384708.28, importe_modificado:4384708.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2341.1}} | {2276894/proyecto_INICIO, 2276894/proyecto_FIN, 2276894/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402286441 | Proyecto de inversión | 2187619.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2187619.72, modificado:2187619.72}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICO BARRIO NARANJAL - 290258 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 290258 | S | 106 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:31, direccion:CALLE EL NARANJAL BARRIO NARANJAL, 30930 NARANJAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO BARRIO EL ZAPOTE A NUEVA AMERICA Y CALLE NARANJAL, CALLEJON A LA CANCHA PUBLICA LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTID, lon:-92.08847067, lat:15.49713839}} | 2023-02-20 | 2023-04-24 | 2187619.72 | 2187619.72 | 2187619.72 | 2187619.72 | 2187619.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-015/2023, contratista:JOSE ANTONIO HERNANDEZ FONSECA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2187619.72, importe_modificado:2187619.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2286441/proyecto_INICIO, 2286441/proyecto_FIN, 2286441/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402303165 | Proyecto de inversión | 1107641.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107641.76, modificado:1107641.76}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ESCUADRON 201 CLAVE 07DPR2932N BARRIO PACAYALITO - 362592 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 362592 | S | 405 | 416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.28, meta_modificada:137.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:39, direccion:CALLE FRENTE A LA CANCHA PUBLICA BARRIO PACAYALITO, 30930 PACAYALITO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y CALLE SEGUNDA AVENIDA SIN NOMBRE, CALLE TERCERA CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTR, lon:-92.09352869, lat:15.59598376}} | 2023-05-22 | 2023-08-22 | 1107641.76 | 1107641.76 | 1107641.76 | 1107641.76 | 1107641.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-029/2023, contratista:EDSON CHAVEZ GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1107641.76, importe_modificado:1107641.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.28}} | {2303165/proyecto_PROCESO, 2303165/proyecto_FIN, 2303165/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402303565 | Proyecto de inversión | 4803094.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4803094.42, modificado:4803094.42}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO PRIMERA ETAPA EJIDO GUADALUPE VICTORIA - 364484 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 364484 | S | 799 | 735 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6016.0, meta_modificada:6016.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:CALLE CALLE EL CAMPO EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30930 GUADALUPE VICTORIA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE AUDITORIO MUNICIPAL Y CALLE AL PANTEON, CALLE AL CAMPO DE FUTBOL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO GUA, lon:-92.06113481, lat:15.61066575}} | 2023-07-10 | 2023-11-07 | 4803094.42 | 4803094.42 | 4803094.42 | 4803094.42 | 4803094.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-035/2023, contratista:SERMACONS DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:4803094.42, importe_modificado:4803094.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6016.0}} | {2303565/proyecto_INICIO, 2303565/proyecto_FIN, 2303565/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402312108 | Proyecto de inversión | 2473528.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2473528.71, modificado:2473528.71}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO TRAMO LAS MARIAS A LA LINEA BARRIO LA LINEA - 402867 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 402867 | S | 210 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1671.0, meta_modificada:1671.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:164, direccion:BARRIO LA LINEA, 30930 LA LÍNEA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO A SAN ANTONIO LA JUNTA Y CAMINO LA LINEA, CAMINO A LAS MARIAS LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO ESTA UBICADO EN EL , lon:-92.04812023, lat:15.54419922}} | 2023-03-13 | 2023-06-13 | 2473528.71 | 2473528.71 | 2473528.71 | 2473528.71 | 2473528.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-020/2023, contratista:EDVIN SERGIO MAZARIEGOS MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2473528.71, importe_modificado:2473528.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1671.0}} | {2312108/proyecto_FIN, 2312108/proyecto_PROCESO, 2312108/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302265521 | Acción | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.0, modificado:870000.0}} | CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD - 20677 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 20677 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.115158, lat:15.435011}} | 2023-07-03 | 2023-09-12 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:07006-03, contratista:CONSULTORIA DE DESARROLLO TECNICO Y EMPRESARIAL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:870000.0, importe_modificado:870000.0}} | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:4.0}} | {2265521/proyecto_PROCESO, 2265521/proyecto_FIN, 2265521/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402272811 | Acción | 1879200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1879200.0, modificado:1879200.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 25628 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 25628 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.115158, lat:15.435011}} | 2023-02-06 | 2023-12-06 | 1879200 | 1879200 | 1879200 | 1879200 | 1879200 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:25628, contratista:CONSULTORIA DE DESARROLLO TECNICO Y EMPRESARIAL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1879200.0, importe_modificado:1879200.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2272811/proyecto_INICIO, 2272811/proyecto_PROCESO, 2272811/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402276697 | Proyecto de inversión | 1203536.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203536.9, modificado:1203536.9}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE - 203624 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 203624 | S | 478 | 474 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:55, direccion:EJIDO VEINTE NOVIEMBRE, 30930 EL RELICARIO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO RIO GUERRERO - VEINTE DE NOVIEMBRE Y CAMINO A UN COSTADO DEL BOULEVAR DEL CAMINO PRINCIPAL, CAMINO VEINTE DE NOVIEMBRE LA OBRA SE ENCUEN, lon:-92.08754984, lat:15.56087835}} | 2023-01-31 | 2023-05-31 | 1203536.9 | 1203536.9 | 1203536.9 | 1203536.9 | 1203536.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-003/2023, contratista:CONSTRUCCIONES NIASSY, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1203536.9, importe_modificado:1203536.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:28.0}} | {2276697/proyecto_INICIO, 2276697/proyecto_FIN, 2276697/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402276774 | Proyecto de inversión | 1172872.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1172872.39, modificado:1172872.39}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO RIO GUERRERO A LA GRUTA SACACOSECHAS EJIDO RIO GUERRERO - 205713 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 205713 | S | 478 | 474 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.91, meta_modificada:10.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:50, direccion:EJIDO RIO GUERRERO, 30930 TAPITZALÁ NÚMERO DOS, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO ENTRADA AL PANTEON Y CAMINO SACA COSECHAS, CAMINO ENT. CARRETERA CONCEPCION LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL ESTA UBICADA EN EL EJID, lon:-92.14914412, lat:15.57926362}} | 2023-02-06 | 2023-04-07 | 1172872.39 | 1172872.39 | 1172872.39 | 1172872.39 | 1172872.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-008/2023, contratista:PROMOTORA Y DISEÑADORA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1172872.39, importe_modificado:1172872.39}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.91}} | {2276774/proyecto_INICIO, 2276774/proyecto_FIN, 2276774/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402294856 | Proyecto de inversión | 6300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6300000.0, modificado:6300000.0}} | REHABILITACION Y OPERACION DEL CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS DE AMATENANGO DE LA FRONTERA NUEVA MORELIA - 329233 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 329233 | S | 15428 | 16307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:EJIDO AMATENANGO DE FRONTERA NUEVA MORELIA, 30930 NUEVA LIBERTAD, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA INT MOTOZINTLA A FRONTERA COMALAPA Y CARRETERA ENTRONQUE NUEVA MORELIA A PACAYALITO, CAMINO ENTRADA PRI, lon:-92.11931121, lat:15.60218719}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 6300000 | 6300000 | 6300000 | 6300000 | 6300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138073, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:6300000.0, importe_modificado:6300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:3.0}} | {2294856/proyecto_INICIO, 2294856/proyecto_FIN, 2294856/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402303481 | Proyecto de inversión | 2521604.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2521604.62, modificado:2521604.62}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA EJIDO NUEVO RECUERDO - 364207 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 364207 | S | 234 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3953.6, meta_modificada:3953.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:133, direccion:EJIDO NUEVO RECUERDO, 30930 NUEVO RECUERDO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRONTERA COMALAPA A MOTOZINTLA Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CAMINO SACA COSECHAS LA CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ESTA U, lon:-92.12640389, lat:15.5492078}} | 2023-06-12 | 2023-10-10 | 2521604.62 | 2521604.62 | 2521604.62 | 2521604.62 | 2521604.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-034/2023, contratista:ANGEL UDILVI CRUZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2521604.62, importe_modificado:2521604.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3953.6}} | {2303481/proyecto_INICIO, 2303481/proyecto_FIN, 2303481/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402309294 | Proyecto de inversión | 778133.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778133.09, modificado:778133.09}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA COBACH 146 CLAVE 07ECB0106D EJIDO EL PACAYAL - 388808 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 388808 | S | 1669 | 1592 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.28, meta_modificada:137.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:38, direccion:EJIDO EL PACAYAL, 30930 VILLA HIDALGO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA POTRERILLO A PACAYAL Y CARRETERA A UN COSTADO DE LA CARRETERA EL PLANTEL, CARRETERA EC, EN EL BARRIO VILLA HIDALGO PARA LLEGAR A LA LOCALID, lon:-92.0316307, lat:15.61199534}} | 2023-10-02 | 2023-12-01 | 778133.09 | 778133.09 | 778133.09 | 778133.09 | 778133.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-038/2023, contratista:GUSTAVO IBARRA CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:778133.09, importe_modificado:778133.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.28}} | {2309294/proyecto_PROCESO, 2309294/proyecto_INICIO, 2309294/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402301255 | Proyecto de inversión | 1897508.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1897508.86, modificado:1897508.86}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO MONTE VERDE A PICO DE LORO EJIDO GUADALUPE VICTORIA - 354741 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 354741 | S | 799 | 735 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.52, meta_modificada:18.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:BARRIO MONTE VERDE PICO DE LORO, 30930 GUADALUPE VICTORIA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO MONTE VERDE Y CAMINO SANTO DOMINGO, CAMINO PICO DE LORO LA REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO MONTE VERDE A PICO DE LOR, lon:-92.06266451, lat:15.60445252}} | 2023-03-13 | 2023-05-12 | 1897508.86 | 1897508.86 | 1897508.86 | 1897508.86 | 1897508.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-024/2023, contratista:PROMOTORA Y DISEÑADORA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1897508.86, importe_modificado:1897508.86}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.52}} | {2301255/proyecto_INICIO, 2301255/proyecto_FIN, 2301255/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402302531 | Proyecto de inversión | 5414254.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5414254.42, modificado:5414254.42}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PRIMERA ETAPA CABECERA MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA - 360007 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amatenango de la Frontera | 360007 | S | 402 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:582.5, meta_modificada:582.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE UNIDAD DEPORTIVA UNIDAD AMATENANGO DE FRONTERA NUEVA MORELIA, 30930 AMATENANGO DE LA FRONTERA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE DEL DIF MUNICIPAÑ Y CALLE LA UNIDAD DEPORTIVA, CALLEJON EL PUENTE HAMACA LA OBRA , lon:-92.11570363, lat:15.43557652}} | 2023-03-27 | 2023-07-25 | 5414254.42 | 5414254.42 | 5414254.42 | 5414254.42 | 5414254.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-025/2023, contratista:SERMACONS DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:5414254.42, importe_modificado:5414254.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:582.5}} | {2302531/proyecto_INICIO, 2302531/proyecto_FIN, 2302531/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230102207615 | Proyecto de inversión | 1362132.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1362132.8, modificado:1362132.8}} | CONSTRUCCION DE 74 TECHOS FIRMES TIPO LOSA DE CONCRETO, PARA BENEFICIAR AL BARRIO SANTA CRUZ. - 14756 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 14756 | S | 135 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA CRUZ, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGINOS A CARRETERA INTERNACIONAL 190 TOMANDO HACIA GASOLINERA OLIN APROXIMADAMENTE 875 M POSTERIORM, lon:-92.44216398, lat:16.53140542}} | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 1362132.8 | 1362132.8 | 1362132.8 | 1362132.8 | 1362132.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA004/2023, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1362132.8, importe_modificado:1362132.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:74.0}} | {2207615/proyecto_INICIO, 2207615/proyecto_FIN, 2207615/proyecto_INICIO, 2207615/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202219125 | Proyecto de inversión | 1601426.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1601426.4, modificado:1601426.4}} | CONSTRUCCION DE 87 TECHOS FIRMES TIPO LOSA DE CONCRETO, PARA BENEFICIAR AL BARRIO EL RINCON. - 40673 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 40673 | S | 169 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ BARRIO EL RINCON, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE HIDALGO, AVENIDA EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDADAMATENANGO DEL VALLE CABEC, lon:-92.43557924, lat:16.52509142}} | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 1601426.4 | 1601426.4 | 1601426.4 | 1601426.4 | 1601426.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA012/2023, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1601426.4, importe_modificado:1601426.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:87.0}} | {2219125/proyecto_INICIO, 2219125/proyecto_PROCESO, 2219125/proyecto_FIN, 2219125/proyecto_PROCESO, 2219125/proyecto_FIN, 2219125/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302255484 | Proyecto de inversión | 1926596.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1926596.08, modificado:1926596.08}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO PARA BENEFICIAR AL BARRIO CASCAJAL. - 195954 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 195954 | S | 175 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:573.0, meta_modificada:573.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN SABINES GUTIERREZ BARRIO CASCAJAL, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LA CUEVA, CALLE COMITAN SALIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS A CARRETERA INTERNACI, lon:-92.42591284, lat:16.5262684}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 1926596.08 | 1926596.08 | 1926596.08 | 1926596.08 | 1926596.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA027/2023, contratista:Jose Antonio Calvo Arrazate, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1926596.08, importe_modificado:1926596.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:573.0}} | {2255484/proyecto_INICIO, 2255484/proyecto_PROCESO, 2255484/proyecto_FIN, 2255484/proyecto_PROCESO, 2255484/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402279335 | Proyecto de inversión | 763388.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763388.31, modificado:763388.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN LUIS PARA BENEFICIAR AL BARRIO EL CIPRESAL SEGUNDA SECCION. - 253758 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 253758 | S | 53 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS BARRIO CIPRESAL SEGUNDA SECCION, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN SABINES GUTIERREZ Y CALLE INNOMINADA, CALLE SAN NICOLAS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGINOS, lon:-92.42938531, lat:16.52541618}} | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 763388.31 | 763388.31 | 763388.31 | 763388.31 | 763388.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA034/2023, contratista:Sotero Jorge Lievano Ruiz, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:763388.31, importe_modificado:763388.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:312.0}} | {2279335/proyecto_INICIO, 2279335/proyecto_PROCESO, 2279335/proyecto_FIN, 2279335/proyecto_PROCESO, 2279335/proyecto_FIN, 2279335/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402279447 | Proyecto de inversión | 1308409.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308409.15, modificado:1308409.15}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE INNOMINADA ENTRE C. SANTA CRUZ Y C. LAS CASAS, PARA BENEFICIAR AL BARRIO CIPRESAL JEJCH ÚKUM. - 254341 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 254341 | S | 46 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:930.84, meta_modificada:930.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO CIPRESAL JEJCH UKUM, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE LAS CASAS, CARRETERA FEDERAL 190 SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGINOS EN DIRECCI, lon:-92.43104793, lat:16.53029465}} | 2023-10-10 | 2023-11-25 | 1308409.15 | 1308409.15 | 1308409.15 | 1308409.15 | 1308409.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA035/2023, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1308409.15, importe_modificado:1308409.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:930.84}} | {2279447/proyecto_INICIO, 2279447/proyecto_PROCESO, 2279447/proyecto_FIN, 2279447/proyecto_INICIO, 2279447/proyecto_PROCESO, 2279447/proyecto_FIN, 2279447/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402289373 | Proyecto de inversión | 637394.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637394.22, modificado:637394.22}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE INNOMINADA, PARA BENEFICIAR AL BARRIO PIE DEL CERRO. - 304800 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 304800 | S | 28 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:455.0, meta_modificada:455.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA PIE DEL CERRO PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE UNO Y CALLE DOS, CALLE TRES LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE EN EL BARR, lon:-92.43321864, lat:16.5340818}} | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 637394.22 | 637394.22 | 637394.22 | 637394.22 | 637394.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA038/2023, contratista:Juan Manuel Gomez Santiz, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:637394.22, importe_modificado:637394.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:455.0}} | {2289373/proyecto_INICIO, 2289373/proyecto_PROCESO, 2289373/proyecto_FIN, 2289373/proyecto_INICIO, 2289373/proyecto_PROCESO, 2289373/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402295087 | Proyecto de inversión | 2760511.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2760511.84, modificado:2760511.84}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN CARALAMPIO CHAVIN. PRIMERA ETAPA. - 330361 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 330361 | S | 333 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:66, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - TEOPISCA KILÓMETRO 4 + 000 EJIDO SAN CARALAMPIO CHAVÍN, 29439 SAN CARALAMPIO CHAVÍN, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIMOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DI, lon:-92.47389172, lat:16.44974462}} | 2023-11-10 | 2023-12-20 | 2760511.84 | 2760511.84 | 2760511.84 | 2760511.84 | 2760511.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA041/2023, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:2760511.84, importe_modificado:2760511.84}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2295087/proyecto_INICIO, 2295087/proyecto_PROCESO, 2295087/proyecto_FIN, 2295087/proyecto_INICIO, 2295087/proyecto_PROCESO, 2295087/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230102206519 | Proyecto de inversión | 1951163.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1951163.2, modificado:1951163.2}} | CONSTRUCCIÓN DE 106 TECHOS FIRMES TIPO LOSA DE CONCRETO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD EL MADRONAL. - 4173 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 4173 | S | 196 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:12, direccion:BARRIO EL MADRONAL, 29430 EL MADRONAL, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA INTERNACIONAL 190 HASTA LLEGAR A GASOLINERA OLIN A CONTINUACION NOS DRIGIMOS POR CARRETERA ESTATAL 101 RUMBO AL MUNICIPIO DE LAS ROSAS, lon:-92.43751891, lat:16.51341315}} | 2023-01-06 | 2023-02-06 | 1951163.2 | 1951163.2 | 1951163.2 | 1951163.2 | 1951163.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-001/2023, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1951163.2, importe_modificado:1951163.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:106.0}} | {2206519/proyecto_FIN, 2206519/proyecto_PROCESO, 2206519/proyecto_INICIO, 2206519/proyecto_FIN, 2206519/proyecto_PROCESO, 2206519/proyecto_INICIO, 2206519/proyecto_PROCESO, 2206519/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230102207643 | Proyecto de inversión | 1564612 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1564612.0, modificado:1564612.0}} | CONSTRUCCION DE 85 TECHOS FIRMES TIPO LOSA DE CONCRETO PARA BENEFICIAR AL BARRIO LA GRANDEZA SEGUNDA SECCION - 14929 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 14929 | S | 163 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:BARRIO LA GRANDEZA, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGINOS POR LA CALLE JUAN SABINES HASTA LLEGAR A LA CARRETERA INTERNACIONAL 190 POSTERIORMENTE NOS , lon:-92.44437528, lat:16.51661199}} | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 1564612 | 1564612 | 1564612 | 1564612 | 1564612 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA005/2023, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1564612.0, importe_modificado:1564612.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:85.0}} | {2207643/proyecto_PROCESO, 2207643/proyecto_INICIO, 2207643/proyecto_FIN, 2207643/proyecto_PROCESO, 2207643/proyecto_INICIO, 2207643/proyecto_FIN, 2207643/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202218303 | Proyecto de inversión | 1656648 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1656648.0, modificado:1656648.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 90 TECHOS FIRMES TIPO LOSA DE CONCRETO, PARA BENEFICIAR AL BARRIO LA CAÑADA. - 36081 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 36081 | S | 183 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - LAS ROSAS KILÓMETRO 0 + 400 BARRIO LA CAÑADA, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE CAÑADA Y CARRETERA ESTATAL 101, AVENIDA CAÑADA PARA L, lon:-92.44821667, lat:16.52358483}} | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 1656648 | 1656648 | 1656648 | 1656648 | 1656648 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA011/2023, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1656648.0, importe_modificado:1656648.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:90.0}} | {2218303/proyecto_INICIO, 2218303/proyecto_PROCESO, 2218303/proyecto_FIN, 2218303/proyecto_PROCESO, 2218303/proyecto_FIN, 2218303/proyecto_INICIO, 2218303/proyecto_FIN, 2218303/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202220768 | Proyecto de inversión | 1049210.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049210.4, modificado:1049210.4}} | CONSTRUCCIÓN DE 57 TECHOS FIRMES TIPO LOSA DE CONCRETO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TULANCA. - 51654 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 51654 | S | 105 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:36, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO SAN CRISTOBAL - COMITAN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 41 + 300 RANCHERIA TULANCA, 29430 TULANCA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SALIENDO DE , lon:-92.37220595, lat:16.51111014}} | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 1049210.4 | 1049210.4 | 1049210.4 | 1049210.4 | 1049210.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA015/2023, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1049210.4, importe_modificado:1049210.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:57.0}} | {2220768/proyecto_FIN, 2220768/proyecto_PROCESO, 2220768/proyecto_FIN, 2220768/proyecto_PROCESO, 2220768/proyecto_FIN, 2220768/proyecto_INICIO, 2220768/proyecto_PROCESO, 2220768/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302243903 | Proyecto de inversión | 1435761.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1435761.6, modificado:1435761.6}} | CONSTRUCCIÓN DE 78 TECHOS FIRMES TIPO LOSA DE CONCRETO, PARA BENEFICIAR AL BARRIO CENTRO SEGUNDA SECCION. - 127792 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 127792 | S | 145 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO CENTRO SEGUNDA SECCION, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE SAN NICOLAS, CALLE LAS CASAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMATENANGO D, lon:-92.43338743, lat:16.52658854}} | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 1435761.6 | 1435761.6 | 1435761.6 | 1435761.6 | 1435761.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA018/2023, contratista:Jose Antonio Calvo Arrazate, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1435761.6, importe_modificado:1435761.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:78.0}} | {2243903/proyecto_INICIO, 2243903/proyecto_PROCESO, 2243903/proyecto_FIN, 2243903/proyecto_PROCESO, 2243903/proyecto_FIN, 2243903/proyecto_INICIO, 2243903/proyecto_PROCESO, 2243903/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302244331 | Proyecto de inversión | 699473.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699473.6, modificado:699473.6}} | CONSTRUCCIÓN DE 38 TECHOS FIRMES TIPO LOSA DE CONCRETO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE YOJULUN. - 130416 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 130416 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:82, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - COMITAN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 14 + 800 EJIDO SAN JOSE YOJULUN, 29430 SAN JOSÉ YOJULÚN, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL NO, lon:-92.32122195, lat:16.4731401}} | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 699473.6 | 699473.6 | 699473.6 | 699473.6 | 699473.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA023/2023, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:699473.6, importe_modificado:699473.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:38.0}} | {2244331/proyecto_INICIO, 2244331/proyecto_PROCESO, 2244331/proyecto_FIN, 2244331/proyecto_PROCESO, 2244331/proyecto_FIN, 2244331/proyecto_INICIO, 2244331/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302244352 | Proyecto de inversión | 1159653.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1159653.6, modificado:1159653.6}} | CONSTRUCCIÓN DE 63 TECHOS FIRMES TIPO LOSA DE CONCRETO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN CARALAMPIO. - 130511 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 130511 | S | 139 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:68, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - COMITAN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 9 + 900 EJIDO SAN CARALAMPIO, 29430 SAN CARALAMPIO, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIMOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRI, lon:-92.35090338, lat:16.49148238}} | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1159653.6 | 1159653.6 | 1159653.6 | 1159653.6 | 1159653.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA024/2023, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1159653.6, importe_modificado:1159653.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:63.0}} | {2244352/proyecto_INICIO, 2244352/proyecto_PROCESO, 2244352/proyecto_FIN, 2244352/proyecto_INICIO, 2244352/proyecto_PROCESO, 2244352/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402278708 | Proyecto de inversión | 1395553.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395553.09, modificado:1395553.09}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION TIPO RODADA DE CONCRETO VEHICULAR 580 ML, EN CAMINO RURAL PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO. - 250572 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 250572 | S | 77 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:19, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - COMITAN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 9 + 650 , 29434 EL ROSARIO, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGINOS EN DIRECCION , lon:-92.35597367, lat:16.5055872}} | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 1395553.09 | 1395553.09 | 1395553.09 | 1395553.09 | 1395553.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA032/2023, contratista:Jose Antonio Calvo Arrazate, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1395553.09, importe_modificado:1395553.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:580.0}} | {2278708/proyecto_INICIO, 2278708/proyecto_PROCESO, 2278708/proyecto_FIN, 2278708/proyecto_INICIO, 2278708/proyecto_PROCESO, 2278708/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402286035 | Proyecto de inversión | 555011 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555011.0, modificado:555011.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VICENTE GUERRERO ENTRE C. SAN NICOLAS Y CARRETERA INTERNACIONAL 190 PARA BENEFICIAR AL BARRIO CIPRESAL PRIMERA SECCION. - 288747 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 288747 | S | 30 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:349.25, meta_modificada:349.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO BARRIO CIPRESAL PRIMERA SECCION, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE SAN NICOLAS Y CARRETERA INTERNACIONAL 190, AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE SALIENDO DE PRESIDENCIA MUNIC, lon:-92.42839611, lat:16.52663467}} | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 555011 | 555011 | 555011 | 555011 | 555011 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA036/2023, contratista:Sotero Jorge Lievano Ruiz, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:555011.0, importe_modificado:555011.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:349.25}} | {2286035/proyecto_INICIO, 2286035/proyecto_FIN, 2286035/proyecto_PROCESO, 2286035/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230102207680 | Proyecto de inversión | 1454168.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1454168.8, modificado:1454168.8}} | CONSTRUCCION DE 79 TECHOS FIRMES TIPO LOSA DE CONCRETO PARA BENEFICIAR AL BARRIO CIPRESAL - 15198 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 15198 | S | 157 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:BARRIO CIPRESAL, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS POR LA AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE CON DIRECCION AL ORIENTE AVANZANDO 290 M APROXIMADAMENTE, lon:-92.43034736, lat:16.5276489}} | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 1454168.8 | 1454168.8 | 1454168.8 | 1454168.8 | 1454168.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA006/2023, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1454168.8, importe_modificado:1454168.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:79.0}} | {2207680/proyecto_INICIO, 2207680/proyecto_PROCESO, 2207680/proyecto_FIN, 2207680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202220775 | Proyecto de inversión | 1490983.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1490983.2, modificado:1490983.2}} | CONSTRUCCIÓN DE 81 TECHOS FIRMES TIPO LOSA DE CONCRETO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE UNION BUENA VISTA. - 51745 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 51745 | S | 143 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:37, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO SAN CRISTOBAL - COMITAN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 40 + 600 RANCHERIA UNIÓN BUENAVISTA, 29434 UNIÓN BUENAVISTA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE UNION BUENA VISTA Y CALLE SAN GREGORIO, AVE, lon:-92.37310449, lat:16.52556347}} | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 1490983.2 | 1490983.2 | 1490983.2 | 1490983.2 | 1490983.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA016/2023, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1490983.2, importe_modificado:1490983.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:81.0}} | {2220775/proyecto_INICIO, 2220775/proyecto_PROCESO, 2220775/proyecto_FIN, 2220775/proyecto_INICIO, 2220775/proyecto_PROCESO, 2220775/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302244297 | Proyecto de inversión | 1914348.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1914348.8, modificado:1914348.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 104 TECHOS FIRMES TIPO LOSA DE CONCRETO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN CARALAMPIO CHAVIN SEGUNDA ETAPA. - 130307 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 130307 | S | 204 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:66, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - TEOPISCA KILÓMETRO 20 + 1 EJIDO SAN CARALAMPIO CHAVIN, 29430 SAN CARALAMPIO CHAVÍN, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIMOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIR, lon:-92.47650958, lat:16.45394534}} | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1914348.8 | 1914348.8 | 1914348.8 | 1914348.8 | 1914348.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA022/2023, contratista:Jose Antonio Calvo Arrazate, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1914348.8, importe_modificado:1914348.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:104.0}} | {2244297/proyecto_INICIO, 2244297/proyecto_PROCESO, 2244297/proyecto_FIN, 2244297/proyecto_INICIO, 2244297/proyecto_PROCESO, 2244297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302261365 | Proyecto de inversión | 433113.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433113.09, modificado:433113.09}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE C. 12 DE OCTUBRE Y C. PRIMERO DE MAYO PARA BENEFICIAR AL BARRIO CENTRO SEGUNDA SECCION. - 232078 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 232078 | S | 56 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:148.8, meta_modificada:148.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE BARRIO CENTRO SEGUNDA SECCION, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE PRIMERO DE MAYO, AVENIDA 5 DE MAYO SALIMOS DE PALACIO MUNICIPAL Y TOMAMOS EN DIRE, lon:-92.43652003, lat:16.52799402}} | 2023-09-01 | 2023-10-15 | 433113.09 | 433113.09 | 433113.09 | 433113.09 | 433113.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA029/2023, contratista:Jose Antonio Calvo Arrazate, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:433113.09, importe_modificado:433113.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:148.8}} | {2261365/proyecto_INICIO, 2261365/proyecto_PROCESO, 2261365/proyecto_FIN, 2261365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302261466 | Proyecto de inversión | 1220296.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220296.94, modificado:1220296.94}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE C. 12 DE OCTUBRE Y C. PRIMERO DE MAYO PARA BENEFICAR AL BARRIO CENTRO SEGUNDA SECCION. - 232517 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 232517 | S | 56 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:148.8, meta_modificada:148.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE BARRIO CENTRO SEGUNDA SECCION, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE PRIMERO DE MAYO, AVENIDA 5 DE MAYO SALIMOS DE PALACIO MUNICIPAL Y TOMAMOS EN DIREC, lon:-92.43657072, lat:16.52800715}} | 2023-09-01 | 2023-10-15 | 1220296.94 | 1220296.94 | 1220296.94 | 1220296.94 | 1220296.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA030/2023, contratista:Jose Antonio Calvo Arrazate, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1220296.94, importe_modificado:1220296.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:148.8}} | {2261466/proyecto_INICIO, 2261466/proyecto_FIN, 2261466/proyecto_PROCESO, 2261466/proyecto_FIN, 2261466/proyecto_PROCESO, 2261466/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402308700 | Proyecto de inversión | 1196043.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196043.09, modificado:1196043.09}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE COMITAN ENTRE AV. FRANCISCO I MADERO Y BENITO JUAREZ PARA BENEFICIAR AL BARRIO CENTRO PRIMERA SECCION - 386728 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 386728 | S | 60 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE COMITAN BARRIO CENTRO PRIMERA SECCION, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO I MADERO Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE REVOLUCION SALIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS EN , lon:-92.433755, lat:16.52744326}} | 2023-11-10 | 2023-12-15 | 1196043.09 | 1196043.09 | 1196043.09 | 1196043.09 | 1196043.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA039/2023, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1196043.09, importe_modificado:1196043.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}} | {2308700/proyecto_INICIO, 2308700/proyecto_PROCESO, 2308700/proyecto_FIN, 2308700/proyecto_INICIO, 2308700/proyecto_PROCESO, 2308700/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230102206521 | Proyecto de inversión | 1619833.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1619833.6, modificado:1619833.6}} | CONSTRUCCIÓN DE 88 TECHOS FIRMES TIPO LOSA DE CONCRETO, PARA BENEFICIAR AL BARRIO CENTRO PRIMERA SECCION - 4207 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 4207 | S | 148 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN SABINES Y CALLE LAS CASAS, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD AMATENANGO DEL V, lon:-92.43368368, lat:16.52690485}} | 2023-01-06 | 2023-02-06 | 1619833.6 | 1619833.6 | 1619833.6 | 1619833.6 | 1619833.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-003/2023, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1619833.6, importe_modificado:1619833.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:88.0}} | {2206521/proyecto_PROCESO, 2206521/proyecto_FIN, 2206521/proyecto_PROCESO, 2206521/proyecto_INICIO, 2206521/proyecto_PROCESO, 2206521/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302243934 | Proyecto de inversión | 1380540 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380540.0, modificado:1380540.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 75 TECHOS FIRMES TIPO LOSA DE CONCRETO, PARA BENEFICIAR AL BARRIO CIPRESAL JEJCH UKUM. - 128015 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 128015 | S | 151 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CRUZ BARRIO CIPRESAL JEJCH UKUM, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 190 Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGINOS A CARRETERA FEDER, lon:-92.42994072, lat:16.52929471}} | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 1380540 | 1380540 | 1380540 | 1380540 | 1380540 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA020/2023, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1380540.0, importe_modificado:1380540.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:75.0}} | {2243934/proyecto_PROCESO, 2243934/proyecto_INICIO, 2243934/proyecto_FIN, 2243934/proyecto_INICIO, 2243934/proyecto_PROCESO, 2243934/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402283248 | Proyecto de inversión | 1977943.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1977943.9, modificado:1977943.9}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MORELOS PARA BENEFICIAR AL BARRIO EL CIPRESAL PRIMERA SECCION - 276011 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 276011 | S | 67 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1027.0, meta_modificada:1027.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO CIPRESAL PRIMERA SECCION, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, CALLE JERUSALEN SALIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIM, lon:-92.43031499, lat:16.52739908}} | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 1977943.9 | 1977943.9 | 1977943.9 | 1977943.9 | 1977943.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA033/2023, contratista:Sotero Jorge Lievano Ruiz, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1977943.9, importe_modificado:1977943.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1027.0}} | {2283248/proyecto_INICIO, 2283248/proyecto_PROCESO, 2283248/proyecto_FIN, 2283248/proyecto_INICIO, 2283248/proyecto_PROCESO, 2283248/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402294209 | Proyecto de inversión | 1913842.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1913842.7, modificado:1913842.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TULANCA. - 325914 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 325914 | S | 83 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.9, meta_modificada:504.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:36, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - COMITAN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 7 + 950 EJIDO TULANCA, 29434 TULANCA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGINOS EN D, lon:-92.3710785, lat:16.51036226}} | 2023-11-10 | 2023-12-20 | 1913842.7 | 1913842.7 | 1913842.7 | 1913842.7 | 1913842.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA040/2023, contratista:Jose Antonio Calvo Arrazate, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1913842.7, importe_modificado:1913842.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.9}} | {2294209/proyecto_INICIO, 2294209/proyecto_PROCESO, 2294209/proyecto_FIN, 2294209/proyecto_PROCESO, 2294209/proyecto_INICIO, 2294209/proyecto_PROCESO, 2294209/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302243922 | Proyecto de inversión | 773102.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773102.4, modificado:773102.4}} | CONSTRUCCIÓN DE 42 TECHOS FIRMES TIPO LOSA DE CONCRETO, PARA BENEFICIAR AL BARRIO LA GRANDEZA PRIMERA SECCION. - 127952 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 127952 | S | 86 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:BARRIO LA GRANDEZA PRIMERA SECCION, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 101 Y , SALIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS A CARRETERA FEDERAL 190 CON DIRECCION A TEOPISCA AVANZANDO , lon:-92.44493775, lat:16.52115905}} | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 773102.4 | 773102.4 | 773102.4 | 773102.4 | 773102.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA019/2023, contratista:Jose Antonio Calvo Arrazate, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:773102.4, importe_modificado:773102.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:42.0}} | {2243922/proyecto_INICIO, 2243922/proyecto_PROCESO, 2243922/proyecto_FIN, 2243922/proyecto_PROCESO, 2243922/proyecto_FIN, 2243922/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230102206520 | Proyecto de inversión | 1546204.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1546204.8, modificado:1546204.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 84 TECHOS FIRMES TIPO LOSA DE CONCRETO, PARA BENEFICIAR AL BARRIO CASCAJAL. - 4203 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 4203 | S | 112 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA NACHIG BARRIO CASCAJAL, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 190 Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA JUAN SABINES LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAS MANZANAS , lon:-92.43384471, lat:16.52914251}} | 2023-01-06 | 2023-02-06 | 1546204.8 | 1546204.8 | 1546204.8 | 1546204.8 | 1546204.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-002/2023, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1546204.8, importe_modificado:1546204.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:84.0}} | {2206520/proyecto_INICIO, 2206520/proyecto_PROCESO, 2206520/proyecto_FIN, 2206520/proyecto_INICIO, 2206520/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202218302 | Proyecto de inversión | 1638240.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638240.8, modificado:1638240.8}} | CONSTRUCCION DE 89 TECHOS FIRMES TIPO LOSA DE CONCRETO, PARA BENEFICIAR AL BARRIO PIE DE CERRO PRIMERA SECCION. - 36078 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 36078 | S | 178 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - COMITAN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 1 + 300 BARRIO PIE DEL CERRO, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 190 Y , LA OBRA SE LOCA, lon:-92.43038645, lat:16.53199944}} | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 1638240.8 | 1638240.8 | 1638240.8 | 1638240.8 | 1638240.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA010/2023, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1638240.8, importe_modificado:1638240.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:89.0}} | {2218302/proyecto_FIN, 2218302/proyecto_INICIO, 2218302/proyecto_PROCESO, 2218302/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202220321 | Proyecto de inversión | 1969570.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1969570.4, modificado:1969570.4}} | CONSTRUCCIÓN DE 107 TECHOS FIRMES TIPO LOSA DE CONCRETO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN CARALAMPIO CHAVIN. PRIMERA ETAPA. - 48438 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 48438 | S | 180 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:66, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO E. C. (TEOPISCA - NUEVO LEÓN) KM. 11+100 - SAN CARALAMPIO CHAVÍN KILÓMETRO 5 + 100 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN CARALAMPIO CHAVIN, 29439 SAN CARALAMPIO CHAVÍN, AMATENANGO DEL VALLE , lon:-92.47681464, lat:16.45439232}} | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 1969570.4 | 1969570.4 | 1969570.4 | 1969570.4 | 1969570.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA014/2023, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1969570.4, importe_modificado:1969570.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:107.0}} | {2220321/proyecto_INICIO, 2220321/proyecto_PROCESO, 2220321/proyecto_FIN, 2220321/proyecto_PROCESO, 2220321/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302244275 | Proyecto de inversión | 957174.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957174.4, modificado:957174.4}} | CONSTRUCCIÓN DE 52 TECHOS FIRMES TIPO LOSA DE CONCRETO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO. - 130179 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 130179 | S | 119 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:64, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - COMITAN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 9 + 900 EJIDO RANCHO NUEVO, 29430 RANCHO NUEVO, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIM, lon:-92.35399242, lat:16.48316829}} | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 957174.4 | 957174.4 | 957174.4 | 957174.4 | 957174.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA021/2023, contratista:Jose Antonio Calvo Arrazate, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:957174.4, importe_modificado:957174.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:52.0}} | {2244275/proyecto_INICIO, 2244275/proyecto_PROCESO, 2244275/proyecto_FIN, 2244275/proyecto_INICIO, 2244275/proyecto_PROCESO, 2244275/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302255589 | Proyecto de inversión | 3496779.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3496779.13, modificado:3496779.13}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO PARA BENEFICIAR A LA CABECERA MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE. - 196670 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 196670 | S | 687 | 563 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:BARRIO CENTRO, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 12 DE OCTUBRE LLEGANDO A LA CABECERA MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE ENTRAMOS POR CALLE JUAN SAB, lon:-92.43562623, lat:16.52839244}} | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 3496779.13 | 3496779.13 | 3496779.13 | 3496779.13 | 3496779.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA026/2023, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:3496779.13, importe_modificado:3496779.13}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {2255589/proyecto_INICIO, 2255589/proyecto_FIN, 2255589/proyecto_PROCESO, 2255589/proyecto_FIN, 2255589/proyecto_PROCESO, 2255589/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302261541 | Proyecto de inversión | 688436.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688436.66, modificado:688436.66}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ. TERCERA ETAPA. - 232921 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 232921 | S | 34 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:309.43, meta_modificada:309.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:52, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - LAS ROSAS KILÓMETRO 6 + 100 RANCHERIA BENITO JUAREZ, 29430 BENITO JUÁREZ, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SALIENDO DE LA CABECERA, lon:-92.42997049, lat:16.47909911}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 688436.66 | 688436.66 | 688436.66 | 688436.66 | 688436.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA031/2023, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:688436.66, importe_modificado:688436.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:309.43}} | {2261541/proyecto_INICIO, 2261541/proyecto_PROCESO, 2261541/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302243867 | Proyecto de inversión | 1067617.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067617.6, modificado:1067617.6}} | CONSTRUCCION DE 58 TECHOS FIRMES TIPO LOSA DE CONCRETO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE LA PIEDRA. - 127605 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 127605 | S | 129 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:34, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - COMITAN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 7 + 300 EJIDO SAN VICENTE LA PIEDRA, 29430 SAN VICENTE LA PIEDRA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE PALACIO MUNICIP, lon:-92.38786131, lat:16.55359893}} | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 1067617.6 | 1067617.6 | 1067617.6 | 1067617.6 | 1067617.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA017/2023, contratista:Jose Antonio Calvo Arrazate, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1067617.6, importe_modificado:1067617.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:58.0}} | {2243867/proyecto_FIN, 2243867/proyecto_INICIO, 2243867/proyecto_PROCESO, 2243867/proyecto_FIN, 2243867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402286789 | Proyecto de inversión | 1447447.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1447447.06, modificado:1447447.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO RODADA DE CONCRETO VEHICULAR 600 ML, EN CAMINO RURAL PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ YOJULÚN - 291584 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 291584 | S | 71 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:82, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - COMITAN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 14 + 560 RANCHERIA SAN JOSÉ YOJULÚN, 29438 SAN JOSÉ YOJULÚN, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICI, lon:-92.32137844, lat:16.47300791}} | 2023-11-01 | 2023-12-15 | 1447447.06 | 1447447.06 | 1447447.06 | 1447447.06 | 1447447.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA037/2023, contratista:Jose Antonio Calvo Arrazate, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1447447.06, importe_modificado:1447447.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2286789/proyecto_INICIO, 2286789/proyecto_PROCESO, 2286789/proyecto_FIN, 2286789/proyecto_INICIO, 2286789/proyecto_PROCESO, 2286789/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202219267 | Proyecto de inversión | 736288 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736288.0, modificado:736288.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 40 TECHOS FIRMES TIPO LOSA DE CONCRETO, PARA BENEFICIAR AL BARRIO CENTRO PRIMERA SECCION. SEGUNDA ETAPA. - 41477 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 41477 | S | 86 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA CINCO DE MAYO PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN SABINES Y CALLE REVOLUCION, CARRETERA INTERNACIONAL 190 LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD AMATENANGO, lon:-92.43425016, lat:16.52950503}} | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 736288 | 736288 | 736288 | 736288 | 736288 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA013/2023, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:736288.0, importe_modificado:736288.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}} | {2219267/proyecto_FIN, 2219267/proyecto_PROCESO, 2219267/proyecto_FIN, 2219267/proyecto_PROCESO, 2219267/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302250134 | Proyecto de inversión | 401764.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401764.62, modificado:401764.62}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN BARRIO LOS ANGELES DE JALTENANGO - 164146 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 164146 | S | 271 | 266 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:189.35, meta_modificada:189.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE JUNTO AL RIO BARRIO LOS ANGELES, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA SUR PTE Y CALLE RUMBO AL RIO, CALLE ATRAS DEL C4 PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAR SEXTA , lon:-92.732937, lat:15.87051555}} | 2023-05-12 | 2023-06-13 | 401764.52 | 401764.52 | 401764.52 | 401764.52 | 401764.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/024/2023., contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:401764.52, importe_modificado:401764.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:189.35}} | {2250134/proyecto_INICIO, 2250134/proyecto_FIN, 2250134/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CAPTURAR LA INFORMACIÓN EN SU AVANCE FINANCIERO , trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-12-26}, obs2: {observación:CAPTURAR LA INFORMACIÓN EN SU AVANCE FINANCIERO , trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-12-26}, obs3: {observación:CAPTURAR LA INFORMACIÓN EN SU AVANCE FINANCIERO , trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-12-26}, obs4: {observación:CAPTURAR LA INFORMACIÓN EN SU AVANCE FINANCIERO , trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-12-26}}
2023 | 4 | CHP230302258630 | Proyecto de inversión | 1644230.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1644230.4, modificado:1644230.4}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN NUEVA INDEPENDENCIA - 215168 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 215168 | S | 675 | 682 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:15, direccion:CALLE SOBRE LAS CALLES DE NUEV INDEPENDENCIA COLONIA NUEVA INDEPENDENCIA, 30389 NUEVA INDEPENDENCIA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE CRISTO DE GUERRERO Y CARRETERA SAN NICOLAS, CARRETERA PLAN DE AYUTLA PARA LLE, lon:-92.57635331, lat:15.67304933}} | 2023-05-25 | 2023-06-15 | 1644230.4 | 1644230.4 | 1644230.4 | 1644230.4 | 1644230.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN-CPS/008/2023, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1644230.4, importe_modificado:1644230.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3000.0}} | {2258630/proyecto_INICIO, 2258630/proyecto_PROCESO, 2258630/proyecto_FIN, 2258630/proyecto_INICIO, 2258630/proyecto_PROCESO, 2258630/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302259273 | Proyecto de inversión | 2542439.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2542439.19, modificado:2542439.19}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE JERUSALEN - 219562 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 219562 | S | 298 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2748.7, meta_modificada:2748.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:641, direccion:COLONIA JERUSALÉN, 30378 JERUSALÉN, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRANCISCO I MADERO Y CARRETERA LIBERTAD DEL PAJAL, CARRETERA MONTEBELLO ALTAMIRA PARA LLEGAR A LA LOCALIAD TOMAR CARRETERA A FCO I MADERO Y PASAR LA, lon:-92.64396567, lat:15.76578866}} | 2023-06-01 | 2023-07-30 | 2542439.19 | 2542439.19 | 2542439.19 | 2542439.19 | 2542439.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/026/2023, contratista:EME-C SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:2542439.19, importe_modificado:2542439.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2748.7}} | {2259273/proyecto_INICIO, 2259273/proyecto_PROCESO, 2259273/proyecto_FIN, 2259273/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402296899 | Proyecto de inversión | 1031823.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031823.42, modificado:1031823.42}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA DESCENTRALIZACION EDUCATIVA C.C.T. 07DPR0070 - 337534 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 337534 | S | 278 | 323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:596.0, meta_modificada:596.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA SUR ORIENTE BARRIO JALTENANGO DE LA PAZ CENTRO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR Y CALLE PRIMERA ORIENTE, CALLE SEGUNDA ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN, lon:-92.72568341, lat:15.86814941}} | 2023-06-27 | 2023-07-26 | 1031823.42 | 1031823.42 | 1031823.42 | 1031823.42 | 1031823.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/029/2023, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1031823.42, importe_modificado:1031823.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:596.0}} | {2296899/proyecto_INICIO, 2296899/proyecto_PROCESO, 2296899/proyecto_FIN, 2296899/proyecto_INICIO, 2296899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402297299 | Proyecto de inversión | 1268307.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268307.36, modificado:1268307.36}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SALVADOR URBINA - 339305 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 339305 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:25, direccion:CALLE SIN NOMBRE EN SALVADOR URBINA COLONIA SALVADOR URBINA, 30384 SALVADOR URBINA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A QUERETARO Y CAMINO EL PACAYAL, CAMINO SAN RAMON LA CARRETERA A QUERETARO PASARLO Y LLEGAR AL PACAYA, lon:-92.8169038, lat:15.78140595}} | 2023-07-10 | 2023-08-08 | 1268307.36 | 1268307.36 | 1268307.36 | 1268307.36 | 1268307.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/038/2023, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1268307.36, importe_modificado:1268307.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {2297299/proyecto_PROCESO, 2297299/proyecto_INICIO, 2297299/proyecto_FIN, 2297299/proyecto_INICIO, 2297299/proyecto_PROCESO, 2297299/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402302383 | Proyecto de inversión | 295961.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295961.47, modificado:295961.47}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN JALTENANGO DE LA PAZ - 359564 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 359564 | S | 46 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS EN EL BARRIO DE LOS ANGELES BARRIO JALTENANGO DE LA PAZ CENTRO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA SUR Y AVENIDA PRIMERA NORTE, AVENIDA QUINTA PONIENTE LA, lon:-92.72798693, lat:15.87234602}} | 2023-10-01 | 2023-10-30 | 295961.47 | 295961.47 | 295961.47 | 295961.47 | 295961.47 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN-CPS/006/2023, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:295961.47, importe_modificado:295961.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:540.0}} | {2302383/proyecto_INICIO, 2302383/proyecto_FIN, 2302383/proyecto_PROCESO, 2302383/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402302452 | Proyecto de inversión | 255016.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255016.85, modificado:255016.85}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO NUEVO POBLADO - 359775 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 359775 | S | 38 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:226.2, meta_modificada:226.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA EN BARRIO NUEVO POBLADO BARRIO JALTENANGO DE LA PAZ CENTRO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A QUERETARO Y CALLE TERCERA PONIENTE, LA OBRA SE UBCIA E, lon:-92.7358928, lat:15.86639787}} | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 255016.85 | 255016.85 | 255016.85 | 255016.85 | 255016.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/ODT-044/2023, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:255016.85, importe_modificado:255016.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:226.2}} | {2302452/proyecto_FIN, 2302452/proyecto_INICIO, 2302452/proyecto_FIN, 2302452/proyecto_PROCESO, 2302452/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402303910 | Proyecto de inversión | 32809.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32809.39, modificado:32809.39}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CUNETAS EN EJIDO NUEVO PROGRESO - 365751 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 365751 | S | 82 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.5, meta_modificada:51.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:597, direccion:COLONIA NUEVO PROGRESO, 30378 NUEVO PROGRESO, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA FACO I MADERO Y CARRETERA LIBERTAD DEL PAJAL, CARRETERA JERUSALEN PARA LLEGARA LA LOCLAIDAD TOMAR CARRETERA A MPIO DE MONTECRISTO DE GUERR, lon:-92.6460389, lat:15.76844968}} | 2023-08-23 | 2023-09-06 | 32809.39 | 32809.39 | 32809.39 | 32809.39 | 32809.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/ODT-039/2023, contratista:EME-C SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:32809.39, importe_modificado:32809.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.5}} | {2303910/proyecto_FIN, 2303910/proyecto_INICIO, 2303910/proyecto_FIN, 2303910/proyecto_PROCESO, 2303910/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402309285 | Proyecto de inversión | 325495.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325495.16, modificado:325495.16}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL TRAMO DESVIO SIETE DE OCTUBRE A PRUSIA - 388764 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 388764 | S | 142 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:120.38, meta_modificada:120.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:158, direccion:CAMINO TRAMO SIETE DE OCTUBRE - EC A PRUSIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 035 COLONIA SIETE DE OCTUBRE, 30385 SIETE DE OCTUBRE, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO QUERETARO Y CAMINO SALVADOR URBINA, CAMINO SIETE DE OCTUB, lon:-92.79231804, lat:15.72317497}} | 2023-10-20 | 2023-11-03 | 325495.16 | 325495.16 | 325495.16 | 325495.16 | 325495.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/ODT-056/2023, contratista:PAKAL CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:325495.16, importe_modificado:325495.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:120.38}} | {2309285/proyecto_INICIO, 2309285/proyecto_PROCESO, 2309285/proyecto_FIN, 2309285/proyecto_INICIO, 2309285/proyecto_PROCESO, 2309285/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402311602 | Proyecto de inversión | 133527.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133527.19, modificado:133527.19}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE SALVADOR URBINA Y SANTA RITA TRAMOS AISLADOS - 398630 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 398630 | S | 143 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:928.0, meta_modificada:928.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:186, direccion:CAMINO TRAMO SALVADOR URBINA - SANTA RITA EN TRAMOS AISLADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 928 COLONIA SANTA RITA, 30385 SANTA RITA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO A QUERETARO Y CARRETERA SALVADOR URBINA, CAMINO PRUSIA, lon:-92.80297702, lat:15.69110009}} | 2023-07-17 | 2023-08-01 | 133527.19 | 133527.19 | 133527.19 | 133527.19 | 133527.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/ODT-032/2023, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:133527.19, importe_modificado:133527.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:928.0}} | {2311602/proyecto_PROCESO, 2311602/proyecto_INICIO, 2311602/proyecto_FIN, 2311602/proyecto_INICIO, 2311602/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402311653 | Proyecto de inversión | 327257.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327257.23, modificado:327257.23}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE NUEVA COLOMBIA Y PLAN DE AYUTLA EN EL SUB TRAMO NUEVA COLOMBIA A SAN NICOLAS TRAMOS AISLADOS - 398858 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 398858 | S | 256 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO NUEVA COLOMBIA - A PLAN DE AYUTLA EN TRAMOS AISALDOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 COLONIA PLAN DE AYUTLA, 30389 PLAN DE AYUTLA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA FCO I MADERO Y CAMINO SAN NICOLAS, C, lon:-92.57515281, lat:15.70911515}} | 2023-09-25 | 2023-10-09 | 327257.23 | 327257.23 | 327257.23 | 327257.23 | 327257.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/ODT-049/2023, contratista:PAKAL CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:327257.23, importe_modificado:327257.23}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.5}} | {2311653/proyecto_FIN, 2311653/proyecto_INICIO, 2311653/proyecto_FIN, 2311653/proyecto_PROCESO, 2311653/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402313031 | Proyecto de inversión | 502997.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502997.14, modificado:502997.14}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO SAN ISIDRO DE NUEVA PALESTINA - 406549 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 406549 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:333.0, meta_modificada:333.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:COLONIA NUEVA PALESTINA, 30375 NUEVA PALESTINA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA FCO I MADERO Y CAMINO SAN FRANCISCO, CAMINO GUADALUPE VICTORIA YERBASANTA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD TOMAR CARRETERA A FRANCISCO I MADER, lon:-92.75610633, lat:15.80225737}} | 2023-10-03 | 2023-11-01 | 502997.14 | 502997.14 | 502997.14 | 502997.14 | 502997.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/055/2023, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:502997.14, importe_modificado:502997.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:333.0}} | {2313031/proyecto_INICIO, 2313031/proyecto_PROCESO, 2313031/proyecto_INICIO, 2313031/proyecto_FIN, 2313031/proyecto_INICIO, 2313031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402313290 | Proyecto de inversión | 263076.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263076.86, modificado:263076.86}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN SIETE DE OCTUBRE 2DA ETAPA - 407601 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 407601 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:158, direccion:COLONIA SIETE DE OCTUBRE, 30385 SIETE DE OCTUBRE, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO QUERETARO Y CAMINO SALVADOR URBINA, CAMINO FINCA PRUSIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD TOMAR CARRTETERA A QUERETARO PASAR PACAYAL SALVADOR UR, lon:-92.79220952, lat:15.72303952}} | 2023-06-13 | 2023-06-27 | 263076.86 | 263076.86 | 263076.86 | 263076.86 | 263076.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN-CPS/002/2023, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:263076.86, importe_modificado:263076.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:480.0}} | {2313290/proyecto_INICIO, 2313290/proyecto_PROCESO, 2313290/proyecto_FIN, 2313290/proyecto_INICIO, 2313290/proyecto_PROCESO, 2313290/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402314951 | Proyecto de inversión | 585922 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585922.0, modificado:585922.0}} | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE DE EDUCACION ESPECIAL, CLAVE 07DML0054C - 414273 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 414273 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA PONIENTE SUR BARRIO LOS ANGELES, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE Y AVENIDA SEXTA SUR, AVENIDA SEPTIMA SUR LA OBRA SE LLOCALIZA EN JALTENANGO DE, lon:-92.73084934, lat:15.87022888}} | 2023-09-05 | 2023-10-04 | 585922 | 585922 | 585922 | 585922 | 585922 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/047/2023, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:585922.0, importe_modificado:585922.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2314951/proyecto_FIN, 2314951/proyecto_INICIO, 2314951/proyecto_FIN, 2314951/proyecto_PROCESO, 2314951/proyecto_FIN, 2314951/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402300178 | Proyecto de inversión | 320007.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320007.72, modificado:320007.72}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA INDEPENDENCIA - 350807 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 350807 | S | 580 | 678 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:15, direccion:CALLE VARIAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVA INDEPENDENCIA COLONIA NUEVA INDEPENDENCIA, 30389 NUEVA INDEPENDENCIA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTECRISTO DE GUERRERO Y CARRETERA SAN NICOLAS, CARRETERA PLAN DE AYUTLA PA, lon:-92.57490961, lat:15.67453683}} | 2023-10-21 | 2023-11-04 | 320007.72 | 320007.72 | 320007.72 | 320007.72 | 320007.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/ODT-054/2023, contratista:PAKAL CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:320007.72, importe_modificado:320007.72}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:54.0}} | {2300178/proyecto_INICIO, 2300178/proyecto_PROCESO, 2300178/proyecto_FIN, 2300178/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402301007 | Proyecto de inversión | 834395.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834395.44, modificado:834395.44}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN 1A ORIENTE ENTRE 6A Y 7A NORTE Y EN 7A NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 1A ORIENTE BARRIO SANTA ROSA - 353716 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 353716 | S | 275 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:785.32, meta_modificada:785.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PRIEMRA ORIENTE BARRIO JALTENANGO DE LA PAZ CENTRO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEPTIMA NORTE Y CALLE PRIMERA ORIENTE, CALLE CALLE CENTRAL LA OBRA SE UBICA EN , lon:-92.71885589, lat:15.87609829}} | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 834395.44 | 834395.44 | 834395.44 | 834395.44 | 834395.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/011/2023., contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:834395.44, importe_modificado:834395.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:785.32}} | {2301007/proyecto_INICIO, 2301007/proyecto_FIN, 2301007/proyecto_PROCESO, 2301007/proyecto_FIN, 2301007/proyecto_PROCESO, 2301007/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402303876 | Proyecto de inversión | 135480.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135480.94, modificado:135480.94}} | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA EN EL EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA - 365624 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 365624 | S | 675 | 682 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:38.25, meta_modificada:38.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:15, direccion:COLONIA NUEVA INDEPENDENCIA, 30389 NUEVA INDEPENDENCIA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN NICOLAS Y CARRETERA PLAN DE AYUTLA, CARRETERA MONTE CRISTO DE GUERRERO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD TOMAR LA CARRETERA AL MPIO, lon:-92.57635331, lat:15.67300801}} | 2023-08-23 | 2023-09-06 | 135480.94 | 135480.94 | 135480.94 | 135480.94 | 135480.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/ODT-038/2023, contratista:EME-C SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:135480.94, importe_modificado:135480.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:38.25}} | {2303876/proyecto_INICIO, 2303876/proyecto_PROCESO, 2303876/proyecto_FIN, 2303876/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402304209 | Proyecto de inversión | 328846.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328846.08, modificado:328846.08}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME EN BARRIO SAN AGUSTIN DE JALTENANGO DE LA PAZ - 367055 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 367055 | S | 57 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO SAN AGUSTIN, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE Y CALLE PRIUMERA PONIENTE, CALLE CUARTA SUR LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN E, lon:-92.72901203, lat:15.86976449}} | 2023-10-20 | 2023-11-03 | 328846.08 | 328846.08 | 328846.08 | 328846.08 | 328846.08 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN-CPS/011/2023, contratista:PAKAL CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:328846.08, importe_modificado:328846.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:600.0}} | {2304209/proyecto_INICIO, 2304209/proyecto_PROCESO, 2304209/proyecto_FIN, 2304209/proyecto_INICIO, 2304209/proyecto_PROCESO, 2304209/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402306769 | Proyecto de inversión | 330543.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330543.77, modificado:330543.77}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE TRAMO DE MONTEBELLO ALTAMIRA A JALTENANGO DE LA PAZ - 378916 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 378916 | S | 1530 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS EN JALETNANGO DE LA PAZA BARRIO JALTENANGO DE LA PAZ CENTRO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE BELLO ALTAMIRA Y CARRETERA LIBERTAD DELPAJAL, CARRETERA , lon:-92.71351154, lat:15.87104415}} | 2023-09-18 | 2023-10-02 | 330543.77 | 330543.77 | 330543.77 | 330543.77 | 330543.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/ODT-046/2023, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:330543.77, importe_modificado:330543.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} | {2306769/proyecto_INICIO, 2306769/proyecto_FIN, 2306769/proyecto_INICIO, 2306769/proyecto_PROCESO, 2306769/proyecto_FIN, 2306769/proyecto_PROCESO, 2306769/proyecto_FIN, 2306769/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402308375 | Proyecto de inversión | 1724175.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1724175.88, modificado:1724175.88}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE QUERÉTARO - 385543 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 385543 | S | 1240 | 1275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1491.0, meta_modificada:1491.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:23, direccion:CALLE SEGUNDA NORTE Y SEGUNDA PONIENTE COLONIA QUERÉTARO, 30370 QUERÉTARO, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE Y AVENIDA SEGUNDA NORTE, AVENIDA CENTRAL NORTE LA OBRA S EUBICA EN LA LOCALIDAD DE QUERETARO A 1, lon:-92.75932642, lat:15.83817466}} | 2023-09-04 | 2023-10-03 | 1724175.88 | 1724175.88 | 1724175.88 | 1724175.88 | 1724175.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/043/2023, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1724175.88, importe_modificado:1724175.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1491.0}} | {2308375/proyecto_FIN, 2308375/proyecto_INICIO, 2308375/proyecto_FIN, 2308375/proyecto_PROCESO, 2308375/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402311730 | Proyecto de inversión | 256477.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256477.94, modificado:256477.94}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAYULA A LAS CHICHARRAS TRAMOS AISLADOS - 399081 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 399081 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.95, meta_modificada:1.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO E.C. MONTE BELLO ALTAMIRA A SAN NICOLAS - LAS CHICHARRAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 950 COLONIA LAS CHICHARRAS, 30370 LAS CHICHARRAS, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTECRISTO DE GUERRERO Y CAMINO , lon:-92.64491727, lat:15.73748977}} | 2023-08-23 | 2023-09-06 | 256477.94 | 256477.94 | 256477.94 | 256477.94 | 256477.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/ODT-041/2023, contratista:GRUPO VAFEMO, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:256477.94, importe_modificado:256477.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.95}} | {2311730/proyecto_PROCESO, 2311730/proyecto_FIN, 2311730/proyecto_PROCESO, 2311730/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402313242 | Proyecto de inversión | 333963.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333963.71, modificado:333963.71}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO SANTA ROSA - 407410 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 407410 | S | 278 | 323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:323.6, meta_modificada:323.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:PROLONGACION DE LA SEGUNDA ORIENTE NORTE BARRIO SANTA ROSA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE Y BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO, CARRETERA BENITO JUAREZ LA OBRA , lon:-92.71625812, lat:15.87985711}} | 2023-10-20 | 2023-11-03 | 333963.71 | 333963.71 | 333963.71 | 333963.71 | 333963.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/ODT-058/2023, contratista:PAKAL CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:333963.71, importe_modificado:333963.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:323.6}} | {2313242/proyecto_FIN, 2313242/proyecto_INICIO, 2313242/proyecto_FIN, 2313242/proyecto_PROCESO, 2313242/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302257180 | Proyecto de inversión | 1226545.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1226545.16, modificado:1226545.16}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN CIUDAD RURAL ANGEL ALBINO CORZO - 207450 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 207450 | S | 1054 | 1039 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:735, direccion:CALLE VARIAS EN CIUDAD RURAL ANGEL ALBINO CORZO CIUDAD CIUDAD RURAL ÁNGEL ALBINO CORZO, 30370 CIUDAD RURAL ANGEL ALBINO CORZO, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CIUDAD DEL CAFE Y CALLE CAFE VERDE, CALLE CAFE MARAGO LA OBRA, lon:-92.70962396, lat:15.88177396}} | 2023-05-05 | 2023-06-03 | 1226545.16 | 1226545.16 | 1226545.16 | 1226545.16 | 1226545.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/019/2023, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1226545.16, importe_modificado:1226545.16}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:37.0}} | {2257180/proyecto_INICIO, 2257180/proyecto_PROCESO, 2257180/proyecto_FIN, 2257180/proyecto_INICIO, 2257180/proyecto_PROCESO, 2257180/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302265616 | Acción | 440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440000.0, modificado:440000.0}} | CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO - 29333 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 29333 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.72508, lat:15.872644}} | 2023-07-19 | 2023-11-24 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PRODIM 001 2023, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:440000.0, importe_modificado:440000.0}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:11.0}} | {2265616/proyecto_INICIO, 2265616/proyecto_PROCESO, 2265616/proyecto_INICIO, 2265616/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402300202 | Proyecto de inversión | 329418.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329418.93, modificado:329418.93}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN PANTEON MUNICIPAL CIUDAD RURAL ANGEL ALBINO CORZO - 350987 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 350987 | S | 1079 | 1030 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:735, direccion:COLONIA CIUDAD RURAL ÁNGEL ALBINO CORZO, 30370 CIUDAD RURAL ANGEL ALBINO CORZO, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A LA CONCORDIA Y CALLE REFORMA, LA OBRA S EUBICA EN EL PANTEON MUNICIPAL DE CIUDAD RURAL PARA MAYOR RE, lon:-92.71384822, lat:15.88131017}} | 2023-08-29 | 2023-09-12 | 329418.93 | 329418.93 | 329418.93 | 329418.93 | 329418.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/ODT-042/2023, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:329418.93, importe_modificado:329418.93}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:10.0}} | {2300202/proyecto_INICIO, 2300202/proyecto_FIN, 2300202/proyecto_PROCESO, 2300202/proyecto_FIN, 2300202/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402301489 | Proyecto de inversión | 245802.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245802.94, modificado:245802.94}} | REHABILITACION DE VIVIENDA EN JALTENANGO DE LA PAZ - 355525 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 355525 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS EN JALTENANGO DE LA PAZ BARRIO JALTENANGO DE LA PAZ CENTRO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA AVENIDA NORTE Y CALLE CUARTA PONIENTE, CALLE SEXTA PONIENTE, lon:-92.72242522, lat:15.87360572}} | 2023-03-17 | 2023-03-31 | 245802.94 | 245802.94 | 245802.94 | 245802.94 | 245802.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/ODT-016/2023, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:245802.94, importe_modificado:245802.94}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {2301489/proyecto_INICIO, 2301489/proyecto_FIN, 2301489/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402309191 | Proyecto de inversión | 528000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528000.0, modificado:528000.0}} | REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL BARRIO MORELOS DE LA LOCALIDAD QUERÉTARO - 388497 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 388497 | S | 87 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:23, direccion:CALLE VARIAS EN BARRIO MORELOS DE LA LOCALIDAD QUERETARO COLONIA QUERÉTARO, 30370 QUERÉTARO, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE Y CAMINO SALVADOR URBINA, CAMINO QUERETARO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD TOMAR LA, lon:-92.76239441, lat:15.83678239}} | 2023-09-04 | 2023-10-03 | 528000 | 528000 | 528000 | 528000 | 528000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/044/2023, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:528000.0, importe_modificado:528000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:33.0}} | {2309191/proyecto_INICIO, 2309191/proyecto_PROCESO, 2309191/proyecto_FIN, 2309191/proyecto_INICIO, 2309191/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402311607 | Proyecto de inversión | 257764.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257764.83, modificado:257764.83}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE PALESTINA Y NUEVA COLOMBIA TRAMOS AISLADOS - 398641 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 398641 | S | 364 | 372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.96, meta_modificada:1.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO NUEVA PALESTINA - NUEVA COLOMBIA EN TRAMOS AISLADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 960 COLONIA NUEVA COLOMBIA, 30385 NUEVA COLOMBIA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN FRANCISCO Y CAMINO GUADALUPE VICTORIA, lon:-92.72102003, lat:15.69623492}} | 2023-08-23 | 2023-09-06 | 257764.83 | 257764.83 | 257764.83 | 257764.83 | 257764.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/ODT-040/2023, contratista:GRUPO VAFEMO, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:257764.83, importe_modificado:257764.83}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.96}} | {2311607/proyecto_PROCESO, 2311607/proyecto_INICIO, 2311607/proyecto_FIN, 2311607/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302260377 | Proyecto de inversión | 1071070.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071070.5, modificado:1071070.5}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE 7.00 X 3.00 METROS, EN BARRIO SAN RAMON DE SALVADOR URBINA. - 226150 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 226150 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:643, direccion:COLONIA SALVADOR URBINA, 30384 SAN RAMÓN, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA QUERETARO Y CAMINO EL PACAYAL, CAMINO SALVADOR URBINA LA LOCALIDAD SE UBICA PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL A QUERETARO PASAR PACAYAL LA SIGUI, lon:-92.81390497, lat:15.78068271}} | 2023-07-10 | 2023-08-08 | 1071070.5 | 1071070.5 | 1071070.5 | 1071070.5 | 1071070.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/033/2023, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1071070.5, importe_modificado:1071070.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2260377/proyecto_INICIO, 2260377/proyecto_PROCESO, 2260377/proyecto_FIN, 2260377/proyecto_INICIO, 2260377/proyecto_PROCESO, 2260377/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302260584 | Proyecto de inversión | 517315.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517315.83, modificado:517315.83}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN SAN RAMON - 227472 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 227472 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:643, direccion:COLONIA SALVADOR URBINA, 30384 SAN RAMÓN, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A QUERETARO Y CAMINO EL PACAYAL, CAMINO SALVADOR URBINA LA LOCALIDAD SE UBICA PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL A QUERETARO PASAR PACAYAL LA SIG, lon:-92.81408199, lat:15.78077047}} | 2023-06-10 | 2023-08-08 | 517315.83 | 517315.83 | 517315.83 | 517315.83 | 517315.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/035/2023, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:517315.83, importe_modificado:517315.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2260584/proyecto_INICIO, 2260584/proyecto_PROCESO, 2260584/proyecto_FIN, 2260584/proyecto_INICIO, 2260584/proyecto_PROCESO, 2260584/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402296947 | Proyecto de inversión | 1965334.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1965334.4, modificado:1965334.4}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN CIUDAD RURAL ANGEL ALBINO CORZO SEGUNDA ETAPA - 337692 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 337692 | S | 1054 | 1039 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:735, direccion:CALLE VARIAS EN CIUDAD RURAL ANGEL ALBINO CORZO COLONIA CIUDAD RURAL ÁNGEL ALBINO CORZO, 30370 CIUDAD RURAL ANGEL ALBINO CORZO, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE TRIUNFO Y CALLE PERGAMINO, CALLE REFORMA LA OBRA SE UBICA EN , lon:-92.71058933, lat:15.88106766}} | 2023-07-06 | 2023-08-04 | 1965334.4 | 1965334.4 | 1965334.4 | 1965334.4 | 1965334.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/030/2023, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1965334.4, importe_modificado:1965334.4}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:58.0}} | {2296947/proyecto_INICIO, 2296947/proyecto_PROCESO, 2296947/proyecto_FIN, 2296947/proyecto_INICIO, 2296947/proyecto_PROCESO, 2296947/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402296984 | Proyecto de inversión | 626577 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626577.0, modificado:626577.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SALVADOR URBINA - 337819 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 337819 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:25, direccion:CALLE SIN NOMBRE ENSALVADOR URBINA COLONIA SALVADOR URBINA, 30384 SALVADOR URBINA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A QUERETARO Y CAMINO A PACAYAL, CAMINO SAN RAMON LA LOCALIDAD SE UBICA PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.81693598, lat:15.78141627}} | 2023-07-10 | 2023-08-08 | 626577 | 626577 | 626577 | 626577 | 626577 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/036/2023, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:626577.0, importe_modificado:626577.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {2296984/proyecto_INICIO, 2296984/proyecto_FIN, 2296984/proyecto_PROCESO, 2296984/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402297355 | Proyecto de inversión | 1017924.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017924.59, modificado:1017924.59}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO - 339488 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 339488 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:26, direccion:CALLE SIN NOMBRE EN SAN FRANCISCO COLONIA SAN FRANCISCO, 30370 SAN FRANCISCO, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRANCISCO I MADERO Y CARRETERA GUADALUPE VICTORIA YERBASANTA, CARRETERA A PALESTINA PARA LLEGAR A LOCALIDAD, lon:-92.70428548, lat:15.84987181}} | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 1017924.59 | 1017924.59 | 1017924.59 | 1017924.59 | 1017924.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/049/2023, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1017924.59, importe_modificado:1017924.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {2297355/proyecto_FIN, 2297355/proyecto_INICIO, 2297355/proyecto_FIN, 2297355/proyecto_PROCESO, 2297355/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402301170 | Proyecto de inversión | 541047.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541047.02, modificado:541047.02}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA CENTRAL ENTRE 7A Y 8A PONIENTE BARRIO LA PILA - 354362 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 354362 | S | 280 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:311.5, meta_modificada:311.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL BARRIO JALTENANGO DE LA PAZ CENTRO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE SEPTIMA PONIENTE, CALLE OCTAVA PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN LA CABECE, lon:-92.72879097, lat:15.87627668}} | 2023-04-03 | 2023-05-02 | 541047.02 | 541047.02 | 541047.02 | 541047.02 | 541047.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/016/2023, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:541047.02, importe_modificado:541047.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:311.5}} | {2301170/proyecto_INICIO, 2301170/proyecto_FIN, 2301170/proyecto_PROCESO, 2301170/proyecto_FIN, 2301170/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402302964 | Proyecto de inversión | 820113.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820113.54, modificado:820113.54}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LIBERTAD DEL PAJAL - 361685 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 361685 | S | 348 | 326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:762.0, meta_modificada:762.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:COLONIA LIBERTAD EL PAJAL, 30378 LIBERTAD DEL PAJAL, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE CRISTO DE GUERRERO Y CARRETERA CHIQUINILLAL, CARRETERA JERUSALEN LA PRESENTE OBRA SE UBICA EN LA LOCLAIDAD DE LEBERTAD DEL PA, lon:-92.65941743, lat:15.78046819}} | 2023-10-03 | 2023-11-01 | 820113.54 | 820113.54 | 820113.54 | 820113.54 | 820113.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/052/2023, contratista:EME-C SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:820113.54, importe_modificado:820113.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:762.0}} | {2302964/proyecto_PROCESO, 2302964/proyecto_FIN, 2302964/proyecto_INICIO, 2302964/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402303148 | Proyecto de inversión | 696966.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696966.65, modificado:696966.65}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN MONTEBELLO ALTAMIRA - 362509 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 362509 | S | 192 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:594.0, meta_modificada:594.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:77, direccion:COLONIA MONTEBELLO ALTAMIRA, 30378 MONTEBELLO ALTAMIRA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTECRISTO DE GUERRERO Y CARRETERA FCO I MADERO, CARRETERA JERUSALEN PARA LLEGAR ALA LOCALIDAD TOMAR CARRETERA A MONTE CRISTO D, lon:-92.64308917, lat:15.76251222}} | 2023-10-03 | 2023-11-02 | 696966.65 | 696966.65 | 696966.65 | 696966.65 | 696966.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/053/2023, contratista:EME-C SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:696966.65, importe_modificado:696966.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:594.0}} | {2303148/proyecto_INICIO, 2303148/proyecto_PROCESO, 2303148/proyecto_INICIO, 2303148/proyecto_FIN, 2303148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402309310 | Proyecto de inversión | 319283.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319283.07, modificado:319283.07}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE SALVADOR URBINA - 388849 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 388849 | S | 300 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO EL PACAYAL - SALVADOR URBINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 015 COLONIA SALVADOR URBINA, 30384 SALVADOR URBINA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO QUERETARO Y CAMINO EL PACAYAL, CAMINO SAN RAMON PARA LLEGAR , lon:-92.81667313, lat:15.78092586}} | 2023-10-20 | 2023-11-03 | 319283.07 | 319283.07 | 319283.07 | 319283.07 | 319283.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/ODT-057/2023, contratista:PAKAL CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:319283.07, importe_modificado:319283.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:117.0}} | {2309310/proyecto_INICIO, 2309310/proyecto_FIN, 2309310/proyecto_PROCESO, 2309310/proyecto_FIN, 2309310/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402311808 | Proyecto de inversión | 328929.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328929.97, modificado:328929.97}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, 4A NORTE ENTRE 3A Y 4A PONIENTE BARRIO SANTA ROSA, JALTENANGO DE LA PAZ - 400336 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 400336 | S | 425 | 411 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:307.82, meta_modificada:307.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA NORTE BARRIO SANTA ROSA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE Y CALLE CUARTA PONIENTE, AVENIDA CUARTA NORTE LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNI, lon:-92.72395965, lat:15.87702958}} | 2023-08-17 | 2023-08-31 | 328929.97 | 328929.97 | 328929.97 | 328929.97 | 328929.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/ODT-036/2023, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:328929.97, importe_modificado:328929.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:307.82}} | {2311808/proyecto_PROCESO, 2311808/proyecto_FIN, 2311808/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402313163 | Proyecto de inversión | 118635.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118635.37, modificado:118635.37}} | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE QUERETARO - 407066 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 407066 | S | 1240 | 1275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:23, direccion:AVENIDA PRIMERA NROTE PONIENTTE COLONIA QUERÉTARO, 30370 QUERÉTARO, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMEA NORTE Y CALLE CUARTA PONIENTE, CALLEJON A CAMPO DE FUTBOL LA OBRA S EUBICA EN LA LOCALIDAD DE QUERETARO TOMANDO, lon:-92.76070998, lat:15.83973435}} | 2023-08-17 | 2023-08-31 | 118635.37 | 118635.37 | 118635.37 | 118635.37 | 118635.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/ODT-037/2023, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:118635.37, importe_modificado:118635.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7.0}} | {2313163/proyecto_INICIO, 2313163/proyecto_FIN, 2313163/proyecto_PROCESO, 2313163/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402297115 | Proyecto de inversión | 1137392.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1137392.31, modificado:1137392.31}} | CONSTRUCCION DE CUARTO COCINA EN LA LOCALIDAD DE SALVADOR URBINA. - 338405 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 338405 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:25, direccion:CALLE SIN NOMBRE ENSALVADOR URBINA COLONIA SALVADOR URBINA, 30384 SALVADOR URBINA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A QUERETARO Y CAMINO EL PACAYAL, CAMINO SAN RAMON PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD TOMAR LA CARRETERA A QUER, lon:-92.81721493, lat:15.78119946}} | 2023-07-10 | 2023-08-08 | 1137392.31 | 1137392.31 | 1137392.31 | 1137392.31 | 1137392.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/037/2023, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1137392.31, importe_modificado:1137392.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {2297115/proyecto_INICIO, 2297115/proyecto_PROCESO, 2297115/proyecto_FIN, 2297115/proyecto_INICIO, 2297115/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402300065 | Proyecto de inversión | 296303.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296303.44, modificado:296303.44}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO NUEVO POBLADO DE JALTENANGO DE LA PAZ - 350138 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 350138 | S | 280 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE SUR BARRIO NUEVO POBLADO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE Y AVENIDA SEPPTIMA SUR, CARRETERA A QUERETARO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA C, lon:-92.73274865, lat:15.86754483}} | 2023-08-01 | 2023-08-15 | 296303.44 | 296303.44 | 296303.44 | 296303.44 | 296303.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/ODT-035/2023, contratista:PAKAL CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:296303.44, importe_modificado:296303.44}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}} | {2300065/proyecto_INICIO, 2300065/proyecto_FIN, 2300065/proyecto_PROCESO, 2300065/proyecto_FIN, 2300065/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402300194 | Proyecto de inversión | 325933.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325933.78, modificado:325933.78}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO - 350956 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 350956 | S | 1038 | 1088 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, direccion:CALLE VARIAS EN LA LOCALIDAD E FRANCISCO I MADERO COLONIA FRANCISCO I MADERO, 30370 FRANCISCO I. MADERO, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LIBERTAD DEL PAJAL Y CARRETERA MONTECRISTO DE GUERRERO, CARRETERA SAN FRANCISCO , lon:-92.68653562, lat:15.82852911}} | 2023-10-21 | 2023-11-03 | 325933.78 | 325933.78 | 325933.78 | 325933.78 | 325933.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/ODT-055/2023, contratista:PAKAL CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:325933.78, importe_modificado:325933.78}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:55.0}} | {2300194/proyecto_INICIO, 2300194/proyecto_FIN, 2300194/proyecto_PROCESO, 2300194/proyecto_FIN, 2300194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402300230 | Proyecto de inversión | 242124.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242124.05, modificado:242124.05}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESCUELA PRIMARIA DESCENTRALIZACION EDUCATIVA - 351093 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 351093 | S | 118 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:83.2, meta_modificada:83.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA SUR ORIENTE COLONIA JALTENANGO DE LA PAZ CENTRO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR Y CALLE PRIMERA ORIENTE, CALLE SEGUNDA ORIENTE LA OBRA SE UBIC, lon:-92.7256083, lat:15.86816747}} | 2023-09-18 | 2023-10-12 | 242124.05 | 242124.05 | 242124.05 | 242124.05 | 242124.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/ODT-047/2023, contratista:PAKAL CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:242124.05, importe_modificado:242124.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:83.2}} | {2300230/proyecto_PROCESO, 2300230/proyecto_INICIO, 2300230/proyecto_FIN, 2300230/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402302369 | Proyecto de inversión | 131538.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131538.43, modificado:131538.43}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME ENLA LOCALIDAD DE QUERETARRO - 359525 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 359525 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:23, direccion:CALLE VARIAS EN QUERETARO COLONIA QUERÉTARO, 30370 QUERÉTARO, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVO POBLADO Y CAMINO SALVADOR URBINA, CALLE TERCERA PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE QUERETARO PARA LLEGAR A ES, lon:-92.76018472, lat:15.83730765}} | 2023-10-01 | 2023-10-15 | 131538.43 | 131538.43 | 131538.43 | 131538.43 | 131538.43 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN-CPS/007/2023, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:131538.43, importe_modificado:131538.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:240.0}} | {2302369/proyecto_INICIO, 2302369/proyecto_PROCESO, 2302369/proyecto_FIN, 2302369/proyecto_INICIO, 2302369/proyecto_PROCESO, 2302369/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402302435 | Proyecto de inversión | 1100142.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100142.03, modificado:1100142.03}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA YERBASANTA - 359724 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 359724 | S | 107 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:CALLE CAMINO A NUEVA PALESTINA COLONIA GUADALUPE VICTORIA YERBASANTA, 30370 GUADALUPE VICTORIA (YERBASANTA), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRANCISCO I MADERO Y CARRETERA SAN FRANCISCO, CARRETERA NUEVA PALESTINA PAR, lon:-92.72080835, lat:15.81900527}} | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 1100142.03 | 1100142.03 | 1100142.03 | 1100142.03 | 1100142.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/050/2023, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1100142.03, importe_modificado:1100142.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {2302435/proyecto_INICIO, 2302435/proyecto_FIN, 2302435/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402303259 | Proyecto de inversión | 405021.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405021.57, modificado:405021.57}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO PLAN DE AYUTLA - 362906 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 362906 | S | 256 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:452.0, meta_modificada:452.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:20, direccion:COLONIA PLAN DE AYUTLA, 30389 PLAN DE AYUTLA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE CRISTO D E GUERRERO Y CAMINO SAN NICOLAS, CAMINO NUEVA INDEPENDENCIA PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD TOMAR CARRETERA A MONTE CRISTO DE GU, lon:-92.5725352, lat:15.70711608}} | 2023-10-03 | 2023-11-21 | 405021.57 | 405021.57 | 405021.57 | 405021.57 | 405021.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/054/2023, contratista:EME-C SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:405021.57, importe_modificado:405021.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:452.0}} | {2303259/proyecto_PROCESO, 2303259/proyecto_FIN, 2303259/proyecto_PROCESO, 2303259/proyecto_INICIO, 2303259/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402304140 | Proyecto de inversión | 548076.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548076.8, modificado:548076.8}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYUTLA - 366446 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 366446 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:20, direccion:CALLE VARIAS SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD PLAN DE AYUTLA COLONIA PLAN DE AYUTLA, 30389 PLAN DE AYUTLA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTECRISTO DE GUERRERO Y CAMINO SAN NICPOLAS, CAMINO NUEVA INDEPENDENCIA PARA LLEG, lon:-92.57260538, lat:15.70834054}} | 2023-10-01 | 2023-10-15 | 548076.8 | 548076.8 | 548076.8 | 548076.8 | 548076.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN-CPS/009/2023, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:548076.8, importe_modificado:548076.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1000.0}} | {2304140/proyecto_INICIO, 2304140/proyecto_PROCESO, 2304140/proyecto_INICIO, 2304140/proyecto_FIN, 2304140/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402304371 | Proyecto de inversión | 239345.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239345.64, modificado:239345.64}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO A NUEVA PALESTINA EN TRAMOS AISLADOS - 367752 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 367752 | S | 423 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.18, meta_modificada:1.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1 +180 EN NUEVA PALESTINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 180 COLONIA NUEVA PALESTINA, 30375 NUEVA PALESTINA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA FCO I MADERO Y CARRETERA SAN FRANCISCO, CAMINO GUADALU, lon:-92.75144867, lat:15.80595826}} | 2023-08-01 | 2023-08-15 | 239345.64 | 239345.64 | 239345.64 | 239345.64 | 239345.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/ODT-033/2023, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:239345.64, importe_modificado:239345.64}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.18}} | {2304371/proyecto_FIN, 2304371/proyecto_PROCESO, 2304371/proyecto_FIN, 2304371/proyecto_PROCESO, 2304371/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402306868 | Proyecto de inversión | 326194.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326194.34, modificado:326194.34}} | CONSTRUCCION DE MUROS CABEZOTES CON LOSA DE CONCRETO ARMADO EN LA LOCALIDAD NUEVA PALESTINA - 379562 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 379562 | S | 2103 | 2192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:112.88, meta_modificada:112.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE DE GUADALUPOE YERBASANTA A PALESTINA COLONIA NUEVA PALESTINA, 30375 NUEVA PALESTINA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA FCO I MADERO Y CAMINO SAN FRANCISCO, CAMINO GUADLUPE VICTORIA YERBASANTA , lon:-92.74421341, lat:15.80841516}} | 2023-10-20 | 2023-11-03 | 326194.34 | 326194.34 | 326194.34 | 326194.34 | 326194.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/ODT-051/2023, contratista:PAKAL CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:326194.34, importe_modificado:326194.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:112.88}} | {2306868/proyecto_INICIO, 2306868/proyecto_FIN, 2306868/proyecto_PROCESO, 2306868/proyecto_FIN, 2306868/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402308026 | Proyecto de inversión | 529343.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529343.34, modificado:529343.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN BARRIO EL 9 DE SALVADOR URBINA - 384431 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 384431 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:632, direccion:CALLE SIN NOMBR EN EL BARRIO EL 9 COLONIA BARRIO EL 9, 30370 BARRIO EL 9, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA QUERETARO Y CAMINO PACAYAL, CAMINO SALVADOR URBINA LA LOCALIDAD SE UBICA PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL A QUE, lon:-92.82056003, lat:15.76727273}} | 2023-07-10 | 2023-08-08 | 529343.34 | 529343.34 | 529343.34 | 529343.34 | 529343.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/039/2023, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:529343.34, importe_modificado:529343.34}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2308026/proyecto_INICIO, 2308026/proyecto_FIN, 2308026/proyecto_PROCESO, 2308026/proyecto_FIN, 2308026/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402311595 | Proyecto de inversión | 161073.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161073.73, modificado:161073.73}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE QUERETARO Y SALVADOR URBINA TRAMOS AISLADOS - 398616 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 398616 | S | 2103 | 2192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.12, meta_modificada:1.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD DE QUERETARO - SALVADOR URBINA TRAMOS AISLADOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 012 COLONIA SALVADOR URBINA, 30384 SALVADOR URBINA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO A QUERETARO Y CAMINO A PACAYAL, CA, lon:-92.81689843, lat:15.78081746}} | 2023-06-23 | 2023-07-07 | 161073.73 | 161073.73 | 161073.73 | 161073.73 | 161073.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/ODT-030/2023, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:161073.73, importe_modificado:161073.73}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.12}} | {2311595/proyecto_INICIO, 2311595/proyecto_PROCESO, 2311595/proyecto_INICIO, 2311595/proyecto_FIN, 2311595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402312963 | Proyecto de inversión | 547526.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547526.01, modificado:547526.01}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN BARRIO SAN ISIDRO DE JALTENANGO DE LA PAZ ÁNGEL ALBINO CORZO - 406241 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 406241 | S | 230 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA ORIENTE ENTRE 1A Y 2DA SUR BARRIO SAN ISIDRO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA ORIENTE Y AVENIDA PRIMERA SUR, AVENIDA SEGUNDA SUR LA OBRA SE UBICA EN , lon:-92.72003467, lat:15.86659625}} | 2023-09-05 | 2023-10-04 | 547526.01 | 547526.01 | 547526.01 | 547526.01 | 547526.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/046/2023, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:547526.01, importe_modificado:547526.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}} | {2312963/proyecto_INICIO, 2312963/proyecto_PROCESO, 2312963/proyecto_FIN, 2312963/proyecto_INICIO, 2312963/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402300053 | Proyecto de inversión | 124447.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124447.44, modificado:124447.44}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD JALTENANGO DE LA PAZ - 350064 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 350064 | S | 2001 | 1697 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:BOULEVARD JALTENANGO DE LA PAZ BARRIO SANTA ROSA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A LA CONCORDIA Y PROLONGACION SEGUNA ORIENTE NORTE, CALLE CIUDAD RURAL LA OBRAS SE UBI, lon:-92.71558793, lat:15.87921154}} | 2023-08-01 | 2023-08-15 | 124447.44 | 124447.44 | 124447.44 | 124447.44 | 124447.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/ODT-029/2023, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:124447.44, importe_modificado:124447.44}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:21.0}} | {2300053/proyecto_FIN, 2300053/proyecto_INICIO, 2300053/proyecto_FIN, 2300053/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402300224 | Proyecto de inversión | 320581.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320581.07, modificado:320581.07}} | MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE BOMBEO EN GALERIA FILTRANTE EN JALTENANGO DE LA PAZ - 351075 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 351075 | S | 6196 | 5677 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLEJON AL RIO DE JALTENAGO BARRIO JALTENANGO DE LA PAZ CENTRO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEPTIMA SUR PONIENTE Y CARRETERA A QUERETARO, CALLEJON RIO JALTENANGO LA, lon:-92.73342697, lat:15.86798891}} | 2023-08-29 | 2023-09-12 | 320581.07 | 320581.07 | 320581.07 | 320581.07 | 320581.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/ODT-043/2023, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:320581.07, importe_modificado:320581.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2300224/proyecto_INICIO, 2300224/proyecto_FIN, 2300224/proyecto_PROCESO, 2300224/proyecto_FIN, 2300224/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402304319 | Proyecto de inversión | 548076.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548076.8, modificado:548076.8}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE FCO. I MADERO 2DA ETAPA - 367569 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 367569 | S | 325 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, direccion:CALLE VARIAS EN LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO COLONIA FRANCISCO I MADERO, 30370 FRANCISCO I. MADERO, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTECRISTO DE GUERRERO Y CAMINO CHIQUINILLAL, CAMINO SAN FRANCISCO PARA LLEGAR A, lon:-92.68411224, lat:15.82363641}} | 2023-10-20 | 2023-11-03 | 548076.8 | 548076.8 | 548076.8 | 548076.8 | 548076.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN-CPS/010/2023, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:548076.8, importe_modificado:548076.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1000.0}} | {2304319/proyecto_INICIO, 2304319/proyecto_FIN, 2304319/proyecto_INICIO, 2304319/proyecto_FIN, 2304319/proyecto_PROCESO, 2304319/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402306572 | Proyecto de inversión | 476769.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476769.94, modificado:476769.94}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA. - 377794 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 377794 | S | 143 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:175.95, meta_modificada:175.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:186, direccion:CALLE INNOMINANDA EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA COLONIA SANTA RITA, 30385 SANTA RITA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A QUERETARO Y CAMINO SALVADOR URBINA, CAMINO PRUSIA PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA TOMAR EL CAMINO, lon:-92.80286437, lat:15.6901963}} | 2023-09-02 | 2023-10-01 | 476769.94 | 476769.94 | 476769.94 | 476769.94 | 476769.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/042/2023, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:476769.94, importe_modificado:476769.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:175.95}} | {2306572/proyecto_PROCESO, 2306572/proyecto_INICIO, 2306572/proyecto_FIN, 2306572/proyecto_PROCESO, 2306572/proyecto_FIN, 2306572/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402307029 | Proyecto de inversión | 323514.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323514.42, modificado:323514.42}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA - 380387 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 380387 | S | 143 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.18, meta_modificada:1.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:186, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 1+110 camino saca cosecha santa rita MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 110 COLONIA SANTA RITA, 30385 SANTA RITA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA QUERETARO Y CARRETERA SALVADOR URBINA, CAMINO FIN, lon:-92.80223673, lat:15.69106911}} | 2023-10-20 | 2023-11-02 | 323514.42 | 323514.42 | 323514.42 | 323514.42 | 323514.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/ODT-052/2023, contratista:PAKAL CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:323514.42, importe_modificado:323514.42}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.18}} | {2307029/proyecto_INICIO, 2307029/proyecto_PROCESO, 2307029/proyecto_INICIO, 2307029/proyecto_PROCESO, 2307029/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402308469 | Proyecto de inversión | 6117506.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6117506.74, modificado:6117506.74}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL ACCESO AL BASURERO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO - 385815 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 385815 | S | 2600 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4377.5, meta_modificada:4377.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLEJON AL BASURERO MUNICIPAL EN JALTENANGPO DE LA PAZ BARRIO JALTENANGO DE LA PAZ CENTRO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE A FCO I MADERO Y CALLEJON A BASURERO MUNICIPAL, , lon:-92.7136841, lat:15.87149565}} | 2023-09-05 | 2023-11-03 | 6117506.74 | 6117506.74 | 6117506.74 | 6117506.74 | 6117506.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/045/2023, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:6117506.74, importe_modificado:6117506.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4377.5}} | {2308469/proyecto_PROCESO, 2308469/proyecto_FIN, 2308469/proyecto_INICIO, 2308469/proyecto_PROCESO, 2308469/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402309269 | Proyecto de inversión | 237736.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237736.34, modificado:237736.34}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL TRAMO PACAYAL A SALVADOR URBINA TRAMO EL ARROYON - 388724 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 388724 | S | 300 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:86.25, meta_modificada:86.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:25, direccion:COLONIA SALVADOR URBINA, 30384 SALVADOR URBINA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA QUERETARO Y CAMINO EL PACAYAL, CAMINO SAN RAMON LA OBRA SE UBICA TOMANDO EL CAMINO QUE CONDUCE A QUERETARO SEGUIR DERECHO Y PASA EL PACA, lon:-92.81640491, lat:15.78102394}} | 2023-05-18 | 2023-06-01 | 237736.34 | 237736.34 | 237736.34 | 237736.34 | 237736.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/ODT-026/2023, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:237736.34, importe_modificado:237736.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:86.25}} | {2309269/proyecto_PROCESO, 2309269/proyecto_INICIO, 2309269/proyecto_PROCESO, 2309269/proyecto_FIN, 2309269/proyecto_INICIO, 2309269/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202216890 | Acción | 2662636.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2662636.2, modificado:2662636.2}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 28066 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 28066 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.72508, lat:15.872644}} | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 2662636.2 | 2662636.2 | 2662636.2 | 2662636.2 | 2662636.2 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM-IND/2023, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES NOVAPREMIUM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:2662636.2, importe_modificado:2662636.2}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2216890/proyecto_INICIO, 2216890/proyecto_PROCESO, 2216890/proyecto_INICIO, 2216890/proyecto_PROCESO, 2216890/proyecto_INICIO, 2216890/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302260529 | Proyecto de inversión | 960456.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960456.31, modificado:960456.31}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN SAN RAMON - 227227 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 227227 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:643, direccion:COLONIA SALVADOR URBINA, 30384 SAN RAMÓN, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA QUERETARO Y CAMINO EL PACAYAL, CAMINO SALVADOR URBINA LA LOCALIDAD SE UBICA PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL A QUERETARO PASAR PACAYAL LA SIGUI, lon:-92.81390497, lat:15.78063109}} | 2023-07-10 | 2023-08-08 | 960456.31 | 960456.31 | 960456.31 | 960456.31 | 960456.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/034/2023, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:960456.31, importe_modificado:960456.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2260529/proyecto_INICIO, 2260529/proyecto_PROCESO, 2260529/proyecto_FIN, 2260529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402297483 | Proyecto de inversión | 1657493.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1657493.47, modificado:1657493.47}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN CIUDAD RURAL ANGEL ALBINO CORZO TERCERA ETAPA - 340148 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 340148 | S | 1054 | 1039 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:735, direccion:CALLE ´VARIAS EN CIUDAD RURAL COLONIA CIUDAD RURAL ÁNGEL ALBINO CORZO, 30370 CIUDAD RURAL ANGEL ALBINO CORZO, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CAFE GOURMET Y AVENIDA CIUDAD RURAL, CALLE CAMINO A REFORMA UBICA EN LA ENTRADA, lon:-92.71116869, lat:15.88069617}} | 2023-10-01 | 2023-10-30 | 1657493.47 | 1657493.47 | 1657493.47 | 1657493.47 | 1657493.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/051/2023, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1657493.47, importe_modificado:1657493.47}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}} | {2297483/proyecto_PROCESO, 2297483/proyecto_FIN, 2297483/proyecto_INICIO, 2297483/proyecto_PROCESO, 2297483/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402300169 | Proyecto de inversión | 325933.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325933.78, modificado:325933.78}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA PAZ - 350759 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 350759 | S | 278 | 323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:141, direccion:CALLE VARIAS EN LA LOCALIDAD DE LA PAZ COLONIA LA PAZ, 30379 LA PAZ, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTECRISTO DE GUERRERO Y CARRETERA FRANCISCO I MADERO, CARRETERA JERUSALEN PARA LLEGAR A ALA COMUNIDAD DODE SE EJE, lon:-92.6307925, lat:15.78245835}} | 2023-10-20 | 2023-11-03 | 325933.78 | 325933.78 | 325933.78 | 325933.78 | 325933.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/ODT-053/2023, contratista:PAKAL CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:325933.78, importe_modificado:325933.78}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:55.0}} | {2300169/proyecto_INICIO, 2300169/proyecto_FIN, 2300169/proyecto_PROCESO, 2300169/proyecto_FIN, 2300169/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402301079 | Proyecto de inversión | 983180.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983180.7, modificado:983180.7}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN 1A PONIENTE ENTRE 2A Y 3A NORTE BARRIO SANTA ROSA - 353991 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 353991 | S | 300 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:902.0, meta_modificada:902.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE BARRIO JALTENANGO DE LA PAZ CENTRO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE Y AVENIDA SEGUNDA NORTE, AVENIDA TERCERA NORTE LA OBRA SE, lon:-92.72313135, lat:15.87424196}} | 2023-04-03 | 2023-05-02 | 983180.7 | 983180.7 | 983180.7 | 983180.7 | 983180.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/014/2023, contratista:EME-C SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:983180.7, importe_modificado:983180.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:902.0}} | {2301079/proyecto_INICIO, 2301079/proyecto_FIN, 2301079/proyecto_PROCESO, 2301079/proyecto_FIN, 2301079/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402302834 | Proyecto de inversión | 2765722.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2765722.45, modificado:2765722.45}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUBOL RAPIDO - 361069 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 361069 | S | 192 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:940.0, meta_modificada:940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:77, direccion:COLONIA MONTEBELLO ALTAMIRA, 30378 MONTEBELLO ALTAMIRA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTECRISTO DE GUERRERO Y CARRETERA FCO I MADERO, CARRETERA JERUSALEN LA LOCALIDAD SE UBICA TOMANDO LA CARRETERA A MONTECRISTO D, lon:-92.64218794, lat:15.76149}} | 2023-08-01 | 2023-09-29 | 2765722.45 | 2765722.45 | 2765722.45 | 2765722.45 | 2765722.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/041/2023, contratista:EME-C SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:2765722.45, importe_modificado:2765722.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:940.0}} | {2302834/proyecto_INICIO, 2302834/proyecto_PROCESO, 2302834/proyecto_FIN, 2302834/proyecto_PROCESO, 2302834/proyecto_FIN, 2302834/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402311593 | Proyecto de inversión | 276670.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276670.25, modificado:276670.25}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PARA EL CUARTEL DE SEGURIDAD CIUDADANA C2 - 398612 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 398612 | S | 714 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:BARRIO JALTENANGO DE LA PAZ CENTRO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA PONIENTE Y , CALLE SEPTIMA SUR LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO DENOMINA, lon:-92.73316677, lat:15.86873249}} | 2023-06-13 | 2023-06-27 | 276670.25 | 276670.25 | 276670.25 | 276670.25 | 276670.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/ODT-028/2023, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:276670.25, importe_modificado:276670.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2311593/proyecto_PROCESO, 2311593/proyecto_INICIO, 2311593/proyecto_FIN, 2311593/proyecto_PROCESO, 2311593/proyecto_FIN, 2311593/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402311635 | Proyecto de inversión | 327924.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327924.46, modificado:327924.46}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE JALTENANGO DE LA PAZ Y QUERETARO TRAMOS AISLADOS - 398736 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 398736 | S | 1240 | 1275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.35, meta_modificada:2.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO JALTENANGO DE LA PAZ - QUERETARO TRAMOS AISLADOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 350 COLONIA QUERÉTARO, 30370 QUERÉTARO, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE SUR Y CAMINO QUERETARO, PARA IR A L, lon:-92.75874842, lat:15.8384111}} | 2023-09-25 | 2023-10-09 | 327924.46 | 327924.46 | 327924.46 | 327924.46 | 327924.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/ODT-048/2023, contratista:PAKAL CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:327924.46, importe_modificado:327924.46}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.35}} | {2311635/proyecto_INICIO, 2311635/proyecto_FIN, 2311635/proyecto_PROCESO, 2311635/proyecto_FIN, 2311635/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402311745 | Proyecto de inversión | 263117.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263117.94, modificado:263117.94}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTRE LAS LOCALIDADES CASA DE ARRIERA Y JALTENANGO DE LA PAZ - 399153 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 399153 | S | 2198 | 2192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.99, meta_modificada:1.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO JALTENANGO DE LA PAZ (BARRIO LOS ANGELES) - CASA DE LA ARRIERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 99 BARRIO JALTENANGO DE LA PAZ CENTRO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE, lon:-92.73063747, lat:15.86939243}} | 2023-10-20 | 2023-11-03 | 263117.94 | 263117.94 | 263117.94 | 263117.94 | 263117.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/ODT-059/2023, contratista:PAKAL CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:263117.94, importe_modificado:263117.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.99}} | {2311745/proyecto_INICIO, 2311745/proyecto_FIN, 2311745/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402311781 | Proyecto de inversión | 307953.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307953.78, modificado:307953.78}} | REHABILITACIONDE CAMINO RURAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE MONTEBELLO ALTAMIRA Y JERUSALEN TRAMOS AISLADOS - 399559 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 399559 | S | 298 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.35, meta_modificada:2.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:641, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 2+350 RUMBO A MONTE BELLO ALTAMIRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 350 COLONIA JERUSALÉN, 30378 JERUSALÉN, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO FRANCISCO I MADERO Y CAMINO LIBERTAD DELPAJAL, CAMINO CHIQUN, lon:-92.64386073, lat:15.76562862}} | 2023-10-20 | 2023-11-03 | 307953.78 | 307953.78 | 307953.78 | 307953.78 | 307953.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/ODT-060/2023, contratista:PAKAL CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:307953.78, importe_modificado:307953.78}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.35}} | {2311781/proyecto_PROCESO, 2311781/proyecto_INICIO, 2311781/proyecto_FIN, 2311781/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402314007 | Proyecto de inversión | 330930.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330930.6, modificado:330930.6}} | REHABILITACION DE GALERIA FILTRANTE EN JALTENANGO DE LA PAZ - 410795 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 410795 | S | 2103 | 2192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLEJON CUARTEL DE PROTECCION CIUDADANA BARRIO JALTENANGO DE LA PAZ CENTRO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE TERCEREA PONIENTE SUR Y CAMINO NUEVO POBLADO, CALLEJON A RIO JA, lon:-92.73432548, lat:15.86847965}} | 2023-09-26 | 2023-10-10 | 330930.6 | 330930.6 | 330930.6 | 330930.6 | 330930.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/ODT-050/2023, contratista:PAKAL CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:330930.6, importe_modificado:330930.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {2314007/proyecto_INICIO, 2314007/proyecto_PROCESO, 2314007/proyecto_FIN, 2314007/proyecto_INICIO, 2314007/proyecto_FIN, 2314007/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302257158 | Proyecto de inversión | 1965334.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1965334.4, modificado:1965334.4}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN PARQUE CENTRAL DE JALTENANGO DE LA PAZ. - 207324 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 207324 | S | 1080 | 1030 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO JALTENANGO DE LA PAZ CENTRO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y AVENIDA CENTRAL, CALLE PRIEMRA PONIENTE LA OBRA SE EJECUTARA EN LA CABECERA MUN, lon:-92.72461836, lat:15.87201426}} | 2023-05-05 | 2023-06-03 | 1965334.4 | 1965334.4 | 1965334.4 | 1965334.4 | 1965334.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/018/2023, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1965334.4, importe_modificado:1965334.4}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:58.0}} | {2257158/proyecto_INICIO, 2257158/proyecto_FIN, 2257158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402300041 | Proyecto de inversión | 296303.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296303.44, modificado:296303.44}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICA EN JALTENANGO DE LA PAZ EN LOS BARRIOS ABSALON CASTELLANOS Y BARRIO SAN ISIDRO - 350002 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 350002 | S | 2001 | 1597 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS ENLOS BARRIOS DE SAN ISIDRO Y ABSALON CASTELLANOS BARRIO ABSALON CASTELLANOS Y SAN ISIDRO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE Y CALLE SEXTA O, lon:-92.71420892, lat:15.86942909}} | 2023-08-01 | 2023-08-15 | 296303.44 | 296303.44 | 296303.44 | 296303.44 | 296303.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/ODT-034/2023, contratista:PAKAL CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:296303.44, importe_modificado:296303.44}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}} | {2300041/proyecto_INICIO, 2300041/proyecto_FIN, 2300041/proyecto_PROCESO, 2300041/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402301797 | Proyecto de inversión | 112952.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112952.73, modificado:112952.73}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO EMILIANO ZAPATA - 356901 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 356901 | S | 488 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.8, meta_modificada:110.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTA NORTE ORIENTE BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA NORTE Y CALLE SEPTIMA ORIENTE, CALLE OCTAVA ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN LA CA, lon:-92.71618718, lat:15.87065372}} | 2023-04-03 | 2023-05-02 | 112952.73 | 112952.73 | 112952.73 | 112952.73 | 112952.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/ODT-023/2023, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:112952.73, importe_modificado:112952.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.8}} | {2301797/proyecto_INICIO, 2301797/proyecto_PROCESO, 2301797/proyecto_FIN, 2301797/proyecto_PROCESO, 2301797/proyecto_FIN, 2301797/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402301859 | Proyecto de inversión | 109647.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109647.6, modificado:109647.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 6.00 X 4.00 MTS EN BARRIO NUEVO POBLADO - 357179 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 357179 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE SUR BARRIO NUEVO POBLADO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE SUR Y CARRETERA A QUERETARO, LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICI, lon:-92.73435857, lat:15.86689636}} | 2023-05-02 | 2023-05-16 | 109647.6 | 109647.6 | 109647.6 | 109647.6 | 109647.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/ODT-024/2023, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:109647.6, importe_modificado:109647.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2301859/proyecto_FIN, 2301859/proyecto_PROCESO, 2301859/proyecto_INICIO, 2301859/proyecto_FIN, 2301859/proyecto_INICIO, 2301859/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402302401 | Proyecto de inversión | 260076.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260076.52, modificado:260076.52}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN BARRIO LOS ANGELES DE JALTENANGO DE LA PAZ - 359603 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 359603 | S | 420 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA PONIENTE BARRIO JALTENANGO DE LA PAZ CENTRO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE Y AVENIDA CUARTA SUR, AVENIDA QUINTA SUR LA OBRA SE UBICA EN LA C, lon:-92.7296808, lat:15.87150625}} | 2023-09-18 | 2023-10-02 | 260076.52 | 260076.52 | 260076.52 | 260076.52 | 260076.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/ODT-045/2023, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:260076.52, importe_modificado:260076.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:98.0}} | {2302401/proyecto_INICIO, 2302401/proyecto_PROCESO, 2302401/proyecto_FIN, 2302401/proyecto_PROCESO, 2302401/proyecto_FIN, 2302401/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402308303 | Proyecto de inversión | 590134.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590134.46, modificado:590134.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN BARRIO EL 9 DE SALVADOR URBINA - 385315 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 385315 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:632, direccion:COLONIA BARRIO EL 9, 30370 BARRIO EL 9, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA QUERETARO Y CAMINO PACAYA, CAMINO SALVADOR URBINA LA LOCALIDAD SE UBICA PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL A QUERETARO PASAR PACAYAL LA SIGUIENTE L, lon:-92.82060227, lat:15.76725208}} | 2023-07-10 | 2023-08-08 | 590134.46 | 590134.46 | 590134.46 | 590134.46 | 590134.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/040/2023, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:590134.46, importe_modificado:590134.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2308303/proyecto_INICIO, 2308303/proyecto_PROCESO, 2308303/proyecto_INICIO, 2308303/proyecto_FIN, 2308303/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402309230 | Proyecto de inversión | 425286.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425286.15, modificado:425286.15}} | REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PALESTINA - 388588 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 388588 | S | 2103 | 2192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.5, meta_modificada:30.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:COLONIA NUEVA PALESTINA, 30375 NUEVA PALESTINA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MONTE CRISTO DE GUERRERO Y CAMINO SAN FRANCISCO, CAMINO GUADALUPE VICTORIA YERBASANTA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD TOMAR LA CARRETERA A , lon:-92.74797322, lat:15.80628589}} | 2023-09-05 | 2023-10-04 | 425286.15 | 425286.15 | 425286.15 | 425286.15 | 425286.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/048/2023, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:425286.15, importe_modificado:425286.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.5}} | {2309230/proyecto_INICIO, 2309230/proyecto_FIN, 2309230/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402313118 | Proyecto de inversión | 289691.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289691.99, modificado:289691.99}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL BARRIO EL 9 DE SALVADOR URBINA - 406928 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 406928 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:632, direccion:COLONIA BARRIO EL 9, 30384 BARRIO EL 9, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO A QUERETARO Y CAMINO EL PACAYAL, CAMINO SALVADOR URBINA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD TOMAR ACRRETERA A QUERETARO SEGUIR PASAR EL PACAYAL SALVADOR URB, lon:-92.82049837, lat:15.76729621}} | 2023-06-26 | 2023-07-10 | 289691.99 | 289691.99 | 289691.99 | 289691.99 | 289691.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FAISMUN/ODT-031/2023, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:289691.99, importe_modificado:289691.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2313118/proyecto_INICIO, 2313118/proyecto_FIN, 2313118/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402302987 | Proyecto de inversión | 951832.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951832.36, modificado:951832.36}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CENTRAL ENTRE 6A Y 8A PTE - 361854 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 361854 | S | 61 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO VISTA HERMOSA, 30453 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 6TA PONIENTE Y AVENIDA 8VA PONIENTE, CALLE 1RA NORTE LA OBRA A REHABILITAR SE UBICA EN LA CALLE CENTRAL ENTRE 6TA Y 8VA PONIENTE EN EL BARRIO VIST, lon:-93.89747915, lat:16.23847182}} | 2023-11-27 | 2023-12-26 | 951832.36 | 951832.36 | 951832.36 | 392916.4 | 392916.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FAISMUN/027/2023, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MOLON S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:951832.36, importe_modificado:951832.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:34.0}} | {2302987/proyecto_INICIO, 2302987/proyecto_PROCESO, 2302987/proyecto_INICIO, 2302987/proyecto_PROCESO, 2302987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402312383 | Proyecto de inversión | 1758638.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1758638.29, modificado:1758638.29}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y LAGUNA DE OXIDACION EN LA LOCALIDAD NICOLAS BRAVO PRIMERA ETAPA - 404107 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 404107 | S | 53 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:803, direccion:RANCHO GISELITA, 30457 RANCHO GISELITA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ARRIAGA - NICOLAS BRAVO Y , LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA FOSA DE OXIDACION LA CUEL SE UBICA EN EL RANCHO GISELITA EL ACCESO SE ENCUIENTRA EN LA, lon:-93.91636611, lat:16.26233122}} | 2023-10-30 | 2023-12-28 | 1758638.29 | 1758638.29 | 1758638.29 | 1264812.66 | 1264812.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FAISMUN/026/2023, contratista:MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:1758638.29, importe_modificado:1758638.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:431.52}} | {2312383/proyecto_INICIO, 2312383/proyecto_PROCESO, 2312383/proyecto_INICIO, 2312383/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402305250 | Proyecto de inversión | 530087.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530087.09, modificado:530087.09}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN 8A CALLE SUR ENTRE 19A AVENIDA PONIENTE Y CARRETERA PANAMERICANA, BARRIO EJIDAL - 372203 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 372203 | S | 32 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.5, meta_modificada:153.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 8A CALLE SUR BARRIO EJIDAL, 30453 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y AVENIDA 19A AVENIDA PONIENTE, CALLE 6A CALLE SUR LA OBRA SE UBICA EN LA OCTAVA CALLE SUR ENTRE LA 19 AVENIDA PONIENTE Y LA CARRETER, lon:-93.91003369, lat:16.22903906}} | 2023-11-27 | 2023-12-26 | 530087.09 | 530087.09 | 530087.09 | 230799.92 | 230799.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FAISMUN/029/2023, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MOLON S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:530087.09, importe_modificado:530087.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:26.1}} | {2305250/proyecto_INICIO, 2305250/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402305182 | Proyecto de inversión | 670054.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670054.4, modificado:670054.4}} | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION AEREA EN LA LOCALIDAD AZTECA LA PUNTA - 371824 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 371824 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.5, meta_modificada:192.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:13, direccion:CALLE 1RA CALLE SUR PONIENTE PUEBLO AZTECA LA PUNTA, 30461 AZTECA (LA PUNTA), ARRIAGA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA CALLE SUR PONIENTE Y AVENIDA TERCERA AVENIDA PONIENTE SUR, AVENIDA PRIMERA AVENIDA PONIENTE SUR LA AMPLIACION ELEC, lon:-93.94774491, lat:16.21893282}} | 2023-11-27 | 2023-12-26 | 670054.4 | 670054.4 | 670054.4 | 670054.4 | 670054.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FAISMUN/028/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SURIANO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:670054.4, importe_modificado:670054.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.5}} | {2305182/proyecto_PROCESO, 2305182/proyecto_INICIO, 2305182/proyecto_FIN, 2305182/proyecto_PROCESO, 2305182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202217311 | Proyecto de inversión | 1638768.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638768.26, modificado:1638768.26}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO CONCRETO Y EMPEDRADO, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LA 4A. CALLE SUR ENTRE 3A. Y 5A. AVENIDA PONIENTE, BARRIO LAS ALMENDRAS - 30630 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 30630 | S | 84 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1540.9, meta_modificada:1540.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 4A SUR BARRIO LAS ALMENDRAS, 30453 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3RA PONIENTE Y AVENIDA 5TA PONIENTE, CALLE 5TA SUR LA CALLE A CONSTRUIR SE UBICA EN LA 4TA SUR ENTRE 3A Y 5A AVENIDA PONIENTE EN EL BARRIO LAS ALME, lon:-93.90365247, lat:16.23405254}} | 2023-04-17 | 2023-07-15 | 1638768.26 | 1638768.26 | 1638768.26 | 1638768.26 | 1638768.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FAISMUN/010/2023, contratista:ENOC ESPINOZA SANTIAGO., convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:1638768.26, importe_modificado:1638768.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1540.9}} | {2217311/proyecto_INICIO, 2217311/proyecto_PROCESO, 2217311/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402298517 | Proyecto de inversión | 1114470.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114470.85, modificado:1114470.85}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA - 343894 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 343894 | S | 179 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:313.1, meta_modificada:313.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 2DA SUR BARRIO LOS REMEDIOS, 30454 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9NA AVENIDA PONIENTE Y CALLE 13VA AVENIDA PONIENTE, CALLE 1RA CALLE SUR EL DRENAJE A REHABILITAR SE UBICA EN EL BARRIO LOS REMEDIOS EN LA 2DA CALLE, lon:-93.90517207, lat:16.23053571}} | 2023-08-14 | 2023-10-27 | 1114470.85 | 1114470.85 | 1114470.85 | 1114470.85 | 1114470.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FAISMUN/025/2023, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:1114470.85, importe_modificado:1114470.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:313.1}} | {2298517/proyecto_PROCESO, 2298517/proyecto_INICIO, 2298517/proyecto_FIN, 2298517/proyecto_INICIO, 2298517/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402311166 | Proyecto de inversión | 153569.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153569.66, modificado:153569.66}} | REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES A BASE DE REVESTIMIENTO EN LA LOCALIDAD LA LINEA - 396823 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 396823 | S | 38 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.96, meta_modificada:0.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:58, direccion:CALLE INNOMINADA RANCHERIA LA LÍNEA, 30464 LA LÍNEA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE A REALIZAR SE UBICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD LA LINEA. COMO REFERENCIA SON LAS CALLES QUE ENTRONCAN A LA CARRETERA., lon:-94.0341292, lat:16.13121954}} | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 153569.66 | 153569.66 | 153569.66 | 153569.66 | 153569.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FAISMUN/OT-001/2023, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:153569.66, importe_modificado:153569.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.96}} | {2311166/proyecto_INICIO, 2311166/proyecto_PROCESO, 2311166/proyecto_FIN, 2311166/proyecto_INICIO, 2311166/proyecto_FIN, 2311166/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302244950 | Proyecto de inversión | 1631649.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1631649.03, modificado:1631649.03}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN LA 4A CALLE SUR ENTRE 13A AVENIDA PONIENTE Y CARRETERA PANAMERICANA, BARRIO LOS REMEDIOS - 133282 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 133282 | S | 75 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1748.1, meta_modificada:1748.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 4A SUR BARRIO LOS REMEDIOS, 30454 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 13A AVENIDA PONIENTE Y CARRETERA PANAMERICANA, CALLE 6A SUR LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN LA 4TA CALLE SUR COMO REFERNECIA TENEMOS QUE COLIN, lon:-93.90714023, lat:16.22965222}} | 2023-05-29 | 2023-07-12 | 1631649.03 | 1631649.03 | 1631649.03 | 1631649.03 | 1631649.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FAISMUN/020/2023, contratista:CONSTRUCTORA AFORAU S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:1631649.03, importe_modificado:1631649.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1748.1}} | {2244950/proyecto_PROCESO, 2244950/proyecto_FIN, 2244950/proyecto_INICIO, 2244950/proyecto_FIN, 2244950/proyecto_INICIO, 2244950/proyecto_PROCESO, 2244950/proyecto_FIN, 2244950/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202218049 | Proyecto de inversión | 1822301.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1822301.41, modificado:1822301.41}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO CONCRETO Y EMPEDRADO, REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 1A CALLE SUR ENTRE 9A AVENIDA ORIENTE Y CARRETERA PANAMERICANA, BARRIO LOS REMEDIOS - 34525 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 34525 | S | 96 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1783.8, meta_modificada:1783.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 1A SUR BARRIO LOS REMEDIOS, 30454 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9A ORIENTE Y CARRETERA PANAMERICANA, CALLE 3A SUR LA CALLE A CONSTRUIR SE UBICA EN LA 1A SUR ENTRE LA 9A ORIENTE Y CARRETERA PANAMERICANA BARRIO LOS, lon:-93.90322577, lat:16.22953376}} | 2023-04-17 | 2023-07-15 | 1822301.41 | 1822301.41 | 1822301.41 | 1822301.41 | 1822301.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FAISMUN/014/2023, contratista:SERGIO HERNANDEZ CHAVEZ., convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:1822301.41, importe_modificado:1822301.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1783.8}} | {2218049/proyecto_INICIO, 2218049/proyecto_PROCESO, 2218049/proyecto_INICIO, 2218049/proyecto_PROCESO, 2218049/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302244906 | Proyecto de inversión | 1988213.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1988213.35, modificado:1988213.35}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN CALLES INNOMINADAS EN LA LOCALIDAD VILLA DEL MAR - 133051 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 133051 | S | 65 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2796.0, meta_modificada:2796.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:161, direccion:CALLE INNOMINADA PUEBLO VILLA DEL MAR, 30465 VILLA DEL MAR, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LAS CALLES A PAVIMENTAR SE UBICAN EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD VILLA DEL MAR COMO REFER, lon:-93.95885379, lat:16.13141491}} | 2023-05-25 | 2023-08-22 | 1988213.35 | 1988213.35 | 1988213.35 | 1988213.35 | 1988213.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FAISMUN/018/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAXMO S.A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:1988213.35, importe_modificado:1988213.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2796.0}} | {2244906/proyecto_INICIO, 2244906/proyecto_PROCESO, 2244906/proyecto_INICIO, 2244906/proyecto_PROCESO, 2244906/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402279020 | Proyecto de inversión | 1524538.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524538.55, modificado:1524538.55}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO CONCRETO Y EMPEDRADO, REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 10A CALLE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y 2DA AVENIDA PONIENTE, BARRIO HOLLYWOOD - 252209 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 252209 | S | 96 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1368.7, meta_modificada:1368.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 10A NORTE BARRIO HOLLYWOOD, 30454 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA 2A AVENIDA PONIENTE, CALLE 12A NORTE LA CALLE A CONSTRUIR SE UBICA EN LA 10ACALLE NORTE ENTRE LA AVENIDA CENTRALPONIENTE , lon:-93.90396584, lat:16.23880126}} | 2023-04-05 | 2023-07-03 | 1524538.55 | 1524538.55 | 1524538.55 | 1524538.55 | 1524538.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FAISMUN/008/2023, contratista:CAMCAM EMPRESARIAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:1571958.72, importe_modificado:1524538.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1368.7}} | {2279020/proyecto_INICIO, 2279020/proyecto_FIN, 2279020/proyecto_PROCESO, 2279020/proyecto_INICIO, 2279020/proyecto_FIN, 2279020/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402279068 | Proyecto de inversión | 1692244.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692244.71, modificado:1692244.71}} | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION AEREA - 252508 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 252508 | S | 37 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:279.0, meta_modificada:279.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30453 TRAMO ARRIAGA - 5 DE MAYO KILÓMETRO 1 + 0 BARRIO GUATEMALITA, 30453 LA ESPERANZA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE Y , LA ELECTRIFICACION SE UBICA EN EL BARRIO GUATEMALITA EN EL TRAMO CARRETERO ARRIAGA, lon:-93.88936777, lat:16.21628819}} | 2023-08-14 | 2023-11-11 | 1692244.71 | 1692244.71 | 1692244.71 | 1692244.71 | 1692244.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FAISMUN/024/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SURIANO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:1692244.71, importe_modificado:1692244.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:279.0}} | {2279068/proyecto_INICIO, 2279068/proyecto_PROCESO, 2279068/proyecto_INICIO, 2279068/proyecto_PROCESO, 2279068/proyecto_FIN, 2279068/proyecto_INICIO, 2279068/proyecto_FIN, 2279068/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202217588 | Proyecto de inversión | 2379772.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2379772.12, modificado:2379772.12}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO CONCRETO Y EMPEDRADO, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LA 4A CALLE SUR ENTRE 5A Y 9A AVENIDA PONIENTE, BARRIO LAS ALMENDRAS - 32185 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 32185 | S | 117 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2743.5, meta_modificada:2743.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 4A SUR BARRIO LAS ALMENDRAS, 30453 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A PONIENTE Y AVENIDA 9A PONIENTE, CALLE 6A SUR LA CALLE A CONSTRUIR SE ENCUENTRA EN LA 4TA SUR ENTRE 5A Y 9A PONIENTE EN EL BARRIO LAS ALMENDRAS. , lon:-93.90461896, lat:16.23283701}} | 2023-04-17 | 2023-07-15 | 2379772.12 | 2379772.12 | 2379772.12 | 2379772.12 | 2379772.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FAISMUN/011/2023, contratista:CONSTRUCTORA RUYAMAR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:2379772.12, importe_modificado:2379772.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2743.5}} | {2217588/proyecto_INICIO, 2217588/proyecto_PROCESO, 2217588/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302245369 | Proyecto de inversión | 3506737.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3506737.78, modificado:3506737.78}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INNOMINADA EN LA LOCALIDAD LA GLORIA - 135938 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 135938 | S | 66 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3356.9, meta_modificada:3356.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:46, direccion:CALLE CENTRAL SUR PUEBLO LA GLORIA, 30463 LA GLORIA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN LA CENTRAL SUR DEL POBLADO LA GLORIA. COMO REFERE, lon:-94.09317726, lat:16.1498297}} | 2023-06-26 | 2023-09-23 | 3506737.78 | 3506737.78 | 3506737.78 | 3506737.78 | 3506737.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FAISMUN/022/2023, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:3506737.78, importe_modificado:3506737.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3356.9}} | {2245369/proyecto_INICIO, 2245369/proyecto_PROCESO, 2245369/proyecto_INICIO, 2245369/proyecto_PROCESO, 2245369/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202215474 | Proyecto de inversión | 3020971.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3020971.99, modificado:3020971.99}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO CONCRETO Y EMPEDRADO, REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2A CALLE SUR ENTRE 9A AVENIDA PONIENTE Y CARRETERA PANAMERICANA - 20934 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 20934 | S | 115 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3824.0, meta_modificada:3824.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 2DA CALLE SUR BARRIO LOS REMEDIOS, 30454 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9NA AVENIDA PONIENTE Y CARRETERA PANAMERICANA, CALLE CENTRAL SUR LA CALLE A CONSTRUIR SEUBICA EN LA 2DA CALLE SUR ENTRE LA 9NA PONIENTE LA CA, lon:-93.90540216, lat:16.2301896}} | 2023-03-31 | 2023-06-28 | 3020971.99 | 3020971.99 | 3020971.99 | 3020971.99 | 3020971.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FAISMUN/005/2023, contratista:CUTBERTO CABRERA MAZA, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:3020971.99, importe_modificado:3020971.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3824.0}} | {2215474/proyecto_PROCESO, 2215474/proyecto_INICIO, 2215474/proyecto_PROCESO, 2215474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202218092 | Proyecto de inversión | 1520678.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1520678.68, modificado:1520678.68}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO CONCRETO Y EMPEDRADO, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LA 4A CALLE SUR ENTRE 11A Y 13A AVENIDA PONIENTE, BARRIO LOS REMEDIOS - 34764 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 34764 | S | 117 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1666.7, meta_modificada:1666.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLEJON 4A SUR BARRIO LOS REMEDIOS, 30454 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 11A PONIENTE Y AVENIDA 13A PONIENTE, CALLE 6A SUR LA CALLE A CONSTRUIR SE UBICA EN LA 4A CALLE SUR ENTRE LA 11A Y 13A AVENIDA PONIENTE BARRIO LOS, lon:-93.90644442, lat:16.23060509}} | 2023-04-19 | 2023-07-17 | 1520678.68 | 1520678.68 | 1520678.68 | 1520678.68 | 1520678.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FAISMUN/015/2023, contratista:JOSE FEDERICO TRUJILLO GONZALEZ., convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:1520678.68, importe_modificado:1520678.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1666.7}} | {2218092/proyecto_INICIO, 2218092/proyecto_PROCESO, 2218092/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202218296 | Proyecto de inversión | 1282617.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1282617.83, modificado:1282617.83}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO CONCRETO Y EMPEDRADO, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LA 4A CALLE SUR ENTRE 9A Y 11A AVENIDA PONIENTE, BARRIO LAS ALMENDRAS - 36033 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 36033 | S | 51 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1369.6, meta_modificada:1369.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 4A SUR BARRIO LAS ALMENDRAS, 30453 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9A PONIENTE Y AVENIDA 11A PONIENTE, CALLE 6A SUR LA CALLE A CONSTRUIR SE UBICA EN LA 4TA CALLE SUR ENTRE LA 9A Y 11A AVENIDA PONIENTE EN EL BARRIO , lon:-93.90566256, lat:16.23153906}} | 2023-04-19 | 2023-07-17 | 1282617.83 | 1282617.83 | 1282617.83 | 1282617.83 | 1282617.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FAISMUN/016/2023, contratista:CUTBERTO CABRERA MAZA., convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:1282617.83, importe_modificado:1282617.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1369.6}} | {2218296/proyecto_INICIO, 2218296/proyecto_PROCESO, 2218296/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402274203 | Proyecto de inversión | 3830911.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3830911.79, modificado:3830911.79}} | REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHA TRAMO VEINTE DE NOVIEMBRE AGRICOLA VEINTE DE NOVIEMBRE RAMAL POZA GALANA - 133807 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 133807 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:23.8, meta_modificada:23.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:205, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA PANAMERICANA - VEINTE DE NOVIEMBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 800 EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 30458 VEINTE DE NOVIEMBRE, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO A REHABILITAR INICIA EN EL ENTR, lon:-93.76330667, lat:16.31216661}} | 2023-05-29 | 2023-08-26 | 3830911.79 | 3830911.79 | 3830911.79 | 3830911.79 | 3830911.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FAISMUN/019/2023, contratista:MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:3830911.79, importe_modificado:3830911.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:23.8}} | {2274203/proyecto_PROCESO, 2274203/proyecto_INICIO, 2274203/proyecto_FIN, 2274203/proyecto_INICIO, 2274203/proyecto_FIN, 2274203/proyecto_PROCESO, 2274203/proyecto_INICIO, 2274203/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302245372 | Proyecto de inversión | 400428.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400428.84, modificado:400428.84}} | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION AEREA - 135950 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 135950 | S | 37 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:335, direccion:CALLE INNOMINADA RANCHERIA SAN ANTONIO, 00000 SAN ANTONIO, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE UBICA A 8.9 KMS DE ARRIAGA PARA LLEGAR HAY QUE TOMAR LA CARRETERA ARRIAGALAZARO CARDENAS, lon:-93.9746261, lat:16.28001792}} | 2023-06-26 | 2023-09-23 | 400428.84 | 400428.84 | 400428.84 | 400428.84 | 400428.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FAISMUN/023/2023, contratista:DESARROLLADORA COMARROH S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:400428.84, importe_modificado:400428.84}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:13.0}} | {2245372/proyecto_INICIO, 2245372/proyecto_PROCESO, 2245372/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302265634 | Acción | 200600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200600.0, modificado:200600.0}} | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 33025 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Bella Vista | 33025 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:7.0, meta_modificada:7.0}, meta2: {unidad_medida:ESCANER(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta3: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.244846, lat:15.582998}} | 2023-07-10 | 2023-08-24 | 200600 | 200600 | 200600 | 200600 | 200600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-PRODIM-01-2023, contratista:ZULEYMA SUAREZ SANSEBASTIAN, convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:200600.0, importe_modificado:200600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:7.0}, meta2: {unidad_medida:ESCANER(S), avance:2.0}, meta3: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:2.0}} | {2265634/proyecto_PROCESO, 2265634/proyecto_FIN, 2265634/proyecto_INICIO, 2265634/proyecto_PROCESO, 2265634/proyecto_FIN, 2265634/proyecto_INICIO, 2265634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202228355 | Acción | 1578651.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1578651.52, modificado:1578651.52}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 110898 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Bella Vista | 110898 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.244846, lat:15.582998}} | 2023-04-18 | 2023-07-05 | 1578651.52 | 1578651.52 | 1578651.52 | 1578651.52 | 1578651.52 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-GI02-2023, contratista:MARIO PEREZ ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:1578651.52, importe_modificado:1578651.52}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2228355/proyecto_INICIO, 2228355/proyecto_FIN, 2228355/proyecto_PROCESO, 2228355/proyecto_FIN, 2228355/proyecto_INICIO, 2228355/proyecto_PROCESO, 2228355/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302258754 | Proyecto de inversión | 1447223.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1447223.38, modificado:1447223.38}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 215935 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Bella Vista | 215935 | S | 120 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1038.5, meta_modificada:1038.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:63, direccion:BARRIO 20 DE NOVIEMBRE, 30135 VEINTE DE NOVIEMBRE, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , ESTANDO EN EL PARQUE CENTRAL DE BELLA VISTA SE TOMA LA CARRETERA HACIA FRA. COMALAPA PASANDO POR LA COMUNIDAD DE UNION PROGRESO DONDE A LA SAL, lon:-92.20121736, lat:15.57770523}} | 2023-09-11 | 2023-12-11 | 1447223.38 | 1447223.38 | 1447223.38 | 1447223.38 | 1447223.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-020-2023, contratista:BRENDA BERENICE VELÁZQUEZ SOLÍS, convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:1447223.38, importe_modificado:1447223.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1038.5}} | {2258754/proyecto_FIN, 2258754/proyecto_INICIO, 2258754/proyecto_FIN, 2258754/proyecto_INICIO, 2258754/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402281112 | Proyecto de inversión | 2058519.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2058519.48, modificado:2058519.48}} | CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA. - 264482 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bella Vista | 264482 | S | 67 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:564.54, meta_modificada:564.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:24, direccion:BARRIO CUEVA DEL ARCO, 30135 CUEVA DEL ARCO, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , ESTANDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BELLA VISTA SE TOMA LA CARRETERA HACIA FRONTERA COMALAPA HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE CHICOMUSELO Y FRONTERA COMAL, lon:-92.17888954, lat:15.63420179}} | 2023-10-24 | 2023-12-22 | 2058519.48 | 2058519.48 | 2058519.48 | 2058519.48 | 2058519.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-026-2023, contratista:MORSIX CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:2058519.48, importe_modificado:2058519.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:564.54}} | {2281112/proyecto_INICIO, 2281112/proyecto_PROCESO, 2281112/proyecto_FIN, 2281112/proyecto_INICIO, 2281112/proyecto_PROCESO, 2281112/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302248102 | Proyecto de inversión | 3598449.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3598449.75, modificado:3598449.75}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS. TRAMO UNION PROGRESO A EL CABALLETE Y LAS DELICIAS - 152435 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Bella Vista | 152435 | S | 128 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.8, meta_modificada:4.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO UNION PROGRESO - CABALLETE-DELICIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 800 BARRIO EL CABALLETE, 30134 EL CABALLETE, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE BELLA VISTA SE TOMA LA CARRETERA HA, lon:-92.24120734, lat:15.60490193}} | 2023-08-15 | 2023-11-15 | 3598449.75 | 3598449.75 | 3598449.75 | 3598449.75 | 3598449.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-010-2023, contratista:BRENDA BERENICE VELÁZQUEZ SOLÍS, convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:3598449.75, importe_modificado:3598449.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.8}} | {2248102/proyecto_INICIO, 2248102/proyecto_PROCESO, 2248102/proyecto_FIN, 2248102/proyecto_INICIO, 2248102/proyecto_PROCESO, 2248102/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302258702 | Proyecto de inversión | 1463230.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1463230.1, modificado:1463230.1}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 215610 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Bella Vista | 215610 | S | 67 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:912.45, meta_modificada:912.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:129, direccion:BARRIO LA FUENTE, 30135 LA FUENTE, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , ESTANDO EN EL PARQUE CENTRAL DE BELLA VISTA SE TOMA LA CARRETERA HACIA FRONTERA COMALAPA PASANDO POR LA COMUNIDAD DE UNION PROGRESO EN LA SALIDA DE ESTA COMUN, lon:-92.21307959, lat:15.58458077}} | 2023-09-14 | 2023-12-14 | 1463230.1 | 1463230.1 | 1463230.1 | 1463230.1 | 1463230.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-019-2023, contratista:BRENDA BERENICE VELÁZQUEZ SOLÍS, convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:1463230.1, importe_modificado:1463230.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:912.45}} | {2258702/proyecto_FIN, 2258702/proyecto_INICIO, 2258702/proyecto_PROCESO, 2258702/proyecto_INICIO, 2258702/proyecto_PROCESO, 2258702/proyecto_FIN, 2258702/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302258827 | Proyecto de inversión | 1572758.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1572758.54, modificado:1572758.54}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS - 216435 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Bella Vista | 216435 | S | 191 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.14, meta_modificada:1.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:51, direccion:VEREDA TRAMO LA INDEPENDENCIA - LOS LAURELES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 14 BARRIO LA INDEPENDENCIA, 30137 LA INDEPENDENCIA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , ESTANDO EN EL PARQUE CENTRAL DE BELLA VISTA CHIAPAS SE TOMAN LA , lon:-92.2809058, lat:15.56778582}} | 2023-09-11 | 2023-12-11 | 1572758.54 | 1572758.54 | 1572758.54 | 1572758.54 | 1572758.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-022-2023, contratista:BRENDA BERENICE VELÁZQUEZ SOLÍS, convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:1572758.54, importe_modificado:1572758.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.14}} | {2258827/proyecto_FIN, 2258827/proyecto_PROCESO, 2258827/proyecto_INICIO, 2258827/proyecto_FIN, 2258827/proyecto_PROCESO, 2258827/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302265632 | Acción | 927008.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927008.23, modificado:927008.23}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL - 32938 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Bella Vista | 32938 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:6.0, meta_modificada:13.0}, meta2: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.244846, lat:15.582998}} | 2023-07-10 | 2023-09-11 | 927008.23 | 927008.23 | 927008.23 | 927008.23 | 927008.23 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-PRODIM-02-2023, contratista:MARIO PEREZ ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:927008.23, importe_modificado:927008.23}} | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:13.0}, meta2: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:7.0}} | {2265632/proyecto_INICIO, 2265632/proyecto_FIN, 2265632/proyecto_INICIO, 2265632/proyecto_FIN, 2265632/proyecto_PROCESO, 2265632/proyecto_FIN, 2265632/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402288880 | Proyecto de inversión | 727869.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727869.52, modificado:727869.52}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA LAGUNA A LAS NUBES. - 302310 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Bella Vista | 302310 | S | 95 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.8, meta_modificada:1.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA LAGUNA - LAS NUBES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 BARRIO LA LAGUNA, 30136 LA LAGUNA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE BELLA VISTA SE TOMA LA CARRETERA HACIA EL MUNICIPIO, lon:-92.22629261, lat:15.56771399}} | 2023-11-06 | 2023-11-30 | 727869.52 | 727869.52 | 727869.52 | 727869.52 | 727869.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-027-2023, contratista:ELUTERIA MADELUZ PEREZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:727869.52, importe_modificado:727869.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.8}} | {2288880/proyecto_INICIO, 2288880/proyecto_PROCESO, 2288880/proyecto_FIN, 2288880/proyecto_INICIO, 2288880/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302259015 | Proyecto de inversión | 2525104.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2525104.04, modificado:2525104.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS - 217836 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bella Vista | 217836 | S | 59 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:475.0, meta_modificada:475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:32, direccion:BARRIO CABALLO BLANCO, 30134 CABALLO BLANCO, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS, SE TOMA LA CARRETERA HACIA FRA. COMALAPA EL CUAL SE SIGUE HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE A CHICOMUSEL, lon:-92.25535076, lat:15.61739909}} | 2023-09-07 | 2023-12-07 | 2525104.04 | 2525104.04 | 2525104.04 | 2525104.04 | 2525104.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-017-2023, contratista:CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS Y ESTRUCTURALES DEL CENTRO S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:2525104.04, importe_modificado:2525104.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.0}} | {2259015/proyecto_INICIO, 2259015/proyecto_FIN, 2259015/proyecto_PROCESO, 2259015/proyecto_FIN, 2259015/proyecto_INICIO, 2259015/proyecto_PROCESO, 2259015/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302259939 | Proyecto de inversión | 3034992.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3034992.38, modificado:3034992.38}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION. - 223711 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bella Vista | 223711 | S | 856 | 816 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:572.0, meta_modificada:572.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CIUDAD BELLA VISTA, 30130 BELLA VISTA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE 5A SUR ORIENTE Y CALLE 7A SUR ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA A LA SALIDA DE BELLA VISTA CHIAPAS RUMBO A FRONTERA COMALAPA A 300 METROS DE LA UNIDAD DEPORTI, lon:-92.2436275, lat:15.58044483}} | 2023-09-11 | 2023-11-11 | 3034992.38 | 3034992.38 | 3034992.38 | 3034992.38 | 3034992.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-021-2023, contratista:LA GRANDE TERRACERÍAS Y CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:3034992.38, importe_modificado:3034992.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:572.0}} | {2259939/proyecto_INICIO, 2259939/proyecto_PROCESO, 2259939/proyecto_FIN, 2259939/proyecto_PROCESO, 2259939/proyecto_FIN, 2259939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402317221 | Proyecto de inversión | 2569466.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2569466.28, modificado:2569466.28}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL. - 423677 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Bella Vista | 423677 | S | 114 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.8, meta_modificada:6.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:105, direccion:CAMINO TRAMO LIBERTAD LA FUENTE - LA INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 BARRIO LA INDEPENDENCIA, 30137 LIBERTAD LA FUENTE, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , ESTANDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS, lon:-92.28885947, lat:15.59282649}} | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 2569466.28 | 2569466.28 | 2569466.28 | 2569466.28 | 2569466.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-030-2023, contratista:BRENDA BERENICE VELÁZQUEZ SOLÍS, convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:2569466.28, importe_modificado:2569466.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.8}} | {2317221/proyecto_INICIO, 2317221/proyecto_PROCESO, 2317221/proyecto_FIN, 2317221/proyecto_PROCESO, 2317221/proyecto_FIN, 2317221/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202222821 | Acción | 676564.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676564.94, modificado:676564.94}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 69305 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Bella Vista | 69305 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.244846, lat:15.582998}} | 2023-01-18 | 2023-04-11 | 676564.94 | 676564.94 | 676564.94 | 676564.94 | 676564.94 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-GI01-2023, contratista:MARIO PEREZ ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:676564.94, importe_modificado:676564.94}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2222821/proyecto_INICIO, 2222821/proyecto_PROCESO, 2222821/proyecto_FIN, 2222821/proyecto_INICIO, 2222821/proyecto_PROCESO, 2222821/proyecto_FIN, 2222821/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202225570 | Proyecto de inversión | 3116328.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3116328.19, modificado:3116328.19}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA - 92544 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bella Vista | 92544 | S | 184 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.3, meta_modificada:2.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:3, direccion:BARRIO CHEMIC, 30135 CHEMIC, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE BELLA VISTA SE TOMA LA CARRETERA HACIA FRONTERA COMALAPA HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE A CHICOMUSELO Y FRA. COMALAPA SE SIGUE LA CARRETR, lon:-92.15907599, lat:15.59272039}} | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 3116328.19 | 3116328.19 | 3116328.19 | 3116328.19 | 3116328.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-007-2023, contratista:CECILIO JIMÉNEZ JUÁREZ, convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:3116328.19, importe_modificado:3116328.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.3}} | {2225570/proyecto_INICIO, 2225570/proyecto_PROCESO, 2225570/proyecto_FIN, 2225570/proyecto_INICIO, 2225570/proyecto_PROCESO, 2225570/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302249162 | Proyecto de inversión | 2684157.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2684157.83, modificado:2684157.83}} | CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN DE ITURBIDE CLAVE 07DPB2654A - 158976 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Bella Vista | 158976 | S | 98 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:542.7, meta_modificada:542.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:110, direccion:AMPLIACION LOS LAGOS, 30136 LOS LAGOS, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , ESTANDO EN LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA HACIA LA GRANDEZA PASANDO POR LA COMUNIDAD DE MAIZ BLANCO DONDE A 4 KM SE TOMA UN DEVIO A LA IZQUIE, lon:-92.19089113, lat:15.55496403}} | 2023-08-15 | 2023-11-15 | 2684157.83 | 2684157.83 | 2684157.83 | 2684157.83 | 2684157.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-016-2023, contratista:RCJ INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:2684157.83, importe_modificado:2684157.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:542.7}} | {2249162/proyecto_PROCESO, 2249162/proyecto_FIN, 2249162/proyecto_INICIO, 2249162/proyecto_PROCESO, 2249162/proyecto_FIN, 2249162/proyecto_INICIO, 2249162/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302258874 | Proyecto de inversión | 3005968.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3005968.17, modificado:3005968.17}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN - 216807 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bella Vista | 216807 | S | 212 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:579.0, meta_modificada:579.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:22, direccion:BARRIO LAS FLORES, 30134 LAS FLORES, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , DESDE EL PARQUE CENTRAL DE BELLA VISTA SE TOMA LA CARRETERA HACIA FRONTERA COMALAPA DONDE SE PASA POR LAS COMUNIDADES DE UNION PROGRESO, DESVIO A PROGRESO, , lon:-92.20158402, lat:15.63279013}} | 2023-09-11 | 2023-12-11 | 3005968.17 | 3005968.17 | 3005968.17 | 3005968.17 | 3005968.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-023-2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VIGO S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:3005968.17, importe_modificado:3005968.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:579.0}} | {2258874/proyecto_FIN, 2258874/proyecto_INICIO, 2258874/proyecto_FIN, 2258874/proyecto_PROCESO, 2258874/proyecto_FIN, 2258874/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402281107 | Proyecto de inversión | 3034787.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3034787.47, modificado:3034787.47}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO. - 264471 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Bella Vista | 264471 | S | 856 | 816 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1265.7, meta_modificada:1265.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:BARRIO BELLA VISTA, 30130 BELLA VISTA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LA MARCHA URBANA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO LA PEÑA SOBRE LA AVENIDA CENTRAL LADO SUR A LA ALTURA DE LA QUINTA SUR , lon:-92.24545141, lat:15.58078588}} | 2023-10-24 | 2023-12-22 | 3034787.47 | 3034787.47 | 3034787.47 | 3034787.47 | 3034787.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-025-2023, contratista:BRENDA BERENICE VELÁZQUEZ SOLÍS, convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:3034787.48, importe_modificado:3034787.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1265.7}} | {2281107/proyecto_INICIO, 2281107/proyecto_FIN, 2281107/proyecto_PROCESO, 2281107/proyecto_INICIO, 2281107/proyecto_FIN, 2281107/proyecto_PROCESO, 2281107/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302265628 | Acción | 370000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370000.0, modificado:370000.0}} | CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN EN EL MUNICIPIO DE BELLA VISTA - 31709 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Bella Vista | 31709 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.244846, lat:15.582998}} | 2023-07-18 | 2023-10-06 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-PRODIM-03-2023, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C., convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:370000.0, importe_modificado:370000.0}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {2265628/proyecto_INICIO, 2265628/proyecto_PROCESO, 2265628/proyecto_FIN, 2265628/proyecto_INICIO, 2265628/proyecto_PROCESO, 2265628/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402280155 | Proyecto de inversión | 2038298.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2038298.2, modificado:2038298.2}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO. - 258450 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Bella Vista | 258450 | S | 43 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1848.8, meta_modificada:1848.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:74, direccion:BARRIO LA PINADITA, 30133 LA PINADITA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , ESTANDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BELLA VISTA SE TOMA LA CARETERA HACIA FRONTERA COMALAPA HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE COMALAPA Y CHICOMUSELO SEGUIMOS LA , lon:-92.2780542, lat:15.67428371}} | 2023-10-14 | 2023-12-14 | 2038298.2 | 2038298.2 | 2038298.2 | 2038298.2 | 2038298.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-024-2023, contratista:KENYI DANIEL RAMIREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:2038298.2, importe_modificado:2038298.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1848.8}} | {2280155/proyecto_PROCESO, 2280155/proyecto_FIN, 2280155/proyecto_INICIO, 2280155/proyecto_FIN, 2280155/proyecto_INICIO, 2280155/proyecto_PROCESO, 2280155/proyecto_FIN, 2280155/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402294033 | Proyecto de inversión | 1201777.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201777.4, modificado:1201777.4}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO. - 325283 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Bella Vista | 325283 | S | 23 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:807.0, meta_modificada:807.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:134, direccion:AMPLIACION LAS FLORES, 30134 LAS FLORES PEÑA BLANCA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE BELLA VISTA SE TOMA LA CARRETERA HACIA FRONTERA COMALAPA SE SIGUE LA CARRETERA PASANDO POR UNION PROGRESO DES, lon:-92.21011101, lat:15.62582308}} | 2023-11-20 | 2023-12-22 | 1201777.4 | 1201777.4 | 1201777.4 | 1201777.4 | 1201777.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-028-2023, contratista:PEMOJAP CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:1201777.4, importe_modificado:1201777.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:807.0}} | {2294033/proyecto_INICIO, 2294033/proyecto_FIN, 2294033/proyecto_PROCESO, 2294033/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402317312 | Proyecto de inversión | 1993551.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1993551.29, modificado:1993551.29}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 423977 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Bella Vista | 423977 | S | 34 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1155.4, meta_modificada:1155.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:36, direccion:BARRIO LA MESILLA, 30137 LA MESILLA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , ESTANDO EN LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA HACIA LA COMUNIDAD DE LA RINCONADA SE SIGUE ESTE CAMINO PASANDO POR LIBERTAD LA FUENTE Y CINCO DE MAY, lon:-92.27499718, lat:15.58514525}} | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 1993551.29 | 1993551.29 | 1993551.29 | 1993551.29 | 1993551.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-029-2023, contratista:BRENDA BERENICE VELÁZQUEZ SOLÍS, convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:1993551.29, importe_modificado:1993551.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1155.4}} | {2317312/proyecto_INICIO, 2317312/proyecto_PROCESO, 2317312/proyecto_FIN, 2317312/proyecto_INICIO, 2317312/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402272852 | Proyecto de inversión | 358504.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358504.73, modificado:358504.73}} | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION 3F 4H AL TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LA PROVIDENCIA - 27052 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 27052 | S | 18390 | 17694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE A JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ BARRIO MIRAVALLE, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 9A PONIENTE NORTE Y CALLE A JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-93.28072173, lat:16.80927011}} | 2023-02-16 | 2023-03-08 | 358504.73 | 358504.73 | 358504.73 | 358504.73 | 358504.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-004/2023, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:358504.73, importe_modificado:358504.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2272852/proyecto_INICIO, 2272852/proyecto_PROCESO, 2272852/proyecto_FIN, 2272852/proyecto_INICIO, 2272852/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402272861 | Proyecto de inversión | 423864.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423864.17, modificado:423864.17}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE LA COLONIA NUEVA ESPERANZA A LA CAPTACION DE LA PROVIDENCIA - 27438 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 27438 | S | 159 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO NUEVA ESPERANZA - LA PROVIDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO LA NUEVA SPERANZA, 29130 LA NUEVA ESPERANZA, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO NUEVA ESPERANZA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL TRAMO, lon:-93.3386038, lat:16.82433504}} | 2023-02-06 | 2023-02-20 | 423864.17 | 423864.17 | 423864.17 | 423864.17 | 423864.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-003/2023, contratista:JAMAL, CONSTRUCTORA DE MÉXICO, ACABADOS Y SUMINISTROS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:423864.17, importe_modificado:423864.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2272861/proyecto_PROCESO, 2272861/proyecto_INICIO, 2272861/proyecto_FIN, 2272861/proyecto_PROCESO, 2272861/proyecto_FIN, 2272861/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402300401 | Proyecto de inversión | 1944004.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1944004.68, modificado:1944004.68}} | REHABILITACION DE CAMINO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LAS CAMELIAS PRIMERA ETAPA - 351465 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 351465 | S | 100 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:17, direccion:RANCHERIA LAS CAMELIAS, 29130 LAS CAMELIAS, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD LAS CAMELIAS UBICADO EN EL NOR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO QUE ES LA UNICA VIA, lon:-93.40163746, lat:16.87612036}} | 2023-04-14 | 2023-05-31 | 1944004.68 | 1944004.68 | 1944004.68 | 1944004.68 | 1944004.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-014/2023, contratista:CONSULTORIA Y CONSULTORES TUXTLECOS UNIDOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1944004.68, importe_modificado:1944004.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2300401/proyecto_FIN, 2300401/proyecto_INICIO, 2300401/proyecto_FIN, 2300401/proyecto_PROCESO, 2300401/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402303059 | Proyecto de inversión | 2920024.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2920024.94, modificado:2920024.94}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 8 NORTE ENTRE 9 PONIENTE Y CAMINO A JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ, BARRIO LA PIEDAD - 362145 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 362145 | S | 116 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1367.3, meta_modificada:1367.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 8 NORTE BARRIO LA PIEDAD, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CAMINO A JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ Y AVENIDA 9 PONIENTE, L A OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO LA PIEDAD AL NORTE DE LA CABECERA, lon:-93.27878112, lat:16.80754216}} | 2023-03-13 | 2023-05-12 | 2920024.94 | 2920024.94 | 2920024.94 | 2920024.94 | 2920024.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-008/2023, contratista:JAMAL, CONSTRUCTORA DE MÉXICO, ACABADOS Y SUMINISTROS S.A DE C.V Y, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:2920024.94, importe_modificado:2920024.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1367.3}} | {2303059/proyecto_INICIO, 2303059/proyecto_PROCESO, 2303059/proyecto_FIN, 2303059/proyecto_INICIO, 2303059/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402303365 | Proyecto de inversión | 1009691.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009691.24, modificado:1009691.24}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA 12A PONIENTE ENTRE 9A Y 10A NORTE DEL BARRIO MIRAVALLE - 363574 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 363574 | S | 550 | 529 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 12 PONIENTE BARRIO MIRAVALLE, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 9A NORTE Y CALLE 10 NORTE, LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO MIRAVALLE CERCANO A LA OBRA SE ENCUENTRA E, lon:-93.27952531, lat:16.8090346}} | 2023-05-03 | 2023-06-15 | 1009691.24 | 1009691.24 | 1009691.24 | 1009691.24 | 1009691.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-016/2023, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS MX, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1009691.24, importe_modificado:1009691.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {2303365/proyecto_INICIO, 2303365/proyecto_FIN, 2303365/proyecto_PROCESO, 2303365/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402304750 | Proyecto de inversión | 449417.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449417.16, modificado:449417.16}} | REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO EN EL BARRIO SAN FRANCISCO - 369503 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 369503 | S | 745 | 717 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 9A NORTE BARRIO SAN FRANCISCO, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE 1 PONIENTE, AVENIDA 10 NORTE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO SAN FRANCISCO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CERCA, lon:-93.27179593, lat:16.8076126}} | 2023-04-27 | 2023-05-12 | 449417.16 | 449417.16 | 449417.16 | 449417.16 | 449417.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-020/2023, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:449417.16, importe_modificado:449417.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2304750/proyecto_PROCESO, 2304750/proyecto_FIN, 2304750/proyecto_INICIO, 2304750/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402306412 | Proyecto de inversión | 2028926.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2028926.15, modificado:2028926.15}} | REHABILITACION DE 2 CALLES EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA - 377174 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 377174 | S | 805 | 802 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:952.0, meta_modificada:952.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:53, direccion:AVENIDA CENTRAL ZARAGOZA EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 29130 IGNACIO ZARAGOZA, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA DE BERRIOZABAL EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LICALIDAD, lon:-93.34302556, lat:16.97413196}} | 2023-08-01 | 2023-09-29 | 2028926.15 | 2028926.15 | 2028926.15 | 2028926.15 | 2028926.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-035/2023, contratista:JUAN CARLOS ZOMA GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:2028926.15, importe_modificado:2028926.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:952.0}} | {2306412/proyecto_INICIO, 2306412/proyecto_PROCESO, 2306412/proyecto_FIN, 2306412/proyecto_INICIO, 2306412/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402311489 | Proyecto de inversión | 2916034.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2916034.9, modificado:2916034.9}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOS BARRIOS BUGAMBILIAS, EMILIANO ZAPATA, CANDELARIA, SANTA CRUZ, GUADALUPE PONIENTE Y EL MIRADOR DE LA CABECERA MUNICIPAL - 398133 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 398133 | S | 18390 | 17694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:236.0, meta_modificada:236.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO BARRIOS BUGAMBILIAS EMILIANO ZAPATA, CANDELARIA, SANTA CRUZ, GUADALUPE PONIENTE Y EL MIRADOR, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN L, lon:-93.27460093, lat:16.79538547}} | 2023-05-23 | 2023-06-30 | 2916034.9 | 2916034.9 | 2916034.9 | 2916034.9 | 2916034.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-026/2023, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:2916034.9, importe_modificado:2916034.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:236.0}} | {2311489/proyecto_FIN, 2311489/proyecto_INICIO, 2311489/proyecto_PROCESO, 2311489/proyecto_FIN, 2311489/proyecto_INICIO, 2311489/proyecto_PROCESO, 2311489/proyecto_FIN, 2311489/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402313762 | Proyecto de inversión | 94039.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94039.51, modificado:94039.51}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE BENITO QUEZADA - 410154 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 410154 | S | 52 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:607, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES DE BENITO QUEZADA EJIDO BENITO QUEZADA, 29133 BENITO QUEZADA, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD BENITO QUEZADA DEL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL PA, lon:-93.3956715, lat:16.87971015}} | 2023-05-16 | 2023-05-30 | 94039.51 | 94039.51 | 94039.51 | 94039.51 | 94039.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAB/SOP/ORDEN/FAISMUN-030/2023, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:94039.51, importe_modificado:94039.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2313762/proyecto_PROCESO, 2313762/proyecto_FIN, 2313762/proyecto_INICIO, 2313762/proyecto_FIN, 2313762/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402272759 | Proyecto de inversión | 1425345.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1425345.7, modificado:1425345.7}} | CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL EN LA LA LOCALIDAD NUEVO MONTECRISTO - 22692 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 22692 | S | 171 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:213.65, meta_modificada:213.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:61, direccion:EJIDO NUEVO MONTECRISTO, 29136 NUEVO MONTECRISTO, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD NUEVO MONTECRISTO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNA DISTANCIA DE 22.1 KM. LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE, lon:-93.30645233, lat:16.93686666}} | 2023-03-07 | 2023-04-24 | 1425345.7 | 1425345.7 | 1425345.7 | 1425345.7 | 1425345.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-010/2023, contratista:GRUPO VEZ PAK, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1425345.7, importe_modificado:1425345.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:213.65}} | {2272759/proyecto_PROCESO, 2272759/proyecto_INICIO, 2272759/proyecto_FIN, 2272759/proyecto_PROCESO, 2272759/proyecto_FIN, 2272759/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402272854 | Proyecto de inversión | 278171.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278171.56, modificado:278171.56}} | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LINDOS AIRES - 27105 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 27105 | S | 764 | 735 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:633, direccion:CALLE MIRADOR EJIDO LINDOS AIRES, 29130 LINDOS AIRES, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA PANAMERICANA Y CALLE HURACAN, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL ACCESO AL EJIDO LINDOS AIRES ENTRE LA CARRETERA P, lon:-93.24768473, lat:16.80112073}} | 2023-02-16 | 2023-02-28 | 278171.56 | 278171.56 | 278171.56 | 278171.56 | 278171.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAB/SOP/ORDEN/FAISMUN-002/2023, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:278171.56, importe_modificado:278171.56}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:15.0}} | {2272854/proyecto_PROCESO, 2272854/proyecto_INICIO, 2272854/proyecto_FIN, 2272854/proyecto_INICIO, 2272854/proyecto_PROCESO, 2272854/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402273352 | Proyecto de inversión | 284261.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284261.6, modificado:284261.6}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN EL PARQUE DEL BARRIO SAN FRANCISCO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 62315 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 62315 | S | 18390 | 17694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 9A NORTE BARRIO SAN FRANCISCO, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE 1A PONIENTE, CALLE 10A NORTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BERRIOZABAL EN EL BARRIO SAN FRANC, lon:-93.27177349, lat:16.80761625}} | 2023-03-15 | 2023-03-29 | 284261.6 | 284261.6 | 284261.6 | 284261.6 | 284261.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAB/SOP/ORDEN/FAISMUN-007/2023, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:284261.6, importe_modificado:284261.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2273352/proyecto_FIN, 2273352/proyecto_PROCESO, 2273352/proyecto_FIN, 2273352/proyecto_INICIO, 2273352/proyecto_PROCESO, 2273352/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402273386 | Proyecto de inversión | 4348943.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4348943.82, modificado:4348943.82}} | REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL - 65660 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 65660 | S | 18390 | 17694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE BARRIO SAN SEBASTIÁN, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1 PONIENTE, CALLE 1 NORTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN EN EL PARQUE CEN, lon:-93.27260246, lat:16.79999758}} | 2023-01-16 | 2023-03-15 | 4348943.82 | 4348943.82 | 4348943.82 | 4348943.82 | 4348943.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-001/2023, contratista:JAMAL, CONSTRUCTORA DE MÉXICO, ACABADOS Y SUMINISTROS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:4348943.82, importe_modificado:4348943.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10000.0}} | {2273386/proyecto_INICIO, 2273386/proyecto_PROCESO, 2273386/proyecto_FIN, 2273386/proyecto_PROCESO, 2273386/proyecto_FIN, 2273386/proyecto_INICIO, 2273386/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402273393 | Proyecto de inversión | 1933718.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1933718.34, modificado:1933718.34}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 7A PONIENTE ENTRE CAMINO A JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ Y 6A NORTE DEL BARRIO PENJAMO - 65938 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 65938 | S | 18390 | 17694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 7A PONIENTE BARRIO PÉNJAMO, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CAMINO A JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ Y CALLE 6A NORTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO PENJAMO EN LA SALIDA HACIA VISTA HER, lon:-93.27766435, lat:16.80488613}} | 2023-02-20 | 2023-04-14 | 1933718.34 | 1933718.34 | 1933718.34 | 1933718.34 | 1933718.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-005/2023, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS MX, SA DE CV,, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1933718.34, importe_modificado:1933718.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {2273393/proyecto_FIN, 2273393/proyecto_PROCESO, 2273393/proyecto_FIN, 2273393/proyecto_PROCESO, 2273393/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402306195 | Proyecto de inversión | 957883.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957883.72, modificado:957883.72}} | REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BOMBANO - 376054 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 376054 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:164.41, meta_modificada:164.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:93, direccion:CALLE CENTRAL DE BOMBANO EJIDO SAN ANTONIO BOMBANO, 29130 EL PENIEL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y CALLE ACCESO DOS A BOMBANO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BOMBANO DE BERRIOZABAL LOCA, lon:-93.30837185, lat:16.75363312}} | 2023-07-17 | 2023-08-14 | 957883.72 | 957883.72 | 957883.72 | 957883.72 | 957883.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-032/2023, contratista:JAMAL CONSTRUCTORA DE MÉXICO, ACABADOS Y SUMINISTROS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:957883.72, importe_modificado:957883.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:164.41}} | {2306195/proyecto_FIN, 2306195/proyecto_INICIO, 2306195/proyecto_FIN, 2306195/proyecto_PROCESO, 2306195/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402307230 | Proyecto de inversión | 371485.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371485.28, modificado:371485.28}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA 9A ORIENTE Y 8A SUR DEL BARRIO LINDA VISTA - 381508 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 381508 | S | 1131 | 1088 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 9 ORIENTE BARRIO LINDA VISTA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 9 ORIENTE Y CALLE 8 SUR, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO LINDAVISTA EN LA ZONA ORIENTE CERCANO AL SITIO DE LOS T, lon:-93.26521221, lat:16.79136703}} | 2023-08-24 | 2023-09-12 | 371485.28 | 371485.28 | 371485.28 | 371485.28 | 371485.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-040/2023, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS MX, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:371485.28, importe_modificado:371485.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {2307230/proyecto_PROCESO, 2307230/proyecto_FIN, 2307230/proyecto_INICIO, 2307230/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402307398 | Proyecto de inversión | 266281.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266281.14, modificado:266281.14}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CABECERA MUNICIPAL TRAMOS AISLADOS - 382124 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 382124 | S | 745 | 717 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:329.0, meta_modificada:329.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 1 PONIENTE BARRIO SAN FRANCISCO, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE 4 NORTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUICIPAL EN EL BARRIO SAN FRANCISCO SOBRE LA 1 NORTE A DOS CUADRAS DEL PARQU, lon:-93.27282004, lat:16.80191574}} | 2023-02-01 | 2023-02-15 | 266281.14 | 266281.14 | 266281.14 | 266281.14 | 266281.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAB/SOP/ORDEN/FAISMUN-001/2023, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS MX, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:266281.14, importe_modificado:266281.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:329.0}} | {2307398/proyecto_PROCESO, 2307398/proyecto_FIN, 2307398/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402308692 | Proyecto de inversión | 284236.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284236.08, modificado:284236.08}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN EL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE NUEVO MONTECRISTO - 386697 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 386697 | S | 171 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:61, direccion:CALLE CENTRAL MONTECRISTO EJIDO NUEVO MONTECRISTO, 29133 NUEVO MONTECRISTO, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL MONTECRISTO Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD NUEVO MONTECRISTO DE BERRIOZABAL AL NORTE DEL MUNICIPIO S, lon:-93.30654174, lat:16.9370956}} | 2023-05-16 | 2023-05-30 | 284236.08 | 284236.08 | 284236.08 | 284236.08 | 284236.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAB/SOP/ORDEN/FAISMUN-029/2023, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:284236.08, importe_modificado:284236.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:580.0}} | {2308692/proyecto_PROCESO, 2308692/proyecto_INICIO, 2308692/proyecto_FIN, 2308692/proyecto_PROCESO, 2308692/proyecto_FIN, 2308692/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402311703 | Proyecto de inversión | 187533.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187533.29, modificado:187533.29}} | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL DANUBIO - 398996 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 398996 | S | 92 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:32, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES DE DANUBIO EJIDO EL DANUBIO, 29133 EL DANUBIO, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD EL DANUBIO DEL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL AL NORTE DE ESTE, SE LOCALIZA EN DIFERENTES CA, lon:-93.35776272, lat:16.95766401}} | 2023-05-09 | 2023-05-23 | 187533.29 | 187533.29 | 187533.29 | 187533.29 | 187533.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAB/SOP/ORDEN/FAISMUN-025/2023, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:187533.29, importe_modificado:187533.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2311703/proyecto_INICIO, 2311703/proyecto_PROCESO, 2311703/proyecto_FIN, 2311703/proyecto_INICIO, 2311703/proyecto_FIN, 2311703/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402317514 | Proyecto de inversión | 227801.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227801.11, modificado:227801.11}} | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO MONTECRISTO - 424877 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 424877 | S | 175 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:61, direccion:CALLE CENTRAL MONTECRISTO EJIDO NUEVO MONTECRISTO, 29136 NUEVO MONTECRISTO, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO A MONTECRISTO Y CALLE 3A CALLE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD NUEVO MONTECRISTO DE BERRIOSABAL SE ACCESA , lon:-93.30715018, lat:16.93740864}} | 2023-05-16 | 2023-05-30 | 227801.11 | 227801.11 | 227801.11 | 227801.11 | 227801.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAB/SOP/ORDEN/FAISMUN-031/2023, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:227801.11, importe_modificado:227801.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2317514/proyecto_INICIO, 2317514/proyecto_PROCESO, 2317514/proyecto_FIN, 2317514/proyecto_INICIO, 2317514/proyecto_PROCESO, 2317514/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402273395 | Proyecto de inversión | 1368658.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1368658.71, modificado:1368658.71}} | REHABILITACION DE 168 METROS DEL CAMINO SACA COSECHAS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA - 65965 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 65965 | S | 166 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:146, direccion:CAMINO TRAMO BERRIOZABAL - VISTAHERMOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 832 EJIDO VISTAHERMOSA, 29133 VISTAHERMOSA, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO QUE VA DE BERRIOZABAL A LA LOCALIDAD VISTA , lon:-93.3014956, lat:16.84287177}} | 2023-01-18 | 2023-02-28 | 1368658.71 | 1368658.71 | 1368658.71 | 1368658.71 | 1368658.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-002/2023, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS MX, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1368658.71, importe_modificado:1368658.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:168.0}} | {2273395/proyecto_INICIO, 2273395/proyecto_PROCESO, 2273395/proyecto_FIN, 2273395/proyecto_PROCESO, 2273395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402303309 | Proyecto de inversión | 2917861.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2917861.51, modificado:2917861.51}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 7 PONIENTE ENTRE 6 Y 7 NORTE Y 6 NORTE ENTRE 7 PONIENTE Y CAMINO A JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ DEL BARRIO LA PIEDAD - 363286 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 363286 | S | 116 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1673.3, meta_modificada:1673.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 7 PONIENTE Y 6 NORTE BARRIO LA PIEDAD, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 6 NORTE Y CALLE 7 NORTE, CAMINO JUAQUIN MIGUEL GUTIERREZ ESTA OBRA SE COMPONE DE DOS CALLES QUE FORMAN UNA L 7 PONIENTE ENTRE 6 Y, lon:-93.27779104, lat:16.80551293}} | 2023-03-01 | 2023-04-28 | 2917861.51 | 2917861.51 | 2917861.51 | 2917861.51 | 2917861.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-006/2023, contratista:ALGUV SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:2917861.51, importe_modificado:2917861.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1673.3}} | {2303309/proyecto_INICIO, 2303309/proyecto_PROCESO, 2303309/proyecto_FIN, 2303309/proyecto_PROCESO, 2303309/proyecto_FIN, 2303309/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402304094 | Proyecto de inversión | 1040154.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040154.9, modificado:1040154.9}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO - 366314 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 366314 | S | 266 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:739.0, meta_modificada:739.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:399, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES DE SAN JERONIMO EJIDO SAN JERONIMO (SOLIDARIDAD), 29130 SAN JERONIMO (SOLIDARIDAD), BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO AL SUR DEL MUNICIPIO LA OBRA REFI, lon:-93.26647535, lat:16.76921754}} | 2023-04-20 | 2023-05-19 | 1040154.9 | 1040154.9 | 1040154.9 | 1040154.9 | 1040154.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-018/2023, contratista:ANTONIO VAZQUEZ ZAMBRANO, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1040154.9, importe_modificado:1040154.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:739.0}} | {2304094/proyecto_INICIO, 2304094/proyecto_PROCESO, 2304094/proyecto_INICIO, 2304094/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402304877 | Proyecto de inversión | 1161395 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161395.0, modificado:1161395.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA A LAS COMUNIDADES BENITO JUAREZ, UNION HIDALGO, BUENA VISTA Y EL DANUBIO. - 370728 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 370728 | S | 49 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5127.8, meta_modificada:5127.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO IGNACIO ZARAGOZA - UNION HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 28 EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 29130 IGNACIO ZARAGOZA, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO A UNION HIDALGO Y CAMINO A BENITO JUAREZ Y , LA OBRA S, lon:-93.34856065, lat:16.97664664}} | 2023-04-27 | 2023-05-16 | 1161395 | 1161395 | 1161395 | 1161395 | 1161395 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-022/2023, contratista:GRUPO EMPRESARIAL ZURHEM, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1161395.0, importe_modificado:1161395.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5127.8}} | {2304877/proyecto_INICIO, 2304877/proyecto_PROCESO, 2304877/proyecto_FIN, 2304877/proyecto_INICIO, 2304877/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402304986 | Proyecto de inversión | 996104.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996104.42, modificado:996104.42}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA 6A PONIENTE ENTRE CAMINO A EFRAIN A. GUTIERREZ Y 14 NORTE DEL BARRIO SAN JOSE - 371120 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 371120 | S | 1182 | 1138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:567.0, meta_modificada:567.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 6A PONIENTE BARRIO SAN JOSÉ, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 14 NORTE Y CAMINO A EFRAIN A GUTIERREZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN JOSE EN LA ZONA NORTE DE LA CABECERA , lon:-93.27583852, lat:16.8118868}} | 2023-05-16 | 2023-06-30 | 996104.42 | 996104.42 | 996104.42 | 996104.42 | 996104.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-023/2023, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS RGO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:996104.42, importe_modificado:996104.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:567.0}} | {2304986/proyecto_FIN, 2304986/proyecto_INICIO, 2304986/proyecto_FIN, 2304986/proyecto_INICIO, 2304986/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402304991 | Proyecto de inversión | 1291718.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1291718.41, modificado:1291718.41}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA 6 PONIENTE ENTRE 15 Y 16 NORTE DEL BARRIO SAN JOSE - 371135 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 371135 | S | 1182 | 1138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:710.66, meta_modificada:710.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 6A PONIENTE BARRIO SAN JOSÉ, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 15 NORTE Y CALLE 16 NORTE, LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN JOSE EN LA CALLE 6 PONIENTE ENTRE 14 Y 15, lon:-93.27535996, lat:16.81353877}} | 2023-09-06 | 2023-10-31 | 1291718.41 | 1291718.41 | 1291718.41 | 1291718.41 | 1291718.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-039/2023, contratista:JAIME MACIAS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1291718.41, importe_modificado:1291718.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:710.66}} | {2304991/proyecto_PROCESO, 2304991/proyecto_FIN, 2304991/proyecto_INICIO, 2304991/proyecto_PROCESO, 2304991/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402305908 | Proyecto de inversión | 435416.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435416.88, modificado:435416.88}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 375005 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 375005 | S | 110 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:762, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29130 EMILIANO ZAPATA, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO EMILIANO ZPAPATA AL NORTE DEL MUNICIIP, lon:-93.31871566, lat:16.96523448}} | 2023-07-17 | 2023-08-07 | 435416.88 | 435416.88 | 435416.88 | 435416.88 | 435416.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-030/2023, contratista:ANTONIO VAZQUEZ ZAMBRANO, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:435416.88, importe_modificado:435416.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2305908/proyecto_INICIO, 2305908/proyecto_FIN, 2305908/proyecto_PROCESO, 2305908/proyecto_FIN, 2305908/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402306300 | Proyecto de inversión | 399974.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399974.33, modificado:399974.33}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PASO LIMÓN - 376825 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 376825 | S | 38 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:57, direccion:CALLE PASO LIMON EJIDO PASO LIMON, 29130 LA PERDIZ, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE PASO LIMON DE BERRIOZABAL AL NORTE DEL MUNICIPIO EL ACCESO A LA LOCALIDAD A ES POR EL CAMINIO A IGNACI, lon:-93.34676378, lat:17.01099251}} | 2023-07-18 | 2023-08-17 | 399974.33 | 399974.33 | 399974.33 | 399974.33 | 399974.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-034/2023, contratista:ANTONIO VAZQUEZ ZAMBRANO, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:399974.33, importe_modificado:399974.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {2306300/proyecto_PROCESO, 2306300/proyecto_FIN, 2306300/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402307906 | Proyecto de inversión | 72227.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72227.57, modificado:72227.57}} | SEÑALAMIENTO INFORMATIVO PARA NOMENCLATURA DE CALLES Y AVENIDAS ALREDEDOR DEL PARQUE CENTRAL - 384110 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 384110 | S | 18390 | 17694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA AV CENTRAL Y CALLE CENTRAL BARRIO SAN SEBASTIÁN, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE CENTRAL, CALLE 1 NORTE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO , lon:-93.27259362, lat:16.79998098}} | 2023-04-13 | 2023-04-27 | 72227.57 | 72227.57 | 72227.57 | 72227.57 | 72227.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAB/SOP/ORDEN/FAISMUN-014/2023, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:72227.57, importe_modificado:72227.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2307906/proyecto_PROCESO, 2307906/proyecto_INICIO, 2307906/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402308805 | Proyecto de inversión | 210700.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210700.75, modificado:210700.75}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE EJERCITADORES EN EL PARQUE DEL BARRIO MIRAVALLE - 387136 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 387136 | S | 550 | 529 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 13 NORTE ENTRE 12 Y 13 PTE BARRIO MIRAVALLE, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 13 NORTE Y CALLE 12 PONIENTE, CALLE 13 PONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO MIRAVALLE SE UBICA E, lon:-93.27975985, lat:16.81197153}} | 2023-05-29 | 2023-06-12 | 210700.75 | 210700.75 | 210700.75 | 210700.75 | 210700.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAB/SOP/ORDEN/FAISMUN-034/2023, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:210700.75, importe_modificado:210700.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2308805/proyecto_PROCESO, 2308805/proyecto_FIN, 2308805/proyecto_PROCESO, 2308805/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402311643 | Proyecto de inversión | 49423.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49423.15, modificado:49423.15}} | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO - 398808 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 398808 | S | 42 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:613, direccion:CALLE CENTRAL DE NUEVO PROGRESO EJIDO NUEVO PROGRESO, 29133 NUEVO PROGRESO, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NUEVO PROGRESO Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO AL NORTE DEL MUNICIPIO COLINDA CON , lon:-93.34861021, lat:16.97495946}} | 2023-05-02 | 2023-05-16 | 49423.15 | 49423.15 | 49423.15 | 49423.15 | 49423.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAB/SOP/ORDEN/FAISMUN-022/2023, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:49423.15, importe_modificado:49423.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2311643/proyecto_FIN, 2311643/proyecto_PROCESO, 2311643/proyecto_FIN, 2311643/proyecto_PROCESO, 2311643/proyecto_INICIO, 2311643/proyecto_PROCESO, 2311643/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402313754 | Proyecto de inversión | 127078.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127078.21, modificado:127078.21}} | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ - 410140 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 410140 | S | 148 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:180, direccion:CALLE CENTRAL BENITO JUAREZ EJIDO BENITO JUAREZ, 29136 BENITO JUÁREZ, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO Y CALLE SALIDA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD BENITO JUARES DE BERRIOZABAL AL NORTE DEL MUNICIPIO CERCANO A EST, lon:-93.3623237, lat:16.96133714}} | 2023-05-15 | 2023-05-29 | 127078.21 | 127078.21 | 127078.21 | 127078.21 | 127078.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAB/SOP/ORDEN/FAISMUN-027/2023, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:127078.21, importe_modificado:127078.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2313754/proyecto_FIN, 2313754/proyecto_INICIO, 2313754/proyecto_PROCESO, 2313754/proyecto_INICIO, 2313754/proyecto_FIN, 2313754/proyecto_PROCESO, 2313754/proyecto_FIN, 2313754/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402315394 | Proyecto de inversión | 710006.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710006.06, modificado:710006.06}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE EL CARACOL - 416021 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 416021 | S | 57 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:21, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES DE EL CRACOL EJIDO EL CARACOL, 29134 EL CARACOL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD EL CARACOL DE BERRIOZABAL PARA LLEGAR A ESTA COMUNIDAD SE ACCESA POR , lon:-93.33277071, lat:16.89293558}} | 2023-10-01 | 2023-10-20 | 710006.06 | 710006.06 | 710006.06 | 710006.06 | 710006.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-045/2023, contratista:ANTONIO VAZQUEZ ZAMBRANO, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:710006.06, importe_modificado:710006.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:39.0}} | {2315394/proyecto_INICIO, 2315394/proyecto_PROCESO, 2315394/proyecto_FIN, 2315394/proyecto_PROCESO, 2315394/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402272912 | Proyecto de inversión | 1066576.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1066576.34, modificado:1066576.34}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 2A PONIENTE ENTRE 12A Y 13A SUR BARRIO GUADALUPE PONIENTE - 30806 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 30806 | S | 933 | 898 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:784.87, meta_modificada:784.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 2A PONIENTE BARRIO GUADALUPE PONIENTE, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 12A SUR Y CALLE 13A SUR, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO GUADALUPE PONIENTE, lon:-93.27554393, lat:16.78888815}} | 2023-03-06 | 2023-04-21 | 1066576.34 | 1066576.34 | 1066576.34 | 1066576.34 | 1066576.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-007/2023, contratista:CONSTRUCCIONES NIC-MAR, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1066576.34, importe_modificado:1066576.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:784.87}} | {2272912/proyecto_PROCESO, 2272912/proyecto_INICIO, 2272912/proyecto_FIN, 2272912/proyecto_INICIO, 2272912/proyecto_FIN, 2272912/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402273112 | Proyecto de inversión | 110460.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110460.26, modificado:110460.26}} | CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA ALBERCA PUBLICA DE LA CABECERA MUICIPAL - 41450 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 41450 | S | 171 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.29, meta_modificada:37.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 2A SUR BARRIO LINDA VISTA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 7A ORIENTE Y CALLE 8A ORIENTE, CALLE 3A SUR LA OBRA SE LOCALIZA EN LA EL BARRIO LINDA VISTA EN EL LUGAR QUE OCUPA LA ALBERCA PUBLICA MUNICIPAL , lon:-93.26591452, lat:16.79631875}} | 2023-04-03 | 2023-04-17 | 110460.26 | 110460.26 | 110460.26 | 110460.26 | 110460.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAB/SOP/ORDEN/FAISMUN-010/2023, contratista:GRUPO VEZ PAK, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:110460.26, importe_modificado:110460.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.29}} | {2273112/proyecto_INICIO, 2273112/proyecto_FIN, 2273112/proyecto_INICIO, 2273112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402273249 | Proyecto de inversión | 210318 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210318.0, modificado:210318.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 8 ORIENTE ENTRE 2 Y 6 SUR DEL BARRIO LINDA VISTA - 51441 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 51441 | S | 1061 | 1021 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 8A ORIENTE BARRIO LINDA VISTA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 2A SUR Y CALLE 3A SUR, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO LINDAVISTA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BERRIOZABAL CERCANO A LA UNIDAD DEPORTIVA., lon:-93.26532578, lat:16.79635128}} | 2023-04-03 | 2023-04-17 | 210318 | 210318 | 210318 | 210318 | 210318 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAB/SOP/ORDEN/FAISMUN-008/2023, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:210318.0, importe_modificado:210318.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2273249/proyecto_PROCESO, 2273249/proyecto_INICIO, 2273249/proyecto_PROCESO, 2273249/proyecto_FIN, 2273249/proyecto_INICIO, 2273249/proyecto_PROCESO, 2273249/proyecto_FIN, 2273249/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402306596 | Proyecto de inversión | 4458012.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4458012.43, modificado:4458012.43}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA DEL KM 3.000 AL KM 3.500 - 377871 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 377871 | S | 166 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:146, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - VISTAHERMOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO VISTAHERMOSA, 29133 VISTAHERMOSA, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO BERRIOZABAL Y CAMINO VISTAHERMOSA, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CA, lon:-93.30137664, lat:16.84294458}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 4458012.43 | 4458012.43 | 4458012.43 | 4458012.43 | 4458012.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-036/2023, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS MX, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:4458012.43, importe_modificado:4458012.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0}} | {2306596/proyecto_FIN, 2306596/proyecto_INICIO, 2306596/proyecto_FIN, 2306596/proyecto_PROCESO, 2306596/proyecto_FIN, 2306596/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402307172 | Proyecto de inversión | 4525935.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4525935.74, modificado:4525935.74}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA DEL KM 3.500 AL KM 4.000 - 381297 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 381297 | S | 166 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:146, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - VISTAHERMOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 999 EJIDO VISTAHERMOSA, 29133 VISTAHERMOSA, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO BERRIOZABAL Y CAMINO VISTAHERMOSA, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL C, lon:-93.30132299, lat:16.84264679}} | 2023-09-06 | 2023-11-30 | 4525935.74 | 4525935.74 | 4525935.74 | 4525935.74 | 4525935.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-042/2023, contratista:JAMAL CONSTRUCTORA DE MÉXICO, ACABADOS Y SUMINISTROS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:4525935.74, importe_modificado:4525935.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0}} | {2307172/proyecto_PROCESO, 2307172/proyecto_FIN, 2307172/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402307298 | Proyecto de inversión | 1059849.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1059849.95, modificado:1059849.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - 381686 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 381686 | S | 76 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:280, direccion:CALLE SAN ISIDRO EJIDO SAN ISIDRO, 29130 SAN ISIDRO, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL ESTA SE ENCUENTRA EN UN ESPACIO ESTRATEGICO DONDE SE PUEDE R, lon:-93.27455669, lat:16.72655018}} | 2023-09-06 | 2023-10-31 | 1059849.95 | 1059849.95 | 1059849.95 | 1059849.95 | 1059849.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-041/2023, contratista:ANTONIO VAZQUEZ ZAMBRANO, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1059849.95, importe_modificado:1059849.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:30.0}} | {2307298/proyecto_INICIO, 2307298/proyecto_PROCESO, 2307298/proyecto_FIN, 2307298/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402308572 | Proyecto de inversión | 85414.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85414.22, modificado:85414.22}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA EN LA CARRETERA PANAMERICANA KILOMETRO 11.5 DEL BARRIO SAN MIGUEL - 386155 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 386155 | S | 1380 | 1327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1550.0, meta_modificada:1550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:PERIFERICO CARRETERA PANAMERICANA BARRIO SAN MIGUEL, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA PANAMERICANA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CARRETERA PANAMERICANA A LA ALTURA DE EL ACCESO AL BARRIO SAN MI, lon:-93.25981801, lat:16.80296014}} | 2023-04-27 | 2023-05-11 | 85414.22 | 85414.22 | 85414.22 | 85414.22 | 85414.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAB/SOP/ORDEN/FAISMUN-021/2023, contratista:JAMAL CONSTRUCTORA DE MÉXICO, ACABADOS Y SUMINISTROS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:85414.22, importe_modificado:85414.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1550.0}} | {2308572/proyecto_PROCESO, 2308572/proyecto_INICIO, 2308572/proyecto_PROCESO, 2308572/proyecto_FIN, 2308572/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402311576 | Proyecto de inversión | 79017.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79017.68, modificado:79017.68}} | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - 398578 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 398578 | S | 60 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:280, direccion:CALLE VILLAFLORES BARRIO LINDA VISTA, 29130 SAN ISIDRO, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE TAPACHULA Y CALLE PALENQUE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO EN EL SUR DEL MUNICIPIO EN LA CALLE VILLAFLORES Y EN LA CALLE , lon:-93.27501754, lat:16.72774427}} | 2023-05-02 | 2023-05-16 | 79017.68 | 79017.68 | 79017.68 | 79017.68 | 79017.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAB/SOP/ORDEN/FAISMUN-023/2023, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:79017.68, importe_modificado:79017.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2311576/proyecto_PROCESO, 2311576/proyecto_INICIO, 2311576/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402313736 | Proyecto de inversión | 126242.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126242.35, modificado:126242.35}} | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CHACACAL - 410108 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 410108 | S | 86 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:486, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES DE NUEVO CHACACAL EJIDO NUEVO CHACACAL, 29136 NUEVO CHACACAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CHACACAL EN DIFERENTES CALLES EN LA CALLE PRICIPAL DE LA LOCAL, lon:-93.31295524, lat:16.97330584}} | 2023-05-15 | 2023-05-29 | 126242.35 | 126242.35 | 126242.35 | 126242.35 | 126242.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAB/SOP/ORDEN/FAISMUN-026/2023, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:126242.35, importe_modificado:126242.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2313736/proyecto_INICIO, 2313736/proyecto_PROCESO, 2313736/proyecto_FIN, 2313736/proyecto_INICIO, 2313736/proyecto_FIN, 2313736/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402315888 | Proyecto de inversión | 212203.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212203.45, modificado:212203.45}} | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EFRAIN A. GUTIERREZ - 417868 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 417868 | S | 362 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:38, direccion:CALLE CENTRAL EFRAIN A GUTIERREZ EJIDO EFRAÍN A GUTIÉRREZ, 29133 EFRAÍN A. GUTIÉRREZ, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO Y CALLE SALIDA, LA OBRA SE LOCLIZA EN LA LOCALIDAD DE EFRAIN A GUTIERREZ DE BERRIOZABAL AL NORTE DEL, lon:-93.29719292, lat:16.88162657}} | 2023-05-16 | 2023-05-30 | 212203.45 | 212203.45 | 212203.45 | 212203.45 | 212203.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAB/SOP/ORDEN/FAISMUN-032/2023, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:212203.45, importe_modificado:212203.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2315888/proyecto_INICIO, 2315888/proyecto_PROCESO, 2315888/proyecto_FIN, 2315888/proyecto_INICIO, 2315888/proyecto_PROCESO, 2315888/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402273355 | Proyecto de inversión | 196707.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196707.75, modificado:196707.75}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE EFRAÍN A. GUTIÉRREZ - 62920 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 62920 | S | 362 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:38, direccion:EJIDO EFRAÍN A GUTIÉRREZ, 29133 EFRAÍN A. GUTIÉRREZ, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO EFRAIN A GUTIERREZ AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-93.29913081, lat:16.88056619}} | 2023-04-18 | 2023-05-02 | 196707.75 | 196707.75 | 196707.75 | 196707.75 | 196707.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAB/SOP/ORDEN/FAISMUN-017/2023, contratista:ANTONIO VAZQUEZ ZAMBRANO, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:196707.75, importe_modificado:196707.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2273355/proyecto_FIN, 2273355/proyecto_INICIO, 2273355/proyecto_PROCESO, 2273355/proyecto_INICIO, 2273355/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402273361 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD EL MIRADOR A LA LOCALIDAD LA ALSACIA - 63707 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 63707 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:238, direccion:CAMINO TRAMO EL MIRADOR - LA ALSACIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 10 EJIDO EL MIRADOR, 29133 EL MIRADOR, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO EL MIRADOR Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO DE EL MIRADOR A LA LOCALIDAD, lon:-93.35600488, lat:16.86596677}} | 2023-03-15 | 2023-03-29 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAB/SOP/ORDEN/FAISMUN-006/2023, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2273361/proyecto_INICIO, 2273361/proyecto_FIN, 2273361/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402273397 | Proyecto de inversión | 1340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340000.0, modificado:1340000.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA A LA CABECERA MUNCIPAL - 65979 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 65979 | S | 805 | 802 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO BERRIOZABAL CABECERA MUNICIPAL - IGNACIO ZARAGOZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 100 EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 29133 IGNACIO ZARAGOZA, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO A ZARAGOZA Y , LA OBRA SE LOCALIZA E, lon:-93.34135941, lat:16.9744675}} | 2023-03-06 | 2023-04-03 | 1340000 | 1340000 | 1340000 | 1340000 | 1340000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-009/2023, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1340000.0, importe_modificado:1340000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:26.0}} | {2273397/proyecto_FIN, 2273397/proyecto_PROCESO, 2273397/proyecto_INICIO, 2273397/proyecto_PROCESO, 2273397/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402273657 | Proyecto de inversión | 511126.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511126.54, modificado:511126.54}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL TEMAZCAL DEL BARRIO SAN MIGUEL - 91541 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 91541 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL PEDREGAL BUGAMBILIAS FRACCIONAMIENTO PEDREGAL BUGAMBILIAS, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA PANAMERICANA Y , LA OBRA SE DESARROLLA EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL FRACCIONAMI, lon:-93.25712334, lat:16.80195278}} | 2023-03-13 | 2023-03-31 | 511126.54 | 511126.54 | 511126.54 | 511126.54 | 511126.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-012/2023, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:511126.54, importe_modificado:511126.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2273657/proyecto_FIN, 2273657/proyecto_INICIO, 2273657/proyecto_FIN, 2273657/proyecto_INICIO, 2273657/proyecto_FIN, 2273657/proyecto_PROCESO, 2273657/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402300406 | Proyecto de inversión | 1880273.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1880273.12, modificado:1880273.12}} | REHABILITACION DE CAMINO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LAS CAMELIAS SEGUNDA ETAPA - 351475 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 351475 | S | 100 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:17, direccion:RANCHERIA LAS CAMELIAS, 29130 LAS CAMELIAS, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LAS CAMELIAS LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA EN LA ZONA NOR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.40165585, lat:16.87606769}} | 2023-04-14 | 2023-05-30 | 1880273.12 | 1880273.12 | 1880273.12 | 1880273.12 | 1880273.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-015/2023, contratista:JAMAL CONSTRUCTORA DE MÉXICO, ACABADOS Y SUMINISTROS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1880273.12, importe_modificado:1880273.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}} | {2300406/proyecto_INICIO, 2300406/proyecto_PROCESO, 2300406/proyecto_FIN, 2300406/proyecto_INICIO, 2300406/proyecto_PROCESO, 2300406/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402307218 | Proyecto de inversión | 504722.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504722.07, modificado:504722.07}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE MONTECRISTO - 381478 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 381478 | S | 171 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1408.0, meta_modificada:1408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:61, direccion:CALLE CAMINO A MARAVILLAS EJIDO NUEVO MONTECRISTO, 29136 NUEVO MONTECRISTO, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO A MARAVILLAS Y CALLE ACCESO A NUEVO MONTECRISTO, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO A MARAVILLAS LLEGANDO HASTA , lon:-93.30837327, lat:16.93794234}} | 2023-09-04 | 2023-10-02 | 504722.07 | 504722.07 | 504722.07 | 504722.07 | 504722.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-037/2023, contratista:ANTONIO VAZQUEZ ZAMBRANO, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:504722.07, importe_modificado:504722.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1408.0}} | {2307218/proyecto_INICIO, 2307218/proyecto_FIN, 2307218/proyecto_PROCESO, 2307218/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402314194 | Proyecto de inversión | 1616569.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1616569.48, modificado:1616569.48}} | CONSTRUCCION DE SALA DE ESPERA DEL HOSPITAL COMUNITARIO 12 CAMAS DE LA CABECERA MUNICIPAL - 411380 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 411380 | S | 18390 | 17694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ BARRIO LA PIEDAD, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 11 NORTE Y CALLE 12 NORTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BERRIOZABAL EN EL BARRIO LA PIEDAD ESPECIF, lon:-93.27977256, lat:16.80820668}} | 2023-08-01 | 2023-09-29 | 1616569.48 | 1616569.48 | 1616569.48 | 1616569.48 | 1616569.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-033/2023, contratista:LISBETH IVON MEJIA GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1616569.48, importe_modificado:1616569.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2314194/proyecto_INICIO, 2314194/proyecto_PROCESO, 2314194/proyecto_FIN, 2314194/proyecto_INICIO, 2314194/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402317367 | Proyecto de inversión | 461302.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461302.95, modificado:461302.95}} | REHABILITACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE DIVISADERO - 424212 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 424212 | S | 46 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:425, direccion:CALLE EL DIVISADERO EJIDO EL DIVISADERO, 29130 EL DIVISADERO, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD EL DIVISADERO DE BERRIOZABAL AL PONIENTE DEL MUNICIPIO, PARA PODER ACCESAR A LA COMUNIDAD SE EN, lon:-93.3840945, lat:16.90046929}} | 2023-10-01 | 2023-10-20 | 461302.95 | 461302.95 | 461302.95 | 461302.95 | 461302.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-043/2023, contratista:ANTONIO VAZQUEZ ZAMBRANO, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:461302.95, importe_modificado:461302.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.0}} | {2317367/proyecto_INICIO, 2317367/proyecto_FIN, 2317367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402304695 | Proyecto de inversión | 2997059.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997059.06, modificado:2997059.06}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA 12A PONIENTE ESQUINA 10A NORTE DEL BARRIO MIRAVALLE - 369293 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 369293 | S | 550 | 529 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 12 PONIENTE BARRIO MIRAVALLE, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 10 NORTE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA BOCACALLE DE LA 12 PONIENTE Y LA 10 NORTE EN EL BARRIO MIRAVALLE AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-93.2794624, lat:16.80955517}} | 2023-05-08 | 2023-07-14 | 2997059.06 | 2997059.06 | 2997059.06 | 2997059.06 | 2997059.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-019/2023, contratista:JAMAL CONSTRUCTORA DE MÉXICO, ACABADOS Y SUMINISTROS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:2997059.06, importe_modificado:2997059.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2304695/proyecto_INICIO, 2304695/proyecto_PROCESO, 2304695/proyecto_FIN, 2304695/proyecto_PROCESO, 2304695/proyecto_INICIO, 2304695/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402304851 | Proyecto de inversión | 612300.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612300.04, modificado:612300.04}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN EL BARRIO MIRAVALLE - 370648 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 370648 | S | 550 | 529 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 13 NORTE BARRIO MIRAVALLE, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 13 PONIENTE Y CALLE 14 PONIENTE, CALLE 14 NORTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO MIRAVALLE EN LA CALLE 13 NORTE ENTRE , lon:-93.28007345, lat:16.81198019}} | 2023-04-27 | 2023-05-18 | 612300.04 | 612300.04 | 612300.04 | 612300.04 | 612300.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-021/2023, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:612300.04, importe_modificado:612300.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {2304851/proyecto_PROCESO, 2304851/proyecto_INICIO, 2304851/proyecto_PROCESO, 2304851/proyecto_FIN, 2304851/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402305002 | Proyecto de inversión | 1000722.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000722.06, modificado:1000722.06}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 6A PONIENTE ENTRE 16 Y 17 NORTE DEL BARRIO SAN JOSE - 371151 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 371151 | S | 1182 | 1138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:449.47, meta_modificada:449.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 6A PONIENTE BARRIO SAN JOSÉ, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 16 NORTE Y CALLE 17 NORTE, LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN JOSE EN LA CALLE 6 PONIENTE ENTRE 14 Y 15, lon:-93.27515325, lat:16.8143329}} | 2023-10-03 | 2023-11-21 | 1000722.06 | 1000722.06 | 1000722.06 | 1000722.06 | 1000722.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-044/2023, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1000722.06, importe_modificado:1000722.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:449.47}} | {2305002/proyecto_PROCESO, 2305002/proyecto_FIN, 2305002/proyecto_INICIO, 2305002/proyecto_FIN, 2305002/proyecto_PROCESO, 2305002/proyecto_FIN, 2305002/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402305900 | Proyecto de inversión | 407098.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407098.33, modificado:407098.33}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES BUENAVISTA - 374944 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 374944 | S | 1276 | 1248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:744, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE SANTA INES EJIDO SANTA INÉS BUENAVISTA, 29130 SANTA INÉS BUENAVISTA, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO A SANTA INES BUENAVISTA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN UNA DE LAS PRINCIPALES CALLE DE LA LOCAL, lon:-93.2775681, lat:16.75909691}} | 2023-05-16 | 2023-05-30 | 407098.33 | 407098.33 | 407098.33 | 407098.33 | 407098.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-025/2023, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS MX, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:407098.33, importe_modificado:407098.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2305900/proyecto_INICIO, 2305900/proyecto_FIN, 2305900/proyecto_PROCESO, 2305900/proyecto_FIN, 2305900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402307580 | Proyecto de inversión | 299947.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299947.31, modificado:299947.31}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE LA 2A NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A PONIENTE DEL BARRIO SAN SEBASTIAN - 382754 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 382754 | S | 555 | 534 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.66, meta_modificada:102.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 2 NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 2 PTE BARRIO SAN SEBASTIÁN, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE CENTRA, CALLE 2 PTE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN DE LA CABECERA MUNICIPAL CERCA, lon:-93.27241451, lat:16.8012954}} | 2023-04-11 | 2023-04-25 | 299947.31 | 299947.31 | 299947.31 | 299947.31 | 299947.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAB/SOP/ORDEN/FAISMUN-012/2023, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:299947.31, importe_modificado:299947.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.66}} | {2307580/proyecto_FIN, 2307580/proyecto_PROCESO, 2307580/proyecto_INICIO, 2307580/proyecto_FIN, 2307580/proyecto_PROCESO, 2307580/proyecto_FIN, 2307580/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402311538 | Proyecto de inversión | 1222125.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222125.48, modificado:1222125.48}} | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CARRETERA PANAMERICANA DEL KM 10.000 AL 13.000 DE LA CABECERA MUNICIPAL - 398302 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 398302 | S | 18390 | 17694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA PANAMERICANA KM 10.000 AL 13.000 BARRIO BARRIO SAN MIGUEL GUADALUPE ORIENTE, CANDELARIA, JUAN SABINES, ZAPATA, GUADALUPE PONIENTE, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA C, lon:-93.26858103, lat:16.7970821}} | 2023-06-13 | 2023-07-11 | 1222125.48 | 1222125.48 | 1222125.48 | 1222125.48 | 1222125.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-029/2023, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1222125.48, importe_modificado:1222125.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:130.0}} | {2311538/proyecto_INICIO, 2311538/proyecto_PROCESO, 2311538/proyecto_INICIO, 2311538/proyecto_FIN, 2311538/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402311583 | Proyecto de inversión | 209110.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209110.59, modificado:209110.59}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO ROCHESTER - 398595 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 398595 | S | 899 | 865 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO A ROCHESTER BARRIO ROCHESTHER, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CALLE CEDRO, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO ROCHESTER DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL ACCESO PRINCIPAL, lon:-93.25387385, lat:16.80341478}} | 2023-04-18 | 2023-05-02 | 209110.59 | 209110.59 | 209110.59 | 209110.59 | 209110.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAB/SOP/ORDEN/FAISMUN-016/2023, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:209110.59, importe_modificado:209110.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2311583/proyecto_INICIO, 2311583/proyecto_PROCESO, 2311583/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402317575 | Proyecto de inversión | 248450.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248450.16, modificado:248450.16}} | REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 425068 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 425068 | S | 18390 | 17694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 6 ORIENTE BARRIO LINDA VISTA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 2 SUR Y CALLE 6 SUR, CALLE 8 ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO LINFAVISTA DE LA CABECERA MUNICIPAL DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA , lon:-93.26661253, lat:16.79497918}} | 2023-05-15 | 2023-05-29 | 248450.16 | 248450.16 | 248450.16 | 248450.16 | 248450.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAB/SOP/ORDEN/FAISMUN-028/2023, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS MX, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:248450.16, importe_modificado:248450.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2317575/proyecto_INICIO, 2317575/proyecto_PROCESO, 2317575/proyecto_FIN, 2317575/proyecto_INICIO, 2317575/proyecto_PROCESO, 2317575/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402272855 | Proyecto de inversión | 266007.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266007.36, modificado:266007.36}} | AMPLIACION DEL MARCADO PUBLICO 1RO DE MAYO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 27203 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 27203 | S | 18390 | 17694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE BARRIO SAN SEBASTIÁN, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CALLE 1A PONIENTE, AVENIDA 1A SUR LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MERCADO PUBLICO, lon:-93.27256895, lat:16.79934272}} | 2023-02-18 | 2023-03-31 | 266007.36 | 266007.36 | 266007.36 | 266007.36 | 266007.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAB/SOP/ORDEN/FAISMUN-003/2023, contratista:JAMAL, CONSTRUCTORA DE MÉXICO, ACABADOS Y SUMINISTROS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:266007.36, importe_modificado:266007.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2272855/proyecto_PROCESO, 2272855/proyecto_FIN, 2272855/proyecto_PROCESO, 2272855/proyecto_FIN, 2272855/proyecto_INICIO, 2272855/proyecto_FIN, 2272855/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402272902 | Proyecto de inversión | 320907.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320907.46, modificado:320907.46}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA DE LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA - 30240 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 30240 | S | 164 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:146, direccion:CALLE CENTRAL VISTAHERMOSA EJIDO VISTAHERMOSA, 29133 VISTAHERMOSA, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL VISTAHERMOSA Y CAMINO A JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ, CALLE 1 NORTE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO VISTAHERMOSA AL NORTE DE, lon:-93.30171526, lat:16.84373048}} | 2023-03-01 | 2023-03-15 | 320907.46 | 320907.46 | 320907.46 | 320907.46 | 320907.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAB/SOP/ORDEN/FAISMUN-004/2023, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:320907.46, importe_modificado:320907.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2272902/proyecto_PROCESO, 2272902/proyecto_INICIO, 2272902/proyecto_PROCESO, 2272902/proyecto_FIN, 2272902/proyecto_INICIO, 2272902/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402304989 | Proyecto de inversión | 1424716.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1424716.45, modificado:1424716.45}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA 6A PONIENTE ENTRE 14 Y 15 NORTE DEL BARRIO SAN JOSE - 371128 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 371128 | S | 1182 | 1138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:758.0, meta_modificada:758.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 6A PONIENTE BARRIO SAN JOSÉ, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 14 NORTE Y CALLE 15 NORTE, LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN JOSE EN LA CALLE 6 PONIENTE ENTRE 14 Y 15, lon:-93.2755571, lat:16.81272356}} | 2023-09-06 | 2023-10-31 | 1424716.45 | 1424716.45 | 1424716.45 | 1424716.45 | 1424716.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-038/2023, contratista:CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y SUPERVISIONES, S.A DE C.V,, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1424716.45, importe_modificado:1424716.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:758.0}} | {2304989/proyecto_INICIO, 2304989/proyecto_PROCESO, 2304989/proyecto_FIN, 2304989/proyecto_INICIO, 2304989/proyecto_PROCESO, 2304989/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402309109 | Proyecto de inversión | 213764.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213764.42, modificado:213764.42}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA 11A SUR ENTRE 9A Y 10A PONIENTE DEL BARRIO GUADALUPE PONIENTE - 388256 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 388256 | S | 1143 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:46.26, meta_modificada:46.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 11 SUR ENTRE 9 Y 10 PTE BARRIO GUADALUPE PONIENTE, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 9 PONINENTE Y CALLE 10 PONIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIAL EN EL BARRIO GUADALUPE PONIENTE, lon:-93.28244384, lat:16.79113643}} | 2023-07-17 | 2023-07-31 | 213764.42 | 213764.42 | 213764.42 | 213764.42 | 213764.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAB/SOP/ORDEN/FAISMUN-036/2023, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS MX, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:213764.42, importe_modificado:213764.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:46.26}} | {2309109/proyecto_INICIO, 2309109/proyecto_PROCESO, 2309109/proyecto_FIN, 2309109/proyecto_PROCESO, 2309109/proyecto_FIN, 2309109/proyecto_INICIO, 2309109/proyecto_PROCESO, 2309109/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402309953 | Proyecto de inversión | 406365.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406365.32, modificado:406365.32}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN EL PARQUE DE LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA - 391354 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 391354 | S | 805 | 802 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:53, direccion:CALLE CANCHA PUBLICA DE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 29130 IGNACIO ZARAGOZA, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA EN LA CANCHA PUBLICA CERCANO A LA OBRA SE ENCUEN, lon:-93.34352822, lat:16.97632341}} | 2023-06-02 | 2023-06-16 | 406365.32 | 406365.32 | 406365.32 | 406365.32 | 406365.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-027/2023, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:406365.32, importe_modificado:406365.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2309953/proyecto_PROCESO, 2309953/proyecto_FIN, 2309953/proyecto_INICIO, 2309953/proyecto_FIN, 2309953/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402311578 | Proyecto de inversión | 287957.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287957.33, modificado:287957.33}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD SANTA INES - 398580 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 398580 | S | 1276 | 1248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:744, direccion:CALLE ACCESO LATERAL A SANTA INES BUENAVISTA EJIDO SANTA INÉS BUENAVISTA, 29130 SANTA INÉS BUENAVISTA, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL EJIDO SANTA INES SOBRE EL ACCESO, lon:-93.27896988, lat:16.75999862}} | 2023-04-13 | 2023-04-27 | 287957.33 | 287957.33 | 287957.33 | 287957.33 | 287957.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAB/SOP/ORDEN/FAISMUN-013/2023, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:287957.33, importe_modificado:287957.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2311578/proyecto_INICIO, 2311578/proyecto_PROCESO, 2311578/proyecto_INICIO, 2311578/proyecto_FIN, 2311578/proyecto_PROCESO, 2311578/proyecto_INICIO, 2311578/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402311675 | Proyecto de inversión | 81086.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81086.25, modificado:81086.25}} | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE RIO BLANCO - 398916 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 398916 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:203, direccion:CALLE CENTRAL RIO BLANCO EJIDO RIO BLANCO, 29133 RÍO BLANCO, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINO A MARAVILLAS Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD RIO BLANCO DEL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL SE ACCESA , lon:-93.31043463, lat:16.93749741}} | 2023-05-09 | 2023-05-23 | 81086.25 | 81086.25 | 81086.25 | 81086.25 | 81086.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAB/SOP/ORDEN/FAISMUN-024/2023, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:81086.25, importe_modificado:81086.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2311675/proyecto_INICIO, 2311675/proyecto_PROCESO, 2311675/proyecto_FIN, 2311675/proyecto_PROCESO, 2311675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402314359 | Proyecto de inversión | 1062455.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062455.58, modificado:1062455.58}} | REHABILITACION DEL PARQUE DE CIUDAD MAYA SEGUNDA ETAPA - 412109 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 412109 | S | 3723 | 3631 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:746, direccion:BOULEVARD BERRIOZABAL COLONIA CIUDAD MAYA, 29130 CIUDAD MAYA, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE PENIPAK Y CALLE CHANGUTI, CALLE PALENQUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA CIUDA MAYA DE BERRIOZABAL AL SUR DEL MUNICIPIO ESPECIFICAM, lon:-93.31425063, lat:16.7367828}} | 2023-05-16 | 2023-06-15 | 1062455.58 | 1062455.58 | 1062455.58 | 1062455.58 | 1062455.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-024/2023, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA HP DEL SURESTE, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1062455.58, importe_modificado:1062455.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2300.0}} | {2314359/proyecto_FIN, 2314359/proyecto_PROCESO, 2314359/proyecto_FIN, 2314359/proyecto_INICIO, 2314359/proyecto_PROCESO, 2314359/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402273359 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD SAN JOSÉ LA FLOR A LA LOCALIDAD LA ALSACIA - 63629 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 63629 | S | 7 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:529, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE LA FLOR - LA ALSACIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 10 EJIDO SAN JOSE LA FLOR, 29133 SAN JOSÉ LA FLOR, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO SAN JOSE LA FLOR Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO DE S, lon:-93.36821014, lat:16.88102061}} | 2023-03-07 | 2023-03-31 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-011/2023, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {2273359/proyecto_INICIO, 2273359/proyecto_PROCESO, 2273359/proyecto_FIN, 2273359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402273396 | Proyecto de inversión | 585144.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585144.76, modificado:585144.76}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL PEDREGAL - 65973 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 65973 | S | 933 | 898 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA FLAMBOYAN TEPEYAC, SAN MARCOS FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL PEDREGAL, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA MOCTEZUMA Y CALLE TEPEYAC, CALLE FLAMBOYAN LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN E, lon:-93.279915, lat:16.80354218}} | 2023-03-13 | 2023-03-31 | 585144.76 | 585144.76 | 585144.76 | 585144.76 | 585144.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-013/2023, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:585144.76, importe_modificado:585144.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:39.0}} | {2273396/proyecto_INICIO, 2273396/proyecto_PROCESO, 2273396/proyecto_FIN, 2273396/proyecto_PROCESO, 2273396/proyecto_FIN, 2273396/proyecto_INICIO, 2273396/proyecto_PROCESO, 2273396/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402304056 | Proyecto de inversión | 2262404.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2262404.48, modificado:2262404.48}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA 12A PONIENTE ENTRE 10A Y 13A NORTE DEL BARRIO MIRAVALLE - 366183 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 366183 | S | 550 | 529 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1307.5, meta_modificada:1307.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 12 PONIENTE BARRIO MIRAVALLE, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 10 NORTE Y CALLE 13 NORTE, LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO MIRAVALLE CERCANO A LA OBRA SE ENCUENTRA E, lon:-93.27918881, lat:16.81066063}} | 2023-05-03 | 2023-06-30 | 2262404.48 | 2262404.48 | 2262404.48 | 2262404.48 | 2262404.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-017/2023, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS MX, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:2262404.48, importe_modificado:2262404.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1307.5}} | {2304056/proyecto_FIN, 2304056/proyecto_INICIO, 2304056/proyecto_FIN, 2304056/proyecto_PROCESO, 2304056/proyecto_INICIO, 2304056/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402307394 | Proyecto de inversión | 106871.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106871.06, modificado:106871.06}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN EL BARRIO SAN MIGUEL - 382092 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 382092 | S | 1380 | 1327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:207.88, meta_modificada:207.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:ANDADOR ANDADOR SAN MIGUEL BARRIO SAN MIGUEL, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SAN MIGUEL Y , LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CARRETERA PANAMERCIANA EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL BARRIO SAN MIGUE, lon:-93.26006299, lat:16.80282175}} | 2023-04-26 | 2023-05-10 | 106871.06 | 106871.06 | 106871.06 | 106871.06 | 106871.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAB/SOP/ORDEN/FAISMUN-019/2023, contratista:JAMAL CONSTRUCTORA DE MÉXICO, ACABADOS Y SUMINISTROS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:106871.06, importe_modificado:106871.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:207.88}} | {2307394/proyecto_INICIO, 2307394/proyecto_PROCESO, 2307394/proyecto_FIN, 2307394/proyecto_PROCESO, 2307394/proyecto_FIN, 2307394/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402307469 | Proyecto de inversión | 328250.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328250.5, modificado:328250.5}} | REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUMERO 088 DE LA CABECERA MUNICIPAL - 382342 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 382342 | S | 1143 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:588.0, meta_modificada:588.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 4 PONIENTE BARRIO GUADALUPE PONIENTE, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 4 PONIENTE Y CALLE 6 SUR, CALLE 7 SUR LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CBECERA MUICIPAL EN EL BARRIO GUADALUPE PONIENTE EN LA TELESECUNDARIA, lon:-93.2767991, lat:16.79443891}} | 2023-03-01 | 2023-03-15 | 328250.5 | 328250.5 | 328250.5 | 328250.5 | 328250.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAB/SOP/ORDEN/FAISMUN-005/2023, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:328250.5, importe_modificado:328250.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:588.0}} | {2307469/proyecto_FIN, 2307469/proyecto_INICIO, 2307469/proyecto_PROCESO, 2307469/proyecto_FIN, 2307469/proyecto_INICIO, 2307469/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402308049 | Proyecto de inversión | 264738.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264738.62, modificado:264738.62}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DE LA LOCALIDAD DE PASO LIMON - 384495 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 384495 | S | 38 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:57, direccion:EJIDO PASO LIMON, 29136 LA PERDIZ, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO A PASO LIMON Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LOCALIDAD DE PASO LIMON DEL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL EN EL CAMINO QUE LLEVA A LA LOCALIDAD, lon:-93.34670591, lat:17.01081543}} | 2023-04-13 | 2023-04-27 | 264738.62 | 264738.62 | 264738.62 | 264738.62 | 264738.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAB/SOP/ORDEN/FAISMUN-015/2023, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS MX, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:264738.62, importe_modificado:264738.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.0}} | {2308049/proyecto_INICIO, 2308049/proyecto_FIN, 2308049/proyecto_PROCESO, 2308049/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402308311 | Proyecto de inversión | 157966.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157966.48, modificado:157966.48}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL - 385336 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 385336 | S | 18390 | 17694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:428.0, meta_modificada:428.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN CALLE 7A. PTE ENTRE AV. 4A. Y 6A. S, lon:-93.27331761, lat:16.80027822}} | 2023-04-27 | 2023-05-11 | 157966.48 | 157966.48 | 157966.48 | 157966.48 | 157966.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAB/SOP/ORDEN/FAISMUN-020/2023, contratista:JAMAL CONSTRUCTORA DE MÉXICO, ACABADOS Y SUMINISTROS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:157966.48, importe_modificado:157966.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:428.0}} | {2308311/proyecto_INICIO, 2308311/proyecto_PROCESO, 2308311/proyecto_FIN, 2308311/proyecto_PROCESO, 2308311/proyecto_FIN, 2308311/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402308902 | Proyecto de inversión | 137366.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137366.63, modificado:137366.63}} | REHABILITACION DE BOCACALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 2A NORTE ESQUINA 7A PONIENTE DEL BARRIO SAN MARCOS - 387472 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 387472 | S | 422 | 406 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 2A NORTE ESQUINA CON 7 PONIENTE BARRIO SAN MARCOS, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 7 PONIENTE Y CALLE 8 PONIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN MARCOS EN LA CALLE 2A NOR, lon:-93.27849095, lat:16.8020887}} | 2023-06-19 | 2023-07-03 | 137366.63 | 137366.63 | 137366.63 | 137366.63 | 137366.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAB/SOP/ORDEN/FAISMUN-035/2023, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:137366.63, importe_modificado:137366.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.0}} | {2308902/proyecto_INICIO, 2308902/proyecto_FIN, 2308902/proyecto_INICIO, 2308902/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402309176 | Proyecto de inversión | 198826.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198826.83, modificado:198826.83}} | REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO BOMBANO - 388459 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 388459 | S | 56 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:73.92, meta_modificada:73.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:93, direccion:CALLE CENTRAL DE BOMBANO EJIDO SAN ANTONIO BOMBANO, 29130 EL PENIEL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO A BOMBANO Y CALLE SEGUNDO ACCESO A BOMBANO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BOMBANO EN EL DOMO Y PA, lon:-93.30868644, lat:16.75367378}} | 2023-07-18 | 2023-08-01 | 198826.83 | 198826.83 | 198826.83 | 198826.83 | 198826.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAB/SOP/ORDEN/FAISMUN-037/2023, contratista:JAMAL CONSTRUCTORA DE MÉXICO, ACABADOS Y SUMINISTROS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:198826.83, importe_modificado:198826.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.92}} | {2309176/proyecto_INICIO, 2309176/proyecto_PROCESO, 2309176/proyecto_FIN, 2309176/proyecto_INICIO, 2309176/proyecto_PROCESO, 2309176/proyecto_FIN, 2309176/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402311548 | Proyecto de inversión | 1820571.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1820571.98, modificado:1820571.98}} | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LOS BARRIOS PENJAMO, LA PIEDAD Y MIRAVALLE DE LA CABECERA MUNICIPAL - 398336 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 398336 | S | 18390 | 17694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CALLES DE MIRAVALLE PENJAMO LA PIEDAD BARRIO MIRAVAE PENJAMO LA PIEDAD, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LOS BARRIOS, lon:-93.27914627, lat:16.81180759}} | 2023-07-17 | 2023-08-31 | 1820571.98 | 1820571.98 | 1820571.98 | 1820571.98 | 1820571.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-031/2023, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1820571.98, importe_modificado:1820571.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:110.0}} | {2311548/proyecto_INICIO, 2311548/proyecto_PROCESO, 2311548/proyecto_INICIO, 2311548/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402315533 | Proyecto de inversión | 166475.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166475.14, modificado:166475.14}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 416502 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 416502 | S | 18390 | 17694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 2 NORTE ENTRE 1 Y 2 ORIENTE BARRIO SAN SEBASTIÁN, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE 1 ORIENTE, CALLE 2 ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN EN EL , lon:-93.27031068, lat:16.80090755}} | 2023-04-25 | 2023-05-09 | 166475.14 | 166475.14 | 166475.14 | 166475.14 | 166475.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAB/SOP/ORDEN/FAISMUN-018/2023, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS MX, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:166475.14, importe_modificado:166475.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2315533/proyecto_INICIO, 2315533/proyecto_PROCESO, 2315533/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402315711 | Proyecto de inversión | 69700.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69700.93, modificado:69700.93}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE BERLIN - 417153 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 417153 | S | 232 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:8, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES DE BERLIN EJIDO BERLIN, 29130 BERLÍN, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE DIFERENTES CALLES Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD BERLIN DE BERRIOZABAL AL PONIENTE DEL MUNICIPIO SE ACCESA POR LA CARRETE, lon:-93.34778128, lat:16.82231387}} | 2023-04-04 | 2023-04-18 | 69700.93 | 69700.93 | 69700.93 | 69700.93 | 69700.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAB/SOP/ORDEN/FAISMUN-011/2023, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:69700.93, importe_modificado:69700.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2315711/proyecto_INICIO, 2315711/proyecto_PROCESO, 2315711/proyecto_INICIO, 2315711/proyecto_FIN, 2315711/proyecto_PROCESO, 2315711/proyecto_FIN, 2315711/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402315864 | Proyecto de inversión | 375767.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375767.95, modificado:375767.95}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LAS CAMELIAS - 417669 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 417669 | S | 110 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:17, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES DE LAS CAMELIAS EJIDO LAS CAMELIAS, 29130 LAS CAMELIAS, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE DIFERENTES CALLES Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD LAS CAMELIAS AL PONIENTE DE EL MU, lon:-93.4016564, lat:16.87609143}} | 2023-06-21 | 2023-07-10 | 375767.95 | 375767.95 | 375767.95 | 375767.95 | 375767.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-028/2023, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:375767.95, importe_modificado:375767.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | {2315864/proyecto_FIN, 2315864/proyecto_INICIO, 2315864/proyecto_FIN, 2315864/proyecto_INICIO, 2315864/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402317549 | Proyecto de inversión | 208713 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208713.0, modificado:208713.0}} | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD LA CARIDAD - 424975 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 424975 | S | 192 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:253, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES DE LA CARIDAD EJIDO LA CARIDAD, 29130 LA CARIDAD, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CARIDAD DE BERRRIOZABALL SOBRE LA CARRETERA TUXTLA BERRIOZABAL CERCANO A LA OBRA SE ENCURNTRA, lon:-93.23784029, lat:16.79926183}} | 2023-04-03 | 2023-04-17 | 208713 | 208713 | 208713 | 208713 | 208713 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAB/SOP/ORDEN/FAISMUN-009/2023, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:208713.0, importe_modificado:208713.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2317549/proyecto_INICIO, 2317549/proyecto_PROCESO, 2317549/proyecto_INICIO, 2317549/proyecto_FIN, 2317549/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402321588 | Proyecto de inversión | 87290.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87290.95, modificado:87290.95}} | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO BOMBANO - 442142 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 442142 | S | 94 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:150, direccion:CALLE SAN PEDRO BOMBANO EJIDO SAN PEDRO BOMBANO, 29130 QUINTA FLOR, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO BOMBANO DE BERRIOZABAL SE ACCESA SOBRE LA ANTIGUA CARRETERA A OCOZOCOAUTLA A, lon:-93.30398815, lat:16.7543155}} | 2023-05-29 | 2023-06-12 | 87290.95 | 87290.95 | 87290.95 | 87290.95 | 87290.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAB/SOP/ORDEN/FAISMUN-033/2023, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:87290.95, importe_modificado:87290.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2321588/proyecto_INICIO, 2321588/proyecto_PROCESO, 2321588/proyecto_FIN, 2321588/proyecto_PROCESO, 2321588/proyecto_FIN, 2321588/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402303091 | Proyecto de inversión | 572623.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572623.2, modificado:572623.2}} | CONSTRUCCION DE PARQUE LOCAL, EJIDO AGUSTIN DE ITURBIDE - 362272 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 362272 | S | 395 | 411 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO AGUSTIN DE ITURBIDE, 30893 AGUSTÍN DE ITURBIDE, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA EJIDO EL PROGRESO Y CARRETERA HACIA BALNEARIO EL ROSALES, A UN COSTADO DERECHA DE ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDEN, lon:-92.198616, lat:15.075443}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 572623.2 | 572623.2 | 572623.2 | 499049.89 | 499049.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-082/P2023, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:572623.2, importe_modificado:572623.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:280.0}} | {2303091/proyecto_INICIO, 2303091/proyecto_PROCESO, 2303091/proyecto_INICIO, 2303091/proyecto_PROCESO, 2303091/proyecto_INICIO, 2303091/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA QUEDO COMPROMETIDA PARA TERMINAR DE EJERCER EN EL 2024, trimestre:4.0, usuario:rogerandradem, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:ESTA OBRA QUEDO COMPROMETIDA PARA TERMINAR DE PAGAR EN EL EJERCICIO 2024, trimestre:4.0, usuario:rogerandradem, fecha:2024-01-18}} | {obs1: {observación:CORREGIR EL DEVENGADO DEBE TENER LOS MISMOS DATOS QUE EL MODIFICADO., trimestre:4.0, usuario:paulinagordazd, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:CORREGIR EL DEVENGADO DEBE TENER LOS MISMOS DATOS QUE EL MODIFICADO., trimestre:4.0, usuario:paulinagordazd, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:CORREGIR EL DEVENGADO DEBE TENER LOS MISMOS DATOS QUE EL MODIFICADO., trimestre:4.0, usuario:paulinagordazd, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:CORREGIR EL DEVENGADO DEBE TENER LOS MISMOS DATOS QUE EL MODIFICADO., trimestre:4.0, usuario:paulinagordazd, fecha:2024-01-12}}
2023 | 4 | CHP230402293135 | Proyecto de inversión | 1435507.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1435507.77, modificado:1435507.77}} | CONSTRUCCION DE PARQUE LOCAL, EJIDO EL CARMEN - 322120 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 322120 | S | 395 | 411 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1362.2, meta_modificada:1362.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:15, direccion:AVENIDA CALLE HACIA EJIDO AHUACATLAN EJIDO EL CARMEN, 30895 EL CARMEN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO A EJIDO FAJA DE ORO Y CAMINO HACIA EL ZAPOTE, CALLE EL CAMPO CARRETERA PRINCIPAL ESQUINA CRUCERO EJIDO FAJA DE OR, lon:-92.16638099, lat:15.03094}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 1435507.77 | 1435507.77 | 1435507.77 | 881888.55 | 881888.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-079/P2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DOGU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1435507.77, importe_modificado:1435507.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1150.0}} | {2293135/proyecto_INICIO, 2293135/proyecto_PROCESO, 2293135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA COMPROMETIDA PARA TERMINAR DE EJERCER EN EL 2024, trimestre:4.0, usuario:rogerandradem, fecha:2024-01-12}} | {obs1: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-15}, obs2: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-15}, obs3: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-15}, obs4: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | CHP230202229374 | Proyecto de inversión | 2800150.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800150.68, modificado:2800150.68}} | PAVIMENTACION DE CAMINO SACA COSECHA, ACCESO PRINCIPAL, TRAMO DEL KM 0 450 AL KM 0 800, CANTON PIEDRA PARADA - 116488 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 116488 | S | 58 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:133, direccion:CAMINO TRAMO AZTECA - CANTON PIEDRA PARADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 450 + 800 CANTON PIEDRA PARADA, 30894 CANTÓN PIEDRA PARADA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , AL NORTE CAMINO HACIA EJIDO PIEDRA PARAD, lon:-92.18640839, lat:15.11723123}} | 2023-05-29 | 2023-08-26 | 2800150.68 | 2800150.68 | 2800150.68 | 1319576.26 | 1319576.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-043/P2023, contratista:FERNANDO PEREZ GODINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:2800150.68, importe_modificado:2800150.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2229374/proyecto_PROCESO, 2229374/proyecto_INICIO, 2229374/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA QUEDO COMPROMETIDA PARA PAGAR EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2024, trimestre:4.0, usuario:rogerandradem, fecha:2024-01-18}} | {obs1: {observación:LA CANTIDAD DEL MODIFICADO, DEBE ESTAR HASTA EL DEVENGADO., trimestre:4.0, usuario:paulinagordazd, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:LA CANTIDAD DEL MODIFICADO, DEBE ESTAR HASTA EL DEVENGADO., trimestre:4.0, usuario:paulinagordazd, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:LA CANTIDAD DEL MODIFICADO, DEBE ESTAR HASTA EL DEVENGADO., trimestre:4.0, usuario:paulinagordazd, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:LA CANTIDAD DEL MODIFICADO, DEBE ESTAR HASTA EL DEVENGADO., trimestre:4.0, usuario:paulinagordazd, fecha:2024-01-12}}
2023 | 4 | CHP230202217611 | Proyecto de inversión | 1402558.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1402558.16, modificado:1402558.16}} | CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA, CLAVE 07DPB3267P, FRACCION LA BOQUILLA - 32333 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 32333 | S | 31 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:169, direccion:CALLE INNOMINADA FRACCION LA BOQUILLA, 30893 LA BOQUILLA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , AL NORTE CARRETERA CHESPAL VIEJO AL SUR CARRETERA EJIDO EL PROGRESO AL ESTE EJIDO EL AGUILA AL OESTE RESTAURANT LA BOQUILLA, lon:-92.20694162, lat:15.09412475}} | 2023-04-10 | 2023-07-08 | 1402558.16 | 1402558.16 | 1402558.16 | 825612.61 | 825612.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-011/P2023, contratista:CONSTRUCCIONES LAMEC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1402558.16, importe_modificado:1402558.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2217611/proyecto_INICIO, 2217611/proyecto_PROCESO, 2217611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA QUEDO COMPROMETIDA PARA TERMINAR DE EJERCER EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2024, trimestre:4.0, usuario:rogerandradem, fecha:2024-01-18}} | {obs1: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-15}, obs2: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-15}, obs3: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-15}, obs4: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-15}, obs5: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO(2), trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-15}, obs6: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO(2), trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-15}, obs7: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO(2), trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-15}, obs8: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO(2), trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | CHP230202229597 | Proyecto de inversión | 750643.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750643.18, modificado:750643.18}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, PUENTE CAHOACANCITO, CABECERA MUNICIPAL - 117322 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 117322 | S | 186 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA PONIENTE BARRIO MIGUEL HIDALGO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PROLONGACION QUINTA PONIENTE Y AVENIDA VEINTISEIS NORTE, AL NORTE FRACCION JERICO AL SUR CAMINO A TUXTLA CHICO AL ESTE PANTEON MUNIC, lon:-92.17581754, lat:14.99255536}} | 2023-06-12 | 2023-10-09 | 750643.18 | 750643.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-050/P2023, contratista:ROBERTO CARLOS ELORZA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:750643.18, importe_modificado:750643.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2229597/proyecto_INICIO, 2229597/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA COMPROMETIDA PARA TERMINAR DE EJERCER EN EL EJERCICIO 2024, trimestre:4.0, usuario:rogerandradem, fecha:2024-01-06}} | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302243078 | Proyecto de inversión | 476752.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476752.17, modificado:476752.17}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, FRACCION SAN MIGUEL - 117110 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 117110 | S | 64 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:136, direccion:CALLE INNOMINADA FRACCION SAN MIGUEL, 30897 SAN MIGUEL, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE FRACCION SAN MIGUELAL NORTE CANTON CAMAMBE AL SUR ES. PRIM. VICENTE GUERRERO. AL ESTE CAPILLA SAN MIGUEL ARCANGEL TRAM, lon:-92.16730128, lat:15.17016474}} | 2023-08-01 | 2023-09-15 | 476752.17 | 476752.17 | 476752.17 | 335020.03 | 335020.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-047/P2023, contratista:CMLR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:476752.17, importe_modificado:476752.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2243078/proyecto_PROCESO, 2243078/proyecto_INICIO, 2243078/proyecto_PROCESO, 2243078/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA QUEDO COMPROMETIDA PARA EJERCER EN EN PRIMER TRIMESTRE DEL 2024, trimestre:4.0, usuario:rogerandradem, fecha:2024-01-14}} | {obs1: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-15}, obs2: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-15}, obs3: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-15}, obs4: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | CHP230302252449 | Proyecto de inversión | 2482804.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2482804.5, modificado:2482804.5}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 9A. CALLE PONIENTE ENTRE 6A. Y 10A. AVENIDA NORTE Y 6A. AVENIDA NORTE ENTRE 9A. Y 13A. CALLE PONIENTE, PERIFERICO NORPONIENTE, BARRIO MIGUEL HIDALGO. - 176624 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 176624 | S | 170 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2002.0, meta_modificada:2002.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE NOVENA PONIENTE BARRIO MIGUEL HIDALGO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA NORTE Y AVENIDA DECIMA NORTE, AVENIDA TRECEAVA NORTE AL NORTE SECUNDARIA TECNICA NO 15 AL SUR PANTEON MUNICIPAL AL OESTE POLL, lon:-92.16875082, lat:14.99545555}} | 2023-08-05 | 2023-09-08 | 2482804.5 | 2482804.5 | 2482804.5 | 2079037.35 | 2079037.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-027/P2023, contratista:CMLR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:2482804.5, importe_modificado:2482804.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {2252449/proyecto_INICIO, 2252449/proyecto_PROCESO, 2252449/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA QUEDO COMPROMETIDA PARA EJERCER EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024, trimestre:4.0, usuario:rogerandradem, fecha:2024-01-15}} | {obs1: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-15}, obs2: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-15}, obs3: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-15}, obs4: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | CHP230302257406 | Proyecto de inversión | 1854088.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1854088.12, modificado:1854088.12}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, 2A. ETAPA, EJIDO AZTECA - 208602 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 208602 | S | 260 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2101.0, meta_modificada:2101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:9, direccion:EJIDO AZTECA, 30896 AZTECA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DEL EDIJO Y BRECHA PARCELAS DEL EJIDO, AL NORTE ESCUELA PRIMARIA 21 DE AGOSTO AL SUR CAMINO HACIA EJIDO EL AGUILA AL ESTE CAMINO DE EXTRAVIO HACIA CASCADA L, lon:-92.184683, lat:15.111729}} | 2023-08-28 | 2023-11-25 | 1854088.12 | 1854088.12 | 1854088.12 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-072/P2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DOGU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1854088.12, importe_modificado:1854088.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2257406/proyecto_INICIO, 2257406/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA QUEDO COMPROMETIDA PARA EJERCER EN EL 2024, trimestre:4.0, usuario:rogerandradem, fecha:2024-01-12}} | {obs1: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-15}, obs2: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-15}, obs3: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-15}, obs4: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | CHP230402315812 | Proyecto de inversión | 340125.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340125.04, modificado:340125.04}} | AMPLIACIÓN DE DREN PLUVIAL, CALLE BENJAMÍN HERNÁNDEZ ENTRE AVENIDA CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS Y AVENIDA EMETERIO BALLINAS, EJIDO FAJA DE ORO - 417498 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 417498 | S | 450 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.3, meta_modificada:103.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:CALLE BENJAMIN HERNANDEZ EJIDO FAJA DE ORO, 30892 FAJA DE ORO, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL LAZARO CARDENAS Y AVENIDA EVELIO RODRIGUEZ, AVENIDA EMETERIO BALLINAS AL NORTE RESTAURANT ROSITA A UN COSTADO A MANO DERECH, lon:-92.15480498, lat:15.03356423}} | 2023-12-07 | 2023-12-29 | 340125.04 | 340125.04 | 340125.04 | 328684.56 | 328684.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141091, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:340125.04, importe_modificado:340125.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} | {2315812/proyecto_INICIO, 2315812/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA QUEDO COMPROMETIDA PARA TERMINAR DE EJERCER EN EL PRIMER PERIODO DEL EJERCICIO 2024, trimestre:4.0, usuario:rogerandradem, fecha:2024-01-18}} | {obs1: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-15}, obs2: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-15}, obs3: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-15}, obs4: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | CHP230302265847 | Acción | 486000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486000.0, modificado:486000.0}} | ELABORACION Y ACTUALIZACION DE MANUALES Y REGLAMENTOS - 49576 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 49576 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:10.0, meta_modificada:0.0}, meta2: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.16811, lat:14.989789}} | 2023-07-03 | 2023-12-01 | 486000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:0.0}} | {2265847/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE CANCELO PORQUE SE EJECUTARON OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POR PROBLEMAS POR LAS LLUVIAS EN LAS COMUNIDADES, trimestre:4.0, usuario:rogerandradem, fecha:2023-12-18}} | {obs1: {observación:FAVOR DE AGREGAR INFORMACIÓN HASTA EL COMPROMETIDO., trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-12-18}, obs2: {observación:FAVOR DE AGREGAR INFORMACIÓN HASTA EL COMPROMETIDO., trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-12-18}, obs3: {observación:FAVOR DE AGREGAR INFORMACIÓN HASTA EL COMPROMETIDO., trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-12-18}, obs4: {observación:FAVOR DE AGREGAR INFORMACIÓN HASTA EL COMPROMETIDO., trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-12-18}, obs5: {observación:FAVOR DE AGREGAR INFORMACIÓN HASTA EL COMPROMETIDO.(2), trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-12-18}, obs6: {observación:FAVOR DE AGREGAR INFORMACIÓN HASTA EL COMPROMETIDO.(2), trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-12-18}, obs7: {observación:FAVOR DE AGREGAR INFORMACIÓN HASTA EL COMPROMETIDO.(2), trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-12-18}, obs8: {observación:FAVOR DE AGREGAR INFORMACIÓN HASTA EL COMPROMETIDO.(2), trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-12-18}}
2023 | 4 | CHP230302265945 | Acción | 340125.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340125.04, modificado:340125.04}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 51067 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 51067 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1518.0, meta_modificada:0.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.16811, lat:14.989789}} | 2023-07-03 | 2023-09-29 | 340125.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2265945/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE CANCELO PORQUE SE EJECUTARON OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POR PROBLEMAS POR LAS LLUVIAS EN LAS COMUNIDADES, trimestre:4.0, usuario:rogerandradem, fecha:2023-12-18}} | {obs1: {observación:FAVOR DE AGREGAR INFORMACIÓN HASTA EL COMPROMETIDO., trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-12-18}, obs2: {observación:FAVOR DE AGREGAR INFORMACIÓN HASTA EL COMPROMETIDO., trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-12-18}, obs3: {observación:FAVOR DE AGREGAR INFORMACIÓN HASTA EL COMPROMETIDO., trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-12-18}, obs4: {observación:FAVOR DE AGREGAR INFORMACIÓN HASTA EL COMPROMETIDO., trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-12-18}, obs5: {observación:FAVOR DE AGREGAR INFORMACIÓN HASTA EL COMPROMETIDO.(2), trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-12-18}, obs6: {observación:FAVOR DE AGREGAR INFORMACIÓN HASTA EL COMPROMETIDO.(2), trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-12-18}, obs7: {observación:FAVOR DE AGREGAR INFORMACIÓN HASTA EL COMPROMETIDO.(2), trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-12-18}, obs8: {observación:FAVOR DE AGREGAR INFORMACIÓN HASTA EL COMPROMETIDO.(2), trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-12-18}}
2023 | 4 | CHP230402286320 | Proyecto de inversión | 963696.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963696.94, modificado:963696.94}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, TRAMO LA BANANERA, EJIDO BENITO JUAREZ SAN VICENTE - 289918 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 289918 | S | 886 | 822 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:182, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 30893 FRACCIÓN BANANERA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO BANANERA Y CAMINO SAN VICENTE, TRAMO CACAHOATAN EJIDO FAJA DE OROEJIDO AHUACATLANEJIDO TOQUIAN Y LAS NUBES A EJIDO B. JUAREZ SAN VICENTEAL NORTE FR, lon:-92.19037, lat:15.066479}} | 2023-10-26 | 2023-12-30 | 963696.94 | 963696.94 | 963696.94 | 867327.24 | 867327.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-076/P2023, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:963696.94, importe_modificado:963696.94}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.9}} | {2286320/proyecto_INICIO, 2286320/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA COMPROMETIDA PARA TERMINAR DE EJECUTAR EN EL PRIMER PERIODO DEL EJERCICIO 2024, trimestre:4.0, usuario:rogerandradem, fecha:2024-01-10}} | {obs1: {observación:CORREGIR EL DEVENGADO DEBE TENER LOS MISMOS DATOS QUE EL MODIFICADO., trimestre:4.0, usuario:paulinagordazd, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:CORREGIR EL DEVENGADO DEBE TENER LOS MISMOS DATOS QUE EL MODIFICADO., trimestre:4.0, usuario:paulinagordazd, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:CORREGIR EL DEVENGADO DEBE TENER LOS MISMOS DATOS QUE EL MODIFICADO., trimestre:4.0, usuario:paulinagordazd, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:CORREGIR EL DEVENGADO DEBE TENER LOS MISMOS DATOS QUE EL MODIFICADO., trimestre:4.0, usuario:paulinagordazd, fecha:2024-01-12}}
2023 | 4 | CHP230202217602 | Proyecto de inversión | 100028.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100028.04, modificado:100028.04}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, SOBRE PROLONGACION DE LA 6A. CALLE PONIENTE, TRAMO CACAHOATAN A CARRILLO PUERTO, CABECERA MUNICIPAL - 32248 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 32248 | S | 1200 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:11.61, meta_modificada:11.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA PONIENTE PROLONGACION BARRIO SAN ANTONIO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRILLO PUERTO Y CALLE VEINTISEIS SUR, CAMINO A LA RIOJA AL NORTE GRANJA LA RIOJA AL ESTE MOTEL VILLAS JOAN FRACCIONAMI, lon:-92.17599109, lat:14.99198655}} | 2023-03-16 | 2023-03-30 | 100028.04 | 100028.04 | 100028.04 | 100028.04 | 100028.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN/OT-002/P2023, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:100028.04, importe_modificado:100028.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:11.61}} | {2217602/proyecto_INICIO, 2217602/proyecto_FIN, 2217602/proyecto_PROCESO, 2217602/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202227220 | Proyecto de inversión | 1985950.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1985950.08, modificado:1985950.08}} | CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN CANCHA DEPORTIVA, ESCUELA TELESECUNDARIA 411, EMILIANO ZAPATA SALAZAR, CLAVE 07ETV0464V, EJIDO GUATIMOC - 104097 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 104097 | S | 39 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:23, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO GUATIMOC, 30895 GUATIMOC, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA A BELLAVISTA AL SUR CARRETERA HACIA LAS NUBES GUATIMOC, lon:-92.152488, lat:15.04698}} | 2023-05-15 | 2023-08-12 | 1985950.08 | 1985950.08 | 1985950.08 | 1985950.08 | 1985950.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-038/P2023, contratista:IAAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1985950.08, importe_modificado:1985950.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2227220/proyecto_INICIO, 2227220/proyecto_PROCESO, 2227220/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202229123 | Proyecto de inversión | 1509260.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509260.06, modificado:1509260.06}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 8A. CALLE ORIENTE, ENTRE 13A. Y 19A. AVENIDA SUR, BARRIO ALVARO OBREGON, CABECERA MUNICIPAL - 115595 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 115595 | S | 98 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1332.8, meta_modificada:1332.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVA ORIENTE BARRIO ÁLVARO OBREGÓN, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA DECIMO TERCERA SUR Y AVENIDA DECIMO NOVENA SUR, AVENIDA VIGESIMO PRIMERA AL NORTE SEXTA PONIENTE ENTRADA A CACAHOATAN AL SUR RESTAUR, lon:-92.16301961, lat:14.987616}} | 2023-05-29 | 2023-07-27 | 1509260.06 | 1509260.06 | 1509260.06 | 1509260.06 | 1509260.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-042/P2023, contratista:IAAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1509260.06, importe_modificado:1509260.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1332.8}} | {2229123/proyecto_INICIO, 2229123/proyecto_PROCESO, 2229123/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202229411 | Proyecto de inversión | 1000472.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000472.31, modificado:1000472.31}} | PAVIMENTACION DE CAMINO SACA COSECHA, TRAMO DEL KM. 0 135 AL KM. 0 303, FRACCION LA PRIMAVERA - 116660 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 116660 | S | 49 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:196, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO AHUACATLAN - FRACCION LA PRIMAVERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 135 + 303 FRACCION LA PRIMAVERA, 30897 LA PRIMAVERA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , AL NORTE POBLADO NUEVA ALIANZA AL SU, lon:-92.17762681, lat:15.03729312}} | 2023-06-05 | 2023-08-03 | 1000472.31 | 1000472.31 | 1000472.31 | 1000472.31 | 1000472.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-044/P2023, contratista:CONSTRUCCIONES, EDIFICACION Y PROYECTOS ARTIVAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1000472.31, importe_modificado:1000472.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:168.0}} | {2229411/proyecto_INICIO, 2229411/proyecto_PROCESO, 2229411/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202229667 | Proyecto de inversión | 365589.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365589.04, modificado:365589.04}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN 8A. CALLE ORIENTE, ENTRE 13A. Y 19A. AVENIDA SUR, BARRIO ALVARO OBREGON, CABECERA MUNICIPAL - 117534 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 117534 | S | 74 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVA ORIENTE BARRIO ÁLVARO OBREGÓN, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA TRECEAVA SUR Y AVENIDA DIECINUEVE SUR, AVENIDA VEINTIUNA SUR AL NORTE CARRETERA HACIA TAPACHULA AL ESTE PARQUE CENTRAL AL OESTE SORI, lon:-92.163835, lat:14.987844}} | 2023-05-22 | 2023-06-20 | 365589.04 | 365589.04 | 365589.04 | 365589.04 | 365589.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-052/P2023, contratista:IAAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:365589.04, importe_modificado:365589.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:176.0}} | {2229667/proyecto_INICIO, 2229667/proyecto_PROCESO, 2229667/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302253237 | Proyecto de inversión | 1089776.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089776.44, modificado:1089776.44}} | PAVIMENTACION DE 155.64 M.L. DE CAMINO, ENTRONQUE CARRETERO CACAHOATAN FRACCION DOS DE MAYO ZONA NORTE, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 0 155.64 - 180421 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 180421 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:953.29, meta_modificada:953.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERO CACAHOATAN - FRACCION DOS DE MAYO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 167 FRACCION DOS DE MAYO, 30892 PUENTE COLORADO, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO FRACCION DOS DE MAYO ZONA NORTE Y , TRAMO , lon:-92.14642362, lat:15.03467184}} | 2023-08-14 | 2023-09-23 | 1089776.44 | 1089776.44 | 1089776.44 | 1089776.44 | 1089776.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-062/P2023, contratista:CONSTRUCCIONES, EDIFICACION Y PROYECTOS ARTIVAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1089776.44, importe_modificado:1089776.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:953.29}} | {2253237/proyecto_PROCESO, 2253237/proyecto_INICIO, 2253237/proyecto_PROCESO, 2253237/proyecto_INICIO, 2253237/proyecto_PROCESO, 2253237/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302261329 | Proyecto de inversión | 1512908.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512908.56, modificado:1512908.56}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INNOMINADA, EJIDO SALVADOR URBINA - 231878 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 231878 | S | 150 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:809.6, meta_modificada:809.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:43, direccion:CALLE HACIA CARRETERA PRINCIPAL EJIDO SALVADOR URBINA, 30893 SALVADOR URBINA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y PRIVADA HACIA PARCELAS, CARRETERA CACAHOATAN EJIDO BENITO JUAREZ SAN VICENTE DESVIO A SALVADOR URBIA, lon:-92.20702085, lat:15.03713352}} | 2023-09-15 | 2023-10-21 | 1512908.56 | 1512908.56 | 1512908.56 | 1512908.56 | 1512908.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-067/P2023, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1512908.56, importe_modificado:1512908.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:809.6}} | {2261329/proyecto_INICIO, 2261329/proyecto_PROCESO, 2261329/proyecto_INICIO, 2261329/proyecto_PROCESO, 2261329/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302262888 | Proyecto de inversión | 1300339.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300339.63, modificado:1300339.63}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, SEGUNDA ETAPA, BARRIO LA UNIDAD SUR, CABECERA MUNICIPAL - 239446 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 239446 | S | 150 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:851.3, meta_modificada:851.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA PROLONGACION 17A. PONIENTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PARCELAS UNIDAD SUR Y CALLE 22. NORTE, CALLE 20A. NORTE AL NORTE TANQUE DE DISTRIBUCION DE AGUA LA UNIDAD AL SUR ESC. SEC. TE, lon:-92.17316449, lat:14.99885378}} | 2023-09-11 | 2023-12-09 | 1300339.63 | 1300339.63 | 1300339.63 | 1300339.63 | 1300339.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-074/P2023, contratista:YURDY SANCHEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1300339.63, importe_modificado:1300339.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:851.3}} | {2262888/proyecto_INICIO, 2262888/proyecto_PROCESO, 2262888/proyecto_FIN, 2262888/proyecto_PROCESO, 2262888/proyecto_FIN, 2262888/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302249712 | Proyecto de inversión | 974766.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974766.5, modificado:974766.5}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN 3A. AVENIDA SUR, VARIOS TRAMOS BARRIO TAMARINDO - 162162 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 162162 | S | 78 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:930.6, meta_modificada:930.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA SUR BARRIO TAMARINDO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , AL NORTE EL BOLILLAZO AL NOR ESTE RASTRO MUNICIPAL Y COKTELERIA ACUARIO AL ESTE IGLESIA CRISTIANA EVANGELICA PARCELAS DE CACAHOATAN AL OE, lon:-92.16860421, lat:14.98386099}} | 2023-07-26 | 2023-09-15 | 974766.5 | 974766.5 | 974766.5 | 974766.5 | 974766.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-045/P2023, contratista:EMPRESA CONSTRUCTORA LOPEZ GARCIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:974766.5, importe_modificado:974766.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:930.6}} | {2249712/proyecto_INICIO, 2249712/proyecto_PROCESO, 2249712/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302249713 | Proyecto de inversión | 1629230.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1629230.44, modificado:1629230.44}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 13A. CALLE PONIENTE ENTRE 2A. Y 6A. AVENIDA NORTE, BARRIO MIGUEL HIDALGO - 162163 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 162163 | S | 110 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1095.3, meta_modificada:1095.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE DECIMO TERCERA PONIENTE BARRIO MIGUEL HIDALGO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE Y AVENIDA SEXTA NORTE, AVENIDA OCTAVA NORTE AL NORTE TACOS Y QUESADILLAS LA ESQUINITA AL NORESTE BODEGA AURRE, lon:-92.167022, lat:14.99614}} | 2023-07-29 | 2023-09-15 | 1629230.44 | 1629230.44 | 1629230.44 | 1629230.44 | 1629230.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-053/P2023, contratista:YURDY SANCHEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1629230.44, importe_modificado:1629230.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1095.3}} | {2249713/proyecto_PROCESO, 2249713/proyecto_INICIO, 2249713/proyecto_PROCESO, 2249713/proyecto_INICIO, 2249713/proyecto_PROCESO, 2249713/proyecto_INICIO, 2249713/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302250074 | Proyecto de inversión | 1524621.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524621.27, modificado:1524621.27}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA, BARRIO LA UNIDAD NORTE, CABECERA MUNICIPAL - 163834 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 163834 | S | 108 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2101.0, meta_modificada:2101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE PROLONGACION BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO A SANTA RITA Y , AL NORTE PARCELAS DE LA UNIDAD Y CARRETERA A EJIDO ROSARIO IXTAL AL SUR DIF MUNICIPAL AL ESTE RESTAURANT, lon:-92.16605195, lat:15.00678651}} | 2023-09-04 | 2023-11-09 | 1524621.27 | 1524621.27 | 1524621.27 | 1524621.27 | 1524621.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-054/P2023, contratista:CONSTRUCCIONES, EDIFICACION Y PROYECTOS ARTIVAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1524621.27, importe_modificado:1524621.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2101.0}} | {2250074/proyecto_INICIO, 2250074/proyecto_PROCESO, 2250074/proyecto_INICIO, 2250074/proyecto_PROCESO, 2250074/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302250422 | Proyecto de inversión | 1280381.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280381.9, modificado:1280381.9}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, PRIMERA AMPLIACION MANACAL - 166125 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 166125 | S | 90 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1389.0, meta_modificada:1389.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:201, direccion:AMPLIACION MANACAL, 30897 1RA. AMPLIACIÓN MANACAL, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CACAHOATAN A CANTON LA BOQUILLA A PRIMERA AMPLIACION MANACAL AL LADO RIO COATAN EN CALLE ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, AL ESTE , lon:-92.20142104, lat:15.12422814}} | 2023-07-28 | 2023-10-16 | 1280381.9 | 1280381.9 | 1280381.9 | 1280381.9 | 1280381.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-056/P2023, contratista:CONSTRUCCIONES, EDIFICACION Y PROYECTOS ARTIVAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1280381.9, importe_modificado:1280381.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1389.0}} | {2250422/proyecto_INICIO, 2250422/proyecto_PROCESO, 2250422/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302253534 | Proyecto de inversión | 440273.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440273.14, modificado:440273.14}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, TRAMO DEL KM 2 210 AL KM 2 230, EJIDO BELLAVISTA - 182353 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 182353 | S | 340 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.5, meta_modificada:112.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO FRACCION LAS QUINAS - FRACCION BELLAVISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 230 EJIDO BELLAVISTA, 30895 FRACCIÓN LAS QUINAS, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO CACAHOATAN A EJIDO GUATIMOC FRACCION LAS QUINAS , lon:-92.15154524, lat:15.06686268}} | 2023-08-03 | 2023-08-31 | 440273.14 | 440273.14 | 440273.14 | 440273.14 | 440273.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-064/P2023, contratista:HERLO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:440273.14, importe_modificado:440273.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.5}} | {2253534/proyecto_INICIO, 2253534/proyecto_PROCESO, 2253534/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302256547 | Proyecto de inversión | 1554945.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1554945.34, modificado:1554945.34}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLE BENJAMÍN HERNANDEZ ENTRE AV. MAXIMILANO SALDAÑA Y AV. JUAN SALDAÑA, EJIDO FAJA DE ORO - 202855 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 202855 | S | 450 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:218.95, meta_modificada:218.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:CALLE BENJAMIN HERNANDEZ EJIDO FAJA DE ORO, 30892 FAJA DE ORO, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL LAZARO CARDENAS Y AVENIDA JUAN ALDAMA, AL NORTE IGLESIA ADVENTISTA FAJA DE ORO AL SUR CANCHA EJIDAL Y PARQUE CENTRAL AL E, lon:-92.156143, lat:15.03375}} | 2023-08-24 | 2023-11-06 | 1554945.34 | 1554945.34 | 1554945.34 | 1554945.34 | 1554945.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-071/P2023, contratista:GRUPO GEMAREC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1554945.34, importe_modificado:1554945.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:218.95}} | {2256547/proyecto_INICIO, 2256547/proyecto_PROCESO, 2256547/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402296798 | Proyecto de inversión | 486000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486000.0, modificado:486000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN 37A. AVENIDA NORTE SUR. ENTRE 7A. Y 4A. CALLE ORIENTE, BARRIO MONTEBELLO, CABECERA MUNICIPAL - 337166 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 337166 | S | 57 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:242.5, meta_modificada:242.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA TREINTA Y SIETE NORTE BARRIO MONTE BELLO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA ORIENTE Y CALLE CENTRAL ORIENTE, CALLE SEGUNDA ORIENTE AL NORTE VIVERO DE MANGOSTAN AL SUR CON SORIANA EXPRESS GASOLINER, lon:-92.15646631, lat:14.98969408}} | 2023-11-30 | 2023-12-23 | 486000 | 486000 | 486000 | 486000 | 486000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-080/P2023, contratista:CONSTRUCCIONES, EDIFICACION Y PROYECTOS ARTIVAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:486000.0, importe_modificado:486000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:242.5}} | {2296798/proyecto_PROCESO, 2296798/proyecto_FIN, 2296798/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202217597 | Proyecto de inversión | 1501615.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501615.17, modificado:1501615.17}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 33A. CALLE PONIENTE ENTRE 14A. AVENIDA NORTE Y PROLONGACION DE 31A. CALLE PONIENTE, BARRIO LA UNIDAD SECTOR NORTE, CABECERA MUNICIPAL - 32223 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 32223 | S | 103 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1230.0, meta_modificada:1230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y TRES PONIENTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CATORCE NORTE Y CALLE TREINTA Y UN PONIENTE, CAMINO A FRACCION LA SOLEDAD AL NORTE CAMINO FRACCION LA SOLEDAD RUMBO AL BASURERO , lon:-92.16776049, lat:15.00337961}} | 2023-03-13 | 2023-05-11 | 1501615.17 | 1501615.17 | 1501615.17 | 1501615.17 | 1501615.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-007/P2023, contratista:CONSULTORIA TECNICA INTEGRAL DE CHIAPAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1501615.17, importe_modificado:1501615.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1230.0}} | {2217597/proyecto_INICIO, 2217597/proyecto_PROCESO, 2217597/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202229487 | Proyecto de inversión | 1681782.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1681782.34, modificado:1681782.34}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, EN BOULEVARD LAS HORTENSIAS, FRACCION TECATE - 117029 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 117029 | S | 186 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:543.62, meta_modificada:543.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:104, direccion:BOULEVARD LAS HORTENCIAS FRACCION TECATE, 30892 TECATE, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CAMINO A EJIDO ROSARIO IXTAL, AL NORTE EJIDO ROSARIO IXTAL AL ESTE CENTRO EDUCATIVO EMILIO RABASA AL OESTE CASPIROL DE LA MO, lon:-92.15271495, lat:15.00264308}} | 2023-06-05 | 2023-09-02 | 1681782.34 | 1681782.34 | 1681782.34 | 1681782.34 | 1681782.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-046/P2023, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1681782.34, importe_modificado:1681782.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:543.62}} | {2229487/proyecto_INICIO, 2229487/proyecto_PROCESO, 2229487/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302242997 | Proyecto de inversión | 1742418.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1742418.09, modificado:1742418.09}} | CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN CANCHA DEPORTIVA, EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA, CLAVE 07DPB1934D, FRACCION MIRAMAR - 115460 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 115460 | S | 151 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:128, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO MIRAMAR, 30894 MIRAMAR, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y , CARRETERA PRINCIPAL ACCESO A COMUNIDAD AL NORTE HACIA EJIDO PLATANAR AL SUR CARRETERA HACIA EJIDO ALPUJARRAS, lon:-92.15929008, lat:15.07851336}} | 2023-07-24 | 2023-09-30 | 1742418.09 | 1742418.09 | 1742418.09 | 1742418.09 | 1742418.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-040/P2023, contratista:CONSULTORIA TECNICA INTEGRAL DE CHIAPAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1742418.09, importe_modificado:1742418.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2242997/proyecto_INICIO, 2242997/proyecto_PROCESO, 2242997/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302249488 | Proyecto de inversión | 1691443.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1691443.32, modificado:1691443.32}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN 35A. AVENIDA NORTE ENTRE CENTRAL Y 9A. CALLE ORIENTE, BARRIO MONTEBELLO - 160962 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 160962 | S | 119 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1377.0, meta_modificada:1377.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA TRIGESIMA QUINTA NORTE BARRIO MONTE BELLO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE NOVENA ORIENTE, CALLE ONCE ORIENTE AL NORTE VIVERO DE RAMBUTAN AL SUR SORIANA EXPRESS AL OESTE CIBER Y , lon:-92.157213, lat:14.989159}} | 2023-07-25 | 2023-09-15 | 1691443.32 | 1691443.32 | 1691443.32 | 1691443.32 | 1691443.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-036/P2023, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1691443.32, importe_modificado:1691443.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1377.0}} | {2249488/proyecto_INICIO, 2249488/proyecto_PROCESO, 2249488/proyecto_FIN, 2249488/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302250528 | Proyecto de inversión | 403351.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403351.54, modificado:403351.54}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON HACIA CAMINO VIEJO A 2 DE MAYO, EJIDO ROSARIO IXTAL - 166592 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 166592 | S | 106 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:72, direccion:CALLEJON CAMINO VIEJO A DOS DE MAYO EJIDO ROSARIO IXTAL, 30890 ROSARIO IXTAL, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y , AL NORTE CARRETERA HACIA DOS DE MAYO AL SUR CAMPO DE FUTBOL Y COMERCIALIZADORA DE CAFE AL OESTE , lon:-92.152543, lat:15.007093}} | 2023-08-01 | 2023-08-30 | 403351.54 | 403351.54 | 403351.54 | 403351.54 | 403351.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-057/P2023, contratista:IAAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:403351.54, importe_modificado:403351.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}} | {2250528/proyecto_INICIO, 2250528/proyecto_PROCESO, 2250528/proyecto_FIN, 2250528/proyecto_PROCESO, 2250528/proyecto_INICIO, 2250528/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302252489 | Proyecto de inversión | 1165253.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1165253.56, modificado:1165253.56}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN 8A. AVENIDA NORTE HACIA CAMINO SANTA RITA, BARRIO LA UNIDAD SECTOR NORTE. - 176767 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 176767 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1117.3, meta_modificada:1117.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA OCTAVA NORTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO A SANTA RITA Y , AL NORTE CAMINO A SANTA RITA Y PARCELAS DE LA UNIDAD AL SUR IGLESIA LUZ DEL MUNDO Y CAMINO A LA PAZ AL ESTE DAMIGAS Y , lon:-92.16477399, lat:15.00284}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 1165253.56 | 1165253.56 | 1165253.56 | 1165253.56 | 1165253.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-032/P2023, contratista:JOSE JAVIER SOLIS MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1165253.56, importe_modificado:1165253.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1117.3}} | {2252489/proyecto_INICIO, 2252489/proyecto_PROCESO, 2252489/proyecto_FIN, 2252489/proyecto_PROCESO, 2252489/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202223144 | Proyecto de inversión | 1745573.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1745573.2, modificado:1745573.2}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN 12A. CALLE PONIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y 4A. AVENIDA SUR Y 6A. Y 8A. AVENIDA SUR ENTRE 14A. Y 16A. CALLE PONIENTE, BARRIO EMILIANO ZAPATA, CABECERA MUNICIPAL - 71942 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 71942 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1546.57, meta_modificada:1546.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA DECIMA SEGUNDA PONIENTE BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y AVENIDA CUARTA SUR, AVENIDA SEXTA SUR AL NORTE PANTEON MUNICIPAL TORTILLERIA MARCIA Y PARQUE CENTRAL AL SU, lon:-92.170821, lat:14.988095}} | 2023-05-08 | 2023-07-06 | 1745573.2 | 1745573.2 | 1745573.2 | 1745573.2 | 1745573.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-028/P2023, contratista:GRUPO GEMAREC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1745573.2, importe_modificado:1745573.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1546.57}} | {2223144/proyecto_INICIO, 2223144/proyecto_PROCESO, 2223144/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202224091 | Proyecto de inversión | 2553262.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2553262.91, modificado:2553262.91}} | PAVIMENTACION DE CAMINO SACA COSECHA, ACCESO PRINCIPAL DEL KM 2 750 AL KM 3 070, EJIDO TOQUIAN Y LAS NUBES - 78644 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 78644 | S | 266 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:127, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO TOQUIAN Y LAS NUBES - EJIDO TOQUIAN Y LAS NUBES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 320 EJIDO TOQUIÁN LAS NUBES TOQUIÁN GUARUMO, 30898 TOQUIÁN Y LAS NUBES, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO TOQUIAN Y LAS NUBES, lon:-92.12966, lat:15.07602}} | 2023-05-15 | 2023-08-12 | 2553262.91 | 2553262.91 | 2553262.91 | 2553262.91 | 2553262.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-034/P2023, contratista:GRUPO ARKHOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:2553262.91, importe_modificado:2553262.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2224091/proyecto_INICIO, 2224091/proyecto_PROCESO, 2224091/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302248766 | Proyecto de inversión | 1999933.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999933.23, modificado:1999933.23}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN 10A. AVENIDA NORTE, BARRIO LA UNIDAD NORTE. - 156519 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 156519 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1732.9, meta_modificada:1732.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA DECIMA NORTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PRIVADA DECIMA NOVENA PONIENTE Y CALLE CAMINO A SANTA RITA, CALLE HACIA DIF MUNICIPAL AL NORTE CAMINO A SANTA RITA AL SUR CAMINO A LA SOLED, lon:-92.165305, lat:15.002949}} | 2023-07-24 | 2023-08-31 | 1999933.23 | 1999933.23 | 1999933.23 | 1999933.23 | 1999933.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-026/P2023, contratista:CONSTRUCCIONES, EDIFICACION Y PROYECTOS ARTIVAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1999933.23, importe_modificado:1999933.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1732.9}} | {2248766/proyecto_INICIO, 2248766/proyecto_PROCESO, 2248766/proyecto_INICIO, 2248766/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302249619 | Proyecto de inversión | 1736845.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1736845.3, modificado:1736845.3}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO, EN AVENIDA PRINCIPAL, FRACCION MONTE OREB - 161810 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 161810 | S | 64 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1202.48, meta_modificada:1202.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:121, direccion:AVENIDA ACCESO PRINCIPAL FRACCION MONTE OREB, 30890 MONTE OREB, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y , AL NORTE SALON DE FIESTAS EL ROGO AL SUR CARRETERA HACIA EJIDO ROSARIO IXTAL AL ESTE CARRETERA SALIDA HACIA E, lon:-92.15937471, lat:15.00383267}} | 2023-05-15 | 2023-08-12 | 1736845.3 | 1736845.3 | 1736845.3 | 1736845.3 | 1736845.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-039/P2023, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1736845.3, importe_modificado:1736845.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1202.48}} | {2249619/proyecto_INICIO, 2249619/proyecto_PROCESO, 2249619/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302257876 | Proyecto de inversión | 588129.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588129.06, modificado:588129.06}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, FRACCION PUENTE COLORADO - 211166 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 211166 | S | 138 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:140, direccion:CALLE PRINCIPAL FRACCION PUENTE COLORADO, 30892 PUENTE COLORADO, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , AL NORTE PARCELAS DEL EJIDO AL SURLA CASA DEL MOLUSCO RESTAURANTE AL ESTE RESTAURANT MARIA AL OESTE PARCELAS DEL EJIDO TRAMO CAR, lon:-92.14176215, lat:15.03787063}} | 2023-09-04 | 2023-11-02 | 588129.06 | 588129.06 | 588129.06 | 588129.06 | 588129.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-073/P2023, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:588129.06, importe_modificado:588129.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} | {2257876/proyecto_INICIO, 2257876/proyecto_FIN, 2257876/proyecto_PROCESO, 2257876/proyecto_FIN, 2257876/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302258536 | Proyecto de inversión | 908729.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908729.42, modificado:908729.42}} | CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL, COLEGIO DE BACHILLERES, PLANTEL 03, CLAVE 07ECB0001J - 214622 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 214622 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:579.2, meta_modificada:579.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:123, direccion:CALLE CARRETERA CACAHOATAN HACIA UNION JUAREZ COBACH, 30890 COBACH, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , AL NORTE FINCA PALMIRA AL SUR CENTRO MISIONERO CACAHOATAN CENTRO JUVENI Y TANQUES DE CONAGUA AL ESTE EJIDO ROSARIO IXTAL AL , lon:-92.156578, lat:15.01444}} | 2023-09-04 | 2023-10-07 | 908729.42 | 908729.42 | 908729.42 | 908729.42 | 908729.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-058/P2023, contratista:CONSTRUCCIONES, EDIFICACION Y PROYECTOS ARTIVAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:908729.42, importe_modificado:908729.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:579.2}} | {2258536/proyecto_PROCESO, 2258536/proyecto_INICIO, 2258536/proyecto_PROCESO, 2258536/proyecto_INICIO, 2258536/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402282081 | Proyecto de inversión | 800003.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800003.15, modificado:800003.15}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJIDO EL AGUILA - 269474 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 269474 | S | 708 | 669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:EJIDO EL ÁGUILA, 30893 EL ÁGUILA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA RANCHO QUEMADO Y , TRAMO CACAHOATAN A EJIDO A. DE ITURBIDE A EJIDO EL PROGRESO A EJIDO EL AGUILA.AL NORTE HACIA CAMINO RANCHO QUEMADO AL SUR CANCHA EJID, lon:-92.18132012, lat:15.09473958}} | 2023-10-23 | 2023-12-23 | 800003.15 | 800003.15 | 800003.15 | 800003.15 | 800003.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FAISMUN-060/P2023, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:800003.15, importe_modificado:800003.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {2282081/proyecto_INICIO, 2282081/proyecto_PROCESO, 2282081/proyecto_FIN, 2282081/proyecto_PROCESO, 2282081/proyecto_FIN, 2282081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402285832 | Proyecto de inversión | 1239783.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1239783.57, modificado:1239783.57}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS ADOSADAS, ESCUELA PREPARATORIA, TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUMERO 01 FERNANDO MONTES DE OCA, EJIDO EL PLATANAR - 288109 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 288109 | S | 132 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:35, direccion:CALLE CARRETERA BENITO JUAREZ MONTECRISTO EJIDO EL PLATANAR, 30894 EL PLATANAR, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA PRINCIPAL A BARRIO MIRAMAR Y CARRETERA CRUCERO A EJIDO EL AGUILA, TRAMO CACAHOATAN EJIDO FAJA DE ORO A EJIDO A, lon:-92.161223, lat:15.086106}} | 2023-10-30 | 2023-12-29 | 1239783.57 | 1239783.57 | 1239783.57 | 1239783.57 | 1239783.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-075/P2023, contratista:IAAL CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1239783.57, importe_modificado:1239783.57}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2285832/proyecto_INICIO, 2285832/proyecto_PROCESO, 2285832/proyecto_FIN, 2285832/proyecto_PROCESO, 2285832/proyecto_INICIO, 2285832/proyecto_PROCESO, 2285832/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202216470 | Proyecto de inversión | 3238768.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3238768.08, modificado:3238768.08}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES INNOMINADAS VARIOS TRAMOS, EJIDO UNION ROJA - 25871 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 25871 | S | 104 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1827.2, meta_modificada:1827.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:52, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO UNIÓN ROJA, 30893 UNIÓN ROJA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y AVENIDA JUSTO SIERRA, TRAMO 1 AL NORTE TELEBACHILLERATO NO. 47 AL SUR POLLOS CAMPEROS ROSALVA AL OESTE TELESECUNDARIA NO. 59 TRA, lon:-92.21543572, lat:15.04777842}} | 2023-04-03 | 2023-07-01 | 3238768.08 | 3238768.08 | 3238768.08 | 3238768.08 | 3238768.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-004/P2023, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:3238768.08, importe_modificado:3238768.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1827.2}} | {2216470/proyecto_INICIO, 2216470/proyecto_PROCESO, 2216470/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202218923 | Proyecto de inversión | 3954650.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3954650.07, modificado:3954650.07}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO, E.C. EJIDO A. DE ITURBIDE A EJIDO ALPUJARRAS, TRAMOS AISLADOS DEL KM 0 000 AL KM 1 800, EJIDO ALPUJARRAS - 39399 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 39399 | S | 297 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO RAMAL ITURBIDE - EJIDO ALPUJARRAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO ALPUJARRAS, 30894 ALPUJARRAS, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO A EJIDO ALPUJARRAS Y , AL NORTE CAMINO A BARRIO MIRAMAR AL OESTE CAMINO A, lon:-92.16849769, lat:15.0720825}} | 2023-04-13 | 2023-07-11 | 3954650.07 | 3954650.07 | 3954650.07 | 3954650.07 | 3954650.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-014/P2023, contratista:ROMVIC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:3954650.07, importe_modificado:3954650.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2218923/proyecto_INICIO, 2218923/proyecto_PROCESO, 2218923/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202221170 | Proyecto de inversión | 562451.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562451.1, modificado:562451.1}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, POBLADO NUEVA ALIANZA - 55122 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 55122 | S | 97 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:100, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL FRACCION NUEVA ALIANZA, 30895 NUEVA ALIANZA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO A EJIDO AHUACATLAN Y , AL NORTE CAMINO HACIA EJIDO AHUACATLAN AL OESTE EJIDO AHUACATLAN TRAMO CACAHOATAN EJIDO FAJA DE ORO A, lon:-92.176092, lat:15.0405}} | 2023-05-02 | 2023-06-30 | 562451.1 | 562451.1 | 562451.1 | 562451.1 | 562451.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-020/P2023, contratista:CMLR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:562451.1, importe_modificado:562451.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2221170/proyecto_INICIO, 2221170/proyecto_PROCESO, 2221170/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202224090 | Proyecto de inversión | 1019865.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019865.68, modificado:1019865.68}} | PAVIMENTACION DE CAMINO SACACOSECHA, ACCESO PRINCIPAL, TRAMO DEL KM 1 600 AL KM 1 700, EJIDO PIEDRA PARADA - 78621 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 78621 | S | 107 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO ACCESO PIEDRA PARADA - EJIDO PIEDRA PARADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO PIEDRA PARADA, 30898 PIEDRA PARADA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO A EJIDO PIEDRA PARADA Y , ACCESO PRINCIPAL A COMUNIDAD AL , lon:-92.187368, lat:15.124755}} | 2023-05-15 | 2023-08-12 | 1019865.68 | 1019865.68 | 1019865.68 | 1019865.68 | 1019865.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-033/P2023, contratista:FERNANDO PEREZ GODINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1019865.68, importe_modificado:1019865.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2224090/proyecto_INICIO, 2224090/proyecto_PROCESO, 2224090/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202224094 | Proyecto de inversión | 767159.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767159.98, modificado:767159.98}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE INNOMINADA, EJIDO UNION ROJA - 78670 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 78670 | S | 119 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.63, meta_modificada:240.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:52, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO UNIÓN ROJA, 30893 UNIÓN ROJA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUSTO SIERRA Y AVENIDA ZARAGOZA, AL NORTE CAMINO HACIA URBINA AL SUR CON PARQUE EJIDAL AL ESTE CALLE INNOMINADA HACIA SALIDA UNION ROJA, lon:-92.216117, lat:15.047996}} | 2023-05-15 | 2023-06-28 | 767159.98 | 767159.98 | 767159.98 | 767159.98 | 767159.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-035/P2023, contratista:GRUPO GEMAREC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:767159.98, importe_modificado:767159.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.63}} | {2224094/proyecto_INICIO, 2224094/proyecto_PROCESO, 2224094/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202229538 | Proyecto de inversión | 747803.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747803.66, modificado:747803.66}} | APERTURA DE CAMINO, DEL EJIDO EL AGUILA A FRACCION RANCHO QUEMADO, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 0 300 - 117156 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 117156 | S | 64 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO EL AGUILA - FRACCION RANCHO QUEMADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 FRACCION RANCHO QUEMADO, 30893 RANCHO QUEMADO, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO TRAMO EL AGUILA RANCHO QUEMADO Y , TRAMO EJIDO EL AGUI, lon:-92.17039182, lat:15.10442015}} | 2023-06-05 | 2023-08-03 | 747803.66 | 747803.66 | 747803.66 | 747803.66 | 747803.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-048/P2023, contratista:CONSULTORIA TECNICA INTEGRAL DE CHIAPAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:747803.66, importe_modificado:747803.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2229538/proyecto_INICIO, 2229538/proyecto_PROCESO, 2229538/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302253546 | Proyecto de inversión | 1699766.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699766.75, modificado:1699766.75}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AMADO NERVO, EJIDO SALVADOR URBINA - 182468 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 182468 | S | 120 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1257.5, meta_modificada:1257.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:43, direccion:CALLE AMADO NERVO EJIDO SALVADOR URBINA, 30893 24 DE JUNIO (LA GALLERA), CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y , AL NOROESTE CAMINO A UNION ROJA AL SUR DESARENADOR DE URBINA Y RADIO ANTENA AL ESTE PARCELAS DE URBINA CO, lon:-92.20090797, lat:15.04114845}} | 2023-08-05 | 2023-10-14 | 1699766.75 | 1699766.75 | 1699766.75 | 1699766.75 | 1699766.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-065/P2023, contratista:CONSTRUCCIONES, EDIFICACION Y PROYECTOS ARTIVAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1699766.75, importe_modificado:1699766.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1257.5}} | {2253546/proyecto_INICIO, 2253546/proyecto_PROCESO, 2253546/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302258533 | Proyecto de inversión | 645079.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645079.01, modificado:645079.01}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO, CLAVE 07DPB30421, EJIDO SANTA LUCIA - 214611 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 214611 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:181, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA LUCÍA, 30890 SANTA LUCÍA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , AL NORTE OJITO DE AGUA Y CAMINO HACIA EJIDO DOS DE MAYO Y EJIDO ROSARIO IXTAL AL SUR PARCELAS DEL EJIDO AL ESTE ESCUELA PRIMARIA ANGEL ALBI, lon:-92.148489, lat:14.99704368}} | 2023-08-30 | 2023-09-29 | 645079.01 | 645079.01 | 645079.01 | 645079.01 | 645079.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-066/P2023, contratista:CONSTRUCCIONES, EDIFICACION Y PROYECTOS ARTIVAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:645079.01, importe_modificado:645079.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2258533/proyecto_INICIO, 2258533/proyecto_PROCESO, 2258533/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402281927 | Proyecto de inversión | 499288.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499288.65, modificado:499288.65}} | PAVIMENTACION DE CALLE, CALLEJON INNOMINADO, CANTON ISHCANALERO - 268637 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 268637 | S | 55 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:167, direccion:CALLEJON INNOMINADO ENTRADA EJIDO SALVADOR URBINA, 30893 SALVADOR URBINA (ISHCANALERO), CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA AHUACATLAN Y , AL NORTE PARCELAS DE CANTON ISHCANALERO ESTE CARRETERA EJIDO AHUACATLAN AL NOROESTE PU, lon:-92.1889205, lat:15.03514437}} | 2023-10-23 | 2023-11-30 | 499288.65 | 499288.65 | 499288.65 | 499288.65 | 499288.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-077/P2023, contratista:CONSTRUCCIONES, EDIFICACION Y PROYECTOS ARTIVAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:499288.65, importe_modificado:499288.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}} | {2281927/proyecto_INICIO, 2281927/proyecto_FIN, 2281927/proyecto_PROCESO, 2281927/proyecto_FIN, 2281927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402303008 | Acción | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:59999.2}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 361931 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 361931 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.16811, lat:14.989789}} | 2023-11-29 | 2023-12-29 | 59999.2 | 59999.2 | 59999.2 | 59999.2 | 59999.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140777, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2303008/proyecto_INICIO, 2303008/proyecto_PROCESO, 2303008/proyecto_INICIO, 2303008/proyecto_FIN, 2303008/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO GENERO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE 0.80 CENTAVOS, trimestre:4.0, usuario:rogerandradem, fecha:2024-01-18}} | {obs1: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-15}, obs2: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-15}, obs3: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-15}, obs4: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-15}, obs5: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO(2), trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-15}, obs6: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO(2), trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-15}, obs7: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO(2), trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-15}, obs8: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO(2), trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | CHP230402304198 | Acción | 570240 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570240.0, modificado:570240.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 367031 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 367031 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.16811, lat:14.989789}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 570240 | 570240 | 570240 | 570240 | 570240 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140775, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:570240.0, importe_modificado:570240.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2304198/proyecto_INICIO, 2304198/proyecto_PROCESO, 2304198/proyecto_FIN, 2304198/proyecto_PROCESO, 2304198/proyecto_INICIO, 2304198/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202216474 | Proyecto de inversión | 1939746.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1939746.31, modificado:1939746.31}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN CALLE EL CAMPO, FRACCION LAS NUBES GUATIMOC - 25897 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 25897 | S | 113 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:61, direccion:CALLE EL CAMPO FRACCION LAS NUBES GUATIMOC, 30892 LAS NUBES GUATIMOC, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y , CALLE DEL CAMPO AL NORTE EJIDO GUATIMOC AL ESTE CARRETERA EJIDO FAJA DE ORO HACIA GUATIMOC AL SUR EJIDO FAJA, lon:-92.15103512, lat:15.04019418}} | 2023-03-27 | 2023-06-09 | 1939746.31 | 1939746.31 | 1939746.31 | 1939746.31 | 1939746.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-005/P2023, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1939746.31, importe_modificado:1939746.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2216474/proyecto_INICIO, 2216474/proyecto_PROCESO, 2216474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202216632 | Proyecto de inversión | 5551254.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5551254.55, modificado:5551254.55}} | PAVIMENTACION DE CAMINO SACACOSECHA, ENTRONQUE CHESPAL VIEJO A EJIDO AGUACALIENTE DEL KM 11 300 AL 12 000, EJIDO AGUACALIENTE - 26615 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 26615 | S | 274 | 284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CHESPAL VIEJO - EJIDO AGUACALIENTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 700 EJIDO AGUA CALIENTE, 30897 AGUA CALIENTE, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO DEL CANTON CAMAMBE Y CAMINO EJIDO AGUALIENTE, TRAMO CACAH, lon:-92.15519167, lat:15.16455803}} | 2023-04-03 | 2023-07-01 | 5551254.55 | 5551254.55 | 5551254.55 | 5551254.55 | 5551254.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-006/P2023, contratista:IAAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:5551254.55, importe_modificado:5551254.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2216632/proyecto_INICIO, 2216632/proyecto_PROCESO, 2216632/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202220924 | Proyecto de inversión | 1174462.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1174462.56, modificado:1174462.56}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN 16A. CALLE ORIENTE ENTRE 5A Y 9A. AVENIDA SUR, 9A. AVENIDA SUR ENTRE 14A. Y 16A. CALLE ORIENTE Y 7A AVENIDA SUR ENTRE 14A. Y 16A. CALLE ORIENTE, BARRIO ALVARO OBREGON, CABECERA MUNICIPAL - 52944 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 52944 | S | 100 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:244.0, meta_modificada:244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE DIECISEIS ORIENTE BARRIO ÁLVARO OBREGÓN, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA SUR Y AVENIDA NOVENA SUR, AVENIDA SEPTIMA SUR AL NORTE PARQUE CENTRAL AL SUR IGLESIA CRISTIANA EVANGELICA AL ESTE RESTAURA, lon:-92.16659829, lat:14.98628746}} | 2023-04-24 | 2023-06-22 | 1174462.56 | 1174462.56 | 1174462.56 | 1174462.56 | 1174462.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-018/P2023, contratista:GRUPO GEMAREC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1174462.56, importe_modificado:1174462.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:244.0}} | {2220924/proyecto_INICIO, 2220924/proyecto_PROCESO, 2220924/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202223840 | Proyecto de inversión | 693352.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693352.6, modificado:693352.6}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN 29A AVENIDA SUR ENTRE 6A Y 4A CALLE ORIENTE, BARRIO MONTEBELLO, CABECERA MUNICIPAL - 76875 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 76875 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:201.0, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA VIGESIMA NOVENA SUR BARRIO MONTE BELLO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE Y CALLE CUARTA ORIENTE, CALLE SEGUNDA ORIENTE INICIO ESQ. CASETA DE POLICIA AL SUR PREPARATORIA JAIME SABINES AL EST, lon:-92.15935, lat:14.986164}} | 2023-05-08 | 2023-07-06 | 693352.6 | 693352.6 | 693352.6 | 693352.6 | 693352.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-029/P2023, contratista:FERNANDO PEREZ GODINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:693352.6, importe_modificado:693352.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:201.0}} | {2223840/proyecto_INICIO, 2223840/proyecto_PROCESO, 2223840/proyecto_INICIO, 2223840/proyecto_PROCESO, 2223840/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202223842 | Proyecto de inversión | 788412.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788412.34, modificado:788412.34}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN CALLE PRIVADA NIÑOS HEROES, EJIDD AHUACATLAN - 76883 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 76883 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.61, meta_modificada:114.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:CALLE PRIVADA NIÑOS HEROES EJIDO AHUACATLÁN, 30895 AHUACATLÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CAMINO CANTON LA CEIBA, AL NORTE FINCA ALIANZA EJIDO AHUACATLAN AL ESTE CAMPO DE FUTBOL Y PRIM. 16 DE SEPT. AL , lon:-92.18276296, lat:15.04184286}} | 2023-05-10 | 2023-07-08 | 788412.34 | 788412.34 | 788412.34 | 788412.34 | 788412.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-031/P2023, contratista:JOSE JAVIER SOLIS MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:788412.34, importe_modificado:788412.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.61}} | {2223842/proyecto_INICIO, 2223842/proyecto_PROCESO, 2223842/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202227202 | Proyecto de inversión | 2271178.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2271178.3, modificado:2271178.3}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN CALLE HIDALGO, AVENIDA JUAREZ, CALLE ZARAGOZA Y CALLE CLÍNICA EN TRAMOS VARIOS, EJIDO MIXCUM - 103971 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 103971 | S | 176 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.96, meta_modificada:300.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:27, direccion:AVENIDA JUAREZ EJIDO MIXCUM, 30895 MIXCUM, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BRAVO, CALLE MEXICO AL NORTE IGLESIA CRISTIANA AL SUR ESC. PRIM. AGUSTIN MELGAR AL OESTE CAMPO DE FUTBOL AL ESTE PARCELAS DE MIXCUM, lon:-92.14068261, lat:15.02402091}} | 2023-05-15 | 2023-08-12 | 2271178.3 | 2271178.3 | 2271178.3 | 2271178.3 | 2271178.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-037/P2023, contratista:GRUPO GEMAREC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:2271178.3, importe_modificado:2271178.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.96}} | {2227202/proyecto_INICIO, 2227202/proyecto_PROCESO, 2227202/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202229648 | Proyecto de inversión | 760982.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760982.15, modificado:760982.15}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN 10A. AVENIDA SUR ENTRE 16A. Y 20A. CALLE PONIENTE. BARRIO EMILIANO ZAPATA, CABECERA MUNICIPAL - 117486 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 117486 | S | 150 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA DECIMA SUR BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE DIECISEIS PONIENTE Y CALLE VEINTE PONIENTE, AL NORTE PANTEON MUNICIPAL AL SUR CAMINO A TUXTLA CHICO AL ESTE IGLESIA CRISTIANA AL OEST, lon:-92.17174215, lat:14.98737338}} | 2023-06-12 | 2023-10-09 | 760982.15 | 760982.15 | 760982.15 | 760982.15 | 760982.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-051/P2023, contratista:ROBERTO CARLOS ELORZA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:760982.15, importe_modificado:760982.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {2229648/proyecto_INICIO, 2229648/proyecto_PROCESO, 2229648/proyecto_FIN, 2229648/proyecto_PROCESO, 2229648/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302247704 | Proyecto de inversión | 1544684.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1544684.06, modificado:1544684.06}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO MIXTO, EN ACCESO PRINCIPAL,FRACCION LOS ROBLES - 150226 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 150226 | S | 66 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1565.6, meta_modificada:1565.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:198, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL FRACCION LOS ROBLES, 30890 LOS ROBLES, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y CARRETERA SALIDA A ROSARIO IXTAL, AL NORTE RESTAURANT KUMBALA AL SUR AVENIDA CENTRAL NORTE BARRIO LA UNIDAD AL EST, lon:-92.16003688, lat:15.00385185}} | 2023-07-24 | 2023-09-22 | 1544684.06 | 1544684.06 | 1544684.06 | 1544684.06 | 1544684.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-017/P2023, contratista:GRUPO ARKHOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1544684.06, importe_modificado:1544684.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1565.6}} | {2247704/proyecto_INICIO, 2247704/proyecto_PROCESO, 2247704/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302250421 | Proyecto de inversión | 3139778.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3139778.19, modificado:3139778.19}} | PAVIMENTACION DE CALLE EN 2A. CALLE ORIENTE ENTRE 11A. Y 25A. AVENIDA SUR, BARRIO ALVARO OBREGON, CABECERA MUNICIPAL - 166123 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 166123 | S | 250 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2580.0, meta_modificada:2580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE BARRIO ÁLVARO OBREGÓN, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA DECIMA PRIMERA SUR Y AVENIDA VIGESIMA QUINTA SUR PERIFERICO SUR, AVENIDA VIGESIMA SEPTIMA SUR AL NORTE ESTADIO DE FUTBOL E IGLESIA , lon:-92.163883, lat:14.989753}} | 2023-09-11 | 2023-12-09 | 3139778.19 | 3139778.19 | 3139778.19 | 3139778.19 | 3139778.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-055/P2023, contratista:IAAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:3139778.19, importe_modificado:3139778.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2580.0}} | {2250421/proyecto_INICIO, 2250421/proyecto_PROCESO, 2250421/proyecto_INICIO, 2250421/proyecto_PROCESO, 2250421/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302252872 | Proyecto de inversión | 1918598.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1918598.94, modificado:1918598.94}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN 29A. AVENIDA SUR ENTRE 4A. Y 6A. CALLE ORIENTE Y 4A. CALLE ORIENTE ENTRE 27A. Y 29A. AVENIDA SUR, BARRIO MONTEBELLO - 178661 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 178661 | S | 127 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1827.0, meta_modificada:1827.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA VEINTINUEVE SUR BARRIO MONTE BELLO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA ORIENTE Y CALLE SEXTA ORIENTE, CALLE DECIMA ORIENTE AL NORTE HACIA SEGUNDA CALLE ORIENTE AL OESTE AL CASETA DE POLICIA Y GASOLI, lon:-92.15935, lat:14.986164}} | 2023-08-05 | 2023-09-30 | 1918598.94 | 1918598.94 | 1918598.94 | 1918598.94 | 1918598.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-061/P2023, contratista:GRUPO INGYPRO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1918598.94, importe_modificado:1918598.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1827.0}} | {2252872/proyecto_INICIO, 2252872/proyecto_PROCESO, 2252872/proyecto_INICIO, 2252872/proyecto_PROCESO, 2252872/proyecto_INICIO, 2252872/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302256151 | Proyecto de inversión | 770928.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770928.72, modificado:770928.72}} | PAVIMENTACION DE CAMINO ENTRONQUE CARRETERO CACAHOATAN A FRACCION LA NORIA, DEL KM 0 220 AL KM 0 340 FRACCION LA NORIA - 200089 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 200089 | S | 75 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO CACAHOATAN - FRACCION LA NORIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 220 FRACCION LA NORIA, 30895 LAS NUBES GUATIMOC, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , ENTRONQUE CARRETERO CACAHOATANHACIA FRACCION LAS NUBES GUATIMOC FR, lon:-92.1495688, lat:15.03658466}} | 2023-08-21 | 2023-09-23 | 770928.72 | 770928.72 | 770928.72 | 770928.72 | 770928.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-069/P2023, contratista:ROBERTO CARLOS ELORZA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:770928.72, importe_modificado:770928.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2256151/proyecto_PROCESO, 2256151/proyecto_INICIO, 2256151/proyecto_FIN, 2256151/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302256464 | Proyecto de inversión | 1200049.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200049.6, modificado:1200049.6}} | APERTURA DE CAMINO, TRAMO EJIDO AGUA CALIENTE A FRACCION TOJBACH, DEL KM. 0 000 AL KM. 0 600, FRACCION TOJBACH - 202471 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 202471 | S | 90 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:186, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO AGUACALIENTE - FRACCION TOJBACH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 600 FRACCION TOJBACH, 30897 TOJBACH, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO CARRETERO EJIDO EL PROGRESOCANTON LA BOQUILLA AMPLIACION SAN MIGUEL, lon:-92.1541149, lat:15.15821799}} | 2023-08-24 | 2023-09-29 | 1200049.6 | 1200049.6 | 1200049.6 | 1200049.6 | 1200049.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-070/P2023, contratista:GRUPO GEMAREC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1200049.6, importe_modificado:1200049.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2256464/proyecto_PROCESO, 2256464/proyecto_INICIO, 2256464/proyecto_FIN, 2256464/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202218920 | Proyecto de inversión | 1029752.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1029752.98, modificado:1029752.98}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN CANTÓN LA CEIBA - 39371 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 39371 | S | 77 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:208, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL FRACCION LA CEIBA, 30893 LA CEIBA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO HACIA EJIDO AHUACATLAN Y , AL NORTE CAMINO A FRACCION TOQUIAN AL SUR CAMINO A CANTON ROSALES AL ESTE CAMINO A EJIDO AHUACATLAN, lon:-92.18566681, lat:15.04349217}} | 2023-04-12 | 2023-06-10 | 1029752.98 | 1029752.98 | 1029752.98 | 1029752.98 | 1029752.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-013/P2023, contratista:LUIS CRUZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1029752.98, importe_modificado:1029752.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2218920/proyecto_PROCESO, 2218920/proyecto_INICIO, 2218920/proyecto_PROCESO, 2218920/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202221778 | Proyecto de inversión | 1776391.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1776391.68, modificado:1776391.68}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN 13A. AV. NORTE ENTRE 9A. CALLE ORIENTE Y 17A CALLE ORIENTE. BARRIO GUADALUPE, CABECERA MUNICIPAL - 61647 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 61647 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1536.0, meta_modificada:1536.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA TRECEAVA NORTE BARRIO GUADALUPE, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE NOVENA ORIENTE Y CALLE DIECISIETE ORIENTE, CALLE DIECINUEVE ORIENTE AL NORTE CAMPO DE FUTBOL Y RESTAURANT LA BAMBA AL SUR CAMPO DE FUTBOL, lon:-92.161896, lat:14.992397}} | 2023-05-03 | 2023-07-31 | 1776391.68 | 1776391.68 | 1776391.68 | 1776391.68 | 1776391.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-024/P2023, contratista:YURDY SANCHEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1776391.68, importe_modificado:1776391.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1536.0}} | {2221778/proyecto_INICIO, 2221778/proyecto_PROCESO, 2221778/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202229572 | Proyecto de inversión | 1657933.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1657933.25, modificado:1657933.25}} | PAVIMENTACION DE CAMINO SACA COSECHA E.C. LA RIOJA, TRAMO DEL KM 0 AL 406 AL KM 0 AL 600, FRACCION LA RIOJA, CABECERA MUNICIPAL - 117241 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 117241 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO CABCERA MUNICIPAL - FRACCION LA RIOJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 406 + 600 FRACCION LA RIOJA, 30890 LA RIOJA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PROLONGACION SEXTA PONIENTE Y , AL NORTE EJIDO CARRILLO PUERTO AL EST, lon:-92.187402, lat:14.99337}} | 2023-06-05 | 2023-09-02 | 1657933.25 | 1657933.25 | 1657933.25 | 1657933.25 | 1657933.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-049/P2023, contratista:JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1657933.25, importe_modificado:1657933.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {2229572/proyecto_INICIO, 2229572/proyecto_PROCESO, 2229572/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402282132 | Proyecto de inversión | 1100048.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100048.82, modificado:1100048.82}} | APERTURA DE CAMINO E.C. CHESPAL VIEJO AGUA CALIENTE A CANTON NUEVO PLATANILLO, TRAMO DEL KM. 0 000 AL KM. 0 462, CANTON NUEVO PLATANILLO - 269983 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 269983 | S | 84 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2310.0, meta_modificada:2310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO EC CHESPAL VIEJO-AGUACALIENTE - CANTON NUEVO PLATANILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 462 CANTON PLATANILLO, 30897 PLATANILLO, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO ENTRONQUE CARRETERO CACAHOATAN A EJIDO EL PRO, lon:-92.17429575, lat:15.15709902}} | 2023-10-23 | 2023-11-15 | 1100048.82 | 1100048.82 | 1100048.82 | 1100048.82 | 1100048.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-078/P2023, contratista:YURDY SANCHEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1100048.82, importe_modificado:1100048.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2310.0}} | {2282132/proyecto_INICIO, 2282132/proyecto_PROCESO, 2282132/proyecto_INICIO, 2282132/proyecto_FIN, 2282132/proyecto_PROCESO, 2282132/proyecto_FIN, 2282132/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202217600 | Proyecto de inversión | 3177399.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3177399.8, modificado:3177399.8}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN 33A. CALLE PONIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE PROLONGACION Y 10A. AVENIDA NORTE, BARRIO LA UNIDAD SECTOR NORTE, CABECERA MUNICIPAL - 32239 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 32239 | S | 120 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2277.7, meta_modificada:2277.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE DIECINUEVE PONIENTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE PROLONGACION Y AVENIDA DECIMA NORTE, CALLE TREINTA Y UN PONIENTE AL NORTE CAPILLA SAN JOSE AL OESTE CAMINO A SANTA RIT, lon:-92.16392854, lat:15.00179816}} | 2023-04-03 | 2023-07-01 | 3177399.8 | 3177399.8 | 3177399.8 | 3177399.8 | 3177399.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-008/P2023, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:3177399.8, importe_modificado:3177399.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2277.7}} | {2217600/proyecto_INICIO, 2217600/proyecto_PROCESO, 2217600/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202217614 | Proyecto de inversión | 1047637.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047637.74, modificado:1047637.74}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ACCESO PRINCIPAL,, CANTON LOS ROSALES - 32340 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 32340 | S | 81 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:179, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL CANTON LOS ROSALES, 30895 ROSALES, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA EJIDO AHUACATLAN Y , AL NORTE EJIDO AHUACATLAN A SUR PARCELAS AL ESTE EJIDO AHUACATLAN AL OESTE PURIFICADORA TACANA, lon:-92.190065, lat:15.037928}} | 2023-04-10 | 2023-07-08 | 1047637.74 | 1047637.74 | 1047637.74 | 1047637.74 | 1047637.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-012/P2023, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1047637.74, importe_modificado:1047637.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2217614/proyecto_INICIO, 2217614/proyecto_PROCESO, 2217614/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202220925 | Proyecto de inversión | 2353793.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2353793.26, modificado:2353793.26}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN 10A. CALLE PONIENTE ENTRE 10A. Y 22A. AVENIDA SUR, BARRIO EMILIANO ZAPATA, CABECERA MUNICIPAL - 52947 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 52947 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1521.7, meta_modificada:1521.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA PONIENTE BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA DECIMA SUR Y AVENIDA VIGESIMA SEGUNDA SUR, AVENIDA VIGESIMA CUARTA SUR AL NORTE PANTEON MUNICIPAL AL SUR CAMINO A TUXTLA CHICO AL , lon:-92.17251417, lat:14.99033181}} | 2023-04-24 | 2023-07-22 | 2353793.26 | 2353793.26 | 2353793.26 | 2353793.26 | 2353793.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-019/P2023, contratista:YURDY SANCHEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:2353793.26, importe_modificado:2353793.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1521.7}} | {2220925/proyecto_PROCESO, 2220925/proyecto_INICIO, 2220925/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202221583 | Proyecto de inversión | 994043.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994043.73, modificado:994043.73}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN CALLE PRIVADA FRANCISCO HERNANDEZ ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE DEL CAMPO EJIDAL, EJIDO AHUACATLAN - 59643 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 59643 | S | 700 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.6, meta_modificada:134.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:CALLE PRIVADA FRANCISCO HERNANDEZ EJIDO AHUACATLÁN, 30895 AHUACATLÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE DOS DE ABRIL Y CALLE DEL CAMPO, CALLE PRIVADA NIÑOS HEROES AL NORTE COLINDA CON CAMPO EJIDAL AL SUR IGLESIA CATOLICA AL ESTE C, lon:-92.18026036, lat:15.04092832}} | 2023-05-02 | 2023-06-30 | 994043.73 | 994043.73 | 994043.73 | 994043.73 | 994043.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-022/P2023, contratista:JOSE JAVIER SOLIS MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:994043.73, importe_modificado:994043.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.6}} | {2221583/proyecto_INICIO, 2221583/proyecto_PROCESO, 2221583/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202222059 | Proyecto de inversión | 537340.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537340.82, modificado:537340.82}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA 33A. CALLE PONIENTE ENTRE 14A. AVENIDA NORTE Y PROLONGACION DE 31A. CALLE PONIENTE, BARRIO LA UNIDAD SECTOR NORTE, CABECERA MUNICIPAL - 63951 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 63951 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y TRES PONIENTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CATORCE NORTE Y CALLE PROLONGACION 31 PONIENTE, CAMINO A LA SOLEDAD AL NORTE CAMINO A SANTA RITA AL SUR PARCELAS DE LA UNIDAD AL, lon:-92.16871525, lat:15.00372566}} | 2023-04-24 | 2023-05-23 | 537340.82 | 537340.82 | 537340.82 | 537340.82 | 537340.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-025/P2023, contratista:CONSULTORIA TECNICA INTEGRAL DE CHIAPAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:537340.82, importe_modificado:537340.82}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2222059/proyecto_PROCESO, 2222059/proyecto_INICIO, 2222059/proyecto_PROCESO, 2222059/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202229106 | Proyecto de inversión | 1042461.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1042461.41, modificado:1042461.41}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ACCESO PRINCIPAL, TRAMO EJIDO PIEDRA PARADA A CANTON PIEDRA PARADA, EJIDO PIEDRA PARADA - 115545 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 115545 | S | 107 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PIEDRA PARADA, 30894 PIEDRA PARADA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , ACCESO PRINCIPAL AL SUR HACIA CARRETERA DE EJIDO AZTECAEL AGUILA TRAMI CAMINO A CANTON PIEDRA PARADA, lon:-92.18809294, lat:15.12473911}} | 2023-05-24 | 2023-08-21 | 1042461.41 | 1042461.41 | 1042461.41 | 1042461.41 | 1042461.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-041/P2023, contratista:FERNANDO PEREZ GODINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1042461.41, importe_modificado:1042461.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32.0}} | {2229106/proyecto_INICIO, 2229106/proyecto_PROCESO, 2229106/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302240944 | Proyecto de inversión | 3800062.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800062.69, modificado:3800062.69}} | APERTURA DE CAMINO EN E.C. EJIDO EL PROGRESO A PAVENCUL A CANTON TECOYTAC, DEL KM. 1 AL 000 AL KM. 1 AL 520, CANTON TECOYTAC - 25134 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 25134 | S | 119 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO RANCHO ICUL - CANTON TECOYTAC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 520 CANTON TECOYTAC, 30897 TECOYTAC, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , AL NORTE FRACCION TOCHAMAN AL ESTE PAVENCUL TAPACHULA AL OESTE LINEA GUATEMALA AL, lon:-92.17249064, lat:15.18007773}} | 2023-09-04 | 2023-10-06 | 3800062.69 | 3800062.69 | 3800062.69 | 3800062.69 | 3800062.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-002/P2023, contratista:GRUPO GEMAREC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:3800062.69, importe_modificado:3800062.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2600.0}} | {2240944/proyecto_INICIO, 2240944/proyecto_PROCESO, 2240944/proyecto_INICIO, 2240944/proyecto_PROCESO, 2240944/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302256149 | Proyecto de inversión | 808448.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808448.37, modificado:808448.37}} | PAVIMENTACION DE CAMINO SACA COSECHA, ACCESO PRINCIPAL, FRACCION LAS NUBES LOS PATIOS - 200083 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 200083 | S | 42 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:601.2, meta_modificada:601.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:129, direccion:CAMINO TRAMO PUENTE COLORADO - LAS NUBES LOS PATIOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 900 FRACCION LAS NUBES LOS PATIOS, 30895 LAS NUBES LOS PATIOS, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO CARRETERO CACAHOTAN FRACCION PUENTE CO, lon:-92.14259997, lat:15.07545763}} | 2023-08-21 | 2023-09-23 | 808448.37 | 808448.37 | 808448.37 | 808448.37 | 808448.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-068/P2023, contratista:ROBERTO CARLOS ELORZA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:808448.37, importe_modificado:808448.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:601.2}} | {2256149/proyecto_INICIO, 2256149/proyecto_PROCESO, 2256149/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302256509 | Proyecto de inversión | 2092412.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2092412.6, modificado:2092412.6}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO, CAMINO VIEJO A DOS 2 DE MAYO, TRAMO DEL 0 525 AL 0 823, EJIDO ROSARIO IXTAL - 202699 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 202699 | S | 106 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1788.0, meta_modificada:1788.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:72, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO ROSARIO IXTAL - CAMINO VIEJO A DOS DE MAYO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 525 EJIDO ROSARIO IXTAL, 30890 ROSARIO IXTAL, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y , AL NORTE CALLE CHIAPAS EJIDO 2 D, lon:-92.15255373, lat:15.00714481}} | 2023-08-25 | 2023-09-30 | 2092412.6 | 2092412.6 | 2092412.6 | 2092412.6 | 2092412.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-063/P2023, contratista:IAAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:2092412.6, importe_modificado:2092412.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1788.0}} | {2256509/proyecto_INICIO, 2256509/proyecto_PROCESO, 2256509/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402309234 | Proyecto de inversión | 215263.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215263.36, modificado:215263.36}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 7A. CALLE ORIENTE ENTRE 29A. Y 31A. A.V. NORTE., CABECERA MUNICIPAL - 388599 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 388599 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA ORIENTE BARRIO ANÁHUAC, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA VIGESIMA NOVENA NORTE Y AVENIDA TRIGESIMA PRIMERA NORTE, AVENIDA TRIGESIMA QUINTA NORTE AL NORTE HOTEL ANAHUAC IGLESIA ADVENTISTA Y LA PALA, lon:-92.15834118, lat:14.99081173}} | 2023-12-04 | 2023-12-22 | 215263.36 | 215263.36 | 215263.36 | 215263.36 | 215263.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN/OT-003/P2023, contratista:YURDY SANCHEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:215263.36, importe_modificado:215263.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2309234/proyecto_FIN, 2309234/proyecto_INICIO, 2309234/proyecto_PROCESO, 2309234/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302251942 | Proyecto de inversión | 276477.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276477.64, modificado:276477.64}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL JUAN ALDAMA - 173658 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 173658 | S | 162 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.32, meta_modificada:0.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:301, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO JUAN ALDAMA, 29980 JUAN ALDAMA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE ALDAMA, CALLE PRINCIPAL SE UBICA CARRETERA A JONUTA LADO DERECHO CAMINO A SAN SIMON Y JUAN ALDAMA, lon:-92.1807265, lat:17.74463966}} | 2023-05-29 | 2023-06-14 | 276477.54 | 276477.54 | 276477.54 | 276477.54 | 276477.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133167, contratista:, convocante:municipio de catazaja chiapas , monto:276477.54, importe_modificado:276477.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.32}} | {2251942/proyecto_PROCESO, 2251942/proyecto_INICIO, 2251942/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402272419 | Proyecto de inversión | 1499998.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499998.85, modificado:1499998.85}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Catazajá | MCC-FRSIMCAAS- URBANIZACION-002-2023 | N | 0 | 0 | 2973 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1689.29, meta_modificada:1689.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:BOULEVARD TUXTLA GUTIERREZ, lon:-92.009176, lat:17.720258}} | 2023-11-16 | 2023-12-22 | 1499998.85 | 1499998.85 | 1199999.08 | 1199999.08 | 1199999.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FRSIMCAAS- URBANIZACION-002-2023, contratista:DAYMALEK, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CATAZAJA, monto:1499998.85, importe_modificado:1499998.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1351.43}} | {2272419/proyecto_INICIO, 2272419/proyecto_PROCESO, 2272419/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302256714 | Proyecto de inversión | 1104332.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104332.84, modificado:1104332.84}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL LINDAVISTA 2A. SECCION - 204128 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 204128 | S | 800 | 680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:322, direccion:CALZADA LINDA VISTA EJIDO LINDA VISTA 2A SECCION, 29980 LINDAVISTA 2DA. SECCIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALZADA LINDA VISTA Y , SE UBICA A UN LADO DE RIO CHICO .CAMINO AL CUYO ALVARO OBREGON., lon:-92.01499611, lat:17.83350285}} | 2023-07-10 | 2023-08-08 | 1104332.64 | 1104332.64 | 1104332.64 | 1104332.64 | 1104332.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN -URBANIZACION -0025-2023, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:1104332.64, importe_modificado:552166.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.5}} | {2256714/proyecto_FIN, 2256714/proyecto_PROCESO, 2256714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302270351 | Proyecto de inversión | 7622693.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7622693.47, modificado:7622693.47}} | FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN CATAZAJA CHIAPAS (CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE) | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Catazajá | MCC-SFAINCAS-URBANIZACION-001-2023 | S | 1100 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DOMICIO BOULEVARD TUXTLA GUTIERREZ, lon:-92.009067, lat:17.720491}} | 2023-09-07 | 2023-12-30 | 7622693.47 | 7622693.47 | 7622693.47 | 3500000 | 3500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-SFAIMCCAS-URBANIZACION-001-2023, contratista:FAIS ALAVAD CONSTRUCCIONES DEL SURESTE 360, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:7622693.47, importe_modificado:7622693.47}} | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), avance:0.6}} | {2270351/proyecto_INICIO, 2270351/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302270410 | Proyecto de inversión | 2554695.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2554695.07, modificado:2554695.07}} | FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION NNA DE MIGRANTES DE CATAZAJA CHIAPAS | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Catazajá | MCAT-INVRES-009-2023 | S | 1100 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:BOULEVARD TUXTLA GUTIERREZ, lon:-92.009118, lat:17.720546}} | 2023-07-25 | 2023-12-31 | 2554695.07 | 2554695.07 | 2554695.07 | 2554695.07 | 2554695.07 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCAT-INVREVC-09-2023, contratista:COMERCIALISADORA ALNABARD, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:2554695.07, importe_modificado:2554695.07}} | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), avance:1.0}} | {2270410/proyecto_INICIO, 2270410/proyecto_PROCESO, 2270410/proyecto_FIN, 2270410/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402297229 | Proyecto de inversión | 258362.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258362.94, modificado:258362.94}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EJIDO ESTACION LA UNION - 338993 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 338993 | S | 240 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.55, meta_modificada:0.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:300, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ESTACION LA UNION, 29980 ESTACIÓN LA UNIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE UBICA A UN COSTADO DE LA VIA DEL TREN Y FRENTE A LA ENTRADA DEL EJIDO, lon:-92.0788548, lat:17.61414039}} | 2023-10-02 | 2023-10-30 | 258362.94 | 258362.94 | 258362.94 | 258362.94 | 258362.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISMUN -OT-URBANIZACION -015-2023, contratista:EZEQUIEL MONTEJO GUTIERREZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:258362.94, importe_modificado:258362.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.55}} | {2297229/proyecto_INICIO, 2297229/proyecto_FIN, 2297229/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402303111 | Proyecto de inversión | 250826.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250826.35, modificado:250826.35}} | REVESTIMIENTO DE CALLES EN COLONIA CRUCERO - 362368 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 362368 | S | 155 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:PROLONGACION CRUCERO BARRIO CRUCERO, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE PROLONGACION CRUCERO Y , SE UBICA EN LA ENTREDA PRINCIPAL DEL BOULEVAR Y CRUCERO ESCARCEGA PALENQUE, lon:-92.0118688, lat:17.71347021}} | 2023-11-15 | 2023-11-30 | 250826.35 | 250826.35 | 250826.35 | 250826.35 | 250826.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137376, contratista:, convocante:municipio de catazaja chiapas , monto:250826.35, importe_modificado:250826.35}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.5}} | {2303111/proyecto_INICIO, 2303111/proyecto_FIN, 2303111/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402308632 | Proyecto de inversión | 150985.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150985.6, modificado:150985.6}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO LOMA BONITA - 386477 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 386477 | S | 620 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:15, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO LOMA BONITA, 29980 LOMA BONITA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y , SE UBICA CAMINO A PUNTA ARENA LADO IZQUIERDO A 3.5 KMS SE UBICA EL EJIDO, lon:-92.07600679, lat:17.78683526}} | 2023-11-21 | 2023-12-05 | 150985.6 | 150985.6 | 150985.6 | 150985.6 | 150985.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137399, contratista:, convocante:municipio de catazaja chiapas , monto:150985.6, importe_modificado:150985.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:400.0}} | {2308632/proyecto_PROCESO, 2308632/proyecto_INICIO, 2308632/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302270418 | Proyecto de inversión | 2941650.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2941650.62, modificado:2941650.62}} | FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION NNA DE MIGRANTES DE CATAZAJA CHIAPAS | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Catazajá | H-CAT-008-2023 | S | 1100 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:BOULEVARD TUXTLA GUTIERREZ, lon:-92.009118, lat:17.720546}} | 2023-07-24 | 2023-12-31 | 2941650.62 | 2941650.62 | 2941650.62 | 2941650.62 | 2941650.62 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:H-CAT-008-2023, contratista:GRUPO CP O DISEÑOS Y PROYECTOS INFORMATICOS, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:2941650.62, importe_modificado:2941650.62}} | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), avance:1.0}} | {2270418/proyecto_INICIO, 2270418/proyecto_PROCESO, 2270418/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402296030 | Proyecto de inversión | 1980582.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980582.14, modificado:1980582.14}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EJIDO SANTA CRUZ 2A. SECCION DE LOMA BONITA - 334126 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 334126 | S | 221 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:89, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO SANTA CRUZ 2A. SECCION DE LOMA BONITA, 29980 SANTA CRUZ 2DA. SECCIÓN DE LOMA BONITA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y , SE UBICA EN EL PRIMER CUADRO DEL EJIDO AL LADO DE UN KINDER, lon:-92.06877793, lat:17.7866242}} | 2023-10-02 | 2023-11-20 | 1980582.14 | 1980582.14 | 1980582.14 | 1980582.14 | 1980582.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN -URBANIZACION -0028-2023, contratista:PEDRO EDILSAR HERNANDEZ GUTIERREZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:1980582.14, importe_modificado:1386407.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2296030/proyecto_FIN, 2296030/proyecto_PROCESO, 2296030/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402303830 | Proyecto de inversión | 243156.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243156.2, modificado:243156.2}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA CABECERA MUNICIPAL BARRIO GUADALUPE - 365412 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 365412 | S | 320 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:ANDADOR PRINCIPAL BARRIO GUADALUPE, 29980 [CARMEN CAÑAS], CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE ENCUENTRA UBICADO ATRAS DE LA CAPILLA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, lon:-92.00912019, lat:17.72815311}} | 2023-11-05 | 2023-11-19 | 243156.2 | 243156.2 | 243156.2 | 243156.2 | 243156.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137368, contratista:, convocante:municipio de catazaja chiapas , monto:243156.2, importe_modificado:243156.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2303830/proyecto_INICIO, 2303830/proyecto_FIN, 2303830/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402310481 | Proyecto de inversión | 292108.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292108.56, modificado:292108.56}} | REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE CATAZAJA CABECERA MUNICIPAL. - 393791 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 393791 | S | 1573 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:178.58, meta_modificada:178.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS CIUDAD CATAZAJA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE 5 DE MAYO, SE UBICA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.01139262, lat:17.72421411}} | 2023-11-12 | 2023-11-26 | 292108.56 | 292108.56 | 292108.56 | 292108.56 | 292108.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136297, contratista:, convocante:municipio de catazaja chiapas , monto:292108.56, importe_modificado:292108.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:178.58}} | {2310481/proyecto_INICIO, 2310481/proyecto_PROCESO, 2310481/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402297972 | Proyecto de inversión | 206035.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206035.16, modificado:206035.16}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO Y SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EJIDO SAN AGUSTIN - 341878 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 341878 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:21, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO SAN AGUSTIN, 29980 SAN AGUSTÍN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA A UN COSTADO DEL BOCA RIO CHICO., lon:-91.94242698, lat:17.900422}} | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 206035.16 | 206035.16 | 206035.16 | 206035.16 | 206035.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISMUN -OT-AGUA POTABLE -0001-2023, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:206035.16, importe_modificado:206035.16}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2297972/proyecto_PROCESO, 2297972/proyecto_FIN, 2297972/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402298282 | Proyecto de inversión | 241930.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241930.53, modificado:241930.53}} | MEJORAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EJIDO EMILIANO ZAPATA SAN JOAQUIN - 342989 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 342989 | S | 310 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:9, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO EMILIANO ZAPATA SAN JOAQUIN, 29980 EMILIANO ZAPATA (SAN JOAQUÍN), CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , UBICADO AL LADO DEL CAMPO DE BEISBOL., lon:-91.9655373, lat:17.72327532}} | 2023-11-20 | 2023-12-05 | 241930.53 | 241930.53 | 241930.53 | 241930.53 | 241930.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISMUN -AGUA POTABLE -0012-2023, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:241930.53, importe_modificado:241930.53}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2298282/proyecto_INICIO, 2298282/proyecto_FIN, 2298282/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402303968 | Proyecto de inversión | 259276.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259276.65, modificado:259276.65}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA CABECERA MUNICIPAL POZO 02 - 365927 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 365927 | S | 520 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:ANDADOR PRINCIPAL BARRIO CABECERA MUNICIPAL, 29980 EL CRUCERO, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA ATRAS DE LA GASOLINERA, lon:-92.01957445, lat:17.70907466}} | 2023-11-20 | 2023-12-04 | 259276.65 | 259276.65 | 259276.65 | 259276.65 | 259276.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138152, contratista:, convocante:municipio de catazaja chiapas , monto:259276.65, importe_modificado:259276.65}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2303968/proyecto_INICIO, 2303968/proyecto_FIN, 2303968/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402310127 | Proyecto de inversión | 270095.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270095.1, modificado:270095.1}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO 04 CABECERA MUNICIPAL. - 392431 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 392431 | S | 155 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:ANDADOR PRINCIPAL BARRIO LA PUNTA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA EL POZO POR EL BARRIO LA PUNTA DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.01049585, lat:17.7262622}} | 2023-11-21 | 2023-12-05 | 270095.1 | 270095.1 | 270095.1 | 270095.1 | 270095.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISMUN -OT-AGUA POTABLE -0017-2023, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:h- ayuntamiento municipal.de catazaja, monto:270095.1, importe_modificado:270095.1}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2310127/proyecto_INICIO, 2310127/proyecto_PROCESO, 2310127/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402311657 | Proyecto de inversión | 293596.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293596.85, modificado:293596.85}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EJIDO EL SERRANAL. . - 398866 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 398866 | S | 68 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:453.62, meta_modificada:453.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:81, direccion:PEATONAL PRINCIPAL EJIDO EL SERRANAL., 29980 EL SERRANAL, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE PEATONAL PRINCIPAL Y , SE UBICA A 4.00 KMS DE LA CABECERA DEL CUYO ALVARO OBREGON ., lon:-91.99616236, lat:17.8015008}} | 2023-11-29 | 2023-12-16 | 293596.85 | 293596.85 | 293596.85 | 293596.85 | 293596.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138131, contratista:, convocante:municipio de catazaja chiapas , monto:293596.85, importe_modificado:293596.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:453.62}} | {2311657/proyecto_FIN, 2311657/proyecto_PROCESO, 2311657/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402296108 | Proyecto de inversión | 1265266.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265266.98, modificado:1265266.98}} | REVESTIENTO DE CALLES CON OBRA DE DRENAJE EJIDO LA UNION - 334442 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 334442 | S | 236 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.51, meta_modificada:0.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:300, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA UNION, 29980 ESTACIÓN LA UNIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA UNION, SE UBICA EN EL PRIMER CUADRO DEL EJIDO REVESTIMIENTO Y DRENAJE, lon:-92.07935373, lat:17.6156555}} | 2023-10-05 | 2023-11-30 | 1265266.98 | 1265266.98 | 1265266.98 | 1265266.98 | 1265266.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN -URBANIZACION-0029-2023, contratista:EZEQUIEL MONTEJO GUTIERREZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:1265266.98, importe_modificado:632633.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.51}} | {2296108/proyecto_INICIO, 2296108/proyecto_FIN, 2296108/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402298024 | Proyecto de inversión | 140886.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140886.16, modificado:140886.16}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGU ENTUBADA EJIDO IGNACIO ZARAGOZA. - 342013 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 342013 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:32, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 29980 IGNACIO ZARAGOZA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE ZARAGOZA, SE UBICA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO, lon:-91.99139075, lat:17.78650008}} | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 140886.16 | 140886.16 | 140886.16 | 140886.16 | 140886.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN -OT- AGUA POTABLE -002-2023, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:140886.16, importe_modificado:140886.16}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2298024/proyecto_FIN, 2298024/proyecto_PROCESO, 2298024/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402298131 | Proyecto de inversión | 298847.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298847.88, modificado:298847.88}} | REVESTIMIENTO DE CALLES - 342425 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 342425 | S | 120 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.2, meta_modificada:0.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:296, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO FAMILIA GONZALES RIOS, 29980 FAMILIA GONZÁLEZ RÍO, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA AL LADO DE LA LOCALIDAD NUEVO ROSARIO., lon:-91.96641039, lat:17.80898736}} | 2023-11-15 | 2023-11-30 | 298847.88 | 298847.88 | 298847.88 | 298847.88 | 298847.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-OT-URBANIZACION-004-2023, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:298847.88, importe_modificado:298847.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.2}} | {2298131/proyecto_INICIO, 2298131/proyecto_FIN, 2298131/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402298173 | Proyecto de inversión | 168589.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168589.64, modificado:168589.64}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO EJIDO CUYO ALVARO OBREGON. - 342580 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 342580 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO CUYO ALVARO OBREGON, 29980 CUYO (ÁLVARO OBREGÓN), CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLEJON PRINCIPAL Y , SE UBICA EL POZO FRENTE AL TELEBACH DEL EJIDO, lon:-91.99968562, lat:17.84765483}} | 2023-11-15 | 2023-11-30 | 168589.64 | 168589.64 | 168589.64 | 168589.64 | 168589.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-faismun-ot.agua potable-005-2023, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:168589.64, importe_modificado:168589.64}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2298173/proyecto_INICIO, 2298173/proyecto_PROCESO, 2298173/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402303039 | Proyecto de inversión | 212934.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212934.56, modificado:212934.56}} | REVESTIMIENTO DE CALLES COLONIA GUADALUPE - 362053 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 362053 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.4, meta_modificada:0.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE ABRAHAN LINCON CIUDAD CATAZAJA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE ABRAHAN LINCON Y CALLE NIÑOS HEROES, AVENIDA MOTOZINTLA SE UBICA ATRAS DE LA CAPILLA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, lon:-92.00997043, lat:17.72677128}} | 2023-11-15 | 2023-11-30 | 212934.56 | 212934.56 | 212934.56 | 212934.56 | 212934.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137365, contratista:, convocante:municipio de catazaja chiapas , monto:212934.56, importe_modificado:212934.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.4}} | {2303039/proyecto_INICIO, 2303039/proyecto_FIN, 2303039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402303810 | Proyecto de inversión | 165689.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165689.7, modificado:165689.7}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO CABECERA MUNICIPAL POZO 6 - 365296 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 365296 | S | 210 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA COMITAN EJIDO CATAZAJA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA COMITAN Y CALLE ABASOLO, SE UBICA FRENTE AL ICATECH SOBRE EL BOULEVARD TUXTLA GUTIERREZ., lon:-92.00865732, lat:17.722544}} | 2023-11-16 | 2023-11-30 | 165689.7 | 165689.7 | 165689.7 | 165689.7 | 165689.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138138, contratista:, convocante:municipio de catazaja chiapas , monto:165689.7, importe_modificado:165689.7}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2303810/proyecto_PROCESO, 2303810/proyecto_FIN, 2303810/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402308494 | Proyecto de inversión | 98140.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98140.6, modificado:98140.6}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CUYO ALVARO OBREGON ZONA RIOS - 385894 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 385894 | S | 500 | 510 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:CALLE JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ EJIDO CUYO ALVARO OBREGON, 29980 CUYO (ÁLVARO OBREGÓN), CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ Y AVENIDA FRANCISCO SARABIA, SE UBICA AL LADO DE RIO CHICO, lon:-92.0006799, lat:17.84887122}} | 2023-11-20 | 2023-12-10 | 98140.6 | 98140.6 | 98140.6 | 98140.6 | 98140.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137396, contratista:, convocante:municipio de catazaja chiapas , monto:98140.64, importe_modificado:98140.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:260.0}} | {2308494/proyecto_INICIO, 2308494/proyecto_FIN, 2308494/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402295947 | Proyecto de inversión | 227927.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227927.44, modificado:227927.44}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 333903 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 333903 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:12, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO JICALANGO, 29980 JICALANGO, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , EL POZO SE UBICA A 200 METROS DEL EJIDO LUGAR DONDE EXTRAEN EL AGUA REHABILITANDOSE 700 METROS DE TUBERIA, lon:-91.98486905, lat:17.76186201}} | 2023-10-11 | 2023-11-11 | 227927.44 | 227927.44 | 227927.44 | 227927.44 | 227927.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-OT -URBANIZACION -0014-2023, contratista:ROSEDI CONSTRUCCIONES ,SA. DE CV., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:227927.44, importe_modificado:227927.44}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2295947/proyecto_FIN, 2295947/proyecto_INICIO, 2295947/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402308576 | Proyecto de inversión | 132112.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132112.4, modificado:132112.4}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO ZONA CENTRO CABECERA MUNICIPAL. - 386172 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 386172 | S | 605 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CIUDAD CATAZAJA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ Y AVENIDA FRANCISCO SARABIA, SE UBICA EN CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.01277207, lat:17.72400748}} | 2023-11-20 | 2023-12-06 | 132112.4 | 132112.4 | 132112.4 | 132112.4 | 132112.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137397, contratista:, convocante:municipio de catazaja chiapas , monto:132112.4, importe_modificado:132112.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:350.0}} | {2308576/proyecto_INICIO, 2308576/proyecto_FIN, 2308576/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302270417 | Proyecto de inversión | 2627076.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2627076.3, modificado:2627076.3}} | FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN CATAZAJA CHIAPAS | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Catazajá | H-CAT-010-2023 | S | 1100 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:BOULEVARD TUXTLA GUTIERREZ, lon:-92.009118, lat:17.720546}} | 2023-07-25 | 2023-12-31 | 2627076.3 | 2627076.3 | 2627076.3 | 2627076.3 | 2627076.3 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:H-CAT-010-2023, contratista:ALTEGRAFITH SOLUCION IMPRESA S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:2627076.3, importe_modificado:2627076.3}} | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), avance:1.0}} | {2270417/proyecto_INICIO, 2270417/proyecto_PROCESO, 2270417/proyecto_FIN, 2270417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302270419 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION NNA DE MIGRANTES DE CATAZAJA CHIAPAS | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Catazajá | MCAT-INVREES-011-2023 | S | 1100 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:BOULEVARD TUXTLA GUTIERREZ, lon:-92.009118, lat:17.720546}} | 2023-08-11 | 2023-12-31 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCAT-INVREVC-011-2023, contratista:SIMIUVM TRANSFORMACION SOCIAL AC, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), avance:1.0}} | {2270419/proyecto_INICIO, 2270419/proyecto_PROCESO, 2270419/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402303157 | Proyecto de inversión | 140726.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140726.04, modificado:140726.04}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA BARRIO GUADALUPE - 362555 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 362555 | S | 201 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:ANDADOR PRINCIPAL CIUDAD CATAZAJA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AMPLIACION PRINCIPAL Y , SE UBICA ATRAS DE LA CAPILLA DE GUADALUPE, lon:-92.00998955, lat:17.72664907}} | 2023-11-12 | 2023-11-26 | 140726.04 | 140726.04 | 140726.04 | 140726.04 | 140726.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM -CS-AGUA POTABLE -003-2023, contratista:ALLISON KARIME CHAVEZ ZEBADUA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:140726.04, importe_modificado:140726.04}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2303157/proyecto_INICIO, 2303157/proyecto_PROCESO, 2303157/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402303900 | Proyecto de inversión | 186337.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186337.66, modificado:186337.66}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EJIDO NUEVO ROSARIO. - 365714 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 365714 | S | 352 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:41, direccion:CALZADA PRINCIPAL EJIDO NUEVO ROSARIO, 29980 FAMILIA GONZÁLEZ RÍO, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLEJON PRINCIPAL Y , SE UBICA CAMINO AL CUYO ALVARO OBREGON LADO DERECHO, lon:-91.96892291, lat:17.80954003}} | 2023-11-22 | 2023-12-06 | 186337.66 | 186337.66 | 186337.66 | 186337.66 | 186337.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137369, contratista:, convocante:municipio de catazaja chiapas , monto:186337.66, importe_modificado:186337.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {2303900/proyecto_PROCESO, 2303900/proyecto_FIN, 2303900/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402308125 | Proyecto de inversión | 288557.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288557.75, modificado:288557.75}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA SIRIA 1A. SECCION A LA SIRIA 2A. SECCION - 384690 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 384690 | S | 155 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:23, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO LA SIRIA 1A SECCION, 29980 LA SIRIA 2DA. SECCIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE ENCUENTRA CARRETERA A EMILIANO ZAPATA LADO DERECHO Y SE UBICA DESPUES DE LA SIRIRA 2A. SECCION, lon:-91.97077652, lat:17.65397309}} | 2023-10-17 | 2023-10-31 | 288557.75 | 288557.75 | 288557.75 | 288557.75 | 288557.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISMUN -URBANIZACION -0016-2023, contratista:EZEQUIEL MONTEJO GUTIERREZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:288557.15, importe_modificado:288557.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.5}} | {2308125/proyecto_FIN, 2308125/proyecto_PROCESO, 2308125/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402308233 | Proyecto de inversión | 697295.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697295.91, modificado:697295.91}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS SOLARES BOULEVARD TUXTLA GUTIERREZ CATAZAJA - 385095 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 385095 | S | 120 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:BOULEVARD TUXTLA GUTIERREZ COLONIA SANTA CRUZ, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD TUXTLA GUTIERREZ Y , SE UBICA FRENTE AL DIF MUNICIPAL, lon:-92.01166147, lat:17.72272172}} | 2023-10-04 | 2023-11-14 | 697295.91 | 697295.91 | 697295.91 | 697295.91 | 697295.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN -URBANIZACION -0012-2023, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:697295.91, importe_modificado:348647.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | {2308233/proyecto_INICIO, 2308233/proyecto_FIN, 2308233/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402293434 | Proyecto de inversión | 938215.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938215.25, modificado:938215.25}} | REVESTIMIENTO DE CALLES EJIDO EL PARAISO - 323203 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 323203 | S | 280 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.65, meta_modificada:0.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PARAISO, 29980 EL PARAÍSO, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE PARAISO, SE UBICA FRENTE A LA LAGUNA DE CATAZAJA, lon:-92.0422255, lat:17.79183251}} | 2023-10-02 | 2023-11-02 | 938215.25 | 938215.25 | 938215.25 | 938215.25 | 938215.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISMUN -URBANIZACION -0023-2023, contratista:EZEQUIEL MONTEJO GUTIERREZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:938215.25, importe_modificado:468107.63}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.65}} | {2293434/proyecto_PROCESO, 2293434/proyecto_INICIO, 2293434/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402297861 | Proyecto de inversión | 3400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400000.0, modificado:3400000.0}} | CONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICOS MULTIDEPORTIVOS CATAZAJA CABECERA. - 341434 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 341434 | S | 1379 | 1375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ CIUDAD CATAZAJA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ, SE UBICA EXACTAMENTE AL LADO DEL MALECON DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.01618679, lat:17.72857211}} | 2023-09-14 | 2023-11-14 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC- FAISMUN -URBANIZACION -0031-2023, contratista:MONTEBELLO ESTRUCTURAL., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:3400000.0, importe_modificado:2380000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:300.0}} | {2297861/proyecto_PROCESO, 2297861/proyecto_INICIO, 2297861/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402298227 | Proyecto de inversión | 289825.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289825.18, modificado:289825.18}} | APERTURA DE CAMINO RURAL EJIDO BOCA DE RIO CHICO - 342794 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 342794 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.2, meta_modificada:4.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:4, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO BOCA DE RIO CHICO, 29980 BOCA DEL RÍO CHICO, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA AL LADO DEL RIO BOCA DE RIO CHICO, lon:-91.9597426, lat:17.87779251}} | 2023-11-15 | 2023-11-29 | 289825.18 | 289825.18 | 289825.18 | 289825.18 | 289825.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN -OT-URBANIZACION -007-2023, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:289825.18, importe_modificado:289825.18}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.2}} | {2298227/proyecto_INICIO, 2298227/proyecto_FIN, 2298227/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402283167 | Proyecto de inversión | 351211.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351211.49, modificado:351211.49}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO INSURGENTES, CALLE LAS FLORES DE AVENIDA DEL PINO A PRIMERA ORIENTE SUR AVENIDA VEINTICUATRO DE FEBRERO DE CALLE LAS FLORES A PRIMERA ORIENTE SUR. - 275618 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 275618 | S | 116 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:313.12, meta_modificada:313.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LAS FLORES COLONIA INSURGENTES, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DEL PINO Y AVENIDA 1A ORIENTE SUR, AVENIDA 24 DE FEBRERO LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA INSURGENTES EN LA CALLE FLOR, lon:-93.72310834, lat:16.6821236}} | 2023-10-17 | 2023-11-15 | 351211.49 | 351211.49 | 351211.49 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/095/2023, contratista:GRUPO DIVIALCONS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:351211.49, importe_modificado:351211.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:313.12}} | {2283167/proyecto_FIN, 2283167/proyecto_PROCESO, 2283167/proyecto_INICIO, 2283167/proyecto_PROCESO, 2283167/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402296270 | Proyecto de inversión | 1097807.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1097807.04, modificado:1097807.04}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO SAN MARTIN, CALLEJON INNOMINADO ENTRE NOVENA Y DECIMA SUR. - 334974 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 334974 | S | 363 | 331 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.5, meta_modificada:143.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLEJON INNOMINADO BARRIO SAN MARTÍN, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9A SUR Y AVENIDA 10A SUR, CALLE 7A PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN EL CALLEJON INNOMINADA ENTRE 9A Y 10A SUR EN EL BAR, lon:-93.7283467, lat:16.69085638}} | 2023-11-15 | 2023-12-24 | 1097807.04 | 1097807.04 | 1097807.04 | 1097807.04 | 1097807.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/0106/2023, contratista:GRUPO FAJ CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1097807.04, importe_modificado:1097807.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {2296270/proyecto_PROCESO, 2296270/proyecto_INICIO, 2296270/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202217406 | Proyecto de inversión | 2494814.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2494814.81, modificado:2494814.81}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL E.C. CINTALAPA TAPANATEPEC ROSENDO SALAZAR VEINTE DE NOVIEMBRE VALLE DE CORZO - 31060 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 31060 | S | 80 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:37.68, meta_modificada:37.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:853, direccion:TERRACERÍA TRAMO CORAZON DE VALLE - VEINTE DE NOVIEMBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 100 EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE, 30425 VEINTE DE NOVIEMBRE, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO RUR, lon:-93.94477217, lat:16.38273108}} | 2023-03-29 | 2023-05-27 | 2494814.81 | 2494814.81 | 2494814.81 | 2494814.81 | 2494814.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/003/2023, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:2494814.81, importe_modificado:2494814.81}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:37.68}} | {2217406/proyecto_FIN, 2217406/proyecto_INICIO, 2217406/proyecto_FIN, 2217406/proyecto_PROCESO, 2217406/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302252752 | Proyecto de inversión | 339839.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339839.42, modificado:339839.42}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO SAN JOSE DEL BADO - 178096 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 178096 | S | 930 | 1246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA A SAYULA - POZO 4 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 BARRIO SAN JOSÉ DEL BADO, 30400 SANTA LUCÍA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE ESTA A UN COSTADO DEL R, lon:-93.75019952, lat:16.6946794}} | 2023-07-31 | 2023-08-19 | 339839.42 | 339839.42 | 339839.42 | 339839.42 | 339839.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/072/2023, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:339839.42, importe_modificado:339839.42}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2252752/proyecto_INICIO, 2252752/proyecto_PROCESO, 2252752/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302255824 | Proyecto de inversión | 956710.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956710.45, modificado:956710.45}} | CONSTRUCCION DE TRECE JAGUEYES PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN CINTALAPA DE FIGUEROA, EJIDO NUEVA TENOCHTITLAN RIZO DE ORO - 198164 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 198164 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:81, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EJIDO NUEVA TENOCHTITLÁN RIZO DE ORO, 30425 NUEVA TENOCHTITLÁN (RIZO DE ORO), CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA TENOCHTITLAN RIZO DE ORO SOBRE, lon:-94.07831201, lat:16.47129352}} | 2023-08-21 | 2023-09-19 | 956710.45 | 956710.45 | 956710.45 | 956710.45 | 956710.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/078/2023, contratista:SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:956710.45, importe_modificado:956710.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2255824/proyecto_INICIO, 2255824/proyecto_PROCESO, 2255824/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402278427 | Proyecto de inversión | 935578.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935578.59, modificado:935578.59}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, COLONIA INSURGENTES, CALLE LAS FLORES DE AVENIDA DEL PINO A PRIMERA ORIENTE SUR AVENIDA VEINTICUATRO DE FEBRERO DE CALLE LAS FLORES A PRIMERA ORIENTE SUR. - 248647 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 248647 | S | 331 | 301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:316.0, meta_modificada:316.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LAS FLORES BARRIO INSURGENTES, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE PRIMERA ORIENTE, AVENIDA 10A SUR LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE LAS CALLE LAS FLORES DE AVENIDA DE, lon:-93.72315126, lat:16.68288654}} | 2023-09-06 | 2023-10-20 | 935578.59 | 935578.59 | 935578.59 | 935578.59 | 935578.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/095/2023, contratista:GRUPO DIVIALCONS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:351211.49, importe_modificado:351211.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:316.0}} | {2278427/proyecto_FIN, 2278427/proyecto_INICIO, 2278427/proyecto_PROCESO, 2278427/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | CHP230402278665 | Proyecto de inversión | 1365541.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1365541.21, modificado:1365541.21}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, SECTOR NORTE, BARRIOS EL ROSARIO, CANDELARIA, SAN FRANCISCO Y PARAISO. - 250301 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 250301 | S | 453 | 444 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 6A ORIENTE NORTE BARRIO PARAÍSO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A NORTE ORIENTE Y AVENIDA 3A NORTE ORIENTE, CALLE 7A ORIENTE NORTE LA OBRA SE UBICA SOBRE LAS CALLES Y AVENIDAS DE, lon:-93.71601014, lat:16.69959866}} | 2023-10-04 | 2023-11-02 | 1365541.21 | 1365541.21 | 1365541.21 | 1365541.21 | 1365541.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/092/2023, contratista:SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1365541.21, importe_modificado:1365541.21}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:210.0}} | {2278665/proyecto_FIN, 2278665/proyecto_INICIO, 2278665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402283909 | Proyecto de inversión | 2518308.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2518308.12, modificado:2518308.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, COLONIA URBANA SUR, AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE CALLE AGUSTÍN MELGAR Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE AVENIDA HÉROES DE LA INDEPENDENCIA Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA. - 279899 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 279899 | S | 840 | 826 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1895.4, meta_modificada:1895.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COLONIA URBANA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, AVENIDA HEROES DE LA INDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AV, lon:-93.72833328, lat:16.68020416}} | 2023-10-19 | 2023-12-17 | 2518308.12 | 2518308.12 | 2518308.12 | 2518308.12 | 2518308.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/096/2023, contratista:CONSULTORIA Y COMERCIALIZADORA EL CHICHONAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:2518308.12, importe_modificado:2518308.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1895.4}} | {2283909/proyecto_FIN, 2283909/proyecto_INICIO, 2283909/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402285247 | Proyecto de inversión | 614937.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614937.66, modificado:614937.66}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO EL MILAGRO, PRIVADA DE LA CALLE COMITAN Y CALLE INNOMINADA. - 285478 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 285478 | S | 204 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:268.0, meta_modificada:268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE COMITAN BARRIO EL MILAGRO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y , CALLE SAN CRISTOBAL LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE COMITAN ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE DEL BARRIO EL, lon:-93.70809736, lat:16.69616941}} | 2023-10-19 | 2023-12-02 | 614937.66 | 614937.66 | 614937.66 | 614937.66 | 614937.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/099/2023, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL SUR, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:614937.66, importe_modificado:614937.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:268.0}} | {2285247/proyecto_FIN, 2285247/proyecto_PROCESO, 2285247/proyecto_FIN, 2285247/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402285291 | Proyecto de inversión | 1874709.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1874709.84, modificado:1874709.84}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO SAN MARTIN, CALLE DECIMA PONIENTE ENTRE OCTAVA Y DECIMA AVENIDA SUR. - 285650 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 285650 | S | 625 | 615 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1273.0, meta_modificada:1273.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 10A PONIENTE BARRIO SAN MARTÍN, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 8A SUR Y AVENIDA 10A SUR, CALLE 11A PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN LA 10A PONIENTE ENTRE 8A Y 10A SUR DEL BARRIO SAN M, lon:-93.73138027, lat:16.69161172}} | 2023-10-19 | 2023-12-17 | 1874709.84 | 1874709.84 | 1874709.84 | 1874709.84 | 1874709.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/0100/2023, contratista:GRUPO FAJ CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1874709.84, importe_modificado:1874709.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1273.0}} | {2285291/proyecto_PROCESO, 2285291/proyecto_INICIO, 2285291/proyecto_FIN, 2285291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402285820 | Proyecto de inversión | 479415.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479415.94, modificado:479415.94}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA NUMERO 5, CINTALAPA DE FIGUEROA, RANCHERIA TUXTLITA - 288009 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 288009 | S | 101 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1213, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA DE SAYULA - TUXTLITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 COLONIA TUXTITLA, 30406 TUXTLITA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA TUXTLITA EN UNOS 500 METROS DE , lon:-93.74062736, lat:16.70193528}} | 2023-10-19 | 2023-11-12 | 479415.94 | 479415.94 | 479415.94 | 479415.94 | 479415.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/098/2023, contratista:SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:479415.94, importe_modificado:479415.94}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2285820/proyecto_PROCESO, 2285820/proyecto_INICIO, 2285820/proyecto_PROCESO, 2285820/proyecto_FIN, 2285820/proyecto_PROCESO, 2285820/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402288219 | Proyecto de inversión | 1596262.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1596262.93, modificado:1596262.93}} | REHABILITACION DE VEINTIDOS VIVIENDAS CINTALAPA DE FIGUEROA RANCHERIA DIEZ DE ABRIL - 299035 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 299035 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1018, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA DIEZ DE ABRIL, 30406 DIEZ DE ABRIL, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA RANCHERIA DIEZ DE ABRIL SE DIRIGUE HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE CENTRAL PASANDO , lon:-93.73891944, lat:16.71710614}} | 2023-10-30 | 2023-12-13 | 1596262.93 | 1596262.93 | 1596262.93 | 1596262.93 | 1596262.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/0102/2023, contratista:RFA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS SA DE CVF, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1596262.93, importe_modificado:1596262.93}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:22.0}} | {2288219/proyecto_INICIO, 2288219/proyecto_FIN, 2288219/proyecto_INICIO, 2288219/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402295959 | Proyecto de inversión | 1106962.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106962.28, modificado:1106962.28}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, CINTALAPA DE FIGUEROA, EJIDO NUEVA TENOCHTITLAN, CALLE MELCHOR OCAMPO - 333939 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 333939 | S | 365 | 358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:757.0, meta_modificada:757.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:81, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA NUEVA TENOCHTITLÁN RIZO DE ORO, 30425 NUEVA TENOCHTITLÁN (RIZO DE ORO), CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOSA Y CALLE PROFIRIO DIAZ, CALLE LERDO TEJADA LA OBRA SE UBICA EN LA CO, lon:-94.08559692, lat:16.47789623}} | 2023-11-15 | 2023-12-29 | 1106962.28 | 1106962.28 | 1106962.28 | 1106962.28 | 1106962.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/0105/2023, contratista:RFA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1106962.28, importe_modificado:1106962.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:757.0}} | {2295959/proyecto_FIN, 2295959/proyecto_PROCESO, 2295959/proyecto_INICIO, 2295959/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302244095 | Proyecto de inversión | 2666476.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2666476.99, modificado:2666476.99}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO SANTA CECILIA, TERCERA SUR ENTRE SEXTA Y OCTAVA ORIENTE, CUARTA SUR ENTRE SEXTA Y OCTAVA ORIENTE, SEPTIMA ORIENTE ENTRE TERCERA Y CUARTA SUR, OCTAVA ORIENTE ENTRE TERCERA Y CUARTA SUR. - 129305 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 129305 | S | 1011 | 674 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:547.79, meta_modificada:547.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA 3A SUR ORIENTE BARRIO SANTA CECILIA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE CALLE 6A ORIENTE SUR Y CALLE 8A ORIENTE SUR, AVENIDA 4A SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SANTA CECILIA TERCE, lon:-93.71621636, lat:16.69477311}} | 2023-07-04 | 2023-10-01 | 2666476.99 | 2666476.99 | 2666476.99 | 2666476.99 | 2666476.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/048/2023, contratista:SOHE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:2666476.99, importe_modificado:2666476.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:547.79}} | {2244095/proyecto_PROCESO, 2244095/proyecto_INICIO, 2244095/proyecto_PROCESO, 2244095/proyecto_FIN, 2244095/proyecto_INICIO, 2244095/proyecto_FIN, 2244095/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402274071 | Proyecto de inversión | 1175080.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175080.2, modificado:1175080.2}} | CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS, CINTALAPA DE FIGUEROA, ESTORACON - 127581 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 127581 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO FRANCISCO I MADERO - ESTORACON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 100 EJIDO ESTORACON, 00000 ESTORACÓN, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO DE ESTORACON EN UN APROXIMADO DE 26 KI, lon:-93.79815451, lat:16.85484904}} | 2023-06-05 | 2023-08-03 | 1175080.2 | 1175080.2 | 1175080.2 | 1175080.2 | 1175080.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/041/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR OCHOA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1175080.2, importe_modificado:1175080.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:240.0}} | {2274071/proyecto_PROCESO, 2274071/proyecto_FIN, 2274071/proyecto_INICIO, 2274071/proyecto_FIN, 2274071/proyecto_PROCESO, 2274071/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402276166 | Proyecto de inversión | 2115144.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2115144.36, modificado:2115144.36}} | CONSTRUCCION DE DIECIOCHO CUARTOS DORMITORIOS, CINTALAPA DE FIGUEROA, VENUSTIANO CARRANZA. - 188841 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 188841 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:178, direccion:CALLE DEL DOMO EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 30415 VENUSTIANO CARRANZA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 2A SUR, CALLE ULTIMA DEL EJIDO LA OBRA SE UBICA FRENTE AL DOMO DE LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA E, lon:-93.67356375, lat:16.85318094}} | 2023-07-10 | 2023-09-07 | 2115144.36 | 2115144.36 | 2115144.36 | 2115144.36 | 2115144.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/058/2023, contratista:GRUPO DIVIALCONS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:2115144.36, importe_modificado:2115144.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:432.0}} | {2276166/proyecto_FIN, 2276166/proyecto_INICIO, 2276166/proyecto_PROCESO, 2276166/proyecto_INICIO, 2276166/proyecto_PROCESO, 2276166/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402278273 | Proyecto de inversión | 1762620.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1762620.3, modificado:1762620.3}} | CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS DORMITORIOS, CINTALAPA DE FIGUEROA, EL MIRADOR - 247720 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 247720 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:831, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD COLONIA EL MIRADOR, 30400 EL MIRADOR, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA EL MIRADOR SOBRE LAS CALLES PRINCIPALES SIN NOMBRE A 33 KILOMETROS DE LA CABECERA, lon:-93.66854962, lat:16.77856727}} | 2023-07-13 | 2023-09-10 | 1762620.3 | 1762620.3 | 1762620.3 | 1762620.3 | 1762620.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/061/2023, contratista:CONSTRUCTORA EL BAMBU DE CHIAPAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1762620.3, importe_modificado:1762620.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:360.0}} | {2278273/proyecto_INICIO, 2278273/proyecto_FIN, 2278273/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402278349 | Proyecto de inversión | 1762620.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1762620.3, modificado:1762620.3}} | CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS DORMITORIOS, CINTALAPA DE FIGUEROA, RANCHERIA YERBASANTA - 248164 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 248164 | S | 13 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:159, direccion:TERRACERÍA TRAMO TENOCHTITLAN - YERBASANTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 55 + 600 RANCHERIA YERBASANTA, 30425 YERBASANTA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA RANCHERIA YERBASANTA EN DIRECCION HACIA, lon:-94.04889228, lat:16.51730868}} | 2023-09-06 | 2023-11-04 | 1762620.3 | 1762620.3 | 1762620.3 | 1762620.3 | 1762620.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/084/2023, contratista:RFA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS SA DE CVF, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1762620.3, importe_modificado:1762620.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:360.0}} | {2278349/proyecto_PROCESO, 2278349/proyecto_INICIO, 2278349/proyecto_FIN, 2278349/proyecto_PROCESO, 2278349/proyecto_FIN, 2278349/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402278510 | Proyecto de inversión | 982519.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982519.48, modificado:982519.48}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO SANTO DOMINGO, OCTAVA PONIENTE ENTRE CUARTA Y QUINTA SUR, CUARTA SUR ENTRE OCTAVA Y NOVENA PONIENTE, AVENIDA CENTRAL ENTRE SEXTA Y SEPTIMA PONIENTE. - 249143 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 249143 | S | 170 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:193.22, meta_modificada:193.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A SUR BARRIO SANTO DOMINGO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE CALLE 8A PONIENTE SUR Y CALLE 9A PONIENTE SUR, AVENIDA 5A SUR LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA 4A SUR ENTRE 8 Y 9 PONIENTE E, lon:-93.7291594, lat:16.69579432}} | 2023-09-27 | 2023-11-25 | 982519.48 | 982519.48 | 982519.48 | 982519.48 | 982519.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/090/2023, contratista:GRUPO CAFONI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:982519.48, importe_modificado:982519.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:193.22}} | {2278510/proyecto_FIN, 2278510/proyecto_INICIO, 2278510/proyecto_PROCESO, 2278510/proyecto_FIN, 2278510/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402282577 | Proyecto de inversión | 1238656.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1238656.58, modificado:1238656.58}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, SECTOR CENTRO, BARRIOS CENTRO Y SANTO DOMINGO. - 272526 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 272526 | S | 411 | 403 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO GUADALUPE, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4A SUR Y AVENIDA 5A SUR, CALLE 1A PONIENTE LA OBRA SE UBICA SOBRE LAS CALLES Y AVENIDAS PRINCIPALES DEL BARRIO GUADALUPE Y, lon:-93.72156427, lat:16.69439597}} | 2023-08-30 | 2023-09-28 | 1238656.58 | 1238656.58 | 1238656.58 | 1238656.58 | 1238656.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/080/2023, contratista:SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, monto:1238656.58, importe_modificado:1238656.58}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:195.0}} | {2282577/proyecto_FIN, 2282577/proyecto_INICIO, 2282577/proyecto_PROCESO, 2282577/proyecto_INICIO, 2282577/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202217510 | Proyecto de inversión | 3254192.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3254192.68, modificado:3254192.68}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL E.C. CINTALAPA TAPANATEPEC RAMAL NUEVAS MARAVILLAS RAMAL VILLAMORELOS EL NEVO EDÉN RAMAL SAN ANTONIO LA VALDIVIANA GRACIAS A DIOS MÉRIDA INTEGRAL ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 31774 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 31774 | S | 76 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:108.96, meta_modificada:108.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:674, direccion:TERRACERÍA TRAMO POMPOSO - LAS PALMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 500 EJIDO LAS PALMAS, 30406 LAS PALMAS, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINORURAL QUE CONDUCE HACIA EL EJIDO LASPALM, lon:-93.95989117, lat:16.65217589}} | 2023-03-29 | 2023-05-27 | 3254192.68 | 3254192.68 | 3254192.68 | 3254192.68 | 3254192.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/005/2023, contratista:PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:3254192.68, importe_modificado:3254192.68}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:108.96}} | {2217510/proyecto_INICIO, 2217510/proyecto_FIN, 2217510/proyecto_INICIO, 2217510/proyecto_PROCESO, 2217510/proyecto_INICIO, 2217510/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202224386 | Proyecto de inversión | 210739.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210739.2, modificado:210739.2}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCCION EN CINTALAPA DE FIGUEROA EJIDO FRANCISCO I MADERO - 81026 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 81026 | S | 82 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:53.1, meta_modificada:53.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:51, direccion:CALLE DEL PARQUE CENTRAL EJIDO FRANCISCO I MADERO, 30400 FRANCISCO I. MADERO, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PARQUE DEL EJIDO FRANCISCO I MADERO EN UN APROXIMADO DE 17 KILOMET, lon:-93.75662073, lat:16.80310161}} | 2023-05-29 | 2023-06-12 | 210739.2 | 210739.2 | 210739.2 | 210739.2 | 210739.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/025/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:210739.2, importe_modificado:210739.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:53.1}} | {2224386/proyecto_INICIO, 2224386/proyecto_FIN, 2224386/proyecto_PROCESO, 2224386/proyecto_INICIO, 2224386/proyecto_FIN, 2224386/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202226287 | Proyecto de inversión | 1846488.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1846488.42, modificado:1846488.42}} | CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA DR VALENTIN GOMEZ FARIAS CCT 07DPR3934S CINTALAPA DE FIGUEROA BARRIO SANTO DOMINGO - 97716 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 97716 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 6A PONIENTE SUR BARRIO SANTO DOMINGO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A SUR PONIENTE Y AVENIDA 3A SUR PONIENTE, CALLE 7A PONIENTE SUR LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DR VA, lon:-93.72677116, lat:16.696823}} | 2023-05-29 | 2023-08-15 | 1846488.42 | 1846488.42 | 1846488.42 | 1846488.42 | 1846488.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/031/2023, contratista:RFA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS SA DE CVF, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1846488.42, importe_modificado:1846488.42}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} | {2226287/proyecto_INICIO, 2226287/proyecto_FIN, 2226287/proyecto_INICIO, 2226287/proyecto_PROCESO, 2226287/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402278613 | Proyecto de inversión | 499005.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499005.44, modificado:499005.44}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO JUAN SABINES, CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ ENTRE AVENIDA JOSEFA ORTIZ Y VICENTE GUERRERO. - 249745 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 249745 | S | 471 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.3, meta_modificada:117.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ABELARDO L RODRIGUEZ BARRIO JUAN SABINES, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, CALLE CAMINO REAL LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ABELA, lon:-93.73795996, lat:16.68486236}} | 2023-09-06 | 2023-10-05 | 499005.44 | 499005.44 | 499005.44 | 499005.44 | 499005.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/086/2023, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA ARKHAM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:499005.44, importe_modificado:499005.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.3}} | {2278613/proyecto_INICIO, 2278613/proyecto_FIN, 2278613/proyecto_PROCESO, 2278613/proyecto_INICIO, 2278613/proyecto_PROCESO, 2278613/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402278622 | Proyecto de inversión | 375331.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375331.84, modificado:375331.84}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA NUMERO 1, CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO SALOMON GONZALEZ BLANCO, CARRETERA SAYULA ESQUINA CALLE INNOMINADA. - 249886 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 249886 | S | 930 | 1246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE A SAYULA BARRIO SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A SUR Y AVENIDA PRINCIPAL DEL BARRIO OBRERA, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE QUE CONDUCE A SAYULA EN EL , lon:-93.73946982, lat:16.69759271}} | 2023-09-04 | 2023-09-29 | 375331.84 | 375331.84 | 375331.84 | 375331.84 | 375331.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/081/2023, contratista:SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, monto:375331.84, importe_modificado:375331.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2278622/proyecto_PROCESO, 2278622/proyecto_INICIO, 2278622/proyecto_PROCESO, 2278622/proyecto_INICIO, 2278622/proyecto_FIN, 2278622/proyecto_PROCESO, 2278622/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402278636 | Proyecto de inversión | 417877.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417877.63, modificado:417877.63}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, CINTALAPA DE FIGUEROA, COLONIA OBRERA CAMPESINA, PRIMERA SUR PONIENTE Y CALLEJON INNOMINADO POZO 8. - 250014 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 250014 | S | 930 | 1246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA SUR PONIENTE COLONIA OBRERA CAMPESINA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE CALLE 1A SUR Y CALLE PRIVADA SIN NOMBRE, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CENTRAL PONIENTE EN LA COLONIA OBRERA, lon:-93.73752302, lat:16.69951346}} | 2023-09-04 | 2023-09-29 | 417877.63 | 417877.63 | 417877.63 | 417877.63 | 417877.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/083/2023, contratista:SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, monto:417877.63, importe_modificado:417877.63}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2278636/proyecto_PROCESO, 2278636/proyecto_INICIO, 2278636/proyecto_FIN, 2278636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402280470 | Proyecto de inversión | 1701892.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1701892.54, modificado:1701892.54}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CINTALAPA DE FIGUEROA, COLONIA URBANA, CALLE AGUSTIN MELGAR ENTRE CALLE OCHO DE ENERO Y CAMINO DE ACCESO AL COBACH. - 260573 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 260573 | S | 564 | 553 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR BARRIO URBANA, 30400 PIEDRA ROJA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE CALLE OCHO DE ENERO Y CAMINO DEL COBACH, CALLE AL BALNEARIO LA HABANA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE AGUSTIN MELGAR ENTRE EN CALLE OCHO DE, lon:-93.73576837, lat:16.67204786}} | 2023-10-04 | 2023-12-17 | 1701892.54 | 1701892.54 | 1701892.54 | 1701892.54 | 1701892.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/094/2023, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL SUR, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1701892.54, importe_modificado:1701892.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:950.0}} | {2280470/proyecto_PROCESO, 2280470/proyecto_FIN, 2280470/proyecto_INICIO, 2280470/proyecto_PROCESO, 2280470/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402285298 | Proyecto de inversión | 1238530.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1238530.3, modificado:1238530.3}} | CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS, CINTALAPA DE FIGUEROA, NUEVAS MARAVILLAS - 285687 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 285687 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:225, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD COLONIA NUEVAS MARAVILLAS, 30417 NUEVAS MARAVILLAS, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA NUEVAS MARAVILLAS EN UN APROXIMADO DE 57 KILOMETROS DE LA CABECERA , lon:-94.02922216, lat:16.72366619}} | 2023-10-19 | 2023-12-02 | 1238530.3 | 1238530.3 | 1238530.3 | 1238530.3 | 1238530.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/0101/2023, contratista:RFA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS SA DE CVF, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1238530.3, importe_modificado:1238530.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:240.0}} | {2285298/proyecto_FIN, 2285298/proyecto_PROCESO, 2285298/proyecto_INICIO, 2285298/proyecto_PROCESO, 2285298/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331144 | Proyecto de inversión | 1095928.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1095928.6, modificado:1095928.6}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO OBRERA CAMPESINA, SEPTIMA SUR ENTRE CATORCE Y QUINCE PONIENTE - 345005 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 345005 | S | 329 | 323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:637.8, meta_modificada:637.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA 7A SUR PONIENTE BARRIO OBRERA CAMPESINA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE CALLE 14A PONIENTE SUR Y CALLE 15A PONIENTE SUR, AVENIDA 8A SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA 7A SUR, lon:-93.73477059, lat:16.69406785}} | 2023-11-20 | 2023-12-24 | 1095928.7 | 1095928.7 | 1095928.7 | 1095928.7 | 1095928.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/RF-FAISMUN/001/2023, contratista:GRUPO FAJ CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1095928.7, importe_modificado:1095928.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:637.8}} | {2331144/proyecto_INICIO, 2331144/proyecto_PROCESO, 2331144/proyecto_FIN, 2331144/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-12}}
2023 | 4 | CHP230202221803 | Proyecto de inversión | 2239383.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2239383.1, modificado:2239383.1}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL E.C. CINTALAPA TAPANATEPEC RAMAL LÁZARO CÁRDENAS RAMAL HOJAMÁN SAN ANTONIO DEL VALLE CAMINO A AVIMARCA - 61991 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 61991 | S | 40 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:720, direccion:TERRACERÍA TRAMO ABELARDO L RODRIGUEZ - EL HOJAMAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO EL HOJAMÁN, 30409 EL HOJAMÁN, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE ABELARDO, lon:-93.75507611, lat:16.66255018}} | 2023-05-08 | 2023-07-06 | 2239383.1 | 2239383.1 | 2239383.1 | 2239383.1 | 2239383.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/013/2023, contratista:SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:2239383.1, importe_modificado:2239383.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:55.0}} | {2221803/proyecto_FIN, 2221803/proyecto_INICIO, 2221803/proyecto_PROCESO, 2221803/proyecto_FIN, 2221803/proyecto_INICIO, 2221803/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202224374 | Proyecto de inversión | 2006311.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2006311.96, modificado:2006311.96}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y TANQUE SUPERFICIAL EN CINTALAPA DE FIGUEROA, ROSENDO SALAZAR - 80973 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 80973 | S | 504 | 487 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:23, direccion:BOULEVARD PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EJIDO CÁP. ROSENDO SALAZAR, 30425 ROSENDO SALAZAR, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO ROSENDO SALZAR EN UN APROXIMADO DE 45 KILOMETROS DE LA CABECERA MU, lon:-94.00295304, lat:16.46470206}} | 2023-05-29 | 2023-08-26 | 2006311.96 | 2006311.96 | 2006311.96 | 2006311.96 | 2006311.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/022/2023, contratista:SOHE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:2006311.96, importe_modificado:2006311.96}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2224374/proyecto_FIN, 2224374/proyecto_PROCESO, 2224374/proyecto_INICIO, 2224374/proyecto_PROCESO, 2224374/proyecto_INICIO, 2224374/proyecto_FIN, 2224374/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202224383 | Proyecto de inversión | 1376735.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1376735.5, modificado:1376735.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS, EJIDO GUADALUPE VICTORIA UNO LA HERRADURA - 81020 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 81020 | S | 27 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1823.5, meta_modificada:1823.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:512, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LA TIJERA - GUADALUPE VICTORIA UNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 100 EJIDO GUADALUPE VICTORIA UNO LA HERRADURA, 30423 GUADALUPE VICTORIA UNO (LA HERRADURA), CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE Y , , lon:-93.82314281, lat:16.84512172}} | 2023-05-29 | 2023-07-12 | 1376735.5 | 1376735.5 | 1376735.5 | 1376735.5 | 1376735.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/024/2023, contratista:HECTOR HUGO ORTIZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1376735.5, importe_modificado:1376735.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1823.5}} | {2224383/proyecto_INICIO, 2224383/proyecto_PROCESO, 2224383/proyecto_FIN, 2224383/proyecto_INICIO, 2224383/proyecto_PROCESO, 2224383/proyecto_FIN, 2224383/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302256626 | Proyecto de inversión | 493549.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493549.6, modificado:493549.6}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO SAN MARCOS, AVENIDA TAPACHULA ENTRE TERCERA Y CUARTA SUR. - 203647 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 203647 | S | 164 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA TAPACHULA BARRIO SAN MARCOS, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE CALLE 3A SUR Y CALLE 4A SUR, AVENIDA SAN CRISTOBAL LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SAN MARCOS EN LA AVENIDA TAPACHULA ENTRE 3A , lon:-93.70951212, lat:16.6930314}} | 2023-08-09 | 2023-09-07 | 493549.6 | 493549.6 | 493549.6 | 493549.6 | 493549.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/076/2023, contratista:GRUPO INTEGRAL BALFRA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:493549.6, importe_modificado:493549.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.0}} | {2256626/proyecto_PROCESO, 2256626/proyecto_FIN, 2256626/proyecto_PROCESO, 2256626/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402278608 | Proyecto de inversión | 1599033.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599033.45, modificado:1599033.45}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, EJIDO LAZARO CARDENAS SECTOR 2, CALLE CHAPULTEPEC E INDEPENDENCIA ENTRE AVENIDA GUERRERO E INNOMINADA, CALLE JUAREZ ENTRE AVENIDA HIDALGO E INNOMINADA, AVENIDA HIDALGO ENTRE CALLE VICTORIA Y JUAREZ. - 249713 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 249713 | S | 530 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:592.6, meta_modificada:592.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:60, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 30410 LÁZARO CÁRDENAS, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE AVENIDA GUERRERO Y CALLE ULTIMA DE LA COLONIA, CALLE CHAPULTEPEC LA OBRA SE UBICA SOBRE LAS CALLES INDEPENDENCIA CHAPULTEPE, lon:-93.79352348, lat:16.60236396}} | 2023-09-27 | 2023-11-25 | 1599033.45 | 1599033.45 | 1599033.45 | 1599033.45 | 1599033.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/088/2023, contratista:RFA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS SA DE CVF, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1599033.45, importe_modificado:1599033.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:592.6}} | {2278608/proyecto_FIN, 2278608/proyecto_PROCESO, 2278608/proyecto_INICIO, 2278608/proyecto_PROCESO, 2278608/proyecto_FIN, 2278608/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402278648 | Proyecto de inversión | 442728.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442728.91, modificado:442728.91}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO TEPEYAC, CALLE TERCERA PONIENTE ENTRE CATORCE SUR Y MIRADOR TEPEYAC. - 250083 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 250083 | S | 331 | 301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.65, meta_modificada:103.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE BARRIO TEPEYAC, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 14A SUR Y AVENIDA MIRADOR TEPEYAC, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE TERCERA PONIENTE ENTRE 14 SUR Y MIRADOR TEPEYAC E, lon:-93.72579055, lat:16.68587668}} | 2023-09-06 | 2023-10-05 | 442728.91 | 442728.91 | 442728.91 | 442728.91 | 442728.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/085/2023, contratista:DISEÑOS Y URBANIZACIONES AIROSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:442728.91, importe_modificado:442728.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.65}} | {2278648/proyecto_INICIO, 2278648/proyecto_PROCESO, 2278648/proyecto_FIN, 2278648/proyecto_PROCESO, 2278648/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402278667 | Proyecto de inversión | 1220981.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220981.55, modificado:1220981.55}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, SECTOR ORIENTE, BARRIOS SAN MARCOS, JARDINES MAGISTERIAL, LINDA VISTA ORIENTE, SANTA CECILIA. - 250357 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 250357 | S | 405 | 397 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE TAPACHULA BARRIO SAN MARCOS, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A SUR ORIENTE Y , CALLE SAN CRISTOBAL LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES Y AVENIDAS DE LOS BARRIOS SAN MARCOS JARDINES MA, lon:-93.70929818, lat:16.69431244}} | 2023-10-04 | 2023-11-02 | 1220981.55 | 1220981.55 | 1220981.55 | 1220981.55 | 1220981.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/093/2023, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1220981.55, importe_modificado:1220981.55}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:190.0}} | {2278667/proyecto_PROCESO, 2278667/proyecto_FIN, 2278667/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202219490 | Proyecto de inversión | 1965080.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1965080.77, modificado:1965080.77}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN CINTALAPA DE FIGUEROA, TRAMO MONTERREY A ANDRÉS GÓMEZ - 42977 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 42977 | S | 70 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.28, meta_modificada:7.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:262, direccion:TERRACERÍA TRAMO MONTERREY - ANDRES GOMEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 100 RANCHERIA MONTERREY, 30424 MONTERREY, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LOS CAMINOS DE LA RANCHERIA MONTERREY EN UN A, lon:-93.7577118, lat:16.85527833}} | 2023-04-24 | 2023-06-07 | 1965080.77 | 1965080.77 | 1965080.77 | 1965080.77 | 1965080.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/009/2023, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1965080.77, importe_modificado:1965080.77}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.28}} | {2219490/proyecto_INICIO, 2219490/proyecto_FIN, 2219490/proyecto_PROCESO, 2219490/proyecto_INICIO, 2219490/proyecto_FIN, 2219490/proyecto_PROCESO, 2219490/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202224778 | Proyecto de inversión | 1695654.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1695654.17, modificado:1695654.17}} | CONSTRUCCION DE VADO DE CONCRETO HIDRAULICO CON ALCANTARILLAS EN CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, EJIDO SIMON BOLIVAR EL TRANSVAL - 85430 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 85430 | S | 43 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:510, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO SIMÓN BOLÍVAR EL TRANSVAL, 30423 SIMÓN BOLÍVAR (EL TRANSVAL), CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO SIMON BOLIVAR EN UN APROXIMADO DE 30 KILOMETROS DE LA CABEC, lon:-93.84125929, lat:16.87127572}} | 2023-05-29 | 2023-07-27 | 1695654.17 | 1695654.17 | 1695654.17 | 1695654.17 | 1695654.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/028/2023, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA ARKHAM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1695654.17, importe_modificado:1695654.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), avance:1.0}} | {2224778/proyecto_INICIO, 2224778/proyecto_PROCESO, 2224778/proyecto_INICIO, 2224778/proyecto_FIN, 2224778/proyecto_INICIO, 2224778/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302252758 | Proyecto de inversión | 1123401.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123401.06, modificado:1123401.06}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA COLONIA URBANA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CARRETERA SAYULA CARRETERA SAYULA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y PROLONGACION DE LA TRECE SUR PONIENTE. - 178154 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 178154 | S | 313 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:303.42, meta_modificada:303.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA URBANA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CARRETERA SAYULA, CALLE PRIMERO DE MAYO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AVENIDA, lon:-93.73217118, lat:16.68722591}} | 2023-08-01 | 2023-09-14 | 1123401.06 | 1123401.06 | 1123401.06 | 1123401.06 | 1123401.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/067/2023, contratista:HECTOR HUGO ORTIZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1123401.06, importe_modificado:1123401.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:303.42}} | {2252758/proyecto_INICIO, 2252758/proyecto_PROCESO, 2252758/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402278331 | Proyecto de inversión | 1762620.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1762620.3, modificado:1762620.3}} | CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS DORMITORIOS, CINTALAPA DE FIGUEROA, JOSE CASTILLO TIELMANS - 248049 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 248049 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:180, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD COLONIA JOSÉ CASTILLO TIELMANS, 30417 JOSÉ CASTILLO TIELMANS, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA EL MIRADOR SOBRE LAS CALLES PRINCIPALES SIN NOMBRE A 33 K, lon:-93.67315936, lat:16.78808141}} | 2023-07-13 | 2023-09-10 | 1762620.3 | 1762620.3 | 1762620.3 | 1762620.3 | 1762620.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/062/2023, contratista:CONSTRUCTORA EL BAMBU DE CHIAPAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1762620.3, importe_modificado:1762620.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:360.0}} | {2278331/proyecto_FIN, 2278331/proyecto_INICIO, 2278331/proyecto_FIN, 2278331/proyecto_PROCESO, 2278331/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402278453 | Proyecto de inversión | 1965663.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1965663.06, modificado:1965663.06}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, EJIDO EMILIANO ZAPATA, PRIMERA AVENIDA NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y PRIMERA ORIENTE, PRIMERA ORIENTE ENTRE PRIMERA NORTE Y AVENIDA CENTRAL, CALLE CENTRAL ENTRE SEGUNDA Y TERCERA. - 248751 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 248751 | S | 218 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1506.9, meta_modificada:1506.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:44, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA EMILIANO ZAPATA, 30415 EMILIANO ZAPATA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A SUR Y AVENIDA 3A SUR, CALLE 1A PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SOBRE LA CALLE CENTRAL ENTRE 2A, lon:-93.81063787, lat:16.72317583}} | 2023-09-27 | 2023-11-25 | 1965663.06 | 1965663.06 | 1965663.06 | 1965663.06 | 1965663.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/089/2023, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES PANTELHO SA DE CV, convocante:mcc850101b89, monto:1965663.06, importe_modificado:1965663.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1506.9}} | {2278453/proyecto_PROCESO, 2278453/proyecto_FIN, 2278453/proyecto_INICIO, 2278453/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402291782 | Proyecto de inversión | 1197900.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197900.45, modificado:1197900.45}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA SECTORPONIENTE BARRIOS SANTA CRUZ Y SAN MARTIN - 316507 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 316507 | S | 397 | 389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 9A SUR PONIENTE BARRIO SAN MARTÍN, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 7A PONIENTE Y AVENIDA 8A PONIENTE, CALLE 10A SUR PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 9A SUR PONIENTE ENTRE , lon:-93.72928961, lat:16.69148583}} | 2023-10-31 | 2023-11-28 | 1197900.45 | 1197900.45 | 1197900.45 | 1197900.45 | 1197900.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/0103/2023, contratista:SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1197900.45, importe_modificado:1197900.45}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:190.0}} | {2291782/proyecto_INICIO, 2291782/proyecto_FIN, 2291782/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202223608 | Proyecto de inversión | 2677378.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2677378.29, modificado:2677378.29}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS BARRIO SANTA CRUZ DOCE PONIENTE ENTRE SEGUNDA SUR Y PRIMERA NORTE - 75366 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 75366 | S | 702 | 576 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2116.0, meta_modificada:2116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 12 PONIENTE BARRIO SANTA CRUZ, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A NORTE Y AVENIDA 2A SUR, CALLE 13A PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 12 PONIENTE ENTRE 1A NORTE Y 2A SUR EN EL BA, lon:-93.73199313, lat:16.69878553}} | 2023-05-22 | 2023-07-20 | 2677378.29 | 2677378.29 | 2677378.29 | 2677378.29 | 2677378.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/019/2023, contratista:SOHE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:2677378.29, importe_modificado:2677378.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2116.0}} | {2223608/proyecto_INICIO, 2223608/proyecto_PROCESO, 2223608/proyecto_FIN, 2223608/proyecto_PROCESO, 2223608/proyecto_FIN, 2223608/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302244085 | Proyecto de inversión | 1512139.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512139.84, modificado:1512139.84}} | CONSTRUCION DE BARDA PERIMETRAL MIXTA EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO NUMERO 24 EN CINTALAPA DE FIGUEROA, COLONIA URBANA - 129154 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 129154 | S | 490 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.22, meta_modificada:380.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA URBANA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE BOULEVARD RODULFO FIGUEROA Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 7A PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN LOS TERRENOS DEL CENTRO DE BACHIL, lon:-93.73012045, lat:16.68595688}} | 2023-06-20 | 2023-08-18 | 1512139.84 | 1512139.84 | 1512139.84 | 1512139.84 | 1512139.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/045/2023, contratista:SOHE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1512139.84, importe_modificado:1512139.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.22}} | {2244085/proyecto_PROCESO, 2244085/proyecto_INICIO, 2244085/proyecto_FIN, 2244085/proyecto_PROCESO, 2244085/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302244092 | Proyecto de inversión | 1587621.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1587621.76, modificado:1587621.76}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO SAN MARTIN, NOVENA SUR ENTRE OCTAVA Y SEXTA PONIENTE SEXTA PONIENTE ENTRE OCTAVA Y NOVENA SUR OCTAVA SUR ENTRE QUINTA Y SEXTA PONIENTE. - 129257 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 129257 | S | 532 | 485 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA 9A SUR PONIENTE BARRIO SAN MARTÍN, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE CALLE 6A PONIENTE SUR Y CALLE 8A PONIENTE SUR, AVENIDA 10A SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA 9A SUR PONIENTE ENTRE, lon:-93.72899652, lat:16.69144985}} | 2023-07-04 | 2023-09-01 | 1587621.76 | 1587621.76 | 1587621.76 | 1587621.76 | 1587621.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/047/2023, contratista:CONSULTORIA Y COMERCIALIZADORA EL CHICHONAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1587621.76, importe_modificado:1587621.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:408.0}} | {2244092/proyecto_PROCESO, 2244092/proyecto_FIN, 2244092/proyecto_INICIO, 2244092/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302252732 | Proyecto de inversión | 444571.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444571.14, modificado:444571.14}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, CINTALAPA DE FIGUEROA, COLONIA OBRERA POZO 7 - 177931 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 177931 | S | 930 | 1246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 1A SUR PONIENTE COLONIA OBRERA CAMPESINA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A SAYULA Y CALLE 16A PONIENTE SUR, LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA 1A SUR PONIENTE EN LA COLONIA O, lon:-93.73874552, lat:16.69920759}} | 2023-07-31 | 2023-08-19 | 444571.14 | 444571.14 | 444571.14 | 444571.14 | 444571.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/071/2023, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:444571.14, importe_modificado:444571.14}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2252732/proyecto_INICIO, 2252732/proyecto_PROCESO, 2252732/proyecto_FIN, 2252732/proyecto_PROCESO, 2252732/proyecto_FIN, 2252732/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402278408 | Proyecto de inversión | 275694.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275694.69, modificado:275694.69}} | AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO TEPEYAC, CALLE TERCERA PONIENTE ENTRE CATORCE SUR Y MIRADOR TEPEYAC. - 248519 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 248519 | S | 90 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:233.82, meta_modificada:233.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL AL BARRIO BARRIO TEPEYAC, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE BOULEVARD DR RODULFO FIGUEROA Y CALLE DEL BARRIO URBANA, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO AL BARRIO, lon:-93.72606414, lat:16.68616495}} | 2023-09-25 | 2023-10-14 | 275694.69 | 275694.69 | 275694.69 | 275694.69 | 275694.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/091/2023, contratista:DISEÑOS Y URBANIZACIONES AIROSA S.A DE C.V, convocante:municipio de cintalapa, monto:275694.69, importe_modificado:275694.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:233.82}} | {2278408/proyecto_INICIO, 2278408/proyecto_FIN, 2278408/proyecto_PROCESO, 2278408/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402282554 | Proyecto de inversión | 2468408.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2468408.01, modificado:2468408.01}} | CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA RURAL, CINTALAPA DE FIGUEROA, LA FLORIDA - 272198 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 272198 | S | 278 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:50, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO LA FLORIDA, 30426 LA FLORIDA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO LA FLORIDA EN LA CALLE HIDALGO EN, lon:-93.63861387, lat:16.80227197}} | 2023-08-07 | 2023-10-05 | 2468408.01 | 2468408.01 | 2468408.01 | 2468408.01 | 2468408.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/074/2023, contratista:MYTEJ CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:2468408.01, importe_modificado:2468408.01}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2282554/proyecto_INICIO, 2282554/proyecto_FIN, 2282554/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-12}}
2023 | 4 | CHP230402283934 | Proyecto de inversión | 1991190.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1991190.96, modificado:1991190.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO SEGURO SOCIAL, CALLE TRECE SUR ENTRE TERCERA ORIENTE Y PRIMERA PONIENTE. - 279988 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 279988 | S | 659 | 647 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1513.6, meta_modificada:1513.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 13A SUR BARRIO SEGURO SOCIAL, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A ORIENTE Y AVENIDA 1A PONIENTE, CALLE 14A SUR LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 13 SUR ENTRE 3A OTIENTE Y 1A PONIENTE EN , lon:-93.72195964, lat:16.68691024}} | 2023-10-19 | 2023-12-17 | 1991190.96 | 1991190.96 | 1991190.96 | 1991190.96 | 1991190.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/097/2023, contratista:CONSULTORIA Y COMERCIALIZADORA EL CHICHONAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1991190.96, importe_modificado:1991190.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1513.6}} | {2283934/proyecto_PROCESO, 2283934/proyecto_INICIO, 2283934/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202217494 | Proyecto de inversión | 2345335.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2345335.43, modificado:2345335.43}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CINTALAPA DE FIGUEROA NUEVA PIMIENTA NUEVA FRANCIA LA FLORIDA - 31686 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 31686 | S | 75 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:38.34, meta_modificada:38.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1086, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALOMARES - NUEVA PINIENTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 100 EJIDO NUEVA PIMIENTA, 30428 NUEVA PIMIENTA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO RURAL QUE SE DIRIGE HACIA, lon:-93.68403881, lat:16.74797163}} | 2023-03-29 | 2023-05-27 | 2345335.43 | 2345335.43 | 2345335.43 | 2345335.43 | 2345335.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/002/2023, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:2345335.43, importe_modificado:2345335.43}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:38.34}} | {2217494/proyecto_INICIO, 2217494/proyecto_PROCESO, 2217494/proyecto_FIN, 2217494/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202217537 | Proyecto de inversión | 2332549.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2332549.26, modificado:2332549.26}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL E.C. CINTALAPA A GENERAL RAFAEL CAL Y MAYOR SAN SEBASTIAN GUADALUPE VICTORIA UNO MONTE SINAI 2 LOS HORCONES SIMON BOLIVAR EL TRANSVAL FELIPE ANGELES CONSTITUCION - 31976 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 31976 | S | 58 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:48, direccion:TERRACERÍA TRAMO CUATRO DE AGOSTO - FELIPE ANGELES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 400 EJIDO FELIPE ÁNGELES, 30423 FELIPE ÁNGELES, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO RURAL QUE CONDUCE, lon:-93.88613308, lat:16.93356835}} | 2023-03-29 | 2023-05-27 | 2332549.26 | 2332549.26 | 2332549.26 | 2332549.26 | 2332549.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/001/2023, contratista:SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:2332549.26, importe_modificado:2332549.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:33.0}} | {2217537/proyecto_FIN, 2217537/proyecto_PROCESO, 2217537/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202219415 | Proyecto de inversión | 2148208.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2148208.77, modificado:2148208.77}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN CINTALAPA DE FIGUEROA TRAMO DEL EJIDO FRANCISCO I MADERO A SANTA MARIA TRAMO LOS JOAQUINES RANCHERIA A GENERAL CARDENAS TRAMO LOS JOAQUINES RANCHERIA A VENUSTIANO CARRANZA TRAMO ZAPATA Y TRAMO LA MEXICO - 42258 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 42258 | S | 70 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:40.22, meta_modificada:40.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:51, direccion:TERRACERÍA TRAMO FRANCISCO I MADERO - ESTORACON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 100 EJIDO EL ESTORACÓN, 30429 ESTORACÓN, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO RURAL QUE INICIA DESDE FRANCIS, lon:-93.79798748, lat:16.8550933}} | 2023-03-29 | 2023-05-27 | 2148208.77 | 2148208.77 | 2148208.77 | 2148208.77 | 2148208.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/006/2023, contratista:SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:2148208.77, importe_modificado:2148208.77}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:40.22}} | {2219415/proyecto_PROCESO, 2219415/proyecto_INICIO, 2219415/proyecto_FIN, 2219415/proyecto_INICIO, 2219415/proyecto_FIN, 2219415/proyecto_PROCESO, 2219415/proyecto_FIN, 2219415/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202217318 | Proyecto de inversión | 2551564.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2551564.45, modificado:2551564.45}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL E.C. CINTALAPA TAPANATEPEC ENTRONQUE LA VELETA TEHUACÁN BETHEL RINCÓN ANTONIO VISTA HERMOSA ORIZABA YERBASANTA - 30659 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 30659 | S | 85 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:70140.0, meta_modificada:70140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1120, direccion:TERRACERÍA TRAMO TEHUACAN - BETHEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 70 + 140 EJIDO BETHEL, 30427 BETHEL, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA TERRACERIA QUE CONDUCE AL EJIDO BETHEL EN UN APROXIMADO , lon:-94.05109403, lat:16.62533707}} | 2023-03-29 | 2023-05-27 | 2551564.45 | 2551564.45 | 2551564.45 | 2551564.45 | 2551564.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/004/2023, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:2551564.45, importe_modificado:2551564.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:70140.0}} | {2217318/proyecto_INICIO, 2217318/proyecto_FIN, 2217318/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202219288 | Proyecto de inversión | 2308044.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2308044.24, modificado:2308044.24}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EC CINTALAPA EMILIANO ZAPATA EL TUZAL CUATRO DE AGOSTO NUEVO AMANECER TENEJAPA LOS OCOTONES - 41664 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 41664 | S | 31 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:91.4, meta_modificada:91.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:519, direccion:TERRACERÍA TRAMO EMILIANO ZAPATA - NUEVO AMANECER TENEJAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 100 EJIDO NUEVO AMANECER TENEJAPA, 30400 NUEVO AMANECER TENEJAPA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL E, lon:-93.91737354, lat:16.70299669}} | 2023-03-29 | 2023-05-27 | 2308044.24 | 2308044.24 | 2308044.24 | 2308044.24 | 2308044.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/007/2023, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:2308044.24, importe_modificado:2308044.24}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:91.4}} | {2219288/proyecto_PROCESO, 2219288/proyecto_FIN, 2219288/proyecto_PROCESO, 2219288/proyecto_INICIO, 2219288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202224380 | Proyecto de inversión | 1724402.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1724402.08, modificado:1724402.08}} | CONSTRUCCION DE VADO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS EJIDO MONTE LOS OLIVOS - 81016 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 81016 | S | 201 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:333, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO MONTE DE LOS OLIVOS LA MONA, 30417 MONTE DE LOS OLIVOS (LA MONA), CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL DEL EJIDO MONTE DE LOS OLIVOS EN UN, lon:-93.87538155, lat:16.64896987}} | 2023-05-29 | 2023-07-27 | 1724402.08 | 1724402.08 | 1724402.08 | 1724402.08 | 1724402.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/023/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1724402.08, importe_modificado:1724402.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), avance:2.0}} | {2224380/proyecto_FIN, 2224380/proyecto_PROCESO, 2224380/proyecto_INICIO, 2224380/proyecto_PROCESO, 2224380/proyecto_INICIO, 2224380/proyecto_PROCESO, 2224380/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302252774 | Proyecto de inversión | 870932.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870932.15, modificado:870932.15}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO SEGURO SOCIAL, BOULEVARD DR. RODULFO FIGUEROA ENTRE SEGUNDA PONIENTE Y PRIMERA ORIENTE. - 178229 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 178229 | S | 313 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:298.1, meta_modificada:298.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:BOULEVARD DR RODULFO FIGUEROA BARRIO SEGURO SOCIAL, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE CALLE 2A PONIENTE Y CALLE 1A ORIENTE, CALLE 3A PONIENTE LA OBRA SE UBICA SOBRE EL BOULEVARD DR RODULFO FIGUERO, lon:-93.72286928, lat:16.68890246}} | 2023-07-31 | 2023-09-13 | 870932.15 | 870932.15 | 870932.15 | 870932.15 | 870932.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/068/2023, contratista:HECTOR HUGO ORTIZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:870932.15, importe_modificado:870932.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:298.1}} | {2252774/proyecto_INICIO, 2252774/proyecto_PROCESO, 2252774/proyecto_INICIO, 2252774/proyecto_FIN, 2252774/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302255771 | Proyecto de inversión | 996916.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996916.09, modificado:996916.09}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CINTALAPA DE FIGUEROA BARRIO SANTA CECILIA SEGUNDA AVENIDA SUR ENTRE TERCERA Y CUARTA ORIENTE. - 197741 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 197741 | S | 331 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A SUR BARRIO SANTA CECILIA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE CALLE 3A ORIENTE Y CALLE 4A ORIENTE, AVENIDA 3A SUR LA OBRA SE UBICA SOBRE LA 2A SUR ENTRE 3A Y 4A ORIENTE EN EL BARRIO SANTA, lon:-93.71926334, lat:16.69590345}} | 2023-08-21 | 2023-11-08 | 996916.09 | 996916.09 | 996916.09 | 996916.09 | 996916.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/079/2023, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL SUR, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:996916.09, importe_modificado:996916.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2255771/proyecto_INICIO, 2255771/proyecto_PROCESO, 2255771/proyecto_INICIO, 2255771/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402278630 | Proyecto de inversión | 391096.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391096.11, modificado:391096.11}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO SAN JOSE DEL BADO POZO 3. - 249985 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 249985 | S | 930 | 1246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO CALLE A SAYULA - BARRIO SAN JOSE DEL BADO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 800 BARRIO SAN JOSÉ DEL BADO, 30400 SAN JOAQUÍN, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO DE TERR, lon:-93.74804216, lat:16.6990314}} | 2023-09-04 | 2023-09-29 | 391096.11 | 391096.11 | 391096.11 | 391096.11 | 391096.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/082/2023, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, monto:391096.11, importe_modificado:391096.11}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2278630/proyecto_INICIO, 2278630/proyecto_FIN, 2278630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402291811 | Proyecto de inversión | 945710.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945710.88, modificado:945710.88}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA SECTOR SUR PONIENTE, BARRIOSDIEZ DE MAYO, LAURELES, NUEVO SINAI - 316624 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 316624 | S | 314 | 307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CALLE REAL BARRIO LOS LAURELES, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE LOS ALMENDROS LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE REAL ENTRE CALLE , lon:-93.73886704, lat:16.6860378}} | 2023-10-30 | 2023-11-28 | 945710.88 | 945710.88 | 945710.88 | 945710.88 | 945710.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/0104/2023, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:945710.88, importe_modificado:945710.88}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:150.0}} | {2291811/proyecto_FIN, 2291811/proyecto_INICIO, 2291811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402280377 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO BARRIO CENTRO CABECERA MUNICIPAL - 259710 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 259710 | S | 1944 | 1826 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE EJIDO COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE, CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CEBECERA MUNICIPAL D, lon:-93.16169504, lat:17.1313734}} | 2023-07-12 | 2023-10-12 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-030/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA TOTOPAC, S.A DE C.V., convocante:H.A. COAPILLA, CHIAPAS, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2280377/proyecto_INICIO, 2280377/proyecto_PROCESO, 2280377/proyecto_FIN, 2280377/proyecto_PROCESO, 2280377/proyecto_FIN, 2280377/proyecto_INICIO, 2280377/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402282072 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SAN JUAN CABECERA MUNICIPAL - 269428 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 269428 | S | 1944 | 1826 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA NORTE PONIENTE EJIDO COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA NORTE PONIENTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE, CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COAPILL, lon:-93.16160192, lat:17.13366685}} | 2023-08-03 | 2023-10-25 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-035/2023, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EN CHIAPAS, S.A DE C.V., convocante:H.A. COAPILLA, CHIAPAS, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.0}} | {2282072/proyecto_INICIO, 2282072/proyecto_PROCESO, 2282072/proyecto_FIN, 2282072/proyecto_PROCESO, 2282072/proyecto_FIN, 2282072/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402306534 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO KUÑOMO CABECERA MUNICIPAL - 377683 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 377683 | S | 1944 | 1826 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:945.0, meta_modificada:945.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL COAPILLA- COPAINALA EJIDO COAPILLA, 29650 SANTO DOMINGO, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL COAPILLA- COPAINALA Y CALLE SANTO DOMINGO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA ENT, lon:-93.15278425, lat:17.11910016}} | 2023-07-12 | 2023-10-12 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-029/2023, contratista:CLEMENTE VAQUERIZO VAZQUEZ, convocante:H.A. COAPILLA, CHIAPAS, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:945.0}} | {2306534/proyecto_INICIO, 2306534/proyecto_PROCESO, 2306534/proyecto_FIN, 2306534/proyecto_INICIO, 2306534/proyecto_PROCESO, 2306534/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402330942 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:999999.9, modificado:999999.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL - 271991 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 271991 | S | 50 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:76, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL EJIDO COAPILLA, 29650 SAN MIGUEL DE ARCANGEL, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL SAN MIGUEL Y CALLE ENTRADA PRINCIPAL COAPILLA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL QUE SE ENCU, lon:-93.15135299, lat:17.12995823}} | 2023-07-12 | 2023-10-02 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/BANOBRAS/-002/2023, contratista:ROYDER ALFONSO ESTRADA ENCARNACION, convocante:H.A. COAPILLA, CHIAPAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}} | {2330942/proyecto_INICIO, 2330942/proyecto_FIN, 2330942/proyecto_INICIO, 2330942/proyecto_FIN, 2330942/proyecto_PROCESO, 2330942/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE CHECAR SU MODIFICADO CON SUS AVANCES FINANCIEROS, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-02}, obs2: {observación:FAVOR DE CHECAR SU MODIFICADO CON SUS AVANCES FINANCIEROS, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-02}, obs3: {observación:FAVOR DE CHECAR SU MODIFICADO CON SUS AVANCES FINANCIEROS, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-02}, obs4: {observación:FAVOR DE CHECAR SU MODIFICADO CON SUS AVANCES FINANCIEROS, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-02}}
2023 | 4 | CHP230402281833 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE SAMUEL LEÓN BRINDIS CABECERA MUNICIPAL - 268027 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 268027 | S | 1944 | 1826 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA NORTE ORIENTE EJIDO COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA NORTE ORIENTE Y CALLE TERCERA ORIENTE NORTE, CALLE CUARTA ORIENTE NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL , lon:-93.15718653, lat:17.13206546}} | 2023-07-12 | 2023-10-12 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-031/2023, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A DE C.V., convocante:H.A. COAPILLA, CHIAPAS, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2281833/proyecto_INICIO, 2281833/proyecto_PROCESO, 2281833/proyecto_INICIO, 2281833/proyecto_FIN, 2281833/proyecto_INICIO, 2281833/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402281967 | Proyecto de inversión | 2585909.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2585909.8, modificado:2585909.8}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA - 268854 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 268854 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:23, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL EJIDO COAPILLA, 29650 TIERRA BLANCA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTREDA PRINCIPAL Y CAMINO COAPILLA, CAMINO TIERRA BLANCA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA DESDE LA ENTRADA PRINCIPAL, lon:-93.14690058, lat:17.12838966}} | 2023-08-03 | 2023-10-25 | 2585909.8 | 2585909.8 | 2585909.8 | 2585909.8 | 2585909.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-033/2023, contratista:VIGDA CONTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:H.A. COAPILLA, CHIAPAS, monto:2585909.8, importe_modificado:2585909.8}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:30.0}} | {2281967/proyecto_INICIO, 2281967/proyecto_PROCESO, 2281967/proyecto_FIN, 2281967/proyecto_PROCESO, 2281967/proyecto_FIN, 2281967/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402282020 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO PREESCOLAR U HOMOLOGO BARRIO GUADALUPE, CABECERA MUNICIPAL - 269042 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 269042 | S | 1944 | 1826 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA SUR PONIENTE EJIDO COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA SUR PONIENTE Y CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR, CALLE TERCERA PONIENTE SUR LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COAPILLA CHIA, lon:-93.16248003, lat:17.13024462}} | 2023-08-03 | 2023-10-25 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-034/2023, contratista:CLEMENTE VAQUERIZO VAZQUEZ, convocante:H.A. COAPILLA, CHIAPAS, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.0}} | {2282020/proyecto_INICIO, 2282020/proyecto_PROCESO, 2282020/proyecto_FIN, 2282020/proyecto_PROCESO, 2282020/proyecto_FIN, 2282020/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402311647 | Proyecto de inversión | 810799.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810799.98, modificado:810799.98}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN ESTEBAN - 398821 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 398821 | S | 1944 | 1826 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.17, meta_modificada:160.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE EJIDO COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE Y CALLE CUARTA ORIENTE SUR, CALLE QUINTA ORIENTE SUR LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COAPILLA CHIAPAS , lon:-93.15604272, lat:17.12965518}} | 2023-09-26 | 2023-11-28 | 810799.98 | 810799.98 | 810799.98 | 810799.98 | 810799.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-036/2023, contratista:CLEMENTE VAQUERIZO VAZQUEZ, convocante:H.A. COAPILLA, CHIAPAS, monto:810799.98, importe_modificado:810799.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.17}} | {2311647/proyecto_INICIO, 2311647/proyecto_PROCESO, 2311647/proyecto_FIN, 2311647/proyecto_PROCESO, 2311647/proyecto_FIN, 2311647/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402281919 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:260000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN ESTEBAN CABECERA MUNICIPAL - 268599 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 268599 | S | 1944 | 1826 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA SUR ORIENTE EJIDO COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA SUR ORIENTE Y CALLE QUINTA ORIENTE SUR, CALLE CALLE AL HUERTO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN ESTEBAN EN, lon:-93.15515093, lat:17.12784036}} | 2023-07-12 | 2023-08-31 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-032/2023, contratista:CLEMENTE VAQUERIZO VAZQUEZ, convocante:H.A. COAPILLA, CHIAPAS, monto:260000.0, importe_modificado:260000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} | {2281919/proyecto_INICIO, 2281919/proyecto_PROCESO, 2281919/proyecto_FIN, 2281919/proyecto_INICIO, 2281919/proyecto_PROCESO, 2281919/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402330943 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:649999.9, modificado:649999.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN BARRIO GUADALUPE - 272279 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 272279 | S | 1944 | 1826 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE EJIDO COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE, CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BA, lon:-93.16185357, lat:17.13125549}} | 2023-07-12 | 2023-10-02 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/BANOBRAS/-003/2023, contratista:INGENERIA ESPECIALIZADA GARCIA, S.A DE C.V., convocante:H.A. COAPILLA, CHIAPAS, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2330943/proyecto_INICIO, 2330943/proyecto_PROCESO, 2330943/proyecto_INICIO, 2330943/proyecto_FIN, 2330943/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SI HUBO CAMBIO DE PRESUPUESTO HAY QUE CORREGIR DESDE EL MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-02}, obs2: {observación:SI HUBO CAMBIO DE PRESUPUESTO HAY QUE CORREGIR DESDE EL MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-02}, obs3: {observación:SI HUBO CAMBIO DE PRESUPUESTO HAY QUE CORREGIR DESDE EL MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-02}, obs4: {observación:SI HUBO CAMBIO DE PRESUPUESTO HAY QUE CORREGIR DESDE EL MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-02}}
2023 | 4 | CHP230402311720 | Proyecto de inversión | 132066.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132066.14, modificado:132066.14}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL BARRIO GUADALUPE CABECERA MUNICIPAL - 399045 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 399045 | S | 1944 | 1826 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE SUR EJIDO COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE SUR Y CALLE PRIMERA SUR PONIENTE, CALLE TERCERA SUR PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COAPILLA CHIA, lon:-93.16300156, lat:17.12884647}} | 2023-09-26 | 2023-11-28 | 132066.14 | 132066.14 | 132066.14 | 132066.14 | 132066.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-038/2023, contratista:CONTRUCCIONES XIMOJA, S.A DE C.V., convocante:H.A. COAPILLA, CHIAPAS, monto:132066.14, importe_modificado:132066.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:300.0}} | {2311720/proyecto_INICIO, 2311720/proyecto_PROCESO, 2311720/proyecto_FIN, 2311720/proyecto_PROCESO, 2311720/proyecto_FIN, 2311720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402313801 | Proyecto de inversión | 358362.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358362.96, modificado:358362.96}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SAN ANTONIO - 410245 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 410245 | S | 1944 | 1826 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:244.0, meta_modificada:244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA NORTE ORIENTE EJIDO COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA NORTE ORIENTE Y AVENIDA AVENIDA CENTRAL, CARRETERA 102 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COAPILLA CHIAPAS. EN LA CAL, lon:-93.15514805, lat:17.13278315}} | 2023-09-26 | 2023-11-28 | 358362.96 | 358362.96 | 358362.96 | 358362.96 | 358362.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-039/2023, contratista:CLEMENTE VAQUERIZO VAZQUEZ, convocante:H.A. COAPILLA, CHIAPAS, monto:358362.96, importe_modificado:358362.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:244.0}} | {2313801/proyecto_INICIO, 2313801/proyecto_PROCESO, 2313801/proyecto_FIN, 2313801/proyecto_PROCESO, 2313801/proyecto_FIN, 2313801/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402280170 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA HOMOLOGO ESCUELA FEDERAL IGNACIO ZARAGOZA - 258506 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 258506 | S | 1944 | 1826 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA NORTE ORIENTE EJIDO COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA NORTE ORIENTE Y CALLE CUARTA ORIENTE NORTE, CALLE QUINTA ORIENTE NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA MISMA CABECERA MUNICIPAL E, lon:-93.1558291, lat:17.13214256}} | 2023-06-02 | 2023-08-15 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-028/2023, contratista:CLEMENTE VAQUERIZO VAZQUEZ, convocante:H.A. COAPILLA, CHIAPAS, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {2280170/proyecto_INICIO, 2280170/proyecto_PROCESO, 2280170/proyecto_FIN, 2280170/proyecto_PROCESO, 2280170/proyecto_INICIO, 2280170/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402311661 | Proyecto de inversión | 453272.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453272.24, modificado:453272.24}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD MORELIA - 398885 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 398885 | S | 121 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:38, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL EJIDO COAPILLA, 29650 MORELIA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE ENTRADA PRINCIPAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD MORELIA DEL MUNICIPIO DE COAPILLA CHIAPAS Y LA OBRA SE ENCUE, lon:-93.14392732, lat:17.09460649}} | 2023-09-26 | 2023-11-28 | 453272.24 | 453272.24 | 453272.24 | 453272.24 | 453272.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-037/2023, contratista:CONTRUCCIONES XIMOJA, S.A DE C.V., convocante:H.A. COAPILLA, CHIAPAS, monto:453272.24, importe_modificado:453272.24}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:4.0}} | {2311661/proyecto_INICIO, 2311661/proyecto_PROCESO, 2311661/proyecto_FIN, 2311661/proyecto_PROCESO, 2311661/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402311894 | Proyecto de inversión | 801758.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801758.42, modificado:801758.42}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL COBACH PLANTEL 102 COAPILLA - 401475 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 401475 | S | 1944 | 1826 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:570.58, meta_modificada:570.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA SUR ORIENTE EJIDO COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA SUR ORIENTE Y CALLE TERCERA ORIENTE SUR, CALLE CUARTA ORIENTE SUR LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COAPILLA CHIAPAS LA , lon:-93.15739456, lat:17.12693804}} | 2023-03-06 | 2023-06-30 | 801758.42 | 801758.42 | 801758.42 | 801758.42 | 801758.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136703, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, CHIAPAS, monto:801758.42, importe_modificado:801758.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:570.58}} | {2311894/proyecto_INICIO, 2311894/proyecto_PROCESO, 2311894/proyecto_FIN, 2311894/proyecto_PROCESO, 2311894/proyecto_FIN, 2311894/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331226 | Proyecto de inversión | 4460999.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:4460999.81, modificado:4460999.81}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | AMPLIACIÓN CAMINO SACA COSECHA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD UNION PORTESGIL SAN PEDRO - 378158 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 378158 | S | 342 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:4215.0, meta_modificada:4215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:26, direccion:BRECHA TRAMO UNION PORTESGIL,COAPILLA - CARDENAZ, MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 215 EJIDO COAPILLA, 29650 UNIÓN PORTES GIL (SAN PEDRO), COAPILLA CHIAPAS ENTRE BRECHA UNION PORTESGIL Y BRECHA CARDENAZ, LA UBICACION DE ARRANQU, lon:-93.19789492, lat:17.15011287}} | 2023-08-02 | 2023-10-17 | 4460999.91 | 4460999.91 | 4460999.91 | 4460999.91 | 4460999.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/BANOBRAS/-004/2023, contratista:CONTRUCCIONES XIMOJA, S.A DE C.V., convocante:H.A. COAPILLA, CHIAPAS, monto:4460999.91, importe_modificado:4460999.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:4215.0}} | {2331226/proyecto_INICIO, 2331226/proyecto_PROCESO, 2331226/proyecto_FIN, 2331226/proyecto_INICIO, 2331226/proyecto_PROCESO, 2331226/proyecto_FIN, 2331226/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE CHECAR SU APROBADO CON SU MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-02}, obs2: {observación:FAVOR DE CHECAR SU APROBADO CON SU MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-02}, obs3: {observación:FAVOR DE CHECAR SU APROBADO CON SU MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-02}, obs4: {observación:FAVOR DE CHECAR SU APROBADO CON SU MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-02}}
2023 | 4 | CHP230402330933 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:3999999.9, modificado:3999999.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | AMPLIACIÓN CAMINO SACA COSECHA 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD UNION PORTESGIL SAN PEDRO - 269508 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 269508 | S | 342 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2573.0, meta_modificada:2573.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:26, direccion:VEREDA TRAMO UNION PORTESGIL,COAPILLA, CHIAPAS - CARDENAZ, COPAINALA, CHIAPAS. MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 573 EJIDO UNIÓN PORTES GIL SAN PEDRO, 29655 UNIÓN PORTES GIL (SAN PEDRO), COAPILLA CHIAPAS ENTRE VEREDA UNION PORTESG, lon:-93.19690003, lat:17.1467072}} | 2023-07-12 | 2023-10-02 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/BANOBRAS/-001/2023, contratista:INGENERIA ESPECIALIZADA GARCIA, S.A DE C.V., convocante:H.A. COAPILLA, CHIAPAS, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2573.0}} | {2330933/proyecto_INICIO, 2330933/proyecto_PROCESO, 2330933/proyecto_FIN, 2330933/proyecto_PROCESO, 2330933/proyecto_FIN, 2330933/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE CHECAR SU MODIFICADO CON SUS AVANCES FINANCIEROS, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-02}, obs2: {observación:FAVOR DE CHECAR SU MODIFICADO CON SUS AVANCES FINANCIEROS, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-02}, obs3: {observación:FAVOR DE CHECAR SU MODIFICADO CON SUS AVANCES FINANCIEROS, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-02}, obs4: {observación:FAVOR DE CHECAR SU MODIFICADO CON SUS AVANCES FINANCIEROS, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-02}}
2023 | 4 | CHP230102208297 | Acción | 2210302.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2210302.86, modificado:2210302.86}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 18380 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 18380 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.135835, lat:16.252461}} | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 2210302.86 | 2210302.86 | 2210302.86 | 2210302.86 | 2210302.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141268, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2210302.86, importe_modificado:2210302.86}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2208297/proyecto_PROCESO, 2208297/proyecto_INICIO, 2208297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302246092 | Proyecto de inversión | 433543.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433543.46, modificado:433543.46}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO - 140644 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 140644 | S | 98 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:94, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE CABECERA MUNICIPAL TRAMO - RANCHERIA RINCON GUADALUPE - 18 KILÓMETRO 500 + UNDEFINED RANCHERIA RANCHERIA RINCON GUADALUPE, 30105 RINCÓN GUADALUPE, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCA, lon:-92.27097938, lat:16.43116174}} | 2023-06-13 | 2023-07-31 | 433543.46 | 433543.46 | 433543.46 | 433543.46 | 433543.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/029/2023, contratista:JUAN HOMERO LÓPEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:433543.46, importe_modificado:433543.46}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2246092/proyecto_INICIO, 2246092/proyecto_PROCESO, 2246092/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302246242 | Proyecto de inversión | 351563.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351563.01, modificado:351563.01}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRET HIDRÁULICO - 141495 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 141495 | S | 81 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:8, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE TRAMO CABECERA MUNICIPAL TRAMO RANCHERIA BOLANTON - 5 KILÓMETRO 300 + UNDEFINED RANCHERIA RANCHERIA BOLANTON, 30000 BOLANTÓN, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 5.3 K, lon:-92.19648683, lat:16.27271879}} | 2023-06-26 | 2023-08-15 | 351563.01 | 351563.01 | 351563.01 | 351563.01 | 351563.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/035/2023, contratista:JUAN HOMERO LÓPEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:351563.01, importe_modificado:351563.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:200.0}} | {2246242/proyecto_PROCESO, 2246242/proyecto_INICIO, 2246242/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302246318 | Proyecto de inversión | 2416606.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2416606.96, modificado:2416606.96}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO. - 141885 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 141885 | S | 132 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:56, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE CABECERA MUNICIPAL TRAMO - RANCHERIA SANTO DOMINGO LAS GRANADAS - 12 KILÓMETRO 400 + UNDEFINED RANCHERIA SANTO DOMINGO LAS GRANADS, 30107 SANTO DOMINGO DE LAS GRANADAS, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS EN, lon:-92.11636748, lat:16.30714319}} | 2023-06-16 | 2023-08-11 | 2416606.96 | 2416606.96 | 2416606.96 | 2416606.96 | 2416606.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/030/2023, contratista:JOSE ARTEMIO PEREZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2416606.96, importe_modificado:2416606.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:400.0}} | {2246318/proyecto_INICIO, 2246318/proyecto_PROCESO, 2246318/proyecto_FIN, 2246318/proyecto_PROCESO, 2246318/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302263776 | Proyecto de inversión | 328256.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328256.31, modificado:328256.31}} | REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFÁLTICA - 242744 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 242744 | S | 1050 | 950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.0, meta_modificada:283.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 4A. PIONIENTE SUR BARRIO CALZADA EL PANTEÓN, 30043 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 13A SUR PONIETE Y AVENIDA 16A SUR PONIENTE, EL BARRIO CALZADA DEL PANTEON FORMA PARTE DE LA CABECERA MU, lon:-92.13240754, lat:16.23639631}} | 2023-07-12 | 2023-07-26 | 328256.31 | 328256.31 | 328256.31 | 328256.31 | 328256.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/OT/33/2023, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:328256.31, importe_modificado:328256.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.0}} | {2263776/proyecto_FIN, 2263776/proyecto_INICIO, 2263776/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302263800 | Proyecto de inversión | 258072.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258072.03, modificado:258072.03}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE - 242855 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 242855 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:181.0, meta_modificada:181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL NORTE BARRIO CRUZ GRANDE, 30019 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 8A NORTE PONIENTE Y AVENIDA 1A PONIENTE NORTE, EL BARRIO CRUZ GRANDE FORMA PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y COLIND, lon:-92.14204374, lat:16.25739383}} | 2023-08-11 | 2023-08-25 | 258072.03 | 258072.03 | 258072.03 | 258072.03 | 258072.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/OT/42/2023, contratista:IXZANTUN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:258072.03, importe_modificado:258072.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:181.0}} | {2263800/proyecto_PROCESO, 2263800/proyecto_FIN, 2263800/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402287937 | Proyecto de inversión | 1365732.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1365732.11, modificado:1365732.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO - 297418 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 297418 | S | 330 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:553.62, meta_modificada:553.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:140, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 750 RANCHERIA COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CENTRO, 30000 SANTA ROSA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE UBICA SOBRE SALIDA QUE VA DE, lon:-92.23472386, lat:16.48812508}} | 2023-09-27 | 2023-11-30 | 1365732.11 | 1365732.11 | 1365732.11 | 1365732.11 | 1365732.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/057/2023, contratista:JOSE ARTEMIO PEREZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1365732.11, importe_modificado:1365732.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:553.62}} | {2287937/proyecto_FIN, 2287937/proyecto_INICIO, 2287937/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402300965 | Proyecto de inversión | 650789.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650789.6, modificado:650789.6}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 353544 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 353544 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:261.5, meta_modificada:261.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 8A. SUR PONIENTE BARRIO PUENTE HIDALGO, 30039 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A ORIENTE SUR Y AVENIDA 3A. PONIENTE SUR, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA 8A. CALLE SUR PONIENTE ENTRE LAS CALL, lon:-92.13297119, lat:16.24619263}} | 2023-10-18 | 2023-11-17 | 650789.6 | 650789.6 | 650789.6 | 650789.6 | 650789.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/060/2023, contratista:VERONICA MORENO VIVES, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:650789.6, importe_modificado:650789.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:261.5}} | {2300965/proyecto_INICIO, 2300965/proyecto_FIN, 2300965/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230102208280 | Acción | 1473535.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1473535.23, modificado:1473535.23}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 18342 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 18342 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.135835, lat:16.252461}} | 2023-01-02 | 2023-03-31 | 1473535.23 | 1473535.23 | 1473535.23 | 1473535.23 | 1473535.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141255, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1473535.23, importe_modificado:1473535.23}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2208280/proyecto_FIN, 2208280/proyecto_PROCESO, 2208280/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202221186 | Proyecto de inversión | 604132.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604132.2, modificado:604132.2}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO - 55389 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 55389 | S | 200 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:56, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE CABECERA MUNICIPAL TRAMO - SANTO DOMINGO LAS GRANADAS - 12 KILÓMETRO 500 + UNDEFINED RANCHERIA SANTO DOMINGO LAS GRANADS, 30107 SANTO DOMINGO DE LAS GRANADAS, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , , lon:-92.11590916, lat:16.30776102}} | 2023-03-10 | 2023-04-15 | 604132.2 | 604132.2 | 604132.2 | 604132.2 | 604132.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/011/2023, contratista:JUAN HOMERO LÓPEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:604132.2, importe_modificado:604132.2}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2221186/proyecto_INICIO, 2221186/proyecto_PROCESO, 2221186/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202223952 | Proyecto de inversión | 4009539.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4009539.97, modificado:4009539.97}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 77673 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 77673 | S | 255 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:299, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO - YALTZI TRES LAGUNAS - YALTZI TRES LAGUNAS KILÓMETRO 14 + UNDEFINED RANCHERIA YALTZI 3 LAGUNAS, 30105 YALTZI TRES LAGUNAS, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE ENCU, lon:-92.25906785, lat:16.2973507}} | 2023-05-04 | 2023-07-31 | 4009539.97 | 4009539.97 | 4009539.97 | 4009539.97 | 4009539.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/017/2023, contratista:DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN DE LOS RIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:4009539.97, importe_modificado:4009539.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:500.0}} | {2223952/proyecto_INICIO, 2223952/proyecto_PROCESO, 2223952/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302257076 | Proyecto de inversión | 329938.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329938.77, modificado:329938.77}} | REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE - 206933 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 206933 | S | 366 | 358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:107.45, meta_modificada:107.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES FRACCIONAMIENTO BOSQUES DE COMITÁN, 30063 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE EUCALIPTOS Y CALLE PEDRO CELIS, CALLE AYUNTAMIENTO 1821 ESTE FRACCIONAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO D, lon:-92.15729254, lat:16.23931087}} | 2023-06-15 | 2023-06-29 | 329938.77 | 329938.77 | 329938.77 | 329938.77 | 329938.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/OT/18/2023, contratista:REHABILITACIONES Y REMODELACIONES INGENIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:329938.77, importe_modificado:329938.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:107.45}} | {2257076/proyecto_PROCESO, 2257076/proyecto_INICIO, 2257076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402288313 | Proyecto de inversión | 219098.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219098.71, modificado:219098.71}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 299546 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 299546 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:130.79, meta_modificada:130.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE AL CUARTEL MILITAR COLONIA COLINAS DEL SOL, 30090 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE MONTES AZULEZ Y CALLE RIO GRIJALBA, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE QUE VA AL CUARTEL MILITAR ENTRE LAS, lon:-92.13559545, lat:16.22419464}} | 2023-09-25 | 2023-10-09 | 219098.71 | 219098.71 | 219098.71 | 219098.71 | 219098.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/OT/46/2023, contratista:ANSHAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:219098.71, importe_modificado:219098.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:130.79}} | {2288313/proyecto_INICIO, 2288313/proyecto_FIN, 2288313/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402289112 | Proyecto de inversión | 319227.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319227.7, modificado:319227.7}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE - 303246 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 303246 | S | 155 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:774.4, meta_modificada:774.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:610, direccion:CALLE CUARZO Y ESMERALDA FRACCIONAMIENTO JUNCHAVIN, 30019 JUNCHAVÍN, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE SAFIRO Y CALLE DIAMANTE, ESTE FRANCCIONAMIENTO SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ Y CO, lon:-92.1425019, lat:16.26584641}} | 2023-07-27 | 2023-08-10 | 319227.7 | 319227.7 | 319227.7 | 319227.7 | 319227.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/OT/40/2023, contratista:ANSHAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:319227.7, importe_modificado:319227.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:774.4}} | {2289112/proyecto_FIN, 2289112/proyecto_PROCESO, 2289112/proyecto_FIN, 2289112/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402291621 | Proyecto de inversión | 239939.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239939.93, modificado:239939.93}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ - 315630 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 315630 | S | 238 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:218.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 6A NORTE PONIENTE BARRIO CRUZ GRANDE, 30019 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A. PONIENTE NORTE Y AVENIDA 1A PONIENTE NORTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO CRUZ GRANDE QUE PERTENECE A L, lon:-92.14132478, lat:16.25578006}} | 2023-07-26 | 2023-08-09 | 239939.93 | 239939.93 | 239939.93 | 239939.93 | 239939.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/OT/39/2023, contratista:JUAN HOMERO LÓPEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:239939.93, importe_modificado:239939.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:218.0}} | {2291621/proyecto_INICIO, 2291621/proyecto_FIN, 2291621/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402316343 | Proyecto de inversión | 276068.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276068.09, modificado:276068.09}} | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL - 419758 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 419758 | S | 720 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:81.3, meta_modificada:81.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE LOMAS VERDES FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL SUR, 30019 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9A SUR PONIENTE Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE EJECUTARA EN EL FRANCCIONAMIENTO LOMAS DEL SUR PERTENECIEN, lon:-92.14373923, lat:16.23902894}} | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 276068.09 | 276068.09 | 276068.09 | 276068.09 | 276068.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/OT/50/2023, contratista:JOSÉ RAÚL GARCÍA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:276068.09, importe_modificado:276068.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:81.3}} | {2316343/proyecto_PROCESO, 2316343/proyecto_FIN, 2316343/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302257218 | Proyecto de inversión | 268587 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268587.0, modificado:268587.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - 207648 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 207648 | S | 580 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS BARRIO LA PILETA, 30029 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTE BARRIO FORMA PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y COLINDA CON EL BARRIO SANTA CRUZ LA COLONIA MIGUE, lon:-92.13476202, lat:16.24028753}} | 2023-06-20 | 2023-07-13 | 268587 | 268587 | 268587 | 268587 | 268587 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/OT/28/2023, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:268587.0, importe_modificado:268587.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:98.0}} | {2257218/proyecto_INICIO, 2257218/proyecto_FIN, 2257218/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402279495 | Proyecto de inversión | 271052.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271052.1, modificado:271052.1}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 254697 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 254697 | S | 165 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:47.65, meta_modificada:47.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSEFINA GARCIA BARRIO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30040 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 24A SUR ORIENTE, LA OBRA SE UBICA EN LA AVENIDA JOSEFINA GARCIA ENTRE LAS CALLES IN, lon:-92.11950982, lat:16.23309658}} | 2023-09-05 | 2023-09-19 | 271052.1 | 271052.1 | 271052.1 | 271052.1 | 271052.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/OT/43/2023, contratista:JOSÉ RAUL GARCÍA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:271052.1, importe_modificado:271052.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:47.65}} | {2279495/proyecto_INICIO, 2279495/proyecto_FIN, 2279495/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202218528 | Proyecto de inversión | 2306274.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2306274.64, modificado:2306274.64}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 37253 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 37253 | S | 295 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:716.21, meta_modificada:716.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE POLIDEPORTIVO PROLONGACION RASTRO MUNICIPAL, 30073 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE PROLONGACION POLIDEPORTIVO Y PERIFERICO PERIFERICO SUR ORIENTE, EL TRAMO A REHABILITAR SE UBICA SOBRE EL BARRIO, lon:-92.10357849, lat:16.22790538}} | 2023-03-27 | 2023-05-12 | 2306274.64 | 2306274.64 | 2306274.64 | 2306274.64 | 2306274.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/010/2023, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2306274.64, importe_modificado:2306274.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:716.21}} | {2218528/proyecto_INICIO, 2218528/proyecto_PROCESO, 2218528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302246107 | Proyecto de inversión | 2158756.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2158756.46, modificado:2158756.46}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 140692 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 140692 | S | 230 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:828.04, meta_modificada:828.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA COLONIA COLONIA LOS PORTALES, 30093 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE EJE VIAL SUR PONIENTE Y CALLE INNOMINADA, ESTA COLONIA FORMA PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL S, lon:-92.14350161, lat:16.22110777}} | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 2158756.46 | 2158756.46 | 2158756.46 | 2158756.46 | 2158756.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/025/2023, contratista:IKRAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2158756.46, importe_modificado:2158756.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:828.04}} | {2246107/proyecto_INICIO, 2246107/proyecto_FIN, 2246107/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302253243 | Proyecto de inversión | 639007.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639007.87, modificado:639007.87}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANTARIO - 180438 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 180438 | S | 480 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:213.3, meta_modificada:213.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:BOULEVARD BELISARIO DOMÍNGUEZ BARRIO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30040 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 15A SUR PONIENTE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL BOULEVARD BELISARIO DOMING, lon:-92.13407235, lat:16.23367859}} | 2023-07-26 | 2023-09-15 | 639007.87 | 639007.87 | 639007.87 | 639007.87 | 639007.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/041/2023, contratista:VERONICA MORENO VIVES, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:639007.87, importe_modificado:639007.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:213.3}} | {2253243/proyecto_INICIO, 2253243/proyecto_PROCESO, 2253243/proyecto_INICIO, 2253243/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402288705 | Proyecto de inversión | 855081.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855081.04, modificado:855081.04}} | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL - 301392 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 301392 | S | 465 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:175.6, meta_modificada:175.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CONTINUACION CAMINO VEJO BARRIO EL CEDRO, 30010 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE FRANBOYAN Y CAMINO VIEJO, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL LLAMADO CAMINO VIEJO QUE COMUNICA LA CABECERA MUNICIPAL CON, lon:-92.12935854, lat:16.26478868}} | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 855081.04 | 855081.04 | 855081.04 | 855081.04 | 855081.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/026/2023, contratista:JOSÉ RAUL GARCÍA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:855081.04, importe_modificado:855081.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:175.6}} | {2288705/proyecto_INICIO, 2288705/proyecto_FIN, 2288705/proyecto_PROCESO, 2288705/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402289085 | Proyecto de inversión | 1007490.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007490.14, modificado:1007490.14}} | REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFÁLTICA - 303110 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 303110 | S | 520 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS BARRIO JESUSITO, 30023 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DEL BARRIO JESUSITO QUE PERTENECE A LA CABECERA M, lon:-92.13169415, lat:16.25320094}} | 2023-09-06 | 2023-10-31 | 1007490.14 | 1007490.14 | 1007490.14 | 1007490.14 | 1007490.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/052/2023, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1007490.14, importe_modificado:1007490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:820.0}} | {2289085/proyecto_FIN, 2289085/proyecto_PROCESO, 2289085/proyecto_INICIO, 2289085/proyecto_FIN, 2289085/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402296048 | Proyecto de inversión | 1330861.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330861.57, modificado:1330861.57}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM 0 AL KM 5.300.00 - 334229 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 334229 | S | 255 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:5300.0, meta_modificada:5300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:360, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - GUADALUPE BUENA VISTA KILÓMETRO 25 + 700 RANCHERIA GUADALUPE BUENAVISTA, 30102 GUADALUPE BUENAVISTA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA LOCALID, lon:-92.29461213, lat:16.36433303}} | 2023-09-06 | 2023-10-31 | 1330861.57 | 1330861.57 | 1330861.57 | 1330861.57 | 1330861.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/051/2023, contratista:REHABILITACIONES Y REMODELACIONES INGENIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1330861.57, importe_modificado:1330861.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:5300.0}} | {2296048/proyecto_INICIO, 2296048/proyecto_FIN, 2296048/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402296499 | Proyecto de inversión | 1889299.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1889299.13, modificado:1889299.13}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM 5.3 AL KM 11.2 - 335796 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 335796 | S | 5500 | 4500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:5900.0, meta_modificada:5900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:99, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - QUISHJOB DEL ROSARIO KILÓMETRO 15 + 800 PUEBLO QUISHJOB DEL ROSARIO, 30105 QUISHJOB DEL ROSARIO, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA COMUNIDAD S, lon:-92.27655, lat:16.325296}} | 2023-09-06 | 2023-10-31 | 1889299.13 | 1889299.13 | 1889299.13 | 1889299.13 | 1889299.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/053/2023, contratista:ANSHAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1889299.13, importe_modificado:1889299.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:5900.0}} | {2296499/proyecto_INICIO, 2296499/proyecto_FIN, 2296499/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402305936 | Proyecto de inversión | 319849.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319849.24, modificado:319849.24}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO - 375053 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 375053 | S | 360 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:299, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - YALTZI TRES LAGUNAS KILÓMETRO 32 + 700 RANCHERIA YALTZI 3 LAGUNAS, 30105 YALTZI TRES LAGUNAS, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA SOBRE , lon:-92.25929433, lat:16.29774201}} | 2023-10-05 | 2023-10-19 | 319849.24 | 319849.24 | 319849.24 | 319849.24 | 319849.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/OT/47/2023, contratista:ANSHAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:319849.24, importe_modificado:319849.24}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:18.0}} | {2305936/proyecto_INICIO, 2305936/proyecto_FIN, 2305936/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202224127 | Proyecto de inversión | 529309.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529309.43, modificado:529309.43}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 78799 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 78799 | S | 2650 | 2550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1040.0, meta_modificada:1040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS BARRIO LA PILA, 30018 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARA EN TRES DIFERENTES BARRIOS DE LA PILA EL ROSARIO Y EL OCOTE TODOS ELLOS PERTENECI, lon:-92.14578367, lat:16.23593986}} | 2023-05-04 | 2023-06-30 | 529309.43 | 529309.43 | 529309.43 | 529309.43 | 529309.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/018/2023, contratista:JUAN HOMERO LÓPEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:529309.43, importe_modificado:529309.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1040.0}} | {2224127/proyecto_PROCESO, 2224127/proyecto_INICIO, 2224127/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202229817 | Proyecto de inversión | 1503848.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503848.82, modificado:1503848.82}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 117975 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 117975 | S | 340 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:674.04, meta_modificada:674.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOLES FRACCIONAMIENTO COMITANCILLO, 30093 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTE FRACCIONAMIENTO ES DE NUEVA CREACION Y COLINDA CON EL BARRIO PERLA COMITECA Y PARAISO CHICHIMA SE LOCALIZ, lon:-92.14639423, lat:16.2240096}} | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 1503848.82 | 1503848.82 | 1503848.82 | 1503848.82 | 1503848.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/024/2023, contratista:EDGAR GUSTAVO ZORRILLA ALFONZO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1503848.82, importe_modificado:1503848.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:674.04}} | {2229817/proyecto_INICIO, 2229817/proyecto_FIN, 2229817/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302246365 | Proyecto de inversión | 3000091.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000091.16, modificado:3000091.16}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL - 142145 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 142145 | S | 1780 | 1650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:10414.0, meta_modificada:10414.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:93, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE CABECERA MUNICIPAL TRAMO - RANCHERÍA LOS RIEGOS - 23 KILÓMETRO 200 + UNDEFINED RANCHERIA LOS RIEGOS, 30107 LOS RIEGOS, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERIA LOS SE LOCALIZA AL ORI, lon:-92.122922, lat:16.309972}} | 2023-06-02 | 2023-08-11 | 3000091.16 | 3000091.16 | 3000091.16 | 3000091.16 | 3000091.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/027/2023, contratista:IKRAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3000091.16, importe_modificado:3000091.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:10414.0}} | {2246365/proyecto_INICIO, 2246365/proyecto_PROCESO, 2246365/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302253150 | Proyecto de inversión | 619080.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619080.37, modificado:619080.37}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE - 179970 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 179970 | S | 261 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:570.6, meta_modificada:570.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 5A. NORTE ORIENTE FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS, 30013 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE JACARANDAS Y AVENIDA LOS PINOS, EL FRACCIONAMIENTO LAS BUGAMBILIAS FORMA PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.12990902, lat:16.26710469}} | 2023-07-24 | 2023-09-15 | 619080.37 | 619080.37 | 619080.37 | 619080.37 | 619080.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/040/2023, contratista:J & RABHI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:619080.37, importe_modificado:619080.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:570.6}} | {2253150/proyecto_INICIO, 2253150/proyecto_PROCESO, 2253150/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302255926 | Proyecto de inversión | 329243.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329243.74, modificado:329243.74}} | REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRÁULICO - 198836 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 198836 | S | 680 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265.0, meta_modificada:265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS BARRIO CRUZ GRANDE, 30019 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A. PONIENTE NORTE Y AVENIDA CENTRAL NORTE, CALLE 3A. CALLE NORTE PONIENTE ESTE BARRIO FORMA PARTE DE , lon:-92.13951139, lat:16.25567064}} | 2023-07-12 | 2023-07-26 | 329243.74 | 329243.74 | 329243.74 | 329243.74 | 329243.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/OT/32/2023, contratista:REHABILITACIONES Y REMODELACIONES INGENIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:329243.74, importe_modificado:329243.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:265.0}} | {2255926/proyecto_INICIO, 2255926/proyecto_PROCESO, 2255926/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302260103 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL - 224479 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 224479 | S | 2290 | 2250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:7038.8, meta_modificada:7038.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:53, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE CABECERA MUNICIPAL TRAMO CABECERA MUNICIPAL - FRANCISCO SARABIA KILÓMETRO 9 + 700 EJIDO FRANCISCO SARABIA, 30093 FRANCISCO SARABIA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO FRANCISCO SARABI, lon:-92.10213377, lat:16.15555463}} | 2023-06-02 | 2023-08-11 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/027/2023, contratista:IKRAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3000091.16, importe_modificado:3000091.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:7038.8}} | {2260103/proyecto_INICIO, 2260103/proyecto_FIN, 2260103/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302265768 | Acción | 67747.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67747.82, modificado:67747.82}} | ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO DEL AREA DE TOPOGRAFIA - 47285 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 47285 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.135835, lat:16.252461}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 67747.82 | 67747.82 | 67747.82 | 67747.82 | 67747.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141200, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:67747.82, importe_modificado:67747.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2265768/proyecto_PROCESO, 2265768/proyecto_INICIO, 2265768/proyecto_PROCESO, 2265768/proyecto_FIN, 2265768/proyecto_INICIO, 2265768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402338239 | Acción | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:145000.0}} | REFORZAMIENTO DE PROTECCIONES (CANCELES, ENMALLADOS, ENTRE OTRO) | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez |  | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 202301 | N | 0 | 0 | 5762 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.13052822, lat:16.24273278}} | 2023-01-23 | 2023-11-04 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140380, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:145000.0, importe_modificado:145000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2338239/proyecto_PROCESO, 2338239/proyecto_INICIO, 2338239/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202226760 | Proyecto de inversión | 1308870.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308870.31, modificado:1308870.31}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 100789 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 100789 | S | 208 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:728.58, meta_modificada:728.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA COLONIA CHULA VISTA, 30010 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE LOS GIRASOLES, ESTE FRACCIONAMIENTO SE UBICA SOBRE LA CARRETERA ESTATAL COMITAN ALTAMIRANO A , lon:-92.13128792, lat:16.26875543}} | 2023-05-18 | 2023-07-05 | 1308870.31 | 1308870.31 | 1308870.31 | 1308870.31 | 1308870.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/023/2023, contratista:IKRAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1308870.31, importe_modificado:1308870.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:728.58}} | {2226760/proyecto_INICIO, 2226760/proyecto_PROCESO, 2226760/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302246027 | Proyecto de inversión | 913459.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913459.83, modificado:913459.83}} | CONSTRUCCIÓN DE 98.73 M DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 140341 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 140341 | S | 46 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:98.73, meta_modificada:98.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE LUXEMBURGO BARRIO 20 DE NOVIEMBRE, 30067 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y AVENIDA 18A PONIENTE NORTE, ESTE BARRIO FORMA PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ C, lon:-92.156737, lat:16.247307}} | 2023-06-16 | 2023-07-31 | 913459.83 | 913459.83 | 913459.83 | 913459.83 | 913459.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/031/2023, contratista:JOSE ARTEMIO PEREZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:913459.83, importe_modificado:913459.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:98.73}} | {2246027/proyecto_FIN, 2246027/proyecto_PROCESO, 2246027/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302246179 | Proyecto de inversión | 3533533.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3533533.36, modificado:3533533.36}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 141123 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 141123 | S | 85 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:585.11, meta_modificada:585.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:143, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE CABECERA MUNICIPAL TRAMO - RANCHERIA SEÑOR DEL POZO - 12 KILÓMETRO 500 + UNDEFINED RANCHERIA SEÑOR DEL POZO, 30107 SEÑOR DEL POZO, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA RANCHERIA SE UBICA A, lon:-92.11081787, lat:16.29644049}} | 2023-07-04 | 2023-08-31 | 3533533.36 | 3533533.36 | 3533533.36 | 3533533.36 | 3533533.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/037/2023, contratista:JOSE ARTEMIO PEREZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3533533.36, importe_modificado:3533533.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:585.11}} | {2246179/proyecto_FIN, 2246179/proyecto_INICIO, 2246179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302246296 | Proyecto de inversión | 3413939.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3413939.64, modificado:3413939.64}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 141761 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 141761 | S | 138 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:83, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE CABECERA MUNICIPAL TRAMO - RANCHERIA PAMALA - 9 KILÓMETRO 600 + UNDEFINED RANCHERIA RANCHERIA PAMALA, 30093 PAMALA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE UBICA SOBRE LA CARRE, lon:-92.08468852, lat:16.18576996}} | 2023-06-23 | 2023-08-25 | 3413939.64 | 3413939.64 | 3413939.64 | 3413939.64 | 3413939.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/034/2023, contratista:RAÚL ALEJANDRO DOMÍNGUEZ SUÁREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3413939.64, importe_modificado:3413939.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:500.0}} | {2246296/proyecto_INICIO, 2246296/proyecto_PROCESO, 2246296/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302250150 | Proyecto de inversión | 330381.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330381.92, modificado:330381.92}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL - 164203 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 164203 | S | 1520 | 1450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1193.0, meta_modificada:1193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:150, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE CABECERA MUNICIPAL TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ISIDRO TINAJAB KILÓMETRO 700 + UNDEFINED RANCHERIA SAN ISIDRO TINAJAB, 30107 SAN ISIDRO TINAJAB, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOC, lon:-92.10895988, lat:16.2871186}} | 2023-05-23 | 2023-06-06 | 330381.92 | 330381.92 | 330381.92 | 330381.92 | 330381.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/OT/12/2023, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:330381.92, importe_modificado:330381.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1193.0}} | {2250150/proyecto_INICIO, 2250150/proyecto_PROCESO, 2250150/proyecto_INICIO, 2250150/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230102208282 | Acción | 2210302.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2210302.86, modificado:2210302.86}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 18344 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 18344 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.135835, lat:16.252461}} | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 2210302.86 | 2210302.86 | 2210302.86 | 2210302.86 | 2210302.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141263, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2210302.86, importe_modificado:2210302.86}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2208282/proyecto_INICIO, 2208282/proyecto_PROCESO, 2208282/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302246001 | Proyecto de inversión | 3331132.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3331132.72, modificado:3331132.72}} | REHABILITACIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL ROBERTO ORTIZ SOLIS PRIMERA ETAPA - 140156 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 140156 | S | 620 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11000.0, meta_modificada:11000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:BOULEVARD BELISARIO DOMÍNGUEZ BARRIO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30040 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 15A. SUR PONIENTE Y CALLE 17A. SUR PONIENTE, LA OBRA SE UBICA SOBRE EL BOULEVARD BELISARIO DOMINGU, lon:-92.13319869, lat:16.23445651}} | 2023-06-20 | 2023-08-18 | 3331132.72 | 3331132.72 | 3331132.72 | 3331132.72 | 3331132.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/033/2023, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3331132.72, importe_modificado:3331132.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11000.0}} | {2246001/proyecto_FIN, 2246001/proyecto_INICIO, 2246001/proyecto_FIN, 2246001/proyecto_INICIO, 2246001/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302246017 | Proyecto de inversión | 1379835.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379835.28, modificado:1379835.28}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 140252 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 140252 | S | 145 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:742.21, meta_modificada:742.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLEJON 28 DE AGOSTO E IGNACIO RUIZ EJIDO PASHTON ACAPULCO, 30063 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE FRAY MATIAS DE CORDOVA Y PROLONGACION IGNACIO RUIZ, ESTA RANCHERÍA SE UBICA A UN COSTADO DEL BA, lon:-92.16121039, lat:16.23937543}} | 2023-06-16 | 2023-08-11 | 1379835.28 | 1379835.28 | 1379835.28 | 1379835.28 | 1379835.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/032/2023, contratista:JOSE ARTEMIO PEREZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1379835.28, importe_modificado:1379835.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:742.21}} | {2246017/proyecto_INICIO, 2246017/proyecto_PROCESO, 2246017/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302250340 | Proyecto de inversión | 327322.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327322.55, modificado:327322.55}} | REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRÁULICO - 165513 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 165513 | S | 142 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:235.31, meta_modificada:235.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS BARRIO LA PILA, 30018 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A. ORIENTE NORTE Y AVENIDA 5A. ORIENTE NORTE, CALLE 4A. ORIENTE NORTE ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA EN LA CA, lon:-92.134936, lat:16.258226}} | 2023-06-16 | 2023-06-30 | 327322.55 | 327322.55 | 327322.55 | 327322.55 | 327322.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/OT/17/2023, contratista:IXZANTUN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:327322.55, importe_modificado:327322.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:235.31}} | {2250340/proyecto_FIN, 2250340/proyecto_INICIO, 2250340/proyecto_PROCESO, 2250340/proyecto_FIN, 2250340/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302250349 | Proyecto de inversión | 327358.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327358.68, modificado:327358.68}} | REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFÁLTICA - 165573 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 165573 | S | 655 | 645 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS BARRIO SANTA CECILIA, 30069 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 7A. PONIENTE NORTE Y AVENIDA 5A. NORTE PONIENTE, CALLE 10A. PONIENTE NORTE ESTE BARRIO COLINDA CON LOS, lon:-92.146389, lat:16.249889}} | 2023-06-21 | 2023-07-05 | 327358.68 | 327358.68 | 327358.68 | 327358.68 | 327358.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/OT/22/2023, contratista:EDGAR GUSTAVO ZORRILLA ALFONZO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:327358.68, importe_modificado:327358.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2250349/proyecto_INICIO, 2250349/proyecto_FIN, 2250349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302257283 | Proyecto de inversión | 299159.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299159.58, modificado:299159.58}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE - 207967 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 207967 | S | 550 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A ORIENTE NORTE BARRIO LA PILA, 30018 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 1A NORTE ORIENTE Y CALLE 5A. NORTE ORIENTE, EL BARRIO LA PILA FORMA PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITAN DE DO, lon:-92.13437792, lat:16.25739611}} | 2023-07-26 | 2023-08-09 | 299159.58 | 299159.58 | 299159.58 | 299159.58 | 299159.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/OT/38/2023, contratista:JUAN HOMERO LÓPEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:299159.58, importe_modificado:299159.58}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:31.0}} | {2257283/proyecto_INICIO, 2257283/proyecto_PROCESO, 2257283/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302262548 | Proyecto de inversión | 280919.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280919.74, modificado:280919.74}} | REHABILITACIPN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 238038 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 238038 | S | 380 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 7A. NORTE PONIENTE BARRIO CRUZ GRANDE, 30019 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A. PONIENTE NORTE Y AVENIDA 5A PONIENTE NORTE, EL BARRIO CRUZ GRANDE FORMA PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-92.14354493, lat:16.25567342}} | 2023-07-13 | 2023-07-27 | 280919.74 | 280919.74 | 280919.74 | 280919.74 | 280919.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/OT/35/2023, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:280919.74, importe_modificado:280919.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:110.0}} | {2262548/proyecto_INICIO, 2262548/proyecto_PROCESO, 2262548/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302265758 | Acción | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN - 46682 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 46682 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}, meta2: {unidad_medida:CURSO(S), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.135835, lat:16.252461}} | 2023-07-03 | 2023-12-29 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141196, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:479660.0, importe_modificado:479660.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}, meta2: {unidad_medida:CURSO(S), avance:18.0}} | {2265758/proyecto_FIN, 2265758/proyecto_INICIO, 2265758/proyecto_PROCESO, 2265758/proyecto_INICIO, 2265758/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202224133 | Proyecto de inversión | 4246626.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4246626.89, modificado:4246626.89}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 78833 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 78833 | S | 135 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:267, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE CABECERA MUNICIPAL TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA SAN FRANCISCO EL RINCON KILÓMETRO 500 + UNDEFINED RANCHERIA SAN FRANCISCO EL RINCON, 30000 SAN FRANCISCO EL RINCÓN, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS EN, lon:-92.1297202, lat:16.27744544}} | 2023-05-16 | 2023-07-21 | 4246626.89 | 4246626.89 | 4246626.89 | 4246626.89 | 4246626.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/022/2023, contratista:JOSE ARTEMIO PEREZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:4246626.89, importe_modificado:4246626.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:700.0}} | {2224133/proyecto_PROCESO, 2224133/proyecto_INICIO, 2224133/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302257091 | Proyecto de inversión | 327486.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327486.24, modificado:327486.24}} | REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRÁULICO - 206997 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 206997 | S | 345 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 13A SUR ORIENTE FRACCIONAMIENTO MIRAMAR, 30039 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 11A. ORIENTE SUR Y CALLE RIO GRIJALVA, CALLE RIO USUMACINTA ESTE FRACCIONAMIENTO FORMA PARTE DE LA CABECERA M, lon:-92.11911838, lat:16.24706704}} | 2023-06-21 | 2023-07-05 | 327486.24 | 327486.24 | 327486.24 | 327486.24 | 327486.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/OT/23/2023, contratista:IKRAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:327486.24, importe_modificado:327486.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2257091/proyecto_PROCESO, 2257091/proyecto_FIN, 2257091/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302264162 | Proyecto de inversión | 705740.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705740.61, modificado:705740.61}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 244877 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 244877 | S | 365 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS FILTROS BARRIO SAN MARTÍN, 30067 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE SAN MARTTIN Y CALLE INNOMINADA, EL BARRIO SAN MARTIN FORMA PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMÍNGUEZ CO, lon:-92.15627505, lat:16.24543848}} | 2023-09-04 | 2023-11-06 | 705740.61 | 705740.61 | 705740.61 | 705740.61 | 705740.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/050/2023, contratista:VERONICA MORENO VIVES, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:705740.61, importe_modificado:705740.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:175.0}} | {2264162/proyecto_INICIO, 2264162/proyecto_FIN, 2264162/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302265764 | Acción | 479660 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479660.0, modificado:479660.0}} | ADQUISICION DE HARWARE - 47160 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 47160 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:20.0, meta_modificada:20.0}, meta2: {unidad_medida:ESCANER(S), meta:9.0, meta_modificada:9.0}, meta3: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.135835, lat:16.252461}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 479660 | 479660 | 479660 | 479660 | 479660 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141196, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:479660.0, importe_modificado:479660.0}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:20.0}, meta2: {unidad_medida:ESCANER(S), avance:9.0}, meta3: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:17.0}} | {2265764/proyecto_PROCESO, 2265764/proyecto_FIN, 2265764/proyecto_INICIO, 2265764/proyecto_PROCESO, 2265764/proyecto_INICIO, 2265764/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402307732 | Proyecto de inversión | 649435.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649435.71, modificado:649435.71}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 383253 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 383253 | S | 630 | 625 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:348.81, meta_modificada:348.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR BARRIO LA PILITA SECA, 30030 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 3A NORTE ORIENTE Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL PERIFERICO SUR EN EL BARRIO LA PILITA SECA PERTENECIE, lon:-92.12316876, lat:16.26075128}} | 2023-11-01 | 2023-12-15 | 649435.71 | 649435.71 | 649435.71 | 649435.71 | 649435.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/067/2023, contratista:REHABILITACIONES Y REMODELACIONES INGENIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:649435.71, importe_modificado:649435.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:348.81}} | {2307732/proyecto_INICIO, 2307732/proyecto_FIN, 2307732/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402288806 | Proyecto de inversión | 2753569.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2753569.19, modificado:2753569.19}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN EL ACCESO PRINCIPAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PLAN DE LA LIBERTAD BAJA EL RECREO ASENTAMIENTO PLAN DE LA LIBERTAD BAJA EL RECREO. - 302079 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 302079 | S | 308 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:342.54, meta_modificada:342.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:937, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PLAN DE LA LIBERTAD BAJA EL RECREO, 30365 PLAN DE LA LIBERTAD BAJA (EL RECREO), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA AVENIDA SUR Y AVENIDA TERCERA AVENIDA SUR, EL MURO SE UBICARA EN EL ACCESO PRINC, lon:-92.91415717, lat:15.78597035}} | 2023-11-10 | 2023-12-22 | 2753569.19 | 2753569.19 | 2753569.19 | 1376784.6 | 1376784.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/050-AD/2023, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2753569.19, importe_modificado:2753569.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:166.0}} | {2288806/proyecto_PROCESO, 2288806/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402295651 | Proyecto de inversión | 2061716.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2061716.32, modificado:2061716.32}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA MULTIDISCIPLINARIA EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS LA INDEPENDENCIA C.C.T. 07ETC0033R EN LA CONCORDIA LOCALIDAD INDEPENDENCIA ASENTAMIENTO INDEPENDENCIA. - 332812 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 332812 | S | 210 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:222.72, meta_modificada:222.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:17, direccion:CALLE PRIMERA SUR EJIDO INDEPENDENCIA, 30362 INDEPENDENCIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL 157 A INDEPENDENCIA Y , EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS LA INDEPENDENCIA C.C.T. 07ETC0033R S, lon:-92.84129929, lat:16.08914621}} | 2023-11-20 | 2023-12-30 | 2061716.32 | 2061716.32 | 2061716.32 | 1013385.99 | 1013385.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/062-AD/2023, contratista:SNAVITS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2026771.98, importe_modificado:2026771.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:103.0}} | {2295651/proyecto_INICIO, 2295651/proyecto_PROCESO, 2295651/proyecto_INICIO, 2295651/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402289284 | Proyecto de inversión | 1484865.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1484865.45, modificado:1484865.45}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD CANDELARIA Y NUEVA ESPERANZA ASENTAMIENTO CANDELARIA Y NUEVA ESPERANZA. - 304068 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 304068 | S | 49 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1480.0, meta_modificada:1480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1039, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA 157 TRAMO INDEPENDENCIA JALTENANGO - LOCALIDAD CANDELARIA Y NUEVA ESPERANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 630 EJIDO CANDELARIA Y NUEVA ESPERANZA, 30367 CANDELARIA Y NUEVA ESPERANZA, LA CONCORDIA CHIAPAS E, lon:-92.78643734, lat:15.96765911}} | 2023-11-10 | 2023-12-30 | 1484865.45 | 1484865.45 | 1484865.45 | 742432.73 | 742432.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/055-AD/2023, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1484865.45, importe_modificado:1484865.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {2289284/proyecto_INICIO, 2289284/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402289637 | Proyecto de inversión | 2922038.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2922038.76, modificado:2922038.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL RAMAL PORVENIR ASENTAMIENTO EL RAMAL PORVENIR. - 305946 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 305946 | S | 68 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1461.4, meta_modificada:1461.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1135, direccion:EJIDO EL RAMAL PORVENIR, 30365 EL RAMAL (PORVENIR), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA PAVIMENTACIÓN SE UBICA CERCA DEL INMUEBLE DE LA PREESCOLAR CONAFE CCT 07KJN4232A ESTE EJIDOCO COMUNICA CON NUEVO PARAÍSO ESTA VIALIDAD P, lon:-92.94674524, lat:15.86685117}} | 2023-11-15 | 2023-12-30 | 2922038.76 | 2922038.76 | 2922038.76 | 1461019.38 | 1461019.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/059-AD/2023, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2922038.76, importe_modificado:2922038.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2289637/proyecto_PROCESO, 2289637/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402294425 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL ALTILLO ASENTAMIENTO EL ALTILLO. - 326823 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 326823 | S | 174 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.37, meta_modificada:190.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:151, direccion:EJIDO EL ALTILLO, 30362 EL ALTILLO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL AREA DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE UBICA CERCA DE LAS INSTALACIONES DE FRANCISCO GABILONDO SOLER C.C.T. 07DJN2042M ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE EL , lon:-92.92256653, lat:16.10664336}} | 2023-11-20 | 2023-12-30 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/057-AD/2023, contratista:SAUL ESPINOSA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.0}} | {2294425/proyecto_PROCESO, 2294425/proyecto_INICIO, 2294425/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402316152 | Proyecto de inversión | 6545156.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2398.72, modificado:2398.72}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6542757.63, modificado:6542757.63}} | AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA ASENTAMIENTO LA CONCORDIA CENTRO. - 418961 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 418961 | S | 4249 | 4140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:302.0, meta_modificada:302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA CUARTA ORIENTE BARRIO GUADALUPE, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE Y AVENIDA CUARTA SUR, AVENIDA CUARTA NORTE LA AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICA ABARCA LOS BARIOS DEL CENTRO CANDEL, lon:-92.69281859, lat:16.11862651}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 6545156.35 | 6545156.35 | 6545156.35 | 3272578.18 | 3272578.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/065-AD/2023, contratista:RODRIGO RIOS BENAVIDES, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:6545156.35, importe_modificado:6545156.35}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:151.0}} | {2316152/proyecto_INICIO, 2316152/proyecto_PROCESO, 2316152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402278406 | Proyecto de inversión | 6173709.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6173709.5, modificado:6173709.5}} | CONSTRUCCIÓN DE 70 CUARTOS PARA BAÑO CON CONEXIÓN A FOSA SÉPTICA EN LA CONCORDIA LOCALIDAD MONTERREY ASENTAMIENTO MONTERREY. - 248495 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 248495 | S | 204 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:568, direccion:VEREDA TRAMO CENTRO DE LA LOCALIDAD - VIVIENDAS DISPERSAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 500 EJIDO MONTERREY, 30365 MONTERREY, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES DE REALIZARAN EN 70 VIVIENDAS DISTRIBUIDAS DE FOR, lon:-92.89138544, lat:15.71447818}} | 2023-09-13 | 2023-12-15 | 6173709.5 | 6173709.5 | 6173709.5 | 5000000 | 5000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/023-IR/2023, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:6173709.5, importe_modificado:6173709.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:60.0}} | {2278406/proyecto_INICIO, 2278406/proyecto_PROCESO, 2278406/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402287124 | Proyecto de inversión | 3765813.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3765813.94, modificado:3765813.94}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA CONCORDIA LOCALIDAD BUENAVISTA ASENTAMIENTO BUENAVISTA. - 293376 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 293376 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 157 TRAMO CALZADA DE ARRIERA - TERRENO DEL POZO KILÓMETRO 4 + 900 EJIDO BUENAVISTA, 30365 BUENAVISTA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ENTRONQUE RANCHO BONITO Y CARRETERA A BENITO JUAREZ, EL POZ, lon:-92.7376708, lat:15.8783793}} | 2023-11-10 | 2023-12-30 | 3765813.94 | 3765813.94 | 3765813.94 | 1882906.97 | 1882906.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/047-AD/2023, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3765813.94, importe_modificado:3765813.94}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.4}} | {2287124/proyecto_INICIO, 2287124/proyecto_PROCESO, 2287124/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402287658 | Proyecto de inversión | 3576912.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3576912.14, modificado:3576912.14}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN ANTONIO SANTA ISABEL POBLAZÓN ASENTAMIENTO SAN ANTONIO SANTA ISABEL POBLAZÓN. - 296216 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 296216 | S | 32 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:254, direccion:EJIDO POBLAZÓN, 30367 SAN ANTONIO (SANTA ISABEL POBLAZÓN), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL POZO DEL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LOS TERRENOS DE SAN ANTONIO SANTA ISABEL POBLAZÓN CERCANAS A LAS VIVIENDAS UBICADAS DE FORMA DI, lon:-92.770182, lat:15.9420237}} | 2023-11-13 | 2023-12-30 | 3576912.14 | 3576912.14 | 3576912.14 | 1788456.07 | 1788456.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/048-AD/2023, contratista:SAUL ESPINOSA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3576912.14, importe_modificado:3576912.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:44.0}} | {2287658/proyecto_PROCESO, 2287658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402292936 | Proyecto de inversión | 3091277.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3091277.77, modificado:3091277.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN UN BIEN PÚBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PIEDRA BLANCA LA VEGA DEL PALMAR ASENTAMIENTO PIEDRA BLANCA LA VEGA DEL PALMAR. - 321330 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 321330 | S | 48 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:707.2, meta_modificada:707.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:556, direccion:EJIDO PIEDRA BLANCA LA VEGA DEL PALMAR, 30365 PIEDRA BLANCA (LA VEGA DEL PALMAR), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL BIEN PUBLICO SE UBICA ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO PIEDRA BLANCA LA VEGA DEL PALMAR AUN LA, lon:-92.840417, lat:15.735712}} | 2023-11-20 | 2023-12-30 | 3091277.77 | 3091277.77 | 3091277.77 | 1545638.89 | 1545638.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/060-AD/2023, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3091277.77, importe_modificado:3091277.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2292936/proyecto_PROCESO, 2292936/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402288722 | Proyecto de inversión | 2140988.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2140988.89, modificado:2140988.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PLAN DE LA LIBERTAD ASENTAMIENTO PLAN DE LA LIBERTAD. - 301518 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 301518 | S | 91 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:710.32, meta_modificada:710.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:569, direccion:EJIDO PLAN DE LA LIBERTAD, 30365 PLAN DE LA LIBERTAD, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE LA CALLE LLEGA A LA IGLESIA NAZARENO Y LA CALLE 2 SERVIRA PARA CRUCE DE UN ARROYO COM, lon:-92.8912571, lat:15.76989497}} | 2023-11-10 | 2023-12-22 | 2140988.89 | 2140988.89 | 2140988.89 | 1070494.45 | 1070494.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/049-AD/2023, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2140988.89, importe_modificado:2140988.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {2288722/proyecto_INICIO, 2288722/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402289159 | Proyecto de inversión | 1838813.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1838813.65, modificado:1838813.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVO SONORA ASENTAMIENTO NUEVO SONORA. - 303504 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 303504 | S | 99 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:189, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL DEL EJIDO NUEVO SONORA EJIDO NUEVO SONORA, 30363 NUEVO SONORA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE SE REALIZARÁ EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL EJIDO NUEVO SONORA UBICADO A 200.00 MTS., lon:-92.61538125, lat:16.15230943}} | 2023-11-10 | 2023-12-30 | 1838813.65 | 1838813.65 | 1838813.65 | 919406.83 | 919406.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/054-AD/2023, contratista:SAUL ESPINOSA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1838813.65, importe_modificado:1838813.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590.0}} | {2289159/proyecto_INICIO, 2289159/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402296031 | Proyecto de inversión | 6382065.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6382065.67, modificado:6382065.67}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL PORVENIR ASENTAMIENTO LA CONCORDIA CENTRO. - 334127 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 334127 | S | 4249 | 4140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:685.0, meta_modificada:685.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUICIPAL - EL PORVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 BARRIO LA CONCORDIA CENTRO, 30360 EL PORVENIR, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO A LA PALMA Y , LA CONSTRUCCIÓN DEL POZO SE UBICA A 3.30, lon:-92.71134687, lat:16.150583}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 6382065.67 | 6382065.67 | 6382065.67 | 3191032.84 | 3191032.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/063-AD/2023, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:6382065.67, importe_modificado:6382065.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {2296031/proyecto_PROCESO, 2296031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402296790 | Proyecto de inversión | 2092416.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2092416.7, modificado:2092416.7}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVO COPAL ASENTAMIENTO NUEVO COPAL. - 337138 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 337138 | S | 70 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:954.08, meta_modificada:954.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:99, direccion:EJIDO NUEVO COPAL, 30363 NUEVO COPAL, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARA EN 20 VIVIENDAS DISPERSAS DEL EJIDO NUECO COPAL NO SE ENCUENTRAN CON TRAZA URBANA LA UBICACION DE LA DESCARGA FINAL ESTARA EN TERRENOS , lon:-92.83233977, lat:16.21296806}} | 2023-11-24 | 2023-12-31 | 2092416.7 | 2092416.7 | 2092416.7 | 1046208.35 | 1046208.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/058-AD/2023, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2092416.7, importe_modificado:2092416.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}} | {2296790/proyecto_INICIO, 2296790/proyecto_PROCESO, 2296790/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402297216 | Proyecto de inversión | 3523201.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3523201.91, modificado:3523201.91}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CONCORDIA LOCALIDAD DOLORES JALTENANGO ASENTAMIENTO DOLORES JALTENANGO. - 338849 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 338849 | S | 1100 | 1135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:EJIDO DOLORES JALTENANGO, 30369 DOLORES JALTENANGO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DEL POZO A CONSTUIR SE ENCUENTRA EN PROPIEDAD DEL EJIDO DOLORES JALTENANGO DE IGUAL FORMA EL TANQUE ENTRE CALLES Y AVENIDAS , lon:-92.7795603, lat:15.900552}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 3523201.91 | 3523201.91 | 3523201.91 | 1761600.96 | 1761600.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/064-AD/2023, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3523201.91, importe_modificado:3523201.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2297216/proyecto_INICIO, 2297216/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402286130 | Proyecto de inversión | 3698993.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3698993.19, modificado:3698993.19}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA CONCORDIA LOCALIDAD CALZADA DE ARRIERA ASENTAMIENTO CALZADA DE ARRIERA. - 289093 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 289093 | S | 23 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:246, direccion:CAMINO TRAMO TERRENO DEL POZO PROFUNDO - CENTRO DEL EJIDO CALZADA DE ARRIERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 30 EJIDO CALZADA DE ARRIERA, 30365 CALZADA DE ARRIERA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL POZO A PERFORAR SE UBICA, lon:-92.7496929, lat:15.8731972}} | 2023-11-01 | 2023-12-30 | 3698993.19 | 3698993.19 | 3698993.19 | 1849496.6 | 1849496.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/046-AD/2023, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3698993.19, importe_modificado:3698993.19}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.4}} | {2286130/proyecto_INICIO, 2286130/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402291832 | Proyecto de inversión | 1233603.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233603.76, modificado:1233603.76}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NIÑOS HEROES ASENTAMIENTO NIÑOS HEROES. - 316813 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 316813 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:281.4, meta_modificada:281.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:EJIDO NIÑOS HÉROES, 30362 NIÑOS HÉROES, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS DOS CALLE A REHABILITAR EL DRENAJE SANITARIO ENTRONCA CON LA CARRETERA PAVIMENTADA LA CONCORDIA EMBARCADERO AMBAS CALLES NO TIENEN NOMBRE Y IGUAL QU, lon:-92.62483695, lat:16.10737591}} | 2023-11-20 | 2023-12-20 | 1233603.76 | 1233603.76 | 1233603.76 | 616801.88 | 616801.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/056-AD/2023, contratista:SAUL ESPINOSA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1233603.76, importe_modificado:1233603.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}} | {2291832/proyecto_INICIO, 2291832/proyecto_PROCESO, 2291832/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402293170 | Proyecto de inversión | 4120436.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4120436.24, modificado:4120436.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON TECHADO EN UN BIEN PÚBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD ASENTAMIENTO NUEVA LIBERTAD. - 322217 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 322217 | S | 595 | 626 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1262.3, meta_modificada:1262.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:23, direccion:EJIDO NUEVA LIBERTAD, 30362 NUEVA LIBERTAD, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DEL EJIDO EN EL PARQUE PÚBLICO ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE CERCA DEL INMUEBLE DE ELISEO PALACIOS AGUILERA C.C.T, lon:-92.808156, lat:16.090617}} | 2023-11-10 | 2023-12-30 | 4120436.24 | 4120436.24 | 4120436.24 | 2060218.12 | 2060218.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/061-AD/2023, contratista:SNAVITS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:4120436.24, importe_modificado:4120436.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590.0}} | {2293170/proyecto_PROCESO, 2293170/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202220156 | Proyecto de inversión | 3816337.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3816337.71, modificado:3816337.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA BARRIO SAN PEDRO. - 47490 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 47490 | S | 34 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1911.3, meta_modificada:1911.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN SABINES BARRIO SAN PEDRO, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA AVENIDA SUR Y CALLE OCTAVA PONIENTE NORTE, CALLE NOVENA PONIENTE LAS TRES VIALIDADES SE UBICAN ENTRE LAS AVENIDAS JUAN SABINE, lon:-92.69728324, lat:16.11750257}} | 2023-03-10 | 2023-05-31 | 3816337.71 | 3816337.71 | 3816337.71 | 3816337.71 | 3816337.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/011-AD/2023, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3816337.71, importe_modificado:3816337.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1911.3}} | {2220156/proyecto_INICIO, 2220156/proyecto_PROCESO, 2220156/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302244547 | Proyecto de inversión | 675140.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675140.56, modificado:675140.56}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SANTA ANITA ASENTAMIENTO SANTA ANITA. - 131210 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 131210 | S | 95 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:26.46, meta_modificada:26.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ANITA - EL PORTILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO SANTA ANITA, 30365 SANTA ANITA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO FINCA PLAN-LA CHILANA Y CAMINO EL PORTILLO-SANTA ANITA, CAMINO RANCHERIA EL VERGE, lon:-93.02533662, lat:15.78345741}} | 2023-06-14 | 2023-07-23 | 675140.56 | 675140.56 | 675140.56 | 675140.56 | 675140.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/020-AD/2023, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:675140.56, importe_modificado:675140.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:26.46}} | {2244547/proyecto_INICIO, 2244547/proyecto_PROCESO, 2244547/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302247391 | Proyecto de inversión | 2218944.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2218944.21, modificado:2218944.21}} | CONSTRUCCIÓN DE 87 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN ISIDRO ASENTAMIENTO SAN ISIDRO. - 148479 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 148479 | S | 128 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3917.4, meta_modificada:3917.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:952, direccion:EJIDO SAN ISIDRO, 30364 SAN ISIDRO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS 87 VIVIENDAS A BENEFICIAR SE ENCUENTRAS UBICADAS EN FORMA DISPERSA ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE CON AMANZAMIENTO UNAS UBICADAS PERIMETRALMENTE A , lon:-92.34577121, lat:15.97905219}} | 2023-07-13 | 2023-09-30 | 2218944.21 | 2218944.21 | 2218944.21 | 2218944.21 | 2218944.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/024-AD/2023, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2218944.21, importe_modificado:2218944.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3917.4}} | {2247391/proyecto_INICIO, 2247391/proyecto_PROCESO, 2247391/proyecto_INICIO, 2247391/proyecto_PROCESO, 2247391/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302249904 | Proyecto de inversión | 1702422.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1702422.68, modificado:1702422.68}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD JUAN SABINES GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO JUAN SABINES GUTIÉRREZ. - 162886 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 162886 | S | 68 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:162, direccion:EJIDO JUAN SABINES GUTIÉRREZ, 30362 JUAN SABINES GUTIÉRREZ, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS 35 VIVIENDAS A BENEFICIAR CON LAS ACOMETIDAS DOIMICILIARIAS SE ENCUENTRAN DE FORMA DISPERSA ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE , lon:-92.85937997, lat:16.10054109}} | 2023-08-14 | 2023-10-20 | 1702422.68 | 1702422.68 | 1702422.68 | 1702422.68 | 1702422.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/030-AD/2023, contratista:RODRIGO RIOS BENAVIDES, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1702422.68, importe_modificado:1702422.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:35.0}} | {2249904/proyecto_INICIO, 2249904/proyecto_PROCESO, 2249904/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402279079 | Proyecto de inversión | 4246094.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4246094.84, modificado:4246094.84}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CONCORDIA LOCALIDAD REFORMA ASENTAMIENTO REFORMA. - 252558 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 252558 | S | 580 | 568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2127.6, meta_modificada:2127.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:29, direccion:VEREDA TRAMO CAJA ROMPEDORA DE PRESIÓN - ENTROQNUE CAMINO RURAL REFORMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 127 EJIDO REFORMA, 30369 REFORMA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , VEREDA TRAMO CAJA DE ROMPEDORA DE PRESIÓN MARGEN DERE, lon:-92.67360379, lat:15.91160938}} | 2023-09-04 | 2023-11-30 | 4246094.84 | 4246094.84 | 4246094.84 | 4246094.84 | 4246094.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/042-AD/2023, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:4246094.84, importe_modificado:4246094.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2127.6}} | {2279079/proyecto_PROCESO, 2279079/proyecto_FIN, 2279079/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402279361 | Proyecto de inversión | 2009112.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2009112.34, modificado:2009112.34}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO MONTE VERDE MARAVILLAS EL RETIRO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD MONTE VERDE MARAVILLAS ASENTAMIENTO MONTE VERDE MARAVILLAS. - 253895 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 253895 | S | 117 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.15, meta_modificada:5.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:532, direccion:CAMINO TRAMO MONTE VERDE MARAVILLAS - ENTRONQUE EL RETIRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 150 EJIDO MONTE VERDE MARAVILLAS, 30364 MONTE VERDE MARAVILLAS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO MONTE VERDE MARAVILLAS Y , LA OBRA S, lon:-92.38642712, lat:15.96267669}} | 2023-10-20 | 2023-12-03 | 2009112.34 | 2009112.34 | 2009112.34 | 2009112.34 | 2009112.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/044-AD/2023, contratista:SAUL ESPINOSA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2009112.34, importe_modificado:2009112.34}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.15}} | {2279361/proyecto_INICIO, 2279361/proyecto_FIN, 2279361/proyecto_PROCESO, 2279361/proyecto_FIN, 2279361/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402290114 | Proyecto de inversión | 600677.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600677.71, modificado:600677.71}} | EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO EL CANTIL EN LA CONCORDIA ASENTAMIENTO CANDELARIA. - 308208 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 308208 | S | 749 | 640 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE CABECERA MUNICIPAL TRAMO - CARCAMO EL CANTIL - 6 KILÓMETRO 900 + UNDEFINED BARRIO CANDELARIA, 30360 EL CANTIL, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ESTATAL 157 AL EJIDO NIÑOS HEROES Y CAMINO CARCAMO DE, lon:-92.64043046, lat:16.10180162}} | 2023-11-15 | 2023-11-30 | 600677.71 | 600677.71 | 600677.71 | 600677.71 | 600677.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/052-AD/2023, contratista:SAUL ESPINOSA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:600677.71, importe_modificado:600677.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2290114/proyecto_INICIO, 2290114/proyecto_FIN, 2290114/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302250233 | Proyecto de inversión | 2251847.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2251847.98, modificado:2251847.98}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD MONTE VERDE MARAVILLAS ASENTAMIENTO MONTE VERDE MARAVILLAS. - 164744 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 164744 | S | 64 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:532, direccion:EJIDO MONTE VERDE MARAVILLAS, 30364 MONTE VERDE MARAVILLAS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS 28 VIVIENDAS A BENEFICIAR CON LAS ACOMETIDAS DOIMICILIARIAS SE ENCUENTRAN DE FORMA DISPERSA ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE , lon:-92.38574005, lat:15.96477066}} | 2023-08-14 | 2023-11-15 | 2251847.98 | 2251847.98 | 2251847.98 | 2251847.98 | 2251847.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/034-AD/2023, contratista:RODRIGO RIOS BENAVIDES, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2251847.98, importe_modificado:2251847.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:28.0}} | {2250233/proyecto_INICIO, 2250233/proyecto_PROCESO, 2250233/proyecto_INICIO, 2250233/proyecto_PROCESO, 2250233/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302254953 | Proyecto de inversión | 3401613.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3401613.01, modificado:3401613.01}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO PUENTE PRUSIA CRUCERO PIEDRA BLANCA LA VEGA DEL PALMAR EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PIEDRA BLANCA LA VEGA DEL PALMAR ASENTAMIENTO PIEDRA BLANCA LA VEGA DEL PALMAR. - 191917 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 191917 | S | 48 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:182.98, meta_modificada:182.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:556, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO PUENTE PRUSIA - CRUCERO PIEDRA BLANCA (LA VEGA DEL P MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 850 EJIDO PIEDRA BLANCA LA VEGA DEL PALMAR, 30365 PIEDRA BLANCA (LA VEGA DEL PALMAR), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , , lon:-92.840652, lat:15.73722062}} | 2023-08-17 | 2023-11-30 | 3401613.01 | 3401613.01 | 3401613.01 | 3401613.01 | 3401613.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/029-AD/2023, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3401613.01, importe_modificado:3401613.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:182.98}} | {2254953/proyecto_PROCESO, 2254953/proyecto_INICIO, 2254953/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402278585 | Proyecto de inversión | 1130939.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130939.75, modificado:1130939.75}} | EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PLAN DE AGUA PRIETA ASENTAMIENTO PLAN DE AGUA PRIETA. - 249497 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 249497 | S | 977 | 1040 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:25, direccion:EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA, 30362 PLAN DE AGUA PRIETA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL EQUIPAMIENTO DEL CARCAMO DE BOMBEO SE REALIZARÁ DENTRO DEL EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA MISMO QUE SE UBICA A 225.00 ML DE LA CARRETERA ES, lon:-92.79604, lat:16.133141}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 1130939.75 | 1130939.75 | 1130939.75 | 1130939.75 | 1130939.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/041-AD/2023, contratista:CALZ INNOVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1130939.75, importe_modificado:1130939.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2278585/proyecto_FIN, 2278585/proyecto_INICIO, 2278585/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402288872 | Proyecto de inversión | 944785.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:944785.49, modificado:944785.49}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN MARCOS ASENTAMIENTO SAN MARCOS. - 302296 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 302296 | S | 139 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1062, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 157 TRAMO SAN ANTONIO SANTA ISABEL POBLAZON - MUNICIPIO ANGEL ALBINO CORZO KILÓMETRO 2 + 323 EJIDO SAN MARCOS, 30367 SAN MARCOS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ESTATAL 157 Y CARRETERA ESTATAL 157,, lon:-92.7794644, lat:15.94730506}} | 2023-11-15 | 2023-12-28 | 944785.49 | 944785.49 | 944785.49 | 944785.49 | 944785.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/051-AD/2023, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:944785.49, importe_modificado:944785.49}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:66.0}} | {2288872/proyecto_FIN, 2288872/proyecto_PROCESO, 2288872/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302248082 | Proyecto de inversión | 5400319.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5400319.12, modificado:5400319.12}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ. - 152371 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 152371 | S | 1511 | 1540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2967.8, meta_modificada:2967.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 30360 BENITO JUÁREZ, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL PARQUE PUBLICO SE UBICA CERCANO A LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 75 C.C.T. 07DST0084Z Y PARALELO A LA CARRETERA ESTATAL 157 QUE, lon:-92.81863017, lat:16.04285435}} | 2023-07-13 | 2023-10-20 | 5400319.12 | 5400319.12 | 5400319.12 | 5400319.12 | 5400319.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/026-AD/2023, contratista:CALZ INNOVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:5400319.12, importe_modificado:5400319.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2967.8}} | {2248082/proyecto_INICIO, 2248082/proyecto_PROCESO, 2248082/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302248171 | Proyecto de inversión | 4249902.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4249902.6, modificado:4249902.6}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD RIZO DE ORO ASENTAMIENTO RIZO DE ORO. - 152791 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 152791 | S | 838 | 818 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2776.3, meta_modificada:2776.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:33, direccion:EJIDO RIZO DE ORO, 30364 RIZO DE ORO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL PARQUE SE UBICA PARALELO A LA CARRETERA ESTATAL 157 QUE CONDUCE AL EJIDO PIEDRA BLANCA CERCA A LAS INSTALACIONES A LA ESCUELA PRIMARIA SISTEMA DEL GIR, lon:-92.48380439, lat:15.97070417}} | 2023-07-18 | 2023-10-25 | 4249902.6 | 4249902.6 | 4249902.6 | 4249902.6 | 4249902.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/028-AD/2023, contratista:CALZ INNOVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:4249902.6, importe_modificado:4249902.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2776.3}} | {2248171/proyecto_INICIO, 2248171/proyecto_PROCESO, 2248171/proyecto_INICIO, 2248171/proyecto_PROCESO, 2248171/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202215962 | Proyecto de inversión | 1558266.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1558266.11, modificado:1558266.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON RODADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LLANO GRANDE ASENTAMIENTO LLANO GRANDE. - 23715 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 23715 | S | 94 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:911, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO LLANO GRANDE - VASO DE LA PRESA LA ANGOSTURA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO LLANO GRANDE, 30364 LLANO GRANDE, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARA EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL EJIDO , lon:-92.51642741, lat:16.1317017}} | 2023-03-09 | 2023-04-30 | 1558266.11 | 1558266.11 | 1558266.11 | 1558266.11 | 1558266.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/009-AD/2023, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1558266.11, importe_modificado:1558266.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2215962/proyecto_INICIO, 2215962/proyecto_PROCESO, 2215962/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302250092 | Proyecto de inversión | 1670900.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1670900.49, modificado:1670900.49}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVO PARAÍSO ASENTAMIENTO NUEVO PARAÍSO. - 163912 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 163912 | S | 76 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1017, direccion:EJIDO NUEVO PARAÍSO, 30367 NUEVO PARAÍSO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS 36 VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DE FORMA DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE VIVIENDAS CERCANAS A LOS INMUEBLES TELESECUNDARIA 1001 MIGUEL HI, lon:-92.94881974, lat:15.86519872}} | 2023-08-14 | 2023-10-20 | 1670900.49 | 1670900.49 | 1670900.49 | 1670900.49 | 1670900.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/031-AD/2023, contratista:RODRIGO RIOS BENAVIDES, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1670900.49, importe_modificado:1670900.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:36.0}} | {2250092/proyecto_PROCESO, 2250092/proyecto_INICIO, 2250092/proyecto_PROCESO, 2250092/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302252799 | Proyecto de inversión | 3140977.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3140977.54, modificado:3140977.54}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NIÑOS HEROES ASENTAMIENTO NIÑOS HEROES. - 178341 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 178341 | S | 451 | 501 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1782.0, meta_modificada:1782.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:CALLE LA CONCORDIA-EMBARCADERO EJIDO NIÑOS HÉROES, 30362 NIÑOS HÉROES, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DEL PARQUE SE UBICA A UN LATERAL DE LA ESCUELA PRIMARA 13 DE SEPTIEMBRE CON C.C.T. 07DPR3029P Y EL JAR, lon:-92.62240469, lat:16.10843244}} | 2023-08-21 | 2023-11-20 | 3140977.54 | 3140977.54 | 3140977.54 | 3140977.54 | 3140977.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/038-AD/2023, contratista:CALZ INNOVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3140977.54, importe_modificado:3140977.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1782.0}} | {2252799/proyecto_PROCESO, 2252799/proyecto_INICIO, 2252799/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402288286 | Proyecto de inversión | 2002063.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2002063.86, modificado:2002063.86}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS TRAMOS PANTEÓN MUNICIPAL OJO DE AGUA PALMA Y OJO DE AGUA E.C. CAMINO EL EMBARCADERO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD OJO DE AGUA PALMA ASENTAMIENTO LA CONCORDIA CENTRO. - 299377 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 299377 | S | 2249 | 2140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:17.5, meta_modificada:17.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO PANTEON MUNICIPAL - OJO DE AGUA PALMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 500 BARRIO LA CONCORDIA CENTRO, 30360 OJO DE AGUA PALMA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO OJO DE AGUA Y , LOS CAMINOS SE UBICAN EN EL TRAMO, lon:-92.74357094, lat:16.18335689}} | 2023-11-01 | 2023-12-15 | 2002063.86 | 2002063.86 | 2002063.86 | 2002063.86 | 2002063.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/045-AD/2023, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2002063.86, importe_modificado:2002063.86}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:17.5}} | {2288286/proyecto_INICIO, 2288286/proyecto_PROCESO, 2288286/proyecto_FIN, 2288286/proyecto_INICIO, 2288286/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402290875 | Proyecto de inversión | 797476.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797476.78, modificado:797476.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALZADA AL EMBALSE EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA ASENTAMIENTO LA CONCORDIA CENTRO. - 311521 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 311521 | S | 68 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALZADA AL EMBALSE BARRIO LA CONCORDIA CENTRO, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR Y CALLE SEGUNDA ORIENTE, CALLE PRIMERA PONIENTE LA CALLE SE UBICA EN LA CALZADA AL EMBALSE ESTA ZONA ES TURISTICA , lon:-92.69028177, lat:16.10806828}} | 2023-11-15 | 2023-12-20 | 797476.78 | 797476.78 | 797476.78 | 797476.78 | 797476.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/053-AD/2023, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:797476.78, importe_modificado:797476.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:405.0}} | {2290875/proyecto_INICIO, 2290875/proyecto_FIN, 2290875/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302250098 | Proyecto de inversión | 2967078.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2967078.33, modificado:2967078.33}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD GUADALUPE MARAVILLAS ASENTAMIENTO GUADALUPE MARAVILLAS. - 163937 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 163937 | S | 123 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:18, direccion:EJIDO GUADALUPE MARAVILLAS, 30364 GUADALUPE MARAVILLAS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS 56 VIVIENDAS A BENEFICIAR CON LAS ACOMETIDAS DOIMICILIARIAS SE ENCUENTRAN DE FORMA DISPERSA ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE VIVI, lon:-92.45829687, lat:15.94886643}} | 2023-08-14 | 2023-11-15 | 2967078.33 | 2967078.33 | 2967078.33 | 2967078.33 | 2967078.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/032-AD/2023, contratista:RODRIGO RIOS BENAVIDES, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2967078.33, importe_modificado:2967078.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:56.0}} | {2250098/proyecto_INICIO, 2250098/proyecto_PROCESO, 2250098/proyecto_INICIO, 2250098/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302250197 | Proyecto de inversión | 2535691.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2535691.32, modificado:2535691.32}} | EQUIPAIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL RETIRO ASENTAMIENTO EL RETIRO. - 164544 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 164544 | S | 87 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:31, direccion:EJIDO EL RETIRO, 30364 EL RETIRO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS 56 VIVIENDAS A BENEFICIAR CON LAS ACOMETIDAS DOIMICILIARIAS SE ENCUENTRAN DE FORMA DISPERSA ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE VIVIENDAS CERCANAS A LOS I, lon:-92.35754272, lat:15.94298929}} | 2023-08-14 | 2023-11-15 | 2535691.32 | 2535691.32 | 2535691.32 | 2535691.32 | 2535691.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/033-AD/2023, contratista:RODRIGO RIOS BENAVIDES, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2535691.32, importe_modificado:2535691.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:37.0}} | {2250197/proyecto_INICIO, 2250197/proyecto_PROCESO, 2250197/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302250355 | Proyecto de inversión | 2318651.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2318651.51, modificado:2318651.51}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVO RESPLANDOR ASENTAMIENTO NUEVO RESPLANDOR. - 165706 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 165706 | S | 545 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:541, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE EJIDO SAN ISIDRO- EJIDO EL RETIRO - NUEVO RESPLANDOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 640 EJIDO NUEVO RESPLANDOR, 30364 NUEVO RESPLANDOR, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO ENTRONQUE EJIDO SAN ISIDRO Y CAMIN, lon:-92.30374762, lat:15.96399621}} | 2023-08-21 | 2023-11-15 | 2318651.51 | 2318651.51 | 2318651.51 | 2318651.51 | 2318651.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/036-AD/2023, contratista:RODRIGO RIOS BENAVIDES, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2318651.51, importe_modificado:2318651.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2250355/proyecto_INICIO, 2250355/proyecto_PROCESO, 2250355/proyecto_INICIO, 2250355/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402278863 | Proyecto de inversión | 1824187.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1824187.58, modificado:1824187.58}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL PARA 25 VIVIENDAS SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL ARROYÓN ASENTAMIENTO EL ARROYÓN. - 251283 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 251283 | S | 44 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:611, direccion:CAMINO TRAMO CENTRO DE LA LOCALIDAD EL ARROYÓN - 25 VIVIENDAS DISPERSAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 500 EJIDO , 30367 EL ARROYÓN, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS 25 VIVIENDAS A BENEFICIAR SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS, lon:-92.83369203, lat:15.71997189}} | 2023-09-11 | 2023-10-10 | 1824187.58 | 1824187.58 | 1824187.58 | 1824187.58 | 1824187.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/043-AD/2023, contratista:MARCOS EDUARDO AQUINO JUAN MARIN, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1824187.58, importe_modificado:1824187.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2278863/proyecto_INICIO, 2278863/proyecto_PROCESO, 2278863/proyecto_INICIO, 2278863/proyecto_FIN, 2278863/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302250261 | Proyecto de inversión | 2175854.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2175854.23, modificado:2175854.23}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN JOSÉ MARAVILLAS ASENTAMIENTO SAN JOSÉ MARAVILLAS. - 164945 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 164945 | S | 60 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:182, direccion:EJIDO SAN JOSÉ MARAVILLAS, 30364 SAN JOSÉ MARAVILLAS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS 30 VIVIENDAS A BENEFICIAR CON LAS ACOMETIDAS DOIMICILIARIAS SE ENCUENTRAN DE FORMA DISPERSA ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE VIVIEN, lon:-92.40093747, lat:15.97040474}} | 2023-08-14 | 2023-11-15 | 2175854.23 | 2175854.23 | 2175854.23 | 2175854.23 | 2175854.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/035-AD/2023, contratista:RODRIGO RIOS BENAVIDES, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2175854.23, importe_modificado:2175854.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {2250261/proyecto_INICIO, 2250261/proyecto_PROCESO, 2250261/proyecto_INICIO, 2250261/proyecto_PROCESO, 2250261/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302252748 | Proyecto de inversión | 3021115.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3021115.33, modificado:3021115.33}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL ÁMBAR EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA ASENTAMIENTO EL ÁMBAR EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA. - 178074 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 178074 | S | 1574 | 1502 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2541.2, meta_modificada:2541.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:145, direccion:AVENIDA REPUBLICA DE BRASIL BARRIO EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA, 30362 EL ÁMBAR (EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO Y , UBICA ENTRE LA AVENIDA REPUBLICA DE BRASIL Y MEXICO ENTRE CALLES , lon:-92.83273862, lat:16.09626618}} | 2023-08-21 | 2023-11-20 | 3021115.33 | 3021115.33 | 3021115.33 | 3021115.33 | 3021115.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/037-AD/2023, contratista:CALZ INNOVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3021115.33, importe_modificado:3021115.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2541.2}} | {2252748/proyecto_PROCESO, 2252748/proyecto_INICIO, 2252748/proyecto_PROCESO, 2252748/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302253520 | Proyecto de inversión | 4747620.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4747620.51, modificado:4747620.51}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA. - 182240 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 182240 | S | 650 | 687 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1859.1, meta_modificada:1859.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:49, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30362 IGNACIO ZARAGOZA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL PARQUE SE UBICA A LATERALES DEL JARDÍN DE NIÑOS Y NIÑAS MELCHOR OCAMPO CON C.C.T. 07EJN0333N Y TELESECUNDARIA 126 BELISARIO DOMINGUEZ PALENC, lon:-92.58757685, lat:16.0277347}} | 2023-08-21 | 2023-11-20 | 4747620.51 | 4747620.51 | 4747620.51 | 4747620.51 | 4747620.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/039-AD/2023, contratista:CALZ INNOVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:4747620.51, importe_modificado:4747620.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1859.1}} | {2253520/proyecto_INICIO, 2253520/proyecto_PROCESO, 2253520/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302247986 | Proyecto de inversión | 554893.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554893.43, modificado:554893.43}} | CONSTRUCCIÓN DE 17 ACCIONES DE TECHO FIRME EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVO SAN PEDRANO ASENTAMIENTO NUEVO SAN PEDRANO. - 151733 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 151733 | S | 23 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.58, meta_modificada:544.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1032, direccion:EJIDO NUEVO SAN PEDRANO, 30364 NUEVO SAN PEDRANO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS 17 ACCIONES DE TECHO FIRME SE LLEVARÁ ACABÓ EN VIVIENDAS DISPERSAS EN EN ZONA RURAL CON AMANZANAMIENTO DISTRIBUIDAS EN CALLES Y AVENIDAS , lon:-92.44080306, lat:16.02353392}} | 2023-07-13 | 2023-08-31 | 554893.43 | 554893.43 | 554893.43 | 554893.43 | 554893.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/025-AD/2023, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:554893.43, importe_modificado:554893.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:544.58}} | {2247986/proyecto_INICIO, 2247986/proyecto_PROCESO, 2247986/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302248132 | Proyecto de inversión | 5703987.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5703987.6, modificado:5703987.6}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA TIGRILLA ASENTAMIENTO LA TIGRILLA. - 152629 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 152629 | S | 1404 | 1380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4408.3, meta_modificada:4408.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:46, direccion:EJIDO LA TIGRILLA, 30362 LA TIGRILLA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL PARQUE SE UBICA A MEDIADOS DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO C.T.C. 07DPR3065U ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE., lon:-92.85148267, lat:15.98711791}} | 2023-07-17 | 2023-10-24 | 5703987.6 | 5703987.6 | 5703987.6 | 5703987.6 | 5703987.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/027-AD/2023, contratista:CALZ INNOVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:5703987.6, importe_modificado:5703987.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4408.3}} | {2248132/proyecto_PROCESO, 2248132/proyecto_INICIO, 2248132/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302256744 | Proyecto de inversión | 3018078.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3018078.58, modificado:3018078.58}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN CALLES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN ISIDRO ASENTAMIENTO SAN ISIDRO. - 204287 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 204287 | S | 128 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22603.0, meta_modificada:22603.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:952, direccion:EJIDO SAN ISIDRO, 30364 SAN ISIDRO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS CALLES A REVESTIR SE UBICAN CERCANAS A LAS INSTALACIONES EDUCATIVAS RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA C.C.T.07DPR4479Z SECUNDARIA COMUNITARIA C.C.T. 07KTV0462H , lon:-92.34580809, lat:15.97929973}} | 2023-08-24 | 2023-10-16 | 3018078.58 | 3018078.58 | 3018078.58 | 3018078.58 | 3018078.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/040-AD/2023, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3018078.58, importe_modificado:3018078.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22603.0}} | {2256744/proyecto_INICIO, 2256744/proyecto_PROCESO, 2256744/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302264067 | Proyecto de inversión | 756256.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756256.22, modificado:756256.22}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO ZACALAPA DEL MUNICIPIO DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 244561 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 244561 | S | 494 | 472 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:468.0, meta_modificada:468.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA MIGUEL HIDALGO, 29630 MIGUEL HIDALGO (ZACALAPA), COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL Y SALIDA A RIBERA TUÑAJEN COLONIA MIGUEL HIDALGO COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.21232615, lat:17.12843244}} | 2023-04-24 | 2023-07-22 | 756256.22 | 756256.22 | 756256.22 | 756256.22 | 756256.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-020/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS EL PARAJE DE OBREGON, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:756256.22, importe_modificado:756256.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:468.0}} | {2264067/proyecto_INICIO, 2264067/proyecto_PROCESO, 2264067/proyecto_INICIO, 2264067/proyecto_PROCESO, 2264067/proyecto_INICIO, 2264067/proyecto_FIN, 2264067/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302264089 | Proyecto de inversión | 800362.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800362.07, modificado:800362.07}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD TUÑAJÉN SAN RAFAEL DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 244624 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 244624 | S | 122 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:228.0, meta_modificada:228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:22, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA TUÑAJÉN (SAN RAFAEL), 29633 TUÑAJÉN (SAN RAFAEL), COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE TUÑAJÉN SAN RAFAEL CP. 29633 EN COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.21734763, lat:17.13272618}} | 2023-04-20 | 2023-07-22 | 800362.07 | 800362.07 | 800362.07 | 800362.07 | 800362.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-021/2023, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL CEIBA, S. A. DE C., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:800362.07, importe_modificado:800362.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:228.0}} | {2264089/proyecto_INICIO, 2264089/proyecto_PROCESO, 2264089/proyecto_INICIO, 2264089/proyecto_FIN, 2264089/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402321641 | Proyecto de inversión | 313079.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313079.26, modificado:313079.26}} | EQUIPAMIENTO DE AULA EN PREPARATORIA DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 442404 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 442404 | S | 1394 | 1201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE BARRIO SANTA ANA, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE BARRIO SANTA ANA CP. 29620 COPAINALÁ, CHIAPAS., lon:-93.21249308, lat:17.09720005}} | 2023-08-08 | 2023-08-22 | 313079.26 | 313079.26 | 313079.26 | 313079.26 | 313079.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/OT-012/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS EL PARAJE DE OBREGON, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:313079.26, importe_modificado:313079.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2321641/proyecto_INICIO, 2321641/proyecto_FIN, 2321641/proyecto_PROCESO, 2321641/proyecto_INICIO, 2321641/proyecto_PROCESO, 2321641/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402290193 | Proyecto de inversión | 500090.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500090.79, modificado:500090.79}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE. RIBERA HIDALGO DEL MUNICIPIO DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 308547 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 308547 | S | 116 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:346.5, meta_modificada:346.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN VICENTE (RIBERA HIDALGO), 29630 SAN VICENTE (RIBERA HIDALGO), COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN VICENTE RIBERA HIDALGO CP. 29630 COPAINALÁ CHIAPA, lon:-93.21394605, lat:17.12114578}} | 2023-06-06 | 2023-08-04 | 500090.79 | 500090.79 | 500090.79 | 500090.79 | 500090.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-032/2023, contratista:IKAL CONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:500090.79, importe_modificado:500090.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:346.5}} | {2290193/proyecto_INICIO, 2290193/proyecto_PROCESO, 2290193/proyecto_FIN, 2290193/proyecto_INICIO, 2290193/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402321574 | Proyecto de inversión | 464046.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464046.28, modificado:464046.28}} | AMPLIACIÓN DE CASA DE PARTERIA EN COPAINALÁ, CHIAPAS - 442088 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 442088 | S | 365 | 326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE A UNIDAD DEPORTIVA BARRIO TEJERÍA SUR, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE A UNIDAD DEPORTIVA BARRIO TEJERÍA SUR CP. 29620 COPAINALÁ, CHIAPAS, lon:-93.20918029, lat:17.08391833}} | 2023-08-03 | 2023-09-16 | 464046.28 | 464046.28 | 464046.28 | 464046.28 | 464046.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-048/2023, contratista:QUETZALZIN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:464046.28, importe_modificado:464046.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:315.0}} | {2321574/proyecto_INICIO, 2321574/proyecto_PROCESO, 2321574/proyecto_FIN, 2321574/proyecto_PROCESO, 2321574/proyecto_FIN, 2321574/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302264255 | Proyecto de inversión | 697548.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697548.29, modificado:697548.29}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 245195 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 245195 | S | 148 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:62, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN ISIDRO, 29634 SAN ISIDRO, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA IGNACIO LOPEZ RAYON Y , CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN ISIDRO CP. 29634 ESQUINA AVENIDA IGNACIO LOPEZ RAYON EN SAN ISIDRO COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.28144663, lat:17.12745268}} | 2023-05-22 | 2023-07-05 | 697548.29 | 697548.29 | 697548.29 | 697548.29 | 697548.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-027/2023, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL CEIBA, S. A. DE C., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:697548.29, importe_modificado:697548.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2264255/proyecto_INICIO, 2264255/proyecto_PROCESO, 2264255/proyecto_FIN, 2264255/proyecto_PROCESO, 2264255/proyecto_FIN, 2264255/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402322721 | Proyecto de inversión | 83097.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83097.16, modificado:83097.16}} | REHABILITACIÓN DE AULA EN PREPARATORIA DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 451112 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 451112 | S | 1394 | 1201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.6, meta_modificada:10.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA ORIENTE NORTE BARRIO SANTA ANA, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE TERCERA ORIENTE NORTE BARRIO SANTA ANA CP. 29620COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.21256282, lat:17.09712826}} | 2023-08-08 | 2023-08-22 | 83097.16 | 83097.16 | 83097.16 | 83097.16 | 83097.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/OT-013/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS EL PARAJE DE OBREGON, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:83097.16, importe_modificado:83097.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.6}} | {2322721/proyecto_FIN, 2322721/proyecto_PROCESO, 2322721/proyecto_FIN, 2322721/proyecto_PROCESO, 2322721/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402323033 | Proyecto de inversión | 178472.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178472.54, modificado:178472.54}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL DE COPAINALÁ, CHIAPAS - 453065 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 453065 | S | 1394 | 1201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.25, meta_modificada:76.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE BARRIO SAN MIGUEL, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE Y AVENIDA CENTRAL, CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE BARRIO SAN MIGUEL CP. 29620 COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.2103044, lat:17.0931135}} | 2023-10-30 | 2023-11-13 | 178472.54 | 178472.54 | 178472.54 | 178472.54 | 178472.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/OT-014/2023, contratista:QUETZALZIN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:178472.54, importe_modificado:178472.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.25}} | {2323033/proyecto_INICIO, 2323033/proyecto_PROCESO, 2323033/proyecto_FIN, 2323033/proyecto_PROCESO, 2323033/proyecto_FIN, 2323033/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302264224 | Proyecto de inversión | 400014.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400014.99, modificado:400014.99}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL BARRIO COLINAS DEL ORIENTE DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 245106 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 245106 | S | 783 | 787 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:346.5, meta_modificada:346.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO COLINAS DEL ORIENTE, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO COLINAS DEL ORIENTE CP. 29620 COPAINALÁ COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.20692576, lat:17.09291514}} | 2023-05-22 | 2023-07-20 | 400014.99 | 400014.99 | 400014.99 | 400014.99 | 400014.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-026/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS EL PARAJE DE OBREGON, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:400014.99, importe_modificado:400014.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:346.5}} | {2264224/proyecto_PROCESO, 2264224/proyecto_FIN, 2264224/proyecto_INICIO, 2264224/proyecto_FIN, 2264224/proyecto_INICIO, 2264224/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302264188 | Proyecto de inversión | 857095.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857095.14, modificado:857095.14}} | EQUIPAMIENTO DE SEÑALETICA EN CABECERA MUNICIPAL DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 244963 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 244963 | S | 3762 | 3363 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL BARRIO SAN MIGUEL, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE CALLE CENTRAL SUR, AVENIDA CENTRAL EN BARRIO SAN MIGUEL CP. 29620 COPAINALÁ, CHIAPAS, lon:-93.21133973, lat:17.09239258}} | 2023-05-03 | 2023-07-15 | 857095.14 | 857095.14 | 857095.14 | 857095.14 | 857095.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-024/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS EL PARAJE DE OBREGON, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:857095.14, importe_modificado:857095.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:110.0}} | {2264188/proyecto_PROCESO, 2264188/proyecto_FIN, 2264188/proyecto_INICIO, 2264188/proyecto_FIN, 2264188/proyecto_PROCESO, 2264188/proyecto_FIN, 2264188/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402289910 | Proyecto de inversión | 500003.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500003.14, modificado:500003.14}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL BARRIO LA DOS MIL DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 307413 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 307413 | S | 1394 | 1201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:470.0, meta_modificada:470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE DOS COLONIA LA DOS MIL, 00000 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE DOS COLONIA LA DOS MIL CP. 00000 COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.20860375, lat:17.09697452}} | 2023-06-12 | 2023-08-12 | 500003.14 | 500003.14 | 500003.14 | 500003.14 | 500003.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-031/2023, contratista:QUETZALZIN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:500003.14, importe_modificado:500003.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:470.0}} | {2289910/proyecto_INICIO, 2289910/proyecto_PROCESO, 2289910/proyecto_INICIO, 2289910/proyecto_FIN, 2289910/proyecto_PROCESO, 2289910/proyecto_FIN, 2289910/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402290350 | Proyecto de inversión | 700000.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.39, modificado:700000.39}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DIVISIÓN DEL NORTE. LA LAGUNA Y SAN VICENTE. DEL MUNICIPIO DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 309404 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 309404 | S | 63 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:644.0, meta_modificada:644.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE, 29626 DIVISIÓN DEL NORTE (LA LAGUNA Y SAN VICENTE), COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE LA LAGUNA Y SAN VICENTE CP. 29626 COPAINALÁ CHIAPAS., lon:-93.27686676, lat:17.0671809}} | 2023-06-19 | 2023-08-17 | 700000.39 | 700000.39 | 700000.39 | 700000.39 | 700000.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-036/2023, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL CEIBA, S. A. DE C., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:700000.39, importe_modificado:700000.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:644.0}} | {2290350/proyecto_PROCESO, 2290350/proyecto_INICIO, 2290350/proyecto_PROCESO, 2290350/proyecto_FIN, 2290350/proyecto_INICIO, 2290350/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302264422 | Proyecto de inversión | 799867.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799867.21, modificado:799867.21}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS DEL MUNICIPIO DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 245824 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 245824 | S | 197 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:762.93, meta_modificada:762.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 29636 LÁZARO CÁRDENAS, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL COLONIA LÁZARO CÁRDENAS CP. 29636 COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.19951077, lat:17.17652044}} | 2023-06-06 | 2023-07-19 | 799867.21 | 799867.21 | 799867.21 | 799867.21 | 799867.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-029/2023, contratista:JOSE MEDARDO ESTRADA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:799867.21, importe_modificado:799867.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:762.93}} | {2264422/proyecto_INICIO, 2264422/proyecto_FIN, 2264422/proyecto_PROCESO, 2264422/proyecto_FIN, 2264422/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402323120 | Proyecto de inversión | 1490437.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1490437.29, modificado:1490437.29}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL BARRIO SAN MIGUEL DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 453692 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 453692 | S | 1394 | 1201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1479.23, meta_modificada:1479.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE BARRIO SAN MIGUEL, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE BARRIO SAN MIGUEL CP. 29620 COPAINALÁ COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.21367862, lat:17.09255974}} | 2023-04-03 | 2023-07-01 | 1490437.29 | 1490437.29 | 1490437.29 | 1490437.29 | 1490437.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-014/2023, contratista:QUETZALZIN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:1490437.29, importe_modificado:1490437.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1479.23}} | {2323120/proyecto_INICIO, 2323120/proyecto_FIN, 2323120/proyecto_PROCESO, 2323120/proyecto_FIN, 2323120/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302262107 | Proyecto de inversión | 510400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510400.0, modificado:510400.0}} | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN CHANAL PARAJE LA MENDOZA - 235799 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chanal | 235799 | S | 165 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:447.0, meta_modificada:447.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO CHANAL - ALTAMIRANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 468 PARAJE LA MENDOZA, 29446 LA MENDOZA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL PARAJE LA MENDOZA LA CUAL SE UB, lon:-92.02470292, lat:16.68408154}} | 2023-08-21 | 2023-11-21 | 510400 | 510400 | 510400 | 510400 | 510400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-034/2023, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:510400.0, importe_modificado:510400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:447.0}} | {2262107/proyecto_INICIO, 2262107/proyecto_PROCESO, 2262107/proyecto_FIN, 2262107/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402304089 | Proyecto de inversión | 222500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222500.0, modificado:222500.0}} | PAVIMENTACION DE 6A AVENIDA SUR ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y SALIDA A ALTAMIRANO EN CHANAL BARRIO BAJO - 366287 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chanal | 366287 | S | 47 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA SUR BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE SALIDA A ALTAMIRANO, CALLE MIGUEL ALEMAN LA OBRA SE UBICA EN LA SEXTA AVENIDA SUR ENTRE LA CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y SALIDA , lon:-92.25273294, lat:16.65761324}} | 2023-11-25 | 2023-12-28 | 222500 | 222500 | 222500 | 222500 | 222500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/OT-0005/2023, contratista:JUAN EDUARDO HERNANDEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:222500.0, importe_modificado:222500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21.0}} | {2304089/proyecto_PROCESO, 2304089/proyecto_FIN, 2304089/proyecto_INICIO, 2304089/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202218188 | Acción | 2344320 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2344320.0, modificado:2344320.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 35419 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chanal | 35419 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.259942, lat:16.660062}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2344320 | 2344320 | 2344320 | 2344320 | 2344320 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/CPSP/FISMDF-0002/2022, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:2344320.0, importe_modificado:2344320.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2218188/proyecto_PROCESO, 2218188/proyecto_INICIO, 2218188/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302243357 | Proyecto de inversión | 1619992.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1619992.61, modificado:1619992.61}} | CONSTRUCCION DE 52 MUROS FIRMES EN CHANAL BARRIO PAMAL AQUIL - 124811 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chanal | 124811 | S | 152 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1844.9, meta_modificada:1844.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO PAMAL AQUIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOVENA NORTE Y AVENIDA DECIMA NORTE, AVENIDA OCTAVA NORTE LA CONSTRUCCION DE LOS MUROS SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO PAMAL AQUIL, lon:-92.2658797, lat:16.66713071}} | 2023-05-15 | 2023-08-15 | 1619992.61 | 1619992.61 | 1619992.61 | 1619992.61 | 1619992.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134162, contratista:, convocante:Municipio de Chanal, monto:1619992.61, importe_modificado:1619992.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1844.9}} | {2243357/proyecto_INICIO, 2243357/proyecto_PROCESO, 2243357/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302244261 | Proyecto de inversión | 1131537 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1131537.0, modificado:1131537.0}} | CONSTRUCCION DE 22 TECHOS FIRMES EN CHANAL BARRIO LA MONTAÑA - 130120 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chanal | 130120 | S | 60 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2027.5, meta_modificada:2027.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ BARRIO LA MONTAÑA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA OCTAVA SUR Y AVENIDA NOVENA SUR, AVENIDA SEPTIMA SUR LA CONSTRUCCION DE LOS 22 TECHOS FIRMES SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO LA MO, lon:-92.25744447, lat:16.64662061}} | 2023-06-15 | 2023-09-15 | 1131537 | 1131537 | 1131537 | 1131537 | 1131537 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134170, contratista:, convocante:Municipio de Chanal, monto:1131537.0, importe_modificado:1131537.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2027.5}} | {2244261/proyecto_INICIO, 2244261/proyecto_PROCESO, 2244261/proyecto_INICIO, 2244261/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302251127 | Proyecto de inversión | 1199200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199200.0, modificado:1199200.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, LINEAS DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LA 9A AVENIDA SUR Y CALLE INNOMINADA EN CHANAL BARRIO BAJO - 169531 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chanal | 169531 | S | 512 | 502 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.45, meta_modificada:104.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOVENA SUR Y AVENIDA INNOMINADA, AVENIDA OCTAVA SUR LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LA 9A AVENIDA SUR Y CALLE INNOMINADA, lon:-92.25022862, lat:16.6556036}} | 2023-07-15 | 2023-10-15 | 1199200 | 1199200 | 1199200 | 1199200 | 1199200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-028/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:1199200.0, importe_modificado:1199200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.45}} | {2251127/proyecto_INICIO, 2251127/proyecto_FIN, 2251127/proyecto_PROCESO, 2251127/proyecto_FIN, 2251127/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302262359 | Proyecto de inversión | 3400600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400600.0, modificado:3400600.0}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CHANAL A TZAJALNICH DEL KM 0.000 AL KM 14.180, SUBTRAMO DEL KM 7.725 AL KM 10.180 - 237064 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chanal | 237064 | S | 6615 | 6615 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2455.0, meta_modificada:2455.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO CHANAL - TZAJALNICH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 725 PARAJE TZAJALNICH, 29441 TZAJALNICH, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO CHANALTZAJALNICH EN EL KM 7.725 AL KM 10.180 DEL MUNICIPIO , lon:-92.17394719, lat:16.55233688}} | 2023-09-01 | 2023-11-15 | 3400600 | 3400600 | 3400600 | 3400600 | 3400600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-038/2023, contratista:TRITZI EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:3400600.0, importe_modificado:3400600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2455.0}} | {2262359/proyecto_PROCESO, 2262359/proyecto_INICIO, 2262359/proyecto_PROCESO, 2262359/proyecto_INICIO, 2262359/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402293800 | Proyecto de inversión | 456567 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456567.0, modificado:456567.0}} | CONSTRUCCION DE 12 TECHOS FIRMES EN CHANAL PARAJE SAN JOSE TZIBALCHEN - 324450 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chanal | 324450 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:424.2, meta_modificada:424.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CHANAL- LA SIBERIA - SAN JOSE TZIBALCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 582 PARAJE SAN JOSE TZIBALCHEN, 29440 SAN JOSÉ TZIBALCHÉ, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS TECHOS FIRMES SE UBICA EN , lon:-92.31345056, lat:16.6177078}} | 2023-11-10 | 2023-11-28 | 456567 | 456567 | 456567 | 456567 | 456567 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137211, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:456567.0, importe_modificado:456567.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:424.2}} | {2293800/proyecto_INICIO, 2293800/proyecto_FIN, 2293800/proyecto_PROCESO, 2293800/proyecto_FIN, 2293800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302251166 | Proyecto de inversión | 829100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829100.0, modificado:829100.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, LINEAS DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE LA 10A Y 11A AVENIDA SUR EN CHANAL BARRIO BAJO - 169790 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chanal | 169790 | S | 512 | 502 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA DECIMA SUR Y AVENIDA ONCEAVA SUR, AVENIDA NOVENA SUR LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE LA 10A Y 11A AVENIDA SUR EN EL BARRIO, lon:-92.25165827, lat:16.65152147}} | 2023-07-15 | 2023-10-15 | 829100 | 829100 | 829100 | 829100 | 829100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-026/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:829100.0, importe_modificado:829100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2251166/proyecto_INICIO, 2251166/proyecto_FIN, 2251166/proyecto_PROCESO, 2251166/proyecto_FIN, 2251166/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302251905 | Proyecto de inversión | 709365 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709365.0, modificado:709365.0}} | CONSTRUCCION DE 14 MUROS FIRMES EN CHANAL BARRIO LA MONTAÑA - 173486 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chanal | 173486 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1234.3, meta_modificada:1234.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE LORENZO AQUINO BARRIO LA MONTAÑA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEPTIMA SUR Y AVENIDA OCTAVA SUR, AVENIDA SEXTA SUR LA CONSTRUCCION DE LOS MUROS FIRMES SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO LA MONTAÑA EL CUA, lon:-92.25922546, lat:16.64663089}} | 2023-07-15 | 2023-10-15 | 709365 | 709365 | 709365 | 709365 | 709365 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134169, contratista:, convocante:Municipio de Chanal, monto:709365.0, importe_modificado:709365.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1234.3}} | {2251905/proyecto_INICIO, 2251905/proyecto_PROCESO, 2251905/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302261324 | Proyecto de inversión | 979698 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979698.0, modificado:979698.0}} | CONSTRUCCION DE 26 TECHOS FIRMES DE 8 X 5 MTS EN CHANAL BARRIO BAJO - 231860 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chanal | 231860 | S | 81 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1040.0, meta_modificada:1040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA OCTAVA SUR Y AVENIDA NOVENA SUR, AVENIDA SEPTIMA SUR LA CONSTRUCCION DE LOS TECHOS FIRMES SE LOCALIZA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO BAJO QUE ABAR, lon:-92.25050488, lat:16.65580403}} | 2023-08-15 | 2023-11-15 | 979698 | 979698 | 979698 | 979698 | 979698 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134154, contratista:, convocante:Municipio de Chanal, monto:979698.0, importe_modificado:979698.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1040.0}} | {2261324/proyecto_INICIO, 2261324/proyecto_PROCESO, 2261324/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302261382 | Proyecto de inversión | 1021025 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021025.0, modificado:1021025.0}} | CONSTRUCCION DE 76 TECHOS FIRMES EN CHANAL PARAJE NATILTON - 232137 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chanal | 232137 | S | 228 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4172.4, meta_modificada:4172.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSALIA - TZAJALNICH MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 569 PARAJE NATILTON, 29441 NATILTÓN, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE NATILTON EL CUAL SE UBICA EN EL KM 8, lon:-92.20556846, lat:16.52417421}} | 2023-08-15 | 2023-11-15 | 1021025 | 1021025 | 1021025 | 1021025 | 1021025 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134189, contratista:, convocante:Municipio de Chanal, monto:1021025.0, importe_modificado:1021025.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4172.4}} | {2261382/proyecto_INICIO, 2261382/proyecto_PROCESO, 2261382/proyecto_FIN, 2261382/proyecto_PROCESO, 2261382/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302261754 | Proyecto de inversión | 665400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665400.0, modificado:665400.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE CONCRETO ARMADO DE 8.00 X 8.00 MTS EN CHANAL PARAJE SAKCHIBALTE - 234102 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chanal | 234102 | S | 125 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CHANAL-ALTAMIRANO - SAKCHIBALTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 001 PARAJE SAKCHIBALTE, 29440 SAKCHILBATE, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 150 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL PARAJE SAKCHIBALTE, lon:-92.08667737, lat:16.68691215}} | 2023-08-23 | 2023-11-23 | 665400 | 665400 | 665400 | 665400 | 665400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-035/2023, contratista:CEMENTOS ACEROS Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:665400.0, importe_modificado:665400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2261754/proyecto_INICIO, 2261754/proyecto_PROCESO, 2261754/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402293719 | Proyecto de inversión | 221384.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221384.51, modificado:221384.51}} | CONSTRUCCION DE 26 PISOS FIRMES EN CHANAL BARRIO BAJO - 324143 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chanal | 324143 | S | 72 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:971.1, meta_modificada:971.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA OCTAVA SUR Y AVENIDA NOVENA SUR, AVENIDA SEPTIMA SUR LA CONSTRUICCION DE LOS PISOS FIRMES SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO BAJO QUE ABARCA, lon:-92.2506476, lat:16.65589787}} | 2023-11-10 | 2023-12-15 | 221384.51 | 221384.51 | 221384.51 | 221384.51 | 221384.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137375, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:221384.51, importe_modificado:221384.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:971.1}} | {2293719/proyecto_INICIO, 2293719/proyecto_PROCESO, 2293719/proyecto_INICIO, 2293719/proyecto_FIN, 2293719/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302243432 | Proyecto de inversión | 1562073 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562073.0, modificado:1562073.0}} | CONSTRUCCION DE 26 MUROS FIRMES EN CHANAL BARRIO BAJO - 125194 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chanal | 125194 | S | 76 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1468.2, meta_modificada:1468.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA OCTAVA SUR Y AVENIDA NOVENA SUR, AVENIDA SEPTIMA SUR LA CONSTRUCCION DE LOS MUROS SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO BAJO EL CUAL ABARCA ENT, lon:-92.25089783, lat:16.65608156}} | 2023-05-15 | 2023-08-15 | 1562073 | 1562073 | 1562073 | 1562073 | 1562073 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134148, contratista:, convocante:Municipio de Chanal, monto:1562073.0, importe_modificado:1562073.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1468.2}} | {2243432/proyecto_INICIO, 2243432/proyecto_PROCESO, 2243432/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302250868 | Proyecto de inversión | 3058400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3058400.0, modificado:3058400.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, LINEAS DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL Y PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LA 7A Y 8A SUR Y DE LA 7A AVENIDA SUR ENTRE CALLES MIGUEL HIDALGO Y ANGEL ALBINO CORZO EN CHANAL BARRIO CENTRO YAXNICHIL - 168366 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chanal | 168366 | S | 500 | 514 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.25, meta_modificada:116.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO CENTRO YAXNICHIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEPTIMA SUR Y AVENIDA OCTAVA SUR, AVENIDA SEXTA SUR LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LA 7A Y 8A SUR Y EN LA 7A AVENIDA , lon:-92.25495569, lat:16.65141527}} | 2023-07-10 | 2023-10-10 | 3058400 | 3058400 | 3058400 | 3058400 | 3058400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-030/2023, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:3058400.0, importe_modificado:3058400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.25}} | {2250868/proyecto_INICIO, 2250868/proyecto_PROCESO, 2250868/proyecto_INICIO, 2250868/proyecto_PROCESO, 2250868/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402293295 | Proyecto de inversión | 330900 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330900.0, modificado:330900.0}} | REVESTIMIENTO DE CALLES EN CHANAL BARRIO NUEVO - 322733 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chanal | 322733 | S | 465 | 452 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:413.8, meta_modificada:413.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE IGNZACIO ZARAGOZA BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR Y AVENIDA QUINTA SUR, AVENIDA PRIMERA SUR LA OBRA SE UBICA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LA 2A SUR Y 5A SUR Y EN LA 4A SUR ENTRE LAS, lon:-92.25881832, lat:16.65297121}} | 2023-11-01 | 2023-11-28 | 330900 | 330900 | 330900 | 330900 | 330900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/OT-0004/2023, contratista:OSCAR HIPOLITO RAMOS HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:330900.0, importe_modificado:330900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:413.8}} | {2293295/proyecto_INICIO, 2293295/proyecto_FIN, 2293295/proyecto_PROCESO, 2293295/proyecto_FIN, 2293295/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402293698 | Proyecto de inversión | 813475 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813475.0, modificado:813475.0}} | CONSTRUCCION DE 20 MUROS FIRMES EN CHANAL PARAJE ONILJA - 324036 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chanal | 324036 | S | 65 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1129.4, meta_modificada:1129.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO LA YERBABUENA - TZAJALNICH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 585 PARAJE ONILJA, 29440 ONILJA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS MUROS FIRMES SE UBICAN EN DIVERSOS PREDIOS RURALES DEL PARAJE ONILJA , lon:-92.19119679, lat:16.53870197}} | 2023-11-01 | 2023-12-28 | 813475 | 813475 | 813475 | 813475 | 813475 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134192, contratista:, convocante:Municipio de Chanal, monto:813475.0, importe_modificado:813475.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1129.4}} | {2293698/proyecto_INICIO, 2293698/proyecto_FIN, 2293698/proyecto_PROCESO, 2293698/proyecto_FIN, 2293698/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402293738 | Proyecto de inversión | 955100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955100.0, modificado:955100.0}} | REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CALLES INNOMINADAS EN CHANAL PARAJE NATILTON - 324219 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chanal | 324219 | S | 361 | 349 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1053.0, meta_modificada:1053.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO LA YERBABUENA - TZAJALNICH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 059 PARAJE NATILTON, 29441 NATILTÓN, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOLCALIZA EN CALLES RURALES INNOMINADAS DEL PARAJE NATILTON EL CUAL SE UBICA , lon:-92.20544007, lat:16.52552121}} | 2023-11-01 | 2023-12-10 | 955100 | 955100 | 955100 | 955100 | 955100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-037/2023, contratista:HUGO ALEXANDER RODRIGUEZ LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:955100.0, importe_modificado:955100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1053.0}} | {2293738/proyecto_INICIO, 2293738/proyecto_PROCESO, 2293738/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402304223 | Proyecto de inversión | 435400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435400.0, modificado:435400.0}} | REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL CENTRO DEL PARAJE A TRABAJADEROS EN CHANAL PARAJE ONILJA - 367114 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chanal | 367114 | S | 152 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO LA YERBABUENA - TZAJALNICH MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 585 PARAJE ONILJA, 29440 ONILJA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO RURAL DEL CENTRO DEL PARAJE ONILJÁ HACIA TRABAJADEROS EL PAR, lon:-92.19434836, lat:16.5375112}} | 2023-11-25 | 2023-12-15 | 435400 | 435400 | 435400 | 435400 | 435400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-041/2023, contratista:JUAN EDUARDO HERNANDEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:435400.0, importe_modificado:435400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2304223/proyecto_PROCESO, 2304223/proyecto_INICIO, 2304223/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR AVANCE FINANCIERO CUADRAR AL 100%, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-08}, obs2: {observación:CORREGIR AVANCE FINANCIERO CUADRAR AL 100%, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-08}, obs3: {observación:CORREGIR AVANCE FINANCIERO CUADRAR AL 100%, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-08}, obs4: {observación:CORREGIR AVANCE FINANCIERO CUADRAR AL 100%, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-08}}
2023 | 4 | CHP230302243379 | Proyecto de inversión | 1117922.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1117922.39, modificado:1117922.39}} | CONSTRUCCION DE 52 TECHOS FIRMES EN CHANAL BARRIO PAMAL AQUIL - 124943 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chanal | 124943 | S | 69 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1573.0, meta_modificada:1573.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO PAMAL AQUIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEPTIMA NORTE Y AVENIDA OCTAVA NORTE, AVENIDA SEXTA NORTE LA CONSTRUCCION DE LOS TECHOS SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO PAMAL AQUI, lon:-92.26428838, lat:16.66569434}} | 2023-05-15 | 2023-08-15 | 1117922.39 | 1117922.39 | 1117922.39 | 1117922.39 | 1117922.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134163, contratista:, convocante:Municipio de Chanal, monto:1117922.39, importe_modificado:1117922.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1573.0}} | {2243379/proyecto_INICIO, 2243379/proyecto_PROCESO, 2243379/proyecto_INICIO, 2243379/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302251910 | Proyecto de inversión | 430546 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430546.0, modificado:430546.0}} | CONSTRUCCION DE 9 MUROS FIRMES EN CHANAL PARAJE LA VENTANA - 173497 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chanal | 173497 | S | 29 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:508.23, meta_modificada:508.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO E.C. SAN CRISTOBAL A CHANAL - LA FLORESTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 010 PARAJE LA VENTANA, 29440 LA VENTANA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS MUROS FIRMES SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS RU, lon:-92.33400454, lat:16.56181811}} | 2023-07-15 | 2023-10-15 | 430546 | 430546 | 430546 | 430546 | 430546 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134175, contratista:, convocante:Municipio de Chanal, monto:430546.0, importe_modificado:430546.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:508.23}} | {2251910/proyecto_PROCESO, 2251910/proyecto_INICIO, 2251910/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302265650 | Acción | 430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430000.0, modificado:430000.0}} | CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACION EN EL MUNICIPIO DE CHANAL - 35218 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Chanal | 35218 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.259942, lat:16.660062}} | 2023-07-03 | 2023-10-05 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP23-28, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:430000.0, importe_modificado:430000.0}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2265650/proyecto_INICIO, 2265650/proyecto_PROCESO, 2265650/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402293038 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:325000.0}} | CONSTRUCCION DE 20 MTS. DE MURO DE CONTENCION DE PIEDRA BRAZA EN CHANAL PARAJE CHANALITO BARRIO MONTE BONITO - 321718 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chanal | 321718 | S | 71 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO E.C. LA LIBERTAD-20 DE NOVIEMBRE - CHANALITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 280 PARAJE CHANALITO, 29440 MONTE BONITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE LOCALIZA EN EL PARAJE CHANALITO BARRIO MONTE BONITO E, lon:-92.30259935, lat:16.71223837}} | 2023-11-01 | 2023-11-28 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/OT-0003/2023, contratista:HUGO ALEXANDER RODRIGUEZ LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:325000.0, importe_modificado:325000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {2293038/proyecto_INICIO, 2293038/proyecto_PROCESO, 2293038/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402293106 | Proyecto de inversión | 1190800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1190800.0, modificado:1190800.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO DE 15.90 X 9.30 MTS. EN CHANAL PARAJE NUEVO PORVENIR - 322005 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Chanal | 322005 | S | 69 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.87, meta_modificada:147.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO CHANAL - ALTAMIRANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 350 PARAJE NUEVO PORVENIR, 29440 NUEVO PORVENIR, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE NUEVO PORVENIR EL CUAL ESTA LOCALIZADO EN EL KM 11.3 , lon:-92.15930896, lat:16.67694588}} | 2023-11-01 | 2023-12-28 | 1190800 | 1190800 | 1190800 | 1190800 | 1190800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-036/2023, contratista:ARMANDO JIMENEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:1190800.0, importe_modificado:1190800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147.87}} | {2293106/proyecto_INICIO, 2293106/proyecto_FIN, 2293106/proyecto_PROCESO, 2293106/proyecto_INICIO, 2293106/proyecto_PROCESO, 2293106/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402304302 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA 48.20 MTS. X 3.90 MTS. DE ALTURA. EN CHANAL PARAJE NUEVO PORVENIR. - 367506 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chanal | 367506 | S | 142 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.2, meta_modificada:48.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO CHANAL - ALTAMIRANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 300 PARAJE NUEVO PORVENIR, 29440 NUEVO PORVENIR, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE DE LA CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES DEL PARAJE , lon:-92.15887463, lat:16.67702612}} | 2023-11-25 | 2023-12-28 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-042/2023, contratista:ARMANDO JIMENEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.2}} | {2304302/proyecto_INICIO, 2304302/proyecto_FIN, 2304302/proyecto_PROCESO, 2304302/proyecto_FIN, 2304302/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402304326 | Proyecto de inversión | 943186.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943186.32, modificado:943186.32}} | REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS TRAMO TZAJALNICH A FRONTERA MEXIQUITO DEL KM 0.000 AL KM 2.020 EN CHANAL, PARAJE TZAJALNICH - 367600 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chanal | 367600 | S | 329 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2020.0, meta_modificada:2020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO TZAJALNICH - PUERTO MORELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 020 PARAJE TZAJALNICH, 29441 TZAJALNICH, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO TZAJALNICH FRONTERA MEXIQUITO EN TRAMOS AISLADOS INIC, lon:-92.1739331, lat:16.55193656}} | 2023-11-25 | 2023-12-28 | 943186.32 | 943186.32 | 943186.32 | 943186.32 | 943186.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-043/2023, contratista:HUGO ALEXANDER RODRIGUEZ LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:943186.32, importe_modificado:943186.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2020.0}} | {2304326/proyecto_FIN, 2304326/proyecto_PROCESO, 2304326/proyecto_INICIO, 2304326/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302261260 | Proyecto de inversión | 1320434 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320434.0, modificado:1320434.0}} | CONSTRUCCION DE 27 MUROS FIRMES EN CHANAL BARRIO CENTRO YAXNICHIL - 231419 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chanal | 231419 | S | 82 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1926.9, meta_modificada:1926.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO CENTRO YAXNICHIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR Y AVENIDA TERCERA SUR, AVENIDA PRIMERA SUR LA CONSTRUCCION DE LOS MUROS FIRMES SE LOCALIZA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO C, lon:-92.25705769, lat:16.65788856}} | 2023-08-15 | 2023-11-15 | 1320434 | 1320434 | 1320434 | 1320434 | 1320434 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134178, contratista:, convocante:Municipio de Chanal, monto:1320434.0, importe_modificado:1320434.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1926.9}} | {2261260/proyecto_INICIO, 2261260/proyecto_PROCESO, 2261260/proyecto_INICIO, 2261260/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302243285 | Proyecto de inversión | 830265.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830265.17, modificado:830265.17}} | CONSTRUCCION DE 23 MUROS FIRMES EN CHANAL BARRIO NUEVO - 124484 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chanal | 124484 | S | 67 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1298.8, meta_modificada:1298.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE LORENZO AQUINO, CALLE JUSTO SIERRA LA CONSTRUCCION DE LOS MUROS SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO NUEVO EL CUAL ABARC, lon:-92.2648587, lat:16.65226992}} | 2023-05-15 | 2023-08-15 | 830265.17 | 830265.17 | 830265.17 | 830265.17 | 830265.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134160, contratista:, convocante:Municipio de Chanal, monto:830265.17, importe_modificado:830265.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1298.8}} | {2243285/proyecto_INICIO, 2243285/proyecto_PROCESO, 2243285/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302251600 | Proyecto de inversión | 2262978.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2262978.28, modificado:2262978.28}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA MOCTEZUMA CON C.C.T. 07DPB0540L EN CHANAL PARAJE CHANALITO - 172101 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chanal | 172101 | S | 112 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:543.0, meta_modificada:543.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO E.C. LA LIBERTAD A 20 DE NOVIEMBRE - CHANALITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 223 PARAJE CHANALITO, 29440 CHANALITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PARAJE CHANALITO EL CUAL SE UBICA EN EL K, lon:-92.30367458, lat:16.70962705}} | 2023-07-15 | 2023-10-15 | 2262978.28 | 2262978.28 | 2262978.28 | 2262978.28 | 2262978.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-032/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y ACABADOS GOMZA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:2262978.28, importe_modificado:2262978.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:543.0}} | {2251600/proyecto_INICIO, 2251600/proyecto_PROCESO, 2251600/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302251968 | Proyecto de inversión | 1325300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325300.0, modificado:1325300.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, LINEAS DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION DE LA 8A AVENIDA SUR ENTRE CALLE LORENZO AQUINO E INNOMINADA EN CHANAL BARRIO LA MONTAÑA - 173810 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chanal | 173810 | S | 361 | 357 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:123.31, meta_modificada:123.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA OCTAVA SUR BARRIO LA MONTAÑA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE LORENZO AQUINO Y CALLE INNOMINADA, CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ LA OBRA SE UBICA EN LA 8A AVENIDA SUR ENTRE LAS CALLES LORENZO AQUINO E INNOMINADA DEL , lon:-92.25878889, lat:16.6463217}} | 2023-08-01 | 2023-10-30 | 1325300 | 1325300 | 1325300 | 1325300 | 1325300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-033/2023, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:1325300.0, importe_modificado:1325300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:123.31}} | {2251968/proyecto_INICIO, 2251968/proyecto_PROCESO, 2251968/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402303967 | Proyecto de inversión | 1028600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028600.0, modificado:1028600.0}} | REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CALLES INNOMINADAS EN CHANAL FRONTERA MEXIQUITO - 365923 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chanal | 365923 | S | 197 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:428.0, meta_modificada:428.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO E.C. LA YERBABUENA-TZAJALNICH - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 224 PARAJE FRONTERA MEXIQUITO, 29441 FRONTERA MEXIQUITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLES RURALES INNOMINADA, lon:-92.16492125, lat:16.5376991}} | 2023-11-25 | 2023-12-30 | 1028600 | 1028600 | 1028600 | 1028600 | 1028600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-040/2023, contratista:TRITZI EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:1028600.0, importe_modificado:1028600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:428.0}} | {2303967/proyecto_INICIO, 2303967/proyecto_FIN, 2303967/proyecto_PROCESO, 2303967/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302243399 | Proyecto de inversión | 2450913.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450913.71, modificado:2450913.71}} | CONSTRUCCION DE 42 MUROS FIRMES EN CHANAL PARAJE LA SIBERIA - 125040 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chanal | 125040 | S | 125 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2997.5, meta_modificada:2997.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:AVENIDA ACCESO PRINCIPAL A SIBERIA PARAJE LA SIBERIA, 29444 SIBERIA, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA CONSTRUCCION DE LOS TECHOS FIRMES SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS RURALES DEL PARAJ, lon:-92.29272223, lat:16.61776851}} | 2023-05-15 | 2023-08-15 | 2450913.71 | 2450913.71 | 2450913.71 | 2450913.71 | 2450913.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134165, contratista:, convocante:Municipio de Chanal, monto:2450913.71, importe_modificado:2450913.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2997.5}} | {2243399/proyecto_INICIO, 2243399/proyecto_PROCESO, 2243399/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302251539 | Proyecto de inversión | 545500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545500.0, modificado:545500.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, LINEAS DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION DE LA 9A AVENIDA SUR ENTRE CALLE INNOMINADA Y SALIDA A ALTAMIRANO EN CHANAL BARRIO BAJO - 171834 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chanal | 171834 | S | 97 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:49.2, meta_modificada:49.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA NOVENA SUR BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CARRETERA SALIDA A ALTAMIRANO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE UBICA EN LA NOVENA AVENIDA SUR ENTRE CALLE INNOMINADA Y SALIDA A ALTAMIRAN, lon:-92.24932874, lat:16.65690899}} | 2023-07-15 | 2023-08-15 | 545500 | 545500 | 545500 | 545500 | 545500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-029/2023, contratista:JUAN EDUARDO HERNANDEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:545500.0, importe_modificado:545500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:49.2}} | {2251539/proyecto_INICIO, 2251539/proyecto_FIN, 2251539/proyecto_PROCESO, 2251539/proyecto_FIN, 2251539/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402293778 | Proyecto de inversión | 64300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64300.0, modificado:64300.0}} | CONSTRUCCION DE 19 MTS. DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CON C.C.T. 07DPB1506L EN CHANAL BARRIO LA ISLA - 324350 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chanal | 324350 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA SEPTIMA NORTE BARRIO LA ISLA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE DEL CEMENTERIO Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE UBICA EN LA 7A AVENIDA SUR ENTRE LAS CALLES DEL CEMENTERIO E INNOMINADA DEL BARRIO LA, lon:-92.27036298, lat:16.65717968}} | 2023-11-01 | 2023-11-28 | 64300 | 64300 | 64300 | 64300 | 64300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/OT-0002/2023, contratista:FELIX AGUSTIN PEREZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:64300.0, importe_modificado:64300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:19.0}} | {2293778/proyecto_INICIO, 2293778/proyecto_FIN, 2293778/proyecto_PROCESO, 2293778/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402303926 | Proyecto de inversión | 1280400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280400.0, modificado:1280400.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, LINEAS DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION DE LA CALLE PROLONGACION DEL PANTEON ENTRE LA 9A Y 10A AVENIDA NORTE EN CHANAL BARRIO LA ISLA - 365808 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chanal | 365808 | S | 312 | 302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DEL PANTEON BARRIO LA ISLA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOVENA NORTE Y AVENIDA DECIMA NORTE, AVENIDA OCTAVA NORTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PROLONGACION DEL PANTEON ENTRE 9A Y 10A AVENIDA, lon:-92.27067546, lat:16.65833089}} | 2023-11-15 | 2023-12-30 | 1280400 | 1280400 | 1280400 | 1280400 | 1280400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-039/2023, contratista:HUGO ALEXANDER RODRIGUEZ LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:1280400.0, importe_modificado:1280400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}} | {2303926/proyecto_PROCESO, 2303926/proyecto_FIN, 2303926/proyecto_PROCESO, 2303926/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402279311 | Proyecto de inversión | 2444955.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2444955.9, modificado:2444955.9}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN M.T. Y B.T. EN EL BARRIO CASTELLANOS, CABECERA MUNICIPAL. - 253666 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 253666 | S | 160 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERREO INTERIOR 1 1 COLONIA BARRIO CASTELLANOS, 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE SONORA, CALLE VICENTE GUERRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL AUN COSTADO DEE LA ESCUELA, lon:-93.13002485, lat:17.34366088}} | 2023-08-14 | 2023-10-15 | 2444955.9 | 2444955.9 | 2444955.9 | 2444955.9 | 2444955.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/012/2023, contratista:TERACERIAS Y CONSTRUCCIONES TORREZ S,A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:2444955.9, importe_modificado:2444955.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2279311/proyecto_INICIO, 2279311/proyecto_PROCESO, 2279311/proyecto_FIN, 2279311/proyecto_INICIO, 2279311/proyecto_PROCESO, 2279311/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302255783 | Proyecto de inversión | 1698995.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698995.41, modificado:1698995.41}} | CONSTRUCCION DE 37 COLECTORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO NANCHITAL, CHAPULTENANGO CHIAPAS - 197811 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 197811 | S | 88 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:6, direccion:INTERIOR 1 COLONIA SAN PEDRO NANCHITAL, 29690 SAN PEDRO NANCHITAL, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , TOMAR CARRETERA A 3 KMS HACIA IXTACOMITAN Y DESVIO A 500 MTS PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD. A LADO DE LA IGLESIA CATOLICA, lon:-93.12925185, lat:17.35848479}} | 2023-04-28 | 2023-09-29 | 1698995.41 | 1698995.41 | 1698995.41 | 1698995.41 | 1698995.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133285, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:1698995.41, importe_modificado:1698995.41}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:37.0}} | {2255783/proyecto_INICIO, 2255783/proyecto_PROCESO, 2255783/proyecto_FIN, 2255783/proyecto_INICIO, 2255783/proyecto_FIN, 2255783/proyecto_PROCESO, 2255783/proyecto_FIN, 2255783/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402279974 | Proyecto de inversión | 2251224.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2251224.93, modificado:2251224.93}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE MOVAC 1 RA SECCION CHAPULTENANGO CHIAPAS - 257620 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 257620 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.2, meta_modificada:3.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:5, direccion:INTERIOR 1 COLONIA MOVAC 1, 29690 MOVAC 1RA. SECCIÓN, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , CON DIRECCION A LA CARRETERA A IXTACOMITAN TOMAR UN DESVIO A 5 KM HACIA LA LOCALIDAD MOVAC, lon:-93.09376493, lat:17.35438078}} | 2023-08-14 | 2023-11-14 | 2251224.93 | 2251224.93 | 2251224.93 | 2251224.93 | 2251224.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/011/2023, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES TORREZ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:2251224.93, importe_modificado:2251224.93}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.2}} | {2279974/proyecto_INICIO, 2279974/proyecto_PROCESO, 2279974/proyecto_FIN, 2279974/proyecto_INICIO, 2279974/proyecto_PROCESO, 2279974/proyecto_FIN, 2279974/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402282207 | Proyecto de inversión | 241023.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241023.86, modificado:241023.86}} | BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS - 270557 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 270557 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR 1 COLONIA CHAPULTENANGO, 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA CABECERA MUNICIPAL. EN LA CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SIN NOMBRE, lon:-93.12950517, lat:17.33944152}} | 2023-09-04 | 2023-09-19 | 241023.86 | 241023.86 | 241023.86 | 241023.86 | 241023.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138135, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:241023.86, importe_modificado:241023.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2282207/proyecto_INICIO, 2282207/proyecto_FIN, 2282207/proyecto_PROCESO, 2282207/proyecto_INICIO, 2282207/proyecto_PROCESO, 2282207/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402278850 | Proyecto de inversión | 2680460.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2680460.59, modificado:2680460.59}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE JOMENAZ CHAPULTENANGO CHIAPAS - 251231 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 251231 | S | 100 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:801.0, meta_modificada:801.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:41, direccion:INTERIOR 1 COLONIA JOMENAZ, 29690 JOMENAS, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , CON DIRECCION HACIA LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA A LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA, lon:-93.17297202, lat:17.3275189}} | 2023-09-11 | 2023-11-20 | 2680460.59 | 2680460.59 | 2680460.59 | 2680460.59 | 2680460.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/013/2023, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A.DE.C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:2680460.59, importe_modificado:2680460.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:801.0}} | {2278850/proyecto_INICIO, 2278850/proyecto_PROCESO, 2278850/proyecto_FIN, 2278850/proyecto_INICIO, 2278850/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402285336 | Proyecto de inversión | 62901.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62901.86, modificado:62901.86}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, SAN FRANCISCO NANCHITAL 2DA SECCION. - 285951 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 285951 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:39, direccion:INTERIOR 1 COLONIA SAN FRANCISCO NANCHITAL, 29690 SAN FRANCISCO NANCHITAL 2DA. SECCIÓN, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , EN LA LA ESCUELA PRIMARIA PRIMARIA BENITO JUAREZ SAN FRANCISOC NANCHITAL, lon:-93.11457118, lat:17.35739491}} | 2023-06-01 | 2023-06-15 | 62901.86 | 62901.86 | 62901.86 | 62901.86 | 62901.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138144, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:62901.86, importe_modificado:62901.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:55.0}} | {2285336/proyecto_INICIO, 2285336/proyecto_PROCESO, 2285336/proyecto_FIN, 2285336/proyecto_INICIO, 2285336/proyecto_PROCESO, 2285336/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402279521 | Proyecto de inversión | 1099980.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099980.47, modificado:1099980.47}} | CONSTRUCCION DE 10.00 CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICPAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS - 254901 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 254901 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:INTERIOR 1 COLONIA CHAPULTENANGO, 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CABECERA MUNICIPAL. EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-93.13128616, lat:17.34109036}} | 2023-09-25 | 2023-11-25 | 1099980.47 | 1099980.47 | 1099980.47 | 1099980.47 | 1099980.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/014//2023, contratista:CONSATRUCTORA CONSTRUIAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:1099980.47, importe_modificado:1099980.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2279521/proyecto_INICIO, 2279521/proyecto_FIN, 2279521/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402280493 | Proyecto de inversión | 330000.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.14, modificado:330000.14}} | SUMINISTRO DE 30 .00 PIEZAS DE CONTENEDORES TIPO EUROPE DE 360 LTS EN LA CABECERA MUNICPAL DE CHAPULTENANGO. - 260647 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 260647 | S | 3623 | 3536 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:INTERIOR 1 COLONIA CHAPULTENANGO, 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-93.13145782, lat:17.34136004}} | 2023-09-04 | 2023-09-18 | 330000.14 | 330000.14 | 330000.14 | 330000.14 | 330000.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/015/2023, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES TORREZ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:330000.14, importe_modificado:330000.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2280493/proyecto_INICIO, 2280493/proyecto_PROCESO, 2280493/proyecto_FIN, 2280493/proyecto_PROCESO, 2280493/proyecto_INICIO, 2280493/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402284261 | Proyecto de inversión | 1677581.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1677581.98, modificado:1677581.98}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE CUMBRE VALTIERRA CHAPULTENANGO CHIAPAS - 281379 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 281379 | S | 35 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.75, meta_modificada:3.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO LAGUNA GRANDE - CUMBREVALTIERRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 INTERIOR 1 1 COLONIA CUMBRE VALTIERRA, 29690 CUMBRE VALTIERRA, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , TOMAR CARRETERA CON DIRECCION A LA LOCALIDAD DE, lon:-93.10158105, lat:17.27107659}} | 2023-10-09 | 2023-12-08 | 1677581.98 | 1677581.98 | 1677581.98 | 1677581.98 | 1677581.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/016/2023, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A.DE.C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:1677581.98, importe_modificado:1677581.98}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.75}} | {2284261/proyecto_INICIO, 2284261/proyecto_PROCESO, 2284261/proyecto_FIN, 2284261/proyecto_INICIO, 2284261/proyecto_PROCESO, 2284261/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402285212 | Proyecto de inversión | 2193900 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2193900.0, modificado:2193900.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO SIETE EN LA LOCALIDAD DE BELISARIO DOMINGUEZ - 285363 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 285363 | S | 142 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - BELISARIO DOMINGUEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 700 COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ, 29870 BELISARIO DOMÍNGUEZ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALID, lon:-92.65975405, lat:16.89072981}} | 2023-04-26 | 2023-06-02 | 285363 | 285363 | 285363 | 285363 | 285363 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137055, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2193900.0, importe_modificado:2193900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:71.0}} | {2285212/proyecto_INICIO, 2285212/proyecto_PROCESO, 2285212/proyecto_FIN, 2285212/proyecto_INICIO, 2285212/proyecto_PROCESO, 2285212/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402285210 | Proyecto de inversión | 2193900 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2193900.0, modificado:2193900.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO SEIS EN LA LOCALIDAD DE BELISARIO DOMINGUEZ - 285356 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 285356 | S | 142 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - BELISARIO DOMINGUEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 700 COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ, 29870 BELISARIO DOMÍNGUEZ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALID, lon:-92.6594751, lat:16.89084274}} | 2023-04-26 | 2023-06-02 | 2193900 | 2193900 | 2193900 | 2193900 | 2193900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133930, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2193900.0, importe_modificado:2193900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:71.0}} | {2285210/proyecto_INICIO, 2285210/proyecto_PROCESO, 2285210/proyecto_FIN, 2285210/proyecto_INICIO, 2285210/proyecto_PROCESO, 2285210/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402285219 | Proyecto de inversión | 1977600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1977600.0, modificado:1977600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE SHUNUCH - 285381 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 285381 | S | 128 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - SHUNUCH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 800 COLONIA SHUNUCH, 29870 SHUNUCH, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.58464542, lat:16.90797654}} | 2023-05-10 | 2023-06-27 | 1977600 | 1977600 | 1977600 | 1977600 | 1977600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137057, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1977600.0, importe_modificado:1977600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:64.0}} | {2285219/proyecto_INICIO, 2285219/proyecto_PROCESO, 2285219/proyecto_FIN, 2285219/proyecto_INICIO, 2285219/proyecto_PROCESO, 2285219/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402285224 | Proyecto de inversión | 1205100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205100.0, modificado:1205100.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE FRACCION SLUMKA - 285393 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 285393 | S | 78 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:170, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - FRACCIÒN SLUMKA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 900 COLONIA FRACCIÒN SLUMKA, 29870 SLUMKA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.69138623, lat:16.9665179}} | 2023-05-15 | 2023-06-27 | 1205100 | 1205100 | 1205100 | 1205100 | 1205100 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137059, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1205100.0, importe_modificado:1205100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:39.0}} | {2285224/proyecto_INICIO, 2285224/proyecto_PROCESO, 2285224/proyecto_INICIO, 2285224/proyecto_FIN, 2285224/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402285522 | Proyecto de inversión | 2286600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2286600.0, modificado:2286600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE NARANJATIC BAJO - 286716 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 286716 | S | 148 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:124, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - NARANJATIC BAJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 300 COLONIA NARANJATIC BAJO, 29870 NARANJATIC BAJO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.52977269, lat:16.94996022}} | 2023-07-04 | 2023-07-24 | 2286600 | 2286600 | 2286600 | 2286600 | 2286600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137072, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2286600.0, importe_modificado:2286600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:74.0}} | {2285522/proyecto_INICIO, 2285522/proyecto_PROCESO, 2285522/proyecto_FIN, 2285522/proyecto_PROCESO, 2285522/proyecto_FIN, 2285522/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402285676 | Proyecto de inversión | 2348400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2348400.0, modificado:2348400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE BAJXULUM - 287554 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 287554 | S | 152 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - BAJXULUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 700 COLONIA BAJXULUM, 29870 BAJXULUM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.60644856, lat:16.89969857}} | 2023-08-07 | 2023-08-25 | 2348400 | 2348400 | 2348400 | 2348400 | 2348400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137088, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2348400.0, importe_modificado:2348400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:76.0}} | {2285676/proyecto_INICIO, 2285676/proyecto_PROCESO, 2285676/proyecto_FIN, 2285676/proyecto_INICIO, 2285676/proyecto_PROCESO, 2285676/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402314344 | Proyecto de inversión | 2688300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2688300.0, modificado:2688300.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA - 412035 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 412035 | S | 174 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5125.17, meta_modificada:5125.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - PUEBLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 900 COLONIA PUEBLA, 29870 PUEBLA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN LA ORILLA DE LA CARRETERA, lon:-92.50334369, lat:16.9163319}} | 2023-09-04 | 2023-09-22 | 2688300 | 2688300 | 2688300 | 2688300 | 2688300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137096, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2688300.0, importe_modificado:2688300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5125.17}} | {2314344/proyecto_INICIO, 2314344/proyecto_PROCESO, 2314344/proyecto_FIN, 2314344/proyecto_INICIO, 2314344/proyecto_PROCESO, 2314344/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402314642 | Proyecto de inversión | 2348400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2348400.0, modificado:2348400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE ACTEAL ALTO - 413189 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 413189 | S | 152 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4477.16, meta_modificada:4477.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:178, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - ACTEAL ALTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 900 COLONIA ACTEAL ALTO, 29870 ACTEAL ALTO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN LA ORILLA DEL LA LOCALIDAD, lon:-92.51196936, lat:16.99438647}} | 2023-09-06 | 2023-09-26 | 2348400 | 2348400 | 2348400 | 2348400 | 2348400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137099, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2348400.0, importe_modificado:2348400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4477.16}} | {2314642/proyecto_INICIO, 2314642/proyecto_PROCESO, 2314642/proyecto_FIN, 2314642/proyecto_INICIO, 2314642/proyecto_PROCESO, 2314642/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402318799 | Proyecto de inversión | 247200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247200.0, modificado:247200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE 3RA FRACC. TAKIUKUM - 430410 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 430410 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:471.28, meta_modificada:471.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:216, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - 3RA FRACC. TAKIUKUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 500 COLONIA 3RA FRACC. TAKIUKUM, 29870 SEGUNDA FRACCIÓN TAKIUKUM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS A LO LARGO DEL , lon:-92.54491097, lat:16.92446062}} | 2023-09-18 | 2023-09-29 | 247200 | 247200 | 247200 | 247200 | 247200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137107, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:247200.0, importe_modificado:247200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:471.28}} | {2318799/proyecto_PROCESO, 2318799/proyecto_FIN, 2318799/proyecto_INICIO, 2318799/proyecto_PROCESO, 2318799/proyecto_INICIO, 2318799/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402318916 | Proyecto de inversión | 1452300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452300.0, modificado:1452300.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD BARRIO KOLUMTIC - 430864 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 430864 | S | 94 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2768.77, meta_modificada:2768.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - LA LIBERTAD (BARRIO KOLUMTIC) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 800 COLONIA LA LIBERTAD BARRIO KOLUMTIC, 29870 LA LIBERTAD, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA, lon:-92.56647629, lat:16.90453961}} | 2023-03-15 | 2023-03-29 | 1452300 | 1452300 | 1452300 | 1452300 | 1452300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131406, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1452300.0, importe_modificado:1452300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2768.77}} | {2318916/proyecto_INICIO, 2318916/proyecto_FIN, 2318916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402319120 | Proyecto de inversión | 1699500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699500.0, modificado:1699500.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE 2DA FRACC. TAKIUKUM - 431880 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 431880 | S | 110 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3240.05, meta_modificada:3240.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:216, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - 2da FRACC. TAKIUKUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 100 COLONIA 2DA FRACC. TAKIUKUM, 29870 SEGUNDA FRACCIÓN TAKIUKUM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS A LO LARGO DEL, lon:-92.54519347, lat:16.92479145}} | 2023-10-04 | 2023-10-27 | 1699500 | 1699500 | 1699500 | 1699500 | 1699500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137114, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1699500.0, importe_modificado:1699500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3240.05}} | {2319120/proyecto_INICIO, 2319120/proyecto_PROCESO, 2319120/proyecto_FIN, 2319120/proyecto_INICIO, 2319120/proyecto_PROCESO, 2319120/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402319577 | Proyecto de inversión | 692886.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692886.58, modificado:692886.58}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 433953 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 433953 | S | 145 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - CABECERA MUNICIPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 15 COLONIA CABECERA MUNICIPAL, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL, lon:-92.62607354, lat:16.89470791}} | 2023-01-09 | 2023-02-01 | 692886.58 | 692886.58 | 692886.58 | 692886.58 | 692886.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/IBE/FAISMUN-002/2023, contratista:JULIO CESAR SANTIZ LÓPEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:692886.58, importe_modificado:692886.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2319577/proyecto_INICIO, 2319577/proyecto_FIN, 2319577/proyecto_PROCESO, 2319577/proyecto_FIN, 2319577/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402319625 | Proyecto de inversión | 2358623.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2358623.94, modificado:2358623.94}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 434150 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 434150 | S | 3000 | 4500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1621.1, meta_modificada:1621.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - CABECERA MUNICIPAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 100 COLONIA TIRANTES DE VARILLA LISA, COLCAION DE LAMINA ZINTRO, CANALON DE LAMINA, TUBERI DE PVC SANITARIA,, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE , lon:-92.62912561, lat:16.88851622}} | 2023-05-01 | 2023-08-01 | 2358623.94 | 2358623.94 | 2358623.94 | 2358623.94 | 2358623.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FAISMUN-003/2023, contratista:JULIO CESAR SANTIZ LÓPEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2358623.94, importe_modificado:2358623.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1621.1}} | {2319625/proyecto_INICIO, 2319625/proyecto_FIN, 2319625/proyecto_PROCESO, 2319625/proyecto_FIN, 2319625/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402319683 | Proyecto de inversión | 2043917.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2043917.37, modificado:2043917.37}} | CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADO Y GRADAS - 434380 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 434380 | S | 26 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:169, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - SAN JOSE MAJOMUT MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 100 COLONIA SAN JOSE MAJOMUT, 29870 SAN JOSÉ MAJOMUT, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.52452892, lat:16.97387186}} | 2023-06-03 | 2023-09-29 | 2043917.37 | 2043917.37 | 2043917.37 | 2043917.37 | 2043917.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FAISMUN-004/2023, contratista:JULIO CESAR SANTIZ LÓPEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:2043917.37, importe_modificado:2043917.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2319683/proyecto_INICIO, 2319683/proyecto_FIN, 2319683/proyecto_PROCESO, 2319683/proyecto_FIN, 2319683/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402319903 | Proyecto de inversión | 1699500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699500.0, modificado:1699500.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE ACTEAL CENTRO - 435316 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 435316 | S | 110 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3240.05, meta_modificada:3240.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - ACTEAL CENTRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 600 COLONIA ACTEAL CENTRO, 29870 ACTEAL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSASA LOS COSTADOS DEL CAMINO, lon:-92.51076109, lat:16.98789272}} | 2023-10-02 | 2023-10-24 | 1699500 | 1699500 | 1699500 | 1699500 | 1699500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137110, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1699500.0, importe_modificado:1699500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3240.05}} | {2319903/proyecto_PROCESO, 2319903/proyecto_INICIO, 2319903/proyecto_FIN, 2319903/proyecto_PROCESO, 2319903/proyecto_FIN, 2319903/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402285184 | Proyecto de inversión | 2193900 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2193900.0, modificado:2193900.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE BELISARIO DOMINGUEZ - 285258 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 285258 | S | 142 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - BELISARIO DOMINGUEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 700 COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ, 29870 BELISARIO DOMÍNGUEZ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALID, lon:-92.66245949, lat:16.89174614}} | 2023-04-18 | 2023-05-12 | 2193900 | 2193900 | 2193900 | 2193900 | 2193900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133920, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2193900.0, importe_modificado:2193900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:71.0}} | {2285184/proyecto_INICIO, 2285184/proyecto_PROCESO, 2285184/proyecto_FIN, 2285184/proyecto_INICIO, 2285184/proyecto_PROCESO, 2285184/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402285216 | Proyecto de inversión | 2193900 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2193900.0, modificado:2193900.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO OCHO EN LA LOCALIDAD DE BELISARIO DOMINGUEZ - 285370 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 285370 | S | 142 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - BELISARIO DOMINGUEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 700 COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ, 29870 BELISARIO DOMÍNGUEZ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALID, lon:-92.6596253, lat:16.89216705}} | 2023-04-25 | 2023-06-02 | 2193900 | 2193900 | 2193900 | 2193900 | 2193900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137056, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2193900.0, importe_modificado:2193900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:71.0}} | {2285216/proyecto_INICIO, 2285216/proyecto_PROCESO, 2285216/proyecto_FIN, 2285216/proyecto_INICIO, 2285216/proyecto_PROCESO, 2285216/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402285393 | Proyecto de inversión | 2193900 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2193900.0, modificado:2193900.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE JAVALTON - 286166 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 286166 | S | 142 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:168, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - JAVALTON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 29 + 600 COLONIA JAVALTON, 29870 JAVALTÓN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.51115373, lat:17.00706832}} | 2023-05-22 | 2023-06-30 | 2193900 | 2193900 | 2193900 | 2193900 | 2193900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137835, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2193900.0, importe_modificado:2193900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:71.0}} | {2285393/proyecto_INICIO, 2285393/proyecto_PROCESO, 2285393/proyecto_FIN, 2285393/proyecto_INICIO, 2285393/proyecto_PROCESO, 2285393/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402285546 | Proyecto de inversión | 432600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432600.0, modificado:432600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE CENTRO SANTA MARTHA - 286898 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 286898 | S | 28 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:220, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - CENTRO SANTA MARTHA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 300 COLONIA CENTRO SANTA MARTHA, 29870 CENTRO SANTA MARTHA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALID, lon:-92.67903007, lat:16.93101889}} | 2023-07-10 | 2023-07-28 | 432600 | 432600 | 432600 | 432600 | 432600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137079, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:432600.0, importe_modificado:432600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2285546/proyecto_PROCESO, 2285546/proyecto_INICIO, 2285546/proyecto_FIN, 2285546/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402308324 | Proyecto de inversión | 1761300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1761300.0, modificado:1761300.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO TRES EN LA LOCALIDAD DE MAJOMUT - 385370 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 385370 | S | 150 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3357.9, meta_modificada:3357.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MAJOMUT MARGEN DERECHO KILÓMETRO 62 + 200 COLONIA MAJOMUT, 29872 MAJOMUT, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS A ORILLA DEL CAMINO, lon:-92.52449735, lat:16.97262528}} | 2023-08-14 | 2023-08-31 | 1761300 | 1761300 | 1761300 | 1761300 | 1761300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137090, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1761300.0, importe_modificado:1761300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3357.9}} | {2308324/proyecto_INICIO, 2308324/proyecto_FIN, 2308324/proyecto_PROCESO, 2308324/proyecto_FIN, 2308324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402308514 | Proyecto de inversión | 525300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525300.0, modificado:525300.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ANGELES LA LIBERTAD - 385944 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 385944 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1531.7, meta_modificada:1531.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:137, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - ANGELES LA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 300 COLONIA ANGELES LA LIBERTAD, 29876 ÁNGELES LA LIBERTAD, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA , lon:-92.58790599, lat:16.89147329}} | 2023-08-14 | 2023-08-31 | 525300 | 525300 | 525300 | 525300 | 525300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137093, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:525300.0, importe_modificado:525300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1531.7}} | {2308514/proyecto_INICIO, 2308514/proyecto_PROCESO, 2308514/proyecto_FIN, 2308514/proyecto_INICIO, 2308514/proyecto_PROCESO, 2308514/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402314072 | Proyecto de inversión | 1977600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1977600.0, modificado:1977600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE SHUNUCH - 411032 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 411032 | S | 128 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.91, meta_modificada:58.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - SHUNUCH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 800 COLONIA SHUNUCH, 29870 SHUNUCH, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.58474606, lat:16.90696726}} | 2023-05-22 | 2023-06-30 | 1977600 | 1977600 | 1977600 | 1977600 | 1977600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137065, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1977600.0, importe_modificado:1977600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.91}} | {2314072/proyecto_PROCESO, 2314072/proyecto_FIN, 2314072/proyecto_INICIO, 2314072/proyecto_PROCESO, 2314072/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402318701 | Proyecto de inversión | 1699500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699500.0, modificado:1699500.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE 2DA.FRACC. TAKIUKUM - 429921 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 429921 | S | 110 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3240.05, meta_modificada:3240.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - 2DA.FRACC. TAKIUKUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 600 COLONIA 2DA.FRACC. TAKIUKUM, 29870 TAKIUKUM PRIMERA FRACCIÓN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS A LA ORILLA DEL, lon:-92.53833982, lat:16.92436818}} | 2023-09-04 | 2023-09-22 | 1699500 | 1699500 | 1699500 | 1699500 | 1699500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137098, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1699500.0, importe_modificado:1699500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3240.05}} | {2318701/proyecto_INICIO, 2318701/proyecto_PROCESO, 2318701/proyecto_FIN, 2318701/proyecto_INICIO, 2318701/proyecto_PROCESO, 2318701/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202222902 | Proyecto de inversión | 1637700 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1637700.0, modificado:1637700.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS - 69856 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 69856 | S | 106 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - LAS LIMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 300 COLONIA LAS LIMAS, 29870 LAS LIMAS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CARRETERA MITONTICPANTELHO PASANDO POR DESVIO A TZABALHO MIRADOR LA CURVA, lon:-92.58690053, lat:16.95202557}} | 2023-01-13 | 2023-02-01 | 1637700 | 1637700 | 1637700 | 1637700 | 1637700 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130520, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1637700.0, importe_modificado:1637700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:53.0}} | {2222902/proyecto_INICIO, 2222902/proyecto_PROCESO, 2222902/proyecto_FIN, 2222902/proyecto_INICIO, 2222902/proyecto_PROCESO, 2222902/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402285206 | Proyecto de inversión | 2193900 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2193900.0, modificado:2193900.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO CUATRO EN LA LOCALIDAD DE BELISARIO DOMINGUEZ - 285343 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 285343 | S | 142 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - BELISARIO DOMINGUEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 700 COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ, 29870 BELISARIO DOMÍNGUEZ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALID, lon:-92.66047824, lat:16.89176154}} | 2023-04-24 | 2023-05-29 | 2193900 | 2193900 | 2193900 | 2193900 | 2193900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133927, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2193900.0, importe_modificado:2193900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:71.0}} | {2285206/proyecto_INICIO, 2285206/proyecto_FIN, 2285206/proyecto_PROCESO, 2285206/proyecto_FIN, 2285206/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402285667 | Proyecto de inversión | 1730400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1730400.0, modificado:1730400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE MAJOMUT CENTRO - 287521 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 287521 | S | 112 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - MAJOMUT CENTRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 700 COLONIA MAJOMUT CENTRO, 29870 MAJOMUT, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.52346424, lat:16.97292024}} | 2023-08-01 | 2023-08-21 | 1730400 | 1730400 | 1730400 | 1730400 | 1730400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137082, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1730400.0, importe_modificado:1730400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:56.0}} | {2285667/proyecto_PROCESO, 2285667/proyecto_FIN, 2285667/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402307989 | Proyecto de inversión | 2224800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2224800.0, modificado:2224800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO DOS EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO LA TEJERIA - 384317 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 384317 | S | 120 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4241.5, meta_modificada:4241.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ARIAS BARRIO LA TEJERIA, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO A LOS RANCHOS Y CALLE JERUSALEM, LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN A ORILLA DE LA CALLE Y AL REDEDOR DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-92.6269187, lat:16.89909209}} | 2023-08-07 | 2023-08-25 | 2224800 | 2224800 | 2224800 | 2224800 | 2224800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137089, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2224800.0, importe_modificado:2224800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4241.5}} | {2307989/proyecto_INICIO, 2307989/proyecto_PROCESO, 2307989/proyecto_FIN, 2307989/proyecto_INICIO, 2307989/proyecto_PROCESO, 2307989/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402314183 | Proyecto de inversión | 2286600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2286600.0, modificado:2286600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO TRES EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LA TEJERIA - 411346 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 411346 | S | 148 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4359.3, meta_modificada:4359.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - CABECERA MUNICIPAL BARRIO LA TEJERIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 18 COLONIA BARRIO LA TEJERIA, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN EL BARRIO LA TEJ, lon:-92.62883851, lat:16.89506318}} | 2023-09-04 | 2023-09-22 | 2286600 | 2286600 | 2286600 | 2286600 | 2286600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137095, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2286600.0, importe_modificado:2286600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4359.3}} | {2314183/proyecto_INICIO, 2314183/proyecto_FIN, 2314183/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402314677 | Proyecto de inversión | 1792200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1792200.0, modificado:1792200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE MAJONPEPENTIK - 413329 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 413329 | S | 116 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3416.78, meta_modificada:3416.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:120, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - MAJONPEPENTIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 500 COLONIA MAJONPEPENTIK, 29870 MAJONPEPENTIK, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN LAS ORILLAS Y CENTRO DE LAS LOCALIDA, lon:-92.54265255, lat:16.97519981}} | 2023-09-06 | 2023-09-26 | 1792200 | 1792200 | 1792200 | 1792200 | 1792200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137100, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1792200.0, importe_modificado:1792200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3416.78}} | {2314677/proyecto_INICIO, 2314677/proyecto_FIN, 2314677/proyecto_PROCESO, 2314677/proyecto_INICIO, 2314677/proyecto_FIN, 2314677/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402319275 | Proyecto de inversión | 1946700 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1946700.0, modificado:1946700.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE 1ERA. FRACCION TAKIUKUM - 432534 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 432534 | S | 126 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3711.33, meta_modificada:3711.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - 1era. FRACCIÒN TAKIUKIM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 900 COLONIA 1ERA. FRACCIÒN TAKIUKIM, 29870 TAKIUKUM PRIMERA FRACCIÓN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS A LOS , lon:-92.53913906, lat:16.923872}} | 2023-10-06 | 2023-10-30 | 1946700 | 1946700 | 1946700 | 1946700 | 1946700 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137116, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1946700.0, importe_modificado:1946700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3711.33}} | {2319275/proyecto_INICIO, 2319275/proyecto_PROCESO, 2319275/proyecto_FIN, 2319275/proyecto_INICIO, 2319275/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402319478 | Proyecto de inversión | 1452300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452300.0, modificado:1452300.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CHIMIX - 433595 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 433595 | S | 94 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2768.77, meta_modificada:2768.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:116, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - CHIMIX MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 200 COLONIA CHIMIX, 29870 CHIMIX PRIMERA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS A LO LARGO DEL CAMINO, lon:-92.52595816, lat:17.00859604}} | 2023-10-06 | 2023-10-30 | 1452300 | 1452300 | 1452300 | 1452300 | 1452300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137122, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1452300.0, importe_modificado:1452300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2768.77}} | {2319478/proyecto_INICIO, 2319478/proyecto_FIN, 2319478/proyecto_PROCESO, 2319478/proyecto_FIN, 2319478/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402319783 | Proyecto de inversión | 407422.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407422.3, modificado:407422.3}} | CONSTRUCCION DE GRADAS PARA ESPACIO MULTIDEPORTIVO - 434752 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 434752 | S | 117 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - MAJOMUT MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 300 COLONIA MAJOMUT, 29870 MAJOMUT, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.5248208, lat:16.9726605}} | 2023-08-01 | 2023-09-15 | 407422.3 | 407422.3 | 407422.3 | 407422.3 | 407422.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FAISMUN-006/2023, contratista:JULIO CESAR SANTIZ LÓPEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:407422.3, importe_modificado:407422.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2319783/proyecto_INICIO, 2319783/proyecto_FIN, 2319783/proyecto_PROCESO, 2319783/proyecto_FIN, 2319783/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202222905 | Proyecto de inversión | 1977600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1977600.0, modificado:1977600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE CAMPO LOS TOROS - 69869 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 69869 | S | 128 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:163, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - CAMPO LOS TOROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 300 COLONIA CAMPO LOS TOROS, 29870 CAMPO LOS TOROS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CARRETERA MITONTICPANTELHO PASANDO POR DESVIO A TZABALHO, lon:-92.60302512, lat:16.94500458}} | 2023-01-09 | 2023-02-01 | 1977600 | 1977600 | 1977600 | 1977600 | 1977600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137751, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1977600.0, importe_modificado:1977600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:64.0}} | {2222905/proyecto_INICIO, 2222905/proyecto_PROCESO, 2222905/proyecto_FIN, 2222905/proyecto_INICIO, 2222905/proyecto_PROCESO, 2222905/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402285189 | Proyecto de inversión | 1761300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1761300.0, modificado:1761300.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO TRES EN LA LOCALIDAD DE NATIVIDAD - 285279 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 285279 | S | 114 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - NATIVIDAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 10 COLONIA NATIVIDAD, 29870 NATIVIDAD, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.63205676, lat:16.90196294}} | 2023-04-18 | 2023-05-12 | 1761300 | 1761300 | 1761300 | 1761300 | 1761300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133921, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1761300.0, importe_modificado:1761300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:57.0}} | {2285189/proyecto_INICIO, 2285189/proyecto_PROCESO, 2285189/proyecto_FIN, 2285189/proyecto_INICIO, 2285189/proyecto_PROCESO, 2285189/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402285508 | Proyecto de inversión | 2626500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2626500.0, modificado:2626500.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE 1RA. FRACCION CABECERA - 286647 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 286647 | S | 170 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - 1RA. FRACCION CABECERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 350 COLONIA 1RA. FRACCION CABECERA, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.62612542, lat:16.89455033}} | 2023-07-04 | 2023-07-24 | 2626500 | 2626500 | 2626500 | 2626500 | 2626500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137070, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2626500.0, importe_modificado:2626500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:85.0}} | {2285508/proyecto_INICIO, 2285508/proyecto_FIN, 2285508/proyecto_INICIO, 2285508/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402285524 | Proyecto de inversión | 1884900 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1884900.0, modificado:1884900.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE BAJOVELTIC - 286739 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 286739 | S | 122 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:75, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - BAJOVELTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 600 COLONIA BAJOVELTIC, 29870 BAJOVELTIC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.53734049, lat:17.02139284}} | 2023-07-04 | 2023-07-24 | 1884900 | 1884900 | 1884900 | 1884900 | 1884900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137073, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1884900.0, importe_modificado:1884900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:61.0}} | {2285524/proyecto_INICIO, 2285524/proyecto_PROCESO, 2285524/proyecto_FIN, 2285524/proyecto_INICIO, 2285524/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402285681 | Proyecto de inversión | 2348400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2348400.0, modificado:2348400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE BAJXULUM - 287565 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 287565 | S | 152 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - BAJXULUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 700 COLONIA BAJXULUM, 29870 BAJXULUM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.60715884, lat:16.90039697}} | 2023-08-01 | 2023-08-21 | 2348400 | 2348400 | 2348400 | 2348400 | 2348400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137083, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2348400.0, importe_modificado:2348400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:76.0}} | {2285681/proyecto_INICIO, 2285681/proyecto_FIN, 2285681/proyecto_PROCESO, 2285681/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402319304 | Proyecto de inversión | 1761300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1761300.0, modificado:1761300.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE TZANEMBOLOM - 432620 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 432620 | S | 114 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3357.87, meta_modificada:3357.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - TZANEMBOLOM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 900 COLONIA TZANEMBOLOM, 29870 TZANEMBOLOM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.50760701, lat:17.048596}} | 2023-10-06 | 2023-10-30 | 1761300 | 1761300 | 1761300 | 1761300 | 1761300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137118, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1761300.0, importe_modificado:1761300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3357.87}} | {2319304/proyecto_INICIO, 2319304/proyecto_FIN, 2319304/proyecto_PROCESO, 2319304/proyecto_FIN, 2319304/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402319897 | Proyecto de inversión | 1884900 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1884900.0, modificado:1884900.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE AGUA VIVA - 435286 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 435286 | S | 122 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3593.51, meta_modificada:3593.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:193, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - AGUA VIVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 600 COLONIA AGUA VIVA, 29870 AGUA VIVA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS A UN COSTADO DEL CAMINO, lon:-92.5141438, lat:16.96711962}} | 2023-10-02 | 2023-10-24 | 1884900 | 1884900 | 1884900 | 1884900 | 1884900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137109, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1884900.0, importe_modificado:1884900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3593.51}} | {2319897/proyecto_INICIO, 2319897/proyecto_PROCESO, 2319897/proyecto_FIN, 2319897/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402320040 | Proyecto de inversión | 1483200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1483200.0, modificado:1483200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE CANOLAL - 435864 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 435864 | S | 96 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2827.7, meta_modificada:2827.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - CANOLAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 200 COLONIA CANOLAL, 29870 CANOLAL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS A LO LARGO DEL CAMINO, lon:-92.51305474, lat:17.01661632}} | 2023-10-06 | 2023-10-30 | 1483200 | 1483200 | 1483200 | 1483200 | 1483200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137123, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1483200.0, importe_modificado:1483200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2827.7}} | {2320040/proyecto_INICIO, 2320040/proyecto_FIN, 2320040/proyecto_PROCESO, 2320040/proyecto_FIN, 2320040/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402285194 | Proyecto de inversión | 2193900 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2193900.0, modificado:2193900.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE BELISARIO DOMINGUEZ - 285305 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 285305 | S | 142 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - BELISARIO DOMINGUEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 700 COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ, 29870 BELISARIO DOMÍNGUEZ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALID, lon:-92.66240407, lat:16.89172561}} | 2023-04-18 | 2023-06-01 | 2193900 | 2193900 | 2193900 | 2193900 | 2193900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133923, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2193900.0, importe_modificado:2193900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:71.0}} | {2285194/proyecto_INICIO, 2285194/proyecto_PROCESO, 2285194/proyecto_FIN, 2285194/proyecto_INICIO, 2285194/proyecto_PROCESO, 2285194/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402285459 | Proyecto de inversión | 2132100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2132100.0, modificado:2132100.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO LA LIBERTAD - 286482 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 286482 | S | 138 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:204, direccion:BRECHA TRAMO CABECERA - NUEVO LA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 900 COLONIA NUEVO LA LIBERTAD, 29870 NUEVO LA LIBERTAD, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.56663213, lat:16.89915333}} | 2023-05-22 | 2023-06-30 | 2132100 | 2132100 | 2132100 | 2132100 | 2132100 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137067, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2132100.0, importe_modificado:2132100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:69.0}} | {2285459/proyecto_INICIO, 2285459/proyecto_PROCESO, 2285459/proyecto_FIN, 2285459/proyecto_INICIO, 2285459/proyecto_PROCESO, 2285459/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402285537 | Proyecto de inversión | 1112400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1112400.0, modificado:1112400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO TRES EN LA LOCALIDAD DE BAJOVELTIC - 286827 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 286827 | S | 72 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:75, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - BAJOVELTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 600 COLONIA BAJOVELTIC, 29870 BAJOVELTIC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.5374165, lat:17.0216839}} | 2023-07-05 | 2023-07-26 | 1112400 | 1112400 | 1112400 | 1112400 | 1112400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137076, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1112400.0, importe_modificado:1112400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:36.0}} | {2285537/proyecto_FIN, 2285537/proyecto_INICIO, 2285537/proyecto_FIN, 2285537/proyecto_PROCESO, 2285537/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402285615 | Proyecto de inversión | 1606800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1606800.0, modificado:1606800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE TZAJALHUCUM - 287303 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 287303 | S | 104 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:127, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - TZAJALHUCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 800 COLONIA TZAJALHUCUM, 29870 TZAJALHUCUM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.53726832, lat:16.9960692}} | 2023-08-01 | 2023-08-21 | 1606800 | 1606800 | 1606800 | 1606800 | 1606800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137081, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1606800.0, importe_modificado:1606800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:52.0}} | {2285615/proyecto_INICIO, 2285615/proyecto_FIN, 2285615/proyecto_PROCESO, 2285615/proyecto_FIN, 2285615/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402314601 | Proyecto de inversión | 1792200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1792200.0, modificado:1792200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE MAJONPEPENTIK - 413050 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 413050 | S | 116 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3416.78, meta_modificada:3416.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:120, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - MAJONPEPENTIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 500 COLONIA MAJONPEPENTIK, 29870 MAJONPEPENTIK, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS A LA ORILLA DEL CAMINO, lon:-92.54272813, lat:16.97513984}} | 2023-09-04 | 2023-09-22 | 1792200 | 1792200 | 1792200 | 1792200 | 1792200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137097, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1792200.0, importe_modificado:1792200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3416.78}} | {2314601/proyecto_FIN, 2314601/proyecto_INICIO, 2314601/proyecto_FIN, 2314601/proyecto_PROCESO, 2314601/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402319264 | Proyecto de inversión | 1977600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1977600.0, modificado:1977600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE 1ERA. FRACCION TAKIUKUM - 432500 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 432500 | S | 128 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3770.24, meta_modificada:3770.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - 1era. FRACCIÒN TAKIUKIM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 100 COLONIA 1ERA. FRACCION TAKIUKUM, 29870 TAKIUKUM PRIMERA FRACCIÓN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS A LO L, lon:-92.53957691, lat:16.92385302}} | 2023-10-04 | 2023-10-27 | 1977600 | 1977600 | 1977600 | 1977600 | 1977600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137115, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1977600.0, importe_modificado:1977600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3770.24}} | {2319264/proyecto_INICIO, 2319264/proyecto_FIN, 2319264/proyecto_PROCESO, 2319264/proyecto_FIN, 2319264/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402319291 | Proyecto de inversión | 1946700 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1946700.0, modificado:1946700.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO TRES EN LA LOCALIDAD DE 1ERA. FRACCION TAKIUKUM - 432577 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 432577 | S | 126 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3711.33, meta_modificada:3711.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - 1era. FRACCIÒN TAKIUKIM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 500 COLONIA 1ERA. FRACCIÒN TAKIUKIM, 29870 TAKIUKUM PRIMERA FRACCIÓN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TOD, lon:-92.53849239, lat:16.9242573}} | 2023-10-06 | 2023-10-30 | 1946700 | 1946700 | 1946700 | 1946700 | 1946700 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137117, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1946700.0, importe_modificado:1946700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3711.33}} | {2319291/proyecto_INICIO, 2319291/proyecto_PROCESO, 2319291/proyecto_FIN, 2319291/proyecto_INICIO, 2319291/proyecto_PROCESO, 2319291/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402319910 | Proyecto de inversión | 1545000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1545000.0, modificado:1545000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE ACTEAL CENTRO - 435350 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 435350 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2945.5, meta_modificada:2945.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - ACTEAL CENTRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 500 COLONIA ACTEAL CENTRO, 29870 ACTEAL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSASA LOS COSTADOS DEL CAMINO, lon:-92.51044687, lat:16.98737922}} | 2023-10-02 | 2023-10-24 | 1545000 | 1545000 | 1545000 | 1545000 | 1545000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137111, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1545000.0, importe_modificado:1545000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2945.5}} | {2319910/proyecto_INICIO, 2319910/proyecto_PROCESO, 2319910/proyecto_FIN, 2319910/proyecto_INICIO, 2319910/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402319915 | Proyecto de inversión | 525300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525300.0, modificado:525300.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO TRES EN LA LOCALIDAD DE ACTEAL CENTRO - 435368 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 435368 | S | 34 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1001.47, meta_modificada:1001.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - ACTEAL CENTRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 500 COLONIA ACTEAL CENTRO, 29870 ACTEAL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSASA LOS COSTADOS DEL CAMINO, lon:-92.51153096, lat:16.98755661}} | 2023-10-04 | 2023-10-27 | 525300 | 525300 | 525300 | 525300 | 525300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137112, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:525300.0, importe_modificado:525300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1001.47}} | {2319915/proyecto_INICIO, 2319915/proyecto_PROCESO, 2319915/proyecto_FIN, 2319915/proyecto_INICIO, 2319915/proyecto_PROCESO, 2319915/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402320021 | Proyecto de inversión | 1730400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1730400.0, modificado:1730400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE MAJOMUT - 435788 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 435788 | S | 112 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3298.96, meta_modificada:3298.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - MAJOMUT MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 700 COLONIA MAJOMUT, 29870 MAJOMUT, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.52339966, lat:16.97283967}} | 2023-08-07 | 2023-08-25 | 1730400 | 1730400 | 1730400 | 1730400 | 1730400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137087, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1730400.0, importe_modificado:1730400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3298.96}} | {2320021/proyecto_INICIO, 2320021/proyecto_PROCESO, 2320021/proyecto_INICIO, 2320021/proyecto_FIN, 2320021/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402285177 | Proyecto de inversión | 1761300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1761300.0, modificado:1761300.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE NATIVIDAD - 285229 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 285229 | S | 114 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - NATIVIDAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 10 COLONIA NATIVIDAD, 29870 NATIVIDAD, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.63251413, lat:16.90257881}} | 2023-04-18 | 2023-05-12 | 1761300 | 1761300 | 1761300 | 1761300 | 1761300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133918, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1761300.0, importe_modificado:1761300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:57.0}} | {2285177/proyecto_INICIO, 2285177/proyecto_PROCESO, 2285177/proyecto_FIN, 2285177/proyecto_INICIO, 2285177/proyecto_PROCESO, 2285177/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402285357 | Proyecto de inversión | 2163000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2163000.0, modificado:2163000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE SACLUM - 286049 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 286049 | S | 140 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:170, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - SACLUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 10 COLONIA SACLUM, 29870 SLUMKA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.69178318, lat:16.96638621}} | 2023-05-15 | 2023-06-27 | 2163000 | 2163000 | 2163000 | 2163000 | 2163000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137060, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2163000.0, importe_modificado:2163000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:70.0}} | {2285357/proyecto_INICIO, 2285357/proyecto_PROCESO, 2285357/proyecto_FIN, 2285357/proyecto_INICIO, 2285357/proyecto_PROCESO, 2285357/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402285399 | Proyecto de inversión | 1575900 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1575900.0, modificado:1575900.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA MERCED - 286187 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 286187 | S | 102 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:72, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - LA MERCED MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 200 COLONIA LA MERCED, 29870 LA MERCED, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.63720033, lat:16.94092933}} | 2023-05-22 | 2023-06-30 | 1575900 | 1575900 | 1575900 | 1575900 | 1575900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137066, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1575900.0, importe_modificado:1575900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:51.0}} | {2285399/proyecto_INICIO, 2285399/proyecto_PROCESO, 2285399/proyecto_FIN, 2285399/proyecto_INICIO, 2285399/proyecto_PROCESO, 2285399/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402285533 | Proyecto de inversión | 2255700 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2255700.0, modificado:2255700.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE NARANJATIC BAJO - 286797 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 286797 | S | 146 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:124, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - NARANJATIC BAJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 300 COLONIA NARANJATIC BAJO, 29870 NARANJATIC BAJO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.52865615, lat:16.95079762}} | 2023-07-05 | 2023-07-26 | 2255700 | 2255700 | 2255700 | 2255700 | 2255700 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137075, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2255700.0, importe_modificado:2255700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:73.0}} | {2285533/proyecto_INICIO, 2285533/proyecto_PROCESO, 2285533/proyecto_FIN, 2285533/proyecto_INICIO, 2285533/proyecto_PROCESO, 2285533/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402285541 | Proyecto de inversión | 2317500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2317500.0, modificado:2317500.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO TRES EN LA LOCALIDAD DE UNION YAXGEMEL - 286847 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 286847 | S | 150 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:76, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - UNION YAXGEMEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 400 COLONIA UNION YAXGEMEL, 29870 YAXGEMEL UNIÓN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.51436651, lat:16.91936687}} | 2023-07-06 | 2023-07-27 | 2317500 | 2317500 | 2317500 | 2317500 | 2317500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137077, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2317500.0, importe_modificado:2317500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:75.0}} | {2285541/proyecto_INICIO, 2285541/proyecto_PROCESO, 2285541/proyecto_INICIO, 2285541/proyecto_FIN, 2285541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402285674 | Proyecto de inversión | 1514100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1514100.0, modificado:1514100.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE TITOJTIC - 287550 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 287550 | S | 98 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:159, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - TITOJTIC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 10 COLONIA TITOJTIC, 29870 TITOJTIC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.68631656, lat:16.95453659}} | 2023-08-07 | 2023-08-25 | 1514100 | 1514100 | 1514100 | 1514100 | 1514100 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137085, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1514100.0, importe_modificado:1514100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:49.0}} | {2285674/proyecto_INICIO, 2285674/proyecto_PROCESO, 2285674/proyecto_FIN, 2285674/proyecto_PROCESO, 2285674/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402285675 | Proyecto de inversión | 1606800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1606800.0, modificado:1606800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE TZAJALHUCUM - 287551 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 287551 | S | 104 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:127, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - TZAJALHUCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 800 COLONIA TZAJALHUCUM, 29870 TZAJALHUCUM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.53729515, lat:16.99604868}} | 2023-08-07 | 2023-08-25 | 1606800 | 1606800 | 1606800 | 1606800 | 1606800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137086, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1606800.0, importe_modificado:1606800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:52.0}} | {2285675/proyecto_INICIO, 2285675/proyecto_FIN, 2285675/proyecto_PROCESO, 2285675/proyecto_FIN, 2285675/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402308360 | Proyecto de inversión | 927000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927000.0, modificado:927000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE LOOM - 385502 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 385502 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1767.3, meta_modificada:1767.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LOOM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 35 + 800 COLONIA LOOM, 29874 LOOM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS A ORILLA DEL CAMINO, lon:-92.68900063, lat:16.95405687}} | 2023-08-14 | 2023-08-31 | 927000 | 927000 | 927000 | 927000 | 927000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137091, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:927000.0, importe_modificado:927000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1767.3}} | {2308360/proyecto_INICIO, 2308360/proyecto_PROCESO, 2308360/proyecto_FIN, 2308360/proyecto_INICIO, 2308360/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402308482 | Proyecto de inversión | 2286600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2286600.0, modificado:2286600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE CENTRO SANTA MARTHA - 385846 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 385846 | S | 170 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4359.3, meta_modificada:4359.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:220, direccion:CALLE SIN NOMBRE 1 COLONIA CENTRO SANTA MARTHA, 29876 CENTRO SANTA MARTHA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN AL REDEDOR DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, lon:-92.67953022, lat:16.93081544}} | 2023-09-04 | 2023-09-22 | 2286600 | 2286600 | 2286600 | 2286600 | 2286600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137775, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2286600.0, importe_modificado:2286600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4359.3}} | {2308482/proyecto_INICIO, 2308482/proyecto_PROCESO, 2308482/proyecto_FIN, 2308482/proyecto_INICIO, 2308482/proyecto_PROCESO, 2308482/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402314751 | Proyecto de inversión | 1854000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1854000.0, modificado:1854000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE IKALUM - 413603 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 413603 | S | 120 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3534.6, meta_modificada:3534.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:89, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - IKALUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 500 COLONIA IKALUM, 29870 IKALUM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS A LO LARGO DEL CAMINO, lon:-92.67459594, lat:16.93783941}} | 2023-09-06 | 2023-09-26 | 1854000 | 1854000 | 1854000 | 1854000 | 1854000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137102, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1854000.0, importe_modificado:1854000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3534.6}} | {2314751/proyecto_INICIO, 2314751/proyecto_PROCESO, 2314751/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402319319 | Proyecto de inversión | 1730400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1730400.0, modificado:1730400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE TZANEBOLOM - 432683 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 432683 | S | 112 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3298.96, meta_modificada:3298.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - TZANEBOLOM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 500 COLONIA TZANEBOLOM, 29870 TZANEMBOLOM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS A LOS COSTADOS DEL CAMINO, lon:-92.50736035, lat:17.04873155}} | 2023-10-06 | 2023-10-30 | 1730400 | 1730400 | 1730400 | 1730400 | 1730400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137119, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1730400.0, importe_modificado:1730400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3298.96}} | {2319319/proyecto_FIN, 2319319/proyecto_INICIO, 2319319/proyecto_FIN, 2319319/proyecto_PROCESO, 2319319/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402285124 | Proyecto de inversión | 957900 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957900.0, modificado:957900.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS - 285057 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 285057 | S | 62 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - LAS LIMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 600 COLONIA LAS LIMAS, 29870 LAS LIMAS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.59620739, lat:16.94726109}} | 2023-01-04 | 2023-01-23 | 957900 | 957900 | 957900 | 957900 | 957900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130371, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:957900.0, importe_modificado:957900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:31.0}} | {2285124/proyecto_INICIO, 2285124/proyecto_PROCESO, 2285124/proyecto_FIN, 2285124/proyecto_INICIO, 2285124/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402285166 | Proyecto de inversión | 1390500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390500.0, modificado:1390500.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE NATIVIDAD - 285178 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 285178 | S | 90 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - NATIVIDAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 10 COLONIA NATIVIDAD, 29870 NATIVIDAD, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.63123519, lat:16.90275067}} | 2023-04-12 | 2023-04-27 | 1390500 | 1390500 | 1390500 | 1390500 | 1390500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133914, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1390500.0, importe_modificado:1390500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:45.0}} | {2285166/proyecto_FIN, 2285166/proyecto_INICIO, 2285166/proyecto_FIN, 2285166/proyecto_PROCESO, 2285166/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402285173 | Proyecto de inversión | 1606800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1606800.0, modificado:1606800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE TANATE PUEBLA - 285203 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 285203 | S | 104 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:165, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - TANATE PUEBLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 600 COLONIA TANATE PUEBLA, 29870 TANATE, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.49968893, lat:16.9089457}} | 2023-04-18 | 2023-05-12 | 1606800 | 1606800 | 1606800 | 1606800 | 1606800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133915, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1606800.0, importe_modificado:1606800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:52.0}} | {2285173/proyecto_INICIO, 2285173/proyecto_PROCESO, 2285173/proyecto_INICIO, 2285173/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402285201 | Proyecto de inversión | 2193900 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2193900.0, modificado:2193900.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO TRES EN LA LOCALIDAD DE BELISARIO DOMINGUEZ - 285332 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 285332 | S | 142 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - BELISARIO DOMINGUEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 700 COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ, 29870 BELISARIO DOMÍNGUEZ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALID, lon:-92.66086984, lat:16.89332709}} | 2023-04-24 | 2023-05-29 | 2193900 | 2193900 | 2193900 | 2193900 | 2193900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133925, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2193900.0, importe_modificado:2193900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:71.0}} | {2285201/proyecto_INICIO, 2285201/proyecto_PROCESO, 2285201/proyecto_FIN, 2285201/proyecto_PROCESO, 2285201/proyecto_FIN, 2285201/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402285207 | Proyecto de inversión | 2193900 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2193900.0, modificado:2193900.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO CINCO EN LA LOCALIDAD DE BELISARIO DOMINGUEZ - 285348 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 285348 | S | 142 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - BELISARIO DOMINGUEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 700 COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ, 29870 BELISARIO DOMÍNGUEZ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALID, lon:-92.66073037, lat:16.89201306}} | 2023-04-24 | 2023-05-29 | 2193900 | 2193900 | 2193900 | 2193900 | 2193900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133928, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2193900.0, importe_modificado:2193900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:71.0}} | {2285207/proyecto_INICIO, 2285207/proyecto_PROCESO, 2285207/proyecto_FIN, 2285207/proyecto_INICIO, 2285207/proyecto_PROCESO, 2285207/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402285221 | Proyecto de inversión | 2163000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2163000.0, modificado:2163000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE SACLUM - 285387 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 285387 | S | 140 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - SACLUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 10 COLONIA SACLUM, 29870 SAC LUM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.69242847, lat:16.95608181}} | 2023-05-15 | 2023-06-27 | 2163000 | 2163000 | 2163000 | 2163000 | 2163000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137058, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2163000.0, importe_modificado:2163000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:70.0}} | {2285221/proyecto_INICIO, 2285221/proyecto_FIN, 2285221/proyecto_PROCESO, 2285221/proyecto_FIN, 2285221/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402285370 | Proyecto de inversión | 2688300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2688300.0, modificado:2688300.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO NUEVE EN LA LOCALIDAD DE BELISARIO DOMINGUEZ - 286107 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 286107 | S | 174 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - BELISARIO DOMINGUEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 700 COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ, 29870 BELISARIO DOMÍNGUEZ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALID, lon:-92.66011711, lat:16.89195505}} | 2023-05-15 | 2023-06-27 | 2688300 | 2688300 | 2688300 | 2688300 | 2688300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137061, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2688300.0, importe_modificado:2688300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:87.0}} | {2285370/proyecto_PROCESO, 2285370/proyecto_INICIO, 2285370/proyecto_FIN, 2285370/proyecto_INICIO, 2285370/proyecto_FIN, 2285370/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402285378 | Proyecto de inversión | 2348400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2348400.0, modificado:2348400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE 1RA. FRACCION NARANJATIC BAJO - 286124 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 286124 | S | 152 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:124, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - 1RA. FRACCIÒN NARANJATIC BAJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 200 COLONIA 1RA. FRACCIÒN NARANJATIC BAJO, 29870 NARANJATIC BAJO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN T, lon:-92.52897875, lat:16.94982682}} | 2023-05-15 | 2023-06-27 | 2348400 | 2348400 | 2348400 | 2348400 | 2348400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137063, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2348400.0, importe_modificado:2348400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:76.0}} | {2285378/proyecto_INICIO, 2285378/proyecto_FIN, 2285378/proyecto_PROCESO, 2285378/proyecto_FIN, 2285378/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402285516 | Proyecto de inversión | 1884900 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1884900.0, modificado:1884900.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE BAJOVELTIC - 286678 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 286678 | S | 122 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:75, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - BAJOVELTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 600 COLONIA BAJOVELTIC, 29870 BAJOVELTIC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.53751311, lat:17.02072164}} | 2023-07-04 | 2023-07-24 | 1884900 | 1884900 | 1884900 | 1884900 | 1884900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137071, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1884900.0, importe_modificado:1884900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:61.0}} | {2285516/proyecto_INICIO, 2285516/proyecto_PROCESO, 2285516/proyecto_FIN, 2285516/proyecto_INICIO, 2285516/proyecto_PROCESO, 2285516/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402285610 | Proyecto de inversión | 1545000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1545000.0, modificado:1545000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE TITOJTIC - 287268 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 287268 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:159, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - TITOJTIC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 10 COLONIA TITOJTIC, 29870 TITOJTIC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.68619485, lat:16.95413463}} | 2023-08-01 | 2023-08-21 | 1545000 | 1545000 | 1545000 | 1545000 | 1545000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137080, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1545000.0, importe_modificado:1545000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:50.0}} | {2285610/proyecto_INICIO, 2285610/proyecto_FIN, 2285610/proyecto_PROCESO, 2285610/proyecto_FIN, 2285610/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402285673 | Proyecto de inversión | 2255700 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2255700.0, modificado:2255700.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LA TEJERÍA - 287549 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 287549 | S | 146 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - BARRIO LA TEJERÍA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 180 COLONIA BARRIO LA TEJERÍA, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.62542268, lat:16.89440661}} | 2023-08-01 | 2023-08-21 | 2255700 | 2255700 | 2255700 | 2255700 | 2255700 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137084, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2255700.0, importe_modificado:2255700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:73.0}} | {2285673/proyecto_INICIO, 2285673/proyecto_PROCESO, 2285673/proyecto_INICIO, 2285673/proyecto_PROCESO, 2285673/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402308416 | Proyecto de inversión | 2379300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2379300.0, modificado:2379300.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO TRES EN LA LOCALIDAD DE BAJXULUM - 385635 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 385635 | S | 185 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4836.1, meta_modificada:4836.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BAJXULUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 62 + 200 COLONIA BAJXULUM, 29873 BAJXULUM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN AL REDEDOR DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-92.60682153, lat:16.90003515}} | 2023-08-14 | 2023-08-31 | 2379300 | 2379300 | 2379300 | 2379300 | 2379300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137092, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2379300.0, importe_modificado:2379300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4836.1}} | {2308416/proyecto_INICIO, 2308416/proyecto_FIN, 2308416/proyecto_PROCESO, 2308416/proyecto_FIN, 2308416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402314724 | Proyecto de inversión | 2317500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2317500.0, modificado:2317500.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE ACTEAL ALTO - 413486 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 413486 | S | 150 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4418.25, meta_modificada:4418.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:178, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - ACTEAL ALTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 900 COLONIA ACTEAL ALTO, 29870 ACTEAL ALTO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-92.5119312, lat:16.99430965}} | 2023-09-06 | 2023-09-26 | 2317500 | 2317500 | 2317500 | 2317500 | 2317500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137101, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2317500.0, importe_modificado:2317500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4418.25}} | {2314724/proyecto_INICIO, 2314724/proyecto_PROCESO, 2314724/proyecto_FIN, 2314724/proyecto_INICIO, 2314724/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402318782 | Proyecto de inversión | 1792200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1792200.0, modificado:1792200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE 3RA FRACC. TAKIUKUM - 430305 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 430305 | S | 116 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3416.78, meta_modificada:3416.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:216, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - 3RA FRACC. TAKIUKUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 34 + 600 COLONIA 3RA FRACC. TAKIUKUM, 29870 SEGUNDA FRACCIÓN TAKIUKUM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS A LO LARGO DEL , lon:-92.54509369, lat:16.92510727}} | 2023-09-11 | 2023-09-29 | 1792200 | 1792200 | 1792200 | 1792200 | 1792200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137106, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1792200.0, importe_modificado:1792200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3416.78}} | {2318782/proyecto_INICIO, 2318782/proyecto_FIN, 2318782/proyecto_PROCESO, 2318782/proyecto_FIN, 2318782/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402319704 | Proyecto de inversión | 1003338.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003338.64, modificado:1003338.64}} | CONSTRUCCIONDE ARCO DE VIENVENIDA A LA CABECERA MUNICIPAL - 434448 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 434448 | S | 1748 | 2621 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - CABECERA MUNICIPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 COLONIA CABECERA MUNICIPAL, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ECNUENTRA A LA ENTRADA DE LA CABECERA, lon:-92.62847373, lat:16.88331878}} | 2023-06-15 | 2023-09-13 | 1003338.64 | 1003338.64 | 1003338.64 | 1003338.64 | 1003338.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FAISMUN-005/2023, contratista:MATERIALES Y REMODELACIONES TGZ S. DE R.L. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1003338.64, importe_modificado:1003338.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2319704/proyecto_INICIO, 2319704/proyecto_FIN, 2319704/proyecto_PROCESO, 2319704/proyecto_FIN, 2319704/proyecto_INICIO, 2319704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402319888 | Proyecto de inversión | 1915800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1915800.0, modificado:1915800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE AGUA VIVA - 435237 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 435237 | S | 124 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3652.42, meta_modificada:3652.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:193, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - AGUA VIVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 200 COLONIA AGUA VIVA, 29870 AGUA VIVA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS A LO LARGO DEL CAMINO, lon:-92.51405062, lat:16.96658974}} | 2023-10-02 | 2023-10-24 | 1915800 | 1915800 | 1915800 | 1915800 | 1915800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137108, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1915800.0, importe_modificado:1915800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3652.42}} | {2319888/proyecto_INICIO, 2319888/proyecto_PROCESO, 2319888/proyecto_FIN, 2319888/proyecto_INICIO, 2319888/proyecto_PROCESO, 2319888/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402285197 | Proyecto de inversión | 1761300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1761300.0, modificado:1761300.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO CUATRO EN LA LOCALIDAD DE NATIVIDAD - 285317 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 285317 | S | 114 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - NATIVIDAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 10 COLONIA NATIVIDAD, 29870 NATIVIDAD, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.63252929, lat:16.90232475}} | 2023-04-18 | 2023-05-12 | 1761300 | 1761300 | 1761300 | 1761300 | 1761300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133924, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1761300.0, importe_modificado:1761300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:57.0}} | {2285197/proyecto_INICIO, 2285197/proyecto_FIN, 2285197/proyecto_PROCESO, 2285197/proyecto_FIN, 2285197/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402285374 | Proyecto de inversión | 2193900 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2193900.0, modificado:2193900.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO TRES EN LA LOCALIDAD DE SACLUM - 286117 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 286117 | S | 142 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - SACLUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 10 COLONIA SACLUM, 29870 SAC LUM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.6924097, lat:16.95593301}} | 2023-05-15 | 2023-06-27 | 2193900 | 2193900 | 2193900 | 2193900 | 2193900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137062, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2193900.0, importe_modificado:2193900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:71.0}} | {2285374/proyecto_INICIO, 2285374/proyecto_PROCESO, 2285374/proyecto_FIN, 2285374/proyecto_INICIO, 2285374/proyecto_PROCESO, 2285374/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402285383 | Proyecto de inversión | 2163000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2163000.0, modificado:2163000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE JAVALTON - 286134 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 286134 | S | 140 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:173, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - JAVALTON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 29 + 600 COLONIA JAVALTON, 29870 JAVALTÓN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.51215313, lat:17.00722635}} | 2023-05-15 | 2023-06-27 | 2163000 | 2163000 | 2163000 | 2163000 | 2163000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137064, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2163000.0, importe_modificado:2163000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:70.0}} | {2285383/proyecto_INICIO, 2285383/proyecto_FIN, 2285383/proyecto_PROCESO, 2285383/proyecto_FIN, 2285383/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402285501 | Proyecto de inversión | 2317500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2317500.0, modificado:2317500.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE UNION YAXGEMEL - 286618 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 286618 | S | 150 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:76, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - UNION YAXGEMEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 400 COLONIA UNION YAXGEMEL, 29870 YAXGEMEL UNIÓN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.51427203, lat:16.91965029}} | 2023-07-04 | 2023-07-24 | 2317500 | 2317500 | 2317500 | 2317500 | 2317500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137069, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2317500.0, importe_modificado:2317500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:75.0}} | {2285501/proyecto_INICIO, 2285501/proyecto_PROCESO, 2285501/proyecto_FIN, 2285501/proyecto_INICIO, 2285501/proyecto_PROCESO, 2285501/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402285529 | Proyecto de inversión | 2317500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2317500.0, modificado:2317500.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE UNION YAXGEMEL - 286768 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 286768 | S | 150 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:76, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - UNION YAXGEMEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 400 COLONIA UNION YAXGEMEL, 29870 YAXGEMEL UNIÓN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.51429677, lat:16.91963631}} | 2023-07-05 | 2023-07-26 | 2317500 | 2317500 | 2317500 | 2317500 | 2317500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137074, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2317500.0, importe_modificado:2317500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:75.0}} | {2285529/proyecto_INICIO, 2285529/proyecto_PROCESO, 2285529/proyecto_INICIO, 2285529/proyecto_FIN, 2285529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402285543 | Proyecto de inversión | 2379300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2379300.0, modificado:2379300.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO CUATRO EN LA LOCALIDAD DE UNION YAXGEMEL - 286875 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 286875 | S | 154 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:76, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - UNION YAXGEMEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 400 COLONIA UNION YAXGEMEL, 29870 YAXGEMEL UNIÓN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.51377477, lat:16.91938129}} | 2023-07-10 | 2023-07-28 | 2379300 | 2379300 | 2379300 | 2379300 | 2379300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137078, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2379300.0, importe_modificado:2379300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:77.0}} | {2285543/proyecto_INICIO, 2285543/proyecto_FIN, 2285543/proyecto_PROCESO, 2285543/proyecto_FIN, 2285543/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402314796 | Proyecto de inversión | 1761300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1761300.0, modificado:1761300.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CHIMIX TRES - 413753 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 413753 | S | 114 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3357.87, meta_modificada:3357.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:117, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - CHIMIX TRES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 100 COLONIA CHIMIX TRES, 29870 CHIMIX TRES, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS A LA ORILLA DEL CAMINO, lon:-92.53630712, lat:17.01212708}} | 2023-09-11 | 2023-09-29 | 1761300 | 1761300 | 1761300 | 1761300 | 1761300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137774, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1761300.0, importe_modificado:1761300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3357.87}} | {2314796/proyecto_INICIO, 2314796/proyecto_PROCESO, 2314796/proyecto_INICIO, 2314796/proyecto_FIN, 2314796/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402318730 | Proyecto de inversión | 309000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309000.0, modificado:309000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CENTRO CANOLAL - 430047 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 430047 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:589.1, meta_modificada:589.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - CENTRO CANOLAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 100 COLONIA CENTRO CANOLAL, 29870 CANOLAL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS A LOS COSTADOS DEL CAMINO, lon:-92.51317353, lat:17.0166942}} | 2023-09-11 | 2023-09-29 | 309000 | 309000 | 309000 | 309000 | 309000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137104, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:309000.0, importe_modificado:309000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:589.1}} | {2318730/proyecto_INICIO, 2318730/proyecto_FIN, 2318730/proyecto_PROCESO, 2318730/proyecto_FIN, 2318730/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402318755 | Proyecto de inversión | 1792200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1792200.0, modificado:1792200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO TRES EN LA LOCALIDAD DE MAJONPEPENTIK - 430205 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 430205 | S | 116 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3416.78, meta_modificada:3416.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:120, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - MAJONPEPENTIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 500 COLONIA MAJONPEPENTIK, 29870 MAJONPEPENTIK, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS A LA ORILLA DEL CAMINO, lon:-92.54231946, lat:16.97504053}} | 2023-09-11 | 2023-09-29 | 1792200 | 1792200 | 1792200 | 1792200 | 1792200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137105, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1792200.0, importe_modificado:1792200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3416.78}} | {2318755/proyecto_PROCESO, 2318755/proyecto_INICIO, 2318755/proyecto_FIN, 2318755/proyecto_INICIO, 2318755/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402319338 | Proyecto de inversión | 1112400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1112400.0, modificado:1112400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE YIBEL OSIL - 432789 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 432789 | S | 72 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2120.76, meta_modificada:2120.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:195, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - YIBEL OSIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 600 COLONIA YIBEL OSIL, 29870 YIBEL OSIL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS A LO LARGO DEL CAMINO, lon:-92.50906404, lat:16.96964482}} | 2023-10-06 | 2023-10-30 | 1112400 | 1112400 | 1112400 | 1112400 | 1112400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137120, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1112400.0, importe_modificado:1112400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2120.76}} | {2319338/proyecto_INICIO, 2319338/proyecto_FIN, 2319338/proyecto_PROCESO, 2319338/proyecto_FIN, 2319338/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402319515 | Proyecto de inversión | 1374970.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1374970.17, modificado:1374970.17}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL,TRAMO KM 0.000 AL KM 0.743, RAMAL NO. 1 KM 0.000 AL KM 0.239 Y RAMAL NO.2 KM 0.000 AL KM 0.050 - 433719 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 433719 | S | 64 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:992.0, meta_modificada:992.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - MAJUMCHON 2DA. FRACCIÒN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 100 COLONIA MAJUMCHON 2DA. FRACCIÒN, 29870 MAJUMCHÓN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA S EENCUENTRA A LO LARGO DEL CAMINO, lon:-92.65113149, lat:16.94926575}} | 2023-01-03 | 2023-02-01 | 1374970.17 | 1374970.17 | 1374970.17 | 1374970.17 | 1374970.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FAISMUN-001/2023, contratista:JULIO CESAR SANTIZ LÓPEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1374970.17, importe_modificado:1374970.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:992.0}} | {2319515/proyecto_INICIO, 2319515/proyecto_FIN, 2319515/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402319923 | Proyecto de inversión | 1884900 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1884900.0, modificado:1884900.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO TRES EN LA LOCALIDAD DE 3RA FRACC. TAKIUKUM - 435420 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 435420 | S | 122 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3593.51, meta_modificada:3593.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:216, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - 3RA FRACC. TAKIUKUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 700 COLONIA 3RA FRACC. TAKIUKUM, 29870 SEGUNDA FRACCIÓN TAKIUKUM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS A LO LARGO DEL , lon:-92.54459272, lat:16.92449697}} | 2023-10-04 | 2023-10-27 | 1884900 | 1884900 | 1884900 | 1884900 | 1884900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137113, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1884900.0, importe_modificado:1884900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3593.51}} | {2319923/proyecto_PROCESO, 2319923/proyecto_FIN, 2319923/proyecto_INICIO, 2319923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402320895 | Proyecto de inversión | 3267129.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3267129.33, modificado:3267129.33}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA SANITARIO - 439451 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 439451 | S | 89 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1029.0, meta_modificada:1029.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:COLONIA SAN FRANCISCO, 29165 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CARRETERA CHIAPA DE CORZO TUXTLA GUTIERREZ PASANDO LA PROCURADURIA EN EL CAMINO DE LA CARTONERA EN LA PRIMERA CALLE SE, lon:-93.023005, lat:16.741588}} | 2023-08-01 | 2023-09-29 | 3267129.33 | 3267129.33 | 3267129.33 | 2797317.28 | 2797317.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISMUN-037/2023, contratista:Dagoberto de la Rosa Hernandez, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:3267129.33, importe_modificado:3267129.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:881.0}} | {2320895/proyecto_INICIO, 2320895/proyecto_PROCESO, 2320895/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-12}}
2023 | 4 | CHP230402331645 | Proyecto de inversión | 2095077.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2095077.94, modificado:2095077.94}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:0.01}} | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION Y PLATAFORMA EN JARDIN DE NIÑOS LEON FELIPE - 436114 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 436114 | S | 41 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:419.0, meta_modificada:419.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:COLONIA COL. NANDAMBUA 1A. SECCION, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LIBRAMIENTO NORTE PASANDO LA GASOLINERA EN LA PRIMERA ENTRADA RUMBO A TUXTLA SOBRE LADO DERECHO SE ENCUENT, lon:-93.01484914, lat:16.71698385}} | 2023-01-01 | 2023-02-19 | 2095077.94 | 2095077.94 | 2095077.94 | 2095077.94 | 2095077.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/BANOBRAS-FAIS-011/2022, contratista:Grupo Constructor Payur S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:2095077.95, importe_modificado:2095077.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:419.0}} | {2331645/proyecto_FIN, 2331645/proyecto_PROCESO, 2331645/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331643 | Proyecto de inversión | 5356373.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:5356372.01, modificado:5356372.01}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} | AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE 5 DE FEBRERO - 436026 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 436026 | S | 23242 | 21835 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA CHIAPA DE CORZO CENTRO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 5 DE FEBRERO DEL PARQUE CENTRAL DERECHO HASTA PASAR EL LIBRAMIENTO NORTE EN ESE TR, lon:-93.01245733, lat:16.71575563}} | 2023-01-01 | 2023-03-20 | 5356372.01 | 5356372.01 | 5356372.01 | 5356372.01 | 5356372.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/BANOBRAS-FAIS-012/2022, contratista:Grupo Inmobiliario y Constructor Farrel del Sur S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:5356373.01, importe_modificado:5356373.01}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2331643/proyecto_FIN, 2331643/proyecto_INICIO, 2331643/proyecto_FIN, 2331643/proyecto_PROCESO, 2331643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331642 | Proyecto de inversión | 1706095.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1706095.33, modificado:1706095.33}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:0.01}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO. COL. CAHUARE - 436006 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 436006 | S | 103 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:756.0, meta_modificada:756.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA CAHUARE, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SEGUNDA ENTRADA DEL CALLEJON LA CARTONERA PASANDO LA CURVA SE ENCUENTRA LA ENTRADA A PAVIMENTAR., lon:-93.02593762, lat:16.74167194}} | 2023-01-01 | 2023-01-20 | 1706095.33 | 1706095.33 | 1706095.33 | 1706095.33 | 1706095.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/BANOBRAS-FAIS-010/2022, contratista:Grupo Constructor Payur S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:1706096.33, importe_modificado:1706096.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:756.0}} | {2331642/proyecto_INICIO, 2331642/proyecto_FIN, 2331642/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402318435 | Proyecto de inversión | 5495000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5495000.0, modificado:5495000.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL - 428664 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 428664 | S | 633 | 517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.86, meta_modificada:8.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:93, direccion:BARRIO SAN MARTIN, 29180 SAN MARTÍN, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO EN LA LOCALIDAD DE JULIAN GRAJALES EN LA ENTRADA PRINCIPAL SOBRE EL LADO DERECHO POR TODO EL CAMINO HASTA TOPAR CON EL RIO, lon:-92.987642, lat:16.479442}} | 2023-04-03 | 2023-06-01 | 5495000 | 5495000 | 5428663.6 | 5428663.6 | 5428663.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISMUN-005/2023, contratista:RFA Construcciones y Proyectos Arquitectonicos S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:5495000.0, importe_modificado:5495000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.79}} | {2318435/proyecto_INICIO, 2318435/proyecto_PROCESO, 2318435/proyecto_INICIO, 2318435/proyecto_FIN, 2318435/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402320950 | Proyecto de inversión | 3398462.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3398462.28, modificado:3398462.28}} | AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD - 439575 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 439575 | S | 23242 | 21835 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BARRIO SAN MIGUEL, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA AV. JULIAN GRAJALES Y AVENIDA AV. CAPITAN VICENTE LOPEZ, CALLE CALLE 21 DE OCTUBRE DE 1863 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL A 4 CUADRAS, lon:-93.013285, lat:16.704621}} | 2023-04-03 | 2023-07-01 | 3398462.28 | 3398462.28 | 3398462.28 | 3330155.97 | 3330155.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISMUN-003/2023, contratista:Luis Javier Aguilar Narcia, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:3398162.28, importe_modificado:3398162.28}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.98}} | {2320950/proyecto_PROCESO, 2320950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-12}}
2023 | 4 | CHP230402316968 | Proyecto de inversión | 307623.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307623.23, modificado:307623.23}} | REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISLADOS - 422690 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 422690 | S | 140 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:149.0, meta_modificada:149.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO COVADONGA, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE Y , SE ACCESA A UN COSTADO DE LA SECUNDARIA JOSE EMILIO GRAJALES, lon:-93.02118922, lat:16.71524163}} | 2023-05-08 | 2023-05-22 | 307623.23 | 307623.23 | 307623.23 | 307623.23 | 307623.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-042/2023, contratista:Alter Arquitectura y Urbanizaciones Profesionales del Sureste S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:307623.23, importe_modificado:307623.23}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:149.0}} | {2316968/proyecto_INICIO, 2316968/proyecto_FIN, 2316968/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402319765 | Proyecto de inversión | 3924649.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3924649.03, modificado:3924649.03}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 434649 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 434649 | S | 75 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:72, direccion:BARRIO PASO ACHIOTE, 29174 PASO ACHIOTE, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL DESVIO DE ACALA PASANDO LA SEGUNDA CURVA QUE SE ENCUENTRA EN EL CAMINO SOBRE LADO IZQUIERDO HASTA TOPAR CON LA LOCALIDAD, lon:-92.91786, lat:16.665497}} | 2023-05-02 | 2023-06-30 | 3924649.03 | 3924649.03 | 3924649.03 | 3924649.03 | 3924649.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISMUN-018/2023, contratista:Proyectos Inteligentes de ingenieria RHE SA. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:3924649.03, importe_modificado:3924649.03}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:2100.0}} | {2319765/proyecto_INICIO, 2319765/proyecto_FIN, 2319765/proyecto_PROCESO, 2319765/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402316923 | Proyecto de inversión | 330824 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330824.0, modificado:330824.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS ETAPA 1 COL LA JOYA - 422301 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 422301 | S | 44 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.09, meta_modificada:1.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO LA JOYA, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA CERCA DEL CRUCERA DE ACALA, lon:-92.9864627, lat:16.71804026}} | 2023-03-01 | 2023-03-15 | 330824 | 330824 | 330824 | 330824 | 330824 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-030/2023, contratista:RFA Construcciones y Proyectos Arquitectonicos S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:330824.0, importe_modificado:330824.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.09}} | {2316923/proyecto_FIN, 2316923/proyecto_PROCESO, 2316923/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402316959 | Proyecto de inversión | 327329.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327329.7, modificado:327329.7}} | REHABILITACION DE CALLES TRASMOS AISLADOS - 422562 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 422562 | S | 149 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:358.0, meta_modificada:358.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:COLONIA CAHUARE, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO SOBRE EL ACCESO A LOS EMBARCADEROS DE CAHUARE, lon:-93.0304559, lat:16.74133565}} | 2023-04-14 | 2023-04-28 | 327329.7 | 327329.7 | 327329.7 | 327329.7 | 327329.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-038/2023, contratista:Construcciones y Materiales Pango S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:327329.7, importe_modificado:327329.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:358.0}} | {2316959/proyecto_INICIO, 2316959/proyecto_PROCESO, 2316959/proyecto_FIN, 2316959/proyecto_INICIO, 2316959/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402316962 | Proyecto de inversión | 330158.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330158.56, modificado:330158.56}} | REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISLADOS BARRI SANTA ELENA - 422588 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 422588 | S | 145 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA ELENA, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO EN EL BARRIO SANTA ELENA, lon:-93.00859163, lat:16.69934249}} | 2023-04-14 | 2023-04-28 | 330158.56 | 330158.56 | 330158.56 | 330158.56 | 330158.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-039/2023, contratista:Construcciones y Materiales Pango S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:330158.56, importe_modificado:330158.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2316962/proyecto_INICIO, 2316962/proyecto_FIN, 2316962/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402316976 | Proyecto de inversión | 330786 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330786.0, modificado:330786.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS ETAPA 1 COL LA ESCALERA - 422746 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 422746 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.09, meta_modificada:1.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:173, direccion:COLONIA BUENAVISTA LA ESCALERA, 29160 LOS PINOS, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CERCANO A LA LOCALIDAD DE JULIAN GRAJALES, lon:-93.00028414, lat:16.48925805}} | 2023-01-30 | 2023-02-13 | 330786 | 330786 | 330786 | 330786 | 330786 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-006/2023, contratista:RFA Construcciones y Proyectos Arquitectonicos S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:330786.0, importe_modificado:330786.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.09}} | {2316976/proyecto_PROCESO, 2316976/proyecto_FIN, 2316976/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402319821 | Proyecto de inversión | 5495000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5495000.0, modificado:5495000.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL - 434966 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 434966 | S | 33 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:577, direccion:BARRIO EMILIANO ZAPATA, 29170 EMILIANO ZAPATA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CARRETERA 157 RUMBO AL PARRAL QUE SE ENCUENTRA EN SOBRE EL CAMINO HACIA MANO IZQUIERDA ANTES DE LLEGAR AL PARRAL HASTA, lon:-92.867139, lat:16.343801}} | 2023-05-08 | 2023-07-06 | 5495000 | 5495000 | 5495000 | 5495000 | 5495000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISMUN-020/2023, contratista:Proyectos y Construcciones HERGOZ S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:5495000.0, importe_modificado:5495000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2319821/proyecto_INICIO, 2319821/proyecto_FIN, 2319821/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302266034 | Acción | 600907.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600907.23, modificado:600907.23}} | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 52676 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 52676 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:20.0, meta_modificada:20.0}, meta2: {unidad_medida:FOTOCOPIADORA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta3: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}} | 2023-07-03 | 2023-12-04 | 600907.23 | 600907.23 | 600907.23 | 600907.23 | 600907.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136439, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:600907.23, importe_modificado:600907.23}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:20.0}, meta2: {unidad_medida:FOTOCOPIADORA(S), avance:1.0}, meta3: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:2.0}} | {2266034/proyecto_FIN, 2266034/proyecto_PROCESO, 2266034/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302266036 | Acción | 334627.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334627.31, modificado:334627.31}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 52698 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 52698 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}} | 2023-07-03 | 2023-12-04 | 334627.31 | 334627.31 | 334627.31 | 334627.31 | 334627.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136440, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:334627.31, importe_modificado:334627.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.0}} | {2266036/proyecto_INICIO, 2266036/proyecto_FIN, 2266036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402316950 | Proyecto de inversión | 308009 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308009.0, modificado:308009.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO COVADONGA - 422534 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 422534 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.45, meta_modificada:73.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BARRIO CHIAPA DE CORZO CENTRO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE Y , ATRAS DE LA SECUNDARIA JOSE EMILIO GRAJALES, lon:-93.02107412, lat:16.71610982}} | 2023-04-14 | 2023-04-28 | 308009 | 308009 | 308009 | 308009 | 308009 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-036/2023, contratista:DF Emulsiones y Materiales S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:308009.0, importe_modificado:300009.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.45}} | {2316950/proyecto_INICIO, 2316950/proyecto_FIN, 2316950/proyecto_INICIO, 2316950/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402316836 | Proyecto de inversión | 330786 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330786.0, modificado:330786.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS ETAPA 1 COL JULIO CESAR RUIZ FERRO - 421644 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 421644 | S | 213 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.09, meta_modificada:1.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA MELCHOR OCAMPO BARRIO JULIO CESAR RUIZ FERRO, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA MELCHOR OCAMPO Y CALLE ADOLFO DE LA HUERTA, UBICADA CERCA DE LA AVE CENTRAL DE LA LOCALIDAD, lon:-93.04602124, lat:16.74330729}} | 2023-01-30 | 2023-02-13 | 330786 | 330786 | 330786 | 330786 | 330786 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-019/2023, contratista:RFA Construcciones y Proyectos Arquitectonicos S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:330786.0, importe_modificado:330786.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.09}} | {2316836/proyecto_INICIO, 2316836/proyecto_PROCESO, 2316836/proyecto_FIN, 2316836/proyecto_PROCESO, 2316836/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402316929 | Proyecto de inversión | 330824 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330824.0, modificado:330824.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS ETAPA 1 COL. EL AMATE - 422383 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 422383 | S | 95 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.09, meta_modificada:1.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:728, direccion:BARRIO EL AMATE, 29160 EL AMATE, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN EL ACCESO DE LA LOCALIDAD DE EL AMATE, lon:-92.97365673, lat:16.73494809}} | 2023-03-01 | 2023-03-15 | 330824 | 330824 | 330824 | 330824 | 330824 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-031/2023, contratista:RFA Construcciones y Proyectos Arquitectonicos S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:330824.0, importe_modificado:330824.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.09}} | {2316929/proyecto_PROCESO, 2316929/proyecto_INICIO, 2316929/proyecto_FIN, 2316929/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402316939 | Proyecto de inversión | 311497.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311497.51, modificado:311497.51}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDAD DE PLAN CHIAPAS - 422438 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 422438 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:27.5, meta_modificada:27.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE JUNIO BARRIO PLAN CHIAPAS, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CALLE SE ENCUENTRA A LADO DE LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, lon:-93.04644671, lat:16.74007222}} | 2023-04-14 | 2023-04-28 | 311497.51 | 311497.51 | 311497.51 | 311497.51 | 311497.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-035/2023, contratista:Elizabeth Anel Borraz Alegria, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:311497.51, importe_modificado:311497.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:27.5}} | {2316939/proyecto_INICIO, 2316939/proyecto_PROCESO, 2316939/proyecto_FIN, 2316939/proyecto_PROCESO, 2316939/proyecto_FIN, 2316939/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402319600 | Proyecto de inversión | 792507.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792507.96, modificado:792507.96}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA SANITARIO - 434072 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 434072 | S | 34 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:276.0, meta_modificada:276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BARRIO LA SANTINA, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CARRETERA INTERNACIONAL EN EL ACCESO QUE SE ENCUENTRA LA BODEGA DE MAIZ EN LA CUARTA CUADRA SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD A BEN, lon:-92.992037, lat:16.709149}} | 2023-04-24 | 2023-06-22 | 792507.96 | 792507.96 | 792507.96 | 792507.96 | 792507.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISMUN-015/2023, contratista:Dagoberto de la Rosa Hernandez, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:792507.96, importe_modificado:792507.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:276.0}} | {2319600/proyecto_INICIO, 2319600/proyecto_PROCESO, 2319600/proyecto_FIN, 2319600/proyecto_PROCESO, 2319600/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402320374 | Proyecto de inversión | 1085924.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085924.89, modificado:1085924.89}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES - 437271 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 437271 | S | 257 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:714.0, meta_modificada:714.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:COLONIA JULIO CESAR RUIZ FERRO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL TRAMO CHIAPA TUXTLA ENTR, lon:-93.047743, lat:16.747436}} | 2023-05-22 | 2023-06-20 | 1085924.89 | 1085924.89 | 1085924.89 | 1085924.89 | 1085924.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISMUN-024/2023, contratista:Filiberto de Jesús Domínguez Hernández, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:1085924.89, importe_modificado:1085924.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:714.0}} | {2320374/proyecto_INICIO, 2320374/proyecto_PROCESO, 2320374/proyecto_FIN, 2320374/proyecto_INICIO, 2320374/proyecto_FIN, 2320374/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402320474 | Proyecto de inversión | 1606548.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1606548.39, modificado:1606548.39}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO - 437811 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 437811 | S | 149 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:COLONIA LA TRITURADORA, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE PLAN CHIAPAS SOBRE TODO LA CALLE PRINCIPAL HASTA LLEGAR HASTA LLEGAR A LA COLONIA EN LA CALLE PRINCIPAL , lon:-93.055287, lat:16.751026}} | 2023-06-05 | 2023-08-03 | 1606548.39 | 1606548.39 | 1606548.39 | 1606548.39 | 1606548.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISMUN-028/2023, contratista:Construcciones Eléctricas y Estructurales del Centro, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:1606548.39, importe_modificado:1606548.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:200.0}} | {2320474/proyecto_INICIO, 2320474/proyecto_FIN, 2320474/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302265982 | Acción | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO - 52408 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 52408 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}, meta2: {unidad_medida:CURSO(S), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134651, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}, meta2: {unidad_medida:CURSO(S), avance:15.0}} | {2265982/proyecto_INICIO, 2265982/proyecto_PROCESO, 2265982/proyecto_INICIO, 2265982/proyecto_PROCESO, 2265982/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402316937 | Proyecto de inversión | 330824 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330824.0, modificado:330824.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS ETAPA 1 COL. PLAN CHIAPAS - 422411 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 422411 | S | 101 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.09, meta_modificada:1.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS FLORES BARRIO PLAN CHIAPAS, 29180 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO A 3 CUADRAS DEL PARQUE DE PLAN CHIAPAS, lon:-93.0487162, lat:16.74342113}} | 2023-03-01 | 2023-03-15 | 330824 | 330824 | 330824 | 330824 | 330824 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-034/2023, contratista:RFA Construcciones y Proyectos Arquitectonicos S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:330824.0, importe_modificado:330824.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.09}} | {2316937/proyecto_INICIO, 2316937/proyecto_PROCESO, 2316937/proyecto_FIN, 2316937/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402316953 | Proyecto de inversión | 308009 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308009.0, modificado:308009.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL, MORELOS - 422547 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 422547 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.45, meta_modificada:73.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ COLONIA MORELOS, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE MORELOS, lon:-92.98809734, lat:16.71309672}} | 2023-04-14 | 2023-04-28 | 308009 | 308009 | 308009 | 308009 | 308009 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-037/2023, contratista:DF Emulsiones y Materiales S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:308009.0, importe_modificado:308009.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.45}} | {2316953/proyecto_PROCESO, 2316953/proyecto_INICIO, 2316953/proyecto_FIN, 2316953/proyecto_PROCESO, 2316953/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402316930 | Proyecto de inversión | 330824 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330824.0, modificado:330824.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS ETAPA 1 COL. EL REFUGIO - 422392 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 422392 | S | 107 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.09, meta_modificada:1.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE EBANO BARRIO EL REFUGIO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA AGUACATE Y , UBICADO EN LAS ULTIMAS CALLES DE LA COLONIA EL REFUGIO, lon:-93.04245049, lat:16.74800056}} | 2023-03-01 | 2023-03-15 | 330824 | 330824 | 330824 | 330824 | 330824 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-032/2023, contratista:RFA Construcciones y Proyectos Arquitectonicos S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:330824.0, importe_modificado:330824.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.09}} | {2316930/proyecto_PROCESO, 2316930/proyecto_INICIO, 2316930/proyecto_FIN, 2316930/proyecto_INICIO, 2316930/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331644 | Proyecto de inversión | 1042831.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1042830.44, modificado:1042830.44}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} | REVESTIMIENTO DE CALLEJON EN COL. NANDAMBUA 2A. SECCION - 436085 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 436085 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.76, meta_modificada:1.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:COLONIA COL. NANDAMBUA 2A. SECCION, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DEL TRAMO DE TUXTLA A CHIAPA DE CORZO SE ENCUENTRA LA ENTRADA ANTES DE LLEGAR AL DESVIO A SAN CRISTOBAL, ENTR, lon:-93.01955348, lat:16.72515588}} | 2023-01-01 | 2023-02-03 | 1042831.44 | 1042831.44 | 1042831.44 | 1042831.44 | 1042831.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/BANOBRAS-FAIS-016/2022, contratista:Elden Gonzalez Alegria, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:1042831.44, importe_modificado:1042831.44}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.76}} | {2331644/proyecto_INICIO, 2331644/proyecto_FIN, 2331644/proyecto_PROCESO, 2331644/proyecto_FIN, 2331644/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302255002 | Proyecto de inversión | 1732132.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1732132.86, modificado:1732132.86}} | REHABILITACION INTEGRAL DE CALLE EN CHIAPILLA, EN AV. EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ALDAMA. - 192263 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 192263 | S | 3223 | 3355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:755.05, meta_modificada:755.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ALDAMA, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ALDAMA, lon:-92.72241642, lat:16.56833518}} | 2023-08-28 | 2023-11-25 | 1732132.86 | 1732132.86 | 1732132.86 | 1732132.86 | 1732132.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-04/2023, contratista:IMPERIO CONSTRUCTOR ARCE CRUZ S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:1732132.86, importe_modificado:1732132.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:755.05}} | {2255002/proyecto_INICIO, 2255002/proyecto_PROCESO, 2255002/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302255035 | Proyecto de inversión | 1497324.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497324.67, modificado:1497324.67}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHIAPILLA, LOCALIDAD COLONIA DR. MANUEL VELASCO SUAREZ - 192468 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 192468 | S | 3223 | 3355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:8, direccion:INTERIOR SN COLONIA DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, 29390 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN TODAS LAS VIALIDADES DE LA COLONIA, lon:-92.7144459, lat:16.5837474}} | 2023-08-24 | 2023-10-22 | 1497324.67 | 1497324.67 | 1497324.67 | 1497324.67 | 1497324.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-08/2023, contratista:JOSE ABEL MARTINEZ MORENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:1497324.67, importe_modificado:1497324.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | {2255035/proyecto_INICIO, 2255035/proyecto_PROCESO, 2255035/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302264982 | Acción | 82483.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82483.67, modificado:82483.67}} | ASEORIA Y CONSULTORIA PARA ELABORACION DE REGLAMENTO INTERNO MUNICIPAL. - 50944 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 50944 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.720025, lat:16.570493}} | 2023-07-03 | 2023-12-28 | 82483.67 | 82483.67 | 82483.67 | 82483.67 | 82483.67 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-ADQUISICION Y SERVICIOS-001/2023, contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS, ASISTENCIA Y ORGANIZACION JURI, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:82483.67, importe_modificado:82483.67}} | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:1.0}} | {2264982/proyecto_INICIO, 2264982/proyecto_FIN, 2264982/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402307785 | Acción | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 383466 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 383466 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.720025, lat:16.570493}} | 2023-03-01 | 2023-12-30 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-ADQUISICION Y SERVICIOS-05/2023, contratista:WELIB-XA ARRENDADORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:90000.02, importe_modificado:90000.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2307785/proyecto_INICIO, 2307785/proyecto_FIN, 2307785/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402309276 | Proyecto de inversión | 949699.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949699.92, modificado:949699.92}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN CHIAPILLA, LOCALIDAD VARIAS, COL. DR, MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. EL CARMEN Y COL. LAZARO CARDENAS. - 388745 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 388745 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:485.72, meta_modificada:485.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:8, direccion:COLONIA DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, 29390 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , LAS UNIDADES DE PROYECTO SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOCALIDADES VARIAS SIENDO ESTAS LA COL. DR MANUEL VELASCO SUAREZ, , lon:-92.71433094, lat:16.58408114}} | 2023-11-29 | 2023-12-28 | 949699.92 | 949699.92 | 949699.92 | 949699.92 | 949699.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-25/2023, contratista:CONSTRUCTORES UNIDOS DE LA SIERRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:949699.92, importe_modificado:949699.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:485.72}} | {2309276/proyecto_PROCESO, 2309276/proyecto_INICIO, 2309276/proyecto_FIN, 2309276/proyecto_INICIO, 2309276/proyecto_FIN, 2309276/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402316272 | Proyecto de inversión | 949699.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949699.92, modificado:949699.92}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN CHIAPILLA LOCALIDAD CHIAPILLA . - 419406 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 419406 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:485.76, meta_modificada:485.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO ES DE COBERTURA MUNICIPAL POR LO QUE LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.72039593, lat:16.57005477}} | 2023-11-29 | 2023-12-28 | 949699.92 | 949699.92 | 949699.92 | 949699.92 | 949699.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-28/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS DE CHIAPAS HERMANOS GARCIA LOPEZ S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:949699.92, importe_modificado:949699.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:485.76}} | {2316272/proyecto_INICIO, 2316272/proyecto_PROCESO, 2316272/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402316336 | Proyecto de inversión | 398313.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398313.92, modificado:398313.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CHIAPILLA LOCALIDAD CHIAPILLA. - 419725 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 419725 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:292.88, meta_modificada:292.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO ES DE COBERTURA MUNICIPAL POR LO QUE LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL. EN EL BARRIO GUADALUPE BARRIO MO, lon:-92.71983335, lat:16.57022313}} | 2023-11-29 | 2023-12-28 | 398313.92 | 398313.92 | 398313.92 | 398313.92 | 398313.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-29/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS DE CHIAPAS HERMANOS GARCIA LOPEZ S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:398313.92, importe_modificado:398313.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:292.88}} | {2316336/proyecto_INICIO, 2316336/proyecto_PROCESO, 2316336/proyecto_FIN, 2316336/proyecto_INICIO, 2316336/proyecto_PROCESO, 2316336/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302254596 | Proyecto de inversión | 1763677.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1763677.37, modificado:1763677.37}} | REHABILITACION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CHIAPILLA, LOCALIDAD LAZARO CARDENAS, CALLE AV. PRINCIPAL. SEGUNDA ETAPA. - 189399 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 189399 | S | 3223 | 3355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:931.94, meta_modificada:931.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:AVENIDA AV. PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 29395 LÁZARO CÁRDENAS, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHIAPILLA-ACALA Y CALLE NOGALES, LA VIALIDAD PASA FRENTE AL PARQUE PUBLICO DE LA COLONIA, lon:-92.76317962, lat:16.55347928}} | 2023-08-28 | 2023-11-25 | 1763677.37 | 1763677.37 | 1763677.37 | 1763677.37 | 1763677.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-03/2023, contratista:CONSTRUCTORES UNIDOS DE LA SIERRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:1763677.37, importe_modificado:1763677.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:931.94}} | {2254596/proyecto_PROCESO, 2254596/proyecto_INICIO, 2254596/proyecto_PROCESO, 2254596/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302255750 | Proyecto de inversión | 573173.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573173.05, modificado:573173.05}} | REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN CHIAPILLA, LOCALIDAD CHIAPILLA, JARDIN DE NIÑOS JUAN JOSE MARTINEZ. - 197605 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 197605 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:61.1, meta_modificada:61.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA DR. BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ZARAGOZA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA DENTRO DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN JOSE MARTINEZ, lon:-92.71925735, lat:16.57065054}} | 2023-08-30 | 2023-09-28 | 573173.05 | 573173.05 | 573173.05 | 573173.05 | 573173.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-07/2023, contratista:JOSE ABEL MARTINEZ MORENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:573173.05, importe_modificado:573173.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:61.1}} | {2255750/proyecto_PROCESO, 2255750/proyecto_INICIO, 2255750/proyecto_PROCESO, 2255750/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302265911 | Acción | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CHIAPILLA - 50923 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 50923 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:CURSO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.720025, lat:16.570493}} | 2023-07-03 | 2023-12-28 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIN NUMERO, contratista:IAP-CHIAPAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:130000.0, importe_modificado:130000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}, meta2: {unidad_medida:CURSO(S), avance:1.0}} | {2265911/proyecto_INICIO, 2265911/proyecto_FIN, 2265911/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402299837 | Proyecto de inversión | 619744.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619744.38, modificado:619744.38}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, LINEA COLECTORA EN CHIAPILLA, LOCALIDAD CHIAPILLA. BARRIO MORELOS. - 349286 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 349286 | S | 3223 | 3355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:129.05, meta_modificada:129.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALLE ABASOLO, LA CALLE DONDE SE UBICA LA RED SANITARIA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ERMITA DE CRUZ MISION, lon:-92.72545632, lat:16.56606645}} | 2023-11-14 | 2023-12-13 | 619744.38 | 619744.38 | 619744.38 | 619744.38 | 619744.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-19/2023, contratista:MARCO ANTONIO COUTIÑO SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:619744.38, importe_modificado:619744.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:129.05}} | {2299837/proyecto_INICIO, 2299837/proyecto_PROCESO, 2299837/proyecto_FIN, 2299837/proyecto_PROCESO, 2299837/proyecto_FIN, 2299837/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402304286 | Proyecto de inversión | 121032.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121032.4, modificado:121032.4}} | REHABILITACION DE DREN PLUVIAL EN CHIAPILLA, LOCALIDAD CHIAPILLA, ESCUELA PRIMARIA 24 DE FEBRERO. - 367460 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 367460 | S | 37 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.82, meta_modificada:84.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AV. SIN NOMBRE ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA RED INICIA EN COLIN, lon:-92.72378855, lat:16.56602799}} | 2023-11-30 | 2023-12-14 | 121032.4 | 121032.4 | 121032.4 | 121032.4 | 121032.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-22/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS DE CHIAPAS HERMANOS GARCIA LOPEZ S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:121032.4, importe_modificado:121032.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.82}} | {2304286/proyecto_INICIO, 2304286/proyecto_PROCESO, 2304286/proyecto_FIN, 2304286/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402308130 | Proyecto de inversión | 852515.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852515.52, modificado:852515.52}} | REHABILITACION Y, O EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE AGUA ENTUBADA, ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA, EN CHIAPILLA, LOCALIDAD COL. DR MANUEL VELAZCO SUAREZ. - 384724 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 384724 | S | 248 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:8, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN COLONIA DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, 29390 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y , EL PROYECTO SE UBICA AL FINAL DE LA AV. EMILIANO ZAPATA EN LA , lon:-92.7146227, lat:16.58543887}} | 2023-11-29 | 2023-12-28 | 852515.52 | 852515.52 | 852515.52 | 852515.52 | 852515.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-21/2023, contratista:JOSE ABEL MARTINEZ MORENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:852515.52, importe_modificado:852515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2308130/proyecto_PROCESO, 2308130/proyecto_FIN, 2308130/proyecto_INICIO, 2308130/proyecto_FIN, 2308130/proyecto_PROCESO, 2308130/proyecto_FIN, 2308130/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302259074 | Proyecto de inversión | 1822418.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1822418.96, modificado:1822418.96}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA ESCUELA 24 DE FEBRERO, CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPILLA - 218286 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 218286 | S | 161 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:473.04, meta_modificada:473.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EL PROYECTO SE UBICA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA 24 DE FEBRERO, lon:-92.72391295, lat:16.56687043}} | 2023-09-11 | 2023-11-21 | 1822418.96 | 1822418.96 | 1822418.96 | 1822418.96 | 1822418.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-06/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS DE CHIAPAS HERMANOS GARCIA LOPEZ S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:1822418.96, importe_modificado:1822418.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:473.04}} | {2259074/proyecto_INICIO, 2259074/proyecto_PROCESO, 2259074/proyecto_INICIO, 2259074/proyecto_FIN, 2259074/proyecto_PROCESO, 2259074/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302265915 | Acción | 127082.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127082.9, modificado:127082.9}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO DE AREAS ADMINISTRATIVAS - 50940 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 50940 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.720025, lat:16.570493}} | 2023-07-03 | 2023-12-28 | 127082.9 | 127082.9 | 127082.9 | 127082.9 | 127082.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FOLIO:24780, contratista:OFIMAGEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:127082.9, importe_modificado:127082.9}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:49.0}} | {2265915/proyecto_INICIO, 2265915/proyecto_PROCESO, 2265915/proyecto_FIN, 2265915/proyecto_PROCESO, 2265915/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402294094 | Proyecto de inversión | 1907979.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1907979.24, modificado:1907979.24}} | REHABILITACIÓN INTEGRAL DE CALLE EN CHIAPILLA, EN AV.EMILIANO ZAPATA, ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ZARAGOZA - 325499 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 325499 | S | 3223 | 3355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:863.04, meta_modificada:863.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ZARAGOZA, LA OBRA SE UBICA A DOS CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.71849816, lat:16.57080359}} | 2023-11-06 | 2023-12-28 | 1907979.24 | 1907979.24 | 1907979.24 | 1907979.24 | 1907979.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-17/2023, contratista:MORM ESPACIOS Y CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:1907979.24, importe_modificado:1907979.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:863.04}} | {2294094/proyecto_INICIO, 2294094/proyecto_PROCESO, 2294094/proyecto_INICIO, 2294094/proyecto_FIN, 2294094/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402303575 | Proyecto de inversión | 327423.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327423.87, modificado:327423.87}} | REHABILITACIÓN EN INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINOS SACA COSECHAS EN CHIAPILLA, LOCALIDAD, LAZARO CARDENAS, CAMINO EL TECOLOTE. - 364525 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 364525 | S | 487 | 479 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.75, meta_modificada:1.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO LAZARO CARDENAS - EL TECOLOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 75 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 29395 LÁZARO CÁRDENAS, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE LA MORA Y , EL CAMINO DONDE SE REALIZARA EL PROYECTO INIC, lon:-92.76099151, lat:16.5497089}} | 2023-11-29 | 2023-12-14 | 327423.87 | 327423.87 | 327423.87 | 327423.87 | 327423.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-13/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS DE CHIAPAS HERMANOS GARCIA LOPEZ S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:327423.87, importe_modificado:327423.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.75}} | {2303575/proyecto_INICIO, 2303575/proyecto_PROCESO, 2303575/proyecto_FIN, 2303575/proyecto_PROCESO, 2303575/proyecto_FIN, 2303575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402316043 | Proyecto de inversión | 846075.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846075.32, modificado:846075.32}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO FATIMA, CALLE NICOLAS BRAVO, MUNICIPIO DE CHIAPILLA. - 418447 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 418447 | S | 115 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA NICOLAS BRAVO INTERIOR SN PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ZARAGOZA, EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA AVENIDA NICOLAS BRAVO., lon:-92.71884867, lat:16.56838485}} | 2023-11-29 | 2023-12-28 | 846075.32 | 846075.32 | 846075.32 | 846075.32 | 846075.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-23/2023, contratista:SERGIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:846075.32, importe_modificado:846075.32}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:56.0}} | {2316043/proyecto_INICIO, 2316043/proyecto_PROCESO, 2316043/proyecto_FIN, 2316043/proyecto_INICIO, 2316043/proyecto_PROCESO, 2316043/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402316510 | Proyecto de inversión | 821488.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821488.28, modificado:821488.28}} | REHABILITACION EN INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINOS SACACOSECHAS, MUNICIPIO CHIAPILLA, LOCALIDAD CHIAPILLA. CAMINO SAN JOAQUIN - 420501 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 420501 | S | 2168 | 2156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.94, meta_modificada:3.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA CHIAPILLA A TOTOLAPA - SAN JOAQUIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 10 INTERIOR SN PUEBLO CHIAPILLA, 29390 RÍO SALADO, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO INICIA EN EL ENTRONQUE CON CARRETERA CHIAP, lon:-92.72587423, lat:16.54944205}} | 2023-12-07 | 2023-12-26 | 821488.28 | 821488.28 | 821488.28 | 821488.28 | 821488.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-30/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS DE CHIAPAS HERMANOS GARCIA LOPEZ S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:821488.28, importe_modificado:821488.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.94}} | {2316510/proyecto_PROCESO, 2316510/proyecto_FIN, 2316510/proyecto_INICIO, 2316510/proyecto_PROCESO, 2316510/proyecto_FIN, 2316510/proyecto_INICIO, 2316510/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402281033 | Proyecto de inversión | 249453.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249453.15, modificado:249453.15}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CHIAPILLA LOCALIDAD COL. LÁZARO CÁRDENAS, CALLE AV. VENUSTIANO CARRANZA. - 264193 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 264193 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.14, meta_modificada:104.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 29395 LÁZARO CÁRDENAS, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE BRISAS DE RIO FRIO, SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL PARQUE CENTRAL DE LA COLONIA, lon:-92.76203793, lat:16.55257664}} | 2023-10-23 | 2023-11-07 | 249453.15 | 249453.15 | 249453.15 | 249453.15 | 249453.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-10/2023, contratista:CONSTRUCTORES UNIDOS DE LA SIERRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:249453.15, importe_modificado:249453.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.14}} | {2281033/proyecto_PROCESO, 2281033/proyecto_INICIO, 2281033/proyecto_FIN, 2281033/proyecto_INICIO, 2281033/proyecto_PROCESO, 2281033/proyecto_FIN, 2281033/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402293802 | Proyecto de inversión | 1296982.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296982.23, modificado:1296982.23}} | REHABILITACION PARQUE CENTRAL. MODULO DE BAÑOS Y MIRADOR. EN CHIAPILLA, LOCALIDAD, CHIAPILLA. - 324474 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 324474 | S | 3223 | 3355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:84.35, meta_modificada:84.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA DR. BELISARIO DOMINGUEZ INTERIOR SN PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALVARO OBREGON, EL PROYECTO SE ENCUENTRA DENTRO DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO, lon:-92.72049319, lat:16.57040058}} | 2023-11-06 | 2023-12-28 | 1296982.23 | 1296982.23 | 1296982.23 | 1296982.23 | 1296982.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-18/2023, contratista:SOTERO JORGE LIÉVANO RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:1296982.23, importe_modificado:1296982.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:84.35}} | {2293802/proyecto_INICIO, 2293802/proyecto_FIN, 2293802/proyecto_PROCESO, 2293802/proyecto_INICIO, 2293802/proyecto_PROCESO, 2293802/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402300447 | Proyecto de inversión | 747446.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747446.28, modificado:747446.28}} | REHABILITACION POR TRAMOS AISLADOS DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CHIAPILLA, LOCALIDAD, BARRIO MIGUEL HIDALGO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ. - 351561 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 351561 | S | 3223 | 3355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:474.34, meta_modificada:474.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR SN PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AV. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN EL BARRIO MIGUEL HIDALGO., lon:-92.72181755, lat:16.5715134}} | 2023-11-27 | 2023-12-26 | 747446.28 | 747446.28 | 747446.28 | 747446.28 | 747446.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-31/2023, contratista:MARCO ANTONIO COUTIÑO SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:747446.28, importe_modificado:747446.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:474.34}} | {2300447/proyecto_PROCESO, 2300447/proyecto_INICIO, 2300447/proyecto_PROCESO, 2300447/proyecto_FIN, 2300447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402307549 | Acción | 108794.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108794.85, modificado:108794.85}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 382670 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 382670 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.720025, lat:16.570493}} | 2023-03-01 | 2023-12-30 | 108794.85 | 108794.85 | 108794.85 | 108794.85 | 108794.85 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-ADQUISICION Y SERVICIOS-003/2023, contratista:ASISTECIA DE SERVICIOS MULTIPLES LAS GARDENIAS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:108794.85, importe_modificado:108794.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2307549/proyecto_INICIO, 2307549/proyecto_FIN, 2307549/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302255026 | Proyecto de inversión | 1581128.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1581128.59, modificado:1581128.59}} | REHABILITACION INTEGRAL DE CALLE EN CHIAPILLA, EN AV. EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MIGUEL HIDALGO. - 192447 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 192447 | S | 3223 | 3355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.78, meta_modificada:672.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE CALLE ALDAMA Y MIGUEL HIDALGO, lon:-92.72169716, lat:16.56865971}} | 2023-08-28 | 2023-11-25 | 1581128.59 | 1581128.59 | 1581128.59 | 1581128.59 | 1581128.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-05/2023, contratista:NALA`S CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A.DE .C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:1581128.59, importe_modificado:1581128.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.78}} | {2255026/proyecto_INICIO, 2255026/proyecto_PROCESO, 2255026/proyecto_INICIO, 2255026/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302255740 | Proyecto de inversión | 1453552.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1453552.51, modificado:1453552.51}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CHIAPILLA, LOCALIDAD LAZARO CARDENAS, CALLE SAN PEDRO - 197544 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 197544 | S | 495 | 489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:522.7, meta_modificada:522.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:CALLE SAN PEDRO INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 29395 LÁZARO CÁRDENAS, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL Y CARRETERA CHIAPILLA ACALA, SE UBICA A UN COSTADO DEL PARQUE DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS, lon:-92.7634412, lat:16.55315008}} | 2023-08-29 | 2023-11-25 | 1453552.51 | 1453552.51 | 1453552.51 | 1453552.51 | 1453552.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-09/2023, contratista:CONSTRUCTORES UNIDOS DE LA SIERRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:1453552.51, importe_modificado:1453552.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.7}} | {2255740/proyecto_INICIO, 2255740/proyecto_PROCESO, 2255740/proyecto_INICIO, 2255740/proyecto_PROCESO, 2255740/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402289596 | Proyecto de inversión | 116281.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116281.38, modificado:116281.38}} | REHABILITACIÓN EN INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINOS SACA COSECHAS EN CHIAPILLA, LOCALIDAD, CHIAPILLA, CAMINO EL GUAMUCHAL - 305752 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 305752 | S | 3223 | 3355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.22, meta_modificada:0.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CHIAPILLA - TOTOLAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 180 INTERIOR SN PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A UN COSTADO DERECHO SOBRE EL CAMINO DENOMINADO EL PALMAR., lon:-92.711776, lat:16.56076742}} | 2023-10-27 | 2023-11-10 | 116281.38 | 116281.38 | 116281.38 | 116281.38 | 116281.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-15/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS DE CHIAPAS HERMANOS GARCIA LOPEZ S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:116281.38, importe_modificado:116281.38}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.22}} | {2289596/proyecto_FIN, 2289596/proyecto_INICIO, 2289596/proyecto_PROCESO, 2289596/proyecto_FIN, 2289596/proyecto_PROCESO, 2289596/proyecto_FIN, 2289596/proyecto_INICIO, 2289596/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402290020 | Proyecto de inversión | 112965.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112965.43, modificado:112965.43}} | REHABILITACIÓN EN INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINOS SACA COSECHAS EN CHIAPILLA, LOCALIDAD, CHIAPILLA, CAMINO EL BURRERO - 307833 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 307833 | S | 40 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.68, meta_modificada:0.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:7, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/C TRAMO CHIAPILLA - ACALA KILÓMETRO 3 + 325 INTERIOR SN PUEBLO CHIAPILLA, 29390 EL CARRIZAL, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO SACACOSECHA ENTRONCA CON UNA LA CARRETERA QUE VA DE CHIAPILLA A, lon:-92.74618342, lat:16.54446836}} | 2023-10-27 | 2023-11-10 | 112965.43 | 112965.43 | 112965.43 | 112965.43 | 112965.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-16/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS DE CHIAPAS HERMANOS GARCIA LOPEZ S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:112965.43, importe_modificado:112965.43}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.68}} | {2290020/proyecto_INICIO, 2290020/proyecto_PROCESO, 2290020/proyecto_FIN, 2290020/proyecto_PROCESO, 2290020/proyecto_FIN, 2290020/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402309338 | Proyecto de inversión | 398313.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398313.92, modificado:398313.92}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CHIAPILLA, LOCALIDAD VARIAS, DR, MANUEL VELEASCO SUAREZ, COL. EL CARMEN Y COL. LAZARO CARDENAS. - 389021 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 389021 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.4, meta_modificada:270.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:8, direccion:COLONIA DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, 29390 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LOCALIDADES VARIAS DR, MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. EL CARMEN, COL. LAZARO CARDENAS., lon:-92.71446927, lat:16.58380292}} | 2023-11-29 | 2023-12-28 | 398313.92 | 398313.92 | 398313.92 | 398313.92 | 398313.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-26/2023, contratista:CONSTRUCTORES UNIDOS DE LA SIERRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:398313.92, importe_modificado:398313.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.4}} | {2309338/proyecto_PROCESO, 2309338/proyecto_FIN, 2309338/proyecto_PROCESO, 2309338/proyecto_INICIO, 2309338/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402316356 | Proyecto de inversión | 131908.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131908.16, modificado:131908.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHIAPILLA LOCALIDAD CHIAPILLA. - 419828 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 419828 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:258.0, meta_modificada:258.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO ES DE COBERTURA MUNICIPAL POR LO QUE LAS ACCIONES ESTAN DISTRIBUIDAS EN TODA LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.72140405, lat:16.56854489}} | 2023-12-01 | 2023-12-28 | 131908.16 | 131908.16 | 131908.16 | 131908.16 | 131908.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-27/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS DE CHIAPAS HERMANOS GARCIA LOPEZ S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:131908.16, importe_modificado:131908.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:258.0}} | {2316356/proyecto_INICIO, 2316356/proyecto_PROCESO, 2316356/proyecto_FIN, 2316356/proyecto_INICIO, 2316356/proyecto_FIN, 2316356/proyecto_PROCESO, 2316356/proyecto_FIN, 2316356/proyecto_PROCESO, 2316356/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402289496 | Proyecto de inversión | 171931.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171931.49, modificado:171931.49}} | REHABILITACIÓN EN INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINOS SACA COSECHAS EN CHIAPILLA, LOCALIDAD, CHIAPILLA, CAMINO LA LAGUNITA - 305382 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 305382 | S | 3223 | 3355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.09, meta_modificada:1.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/C TRAMO CHIAPILLA - ACALA KILÓMETRO 1 + 503 INTERIOR SN PUEBLO CHIAPILLA, 29390 RÍO SALADO, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO COMIENZA EN EL ENTRONQUE CON LA CARRETERA CHIAPILLA ACALA A UN C, lon:-92.73396902, lat:16.55326956}} | 2023-10-27 | 2023-11-10 | 171931.49 | 171931.49 | 171931.49 | 171931.49 | 171931.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-14/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS DE CHIAPAS HERMANOS GARCIA LOPEZ S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:171931.49, importe_modificado:171931.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.09}} | {2289496/proyecto_INICIO, 2289496/proyecto_PROCESO, 2289496/proyecto_INICIO, 2289496/proyecto_FIN, 2289496/proyecto_PROCESO, 2289496/proyecto_FIN, 2289496/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402307637 | Acción | 490000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490000.0, modificado:490000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 382951 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 382951 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.720025, lat:16.570493}} | 2023-07-06 | 2023-12-30 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-ADQUISICION Y SERVICIOS-07/2023, contratista:ASISTECIA DE SERVICIOS MULTIPLES LAS GARDENIAS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:490000.0, importe_modificado:490000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2307637/proyecto_INICIO, 2307637/proyecto_FIN, 2307637/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402309356 | Proyecto de inversión | 131908.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131908.16, modificado:131908.16}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CHIAPILLA, LOCALIDAD VARIAS, DR, MANUEL VELEASCO SUAREZ, COL. EL CARMEN Y COL. LAZARO CARDENAS. - 389097 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 389097 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:258.0, meta_modificada:258.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:8, direccion:COLONIA DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, 29390 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO ENTRE LOCALIDADES DIVERSAS. COL. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ COL. EL CARMEN, COL. LAZA, lon:-92.71432443, lat:16.58402914}} | 2023-11-29 | 2023-12-28 | 131908.16 | 131908.16 | 131908.16 | 131908.16 | 131908.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-24/2023, contratista:CONSTRUCTORES UNIDOS DE LA SIERRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:131908.16, importe_modificado:131908.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:258.0}} | {2309356/proyecto_FIN, 2309356/proyecto_INICIO, 2309356/proyecto_PROCESO, 2309356/proyecto_FIN, 2309356/proyecto_INICIO, 2309356/proyecto_PROCESO, 2309356/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302265912 | Acción | 189770.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189770.85, modificado:189770.85}} | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE 2023 - 50928 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 50928 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:9.0, meta_modificada:9.0}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta3: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}, meta4: {unidad_medida:ESCANER(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta5: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.720025, lat:16.570493}} | 2023-07-03 | 2023-12-28 | 189770.85 | 189770.85 | 189770.85 | 189770.85 | 189770.85 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-ADQUISICION Y SERVICIOS-002/2023, contratista:WELIB-XA ARRENDADORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:189770.9, importe_modificado:189770.9}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:9.0}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:3.0}, meta3: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}, meta4: {unidad_medida:ESCANER(S), avance:1.0}, meta5: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:4.0}} | {2265912/proyecto_INICIO, 2265912/proyecto_FIN, 2265912/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402289441 | Proyecto de inversión | 1999201.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999201.83, modificado:1999201.83}} | REHABILITACION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CHIAPILLA, LOCALIDAD CHIAPILLA, BARRIO CRUZ MISION CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ. - 305182 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 305182 | S | 3223 | 3355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:589.5, meta_modificada:589.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR SN PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, SE ENCUENTRA FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA, lon:-92.72400268, lat:16.56991611}} | 2023-11-06 | 2023-12-26 | 1999201.83 | 1999201.83 | 1999201.83 | 1999201.83 | 1999201.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-11/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY, S.A.DE.C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:1999201.83, importe_modificado:1999201.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:589.5}} | {2289441/proyecto_INICIO, 2289441/proyecto_PROCESO, 2289441/proyecto_FIN, 2289441/proyecto_PROCESO, 2289441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402303372 | Proyecto de inversión | 702624.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702624.52, modificado:702624.52}} | REHABILITACIÓN EN INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINOS SACA COSECHAS EN CHIAPILLA, LOCALIDAD, LAZARO CARDENAS CAMINO AL PLAN CARBON. - 363607 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 363607 | S | 487 | 479 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.14, meta_modificada:4.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO LAZARO CARDENAS - PLAN CARBON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 140 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 29395 LÁZARO CÁRDENAS, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE BRISAS DE RIO FRIO Y , EL CAMINO INICIA EN LA COLONIA L, lon:-92.76106032, lat:16.55357208}} | 2023-11-29 | 2023-12-14 | 702624.52 | 702624.52 | 702624.52 | 702624.52 | 702624.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-12/2023, contratista:CONSTRUCTORES UNIDOS DE LA SIERRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:702624.52, importe_modificado:702624.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.14}} | {2303372/proyecto_INICIO, 2303372/proyecto_PROCESO, 2303372/proyecto_FIN, 2303372/proyecto_PROCESO, 2303372/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402305560 | Proyecto de inversión | 534277.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534277.74, modificado:534277.74}} | CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CHIAPILLA,COL. AMPLIACIÓN EL CARMEN. - 373642 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 373642 | S | 3189 | 3318 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.45, meta_modificada:288.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR SN PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLEJON INNOMINADO, LA UBICACION DE LA OBRA QUE SE REALIZARA SE ENCUENTRA EN LA COL. AMPLIACION EL CARMEN A, lon:-92.71445698, lat:16.57962261}} | 2023-11-30 | 2023-12-29 | 534277.74 | 534277.74 | 534277.74 | 534277.74 | 534277.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-20/2023, contratista:MARCO ANTONIO COUTIÑO SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:534277.74, importe_modificado:534277.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.45}} | {2305560/proyecto_PROCESO, 2305560/proyecto_FIN, 2305560/proyecto_PROCESO, 2305560/proyecto_INICIO, 2305560/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402307727 | Acción | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 383245 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 383245 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.720025, lat:16.570493}} | 2023-06-01 | 2023-12-30 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-ADQUISICION Y SERVICIOS-006/2023, contratista:WELIB-XA ARRENDADORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2307727/proyecto_FIN, 2307727/proyecto_PROCESO, 2307727/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202218191 | Acción | 189600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189600.0, modificado:189600.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 35424 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chicoasén | 35424 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.105235, lat:16.967255}} | 2023-01-01 | 2023-12-29 | 189600 | 189600 | 189600 | 94800 | 94800 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:PMCC/DOPM/FAISMUN/ARR-001/2023, contratista:CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS XIMAF, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:189600.0, importe_modificado:189600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.5}} | {2218191/proyecto_INICIO, 2218191/proyecto_PROCESO, 2218191/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402291359 | Proyecto de inversión | 719795.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719795.73, modificado:719795.73}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DEL POZO SEIS AL NUEVE - 314001 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chicoasén | 314001 | S | 2454 | 2658 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE AGOSTO CIUDAD CHICOASÉN CENTRO, 29640 CHICOASÉN, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE CALLE INFIERNILLO Y AVENIDA CHICOASEN, LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN LAS CERCANIAS DEL CENTRO Y PUENTE VEHICULAR A LA CALLE INFIERNILL, lon:-93.105639, lat:16.967611}} | 2023-08-09 | 2023-09-07 | 719795.73 | 719795.73 | 719795.73 | 719795.73 | 719795.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOPM-FAISMUN-007-2023, contratista:CONSTRUCCIONES HERNANDEZ Y MORALES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:CHICOASEN, monto:719795.73, importe_modificado:719795.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:81.0}} | {2291359/proyecto_FIN, 2291359/proyecto_INICIO, 2291359/proyecto_FIN, 2291359/proyecto_PROCESO, 2291359/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402295668 | Proyecto de inversión | 623628.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623628.93, modificado:623618.93}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL - 332885 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chicoasén | 332885 | S | 152 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.8, meta_modificada:7.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO CACAHUANO - LAS PILAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 800 EJIDO LAS PILAS, 00000 LAS PILAS, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL OCOTE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CACAHUNO EL OCOTE Y LAS PILAS, lon:-93.125565, lat:17.039799}} | 2023-10-23 | 2023-11-21 | 623618.93 | 623618.93 | 623618.93 | 623618.93 | 623618.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOPM-FAISMUN-012-2023, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:CHICOASEN, monto:623618.93, importe_modificado:623618.93}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.8}} | {2295668/proyecto_PROCESO, 2295668/proyecto_INICIO, 2295668/proyecto_FIN, 2295668/proyecto_PROCESO, 2295668/proyecto_FIN, 2295668/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402306419 | Proyecto de inversión | 516156.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516156.5, modificado:516156.5}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACA COSECHAS - 377216 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chicoasén | 377216 | S | 83 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.8, meta_modificada:1.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO DESVIO LAS PILAS - EL OCOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO , 00000 EL OCOTE, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL DESVIO A LAS PILAS Y EL CAMINO HASTA EL OCOTE, lon:-93.124126, lat:17.024359}} | 2023-10-21 | 2023-11-19 | 516156.5 | 516156.5 | 516156.5 | 516156.5 | 516156.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOPM-FAISMUN-013-2023, contratista:MARCOS ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:CHICOASEN, monto:516156.5, importe_modificado:516156.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.8}} | {2306419/proyecto_PROCESO, 2306419/proyecto_FIN, 2306419/proyecto_INICIO, 2306419/proyecto_PROCESO, 2306419/proyecto_FIN, 2306419/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402291555 | Proyecto de inversión | 414437.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414437.57, modificado:414437.57}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE QUINCE DE AGOSTO BARRIO LAS MARÍAS - 315169 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chicoasén | 315169 | S | 2454 | 2658 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:111.15, meta_modificada:111.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE AGOSTO CIUDAD CHICOASÉN CENTRO, 29640 CHICOASÉN, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN LAS CERCANIAS AL CENTRO Y PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-93.1025, lat:16.968194}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 414437.57 | 414437.57 | 414437.57 | 414437.57 | 414437.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOPM-FAISMUN-009-2023, contratista:MARCOS ALONSO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, convocante:CHICOASEN, monto:414437.57, importe_modificado:414437.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:111.15}} | {2291555/proyecto_INICIO, 2291555/proyecto_PROCESO, 2291555/proyecto_FIN, 2291555/proyecto_PROCESO, 2291555/proyecto_FIN, 2291555/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402274550 | Proyecto de inversión | 265445.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265445.9, modificado:265445.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 145844 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chicoasén | 145844 | S | 152 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.5, meta_modificada:103.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:12, direccion:CALLEJON LAS PILAS EJIDO , 29640 LAS PILAS, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE CALLE LAS PILAS Y CALLEJON LAS PILAS, A LADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, lon:-93.125349, lat:17.039848}} | 2023-04-05 | 2023-04-19 | 265445.9 | 265445.9 | 265445.9 | 265445.9 | 265445.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO.OT-MCC-DOPM-FAISMUN-003-2023, contratista:CONSTRUCCIONES HERNANDEZ Y MORALES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:CHICOASEN, monto:265445.9, importe_modificado:265445.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.5}} | {2274550/proyecto_FIN, 2274550/proyecto_INICIO, 2274550/proyecto_PROCESO, 2274550/proyecto_FIN, 2274550/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402289245 | Proyecto de inversión | 692010.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692010.64, modificado:692010.64}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BOMBA TIPO TURBINA - 303911 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chicoasén | 303911 | S | 2454 | 2658 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE INFIERNILLO CIUDAD CHICOASÉN CENTRO, 29640 CHICOASÉN, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA SALAZAR Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN LAS CERCANIAS DEL CENTRO DE LA CIUDAD UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES Y A, lon:-93.10547093, lat:16.96878823}} | 2023-04-24 | 2023-06-22 | 692010.64 | 692010.64 | 692010.64 | 692010.64 | 692010.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOPM-FAISMUN-005-2023, contratista:CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS XIMAF, S.A. DE C.V., convocante:CHICOASEN, monto:692010.64, importe_modificado:692010.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2289245/proyecto_INICIO, 2289245/proyecto_PROCESO, 2289245/proyecto_FIN, 2289245/proyecto_INICIO, 2289245/proyecto_PROCESO, 2289245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302265584 | Acción | 66000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66000.0, modificado:66000.0}} | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA - 24118 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Chicoasén | 24118 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.105235, lat:16.967255}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMCC-DOPM-PRODIM-SERV-001-2023, contratista:SERGIO ISMAEL VILLATORO ZEPEDA, convocante:CHICOASEN, monto:66000.0, importe_modificado:66000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:3.0}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:1.0}} | {2265584/proyecto_INICIO, 2265584/proyecto_FIN, 2265584/proyecto_PROCESO, 2265584/proyecto_FIN, 2265584/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302265585 | Acción | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 24119 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Chicoasén | 24119 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.105235, lat:16.967255}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMCC-DOPM-PRODIM-SERV-002-2023, contratista:CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS XIMAF, S.A. DE C.V., convocante:CHICOASEN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:2.0}} | {2265585/proyecto_INICIO, 2265585/proyecto_FIN, 2265585/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402286607 | Proyecto de inversión | 2087249.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2087249.05, modificado:2087249.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO 2DA ETAPA - 290865 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chicoasén | 290865 | S | 152 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:12, direccion:CALLEJON LAS PILAS EJIDO LAS PILAS, 29640 LAS PILAS, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE CALLEJON LAS PILAS Y , CALLEJON LAS PILAS, lon:-93.125264, lat:17.039802}} | 2023-02-03 | 2023-04-03 | 2087249.05 | 2087249.05 | 2087249.05 | 2087249.05 | 2087249.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOPM-FISMDF-001-2023, contratista:CONSTRUCCIONES HERNANDEZ Y MORALES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:CHICOASEN, monto:2087249.05, importe_modificado:2087249.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2286607/proyecto_INICIO, 2286607/proyecto_FIN, 2286607/proyecto_INICIO, 2286607/proyecto_FIN, 2286607/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402289189 | Proyecto de inversión | 1040549.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040549.9, modificado:1040549.9}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 303652 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chicoasén | 303652 | S | 2454 | 2658 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:216.2, meta_modificada:216.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ CIUDAD CHICOASÉN CENTRO, 29640 CHICOASÉN, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE CALLE LERMA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN LAS CERCANIAS AL CENTRO DE LA CIUDAD E IGLESIA ASI COMO AL MARGEN DEL RIO, lon:-93.108317, lat:16.967526}} | 2023-04-18 | 2023-06-16 | 1040549.9 | 1040549.9 | 1040549.9 | 1040549.9 | 1040549.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOPM-FAISMUN-004-2023, contratista:OSCAR FABIAN MENDEZ MUÑOZ, convocante:CHICOASEN, monto:1040549.9, importe_modificado:1040549.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:216.2}} | {2289189/proyecto_INICIO, 2289189/proyecto_PROCESO, 2289189/proyecto_FIN, 2289189/proyecto_INICIO, 2289189/proyecto_PROCESO, 2289189/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402289841 | Proyecto de inversión | 1093853.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093853.32, modificado:1093853.32}} | CONSTRUCCION DE AULAS DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CAM NO CINCUENTA PRIMER ETAPA - 307023 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chicoasén | 307023 | S | 2454 | 2658 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1186.0, meta_modificada:1186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOASÉN CENTRO, 29640 CHICOASÉN, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE CALLE MAGISTERIAL Y CALLE LERMA, LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN BARRIO MAGISTERIAL Y CERCA DE UN KINDER, lon:-93.109165, lat:16.969863}} | 2023-05-22 | 2023-07-20 | 1093853.32 | 1093853.32 | 1093853.32 | 1093853.32 | 1093853.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOPM-FAISMUN-006-2023, contratista:CONSTRUCCIONES HERNANDEZ Y MORALES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:CHICOASEN, monto:1093853.32, importe_modificado:1093853.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1186.0}} | {2289841/proyecto_FIN, 2289841/proyecto_INICIO, 2289841/proyecto_PROCESO, 2289841/proyecto_FIN, 2289841/proyecto_INICIO, 2289841/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402306533 | Acción | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 377676 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chicoasén | 377676 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.105235, lat:16.967255}} | 2023-01-02 | 2023-01-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMCC-DOPM-FAISMUN-SERV-001-2023, contratista:CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS XIMAF, S.A. DE C.V., convocante:CHICOASEN, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2306533/proyecto_INICIO, 2306533/proyecto_PROCESO, 2306533/proyecto_FIN, 2306533/proyecto_INICIO, 2306533/proyecto_PROCESO, 2306533/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402315608 | Acción | 195500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195500.0, modificado:195500.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 416780 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chicoasén | 416780 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.105235, lat:16.967255}} | 2023-02-01 | 2023-02-15 | 195500 | 195500 | 195500 | 195500 | 195500 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMCC-DOPM-FAISMUN-SERV-002-2023, contratista:CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS XIMAF, S.A. DE C.V., convocante:CHICOASEN, monto:195500.0, importe_modificado:195500.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2315608/proyecto_FIN, 2315608/proyecto_INICIO, 2315608/proyecto_PROCESO, 2315608/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402289313 | Proyecto de inversión | 173903.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173903.06, modificado:173903.06}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR CON CONCRETO HIDRÁULICO - 304269 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chicoasén | 304269 | S | 2454 | 2658 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.84, meta_modificada:80.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE INFIERNILLO CIUDAD CHICOASÉN CENTRO, 29640 CHICOASÉN, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE CALLE LERMA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN EL BARRIO INFIERNILLO, lon:-93.10694831, lat:16.97033912}} | 2023-06-07 | 2023-06-21 | 173903.06 | 173903.06 | 173903.06 | 173903.06 | 173903.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-MCC-DOPM-FAISMUN-005-2023, contratista:CUBOX CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:CHICOASEN, monto:173903.06, importe_modificado:173903.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.84}} | {2289313/proyecto_INICIO, 2289313/proyecto_PROCESO, 2289313/proyecto_INICIO, 2289313/proyecto_FIN, 2289313/proyecto_PROCESO, 2289313/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402291441 | Proyecto de inversión | 761719.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761719.85, modificado:761719.85}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR - 314519 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chicoasén | 314519 | S | 15 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:258.0, meta_modificada:258.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:6, direccion:ANDADOR GUAYABILLAL EJIDO , 00000 GUAYABILLAL, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA CERCA DE EL CENTRO Y LA CARRETERA QUE COMUNICA A LA COMUNIDAD, lon:-93.144, lat:17.019917}} | 2023-08-28 | 2023-10-11 | 761719.85 | 761719.85 | 761719.85 | 761719.85 | 761719.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOPM-FAISMUN-008-2023, contratista:CONSTRUCCIONES HERNANDEZ Y MORALES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:CHICOASEN, monto:761719.85, importe_modificado:761719.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:258.0}} | {2291441/proyecto_INICIO, 2291441/proyecto_FIN, 2291441/proyecto_PROCESO, 2291441/proyecto_FIN, 2291441/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402291651 | Proyecto de inversión | 68572.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68572.43, modificado:68572.43}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE QUINCE DE AGOSTO BARRIO CENTRO - 315843 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chicoasén | 315843 | S | 2454 | 2658 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:16.38, meta_modificada:16.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOASÉN CENTRO, 29640 CHICOASÉN, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LAS CERCANIAS DEL CENTRO Y ATRAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FACIL ACCESO, lon:-93.104889, lat:16.967556}} | 2023-09-15 | 2023-09-29 | 68572.43 | 68572.43 | 68572.43 | 68572.43 | 68572.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-MCC-DOPM-FAISMUN-007-2023, contratista:MARCOS ALONSO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, convocante:CHICOASEN, monto:68572.43, importe_modificado:68572.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:16.38}} | {2291651/proyecto_INICIO, 2291651/proyecto_FIN, 2291651/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302265586 | Acción | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CHICOASEN - 24121 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Chicoasén | 24121 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.105235, lat:16.967255}} | 2023-07-03 | 2023-07-20 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP23, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:CHICOASEN, monto:90000.0, importe_modificado:90000.0}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:3.0}} | {2265586/proyecto_INICIO, 2265586/proyecto_FIN, 2265586/proyecto_PROCESO, 2265586/proyecto_FIN, 2265586/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402287373 | Proyecto de inversión | 1438441.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1438441.61, modificado:1438441.61}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 294702 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chicoasén | 294702 | S | 2454 | 2658 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:321.0, meta_modificada:321.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE AGOSTO CIUDAD CHICOASÉN CENTRO, 29640 CHICOASÉN, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE CALLE EL INFIERNILLO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CERCANIA DEL CENTRO, lon:-93.104106, lat:16.968504}} | 2023-04-10 | 2023-06-08 | 1438441.61 | 1438441.61 | 1438441.61 | 1438441.61 | 1438441.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOPM-FAISMUN-003-2023, contratista:CONSTRUCCIONES HERNANDEZ Y MORALES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:CHICOASEN, monto:1438441.61, importe_modificado:1438441.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:321.0}} | {2287373/proyecto_PROCESO, 2287373/proyecto_FIN, 2287373/proyecto_PROCESO, 2287373/proyecto_INICIO, 2287373/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402291694 | Proyecto de inversión | 489375.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489375.09, modificado:489375.09}} | REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHAS - 316061 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chicoasén | 316061 | S | 41 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.6, meta_modificada:3.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO CASCAJO - CACAHUANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO CACAHUANO, 29640 CACAHUANO, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LOS MARGENES DE DOS LOCALIDADES CACHUANO Y CASCAJO BICADOS SOBRE LA, lon:-93.137194, lat:17.013056}} | 2023-09-13 | 2023-10-12 | 489375.09 | 489375.09 | 489375.09 | 489375.09 | 489375.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOPM-FAISMUN-010-2023, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:CHICOASEN, monto:489375.09, importe_modificado:489375.09}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.6}} | {2291694/proyecto_PROCESO, 2291694/proyecto_FIN, 2291694/proyecto_INICIO, 2291694/proyecto_PROCESO, 2291694/proyecto_FIN, 2291694/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402295435 | Proyecto de inversión | 1248346.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1248346.96, modificado:1248346.96}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 331946 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chicoasén | 331946 | S | 2454 | 2658 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE AGOSTO CIUDAD CHICOASÉN CENTRO, 29640 CHICOASÉN, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE CALLE ANGOSTURA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CERCANIAS DEL CENTRO Y CALLE TRASERA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-93.106444, lat:16.967}} | 2023-10-23 | 2023-12-06 | 1248346.96 | 1248346.96 | 1248346.96 | 1248346.96 | 1248346.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOPM-FAISMUN-011-2023, contratista:CONSTRUCCIONES HERNANDEZ Y MORALES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:CHICOASEN, monto:1248346.96, importe_modificado:1248346.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.0}} | {2295435/proyecto_INICIO, 2295435/proyecto_PROCESO, 2295435/proyecto_FIN, 2295435/proyecto_INICIO, 2295435/proyecto_PROCESO, 2295435/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402287409 | Proyecto de inversión | 2071381.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2071381.09, modificado:2071381.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 294914 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chicoasén | 294914 | S | 103 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1056.5, meta_modificada:1056.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:15, direccion:EJIDO , 00000 LA REPRESA, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE Y , LAS OBRAS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LAS CERCANIAS AL CENTRO DEL EJIDO, lon:-93.156099, lat:17.015381}} | 2023-02-21 | 2023-04-21 | 2071381.09 | 2071381.09 | 2071381.09 | 2071381.09 | 2071381.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOPM-FAISMUN-002-2023, contratista:OSCAR FABIAN MENDEZ MUÑOZ, convocante:CHICOASEN, monto:2071381.09, importe_modificado:2071381.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1056.5}} | {2287409/proyecto_INICIO, 2287409/proyecto_FIN, 2287409/proyecto_PROCESO, 2287409/proyecto_INICIO, 2287409/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402289278 | Proyecto de inversión | 268745.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268745.2, modificado:268745.2}} | REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 304045 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chicoasén | 304045 | S | 2454 | 2659 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:227.3, meta_modificada:227.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ CIUDAD CHICOASÉN CENTRO, 29640 CHICOASÉN, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE CALLE LERMA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN LAS CERCANIAS DEL CENTRO E IGLESIA DE LA CIUDAD Y AL MARGEN DEL RIO, lon:-93.10830038, lat:16.96756799}} | 2023-05-17 | 2023-05-31 | 268745.2 | 268745.2 | 268745.2 | 268745.2 | 268745.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-MCC-DOPM-FAISMUN-004-2023, contratista:OSCAR FABIAN MENDEZ MUÑOZ, convocante:CHICOASEN, monto:268745.2, importe_modificado:268745.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:227.3}} | {2289278/proyecto_PROCESO, 2289278/proyecto_INICIO, 2289278/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402289889 | Proyecto de inversión | 223395.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223395.62, modificado:223395.62}} | CONSTRUCCION DE SERVICIOS BASICOS DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CAM NUMERO CINCUENTA - 307186 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chicoasén | 307186 | S | 2454 | 2658 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLEJON SIN NUMERO CIUDAD CHICOASÉN CENTRO, 29640 CHICOASÉN, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE CALLE MAGISTERIAL Y CALLE LERMA, LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN EN EL BARRIO MAGISTERIAL Y CERCA DE UN KINDER, lon:-93.109165, lat:16.969863}} | 2023-07-19 | 2023-08-02 | 223395.62 | 223395.62 | 223395.62 | 223395.62 | 223395.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-MCC-DOPM-FAISMUN-006-2023, contratista:CONSTRUCCIONES HERNANDEZ Y MORALES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:CHICOASEN, monto:223395.62, importe_modificado:223395.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {2289889/proyecto_INICIO, 2289889/proyecto_PROCESO, 2289889/proyecto_FIN, 2289889/proyecto_PROCESO, 2289889/proyecto_FIN, 2289889/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402315388 | Proyecto de inversión | 2087305.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2087305.67, modificado:2087315.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 416008 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chicoasén | 416008 | S | 2454 | 2658 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1010.46, meta_modificada:1010.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE PEÑITAS CIUDAD CHICOASÉN CENTRO, 29640 CHICOASÉN, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CERRO PRIETO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CERCANIAS DEL ARCO DE INGRESO A CHICOASEN Y DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-93.103809, lat:16.964375}} | 2023-11-23 | 2023-12-22 | 2087315.67 | 2087315.67 | 2087315.67 | 2087315.67 | 2087315.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOPM-FAISMUN-014-2023, contratista:JOSE MARIO LÓPEZ VÁZQUEZ, convocante:CHICOASEN, monto:2087315.67, importe_modificado:2087315.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1010.46}} | {2315388/proyecto_INICIO, 2315388/proyecto_FIN, 2315388/proyecto_PROCESO, 2315388/proyecto_FIN, 2315388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402287327 | Proyecto de inversión | 2197647.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2197647.67, modificado:2197647.67}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN EJIDO GALICIA - 294427 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 294427 | S | 233 | 254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:296, direccion:EJIDO GALICIA, 30123 GALICIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION HACIA EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO EJIDO LAS FLORES AVANZANDO 1 KM HASTA LLEGAR AL PANTEON , lon:-92.35823191, lat:15.73209187}} | 2023-10-17 | 2023-12-15 | 2197647.67 | 2197647.67 | 2197647.67 | 2197647.67 | 2197647.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FAISMUN/C-35/2023, contratista:MERINOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:2197647.67, importe_modificado:2197647.67}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.5}} | {2287327/proyecto_INICIO, 2287327/proyecto_PROCESO, 2287327/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202228552 | Proyecto de inversión | 2988046.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2988046.38, modificado:2988046.38}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN BARRIO LA ZACUALPA - 112152 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 112152 | S | 340 | 322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:98, direccion:BARRIO ZACUALPA, 30123 LA ZACUALPA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DIRIJIENDOSE AL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO SILTEPEC AVANZANDO 6 KMS APROX HASTA LLEGAR A LA ENTRAD, lon:-92.30994037, lat:15.69173643}} | 2023-05-15 | 2023-10-13 | 2988046.38 | 2988046.38 | 2988046.38 | 2988046.38 | 2988046.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FAISMUN/C-18/2023, contratista:ALTERNATIVAS ELÉCTRICAS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:2988046.38, importe_modificado:2988046.38}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.88}} | {2228552/proyecto_INICIO, 2228552/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302254716 | Proyecto de inversión | 1666558.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1666558.44, modificado:1666558.44}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EJIDO 1RO DE ENERO - 190128 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 190128 | S | 64 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:6, direccion:EJIDO 1RO DE ENERO, 30120 1RO. DE ENERO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION HACIA EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO LA CONCORDIA AVANZANDO 8.6 KM HASTA LLEGAR , lon:-92.3240442, lat:15.80386826}} | 2023-08-22 | 2023-11-20 | 1666558.44 | 1666558.44 | 1666558.44 | 1666558.44 | 1666558.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FAISMUN/C-27/2023, contratista:HORACIO MATA BARQUERO, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:1666558.44, importe_modificado:1666558.44}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.9}} | {2254716/proyecto_INICIO, 2254716/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302253648 | Proyecto de inversión | 1289274.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1289274.83, modificado:1289274.83}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EJIDO PABLO L. SIDAR - 183110 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 183110 | S | 1726 | 1625 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:127.9, meta_modificada:127.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO PABLO L SIDAR, 30120 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE CENTRAL LA OBRA SE ENCUENTRA SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION HACIA EL TR, lon:-92.28098984, lat:15.83030036}} | 2023-08-17 | 2023-10-26 | 1289274.83 | 1289274.83 | 1289274.83 | 1289274.83 | 1289274.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FAISMUN/C-24/2023, contratista:RCJ INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:1289274.83, importe_modificado:1289274.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:127.9}} | {2253648/proyecto_INICIO, 2253648/proyecto_FIN, 2253648/proyecto_PROCESO, 2253648/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302259934 | Proyecto de inversión | 511663.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511663.03, modificado:511663.03}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN BARRIO EL ROBLAR - 223659 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 223659 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:203, direccion:BARRIO EL ROBLAR, 30120 EL ROBLAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS SALIENO DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION HACIA EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO LA CONCORDIA AVANZANDO 1 KM APROX HASTA LLE, lon:-92.33099159, lat:15.76899774}} | 2023-09-06 | 2023-11-06 | 511663.03 | 511663.03 | 511663.03 | 511663.03 | 511663.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140310, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:511663.03, importe_modificado:511663.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:350.0}} | {2259934/proyecto_INICIO, 2259934/proyecto_FIN, 2259934/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402289156 | Proyecto de inversión | 4648573.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4648573.46, modificado:4648573.46}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO 1RA ETAPA EN EJIDO LAZARO CARDENAS - 303490 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 303490 | S | 777 | 705 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3676.6, meta_modificada:3676.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:27, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 30120 LÁZARO CÁRDENAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION HACIA EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO A FRONTERA COMALAPA AVANZANDO A, lon:-92.25524716, lat:15.71744006}} | 2023-09-05 | 2023-12-15 | 4648573.46 | 4648573.46 | 4648573.46 | 4648573.46 | 4648573.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FAISMUN/C-33/2023, contratista:JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ FONSECA, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:4648573.46, importe_modificado:4648573.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3676.6}} | {2289156/proyecto_INICIO, 2289156/proyecto_FIN, 2289156/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402289594 | Proyecto de inversión | 2110374.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2110374.52, modificado:2110374.52}} | CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EJDIO NUEVO AMANECER - 305745 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 305745 | S | 102 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:320, direccion:EJIDO NUEVO AMANECER, 30120 NUEVO AMANECER, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION HACIA EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO A LA CONCORDIA AVANZANDO 20 KM HAS, lon:-92.3796835, lat:15.88585199}} | 2023-08-15 | 2023-11-13 | 2110374.52 | 2110374.52 | 2110374.52 | 2110374.52 | 2110374.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FAISMUN/C-30/2023, contratista:FELIPE MARCOS MEDINA ALFONSO, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:2110374.52, importe_modificado:2110374.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:656.0}} | {2289594/proyecto_INICIO, 2289594/proyecto_PROCESO, 2289594/proyecto_INICIO, 2289594/proyecto_PROCESO, 2289594/proyecto_FIN, 2289594/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402290302 | Proyecto de inversión | 653677.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653677.52, modificado:653677.52}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN CHICOMUSELO BARRIO NUEVO - 309151 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 309151 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE EJIDO CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE CALLE OCTAVA PONIENTE SUR Y CALLE DECIMA PONIENTE SUR, LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION, lon:-92.29216095, lat:15.74061848}} | 2023-09-04 | 2023-11-03 | 653677.52 | 653677.52 | 653677.52 | 653677.52 | 653677.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140187, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:653677.52, importe_modificado:653677.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:450.0}} | {2290302/proyecto_FIN, 2290302/proyecto_INICIO, 2290302/proyecto_PROCESO, 2290302/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402303300 | Proyecto de inversión | 404424.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404424.07, modificado:404424.07}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CHICOMUSELO BARRIO NUEVO - 363216 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 363216 | S | 16 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1203.6, meta_modificada:1203.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE EJIDO CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE CALLE NOVENA PONIENTE SUR Y CALLE PRIMERA SUR PONIENTE, CALLE DECIMA SUR PONIENTE LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS SALIENDO DEL PAR, lon:-92.28994534, lat:15.74031101}} | 2023-10-02 | 2023-12-01 | 404424.07 | 404424.07 | 404424.07 | 404424.07 | 404424.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:404424.07, importe_modificado:404424.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1203.6}} | {2303300/proyecto_PROCESO, 2303300/proyecto_FIN, 2303300/proyecto_PROCESO, 2303300/proyecto_INICIO, 2303300/proyecto_FIN, 2303300/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402304155 | Proyecto de inversión | 333055.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333055.12, modificado:333055.12}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EJIDO VILLA NUEVA - 366680 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 366680 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:991.2, meta_modificada:991.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:209, direccion:EJIDO VILLA NUEVA, 30120 VILLA NUEVA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION HACIA EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO RIZO DE ORO AVANZO 850 MTS HASTA LLEGAR AL, lon:-92.33668597, lat:15.80370783}} | 2023-10-17 | 2023-12-18 | 333055.12 | 333055.12 | 333055.12 | 333055.12 | 333055.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137877, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:333055.12, importe_modificado:333055.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:991.2}} | {2304155/proyecto_INICIO, 2304155/proyecto_PROCESO, 2304155/proyecto_FIN, 2304155/proyecto_PROCESO, 2304155/proyecto_FIN, 2304155/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402309608 | Proyecto de inversión | 237896.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237896.51, modificado:237896.51}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EJIDO PABLO L SIDAR SEGUNDA ETAPA - 389994 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 389994 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:708.0, meta_modificada:708.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO PABLO L SIDAR, 30120 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE LAS PALMAS, CALLE LAS CAMELIAS LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION HACI, lon:-92.28249288, lat:15.83114983}} | 2023-10-05 | 2023-12-04 | 237896.51 | 237896.51 | 237896.51 | 237896.51 | 237896.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139621, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:237896.51, importe_modificado:237896.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:708.0}} | {2309608/proyecto_INICIO, 2309608/proyecto_PROCESO, 2309608/proyecto_FIN, 2309608/proyecto_INICIO, 2309608/proyecto_PROCESO, 2309608/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402309755 | Proyecto de inversión | 190317.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190317.21, modificado:190317.21}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EJIDO PIEDRA LABRADA - 390465 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 390465 | S | 4 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:566.4, meta_modificada:566.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:177, direccion:EJIDO PIEDRA LABRADA, 30120 PIEDRA LABRADA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION AL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO LAS FLORES AVANZANDO 7.00 KM PASANDO PO, lon:-92.34833982, lat:15.72156476}} | 2023-10-04 | 2023-12-04 | 190317.21 | 190317.21 | 190317.21 | 190317.21 | 190317.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138765, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:190317.21, importe_modificado:190317.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:566.4}} | {2309755/proyecto_INICIO, 2309755/proyecto_FIN, 2309755/proyecto_PROCESO, 2309755/proyecto_FIN, 2309755/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302259954 | Proyecto de inversión | 621812.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621812.98, modificado:621812.98}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN BARRIO EL MIRADOR DOS - 223769 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 223769 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:234, direccion:BARRIO SANTO DOMINGO, 30120 SAN JUAN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS SALIENO DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION AL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO SILTEPEC AVANZANDO 7 KM APROX HASTA LLEGAR AL , lon:-92.36223622, lat:15.68474032}} | 2023-09-06 | 2023-11-06 | 621812.98 | 621812.98 | 621812.98 | 621812.98 | 621812.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135316, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:621812.98, importe_modificado:621812.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:425.0}} | {2259954/proyecto_INICIO, 2259954/proyecto_PROCESO, 2259954/proyecto_INICIO, 2259954/proyecto_FIN, 2259954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402287185 | Proyecto de inversión | 1225167.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225167.04, modificado:1225167.04}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EJIDO UNION BUENA VISTA - 293609 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 293609 | S | 53 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3646.2, meta_modificada:3646.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:94, direccion:EJIDO UNIÓN BUENA VISTA, 30127 UNIÓN BUENAVISTA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION HACIA EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO RIZO DE ORO AVANZANDO , lon:-92.54350545, lat:15.79763639}} | 2023-09-15 | 2023-11-14 | 1225167.04 | 1225167.04 | 1225167.04 | 1225167.04 | 1225167.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140164, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:1225167.04, importe_modificado:1225167.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3646.2}} | {2287185/proyecto_FIN, 2287185/proyecto_INICIO, 2287185/proyecto_FIN, 2287185/proyecto_PROCESO, 2287185/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402288341 | Proyecto de inversión | 178422.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178422.38, modificado:178422.38}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EJJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 299666 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 299666 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:531.0, meta_modificada:531.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:20, direccion:EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 30120 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (LA FORTUNA), CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION HACIA EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO FRONTER, lon:-92.26045399, lat:15.77539095}} | 2023-10-04 | 2023-12-04 | 178422.38 | 178422.38 | 178422.38 | 178422.38 | 178422.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140058, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:178422.38, importe_modificado:178422.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:531.0}} | {2288341/proyecto_PROCESO, 2288341/proyecto_FIN, 2288341/proyecto_PROCESO, 2288341/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402288373 | Proyecto de inversión | 428213.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428213.72, modificado:428213.72}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN BARRIO SAN JUAN - 299858 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 299858 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1274.4, meta_modificada:1274.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:76, direccion:BARRIO SAN JUAN, 30120 SAN JUAN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION A CARRETERA CHICOMUSELO A SILTEPEC AVANZANDO 6 KM HASTA LLEGAR A BARRIO ZACULPA D, lon:-92.36268756, lat:15.68264862}} | 2023-10-04 | 2023-12-04 | 428213.72 | 428213.72 | 428213.72 | 428213.72 | 428213.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140068, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:428213.72, importe_modificado:428213.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1274.4}} | {2288373/proyecto_PROCESO, 2288373/proyecto_INICIO, 2288373/proyecto_FIN, 2288373/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402289470 | Proyecto de inversión | 380634.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380634.42, modificado:380634.42}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN BARRIO EL MIRADOR DOS - 305302 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 305302 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1132.8, meta_modificada:1132.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:234, direccion:BARRIO EL MIRADOR DOS, 30120 EL MIRADOR DOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS SALIENO DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION AL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO SILTEPEC AVANZANDO 7 KM APROX HASTA LLE, lon:-92.3614852, lat:15.68626905}} | 2023-10-04 | 2023-12-04 | 380634.42 | 380634.42 | 380634.42 | 380634.42 | 380634.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139720, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:380634.42, importe_modificado:380634.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1132.8}} | {2289470/proyecto_INICIO, 2289470/proyecto_PROCESO, 2289470/proyecto_FIN, 2289470/proyecto_INICIO, 2289470/proyecto_PROCESO, 2289470/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402301892 | Proyecto de inversión | 1906339.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1906339.94, modificado:1906339.94}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EJIDO MAYOR JULIO SABINES - 357302 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 357302 | S | 57 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.37, meta_modificada:5.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:126, direccion:EJIDO MAYOR JULIO SABINES, 30120 MAYOR JULIO SABINES, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL RUMBO AL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELOLA CONCORDIA AVANZANDO 22.8 KM APROXIMADAMENT, lon:-92.36332734, lat:15.91007185}} | 2023-10-17 | 2023-11-14 | 1906339.94 | 1906339.94 | 1906339.94 | 1906339.94 | 1906339.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FAISMUN/C-36/2023, contratista:GUSTAVO RODRIGUEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:1906339.94, importe_modificado:1906339.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.37}} | {2301892/proyecto_PROCESO, 2301892/proyecto_FIN, 2301892/proyecto_PROCESO, 2301892/proyecto_INICIO, 2301892/proyecto_PROCESO, 2301892/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402303209 | Proyecto de inversión | 273580.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273580.99, modificado:273580.99}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CHICOMUSELO BARRIO LA JUNTA - 362724 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 362724 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:814.2, meta_modificada:814.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA NORTE ORIENTE EJIDO CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE NORTE Y CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE, CALLE CUARTA ORIENTE NORTE LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS SALIENO DEL P, lon:-92.28229669, lat:15.74836037}} | 2023-10-02 | 2023-12-01 | 273580.99 | 273580.99 | 273580.99 | 273580.99 | 273580.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138344, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:273580.99, importe_modificado:273580.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:814.2}} | {2303209/proyecto_INICIO, 2303209/proyecto_PROCESO, 2303209/proyecto_FIN, 2303209/proyecto_PROCESO, 2303209/proyecto_INICIO, 2303209/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402303945 | Proyecto de inversión | 95158.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95158.6, modificado:95158.6}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CHICOMUSELO BARRIO LA TEJERIA - 365855 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 365855 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:283.2, meta_modificada:283.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA NORTE PONIENTE EJIDO CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA PONIENTE NORTE Y CALLE CUARTA PONIENTE NORTE, CALLE SEXTA PONIENTE NORTE LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN SALIENDO DEL PARQUE C, lon:-92.2880336, lat:15.74526768}} | 2023-10-04 | 2023-12-04 | 95158.6 | 95158.6 | 95158.6 | 95158.6 | 95158.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139701, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:95158.6, importe_modificado:95158.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:283.2}} | {2303945/proyecto_INICIO, 2303945/proyecto_PROCESO, 2303945/proyecto_FIN, 2303945/proyecto_INICIO, 2303945/proyecto_PROCESO, 2303945/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402305184 | Proyecto de inversión | 356844.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356844.77, modificado:356844.77}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EJIDO ALFONSO CORONA DEL ROSAL - 371831 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 371831 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1062.0, meta_modificada:1062.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:100, direccion:EJIDO ALFONSO CORONA DEL ROSAL, 30120 ALFONSO CORONA DEL ROSAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA SALIENO DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION HACIA EL TRAMO CHICOMUSELO LA CONCORDIA AVANZANDO 18 , lon:-92.3085898, lat:15.93108287}} | 2023-10-17 | 2023-12-18 | 356844.77 | 356844.77 | 356844.77 | 356844.77 | 356844.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137871, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:356844.77, importe_modificado:356844.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1062.0}} | {2305184/proyecto_INICIO, 2305184/proyecto_FIN, 2305184/proyecto_PROCESO, 2305184/proyecto_FIN, 2305184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302253631 | Proyecto de inversión | 2275354.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2275354.72, modificado:2275354.72}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EJIDO PABLO L. SIDAR - 183027 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 183027 | S | 1726 | 1625 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1943.2, meta_modificada:1943.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:CALLE LA CEIBA EJIDO PABLO L SIDAR, 30120 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE CALLE 24 DE JUNIO, AVENIDA EL CIPRES LA OBRA SE ENCUENTRA SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION HACIA EL TRAMO CARRET, lon:-92.27772633, lat:15.83201458}} | 2023-08-17 | 2023-11-15 | 2275354.72 | 2275354.72 | 2275354.72 | 2275354.72 | 2275354.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FAISMUN/C-23/2023, contratista:HANS CHRISTIAN MORALES MORALES, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:2275354.72, importe_modificado:2275354.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1943.2}} | {2253631/proyecto_INICIO, 2253631/proyecto_PROCESO, 2253631/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402288500 | Proyecto de inversión | 356844.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356844.77, modificado:356844.77}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EJIDO NUEVO PORTAL - 300458 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 300458 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1062.0, meta_modificada:1062.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:339, direccion:EJIDO NUEVO PORTAL, 30120 NUEVO PORTAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN SALIENDO DE LA CABECERA MUICIPAL CON DIRECCION HACIA EL TRAMO CARRETERO CHICMUSELO RIZO DE ORO AVANZANDO 400 MTS HASTA LLEGAR, lon:-92.38502884, lat:15.75880793}} | 2023-10-05 | 2023-12-04 | 356844.77 | 356844.77 | 356844.77 | 356844.77 | 356844.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140039, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:356844.77, importe_modificado:356844.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1062.0}} | {2288500/proyecto_PROCESO, 2288500/proyecto_FIN, 2288500/proyecto_INICIO, 2288500/proyecto_PROCESO, 2288500/proyecto_FIN, 2288500/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402302965 | Proyecto de inversión | 535267.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535267.15, modificado:535267.15}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CHICOMUSELO BARRIO EL PUENTE - 361695 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 361695 | S | 34 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1593.0, meta_modificada:1593.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA SUR PONIENTE EJIDO CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR Y CALLE CUARTA SUR PONIENTE, CALLE CUARTA PONIENTE SUR LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN A 2 CUADRAS DEL PARQUE CENTR, lon:-92.28139245, lat:15.74109583}} | 2023-10-02 | 2023-12-01 | 535267.15 | 535267.15 | 535267.15 | 535267.15 | 535267.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138331, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:535267.15, importe_modificado:535267.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1593.0}} | {2302965/proyecto_INICIO, 2302965/proyecto_PROCESO, 2302965/proyecto_FIN, 2302965/proyecto_PROCESO, 2302965/proyecto_FIN, 2302965/proyecto_INICIO, 2302965/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402303862 | Proyecto de inversión | 237896.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237896.51, modificado:237896.51}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EJIDO BENITO JUAREZ - 365552 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 365552 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:708.0, meta_modificada:708.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:101, direccion:EJIDO BENITO JUAREZ, 30120 BENITO JUÁREZ, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION HACIA EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO LA CONCORDIA A 20 KM APROXIMA, lon:-92.37666572, lat:15.89651867}} | 2023-10-04 | 2023-12-04 | 237896.51 | 237896.51 | 237896.51 | 237896.51 | 237896.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138648, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:237896.51, importe_modificado:237896.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:708.0}} | {2303862/proyecto_PROCESO, 2303862/proyecto_INICIO, 2303862/proyecto_FIN, 2303862/proyecto_INICIO, 2303862/proyecto_FIN, 2303862/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402305056 | Proyecto de inversión | 1070534.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070534.3, modificado:1070534.3}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EJIDO NUEVA AMERICA - 371390 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 371390 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3186.0, meta_modificada:3186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:37, direccion:EJIDO NUEVA AMÉRICA, 30129 NUEVA AMÉRICA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION HACIA EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO LA CONCORDIA AVANZANDO 20 KMS APROX, lon:-92.30808374, lat:15.92353932}} | 2023-10-17 | 2023-12-18 | 1070534.3 | 1070534.3 | 1070534.3 | 1070534.3 | 1070534.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138313, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:1070534.3, importe_modificado:1070534.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3186.0}} | {2305056/proyecto_PROCESO, 2305056/proyecto_INICIO, 2305056/proyecto_FIN, 2305056/proyecto_PROCESO, 2305056/proyecto_FIN, 2305056/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402307740 | Proyecto de inversión | 5331274.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5331274.35, modificado:5331274.35}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO 1RA ETAPA EM EJIDO 20 DE NOVIEMBRE - 383292 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 383292 | S | 259 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5100.0, meta_modificada:5100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 30123 20 DE NOVIEMBRE, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , A OBRA SE ENCUENTRA SALIENDO DELA CABECERA MUNICIPAL CONDIRECCION HACIA EL TRAMOCARRETERO CHICOMUSELO EJIDO LASFLORES AVANZANDO 1 KM HASTALLEGAR A, lon:-92.37840611, lat:15.73760424}} | 2023-09-13 | 2023-12-12 | 5331274.35 | 5331274.35 | 5331274.35 | 5331274.35 | 5331274.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FAISMUN/C-34/2023, contratista:JOSE ARLEY DIAZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:5331274.35, importe_modificado:5331274.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5100.0}} | {2307740/proyecto_INICIO, 2307740/proyecto_PROCESO, 2307740/proyecto_FIN, 2307740/proyecto_PROCESO, 2307740/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402313161 | Proyecto de inversión | 1015873.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015873.9, modificado:1015873.9}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EJIDO RAIZAL - 407061 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 407061 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:103, direccion:EJIDO EL RAIZAL, 30129 EL RAIZAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION HACIA EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO LA CONCORDIA AVANZANDO 5 KM APROXIMADAMENTE, lon:-92.25261106, lat:15.89550284}} | 2023-10-17 | 2023-12-18 | 1015873.9 | 1015873.9 | 1015873.9 | 1015873.9 | 1015873.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139708, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:1015873.9, importe_modificado:1015873.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:700.0}} | {2313161/proyecto_FIN, 2313161/proyecto_INICIO, 2313161/proyecto_FIN, 2313161/proyecto_PROCESO, 2313161/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202227397 | Proyecto de inversión | 994410.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994410.42, modificado:994410.42}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EJIDO PABLO L. SIDAR - 104972 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 104972 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2690.4, meta_modificada:2690.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:EJIDO PABLO L SIDAR, 30120 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE CAMINA HACIA EL NORTE BUSCANDO LA SALIDA A LA CARRETERA QUE VA A LA CONCORDIA SE CAMINA APROX. 8.5 KM, lon:-92.27697223, lat:15.8322904}} | 2023-02-08 | 2023-04-10 | 994410.42 | 994410.42 | 994410.42 | 994410.42 | 994410.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135372, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:994410.42, importe_modificado:994410.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2690.4}} | {2227397/proyecto_INICIO, 2227397/proyecto_PROCESO, 2227397/proyecto_FIN, 2227397/proyecto_INICIO, 2227397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302253582 | Proyecto de inversión | 1367179.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1367179.92, modificado:1367179.92}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EJIDO PABLO L. SIDAR - 182705 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 182705 | S | 1726 | 1625 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1254.6, meta_modificada:1254.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO PABLO L SIDAR, 30120 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE CALLE LAS CAMELIAS Y CALLE CALLE CENTRAL, AVENIDA 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION HACIA EL T, lon:-92.280164, lat:15.8316493}} | 2023-08-17 | 2023-11-15 | 1367179.92 | 1367179.92 | 1367179.92 | 1367179.92 | 1367179.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FAISMUN/C-21/2023, contratista:JUAN ERNESTO SUAREZ ALTUZAR, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:1367179.92, importe_modificado:1367179.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1254.6}} | {2253582/proyecto_INICIO, 2253582/proyecto_PROCESO, 2253582/proyecto_INICIO, 2253582/proyecto_PROCESO, 2253582/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302253721 | Proyecto de inversión | 1608629.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1608629.41, modificado:1608629.41}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EJIDO UNION BUENA VISTA - 183735 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 183735 | S | 814 | 822 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1303.2, meta_modificada:1303.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:94, direccion:EJIDO UNIÓN BUENA VISTA, 30127 UNIÓN BUENAVISTA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE CHICOMUSELO CON DIRECCION A LA CARRETERA CHICOMUSELORIZO DE ORO E.C. A SAN ANTONIO SIGUIEND, lon:-92.54352885, lat:15.79555608}} | 2023-08-18 | 2023-10-02 | 1608629.41 | 1608629.41 | 1608629.41 | 1608629.41 | 1608629.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FAISMUN/C-26/2023, contratista:KARLA GUADALUPE DOMINGUEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:1608629.41, importe_modificado:1608629.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1303.2}} | {2253721/proyecto_INICIO, 2253721/proyecto_PROCESO, 2253721/proyecto_FIN, 2253721/proyecto_PROCESO, 2253721/proyecto_FIN, 2253721/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402287061 | Proyecto de inversión | 559467 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559467.0, modificado:559467.0}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 293041 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 293041 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:20, direccion:EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 30120 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (LA FORTUNA), CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION HACIA EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO .FRONTE, lon:-92.26108136, lat:15.77418447}} | 2023-09-05 | 2023-11-06 | 559467 | 559467 | 559467 | 559467 | 559467 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140291, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:559467.0, importe_modificado:559467.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:350.0}} | {2287061/proyecto_INICIO, 2287061/proyecto_FIN, 2287061/proyecto_PROCESO, 2287061/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402288643 | Proyecto de inversión | 297370.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297370.64, modificado:297370.64}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN BARRIO LA PIEDAD - 300964 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 300964 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:885.0, meta_modificada:885.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:49, direccion:BARRIO LA PIEDAD, 30127 LA PIEDAD, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION HACIA EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO A LA CONCORDIA AVANZANDO 0.5 KM HASTA LLEGAR , lon:-92.57487098, lat:15.84394504}} | 2023-10-05 | 2023-12-04 | 297370.64 | 297370.64 | 297370.64 | 297370.64 | 297370.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140019, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:297370.64, importe_modificado:297370.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:885.0}} | {2288643/proyecto_INICIO, 2288643/proyecto_PROCESO, 2288643/proyecto_FIN, 2288643/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402289248 | Proyecto de inversión | 166527.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166527.56, modificado:166527.56}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN BARRIO SANTO DOMINGO - 303924 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 303924 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:495.6, meta_modificada:495.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:88, direccion:BARRIO SANTO DOMINGO, 30120 SANTO DOMINGO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION HACIA EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO SILTEPEC AVANZANDO 5 KM HAST, lon:-92.38021249, lat:15.70352624}} | 2023-10-04 | 2023-12-04 | 166527.56 | 166527.56 | 166527.56 | 166527.56 | 166527.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139821, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:166527.56, importe_modificado:166527.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:495.6}} | {2289248/proyecto_FIN, 2289248/proyecto_PROCESO, 2289248/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402289643 | Proyecto de inversión | 547383.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547383.73, modificado:547383.73}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN BARRIO FLOR DE MAYO - 305964 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 305964 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:160, direccion:BARRIO FLOR DE MAYO, 30120 FLOR DE MAYO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION HACIA EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO COMALAPA APROXIMADAMENTE A 9.7 K, lon:-92.22744625, lat:15.70114855}} | 2023-06-02 | 2023-08-01 | 547383.73 | 547383.73 | 547383.73 | 547383.73 | 547383.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139797, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:547383.73, importe_modificado:547383.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:375.0}} | {2289643/proyecto_INICIO, 2289643/proyecto_FIN, 2289643/proyecto_PROCESO, 2289643/proyecto_FIN, 2289643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402301047 | Proyecto de inversión | 678005.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678005.06, modificado:678005.06}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CHICOMUSELO BARRIO CRUZ GRANDE - 353908 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 353908 | S | 34 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2017.8, meta_modificada:2017.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA SUR PONIENTE EJIDO CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA PONIENTE SUR Y CALLE QUINTA AVENIDA SUR, LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECION HACI, lon:-92.28693993, lat:15.73435253}} | 2023-10-04 | 2023-12-04 | 678005.06 | 678005.06 | 678005.06 | 678005.06 | 678005.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138387, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:678005.06, importe_modificado:678005.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2017.8}} | {2301047/proyecto_INICIO, 2301047/proyecto_PROCESO, 2301047/proyecto_FIN, 2301047/proyecto_INICIO, 2301047/proyecto_FIN, 2301047/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402313826 | Proyecto de inversión | 118948.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118948.26, modificado:118948.26}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EJIDO 1RO DE ENERO - 410329 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 410329 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:354.0, meta_modificada:354.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:6, direccion:EJIDO 1RO DE ENERO, 30120 1RO. DE ENERO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADAS SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION HACIA EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO LA CONCORDIA AVANZANDO 8.6 KM HASTA L, lon:-92.32323859, lat:15.80377612}} | 2023-10-17 | 2023-12-18 | 118948.26 | 118948.26 | 118948.26 | 118948.26 | 118948.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138566, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:118948.26, importe_modificado:118948.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:354.0}} | {2313826/proyecto_INICIO, 2313826/proyecto_FIN, 2313826/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302253766 | Proyecto de inversión | 470962.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470962.48, modificado:470962.48}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EJIDO UNION BUENA VISTA ACCESO PRINCIPAL - 184102 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 184102 | S | 814 | 822 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:362.43, meta_modificada:362.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:94, direccion:EJIDO UNIÓN BUENA VISTA, 30127 UNIÓN BUENAVISTA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE CHICOMUSELO CON DIRECCION A LA CARRETERA CHICOMUSELORIZO DE ORO E.C. A SAN ANTONIO SIGUIEND, lon:-92.54311847, lat:15.79295202}} | 2023-08-21 | 2023-09-20 | 470962.48 | 470962.48 | 470962.48 | 470962.48 | 470962.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FAISMUN/C-29/2023, contratista:KARLA GUADALUPE DOMINGUEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:470962.48, importe_modificado:470962.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:362.43}} | {2253766/proyecto_INICIO, 2253766/proyecto_PROCESO, 2253766/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402287037 | Proyecto de inversión | 863033.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863033.99, modificado:863033.99}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EJIDO GRECIA - 292965 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 292965 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:104, direccion:EJIDO GRECIA, 30128 GRECIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCENTRAN UBICADAS SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION HACIA EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO RIZO DE ORO AVANZANDO 25 KMS APROX HASTA LLEGAR AL, lon:-92.40774132, lat:15.80557724}} | 2023-09-04 | 2023-11-03 | 863033.99 | 863033.99 | 863033.99 | 863033.99 | 863033.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139789, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:863033.99, importe_modificado:863033.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:625.0}} | {2287037/proyecto_INICIO, 2287037/proyecto_PROCESO, 2287037/proyecto_FIN, 2287037/proyecto_INICIO, 2287037/proyecto_PROCESO, 2287037/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402290128 | Proyecto de inversión | 130843.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130843.08, modificado:130843.08}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN BARRIO FLOR DE MAYO - 308310 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 308310 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:389.4, meta_modificada:389.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:160, direccion:BARRIO FLOR DE MAYO, 30120 FLOR DE MAYO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION HACIA EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO COMALAPA APROXIMADAMENTE A 9.7 K, lon:-92.2280566, lat:15.69945929}} | 2023-10-04 | 2023-12-04 | 130843.08 | 130843.08 | 130843.08 | 130843.08 | 130843.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140027, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:130843.08, importe_modificado:130843.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:389.4}} | {2290128/proyecto_FIN, 2290128/proyecto_PROCESO, 2290128/proyecto_INICIO, 2290128/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402311943 | Proyecto de inversión | 728336.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728336.76, modificado:728336.76}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EJIDO PATRIA NUEVA NUEVA LINDA - 402096 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 402096 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:233, direccion:EJIDO PATRIA NUEVA NUEVA LINDA, 30120 NUEVA LINDA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION HACIA EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO LA CONCORDIA AVANZANDO 17 , lon:-92.31798683, lat:15.87945229}} | 2023-10-17 | 2023-12-18 | 728336.76 | 728336.76 | 728336.76 | 728336.76 | 728336.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139485, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:728336.76, importe_modificado:728336.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:500.0}} | {2311943/proyecto_INICIO, 2311943/proyecto_FIN, 2311943/proyecto_PROCESO, 2311943/proyecto_FIN, 2311943/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402313213 | Proyecto de inversión | 214106.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214106.86, modificado:214106.86}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EJIDO NUEVA REFORMA - 407317 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 407317 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:637.2, meta_modificada:637.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:130, direccion:EJIDO NUEVA REFORMA, 30129 NUEVA REFORMA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION HACIA EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO RIZO DE ORO AVANZANDO 9 KM HASTA LL, lon:-92.28800381, lat:15.80273734}} | 2023-10-17 | 2023-12-18 | 214106.86 | 214106.86 | 214106.86 | 214106.86 | 214106.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139679, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:214106.86, importe_modificado:214106.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:637.2}} | {2313213/proyecto_PROCESO, 2313213/proyecto_FIN, 2313213/proyecto_INICIO, 2313213/proyecto_FIN, 2313213/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302253751 | Proyecto de inversión | 1106864 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106864.0, modificado:1106864.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EJIDO UNION BUENA VISTA BARRIO GUADALUPE - 184013 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 184013 | S | 814 | 822 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:790.0, meta_modificada:790.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:94, direccion:EJIDO UNIÓN BUENA VISTA, 30127 UNIÓN BUENAVISTA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE CHICOMUSELO CON DIRECCION A LA CARRETERA CHICOMUSELORIZO DE ORO E.C. A SAN ANTONIO SIGUIEND, lon:-92.54802423, lat:15.79168982}} | 2023-08-18 | 2023-10-02 | 1106864 | 1106864 | 1106864 | 1106864 | 1106864 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FAISMUN/C-28/2023, contratista:KARLA GUADALUPE DOMINGUEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:1106864.0, importe_modificado:1106864.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:790.0}} | {2253751/proyecto_INICIO, 2253751/proyecto_FIN, 2253751/proyecto_PROCESO, 2253751/proyecto_FIN, 2253751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402289177 | Proyecto de inversión | 166527.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166527.56, modificado:166527.56}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN BARRIO EL ROBLAR - 303593 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 303593 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:495.6, meta_modificada:495.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:203, direccion:BARRIO EL ROBLAR, 30120 EL ROBLAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS SALIENO DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION HACIA EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO LA CONCORDIA AVANZANDO 1 KM APROX HASTA LLE, lon:-92.33099019, lat:15.76923602}} | 2023-10-04 | 2023-12-04 | 166527.56 | 166527.56 | 166527.56 | 166527.56 | 166527.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139988, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:166527.56, importe_modificado:166527.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:495.6}} | {2289177/proyecto_INICIO, 2289177/proyecto_PROCESO, 2289177/proyecto_FIN, 2289177/proyecto_INICIO, 2289177/proyecto_PROCESO, 2289177/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402289217 | Proyecto de inversión | 166527.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166527.56, modificado:166527.56}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN BARRIO AGUA ZARCA - 303797 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 303797 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:495.6, meta_modificada:495.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BARRIO AGUA ZARCA, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION HACIA EN EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO FRONTERA COMALAPA AVANZANDO 1.5 KM P, lon:-92.27847622, lat:15.74864434}} | 2023-10-04 | 2023-12-04 | 166527.56 | 166527.56 | 166527.56 | 166527.56 | 166527.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139803, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:166527.56, importe_modificado:166527.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:495.6}} | {2289217/proyecto_INICIO, 2289217/proyecto_PROCESO, 2289217/proyecto_FIN, 2289217/proyecto_INICIO, 2289217/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402289459 | Proyecto de inversión | 487687.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487687.85, modificado:487687.85}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EJIDO SAN ANTONIO OCOTAL - 305272 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 305272 | S | 20 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1451.4, meta_modificada:1451.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:298, direccion:EJIDO SAN ANTONIO OCOTAL, 30123 SAN ANTONIO OCOTAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS SALIENO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION AL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO EJIDO LAS FLORES AVANZANDO, lon:-92.39796225, lat:15.74368426}} | 2023-10-04 | 2023-12-04 | 487687.85 | 487687.85 | 487687.85 | 487687.85 | 487687.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139800, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:487687.85, importe_modificado:487687.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1451.4}} | {2289459/proyecto_INICIO, 2289459/proyecto_PROCESO, 2289459/proyecto_FIN, 2289459/proyecto_INICIO, 2289459/proyecto_PROCESO, 2289459/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402290203 | Proyecto de inversión | 1267405.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1267405.33, modificado:1267405.33}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN CHICOMUSELO BARRIO EL PUENTE - 308684 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 308684 | S | 27 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:875.0, meta_modificada:875.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:EJIDO CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE SU Y CALLE CUARTA SUR PONIENTE, CALLE CUARTA PONIENTE SUR LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN A 2 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION HACIA LA G, lon:-92.28216694, lat:15.74238663}} | 2023-09-04 | 2023-11-03 | 1267405.33 | 1267405.33 | 1267405.33 | 1267405.33 | 1267405.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140317, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:1267405.33, importe_modificado:1267405.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:875.0}} | {2290203/proyecto_INICIO, 2290203/proyecto_PROCESO, 2290203/proyecto_FIN, 2290203/proyecto_INICIO, 2290203/proyecto_PROCESO, 2290203/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402309711 | Proyecto de inversión | 356844.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356844.77, modificado:356844.77}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EJIDO PABLO L SIDAR PRIMERA ETAPA - 390372 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 390372 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1062.0, meta_modificada:1062.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:EJIDO PABLO L SIDAR, 30120 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION HACIA EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO RIZO DE ORO AVANZANDO 9 KM HASTA L, lon:-92.28487336, lat:15.82791382}} | 2023-10-02 | 2023-12-01 | 356844.77 | 356844.77 | 356844.77 | 356844.77 | 356844.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138752, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:356844.77, importe_modificado:356844.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1062.0}} | {2309711/proyecto_FIN, 2309711/proyecto_INICIO, 2309711/proyecto_FIN, 2309711/proyecto_PROCESO, 2309711/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302253608 | Proyecto de inversión | 1098700.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098700.04, modificado:1098700.04}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EJIDO PABLO L. SIDAR - 182889 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 182889 | S | 1726 | 1625 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1159.1, meta_modificada:1159.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO PABLO L SIDAR, 30120 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA LA CEIBA, CALLE LAS PALMAS LA OBRA SE ENCUENTRA SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION HACIA EL TRAMO CARR, lon:-92.27980192, lat:15.82958675}} | 2023-08-17 | 2023-10-18 | 1098700.04 | 1098700.04 | 1098700.04 | 1098700.04 | 1098700.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FAISMUN/C-22/2023, contratista:NERY HUMBERTO VAZQUEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:1098700.04, importe_modificado:1098700.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1159.1}} | {2253608/proyecto_INICIO, 2253608/proyecto_PROCESO, 2253608/proyecto_INICIO, 2253608/proyecto_PROCESO, 2253608/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402288548 | Proyecto de inversión | 499582.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499582.68, modificado:499582.68}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EJIDO MONTE SINAI - 300651 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 300651 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1486.8, meta_modificada:1486.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:75, direccion:EJIDO MONTE SINAI, 30120 MONTE SINAÍ, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION A CARRETERA CHICOMUSELO A SILTEPEC HASTA LLEGAR A BARRIO ZACULPA DONDE SE EN, lon:-92.3664639, lat:15.68938073}} | 2023-10-05 | 2023-12-04 | 499582.68 | 499582.68 | 499582.68 | 499582.68 | 499582.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140014, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:499582.68, importe_modificado:499582.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1486.8}} | {2288548/proyecto_PROCESO, 2288548/proyecto_INICIO, 2288548/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402289520 | Proyecto de inversión | 511477.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511477.5, modificado:511477.5}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN COLONIA PIEDRA LABRADA - 305515 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 305515 | S | 20 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1522.2, meta_modificada:1522.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:54, direccion:COLONIA PIEDRA LABRADA, 30123 PIEDRA LABRADA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS SALIENO DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION AL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO FRONTERA COMALAPA AVANZANDO 5 KMS HAST, lon:-92.30519398, lat:15.68212592}} | 2023-10-04 | 2023-12-04 | 511477.5 | 511477.5 | 511477.5 | 511477.5 | 511477.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139969, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:511477.5, importe_modificado:511477.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1522.2}} | {2289520/proyecto_PROCESO, 2289520/proyecto_FIN, 2289520/proyecto_PROCESO, 2289520/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402303414 | Proyecto de inversión | 130843.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130843.08, modificado:130843.08}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN BARRIO REGADILLLO - 363816 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 363816 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:389.4, meta_modificada:389.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:61, direccion:BARRIO EL REGADILLO, 30126 EL REGADILLO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS SALIENO DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION AL PANTEON EJIDAL HACIA EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO LAS FLORES AVANZAND, lon:-92.31962539, lat:15.72453547}} | 2023-10-02 | 2023-12-01 | 130843.08 | 130843.08 | 130843.08 | 130843.08 | 130843.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139603, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:130843.08, importe_modificado:130843.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:389.4}} | {2303414/proyecto_INICIO, 2303414/proyecto_FIN, 2303414/proyecto_PROCESO, 2303414/proyecto_INICIO, 2303414/proyecto_PROCESO, 2303414/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402304005 | Proyecto de inversión | 416318.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416318.9, modificado:416318.9}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CHICOMUSELO BARRIO CENTRO - 366059 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 366059 | S | 22 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1239.0, meta_modificada:1239.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA SUR PONIENTE EJIDO CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA PONIENTE SUR Y CALLE QUINTA PONIENTE SUR, CALLE SEPTIMA PONIENTE SUR LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS SALIENDO DEL PARQUE, lon:-92.2869371, lat:15.74360326}} | 2023-10-04 | 2023-12-04 | 416318.9 | 416318.9 | 416318.9 | 416318.9 | 416318.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138291, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:416318.9, importe_modificado:416318.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1239.0}} | {2304005/proyecto_INICIO, 2304005/proyecto_FIN, 2304005/proyecto_PROCESO, 2304005/proyecto_FIN, 2304005/proyecto_PROCESO, 2304005/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402307066 | Proyecto de inversión | 1086422.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086422.14, modificado:1086422.14}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EJIDO ALFONSO CORONA DEL ROSAL - 380649 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 380649 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:100, direccion:EJIDO ALFONSO CORONA DEL ROSAL, 30120 ALFONSO CORONA DEL ROSAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA SALIENO DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION HACIA EL TRAMO CHICOMUSELO LA CONCORDIA AVANZANDO 18 , lon:-92.30858468, lat:15.93088299}} | 2023-10-17 | 2023-12-18 | 1086422.14 | 1086422.14 | 1086422.14 | 1086422.14 | 1086422.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138672, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:1086422.14, importe_modificado:1086422.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:750.0}} | {2307066/proyecto_INICIO, 2307066/proyecto_PROCESO, 2307066/proyecto_FIN, 2307066/proyecto_INICIO, 2307066/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402287131 | Proyecto de inversión | 1553647.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1553647.82, modificado:1553647.82}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EJIDO UNION BUENA VISTA - 293432 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 293432 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:94, direccion:EJIDO UNIÓN BUENA VISTA, 30127 UNIÓN BUENAVISTA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION HACIA EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO RIZO DE ORO AVANZANDO , lon:-92.54502552, lat:15.79461662}} | 2023-09-05 | 2023-11-06 | 1553647.82 | 1553647.82 | 1553647.82 | 1553647.82 | 1553647.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140173, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:1553647.82, importe_modificado:1553647.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1250.0}} | {2287131/proyecto_FIN, 2287131/proyecto_PROCESO, 2287131/proyecto_FIN, 2287131/proyecto_INICIO, 2287131/proyecto_PROCESO, 2287131/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402287222 | Proyecto de inversión | 1296535.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296535.99, modificado:1296535.99}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EJIDO MIGUEL ALEMAN - 293827 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 293827 | S | 55 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3858.6, meta_modificada:3858.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:31, direccion:EJIDO MIGUEL ALEMÁN, 30124 MIGUEL ALEMÁN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION HACIA EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO RIZO DE ORO AVANAZANDO 800 MT, lon:-92.49536461, lat:15.73032172}} | 2023-09-15 | 2023-11-14 | 1296535.99 | 1296535.99 | 1296535.99 | 1296535.99 | 1296535.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140167, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:1296535.99, importe_modificado:1296535.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3858.6}} | {2287222/proyecto_INICIO, 2287222/proyecto_PROCESO, 2287222/proyecto_FIN, 2287222/proyecto_INICIO, 2287222/proyecto_PROCESO, 2287222/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402287310 | Proyecto de inversión | 118948.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118948.26, modificado:118948.26}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN BARRIO SAN MARCOS - 294348 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 294348 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:354.0, meta_modificada:354.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:107, direccion:BARRIO SAN MARCOS, 30120 SAN MARCOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS SALIENO DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION AL TRAMO CARRETEROCHICOMUSELO SILTEPEC AVANZANDO 6 KM HASTALLEGAR AL ENTRONQUE, lon:-92.38306845, lat:15.69668895}} | 2023-09-15 | 2023-11-14 | 118948.26 | 118948.26 | 118948.26 | 118948.26 | 118948.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139781, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:118948.26, importe_modificado:118948.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:354.0}} | {2287310/proyecto_INICIO, 2287310/proyecto_PROCESO, 2287310/proyecto_INICIO, 2287310/proyecto_FIN, 2287310/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402288300 | Proyecto de inversión | 237896.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237896.51, modificado:237896.51}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN BARRIO LA PINTA - 299444 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 299444 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:708.0, meta_modificada:708.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:55, direccion:BARRIO LA PINTA, 30124 LA PINTA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION HACIA EL OESTE SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE AL EJDIO NUEVA MORELIA , lon:-92.4430648, lat:15.74256184}} | 2023-10-04 | 2023-12-04 | 237896.51 | 237896.51 | 237896.51 | 237896.51 | 237896.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140053, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:237896.51, importe_modificado:237896.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:708.0}} | {2288300/proyecto_INICIO, 2288300/proyecto_FIN, 2288300/proyecto_PROCESO, 2288300/proyecto_FIN, 2288300/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402288483 | Proyecto de inversión | 666110.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666110.23, modificado:666110.23}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EJIDO LAZARO CARDENAS - 300355 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 300355 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1982.4, meta_modificada:1982.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:27, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 30120 LÁZARO CÁRDENAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION HACIA EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO COMALAPA APROXIMADAMENTE , lon:-92.25401742, lat:15.71963238}} | 2023-10-04 | 2023-12-04 | 666110.23 | 666110.23 | 666110.23 | 666110.23 | 666110.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140034, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:666110.23, importe_modificado:666110.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1982.4}} | {2288483/proyecto_FIN, 2288483/proyecto_PROCESO, 2288483/proyecto_INICIO, 2288483/proyecto_PROCESO, 2288483/proyecto_FIN, 2288483/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402289194 | Proyecto de inversión | 166527.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166527.56, modificado:166527.56}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EJIDO SAN AGUSTIN - 303675 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 303675 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:495.6, meta_modificada:495.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:219, direccion:EJIDO SAN AGUSTIN, 30120 SAN AGUSTÍN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION HACIA EL TRAMO CHICOMUSELO EJIDO BENITO JUAREZ HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE DEL, lon:-92.32472929, lat:15.74913427}} | 2023-10-04 | 2023-12-04 | 166527.56 | 166527.56 | 166527.56 | 166527.56 | 166527.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139801, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:166527.56, importe_modificado:166527.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:495.6}} | {2289194/proyecto_INICIO, 2289194/proyecto_PROCESO, 2289194/proyecto_FIN, 2289194/proyecto_PROCESO, 2289194/proyecto_INICIO, 2289194/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402290234 | Proyecto de inversión | 759598.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759598.46, modificado:759598.46}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN CHICOMUSELO BARRIO SANTA CECILIA - 308805 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 308805 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:EJIDO , 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION HACIA EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO FRONTERA COMALAPA A 50 METROS DEL ARCO BOBLAR A MANO DERECH, lon:-92.27393091, lat:15.74517443}} | 2023-09-04 | 2023-11-03 | 759598.46 | 759598.46 | 759598.46 | 759598.46 | 759598.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140302, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:759598.46, importe_modificado:759598.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:525.0}} | {2290234/proyecto_INICIO, 2290234/proyecto_FIN, 2290234/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402290330 | Proyecto de inversión | 249791.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249791.34, modificado:249791.34}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CHICOMUSELO BARRIO SANTA CECILIA - 309221 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 309221 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:743.4, meta_modificada:743.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:EJIDO CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION HACIA EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO COMALAPA A 50 METROS DEL ARCO BOBLAR A MANO DERE, lon:-92.27302597, lat:15.744277}} | 2023-10-02 | 2023-12-01 | 249791.34 | 249791.34 | 249791.34 | 249791.34 | 249791.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140202, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:249791.34, importe_modificado:249791.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:743.4}} | {2290330/proyecto_FIN, 2290330/proyecto_INICIO, 2290330/proyecto_FIN, 2290330/proyecto_INICIO, 2290330/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402306109 | Proyecto de inversión | 1337067.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1337067.02, modificado:1337067.02}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS Y RASTREO DELBARRIO LIMONAR A EJIDO LA UNION BUENA VISTA - 375668 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 375668 | S | 791 | 809 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:19.4, meta_modificada:19.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:94, direccion:CAMINO TRAMO BARRIO EL LIMONAR - EJIDO UNION BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 400 EJIDO UNIÓN BUENA VISTA, 30127 UNIÓN BUENAVISTA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL , lon:-92.5423983, lat:15.79048708}} | 2023-09-04 | 2023-10-19 | 1337067.02 | 1337067.02 | 1337067.02 | 1337067.02 | 1337067.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FAISMUN/C-31/2023, contratista:JOSÉ ARLEY DÍAZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:1337067.02, importe_modificado:1337067.02}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:19.4}} | {2306109/proyecto_INICIO, 2306109/proyecto_PROCESO, 2306109/proyecto_FIN, 2306109/proyecto_INICIO, 2306109/proyecto_PROCESO, 2306109/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402307078 | Proyecto de inversión | 1444792.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1444792.52, modificado:1444792.52}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EJIDO NUEVA AMERICA - 380698 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 380698 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:37, direccion:EJIDO NUEVA AMÉRICA, 30129 NUEVA AMÉRICA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION HACIA EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO LA CONCORDIA AVANZANDO 20 KMS APROX, lon:-92.30889913, lat:15.92386947}} | 2023-10-17 | 2023-12-18 | 1444792.52 | 1444792.52 | 1444792.52 | 1444792.52 | 1444792.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139687, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:1444792.52, importe_modificado:1444792.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1000.0}} | {2307078/proyecto_FIN, 2307078/proyecto_PROCESO, 2307078/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402313197 | Proyecto de inversión | 653677.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653677.52, modificado:653677.52}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EJIDO NUEVA REFORMA - 407162 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 407162 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:130, direccion:EJIDO NUEVA REFORMA, 30129 NUEVA REFORMA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION HACIA EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO RIZO DE ORO AVANZANDO 9 KM HASTA LL, lon:-92.28779459, lat:15.8026754}} | 2023-10-17 | 2023-12-18 | 653677.52 | 653677.52 | 653677.52 | 653677.52 | 653677.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139714, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:653677.52, importe_modificado:653677.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:450.0}} | {2313197/proyecto_PROCESO, 2313197/proyecto_FIN, 2313197/proyecto_INICIO, 2313197/proyecto_PROCESO, 2313197/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230102206653 | Proyecto de inversión | 2077689.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2077689.97, modificado:2077689.97}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y SIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE COQUILTEEL SEGUNDA SECCIÓN - 5729 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 5729 | S | 123 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:422, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - JOL MUCULJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO COQUILTEEL 2DA. SECCIÓN, 29940 COQUILTÉEL 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA COQUILTEEL 1RA. SECCION Y TERRACERIA TIM, TERRACERIA J, lon:-92.174563, lat:17.164734}} | 2023-02-16 | 2023-05-16 | 2077689.97 | 2077689.97 | 2077689.97 | 1326185.08 | 1326185.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/014/2023, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2077689.97, importe_modificado:2077689.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:47.0}} | {2206653/proyecto_INICIO, 2206653/proyecto_PROCESO, 2206653/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230102206858 | Proyecto de inversión | 1280132.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280132.21, modificado:1280132.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y DOS CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CHIKAKTIC - 8041 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 8041 | S | 84 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:59, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN SALIDA ESC. SEC. TEC. - MORELITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 900 EJIDO CHIKAKTIC, 29940 CHIKAKTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MARTIN CRUZTON Y TERRACERIA MORELITOS, VEREDA TUTZILA LA OBRA, lon:-92.23070505, lat:17.0117553}} | 2023-02-16 | 2023-05-16 | 1280132.21 | 1280132.21 | 1280132.21 | 760078.49 | 760078.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/044/2023, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1280132.21, importe_modificado:1280132.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:32.0}} | {2206858/proyecto_INICIO, 2206858/proyecto_PROCESO, 2206858/proyecto_INICIO, 2206858/proyecto_PROCESO, 2206858/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES LO QUE SE CAPTURO HASTA EN EL APARTADO DEVENGADO, Y LO PAGADO ES LO QUE SE LE PUSO EN EJERCIDO Y PAGADO., trimestre:4.0, usuario:ernestosarmientom, fecha:2024-01-10}} | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR Y MODIFICAR SU AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-10}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR Y MODIFICAR SU AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-10}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR Y MODIFICAR SU AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-10}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR Y MODIFICAR SU AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-10}}
2023 | 4 | CHP230102207162 | Proyecto de inversión | 3094431.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3094431.84, modificado:3094431.84}} | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA CUARTOS PARA COCINA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD ALÁN SACJUN BARRIO AEROPUERTO - 10960 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 10960 | S | 184 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:CALLE INNOMINADA QUE CONDUCE A LA IGLESIA PRESBITERIANA EL DIVINO SALVADOR EJIDO ALÁN-SAC JÚN, 29942 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA A BAQUETEEL Y TERRACERIA BAJPUS, CALLE CENTRAL LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA , lon:-92.05380998, lat:17.19199186}} | 2023-02-20 | 2023-05-22 | 3094431.84 | 3094431.84 | 3094431.84 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/053/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3094431.84, importe_modificado:3094431.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:50.0}} | {2207162/proyecto_INICIO, 2207162/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202217319 | Proyecto de inversión | 1193566.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193566.55, modificado:1193566.55}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTISIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BAH WITZ VENTANA - 30662 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 30662 | S | 71 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:759, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - SAN JUAN TENOJIB MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO BAH WITZ VENTANA, 29940 BAH WITZ VENTANA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ANTONIO LAS PALOMAS Y TERRACERIA SAN JUAN TENOJ, lon:-92.22603476, lat:17.11034344}} | 2023-02-20 | 2023-05-22 | 1193566.55 | 1193566.55 | 1193566.55 | 872268.21 | 872268.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/068/2023, contratista:JUAN CARLOS FLORES GURGUA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1193566.55, importe_modificado:1193566.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:27.0}} | {2217319/proyecto_PROCESO, 2217319/proyecto_INICIO, 2217319/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202219533 | Proyecto de inversión | 663092.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663092.55, modificado:663092.55}} | CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TAKINUKUM - 43251 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 43251 | S | 39 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:500, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - TAKINUKUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO TAKINUKUM, 29940 TAKINUKUM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO CACUALÁ Y VEREDA JOY JOY CHEN, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALIDAD DE , lon:-92.07732052, lat:17.09818141}} | 2023-02-24 | 2023-05-25 | 663092.55 | 663092.55 | 663092.55 | 429843.11 | 429843.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/096/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:663092.55, importe_modificado:663092.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2219533/proyecto_INICIO, 2219533/proyecto_PROCESO, 2219533/proyecto_INICIO, 2219533/proyecto_FIN, 2219533/proyecto_INICIO, 2219533/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202219572 | Proyecto de inversión | 176824.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176824.67, modificado:176824.67}} | CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BAJTZEL II - 43447 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 43447 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:952, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILÁ KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO BAJTZEL II, 29940 BAJTZEL II, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA ALÁN KANTAJAL Y CARRETERA CANCHAJÁ, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALI, lon:-92.11144172, lat:17.1223658}} | 2023-02-24 | 2023-03-24 | 176824.67 | 176824.67 | 176824.67 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/097/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:176824.67, importe_modificado:176824.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2219572/proyecto_INICIO, 2219572/proyecto_FIN, 2219572/proyecto_PROCESO, 2219572/proyecto_FIN, 2219572/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202224440 | Proyecto de inversión | 574680.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574680.22, modificado:574680.22}} | CONSTRUCCION DE TRECE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE AGUA VERDE - 81331 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 81331 | S | 34 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:519, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PALMA - JOL PAXILÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 700 EJIDO AGUA VERDE, 29940 AGUA VERDE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA PIEDRECITA Y TERRACERIA JOL PAXILÁ, LAS COCINAS SE CONSTRUIRÁN EN LA LOC, lon:-91.86422001, lat:17.02383048}} | 2023-04-14 | 2023-07-13 | 574680.22 | 574680.22 | 574680.22 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/228/2023, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:574680.22, importe_modificado:574680.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {2224440/proyecto_INICIO, 2224440/proyecto_FIN, 2224440/proyecto_PROCESO, 2224440/proyecto_FIN, 2224440/proyecto_PROCESO, 2224440/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302247348 | Proyecto de inversión | 600845.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600845.82, modificado:600845.82}} | CONSTRUCCION DE TRECE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EL NARANJO - 148308 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 148308 | S | 34 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:412, direccion:TERRACERÍA TRAMO AURORA GRANDE - EL HORIZONTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO SAN JOSÉ EL NARANJO, 29940 SAN JOSÉ EL NARANJO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AURORA EL PARAISO Y TERRACERIA EL HORIZONTE, LAS VIVIENDAS, lon:-92.35582404, lat:17.12191439}} | 2023-05-19 | 2023-08-18 | 600845.82 | 600845.82 | 600845.82 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/323/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:600845.82, importe_modificado:600845.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {2247348/proyecto_INICIO, 2247348/proyecto_PROCESO, 2247348/proyecto_INICIO, 2247348/proyecto_PROCESO, 2247348/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302247566 | Proyecto de inversión | 1453860.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1453860.02, modificado:1453860.02}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 200 M3 DE CAPACIDAD EN LA LOCALIDAD DE CHILON BARRIO GUADALUPE TEPEYAC - 149448 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilón | 149448 | S | 705 | 620 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - TZAJALA KILÓMETRO 0 + 260 BARRIO GUADALUPE TEPEYAC, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CONDUCE A YAJALÓN Y CALLE CONDUCE A BOLONKÍN, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN CHILON BARR, lon:-92.27928795, lat:17.10932556}} | 2023-05-24 | 2023-08-23 | 1453860.02 | 1453860.02 | 1453860.02 | 863562.01 | 863562.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/333/2023, contratista:DIOGENES SANCHEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1453860.02, importe_modificado:1453860.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:120.0}} | {2247566/proyecto_INICIO, 2247566/proyecto_PROCESO, 2247566/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302248170 | Proyecto de inversión | 2698220.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2698220.48, modificado:2698220.48}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LAMALTZAC - 152790 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilón | 152790 | S | 209 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1971.0, meta_modificada:1971.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:111, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 7 + 400 EJIDO LAMALTZAC, 29940 LAMALTZAC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN MIGUEL JOTOAQUIL Y CARRETERA NAVITEEL, LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTAB, lon:-92.15038969, lat:17.07066988}} | 2023-05-26 | 2023-08-25 | 2698220.48 | 2698220.48 | 2698220.48 | 2040415.58 | 2040415.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/340/2023, contratista:JUAN GILBERTO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2698220.48, importe_modificado:2698220.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1971.0}} | {2248170/proyecto_INICIO, 2248170/proyecto_FIN, 2248170/proyecto_PROCESO, 2248170/proyecto_FIN, 2248170/proyecto_PROCESO, 2248170/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302252189 | Proyecto de inversión | 600061.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600061.95, modificado:600061.95}} | CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE VERACRUZ - 175108 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 175108 | S | 39 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:555, direccion:TERRACERÍA TRAMO TANCHIVIL - JETJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 900 EJIDO SAN JOSE VERACRUZ, 29940 SAN JOSÉ VERACRUZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE BATZEL Y TERRACERIA FRANCISCO VILLA, LAS VIVIENDAS DONDE SE C, lon:-91.96485013, lat:17.07207191}} | 2023-07-19 | 2023-10-17 | 600061.95 | 600061.95 | 600061.95 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/410/2023, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:600061.95, importe_modificado:600061.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2252189/proyecto_INICIO, 2252189/proyecto_PROCESO, 2252189/proyecto_FIN, 2252189/proyecto_PROCESO, 2252189/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302253485 | Proyecto de inversión | 665570.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665570.49, modificado:665570.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE RUIZ LHUILLIER EN LA LOCALIDAD DE COLOLTEEL - 181964 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Chilón | 181964 | S | 34 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.2, meta_modificada:23.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:423, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO COLOLTEEL - PUERTA RON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 850 EJIDO COLOLTEEL, 29940 COLOLTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y TERRACERIA TOKOB, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD, lon:-92.13862824, lat:17.0991437}} | 2023-08-07 | 2023-10-06 | 665570.49 | 665570.49 | 665570.49 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/439/2023, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:665570.49, importe_modificado:665570.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.2}} | {2253485/proyecto_INICIO, 2253485/proyecto_PROCESO, 2253485/proyecto_FIN, 2253485/proyecto_PROCESO, 2253485/proyecto_FIN, 2253485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302253627 | Proyecto de inversión | 286942.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286942.15, modificado:286942.15}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA EN LA LOCALIDAD DE JOL CHEWAL - 183004 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 183004 | S | 102 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14.5, meta_modificada:14.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:656, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA BACHAJON SITALÁ - CENTRO MUQUIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 10 EJIDO JOL CHEWAL, 29940 JOL CHEWAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA BACHAJON-SITALÁ Y TERRACERIA CENTRO MUQUIL, LA OBRA SE CONSTRUI, lon:-92.25848067, lat:17.03164648}} | 2023-08-08 | 2023-10-09 | 286942.15 | 286942.15 | 286942.15 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/442/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:286942.15, importe_modificado:286942.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14.5}} | {2253627/proyecto_INICIO, 2253627/proyecto_PROCESO, 2253627/proyecto_FIN, 2253627/proyecto_PROCESO, 2253627/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302253669 | Proyecto de inversión | 1098767.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098767.1, modificado:1098767.1}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE YOC CACUALA - 183226 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 183226 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:741.97, meta_modificada:741.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:544, direccion:CALLE 1 INNOMINADA EJIDO YOC CACUALÁ, 29940 YOC CACUALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE DOS INNOMINADA Y CALLE TRES INNOMINADA, CALLE CUATRO INNOMINADA LAS CALLES SE CONSTRUIRÁN EN LA LOCALIDAD DE YOC CACUALÁ QUE SE LOCALIZA A 230 M, lon:-92.10376057, lat:17.06956168}} | 2023-08-10 | 2023-11-09 | 1098767.1 | 1098767.1 | 1098767.1 | 888745.17 | 888745.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/444/2023, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1098767.1, importe_modificado:1098767.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:300.0}} | {2253669/proyecto_INICIO, 2253669/proyecto_PROCESO, 2253669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302258031 | Proyecto de inversión | 1534346.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1534346.33, modificado:1534346.33}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE AGUA AZUL CHICO - 211848 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 211848 | S | 118 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:4, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO AGUA AZUL CHICO, 29940 AGUA AZUL CHICO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE TERCER PONIENTE Y CALLE CENTRAL, OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALIDAD DE AGUA AZUL CHICO SE PAVIMENTARÁ LA CALLE INNOMINADA SE LOCALIZA EN, lon:-92.1110238, lat:17.25273529}} | 2023-08-25 | 2023-11-27 | 1534346.33 | 1534346.33 | 1534346.33 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/451/2023, contratista:MATCO INGENIERIA S.A.S DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1534346.33, importe_modificado:1534346.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2258031/proyecto_PROCESO, 2258031/proyecto_INICIO, 2258031/proyecto_PROCESO, 2258031/proyecto_INICIO, 2258031/proyecto_PROCESO, 2258031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:corregido hasta devengado, trimestre:4.0, usuario:ernestosarmientom, fecha:2024-01-15}} | {obs1: {observación:corregir el importe hasta el devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-01-08}, obs2: {observación:corregir el importe hasta el devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-01-08}, obs3: {observación:corregir el importe hasta el devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-01-08}, obs4: {observación:corregir el importe hasta el devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-01-08}}
2023 | 4 | CHP230302260942 | Proyecto de inversión | 2910240.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2910240.67, modificado:2910240.67}} | CONSTRUCCION DE SISTENA DE AGUA ENTUBADA A GRAVEDAD EN LA LOCALIDAD LA UNIÓN - 229297 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilón | 229297 | S | 68 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3541.2, meta_modificada:3541.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:997, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - CENTRO CACUALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 500 EJIDO LA UNION, 29940 LA UNIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAMINAS Y TERRACERIA YOC CACUALÁ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD LA U, lon:-92.11419744, lat:17.06077778}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 2910240.67 | 2910240.67 | 2910240.67 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/461/2023, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILONX, monto:2910240.67, importe_modificado:2910240.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2260942/proyecto_INICIO, 2260942/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402288180 | Proyecto de inversión | 391679.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391679.05, modificado:391679.05}} | CONSTRUCCION DE NUEVE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CIENTO VEINTICINCO W EN LA LOCALIDAD DE SAQUIL ULUB - 298789 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 298789 | S | 25 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:475, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 38 + 100 EJIDO SAQUIL ULUB, 29940 SAQUIL-ULUB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO AGUA AZUL Y CARRETERA CRUCERO TZINTEEL, LOS MODULOS SOLARES SE INSTALA, lon:-92.09541092, lat:17.23789721}} | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 391679.05 | 391679.05 | 391679.05 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/505/2023, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:391679.05, importe_modificado:391679.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2288180/proyecto_INICIO, 2288180/proyecto_PROCESO, 2288180/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402289232 | Proyecto de inversión | 109150.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109150.17, modificado:109150.17}} | CINCUENTA Y NUEVE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CHILON BARRIO LAS CABAÑAS - 303860 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilón | 303860 | S | 155 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE BARRIO LAS CABAÑAS, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEPTIMA SUR PONIENTE Y TERRACERIA SALIDA A LA LOCALIDAD VIRGEN DE DOLORES, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILON EN BARRIO LAS CAB, lon:-92.27648236, lat:17.10092963}} | 2023-11-10 | 2023-12-22 | 109150.17 | 109150.17 | 109150.17 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/508/2023, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:109150.17, importe_modificado:109150.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:59.0}} | {2289232/proyecto_PROCESO, 2289232/proyecto_FIN, 2289232/proyecto_PROCESO, 2289232/proyecto_INICIO, 2289232/proyecto_PROCESO, 2289232/proyecto_INICIO, 2289232/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402289631 | Proyecto de inversión | 127650.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127650.19, modificado:127650.19}} | SESENTA Y NUEVE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL SITIM - 305928 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilón | 305928 | S | 181 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:211, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHIJTONTIC - SITALÁ KILÓMETRO 13 + 700 EJIDO EL SITIM, 29940 EL SITIM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHEWAL MUQUENAL Y TERRACERIA CRUCERO TZUBUTEEL, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE , lon:-92.28501187, lat:17.03939245}} | 2023-11-10 | 2023-12-22 | 127650.19 | 127650.19 | 127650.19 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/515/2023, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:127650.19, importe_modificado:127650.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:69.0}} | {2289631/proyecto_PROCESO, 2289631/proyecto_INICIO, 2289631/proyecto_FIN, 2289631/proyecto_PROCESO, 2289631/proyecto_INICIO, 2289631/proyecto_FIN, 2289631/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402289942 | Proyecto de inversión | 75850.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75850.11, modificado:75850.11}} | CUARENTA Y UN DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE JOL CHEWAL - 307529 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilón | 307529 | S | 108 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:656, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHEWAL NAZARETH - CENTRO MUQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 900 EJIDO JOL CHEWAL, 29940 JOL CHEWAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHEWAL NAZARETH Y TERRACERIA CENTRO MUQUIL, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LO, lon:-92.26035742, lat:17.03303087}} | 2023-11-10 | 2023-12-22 | 75850.11 | 75850.11 | 75850.11 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/517/2023, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:75850.11, importe_modificado:75850.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:41.0}} | {2289942/proyecto_FIN, 2289942/proyecto_PROCESO, 2289942/proyecto_INICIO, 2289942/proyecto_PROCESO, 2289942/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402300107 | Proyecto de inversión | 2405938.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2405938.28, modificado:2405938.28}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BULUJIB - 350405 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 350405 | S | 774 | 748 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:637.0, meta_modificada:637.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:575, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO SAN ANTONIO BULUJIB, 29940 SAN ANTONIO BULUJIB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONDUCE A GUAQUITEPEC Y CALLE LA LIBERTAD SANULHA, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BULUJIB EN AVENIDA , lon:-92.29947888, lat:16.9969372}} | 2023-11-27 | 2023-12-30 | 2405938.28 | 2405938.28 | 2405938.28 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/488/2023, contratista:MARIA FERNANDA GALVEZ MONTERROZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2405938.28, importe_modificado:2405938.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2300107/proyecto_PROCESO, 2300107/proyecto_INICIO, 2300107/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230102207192 | Proyecto de inversión | 2696576.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2696576.32, modificado:2696576.32}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y UN CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ALÁN SACJUN BARRIO SAN SEBASTIAN - 11114 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 11114 | S | 160 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:CALLE SALIDA A EL MANGO EJIDO ALÁN-SAC JÚN, 29942 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA A LA LOCALIDAD DE NAPAQUILJA Y TERRACERIA SALIDA A LA LOCALIDAD LA PIMIENTA, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS COCINAS, lon:-92.0556521, lat:17.18981361}} | 2023-02-20 | 2023-05-22 | 2696576.32 | 2696576.32 | 2696576.32 | 1856659.11 | 1856659.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/054/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2696576.32, importe_modificado:2696576.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:50.0}} | {2207192/proyecto_INICIO, 2207192/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202219105 | Proyecto de inversión | 1326185.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326185.08, modificado:1326185.08}} | CONSTRUCCION DE TREINTA CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CORRALCHEN - 40579 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 40579 | S | 79 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:50, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CHAK ACOLJA - NICHTEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 700 EJIDO CORRALCHEN, 29940 CORRALCHÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JUAN TENOJIB Y TERRACERIA NICHTEEL, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCA, lon:-92.19917063, lat:17.11771442}} | 2023-03-06 | 2023-06-06 | 1326185.08 | 1326185.08 | 1326185.08 | 959495.06 | 959495.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/086/2023, contratista:JUAN CARLOS FLORES GURGUA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1326185.08, importe_modificado:1326185.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2219105/proyecto_PROCESO, 2219105/proyecto_INICIO, 2219105/proyecto_PROCESO, 2219105/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202219699 | Proyecto de inversión | 3448081.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3448081.18, modificado:3448081.18}} | CONSTRUCCION DE SETENTA Y OCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD CHILÓN BARRIO SAN JOSÉ - 44270 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 44270 | S | 205 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO BARRIO BARRIO SAN JOSÉ, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE GARDENIAS LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN JOSÉ, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONS, lon:-92.27069768, lat:17.10739071}} | 2023-02-28 | 2023-05-29 | 3448081.18 | 3448081.18 | 3448081.18 | 2793980.33 | 2793980.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/104/2023, contratista:RUBENS RAUTEL CAMACHO OROPEZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3448081.18, importe_modificado:3448081.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:67.0}} | {2219699/proyecto_PROCESO, 2219699/proyecto_INICIO, 2219699/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES LO QUE SE CAPTURO HASTA EN EL APARTADO DEVENGADO, Y LO PAGADO ES LO QUE SE LE PUSO EN EJERCIDO Y PAGADO DEBIDO A QUE EN EL ESTADO PRESUPUESTAL ES LO QUE TIENEN PAGADO., trimestre:4.0, usuario:ernestosarmientom, fecha:2024-01-10}} | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO , trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO , trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO , trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO , trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs5: {observación:FAVOR DE REVISAR Y MODIFICAR SU AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-10}, obs6: {observación:FAVOR DE REVISAR Y MODIFICAR SU AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-10}, obs7: {observación:FAVOR DE REVISAR Y MODIFICAR SU AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-10}, obs8: {observación:FAVOR DE REVISAR Y MODIFICAR SU AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-10}}
2023 | 4 | CHP230202221380 | Proyecto de inversión | 1724040.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1724040.6, modificado:1724040.6}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y NUEVE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE LAMALTZAC PRIMERA SECCIÓN - 57553 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 57553 | S | 201 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:991, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO LAMALTZAC 1RA. SECCION, 29940 LAMALTZAC 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN MIGUEL JOTOAQUIL Y CARRETERA LAMALTZAC, LA OBRA SE , lon:-92.15027512, lat:17.06791837}} | 2023-03-03 | 2023-06-02 | 1724040.6 | 1724040.6 | 1724040.6 | 1237772.72 | 1237772.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/131/2023, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1724040.6, importe_modificado:1724040.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:39.0}} | {2221380/proyecto_INICIO, 2221380/proyecto_PROCESO, 2221380/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202221621 | Proyecto de inversión | 839917.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839917.22, modificado:839917.22}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE XAQUILÁ - 59992 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 59992 | S | 50 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:396, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO LINDA VISTA - CARMEN XAQUILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 10 EJIDO GUADALUPE XAQUILA, 29940 GUADALUPE XAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS GARDENIAS Y TERRACERIA SAN MIGUEL JOTOAQUIL, TER, lon:-92.28855817, lat:17.08228062}} | 2023-03-09 | 2023-06-07 | 839917.22 | 839917.22 | 839917.22 | 638250.02 | 638250.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/142/2023, contratista:RUBENS RAUTEL CAMACHO OROPEZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:839917.22, importe_modificado:839917.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.5}} | {2221621/proyecto_INICIO, 2221621/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202222936 | Proyecto de inversión | 2264726.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2264726.57, modificado:2264726.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y NUEVE CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO - 70112 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 70112 | S | 128 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:105, direccion:TERRACERÍA TRAMO AURORA GRANDE - TZAJALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO NUEVO PROGRESO, 29940 NUEVO PROGRESO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONDUCE A COBACH 143 Y TERRACERIA A TZAJALA, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA , lon:-92.38658961, lat:17.13821142}} | 2023-03-20 | 2023-06-19 | 2264726.57 | 2264726.57 | 2264726.57 | 1790870.62 | 1790870.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/182/2023, contratista:LETICIA GUADALUPE VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2264726.57, importe_modificado:2264726.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:49.0}} | {2222936/proyecto_INICIO, 2222936/proyecto_PROCESO, 2222936/proyecto_INICIO, 2222936/proyecto_PROCESO, 2222936/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202224366 | Proyecto de inversión | 3094431.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3094431.84, modificado:3094431.84}} | CONSTRUCCION DE SETENTA CUARTOS PARA COCINA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CHIK AKIL POJCOL - 80946 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 80946 | S | 184 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:638, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL REFUGIO GERANEAL LAZARO CARDENAS - CHIK AKIL POJCOL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 910 EJIDO CHIK AKIL POJCOL, 29940 CHIK AKIL POJCOL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS PALMAS Y CALLEJON MPIO. DE OCOSIN, lon:-91.96464006, lat:17.01000821}} | 2023-04-14 | 2023-07-14 | 3094431.84 | 3094431.84 | 3094431.84 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/227/2023, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3094431.84, importe_modificado:3094431.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:45.0}} | {2224366/proyecto_INICIO, 2224366/proyecto_PROCESO, 2224366/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202224473 | Proyecto de inversión | 618886.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618886.38, modificado:618886.38}} | CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ZAPOTAL - 81456 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 81456 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:554, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PALMA - JOL CATARRAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO SAN PEDRO ZAPOTAL, 29940 SAN PEDRO ZAPOTAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PASHILA 1RA. SECCION Y TERRACERIA GUADALUPE CATARRAYA, LAS , lon:-91.83478762, lat:17.04541937}} | 2023-04-13 | 2023-07-13 | 618886.38 | 618886.38 | 618886.38 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/229/2023, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:618886.38, importe_modificado:618886.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2224473/proyecto_INICIO, 2224473/proyecto_PROCESO, 2224473/proyecto_FIN, 2224473/proyecto_PROCESO, 2224473/proyecto_FIN, 2224473/proyecto_PROCESO, 2224473/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202228348 | Proyecto de inversión | 5824798.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5824798.68, modificado:5824798.68}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 35.10 MTS DE CLARO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA LIQUILWITZ - 110862 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 110862 | S | 61 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:35.1, meta_modificada:35.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:508, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - TANCHIVIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 700 EJIDO OJO DE AGUA LIQUILWITZ, 29940 OJO DE AGUA LIQUILWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BATZEL CANJA Y TERRACERIA EL NARANJO LIQUILWITZ, TERR, lon:-91.99900093, lat:17.10030211}} | 2023-05-04 | 2023-08-04 | 5824798.68 | 5824798.68 | 5824798.68 | 4946486.79 | 4946486.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/279/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:5824798.68, importe_modificado:5824798.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:35.1}} | {2228348/proyecto_INICIO, 2228348/proyecto_PROCESO, 2228348/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202229329 | Proyecto de inversión | 3119527.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3119527.84, modificado:3119527.84}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE OJETJÁ SEGUNDA SECCIÓN MUCULVE - 116287 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 116287 | S | 146 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.88, meta_modificada:1.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:735, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMPO BOLONTINÁ - SAN SEBASTIAN PAXILÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO OXJETJA 2DA. SECCIÓN, 29940 OXJETJÁ 2DA. SECCIÓN (MUCULVE), CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN SEBASTIAN PAXILÁ Y , LA OBRA SE C, lon:-92.0769004, lat:17.13703046}} | 2023-05-08 | 2023-08-07 | 3119527.84 | 3119527.84 | 3119527.84 | 2439177.72 | 2439177.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/294/2023, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3119527.84, importe_modificado:3119527.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.6}} | {2229329/proyecto_INICIO, 2229329/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO , trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO , trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO , trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO , trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230202229397 | Proyecto de inversión | 2566634.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2566634.05, modificado:2566634.05}} | CONSTRUCCION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE AMAYTIC - 116613 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 116613 | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:446, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAGUNA VERDE - GUADALUPE AMAYTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO GUADALUPE AMAYTIC, 29940 GUADALUPE AMAYTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO BAWITZ JERUSALEN Y , LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTR, lon:-91.86270981, lat:17.17379289}} | 2023-05-08 | 2023-08-07 | 2566634.05 | 2566634.05 | 2566634.05 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/303/2023, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2566634.05, importe_modificado:2566634.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2229397/proyecto_PROCESO, 2229397/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302247382 | Proyecto de inversión | 1483458.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1483458.92, modificado:1483458.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA TIERRA BLANCA - 148440 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 148440 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.08, meta_modificada:556.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:532, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO BAWITZ ARENAL - JETJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO NUEVA TIERRA BLANCA, 29940 NUEVA TIERRA BLANCA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA FRANCISCO VILLA Y TERRACERIA SACLUMIL, TERRACERIA JETJA LA, lon:-91.95003609, lat:17.07122941}} | 2023-05-19 | 2023-08-21 | 1483458.92 | 1483458.92 | 1483458.92 | 1185550.02 | 1185550.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/328/2023, contratista:ROSEDI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1483458.92, importe_modificado:1483458.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2247382/proyecto_PROCESO, 2247382/proyecto_INICIO, 2247382/proyecto_PROCESO, 2247382/proyecto_INICIO, 2247382/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra queda refrendada tanto fisico y financiero estan al 80%, trimestre:4.0, usuario:ernestosarmientom, fecha:2024-01-15}} | {obs1: {observación:corregir el importe hasta el devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-01-08}, obs2: {observación:corregir el importe hasta el devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-01-08}, obs3: {observación:corregir el importe hasta el devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-01-08}, obs4: {observación:corregir el importe hasta el devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-01-08}}
2023 | 4 | CHP230302248154 | Proyecto de inversión | 755239.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755239.56, modificado:755239.56}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CHALAMCHEM SEGUNDA SECCION - 152728 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Chilón | 152728 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.0, meta_modificada:416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:966, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON SALIDA A BELEN - CHALAMCHEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO CHALAMCHEN 2DA. SECCION, 29940 CHALAMCHEM 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TICANTELHA Y TERRACERIA CHALAMCHEN, LA , lon:-92.18383708, lat:17.08817855}} | 2023-05-26 | 2023-08-25 | 755239.56 | 755239.56 | 755239.56 | 389076.7 | 389076.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/338/2023, contratista:LETICIA GUADALUPE VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:755239.56, importe_modificado:755239.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {2248154/proyecto_INICIO, 2248154/proyecto_PROCESO, 2248154/proyecto_INICIO, 2248154/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302248526 | Proyecto de inversión | 2511957.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2511957.91, modificado:2511957.91}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE YALELMESIL - 154827 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 154827 | S | 51 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:464, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO YALEMESIL, 29940 YALEMESIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE 1 2 Y 3 FRENTE ESC. PRIMARIA Y CALLE 4 FRENTE A MINI TIENDA HERNANDEZ, CALLE 5 Y 6 SALIDA A SACUN PALMA LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA MANZANA QUE SE UBICA , lon:-91.8915195, lat:17.11153314}} | 2023-05-30 | 2023-09-29 | 2511957.91 | 2511957.91 | 2511957.91 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/350/2023, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2511957.91, importe_modificado:2511957.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1560.0}} | {2248526/proyecto_PROCESO, 2248526/proyecto_INICIO, 2248526/proyecto_PROCESO, 2248526/proyecto_INICIO, 2248526/proyecto_PROCESO, 2248526/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302248605 | Proyecto de inversión | 1671091.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1671091.52, modificado:1671091.52}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BAWITZ SINAÍ BARRIO QUISISAL BAWITZ - 155513 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 155513 | S | 50 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:677, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAGUNA VERDE - GUADALUPE BAWITZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 300 EJIDO BAWITZ JERUSALEN, 29940 BAWITZ SINAÍ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YOCHIBJA Y TERRACERIA GUADALUPE BAWITZ, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ , lon:-91.89822228, lat:17.14608345}} | 2023-05-30 | 2023-08-30 | 1671091.52 | 1671091.52 | 1671091.52 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/351/2023, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1671091.52, importe_modificado:1671091.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {2248605/proyecto_INICIO, 2248605/proyecto_FIN, 2248605/proyecto_PROCESO, 2248605/proyecto_FIN, 2248605/proyecto_PROCESO, 2248605/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302249054 | Proyecto de inversión | 3536493.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3536493.54, modificado:3536493.54}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHILON BARRIO GUADALUPE TEPEYAC - 158159 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 158159 | S | 210 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA UBILIO GARCIA BARRIO GUADALUPE TEPEYAC, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE LOS MERLINES Y CALLE MIGUEL HIDALGO, AVENIDA PORFIRIO DÍAZ LAS COCINAS SE CONSTRUIRÁN EN CHILON BARRIO GUADALUPE TEPEYAC EN AVENIDA UBILIO , lon:-92.27698172, lat:17.10940542}} | 2023-06-15 | 2023-10-13 | 3536493.54 | 3536493.54 | 3536493.54 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/356/2023, contratista:MARCO ANTONIO FLORES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3536493.54, importe_modificado:3536493.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:80.0}} | {2249054/proyecto_INICIO, 2249054/proyecto_PROCESO, 2249054/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302249380 | Proyecto de inversión | 1483458.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1483458.92, modificado:1483458.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO EN LA LOCALIDAD DE JETJA DOS - 160393 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 160393 | S | 44 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.08, meta_modificada:556.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:885, direccion:TERRACERÍA TRAMO TANCHIVIL - JETJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 900 EJIDO JETJA 2, 29940 JET-JÁ 2, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JETJA Y TERRACERIA NUEVA TIERRA BLANCA, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALIDAD DE JETJA 2 EN , lon:-91.93505187, lat:17.06666044}} | 2023-06-21 | 2023-09-20 | 1483458.92 | 1483458.92 | 1483458.92 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/362/2023, contratista:CONSTRUCTORA AJKABALNA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1483458.92, importe_modificado:1483458.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:556.08}} | {2249380/proyecto_PROCESO, 2249380/proyecto_INICIO, 2249380/proyecto_PROCESO, 2249380/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:son obras refrendadas, trimestre:4.0, usuario:ernestosarmientom, fecha:2024-01-14}, obs2: {observación:corregido hasta devengado.., trimestre:4.0, usuario:ernestosarmientom, fecha:2024-01-15}} | {obs1: {observación:corregir el importe hasta el devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-01-08}, obs2: {observación:corregir el importe hasta el devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-01-08}, obs3: {observación:corregir el importe hasta el devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-01-08}, obs4: {observación:corregir el importe hasta el devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-01-08}}
2023 | 4 | CHP230302253011 | Proyecto de inversión | 3581405.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3581405.41, modificado:3581405.41}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION 3F 4H SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LOS MANGOS - 179226 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 179226 | S | 128 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:114, direccion:TERRACERÍA TRAMO MOJON TZUY - LOS MANGOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 610 EJIDO LOS MANGOS, 29940 LOS MANGOS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE VEREDA TZAQUIL Y VEREDA TOPOTEEL 1RA. SECCION, LA OBRA PASARÁ POR EL CAMINO DE TERRACERÍA , lon:-92.28489411, lat:17.02992124}} | 2023-07-24 | 2023-12-20 | 3581405.41 | 3581405.41 | 3581405.41 | 3208096.99 | 3208096.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/431/2023, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3581405.41, importe_modificado:3581405.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2253011/proyecto_INICIO, 2253011/proyecto_FIN, 2253011/proyecto_PROCESO, 2253011/proyecto_FIN, 2253011/proyecto_PROCESO, 2253011/proyecto_FIN, 2253011/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302253254 | Proyecto de inversión | 1392147.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392147.56, modificado:1392147.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN LA LOCALIDAD DE PATELNÁ - 180520 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 180520 | S | 43 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.69, meta_modificada:520.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:143, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - PATELNÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 10 EJIDO PATELNÁ, 29940 PATELNÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PATELNÁ 2DA. SECCION Y , LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALIDAD DE PATELNÁ EN LAS INSTAL, lon:-92.15782994, lat:17.20319313}} | 2023-07-17 | 2023-10-16 | 1392147.56 | 1392147.56 | 1392147.56 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/434/2023, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1392147.56, importe_modificado:1392147.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2253254/proyecto_INICIO, 2253254/proyecto_PROCESO, 2253254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302253856 | Proyecto de inversión | 2033483.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2033483.78, modificado:2033483.78}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y SEIS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BAHTRANCA - 184677 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 184677 | S | 121 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:758, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 6 + 900 EJIDO BAHTRANCA, 29940 BAHTRANCA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN MARCOS EL CARMEN Y CARRETERA SANTA ANITA, LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS , lon:-92.230236, lat:17.07493028}} | 2023-05-19 | 2023-08-18 | 2033483.78 | 2033483.78 | 2033483.78 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/317/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2033483.78, importe_modificado:2033483.78}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:46.0}} | {2253856/proyecto_INICIO, 2253856/proyecto_FIN, 2253856/proyecto_PROCESO, 2253856/proyecto_FIN, 2253856/proyecto_PROCESO, 2253856/proyecto_FIN, 2253856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402288049 | Proyecto de inversión | 378447.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378447.94, modificado:378447.94}} | CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA TRAMO GUADALUPE PAXILA A CRUCERO HICBATIL - 298107 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 298107 | S | 82 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:131.29, meta_modificada:131.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:450, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - CRUCERO HICBATIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 400 EJIDO BAPAXILA, 29940 BAPAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE PAXILÁ Y CALLE CENTRAL BAPAXILA, LA OBRA SE CONSTRUIRA EN EL, lon:-92.0331874, lat:17.13182594}} | 2023-11-16 | 2023-12-16 | 378447.94 | 378447.94 | 378447.94 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/503/2023, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:378447.94, importe_modificado:378447.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:131.29}} | {2288049/proyecto_FIN, 2288049/proyecto_PROCESO, 2288049/proyecto_INICIO, 2288049/proyecto_FIN, 2288049/proyecto_INICIO, 2288049/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402289463 | Proyecto de inversión | 103600.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103600.16, modificado:103600.16}} | CINCUENTA Y SEIS DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE UJCAYIL - 305281 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilón | 305281 | S | 147 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:680, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN SALIDA A BELÉN - UJCAYIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 10 EJIDO UJCAYIL, 29940 UJCAYIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JULBAJPIMIL Y TERRACERIA XEXAL, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE UJCAY, lon:-92.16808013, lat:17.08288883}} | 2023-11-10 | 2023-12-22 | 103600.16 | 103600.16 | 103600.16 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/511/2023, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:103600.16, importe_modificado:103600.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:56.0}} | {2289463/proyecto_INICIO, 2289463/proyecto_FIN, 2289463/proyecto_PROCESO, 2289463/proyecto_INICIO, 2289463/proyecto_FIN, 2289463/proyecto_PROCESO, 2289463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402299565 | Proyecto de inversión | 991746.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991746.19, modificado:991746.19}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO CRUCERO JOLAMALTZAC A EL BAMBÚ - 348356 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 348356 | S | 174 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.38, meta_modificada:5.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:95, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JOLAMALTZAC - CUXULJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 530 EJIDO JOLAMALTZAC, 29940 JOLAMALTZAC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOLAMALTZAC 3RA. SECCION Y TERRACERIA JOLAMALTZAC, TERRACERIA CUXULJA LA O, lon:-92.12600175, lat:17.07459837}} | 2023-11-27 | 2023-12-30 | 991746.19 | 991746.19 | 991746.19 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/536/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:991746.19, importe_modificado:991746.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.38}} | {2299565/proyecto_INICIO, 2299565/proyecto_FIN, 2299565/proyecto_PROCESO, 2299565/proyecto_INICIO, 2299565/proyecto_FIN, 2299565/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402306919 | Proyecto de inversión | 269522.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269522.64, modificado:269522.64}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CHILON BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ SEGUNDA SECCION - 379834 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 379834 | S | 87 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA TZAJALA Y PERIFERICO ORIENTE, LOS TRANSFORMADORES SE INSTALARÁN EL BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ SEGUNDA SECCION FRENTE A LA ESCUELA PR, lon:-92.26602061, lat:17.10782034}} | 2023-12-06 | 2023-12-17 | 269522.64 | 269522.64 | 269522.64 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/553/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:269522.64, importe_modificado:269522.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2306919/proyecto_INICIO, 2306919/proyecto_PROCESO, 2306919/proyecto_INICIO, 2306919/proyecto_FIN, 2306919/proyecto_INICIO, 2306919/proyecto_PROCESO, 2306919/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:avance financiero quedara sin avance. refrendada, trimestre:4.0, usuario:ernestosarmientom, fecha:2024-01-15}} | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202218423 | Proyecto de inversión | 1724040.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1724040.6, modificado:1724040.6}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y NUEVE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE NA CHIJ - 36786 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 36786 | S | 102 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:822, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN ESC. SEC. TEC. NO. 63 - MORELITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO NA CHIJ, 29940 NA-CHIJ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CONDUCE A ESC. SEC. TEC. NUM. 63 Y CAMINO SAN MARTÍN CRUZTÓN, LA OBRA D, lon:-92.19727736, lat:17.02858365}} | 2023-02-27 | 2023-05-29 | 1724040.6 | 1724040.6 | 1724040.6 | 1182890.65 | 1182890.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/083/2023, contratista:FREDY FRANCISCO HERNANDEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1724040.6, importe_modificado:1724040.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:39.0}} | {2218423/proyecto_INICIO, 2218423/proyecto_PROCESO, 2218423/proyecto_INICIO, 2218423/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202221834 | Proyecto de inversión | 4621890.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4621890.94, modificado:4621890.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CIEN CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE AURORA GRANDE - 62292 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 62292 | S | 262 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO DURAZNAL SANTA FE - SAN JUAN ARGENTINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO AURORA GRANDE, 29940 AURORA GRANDE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AURORA EL PARAISO Y TERRACERIA SAN JOSE EL NARANJO, LA OBRA , lon:-92.35539688, lat:17.13431983}} | 2023-03-20 | 2023-06-19 | 4621890.94 | 4621890.94 | 4621890.94 | 3235323.63 | 3235323.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/149/2023, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4621890.94, importe_modificado:4621890.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}} | {2221834/proyecto_INICIO, 2221834/proyecto_PROCESO, 2221834/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202224928 | Proyecto de inversión | 972535.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972535.74, modificado:972535.74}} | CONSTRUCCION DE VEINTIDOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO MUSTANJA - 86565 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 86565 | S | 58 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:821, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACUN - ARROYO MUSTANJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 700 EJIDO ARROYO MUSTANJA, 29940 ARROYO MUSTANJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA VISPUILJA Y , LAS COCINAS DE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS QUE SE , lon:-92.08639113, lat:17.17147641}} | 2023-04-17 | 2023-07-17 | 972535.74 | 972535.74 | 972535.74 | 751504.87 | 751504.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/238/2023, contratista:CARMEN CORDOVA ALFONZO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:972535.74, importe_modificado:972535.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}} | {2224928/proyecto_PROCESO, 2224928/proyecto_INICIO, 2224928/proyecto_PROCESO, 2224928/proyecto_INICIO, 2224928/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202228272 | Proyecto de inversión | 1503009.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503009.75, modificado:1503009.75}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SACUN CUBWITZ, BARRIO CINCO DE MAYO - 110546 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 110546 | S | 89 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:335, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL HICBATIL - JOL SACUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 200 EJIDO SACUN CUBWITZ BARRIO CINCO DE MAYO, 29940 SACÚN CUBWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A SAQUILTEEL Y CAMINO SALIDA A CRUCERO SACUN SAQUILÁ,, lon:-91.94204099, lat:17.12778636}} | 2023-05-04 | 2023-08-03 | 1503009.75 | 1503009.75 | 1503009.75 | 1090335.29 | 1090335.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/278/2023, contratista:VICTOR CESAR NUÑEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1503009.75, importe_modificado:1503009.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:34.0}} | {2228272/proyecto_INICIO, 2228272/proyecto_PROCESO, 2228272/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302245444 | Proyecto de inversión | 689880.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689880.14, modificado:689880.14}} | CONSTRUCCION DE TRECE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TOPOTEEL SAN SEBASTIAN - 136399 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 136399 | S | 34 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:842, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO JOLAKIL - TOPOTEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO TOPOTEEL SAN SEBASTIAN, 29940 TOPOTEEL SAN SEBASTIÁN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO JOLAKIL Y TERRACERIA TOPOTEEL, DORMITORIOS SE CO, lon:-92.2606438, lat:17.02652297}} | 2023-05-19 | 2023-08-18 | 689880.14 | 689880.14 | 689880.14 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/308/2023, contratista:ROSEDI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:689880.14, importe_modificado:689880.14}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {2245444/proyecto_INICIO, 2245444/proyecto_PROCESO, 2245444/proyecto_INICIO, 2245444/proyecto_PROCESO, 2245444/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302246187 | Proyecto de inversión | 2836554.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2836554.91, modificado:2836554.91}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE ALÁN SACJÚN BARRIO LA ODISEA - 141156 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 141156 | S | 791 | 841 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.32, meta_modificada:84.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACUN - LA PIMIENTA SEGUNDA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 20 EJIDO ALÁN SACUN, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALÁN SACUN Y TERRACERIA LA PIMIENTA, EL PUENTE VEHICULAR SE CON, lon:-92.05515348, lat:17.18782909}} | 2023-05-17 | 2023-08-18 | 2836554.91 | 2836554.91 | 2836554.91 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/315/2023, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2836554.91, importe_modificado:2836554.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}} | {2246187/proyecto_PROCESO, 2246187/proyecto_INICIO, 2246187/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302247360 | Proyecto de inversión | 849083.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849083.25, modificado:849083.25}} | CONSTRUCCION DE DIECISEIS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BELISARIO DOMINGUEZ - 148354 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 148354 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:286, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN RAMON - PATBAXIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO BELISARO DOMINGUEZ, 29940 BELISARIO DOMÍNGUEZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SIERRA NEVADA CARRIZAL Y TERRACERIA SAN JOSÉ PATBAXIL, LAS VIVIEN, lon:-92.33025638, lat:17.09616859}} | 2023-05-19 | 2023-08-18 | 849083.25 | 849083.25 | 849083.25 | 737577.75 | 737577.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/324/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:849083.25, importe_modificado:849083.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}} | {2247360/proyecto_PROCESO, 2247360/proyecto_INICIO, 2247360/proyecto_PROCESO, 2247360/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302247604 | Proyecto de inversión | 3845936.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3845936.7, modificado:3845936.7}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA Y SIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CENTRO CUACUALÁ - 149673 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 149673 | S | 228 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:556, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO CENTRO CACUALÁ, 29940 CENTRO CACUALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CONDUCE A TEMPLO PRINCIPE DE LA PAZ Y CALLE CONDUCE A LA TELESECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS, CAMINO CONDUCE A TAKINUKUM LAS VIVIENDAS DONDE SE, lon:-92.08510139, lat:17.07305472}} | 2023-05-24 | 2023-08-23 | 3845936.7 | 3845936.7 | 3845936.7 | 3009325.35 | 3009325.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/334/2023, contratista:DISEÑOS Y OBRAS CIVILES DIMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3845936.7, importe_modificado:3845936.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:87.0}} | {2247604/proyecto_PROCESO, 2247604/proyecto_INICIO, 2247604/proyecto_PROCESO, 2247604/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302248141 | Proyecto de inversión | 3059555.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3059555.63, modificado:3059555.63}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CHILON BARRIO OJO DE AGUA - 152675 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 152675 | S | 3751 | 3617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2088.8, meta_modificada:2088.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE BARRIO OJO DE AGUA, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE LOS MERLINES Y CALLE SAN ANTONIO, CALLE OJO DE AGUA LA OBRA SE REALIZARÁ EN CHILON CABECERA MUNICIPAL BARRIO OJO DE AGUA EN DIFERENTES TRAMOS CALLE L, lon:-92.27415742, lat:17.10924951}} | 2023-06-01 | 2023-10-30 | 3059555.63 | 3059555.63 | 3059555.63 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/337/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3059555.63, importe_modificado:3059555.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2088.8}} | {2248141/proyecto_INICIO, 2248141/proyecto_PROCESO, 2248141/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302248240 | Proyecto de inversión | 1095794.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095794.85, modificado:1095794.85}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SACUN GUADALUPE BAXAC - 153175 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 153175 | S | 118 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:517.0, meta_modificada:517.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:467, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO SACUN GUADALUPE BAXAC, 29940 SACÚN GUADALUPE (BAXAC), CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 2 Y CALLE INNOMINADA 3, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALIDAD DE SACUN GUADALUPE PRIMER TRAMO EN CALLE CENTRAL A 4, lon:-91.91413668, lat:17.1287649}} | 2023-05-26 | 2023-08-25 | 1095794.85 | 1095794.85 | 1095794.85 | 942214.19 | 942214.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/345/2023, contratista:ELIAZER ZAGAL DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1095794.85, importe_modificado:1095794.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:517.0}} | {2248240/proyecto_PROCESO, 2248240/proyecto_INICIO, 2248240/proyecto_PROCESO, 2248240/proyecto_INICIO, 2248240/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302249184 | Proyecto de inversión | 1243542.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1243542.2, modificado:1243542.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE BENITO JUAREZ GARCIA EN LA LOCALIDAD DE YOCJÁ - 159095 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 159095 | S | 40 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.08, meta_modificada:556.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:418, direccion:TERRACERÍA TRAMO TACUBA NUEVA - NUEVO PROGRESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO YOCJA, 29940 YOCJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSÉ SACLUMIL Y TERRACERIA ARGENTINA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE YO, lon:-92.37266836, lat:17.12258262}} | 2023-06-15 | 2023-10-13 | 1243542.2 | 1243542.2 | 1243542.2 | 1119766.35 | 1119766.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/358/2023, contratista:OBRAINSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1243542.2, importe_modificado:1243542.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2249184/proyecto_PROCESO, 2249184/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302249406 | Proyecto de inversión | 664638.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664638.79, modificado:664638.79}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO EN LA LOCALIDAD DE JETJA 2 - 160551 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Chilón | 160551 | S | 44 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:442.35, meta_modificada:442.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:885, direccion:TERRACERÍA TRAMO TANCHIVIL - JETJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 900 EJIDO JETJA 2, 29940 JET-JÁ 2, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JETJA Y TERRACERIA NUEVA TIERRA BLANCA, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALIDAD DE JETJA 2 EN, lon:-91.93504651, lat:17.06667197}} | 2023-06-21 | 2023-09-20 | 664638.79 | 664638.79 | 664638.79 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/363/2023, contratista:CONSTRUCTORA AJKABALNA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:664638.79, importe_modificado:664638.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2249406/proyecto_INICIO, 2249406/proyecto_PROCESO, 2249406/proyecto_INICIO, 2249406/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:no tiene ningun avance financiero, corregido hasta devengado..., trimestre:4.0, usuario:ernestosarmientom, fecha:2024-01-15}} | {obs1: {observación:corregir el importe hasta el devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-01-08}, obs2: {observación:corregir el importe hasta el devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-01-08}, obs3: {observación:corregir el importe hasta el devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-01-08}, obs4: {observación:corregir el importe hasta el devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-01-08}}
2023 | 4 | CHP230302249436 | Proyecto de inversión | 1387686.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1387686.06, modificado:1387686.06}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE JOL HICBATIL - 160698 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 160698 | S | 1797 | 1714 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:278, direccion:TERRACERÍA TRAMO HICBATIL - JOL HICBATIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 EJIDO JOL HICBATIL, 29940 JOL HICBATIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA HICBATIL Y TERRACERIA JOL HICBATIL, LA OBRA SE CONSTRUIRA EN EL TRAMO HICBATI, lon:-92.018582, lat:17.137276}} | 2023-06-22 | 2023-09-22 | 1387686.06 | 1387686.06 | 1387686.06 | 1053894.24 | 1053894.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/364/2023, contratista:FELIX AGUSTIN PEREZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1387686.06, importe_modificado:1387686.06}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.78}} | {2249436/proyecto_PROCESO, 2249436/proyecto_INICIO, 2249436/proyecto_PROCESO, 2249436/proyecto_INICIO, 2249436/proyecto_PROCESO, 2249436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302250333 | Proyecto de inversión | 442061.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442061.69, modificado:442061.69}} | CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CAMPO GRANDE LAS MARAVILLAS - 165476 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 165476 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:941, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - YAJALON KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO CAMPO GRANDE LAS MARAVILLAS, 29940 CAMPO GRANDE LAS MARAVILLAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHILÓN VIVIERO SAN ANGEL Y CARRETERA CAMPO GRANDE, LAS , lon:-92.28294138, lat:17.11770414}} | 2023-07-12 | 2023-10-12 | 442061.69 | 442061.69 | 442061.69 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/380/2023, contratista:JOSE EMMANUEL BEZARES DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:442061.69, importe_modificado:442061.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2250333/proyecto_INICIO, 2250333/proyecto_PROCESO, 2250333/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302251954 | Proyecto de inversión | 159203.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159203.14, modificado:159203.14}} | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL PIEDRÓN BARRIO CENTRO - 173728 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 173728 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:600, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL SACUN - EL PIEDRÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 100 EJIDO PIEDRON BARRIO CENTRO, 29940 EL PIEDRÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHAJTETIC Y CARRETERA SANTA CRUZ TULIJA, CARRETERA SAN ANTONIO TULIJA LA, lon:-91.752346, lat:17.17227665}} | 2023-07-14 | 2023-08-14 | 159203.14 | 159203.14 | 159203.14 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/406/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:159203.14, importe_modificado:159203.14}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2251954/proyecto_INICIO, 2251954/proyecto_PROCESO, 2251954/proyecto_INICIO, 2251954/proyecto_PROCESO, 2251954/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302252361 | Proyecto de inversión | 647548.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647548.06, modificado:647548.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA CONAFE INDIGENA EN LA LOCALIDAD DE LAS MONTAÑAS - 176036 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Chilón | 176036 | S | 34 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:819, direccion:TERRACERÍA TRAMO PAMALHA 2DA. SECCION - CHUTALILJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 500 EJIDO LAS MONTAÑAS, 29940 LAS MONTAÑAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA BETANIA Y TERRACERIA CHUTALILJA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LO, lon:-92.0128485, lat:17.22478728}} | 2023-07-14 | 2023-10-13 | 647548.06 | 647548.06 | 647548.06 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/413/2023, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:647548.06, importe_modificado:647548.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2252361/proyecto_INICIO, 2252361/proyecto_PROCESO, 2252361/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302253460 | Proyecto de inversión | 761995.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761995.04, modificado:761995.04}} | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA EN LA LOCALIDAD DE CENTRO CHEWAL - 181732 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Chilón | 181732 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:57, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJON - SITALÁ KILÓMETRO 12 + 10 EJIDO CENTRO CHEWAL, 29940 CENTRO CHEWAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHEWAL NAZARETH Y CARRETERA CRUCERO CHEWAL MUQUENAL, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LO, lon:-92.27123959, lat:17.03489765}} | 2023-07-31 | 2023-10-30 | 761995.04 | 761995.04 | 761995.04 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/436/2023, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:761995.04, importe_modificado:761995.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2253460/proyecto_INICIO, 2253460/proyecto_PROCESO, 2253460/proyecto_INICIO, 2253460/proyecto_PROCESO, 2253460/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302253600 | Proyecto de inversión | 4353408.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4353408.45, modificado:4353408.45}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BETANIA - 182820 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilón | 182820 | S | 41 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6681.3, meta_modificada:6681.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:456, direccion:TERRACERÍA TRAMO PAMALHA 2DA. SECCION - CHUTALILJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO LA BETANIA, 29940 LA BETANIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO CACATEEL Y TERRACERIA CRUCERO BETANIA 2A. SECCION, LA OBRA SE, lon:-92.02522946, lat:17.22057704}} | 2023-08-01 | 2023-12-08 | 4353408.45 | 4353408.45 | 4353408.45 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/441/2023, contratista:DARWIN LIEVANO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4353408.45, importe_modificado:4353408.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {2253600/proyecto_INICIO, 2253600/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302253929 | Proyecto de inversión | 671925.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671925.19, modificado:671925.19}} | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE JUAN ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE PULEMAL - 185164 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Chilón | 185164 | S | 46 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:353, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO CHICH - CHICH KILÓMETRO 2 + 300 EJIDO SAN JOSÉ PULEMAL, 29940 SAN JOSÉ PULEMAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN PEDRO PULEMAL Y TERRACERIA BOLONTÓN, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA L, lon:-92.13466066, lat:17.17128152}} | 2023-08-29 | 2023-11-29 | 671925.19 | 671925.19 | 671925.19 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/450/2023, contratista:DIEGO AMAURY HERNANDEZ LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:671925.19, importe_modificado:671925.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2253929/proyecto_INICIO, 2253929/proyecto_PROCESO, 2253929/proyecto_INICIO, 2253929/proyecto_PROCESO, 2253929/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302258120 | Proyecto de inversión | 1973898.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1973898.7, modificado:1973898.7}} | CONSTRUCCION DE MURO GAVION Y REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA - 212441 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 212441 | S | 40 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:90, direccion:TERRACERÍA TRAMO DURAZNAL SANTA FÉ - SANTA ROSA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO SANTA ROSA, 29940 SANTA ROSA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN FRANCISCO DURAZNAL Y TERRACERIA DURAZNAL SANTA FÉ, EL MURO SE CONSTR, lon:-92.33124273, lat:17.12316334}} | 2023-08-28 | 2023-11-28 | 1973898.7 | 1973898.7 | 1973898.7 | 1486636.62 | 1486636.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/458/2023, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1973898.7, importe_modificado:1973898.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:40.0}} | {2258120/proyecto_INICIO, 2258120/proyecto_FIN, 2258120/proyecto_PROCESO, 2258120/proyecto_FIN, 2258120/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402279457 | Proyecto de inversión | 355733.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355733.84, modificado:355733.84}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE FRANCISCO I. MADERO CLAVE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TULIJA - 254463 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 254463 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:609, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO EL PIEDRON - SAN MIGUEL TULIJA KILÓMETRO 2 + 900 EJIDO SANTA CRUZ TULIJA, 29940 SANTA CRUZ TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA PIEDRON Y CARRETERA SAN ANTONIO TULIJA, EL AULA SE CONSTRU, lon:-91.73920019, lat:17.19025589}} | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 355733.84 | 355733.84 | 355733.84 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/463/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:355733.84, importe_modificado:355733.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} | {2279457/proyecto_INICIO, 2279457/proyecto_PROCESO, 2279457/proyecto_INICIO, 2279457/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402289657 | Proyecto de inversión | 90650.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90650.14, modificado:90650.14}} | CUARENTA Y NUEVE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BAJÁ - 306032 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilón | 306032 | S | 129 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:361, direccion:TERRACERÍA TRAMO NAZAREHT - SAN MARCOS BAJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO BAJÁ, 29940 BAJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO BELISARIO DOMINGUEZ Y TERRACERIA SAN MARCOS BAJÁ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCA, lon:-92.16449099, lat:17.18717177}} | 2023-11-10 | 2023-12-20 | 90650.14 | 90650.14 | 90650.14 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/516/2023, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:90650.14, importe_modificado:90650.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:49.0}} | {2289657/proyecto_FIN, 2289657/proyecto_PROCESO, 2289657/proyecto_INICIO, 2289657/proyecto_PROCESO, 2289657/proyecto_INICIO, 2289657/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402300040 | Proyecto de inversión | 932531.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932531.89, modificado:932531.89}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLES EN LA LOCALIDAD DE GUAQUITEPEC - 350001 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 350001 | S | 1797 | 1714 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.9, meta_modificada:5.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:CALLE SAN VICENTE EJIDO GUAQUITEPEC, 29940 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SAN AGUSTIN LIBERTAD, CAMINO SALIDA A EL EDEN LA OBRA INICIA DESDE LA CALLE CENTRAL PASANDO POR SAN VICENTE EMILIANO ZAP, lon:-92.29035389, lat:16.97874412}} | 2023-11-27 | 2023-12-30 | 932531.89 | 932531.89 | 932531.89 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/537/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:932531.89, importe_modificado:932531.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.9}} | {2300040/proyecto_INICIO, 2300040/proyecto_PROCESO, 2300040/proyecto_FIN, 2300040/proyecto_PROCESO, 2300040/proyecto_FIN, 2300040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402311109 | Proyecto de inversión | 1127486.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127486.34, modificado:1127486.34}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO LA RAYA CHILON A SAN VICENTE - 396562 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 396562 | S | 85 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.8, meta_modificada:4.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:205, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN VICENTE - SITALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO SAN VICENTE, 29940 SAN VICENTE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUAQUITEPEC Y TERRACERIA SAN ANTONIO BULUJIB, CALLEJON COLINDANCIA CON MUNICIPIO DE , lon:-92.29200509, lat:16.98327396}} | 2023-12-11 | 2023-12-30 | 1127486.34 | 1127486.34 | 1127486.34 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/566/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1127486.34, importe_modificado:1127486.34}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.8}} | {2311109/proyecto_INICIO, 2311109/proyecto_PROCESO, 2311109/proyecto_FIN, 2311109/proyecto_PROCESO, 2311109/proyecto_FIN, 2311109/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:so obras refrendadas , trimestre:4.0, usuario:ernestosarmientom, fecha:2024-01-14}, obs2: {observación:esta obra quedara refrendeda ya que por lo regular hay contratistas que lo trabajan de manera financiada y en SIAHM aun no han pagado o comprobado por eso hay muchas obras terminadas pero en avance financiero van muy retrasados...en el cierre se justifica al 100, trimestre:4.0, usuario:ernestosarmientom, fecha:2024-01-15}} | {obs1: {observación:ACTUALIZAR SU AVANCE FINANCIERO YA QUE SU AVANCE FÍSICO SE ENCUENTRA AL 100%, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-08}, obs2: {observación:ACTUALIZAR SU AVANCE FINANCIERO YA QUE SU AVANCE FÍSICO SE ENCUENTRA AL 100%, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-08}, obs3: {observación:ACTUALIZAR SU AVANCE FINANCIERO YA QUE SU AVANCE FÍSICO SE ENCUENTRA AL 100%, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-08}, obs4: {observación:ACTUALIZAR SU AVANCE FINANCIERO YA QUE SU AVANCE FÍSICO SE ENCUENTRA AL 100%, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-08}}
2023 | 4 | CHP230102206808 | Proyecto de inversión | 4862678.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4862678.61, modificado:4862678.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO DIEZ CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TULIJA - 7185 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 7185 | S | 289 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:603, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN FELIPE TULIJA - EL PIÑAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 200 EJIDO SAN JERONIMO TULIJA, 29940 SAN JERÓNIMO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PARAISO TULIJA Y TERRACERIA EL PIÑAL, TERRACERIA SAN MIGUEL, lon:-91.79091885, lat:17.22252022}} | 2023-02-16 | 2023-05-16 | 4862678.61 | 4862678.61 | 4862678.61 | 2941712.1 | 2941712.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/039/2023, contratista:CONSTRUCTORA ROSBUR Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4862678.61, importe_modificado:4862678.61}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:110.0}} | {2206808/proyecto_INICIO, 2206808/proyecto_PROCESO, 2206808/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230102206819 | Proyecto de inversión | 2563957.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2563957.81, modificado:2563957.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y OCHO CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CAMPO BOLONTINÁ - 7344 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 7344 | S | 152 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:317, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILA KILÓMETRO 6 + 500 EJIDO CAMPO BOLONTINA, 29940 CAMPO BOLONTINÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA JETMESIL Y TERRACERIA SALIDA A OXJETJA, CARRETERA RAMOSIL L, lon:-92.08694446, lat:17.12109554}} | 2023-02-15 | 2023-05-16 | 2563957.81 | 2563957.81 | 2563957.81 | 2033483.78 | 2033483.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/041/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2563957.81, importe_modificado:2563957.81}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:58.0}} | {2206819/proyecto_INICIO, 2206819/proyecto_PROCESO, 2206819/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES LO QUE SE CAPTURO HASTA EN EL APARTADO DEVENGADO, Y LO PAGADO ES LO QUE SE LE PUSO EN EJERCIDO Y PAGADO., trimestre:4.0, usuario:ernestosarmientom, fecha:2024-01-10}} | {obs1: {observación:FAVOR DE MODIFICAR SU AVANCE FINANCIERO., trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-10}, obs2: {observación:FAVOR DE MODIFICAR SU AVANCE FINANCIERO., trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-10}, obs3: {observación:FAVOR DE MODIFICAR SU AVANCE FINANCIERO., trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-10}, obs4: {observación:FAVOR DE MODIFICAR SU AVANCE FINANCIERO., trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-10}}
2023 | 4 | CHP230102207128 | Proyecto de inversión | 3138638.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3138638.03, modificado:3138638.03}} | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y UN CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ALÁN SACJUN BARRIO MANANTIAL - 10712 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 10712 | S | 187 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:CALLE INNOMINADA CONDUCA A TALLER MECANICO DE MOTOCICLETAS Y VENTA DE REFACCIONES LOPEZ EJIDO ALÁN-SAC JÚN, 29942 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CONDUCE A LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE Y TERRACERIA SALIDA A EL MAN, lon:-92.05668207, lat:17.19158166}} | 2023-02-20 | 2023-05-22 | 3138638.03 | 3138638.03 | 3138638.03 | 2166102.31 | 2166102.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/052/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3138638.03, importe_modificado:3138638.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:50.0}} | {2207128/proyecto_INICIO, 2207128/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202220719 | Proyecto de inversión | 3315462.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3315462.7, modificado:3315462.7}} | CONSTRUCCION DE SETENTA Y CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PANTEMAJAS - 51164 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 51164 | S | 197 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:477, direccion:TERRACERÍA TRAMO PIQUINTEEL - PANTEMAJAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO PANTEMAJAS, 29940 PANTEMAJAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MASANILJA Y TERRACERIA AGUA AZUL CHICO, CALLEJON MPIO. DE TUMBALÁ LAS VIVIENDAS D, lon:-92.09701886, lat:17.26063855}} | 2023-03-03 | 2023-06-02 | 3315462.7 | 3315462.7 | 3315462.7 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/118/2023, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3315462.7, importe_modificado:3315462.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:75.0}} | {2220719/proyecto_INICIO, 2220719/proyecto_PROCESO, 2220719/proyecto_INICIO, 2220719/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202221124 | Proyecto de inversión | 3182844.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3182844.2, modificado:3182844.2}} | CONSTRUCCION DE SETENTA Y DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD COLOLTEEL - 54616 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 54616 | S | 189 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:423, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO COLOLTEEL - TOKOB MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 10 EJIDO COLOLTEEL, 29940 COLOLTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL CODIGO 199 Y TERRACERIA TOKOB, TERRACERIA BATZEL LAS VIVIENDAS DONDE SE CON, lon:-92.13887789, lat:17.10112639}} | 2023-03-03 | 2023-06-01 | 3182844.2 | 3182844.2 | 3182844.2 | 2696576.32 | 2696576.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/121/2023, contratista:FATIMA MAYWALIDA JIMÉNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3182844.2, importe_modificado:3182844.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:60.0}} | {2221124/proyecto_INICIO, 2221124/proyecto_PROCESO, 2221124/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202222090 | Proyecto de inversión | 3536493.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3536493.54, modificado:3536493.54}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE JOL SACÚN - 64064 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 64064 | S | 210 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:101, direccion:AVENIDA CENTRAL JOL SACÚN EJIDO JOL SACUN, 29940 JOL SACÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE EMILIANO ZAPATA LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS QUE SE UBICAN EN LAS MANZANAS ENTRE A, lon:-91.85889092, lat:17.11396759}} | 2023-03-15 | 2023-06-14 | 3536493.54 | 3536493.54 | 3536493.54 | 2650889.31 | 2650889.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/153/2023, contratista:RUBENS RAUTEL CAMACHO OROPEZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3536493.54, importe_modificado:3536493.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:80.0}} | {2222090/proyecto_INICIO, 2222090/proyecto_PROCESO, 2222090/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202222330 | Proyecto de inversión | 6630925.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6630925.39, modificado:6630925.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CINCUENTA CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE GUAQUITEPEC BARRIO CENTRO - 65592 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 65592 | S | 394 | 379 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:CALLE PRINCIPAL CONDUCE A GUADALUPE ITALÁ EJIDO GUAQUITEPEC, 29945 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CONDUCE A COBACH PLANTEL 173 Y CALLE CONDUCE A TIENDA ARLETTE, CALLE CONDUCE A SAN AGUSTIN LIBERTAD LAS COCINAS SE CONSTR, lon:-92.28790501, lat:16.98076345}} | 2023-03-15 | 2023-06-14 | 6630925.39 | 6630925.39 | 6630925.39 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/163/2023, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:6630925.39, importe_modificado:6630925.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:150.0}} | {2222330/proyecto_INICIO, 2222330/proyecto_PROCESO, 2222330/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202222446 | Proyecto de inversión | 1193566.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193566.55, modificado:1193566.55}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTISIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PINO SUAREZ - 66518 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 66518 | S | 71 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:535, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJÁ - PAMAL NAVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO NUEVO PINO SUÁREZ, 29940 NUEVO PINO SUÁREZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA PALMA Y TERRACERIA EL ROSARIO, TERRACERIA EL JARDIN LAS VIVIENDAS DON, lon:-91.87656595, lat:17.06763103}} | 2023-03-17 | 2023-06-16 | 1193566.55 | 1193566.55 | 1193566.55 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/171/2023, contratista:RAUL DIAZ LEDEZMA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1193566.55, importe_modificado:1193566.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:27.0}} | {2222446/proyecto_INICIO, 2222446/proyecto_PROCESO, 2222446/proyecto_INICIO, 2222446/proyecto_PROCESO, 2222446/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202222463 | Proyecto de inversión | 3580699.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3580699.7, modificado:3580699.7}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHENTA Y UN CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PAMAL NAVIL - 66784 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 66784 | S | 213 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:137, direccion:CALLE CENTRAL CONDUCE A ORIZABA EJIDO PAMAL NAVIL, 29940 PAMAL NAVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CONDUCE A BRETAÑA Y CAMINO CONDUCE A GUADALUPE SAQUILA, CAMINO CONDUCE A LA LAGUNA LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN EN LA LOCALIDAD DE , lon:-91.8032235, lat:17.08444988}} | 2023-03-17 | 2023-06-16 | 3580699.7 | 3580699.7 | 3580699.7 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/172/2023, contratista:RAUL DIAZ LEDEZMA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3580699.7, importe_modificado:3580699.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:81.0}} | {2222463/proyecto_INICIO, 2222463/proyecto_PROCESO, 2222463/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202222796 | Proyecto de inversión | 1149360.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149360.38, modificado:1149360.38}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTISEIS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SALTO DE TIGRE - 69155 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 69155 | S | 68 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:771, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 35 + 100 EJIDO SALTO DEL TIGRE, 29940 SALTO DEL TIGRE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA MAQUINCHAB Y CARRETERA CRUCERO A GUA AZUL, LAS VIVIENDAS DONDE SE C, lon:-92.11624038, lat:17.2319481}} | 2023-03-20 | 2023-06-19 | 1149360.38 | 1149360.38 | 1149360.38 | 726686.77 | 726686.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/179/2023, contratista:PAULINA GUTIERREZ MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1149360.38, importe_modificado:1149360.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {2222796/proyecto_INICIO, 2222796/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202227891 | Proyecto de inversión | 3354820.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3354820.61, modificado:3354820.61}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE YOCHIBJA - 108946 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 108946 | S | 151 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:316.0, meta_modificada:316.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:442, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO YOCHIBJA, 29940 YOCHIBJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CONDUCE A ESCUELA PRIMARIA Y CALLE FRENTE A IGLESIA CATÓLICA, CAMINO SALIDA A AMAYTIC LA PAVIMENTACION DE CALLE SE REALIZARÁ EN CALLE QUE CONDUCE A ESC, lon:-91.89014873, lat:17.15131217}} | 2023-05-04 | 2023-10-31 | 3354820.61 | 3354820.61 | 3354820.61 | 2640600.41 | 2640600.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/274/2023, contratista:ANGEL ADRIAN GARCIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3354820.61, importe_modificado:3354820.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2227891/proyecto_INICIO, 2227891/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302243617 | Proyecto de inversión | 3077689.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3077689.12, modificado:3077689.12}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS AVILES - 126033 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilón | 126033 | S | 316 | 341 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2538.8, meta_modificada:2538.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:283, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO SAN MARCOS AVILÉS, 29940 SAN MARCOS AVILÉS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA A SAN JOSÉ SACLUMIL Y TERRACERIA SALIDA A SAN LUIS NAPILÁ, LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZARÁ SOBRE LAS PRIN, lon:-92.36958891, lat:17.10548926}} | 2023-05-15 | 2023-07-15 | 3077689.12 | 3077689.12 | 3077689.12 | 1491563.73 | 1491563.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/305/2023, contratista:ALEJANDRO DE JESUS MARTINEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3077689.12, importe_modificado:3077689.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2243617/proyecto_PROCESO, 2243617/proyecto_INICIO, 2243617/proyecto_PROCESO, 2243617/proyecto_INICIO, 2243617/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302246686 | Proyecto de inversión | 2322482.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2322482.9, modificado:2322482.9}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SPAMLEJ ASHUPHÁ - 144414 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilón | 144414 | S | 52 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1122.5, meta_modificada:1122.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:959, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JUAN TULIJA - GUADALUPE ASHUPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 300 EJIDO SPAMLEJ ASHUPHA, 29940 SPAMLEJ ASHUPHA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JUAN TULIJÁ MPIO. DE SALTO DE AGUA Y TERRACERIA GUADALUPE , lon:-91.96634588, lat:17.20346072}} | 2023-05-17 | 2023-09-18 | 2322482.9 | 2322482.9 | 2322482.9 | 2098645.32 | 2098645.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/318/2023, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2322482.9, importe_modificado:2322482.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2246686/proyecto_INICIO, 2246686/proyecto_PROCESO, 2246686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302247887 | Proyecto de inversión | 486267.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486267.85, modificado:486267.85}} | CONSTRUCCION DE ONCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHUMATELHA - 150968 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 150968 | S | 29 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:68, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ - PANTELHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO CHUMATELHA, 29940 CHUMATELHÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MONTE DE LOS OLIVOS Y TERRACERIA SAN FERNANDO, LAS VIVIENDA, lon:-92.26910394, lat:17.11689514}} | 2023-05-29 | 2023-08-28 | 486267.85 | 486267.85 | 486267.85 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/335/2023, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:486267.85, importe_modificado:486267.85}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.1}} | {2247887/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302249741 | Proyecto de inversión | 353649.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353649.35, modificado:353649.35}} | CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE CATARRAYA YETALTAJALTIC - 162283 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 162283 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:881, direccion:TERRACERÍA TRAMO MAPIL - JOL CATARRAYA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 700 EJIDO GUADALUPE CATARRAYA YETALTAJALTIC, 29940 GUADALUPE CATARRAYA YETALTAJALTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN PEDRO ZAPOTAL Y VEREDA JOL CATARRA, lon:-91.83120444, lat:17.05013455}} | 2023-06-23 | 2023-09-22 | 353649.35 | 353649.35 | 353649.35 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/366/2023, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:353649.35, importe_modificado:353649.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2249741/proyecto_PROCESO, 2249741/proyecto_INICIO, 2249741/proyecto_PROCESO, 2249741/proyecto_INICIO, 2249741/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302249755 | Proyecto de inversión | 618886.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618886.38, modificado:618886.38}} | CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CATARRAYA - 162340 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 162340 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:537, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL CATARRAYA - SAN JUAN CATARRAYA 1RA. SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO SAN JUAN CATARRAYA, 29940 SAN JUAN CATARRAYA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MARCOS CATARRAYA Y VEREDA NUEVO VILLA FL, lon:-91.80129273, lat:17.04055434}} | 2023-06-28 | 2023-09-29 | 618886.38 | 618886.38 | 618886.38 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/367/2023, contratista:PAULINA GUTIERREZ MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:618886.38, importe_modificado:618886.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2249755/proyecto_INICIO, 2249755/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302250148 | Proyecto de inversión | 4283579.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4283579.19, modificado:4283579.19}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PAMALHA PRIMERA SECCION - 164198 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilón | 164198 | S | 74 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3752.1, meta_modificada:3752.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:476, direccion:TERRACERÍA TRAMO PAMALHA 2DA. SECCION - CHUTALILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO PAMALHA 1RA. SECCION, 29940 PAMALHÁ 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALHA 2DA. SECCION Y TERRACERIA MOJONERA JOLTUBO, , lon:-92.05058034, lat:17.23505858}} | 2023-06-23 | 2023-10-23 | 4283579.19 | 4283579.19 | 4283579.19 | 3370369.24 | 3370369.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/375/2023, contratista:VIMAR Y ASOCIADOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4283579.19, importe_modificado:4283579.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2999.0}} | {2250148/proyecto_INICIO, 2250148/proyecto_PROCESO, 2250148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302252125 | Proyecto de inversión | 795711.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795711.05, modificado:795711.05}} | CONSTRUCCION DE DIECIOCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PALMA XHANAIL - 174723 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 174723 | S | 47 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:827, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO JOLAKIL - YOC HA XHANAIL 1RA. SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 400 EJIDO PALMA XHANAIL, 29940 PALMA XHANAIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO JOLAKIL Y TERRACERIA YOC HA XHANAIL1RA. SECCION, , lon:-92.26313508, lat:17.01743315}} | 2023-07-14 | 2023-10-13 | 795711.05 | 795711.05 | 795711.05 | 530474.03 | 530474.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/409/2023, contratista:INGENIERIA INTEGRAL KAIROS Y COMERCIALIZADORA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:795711.05, importe_modificado:795711.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {2252125/proyecto_INICIO, 2252125/proyecto_PROCESO, 2252125/proyecto_INICIO, 2252125/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302252570 | Proyecto de inversión | 442061.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442061.69, modificado:442061.69}} | CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE JITETIC - 176981 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 176981 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:731, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - WALHA ASIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO JITETIC, 29940 JITETIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SJUKLES Y TERRACERIA EMILIANO ZAPATA, TERRACERIA ANGEL ALBINO CORZO LA OBRA SE REAL, lon:-92.05861277, lat:17.07665655}} | 2023-07-14 | 2023-10-12 | 442061.69 | 442061.69 | 442061.69 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/416/2023, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:442061.69, importe_modificado:442061.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2252570/proyecto_INICIO, 2252570/proyecto_PROCESO, 2252570/proyecto_INICIO, 2252570/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302252579 | Proyecto de inversión | 586875.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586875.26, modificado:586875.26}} | REHABILITACION DE SISTEMA DA AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TZAJALUCUM - 177008 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilón | 177008 | S | 53 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:515, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - JOL TANCHIVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 10 EJIDO TZAJALUCUM, 29940 TZAJALUCUM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TZAJAL UCUM 2DA. SECCION Y VEREDA NARANJO BAWITZ, TERRACERIA SAN PEDRO BETANIA LA O, lon:-92.00389346, lat:17.07058593}} | 2023-07-19 | 2023-10-17 | 586875.26 | 586875.26 | 586875.26 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/417/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:586875.26, importe_modificado:586875.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2252579/proyecto_INICIO, 2252579/proyecto_PROCESO, 2252579/proyecto_INICIO, 2252579/proyecto_PROCESO, 2252579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402286546 | Proyecto de inversión | 2936656.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2936656.88, modificado:2936656.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE PAMAL NAVIL - 290641 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 290641 | S | 332 | 373 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1024.0, meta_modificada:1024.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:137, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO PAMAL NAVIL, 29940 PAMAL NAVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE ORIZABA Y CALLE JIMENEZ, TERRACERIA A LA LAGUNA LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALIDAD DE PAMAL NAVIL EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD EN AVENIDA CENTR, lon:-91.80226609, lat:17.08339915}} | 2023-10-27 | 2023-12-30 | 2936656.88 | 2936656.88 | 2936656.88 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/494/2023, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2936656.88, importe_modificado:2936656.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2286546/proyecto_INICIO, 2286546/proyecto_PROCESO, 2286546/proyecto_INICIO, 2286546/proyecto_PROCESO, 2286546/proyecto_INICIO, 2286546/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402287615 | Proyecto de inversión | 722088.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722088.31, modificado:722088.31}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO NAHILTÉ TERCERA SECCIÓN A MUQUENAL - 295892 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 295892 | S | 102 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:289, direccion:TERRACERÍA TRAMO MUQUENAL - NAHILTÉ TERCERA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 50 EJIDO MUQUENAL, 29940 MUQUENAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MIQUENAL SEGUNDA SECCION Y TERRACERIA MEBATÓN, TERRACERIA NAHILTE 3RA. SECCI, lon:-92.13081347, lat:17.13655181}} | 2023-11-03 | 2023-12-30 | 722088.31 | 722088.31 | 722088.31 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/501/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:722088.31, importe_modificado:722088.31}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2287615/proyecto_INICIO, 2287615/proyecto_FIN, 2287615/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402300063 | Proyecto de inversión | 3251062.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3251062.86, modificado:3251062.86}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TACUBA NUEVA - 350135 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 350135 | S | 767 | 814 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:216, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL AL EJIDO EJIDO TACUBA NUEVA, 29940 TACUBA NUEVA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO A TELESECUNDARIA Y CALLE ACCESO A IGLESIA PRESBITERIANA, CALLE CONDUCE A SALA EVANGELICA DE LA SANA DOCTRINA LAS CALLES Q, lon:-92.36953983, lat:17.09070519}} | 2023-11-27 | 2023-12-30 | 3251062.86 | 3251062.86 | 3251062.86 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/482/2023, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3251062.86, importe_modificado:3251062.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:70.0}} | {2300063/proyecto_INICIO, 2300063/proyecto_PROCESO, 2300063/proyecto_INICIO, 2300063/proyecto_PROCESO, 2300063/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402302311 | Proyecto de inversión | 228263.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228263.77, modificado:228263.77}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL TRAMO JOL CATARRAYA A SAN JUAN CATARRAYA - 359362 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 359362 | S | 98 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:540, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL CATARRAYA - SAN JUAN CATARRAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 EJIDO JOL CATARRAYA, 29940 JOL CATARRAYA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE CATARRAYA Y TERRACERIA SAN JUAN CATARRAYA, EL PUENTE A, lon:-91.82172606, lat:17.05379161}} | 2023-11-27 | 2023-12-30 | 228263.77 | 228263.77 | 228263.77 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/540/2023, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES, S.A, DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:228263.77, importe_modificado:228263.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.0}} | {2302311/proyecto_FIN, 2302311/proyecto_PROCESO, 2302311/proyecto_INICIO, 2302311/proyecto_PROCESO, 2302311/proyecto_INICIO, 2302311/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402302351 | Proyecto de inversión | 265237.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265237.01, modificado:265237.01}} | CONSTRUCCION DE SEIS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE JET UCUM - 359471 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 359471 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:786, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHOXILTIC - JET UCUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 50 EJIDO JET UCUM, 29940 JET UCUM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TZAJALCHEN 2DA. SECCION Y , LAS COCINAS SE CONSTRUIRÁN EN LAS VIVIENDAS SE UBICAN EN E, lon:-91.970948, lat:17.189352}} | 2023-11-27 | 2023-12-30 | 265237.01 | 265237.01 | 265237.01 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/541/2023, contratista:PAULINA GUTIERREZ MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:265237.01, importe_modificado:265237.01}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2302351/proyecto_INICIO, 2302351/proyecto_PROCESO, 2302351/proyecto_FIN, 2302351/proyecto_PROCESO, 2302351/proyecto_FIN, 2302351/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402302700 | Proyecto de inversión | 356569.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356569.08, modificado:356569.08}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION 2F 3H EN LA LOCALIDAD DE BACHAJON BARRIO SAN JUAN - 360636 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 360636 | S | 125 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE SAN SEBASTIAN EJIDO BACHAJON, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE BARRANCA Y AVENIDA EFRAIN ARANDA OSORIO, AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN EN BARRIO SAN JUAN EN CALLE SAN SEBASTIAN ENTR, lon:-92.18968864, lat:17.04085789}} | 2023-12-01 | 2023-12-20 | 356569.08 | 356569.08 | 356569.08 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/543/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:356569.08, importe_modificado:356569.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2302700/proyecto_PROCESO, 2302700/proyecto_INICIO, 2302700/proyecto_FIN, 2302700/proyecto_PROCESO, 2302700/proyecto_FIN, 2302700/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:esta obra quedara refrendada , trimestre:4.0, usuario:ernestosarmientom, fecha:2024-01-15}} | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402306756 | Proyecto de inversión | 1126344.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126344.03, modificado:1126344.03}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERÍA EN LA LOCALIDAD DE MAZANILJA - 378828 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 378828 | S | 128 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:605, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JERONIMO TULIJA - GUADALUPE AMAYTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 100 EJIDO MAZANILJA, 29940 MAZANILJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SAN MARTIN TULIHA Y TERRACERIA GUADALUPE AMAYTIC, LA OBRA, lon:-91.85867986, lat:17.19789142}} | 2023-12-04 | 2023-12-30 | 1126344.03 | 1126344.03 | 1126344.03 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/562/2023, contratista:ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1126344.03, importe_modificado:1126344.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2306756/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:apenas se contrato quedara refrendada, trimestre:4.0, usuario:ernestosarmientom, fecha:2024-01-15}} | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230102206861 | Proyecto de inversión | 4852985.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4852985.5, modificado:4852985.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CINCO CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TZAJALÁ SEGUNDA SECCIÓN - 8096 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 8096 | S | 276 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON SALIDA A YAJALON - TZAJALA 2DA. SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 800 EJIDO TZAJALA 2DA. SECCIÓN, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO PROGRESO Y CALLEJON COLINDA CON MPIO. DE PAN, lon:-92.3920767, lat:17.13469915}} | 2023-02-17 | 2023-05-18 | 4852985.5 | 4852985.5 | 4852985.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/046/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4852985.5, importe_modificado:4852985.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:105.0}} | {2206861/proyecto_INICIO, 2206861/proyecto_PROCESO, 2206861/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202219088 | Proyecto de inversión | 707298.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707298.71, modificado:707298.71}} | CONSTRUCCION DE DIECISEIS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHEN HUCH MAJASIL - 40457 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 40457 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:726, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - XIXINTONAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO CHENHUCH MAJASIL, 29940 CHENHUCH MAJASIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NAJOJ Y TERRACERIA MAJASIL, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALIDAD DE C, lon:-92.27249528, lat:17.06824858}} | 2023-02-27 | 2023-05-29 | 707298.71 | 707298.71 | 707298.71 | 419655.43 | 419655.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/085/2023, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:707298.71, importe_modificado:707298.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}} | {2219088/proyecto_INICIO, 2219088/proyecto_PROCESO, 2219088/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES LO QUE SE CAPTURO HASTA EN EL APARTADO DEVENGADO, Y LO PAGADO ES LO QUE SE LE PUSO EN EJERCIDO Y PAGADO DEBIDO A QUE EN EL ESTADO PRESUPUESTAL ES LO QUE TIENEN PAGADO., trimestre:4.0, usuario:ernestosarmientom, fecha:2024-01-10}} | {obs1: {observación:corregir avance hasta el devengado , trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-01-08}, obs2: {observación:corregir avance hasta el devengado , trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-01-08}, obs3: {observación:corregir avance hasta el devengado , trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-01-08}, obs4: {observación:corregir avance hasta el devengado , trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-01-08}, obs5: {observación:FAVOR DE REVISAR Y MODIFICAR SU AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-10}, obs6: {observación:FAVOR DE REVISAR Y MODIFICAR SU AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-10}, obs7: {observación:FAVOR DE REVISAR Y MODIFICAR SU AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-10}, obs8: {observación:FAVOR DE REVISAR Y MODIFICAR SU AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-10}}
2023 | 4 | CHP230202220734 | Proyecto de inversión | 3536493.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3536493.54, modificado:3536493.54}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SACÚN CUBWITZ, BARRIO LINDA VISTA - 51296 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 51296 | S | 210 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:335, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL HICBATIL - JOL SACUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 100 EJIDO SACUN CUBWITZ BARRIO LINDA VISTA, 29940 SACÚN CUBWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAQUILTEEL Y TERRACERIA CRUCERO SACUN SAQUILÁ, LA OBRA, lon:-91.94569952, lat:17.12888343}} | 2023-03-03 | 2023-06-02 | 3536493.54 | 3536493.54 | 3536493.54 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/119/2023, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3536493.54, importe_modificado:3536493.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:50.0}} | {2220734/proyecto_INICIO, 2220734/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202222141 | Proyecto de inversión | 16020135.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.602013565E7, modificado:1.602013565E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA TRAMO LA VICTORIA A GUAQUITEPEC - 64364 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 64364 | S | 1069 | 713 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.55, meta_modificada:1.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:580, direccion:TERRACERÍA TRAMO PEÑA FUERTE - MPIO. DE SAN JUAN CANCUC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO LA VICTORIA, 29940 PALECHÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PELECHEN Y CALLEJON MPIO. DE OCOSINGO, EL CAMINO DONDE SE CONSTRUI, lon:-92.30455575, lat:16.95634056}} | 2023-03-13 | 2023-12-12 | 16020135.65 | 16020135.65 | 12750102.89 | 12750102.89 | 12750102.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/155/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1.602013565E7, importe_modificado:1.602013565E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.55}} | {2222141/proyecto_INICIO, 2222141/proyecto_PROCESO, 2222141/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202222507 | Proyecto de inversión | 760078.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760078.22, modificado:760078.22}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CANAL ULUB - 67262 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 67262 | S | 50 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:445, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LOMAS DE VENADO - YOCHIBJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 900 EJIDO CANAL ULUB, 29940 CANAL ULUB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL ASHUPÁ Y TERRACERIA YOCHIBJA, LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN EN LA LO, lon:-91.91828819, lat:17.19385359}} | 2023-03-20 | 2023-06-19 | 760078.22 | 760078.22 | 760078.22 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/173/2023, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:760078.22, importe_modificado:760078.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.0}} | {2222507/proyecto_INICIO, 2222507/proyecto_PROCESO, 2222507/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202223612 | Proyecto de inversión | 618886.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618886.38, modificado:618886.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CATORCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BAWITZ SINAÍ - 75415 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 75415 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:677, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL SACUN - QUISISAL BAWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 80 EJIDO BAWITZ SINAÍ, 29940 BAWITZ SINAÍ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YOCHIBJA Y TERRACERIA GUADALUPE BAWITZ, LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN SOBRE , lon:-91.89805288, lat:17.1459639}} | 2023-03-30 | 2023-06-28 | 618886.38 | 618886.38 | 618886.38 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/204/2023, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:618886.38, importe_modificado:618886.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2223612/proyecto_INICIO, 2223612/proyecto_PROCESO, 2223612/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202225128 | Proyecto de inversión | 707298.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707298.71, modificado:707298.71}} | CONSTRUCCION DE DIECISEIS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE JOL YAXTELJÁ SEGUNDA SECCIÓN - 88440 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 88440 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:764, direccion:TERRACERÍA TRAMO TEMÓ A BACHAJÓN - JOL YAXTELHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 EJIDO JOL YAXTELJA 2DA. SECCIÓN, 29940 JOL YAXTELA 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL YAXTELJA Y , LAS VIVIENDAS DONDE SE CONS, lon:-92.1441786, lat:17.012234}} | 2023-04-19 | 2023-07-18 | 707298.71 | 707298.71 | 707298.71 | 486267.85 | 486267.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/243/2023, contratista:INGENIEROS Y ARQUITECTOS ASOCIADOS MADE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:707298.71, importe_modificado:707298.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}} | {2225128/proyecto_INICIO, 2225128/proyecto_PROCESO, 2225128/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202225242 | Proyecto de inversión | 2166102.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2166102.31, modificado:2166102.31}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y NUEVE CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SULUPHUITZ - 89653 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 89653 | S | 129 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:213, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - SULUPHUITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 100 EJIDO SULUPHUITZ, 29940 SULUPHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MUCULJA Y CALLEJON MPIO. DE YAJALON, LAS COCINAS SE CONSTRUIRÁN EN LAS VIVIEND, lon:-92.21467999, lat:17.20078414}} | 2023-04-18 | 2023-07-17 | 2166102.31 | 2166102.31 | 2166102.31 | 1369525.12 | 1369525.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/245/2023, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2166102.31, importe_modificado:2166102.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:49.0}} | {2225242/proyecto_INICIO, 2225242/proyecto_PROCESO, 2225242/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202228115 | Proyecto de inversión | 2797060.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2797060.29, modificado:2797060.29}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA LA NUEVA ESPERANZA - 109809 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 109809 | S | 58 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.28, meta_modificada:1.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:720, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ - TZAJALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 400 EJIDO BUENAVISTA LA NUEVA ESPERANZA, 29940 BUENAVISTA LA NUEVA ESPERANZA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JUYUMPANTE Y TERRACERIA L, lon:-92.26058554, lat:17.1239198}} | 2023-05-04 | 2023-09-01 | 2797060.29 | 2797060.29 | 2797060.29 | 2177364.65 | 2177364.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/275/2023, contratista:ANGEL ADRIAN GARCIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2797060.29, importe_modificado:2797060.29}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.7}} | {2228115/proyecto_INICIO, 2228115/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202228696 | Proyecto de inversión | 3536493.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3536493.54, modificado:3536493.54}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE BACHAJON SAN JERONIMO, BARRIO CENTRO - 113203 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 113203 | S | 210 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA LÁZARO CARDENAS EJIDO BACHAJON, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y CALLE MORELOS, CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ LAS COCINAS SE CONSTRUIRÁN EN LAS VIVIENDAS QUE SE UBICAN EN AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS , lon:-92.18682509, lat:17.03512006}} | 2023-05-03 | 2023-09-01 | 3536493.54 | 3536493.54 | 3536493.54 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/282/2023, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3536493.54, importe_modificado:3536493.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:80.0}} | {2228696/proyecto_INICIO, 2228696/proyecto_PROCESO, 2228696/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230202228910 | Proyecto de inversión | 1503009.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503009.75, modificado:1503009.75}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SACLUMIL - 114722 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 114722 | S | 89 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:528, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL TANCHIVIL - JETJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 600 EJIDO SACLUMIL, 29940 SACLUMIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA A NUEVA TIERRA BLANCA Y TERRACERIA SALIDA A TIERRA PLANADA, TERRACERIA SALIDA A L, lon:-91.94666072, lat:17.07453582}} | 2023-05-04 | 2023-08-02 | 1503009.75 | 1503009.75 | 1503009.75 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/283/2023, contratista:$CONSTRUCTORA AJKABALNA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1503009.75, importe_modificado:1503009.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:34.0}} | {2228910/proyecto_INICIO, 2228910/proyecto_PROCESO, 2228910/proyecto_FIN, 2228910/proyecto_PROCESO, 2228910/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230202229029 | Proyecto de inversión | 708452.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708452.01, modificado:708452.01}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE DR. MARIO PEREZ RIVERA EN LA LOCALIDAD DE BATZEL - 115224 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Chilón | 115224 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:474.19, meta_modificada:474.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:800, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO COLOLTEEL - BATZEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 650 EJIDO BATZEL, 29940 BATZEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE VEREDA BATZEL TIAQUIL Y , LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA BILI, lon:-92.12379789, lat:17.10977729}} | 2023-05-08 | 2023-08-08 | 708452.01 | 708452.01 | 708452.01 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/286/2023, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:708452.01, importe_modificado:708452.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:474.19}} | {2229029/proyecto_INICIO, 2229029/proyecto_PROCESO, 2229029/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302246759 | Proyecto de inversión | 3465305.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3465305.75, modificado:3465305.75}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN LIBERTAD - 144934 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 144934 | S | 160 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.77, meta_modificada:1.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:664, direccion:CALLE AGUA DULCE EJIDO SAN AGUSTIN LA LIBERTAD, 29940 SAN AGUSTÍN LIBERTAD, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE EL PIEDRON Y AVENIDA CENTRAL, CALLE OCOTAL LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN LIBERTAD EN CALLE AGUA DULCE C, lon:-92.2893081, lat:16.97276688}} | 2023-08-17 | 2023-09-15 | 3465305.75 | 3465305.75 | 3465305.75 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/321/2023, contratista:MANUEL DE JESUS ALBORES CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3465305.75, importe_modificado:3465305.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2246759/proyecto_INICIO, 2246759/proyecto_PROCESO, 2246759/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302247411 | Proyecto de inversión | 4332204.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4332204.57, modificado:4332204.57}} | CONSTRUCCION DE NOVENTA Y OCHO CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE JETJA - 148599 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 148599 | S | 257 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:550, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE EJIDO JETJA, 29940 JET-JÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CONDUCE A EL PORVENIR Y CALLE CONDUCE A COBACH PLANTEL 98, CALLE CONDUCE A PELUQUERÍA CENTRO LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALIDAD DE JETJÁ SOBRE LA , lon:-91.9276883, lat:17.06816564}} | 2023-05-22 | 2023-09-22 | 4332204.57 | 4332204.57 | 4332204.57 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/329/2023, contratista:ANDMART CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4332204.57, importe_modificado:4332204.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:98.0}} | {2247411/proyecto_INICIO, 2247411/proyecto_PROCESO, 2247411/proyecto_FIN, 2247411/proyecto_PROCESO, 2247411/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302248206 | Proyecto de inversión | 662334.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662334.64, modificado:662334.64}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE PIQUINTEEL - 152998 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Chilón | 152998 | S | 65 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:417.25, meta_modificada:417.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:473, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 42 + 20 EJIDO PIQUINTEEL, 29942 PIQUINTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TZINTEEL Y CARRETERA PAMALHA 2DA. SECCION, TERRACERIA MASANILJA LA OBRA SE , lon:-92.06961441, lat:17.23370413}} | 2023-05-30 | 2023-08-29 | 662334.64 | 662334.64 | 662334.64 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/343/2023, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:662334.64, importe_modificado:662334.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:417.25}} | {2248206/proyecto_INICIO, 2248206/proyecto_PROCESO, 2248206/proyecto_INICIO, 2248206/proyecto_PROCESO, 2248206/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302248223 | Proyecto de inversión | 1365120.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1365120.74, modificado:1365120.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE PIQUINTEEL - 153091 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 153091 | S | 65 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:501.96, meta_modificada:501.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:473, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 42 + 20 EJIDO PIQUINTEEL, 29940 PIQUINTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TZINTEEL Y CARRETERA PAMALHA 2DA. SECCION, TERRACERIA MASANILJA LA OBRA SE, lon:-92.06960905, lat:17.23369765}} | 2023-05-30 | 2023-08-29 | 1365120.74 | 1365120.74 | 1365120.74 | 956193.27 | 956193.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/344/2023, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1365120.74, importe_modificado:1365120.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:501.96}} | {2248223/proyecto_INICIO, 2248223/proyecto_PROCESO, 2248223/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302248325 | Proyecto de inversión | 665418.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665418.86, modificado:665418.86}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS SEGUNDA SECCIÓN - 153627 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Chilón | 153627 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:475.5, meta_modificada:475.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:890, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILA KILÓMETRO 12 + 200 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS 2DA. SECCIÓN, 29940 LÁZARO CÁRDENAS 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO CANXANIL Y CARRETERA LÁZAR, lon:-92.05093876, lat:17.11809611}} | 2023-05-26 | 2023-08-25 | 665418.86 | 665418.86 | 665418.86 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/346/2023, contratista:ELIAZER ZAGAL DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:665418.86, importe_modificado:665418.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.5}} | {2248325/proyecto_INICIO, 2248325/proyecto_PROCESO, 2248325/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302249768 | Proyecto de inversión | 618886.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618886.38, modificado:618886.38}} | CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CATARRAYA 1RA. SECCIÓN - 162394 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 162394 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1014, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL CATARRAYA - SAN JUAN CATARRAYA 1RA. SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO SAN JUAN CATARRAYA 1RA. SECCION, 29940 SAN JUAN CATARRAYA 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JUAN CATARRAY, lon:-91.8098558, lat:17.04209578}} | 2023-06-28 | 2023-09-29 | 618886.38 | 618886.38 | 618886.38 | 391292.89 | 391292.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/368/2023, contratista:PAULINA GUTIERREZ MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:618886.38, importe_modificado:618886.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2249768/proyecto_INICIO, 2249768/proyecto_PROCESO, 2249768/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302250055 | Proyecto de inversión | 814684.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814684.31, modificado:814684.31}} | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE BENITO JUAREZ GARCIA EN LA LOCALIDAD DE TZASABILTIC - 163744 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Chilón | 163744 | S | 76 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:430.82, meta_modificada:430.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:252, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA MARGARITA - PANTELHA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO TZASIBILTIC, 29940 TZASIBILTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA MARGARITA Y TERRACERIA PANTELHA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALI, lon:-92.29244694, lat:17.15020879}} | 2023-06-29 | 2023-09-28 | 814684.31 | 814684.31 | 814684.31 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/374/2023, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:814684.31, importe_modificado:814684.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2250055/proyecto_INICIO, 2250055/proyecto_PROCESO, 2250055/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302251462 | Proyecto de inversión | 737767.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737767.04, modificado:737767.04}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE PLUTARCO ELIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA ILUSION - 171402 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Chilón | 171402 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:386.9, meta_modificada:386.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:686, direccion:TERRACERÍA TRAMO SIERRA NEVADA CARRIZAL - LA ILUSION 2DA. SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO LA ILUSION, 29940 LA ILUSIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN FRANCISCO DURAZNAL Y TERRACERIA LA ILUSION SEGUNDA SE, lon:-92.34140149, lat:17.12125947}} | 2023-06-30 | 2023-09-29 | 737767.04 | 737767.04 | 737767.04 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/400/2023, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:737767.04, importe_modificado:737767.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2251462/proyecto_INICIO, 2251462/proyecto_PROCESO, 2251462/proyecto_INICIO, 2251462/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302251941 | Proyecto de inversión | 3024859.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3024859.1, modificado:3024859.1}} | CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y SIETE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CENTRO MAJCHUM - 173655 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 173655 | S | 150 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:566, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL REFUGIO GENERAL LAZARO CARDENAS - JOL CANTELÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 900 EJIDO CENTRO MAJCHUM, 29940 CENTRO MAJCHUM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DELINA BAJA Y TERRACERIA MAJCHUM, TERRACERIA JOL , lon:-92.09864989, lat:17.01062431}} | 2023-07-10 | 2023-10-09 | 3024859.1 | 3024859.1 | 3024859.1 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/405/2023, contratista:CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y SUPERVISIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3024859.1, importe_modificado:3024859.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2251941/proyecto_INICIO, 2251941/proyecto_PROCESO, 2251941/proyecto_INICIO, 2251941/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302253503 | Proyecto de inversión | 1528949.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1528949.57, modificado:1528949.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE RUIZ LHUILLIER EN LA LOCALIDAD DE COLOLTEEL - 182118 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 182118 | S | 34 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:535.38, meta_modificada:535.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:423, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO COLOLTEEL - PUERTA TON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 850 EJIDO COLOLTEEL, 29940 COLOLTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y TERRACERIA TOKOB, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD , lon:-92.13862556, lat:17.09914114}} | 2023-08-07 | 2023-10-06 | 1528949.57 | 1528949.57 | 1528949.57 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/440/2023, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1528949.57, importe_modificado:1528949.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:535.38}} | {2253503/proyecto_INICIO, 2253503/proyecto_PROCESO, 2253503/proyecto_INICIO, 2253503/proyecto_PROCESO, 2253503/proyecto_FIN, 2253503/proyecto_PROCESO, 2253503/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302253832 | Proyecto de inversión | 784521.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784521.61, modificado:784521.61}} | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA MARIANO ABASOLO EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL SEGUNDA SECCION - 184461 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Chilón | 184461 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:833, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - SAN JUAN BAWITZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO SN GABRIEL 2DA. SECCION, 29940 SAN GABRIEL 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO TZITEEL Y TERRACERIA SAN GABRIEL CENTRO, , lon:-91.997885, lat:17.049512}} | 2023-08-23 | 2023-11-23 | 784521.61 | 784521.61 | 784521.61 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/447/2023, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:784521.61, importe_modificado:784521.61}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2253832/proyecto_INICIO, 2253832/proyecto_PROCESO, 2253832/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302253842 | Proyecto de inversión | 1474595.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1474595.5, modificado:1474595.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA MARIANO ABASOLO EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL SEGUNDA SECCION - 184552 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 184552 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:833, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - SAN JUAN BAWITZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO SAN GABRIEL 2DA. SECCION, 29940 SAN GABRIEL 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO TZITEEL Y TERRACERIA SAN GABRIEL CENTRO, , lon:-91.99790306, lat:17.0495046}} | 2023-08-23 | 2023-11-23 | 1474595.5 | 1474595.5 | 1474595.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/448/2023, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1474595.5, importe_modificado:1474595.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {2253842/proyecto_INICIO, 2253842/proyecto_PROCESO, 2253842/proyecto_INICIO, 2253842/proyecto_PROCESO, 2253842/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402285480 | Proyecto de inversión | 176187.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176187.28, modificado:176187.28}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA EN LA LOCALIDAD DE CHAPUYIL - 286547 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 286547 | S | 45 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:46.45, meta_modificada:46.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:493, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CHAPUYIL - CHAPUYIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO CHAPUYIL, 29940 CHAPUYIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO A PALENQUE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL TRAMO CRUCERO CHAPUYIL A CHAP, lon:-92.11723997, lat:17.14040292}} | 2023-10-25 | 2023-11-23 | 176187.28 | 176187.28 | 176187.28 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/491/2023, contratista:JESUS ENRIQUE CONSTANTINO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:176187.28, importe_modificado:176187.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:46.45}} | {2285480/proyecto_FIN, 2285480/proyecto_INICIO, 2285480/proyecto_PROCESO, 2285480/proyecto_FIN, 2285480/proyecto_PROCESO, 2285480/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402285937 | Proyecto de inversión | 1460454.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460454.99, modificado:1460454.99}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN LA LOCALIDAD DE XINTEEL - 288455 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 288455 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:530, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO XINTEEL - XINTEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO XINTEEL, 29940 XINTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL TANCHIBIL Y TERRACERIA BUENAVISTA BAQUE TAJAL, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALI, lon:-91.98203258, lat:17.07503995}} | 2023-10-25 | 2023-12-30 | 1460454.99 | 1460454.99 | 1460454.99 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/493/2023, contratista:BIDMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1460454.99, importe_modificado:1460454.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:10.0}} | {2285937/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402288021 | Proyecto de inversión | 475270.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475270.87, modificado:475270.87}} | CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA EN EL KM. UNO MAS CUATROCIENTOS DEL TRAMO GUADALUPE PAXILA A CRUCERO HICBATIL - 297984 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 297984 | S | 82 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:172.75, meta_modificada:172.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:139, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - CRUCERO HICBATIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 EJIDO BAPAXILA, 29940 GUADALUPE PAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE QUE CONDUCE A TELESECUNDARIA 807 GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ Y TERRACER, lon:-92.02749428, lat:17.12517375}} | 2023-11-16 | 2023-12-16 | 475270.87 | 475270.87 | 475270.87 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/502/2023, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:475270.87, importe_modificado:475270.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:172.75}} | {2288021/proyecto_FIN, 2288021/proyecto_INICIO, 2288021/proyecto_PROCESO, 2288021/proyecto_INICIO, 2288021/proyecto_FIN, 2288021/proyecto_INICIO, 2288021/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402289358 | Proyecto de inversión | 120250.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120250.18, modificado:120250.18}} | SESENTA Y CINTO DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SOTEEL - 304620 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilón | 304620 | S | 171 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:684, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - SOTEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO SOTEEL, 29940 SOTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE VEREDA SEPELTON Y CARRETERA SAN MIGUEL JOTOAQUIL, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE SOTEEL, lon:-92.15405946, lat:17.05952195}} | 2023-11-10 | 2023-12-20 | 120250.18 | 120250.18 | 120250.18 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/510/2023, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:120250.18, importe_modificado:120250.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {2289358/proyecto_INICIO, 2289358/proyecto_FIN, 2289358/proyecto_PROCESO, 2289358/proyecto_FIN, 2289358/proyecto_PROCESO, 2289358/proyecto_FIN, 2289358/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402300077 | Proyecto de inversión | 3334375.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3334375.98, modificado:3334375.98}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SACUN PALMA - 350257 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 350257 | S | 652 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1024.0, meta_modificada:1024.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:463, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO SACUN PALMA, 29940 SACÚN PALMA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y TERRACERIA SALIDA A JOL SACUN, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SACUN PALMA EN AVENDA CENTRAL ENTRE CALLE CENTRAL, lon:-91.88268243, lat:17.11898208}} | 2023-11-27 | 2023-12-30 | 3334375.98 | 3334375.98 | 3334375.98 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/487/2023, contratista:CARMEN CORDOVA ALFONZO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3334375.98, importe_modificado:3334375.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2300077/proyecto_INICIO, 2300077/proyecto_PROCESO, 2300077/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402308142 | Proyecto de inversión | 916414.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916414.64, modificado:916414.64}} | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CHILON BARRIO LINDA VISTA - 384762 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilón | 384762 | S | 155 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA CAFETAL BARRIO LINDAVISTA, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE SAN CARLOS LA OBRA SE REALIZARÁ EN CHILON BARRIO LINDAVISTA EN AVENIDA CAFETAL ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ C, lon:-92.27501, lat:17.100967}} | 2023-12-04 | 2023-12-30 | 916414.64 | 916414.64 | 916414.64 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/552/2023, contratista:RUBENS RAUTEL CAMACHO OROPEZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:916414.64, importe_modificado:916414.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2308142/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331320 | Proyecto de inversión | 194021.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:194021.36, modificado:194021.36}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | MANTENIMIENTO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE 5 DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE RAMOSIL TZAJALNABIL - 410394 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Chilón | 410394 | S | 69 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:430.91, meta_modificada:430.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:333, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CAMPO BOLONTINÁ - GUADALUPE PAXILA KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO RAMOSIL TZAJALNABIL, 29940 RAMOSIL (TZAJALNABIL), CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA JOL CACATEEL Y TERRACERIA SALIDA A CRUCERO CANXANIL, lon:-92.060267, lat:17.116781}} | 2023-12-11 | 2023-12-30 | 194021.46 | 194021.46 | 194021.46 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/582/2023, contratista:DANIEL SANCHEZ ORDOÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:194021.46, importe_modificado:194021.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:430.91}} | {2331320/proyecto_INICIO, 2331320/proyecto_PROCESO, 2331320/proyecto_FIN, 2331320/proyecto_PROCESO, 2331320/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230102206672 | Proyecto de inversión | 1679834.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1679834.44, modificado:1679834.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y OCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHI JTONTIK - 5842 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 5842 | S | 100 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:328, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 11 + 700 EJIDO CHIJTONTIK, 29940 CHIJTONTIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA JUCUTÓN Y CARRETERA ELEMUXIL, CARRETERA BACHAJÓN BARRIO ONTEEL LA OBRA SE REALIZARÁ EN L, lon:-92.19755191, lat:17.05078445}} | 2023-02-10 | 2023-05-11 | 1679834.44 | 1679834.44 | 1679834.44 | 1259172.43 | 1259172.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/019/2023, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1679834.44, importe_modificado:1679834.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:38.0}} | {2206672/proyecto_INICIO, 2206672/proyecto_PROCESO, 2206672/proyecto_INICIO, 2206672/proyecto_PROCESO, 2206672/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202219582 | Proyecto de inversión | 2825686.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2825686.85, modificado:2797841.49}} | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE JERUSALEN - 43479 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 43479 | S | 23 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:347, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - JERUSALEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO JERUSALEN, 29940 JERUSALÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO CHICH Y TERRACERIA ACHALELJÁ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE JER, lon:-92.15509767, lat:17.16197868}} | 2023-02-27 | 2023-05-29 | 2797841.49 | 2797841.49 | 2797841.49 | 2797841.49 | 2797841.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/099/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2825686.85, importe_modificado:2825686.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2219582/proyecto_INICIO, 2219582/proyecto_PROCESO, 2219582/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202222976 | Proyecto de inversión | 1016741.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016741.9, modificado:1016741.9}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTITRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BELÉN, BARRIO BELÉN - 70421 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 70421 | S | 60 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:277, direccion:CALLEJON CONDUCE A YALTAJTIC EJIDO BELÉN, 29940 BELÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLEJON BAMUKUL HA Y CALLEJON LOS PINOS, LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN EN LA LOCALIDAD EL BELÉN SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL QUE CONDUCE A YALTAJTIC ENTRE , lon:-92.19030832, lat:17.04928728}} | 2023-03-20 | 2023-06-19 | 1016741.9 | 1016741.9 | 1016741.9 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/184/2023, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1016741.9, importe_modificado:1016741.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}} | {2222976/proyecto_INICIO, 2222976/proyecto_PROCESO, 2222976/proyecto_FIN, 2222976/proyecto_PROCESO, 2222976/proyecto_FIN, 2222976/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202223096 | Proyecto de inversión | 574680.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574680.22, modificado:574680.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TRECE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SEPELTON - 71765 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 71765 | S | 34 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:683, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON SALIDA A BELEN - KANTAJTIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 200 EJIDO SEPELTON, 29940 SEPELTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA ESTANCIA 2A. SECCION Y , LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN EN LA LOCALIDAD D, lon:-92.16254887, lat:17.06540868}} | 2023-03-20 | 2023-06-19 | 574680.22 | 574680.22 | 574680.22 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/188/2023, contratista:RUBENS RAUTEL CAMACHO OROPEZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:574680.22, importe_modificado:574680.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {2223096/proyecto_INICIO, 2223096/proyecto_PROCESO, 2223096/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202223638 | Proyecto de inversión | 3478417.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3478417.92, modificado:3478417.92}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CON OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TULIJA - 75595 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 75595 | S | 181 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.17, meta_modificada:3.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:974, direccion:BRECHA TRAMO SAN MARCOS TULIJA - GUADALUPE ASHUPÁ 2A. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 17 EJIDO SAN MARCOS TULIJÁ, 29940 GUADALUPE ASHUPÁ SEGUNDA SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA APERTURA DE CAMINO RURAL INICIARÁ, lon:-91.93508915, lat:17.2149057}} | 2023-04-10 | 2023-07-10 | 3478417.92 | 3478417.92 | 3478417.92 | 2706487.19 | 2706487.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/205/2023, contratista:JOSE ENRIQUE CONSTANTINO ALFONSO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3478417.92, importe_modificado:3478417.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.8}} | {2223638/proyecto_INICIO, 2223638/proyecto_PROCESO, 2223638/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202224509 | Proyecto de inversión | 309443.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309443.17, modificado:309443.17}} | CONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO LIMONAL - 81667 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 81667 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:896, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PALMA - AGUA VERDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO NUEVO LIMONAL, 29940 NUEVO LIMONAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JERONIMO PAXILA Y TERRACERIA LA PIEDRECITA, TERRACERIA MAPIL LAS , lon:-91.87568113, lat:17.04446318}} | 2023-04-13 | 2023-07-13 | 309443.17 | 309443.17 | 309443.17 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/230/2023, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:309443.17, importe_modificado:309443.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2224509/proyecto_INICIO, 2224509/proyecto_FIN, 2224509/proyecto_PROCESO, 2224509/proyecto_FIN, 2224509/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202225144 | Proyecto de inversión | 360037.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360037.05, modificado:360037.05}} | CONSTRUCCION DE NUEVE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE FRACCIÓN XAQUILÁ - 88583 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 88583 | S | 23 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:927, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO LINDA VISTA - CARMEN XAQUILÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 50 RANCHERIA FRACCION XAQUILÁ, 29940 FRACCIÓN XAQUILA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA LINDA NAJOJ Y , LOS BAÑOS SE CONSTRUIR, lon:-92.27814696, lat:17.08068037}} | 2023-04-21 | 2023-07-20 | 360037.05 | 360037.05 | 360037.05 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/244/2023, contratista:RUBENS RAUTEL CAMACHO OROPEZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:360037.05, importe_modificado:360037.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2225144/proyecto_INICIO, 2225144/proyecto_PROCESO, 2225144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202227809 | Proyecto de inversión | 3128859.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3128859.36, modificado:3128859.36}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD EN LA LOCALIDAD DE LOQUIB JÁ - 107912 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilón | 107912 | S | 45 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3088.7, meta_modificada:3088.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:516, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - CACATEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 100 EJIDO LOQUIBJA, 29940 LOQUIB-JÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO BAWITZ TZAK Y CAMINO SAN ISIDRO LABRADOR, CAMINO YETAL TZAC LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN , lon:-92.03484735, lat:17.05919293}} | 2023-05-04 | 2023-11-03 | 3128859.36 | 3128859.36 | 3128859.36 | 2347456.35 | 2347456.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/272/2023, contratista:CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3128859.36, importe_modificado:3128859.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3088.7}} | {2227809/proyecto_INICIO, 2227809/proyecto_PROCESO, 2227809/proyecto_INICIO, 2227809/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202227850 | Proyecto de inversión | 3199991.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3199991.3, modificado:3199991.3}} | APERTURA DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE AVENTURA - 108180 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 108180 | S | 114 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.04, meta_modificada:2.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:748, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO ASHUPÁ - JOL ASHUPÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO SAN JOSE AVENTURA, 29940 SAN JOSÉ AVENTURA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO ASHUPA Y TERRACERIA 3 DE MAYO, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ E, lon:-91.92566047, lat:17.17637998}} | 2023-05-04 | 2023-10-02 | 3199991.3 | 3199991.3 | 3199991.3 | 2101304.23 | 2101304.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/273/2023, contratista:ANGEL ADRIAN GARCIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3199991.3, importe_modificado:3199991.3}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.04}} | {2227850/proyecto_INICIO, 2227850/proyecto_PROCESO, 2227850/proyecto_FIN, 2227850/proyecto_PROCESO, 2227850/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir el importe hasta el devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-01-08}, obs2: {observación:corregir el importe hasta el devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-01-08}, obs3: {observación:corregir el importe hasta el devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-01-08}, obs4: {observación:corregir el importe hasta el devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-01-08}}
2023 | 4 | CHP230302247226 | Proyecto de inversión | 707298.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707298.71, modificado:707298.71}} | CONSTRUCCION DE DIECISEIS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE FILADELFIA - 147630 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 147630 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:392, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO FILADELFIA - BULUSIVAC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 840 EJIDO FILADELFIA, 29940 FILADELFIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO KANAKIL Y TERRACERIA BULUSIVAC, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN L, lon:-92.3029255, lat:17.1223561}} | 2023-05-19 | 2023-08-18 | 707298.71 | 707298.71 | 707298.71 | 447191.88 | 447191.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/322/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:707298.71, importe_modificado:707298.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}} | {2247226/proyecto_INICIO, 2247226/proyecto_PROCESO, 2247226/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302247366 | Proyecto de inversión | 649659.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649659.84, modificado:649659.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA LIC. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ EN LA LOCALIDAD DE TIM - 148365 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Chilón | 148365 | S | 38 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.57, meta_modificada:460.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:222, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - TIM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 570 EJIDO TIM, 29940 TIM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA COQUILTEEL 2DA. SECCION Y , LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGE, lon:-92.184254, lat:17.156441}} | 2023-05-22 | 2023-08-21 | 649659.84 | 649659.84 | 649659.84 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/325/2023, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:649659.84, importe_modificado:649659.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.57}} | {2247366/proyecto_INICIO, 2247366/proyecto_PROCESO, 2247366/proyecto_INICIO, 2247366/proyecto_PROCESO, 2247366/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302247377 | Proyecto de inversión | 670573.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670573.28, modificado:670573.28}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA TIERRA BLANCA - 148423 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Chilón | 148423 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:442.35, meta_modificada:442.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:532, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO BAWITZ ARENAL - JETJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO NUEVA TIERRA BLANCA, 29940 NUEVA TIERRA BLANCA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA FRANCISCO VILLA Y TERRACERIA SACLUMIL, TERRACERIA JETJA LA, lon:-91.94999854, lat:17.07122941}} | 2023-05-19 | 2023-08-21 | 670573.28 | 670573.28 | 670573.28 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/327/2023, contratista:ROSEDI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:670573.28, importe_modificado:670573.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2247377/proyecto_INICIO, 2247377/proyecto_PROCESO, 2247377/proyecto_INICIO, 2247377/proyecto_PROCESO, 2247377/proyecto_INICIO, 2247377/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra refrendada y por dificil acceso a la lalidad el avance se esta demorando pero en el cierre se justiifica , trimestre:4.0, usuario:ernestosarmientom, fecha:2024-01-15}} | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FINANCIERO Y AVANCE FÍSICO , trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FINANCIERO Y AVANCE FÍSICO , trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FINANCIERO Y AVANCE FÍSICO , trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FINANCIERO Y AVANCE FÍSICO , trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230302247431 | Proyecto de inversión | 1159960.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1159960.07, modificado:1159960.07}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CERRO INCLINADO - 148682 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilón | 148682 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:610.12, meta_modificada:610.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1000, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO EL CERRO INCLINADO, 29940 EL CERRO INCLINADO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y TERRACERIA CONDUCE A OJO DE AGUA LIQUILWITZ, LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PASARÁ POR LA AVENIDA CENTRAL QUE CO, lon:-91.97783669, lat:17.08952862}} | 2023-05-29 | 2023-08-29 | 1159960.07 | 1159960.07 | 1159960.07 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/330/2023, contratista:MATCO INGENIERIA S.A.S DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1159960.07, importe_modificado:1159960.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:610.12}} | {2247431/proyecto_PROCESO, 2247431/proyecto_INICIO, 2247431/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302248362 | Proyecto de inversión | 1434203.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1434203.36, modificado:1434203.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS SEGUNDA SECCIÓN - 153841 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 153841 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.11, meta_modificada:552.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:890, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILA KILÓMETRO 12 + 200 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS 2DA. SECCIÓN, 29940 LÁZARO CÁRDENAS 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO CANXANIL Y CARRETERA LÁZAR, lon:-92.05092127, lat:17.11811072}} | 2023-05-26 | 2023-08-25 | 1434203.36 | 1434203.36 | 1434203.36 | 925466.18 | 925466.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/347/2023, contratista:ELIAZER ZAGAL DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1434203.36, importe_modificado:1434203.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:552.11}} | {2248362/proyecto_INICIO, 2248362/proyecto_PROCESO, 2248362/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302248957 | Proyecto de inversión | 5083995.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5083995.49, modificado:5083995.49}} | CONSTRUCCION DE CARRETERA TRAMO CHILON A TZAJALA - 157318 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 157318 | S | 1069 | 713 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.4, meta_modificada:0.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:826, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - TZAJALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO NUEVO CANAKIL, 29940 NUEVO KANAKIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO BULUSIVAC Y TERRACERIA SAN RAMON, LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL CAMINO DE TER, lon:-92.303969, lat:17.116085}} | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 5083995.49 | 5083995.49 | 5083995.49 | 4063976.7 | 4063976.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/354/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:5083995.49, importe_modificado:5083995.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.25}} | {2248957/proyecto_PROCESO, 2248957/proyecto_INICIO, 2248957/proyecto_PROCESO, 2248957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302249157 | Proyecto de inversión | 680237.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680237.61, modificado:680237.61}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE BENITO JUAREZ GARCIA EN LA LOCALIDAD DE YOCJÁ - 158949 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Chilón | 158949 | S | 40 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:386.9, meta_modificada:386.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:418, direccion:TERRACERÍA TRAMO TACUBA NUEVA - NUEVO PROGRESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO YOCJA, 29940 YOCJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSÉ SACLUMIL Y TERRACERIA ARGENTINA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE YO, lon:-92.37267099, lat:17.12258783}} | 2023-06-15 | 2023-10-13 | 680237.61 | 680237.61 | 680237.61 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/357/2023, contratista:OBRAINSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:680237.61, importe_modificado:680237.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2249157/proyecto_INICIO, 2249157/proyecto_PROCESO, 2249157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302249901 | Proyecto de inversión | 2559437.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2559437.65, modificado:2559437.65}} | CONSTRUCCION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE TZUJLAJANJA - 162879 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 162879 | S | 34 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1020, direccion:TERRACERÍA TRAMO BAWITZ GUADALUPE - TZUJLAJANJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 900 EJIDO TZUJLAJANJA, 29940 TZUJLAJANJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SEPEL ACTÉ Y TERRACERIA EL NARANJO, LA OBRA INICIARÁ DESDE LA LOCALIDA, lon:-91.91218917, lat:17.01420363}} | 2023-06-26 | 2023-09-26 | 2559437.65 | 2559437.65 | 2559437.65 | 2289350.54 | 2289350.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/370/2023, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2559437.65, importe_modificado:2559437.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2249901/proyecto_INICIO, 2249901/proyecto_FIN, 2249901/proyecto_PROCESO, 2249901/proyecto_FIN, 2249901/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302250365 | Proyecto de inversión | 486267.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486267.85, modificado:486267.85}} | CONSTRUCCION DE ONCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO - 165805 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 165805 | S | 29 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:747, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA MARGARITA - SAN JACINTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 300 EJIDO SAN JACINTO, 29940 SAN JACINTO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BUENAVISTA TZASIBILTIC Y VEREDA RANCHO SANTA CECILIA, LAS VIVIENDAS DO, lon:-92.25629536, lat:17.14993955}} | 2023-07-12 | 2023-10-12 | 486267.85 | 486267.85 | 486267.85 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/381/2023, contratista:JOSE EMMANUEL BEZARES DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:486267.85, importe_modificado:486267.85}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2250365/proyecto_INICIO, 2250365/proyecto_PROCESO, 2250365/proyecto_INICIO, 2250365/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302250822 | Proyecto de inversión | 2293132.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2293132.83, modificado:2293132.83}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE JALALAL TERCERA SECCIÓN - 168132 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 168132 | S | 94 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2020.0, meta_modificada:2020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:955, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - JALALAL 3RA. SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 850 EJIDO JALALAL 3RA. SECCION, 29940 JALALAL 3RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JALALAL 2A. SECCION Y VEREDA JALALAL 1RA. SECCION, EL, lon:-92.1786454, lat:17.02310598}} | 2023-06-30 | 2023-09-29 | 2293132.83 | 2293132.83 | 2293132.83 | 1354538.4 | 1354538.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/386/2023, contratista:DIEGO AMAURY HERNANDEZ LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2293132.83, importe_modificado:2293132.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1300.0}} | {2250822/proyecto_INICIO, 2250822/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302251469 | Proyecto de inversión | 1236869.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236869.38, modificado:1236869.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE PLUTARCO ELIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA ILUSION - 171454 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 171454 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459.16, meta_modificada:459.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:686, direccion:TERRACERÍA TRAMO SIERRA NEVADA CARRIZAL - LA ILUSION 2DA. SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO LA ILUSION, 29940 LA ILUSIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN FRANCISCO DURAZNAL Y TERRACERIA LA ILUSION SEGUNDA SE, lon:-92.3413987, lat:17.12127528}} | 2023-06-30 | 2023-09-29 | 1236869.38 | 1236869.38 | 1236869.38 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/401/2023, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1236869.38, importe_modificado:1236869.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2251469/proyecto_PROCESO, 2251469/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302252241 | Proyecto de inversión | 690888.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690888.78, modificado:690888.78}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL COBACH PLANTEL DOCE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ PATHUITZ - 175351 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Chilón | 175351 | S | 34 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:383.33, meta_modificada:383.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:581, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO SAN JOSÉ PATHUITZ, 29940 SAN JOSÉ PATHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA A MIRADOR SAN JOSÉ Y CALLE A TELESECUNDARIA 454, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LAS INSTALACIONES DEL COBACH PLANTEL 12 SE UBICA, lon:-91.65856192, lat:17.18572987}} | 2023-07-14 | 2023-10-13 | 690888.78 | 690888.78 | 690888.78 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/411/2023, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:690888.78, importe_modificado:690888.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:383.33}} | {2252241/proyecto_INICIO, 2252241/proyecto_PROCESO, 2252241/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302252390 | Proyecto de inversión | 1683270.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1683270.42, modificado:1683270.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA CONAFE INDIGENA EN LA LOCALIDAD LAS MONTAÑAS - 176192 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 176192 | S | 34 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:637.98, meta_modificada:637.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:819, direccion:TERRACERÍA TRAMO PAMALHA 2DA. SECCION - CHUTALILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 500 EJIDO LAS MONTAÑAS, 29940 LAS MONTAÑAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA BETANIA Y TERRACERIA CHUTALILJA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOC, lon:-92.01289258, lat:17.22476958}} | 2023-07-14 | 2023-10-13 | 1683270.42 | 1683270.42 | 1683270.42 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/414/2023, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1683270.42, importe_modificado:1683270.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:637.98}} | {2252390/proyecto_INICIO, 2252390/proyecto_PROCESO, 2252390/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302253952 | Proyecto de inversión | 1460455.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460455.97, modificado:1460455.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE CHUCHTEEL - 185432 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 185432 | S | 35 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:569.44, meta_modificada:569.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:574, direccion:TERRACERÍA TRAMO MEQUEJA - CHUCHTEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 900 EJIDO CHUCHTEEL, 29940 CHUCHTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MEQUEJA Y TERRACERIA SAN MARCOS MPIO. DE OCOSINGO, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCAL, lon:-92.23111199, lat:16.97063181}} | 2023-06-16 | 2023-09-15 | 1460455.97 | 1460455.97 | 1460455.97 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/360/2023, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1460455.97, importe_modificado:1460455.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:569.44}} | {2253952/proyecto_INICIO, 2253952/proyecto_PROCESO, 2253952/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402288370 | Proyecto de inversión | 22200.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22200.03, modificado:22200.03}} | DOCE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN TULIHA - 299843 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilón | 299843 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:931, direccion:TERRACERÍA TRAMO MAZANILJA - SAN MARTIN TULIHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO SAN MARTIN TULIHA, 29940 SAN MARTÍN TULIHA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MARTIN TULIHA Y TERRACERIA CANAL ULUB, LAS VIVIENDAS DON, lon:-91.86195709, lat:17.21937734}} | 2023-11-10 | 2023-12-22 | 22200.03 | 22200.03 | 22200.03 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/507/2023, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:22200.03, importe_modificado:22200.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2288370/proyecto_INICIO, 2288370/proyecto_FIN, 2288370/proyecto_INICIO, 2288370/proyecto_PROCESO, 2288370/proyecto_FIN, 2288370/proyecto_PROCESO, 2288370/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402289599 | Proyecto de inversión | 133200.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133200.2, modificado:133200.2}} | SETENTA Y DOS DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE FILADELFIA - 305777 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilón | 305777 | S | 189 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:28, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON SAN ANTONIO PATHUITZ - EL EDEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 EJIDO FILADELFIA, 29940 FILADELFIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CHUMATELHA Y CAMINO EL EDÉN, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE F, lon:-92.26754705, lat:17.1245717}} | 2023-11-10 | 2023-12-22 | 133200.2 | 133200.2 | 133200.2 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/514/2023, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:133200.2, importe_modificado:133200.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:72.0}} | {2289599/proyecto_INICIO, 2289599/proyecto_FIN, 2289599/proyecto_PROCESO, 2289599/proyecto_INICIO, 2289599/proyecto_FIN, 2289599/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402290036 | Proyecto de inversión | 281200.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281200.43, modificado:281200.43}} | CIENTO CINCUENTA Y DOS DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TZAJALÁ - 307875 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilón | 307875 | S | 399 | 384 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TZAJALA, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVO PROGRESO Y CALLEJON MPIO. DE YAJALON, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE TZAJALÁ 2DA. SECCION LAS VIVIENDAS DONDE SE INSTALARÁN LOS DEPÓSITO, lon:-92.39454572, lat:17.13409237}} | 2023-11-10 | 2023-12-22 | 281200.43 | 281200.43 | 281200.43 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/518/2023, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:281200.43, importe_modificado:281200.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:152.0}} | {2290036/proyecto_INICIO, 2290036/proyecto_FIN, 2290036/proyecto_PROCESO, 2290036/proyecto_INICIO, 2290036/proyecto_FIN, 2290036/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402302244 | Proyecto de inversión | 174079.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174079.58, modificado:174079.58}} | CONSTRUCCION DE CUATRO SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE 125 W EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO KANXANIL - 358871 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 358871 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1010, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - BUENAVISTA TENOJIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO SAN PEDRO KANXANIL, 29940 SAN PEDRO KANXANIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BUENAVISTA TENOJIB Y VEREDA LAS PALOMAS, LA , lon:-92.20620841, lat:17.10346591}} | 2023-11-27 | 2023-12-15 | 174079.58 | 174079.58 | 174079.58 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/538/2023, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:174079.58, importe_modificado:174079.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2302244/proyecto_INICIO, 2302244/proyecto_PROCESO, 2302244/proyecto_INICIO, 2302244/proyecto_FIN, 2302244/proyecto_PROCESO, 2302244/proyecto_FIN, 2302244/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra con avance financiero en 0 obra financiada por el contratista, trimestre:4.0, usuario:ernestosarmientom, fecha:2024-01-15}} | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402304652 | Proyecto de inversión | 391175.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391175.05, modificado:391175.05}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SACUN SAQUILA - 369129 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilón | 369129 | S | 89 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:465, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACUN CUBWITZ - SACUN SAQUILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO SACUN SAQUILA, 29940 SACUN SAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SACÚN SAQUILA Y TERRACERIA SACUN GUADALUPE, LA OBRA SE REALI, lon:-91.91469849, lat:17.11441704}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 391175.05 | 391175.05 | 391175.05 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/548/2023, contratista:OFELIA VANESSA RINCON SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:391175.05, importe_modificado:391175.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {2304652/proyecto_INICIO, 2304652/proyecto_PROCESO, 2304652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402306988 | Proyecto de inversión | 288675.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288675.56, modificado:288675.56}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ATARJEAS EN LA LOCALIDAD DE CHILON BARRIO LINDAVISTA - 380135 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilón | 380135 | S | 34 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.0, meta_modificada:164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO LINDAVISTA, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CUARTA SUR ORIENTE, CALLE ALDAMA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILON EN BARRIO LINDAVISTA EN CALLE MORELOS H, lon:-92.27309664, lat:17.10281917}} | 2023-12-04 | 2023-12-30 | 288675.56 | 288675.56 | 288675.56 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/551/2023, contratista:VERALF CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:288675.56, importe_modificado:288675.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.0}} | {2306988/proyecto_PROCESO, 2306988/proyecto_INICIO, 2306988/proyecto_FIN, 2306988/proyecto_PROCESO, 2306988/proyecto_FIN, 2306988/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402310246 | Proyecto de inversión | 300477.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300477.9, modificado:300477.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MUEQUENAL - 393007 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilón | 393007 | S | 102 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:289, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 17 + 100 EJIDO MUQUENAL, 29940 MUQUENAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO COJTOMIL Y TERRACERIA CRUCERO MUQUENAL SEGUNDA SECCION, LA OBRA SE CONSTRUIR, lon:-92.130388, lat:17.133583}} | 2023-12-08 | 2023-12-30 | 300477.9 | 300477.9 | 300477.9 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/561/2023, contratista:ANTONIO GALDAMEZ MEZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:300477.9, importe_modificado:300477.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:7.0}} | {2310246/proyecto_INICIO, 2310246/proyecto_PROCESO, 2310246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230102207473 | Proyecto de inversión | 3448081.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3448081.18, modificado:3448081.18}} | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y OCHO CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SACÚN CUBWITZ BARRIO CENTRO - 12959 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 12959 | S | 205 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:335, direccion:CALLE CENTRAL CONDUCE A JOL SAÚN EJIDO SACÚN CUBWITZ BARRIO CENTRO, 29940 SACÚN CUBWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA A CRUCERO ASHUPÁ Y TERRACERIA SAQUILTEEL, TERRACERIA SACUN GUADALUPE LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRU, lon:-91.93938335, lat:17.12874844}} | 2023-02-22 | 2023-05-23 | 3448081.18 | 3448081.18 | 3448081.18 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/061/2023, contratista:ARLETTE GALVEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3448081.18, importe_modificado:3448081.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:78.0}} | {2207473/proyecto_PROCESO, 2207473/proyecto_INICIO, 2207473/proyecto_PROCESO, 2207473/proyecto_INICIO, 2207473/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES LO QUE SE CAPTURO HASTA EN EL APARTADO DEVENGADO, Y LO PAGADO ES LO QUE SE LE PUSO EN EJERCIDO Y PAGADO DEBIDO A QUE EN EL ESTADO PRESUPUESTAL ES LO QUE TIENEN PAGADO., trimestre:4.0, usuario:ernestosarmientom, fecha:2024-01-10}} | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR Y MODIFICAR SU AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-10}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR Y MODIFICAR SU AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-10}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR Y MODIFICAR SU AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-10}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR Y MODIFICAR SU AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-10}}
2023 | 4 | CHP230202219442 | Proyecto de inversión | 795711.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795711.05, modificado:795711.05}} | CONSTRUCCION DE DIECIOCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE JOY JOY CHEN - 42489 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 42489 | S | 47 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:501, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CANXANIL - JOY JOY CHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO JOY JOY CHEN, 29940 JOY JOY CHÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CANXANIL Y VEREDA TAKINUKUM, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALIDAD D, lon:-92.07406107, lat:17.10710266}} | 2023-02-24 | 2023-05-24 | 795711.05 | 795711.05 | 795711.05 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/095/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:795711.05, importe_modificado:795711.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {2219442/proyecto_INICIO, 2219442/proyecto_PROCESO, 2219442/proyecto_FIN, 2219442/proyecto_PROCESO, 2219442/proyecto_FIN, 2219442/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202220620 | Proyecto de inversión | 2254514.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2254514.61, modificado:2254514.61}} | CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y UN CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KLSISAL - 50440 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 50440 | S | 134 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:659, direccion:TERRACERÍA TRAMO GOLOLTÓN - YAALTZEMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO KISISAL, 29940 AGUA VERDE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA GOLOLTÓN Y TERRACERIA BETANIA, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS COCINAS SE ENCUE, lon:-92.23425843, lat:17.03851294}} | 2023-03-06 | 2023-06-05 | 2254514.61 | 2254514.61 | 2254514.61 | 1812452.96 | 1812452.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/114/2023, contratista:OFELIA VANESSA RINCON SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2254514.61, importe_modificado:2254514.61}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:51.0}} | {2220620/proyecto_INICIO, 2220620/proyecto_PROCESO, 2220620/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202221383 | Proyecto de inversión | 530474.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530474.03, modificado:530474.03}} | CONSTRUCCION DE DOCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EL BAMBÚ - 57577 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 57577 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:924, direccion:TERRACERÍA TRAMO BAMINAS - EL BAMBÚ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO EL BAMBÚ, 29940 EL BAMBÚ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO YOC CACUALÁ Y , LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS COCINAS SE ENCUENTRAN DISP, lon:-92.11020262, lat:17.07359383}} | 2023-03-03 | 2023-06-02 | 530474.03 | 530474.03 | 530474.03 | 397855.5 | 397855.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/132/2023, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:530474.03, importe_modificado:530474.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2221383/proyecto_INICIO, 2221383/proyecto_PROCESO, 2221383/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202221857 | Proyecto de inversión | 5107346.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5107346.17, modificado:5107346.17}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEMÓ - 62523 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilón | 62523 | S | 190 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3587.9, meta_modificada:3587.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:321, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO OCOSINGO - PALENQUE KILÓMETRO 20 + 100 EJIDO TEMÓ, 29940 TEMÓ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMÓ TILA Y CALLE A ESCUELA TELESECUNDARIA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE TEMÓ SOBRE L, lon:-92.13659093, lat:17.0160536}} | 2023-03-13 | 2023-07-11 | 5107346.17 | 5107346.17 | 5107346.17 | 4668877.97 | 4668877.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/150/2023, contratista:ALEJANDRO DE JESUS MARTINEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:5107346.17, importe_modificado:5107346.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3200.0}} | {2221857/proyecto_INICIO, 2221857/proyecto_PROCESO, 2221857/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202223524 | Proyecto de inversión | 1856659.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856659.11, modificado:1856659.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BAHTZIBILTIC SEGUNDA SECCION - 74568 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 74568 | S | 110 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:797, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA FEDERAL OCOSINGO - BAHTZIBILTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 EJIDO BAHTZIBILTIC 2DA. SECCION, 29940 BAHTZIBILTIC SEGUNDA SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAHTZIBILTIC Y , LAS COCINAS , lon:-92.12671595, lat:17.00654891}} | 2023-03-28 | 2023-06-26 | 1856659.11 | 1856659.11 | 1173878.66 | 1173878.66 | 1173878.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/202/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1856659.11, importe_modificado:1856659.11}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:42.0}} | {2223524/proyecto_INICIO, 2223524/proyecto_PROCESO, 2223524/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202227548 | Proyecto de inversión | 2804448.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2804448.83, modificado:2804448.83}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD LAS GARDENIAS - 106285 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 106285 | S | 123 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:978, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO LINDA VISTA - JOL XAQUILÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 700 EJIDO LAS GARDENIAS, 29940 LAS GARDENIAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA XEXAL JOCOTAN Y TERRACERIA GUADALUPE XAQUILÁ, LA OBRA SE RE, lon:-92.28656907, lat:17.08332772}} | 2023-04-26 | 2023-07-26 | 2804448.83 | 2804448.83 | 2804448.83 | 1478405.07 | 1478405.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/267/2023, contratista:CONSTRUSUR OCOSELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2804448.83, importe_modificado:2804448.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:950.0}} | {2227548/proyecto_INICIO, 2227548/proyecto_PROCESO, 2227548/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202229262 | Proyecto de inversión | 3227050.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3227050.37, modificado:3227050.37}} | CONSTRUCCION DE SETENTA Y TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDA DE TZAJALCHÉN PRIMERA SECCION - 116093 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 116093 | S | 192 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:447, direccion:RETORNO JET UCUM EJIDO TZAJALCHEN 1RA. SACCION, 29940 TZAJALCHÉN 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE FRENTE A TEMPLO MASEDONIA Y CALLE FRENTE A AGENCIA RURAL, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS COCINAS SE UBICA EN CAL, lon:-91.97877274, lat:17.16755093}} | 2023-05-08 | 2023-08-08 | 3227050.37 | 3227050.37 | 3227050.37 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/291/2023, contratista:MATCO INGENIERIA S.A.S DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3227050.37, importe_modificado:3227050.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:73.0}} | {2229262/proyecto_INICIO, 2229262/proyecto_FIN, 2229262/proyecto_PROCESO, 2229262/proyecto_FIN, 2229262/proyecto_PROCESO, 2229262/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230302245685 | Proyecto de inversión | 424541.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424541.65, modificado:424541.65}} | CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHAKAJ NAVIL - 138335 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 138335 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:981, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACLUMIL - CHAKAJ NAVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 10 EJIDO CHAKAJ NAVIL, 29940 CHAKAJ NAVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TIERRA PLANADA Y VEREDA FRANCISCO VILLA, LOS DORMITORIOS SE CONSTRUIRÁN EN LAS, lon:-91.95945527, lat:17.08057576}} | 2023-05-19 | 2023-08-18 | 424541.65 | 424541.65 | 424541.65 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/311/2023, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:424541.65, importe_modificado:424541.65}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2245685/proyecto_INICIO, 2245685/proyecto_PROCESO, 2245685/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302246449 | Proyecto de inversión | 3536493.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3536493.54, modificado:3536493.54}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LAS PALOMAS - 142640 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 142640 | S | 210 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:711, direccion:AVENIDA CENTRAL CONDUCE A NICHTEEL EJIDO SAN NATONIO LAS PALOMAS, 29940 SAN ANTONIO LAS PALOMAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SALIDA A SAMARIA Y CALLE SALIDA A CHAK ACOLJA, LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS QUE SE UBIC, lon:-92.23069629, lat:17.09705898}} | 2023-05-19 | 2023-08-18 | 3536493.54 | 3536493.54 | 3536493.54 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/316/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3536493.54, importe_modificado:3536493.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:80.0}} | {2246449/proyecto_PROCESO, 2246449/proyecto_FIN, 2246449/proyecto_PROCESO, 2246449/proyecto_INICIO, 2246449/proyecto_FIN, 2246449/proyecto_INICIO, 2246449/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302248479 | Proyecto de inversión | 3042598.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3042598.96, modificado:3042598.96}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA A BASE DE POZO PROFUNDO PRIMERA ETAPA CAQUEMTEEL KAQUEMTEEL PRIMERA SECCION - 154496 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilón | 154496 | S | 175 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:29, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - LOQUIBJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO CAQUEMTEEL 1RA. SECCION, 29940 SJUKLES, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MARTIN PINO SUAREZ Y TERRACERIA SJUKLES, TERRACERIA LAS RUINAS EL P, lon:-92.06485113, lat:17.06400233}} | 2023-05-31 | 2023-10-02 | 3042598.96 | 3042598.96 | 3042598.96 | 1925639.83 | 1925639.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/348/2023, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3042598.96, importe_modificado:3042598.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2248479/proyecto_INICIO, 2248479/proyecto_PROCESO, 2248479/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302248522 | Proyecto de inversión | 2035804.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2035804.72, modificado:2035804.72}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA BUENA VISTA - 154776 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilón | 154776 | S | 59 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:660.38, meta_modificada:660.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:700, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO LINDA VISTA - FRONTERA BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 EJIDO FRONTERA BUENA VISTA, 29940 FRONTERA BUENA VISTA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CIPRES II Y CALLE SEPTIMA SUR PONIENT, lon:-92.28043, lat:17.10086452}} | 2023-05-31 | 2023-09-28 | 2035804.72 | 2035804.72 | 2035804.72 | 1528120.52 | 1528120.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/349/2023, contratista:JOSE ULISES CORDOBA GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2035804.72, importe_modificado:2035804.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2248522/proyecto_PROCESO, 2248522/proyecto_INICIO, 2248522/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302248993 | Proyecto de inversión | 3942196.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3942196.29, modificado:3942196.29}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE XOTXOTJÁ LAS CANCHAS - 157541 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilón | 157541 | S | 250 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1891.5, meta_modificada:1891.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:241, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - OCOSINGO KILÓMETRO 5 + 10 EJIDO XOTXOTJÁ LAS CANCHAS, 29944 XOTXOTJÁ LAS CANCHAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO BATZIBILTIC Y CARRETERA LOS PINOS, CARRETERA CHACHAB LA, lon:-92.11546911, lat:17.00521444}} | 2023-06-02 | 2023-10-02 | 3942196.29 | 3942196.29 | 3942196.29 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/355/2023, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3942196.29, importe_modificado:3942196.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1891.5}} | {2248993/proyecto_INICIO, 2248993/proyecto_PROCESO, 2248993/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302249192 | Proyecto de inversión | 368179.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368179.62, modificado:368179.62}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 279 EN LA LOCALIDAD DE TEMÓ - 159142 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 159142 | S | 190 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:321, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO OCOSINGO - PALENQUE KILÓMETRO 20 + 100 EJIDO TEMÓ, 29940 TEMÓ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA XOTXOTJA LAS CANCHAS Y CARRETERA PUENTE CANTELÁ, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALIDAD DE CRUCE, lon:-92.13432253, lat:17.01711982}} | 2023-06-16 | 2023-09-15 | 368179.62 | 368179.62 | 368179.62 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/359/2023, contratista:ALEJANDRO MUÑOZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:353617.88, importe_modificado:353617.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2249192/proyecto_INICIO, 2249192/proyecto_PROCESO, 2249192/proyecto_INICIO, 2249192/proyecto_PROCESO, 2249192/proyecto_INICIO, 2249192/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302249314 | Proyecto de inversión | 864497.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864497.89, modificado:864497.89}} | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE CHUCHTEEL - 159964 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Chilón | 159964 | S | 35 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:546.98, meta_modificada:546.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:574, direccion:TERRACERÍA TRAMO MEQUEJA - CHUCHTEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 900 EJIDO CHUCHTEEL, 29940 CHUCHTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MEQUEJA Y TERRACERIA SAN MARCOS MPIO. DE OCOSINGO, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCAL, lon:-92.23111467, lat:16.97064464}} | 2023-06-16 | 2023-09-15 | 864497.89 | 864497.89 | 864497.89 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/361/2023, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:864497.89, importe_modificado:864497.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:546.98}} | {2249314/proyecto_INICIO, 2249314/proyecto_PROCESO, 2249314/proyecto_INICIO, 2249314/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302250016 | Proyecto de inversión | 1471639.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1471639.3, modificado:1471639.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA ELISEO PALACIOS AGUILERA EN LA LOCALIDAD DE PANTELHÁ - 163508 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 163508 | S | 46 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.08, meta_modificada:556.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:138, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA MARGARITA - SIERRA MORENA MPIO. DE YAJALON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO PANTELHÁ, 29940 PANTELHÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TZASIBILTIC Y TERRACERIA CRUCERO LA ESMERALDA, LA OBRA SE C, lon:-92.27909632, lat:17.15656267}} | 2023-06-29 | 2023-09-29 | 1471639.3 | 1471639.3 | 1471639.3 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/371/2023, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1471639.3, importe_modificado:1471639.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2250016/proyecto_INICIO, 2250016/proyecto_PROCESO, 2250016/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302250038 | Proyecto de inversión | 788028.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788028.98, modificado:788028.98}} | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA ELISEO PALACIOS AGUILERA EN LA LOCALIDAD DE PANTELHÁ - 163667 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Chilón | 163667 | S | 46 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:430.82, meta_modificada:430.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:138, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA MARGARITA - SIERRA MORENA MPIO. DE YAJALON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO PANTELHÁ, 29940 PANTELHÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TZASIBILTIC Y TERRACERIA CRUCERO LA ESMERALDA, LA OBRA SE C, lon:-92.27909632, lat:17.15658061}} | 2023-06-29 | 2023-09-29 | 788028.98 | 788028.98 | 788028.98 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/372/2023, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:788028.98, importe_modificado:788028.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2250038/proyecto_INICIO, 2250038/proyecto_PROCESO, 2250038/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302250188 | Proyecto de inversión | 884123.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884123.38, modificado:884123.38}} | CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 164494 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 164494 | S | 52 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:509, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - RIO KANJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 50 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29940 EMILIANO ZAPATA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JITETIC Y TERRACERIA WALHAASIL, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LA, lon:-92.05438009, lat:17.07849215}} | 2023-06-23 | 2023-09-22 | 884123.38 | 884123.38 | 884123.38 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/376/2023, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:884123.38, importe_modificado:884123.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2250188/proyecto_INICIO, 2250188/proyecto_PROCESO, 2250188/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302252404 | Proyecto de inversión | 839917.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839917.22, modificado:839917.22}} | CONSTRUCCION DE DIECINUEVE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SJUKLES - 176291 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 176291 | S | 50 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:859, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO SJUKLES, 29940 SJUKLES, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MARTIN PINO SUAREZ Y TERRACERIA JITETIC, TERRACERIA KAQUEMTEEL 1RA. SECCION , lon:-92.07057265, lat:17.07171877}} | 2023-07-14 | 2023-10-12 | 839917.22 | 839917.22 | 839917.22 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/415/2023, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:839917.22, importe_modificado:839917.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.0}} | {2252404/proyecto_INICIO, 2252404/proyecto_PROCESO, 2252404/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302253160 | Proyecto de inversión | 355733.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355733.84, modificado:355733.84}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA INDIGENA SANTOS DEGOLLADO EN LA LOCALIDAD DE BAWITZ SINAÍ - 180034 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 180034 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:677, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL SACUN - QUISISAL BAWITZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 10 EJIDO BAWITZ SINAÍ, 29940 BAWITZ SINAÍ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YOCHIBJA Y TERRACERIA GUADALUPE BAWITZ, LA OBRA SE CONSTRUIRÁN EN LA L, lon:-91.89840891, lat:17.14510724}} | 2023-07-17 | 2023-10-16 | 355733.84 | 355733.84 | 355733.84 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/432/2023, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:355733.84, importe_modificado:355733.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} | {2253160/proyecto_INICIO, 2253160/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302253173 | Proyecto de inversión | 869152.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869152.76, modificado:869152.76}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE WALHAASIL - 180108 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilón | 180108 | S | 45 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:913, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - RIO KANJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 900 EJIDO WALHAASIL, 29940 WALHAASIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EMILIANO ZAPATA Y TERRACERIA RÍO KANJA, LOS COLECTORES SE CONSTRUIRAN EN LA LO, lon:-92.04065858, lat:17.08024524}} | 2023-07-17 | 2023-10-16 | 869152.76 | 869152.76 | 869152.76 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/433/2023, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:869152.76, importe_modificado:869152.76}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:17.0}} | {2253173/proyecto_INICIO, 2253173/proyecto_PROCESO, 2253173/proyecto_INICIO, 2253173/proyecto_PROCESO, 2253173/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302253288 | Proyecto de inversión | 685736.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685736.96, modificado:685736.96}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN LA LOCALIDAD DE PATELNÁ - 180722 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Chilón | 180722 | S | 53 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:143, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - PATELNÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 10 EJIDO PATELNÁ, 29940 PATELNÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PATELNÁ 2DA. SECCION Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE PATELNÁ EN LAS INSTALAC, lon:-92.15783397, lat:17.20319698}} | 2023-07-17 | 2023-10-16 | 685736.96 | 685736.96 | 685736.96 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/435/2023, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:685736.96, importe_modificado:685736.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.5}} | {2253288/proyecto_INICIO, 2253288/proyecto_PROCESO, 2253288/proyecto_INICIO, 2253288/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302253481 | Proyecto de inversión | 1663002.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1663002.55, modificado:1663002.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA EN LA LOCALIDAD DE CENTRO CHEWAL - 181906 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 181906 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:628.8, meta_modificada:628.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:57, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJON - SITALÁ KILÓMETRO 12 + 10 EJIDO CENTRO CHEWAL, 29940 CENTRO CHEWAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHEWAL NAZARETH Y CARRETERA CRUCERO CHEWAL MUQUENAL, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LO, lon:-92.27124814, lat:17.03491098}} | 2023-07-31 | 2023-10-30 | 1663002.55 | 1663002.55 | 1663002.55 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/437/2023, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1663002.55, importe_modificado:1663002.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2253481/proyecto_INICIO, 2253481/proyecto_PROCESO, 2253481/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402299517 | Proyecto de inversión | 627317.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627317.54, modificado:627317.54}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO GUADALUPE PAXILA A LAS GOLONDRINAS - 348158 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 348158 | S | 107 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.5, meta_modificada:6.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:917, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - LAS GOLONDRINAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 500 EJIDO LAS GOLONDRINAS, 29940 LAS GOLONDRINAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PAXILA ANTIOQUIA Y TERRACERIA PAXILA LIQUILWITZ, TERRACERIA N, lon:-91.97642117, lat:17.09508701}} | 2023-11-27 | 2023-12-30 | 627317.54 | 627317.54 | 627317.54 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/533/2023, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:627317.54, importe_modificado:627317.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.5}} | {2299517/proyecto_INICIO, 2299517/proyecto_FIN, 2299517/proyecto_PROCESO, 2299517/proyecto_FIN, 2299517/proyecto_INICIO, 2299517/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402309621 | Proyecto de inversión | 1509650.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509650.82, modificado:1509650.82}} | REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO CRUCERO PIQUINTEEL A CRUCERO PANTEMAJÁS - 390029 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 390029 | S | 214 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.21, meta_modificada:6.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:477, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO PIQUINTEEL - PANTEMAJAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 210 EJIDO PANTEMAJAS, 29940 PANTEMAJAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y TERRACERIA AGUA AZUL CHICO, LA REHABILITACION DE CAM, lon:-92.09583568, lat:17.25911953}} | 2023-12-11 | 2023-12-30 | 1509650.82 | 1509650.82 | 1509650.82 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/560/2023, contratista:ENRIQUE DIAZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1509650.82, importe_modificado:1509650.82}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.21}} | {2309621/proyecto_INICIO, 2309621/proyecto_PROCESO, 2309621/proyecto_FIN, 2309621/proyecto_INICIO, 2309621/proyecto_PROCESO, 2309621/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202220760 | Proyecto de inversión | 1370391.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1370391.25, modificado:1370391.25}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y UN CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE NAHILTÉ SEGUNDA SECCIÓN - 51569 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 51569 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:823, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 14 + 100 EJIDO NAHILTE 2DA. SECCIÓN, 29940 NAHILTÉ 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA NAHILTE 1RA. SECCIÓN Y CARRETERA NAHILTE 3RA. SECCION, CARR, lon:-92.14105031, lat:17.11747851}} | 2023-03-03 | 2023-06-01 | 1370391.25 | 1370391.25 | 1370391.25 | 1193566.55 | 1193566.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/120/2023, contratista:FATIMA MAYWALIDA JIMÉNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1370391.25, importe_modificado:1370391.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:31.0}} | {2220760/proyecto_INICIO, 2220760/proyecto_PROCESO, 2220760/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202222308 | Proyecto de inversión | 1635628.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1635628.24, modificado:1635628.24}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y SIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BAWITZ GUADALUPE - 65487 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 65487 | S | 97 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:521, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CACATEEL - BAWITZ GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 100 EJIDO BAWITZ GUADALUPE, 29940 BAWITZ GUADALUPE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN FELIPE Y TERRACERIA SEPEL ACTÉ, LAS VIVIENDAS DONDE , lon:-91.93199523, lat:17.03006019}} | 2023-03-17 | 2023-06-19 | 1635628.24 | 1635628.24 | 1635628.24 | 845457.37 | 845457.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/161/2023, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1635628.24, importe_modificado:1635628.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:37.0}} | {2222308/proyecto_INICIO, 2222308/proyecto_PROCESO, 2222308/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202224921 | Proyecto de inversión | 560057.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560057.63, modificado:560057.63}} | CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE TZITEEL - 86549 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 86549 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:790, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - TZITEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 700 EJIDO TZITEEL, 29940 TZITEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CACATEEL Y , LOS BAÑOS DE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS QUE SE UBICAN SOBRE EL ACCESO PRINCI, lon:-91.99650732, lat:17.06162946}} | 2023-04-18 | 2023-07-17 | 560057.63 | 560057.63 | 560057.63 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/237/2023, contratista:CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:560057.63, importe_modificado:560057.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2224921/proyecto_INICIO, 2224921/proyecto_PROCESO, 2224921/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202229043 | Proyecto de inversión | 1526535.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1526535.94, modificado:1526535.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE DR. MARIO PEREZ RIVERA EN LA LOCALIDAD DE BATZEL - 115285 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 115285 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:591.83, meta_modificada:591.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:800, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO COLOLTEEL - BATZEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 650 EJIDO BATZEL, 29940 BATZEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE VEREDA BATZEL TIAQUIL Y , LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA BILI, lon:-92.12382211, lat:17.1097638}} | 2023-05-08 | 2023-08-08 | 1526535.94 | 1526535.94 | 1526535.94 | 1082332.92 | 1082332.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/287/2023, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1526535.94, importe_modificado:1526535.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:591.83}} | {2229043/proyecto_INICIO, 2229043/proyecto_PROCESO, 2229043/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302243171 | Proyecto de inversión | 2481227.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2481227.67, modificado:2481227.67}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA - 123973 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 123973 | S | 151 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1162.5, meta_modificada:1162.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:774, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29940 VENUSTIANO CARRANZA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, LA PAVIMENTACION SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD CALLE 1 Y 2 LA OBRA INICIA AL MARGEN DE , lon:-92.2609629, lat:17.0981523}} | 2023-04-17 | 2023-07-17 | 2481227.67 | 2481227.67 | 1918715.89 | 1918715.89 | 1918715.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/221/2023, contratista:EDGAR JACINTO PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2481227.67, importe_modificado:2481227.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1162.5}} | {2243171/proyecto_INICIO, 2243171/proyecto_PROCESO, 2243171/proyecto_FIN, 2243171/proyecto_INICIO, 2243171/proyecto_FIN, 2243171/proyecto_PROCESO, 2243171/proyecto_INICIO, 2243171/proyecto_FIN, 2243171/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302244714 | Proyecto de inversión | 1522229.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1522229.6, modificado:1522229.6}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLE EN LA LOCALIDAD LA ESTANCIA - 131931 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 131931 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:77, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN SALIDA A BELÉN - KANTAJTIK MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 10 EJIDO LA ESTANCIA, 29940 LA ESTANCIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA ESTANCIA SEGUNDA SECCION Y TERRACERIA KÁNTAJTIK 2DA. SECCION, L, lon:-92.17281986, lat:17.06928028}} | 2023-05-12 | 2023-08-11 | 1522229.6 | 1522229.6 | 1522229.6 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/306/2023, contratista:OBET DIAZ LEDEZMA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1522229.6, importe_modificado:1522229.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2244714/proyecto_INICIO, 2244714/proyecto_PROCESO, 2244714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302245691 | Proyecto de inversión | 1237772.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237772.72, modificado:1237772.72}} | CONSTRUCCION DE VEINTIOCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO - 138380 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 138380 | S | 73 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:510, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJA - LA PALMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO HIDALGO, 29940 HIDALGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YALEMESIL Y TERRACERIA NUEVO TILA, TERRACERIA GUADALUPE PALMA LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN EN LAS, lon:-91.90843754, lat:17.06473586}} | 2023-05-16 | 2023-08-24 | 1237772.72 | 1237772.72 | 1237772.72 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/312/2023, contratista:JADAIR VERA CEDEÑO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1237772.72, importe_modificado:1237772.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.8}} | {2245691/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302246099 | Proyecto de inversión | 751504.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751504.87, modificado:751504.87}} | CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TANCHIVIL - 140672 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 140672 | S | 45 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:217, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO TANCHIVIL, 29940 TANCHIVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE UNO Y , LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN EN LA LOCALIDAD DE TANCHIVIL SOBRE LA CALLE CENTRAL Y CALLE UNO SE UBICA ENTRE CRUCERO BAWITZ ARENAL Y GUADALUPE BA, lon:-91.97392506, lat:17.08233301}} | 2023-05-19 | 2023-08-18 | 751504.87 | 751504.87 | 751504.87 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/314/2023, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:751504.87, importe_modificado:751504.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {2246099/proyecto_PROCESO, 2246099/proyecto_INICIO, 2246099/proyecto_PROCESO, 2246099/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302250045 | Proyecto de inversión | 1463672.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1463672.57, modificado:1463672.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE BENITO JUAREZ GARCIA EN LA LOCALIDAD DE TZASABILTIC - 163699 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 163699 | S | 76 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.08, meta_modificada:556.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:252, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA MARGARITA - PANTELHA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO TZASIBILTIC, 29940 TZASIBILTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA MARGARITA Y TERRACERIA PANTELHA, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCAL, lon:-92.29242816, lat:17.15021391}} | 2023-06-30 | 2023-09-29 | 1463672.57 | 1463672.57 | 1463672.57 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/373/2023, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1463672.57, importe_modificado:1463672.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2250045/proyecto_INICIO, 2250045/proyecto_PROCESO, 2250045/proyecto_INICIO, 2250045/proyecto_PROCESO, 2250045/proyecto_INICIO, 2250045/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302252272 | Proyecto de inversión | 1384889.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1384889.29, modificado:1384889.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL COBACH PLANTEL DOCE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ PATHUITZ - 175569 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 175569 | S | 34 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459.56, meta_modificada:459.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:581, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO SAN JOSÉ PATHUITZ, 29940 SAN JOSÉ PATHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA A MIRADOR SAN JOSÉ Y CALLE A TELESECUNDARIA 454, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LAS INSTALACIONES DEL COBACH PLANTEL 12 SE UBIC, lon:-91.65858606, lat:17.18571706}} | 2023-07-14 | 2023-10-13 | 1384889.29 | 1384889.29 | 1384889.29 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/412/2023, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1384889.29, importe_modificado:1384889.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:459.56}} | {2252272/proyecto_INICIO, 2252272/proyecto_PROCESO, 2252272/proyecto_INICIO, 2252272/proyecto_PROCESO, 2252272/proyecto_INICIO, 2252272/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402279312 | Proyecto de inversión | 355733.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355733.84, modificado:355733.84}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR CONAFE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TULIJA - 253667 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 253667 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:609, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO PIEDRÓN - SAN MIGUEL TULIJA KILÓMETRO 2 + 900 EJIDO SANTA CRUZ TULIJA, 29940 SANTA CRUZ TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA PIEDRON Y CARRETERA SAN ANTONIO TULIJA, EL AULA SE CONSTRUIRÁ, lon:-91.73925514, lat:17.19041347}} | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 355733.84 | 355733.84 | 355733.84 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/462/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:355733.84, importe_modificado:355733.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2279312/proyecto_PROCESO, 2279312/proyecto_FIN, 2279312/proyecto_INICIO, 2279312/proyecto_FIN, 2279312/proyecto_INICIO, 2279312/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402288308 | Proyecto de inversión | 212750.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212750.32, modificado:212750.32}} | CIENTO QUINCE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO TULIJA - 299508 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilón | 299508 | S | 302 | 291 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:603, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO SAN JERONIMO TULIJA, 29940 SAN JERÓNIMO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE LOS TRILLIZOS, CALLE JIMENEZ LA OBRA SE REALIZARÁ EN EJIDO SAN JERÓNIMO TULIJA LAS VIVIENDAS DONDE SE INSTALARÁN L, lon:-91.78829388, lat:17.2239474}} | 2023-12-10 | 2023-12-22 | 212750.32 | 212750.32 | 212750.32 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/506/2023, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:212750.32, importe_modificado:212750.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:115.0}} | {2288308/proyecto_FIN, 2288308/proyecto_INICIO, 2288308/proyecto_FIN, 2288308/proyecto_PROCESO, 2288308/proyecto_FIN, 2288308/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402289257 | Proyecto de inversión | 88800.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88800.13, modificado:88800.13}} | CUARENTA Y OCHO DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAMARIA - 303976 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilón | 303976 | S | 126 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:403, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - MOHÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 950 EJIDO SAMARIA, 29940 SAMARIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ANTONIO LAS PALOMAS Y TERRACERIA MOHÁ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD, lon:-92.22465429, lat:17.09930526}} | 2023-11-10 | 2023-12-22 | 88800.13 | 88800.13 | 88800.13 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/509/2023, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:88800.13, importe_modificado:88800.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}} | {2289257/proyecto_INICIO, 2289257/proyecto_FIN, 2289257/proyecto_INICIO, 2289257/proyecto_PROCESO, 2289257/proyecto_FIN, 2289257/proyecto_PROCESO, 2289257/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402289481 | Proyecto de inversión | 506900.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506900.77, modificado:506900.77}} | DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TZAJALÁ SEGUNDA SECCION - 305328 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilón | 305328 | S | 720 | 692 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:274.0, meta_modificada:274.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TZAJALA 2DA. SECCION, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVO PROGRESO Y CALLEJON COLINDANCIA CON MPIO. DE YAJALÓN, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE TZAJALÁ 2DA. SECCION LAS VIVIENDAS DON, lon:-92.391011, lat:17.133561}} | 2023-11-10 | 2023-12-22 | 506900.77 | 506900.77 | 506900.77 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/512/2023, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:506900.77, importe_modificado:506900.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:274.0}} | {2289481/proyecto_PROCESO, 2289481/proyecto_INICIO, 2289481/proyecto_PROCESO, 2289481/proyecto_FIN, 2289481/proyecto_INICIO, 2289481/proyecto_FIN, 2289481/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402289521 | Proyecto de inversión | 127650.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127650.19, modificado:127650.19}} | SESENTA Y NUEVE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MUC AQUIL - 305519 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilón | 305519 | S | 181 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:128, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CHICH - SAN JACINTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 400 EJIDO MUCAQUIL, 29940 MUCAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO CHICH Y TERRACERIA SAN JACINTO, LAS VIVIENDAS DONDE SE INSTALARÁN LOS D, lon:-92.12851757, lat:17.1592763}} | 2023-11-10 | 2023-12-22 | 127650.19 | 127650.19 | 127650.19 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/513/2023, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:127650.19, importe_modificado:127650.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:69.0}} | {2289521/proyecto_INICIO, 2289521/proyecto_FIN, 2289521/proyecto_INICIO, 2289521/proyecto_FIN, 2289521/proyecto_PROCESO, 2289521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402294110 | Proyecto de inversión | 499050.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499050.46, modificado:499050.46}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN PINO SUAREZ - 325572 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Chilón | 325572 | S | 25 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:442.0, meta_modificada:442.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:999, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - CACATEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO SAN MARTIN PINO SUAREZ, 29940 SAN MARTÍN PINO SUÁREZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CACUALÁ 1RA. SECCION Y TERRACERIA CRUCERO ISRAEL, TERRACER, lon:-92.07607255, lat:17.0701491}} | 2023-11-20 | 2023-12-30 | 499050.46 | 499050.46 | 499050.46 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/523/2023, contratista:MARIA FERNANDA GALVEZ MONTERROZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:499050.46, importe_modificado:499050.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2294110/proyecto_PROCESO, 2294110/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402302285 | Proyecto de inversión | 758335.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758335.48, modificado:758335.48}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO GUAQUITEPEC A PEÑA FUERTE - 359258 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 359258 | S | 163 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.1, meta_modificada:2.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:147, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - PEÑA FUERTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO PEÑA FUERTE, 29940 PEÑA FUERTE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN AGUSTIN LIBERTAD Y TERRACERIA BENITO JÚAREZ, LA REHABILITACION DE CAMINO , lon:-92.29750872, lat:16.96414654}} | 2023-11-27 | 2023-12-30 | 758335.48 | 758335.48 | 758335.48 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/539/2023, contratista:FATIMA MAYWALIDA JIMÉNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:758335.48, importe_modificado:758335.48}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.1}} | {2302285/proyecto_FIN, 2302285/proyecto_PROCESO, 2302285/proyecto_INICIO, 2302285/proyecto_FIN, 2302285/proyecto_PROCESO, 2302285/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402306955 | Proyecto de inversión | 100016.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100016.86, modificado:100016.86}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EDÉN CHUMATELA - 379999 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 379999 | S | 70 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:223.0, meta_modificada:223.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1018, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHUMATELA - EDEN CHUMATELA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 50 EJIDO EDEN CHUMATELA, 29940 EDÉN CHUMATELA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHUMATELHA Y VEREDA EL EDÉN, LA OBRA SE REALIZARÁ EL ACCESO PRINCIPAL , lon:-92.27086927, lat:17.12875696}} | 2023-12-04 | 2023-12-30 | 100016.86 | 100016.86 | 100016.86 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/549/2023, contratista:CONSTRUCTORA GURRIA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:100016.86, importe_modificado:100016.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2306955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:sin avance fisico y financiero apenas se contrato, trimestre:4.0, usuario:ernestosarmientom, fecha:2024-01-15}} | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402308963 | Proyecto de inversión | 200220.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200220.52, modificado:200220.52}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN CRUZTÓN - 387707 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 387707 | S | 260 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:51, direccion:TERRACERÍA TRAMO NACHIJ - EL EDEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 300 EJIDO SAN MARTIN CRUZTON, 29940 SAN MARTÍN CRUZTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NACHIJ Y TERRACERIA CHIKAKTIC, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE, lon:-92.21366972, lat:17.01764533}} | 2023-12-08 | 2023-12-30 | 200220.52 | 200220.52 | 200220.52 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/554/2023, contratista:PAULINA GUTIERREZ MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:200220.52, importe_modificado:200220.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.2}} | {2308963/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402311013 | Proyecto de inversión | 1593075.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1593075.44, modificado:1593075.44}} | REHABILITACION DEL COLECTOR PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE BACHAJÓN - 396140 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilón | 396140 | S | 268 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:372.0, meta_modificada:372.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:PERIFERICO ORIENTE EJIDO BACHAJON, 29942 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE JUAN RAMÓN JIMENEZ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJON SOBRE PERIFERICO ORIENTE Y AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA ENTRE JUA, lon:-92.192802, lat:17.044735}} | 2023-12-11 | 2023-12-30 | 1593075.44 | 1593075.44 | 1593075.44 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/565/2023, contratista:PAULINA GUTIERREZ MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1593075.44, importe_modificado:1593075.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2311013/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402311173 | Proyecto de inversión | 1631971.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1631971.72, modificado:1631971.72}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO PATHUITZ A GUADALUPE ITALA - 396848 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 396848 | S | 246 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.5, meta_modificada:7.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:144, direccion:TERRACERÍA TRAMO PATHUITZ - GUADALUPE ITALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 50 EJIDO PATHUITZ, 29940 PATHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PINABETAL Y TERRACERIA SAN JOSÉ EDEN, TERRACERIA EL EDEN EL CAMINO A REHABILITAR INIC, lon:-92.24686291, lat:16.96151922}} | 2023-12-11 | 2023-12-30 | 1631971.72 | 1631971.72 | 1631971.72 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/567/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1631971.72, importe_modificado:1631971.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.5}} | {2311173/proyecto_INICIO, 2311173/proyecto_FIN, 2311173/proyecto_INICIO, 2311173/proyecto_PROCESO, 2311173/proyecto_FIN, 2311173/proyecto_PROCESO, 2311173/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402312871 | Proyecto de inversión | 110701.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110701.26, modificado:110701.26}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE JOL PAXILA - 405858 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 405858 | S | 95 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:553, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PALMA - PEDREGAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 500 EJIDO JOL PAXILA, 29940 JOL PAXILA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AGUA VERDE Y TERRACERIA NUEVA LINDA VISTA, TERRACERIA PEDREGAL LA OBRA SE REAL, lon:-91.86479276, lat:17.01738481}} | 2023-12-11 | 2023-12-22 | 110701.26 | 110701.26 | 110701.26 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/576/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:110701.26, importe_modificado:110701.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2312871/proyecto_INICIO, 2312871/proyecto_FIN, 2312871/proyecto_INICIO, 2312871/proyecto_FIN, 2312871/proyecto_PROCESO, 2312871/proyecto_FIN, 2312871/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230102207097 | Proyecto de inversión | 4730060.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4730060.09, modificado:4730060.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO SIETE CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD EL MANGO BARRIO CENTRO - 10490 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 10490 | S | 281 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:468, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACJUN - HICBATIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 300 EJIDO EL MANGO BARRIO CENTRO, 29940 EL MANGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHATETIC Y TERRACERIA HICBATIL, TERRACERIA JOL HICBATIL LAS VIVIENDAS DON, lon:-92.0604821, lat:17.16215166}} | 2023-02-20 | 2023-05-22 | 4730060.09 | 4730060.09 | 4730060.09 | 4730060.09 | 4730060.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/050/2023, contratista:CARMINA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4730060.09, importe_modificado:4730060.09}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:107.0}} | {2207097/proyecto_INICIO, 2207097/proyecto_PROCESO, 2207097/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230102207206 | Proyecto de inversión | 2696576.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2696576.32, modificado:2696576.32}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y UN CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MUC AQUIL - 11183 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 11183 | S | 160 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:128, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - SAN JACINTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 EJIDO MUCAQUIL, 29940 MUCAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO CHICH Y CARRETERA SAN PEDRO PULEMAL, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LA, lon:-92.12819843, lat:17.1598734}} | 2023-02-20 | 2023-05-22 | 2696576.32 | 2696576.32 | 2696576.32 | 2696576.32 | 2696576.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/055/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2696576.32, importe_modificado:2696576.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:61.0}} | {2207206/proyecto_INICIO, 2207206/proyecto_FIN, 2207206/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202219865 | Proyecto de inversión | 1503009.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503009.75, modificado:1503009.75}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BATZEL PAMALHÁ - 45356 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 45356 | S | 89 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:499, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO COLOLTEEL - ALÁN CACUALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO BATZEL PAMALHÁ, 29940 BATZEL PAMALHÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAMARIA JOL ACHALELJA Y TERRACERIA PUERTA TON, LA OBRA SE CONS, lon:-92.11449465, lat:17.09406122}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 1503009.75 | 1503009.75 | 1503009.75 | 1503009.75 | 1503009.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/111/2023, contratista:ANA LAURA LUIZ VERA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1503009.75, importe_modificado:1503009.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:34.0}} | {2219865/proyecto_INICIO, 2219865/proyecto_PROCESO, 2219865/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202221179 | Proyecto de inversión | 1193566.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193566.55, modificado:1193566.55}} | CONSTRUCCION DE VEINTISIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MONTE AZUL - 55293 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 55293 | S | 71 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:820, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JOLAMALTZAC - MONTE AZUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 400 EJIDO MONTE AZUL, 29940 MONTE AZUL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SEGUNDO TIAQUIL Y VEREDA SAMARIA JOL ACHALELJA, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN, lon:-92.12785483, lat:17.09202298}} | 2023-03-03 | 2023-06-01 | 1193566.55 | 1193566.55 | 1193566.55 | 1193566.55 | 1193566.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/126/2023, contratista:LUIS ALBERTO LUNA FELICIANO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1193566.55, importe_modificado:1193566.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:27.0}} | {2221179/proyecto_INICIO, 2221179/proyecto_PROCESO, 2221179/proyecto_INICIO, 2221179/proyecto_PROCESO, 2221179/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202221376 | Proyecto de inversión | 751504.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751504.87, modificado:751504.87}} | CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE JUYUMPANTÉ - 57527 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 57527 | S | 45 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:108, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ - TZAJALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO JUYUMPANTÉ, 29940 JUYUMPANTÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHUVISTEL Y TERRACERIA BUENAVISTA LA NUEVA ESPERANZA, LA OBR, lon:-92.25736691, lat:17.11700989}} | 2023-03-03 | 2023-06-02 | 751504.87 | 751504.87 | 751504.87 | 751504.87 | 751504.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/130/2023, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:751504.87, importe_modificado:751504.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {2221376/proyecto_INICIO, 2221376/proyecto_PROCESO, 2221376/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202222417 | Proyecto de inversión | 1060948.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060948.08, modificado:1060948.08}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TZAJALTEEL - 66214 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 66214 | S | 63 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:602, direccion:TERRACERÍA TRAMO PAMAL NAVIL - LAGUNA BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO TZAJALTEEL, 29940 TZAJALTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BRETAÑA Y TERRACERIA LAGUNA BUENAVISTA, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIR, lon:-91.8236219, lat:17.0929504}} | 2023-03-17 | 2023-06-16 | 1060948.08 | 1060948.08 | 1060948.08 | 1060948.08 | 1060948.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/170/2023, contratista:RAUL DIAZ LEDEZMA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1060948.08, importe_modificado:1060948.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:24.0}} | {2222417/proyecto_INICIO, 2222417/proyecto_PROCESO, 2222417/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202222964 | Proyecto de inversión | 663092.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663092.55, modificado:663092.55}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BACHAJÓN, BARRIO BONAMPAK - 70319 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 70319 | S | 39 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:PERIFERICO ORIENTE BARRIO BARRIO BONAMPAK, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONDUCE A BELÉN Y AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, LAS COCINAS SE CONSTRUIRÁN EN BACHAJÓN BARRIO BONAMPAK SOBRE LIBRAMIENTO ORIENTE ENTRE T, lon:-92.19093792, lat:17.04497877}} | 2023-03-20 | 2023-06-19 | 663092.55 | 663092.55 | 663092.55 | 663092.55 | 663092.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/183/2023, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:663092.55, importe_modificado:663092.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2222964/proyecto_FIN, 2222964/proyecto_INICIO, 2222964/proyecto_FIN, 2222964/proyecto_PROCESO, 2222964/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202223953 | Proyecto de inversión | 2342926.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2342926.95, modificado:2342926.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y TRES CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CHABAN - 77680 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 77680 | S | 139 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:53, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO CHABAN, 29940 CHABÁN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CARRETERA CONDUCE A MPIO. DE TUMBALÁ, LA OBRA SE CONSTRUIRÁN EN CALLE CENTRAL ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CARRETERA QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE TUMB, lon:-92.1211698, lat:17.2158683}} | 2023-04-17 | 2023-07-17 | 2342926.95 | 2342926.95 | 2342926.95 | 2342926.95 | 2342926.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/216/2023, contratista:VERALF CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2342926.95, importe_modificado:2342926.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:53.0}} | {2223953/proyecto_PROCESO, 2223953/proyecto_INICIO, 2223953/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202227467 | Proyecto de inversión | 574680.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574680.22, modificado:574680.22}} | CONSTRUCCION DE TRECE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BULUSIVAC - 105543 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 105543 | S | 34 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:848, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TZAJALA - KANAKIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 300 EJIDO BULUSIVAC, 29940 BULUSIVAC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA FILADELFIA Y TERRACERIA KANAKIL, LAS COCINAS SE CONSTRUIRÁN EN LAS VIVIENDAS Q, lon:-92.30615467, lat:17.12067525}} | 2023-05-05 | 2023-08-04 | 574680.22 | 574680.22 | 574680.22 | 574680.22 | 574680.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/265/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:574680.22, importe_modificado:574680.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {2227467/proyecto_INICIO, 2227467/proyecto_PROCESO, 2227467/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302243315 | Proyecto de inversión | 1352059.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1352059.87, modificado:1352059.87}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE YOCNAVIL - 124635 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 124635 | S | 173 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:706, direccion:CALLE SALIDA A SAN MIGUEL CATARRAYA EJIDO YOCNAVIL, 29940 YOCNAVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SALIDA A PAMALNAVIL Y , LA PAVIMENTACION DE CALLE SE REALIZARA EN LA PRIMERA CUADRA ACCESO PRINCIPAL QUE CONDUE A PAMALNAVIL SAN , lon:-91.78107692, lat:17.07464488}} | 2023-04-13 | 2023-07-07 | 1352059.87 | 1352059.87 | 1352059.87 | 1352059.87 | 1352059.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/224/2023, contratista:OBET DIAZ LEDEZMA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1352059.87, importe_modificado:1352059.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2243315/proyecto_FIN, 2243315/proyecto_INICIO, 2243315/proyecto_FIN, 2243315/proyecto_PROCESO, 2243315/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302249720 | Proyecto de inversión | 1351475.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351475.24, modificado:1351475.24}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EDÉN CHUMATELA - 162210 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 162210 | S | 70 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:296.7, meta_modificada:296.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1018, direccion:TERRACERÍA TRAMO FILADELFIA - EDEN CHUMATELA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 50 EJIDO EDEN CHUMATELA, 29940 EDÉN CHUMATELA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA FILADELFIA Y VEREDA CAJCOJCHOM, LA REHABILITACÓN DE CAMINO INICIARÁ DE, lon:-92.27086825, lat:17.13128023}} | 2023-06-20 | 2023-09-19 | 1351475.24 | 1351475.24 | 1351475.24 | 1351475.24 | 1351475.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/365/2023, contratista:CONSTRUCTORA GURRIA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1351475.24, importe_modificado:1351475.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:296.7}} | {2249720/proyecto_PROCESO, 2249720/proyecto_INICIO, 2249720/proyecto_PROCESO, 2249720/proyecto_FIN, 2249720/proyecto_INICIO, 2249720/proyecto_PROCESO, 2249720/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302250257 | Proyecto de inversión | 353649.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353649.35, modificado:353649.35}} | CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO - 164924 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 164924 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:962, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - JOL TANCHIVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO SAN JERÓNIMO, 29940 SAN JERÓNIMO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TZAJALUCUM Y TERRACERIA SAN PEDRO BETANIA, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRA, lon:-91.99235796, lat:17.0698869}} | 2023-06-30 | 2023-09-29 | 353649.35 | 353649.35 | 353649.35 | 353649.35 | 353649.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/378/2023, contratista:ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:353649.35, importe_modificado:353649.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2250257/proyecto_INICIO, 2250257/proyecto_FIN, 2250257/proyecto_PROCESO, 2250257/proyecto_INICIO, 2250257/proyecto_PROCESO, 2250257/proyecto_FIN, 2250257/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302250454 | Proyecto de inversión | 1460877.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460877.71, modificado:1460877.71}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA LA MONTAÑA EN LA LOCALIDAD DE CHIK AKIL POJCOL - 166266 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 166266 | S | 51 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.11, meta_modificada:552.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:638, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL REFUGIO GENERAL LAZARO CARDENAS - CHIK AKIL POJCOL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 910 EJIDO CHIK AKIL POJCOL, 29940 CHIK AKIL POJCOL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS PALMAS Y CALLEJON COLINDA CON MPIO., lon:-91.96415056, lat:17.01015441}} | 2023-06-30 | 2023-09-29 | 1460877.71 | 1460877.71 | 1460877.71 | 1460877.71 | 1460877.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/383/2023, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1460877.71, importe_modificado:1460877.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:552.11}} | {2250454/proyecto_INICIO, 2250454/proyecto_FIN, 2250454/proyecto_PROCESO, 2250454/proyecto_FIN, 2250454/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302251478 | Proyecto de inversión | 1407727.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1407727.67, modificado:1407727.67}} | REHABILITACION DE CAMINO CRUCERO BAWITZ MANGO A BAWITZ MANGO - 171508 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 171508 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.6, meta_modificada:4.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:511, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA PALMA - PAMAL NAVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 10 EJIDO BAWITZ MANGO, 29940 BAWITZ MANGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTO TON Y TERRACERIA PAMAL NAVIL, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE BA, lon:-91.83827544, lat:17.06670189}} | 2023-06-30 | 2023-09-29 | 1407727.67 | 1407727.67 | 1407727.67 | 1407727.67 | 1407727.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/402/2023, contratista:ALEJANDRO DE JESUS MARTINEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1407727.67, importe_modificado:1407727.67}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.6}} | {2251478/proyecto_INICIO, 2251478/proyecto_PROCESO, 2251478/proyecto_FIN, 2251478/proyecto_PROCESO, 2251478/proyecto_FIN, 2251478/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302253651 | Proyecto de inversión | 688030.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688030.09, modificado:688030.09}} | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE BACHAJÓN BARRIO LÁZARO CÁRDENAS - 183138 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilón | 183138 | S | 155 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE LAZARO CÁRDENAS EJIDO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE SARAGOZA, CALLE PARAISO LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN BARRIO LÁZARO CÁRDENAS EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE PAR, lon:-92.184855, lat:17.03261}} | 2023-08-15 | 2023-11-14 | 688030.09 | 688030.09 | 688030.09 | 688030.09 | 688030.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/443/2023, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL SURESTE GONZALEZ-CONSTANTINO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:688030.09, importe_modificado:688030.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.0}} | {2253651/proyecto_INICIO, 2253651/proyecto_PROCESO, 2253651/proyecto_INICIO, 2253651/proyecto_PROCESO, 2253651/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302260858 | Proyecto de inversión | 2500403.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500403.59, modificado:2500403.59}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO CRUCERO MUQUIL A CRUZ GABRIELSEGUNDA SECCION - 228907 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 228907 | S | 162 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5310.0, meta_modificada:5310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:954, direccion:TERRACERÍA TRAMO GOLOLTÓN - CRUZ GABRIEL 2DA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 50 EJIDO CRUZ GABRIEL SEGUNDA SECCIÓN, 29940 CRUZ GABRIEL 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GOLOLTÓN Y TERRACERIA KISISAL, TERRACER, lon:-92.25215255, lat:17.05831721}} | 2023-07-05 | 2023-09-05 | 2500403.59 | 2500403.59 | 2500403.59 | 2500403.59 | 2500403.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/460/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2500403.59, importe_modificado:2500403.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5310.0}} | {2260858/proyecto_PROCESO, 2260858/proyecto_INICIO, 2260858/proyecto_PROCESO, 2260858/proyecto_FIN, 2260858/proyecto_INICIO, 2260858/proyecto_PROCESO, 2260858/proyecto_FIN, 2260858/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402281777 | Proyecto de inversión | 180783.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180783.2, modificado:180783.2}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE GOLOLTÓN - 267790 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 267790 | S | 217 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:587, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHIJTONTIC - SITALÁ KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO GOLOLTON, 29940 GOLOLTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO BAH CRUZ Y CARRETERA CENTRO JOLAKIL, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE GOLOL, lon:-92.223682, lat:17.028661}} | 2023-08-30 | 2023-09-12 | 180783.2 | 180783.2 | 180783.2 | 180783.2 | 180783.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/476/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:180783.2, importe_modificado:180783.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2281777/proyecto_PROCESO, 2281777/proyecto_FIN, 2281777/proyecto_INICIO, 2281777/proyecto_FIN, 2281777/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402285881 | Proyecto de inversión | 216885.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216885.87, modificado:216885.87}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA EN LA LOCALIDAD DE LA ILUSIÓN - 288266 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 288266 | S | 92 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11.6, meta_modificada:11.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:686, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LA ILUSION - LA ILUSION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO LA ILUSION, 29940 LA ILUSIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN FRANCISCO DURAZNAL Y TERRACERIA AURORA GRANDE, LA OBRA SE REALIZARÁ , lon:-92.34117965, lat:17.12006473}} | 2023-11-09 | 2023-11-24 | 216885.87 | 216885.87 | 216885.87 | 216885.87 | 216885.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/492/2023, contratista:JESUS ENRIQUE CONSTANTINO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:216885.87, importe_modificado:216885.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11.6}} | {2285881/proyecto_INICIO, 2285881/proyecto_FIN, 2285881/proyecto_INICIO, 2285881/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402311726 | Proyecto de inversión | 124286.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124286.25, modificado:124286.25}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE BAJ MUCULWITZ - 399062 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 399062 | S | 96 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:454, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - BAJ MUCULWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 900 EJIDO BAJ MUCULWITZ, 29940 BAJ MUCULWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL CHUTALILJA Y VEREDA TUT ASHUPÁ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALID, lon:-91.997882, lat:17.183789}} | 2023-12-08 | 2023-12-18 | 124286.25 | 124286.25 | 124286.25 | 124286.25 | 124286.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/570/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:124286.25, importe_modificado:124286.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2311726/proyecto_INICIO, 2311726/proyecto_PROCESO, 2311726/proyecto_FIN, 2311726/proyecto_INICIO, 2311726/proyecto_PROCESO, 2311726/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331305 | Proyecto de inversión | 94886.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:94886.69, modificado:94886.69}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO PAXILA - 406564 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 406564 | S | 36 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:531, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - SAN PEDRO PAXILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 400 EJIDO SAN PEDRO PAXILA, 29940 SAN PEDRO PAXILA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TANCHIVIL Y TERRACERIA GUADALUPE BATZEL, LA OBRA SE REAL, lon:-91.96802096, lat:17.08513503}} | 2023-12-11 | 2023-12-22 | 94886.79 | 94886.79 | 94886.79 | 94886.79 | 94886.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/578/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:94886.79, importe_modificado:94886.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2331305/proyecto_INICIO, 2331305/proyecto_PROCESO, 2331305/proyecto_INICIO, 2331305/proyecto_FIN, 2331305/proyecto_PROCESO, 2331305/proyecto_FIN, 2331305/proyecto_INICIO, 2331305/proyecto_PROCESO, 2331305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331317 | Proyecto de inversión | 139160.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:139160.74, modificado:139160.74}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERÍA EN LA LOCALIDAD DE PECHTÓN ICOLSIJÁ - 410236 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 410236 | S | 43 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:149, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO GEMEL LAS GOLONDRINAS - JUAN SABINES VERAPAZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 500 EJIDO PECHTÓN ICOLSIJA, 29940 PECHTÓN ICOLSIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA ESCONDIDA Y TERRACERIA SAN ANTO, lon:-92.30915601, lat:17.08978631}} | 2023-12-11 | 2023-12-30 | 139160.84 | 139160.84 | 139160.84 | 139160.84 | 139160.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/581/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:139160.84, importe_modificado:139160.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.0}} | {2331317/proyecto_INICIO, 2331317/proyecto_PROCESO, 2331317/proyecto_FIN, 2331317/proyecto_PROCESO, 2331317/proyecto_FIN, 2331317/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230102206675 | Proyecto de inversión | 2608163.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2608163.96, modificado:2608163.96}} | CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y NUEVE CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CENTRO TZÓ OLJÁ - 5865 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 5865 | S | 155 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:229, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MARCOS EL CARMEN - MAJASIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO CENTRO TZOOLJA, 29940 CENTRO TZÓ OLJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN MARCOS EL CARMEN Y TERRACERIA ALBANIA PAKALNÁ, TERRACERIA MAJASI, lon:-92.24791531, lat:17.07409934}} | 2023-02-10 | 2023-05-11 | 2608163.96 | 2608163.96 | 2608163.96 | 2608163.96 | 2608163.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/020/2023, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2608163.96, importe_modificado:2608163.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:59.0}} | {2206675/proyecto_INICIO, 2206675/proyecto_PROCESO, 2206675/proyecto_INICIO, 2206675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230102206702 | Proyecto de inversión | 2608163.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2608163.96, modificado:2608163.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y NUEVE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BA AXUPJA - 6122 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 6122 | S | 155 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:675, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - BA AXUPJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 900 EJIDO BA AXUPJA, 29940 BA AXUPJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHUTALILJA 2A. SECCIÓN Y , LA OBRA SE REALIZARAÁ EN LA LOCALIDAD DE BA AXUPJA LA, lon:-91.98608127, lat:17.2081582}} | 2023-02-13 | 2023-05-15 | 2608163.96 | 2608163.96 | 2608163.96 | 2608163.96 | 2608163.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/025/2023, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2608163.96, importe_modificado:2608163.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:59.0}} | {2206702/proyecto_INICIO, 2206702/proyecto_PROCESO, 2206702/proyecto_INICIO, 2206702/proyecto_PROCESO, 2206702/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230102206786 | Proyecto de inversión | 3271256.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3271256.54, modificado:3271256.54}} | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ALÁN SAC JÚN, BARRIO LINDA VISTA - 6889 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 6889 | S | 194 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:CALLE CONDUCE A LA PIMIENTA EJIDO ALÁN SAC JUN BARRIO LINDA VISTA, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE BRECHA SALIDA A CHATETIC Y CALLE CONDUCE A ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE A, lon:-92.05420103, lat:17.19054043}} | 2023-02-14 | 2023-05-15 | 3271256.54 | 3271256.54 | 3271256.54 | 3271256.54 | 3271256.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/036/2023, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3271256.54, importe_modificado:3271256.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:74.0}} | {2206786/proyecto_INICIO, 2206786/proyecto_PROCESO, 2206786/proyecto_INICIO, 2206786/proyecto_PROCESO, 2206786/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202222008 | Proyecto de inversión | 663092.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663092.55, modificado:663092.55}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE LAS GOLONDRINAS - 63610 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 63610 | S | 39 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:917, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - LAS GOLONDRINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 900 EJIDO LAS GOLONDRINAS, 29940 LAS GOLONDRINAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NAZARETH SAN JERONIMO BACHAJON Y VEREDA EL CERRO INCLINADO, , lon:-91.9763419, lat:17.09470927}} | 2023-04-03 | 2023-07-05 | 663092.55 | 663092.55 | 663092.55 | 663092.55 | 663092.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/151/2023, contratista:MATCO INGENIERIA S.A.S DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:663092.55, importe_modificado:663092.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2222008/proyecto_INICIO, 2222008/proyecto_PROCESO, 2222008/proyecto_INICIO, 2222008/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202222260 | Proyecto de inversión | 618886.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618886.38, modificado:618886.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CATORCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SEGUNDO GUADALUPE PAXILÁ - 65232 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 65232 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:838, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILÁ KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO SEGUNDDO GUADALUPE PAXILA, 29940 SEGUNDO GUADALUPE PAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAZARO CARDENAS Y CARRETERA GUADALUPE PAXILÁ, L, lon:-92.0409359, lat:17.11807681}} | 2023-04-03 | 2023-07-05 | 618886.38 | 618886.38 | 618886.38 | 618886.38 | 618886.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/158/2023, contratista:MATCO INGENIERIA S.A.S DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:618886.38, importe_modificado:618886.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2222260/proyecto_PROCESO, 2222260/proyecto_FIN, 2222260/proyecto_INICIO, 2222260/proyecto_PROCESO, 2222260/proyecto_FIN, 2222260/proyecto_INICIO, 2222260/proyecto_PROCESO, 2222260/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202222296 | Proyecto de inversión | 520053.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520053.53, modificado:520053.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TRECE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALDAD DE SAN PEDRO YOC NAVIL - 65415 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 65415 | S | 34 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:938, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL HICBATIL - SACUN CUBWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 EJIDO SAN PEDRO YOC NAVIL, 29940 SAN PEDRO YOC NAVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL HICBATIL Y TERRACERIA SAQUILTEEL, LA VIVIENDAS DONDE , lon:-91.97464744, lat:17.13202787}} | 2023-03-14 | 2023-06-12 | 520053.53 | 520053.53 | 520053.53 | 520053.53 | 520053.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/159/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:520053.53, importe_modificado:520053.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {2222296/proyecto_INICIO, 2222296/proyecto_FIN, 2222296/proyecto_PROCESO, 2222296/proyecto_FIN, 2222296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202222908 | Proyecto de inversión | 1812452.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1812452.96, modificado:1812452.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y UN CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHICH NIHTIC - 69875 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 69875 | S | 108 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:478, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO XANIL 2DA. SECCION - MPIO. DE TUMBALÁ KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO SAN JUAN CHICH NIHTIC, 29940 SAN JUAN CHICHNIHTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SASAMTIC Y CARRETERA CHABAN, LAS VIVIENDAS DOND, lon:-92.11219125, lat:17.20910558}} | 2023-03-20 | 2023-06-19 | 1812452.96 | 1812452.96 | 1812452.96 | 1812452.96 | 1812452.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/180/2023, contratista:PAULINA GUTIERREZ MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1812452.96, importe_modificado:1812452.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:41.0}} | {2222908/proyecto_PROCESO, 2222908/proyecto_INICIO, 2222908/proyecto_PROCESO, 2222908/proyecto_INICIO, 2222908/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202223801 | Proyecto de inversión | 795711.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795711.05, modificado:795711.05}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS EL CARMEN - 76670 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 76670 | S | 47 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:665, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO SAN MARCOS EL CARMEN, 29940 SAN MARCOS EL CARMEN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TZOOLJA Y CARRETERA BAHTRANCA, LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN S, lon:-92.23610462, lat:17.07638204}} | 2023-04-17 | 2023-07-17 | 795711.05 | 795711.05 | 795711.05 | 795711.05 | 795711.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/208/2023, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:795711.05, importe_modificado:795711.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {2223801/proyecto_INICIO, 2223801/proyecto_PROCESO, 2223801/proyecto_FIN, 2223801/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202224976 | Proyecto de inversión | 928329.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928329.57, modificado:928329.57}} | CONSTRUCCION DE VEINTIUN CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE NAPAQUILJA - 86908 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 86908 | S | 55 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:582, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACUN - YETAL MOBALTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO NAPAQUILJA, 29940 NAPAQUILJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YETAL MOBALTE Y , LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS SE QUE LOCALIZA, lon:-92.07353759, lat:17.18463091}} | 2023-04-17 | 2023-07-17 | 928329.57 | 928329.57 | 928329.57 | 928329.57 | 928329.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/239/2023, contratista:CARMEN CORDOVA ALFONZO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:928329.57, importe_modificado:928329.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:21.0}} | {2224976/proyecto_INICIO, 2224976/proyecto_PROCESO, 2224976/proyecto_INICIO, 2224976/proyecto_PROCESO, 2224976/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302248634 | Proyecto de inversión | 551806.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551806.05, modificado:551806.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 90 EN LA LOCALIDAD DE CENTRO CHICH - 155660 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Chilón | 155660 | S | 95 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:62, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO CENTRO CHICH, 29940 CENTRO CHICH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SALIDA A NAZARETH Y , LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM 90 SE UBICA ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE, lon:-92.15151317, lat:17.16877895}} | 2023-05-30 | 2023-08-07 | 551806.05 | 551806.05 | 551806.05 | 551806.05 | 551806.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/352/2023, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:551806.05, importe_modificado:551806.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {2248634/proyecto_INICIO, 2248634/proyecto_FIN, 2248634/proyecto_PROCESO, 2248634/proyecto_FIN, 2248634/proyecto_PROCESO, 2248634/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302248922 | Proyecto de inversión | 525622.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525622.1, modificado:525622.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE BETANIA SEGUNDA SECCIÓN - 157182 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Chilón | 157182 | S | 79 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1019, direccion:TERRACERÍA TRAMO PAMALHA 2DA. SECCION - LA BETANIA 2DA. SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 900 EJIDO BETANIA 2DA. SECCION, 29940 BETANIA 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA BETANIA Y TERRACERIA LAS MONTAÑAS, , lon:-92.02214361, lat:17.21365676}} | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 525622.1 | 525622.1 | 525622.1 | 525622.1 | 525622.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/353/2023, contratista:DARWIN LIEVANO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:525622.1, importe_modificado:525622.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {2248922/proyecto_INICIO, 2248922/proyecto_PROCESO, 2248922/proyecto_FIN, 2248922/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302250223 | Proyecto de inversión | 486267.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486267.85, modificado:486267.85}} | CONSTRUCCION DE ONCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA - 164692 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 164692 | S | 29 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:514, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - WILIBJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29940 NUEVA ESPERANZA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TZAJAL UCUM 2DA. SECCION Y TERRACERIA CRUCERO EL NARANJO, LAS VIVIENDAS DO, lon:-92.01711906, lat:17.07288542}} | 2023-06-30 | 2023-09-29 | 486267.85 | 486267.85 | 486267.85 | 486267.85 | 486267.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/377/2023, contratista:ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:486267.85, importe_modificado:486267.85}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2250223/proyecto_INICIO, 2250223/proyecto_PROCESO, 2250223/proyecto_INICIO, 2250223/proyecto_FIN, 2250223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302250289 | Proyecto de inversión | 353649.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353649.35, modificado:353649.35}} | CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO - 165092 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 165092 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:543, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - WILIBJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 50 EJIDO EL NARANJO, 29940 EL NARANJO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA ESPERANZA Y TERRACERIA WILIBJA, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS COCINAS SE, lon:-92.01121456, lat:17.07710894}} | 2023-06-30 | 2023-09-29 | 353649.35 | 353649.35 | 353649.35 | 353649.35 | 353649.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/379/2023, contratista:ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:353649.35, importe_modificado:353649.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2250289/proyecto_INICIO, 2250289/proyecto_PROCESO, 2250289/proyecto_FIN, 2250289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302251904 | Proyecto de inversión | 221030.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221030.86, modificado:221030.86}} | CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE JOL TANCHIBIL JOC CAMPO - 173485 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 173485 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:888, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - XINTEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO JOL TANCHIBIL JOC CAMPO, 29940 JOL TANCHIBIL JOC CAMPO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL TANCHIBIL Y TERRACERIA XINTEEL, LAS VIVIENDAS DONDE SE C, lon:-91.98735234, lat:17.0745169}} | 2023-07-10 | 2023-07-28 | 221030.86 | 221030.86 | 221030.86 | 221030.86 | 221030.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/404/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:221030.86, importe_modificado:221030.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2251904/proyecto_PROCESO, 2251904/proyecto_INICIO, 2251904/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302252641 | Proyecto de inversión | 1927286.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1927286.74, modificado:1927286.74}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, CRUCERO EL REFUGIO GENERAL LÁZARO CÁRDENAS A CHIQUINIVAL - 177333 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 177333 | S | 561 | 615 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:29.9, meta_modificada:29.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:635, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO - CHIQUINIVAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 29 + 900 EJIDO CHIQUINIVAL, 29940 CHIQUINIVAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DELINA BAJA Y TERRACERIA TZOBOJITLE JOTOAQUIO, TERRACERIA SANTIAGO POJCOL EL, lon:-91.95648843, lat:16.99238603}} | 2023-07-14 | 2023-10-13 | 1927286.74 | 1927286.74 | 1927286.74 | 1927286.74 | 1927286.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/419/2023, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1927286.74, importe_modificado:1927286.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:29.9}} | {2252641/proyecto_INICIO, 2252641/proyecto_PROCESO, 2252641/proyecto_FIN, 2252641/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402281868 | Proyecto de inversión | 124060.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124060.03, modificado:124060.03}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CAQUEMTEEL PRIMERA SECCIÓN - 268252 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 268252 | S | 175 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:29, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - CACATEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO CAQUEMTEEL 1RA. SECCION, 29940 SJUKLES, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SJUKLES Y TERRACERIA BAWITZ TZAK, EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ SOBRE, lon:-92.0675965, lat:17.06842077}} | 2023-08-30 | 2023-09-12 | 124060.03 | 124060.03 | 124060.03 | 124060.03 | 124060.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/477/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:124060.03, importe_modificado:124060.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2281868/proyecto_INICIO, 2281868/proyecto_PROCESO, 2281868/proyecto_FIN, 2281868/proyecto_PROCESO, 2281868/proyecto_INICIO, 2281868/proyecto_PROCESO, 2281868/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402282699 | Proyecto de inversión | 164074.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164074.94, modificado:164074.94}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE DELINA ALTA - 273088 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 273088 | S | 100 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:633, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - OCOSINGO KILÓMETRO 7 + 700 EJIDO DELINA ALTA, 29940 DELINA ALTA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA JOTOLA LA CUMBRE Y CARRETERA LAS PEÑAS MPIO. DE OCOSINGO, EL TRANSFORMADOR SE , lon:-92.10050355, lat:16.9742413}} | 2023-11-06 | 2023-11-20 | 164074.94 | 164074.94 | 164074.94 | 164074.94 | 164074.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/480/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:164074.94, importe_modificado:164074.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2282699/proyecto_INICIO, 2282699/proyecto_FIN, 2282699/proyecto_PROCESO, 2282699/proyecto_FIN, 2282699/proyecto_PROCESO, 2282699/proyecto_INICIO, 2282699/proyecto_FIN, 2282699/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402283184 | Proyecto de inversión | 760526.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760526.81, modificado:760526.81}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO CAMPO BOLONTINÁ A OXJETJÁ SEGUNDA SECCIÓN MUCULVE - 275718 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 275718 | S | 212 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.1, meta_modificada:5.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:317, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMPO BOLONTINÁ - SAN SEBASTIAN PAXILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO CAMPO BOLONTINÁ, 29940 CAMPO BOLONTINÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA OXJETJA 2DA. SECCION Y TERRACERIA SAN SEBASTIAN PAXILA, , lon:-92.08664589, lat:17.12153083}} | 2023-09-21 | 2023-11-20 | 760526.81 | 760526.81 | 760526.81 | 760526.81 | 760526.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/481/2023, contratista:ANTONIO GALDAMEZ MEZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:760526.81, importe_modificado:760526.81}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.1}} | {2283184/proyecto_PROCESO, 2283184/proyecto_FIN, 2283184/proyecto_INICIO, 2283184/proyecto_FIN, 2283184/proyecto_INICIO, 2283184/proyecto_PROCESO, 2283184/proyecto_FIN, 2283184/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402289099 | Proyecto de inversión | 274607.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274607.31, modificado:274607.31}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CHILÓN, BARRIO SAN ANTONIO - 303182 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 303182 | S | 570 | 552 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO SAN ANTONIO CENTRO, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA UBILIO GARCÍA Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ EN BARRIO SAN ANTONIO CENTRO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE A, lon:-92.271048, lat:17.105756}} | 2023-11-13 | 2023-11-27 | 274607.31 | 274607.31 | 274607.31 | 274607.31 | 274607.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/497/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:274607.31, importe_modificado:274607.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2289099/proyecto_FIN, 2289099/proyecto_PROCESO, 2289099/proyecto_INICIO, 2289099/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402290110 | Proyecto de inversión | 442200.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442200.98, modificado:442200.98}} | REHABILITACION DE CIEN TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ PATHUITZ - 308196 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 308196 | S | 263 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3406.0, meta_modificada:3406.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:581, direccion:CALLE CENTRAL CONDUCE A CRISTÓBAL COLÓN EJIDO SAN JOSE PATHUITZ, 29940 SAN JOSÉ PATHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CONDUCE A ABARROTES PATHUITZ Y TERRACERIA CONDUCE A LAS INSTALACIONES DEL COBACH, LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL, lon:-91.66239211, lat:17.18858314}} | 2023-11-15 | 2023-12-15 | 442200.98 | 442200.98 | 442200.98 | 442200.98 | 442200.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/519/2023, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:442200.98, importe_modificado:442200.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3406.0}} | {2290110/proyecto_INICIO, 2290110/proyecto_PROCESO, 2290110/proyecto_FIN, 2290110/proyecto_PROCESO, 2290110/proyecto_FIN, 2290110/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402290161 | Proyecto de inversión | 834287.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834287.58, modificado:834287.58}} | REHABILITACION DE CIENTO CINCUENTA TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TULIJA - 308441 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 308441 | S | 394 | 379 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6426.0, meta_modificada:6426.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:603, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO SAN JERÓNIMO TULIJÁ, 29940 SAN JERÓNIMO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y CALLE GUZMAN, CALLE TULIHA LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL EJIDO SAN JERONIMO TULIJA LAS VIVIENDAS QUE SE REHABILITA, lon:-91.79062528, lat:17.22410343}} | 2023-11-15 | 2023-12-15 | 834287.58 | 834287.58 | 834287.58 | 834287.58 | 834287.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/520/2023, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:834287.58, importe_modificado:834287.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6426.0}} | {2290161/proyecto_INICIO, 2290161/proyecto_PROCESO, 2290161/proyecto_INICIO, 2290161/proyecto_FIN, 2290161/proyecto_PROCESO, 2290161/proyecto_FIN, 2290161/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402296647 | Proyecto de inversión | 124060.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124060.03, modificado:124060.03}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE BAYULUBMAX SINAI - 336434 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 336434 | S | 32 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:804, direccion:TERRACERÍA TRAMO GOLOLTÓN - CRUZ GABRIEL 2DA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 700 EJIDO BAYULUBMAX SINAI, 29940 BAYULUMAX SINÁI, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUZ GABRIEL Y TERRACERIA CRUZ GABRIEL 2DA. SECCIÓN, EL T, lon:-92.245489, lat:17.051189}} | 2023-11-20 | 2023-11-27 | 124060.03 | 124060.03 | 124060.03 | 124060.03 | 124060.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/524/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:124060.03, importe_modificado:124060.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2296647/proyecto_INICIO, 2296647/proyecto_PROCESO, 2296647/proyecto_FIN, 2296647/proyecto_PROCESO, 2296647/proyecto_FIN, 2296647/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402303961 | Proyecto de inversión | 140502.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140502.46, modificado:140502.46}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE MUQUENAL - 365905 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 365905 | S | 102 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:289, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 16 + 900 EJIDO MUQUENAL, 29940 MUQUENAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y TERRACERIA CRUCERO MUQUENAL SEGUNDA SECCION, EL TRANSFORMADOR SE, lon:-92.130764, lat:17.136373}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 140502.46 | 140502.46 | 140502.46 | 140502.46 | 140502.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/547/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:124502.46, importe_modificado:124502.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2303961/proyecto_INICIO, 2303961/proyecto_PROCESO, 2303961/proyecto_FIN, 2303961/proyecto_PROCESO, 2303961/proyecto_FIN, 2303961/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230102206495 | Proyecto de inversión | 3094431.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3094431.84, modificado:3094431.84}} | CONSTRUCCION DE SETENTA CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE COQUILTEEL PRIMERA SECCIÓN - 3921 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 3921 | S | 184 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:421, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - COROSTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 300 EJIDO COQUILTEEL 1RA. SECCIÓN, 29940 COQUILTÉEL 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO. CENTRO CHICH A LÁZARO CÁRDENAS Y TERRACERIA TRAMO , lon:-92.17069212, lat:17.15783835}} | 2023-02-03 | 2023-05-04 | 3094431.84 | 3094431.84 | 3094431.84 | 3094431.84 | 3094431.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/002/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3094431.84, importe_modificado:3094431.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:70.0}} | {2206495/proyecto_INICIO, 2206495/proyecto_PROCESO, 2206495/proyecto_INICIO, 2206495/proyecto_PROCESO, 2206495/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230102206755 | Proyecto de inversión | 2077689.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2077689.97, modificado:2077689.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y SIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TULIJA - 6568 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 6568 | S | 123 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:604, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EGIPTO - SAN PEDRO TULIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 300 EJIDO SAN PEDRO TULIJA, 29940 SAN PEDRO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MARCOS TULIJA Y TERRACERIA SAN ISIDRO TULIJA, TERRACERIA, lon:-91.89672951, lat:17.24068056}} | 2023-02-13 | 2023-05-15 | 2077689.97 | 2077689.97 | 2077689.97 | 2077689.97 | 2077689.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/032/2023, contratista:CONSTRUCTORA ROSBUR Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILONX, monto:2077689.97, importe_modificado:2077689.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:47.0}} | {2206755/proyecto_INICIO, 2206755/proyecto_PROCESO, 2206755/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230102206798 | Proyecto de inversión | 3094431.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3094431.84, modificado:3094431.84}} | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CENTRO CHICH - 7049 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 7049 | S | 184 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:62, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO CHICH - CENTRO CHICH KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO CENTRO CHICH, 29940 CENTRO CHICH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN JOSE PULEMAL Y CARRETERA NAZARETH, TERRACERIA PATATEHEL LA OBRA SE R, lon:-92.1511372, lat:17.16991223}} | 2023-02-14 | 2023-05-16 | 3094431.84 | 3094431.84 | 3094431.84 | 3094431.84 | 3094431.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/037/2023, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3094431.84, importe_modificado:3094431.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:70.0}} | {2206798/proyecto_INICIO, 2206798/proyecto_PROCESO, 2206798/proyecto_INICIO, 2206798/proyecto_PROCESO, 2206798/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202217720 | Proyecto de inversión | 2917607.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2917607.17, modificado:2917607.17}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y SEIS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TUNAPAZ - 32896 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 32896 | S | 173 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:225, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO TUNAPAZ, 29940 TUNAPAZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA PUENTE CANTELÁ Y TERRACERIA CRUCERO TUNAPAZ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE , lon:-92.14613541, lat:17.03869495}} | 2023-02-24 | 2023-05-25 | 2917607.17 | 2917607.17 | 2917607.17 | 2917607.17 | 2917607.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/071/2023, contratista:FREDY FRANCISCO HERNANDEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2917607.17, importe_modificado:2917607.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:66.0}} | {2217720/proyecto_INICIO, 2217720/proyecto_PROCESO, 2217720/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202219164 | Proyecto de inversión | 1768246.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1768246.76, modificado:1768246.76}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE JOL CATARRAYA - 40970 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 40970 | S | 105 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:540, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PALMA - SAN MIGUEL CATARRAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 300 EJIDO JOL CATARRAYA, 29940 JOL CATARRAYA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE CATARRAYA YETALTAJALTIC Y TERRACERIA GUADALUPE CATA, lon:-91.82211599, lat:17.05354564}} | 2023-02-24 | 2023-05-25 | 1768246.76 | 1768246.76 | 1768246.76 | 1768246.76 | 1768246.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/089/2023, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1768246.76, importe_modificado:1768246.76}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:40.0}} | {2219164/proyecto_INICIO, 2219164/proyecto_PROCESO, 2219164/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202222350 | Proyecto de inversión | 884123.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884123.38, modificado:884123.38}} | CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BAHCANTELHÁ - 65761 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 65761 | S | 52 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:795, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON BARRIO HACH AL - BAHCANTELHA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 910 EJIDO BAHCANTELHA, 29940 BAHCANTELHÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LOS PINOS Y TERRACERIA TICANTELHÁ, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONST, lon:-92.1906558, lat:17.05721127}} | 2023-03-17 | 2023-06-19 | 884123.38 | 884123.38 | 884123.38 | 884123.38 | 884123.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/164/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:884123.38, importe_modificado:884123.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2222350/proyecto_INICIO, 2222350/proyecto_PROCESO, 2222350/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202223601 | Proyecto de inversión | 2077689.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2077689.97, modificado:2077689.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTE Y SIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE JOL CANTELÁ - 75305 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 75305 | S | 123 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:564, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL REFUGIO GERANEAL LAZARO CARDENAS - GUADALUPE TZAJALUCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 600 EJIDO JOL CANTELÁ, 29940 JOL CANTELÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MAJCHUM Y TERRACERIA GUADALUPE TZAJALUCUM, L, lon:-92.09714044, lat:17.01766761}} | 2023-03-28 | 2023-06-26 | 2077689.97 | 2077689.97 | 2077689.97 | 2077689.97 | 2077689.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/203/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2077689.97, importe_modificado:2077689.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:47.0}} | {2223601/proyecto_INICIO, 2223601/proyecto_PROCESO, 2223601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202224527 | Proyecto de inversión | 636812.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636812.43, modificado:636812.43}} | CONSTRUCCION DE DOCE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CANXANIL SEGUNDA SECCION - 81777 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 81777 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:970, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CANXANIL - INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO CANXANIL SEGUNDA SECCION, 29940 CANXANIL SEGUNDA SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA ZELANDA Y TERRACERIA INDEPENDENCIA, L, lon:-92.04082035, lat:17.10697334}} | 2023-04-18 | 2023-07-18 | 636812.43 | 636812.43 | 636812.43 | 636812.43 | 636812.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/231/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:636812.43, importe_modificado:636812.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2224527/proyecto_INICIO, 2224527/proyecto_PROCESO, 2224527/proyecto_INICIO, 2224527/proyecto_PROCESO, 2224527/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202228994 | Proyecto de inversión | 486267.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486267.85, modificado:486267.85}} | CONSTRUCCION DE ONCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ZELANDA - 115098 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 115098 | S | 29 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:895, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CANXANIL - INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO NUEVA ZELANDA, 29940 NUEVA ZELANDA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CANXANIL 2DA. SECCION Y , LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS , lon:-92.04032663, lat:17.10877234}} | 2023-05-04 | 2023-08-04 | 486267.85 | 486267.85 | 486267.85 | 486267.85 | 486267.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/285/2023, contratista:ANA LAURA LUIZ VERA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:486267.85, importe_modificado:486267.85}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2228994/proyecto_INICIO, 2228994/proyecto_PROCESO, 2228994/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302252600 | Proyecto de inversión | 884123.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884123.38, modificado:884123.38}} | CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TANIYAL - 177104 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 177104 | S | 52 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:669, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA TRAMO CHILON A BACHAJON - MAP MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 800 RANCHERIA TANIYAL, 29940 TANIYAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA POQUIL Y TERRACERIA MAP, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS CO, lon:-92.20933107, lat:17.06957444}} | 2023-07-14 | 2023-10-13 | 884123.38 | 884123.38 | 884123.38 | 884123.38 | 884123.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/418/2023, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:884123.38, importe_modificado:884123.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2252600/proyecto_INICIO, 2252600/proyecto_PROCESO, 2252600/proyecto_INICIO, 2252600/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402281150 | Proyecto de inversión | 124286.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124286.25, modificado:124286.25}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CACAWILJA - 264616 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 264616 | S | 40 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:870, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA UNIÓN - CENTRO CACUALÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO CACAWILJA, 29940 CACAWILJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PAMALÁ SAN JERONIMO Y TERRACERIA JOL CACUALÁ, LA OBRA SE UBICA SOBRE EL LADO IZ, lon:-92.094745, lat:17.062671}} | 2023-08-30 | 2023-09-12 | 124286.25 | 124286.25 | 124286.25 | 124286.25 | 124286.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/467/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:124286.25, importe_modificado:124286.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2281150/proyecto_INICIO, 2281150/proyecto_PROCESO, 2281150/proyecto_FIN, 2281150/proyecto_INICIO, 2281150/proyecto_FIN, 2281150/proyecto_PROCESO, 2281150/proyecto_FIN, 2281150/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402281191 | Proyecto de inversión | 143505.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143505.6, modificado:143505.6}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE BACHAJÓN, BARRIO ONTEEL - 264825 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 264825 | S | 3510 | 3167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE EJIDO BACHAJÓN CENTRO, 29945 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN RAMON JIMENEZ Y CARRETERA TEMÓ TILA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN BARRIO ONTEEL EN AVENIDA CENTRAL PONIENTE ENTRE CALLE JUAN R, lon:-92.194656, lat:17.043357}} | 2023-08-30 | 2023-09-12 | 143505.6 | 143505.6 | 143505.6 | 143505.6 | 143505.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/468/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:143505.6, importe_modificado:143505.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2281191/proyecto_INICIO, 2281191/proyecto_PROCESO, 2281191/proyecto_FIN, 2281191/proyecto_INICIO, 2281191/proyecto_PROCESO, 2281191/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402281218 | Proyecto de inversión | 124060.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124060.03, modificado:124060.03}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TULIJA - 264900 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 264900 | S | 33 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1007, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO EL PIEDRON - SAN MIGUEL TULIJA KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO SAN ANTONIO TULIJA, 29940 SAN ANTONIO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA CRUZ TULIJA Y CARRETERA SAN MIGUEL TULJA, LA OBRA SE , lon:-91.73624546, lat:17.19608356}} | 2023-08-30 | 2023-09-12 | 124060.03 | 124060.03 | 124060.03 | 124060.03 | 124060.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/469/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:124060.03, importe_modificado:124060.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2281218/proyecto_INICIO, 2281218/proyecto_PROCESO, 2281218/proyecto_FIN, 2281218/proyecto_PROCESO, 2281218/proyecto_FIN, 2281218/proyecto_INICIO, 2281218/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402282079 | Proyecto de inversión | 124060.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124060.03, modificado:124060.03}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO CHAMENJA - 269468 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 269468 | S | 83 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:904, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - SAN FRANCISCO CHAMENJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 300 EJIDO SAN FRACISCO CHAMENJA, 29940 SAN FRANCISCO CHAMENJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL CHAMENJA Y , EL TRANSFORMAD, lon:-92.199874, lat:17.148396}} | 2023-08-30 | 2023-09-12 | 124060.03 | 124060.03 | 124060.03 | 124060.03 | 124060.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/478/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:124060.03, importe_modificado:124060.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2282079/proyecto_FIN, 2282079/proyecto_PROCESO, 2282079/proyecto_FIN, 2282079/proyecto_INICIO, 2282079/proyecto_FIN, 2282079/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402287656 | Proyecto de inversión | 2450130.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450130.37, modificado:2450130.37}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO GUADALUPE PAXILA A LA PALMA - 296213 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 296213 | S | 116 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:17.95, meta_modificada:17.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:534, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - LA PALMA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 950 EJIDO LA PALMA, 29940 LA PALMA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE PAXILÁ Y TERRACERIA GUADALUPE BATZEL, TERRACERIA GUADALUPE PALMA EL TR, lon:-91.890498, lat:17.064252}} | 2023-11-02 | 2023-12-30 | 2450130.37 | 2450130.37 | 2450130.37 | 2450130.37 | 2450130.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/500/2023, contratista:ENRIQUE DIAZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2450130.37, importe_modificado:2450130.37}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:17.95}} | {2287656/proyecto_PROCESO, 2287656/proyecto_FIN, 2287656/proyecto_PROCESO, 2287656/proyecto_INICIO, 2287656/proyecto_PROCESO, 2287656/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402288648 | Proyecto de inversión | 196026.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196026.71, modificado:196026.71}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE KANJA - 300985 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 300985 | S | 57 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:37, direccion:TERRACERÍA TRAMO BAWITZ TZAK - KANJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO KANJA, 29940 KANJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAWITZ TZAK Y VEREDA WALHAASIL, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE KANJÁ SOBRE EL CAMINO , lon:-92.04677219, lat:17.07345542}} | 2023-11-06 | 2023-11-20 | 196026.71 | 196026.71 | 196026.71 | 196026.71 | 196026.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/483/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:196026.71, importe_modificado:196026.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2288648/proyecto_FIN, 2288648/proyecto_PROCESO, 2288648/proyecto_INICIO, 2288648/proyecto_PROCESO, 2288648/proyecto_INICIO, 2288648/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402288701 | Proyecto de inversión | 127258.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127258.83, modificado:127258.83}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MONTEPÍO - 301356 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 301356 | S | 114 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:122, direccion:TERRACERÍA TRAMO PANTELHÁ - MONTEPÍO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 900 EJIDO MONTEPÍO, 29940 MONTEPÍO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO BUENAVISTA TZASIBILTIC Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE MONTE PÍO SE, lon:-92.261332, lat:17.138852}} | 2023-11-06 | 2023-11-20 | 127258.83 | 127258.83 | 127258.83 | 127258.83 | 127258.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/484/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:127258.83, importe_modificado:127258.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2288701/proyecto_FIN, 2288701/proyecto_PROCESO, 2288701/proyecto_INICIO, 2288701/proyecto_PROCESO, 2288701/proyecto_INICIO, 2288701/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402288991 | Proyecto de inversión | 505480.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505480.13, modificado:505480.13}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ALÁN BOLONTINÁ - 302685 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 302685 | S | 90 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:329, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN BOLONTINÁ 2DA. SECCIÓN - ALAN BOLONTINÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO ALÁN BOLONTINÁ, 29940 ALÁN BOLONTINÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE VEREDA CHAPUYIL Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE, lon:-92.096506, lat:17.139899}} | 2023-11-06 | 2023-11-20 | 505480.13 | 505480.13 | 505480.13 | 505480.13 | 505480.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/485/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:505480.13, importe_modificado:505480.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2288991/proyecto_INICIO, 2288991/proyecto_FIN, 2288991/proyecto_INICIO, 2288991/proyecto_PROCESO, 2288991/proyecto_INICIO, 2288991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402296698 | Proyecto de inversión | 124060.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124060.03, modificado:124060.03}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TENOJID PRIMERA SECCION - 336723 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 336723 | S | 69 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1026, direccion:TERRACERÍA TRAMO MOHA - SAN JUAN TENOJIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO SAN JOSÉ TENOJIB 1RA. SECCION, 29940 SAN JOSÉ TENOJID 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE VEREDA SAN JOSE TENOJIB Y , EL TRANSFORMADOR SE INSTA, lon:-92.216814, lat:17.11969}} | 2023-11-20 | 2023-11-27 | 124060.03 | 124060.03 | 124060.03 | 124060.03 | 124060.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/527/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:124060.03, importe_modificado:124060.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2296698/proyecto_INICIO, 2296698/proyecto_PROCESO, 2296698/proyecto_FIN, 2296698/proyecto_PROCESO, 2296698/proyecto_FIN, 2296698/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402312818 | Proyecto de inversión | 124286.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124286.25, modificado:124286.25}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE BETANIA BARRIO SAN JOSE - 405737 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 405737 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:584, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO GOLOLTON - CRUZ GABRIEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 50 EJIDO BETANIA BARRIO SAN JOSE, 29940 BETANIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO MUQUIL Y TERRACERIA YAALTZEMEN, EL TRANSFORMADOR SE INSTA, lon:-92.246916, lat:17.040437}} | 2023-12-11 | 2023-12-22 | 124286.25 | 124286.25 | 124286.25 | 124286.25 | 124286.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/575/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:124286.25, importe_modificado:124286.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2312818/proyecto_INICIO, 2312818/proyecto_FIN, 2312818/proyecto_PROCESO, 2312818/proyecto_FIN, 2312818/proyecto_PROCESO, 2312818/proyecto_FIN, 2312818/proyecto_PROCESO, 2312818/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230102206742 | Proyecto de inversión | 5546269.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5546269.11, modificado:5546269.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO VEINTE CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TACUBA NUEVA - 6447 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 6447 | S | 315 | 303 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:216, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON SALIDA A YAJALON - TACUBA NUEVA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 700 EJIDO TACUBA NUEVA, 29940 TACUBA NUEVA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MARCOS AVILÉS Y CALLEJON CON MUNICIPIO DE SITALÁ, CALLEJO, lon:-92.3717324, lat:17.09171607}} | 2023-02-13 | 2023-05-15 | 5546269.11 | 5546269.11 | 5546269.11 | 5546269.11 | 5546269.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/030/2023, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:5546269.11, importe_modificado:5546269.11}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:120.0}} | {2206742/proyecto_INICIO, 2206742/proyecto_PROCESO, 2206742/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230102207115 | Proyecto de inversión | 4818472.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4818472.42, modificado:4818472.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO NUEVE CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE JOL HIC BATIL - 10585 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 10585 | S | 286 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:278, direccion:AVENIDA ALLENDE EJIDO HIC BATIL, 29942 JOL HICBATIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ZARAGOZA LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS COCINAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LO, lon:-92.01075161, lat:17.13577077}} | 2023-02-20 | 2023-05-22 | 4818472.42 | 4818472.42 | 4818472.42 | 4818472.42 | 4818472.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/051/2023, contratista:CARMINA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4818472.42, importe_modificado:4818472.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:109.0}} | {2207115/proyecto_INICIO, 2207115/proyecto_PROCESO, 2207115/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202219149 | Proyecto de inversión | 2431339.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2431339.32, modificado:2431339.32}} | CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y CINCO CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PATATEHEL - 40849 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 40849 | S | 144 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:141, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PATATEHEL, 29940 PATATEHEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CONDUCE A CAMPO DE FUTBOL Y , LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRÁN LAS COCINAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS ENTRE LA CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD, lon:-92.16701204, lat:17.17356828}} | 2023-02-24 | 2023-05-25 | 2431339.32 | 2431339.32 | 2431339.32 | 2431339.32 | 2431339.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/088/2023, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2431339.32, importe_modificado:2431339.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:55.0}} | {2219149/proyecto_INICIO, 2219149/proyecto_PROCESO, 2219149/proyecto_FIN, 2219149/proyecto_PROCESO, 2219149/proyecto_FIN, 2219149/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202219247 | Proyecto de inversión | 2342926.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2342926.95, modificado:2342926.95}} | CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA JERUSALEN - 41395 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 41395 | S | 139 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:527, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PALMA - JOL CATARRAYA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 800 EJIDO NUEVA JERUSALEN, 29940 NUEVA JERUSALÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TIERRA Y LIBERTAD Y TERRACERIA SAN PEDRO ZAPOTAL, LA OBRA SE, lon:-91.84143401, lat:17.0441016}} | 2023-02-24 | 2023-05-25 | 2342926.95 | 2342926.95 | 2342926.95 | 2342926.95 | 2342926.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/090/2023, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2342926.95, importe_modificado:2342926.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:53.0}} | {2219247/proyecto_INICIO, 2219247/proyecto_PROCESO, 2219247/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202219374 | Proyecto de inversión | 2829194.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2829194.84, modificado:2829194.84}} | CONSTRUCCION DE SESENTA Y CUATRO CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE PAXILA - 42045 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 42045 | S | 168 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:139, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO GUADALUPE PAXILÁ, 29940 GUADALUPE PAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA GUERRERO Y AVENIDA JUÁREZ, CALLE SUR PONIENTE LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN EL EJIDO GUADALUPE PAXILÁ LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRÁN LA, lon:-92.03206388, lat:17.11999902}} | 2023-02-24 | 2023-05-25 | 2829194.84 | 2829194.84 | 2829194.84 | 2829194.84 | 2829194.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/094/2023, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL SURESTE GONZALEZ-CONSTANTINO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2829194.84, importe_modificado:2829194.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:64.0}} | {2219374/proyecto_PROCESO, 2219374/proyecto_INICIO, 2219374/proyecto_PROCESO, 2219374/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202219727 | Proyecto de inversión | 618886.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618886.38, modificado:618886.38}} | CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE JOL AQUIL PRIMERA SECCIÓN - 44430 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 44430 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:937, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CENTRO JOLAQUIL - CANTETIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO JOL AQUIL 1RA. SECCIÓN, 29940 JOL AQUIL 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOLAQUIL Y TERRACERIA CANTETIC, LA OBRA SE CON, lon:-92.24658157, lat:17.02085013}} | 2023-02-28 | 2023-05-29 | 618886.38 | 618886.38 | 618886.38 | 618886.38 | 618886.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/105/2023, contratista:JOVIEL OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:618886.38, importe_modificado:618886.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2219727/proyecto_INICIO, 2219727/proyecto_PROCESO, 2219727/proyecto_FIN, 2219727/proyecto_PROCESO, 2219727/proyecto_FIN, 2219727/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202220081 | Proyecto de inversión | 1237772.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237772.72, modificado:1237772.72}} | CONSTRUCCION DE VEINTIOCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE XIXINTONAL - 47064 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 47064 | S | 73 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:654, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TZOOLJA - CHEWAL MUQUENAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 400 EJIDO XIXINTONAL, 29940 XIXINTONAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MAJASIL Y TERRACERIA CHEWAL CACATEEL, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALI, lon:-92.27035391, lat:17.05600302}} | 2023-03-03 | 2023-06-01 | 1237772.72 | 1237772.72 | 1237772.72 | 1237772.72 | 1237772.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/113/2023, contratista:OFELIA VANESSA RINCON SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1237772.72, importe_modificado:1237772.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:28.0}} | {2220081/proyecto_INICIO, 2220081/proyecto_PROCESO, 2220081/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202221802 | Proyecto de inversión | 1193566.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193566.55, modificado:1193566.55}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTISIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BELISARIO DOMINGUEZ - 61977 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 61977 | S | 71 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:286, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON, BARRIO GEMEL LAS GOLONDRINAS - PATBAXIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 700 EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ, 29940 BELISARIO DOMÍNGUEZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSE PATBAXIL Y TERRACERIA SIERRA , lon:-92.33006446, lat:17.09620846}} | 2023-03-09 | 2023-06-07 | 1193566.55 | 1193566.55 | 1193566.55 | 1193566.55 | 1193566.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/146/2023, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1193566.55, importe_modificado:1193566.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:27.0}} | {2221802/proyecto_INICIO, 2221802/proyecto_PROCESO, 2221802/proyecto_INICIO, 2221802/proyecto_PROCESO, 2221802/proyecto_INICIO, 2221802/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202221827 | Proyecto de inversión | 309443.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309443.17, modificado:309443.17}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CRUZTOM - 62188 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 62188 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:366, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON SALIDA A BELEN - XLEMLAJANTON 2DA. SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 900 EJIDO CRUZTOM, 29940 CRUZTOM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA XLEMLAJANTON 2DA. SECCION Y VEREDA LAS PALOMAS, LAS VIVIE, lon:-92.19915218, lat:17.09224919}} | 2023-03-15 | 2023-03-30 | 309443.17 | 309443.17 | 309443.17 | 309443.17 | 309443.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/148/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:309443.17, importe_modificado:309443.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2221827/proyecto_INICIO, 2221827/proyecto_PROCESO, 2221827/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202222021 | Proyecto de inversión | 5250097.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5250097.7, modificado:5250097.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO GENERAL LAZARO CÁRDENAS A SAN ANTONIO - 63777 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 63777 | S | 170 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:563, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO GENERAL LAZARO CÁRDENAS - DELINA BAJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 50 EJIDO EL REFUGIO GENERAL LAZARO CARDENAS, 29940 EL REFUGIO (GENERAL LÁZARO CÁRDENAS), CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA , lon:-92.11067436, lat:16.99530679}} | 2023-03-15 | 2023-10-31 | 5250097.7 | 5250097.7 | 5250097.7 | 5250097.7 | 5250097.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/152/2023, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:5250097.7, importe_modificado:5250097.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.5}} | {2222021/proyecto_INICIO, 2222021/proyecto_PROCESO, 2222021/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202222357 | Proyecto de inversión | 1420016.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420016.9, modificado:1420016.9}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE BELÉN - 65811 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 65811 | S | 127 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.36, meta_modificada:528.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:277, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - LA PRIMAVERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 360 EJIDO BELÉN, 29940 BELÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA PRIMAVERA Y TERRACERIA YALTAJTIC, EL TECHADO DE LA CANCHA SE CONSTRUI, lon:-92.19158435, lat:17.05093179}} | 2023-03-17 | 2023-06-16 | 1420016.9 | 1420016.9 | 1420016.9 | 1420016.9 | 1420016.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/165/2023, contratista:OBRAINSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1420016.9, importe_modificado:1420016.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:528.36}} | {2222357/proyecto_INICIO, 2222357/proyecto_PROCESO, 2222357/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202222366 | Proyecto de inversión | 685606.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685606.79, modificado:685606.79}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE BELEN - 65884 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Chilón | 65884 | S | 127 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:434.64, meta_modificada:434.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:277, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - LA PRIMAVERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 360 EJIDO BELÉN, 29940 BELÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA PRIMAVERA Y TERRACERIA YALTAJTIC, LA REHABILITACIO DE CANCHA SE UBICA, lon:-92.19156628, lat:17.05092075}} | 2023-03-17 | 2023-06-16 | 685606.79 | 685606.79 | 685606.79 | 685606.79 | 685606.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/166/2023, contratista:OBRAINSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:685606.79, importe_modificado:685606.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:434.64}} | {2222366/proyecto_INICIO, 2222366/proyecto_PROCESO, 2222366/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202223102 | Proyecto de inversión | 8576342.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8576342.79, modificado:8576342.79}} | CONSTRUCCION DE CARRETERA TRAMO E.C. OCOSINGO A PALENQUE A LÁN SAC JÚN PRIMERA ETAPA - 71801 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 71801 | S | 717 | 682 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:918.61, meta_modificada:918.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO TZINTEEL - ALÁN SACJÚN KILÓMETRO 6 + 600 EJIDO ALÁN SACJÚN, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA GENERACIÓN Y TERRACERIA ALÁN CAMPO, LA CONSTRUCCION DE CARPETA ASFÁNTICA, lon:-92.05713268, lat:17.1936418}} | 2023-03-20 | 2023-06-19 | 8576342.79 | 8576342.79 | 8576342.79 | 8576342.79 | 8576342.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/189/2023, contratista:JUAN GILBERTO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:8576342.79, importe_modificado:8576342.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:918.61}} | {2223102/proyecto_INICIO, 2223102/proyecto_PROCESO, 2223102/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202223176 | Proyecto de inversión | 1063034.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1063034.93, modificado:1063034.93}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTITRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ARGENTINA - 72180 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 72180 | S | 60 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO AURORA GRANDE - TZAJALA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 400 EJIDO ARGENTINA, 29940 ARGENTINA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JUAN ARGENTINA Y TERRACERIA NUEVO PROGRESO, LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN SOBRE, lon:-92.36424252, lat:17.12562916}} | 2023-03-24 | 2023-06-22 | 1063034.93 | 1063034.93 | 1063034.93 | 1063034.93 | 1063034.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/192/2023, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1063034.93, importe_modificado:1063034.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}} | {2223176/proyecto_INICIO, 2223176/proyecto_PROCESO, 2223176/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202223410 | Proyecto de inversión | 2397698.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2397698.45, modificado:2397698.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BULUJIB - 73709 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 73709 | S | 774 | 748 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:16.5, meta_modificada:16.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:575, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALÁ - SAN ANTONIO BULUJIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO SAN ANTONIO BULUJIB, 29940 SAN ANTONIO BULUJIB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PAMALÁ MPIO. DE TILA Y CALLEJON LÍMITES MPIO. DE TILA, E, lon:-92.31108013, lat:17.0010127}} | 2023-03-23 | 2023-07-21 | 2397698.45 | 2397698.45 | 2397698.45 | 2397698.45 | 2397698.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/197/2023, contratista:PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2397698.45, importe_modificado:2397698.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:16.5}} | {2223410/proyecto_INICIO, 2223410/proyecto_PROCESO, 2223410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202223787 | Proyecto de inversión | 760078.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760078.22, modificado:760078.22}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE NAZARETH SAN JERONIMO BACHAJÓN - 76597 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 76597 | S | 50 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:787, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - LAS GOLONDRINAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 900 EJIDO NAZAREHT SAN JERONIMO BACHAJÓN, 29940 NAZARETH SAN JERÓNIMO BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE LIQUILWITZ Y TERRACE, lon:-91.97625211, lat:17.09892333}} | 2023-04-17 | 2023-07-17 | 760078.22 | 760078.22 | 760078.22 | 760078.22 | 760078.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/207/2023, contratista:MATCO INGENIERIA S.A.S DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:760078.22, importe_modificado:760078.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.0}} | {2223787/proyecto_PROCESO, 2223787/proyecto_INICIO, 2223787/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202223859 | Proyecto de inversión | 1645098.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1645098.82, modificado:1645098.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y UN CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHUTALILJA - 76993 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 76993 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:673, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO PAMALA - CHUTALILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO CHUTALILJA, 29940 CHUTALILJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS MONTAÑAS Y VEREDA SLUM XILIL, LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL CENTRO DE LA LO, lon:-92.00426276, lat:17.22501743}} | 2023-04-17 | 2023-07-17 | 1645098.82 | 1645098.82 | 1645098.82 | 1645098.82 | 1645098.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/210/2023, contratista:ERILAY CRUZ LAGUNA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1645098.82, importe_modificado:1645098.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:31.0}} | {2223859/proyecto_INICIO, 2223859/proyecto_PROCESO, 2223859/proyecto_INICIO, 2223859/proyecto_PROCESO, 2223859/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202227520 | Proyecto de inversión | 530677.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530677.06, modificado:530677.06}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SHANATON, BARRIO JOTOAQUIL SACTAMA - 106026 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 106026 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:909, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ - LACANTAJAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO SHANATO BARRIO JOTOAQUIL SACTAMA, 29940 JOTOAQUIL SACTAMÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE LAZARO CÁRDENAS Y CAMINO LACANTAJAL,, lon:-92.25160996, lat:17.10609662}} | 2023-05-05 | 2023-08-04 | 530677.06 | 530677.06 | 530677.06 | 530677.06 | 530677.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/266/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:530677.06, importe_modificado:530677.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2227520/proyecto_PROCESO, 2227520/proyecto_INICIO, 2227520/proyecto_PROCESO, 2227520/proyecto_INICIO, 2227520/proyecto_PROCESO, 2227520/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202228969 | Proyecto de inversión | 530677.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530677.06, modificado:530677.06}} | CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA - 115000 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 115000 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:763, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CANXANIL - BATZEL CANJÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 150 EJIDO INDEPENDENCIA, 29940 INDEPENDENCIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CANXANIL 2DA. SECCION Y , LOS DORMITORIOS SE CONSTRUIRÁN EN EL EJI, lon:-92.02325935, lat:17.10004135}} | 2023-05-04 | 2023-08-04 | 530677.06 | 530677.06 | 530677.06 | 530677.06 | 530677.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/284/2023, contratista:ANA LAURA LUIZ VERA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:530677.06, importe_modificado:530677.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2228969/proyecto_INICIO, 2228969/proyecto_PROCESO, 2228969/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202229368 | Proyecto de inversión | 2526559.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2526559.88, modificado:2526559.88}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE EL MANANTIAL - 116400 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 116400 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1021, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJA - GUALEASIL 2A. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO EL MANANTIAL, 29940 EL MANANTIAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TIERRA ARENAL Y TERRACERIA GUALEASIL 2A. SECCION, LA RED DE DISTRIBUCIO, lon:-91.91274435, lat:17.06033401}} | 2023-05-08 | 2023-07-10 | 2526559.88 | 2526559.88 | 2526559.88 | 2526559.88 | 2526559.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/300/2023, contratista:CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2526559.88, importe_modificado:2526559.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2229368/proyecto_INICIO, 2229368/proyecto_PROCESO, 2229368/proyecto_FIN, 2229368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302245667 | Proyecto de inversión | 3359668.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3359668.84, modificado:3359668.84}} | CONSTRUCCION DE SETENTA Y SEIS CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE BACHAJON BARRIO GUADALUPE - 138178 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 138178 | S | 200 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE EJIDO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE Y CALLE MADERO, CALLE CUAUTÉMOC LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LAS MANZANAS DE LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE PERIFERICO ORIENTE CALLE M, lon:-92.18144967, lat:17.03606177}} | 2023-05-19 | 2023-08-18 | 3359668.84 | 3359668.84 | 3359668.84 | 3359668.84 | 3359668.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/309/2023, contratista:HEBER MARTINEZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3359668.84, importe_modificado:3359668.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:76.0}} | {2245667/proyecto_INICIO, 2245667/proyecto_PROCESO, 2245667/proyecto_INICIO, 2245667/proyecto_PROCESO, 2245667/proyecto_INICIO, 2245667/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302247984 | Proyecto de inversión | 697981.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697981.31, modificado:697981.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE BAHTZIBILTIC SEGUNDA SECCIÓN - 151728 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Chilón | 151728 | S | 12 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:797, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA TRAMO TEMÓ OCOSINGO COD 199 - BAHTZIBILTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 EJIDO BAHTZIBILTIC SEGUNDA SECCION, 29940 BAHTZIBILTIC SEGUNDA SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMÓ-OCOSINGO Y TE, lon:-92.12657153, lat:17.00657804}} | 2023-05-29 | 2023-08-28 | 697981.31 | 697981.31 | 697981.31 | 697981.31 | 697981.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/336/2023, contratista:ANTONIO DE JESUS DIAZ MONTERROSA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:697981.31, importe_modificado:697981.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.0}} | {2247984/proyecto_INICIO, 2247984/proyecto_PROCESO, 2247984/proyecto_FIN, 2247984/proyecto_PROCESO, 2247984/proyecto_FIN, 2247984/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302250462 | Proyecto de inversión | 530474.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530474.03, modificado:530474.03}} | CONSTRUCCION DE DOCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TENOJIB - 166291 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 166291 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:756, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - CORRALCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 500 EJIDO SAN JUAN TENOJIB, 29940 SAN JUAN TENOJIB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSE TENOJIB Y TERRACERIA CRUCERO NUEVO TEPEYAC, LAS, lon:-92.20798781, lat:17.12659237}} | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 530474.03 | 530474.03 | 530474.03 | 530474.03 | 530474.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/384/2023, contratista:ALEJANDRO DE JESUS MARTINEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:530474.03, importe_modificado:530474.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2250462/proyecto_INICIO, 2250462/proyecto_PROCESO, 2250462/proyecto_INICIO, 2250462/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302261846 | Proyecto de inversión | 185034.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185034.63, modificado:185034.63}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE NAPAQUILJA - 234423 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 234423 | S | 45 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:582, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACUN - NAPAQUILJÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO NAPAQUILJA, 29940 NAPAQUILJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALAN SACJUN Y TERRACERIA YETAL MOBALTÉ, EL MURO SE CONSTRUIRÁ EN EL TRAMO. ALÁ, lon:-92.06756276, lat:17.18849993}} | 2023-08-24 | 2023-09-25 | 185034.63 | 185034.63 | 185034.63 | 185034.63 | 185034.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/449/2023, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES, S.A, DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:185034.63, importe_modificado:185034.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2261846/proyecto_INICIO, 2261846/proyecto_PROCESO, 2261846/proyecto_FIN, 2261846/proyecto_PROCESO, 2261846/proyecto_FIN, 2261846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402281666 | Proyecto de inversión | 134761.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134761.32, modificado:134761.32}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CANTAJAL - 267168 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 267168 | S | 26 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:871, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILA KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO CANTAJAL, 29940 CANTAJAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA PACHIL Y CARRETERA SAMARIA KANTAJAL, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDA, lon:-92.12273223, lat:17.12346561}} | 2023-08-30 | 2023-09-12 | 134761.32 | 134761.32 | 134761.32 | 134761.32 | 134761.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/473/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:134761.32, importe_modificado:134761.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2281666/proyecto_INICIO, 2281666/proyecto_PROCESO, 2281666/proyecto_FIN, 2281666/proyecto_INICIO, 2281666/proyecto_PROCESO, 2281666/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402287564 | Proyecto de inversión | 282459.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282459.79, modificado:282459.79}} | REHABILITACION DE UN PUENTE HAMACA EN LA LOCALIDAD DE COROSTIC - 295663 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 295663 | S | 225 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:102.8, meta_modificada:102.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:49, direccion:TERRACERÍA TRAMO NAHILTE 3RA. SECCION - COROSTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 400 EJIDO COROSTIC, 29940 COROSTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MEBATÓN Y TERRACERIA XAXAJATIC, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE CORO, lon:-92.15038451, lat:17.1303621}} | 2023-11-13 | 2023-12-13 | 282459.79 | 282459.79 | 282459.79 | 282459.79 | 282459.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/495/2023, contratista:PAULINA GUTIERREZ MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:282459.79, importe_modificado:282459.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:102.8}} | {2287564/proyecto_FIN, 2287564/proyecto_PROCESO, 2287564/proyecto_INICIO, 2287564/proyecto_FIN, 2287564/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402291162 | Proyecto de inversión | 109041.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109041.6, modificado:109041.6}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE LACANTAJAL SEGUNDA SECCION - 312836 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 312836 | S | 36 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:968, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS DELICIAS - AKTELJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO LACANTAJAL 2DA. SECCION, 29940 LACANTAJAL 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS DELICIAS Y TERRACERIA AKTELJA, EL TRANSFORMADOR S, lon:-92.23868, lat:17.101721}} | 2023-11-15 | 2023-11-24 | 109041.6 | 109041.6 | 109041.6 | 109041.6 | 109041.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/522/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:109041.6, importe_modificado:109041.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2291162/proyecto_INICIO, 2291162/proyecto_PROCESO, 2291162/proyecto_FIN, 2291162/proyecto_PROCESO, 2291162/proyecto_FIN, 2291162/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402297519 | Proyecto de inversión | 2112125.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2112125.12, modificado:2112125.12}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO CRUCERO TUNAPAZ A CACATEEL - 340304 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 340304 | S | 144 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:17.55, meta_modificada:17.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:225, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - CACATEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 550 EJIDO CACATEEL, 29940 TUNAPAZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAMINAS Y TERRACERIA CENTRO CACUALÁ, TERRACERIA CACATEEL LA OBRA DE REHABILITACION D, lon:-92.14320677, lat:17.04860704}} | 2023-11-24 | 2023-12-30 | 2112125.12 | 2112125.12 | 2112125.12 | 2112125.12 | 2112125.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/530/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2112125.12, importe_modificado:2112125.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:17.55}} | {2297519/proyecto_INICIO, 2297519/proyecto_PROCESO, 2297519/proyecto_FIN, 2297519/proyecto_PROCESO, 2297519/proyecto_FIN, 2297519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402298479 | Proyecto de inversión | 121087.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121087.45, modificado:121087.45}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE LEMLAJANTÓN, BARRIO VISTA HERMOSA - 343668 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 343668 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:766, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN SALIDA A BELÉN - CRUZTÓM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 EJIDO LEMLAJANTÓN BARRIO VISTA HERMOSA, 29940 LEMLAJANTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TICANTELHA Y TERRACERIA XLEMLAJANTÓN 2A. SECCION, , lon:-92.192149, lat:17.077459}} | 2023-11-24 | 2023-12-01 | 121087.45 | 121087.45 | 121087.45 | 121087.45 | 121087.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/531/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:121087.45, importe_modificado:121087.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2298479/proyecto_INICIO, 2298479/proyecto_FIN, 2298479/proyecto_PROCESO, 2298479/proyecto_FIN, 2298479/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402303453 | Proyecto de inversión | 140502.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140502.46, modificado:140502.46}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION BACHAJON BARRIO LAZARO CARDENAS - 364030 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 364030 | S | 132 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE LAZARO CÁRDENAS EJIDO BACHAJON, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SALAZAR Y CALLE PARAISO, EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ EN BACHAJON BARRIO LÁZARO CÁRDENAS SOBRE LADO IZQUIERDO DE LA CALLE LÁZARO CARDENAS ENTRE, lon:-92.184116, lat:17.0314}} | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 140502.46 | 140502.46 | 140502.46 | 140502.46 | 140502.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/544/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:140502.46, importe_modificado:140502.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2303453/proyecto_FIN, 2303453/proyecto_PROCESO, 2303453/proyecto_FIN, 2303453/proyecto_INICIO, 2303453/proyecto_PROCESO, 2303453/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402311678 | Proyecto de inversión | 147441.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147441.93, modificado:147441.93}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE JOTOLÁ LA CUMBRE - 398926 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 398926 | S | 106 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:762, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - OCOSINGO KILÓMETRO 6 + 700 EJIDO JOTOLÁ LA CUMBRE, 29940 JOTOLÁ LA CUMBRE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA JOTOLÁ Y CARRETERA DELINA ALTA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDA D, lon:-92.10018404, lat:16.9772875}} | 2023-12-08 | 2023-12-18 | 147441.93 | 147441.93 | 147441.93 | 147441.93 | 147441.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/569/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:147441.93, importe_modificado:147441.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2311678/proyecto_FIN, 2311678/proyecto_PROCESO, 2311678/proyecto_FIN, 2311678/proyecto_PROCESO, 2311678/proyecto_INICIO, 2311678/proyecto_PROCESO, 2311678/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402312917 | Proyecto de inversión | 262891.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262891.51, modificado:262891.51}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE YAALTZEMEN - 406039 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 406039 | S | 147 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:326, direccion:TERRACERÍA TRAMO GOLOLTÓN - CRUZ GABRIEL 2DA. SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 180 EJIDO YAALTZEMEN, 29940 YAALTZEMEN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BETANIA Y TERRACERIA CRUZ GABRIEL, LOS TRANSFORMADORES SE INSTALAR, lon:-92.24927819, lat:17.04281922}} | 2023-12-11 | 2023-12-22 | 262891.51 | 262891.51 | 262891.51 | 262891.51 | 262891.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/499/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:262891.51, importe_modificado:262891.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2312917/proyecto_FIN, 2312917/proyecto_PROCESO, 2312917/proyecto_FIN, 2312917/proyecto_INICIO, 2312917/proyecto_PROCESO, 2312917/proyecto_INICIO, 2312917/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230102206617 | Proyecto de inversión | 1679834.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1679834.44, modificado:1679834.44}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y OCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE JOL MUC ULJA - 5321 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 5321 | S | 100 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:420, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - CALVARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 400 EJIDO JOL MUCULJA, 29940 JOL MUCULJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA COQUILTEEL 2A. SECCIÓN Y TERRACERIA CALVARIO, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIR, lon:-92.19936959, lat:17.16994993}} | 2023-02-16 | 2023-05-16 | 1679834.44 | 1679834.44 | 1679834.44 | 1679834.44 | 1679834.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/010/2023, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1679834.44, importe_modificado:1679834.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:38.0}} | {2206617/proyecto_INICIO, 2206617/proyecto_PROCESO, 2206617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230102206637 | Proyecto de inversión | 4420616.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4420616.92, modificado:4420616.92}} | CONSTRUCCION DE CIEN CUARTOS PARA COCINA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD EL CARMEN - 5677 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 5677 | S | 262 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:619, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - SANTIAGO POJCOL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 800 EJIDO EL CARMEN, 29940 EL CARMEN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TZOBOJITLE JOTOAQUIL Y TERRACERIA LAS PALMAS, TERRACERIA GUADALUPE PO, lon:-92.038333, lat:17.013611}} | 2023-02-15 | 2023-05-16 | 4420616.92 | 4420616.92 | 4420616.92 | 4420616.92 | 4420616.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/011/2023, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4420616.92, importe_modificado:4420616.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}} | {2206637/proyecto_INICIO, 2206637/proyecto_PROCESO, 2206637/proyecto_INICIO, 2206637/proyecto_PROCESO, 2206637/proyecto_INICIO, 2206637/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202219844 | Proyecto de inversión | 1945071.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1945071.46, modificado:1945071.46}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE XHANAIL - 45178 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 45178 | S | 116 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:655, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CENTRO JOLAKIL - CENTRO XHANAIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO XHANAIL, 29940 XHANAIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO XHANAIL Y TERRACERIA PALMA XHANAIL, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA, lon:-92.26032952, lat:17.01608708}} | 2023-02-28 | 2023-05-29 | 1945071.46 | 1945071.46 | 1945071.46 | 1945071.46 | 1945071.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/107/2023, contratista:JOVIEL OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1945071.46, importe_modificado:1945071.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:44.0}} | {2219844/proyecto_INICIO, 2219844/proyecto_PROCESO, 2219844/proyecto_FIN, 2219844/proyecto_PROCESO, 2219844/proyecto_FIN, 2219844/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202223065 | Proyecto de inversión | 1105154.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105154.25, modificado:1105154.25}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE JULBAJPIMIL - 71462 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 71462 | S | 66 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:104, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON SALIDA A BELEN - UJCAYIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO JULBAJPIMIL, 29940 JULBAJPIMIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHALAMCHEN Y TERRACERIA UJCAYIL, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN, lon:-92.17917435, lat:17.0826574}} | 2023-03-20 | 2023-06-19 | 1105154.25 | 1105154.25 | 1105154.25 | 1105154.25 | 1105154.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/187/2023, contratista:RUBENS RAUTEL CAMACHO OROPEZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1105154.25, importe_modificado:1105154.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}} | {2223065/proyecto_INICIO, 2223065/proyecto_PROCESO, 2223065/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202225256 | Proyecto de inversión | 928329.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928329.57, modificado:928329.57}} | CONSTRUCCION DE VEINTIUN CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE NAVITEEL - 89728 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 89728 | S | 55 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:825, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO NAVITEEL, 29940 NAVITEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAMALTZAC Y CARRETERA CRUCERO XEXAL, LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS QUE , lon:-92.13886266, lat:17.0706761}} | 2023-04-20 | 2023-07-19 | 928329.57 | 928329.57 | 928329.57 | 928329.57 | 928329.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/246/2023, contratista:LETICIA GUADALUPE VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:928329.57, importe_modificado:928329.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:21.0}} | {2225256/proyecto_INICIO, 2225256/proyecto_PROCESO, 2225256/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202227111 | Proyecto de inversión | 729284.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729284.3, modificado:729284.3}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA VENUSTIANO CARRANZA GARZA EN LA LOCALIDAD DE BISPUILJA - 103329 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Chilón | 103329 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:534.25, meta_modificada:534.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:259, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACUN - BAPAXILA SAN SEBASTIAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 280 EJIDO BISPUILJA, 29940 BISPUILJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ARROYO MUSTANJA Y TERRACERIA BAPAXILA SAN SEBASTIAN, LA OBRA SE REALIZA, lon:-92.07874099, lat:17.16434468}} | 2023-04-24 | 2023-07-24 | 729284.3 | 729284.3 | 729284.3 | 729284.3 | 729284.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/256/2023, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:729284.3, importe_modificado:729284.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:534.25}} | {2227111/proyecto_INICIO, 2227111/proyecto_PROCESO, 2227111/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202228169 | Proyecto de inversión | 2505108.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2505108.38, modificado:2505108.38}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A GRAVEDAD SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD EL SITIM - 110038 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilón | 110038 | S | 200 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4916.8, meta_modificada:4916.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:211, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SITALÁ - SITALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 600 EJIDO SITIM, 29940 EL SITIM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO CHEWAL MUQUENAL Y CARRETERA MOJÓN TZUY, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALIDAD EL, lon:-92.28497091, lat:17.03866754}} | 2023-05-04 | 2023-09-04 | 2505108.38 | 2505108.38 | 2505108.38 | 2505108.38 | 2505108.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/276/2023, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2505108.38, importe_modificado:2505108.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4916.8}} | {2228169/proyecto_INICIO, 2228169/proyecto_PROCESO, 2228169/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202229297 | Proyecto de inversión | 159083.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159083.01, modificado:159083.01}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO POJCOL - 116199 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 116199 | S | 631 | 609 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:636, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO SANTIAGO POJCOL, 29940 SANTIAGO POJCOL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CONDUCE A JARDÍN DE NIÑOS LEANDRO VALLE Y CAMINO GUADALUPE POJCOL, CAMINO CHIQUINIVAL LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCA, lon:-91.980224, lat:16.995878}} | 2023-05-08 | 2023-08-07 | 159083.01 | 159083.01 | 159083.01 | 159083.01 | 159083.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/293/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:159083.01, importe_modificado:159083.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:8.0}} | {2229297/proyecto_INICIO, 2229297/proyecto_PROCESO, 2229297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302245116 | Proyecto de inversión | 1998355.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998355.26, modificado:1998355.26}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJ TOKAL - 134468 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 134468 | S | 110 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.86, meta_modificada:2.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:461, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 00 TRAMO TZINTEEL - ALAN SACJUN KILÓMETRO 2 + 400 EJIDO BAJ´TOKAL, 29940 BAJTOKAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA JITONTIC BAWITZ Y CARRETERA NUEVA GENERACIÓN, LA REHABILITACIÓN DE CAMINO INICIA A 750, lon:-92.05894149, lat:17.21004434}} | 2023-05-15 | 2023-11-15 | 1998355.26 | 1998355.26 | 1998355.26 | 1998355.26 | 1998355.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/307/2023, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1998355.26, importe_modificado:1998355.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.86}} | {2245116/proyecto_INICIO, 2245116/proyecto_PROCESO, 2245116/proyecto_INICIO, 2245116/proyecto_FIN, 2245116/proyecto_PROCESO, 2245116/proyecto_FIN, 2245116/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302249783 | Proyecto de inversión | 432461.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432461.78, modificado:432461.78}} | APERTURA DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE MUC AQUIL - 162444 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilón | 162444 | S | 151 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:128, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CHICH - SAN JACINTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 400 EJIDO MUCAQUIL, 29940 MUCAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JACINTO Y , LA OBRA A REALIZAR INICIA PASANDO LA LOCALIDAD DE MUCAQUIL HAC, lon:-92.13101503, lat:17.15555535}} | 2023-06-26 | 2023-09-26 | 432461.78 | 432461.78 | 432461.78 | 432461.78 | 432461.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/369/2023, contratista:ANTONIO GALDAMEZ MEZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:432461.78, importe_modificado:432461.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {2249783/proyecto_INICIO, 2249783/proyecto_PROCESO, 2249783/proyecto_FIN, 2249783/proyecto_INICIO, 2249783/proyecto_PROCESO, 2249783/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302250587 | Proyecto de inversión | 397855.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397855.5, modificado:397855.5}} | CONSTRUCCION DE NUEVE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO LIMONAL - 166878 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 166878 | S | 23 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:892, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - EL EDEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 400 EJIDO NUEVO LIMONAL, 29940 NUEVO LIMONAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MORELITOS Y TERRACERIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRA, lon:-92.23723187, lat:16.98730478}} | 2023-07-06 | 2023-10-05 | 397855.5 | 397855.5 | 397855.5 | 397855.5 | 397855.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/385/2023, contratista:ALEJANDRO DE JESUS MARTINEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:397855.5, importe_modificado:397855.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2250587/proyecto_INICIO, 2250587/proyecto_FIN, 2250587/proyecto_PROCESO, 2250587/proyecto_INICIO, 2250587/proyecto_PROCESO, 2250587/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302252115 | Proyecto de inversión | 815282.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815282.14, modificado:815282.14}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO GUADALUPE GELWITZ A ELEMUXIL - 174666 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 174666 | S | 122 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.8, meta_modificada:4.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:577, direccion:TERRACERÍA TRAMO ELEMUXIL - GUADALUPE GELWITZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO GUADALUPE GELWITZ, 29940 GUADALUPE GELWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YULUBMAX Y VEREDA KLSISAL, EL CAMINO A REHABILITAR INICIA DE, lon:-92.23171742, lat:17.04408105}} | 2023-07-14 | 2023-09-12 | 815282.14 | 815282.14 | 815282.14 | 815282.14 | 815282.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/408/2023, contratista:FATIMA MAYWALIDA JIMÉNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:815282.14, importe_modificado:815282.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.8}} | {2252115/proyecto_INICIO, 2252115/proyecto_FIN, 2252115/proyecto_INICIO, 2252115/proyecto_PROCESO, 2252115/proyecto_FIN, 2252115/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402280018 | Proyecto de inversión | 702447.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702447.23, modificado:702447.23}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO JOL SACUN A BRETAÑA - 257853 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 257853 | S | 127 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.1, meta_modificada:8.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:867, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL SACUN - PAMAL NAVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 100 EJIDO BRETAÑA, 29940 BRETAÑA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TZAJALTEEL Y TERRACERIA LAGUNA BUENAVISTA, LA REHABILITACION DE CAMINO INICIARÁ DESDE L, lon:-91.80708285, lat:17.08604114}} | 2023-09-18 | 2023-12-15 | 702447.23 | 702447.23 | 702447.23 | 702447.23 | 702447.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/465/2023, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:702447.23, importe_modificado:702447.23}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.1}} | {2280018/proyecto_INICIO, 2280018/proyecto_FIN, 2280018/proyecto_PROCESO, 2280018/proyecto_FIN, 2280018/proyecto_PROCESO, 2280018/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402281677 | Proyecto de inversión | 419752.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419752.87, modificado:419752.87}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EL PIEDRÓN - 267216 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 267216 | S | 255 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:600, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL SACUN - EL PIÑAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 10 EJIDO EL PIEDRON, 29940 EL PIEDRÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHAJTETIC Y CARRETERA SANTA CRUZ TULIJA, LOS TRANSFORMADORES SE INSTALARAN SOBRE L, lon:-91.749713, lat:17.179163}} | 2023-08-30 | 2023-09-12 | 419752.87 | 419752.87 | 419752.87 | 419752.87 | 419752.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/474/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:419752.87, importe_modificado:419752.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2281677/proyecto_INICIO, 2281677/proyecto_FIN, 2281677/proyecto_PROCESO, 2281677/proyecto_FIN, 2281677/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402289048 | Proyecto de inversión | 124286.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124286.25, modificado:124286.25}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PANTELHÁ - 302924 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 302924 | S | 166 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:138, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA MARGARITA - PANTELHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO PANTELHÁ, 29940 PANTELHÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO BUENAVISTA TZASIBILTIC Y TERRACERIA LA PROVIDENCIA MPIO. DE YAJALÓN, EL , lon:-92.28171103, lat:17.16214496}} | 2023-11-06 | 2023-11-20 | 124286.25 | 124286.25 | 124286.25 | 124286.25 | 124286.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/486/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:124286.25, importe_modificado:124286.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2289048/proyecto_FIN, 2289048/proyecto_PROCESO, 2289048/proyecto_INICIO, 2289048/proyecto_PROCESO, 2289048/proyecto_INICIO, 2289048/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402296663 | Proyecto de inversión | 124060.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124060.03, modificado:124060.03}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE JOL CHAMENJÁ - 336543 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 336543 | S | 123 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:671, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - SAN FRANCISCO CHAMENJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 900 EJIDO JOL CHAMENJÁ, 29940 JOL CHAMENJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JUAN TENOJIB Y TERRACERIA SAN FRANCISCO CHAMENJA, , lon:-92.200755, lat:17.143002}} | 2023-11-20 | 2023-11-27 | 124060.03 | 124060.03 | 124060.03 | 124060.03 | 124060.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/525/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:124060.03, importe_modificado:124060.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2296663/proyecto_INICIO, 2296663/proyecto_PROCESO, 2296663/proyecto_FIN, 2296663/proyecto_PROCESO, 2296663/proyecto_FIN, 2296663/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402312692 | Proyecto de inversión | 124286.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124286.25, modificado:124286.25}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SEPEL ACTÉ - 405313 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 405313 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:549, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - SUYALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 200 EJIDO SEPEL ACTÉ, 29940 SEPEL ACTÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAWITZ GUADALUPE Y TERRACERIA SUYALÁ, EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ EN LA LOCALIDAD DE, lon:-91.910166, lat:17.0242}} | 2023-12-08 | 2023-12-18 | 124286.25 | 124286.25 | 124286.25 | 124286.25 | 124286.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/572/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:124286.25, importe_modificado:124286.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2312692/proyecto_INICIO, 2312692/proyecto_PROCESO, 2312692/proyecto_FIN, 2312692/proyecto_PROCESO, 2312692/proyecto_FIN, 2312692/proyecto_INICIO, 2312692/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230102206574 | Proyecto de inversión | 4420616.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4420616.92, modificado:4420616.92}} | CONSTRUCCION DE CIEN CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO POJCOL - 4898 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 4898 | S | 262 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:636, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - CHIQUINIVAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 500 EJIDO SANTIAGO POJCOL, 29944 SANTIAGO POJCOL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE POJCOL Y TERRACERIA CHIQUINIVAL, TERRACERIA LAS PAL, lon:-91.9820054, lat:16.99700936}} | 2023-02-15 | 2023-05-16 | 4420616.92 | 4420616.92 | 4420616.92 | 4420616.92 | 4420616.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/007/2023, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4420616.92, importe_modificado:4420616.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}} | {2206574/proyecto_INICIO, 2206574/proyecto_PROCESO, 2206574/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230102206747 | Proyecto de inversión | 1281978.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281978.89, modificado:1281978.89}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTINUEVE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO TULIJA - 6504 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 6504 | S | 76 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:607, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EGIPTO - SAN JERONIMO TULIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 800 EJIDO SAN ISIDRO TULIJA, 29940 SAN ISIDRO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN FELIPE TULIJA Y TERRACERIA PARAISO TULIJA, TERRACER, lon:-91.87373554, lat:17.24002855}} | 2023-02-14 | 2023-05-15 | 1281978.89 | 1281978.89 | 1281978.89 | 1281978.89 | 1281978.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/031/2023, contratista:CONSTRUCTORA ROSBUR Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1281978.89, importe_modificado:1281978.89}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:29.0}} | {2206747/proyecto_INICIO, 2206747/proyecto_PROCESO, 2206747/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202222126 | Proyecto de inversión | 972535.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972535.74, modificado:972535.74}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIDOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BATZEL AKTETIC - 64291 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 64291 | S | 58 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:448, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL HIC BATIL - BATZEL BELEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO BATZEL AKTETIC, 29940 BATZEL-AKTETIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL HICBATIL Y TERRACERIA BATZEL BELÉN, LAS COCINAS SE CONSTRUIR, lon:-92.0132966, lat:17.12263765}} | 2023-03-14 | 2023-06-13 | 972535.74 | 972535.74 | 972535.74 | 972535.74 | 972535.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/154/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:972535.74, importe_modificado:972535.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}} | {2222126/proyecto_PROCESO, 2222126/proyecto_INICIO, 2222126/proyecto_PROCESO, 2222126/proyecto_INICIO, 2222126/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202222210 | Proyecto de inversión | 4420616.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4420616.92, modificado:4420616.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CIEN CUARTOS PARA COCINA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CHILON, BARRIO LINDA VISTA - 64790 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 64790 | S | 262 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA ALDAMA BARRIO LINDAVISTA, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA SUR ORIENTE Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE CONSTRUIRA EN CABECERA MUNICIPAL DE CHILON EN BARRIO LINDAVISTA LAS VIVIENDAS, lon:-92.27397344, lat:17.10290686}} | 2023-03-14 | 2023-06-12 | 4420616.92 | 4420616.92 | 4420616.92 | 4420616.92 | 4420616.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/157/2023, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4420616.92, importe_modificado:4420616.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}} | {2222210/proyecto_INICIO, 2222210/proyecto_PROCESO, 2222210/proyecto_FIN, 2222210/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202223728 | Proyecto de inversión | 397855.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397855.5, modificado:397855.5}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CAMPO VIEJO - 76135 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 76135 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:723, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - OJO DE AGUA LIQUILWITZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO CAMPO VIEJO, 29940 CAMPO VIEJO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE PAXILÁ Y TERRACERIA BATZEL CANJÁ, LAS COCINAS , lon:-92.02521939, lat:17.11013642}} | 2023-04-17 | 2023-07-17 | 397855.5 | 397855.5 | 397855.5 | 397855.5 | 397855.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/206/2023, contratista:MATCO INGENIERIA S.A.S DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:397855.5, importe_modificado:397855.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2223728/proyecto_INICIO, 2223728/proyecto_FIN, 2223728/proyecto_PROCESO, 2223728/proyecto_INICIO, 2223728/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202223851 | Proyecto de inversión | 530474.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530474.03, modificado:530474.03}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BAYULUBMAX SINAÍ - 76943 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 76943 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:804, direccion:TERRACERÍA TRAMO GOLOLTÓN - CRUZ GABRIEL 2DA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 300 EJIDO BAYULUBMAX SINAÍ, 29940 BAYULUMAX SINÁI, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YAALTZEMEN Y TERRACERIA CRUZ GABRIEL 2DA. SECCION, LAS, lon:-92.2457352, lat:17.05142001}} | 2023-04-17 | 2023-07-17 | 530474.03 | 530474.03 | 530474.03 | 530474.03 | 530474.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/209/2023, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:530474.03, importe_modificado:530474.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2223851/proyecto_INICIO, 2223851/proyecto_PROCESO, 2223851/proyecto_FIN, 2223851/proyecto_PROCESO, 2223851/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202223990 | Proyecto de inversión | 1281978.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281978.89, modificado:1281978.89}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTINUEVE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PAMALA SAN JERÓNIMO - 77967 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 77967 | S | 76 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:898, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - CENTRO CACUALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 300 EJIDO PAMALA SAN JERONIMO, 29940 PAMALA SAN JERÓNIMO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CACUALÁ ZOTETIC Y TERRACERIA CENTRO CACUALÁ, TERRACERIA B, lon:-92.09405596, lat:17.07100452}} | 2023-04-17 | 2023-07-17 | 1281978.89 | 1281978.89 | 1281978.89 | 1281978.89 | 1281978.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/218/2023, contratista:ANDMART CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1281978.89, importe_modificado:1281978.89}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:29.0}} | {2223990/proyecto_INICIO, 2223990/proyecto_PROCESO, 2223990/proyecto_FIN, 2223990/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402279935 | Proyecto de inversión | 1408870.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1408870.05, modificado:1408870.05}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO JOL SACUN A EL PIEDRÓN - 257448 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 257448 | S | 225 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:17.52, meta_modificada:17.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:600, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL SACUN - PIEDRÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 520 EJIDO PIEDRÓN, 29940 EL PIEDRÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AMAYTIC Y TERRACERIA LIMONAL, TERRACERIA CHAJTETIC LA REHABILITACION DE CAMINO INICIARÁ , lon:-91.75340714, lat:17.17091218}} | 2023-09-18 | 2023-12-15 | 1408870.05 | 1408870.05 | 1408870.05 | 1408870.05 | 1408870.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/464/2023, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1408870.05, importe_modificado:1408870.05}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:17.52}} | {2279935/proyecto_INICIO, 2279935/proyecto_FIN, 2279935/proyecto_PROCESO, 2279935/proyecto_INICIO, 2279935/proyecto_FIN, 2279935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402281721 | Proyecto de inversión | 102739.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102739.58, modificado:102739.58}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHICH NIHTIC - 267418 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 267418 | S | 107 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:478, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO SASAMTIC - CHABAN KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO SAN JUAN CHICHNITIC, 29940 SAN JUAN CHICHNIHTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SASAMTIC Y CARRETERA CHABAN, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE , lon:-92.112569, lat:17.207963}} | 2023-08-30 | 2023-09-12 | 102739.58 | 102739.58 | 102739.58 | 102739.58 | 102739.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/475/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:102739.58, importe_modificado:102739.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2281721/proyecto_INICIO, 2281721/proyecto_FIN, 2281721/proyecto_PROCESO, 2281721/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402282184 | Proyecto de inversión | 80337.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80337.11, modificado:80337.11}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CHABÁN - 270488 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 270488 | S | 352 | 317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:53, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO CHABAN, 29940 CHABÁN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SASAMTIC Y CARRETERA RIO SAN PEDRO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE CHABAN EN CALLE CENTRAL A 2 CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO JAIME , lon:-92.12228065, lat:17.21391545}} | 2023-11-06 | 2023-11-20 | 80337.11 | 80337.11 | 80337.11 | 80337.11 | 80337.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/479/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:80337.11, importe_modificado:80337.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2282184/proyecto_INICIO, 2282184/proyecto_PROCESO, 2282184/proyecto_INICIO, 2282184/proyecto_FIN, 2282184/proyecto_PROCESO, 2282184/proyecto_FIN, 2282184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402285390 | Proyecto de inversión | 199778.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199778.81, modificado:199778.81}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERÍA EN LA LOCALIDAD DE PATBAXIL - 286160 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 286160 | S | 294 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:53.2, meta_modificada:53.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:142, direccion:TERRACERÍA TRAMO PATBAXIL - TACUBA VIEJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 850 EJIDO PATBAXIL, 29940 PATBAXIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SAN JOSEITO Y , LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE EL CAMINO DE TERRACERÍA QUE COND, lon:-92.33980766, lat:17.08662194}} | 2023-11-03 | 2023-11-17 | 199778.81 | 199778.81 | 199778.81 | 199778.81 | 199778.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/489/2023, contratista:MARIA LETICIA JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:199778.81, importe_modificado:199778.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:53.2}} | {2285390/proyecto_INICIO, 2285390/proyecto_PROCESO, 2285390/proyecto_FIN, 2285390/proyecto_INICIO, 2285390/proyecto_FIN, 2285390/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402296684 | Proyecto de inversión | 121087.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121087.45, modificado:121087.45}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CORRALCHEN - 336639 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 336639 | S | 43 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:50, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - NICHTEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 900 EJIDO CORRALCHEN, 29940 CORRALCHÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JUAN TENOJIB Y TERRACERIA NICHTEEL, EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ, lon:-92.198857, lat:17.117546}} | 2023-11-20 | 2023-11-27 | 121087.45 | 121087.45 | 121087.45 | 121087.45 | 121087.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/526/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:121087.45, importe_modificado:121087.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2296684/proyecto_FIN, 2296684/proyecto_PROCESO, 2296684/proyecto_INICIO, 2296684/proyecto_PROCESO, 2296684/proyecto_INICIO, 2296684/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402296718 | Proyecto de inversión | 124060.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124060.03, modificado:124060.03}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TENOJIB - 336837 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 336837 | S | 61 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:220, direccion:VEREDA TRAMO MOHA - SAN JUAN TENOJIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO SAN JOSE TENOJIB, 29940 SAN JOSÉ TENOJIB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE VEREDA SAN JOSE TENOJID 1RA. SECCION Y , EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ EN LA LOCALI, lon:-92.214857, lat:17.120843}} | 2023-11-20 | 2023-11-27 | 124060.03 | 124060.03 | 124060.03 | 124060.03 | 124060.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/528/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:124060.03, importe_modificado:124060.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2296718/proyecto_FIN, 2296718/proyecto_PROCESO, 2296718/proyecto_INICIO, 2296718/proyecto_PROCESO, 2296718/proyecto_INICIO, 2296718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402308768 | Proyecto de inversión | 167968.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167968.36, modificado:167968.36}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION 2F 3H EN LA LOCALIDAD DE BACHAJÓN, BARRIO SAN SEBASTIAN - 387008 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 387008 | S | 133 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE EJIDO BACHAJON, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA EFRAIN ARANDA OSORIO Y AVENIDA JUAN SABINES GUTIERREZ, CALLE NEZAHUALCOYOTL EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ EN BACHAJÓN BARRIO SAN SEBASTIAN EN , lon:-92.19007845, lat:17.03844303}} | 2023-12-06 | 2023-12-24 | 167968.36 | 167968.36 | 167968.36 | 167968.36 | 167968.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/556/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:167968.36, importe_modificado:167968.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2308768/proyecto_INICIO, 2308768/proyecto_PROCESO, 2308768/proyecto_FIN, 2308768/proyecto_PROCESO, 2308768/proyecto_FIN, 2308768/proyecto_INICIO, 2308768/proyecto_PROCESO, 2308768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402309526 | Proyecto de inversión | 124060.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124060.03, modificado:124060.03}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE AURORA GRANDE BARRIO LINDA VISTA - 389705 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 389705 | S | 594 | 567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA SANTA FÉ - TZAJALÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 10 EJIDO AURORA GRANDE BARRIO LINDA VISTA, 29940 AURORA GRANDE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO AURORA EL PARAISO Y TERRACERIA SAN JUAN ARGENTINA, lon:-92.353854, lat:17.132725}} | 2023-12-11 | 2023-12-18 | 124060.03 | 124060.03 | 124060.03 | 124060.03 | 124060.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/558/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:124060.03, importe_modificado:124060.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2309526/proyecto_INICIO, 2309526/proyecto_PROCESO, 2309526/proyecto_FIN, 2309526/proyecto_PROCESO, 2309526/proyecto_FIN, 2309526/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402309575 | Proyecto de inversión | 121611.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121611.89, modificado:121611.89}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE ARGENTINA - 389891 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 389891 | S | 57 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO AURORA GRANDE - ARGENTINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO ARGENTINA, 29940 ARGENTINA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JUAN ARGENTINA Y VEREDA YOCJA, EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ EN LA LOCALIDAD , lon:-92.366507, lat:17.126673}} | 2023-12-11 | 2023-12-18 | 121611.89 | 121611.89 | 121611.89 | 121611.89 | 121611.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/559/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:121611.89, importe_modificado:121611.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2309575/proyecto_INICIO, 2309575/proyecto_PROCESO, 2309575/proyecto_FIN, 2309575/proyecto_PROCESO, 2309575/proyecto_FIN, 2309575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402311627 | Proyecto de inversión | 124286.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124286.25, modificado:124286.25}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALDAD DE JULBAJPIMIL - 398711 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 398711 | S | 52 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:104, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN SALIDA A BELÉN - UJCAYIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 45 EJIDO JULBAJPIMIL, 29940 JULBAJPIMIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO CHALAMCHEN Y TERRACERIA UJCAYIL, EL TRANSFORMADOR SE INSTALA, lon:-92.17817, lat:17.083578}} | 2023-12-11 | 2023-12-18 | 124286.25 | 124286.25 | 124286.25 | 124286.25 | 124286.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/568/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:124286.25, importe_modificado:124286.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2311627/proyecto_INICIO, 2311627/proyecto_PROCESO, 2311627/proyecto_FIN, 2311627/proyecto_PROCESO, 2311627/proyecto_INICIO, 2311627/proyecto_PROCESO, 2311627/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402312959 | Proyecto de inversión | 185909.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2015.47, modificado:2015.47}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183893.68, modificado:183893.68}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE JOL HICBATIL BARRIO EL CARMEN - 406230 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 406230 | S | 438 | 396 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:278, direccion:CONTINUACION AVENIDA CENTRAL EJIDO JOL HICBATIL BARRIO EL CARMEN, 29940 JOL HICBATIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y TERRACERIA SALIDA A HICBATIL, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD AVENIDA CENTRAL EN, lon:-92.01353306, lat:17.1353582}} | 2023-12-11 | 2023-12-22 | 185909.15 | 185909.15 | 185909.15 | 185909.15 | 185909.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/577/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:185909.15, importe_modificado:185909.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:310.0}} | {2312959/proyecto_INICIO, 2312959/proyecto_PROCESO, 2312959/proyecto_FIN, 2312959/proyecto_PROCESO, 2312959/proyecto_FIN, 2312959/proyecto_PROCESO, 2312959/proyecto_INICIO, 2312959/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331307 | Proyecto de inversión | 164187.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:164187.3, modificado:164187.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD EL MANGO - 406797 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 406797 | S | 784 | 699 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:468, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - ALAN SACJUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 300 EJIDO EL MANGO, 29940 EL MANGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE A UNA CUADRA DEL CAMPO DE FUTBOL Y CALLE SALIDA A HICBATIL, EL TRANSFORMADOR SE INS, lon:-92.05672622, lat:17.15961281}} | 2023-12-11 | 2023-12-22 | 164187.4 | 164187.4 | 164187.4 | 164187.4 | 164187.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/579/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:164187.4, importe_modificado:164187.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2331307/proyecto_INICIO, 2331307/proyecto_PROCESO, 2331307/proyecto_INICIO, 2331307/proyecto_PROCESO, 2331307/proyecto_FIN, 2331307/proyecto_INICIO, 2331307/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230102206738 | Proyecto de inversión | 4621890.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4621890.94, modificado:4621890.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CIEN CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TZAJALÁ PRIMERA SECCIÓN - 6417 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 6417 | S | 262 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion:TERRACERÍA TRAMO AURORA GRANDE - TZAJALA 1RA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 400 EJIDO TZAJALÁ 1RA. SECCIÓN, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TZAJALA 2DA. SECCION Y CALLEJON CONDUCE MPIO. DE YAJALÓN, CALL, lon:-92.39461676, lat:17.13411988}} | 2023-02-13 | 2023-05-15 | 4621890.94 | 4621890.94 | 4621890.94 | 4621890.94 | 4621890.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/029/2023, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4621890.94, importe_modificado:4621890.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}} | {2206738/proyecto_INICIO, 2206738/proyecto_PROCESO, 2206738/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202219837 | Proyecto de inversión | 1016741.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016741.9, modificado:1016741.9}} | CONSTRUCCION DE VEINTITRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CENTRO XHANAIL - 45144 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 45144 | S | 60 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:806, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CENTRO JOLAKIL - CENTRO XHANAIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 900 EJIDO CENTRO XHANAIL, 29940 CENTRO XHANAIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA XHANAIL Y , LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALIDAD DE , lon:-92.25823569, lat:17.01401114}} | 2023-02-28 | 2023-05-29 | 1016741.9 | 1016741.9 | 1016741.9 | 1016741.9 | 1016741.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/106/2023, contratista:JOVIEL OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1016741.9, importe_modificado:1016741.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}} | {2219837/proyecto_PROCESO, 2219837/proyecto_FIN, 2219837/proyecto_PROCESO, 2219837/proyecto_INICIO, 2219837/proyecto_PROCESO, 2219837/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202221456 | Proyecto de inversión | 3094431.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3094431.84, modificado:3094431.84}} | CONSTRUCCION DE SETENTA CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHAJTETIC - 58434 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 58434 | S | 184 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:599, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL SACUN - PIEDRON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 100 EJIDO CHAJTETIC, 29940 CHAJTETIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LIMONAL Y TERRACERIA EL PIEDRON, LA OBRA SE CONSTRUIRA EN LA LOCALIDAD DE CHAJTETIC LA, lon:-91.78307403, lat:17.1520516}} | 2023-03-09 | 2023-06-07 | 3094431.84 | 3094431.84 | 3094431.84 | 3094431.84 | 3094431.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/136/2023, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3094431.84, importe_modificado:3094431.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:70.0}} | {2221456/proyecto_INICIO, 2221456/proyecto_PROCESO, 2221456/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202221615 | Proyecto de inversión | 1989277.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989277.62, modificado:1989277.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y CINO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE - 59960 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 59960 | S | 118 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:171, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - BAWITZ GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 100 EJIDO SAN FELIPE, 29940 SAN FELIPE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JUAN BAWITZ Y TERRACERIA GUADALUPE BAWITZ, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTR, lon:-91.95199496, lat:17.03640341}} | 2023-03-09 | 2023-06-07 | 1989277.62 | 1989277.62 | 1989277.62 | 1989277.62 | 1989277.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/141/2023, contratista:ARIANNA CLEMENCIA HERNANDEZ ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1989277.62, importe_modificado:1989277.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:45.0}} | {2221615/proyecto_INICIO, 2221615/proyecto_PROCESO, 2221615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202222303 | Proyecto de inversión | 636812.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636812.43, modificado:636812.43}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONAL - 65453 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 65453 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:878, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SACLUMIL - SAN JUAN ERMITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 900 EJIDO EL LIMONAL, 29940 EL LIMONAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SACLUMIL Y TERRACERIA SAN JUAN ERMITA, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONST, lon:-91.94579513, lat:17.08777034}} | 2023-03-17 | 2023-06-16 | 636812.43 | 636812.43 | 636812.43 | 636812.43 | 636812.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/160/2023, contratista:ROSEDI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:636812.43, importe_modificado:636812.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2222303/proyecto_INICIO, 2222303/proyecto_FIN, 2222303/proyecto_PROCESO, 2222303/proyecto_FIN, 2222303/proyecto_PROCESO, 2222303/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202222321 | Proyecto de inversión | 440045.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440045.31, modificado:440045.31}} | CONSTRUCCION DE ONCE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAMARIA KANTAJAL - 65549 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 65549 | S | 29 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:772, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO COJTOMIL - CAMPO BOLONTINÁ KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO SAMARIA KANTAJAL, 29940 SAMARIA KANTAJAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CANTAJAL Y CARRETERA ALÁN KANTAJAL, CARRETERA BAJTZEL II LAS VIVIEN, lon:-92.11412346, lat:17.12156316}} | 2023-03-17 | 2023-06-16 | 440045.31 | 440045.31 | 440045.31 | 440045.31 | 440045.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/162/2023, contratista:ROLANDO MENDEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:440045.31, importe_modificado:440045.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2222321/proyecto_FIN, 2222321/proyecto_INICIO, 2222321/proyecto_PROCESO, 2222321/proyecto_INICIO, 2222321/proyecto_PROCESO, 2222321/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202222394 | Proyecto de inversión | 1488824.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488824.19, modificado:1488824.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE JAIME NUNO ROCA, EN LA LOCALIDAD DE UJCAYIL - 66055 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 66055 | S | 94 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.08, meta_modificada:556.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:680, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - JULBAJPIMIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO UJCAYIL, 29940 UJCAYIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JULBAJPIMIL Y TERRACERIA XEXAL, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALIDAD UJCAYIL EN LAS INS, lon:-92.16820196, lat:17.08279728}} | 2023-03-17 | 2023-06-16 | 1488824.19 | 1488824.19 | 1488824.19 | 1488824.19 | 1488824.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/167/2023, contratista:OBRAINSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1488824.19, importe_modificado:1488824.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:556.08}} | {2222394/proyecto_INICIO, 2222394/proyecto_PROCESO, 2222394/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202225039 | Proyecto de inversión | 583744.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583744.74, modificado:583744.74}} | CONSTRUCCION DE ONCE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TZAQUIL - 87399 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 87399 | S | 29 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:661, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA BACHAJON SITALÁ - LOS MANGOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO TZAQUIL, 29940 TZAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LOS MANGOS Y , LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LOS DORMITORIO SENC, lon:-92.28179404, lat:17.02971691}} | 2023-04-21 | 2023-07-20 | 583744.74 | 583744.74 | 583744.74 | 583744.74 | 583744.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/242/2023, contratista:RUBENS RAUTEL CAMACHO OROPEZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:583744.74, importe_modificado:583744.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2225039/proyecto_PROCESO, 2225039/proyecto_INICIO, 2225039/proyecto_PROCESO, 2225039/proyecto_INICIO, 2225039/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202227138 | Proyecto de inversión | 1665612.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1665612.83, modificado:1665612.83}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA VENUSTIANO CARRANZA GARZA EN LA LOCALIDAD DE BISPUILJA - 103542 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 103542 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:662.1, meta_modificada:662.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:259, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACUN - BAPAXILA SAN SEBASTIAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 280 EJIDO BISPUILJA, 29940 BISPUILJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ARROYO MUSTANJA Y TERRACERIA BAPAXILA SAN SEBASTIAN, LA OBRA SE CONSTRU, lon:-92.07871536, lat:17.16433481}} | 2023-04-24 | 2023-07-24 | 1665612.83 | 1665612.83 | 1665612.83 | 1665612.83 | 1665612.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/257/2023, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1665612.83, importe_modificado:1665612.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:662.1}} | {2227138/proyecto_PROCESO, 2227138/proyecto_INICIO, 2227138/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202228615 | Proyecto de inversión | 1850020.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850020.64, modificado:1850020.64}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LA BARRANCA EN LA LOCALIDAD DE BACHAJON, BARRIO CENTRO - 112583 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilón | 112583 | S | 3167 | 3510 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1573.7, meta_modificada:1573.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE LA BARRANCA EJIDO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE EJÉRCITO NACIONAL Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE JUAN RAMÓN JIMENEZ LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN BARRIO CENTRO EN CALLE LA BARRANCA EN CALLE EJÉRC, lon:-92.19226461, lat:17.04286602}} | 2023-05-04 | 2023-08-05 | 1850020.64 | 1850020.64 | 1850020.64 | 1850020.64 | 1850020.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/281/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1850020.64, importe_modificado:1850020.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1573.7}} | {2228615/proyecto_PROCESO, 2228615/proyecto_INICIO, 2228615/proyecto_PROCESO, 2228615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202229255 | Proyecto de inversión | 928329.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928329.57, modificado:928329.57}} | CONSTRUCCION DE VEINTIUN CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS BAJÁ - 116065 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 116065 | S | 55 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:362, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - SAN MARCOS BAJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 700 EJIDO SAN MARCOS BAJA, 29940 SAN MARCOS BAJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAJÁ Y , LAS COCINAS SE CONSTRUIRÁN EN LA LOCALIDAD DE SAN MARC, lon:-92.17078129, lat:17.19647708}} | 2023-05-08 | 2023-08-07 | 928329.57 | 928329.57 | 928329.57 | 928329.57 | 928329.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/289/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:928329.57, importe_modificado:928329.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:21.0}} | {2229255/proyecto_INICIO, 2229255/proyecto_PROCESO, 2229255/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302247372 | Proyecto de inversión | 1496898.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496898.13, modificado:1496898.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA LIC. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ EN LA LOCALIDAD DE TIM - 148400 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 148400 | S | 38 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.11, meta_modificada:552.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:222, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - TIM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 570 EJIDO TIM, 29940 TIM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA COQUILTEEL 2DA. SECCION Y , LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIG, lon:-92.18414135, lat:17.15635386}} | 2023-05-22 | 2023-08-21 | 1496898.13 | 1496898.13 | 1496898.13 | 1496898.13 | 1496898.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/326/2023, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1496898.13, importe_modificado:1496898.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:552.11}} | {2247372/proyecto_INICIO, 2247372/proyecto_PROCESO, 2247372/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302251984 | Proyecto de inversión | 1452398.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452398.61, modificado:1452398.61}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO CRUCERO XHANAIL A XHANAIL Y RAMALES - 173892 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 173892 | S | 150 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.3, meta_modificada:13.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:655, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO JOLAKIL - CENTRO XHANAIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 300 EJIDO XHANAIL, 29940 XHANAIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO JOLAKIL Y TERRACERIA CRUCERO PALMA XHANAIL, TERRACERIA CENTRO XHANAIL EL , lon:-92.25945698, lat:17.01545614}} | 2023-07-14 | 2023-09-14 | 1452398.61 | 1452398.61 | 1452398.61 | 1452398.61 | 1452398.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/407/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1452398.61, importe_modificado:1452398.61}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.3}} | {2251984/proyecto_INICIO, 2251984/proyecto_PROCESO, 2251984/proyecto_FIN, 2251984/proyecto_PROCESO, 2251984/proyecto_FIN, 2251984/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302261764 | Proyecto de inversión | 2037322.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2037322.6, modificado:2037322.6}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD ESTRELLA DE BELÉN - 234145 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilón | 234145 | S | 140 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.14, meta_modificada:1.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:598, direccion:TERRACERÍA TRAMO AMAYTIC - PIEDRÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 400 EJIDO ESTRELLA DE BELEN, 29940 ESTRELLA DE BELÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AMAYTIC Y TERRACERIA LIMONAL, TERRACERIA CHAJTETIC LA OBRA SE REALIZARÁ EN, lon:-91.80507404, lat:17.14407187}} | 2023-07-14 | 2023-10-13 | 2037322.6 | 2037322.6 | 2037322.6 | 2037322.6 | 2037322.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/420/2023, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2037322.6, importe_modificado:2037322.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.14}} | {2261764/proyecto_INICIO, 2261764/proyecto_PROCESO, 2261764/proyecto_FIN, 2261764/proyecto_INICIO, 2261764/proyecto_PROCESO, 2261764/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302265504 | Acción | 3600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.0, modificado:3600000.0}} | CAPACITACIÓN GLOBAL POR EL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA I.A.P. - 10072 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Chilón | 10072 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}} | 2023-07-03 | 2023-10-31 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/027/2023, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A. C., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3600000.0, importe_modificado:3600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:98.0}} | {2265504/proyecto_INICIO, 2265504/proyecto_PROCESO, 2265504/proyecto_INICIO, 2265504/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402281278 | Proyecto de inversión | 141857.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141857.28, modificado:141857.28}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CHICH SEGUNDA SECCION - 265113 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 265113 | S | 78 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:63, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - COQUILTEEL 1RA. SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO CHICH 2DA. SECCION, 29940 CHICH 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LÁZARO CÁRDENAS Y TERRACERIA TZAJALUCUM, EL TRAN, lon:-92.16581526, lat:17.16583383}} | 2023-08-30 | 2023-09-12 | 141857.28 | 141857.28 | 141857.28 | 141857.28 | 141857.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/470/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:141857.28, importe_modificado:141857.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2281278/proyecto_FIN, 2281278/proyecto_INICIO, 2281278/proyecto_FIN, 2281278/proyecto_PROCESO, 2281278/proyecto_FIN, 2281278/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402285429 | Proyecto de inversión | 181098.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181098.72, modificado:181098.72}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERÍA EN LA LOCALIDAD DE ALBANIA PAKALNÁ - 286350 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 286350 | S | 47 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:67.56, meta_modificada:67.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:793, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO TZOOLJA - XIXINTONAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO ALBANIA PAKALNA, 29940 ALBANIA PAKALNÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TZOOLJA Y TERRACERIA MAJASIL, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALI, lon:-92.265578, lat:17.064368}} | 2023-11-01 | 2023-11-15 | 181098.72 | 181098.72 | 181098.72 | 181098.72 | 181098.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/490/2023, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:181098.72, importe_modificado:181098.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:67.56}} | {2285429/proyecto_INICIO, 2285429/proyecto_PROCESO, 2285429/proyecto_FIN, 2285429/proyecto_PROCESO, 2285429/proyecto_FIN, 2285429/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402289067 | Proyecto de inversión | 144362.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144362.49, modificado:144362.49}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE PATBAXIL - 303017 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 303017 | S | 260 | 294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:142, direccion:TERRACERÍA TRAMO JUAN SABINES VERAPAZ - TACUBA VIEJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO PATBAXIL, 29940 PATBAXIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO BELISARIO DOMINGUEZ Y TERRACERIA CRUCERO SAN JOSEITO, EL TRANS, lon:-92.336224, lat:17.088659}} | 2023-11-13 | 2023-11-27 | 144362.49 | 144362.49 | 144362.49 | 144362.49 | 144362.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/496/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:144362.49, importe_modificado:144362.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2289067/proyecto_PROCESO, 2289067/proyecto_INICIO, 2289067/proyecto_FIN, 2289067/proyecto_INICIO, 2289067/proyecto_FIN, 2289067/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402298540 | Proyecto de inversión | 121087.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121087.45, modificado:121087.45}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALDAD DE JOL SACÚN, BARRIO CENTRO - 343987 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 343987 | S | 165 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:101, direccion:AVENIDA JUÁREZ EJIDO JOL SACÚN BARRIO CENTRO, 29940 JOL SACÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE JOAQUIN MIGUEL GUTIÉRREZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, AVENIDA INSURGENTES EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ EN LA LOCALIDAD DE JOL SACUN BARR, lon:-91.858563, lat:17.112676}} | 2023-11-24 | 2023-12-01 | 121087.45 | 121087.45 | 121087.45 | 121087.45 | 121087.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/532/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:121087.45, importe_modificado:121087.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2298540/proyecto_INICIO, 2298540/proyecto_PROCESO, 2298540/proyecto_FIN, 2298540/proyecto_PROCESO, 2298540/proyecto_FIN, 2298540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402299529 | Proyecto de inversión | 1500315.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500315.01, modificado:1500315.01}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO ALÁN SACJÚN A BA AXUPJA - 348209 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 348209 | S | 140 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.7, meta_modificada:16.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:675, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - BA AXUPJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 700 EJIDO BA AXUPJA, 29940 BA AXUPJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAJ PUS Y TERRACERIA JOL CHUTALILJA, TERRACERIA CHUTALILJA 2DA. SECCION LA OBRA DE R, lon:-91.98637175, lat:17.20765111}} | 2023-11-27 | 2023-12-30 | 1500315.01 | 1500315.01 | 1500315.01 | 1500315.01 | 1500315.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/534/2023, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1500315.01, importe_modificado:1500315.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.7}} | {2299529/proyecto_INICIO, 2299529/proyecto_PROCESO, 2299529/proyecto_FIN, 2299529/proyecto_INICIO, 2299529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402303831 | Proyecto de inversión | 155285.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155285.41, modificado:155285.41}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD EL EDÉN - 365428 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 365428 | S | 141 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:73, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - GUAQUITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 130 EJIDO EL EDÉN, 29940 EL EDÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y TERRACERIA GUADALUPE ITALÁ, TERRACERIA SAN JOSE EDEN LA OBRA SE REA, lon:-92.252683, lat:16.979817}} | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 155285.41 | 155285.41 | 155285.41 | 155285.41 | 155285.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/545/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:155285.41, importe_modificado:155285.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2303831/proyecto_PROCESO, 2303831/proyecto_FIN, 2303831/proyecto_INICIO, 2303831/proyecto_PROCESO, 2303831/proyecto_FIN, 2303831/proyecto_PROCESO, 2303831/proyecto_INICIO, 2303831/proyecto_FIN, 2303831/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402310909 | Proyecto de inversión | 124286.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124286.25, modificado:124286.25}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD LA ESTANCIA - 395783 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 395783 | S | 32 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:77, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN SALIDA A BELÉN - UJCAYIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 830 EJIDO LA ESTANCIA, 29940 LA ESTANCIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA ESTANCIA SEGUNDA SECCION Y TERRACERIA KANTAJTIK 2A. SECCION, EL TR, lon:-92.1732879, lat:17.07112864}} | 2023-12-11 | 2023-12-21 | 124286.25 | 124286.25 | 124286.25 | 124286.25 | 124286.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/564/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:124286.25, importe_modificado:124286.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2310909/proyecto_INICIO, 2310909/proyecto_PROCESO, 2310909/proyecto_FIN, 2310909/proyecto_INICIO, 2310909/proyecto_PROCESO, 2310909/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402312665 | Proyecto de inversión | 124286.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124286.25, modificado:124286.25}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO - 405238 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 405238 | S | 46 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:510, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJA - LA PALMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO HIDALGO, 29940 HIDALGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO TILA Y TERRACERIA SEÑOR DE TILA, EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ EN LA LOCALIDAD DE HIDALG, lon:-91.90816686, lat:17.06299455}} | 2023-12-08 | 2023-12-18 | 124286.25 | 124286.25 | 124286.25 | 124286.25 | 124286.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/571/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:124286.25, importe_modificado:124286.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2312665/proyecto_PROCESO, 2312665/proyecto_INICIO, 2312665/proyecto_PROCESO, 2312665/proyecto_FIN, 2312665/proyecto_PROCESO, 2312665/proyecto_FIN, 2312665/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402312741 | Proyecto de inversión | 124286.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124286.25, modificado:124286.25}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE BISPUILJÁ - 405490 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 405490 | S | 192 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:259, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - BAPAXILA SAN SEBASTIAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO BISPUILJA, 29940 BISPUILJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHATETIC Y TERRACERIA ARROYO MUSTANJA, TERRACERIA BAPAXILA SAN SEBASTIAN , lon:-92.080231, lat:17.161735}} | 2023-08-08 | 2023-12-18 | 124286.25 | 124286.25 | 124286.25 | 124286.25 | 124286.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/573/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:124286.25, importe_modificado:124286.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2312741/proyecto_PROCESO, 2312741/proyecto_FIN, 2312741/proyecto_INICIO, 2312741/proyecto_FIN, 2312741/proyecto_PROCESO, 2312741/proyecto_INICIO, 2312741/proyecto_PROCESO, 2312741/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230102207267 | Proyecto de inversión | 2077689.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2077689.97, modificado:2077689.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y SIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAQUIL ULUB - 11646 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 11646 | S | 123 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:475, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMO - PALENQUE KILÓMETRO 38 + 400 EJIDO SAQUIL ULUB, 29940 SAQUIL-ULUB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO AGUA AZUL Y CARRETERA CRUCERO TZINTEEL, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTR, lon:-92.0947548, lat:17.23641992}} | 2023-02-20 | 2023-05-22 | 2077689.97 | 2077689.97 | 2077689.97 | 2077689.97 | 2077689.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/057/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2077689.97, importe_modificado:2077689.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:47.0}} | {2207267/proyecto_INICIO, 2207267/proyecto_PROCESO, 2207267/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202219680 | Proyecto de inversión | 1989277.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989277.62, modificado:1989277.62}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHICHABANTELJÁ - 44156 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 44156 | S | 118 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:562, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CANTELÁ - PATALILJÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO CHICHABANTELJÁ, 29940 CHICHABANTELJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PUENTE CANTELÁ Y TERRACERIA PATALILJÁ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOC, lon:-92.12001591, lat:17.03283189}} | 2023-02-28 | 2023-05-29 | 1989277.62 | 1989277.62 | 1989277.62 | 1989277.62 | 1989277.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/103/2023, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1989277.62, importe_modificado:1989277.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:45.0}} | {2219680/proyecto_INICIO, 2219680/proyecto_PROCESO, 2219680/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202221808 | Proyecto de inversión | 884123.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884123.38, modificado:884123.38}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE JUCUTÓN - 62086 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 62086 | S | 52 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:666, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 9 + 800 EJIDO JUCUTÓN, 29940 JUCUTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO MAP Y CARRETERA CHIJTONTIK, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS COCINAS SE ENCUENTR, lon:-92.203567, lat:17.056113}} | 2023-03-13 | 2023-06-13 | 884123.38 | 884123.38 | 884123.38 | 884123.38 | 884123.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/147/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:884123.38, importe_modificado:884123.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2221808/proyecto_INICIO, 2221808/proyecto_PROCESO, 2221808/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202222789 | Proyecto de inversión | 1812452.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1812452.96, modificado:1812452.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y UN CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE XANIL - 69111 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 69111 | S | 108 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:471, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 32 + 300 EJIDO XANIL, 29940 XANIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA XANIL II SECCIÓN Y CARRETERA MAQUICHAB, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS COCINAS SE, lon:-92.10532968, lat:17.21387594}} | 2023-03-20 | 2023-06-19 | 1812452.96 | 1812452.96 | 1812452.96 | 1812452.96 | 1812452.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/178/2023, contratista:PAULINA GUTIERREZ MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1812452.96, importe_modificado:1812452.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:41.0}} | {2222789/proyecto_PROCESO, 2222789/proyecto_INICIO, 2222789/proyecto_PROCESO, 2222789/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202222916 | Proyecto de inversión | 1155472.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155472.76, modificado:1155472.76}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSEITO - 69940 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 69940 | S | 66 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:648, direccion:TERRACERÍA TRAMO JUAN SABINES VERAPAZ - TACUBA VIEJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO SAN JOSEITO, 29940 SAN JOSEITO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PATBAXIL Y TERRACERIA TACUBA VIEJA, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUI, lon:-92.34551566, lat:17.09627745}} | 2023-03-20 | 2023-06-19 | 1155472.76 | 1155472.76 | 1155472.76 | 1155472.76 | 1155472.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/181/2023, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1155472.76, importe_modificado:1155472.76}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}} | {2222916/proyecto_INICIO, 2222916/proyecto_PROCESO, 2222916/proyecto_FIN, 2222916/proyecto_PROCESO, 2222916/proyecto_FIN, 2222916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202222999 | Proyecto de inversión | 1281978.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281978.89, modificado:1281978.89}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTINUEVE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE COLOQUILJA - 70717 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 70717 | S | 76 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:365, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - YAXHUINIC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 600 EJIDO COLOQUILJA, 29940 COLOQUILJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA UJCAYIL Y TERRACERIA YAXHUINIC, LA OBRA SE CONSTRUIRAN EN LA LOCALIDAD DE COLOQUI, lon:-92.16984826, lat:17.09798996}} | 2023-03-20 | 2023-06-19 | 1281978.89 | 1281978.89 | 1281978.89 | 1281978.89 | 1281978.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/185/2023, contratista:RUBENS RAUTEL CAMACHO OROPEZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1281978.89, importe_modificado:1281978.89}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:29.0}} | {2222999/proyecto_INICIO, 2222999/proyecto_PROCESO, 2222999/proyecto_FIN, 2222999/proyecto_PROCESO, 2222999/proyecto_FIN, 2222999/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202223111 | Proyecto de inversión | 3536493.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3536493.54, modificado:3536493.54}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHENTA CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PATHUITZ - 71834 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 71834 | S | 210 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:144, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL EDÉN - MEQUEJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO PATHUITZ, 29940 PATHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PINABETAL Y TERRACERIA MEQUEJA, TERRACERIA CONDUCE A ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RI, lon:-92.24542937, lat:16.95919104}} | 2023-03-20 | 2023-06-19 | 3536493.54 | 3536493.54 | 3536493.54 | 3536493.54 | 3536493.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/190/2023, contratista:JADAIR VERA CEDEÑO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3536493.54, importe_modificado:3536493.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:80.0}} | {2223111/proyecto_INICIO, 2223111/proyecto_PROCESO, 2223111/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202224241 | Proyecto de inversión | 1016741.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016741.9, modificado:1016741.9}} | CONSTRUCCION DE VEINTITRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE OXJETJÁ SEGUNDA SECCIÓN MUCULVE - 79673 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 79673 | S | 60 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:735, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMPO BOLONTINÁ - OXJETJÁ 2A. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO OXJETJÁ 2DA. SECCION, 29940 OXJETJÁ 2DA. SECCIÓN (MUCULVE), CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA OXJETJA Y TERRACERIA SAN SEBASTIAN P, lon:-92.07749488, lat:17.13621249}} | 2023-04-13 | 2023-07-12 | 1016741.9 | 1016741.9 | 1016741.9 | 1016741.9 | 1016741.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/222/2023, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1016741.9, importe_modificado:1016741.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}} | {2224241/proyecto_PROCESO, 2224241/proyecto_INICIO, 2224241/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202227610 | Proyecto de inversión | 1281978.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281978.89, modificado:1281978.89}} | CONSTRUCCION DE VEINTINUEVE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BAJ MUCULWITZ - 106563 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 106563 | S | 76 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:454, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACUN - BAJ MUCULWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 900 EJIDO BAJ MUCULWITZ, 29940 BAJ MUCULWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL CHUTALILJA Y , LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRÁN LAS COCINAS SE U, lon:-91.99684152, lat:17.18308096}} | 2023-05-02 | 2023-08-01 | 1281978.89 | 1281978.89 | 1281978.89 | 1281978.89 | 1281978.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/268/2023, contratista:ANGEL ADRIAN GARCIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1281978.89, importe_modificado:1281978.89}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:29.0}} | {2227610/proyecto_INICIO, 2227610/proyecto_PROCESO, 2227610/proyecto_INICIO, 2227610/proyecto_PROCESO, 2227610/proyecto_INICIO, 2227610/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202228897 | Acción | 3600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.0, modificado:3600000.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 114607 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilón | 114607 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}} | 2023-01-03 | 2023-12-29 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/016/2023, contratista:GABRIEL ALFONSO JUAREZ PUON, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3600000.0, importe_modificado:3600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2228897/proyecto_INICIO, 2228897/proyecto_PROCESO, 2228897/proyecto_INICIO, 2228897/proyecto_PROCESO, 2228897/proyecto_FIN, 2228897/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:AVANCE FINANCIERO AL 100%, trimestre:4.0, usuario:ernestosarmientom, fecha:2024-01-18}} | {obs1: {observación:a solicitud, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-01-15}, obs2: {observación:a solicitud, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-01-15}, obs3: {observación:a solicitud, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-01-15}, obs4: {observación:a solicitud, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | CHP230302245850 | Proyecto de inversión | 309443.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309443.17, modificado:309443.17}} | CONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TZAJALA - 139281 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 139281 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:387, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ - TZAJALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 710 EJIDO TZAJALA, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CHICOTÁN Y , LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS QUE SE ENCUE, lon:-92.24948621, lat:17.14020243}} | 2023-05-25 | 2023-08-24 | 309443.17 | 309443.17 | 309443.17 | 309443.17 | 309443.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/313/2023, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:309443.17, importe_modificado:309443.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2245850/proyecto_INICIO, 2245850/proyecto_PROCESO, 2245850/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302246704 | Proyecto de inversión | 853133.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853133.5, modificado:853133.5}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A LA COMUNIDAD DE NUEVO TILA - 144544 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 144544 | S | 25 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:855, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJA - LA PALMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 EJIDO NUEVO TILA, 29940 NUEVO TILA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TIERRA ARENAL Y TERRACERIA HIDALGO, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA L, lon:-91.91176321, lat:17.06366142}} | 2023-05-17 | 2023-08-17 | 853133.5 | 853133.5 | 853133.5 | 853133.5 | 853133.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/319/2023, contratista:CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:853133.5, importe_modificado:853133.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:150.0}} | {2246704/proyecto_INICIO, 2246704/proyecto_PROCESO, 2246704/proyecto_FIN, 2246704/proyecto_PROCESO, 2246704/proyecto_FIN, 2246704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302250430 | Proyecto de inversión | 642795.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642795.02, modificado:642795.02}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA LA MONTAÑA EN LA LOCALIDAD DE CHIK AKIL POJCOL - 166147 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Chilón | 166147 | S | 51 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:442.35, meta_modificada:442.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:638, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - CHIK AKIL POJCOL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 910 EJIDO CHIK AKIL POJCOL, 29940 CHIK AKIL POJCOL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS PALMAS Y CALLEJON COLINDA CON MPIO. DE OCOSINGO, , lon:-91.96414292, lat:17.01015321}} | 2023-06-30 | 2023-09-29 | 642795.02 | 642795.02 | 642795.02 | 642795.02 | 642795.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/382/2023, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:642795.02, importe_modificado:642795.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:442.35}} | {2250430/proyecto_INICIO, 2250430/proyecto_FIN, 2250430/proyecto_PROCESO, 2250430/proyecto_FIN, 2250430/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302261131 | Proyecto de inversión | 552894.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552894.09, modificado:552894.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE TZAJALUCUM - 230547 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Chilón | 230547 | S | 28 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:508.0, meta_modificada:508.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:349, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - TZAJALUCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO TZAJALUCUM, 29940 TZAJALUCUM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ACHALELJA Y VEREDA XAXAJATIC, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALIDAD DE TZAJALUC, lon:-92.15718634, lat:17.15624571}} | 2023-07-20 | 2023-09-20 | 552894.09 | 552894.09 | 552894.09 | 552894.09 | 552894.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/421/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:552894.09, importe_modificado:552894.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:508.0}} | {2261131/proyecto_INICIO, 2261131/proyecto_PROCESO, 2261131/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402280473 | Proyecto de inversión | 124060.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124060.03, modificado:124060.03}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE BAWITZ TZAK - 260580 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 260580 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:847, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - LOQUIBJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 400 EJIDO BAWITZ TZAK, 29940 BAWITZ TZAK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO KANJA Y TERRACERIA LOQUIBJA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE , lon:-92.040234, lat:17.058991}} | 2023-08-30 | 2023-09-12 | 124060.03 | 124060.03 | 124060.03 | 124060.03 | 124060.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/466/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:124060.03, importe_modificado:124060.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2280473/proyecto_INICIO, 2280473/proyecto_PROCESO, 2280473/proyecto_INICIO, 2280473/proyecto_FIN, 2280473/proyecto_INICIO, 2280473/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402281367 | Proyecto de inversión | 124286.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124286.25, modificado:124286.25}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TULIJA - 265523 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 265523 | S | 100 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:608, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO EL PIEDRON - EL PIÑAL KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO SAN MIGUEL TULIJA, 29940 SAN MIGUEL TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO TULIJA Y CARRETERA CRUCERO SAN JERONIMO TULIJA, EL TRANSFO, lon:-91.73860564, lat:17.22045288}} | 2023-08-30 | 2023-09-12 | 124286.25 | 124286.25 | 124286.25 | 124286.25 | 124286.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/471/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:124286.25, importe_modificado:124286.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2281367/proyecto_FIN, 2281367/proyecto_INICIO, 2281367/proyecto_PROCESO, 2281367/proyecto_FIN, 2281367/proyecto_PROCESO, 2281367/proyecto_FIN, 2281367/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402281554 | Proyecto de inversión | 124060.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124060.03, modificado:124060.03}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CERRO INCLINADO - 266536 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 266536 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1000, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - TANCHIVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 700 EJIDO EL CERRO INCLINADO, 29940 EL CERRO INCLINADO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA OJO DE AGUA LIQUILWITZ Y TERRACERIA LIQUILWITZ LA CURVA, EL , lon:-91.97876, lat:17.0903}} | 2023-08-30 | 2023-09-12 | 124060.03 | 124060.03 | 124060.03 | 124060.03 | 124060.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/472/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:124060.03, importe_modificado:124060.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2281554/proyecto_INICIO, 2281554/proyecto_FIN, 2281554/proyecto_PROCESO, 2281554/proyecto_FIN, 2281554/proyecto_PROCESO, 2281554/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402288095 | Proyecto de inversión | 159203.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159203.14, modificado:159203.14}} | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SLUM XILIL - 298313 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 298313 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:967, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHUTALILJA - SLUM XILIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 754 EJIDO SLUM XILIL, 29940 SLUM XILIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLEJON MPIO. DE SALTO DE AGUA Y , LOS DORMITORIOS SE CONSTRUIRAN EN LA LOCALIDAD DE SLUM, lon:-91.99677046, lat:17.22509836}} | 2023-11-06 | 2023-12-06 | 159203.14 | 159203.14 | 159203.14 | 159203.14 | 159203.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/504/2023, contratista:ERILAY CRUZ LAGUNA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:159203.14, importe_modificado:159203.14}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2288095/proyecto_PROCESO, 2288095/proyecto_INICIO, 2288095/proyecto_PROCESO, 2288095/proyecto_FIN, 2288095/proyecto_INICIO, 2288095/proyecto_FIN, 2288095/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402289132 | Proyecto de inversión | 88853.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88853.29, modificado:88853.29}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE PAMALHÁ PRIMERA SECCION - 303384 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 303384 | S | 78 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:476, direccion:TERRACERÍA TRAMO PAMALHA 2DA. SECCION - MOJONERA JOLTUBO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 60 EJIDO PAMALHA 1RA. SECCION, 29940 PAMALHÁ 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALHA 2DA. SECCION Y , LOS POSTES DE COLOCA, lon:-92.043754, lat:17.229308}} | 2023-11-13 | 2023-11-27 | 88853.29 | 88853.29 | 88853.29 | 88853.29 | 88853.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/498/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:88853.29, importe_modificado:88853.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2289132/proyecto_FIN, 2289132/proyecto_PROCESO, 2289132/proyecto_INICIO, 2289132/proyecto_FIN, 2289132/proyecto_PROCESO, 2289132/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402290235 | Proyecto de inversión | 255848.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255848.76, modificado:255848.76}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE UJCAYIL - 308806 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 308806 | S | 109 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:680, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN SALIDA A BELÉN - XEXAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 75 EJIDO UJCAYIL, 29940 UJCAYIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JULBAJPIMIL Y TERRACERIA XEXAL, LOS TRANSFORMADORES SE INSTALARÁN SOBRE EL CAMI, lon:-92.168244, lat:17.083089}} | 2023-11-15 | 2023-11-24 | 255848.76 | 255848.76 | 255848.76 | 255848.76 | 255848.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/521/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:255848.76, importe_modificado:255848.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2290235/proyecto_FIN, 2290235/proyecto_PROCESO, 2290235/proyecto_INICIO, 2290235/proyecto_PROCESO, 2290235/proyecto_INICIO, 2290235/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402296731 | Proyecto de inversión | 121087.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121087.45, modificado:121087.45}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE TZOBOJITLE JOTOAQUIL - 336869 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 336869 | S | 146 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:103, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ EJIDO TZOBOJITLE JOTOAQUIL, 29940 TZOBOJITLE JOTOAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE EL CARMEN, EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ EN LA LOCALIDAD DE TZOBOJITLE JOTOAQUIL EN AVENIDA BENITO, lon:-92.061516, lat:17.010229}} | 2023-11-20 | 2023-11-27 | 121087.45 | 121087.45 | 121087.45 | 121087.45 | 121087.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/529/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:121087.45, importe_modificado:121087.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2296731/proyecto_INICIO, 2296731/proyecto_PROCESO, 2296731/proyecto_INICIO, 2296731/proyecto_FIN, 2296731/proyecto_PROCESO, 2296731/proyecto_FIN, 2296731/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402299547 | Proyecto de inversión | 1400507.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400507.75, modificado:1400507.75}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO CRUCERO SAN ANTONIO A JOL CHAMENJA - 348306 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 348306 | S | 123 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.8, meta_modificada:13.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:671, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - JOL CHAMENJÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 800 EJIDO JOL CHAMENJÁ, 29940 JOL CHAMENJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ANTONIO LAS PALOMAS Y TERRACERIA BAH WITZ VENTANA,, lon:-92.19967616, lat:17.14480106}} | 2023-11-27 | 2023-12-30 | 1400507.75 | 1400507.75 | 1400507.75 | 1400507.75 | 1400507.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/535/2023, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1400507.75, importe_modificado:1400507.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.8}} | {2299547/proyecto_PROCESO, 2299547/proyecto_INICIO, 2299547/proyecto_FIN, 2299547/proyecto_PROCESO, 2299547/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402302665 | Proyecto de inversión | 124286.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124286.25, modificado:124286.25}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE TZAJAL UCUM SEGUNDA SECCION - 360479 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 360479 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:939, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - JOL TANCHIVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO TZAJAL UCUM 2DA. SECCION, 29940 TZAJAL-UCUM 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CACATEEL Y TERRACERIA TZAJALUCUM, TERRACERIA SAN PEDRO , lon:-92.00848528, lat:17.06950115}} | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 124286.25 | 124286.25 | 124286.25 | 124286.25 | 124286.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/542/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:124286.25, importe_modificado:124286.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2302665/proyecto_INICIO, 2302665/proyecto_FIN, 2302665/proyecto_PROCESO, 2302665/proyecto_INICIO, 2302665/proyecto_PROCESO, 2302665/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402303872 | Proyecto de inversión | 124286.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124286.25, modificado:124286.25}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE RAYA OJO DE AGUA - 365602 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 365602 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:901, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JUXUECHEJ - RAYA OJO DE AGUA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 150 EJIDO RAYA OJO DE AGUA, 29940 RAYA OJO DE AGUA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE ZACTON Y TERRACERIA TAKINJA BAWITZ, EL TRANS, lon:-92.309613, lat:17.134666}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 124286.25 | 124286.25 | 124286.25 | 124286.25 | 124286.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/546/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:124286.25, importe_modificado:124286.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2303872/proyecto_FIN, 2303872/proyecto_INICIO, 2303872/proyecto_FIN, 2303872/proyecto_PROCESO, 2303872/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402306884 | Proyecto de inversión | 124286.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124286.25, modificado:124286.25}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CHICHABANTELJA - 379683 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 379683 | S | 97 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:562, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUENTE CANTELA - PATALILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 50 EJIDO CHICHABANTELJA, 29940 CHICHABANTELJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA PUENTE CANTELÁ Y TERRACERIA PATALILJA, EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ EN , lon:-92.120453, lat:17.03267}} | 2023-12-06 | 2023-12-17 | 124286.25 | 124286.25 | 124286.25 | 124286.25 | 124286.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/550/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:124286.25, importe_modificado:124286.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2306884/proyecto_INICIO, 2306884/proyecto_PROCESO, 2306884/proyecto_FIN, 2306884/proyecto_PROCESO, 2306884/proyecto_FIN, 2306884/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402308728 | Proyecto de inversión | 109041.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109041.6, modificado:109041.6}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SACUN SAQUILÁ - 386857 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 386857 | S | 69 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:465, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACUN CUBWITZ - SACUN SAQUILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO SACUN SAQUILA, 29940 SACUN SAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SACÚN SAQUILA Y TERRACERIA SACUN GUADALUPE, LA OBRA SE REALIZ, lon:-91.91474454, lat:17.11335362}} | 2023-12-06 | 2023-12-17 | 109041.6 | 109041.6 | 109041.6 | 109041.6 | 109041.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/555/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:109041.6, importe_modificado:109041.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2308728/proyecto_PROCESO, 2308728/proyecto_FIN, 2308728/proyecto_INICIO, 2308728/proyecto_PROCESO, 2308728/proyecto_INICIO, 2308728/proyecto_FIN, 2308728/proyecto_INICIO, 2308728/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402308864 | Proyecto de inversión | 102739.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102739.58, modificado:102739.58}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE TZASIBILTIC - 387360 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 387360 | S | 338 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:252, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA MARGARITA - PANTELHA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 340 EJIDO TZASIBILTIC, 29940 TZASIBILTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO CANENAB Y TERRACERIA CRUCERO SAN JOSE GUAYAQUIL, EL TRANSFORMADOR, lon:-92.29041, lat:17.147494}} | 2023-12-06 | 2023-12-17 | 102739.58 | 102739.58 | 102739.58 | 102739.58 | 102739.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/557/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:102739.58, importe_modificado:102739.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2308864/proyecto_PROCESO, 2308864/proyecto_INICIO, 2308864/proyecto_FIN, 2308864/proyecto_PROCESO, 2308864/proyecto_FIN, 2308864/proyecto_PROCESO, 2308864/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402310681 | Proyecto de inversión | 124060.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124060.03, modificado:124060.03}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE YAALTZEMEN BARRIO CENTRO - 394714 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 394714 | S | 147 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:326, direccion:TERRACERÍA TRAMO GOLOLTÓN - CRUZ GABRIEL 2DA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 180 EJIDO YAALTZEMEN, 29940 YAALTZEMEN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BETANIA Y TERRACERIA CRUZ GABRIEL, TERRACERIA BAJYULUBMAX SINAÍ EL TRA, lon:-92.24919367, lat:17.04400099}} | 2023-12-11 | 2023-12-18 | 124060.03 | 124060.03 | 124060.03 | 124060.03 | 124060.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/563/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:124060.03, importe_modificado:124060.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2310681/proyecto_PROCESO, 2310681/proyecto_FIN, 2310681/proyecto_INICIO, 2310681/proyecto_FIN, 2310681/proyecto_INICIO, 2310681/proyecto_PROCESO, 2310681/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402312784 | Proyecto de inversión | 124286.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124286.25, modificado:124286.25}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE JALALAL PRMERA SECCION - 405619 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 405619 | S | 103 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:91, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA TRAMO BACHAJON A TEMÓ - JALALAL 1RA. SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO JALALAL 1RA. SECCION, 29940 JALALAL 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE VEREDA CONDUCE A RESTAURANT LA CABAÑA Y , , lon:-92.174531, lat:17.027478}} | 2023-12-11 | 2023-12-22 | 124286.25 | 124286.25 | 124286.25 | 124286.25 | 124286.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/574/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:124286.25, importe_modificado:124286.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2312784/proyecto_PROCESO, 2312784/proyecto_INICIO, 2312784/proyecto_FIN, 2312784/proyecto_INICIO, 2312784/proyecto_PROCESO, 2312784/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331308 | Proyecto de inversión | 168241.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:168241.67, modificado:168241.67}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION 2F 3H EN LA LOCALIDAD DE SAQUIL ULUB - 406960 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 406960 | S | 117 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:475, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 36 + 800 EJIDO SAQUIL ULUB, 29940 SAQUIL-ULUB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SALTO DEL TIGRE Y CARRETERA CRUCERO AGUA AZUL, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA , lon:-92.104253, lat:17.237845}} | 2023-12-11 | 2023-12-22 | 168241.77 | 168241.77 | 168241.77 | 168241.77 | 168241.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/580/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:168241.77, importe_modificado:168241.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2331308/proyecto_INICIO, 2331308/proyecto_FIN, 2331308/proyecto_PROCESO, 2331308/proyecto_FIN, 2331308/proyecto_INICIO, 2331308/proyecto_PROCESO, 2331308/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402285705 | Proyecto de inversión | 2172732.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2172732.59, modificado:2172732.59}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN ESCUINTLA, EJIDO OVANDO LA PIÑUELA. - 287688 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 287688 | S | 100 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:109, direccion:CALLE OVANDO PIÑUELA EJIDO OVANDO PIÑUELA, 30604 OVANDO LA PIÑUELA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO OVANDO PIÑUELA Y CAMINO OVANDO PIÑUELA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO OVANDO LA PIÑUELA A UN LADO DE LA ESCUELA PRI, lon:-92.56739962, lat:15.42362512}} | 2023-01-12 | 2023-12-20 | 2172732.59 | 2172732.59 | 2172732.59 | 1520912.81 | 1520912.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2023-042, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MOLON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:2172732.59, importe_modificado:2172732.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:160.0}} | {2285705/proyecto_INICIO, 2285705/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402285389 | Proyecto de inversión | 1435169.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1435169.43, modificado:1435169.43}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, C.C.T. 07DPR4791S, EN EL HORIZONTE I - 286155 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 286155 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:309, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL HORIZONTE I, 30607 EL HORIZONTE I, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO EL HORIZONTE Y CAMINO SAN ANTONIO MIRAMAR, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DEL EJIDO EL, lon:-92.4674344, lat:15.38103243}} | 2023-11-01 | 2023-12-20 | 1435169.43 | 1435169.43 | 1435169.43 | 861101.66 | 861101.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2023-039, contratista:MARCO ANTONIO HERNANDZ DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1435169.43, importe_modificado:1435169.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2285389/proyecto_PROCESO, 2285389/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra sufrió un retraso de 6 semanas debido a que en una comunidad anterior se estaba ejecutando una obra de un muro de contencion, por lo cual el paso se encontraba cerrado para poder subir materiales hasta el ejido el horizonte 1. , trimestre:4.0, usuario:guadalupevalenciar, fecha:2024-01-15}, obs2: {observación:La obra sufrió un retraso de 6 semanas debido a que en una comunidad anterior se estaba ejecutando una obra de un muro de contencion, por lo cual el paso se encontraba cerrado para poder subir materiales hasta el ejido el horizonte 1., trimestre:4.0, usuario:guadalupevalenciar, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:La obra sufrió un retraso de 6 semanas debido a que en una comunidad anterior se estaba ejecutando una obra de un muro de contencion, por lo cual el paso se encontraba cerrado para poder subir materiales hasta el ejido el horizonte 1., trimestre:4.0, usuario:guadalupevalenciar, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Por lo tanto la obra quedo refrendada para el año 2024 tanto fisica como financieramente., trimestre:4.0, usuario:guadalupevalenciar, fecha:2024-01-17}, obs5: {observación: Por lo tanto la obra quedo refrendada para el año 2024 tanto fisica como financieramente. , trimestre:4.0, usuario:guadalupevalenciar, fecha:2024-01-17}, obs6: {observación:La obra sufrió un retraso de 6 semanas debido a que en una comunidad anterior se estaba ejecutando una obra de un muro de contencion, por lo cual el paso se encontraba cerrado para poder subir materiales hasta el ejido el horizonte 1. , trimestre:4.0, usuario:guadalupevalenciar, fecha:2024-01-17}, obs7: {observación: Por lo tanto la obra quedo refrendada para el año 2024 tanto fisica como financieramente. , trimestre:4.0, usuario:guadalupevalenciar, fecha:2024-01-17}, obs8: {observación: Por lo tanto la obra quedo refrendada para el año 2024 tanto fisica como financieramente. , trimestre:4.0, usuario:guadalupevalenciar, fecha:2024-01-17}} | {obs1: {observación:corregir el avance financiero igual que el modificado hasta devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-01-10}, obs2: {observación:corregir el avance financiero igual que el modificado hasta devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-01-10}, obs3: {observación:corregir el avance financiero igual que el modificado hasta devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-01-10}, obs4: {observación:corregir el avance financiero igual que el modificado hasta devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-01-10}, obs5: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-15}, obs6: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-15}, obs7: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-15}, obs8: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-15}, obs9: {observación:Observaciones parte de arriba porque quedaron así + Agregar clic, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-01-15}, obs10: {observación:Observaciones parte de arriba porque quedaron así + Agregar clic, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-01-15}, obs11: {observación:Observaciones parte de arriba porque quedaron así + Agregar clic, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-01-15}, obs12: {observación:Observaciones parte de arriba porque quedaron así + Agregar clic, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | CHP230402288411 | Proyecto de inversión | 921640.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921640.15, modificado:921640.15}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN ESCUINTLA, FRACCIONAMIENTO LAS NUBES - 300004 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 300004 | S | 75 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:174, direccion:CAMINO TRAMO FRACCION BANDERA - LAS NUBES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 EJIDO LAS NUBES, 30614 LAS NUBES, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO FRACCION BANDERA Y CAMINO LAS NUBES, EL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APR, lon:-92.4730809, lat:15.30552272}} | 2023-10-26 | 2023-12-20 | 921640.15 | 921640.15 | 921640.15 | 460820.08 | 460820.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2023-048, contratista:Constructora Desarrollo de Ingeniería para Plantas Industriales S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:921640.15, importe_modificado:921640.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2288411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402284938 | Proyecto de inversión | 950698.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950698.59, modificado:950698.59}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS, EN ESCUINTLA, LOCALIDAD FRACCION BANDERAS. - 284253 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 284253 | S | 108 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO TRES RIOS - FRACCIO BANDERAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 270 EJIDO FRACCIÓN BANDERAS, 30614 FRACCIÓN BANDERA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO TRES RIOS Y CAMINO FRACCION BANDERAS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA , lon:-92.47081034, lat:15.31994331}} | 2023-07-24 | 2023-10-23 | 950698.59 | 950698.59 | 950698.59 | 760558.87 | 760558.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2023-038, contratista:GUSTAVO RODRIGUEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:950698.59, importe_modificado:950698.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}} | {2284938/proyecto_INICIO, 2284938/proyecto_PROCESO, 2284938/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra tuvo un retraso de dos meses debido a que no se podia llevar materiales hasta el lugar de la obra ya que el camino se encontraba en muy malas condiciones por las fuertes lluvias en los meses de agosto y septiembre. Por lo tanto no concluyó en el periodo correspondiente y el pago quedo refrendado para el año 2024., trimestre:4.0, usuario:guadalupevalenciar, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación: La obra tuvo un retraso de dos meses debido a que no se podia llevar materiales hasta el lugar de la obra ya que el camino se encontraba en muy malas condiciones por las fuertes lluvias en los meses de agosto y septiembre. Por lo tanto no concluyó en el periodo correspondiente y el pago quedo refrendado para el año 2024. , trimestre:4.0, usuario:guadalupevalenciar, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación: La obra tuvo un retraso de dos meses debido a que no se podia llevar materiales hasta el lugar de la obra ya que el camino se encontraba en muy malas condiciones por las fuertes lluvias en los meses de agosto y septiembre. Por lo tanto no concluyó en el periodo correspondiente y el pago quedo refrendado para el año 2024. , trimestre:4.0, usuario:guadalupevalenciar, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación: La obra tuvo un retraso de dos meses debido a que no se podia llevar materiales hasta el lugar de la obra ya que el camino se encontraba en muy malas condiciones por las fuertes lluvias en los meses de agosto y septiembre. Por lo tanto no concluyó en el periodo correspondiente y el pago quedo refrendado para el año 2024. , trimestre:4.0, usuario:guadalupevalenciar, fecha:2024-01-17}} | {obs1: {observación:corregir el avance financiero igual que el modificado hasta devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-01-10}, obs2: {observación:corregir el avance financiero igual que el modificado hasta devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-01-10}, obs3: {observación:corregir el avance financiero igual que el modificado hasta devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-01-10}, obs4: {observación:corregir el avance financiero igual que el modificado hasta devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-01-10}, obs5: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-15}, obs6: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-15}, obs7: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-15}, obs8: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-15}, obs9: {observación:Observaciones parte de arriba porque quedaron así + Agregar clic, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-01-15}, obs10: {observación:Observaciones parte de arriba porque quedaron así + Agregar clic, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-01-15}, obs11: {observación:Observaciones parte de arriba porque quedaron así + Agregar clic, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-01-15}, obs12: {observación:Observaciones parte de arriba porque quedaron así + Agregar clic, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | CHP230302242759 | Proyecto de inversión | 1713155.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1713155.83, modificado:1713155.83}} | CONSTRUCCION DE PUENTE EN ESCUINTLA, LOCALIDAD BRISAS DE SOCONUSCO. - 106747 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 106747 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:132, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO BRISAS DEL SOCONUSCO, 30603 BRISAS DEL SOCONUSCO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPÁL Y AVENIDA INNOMINADA, LAS CALLES DE LA LOCALIDAD BRISAS DLE SOCONUSCO SE ENCUENTRAN INNOMINADAS POR LO QUE LA UBIC, lon:-92.61108546, lat:15.36497678}} | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 1713155.83 | 1713155.83 | 1713155.83 | 1456182.45 | 1456182.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2023-027, contratista:AICSA ALBORES INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1713155.83, importe_modificado:1713155.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:180.0}} | {2242759/proyecto_INICIO, 2242759/proyecto_PROCESO, 2242759/proyecto_INICIO, 2242759/proyecto_PROCESO, 2242759/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra quedó suspendida durante los meses de julio, agosto y septiembre debido a las fuertes lluvias y al crecimiento del rio que no permitian continuar con el trabajo, los cuales fue retomado en el mes de octubre., trimestre:4.0, usuario:guadalupevalenciar, fecha:2024-01-15}, obs2: {observación:La obra quedó suspendida durante los meses de julio, agosto y septiembre debido a las fuertes lluvias y al crecimiento del rio que no permitian continuar con el trabajo, los cuales fue retomado en el mes de octubre., trimestre:4.0, usuario:guadalupevalenciar, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:La obra quedó suspendida durante los meses de julio, agosto y septiembre debido a las fuertes lluvias y al crecimiento del rio que no permitian continuar con el trabajo, los cuales fue retomado en el mes de octubre., trimestre:4.0, usuario:guadalupevalenciar, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:La obra quedó suspendida durante los meses de julio, agosto y septiembre debido a las fuertes lluvias y al crecimiento del rio que no permitian continuar con el trabajo, los cuales fue retomado en el mes de octubre., trimestre:4.0, usuario:guadalupevalenciar, fecha:2024-01-16}, obs5: {observación:Por lo tanto la obra no concluyó en el periodo estimado, y el pago quedo refrendado para el año 2024., trimestre:4.0, usuario:guadalupevalenciar, fecha:2024-01-17}, obs6: {observación:Por lo tanto la obra no concluyó en el periodo estimado, y el pago quedo refrendado para el año 2024., trimestre:4.0, usuario:guadalupevalenciar, fecha:2024-01-17}, obs7: {observación:Por lo tanto la obra no concluyó en el periodo estimado, y el pago quedo refrendado para el año 2024., trimestre:4.0, usuario:guadalupevalenciar, fecha:2024-01-17}} | {obs1: {observación:corregir el avance financiero igual que el modificado hasta devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-01-10}, obs2: {observación:corregir el avance financiero igual que el modificado hasta devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-01-10}, obs3: {observación:corregir el avance financiero igual que el modificado hasta devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-01-10}, obs4: {observación:corregir el avance financiero igual que el modificado hasta devengado., trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-01-10}, obs5: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-15}, obs6: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-15}, obs7: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-15}, obs8: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MODIFICADO HASTA EL DEVENGADO, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-15}, obs9: {observación:Observaciones parte de arriba porque quedaron así + Agregar clic, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-01-15}, obs10: {observación:Observaciones parte de arriba porque quedaron así + Agregar clic, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-01-15}, obs11: {observación:Observaciones parte de arriba porque quedaron así + Agregar clic, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-01-15}, obs12: {observación:Observaciones parte de arriba porque quedaron así + Agregar clic, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-01-15}}
2023 | 4 | CHP230402288523 | Proyecto de inversión | 3336926.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3336926.45, modificado:3336926.45}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ESCUINTLA, FRACCIONAMIENTO PIEDRAS NEGRAS - 300550 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 300550 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2175.0, meta_modificada:2175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO PIEDRAS NEGRAS, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA RIO CINTALAPA SUR Y CALLE ATRAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA UBICADA INICIANDO DESDE LA, lon:-92.66532783, lat:15.31829192}} | 2023-10-02 | 2023-12-15 | 3336926.45 | 3336926.45 | 3336926.45 | 2502694.84 | 2502694.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2023-049, contratista:CESAR AUGUSTO ZARATE ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:3336926.45, importe_modificado:3336926.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1900.0}} | {2288523/proyecto_PROCESO, 2288523/proyecto_INICIO, 2288523/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402281277 | Proyecto de inversión | 1850877.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850877.18, modificado:1850877.18}} | REHABILITACION DE CAMINO EJIDO OVANDO PIÑUELA A BUENA VISTA, TRAMO0,000 AL 4,108.55. - 265110 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 265110 | S | 161 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16432.0, meta_modificada:16432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:113, direccion:CAMINO TRAMO OVANDO LA PIÑUELA - BUENA VISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 108 EJIDO BUENAVISTA, 30607 BUENAVISTA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO OVANDO LA PIÑUELA Y CAMINO BUENAVISTA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DESDE E, lon:-92.56800142, lat:15.44904025}} | 2023-10-17 | 2023-12-14 | 1850877.18 | 1850877.18 | 1850877.18 | 1850877.18 | 1850877.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2023-035, contratista:JOSE JUAN SOLARES CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1850877.18, importe_modificado:1850877.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16432.0}} | {2281277/proyecto_FIN, 2281277/proyecto_INICIO, 2281277/proyecto_PROCESO, 2281277/proyecto_INICIO, 2281277/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402286482 | Proyecto de inversión | 1131709.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1131709.53, modificado:1131709.53}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS, EJIDO EL TRIUNFO A MONTEFLOR - 290415 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 290415 | S | 1275 | 1143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO EL TRIUNFO - MONTEFLOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 EJIDO EL TRIUNFO, 30604 EL TRIUNFO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE MATAMOROS SUR Y CAMINO MONTEFLOR, CALLE HIDALGO ORIENTE LA OBRA SE UBICA SALIENDO DEL EJI, lon:-92.54842454, lat:15.34678722}} | 2023-09-14 | 2023-11-09 | 1131709.53 | 1131709.53 | 1131709.53 | 1131709.53 | 1131709.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2023-043, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1131709.53, importe_modificado:1131709.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2286482/proyecto_INICIO, 2286482/proyecto_PROCESO, 2286482/proyecto_FIN, 2286482/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402286764 | Proyecto de inversión | 1060113.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060113.07, modificado:1060113.07}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA MORELOS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y DR. OTTA. - 291519 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 291519 | S | 5606 | 5018 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.5, meta_modificada:98.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS NORTE BARRIO SANTO DOMINGO, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE DR. OTTA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO SANTO DOMINGO EN AVENIDA MORELOS NORTE ENTRE CALLE VEN, lon:-92.65741714, lat:15.32233649}} | 2023-09-25 | 2023-11-24 | 1060113.07 | 1060113.07 | 1060113.07 | 1060113.07 | 1060113.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2023-045, contratista:RAMON ENRIQUE SIU GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1060113.07, importe_modificado:1060113.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.5}} | {2286764/proyecto_INICIO, 2286764/proyecto_PROCESO, 2286764/proyecto_FIN, 2286764/proyecto_PROCESO, 2286764/proyecto_FIN, 2286764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402288647 | Proyecto de inversión | 1759224.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:423871.68, modificado:423871.68}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1335352.84, modificado:1335352.84}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO INDEPENDENCIA - 300983 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 300983 | S | 418 | 409 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:28, direccion:VEREDA TRAMO LA INDEPENDENCIA - LA INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO LA INDEPENDENCIA, 30610 LA INDEPENDENCIA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO LA INDEPENDENCIA Y CAMINO LA INDEPENDENCIA, LA OBRA SE ENCUEN, lon:-92.57548309, lat:15.34571797}} | 2023-10-26 | 2023-12-20 | 1759224.52 | 1759224.52 | 1759224.52 | 1759224.52 | 1759224.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2023-050, contratista:Constructora Desarrollo de Ingeniería para Plantas Industriales S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1759224.5, importe_modificado:1759224.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2288647/proyecto_PROCESO, 2288647/proyecto_INICIO, 2288647/proyecto_FIN, 2288647/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402288987 | Proyecto de inversión | 3436950.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3436950.46, modificado:3436950.46}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA JUAREZ ENTRE CALLES 5 DE MAYO E IGNACIO ZARAGOZA, CABECERA MUNICIPAL, ESCUINTLA, CHIAPAS. - 302667 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 302667 | S | 135 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ SUR BARRIO CRISTO REY, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO ORIENTE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA ORIENTE, AVENIDA INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA JUAREZ SUR ENTRE CALLE IG, lon:-92.657802, lat:15.31965013}} | 2023-10-25 | 2023-12-20 | 3436950.46 | 3436950.46 | 3436950.46 | 3436950.46 | 3436950.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2023-046, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MOLON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:3436950.46, importe_modificado:3436950.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1150.0}} | {2288987/proyecto_INICIO, 2288987/proyecto_PROCESO, 2288987/proyecto_FIN, 2288987/proyecto_INICIO, 2288987/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302265993 | Acción | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | ELABORACION DE NORMATIVIDAD JURIDICA MUNICIPAL DE ESCUINTLA, CHIAPAS - 52480 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 52480 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.658558, lat:15.319269}} | 2023-07-03 | 2023-11-23 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISMDF/001/2023, contratista:IRVING FRANCISCO SANCHEZ OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:5.0}} | {2265993/proyecto_INICIO, 2265993/proyecto_PROCESO, 2265993/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202219354 | Proyecto de inversión | 1417858.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1417858.74, modificado:1417858.74}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EJIDO 03 DE MAYO - 41957 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 41957 | S | 60 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:69, direccion:PROLONGACION EJIDO 3 DE MAYO EJIDO 3 DE MAYO EL ZAPOTE, 30607 3 DE MAYO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA JORDAN Y CALLE EL ZAPOTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO TRES DE MAYO INICIANDO DE LA CARRETERA JORDAN TRES , lon:-92.50520887, lat:15.34328247}} | 2023-04-03 | 2023-06-30 | 1417858.74 | 1417858.74 | 1417858.74 | 1417858.74 | 1417858.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2023-020, contratista:VICTOR HUGO MARTINEZ CORTES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1417858.74, importe_modificado:1417858.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {2219354/proyecto_INICIO, 2219354/proyecto_PROCESO, 2219354/proyecto_FIN, 2219354/proyecto_PROCESO, 2219354/proyecto_FIN, 2219354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202219428 | Proyecto de inversión | 2432940.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2432940.53, modificado:2432940.53}} | CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CLAVE 07DPR2902T, SECTOR 021, UNION JAMAICA. - 42338 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 42338 | S | 387 | 399 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:71, direccion:AVENIDA CENYTRO MIGUEL HIDALGO EJIDO UNIÓN JAMAICA, 30610 UNIÓN JAMAICA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS DE LA LO, lon:-92.52563147, lat:15.33802267}} | 2023-04-10 | 2023-08-03 | 2432940.53 | 2432940.53 | 2432940.53 | 2432940.53 | 2432940.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2023-021, contratista:CONSTRUCCIONES ZUL-M, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:2432940.53, importe_modificado:2432940.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}} | {2219428/proyecto_INICIO, 2219428/proyecto_PROCESO, 2219428/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331449 | Proyecto de inversión | 262000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:261999.9, modificado:261999.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ORIENTE ENTRE AV RIO CINTALAPA Y AV 20 DE NOVIEMBRE, CABECERA MUNICIPAL - 452038 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 452038 | S | 5606 | 5018 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO GUADALUPE, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA RIO CINTALAPA SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AV , lon:-92.663595, lat:15.31911457}} | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 262000 | 262000 | 262000 | 262000 | 262000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-OT/MEC/OPM/2023-04, contratista:JOSE ALFONSO SIU PUON, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:262000.0, importe_modificado:262000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:35.0}} | {2331449/proyecto_PROCESO, 2331449/proyecto_FIN, 2331449/proyecto_INICIO, 2331449/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402283688 | Proyecto de inversión | 579095.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579095.54, modificado:579095.54}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS PLUVIALES EN RANCHERIA RANCHO BONITO - 278718 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 278718 | S | 13 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:337, direccion:CAMINO TRAMO CINTALAPA - RANCHO BONITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 100 RANCHERIA RANCHO BONITO, 30603 RANCHO BONITO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO CINTALAPA Y CAMINO RANCHO BONITO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA RA, lon:-92.59984014, lat:15.32882447}} | 2023-10-25 | 2023-12-23 | 579095.54 | 579095.54 | 579095.54 | 579095.54 | 579095.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2023-037, contratista:ANCHEYTAS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:579095.54, importe_modificado:579095.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:72.0}} | {2283688/proyecto_INICIO, 2283688/proyecto_PROCESO, 2283688/proyecto_FIN, 2283688/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402286961 | Proyecto de inversión | 166216.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166216.74, modificado:166216.74}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESCUINTLA, LOCALIDAD EJIDO 05 DE OCTUBRE. - 292439 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 292439 | S | 95 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:68.54, meta_modificada:68.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:323, direccion:CAMINO TRAMO EL JORDAN - 5 DE OCTUBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 30 EJIDO 5 DE OCTUBRE, 30605 5 DE OCTUBRE, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO EL JORDAN Y CAMINO 5 DE OCTUBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINOQUE VA DESDE EL, lon:-92.51915944, lat:15.33800325}} | 2023-03-01 | 2023-03-15 | 166216.74 | 166216.74 | 166216.74 | 166216.74 | 166216.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-OT/MEC/OPM/2023-001, contratista:ANCHEYTAS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:166216.74, importe_modificado:166216.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:68.54}} | {2286961/proyecto_INICIO, 2286961/proyecto_FIN, 2286961/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230102206529 | Proyecto de inversión | 1676608.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1676608.09, modificado:1676608.09}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN ESCUINTLA, EJIDO FRANCISCO VILLA. - 4294 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 4294 | S | 200 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:262.5, meta_modificada:262.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:127, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO FRANCISCO VILLA, 30615 FRANCISCO VILLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO FRENTE AL CAMPO DE LA COMUNIDAD Y A 50M AP, lon:-92.49886648, lat:15.31786956}} | 2023-02-13 | 2023-06-03 | 1676608.09 | 1676608.09 | 1676608.09 | 1676608.09 | 1676608.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2023-004, contratista:JOSE ALFONSO SIU PUON, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1676608.09, importe_modificado:1676608.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:262.5}} | {2206529/proyecto_INICIO, 2206529/proyecto_PROCESO, 2206529/proyecto_INICIO, 2206529/proyecto_PROCESO, 2206529/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402283757 | Proyecto de inversión | 1396715.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396715.75, modificado:1396715.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO MIXTO EN ESCUINTLA EN TRAMOS AISLADOS DE SANTA EMILIA A EJIDO NUEVO. SANTA CRUZ - 279165 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 279165 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO SANTA EMILIA - SANTA CRUZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 312 EJIDO SANTA CRUZ, 30607 SANTA CRUZ, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO SANTA EMILIA Y CAMINO SANTA CRUZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DEL EJIDO SANTA EM, lon:-92.49770491, lat:15.36372542}} | 2023-04-25 | 2023-07-24 | 1396715.75 | 1396715.75 | 1396715.75 | 1396715.75 | 1396715.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2023-029, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1396715.75, importe_modificado:1396715.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {2283757/proyecto_FIN, 2283757/proyecto_INICIO, 2283757/proyecto_PROCESO, 2283757/proyecto_FIN, 2283757/proyecto_PROCESO, 2283757/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402285514 | Proyecto de inversión | 1209207.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1209207.87, modificado:1209207.87}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN EL EJIDO 8 DE AGOSTO - 286671 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 286671 | S | 242 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:262, direccion:CAMINO TRAMO RICARDO FLORES MAGON - OCHO DE AGOSTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 EJIDO 8 DE AGOSTO, 30616 OCHO DE AGOSTO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO RICARDO FLORES MAGON Y CAMINO OCHO DE AGOSTO, LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-92.64801523, lat:15.2273955}} | 2023-11-01 | 2023-12-20 | 1209207.87 | 1209207.87 | 1209207.87 | 1209207.87 | 1209207.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2023-041, contratista:ANCHEYTAS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1209207.87, importe_modificado:1209207.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2285514/proyecto_INICIO, 2285514/proyecto_PROCESO, 2285514/proyecto_FIN, 2285514/proyecto_PROCESO, 2285514/proyecto_FIN, 2285514/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402286851 | Proyecto de inversión | 1141849.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1141849.42, modificado:1141849.42}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ESCUINTLA, EN LA LOCALIDAD EL TRIUNFO, CALLE MORELOS. - 291846 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 291846 | S | 252 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:697.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:70, direccion:AVENIDA MORELOS NORTE EJIDO EL TRIUNFO, 30604 EL TRIUNFO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE JUAREZ ORIENTE Y CALLE 5 DE MAYO ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO EL TRIUNFO EN AVENIDA MORELOS NORTE ENTRE CALLE 5 DE M, lon:-92.5426631, lat:15.35042911}} | 2023-10-02 | 2023-12-20 | 1141849.42 | 1141849.42 | 1141849.42 | 1141849.42 | 1141849.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2023-051, contratista:JOSE ALFONSO SIU PUON, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1141849.42, importe_modificado:1141849.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:697.0}} | {2286851/proyecto_INICIO, 2286851/proyecto_PROCESO, 2286851/proyecto_INICIO, 2286851/proyecto_FIN, 2286851/proyecto_PROCESO, 2286851/proyecto_FIN, 2286851/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402289619 | Proyecto de inversión | 1847428.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1847428.25, modificado:1847428.25}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESCUINTLA, EJIDO SAN ANTONIO MIRAMAR. - 305878 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 305878 | S | 99 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN ANTONIO MIRAMAR, 30607 SAN ANTONIO MIRAMAR, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SAN ANTONIO MIRAMAR, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENEL CAMINO DE EL HORIZONTE I A SAN ANTONIO MIRAMAR APROX, lon:-92.46100946, lat:15.38417032}} | 2023-11-01 | 2023-12-15 | 1847428.25 | 1847428.25 | 1847428.25 | 1847428.25 | 1847428.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2023-040, contratista:CESAR AUGUSTO ZARATE ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1847428.25, importe_modificado:1847428.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:45.0}} | {2289619/proyecto_INICIO, 2289619/proyecto_FIN, 2289619/proyecto_PROCESO, 2289619/proyecto_FIN, 2289619/proyecto_INICIO, 2289619/proyecto_PROCESO, 2289619/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202224140 | Proyecto de inversión | 1887762.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1887762.8, modificado:1887762.8}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR, C.C.T. 07DPR0867Q, EN SAN ANTONIO MIRAMAR - 78865 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 78865 | S | 99 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN ANTONIO MIRAMAR, 30607 SAN ANTONIO MIRAMAR, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO MIRAMAR Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SAN ANTONIO MIRAMAR A 25 METROS APROXIMADAMENTE DE, lon:-92.45759816, lat:15.38247923}} | 2023-04-27 | 2023-07-31 | 1887762.8 | 1887762.8 | 1887762.8 | 1887762.8 | 1887762.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2023-026, contratista:JOSE ALFONSO SIU PUON, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1887762.8, importe_modificado:1887762.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {2224140/proyecto_INICIO, 2224140/proyecto_PROCESO, 2224140/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402281292 | Proyecto de inversión | 103225.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103225.49, modificado:103225.49}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL EJIDO LA INDEPENDENCIA - 265163 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 265163 | S | 198 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:28, direccion:VEREDA TRAMO LA INDEPENDENCIA - RIO NEGRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 30 EJIDO LA INDEPENDENCIA, 30610 LA INDEPENDENCIA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO LA INDEPENDENCIA Y CAMINO RIO NEGRO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APR, lon:-92.57712172, lat:15.33875824}} | 2023-10-20 | 2023-12-15 | 103225.49 | 103225.49 | 103225.49 | 103225.49 | 103225.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-OT/MEC/OPM/2023-002, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:103225.49, importe_modificado:103225.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:30.0}} | {2281292/proyecto_INICIO, 2281292/proyecto_PROCESO, 2281292/proyecto_FIN, 2281292/proyecto_PROCESO, 2281292/proyecto_INICIO, 2281292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402286604 | Proyecto de inversión | 1252568.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252568.82, modificado:1252568.82}} | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE 8A AV. SUR Y RED SANITARIA EN 1A PONIENTE, COLONIA EL TRIUNFO, EN ESCUINTLA. - 290857 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 290857 | S | 1279 | 1139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8.5, meta_modificada:8.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:70, direccion:AVENIDA 8VA AVENIDA SUR EJIDO EL TRIUNFO, 30604 EL TRIUNFO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CUAUHTEMOC PONIENTE Y CALLE CENTRAL, AVENIDA AV SUR ALDAMA LA REHABILITACION DEL PUENTE SE ENCUENTRA EN LA OCTAVA AVENIDA SUR ENTRE CALLE, lon:-92.54914458, lat:15.35067819}} | 2023-09-25 | 2023-12-15 | 1252568.82 | 1252568.82 | 1252568.82 | 1252568.82 | 1252568.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2023-044, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1252568.82, importe_modificado:1252568.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.5}} | {2286604/proyecto_INICIO, 2286604/proyecto_PROCESO, 2286604/proyecto_FIN, 2286604/proyecto_INICIO, 2286604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402288679 | Proyecto de inversión | 359411.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359411.42, modificado:359411.42}} | REHABILITACION DE PUENTE EN ESCUINTLA, CAMINO LAS VEGAS A LAS MALVINAS - 301213 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 301213 | S | 107 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:145, direccion:CAMINO TRAMO LAS VEGAS - LAS MALVINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO MALVINAS, 30607 LAS MALVINAS, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO LAS VEGAS Y CAMINO MALVINAS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 200M ANTES DE LLEGAR AL , lon:-92.49063904, lat:15.33657152}} | 2023-10-26 | 2023-12-20 | 359411.42 | 359411.42 | 359411.42 | 359411.42 | 359411.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2023-052, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:359411.42, importe_modificado:359411.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}} | {2288679/proyecto_INICIO, 2288679/proyecto_FIN, 2288679/proyecto_PROCESO, 2288679/proyecto_FIN, 2288679/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402298283 | Proyecto de inversión | 250346.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:100000.0, modificado:100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150346.96, modificado:150346.96}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ PTE ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AV MORELOS SUR, EN ESCUINTLA, CABECERA MUNICIPAL. - 342992 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 342992 | S | 68 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ PTE BARRIO ESCUINTLA CENTRO, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA MORELOS SUR, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL D, lon:-92.65926046, lat:15.3212151}} | 2023-11-21 | 2023-12-05 | 250346.96 | 250346.96 | 250346.96 | 250346.96 | 250346.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-OT/MEC/OPM/2023-03, contratista:CESAR AUGUSTO ZARATE ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:250346.96, importe_modificado:250346.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:132.0}} | {2298283/proyecto_INICIO, 2298283/proyecto_FIN, 2298283/proyecto_PROCESO, 2298283/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302247832 | Proyecto de inversión | 1037361.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037361.6, modificado:1037361.6}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO CRISTO REY, MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS - 150746 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 150746 | S | 89 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:257.0, meta_modificada:257.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO CRISTO REY, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUAREZ NORTE Y AVENIDA INDEPENDENCIA NORTE, CALLE DOCTOR OTTA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE AVEN, lon:-92.6554355, lat:15.32134356}} | 2023-07-20 | 2023-10-16 | 1037361.6 | 1037361.6 | 1037361.6 | 1037361.6 | 1037361.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2023-036, contratista:CONSTRUCCIONES MORALES GOMEZ Y ASOCIADOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1037361.6, importe_modificado:1037361.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:257.0}} | {2247832/proyecto_INICIO, 2247832/proyecto_PROCESO, 2247832/proyecto_FIN, 2247832/proyecto_PROCESO, 2247832/proyecto_FIN, 2247832/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302265542 | Acción | 410000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410000.0, modificado:410000.0}} | CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACION EN EL MUNICIPIO DE ESCUINTLA - 20822 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 20822 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:8.0, meta_modificada:8.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.658558, lat:15.319269}} | 2023-07-10 | 2023-11-03 | 410000 | 410000 | 410000 | 410000 | 410000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP23-103, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:410000.0, importe_modificado:410000.0}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:8.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {2265542/proyecto_INICIO, 2265542/proyecto_PROCESO, 2265542/proyecto_INICIO, 2265542/proyecto_PROCESO, 2265542/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402295473 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL - 332101 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 332101 | S | 5606 | 5018 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE BARRIO SANTO DOMINGO, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA ALVARO OBREGON, CALLE 5 DE MAYO EL PRESENTE PROYECTO SE REFIERE A LA REHABILITACION DE TODAS LAS LUMINARIAS , lon:-92.65952711, lat:15.321899}} | 2023-06-20 | 2023-12-26 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140077, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:500.0}} | {2295473/proyecto_PROCESO, 2295473/proyecto_INICIO, 2295473/proyecto_PROCESO, 2295473/proyecto_FIN, 2295473/proyecto_INICIO, 2295473/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402288392 | Proyecto de inversión | 2201622.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2201622.07, modificado:2201622.07}} | CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CACAO, ESCUINTLA CHIAPAS - 299914 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 299914 | S | 25 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:166, direccion:VEREDA TRAMO CARRETERA ESCUINTLA AL TRIUNFO - EL CACAO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 350 EJIDO EL CACAO, 30613 EL CACAO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ESCUINTLA EL TRIUNFO Y VEREDA EL CACAO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA, lon:-92.53646142, lat:15.34166138}} | 2023-10-26 | 2023-12-20 | 2201622.07 | 2201622.07 | 2201622.07 | 2201622.07 | 2201622.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2023-047, contratista:CONSTRUCCIONES YOD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:2201622.07, importe_modificado:2201622.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1350.0}} | {2288392/proyecto_PROCESO, 2288392/proyecto_FIN, 2288392/proyecto_PROCESO, 2288392/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402278508 | Proyecto de inversión | 322945.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322945.36, modificado:322945.36}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO RIO NEGRO NUEVA TRINIDAD TZIMBAC UBICADO EN NUEVA TRINIDAD TZIMBAC DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON CHIAPAS - 249128 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 249128 | S | 43 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.78, meta_modificada:3.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO RIO NEGRO - NUEVA TRINIDAD (TIZMBAC) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 780 COLONIA NUEVA TRINIDADTZIMBAC, 29560 SIETE ARROYOS (EL AMPARO), FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBAR SE ENCUENTRA UBICADA DEL CAMI, lon:-93.24195541, lat:17.24592499}} | 2023-07-17 | 2023-07-31 | 322945.36 | 322945.36 | 322945.36 | 322945.36 | 322945.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM/FAISMUN/OT-005/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES AZE DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:322945.36, importe_modificado:322945.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.78}} | {2278508/proyecto_INICIO, 2278508/proyecto_FIN, 2278508/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402280428 | Proyecto de inversión | 64617.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64617.22, modificado:64617.22}} | CONSTRUCION DE CUNETAS EN CALLE DE SAN JOSE MASPAC - 260277 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 260277 | S | 363 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.8, meta_modificada:88.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE MASPAC - COBACH 88 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 50 COLONIA SAN JOSE MASPAC, 29562 SAN JOSÉ MASPAC, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DEL CAMINO DEL ENTRONQUE DE SAN JOSE, lon:-93.31119178, lat:17.29332116}} | 2023-07-03 | 2023-07-17 | 64617.22 | 64617.22 | 64617.22 | 64617.22 | 64617.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM/FAISMUN/OT-004/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES AZE DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:64617.22, importe_modificado:64617.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.8}} | {2280428/proyecto_INICIO, 2280428/proyecto_PROCESO, 2280428/proyecto_FIN, 2280428/proyecto_PROCESO, 2280428/proyecto_FIN, 2280428/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402307874 | Proyecto de inversión | 325444.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325444.29, modificado:325444.29}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO RIVERA EL VIEJO CARMEN CABECERA MUNICIPAL A SAN PABLO TUMBAC - 383911 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 383911 | S | 407 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.4, meta_modificada:4.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO SAN PABLO TUMBAC - RIVERA EL VIEJO CARMEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 400 COLONIA RIVERA EL VIEJO CARMEN, 29560 RIVERA EL VIEJO CARMEN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DEL, lon:-93.27030312, lat:17.28714252}} | 2023-11-01 | 2023-11-15 | 325444.29 | 325444.29 | 325444.29 | 325444.29 | 325444.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM/FAISMUN/OT-010/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES AZE DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:325444.29, importe_modificado:325444.29}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.4}} | {2307874/proyecto_INICIO, 2307874/proyecto_FIN, 2307874/proyecto_PROCESO, 2307874/proyecto_INICIO, 2307874/proyecto_PROCESO, 2307874/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402322378 | Proyecto de inversión | 269317.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269317.52, modificado:269317.52}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUACION FISICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS CLAVE 07EMS0017R - 449540 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 449540 | S | 363 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:728.5, meta_modificada:728.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE MASPAC - COBACH 88 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 COLONIA SAN JOSE MASPAC, 29560 SAN JOSÉ MASPAC, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO INNOMINADA Y CAMINO INNOMINADA, CAMINO INNOMINADA LA OBRA SE ENCUE, lon:-93.31197518, lat:17.29430217}} | 2023-11-23 | 2023-12-22 | 269317.52 | 269317.52 | 269317.52 | 269317.52 | 269317.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142046, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON , monto:269317.52, importe_modificado:269317.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:728.5}} | {2322378/proyecto_FIN, 2322378/proyecto_PROCESO, 2322378/proyecto_INICIO, 2322378/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302245505 | Proyecto de inversión | 836265.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836265.09, modificado:836265.09}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CARACOL - 136796 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 136796 | S | 116 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:74, direccion:VEREDA TRAMO CAPTACION - ARROYO CARACOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 01 COLONIA ARROYO CARACOL, 29560 ARROYO CARACOL (MONTE DE OLIVO), FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN UBICADA EN TODA LA LINEAL D, lon:-93.32581577, lat:17.32078137}} | 2023-07-03 | 2023-08-16 | 836265.09 | 836265.09 | 836265.09 | 836265.09 | 836265.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FAISMUN-018/2023, contratista:ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:836265.09, importe_modificado:836265.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {2245505/proyecto_INICIO, 2245505/proyecto_PROCESO, 2245505/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402304725 | Proyecto de inversión | 70343.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70343.11, modificado:70343.11}} | REHABILITACION DE OBRA DE DRENAJE EN CAMINO A ARROYO CARACOL - 369425 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 369425 | S | 116 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.03, meta_modificada:4.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:74, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE MASPAC - ARROYO CARACOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 96 COLONIA ARROYO CARRACOL, 29560 ARROYO CARACOL (MONTE DE OLIVO), FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DEL ENTRONQUE D, lon:-93.32607795, lat:17.31951644}} | 2023-11-16 | 2023-11-30 | 70343.11 | 70343.11 | 70343.11 | 70343.11 | 70343.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM/FAISMUN/OT-012/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES AZE DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:70343.11, importe_modificado:70343.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.03}} | {2304725/proyecto_INICIO, 2304725/proyecto_FIN, 2304725/proyecto_PROCESO, 2304725/proyecto_FIN, 2304725/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402307995 | Proyecto de inversión | 115223.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115223.86, modificado:115223.86}} | EXTRACCION DE DERRUMBES EN DIFERENTES CALLES DE SAN JOSE MASPAC - 384339 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 384339 | S | 363 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:704.24, meta_modificada:704.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:7, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA SAN JOSE MASPAC, 29560 SAN JOSÉ MASPAC, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DEL CAMINO QUE VA DE RIVERA EL VIEJO CARMEN A LA L, lon:-93.31012405, lat:17.29755463}} | 2023-11-16 | 2023-11-30 | 115223.86 | 115223.86 | 115223.86 | 115223.86 | 115223.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM/FAISMUN/OT-013/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES AZE DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:115223.86, importe_modificado:115223.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:704.24}} | {2307995/proyecto_PROCESO, 2307995/proyecto_FIN, 2307995/proyecto_INICIO, 2307995/proyecto_FIN, 2307995/proyecto_INICIO, 2307995/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302244981 | Proyecto de inversión | 2000000.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.85, modificado:2000000.85}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AZAPAC AMATAL - 133508 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 133508 | S | 226 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1105.7, meta_modificada:1105.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:4, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA AZAPAC AMATAL, 29560 AZAPAC AMATAL, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE ENCUENTRA DE LA CALLE QUE ESTA ARRIBA DE LA IGLESIA A MANO IZQUIERDA A 1, lon:-93.31071223, lat:17.23804842}} | 2023-06-15 | 2023-08-13 | 2000000.85 | 2000000.85 | 2000000.85 | 2000000.85 | 2000000.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FAISMUN-015/2023, contratista:ELPIDIO ALCARA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:2000000.85, importe_modificado:2000000.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1105.7}} | {2244981/proyecto_PROCESO, 2244981/proyecto_INICIO, 2244981/proyecto_PROCESO, 2244981/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302251880 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS - 173382 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 173382 | S | 363 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.82, meta_modificada:1.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO E.C SAN JOSE MASPAC RIVERA EL VIEJO CARMEN - CANDELARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 820 COLONIA SAN JOSE MASPAC, 29560 CANDELARIA, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DEL ENTORNQUE CA, lon:-93.2976633, lat:17.30179241}} | 2023-08-25 | 2023-09-23 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FAISMUN-024/2023, contratista:MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.82}} | {2251880/proyecto_INICIO, 2251880/proyecto_PROCESO, 2251880/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402301263 | Proyecto de inversión | 1000148.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000148.89, modificado:1000148.89}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO SAN MARCOS CABECERA MUNICIPAL - 354764 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 354764 | S | 407 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459.76, meta_modificada:459.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA RIVERA EL VIEJO CARMEN, 29560 RIVERA EL VIEJO CARMEN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN DOS PUNTOS DIFERENTES DE LA COMUN, lon:-93.27468049, lat:17.28669587}} | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 1000148.89 | 1000148.89 | 1000148.89 | 1000148.89 | 1000148.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FAISMUN-027/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES AZE DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:1000148.89, importe_modificado:1000148.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:459.76}} | {2301263/proyecto_INICIO, 2301263/proyecto_FIN, 2301263/proyecto_INICIO, 2301263/proyecto_FIN, 2301263/proyecto_PROCESO, 2301263/proyecto_INICIO, 2301263/proyecto_FIN, 2301263/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202220863 | Proyecto de inversión | 2036917.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2036917.69, modificado:2036917.69}} | CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO RC REHABILITACION DE DOS AULAS EXISTENTES Y OBRAS EXTERIORES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 957 FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CCT 07ETV0980H EN LA LOCALIDAD NARANJO - 52612 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 52612 | S | 281 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA EL NARANJO, 29560 NARANJO, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE ENCUENTRA DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE NARANJO DE LA CUCHILLA A MANO DERECHA , lon:-93.22103258, lat:17.28986029}} | 2023-04-24 | 2023-07-07 | 2036917.69 | 2036917.69 | 2036917.69 | 2036917.69 | 2036917.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FAISMUN-012/2023, contratista:GRUPO ELTOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:2036917.69, importe_modificado:2036917.69}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2220863/proyecto_INICIO, 2220863/proyecto_PROCESO, 2220863/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402287786 | Proyecto de inversión | 112486.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112486.02, modificado:112486.02}} | EXTRACCION DE DERRUMBES SOBRE EL CAMINO TRAMOS LA LIBERTAD A SAN JOSE MASPAC - 296786 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 296786 | S | 363 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:858.61, meta_modificada:858.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE MASPAC - LA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 480 COLONIA SAN JOSE MASPAC, 29560 SAN JOSÉ MASPAC, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL KILOMETRO 6 480 DE LA CARRE, lon:-93.31315706, lat:17.29716192}} | 2023-10-16 | 2023-10-30 | 112486.02 | 112486.02 | 112486.02 | 112486.02 | 112486.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM/FAISMUN/OT-006/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES AZE DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:112486.02, importe_modificado:112486.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:858.61}} | {2287786/proyecto_INICIO, 2287786/proyecto_PROCESO, 2287786/proyecto_FIN, 2287786/proyecto_PROCESO, 2287786/proyecto_FIN, 2287786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402302162 | Proyecto de inversión | 84756.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84756.14, modificado:84756.14}} | EXTRACCION DE DERRUMBES EN TRAMOS AISLADOS SOBRE EL CAMINO TRAMO LA LIBERTAD SAN MIGUEL LA SARDINA - 358418 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 358418 | S | 519 | 515 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:765.92, meta_modificada:765.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO LA LIBERTAD - SAN MIGUEL LA SARDINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 400 COLONIA SAN MIGUEL LA SARDINA, 29562 SAN MIGUEL LA SARDINA, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN DOS PUNTOS, lon:-93.35005631, lat:17.29599138}} | 2023-11-01 | 2023-11-15 | 84756.14 | 84756.14 | 84756.14 | 84756.14 | 84756.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM/FAISMUN/OT-008/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES AZE DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:84756.14, importe_modificado:84756.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:765.92}} | {2302162/proyecto_INICIO, 2302162/proyecto_PROCESO, 2302162/proyecto_FIN, 2302162/proyecto_PROCESO, 2302162/proyecto_FIN, 2302162/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402302402 | Proyecto de inversión | 36176.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36176.61, modificado:36176.61}} | MANTENIMIENTO DE PUENTE VADO - 359604 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 359604 | S | 48 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:276.92, meta_modificada:276.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL BUENA VISTA - CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 25 COLONIA CARRIZAL, 29560 CARRIZAL, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL VADO QUE ESTA ANTES DE LLEGAR A LA CO, lon:-93.22301298, lat:17.27449223}} | 2023-11-01 | 2023-11-15 | 36176.61 | 36176.61 | 36176.61 | 36176.61 | 36176.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM/FAISMUN/OT-009/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES AZE DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:36176.61, importe_modificado:36176.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:276.92}} | {2302402/proyecto_INICIO, 2302402/proyecto_PROCESO, 2302402/proyecto_FIN, 2302402/proyecto_INICIO, 2302402/proyecto_FIN, 2302402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402300491 | Proyecto de inversión | 1003184.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003184.89, modificado:1003184.89}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN RIVERA EL VIEJO CARMEN BARRIO LA GUADALUPANA - 351732 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 351732 | S | 407 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:402.54, meta_modificada:402.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA RIVERA EL VIEJO CARMEN, 29560 RIVERA EL VIEJO CARMEN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DEL PARQUE CENTRAL A 68 METROS DEL L, lon:-93.27185022, lat:17.28701651}} | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 1003184.89 | 1003184.89 | 1003184.89 | 1003184.89 | 1003184.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FAISMUN-028/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES AZE DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:1003184.89, importe_modificado:1003184.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:402.54}} | {2300491/proyecto_INICIO, 2300491/proyecto_FIN, 2300491/proyecto_PROCESO, 2300491/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402300794 | Proyecto de inversión | 1000001.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000001.63, modificado:1000001.63}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO FATIMA CABECERA MUNICIPAL - 352774 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 352774 | S | 407 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:553.73, meta_modificada:553.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA RIVERA EL VIEJO CARMEN, 29560 RIVERA EL VIEJO CARMEN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DEL COMEDOR JULISSA QUE SE ENCUENTRA, lon:-93.27343326, lat:17.28753743}} | 2023-11-15 | 2023-12-29 | 1000001.63 | 1000001.63 | 1000001.63 | 1000001.63 | 1000001.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FAISMUN-029/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES AZE DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:1000001.63, importe_modificado:1000001.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:553.73}} | {2300794/proyecto_PROCESO, 2300794/proyecto_INICIO, 2300794/proyecto_PROCESO, 2300794/proyecto_FIN, 2300794/proyecto_PROCESO, 2300794/proyecto_FIN, 2300794/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402305619 | Proyecto de inversión | 325368.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325368.01, modificado:325368.01}} | EXTRACCION DE DERRUMBES EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO RIVERA EL VIEJO CARMEN CABECERA MUNICIPAL TECPATAN - 373805 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 373805 | S | 407 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2562.2, meta_modificada:2562.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE TECPATAN SAN JOSE MASPAC - RIVERA EL VIEJO CARMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 100 COLONIA RIVERA EL VIEJO CARMEN, 29560 RIVERA EL VIEJO CARMEN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCU, lon:-93.27519547, lat:17.28173658}} | 2023-11-16 | 2023-11-30 | 325368.01 | 325368.01 | 325368.01 | 325368.01 | 325368.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM/FAISMUN/OT-011/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES AZE DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:325368.01, importe_modificado:325368.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2562.2}} | {2305619/proyecto_INICIO, 2305619/proyecto_FIN, 2305619/proyecto_PROCESO, 2305619/proyecto_FIN, 2305619/proyecto_PROCESO, 2305619/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402283667 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | APERTURA DE CALLE EN LA LOCALIDAD NUEVO CRISTO REY - 278620 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 278620 | S | 150 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:43, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA NUEVO CRISTO REY, 29564 NUEVO CRISTO REY, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENFRENTE DEL DOMO CRUZANDO LA CARRETERA QUE VA P, lon:-93.31230077, lat:17.34380363}} | 2023-09-12 | 2023-10-26 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FAISMUN-025/2023, contratista:MARIANO LOPEZ VALENCIA, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2283667/proyecto_FIN, 2283667/proyecto_INICIO, 2283667/proyecto_PROCESO, 2283667/proyecto_FIN, 2283667/proyecto_PROCESO, 2283667/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402310638 | Proyecto de inversión | 157941.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157941.95, modificado:157941.95}} | APERTURA DE CALLE EN BARRIO GUADALUPANA CABECERA MUNICIPAL - 394522 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 394522 | S | 407 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1065.0, meta_modificada:1065.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA RIVERA EL VIEJO CARMEN, 29560 RIVERA EL VIEJO CARMEN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DEL PARQUE CENTRAL EN LA ESQUINA NOR, lon:-93.27179443, lat:17.28736584}} | 2023-11-16 | 2023-11-30 | 157941.95 | 157941.95 | 157941.95 | 157941.95 | 157941.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM/FAISMUN/OT-014/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES AZE DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:157223.86, importe_modificado:157223.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1065.0}} | {2310638/proyecto_PROCESO, 2310638/proyecto_INICIO, 2310638/proyecto_FIN, 2310638/proyecto_INICIO, 2310638/proyecto_PROCESO, 2310638/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402278302 | Proyecto de inversión | 1000001.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000001.36, modificado:1000001.36}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE SARDINA - 247880 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 247880 | S | 119 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:346.0, meta_modificada:346.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:72, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA GUADALUPE SARDINA, 29562 GUADALUPE SARDINA, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PRIMERA ENTRADA QUE EXISTE DE LA COMUNID, lon:-93.33951089, lat:17.27047406}} | 2023-06-15 | 2023-07-29 | 1000001.36 | 1000001.36 | 1000001.36 | 1000001.36 | 1000001.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FAISMUN-016/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MASDAM S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:1000001.36, importe_modificado:1000001.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:346.0}} | {2278302/proyecto_FIN, 2278302/proyecto_INICIO, 2278302/proyecto_PROCESO, 2278302/proyecto_INICIO, 2278302/proyecto_PROCESO, 2278302/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302251683 | Proyecto de inversión | 2973121.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2973121.82, modificado:2973121.82}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL LA SARDINA - 172527 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 172527 | S | 519 | 515 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:13, direccion:VEREDA TRAMO CAPTACION DE AGUA POTABLE - SAN MIGUEL LA SARDINA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 600 COLONIA SAN MIGUEL LA SARDINA, 29562 SAN MIGUEL LA SARDINA, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DEL CA, lon:-93.35012283, lat:17.29583568}} | 2023-08-07 | 2023-10-10 | 2973121.82 | 2973121.82 | 2973121.82 | 2973121.82 | 2973121.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FAISMUN-020/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MASDAM S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:2973121.82, importe_modificado:2973121.82}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2600.0}} | {2251683/proyecto_INICIO, 2251683/proyecto_PROCESO, 2251683/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402278399 | Proyecto de inversión | 700060.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700060.24, modificado:700060.24}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN PABLO TUMBAC - 248472 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 248472 | S | 88 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:296.98, meta_modificada:296.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:14, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA SAN PABLO TUMBAC, 29560 SAN PABLO TUMBAC, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ENTRADA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE MA, lon:-93.26712134, lat:17.31197334}} | 2023-07-13 | 2023-08-26 | 700060.24 | 700060.24 | 700060.24 | 700060.24 | 700060.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FAISMUN-019/2023, contratista:MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:700060.24, importe_modificado:700060.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:296.98}} | {2278399/proyecto_INICIO, 2278399/proyecto_PROCESO, 2278399/proyecto_FIN, 2278399/proyecto_PROCESO, 2278399/proyecto_FIN, 2278399/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402300268 | Proyecto de inversión | 221806.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221806.82, modificado:221806.82}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO, TRAMO LA LIBERTAD A ARROYO SANGRE - 351184 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 351184 | S | 17 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2004.4, meta_modificada:2004.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO LA LIBERTAD - ARROYO SANGRE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 110 COLONIA ARROYO SANGRE, 29560 ARROYO SANGRE, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CARRETERA DEL TRAMO DE LA LIB, lon:-93.30927372, lat:17.34986014}} | 2023-11-01 | 2023-11-15 | 221806.82 | 221806.82 | 221806.82 | 221806.82 | 221806.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM/FAISMUN/OT-007/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES AZE DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:221806.82, importe_modificado:221806.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2004.4}} | {2300268/proyecto_PROCESO, 2300268/proyecto_FIN, 2300268/proyecto_INICIO, 2300268/proyecto_FIN, 2300268/proyecto_PROCESO, 2300268/proyecto_FIN, 2300268/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402302455 | Proyecto de inversión | 1197458.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197458.72, modificado:1197458.72}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA - 359783 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 359783 | S | 61 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:377.24, meta_modificada:377.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:25, direccion:VEREDA TRAMO LA CEIBA - LA CEIBA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 282 COLONIA LA CEIBA, 29562 LA CEIBA, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICAADA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 282 METROS HACIA ARRIBA RUM, lon:-93.37602526, lat:17.29712655}} | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 1197458.72 | 1197458.72 | 1197458.72 | 1197458.72 | 1197458.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FAISMUN-030/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MASDAM S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:1197458.72, importe_modificado:1197458.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:377.24}} | {2302455/proyecto_INICIO, 2302455/proyecto_PROCESO, 2302455/proyecto_FIN, 2302455/proyecto_PROCESO, 2302455/proyecto_FIN, 2302455/proyecto_INICIO, 2302455/proyecto_PROCESO, 2302455/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302254893 | Proyecto de inversión | 5029942 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5029942.0, modificado:5029942.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EJE VIAL DE FRONTERA COMALAPA - 191376 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 191376 | S | 11727 | 10000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:539.0, meta_modificada:539.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA EJE VIAL 1 BARRIO ALBORADA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA EJE VIAL 1 Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJE VIAL 1 A LA ALTURA DEL COLEGIO HELLEN KELLER HTTPSWWW., lon:-92.137994, lat:15.671782}} | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 5029942 | 5029942 | 5029942 | 5029942 | 5029942 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/024/2023, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S,A. DE C.V., convocante:CONCEJO MUNICIPAL FRONTERA COMALAPA, monto:5029942.0, importe_modificado:5029942.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:539.0}} | {2254893/proyecto_INICIO, 2254893/proyecto_PROCESO, 2254893/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402279508 | Proyecto de inversión | 2672258.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2672258.79, modificado:2672258.79}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA CCT. 07DPR3561T - 254808 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 254808 | S | 216 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:14, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL SUR EJIDO CIUDAD CUAUHTÉMOC, 30150 CIUDAD CUAUHTÉMOC, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL SUR Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA CENTRAL SUR EN LA ESCUELA PRIMARIA HTTP, lon:-92.004168, lat:15.664895}} | 2023-09-18 | 2023-11-24 | 2672258.79 | 2672258.79 | 2672258.79 | 2672258.79 | 2672258.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/036/2023, contratista:EDUARDO ABRAHAM MONTESINOS CARDENAS, convocante:CONCEJO MUNICIPAL FRONTERA COMALAPA, monto:2672258.79, importe_modificado:2672258.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2279508/proyecto_INICIO, 2279508/proyecto_PROCESO, 2279508/proyecto_FIN, 2279508/proyecto_PROCESO, 2279508/proyecto_FIN, 2279508/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402284963 | Proyecto de inversión | 3124293.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3124293.44, modificado:3124293.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO NICOLAS BRAVO - 284367 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 284367 | S | 184 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2510.1, meta_modificada:2510.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:126, direccion:CALLE CALLE CENTRAL BARRIO NICOLÁS BRAVO, 30152 NICOLÁS BRAVO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA LA CALLE A CONTRA ESQUI, lon:-92.176205, lat:15.870135}} | 2023-10-22 | 2023-12-20 | 3124293.44 | 3124293.44 | 3124293.44 | 3124293.44 | 3124293.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/042/2023, contratista:TAYD AREVALO DEFERIA, convocante:CONCEJO MUNICIPAL FRONTERA COMALAPA, monto:3124293.44, importe_modificado:3124293.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2510.1}} | {2284963/proyecto_INICIO, 2284963/proyecto_PROCESO, 2284963/proyecto_FIN, 2284963/proyecto_PROCESO, 2284963/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402309680 | Proyecto de inversión | 1118386.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118386.24, modificado:1118386.24}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN EL BARRIO LA SABINADA DE FRONTERA COMALAPA - 390258 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 390258 | S | 408 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1145.0, meta_modificada:1145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:118, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO LA SABINADA, 30147 LA SABINADA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO LA SABINADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A QUINTA JUAN PABLO II HTTPSWWW.GOOGL, lon:-92.15354, lat:15.692841}} | 2023-11-13 | 2023-12-11 | 1118386.24 | 1118386.24 | 1118386.24 | 1118386.24 | 1118386.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/055/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES AZE DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:CONCEJO MUNICIPAL FRONTERA COMALAPA, monto:1118386.24, importe_modificado:1118386.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1145.0}} | {2309680/proyecto_PROCESO, 2309680/proyecto_FIN, 2309680/proyecto_INICIO, 2309680/proyecto_PROCESO, 2309680/proyecto_INICIO, 2309680/proyecto_FIN, 2309680/proyecto_INICIO, 2309680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302259773 | Proyecto de inversión | 2600310.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600310.76, modificado:2600310.76}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA POR BOMBEO - 222419 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 222419 | S | 288 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:441.0, meta_modificada:441.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:121, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO HUIXNAYAL, 30149 HUIXNAYAL, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE HUIXNAYAL HTTPSWWW.GOOGLE.COM.MXMAPS15.63790992.1167616,17.48ZENTRYTTU, lon:-92.114137, lat:15.637431}} | 2023-09-04 | 2023-11-30 | 2600310.76 | 2600310.76 | 2600310.76 | 2600310.76 | 2600310.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/032/2023, contratista:KENYI DANIEL RAMIREZ ESPINOSA, convocante:CONCEJO MUNICIPAL FRONTERA COMALAPA, monto:2600310.76, importe_modificado:2600310.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:441.0}} | {2259773/proyecto_PROCESO, 2259773/proyecto_INICIO, 2259773/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402282718 | Proyecto de inversión | 1556111.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1556111.58, modificado:1556111.58}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO Y GRIEGA - 273145 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 273145 | S | 327 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:317.41, meta_modificada:317.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA AVENIDA PONIENTE SUR BARRIO Y GRIEGA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIERA AVENIDA PONIENTE SUR Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PRIMERA AVENIDA PONIENTE SUR EN EL BAR, lon:-92.144875, lat:15.652369}} | 2023-10-02 | 2023-11-24 | 1556111.58 | 1556111.58 | 1556111.58 | 1556111.58 | 1556111.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/038/2023, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S,A. DE C.V., convocante:CONCEJO MUNICIPAL FRONTERA COMALAPA, monto:1556111.58, importe_modificado:1556111.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:317.41}} | {2282718/proyecto_INICIO, 2282718/proyecto_PROCESO, 2282718/proyecto_INICIO, 2282718/proyecto_FIN, 2282718/proyecto_PROCESO, 2282718/proyecto_FIN, 2282718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402282890 | Proyecto de inversión | 3060266.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3060266.15, modificado:3060266.15}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN NUEVO COMALAPA - 273960 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 273960 | S | 327 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.8, meta_modificada:4.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:352, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO NUEVO COMALAPA, 30147 NUEVO COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO NUEVO COMALAPA HTTPSWWW.GOOGLE.COM.MXMAPSSEARCHNUEVOCOMALAPA15.69, lon:-92.131433, lat:15.685233}} | 2023-10-03 | 2023-11-24 | 3060266.15 | 3060266.15 | 3060266.15 | 3060266.15 | 3060266.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/039/2023, contratista:KENYI DANIEL RAMIREZ ESPINOSA, convocante:CONCEJO MUNICIPAL FRONTERA COMALAPA, monto:3060266.15, importe_modificado:3060266.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.8}} | {2282890/proyecto_PROCESO, 2282890/proyecto_FIN, 2282890/proyecto_INICIO, 2282890/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402309889 | Proyecto de inversión | 2310029.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2310029.34, modificado:2310029.34}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN PUEBLO NUEVO - 390889 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 390889 | S | 50 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:200, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PUEBLO NUEVO, 30154 PUEBLO NUEVO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA PUEBLO NUEVO PASANDO LA COMUNIDAD DE PLAYA, lon:-92.009565, lat:15.830366}} | 2023-11-21 | 2023-12-25 | 2310029.34 | 2310029.34 | 2310029.34 | 2310029.34 | 2310029.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/056/2023, contratista:ODISEL ESPINOSA MONTESINOS, convocante:CONCEJO MUNICIPAL FRONTERA COMALAPA, monto:2310029.34, importe_modificado:2310029.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2309889/proyecto_INICIO, 2309889/proyecto_PROCESO, 2309889/proyecto_FIN, 2309889/proyecto_PROCESO, 2309889/proyecto_FIN, 2309889/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402314598 | Proyecto de inversión | 2752973.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2752973.84, modificado:2752973.84}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN EL BARRIO SANTA RITA - 413041 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 413041 | S | 519 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:4040.0, meta_modificada:4040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:99, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO SANTA RITA, 30153 SAN ISIDRO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO SANTA RITA HTTPSWWW.GOOGLE.COM.MXMAPSPLACE30153SANTARITACHIS.15, lon:-92.041426, lat:15.676108}} | 2023-11-24 | 2023-12-25 | 2752973.84 | 2752973.84 | 2752973.84 | 2752973.84 | 2752973.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/063/2023, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S,A. DE C.V., convocante:CONCEJO MUNICIPAL FRONTERA COMALAPA, monto:2752973.84, importe_modificado:2752973.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:4040.0}} | {2314598/proyecto_INICIO, 2314598/proyecto_PROCESO, 2314598/proyecto_FIN, 2314598/proyecto_PROCESO, 2314598/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402314896 | Proyecto de inversión | 2783436.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2783436.56, modificado:2783436.56}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL BARRIO HUIXNAYAL DE FRONTERA COMALAPA - 414062 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 414062 | S | 388 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.41, meta_modificada:3.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:121, direccion:CALLE CUARTA CALLE SUR ORIENTE BARRIO HUIXNAYAL, 30149 HUIXNAYAL, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA CALLE SUR ORIENTE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN HUIXNAYAL RUMBO A LA CUARTA CALLE SUR ORIENTE HTTPSWWW.GOOGL, lon:-92.116578, lat:15.63875}} | 2023-11-24 | 2023-12-25 | 2783436.56 | 2783436.56 | 2783436.56 | 2783436.56 | 2783436.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/065/2023, contratista:MIGUEL ANGEL SUÁREZ MAZARIEGOS, convocante:CONCEJO MUNICIPAL FRONTERA COMALAPA, monto:2783436.56, importe_modificado:2783436.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.41}} | {2314896/proyecto_PROCESO, 2314896/proyecto_FIN, 2314896/proyecto_PROCESO, 2314896/proyecto_FIN, 2314896/proyecto_INICIO, 2314896/proyecto_PROCESO, 2314896/proyecto_INICIO, 2314896/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402278687 | Proyecto de inversión | 3305472.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3305472.84, modificado:3305472.84}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CABECERA MUNICIPAL - 250433 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 250433 | S | 327 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:428.14, meta_modificada:428.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA CALLE SUR ORIENTE BARRIO FRONTERA COMALAPA CENTRO, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA CALLE SUR ORIENTE Y , LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE CUARTA SUR ORIENTE Y SEGUNDA AVEN, lon:-92.140799, lat:15.656462}} | 2023-09-11 | 2023-12-08 | 3305472.84 | 3305472.84 | 3305472.84 | 3305472.84 | 3305472.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/033/2023, contratista:PROYECTOS INTEGRALES Y OBRAS CIVILES CUSHU S.A. DE C.V. (PERSONA MORAL), convocante:CONCEJO MUNICIPAL FRONTERA COMALAPA, monto:3305472.84, importe_modificado:3305472.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:428.14}} | {2278687/proyecto_INICIO, 2278687/proyecto_FIN, 2278687/proyecto_INICIO, 2278687/proyecto_FIN, 2278687/proyecto_PROCESO, 2278687/proyecto_INICIO, 2278687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402314099 | Proyecto de inversión | 2870208.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2870208.14, modificado:2870208.14}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN EL BARRIO VEINTICUATRO DE FEBRERO DE FRONTERA COMALAPA - 411105 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 411105 | S | 428 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2451.0, meta_modificada:2451.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:120, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO VEINTICUATRO DE FEBRERO, 30147 VEINTICUATRO DE FEBRERO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LOS TRAMOS DE CAMINO SACA COSECHAS DEL EJIDO VEINTICUATRO, lon:-92.178939, lat:15.712576}} | 2023-11-24 | 2023-12-25 | 2870208.14 | 2870208.14 | 2870208.14 | 2870208.14 | 2870208.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/060/2023, contratista:MIGUEL ANGEL SUÁREZ MAZARIEGOS, convocante:CONCEJO MUNICIPAL FRONTERA COMALAPA, monto:2870208.14, importe_modificado:2870208.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2451.0}} | {2314099/proyecto_PROCESO, 2314099/proyecto_FIN, 2314099/proyecto_INICIO, 2314099/proyecto_FIN, 2314099/proyecto_INICIO, 2314099/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402286143 | Proyecto de inversión | 5665203.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5665203.58, modificado:5665203.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN CARALAMPIO - 289122 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 289122 | S | 747 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4134.0, meta_modificada:4134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:78, direccion:CALLE CALLE CENTRAL COLONIA SAN CARALAMPIO, 30154 SAN CARALAMPIO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE CENTRAL DE SAN CARALAMPIO HTTPSWWW.GOOGLE.COM.MXMAPSPLACE15C2, lon:-92.037565, lat:15.8315}} | 2023-10-22 | 2023-12-25 | 5665203.58 | 5665203.58 | 5665203.58 | 5665203.58 | 5665203.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/045/2023, contratista:ITURIEL ALEJANDRO PALACIOS HERNANDEZ, convocante:CONCEJO MUNICIPAL FRONTERA COMALAPA, monto:5665203.58, importe_modificado:5665203.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4134.0}} | {2286143/proyecto_INICIO, 2286143/proyecto_PROCESO, 2286143/proyecto_FIN, 2286143/proyecto_INICIO, 2286143/proyecto_FIN, 2286143/proyecto_PROCESO, 2286143/proyecto_FIN, 2286143/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402291016 | Proyecto de inversión | 3487530.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3487530.58, modificado:3487530.58}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN FRONTERA COMALAPA - 312358 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 312358 | S | 100 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:381.29, meta_modificada:381.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 3 AVENIDA NORTE PONIENTE BARRIO SAN PEDRO, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE 3 AVENIDA PONIENTE NORTE Y , LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA 3 AVENIDA PONIENTE NORTE Y LA 5 AVENIDA PO, lon:-92.142293, lat:15.663979}} | 2023-11-06 | 2023-12-20 | 3487530.58 | 3487530.58 | 3487530.58 | 3487530.58 | 3487530.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/049/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES AZE DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:CONCEJO MUNICIPAL FRONTERA COMALAPA, monto:3487530.58, importe_modificado:3487530.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:381.29}} | {2291016/proyecto_INICIO, 2291016/proyecto_FIN, 2291016/proyecto_PROCESO, 2291016/proyecto_INICIO, 2291016/proyecto_PROCESO, 2291016/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402303217 | Proyecto de inversión | 4388692.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4388692.62, modificado:4388692.62}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD FRONTERA COMALAPA - 362745 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 362745 | S | 327 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2250.0, meta_modificada:2250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BOULEVARD BOULEVARD DE FRONTERA COMALAPA BARRIO LA INDUSTRIAL, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE BOULEVARD FRONTERA COMALAPA Y AVENIDA CETIS 136, LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE EL BOLUVARD DE FRONTERA COMALA, lon:-92.136765, lat:15.669708}} | 2023-11-13 | 2023-12-25 | 4388692.62 | 4388692.62 | 4388692.62 | 4388692.62 | 4388692.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/052/2023, contratista:KENYI DANIEL RAMIREZ ESPINOSA, convocante:CONCEJO MUNICIPAL FRONTERA COMALAPA, monto:4388692.62, importe_modificado:4388692.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2250.0}} | {2303217/proyecto_PROCESO, 2303217/proyecto_INICIO, 2303217/proyecto_FIN, 2303217/proyecto_PROCESO, 2303217/proyecto_FIN, 2303217/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402307848 | Proyecto de inversión | 2082513.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2082513.88, modificado:2082513.88}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA NORIA DE FRONTERA COMALAPA - 383807 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 383807 | S | 90 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.9, meta_modificada:3.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:287, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO LA NORIA, 30148 LA NORIA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO LA NORIA DEL MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA ENTRANDO DE NUEVO MEXICO RUMBO A, lon:-92.113569, lat:15.708184}} | 2023-11-06 | 2023-12-15 | 2082513.88 | 2082513.88 | 2082513.88 | 2082513.88 | 2082513.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/053/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES AZE DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:CONCEJO MUNICIPAL FRONTERA COMALAPA, monto:2082513.88, importe_modificado:2082513.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.9}} | {2307848/proyecto_INICIO, 2307848/proyecto_PROCESO, 2307848/proyecto_FIN, 2307848/proyecto_INICIO, 2307848/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402313955 | Proyecto de inversión | 1611960.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1611960.04, modificado:1611960.04}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL EJE VIAL ENTRE CENTRAL NORTE Y TERCERA PONIENTE NORTE - 410645 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 410645 | S | 11727 | 10000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1232.0, meta_modificada:1232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:AVENIDA EJE VIAL 1 BARRIO ALBORADA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA EJE VIAL 1 Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJE VIAL 1 EN LA ENTRADA DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS HTTPSWWW.GOOGLE.COM.MXMAPSPL, lon:-92.137126, lat:15.671523}} | 2023-11-24 | 2023-12-25 | 1611960.04 | 1611960.04 | 1611960.04 | 1611960.04 | 1611960.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/059/2023, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S,A. DE C.V., convocante:CONCEJO MUNICIPAL FRONTERA COMALAPA, monto:1611960.04, importe_modificado:1611960.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1232.0}} | {2313955/proyecto_INICIO, 2313955/proyecto_FIN, 2313955/proyecto_PROCESO, 2313955/proyecto_INICIO, 2313955/proyecto_PROCESO, 2313955/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402279016 | Proyecto de inversión | 1267767.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1267767.2, modificado:1267767.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LA VEGA - 252186 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 252186 | S | 216 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1097.1, meta_modificada:1097.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:AVENIDA 7 AVENIDA ORIENTE NORTE BARRIO LA VEGA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 7 AVENIDA ORIENTE NORTE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO LA VEGA EN LA 7 AVDENIDA ORIENTE NORTE A , lon:-92.134144, lat:15.661437}} | 2023-09-18 | 2023-10-27 | 1267767.2 | 1267767.2 | 1267767.2 | 1267767.2 | 1267767.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/034/2023, contratista:BLADIMIR LOPEZ RODAS, convocante:CONCEJO MUNICIPAL FRONTERA COMALAPA, monto:1267767.2, importe_modificado:1267767.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1097.1}} | {2279016/proyecto_PROCESO, 2279016/proyecto_FIN, 2279016/proyecto_PROCESO, 2279016/proyecto_INICIO, 2279016/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402282672 | Proyecto de inversión | 2135623.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2135623.88, modificado:2135623.88}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO CUERNAVACA II - 273020 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 273020 | S | 216 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:182.37, meta_modificada:182.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA CALLE SUR PONIENTE BARRIO CUERNAVACA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA CALLE SUR PONIENTE Y CALLE SEPTIMA CALLE SUR PONIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES SEXTA CALLE SUR P, lon:-92.145182, lat:15.654957}} | 2023-10-02 | 2023-11-30 | 2135623.88 | 2135623.88 | 2135623.88 | 2135623.88 | 2135623.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/037/2023, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S,A. DE C.V., convocante:CONCEJO MUNICIPAL FRONTERA COMALAPA, monto:2135623.88, importe_modificado:2135623.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:182.37}} | {2282672/proyecto_INICIO, 2282672/proyecto_PROCESO, 2282672/proyecto_FIN, 2282672/proyecto_PROCESO, 2282672/proyecto_FIN, 2282672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402283109 | Proyecto de inversión | 2623295.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2623295.36, modificado:2623295.36}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO LOMA BONITA - 275005 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 275005 | S | 300 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:324, direccion:CALLE CALLE CENTRAL BARRIO LOMA BONITA, 30140 LOMA BONITA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO LOMA BONITA HTTPSWWW.GOOGLE.COM.MXMAPSPLACE30140LOMABONITACHIS.15.644647792., lon:-92.149161, lat:15.645015}} | 2023-10-16 | 2023-12-22 | 2623295.36 | 2623295.36 | 2623295.36 | 2623295.36 | 2623295.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/041/2023, contratista:ABEL HOMERO ABADIA DOMINGUEZ, convocante:CONCEJO MUNICIPAL FRONTERA COMALAPA, monto:2623295.36, importe_modificado:2623295.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:38.0}} | {2283109/proyecto_INICIO, 2283109/proyecto_FIN, 2283109/proyecto_INICIO, 2283109/proyecto_FIN, 2283109/proyecto_PROCESO, 2283109/proyecto_INICIO, 2283109/proyecto_PROCESO, 2283109/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402285883 | Proyecto de inversión | 2966687.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2966687.72, modificado:2966687.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN JOSE DE LAS PALMAS - 288271 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 288271 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2202.0, meta_modificada:2202.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:301, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO SAN JOSE DE LAS PALMAS, 30154 SAN JOSÉ DE LAS PALMAS, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA DEN SAN JOSE DE LAS PALMAS EN LA CALLE QUE VA AL , lon:-92.008567, lat:15.787871}} | 2023-10-22 | 2023-12-20 | 2966687.72 | 2966687.72 | 2966687.72 | 2966687.72 | 2966687.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/043/2023, contratista:ANGEL ZAVALA OCHOA, convocante:CONCEJO MUNICIPAL FRONTERA COMALAPA, monto:2966687.72, importe_modificado:2966687.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2202.0}} | {2285883/proyecto_PROCESO, 2285883/proyecto_FIN, 2285883/proyecto_PROCESO, 2285883/proyecto_INICIO, 2285883/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402309550 | Proyecto de inversión | 5646853.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5646853.32, modificado:5646853.32}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN VERAPAZ DE FRONTERA COMALAPA - 389767 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 389767 | S | 327 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.8, meta_modificada:4.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:114, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO VERAPAZ, 30155 VERAPAZ, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE A TRES PINOS Y CALLE CALLE A OJO DE AGUA, CALLE CALLE A NUEVO SANTO DOMINGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO VERAPAZ LAS CALLES DE , lon:-92.071908, lat:15.709485}} | 2023-11-06 | 2023-12-20 | 5646853.32 | 5646853.32 | 5646853.32 | 5646853.32 | 5646853.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/054/2023, contratista:MIGUEL ANGEL SUÁREZ MAZARIEGOS, convocante:CONCEJO MUNICIPAL FRONTERA COMALAPA, monto:5646853.32, importe_modificado:5646853.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.8}} | {2309550/proyecto_PROCESO, 2309550/proyecto_FIN, 2309550/proyecto_INICIO, 2309550/proyecto_FIN, 2309550/proyecto_INICIO, 2309550/proyecto_PROCESO, 2309550/proyecto_FIN, 2309550/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402311930 | Proyecto de inversión | 4695597.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4695597.32, modificado:4695597.32}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LIMA - 401954 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 401954 | S | 90 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4840.0, meta_modificada:4840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:137, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO LA LIMA, 30140 LA LIMA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO LA LIMA DEL MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA EN LA CALLE PRINCIPAL HTTPSW, lon:-92.130406, lat:15.664606}} | 2023-11-18 | 2023-12-25 | 4695597.32 | 4695597.32 | 4695597.32 | 4695597.32 | 4695597.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/057/2023, contratista:CRISTIAN OSBANI LOPEZ RODAS, convocante:CONCEJO MUNICIPAL FRONTERA COMALAPA, monto:4695597.32, importe_modificado:4695597.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4840.0}} | {2311930/proyecto_INICIO, 2311930/proyecto_PROCESO, 2311930/proyecto_INICIO, 2311930/proyecto_FIN, 2311930/proyecto_PROCESO, 2311930/proyecto_FIN, 2311930/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402314519 | Proyecto de inversión | 3210594.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3210594.52, modificado:3210594.52}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO Y ESCALINATAS EN BARRIO NEVELANDIA - 412697 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 412697 | S | 11727 | 10000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:475.96, meta_modificada:475.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA AVENIDA ORIENTE SUR BARRIO NEVELANDIA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA AVENIDA ORIENTE SUR Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO NEVELANDIA EN LA TERCERA AVENIDA ORIENTE SUR, lon:-92.13883, lat:15.658314}} | 2023-11-24 | 2023-12-25 | 3210594.52 | 3210594.52 | 3210594.52 | 3210594.52 | 3210594.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/062/2023, contratista:MOCE810217740, convocante:CONCEJO MUNICIPAL FRONTERA COMALAPA, monto:3210594.52, importe_modificado:3210594.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.96}} | {2314519/proyecto_PROCESO, 2314519/proyecto_FIN, 2314519/proyecto_PROCESO, 2314519/proyecto_INICIO, 2314519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402315166 | Proyecto de inversión | 874315.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:10999.82, modificado:10999.82}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863315.34, modificado:863315.34}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL BARRIO EL ANONAL - 415080 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 415080 | S | 355 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1230.8, meta_modificada:1230.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO EL ANONAL, 30147 EL ANONAL, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO EL ANONAL HTTPSWWW.GOOGLE.COM.MXMAPSPLACE30147ELANONALCHIS.15.688062792.12, lon:-92.127624, lat:15.687553}} | 2023-11-27 | 2023-12-25 | 874315.16 | 874315.16 | 874315.16 | 874315.16 | 874315.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/066/2023, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S,A. DE C.V., convocante:CONCEJO MUNICIPAL FRONTERA COMALAPA, monto:874315.16, importe_modificado:874315.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1230.8}} | {2315166/proyecto_FIN, 2315166/proyecto_INICIO, 2315166/proyecto_PROCESO, 2315166/proyecto_FIN, 2315166/proyecto_PROCESO, 2315166/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:DISCULPE NO ENTENDI LA OBSERVACION, YA QUE EL AVANCE FINANCIERO ESTA AL 100 % $874,315.16 , DE ACUERDO AL MODIFICADO QUE ES LA SUMA DEL MONTO FAIS MUNICIPAL QUE ES DE $863,315.34 Y LOS RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA MUNICIPAL $10,999.82., trimestre:4.0, usuario:yselcastellanosa, fecha:2024-01-12}} | {obs1: {observación:corregir avance financiero debe de estar de acuerdo a su modificado, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-10}, obs2: {observación:corregir avance financiero debe de estar de acuerdo a su modificado, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-10}, obs3: {observación:corregir avance financiero debe de estar de acuerdo a su modificado, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-10}, obs4: {observación:corregir avance financiero debe de estar de acuerdo a su modificado, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-10}, obs5: {observación:corregir avance financiero de acuerdo al modificado hasta el devengado, trimestre:4.0, usuario:paulinagordazd, fecha:2024-01-16}, obs6: {observación:corregir avance financiero de acuerdo al modificado hasta el devengado, trimestre:4.0, usuario:paulinagordazd, fecha:2024-01-16}, obs7: {observación:corregir avance financiero de acuerdo al modificado hasta el devengado, trimestre:4.0, usuario:paulinagordazd, fecha:2024-01-16}, obs8: {observación:corregir avance financiero de acuerdo al modificado hasta el devengado, trimestre:4.0, usuario:paulinagordazd, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | CHP230402279186 | Proyecto de inversión | 4396611.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4396611.4, modificado:4396611.4}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 253065 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 253065 | S | 1288 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4470.9, meta_modificada:4470.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:14, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO CIUDAD CUAUHTÉMOC, 30150 CIUDAD CUAUHTÉMOC, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO CUAUHTEMOC EN VARIAS CALLES PRIMERA ORIENTE SUR, CUARTA SUR, lon:-92.003034, lat:15.66647}} | 2023-09-18 | 2023-11-16 | 4396611.4 | 4396611.4 | 4396611.4 | 4396611.4 | 4396611.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/035/2023, contratista:BLADIMIR LOPEZ RODAS, convocante:CONCEJO MUNICIPAL FRONTERA COMALAPA, monto:4396611.4, importe_modificado:4396611.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4470.9}} | {2279186/proyecto_INICIO, 2279186/proyecto_PROCESO, 2279186/proyecto_FIN, 2279186/proyecto_PROCESO, 2279186/proyecto_FIN, 2279186/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402286042 | Proyecto de inversión | 3864423.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3864423.04, modificado:3864423.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL EJIDO HORIZONTE - 288778 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 288778 | S | 192 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:199, direccion:CALLE CALLE CENTRAL EJIDO HORIZONTE, 30154 HORIZONTE, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO HORIZONTE LA CALLE DEL CAMPO DE FUT BOL HASTA EL PARQUE CENTRAL HTTPSWWW.GOOGLE.CO, lon:-91.981748, lat:15.842747}} | 2023-10-22 | 2023-12-20 | 3864423.04 | 3864423.04 | 3864423.04 | 3864423.04 | 3864423.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/044/2023, contratista:TAYD AREVALO DEFERIA, convocante:CONCEJO MUNICIPAL FRONTERA COMALAPA, monto:3864423.04, importe_modificado:3864423.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3300.0}} | {2286042/proyecto_INICIO, 2286042/proyecto_PROCESO, 2286042/proyecto_FIN, 2286042/proyecto_PROCESO, 2286042/proyecto_INICIO, 2286042/proyecto_PROCESO, 2286042/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402289012 | Proyecto de inversión | 3159302.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3159302.54, modificado:3159302.54}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BENITO JUAREZ - 302741 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 302741 | S | 376 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2968.6, meta_modificada:2968.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:396, direccion:CALLE CALLE PRICIPAL BARRIO BENITO JUÁREZ, 30152 BENITO JUÁREZ, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN BENITO JUAREZ LA CALLE QUE ESTA ATRAS DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO HTTPSWWW, lon:-92.131002, lat:15.666207}} | 2023-10-27 | 2023-12-05 | 3159302.54 | 3159302.54 | 3159302.54 | 3159302.54 | 3159302.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/047/2023, contratista:CRISTIAN OSBANI LOPEZ RODAS, convocante:CONCEJO MUNICIPAL FRONTERA COMALAPA, monto:3159302.54, importe_modificado:3159302.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2968.6}} | {2289012/proyecto_INICIO, 2289012/proyecto_PROCESO, 2289012/proyecto_FIN, 2289012/proyecto_INICIO, 2289012/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402291015 | Proyecto de inversión | 2197726.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COLEGIO DE BACHILLERES DE, monto:629912.83, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1567813.58, modificado:1567813.58}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 023, CCT. 07ECB0018J EN EJIDO PASO HONDO - 312353 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 312353 | S | 216 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:53, direccion:CALLE SEGUNDA CALLE ORIENTE NORTE EJIDO PASO HONDO, 30153 PASO HONDO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE ORIENTE NORTE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 023 PASO HONDO , lon:-92.016631, lat:15.68644}} | 2023-11-01 | 2023-12-06 | 1567813.58 | 1567813.58 | 1567813.58 | 1567813.58 | 1567813.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/048/2023, contratista:EDUARDO ABRAHAM MONTESINOS CARDENAS, convocante:CONCEJO MUNICIPAL FRONTERA COMALAPA, monto:1567813.58, importe_modificado:1567813.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2291015/proyecto_INICIO, 2291015/proyecto_PROCESO, 2291015/proyecto_INICIO, 2291015/proyecto_PROCESO, 2291015/proyecto_FIN, 2291015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL IMPORTE DE $629,912.83 FUE APORTACION DEL COLEGIO DE BACHILLERES EN MATERIAL EL CUAL SE COMPLEMENTO PARA EJECUTAR LA OBRA., trimestre:4.0, usuario:yselcastellanosa, fecha:2024-01-11}} | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402301449 | Proyecto de inversión | 2857555.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2857555.6, modificado:2857555.6}} | CONSTRUCCION DE MODULO PREFABRICADO DE UNIDAD MEDICA EN AGUA ZARCA - 355399 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 355399 | S | 1103 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:188.7, meta_modificada:188.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:125, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO AGUA ZARCA, 30149 SAN LUIS, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD AGUA ZARCA PASANDO LA TORTILLERIA ESTRELLITA LA CALLE A MANO DERECHAHTTP, lon:-92.146717, lat:15.638677}} | 2023-11-13 | 2023-12-25 | 2857555.6 | 2857555.6 | 2857555.6 | 2857555.6 | 2857555.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/051/2023, contratista:GRUPO METAINDUSTRIAL DE INNOVACIONES S.A.P.I DE C.V., convocante:CONCEJO MUNICIPAL FRONTERA COMALAPA, monto:2857555.6, importe_modificado:2857555.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:188.7}} | {2301449/proyecto_FIN, 2301449/proyecto_INICIO, 2301449/proyecto_FIN, 2301449/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402314782 | Proyecto de inversión | 1655447.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655447.3, modificado:1655447.3}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN EL EJIDO COSTA RICA - 413699 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 413699 | S | 519 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2252.0, meta_modificada:2252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:15, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO COSTA RICA, 30148 COSTA RICA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO COSTA RICA HTTPSWWW.GOOGLE.COM.MXMAPSPLACE30148COSTARICACHIS.15.753229792.152, lon:-92.149364, lat:15.755548}} | 2023-11-24 | 2023-12-25 | 1655447.3 | 1655447.3 | 1655447.3 | 1655447.3 | 1655447.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/064/2023, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S,A. DE C.V., convocante:CONCEJO MUNICIPAL FRONTERA COMALAPA, monto:1655447.3, importe_modificado:1655447.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2252.0}} | {2314782/proyecto_INICIO, 2314782/proyecto_PROCESO, 2314782/proyecto_FIN, 2314782/proyecto_INICIO, 2314782/proyecto_FIN, 2314782/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402286596 | Proyecto de inversión | 1183214.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183214.86, modificado:1183214.86}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN BARRIO EL PEDREGAL - 290831 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 290831 | S | 29 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.32, meta_modificada:1.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:429, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO EL PEDREGAL, 30140 EL PEDREGAL, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO PEDREGAL LAS CALLES FRENTE AL TEC DE COMALAPA HTTPSWWW.GOOGLE., lon:-92.130631, lat:15.639771}} | 2023-10-23 | 2023-11-20 | 1183214.86 | 1183214.86 | 1183214.86 | 1183214.86 | 1183214.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/046/2023, contratista:CRISTIAN OSBANI LOPEZ RODAS, convocante:CONCEJO MUNICIPAL FRONTERA COMALAPA, monto:1183214.86, importe_modificado:1183214.86}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.32}} | {2286596/proyecto_FIN, 2286596/proyecto_INICIO, 2286596/proyecto_PROCESO, 2286596/proyecto_INICIO, 2286596/proyecto_PROCESO, 2286596/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402314393 | Proyecto de inversión | 860004.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860004.08, modificado:860004.08}} | CONSTRUCCION DE 01 AULA EN ESCUELA PRIMARIA VASCO DE QUIROGA CLAVE C.T. 07DPB3066S - 412225 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 412225 | S | 100 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:83, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO NUEVO SAN JUAN CARRIZAL, 30148 NUEVO SAN JUAN CARRIZAL, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL LOCALIDAD DE NUEVO SAN JUAN CARRIZAL HTTPSWWW.GOOGLE.C, lon:-92.129175, lat:15.802918}} | 2023-11-24 | 2023-12-25 | 860004.08 | 860004.08 | 860004.08 | 860004.08 | 860004.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/061/2023, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S,A. DE C.V., convocante:CONCEJO MUNICIPAL FRONTERA COMALAPA, monto:860004.08, importe_modificado:860004.08}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2314393/proyecto_INICIO, 2314393/proyecto_PROCESO, 2314393/proyecto_FIN, 2314393/proyecto_INICIO, 2314393/proyecto_FIN, 2314393/proyecto_PROCESO, 2314393/proyecto_FIN, 2314393/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302256835 | Proyecto de inversión | 1732445.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1732445.2, modificado:1732445.2}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN BARRIO JAMAICA - 204957 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 204957 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:434, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO JAMAICA, 30140 JAMAICA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL BARRIO JAMAICA EN LA CALLE PRINCIPAL HTTPSWWW.GOOGLE.COM.MXMAPSPLACE30140F, lon:-92.149354, lat:15.67533}} | 2023-08-28 | 2023-11-24 | 1732445.2 | 1732445.2 | 1732445.2 | 1732445.2 | 1732445.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/030/2023, contratista:ABEL HOMERO ABADIA DOMINGUEZ, convocante:CONCEJO MUNICIPAL FRONTERA COMALAPA, monto:1732445.2, importe_modificado:1732445.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2256835/proyecto_INICIO, 2256835/proyecto_PROCESO, 2256835/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402283068 | Proyecto de inversión | 2822483.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2822483.12, modificado:2822483.12}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO NUEVO - 274795 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 274795 | S | 273 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:436, direccion:CALLE CARRETERA COMALAPA - MOTOZINTLA BARRIO BARRIO NUEVO, 30140 BARRIO NUEVO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CARRETERA COMALAPA-MOTOZINTLA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO NUEVO HTTPSWWW.GOOGLE.COM.MXMAPSSEARCHBA, lon:-92.13901, lat:15.647325}} | 2023-10-16 | 2023-12-22 | 2822483.12 | 2822483.12 | 2822483.12 | 2822483.12 | 2822483.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/040/2023, contratista:ABEL HOMERO ABADIA DOMINGUEZ, convocante:CONCEJO MUNICIPAL FRONTERA COMALAPA, monto:2822483.12, importe_modificado:2822483.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.0}} | {2283068/proyecto_INICIO, 2283068/proyecto_PROCESO, 2283068/proyecto_FIN, 2283068/proyecto_PROCESO, 2283068/proyecto_FIN, 2283068/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402298487 | Proyecto de inversión | 1160068.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160068.64, modificado:1160068.64}} | CONSTRUCCION DE TRABAJOS PRELIMINARES PARA MODULO PREFABRICADO DE UNIDAD MEDICA EN AGUA ZARCA - 343702 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 343702 | S | 1000 | 1103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:125, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO AGUA ZARCA, 30149 SAN LUIS, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN AGUA ZARCA DE LA CARRETERA COMALAPAMOTOZINTLA A MAN0 DERECHA DESPUES DE PASAR TORTIL, lon:-92.146717, lat:15.638693}} | 2023-11-02 | 2023-12-08 | 1160068.64 | 1160068.64 | 1160068.64 | 1160068.64 | 1160068.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/050/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES AZE DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:CONCEJO MUNICIPAL FRONTERA COMALAPA, monto:1160068.64, importe_modificado:1160068.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2298487/proyecto_INICIO, 2298487/proyecto_PROCESO, 2298487/proyecto_FIN, 2298487/proyecto_INICIO, 2298487/proyecto_FIN, 2298487/proyecto_PROCESO, 2298487/proyecto_FIN, 2298487/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402313815 | Proyecto de inversión | 1945132.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1945132.6, modificado:1945132.6}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO VISTA HERMOSA - 410286 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 410286 | S | 11727 | 10000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1823.3, meta_modificada:1823.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO VISTA HERMOSA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO VISTA HERMOSA DE FRONTERA COMALAPA ENTRE LA CALLE CDNTRAL Y LA, lon:-92.135664, lat:15.669314}} | 2023-11-17 | 2023-12-18 | 1945132.6 | 1945132.6 | 1945132.6 | 1945132.6 | 1945132.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/058/2023, contratista:CRISTIAN OSBANI LOPEZ RODAS, convocante:CONCEJO MUNICIPAL FRONTERA COMALAPA, monto:1945132.6, importe_modificado:1945132.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1823.3}} | {2313815/proyecto_INICIO, 2313815/proyecto_PROCESO, 2313815/proyecto_FIN, 2313815/proyecto_INICIO, 2313815/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402293749 | Proyecto de inversión | 977801.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977801.67, modificado:977801.67}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA, EN SANTA CRUZ DEL TRAMO 0 AL KM 2 MAS 150 ENTRONQUE RIO BATALLA, EL CARMEN. - 324252 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Frontera Hidalgo | 324252 | S | 267 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2150.0, meta_modificada:2150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:76, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA CRUZ - ENTRONQUE RIO BATALLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 150 CANTON CANTÓN SANTA CRUZ, 30852 CANTÓN SANTA CRUZ, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CANTON SANTA CRUZ A ENTRONQUE RIO BATALLA, lon:-92.20632982, lat:14.76904155}} | 2023-05-17 | 2023-05-29 | 977801.67 | 977801.67 | 977801.67 | 977801.67 | 977801.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:011, contratista:GRUPO ARKHOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:977801.67, importe_modificado:977801.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2150.0}} | {2293749/proyecto_INICIO, 2293749/proyecto_FIN, 2293749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402293816 | Proyecto de inversión | 943495.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943495.15, modificado:943495.15}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA, EN POBLADO FRANCISCO I MADERO DEL TRAMO 0 AL KM 1 MAS 810 ENTRONQUE CAMINO A CANTON SANTA CRUZ - 324532 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Frontera Hidalgo | 324532 | S | 385 | 357 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1810.0, meta_modificada:1810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:57, direccion:CAMINO TRAMO SANTA CRUZ - POBLADO FRANCISCO I MADERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 180 COLONIA POBLADO FRANCISCO I. MADERO, 30855 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SANTA CRUZ Y CAMINO POBLADO MADERO, , lon:-92.18543502, lat:14.74866419}} | 2023-05-24 | 2023-06-02 | 943495.15 | 943495.15 | 943495.15 | 943495.15 | 943495.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:012, contratista:GRUPO ARKHOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:943495.15, importe_modificado:943495.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1810.0}} | {2293816/proyecto_INICIO, 2293816/proyecto_FIN, 2293816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402307689 | Proyecto de inversión | 786439.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786439.18, modificado:786439.18}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA LAS CADENAS, DEL TRAMO CARRETERA CANTON EL CARMEN AL ENTRONQUE CANTON SANTA CRUZ. - 383123 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Frontera Hidalgo | 383123 | S | 325 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:76, direccion:CALLE CAMINO LAS CADENAS CANTON CANTÓN SANTA CRUZ, 30852 CANTÓN SANTA CRUZ, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CAMINO EL CARMEN Y CAMINO SANTA CRUZ, CARRETERA CANTON EL CARMEN AL ENTRONQUE CANTON SANTA CRUZ., lon:-92.19813031, lat:14.77236132}} | 2023-07-26 | 2023-08-04 | 786439.18 | 786439.18 | 786439.18 | 786439.18 | 786439.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:025, contratista:GRUPO ARKHOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:786439.18, importe_modificado:786439.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}} | {2307689/proyecto_INICIO, 2307689/proyecto_FIN, 2307689/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402312020 | Proyecto de inversión | 1006268.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006268.77, modificado:1006268.77}} | REHABILITACION DE CALLES EN IGNACIO ZARAGOZA VARIAS CALLES IMNOMINADAS - 402579 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Hidalgo | 402579 | S | 1509 | 1384 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:99, direccion:CALLE REHABILITACION DE CALLES IMNOMINADAS COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 30852 IGNACIO ZARAGOZA, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , REHABILITACION DE CALLES IMNOMINADAS COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, lon:-92.16772001, lat:14.74090227}} | 2023-10-02 | 2023-10-23 | 1006268.77 | 1006268.77 | 1006268.77 | 1006268.77 | 1006268.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:031, contratista:VCG LABORATORIO Y CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1006268.77, importe_modificado:1006268.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2400.0}} | {2312020/proyecto_FIN, 2312020/proyecto_PROCESO, 2312020/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402312551 | Proyecto de inversión | 395085.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395085.88, modificado:395085.88}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA LOS JIMENEZ, EJIDO FRONTERA HIDALGO DEL TRAMO CARRETERA A EJIDO FRANCISCO I. MADERO AL KM 1 MAS 040 ENTRONQUE CAMINO A POBLADO FRANCISCO I. MADERO. - 404762 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Frontera Hidalgo | 404762 | S | 478 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1040.0, meta_modificada:1040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA A EJIDO FRANCISCO I. MADERO - ENTRONQUE CAMINO A POBLADO FRANCISCO I. MADERO. MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 40 EJIDO FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CAMINO CAR, lon:-92.19141227, lat:14.73819064}} | 2023-09-29 | 2023-10-12 | 395085.88 | 395085.88 | 395085.88 | 395085.88 | 395085.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:030, contratista:VCG LABORATORIO Y CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:395085.88, importe_modificado:395085.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1040.0}} | {2312551/proyecto_PROCESO, 2312551/proyecto_FIN, 2312551/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402317846 | Acción | 68575.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68575.35, modificado:68575.35}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 425868 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Frontera Hidalgo | 425868 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.175983, lat:14.777838}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 68575.35 | 68575.35 | 68575.35 | 68575.35 | 68575.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141191, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:68575.35, importe_modificado:68575.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2317846/proyecto_INICIO, 2317846/proyecto_PROCESO, 2317846/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202228978 | Proyecto de inversión | 4052375.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4052375.13, modificado:4052375.13}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A ETAPA, BARRIO SANTA ROSA - 115049 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Frontera Hidalgo | 115049 | S | 1509 | 1384 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:929.0, meta_modificada:929.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:99, direccion:CALLE DE LA CONASUPO COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 30852 IGNACIO ZARAGOZA, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CALLE MAICERA Y CALLE DEL KINDER, CARRETERA INTERNACIONAL BARRIO SANTA ROSA, lon:-92.17298116, lat:14.7430604}} | 2023-04-24 | 2023-10-31 | 4052375.13 | 4052375.13 | 4052375.13 | 4052375.13 | 4052375.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007, contratista:CONSTRUCTORA BRORU S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:4052375.13, importe_modificado:4052375.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:929.0}} | {2228978/proyecto_PROCESO, 2228978/proyecto_INICIO, 2228978/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402297412 | Proyecto de inversión | 694567.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694567.57, modificado:694567.57}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS, FAMILIA LOS MORENO EN LOCALIDAD POBLADO FRANCISCO I. MADERO, ENTRONQUE CAMINO A EJIDO FRANCISCO I MADERO - 339685 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Frontera Hidalgo | 339685 | S | 478 | 447 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:57, direccion:CAMINO TRAMO POBLADO MADERO FAMILIA LOS MORENO - ENTRONQUE EJIDO FRANCISCO I MADERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 250 POBLADO FRANCISCO I. MADERO, 30855 POBLADO FRANCISCO I. MADERO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CAMINO POBLA, lon:-92.19468978, lat:14.74642017}} | 2023-06-12 | 2023-06-21 | 694567.57 | 694567.57 | 694567.57 | 694567.57 | 694567.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:016, contratista:GRUPO ARKHOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:694567.57, importe_modificado:694567.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1250.0}} | {2297412/proyecto_INICIO, 2297412/proyecto_FIN, 2297412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402302661 | Proyecto de inversión | 3368316.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3368316.47, modificado:3368316.47}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE AVENIDA CENTRAL NORTE ENTRE 1RA. CALLE PONIENTE Y 5TA. CALLE PONIENTE - 360454 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Frontera Hidalgo | 360454 | S | 2011 | 1880 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:183.0, meta_modificada:183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA CENTRAL NORTE COLONIA FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA PONIENTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE, CALLE AVENIDA CENTRAL NORTE ENTRE CALLE QUINTA PONIENTE Y CALLE PRIM, lon:-92.17657634, lat:14.77956784}} | 2023-05-15 | 2023-06-30 | 3368316.47 | 3368316.47 | 3368316.47 | 3368316.47 | 3368316.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:015, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO LA CRUZ GALLEGOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:2401970.14, importe_modificado:2401970.14}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO LA CRUZ GALLEGOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:654089.77, importe_modificado:654089.77}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:014, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO LA CRUZ GALLEGOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:312256.56, importe_modificado:312256.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:183.0}} | {2302661/proyecto_FIN, 2302661/proyecto_PROCESO, 2302661/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402307554 | Proyecto de inversión | 793911.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793911.61, modificado:793911.61}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EL AGUACATE EN CANTON TEXCALTIC DEL TRAMO 1 CAMINO EL AGUACATE A CARRETERA CANTON EL CARMEN, TRAMO 2 CAMINO EL AGUACATE A CAMINO LOS RAMIREZ - 382695 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Frontera Hidalgo | 382695 | S | 500 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1950.0, meta_modificada:1950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:89, direccion:CALLE CAMINO EL AGUACATE CANTON TEXCALTIC, 30850 TEXCALTIC, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CAMINO EL AGUACATE Y CARRETERA EL CARMEN, CAMINO EL AGUACATE A CARRETERA CANTON EL CARMEN TRAMO 2 CAMINO EL AGUACATE A CAMINO LOS RAMI, lon:-92.19165072, lat:14.7893911}} | 2023-07-21 | 2023-07-31 | 793911.61 | 793911.61 | 793911.61 | 793911.61 | 793911.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:024, contratista:GRUPO ARKHOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:793911.61, importe_modificado:793911.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1950.0}} | {2307554/proyecto_PROCESO, 2307554/proyecto_FIN, 2307554/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402307767 | Proyecto de inversión | 1613230.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1613230.54, modificado:1613230.54}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO 5TA. AV. SUR ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y 2DA. CALLE ORIENTE - 383395 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Hidalgo | 383395 | S | 500 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:757.6, meta_modificada:757.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA SUR PUEBLO FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE SEGUNDA ORIENTE, CALLE QUINTA SUR ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE SEGUNDA ORIENTE, lon:-92.17460298, lat:14.77646419}} | 2023-08-01 | 2023-10-30 | 1613230.54 | 1613230.54 | 1613230.54 | 1613230.54 | 1613230.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:026, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO LA CRUZ GALLEGOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1613230.54, importe_modificado:1613230.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:757.6}} | {2307767/proyecto_INICIO, 2307767/proyecto_FIN, 2307767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402315569 | Proyecto de inversión | 761905.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761905.98, modificado:761905.98}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS TIPO COBRA 200 WATTS 4 LUPAS EN CABECERA MUNICIPAL - 416661 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Frontera Hidalgo | 416661 | S | 2011 | 1880 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PUEBLO FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.17636846, lat:14.77665007}} | 2023-07-03 | 2023-08-10 | 761905.98 | 761905.98 | 761905.98 | 761905.98 | 761905.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:020, contratista:GRUPO ARKHOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:761905.98, importe_modificado:761905.98}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:150.0}} | {2315569/proyecto_PROCESO, 2315569/proyecto_INICIO, 2315569/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402306098 | Proyecto de inversión | 1755000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1755000.0, modificado:1755000.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL - 375599 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Frontera Hidalgo | 375599 | S | 200 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO CAMINO VIEJO - PREPARATORIA ADOLFO LOPEZ MATEOS KILÓMETRO 0 + 600 PUEBLO FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO CA, lon:-92.18338332, lat:14.78489929}} | 2023-07-17 | 2023-09-18 | 1755000 | 1755000 | 1755000 | 1755000 | 1755000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023, contratista:MARCOS EDUARDO AQUINO JUAN MARIN, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1755000.0, importe_modificado:1755000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2306098/proyecto_INICIO, 2306098/proyecto_FIN, 2306098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402303380 | Proyecto de inversión | 557204.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557204.5, modificado:557204.5}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA LAS QUINIENTAS DE LA CARRETERA INTERNACIONAL TAPACHULA A CD. HIDALGO KM 17 - 363634 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Frontera Hidalgo | 363634 | S | 478 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1525.0, meta_modificada:1525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA INTERNACIONAL TAP CD HIDALGO KM 17 - LAS QUINIENTAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 525 EJIDO FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL TAP , lon:-92.16993582, lat:14.76424281}} | 2023-06-15 | 2023-07-17 | 557204.5 | 557204.5 | 557204.5 | 557204.5 | 557204.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO LA CRUZ GALLEGOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:557204.5, importe_modificado:557204.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1525.0}} | {2303380/proyecto_INICIO, 2303380/proyecto_FIN, 2303380/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402314059 | Proyecto de inversión | 1017015.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017015.88, modificado:1017015.88}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO, EN EL CANTON SANTA LUCIA 1 - 410996 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Hidalgo | 410996 | S | 260 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:82, direccion:CALLE ESCUELA BILINGUE INTERIOR 30854 CANTON SANTA LUCÍA I, 30854 SANTA LUCÍA I, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE ESCUELA BILINGUE, lon:-92.23562801, lat:14.73969107}} | 2023-09-11 | 2023-11-15 | 1017015.88 | 1017015.88 | 1017015.88 | 1017015.88 | 1017015.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:029, contratista:VCG LABORATORIO Y CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1017015.88, importe_modificado:1017015.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {2314059/proyecto_INICIO, 2314059/proyecto_FIN, 2314059/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402297924 | Proyecto de inversión | 2104235.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2104235.62, modificado:2104235.62}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA FAMILIA CLODOVEO EN EJIDO FRANCISCO I. MADERO DEL TRAMO 1, 0 MAS 000 AL KM 3 MAS 580 PREPARATORIA SAMUEL LEO BRINDIS, TRAMO 2 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 880 ENTRONQUE CARRETERA DIAZ ORDAZ. - 341671 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Frontera Hidalgo | 341671 | S | 298 | 292 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4460.0, meta_modificada:4460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO FAMILIA CLODOVEO - ENTRONQUE CARRETERA DIAZ ORDAZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 460 EJIDO FRANCISCO I MADERO, 30853 EJIDO FRANCISCO I. MADERO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , FAMILIA CLODOVEO DEL TRAMO, lon:-92.20682134, lat:14.73929353}} | 2023-06-19 | 2023-06-30 | 2104235.62 | 2104235.62 | 2104235.62 | 2104235.62 | 2104235.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:017, contratista:GRUPO ARKHOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:2104235.62, importe_modificado:2104235.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4460.0}} | {2297924/proyecto_INICIO, 2297924/proyecto_FIN, 2297924/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402301118 | Proyecto de inversión | 1824032.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1824032.7, modificado:1824032.7}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, 2A ETAPA - 354108 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Frontera Hidalgo | 354108 | S | 260 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:89, direccion:CALLE CAMINO VIEJO A IGLESIA SAN ISIDRO CANTON TEXCALTIC, 30850 TEXCALTIC, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CALLE IGLESIA SAN ISIDRO Y CALLE CAMINO VIEJO, CALLE DEL CAMINO VIEJO HASTA IGLESIA DE SAN ISIDRO, lon:-92.18856618, lat:14.79524161}} | 2023-04-14 | 2023-06-30 | 1824032.7 | 1824032.7 | 1824032.7 | 1824032.7 | 1824032.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005, contratista:NOLBERTO CORDOVA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1824032.7, importe_modificado:1824032.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2301118/proyecto_INICIO, 2301118/proyecto_FIN, 2301118/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402303304 | Proyecto de inversión | 656861.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656861.12, modificado:656861.12}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA, EN DIAZ ORDAZ DEL TRAMO RIO COSALAPA 0 AL 1430 ENTRONQUE CAMINO A SANTA LUCIA 2. - 363253 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Frontera Hidalgo | 363253 | S | 158 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1430.0, meta_modificada:1430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO RIO COSALAPA - ENTRONQUE CAMINO A SANTA LUCIA 2 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 430 EJIDO GUSTAVO DIAZ ORDAZ, 30851 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO TRAMO RIO COSALAPA ENTRONQUE C, lon:-92.23624861, lat:14.71824176}} | 2023-07-10 | 2023-07-20 | 656861.12 | 656861.12 | 656861.12 | 656861.12 | 656861.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:019, contratista:GRUPO ARKHOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:656861.12, importe_modificado:656861.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1430.0}} | {2303304/proyecto_INICIO, 2303304/proyecto_FIN, 2303304/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402308551 | Proyecto de inversión | 1309328.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309328.33, modificado:1309328.33}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 386074 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Frontera Hidalgo | 386074 | S | 1509 | 1384 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:224.2, meta_modificada:224.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:99, direccion:CALLE BLOQUERA MORALES COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 30852 IGNACIO ZARAGOZA, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE DE LA BLOQUERA MORALES EN BARRIO POBRE, lon:-92.16592177, lat:14.73776075}} | 2023-08-16 | 2023-10-16 | 1309328.33 | 1309328.33 | 1309328.33 | 1309328.33 | 1309328.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:027, contratista:GRUPO ARKHOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1309328.33, importe_modificado:1309328.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:224.2}} | {2308551/proyecto_INICIO, 2308551/proyecto_FIN, 2308551/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402293935 | Proyecto de inversión | 468842.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468842.85, modificado:468842.85}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA LOS MARTINEZ, EN SAN JUAN ZINTAHUAYATE DEL TRAMO 0 AL KM 1 MAS 050 ENTRONQUE CAMINO AL 20 DE NOVIEMBRE - 324915 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Frontera Hidalgo | 324915 | S | 145 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:69, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN ZINTAHUAYATE - ENTRONQUE 20 DE NOVIEMBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 050 CANTON SAN JUAN CINTAHUAYATE, 30854 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JUAN ZINTAHUAYATE Y CAMINO ENTR, lon:-92.25470288, lat:14.7251474}} | 2023-06-06 | 2023-06-15 | 468842.85 | 468842.85 | 468842.85 | 468842.85 | 468842.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013, contratista:GRUPO ARKHOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:468842.85, importe_modificado:468842.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1050.0}} | {2293935/proyecto_INICIO, 2293935/proyecto_FIN, 2293935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402303865 | Proyecto de inversión | 976352.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976352.51, modificado:976352.51}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DEL KINDER FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ - 365566 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Hidalgo | 365566 | S | 478 | 447 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:557.5, meta_modificada:557.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:57, direccion:CALLE DEL KINDER FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ PUEBLO POBLADO FRANCISCO I. MADERO, 30855 POBLADO FRANCISCO I. MADERO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE DEL KINDER FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ PUEBLO POBLADO, lon:-92.19447943, lat:14.75033906}} | 2023-07-11 | 2023-09-18 | 976352.51 | 976352.51 | 976352.51 | 976352.51 | 976352.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:022, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:976352.51, importe_modificado:976352.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:557.5}} | {2303865/proyecto_INICIO, 2303865/proyecto_FIN, 2303865/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402317626 | Proyecto de inversión | 281353.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281353.36, modificado:281353.36}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 5TA. NORTE ENTRE CENTRAL ORIENTE Y 1RA. ORIENTE. - 425211 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Frontera Hidalgo | 425211 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA NORTE PUEBLO FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE PRIMERA ORIENTE, CALLE QUINTA NORTE PUEBLO FRONTERA HIDALGO, lon:-92.17428171, lat:14.77752148}} | 2023-06-15 | 2023-07-17 | 281353.36 | 281353.36 | 281353.36 | 281353.36 | 281353.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT, contratista:GRUPO ARKHOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:281353.36, importe_modificado:281353.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:109.0}} | {2317626/proyecto_PROCESO, 2317626/proyecto_FIN, 2317626/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302261455 | Proyecto de inversión | 1572466.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1572466.32, modificado:1572466.32}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLEJON LOS MARTINEZ - 232466 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Frontera Hidalgo | 232466 | S | 886 | 857 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:89, direccion:CALLEJON LOS MARTINEZ CANTON TEXCALTIC, 30850 TEXCALTIC, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL TAP A CD HIDALGO Y , CALLEJON LOS MARTINEZ, lon:-92.18227372, lat:14.79468665}} | 2023-05-22 | 2023-07-31 | 1572466.32 | 1572466.32 | 1572466.32 | 1572466.32 | 1572466.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:009, contratista:GRUPO ARKHOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1250553.51, importe_modificado:1250553.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2261455/proyecto_INICIO, 2261455/proyecto_PROCESO, 2261455/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402299169 | Proyecto de inversión | 1628911.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1628911.09, modificado:1628911.09}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA 3 HERMANOS, EN SANTA LUCIA 2 ENTRONQUE CAMINO A DORADO NUEVO SUCHIATE - 347006 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Hidalgo | 347006 | S | 117 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:101, direccion:CAMINO TRAMO SANTA LUCIA 2 - ENTRONQUE A CAMINO DORADO NUEVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 CANTON SANTA LUCIA 2, 30854 SANTA LUCÍA II, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CAMINO DIAZ ORDAZ Y CAMINO CAMINO A DORADO NUEVO, CAM, lon:-92.2346856, lat:14.70955509}} | 2023-07-03 | 2023-07-12 | 1628911.09 | 1628911.09 | 1628911.09 | 1628911.09 | 1628911.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:018, contratista:GRUPO ARKHOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1628911.09, importe_modificado:1628911.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2700.0}} | {2299169/proyecto_PROCESO, 2299169/proyecto_FIN, 2299169/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402311732 | Proyecto de inversión | 2208898.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2208898.19, modificado:2208898.19}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN EJIDO FRONTERA HIDALGO CENTENARIO DEL TRAMO CARRETERA A EJIDO FRANCISO I. MADERO AL KM 4 MAS 850 ENTRONQUE CAMINO CANTON LAS VIUDAS. - 399085 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Frontera Hidalgo | 399085 | S | 298 | 292 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4850.0, meta_modificada:4850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA A EJIDO FRANCISO I. MADERO - ENTRONQUE CAMINO CANTON LAS VIUDAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 850 EJIDO FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CAMINO CARRETERA A EJIDO, lon:-92.18454582, lat:14.72854089}} | 2023-09-04 | 2023-09-15 | 2208898.19 | 2208898.19 | 2208898.19 | 2208898.19 | 2208898.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:028, contratista:GRUPO ARKHOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:2208898.19, importe_modificado:2208898.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4850.0}} | {2311732/proyecto_PROCESO, 2311732/proyecto_INICIO, 2311732/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302266008 | Acción | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN EN EL MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO - 52540 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Frontera Hidalgo | 52540 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.175983, lat:14.777838}} | 2023-07-10 | 2023-08-18 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP23-104, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DE ESTADO DE CHIAPAS A.C, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:3.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {2266008/proyecto_INICIO, 2266008/proyecto_PROCESO, 2266008/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402293941 | Proyecto de inversión | 216823.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216823.64, modificado:216823.64}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN TRAMO CABECERA MUNICIAPAL A LA LOCALIDAD DE BARTOLOME DE LAS CASAS EN EL MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS - 324930 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de La Grandeza | 324930 | S | 98 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:17, direccion:BARRIO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, 30964 BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BARRIO ALTA VISTA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, EL TRAMO COMIENZA A UN COSTADO DE LA COMISARIA EJIDAL, lon:-92.2199749, lat:15.52228057}} | 2023-11-11 | 2023-12-15 | 216823.14 | 216823.14 | 216823.14 | 216823.14 | 216823.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/OT/FAISMUN/2023-003, contratista:IXZANTUN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:216823.14, importe_modificado:216823.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.2}} | {2293941/proyecto_INICIO, 2293941/proyecto_PROCESO, 2293941/proyecto_FIN, 2293941/proyecto_PROCESO, 2293941/proyecto_FIN, 2293941/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402282147 | Proyecto de inversión | 5087095.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5087095.78, modificado:5087095.78}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION Y OBRA DE CAPTACION EN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BANDERAS - 270166 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Grandeza | 270166 | S | 124 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3756.4, meta_modificada:3756.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:21, direccion:BARRIO BANDERAS, 30966 BANDERAS, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BARRIO SAN MIGUEL Y TERRACERIA BARRIO CASBIL, TERRACERIA BARRIO AGUA ESCONDIDA EL TANQUE DE CAPTACION SE ENCUENTRA A 500 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL , lon:-92.21841618, lat:15.46739557}} | 2023-06-19 | 2023-09-15 | 5087095.78 | 5087095.78 | 5087095.78 | 5087095.78 | 5087095.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FAISMUN/2023-017, contratista:LA GRANDE TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:5087095.78, importe_modificado:5087095.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3756.4}} | {2282147/proyecto_PROCESO, 2282147/proyecto_FIN, 2282147/proyecto_PROCESO, 2282147/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402282512 | Proyecto de inversión | 3571483.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3571483.5, modificado:3571483.57}} | CONSTRUCCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE BARTOLOME DE LAS CASAS - 271922 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Grandeza | 271922 | S | 135 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:17, direccion:BARRIO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, 30964 BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BARRIO ALTA VISTA Y CARRETERA CALLE NORTE PONIENTE Y CARRETERA EL PORVENIR BELLA VISTA, LA ENTRADA A ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA, lon:-92.22003744, lat:15.52231669}} | 2023-06-19 | 2023-08-15 | 3571483.57 | 3571483.57 | 3571483.57 | 3571483.57 | 3571483.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FAISMUN/2023-016, contratista:LA GRANDE TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:3571483.57, importe_modificado:3571483.57}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:90.0}} | {2282512/proyecto_INICIO, 2282512/proyecto_FIN, 2282512/proyecto_PROCESO, 2282512/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402304536 | Proyecto de inversión | 5890477.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5890477.6, modificado:5890477.6}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO FC 200 KG CM2 CON MALLA ELECTROSOLDADA 66 1010EN CARRETERA LA GRANDEZA BELLAVISTA,TRAMOS AISLADOS - 368597 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Grandeza | 368597 | S | 130 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4944.0, meta_modificada:4944.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:12, direccion:BARRIO FRANCISCO I. MADERO, 30963 FRANCISCO I. MADERO, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BARRIO MELCHOR OCAMPO Y TERRACERIA BARRIO MIRAMAR, CALLE CABECERA MUNICIPAL EL TRAMO COMIENZA A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DEL B, lon:-92.22722603, lat:15.52291886}} | 2023-11-06 | 2023-12-29 | 5890477.6 | 5890477.6 | 5890477.6 | 5890477.6 | 5890477.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FAISMUN/2023-026, contratista:LA GRANDE TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:5890477.6, importe_modificado:5890477.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4944.0}} | {2304536/proyecto_INICIO, 2304536/proyecto_FIN, 2304536/proyecto_PROCESO, 2304536/proyecto_FIN, 2304536/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402294041 | Proyecto de inversión | 437494.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437494.26, modificado:437494.26}} | CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO EN EL COLEGIO DE DE BACHILLERES PLANTEL 37 LA GRANDEZA CHIAPAS. - 325304 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de La Grandeza | 325304 | S | 752 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:EJIDO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE Y CALLE TERCERA PONIENTE SUR, SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL AUDITORIO MUNICIPAL, lon:-92.22704076, lat:15.51062057}} | 2023-11-04 | 2023-12-15 | 437494.26 | 437494.26 | 437494.26 | 437494.26 | 437494.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141376, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:437494.26, importe_modificado:437494.26}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2294041/proyecto_FIN, 2294041/proyecto_PROCESO, 2294041/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402295992 | Proyecto de inversión | 363545.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363545.65, modificado:363545.65}} | CONSTRUCCION DE 235 ML DE BARDA PERIMETRAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 37,LA GRANDEZA CHIAPAS - 334021 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de La Grandeza | 334021 | S | 752 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:EJIDO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE NORTE Y CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE, SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA PRIMARIA ALVARO OBREGON, lon:-92.22753314, lat:15.51123766}} | 2023-11-12 | 2023-12-15 | 363545.65 | 363545.65 | 363545.65 | 363545.65 | 363545.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141380, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS , monto:363545.65, importe_modificado:363545.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:235.0}} | {2295992/proyecto_INICIO, 2295992/proyecto_FIN, 2295992/proyecto_PROCESO, 2295992/proyecto_FIN, 2295992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402282156 | Proyecto de inversión | 3136953.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3136953.86, modificado:3136953.86}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN 1A PONIENTE NORTE ENTRE 8A CALLE NORTE PONIENTE Y CARRETERA EL PORVENIR BELLA VISTA - 270188 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Grandeza | 270188 | S | 752 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:845.0, meta_modificada:845.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:EJIDO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE Y CALLE CALLE NORTE PONIENTE Y CARRETERA EL PORVENIR BELLA VISTA, SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA GRNADEZA CHI, lon:-92.22567619, lat:15.51484751}} | 2023-05-04 | 2023-07-15 | 3136953.86 | 3136953.86 | 3136953.86 | 3136953.86 | 3136953.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FAISMUN/2023-013, contratista:LA GRANDE TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:3136953.86, importe_modificado:3136953.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:845.0}} | {2282156/proyecto_INICIO, 2282156/proyecto_PROCESO, 2282156/proyecto_FIN, 2282156/proyecto_INICIO, 2282156/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402285932 | Proyecto de inversión | 298500.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298500.55, modificado:298500.55}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CAMINO QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD EL VOLCANCITO HACIA - 288448 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Grandeza | 288448 | S | 21 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:49, direccion:BARRIO EL VOLCANCITO, 30967 EL VOLCANCITO, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BARTOLOME DE LAS CASAS Y TERRACERIA BARRIO ALTA VISTA, SE ELOCALIZA A 200 METROS DE LA COMISARIA EJIDAL DEL EJIDO DE LA GRANDEZA, lon:-92.22010184, lat:15.51800123}} | 2023-10-15 | 2023-11-10 | 298500.55 | 298500.55 | 298500.55 | 298500.55 | 298500.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/OT/FAISMUN/2023-001, contratista:LA GRANDE TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:298500.55, importe_modificado:298500.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:80.0}} | {2285932/proyecto_FIN, 2285932/proyecto_INICIO, 2285932/proyecto_PROCESO, 2285932/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402288080 | Proyecto de inversión | 558685.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558685.71, modificado:558685.71}} | REHABILITACIO DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO NUEVO MIRAMAR A CRUCERO DE FRANCISCO I. MADERO - 298229 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de La Grandeza | 298229 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.3, meta_modificada:2.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:45, direccion:BARRIO NUEVO MIRAMAR, 30966 NUEVO MIRAMAR, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BARRIO MIRAMAR Y CARRETERA GRANDEZA -BELLA VISTA, LA ENTRADA PRINCIPAL SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA PRINCIPAL DE GRANDEZA A BELLA VIS, lon:-92.23393381, lat:15.53935737}} | 2023-10-04 | 2023-11-03 | 558685.71 | 558685.71 | 558685.71 | 558685.71 | 558685.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FAISMUN/2023-020, contratista:EDGAR OMAR ORTEGA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:558685.71, importe_modificado:558685.71}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.3}} | {2288080/proyecto_INICIO, 2288080/proyecto_PROCESO, 2288080/proyecto_FIN, 2288080/proyecto_PROCESO, 2288080/proyecto_FIN, 2288080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402304675 | Proyecto de inversión | 1153152.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153152.43, modificado:1153152.43}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAUICO Y CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO RURAL LLANO GRANDE A EL CHORRO - 369232 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Grandeza | 369232 | S | 60 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:495.0, meta_modificada:495.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:26, direccion:BARRIO CHICHARRAS, 30967 CHICHARRAS, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BARRIO EL CHORRO Y CALLE AL AUDITORIO DEL EJIDO DE LLANO GRANDE, SE LOCALIZA A 100 METROS DEL TELEBACH DE LLANOGRANDE, lon:-92.23399745, lat:15.47149321}} | 2023-11-06 | 2023-11-20 | 1153152.43 | 1153152.43 | 1153152.43 | 1153152.43 | 1153152.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FAISMUN/2023-025, contratista:LA GRANDE TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:1153152.43, importe_modificado:1153152.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:495.0}} | {2304675/proyecto_INICIO, 2304675/proyecto_FIN, 2304675/proyecto_PROCESO, 2304675/proyecto_FIN, 2304675/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402317009 | Acción | 3811.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3811.76, modificado:3811.76}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 422880 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de La Grandeza | 422880 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.22588, lat:15.51013}} | 2023-11-10 | 2023-11-30 | 3811.76 | 3811.76 | 3811.76 | 3811.76 | 3811.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141037, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:3811.76, importe_modificado:3811.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2317009/proyecto_INICIO, 2317009/proyecto_FIN, 2317009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402291983 | Proyecto de inversión | 862887.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862887.27, modificado:862887.27}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD E TRAMOS AISLADOS - 317407 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Grandeza | 317407 | S | 46 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:945.0, meta_modificada:945.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:35, direccion:BARRIO LA SOLEDAD, 30963 LA SOLEDAD, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EJIDO LA PINADA Y TERRACERIA BARRIO NUEVA LIBERTAD, SE LOCALIZA AL LADO NORTE DE LA CABACERA MUNICIPAL PASANSO POR EL BARRIO LOS CHALUNES, lon:-92.23587056, lat:15.55511641}} | 2023-10-31 | 2023-12-30 | 862887.27 | 862887.27 | 862887.27 | 862887.27 | 862887.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FAISMUN/2023-023, contratista:EDGAR OMAR ORTEGA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:862887.27, importe_modificado:862887.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:945.0}} | {2291983/proyecto_INICIO, 2291983/proyecto_PROCESO, 2291983/proyecto_FIN, 2291983/proyecto_PROCESO, 2291983/proyecto_FIN, 2291983/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402293426 | Proyecto de inversión | 286875.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286875.53, modificado:286875.53}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN TRAMO MONTE BELLO A LA LOCALIDAD DE REFORMA EN EL MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS - 323171 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de La Grandeza | 323171 | S | 89 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:4, direccion:BARRIO REFORMA CASBIL, 30966 REFORMA CASBIL, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BARRIO CASBIL Y TERRACERIA BARRIO NUEVA PROVIDECIA, EL TRAMO DE REAFINACION DE LA SUPERFICIE COMIENZA EN EL BARRIO MONTE BELLO, lon:-92.21099516, lat:15.48130373}} | 2023-11-08 | 2023-12-10 | 286875.53 | 286875.53 | 286875.53 | 286875.53 | 286875.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/OT/FAISMUN/2023-002, contratista:IXZANTUN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:286875.53, importe_modificado:286875.53}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.2}} | {2293426/proyecto_INICIO, 2293426/proyecto_FIN, 2293426/proyecto_PROCESO, 2293426/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402282229 | Proyecto de inversión | 1552025.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1552025.16, modificado:1552025.16}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO Y CUENTA, EN TRAMOS AISLADOS DE LA COMUNIDAD LA LUCHA - 270694 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Grandeza | 270694 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1510.0, meta_modificada:1510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:27, direccion:BARRIO LA LUCHA, 30965 LA LUCHA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BARRIO TOQUIN Y VEREDA BARRIO NUEVA PROVIDENCIA, LA ENTRADA A ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-92.21837409, lat:15.50894998}} | 2023-08-11 | 2023-09-15 | 1552025.16 | 1552025.16 | 1552025.16 | 1552025.16 | 1552025.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FAISMUN/2023-019, contratista:IXZANTUN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:1552025.16, importe_modificado:1552025.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1510.0}} | {2282229/proyecto_INICIO, 2282229/proyecto_FIN, 2282229/proyecto_INICIO, 2282229/proyecto_PROCESO, 2282229/proyecto_FIN, 2282229/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402282551 | Proyecto de inversión | 888106.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888106.23, modificado:888106.23}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO Y CUNETA, EN TRAMO LAS JOYAS MUNICIPIO DE LA GRANDEZ HACIA AGUACATALES MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO - 272137 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Grandeza | 272137 | S | 35 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:714.2, meta_modificada:714.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:38, direccion:BARRIO LAS JOYAS, 30965 LAS JOYAS, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BARRIO TOQUIN Y TERRACERIA BARRIO AGUACATALES DEL MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO, LOS TRAMOS DE PAVIMENTO SE ENCUENTRAN A 300 METROS DE LA AGENCIA MUNICIP, lon:-92.20077124, lat:15.49472357}} | 2023-07-17 | 2023-09-04 | 888106.23 | 888106.23 | 888106.23 | 888106.23 | 888106.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FAISMUN/2023-18, contratista:RCJ INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:888106.23, importe_modificado:888106.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:714.2}} | {2282551/proyecto_INICIO, 2282551/proyecto_FIN, 2282551/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402284928 | Proyecto de inversión | 920161.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920161.09, modificado:920161.09}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO DESVIO AGUA ESCONDIDA A LIMITES DE LA GRANDEZA Y BEJUCAL DE OCAMPO - 284193 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de La Grandeza | 284193 | S | 121 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:23, direccion:BARRIO AGUA ESCONDIDA, 30966 REFORMA CASBIL, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BARRIO REFORMA CASBIL Y VEREDA BARRIO LAS TABLAS DE BEJUCAL DE OCAMPO, SE LOCALIZA A 300 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL BARRIO AGUA ESCOND, lon:-92.20846959, lat:15.47661106}} | 2023-03-30 | 2023-04-20 | 920161.09 | 920161.09 | 920161.09 | 920161.09 | 920161.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FAISMUN/2023-008, contratista:JOSE ROLANDO OCAMPO VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:920161.09, importe_modificado:920161.09}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}} | {2284928/proyecto_INICIO, 2284928/proyecto_FIN, 2284928/proyecto_PROCESO, 2284928/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402291966 | Proyecto de inversión | 1104151.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104151.06, modificado:1104151.06}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL FRANCISCO I. MADERO A MIRAMAR, TRAMOS AISLADOS - 317352 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Grandeza | 317352 | S | 156 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:841.2, meta_modificada:841.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:12, direccion:BARRIO FRANCISCO I. MADERO, 30963 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BARRIO MIRAMAR Y CARRETERA LA GRANDEZA BELLA VISTA, SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE ESTE BARRIO, lon:-92.22636163, lat:15.521832}} | 2023-11-06 | 2023-12-22 | 1104151.06 | 1104151.06 | 1104151.06 | 1104151.06 | 1104151.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FAISMUN/2023-024, contratista:CONSTRUCCIONES GORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:1104151.06, importe_modificado:1104151.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:841.2}} | {2291966/proyecto_INICIO, 2291966/proyecto_FIN, 2291966/proyecto_PROCESO, 2291966/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402282183 | Proyecto de inversión | 1156064.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156064.19, modificado:1156064.19}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL BARRIO VILLA NUEVA MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS - 270485 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de La Grandeza | 270485 | S | 25 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:6, direccion:BARRIO VILLA NUEVA, 30963 EL PINO, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BARRIO PINO SUAREZ Y TERRACERIA BARRIO GUADALUPE VICTORIA, SE LOCALIZA EN EL EJIDO DE LA PINADA PASANDO POR LA TERRACERIA DE PINO SUAREZ, lon:-92.19876815, lat:15.54816737}} | 2023-09-04 | 2023-11-03 | 1156064.19 | 1156064.19 | 1156064.19 | 1156064.19 | 1156064.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FAISMUN/2023-021, contratista:CONSTRUCTURA JEJIRESHI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:1156064.19, importe_modificado:1156064.19}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {2282183/proyecto_INICIO, 2282183/proyecto_FIN, 2282183/proyecto_PROCESO, 2282183/proyecto_FIN, 2282183/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402317032 | Acción | 30100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30100.0, modificado:30100.0}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 422969 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de La Grandeza | 422969 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.22588, lat:15.51013}} | 2023-11-10 | 2023-11-30 | 30100 | 30100 | 30100 | 30100 | 30100 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141039, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:30100.0, importe_modificado:30100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2317032/proyecto_INICIO, 2317032/proyecto_FIN, 2317032/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402317041 | Acción | 98031.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98031.6, modificado:98031.6}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 423016 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de La Grandeza | 423016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.22588, lat:15.51013}} | 2023-11-10 | 2023-11-30 | 98031.6 | 98031.6 | 98031.6 | 98031.6 | 98031.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141038, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:98031.6, importe_modificado:98031.6}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2317041/proyecto_INICIO, 2317041/proyecto_FIN, 2317041/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402282255 | Proyecto de inversión | 3999524.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999524.34, modificado:3999524.34}} | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA MEDIA Y BAJA TENCION EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO. - 270818 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Grandeza | 270818 | S | 65 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2720.5, meta_modificada:2720.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:14, direccion:BARRIO MELCHOR OCAMPO, 30963 MELCHOR OCAMPO, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CARRETERA BELLA VISTA PORVENIR Y CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE, EL UNICIO DE LA RED SE LOCALIZA A UNOS 200 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-92.22757149, lat:15.51888107}} | 2023-05-04 | 2023-07-31 | 3999524.34 | 3999524.34 | 3999524.34 | 3999524.34 | 3999524.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FAISMUN/2023-014, contratista:LA GRANDE TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:3999524.34, importe_modificado:3999524.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2720.5}} | {2282255/proyecto_INICIO, 2282255/proyecto_FIN, 2282255/proyecto_PROCESO, 2282255/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402291953 | Proyecto de inversión | 1051196.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051196.08, modificado:1051196.08}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LOS CHALUNES - 317313 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Grandeza | 317313 | S | 43 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1247.8, meta_modificada:1247.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:37, direccion:BARRIO LOS CHALUNES, 30963 LOS CHALUNES, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA GRANDEZA A BELLA VISTA Y TERRACERIA EJIDO LA PINADA, SE LOCALIZA EN EL EJIDO DE LA PINADA A 1 IK DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS, lon:-92.2353557, lat:15.53639514}} | 2023-10-18 | 2023-11-30 | 1051196.08 | 1051196.08 | 1051196.08 | 1051196.08 | 1051196.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FAISMUN/2023-022, contratista:EDGAR OMAR ORTEGA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:1051196.08, importe_modificado:1051196.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1247.8}} | {2291953/proyecto_INICIO, 2291953/proyecto_FIN, 2291953/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402289120 | Proyecto de inversión | 2820831.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:312368.87, modificado:312368.87}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2508462.9, modificado:2508462.9}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CENTRAL PONIENTE, ENTRE DIECISEIS PRIVADA SUR Y SEXTA AVENIDA SUR. - 303293 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 303293 | S | 4325 | 4009 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2695.0, meta_modificada:2695.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL PONIENTE BARRIO SAN AGUSTÍN, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA SUR Y AVENIDA DIECISEIS PRIVADA SUR, PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE AL NORESTE EN CALLE CENTRAL TRESCUADRAS NOS ENCON, lon:-92.38765471, lat:15.0211191}} | 2023-10-30 | 2023-12-29 | 2508462.9 | 2508462.9 | 2508462.9 | 1410415.89 | 1410415.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/MHC-034/2023, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:2820831.77, importe_modificado:2820831.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1347.5}} | {2289120/proyecto_PROCESO, 2289120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402280461 | Proyecto de inversión | 436361.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436361.98, modificado:436361.98}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN SEPTIMA PONIENTE PONIENTE ENTRE SEGUNDA AV NORTE Y AV CENTRAL NORTE - 260542 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 260542 | S | 4325 | 4009 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA PONIENTE BARRIO SAN JACINTO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE Y AVENIDA CENTRAL NORTE, PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGIRSE HACIA EL NORTE EN AVENIDA CENTRAL NORTE TRES CUADR, lon:-92.38065842, lat:15.02293218}} | 2023-10-11 | 2023-12-15 | 436361.98 | 436361.98 | 436361.98 | 218180.99 | 218180.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/MHC-032/2023, contratista:CONSTRUCTORA DISAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:436361.98, importe_modificado:436361.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.0}} | {2280461/proyecto_PROCESO, 2280461/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402278320 | Proyecto de inversión | 1764601.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1764601.23, modificado:1764601.23}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALZADA GUADALUPE ENTRE AV JOSE MA. MORELOS Y AV VICENTE GUERRERO - 247981 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 247981 | S | 3623 | 3339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1003.5, meta_modificada:1003.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:CALZADA GUADALUPE BARRIO GUADALUPE, 30670 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNUCIPAL NOS DIRIGIMOS HACIA EL SUR EN CALLE C, lon:-92.40935336, lat:15.01354263}} | 2023-10-02 | 2023-12-15 | 1764601.23 | 1764601.23 | 1764601.23 | 882300.62 | 882300.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/MHC-028/2023, contratista:CONSTRUCTORA DISAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:1764601.23, importe_modificado:1764601.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:502.0}} | {2278320/proyecto_PROCESO, 2278320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402305786 | Proyecto de inversión | 2046791.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:11, modalidad:E, prog_pres:68, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975276.77, modificado:975276.77}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071515.21, modificado:1071515.21}} | AMPLIACION DE LA RED ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION, EN COBACH PLANTEL 05 HUEHUETAN CHIAPAS CLAVE 07DCB0004H - 374535 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 374535 | S | 4325 | 4009 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE BARRIO SANTO DOMINGO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA CALLE PONIENTE Y CALLE SEXTA NORTE, PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DRIGIRSE HACIA EL NORESTE EN CALLE CENTRAL PONIENTE DO, lon:-92.38520274, lat:15.02441215}} | 2023-11-20 | 2023-12-29 | 1071515.21 | 1071515.21 | 1071515.21 | 1071515.21 | 1071515.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/MHC-035/2023, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:1071515.21, importe_modificado:1071515.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2305786/proyecto_PROCESO, 2305786/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402279293 | Proyecto de inversión | 2008391.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2008391.4, modificado:2008391.4}} | CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN EJIDO GUADALUPE FRACCION SANTA MARIA - 253584 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 253584 | S | 873 | 792 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2067.0, meta_modificada:2067.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:56, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 400 EJIDO GUADALUPE, 30662 GUADALUPE, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL A FRACCION Y CALLEJON CALLEJON INOMINADO, PARTIENDO DE LA, lon:-92.33605285, lat:14.97293956}} | 2023-10-06 | 2023-12-28 | 2008391.4 | 2008391.4 | 2008391.4 | 1004195.7 | 1004195.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/MHC-031/2023, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:2008391.4, importe_modificado:2008391.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1033.0}} | {2279293/proyecto_INICIO, 2279293/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402278361 | Proyecto de inversión | 346479.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346479.88, modificado:346479.88}} | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE PUBLICO LAS CASITAS - 248194 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 248194 | S | 4325 | 4009 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA AVENIDA NORTE BARRIO SANTO DOMINGO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA AVENIDA NORTE Y CALLE TRECEAVA ORIENTE, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DRIGIRSE AL NORESTE POR SEGUNDA AVENIDA NOR, lon:-92.37866167, lat:15.02673436}} | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 346479.88 | 346479.88 | 346479.88 | 173239.94 | 173239.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/MHC-030/2023, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:346479.88, importe_modificado:346479.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.5}} | {2278361/proyecto_PROCESO, 2278361/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402280700 | Proyecto de inversión | 1955118.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1955118.38, modificado:1955118.38}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CANTON CARRETERA NUEVA - 262467 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 262467 | S | 189 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:275, direccion:CALLE INNOMINADA CANTON CARRETERA NUEVA, 30670 CHAMULAPA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL Y CALLEJON CALLEJON INOMINADO, PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGIRDE HACIA EL SURESTE A EN CARRETERA HUEHUETA, lon:-92.40630154, lat:15.05571722}} | 2023-10-09 | 2023-12-20 | 1955118.38 | 1955118.38 | 1955118.38 | 977559.19 | 977559.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/MHC-033/2023, contratista:BROS REYES, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:1955118.38, importe_modificado:1955118.38}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.5}} | {2280700/proyecto_PROCESO, 2280700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302255282 | Proyecto de inversión | 787930.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787930.74, modificado:787930.74}} | CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR TIPO RC EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CON CLAVE 07DPR0851P. - 194328 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 194328 | S | 128 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:253, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL CANTON COLOSIO, 30675 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON CALLEJON INOMINADO, PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE HACIA EL SURESTE EN VOULEBARD HU, lon:-92.42332218, lat:15.05143752}} | 2023-07-31 | 2023-10-27 | 787930.74 | 787930.74 | 787930.74 | 787930.74 | 787930.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/MHC-023/2023, contratista:GRUPO MKO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:787930.74, importe_modificado:787930.74}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2255282/proyecto_INICIO, 2255282/proyecto_PROCESO, 2255282/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302257659 | Proyecto de inversión | 851713.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851713.18, modificado:851713.18}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN CANTON LOS REYES - 210152 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 210152 | S | 52 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:284, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL CANTON LOS REYES, 30670 CANTÓN LOS REYES, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON CALLEJON INOMINADO, PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRGIMOS HACIA EL SUR EN VOULEBARD A CARRETERA, lon:-92.40894248, lat:15.04351425}} | 2023-08-28 | 2023-11-28 | 851713.18 | 851713.18 | 851713.18 | 851713.18 | 851713.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/MHC-027/2023, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:851713.18, importe_modificado:851713.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.0}} | {2257659/proyecto_INICIO, 2257659/proyecto_PROCESO, 2257659/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302258675 | Proyecto de inversión | 1604203.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1604203.81, modificado:1604203.81}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLEJON INNOMINADO - 215436 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 215436 | S | 3623 | 3339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1184.2, meta_modificada:1184.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:CALLE CALLE CORREGIDORA BARRIO EL BAJÍO, 30670 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CORREGIDORA Y CALLEJON CALLEJON INOMINADO, PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGIRSE HACIA EL SUR POR CARRETERA HA , lon:-92.40740587, lat:15.00567638}} | 2023-08-29 | 2023-11-22 | 1604203.81 | 1604203.81 | 1604203.81 | 1604203.81 | 1604203.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/MHC-024/2023, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:1604203.81, importe_modificado:1604203.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1184.2}} | {2258675/proyecto_INICIO, 2258675/proyecto_PROCESO, 2258675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302265637 | Acción | 368998.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368998.6, modificado:368998.6}} | ADQUISICION DE MULTIFUNCIONALES Y COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA - 33746 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 33746 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.384181, lat:15.01852}} | 2023-07-03 | 2023-09-04 | 368998.6 | 368998.6 | 368998.6 | 368998.6 | 368998.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135781, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN, monto:368998.6, importe_modificado:368998.6}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:2.0}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:2.0}} | {2265637/proyecto_INICIO, 2265637/proyecto_FIN, 2265637/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402278563 | Proyecto de inversión | 200508.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200508.09, modificado:200508.09}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN PARQUE FOVISSTE GUADALUPE - 249356 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 249356 | S | 3623 | 3339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:346.0, meta_modificada:346.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:CALLE LUIS ALTAMIRANO BARRIO FOVISSSTE GUADALUPE, 30670 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE PROFESOR ALFREDO GARCIA, PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGIRSE AL SUR POR VOULEBAR, lon:-92.40229215, lat:15.00387268}} | 2023-10-05 | 2023-12-04 | 200508.09 | 200508.09 | 200508.09 | 200508.09 | 200508.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139481, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:200508.09, importe_modificado:200508.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:346.0}} | {2278563/proyecto_PROCESO, 2278563/proyecto_FIN, 2278563/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302258910 | Proyecto de inversión | 1836452.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1836452.75, modificado:1836452.75}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN TERCERA CALLE ORIENTE - 217114 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 217114 | S | 4325 | 4009 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1201.9, meta_modificada:1201.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA ORIENTE BARRIO SAN JACINTO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE Y AVENIDA QUINTA NORTE, PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGIRSE HACIA EL SURESTE SOBRE CENTRAL ORIENTE EN DOS CUADRA, lon:-92.37900217, lat:15.01723129}} | 2023-08-30 | 2023-11-22 | 1836452.75 | 1836452.75 | 1836452.75 | 1836452.75 | 1836452.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/MHC-026/2023, contratista:BROS REYES, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:1836452.75, importe_modificado:1836452.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1201.9}} | {2258910/proyecto_INICIO, 2258910/proyecto_PROCESO, 2258910/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302265576 | Acción | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:310000.0}} | CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETAN - 23101 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 23101 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:7.0, meta_modificada:7.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.384181, lat:15.01852}} | 2023-07-10 | 2023-10-08 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135780, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN, monto:310000.0, importe_modificado:310000.0}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:7.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2265576/proyecto_FIN, 2265576/proyecto_INICIO, 2265576/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302249414 | Proyecto de inversión | 2375924.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2375924.91, modificado:2375924.91}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ALVAREZ HURTADO - 160586 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 160586 | S | 256 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:151, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL CANTON SANTA ELENA, 30675 SANTA ELENA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON CALLEJON INOMINADO, PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE HACIA EL SURESTE EN VOULEBARD HUEHUETAN A HUEH, lon:-92.43108246, lat:15.01085654}} | 2023-07-24 | 2023-10-24 | 2375924.91 | 2375924.91 | 2375924.91 | 2375924.91 | 2375924.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/MHC-022/2023, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:2375924.91, importe_modificado:2375924.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {2249414/proyecto_PROCESO, 2249414/proyecto_INICIO, 2249414/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302255086 | Proyecto de inversión | 707692.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707692.64, modificado:707692.64}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO LAS CASITAS BARRIO SANTO DOMINGO - 192788 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 192788 | S | 4325 | 4009 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2112.0, meta_modificada:2112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA AVENIDA NORTE BARRIO SANTO DOMINGO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA AVENIDA NORTE Y CALLE TRECEAVA ORIENTE, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DRIGIRSE AL NORESTE POR SEGUNDA AVENIDA NOR, lon:-92.37829074, lat:15.02641063}} | 2023-08-15 | 2023-11-15 | 707692.64 | 707692.64 | 707692.64 | 707692.64 | 707692.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/MHC-025/2023, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:707692.64, importe_modificado:707692.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2112.0}} | {2255086/proyecto_INICIO, 2255086/proyecto_PROCESO, 2255086/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302260997 | Proyecto de inversión | 1494909.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494909.96, modificado:1494909.96}} | CONSTRUCCION DE 51 CUARTOS DORMITORIOS - 229647 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 229647 | S | 10 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:31, direccion:CALLE SAN PEDRO PEDERNAL BARRIO PEDERNAL EJIDO SAN PEDRO PEDERNAL, 29470 SAN PEDRO PEDERNAL, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO PEDERNAL LA OBRA SE EN, lon:-92.3236607, lat:16.66135974}} | 2023-05-06 | 2023-07-05 | 1494909.96 | 1494909.96 | 1494909.96 | 1494909.96 | 1494909.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-024/2023, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1494909.96, importe_modificado:1494909.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:51.0}} | {2260997/proyecto_INICIO, 2260997/proyecto_PROCESO, 2260997/proyecto_FIN, 2260997/proyecto_INICIO, 2260997/proyecto_PROCESO, 2260997/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302261735 | Proyecto de inversión | 1905277.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1905277.4, modificado:1905277.4}} | CONSTRUCCION DE 65 CUARTOS DORMITORIO - 234034 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 234034 | S | 17 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:5, direccion:CALLE CHIGTON EJIDO CHIGTON, 29470 CHIGTÓN, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE CHIGTON LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN PUNTOS DISTINTOS DENTRO DE DICHA LOCALIDAD, lon:-92.46110377, lat:16.68063575}} | 2023-07-16 | 2023-09-14 | 1905277.4 | 1905277.4 | 1905277.4 | 1905277.4 | 1905277.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-034/2023, contratista:CUBOX CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1905277.4, importe_modificado:1905277.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:65.0}} | {2261735/proyecto_INICIO, 2261735/proyecto_PROCESO, 2261735/proyecto_FIN, 2261735/proyecto_PROCESO, 2261735/proyecto_INICIO, 2261735/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302261934 | Proyecto de inversión | 2227708.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2227708.96, modificado:2227708.96}} | CONSTRUCCION DE 76 CUARTOS DORMITORIOS - 234940 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 234940 | S | 16 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:20, direccion:CALLE LOS POZOS BARRIO BAJO EJIDO LOS POZOS, 29470 LOS POZOS, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LOS POZOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN PUNTOS DISTINTOS DENTR, lon:-92.39654078, lat:16.6490049}} | 2023-03-25 | 2023-05-25 | 2227708.96 | 2227708.96 | 2227708.96 | 2227708.96 | 2227708.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-003/2023, contratista:MARIO SANTIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2227708.96, importe_modificado:2227708.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:76.0}} | {2261934/proyecto_FIN, 2261934/proyecto_INICIO, 2261934/proyecto_PROCESO, 2261934/proyecto_FIN, 2261934/proyecto_INICIO, 2261934/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402282711 | Proyecto de inversión | 2139773.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2139773.08, modificado:2139773.08}} | CONSTRUCCION DE 73 CUARTOS DORMITORIO - 273124 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 273124 | S | 23 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO LA PILA SECTOR 3 BARRIO BARRIO LA PILA SECTOR 3, 29470 HUIXTÁN, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE HUIXTAN BARRIO LA PILA LA OBRA SE ENCUENTRA UBIC, lon:-92.45081931, lat:16.7080219}} | 2023-08-14 | 2023-10-13 | 2139773.08 | 2139773.08 | 2139773.08 | 2139773.08 | 2139773.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-045/2023, contratista:CUBOX CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2139773.08, importe_modificado:2139773.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:73.0}} | {2282711/proyecto_INICIO, 2282711/proyecto_FIN, 2282711/proyecto_PROCESO, 2282711/proyecto_INICIO, 2282711/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402286487 | Proyecto de inversión | 1066696.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1066696.97, modificado:1066696.97}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 290422 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 290422 | S | 328 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1541.9, meta_modificada:1541.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:35, direccion:CALLE SAN PEDRO LA TEJERUA CENTRO EJIDO SAN PEDRO LA TEJERIA, 29470 SAN PEDRO LA TEJERÍA, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO SAN PEDRO LA TEJERIA CON COORDENADA 16.7297, lon:-92.50998296, lat:16.72897876}} | 2023-03-10 | 2023-05-15 | 1066696.97 | 1066696.97 | 1066696.97 | 1066696.97 | 1066696.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAHX-OP-FAISMUN/2023-04, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1066696.97, importe_modificado:1066696.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1541.9}} | {2286487/proyecto_PROCESO, 2286487/proyecto_FIN, 2286487/proyecto_INICIO, 2286487/proyecto_PROCESO, 2286487/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402289474 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANDRES PUERTO RICO LA LIBERTAD - 305313 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 305313 | S | 510 | 492 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.5, meta_modificada:8.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:23, direccion:CALLE CALLE SAN ADRES LA LBERTAD EJIDO SAN ANDRES PUERTO RICO, 29470 SAN ANDRÉS PUERTO RICO, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL DE SAN ANDRES PUERTO RICO LA LIBERTAD Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO SA, lon:-92.40241207, lat:16.69972695}} | 2023-10-15 | 2023-12-16 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAHX-OP-FAISMUN/2023-03, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES AZE DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.5}} | {2289474/proyecto_FIN, 2289474/proyecto_INICIO, 2289474/proyecto_PROCESO, 2289474/proyecto_FIN, 2289474/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402302114 | Proyecto de inversión | 2174770.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2174770.54, modificado:2174770.54}} | CONSTRUCCION DE 74 CUARTOS DORMITORIO - 358265 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 358265 | S | 29 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS BARRIO 2 EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS, 29470 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ADOLFO LOPEZ MATEOS DENTRO DEL BARRIO, lon:-92.41500438, lat:16.75106029}} | 2023-10-17 | 2023-12-15 | 2174770.54 | 2174770.54 | 2174770.54 | 2174770.54 | 2174770.54 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-061/2023, contratista:MARIO SANTIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2174770.54, importe_modificado:2174770.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:74.0}} | {2302114/proyecto_INICIO, 2302114/proyecto_FIN, 2302114/proyecto_PROCESO, 2302114/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302259680 | Proyecto de inversión | 2315644.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2315644.84, modificado:2315644.84}} | CONSTRUCCION DE 79 CUARTOS DORMITORIO - 221861 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 221861 | S | 22 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:23, direccion:CALLE SAN ANDRES PUERTO RICO EJIDO CALLE BARRIO SAN ANDRES, 29470 SAN ANDRÉS PUERTO RICO, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES PUERTO RICO LA OBRA SE E, lon:-92.40696488, lat:16.69822141}} | 2023-04-11 | 2023-06-10 | 2315644.84 | 2315644.84 | 2315644.84 | 2315644.84 | 2315644.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-008/2023, contratista:MARIO SANTIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2315644.84, importe_modificado:2315644.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:79.0}} | {2259680/proyecto_INICIO, 2259680/proyecto_PROCESO, 2259680/proyecto_FIN, 2259680/proyecto_INICIO, 2259680/proyecto_PROCESO, 2259680/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302260480 | Proyecto de inversión | 1143166.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1143166.44, modificado:1143166.44}} | CONSTRUCCION DE 39 CUARTOS DORMITORIOS - 226818 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 226818 | S | 8 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:29, direccion:CALLE SAN JOSE LAS FLORES BARRIO LAS FLORES EJIDO SAN JOSE LAS FLORES, 29470 SAN JOSÉ LAS FLORES, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LAS FLORES LA OBRA, lon:-92.48857247, lat:16.76004131}} | 2023-06-08 | 2023-08-07 | 1143166.44 | 1143166.44 | 1143166.44 | 1143166.44 | 1143166.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-019/2023, contratista:MARIO SANTIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1143166.44, importe_modificado:1143166.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:39.0}} | {2260480/proyecto_PROCESO, 2260480/proyecto_FIN, 2260480/proyecto_INICIO, 2260480/proyecto_PROCESO, 2260480/proyecto_FIN, 2260480/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402282221 | Proyecto de inversión | 2462204.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2462204.64, modificado:2462204.64}} | CONSTRUCCION DE 84 CUARTOS DORMITORIO - 270646 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 270646 | S | 14 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE HUIXTAN BARRIO LA PILA BARRIO LA PILA, 29470 HUIXTÁN, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE HUIXTAN BARRIO LA PILA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN PUNTOS DIS, lon:-92.45622461, lat:16.70714718}} | 2023-08-14 | 2023-10-13 | 2462204.64 | 2462204.64 | 2462204.64 | 2462204.64 | 2462204.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-043/2023, contratista:CUBOX CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2462204.64, importe_modificado:2462204.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:84.0}} | {2282221/proyecto_INICIO, 2282221/proyecto_FIN, 2282221/proyecto_PROCESO, 2282221/proyecto_FIN, 2282221/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402282300 | Proyecto de inversión | 2315644.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2315644.84, modificado:2315644.84}} | CONSTRUCCION DE 79 CUARTOS DORMITORIO - 270951 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 270951 | S | 55 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO LA PILA CALLE CENTRAL BARRIO LA PILA, 29470 HUIXTÁN, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE HUIXTAN BARRIO LA PILA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN PUNT, lon:-92.45220468, lat:16.70954787}} | 2023-08-14 | 2023-10-13 | 2315644.84 | 2315644.84 | 2315644.84 | 2315644.84 | 2315644.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-044/2023, contratista:CUBOX CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2315644.84, importe_modificado:2315644.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:79.0}} | {2282300/proyecto_FIN, 2282300/proyecto_INICIO, 2282300/proyecto_PROCESO, 2282300/proyecto_INICIO, 2282300/proyecto_PROCESO, 2282300/proyecto_FIN, 2282300/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402282724 | Proyecto de inversión | 1582845.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1582845.84, modificado:1582845.84}} | CONSTRUCCION DE 54 CUARTOS DORMITORIO - 273156 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 273156 | S | 19 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO LA PILA SECTOR 4 BARRIO BARRIO LA PILA SECTOR 4, 29470 HUIXTÁN, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE HUIXTAN BARRIO LA PILA LA OBRA SE ENCUENTRA UBIC, lon:-92.45679244, lat:16.70762392}} | 2023-08-14 | 2023-10-13 | 1582845.84 | 1582845.84 | 1582845.84 | 1582845.84 | 1582845.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-046/2023, contratista:CUBOX CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1582845.84, importe_modificado:1582845.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:54.0}} | {2282724/proyecto_INICIO, 2282724/proyecto_PROCESO, 2282724/proyecto_FIN, 2282724/proyecto_PROCESO, 2282724/proyecto_FIN, 2282724/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402287135 | Proyecto de inversión | 532686.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532686.42, modificado:532686.42}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL ZITIM - 293442 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 293442 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.31, meta_modificada:2.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:34, direccion:CALLE ZITIM EJIDO ZITIM, 29470 ZITIM, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ZITIM CON COORDENADA 16.662786992.3224208 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN PUNTOS DISTIN, lon:-92.36509548, lat:16.6694804}} | 2023-05-18 | 2023-06-30 | 532686.42 | 532686.42 | 532686.42 | 532686.42 | 532686.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAHX-OP-FAISMUN/2023-07, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:532686.42, importe_modificado:532686.42}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.31}} | {2287135/proyecto_FIN, 2287135/proyecto_PROCESO, 2287135/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302260234 | Proyecto de inversión | 1905277.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1905277.4, modificado:1905277.4}} | CONSTRUCCION DE 65 CUARTOS DORMITORIO - 225244 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 225244 | S | 15 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:37, direccion:CALLE TZELEPAT EJIDO TZELEPAT, 29470 TZELEPAT, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE TZELEPAT LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN PUNTOS DISTINTOS DENTRO DE DICHA LOCAL, lon:-92.39992559, lat:16.67321375}} | 2023-04-07 | 2023-06-06 | 1905277.4 | 1905277.4 | 1905277.4 | 1905277.4 | 1905277.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-015/2023, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1905277.4, importe_modificado:1905277.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:65.0}} | {2260234/proyecto_INICIO, 2260234/proyecto_PROCESO, 2260234/proyecto_FIN, 2260234/proyecto_INICIO, 2260234/proyecto_FIN, 2260234/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302261062 | Proyecto de inversión | 1641469.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1641469.76, modificado:1641469.76}} | CONSTRUCCION DE 56 CUARTOS DORMITORIOS - 230065 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 230065 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:63, direccion:CALLE SANTA ROSA EJIDO SANTA ROSA, 29470 SANTA ROSA, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN PUNTOS DISTINTOS DENTRO DE DIC, lon:-92.31588003, lat:16.69076277}} | 2023-06-05 | 2023-08-04 | 1641469.76 | 1641469.76 | 1641469.76 | 1641469.76 | 1641469.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-026/2023, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1641469.76, importe_modificado:1641469.76}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:56.0}} | {2261062/proyecto_INICIO, 2261062/proyecto_PROCESO, 2261062/proyecto_FIN, 2261062/proyecto_INICIO, 2261062/proyecto_FIN, 2261062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302261187 | Proyecto de inversión | 1875965.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1875965.44, modificado:1875965.44}} | CONSTRUCCION DE 64 CUARTOS DORMITORIOS - 230852 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 230852 | S | 11 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:51, direccion:CALLE SAN JOSE LA NUEVA BARRIO SAN MIGUEL EJIDO SAN JOSE LA NUEVA, 29470 SAN JOSÉ LA NUEVA, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LA NUEVA LA OBRA SE ENCUE, lon:-92.32987089, lat:16.67458034}} | 2023-06-07 | 2023-08-07 | 1875965.44 | 1875965.44 | 1875965.44 | 1875965.44 | 1875965.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-029/2023, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1875965.44, importe_modificado:1875965.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:64.0}} | {2261187/proyecto_PROCESO, 2261187/proyecto_INICIO, 2261187/proyecto_FIN, 2261187/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302261748 | Proyecto de inversión | 762110.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762110.96, modificado:762110.96}} | CONSTRUCCION DE 26 CUARTOS DORMITORIOS - 234080 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 234080 | S | 0 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:49, direccion:CALLE DURAZNAL EJIDO DURAZNAL, 29470 DURAZNAL, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DURAZNAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN PUNTOS DISTINTOS DENTRO DE DICHA LOCALIDA, lon:-92.37947067, lat:16.69569763}} | 2023-07-05 | 2023-09-04 | 762110.96 | 762110.96 | 762110.96 | 762110.96 | 762110.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-035/2023, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:762110.96, importe_modificado:762110.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:26.0}} | {2261748/proyecto_PROCESO, 2261748/proyecto_FIN, 2261748/proyecto_INICIO, 2261748/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302261981 | Proyecto de inversión | 2139773.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2139773.08, modificado:2139773.08}} | CONSTRUCCION DE 73 CUARTOS DORMITORIO - 235170 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 235170 | S | 21 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:20, direccion:CALLE LOS POZOS BARRIO CENTRO EJIDO LOS POZOS, 29470 LOS POZOS, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LOS POZOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN PUNTOS DISTINTOS DE, lon:-92.40461423, lat:16.65074205}} | 2023-03-25 | 2023-05-25 | 2139773.08 | 2139773.08 | 2139773.08 | 2139773.08 | 2139773.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-005/2023, contratista:MARIO SANTIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2139773.08, importe_modificado:2139773.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:73.0}} | {2261981/proyecto_PROCESO, 2261981/proyecto_FIN, 2261981/proyecto_INICIO, 2261981/proyecto_PROCESO, 2261981/proyecto_FIN, 2261981/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402282748 | Proyecto de inversión | 468991.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468991.36, modificado:468991.36}} | CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIO - 273236 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 273236 | S | 0 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:116, direccion:CALLE LOS PINOS EJIDO LSO PINOS, 29470 LOS PINOS, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LOS PINOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN PUNTOS DISTINTOS DENTRO DE DICHA , lon:-92.48480568, lat:16.74199922}} | 2023-08-07 | 2023-10-06 | 468991.36 | 468991.36 | 468991.36 | 468991.36 | 468991.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-047/2023, contratista:MARIO SANTIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:468991.36, importe_modificado:468991.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}} | {2282748/proyecto_INICIO, 2282748/proyecto_PROCESO, 2282748/proyecto_FIN, 2282748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402282832 | Proyecto de inversión | 2139773.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2139773.08, modificado:2139773.08}} | CONSTRUCCION DE 73 CUARTOS DORMITORIO - 273659 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 273659 | S | 52 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:21, direccion:CALLE LOS RANCHOS BARRIO CENTRO EJIDO LOS RANCHOS, 29470 LOS RANCHOS, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LOS RANCHOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN PUNTOS DISTI, lon:-92.47116582, lat:16.74982798}} | 2023-09-05 | 2023-11-04 | 2139773.08 | 2139773.08 | 2139773.08 | 2139773.08 | 2139773.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-051/2023, contratista:MARIO SANTIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2139773.08, importe_modificado:2139773.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:73.0}} | {2282832/proyecto_INICIO, 2282832/proyecto_PROCESO, 2282832/proyecto_FIN, 2282832/proyecto_INICIO, 2282832/proyecto_PROCESO, 2282832/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402294216 | Proyecto de inversión | 2491516.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2491516.6, modificado:2491516.6}} | CONSTRUCCION DE 85 CUARTOS DORMITORIO - 325930 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 325930 | S | 23 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:16, direccion:CALLE MONTE BONITO BARRIO ALTO EJIDO MONTE BONITO, 29470 MONTE BONITO, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE MONTE BONITO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN PUNTOS DIS, lon:-92.50330405, lat:16.76978458}} | 2023-10-11 | 2023-12-11 | 2491516.6 | 2491516.6 | 2491516.6 | 2491516.6 | 2491516.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-053/2023, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2491516.6, importe_modificado:2491516.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:85.0}} | {2294216/proyecto_PROCESO, 2294216/proyecto_FIN, 2294216/proyecto_INICIO, 2294216/proyecto_PROCESO, 2294216/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402298924 | Proyecto de inversión | 556927.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556927.24, modificado:556927.24}} | CONSTRUCCION DE 19 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ALAJ CHAM - 346039 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 346039 | S | 5 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:101, direccion:CALLE ALAJ CHAM ACCESO EJIDO ALAJ CHAM, 29470 ALAJ CHAM, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ALAJ CHAM LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN EN DIFERENTES PUNTOS DENTRO DE DIC, lon:-92.39358263, lat:16.70382896}} | 2023-10-25 | 2023-12-25 | 556927.24 | 556927.24 | 556927.24 | 556927.24 | 556927.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-042/2023, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:556927.24, importe_modificado:556927.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.0}} | {2298924/proyecto_INICIO, 2298924/proyecto_PROCESO, 2298924/proyecto_FIN, 2298924/proyecto_PROCESO, 2298924/proyecto_FIN, 2298924/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302260131 | Proyecto de inversión | 1201790.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201790.36, modificado:1201790.36}} | CONSTRUCCION DE 41 CUARTOS DORMITORIO - 224607 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 224607 | S | 2 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:67, direccion:CALLE CHEMPIL EJIDO CHEMPIL, 29470 CHEMPIL, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO. DICHO POBLADO SE ENCUENTRA A 140 DE LA CARRETERA PAVIMENTADA INTERNACIONAL Y S, lon:-92.39410294, lat:16.74725764}} | 2023-04-04 | 2023-06-03 | 1201790.36 | 1201790.36 | 1201790.36 | 1201790.36 | 1201790.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-013/2023, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1201790.36, importe_modificado:1201790.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:41.0}} | {2260131/proyecto_FIN, 2260131/proyecto_INICIO, 2260131/proyecto_FIN, 2260131/proyecto_PROCESO, 2260131/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302260409 | Proyecto de inversión | 1465598 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1465598.0, modificado:1465598.0}} | CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS - 226362 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 226362 | S | 8 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:44, direccion:CALLE SAN ISIDRO EJIDO SAN ISIDRO, 29470 SAN ISIDRO, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN ISISRO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN PUNTOS DISTINTOS DENTRO DE DIC, lon:-92.38397329, lat:16.70407645}} | 2023-04-06 | 2023-06-05 | 1465598 | 1465598 | 1465598 | 1465598 | 1465598 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-017/2023, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1465598.0, importe_modificado:1465598.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:50.0}} | {2260409/proyecto_INICIO, 2260409/proyecto_FIN, 2260409/proyecto_PROCESO, 2260409/proyecto_FIN, 2260409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302260433 | Proyecto de inversión | 1289726.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1289726.24, modificado:1289726.24}} | CONSTRUCCION DE 44 CUARTOS DORMITORIO - 226547 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 226547 | S | 6 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:29, direccion:CALLE SAN JOSE LAS FLORES BARRIO SAN JOSE EJIDO SAN JOSE LAS FLORES, 29470 SAN JOSÉ LAS FLORES, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LAS FLORES LA OBRA S, lon:-92.4895712, lat:16.75810397}} | 2023-06-08 | 2023-08-07 | 1289726.24 | 1289726.24 | 1289726.24 | 1289726.24 | 1289726.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-018/2023, contratista:MARIO SANTIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1289726.24, importe_modificado:1289726.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:44.0}} | {2260433/proyecto_PROCESO, 2260433/proyecto_INICIO, 2260433/proyecto_FIN, 2260433/proyecto_PROCESO, 2260433/proyecto_FIN, 2260433/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302260575 | Proyecto de inversión | 2169085.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2169085.04, modificado:2169085.04}} | CONSTRUCCION DE 74 CUARTOS DORMITORIOS - 227435 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 227435 | S | 25 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:31, direccion:CALLE SAN PEDRO PEDERNAL BARRIO SAN PEDRO EJIDO SAN PEDERO PEDERNAL, 29470 SAN PEDRO PEDERNAL, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO PEDERNAL LA OBRA SE , lon:-92.32753918, lat:16.66605435}} | 2023-05-06 | 2023-07-05 | 2169085.04 | 2169085.04 | 2169085.04 | 2169085.04 | 2169085.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-021/2023, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2169085.04, importe_modificado:2169085.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:74.0}} | {2260575/proyecto_INICIO, 2260575/proyecto_FIN, 2260575/proyecto_PROCESO, 2260575/proyecto_FIN, 2260575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302261350 | Proyecto de inversión | 2432892.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2432892.68, modificado:2432892.68}} | CONSTRUCCION DE 83 CUARTOS DORMITORIO - 232000 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 232000 | S | 4 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:24, direccion:CALLE SAN ANTONIO BLASHILNA EJIDO SAN ANTONIO BALASHILNA, 29470 SAN ANTONIO BALASHILNA, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BALASHILNA LA OBRA SE ENCU, lon:-92.37174828, lat:16.74222214}} | 2023-07-17 | 2023-09-15 | 2432892.68 | 2432892.68 | 2432892.68 | 2432892.68 | 2432892.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-032/2023, contratista:CUBOX CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2432892.68, importe_modificado:2432892.68}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:83.0}} | {2261350/proyecto_FIN, 2261350/proyecto_PROCESO, 2261350/proyecto_INICIO, 2261350/proyecto_PROCESO, 2261350/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302261380 | Proyecto de inversión | 1289726.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1289726.24, modificado:1289726.24}} | CONSTRUCCION DE 44 CUARTOS DORMITORIO - 232132 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 232132 | S | 4 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:24, direccion:CALLE SAN ANTONIO BLASHILNA EXHACIENDA SAN ANTONIO BALASHILNA, 29470 SAN ANTONIO BALASHILNA, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BALASHILNA LA OBRA SE, lon:-92.37032593, lat:16.73693531}} | 2023-07-17 | 2023-09-15 | 1289726.24 | 1289726.24 | 1289726.24 | 1289726.24 | 1289726.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-033/2023, contratista:CUBOX CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1289726.24, importe_modificado:1289726.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:44.0}} | {2261380/proyecto_INICIO, 2261380/proyecto_FIN, 2261380/proyecto_INICIO, 2261380/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402294330 | Proyecto de inversión | 1758717.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1758717.6, modificado:1758717.6}} | CONSTRUCCION DE 60 CUARTOS DORMITORIO - 326454 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 326454 | S | 11 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO SAN SEBASTIAN BARRIO BARRIO SAN SEBASTIAN, 29470 HUIXTÁN, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ES IMPORTANTE PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MAS SANO DE LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN, lon:-92.44999263, lat:16.70635846}} | 2023-10-11 | 2023-12-11 | 1758717.6 | 1758717.6 | 1758717.6 | 1758717.6 | 1758717.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-057/2023, contratista:CUBOX CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1758717.6, importe_modificado:1758717.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:60.0}} | {2294330/proyecto_INICIO, 2294330/proyecto_FIN, 2294330/proyecto_PROCESO, 2294330/proyecto_INICIO, 2294330/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402302134 | Proyecto de inversión | 1998437.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998437.72, modificado:1998437.72}} | CONSTRUCCION DE 68 CUARTOS DORMITORIO - 358329 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 358329 | S | 38 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS BARRIO 3 EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS, 29470 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ADOLFO LOPEZ MATEOS DENTRO DEL BARRIO, lon:-92.41133776, lat:16.7486371}} | 2023-10-17 | 2023-12-15 | 1998437.72 | 1998437.72 | 1998437.72 | 1998437.72 | 1998437.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-060/2023, contratista:MARIO SANTIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1998437.72, importe_modificado:1998437.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:68.0}} | {2302134/proyecto_INICIO, 2302134/proyecto_PROCESO, 2302134/proyecto_FIN, 2302134/proyecto_INICIO, 2302134/proyecto_PROCESO, 2302134/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302260008 | Proyecto de inversión | 2726012.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2726012.28, modificado:2726012.28}} | CONSTRUCCION DE 93 CUARTOS DORMITORIO - 224004 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 224004 | S | 7 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:23, direccion:CALLE SAN ANDRES PUERTO RICO EJIDO SAN ANDRES PUERTO RICO, 29470 SAN ANDRÉS PUERTO RICO, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES PUERTO RICO LA OBRA SE EN, lon:-92.41038013, lat:16.68654372}} | 2023-04-11 | 2023-06-10 | 2726012.28 | 2726012.28 | 2726012.28 | 2726012.28 | 2726012.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-010/2023, contratista:MARIO SANTIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2726012.28, importe_modificado:2726012.28}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:93.0}} | {2260008/proyecto_PROCESO, 2260008/proyecto_FIN, 2260008/proyecto_INICIO, 2260008/proyecto_FIN, 2260008/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302260337 | Proyecto de inversión | 1172478.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1172478.4, modificado:1172478.4}} | CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIO - 225923 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 225923 | S | 6 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:37, direccion:CALLE TZELEPAT EJIDO TZELEPAT, 29470 TZELEPAT, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE TZELEPAT LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN PUNTOS DISTINTOS DENTRO DE DICHA LOCAL, lon:-92.39982997, lat:16.67124339}} | 2023-04-07 | 2023-06-06 | 1172478.4 | 1172478.4 | 1172478.4 | 1172478.4 | 1172478.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-016/2023, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1172478.4, importe_modificado:1172478.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:40.0}} | {2260337/proyecto_INICIO, 2260337/proyecto_PROCESO, 2260337/proyecto_FIN, 2260337/proyecto_PROCESO, 2260337/proyecto_FIN, 2260337/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402282090 | Proyecto de inversión | 2579452.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2579452.48, modificado:2579452.48}} | CONSTRUCCION DE 88 CUARTOS DORMITORIOS. - 269491 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 269491 | S | 17 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:10, direccion:CALLE ESHPUILHO BARRIO 2 EJIDO ESHPUILHO BARRIO 2, 29470 ESHPUILHO, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ESPUILHO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN PUNTOS DISTINTOS , lon:-92.47633616, lat:16.71066695}} | 2023-08-14 | 2023-10-13 | 2579452.48 | 2579452.48 | 2579452.48 | 2579452.48 | 2579452.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-039/2023, contratista:CUBOX CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2579452.48, importe_modificado:2579452.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:88.0}} | {2282090/proyecto_INICIO, 2282090/proyecto_PROCESO, 2282090/proyecto_FIN, 2282090/proyecto_PROCESO, 2282090/proyecto_FIN, 2282090/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402294263 | Proyecto de inversión | 2550140.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2550140.52, modificado:2550140.52}} | CONSTRUCCION DE 87 CUARTOS DORMITORIO - 326121 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 326121 | S | 37 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE SAN SEBASTIAN CALLE CENTRAL BARRIO SAN SEBASTIAN HUIXTAN, 29470 HUIXTÁN, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE HUIXTAN BARRIO GUADALUPE LA OBRA SE ENCUENTRA U, lon:-92.45328558, lat:16.71468647}} | 2023-10-11 | 2023-12-11 | 2550140.52 | 2550140.52 | 2550140.52 | 2550140.52 | 2550140.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-055/2023, contratista:CUBOX CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2550140.52, importe_modificado:2550140.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:87.0}} | {2294263/proyecto_INICIO, 2294263/proyecto_FIN, 2294263/proyecto_PROCESO, 2294263/proyecto_FIN, 2294263/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302259968 | Proyecto de inversión | 2169085.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2169085.04, modificado:2169085.04}} | CONSTRUCCION DE 74 CUARTOS DORMITORIOS. - 223818 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 223818 | S | 18 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:23, direccion:CALLE SAN ANDRES PUERTO RICO BARRIO SACQUILOM EJIDO SAN ANDRES PUERTO RICO, 29470 SAN ANDRÉS PUERTO RICO, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACC Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES PUERTO RICO LA OBRA S, lon:-92.40292027, lat:16.6989488}} | 2023-04-11 | 2023-06-10 | 2169085.04 | 2169085.04 | 2169085.04 | 2169085.04 | 2169085.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-009/2023, contratista:MARIO SANTIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2169085.04, importe_modificado:2169085.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:74.0}} | {2259968/proyecto_INICIO, 2259968/proyecto_PROCESO, 2259968/proyecto_FIN, 2259968/proyecto_INICIO, 2259968/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302260073 | Proyecto de inversión | 1553533.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1553533.88, modificado:1553533.88}} | CONSTRUCCION DE 53 CUARTOS DORMITORIO - 224308 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 224308 | S | 22 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:67, direccion:CALLE CHEMPIL EJIDO CHEMPIL, 29470 CHEMPIL, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO. DICHO POBLADO SE ENCUENTRA A 140 DE LA CARRETERA PAVIMENTADA INTERNACIONAL Y , lon:-92.38704605, lat:16.74775848}} | 2023-04-04 | 2023-06-03 | 1553533.88 | 1553533.88 | 1553533.88 | 1553533.88 | 1553533.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-014/2023, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1553533.88, importe_modificado:1553533.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:53.0}} | {2260073/proyecto_INICIO, 2260073/proyecto_FIN, 2260073/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302260946 | Proyecto de inversión | 1993213.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1993213.28, modificado:1993213.28}} | CONSTRUCCION DE 68 CUARTOS DORMITORIO - 229327 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 229327 | S | 2 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:31, direccion:CALLE SAN PEDRO PEDERNAL BARRIO SAN ISIDRO EJIDO SAN PEDRO PEDERNAL, 29470 SAN PEDRO PEDERNAL, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO PEDERNAL LA OBRA SE , lon:-92.31499467, lat:16.66289983}} | 2023-05-06 | 2023-07-05 | 1993213.28 | 1993213.28 | 1993213.28 | 1993213.28 | 1993213.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-022/2023, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1993213.28, importe_modificado:1993213.28}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:68.0}} | {2260946/proyecto_INICIO, 2260946/proyecto_PROCESO, 2260946/proyecto_FIN, 2260946/proyecto_INICIO, 2260946/proyecto_PROCESO, 2260946/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302260967 | Proyecto de inversión | 1670781.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1670781.72, modificado:1670781.72}} | CONSTRUCCION DE 5Y CUARTOS DORMITORIOS - 229450 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 229450 | S | 21 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:31, direccion:CALLE SAN PEDRO PEDERNAL BARRIO SAN MIGUEL EJIDO SAN PEDRO PEDERNAL, 29470 SAN PEDRO PEDERNAL, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO PEDERNAL LA OBRA SE , lon:-92.32013344, lat:16.65674499}} | 2023-05-06 | 2023-07-05 | 1670781.72 | 1670781.72 | 1670781.72 | 1670781.72 | 1670781.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-023/2023, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1670781.72, importe_modificado:1670781.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:57.0}} | {2260967/proyecto_FIN, 2260967/proyecto_INICIO, 2260967/proyecto_FIN, 2260967/proyecto_INICIO, 2260967/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302261020 | Proyecto de inversión | 527615.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527615.28, modificado:527615.28}} | CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIO - 229809 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 229809 | S | 7 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:31, direccion:CALLE SAN PEDRO PEDERNAL BARRIO PEDERNAL EJIDO SAN PEDERO PEDERNAL, 29470 SAN PEDRO PEDERNAL, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO PEDERNAL LA OBRA SE E, lon:-92.32542222, lat:16.65970919}} | 2023-05-06 | 2023-07-05 | 527615.28 | 527615.28 | 527615.28 | 527615.28 | 527615.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-025/2023, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:527615.28, importe_modificado:527615.28}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {2261020/proyecto_INICIO, 2261020/proyecto_PROCESO, 2261020/proyecto_FIN, 2261020/proyecto_INICIO, 2261020/proyecto_PROCESO, 2261020/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302261222 | Proyecto de inversión | 1348350.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348350.16, modificado:1348350.16}} | CONSTRUCCION DE 46 CUARTOS DORMITORIO - 231093 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 231093 | S | 27 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:51, direccion:CALLE SAN JOSE LA NUEVA BARRIO SAN PEDRO EJIDO SAN JOSE LA NUEVA, 29470 SAN JOSÉ LA NUEVA, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JOSE LA NUEVA Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LA NUEVA LA OBRA SE ENCU, lon:-92.32837789, lat:16.67596758}} | 2023-06-07 | 2023-08-07 | 1348350.16 | 1348350.16 | 1348350.16 | 1348350.16 | 1348350.16 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-030/2023, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1348350.16, importe_modificado:1348350.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:46.0}} | {2261222/proyecto_PROCESO, 2261222/proyecto_FIN, 2261222/proyecto_INICIO, 2261222/proyecto_PROCESO, 2261222/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302261760 | Proyecto de inversión | 1758717.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1758717.6, modificado:1758717.6}} | CONSTRUCCION DE 60 CUARTOS DORMITORIOS - 234119 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 234119 | S | 0 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:114, direccion:CALLE SAN JOSE EL PORVENIR EJIDO SAN JOSE EL PORVENIR, 29470 SAN JOSÉ EL PORVENIR, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , CONSTRUCCION DE 60 CUARTOS DORMITORIOS CONSISTENTE EN LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACI, lon:-92.51336427, lat:16.70239203}} | 2023-07-10 | 2023-09-08 | 1758717.6 | 1758717.6 | 1758717.6 | 1758717.6 | 1758717.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-036/2023, contratista:MARIO SANTIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1758717.6, importe_modificado:1758717.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:60.0}} | {2261760/proyecto_INICIO, 2261760/proyecto_PROCESO, 2261760/proyecto_INICIO, 2261760/proyecto_FIN, 2261760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302261780 | Proyecto de inversión | 2315644.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2315644.84, modificado:2315644.84}} | CONSTRUCCION DE 79 CUARTOS DORMITORIOS - 234225 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 234225 | S | 0 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:21, direccion:CALLE LOS RANCHOS BARRIO LOCOMTE EJIDO LOS RANCHOS, 29470 LOS RANCHOS, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LOS RANCHOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN PUNTOS DIST, lon:-92.47136083, lat:16.74992554}} | 2023-07-22 | 2023-09-20 | 2315644.84 | 2315644.84 | 2315644.84 | 2315644.84 | 2315644.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-037/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES AZE DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2315644.84, importe_modificado:2315644.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:79.0}} | {2261780/proyecto_PROCESO, 2261780/proyecto_FIN, 2261780/proyecto_INICIO, 2261780/proyecto_PROCESO, 2261780/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302261886 | Proyecto de inversión | 1993213.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1993213.28, modificado:1993213.28}} | CONSTRUCCION DE 68 CUARTOS DORMITORIOS - 234632 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 234632 | S | 20 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:20, direccion:CALLE LOS POZOS BARRIO MARIANO MATAMOROS EJIDO LOS POZOS, 29470 LOS POZOS, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LOS POZOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN PUNTOS D, lon:-92.40456054, lat:16.65399018}} | 2023-03-25 | 2023-05-25 | 1993213.28 | 1993213.28 | 1993213.28 | 1993213.28 | 1993213.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-002/2023, contratista:MARIO SANTIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1993213.28, importe_modificado:1993213.28}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:68.0}} | {2261886/proyecto_FIN, 2261886/proyecto_INICIO, 2261886/proyecto_PROCESO, 2261886/proyecto_FIN, 2261886/proyecto_INICIO, 2261886/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402282793 | Proyecto de inversión | 2286332.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2286332.88, modificado:2286332.88}} | CONSTRUCCION DE 78 CUARTOS DORMITORIO - 273460 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 273460 | S | 28 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE HUIXTAN BARRIO GUADALUPE CENTRO BARRIO BARRIO GUADALUPE, 29470 HUIXTÁN, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE HUIXTAN BARRIO GUADALUPE LA OBRA SE ENCUENTRA UB, lon:-92.45436036, lat:16.71312606}} | 2023-09-05 | 2023-11-04 | 2286332.88 | 2286332.88 | 2286332.88 | 2286332.88 | 2286332.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-048/2023, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2286332.88, importe_modificado:2286332.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:78.0}} | {2282793/proyecto_PROCESO, 2282793/proyecto_INICIO, 2282793/proyecto_FIN, 2282793/proyecto_PROCESO, 2282793/proyecto_INICIO, 2282793/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402289462 | Proyecto de inversión | 730827.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730827.94, modificado:730827.94}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD MONTE BINITO - 305278 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 305278 | S | 257 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:16, direccion:CALLE MONTE BONITO EJIDO MONTE BONITO, 29470 MONTE BONITO, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESOS PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO DE MONTE BONITO CON COORDENADAS 16.76985792.503233 LA OBRA SE ENCUENTRAR, lon:-92.50336565, lat:16.76984763}} | 2023-10-15 | 2023-12-16 | 730827.94 | 730827.94 | 730827.94 | 730827.94 | 730827.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAHX-OP-FAISMUN/2023-05, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:730827.94, importe_modificado:730827.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.0}} | {2289462/proyecto_PROCESO, 2289462/proyecto_INICIO, 2289462/proyecto_FIN, 2289462/proyecto_PROCESO, 2289462/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402291229 | Proyecto de inversión | 1969885.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1969885.32, modificado:1969885.32}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOC. LOS POZOS - 313165 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 313165 | S | 640 | 631 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.5, meta_modificada:8.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:20, direccion:CALLE LOS POZOS EJIDO LOS POZOS, 29470 LOS POZOS, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LOS POZOS LA CUAL SE ENCUENTRA A 24.6 KM DE LA CABECERA MUNCIPAL LA LOCALIDA, lon:-92.39785279, lat:16.65036226}} | 2023-10-15 | 2023-12-20 | 1969885.32 | 1969885.32 | 1969885.32 | 1969885.32 | 1969885.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAHX-OP-FAISMUN/2023-02, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS, monto:1969885.32, importe_modificado:1969885.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.5}} | {2291229/proyecto_FIN, 2291229/proyecto_INICIO, 2291229/proyecto_FIN, 2291229/proyecto_PROCESO, 2291229/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402294228 | Proyecto de inversión | 2257020.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2257020.92, modificado:2257020.92}} | CONSTRUCCION DE 77 CUARTOS DORMITORIO - 325967 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 325967 | S | 12 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:57, direccion:CALLE TZAJALHO EJIDO TZAJALHO, 29470 TZAJALHÓ, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE TZAJALHO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN PUNTOS DISTINTOS DENTRO DE DICHA LOCAL, lon:-92.44449178, lat:16.73956259}} | 2023-10-11 | 2023-12-11 | 2257020.92 | 2257020.92 | 2257020.92 | 2257020.92 | 2257020.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-058/2023, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2257020.92, importe_modificado:2257020.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:77.0}} | {2294228/proyecto_INICIO, 2294228/proyecto_PROCESO, 2294228/proyecto_FIN, 2294228/proyecto_INICIO, 2294228/proyecto_PROCESO, 2294228/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302259604 | Proyecto de inversión | 1055230.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055230.56, modificado:1055230.56}} | CONSTRUCCION DE 36 CUARTOS DORMITORIOS - 221356 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 221356 | S | 12 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:45, direccion:CALLE REFORMA AGRARIA EJIDO CALLE REFORMOAAGRARIA, 29470 REFORMA AGRARIA, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO CALLE PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE REFORMA AGRARIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN PUNT, lon:-92.29452229, lat:16.68992775}} | 2023-03-26 | 2023-05-25 | 1055230.56 | 1055230.56 | 1055230.56 | 1055230.56 | 1055230.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-007/2023, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1055230.56, importe_modificado:1055230.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:36.0}} | {2259604/proyecto_FIN, 2259604/proyecto_PROCESO, 2259604/proyecto_FIN, 2259604/proyecto_INICIO, 2259604/proyecto_PROCESO, 2259604/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302261120 | Proyecto de inversión | 2198397 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2198397.0, modificado:2198397.0}} | CONSTRUCCION DE 75 CUARTOS DORMITORIOS - 230498 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 230498 | S | 8 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:51, direccion:CALLE SAN JOSE LA NUEVA BARRIO SAN JOSE EJIDO SAN JOSE LA NUEVA, 29470 SAN JOSÉ LA NUEVA, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LA NUEVA LA OBRA SE ENCUEN, lon:-92.32904334, lat:16.67490231}} | 2023-06-07 | 2023-08-07 | 2198397 | 2198397 | 2198397 | 2198397 | 2198397 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-028/2023, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2198397.0, importe_modificado:2198397.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:75.0}} | {2261120/proyecto_INICIO, 2261120/proyecto_FIN, 2261120/proyecto_PROCESO, 2261120/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302261835 | Proyecto de inversión | 2315644.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2315644.84, modificado:2315644.84}} | CONSTRUCCION DE 79 CUARTOS DORMITORIOS - 234391 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 234391 | S | 15 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:20, direccion:CALLE LOS POZOS BARRIO SANTA CRUZ EJIDO LOS POZOS, 29470 LOS POZOS, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , CONSTRUCCION DE 79 CUARTOS DORMITORIOS CONSISTENTE EN LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACIONES, RELLENO C, lon:-92.39478693, lat:16.65130634}} | 2023-03-25 | 2023-05-25 | 2315644.84 | 2315644.84 | 2315644.84 | 2315644.84 | 2315644.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-001/2023, contratista:MARIO SANTIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2315644.84, importe_modificado:2315644.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:79.0}} | {2261835/proyecto_INICIO, 2261835/proyecto_FIN, 2261835/proyecto_INICIO, 2261835/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402282061 | Proyecto de inversión | 2462204.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2462204.64, modificado:2462204.64}} | CONSTRUCCION DE 84 CUARTOS DORMITORIO - 269269 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 269269 | S | 36 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:10, direccion:CALLE ESHPUILHO BARRIO 1 EJIDO ESHPUILHO BARRIO 1, 29470 ESHPUILHO, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ESPUILHO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN PUNTOS DISTINTOS, lon:-92.47986595, lat:16.71168425}} | 2023-08-14 | 2023-10-13 | 2462204.64 | 2462204.64 | 2462204.64 | 2462204.64 | 2462204.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-038/2023, contratista:CUBOX CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2462204.64, importe_modificado:2462204.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:84.0}} | {2282061/proyecto_INICIO, 2282061/proyecto_PROCESO, 2282061/proyecto_FIN, 2282061/proyecto_PROCESO, 2282061/proyecto_FIN, 2282061/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402282104 | Proyecto de inversión | 2286332.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2286332.88, modificado:2286332.88}} | CONSTRUCCION DE 78 CUARTOS DORMITORIOS - 269540 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 269540 | S | 13 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:10, direccion:CALLE ESHPUILHO BARRIO 4 EJIDO ESHPUILHO BARRIO 4, 29470 ESHPUILHO, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ESPUILHO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN PUNTOS DISTINTOS, lon:-92.46589014, lat:16.70660592}} | 2023-08-14 | 2023-10-13 | 2286332.88 | 2286332.88 | 2286332.88 | 2286332.88 | 2286332.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-041/2023, contratista:CUBOX CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2286332.88, importe_modificado:2286332.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:78.0}} | {2282104/proyecto_FIN, 2282104/proyecto_INICIO, 2282104/proyecto_FIN, 2282104/proyecto_PROCESO, 2282104/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402282826 | Proyecto de inversión | 1143166.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1143166.44, modificado:1143166.44}} | CONSTRUCCION DE 39 CUARTOS DORMITORIO - 273630 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 273630 | S | 8 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:107, direccion:CALLE SAN MARTIN POR NO VENCIDO EJIDO SAN MARTIN POR NO VENCIDO, 29470 SAN MARTÍN POR NO VENCIDO, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO LA OBRA SE ENCU, lon:-92.32824021, lat:16.67809781}} | 2023-09-05 | 2023-11-04 | 1143166.44 | 1143166.44 | 1143166.44 | 1143166.44 | 1143166.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-050/2023, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1143166.44, importe_modificado:1143166.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:39.0}} | {2282826/proyecto_PROCESO, 2282826/proyecto_FIN, 2282826/proyecto_INICIO, 2282826/proyecto_PROCESO, 2282826/proyecto_FIN, 2282826/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402302088 | Proyecto de inversión | 1822104.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1822104.98, modificado:1822104.98}} | CONSTRUCCION DE 62 CUARTOS DORMITORIO - 358127 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 358127 | S | 17 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS BARRIO 1 EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS, 29470 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ADOLFO LOPEZ MATEOS DENTRO DEL BARRI, lon:-92.41653148, lat:16.75313697}} | 2023-10-17 | 2023-12-15 | 1822104.98 | 1822104.98 | 1822104.98 | 1822104.98 | 1822104.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-059/2023, contratista:MARIO SANTIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1822104.98, importe_modificado:1822104.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:62.0}} | {2302088/proyecto_INICIO, 2302088/proyecto_FIN, 2302088/proyecto_PROCESO, 2302088/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302260058 | Proyecto de inversión | 1875965.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1875965.44, modificado:1875965.44}} | CONSTRUCCION DE 64 CUARTOS DORMITORIO - 224250 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 224250 | S | 11 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:23, direccion:CALLE SAN ANDRES PUERTO RICO EJIDO SAN ANDRES PUERTO RICO, 29470 SAN ANDRÉS PUERTO RICO, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO. DICHO POBLADO SE ENCUENTRA A 5.7 , lon:-92.40320459, lat:16.69826028}} | 2023-04-11 | 2023-06-10 | 1875965.44 | 1875965.44 | 1875965.44 | 1875965.44 | 1875965.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-011/2023, contratista:MARIO SANTIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1875965.44, importe_modificado:1875965.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:64.0}} | {2260058/proyecto_INICIO, 2260058/proyecto_FIN, 2260058/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302260097 | Proyecto de inversión | 1582845.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1582845.84, modificado:1582845.84}} | CONSTRUCCION DE 54 CUARTOS DORMITORIO - 224444 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 224444 | S | 6 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:67, direccion:CALLE CHEMPIL EJIDO CHEMPIL, 29470 CHEMPIL, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO. DICHO POBLADO SE ENCUENTRA A 140 DE LA CARRETERA PAVIMENTADA INTERNACIONAL Y S, lon:-92.39565483, lat:16.74810952}} | 2023-04-04 | 2023-06-05 | 1582845.84 | 1582845.84 | 1582845.84 | 1582845.84 | 1582845.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-012/2023, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1582845.84, importe_modificado:1582845.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:54.0}} | {2260097/proyecto_FIN, 2260097/proyecto_INICIO, 2260097/proyecto_FIN, 2260097/proyecto_PROCESO, 2260097/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302260531 | Proyecto de inversión | 1846653.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1846653.48, modificado:1846653.48}} | CONSTRUCCION DE 63 CUARTOS DORMITORIO - 227247 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 227247 | S | 15 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:31, direccion:CALLE SAN PEDRO PEDERNAL BARRIO CENTRO EJIDO SAN PEDERO PEDERNAL, 29470 SAN PEDRO PEDERNAL, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO PEDERNAL LA OBRA SE ENC, lon:-92.32222304, lat:16.66272994}} | 2023-05-06 | 2023-07-05 | 1846653.48 | 1846653.48 | 1846653.48 | 1846653.48 | 1846653.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-020/2023, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1846653.48, importe_modificado:1846653.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:63.0}} | {2260531/proyecto_INICIO, 2260531/proyecto_PROCESO, 2260531/proyecto_FIN, 2260531/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302261969 | Proyecto de inversión | 1875965.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1875965.44, modificado:1875965.44}} | CONSTRUCCION DE 64 CUARTOS DORMITORIOS - 235075 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 235075 | S | 14 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:20, direccion:CALLE LOS POZOS BARRIO TIMK´ ATAL TE´E EJIDO LOS POZOS, 29470 LOS POZOS, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LOS POZOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN PUNTOS DIST, lon:-92.39797845, lat:16.65371265}} | 2023-03-25 | 2023-05-25 | 1875965.44 | 1875965.44 | 1875965.44 | 1875965.44 | 1875965.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-004/2023, contratista:MARIO SANTIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1875965.44, importe_modificado:1875965.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:64.0}} | {2261969/proyecto_INICIO, 2261969/proyecto_PROCESO, 2261969/proyecto_FIN, 2261969/proyecto_INICIO, 2261969/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302262009 | Proyecto de inversión | 1758717.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1758717.6, modificado:1758717.6}} | CONSTRUCCION DE 60 CUARTOS DORMITORIOS - 235262 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 235262 | S | 11 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:20, direccion:CALLE LOS POZOS BARRIO LA LAGUNA EJIDO LOS POZOS, 29470 LOS POZOS, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LOS POZOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN PUNTOS DISTINTOS , lon:-92.39991205, lat:16.65177369}} | 2023-03-25 | 2023-05-25 | 1758717.6 | 1758717.6 | 1758717.6 | 1758717.6 | 1758717.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-006/2023, contratista:MARIO SANTIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1758717.6, importe_modificado:1758717.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:60.0}} | {2262009/proyecto_INICIO, 2262009/proyecto_PROCESO, 2262009/proyecto_FIN, 2262009/proyecto_INICIO, 2262009/proyecto_PROCESO, 2262009/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402282097 | Proyecto de inversión | 2374268.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2374268.76, modificado:2374268.76}} | CONSTRUCCION DE 81 CUARTOS DORMITORIOS - 269519 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 269519 | S | 21 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:10, direccion:CALLE ESHPUILHO BARRIO 3 EJIDO ESHPUILHO BARRIO 3, 29470 ESHPUILHO, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ESPUILHO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN PUNTOS DISTINTOS, lon:-92.47090197, lat:16.70965539}} | 2023-08-14 | 2023-10-13 | 2374268.76 | 2374268.76 | 2374268.76 | 2374268.76 | 2374268.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-040/2023, contratista:CUBOX CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2374268.76, importe_modificado:2374268.76}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:81.0}} | {2282097/proyecto_INICIO, 2282097/proyecto_FIN, 2282097/proyecto_PROCESO, 2282097/proyecto_FIN, 2282097/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402282812 | Proyecto de inversión | 703487.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703487.04, modificado:703487.04}} | CONSTRUCCION DE 24 CUARTOS DORMITORIO - 273568 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 273568 | S | 0 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:102, direccion:CALLE CALVARIO EJIDO CALVARIO, 29470 CALVARIO, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN PUNTOS DISTINTOS DENTRO DE DICHA L, lon:-92.40008255, lat:16.7088271}} | 2023-09-05 | 2023-11-04 | 703487.04 | 703487.04 | 703487.04 | 703487.04 | 703487.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-049/2023, contratista:MARIO SANTIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:703487.04, importe_modificado:703487.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:24.0}} | {2282812/proyecto_PROCESO, 2282812/proyecto_FIN, 2282812/proyecto_INICIO, 2282812/proyecto_FIN, 2282812/proyecto_INICIO, 2282812/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402287116 | Proyecto de inversión | 1015038.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015038.8, modificado:1015038.8}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO TZAJALHO JOCOSIC - 293320 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 293320 | S | 356 | 327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.81, meta_modificada:2.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:11, direccion:CALLE JOCOSIC CENTRO EJIDO JOCOSIC, 29470 JOCOSIC, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESOS PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE JOCOSIC CON COORDENADA 16.76229292.455759 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN, lon:-92.45217357, lat:16.76378324}} | 2023-04-05 | 2023-05-31 | 1015038.8 | 1015038.8 | 1015038.8 | 1015038.8 | 1015038.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAHX-OP-FAISMUN/2023-06, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES AZE DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1015038.8, importe_modificado:1015038.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.81}} | {2287116/proyecto_INICIO, 2287116/proyecto_FIN, 2287116/proyecto_PROCESO, 2287116/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402294242 | Proyecto de inversión | 2696700.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2696700.32, modificado:2696700.32}} | CONSTRUCCION DE 92 CUARTOS DORMITORIO - 326038 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 326038 | S | 50 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL BARRIO SAN SEBASTIAN BARRIO SAN SEBASTIAN HUIXTAN, 29470 HUIXTÁN, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , CONSTRUCCION DE 92 CUARTOS DORMITORIOS CONSISTENTE EN LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAV, lon:-92.45651764, lat:16.70628347}} | 2023-10-11 | 2023-12-11 | 2696700.32 | 2696700.32 | 2696700.32 | 2696700.32 | 2696700.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-054/2023, contratista:CUBOX CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2696700.32, importe_modificado:2696700.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:92.0}} | {2294242/proyecto_INICIO, 2294242/proyecto_PROCESO, 2294242/proyecto_FIN, 2294242/proyecto_PROCESO, 2294242/proyecto_FIN, 2294242/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402294308 | Proyecto de inversión | 2169085.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2169085.04, modificado:2169085.04}} | CONSTRUCCION DE 74 CUARTOS DORMITORIO - 326360 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 326360 | S | 22 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL BARRIO SAN SEBASTIAN BARRIO BARRIO SAN SEBASTIAN HUIXTAN, 29470 HUIXTÁN, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE HUIXTAN BARRIO GUADALUPE LA OBRA , lon:-92.45006267, lat:16.70704181}} | 2023-10-11 | 2023-12-11 | 2169085.04 | 2169085.04 | 2169085.04 | 2169085.04 | 2169085.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-056/2023, contratista:CUBOX CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2169085.04, importe_modificado:2169085.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:74.0}} | {2294308/proyecto_INICIO, 2294308/proyecto_FIN, 2294308/proyecto_PROCESO, 2294308/proyecto_FIN, 2294308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202221317 | Proyecto de inversión | 2696297.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2696297.63, modificado:2696297.63}} | TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES - 56874 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 56874 | S | 75 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:684.52, meta_modificada:684.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:34, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 173 TRAMO HUITUIPÁN - SEIS DE NOVIEMBRE KILÓMETRO 20 + 9 COLONIA 6 DE NOVIEMBRE, 29714 SEIS DE NOVIEMBRE, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SEIS DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRA A 20 KM DE LA CAB, lon:-92.76432304, lat:17.23775691}} | 2023-03-06 | 2023-06-16 | 2696297.63 | 2696297.63 | 2696297.63 | 2696297.63 | 2696297.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-011/2023, contratista:ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2696297.63, importe_modificado:2696297.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:684.52}} | {2221317/proyecto_PROCESO, 2221317/proyecto_INICIO, 2221317/proyecto_FIN, 2221317/proyecto_PROCESO, 2221317/proyecto_FIN, 2221317/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202223854 | Proyecto de inversión | 3518127.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3518127.07, modificado:3518127.07}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO - 76958 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 76958 | S | 70 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:852.8, meta_modificada:852.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:160, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 173 TRAMO HUITUIPÁN - SAN MARTIN BUENA VISTA KILÓMETRO 4 + 7 COLONIA SAN MARTIN BUENA VISTA, 29837 SAN MARTÍN BUENAVISTA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 4 KM DE LA CABECERA M, lon:-92.73896635, lat:17.19545894}} | 2023-03-13 | 2023-06-13 | 3518127.07 | 3518127.07 | 3518127.07 | 3518127.07 | 3518127.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-020/2023, contratista:FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:3518127.07, importe_modificado:3518127.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:852.8}} | {2223854/proyecto_INICIO, 2223854/proyecto_PROCESO, 2223854/proyecto_FIN, 2223854/proyecto_PROCESO, 2223854/proyecto_FIN, 2223854/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302256651 | Proyecto de inversión | 5307055.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5307055.06, modificado:5307055.06}} | CONSTRUCCION DE 86 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS. - 203777 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 203777 | S | 86 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:109, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 173 TRAMO HUITUIPÁN - SAN FRANCISCO LA FRONTERA KILÓMETRO 4 + 8 COLONIA SAN FRANCISCO LA FRONTERA, 29713 SAN FRANCISCO LA FRONTERA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO LA FR, lon:-92.69570882, lat:17.19622532}} | 2023-01-23 | 2023-05-23 | 5307055.06 | 5307055.06 | 5307055.06 | 5307055.06 | 5307055.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-005/2023, contratista:CARLOS GENARO CAMACHO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:5307055.06, importe_modificado:5307055.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:86.0}} | {2256651/proyecto_INICIO, 2256651/proyecto_PROCESO, 2256651/proyecto_FIN, 2256651/proyecto_INICIO, 2256651/proyecto_PROCESO, 2256651/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302256658 | Proyecto de inversión | 3778512.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3778512.9, modificado:3778512.9}} | CONSTRUCCIÓN DE 59 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS. - 203788 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 203788 | S | 114 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:18, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 14+10 TRAMO HUITUIPÁN - BENITO JUAREZ KILÓMETRO 14 + 100 COLONIA BENITO JUÁREZ, 29717 BENITO JUÁREZ, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ SE UBICA A 14 KM DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.64440189, lat:17.18703124}} | 2023-01-20 | 2023-04-28 | 3778512.9 | 3778512.9 | 3778512.9 | 3778512.9 | 3778512.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-002/2023, contratista:LUIS FRANCISCO MORALES SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:3778512.9, importe_modificado:3778512.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:59.0}} | {2256658/proyecto_PROCESO, 2256658/proyecto_FIN, 2256658/proyecto_PROCESO, 2256658/proyecto_INICIO, 2256658/proyecto_PROCESO, 2256658/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302258369 | Proyecto de inversión | 3999996.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999996.39, modificado:3999996.39}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO - 213774 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 213774 | S | 282 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3650.0, meta_modificada:3650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:39, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 55+9 TRAMO HUITUIPÁN - LAZARO CARDENAS KILÓMETRO 55 + 9 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 29717 LÁZARO CÁRDENAS, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS SE LLEGA AL MUNI, lon:-92.59275603, lat:17.21995064}} | 2023-03-22 | 2023-07-21 | 3999996.39 | 3999996.39 | 3999996.39 | 3999996.39 | 3999996.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-023/2023, contratista:DARWIN SANTIAGO VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:3999996.39, importe_modificado:3999996.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3650.0}} | {2258369/proyecto_INICIO, 2258369/proyecto_PROCESO, 2258369/proyecto_INICIO, 2258369/proyecto_FIN, 2258369/proyecto_PROCESO, 2258369/proyecto_FIN, 2258369/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302258842 | Proyecto de inversión | 4549987.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4549987.07, modificado:4549987.07}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRAMIENTO SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO 2DA. ETAPA. - 216541 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 216541 | S | 157 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:31, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 26+2 TRAMO HUITUIPÁN - SANTUARIO DEL POZO ESQUIPULAS KILÓMETRO 26 + 2 COLONIA SANTUARIO EL POSO ESQUIPULAS, 29716 LAS LAJAS, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , SANTUARIO DEL POZO ESQUIPULAS SE UBICA A 2, lon:-92.64637549, lat:17.266661}} | 2023-03-22 | 2023-07-24 | 4549987.07 | 4549987.07 | 4549987.07 | 4549987.07 | 4549987.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-024/2023, contratista:MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:4549987.07, importe_modificado:4549987.07}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2258842/proyecto_INICIO, 2258842/proyecto_PROCESO, 2258842/proyecto_INICIO, 2258842/proyecto_FIN, 2258842/proyecto_PROCESO, 2258842/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402293468 | Proyecto de inversión | 2413075.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2413075.19, modificado:2413075.19}} | CONSTRUCCION DE 42 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00X5.00 M. - 323318 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 323318 | S | 110 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA CRUZ, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE 42 CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRA DENTRO DEL BARRIO SANTA CRUZ QUE COMPRENDE APARTIR DE LA CARRETERA MUNICIPAL 173 ENTRANDO POR EL MONUMENTO DE L, lon:-92.68891588, lat:17.17199003}} | 2023-06-08 | 2023-10-06 | 2413075.19 | 2413075.19 | 2413075.19 | 2413075.19 | 2413075.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-039/2023, contratista:JESUS ANTONIO MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2413075.19, importe_modificado:2413075.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:42.0}} | {2293468/proyecto_INICIO, 2293468/proyecto_PROCESO, 2293468/proyecto_FIN, 2293468/proyecto_PROCESO, 2293468/proyecto_FIN, 2293468/proyecto_INICIO, 2293468/proyecto_PROCESO, 2293468/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402296005 | Proyecto de inversión | 2557595.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2557595.45, modificado:2557595.45}} | CONSTRUCCION DE 41 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00X5.00 M. - 334062 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 334062 | S | 105 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 2 NORTE ORIENTE BARRIO LA PISTA, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 3 SUR ORIENTE Y CALLE 2 ORIENTE SUR, LA OBRA DE LOS 41 CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS DENTRO DEL MARGEN DEL PARQUE LINEAL LA PIS, lon:-92.68489759, lat:17.17068124}} | 2023-06-21 | 2023-09-21 | 2557595.45 | 2557595.45 | 2557595.45 | 2557595.45 | 2557595.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-042/2023, contratista:JOSE ULISES AGUILAR PATISHTAN, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2557595.45, importe_modificado:2557595.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:41.0}} | {2296005/proyecto_INICIO, 2296005/proyecto_PROCESO, 2296005/proyecto_FIN, 2296005/proyecto_INICIO, 2296005/proyecto_PROCESO, 2296005/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402296007 | Proyecto de inversión | 2557595.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2557595.45, modificado:2557595.45}} | CONSTRUCCION DE 41 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00X5.00 M. - 334065 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 334065 | S | 105 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 2 PONIENTE SUR BARRIO LA CEIBA, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 2 ORIENTE SUR Y CALLE 2 NORTE ORIENTE, CALLE 4 SUR ORIENTE EL BARRIO LA PISTA SE ENCUENTRA DESDE LA 2 PONIENTE A 2 ORIENTE SUR Y DE LA 2 NORTE , lon:-92.68611132, lat:17.17209008}} | 2023-06-21 | 2023-09-21 | 2557595.45 | 2557595.45 | 2557595.45 | 2557595.45 | 2557595.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-044/2023, contratista:LUMAR CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2557595.45, importe_modificado:2557595.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:41.0}} | {2296007/proyecto_PROCESO, 2296007/proyecto_INICIO, 2296007/proyecto_FIN, 2296007/proyecto_PROCESO, 2296007/proyecto_INICIO, 2296007/proyecto_PROCESO, 2296007/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402297467 | Proyecto de inversión | 2977409.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2977409.67, modificado:2977409.67}} | PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO CENTRO. - 340060 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 340060 | S | 480 | 475 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1580.7, meta_modificada:1580.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:48, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 173 TRAMO HUITUIPÁN - EL OCOTAL KILÓMETRO 15 + 10 COLONIA EL OCOTAL, 29713 EL OCOTAL, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE OCOTAL SE UBICA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR LAS , lon:-92.7545884, lat:17.20113532}} | 2023-04-07 | 2023-06-07 | 2977409.67 | 2977409.67 | 2977409.67 | 2977409.67 | 2977409.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-037/2023, contratista:GRUPO KARVAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2977409.67, importe_modificado:2977409.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1580.7}} | {2297467/proyecto_INICIO, 2297467/proyecto_PROCESO, 2297467/proyecto_FIN, 2297467/proyecto_PROCESO, 2297467/proyecto_INICIO, 2297467/proyecto_PROCESO, 2297467/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202221833 | Proyecto de inversión | 2213774.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2213774.17, modificado:2213774.17}} | PAVIMENTACION DE CALLES 12 DE OCTUBRE Y AV. IGNACIO ZARAGOZA CON CONCRETO HIDRAULICO - 62267 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 62267 | S | 180 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1852.7, meta_modificada:1852.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:16, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE COLONIA LA COMPETENCIA, 29714 LA COMPETENCIA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MARIA GUADALUPE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE VICENTE GUERRERO E, lon:-92.75680627, lat:17.23583104}} | 2023-02-28 | 2023-06-28 | 2213774.17 | 2213774.17 | 2213774.17 | 2213774.17 | 2213774.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-006/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MEYAPAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2213774.17, importe_modificado:2213774.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1852.7}} | {2221833/proyecto_PROCESO, 2221833/proyecto_FIN, 2221833/proyecto_INICIO, 2221833/proyecto_FIN, 2221833/proyecto_INICIO, 2221833/proyecto_PROCESO, 2221833/proyecto_FIN, 2221833/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302258012 | Proyecto de inversión | 2911966.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2911966.76, modificado:2911966.76}} | CONSTRUCCIÓN DE 44 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS - 211757 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 211757 | S | 130 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:51, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 20+60 TRAMO HUITUIPÁN - BUEN PASO (SHOCTIC) KILÓMETRO 20 + 60 COLONIA BUEN PASO, 29715 BUEN PASO (SHOCTIC), HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE BUEN PASO SHOTIC SE UBICA A 20600 KM DE LA , lon:-92.69119074, lat:17.2770814}} | 2023-03-13 | 2023-06-30 | 2911966.76 | 2911966.76 | 2911966.76 | 2911966.76 | 2911966.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-021/2023, contratista:GRUPO INNOVADORA DE OBRAS Y PROYECTOS SAN ANDRES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2911966.76, importe_modificado:2911966.76}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:44.0}} | {2258012/proyecto_INICIO, 2258012/proyecto_FIN, 2258012/proyecto_INICIO, 2258012/proyecto_FIN, 2258012/proyecto_PROCESO, 2258012/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302259656 | Proyecto de inversión | 2599148.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2599148.13, modificado:2599148.13}} | CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X5.00 MTS - 221669 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 221669 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:210, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 173 TRAMO HUITUIPÁN - DIEZ DE FEBRERO KILÓMETRO 21 + 9 COLONIA DIEZ DE FEBRERO, 29717 10 DE FEBRERO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE 10 DE FEBRERO SE UBICA A 21 KM DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.79262659, lat:17.26638592}} | 2023-04-03 | 2023-07-03 | 2599148.13 | 2599148.13 | 2599148.13 | 2599148.13 | 2599148.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-026/2023, contratista:ELTON JOSE RAMON GONZALEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2599148.13, importe_modificado:2599148.13}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:40.0}} | {2259656/proyecto_INICIO, 2259656/proyecto_PROCESO, 2259656/proyecto_FIN, 2259656/proyecto_PROCESO, 2259656/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402293484 | Proyecto de inversión | 2803358.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2803358.36, modificado:2803358.36}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO. - 323355 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 323355 | S | 180 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2693.5, meta_modificada:2693.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:55, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUITUIPÁN - CINCO DE MAYO KILÓMETRO 7 + 10 COLONIA 5 DE MAYO, 29710 CINCO DE MAYO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD CINCO DE MAYO SE UBICA A 7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO , lon:-92.64378626, lat:17.14801998}} | 2023-03-06 | 2023-05-31 | 2803358.36 | 2803358.36 | 2803358.36 | 2803358.36 | 2803358.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-030/2023, contratista:GRUPO KARVAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2803358.36, importe_modificado:2803358.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2693.5}} | {2293484/proyecto_PROCESO, 2293484/proyecto_FIN, 2293484/proyecto_INICIO, 2293484/proyecto_PROCESO, 2293484/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402297465 | Proyecto de inversión | 509503.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509503.18, modificado:509503.18}} | CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIO DE 4.00X5.00 M. - 340055 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 340055 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPÁN - SINAI DIAZ ORDAZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 4 COLONIA SINAÍ DÍAZ ORDAZ, 29716 SINAÍ DÍAZ ORDAZ, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SINAI DIAZ ORDAZ SE UBICA A 8 KM DE LA CABECERA MUN, lon:-92.68233861, lat:17.20880027}} | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 509503.18 | 509503.18 | 509503.18 | 509503.18 | 509503.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-053/2023, contratista:JORGE ZENTENO MAZARIEGOS, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:509503.18, importe_modificado:509503.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2297465/proyecto_INICIO, 2297465/proyecto_PROCESO, 2297465/proyecto_FIN, 2297465/proyecto_INICIO, 2297465/proyecto_FIN, 2297465/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302256662 | Proyecto de inversión | 617099.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617099.43, modificado:617099.43}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS. - 203806 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 203806 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:109, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 173 TRAMO HUITUIPÁN - SAN FRANCISCO LA FRONTERA KILÓMETRO 4 + 8 COLONIA SAN FRANCISCO LA FRONTERA, 29713 SAN FRANCISCO LA FRONTERA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO LA FR, lon:-92.6952241, lat:17.19590676}} | 2023-02-01 | 2023-03-02 | 617099.43 | 617099.43 | 617099.43 | 617099.43 | 617099.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-019/2023, contratista:JANUPI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:617099.43, importe_modificado:617099.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2256662/proyecto_PROCESO, 2256662/proyecto_INICIO, 2256662/proyecto_FIN, 2256662/proyecto_PROCESO, 2256662/proyecto_FIN, 2256662/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402293462 | Proyecto de inversión | 817686.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817686.62, modificado:817686.62}} | CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS. - 323300 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 323300 | S | 22 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:176, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 25+7 TRAMO HUITUIPÁN - PLATARCITO KILÓMETRO 25 + 7 COLONIA PLATANARCITO, 29715 PLATANARCITO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE PLATANARCITO SE UBICA A 25 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PAS, lon:-92.76138402, lat:17.28249242}} | 2023-05-02 | 2023-07-03 | 817686.62 | 817686.62 | 817686.62 | 817686.62 | 817686.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-034/2023, contratista:MARCELO CORONEL PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:817686.62, importe_modificado:817686.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2293462/proyecto_FIN, 2293462/proyecto_INICIO, 2293462/proyecto_PROCESO, 2293462/proyecto_INICIO, 2293462/proyecto_PROCESO, 2293462/proyecto_FIN, 2293462/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402293466 | Proyecto de inversión | 2966819.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2966819.1, modificado:2966819.1}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS - 323315 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 323315 | S | 221 | 266 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1608.0, meta_modificada:1608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:195, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 27+5 TRAMO HUITUIPÁN - DIECIOCHO DE ABRIL KILÓMETRO 27 + 5 COLONIA 18 DE ABRIL, 29714 DIECIOCHO DE ABRIL, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 27 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO LA, lon:-92.81018303, lat:17.25898186}} | 2023-04-19 | 2023-07-19 | 2966819.1 | 2966819.1 | 2966819.1 | 2966819.1 | 2966819.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-033/2023, contratista:PINSO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2966819.1, importe_modificado:2966819.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1608.0}} | {2293466/proyecto_INICIO, 2293466/proyecto_PROCESO, 2293466/proyecto_FIN, 2293466/proyecto_PROCESO, 2293466/proyecto_INICIO, 2293466/proyecto_FIN, 2293466/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402293472 | Proyecto de inversión | 1259123.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259123.03, modificado:1259123.03}} | CONSTRUCCIÓN DE 27 TECHOS FIRME. - 323328 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 323328 | S | 80 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1134.0, meta_modificada:1134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 3 SUR ORIENTE BARRIO GUADALUPE, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 1 PONIENTE SUR Y CALLE 2 ORIENTE SUR, DEL BARRIO GUADALUPE A 10 M DE LA CANCHA DE GUADALUPE SE UBICAN LOS TECHOS FIRMES CERCA SE ENCUENTRA T, lon:-92.68822561, lat:17.17074606}} | 2023-06-22 | 2023-08-22 | 1259123.03 | 1259123.03 | 1259123.03 | 1259123.03 | 1259123.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-046/2023, contratista:ALEJANDRO GOMEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1259123.03, importe_modificado:1259123.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1134.0}} | {2293472/proyecto_INICIO, 2293472/proyecto_PROCESO, 2293472/proyecto_FIN, 2293472/proyecto_PROCESO, 2293472/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402295279 | Proyecto de inversión | 5013196.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5013196.49, modificado:5013196.49}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL - 331258 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 331258 | S | 678 | 643 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1407.1, meta_modificada:1407.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:95, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 173 TRAMO HUITUIPÁN - ZACATONAL DE JUAREZ KILÓMETRO 23 + 10 COLONIA EL ZACATONAL JUÁREZ, 29714 ZACATONAL DE JUÁREZ, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA MUNICIPAL NUMERO 173 Y , LA LOCALIDAD DE ZACAT, lon:-92.7996464, lat:17.27076629}} | 2023-06-07 | 2023-10-06 | 5013196.49 | 5013196.49 | 5013196.49 | 5013196.49 | 5013196.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-038/2023, contratista:JOSE LUIS THOMAS GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:5013196.49, importe_modificado:5013196.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1407.1}} | {2295279/proyecto_INICIO, 2295279/proyecto_PROCESO, 2295279/proyecto_FIN, 2295279/proyecto_INICIO, 2295279/proyecto_PROCESO, 2295279/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402297136 | Proyecto de inversión | 3262825.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3262825.03, modificado:3262825.03}} | TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. SEC. DEL EDO. VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA 07EES0171B. - 338503 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 338503 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:712.76, meta_modificada:712.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA MUNICIPAL NUMERO 173 BARRIO LA CEIBA, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 2 ORIENTE SUR Y CALLE 2 NORTE ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO VICENTE RAMON GUERRERO FRENTE, lon:-92.68225332, lat:17.17258498}} | 2023-07-03 | 2023-09-01 | 3262825.03 | 3262825.03 | 3262825.03 | 3262825.03 | 3262825.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-050/2023, contratista:LUIS FRANCISCO MORALES SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:3262825.03, importe_modificado:3262825.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:712.76}} | {2297136/proyecto_INICIO, 2297136/proyecto_PROCESO, 2297136/proyecto_FIN, 2297136/proyecto_PROCESO, 2297136/proyecto_FIN, 2297136/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402322656 | Proyecto de inversión | 5627416.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:11856.45, modificado:11856.45}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5615559.64, modificado:5615559.64}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 450765 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 450765 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:35, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 13+60 TRAMO HUITUIPÁN - JOSE MARIA MORELOS KILÓMETRO 13 + 600 COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29716 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MORELOS SE UBICA A, lon:-92.70237385, lat:17.2410843}} | 2023-02-10 | 2023-12-18 | 5627416.09 | 5627416.09 | 5627416.09 | 5627416.09 | 5627416.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139486, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:5627416.09, importe_modificado:5627416.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4200.0}} | {2322656/proyecto_INICIO, 2322656/proyecto_PROCESO, 2322656/proyecto_INICIO, 2322656/proyecto_FIN, 2322656/proyecto_PROCESO, 2322656/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202221313 | Proyecto de inversión | 2272642.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2272642.67, modificado:2272642.67}} | PAVIMENTACION DE CALLES EN AV. 12 DE DICIEMBRE, AV. MARIA GUADALUPE Y AV. IGNACIO ZARAGOZA CON CONCRETO HIDRAULICO. - 56861 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 56861 | S | 215 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2099.6, meta_modificada:2099.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:16, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE COLONIA LA COMPETENCIA, 29714 LA COMPETENCIA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE MARIA GUADALUPE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE VICENTE GUERRERO LA CALLE 12 DE DICIEMBRE SE UBICA ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y VICEN, lon:-92.75787198, lat:17.2372695}} | 2023-02-28 | 2023-06-28 | 2272642.67 | 2272642.67 | 2272642.67 | 2272642.67 | 2272642.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-007/2023, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2272642.67, importe_modificado:2272642.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2099.6}} | {2221313/proyecto_INICIO, 2221313/proyecto_PROCESO, 2221313/proyecto_INICIO, 2221313/proyecto_FIN, 2221313/proyecto_PROCESO, 2221313/proyecto_FIN, 2221313/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302256650 | Proyecto de inversión | 2567130.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2567130.49, modificado:2567130.49}} | CONSTRUCCIÓN DE 41 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS - 203773 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 203773 | S | 110 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:158, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 173 TRAMO HUITUIPÁN - CHANIVAL KILÓMETRO 12 + 20 COLONIA CHANIVAL, 29713 CHANIVAL, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CHANIVAL SE UBICA A 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO LA LOCAL, lon:-92.73193051, lat:17.22679678}} | 2023-03-01 | 2023-07-03 | 2567130.49 | 2567130.49 | 2567130.49 | 2567130.49 | 2567130.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-010/2023, contratista:JUAN DIEGO GUZMAN RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2567130.49, importe_modificado:2567130.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:41.0}} | {2256650/proyecto_INICIO, 2256650/proyecto_PROCESO, 2256650/proyecto_FIN, 2256650/proyecto_INICIO, 2256650/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302256657 | Proyecto de inversión | 2996885.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2996885.58, modificado:2996885.58}} | CONSTRUCCION DE 45 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS - 203786 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 203786 | S | 85 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:86, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 21+8 TRAMO HUITUIPÁN - SOMBRA LAGUNITA KILÓMETRO 21 + 8 COLONIA SOMBRA LAGUNITA, 29714 SOMBRA LAGUNITA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SOMBRA LAGUNITA SE UBICA A 21 KM DE LA CABECERA, lon:-92.74985435, lat:17.27471641}} | 2023-03-06 | 2023-07-06 | 2996885.58 | 2996885.58 | 2996885.58 | 2996885.58 | 2996885.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-017/2023, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCION SOL DE ABRIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2996885.58, importe_modificado:2996885.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:45.0}} | {2256657/proyecto_INICIO, 2256657/proyecto_PROCESO, 2256657/proyecto_FIN, 2256657/proyecto_PROCESO, 2256657/proyecto_INICIO, 2256657/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302258015 | Proyecto de inversión | 1733868.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1733868.36, modificado:1733868.36}} | CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS - 211762 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 211762 | S | 66 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:7, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 18+10 TRAMO HUITUIPÁN - BUENOS AIRES KILÓMETRO 18 + 10 COLONIA BUENOS AIRES, 29710 BUENOS AIRES, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES SE ENCUENTRA A 18 KM DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.71082955, lat:17.26983551}} | 2023-04-03 | 2023-07-03 | 1733868.36 | 1733868.36 | 1733868.36 | 1733868.36 | 1733868.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-025/2023, contratista:JORGE ZENTENO MAZARIEGOS, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1733868.36, importe_modificado:1733868.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2258015/proyecto_INICIO, 2258015/proyecto_PROCESO, 2258015/proyecto_FIN, 2258015/proyecto_PROCESO, 2258015/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302265529 | Acción | 66509.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66509.99, modificado:66509.99}} | ADQUISICION DE HARDWARE - 20754 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 20754 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:7.0, meta_modificada:7.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.685932, lat:17.173232}} | 2023-07-01 | 2023-12-03 | 66509.99 | 66509.99 | 66509.99 | 66509.99 | 66509.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139491, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:66509.99, importe_modificado:66509.99}} | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:7.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, avance:2.0}} | {2265529/proyecto_INICIO, 2265529/proyecto_PROCESO, 2265529/proyecto_FIN, 2265529/proyecto_INICIO, 2265529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402293474 | Proyecto de inversión | 1750094.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750094.04, modificado:1750094.04}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. - 323332 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 323332 | S | 18 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:867.0, meta_modificada:867.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:151, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 18 TRAMO HUITUIPÁN - PLANADA ZAPOTAL KILÓMETRO 18 + 50 COLONIA PLANADA ZAPOTAL, 29715 PLANADA ZAPOTAL, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE UBICA A 18 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO L, lon:-92.67189289, lat:17.27545187}} | 2023-05-31 | 2023-08-31 | 1750094.04 | 1750094.04 | 1750094.04 | 1750094.04 | 1750094.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-036/2023, contratista:WILBERT MANCILLA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1750094.04, importe_modificado:1750094.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:867.0}} | {2293474/proyecto_PROCESO, 2293474/proyecto_FIN, 2293474/proyecto_INICIO, 2293474/proyecto_FIN, 2293474/proyecto_INICIO, 2293474/proyecto_FIN, 2293474/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402308268 | Proyecto de inversión | 1041236.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041236.8, modificado:1041236.8}} | CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X5.00 MTS. - 385211 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 385211 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:206, direccion:CALLE CARRETERA MUNICIPAL NUMERO 173 COLONIA TRIUNFO LAS PALMAS, 29713 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 2 ORIENTE NORTE Y , LA LOCALIDAD TRIUNFO LAS PALMAS SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL FRENTE A LA GASO, lon:-92.6823101, lat:17.17472503}} | 2023-09-04 | 2023-09-06 | 1041236.8 | 1041236.8 | 1041236.8 | 1041236.8 | 1041236.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-051/2023, contratista:JUAN DIEGO GUZMAN RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1041236.8, importe_modificado:1041236.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {2308268/proyecto_INICIO, 2308268/proyecto_PROCESO, 2308268/proyecto_FIN, 2308268/proyecto_PROCESO, 2308268/proyecto_FIN, 2308268/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202221312 | Proyecto de inversión | 2997607.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997607.42, modificado:2997607.42}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO - 56860 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 56860 | S | 480 | 475 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1371.2, meta_modificada:1371.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:48, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 173 TRAMO HUITUIPÁN - EL OCOTAL KILÓMETRO 15 + 10 COLONIA EL OCOTAL, 29713 EL OCOTAL, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE OCOTAL SE UBICA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR LAS , lon:-92.75168631, lat:17.19928104}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 2997607.42 | 2997607.42 | 2997607.42 | 2997607.42 | 2997607.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-008/2023, contratista:ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2997607.42, importe_modificado:2997607.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1371.2}} | {2221312/proyecto_INICIO, 2221312/proyecto_FIN, 2221312/proyecto_INICIO, 2221312/proyecto_FIN, 2221312/proyecto_PROCESO, 2221312/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302258018 | Proyecto de inversión | 4928211.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4928211.81, modificado:4928211.81}} | CONSTRUCCION DE 74 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS - 211778 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 211778 | S | 146 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:202, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 20+6 TRAMO HUITUIPÁN - LIBRE KILÓMETRO 20 + 6 COLONIA SANTA MARÍA LOS ÁNGELES, 29715 SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA LOS ANGELES SE UBICA A 20 , lon:-92.7451586, lat:17.27817326}} | 2023-03-06 | 2023-08-07 | 4928211.81 | 4928211.81 | 4928211.81 | 4928211.81 | 4928211.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-018/2023, contratista:JOSE ULISES AGUILAR PATISHTAN, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:4928211.81, importe_modificado:4928211.81}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:74.0}} | {2258018/proyecto_INICIO, 2258018/proyecto_FIN, 2258018/proyecto_INICIO, 2258018/proyecto_PROCESO, 2258018/proyecto_FIN, 2258018/proyecto_INICIO, 2258018/proyecto_PROCESO, 2258018/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402286197 | Proyecto de inversión | 5665561.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5665561.45, modificado:5665561.45}} | CONSTRUCCION DE 85 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 M. - 289341 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 289341 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:85, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 23+90 TRAMO HUITUIPÁN - SOMBRA CARRIZAL KILÓMETRO 23 + 900 COLONIA SOMBRA CARRIZAL, 29715 SOMBRA CARRIZAL, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , SOMBRA CARRIZAL SE UBICA A 23 KM DE LA CABECERA MPAL PASAND, lon:-92.74720894, lat:17.29850729}} | 2023-04-17 | 2023-09-18 | 5665561.45 | 5665561.45 | 5665561.45 | 5665561.45 | 5665561.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-032/2023, contratista:GRUPO KARVAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:5665561.45, importe_modificado:5665561.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:85.0}} | {2286197/proyecto_PROCESO, 2286197/proyecto_INICIO, 2286197/proyecto_PROCESO, 2286197/proyecto_FIN, 2286197/proyecto_INICIO, 2286197/proyecto_FIN, 2286197/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402296008 | Proyecto de inversión | 932683.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932683.73, modificado:932683.73}} | CONSTRUCCION DE 20 TECHOS FIRMES DE 6.00X7.00 M. - 334066 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 334066 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 2 PONIENTE SUR BARRIO LA CEIBA, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 2 ORIENTE SUR Y CALLE 2 NORTE ORIENTE, CALLE 4 SUR ORIENTE DESDE LA 2 PONIENTE A 2 ORIENTE SUR Y DE LA 2 NORTE A LA 4 SUR. LOS 20 TECHOS FIRME , lon:-92.68466408, lat:17.17019174}} | 2023-07-10 | 2023-09-22 | 932683.73 | 932683.73 | 932683.73 | 932683.73 | 932683.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-047/2023, contratista:JULIO CESAR SOLORZANO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:932683.73, importe_modificado:932683.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:840.0}} | {2296008/proyecto_INICIO, 2296008/proyecto_PROCESO, 2296008/proyecto_FIN, 2296008/proyecto_INICIO, 2296008/proyecto_FIN, 2296008/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202221191 | Proyecto de inversión | 3807262.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3807262.84, modificado:3807262.84}} | REHABILITACIÓN DE CAMINIO RURAL - 55404 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 55404 | S | 169 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1777.0, meta_modificada:1777.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:86, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 21+80 TRAMO HUITUIPÁN - SOMBRA LAGUNITA KILÓMETRO 21 + 80 COLONIA SOMBRA LAGUNITA, 29714 SOMBRA LAGUNITA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SOMBRA LAGUNITA SE ENCUENTRA A 21 KM DE LA CA, lon:-92.74955223, lat:17.27504595}} | 2023-02-24 | 2023-06-23 | 3807262.84 | 3807262.84 | 3807262.84 | 3807262.84 | 3807262.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-003/2023, contratista:JANUPI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:3807262.84, importe_modificado:3807262.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1777.0}} | {2221191/proyecto_INICIO, 2221191/proyecto_PROCESO, 2221191/proyecto_FIN, 2221191/proyecto_PROCESO, 2221191/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302243385 | Proyecto de inversión | 5443620.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5443620.26, modificado:5443620.26}} | CONSTRUCCION DE 85 CUARTOS DORMITORIO DE 4.00X5.00 MTS. - 124965 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 124965 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 15+50 TRAMO HUITUIPÁN - EL AZUFRE KILÓMETRO 15 + 50 COLONIA EL AZUFRE, 29717 EL AZUFRE, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE EL AZUFRE SE UBICA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO LA, lon:-92.64543319, lat:17.20483515}} | 2023-01-20 | 2023-06-20 | 5443620.26 | 5443620.26 | 5443620.26 | 5443620.26 | 5443620.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-001/2023, contratista:PINSO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:5443620.26, importe_modificado:5443620.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:85.0}} | {2243385/proyecto_INICIO, 2243385/proyecto_PROCESO, 2243385/proyecto_FIN, 2243385/proyecto_INICIO, 2243385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302256649 | Proyecto de inversión | 2567130.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2567130.49, modificado:2567130.49}} | CONSTRUCCIÓN DE 41 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS. - 203771 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 203771 | S | 115 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:158, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 173 TRAMO HUITUIPÁN - CHANIVAL KILÓMETRO 12 + 20 COLONIA CHANIVAL, 29713 CHANIVAL, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CHANIVAL SE UBICA A 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO LA LOCAL, lon:-92.7324074, lat:17.22636228}} | 2023-03-01 | 2023-07-03 | 2567130.49 | 2567130.49 | 2567130.49 | 2567130.49 | 2567130.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-009/2023, contratista:CARLOS GENARO CAMACHO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2567130.49, importe_modificado:2567130.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:41.0}} | {2256649/proyecto_INICIO, 2256649/proyecto_PROCESO, 2256649/proyecto_FIN, 2256649/proyecto_PROCESO, 2256649/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302256656 | Proyecto de inversión | 980200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980200.0, modificado:980200.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL - 203785 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 203785 | S | 64 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:62, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 22+40 TRAMO HUITUIPÁN - EL REMOLINO KILÓMETRO 22 + 400 COLONIA REMOLINO, 29715 EL REMOLINO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL REMOLINO SE UBICA A 22.4 M DE LA CABECERA MUNICIPAL PAR, lon:-92.69573316, lat:17.2894218}} | 2023-01-13 | 2023-02-28 | 980200 | 980200 | 980200 | 980200 | 980200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-015/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MEYAPAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:980200.0, importe_modificado:980200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3600.0}} | {2256656/proyecto_INICIO, 2256656/proyecto_PROCESO, 2256656/proyecto_FIN, 2256656/proyecto_INICIO, 2256656/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302261865 | Proyecto de inversión | 851443.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851443.54, modificado:851443.54}} | CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS. - 234495 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 234495 | S | 43 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:192, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 173 TRAMO HUITUIPÁN - CAMPO ALEGRE KILÓMETRO 1 + 7 COLONIA CAMPO ALEGRE, 29710 CAMPO ALEGRE, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CAMPO ALEGRE SE UBICA A 1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ES U, lon:-92.69674057, lat:17.16784976}} | 2023-04-05 | 2023-06-05 | 851443.54 | 851443.54 | 851443.54 | 851443.54 | 851443.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-028/2023, contratista:WILBERT MANCILLA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:851443.54, importe_modificado:851443.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2261865/proyecto_INICIO, 2261865/proyecto_FIN, 2261865/proyecto_INICIO, 2261865/proyecto_FIN, 2261865/proyecto_PROCESO, 2261865/proyecto_FIN, 2261865/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302265528 | Acción | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN EN EL MUNICIPIO DE HUTIUPAN - 20753 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 20753 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.685932, lat:17.173232}} | 2023-07-17 | 2023-09-22 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139489, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:280000.0, importe_modificado:280000.0}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:7.0}} | {2265528/proyecto_INICIO, 2265528/proyecto_PROCESO, 2265528/proyecto_INICIO, 2265528/proyecto_PROCESO, 2265528/proyecto_FIN, 2265528/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402293470 | Proyecto de inversión | 745641.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745641.94, modificado:745641.94}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO. - 323321 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 323321 | S | 661 | 660 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPÁN - LA COMPETENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 10 COLONIA LA COMPETENCIA, 29714 LA COMPETENCIA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA COMPETENCIA DE UBICA A 13 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL 2 KM ANTES DEL L, lon:-92.75239041, lat:17.23069559}} | 2023-05-22 | 2023-07-21 | 745641.94 | 745641.94 | 745641.94 | 745641.94 | 745641.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-035/2023, contratista:NATALIA GUADALUPE TORRECILLAS BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:745641.94, importe_modificado:745641.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2293470/proyecto_INICIO, 2293470/proyecto_PROCESO, 2293470/proyecto_FIN, 2293470/proyecto_INICIO, 2293470/proyecto_FIN, 2293470/proyecto_PROCESO, 2293470/proyecto_FIN, 2293470/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402297059 | Proyecto de inversión | 1315320.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315320.96, modificado:1315320.96}} | CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X5.00 MTS. - 338202 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 338202 | S | 31 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:153, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPÁN - PITAL VILLA LUZ (ALMANDRO VIEJO) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 8 COLONIA ALMANDRO VIEJO, 29715 PITAL VILLA LUZ (ALMANDRO VIEJO), HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ALMANDRO VIEJO SE UBIC, lon:-92.70331582, lat:17.29348583}} | 2023-10-09 | 2023-12-11 | 1315320.96 | 1315320.96 | 1315320.96 | 1315320.96 | 1315320.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-052/2023, contratista:VICENTE ANTONIO CAMACHO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1315320.96, importe_modificado:1315320.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2297059/proyecto_INICIO, 2297059/proyecto_PROCESO, 2297059/proyecto_FIN, 2297059/proyecto_INICIO, 2297059/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302256647 | Proyecto de inversión | 3862404.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3862404.76, modificado:3862404.76}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO - 203760 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 203760 | S | 270 | 303 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:685.0, meta_modificada:685.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:32, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 28+6 TRAMO HUITUIPÁN - NUEVO SAN PEDRO PABUCHIL KILÓMETRO 28 + 6 COLONIA NUEVO SAN PEDRO PABUCHIL, 29710 NUEVO SAN PEDRO PABUCHIL, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE NUEVO SAN PEDRO PABU, lon:-92.77622952, lat:17.29034126}} | 2023-03-06 | 2023-07-06 | 3862404.76 | 3862404.76 | 3862404.76 | 3862404.76 | 3862404.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-004/2023, contratista:MARCELO CORONEL PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:3862404.76, importe_modificado:3862404.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:685.0}} | {2256647/proyecto_INICIO, 2256647/proyecto_PROCESO, 2256647/proyecto_FIN, 2256647/proyecto_PROCESO, 2256647/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302258014 | Proyecto de inversión | 2917216.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2917216.53, modificado:2917216.53}} | CONSTRUCCION DE 46 CUARTOS DORMITORIOS - 211761 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 211761 | S | 120 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:91, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 9+4 TRAMO HUITUIPÁN - LA VENTANA SAN JULIAN KILÓMETRO 9 + 4 COLONIA LA VENTANA, 29717 LA VENTANA (SAN JULIAN), HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO, lon:-92.6729757, lat:17.21832717}} | 2023-02-17 | 2023-05-06 | 2917216.53 | 2917216.53 | 2917216.53 | 2917216.53 | 2917216.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-022/2023, contratista:MARCELO CORONEL PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2917216.53, importe_modificado:2917216.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:46.0}} | {2258014/proyecto_FIN, 2258014/proyecto_PROCESO, 2258014/proyecto_FIN, 2258014/proyecto_INICIO, 2258014/proyecto_FIN, 2258014/proyecto_INICIO, 2258014/proyecto_PROCESO, 2258014/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302260916 | Proyecto de inversión | 4623312.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4623312.64, modificado:4623312.64}} | CONSTRUCCION DE 80 CUARTOS DORMITORIOS. - 229129 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 229129 | S | 125 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:92, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 19+2 TRAMO HUITUIPÁN - VILLA LUZ KILÓMETRO 19 + 2 COLONIA VILLA LUZ, 29715 VILLA LUZ, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE VILLA SE UBICA A 19 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO LAS LOCAL, lon:-92.71877927, lat:17.28092167}} | 2023-03-01 | 2023-05-02 | 4623312.64 | 4623312.64 | 4623312.64 | 4623312.64 | 4623312.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-029/2023, contratista:PAXIR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:4623312.64, importe_modificado:4623312.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:80.0}} | {2260916/proyecto_INICIO, 2260916/proyecto_FIN, 2260916/proyecto_PROCESO, 2260916/proyecto_FIN, 2260916/proyecto_INICIO, 2260916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402296004 | Proyecto de inversión | 2682356.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2682356.2, modificado:2682356.2}} | CONSTRUCCION DE 43 CUARTOS DORMITORIO DE 4.00X5.00 M. - 334057 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 334057 | S | 110 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 3 ORIENTE SUR BARRIO ARROYO SABINAL, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 3 SUR ORIENTE Y , LA OBRA DE LOS 43 CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SABINAL COMO REFEREN, lon:-92.68664892, lat:17.16812125}} | 2023-06-21 | 2023-09-21 | 2682356.2 | 2682356.2 | 2682356.2 | 2682356.2 | 2682356.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-040/2023, contratista:LUIS FRANCISCO MORALES SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2682356.2, importe_modificado:2682356.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:43.0}} | {2296004/proyecto_FIN, 2296004/proyecto_INICIO, 2296004/proyecto_PROCESO, 2296004/proyecto_INICIO, 2296004/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402304702 | Proyecto de inversión | 839415.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839415.36, modificado:839415.36}} | CONSTRUCCION DE 18 TECHOS FIRMES DE 6.00X7.00 M - 369315 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 369315 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:756.0, meta_modificada:756.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 3 SUR ORIENTE BARRIO SANTA CRUZ, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 3 SUR ORIENTE Y , LA OBRA DE LOS 18 TECHOS FIRMES SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SABINAL COMO REFERENCIA SE ENC, lon:-92.68660495, lat:17.16821987}} | 2023-06-21 | 2023-07-21 | 839415.36 | 839415.36 | 839415.36 | 839415.36 | 839415.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-041/2023, contratista:LUIS FRANCISCO MORALES SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:839415.36, importe_modificado:839415.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:756.0}} | {2304702/proyecto_PROCESO, 2304702/proyecto_INICIO, 2304702/proyecto_FIN, 2304702/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302256652 | Proyecto de inversión | 1112000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1112000.0, modificado:1112000.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL - 203780 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 203780 | S | 179 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9380.0, meta_modificada:9380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:9, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 32+4 TRAMO HUITUIPÁN - CACATEAL PITAL KILÓMETRO 32 + 4 COLONIA CACATEAL PITAL, 29716 CACATEAL PITAL, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE CACATEAL PITAL SE ENCUENTRA A 32 KM DE LA CABECERA, lon:-92.66120504, lat:17.29379105}} | 2023-01-10 | 2023-02-28 | 1112000 | 1112000 | 1112000 | 1112000 | 1112000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-013/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MEYAPAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1112000.0, importe_modificado:1112000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9380.0}} | {2256652/proyecto_INICIO, 2256652/proyecto_PROCESO, 2256652/proyecto_INICIO, 2256652/proyecto_FIN, 2256652/proyecto_INICIO, 2256652/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302256653 | Proyecto de inversión | 2543746.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2543746.64, modificado:2543746.64}} | CONSTRUCCIÓN DE 41 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS - 203782 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 203782 | S | 85 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:123, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 173 TRAMO MUNICIPAL - SANTA CLARA KILÓMETRO 13 + 10 COLONIA SANTA CLARA, 29713 SANTA CLARA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , SANTA CLARA SE UBICA A 13 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR LAS LOCAL, lon:-92.72452308, lat:17.18108731}} | 2023-02-01 | 2023-05-01 | 2543746.64 | 2543746.64 | 2543746.64 | 2543746.64 | 2543746.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-012/2023, contratista:ROBERTONY RUIZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2543746.64, importe_modificado:2543746.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:41.0}} | {2256653/proyecto_INICIO, 2256653/proyecto_PROCESO, 2256653/proyecto_FIN, 2256653/proyecto_INICIO, 2256653/proyecto_PROCESO, 2256653/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302256654 | Proyecto de inversión | 1281800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281800.0, modificado:1281800.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL - 203783 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 203783 | S | 51 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4319.0, meta_modificada:4319.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:167, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPÁN - PABUCHIL COVADONGA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 4 COLONIA PABUCHIL COVADONGA, 29717 PABUCHIL COVADONGA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE PABUCHIL COVADONGA SE UBICA A 8 KM DE LA CABE, lon:-92.63624874, lat:17.17187541}} | 2023-01-25 | 2023-02-28 | 1281800 | 1281800 | 1281800 | 1281800 | 1281800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-014/2023, contratista:ANTONIO GOMEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1281800.0, importe_modificado:1281800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4319.0}} | {2256654/proyecto_INICIO, 2256654/proyecto_PROCESO, 2256654/proyecto_FIN, 2256654/proyecto_INICIO, 2256654/proyecto_PROCESO, 2256654/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302256660 | Proyecto de inversión | 2996885.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2996885.58, modificado:2996885.58}} | CONSTRUCCION DE 45 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS - 203803 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 203803 | S | 85 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:86, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 21+8 TRAMO HUITUIPÁN - SOMBRA LAGUNITA KILÓMETRO 21 + 8 COLONIA SOMBRA LAGUNITA, 29714 SOMBRA LAGUNITA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SOMBRA LAGUNITA SE UBICA A 21 KM DE LA CABECERA, lon:-92.74986508, lat:17.27465494}} | 2023-03-06 | 2023-07-06 | 2996885.58 | 2996885.58 | 2996885.58 | 2996885.58 | 2996885.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-016/2023, contratista:MUTIG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2996885.58, importe_modificado:2996885.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:45.0}} | {2256660/proyecto_FIN, 2256660/proyecto_PROCESO, 2256660/proyecto_FIN, 2256660/proyecto_PROCESO, 2256660/proyecto_INICIO, 2256660/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302259811 | Proyecto de inversión | 4108300.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4108300.2, modificado:4108300.2}} | CONSTRUCCIÓN DE 68 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS. - 222682 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 222682 | S | 114 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:99, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 4+9 TRAMO HUITIUPÁN - FRANCISCO VILLA KILÓMETRO 4 + 9 COLONIA FRANCISCO VILLA, 29716 FRANCISCO VILLA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA SE UBICA A 4 KM DE LA CABECERA MU, lon:-92.66110246, lat:17.15179838}} | 2023-02-27 | 2023-06-27 | 4108300.2 | 4108300.2 | 4108300.2 | 4108300.2 | 4108300.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-027/2023, contratista:LA GRANDE DE TUXTLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:4108300.2, importe_modificado:4108300.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:68.0}} | {2259811/proyecto_INICIO, 2259811/proyecto_PROCESO, 2259811/proyecto_FIN, 2259811/proyecto_INICIO, 2259811/proyecto_PROCESO, 2259811/proyecto_FIN, 2259811/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402293465 | Proyecto de inversión | 655149.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655149.24, modificado:655149.24}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION. - 323312 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 323312 | S | 571 | 562 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:191.16, meta_modificada:191.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:85, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 24 TRAMO HUITUIPÁN - SOMBRA CARRIZAL KILÓMETRO 24 + 0 COLONIA SOMBRA CARRIZAL, 29715 SOMBRA CARRIZAL, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA CAMINO A LA LOCALIDAD SOMBRA CARRIZAL ENTRE V, lon:-92.7461711, lat:17.29668949}} | 2023-03-17 | 2023-04-17 | 655149.24 | 655149.24 | 655149.24 | 655149.24 | 655149.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-031/2023, contratista:INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCIONES G&C S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:655149.24, importe_modificado:655149.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:191.16}} | {2293465/proyecto_FIN, 2293465/proyecto_INICIO, 2293465/proyecto_FIN, 2293465/proyecto_PROCESO, 2293465/proyecto_INICIO, 2293465/proyecto_PROCESO, 2293465/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402293467 | Proyecto de inversión | 1212488.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212488.85, modificado:1212488.85}} | CONSTRUCCION DE 26 TECHOS FIRME DE 6.00X7.00 M. - 323317 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 323317 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1092.0, meta_modificada:1092.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA CRUZ, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA MUNICIPAL NUMERO 173 Y CALLE 1 SUR ORIENTE, CALLE 4 SUR ORIENTE LA OBRA DE 42 CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRA DENTRO DEL BARRIO SANTA CRUZ QUE COMPRENDE APA, lon:-92.68825288, lat:17.17222673}} | 2023-07-03 | 2023-09-04 | 1212488.85 | 1212488.85 | 1212488.85 | 1212488.85 | 1212488.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-048/2023, contratista:CARLOS GENARO CAMACHO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1212488.85, importe_modificado:1212488.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1092.0}} | {2293467/proyecto_PROCESO, 2293467/proyecto_INICIO, 2293467/proyecto_FIN, 2293467/proyecto_PROCESO, 2293467/proyecto_FIN, 2293467/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402293473 | Proyecto de inversión | 2010635.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2010635.23, modificado:2010635.23}} | CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00X5.00 M. - 323329 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 323329 | S | 80 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 3 SUR ORIENTE BARRIO GUADALUPE, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 1 PONIENTE SUR Y CALLE 2 ORIENTE SUR, LA OBRA DE LOS 33 CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRA DENTRO DEL BARRIO GUADALUPE A 10 M DE LA CANCHA DE , lon:-92.68822561, lat:17.17074606}} | 2023-06-21 | 2023-09-21 | 2010635.23 | 2010635.23 | 2010635.23 | 2010635.23 | 2010635.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-045/2023, contratista:CARLOS GENARO CAMACHO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2010635.23, importe_modificado:2010635.23}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:33.0}} | {2293473/proyecto_FIN, 2293473/proyecto_INICIO, 2293473/proyecto_FIN, 2293473/proyecto_PROCESO, 2293473/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402296006 | Proyecto de inversión | 979317.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979317.91, modificado:979317.91}} | CONSTRUCCION DE 21 TECHOS FIRMES. - 334063 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 334063 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:756.0, meta_modificada:756.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 2 NORTE ORIENTE BARRIO LA PISTA, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 3 SUR ORIENTE Y CALLE 2 ORIENTE SUR, DORMITORIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS DENTRO DEL MARGEN DEL PARQUE LINEAL LA PISTA INICIANDO EN EL CANCHA, lon:-92.68466408, lat:17.17019174}} | 2023-06-21 | 2023-07-21 | 979317.91 | 979317.91 | 979317.91 | 979317.91 | 979317.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-043/2023, contratista:JOSE ULISES AGUILAR PATISHTAN, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:979317.91, importe_modificado:979317.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:756.0}} | {2296006/proyecto_INICIO, 2296006/proyecto_PROCESO, 2296006/proyecto_FIN, 2296006/proyecto_INICIO, 2296006/proyecto_PROCESO, 2296006/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402308744 | Proyecto de inversión | 697370.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697370.67, modificado:697370.67}} | CONSTRUCCION DE CIMENTACION PARA TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS - 386913 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 386913 | S | 659 | 690 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:157, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 173 TRAMO HUITUIPÁN - ZACATONAL DE JUAREZ KILÓMETRO 23 + 10 COLONIA EL ZACATONAL JUÁREZ, 29714 EL CAMPO QUINOVAL, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE, lon:-92.8098032, lat:17.27737816}} | 2023-07-18 | 2023-08-31 | 697370.67 | 697370.67 | 697370.67 | 697370.67 | 697370.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-049/2023, contratista:FABIAN PINO SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:697370.67, importe_modificado:697370.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2308744/proyecto_INICIO, 2308744/proyecto_PROCESO, 2308744/proyecto_FIN, 2308744/proyecto_INICIO, 2308744/proyecto_PROCESO, 2308744/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir avance financiero de acuerdo a su modificado, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-10}, obs2: {observación:corregir avance financiero de acuerdo a su modificado, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-10}, obs3: {observación:corregir avance financiero de acuerdo a su modificado, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-10}, obs4: {observación:corregir avance financiero de acuerdo a su modificado, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-10}}
2023 | 4 | CHP230302243360 | Proyecto de inversión | 1532461 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1532461.0, modificado:1532461.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. RETIRO NORTE ENTRE CALLE MADERO ORIENTE Y CALLE ITURBIDE ORIENTE - 124840 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 124840 | S | 609 | 542 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:784.5, meta_modificada:784.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA RETIRO SUR BARRIO HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, AVENIDA ABASOLO PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA CALLE ITURBI, lon:-92.46198136, lat:15.13582949}} | 2023-05-24 | 2023-08-21 | 1532431 | 1532431 | 1532431 | 1532431 | 1532431 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/014/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1532461.0, importe_modificado:1532461.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:784.5}} | {2243360/proyecto_INICIO, 2243360/proyecto_PROCESO, 2243360/proyecto_FIN, 2243360/proyecto_INICIO, 2243360/proyecto_PROCESO, 2243360/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302255106 | Proyecto de inversión | 694438.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694438.62, modificado:694438.62}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN BARRIO CENTRO - 192926 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 192926 | S | 19029 | 16936 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:678.18, meta_modificada:678.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS ORIENTE BARRIO HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA CENTRAL, AVENIDA GALEANA PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AVENIDA HASTA , lon:-92.46613049, lat:15.13907339}} | 2023-09-08 | 2023-12-06 | 694438.62 | 694438.62 | 694438.62 | 694278.9 | 694278.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134101, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:694438.62, importe_modificado:694438.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:678.18}} | {2255106/proyecto_INICIO, 2255106/proyecto_PROCESO, 2255106/proyecto_INICIO, 2255106/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202216644 | Proyecto de inversión | 1842743 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1842743.0, modificado:1842743.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD EFRAIN A. GUTIERREZ - 26701 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 26701 | S | 422 | 434 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:533.52, meta_modificada:533.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:29, direccion:CALLE JUAREZ EJIDO EFRAIN A. GUTIERREZ, 30640 EFRAÍN A. GUTIÉRREZ, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN BLAS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE REFORMA PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AV. CENTRAL SUR HASTA, lon:-92.55143728, lat:15.10555121}} | 2023-03-27 | 2023-06-24 | 1842743 | 1842743 | 1842743 | 1842743 | 1842743 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/017/2023, contratista:ING. FERNANDO LÓPEZ AYÓN, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1842743.0, importe_modificado:1842743.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:533.52}} | {2216644/proyecto_INICIO, 2216644/proyecto_PROCESO, 2216644/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202221959 | Proyecto de inversión | 1888568 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1888568.0, modificado:1888568.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE EN COLONIA AMPLIACION EL PROGRESO 2DA ETAPA - 63188 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 63188 | S | 749 | 667 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1121.4, meta_modificada:1121.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA AMPLIACION EL PROGRESO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE NEGRETE, CALLE LUNA PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS COR TODA LA CALLE FCO. I. MADERO PTE. HASTA LLE, lon:-92.46902698, lat:15.14745691}} | 2023-03-15 | 2023-06-12 | 1888568 | 1888568 | 1888568 | 1888568 | 1888568 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/015/2023, contratista:CONSTRUCCIONES ZUL-M, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1888568.0, importe_modificado:1888568.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1121.4}} | {2221959/proyecto_INICIO, 2221959/proyecto_PROCESO, 2221959/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302243825 | Proyecto de inversión | 510329 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510329.0, modificado:510329.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS A BASE DE PAVIMENTO MIXTO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TESORO - 127308 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 127308 | S | 89 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:112, direccion:CAMINO TRAMO MONTECRISTO PLAYAGRANDE - NUEVO TESORO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 690 COLONIA NUEVO TESORO, 30646 NUEVO TESORO, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO MONTECRISTO PLAYA GRANDE A NUEVO TESORO Y , SOBRE LA CALLE NEGRET, lon:-92.506576, lat:15.2067}} | 2023-06-01 | 2023-08-29 | 510329 | 510329 | 510329 | 510329 | 510329 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/037/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:510329.0, importe_modificado:510329.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {2243825/proyecto_INICIO, 2243825/proyecto_PROCESO, 2243825/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302250286 | Proyecto de inversión | 2256274 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2256274.0, modificado:2256274.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA CENTRAL SUR ENTRE C. JAVIER MINA Y C. VENUSTIANO CARRANZA - 165078 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 165078 | S | 895 | 796 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1015.9, meta_modificada:1015.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL SUR INTERIOR SN BARRIO SANTA CRUZ, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA ORIENTE Y CALLE JAVIER MINA ORIENTE, AVENIDA RETIRO JUAREZ SUR PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPL, lon:-92.46870118, lat:15.13346678}} | 2023-08-08 | 2023-11-07 | 2256274 | 2256274 | 2256274 | 2256274 | 2256274 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/042/2023, contratista:CONSTRUCTORA DISAL, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:2256274.0, importe_modificado:2256274.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1015.9}} | {2250286/proyecto_INICIO, 2250286/proyecto_PROCESO, 2250286/proyecto_INICIO, 2250286/proyecto_PROCESO, 2250286/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302261824 | Proyecto de inversión | 394000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394000.0, modificado:394000.0}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION GENERAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HUIXTLA - 234354 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 234354 | S | 27163 | 26079 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA MONTE SION INTERIOR SN COLONIA LOS OLIVOS, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE MONTE SINAI Y CALLE ACAMAPISTLE, CALLE MONTE ARARTH PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AV. BENITO JUÁRE, lon:-92.45416768, lat:15.14495885}} | 2023-09-08 | 2023-12-06 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/046/2023, contratista:ING. EDWIN ANTONIO ESTRADA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:394000.0, importe_modificado:394000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}} | {2261824/proyecto_INICIO, 2261824/proyecto_FIN, 2261824/proyecto_PROCESO, 2261824/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202216626 | Proyecto de inversión | 1424242 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1424242.0, modificado:1424242.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CANTON RANCHO NUEVO SEGUNDA ETAPA - 26572 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 26572 | S | 643 | 691 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:499.1, meta_modificada:499.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:81, direccion:CALLE NIÑOS HEROES CANTON RANCHO NUEVO, 30640 CANTÓN RANCHO NUEVO, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE TLAXCALA PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AVENIDA CEN, lon:-92.52853579, lat:15.06020347}} | 2023-01-21 | 2023-03-01 | 1424242 | 1424242 | 1424242 | 1424242 | 1424242 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/010/2023, contratista:CONSTRUCTORA DISAL, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1424242.0, importe_modificado:1424242.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:499.1}} | {2216626/proyecto_INICIO, 2216626/proyecto_PROCESO, 2216626/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202220477 | Proyecto de inversión | 4859922 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4859922.0, modificado:4859922.0}} | CONSTRUCCION DE CARRETERA PANAMERICANA CALLE NEGRETE ORIENTE ENTRE AV. H. AYUNTAMIENTO NORTE Y AV. LUIS ESPINOZA NORTE - 49425 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 49425 | S | 1922 | 1711 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1554.1, meta_modificada:1554.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO TAPANATEPEC - TALISMAN KILÓMETRO 251 + 303 INTERIOR SN BARRIO ESQUIPULAS, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA NEGRETE ORIENTE Y AVENIDA LUIS ESPINOZA, AVENIDA AYUNTAMIENTO ENTRADA , lon:-92.45683273, lat:15.13969263}} | 2023-04-20 | 2023-07-18 | 4859922 | 4859922 | 4859922 | 4859922 | 4859922 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/030/2023, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:4859922.0, importe_modificado:4859922.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1554.1}} | {2220477/proyecto_FIN, 2220477/proyecto_PROCESO, 2220477/proyecto_INICIO, 2220477/proyecto_FIN, 2220477/proyecto_PROCESO, 2220477/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202228304 | Proyecto de inversión | 2327579 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2327579.0, modificado:2327579.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA HORTENSIAS - 110648 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 110648 | S | 923 | 821 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1533.3, meta_modificada:1533.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA HORTENCIAS I, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CARLOS AVENDAÑO DE LEON Y CALLE 7 DE ABRIL, CALLE CARLOS ENRIQUE NAGAYA PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AV., lon:-92.48551799, lat:15.13749489}} | 2023-04-10 | 2023-07-08 | 2327579 | 2327579 | 2327579 | 2327579 | 2327579 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/021/2023, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE CHIAPAS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:2327579.0, importe_modificado:2327579.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1533.3}} | {2228304/proyecto_INICIO, 2228304/proyecto_PROCESO, 2228304/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302243210 | Proyecto de inversión | 1540432 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1540432.0, modificado:1540432.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN AV. JUAREZ NORTE ENTRE C. GUERRERO OTE Y C. PORFIRIO DIAZ OTE. - 124157 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 124157 | S | 612 | 545 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:807.55, meta_modificada:807.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ NORTE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, AVENIDA CENTRAL NORTE REFERENCIA PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO, lon:-92.46387215, lat:15.14088458}} | 2023-05-12 | 2023-08-09 | 1540432 | 1540432 | 1540432 | 1540432 | 1540432 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/028/2023, contratista:CONSTRUCTORA DISAL, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1540432.0, importe_modificado:1540432.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:807.55}} | {2243210/proyecto_INICIO, 2243210/proyecto_PROCESO, 2243210/proyecto_FIN, 2243210/proyecto_PROCESO, 2243210/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302257992 | Proyecto de inversión | 1000018 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000018.0, modificado:1000018.0}} | REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS EN TRAMOS AISLADOS CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CABECERA MUNICIPAL - 211620 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 211620 | S | 32968 | 26941 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:907.93, meta_modificada:907.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ABASOLO NORTE Y CALLE GUERRERO ORIENTE, CALLE CONSTITUCION EL BACHEO SE ENCUENTRA EN DIVERSOS CALLES Y AVENIDAS PRINCIPALES DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.46458134, lat:15.13309924}} | 2023-08-28 | 2023-11-25 | 1000018 | 1000018 | 1000018 | 1000018 | 1000018 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/035/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1000018.0, importe_modificado:1000018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:907.93}} | {2257992/proyecto_INICIO, 2257992/proyecto_PROCESO, 2257992/proyecto_FIN, 2257992/proyecto_INICIO, 2257992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402283160 | Proyecto de inversión | 808094.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808094.74, modificado:808094.74}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN C. FRANCISCO I. MADERO ORIENTE ENTRE AV. AYUNTAMIENTO NORTE Y C. LAS PALMAS - 275590 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 275590 | S | 19029 | 16936 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:665.0, meta_modificada:665.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO BARRIO HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ OTE Y AVENIDA AYUNTAMIENTO, CALLE TUZANTAN PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA CALL, lon:-92.45802376, lat:15.13401503}} | 2023-10-16 | 2023-12-31 | 808094.74 | 808094.74 | 808094.74 | 808094.74 | 808094.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141167, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:808094.79, importe_modificado:808094.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:665.0}} | {2283160/proyecto_PROCESO, 2283160/proyecto_INICIO, 2283160/proyecto_PROCESO, 2283160/proyecto_FIN, 2283160/proyecto_PROCESO, 2283160/proyecto_FIN, 2283160/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202216658 | Proyecto de inversión | 274378 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274378.0, modificado:274378.0}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN EL CAMINO SACA COSECHA DE LA LOCALIDAD LA ESPERANCITA - 26840 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 26840 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:249, direccion:TERRACERÍA TRAMO HUIXTLA - ESPERANCITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 300 EJIDO ESPERANCITA, 30640 ESPERANCITA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AV. BENITO JUÁRE, lon:-92.51386192, lat:15.23440633}} | 2023-05-01 | 2023-07-01 | 274378 | 274378 | 274378 | 274378 | 274378 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/OT/FISM/010/2023, contratista:CONSTRUCCIONES POJOY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:274378.0, importe_modificado:274378.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2216658/proyecto_INICIO, 2216658/proyecto_PROCESO, 2216658/proyecto_FIN, 2216658/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202223598 | Proyecto de inversión | 895505 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895505.0, modificado:895505.0}} | MEJORAMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHA A BASE DE PAVIMENTACION MIXTA EN TRAMOS AISLADOS EN CAMINO RURAL EN LOCALIDAD LA GRANJA - 75262 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 75262 | S | 358 | 318 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:495.0, meta_modificada:495.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:285, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO MORELOS - BARRIO LA GRANJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 100 BARRIO LA GRANJA, 30640 EL ZAPOTE, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO MORELOS A BARRIO LA GRANJA Y , PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I MADERO, lon:-92.47416901, lat:15.24002518}} | 2023-03-20 | 2023-06-17 | 895505 | 895505 | 895505 | 895505 | 895505 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/016/2023, contratista:CONSTRUCCIONES ZUL-M, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:895505.0, importe_modificado:895505.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:495.0}} | {2223598/proyecto_INICIO, 2223598/proyecto_PROCESO, 2223598/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202224505 | Proyecto de inversión | 2587867 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2587867.0, modificado:2587867.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE CORREGIDORA ORIENTE ENTRE AV. GONZALEZ ORTEGA Y AV. JUAREZ NORTE - 81647 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 81647 | S | 63 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1435.3, meta_modificada:1435.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE CORRGIDORA ORIENTE INTERIOR SN BARRIO ESQUIPULAS, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ NORTE Y AVENIDA GONZALEZ ORTEGA NORTE, CALLE LERDO DE TEJADA PARTIENDO DEL HOSPITAL GENERAL NOS INCORPORAMOS SOB, lon:-92.46152052, lat:15.14424003}} | 2023-04-05 | 2023-07-03 | 2587867 | 2587867 | 2587867 | 2587867 | 2587867 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/019/2023, contratista:ING. FERNANDO LÓPEZ AYÓN, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:2587867.0, importe_modificado:2587867.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1435.3}} | {2224505/proyecto_INICIO, 2224505/proyecto_PROCESO, 2224505/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302249340 | Proyecto de inversión | 608767 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608767.0, modificado:608767.0}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN COLONIA CARLOS MARTINEZ - 160134 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 160134 | S | 276 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1156.8, meta_modificada:1156.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE FEBRERO INTERIOR SN COLONIA CARLOS MARTÍNEZ, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO FLORES MARQUEZ Y CALLE 26 DE OCTUBRE, CALLE RICARDO FLORES MORIN PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I MADERO NOS DESPLAZAMO, lon:-92.48661985, lat:15.1365237}} | 2023-08-01 | 2023-10-29 | 608767 | 608767 | 608767 | 608767 | 608767 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/044/2023, contratista:ING. EDWIN ANTONIO ESTRADA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:608767.0, importe_modificado:608767.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1156.8}} | {2249340/proyecto_INICIO, 2249340/proyecto_PROCESO, 2249340/proyecto_INICIO, 2249340/proyecto_PROCESO, 2249340/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302251969 | Proyecto de inversión | 604503 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604503.0, modificado:604503.0}} | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICAAEREA DE LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA - 173811 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 173811 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:438, direccion:CALLE NIÑO PERDIDO COLONIA VISTA HERMOSA, 30649 VISTA HERMOSA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE RETORNO Y CALLE SANTA SECILIA, AVENIDA INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AV. BENITO JUÁREZ HA, lon:-92.48455664, lat:15.15864347}} | 2023-08-25 | 2023-11-22 | 604503 | 604503 | 604503 | 604503 | 604503 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/045/2023, contratista:ING. MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:604503.0, importe_modificado:604503.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2251969/proyecto_INICIO, 2251969/proyecto_FIN, 2251969/proyecto_PROCESO, 2251969/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402283003 | Proyecto de inversión | 880202.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880202.45, modificado:880202.45}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HCO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO LATERAL PANTEON MPAL. - 274579 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 274579 | S | 19029 | 16936 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1354.5, meta_modificada:1354.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO BARRIO HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ ORIENTE Y AVENIDA AYUNTAMIENTO, CALLE TUZANTAN PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA , lon:-92.45807558, lat:15.1343072}} | 2023-10-16 | 2023-12-31 | 880202.45 | 880202.45 | 880202.45 | 880202.45 | 880202.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141162, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:880202.45, importe_modificado:880202.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1354.5}} | {2283003/proyecto_FIN, 2283003/proyecto_PROCESO, 2283003/proyecto_FIN, 2283003/proyecto_PROCESO, 2283003/proyecto_INICIO, 2283003/proyecto_PROCESO, 2283003/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202228341 | Proyecto de inversión | 1491214 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491214.0, modificado:1491214.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. GONZALEZ ORTEGA NORTE ENTRE C. CORREGIDORA Y C. FRANCISCO ZARCO - 110828 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 110828 | S | 593 | 527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:877.49, meta_modificada:877.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA GONZALEZ ORTEGA NORTE BARRIO ESQUIPULAS, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CORREGIDORA ORIENTE Y CALLE FRANCISCO ZARCO ORIENTE, CALLE NEGRETE PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AV, lon:-92.46105047, lat:15.14343224}} | 2023-05-01 | 2023-07-29 | 1491214 | 1491214 | 1491214 | 1491214 | 1491214 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/032/2023, contratista:ING. FERNANDO LÓPEZ AYÓN, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1491214.0, importe_modificado:1491214.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:877.49}} | {2228341/proyecto_INICIO, 2228341/proyecto_PROCESO, 2228341/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302248669 | Proyecto de inversión | 249999 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249999.0, modificado:249999.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO CANTON TARRAL - 155856 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 155856 | S | 72 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:218, direccion:CAMINO TRAMO LIMITE AQUILES SERDAN - CANTON TARRAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 250 CANTON TARRAL, 30644 CANTÓN EL TARRAL, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JORGE Y CAMINO AQUILES SERDAN, CAMINO INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQU, lon:-92.49591891, lat:15.18913864}} | 2023-07-28 | 2023-08-11 | 249999 | 249999 | 249999 | 249999 | 249999 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/OT/FISM/006/2023, contratista:GABRIEL ORTIZ GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:249999.0, importe_modificado:249999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.0}} | {2248669/proyecto_INICIO, 2248669/proyecto_PROCESO, 2248669/proyecto_FIN, 2248669/proyecto_INICIO, 2248669/proyecto_PROCESO, 2248669/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302248951 | Proyecto de inversión | 550863 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550863.0, modificado:550863.0}} | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL - 157300 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 157300 | S | 15329 | 16780 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:268.0, meta_modificada:268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE VERIAS CIUDAD HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA MATAMOROS, AVENIDA AYUNTAMOENTO PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LAS CALLES Y AVENIDAS DE, lon:-92.46509113, lat:15.14059324}} | 2023-07-28 | 2023-10-25 | 550863 | 550863 | 550863 | 550863 | 550863 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/022/2023, contratista:ING. EDWIN ANTONIO ESTRADA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:550863.0, importe_modificado:550863.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:268.0}} | {2248951/proyecto_INICIO, 2248951/proyecto_PROCESO, 2248951/proyecto_FIN, 2248951/proyecto_PROCESO, 2248951/proyecto_FIN, 2248951/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402281229 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | MANTENIMIENTO DEL DREN PLUVIAL SANTA BARBARA - 264944 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 264944 | S | 359 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:6682.4, meta_modificada:6682.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA ABASOLO SUR CIUDAD CABECERA MUNICIPAL, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ABASOLO SUR Y , PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AV. CENTRAL SUR HASTA ACABAR LA CALLE Y ENCONTRAMO, lon:-92.46777887, lat:15.12874746}} | 2023-10-13 | 2023-12-31 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/025/2023, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:6682.4}} | {2281229/proyecto_INICIO, 2281229/proyecto_PROCESO, 2281229/proyecto_FIN, 2281229/proyecto_INICIO, 2281229/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302247177 | Proyecto de inversión | 1332724 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1332724.0, modificado:1332724.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CARRETERA PANAMERICANA CALLE NEGRETE ORIENTE ENTRE AV. H. AYUNTAMIENTO NORTE Y AV. ABASOLO NORTE - 147235 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 147235 | S | 530 | 472 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE NEGRETE BARRIO ESQUIPULAS, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ABASOLO NORTE Y AVENIDA AYUNTAMIENTO NORTE, AVENIDA ARTEAGA NORTE EMPIEZA DEL DEGURO SOCIAL IMSS A LA SALIDA A TAPACHULA ASTA LA GLORIETA., lon:-92.45806351, lat:15.14035544}} | 2023-05-05 | 2023-08-02 | 1332724 | 1332724 | 1332724 | 1332724 | 1332724 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/033/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DEL SOCONUSCO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1332724.0, importe_modificado:1332724.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:32.0}} | {2247177/proyecto_INICIO, 2247177/proyecto_PROCESO, 2247177/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302253652 | Proyecto de inversión | 1830839 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1830839.0, modificado:1830839.0}} | MEJORAMIENTO A BASE DE PAVIMENTO MIXTO DEL CAMINO SACA COSECHAS DE LA LOCALIDAD PLAYA GRANDE - 183141 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 183141 | S | 726 | 647 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1586.0, meta_modificada:1586.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO CARLOS MONTEMAYOR - PLAYA GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 430 + 285 INTERIOR SN CANTON CANTÓN PLAYA GRANDE, 30649 CANTÓN PLAYA GRANDE, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO DELICIAS Y CAMINO NANCIYAL, CAMINO BUGANVILIAS , lon:-92.5131527, lat:15.11620825}} | 2023-08-25 | 2023-11-22 | 1830839 | 1830839 | 1830839 | 1830839 | 1830839 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/039/2023, contratista:ING. FERNANDO LÓPEZ AYÓN, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:1830839.0, importe_modificado:1830839.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1586.0}} | {2253652/proyecto_INICIO, 2253652/proyecto_PROCESO, 2253652/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202215552 | Proyecto de inversión | 660620 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660620.0, modificado:660620.0}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, TRAMOS DIVERSOS SEGUNDA ETAPA - 21376 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 21376 | S | 688 | 613 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:755.4, meta_modificada:755.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL SUR CIUDAD HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE CONSTITUCION, CALLE JAVIER MINA PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AVENIDA CENTRAL SUR HASTA L, lon:-92.46730505, lat:15.13588041}} | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 660620 | 660620 | 660620 | 660620 | 660620 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/006/2023, contratista:ING. EDWIN ANTONIO ESTRADA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:660620.0, importe_modificado:660620.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:755.4}} | {2215552/proyecto_INICIO, 2215552/proyecto_PROCESO, 2215552/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202224237 | Proyecto de inversión | 865061 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865061.0, modificado:865061.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD TZINACAL BUENOS AIRES ETAPA 2 - 79618 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 79618 | S | 281 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2198.5, meta_modificada:2198.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:115, direccion:CALLE CUARTA CALLE INNOMINADA INTERIOR SN EJIDO TZINACAL BUENOS AIRES, 30647 TZINACAL (BUENOS AIRES), HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, AVENIDA INNOMINADA CALLE CONSTITUCION Y GIRAMOS HACIA LA DERECHA , lon:-92.56953058, lat:15.05526077}} | 2023-04-21 | 2023-07-27 | 865061 | 865061 | 865061 | 865061 | 865061 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/031/2023, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:865061.0, importe_modificado:865061.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2198.5}} | {2224237/proyecto_INICIO, 2224237/proyecto_PROCESO, 2224237/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402281185 | Proyecto de inversión | 205000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205000.0, modificado:205000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA CEIBA - 264797 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 264797 | S | 191 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:157.2, meta_modificada:157.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:380, direccion:CAMINO TRAMO DELICIAS - LA CEIBA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 340 CANTON LA CEIBA, 30640 LA CEIBA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO A EFRAIN A GUTIERREZ Y CAMINO PLAYA GRANDE A LA CEIBA, PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADER, lon:-92.54712323, lat:15.1101862}} | 2023-10-13 | 2023-12-31 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/OT/FISM/007/2023, contratista:GABRIEL ORTIZ GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:205000.0, importe_modificado:205000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:157.2}} | {2281185/proyecto_FIN, 2281185/proyecto_INICIO, 2281185/proyecto_PROCESO, 2281185/proyecto_INICIO, 2281185/proyecto_PROCESO, 2281185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202223595 | Proyecto de inversión | 313731 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313731.0, modificado:313731.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. LUIS ESPINOZA ENTRE CALLE GUERRERO ORIENTE Y CALLE PORFIRIO DIAZ ORIENTE. - 75218 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 75218 | S | 128 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.6, meta_modificada:275.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA LUIS ESPINOZA BARRIO EL CARMEN, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE GUERRERO ORIENTE Y CALLE PORFIRIO DIAZ ORIENTE, CALLE MORELOS ORIENTE PARTIENDO DEL ACCESO DE LA GLORIETA NOR ORIENTE SE AVANZA DOS CUADRAS SOBR, lon:-92.45903546, lat:15.13691804}} | 2023-03-10 | 2023-06-07 | 313731 | 313731 | 313731 | 313731 | 313731 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/009/2023, contratista:ARQ. JOSÉ ALFONSO SIU PUON, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:313731.0, importe_modificado:313731.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.6}} | {2223595/proyecto_INICIO, 2223595/proyecto_PROCESO, 2223595/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302253294 | Proyecto de inversión | 325806 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325806.0, modificado:325806.0}} | REHABILITACION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO SOCIAL DE LA COLONIA 2 DE OCTUBRE - 180768 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 180768 | S | 27163 | 26079 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.57, meta_modificada:170.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION INTERIOR SN COLONIA 2 DE OCTUBRE, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE TULIPANES, AVENIDA GONZALES ORTEGA PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AV. JUAREZ SUR, lon:-92.45832551, lat:15.14643735}} | 2023-08-09 | 2023-11-08 | 325806 | 325806 | 325806 | 325806 | 325806 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/040/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LEMARCA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:325806.0, importe_modificado:325806.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.57}} | {2253294/proyecto_PROCESO, 2253294/proyecto_INICIO, 2253294/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402281160 | Proyecto de inversión | 708595.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708595.6, modificado:708595.6}} | MANTENIMIENTO DE DREN PLUVIAL EL CUZCO - 264650 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 264650 | S | 284 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1109.0, meta_modificada:1109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA RAYON NORTE INTERIOR SN BARRIO EL CARMEN, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ ORIENTE Y CALLE ALLENDE ORIENTE, CALLE CONSTITUCION ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOB, lon:-92.4637781, lat:15.13563737}} | 2023-10-13 | 2023-12-31 | 708595.6 | 708595.6 | 708595.6 | 708595.6 | 708595.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/026/2023, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:708595.6, importe_modificado:708595.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1109.0}} | {2281160/proyecto_FIN, 2281160/proyecto_PROCESO, 2281160/proyecto_FIN, 2281160/proyecto_INICIO, 2281160/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202214978 | Proyecto de inversión | 1360268 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1360268.0, modificado:1360268.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD PRIMERO DE DICIEMBRE - 7270 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 7270 | S | 49 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:138, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR SN FRACCION PRIMERO DE DICIEMBRE, 30645 PRIMERO DE DICIEMBRE, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MARAVILLA-ESTRELLA ROJA Y BRECHA PRIMERO DE DICIEMBRE, CARRETERA HUIXTLA -BELIZARIO ALADO DE LA CASA DE SAL, lon:-92.46197445, lat:15.27129056}} | 2023-02-02 | 2023-04-02 | 1360268 | 1360268 | 1360268 | 1360268 | 1360268 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/001/2023, contratista:CONSULTORÍA TÉCNICA INTEGRAL DE CHIAPAS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1360268.0, importe_modificado:1360268.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.0}} | {2214978/proyecto_INICIO, 2214978/proyecto_PROCESO, 2214978/proyecto_FIN, 2214978/proyecto_PROCESO, 2214978/proyecto_FIN, 2214978/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202220523 | Proyecto de inversión | 4510573 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4510573.0, modificado:4510573.0}} | CONSTRUCCION DE CARRETERA PANAMERICANA CALLE NEGRETE ORIENTE ENTRE AV. ARTEAGA NORTE Y AV. RETIRO NORTE - 49763 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 49763 | S | 1784 | 1588 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:893.0, meta_modificada:893.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO TAPANATEPEC - TALISMAN KILÓMETRO 251 + 303 INTERIOR SN BARRIO ESQUIPULAS, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA NEGRETE Y AVENIDA ARTEAGA NORTE, AVENIDA RETIRO NORTE ENTRADA ORIENTE , lon:-92.45853692, lat:15.140604}} | 2023-04-20 | 2023-07-18 | 4510573 | 4510573 | 4510573 | 4510573 | 4510573 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/027/2023, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:4510573.0, importe_modificado:4510573.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:893.0}} | {2220523/proyecto_INICIO, 2220523/proyecto_PROCESO, 2220523/proyecto_INICIO, 2220523/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302248997 | Proyecto de inversión | 733755 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733755.0, modificado:733755.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 8.60 METROS DE LONGITUD NUEVO RECUERDO - 157576 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 157576 | S | 617 | 541 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.8, meta_modificada:25.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:4, direccion:PEATONAL PUENTE NUEVO TESORO INTERIOR SN EJIDO AQUILES SERDÁN, 30649 AQUILES SERDÁN, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO AQUILES ERDAN Y CAMINO PIEDRA HUIXTLA, CAMINO SAN JORGE PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I MADERO NOS DESPLAZAMOS S, lon:-92.47253192, lat:15.15881813}} | 2023-06-01 | 2023-08-29 | 733755 | 733755 | 733755 | 733755 | 733755 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/036/2023, contratista:ING. OSWALDO GUADALUPE ESPINOSA CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:733755.0, importe_modificado:733755.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.8}} | {2248997/proyecto_INICIO, 2248997/proyecto_PROCESO, 2248997/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302249791 | Proyecto de inversión | 1233372 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233372.0, modificado:1233372.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE 7 DE ABRIL EN COLONIA HORTENCIAS 1 - 162457 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 162457 | S | 491 | 437 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:962.88, meta_modificada:962.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 7 ABRIL INTERIOR SN COLONIA LAS HORTENCIAS II, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA VICENTE GUERERO Y CALLE ENRIQUE NAGAYA, CALLE CARLOS AVENDANO DE LEON PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SO, lon:-92.48570038, lat:15.13769764}} | 2023-07-28 | 2023-11-25 | 1233372 | 1233372 | 1233372 | 1233372 | 1233372 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/043/2023, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE CHIAPAS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:1233372.0, importe_modificado:1233372.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:962.88}} | {2249791/proyecto_INICIO, 2249791/proyecto_PROCESO, 2249791/proyecto_INICIO, 2249791/proyecto_PROCESO, 2249791/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402279912 | Proyecto de inversión | 787050.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787050.5, modificado:787050.5}} | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA AEREA DE LA LOCALIDAD CANTON VILLA FLORES - 257361 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 257361 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:432, direccion:CAMINO TRAMO HUIXTLA - VISTA HERMOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 CANTON VISTA HERMOSA, 30640 VILLAFLORES, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO A LA PEDRERA Y CAMINO CAMINO A VISTA HERMOSA, PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISC, lon:-92.45118, lat:15.170481}} | 2023-10-09 | 2023-12-31 | 787050.5 | 787050.5 | 787050.5 | 787050.5 | 787050.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/034/2023, contratista:ING. EDWIN ANTONIO ESTRADA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:787050.5, importe_modificado:787050.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2279912/proyecto_INICIO, 2279912/proyecto_FIN, 2279912/proyecto_INICIO, 2279912/proyecto_PROCESO, 2279912/proyecto_FIN, 2279912/proyecto_INICIO, 2279912/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302265603 | Acción | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN EN EL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA - 26939 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 26939 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:9.0, meta_modificada:9.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.023841, lat:16.254152}} | 2023-07-03 | 2023-11-27 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134359, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:480000.0, importe_modificado:480000.0}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:9.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {2265603/proyecto_INICIO, 2265603/proyecto_PROCESO, 2265603/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402279398 | Proyecto de inversión | 1006378.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006378.88, modificado:1006378.88}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO BADENIA - 254055 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 254055 | S | 38 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6604.8, meta_modificada:6604.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BADENIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO BADENIA, 30173 BADENIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALON DE USOS MULTIPLES Y TERRACERIA CASA EJIDAL, LA OBR, lon:-91.66741841, lat:16.19972373}} | 2023-07-03 | 2023-07-21 | 1006378.88 | 1006378.88 | 1006378.88 | 1006378.88 | 1006378.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137479, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA , monto:1006378.88, importe_modificado:1006378.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6604.8}} | {2279398/proyecto_INICIO, 2279398/proyecto_FIN, 2279398/proyecto_PROCESO, 2279398/proyecto_FIN, 2279398/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402289183 | Proyecto de inversión | 4518657.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4518657.42, modificado:4518657.42}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN RANCHERIA QUISTAJITO - 303615 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 303615 | S | 353 | 306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:334.0, meta_modificada:334.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - QUISTAJITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA QUISTAJITO, 30178 QUISTAJITO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO ESCUELA PRIMARIA Y CAMINO SALON DE USOS MULTIPLES, CAMINO IGLESIA , lon:-92.01059534, lat:16.23133846}} | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 4518657.42 | 4518657.42 | 4518657.42 | 4518657.42 | 4518657.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FAISMUN-URB/URB/0026/2023, contratista:CONSTRUCTORA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU S.A. DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:4518657.42, importe_modificado:4518657.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:334.0}} | {2289183/proyecto_INICIO, 2289183/proyecto_PROCESO, 2289183/proyecto_FIN, 2289183/proyecto_INICIO, 2289183/proyecto_PROCESO, 2289183/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402291032 | Proyecto de inversión | 1722600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1722600.0, modificado:1722600.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EJIDO PLAYA AZUL - 312431 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 312431 | S | 360 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13200.0, meta_modificada:13200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:439, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PLAYA AZUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO PLAYA AZUL, 30173 PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO SALON DE USOS MULTIPLES Y CAMINO SALIDA A RIO BLANCO, CAMINO SALIDA A , lon:-91.61077539, lat:16.18218556}} | 2023-07-10 | 2023-07-31 | 1722600 | 1722600 | 1722600 | 1722600 | 1722600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137484, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1722600.0, importe_modificado:1722600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13200.0}} | {2291032/proyecto_INICIO, 2291032/proyecto_FIN, 2291032/proyecto_PROCESO, 2291032/proyecto_FIN, 2291032/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402293172 | Proyecto de inversión | 861300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861300.0, modificado:861300.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EJIDO EL NARANJO - 322231 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 322231 | S | 264 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6600.0, meta_modificada:6600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:35, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL NARANJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO EL NARANJO, 30174 EL NARANJO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALON DE USOS MULTIPLES Y TERRACERIA CASA EJIDAL, T, lon:-91.79345309, lat:16.1994814}} | 2023-09-04 | 2023-09-25 | 861300 | 861300 | 861300 | 861300 | 861300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137493, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:861300.0, importe_modificado:861300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6600.0}} | {2293172/proyecto_INICIO, 2293172/proyecto_FIN, 2293172/proyecto_PROCESO, 2293172/proyecto_FIN, 2293172/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402293249 | Proyecto de inversión | 602910 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602910.0, modificado:602910.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN RANCHERIA EL CALVARIO - 322562 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 322562 | S | 169 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4620.0, meta_modificada:4620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL CALVARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA EL CALVARIO, 30176 EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALON DE USOS MULTIPLES Y TERRACERIA CAMPO DE FUTBOL, CAMIN, lon:-91.97360709, lat:16.22547366}} | 2023-09-08 | 2023-09-29 | 602910 | 602910 | 602910 | 602910 | 602910 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137497, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:602910.0, importe_modificado:602910.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4620.0}} | {2293249/proyecto_INICIO, 2293249/proyecto_FIN, 2293249/proyecto_PROCESO, 2293249/proyecto_FIN, 2293249/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402295499 | Proyecto de inversión | 3118108.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3118108.34, modificado:3118108.34}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN RANCHERIA ROSARIO LA MONTAÑA - 332238 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 332238 | S | 188 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:50, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - ROSARIO LA MONTAÑA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA ROSARIO LA MONTAÑA, 30172 ROSARIO LA MONTAÑA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL DOMO Y TERRACERIA HA, lon:-91.67532259, lat:16.19301677}} | 2023-09-05 | 2023-11-01 | 3118108.34 | 3118108.34 | 3118108.34 | 3118108.34 | 3118108.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FAISMUN-OP/URB/0024/2023, contratista:FRANCISCO ANTONIO PEREZ CALVO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:3118108.34, importe_modificado:3118108.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2295499/proyecto_INICIO, 2295499/proyecto_PROCESO, 2295499/proyecto_INICIO, 2295499/proyecto_FIN, 2295499/proyecto_INICIO, 2295499/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402304204 | Proyecto de inversión | 4131758.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4131758.39, modificado:4131758.39}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO EMILIANO ZAPATA - 367045 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 367045 | S | 690 | 648 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:338.3, meta_modificada:338.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30176 EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO LA PLUMA ENTRADA A ZAPATA Y CAMINO A UN COSTADO DE LOS , lon:-91.96911531, lat:16.18370398}} | 2023-10-11 | 2023-12-04 | 4131758.39 | 4131758.39 | 4131758.39 | 4131758.39 | 4131758.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FAISMUN-URB/URB/00027/2023, contratista:ANGEL UDILVI CRUZ HERNANDEZ, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:4131758.39, importe_modificado:4131758.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:338.3}} | {2304204/proyecto_INICIO, 2304204/proyecto_PROCESO, 2304204/proyecto_FIN, 2304204/proyecto_INICIO, 2304204/proyecto_PROCESO, 2304204/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402282004 | Proyecto de inversión | 1228718.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228718.4, modificado:1228718.4}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN RANCHERIA LA NUEVA ESPERANZA - 268985 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 268985 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8064.0, meta_modificada:8064.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:438, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA NUEVA ESPERANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA LA NUEVA ESPERANZA, 30173 LA NUEVA ESPERANZA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA A NUEVA TENEJAPA, lon:-91.57631258, lat:16.16528136}} | 2023-07-05 | 2023-07-25 | 1228718.4 | 1228718.4 | 1228718.4 | 1228718.4 | 1228718.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137481, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1228718.4, importe_modificado:1228718.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8064.0}} | {2282004/proyecto_INICIO, 2282004/proyecto_FIN, 2282004/proyecto_PROCESO, 2282004/proyecto_FIN, 2282004/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402295572 | Proyecto de inversión | 3523038.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3523038.54, modificado:3523038.54}} | REHABILITACION DE CAAMINO EN EJIDO TIERRA BLANCA - 332518 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 332518 | S | 217 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6900.0, meta_modificada:6900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:78, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TIERRA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO TIERRA BLANCA, 30172 TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLEJON SALON DE ACTOS Y TERRACERIA CENTRO DE SALUD, lon:-91.68181497, lat:16.17348874}} | 2023-08-01 | 2023-10-02 | 3523038.54 | 3523038.54 | 3523038.54 | 3523038.54 | 3523038.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FAISMUN-URB/URB/0019/2023, contratista:FRANCISCO ANTONIO PEREZ CALVO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:3523038.54, importe_modificado:3523038.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6900.0}} | {2295572/proyecto_INICIO, 2295572/proyecto_PROCESO, 2295572/proyecto_FIN, 2295572/proyecto_PROCESO, 2295572/proyecto_FIN, 2295572/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402301334 | Proyecto de inversión | 1205820 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205820.0, modificado:1205820.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN RANCHERIA LA PRIMAVERA - 355026 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 355026 | S | 119 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9240.0, meta_modificada:9240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:43, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA PRIMAVERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA LA PRIMAVERA, 30176 NUEVA LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALON DE USOS MULTIPLES Y TERRACERIA HA, lon:-91.956996, lat:16.23291707}} | 2023-08-02 | 2023-08-25 | 1205820 | 1205820 | 1205820 | 1205820 | 1205820 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137487, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1205820.0, importe_modificado:1205820.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9240.0}} | {2301334/proyecto_INICIO, 2301334/proyecto_FIN, 2301334/proyecto_PROCESO, 2301334/proyecto_FIN, 2301334/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302246207 | Acción | 4804125.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4804125.72, modificado:4804125.72}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 141265 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 141265 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.023841, lat:16.254152}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 4804125.72 | 4804125.72 | 4804125.72 | 4804125.72 | 4804125.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134361, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:4804125.72, importe_modificado:4804125.72}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2246207/proyecto_INICIO, 2246207/proyecto_PROCESO, 2246207/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402295643 | Proyecto de inversión | 1560252.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1560252.47, modificado:1560252.47}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN RANCHERIA LA ESPERANZA EL HORIZONTE - 332797 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 332797 | S | 131 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:471, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA ESPERANZA (EL HOTIZONTE) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA LA ESPERANZA (EL HORIZONTE), 30173 LA ESPERANZA (EL HORIZONTE), LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACE, lon:-91.6546747, lat:16.22258519}} | 2023-08-09 | 2023-09-29 | 1560252.47 | 1560252.47 | 1560252.47 | 1560252.47 | 1560252.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-OP/URB/0023/2023, contratista:JOSE ALFREDO JUMINEZ MORALES, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1560252.47, importe_modificado:1560252.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2295643/proyecto_INICIO, 2295643/proyecto_PROCESO, 2295643/proyecto_FIN, 2295643/proyecto_PROCESO, 2295643/proyecto_FIN, 2295643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402283261 | Proyecto de inversión | 1521270.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1521270.4, modificado:1521270.4}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN RANCHERIA SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC - 276072 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 276072 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9984.0, meta_modificada:9984.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:56, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC, 30174 SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA, lon:-91.92207319, lat:16.23901271}} | 2023-07-06 | 2023-07-26 | 1521270.4 | 1521270.4 | 1521270.4 | 1521270.4 | 1521270.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137482, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1521270.4, importe_modificado:1521270.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9984.0}} | {2283261/proyecto_INICIO, 2283261/proyecto_FIN, 2283261/proyecto_PROCESO, 2283261/proyecto_FIN, 2283261/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402289235 | Proyecto de inversión | 1277595 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1277595.0, modificado:1277595.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EJIDO 24 DE ABRIL - 303868 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 303868 | S | 155 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9790.0, meta_modificada:9790.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:501, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - 24 DE ABRIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO 24 DE ABRIL, 30176 24 DE ABRIL, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALON DE USOS MULTIPLES Y CAMINO IGLESIA CATOLIC, lon:-91.92242872, lat:16.20102924}} | 2023-07-07 | 2023-07-27 | 1277595 | 1277595 | 1277595 | 1277595 | 1277595 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137483, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1277595.0, importe_modificado:1277595.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9790.0}} | {2289235/proyecto_INICIO, 2289235/proyecto_FIN, 2289235/proyecto_PROCESO, 2289235/proyecto_FIN, 2289235/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402300845 | Proyecto de inversión | 1210300.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210300.04, modificado:1210300.04}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA INDEPENDENCIA BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE - 352987 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 352987 | S | 1871 | 1749 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 3RA SUR PONIENTE BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE, 30170 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1RA PONIENTE SUR Y AVENIDA 2DA PONIENTE SUR, AVENIDA 3RA PONIENTE SUR LAOBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO DE DE SEPTIEMB, lon:-92.02526358, lat:16.25094221}} | 2023-06-01 | 2023-08-25 | 1210300.04 | 1210300.04 | 1210300.04 | 1210300.04 | 1210300.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FAISMUN-URB/URB/0016/2023, contratista:ALONSO DEL CARMEN MARTINEZ HERNANDEZ, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1210300.04, importe_modificado:1210300.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}} | {2300845/proyecto_INICIO, 2300845/proyecto_PROCESO, 2300845/proyecto_FIN, 2300845/proyecto_INICIO, 2300845/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402289171 | Proyecto de inversión | 1896915.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1896915.32, modificado:1896915.32}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN RANCHERIA NUEVA CRUZ - 303574 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 303574 | S | 89 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:37, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA NUEVA CRUZ, 30172 NUEVA CRUZ, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA HACIA NUEVA VIRGINIA Y TERRACERIA CENTR, lon:-91.73502457, lat:16.20518674}} | 2023-09-06 | 2023-11-03 | 1896915.32 | 1896915.32 | 1896915.32 | 1896915.32 | 1896915.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FAISMUN-OP/URB/0025/2023, contratista:CONSTRUCTORA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU S.A. DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1896915.32, importe_modificado:1896915.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:460.0}} | {2289171/proyecto_PROCESO, 2289171/proyecto_FIN, 2289171/proyecto_INICIO, 2289171/proyecto_FIN, 2289171/proyecto_INICIO, 2289171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402293001 | Proyecto de inversión | 1392547.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392547.52, modificado:1392547.52}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO SANTA RITA EL VERGEL - 321573 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 321573 | S | 391 | 401 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9139.2, meta_modificada:9139.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:462, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA RITA EL VERGEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, 30172 SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALON DE USOS MULTIPL, lon:-91.72496896, lat:16.25351292}} | 2023-08-03 | 2023-08-28 | 1392547.52 | 1392547.52 | 1392547.52 | 1392547.52 | 1392547.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137488, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1392547.52, importe_modificado:1392547.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9139.2}} | {2293001/proyecto_INICIO, 2293001/proyecto_FIN, 2293001/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402293191 | Proyecto de inversión | 1603184.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1603184.96, modificado:1603184.96}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO LA PATRIA - 322330 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 322330 | S | 834 | 756 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10521.6, meta_modificada:10521.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:41, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO LA PATRIA, 30174 LA PATRIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LA PATRIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MISION CULTURAL 132 LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO LA PATRIA EN CADA UNA DE LAS VIVIENDAS BENEFIC, lon:-91.91110046, lat:16.22964283}} | 2023-09-05 | 2023-09-26 | 1603184.96 | 1603184.96 | 1603184.96 | 1603184.96 | 1603184.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137494, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1603184.96, importe_modificado:1603184.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10521.6}} | {2293191/proyecto_INICIO, 2293191/proyecto_FIN, 2293191/proyecto_PROCESO, 2293191/proyecto_FIN, 2293191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402295443 | Proyecto de inversión | 2005493.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2005493.16, modificado:2005493.16}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN RANCHERIA EL CALVARIO - 331984 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 331984 | S | 169 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4204.0, meta_modificada:4204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL CALVARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA EL CALVARIO, 30176 EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO ABARROTES EL CRUCERO Y CAMINO ABARROTES MAX, CAMINO CAMINO A EL, lon:-91.97482489, lat:16.2243508}} | 2023-08-01 | 2023-10-02 | 2005493.16 | 2005493.16 | 2005493.16 | 2005493.16 | 2005493.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FAISMUN-AYS/APO/0020/2023, contratista:CONSTRUCCIONES EN IRRIGACION E INVERNADEROS S.A. DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:2005493.16, importe_modificado:2005493.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4204.0}} | {2295443/proyecto_INICIO, 2295443/proyecto_FIN, 2295443/proyecto_PROCESO, 2295443/proyecto_FIN, 2295443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402300744 | Proyecto de inversión | 1148400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148400.0, modificado:1148400.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN RANCHERIA CHENTON - 352620 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 352620 | S | 260 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8800.0, meta_modificada:8800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CHENTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA CHENTON, 30176 CHENTÓN, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO ESCUELA PRIMARIA Y CAMINO SALON DE USOS MULTIPLES, TERRACERIA CAMPO DE FUTB, lon:-91.98899035, lat:16.20773279}} | 2023-10-03 | 2023-10-24 | 1148400 | 1148400 | 1148400 | 1148400 | 1148400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137424, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1148400.0, importe_modificado:1148400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8800.0}} | {2300744/proyecto_INICIO, 2300744/proyecto_FIN, 2300744/proyecto_PROCESO, 2300744/proyecto_FIN, 2300744/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402300800 | Proyecto de inversión | 1062270 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062270.0, modificado:1062270.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EJIDO SAN ANTONIO BUENAVISTA - 352807 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 352807 | S | 1065 | 1010 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8140.0, meta_modificada:8140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:441, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO SAN ANTONIO BUENAVISTA, 30173 SAN ANTONIO BUENAVISTA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ESCUELA PRIMARI, lon:-91.65119024, lat:16.15163651}} | 2023-11-06 | 2023-11-27 | 1062270 | 1062270 | 1062270 | 1062270 | 1062270 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137510, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1062270.0, importe_modificado:1062270.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8140.0}} | {2300800/proyecto_INICIO, 2300800/proyecto_FIN, 2300800/proyecto_PROCESO, 2300800/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402293102 | Proyecto de inversión | 1004850 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004850.0, modificado:1004850.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN RANCHERIA LOS PINOS - 321992 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 321992 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7700.0, meta_modificada:7700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:548, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LOS PINOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA LOS PINOS, 30174 LOS PINOS, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA HACIA LA PRIMAVERA Y TERRACERIA SALIDA HACI, lon:-91.94565367, lat:16.2228909}} | 2023-08-01 | 2023-08-24 | 1004850 | 1004850 | 1004850 | 1004850 | 1004850 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137485, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1004850.0, importe_modificado:1004850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7700.0}} | {2293102/proyecto_INICIO, 2293102/proyecto_FIN, 2293102/proyecto_PROCESO, 2293102/proyecto_FIN, 2293102/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402295678 | Proyecto de inversión | 825698.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825698.08, modificado:825698.08}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO EL TRIUNFO ZONA CENTRO - 332946 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 332946 | S | 2905 | 2755 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:81, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO EL TRIUNFO, 30174 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y AVENIDA 5 DE MAYO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO INICIANDO EN LA AVENIDA RE, lon:-91.86000544, lat:16.20020685}} | 2023-07-03 | 2023-08-03 | 825698.08 | 825698.08 | 825698.08 | 825698.08 | 825698.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FAISMUN-URB/URB/0017/2023, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA S.A. DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:825698.08, importe_modificado:825698.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {2295678/proyecto_INICIO, 2295678/proyecto_PROCESO, 2295678/proyecto_FIN, 2295678/proyecto_INICIO, 2295678/proyecto_PROCESO, 2295678/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402300777 | Proyecto de inversión | 861300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861300.0, modificado:861300.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN RANCHERIA SAN MARCOS - 352718 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 352718 | S | 132 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6600.0, meta_modificada:6600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:67, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN MARCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA SAN MARCOS, 30176 SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO SALON DE ACTOS Y CAMINO IGLESIA CATOLICA, CAMINO CAMINO A ZAPATA-, lon:-91.96922082, lat:16.20180129}} | 2023-10-04 | 2023-10-25 | 861300 | 861300 | 861300 | 861300 | 861300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137430, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:861300.0, importe_modificado:861300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6600.0}} | {2300777/proyecto_INICIO, 2300777/proyecto_FIN, 2300777/proyecto_PROCESO, 2300777/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402304174 | Proyecto de inversión | 2830848.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2830848.91, modificado:2830848.91}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO EMILIANO ZAPATA - 366950 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 366950 | S | 690 | 648 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.5, meta_modificada:224.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30176 EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO LA PLUMA ENTRADA A ZAPATA Y CAMINO CARRILES DE CARRERAS, lon:-91.96909324, lat:16.18373039}} | 2023-10-11 | 2023-12-04 | 2830848.91 | 2830848.91 | 2830848.91 | 2830848.91 | 2830848.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FAISMUN-URB/URB/00028/2023, contratista:ANGEL UDILVI CRUZ HERNANDEZ, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:2830848.91, importe_modificado:2830848.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:224.5}} | {2304174/proyecto_INICIO, 2304174/proyecto_PROCESO, 2304174/proyecto_FIN, 2304174/proyecto_PROCESO, 2304174/proyecto_FIN, 2304174/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402287194 | Proyecto de inversión | 1587780.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1587780.03, modificado:1587780.03}} | REVESTIMIENTO DE CALLES EN EJIDO NUEVO MUNDO - 293653 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 293653 | S | 91 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:632.0, meta_modificada:632.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:562, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVO MUNDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO NUEVO MUNDO, 30173 NUEVO MUNDO EL NARANJO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALON DE USOS MULTIPLES Y TERRACERIA, lon:-91.65967386, lat:16.25052585}} | 2023-08-02 | 2023-09-15 | 1587780.03 | 1587780.03 | 1587780.03 | 1587780.03 | 1587780.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FAISMUN-URB/URB/0021/2023, contratista:NELSON MARTIN MENDEZ TRUJILLO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1587780.03, importe_modificado:1587780.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:632.0}} | {2287194/proyecto_PROCESO, 2287194/proyecto_FIN, 2287194/proyecto_INICIO, 2287194/proyecto_PROCESO, 2287194/proyecto_FIN, 2287194/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402293077 | Proyecto de inversión | 1170208 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170208.0, modificado:1170208.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO GALEANA - 321887 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 321887 | S | 523 | 446 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7680.0, meta_modificada:7680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - GALEANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO GALEANA, 30176 GALEANA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO SALON DE USOS MULTIPLES Y TERRACERIA PARQUE CENTRAL, TERRACERIA CAMPO DE FUTBOL, lon:-92.00265983, lat:16.22691552}} | 2023-08-04 | 2023-08-29 | 1170208 | 1170208 | 1170208 | 1170208 | 1170208 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137490, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1170208.0, importe_modificado:1170208.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7680.0}} | {2293077/proyecto_INICIO, 2293077/proyecto_FIN, 2293077/proyecto_PROCESO, 2293077/proyecto_FIN, 2293077/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402293152 | Proyecto de inversión | 1076625 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076625.0, modificado:1076625.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EJIDO OJO DE AGUA - 322154 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 322154 | S | 585 | 579 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8250.0, meta_modificada:8250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:39, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO OJO DE AGUA, 30172 OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PLAZA DE VENTAS Y CASA EJIDAL Y CAMINO SALIDA HA, lon:-91.75758778, lat:16.15324598}} | 2023-09-01 | 2023-09-22 | 1076625 | 1076625 | 1076625 | 1076625 | 1076625 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137492, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1076625.0, importe_modificado:1076625.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8250.0}} | {2293152/proyecto_INICIO, 2293152/proyecto_FIN, 2293152/proyecto_PROCESO, 2293152/proyecto_FIN, 2293152/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402301929 | Proyecto de inversión | 3116357.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3116357.57, modificado:3116357.57}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN RANCHERIA NUEVO MUNDO - 357439 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 357439 | S | 91 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1062.0, meta_modificada:1062.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:94, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVO MUNDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA NUEVO MUNDO, 30173 NUEVO MUNDO EL NARANJO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALON DE USOS MULTIPLES Y TERRACE, lon:-91.65908717, lat:16.25201362}} | 2023-08-01 | 2023-10-02 | 3116357.57 | 3116357.57 | 3116357.57 | 3116357.57 | 3116357.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FAISMUN-OP/URB/0022/2023, contratista:NELSON MARTIN MENDEZ TRUJILLO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:3116357.57, importe_modificado:3116357.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1062.0}} | {2301929/proyecto_INICIO, 2301929/proyecto_PROCESO, 2301929/proyecto_FIN, 2301929/proyecto_PROCESO, 2301929/proyecto_FIN, 2301929/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302257268 | Proyecto de inversión | 5301519.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5301519.66, modificado:5301519.66}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EJIDO RIO BLANCO - 207900 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 207900 | S | 767 | 748 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RIO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO RÍO BLANCO, 30173 RÍO BLANCO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO SALON DE USOS MULTIPLES Y CAMINO SALON DE CASA EJIDAL, CAMINO FERIA DE, lon:-91.63525419, lat:16.20466749}} | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 5301519.66 | 5301519.66 | 5301519.66 | 5301519.66 | 5301519.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FAISMUN-URB/URB/0018/2023, contratista:NELSON MARTIN MENDEZ TRUJILLO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:5301519.66, importe_modificado:5301519.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2257268/proyecto_INICIO, 2257268/proyecto_PROCESO, 2257268/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402281910 | Proyecto de inversión | 1755312 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1755312.0, modificado:1755312.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO RIBERA DE LA SELVA - 268520 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 268520 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11520.0, meta_modificada:11520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:48, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RIBERA DE LA SELVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO RIBERA DE LA SELVA, 30173 RIBERA DE LA SELVA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA A PLAYA AZUL Y TERRA, lon:-91.62895596, lat:16.17872849}} | 2023-07-04 | 2023-07-24 | 1755312 | 1755312 | 1755312 | 1755312 | 1755312 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137480, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1755312.0, importe_modificado:1755312.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11520.0}} | {2281910/proyecto_INICIO, 2281910/proyecto_FIN, 2281910/proyecto_PROCESO, 2281910/proyecto_FIN, 2281910/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402293233 | Proyecto de inversión | 1404249.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1404249.6, modificado:1404249.6}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO RIO BLANCO GRUPO DOS - 322520 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 322520 | S | 767 | 748 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9216.0, meta_modificada:9216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RIO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO RÍO BLANCO, 30173 RÍO BLANCO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALON DE ACTOS Y CAMINO SALON DE CASA EJIDAL, CAMINO FERIA DEL EJI, lon:-91.63533372, lat:16.20437981}} | 2023-09-06 | 2023-09-27 | 1404249.6 | 1404249.6 | 1404249.6 | 1404249.6 | 1404249.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137496, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1404249.6, importe_modificado:1404249.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9216.0}} | {2293233/proyecto_INICIO, 2293233/proyecto_PROCESO, 2293233/proyecto_FIN, 2293233/proyecto_PROCESO, 2293233/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402300689 | Proyecto de inversión | 596806.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596806.08, modificado:596806.08}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN RANCHERIA NUEVA LIBERTAD - 352437 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 352437 | S | 57 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3916.8, meta_modificada:3916.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:440, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA NUEVA LIBERTAD, 30174 NUEVA LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ENTRONQUE LA LIBERTAD Y TERRACERIA , lon:-91.95638796, lat:16.23058606}} | 2023-10-02 | 2023-10-23 | 596806.08 | 596806.08 | 596806.08 | 596806.08 | 596806.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137419, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:596806.08, importe_modificado:596806.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3916.8}} | {2300689/proyecto_PROCESO, 2300689/proyecto_INICIO, 2300689/proyecto_FIN, 2300689/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402301867 | Proyecto de inversión | 3993164.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3993164.94, modificado:3993164.94}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN EJIDO VENUSTIANO CARRANZA - 357212 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 357212 | S | 2947 | 2753 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:83, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - VENUSTIANO CARRANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 30176 VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL MAIZAL Y TERRACERIA A, lon:-91.9368785, lat:16.19291341}} | 2023-11-07 | 2023-12-04 | 3993164.94 | 3993164.94 | 3993164.94 | 3993164.94 | 3993164.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FAISMUN-AYS/APO/0030/2023, contratista:SECYA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:3993164.94, importe_modificado:3993164.94}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2301867/proyecto_INICIO, 2301867/proyecto_PROCESO, 2301867/proyecto_INICIO, 2301867/proyecto_FIN, 2301867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202224166 | Proyecto de inversión | 1197702.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197702.52, modificado:1197702.52}} | SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 79093 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 79093 | S | 230 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:681.2, meta_modificada:681.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:38, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - POJAYAL 2DA SECCION KILÓMETRO 7 + 56 RANCHERIA , 29720 POJAYAL 2DA. SECCIÓN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO SIGLO XX Y CARRETERA CARRETERA SANTA ANITA, DEL H AYUNTAMIENTO, lon:-92.98106993, lat:17.29073528}} | 2023-02-06 | 2023-04-07 | 1197702.52 | 1197702.52 | 1197702.52 | 1197702.52 | 1197702.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISMUN-01/2023, contratista:RFA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:1197702.52, importe_modificado:1197702.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:681.2}} | {2224166/proyecto_INICIO, 2224166/proyecto_PROCESO, 2224166/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402281054 | Proyecto de inversión | 246506.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246506.08, modificado:246506.08}} | REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN EL EJIDO SANTA ANITA - 264274 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 264274 | S | 229 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:19, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - SANTA ANITA KILÓMETRO 8 + 06 COLONIA , 29720 SANTA ANITA, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO SIGLO XX Y CARRETERA CARRETERA SANTA ANITA, DIRIGETE AL NORTE POR PRIMERA PTE. SU, lon:-92.97719425, lat:17.29742444}} | 2023-08-17 | 2023-08-31 | 246506.08 | 246506.08 | 246506.08 | 246506.08 | 246506.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISMUN-OT-09/2023, contratista:RFA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:246506.08, importe_modificado:246506.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2281054/proyecto_INICIO, 2281054/proyecto_PROCESO, 2281054/proyecto_FIN, 2281054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402311048 | Proyecto de inversión | 308466.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308466.4, modificado:308466.4}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 396299 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 396299 | S | 54 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO IXHUATAN - EL AGUACATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 85 RANCHERIA , 29720 EL AGUACATE, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL CAPRICHO Y CAMINO DESVIO EL ZAPOTE, CAMINO EL AGUACTE SE SALE DE LA CABECERA IXHUATA, lon:-93.03832897, lat:17.29489887}} | 2023-11-01 | 2023-12-26 | 308466.4 | 308466.4 | 308466.4 | 308466.4 | 308466.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137828, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, IXHUATAN CHIAPAS, monto:308466.4, importe_modificado:308466.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {2311048/proyecto_PROCESO, 2311048/proyecto_FIN, 2311048/proyecto_PROCESO, 2311048/proyecto_INICIO, 2311048/proyecto_PROCESO, 2311048/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402311974 | Proyecto de inversión | 506323.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506323.23, modificado:506323.23}} | COSNTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 50 M3 - 402378 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 402378 | S | 793 | 773 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.7, meta_modificada:20.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:6, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - COLONIA CHAPAYAL GRANDE KILÓMETRO 17 + 17 COLONIA CHAPAYAL, 29720 CHAPAYAL GRANDE, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 195 Y CARRETERA DESVIO DE LA CARRETERA AGUS, lon:-92.94219524, lat:17.29226209}} | 2023-11-15 | 2023-12-15 | 506323.23 | 506323.23 | 506323.23 | 506323.23 | 506323.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISMUN-08/2023, contratista:PAKAL ONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:506323.23, importe_modificado:506323.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.7}} | {2311974/proyecto_FIN, 2311974/proyecto_INICIO, 2311974/proyecto_PROCESO, 2311974/proyecto_FIN, 2311974/proyecto_PROCESO, 2311974/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302260475 | Proyecto de inversión | 615087.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615087.27, modificado:615087.27}} | REHABILITACION DE MURO FIRME - 226795 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 226795 | S | 52 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO IXHUATAN - RIBERA EL CARMELO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 9 RANCHERIA RIBERA EL CARMELO, 29720 RIVERA EL CARMELO, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO SIGLO XX Y CAMINO RIBERA EL CARMELO, SE SALE DE LA CABECERA, lon:-92.99712923, lat:17.28276065}} | 2023-05-23 | 2023-09-30 | 615087.27 | 615087.27 | 615087.27 | 615087.27 | 615087.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134123, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, IXHUATAN CHIAPAS, monto:615087.27, importe_modificado:615087.27}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {2260475/proyecto_PROCESO, 2260475/proyecto_INICIO, 2260475/proyecto_FIN, 2260475/proyecto_PROCESO, 2260475/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302265631 | Acción | 679545.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679545.23, modificado:679545.23}} | ELABORACION DE REGLAMENTOS Y MANUALES - 32019 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 32019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.008382, lat:17.293271}} | 2023-07-02 | 2023-12-02 | 679545.23 | 679545.23 | 679545.23 | 679545.23 | 679545.23 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISMUN-PRODIMDF-001/2023, contratista:DANIEL OSORIO CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:679545.23, importe_modificado:679545.23}} | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:8.0}} | {2265631/proyecto_INICIO, 2265631/proyecto_PROCESO, 2265631/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402278799 | Proyecto de inversión | 610617.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610617.56, modificado:610617.56}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 250991 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 250991 | S | 52 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO IXHUATAN - AGUA AZUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 28 RANCHERIA AGUA AZUL, 29720 AGUA AZUL, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL IXHUATAN Y CALLE BARRIO SIGLO XX, CAMINO CAMINO A AGUA AZUL SE TOMA LA CELLE C, lon:-92.99902019, lat:17.30519359}} | 2023-05-05 | 2023-10-15 | 610617.56 | 610617.56 | 610617.56 | 610617.56 | 610617.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134270, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, IXHUATAN CHIAPAS, monto:610617.56, importe_modificado:610617.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:24.0}} | {2278799/proyecto_INICIO, 2278799/proyecto_PROCESO, 2278799/proyecto_FIN, 2278799/proyecto_PROCESO, 2278799/proyecto_FIN, 2278799/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402281053 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | REHABILITACION DE LA CALLE CENTRAL ORIENTE EN EL BARRIO NUEVA ESPERANZA. 2A. ETAPA - 264267 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 264267 | S | 1767 | 1907 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1102.0, meta_modificada:1102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CALLE NUEVA ESPERANZA BARRIO , 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL IXHUATAN Y CALLE AV NUEVA ESPERANZA, POR LA CALLE CENTRAL ORIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGUE AL PUENTE RIO LA SIERRA Y AL, lon:-93.00586843, lat:17.2935916}} | 2023-03-15 | 2023-06-15 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISMUN-02/2023, contratista:RINSER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1102.0}} | {2281053/proyecto_INICIO, 2281053/proyecto_PROCESO, 2281053/proyecto_FIN, 2281053/proyecto_INICIO, 2281053/proyecto_PROCESO, 2281053/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402298583 | Proyecto de inversión | 303550.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303550.04, modificado:303550.04}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO - 344178 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 344178 | S | 320 | 398 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL BARRIO LA LIBERTAD, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE BARRIO LA LIBERTAD Y , DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN DIRIGETE AL SUR POR PRIMERA PONIENTE HACIA IXHUATANSOLOSUCHIAPAS LUEG, lon:-93.01280201, lat:17.29355166}} | 2023-10-05 | 2023-10-19 | 303550.04 | 303550.04 | 303550.04 | 303550.04 | 303550.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISMUN-OT-12/2023, contratista:ALTER ARQUITECTURA Y URBANIZACIONES PROFESIONALES DEL SURESTE, SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:303550.04, importe_modificado:303550.04}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:49.0}} | {2298583/proyecto_INICIO, 2298583/proyecto_PROCESO, 2298583/proyecto_FIN, 2298583/proyecto_PROCESO, 2298583/proyecto_FIN, 2298583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402311075 | Proyecto de inversión | 528580.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528580.75, modificado:528580.75}} | REHABILITACION DE AULAS DE USOS MULTIPLES - 396444 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 396444 | S | 2413 | 2029 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 1RA AV CENTRAL BARRIO IXHUATÁN CENTRO, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CETRAL SUR Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.00799947, lat:17.29352209}} | 2023-11-17 | 2023-12-18 | 528580.75 | 528580.75 | 528580.75 | 528580.75 | 528580.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISMUN-09/2023, contratista:ALTER ARQUITECTURA Y URBANIZACIONES PROFESIONALES DEL SURESTE, SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:528580.75, importe_modificado:528580.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.0}} | {2311075/proyecto_INICIO, 2311075/proyecto_PROCESO, 2311075/proyecto_FIN, 2311075/proyecto_PROCESO, 2311075/proyecto_FIN, 2311075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302260395 | Proyecto de inversión | 303545.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303545.25, modificado:303545.25}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS. TRAMO PUENTE BENITO COLONIA IGNACIO ZARAGOZA. - 226244 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 226244 | S | 1978 | 1828 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.87, meta_modificada:300.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:24, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - IGNACIO ZARAGOZA KILÓMETRO 11 + 750 COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 29720 IGNACIO ZARAGOZA, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL195 Y CARRETERA CARRETERA A ZARAGOZA, lon:-92.9402675, lat:17.2902908}} | 2023-05-22 | 2023-06-05 | 303545.25 | 303545.25 | 303545.25 | 303545.25 | 303545.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM /FAISMUN-OT-07/2023, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:303545.25, importe_modificado:303545.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.87}} | {2260395/proyecto_INICIO, 2260395/proyecto_FIN, 2260395/proyecto_PROCESO, 2260395/proyecto_INICIO, 2260395/proyecto_PROCESO, 2260395/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402278747 | Proyecto de inversión | 152654.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152654.4, modificado:152654.4}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 250721 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 250721 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO IXHUATAN - AGUA AZUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 28 RANCHERIA AGUA AZUL, 29720 AGUA AZUL, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL ICHUATAN CHIAPAS Y CALLE CALLE SIGLO XX, CAMINO CAMINO A AGUA AZUL SE TOMA LA, lon:-92.99883405, lat:17.30526636}} | 2023-05-15 | 2023-10-15 | 152654.4 | 152654.4 | 152654.4 | 152654.4 | 152654.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134276, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, IXHUATAN CHIAPAS, monto:152654.4, importe_modificado:152654.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {2278747/proyecto_INICIO, 2278747/proyecto_FIN, 2278747/proyecto_PROCESO, 2278747/proyecto_FIN, 2278747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402289268 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA RC DE 18.00 X 8.00 MTS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL COBACH NO. 76 CLAVE 07ECB0078Y - 304014 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 304014 | S | 759 | 1138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:131, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - CIUDAD RURAL SUSTENTABLE KILÓMETRO 0 + 220 CIUDAD CIUDAD RURAL SUSTENTABLE IXHUATÁN, 29720 LA ILUSIÓN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA EL CAPRICHO Y CALLE CALLE TSE QU, lon:-93.01716753, lat:17.2894021}} | 2023-08-21 | 2023-12-19 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISMUN-04/2023, contratista:ALEJANDRO ALFREDO BAUTISTA MONTERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} | {2289268/proyecto_INICIO, 2289268/proyecto_PROCESO, 2289268/proyecto_FIN, 2289268/proyecto_PROCESO, 2289268/proyecto_FIN, 2289268/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402278834 | Proyecto de inversión | 268630.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268630.09, modificado:268630.09}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 251163 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 251163 | S | 20 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:119, direccion:CAMINO TRAMO IXHUATAN - EL CARMELO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 54 RANCHERIA , 29720 RIVERA EL CARMELO, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL IXHUATAN Y CALLE BARRIO SIGLO XX, CAMINO DESVIO A EL CARMELO SE TOMA LA CALLE , lon:-92.9971528, lat:17.28257396}} | 2023-05-25 | 2023-10-29 | 268630.09 | 268630.09 | 268630.09 | 268630.09 | 268630.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134274, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, IXHUATAN CHIAPAS, monto:268630.09, importe_modificado:268630.09}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {2278834/proyecto_INICIO, 2278834/proyecto_FIN, 2278834/proyecto_PROCESO, 2278834/proyecto_FIN, 2278834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402278901 | Proyecto de inversión | 325689.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325689.4, modificado:325689.4}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL TRAMO CIUDAD RURAL EL ZAPOTE KM 3 000.00 - 251518 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 251518 | S | 131 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:23.6, meta_modificada:23.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO IXHUATAN - EL ZAPOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 1 RANCHERIA , 29720 EL ZAPOTE, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE BARRIO LA LIBERTAD Y CALLE CIUDAD RURAL, TERRACERIA DESVIO EL ZAPOTE DEL H. AYUNTAMIENTO SE , lon:-93.02900365, lat:17.28400998}} | 2023-08-14 | 2023-10-28 | 325689.4 | 325689.4 | 325689.4 | 325689.4 | 325689.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISMUN-OT-08/2023, contratista:RFA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:325689.4, importe_modificado:325689.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:23.6}} | {2278901/proyecto_PROCESO, 2278901/proyecto_FIN, 2278901/proyecto_INICIO, 2278901/proyecto_PROCESO, 2278901/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402306269 | Proyecto de inversión | 3000708.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000708.42, modificado:3000708.42}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 376575 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 376575 | S | 202 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO BARRIO CENTRO IXHUATAN - BARRIO CENTRO IXHUATAN KILÓMETRO 1 + 0 BARRIO IXHUATÁN CENTRO, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA ORIENTE PONIENTE Y AVENIDA AVENIDA CENTRAL, AVENIDA, lon:-93.00802305, lat:17.29374706}} | 2023-11-01 | 2023-12-26 | 3000708.42 | 3000708.42 | 3000708.42 | 3000708.42 | 3000708.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137770, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, IXHUATAN CHIAPAS, monto:3000708.42, importe_modificado:3000708.42}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:106.0}} | {2306269/proyecto_FIN, 2306269/proyecto_INICIO, 2306269/proyecto_PROCESO, 2306269/proyecto_FIN, 2306269/proyecto_INICIO, 2306269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302260017 | Proyecto de inversión | 666735.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666735.88, modificado:666735.88}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 224072 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 224072 | S | 47 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1211.0, meta_modificada:1211.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:37, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - EL CIMIENTO KILÓMETRO 12 + 0 COLONIA , 29720 EL CIMIENTO, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL195 Y CARRETERA CARRETERA A ZARAGOZA, DEL H. AYUNTAMIENTO MUN, lon:-92.96571063, lat:17.31965705}} | 2023-07-24 | 2023-08-24 | 666735.88 | 666735.88 | 666735.88 | 666735.88 | 666735.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134081, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, IXHUATAN CHIAPAS, monto:666735.88, importe_modificado:666735.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1211.0}} | {2260017/proyecto_INICIO, 2260017/proyecto_PROCESO, 2260017/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302260105 | Proyecto de inversión | 1449420.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1449420.84, modificado:1449420.84}} | REHABILITACION DE MURO FIRME - 224491 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 224491 | S | 101 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.6, meta_modificada:75.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:37, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - EL CIMIENTO KILÓMETRO 12 + 0 COLONIA , 29720 EL CIMIENTO, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL195 Y CARRETERA CARRETERA A ZARAGOZA, DEL H. AYUNTAMIENTO MUN, lon:-92.96559695, lat:17.3199107}} | 2023-02-24 | 2023-09-24 | 1449420.84 | 1449420.84 | 1449420.84 | 1449420.84 | 1449420.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134110, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, IXHUATAN CHIAPAS, monto:1449420.84, importe_modificado:1449420.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.6}} | {2260105/proyecto_PROCESO, 2260105/proyecto_INICIO, 2260105/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302265583 | Acción | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}} | CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN EN EL MUNICIPIO DE IXHUATAN - 23965 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 23965 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.008382, lat:17.293271}} | 2023-07-03 | 2023-09-01 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP23/62, contratista:EL IAP-CHIAPAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:220000.0, importe_modificado:220000.0}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:4.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {2265583/proyecto_PROCESO, 2265583/proyecto_INICIO, 2265583/proyecto_PROCESO, 2265583/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402289039 | Proyecto de inversión | 2279310.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2279310.68, modificado:2279310.68}} | CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL - 302892 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 302892 | S | 82 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO IXHUATAN - RIBERA EL CACATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 20 RANCHERIA , 29720 EL CACATÉ, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE A LA CIUDAD RURAL Y CAMINO EL AGUACATE, TERRACERIA EL CACATE DEL H. AYUNTAMIENTO SE DIRI, lon:-93.04621179, lat:17.29518096}} | 2023-09-11 | 2023-12-15 | 2279310.68 | 2279310.68 | 2279310.68 | 2279310.68 | 2279310.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISMUN-06/2023, contratista:PAKAL ONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:2279310.68, importe_modificado:2279310.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:540.0}} | {2289039/proyecto_INICIO, 2289039/proyecto_FIN, 2289039/proyecto_PROCESO, 2289039/proyecto_FIN, 2289039/proyecto_PROCESO, 2289039/proyecto_INICIO, 2289039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302256945 | Proyecto de inversión | 432520.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432520.82, modificado:432520.82}} | REHABILITACION DE MURO FIRME - 205841 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 205841 | S | 91 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - AGUA AZUL KILÓMETRO 2 + 33 RANCHO , 29720 AGUA AZUL, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO SIGLO XX Y CAMINO CAMINO AGUA AZUL, DIRÍGETE AL ESTE POR CENTRAL OTE. HACIA PRIMERA A, lon:-92.99889715, lat:17.30528951}} | 2023-05-22 | 2023-09-15 | 432520.82 | 432520.82 | 432520.82 | 432520.82 | 432520.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134118, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, IXHUATAN CHIAPAS, monto:432520.82, importe_modificado:432520.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {2256945/proyecto_INICIO, 2256945/proyecto_PROCESO, 2256945/proyecto_FIN, 2256945/proyecto_PROCESO, 2256945/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302260043 | Proyecto de inversión | 714404.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714404.19, modificado:714404.19}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 224185 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 224185 | S | 47 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14000.0, meta_modificada:14000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:37, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - EL CIMIENTO KILÓMETRO 12 + 0 COLONIA , 29720 EL CIMIENTO, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL195 Y CARRETERA CARRETERA A ZARAGOZA, DEL H. AYUNTAMIENTO MUN, lon:-92.96635091, lat:17.32025864}} | 2023-04-24 | 2023-09-24 | 714404.19 | 714404.19 | 714404.19 | 714404.19 | 714404.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134268, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, IXHUATAN CHIAPAS, monto:714404.19, importe_modificado:714404.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14000.0}} | {2260043/proyecto_PROCESO, 2260043/proyecto_INICIO, 2260043/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402281069 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:310000.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS, TRAMO LA PERA EMILIANO ZAPATA - 264328 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 264328 | S | 414 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1223.6, meta_modificada:1223.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:25, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 17 + 06 COLONIA , 29720 EMILIANO ZAPATA, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL195 Y CARRETERA CARRETERA A ZARAGOZA, CAMINO DESVIO LA , lon:-92.93750028, lat:17.31658022}} | 2023-01-16 | 2023-01-30 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISMUN-OT-03/2023, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:310000.0, importe_modificado:310000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1223.6}} | {2281069/proyecto_INICIO, 2281069/proyecto_PROCESO, 2281069/proyecto_FIN, 2281069/proyecto_PROCESO, 2281069/proyecto_FIN, 2281069/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402281080 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:310000.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS, TRAMO CRUCERO TULIPAN MONTE CHICO - 264380 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 264380 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO IXHUATAN - MONTE CHICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 7 RANCHERIA , 29720 MONTE CHICO, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO EL MIRADOR Y CAMINO EL NARANJO, DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN SE DIRIGE SOBRE CARR, lon:-93.0321524, lat:17.31765617}} | 2023-01-16 | 2023-01-30 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISMUN-OT-05/2023, contratista:RFA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:310000.0, importe_modificado:310000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2281080/proyecto_INICIO, 2281080/proyecto_PROCESO, 2281080/proyecto_FIN, 2281080/proyecto_PROCESO, 2281080/proyecto_FIN, 2281080/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402306223 | Proyecto de inversión | 1950366.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950366.08, modificado:1950366.08}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 376143 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 376143 | S | 140 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO BARRIO MIRADOR - BARRIO MIRADOR KILÓMETRO 1 + 0 BARRIO , 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISO SEGURA Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE INDEPENDECIA DIRIGETE AL SUR POR PRIMERA P, lon:-93.00937586, lat:17.29342159}} | 2023-11-01 | 2023-12-26 | 1950366.08 | 1950366.08 | 1950366.08 | 1950366.08 | 1950366.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137822, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, IXHUATAN CHIAPAS, monto:1950366.08, importe_modificado:1950366.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:69.0}} | {2306223/proyecto_PROCESO, 2306223/proyecto_FIN, 2306223/proyecto_INICIO, 2306223/proyecto_PROCESO, 2306223/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302260137 | Proyecto de inversión | 2360646.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2360646.14, modificado:2360646.14}} | REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 1RA ETAPA - 224629 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 224629 | S | 111 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:533.3, meta_modificada:533.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:42, direccion:TERRACERÍA TRAMO IXHUATAN - RIBERA MAJAGUAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 6 RANCHERIA , 29720 EL MAJAGUAL, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL195 Y CARRETERA LA CAMPANA, TERRACERIA MAJAGUAL DIRIGETE AL SU, lon:-92.98684372, lat:17.33710932}} | 2023-05-03 | 2023-08-03 | 2360646.14 | 2360646.14 | 2360646.14 | 2360646.14 | 2360646.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISMUN-03/2023, contratista:MARIANO LOPEZ VALENCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:2360646.14, importe_modificado:2360646.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:533.3}} | {2260137/proyecto_PROCESO, 2260137/proyecto_INICIO, 2260137/proyecto_FIN, 2260137/proyecto_PROCESO, 2260137/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402311006 | Proyecto de inversión | 1417746.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1417746.1, modificado:1417746.1}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS TRAMO EL TULIPAN LAS PEÑITAS - 396125 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 396125 | S | 103 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO IXHUATAN - EL TULIPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 36 RANCHERIA , 29720 EL TULIPÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 195 Y TERRACERIA DESVIO EL NARAJO, SE SALE DEL CENTRO DEL MUNICIPIO Y SE TO, lon:-93.03242977, lat:17.30820875}} | 2023-10-05 | 2023-12-26 | 1417746.1 | 1417746.1 | 1417746.1 | 1417746.1 | 1417746.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISMUN-07/2023, contratista:ALTER ARQUITECTURA Y URBANIZACIONES PROFESIONALES DEL SURESTE, SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:1417746.1, importe_modificado:1417746.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:250.0}} | {2311006/proyecto_INICIO, 2311006/proyecto_FIN, 2311006/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402315333 | Acción | 1359090.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1359090.45, modificado:1359090.45}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 415769 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 415769 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.008382, lat:17.293271}} | 2023-02-02 | 2023-12-31 | 1359090.45 | 1359090.45 | 1359090.45 | 1359090.45 | 1359090.45 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISMUN-G.I-001/2023, contratista:EDUARDO DANIEL FRANCO RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:1359090.45, importe_modificado:1359090.45}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2315333/proyecto_INICIO, 2315333/proyecto_FIN, 2315333/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402278960 | Proyecto de inversión | 2510996.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2510996.89, modificado:2510996.89}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO RIBERA EL MIRADOR COLONIA SAN MIGUEL KM 0 000.00 AL KM 1 160.00 - 251761 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 251761 | S | 309 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:681.2, meta_modificada:681.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:18, direccion:TERRACERÍA TRAMO IXHUATAN - SAN MIGUEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 58 EJIDO , 29720 SAN MIGUEL, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO A RIBERA EL NARANJO Y TERRACERIA LAS PEÑITAS, TERRACERIA EL MIRADOR DEL H. AYUNTAMIENT, lon:-93.0508422, lat:17.32441129}} | 2023-09-11 | 2023-12-02 | 2510996.89 | 2510996.89 | 2510996.89 | 2510996.89 | 2510996.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISMUN-05/2023, contratista:ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:2510996.89, importe_modificado:2510996.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:681.2}} | {2278960/proyecto_PROCESO, 2278960/proyecto_FIN, 2278960/proyecto_INICIO, 2278960/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402281052 | Proyecto de inversión | 191577.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191577.46, modificado:191577.46}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS. TRAMO PUENTE BENITO COLONIA IGNACIO ZARAGOZA PARTE BAJA - 264254 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 264254 | S | 1828 | 1978 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:189.88, meta_modificada:189.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:24, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - IGNACIO ZARAGOZA KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO , 29720 IGNACIO ZARAGOZA, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL195 Y CARRETERA CARRETERA A ZARAGOZA, DIRIGETE AL SU, lon:-92.94193216, lat:17.29249276}} | 2023-08-18 | 2023-09-01 | 191577.46 | 191577.46 | 191577.46 | 191577.46 | 191577.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISMUN-OT-10/2023, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:191577.46, importe_modificado:191577.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:189.88}} | {2281052/proyecto_INICIO, 2281052/proyecto_PROCESO, 2281052/proyecto_FIN, 2281052/proyecto_PROCESO, 2281052/proyecto_FIN, 2281052/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402281082 | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:330000.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS, TRAMO CIUDAD RURAL EL AGUACATE - 264385 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 264385 | S | 27 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1255.0, meta_modificada:1255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO IXHUATAN - EL AGUACATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 RANCHERIA , 29720 EL AGUACATE, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CIUDAD RURAL Y CAMINO EL AGUACATE, DIRIGETE AL NORTE POR PRIMERA PONIENTE AVE CELTRAL NORTE, G, lon:-93.03798455, lat:17.29497026}} | 2023-01-16 | 2023-01-30 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM /FAISMUN-OT-01/2023, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:330000.0, importe_modificado:330000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1255.0}} | {2281082/proyecto_INICIO, 2281082/proyecto_PROCESO, 2281082/proyecto_FIN, 2281082/proyecto_INICIO, 2281082/proyecto_PROCESO, 2281082/proyecto_FIN, 2281082/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402298597 | Proyecto de inversión | 328329.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328329.64, modificado:328329.64}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO - 344237 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 344237 | S | 942 | 817 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:131, direccion:COLONIA CIUDAD RURAL SUSTENTABLE IXHUATÁN, 29720 CIUDAD RURAL SUSTENTABLE IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CIUDAD RURAL Y , DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN DIRIGETE AL SUR POR PRIMERA PONIENTE HACIA IXHU, lon:-93.02013836, lat:17.29316775}} | 2023-10-05 | 2023-10-19 | 328329.64 | 328329.64 | 328329.64 | 328329.64 | 328329.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISMUN-OT-13/2023, contratista:ALTER ARQUITECTURA Y URBANIZACIONES PROFESIONALES DEL SURESTE, SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:328329.64, importe_modificado:328329.64}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:53.0}} | {2298597/proyecto_INICIO, 2298597/proyecto_PROCESO, 2298597/proyecto_INICIO, 2298597/proyecto_FIN, 2298597/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402298611 | Proyecto de inversión | 200468.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200468.89, modificado:200468.89}} | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SIGLO XX - 344299 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 344299 | S | 87 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL BARRIO SIGLO XX, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE REVOLUCION, CALLE JUAN ESCUTI POR LA CALLE CENTRAL ORIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL CONOCIDO, lon:-93.00919232, lat:17.29335632}} | 2023-10-02 | 2023-10-16 | 200468.89 | 200468.89 | 200468.89 | 200468.89 | 200468.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISMUN-OT-11/2023, contratista:PAKAL ONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:200468.89, importe_modificado:200468.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.0}} | {2298611/proyecto_INICIO, 2298611/proyecto_PROCESO, 2298611/proyecto_FIN, 2298611/proyecto_INICIO, 2298611/proyecto_FIN, 2298611/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402309567 | Proyecto de inversión | 5095542.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5095542.6, modificado:5095542.6}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 389840 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 389840 | S | 397 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO BARRIO LA LIBERTAD - BARRIO LA LIBERTAD KILÓMETRO 1 + 0 BARRIO LA LIBERTAD, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE VALLE CENTRAL Y CALLE CONSTITUCION, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ DIRIG, lon:-93.01287647, lat:17.29259657}} | 2023-11-06 | 2023-12-26 | 5095542.6 | 5095542.6 | 5095542.6 | 5095542.6 | 5095542.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137769, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, IXHUATAN CHIAPAS, monto:5095542.6, importe_modificado:5095542.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:180.0}} | {2309567/proyecto_INICIO, 2309567/proyecto_PROCESO, 2309567/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402317726 | Proyecto de inversión | 1684484.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1684484.92, modificado:1684484.92}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL Y CALE UNO - 425514 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtacomitán | 425514 | S | 77 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:949.98, meta_modificada:949.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:62, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA LA PROVIDENCIA, 29573 LA PROVIDENCIA, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE UNO, LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA SE UBICA 11.984 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTACOMI, lon:-93.11030201, lat:17.36848256}} | 2023-05-15 | 2023-08-14 | 1684484.92 | 1684484.92 | 1684484.92 | 1684484.92 | 1684484.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/043/FAISMUN-007/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO GUIPSO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:1684484.92, importe_modificado:1684484.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:949.98}} | {2317726/proyecto_INICIO, 2317726/proyecto_PROCESO, 2317726/proyecto_FIN, 2317726/proyecto_INICIO, 2317726/proyecto_FIN, 2317726/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402318226 | Proyecto de inversión | 1352388.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1352388.02, modificado:1352388.02}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA SOPORTE DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE CAMINO TRAMO ENTRONQUE DE CAMINO PROVIDENCIA HACIA CHAPULTENANGO HACIA EL ESCOBAL EN EL KM. 3.000 Y KM 3.160 - 427901 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtacomitán | 427901 | S | 208 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:195.49, meta_modificada:195.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE DE CAMINO IXTACOMITAN HACIA CHAPULTENANG - EL ESCOBAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 068 COLONIA EL ESCOBAL, 29571 EL ESCOBAL, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ENTRONQUE IXTACOMITAN CHAPULTENANGO KM 14.0, lon:-93.1292401, lat:17.37036861}} | 2023-06-01 | 2023-08-29 | 1352388.02 | 1352388.02 | 1352388.02 | 1352388.02 | 1352388.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/043/FAISMUN-008/2023, contratista:DIANA MARIELA ZENTENO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:1352388.02, importe_modificado:1352388.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:195.49}} | {2318226/proyecto_INICIO, 2318226/proyecto_PROCESO, 2318226/proyecto_INICIO, 2318226/proyecto_FIN, 2318226/proyecto_PROCESO, 2318226/proyecto_FIN, 2318226/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402319193 | Proyecto de inversión | 1241201.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1241201.72, modificado:1241201.72}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE UNO CALLE DOS Y CALLE ALTERNA TRES - 432214 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtacomitán | 432214 | S | 57 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:974.97, meta_modificada:974.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:14, direccion:CALLE CALE UNO COLONIA VIEJO LINDAVISTA, 29570 VIEJO LINDAVISTA, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE DOS Y CALLE ALTERNA TRES, EN LA LOCALIDAD LA CALLE UNO SE ENCUENTRA DE LA CANCHA CON DOMO HACIA ARRIBA POR LA CASA DEL PROF, lon:-93.14745936, lat:17.41433652}} | 2023-08-07 | 2023-10-20 | 1241201.72 | 1241201.72 | 1241201.72 | 1241201.72 | 1241201.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/043/FAISMUN-018/2023, contratista:ODON SANTIAGO RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:1241201.72, importe_modificado:1241201.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:974.97}} | {2319193/proyecto_PROCESO, 2319193/proyecto_FIN, 2319193/proyecto_INICIO, 2319193/proyecto_FIN, 2319193/proyecto_INICIO, 2319193/proyecto_PROCESO, 2319193/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402319444 | Proyecto de inversión | 1018145.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1018145.19, modificado:1018145.19}} | PAVIMENTACION DE CAMINO TRAMO E.C. IXTACOMITAN HACIA SOLOSUCHIAPA HACIA EL CALVARIO, DEL KM 1.685 AL KM 1.735 Y DEL KM 1.880 AL KM 2.000 - 433460 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtacomitán | 433460 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:782.0, meta_modificada:782.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:116, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE DE CAMINO IXTA -SOLOSUCHIAPA KM. 5.826 - EL CALVARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 145 COLONIA EL CALVARIO, 29570 EL CALVARIO, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL PRIMER TRAMO MIDE 50 METROS Y ESTA A L, lon:-93.05463762, lat:17.44469181}} | 2023-06-15 | 2023-09-12 | 1018145.19 | 1018145.19 | 1018145.19 | 1018145.19 | 1018145.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/043/FAISMUN-013/2023, contratista:CONSTRUCTORA VARSAC S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:1018145.19, importe_modificado:1018145.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:782.0}} | {2319444/proyecto_INICIO, 2319444/proyecto_PROCESO, 2319444/proyecto_FIN, 2319444/proyecto_INICIO, 2319444/proyecto_PROCESO, 2319444/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402319538 | Proyecto de inversión | 662280.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662280.8, modificado:662280.8}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME. - 433824 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixtacomitán | 433824 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:674.25, meta_modificada:674.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:113, direccion:VEREDA TRAMO ENTRONQUE NUEVO LINDAVISTA LOMA CABALLO - LA CEIBA SAN JUAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 RANCHERIA LA CEIBA SAN JUAN, 29572 LA CEIBA (SAN JUAN), IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , DEL CAMINO DE NUEVO LINDAVIS, lon:-93.07391645, lat:17.37345744}} | 2023-06-15 | 2023-11-11 | 662280.8 | 662280.8 | 662280.8 | 662280.8 | 662280.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/043/FAISMUN-014/2023, contratista:DANIEL PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:662280.8, importe_modificado:662280.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:674.25}} | {2319538/proyecto_INICIO, 2319538/proyecto_PROCESO, 2319538/proyecto_FIN, 2319538/proyecto_PROCESO, 2319538/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402319830 | Proyecto de inversión | 241541.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241541.39, modificado:241541.39}} | REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL - 435006 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtacomitán | 435006 | S | 70 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:172.3, meta_modificada:172.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS CIUDAD IXTACOMITÁN, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL SE ENCUENTRA EN LA PARTE CENTRAL JUNTO A LA CALLE MORELOS A LADO DEL SITIO DE TAXIS ERMITA Y DOMO CENTRAL., lon:-93.09636742, lat:17.42975778}} | 2023-07-27 | 2023-08-10 | 241541.39 | 241541.39 | 241541.39 | 241541.39 | 241541.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/043/FAISMUN2023-OT002/2023, contratista:ODON SANTIAGO RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:241541.39, importe_modificado:241541.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:172.3}} | {2319830/proyecto_INICIO, 2319830/proyecto_FIN, 2319830/proyecto_PROCESO, 2319830/proyecto_FIN, 2319830/proyecto_INICIO, 2319830/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402320060 | Proyecto de inversión | 142422.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142422.67, modificado:142422.67}} | CONSTRUCCION DE CIRCUITO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VITABANDA - 436023 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtacomitán | 436023 | S | 68 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE LA MUDA COLONIA VITABANDA, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE ALMENDRO, CALLE EL MANGO COLOCACION DE LUMINARIA EN LA CALLE LA MUDA EN LA CALLE CENTRAL EN LA CALLE LOS ALMENDROS Y EN LA CALLE, lon:-93.09817469, lat:17.43476834}} | 2023-11-27 | 2023-12-11 | 142422.67 | 142422.67 | 142422.67 | 142422.67 | 142422.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/043/FAISMUN2023-OT004/2023, contratista:MARIA FERNANDA MORENO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:142422.67, importe_modificado:142422.67}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:10.0}} | {2320060/proyecto_INICIO, 2320060/proyecto_PROCESO, 2320060/proyecto_INICIO, 2320060/proyecto_FIN, 2320060/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402318057 | Proyecto de inversión | 1609695.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1609695.77, modificado:1609695.77}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AVENIDA 2 EN NUEVO ESCOBAL - 426769 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtacomitán | 426769 | S | 99 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:898.48, meta_modificada:898.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA DOS COLONIA , 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA A LADO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. Y CALLE INOMINADA SALIDA A CALLE PRINCIPAL POR LA COLONIA LAZARO CARDENAS, LA CALLE , lon:-93.09341539, lat:17.42561622}} | 2023-06-01 | 2023-08-29 | 1609695.77 | 1609695.77 | 1609695.77 | 1609695.77 | 1609695.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/043/FAISMUN-009/2023, contratista:JUAN CARLOS ESTEBAN ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:1609695.77, importe_modificado:1609695.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:898.48}} | {2318057/proyecto_FIN, 2318057/proyecto_INICIO, 2318057/proyecto_PROCESO, 2318057/proyecto_FIN, 2318057/proyecto_INICIO, 2318057/proyecto_PROCESO, 2318057/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402319006 | Proyecto de inversión | 1695285.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1695285.32, modificado:1695285.32}} | PAVIMENTACION DE CAMINO TRAMO EMILIANO ZAPATA HACIA SAN ANTONIO DE LAS LOMAS DEL KM 0.800 AL KM 0.970 - 431261 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtacomitán | 431261 | S | 218 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:965.6, meta_modificada:965.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO EMILIANO ZAPATA - SAN ANTONIO LAS LOMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 970 COLONIA SAN ANTONIO DE LAS LOMAS, 29578 SAN ANTONIO DE LAS LOMAS, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO EMILIANO ZAPATA A SAN ANTONIO LAS LOMAS 0, lon:-93.09494362, lat:17.46426981}} | 2023-06-12 | 2023-09-09 | 1695285.32 | 1695285.32 | 1695285.32 | 1695285.32 | 1695285.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/043/FAISMUN-012/2023, contratista:LUIS CARLOS ROBLERO MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:1695285.32, importe_modificado:1695285.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:965.6}} | {2319006/proyecto_FIN, 2319006/proyecto_INICIO, 2319006/proyecto_PROCESO, 2319006/proyecto_INICIO, 2319006/proyecto_PROCESO, 2319006/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402319247 | Proyecto de inversión | 995911.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995911.97, modificado:995911.97}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO TRAMO ENTRONQUE DE CAMINO IXTACOMITAN HACIA SOLOSUCHIAPA HACIA JANA 2 SECCION. - 432436 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtacomitán | 432436 | S | 71 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:821.01, meta_modificada:821.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO ENTONQUE DE CAMINO IXTACOMITAN SOLOSUCHIAPA - JANA 2 SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 534 RANCHERIA JANA 2DA. SECCIÓN, 29579 JANA 2DA. SECCIÓN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , DEL ENTRONQUE DE IXTACOMITA, lon:-93.05724627, lat:17.47955855}} | 2023-07-12 | 2023-09-09 | 995911.97 | 995911.97 | 995911.97 | 995911.97 | 995911.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/043/FAISMUN-016/2023, contratista:ROMEO COUTIÑO NIVON, convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:995911.97, importe_modificado:995911.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:821.01}} | {2319247/proyecto_PROCESO, 2319247/proyecto_FIN, 2319247/proyecto_INICIO, 2319247/proyecto_PROCESO, 2319247/proyecto_FIN, 2319247/proyecto_INICIO, 2319247/proyecto_PROCESO, 2319247/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402319364 | Proyecto de inversión | 47633.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47633.56, modificado:47633.56}} | REHABILITACION DEL ESPACIO DEPORTIVO CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CCT 07DPR3335X. - 433000 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Ixtacomitán | 433000 | S | 9 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:40, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 195 TRAMO IXTACOMITAN - CHAPULTENANGO KILÓMETRO 5 + 200 INTERIOR 29573 COLONIA MATAMOROS, 29573 MATAMOROS 2DA. SECCIÓN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA CANCHA ESTA UBICADA AL MARGEN DERCHO DEL CAM, lon:-93.10079061, lat:17.404384}} | 2023-08-24 | 2023-09-07 | 47633.56 | 47633.56 | 47633.56 | 47633.56 | 47633.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/043/FAISMUN2023-OT003/2023, contratista:ODON SANTIAGO RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:47633.56, importe_modificado:47633.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {2319364/proyecto_INICIO, 2319364/proyecto_PROCESO, 2319364/proyecto_FIN, 2319364/proyecto_INICIO, 2319364/proyecto_PROCESO, 2319364/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402319705 | Proyecto de inversión | 757119 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757119.0, modificado:757119.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME. - 434450 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixtacomitán | 434450 | S | 37 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:809.42, meta_modificada:809.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:50, direccion:VEREDA TRAMO ENTRONQUE CAMINO NUEVO LINDAVISTA - LOMA CABALLO - SAN SEBASTIAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 900 BARRIO SAN SEBASTIAN, 29572 SAN SEBASTIÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA DE LA CEIB, lon:-93.07760552, lat:17.36666484}} | 2023-06-15 | 2023-11-11 | 757119 | 757119 | 757119 | 757119 | 757119 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/043/FAISMUN-015/2023, contratista:DANIEL PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:757119.0, importe_modificado:757119.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:809.42}} | {2319705/proyecto_PROCESO, 2319705/proyecto_INICIO, 2319705/proyecto_FIN, 2319705/proyecto_PROCESO, 2319705/proyecto_FIN, 2319705/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402318739 | Proyecto de inversión | 774495.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774495.02, modificado:774495.02}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA SOPORTE DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE CAMINO, TRAMO, SAN ANTONIO DE LAS LOMAS HACIA INGENIERO AGUSTIN REYES CASTELLANOS EN EL KM 0.479, KM 0.728 Y KM 0.883. - 430094 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtacomitán | 430094 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:538.71, meta_modificada:538.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:106, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO DE LAS LOMAS - ING AGUSTIN REYES CASTELLANOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 506 COLONIA ING AGUSTIN REYES CASTELLANOS, 29578 INGENIERO AGUSTÍN REYES CASTELLANOS, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN ANT, lon:-93.09000057, lat:17.4606319}} | 2023-06-02 | 2023-07-31 | 774495.02 | 774495.02 | 774495.02 | 774495.02 | 774495.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/043/FAISMUN-010/2023, contratista:DANIEL PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:774495.02, importe_modificado:774495.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:538.71}} | {2318739/proyecto_INICIO, 2318739/proyecto_PROCESO, 2318739/proyecto_INICIO, 2318739/proyecto_FIN, 2318739/proyecto_PROCESO, 2318739/proyecto_FIN, 2318739/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402318858 | Proyecto de inversión | 1078712.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078712.57, modificado:1078712.57}} | REHABILITACIÓN DE LA LINEA PRINCIPAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLECTOR Y EMISOR - 430641 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtacomitán | 430641 | S | 91 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.4, meta_modificada:150.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLEJON EL LABERINTO COLONIA IXTACOMITÁN, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y , EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA TREINTA METROS ANTES DE LLEGAR AL RESTARURAT DENOMINADO LA MORENITA DEL TEPEYAC A, lon:-93.09371471, lat:17.43228355}} | 2023-06-05 | 2023-08-02 | 1078712.57 | 1078712.57 | 1078712.57 | 1078712.57 | 1078712.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/043/FAISMUN-011/2023, contratista:ANGELICA ESTRELLA GOMEZ FUENTES, convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:1078712.57, importe_modificado:1078712.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.4}} | {2318858/proyecto_FIN, 2318858/proyecto_INICIO, 2318858/proyecto_FIN, 2318858/proyecto_PROCESO, 2318858/proyecto_INICIO, 2318858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402320015 | Proyecto de inversión | 1060165.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060165.12, modificado:1060165.12}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSE MARÍA MORELOS ENTRE CALLEJÓN 1 Y CALLEJÓN NO. 02 - 435777 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtacomitán | 435777 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:587.6, meta_modificada:587.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS BARRIO SAN MIGUEL, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE CALLEJON CALLEJON UNO Y CALLEJON CALLEJON DOS, SE ENCUENTRA LA CALLE JOSE MARÍA MORELOS PARALELA A LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO COMO REF, lon:-93.09082508, lat:17.42992005}} | 2023-10-02 | 2023-12-15 | 1060165.12 | 1060165.12 | 1060165.12 | 1060165.12 | 1060165.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/043/FAISMUN-021/2023, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:1060165.12, importe_modificado:1060165.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:587.6}} | {2320015/proyecto_PROCESO, 2320015/proyecto_INICIO, 2320015/proyecto_PROCESO, 2320015/proyecto_INICIO, 2320015/proyecto_FIN, 2320015/proyecto_INICIO, 2320015/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402296370 | Proyecto de inversión | 5049111.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5049111.65, modificado:5049111.65}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL NOPAL AVICTORICO R GRAJALES. - 335388 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtapa | 335388 | S | 523 | 523 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.1, meta_modificada:6.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO EL NOPAL - VICTORICO R GRAJALES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 10 COLONIA VICTÓRICO R. GRAJALES (IGLESIA VIEJA), 29349 VICTÓRICO R. GRAJALES (IGLESIA VIEJA), IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN E, lon:-92.88397822, lat:16.89623176}} | 2023-05-09 | 2023-07-07 | 5049111.65 | 5049111.65 | 5049111.65 | 5049111.65 | 5049111.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IC/DOPM/FAISMUN/10-2023, contratista:Grupo Shitake S.A. de C.V., convocante:Municipio de Ixtapa, monto:5049111.65, importe_modificado:5049111.65}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.1}} | {2296370/proyecto_INICIO, 2296370/proyecto_PROCESO, 2296370/proyecto_INICIO, 2296370/proyecto_FIN, 2296370/proyecto_PROCESO, 2296370/proyecto_FIN, 2296370/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402322639 | Proyecto de inversión | 962781.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962781.51, modificado:962781.51}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 450688 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ixtapa | 450688 | S | 586 | 680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.3, meta_modificada:2.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO SA - CAMINO SACA COSECHA SAN MIGUEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 3 COLONIA NUEVO SAN MIGUEL MITONTIC, 29340 NUEVO SAN MIGUEL MITONTIC (PUNTA DE PIEDAD), IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA U, lon:-92.94456128, lat:16.80103849}} | 2023-08-02 | 2023-09-01 | 962781.51 | 962781.51 | 962781.51 | 962781.51 | 962781.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IC/DOPM/FAISMUN/15-2023, contratista:Arquimex de Tuxtla S.A. de C.V., convocante:Municipio de Ixtapa, monto:962781.51, importe_modificado:962781.51}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.3}} | {2322639/proyecto_INICIO, 2322639/proyecto_PROCESO, 2322639/proyecto_INICIO, 2322639/proyecto_FIN, 2322639/proyecto_PROCESO, 2322639/proyecto_FIN, 2322639/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302265873 | Acción | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:560000.0}} | CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRA - 50341 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Ixtapa | 50341 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.905903, lat:16.803525}} | 2023-07-03 | 2023-11-17 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:001-2023, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:560000.0, importe_modificado:560000.0}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:14.0}} | {2265873/proyecto_INICIO, 2265873/proyecto_PROCESO, 2265873/proyecto_INICIO, 2265873/proyecto_PROCESO, 2265873/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402296562 | Proyecto de inversión | 2150904.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2150904.41, modificado:2150904.41}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 335976 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtapa | 335976 | S | 1105 | 1154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.3, meta_modificada:3.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO NOPAL - CAMINO rural MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 3 COLONIA EL NOPAL, 29349 EL NOPAL, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA EN LA SALIDA DE LA COMUNIDAD DE NOPAL DE IXTAPA, lon:-92.84312802, lat:16.91179841}} | 2023-05-09 | 2023-07-07 | 2150904.41 | 2150904.41 | 2150904.41 | 2150904.41 | 2150904.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IC/DOPM/FAISMUN/11-2023, contratista:Grupo Shitake S.A. de C.V., convocante:Municipio de Ixtapa, monto:2150904.41, importe_modificado:2150904.41}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.3}} | {2296562/proyecto_INICIO, 2296562/proyecto_PROCESO, 2296562/proyecto_FIN, 2296562/proyecto_INICIO, 2296562/proyecto_FIN, 2296562/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402309898 | Proyecto de inversión | 1185973.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1185973.15, modificado:1185973.15}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA - 390935 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtapa | 390935 | S | 675 | 628 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.85, meta_modificada:1.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO ZAPOTILLO - CAMINO SACA COSECHA COMUNIUDDAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 85 COLONIA EL ZAPOTILLO, 29348 EL ZAPOTILLO, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 300 METROS DE LA SALIDA DE L, lon:-92.95146256, lat:16.8355245}} | 2023-05-09 | 2023-07-07 | 1185973.15 | 1185973.15 | 1185973.15 | 1185973.15 | 1185973.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IC/DOPM/FAISMUN/14-2023, contratista:Grupo Shitake S.A. de C.V., convocante:Municipio de Ixtapa, monto:1185973.15, importe_modificado:1185973.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.85}} | {2309898/proyecto_INICIO, 2309898/proyecto_PROCESO, 2309898/proyecto_FIN, 2309898/proyecto_INICIO, 2309898/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402296630 | Proyecto de inversión | 1433721.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433721.26, modificado:1433721.26}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA - 336374 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtapa | 336374 | S | 118 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.6, meta_modificada:3.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO FRANCISCO ROMO SERRANO - CAMINO RURAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 6 COLONIA FRANCISCO ROMO SERRANO, 29340 FRANCISCO ROMO SERRANO, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SALIDA DEL MARGEN IZ, lon:-92.82954327, lat:16.78727231}} | 2023-05-09 | 2023-07-07 | 1433721.26 | 1433721.26 | 1433721.26 | 1433721.26 | 1433721.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IC/DOPM/FAISMUN/13-2023, contratista:Grupo Shitake S.A. de C.V., convocante:Municipio de Ixtapa, monto:1433721.26, importe_modificado:1433721.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.6}} | {2296630/proyecto_INICIO, 2296630/proyecto_PROCESO, 2296630/proyecto_FIN, 2296630/proyecto_PROCESO, 2296630/proyecto_FIN, 2296630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402296317 | Proyecto de inversión | 637407.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637407.26, modificado:637407.26}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 335151 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ixtapa | 335151 | S | 68 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO ZAPOTILLO - SAN MIGUEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 COLONIA EL ZAPOTILLO, 29348 NAVOLÓN, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ENTRONQUE DE LA COLONIA ZAPOTILLO Y SAN MIGUEL, lon:-92.96287419, lat:16.84350261}} | 2023-05-09 | 2023-07-07 | 637407.26 | 637407.26 | 637407.26 | 637407.26 | 637407.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IC/DOPM/FAISMUN/09-2023, contratista:Grupo Shitake S.A. de C.V., convocante:Municipio de Ixtapa, monto:637407.26, importe_modificado:637407.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2296317/proyecto_INICIO, 2296317/proyecto_PROCESO, 2296317/proyecto_FIN, 2296317/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402304071 | Acción | 3356121.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3356121.15, modificado:3356121.15}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 366234 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ixtapa | 366234 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.905903, lat:16.803525}} | 2023-01-04 | 2023-12-29 | 3356121.15 | 3356121.15 | 3356121.15 | 3356121.15 | 3356121.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139434, contratista:, convocante:Municipio de Ixtapa, monto:3356121.15, importe_modificado:3356121.15}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2304071/proyecto_INICIO, 2304071/proyecto_FIN, 2304071/proyecto_PROCESO, 2304071/proyecto_INICIO, 2304071/proyecto_PROCESO, 2304071/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402322725 | Proyecto de inversión | 1281610.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281610.54, modificado:1281610.54}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA - 451130 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ixtapa | 451130 | S | 3352 | 3129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.6, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LAS TUNAS - CAMINO SACA COSECHA COMUNIUDDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 60 COLONIA LAS TUNAS, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA SALIDA DE IXTAPA COMO REFRENCIA 200, lon:-92.91492007, lat:16.81143005}} | 2023-08-02 | 2023-09-01 | 1281610.54 | 1281610.54 | 1281610.54 | 1281610.54 | 1281610.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IC/DOPM/FAISMUN/16-2023, contratista:Argamax S.A. de C.V., convocante:Municipio de Ixtapa, monto:1281610.54, importe_modificado:1281610.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.6}} | {2322725/proyecto_INICIO, 2322725/proyecto_PROCESO, 2322725/proyecto_FIN, 2322725/proyecto_PROCESO, 2322725/proyecto_FIN, 2322725/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402322756 | Proyecto de inversión | 2321796.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2321796.01, modificado:2693283.37}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA CAMINO AL AMATE - 451335 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ixtapa | 451335 | S | 561 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.7, meta_modificada:3.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO MODELO EL ZAPOTAL - CAMINO EL AMATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 7 COLONIA MODELO (EL ZAPOTAL), 29348 MODELO (EL ZAPOTAL), IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SEE ENCUENTRA EN LA COLONIA MODELO EL ZAPOTAL Y , lon:-92.92853721, lat:16.83905355}} | 2023-08-02 | 2023-09-01 | 2693283.37 | 2693283.37 | 2693283.37 | 2693283.37 | 2693283.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IC/DOPM/FAISMUN/17-2023, contratista:Arquimex de Tuxtla S.A. de C.V., convocante:Municipio de Ixtapa, monto:2693283.37, importe_modificado:2693283.37}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.7}} | {2322756/proyecto_INICIO, 2322756/proyecto_PROCESO, 2322756/proyecto_FIN, 2322756/proyecto_PROCESO, 2322756/proyecto_FIN, 2322756/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402296597 | Proyecto de inversión | 1020805.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020805.87, modificado:1020805.87}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA - 336164 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtapa | 336164 | S | 516 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.6, meta_modificada:2.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL MITONTIC - CAMINO RURAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 60 COLONIA NUEVO SAN MIGUEL MITONTIC (PUNTA DE PIEDAD), 29342 NUEVO SAN MIGUEL MITONTIC (PUNTA DE PIEDAD), IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA S, lon:-92.94463681, lat:16.80089656}} | 2023-05-09 | 2023-07-07 | 1020805.87 | 1020805.87 | 1020805.87 | 1020805.87 | 1020805.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IC/DOPM/FAISMUN/12-2023, contratista:Grupo Shitake S.A. de C.V., convocante:Municipio de Ixtapa, monto:1020805.87, importe_modificado:1020805.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.6}} | {2296597/proyecto_INICIO, 2296597/proyecto_PROCESO, 2296597/proyecto_FIN, 2296597/proyecto_INICIO, 2296597/proyecto_FIN, 2296597/proyecto_PROCESO, 2296597/proyecto_FIN, 2296597/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302265612 | Acción | 193383.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193383.96, modificado:193383.96}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 27999 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Ixtapangajoya | 27999 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:13.0, meta_modificada:13.0}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:16.0, meta_modificada:16.0}, meta3: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:62.0, meta_modificada:62.0}, meta4: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.001666, lat:17.497539}} | 2023-07-15 | 2023-11-23 | 193383.96 | 193383.96 | 193383.96 | 193383.96 | 193383.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141174, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:193383.96, importe_modificado:193383.96}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135376, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:193383.96, importe_modificado:193383.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:13.0}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:16.0}, meta3: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:62.0}, meta4: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2265612/proyecto_PROCESO, 2265612/proyecto_INICIO, 2265612/proyecto_FIN, 2265612/proyecto_INICIO, 2265612/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402292111 | Proyecto de inversión | 830755.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830755.78, modificado:830755.78}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUICCION DE TECHO FIRME. - 317912 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixtapangajoya | 317912 | S | 197 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2347.1, meta_modificada:2347.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:11, direccion:INTERIOR 0 RANCHERIA JANA 1RA. SECC., 29590 JANA 1RA. SECCIÓN, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE BRECHA ES BRECHA NO TIENE NOMBRE Y BRECHA ES BRECHA NO TIENE NOMBRE, BRECHA ES BRECHA NO TIENE NOMBRE LOS TECHOS SE CONSTRUIRAN EN VIVIE, lon:-93.02454479, lat:17.48459136}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 830755.78 | 830755.78 | 830755.78 | 830755.78 | 830755.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139683, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:830755.78, importe_modificado:830755.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2347.1}} | {2292111/proyecto_INICIO, 2292111/proyecto_PROCESO, 2292111/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402305946 | Proyecto de inversión | 798820.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798820.46, modificado:798820.46}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME - 375078 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixtapangajoya | 375078 | S | 59 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1129.6, meta_modificada:1129.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 BARRIO IXTAPANGAJOYA, 29590 IXTAPANGAJOYA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA CONSTRUCCION DE TECHO FIRE SE REALIZARA EN VIVIENDAS UBICADAS EN CALLES, lon:-92.99865639, lat:17.49774278}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 798820.46 | 798820.46 | 798820.46 | 798820.46 | 798820.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISM-010/2023, contratista:CARLOS ERNESTO MAZARIEGOS ZENTENO, convocante:Municipio de Ixtapangajoya, Chiapas, monto:798820.46, importe_modificado:798820.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1129.6}} | {2305946/proyecto_PROCESO, 2305946/proyecto_INICIO, 2305946/proyecto_FIN, 2305946/proyecto_PROCESO, 2305946/proyecto_INICIO, 2305946/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302265577 | Acción | 115592 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115592.0, modificado:115592.0}} | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 23332 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Ixtapangajoya | 23332 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, meta:6.0, meta_modificada:6.0}, meta3: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.001666, lat:17.497539}} | 2023-07-04 | 2023-08-31 | 115592 | 115592 | 115592 | 115592 | 115592 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135374, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:115592.0, importe_modificado:115592.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, avance:6.0}, meta3: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {2265577/proyecto_PROCESO, 2265577/proyecto_INICIO, 2265577/proyecto_PROCESO, 2265577/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402289351 | Proyecto de inversión | 343125.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343125.4, modificado:343125.4}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 304592 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixtapangajoya | 304592 | S | 108 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:816.81, meta_modificada:816.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:11, direccion:INTERIOR 0 RANCHERIA JANA 1RA. SECC., 29590 JANA 1RA. SECCIÓN, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE BRECHA ES BRECHA NO TIENE NOMBRE Y BRECHA ES BRECHA NO TIENE NOMBRE, BRECHA ES BRECHA NO TIENE NOMBRE LAS ACCIONES DE PISO FIRME SE REAL, lon:-93.02455361, lat:17.48458238}} | 2023-10-20 | 2023-12-05 | 343125.4 | 343125.4 | 343125.4 | 343125.4 | 343125.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISM-08/2023, contratista:FELIX GARCIA ALATORRE, convocante:Municipio de Ixtapangajoya, Chiapas, monto:343125.4, importe_modificado:343125.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:816.81}} | {2289351/proyecto_PROCESO, 2289351/proyecto_FIN, 2289351/proyecto_INICIO, 2289351/proyecto_FIN, 2289351/proyecto_PROCESO, 2289351/proyecto_INICIO, 2289351/proyecto_PROCESO, 2289351/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402291720 | Acción | 196000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196000.0, modificado:196000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 316219 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ixtapangajoya | 316219 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.001666, lat:17.497539}} | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 196000 | 196000 | 196000 | 196000 | 196000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125438, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:370568.73, importe_modificado:370568.73}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2291720/proyecto_INICIO, 2291720/proyecto_FIN, 2291720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402291999 | Proyecto de inversión | 1951179.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1951179.54, modificado:1951179.54}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, TECHO FIRME - 317504 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixtapangajoya | 317504 | S | 159 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2730.4, meta_modificada:2730.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR 0 BARRIO BA. CENTRO BA. SAN JOSE Y BA. SANTO TOMAS, 29590 IXTAPANGAJOYA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA CONSTRUCCION DE LOS TECHOS FIRMES S, lon:-93.00413969, lat:17.49730993}} | 2023-10-18 | 2023-12-16 | 1951179.54 | 1951179.54 | 1951179.54 | 1951179.54 | 1951179.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISM-09/2023, contratista:FELIX GARCIA ALATORRE, convocante:Municipio de Ixtapangajoya, Chiapas, monto:1951179.54, importe_modificado:1951179.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2730.4}} | {2291999/proyecto_PROCESO, 2291999/proyecto_INICIO, 2291999/proyecto_PROCESO, 2291999/proyecto_FIN, 2291999/proyecto_INICIO, 2291999/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402292448 | Acción | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 319202 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ixtapangajoya | 319202 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.001666, lat:17.497539}} | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139692, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2292448/proyecto_INICIO, 2292448/proyecto_PROCESO, 2292448/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402292434 | Acción | 136000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136000.0, modificado:136000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 319156 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ixtapangajoya | 319156 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.001666, lat:17.497539}} | 2023-03-01 | 2023-05-30 | 136000 | 136000 | 136000 | 136000 | 136000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139696, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:136000.0, importe_modificado:136000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2292434/proyecto_INICIO, 2292434/proyecto_FIN, 2292434/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402314554 | Acción | 47989.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47989.85, modificado:47989.85}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 412831 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ixtapangajoya | 412831 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.001666, lat:17.497539}} | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 47989.85 | 47989.85 | 47989.85 | 47989.85 | 47989.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139693, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:47989.85, importe_modificado:47989.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2314554/proyecto_INICIO, 2314554/proyecto_FIN, 2314554/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402291721 | Acción | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}} | 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 316222 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ixtapangajoya | 316222 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.001666, lat:17.497539}} | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139689, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:65000.0, importe_modificado:65000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2291721/proyecto_PROCESO, 2291721/proyecto_FIN, 2291721/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402310449 | Proyecto de inversión | 572749.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572749.04, modificado:572749.04}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 393684 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixtapangajoya | 393684 | S | 149 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1363.4, meta_modificada:1363.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:45, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 RANCHERIA JANA 2DA. SECCIÓN, 29590 JANA 2DA. SECCIÓN, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE BRECHA ES BRECHA NO TIENE NOMBRE Y BRECHA ES BRECHA NO TIENE NOMBRE, BRECHA ES BRECHA NO TIENE NOMBRE LOS PISOS SE CO, lon:-93.03565537, lat:17.48939135}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 572749.04 | 572749.04 | 572749.04 | 572749.04 | 572749.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISM-011/2023, contratista:CARLOS ERNESTO MAZARIEGOS ZENTENO, convocante:Municipio de Ixtapangajoya, Chiapas, monto:572749.04, importe_modificado:572749.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1363.4}} | {2310449/proyecto_INICIO, 2310449/proyecto_FIN, 2310449/proyecto_PROCESO, 2310449/proyecto_FIN, 2310449/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402282400 | Proyecto de inversión | 533247.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533247.95, modificado:533247.95}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN COBERTURA MUNICIPAL - 271357 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixtapangajoya | 271357 | S | 232 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1270.8, meta_modificada:1270.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 BARRIO COBERTURA MUNICIPAL, 29590 IXTAPANGAJOYA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, LA CONSTRUCCION DE PISO FIRME SE REALIZARA COMO NIVEL COBERTURA YA QUE SON 4 LAS LO, lon:-93.00298288, lat:17.49542972}} | 2023-09-04 | 2023-11-15 | 533247.95 | 533247.95 | 533247.95 | 533247.95 | 533247.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISM-07/2023, contratista:FELIX GARCIA ALATORRE, convocante:Municipio de Ixtapangajoya, Chiapas, monto:533247.95, importe_modificado:533247.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1270.8}} | {2282400/proyecto_INICIO, 2282400/proyecto_PROCESO, 2282400/proyecto_FIN, 2282400/proyecto_PROCESO, 2282400/proyecto_INICIO, 2282400/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402293568 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS COBERTURA MUNICIPAL - 323602 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtapangajoya | 323602 | S | 633 | 639 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9000.0, meta_modificada:9000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 RANCHERIA COBERTURA MUNICIPAL, 29590 IXTAPANGAJOYA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA REHABILITACION DE CAMINOS SE REALIZARA EN DIVERSOS TRAMOS CARR, lon:-93.0031482, lat:17.49711519}} | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139686, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9000.0}} | {2293568/proyecto_FIN, 2293568/proyecto_PROCESO, 2293568/proyecto_INICIO, 2293568/proyecto_PROCESO, 2293568/proyecto_FIN, 2293568/proyecto_PROCESO, 2293568/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402302625 | Proyecto de inversión | 550177.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550177.25, modificado:550177.25}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSION M.T. Y BAJA TENSION B.T AÉREA A SUBTERRANEA, EN EL BARRIO GUADALUPE, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 360360 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 360360 | S | 69 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR INTERIOR SN BARRIO GUADALUPE, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA ORIENTE Y CALLE QUINTA ORIENTE, AVENIDA TERCERA SUR TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS 190 SAN PEDRO TAPANATEPEC HACIA TUX, lon:-93.64837633, lat:16.66416038}} | 2023-06-15 | 2023-07-14 | 550177.25 | 550177.25 | 550177.25 | 460375.61 | 460375.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FAISMUN/026-2023, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:550177.25, importe_modificado:550177.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.75}} | {2302625/proyecto_INICIO, 2302625/proyecto_PROCESO, 2302625/proyecto_INICIO, 2302625/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402288696 | Proyecto de inversión | 2489816 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2489816.0, modificado:2489816.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA PRIMERA SUR ENTRE DOCEAVA Y TRECEAVA ORIENTE Y TRECEAVA ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y PRIMERA SUR EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 301300 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 301300 | S | 358 | 293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2241.1, meta_modificada:2241.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE LADRILLERA INTERIOR SN BARRIO SAN SEBASTIÁN, 30433 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE, CALLE DOCEAVA ORIENTE SUR TOMANDO LA CARRETERA ESTATL CHIS 190 SAN PEDRO TAPAN, lon:-93.64042554, lat:16.65999838}} | 2023-06-05 | 2023-08-18 | 2489816 | 2489816 | 2489816 | 2242498.73 | 2242498.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FAISMUN/022-2023, contratista:WILBER MENDOZA ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:2489816.0, importe_modificado:2489816.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2035.0}} | {2288696/proyecto_INICIO, 2288696/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402295283 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED SUBTERRANEA DE MEDIA Y BAJA TENSION 2A ETAPA EN EL BARRIO CENTRO, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 331284 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 331284 | S | 248 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE INTERIOR SN BARRIO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA PRIMERA SUR, CALLE PRIMERA PONIENTE TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS 190 SAN PEDRO TAPANATEPEC HACI, lon:-93.65029769, lat:16.66768685}} | 2023-06-15 | 2023-07-14 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 940910.73 | 940910.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FAISMUN/027-2023, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:70.5}} | {2295283/proyecto_INICIO, 2295283/proyecto_PROCESO, 2295283/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402295054 | Proyecto de inversión | 316606.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316606.91, modificado:316606.91}} | CONSTRUCCIÓN DE RED SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 330225 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 330225 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL INTERIOR SN BARRIO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE PRIMERA ORIENTE SUR, AVENIDA PRIMERA NORTE ORIENTE TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS 190 SAN PEDRO TAP, lon:-93.65027219, lat:16.66767581}} | 2023-05-15 | 2023-05-29 | 316606.91 | 316606.91 | 316606.91 | 264185.72 | 264185.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FAISMUN/018-2023, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:316606.91, importe_modificado:316606.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:67.0}} | {2295054/proyecto_INICIO, 2295054/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402297042 | Proyecto de inversión | 1439489.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1439489.88, modificado:1439489.88}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN EL BARRIO JUAN SABINES, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 338111 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 338111 | S | 330 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.4, meta_modificada:137.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE ORIENTE INTERIOR SN BARRIO JUAN SABINES, 30433 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA ORIENTE Y CALLE CUARTA ORIENTE, AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE TOMANDO LA CARRETERA ESTATL CHIS 190 SAN PEDRO, lon:-93.63990696, lat:16.67682009}} | 2023-09-07 | 2023-11-05 | 1439489.88 | 1439489.88 | 1439489.88 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FAISMUN/035-2023, contratista:WILBER MENDOZA ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1439489.88, importe_modificado:1439489.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2297042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302257083 | Proyecto de inversión | 611062.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611062.83, modificado:611062.83}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA ESTRUCTURA RC DE 6.00X8.00 M. EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 37 ÁNDRES ELIGIO QUINTANA ROO C.C.T. 07ETK0700H, EN EL EJIDO QUINTANA ROO, JIQUIPILAS, CHIAPAS - 206978 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 206978 | S | 193 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:78, direccion:AVENIDA CENTRAL INTERIOR SN EJIDO QUINTANA ROO, 30439 QUINTANA ROO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE Y CALLE CUARTA ORIENTE, AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE TOMANDO LA CARRETERA DE JIQUIPILAS HACIA EL E.C. SAN ANDRES , lon:-93.5564738, lat:16.60620594}} | 2023-06-19 | 2023-08-17 | 611062.83 | 611062.83 | 611062.83 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FAISMUN/029-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:611062.83, importe_modificado:611062.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2257083/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402298038 | Proyecto de inversión | 3240435.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3240435.72, modificado:3240435.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA CABECERA MUNICIPAL, BARRIO JUAN SABINES, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 342050 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 342050 | S | 349 | 284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:684.44, meta_modificada:684.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE TAPACHULA INTERIOR SN BARRIO JUAN SABINES, 30431 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA TONALA Y AVENIDA ARRIAGA, CALLE EL CAQUITO TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS 190 SAN PEDRO TAPANATEPEC HACIA TUXTLA GUTIÉRREZ E, lon:-93.64362098, lat:16.67778995}} | 2023-09-11 | 2023-11-09 | 3240435.72 | 3240435.72 | 3240435.72 | 2355321.77 | 2355321.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FAISMUN/037-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:3240435.72, importe_modificado:3240435.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:497.45}} | {2298038/proyecto_INICIO, 2298038/proyecto_PROCESO, 2298038/proyecto_INICIO, 2298038/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402301040 | Proyecto de inversión | 1766178.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1766178.83, modificado:1766178.83}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO UNION AGRARISTA, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 353879 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 353879 | S | 171 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1336.5, meta_modificada:1336.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:109, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR INTERIOR SN EJIDO UNIÓN AGRARISTA, 30446 UNIÓN AGRARISTA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE PRIMERA PONIENTE, AVENIDA CENTRAL SALIENDO DE JIQUIPILAS HACIA EL EJIDO QUINTANA ROO EN EL EC. KM. 6.3, lon:-93.68060638, lat:16.47686764}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 1766178.83 | 1766178.83 | 1766178.83 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FAISMUN/040-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1766178.83, importe_modificado:1766178.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2301040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302260297 | Proyecto de inversión | 2626355.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2626355.82, modificado:2626355.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL EJIDO DE ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 225644 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 225644 | S | 165 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.92, meta_modificada:556.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:362, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, 30437 ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA Y AVENIDA SEGUNDA, CALLE PRIMERA CALLE TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS 190 SAN PED, lon:-93.58798005, lat:16.80307729}} | 2023-06-12 | 2023-08-10 | 2626355.82 | 2626355.82 | 2626355.82 | 956607.11 | 956607.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FAISMUN/024-2023, contratista:WILBER MENDOZA ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:2626355.72, importe_modificado:2626355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:202.83}} | {2260297/proyecto_INICIO, 2260297/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402304926 | Proyecto de inversión | 2940971.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2940971.26, modificado:2940971.26}} | REMODELACIÓN DE PARQUE Y EQUIPAMIENTO 3A. ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 370857 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 370857 | S | 825 | 675 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:472.88, meta_modificada:472.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE INTERIOR SN BARRIO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA PRIMERA SUR, CALLE CENTRAL TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS 192 SAN PEDRO TAPANATEPEC HACIA TUXTL, lon:-93.65010088, lat:16.66710489}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 2940971.26 | 2940971.26 | 2940971.26 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FAISMUN/041-2023, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:2940971.26, importe_modificado:2940971.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2304926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402282965 | Proyecto de inversión | 1337138.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1337138.1, modificado:1337138.1}} | CONSTRUCCIÓN DE 162 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MURO FIRME, TECHO FIRME Y PISO FIRME EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 274411 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 274411 | S | 446 | 366 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3565.9, meta_modificada:3565.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:513, direccion:CAMINO TRAMO EC. EL CAQUITO - EJIDO ABSALON CASTELLANOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 300 INTERIOR SN EJIDO BENITO JUÁREZ, 30437 BENITO JUÁREZ, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS 190 SAN PEDR, lon:-93.61189767, lat:16.77609019}} | 2023-06-12 | 2023-08-10 | 1337138.1 | 1337138.1 | 1337138.1 | 1337138.1 | 1337138.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FAISMUN/025-2023, contratista:MARBEL UVEIMBER GUZMAN VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1337138.1, importe_modificado:1337138.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3565.9}} | {2282965/proyecto_INICIO, 2282965/proyecto_PROCESO, 2282965/proyecto_FIN, 2282965/proyecto_PROCESO, 2282965/proyecto_FIN, 2282965/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402297805 | Proyecto de inversión | 996924.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996924.02, modificado:996924.02}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO BAJA CALIFORNIA, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 341174 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 341174 | S | 182 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:858.55, meta_modificada:858.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:8, direccion:AVENIDA CENTRAL INTERIOR SN EJIDO BAJA CALIFORNIA, 30443 BAJA CALIFORNIA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE UNO, AVENIDA UNO TOMANDO LA CARRETERA CHIS 190 SAN PERO TAPANATEPEC HACIA TUXTLA GUTIERREZ EC KM 57 MARGEN, lon:-93.79628271, lat:16.43309889}} | 2023-10-09 | 2023-12-07 | 996924.02 | 996924.02 | 996924.02 | 996924.02 | 996924.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FAISMUN/039-2023, contratista:INGENIERIA, CONSTRUCCION, ILUMINACION Y VENTAS INMOBILIARIAS LA ESFINGE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:996924.02, importe_modificado:996924.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:858.55}} | {2297805/proyecto_INICIO, 2297805/proyecto_FIN, 2297805/proyecto_PROCESO, 2297805/proyecto_INICIO, 2297805/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402298327 | Proyecto de inversión | 563157.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563157.56, modificado:563157.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL EJIDO SUBTENIENTE PEDRO SANCHEZ, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 343143 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 343143 | S | 171 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:809, direccion:AVENIDA PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO SUBTENIENTE PEDRO SANCHEZ, 30437 SUBTENIENTE PEDRO SÁNCHEZ, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE PRIMERA, AVENIDA PRIMERA TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS 190 SAN PEDRO TAPANATEPEC, lon:-93.55263198, lat:16.71794931}} | 2023-09-27 | 2023-10-26 | 563157.56 | 563157.56 | 563157.56 | 563157.56 | 563157.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FAISMUN/038-2023, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:563157.56, importe_modificado:563157.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2298327/proyecto_INICIO, 2298327/proyecto_PROCESO, 2298327/proyecto_FIN, 2298327/proyecto_INICIO, 2298327/proyecto_PROCESO, 2298327/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402276788 | Proyecto de inversión | 611062.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611062.83, modificado:611062.83}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA ESTRUCTURA RC DE 6.00 X 8.00 M. EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 111 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ C.C.T. 07ETK0040J, EN EL EJIDO SANTO TOMAS, MUNICIPO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 206151 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 206151 | S | 138 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:145, direccion:BRECHA TRAMO EJIDO QUINTANA ROO - EJIDO SANTO TOMÁS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 300 INTERIOR SN EJIDO SANTO TOMAS, 30438 SANTO TOMÁS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LAS SALIDA DE JIQUIPILAS QUE VA HACIA EL EJIDO, lon:-93.49894168, lat:16.54487578}} | 2023-06-19 | 2023-08-17 | 611062.83 | 611062.83 | 611062.83 | 611062.83 | 611062.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FAISMUN/028-2023, contratista:INES MULTISERVICIO DE INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:611062.83, importe_modificado:611062.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2276788/proyecto_INICIO, 2276788/proyecto_PROCESO, 2276788/proyecto_FIN, 2276788/proyecto_INICIO, 2276788/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302248852 | Proyecto de inversión | 1647039.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1647039.94, modificado:1647039.94}} | CONSTRUCCIÓN DE 17 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIIVENDA CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO LLANO GRANDE, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 156911 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 156911 | S | 47 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:361, direccion:AVENIDA PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO LLANO GRANDE, 30437 LLANO GRANDE, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE TRES Y CALLE DOS, AVENIDA UNO TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS 190 SAN PEDRO TAPANATEPEC HACIA TUXTLA GUTIERREZ EN EL E.C. KM, lon:-93.58472698, lat:16.82133027}} | 2023-04-10 | 2023-06-08 | 1647039.94 | 1647039.94 | 1647039.94 | 1647039.94 | 1647039.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FAISMUN/011-2023, contratista:INES MULTISERVICIO DE INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1647039.94, importe_modificado:1647039.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {2248852/proyecto_PROCESO, 2248852/proyecto_INICIO, 2248852/proyecto_PROCESO, 2248852/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402296551 | Proyecto de inversión | 1945416.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1945416.8, modificado:1945416.8}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL EJIDO CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 335954 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 335954 | S | 83 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1438.0, meta_modificada:1438.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:23, direccion:AVENIDA CATARINO CHACÓN INTERIOR SN EJIDO CUAUHTÉMOC, 30441 CUAUHTÉMOC, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA MIGUEL HIDALGO SALIENDO DE JIQUIPILAS TOMANDO LA CARRETERA EN EL KM. 5.0 EN EL, lon:-93.71353031, lat:16.54973165}} | 2023-08-08 | 2023-10-06 | 1945416.8 | 1945416.8 | 1945416.8 | 1945416.8 | 1945416.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FAISMUN/032-2023, contratista:WILBER MENDOZA ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1945416.8, importe_modificado:1945416.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1438.0}} | {2296551/proyecto_INICIO, 2296551/proyecto_PROCESO, 2296551/proyecto_FIN, 2296551/proyecto_INICIO, 2296551/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402297272 | Proyecto de inversión | 4383489.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4383489.52, modificado:4383489.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL BARRIO GUADALUPE, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 339160 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 339160 | S | 348 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR INTERIOR SN BARRIO GUADALUPE, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA ORIENTE SUR Y CALLE QUINTA ORIENTE SUR, AVENIDA TERCERA SUR TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS 190 SAN PEDRO TAPANATEPEC H, lon:-93.64859009, lat:16.66413941}} | 2023-08-18 | 2023-11-15 | 4383489.52 | 4383489.52 | 4383489.52 | 4383489.52 | 4383489.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FAISMUN/033-2023, contratista:GRUPO MOLMAC CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:4383489.52, importe_modificado:4383489.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} | {2297272/proyecto_INICIO, 2297272/proyecto_PROCESO, 2297272/proyecto_FIN, 2297272/proyecto_INICIO, 2297272/proyecto_PROCESO, 2297272/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302256994 | Proyecto de inversión | 270958.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270958.91, modificado:270958.91}} | CONSTRUCCIÓN DE 05 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO CON ESTRUCTURA DE LÁMINA EN LA RANCHERIA SANTA RITA, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 206020 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 206020 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:317, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO QUINTANA ROO - RANCHERIA SANTA RITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 500 INTERIOR SN RANCHERIA SANTA RITA, 30438 SANTA RITA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA SALIDA HACIA EL EJIDO QUINTANA ROO RECO, lon:-93.517131, lat:16.56349465}} | 2023-06-12 | 2023-07-11 | 270958.91 | 270958.91 | 270958.91 | 270958.91 | 270958.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FAISMUN/023-2023, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:270958.91, importe_modificado:270958.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2256994/proyecto_INICIO, 2256994/proyecto_PROCESO, 2256994/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402288355 | Proyecto de inversión | 346232.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346232.15, modificado:346232.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TRABE CANAL PARA TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL COBACH 165, EN EL EJIDO BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 299722 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 299722 | S | 250 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:513, direccion:CAMINO TRAMO E.C. KM. 84.5 - EJIDO LLANO GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 500 INTERIOR SN EJIDO BENITO JUÁREZ, 30437 BENITO JUÁREZ, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL INTERNACIONAL CHIS190 S, lon:-93.60259738, lat:16.78580284}} | 2023-05-08 | 2023-05-22 | 346232.15 | 346232.15 | 346232.15 | 346232.15 | 346232.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FAISMUN-OT/001-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:346232.15, importe_modificado:346232.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:60.0}} | {2288355/proyecto_INICIO, 2288355/proyecto_FIN, 2288355/proyecto_PROCESO, 2288355/proyecto_FIN, 2288355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402288491 | Proyecto de inversión | 394850.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394850.92, modificado:394850.92}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO SINALOA, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 300410 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 300410 | S | 176 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:100, direccion:AVENIDA CENTRAL INTERIOR SN EJIDO SINALOA, 30438 SINALOA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE DOS, AVENIDA SEGUNDA SALIENDO DEL LA CABECERA MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS. SOBRE LA CARRETERA JIQUIPILAS HACIA QUINTAN, lon:-93.62783913, lat:16.5979814}} | 2023-06-05 | 2023-06-19 | 394850.92 | 394850.92 | 394850.92 | 394850.92 | 394850.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FAISMUN-OT/002-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:394850.92, importe_modificado:394850.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.0}} | {2288491/proyecto_INICIO, 2288491/proyecto_FIN, 2288491/proyecto_PROCESO, 2288491/proyecto_FIN, 2288491/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202219655 | Proyecto de inversión | 2773681.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2773681.09, modificado:2773681.09}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TILTEPEC MUNICIPIO DE JIQUIPILAS CHIAPAS - 44026 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 44026 | S | 217 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1285.0, meta_modificada:1285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:104, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE INTERIOR SN EJIDO TILTEPEC, 30449 TILTEPEC, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE CUARTA ORIENTE, AVENIDA TERCERA NORTE TOMANDO LA CARRETERA ESTATL CHIS190 SAN PEDRO TAPANATEPEC HAC, lon:-93.86464773, lat:16.39615908}} | 2023-03-21 | 2023-06-18 | 2773681.09 | 2773681.09 | 2773681.09 | 2773681.09 | 2773681.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FAISMUN/006-2023, contratista:KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS, monto:2773681.09, importe_modificado:2773681.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1285.0}} | {2219655/proyecto_INICIO, 2219655/proyecto_PROCESO, 2219655/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402282632 | Proyecto de inversión | 1151951.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1151951.72, modificado:1151951.72}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO SAN MARCOS, JIQUIPILAS, CHIAPAS - 272782 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 272782 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:196.8, meta_modificada:196.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA ORIENTE INTERIOR SN BARRIO SAN MARCOS, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA OCTAVA NORTE Y AVENIDA SEXTA NORTE, CALLE TERCERA ORIENTE TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS 190 SAN PEDRO TAPANATEPEC HACIA , lon:-93.64202643, lat:16.6690647}} | 2023-05-22 | 2023-07-20 | 1151951.72 | 1151951.72 | 1151951.72 | 1151951.72 | 1151951.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FAISMUN/020-2023, contratista:MARCO ANTONIO VAZQUEZ CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1006613.28, importe_modificado:1151951.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:196.8}} | {2282632/proyecto_FIN, 2282632/proyecto_INICIO, 2282632/proyecto_PROCESO, 2282632/proyecto_INICIO, 2282632/proyecto_PROCESO, 2282632/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402297426 | Proyecto de inversión | 1243504.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1243504.13, modificado:1243504.13}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN EL BARRIO CENTRO, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 339742 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 339742 | S | 165 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:116.3, meta_modificada:116.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL INTERIOR SN BARRIO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA SUR Y CALLE CENTRAL NORTE, AVENIDA PRIMERA SUR TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS 190 SAN PEDRO TAPANATEPEC HACIA TUX, lon:-93.64987927, lat:16.66733093}} | 2023-09-11 | 2023-11-09 | 1243504.13 | 1243504.13 | 1243504.13 | 1243504.13 | 1243504.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FAISMUN/036-2023, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1243504.13, importe_modificado:1243504.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:116.3}} | {2297426/proyecto_INICIO, 2297426/proyecto_PROCESO, 2297426/proyecto_FIN, 2297426/proyecto_INICIO, 2297426/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402296842 | Proyecto de inversión | 1503448.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503448.44, modificado:1503448.44}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO MICHOACAN, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 337337 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 337337 | S | 165 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:931.7, meta_modificada:931.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:52, direccion:AVENIDA UNO INTERIOR SN EJIDO MICHOACÁN, 30447 MICHOACÁN, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE DOS, AVENIDA CENTRAL TOMANO LA CARRETERA QUE VA HACIA EL EJIDO QUINTANA ROO RECORRIENDO 7.8 KM HASTA LLEGAR AL CRUCERO DE L, lon:-93.75079435, lat:16.37262425}} | 2023-09-07 | 2023-11-05 | 1503448.44 | 1503448.44 | 1503448.44 | 1503448.44 | 1503448.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FAISMUN/034-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1503448.44, importe_modificado:1503448.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:931.7}} | {2296842/proyecto_PROCESO, 2296842/proyecto_FIN, 2296842/proyecto_INICIO, 2296842/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302246082 | Proyecto de inversión | 704063.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704063.35, modificado:704063.35}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 140592 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jitotol | 140592 | S | 248 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:487.0, meta_modificada:487.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:182, direccion:CAMINO TRAMO E.C. JITOTOL-DURAZNAL KM1.3 A EJIDO CALIDO - DESVIA A CACATEAL A 2.2 KM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 COLONIA CACATEAL, 29760 CACATEAL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA A 3.5 KM DESDE EN ENCUENTRO , lon:-92.77091795, lat:17.09194369}} | 2023-05-11 | 2023-07-17 | 704063.35 | 704063.35 | 704063.35 | 704063.35 | 704063.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FAISMUN-012/2023, contratista:Romeo Coutiño Nivon, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, monto:704063.35, importe_modificado:704063.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:487.0}} | {2246082/proyecto_INICIO, 2246082/proyecto_PROCESO, 2246082/proyecto_FIN, 2246082/proyecto_INICIO, 2246082/proyecto_FIN, 2246082/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302247103 | Proyecto de inversión | 617179.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617179.01, modificado:617179.01}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA - 146728 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jitotol | 146728 | S | 69 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:363.0, meta_modificada:363.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:198, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE C TRAMO JITOTOL - TATA-SANTOS KILÓMETRO 4 + 500 COLONIA TATA SANTOS, 29760 TATA SANTOS, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA A 4.5 KM DE JITOTOL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL RUMBO A PICHUCALDO MARG, lon:-92.87662995, lat:17.09791413}} | 2023-05-24 | 2023-07-17 | 617179.01 | 617179.01 | 617179.01 | 617179.01 | 617179.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FAISMUN-024/2023, contratista:Construcciones GAAN y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, monto:617179.01, importe_modificado:617179.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:363.0}} | {2247103/proyecto_INICIO, 2247103/proyecto_FIN, 2247103/proyecto_PROCESO, 2247103/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302247276 | Proyecto de inversión | 2718767.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2718767.72, modificado:2718767.72}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO. - 147865 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jitotol | 147865 | S | 476 | 458 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2061.0, meta_modificada:2061.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:55, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - RUBEN JARAMILLO KILÓMETRO 11 + 0 COLONIA RUBEN JARAMILLO, 29760 RUBÉN JARAMILLO, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA A 11 KM DE JITOTOL CAMINO A RUBEN JARAMILLO PASANDO POR E, lon:-92.91770109, lat:17.05341099}} | 2023-05-24 | 2023-08-14 | 2718767.72 | 2718767.72 | 2718767.72 | 2718767.72 | 2718767.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FAISMUN-027/2023, contratista:SEMAFRA CONSTRUCTORES, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, monto:2718767.72, importe_modificado:2718767.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2061.0}} | {2247276/proyecto_PROCESO, 2247276/proyecto_FIN, 2247276/proyecto_INICIO, 2247276/proyecto_FIN, 2247276/proyecto_INICIO, 2247276/proyecto_PROCESO, 2247276/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302247085 | Proyecto de inversión | 547126.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547126.81, modificado:547126.81}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO. - 146623 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jitotol | 146623 | S | 73 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:433.6, meta_modificada:433.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:197, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - LINDA VISTA KILÓMETRO 12 + 0 COLONIA LINDA VISTA, 29760 LINDA VISTA, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA LINDA VISTA UBICADA A 12 , lon:-92.80149395, lat:17.08609852}} | 2023-05-24 | 2023-07-17 | 547126.81 | 547126.81 | 547126.81 | 547126.81 | 547126.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FAISMUN-022/2023, contratista:DESARROLLADORA COMARROH, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, monto:547126.81, importe_modificado:547126.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:433.6}} | {2247085/proyecto_FIN, 2247085/proyecto_PROCESO, 2247085/proyecto_INICIO, 2247085/proyecto_PROCESO, 2247085/proyecto_INICIO, 2247085/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302247314 | Proyecto de inversión | 1126500.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126500.49, modificado:1126500.49}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO. - 148098 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jitotol | 148098 | S | 59 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:799.42, meta_modificada:799.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:11, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - AMOR DE DIOS KILÓMETRO 18 + 700 COLONIA AMOR DE DIOS, 29760 AMOR DE DIOS, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA JITOTOLSAN ANDRES DURAZNAL A LOS 18 KM EC A A, lon:-92.79099785, lat:17.11598647}} | 2023-05-29 | 2023-08-15 | 1126500.49 | 1126500.49 | 1126500.49 | 1126500.49 | 1126500.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FAISMUN-028/2023, contratista:Luis Francisco Morales Suarez, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, monto:1126500.49, importe_modificado:1126500.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:799.42}} | {2247314/proyecto_INICIO, 2247314/proyecto_PROCESO, 2247314/proyecto_INICIO, 2247314/proyecto_PROCESO, 2247314/proyecto_FIN, 2247314/proyecto_INICIO, 2247314/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331070 | Proyecto de inversión | 262954.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:262954.04, modificado:262954.14}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN CINCO DE MAYO - 311344 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juárez | 311344 | S | 131 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO JUAREZ - CINCO DE MATYO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 300 RANCHERIA CINCO DE MAYO, 29513 CINCO DE MAYO, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAREZ TOMANDO LA, lon:-93.22556838, lat:17.67369662}} | 2023-11-15 | 2023-11-30 | 262954.14 | 262954.14 | 262954.14 | 262954.14 | 262954.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2023CAMINO05MAYO, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALYAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:262954.14, importe_modificado:262954.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2331070/proyecto_INICIO, 2331070/proyecto_PROCESO, 2331070/proyecto_FIN, 2331070/proyecto_PROCESO, 2331070/proyecto_FIN, 2331070/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302243344 | Proyecto de inversión | 1688800.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1688800.45, modificado:1688800.45}} | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS SOLARES EN JUAREZ - 124736 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juárez | 124736 | S | 3515 | 3405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ CIUDAD JUÁREZ CENTRO, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE OLIMPIADA DEL 68 Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MIER Y TERAN LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JUAREZ EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE JUAREZ CHIAPAS BAJAN, lon:-93.19474187, lat:17.60657909}} | 2023-07-15 | 2023-10-15 | 1688800.45 | 1688800.45 | 1688800.45 | 1688800.45 | 1688800.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISLUMINARIASSOLARES2023, contratista:CONSTRUCTORA ALPES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:1688800.45, importe_modificado:1688800.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2243344/proyecto_PROCESO, 2243344/proyecto_INICIO, 2243344/proyecto_PROCESO, 2243344/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302265135 | Proyecto de inversión | 1232851.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1232851.16, modificado:1232851.26}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN TRAMOS AISLADOS EN SANTA TERESA 2DA. SECCION - 155899 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juárez | 155899 | S | 272 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO JUAREZ - SANTA TERESA 2DA. SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 400 RANCHERIA SANTA TERESA 2A SECC, 29510 SANTA TERESA 2DA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA TOMANDO LA CARRETERA JUAREZ A , lon:-93.18673658, lat:17.76791552}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 1232851.26 | 1232851.26 | 1232851.26 | 1232851.26 | 1232851.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCAMINOSANTATERESA22023, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MOLON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:1232851.26, importe_modificado:1232851.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2265135/proyecto_INICIO, 2265135/proyecto_PROCESO, 2265135/proyecto_INICIO, 2265135/proyecto_PROCESO, 2265135/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402330967 | Proyecto de inversión | 114722.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:114722.6, modificado:114722.7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL A CIELO ABIERTO EN JUAREZ - 285452 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juárez | 285452 | S | 11398 | 10409 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE YUCATAN CIUDAD NUEVO PROGRESO, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE BRECHA CHIAPAS Y CALLE MANUEL E. MORALES, LA OBRA SE UBICA A 5 MINUTOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SOBRE LA VIA FERROVIARIA EN EL CENTRO DE ESTA CIUDAD., lon:-93.19295446, lat:17.60597114}} | 2023-11-15 | 2023-12-15 | 114722.7 | 114722.7 | 114722.7 | 114722.7 | 114722.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2023CANALPLUVIAL, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:114722.7, importe_modificado:144722.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:57.0}} | {2330967/proyecto_FIN, 2330967/proyecto_INICIO, 2330967/proyecto_PROCESO, 2330967/proyecto_INICIO, 2330967/proyecto_FIN, 2330967/proyecto_PROCESO, 2330967/proyecto_FIN, 2330967/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230102207278 | Acción | 302760 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302760.0, modificado:302760.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 11747 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Juárez | 11747 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.193331, lat:17.608151}} | 2023-04-03 | 2023-12-29 | 302760 | 302760 | 302760 | 302760 | 302760 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129765, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:302760.0, importe_modificado:302760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2207278/proyecto_INICIO, 2207278/proyecto_PROCESO, 2207278/proyecto_INICIO, 2207278/proyecto_PROCESO, 2207278/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202216064 | Proyecto de inversión | 1400840.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400840.17, modificado:1400840.17}} | MANTENIMIENTO DE ANDADOR URBANO, ESCALERAS Y ARCOS COLONIALES EN JUAREZ - 24182 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juárez | 24182 | S | 11211 | 9876 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ CIUDAD JUÁREZ CENTRO, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE FRAMBOYANES Y CALLE CERRADA BENITO JUAREZ, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE JUAREZ A 100 METROS DEL AYUNTAM, lon:-93.19399113, lat:17.60769145}} | 2023-04-27 | 2023-07-27 | 1400840.17 | 1400840.17 | 1400840.17 | 1400840.17 | 1400840.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMARCOS2023, contratista:FRANCISCO AGUILERA SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:1400840.17, importe_modificado:1400840.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {2216064/proyecto_INICIO, 2216064/proyecto_PROCESO, 2216064/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302265126 | Proyecto de inversión | 1238775 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1238774.9, modificado:1238775.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA PUBLICA DE USOS MUTIPLES EN CARDONA - 154736 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Juárez | 154736 | S | 620 | 589 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:33, direccion:CALLE AURORA RANCHERIA EL TRIUNFO 1A SECCIÓN, 29510 EL TRIUNFO 1RA. SECCIÓN (CARDONA), JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CARLOS AMILCAR VIDAL LA OBRA SE UBICA A 07 KILOMETROS SALI, lon:-93.23410528, lat:17.60846926}} | 2023-07-07 | 2023-10-04 | 1238775 | 1238775 | 1238775 | 1238775 | 1238775 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDOMOCARDONA2023, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA OSTUACAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:1238775.0, importe_modificado:1238775.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2265126/proyecto_INICIO, 2265126/proyecto_PROCESO, 2265126/proyecto_INICIO, 2265126/proyecto_PROCESO, 2265126/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202220029 | Proyecto de inversión | 780002.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780002.71, modificado:780002.71}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA PREPARATORIA 16 DE SEPTIEMBRE CON CLAVE CCT07ETK0149Z EN MUNDO NUEVO ABAJO - 46772 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Juárez | 46772 | S | 286 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO JUAREZ - MUNDO NUEVO ABAJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 550 RANCHERIA NUEVO MUNDO DE ABAJO, 29514 MUNDO NUEVO ABAJO, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA REFERENCIA MARCADA EN LA MIDS CORRESPONDE A LA CASA HABITACI, lon:-93.29045918, lat:17.72769303}} | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 780002.71 | 780002.71 | 780002.71 | 780002.71 | 780002.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMAULAMUNDONUEVOABAJO2023, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:780002.71, importe_modificado:780002.71}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2220029/proyecto_PROCESO, 2220029/proyecto_INICIO, 2220029/proyecto_PROCESO, 2220029/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302265123 | Proyecto de inversión | 768765.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:768765.27, modificado:768765.37}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN SAN JUAN EL ALTO - 154640 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juárez | 154640 | S | 126 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.2, meta_modificada:5.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO JUAREZ - SAN JUAN EL ALTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 68 + 200 RANCHERIA SAN JUAN EL ALTO, 29519 SAN JUAN EL ALTO, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA TOMANDO LA CARRETERA JUAREZ A REFORMA ENTRANDO EN SI, lon:-93.0701408, lat:17.83303224}} | 2023-07-06 | 2023-11-03 | 768765.37 | 768765.37 | 768765.37 | 768765.37 | 768765.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCAMINOSANJUANELALTO2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:768765.37, importe_modificado:768765.37}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.2}} | {2265123/proyecto_INICIO, 2265123/proyecto_PROCESO, 2265123/proyecto_INICIO, 2265123/proyecto_PROCESO, 2265123/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402330965 | Proyecto de inversión | 270023.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:270023.63, modificado:270023.73}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN CARDONA - 284287 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juárez | 284287 | S | 621 | 588 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:33, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLAS RANCHERIA EL TRIUNFO 1A SECCIÓN, 29510 EL TRIUNFO 1RA. SECCIÓN (CARDONA), JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE AURORA Y CALLE CARLOS AMILCAR VIDAL, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA A DIEZ MINUTOS , lon:-93.23442178, lat:17.60807555}} | 2023-10-30 | 2023-12-27 | 270023.73 | 270023.73 | 270023.73 | 270023.73 | 270023.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2023DRENAJECARDONA, contratista:INGENIERIA APLICADA CINTALAPA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:270023.73, importe_modificado:270023.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2330965/proyecto_PROCESO, 2330965/proyecto_FIN, 2330965/proyecto_INICIO, 2330965/proyecto_FIN, 2330965/proyecto_PROCESO, 2330965/proyecto_FIN, 2330965/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402330966 | Proyecto de inversión | 140804.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:140804.52, modificado:140804.62}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | CONTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREESCOLAR CONAFE MIGUEL ALEMAN CON CLAVE 07KJN3152I - 284385 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Juárez | 284385 | S | 352 | 334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:27, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 130 TRAMO JUAREZ - SANTA TERESA 1RA. SECCION KILÓMETRO 26 + 700 RANCHERIA SANTA TERESA 1A SECC, 29510 SANTA TERESA 1RA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UNOS 15 MINUTOS SALIEND, lon:-93.16815099, lat:17.73515831}} | 2023-11-15 | 2023-12-15 | 140804.62 | 140804.62 | 140804.62 | 140804.62 | 140804.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2023CERCAPERIMETRALCONAFE, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y CONMERCIALIZADORA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:140804.62, importe_modificado:140804.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:39.0}} | {2330966/proyecto_INICIO, 2330966/proyecto_PROCESO, 2330966/proyecto_FIN, 2330966/proyecto_PROCESO, 2330966/proyecto_FIN, 2330966/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302265125 | Proyecto de inversión | 2167038.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2167038.61, modificado:2167038.71}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MANUEL DE MIER Y TERAN - 154702 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juárez | 154702 | S | 11005 | 10802 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.2, meta_modificada:175.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL DE MIER Y TERAN CIUDAD JUÁREZ CENTRO, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE JUAREZ CHIAPAS A 05 MINUTOS DEL AYUNTAMIENTO, lon:-93.19525479, lat:17.60551183}} | 2023-07-24 | 2023-10-21 | 2167038.71 | 2167038.71 | 2167038.71 | 2167038.71 | 2167038.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDRENAJECABECERA2023, contratista:CARLOS ERNESTO MAZARIEGOS ZENTENO, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:2167038.71, importe_modificado:2167038.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.2}} | {2265125/proyecto_INICIO, 2265125/proyecto_PROCESO, 2265125/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302265134 | Proyecto de inversión | 681115.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:681115.44, modificado:681115.54}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE ESCALINATAS Y DESCANSO EN LA CALLE CRISTEL - 155795 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juárez | 155795 | S | 3924 | 3885 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:149.0, meta_modificada:149.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE CRISTEL CIUDAD JUÁREZ CENTRO, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE VERONICA Y CALLE IVETH, CALLE CAMPECHE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL A 10 MINUTOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TOMANDO DIRECCION HACIA E, lon:-93.19225574, lat:17.60425567}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 681115.54 | 681115.54 | 681115.54 | 681115.54 | 681115.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCALLECRISTEL2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DISEÑO DE MEXICO CONALV S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:681115.54, importe_modificado:681115.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:149.0}} | {2265134/proyecto_INICIO, 2265134/proyecto_PROCESO, 2265134/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302268762 | Proyecto de inversión | 8592273.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8592273.68, modificado:8592273.68}} | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL PARA NIÑOS Y NIÑAS ACOMPAÑADOS Y NO ACOMPAÑADOS EN SITUACION DE MIGRACION EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ (PROYECTO ARQUITECTONICO) | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Juárez | MIGRANTES2023 | N | 0 | 0 | 21084 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA SIN NUMERO, COL. NUEVO PROGRESO, JUAREZ, CHIAPAS, lon:-93.1892092, lat:17.6019097}} | 2023-09-04 | 2023-12-02 | 8592273.68 | 8592273.68 | 8592273.68 | 8592273.68 | 8592273.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CASAMIGRANTES2023, contratista:FRANCISCO AGUILERA SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:8592273.68, importe_modificado:8592273.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2268762/proyecto_INICIO, 2268762/proyecto_PROCESO, 2268762/proyecto_INICIO, 2268762/proyecto_PROCESO, 2268762/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302247505 | Proyecto de inversión | 2430500.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2430500.17, modificado:2430500.17}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO RECREATIVO - 149108 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juárez | 149108 | S | 428 | 384 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE DR. RAFAEL GRAHAM CIUDAD JUÁREZ CENTRO, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SAN CIPRIANO Y CALLE SAN CIRILO, CALLE EFRAIN SOBERANO LA OBRA SE UBICA A 05 MINUTOS SALIENDO DEL AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS TOMANDO EL , lon:-93.18627231, lat:17.60916655}} | 2023-07-19 | 2023-11-06 | 2430500.17 | 2430500.17 | 2430500.17 | 2430500.17 | 2430500.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMPARQUESANTACRUZ2023, contratista:TERRACERIAS Y CONTRUCCIONES TORREZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:2430500.17, importe_modificado:2430500.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:750.0}} | {2247505/proyecto_INICIO, 2247505/proyecto_PROCESO, 2247505/proyecto_INICIO, 2247505/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202215921 | Proyecto de inversión | 2127443.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2127443.69, modificado:2127443.69}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN SANTA CRUZ - 23502 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juárez | 23502 | S | 364 | 301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO JUAREZ - SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 62 + 400 EJIDO SANTA CRUZ TEPATE ABAJO, 29519 SANTA CRUZ TEPATE ABAJO, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA TOMANDO LA CARRETERA JUAREZ A REFORMA LLEGANDO A, lon:-93.03838535, lat:17.79888697}} | 2023-03-03 | 2023-05-31 | 2127443.69 | 2127443.69 | 2127443.69 | 2127443.69 | 2127443.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCAMINOSANTACRUZ2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:2127443.69, importe_modificado:2127443.69}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2215921/proyecto_INICIO, 2215921/proyecto_FIN, 2215921/proyecto_PROCESO, 2215921/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202219965 | Proyecto de inversión | 1443130.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1443130.23, modificado:1443130.23}} | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS BAÑOS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 42 CLAVE 07ECB0049C - 46074 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Juárez | 46074 | S | 286 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION INDEPENDENCIA CIUDAD JUÁREZ CENTRO, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PROLONGACION INDEPENDENCIA Y CARRETERA JUAREZ A PICHUCALCO, CALLE CAMPECHE LA OBRA SE UBICA EN LA CIUDAD DE JUAREZ CHIAPAS A 05 MIN, lon:-93.18852919, lat:17.59949673}} | 2023-05-03 | 2023-08-03 | 1443130.23 | 1443130.23 | 1443130.23 | 1443130.23 | 1443130.23 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISMBAÑOSCOBACH2023, contratista:ASCOM DC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:1443130.23, importe_modificado:1443130.23}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2219965/proyecto_INICIO, 2219965/proyecto_PROCESO, 2219965/proyecto_INICIO, 2219965/proyecto_PROCESO, 2219965/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302265109 | Proyecto de inversión | 780002.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:780002.61, modificado:780002.71}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN EL TELEBACHILLERATO NO. 148 MANUEL GUTIERREZ NAJERA CON CLAVE CCT07ETK0148ZA - 149581 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Juárez | 149581 | S | 285 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO JUAREZ - ALLENDE 1RA. SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 68 + 400 EJIDO ALLENDE, 29515 ALLENDE 1RA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SALIENDO DEL AYUNTAMIENTO DE JUAREZ TOMANDO EL CAMINO A M, lon:-93.34858713, lat:17.72060714}} | 2023-07-06 | 2023-10-09 | 780002.71 | 780002.71 | 780002.71 | 780002.71 | 780002.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMAULAALLENDE2023, contratista:INGENIERIA APLICADA CINTALAPA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:780002.71, importe_modificado:780002.71}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2265109/proyecto_INICIO, 2265109/proyecto_PROCESO, 2265109/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202216068 | Proyecto de inversión | 1744023.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1744023.48, modificado:1744023.48}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 403 MIGUEL FARADAY CON CLAVE 07ETV0387G EN PUEBLO JUAREZ - 24199 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Juárez | 24199 | S | 487 | 473 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:14, direccion:CALLE EL TINCO COLONIA PUEBLO JUÁREZ, 29513 PUEBLO JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE EL TINCO Y CAMINO PUEBLO JUAREZ - EL MANZANILLAL, LA OBRA SE UBICA EN PUEBLO JUAREZ A 10 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAREZ ENTRAND, lon:-93.15622335, lat:17.64242774}} | 2023-04-27 | 2023-07-27 | 1744023.48 | 1744023.48 | 1744023.48 | 1744023.48 | 1744023.48 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISMDOMOPUEBLOJUAREZ2023, contratista:FRANCISCO AGUILERA SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:1744023.48, importe_modificado:1744023.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2216068/proyecto_INICIO, 2216068/proyecto_PROCESO, 2216068/proyecto_INICIO, 2216068/proyecto_PROCESO, 2216068/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302265122 | Proyecto de inversión | 1001409.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1001409.2, modificado:1001409.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO, BANQUETAS Y BARANDAL EN JUAREZ - 154571 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juárez | 154571 | S | 11005 | 10802 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE OLIMPIADA DEL 68 CIUDAD JUÁREZ CENTRO, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CAMINO A MUNDO NUEVO Y CALLE REFORMA, LA OBRA QUEDA A 05 MINUTOS SALIENDO DEL AYUNTAMIENTO HACIA EL CAMINO A MUNDO NUEVO ANTES DE LLEGAR AL SEGUR, lon:-93.19409675, lat:17.61067866}} | 2023-07-21 | 2023-10-18 | 1001409.3 | 1001409.3 | 1001409.3 | 1001409.3 | 1001409.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMBARANDAL2023, contratista:CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y SUPERVISIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:1001409.3, importe_modificado:1001409.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {2265122/proyecto_PROCESO, 2265122/proyecto_INICIO, 2265122/proyecto_PROCESO, 2265122/proyecto_INICIO, 2265122/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302265497 | Acción | 216786 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216786.0, modificado:216786.0}} | ADQUISICION DE COMPUTADORAS, REGULADORES Y COPIADORA MULTIFUNCIONAL - 6309 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Juárez | 6309 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:FOTOCOPIADORA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}, meta3: {unidad_medida:Computadoras, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.193331, lat:17.608151}} | 2023-07-17 | 2023-08-17 | 216786 | 216786 | 216786 | 216786 | 216786 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PRODIMCOMPUTADORAS2023, contratista:CUAUHTEMOC MOCTEZUMA ARGUELLO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:216786.0, importe_modificado:216786.0}} | {meta1: {unidad_medida:FOTOCOPIADORA(S), avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}, meta3: {unidad_medida:Computadoras, avance:6.0}} | {2265497/proyecto_PROCESO, 2265497/proyecto_INICIO, 2265497/proyecto_PROCESO, 2265497/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402313435 | Proyecto de inversión | 1735186.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1735186.14, modificado:1735186.14}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES CON REVESTIMIENTO 4RA ETAPA EJERCICIO 2023 - 408305 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 408305 | S | 15746 | 15513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1911.0, meta_modificada:1911.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:26, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOCALIDADES VARIAS - NACHITOM-SANTO DOMINGO NACHITOM-PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 856 + 35 PARAJE , 29860 MUCTAHUITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL TRAMO NACHITOM , lon:-92.75556614, lat:16.86938424}} | 2023-07-01 | 2023-11-15 | 1735186.14 | 1735186.14 | 1735186.14 | 1735186.14 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/56, contratista:ALFONSO DIAZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:1521553.86, importe_modificado:1521553.86}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:1911.0}} | {2313435/proyecto_INICIO, 2313435/proyecto_FIN, 2313435/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:avance financiero 100% falta datos hasta pagado, trimestre:4.0, usuario:paulinagordazd, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:avance financiero 100% falta datos hasta pagado, trimestre:4.0, usuario:paulinagordazd, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:avance financiero 100% falta datos hasta pagado, trimestre:4.0, usuario:paulinagordazd, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:avance financiero 100% falta datos hasta pagado, trimestre:4.0, usuario:paulinagordazd, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | CHP230402305520 | Proyecto de inversión | 1521553.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1521553.86, modificado:1521553.86}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD SUYTIC - 373466 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 373466 | S | 274 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 250 PARAJE SUYTIK, 29863 SUYTIK, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA A 3 KILOMETROS RUMBO A LA CARRETERA QUE VA DE NACHITON A PUERTO , lon:-92.73388925, lat:16.88682874}} | 2023-10-25 | 2023-11-25 | 1521553.86 | 1521553.86 | 1521553.86 | 1521553.86 | 1521553.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/56, contratista:ALFONSO DIAZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:1521553.86, importe_modificado:1521553.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2305520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402305521 | Proyecto de inversión | 1919468.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1919468.31, modificado:1919468.31}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD MAJOVAL - 373471 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 373471 | S | 586 | 524 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 31 + 600 PARAJE MAJOVAL, 29866 MAJOVAL, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA A 31 KILOMETROS RUMBO A LA CARRETERA QUE VA DE NACHITON A PUER, lon:-92.82518452, lat:16.9934729}} | 2023-11-15 | 2023-12-15 | 1919468.31 | 1919468.31 | 1919468.31 | 1919468.31 | 1919468.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/57, contratista:FRANCISCO PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:1919468.31, importe_modificado:1919468.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2305521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402299482 | Proyecto de inversión | 2413829.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2413829.03, modificado:2413829.03}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA BARRIO CENTRO - 347963 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 347963 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 890 PARAJE BUENAVISTA, 29864 BUENAVISTA, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA NACHITOM SANTO DOMINGO EN LA ALTURA DEL, lon:-92.84630599, lat:16.93224211}} | 2023-04-17 | 2023-08-17 | 2413829.03 | 2413829.03 | 2413829.03 | 2413829.03 | 2413829.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/07, contratista:SAN ANDRES CONSTRUCCIONES EN KAIROS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:2413829.03, importe_modificado:2413829.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2299482/proyecto_INICIO, 2299482/proyecto_FIN, 2299482/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402299491 | Proyecto de inversión | 2413829.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2413829.03, modificado:2413829.03}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA BARRIO CRUZ UKUM - 347993 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 347993 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 890 PARAJE BUENAVISTA, 29864 BUENAVISTA, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA NACHITOM SANTO DOMINGO EN LA ALTURA DEL, lon:-92.84760954, lat:16.93213434}} | 2023-04-17 | 2023-08-17 | 2413829.03 | 2413829.03 | 2413829.03 | 2413829.03 | 2413829.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/13, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MEYAPAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:2413829.03, importe_modificado:2413829.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2299491/proyecto_PROCESO, 2299491/proyecto_INICIO, 2299491/proyecto_FIN, 2299491/proyecto_PROCESO, 2299491/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402299496 | Proyecto de inversión | 560226.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560226.49, modificado:560226.49}} | CONSTRUCCIÓN DE 7 ACCIONES DE TECHADO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA BARRIO OCOTAL - 348040 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 348040 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 890 PARAJE BUENAVISTA, 29864 BUENAVISTA, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA NACHITOM SANTO DOMINGO EN LA ALTURA DEL, lon:-92.84655441, lat:16.93212407}} | 2023-04-17 | 2023-08-17 | 560226.49 | 560226.49 | 560226.49 | 560226.49 | 560226.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/17, contratista:ABRAHAM GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:560226.49, importe_modificado:560226.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7.0}} | {2299496/proyecto_INICIO, 2299496/proyecto_FIN, 2299496/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402299797 | Proyecto de inversión | 1931063.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1931063.24, modificado:1931063.24}} | CONSTRUCCIÓN DE 16 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZAJALHO BARRIO CHIXTE - 349096 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 349096 | S | 31 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 960 PARAJE TZAJALHÓ, 29861 TZAJALHÓ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA NACHITOM PUERTO CATE EN LA ALTURA DEL KILOMETR, lon:-92.74830534, lat:16.9130204}} | 2023-05-15 | 2023-09-15 | 1931063.24 | 1931063.24 | 1931063.24 | 1931063.24 | 1931063.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/27, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:1931063.24, importe_modificado:1931063.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2299797/proyecto_INICIO, 2299797/proyecto_PROCESO, 2299797/proyecto_FIN, 2299797/proyecto_PROCESO, 2299797/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402299798 | Proyecto de inversión | 1689680.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1689680.31, modificado:1689680.31}} | CONSTRUCCIÓN DE 14 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZAJALHO BARRIO CORALTIC - 349103 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 349103 | S | 31 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 960 PARAJE TZAJALHÓ, 29861 TZAJALHÓ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA NACHITOM PUERTO CATE EN LA ALTURA DEL KILOMETR, lon:-92.74469218, lat:16.91416631}} | 2023-05-15 | 2023-09-15 | 1689680.31 | 1689680.31 | 1689680.31 | 1689680.31 | 1689680.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/28, contratista:ANTONIO GOMEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:1689680.31, importe_modificado:1689680.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2299798/proyecto_INICIO, 2299798/proyecto_FIN, 2299798/proyecto_PROCESO, 2299798/proyecto_FIN, 2299798/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402299800 | Proyecto de inversión | 1875944.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1875944.12, modificado:1875944.12}} | CONSTRUCCIÓN DE 14 ACCIONES DE CUARTO PARA DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZAJALHO BARRIO BA YOCHOM - 349111 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 349111 | S | 31 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 960 PARAJE TZAJALHÓ, 29861 TZAJALHÓ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA NACHITOM PUERTO CATE EN LA ALTURA DEL KILOMETR, lon:-92.74830836, lat:16.91197278}} | 2023-05-15 | 2023-09-15 | 1875944.12 | 1875944.12 | 1875944.12 | 1875944.12 | 1875944.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/30, contratista:ANTONIO GOMEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:1875944.12, importe_modificado:1875944.12}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2299800/proyecto_INICIO, 2299800/proyecto_FIN, 2299800/proyecto_PROCESO, 2299800/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402300019 | Proyecto de inversión | 80032.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80032.36, modificado:80032.36}} | CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME - 349938 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 349938 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 980 PARAJE TZAJALHÓ, 29861 TZAJALHÓ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA NACHITOM PUERTO CATE EN LA ALTURA DEL KILOMETR, lon:-92.74777669, lat:16.91442118}} | 2023-08-15 | 2023-08-30 | 80032.36 | 80032.36 | 80032.36 | 80032.36 | 80032.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/44, contratista:ALFONSO DIAZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:3706831.64, importe_modificado:3706831.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2300019/proyecto_INICIO, 2300019/proyecto_FIN, 2300019/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402301973 | Proyecto de inversión | 204986.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204986.65, modificado:204986.65}} | REHABILITACION DE CANALON PAPA AGUAS PLUVIALES Y TUBERIA, PARA BENEFICIAR A LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CON C.C.T. 07DPR0174G - 357594 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 357594 | S | 242 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MAZARIEGOS, CALLE LAS PALMAS LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE ALDAMA ENFRENTE DEL PARQUE, lon:-92.71364343, lat:16.88375082}} | 2023-08-15 | 2023-08-30 | 204986.65 | 204986.65 | 204986.65 | 204986.65 | 204986.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FAISMUN/2023/11, contratista:GREGORIO URBANO GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:204986.65, importe_modificado:204986.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2301973/proyecto_INICIO, 2301973/proyecto_PROCESO, 2301973/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402302032 | Proyecto de inversión | 1835769.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1835769.94, modificado:1835769.94}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO GUADALUPE EN LA CABECERA MUNICIPAL - 357805 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 357805 | S | 2058 | 1896 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CALLE HERMANOS SERDAN Y CALLE PARAISO, CALLE REAL DE GUADALUPE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL ESTANDO EN LA CALLA 16 DE S, lon:-92.71888715, lat:16.88754545}} | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 1835769.94 | 1835769.94 | 1835769.94 | 1835769.94 | 1835769.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/06, contratista:JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:1835769.94, importe_modificado:1835769.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2302032/proyecto_FIN, 2302032/proyecto_PROCESO, 2302032/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402305476 | Proyecto de inversión | 402023.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402023.26, modificado:402023.26}} | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SHANATE - 373256 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 373256 | S | 210 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 900 PARAJE SHANATE, 29860 SHANATE, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTÁ UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SHANATE QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRE, lon:-92.7344091, lat:16.89075822}} | 2023-03-10 | 2023-05-10 | 402023.26 | 402023.26 | 402023.26 | 402023.26 | 402023.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/02, contratista:ANTONIO GOMEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:402023.26, importe_modificado:402023.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2305476/proyecto_INICIO, 2305476/proyecto_FIN, 2305476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402305480 | Proyecto de inversión | 568038.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568038.32, modificado:568038.32}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HICRAULICO EN TRAMOS AISLADOS PARA LA LOCALIDAD DE TENTIC - 373275 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 373275 | S | 47 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:98, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 800 PARAJE TENTIC, 29863 TENTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO DE NACHITOM A PUERTO CATE A 7 KILOMETROS Y 800 M, lon:-92.76066087, lat:16.90524565}} | 2023-03-10 | 2023-05-10 | 568038.32 | 568038.32 | 568038.32 | 568038.32 | 568038.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/03, contratista:JAVER PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:568038.32, importe_modificado:568038.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2305480/proyecto_FIN, 2305480/proyecto_INICIO, 2305480/proyecto_FIN, 2305480/proyecto_PROCESO, 2305480/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402305500 | Proyecto de inversión | 1248837.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1248837.13, modificado:1248837.13}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERÍA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE OVENTIC GRANDE - 373356 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 373356 | S | 102 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 460 PARAJE OVENTIC GRANDE, 29862 OVENTIC GRANDE, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA A 10 KILOMETROS RUMBO A LA CARRETERA QUE VA DE NAC, lon:-92.75957958, lat:16.92530388}} | 2023-04-01 | 2023-05-30 | 1248837.13 | 1248837.13 | 1248837.13 | 1248837.13 | 1248837.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/64, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:284488.6, importe_modificado:284488.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2305500/proyecto_PROCESO, 2305500/proyecto_INICIO, 2305500/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402306394 | Proyecto de inversión | 4490225.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4490225.27, modificado:4490225.27}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS PARA BENEFICIAR A LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO GUADALUPE - 377131 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 377131 | S | 1896 | 2058 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE REAL DE GUADALUPE PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CALLE COMITA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICPAL LA OBRA INICIA EPOR EL CRUECE, lon:-92.71640611, lat:16.88838635}} | 2023-09-01 | 2023-12-15 | 4490225.27 | 4490225.27 | 4490225.27 | 4490225.27 | 4490225.27 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/47, contratista:JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:4490225.27, importe_modificado:4490225.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2306394/proyecto_INICIO, 2306394/proyecto_FIN, 2306394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402306459 | Proyecto de inversión | 909477.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909477.72, modificado:909477.72}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA GUACAMAYA - 377398 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 377398 | S | 77 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 50 PARAJE GUACAMAYA, 29863 PATHUITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CARRETERA NACHITON A SANTO DOMINGO A LA IZQUIERDA POR LA C, lon:-92.78251622, lat:16.88221138}} | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 909477.72 | 909477.72 | 909477.72 | 909477.72 | 909477.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/49, contratista:EMETERIO DIAZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:909477.72, importe_modificado:909477.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2306459/proyecto_INICIO, 2306459/proyecto_FIN, 2306459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402311581 | Proyecto de inversión | 559151.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559151.66, modificado:559151.66}} | CONSTRUCCION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE POCOLTON BARRIO TOJTIK - 398592 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 398592 | S | 169 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - LARRAINZAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 PARAJE POCOLTÓN, 29860 POCOLTÓN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA ATRAS DE LA SECUNDARIA TECNICA 57 DEL MUNICIPO DE LARRAINZAR P, lon:-92.70533031, lat:16.87817395}} | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 559151.66 | 559151.66 | 559151.66 | 559151.66 | 559151.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/67, contratista:ANTONIO GOMEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:559151.66, importe_modificado:559151.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2311581/proyecto_INICIO, 2311581/proyecto_PROCESO, 2311581/proyecto_INICIO, 2311581/proyecto_FIN, 2311581/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402313447 | Proyecto de inversión | 110399.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110399.65, modificado:110399.65}} | EQUIPAMIENTO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA PARA BENEFICIAR LA COMUNIDAD DE MAJOVAL. - 408377 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 408377 | S | 524 | 586 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 31 + 600 PARAJE MAJOVAL, 29866 MAJOVAL, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 31 KILOMETROS POR EL TRAMO DE NACHITOM A PUERTO CATE RUMBO AL M, lon:-92.8242603, lat:16.9950462}} | 2023-11-15 | 2023-11-30 | 110399.65 | 110399.65 | 110399.65 | 110399.65 | 110399.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/64, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:284488.6, importe_modificado:284488.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2313447/proyecto_INICIO, 2313447/proyecto_PROCESO, 2313447/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402313450 | Proyecto de inversión | 2142386.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2142386.65, modificado:2142386.65}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES CON REVESTIMIENTO 5TA ETAPA EJERCICIO 2023 - 408405 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 408405 | S | 15746 | 15513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2312.0, meta_modificada:2312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:53, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOCALIDADES VARIAS - NACHITOM-SANTO DOMINGO NACHITOM-PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 963 + 42 PARAJE , 29860 TZAJALHÓ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL TRAMO NACHITOM PU, lon:-92.74811222, lat:16.91336941}} | 2023-08-01 | 2023-12-15 | 2142386.65 | 2142386.65 | 2142386.65 | 2142386.65 | 2142386.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/48, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:934903.83, importe_modificado:934903.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2312.0}} | {2313450/proyecto_INICIO, 2313450/proyecto_FIN, 2313450/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402313739 | Proyecto de inversión | 886888.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886888.47, modificado:886888.47}} | AMPLIACION DE CAMINO SACACOSECHAS A NIVEL DE TERRACERIA COBERTURA 03 - 410116 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 410116 | S | 1776 | 1746 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:890.0, meta_modificada:890.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:84, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDADES VARIAS - NACHITOM-SANTO DOMINGO NACHITOM-PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 369 + 960 PARAJE , 29863 NATILYAXALTIK, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL TRAMO NACHITOM , lon:-92.72286206, lat:16.89747443}} | 2023-07-01 | 2023-12-15 | 886888.47 | 886888.47 | 886888.47 | 886888.47 | 886888.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/48, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:934903.83, importe_modificado:934903.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:890.0}} | {2313739/proyecto_INICIO, 2313739/proyecto_FIN, 2313739/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402314025 | Acción | 3867194.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3867194.37, modificado:3867194.37}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 410861 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 410861 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.713258, lat:16.884446}} | 2023-01-10 | 2023-12-20 | 3867194.37 | 3867194.37 | 3867194.37 | 3867194.37 | 3867194.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/64, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:284488.6, importe_modificado:284488.6}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2314025/proyecto_FIN, 2314025/proyecto_PROCESO, 2314025/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402299497 | Proyecto de inversión | 2411928.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2411928.18, modificado:2411928.18}} | CONSTRUCCIÓN DE 18 ACCIONES DE CUARTO PARA DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA BARRIO CENTRO - 348074 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 348074 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 890 PARAJE BUENAVISTA, 29864 BUENAVISTA, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA NACHITOM SANTO DOMINGO EN LA ALTURA DEL, lon:-92.8462744, lat:16.93269779}} | 2023-04-17 | 2023-08-17 | 2411928.18 | 2411928.18 | 2411928.18 | 2411928.18 | 2411928.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/18, contratista:JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:2411928.18, importe_modificado:2411928.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {2299497/proyecto_INICIO, 2299497/proyecto_FIN, 2299497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402299698 | Proyecto de inversión | 373014.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373014.89, modificado:373014.89}} | CONSTRUCCION DE SANTARIO PARA LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON CLAVE 07DPB1167C - 348776 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 348776 | S | 196 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:22, direccion:TERRACERÍA TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 850 INTERIOR 29863 PARAJE LATZVILTÓN II, 29863 LATZVILTÓN II, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA A 5 KILOMETROS RUMBO A LA CARR, lon:-92.76560426, lat:16.88716629}} | 2023-07-01 | 2023-07-30 | 373014.89 | 373014.89 | 373014.89 | 373014.89 | 373014.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/43, contratista:JAVER PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:373014.89, importe_modificado:373014.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2299698/proyecto_FIN, 2299698/proyecto_PROCESO, 2299698/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402299716 | Proyecto de inversión | 1875944.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1875944.12, modificado:1875944.12}} | CONSTRUCCIÓN DE 14 ACCIONES DE CUARTO PARA DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZAJALHO BARRIO CENTRO - 348825 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 348825 | S | 31 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 960 PARAJE TZAJALHÓ, 29861 TZAJALHÓ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA NACHITOM PUERTO CATE EN LA ALTURA DEL KILOMETR, lon:-92.74842336, lat:16.91206578}} | 2023-05-15 | 2023-09-15 | 1875944.12 | 1875944.12 | 1875944.12 | 1875944.12 | 1875944.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/24, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:1875944.12, importe_modificado:1875944.12}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2299716/proyecto_INICIO, 2299716/proyecto_FIN, 2299716/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402299718 | Proyecto de inversión | 1875944.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1875944.12, modificado:1875944.12}} | CONSTRUCCIÓN DE 14 ACCIONES DE CUARTO PARA DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZAJALHO BARRIO TI UCUM - 348829 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 348829 | S | 31 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 960 PARAJE TZAJALHÓ, 29861 TZAJALHÓ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA NACHITOM PUERTO CATE EN LA ALTURA DEL KILOMETR, lon:-92.74474337, lat:16.91451906}} | 2023-05-15 | 2023-09-15 | 1875944.12 | 1875944.12 | 1875944.12 | 1875944.12 | 1875944.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/25, contratista:JAVER PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:1875944.12, importe_modificado:1875944.12}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2299718/proyecto_INICIO, 2299718/proyecto_PROCESO, 2299718/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402299808 | Proyecto de inversión | 2813916.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2813916.18, modificado:2813916.18}} | CONSTRUCCIÓN DE 21 ACCIONES DE CUARTO PARA DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZAJALHO BARRIO SELEJ - 349145 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 349145 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 960 PARAJE TZAJALHÓ, 29861 TZAJALHÓ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA NACHITOM PUERTO CATE EN LA ALTURA DEL KILOMETR, lon:-92.74468394, lat:16.91451734}} | 2023-05-15 | 2023-09-15 | 2813916.18 | 2813916.18 | 2813916.18 | 2813916.18 | 2813916.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/33, contratista:ALFONSO DIAZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:2813916.18, importe_modificado:2813916.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:21.0}} | {2299808/proyecto_INICIO, 2299808/proyecto_PROCESO, 2299808/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402300016 | Proyecto de inversión | 240097.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240097.08, modificado:240097.08}} | CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE TECHO FIRME - 349934 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 349934 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 750 PARAJE TZAJALHÓ, 29861 TZAJALHÓ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA NACHITOM PUERTO CATE EN LA ALTURA DEL KILOMETR, lon:-92.74777669, lat:16.91219768}} | 2023-08-15 | 2023-08-30 | 240097.08 | 240097.08 | 240097.08 | 240097.08 | 240097.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FAISMUN/2023/02, contratista:FERNANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:240097.08, importe_modificado:240097.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2300016/proyecto_FIN, 2300016/proyecto_INICIO, 2300016/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402300372 | Proyecto de inversión | 1910582.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1910582.88, modificado:1910582.88}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE PONTEHUITZ - 351412 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 351412 | S | 214 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO LARRA - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 250 PARAJE PONTEHUITZ, 29862 PONTEHUITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A PUERTO CA, lon:-92.76219449, lat:16.95162851}} | 2023-05-12 | 2023-06-12 | 1910582.88 | 1910582.88 | 1910582.88 | 1910582.88 | 1910582.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/41, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:1910582.88, importe_modificado:1910582.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2300372/proyecto_INICIO, 2300372/proyecto_FIN, 2300372/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402301896 | Proyecto de inversión | 92331.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92331.63, modificado:92331.63}} | REHABILITACIÓN DE CANALÓN Y TUBERÍA PVC PARA AGUAS PLUVIALES PARA BENEFICIAR A LA ESCUELA PRIMARIA PLAN DE IGUALA CON C.C.T. 07DPB1897Q - 357313 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 357313 | S | 242 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 300 PARAJE TZAJALHÓ, 29861 TZAJALHÓ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A PUERTO CATE, lon:-92.74420838, lat:16.91366132}} | 2023-07-15 | 2023-07-30 | 92331.63 | 92331.63 | 92331.63 | 92331.63 | 92331.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FAISMUN/2023/09, contratista:FRANCISCO GOMEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:92331.63, importe_modificado:92331.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2301896/proyecto_INICIO, 2301896/proyecto_FIN, 2301896/proyecto_PROCESO, 2301896/proyecto_INICIO, 2301896/proyecto_PROCESO, 2301896/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402305623 | Proyecto de inversión | 387984.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387984.21, modificado:387984.21}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL CARMEN - 373811 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 373811 | S | 83 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:95, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTIAGO EL PINAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 590 PARAJE EL CARMEN, 29861 EL CARMEN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA LARRAINZAR SANTIAGO EL PINAR A 2.3 KM SE DESVÍA A LA IZQ, lon:-92.72619103, lat:16.91533071}} | 2023-05-15 | 2023-06-30 | 387984.21 | 387984.21 | 387984.21 | 387984.21 | 387984.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/35, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MEYAPAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:387984.21, importe_modificado:387984.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2305623/proyecto_INICIO, 2305623/proyecto_FIN, 2305623/proyecto_PROCESO, 2305623/proyecto_FIN, 2305623/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402311575 | Proyecto de inversión | 634868.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634868.9, modificado:634868.9}} | PAVIMENTACION DE CALLE PARA ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA BENEFICIANDO LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA - 398574 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 398574 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:96, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 PARAJE LINDA VISTA, 29860 LINDA VISTA, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A SAN, lon:-92.72431162, lat:16.87401772}} | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 634868.9 | 634868.9 | 634868.9 | 634868.9 | 634868.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/65, contratista:GREGORIO URBANO GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:1130859.11, importe_modificado:1130859.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2311575/proyecto_PROCESO, 2311575/proyecto_INICIO, 2311575/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402313386 | Proyecto de inversión | 134172.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134172.8, modificado:134172.8}} | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TRESPUENTES UNO - 408035 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 408035 | S | 267 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 100 PARAJE TRES PUENTES UNO, 29862 TRES PUENTES UNO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA A 12 KILOMETROS RUMBO A LA CARRETERA QUE VA DE, lon:-92.75430946, lat:16.93718754}} | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 134172.8 | 134172.8 | 134172.8 | 134172.8 | 134172.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FAISMUN/2023/13, contratista:ALFONSO DIAZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:134172.8, importe_modificado:134172.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2313386/proyecto_PROCESO, 2313386/proyecto_INICIO, 2313386/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402313714 | Proyecto de inversión | 2231695.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2231695.67, modificado:2231695.67}} | AMPLIACION DE CAMINO SACACOSECHAS A NIVEL DE TERRACERIA COBERTURA 01 - 410054 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 410054 | S | 3272 | 3251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1630.0, meta_modificada:1630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:88, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOCALIDADES VARIAS - NACHITOM-SANTO DOMINGO NACHITOM-PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 532 + 321 PARAJE , 29864 YOLTÉ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL TRAMO NACHITOM PUER, lon:-92.78795307, lat:16.90332734}} | 2023-03-15 | 2023-09-15 | 2231695.67 | 2231695.67 | 2231695.67 | 2231695.67 | 2231695.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/44, contratista:ALFONSO DIAZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:3706831.64, importe_modificado:3706831.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1630.0}} | {2313714/proyecto_INICIO, 2313714/proyecto_PROCESO, 2313714/proyecto_INICIO, 2313714/proyecto_FIN, 2313714/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402313732 | Proyecto de inversión | 1323560 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1323560.0, modificado:1323560.0}} | AMPLIACION DE CAMINO SACACOSECHAS A NIVEL DE TERRACERIA COBERTURA 02 - 410097 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 410097 | S | 2772 | 2749 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1380.0, meta_modificada:1380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDADES VARIAS - NACHITOM-SANTO DOMINGO NACHITOM-PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 563 + 45 PARAJE , 29863 MUCTAHUITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL TRAMO NACHITOM PUER, lon:-92.75570842, lat:16.86930064}} | 2023-05-15 | 2023-11-30 | 1323560 | 1323560 | 1323560 | 1323560 | 1323560 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/64, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:284488.6, importe_modificado:284488.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1380.0}} | {2313732/proyecto_FIN, 2313732/proyecto_PROCESO, 2313732/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402299340 | Proyecto de inversión | 3271201.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3271201.73, modificado:3271201.73}} | CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO CLAVE 07DPB1952T - 347568 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 347568 | S | 560 | 537 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1097.0, meta_modificada:1097.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29862 TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE KILÓMETRO 12 + 66 PARAJE BAYALEMO, 29862 BAYALEMO DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO EN FRENTE D, lon:-92.76759125, lat:16.93092248}} | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 3271201.73 | 3271201.73 | 3271201.73 | 3271201.73 | 3271201.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/42, contratista:JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:3271201.73, importe_modificado:3271201.73}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1097.0}} | {2299340/proyecto_INICIO, 2299340/proyecto_FIN, 2299340/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402299492 | Proyecto de inversión | 1875944.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1875944.12, modificado:1875944.12}} | CONSTRUCCIÓN DE 14 ACCIONES DE CUARTO PARA DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA BARRIO SAN FRANCISCO - 348003 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 348003 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 890 PARAJE BUENAVISTA, 29864 BUENAVISTA, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA NACHITOM SANTO DOMINGO EN LA ALTURA DEL, lon:-92.84615578, lat:16.93237554}} | 2023-04-17 | 2023-08-17 | 1875944.12 | 1875944.12 | 1875944.12 | 1875944.12 | 1875944.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/14, contratista:GREGORIO URBANO GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:1875944.12, importe_modificado:1875944.12}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2299492/proyecto_INICIO, 2299492/proyecto_FIN, 2299492/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402299495 | Proyecto de inversión | 1875944.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1875944.12, modificado:1875944.12}} | CONSTRUCCIÓN DE 14 ACCIONES DE CUARTO PARA DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA BARRIO OCOTAL - 348032 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 348032 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 890 PARAJE BUENAVISTA, 29864 BUENAVISTA, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA NACHITOM SANTO DOMINGO EN LA ALTURA DEL, lon:-92.84624863, lat:16.93249357}} | 2023-04-17 | 2023-08-17 | 1875944.12 | 1875944.12 | 1875944.12 | 1875944.12 | 1875944.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/16, contratista:ABRAHAM GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:1875944.12, importe_modificado:1875944.12}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2299495/proyecto_INICIO, 2299495/proyecto_FIN, 2299495/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402305464 | Proyecto de inversión | 2301110.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2301110.3, modificado:2301110.3}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO 2DA ETAPA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHUCHILTON ANEXO POTOBTIC DOS - 373227 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 373227 | S | 686 | 689 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:81, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 45 + 700 PARAJE CHUCHILTÓN ANEXO POTOBTIC DOS, 29865 CHUCHILTÓN ANEXO POTOBTIC DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CARRETE NACHITOM SANTO DOMINGO EN E, lon:-92.84995658, lat:16.97234469}} | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 2301110.3 | 2301110.3 | 2301110.3 | 2301110.3 | 2301110.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/40, contratista:SAN ANDRES CONSTRUCCIONES EN KAIROS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:2301110.3, importe_modificado:2301110.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2305464/proyecto_INICIO, 2305464/proyecto_FIN, 2305464/proyecto_PROCESO, 2305464/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402306022 | Proyecto de inversión | 343267.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343267.59, modificado:343267.59}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS Y VADOS EN TRAMOS DIFERENTES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL CARMEN - 375298 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 375298 | S | 91 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:95, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTIAGO EL PINAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 100 PARAJE EL CARMEN, 29861 EL CARMEN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA LARRAINZAR SANTIAGO EL PINAR A 2.3 KM SE DESVÍA A LA IZ, lon:-92.72483161, lat:16.92060715}} | 2023-05-15 | 2023-06-15 | 343267.59 | 343267.59 | 343267.59 | 343267.59 | 343267.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/34, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MEYAPAC, S.A. DE C.V., convocante:LARRAINZAR, monto:343267.59, importe_modificado:343267.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2306022/proyecto_FIN, 2306022/proyecto_INICIO, 2306022/proyecto_PROCESO, 2306022/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402306818 | Proyecto de inversión | 1328744.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1328744.49, modificado:1328744.49}} | PAVIMENTACION DE 160 MTS DE CAMINO RURAL EN ENTRADA PRINCIPAL DE TIVO ALTO - 379226 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 379226 | S | 247 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:51, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 400 PARAJE TIVO ALTO, 29863 TIVO ALTO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA NACHITOM PUERTO CATE EN LA ALTURA DEL KILO, lon:-92.74289606, lat:16.90196574}} | 2023-10-01 | 2023-10-30 | 1328744.49 | 1328744.49 | 1328744.49 | 1328744.49 | 1328744.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/38, contratista:ALFONSO DIAZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:337467.71, importe_modificado:337467.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2306818/proyecto_PROCESO, 2306818/proyecto_INICIO, 2306818/proyecto_PROCESO, 2306818/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402308875 | Proyecto de inversión | 854774.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854774.3, modificado:854774.3}} | CRUCE AEREO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BASHANTIC - 387390 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 387390 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 700 PARAJE BASHANTIC, 29864 YOLTÉ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CARRETE NACHITOM SANTO DOMINGO EN EL KM 12700 A LADO IZQUIERDO CAMINAR POR UNA , lon:-92.792651, lat:16.90138}} | 2023-09-15 | 2023-10-30 | 854774.3 | 854774.3 | 854774.3 | 854774.3 | 854774.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/50, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:854774.3, importe_modificado:854774.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2308875/proyecto_INICIO, 2308875/proyecto_PROCESO, 2308875/proyecto_INICIO, 2308875/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402311572 | Proyecto de inversión | 538740.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538740.25, modificado:538740.25}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHALOTOJ - 398561 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 398561 | S | 140 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 PARAJE CHALOTOJ, 29863 CHALOTOJ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A SANTO DOMIN, lon:-92.74749907, lat:16.88953797}} | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 538740.25 | 538740.25 | 538740.25 | 538740.25 | 538740.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/64, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:284488.6, importe_modificado:284488.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2311572/proyecto_PROCESO, 2311572/proyecto_FIN, 2311572/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402311577 | Proyecto de inversión | 1008880.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008880.48, modificado:1008880.48}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE ARCOCHEN - 398579 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 398579 | S | 64 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 13 PARAJE ARCOCHÉN, 29866 ARCOCHÉN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A PUERTO CATE A, lon:-92.78115323, lat:16.96757822}} | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 1008880.48 | 1008880.48 | 1008880.48 | 1008880.48 | 1008880.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/67, contratista:ANTONIO GOMEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:559151.66, importe_modificado:559151.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2311577/proyecto_INICIO, 2311577/proyecto_FIN, 2311577/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402313404 | Proyecto de inversión | 1034624.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034624.14, modificado:1034624.14}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES CON REVESTIMIENTO 2DA ETAPA EJERCICIO 2023 - 408134 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 408134 | S | 15746 | 15513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1546.0, meta_modificada:1546.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:17, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOCALIDADES VARIAS - NACHITOM-SANTO DOMINGO NACHITOM-PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 630 + 320 PARAJE , 29860 STENLEJSOTZTETIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL TRAMO NA, lon:-92.82652512, lat:16.93014009}} | 2023-02-01 | 2023-05-04 | 1034624.14 | 1034624.14 | 1034624.14 | 1034624.14 | 1034624.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/48, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:934903.83, importe_modificado:934903.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1546.0}} | {2313404/proyecto_INICIO, 2313404/proyecto_FIN, 2313404/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402313700 | Proyecto de inversión | 2122900 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2122900.0, modificado:2122900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PARA LA PRODUCCIÓN DE AVES, EN UN PERÍMETRO DE 40 MTS EN LOCALIDADES VARIAS COBERTURA 01 - 409991 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 409991 | S | 2643 | 2569 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:81, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDADES VARIAS - NACHITOM-SANTO DOMINGO NACHITOM-PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 650 + 125 PARAJE , 29865 CHUCHILTÓN ANEXO POTOBTIC DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL, lon:-92.8506383, lat:16.97346924}} | 2023-11-15 | 2023-12-15 | 2122900 | 2122900 | 2122900 | 2122900 | 2122900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/64, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:284488.6, importe_modificado:284488.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1300.0}} | {2313700/proyecto_INICIO, 2313700/proyecto_FIN, 2313700/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402314698 | Proyecto de inversión | 146039.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146039.12, modificado:146039.12}} | REHABILITACION DE TUBERIA SANITARIA PARA BENEFICIAR A LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO KESHTIC - 413388 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 413388 | S | 1896 | 2058 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - LARRAINZAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 560 BARRIO , 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL CALLE MAZARIEGOS Y ESQUINA CON CALLE ALDA, lon:-92.71275666, lat:16.88867754}} | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 146039.12 | 146039.12 | 146039.12 | 146039.12 | 146039.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/43, contratista:JAVER PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:373014.89, importe_modificado:373014.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2314698/proyecto_FIN, 2314698/proyecto_PROCESO, 2314698/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402314736 | Proyecto de inversión | 106778.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106778.64, modificado:106778.64}} | CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA BENEFICIAR A LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTA CRUZ - 413555 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 413555 | S | 1896 | 2058 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - LARRAINZAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 890 BARRIO , 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA AVENIDA HIDALGO, lon:-92.71469982, lat:16.88797431}} | 2023-09-15 | 2023-09-30 | 106778.64 | 106778.64 | 106778.64 | 106778.64 | 106778.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/64, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:284488.6, importe_modificado:284488.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2314736/proyecto_PROCESO, 2314736/proyecto_FIN, 2314736/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402299501 | Proyecto de inversión | 844840.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844840.16, modificado:844840.16}} | CONSTRUCCIÓN DE 7 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA BARRIO LOPEZ - 348119 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 348119 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 890 PARAJE BUENAVISTA, 29864 BUENAVISTA, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA NACHITOM SANTO DOMINGO EN LA ALTURA DEL, lon:-92.84659627, lat:16.9323283}} | 2023-04-17 | 2023-08-17 | 844840.16 | 844840.16 | 844840.16 | 844840.16 | 844840.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/20, contratista:ALFONSO DIAZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:844840.16, importe_modificado:844840.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2299501/proyecto_INICIO, 2299501/proyecto_FIN, 2299501/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402300011 | Proyecto de inversión | 80032.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80032.36, modificado:80032.36}} | CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME - 349926 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 349926 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 600 PARAJE TZAJALHÓ, 29861 TZAJALHÓ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA NACHITOM PUERTO CATE EN LA ALTURA DEL KILOMETR, lon:-92.74778492, lat:16.91204236}} | 2023-09-15 | 2023-09-30 | 80032.36 | 80032.36 | 80032.36 | 80032.36 | 80032.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FAISMUN/2023/018, contratista:FERNANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:80032.36, importe_modificado:80032.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2300011/proyecto_PROCESO, 2300011/proyecto_FIN, 2300011/proyecto_PROCESO, 2300011/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402305507 | Proyecto de inversión | 1209373.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1209373.93, modificado:1209373.93}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE PARA BENEFICIAR A LA UNIVERSIDAD BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL - 373416 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 373416 | S | 2058 | 1896 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CALLE HERMANOS SERDAN Y CALLE PARAISO, CALLE NIÑOS HEROES ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO GUADALUPE EN LA CALLE 16, lon:-92.71891129, lat:16.88760679}} | 2023-04-25 | 2023-05-25 | 1209373.93 | 1209373.93 | 1209373.93 | 1209373.93 | 1209373.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/22, contratista:SAN ANDRES CONSTRUCCIONES EN KAIROS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:1209373.93, importe_modificado:1209373.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2305507/proyecto_PROCESO, 2305507/proyecto_INICIO, 2305507/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402306334 | Proyecto de inversión | 4164107.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4164107.96, modificado:4164107.96}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 376949 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 376949 | S | 1856 | 2058 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE MAZARIEGOS PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CONSTITUCION, CALLE AVENIDA HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPALA UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD , lon:-92.71388433, lat:16.88496549}} | 2023-11-10 | 2023-12-25 | 4164107.96 | 4164107.96 | 4164107.96 | 4164107.96 | 4164107.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/34, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MEYAPAC, S.A. DE C.V., convocante:LARRAINZAR, monto:343267.59, importe_modificado:343267.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2306334/proyecto_FIN, 2306334/proyecto_INICIO, 2306334/proyecto_PROCESO, 2306334/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402313155 | Proyecto de inversión | 1655623.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655623.14, modificado:1655623.14}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA BENEFIACIAR A LA LOCALIDAD DE BASHANTIC - 407044 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 407044 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 100 PARAJE BASHANTIC, 29864 BASHANTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA A 22 KILOMETROS RUMBO A LA CARRETERA QUE VA DE NACHITON A , lon:-92.80759331, lat:16.91065081}} | 2023-11-15 | 2023-12-15 | 1655623.14 | 1655623.14 | 1655623.14 | 1655623.14 | 1655623.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/48, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:934903.83, importe_modificado:934903.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2313155/proyecto_INICIO, 2313155/proyecto_FIN, 2313155/proyecto_PROCESO, 2313155/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402313310 | Proyecto de inversión | 856140.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856140.39, modificado:856140.39}} | PAVIMENTACION DE 150 METROS DE CALLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TRES PUENTES 1 - 407670 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 407670 | S | 267 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 10 PARAJE TRES PUENTES UNO, 29862 TRES PUENTES UNO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA A 12 KILOMETROS RUMBO A LA CARRETERA QUE VA DE, lon:-92.75576858, lat:16.93590463}} | 2023-11-15 | 2023-12-15 | 856140.39 | 856140.39 | 856140.39 | 856140.39 | 856140.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/48, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:934903.83, importe_modificado:934903.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2313310/proyecto_INICIO, 2313310/proyecto_PROCESO, 2313310/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402299490 | Proyecto de inversión | 2413829.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2413829.03, modificado:2413829.03}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA BARRIO SANTA CRUZ - 347992 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 347992 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 890 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PARAJE BUENAVISTA, 29864 BUENAVISTA, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA NACHITOM SA, lon:-92.84444187, lat:16.93260234}} | 2023-04-17 | 2023-08-17 | 2413829.03 | 2413829.03 | 2413829.03 | 2413829.03 | 2413829.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/12, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:2413829.03, importe_modificado:2413829.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2299490/proyecto_INICIO, 2299490/proyecto_PROCESO, 2299490/proyecto_FIN, 2299490/proyecto_PROCESO, 2299490/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402299494 | Proyecto de inversión | 362074.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362074.35, modificado:362074.35}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA BARRIO SAN FRANCISCO - 348013 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 348013 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 890 PARAJE BUENAVISTA, 29864 BUENAVISTA, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA NACHITOM SANTO DOMINGO EN LA ALTURA DEL, lon:-92.84636933, lat:16.93227415}} | 2023-04-17 | 2023-08-17 | 362074.35 | 362074.35 | 362074.35 | 362074.35 | 362074.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/15, contratista:GREGORIO URBANO GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:362074.35, importe_modificado:362074.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2299494/proyecto_INICIO, 2299494/proyecto_PROCESO, 2299494/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402299802 | Proyecto de inversión | 1607952.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607952.11, modificado:1607952.11}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 ACCIONES DE CUARTO PARA DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZAJALHO BARRIO PAT OSIL - 349117 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 349117 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 960 PARAJE TZAJALHÓ, 29861 TZAJALHÓ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA NACHITOM PUERTO CATE EN LA ALTURA DEL KILOMETR, lon:-92.74843903, lat:16.91226423}} | 2023-05-15 | 2023-09-15 | 1607952.11 | 1607952.11 | 1607952.11 | 1607952.11 | 1607952.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/31, contratista:JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:1607952.11, importe_modificado:1607952.11}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2299802/proyecto_INICIO, 2299802/proyecto_FIN, 2299802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402299805 | Proyecto de inversión | 320129.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320129.42, modificado:320129.42}} | CONSTRUCCIÓN DE 04 ACCIONES DE TECHADOS PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZAJALHO BARRIO PAT OSIL - 349131 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 349131 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 960 PARAJE TZAJALHÓ, 29861 TZAJALHÓ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA NACHITOM PUERTO CATE EN LA ALTURA DEL KILOMETR, lon:-92.74847122, lat:16.91212052}} | 2023-05-15 | 2023-06-15 | 320129.42 | 320129.42 | 320129.42 | 320129.42 | 320129.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/32, contratista:JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:320129.42, importe_modificado:320129.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.0}} | {2299805/proyecto_FIN, 2299805/proyecto_INICIO, 2299805/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402300015 | Proyecto de inversión | 80032.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80032.36, modificado:80032.36}} | CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME - 349933 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 349933 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 750 PARAJE TZAJALHÓ, 29861 TZAJALHÓ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA NACHITOM PUERTO CATE EN LA ALTURA DEL KILOMETR, lon:-92.74777669, lat:16.91263922}} | 2023-08-15 | 2023-08-30 | 80032.36 | 80032.36 | 80032.36 | 80032.36 | 80032.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/33, contratista:ALFONSO DIAZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:2813916.18, importe_modificado:2813916.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2300015/proyecto_INICIO, 2300015/proyecto_FIN, 2300015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402300328 | Proyecto de inversión | 230114.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230114.2, modificado:230114.2}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR AL MUNICIPIO DE LARRAINZAR CABECERA MUNICIPAL. - 351329 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 351329 | S | 149 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE ALDAMA, CALLE MAZARIEGOS ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y ESTA EN LA CALLE CONSTITUCION Y CALLE , lon:-92.71239074, lat:16.88447826}} | 2023-07-01 | 2023-07-15 | 230114.2 | 230114.2 | 230114.2 | 230114.2 | 230114.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/64, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:284488.6, importe_modificado:284488.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2300328/proyecto_INICIO, 2300328/proyecto_FIN, 2300328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402300340 | Proyecto de inversión | 150006 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150006.0, modificado:150006.0}} | CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL PARA BENEFICIAR A LA ESCUELA PRIMARIA FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA CON C.C.T. 07DPR1253Z - 351354 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 351354 | S | 310 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE NARCISO MENDOSA, CALLE MAZARIEGOS ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICADA EN LA CALLE IG, lon:-92.71239074, lat:16.88066399}} | 2023-08-01 | 2023-08-15 | 150006 | 150006 | 150006 | 150006 | 150006 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FAISMUN/2023/010, contratista:FERNANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:150006.0, importe_modificado:150006.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2300340/proyecto_INICIO, 2300340/proyecto_FIN, 2300340/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402301522 | Proyecto de inversión | 1490065.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1490065.41, modificado:1490065.41}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN TRAMOS AISLADOS PARA BENEFICIAR A LA CABECERA MUNICIPAL - 355616 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 355616 | S | 1896 | 2058 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO MAZARIEGOS - ALDAMA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 10 PARAJE LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE PALMAS, CALLE HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.71399749, lat:16.88404953}} | 2023-08-01 | 2023-09-15 | 1490065.41 | 1490065.41 | 1490065.41 | 1490065.41 | 1490065.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/45, contratista:JAVER PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:1490065.41, importe_modificado:1490065.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2301522/proyecto_INICIO, 2301522/proyecto_FIN, 2301522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402311573 | Proyecto de inversión | 885063.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885063.74, modificado:885063.74}} | PAVIMENTACION DE CALLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NINTETIC - 398566 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 398566 | S | 179 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 PARAJE NINTETIC, 29860 NINTETIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A SANTO DOM, lon:-92.72033124, lat:16.87197389}} | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 885063.74 | 885063.74 | 885063.74 | 885063.74 | 885063.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/65, contratista:GREGORIO URBANO GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:1130859.11, importe_modificado:1130859.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2311573/proyecto_INICIO, 2311573/proyecto_FIN, 2311573/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402313279 | Proyecto de inversión | 300212.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300212.04, modificado:300212.04}} | CONSTRUCCION DE SANTARIO CON FOSA SEPTICA PARA BENEFICIAR A LA ESCUELA OCTAVIO PAZ SOLANO C.C.T 07DPB1478F - 407568 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 407568 | S | 231 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 600 PARAJE SUYTIK, 29863 SUYTIK, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA A 2 KILOMETROS RUMBO A LA CARRETERA QUE VA DE NACHITON A SANTO , lon:-92.73046841, lat:16.88522383}} | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 300212.04 | 300212.04 | 300212.04 | 300212.04 | 300212.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/64, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:284488.6, importe_modificado:284488.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2313279/proyecto_INICIO, 2313279/proyecto_PROCESO, 2313279/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402313359 | Proyecto de inversión | 1933985.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1933985.67, modificado:1933985.67}} | PAVIMENTACION DE CALLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TALONHUITZ - 407894 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 407894 | S | 370 | 468 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTIAGO EL PINAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 800 PARAJE TALONHUITZ, 29861 TALONHUITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA A 2 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A S, lon:-92.72154338, lat:16.90577507}} | 2023-11-15 | 2023-12-15 | 1933985.67 | 1933985.67 | 1933985.67 | 1933985.67 | 1933985.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/64, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:284488.6, importe_modificado:284488.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2313359/proyecto_INICIO, 2313359/proyecto_FIN, 2313359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402313709 | Proyecto de inversión | 816500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816500.0, modificado:816500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PARA LA PRODUCCIÓN DE AVES, EN UN PERÍMETRO DE 40 MTS EN LOCALIDADES VARIAS COBERTURA 02. - 410016 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 410016 | S | 259 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDADES VARIAS - NACHITOM-SANTO DOMINGO NACHITOM-PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 90 + 200 PARAJE , 29864 NASHINICH, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL TRAMO NACHITOM PUERT, lon:-92.70660335, lat:16.89158073}} | 2023-11-15 | 2023-12-15 | 816500 | 816500 | 816500 | 816500 | 816500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/64, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:284488.6, importe_modificado:284488.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:500.0}} | {2313709/proyecto_INICIO, 2313709/proyecto_FIN, 2313709/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402294760 | Proyecto de inversión | 1602694.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1602694.55, modificado:1602694.55}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TRES PUENTES - 328665 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 328665 | S | 275 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:93, direccion:PARAJE , 29862 TRES PUENTES, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO PUERTOCATE EN EL KILOMETRO 17 A MANO DERECHA ENTRAR EN UN CAMINO DE TERRACERIA Y AVANZAR 2 KM. 3KM ANTES DE LLEGAR, lon:-92.75810056, lat:16.93964335}} | 2023-03-10 | 2023-05-10 | 1602694.55 | 1602694.55 | 1602694.55 | 1602694.55 | 1602694.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/01, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MEYAPAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:1602694.55, importe_modificado:1602694.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2294760/proyecto_PROCESO, 2294760/proyecto_FIN, 2294760/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402300017 | Proyecto de inversión | 80032.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80032.36, modificado:80032.36}} | CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME - 349935 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 349935 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 970 PARAJE TZAJALHÓ, 29861 TZAJALHÓ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA NACHITOM PUERTO CATE EN LA ALTURA DEL KILOMETR, lon:-92.74777669, lat:16.91409374}} | 2023-08-01 | 2023-08-15 | 80032.36 | 80032.36 | 80032.36 | 80032.36 | 80032.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FAISMUN/2023/02, contratista:FERNANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:240097.08, importe_modificado:240097.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2300017/proyecto_FIN, 2300017/proyecto_PROCESO, 2300017/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402300316 | Proyecto de inversión | 3706831.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3706831.64, modificado:3706831.64}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO 2DA ETAPA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZUTBEN - 351308 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 351308 | S | 184 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTIAGO EL PINAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 PARAJE TZUTZBÉN, 29861 TZUTZBÉN BAJO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A , lon:-92.71608183, lat:16.89520717}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 3706831.64 | 3706831.64 | 3706831.64 | 3706831.64 | 3706831.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/44, contratista:ALFONSO DIAZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:3706831.64, importe_modificado:3706831.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2300316/proyecto_FIN, 2300316/proyecto_PROCESO, 2300316/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402301447 | Proyecto de inversión | 238919.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238919.21, modificado:238919.21}} | CONSTRUCCION DE RODADAS PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LATZVILTON BARRIO KATOJ - 355393 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 355393 | S | 374 | 329 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 950 PARAJE LATZVILTÓN II, 29863 LATZVILTÓN II, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA A 10 KILOMETROS RUMBO A LA CARRETERA QUE VA DE N, lon:-92.77634879, lat:16.88462764}} | 2023-10-01 | 2023-10-15 | 238919.21 | 238919.21 | 238919.21 | 238919.21 | 238919.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/36, contratista:EMETERIO DIAZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:631574.4, importe_modificado:631574.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2301447/proyecto_INICIO, 2301447/proyecto_FIN, 2301447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402305491 | Proyecto de inversión | 753136.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753136.54, modificado:753136.54}} | PAVIMENTACION DE 150 METROS DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO PARA LA LOCALIDAD DE TENTIC BAJO - 373320 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 373320 | S | 147 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 300 PARAJE TENTIC BAJO, 29863 TENTIC BAJO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL CAMINO NACHITON A PUERTO CATE A MANO IZQUIERDA A 7 KM Y SE ENC, lon:-92.762979, lat:16.900631}} | 2023-03-10 | 2023-05-10 | 753136.54 | 753136.54 | 753136.54 | 753136.54 | 753136.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/04, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:753136.54, importe_modificado:753136.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2305491/proyecto_INICIO, 2305491/proyecto_FIN, 2305491/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402311569 | Proyecto de inversión | 1130859.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130859.11, modificado:1130859.11}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION A BASE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHAUQUILHUKUM - 398552 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 398552 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 200 PARAJE CHAUQUILHUCUM, 29862 CHAUQUILHUCUM, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A PU, lon:-92.74642023, lat:16.94391106}} | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 1130859.11 | 1130859.11 | 1130859.11 | 1130859.11 | 1130859.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/65, contratista:GREGORIO URBANO GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:1130859.11, importe_modificado:1130859.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2311569/proyecto_FIN, 2311569/proyecto_PROCESO, 2311569/proyecto_INICIO, 2311569/proyecto_PROCESO, 2311569/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402313415 | Proyecto de inversión | 774950.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774950.35, modificado:774950.35}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PARA LA PRODUCCIÓN DE AVES EN UN PERÍMETRO DE 80 METROS PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE MAJOVAL - 408175 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 408175 | S | 524 | 586 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 31 + 600 PARAJE MAJOVAL, 29866 MAJOVAL, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 31 KILOMETROS POR EL TRAMO DE NACHITOM A PUERTO CATE RUMBO AL , lon:-92.82520981, lat:16.99375343}} | 2023-11-15 | 2023-11-30 | 774950.35 | 774950.35 | 774950.35 | 774950.35 | 774950.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/64, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:284488.6, importe_modificado:284488.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2313415/proyecto_FIN, 2313415/proyecto_PROCESO, 2313415/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402313690 | Proyecto de inversión | 1416351 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1416351.0, modificado:1416351.0}} | EQUIPAMIENTO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA, EN LOCALIDADES VARIAS COBERTURA 01 - 409973 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 409973 | S | 2031 | 2021 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:519.0, meta_modificada:519.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDADES VARIAS - NACHITOM-SANTO DOMINGO NACHITOM-PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 680 + 5 PARAJE , 29862 LATZVILTÓN II, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL TRAMO NACHITOM PU, lon:-92.76765414, lat:16.88567415}} | 2023-11-15 | 2023-12-15 | 1416351 | 1416351 | 1416351 | 1416351 | 1416351 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/64, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:284488.6, importe_modificado:284488.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:519.0}} | {2313690/proyecto_FIN, 2313690/proyecto_INICIO, 2313690/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402299486 | Proyecto de inversión | 2413829.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2413829.03, modificado:2413829.03}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA BARRIO TIERRA BLANCA - 347967 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 347967 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 890 PARAJE BUENAVISTA, 29864 BUENAVISTA, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA NACHITOM SANTO DOMINGO EN LA ALTURA DEL, lon:-92.84849633, lat:16.93188288}} | 2023-04-17 | 2023-08-17 | 2413829.03 | 2413829.03 | 2413829.03 | 2413829.03 | 2413829.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/09, contratista:JAVER PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:2413829.03, importe_modificado:2413829.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2299486/proyecto_INICIO, 2299486/proyecto_FIN, 2299486/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402299487 | Proyecto de inversión | 2813916.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2813916.18, modificado:2813916.18}} | CONSTRUCCIÓN DE 21 ACCIONES DE CUARTO PARA DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA BARRIO CASCAJAL - 347975 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 347975 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 890 PARAJE BUENAVISTA, 29864 BUENAVISTA, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA NACHITOM SANTO DOMINGO EN LA ALTURA DEL, lon:-92.845158, lat:16.93211381}} | 2023-04-17 | 2023-08-17 | 2813916.18 | 2813916.18 | 2813916.18 | 2813916.18 | 2813916.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/10, contratista:PEHJ870902PC2, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:2813916.18, importe_modificado:2813916.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:21.0}} | {2299487/proyecto_INICIO, 2299487/proyecto_FIN, 2299487/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402299799 | Proyecto de inversión | 1875944.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1875944.12, modificado:1875944.12}} | CONSTRUCCIÓN DE 14 ACCIONES DE CUARTO PARA DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZAJALHO BARRIO CHIXTE - 349107 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 349107 | S | 31 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 960 PARAJE TZAJALHÓ, 29861 TZAJALHÓ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , A OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA NACHITOM PUERTO CATE EN LA ALTURA DEL KILOMETRO, lon:-92.74838581, lat:16.91178349}} | 2023-05-15 | 2023-09-15 | 1875944.12 | 1875944.12 | 1875944.12 | 1875944.12 | 1875944.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/29, contratista:FERNANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:1875944.12, importe_modificado:1875944.12}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2299799/proyecto_INICIO, 2299799/proyecto_FIN, 2299799/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402300012 | Proyecto de inversión | 240097.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240097.08, modificado:240097.08}} | CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE TECHO FIRME - 349930 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 349930 | S | 9 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 24 + 20 PARAJE BUENAVISTA, 29864 BUENAVISTA, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA NACHITOM SANTO DOMINGO EN LA ALTURA D, lon:-92.84693648, lat:16.93174188}} | 2023-08-01 | 2023-08-15 | 240097.08 | 240097.08 | 240097.08 | 240097.08 | 240097.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FAISMUN/2023/02, contratista:FERNANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:240097.08, importe_modificado:240097.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2300012/proyecto_INICIO, 2300012/proyecto_FIN, 2300012/proyecto_PROCESO, 2300012/proyecto_FIN, 2300012/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402300013 | Proyecto de inversión | 80032.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80032.36, modificado:80032.36}} | CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME - 349931 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 349931 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 650 PARAJE TZAJALHÓ, 29861 TZAJALHÓ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA NACHITOM PUERTO CATE EN LA ALTURA DEL KILOMETR, lon:-92.74777669, lat:16.91247498}} | 2023-08-15 | 2023-08-30 | 80032.36 | 80032.36 | 80032.36 | 80032.36 | 80032.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FAISMUN/2023/018, contratista:FERNANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:80032.36, importe_modificado:80032.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2300013/proyecto_FIN, 2300013/proyecto_PROCESO, 2300013/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402300149 | Proyecto de inversión | 816673.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816673.76, modificado:816673.76}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PECHTON II - 350638 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 350638 | S | 64 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:88, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 550 PARAJE PECHTON II, 29863 PECHTÓN II, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA A 12 KILOMETROS RUMBO A LA CARRETERA QUE VA DE NACHITO, lon:-92.78646902, lat:16.89970266}} | 2023-10-15 | 2023-11-15 | 816673.76 | 816673.76 | 816673.76 | 816673.76 | 816673.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/46, contratista:. FRANCISCO PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:952808.9, importe_modificado:952808.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2300149/proyecto_INICIO, 2300149/proyecto_FIN, 2300149/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402300361 | Proyecto de inversión | 952808.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952808.9, modificado:952808.9}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA I - 351390 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 351390 | S | 245 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 10 PARAJE LAGUNA I, 29863 LA LAGUNA I, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A SANTO D, lon:-92.72527296, lat:16.87687402}} | 2023-08-01 | 2023-08-30 | 952808.9 | 952808.9 | 952808.9 | 952808.9 | 952808.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/46, contratista:. FRANCISCO PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:952808.9, importe_modificado:952808.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2300361/proyecto_INICIO, 2300361/proyecto_FIN, 2300361/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402304255 | Proyecto de inversión | 690689.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690689.58, modificado:690689.58}} | CONSTRUCCION DE CANAL CON CONCRETO ARMADO FC 200 KG CM2 PARA BENEFICIAR A LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO PECEBRE. - 367256 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 367256 | S | 2058 | 1896 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE JUAN SABINES PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE MORELOS UBICADO EN LA CALLE JUAN SABINES 335 ENTRE CALLE LAS PALMAS Y NICOLAS BRAVO COLONIA CENTRO DE, lon:-92.71192, lat:16.88332}} | 2023-04-20 | 2023-05-20 | 690689.58 | 690689.58 | 690689.58 | 690689.58 | 690689.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/21, contratista:SAN ANDRES CONSTRUCCIONES EN KAIROS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:690689.58, importe_modificado:690689.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2304255/proyecto_INICIO, 2304255/proyecto_PROCESO, 2304255/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402306586 | Proyecto de inversión | 337467.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337467.71, modificado:337467.71}} | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TRES PUENTES BARRIO POTOBTIC - 377837 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 377837 | S | 274 | 266 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:93, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 960 PARAJE TRES PUENTES, 29862 TRES PUENTES, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO EN LA COMUIDAD DE TRES PUENTES SE TOMA LA CARRETERA DE LARRAINZAR A PUER, lon:-92.75369244, lat:16.93994347}} | 2023-05-25 | 2023-06-25 | 337467.71 | 337467.71 | 337467.71 | 337467.71 | 337467.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/38, contratista:ALFONSO DIAZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:337467.71, importe_modificado:337467.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2306586/proyecto_FIN, 2306586/proyecto_PROCESO, 2306586/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402306885 | Proyecto de inversión | 865144.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865144.73, modificado:865144.73}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE NAXOCH - 379693 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 379693 | S | 155 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 1 PARAJE NASHOOX, 29863 NAXOCH, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA A 7 KILOMETROS RUMBO A LA CARRETERA QUE VA DE NACHITON A SANTO DOM, lon:-92.75598677, lat:16.88806731}} | 2023-09-15 | 2023-10-30 | 865144.73 | 865144.73 | 865144.73 | 865144.73 | 865144.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/51, contratista:JAVER PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:865144.73, importe_modificado:865144.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2306885/proyecto_PROCESO, 2306885/proyecto_INICIO, 2306885/proyecto_FIN, 2306885/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402313184 | Proyecto de inversión | 934903.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934903.83, modificado:934903.83}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHICHELALHO - 407126 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 407126 | S | 239 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 800 PARAJE CHICHELALHO, 29863 CHICHELALHÓ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA A 5 KILOMETROS RUMBO A LA CARRETERA QUE VA DE NACHITON , lon:-92.74978564, lat:16.89803258}} | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 934903.83 | 934903.83 | 934903.83 | 934903.83 | 934903.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/48, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:934903.83, importe_modificado:934903.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2313184/proyecto_FIN, 2313184/proyecto_INICIO, 2313184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402313204 | Proyecto de inversión | 284488.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284488.6, modificado:284488.6}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHICHELALHO CALLE GONZALEZ - 407235 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 407235 | S | 239 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 800 PARAJE CHICHELALHO, 29864 CHICHELALHÓ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA A 5 KILOMETROS RUMBO A LA CARRETERA QUE VA DE NACHITON , lon:-92.74970375, lat:16.89826517}} | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 284488.6 | 284488.6 | 284488.6 | 284488.6 | 284488.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/64, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:284488.6, importe_modificado:284488.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1.0}} | {2313204/proyecto_PROCESO, 2313204/proyecto_INICIO, 2313204/proyecto_FIN, 2313204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402313341 | Proyecto de inversión | 2396073.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2396073.99, modificado:2396073.99}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CALLES VARIAS PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA - 407805 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 407805 | S | 321 | 313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 28 + 500 PARAJE BUENAVISTA, 29864 BUENAVISTA, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA A 28 KILOMETROS RUMBO A LA CARRETERA QUE VA DE NACHITON , lon:-92.84832774, lat:16.93150792}} | 2023-11-15 | 2023-12-15 | 2396073.99 | 2396073.99 | 2396073.99 | 2396073.99 | 2396073.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/01, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MEYAPAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:1602694.55, importe_modificado:1602694.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2313341/proyecto_INICIO, 2313341/proyecto_FIN, 2313341/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402313380 | Proyecto de inversión | 1056568.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056568.92, modificado:1056568.92}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES CON REVESTIMIENTO 1RA ETAPA EJERCICIO 2023 - 407993 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 407993 | S | 15746 | 15513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1654.0, meta_modificada:1654.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOCALIDADES VARIAS - NACHITOM-SANTO DOMINGO NACHITOM-PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 650 + 890 PARAJE , 29860 BAYALEMO DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL TRAMO NACHIT, lon:-92.76626378, lat:16.93171233}} | 2023-01-01 | 2023-02-20 | 1056568.92 | 1056568.92 | 1056568.92 | 1056568.92 | 1056568.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/48, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:934903.83, importe_modificado:934903.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1654.0}} | {2313380/proyecto_FIN, 2313380/proyecto_PROCESO, 2313380/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402299484 | Proyecto de inversión | 2413829.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2413829.03, modificado:2413829.03}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA BARRIO VOKOM SETS - 347965 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 347965 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 890 PARAJE BUENAVISTA, 29864 BUENAVISTA, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA NACHITOM SANTO DOMINGO EN LA ALTURA DEL, lon:-92.84545202, lat:16.93268088}} | 2023-04-17 | 2023-08-17 | 2413829.03 | 2413829.03 | 2413829.03 | 2413829.03 | 2413829.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/08, contratista:FRANCISCO PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:2413829.03, importe_modificado:2413829.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2299484/proyecto_INICIO, 2299484/proyecto_FIN, 2299484/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402299488 | Proyecto de inversión | 844840.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844840.16, modificado:844840.16}} | CONSTRUCCIÓN DE 7 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA BARRIO CASCAJAL - 347989 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 347989 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 890 PARAJE BUENAVISTA, 29864 BUENAVISTA, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA NACHITOM SANTO DOMINGO EN LA ALTURA DEL, lon:-92.84485389, lat:16.9312106}} | 2023-04-17 | 2023-08-17 | 844840.16 | 844840.16 | 844840.16 | 844840.16 | 844840.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/11, contratista:JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:844840.16, importe_modificado:844840.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2299488/proyecto_PROCESO, 2299488/proyecto_INICIO, 2299488/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402299499 | Proyecto de inversión | 2813916.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2813916.18, modificado:2813916.18}} | CONSTRUCCIÓN DE 21 ACCIONES DE CUARTO PARA DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA BARRIO VOKOM SETS - 348084 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 348084 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 890 PARAJE BUENAVISTA, 29864 BUENAVISTA, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA NACHITOM SANTO DOMINGO EN LA ALTURA DEL, lon:-92.84723463, lat:16.93196907}} | 2023-04-17 | 2023-08-17 | 2813916.18 | 2813916.18 | 2813916.18 | 2813916.18 | 2813916.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/19, contratista:ALFONSO DIAZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:2813916.18, importe_modificado:2813916.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:21.0}} | {2299499/proyecto_INICIO, 2299499/proyecto_FIN, 2299499/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402299710 | Proyecto de inversión | 1931063.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1931063.24, modificado:1931063.24}} | CONSTRUCCIÓN DE 16 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZAJALHO BARRIO CENTRO - 348797 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 348797 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 960 PARAJE TZAJALHÓ, 29861 TZAJALHÓ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA NACHITOM PUERTO CATE EN LA ALTURA DEL KILOMETR, lon:-92.74841783, lat:16.9119426}} | 2023-05-15 | 2023-09-15 | 1931063.24 | 1931063.24 | 1931063.24 | 1931063.24 | 1931063.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/23, contratista:SAN ANDRES CONSTRUCCIONES EN KAIROS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:1931063.24, importe_modificado:1931063.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}} | {2299710/proyecto_INICIO, 2299710/proyecto_FIN, 2299710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402299796 | Proyecto de inversión | 2813916.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2813916.18, modificado:2813916.18}} | CONSTRUCCIÓN DE 21 ACCIONES DE CUARTO PARA DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZAJALHO BARRIO CORALTIC - 349085 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 349085 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 960 PARAJE TZAJALHÓ, 29861 TZAJALHÓ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA NACHITOM PUERTO CATE EN LA ALTURA DEL KILOME, lon:-92.74516804, lat:16.91426244}} | 2023-05-15 | 2023-09-15 | 2813916.18 | 2813916.18 | 2813916.18 | 2813916.18 | 2813916.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/26, contratista:JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:2813916.18, importe_modificado:2813916.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:21.0}} | {2299796/proyecto_PROCESO, 2299796/proyecto_FIN, 2299796/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402300385 | Proyecto de inversión | 631574.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631574.4, modificado:631574.4}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA II - 351434 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 351434 | S | 87 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:97, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 700 PARAJE PEÑA BLANCA II, 29861 PEÑA BLANCA II, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR , lon:-92.78491465, lat:16.9344232}} | 2023-06-15 | 2023-07-15 | 631574.4 | 631574.4 | 631574.4 | 631574.4 | 631574.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/36, contratista:EMETERIO DIAZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:631574.4, importe_modificado:631574.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2300385/proyecto_INICIO, 2300385/proyecto_PROCESO, 2300385/proyecto_FIN, 2300385/proyecto_PROCESO, 2300385/proyecto_FIN, 2300385/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402304392 | Proyecto de inversión | 948035.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948035.1, modificado:948035.1}} | PAVIMENTACION DE CALLE PARA ACCESO A LA ESCUELA PREESCOLAR BENEFICIANDO LA LOCALIDAD DE YOLTE - 367849 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 367849 | S | 223 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:57, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 10 PARAJE YOLTÉ, 29863 YOLTÉ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CARRETE NACHITOM SANTO DOMINGO EN EL KM 11000 Y LA OBRA SE UBICA EN EL LADO IZQUIERD, lon:-92.788026, lat:16.903427}} | 2023-05-25 | 2023-06-25 | 948035.1 | 948035.1 | 948035.1 | 948035.1 | 948035.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/37, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:948035.1, importe_modificado:948035.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2304392/proyecto_INICIO, 2304392/proyecto_PROCESO, 2304392/proyecto_INICIO, 2304392/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402304458 | Proyecto de inversión | 2056777.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2056777.3, modificado:2056777.3}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO 3A ETAPA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHUCHILTON ANEXO POTOTIC DOS - 368101 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 368101 | S | 686 | 689 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:81, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 31 + 700 PARAJE CHUCHILTÓN ANEXO POTOBTIC DOS, 29865 CHUCHILTÓN ANEXO POTOBTIC DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CARRETE NACHITOM SANTO DOMINGO EN E, lon:-92.84995245, lat:16.97233379}} | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 2056777.3 | 2056777.3 | 2056777.3 | 2056777.3 | 2056777.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/39, contratista:GREGORIO URBANO GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:2056777.3, importe_modificado:2056777.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2304458/proyecto_INICIO, 2304458/proyecto_PROCESO, 2304458/proyecto_FIN, 2304458/proyecto_PROCESO, 2304458/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402310154 | Proyecto de inversión | 623152 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623152.0, modificado:623152.0}} | EQUIPAMIENTO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA PARA BENEFICIAR LA COMUNIDAD DE PATENTIC. - 392547 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 392547 | S | 266 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 200 PARAJE PATENTIC, 29862 PATENTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE PATENTIC A 12 KILOMETROS Y A LA IZQUIERDA A 2, lon:-92.77234615, lat:16.91999816}} | 2023-04-25 | 2023-05-25 | 623152 | 623152 | 623152 | 623152 | 623152 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/50, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:854774.3, importe_modificado:854774.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:136.0}} | {2310154/proyecto_FIN, 2310154/proyecto_PROCESO, 2310154/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402311579 | Proyecto de inversión | 415051.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415051.24, modificado:415051.24}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD POCOLTON BARRIO TI TOJTIK - 398588 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 398588 | S | 169 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - LARRAINZAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 120 PARAJE POCOLTÓN, 29860 POCOLTÓN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA ATRAS DE LA SECUNDARIA TECNICA 57 DEL MUNICIPO DE LARRAINZAR A, lon:-92.70433215, lat:16.87847024}} | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 415051.24 | 415051.24 | 415051.24 | 415051.24 | 415051.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/68, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MEYAPAC, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:415051.24, importe_modificado:415051.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2311579/proyecto_INICIO, 2311579/proyecto_FIN, 2311579/proyecto_PROCESO, 2311579/proyecto_FIN, 2311579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402313418 | Proyecto de inversión | 1683926.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1683926.99, modificado:1683926.99}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES CON REVESTIMIENTO 3RA ETAPA EJERCICIO 2023 - 408199 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 408199 | S | 15746 | 15513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1756.0, meta_modificada:1756.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:50, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOCALIDADES VARIAS - NACHITOM-SANTO DOMINGO NACHITOM-PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 756 + 125 PARAJE , 29860 TIABNAL ALTO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL TRAMO NACHIT, lon:-92.73817837, lat:16.93161078}} | 2023-03-01 | 2023-07-30 | 1683926.99 | 1683926.99 | 1683926.99 | 1683926.99 | 1683926.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FAISMUN/049/2023/48, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:934903.83, importe_modificado:934903.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1756.0}} | {2313418/proyecto_INICIO, 2313418/proyecto_FIN, 2313418/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402278153 | Proyecto de inversión | 168430.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168430.26, modificado:168430.26}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINAS RURALES - 242276 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 242276 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.75, meta_modificada:36.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:8, direccion:CALLE SAN FRANCISCO EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN SAQUILA, 29971 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE AGRARISTA, CALLE BENITO JUAREZ ESTAOBRA SE LOCALIZA EN LA CALLES SAN F, lon:-91.8114081, lat:17.68308717}} | 2023-09-02 | 2023-10-19 | 168430.26 | 168430.26 | 168430.26 | 168430.26 | 168430.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-002/OT//2023, contratista:LUIS ALBERTO RAMIREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:168430.26, importe_modificado:168430.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.75}} | {2278153/proyecto_INICIO, 2278153/proyecto_FIN, 2278153/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402278225 | Proyecto de inversión | 140763.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140763.76, modificado:140763.76}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO - 245171 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 245171 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:12, direccion:RANCHERIA ZARAGOZA 1A SECC, 29972 ZARAGOZA 1RA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA LIBERTA-JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y TERRACERIA ZARAGOZA 1RA. SECCION, TERRACERIA ZARAGOZA 2DA. SECCION ESTA OBRA SE LOCALIZA A 2 K, lon:-91.78309586, lat:17.66544862}} | 2023-09-02 | 2023-09-30 | 140763.76 | 140763.76 | 140763.76 | 140763.76 | 140763.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-005/OT//2023, contratista:LUIS ALBERTO HERNANDEZ SAUCEDO, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:140763.76, importe_modificado:140763.76}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:2.0}} | {2278225/proyecto_INICIO, 2278225/proyecto_FIN, 2278225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402291086 | Proyecto de inversión | 171315.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171315.5, modificado:171315.5}} | CONSTRUCCION DE 2 MUROS FIRMES - 312630 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 312630 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:66, direccion:PUEBLO ESTRELLA DE BELEN 2DA. SECCION, 29970 ESTRELLA DE BELÉN 2DA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA LIBERTAD-ESTACION LA CANDON MIGUEL HIDALGO Y TERRACERIA ESTRELLA DE BELEN 3RA. SECCION, TERRACERIA EL GUANO CEN, lon:-91.73783406, lat:17.53346601}} | 2023-11-10 | 2023-12-10 | 171315.5 | 171315.5 | 171315.5 | 171315.5 | 171315.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-010/OT//2023, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ARRTERRA DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:171315.5, importe_modificado:171315.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {2291086/proyecto_PROCESO, 2291086/proyecto_FIN, 2291086/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402291880 | Proyecto de inversión | 1355741.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1355741.09, modificado:1355741.09}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CNCRETO HIDRAULICO 7A. AV SUR Y 3RA.CALLE PONIENTE - 317074 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 317074 | S | 1158 | 1058 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:959.19, meta_modificada:959.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:AVENIDA SEPTIMA SUR BARRIO PUEBLO NUEVO, 29970 LA LIBERTAD, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEPTIMA SUR Y CALLE TERCERA PONIENTE, CALLE QUINTA SUR ESTA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A LA CASA DE LA CULTURA ADAN CABRERA LANDERO Y A , lon:-91.72085906, lat:17.68451645}} | 2023-11-15 | 2023-12-15 | 1355741.09 | 1355741.09 | 1355741.09 | 1355741.09 | 1355741.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-014/AD/2023, contratista:GRUPO VEZ-PAK, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:1355741.09, importe_modificado:1355741.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:959.19}} | {2291880/proyecto_INICIO, 2291880/proyecto_FIN, 2291880/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402291905 | Proyecto de inversión | 1234255.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1234255.33, modificado:1234255.33}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 317157 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 317157 | S | 1158 | 1058 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE BARRIO LA LIBERTAD CENTRO, 29970 LA LIBERTAD, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE Y CALLE PRIMERA NORTE, CALLE CENTRAL ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES CENTRAL Y PRIMERA NORTE A 3 CUADRAS, lon:-91.71871866, lat:17.69174825}} | 2023-11-15 | 2023-12-15 | 1234255.33 | 1234255.33 | 1234255.33 | 1234255.33 | 1234255.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-015/AD/2023, contratista:LUIS ALBERTO RAMIREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:1234255.33, importe_modificado:1234255.33}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2291905/proyecto_INICIO, 2291905/proyecto_FIN, 2291905/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402291924 | Proyecto de inversión | 27071.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27071.82, modificado:27071.82}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO PARA BAÑOS - 317235 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 317235 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.98, meta_modificada:2.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:12, direccion:RANCHERIA ZARAGOZA 1A SECC, 29972 ZARAGOZA 1RA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ZARAGOZA 2DA SECCION Y TERRACERIA ZARAGOZA 1RA. SECCION, TERRACERIA OJO DE AGUA 1RA. SECCION ESTA OBRA SE LOCALIZA A 60 METROS DEL CAM, lon:-91.78303038, lat:17.66538917}} | 2023-11-15 | 2023-12-03 | 27071.82 | 27071.82 | 27071.82 | 27071.82 | 27071.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-021/OT//2023, contratista:ING. JULIO CESAR ROSARIO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:27071.82, importe_modificado:27071.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.98}} | {2291924/proyecto_INICIO, 2291924/proyecto_FIN, 2291924/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402291950 | Proyecto de inversión | 21891.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21891.77, modificado:21891.77}} | CONSTRUCCION DE 1 FOSA SEPTICA. - 317310 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 317310 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.8, meta_modificada:1.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:8, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN SAQUILA, 29971 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE ULTIMA CALLE DE LA LOCALIDAD CARRETERA LA LIBERTA, lon:-91.80971026, lat:17.68641693}} | 2023-11-15 | 2023-12-01 | 21891.77 | 21891.77 | 21891.77 | 21891.77 | 21891.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-024/OT//2023, contratista:ING. JULIO CESAR ROSARIO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:21891.77, importe_modificado:21891.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.8}} | {2291950/proyecto_INICIO, 2291950/proyecto_FIN, 2291950/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402294833 | Proyecto de inversión | 62565.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62565.64, modificado:62565.64}} | CONSTRCCION DE 4 TECHOS FIRME - 329159 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 329159 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:8, direccion:CALLE PERIFERICO NORTE EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN SAQUILA, 29971 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA LIBERTA-JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y TERRACERIA PERIFERICO NORTE, CALLE LEONAVICARI, lon:-91.80981755, lat:17.68161266}} | 2023-11-18 | 2023-12-18 | 62565.64 | 62565.64 | 62565.64 | 62565.64 | 62565.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137975, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:62565.64, importe_modificado:62565.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:121.0}} | {2294833/proyecto_PROCESO, 2294833/proyecto_INICIO, 2294833/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402295009 | Proyecto de inversión | 60770.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60770.5, modificado:60770.5}} | ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANEL SOLAR - 330053 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 330053 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:113, direccion:RANCHERIA ALDAMA 1, 29977 ALDAMA 1RA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALDAMA CENTRO Y TERRACERIA BENITO JUAREZ SEGUNDA SECCION, TERRACERIA BENITO JUAREZ 1RA. AECCION ESTA OBRA SE LOCALIZA A 2 KM DELA ESCUELA PREES, lon:-91.73201608, lat:17.54734984}} | 2023-11-18 | 2023-12-18 | 60770.5 | 60770.5 | 60770.5 | 60770.5 | 60770.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137979, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:60770.5, importe_modificado:60770.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2295009/proyecto_INICIO, 2295009/proyecto_FIN, 2295009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402295014 | Proyecto de inversión | 60770.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60770.5, modificado:60770.5}} | ELECTRIFICACIN NO CONVENCIONAL PANEL SOLAR - 330063 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 330063 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:2, direccion:RANCHERIA AGUA BLANCA, 29970 AGUA BLANCA, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO JOSE MARIA MORELOS -LA LIBERTAD Y TERRACERIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, TERRACERIA AGUA BLANCA ESTA OBRA SE LOCALIZA A 3 KM DEL CRUCERO DE L, lon:-91.78377596, lat:17.7022241}} | 2023-11-18 | 2023-12-18 | 60770.5 | 60770.5 | 60770.5 | 60770.5 | 60770.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137980, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:60770.5, importe_modificado:60770.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2295014/proyecto_INICIO, 2295014/proyecto_FIN, 2295014/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402300282 | Proyecto de inversión | 439890.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439890.46, modificado:439890.46}} | SUMINISTRO DE MATERIAL GRAVA EN GREÑA PARA CAMINO SACA COSECHA A BACHEOS AISLADOS - 351207 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 351207 | S | 32 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.1, meta_modificada:12.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:66, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LALIBERTAD-LA PLACA - ESTRELLA DE BELEN 2DA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 100 PUEBLO ESTRELLA DE BELEN 2DA. SECCION, 29970 ESTRELLA DE BELÉN 2DA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA C, lon:-91.7354308, lat:17.53540977}} | 2023-11-25 | 2023-12-25 | 439890.46 | 439890.46 | 439890.46 | 439890.46 | 439890.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137965, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:439890.46, importe_modificado:439890.46}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.1}} | {2300282/proyecto_FIN, 2300282/proyecto_PROCESO, 2300282/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402278147 | Proyecto de inversión | 449147.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449147.27, modificado:449147.27}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINAS RURALES - 241982 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 241982 | S | 20 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:110, direccion:RANCHERIA BENITO JUAREZ 1RA. SECCION, 29974 BENITO JUÁREZ 1RA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO LA LIBERTAD ABENITO JUAREZ CENTRO Y TERRACERIA BENITO JUAREZ CENTRO, TERRACERIA BENITO JUAREZ 1RA. AECCION ESTA, lon:-91.7298439, lat:17.6014776}} | 2023-09-02 | 2023-10-19 | 449147.27 | 449147.27 | 449147.27 | 449147.27 | 449147.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-011/AD/2023, contratista:LUIS ALBERTO RAMIREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:449147.27, importe_modificado:449147.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} | {2278147/proyecto_INICIO, 2278147/proyecto_FIN, 2278147/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402291082 | Proyecto de inversión | 1641492.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1641492.8, modificado:1641492.8}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE 11VA. PONIENTE ENTRE 3RA. Y 4TA. AV. SUR COL. CHACAMAX - 312621 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 312621 | S | 1158 | 1058 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1130.4, meta_modificada:1130.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 11VA. PONIENTE BARRIO CHACAMAX, 29970 LA LIBERTAD, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CALLE 11VA. PONIENTE Y AVENIDA 3RA. SUR, AVENIDA 4TAA. SUR ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LACALLELA11VA. PONIENTE A 3 CUADRAS DE LAESCUELA SECUNDARIA , lon:-91.7252257, lat:17.68753186}} | 2023-11-10 | 2023-12-10 | 1641492.8 | 1641492.8 | 1641492.8 | 1641492.8 | 1641492.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-007/AD/2023, contratista:ROXIN AGUA Y SANEAMIENTO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:1645635.81, importe_modificado:1645635.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1130.4}} | {2291082/proyecto_INICIO, 2291082/proyecto_FIN, 2291082/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402291098 | Proyecto de inversión | 18391.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18391.41, modificado:18391.41}} | CONSTRUCCION DE 1 TECHO FIRME - 312650 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 312650 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.25, meta_modificada:30.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:18, direccion:RANCHERIA EL CHINCHIL, 29970 EL CHINCHIL, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA LIBERTAD- CRUCERO BENITO JUAREZ CENTRO Y TERRACERIA BENITO JUAREZ SEGUNDA SECCION, TERRACERIA LA VICTORIA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LALOCALIDAD EL , lon:-91.69944911, lat:17.64278811}} | 2023-11-15 | 2023-12-15 | 18391.41 | 18391.41 | 18391.41 | 18391.41 | 18391.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-016/OT//2023, contratista:ING. ALBERTO REYES REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:18391.41, importe_modificado:18391.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.25}} | {2291098/proyecto_FIN, 2291098/proyecto_INICIO, 2291098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402291946 | Proyecto de inversión | 21891.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21891.77, modificado:21891.77}} | CONSTRUCCION DE 1 FOSA SEPTICA - 317305 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 317305 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.8, meta_modificada:1.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:4, direccion:PUEBLO BENITO JUÁREZ CENTRO, 29974 BENITO JUÁREZ CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO LA LIBERTAD ABENITO JUAREZ CENTRO Y TERRACERIA BENITO JUAREZ CENTRO, TERRACERIA BENITO JUAREZ 1RA. AECCION ESTA OBRA SE LOCAL, lon:-91.69701535, lat:17.60318112}} | 2023-11-15 | 2023-12-05 | 21891.77 | 21891.77 | 21891.77 | 21891.77 | 21891.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-023/OT//2023, contratista:ING. JULIO CESAR ROSARIO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:21891.77, importe_modificado:21891.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.8}} | {2291946/proyecto_INICIO, 2291946/proyecto_FIN, 2291946/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402294685 | Proyecto de inversión | 21891.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21891.77, modificado:21891.77}} | CONSTRUCCION DE 1 FOSA SEPTICA. - 328408 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 328408 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.8, meta_modificada:1.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:12, direccion:RANCHERIA ZARAGOZA 1A SECC, 29972 ZARAGOZA 1RA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ZARAGOZA 2DA SECCION Y TERRACERIA ZARAGOZA 1RA. SECCION, TERRACERIA OJO DE AGUA 1RA. SECCION ESTA OBRA SE LOCALIZA A 60 METROSDEL CAM, lon:-91.78308435, lat:17.66545384}} | 2023-11-15 | 2023-11-30 | 21891.77 | 21891.77 | 21891.77 | 21891.77 | 21891.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-025/OT//2023, contratista:ING. JULIO CESAR ROSARIO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:21891.77, importe_modificado:21891.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.8}} | {2294685/proyecto_INICIO, 2294685/proyecto_FIN, 2294685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402294706 | Proyecto de inversión | 34657 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34657.0, modificado:34657.0}} | CONSTRUCCION DE 2 PISO FIRME - 328471 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 328471 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:EJIDO BENITO JUAREZ 2DA. SECCION, 29970 BENITO JUÁREZ 2DA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BENITO JUAREZ 1RA. SECCION Y TERRACERIA BENITO JUAREZ 2DA. SECCION, ESTA OBRA SE LOZALIZA EN EL VADOQUE SE ENCUENTRA EN , lon:-91.72615631, lat:17.55667}} | 2023-11-15 | 2023-11-30 | 34657 | 34657 | 34657 | 34657 | 34657 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-027/OT//2023, contratista:ING. JULIO CESAR ROSARIO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:34657.0, importe_modificado:34657.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {2294706/proyecto_PROCESO, 2294706/proyecto_FIN, 2294706/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402294838 | Proyecto de inversión | 18391.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18391.41, modificado:18391.41}} | CONSTRCCION DE 1 TECHO FIRME - 329183 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 329183 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.25, meta_modificada:30.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:4, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ CENTRO, 29974 BENITO JUÁREZ CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO LA LIBERTAD ABENITO JUAREZ CENTRO Y TERRACERIA BENITO JUAREZ CENTRO, TERRACERIA BENITO JUAREZ 1RA. AECCION ESTA OBRA SE LOCALI, lon:-91.6968866, lat:17.6029766}} | 2023-11-18 | 2023-12-18 | 18391.41 | 18391.41 | 18391.41 | 18391.41 | 18391.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137976, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:18391.41, importe_modificado:18391.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.25}} | {2294838/proyecto_PROCESO, 2294838/proyecto_FIN, 2294838/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402294934 | Proyecto de inversión | 215697.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215697.94, modificado:215697.94}} | REHABILITACION DE CAMINO RANCHERIA ZARAGOZA 1RA. SECCION. TERRAPLEN ACCESO - 329684 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 329684 | S | 99 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:12, direccion:RANCHERIA ZARAGOZA 1A SECC, 29972 ZARAGOZA 1RA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO LA LIBERTAD JOSE MARIA MORELOS Y TERRACERIA ZARAGORA 2DA. SECCION, TERRACERIA OJO DE AGUA 1RA. SECCION ESTA OBRA SE LOCALIZA D, lon:-91.78269645, lat:17.6658351}} | 2023-11-20 | 2023-12-20 | 215697.94 | 215697.94 | 215697.94 | 215697.94 | 215697.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137970, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:215697.94, importe_modificado:215697.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2294934/proyecto_PROCESO, 2294934/proyecto_FIN, 2294934/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402294942 | Proyecto de inversión | 172864.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172864.62, modificado:172864.62}} | REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO RANCHERIA ALDAMA CENTRO - 329721 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 329721 | S | 44 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:257.17, meta_modificada:257.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:45, direccion:RANCHERIA ALDAMA CENTRO, 29977 ALDAMA CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALDAMA 1RA. SECCION Y TERRACERIA BENITO JUAREZ SENGUDA SECCION, TERRACERIA EL GUANO CENTRO ESTA OBRA SE LOCALIZA A3 KILOMETROS A LA CARRETERA LA , lon:-91.70227079, lat:17.56133248}} | 2023-11-18 | 2023-12-18 | 172864.62 | 172864.62 | 172864.62 | 172864.62 | 172864.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137981, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:172864.62, importe_modificado:172864.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:257.17}} | {2294942/proyecto_INICIO, 2294942/proyecto_FIN, 2294942/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:avance financiero al 100% revisar en lo pagado falta datos, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:avance financiero al 100% revisar en lo pagado falta datos, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:avance financiero al 100% revisar en lo pagado falta datos, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:avance financiero al 100% revisar en lo pagado falta datos, trimestre:4.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | CHP230402303586 | Proyecto de inversión | 54143.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54143.64, modificado:54143.64}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTO PARA BAÑOS - 364567 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 364567 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.96, meta_modificada:5.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:45, direccion:RANCHERIA ALDAMA CENTRO, 29977 ALDAMA CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALDAMA 1RA. SECCION Y TERRACERIA ALDAMA 1RA. SECCION, TERRACERIA EL GUANO CENTRO ESTA OBRA SE LOCALIZA A3 KILOMETROS DELDISPENSARIOMEDICO QUE SE , lon:-91.70184164, lat:17.56159991}} | 2023-11-25 | 2023-12-15 | 54143.64 | 54143.64 | 54143.64 | 54143.64 | 54143.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-026/OT//2023, contratista:ING. JULIO CESAR ROSARIO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:54143.64, importe_modificado:54143.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.96}} | {2303586/proyecto_INICIO, 2303586/proyecto_FIN, 2303586/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402278243 | Proyecto de inversión | 73955.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73955.7, modificado:73955.7}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO - 245571 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 245571 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:117, direccion:RANCHERIA OJO DE AGUA 1RA. SECCION, 29974 OJO DE AGUA 1RA.SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA OJO DE AGUA PRIMERA SECCION Y TERRACERIA OJO DE AGUA CENTRO, TERRACERIA EL SHOTAL ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDAD, lon:-91.78983176, lat:17.58520128}} | 2023-09-03 | 2023-09-30 | 73955.7 | 73955.7 | 73955.7 | 73955.7 | 73955.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-007/OT//2023, contratista:LUIS ALBERTO HERNANDEZ SAUCEDO, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:73955.7, importe_modificado:73955.7}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2278243/proyecto_INICIO, 2278243/proyecto_FIN, 2278243/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402291118 | Proyecto de inversión | 27071.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27071.82, modificado:27071.82}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO PARA BAÑOS - 312691 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 312691 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.98, meta_modificada:2.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:4, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ CENTRO, 29974 BENITO JUÁREZ CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO LA LIBERTAD A BENITO JUAREZ CENTRO Y TERRACERIA BENITO JUAREZ CENTRO, TERRACERIA BENITO JUAREZ 1RA. AECCION ESTA OBRA SE LOCAL, lon:-91.69692952, lat:17.60228119}} | 2023-11-15 | 2023-12-05 | 27071.82 | 27071.82 | 27071.82 | 27071.82 | 27071.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-017/OT//2023, contratista:ING. JULIO CESAR ROSARIO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:27071.82, importe_modificado:27071.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.98}} | {2291118/proyecto_FIN, 2291118/proyecto_PROCESO, 2291118/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402294842 | Proyecto de inversión | 10990.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10990.16, modificado:10990.16}} | CONSTRUCCION DE 1 PISO FIRME - 329190 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 329190 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.25, meta_modificada:30.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:4, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ CENTRO, 29974 BENITO JUÁREZ CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO LA LIBERTAD ABENITO JUAREZ CENTRO Y TERRACERIA BENITO JUAREZ CENTRO, TERRACERIA BENITO JUAREZ 1RA. AECCION ESTA OBRA SE LOCALI, lon:-91.69692952, lat:17.6037129}} | 2023-11-18 | 2023-12-18 | 10990.16 | 10990.16 | 10990.16 | 10990.16 | 10990.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137974, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:10990.16, importe_modificado:10990.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.25}} | {2294842/proyecto_PROCESO, 2294842/proyecto_INICIO, 2294842/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402303610 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMOS AISLADOS LOCALIDAD BENITO JUAREZ 1RA. SECCION - 364698 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 364698 | S | 100 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.8, meta_modificada:14.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:110, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LA LIBERTAD - BENITO JUAREZ 1RA. SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 800 PUEBLO BENITO JUAREZ 1RA. SECCION, 29977 BENITO JUÁREZ 1RA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO LA LIBERTAD A, lon:-91.72895341, lat:17.60139579}} | 2023-11-25 | 2023-12-25 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:14.8}} | {2303610/proyecto_FIN, 2303610/proyecto_PROCESO, 2303610/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402278239 | Proyecto de inversión | 73955.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73955.7, modificado:73955.7}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO - 245463 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 245463 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:45, direccion:RANCHERIA ALDAMA CENTRO, 29977 ALDAMA CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALDAMA 1RA. SECCION Y TERRACERIA BENITO JUAREZ PRIMERA SECCION, TERRACERIA ALDAMA CENTRO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LALOCALIDAD ALDMA CENTRO. SECC, lon:-91.70195966, lat:17.56150785}} | 2023-09-03 | 2023-09-30 | 73955.7 | 73955.7 | 73955.7 | 73955.7 | 73955.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-008/OT//2023, contratista:LUIS ALBERTO HERNANDEZ SAUCEDO, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:73955.7, importe_modificado:73955.7}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2278239/proyecto_INICIO, 2278239/proyecto_PROCESO, 2278239/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402290890 | Proyecto de inversión | 342693.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342693.75, modificado:342693.75}} | CONSTRUCCION DE 4 MUROS FIRMES. - 311571 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 311571 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:8, direccion:CALLE PERIFERICO NORTE EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN SAQUILA, 29971 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA LIBERTA-JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y TERRACERIA PERIFERICO NORTE, CARRETERA JOSE MA, lon:-91.80930256, lat:17.68361616}} | 2023-11-05 | 2023-11-30 | 342693.75 | 342693.75 | 342693.75 | 342693.75 | 342693.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-011/OT//2023, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ARRTERRA DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:342693.75, importe_modificado:342693.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} | {2290890/proyecto_INICIO, 2290890/proyecto_FIN, 2290890/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402291381 | Proyecto de inversión | 505290.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505290.69, modificado:505290.69}} | CONSTRUCCION DE 9 CUARTOS PARA COCINAS RURALES - 314222 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 314222 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:108, direccion:PUEBLO ESTRELLA DE BELEN 3RA. SECCION, 29970 ESTRELLA DE BELÉN 3RA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CUANO CENTRO Y TERRACERIA LUIS ESPINOZA, TERRACERIA NUEVO SAN MIGUEL ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD EST, lon:-91.68286216, lat:17.4833438}} | 2023-11-15 | 2023-12-15 | 505290.69 | 505290.69 | 505290.69 | 505290.69 | 505290.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-013/AD/2023, contratista:LUIS ALBERTO RAMIREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:505290.69, importe_modificado:505290.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2291381/proyecto_PROCESO, 2291381/proyecto_INICIO, 2291381/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402294713 | Proyecto de inversión | 23414.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23414.6, modificado:23414.6}} | CONSTRUCCION DE 2 PISO FIRME - 328543 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 328543 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:113, direccion:CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD RANCHERIA ALDAMA 1, 29977 ALDAMA 1RA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALDAMA CENTRO Y TERRACERIA BENITO JUAREZ SEGUNDA SECCION, TERRACERIA BENITO JUAREZ 1RA. AECCION ESTA OBRA SE LOCAL, lon:-91.732074, lat:17.54741551}} | 2023-11-15 | 2023-11-30 | 23414.6 | 23414.6 | 23414.6 | 23414.6 | 23414.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-028/OT//2023, contratista:ING. JULIO CESAR ROSARIO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:23414.6, importe_modificado:23414.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {2294713/proyecto_FIN, 2294713/proyecto_INICIO, 2294713/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202223686 | Acción | 796324.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796324.56, modificado:796324.56}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 75858 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 75858 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.719062, lat:17.690136}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 796324.56 | 796324.56 | 796324.56 | 796324.56 | 796324.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132043, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:796324.56, importe_modificado:796324.56}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2223686/proyecto_INICIO, 2223686/proyecto_PROCESO, 2223686/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402290892 | Proyecto de inversión | 171715.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171715.74, modificado:171715.74}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA SECUENDARIA TECNICA NO. 45. - 311586 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 311586 | S | 1158 | 1058 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA SUR BARRIO CHACAMAX, 29970 LA LIBERTAD, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA SUR Y CALLE SEPTIMA PONIENTE, CALLE SEXTA SUR EST OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 45, lon:-91.72610547, lat:17.68303427}} | 2023-11-11 | 2023-12-11 | 171715.74 | 171715.74 | 171715.74 | 171715.74 | 171715.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-013/OT//2023, contratista:ING. LUIS ALBERTO RAMIREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:171715.74, importe_modificado:171715.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {2290892/proyecto_PROCESO, 2290892/proyecto_INICIO, 2290892/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402291079 | Proyecto de inversión | 1336094.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336094.28, modificado:1336094.28}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE CENTRAL ENTRE 3RA. Y 4TA. AVENIDA SUR COLONIA PUEBLO - 312616 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 312616 | S | 1158 | 1058 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA PUEBLO NUEVO, 29970 LA LIBERTAD, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA SUR Y AVENIDA CUARTA SUR, CALLE CENTRAL ESTA OBRA SE LOCALIZA A 3 CUADRASDE LA CASA DE LA CULTURA ADANLANDERO Y A 2 CUADRAS DE LAS, lon:-91.71890642, lat:17.68809405}} | 2023-11-10 | 2023-12-10 | 1336094.28 | 1336094.28 | 1336094.28 | 1336094.28 | 1336094.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-008/AD/2023, contratista:EGLES MIGUEL PIMIENTA LANDERO, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:1366094.28, importe_modificado:1366094.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2291079/proyecto_INICIO, 2291079/proyecto_FIN, 2291079/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402291088 | Proyecto de inversión | 36782.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36782.82, modificado:36782.82}} | CONSTRUCCION DE 2 TECHO FIRME - 312633 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 312633 | S | 9 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.5, meta_modificada:60.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:66, direccion:PUEBLO ESTRELLA DE BELEN 2DA. SECCION, 29970 ESTRELLA DE BELÉN 2DA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA LIBERTAD-ESTACION LA CANDON MIGUEL HIDALGO Y TERRACERIA ESTRELLA DE BELEN 3RA. SECCION, TERRACERIA EL GUANO CEN, lon:-91.73760875, lat:17.53370131}} | 2023-11-15 | 2023-12-15 | 36782.82 | 36782.82 | 36782.82 | 36782.82 | 36782.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-014/OT//2023, contratista:ING. ALBERTO REYES REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:36782.82, importe_modificado:36782.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.5}} | {2291088/proyecto_INICIO, 2291088/proyecto_FIN, 2291088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402291096 | Proyecto de inversión | 85657.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85657.75, modificado:85657.75}} | CONSTRUCCION DE 1 MURO FIRME - 312646 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 312646 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.25, meta_modificada:30.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:4, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ CENTRO, 29974 BENITO JUÁREZ CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO LA LIBERTAD ABENITO JUAREZ CENTRO Y TERRACERIA BENITO JUAREZ CENTRO, TERRACERIA BENITO JUAREZ 1RA. SECCION ESTA OBRA SE LOCALI, lon:-91.69611412, lat:17.60309931}} | 2023-11-15 | 2023-12-15 | 85657.75 | 85657.75 | 85657.75 | 85657.75 | 85657.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-015/OT//2023, contratista:ING. ALBERTO REYES REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:85657.75, importe_modificado:85657.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.25}} | {2291096/proyecto_PROCESO, 2291096/proyecto_INICIO, 2291096/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402291131 | Proyecto de inversión | 21980.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21980.32, modificado:21980.32}} | CONSTRUCCION DE 2 PISOS FIRME - 312740 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 312740 | S | 9 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.5, meta_modificada:60.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:66, direccion:PUEBLO ESTRELLA DE BELEN 2DA. SECCION, 29970 ESTRELLA DE BELÉN 2DA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA LIBERTAD-ESTACION LA CANDON MIGUEL HIDALGO Y TERRACERIA ESTRELLA DE BELEN 3RA. SECCION, TERRACERIA EL GUANO CEN, lon:-91.73793062, lat:17.53354785}} | 2023-11-15 | 2023-12-15 | 21980.32 | 21980.32 | 21980.32 | 21980.32 | 21980.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-018/OT//2023, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ARRTERRA DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:21980.32, importe_modificado:21980.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.5}} | {2291131/proyecto_FIN, 2291131/proyecto_INICIO, 2291131/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402291927 | Proyecto de inversión | 43691.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43691.91, modificado:43691.91}} | CONSTRUCCION DE 2 FOSA SEPTICA - 317241 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 317241 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.6, meta_modificada:3.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:45, direccion:RANCHERIA ALDAMA CENTRO, 29977 ALDAMA CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALDAMA 1RA. SECCION Y TERRACERIA BENITO JUAREZ SEGUNDA SECCION, TERRACERIA EL GUANO CENTRO ESTA OBRA SE LOCALIZA A 3 KILOMETROS DEL DISPENSARIO , lon:-91.70188456, lat:17.561559}} | 2023-11-15 | 2023-12-05 | 43691.91 | 43691.91 | 43691.91 | 43691.91 | 43691.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-022/OT//2023, contratista:ING. JULIO CESAR ROSARIO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:43691.91, importe_modificado:43691.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.6}} | {2291927/proyecto_FIN, 2291927/proyecto_PROCESO, 2291927/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402294724 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | CONSTRUCCION DE VADO EN CAMINO ALDAMA 1RA. SECCION - 328574 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 328574 | S | 59 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:113, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALDAMA 1RA SECCION - CRUCERO JUAREZ 2DA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 6 RANCHERIA ALDAMA 1, 29977 ALDAMA 1RA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALDAMA CENTRO Y TERRACERIA BENITO JUAREZ SEGUN, lon:-91.72353385, lat:17.54529923}} | 2023-11-15 | 2023-12-15 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-029/OT//2023, contratista:ING. JULIO CESAR ROSARIO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}} | {2294724/proyecto_INICIO, 2294724/proyecto_FIN, 2294724/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402294806 | Proyecto de inversión | 673538.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673538.33, modificado:673538.33}} | REHABILITACION DE CALLES EJIDO BENITO JUAREZ CENTRO - 328993 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 328993 | S | 216 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:4, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ CENTRO, 29974 BENITO JUÁREZ CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO LA LIBERTAD ABENITO JUAREZ CENTRO Y TERRACERIA BENITO JUAREZ CENTRO, TERRACERIA BENITO JUAREZ 1RA. AECCION ESTA OBRA SE LOCALIZ, lon:-91.69622141, lat:17.60338565}} | 2023-11-15 | 2023-12-20 | 673538.33 | 673538.33 | 673538.33 | 673538.33 | 673538.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137967, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:673538.33, importe_modificado:673538.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2294806/proyecto_FIN, 2294806/proyecto_PROCESO, 2294806/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402294826 | Proyecto de inversión | 85839.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85839.85, modificado:85839.85}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE - 329127 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 329127 | S | 463 | 483 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:696.79, meta_modificada:696.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:8, direccion:CALLE LEONA VICARIO EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN SAQUILA, 29971 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PERIFERICO NORTE Y AVENIDA AGRARISTA, CALLE DEL ESTADIO DE BEISBOL ESTA OBRA SE LOCALIZA, lon:-91.80837452, lat:17.68502166}} | 2023-11-18 | 2023-12-18 | 85839.85 | 85839.85 | 85839.85 | 85839.85 | 85839.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137972, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:85839.85, importe_modificado:85839.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:696.79}} | {2294826/proyecto_INICIO, 2294826/proyecto_PROCESO, 2294826/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402294829 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:290000.0}} | REHABILITACION CAMINO TRAMO ALDAMA EJIDO BENITO JUAREZ 2DA. SECCION - 329143 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 329143 | S | 44 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.01, meta_modificada:1.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:45, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO BENITO JUAREZ 2DA SECCION - ALDAMA CENTRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 10 RANCHERIA ALDAMA CENTRO, 29977 ALDAMA CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA LIBERTAD-ESTACION LA CANDON MIGUEL HIDALG, lon:-91.70217416, lat:17.56130776}} | 2023-11-18 | 2023-12-18 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137968, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:290000.0, importe_modificado:290000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.01}} | {2294829/proyecto_FIN, 2294829/proyecto_PROCESO, 2294829/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302265662 | Acción | 215759.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215759.95, modificado:215759.95}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES. - 36265 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 36265 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.719062, lat:17.690136}} | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 215759.95 | 215759.95 | 215759.95 | 215759.95 | 215759.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134588, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:215759.95, importe_modificado:215759.95}} | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:5.0}} | {2265662/proyecto_INICIO, 2265662/proyecto_PROCESO, 2265662/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402278146 | Proyecto de inversión | 561434.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561434.2, modificado:561434.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINAS RURALES - 241865 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 241865 | S | 20 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:122.5, meta_modificada:122.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:8, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN SAQUILA, 29971 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CALLE AGRARISTA Y CALLE ENTRADA DE LA LOCALIDAD, CARRETERA LA LIBERTAD-JOSE MARIA M, lon:-91.81068122, lat:17.68168932}} | 2023-09-02 | 2023-10-17 | 561434.2 | 561434.2 | 561434.2 | 561434.2 | 561434.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-010/AD/2023, contratista:LUIS ALBERTO RAMIREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:561434.2, importe_modificado:561434.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:122.5}} | {2278146/proyecto_INICIO, 2278146/proyecto_FIN, 2278146/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402278157 | Proyecto de inversión | 201717.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201717.28, modificado:201717.28}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO - 242465 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 242465 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:113, direccion:RANCHERIA ALDAMA 1, 29977 ALDAMA 1RA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALDAMA CENTRO Y TERRACERIA BENITO JUAREZ 2DA. SECCION, TERRACERIA ALDAMA 1RA. SECCION ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LALOCALIDAD ALDMA 1RA. SECCION A, lon:-91.73162489, lat:17.54720742}} | 2023-09-03 | 2023-10-04 | 201717.28 | 201717.28 | 201717.28 | 201717.28 | 201717.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-003/OT//2023, contratista:LUIS ALBERTO HERNANDEZ SAUCEDO, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:201717.28, importe_modificado:201717.28}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:2.0}} | {2278157/proyecto_INICIO, 2278157/proyecto_FIN, 2278157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402278236 | Proyecto de inversión | 73955.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73955.7, modificado:73955.7}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO - 245400 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 245400 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:5, direccion:RANCHERIA EL CACAO, 29970 EL CACAO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CACAO Y CARRETERA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, ESTA OBRA SE LOCALIZA A 2 KILOMETROS DE LA CARRETERA EJIDO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y PALENQUE CHIAPA, lon:-91.85119627, lat:17.68723744}} | 2023-09-03 | 2023-09-30 | 73955.7 | 73955.7 | 73955.7 | 73955.7 | 73955.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-007/OT//2023, contratista:LUIS ALBERTO HERNANDEZ SAUCEDO, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:73955.7, importe_modificado:73955.7}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2278236/proyecto_INICIO, 2278236/proyecto_FIN, 2278236/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402291138 | Proyecto de inversión | 440028.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440028.66, modificado:440028.66}} | EQUIPAMIENTO CON DEPOSITOS O TANQUE DE AGUA ENTUBADA - 312754 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 312754 | S | 216 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:4, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ CENTRO, 29974 BENITO JUÁREZ CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO LA LIBERTAD ABENITO JUAREZ CENTRO Y TERRACERIA BENITO JUAREZ CENTRO, TERRACERIA BENITO JUAREZ 1RA. AECCION ESTA OBRA SE LOCALI, lon:-91.69667202, lat:17.6029766}} | 2023-11-10 | 2023-11-30 | 440028.66 | 440028.66 | 440028.66 | 440028.66 | 440028.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137964, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:440028.66, importe_modificado:440028.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:140.0}} | {2291138/proyecto_PROCESO, 2291138/proyecto_INICIO, 2291138/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402300235 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBADO PUBLICO - 351112 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 351112 | S | 1158 | 1058 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA SUR BARRIO LA LIBERTAD CENTRO, 29970 LA LIBERTAD, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CALLE DECIMA SEGUNDA PONIENTE Y CALLE NOVENA SUR, CALLE PRIMERA NORTE ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LASPRINCIPALES CALLES DE LA CABECERAMUNICI, lon:-91.71996857, lat:17.68898333}} | 2023-11-25 | 2023-12-25 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137969, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:600.0}} | {2300235/proyecto_INICIO, 2300235/proyecto_FIN, 2300235/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302265661 | Acción | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN EN LA LIBERTAD - 36261 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 36261 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.719062, lat:17.690136}} | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134587, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:130000.0, importe_modificado:130000.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137983, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:130000.0, importe_modificado:130000.0}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:4.0}} | {2265661/proyecto_INICIO, 2265661/proyecto_PROCESO, 2265661/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402291094 | Proyecto de inversión | 85657.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85657.75, modificado:85657.75}} | CONSTRUCCION DE 1 MURO FIRME - 312643 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 312643 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.25, meta_modificada:30.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:18, direccion:RANCHERIA EL CHINCHIL, 29970 EL CHINCHIL, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA LIBERTAD- CRUCERO BENITO JUAREZ CENTRO Y TERRACERIA BENITO JUAREZ SEGUNDA SECCION, TERRACERIA LA VICTORIA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LALOCALIDAD EL , lon:-91.69947788, lat:17.6427724}} | 2023-11-15 | 2023-12-15 | 85657.75 | 85657.75 | 85657.75 | 85657.75 | 85657.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-012/OT//2023, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ARRTERRA DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:85657.75, importe_modificado:85657.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.25}} | {2291094/proyecto_INICIO, 2291094/proyecto_FIN, 2291094/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402294834 | Proyecto de inversión | 43960.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43960.64, modificado:43960.64}} | CONSTRUCCION DE 4 PISO FIRME - 329168 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 329168 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:8, direccion:CALLE PERIFERICO NORTE EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN SAQUILA, 29971 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA LIBERTA-JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y TERRACERIA PERIFERICO NORTE, CALLE LEONAVICARI, lon:-91.80973172, lat:17.68263485}} | 2023-11-18 | 2023-12-18 | 43960.64 | 43960.64 | 43960.64 | 43960.64 | 43960.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137973, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:43960.64, importe_modificado:43960.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:121.0}} | {2294834/proyecto_INICIO, 2294834/proyecto_FIN, 2294834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402294990 | Proyecto de inversión | 406000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406000.0, modificado:406000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO A BACHES AISLADOS TRAMO RANCHERIA LUIS ESPINOZA - 329977 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 329977 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.4, meta_modificada:1.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL GUANO CENTRO - NUEVO SAN MIGUEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 469 RANCHERIA NUEVO SAN MIGUEL, 29970 NUEVO SAN MIGUEL, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ESTRELLA DE BELE 3RA. SECCION Y TERRACERIA E, lon:-91.66412498, lat:17.51683838}} | 2023-11-18 | 2023-12-18 | 406000 | 406000 | 406000 | 406000 | 406000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137971, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:406000.0, importe_modificado:406000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.4}} | {2294990/proyecto_PROCESO, 2294990/proyecto_FIN, 2294990/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402305865 | Proyecto de inversión | 192720.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192720.76, modificado:192720.76}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL - 374827 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 374827 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.6, meta_modificada:36.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PONIENNTE BARRIO CENTRO, 29970 LA LIBERTAD, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA PONIENTE Y CALLE TERCERA PONIENTE, CALLE CUARTA SUR ESTA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DOCTOR BELIZARIO DOMINGUEZ PAL, lon:-91.72004521, lat:17.68721728}} | 2023-11-30 | 2023-12-15 | 192720.76 | 192720.76 | 192720.76 | 192720.76 | 192720.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137977, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:192720.76, importe_modificado:192720.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.6}} | {2305865/proyecto_INICIO, 2305865/proyecto_PROCESO, 2305865/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302263032 | Proyecto de inversión | 2436603.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2436603.93, modificado:2436603.93}} | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO COLONIA PUEBLO NUEVO - 239955 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 239955 | S | 1158 | 1058 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:257.17, meta_modificada:257.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA SUR COLONIA PUEBLO NUEVO, 29970 LA LIBERTAD, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA SUR Y CALLE SEPTIMA PONIENTE, CALLE CUARTA PONIENTE ESTA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROSDE LA CARRETERA LA LIBERTADPALENQUE DETRAS D, lon:-91.7222522, lat:17.68536023}} | 2023-09-02 | 2023-10-15 | 2436603.93 | 2436603.93 | 2436603.93 | 2436603.93 | 2436603.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-006/AD/2023, contratista:JAIME ENRIQUE PEREZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:2436603.93, importe_modificado:2436603.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:257.17}} | {2263032/proyecto_PROCESO, 2263032/proyecto_INICIO, 2263032/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402278151 | Proyecto de inversión | 336860.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336860.46, modificado:336860.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINAS RURALES - 242203 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 242203 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:73.5, meta_modificada:73.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:4, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ CENTRO, 29974 BENITO JUÁREZ CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO LA LIBERTAD ABENITO JUAREZ CENTRO Y TERRACERIA BENITO JUAREZ CENTRO, TERRACERIA BENITO JUAREZ 1RA. AECCION ESTA OBRA SE LOCALI, lon:-91.69667202, lat:17.60338565}} | 2023-09-02 | 2023-10-19 | 336860.46 | 336860.46 | 336860.46 | 336860.46 | 336860.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-001/OT//2023, contratista:LUIS ALBERTO RAMIREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:336860.46, importe_modificado:336860.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.5}} | {2278151/proyecto_FIN, 2278151/proyecto_PROCESO, 2278151/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402278230 | Proyecto de inversión | 73955.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73955.7, modificado:73955.7}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO - 245301 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 245301 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:110, direccion:RANCHERIA BENITO JUAREZ 1RA. SECCION, 29974 BENITO JUÁREZ 1RA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO LA LIBERTAD ABENITO JUAREZ CENTRO Y TERRACERIA BENITO JUAREZ CENTRO, TERRACERIA BENITO JUAREZ 1RA. AECCION ESTA, lon:-91.72966151, lat:17.60101595}} | 2023-09-03 | 2023-10-04 | 73955.7 | 73955.7 | 73955.7 | 73955.7 | 73955.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-006/OT//2023, contratista:LUIS ALBERTO HERNANDEZ SAUCEDO, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:73955.7, importe_modificado:73955.7}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2278230/proyecto_INICIO, 2278230/proyecto_PROCESO, 2278230/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402291047 | Proyecto de inversión | 73955.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73955.7, modificado:73955.7}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO - 312508 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 312508 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:19, direccion:PUEBLO EL GUANO CENTRO, 29977 EL GUANO CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALDAMA CENTRO Y TERRACERIA NUEVO SAN MIGUEL, TERRACERIA EL GUANO 1RA. SECCION ESTA OBRA SE LOCALIZAAPROXIADAMENTE A 2 KILOMETRO DELA ESCUELA PRI, lon:-91.67676835, lat:17.54281782}} | 2023-11-10 | 2023-12-10 | 73955.7 | 73955.7 | 73955.7 | 73955.7 | 73955.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-004/OT//2023, contratista:LUIS ALBERTO HERNANDEZ SAUCEDO, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:73955.7, importe_modificado:73955.7}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2291047/proyecto_PROCESO, 2291047/proyecto_FIN, 2291047/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402291133 | Proyecto de inversión | 10990.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10990.16, modificado:10990.16}} | CONSTRUCCION DE 1 PISO FIRME - 312746 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 312746 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.25, meta_modificada:30.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:18, direccion:RANCHERIA EL CHINCHIL, 29970 EL CHINCHIL, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA LIBERTAD- CRUCERO BENITO JUAREZ CENTRO Y TERRACERIA BENITO JUAREZ 2DA. SECCION, TERRACERIA LA VICTORIA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD EL C, lon:-91.69983535, lat:17.6421542}} | 2023-11-15 | 2023-12-05 | 10990.16 | 10990.16 | 10990.16 | 10990.16 | 10990.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-019/OT//2023, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ARRTERRA DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:10990.16, importe_modificado:10990.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.25}} | {2291133/proyecto_PROCESO, 2291133/proyecto_FIN, 2291133/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402291135 | Proyecto de inversión | 27071.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27071.82, modificado:27071.82}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO PARA BAÑOS - 312750 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 312750 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.98, meta_modificada:2.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:8, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN SAQUILA, 29971 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE ULTIMA CALLE DE LA LOCALIDAD CARRETERA LA LIBERTA, lon:-91.80947423, lat:17.68602851}} | 2023-11-15 | 2023-11-30 | 27071.82 | 27071.82 | 27071.82 | 27071.82 | 27071.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-020/OT//2023, contratista:ING. JULIO CESAR ROSARIO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:27071.82, importe_modificado:27071.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.98}} | {2291135/proyecto_FIN, 2291135/proyecto_PROCESO, 2291135/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402322829 | Proyecto de inversión | 1210292.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210292.04, modificado:1210292.04}} | CONSTRUCCION DE CAMINO CON PAVIMENTO MIXTO EN EL EJIDO 5 DE MAYO - 451971 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 451971 | S | 69 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:882.08, meta_modificada:882.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1167, direccion:CALLE ANGEL ALBINO CORZO RANCHERIA 5 DE MAYO, 30565 5 DE MAYO, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE ZARAGOZA LADO SUR Y , CALLE PROLONGACION DE CALLE ANGEL ALBINO CORZO SE LOCALIZA UNA CARPINTERIA EN EL LADO SUR DE LA CALLE, lon:-92.79006484, lat:15.39245505}} | 2023-07-17 | 2023-10-17 | 1210292.04 | 1210292.04 | 1210292.04 | 1210292.04 | 1210292.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN-018/2023, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHIAPAS, monto:1210292.04, importe_modificado:1210292.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:882.08}} | {2322829/proyecto_INICIO, 2322829/proyecto_FIN, 2322829/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402322800 | Proyecto de inversión | 5643823.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5643823.08, modificado:5643823.08}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AV FRANCISCO SARABIA ENTRE 16 Y 20 CALLE ORIENTE - 451810 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 451810 | S | 9996 | 9275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.54, meta_modificada:260.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO SARABIA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO EL DIF, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE 16 CALLE ORIENTE Y CALLE 20 CALLE ORIENTE, CALLE 22 CALLE ORIENTE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO SE ENCUENTRA SOBRE, lon:-92.89873009, lat:15.43601105}} | 2023-03-10 | 2023-05-10 | 5643823.08 | 5643823.08 | 5643823.08 | 5643823.08 | 5643823.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN-07/2023, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHIAPAS, monto:5643823.08, importe_modificado:5643823.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.54}} | {2322800/proyecto_FIN, 2322800/proyecto_INICIO, 2322800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402322940 | Proyecto de inversión | 1662512.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1662512.29, modificado:1662512.29}} | REHABILITACIÓN DE LA RED SANITARIA, INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 2A. CALLE PONIENTE ENTRE 2A. AVENIDA SUR Y AVENIDA FRANCISCO SARABIA. - 452548 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 452548 | S | 9996 | 9275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:869.49, meta_modificada:869.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE 2A. CALLE PONIENTE COLONIA MAPASTEPEC CENTRO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. AVENIDA SUR Y AVENIDA FRANCISCO SARABIA, AVENIDA 4A. AVENIDA SUR. SE LOCALIZA LA OFICINA DEL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJAD, lon:-92.89319056, lat:15.44129864}} | 2023-07-17 | 2023-10-17 | 1662512.29 | 1662512.29 | 1662512.29 | 1662512.29 | 1662512.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN-011/2023, contratista:ABEL TRUJILLO DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHIAPAS, monto:1662512.29, importe_modificado:1662512.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:869.49}} | {2322940/proyecto_PROCESO, 2322940/proyecto_INICIO, 2322940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402322803 | Proyecto de inversión | 3925463.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3925463.9, modificado:3925463.9}} | REHABILITACION DE LA RED SANITARIA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN AVENIDA EL ZAPOTE - 451813 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 451813 | S | 764 | 715 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.4, meta_modificada:105.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:22, direccion:CALLE ZAPOTE RANCHERIA VALDIVIA, 30567 NUEVO MILENIO VALDIVIA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE LOS AMATES Y CALLE LOS FRANBOYANES, CALLE HUANACASTLE LA CALLE SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA DANIEL TAMAYO LUNA, lon:-92.94930928, lat:15.50431251}} | 2023-03-15 | 2023-07-15 | 3925463.9 | 3925463.9 | 3925463.9 | 3925463.9 | 3925463.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN-08/2023, contratista:CONSTRUCCIONES ZUL-M S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHIAPAS, monto:3925463.9, importe_modificado:3925463.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.4}} | {2322803/proyecto_INICIO, 2322803/proyecto_PROCESO, 2322803/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402322989 | Proyecto de inversión | 6386789.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6386789.76, modificado:6386789.76}} | CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL MALPASO E.C. CARRETERA COSTERA FEDERAL TRAMO DEL KM 0000 AL KM 1144 ENTRE EL EJIDO SIMON BOLIVAR Y EL EJIDO ADOLFO RUIZ CORTINEZ SUBTRAMO DEL KM 0000 AL KM 0630 CON CONCRETO HIDRAULICO. - 452811 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 452811 | S | 223 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO 0.000 - 0.630 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 630 EJIDO RUIZ CORTINES, 30570 ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA ARRIAGA TAPACHULA Y CARRETERA CARRETERA TAPACHULA ARRIAGA, A UN COST, lon:-92.85342479, lat:15.44709441}} | 2023-03-13 | 2023-08-14 | 6386789.76 | 6386789.76 | 6386789.76 | 6386789.76 | 6386789.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN-05/2023, contratista:CONSTRUCTORA HERMANOS MADRID S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHIAPAS, monto:6386789.76, importe_modificado:6386789.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:630.0}} | {2322989/proyecto_INICIO, 2322989/proyecto_FIN, 2322989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402323025 | Proyecto de inversión | 1403772.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1403772.54, modificado:1403772.54}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN 22 CALLE PONIENTE 10 Y 12 AVENIDA SUR. - 453040 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 453040 | S | 450 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:882.95, meta_modificada:882.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE 22 CALLE PONIENTE BARRIO 15 DE ENERO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA 10 AVENIDA SUR Y AVENIDA 12 AVENIDA SUR, AVENIDA 14 AVENIDA SUR EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL BARRIO 15 DE ENERO A CIEN METROS DEL , lon:-92.90180256, lat:15.44393561}} | 2023-08-14 | 2023-11-13 | 1403772.54 | 1403772.54 | 1403772.54 | 1403772.54 | 1403772.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN-023/2023, contratista:MIGUEL ANGEL CAL Y MAYOR MONTES, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHIAPAS, monto:1403772.54, importe_modificado:1403772.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:882.95}} | {2323025/proyecto_FIN, 2323025/proyecto_INICIO, 2323025/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402323026 | Proyecto de inversión | 1758372.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1758372.74, modificado:1758372.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS - 453042 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 453042 | S | 355 | 385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:665.6, meta_modificada:665.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:2, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 30567 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y AVENIDA FRANCISCO VILLA, CALLE BENITO JUAREZ ESTA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEO, lon:-93.00941818, lat:15.46619321}} | 2023-07-17 | 2023-10-17 | 1758372.74 | 1758372.74 | 1758372.74 | 1758372.74 | 1758372.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN-017/2023, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHIAPAS, monto:1758372.74, importe_modificado:1758372.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:665.6}} | {2323026/proyecto_FIN, 2323026/proyecto_INICIO, 2323026/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402323161 | Proyecto de inversión | 448277.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448277.43, modificado:448277.43}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO DEL TRAMO ENTRONQUE LA PLAYA VIAS FERREAS HACIA CENTRO DE SALUD - 453944 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 453944 | S | 66 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE VIAS FERREAS - LA PLAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 RANCHERIA LA PLAYA, 30566 LA PLAYA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE EJE VIAL VIAS FERREAS Y , TERRACERIA LA PLAYA AL NORTE ENTRONCA CON VIAS DEL FERROC, lon:-92.86420073, lat:15.4068793}} | 2023-11-03 | 2023-11-08 | 448277.43 | 448277.43 | 448277.43 | 448277.43 | 448277.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN-OT-05/2023, contratista:GRUPO MADRID DE LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHIAPAS, monto:448277.43, importe_modificado:448277.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1150.0}} | {2323161/proyecto_INICIO, 2323161/proyecto_FIN, 2323161/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402323265 | Proyecto de inversión | 600516.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600516.39, modificado:600516.39}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO DEL TRAMO EJIDO ABRAHAM GONZALEZ LA ALIANZA - 454586 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 454586 | S | 432 | 394 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:532.0, meta_modificada:532.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:205, direccion:CAMINO TRAMO ABRAHAM GONZALEZ - LA ALIANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 532 EJIDO ABRAHAM GONZÁLEZ, 30566 ABRAHAM GONZÁLEZ, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO ABRAHAM GONZALEZ-LA ALIANZA Y , CALLE SONORA PUENTE VEHICULAR EN LA , lon:-92.8950449, lat:15.36501459}} | 2023-12-02 | 2023-12-04 | 600516.39 | 600516.39 | 600516.39 | 600516.39 | 600516.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN-OT-06/2023, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:600516.39, importe_modificado:600516.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:532.0}} | {2323265/proyecto_INICIO, 2323265/proyecto_FIN, 2323265/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402322429 | Proyecto de inversión | 494418.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494418.95, modificado:494418.95}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO DEL TRAMO BARRIO MONTE SINAI AL EJIDO LA VICTORIA DEL KM 1 MAS 201 AL KM 1 MAS 875 - 449755 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 449755 | S | 810 | 879 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:674.0, meta_modificada:674.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:162, direccion:CAMINO TRAMO 1+201 - 1+875 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 674 EJIDO LA VICTORIA, 30575 LA VICTORIA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO DEL BARRIO MONTE SINAI Y CAMINO AL EJIDO LA VICTORIA, ESTA INICIA EN EL BARRIO MONTE SINAÍ Y, lon:-92.8421983, lat:15.50819964}} | 2023-11-15 | 2023-11-30 | 494418.95 | 494418.95 | 494418.95 | 494418.95 | 494418.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN-OT-10/2023, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MOLON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:494418.95, importe_modificado:494418.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:674.0}} | {2322429/proyecto_PROCESO, 2322429/proyecto_INICIO, 2322429/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402322991 | Proyecto de inversión | 980010.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980010.34, modificado:980010.34}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 452833 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 452833 | S | 115 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:69, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE ABRAHAM GONZALEZ-JOSE PINO SUAREZ - LA VAINILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 105 EJIDO LA VAINILLA, 30565 LA VAINILLA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO ABRAHAM GONZALEZ-JOSE PINO SAUREZ Y , CAMINO LA VA, lon:-92.90565888, lat:15.35404607}} | 2023-07-17 | 2023-10-17 | 980010.34 | 980010.34 | 980010.34 | 980010.34 | 980010.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN-016/2023, contratista:ANCHEYTA´S Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHIAPAS, monto:960010.34, importe_modificado:960010.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {2322991/proyecto_PROCESO, 2322991/proyecto_FIN, 2322991/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402323048 | Proyecto de inversión | 9202193.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9202193.49, modificado:9202193.49}} | CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL ENTRONQUE EJIDO 3 DE MAYO RANCHERIA PIEDRAS BLANCAS DEL KM 0 201 AL 1 201 CON CONCRETO HIDRAULICO - 453161 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 453161 | S | 810 | 879 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6650.0, meta_modificada:6650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:486, direccion:CAMINO TRAMO 0 201 - 1 201 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO PIEDRAS BLANCAS, 30573 PIEDRAS BLANCAS, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE DEL HOSPITAL Y CAMINO EJIDO PIEDRAS BLANCAS, INICIA EN EL HOSPITAL Y SIGUE HACIA EL NOR, lon:-92.84876848, lat:15.50217174}} | 2023-03-13 | 2023-08-14 | 9202193.49 | 9202193.49 | 9202193.49 | 9202193.49 | 9202193.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAIMUN-04/2023, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHIAPAS, monto:9202193.49, importe_modificado:9202193.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6650.0}} | {2323048/proyecto_PROCESO, 2323048/proyecto_INICIO, 2323048/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302252387 | Proyecto de inversión | 228841.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228841.32, modificado:228841.32}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION - 176183 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 176183 | S | 46 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:345, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO NICOLÁS BRAVO 2, 30563 NICOLÁS BRAVO DOS ANEXO EMILIANO ZAPATA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y , SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL LARA VASALLO, lon:-92.84917656, lat:15.33225556}} | 2023-03-03 | 2023-03-16 | 228841.32 | 228841.32 | 228841.32 | 228841.32 | 228841.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN-OT-03/2023, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHIAPAS, monto:228841.32, importe_modificado:228841.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2252387/proyecto_FIN, 2252387/proyecto_PROCESO, 2252387/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402293253 | Proyecto de inversión | 364780.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364780.12, modificado:364780.12}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 322587 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 322587 | S | 189 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:195.23, meta_modificada:195.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:21, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30573 GUADALUPE VICTORIA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y AVENIDA UNO, AVENIDA DOS SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL A 20 METROS DE LA CAPILLA DEL PUEBLO, lon:-92.8788229, lat:15.50613457}} | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 364780.12 | 364780.12 | 364780.12 | 364780.12 | 364780.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN-OT-04/2023, contratista:GRUPO MADRID DE LA COSTA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHIAPAS, monto:364780.12, importe_modificado:364780.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:195.23}} | {2293253/proyecto_INICIO, 2293253/proyecto_PROCESO, 2293253/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402322802 | Proyecto de inversión | 5326149.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5326149.33, modificado:5326149.33}} | CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL MALPASO E.C. CARRETERA COSTERA FEDERAL TRAMO DEL KM 0000 AL KM 1144 ENTRE EL EJIDO SIMON BOLIVAR Y EL EJIDO ADOLFO RUIZ CORTINEZ SUBTRAMO DEL 0630 AL KM 1144 CON CONCRETO HIDRAULICO - 451812 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 451812 | S | 223 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2827.0, meta_modificada:2827.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO 0.630 - 1.144 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 514 EJIDO RUIZ CORTINES, 30570 ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA TAPACHULA ARRIAGA Y CARRETERA CARRETERA ARRIAGA TAPACHULA, SE ENCUE, lon:-92.85344228, lat:15.44702014}} | 2023-03-03 | 2023-08-31 | 5326149.33 | 5326149.33 | 5326149.33 | 5326149.33 | 5326149.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN-06/2023, contratista:GRUPO MADRID DE LA COSTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHIAPAS, monto:5326149.33, importe_modificado:5326149.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2827.0}} | {2322802/proyecto_INICIO, 2322802/proyecto_FIN, 2322802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402322987 | Proyecto de inversión | 1751855.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1751855.92, modificado:1751855.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS - 452801 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 452801 | S | 1776 | 1236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:543.0, meta_modificada:543.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:53, direccion:AVENIDA NUEVA SESECAPA EJIDO NUEVA SESECAPA, 30563 SESECAPA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5 DE MARZO Y AVENIDA 7 DE MARZO, CALLE SIN NUMERO EL DOMO ESTA UBICADO DENTRO DEL CAMPO 22 DE MAYO EN EL EJIDO NUEVA SESECAPA, lon:-92.82966884, lat:15.40648157}} | 2023-06-05 | 2023-09-04 | 1751855.92 | 1751855.92 | 1751855.92 | 1751855.92 | 1751855.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN-014/2023, contratista:HECTOR HUGO ORTIZ LOPEZ MONTO $ 1,751,855.92, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHIAPAS, monto:1422592.53, importe_modificado:1422592.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:543.0}} | {2322987/proyecto_INICIO, 2322987/proyecto_FIN, 2322987/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402323159 | Proyecto de inversión | 1622125.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1622125.57, modificado:1622125.57}} | REHABILITACION DE LA RED HIDRAULICA Y CONSTRUCCION DE PAVIENTO EN CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 453935 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 453935 | S | 476 | 465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:947.72, meta_modificada:947.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:53, direccion:CALLE CALLE Nº 3 EJIDO NUEVA SESECAPA, 30563 SESECAPA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE AVENIDA 4 Y CALLE AVENIDA 3, CALLE CALLE 2 EN FRENTE DEL MERCADO DEL EJIDO NUEVA SESECAPA, lon:-92.82378332, lat:15.4045458}} | 2023-07-17 | 2023-10-16 | 1622125.57 | 1622125.57 | 1622125.57 | 1622125.57 | 1622125.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN-020/2023, contratista:LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHIAPAS, monto:1622125.57, importe_modificado:1622125.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:947.72}} | {2323159/proyecto_INICIO, 2323159/proyecto_PROCESO, 2323159/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402310765 | Proyecto de inversión | 4648786.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4648786.42, modificado:4648786.42}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE EJIDO 3 DE MAYO EJIDO PIEDRAS BLANCAS DEL KM 0 201 AL KM 1 201 - 395115 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 395115 | S | 810 | 879 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1207, direccion:CAMINO TRAMO 0+201 - 1+201 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 201 EJIDO PIEDRAS BLANCAS, 30573 SAN NICOLÁS, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE DEL HOSPITAL Y CALLE COLONIA SAN FRANCISCO, EL TRAMO INICIA A LA ALTURA DEL HOSPITAL Y SE, lon:-92.88393989, lat:15.4655679}} | 2023-01-15 | 2023-03-01 | 4648786.42 | 4648786.42 | 4648786.42 | 4648786.42 | 4648786.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-001/2023, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHIAPAS, monto:4648786.42, importe_modificado:4648786.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2310765/proyecto_FIN, 2310765/proyecto_PROCESO, 2310765/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402322870 | Proyecto de inversión | 1861530.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1861530.56, modificado:1861530.56}} | TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS - 452196 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 452196 | S | 250 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:40, direccion:AVENIDA VALDIVIA HIDALGO NOVILLERO EJIDO PROGRESO DE CHIAPAS, 30574 PROGRESO DE CHIAPAS, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE 4 SUR Y CALLE 5 SUR, CALLE 1 PONIENTE EL DOMO SE ENCUENTRA CERCA DE LA ESCUELA TELE SECUNDARIA 402, lon:-92.95281607, lat:15.52546465}} | 2023-04-03 | 2023-07-03 | 1861530.56 | 1861530.56 | 1861530.56 | 1861530.56 | 1861530.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN-09/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DEL SOCONUSCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHIAPAS, monto:1861530.56, importe_modificado:1861530.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {2322870/proyecto_INICIO, 2322870/proyecto_FIN, 2322870/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402323017 | Proyecto de inversión | 3156617.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3156617.78, modificado:3156617.78}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 12 MTS DE CLARO - 452988 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 452988 | S | 106 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:543, direccion:CAMINO TRAMO IBARRA - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 12 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30565 EMILIANO ZAPATA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO ENTRONQUE DEL EJIDO EMILIANO ZAPATA AL EJIDIO IBARRA Y CAMINO ENTRONQUE DEL EJ, lon:-92.93455934, lat:15.33113067}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 3156617.78 | 3156617.78 | 3156617.78 | 3156617.78 | 3156617.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN-03/2023, contratista:CARLOS DANIEL RODRIGUEZ RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHIAPAS, monto:3156617.78, importe_modificado:3156617.78}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2323017/proyecto_PROCESO, 2323017/proyecto_INICIO, 2323017/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402323037 | Proyecto de inversión | 1422592.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1422592.53, modificado:1422592.53}} | REHABILITACIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO. - 453075 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 453075 | S | 1240 | 1166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:927.0, meta_modificada:927.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:53, direccion:CALLE CALLE 2 INTERIOR COLONIA NUEVA SESECAPA, 30563 SESECAPA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE 1, CALLE CALLE 3 CERCA DEL PARQUE CENTRAL Y DE LA CALLE QUE LLEVA A FLORES MAGÓN., lon:-92.82272738, lat:15.40312942}} | 2023-07-17 | 2023-10-16 | 1422592.53 | 1422592.53 | 1422592.53 | 1422592.53 | 1422592.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN-13/2023, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHIAPAS, monto:1422592.53, importe_modificado:1422592.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:927.0}} | {2323037/proyecto_INICIO, 2323037/proyecto_PROCESO, 2323037/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402323139 | Proyecto de inversión | 345808.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345808.6, modificado:345808.6}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 20 ORIENTE ENTRE AVENIDA FRANCISCO SARABIA Y 1A AVENIDA SUR - 453837 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 453837 | S | 9275 | 9996 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE 20 CALLE ORIENTE BARRIO EL DIF, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO SARABIA Y AVENIDA 1A AVENIDA SUR, AVENIDA 3A AVENIDA SUR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A DOS CUADRAS DEL MERCADO PUBLICO DEL MUNI, lon:-92.89874082, lat:15.43515268}} | 2023-12-02 | 2023-12-04 | 345808.6 | 345808.6 | 345808.6 | 345808.6 | 345808.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN-OT-09/2023, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:345808.6, importe_modificado:345808.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:225.0}} | {2323139/proyecto_PROCESO, 2323139/proyecto_INICIO, 2323139/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402311162 | Proyecto de inversión | 1651077.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1651077.93, modificado:1651077.93}} | CONSTRUCCION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA - 396809 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 396809 | S | 201 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:186, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA COLONIA AGUA CALIENTE, 30560 AGUA CALIENTE, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO MAPASTEPEC-PIJIJIAPAN Y CALLE ENTRADA PRINCIPAL, CALLE SECUNDARIA SOBRE EL LADO PONIENTE SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINC, lon:-92.90835244, lat:15.46256423}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 1651077.93 | 1651077.93 | 1651077.93 | 1651077.93 | 1651077.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN-02/2023, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHIAPAS, monto:1651077.93, importe_modificado:1651077.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21.0}} | {2311162/proyecto_INICIO, 2311162/proyecto_FIN, 2311162/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402322985 | Proyecto de inversión | 418838.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418838.25, modificado:418838.25}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 452794 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 452794 | S | 215 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:195.23, meta_modificada:195.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30574 GUADALUPE VICTORIA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE 2A. NORTE Y CALLE 3A. NORTE, BRECHA LADO ORIENTE SE ENCUENTRA UNA TIENDA DE ABARROTESFRENTE A LA CALLE, lon:-92.87889613, lat:15.50607254}} | 2023-03-03 | 2023-04-14 | 418838.25 | 418838.25 | 418838.25 | 418838.25 | 418838.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN-OT-01/2023, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHIAPAS, monto:418838.25, importe_modificado:418838.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:195.23}} | {2322985/proyecto_INICIO, 2322985/proyecto_FIN, 2322985/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402323007 | Proyecto de inversión | 6298489.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6298489.82, modificado:6298489.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA FRANCISCO SARABIA ENTRE 16 Y 20 CALLE ORIENTE - 452917 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 452917 | S | 9996 | 2275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2129.2, meta_modificada:2129.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO SARABIA BARRIO EL DIF, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE 16 CALLE ORIENTE Y CALLE 20 CALLE ORIENTE, CALLE 22 CALLE ORIENTE EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL FRANCISCO SARABIA EN DO, lon:-92.89845627, lat:15.43615189}} | 2023-04-03 | 2023-06-03 | 6298489.82 | 6298489.82 | 6298489.82 | 6298489.82 | 6298489.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN-010/2023, contratista:RICARDO FARIS MARROQUIN, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHIAPAS, monto:6298489.82, importe_modificado:6298489.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2129.2}} | {2323007/proyecto_FIN, 2323007/proyecto_PROCESO, 2323007/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402323067 | Proyecto de inversión | 362922.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362922.37, modificado:362922.37}} | COLOCACIÓN DE LUMINARIAS Y SEMÁFOROS EN AVENIDA FRANCISCO SARABIA ENTRE 16 Y 20 CALLE ORIENTE - 453294 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 453294 | S | 9275 | 9996 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO SARABIA BARRIO EL DIF, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE 16 CALLE ORIENTE Y CALLE 20 CALLE ORIENTE, CALLE 22 CALLE ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA PRINCIPAL FRANCISCO SARABIA , lon:-92.89844578, lat:15.43615584}} | 2023-12-02 | 2023-12-05 | 362922.37 | 362922.37 | 362922.37 | 362922.37 | 362922.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN-OT-08/2023, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:362922.37, importe_modificado:362922.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2323067/proyecto_FIN, 2323067/proyecto_INICIO, 2323067/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402323107 | Proyecto de inversión | 1004910.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004910.55, modificado:1004910.55}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO Y EXCAVACION DE PRESTAMOS LATERALES - 453598 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 453598 | S | 170 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:543, direccion:TERRACERÍA TRAMO ZAPATA - BORDOCAMINO A PINO SUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO ZAPATA, 30565 EMILIANO ZAPATA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO ZAPATA-PINO SUAREZ Y BRECHA HACIA EL RIO SAN NICOLAS, INI, lon:-92.93336312, lat:15.33079863}} | 2023-06-05 | 2023-08-04 | 1004910.55 | 1004910.55 | 1004910.55 | 1004910.55 | 1004910.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN-015/2023, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MOLON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHIAPAS, monto:1004910.55, importe_modificado:1004910.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2323107/proyecto_INICIO, 2323107/proyecto_PROCESO, 2323107/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402323109 | Proyecto de inversión | 1249775.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249775.88, modificado:1249775.88}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO - 453607 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 453607 | S | 186 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:367.28, meta_modificada:367.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:40, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 30574 TRAMO ENTRONQUE CARRETERA TAPACHULA-ARRIAGA - EJIDO PROGRESO DE CHIAPAS KILÓMETRO 0 + 75 EJIDO PROGRESO DE CHIAPAS, 30574 PROGRESO DE CHIAPAS, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CARRETERA TAPACHULA-ARRIAGA , lon:-92.94997732, lat:15.52129665}} | 2023-08-21 | 2023-10-20 | 1249775.88 | 1249775.88 | 1249775.88 | 1249775.88 | 1249775.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN-025/2023, contratista:CARLOS ERICK NOLASCO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHIAPAS, monto:1249775.88, importe_modificado:1249775.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:367.28}} | {2323109/proyecto_PROCESO, 2323109/proyecto_FIN, 2323109/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402323128 | Proyecto de inversión | 1123464.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123464.48, modificado:1123464.48}} | REHABILITACION DE LA RED SANITARIA Y PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN 9A CALLE PONIENTE - 453792 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 453792 | S | 916 | 897 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.47, meta_modificada:95.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE NOVENA CALLE PONIENTE BARRIO OLÍMPICO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIVADA 8 PONIENTE Y , CALLE SEPTIMA CALLE PONIENTE A UN COSTADO DE LOS CAMPO DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-92.89581234, lat:15.44770197}} | 2023-07-17 | 2023-10-17 | 1123464.48 | 1123464.48 | 1123464.48 | 1123464.48 | 1123464.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN-019/2023, contratista:IXZANTUN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHIAPAS, monto:1123464.48, importe_modificado:1123464.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.47}} | {2323128/proyecto_PROCESO, 2323128/proyecto_INICIO, 2323128/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402323164 | Proyecto de inversión | 350303.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350303.86, modificado:350303.86}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO DEL ENTRONQUE EL TERRENO A LA RANCHERÍA CASTAÑO CUACHE DEL KM 0 AL 0 593 - 453966 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 453966 | S | 85 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:593.0, meta_modificada:593.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE RANCHERIA CASTAÑO CUACHE EJIDO MAPASTEPEC CENTRO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA AV. FRANCISCO SARABIA Y , EN LA ENTRADA DE LA BLOQUERA AVE FÉNIX, lon:-92.90811735, lat:15.42695541}} | 2023-11-30 | 2023-12-22 | 350303.86 | 350303.86 | 350303.86 | 350303.86 | 350303.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN-OT-07/2023, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:350303.86, importe_modificado:350303.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:593.0}} | {2323164/proyecto_PROCESO, 2323164/proyecto_FIN, 2323164/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202227278 | Proyecto de inversión | 3495961.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3495961.76, modificado:3495961.76}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO EJIDO GRANADOS TALCANAQUE BARRIO PROGRESO SEGUNDA ETAPA - 104396 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 104396 | S | 140 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO GRANADOS TALCANAQUE - PROGRESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 BARRIO PROGRESO, 30926 FAMILIA VELÁZQUEZ, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CARRETERA GRANADOS TALCANAQUE - NIQUIVIL Y CAMINO GRANADOS TALCANAQUE - BARR, lon:-92.20041915, lat:15.28898821}} | 2023-03-01 | 2023-07-03 | 3495961.76 | 3495961.76 | 3495961.76 | 3495961.76 | 3495961.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FAISMUN-001/2023, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:3495961.76, importe_modificado:3495961.76}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.5}} | {2227278/proyecto_INICIO, 2227278/proyecto_PROCESO, 2227278/proyecto_FIN, 2227278/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402296777 | Proyecto de inversión | 1312088.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1312088.13, modificado:1312088.13}} | AMPLIACION DE CAMINO RURAL DEL BARRIO OJO DE AGUITA - 337048 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 337048 | S | 88 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:995.0, meta_modificada:995.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO OJO DE AGUITA - HIDALGO TOCANAQUE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 BARRIO OJO DE AGÜITA, 30924 OJO DE AGÜITA, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA OJO DE AGUITA - LA NUEVA LIBERTAD Y TERRACERIA HIDALGO TO, lon:-92.17585434, lat:15.4490989}} | 2023-07-31 | 2023-09-29 | 1312088.13 | 1312088.13 | 1312088.13 | 1312088.13 | 1312088.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FAISMUN-015/2023, contratista:JOSE GARIBALDI GONZALEZ CANO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:1312088.13, importe_modificado:1312088.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:995.0}} | {2296777/proyecto_INICIO, 2296777/proyecto_FIN, 2296777/proyecto_PROCESO, 2296777/proyecto_FIN, 2296777/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402305919 | Proyecto de inversión | 735530.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735530.09, modificado:735530.09}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 375028 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 375028 | S | 48 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:30, direccion:CALLE CALLE AL PUENTE VEHICULARV 1 COLONIA VALLE OBREGÓN, 30924 VALLE OBREGÓN, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRO DE SALUD Y CALLE PUENTE VEHICULAR UNO, LA OBRA SE UBICA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TRANSITAND, lon:-92.160263, lat:15.41615716}} | 2023-07-20 | 2023-10-03 | 735530.09 | 735530.09 | 735530.09 | 735530.09 | 735530.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FAISMUN-013/2023, contratista:JORGE OSIEL MORALES VELAZQUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:735530.09, importe_modificado:735530.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:130.0}} | {2305919/proyecto_INICIO, 2305919/proyecto_PROCESO, 2305919/proyecto_FIN, 2305919/proyecto_INICIO, 2305919/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202230158 | Proyecto de inversión | 1242892.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1242892.44, modificado:1242892.44}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 119250 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 119250 | S | 25 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:114.33, meta_modificada:114.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:38, direccion:TERRACERÍA TRAMO CALLE PRINCIPAL - BARRIO VERACRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 BARRIO VERACRUZ, 30925 VERACRUZ, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA VERACRUZ - ESPERANZA Y CALLEJON ESCUELA PRIMARIA, LA OBRA SE UBI, lon:-92.13700186, lat:15.38677675}} | 2023-05-18 | 2023-08-08 | 1242892.44 | 1242892.44 | 1242892.44 | 1242892.44 | 1242892.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FAISMUN-005/2023, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:1242892.44, importe_modificado:1242892.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:114.33}} | {2230158/proyecto_FIN, 2230158/proyecto_PROCESO, 2230158/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302263015 | Proyecto de inversión | 1274740.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1274740.96, modificado:1274740.96}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y ZAMPEADO EN CAMINO RURAL DE LA COLONIA EL HORIZONTE - 239876 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 239876 | S | 194 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1740.0, meta_modificada:1740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:40, direccion:TERRACERÍA TRAMO POBLADO CAMBIL - COLONIA EL HORIZONTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 010 COLONIA EL HORIZONTE, 30925 EL HORIZONTE, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA POBLADO CAMBIL - TIERRA BLANCA Y TERRACERIA COLONIA E, lon:-92.15762168, lat:15.37304183}} | 2023-06-12 | 2023-08-21 | 1274740.96 | 1274740.96 | 1274740.96 | 1274740.96 | 1274740.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FAISMUN-007/2023, contratista:JUAN RAMON MORENO VILLATORO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:1274740.96, importe_modificado:1274740.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1740.0}} | {2263015/proyecto_PROCESO, 2263015/proyecto_FIN, 2263015/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402278113 | Proyecto de inversión | 552323.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552323.11, modificado:552323.11}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y ZAMPEADO - 240035 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 240035 | S | 82 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:816.0, meta_modificada:816.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:62, direccion:CALLE LA PLUMA FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR, 30925 VIDA MEJOR (TIERRA BLANCA), MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TIERRA BLANCA - CAMBIL Y CALLE CENTRAL A LA PRIMARIA, LA OBRA SE UBICA A 3 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.174677, lat:15.39231981}} | 2023-06-12 | 2023-08-21 | 552323.11 | 552323.11 | 552323.11 | 552323.11 | 552323.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FAISMUN-009/2023, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:552323.11, importe_modificado:552323.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:816.0}} | {2278113/proyecto_INICIO, 2278113/proyecto_FIN, 2278113/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402295748 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO - 333229 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 333229 | S | 30 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO NUEVA INDEPENDENCIA - JUAREZ CHEMALE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 BARRIO NUEVA INDEPENDENCIA, 30923 NUEVA INDEPENDENCIA, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVA INDEPENDENCIA - JUAREZ CHEMALE Y CAMINO NUE, lon:-92.18939107, lat:15.43036819}} | 2023-06-27 | 2023-08-28 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FAISMUN-010/2023, contratista:LUM INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2295748/proyecto_FIN, 2295748/proyecto_PROCESO, 2295748/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402295760 | Proyecto de inversión | 440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440000.0, modificado:440000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO - 333264 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 333264 | S | 27 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA A LIBERTAD FRONTERA - JORDAN II MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 BARRIO JORDÁN II, 30926 JORDÁN II, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CARRETERA REFORMA - LIBERTAD FRONTERA Y CAMINO JORDAN II - AGUA CALIENT, lon:-92.18369599, lat:15.34069831}} | 2023-06-27 | 2023-08-28 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FAISMUN-011/2023, contratista:LUM INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:440000.0, importe_modificado:440000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2295760/proyecto_FIN, 2295760/proyecto_PROCESO, 2295760/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402300427 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO - 351505 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 351505 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:67, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHIMALAPA - NUEVO VERGEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 BARRIO NUEVA REVOLUCION, 30923 NUEVA REVOLUCIÓN, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA REVOLUCION - CHIMALAPA Y TERRACERIA NUEVA REVOLUCION , lon:-92.21182427, lat:15.40065566}} | 2023-07-24 | 2023-08-07 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FAISMUN/OT-007/2023, contratista:LUIS ALBERTO RAMIREZ HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:280000.0, importe_modificado:280000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2300427/proyecto_FIN, 2300427/proyecto_PROCESO, 2300427/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402305920 | Proyecto de inversión | 322912.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322912.69, modificado:322912.69}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN HIDALGO TOCANAQUE - 375029 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 375029 | S | 118 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA INDEPENDENCIA - HIDALGO TOCANAQUE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO HIDALGO TOCANAQUE, 30924 HIDALGO TOCANAQUE, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA INDEPENDENCIA - JUAREZ CHEMALE Y TERR, lon:-92.18273631, lat:15.43554257}} | 2023-08-07 | 2023-08-22 | 322912.69 | 322912.69 | 322912.69 | 322912.69 | 322912.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FAISMUN/OT-010/2023, contratista:JORGE OSIEL MORALES VELAZQUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:322912.69, importe_modificado:322912.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:80.0}} | {2305920/proyecto_INICIO, 2305920/proyecto_FIN, 2305920/proyecto_PROCESO, 2305920/proyecto_FIN, 2305920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402307185 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO - 381354 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 381354 | S | 18 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:21, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA REVOLUCION - JUAREZ CHEMALE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 900 BARRIO NUEVO VERGEL, 30923 NUEVO VERGEL, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO VERGEL - CHIMALAPA Y TERRACERIA NUEVO VERGEL - JUARE, lon:-92.20884312, lat:15.40141935}} | 2023-08-28 | 2023-09-12 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FAISMUN/OT-012/2023, contratista:REYVEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:280000.0, importe_modificado:280000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2307185/proyecto_INICIO, 2307185/proyecto_PROCESO, 2307185/proyecto_FIN, 2307185/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402316694 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO - 421133 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 421133 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:24, direccion:TERRACERÍA TRAMO TIERRA BLANCA - LIBERTAD FRONTERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 BARRIO REFORMA, 30925 REFORMA, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PUENTE MAZAPA - REFORMA Y TERRACERIA TIERRA BLANCA - LIBERTAD FRONTE, lon:-92.18234618, lat:15.37701491}} | 2023-11-15 | 2023-12-15 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FAISMUN-033/2023, contratista:JOSE MARIN PEREZ VAZQUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2316694/proyecto_INICIO, 2316694/proyecto_FIN, 2316694/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402316715 | Proyecto de inversión | 437887.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437887.67, modificado:437887.67}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN BARRIO EL MANGO - 421198 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 421198 | S | 24 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:17, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL MOJON - NUEVO POBLADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 BARRIO EL MANGO, 30927 EL MANGO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL MANGO - EL MOJON Y TERRACERIA EL MANGO - NUEVO POBLADO, LA OBRA SE UB, lon:-92.21388677, lat:15.36278382}} | 2023-11-05 | 2023-12-15 | 437887.67 | 437887.67 | 437887.67 | 437887.67 | 437887.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FAISMUN-026/2023, contratista:LUM INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:437887.67, importe_modificado:437887.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2316715/proyecto_INICIO, 2316715/proyecto_FIN, 2316715/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402318847 | Proyecto de inversión | 449043.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449043.17, modificado:449043.17}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA COLONIA NUEVO POBLADO - 430536 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 430536 | S | 154 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:39, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO POBLADO - TUIXCUM GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 COLONIA NUEVO POBLADO, 30927 NUEVO POBLADO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO POBLADO - EL MOJON Y TERRACERIA NUEVO POBLADO - EL T, lon:-92.20243449, lat:15.36020807}} | 2023-11-15 | 2023-12-15 | 449043.17 | 449043.17 | 449043.17 | 449043.17 | 449043.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FAISMUN-030/2023, contratista:LUFACA CONSTRUCCIONES DISEÑO Y CONSULTORIA SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:449043.17, importe_modificado:449043.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2318847/proyecto_PROCESO, 2318847/proyecto_INICIO, 2318847/proyecto_FIN, 2318847/proyecto_INICIO, 2318847/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202227312 | Proyecto de inversión | 1098632.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098632.28, modificado:1098632.28}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL EJIDO MAZAPA DE MADERO - 104496 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 104496 | S | 651 | 661 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:47.4, meta_modificada:47.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO MAZAPA DE MADERO - FRONTERA COMALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 65 + 500 COLONIA MAZAPA DE MADERO, 30920 MAZAPA DE MADERO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MAZAPA DE MADERO - FRONTERA COMALAPA Y CAMINO , lon:-92.18506992, lat:15.39021617}} | 2023-03-01 | 2023-04-15 | 1098632.28 | 1098632.28 | 1098632.28 | 1098632.28 | 1098632.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FAISMUN-002/2023, contratista:LUFACA CONSTRUCCIONES DISEÑO Y CONSULTORIA SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:1098632.28, importe_modificado:1098632.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:47.4}} | {2227312/proyecto_INICIO, 2227312/proyecto_PROCESO, 2227312/proyecto_INICIO, 2227312/proyecto_FIN, 2227312/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202227315 | Proyecto de inversión | 197709.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197709.38, modificado:197709.38}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA VALLE OBREGON - 104501 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 104501 | S | 194 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:212.44, meta_modificada:212.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:30, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA FEDERAL - VALLE OBREGON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 COLONIA VALLE OBREGÓN, 30924 VALLE OBREGÓN, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOTOZINTLA - FRONTERA COMALAPA Y TERRACERIA CAMINO PRINCI, lon:-92.16080447, lat:15.41110988}} | 2023-02-01 | 2023-03-03 | 197709.38 | 197709.38 | 197709.38 | 197709.38 | 197709.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FAISMUN/OT-001/2023, contratista:CONSIERRA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:197709.38, importe_modificado:197709.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:212.44}} | {2227315/proyecto_INICIO, 2227315/proyecto_PROCESO, 2227315/proyecto_INICIO, 2227315/proyecto_FIN, 2227315/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202230106 | Proyecto de inversión | 2722155.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2722155.05, modificado:2722155.05}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL EN BARRIO SANTA ROSA DEL EJIDO GRANADOS TALCANAQUE - 119030 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 119030 | S | 68 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2432.0, meta_modificada:2432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:43, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA ROSA - GRANADOS TALCANAQUE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 700 BARRIO SANTA ROSA, 30926 SANTA ROSA, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA ROSA - BUENA VISTA Y TERRACERIA TOQUIN - GRANADOS TALCANAQ, lon:-92.21608692, lat:15.28266924}} | 2023-05-15 | 2023-08-04 | 2722155.05 | 2722155.05 | 2722155.05 | 2722155.05 | 2722155.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FAISMUN-004/2023, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:2722155.05, importe_modificado:2722155.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2432.0}} | {2230106/proyecto_PROCESO, 2230106/proyecto_FIN, 2230106/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402295767 | Proyecto de inversión | 1586717.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1586717.38, modificado:1586717.38}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 333288 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 333288 | S | 175 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA PRINCIPE DE PAZ PUEBLO MAZAPA DE MADERO, 30920 MAZAPA DE MADERO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE ALVARO OBREGON, LA OBRA SE UBICA A 100 METROS DEL PARQUE CENTRAL A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDE, lon:-92.18784332, lat:15.38709481}} | 2023-07-17 | 2023-09-29 | 1586717.38 | 1586717.38 | 1586717.38 | 1586717.38 | 1586717.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FAISMUN-012/2023, contratista:CONSIERRA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:1586717.38, importe_modificado:1586717.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {2295767/proyecto_INICIO, 2295767/proyecto_PROCESO, 2295767/proyecto_FIN, 2295767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402309100 | Proyecto de inversión | 1109540 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1109540.0, modificado:1109540.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE MAZAPA DE MADERO - 388218 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 388218 | S | 788 | 843 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA ZARAGOZA PUEBLO MAZAPA DE MADERO, 30920 MAZAPA DE MADERO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CARRETERA FEDERAL MEXICO 211, LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN TODO LA EXTENSION DE LA AVENIDA ZARA, lon:-92.1876891, lat:15.38779564}} | 2023-07-26 | 2023-12-05 | 1109540 | 1109540 | 1109540 | 1109540 | 1109540 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140870, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:1109540.0, importe_modificado:1109540.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:114.0}} | {2309100/proyecto_INICIO, 2309100/proyecto_PROCESO, 2309100/proyecto_FIN, 2309100/proyecto_INICIO, 2309100/proyecto_FIN, 2309100/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402311219 | Proyecto de inversión | 439014.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439014.18, modificado:439014.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO - 397133 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 397133 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:31, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO POBLADO - TUIXCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 50 COLONIA VERDAD DEL TRIUNFO, 30927 LA VERDAD EL TRIUNFO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA VERDAD DEL TRIUNFO - NUEVO POBLADO Y TERRACERIA VERDAD, lon:-92.21034507, lat:15.35102797}} | 2023-10-08 | 2023-12-15 | 439014.18 | 439014.18 | 439014.18 | 439014.18 | 439014.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FAISMUN-024/2023, contratista:MIGUEL ANGEL MARTINEZ VAZQUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:439014.18, importe_modificado:439014.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2311219/proyecto_INICIO, 2311219/proyecto_FIN, 2311219/proyecto_PROCESO, 2311219/proyecto_FIN, 2311219/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202227314 | Proyecto de inversión | 835947.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835947.78, modificado:835947.78}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL EJIDO HIDALGO TOCANAQUE - 104498 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 104498 | S | 421 | 445 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:29.4, meta_modificada:29.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA UNION - BEJUCAL DE OCAMPO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO HIDALGO TOCANAQUE, 30924 HIDALGO TOCANAQUE, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO VERGEL - CHIMALAPA Y TERRACERIA NUEVA UNION - BE, lon:-92.17547498, lat:15.43468419}} | 2023-03-12 | 2023-04-15 | 835947.78 | 835947.78 | 835947.78 | 835947.78 | 835947.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FAISMUN-003/2023, contratista:LUFACA CONSTRUCCIONES DISEÑO Y CONSULTORIA SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:835947.78, importe_modificado:835947.78}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:29.4}} | {2227314/proyecto_INICIO, 2227314/proyecto_FIN, 2227314/proyecto_PROCESO, 2227314/proyecto_FIN, 2227314/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402301310 | Proyecto de inversión | 507692.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507692.87, modificado:507692.87}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 354934 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 354934 | S | 63 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:25, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTROQUE JUAREZ CHEMALE - REVOLUCION MEXICANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 BARRIO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30923 REVOLUCIÓN MEXICANA, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO VERGEL - JUAREZ CHEMALE Y , lon:-92.19727429, lat:15.42035469}} | 2023-07-24 | 2023-08-22 | 507692.87 | 507692.87 | 507692.87 | 507692.87 | 507692.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FAISMUN-014/2023, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:507692.87, importe_modificado:507692.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:384.0}} | {2301310/proyecto_PROCESO, 2301310/proyecto_FIN, 2301310/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402303665 | Proyecto de inversión | 328489.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328489.44, modificado:328489.44}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO HIDALGO TOCANAQUE A NUEVA INDEPENDENCIA - 364881 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 364881 | S | 118 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO HIDALGO TOCANAQUE - NUEVA INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 50 EJIDO HIDALGO TOCANAQUE, 30924 HIDALGO TOCANAQUE, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA HIDALGO TOCANAQUE - PANTEON COMUNAL Y TERRAC, lon:-92.17526099, lat:15.43465317}} | 2023-10-23 | 2023-11-07 | 328489.44 | 328489.44 | 328489.44 | 328489.44 | 328489.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FAISMUN/OT-016/2023, contratista:LUFACA CONSTRUCCIONES DISEÑO Y CONSULTORIA SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:328489.44, importe_modificado:328489.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2303665/proyecto_INICIO, 2303665/proyecto_PROCESO, 2303665/proyecto_FIN, 2303665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402318613 | Proyecto de inversión | 361323.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361323.81, modificado:361323.81}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN COLONIA LIBERTAD FRONTERA - 429591 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 429591 | S | 23 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO LIBERTAD FRONTERA - IGLESIA CATOLICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 COLONIA LIBERTAD FRONTERA, 30926 LIBERTAD FRONTERA, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LIBERTAD FRONTERA - TIERRA Y LIBERTAD Y TERR, lon:-92.17051063, lat:15.3407175}} | 2023-11-15 | 2023-12-15 | 361323.81 | 361323.81 | 361323.81 | 361323.81 | 361323.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FAISMUN-031/2023, contratista:JOSE MARIN PEREZ VAZQUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:361323.81, importe_modificado:361323.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2318613/proyecto_PROCESO, 2318613/proyecto_INICIO, 2318613/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402318754 | Proyecto de inversión | 502083.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502083.06, modificado:502083.06}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA COLONIA LA VERDAD EL TRIUNFO - 430201 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 430201 | S | 147 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:31, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL MOJON - LA VERDAD EL TRIUNFO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 10 COLONIA VERDAD DEL TRIUNFO, 30927 LA VERDAD EL TRIUNFO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA VERDAD EL TRIUNFO - NUEVO POBLADO Y TERRACE, lon:-92.21029142, lat:15.3508107}} | 2023-11-15 | 2023-12-15 | 502083.06 | 502083.06 | 502083.06 | 502083.06 | 502083.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FAISMUN-029/2023, contratista:LUFACA CONSTRUCCIONES DISEÑO Y CONSULTORIA SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:502083.06, importe_modificado:502083.06}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.0}} | {2318754/proyecto_FIN, 2318754/proyecto_PROCESO, 2318754/proyecto_INICIO, 2318754/proyecto_PROCESO, 2318754/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202230010 | Proyecto de inversión | 199092.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199092.37, modificado:199092.37}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA CABECERA MUNICIPAL LINEA BACANTON - 118639 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 118639 | S | 788 | 843 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO MAZAPA DE MADERO - AMATENANGO DE LA FRONTERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 66 + 200 COLONIA MAZAPA DE MADERO, 30920 MAZAPA DE MADERO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOTOZINTLA - FRONTERA COMALAPA Y TERRA, lon:-92.18404694, lat:15.39075187}} | 2023-04-01 | 2023-04-16 | 199092.37 | 199092.37 | 199092.37 | 199092.37 | 199092.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FAISMUN/OT-004/2023, contratista:EDVIN SERGIO MAZARIEGOS MENDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:199092.37, importe_modificado:199092.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2230010/proyecto_INICIO, 2230010/proyecto_FIN, 2230010/proyecto_PROCESO, 2230010/proyecto_FIN, 2230010/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402301325 | Proyecto de inversión | 301201.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301201.16, modificado:301201.16}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL - 355005 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 355005 | S | 97 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:61, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 211 TRAMO HUIXTLA - JOCOTE KILÓMETRO 61 + 800 BARRIO PARAISO, 30927 PARAÍSO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO A LA PISTOLA Y VEREDA CAÑADA GRANDE, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA , lon:-92.20637, lat:15.38489735}} | 2023-08-28 | 2023-09-12 | 301201.16 | 301201.16 | 301201.16 | 301201.16 | 301201.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FAISMUN/OT-013/2023, contratista:LUFACA CONSTRUCCIONES DISEÑO Y CONSULTORIA SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:301201.16, importe_modificado:301201.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2301325/proyecto_INICIO, 2301325/proyecto_FIN, 2301325/proyecto_PROCESO, 2301325/proyecto_FIN, 2301325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402318561 | Proyecto de inversión | 402279.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402279.9, modificado:402279.9}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EJIDO EL HORIZONTE - 429385 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 429385 | S | 23 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL HORIZONTE - LA LAGUNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 EJIDO EL HORIZONTE, 30925 EL HORIZONTE, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL HORIZONTE - CAMBIL Y TERRACERIA EL HORIZONTE - LA LAGUNA, LA O, lon:-92.15345743, lat:15.36523641}} | 2023-11-15 | 2023-12-15 | 402279.9 | 402279.9 | 402279.9 | 402279.9 | 402279.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FAISMUN-032/2023, contratista:MIQUEAS ABSALON SANCHEZ PEREZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:402279.9, importe_modificado:402279.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2318561/proyecto_PROCESO, 2318561/proyecto_INICIO, 2318561/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402296785 | Proyecto de inversión | 294610.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294610.81, modificado:294610.81}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL TRAMO TIERRA BLANCA A COLONIA EL HORIZONTE - 337099 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 337099 | S | 194 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.5, meta_modificada:7.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:40, direccion:TERRACERÍA TRAMO TIERRA BLANCA - EL HORIZONTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 900 COLONIA EL HORIZONTE, 30925 EL HORIZONTE, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TIERRA BLANCA - LIBERTAD FRONTERA Y CARRETERA COLONIA EL HORIZON, lon:-92.15687066, lat:15.37242489}} | 2023-05-31 | 2023-06-15 | 294610.81 | 294610.81 | 294610.81 | 294610.81 | 294610.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FAISMUN/OT-005/2023, contratista:JOSE GARIBALDI GONZALEZ CANO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:294610.81, importe_modificado:294610.81}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.5}} | {2296785/proyecto_INICIO, 2296785/proyecto_FIN, 2296785/proyecto_PROCESO, 2296785/proyecto_FIN, 2296785/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402307170 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:320000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO - 381287 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 381287 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:25, direccion:TERRACERÍA TRAMO EC NUEVO VERGEL - JUAREZ CHEMALE - REVOLUCION MEXICANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 BARRIO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30923 REVOLUCIÓN MEXICANA, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO VERGEL - JUAREZ C, lon:-92.19733866, lat:15.42023446}} | 2023-08-28 | 2023-09-12 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FAISMUN/OT-011/2023, contratista:REYVEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:320000.0, importe_modificado:320000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2307170/proyecto_INICIO, 2307170/proyecto_FIN, 2307170/proyecto_PROCESO, 2307170/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402309070 | Proyecto de inversión | 289151.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289151.48, modificado:289151.48}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN POBLADO CAMBIL - 388143 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 388143 | S | 116 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:41, direccion:TERRACERÍA TRAMO TIERRA BLANCA - CAMBIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 10 BARRIO CAMBIL, 30925 CAMBIL, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TIERRA BLANCA - LIBERTAD FRONTERA Y TERRACERIA CAMBIL - HORIZONTE, LA OBRA SE, lon:-92.17003245, lat:15.38422747}} | 2023-10-17 | 2023-11-01 | 289151.48 | 289151.48 | 289151.48 | 289151.48 | 289151.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FAISMUN/OT-014/2023, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES S.A DE V.C, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:289151.48, importe_modificado:289151.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:90.0}} | {2309070/proyecto_PROCESO, 2309070/proyecto_FIN, 2309070/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402311187 | Proyecto de inversión | 571882.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571882.92, modificado:571882.92}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO - 396973 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 396973 | S | 27 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:29, direccion:TERRACERÍA TRAMO BUENAVISTA - TOQUIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 BARRIO TOQUIN, 30926 TOQUÍN, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CARRETERA BUENAVISTA - NIQUIVIL Y TERRACERIA COLINA VICTORIA - GRANADOS TALCANAQUE, LA OBRA , lon:-92.22486435, lat:15.28639071}} | 2023-10-08 | 2023-12-15 | 571882.92 | 571882.92 | 571882.92 | 571882.92 | 571882.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FAISMUN-023/2023, contratista:MIGUEL ANGEL MARTINEZ VAZQUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:571882.92, importe_modificado:571882.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2311187/proyecto_INICIO, 2311187/proyecto_PROCESO, 2311187/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402318397 | Proyecto de inversión | 475774.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475774.64, modificado:475774.64}} | REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE JUAN DE LA BARRERA CLAVE 07DPB4817V - 428500 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 428500 | S | 56 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:42, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO NUEVO PARAÍSO, 30927 NUEVO PARAÍSO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO 211 Y CALLE AL TANQUE DE AGUA, LA OBRA SE UBICA AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TRANSITA POR LA CARRETERA, lon:-92.21503605, lat:15.38241423}} | 2023-11-15 | 2023-12-15 | 475774.64 | 475774.64 | 475774.64 | 475774.64 | 475774.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FAISMUN-022/2023, contratista:JOSE GARIBALDI GONZALEZ CANO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:475774.64, importe_modificado:475774.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2318397/proyecto_INICIO, 2318397/proyecto_FIN, 2318397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402296787 | Proyecto de inversión | 326103.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326103.53, modificado:326103.53}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO PUENTE BACANTON A BARRIO VERACRUZ - 337127 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 337127 | S | 44 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.5, meta_modificada:7.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:38, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMINO PUENTE BACANTON - BACANTON ALTAMIRANO - BARRIO VERACRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 900 BARRIO VERACRUZ, 30925 VERACRUZ, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PUENTE BACANTUM - BACANTON ALTAMIRANO , lon:-92.13721627, lat:15.38621011}} | 2023-06-05 | 2023-06-21 | 326103.53 | 326103.53 | 326103.53 | 326103.53 | 326103.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FAISMUN/OT-006/2023, contratista:LUFACA CONSTRUCCIONES DISEÑO Y CONSULTORIA SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:326103.53, importe_modificado:326103.53}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.5}} | {2296787/proyecto_INICIO, 2296787/proyecto_FIN, 2296787/proyecto_PROCESO, 2296787/proyecto_FIN, 2296787/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402301320 | Proyecto de inversión | 324659.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324659.25, modificado:324659.25}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL BARRIO LOMA CHICA DEL KM 0.000 AL KM 8.200 - 354985 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 354985 | S | 63 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.2, meta_modificada:8.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:13, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE LIBERTAD FRONTERA - LOMA CHICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 BARRIO LOMA CHICA, 30926 LOMA CHICA, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TIERRA Y LIBERTAD - LIBERTAD FRONTERA Y TERRACERIA LOMA, lon:-92.17564646, lat:15.32467768}} | 2023-07-24 | 2023-08-08 | 324659.25 | 324659.25 | 324659.25 | 324659.25 | 324659.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FAISMUN/OT-009/2023, contratista:JOSE GARIBALDI GONZALEZ CANO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:324659.25, importe_modificado:324659.25}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.2}} | {2301320/proyecto_FIN, 2301320/proyecto_PROCESO, 2301320/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402303647 | Proyecto de inversión | 324373.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324373.78, modificado:324373.78}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA COLONIA LIBERTAD FRONTERA - 364833 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 364833 | S | 75 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO LIBERTAD FRONTERA - IGLESIA CATOLICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 10 COLONIA LIBERTAD FRONTERA, 30926 LIBERTAD FRONTERA, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TIERRA BLANCA - LIBERTAD FRONTERA Y TERRACERI, lon:-92.17038323, lat:15.34130725}} | 2023-07-24 | 2023-08-08 | 324373.78 | 324373.78 | 324373.78 | 324373.78 | 324373.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FAISMUN/OT-008/2023, contratista:LUFACA CONSTRUCCIONES DISEÑO Y CONSULTORIA SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:324373.78, importe_modificado:324373.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2303647/proyecto_INICIO, 2303647/proyecto_PROCESO, 2303647/proyecto_FIN, 2303647/proyecto_INICIO, 2303647/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402309035 | Proyecto de inversión | 326628.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326628.51, modificado:326628.51}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 388028 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 388028 | S | 82 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:62, direccion:TERRACERÍA TRAMO TIERRA BLANCA - CAMBIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 50 FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR, 30925 VIDA MEJOR (TIERRA BLANCA), MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 211 Y CALLE EC TIERRA BLANCA - CAMBIL - VI, lon:-92.1750317, lat:15.39300431}} | 2023-10-16 | 2023-10-31 | 326628.51 | 326628.51 | 326628.51 | 326628.51 | 326628.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FAISMUN/OT-015/2023, contratista:LUFACA CONSTRUCCIONES DISEÑO Y CONSULTORIA SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:326628.51, importe_modificado:326628.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2309035/proyecto_INICIO, 2309035/proyecto_FIN, 2309035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402311592 | Proyecto de inversión | 911810.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911810.22, modificado:911810.22}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO - 398610 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 398610 | S | 59 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA INDEPENDENCIA - NUEVA UNION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO HIDALGO TOCANAQUE, 30924 HIDALGO TOCANAQUE, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA HIDALGO TOCANAQUE - NUEVA INDEPENDENCIA Y TERRACE, lon:-92.17572501, lat:15.43504616}} | 2023-10-08 | 2023-12-15 | 911810.22 | 911810.22 | 911810.22 | 911810.22 | 911810.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FAISMUN-021/2023, contratista:YESENIA MARGOTH GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:911810.22, importe_modificado:911810.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}} | {2311592/proyecto_PROCESO, 2311592/proyecto_FIN, 2311592/proyecto_PROCESO, 2311592/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202230171 | Proyecto de inversión | 983841.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983841.04, modificado:983841.04}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BACANTON ALTAMIRANO A BARRIO SAN JOSE - 119325 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 119325 | S | 100 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:22, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUENTE BACANTON - SAN JOSE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 COLONIA BACANTÓN UNO, 30925 BACANTÓN UNO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BACANTON ALTAMIRANO - `PUENTE BACANTUM Y TERRACERIA BACANTON UNO , lon:-92.14150244, lat:15.39677569}} | 2023-05-18 | 2023-08-01 | 983841.04 | 983841.04 | 983841.04 | 983841.04 | 983841.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FAISMUN-006/2023, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:983841.04, importe_modificado:983841.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2230171/proyecto_PROCESO, 2230171/proyecto_FIN, 2230171/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302262995 | Proyecto de inversión | 698751.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698751.08, modificado:698751.08}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA CABECERA MUNICIPAL LINEA AGUA CALIENTE - 239807 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 239807 | S | 788 | 843 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUENTE MAZAPA - AGUA CALIENTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 50 PUEBLO MAZAPA DE MADERO, 30920 MAZAPA DE MADERO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CALLE MAZAPA DE MADERO - PANTEON EJIDAL Y CAMINO JORDAN II - AGUA , lon:-92.18406141, lat:15.3907851}} | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 698751.08 | 698751.08 | 698751.08 | 698751.08 | 698751.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FAISMUN-008/2023, contratista:LUIS ALBERTO RAMIREZ HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:698751.08, importe_modificado:698751.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2262995/proyecto_INICIO, 2262995/proyecto_PROCESO, 2262995/proyecto_FIN, 2262995/proyecto_INICIO, 2262995/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402305928 | Proyecto de inversión | 654311.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654311.92, modificado:654311.92}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL TRAMO BACANTON ALTAMIRANO A BACANTON UNO - 375040 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 375040 | S | 212 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACANTON ALTAMIRANO - PANTEON COMUNAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 10 COLONIA BACANTÓN ALTAMIRANO, 30925 BACANTÓN ALTAMIRANO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BACANTON ALTAMIRANO - PUENTE BACANTUM Y , lon:-92.15630416, lat:15.3931062}} | 2023-10-30 | 2023-11-29 | 654311.92 | 654311.92 | 654311.92 | 654311.92 | 654311.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FAISMUN-025/2023, contratista:LUFACA CONSTRUCCIONES DISEÑO Y CONSULTORIA SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:654311.92, importe_modificado:654311.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0}} | {2305928/proyecto_INICIO, 2305928/proyecto_PROCESO, 2305928/proyecto_FIN, 2305928/proyecto_PROCESO, 2305928/proyecto_FIN, 2305928/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402316542 | Proyecto de inversión | 364085.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364085.91, modificado:364085.91}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO - 420645 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 420645 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO HIDALGO TOCANAQUE - NUEVA UNION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 BARRIO NUEVA UNIÓN, 30924 NUEVA UNIÓN, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA UNION - HIDALGO TOCANAQUE Y TERRACERIA NUEVA UNION - CHI, lon:-92.16348864, lat:15.44221441}} | 2023-11-15 | 2023-12-15 | 364085.91 | 364085.91 | 364085.91 | 364085.91 | 364085.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FAISMUN-027/2023, contratista:YESENIA MARGOTH GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:364085.91, importe_modificado:364085.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2316542/proyecto_INICIO, 2316542/proyecto_FIN, 2316542/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302243395 | Proyecto de inversión | 2111205.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2111205.07, modificado:2111205.07}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA A MEDIA TENSION EN 2F 3H EN CANTON CHUNIAPA - 125011 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mazatán | 125011 | S | 200 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:16, direccion:CALLE INNOMINADAS CANTON CHUNIAPA, 30650 CHUNIAPA, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUATRO CAMINOS Y CARRETERA FRACCIONAMIENTO EL DELIRIO, CALLES INNOMINADAS CARRETERA A CANTON CHUNIAPA HACIA CARRETERA A CUATRO CAMINOS, lon:-92.439685, lat:14.862655}} | 2023-03-27 | 2023-07-27 | 2111205.07 | 2111205.07 | 2111205.07 | 2111205.07 | 2111205.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN/009/2023, contratista:DANIEL JEREMIAS COTOC, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:2111205.07, importe_modificado:2111205.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2243395/proyecto_PROCESO, 2243395/proyecto_INICIO, 2243395/proyecto_PROCESO, 2243395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302256695 | Proyecto de inversión | 3444637.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3444637.89, modificado:3444637.89}} | PAVIMENTACION MIXTA DEL 0 MAS 237 AL 0 MAS 560 - 204051 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mazatán | 204051 | S | 149 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:176, direccion:CALLE SAN MARTIN EJIDO BARRA SAN SIMON, 30650 BARRA DE SAN SIMÓN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE COYOL Y CALLE EL JICARO, EJIDO BARRA SAN SIMON MAZATAN CHIAPAS, lon:-92.498421, lat:14.79046}} | 2023-08-15 | 2023-11-15 | 3444637.89 | 3444637.89 | 3444637.89 | 3444637.89 | 3444637.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN/025/2023, contratista:JOSE ANTONIO IBARIAS PAZ, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:3444637.89, importe_modificado:3444637.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2700.0}} | {2256695/proyecto_PROCESO, 2256695/proyecto_INICIO, 2256695/proyecto_FIN, 2256695/proyecto_INICIO, 2256695/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402293980 | Proyecto de inversión | 2731545.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2731545.98, modificado:2731545.98}} | PAVIMENTACION MIXTA DEL 0 MAS 000 AL 0 MAS 450 - 325078 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mazatán | 325078 | S | 445 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:32, direccion:CALLE CANTON SAN JOSE DE LOS LLANOS CANTON SAN JOSÉ LOS LLANOS, 30650 SAN JOSÉ DE LOS LLANOS, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL MAZATAN Y CARRETERA EJIDO BUENOS AIRES, CARRETERA HACIA ALVARO OBREGON CALLE SAN JOSE LOS LLAN, lon:-92.455027, lat:14.887648}} | 2023-05-04 | 2023-08-04 | 2731545.98 | 2731545.98 | 2731545.98 | 2731545.98 | 2731545.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN/015/2023, contratista:LIONZO ANCHEYTA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:2731545.98, importe_modificado:2731545.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2700.0}} | {2293980/proyecto_INICIO, 2293980/proyecto_PROCESO, 2293980/proyecto_FIN, 2293980/proyecto_INICIO, 2293980/proyecto_PROCESO, 2293980/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402294787 | Proyecto de inversión | 789791.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789791.54, modificado:789791.54}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. PRIVADA TULIPANES. - 328835 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mazatán | 328835 | S | 4353 | 3421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:437.0, meta_modificada:437.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIVADA TULIPANES BARRIO NUEVA ESPERANZA, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CUATRO CAMINO Y CALLE MATIAS DE CORDOVA, AV. PRIVADA TULIPANES EN BARRIO NUEVA ESPERANZA, EN CARRETERA A CUATRO CAMINOS Y CALL, lon:-92.445637, lat:14.862949}} | 2023-05-24 | 2023-08-24 | 789791.54 | 789791.54 | 789791.54 | 789791.54 | 789791.54 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN/019/2023, contratista:JOSE ALBERTO GARCIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:789791.54, importe_modificado:789791.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:437.0}} | {2294787/proyecto_INICIO, 2294787/proyecto_FIN, 2294787/proyecto_PROCESO, 2294787/proyecto_FIN, 2294787/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202219775 | Proyecto de inversión | 2971297.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2971297.67, modificado:2971297.67}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO CONCEPCION, CABECERA MUNICIPAL. - 44787 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mazatán | 44787 | S | 258 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2153.9, meta_modificada:2153.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL JUAREZ SUR BARRIO CONCEPCIÓN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE ORIENTE Y CALLE AL MONASTERIO, AV. CENTRAL JUAREZ SUR ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE ORIENTE Y MONASTERIO BARRIO CO, lon:-92.44863333, lat:14.85844167}} | 2023-03-27 | 2023-06-27 | 2971297.67 | 2971297.67 | 2971297.67 | 2971297.67 | 2971297.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN/008/2023, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MOLON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:2971297.67, importe_modificado:2971297.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2153.9}} | {2219775/proyecto_INICIO, 2219775/proyecto_PROCESO, 2219775/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402294803 | Proyecto de inversión | 2534171.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2534171.44, modificado:2534171.44}} | PAVIMENTACION MIXTA DEL 0 MAS 000 AL 0 MAS 237 - 328984 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mazatán | 328984 | S | 149 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2370.0, meta_modificada:2370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:176, direccion:CALLE SAN MARTIN EJIDO BARRA SAN SIMON, 30650 BARRA DE SAN SIMÓN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE COYOL Y CALLE EL JICARO, UBICADA EN CALLE SAN MARTIN Y CALLES INNOMNADAS EN EJIDO BARRA SAN SIMON MAZATAN CHIAPAS, lon:-92.500251, lat:14.792207}} | 2023-06-30 | 2023-08-30 | 2534171.44 | 2534171.44 | 2534171.44 | 2534171.44 | 2534171.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN/024/2023, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:2534171.44, importe_modificado:2534171.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2370.0}} | {2294803/proyecto_INICIO, 2294803/proyecto_PROCESO, 2294803/proyecto_FIN, 2294803/proyecto_PROCESO, 2294803/proyecto_FIN, 2294803/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302243524 | Proyecto de inversión | 2435193.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2435193.79, modificado:2435193.79}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 125715 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mazatán | 125715 | S | 2464 | 1936 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1298.2, meta_modificada:1298.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:6, direccion:CALLE 1RA PRIVADA ALLENDE EJIDO BUENOS AIRES, 30650 BUENOS AIRES, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL MAZATAN Y CALLE INNOMINADAS, CALLE HACIA EL COBACH CALLE 1RA PRIVADA ALLENDE ENTRE CARRETERA MAZATAN Y EL COBACH EJIDO BU, lon:-92.474336, lat:14.893668}} | 2023-04-03 | 2023-07-03 | 2435193.79 | 2435193.79 | 2435193.79 | 2435193.79 | 2435193.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN/012/2023, contratista:ING JOSE JAVIER SOLIS MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:2435193.79, importe_modificado:2435193.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1298.2}} | {2243524/proyecto_FIN, 2243524/proyecto_PROCESO, 2243524/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402281468 | Proyecto de inversión | 1808342.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1808342.98, modificado:1808342.98}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA A MEDIA TENSION EN 2F 3H EN BARRIO AMPLIACION NUEVA ESPERANZA - 266097 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mazatán | 266097 | S | 127 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:AMPLIACION NUEVA ESPERANZA AMPLIACION NUEVA ESPERANZA, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE PRIVADA NORBERTO CIGARROA Y CALLE A CUATRO CAMINOS, CALLE MATIAS DE CORDOVA AMPLIACION NUEVA ESPERANZA CABECERA MUNICIPAL MAZATAN CHIAP, lon:-92.444623, lat:14.863343}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 1808342.98 | 1808342.98 | 1808342.98 | 1808342.98 | 1808342.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN/022/2023, contratista:JOSE ANTONIO IBARIAS PAZ, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:1808342.98, importe_modificado:1808342.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2281468/proyecto_PROCESO, 2281468/proyecto_FIN, 2281468/proyecto_PROCESO, 2281468/proyecto_INICIO, 2281468/proyecto_PROCESO, 2281468/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402294798 | Proyecto de inversión | 899314.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899314.66, modificado:899314.66}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA DEL 0 MAS 000 AL 0 MAS 784.00 - 328961 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mazatán | 328961 | S | 149 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8514.0, meta_modificada:8514.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:176, direccion:CALLE SAN MARTIN EJIDO BARRA SAN SIMON, 30650 BARRA DE SAN SIMÓN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE COYOL Y CALLE EL JICARO, EJIDO BARRA SAN SIMON ENTRE LA CALLE COYO Y EL JICARO MAZATANCHIAPAS., lon:-92.498368, lat:14.790425}} | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 899314.66 | 899314.66 | 899314.66 | 899314.66 | 899314.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN/023/2023, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:899314.66, importe_modificado:899314.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8514.0}} | {2294798/proyecto_PROCESO, 2294798/proyecto_INICIO, 2294798/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302265896 | Acción | 228037.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228037.14, modificado:228037.14}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 50692 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Mazatán | 50692 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1301.0, meta_modificada:1301.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.449471, lat:14.863025}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 228037.14 | 228037.14 | 228037.14 | 228037.14 | 228037.14 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISMUN/MMC/003/PRODIMDF/2023, contratista:VENPROMAX, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:228037.14, importe_modificado:228037.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1301.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {2265896/proyecto_INICIO, 2265896/proyecto_FIN, 2265896/proyecto_PROCESO, 2265896/proyecto_INICIO, 2265896/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402290624 | Proyecto de inversión | 1905501.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1905501.68, modificado:1905501.68}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA DE 1.828.62 KMS DE LONGITUD, DEL TRAMO 0 MAS 000.00 AL 1 MAS 828.62 KMS - 310637 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mazatán | 310637 | S | 250 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.83, meta_modificada:1.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:22, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 1+828.62 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 828 CANTON JARDÍN LAS FLORES, 30650 JARDÍN LAS FLORES, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ESCOBEDO PONIENTE Y CARRETERA HACIA BUENOS AIRES, TRAMO JARDIN LAS FLORES HA, lon:-92.462695, lat:14.869244}} | 2023-10-03 | 2023-12-03 | 1905501.68 | 1905501.68 | 1905501.68 | 1905501.68 | 1905501.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN/026/2023, contratista:ALDO CONSTRUCCION YELECTRIFICACION S.A. C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:1905501.68, importe_modificado:1905501.68}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.83}} | {2290624/proyecto_FIN, 2290624/proyecto_INICIO, 2290624/proyecto_PROCESO, 2290624/proyecto_FIN, 2290624/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202219797 | Proyecto de inversión | 2947007.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2947007.19, modificado:2947007.19}} | PAVIMENTACION MIXTA TRAMO CABECERA MUNICIPAL CANTON SAN ANDRES SUYACAL - 44964 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mazatán | 44964 | S | 230 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:29, direccion:CALLE INNOMINADAS A SAN ANDRES SUYACAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CANTON SAN ANDRÉS SUYACAL, 30654 SAN ANDRÉS SUYACAL, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADAS SAN ANDRES SUYACAL Y , CALLES INNOMINADAS CANTON SAN ANDRES SUYA, lon:-92.440008, lat:14.870392}} | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 2947007.19 | 2947007.19 | 2947007.19 | 2947007.19 | 2947007.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN/010/2023, contratista:ALDO CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:2947007.19, importe_modificado:2947007.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | {2219797/proyecto_INICIO, 2219797/proyecto_PROCESO, 2219797/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402281384 | Proyecto de inversión | 602248.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602248.8, modificado:602248.8}} | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION EN 2F 3H - 265577 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mazatán | 265577 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE ESCOBEDO PONIENTE BARRIO SAN JOSÉ, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ESCOBEDO PONIENTE Y CALLE SALIDA A JARDIN LAS FLORES, BARRIO SAN JOSÉ CALLE ESCOBEDO PONIENTE SALIDA A CALLE JARDIN LAS FLORES. CABECERA MUNI, lon:-92.454873, lat:14.867393}} | 2023-05-22 | 2023-09-22 | 602248.8 | 602248.8 | 602248.8 | 602248.8 | 602248.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN/018/2023, contratista:CONSTRUCTORA JL. DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:602248.8, importe_modificado:602248.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2281384/proyecto_PROCESO, 2281384/proyecto_FIN, 2281384/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402290671 | Proyecto de inversión | 924764.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924764.79, modificado:924764.79}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA DE 1.084.70 KMS DE LONGITUD, DEL TRAMO 0 MAS 000.00 AL 1 MAS 084.70 KMS. - 310826 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mazatán | 310826 | S | 508 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.08, meta_modificada:1.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1.084.70 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 084 CANTON JARDÍN LAS FLORES, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA ALLENDE NORTE SN Y CARRETERA JOSE DE LOS LLANOS, CARRETERA QUE VA DE CANTON JARDIN LAS F, lon:-92.453791, lat:14.874157}} | 2023-10-05 | 2023-12-05 | 924764.79 | 924764.79 | 924764.79 | 924764.79 | 924764.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN/027/2023, contratista:ALDO CONSTRUCCION YELECTRIFICACION S.A. C.V., convocante:MUNCIPIO DE MAZATAN, monto:924764.79, importe_modificado:924764.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.08}} | {2290671/proyecto_PROCESO, 2290671/proyecto_INICIO, 2290671/proyecto_FIN, 2290671/proyecto_INICIO, 2290671/proyecto_PROCESO, 2290671/proyecto_FIN, 2290671/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402294790 | Proyecto de inversión | 2247258.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2247258.6, modificado:2247258.6}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA 0 MAS 000 AL 4 MAS 590 - 328917 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mazatán | 328917 | S | 508 | 399 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.59, meta_modificada:4.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:14, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 4+590 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 590 CANTON EL CORRALITO, 30655 EL CORRALITO, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CARRETERA A MAZATAN, UBICADA EN CANTON EL CORRALITO ENTRE CALLE MIGUEL ALE, lon:-92.430704, lat:14.899251}} | 2023-05-24 | 2023-07-24 | 2247258.6 | 2247258.6 | 2247258.6 | 2247258.6 | 2247258.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN/020/2023, contratista:ALDO CONSTRUCCION YELECTRIFICACION S.A. C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:2247258.6, importe_modificado:2247258.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.59}} | {2294790/proyecto_INICIO, 2294790/proyecto_PROCESO, 2294790/proyecto_FIN, 2294790/proyecto_PROCESO, 2294790/proyecto_FIN, 2294790/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302265893 | Acción | 628717.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628717.68, modificado:628717.68}} | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 50656 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Mazatán | 50656 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:12.0, meta_modificada:12.0}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.449471, lat:14.863025}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 628717.68 | 628717.68 | 628717.68 | 628717.68 | 628717.68 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISMUN/MMC/002/PRODIMDF/2023, contratista:DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA CIRCULO ROJO, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:628717.68, importe_modificado:628717.68}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:12.0}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:1.0}} | {2265893/proyecto_FIN, 2265893/proyecto_INICIO, 2265893/proyecto_FIN, 2265893/proyecto_PROCESO, 2265893/proyecto_FIN, 2265893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402293998 | Proyecto de inversión | 2263541.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2263541.35, modificado:2263541.35}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES - 325136 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mazatán | 325136 | S | 336 | 301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:476.0, meta_modificada:476.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:18, direccion:CALLE INNOMINADAS EJIDO EFRAÍN A GUTIÉRREZ, 30650 EFRAÍN A. GUTIÉRREZ, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE POR LA CASA EJIDAL Y , CALLES INNOMINADAS DEL EJIDO EFRAIN A. GUTIERREZ FRENTE A LA CASA EJIDAL. MAZATAN CHIAPAS., lon:-92.481035, lat:14.812076}} | 2023-05-04 | 2023-08-04 | 2263541.35 | 2263541.35 | 2263541.35 | 2263541.35 | 2263541.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN/016/2023, contratista:OBRAS CIVILES, ELECTRICA Y COMERCIALIZADORA DE SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:2263541.35, importe_modificado:2263541.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:476.0}} | {2293998/proyecto_INICIO, 2293998/proyecto_PROCESO, 2293998/proyecto_FIN, 2293998/proyecto_INICIO, 2293998/proyecto_PROCESO, 2293998/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402294234 | Proyecto de inversión | 2768105.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2768105.49, modificado:2768105.49}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA ALLENDE PERIFERICO Y CALLE CORREGIDORA - 326008 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mazatán | 326008 | S | 15820 | 12430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1584.5, meta_modificada:1584.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:AVENIDA ALLENDE Y CALLE CORREGIDORA BARRIO SAN JOSÉ, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA MORELOS NORTE Y CALLE ESCOBEDO PTE, CALLE CORREGIDORA BARRIO SAN JOSE EN LA AVENIDA ALLENDE Y CALLE CORREGIDORA ENTRE CALLE ESCOB, lon:-92.452304, lat:14.868621}} | 2023-05-15 | 2023-08-15 | 2768105.49 | 2768105.49 | 2768105.49 | 2768105.49 | 2768105.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN/017/2023, contratista:JUAN VELAZQUEZ ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:2768105.49, importe_modificado:2768105.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1584.5}} | {2294234/proyecto_PROCESO, 2294234/proyecto_FIN, 2294234/proyecto_INICIO, 2294234/proyecto_PROCESO, 2294234/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202220672 | Acción | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 50734 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mazatán | 50734 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.449471, lat:14.863025}} | 2023-02-06 | 2023-12-06 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMC/GASTOS INDIRETOS/01/2023, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS INDUSTRIALES SOLINTEK, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:1700000.0, importe_modificado:1700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2220672/proyecto_PROCESO, 2220672/proyecto_INICIO, 2220672/proyecto_PROCESO, 2220672/proyecto_FIN, 2220672/proyecto_PROCESO, 2220672/proyecto_FIN, 2220672/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302244633 | Proyecto de inversión | 1412615.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1412615.09, modificado:1412615.09}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA A MEDIA TENSION EN 2F 3H EN CANTON LA GLORIA, FRACCIONAMIENTO TEPEYAC. - 131567 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mazatán | 131567 | S | 61 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:286, direccion:CALLE A CANTON LA GLORIA CANTON LA GLORIA, 30655 ORLANDO CIGARROA, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE FRACCIONAMENTO TEPEYAC Y CALLE MATIAS DE CORDOVA PONIENTE, CALLES INNOMINADAS EN CANTON LA GLORIA FRACCIONAMIENTO EL TEPEYAC, lon:-92.460995, lat:14.859736}} | 2023-04-12 | 2023-08-11 | 1412615.09 | 1412615.09 | 1412615.09 | 1412615.09 | 1412615.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN/013/2023, contratista:GRUPO MADRID DE LA COSTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:1412615.09, importe_modificado:1412615.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2244633/proyecto_INICIO, 2244633/proyecto_PROCESO, 2244633/proyecto_INICIO, 2244633/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302244750 | Proyecto de inversión | 1112598.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1112598.14, modificado:1112598.14}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 132085 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mazatán | 132085 | S | 364 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:666.05, meta_modificada:666.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:286, direccion:CALLE INNOMINADAS FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR, 30650 ORLANDO CIGARROA, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE MATIAS DE CORDOVA Y CALLE ORLANDO CIGARROA, CALLE INNOMINADA EN FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR CABECERA MUNICIPAL MAZATAN, lon:-92.460443, lat:14.861118}} | 2023-04-13 | 2023-07-13 | 1112598.14 | 1112598.14 | 1112598.14 | 1112598.14 | 1112598.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN/014/2023, contratista:MARIO ALBERTO CASTILLEJOS DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:1112598.14, importe_modificado:1112598.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:666.05}} | {2244750/proyecto_INICIO, 2244750/proyecto_PROCESO, 2244750/proyecto_INICIO, 2244750/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302265807 | Acción | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN EN MAZATÁN - 48710 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Mazatán | 48710 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.449471, lat:14.863025}} | 2023-07-10 | 2023-08-31 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISMUN/MMC/001/PRODIMDF/2023, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA EN CHIAPAS A.C., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:280000.0, importe_modificado:280000.0}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:7.0}} | {2265807/proyecto_PROCESO, 2265807/proyecto_INICIO, 2265807/proyecto_PROCESO, 2265807/proyecto_FIN, 2265807/proyecto_INICIO, 2265807/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402287491 | Proyecto de inversión | 1585829.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1585829.35, modificado:1585829.35}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SUYALHO - 295325 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mitontic | 295325 | S | 470 | 705 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3839.9, meta_modificada:3839.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:20, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE 1 COLONIA SUYALHÓ, 29495 SUYALHÓ, MITONTIC CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN DISPERSAS EN LA LOCALIDAD AL REDEDOR DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-92.57523533, lat:16.88073401}} | 2023-04-03 | 2023-04-27 | 1585829.35 | 1585829.35 | 1585829.35 | 1585829.35 | 1585829.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140557, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:1585829.35, importe_modificado:1585829.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3839.9}} | {2287491/proyecto_INICIO, 2287491/proyecto_PROCESO, 2287491/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402291618 | Proyecto de inversión | 2213412.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2213412.88, modificado:2213412.88}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MURO FIRME GRUPO TRES EN LA LOCALIDAD DE TZOEPTIC - 315613 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mitontic | 315613 | S | 656 | 984 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5359.5, meta_modificada:5359.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:13, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA TZOEPTIC, 29495 TZOEPTIC, MITONTIC CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS AA ORILLA DEL CAMINO PRINCIPAL, lon:-92.56971326, lat:16.88363577}} | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 2213412.88 | 2213412.88 | 2213412.88 | 2213412.88 | 2213412.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140566, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:2213412.88, importe_modificado:2213412.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5359.5}} | {2291618/proyecto_INICIO, 2291618/proyecto_FIN, 2291618/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402291711 | Proyecto de inversión | 1754534.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1754534.6, modificado:1754534.6}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MURO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE OXINAM - 316176 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mitontic | 316176 | S | 520 | 780 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4248.4, meta_modificada:4248.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - OXINAM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 62 + 200 COLONIA OXINAM, 29493 OXINAM, MITONTIC CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS A ORILLA DEL CAMINO, lon:-92.54967903, lat:16.86330504}} | 2023-05-29 | 2023-06-29 | 1754534.6 | 1754534.6 | 1754534.6 | 1754534.6 | 1754534.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140571, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:1754534.6, importe_modificado:1754534.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4248.4}} | {2291711/proyecto_FIN, 2291711/proyecto_PROCESO, 2291711/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402291758 | Proyecto de inversión | 1923239.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1923239.85, modificado:1923239.85}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MURO FIRME GRUPO CUATRO EN LA LOCALIDAD DE OXINAM - 316436 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mitontic | 316436 | S | 570 | 855 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4656.9, meta_modificada:4656.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - OXINAM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 62 + 200 COLONIA OXINAM, 29493 OXINAM, MITONTIC CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS A ORILLA DEL CAMINO, lon:-92.54967903, lat:16.86330504}} | 2023-07-03 | 2023-07-24 | 1923239.85 | 1923239.85 | 1923239.85 | 1923239.85 | 1923239.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140578, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:1923239.85, importe_modificado:1923239.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4656.9}} | {2291758/proyecto_PROCESO, 2291758/proyecto_FIN, 2291758/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402315990 | Proyecto de inversión | 796288.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796288.78, modificado:796288.78}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MURO FIRME GRUPO SIETE EN LA LOCALIODAD DE CHALAM - 418190 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mitontic | 418190 | S | 236 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1928.1, meta_modificada:1928.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:3, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA CHALAM, 29495 CHALAM, MITONTIC CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN A ORILLA DE LA CALLE, lon:-92.55162212, lat:16.88651199}} | 2023-09-04 | 2023-09-21 | 796288.78 | 796288.78 | 796288.78 | 796288.78 | 796288.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140593, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:796288.78, importe_modificado:796288.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1928.1}} | {2315990/proyecto_INICIO, 2315990/proyecto_FIN, 2315990/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402316147 | Proyecto de inversión | 877146.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877146.95, modificado:877146.95}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MURO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE ALAMUL - 418942 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mitontic | 418942 | S | 260 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2124.2, meta_modificada:2124.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - ALAMUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 47 + 500 COLONIA ALAMUL, 29494 ALAMUL, MITONTIC CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN ALREDEDOR DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-92.52558988, lat:16.88615548}} | 2023-10-09 | 2023-10-27 | 877146.95 | 877146.95 | 877146.95 | 877146.95 | 877146.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140602, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:877146.95, importe_modificado:877146.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2124.2}} | {2316147/proyecto_FIN, 2316147/proyecto_INICIO, 2316147/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402288457 | Proyecto de inversión | 1108946 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108946.0, modificado:1108946.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MURO FIRME GRUPO CUATRO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 300221 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mitontic | 300221 | S | 330 | 495 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2696.0, meta_modificada:2696.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 05 DE MAYO CIUDAD MITONTIC, 29490 MITONTIC, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE TENTIC YABTECLUM, LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE TENTIC YABT, lon:-92.62795537, lat:16.86038919}} | 2023-01-04 | 2023-04-27 | 1108946 | 1108946 | 1108946 | 1108946 | 1108946 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140539, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:1108946.0, importe_modificado:1108946.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2696.0}} | {2288457/proyecto_INICIO, 2288457/proyecto_FIN, 2288457/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402291611 | Proyecto de inversión | 600590.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600590.69, modificado:600590.69}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MURO FIRME GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE TZOPETIC - 315526 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mitontic | 315526 | S | 178 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1454.3, meta_modificada:1454.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:13, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL ALA COMUNIDAD COLONIA TZOEPTIC, 29495 TZOEPTIC, MITONTIC CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD Y AL REDEDOR DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-92.56849017, lat:16.88389242}} | 2023-04-03 | 2023-04-28 | 600590.69 | 600590.69 | 600590.69 | 600590.69 | 600590.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140564, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:600590.69, importe_modificado:600590.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1454.3}} | {2291611/proyecto_INICIO, 2291611/proyecto_PROCESO, 2291611/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402291750 | Proyecto de inversión | 1754534.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1754534.6, modificado:1754534.6}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MURO FIRME GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE OXINAM - 316406 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mitontic | 316406 | S | 520 | 780 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4248.4, meta_modificada:4248.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - OXINAM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 62 + 200 COLONIA OXINAM, 29493 OXINAM, MITONTIC CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN A ORILLA DEL CAMINO, lon:-92.54967903, lat:16.86330504}} | 2023-05-29 | 2023-06-29 | 1754534.6 | 1754534.6 | 1754534.6 | 1754534.6 | 1754534.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140575, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:1754534.6, importe_modificado:1754534.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4248.4}} | {2291750/proyecto_FIN, 2291750/proyecto_PROCESO, 2291750/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402316038 | Proyecto de inversión | 1214677.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1214677.8, modificado:1214677.8}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MURO FIRME GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE CHIMHUCUM - 418410 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mitontic | 418410 | S | 360 | 540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2941.2, meta_modificada:2941.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CHIMHUCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 54 + 300 COLONIA CHIMHUCUM, 29494 CHIMHUCUM, MITONTIC CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN A ORILLA DEL CAMINO, lon:-92.53449815, lat:16.88972446}} | 2023-09-04 | 2023-09-25 | 1214677.8 | 1214677.8 | 1214677.8 | 1214677.8 | 1214677.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140595, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:1214677.8, importe_modificado:1214677.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2941.2}} | {2316038/proyecto_INICIO, 2316038/proyecto_FIN, 2316038/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402316102 | Proyecto de inversión | 1579081.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1579081.14, modificado:1579081.14}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MURO FIRME GRUPO CINCO EN LA LOCALIDAD DE CHIMHUCUM - 418751 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mitontic | 418751 | S | 468 | 702 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3823.6, meta_modificada:3823.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CHIMHUCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 54 + 300 COLONIA CHIMHUCUM, 29494 CHIMHUCUM, MITONTIC CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN A ORILLA DEL CAMINO, lon:-92.52855196, lat:16.89052521}} | 2023-10-02 | 2023-10-27 | 1579081.14 | 1579081.14 | 1579081.14 | 1579081.14 | 1579081.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140599, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:1579081.14, importe_modificado:1579081.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3823.6}} | {2316102/proyecto_INICIO, 2316102/proyecto_FIN, 2316102/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402287473 | Proyecto de inversión | 1633066.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1633066.82, modificado:1633066.82}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TOJCHOCTIC - 295242 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mitontic | 295242 | S | 484 | 726 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3954.3, meta_modificada:3954.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:29, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA TOJCHOCTIC, 29495 TOJCHOTIC, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE 1 Y CALLE CALLE SIN NOMBRE 2, LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.5943624, lat:16.87359714}} | 2023-04-03 | 2023-04-27 | 1633066.82 | 1633066.82 | 1633066.82 | 1633066.82 | 1633066.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140548, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:1633066.82, importe_modificado:1633066.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3954.3}} | {2287473/proyecto_INICIO, 2287473/proyecto_FIN, 2287473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402287483 | Proyecto de inversión | 2112189.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2112189.73, modificado:2112189.73}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MURO FIRME GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE CUCHUMTON - 295297 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mitontic | 295297 | S | 626 | 939 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5114.4, meta_modificada:5114.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CUCHUMTUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 200 COLONIA CUCHUMTÓN, 29495 CUCHUMTÓN, MITONTIC CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.58330725, lat:16.87301623}} | 2023-04-03 | 2023-04-27 | 2112189.73 | 2112189.73 | 2112189.73 | 2112189.73 | 2112189.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140554, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:2112189.73, importe_modificado:2112189.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5114.4}} | {2287483/proyecto_INICIO, 2287483/proyecto_PROCESO, 2287483/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402288458 | Proyecto de inversión | 1439888 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1439888.0, modificado:1439888.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE CHALAM - 300232 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mitontic | 300232 | S | 306 | 459 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2501.0, meta_modificada:2501.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:3, direccion:COLONIA CHALAM, 29495 CHALAM, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE 1 Y CALLE SIN NOMBRE 2, LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD AL REDEDOR DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-92.55012599, lat:16.88822652}} | 2023-02-01 | 2023-03-15 | 1439888 | 1439888 | 1439888 | 1439888 | 1439888 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140540, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:1439888.0, importe_modificado:1439888.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2501.0}} | {2288458/proyecto_FIN, 2288458/proyecto_PROCESO, 2288458/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402291629 | Proyecto de inversión | 2247153.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2247153.93, modificado:2247153.93}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MURO FIRME GRUPO CUATRO EN LA LOCALIDAD DE TZOEPTIC - 315681 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mitontic | 315681 | S | 666 | 999 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5441.2, meta_modificada:5441.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:13, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL ALA COMUNIDAD COLONIA TZOEPTIC, 29495 TZOEPTIC, MITONTIC CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD Y A ORILLA DE LA CALLE NUMERO 3, lon:-92.56886354, lat:16.88271804}} | 2023-05-01 | 2023-06-05 | 2247153.93 | 2247153.93 | 2247153.93 | 2247153.93 | 2247153.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140569, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:2247153.93, importe_modificado:2247153.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5441.2}} | {2291629/proyecto_INICIO, 2291629/proyecto_FIN, 2291629/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402291815 | Proyecto de inversión | 512863.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512863.96, modificado:512863.96}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SUYTIC - 316639 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mitontic | 316639 | S | 152 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1241.8, meta_modificada:1241.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SUYTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 58 + 300 COLONIA SUYTIC, 29495 SUYTIC, MITONTIC CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODO EL CAMINO, lon:-92.54286492, lat:16.87706942}} | 2023-07-10 | 2023-07-25 | 512863.96 | 512863.96 | 512863.96 | 512863.96 | 512863.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140582, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:512863.96, importe_modificado:512863.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1241.8}} | {2291815/proyecto_INICIO, 2291815/proyecto_FIN, 2291815/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402316080 | Proyecto de inversión | 1282159.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1282159.9, modificado:1282159.9}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MURO FIRME GRUPO CUATRO EN LA LOCALIDAD DE CHIMHUCUM - 418662 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mitontic | 418662 | S | 380 | 570 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3104.6, meta_modificada:3104.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CHIMHUCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 54 + 300 COLONIA CHIMHUCUM, 29494 CHIMHUCUM, MITONTIC CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN A ORILLA DEL CAMINO, lon:-92.53001349, lat:16.8901351}} | 2023-09-04 | 2023-09-25 | 1282159.9 | 1282159.9 | 1282159.9 | 1282159.9 | 1282159.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140598, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:1282159.9, importe_modificado:1282159.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3104.6}} | {2316080/proyecto_INICIO, 2316080/proyecto_FIN, 2316080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402288455 | Proyecto de inversión | 870900 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870900.0, modificado:870900.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MURO FIRME GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE ALAMUL - 300217 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mitontic | 300217 | S | 258 | 387 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2107.9, meta_modificada:2107.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:19, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - ALAMUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 60 + 100 COLONIA ALAMUL, 29494 ALAMUL, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CAMINO SIN NOMBRE 1 Y BRECHA SIN NOMBRE 2, LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN A ORILLA DEL CAMINO, lon:-92.52576181, lat:16.88628642}} | 2023-01-04 | 2023-01-27 | 870900 | 870900 | 870900 | 870900 | 870900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140538, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:870900.0, importe_modificado:870900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2107.9}} | {2288455/proyecto_PROCESO, 2288455/proyecto_FIN, 2288455/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402291585 | Proyecto de inversión | 1970477.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1970477.32, modificado:1970477.32}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MURO FIRME GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE SUYALHO - 315377 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mitontic | 315377 | S | 584 | 876 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4771.3, meta_modificada:4771.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:20, direccion:CALLE CALLE ACCESO ALA COMUNIDAD COLONIA SUYALHÓ, 29495 SUYALHÓ, MITONTIC CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD Y AL REDEDOR DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-92.57525679, lat:16.88079042}} | 2023-04-03 | 2023-04-28 | 1970477.32 | 1970477.32 | 1970477.32 | 1970477.32 | 1970477.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140560, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:1970477.32, importe_modificado:1970477.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4771.3}} | {2291585/proyecto_INICIO, 2291585/proyecto_PROCESO, 2291585/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402291795 | Proyecto de inversión | 310417.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310417.66, modificado:310417.66}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BACHEN - 316550 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mitontic | 316550 | S | 92 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:751.64, meta_modificada:751.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:30, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BACHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 60 + 500 COLONIA BACHEN, 29495 BACHÉN, MITONTIC CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN A ORILLA DEL CAMINO, lon:-92.54337418, lat:16.87035405}} | 2023-06-30 | 2023-07-03 | 310417.66 | 310417.66 | 310417.66 | 310417.66 | 310417.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140581, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:310417.66, importe_modificado:310417.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:751.64}} | {2291795/proyecto_FIN, 2291795/proyecto_PROCESO, 2291795/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402315085 | Proyecto de inversión | 1450865.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450865.15, modificado:1450865.15}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO CINCO EN LA LOCALIDAD DE CHALAM - 414777 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mitontic | 414777 | S | 430 | 645 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3513.1, meta_modificada:3513.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:3, direccion:CALLE TERCERA CALLE COLONIA CHALAM, 29495 CHALAM, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA CALLE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRA DISPERSADAS EN LA TERCER Y CUARTA CALLE, lon:-92.55012599, lat:16.88687141}} | 2023-07-31 | 2023-08-31 | 1450865.15 | 1450865.15 | 1450865.15 | 1450865.15 | 1450865.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140589, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:1450865.15, importe_modificado:1450865.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3513.1}} | {2315085/proyecto_PROCESO, 2315085/proyecto_INICIO, 2315085/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402315903 | Proyecto de inversión | 1437368.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1437368.73, modificado:1437368.73}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MURO FIRME GRUPO SEIS EN LA LOCALIDAD DE CHALAM - 417914 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mitontic | 417914 | S | 426 | 639 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3480.4, meta_modificada:3480.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:3, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA CHALAM, 29495 CHALAM, MITONTIC CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS A ORILLA DEL CAMINO, lon:-92.54861805, lat:16.88602947}} | 2023-07-31 | 2023-08-31 | 1437368.73 | 1437368.73 | 1437368.73 | 1437368.73 | 1437368.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140591, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:1437368.73, importe_modificado:1437368.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3480.4}} | {2315903/proyecto_INICIO, 2315903/proyecto_FIN, 2315903/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402319498 | Proyecto de inversión | 182699.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182699.77, modificado:182699.77}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE SUYALHO - 433677 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mitontic | 433677 | S | 1369 | 1485 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.44, meta_modificada:1.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:20, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL ALA COMUNIDAD COLONIA SUYALHÓ, 29495 SUYALHÓ, MITONTIC CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA EN EL ACCESO PRINCIPAL ALA COMUNIDAD, lon:-92.57579323, lat:16.88100291}} | 2023-01-04 | 2023-02-01 | 182699.77 | 182699.77 | 182699.77 | 182699.77 | 182699.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMC/DOP/URB/OT/FISMMDF-001/2023, contratista:JULIO CESAR SANTIZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:182699.77, importe_modificado:182699.77}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.44}} | {2319498/proyecto_INICIO, 2319498/proyecto_PROCESO, 2319498/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402288448 | Proyecto de inversión | 1556008 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1556008.0, modificado:1556008.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MURO FIRME GRUPO TRES EN LA CABECERA MUNICIPAL - 300192 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mitontic | 300192 | S | 258 | 387 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3774.5, meta_modificada:3774.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ CIUDAD MITONTIC, 29490 MITONTIC, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 16 DE S, lon:-92.62904971, lat:16.86365658}} | 2023-01-04 | 2023-02-01 | 1556008 | 1556008 | 1556008 | 1556008 | 1556008 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140533, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:1556008.0, importe_modificado:1556008.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3774.5}} | {2288448/proyecto_PROCESO, 2288448/proyecto_INICIO, 2288448/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402291562 | Proyecto de inversión | 1288908.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1288908.11, modificado:1288908.11}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE XOCTON - 315228 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mitontic | 315228 | S | 382 | 573 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3120.9, meta_modificada:3120.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:14, direccion:COLONIA XOCTÓN XOCTOCTIC, 29490 XOCTÓN (XOCTOCTIC), MITONTIC CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE 1 Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD A ORILLA DEL CAMINO Y AL REDEDOR DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-92.63014951, lat:16.87539329}} | 2023-04-03 | 2023-04-24 | 1288908.11 | 1288908.11 | 1288908.11 | 1288908.11 | 1288908.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140546, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:1288908.11, importe_modificado:1288908.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3120.9}} | {2291562/proyecto_INICIO, 2291562/proyecto_FIN, 2291562/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402295902 | Proyecto de inversión | 2145930.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2145930.78, modificado:2145930.78}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MURO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE TOJTIC - 333759 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mitontic | 333759 | S | 636 | 954 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5196.1, meta_modificada:5196.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:33, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TOJTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 55 + 600 COLONIA TOJTIC, 29495 TOJTIC, MITONTIC CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN AL REDEDOR DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-92.55802762, lat:16.88909031}} | 2023-07-10 | 2023-07-31 | 2145930.78 | 2145930.78 | 2145930.78 | 2145930.78 | 2145930.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140584, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:2145930.78, importe_modificado:2145930.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5196.1}} | {2295902/proyecto_FIN, 2295902/proyecto_INICIO, 2295902/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402314918 | Proyecto de inversión | 688317.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688317.42, modificado:688317.42}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JOLXOMCACAL - 414152 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mitontic | 414152 | S | 204 | 306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1666.7, meta_modificada:1666.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - JOLXOMCACAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 62 + 500 COLONIA JOLXOJOMKAKAL, 29495 TZOEPTIC, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS A ORILLA DEL , lon:-92.56578096, lat:16.87766908}} | 2023-07-03 | 2023-07-24 | 688317.42 | 688317.42 | 688317.42 | 688317.42 | 688317.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140580, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:688317.42, importe_modificado:688317.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1666.7}} | {2314918/proyecto_INICIO, 2314918/proyecto_FIN, 2314918/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402316120 | Proyecto de inversión | 2570475.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2570475.2, modificado:2570475.2}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MURO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE PULUMSIBAC - 418836 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mitontic | 418836 | S | 762 | 1143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6225.5, meta_modificada:6225.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PULUMSIBAC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 62 + 500 COLONIA PULUMSIBAC, 29494 PULUMSIBAC, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN AL REDEDOR DE LA ESCUELA , lon:-92.53447019, lat:16.88183244}} | 2023-10-02 | 2023-10-27 | 2570475.2 | 2570475.2 | 2570475.2 | 2570475.2 | 2570475.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140601, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:2570475.2, importe_modificado:2570475.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6225.5}} | {2316120/proyecto_INICIO, 2316120/proyecto_FIN, 2316120/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402288445 | Proyecto de inversión | 870900 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870900.0, modificado:870900.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MURO FIRME EN MITONTIC CABECERA MUNICIPAL - 300177 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mitontic | 300177 | S | 258 | 387 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2107.9, meta_modificada:2107.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CIUDAD MITONTIC, 29490 MITONTIC, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE 21 DE MARZO, LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE CALLE 01 DE MAYO Y CALLE 21 DE MARZO, lon:-92.62954324, lat:16.8643855}} | 2023-01-04 | 2023-01-27 | 870900 | 870900 | 870900 | 870900 | 870900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140530, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:870900.0, importe_modificado:870900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2107.9}} | {2288445/proyecto_INICIO, 2288445/proyecto_FIN, 2288445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402291650 | Proyecto de inversión | 1329397.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329397.37, modificado:1329397.37}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MURO FIRME GRUPO UNO - 315842 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mitontic | 315842 | S | 394 | 591 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3219.0, meta_modificada:3219.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TITALTETIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 60 + 100 COLONIA TITALTETIC, 29493 TITALTETIC, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CAMINO SIN NOMBRE 1 Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN A ORILLA DEL CAMINO, lon:-92.55659144, lat:16.8730845}} | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 1329397.37 | 1329397.37 | 1329397.37 | 1329397.37 | 1329397.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140568, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:1329397.37, importe_modificado:1329397.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3219.0}} | {2291650/proyecto_INICIO, 2291650/proyecto_FIN, 2291650/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402316008 | Proyecto de inversión | 1214677.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1214677.8, modificado:1214677.8}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE CHIMHUCUM - 418261 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mitontic | 418261 | S | 360 | 540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2941.2, meta_modificada:2941.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CHIMHUCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 54 + 300 COLONIA CHIMHUCUM, 29494 CHIMHUCUM, MITONTIC CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN AL REDEDOR DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, lon:-92.53255623, lat:16.89009403}} | 2023-09-04 | 2023-09-25 | 1214677.8 | 1214677.8 | 1214677.8 | 1214677.8 | 1214677.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140594, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:1214677.8, importe_modificado:1214677.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2941.2}} | {2316008/proyecto_INICIO, 2316008/proyecto_FIN, 2316008/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402288444 | Proyecto de inversión | 923154 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923154.0, modificado:923154.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MURO FIRME GRUPO UNO EN MITONTIC CABECERA MUNICIPAL - 300173 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mitontic | 300173 | S | 296 | 397 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2238.6, meta_modificada:2238.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD MITONTIC, 29490 MITONTIC, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 8 DE MAYO, LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 8 DE MAYO, lon:-92.62884855, lat:16.8633359}} | 2023-01-04 | 2023-01-27 | 923154 | 923154 | 923154 | 923154 | 923154 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140526, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:923154.0, importe_modificado:923154.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2238.6}} | {2288444/proyecto_INICIO, 2288444/proyecto_FIN, 2288444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402288453 | Proyecto de inversión | 1393440 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1393440.0, modificado:1393440.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MURO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE ALAMUL - 300212 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mitontic | 300212 | S | 155 | 618 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3366.1, meta_modificada:3366.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:19, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - ALAMUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 60 + 100 COLONIA ALAMUL, 29494 ALAMUL, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CAMINO SIN NOMBRE 1 Y CALLE SIN NOMBRE 2, LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA, lon:-92.52576181, lat:16.88628642}} | 2023-01-04 | 2023-02-01 | 1393440 | 1393440 | 1393440 | 1393440 | 1393440 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140536, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:1393440.0, importe_modificado:1393440.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3366.1}} | {2288453/proyecto_INICIO, 2288453/proyecto_PROCESO, 2288453/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402291598 | Proyecto de inversión | 1889498.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1889498.8, modificado:1889498.8}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MURO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE TZOEPTIC - 315477 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mitontic | 315477 | S | 560 | 840 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4575.2, meta_modificada:4575.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:13, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL ALA COMUNIDAD COLONIA TZOEPTIC, 29495 TZOEPTIC, MITONTIC CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.5689837, lat:16.8828145}} | 2023-04-03 | 2023-04-28 | 1889498.8 | 1889498.8 | 1889498.8 | 1889498.8 | 1889498.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140562, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:1889498.8, importe_modificado:1889498.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4575.2}} | {2291598/proyecto_INICIO, 2291598/proyecto_FIN, 2291598/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402291754 | Proyecto de inversión | 431885.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431885.44, modificado:431885.44}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO TRES EN LA LOCALIDAD DE OXINAM - 316423 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mitontic | 316423 | S | 128 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1045.8, meta_modificada:1045.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - OXINAM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 62 + 200 COLONIA OXINAM, 29493 OXINAM, MITONTIC CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN A UN COSTADO DEL CAMINO, lon:-92.54967903, lat:16.86330504}} | 2023-07-03 | 2023-07-20 | 431885.44 | 431885.44 | 431885.44 | 431885.44 | 431885.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140577, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:431885.44, importe_modificado:431885.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1045.8}} | {2291754/proyecto_PROCESO, 2291754/proyecto_FIN, 2291754/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402314993 | Proyecto de inversión | 1450865.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450865.15, modificado:1450865.15}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO TRES MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CHALAM - 414424 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mitontic | 414424 | S | 430 | 645 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3513.1, meta_modificada:3513.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:3, direccion:CALLE CALLE PARALELA ALA PRINCIPAL COLONIA CHALAM, 29495 CHALAM, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE PRINCIPAL 1, LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN LA ORILLA DE CALLE PARALELA ALA CALLE PRINCIPAL, lon:-92.55012599, lat:16.88687141}} | 2023-07-31 | 2023-08-31 | 1450865.15 | 1450865.15 | 1450865.15 | 1450865.15 | 1450865.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140586, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:1450865.15, importe_modificado:1450865.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3513.1}} | {2314993/proyecto_INICIO, 2314993/proyecto_FIN, 2314993/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402315043 | Proyecto de inversión | 1450865.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450865.15, modificado:1450865.15}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENTA TECHO FIRME GRUPO CUATRO EN LA LOCALIDAD DE CHALAM - 414622 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mitontic | 414622 | S | 430 | 645 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3513.1, meta_modificada:3513.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:3, direccion:CALLE CALLE ACCESO ALA COMUNIDAD COLONIA CHALAM, 29495 CHALAM, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS A ORILLA DEL CAMINO AL ACCESO ALA COMUNIDAD Y A SUS ALREDEDORES, lon:-92.55012599, lat:16.88687141}} | 2023-07-31 | 2023-08-31 | 1450865.15 | 1450865.15 | 1450865.15 | 1450865.15 | 1450865.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140588, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:1450865.15, importe_modificado:1450865.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3513.1}} | {2315043/proyecto_INICIO, 2315043/proyecto_FIN, 2315043/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402287479 | Proyecto de inversión | 2091945.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2091945.1, modificado:2091945.1}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MURO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD CUCHUMTON - 295283 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mitontic | 295283 | S | 620 | 930 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5065.4, meta_modificada:5065.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CUCHUMTUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 200 COLONIA CUCHUMTON, 29490 CUCHUMTÓN, MITONTIC CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD Y AL REDEDOR DE LA , lon:-92.58337162, lat:16.87283157}} | 2023-04-03 | 2023-04-27 | 2091945.1 | 2091945.1 | 2091945.1 | 2091945.1 | 2091945.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140551, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:2091945.1, importe_modificado:2091945.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5065.4}} | {2287479/proyecto_INICIO, 2287479/proyecto_FIN, 2287479/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402291550 | Proyecto de inversión | 681569.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681569.21, modificado:681569.21}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CHOCO - 315152 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mitontic | 315152 | S | 202 | 303 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1650.3, meta_modificada:1650.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:24, direccion:CALLE CALLE PRINCIPA COLONIA CHOCO, 29490 CHOCO, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CAMINO CABECERA MUNICIAL A CHOCO Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN LOCALIZADOS A ORILLA DEL CAMINO QUE VIENE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y AL REDEDOR DE LA E, lon:-92.63055299, lat:16.86111889}} | 2023-04-03 | 2023-04-20 | 681569.21 | 681569.21 | 681569.21 | 681569.21 | 681569.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140544, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:681569.21, importe_modificado:681569.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1650.3}} | {2291550/proyecto_FIN, 2291550/proyecto_PROCESO, 2291550/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402291692 | Proyecto de inversión | 2280894.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2280894.98, modificado:2280894.98}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE TITALTETIC - 316053 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mitontic | 316053 | S | 676 | 1014 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5522.9, meta_modificada:5522.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TITALTETIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 60 + 100 COLONIA TITALTETIC, 29493 TITALTETIC, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CAMINO SIN NOMBRE 1 Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN A ORILLA DEL CAMINO, lon:-92.55659144, lat:16.8730845}} | 2023-05-29 | 2023-06-29 | 2280894.98 | 2280894.98 | 2280894.98 | 2280894.98 | 2280894.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140570, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:2280894.98, importe_modificado:2280894.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5522.9}} | {2291692/proyecto_INICIO, 2291692/proyecto_FIN, 2291692/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402295915 | Proyecto de inversión | 762547.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762547.73, modificado:762547.73}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MURO FIRME GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE CHALAM - 333807 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mitontic | 333807 | S | 226 | 339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1846.4, meta_modificada:1846.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA CHALAM, 29495 CHALAM, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE 2 Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN AL REDEDOR DEL PARQUE DE LA COLONIA Y AL REDEDOR DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-92.55075899, lat:16.8876824}} | 2023-07-10 | 2023-07-25 | 762547.73 | 762547.73 | 762547.73 | 762547.73 | 762547.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140585, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:762547.73, importe_modificado:762547.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1846.4}} | {2295915/proyecto_INICIO, 2295915/proyecto_PROCESO, 2295915/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402316068 | Proyecto de inversión | 1282159.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1282159.9, modificado:1282159.9}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MURO FIRME GRUPO TRES EN LA LOCALIDAD CHIMHUCUM - 418585 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mitontic | 418585 | S | 380 | 570 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3104.6, meta_modificada:3104.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CHIMHUCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 54 + 300 COLONIA CHIMHUCUM, 29494 CHIMHUCUM, MITONTIC CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS A ORILLA DEL CAMINO, lon:-92.53218072, lat:16.88947807}} | 2023-09-04 | 2023-09-25 | 1282159.9 | 1282159.9 | 1282159.9 | 1282159.9 | 1282159.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140597, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:1282159.9, importe_modificado:1282159.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3104.6}} | {2316068/proyecto_INICIO, 2316068/proyecto_FIN, 2316068/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402316183 | Proyecto de inversión | 789432.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789432.25, modificado:789432.25}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MURO FIRME GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE ALAMUL - 419077 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mitontic | 419077 | S | 234 | 351 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1911.8, meta_modificada:1911.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - ALAMUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 47 + 300 COLONIA ALAMUL, 29494 ALAMUL, MITONTIC CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN A ORILLA DEL CAMINO, lon:-92.52436679, lat:16.88622221}} | 2023-10-09 | 2023-10-27 | 789432.25 | 789432.25 | 789432.25 | 789432.25 | 789432.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140603, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:789432.25, importe_modificado:789432.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1911.8}} | {2316183/proyecto_INICIO, 2316183/proyecto_FIN, 2316183/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302266472 | Proyecto de inversión | 5600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5600000.0, modificado:5600000.0}} | REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN MOTOZINTLA CHIAPAS 2023 (CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE) | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 1 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL NORTE No 220 COLONIA CENTRO, lon:-92.247423, lat:15.364615}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 5600000 | 5600000 | 5600000 | 5600000 | 5438747.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130394, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:5600000.0, importe_modificado:5600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2266472/proyecto_PROCESO, 2266472/proyecto_INICIO, 2266472/proyecto_PROCESO, 2266472/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302243819 | Proyecto de inversión | 2199831.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2199831.19, modificado:2199831.19}} | CONSTRUCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN CLAVE 07DPB1445O EN BARRIO EL PROGRESO DEL EJIDO CARRIZAL - 127271 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 127271 | S | 48 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:455.0, meta_modificada:455.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:589, direccion:CALLE EL PROGRESO BARRIO PROGRESO, 30903 PROGRESO, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO MOTOZINTA - EJIDO EL CARRIZAL Y , SE ENCUENTRA A 15 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE MOTOZINTLA CABECERA MUNICIPAL EJIDO CARRIZAL LA OB, lon:-92.27117977, lat:15.38093092}} | 2023-09-24 | 2023-12-07 | 2199831.19 | 2199831.19 | 2199831.19 | 2199831.19 | 2199831.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-037/2023, contratista:JUAN CARLOS RODRIGUEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:2199831.19, importe_modificado:2199831.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:455.0}} | {2243819/proyecto_INICIO, 2243819/proyecto_PROCESO, 2243819/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302249097 | Proyecto de inversión | 1020823.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020823.06, modificado:1020823.06}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO SAN LUCAS - 158611 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 158611 | S | 1150 | 1095 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.15, meta_modificada:212.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA SEPTIMA AVENIDA PONIENTE BARRIO SAN LUCAS, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA PONIENTE Y AVENIDA NOVENA PONIENTE, CALLE 7MA AV. PONIENTE SE ENCUENTRA UBICADO EN BARRIO SAN LUCAS EN LA, lon:-92.250563, lat:15.36201}} | 2023-09-05 | 2023-11-18 | 1020823.06 | 1020823.06 | 1020823.06 | 1020823.06 | 1020823.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-068/2023, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1020823.06, importe_modificado:1020823.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.15}} | {2249097/proyecto_INICIO, 2249097/proyecto_FIN, 2249097/proyecto_PROCESO, 2249097/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302262270 | Proyecto de inversión | 1236439.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236439.88, modificado:1236439.88}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN BARRIO VIDA MEJOR LOS LADRILLOS - 236588 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 236588 | S | 82 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.42, meta_modificada:135.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:BARRIO VIDA MEJOR, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y , BARRIO VIDA MEJOR LOS LADRILLOS SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA DE LA CIUDAD DE MOTOZINTLA A 6 MINUTOS DE LA UNIDAD DEPORTIV, lon:-92.234038, lat:15.376337}} | 2023-09-11 | 2023-12-09 | 1236439.88 | 1236439.88 | 1236439.88 | 1236439.88 | 1236439.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-071/2023, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR MUC´ULHA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1236439.88, importe_modificado:1236439.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.42}} | {2262270/proyecto_INICIO, 2262270/proyecto_PROCESO, 2262270/proyecto_FIN, 2262270/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402278714 | Proyecto de inversión | 1913749.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1913749.6, modificado:1913749.6}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EJ RIVERA MORELOS - 250593 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 250593 | S | 210 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2059.3, meta_modificada:2059.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:94, direccion:EJIDO RIVERA MORELOS, 30918 RIVERA MORELOS, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOTOZINTLA-NIQUIVIL Y , SE ENCUENTRA A TREINTA MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL CAMINO DE LA CABECERA MUNICIPAL A EJIDO NIQUIVIL SE ENCUENTRA, lon:-92.2310626, lat:15.34814085}} | 2023-08-25 | 2023-11-08 | 1913749.6 | 1913749.6 | 1913749.6 | 1913749.6 | 1913749.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-080/2023, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1913749.6, importe_modificado:1913749.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2059.3}} | {2278714/proyecto_INICIO, 2278714/proyecto_PROCESO, 2278714/proyecto_INICIO, 2278714/proyecto_FIN, 2278714/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402279153 | Acción | 4100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4100000.0, modificado:4100000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 252916 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 252916 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.247744, lat:15.363167}} | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 4100000 | 4100000 | 4100000 | 4100000 | 4100000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137579, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:4100000.0, importe_modificado:4100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2279153/proyecto_INICIO, 2279153/proyecto_PROCESO, 2279153/proyecto_FIN, 2279153/proyecto_PROCESO, 2279153/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402280477 | Proyecto de inversión | 997976.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997976.45, modificado:997976.45}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN BARRIO CAMPANAS - 260590 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 260590 | S | 115 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:123.93, meta_modificada:123.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:189, direccion:BARRIO CAMPANAS, 30900 CAMPANAS, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INDEPENDENCIA-BUENOS AIRES Y , SE ENCUENTRA A 10 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO EN LA CARRETERA INDEPENDECIABUENOS AIRES. SE ENCUENTRA PASANDO BA, lon:-92.263762, lat:15.360071}} | 2023-10-03 | 2023-12-15 | 997976.45 | 997976.45 | 997976.45 | 997976.45 | 997976.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-085/2023, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:997976.45, importe_modificado:997976.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:123.93}} | {2280477/proyecto_INICIO, 2280477/proyecto_FIN, 2280477/proyecto_PROCESO, 2280477/proyecto_FIN, 2280477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402284798 | Proyecto de inversión | 1479027.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479027.97, modificado:1479027.97}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AMPLIACION AGUA PRIETA - 283680 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 283680 | S | 68 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:340, direccion:BARRIO AMPLIACIÓN AGUA PRIETA, 30915 AMPLIACIÓN AGUA PRIETA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO BREMEN Y CAMINO MOTOZINTLA-HUIXTLA, SE ENCUENTRA A 1 HORA 40 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA DE MENDOZA SE DIRIGE H, lon:-92.36605079, lat:15.21348159}} | 2023-10-16 | 2023-11-30 | 1479027.97 | 1479027.97 | 1479027.97 | 1479027.97 | 1479027.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-083/2023, contratista:ARRENDADORA & CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHIAPAS ARCON S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1479027.97, importe_modificado:1479027.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:660.0}} | {2284798/proyecto_FIN, 2284798/proyecto_INICIO, 2284798/proyecto_FIN, 2284798/proyecto_PROCESO, 2284798/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402287882 | Proyecto de inversión | 1938620.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1938620.21, modificado:1938620.21}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO SAN JOSE, CABECERA MUNICIPAL - 297169 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 297169 | S | 210 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:412.0, meta_modificada:412.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:BARRIO SAN JOSE, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE PROLONGACION MATAMOROS Y CAMINO VIEJO A MAZAPA, SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 10 MIN DEL PARQUE CENTRAL DIRIGIENDOSE HACIA EL BARRI, lon:-92.23725738, lat:15.37380593}} | 2023-10-16 | 2023-11-30 | 1938620.21 | 1938620.21 | 1938620.21 | 1938620.21 | 1938620.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-084/2023, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1938620.21, importe_modificado:1938620.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:412.0}} | {2287882/proyecto_PROCESO, 2287882/proyecto_INICIO, 2287882/proyecto_FIN, 2287882/proyecto_INICIO, 2287882/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302241948 | Proyecto de inversión | 2100085.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100085.12, modificado:2100085.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE CUAUHTEMOC CON CCT 07DPB2819T, EN AMPLIACION NUEVA REFORMA DEL EJIDO CARRIZAL - 74555 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 74555 | S | 109 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:579.2, meta_modificada:579.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:497, direccion:CALLE EJIDO BENITO JUAREZ-EJIDO EL CARRIZAL BARRIO AMPLIACIÓN NUEVA REFORMA, 30902 AMPLIACIÓN NUEVA REFORMA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO BARRIO LOMA BONITA Y CAMINO EJIDO PIZARRIN, SE ENCUENTRA A UNA HORA DE LA CABECERA M, lon:-92.32532087, lat:15.39040398}} | 2023-08-17 | 2023-10-16 | 2100085.12 | 2100085.12 | 2100085.12 | 2100085.12 | 2100085.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-017/2023, contratista:MIQUEAS ABSALON SANCHEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:2100085.12, importe_modificado:2100085.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:579.2}} | {2241948/proyecto_INICIO, 2241948/proyecto_PROCESO, 2241948/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302242161 | Proyecto de inversión | 2362082.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2362082.51, modificado:2362082.51}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA CON C.C.T. 07DPR2052J, EN EJIDO PIEDRA PARTIDA - 84498 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 84498 | S | 118 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:579.2, meta_modificada:579.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:306, direccion:CALLE EJIDO PIEDRA PARTIDA EJIDO PIEDRA PARTIDA, 30911 PIEDRA PARTIDA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN DIMAS Y CAMINO MIGUEL ALEMAN, SE ENCUENTRA A UNA TREINTA MINUTOS DEL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ EN EL DESVIO A SAN DIMA, lon:-92.433752, lat:15.328388}} | 2023-09-17 | 2023-12-20 | 2362082.51 | 2362082.51 | 2362082.51 | 2362082.51 | 2362082.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-008/2023, contratista:ARRENDADORA & CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHIAPAS ARCON S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:2362082.51, importe_modificado:2362082.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:579.2}} | {2242161/proyecto_INICIO, 2242161/proyecto_PROCESO, 2242161/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302242209 | Proyecto de inversión | 4409911.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4409911.52, modificado:4409911.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EJIDO SANTA ANA PINABETO - 86057 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 86057 | S | 118 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3145.0, meta_modificada:3145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:85, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO SANTA ANA PINABETO - ENTRONQUE CARRETERA NIQUIVIL-PINABETO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 600 EJIDO SANTA ANA PINABETO, 30917 SANTA ANA PINABETO, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA NIQUIVIL-PAVENCUL Y CAMIN, lon:-92.23769832, lat:15.21505528}} | 2023-05-17 | 2023-07-31 | 4409911.52 | 4409911.52 | 4409911.52 | 4409911.52 | 4409911.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-034/2023, contratista:ARRENDADORA & CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHIAPAS ARCON S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:4409911.52, importe_modificado:4409911.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3145.0}} | {2242209/proyecto_INICIO, 2242209/proyecto_FIN, 2242209/proyecto_PROCESO, 2242209/proyecto_FIN, 2242209/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302242387 | Proyecto de inversión | 2546323.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2546323.17, modificado:2546323.17}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO AQUILES SERDAN - 94142 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 94142 | S | 208 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2238.0, meta_modificada:2238.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO AQUILES SERDAN - EJIDO AQUILES SERDAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 EJIDO AQUILES SERDÁN, 30919 AQUILES SERDÁN, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO IGNACIO ZARAGOZA Y CAMINO LIMITE DE GUATEMALA, SE ENCUEN, lon:-92.19388219, lat:15.23188928}} | 2023-09-03 | 2023-12-03 | 2546323.17 | 2546323.17 | 2546323.17 | 2546323.17 | 2546323.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-014/2023, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:2546323.17, importe_modificado:2546323.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2238.0}} | {2242387/proyecto_PROCESO, 2242387/proyecto_INICIO, 2242387/proyecto_PROCESO, 2242387/proyecto_INICIO, 2242387/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302248513 | Proyecto de inversión | 1641039.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1641039.41, modificado:1641039.41}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN FRACCIÓN SAN DIMAS - 154664 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 154664 | S | 265 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.42, meta_modificada:135.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:323, direccion:CALLE FRACCION SAN DIMAS FRACCION SAN DIMAS, 30911 SAN DIMAS, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ-CRUCERO VARITAS Y CARRETERA MOTOZINTLA-HUIXTLA, SE ENCUENTRA A UNA HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO, lon:-92.38829863, lat:15.29950561}} | 2023-09-23 | 2023-12-21 | 1641039.41 | 1641039.41 | 1641039.41 | 1641039.41 | 1641039.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-035/2023, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1641039.41, importe_modificado:1641039.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.42}} | {2248513/proyecto_INICIO, 2248513/proyecto_FIN, 2248513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302248657 | Proyecto de inversión | 1341046 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1341046.0, modificado:1341046.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN EJIDO VEINTITRES DE ABRIL - 155767 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 155767 | S | 54 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.22, meta_modificada:150.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:348, direccion:CALLE VEINTITRES DE ABRIL EJIDO VEINTITRÉS DE ABRIL, 30916 VEINTITRÉS DE ABRIL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO MIGUEL ALEMAN Y CAMINO LAS CABAÑAS, SE ENCUENTRA A 2 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO EN EL DESVIO D, lon:-92.415659, lat:15.389717}} | 2023-08-07 | 2023-10-21 | 1341046 | 1341046 | 1341046 | 1341046 | 1341046 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-049/2023, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1341046.0, importe_modificado:1341046.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.22}} | {2248657/proyecto_INICIO, 2248657/proyecto_PROCESO, 2248657/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302248724 | Proyecto de inversión | 1309877.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309877.03, modificado:1309877.03}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN RANCHERIA ETZUMU - 156197 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 156197 | S | 17 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.42, meta_modificada:135.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:232, direccion:RANCHERIA ETZUMU, 30917 ETZUMU, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO OJO DE AGUA Y CAMINO EJIDO BERRIOZABAL, SE ENCUENTRA A UNA HORA Y 30 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO OJO DE AGUA A 20 MINUTOS Y LA OBRA SE ENCUENT, lon:-92.28052755, lat:15.28219055}} | 2023-08-23 | 2023-11-21 | 1309877.03 | 1309877.03 | 1309877.03 | 1309877.03 | 1309877.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-059/2023, contratista:MIQUEAS ABSALON SANCHEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1309877.03, importe_modificado:1309877.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.42}} | {2248724/proyecto_INICIO, 2248724/proyecto_PROCESO, 2248724/proyecto_FIN, 2248724/proyecto_PROCESO, 2248724/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302249120 | Proyecto de inversión | 1359405.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1359405.76, modificado:1359405.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO SAN LUCAS - 158733 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 158733 | S | 1150 | 1095 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1118.3, meta_modificada:1118.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA SEPTIMA AVENIDA PONIENTE BARRIO SAN LUCAS, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA PONIENTE Y AVENIDA NOVENA PONIENTE, CALLE 7MA AV. PONIENTE SE ENCUENTRA UBICADO EN BARRIO SAN LUCAS EN LA, lon:-92.250563, lat:15.36201}} | 2023-09-05 | 2023-11-18 | 1359405.76 | 1359405.76 | 1359405.76 | 1359405.76 | 1359405.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-069/2023, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1359405.76, importe_modificado:1359405.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1118.3}} | {2249120/proyecto_PROCESO, 2249120/proyecto_INICIO, 2249120/proyecto_PROCESO, 2249120/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302250120 | Proyecto de inversión | 2009534.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2009534.84, modificado:2009534.84}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL - 164100 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 164100 | S | 14559 | 13256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13112.0, meta_modificada:13112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA AVENIDA SUR Y CALLE PRIMERA CALLE SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOTOZINT, lon:-92.2479537, lat:15.36306355}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2009534.84 | 2009534.84 | 2009534.84 | 2009534.84 | 2009534.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133737, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:2009534.84, importe_modificado:2009534.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13112.0}} | {2250120/proyecto_INICIO, 2250120/proyecto_PROCESO, 2250120/proyecto_INICIO, 2250120/proyecto_PROCESO, 2250120/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302254138 | Proyecto de inversión | 1606227.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1606227.77, modificado:1606227.77}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN RANCHERIA LAS DELICIAS - 186540 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 186540 | S | 28 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:576, direccion:RANCHERIA LAS DELICIAS, 30919 LAS DELICIAS, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO POBLADO SANTA ROSA Y CAMINO NUEVA JERUSALEM, SE ENCUENTRA A 2 HORA 20 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA DE MENDOZA SE DIRIGE HACIA CARRETERA, lon:-92.21844213, lat:15.20890171}} | 2023-08-24 | 2023-11-22 | 1606227.77 | 1606227.77 | 1606227.77 | 1606227.77 | 1606227.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-078/2023, contratista:MORSIX CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1606227.77, importe_modificado:1606227.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2254138/proyecto_INICIO, 2254138/proyecto_PROCESO, 2254138/proyecto_FIN, 2254138/proyecto_PROCESO, 2254138/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302261738 | Proyecto de inversión | 3716343.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3716343.25, modificado:3716343.25}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO EL MANGUITO DEL EJIDO BERRIOZABAL - 234042 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 234042 | S | 65 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2640.0, meta_modificada:2640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:604, direccion:BARRIO EL MANGUITO, 30917 EL MANGUITO, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO LLANO GRANDE Y CAMINO EJIDO BERRIOZABAL, SE ENCUENTRA A 40 MINUTOS DE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRANDO EN EL DESVIÓ VILLA HERMOSA LA OBRA SE ENCUENTRAN , lon:-92.29962695, lat:15.26343726}} | 2023-09-24 | 2023-12-07 | 3716343.25 | 3716343.25 | 3716343.25 | 3716343.25 | 3716343.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-012/2023, contratista:MORSIX CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:3716343.25, importe_modificado:3716343.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2640.0}} | {2261738/proyecto_INICIO, 2261738/proyecto_PROCESO, 2261738/proyecto_INICIO, 2261738/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402278743 | Proyecto de inversión | 1700713.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700713.17, modificado:1700713.17}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 250712 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 250712 | S | 14559 | 13256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE EJIDO MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA ORIENTE Y AVENIDA QUINTA AVENIDA SUR, LA OBRA SE EJECUTA EN LAS CALLES Y AVENIDAS QUE COMPRENDEN LOS BA, lon:-92.248164, lat:15.363491}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1700713.17 | 1700713.17 | 1700713.17 | 1700713.17 | 1700713.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133734, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1700713.17, importe_modificado:1700713.17}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:800.0}} | {2278743/proyecto_PROCESO, 2278743/proyecto_FIN, 2278743/proyecto_PROCESO, 2278743/proyecto_INICIO, 2278743/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402284861 | Proyecto de inversión | 470032 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470032.0, modificado:470032.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN BARRIO LA UNIÓN - 283910 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 283910 | S | 6827 | 5546 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA-BUENOS AIRES BARRIO LA UNION, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE INDEPENDENCIA-BUENOS AIRES, SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 20 MIN DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.260127, lat:15.368139}} | 2023-03-20 | 2023-04-27 | 470032 | 470032 | 470032 | 470032 | 470032 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136544, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:475252.0, importe_modificado:475252.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2284861/proyecto_FIN, 2284861/proyecto_PROCESO, 2284861/proyecto_INICIO, 2284861/proyecto_PROCESO, 2284861/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302242309 | Proyecto de inversión | 2931223.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2931223.38, modificado:2931223.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN ESPACIO PUBLICO EN EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ - 91060 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 91060 | S | 1424 | 1306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1152.0, meta_modificada:1152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion:CALLE HERMANOS FLORES MAGON EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30910 BELISARIO DOMÍNGUEZ, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE ARNULFO ROBLERO Y CALLE HERMANOS FLORES MAGON, SE ENCUENTRA A CUARENTA MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOTOZ, lon:-92.381352, lat:15.298902}} | 2023-09-24 | 2023-11-23 | 2931223.38 | 2931223.38 | 2931223.38 | 2931223.38 | 2931223.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-013/2023, contratista:MORSIX CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:2931223.38, importe_modificado:2931223.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1152.0}} | {2242309/proyecto_INICIO, 2242309/proyecto_PROCESO, 2242309/proyecto_FIN, 2242309/proyecto_PROCESO, 2242309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302242336 | Proyecto de inversión | 1465764.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1465764.21, modificado:1465764.21}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN BARRIO ALBORES GUILLEN CABECERA MUNICIPAL - 92348 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 92348 | S | 188 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:14.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 5 TA AV SUR BARRIO ALBORES GUILLÉN, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL BARRIO SAN LUCAS Y AVENIDA 5TA AV SUR BARRIO ALBORES GUILLEN, SE ENCUENTRA A UNOS 5 MINUTOS DEL PARQUE CENTRAL A , lon:-92.254029, lat:15.35908}} | 2023-05-17 | 2023-06-26 | 1465764.21 | 1465764.21 | 1465764.21 | 1465764.21 | 1465764.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-031/2023, contratista:LUM INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1465764.21, importe_modificado:1465764.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14.85}} | {2242336/proyecto_INICIO, 2242336/proyecto_PROCESO, 2242336/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302248587 | Proyecto de inversión | 466343.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466343.71, modificado:466343.71}} | CONSTRUCCION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN BARRIO EMILIANO ZAPATA DECIMA ORIENTE - 155291 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 155291 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:460.1, meta_modificada:460.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA ORIENTE BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE DECIMA ORIENTE Y CALLE 14 ORIENTE, SE ENCUENTRA A 15 MINUTOS DEL PARQUE CENTRAL DE MOTOZINTLA UBICADO ATRAS DE LA ESCUEL, lon:-92.242815, lat:15.368078}} | 2023-09-02 | 2023-10-03 | 466343.71 | 466343.71 | 466343.71 | 466343.71 | 466343.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-043/2023, contratista:NEFTALI ROBLERO ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:466343.71, importe_modificado:466343.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:460.1}} | {2248587/proyecto_INICIO, 2248587/proyecto_PROCESO, 2248587/proyecto_INICIO, 2248587/proyecto_FIN, 2248587/proyecto_PROCESO, 2248587/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302248692 | Proyecto de inversión | 1527928.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1527928.25, modificado:1527928.25}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN RANCHERÍA SONORA - 155997 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 155997 | S | 98 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.42, meta_modificada:135.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:146, direccion:CALLE RANCHERIA SONORA RANCHERIA SONORA, 30910 SONORA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ- EJIDO VILLA HERMOSA Y CARRETERA MOTOZINTLA-HUIXTLA, SE ENCUENTRA A UNA HORA Y DIEZ MINUTOS DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.35582418, lat:15.29925046}} | 2023-08-07 | 2023-11-05 | 1527928.25 | 1527928.25 | 1527928.25 | 1527928.25 | 1527928.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-051/2023, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1527928.25, importe_modificado:1527928.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.42}} | {2248692/proyecto_INICIO, 2248692/proyecto_PROCESO, 2248692/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302249161 | Proyecto de inversión | 1325652.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325652.2, modificado:1325652.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN FRACCIONAMIENTO 04 DE OCTUBRE - 158973 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 158973 | S | 121 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1486.8, meta_modificada:1486.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:590, direccion:CALLE FRACCIONAMIENTO 04 DE OCTUBRE FRACCIONAMIENTO 4 DE OCTUBRE, 30900 4 DE OCTUBRE, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO MOTOZINTLA- CHIMALAPA Y , SE ENCUENTRA A 15 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA HACIA LA CARRET, lon:-92.22533522, lat:15.39309054}} | 2023-09-11 | 2023-10-25 | 1325652.2 | 1325652.2 | 1325652.2 | 1325652.2 | 1325652.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-072/2023, contratista:ERNESTO ARMANDO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1325652.2, importe_modificado:1325652.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1486.8}} | {2249161/proyecto_INICIO, 2249161/proyecto_PROCESO, 2249161/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302251009 | Proyecto de inversión | 3293404.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3293404.48, modificado:3293404.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EJIDO NIQUIVIL - 168933 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 168933 | S | 362 | 349 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2375.7, meta_modificada:2375.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:74, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA EJIDO NIQUIVIL, 30919 NIQUIVIL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CARRETERA MOTOZINTLA-NIQUIVIL, SE ENCUENTRA A 1 HORA 30 MIN DE LA CABECARA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA DE MENDOZA SE DIRIG, lon:-92.212726, lat:15.26005}} | 2023-08-13 | 2023-10-14 | 3293404.48 | 3293404.48 | 3293404.48 | 3293404.48 | 3293404.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-052/2023, contratista:ADELSO ENRIQUE DIAZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:3293404.48, importe_modificado:3293404.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2375.7}} | {2251009/proyecto_INICIO, 2251009/proyecto_PROCESO, 2251009/proyecto_FIN, 2251009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302251023 | Proyecto de inversión | 2928926.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2928926.7, modificado:2928926.7}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EJIDO NIQUIVIL - 169008 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 169008 | S | 362 | 349 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:763.9, meta_modificada:763.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:74, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA EJIDO NIQUIVIL, 30919 NIQUIVIL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CARRETERA MOTOZINTLA-NIQUIVIL, SE ENCUENTRA A 1 HORA 30 MIN DE LA CABECARA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA DE MENDOZA SE DIRIG, lon:-92.212726, lat:15.26005}} | 2023-08-13 | 2023-10-14 | 2928926.7 | 2928926.7 | 2928926.7 | 2928926.7 | 2928926.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-053/2023, contratista:ADELSO ENRIQUE DIAZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:2928926.7, importe_modificado:2928926.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:763.9}} | {2251023/proyecto_INICIO, 2251023/proyecto_PROCESO, 2251023/proyecto_FIN, 2251023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302262302 | Proyecto de inversión | 1646666.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1646666.1, modificado:1646666.1}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIEN PUBLICO EN EJIDO TOLIMAN - 236790 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 236790 | S | 210 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:336, direccion:EJIDO TOLIMAM, 30904 TOLIMAM, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO MOTOZINTLA-HUIXTLA Y , SE ENCUENTRA A 25 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL MOTOZINTLAHUIXTLA ENTRE MOTOZINTLA Y BELISARIO , lon:-92.329313, lat:15.31983}} | 2023-09-21 | 2023-11-21 | 1646666.1 | 1646666.1 | 1646666.1 | 1646666.1 | 1646666.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-055/2023, contratista:ARRENDADORA & CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHIAPAS ARCON S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1646666.1, importe_modificado:1646666.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2262302/proyecto_INICIO, 2262302/proyecto_PROCESO, 2262302/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302262454 | Proyecto de inversión | 1121864.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121864.75, modificado:1121864.75}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LOCALIDADES VARIAS - 237625 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 237625 | S | 489 | 291 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion:EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30910 BELISARIO DOMÍNGUEZ, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE PROPIEDAD LAS TORRES Y , SE ENCUENTRA EN EL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ A 100 METROS DE LA SUBESTACION DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, lon:-92.38299521, lat:15.30350036}} | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 1121864.75 | 1121864.75 | 1121864.75 | 1121864.75 | 1121864.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135143, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1121864.75, importe_modificado:1121864.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {2262454/proyecto_PROCESO, 2262454/proyecto_INICIO, 2262454/proyecto_PROCESO, 2262454/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402278973 | Proyecto de inversión | 1265504.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265504.47, modificado:1265504.47}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, SECCION DEL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ - 251813 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 251813 | S | 14559 | 13256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion:BARRIO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30910 BELISARIO DOMÍNGUEZ, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOTOZINTLA-HUIXTLA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ EN LAS CALLES Y AVENIDAS QUE COMPRENDEN LOS BARRIOS LOCALIDAD, lon:-92.380347, lat:15.300728}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1265504.47 | 1265504.47 | 1265504.47 | 1265504.47 | 1265504.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133733, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1265504.47, importe_modificado:1265504.47}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:220.0}} | {2278973/proyecto_INICIO, 2278973/proyecto_FIN, 2278973/proyecto_PROCESO, 2278973/proyecto_FIN, 2278973/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402280226 | Proyecto de inversión | 3270681.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3270681.18, modificado:3270681.18}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA BARRIO CANOAS - 258792 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 258792 | S | 14559 | 13256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS BARRIO CANOAS, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALZADA LAS CANOAS Y CALLE HIDALGO, LA UBICACIÓN DE LA OBRA ESTA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO CANOAS SE DIRIGE HACIA LA CALZ, lon:-92.244647, lat:15.347485}} | 2023-09-04 | 2023-10-19 | 3270681.18 | 3270681.18 | 3270681.18 | 3270681.18 | 3270681.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-082/2023, contratista:FERNANDO JIMENEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:3270681.18, importe_modificado:3270681.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2280226/proyecto_FIN, 2280226/proyecto_PROCESO, 2280226/proyecto_INICIO, 2280226/proyecto_PROCESO, 2280226/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402280385 | Proyecto de inversión | 1601230.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1601230.78, modificado:1601230.78}} | CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS EN COBACH CEMSAD 254 EL CARRIZAL, CLAVE 07EMS0170L - 259787 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 259787 | S | 240 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:26, direccion:EJIDO EL CARRIZAL, 30903 EL CARRIZAL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO PIZARRIN-MOTOZINTLA Y , SE ENCUENTRA A 50 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICADO POR EL CAMINO PIZARRIN MOTOZINTLA, lon:-92.296988, lat:15.406078}} | 2023-03-28 | 2023-08-28 | 1601230.78 | 1601230.78 | 1601230.78 | 1601230.78 | 1601230.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136543, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1601230.78, importe_modificado:1601230.78}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:4.0}} | {2280385/proyecto_FIN, 2280385/proyecto_INICIO, 2280385/proyecto_FIN, 2280385/proyecto_PROCESO, 2280385/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402285322 | Proyecto de inversión | 2068849.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068849.36, modificado:2068849.36}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN BARRIO EL NARANJO - 285891 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 285891 | S | 142 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.6, meta_modificada:45.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA EL NARANJO BARRIO EL NARANJO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TULIPANES Y AVENIDA EL NARANJO, EL BARRIO EL NARANJO SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AV. N, lon:-92.244061, lat:15.370521}} | 2023-08-25 | 2023-11-08 | 2068849.36 | 2068849.36 | 2068849.36 | 2068849.36 | 2068849.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-081/2023, contratista:FERNANDO JIMENEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:2068849.36, importe_modificado:2068849.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.6}} | {2285322/proyecto_INICIO, 2285322/proyecto_FIN, 2285322/proyecto_PROCESO, 2285322/proyecto_FIN, 2285322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302242180 | Proyecto de inversión | 1725647.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1725647.35, modificado:1725647.35}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA EN EL ROSARIO ,AGUA ESCONDIDA - 85054 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 85054 | S | 193 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:98, direccion:CALLE EL ROSARIO AGUA ESCONDIDA BARRIO ROSARIO AGUA ESCONDIDA, 30902 EL ROSARIO (AGUA ESCONDIDA), MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOTOZINTLA-HUIXTLA Y , SE ENCUENTRA A 20 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO EL BARRIO, lon:-92.294024, lat:15.325141}} | 2023-09-04 | 2023-12-03 | 1725647.35 | 1725647.35 | 1725647.35 | 1725647.35 | 1725647.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-020/2023, contratista:CONSTRUCCIONES POJOY S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1725647.35, importe_modificado:1725647.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {2242180/proyecto_INICIO, 2242180/proyecto_PROCESO, 2242180/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302248613 | Proyecto de inversión | 1022657.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022657.32, modificado:1022657.32}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO SANTA ROSA - 155534 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 155534 | S | 91 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ROSA BARRIO SANTA ROSA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y AVENIDA PINO SUAREZ, SE ENCUENTRA A UNOS 10 MINUTOS DEL PARQUE CENTRAL COMO REFERENCIA PASANDO LA UNIDAD DEPORIVA , lon:-92.237811, lat:15.374962}} | 2023-06-06 | 2023-08-04 | 1022657.32 | 1022657.32 | 1022657.32 | 1022657.32 | 1022657.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-046/2023, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR MUC´ULHA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1022657.32, importe_modificado:1022657.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2248613/proyecto_INICIO, 2248613/proyecto_PROCESO, 2248613/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302248864 | Proyecto de inversión | 1155545.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155545.74, modificado:1155545.74}} | CONSTRUCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE CUAUHTEMOC CON CCT 07DPB2819T EN AMPLIACION NUEVA REFORMA - 156993 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 156993 | S | 109 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:497, direccion:CALLE EJIDO BENITO JUAREZ- EJIDO EL CARRIZAL BARRIO AMPLIACIÓN NUEVA REFORMA, 30902 AMPLIACIÓN NUEVA REFORMA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO LOMA BONITA Y CAMINO PIZARRIN, SE ENCUENTRA A UNA HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL ENT, lon:-92.325573, lat:15.390104}} | 2023-08-28 | 2023-11-21 | 1155545.74 | 1155545.74 | 1155545.74 | 1155545.74 | 1155545.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-063/2023, contratista:MIQUEAS ABSALON SANCHEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1155545.74, importe_modificado:1155545.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {2248864/proyecto_INICIO, 2248864/proyecto_FIN, 2248864/proyecto_PROCESO, 2248864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302249041 | Proyecto de inversión | 1622304.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1622304.87, modificado:1622304.87}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN BARRIO NUEVO VILLAFLORES - 157979 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 157979 | S | 159 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.22, meta_modificada:150.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:301, direccion:EJIDO NUEVO VILLAFLORES, 30911 NUEVO VILLAFLORES, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOTOZINTLA-HUIXTLA Y CAMINO EJIDO SAN JOSE IXTEPEC, SE ENCUENTRA A UNA HORA Y TREINTA MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO EN CARRETERA , lon:-92.419632, lat:15.362223}} | 2023-09-03 | 2023-11-18 | 1622304.87 | 1622304.87 | 1622304.87 | 1622304.87 | 1622304.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-067/2023, contratista:MORSIX CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1622304.87, importe_modificado:1622304.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.22}} | {2249041/proyecto_INICIO, 2249041/proyecto_PROCESO, 2249041/proyecto_FIN, 2249041/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302250529 | Proyecto de inversión | 1041165.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041165.1, modificado:1041165.1}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO REFORMA - 166597 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 166597 | S | 675 | 555 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:313.5, meta_modificada:313.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA PONIENTE BARRIO REFORMA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA AVENIDA NORTE Y CALLE CUARTA CALLE PONIENTE, SE ENCUENTRA A UNOS 5 MINUTOS DEL PARQUE CENTRAL A DEL CANAL PLUVIAL REFER, lon:-92.247864, lat:15.367268}} | 2023-08-11 | 2023-11-09 | 1041165.1 | 1041165.1 | 1041165.1 | 1041165.1 | 1041165.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-074/2023, contratista:JOSE UBALDO ROBLERO LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1041165.1, importe_modificado:1041165.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:313.5}} | {2250529/proyecto_INICIO, 2250529/proyecto_PROCESO, 2250529/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302251658 | Proyecto de inversión | 1517284.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1517284.65, modificado:1517284.65}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA EJIDO SIERRA GALEANA - 172402 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 172402 | S | 79 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:118, direccion:EJIDO SIERRA GALEANA, 30917 SIERRA GALEANA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOTOZINTLA-NIQUIVIL Y CAMINO IGNACIO ZARAGOZA, SE ENCUENTRA A 30 MINUTOS DEL EJIDO NIQUIVIL EN CARRETERA RURAL NIQUIVILIGNACIO ZARAGOZA, DESVIO EN , lon:-92.25037785, lat:15.2560874}} | 2023-08-13 | 2023-11-11 | 1517284.65 | 1517284.65 | 1517284.65 | 1517284.65 | 1517284.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-054/2023, contratista:MIGUEL ANGEL MARTINEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1517284.65, importe_modificado:1517284.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3300.0}} | {2251658/proyecto_INICIO, 2251658/proyecto_PROCESO, 2251658/proyecto_FIN, 2251658/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302254091 | Proyecto de inversión | 729151.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729151.18, modificado:729151.18}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA RANCHERIA NUEVA ESPERANCITA - 186249 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 186249 | S | 91 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:523, direccion:RANCHERIA NUEVA ESPERANCITA, 30917 NUEVA ESPERANCITA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVA ESPERANZA- EJIDO BERRIOZABAL Y CARRETERA MOTOZINTLA-HUIXTLA, SE ENCUENTRA A 1 HORA 30 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA DE M, lon:-92.27509084, lat:15.2654241}} | 2023-08-17 | 2023-10-06 | 729151.18 | 729151.18 | 729151.18 | 729151.18 | 729151.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-075/2023, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:729151.18, importe_modificado:729151.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2254091/proyecto_INICIO, 2254091/proyecto_PROCESO, 2254091/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302262216 | Proyecto de inversión | 2497908.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497908.12, modificado:2497908.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAÚLICO BARRIO DOCE DE DICIEMBRE - 236361 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 236361 | S | 83 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1252.2, meta_modificada:1252.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:536, direccion:BARRIO DOCE DE DICIEMBRE, 30910 DOCE DE DICIEMBRE, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ Y , EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ SE ENCUENTRA A 40 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA HUIXTLAMOTOZ, lon:-92.36624, lat:15.300784}} | 2023-09-02 | 2023-11-30 | 2497908.12 | 2497908.12 | 2497908.12 | 2497908.12 | 2497908.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-027/2023, contratista:ARRENDADORA & CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHIAPAS ARCON S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:2497908.12, importe_modificado:2497908.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1252.2}} | {2262216/proyecto_INICIO, 2262216/proyecto_FIN, 2262216/proyecto_PROCESO, 2262216/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302262435 | Proyecto de inversión | 5719300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5719300.0, modificado:5719300.0}} | REHABILITACION DEL CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA - 237556 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 237556 | S | 14559 | 13256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:BARRIO SAN FRANCISCO (BARRIO EL MOJÓN), 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE MILENIO III Y CAMINO LOS MANGALES, SE UBICA EN EL BARRIO EL MOJON CON ACCESO PRINCIPAL EN EL DESVIO DE LA AVENIDA REVOLUCION D, lon:-92.2322176, lat:15.37695323}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 5719300 | 5719300 | 5719300 | 5719300 | 5719300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133731, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:5719300.0, importe_modificado:5719300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:4.0}} | {2262435/proyecto_INICIO, 2262435/proyecto_PROCESO, 2262435/proyecto_INICIO, 2262435/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302265707 | Acción | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN EN EL MUNICIPIO DE MOTOZINTLA - 43262 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 43262 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:9.0}, meta2: {unidad_medida:CURSO(S), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.247744, lat:15.363167}} | 2023-07-03 | 2023-12-22 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP23-98, contratista:Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas, A.C., convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}, meta2: {unidad_medida:CURSO(S), avance:16.0}} | {2265707/proyecto_INICIO, 2265707/proyecto_PROCESO, 2265707/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402278368 | Proyecto de inversión | 2310337.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2310337.68, modificado:2310337.68}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS TIPO U 1C EN LA ESCUELA PREPARATORIA EDGAR ROBLEDO SANTIAGO CON CLAVE 07EBH0101D EN BARRIO LAS TORRES DEL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ - 248247 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 248247 | S | 1424 | 1306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion:CALLE ARNULFO ROBLERO VELAZQUEZ BARRIO LAS TORRES, 30910 BELISARIO DOMÍNGUEZ, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA HUIXTLA-MOTOZINTLA Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, SE ENCUENTRA A 50 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA UBI, lon:-92.3829112, lat:15.30359848}} | 2023-06-26 | 2023-09-04 | 2310337.68 | 2310337.68 | 2310337.68 | 2310337.68 | 2310337.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-047/2023, contratista:OMAR RUBEL RODRIGUEZ ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:2310337.68, importe_modificado:2310337.68}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2278368/proyecto_INICIO, 2278368/proyecto_PROCESO, 2278368/proyecto_FIN, 2278368/proyecto_INICIO, 2278368/proyecto_FIN, 2278368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402278521 | Proyecto de inversión | 5097048 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5097048.0, modificado:5097048.0}} | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA - 249187 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 249187 | S | 14559 | 13256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:20000.0, meta_modificada:20000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE EJIDO MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA CALLE SUR Y CALLE CUARTA AVENIDA SUR, LA OBRA SE LOCALIZA EN LOS LIMITES DE LA CABECERA MUNICIPAL A, lon:-92.2322432, lat:15.37739471}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 5097048 | 5097048 | 5097048 | 5097048 | 5097048 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136542, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:5097048.0, importe_modificado:5097048.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:20000.0}} | {2278521/proyecto_INICIO, 2278521/proyecto_FIN, 2278521/proyecto_PROCESO, 2278521/proyecto_FIN, 2278521/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302243782 | Proyecto de inversión | 1827073.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1827073.93, modificado:1827073.93}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN RANCHERIA UNION VILLAFLORES - 127109 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 127109 | S | 110 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.22, meta_modificada:150.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:322, direccion:AMPLIACION UNION VILLAFLORES RANCHERIA UNIÓN VILLAFLORES, 30914 UNIÓN VILLAFLORES, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ- EL CONSUELO Y , SE ENCUENTRA A UNA HORA Y QUINCE MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.38967111, lat:15.2935262}} | 2023-09-23 | 2023-12-21 | 1827073.93 | 1827073.93 | 1827073.93 | 1827073.93 | 1827073.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-036/2023, contratista:OMAR RUBEL RODRIGUEZ ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1827073.93, importe_modificado:1827073.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.22}} | {2243782/proyecto_INICIO, 2243782/proyecto_PROCESO, 2243782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302242023 | Proyecto de inversión | 1024505.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1024505.57, modificado:1024505.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN BARRIO LOMA BONITA DEL EJIDO BENITO JUAREZ - 77379 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 77379 | S | 132 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:564.0, meta_modificada:564.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:479, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO BENITO JUAREZ - BARRIO LOMA BONITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 141 BARRIO LOMA BONITA, 30902 LOMA BONITA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO BENITO JUAREZ Y CAMINO DESVIO CHEVOLCAN, SE ENCUENTRA A, lon:-92.325547, lat:15.366055}} | 2023-08-04 | 2023-10-05 | 1024505.57 | 1024505.57 | 1024505.57 | 1024505.57 | 1024505.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-029/2023, contratista:MIQUEAS ABSALON SANCHEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1024505.57, importe_modificado:1024505.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:564.0}} | {2242023/proyecto_INICIO, 2242023/proyecto_PROCESO, 2242023/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302242139 | Proyecto de inversión | 688756.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688756.57, modificado:688756.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO EL CAMPO DEL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ - 81694 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 81694 | S | 96 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:665.55, meta_modificada:665.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion:CALLE BARRIO EL CAMPO BARRIO EL CAMPO, 30910 BELISARIO DOMÍNGUEZ, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ARNULFO ROBLERO Y AVENIDA PROF. FRANCISCA REYES BARRIOS, SE ENCUENTRA A 40 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL PERTENECIENTE AL EJIDO, lon:-92.38122089, lat:15.30268024}} | 2023-09-28 | 2023-10-29 | 688756.57 | 688756.57 | 688756.57 | 688756.57 | 688756.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-024/2023, contratista:ARRENDADORA & CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHIAPAS ARCON S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:688756.57, importe_modificado:688756.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:665.55}} | {2242139/proyecto_INICIO, 2242139/proyecto_FIN, 2242139/proyecto_PROCESO, 2242139/proyecto_FIN, 2242139/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302245742 | Proyecto de inversión | 1266031.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1266031.91, modificado:1266031.91}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.EN EJIDO TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE - 138770 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 138770 | S | 39 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:816.28, meta_modificada:816.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:490, direccion:CAMINO TRAMO TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE - TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 183 EJIDO TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE, 30915 TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOTOZINTLA-HUIXTLA, lon:-92.37568817, lat:15.21295018}} | 2023-09-05 | 2023-11-01 | 1266031.91 | 1266031.91 | 1266031.91 | 1266031.91 | 1266031.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-045/2023, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR MUC´ULHA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1266031.91, importe_modificado:1266031.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:816.28}} | {2245742/proyecto_INICIO, 2245742/proyecto_FIN, 2245742/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302248576 | Proyecto de inversión | 2635838.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2635838.11, modificado:2635838.11}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO EMILIANO ZAPATA DECIMA ORIENTE - 155254 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 155254 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2475.4, meta_modificada:2475.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA ORIENTE BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE DECIMA ORIENTE Y CALLE 14 ORIENTE, SE ENCUENTRA A 15 MINUTOS DEL PARQUE CENTRAL DE MOTOZINTLA UBICADO ATRAS DE LA ESCUEL, lon:-92.242815, lat:15.368078}} | 2023-09-02 | 2023-11-01 | 2635838.11 | 2635838.11 | 2635838.11 | 2635838.11 | 2635838.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-042/2023, contratista:NEFTALI ROBLERO ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:2635838.11, importe_modificado:2635838.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2475.4}} | {2248576/proyecto_INICIO, 2248576/proyecto_PROCESO, 2248576/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302248870 | Proyecto de inversión | 1541900.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1541900.55, modificado:1541900.55}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN BARRIO EL MOLINO - 157023 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 157023 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.42, meta_modificada:135.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:367, direccion:BARRIO EL MOLINO, 30902 EL MOLINO, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO CABECERA MUNICIPAL Y CAMINO EJIDO BENITO JUAREZ, SE ENCUENTRA A 30 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO EN BARRIO XELAJU GRANDE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.29268, lat:15.374582}} | 2023-08-28 | 2023-11-26 | 1541900.55 | 1541900.55 | 1541900.55 | 1541900.55 | 1541900.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-064/2023, contratista:JOSE GARIBALDI GONZALEZ CANO, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1541900.55, importe_modificado:1541900.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.42}} | {2248870/proyecto_INICIO, 2248870/proyecto_PROCESO, 2248870/proyecto_INICIO, 2248870/proyecto_PROCESO, 2248870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302249319 | Proyecto de inversión | 851368.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851368.38, modificado:851368.38}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN RANCHERIA 8 DE JULIO - 159986 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 159986 | S | 78 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:579.2, meta_modificada:579.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:83, direccion:RANCHERIA 8 DE JULIO, 30910 8 DE JULIO, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOTOZINTLA-HUIXTLA Y CAMINO LA VERBENA, SE ENCUENTRA A 5 MINUTOS DE BELISARIO DOMINGUEZ SOBRE LA CARRETERA FEDERAL MOTOZINTLAHUXITLA A 100 MTS DESPUES, lon:-92.38652946, lat:15.29601018}} | 2023-08-21 | 2023-10-21 | 851368.38 | 851368.38 | 851368.38 | 851368.38 | 851368.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-057/2023, contratista:MORSIX CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:851368.38, importe_modificado:851368.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:579.2}} | {2249319/proyecto_INICIO, 2249319/proyecto_FIN, 2249319/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302254107 | Proyecto de inversión | 1984749.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1984749.07, modificado:1984749.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PÚBLICO EN BARRIO FRANCISCO SARABIA I - 186384 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 186384 | S | 261 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:501.55, meta_modificada:501.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO FRANCISCO SARABIA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE INDEPENDENCIA, SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO FRANCISCO SARABIA I Y LA O, lon:-92.25204, lat:15.368308}} | 2023-08-17 | 2023-10-29 | 1984749.07 | 1984749.07 | 1984749.07 | 1984749.07 | 1984749.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-077/2023, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1984749.07, importe_modificado:1984749.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:501.55}} | {2254107/proyecto_INICIO, 2254107/proyecto_PROCESO, 2254107/proyecto_INICIO, 2254107/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302256323 | Proyecto de inversión | 1889036.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1889036.63, modificado:1889036.63}} | CONSTRUCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA CLAVE 07DPB2958U EN BARRIO MONTE FLOR - 201401 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 201401 | S | 82 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:454, direccion:BARRIO MONTE FLOR, 30917 MONTE FLOR, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOTOZINTLA-BELISARIO DOMINGUEZ Y , SE ENCUENTRA A UNA HORA Y MEDIA DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO EN EL DESVIO DE EL ROSARIO QUE SE ENCUENTRA EN LA CA, lon:-92.281795, lat:15.275421}} | 2023-08-15 | 2023-11-06 | 1889036.63 | 1889036.63 | 1889036.63 | 1889036.63 | 1889036.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-079/2023, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1889036.63, importe_modificado:1889036.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2256323/proyecto_INICIO, 2256323/proyecto_FIN, 2256323/proyecto_PROCESO, 2256323/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302262488 | Proyecto de inversión | 1966156.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1966156.69, modificado:1966156.69}} | MANTENIMIENTO DE CANALES DEL DRENAJE PLUVIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL - 237809 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 237809 | S | 14559 | 13256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5199.5, meta_modificada:5199.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:EJIDO MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y AVENIDA 2DA AVENIDA NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DANDO MANTENIMIENTO A CANALES QUE ESTÁN UBICAD, lon:-92.247744, lat:15.363167}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1966156.69 | 1966156.69 | 1966156.69 | 1966156.69 | 1966156.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135019, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1966156.69, importe_modificado:1966156.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5199.5}} | {2262488/proyecto_INICIO, 2262488/proyecto_PROCESO, 2262488/proyecto_INICIO, 2262488/proyecto_PROCESO, 2262488/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302242068 | Proyecto de inversión | 1696282.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1696282.27, modificado:1696282.27}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO EDGAR ROBLEDO SANTIAGO CLAVE 07EPR0389F, EN BARRIO LOS ALISOS - 79269 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 79269 | S | 120 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:272, direccion:CALLE BARRIO LOS ALISOS BARRIO LOS ALISOS, 30918 LOS ALISOS, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO BARRIO SAN LUCAS-ZAPATA Y CAMINO SAN LUCAS DESVIO A LOS ALISOS, SE ENCUENTRA A CUARENTA MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL CAMINO , lon:-92.25398252, lat:15.3198728}} | 2023-08-17 | 2023-11-15 | 1696282.27 | 1696282.27 | 1696282.27 | 1696282.27 | 1696282.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-006/2023, contratista:ARRENDADORA & CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHIAPAS ARCON S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1696282.27, importe_modificado:1696282.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.0}} | {2242068/proyecto_INICIO, 2242068/proyecto_PROCESO, 2242068/proyecto_FIN, 2242068/proyecto_PROCESO, 2242068/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302242078 | Proyecto de inversión | 735422.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735422.36, modificado:735422.36}} | CONSTRUCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO EDGAR ROBLEDO SANTIAGO CLAVE 07EPR0389F, EN BARRIO LOS ALISOS - 79613 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 79613 | S | 71 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:403.0, meta_modificada:403.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:272, direccion:CALLE BARRIO LOS ALISOS BARRIO LOS ALISOS, 30918 LOS ALISOS, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO BARRIO SAN LUCAS-ZAPATA Y CAMINO SAN LUCAS DESVIO A LOS ALISOS, SE ENCUENTRA A UNA CUARENTA MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL CAM, lon:-92.25396911, lat:15.31988103}} | 2023-09-20 | 2023-12-18 | 735422.36 | 735422.36 | 735422.36 | 735422.36 | 735422.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-007/2023, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:735422.36, importe_modificado:735422.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:403.0}} | {2242078/proyecto_INICIO, 2242078/proyecto_PROCESO, 2242078/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302242424 | Proyecto de inversión | 2996801.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2996801.93, modificado:2996801.93}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN RANCHERIA SAN FERNANDO - 95209 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 95209 | S | 104 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2285.0, meta_modificada:2285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:212, direccion:CAMINO TRAMO RANCHERIA SAN FERNANDO - RANCHERIA SAN FERNANDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 RANCHERIA SAN FERNANDO, 30906 SAN FERNANDO, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO BARRIO MIGUEL ALEMAN Y CAMINO RANCHERIA SAN FERNANDO, , lon:-92.42811075, lat:15.37378379}} | 2023-09-28 | 2023-12-27 | 2996801.93 | 2996801.93 | 2996801.93 | 2996801.93 | 2996801.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-023/2023, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:2996801.93, importe_modificado:2996801.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2285.0}} | {2242424/proyecto_INICIO, 2242424/proyecto_PROCESO, 2242424/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302249014 | Proyecto de inversión | 2271921.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2271921.26, modificado:2271921.26}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO EMILIANO ZAPATA - 157737 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 157737 | S | 429 | 421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:278.0, meta_modificada:278.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA AVENIDA NTE. BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA PONIENTE Y CALLE OCTAVA CALLE PONIENTE, SE ENCUENTRA A UNOS 5 MINUTOS DEL PARQUE CENTRAL 3 RA AV NORTE ENT, lon:-92.247213, lat:15.367361}} | 2023-08-28 | 2023-11-26 | 2271921.26 | 2271921.26 | 2271921.26 | 2271921.26 | 2271921.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-066/2023, contratista:JOSE GARIBALDI GONZALEZ CANO, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:2271921.26, importe_modificado:2271921.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:278.0}} | {2249014/proyecto_INICIO, 2249014/proyecto_PROCESO, 2249014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302249139 | Proyecto de inversión | 2541844.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2541844.97, modificado:2541844.97}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN RANCHERIA SALA NUEVA - 158881 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 158881 | S | 101 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1079.7, meta_modificada:1079.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:382, direccion:CAMINO TRAMO RANCHERIA SALA NUEVA - RANCHERIA SALA NUEVA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 005 RANCHERIA SALANUEVA, 30904 SALANUEVA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOTOZINTLA-BELISARIO DOMINGUEZ Y , SE ENCUENTRA A TREINT, lon:-92.34040926, lat:15.31733168}} | 2023-09-11 | 2023-12-09 | 2541844.97 | 2541844.97 | 2541844.97 | 2541844.97 | 2541844.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-070/2023, contratista:OMAR RUBEL RODRIGUEZ ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:2541844.97, importe_modificado:2541844.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1079.7}} | {2249139/proyecto_INICIO, 2249139/proyecto_PROCESO, 2249139/proyecto_INICIO, 2249139/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302249283 | Proyecto de inversión | 2106256.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2106256.92, modificado:2106256.92}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIEN PUBLICO EN RANCHERIA 8 DE JULIO - 159750 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 159750 | S | 78 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:579.2, meta_modificada:579.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:83, direccion:RANCHERIA 8 DE JULIO, 30910 8 DE JULIO, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOTOZINTLA-HUIXTLA Y CAMINO LA VERBENA, SE ENCUENTRA A 5 MINUTOS DEL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ SOBRE LA CARRETERA FEDERAL MOTOZINTLAHUXITLA A 100 MTS , lon:-92.3864807, lat:15.29602429}} | 2023-08-21 | 2023-11-04 | 2106256.92 | 2106256.92 | 2106256.92 | 2106256.92 | 2106256.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-056/2023, contratista:MORSIX CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:2106256.92, importe_modificado:2106256.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:579.2}} | {2249283/proyecto_INICIO, 2249283/proyecto_FIN, 2249283/proyecto_PROCESO, 2249283/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302249470 | Proyecto de inversión | 1709607.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1709607.06, modificado:1709607.06}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO.EN BARRIO LOMA REAL DEL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ - 160851 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 160851 | S | 1306 | 1424 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1240.0, meta_modificada:1240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO DESVIO BARRIO LOMA REAL - BARRIO LOMA REAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 360 BARRIO LOMA REAL DEL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ, 30910 BELISARIO DOMÍNGUEZ, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOTOZINTLA-HUIXTLA Y , , lon:-92.377471, lat:15.302134}} | 2023-08-23 | 2023-11-06 | 1709607.06 | 1709607.06 | 1709607.06 | 1709607.06 | 1709607.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-061/2023, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1709607.06, importe_modificado:1709607.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1240.0}} | {2249470/proyecto_INICIO, 2249470/proyecto_PROCESO, 2249470/proyecto_FIN, 2249470/proyecto_PROCESO, 2249470/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302250500 | Proyecto de inversión | 1027628.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1027628.72, modificado:1027628.72}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO REFORMA - 166461 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 166461 | S | 675 | 555 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:956.92, meta_modificada:956.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA PONIENTE BARRIO REFORMA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA AVENIDA NORTE Y CALLE SEGUNDA CALLE PONIENTE, SE ENCUENTRA A UNOS 5 MINUTOS DEL PARQUE CENTRAL A DEL CANAL PLUVIAL REFE, lon:-92.247864, lat:15.367268}} | 2023-08-11 | 2023-11-09 | 1027628.72 | 1027628.72 | 1027628.72 | 1027628.72 | 1027628.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-073/2023, contratista:JOSE UBALDO ROBLERO LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1027628.72, importe_modificado:1027628.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:956.92}} | {2250500/proyecto_INICIO, 2250500/proyecto_PROCESO, 2250500/proyecto_FIN, 2250500/proyecto_PROCESO, 2250500/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302250987 | Proyecto de inversión | 1873617.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1873617.09, modificado:1873617.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO NUEVO IXTEPEC - 168867 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 168867 | S | 177 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1694.0, meta_modificada:1694.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:160, direccion:CAMINO TRAMO BARRIO NUEVO IXTEPEC - BARRIO NUEVO IXTEPEC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 400 BARRIO NUEVO IXTEPEC, 30911 NUEVO IXTEPEC, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO FRANCISCO I. MADERO Y CAMINO SAN JOSE IXTEPEC, SE ENCUE, lon:-92.41220229, lat:15.34156187}} | 2023-08-06 | 2023-11-04 | 1873617.09 | 1873617.09 | 1873617.09 | 1873617.09 | 1873617.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-048/2023, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1873617.09, importe_modificado:1873617.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1694.0}} | {2250987/proyecto_INICIO, 2250987/proyecto_PROCESO, 2250987/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302248602 | Proyecto de inversión | 2038621.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2038621.69, modificado:2038621.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO 21 DE MARZO, ANEXO MILENIO III - 155438 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 155438 | S | 90 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2005.8, meta_modificada:2005.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES BARRIO 21 DE MARZO ANEXO MILENIO III, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE ARAMEUS Y CALLE PINO SUAREZ, SE ENCUENTRA A 20 MINUTOS DEL PARQUE CENTRAL DE MOTOZINTLA UBICADO POR LA UNIDAD D, lon:-92.235319, lat:15.376028}} | 2023-09-05 | 2023-12-04 | 2038621.69 | 2038621.69 | 2038621.69 | 2038621.69 | 2038621.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-044/2023, contratista:JOSE GARIBALDI GONZALEZ CANO, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:2038621.69, importe_modificado:2038621.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2005.8}} | {2248602/proyecto_INICIO, 2248602/proyecto_PROCESO, 2248602/proyecto_FIN, 2248602/proyecto_PROCESO, 2248602/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302262352 | Proyecto de inversión | 1196181.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196181.64, modificado:1196181.64}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EJIDO TOLIMAN - 237019 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 237019 | S | 210 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.0, meta_modificada:416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:336, direccion:EJIDO TOLIMAM, 30904 TOLIMAM, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOTOZINTLA-HUIXTLA Y , SE ENCUENTRA A 25 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL MOTOZINTLAHUIXTLA ENTRE MOTOZINTLA Y BELISAR, lon:-92.33043416, lat:15.31942644}} | 2023-09-23 | 2023-11-21 | 1196181.64 | 1196181.64 | 1196181.64 | 1196181.64 | 1196181.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-060/2023, contratista:ARRENDADORA & CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHIAPAS ARCON S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1196181.64, importe_modificado:1196181.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.0}} | {2262352/proyecto_INICIO, 2262352/proyecto_PROCESO, 2262352/proyecto_FIN, 2262352/proyecto_PROCESO, 2262352/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402313464 | Proyecto de inversión | 282539.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282539.6, modificado:282539.6}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN TRAMOS AISLADOS CHILJA EL OCOTE LA LANZA - 408446 | 7 | Chiapas | 58 | Nicolás Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Nicolás Ruíz | 408446 | S | 400 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.83, meta_modificada:4.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CHILJA - LA LANZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 830 PUEBLO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE CAMINO CHILJA Y CALLE OCOTE, CAMINO LA LANZA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CAMINO SACA, lon:-92.58589357, lat:16.44118028}} | 2023-11-22 | 2023-12-09 | 282539.6 | 282539.6 | 282539.6 | 282539.6 | 282539.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142138, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, monto:282539.6, importe_modificado:282539.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.83}} | {2313464/proyecto_INICIO, 2313464/proyecto_PROCESO, 2313464/proyecto_FIN, 2313464/proyecto_INICIO, 2313464/proyecto_FIN, 2313464/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402306589 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | CONSTRUCCION DE ZAMPEADO DE PIEDRA EN CAMINO SACA COSECHA GRAN PODER EL MORRO - 377842 | 7 | Chiapas | 58 | Nicolás Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nicolás Ruíz | 377842 | S | 625 | 625 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:319.46, meta_modificada:319.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO GRAN PODER - EL MORRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 319 PUEBLO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE CAMINO GRAN PODER Y CAMINO EL MORRO, LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO SACACOSECHA GRAN P, lon:-92.58549794, lat:16.43064599}} | 2023-10-17 | 2023-10-31 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142132, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, monto:280000.0, importe_modificado:280000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:319.46}} | {2306589/proyecto_INICIO, 2306589/proyecto_PROCESO, 2306589/proyecto_FIN, 2306589/proyecto_PROCESO, 2306589/proyecto_FIN, 2306589/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402313443 | Proyecto de inversión | 301056.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301056.94, modificado:301056.94}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN TRAMOS AISLADOS EL TANQUE SINTUL EL ACHIOTE - 408367 | 7 | Chiapas | 58 | Nicolás Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Nicolás Ruíz | 408367 | S | 400 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.33, meta_modificada:4.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO EL TANQUE - ACHIOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 330 PUEBLO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE CAMINO EL TANQUE Y CAMINO SINTUL, CAMINO ACHIOTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CAMINO , lon:-92.57663458, lat:16.44702564}} | 2023-11-13 | 2023-11-30 | 301056.94 | 301056.94 | 301056.94 | 301056.94 | 301056.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142147, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, monto:301056.94, importe_modificado:301096.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.33}} | {2313443/proyecto_INICIO, 2313443/proyecto_PROCESO, 2313443/proyecto_FIN, 2313443/proyecto_PROCESO, 2313443/proyecto_FIN, 2313443/proyecto_INICIO, 2313443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402306531 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCION DE ZAMPEADO DE PIEDRA EN CAMINO SACA COSECHA GRAN PODER EL TORITO - 377672 | 7 | Chiapas | 58 | Nicolás Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nicolás Ruíz | 377672 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO GRAN PODER - EL TORITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 75 PUEBLO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE CAMINO GRAN PODER Y CAMINO EL TORITO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO SACACOSECHAS GR, lon:-92.58548722, lat:16.43065116}} | 2023-10-17 | 2023-10-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142091, contratista:, convocante:mnr850101p31, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2306531/proyecto_INICIO, 2306531/proyecto_PROCESO, 2306531/proyecto_FIN, 2306531/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402313370 | Proyecto de inversión | 611017.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611017.22, modificado:611017.22}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN TRAMOS AISLADOS CARRILES DE CABALLOS AGUACATE - 407935 | 7 | Chiapas | 58 | Nicolás Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Nicolás Ruíz | 407935 | S | 500 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.59, meta_modificada:9.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CARRILES DE CABALLOS - EL AGUACATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 594 PUEBLO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE CAMINO CARRILES DE CABALLOS Y CAMINO COCINERO, CAMINO AGUACATE LA OBRA SE , lon:-92.59008854, lat:16.43123956}} | 2023-10-02 | 2023-11-01 | 611017.22 | 611017.22 | 611017.22 | 611017.22 | 611017.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142163, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, monto:611017.22, importe_modificado:611017.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.59}} | {2313370/proyecto_FIN, 2313370/proyecto_PROCESO, 2313370/proyecto_INICIO, 2313370/proyecto_PROCESO, 2313370/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402313395 | Proyecto de inversión | 312268.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312268.26, modificado:312268.26}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN TRAMOS AISLADOS LA LANZA LIMON MONATON - 408101 | 7 | Chiapas | 58 | Nicolás Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Nicolás Ruíz | 408101 | S | 500 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.4, meta_modificada:7.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LA LANZA - MONATON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 400 PUEBLO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE CAMINO LA LANZA Y CAMINO LIMON, CAMINO MONATON LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CAMINO S, lon:-92.58405894, lat:16.45133512}} | 2023-10-23 | 2023-11-11 | 312268.26 | 312268.26 | 312268.26 | 312268.26 | 312268.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142143, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, monto:312268.26, importe_modificado:312268.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.4}} | {2313395/proyecto_PROCESO, 2313395/proyecto_INICIO, 2313395/proyecto_FIN, 2313395/proyecto_INICIO, 2313395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402286929 | Proyecto de inversión | 548562.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548562.18, modificado:548562.18}} | MANTENIMIENTO DE CARRETERA ENTRONQUE VICENTE GUERRERO NICOLAS RUIZ - 292304 | 7 | Chiapas | 58 | Nicolás Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nicolás Ruíz | 292304 | S | 2250 | 2515 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:16.3, meta_modificada:16.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE D TRAMO NICOLAS RUIZ - VICENTE GUERRERO KILÓMETRO 16 + 300 PUEBLO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA NICOLAS RUIZ Y CARRETERA VICENTE GUERRERO, LA OBRA SE ENCUENT, lon:-92.58945554, lat:16.43393613}} | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 548562.18 | 548562.18 | 548562.18 | 548562.18 | 548562.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMNR-DOPM-FAISMUN-012/2023, contratista:JLP CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, monto:548562.18, importe_modificado:548562.18}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:16.3}} | {2286929/proyecto_INICIO, 2286929/proyecto_PROCESO, 2286929/proyecto_FIN, 2286929/proyecto_PROCESO, 2286929/proyecto_FIN, 2286929/proyecto_INICIO, 2286929/proyecto_PROCESO, 2286929/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202219126 | Proyecto de inversión | 1179424.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1179424.09, modificado:1179424.09}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO SAN JOSE CALLE TERCERA ORIENTE SUR - 40688 | 7 | Chiapas | 58 | Nicolás Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nicolás Ruíz | 40688 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:142.43, meta_modificada:142.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA ORIENTE SUR PUEBLO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE SUR Y CALLE CUARTA ORIENTE, CALLE QUINTA SUR ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN C, lon:-92.58124157, lat:16.43815535}} | 2023-02-13 | 2023-04-13 | 1179424.09 | 1179424.09 | 1179424.09 | 1179424.09 | 1179424.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF-004/2023, contratista:RAUL ALONSO GOMEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, monto:1179424.09, importe_modificado:1179424.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:142.43}} | {2219126/proyecto_INICIO, 2219126/proyecto_PROCESO, 2219126/proyecto_FIN, 2219126/proyecto_PROCESO, 2219126/proyecto_INICIO, 2219126/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402286910 | Proyecto de inversión | 249667.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249667.17, modificado:249667.17}} | MANTENIMIENTO DE CARRETERA ENTRONQUE NICOLAS RUIZ GUADALUPE VICTORIA - 292170 | 7 | Chiapas | 58 | Nicolás Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nicolás Ruíz | 292170 | S | 2250 | 2515 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.3, meta_modificada:6.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE D TRAMO NICOLAS RUIZ - GUADALUPE VICTORIA KILÓMETRO 6 + 300 PUEBLO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA NICOLAS RUIZ Y CARRETERA GUADALUPE VICTORIA, LA OBRA SE ENCU, lon:-92.58553952, lat:16.43063256}} | 2023-07-01 | 2023-07-15 | 249667.17 | 249667.17 | 249667.17 | 249667.17 | 249667.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142164, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, monto:249667.17, importe_modificado:249667.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.3}} | {2286910/proyecto_INICIO, 2286910/proyecto_PROCESO, 2286910/proyecto_FIN, 2286910/proyecto_INICIO, 2286910/proyecto_PROCESO, 2286910/proyecto_FIN, 2286910/proyecto_PROCESO, 2286910/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402313416 | Proyecto de inversión | 476569.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476569.4, modificado:476569.4}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN TRAMOS AISLADOS RIO TENIENTE TRAPICHI LA PROVIDENCIA - 408179 | 7 | Chiapas | 58 | Nicolás Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Nicolás Ruíz | 408179 | S | 500 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.77, meta_modificada:6.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO RIO TENIENTE - PROVIDENCIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 770 PUEBLO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE CAMINO RIO TENIENTE Y CALLE TRAPICHI, CAMINO PROVIDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBIC, lon:-92.57832974, lat:16.43685813}} | 2023-10-09 | 2023-11-07 | 476569.4 | 476569.4 | 476569.4 | 476569.4 | 476569.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142150, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, monto:476569.4, importe_modificado:476569.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.77}} | {2313416/proyecto_PROCESO, 2313416/proyecto_INICIO, 2313416/proyecto_FIN, 2313416/proyecto_PROCESO, 2313416/proyecto_INICIO, 2313416/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202221412 | Proyecto de inversión | 4511837.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4511837.84, modificado:4511837.84}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN QUINTIN - 57978 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 57978 | S | 200 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:204, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN QUINTIN KILÓMETRO 9 + 200 RANCHERIA SAN QUINTIN, 29950 SAN QUINTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SALIDA A SAN QUINTON Y TERRACERIA CARRETERA LA GARRUCHA, TERRACERIA SAN QUIN, lon:-91.35169653, lat:16.40675181}} | 2023-03-27 | 2023-07-15 | 4511837.84 | 4511837.84 | 4511837.84 | 3206810.7 | 3206810.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0116/2023, contratista:ANGEL ADRIAN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4511837.84, importe_modificado:4511837.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:378.0}} | {2221412/proyecto_PROCESO, 2221412/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202221471 | Proyecto de inversión | 3999941.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999941.34, modificado:3999941.33}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO SAN SEBASTIAN - 58695 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 58695 | S | 580 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2077.9, meta_modificada:2077.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE DR. BELISARIO DOMINGUEZ MANZANA BARRIO SAN SEBASTIAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA PONIENTE SUR Y CALLE QUINTA PONIENTE SUR, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES SEXTA PONIENTE S, lon:-92.10050265, lat:16.90229463}} | 2023-04-03 | 2023-06-30 | 3999941.33 | 3999941.33 | 3999941.33 | 3999941.33 | 3999941.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0117/2023, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999941.34, importe_modificado:3999941.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2077.9}} | {2221471/proyecto_INICIO, 2221471/proyecto_PROCESO, 2221471/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:TUVO AHORRO PRESUPUESTAL $0.01, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2024-01-10}} | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202221984 | Proyecto de inversión | 1562307.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562307.62, modificado:1562307.62}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LOCATALUM TENANGO - 63418 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 63418 | S | 126 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.77, meta_modificada:40.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1055, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - LOCATALUM TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 34 + 100 EJIDO LOCATALUM TENANGO, 29950 LOCATALUM TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TENANGO Y CARRETERA LOCATALUM, CARRETERA LOCATALUM LA OBRA SE LOC, lon:-92.23220975, lat:16.91007975}} | 2023-03-24 | 2023-06-25 | 1562307.62 | 1562307.62 | 1562307.62 | 1237668.51 | 1237668.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0151/2023, contratista:ENRIQUE ESPINOZA PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1562307.62, importe_modificado:1562307.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32.3}} | {2221984/proyecto_PROCESO, 2221984/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302247610 | Proyecto de inversión | 4550229.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4550229.39, modificado:4550229.39}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE EL DIAMANTE - 149722 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 149722 | S | 326 | 329 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8233.3, meta_modificada:8233.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:70, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL DIAMANTE KILÓMETRO 111 + 20 EJIDO EL DIAMANTE, 29950 EL DIAMANTE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CAMINO TONINA-MONTELIBANO, CAMINO MONTELIBANO-NAHA PARA , lon:-91.72400623, lat:17.13450051}} | 2023-05-01 | 2023-09-12 | 4550229.39 | 4550229.39 | 4550229.39 | 2385682.92 | 2385682.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0246/2023, contratista:IAN LUIS OSORNO HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4550229.39, importe_modificado:4550229.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4116.65}} | {2247610/proyecto_PROCESO, 2247610/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302248644 | Proyecto de inversión | 7192727.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7192727.98, modificado:7192727.98}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE RAMÓN F.BALBOA - 155713 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 155713 | S | 538 | 527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13990.0, meta_modificada:13990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:440, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - RAMON F. BALBOA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 105 + 15 EJIDO RAMON F. BALBOA, 29950 RAMÓN F. BALBOA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LA GARRUCHA Y TERRACERIA LA SOLEDAD, TERRACERIA RAMON F. BALBOA LA OBRA, lon:-91.402394, lat:16.472389}} | 2023-07-26 | 2023-10-24 | 7191166.37 | 7191166.37 | 7191166.37 | 7191166.37 | 7191166.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0257/2023, contratista:DIEGO AMAURY HERNANDEZ LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:7191166.37, importe_modificado:7191166.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13990.0}} | {2248644/proyecto_INICIO, 2248644/proyecto_PROCESO, 2248644/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230302252201 | Proyecto de inversión | 1562466.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562466.59, modificado:1562466.59}} | CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO AULAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CHULNA TENANGO. - 175147 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 175147 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2828, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - CHULNA TENANGO KILÓMETRO 32 + 100 EJIDO CHULNA TENANGO, 29950 CHULNA TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL CONTENTO Y TERRACERIA SIBACA, TERRACERIA CHULNA TENANGO LA OBR, lon:-92.24978566, lat:16.91543038}} | 2023-05-15 | 2023-09-15 | 1562466.59 | 1562466.59 | 1562466.59 | 661433.43 | 661433.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0293/2023, contratista:MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1562466.59, importe_modificado:1562466.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2252201/proyecto_PROCESO, 2252201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302262129 | Proyecto de inversión | 3510669.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3510669.02, modificado:3510669.02}} | CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO PARAISO - 235973 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 235973 | S | 184 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:359.0, meta_modificada:359.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2711, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVO PARAISO KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO NUEVO PARAISO, 29950 NUEVO PARAÍSO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA CEIBA Y CARRETERA BONANZA, CARRETERA SLOQUIBCHAY SALIMOS DEL CENTRO, lon:-92.0755249, lat:16.88712767}} | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 3510669.02 | 3510669.02 | 3510669.02 | 1755334.51 | 1755334.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0260/2023, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3510669.02, importe_modificado:3510669.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:179.5}} | {2262129/proyecto_PROCESO, 2262129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402330997 | Proyecto de inversión | 3837866.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:3837866.09, modificado:3837866.09}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO FRANCISCO LEON - 292242 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 292242 | S | 330 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2448.0, meta_modificada:2448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:605, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO FRANCISCO LEON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 196 + 52 EJIDO NUEVO FRANCISCO LEON, 29950 NUEVO FRANCISCO LEÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CAMINO CRUCERO CHANCALA, CAMINO NUEVO FRAN, lon:-91.32315242, lat:17.02955212}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 3837866.19 | 3837866.19 | 3837866.19 | 383786 | 383786 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0435/2023, contratista:DANIEL OLVERA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3837866.19, importe_modificado:3837866.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:244.0}} | {2330997/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331015 | Proyecto de inversión | 999801.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:999800.95, modificado:999800.95}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO INSURGENTE. - 298981 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 298981 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3196, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - BARRIO INSURGENTES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 BARRIO INSURGENTES, 29950 BARRIO INSURGENTES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA INSURGENTES UNO, AVENIDA INSURGENTES DOS LA OBRA , lon:-92.09242848, lat:16.92889969}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 999801.05 | 999801.05 | 999801.05 | 499900.53 | 499900.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0453/2023, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999801.05, importe_modificado:999801.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}} | {2331015/proyecto_INICIO, 2331015/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331036 | Proyecto de inversión | 746175.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:746175.05, modificado:746175.05}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN JAHUACA - 302693 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 302693 | S | 56 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11224.0, meta_modificada:11224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1876, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN SEBASTIAN JAHUACA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 80 + 150 EJIDO SAN SEBASTIAN JAHUACA, 29950 SAN SEBASTIÁN JAHUACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y CAMINO LAS NUEVE ESTRELLAS, CAMINO , lon:-91.84867743, lat:16.92286759}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 746175.15 | 746175.15 | 746175.15 | 373087.58 | 373087.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0461/2023, contratista:WILLIAMS MOISES AGUILAR CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:746175.15, importe_modificado:746175.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5612.0}} | {2331036/proyecto_INICIO, 2331036/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331047 | Proyecto de inversión | 2740426.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2740426.34, modificado:2740426.34}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO BARDA PERIMETRAL EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TANIPERLA - 304622 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 304622 | S | 68 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:349.51, meta_modificada:349.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:374, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TANIPERLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 120 + 100 EJIDO TANIPERLA, 29950 TANIPERLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO TONINA Y CAMINO MONTELIBANO, CAMINO TANIPERLA LA OBRA SE LOCALIZA SALIENDO DE OCOSI, lon:-91.52413069, lat:16.82323732}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 2740426.44 | 2740426.44 | 2740426.44 | 274042 | 274042 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0470/2023, contratista:REGINA LEON NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2740426.44, importe_modificado:2740426.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:34.0}} | {2331047/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331288 | Proyecto de inversión | 999879.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:999879.52, modificado:999879.52}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO LOS PINOS II - 401674 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 401674 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:49.38, meta_modificada:49.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA SUR BARRIO LOS PINOS II, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA SUR Y CALLE CUARTA ORIENTE SUR, CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE QUINTA SUR MAS ADELANTE NOS ENCONTRAMOS CO, lon:-92.08962289, lat:16.90132877}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 999879.62 | 999879.62 | 999879.62 | 749482.11 | 749482.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0452/2023, contratista:CONSTRUCTORA ROSBUR Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999879.62, importe_modificado:999879.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:37.01}} | {2331288/proyecto_PROCESO, 2331288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331496 | Proyecto de inversión | 1110778.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:482050.99, modificado:482050.99}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628727.99, modificado:628727.99}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO JACAP - 290548 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 290548 | S | 34 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:162, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO JACAP MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO SAN ANTONIO JACAP, 29950 SAN ANTONIO JACAP, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SALIDA A ALTAMIRANO Y CARRETERA SANTA JULIA, CAMINO SAN ANTONIO, lon:-92.05672655, lat:16.91985267}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 1110778.98 | 1110778.98 | 1110778.98 | 555389.49 | 555389.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0432/2023, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1110778.98, importe_modificado:1110778.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}} | {2331496/proyecto_PROCESO, 2331496/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331602 | Proyecto de inversión | 1396204.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:816912.72, modificado:816912.72}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579292.23, modificado:579292.23}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL II. - 390401 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 390401 | S | 40 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8.6, meta_modificada:8.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3149, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL CARRIZAL DOS KILÓMETRO 22 + 900 EJIDO EL CARRIZAL DOS, 29950 EL CARRIZAL II, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CUXULJA Y CARRETERA CUXULJA-ALTAMIRANO, LA OBRA SE L, lon:-92.16487504, lat:16.79500772}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 1396204.95 | 1396204.95 | 1396204.95 | 698102.48 | 698102.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0359/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MENLI S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1396204.95, importe_modificado:1396204.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4.3}} | {2331602/proyecto_INICIO, 2331602/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202226238 | Proyecto de inversión | 9882822.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9882822.53, modificado:9882822.53}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LAS TAZAS BARRIO UNO - 97292 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 97292 | S | 364 | 364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:643, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LAS TAZAS KILÓMETRO 75 + 200 EJIDO LAS TAZAS BARRIO UNO, 29950 LAS TAZAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y TERRACERIA LA TRINIDAD, TERRACERIA EL AVELLANAL LA OBRA , lon:-91.61498606, lat:16.75819796}} | 2023-03-20 | 2023-06-20 | 9882822.53 | 9882822.53 | 9882822.53 | 7031875.97 | 7031875.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0092/2023, contratista:KR ARRENDADORA Y SERVICIOS GLOBALIZADOS DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:9881174.63, importe_modificado:9881174.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:54.59}} | {2226238/proyecto_PROCESO, 2226238/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202227008 | Proyecto de inversión | 6054813.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6054813.64, modificado:6053495.72}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO. - 102575 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 102575 | S | 155 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1278, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL ROSARIO KILÓMETRO 39 + 100 EJIDO EL ROSARIO, 29950 EL ROSARIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA CRUCERO TZAJALA, CARRETERA EL ROSARIO PARA SITUARSE AL LUG, lon:-92.273497, lat:16.88696}} | 2023-04-10 | 2023-08-10 | 6053495.72 | 6053495.72 | 6053495.72 | 6053495.72 | 6053495.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0164/2023, contratista:REGINA LEON NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:6053495.72, importe_modificado:6053495.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:82.0}} | {2227008/proyecto_INICIO, 2227008/proyecto_PROCESO, 2227008/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se tuvo ahorro presupuestal $1,317.92 , trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2024-01-05}} | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402330981 | Proyecto de inversión | 1999698.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1999698.86, modificado:1999698.86}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN CARALAMPIO - 288755 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 288755 | S | 269 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5386.4, meta_modificada:5386.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2037, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN CARALAMPIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 103 + 100 EJIDO SAN CARALAMPIO, 29950 SAN CARALAMPIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MONTELIBANO Y TERRACERIA EL CALVARIO, TERRACERIA SAN JOSE LA OBRA SE , lon:-91.424479, lat:16.737516}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 1999698.96 | 1999698.96 | 1999698.96 | 1597213.63 | 1597213.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0360/2023, contratista:JOSE MANUEL SANCHEZ SANTOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1999698.96, importe_modificado:1999698.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4302.26}} | {2330981/proyecto_PROCESO, 2330981/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331085 | Proyecto de inversión | 3999184.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:3999184.66, modificado:3999184.66}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD COHELA - 318413 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 318413 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3146, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - COHELA KILÓMETRO 5 + 300 RANCHERIA COHELA, 29950 COHELÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PORVENIR Y TERRACERIA ESPERANZA KAN, CAMINO BASURERO MUNICIPAL LA OBRA SE LOCALIZA, lon:-92.043439, lat:16.909864}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 3999184.76 | 3999184.76 | 3999184.76 | 2594273.2 | 2594273.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0409/2023, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999184.76, importe_modificado:3999184.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:129.74}} | {2331085/proyecto_PROCESO, 2331085/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331339 | Proyecto de inversión | 999982.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:999981.95, modificado:999981.95}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO LOS POCITOS - 412418 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 412418 | S | 113 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:44.68, meta_modificada:44.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS POCITOS UNO BARRIO LOS POCITOS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LOS POCITOS DOS Y CALLE LOS POCITOS TRES, AVENIDA LOS POCITOS CUATRO LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA JACINTO K, lon:-92.07369515, lat:16.90137961}} | 2023-11-01 | 2023-12-03 | 999982.05 | 999982.05 | 999982.05 | 499991.03 | 499991.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0481/2023, contratista:FRANCISCO ANTONIO VILLAGRAN CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999982.05, importe_modificado:999982.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.34}} | {2331339/proyecto_PROCESO, 2331339/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331390 | Proyecto de inversión | 1041209.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1041209.58, modificado:1041209.58}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO LOMAS VERDES - 428237 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 428237 | S | 294 | 309 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:BOULEVARD CARRETERA INTERNACIONAL BARRIO LOMAS VERDES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE EL CEDRON Y AVENIDA EL NARANJO, CIRCUITO GLORIETA EL LACANDON LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA GASOLINERA SAN JACINTO SE LOCA, lon:-92.1010191, lat:16.89434809}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 1041209.68 | 1041209.68 | 1041209.68 | 520604.84 | 520604.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0485/2023, contratista:INGENIERIA TRANSFORMADORA DE ESPACIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1041209.68, importe_modificado:1041209.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2331390/proyecto_PROCESO, 2331390/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331612 | Proyecto de inversión | 999990.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:825764.99, modificado:825764.99}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174225.87, modificado:174225.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO EL PRIMOR UNO - 399179 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 399179 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:513.63, meta_modificada:513.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE HIGUEDA BARRIO EL PRIMOR UNO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE TERESITAS Y CALLE HIGUEDA, CALLE EL PINO LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE HIGUEDA ENTRE LAS CALLES EL PINO Y TERESITASA 200 METROS DE BODEGA OCO, lon:-92.075223, lat:16.903063}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 999990.86 | 999990.86 | 999990.86 | 499995.43 | 499995.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0388/2023, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999990.86, importe_modificado:999990.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.82}} | {2331612/proyecto_PROCESO, 2331612/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302246313 | Proyecto de inversión | 6164666.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6164666.89, modificado:6164666.89}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE GETZEMANI BARRIO UNO - 141849 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 141849 | S | 205 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1066, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - GETZEMANI BARRIO UNO KILÓMETRO 32 + 300 EJIDO GETZEMANI BARRIO UNO, 29950 GETZEMANÍ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NASHACAL Y TERRACERIA LA GLORIA, TERRACERIA GETZEMANI LA O, lon:-92.203206, lat:16.995571}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 6162739.32 | 6162739.32 | 6162739.32 | 6162739.32 | 6162739.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0201/2023, contratista:JOSE ALEJANDRO GOMEZ SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:6162739.32, importe_modificado:6162739.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}} | {2246313/proyecto_INICIO, 2246313/proyecto_PROCESO, 2246313/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302253913 | Proyecto de inversión | 2020937.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2020937.47, modificado:2020937.47}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SIRIA. - 185089 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 185089 | S | 25 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2643, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SIRIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 56 + 200 EJIDO SIRIA, 29950 SIRIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JUAN CHAPAYTIC Y CARRETERA IGUANAL, CAMINO SIRIA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD LA SIRIA Q, lon:-91.73555776, lat:16.83064469}} | 2023-07-20 | 2023-10-20 | 2020937.47 | 2020937.47 | 2020937.47 | 606281.24 | 606281.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0341/2023, contratista:CARLOS JORGE SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2020937.47, importe_modificado:2020937.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.5}} | {2253913/proyecto_PROCESO, 2253913/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402330985 | Proyecto de inversión | 2814819.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2814819.85, modificado:2814819.85}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OBRERA UNIVERSIDAD - 290389 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 290389 | S | 230 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3275, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - OBRERA UNIVERSIDAD KILÓMETRO 8 + 200 EJIDO OBRERA UNIVERSIDAD, 29950 OBRERA UNIVERSIDAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-UTS Y CARRETERA UTS-HOSPITAL 20 CAMAS, CARRETE, lon:-92.06472649, lat:16.89687783}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 2814819.95 | 2814819.95 | 2814819.95 | 2320119.28 | 2320119.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0364/2023, contratista:VICTOR EDUARDO MENDEZ PINACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2814819.95, importe_modificado:2814819.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.78}} | {2330985/proyecto_PROCESO, 2330985/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331270 | Proyecto de inversión | 2200000.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2199999.96, modificado:2199999.96}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO PEQUEÑECES - 394740 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 394740 | S | 58 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIVADA PEQUEÑECES BARRIO PEQUEÑECES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIVADA PEQUEÑECES Y CALLE PEQUEÑECES, CALLE DEL CORRAL LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE CALLE PEQUEÑECES Y CALLE DEL CORRAL BARRIO PEQUEÑECE, lon:-92.0828204, lat:16.90351262}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 2200000.06 | 2200000.06 | 2200000.06 | 1100000.03 | 1100000.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0434/2023, contratista:JOSE LUIS MIJANGOS ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2200000.06, importe_modificado:2200000.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2331270/proyecto_PROCESO, 2331270/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331610 | Proyecto de inversión | 3999640.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2395140.66, modificado:2395140.66}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1604499.56, modificado:1604499.56}} | CONSTRUCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO CENTRO DOS - 398730 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 398730 | S | 25247 | 22441 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL PONIENTE BARRIO CENTRO DOS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE Y AVENIDA CENTRAL EFRAIN BARTOLOMÉ, CALLE TERCERA PONIENTE NORTE LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA AVENIDA CENTRAL EFRAIN B, lon:-92.09697319, lat:16.90796865}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 3999640.22 | 3999640.22 | 3999640.22 | 3480530.58 | 3480530.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0380/2023, contratista:INGENIERIA TRANSFORMADORA DE ESPACIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999640.22, importe_modificado:3999640.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:261.06}} | {2331610/proyecto_PROCESO, 2331610/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331618 | Proyecto de inversión | 999936.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:616267.13, modificado:616267.13}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383669.38, modificado:383669.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO FRAMBOYÁNT - 405408 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 405408 | S | 92 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:368.2, meta_modificada:368.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE EL FRESNO BARRIO FRAMBOYANT, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LOS NOGALES Y CALLE EL NARANJO, AVENIDA EL FRESNO LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MARCOS VILLANUEVA LOPEZ CONSTA DE 368.20 METR, lon:-92.10123384, lat:16.89771731}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 999936.51 | 999936.51 | 999936.51 | 499968.26 | 499968.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0411/2023, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999936.51, importe_modificado:999936.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:184.1}} | {2331618/proyecto_INICIO, 2331618/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202226738 | Proyecto de inversión | 6364122.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6364122.34, modificado:6362395.96}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD VILLA LAS ROSAS. - 100667 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 100667 | S | 178 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:650, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - VILLA LAS ROSAS KILÓMETRO 79 + 20 EJIDO VILLA LAS ROSAS, 29950 VILLA LAS ROSAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALA Y CARRETERA ACHLUM MONTE LIBANO, CARRETERA VILLA LAS ROSA, lon:-91.58990583, lat:16.9411061}} | 2023-03-24 | 2023-07-27 | 6362395.96 | 6362395.96 | 6362395.96 | 6362395.96 | 6362395.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0109/2023, contratista:ING. LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:6364122.34, importe_modificado:6364122.34}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:86.0}} | {2226738/proyecto_PROCESO, 2226738/proyecto_INICIO, 2226738/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:TUVO AHORRO PRESUPUESTAL $1,726.38 , trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2024-01-10}} | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302245871 | Proyecto de inversión | 9970000.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9970000.29, modificado:9970000.28}} | REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN ROMULO CALZADA. - 139371 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 139371 | S | 284 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70500.0, meta_modificada:70500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:631, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN JUAN ROMULO CALZADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 65 + 65 EJIDO SAN JUAN ROMULO CALZADA, 29950 SAN JUAN RÓMULO CALZADA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN VICENTE RIO BLANCO Y TERRACERIA PATIWITZ,, lon:-91.61183434, lat:16.63201417}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 9970000.28 | 9970000.28 | 9970000.28 | 9970000.28 | 9970000.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0185/2023, contratista:MAESTRA CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:9970000.29, importe_modificado:9970000.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70500.0}} | {2245871/proyecto_INICIO, 2245871/proyecto_PROCESO, 2245871/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:TUVO AHORRO PRESUPUESTAL -$0.01, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2024-01-10}} | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402330970 | Proyecto de inversión | 3999960.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:3999960.43, modificado:3999960.43}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN EL BARRIO UNIVERSITARIO. - 285926 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 285926 | S | 183 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:646.51, meta_modificada:646.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS NOGALES BARRIO UNIVERSITARIO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA LOS NOGALES Y CALLE UNIVERSITARIO UNO, CALLE UNIVERSITARIO DOS LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE BODEGA ARICH UBICADA SOBRE AVENIDA LOS NOGA, lon:-92.10265798, lat:16.90133165}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 3999960.53 | 3999960.53 | 3999960.53 | 1999980.27 | 1999980.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0358/2023, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999960.53, importe_modificado:3999960.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:323.26}} | {2330970/proyecto_PROCESO, 2330970/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402330994 | Proyecto de inversión | 1499957.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1499956.91, modificado:1499956.91}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PRIMER VALLE TONINA. - 291489 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 291489 | S | 79 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1035.6, meta_modificada:1035.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3050, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PRIMER VALLE TONINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 100 EJIDO PRIMER VALLE TONINA, 29950 PRIMER VALLE TONINÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO EL MIRADOR Y CAMINO SANTA MARTHA, CAMINO PRIMER VALLE TONINA, lon:-92.01932764, lat:16.8883562}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 1499957.01 | 1499957.01 | 1499957.01 | 1499957.01 | 1499957.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0433/2023, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1499957.01, importe_modificado:1499957.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:517.8}} | {2330994/proyecto_PROCESO, 2330994/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331333 | Proyecto de inversión | 3171328.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3171328.37, modificado:3171328.37}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ BULWA - 411710 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 411710 | S | 420 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:22000.0, meta_modificada:22000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1069, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - BENITO JUAREZ BULWA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 12 EJIDO BENITO JUAREZ BULWA, 29950 BENITO JUÁREZ BULWA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO ISRAEL Y CAMINO EL CIPRES, CAMINO ENTRONQUE CANDELARIA BULW, lon:-92.08435374, lat:16.80297204}} | 2023-11-01 | 2023-12-03 | 3171328.47 | 3171328.47 | 3171328.47 | 1585664.24 | 1585664.24 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0480/2023, contratista:MAESTRA CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3171328.47, importe_modificado:3171328.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11000.0}} | {2331333/proyecto_INICIO, 2331333/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302248210 | Proyecto de inversión | 2499979.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499979.09, modificado:2499979.09}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO BARRIO NAALAKTE - 153031 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 153031 | S | 1706 | 1760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1707.2, meta_modificada:1707.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO BARRIO NAALAKTE, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y TERRACERIA ABASOLO, CAMINO ABASOLO BARRIO NAALAKTE LA OBRA, lon:-92.21619759, lat:16.81881312}} | 2023-07-24 | 2023-11-24 | 2499979.09 | 2499979.09 | 2499979.09 | 749993.73 | 749993.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0271/2023, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2499979.09, importe_modificado:2499979.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.16}} | {2248210/proyecto_PROCESO, 2248210/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302257513 | Proyecto de inversión | 3000019.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000019.36, modificado:3000019.36}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD RAMON F. BALBOA BARRIO DOS - 209483 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 209483 | S | 138 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2136.0, meta_modificada:2136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:440, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - RAMON F. BALBOA BARRIO DOS KILÓMETRO 120 + 100 EJIDO RAMON F. BALBOA, 29950 RAMÓN F. BALBOA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BETANIA Y TERRACERIA EMILIANO ZAPATA, TERRACERIA L, lon:-91.40359509, lat:16.47344638}} | 2023-05-18 | 2023-09-14 | 3000019.36 | 3000019.36 | 3000019.36 | 2530911.05 | 2530911.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0104/2023, contratista:JULIO CESAR BALBUENA MORENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3000019.36, importe_modificado:3000019.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.8}} | {2257513/proyecto_PROCESO, 2257513/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331005 | Proyecto de inversión | 3999998.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:3999998.84, modificado:3999998.84}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LOS CAPULINES - 295762 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 295762 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1065.5, meta_modificada:1065.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA PRINCIPAL COLONIA LOS CAPULINES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA PRINCIPAL, CAMINO REAL LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE SALON HANTAS UBICADA SOBRE AVENIDA PRINCIPAL ES UN TRAMO DE 1065.5, lon:-92.07754758, lat:16.90063072}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 3999998.94 | 3999998.94 | 3999998.94 | 1999999.47 | 1999999.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0441/2023, contratista:JOSE LUIS LOPEZ GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999998.94, importe_modificado:3999998.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:532.75}} | {2331005/proyecto_PROCESO, 2331005/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331083 | Proyecto de inversión | 999864.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:999864.85, modificado:999864.85}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO EL PORVENIR - 317516 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 317516 | S | 150 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALZADA EL PROVENIR BARRIO EL PORVENIR, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALZADA EL PORVENIR Y CALLE EJERCITO NACIONAL, AVENIDA EL PORVENIR LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE TIANGUIS DE AUTOS LA COLETA EN CALZADA EL PORVENI, lon:-92.11225224, lat:16.91104557}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 999864.95 | 999864.95 | 999864.95 | 586232.85 | 586232.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0407/2023, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999864.95, importe_modificado:999864.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.93}} | {2331083/proyecto_INICIO, 2331083/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331296 | Proyecto de inversión | 999985.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:999985.86, modificado:999985.86}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO LAJA TENDIDA - 403640 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 403640 | S | 142 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.96, meta_modificada:17.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE EJERCITO NACIONAL BARRIO LAJA TENDIDA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE EJERCITO NACIONAL, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE LAS CALLES EJERCI, lon:-92.11094453, lat:16.910581}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 999985.96 | 999985.96 | 999985.96 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0408/2023, contratista:JULIO CESAR BALBUENA MORENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999985.96, importe_modificado:999985.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2331296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331605 | Proyecto de inversión | 3999713.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:3679448.18, modificado:3679448.18}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320265.43, modificado:320265.43}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE LA GLORIA - 392361 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 392361 | S | 113 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:775.0, meta_modificada:775.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:88, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA GLORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + 350 EJIDO LA GLORIA, 29950 LA GLORIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE GLORIA 1 LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA AVENI, lon:-92.17065321, lat:16.97828128}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 3999713.61 | 3999713.61 | 3999713.61 | 3198907.88 | 3198907.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0427/2023, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999713.61, importe_modificado:3999713.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:619.83}} | {2331605/proyecto_INICIO, 2331605/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331613 | Proyecto de inversión | 876526.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:683378.81, modificado:683378.81}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193148.05, modificado:193148.05}} | CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO AULAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO MIRADOR - 401670 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 401670 | S | 240 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79.09, meta_modificada:79.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES BARRIO MIRADOR, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA AVENIDA NIÑOS HEROES ENTRE LAS CALLES VENUS, lon:-92.1093241, lat:16.907388}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 876526.86 | 876526.86 | 876526.86 | 438263.43 | 438263.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0389/2023, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:876526.86, importe_modificado:876526.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.55}} | {2331613/proyecto_PROCESO, 2331613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202227069 | Proyecto de inversión | 1562693.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562693.18, modificado:1562693.17}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TENANGO BARRIO UNO - 102956 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 102956 | S | 216 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:239.42, meta_modificada:239.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - TENANGO BARRIO UNO KILÓMETRO 35 + 100 EJIDO TENANGO BARRIO UNO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO CHULNA TENANGO Y CAMINO TENANGO BARRIO DOS, CAMINO TENANGO BARRIO UN, lon:-92.25952565, lat:16.90100682}} | 2023-03-24 | 2023-06-24 | 1562693.17 | 1562693.17 | 1562693.17 | 1562693.17 | 1562693.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0172/2023, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1562693.18, importe_modificado:1562693.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:239.42}} | {2227069/proyecto_INICIO, 2227069/proyecto_PROCESO, 2227069/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:tuvo ahorro presupuestal $0.01 , trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2024-01-05}} | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302241605 | Proyecto de inversión | 3284186.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3284186.85, modificado:3284186.85}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL PRADO - 58453 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 58453 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2729, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL PRADO KILÓMETRO 32 + 300 EJIDO EL PRADO, 29950 EL PRADO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO PALENQUE Y CARRETERA EL PROGRESO, CARRETERA EL PRADO LA OBRA SE LOCALIZA SALIE, lon:-92.16978908, lat:16.81624608}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 3284186.85 | 3284186.85 | 3284186.85 | 1992016.37 | 1992016.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0279/2023, contratista:RUBENS RAUTEL CAMACHO OROPEZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3284186.85, importe_modificado:3284186.85}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.9}} | {2241605/proyecto_PROCESO, 2241605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302246490 | Proyecto de inversión | 2999998.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999998.62, modificado:2999998.62}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ARROYO GRANIZO - 142935 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 142935 | S | 513 | 519 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1138.7, meta_modificada:1138.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - ARROYO GRANIZO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 113 + 100 EJIDO ARROYO GRANIZO, 29950 ARROYO GRANIZO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO- MONTELIBANO Y CAMINO EL SIBAL, CAMINO ARROYO GRANIZO LA OB, lon:-91.42595051, lat:17.03673708}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 2999998.62 | 2999998.62 | 2999998.62 | 1696724.24 | 1696724.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0217/2023, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2999998.62, importe_modificado:2999998.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:644.02}} | {2246490/proyecto_PROCESO, 2246490/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302248561 | Proyecto de inversión | 4000137.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000137.62, modificado:4000137.62}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO LOS CHOFERES - 155108 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 155108 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:516.0, meta_modificada:516.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR BARRIO LOS CHOFERES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN CARALAMPIO Y CALLE SAN CRISTOBALITO, CALLE BARRIO GUADALUPE LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE CALLE DEL RASTRO MUNICIPAL Y CALLE QUE CONDUCE A SAN , lon:-92.09081803, lat:16.89304797}} | 2023-07-19 | 2023-11-19 | 4000137.62 | 4000137.62 | 4000137.62 | 3124885.91 | 3124885.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0242/2023, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4000137.62, importe_modificado:4000137.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.8}} | {2248561/proyecto_PROCESO, 2248561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302248631 | Proyecto de inversión | 768839 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768839.0, modificado:768839.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ - 155648 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 155648 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:349, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SANTA CRUZ KILÓMETRO 39 + 700 EJIDO SANTA CRUZ, 29950 SANTA CRUZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN MIGUEL Y CARRETERA OCOSINGO-SAN CARALAMPIO AGUA DULCE, CARRETERA , lon:-91.841524, lat:16.81611}} | 2023-07-01 | 2023-10-30 | 759245.21 | 759245.21 | 759245.21 | 759245.21 | 759245.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0256/2023, contratista:MARICELA DEL CARMEN LOPEZ SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:768839.0, importe_modificado:768839.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2248631/proyecto_INICIO, 2248631/proyecto_PROCESO, 2248631/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230302259153 | Proyecto de inversión | 5903968.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5903968.8, modificado:5903968.8}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN LA CUREÑA - 219009 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 219009 | S | 53 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3930.0, meta_modificada:3930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1421, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN JUAN LA CUREÑA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 29 + 300 EJIDO SAN JUAN LA CUREÑA, 29950 SAN JUAN LA CUREÑA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SUCHILA Y TERRACERIA EL ROBLE, CAMINO SAN JUAN LA CUREÑA, lon:-91.94924663, lat:16.85999882}} | 2023-05-15 | 2023-11-15 | 5902250.4 | 5902250.4 | 5902250.4 | 5902250.4 | 5902250.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0274/2023, contratista:CARLOS JORGE SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:5902250.4, importe_modificado:5902250.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3930.0}} | {2259153/proyecto_INICIO, 2259153/proyecto_PROCESO, 2259153/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402330995 | Proyecto de inversión | 1641824.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1641824.32, modificado:1641824.32}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO TONINÁ - 291559 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 291559 | S | 450 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:740.6, meta_modificada:740.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA CUARTA ORIENTE SUR BARRIO TONINA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE DECIMA ORIENTE SUR, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CRUZ ROJA MEXICANA Y CALLE D, lon:-92.081561, lat:16.91009706}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 1641824.42 | 1641824.42 | 1641824.42 | 164182 | 164182 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0370/2023, contratista:COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD TOTAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1641824.42, importe_modificado:1641824.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.0}} | {2330995/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331011 | Proyecto de inversión | 1096033.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1096033.67, modificado:1096033.67}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD AMPLIACION SANTA JULIA - 297258 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 297258 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.27, meta_modificada:50.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3069, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - AMPLIACION SANTA JULIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 78 + 100 EJIDO AMPLIACION SANTA JULIA, 29950 AMPLIACIÓN SANTA JULIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE MAGISTERIAL Y CAMINO LIENZO CHARRO LOS CAPORALES, C, lon:-92.05920703, lat:16.92240093}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 1096033.77 | 1096033.77 | 1096033.77 | 548016.89 | 548016.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0447/2023, contratista:LUIS FABIAN TRUJILLO TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1096033.77, importe_modificado:1096033.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.14}} | {2331011/proyecto_PROCESO, 2331011/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331052 | Proyecto de inversión | 998984.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:998984.71, modificado:998984.71}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LAS MINAS. - 305360 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 305360 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3068, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - LAS MINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 BARRIO LAS MINAS, 29950 LAS MINAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE SEPTIMA NORTE PONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA ENFREN, lon:-92.08325009, lat:16.91954661}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 998984.81 | 998984.81 | 998984.81 | 613893.82 | 613893.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0384/2023, contratista:JAIME ALAN GUTIERREZ CASTAÑON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:998984.81, importe_modificado:998984.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.69}} | {2331052/proyecto_PROCESO, 2331052/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331319 | Proyecto de inversión | 1000200.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1000200.13, modificado:1000200.13}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO FRACCIONAMIENTO AGUA AZUL - 410382 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 410382 | S | 195 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR FRACCIONAMIENTO AGUA AZUL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE TERCERA PONIENTE SUR, CALLE AGUA AZUL LA OBRA SE LOCALIZA SALIENDO DE DEL PALACIO MUNICIPAL DE OCOSINGO TOMAMOS LA CA, lon:-92.0929227, lat:16.89696048}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 1000200.23 | 1000200.23 | 1000200.23 | 500100.12 | 500100.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0464/2023, contratista:RUBENS RAUTEL CAMACHO OROPEZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1000200.23, importe_modificado:1000200.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.5}} | {2331319/proyecto_PROCESO, 2331319/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402282668 | Proyecto de inversión | 304562.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304562.44, modificado:304562.44}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO EL BRILLANTE - 273006 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 273006 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.24, meta_modificada:558.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE EL BRILLANTE BARRIO EL BRILLANTE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CAMPO FUTBOL CBTA91 Y TERRACERIA LAS VEGUITAS, CALLE BUGAMBILIAS LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE EL BRILLANTE ENTRE CALLE EL CAMPO FUTBOL Y QUE C, lon:-92.0736022, lat:16.9153226}} | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 304562.44 | 304562.44 | 304562.44 | 228421.83 | 228421.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0297/2023, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:304562.44, importe_modificado:304562.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:418.68}} | {2282668/proyecto_PROCESO, 2282668/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331330 | Proyecto de inversión | 1599104.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1599104.42, modificado:1599104.42}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS AXIN - 411063 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 411063 | S | 118 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:676.2, meta_modificada:676.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:951, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTO TOMAS AXIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 800 EJIDO SANTO TOMAS AXIN, 29950 LOS LIRIOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA UNO, AVENIDA AXIN DOS LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CA, lon:-91.97328431, lat:16.89614199}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 1599104.52 | 1599104.52 | 1599104.52 | 1211320.92 | 1211320.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0472/2023, contratista:JUAN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1599104.52, importe_modificado:1599104.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.22}} | {2331330/proyecto_INICIO, 2331330/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202222112 | Proyecto de inversión | 3050768.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3050768.02, modificado:3050768.02}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO Y.O ESCALINATA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TZAJALA - 64198 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 64198 | S | 120 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1503, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TZAJALA KILÓMETRO 5 + 400 EJIDO TZAJALA, 29950 TZAJALÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO CUXULJA Y CAMINO ABASOLO, TERRACERIA TZAJALA PARA LLEGAR TOMAMOS LA CARRETERA OCOSINGO SAN CRI, lon:-92.23621651, lat:16.82222378}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 3050768.02 | 3050768.02 | 3050768.02 | 1627411.01 | 1627411.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0168/2023, contratista:ING. CARLOS JORGE SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3050768.02, importe_modificado:3050768.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:252.0}} | {2222112/proyecto_INICIO, 2222112/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302248882 | Proyecto de inversión | 2403004.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2403004.02, modificado:2403004.02}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE LACANJÁ TZELTAL - 157065 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 157065 | S | 624 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:102, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LACANJA TZELTAL KILÓMETRO 129 + 10 EJIDO LACANJA TZELTAL, 29950 LACANJÁ TZELTAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA TONINA-MONTELIBANO, CARRETERA MONTEL, lon:-91.29877189, lat:16.94807981}} | 2023-05-01 | 2023-09-12 | 2255298.52 | 2255298.52 | 2255298.52 | 2255298.52 | 2255298.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0269/2023, contratista:LUIS FABRICIO CAMACHO AVADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2403004.02, importe_modificado:2403004.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:570.0}} | {2248882/proyecto_INICIO, 2248882/proyecto_PROCESO, 2248882/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302252592 | Proyecto de inversión | 2999986.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999986.75, modificado:2999986.75}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LOS LIMARES. - 177063 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 177063 | S | 78 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1712.4, meta_modificada:1712.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1075, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LOS LIMARES KILÓMETRO 48 + 200 EJIDO LOS LIMARES, 29950 LOS LIMARES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CUXULJA Y CARRETERA CUXULJA-ABASOLO, CARRETERA ABASOLO-LOS LIMARES, lon:-92.19694875, lat:16.84380139}} | 2023-07-03 | 2023-11-01 | 2999986.75 | 2999986.75 | 2999986.75 | 899996.03 | 899996.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0309/2023, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2999986.75, importe_modificado:2999986.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:513.72}} | {2252592/proyecto_INICIO, 2252592/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302259171 | Proyecto de inversión | 4879045.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4879045.13, modificado:4879045.13}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO MONTE LÍBANO - 219095 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 219095 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1518, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO MONTE LIBANO KILÓMETRO 7 + 960 EJIDO NUEVO MONTE LIBANO, 29950 NUEVO MONTE LÍBANO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS DELICIAS Y CARRETERA LA ENCRUCIJADA, CARRETERA LA ILUSI, lon:-91.63289367, lat:16.92048767}} | 2023-07-15 | 2023-10-31 | 4879045.13 | 4879045.13 | 4879045.13 | 3264072.33 | 3264072.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0285/2023, contratista:CONSTRUCCIONES ESTUDIOS Y SUPERVISIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4879045.13, importe_modificado:4879045.13}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.8}} | {2259171/proyecto_PROCESO, 2259171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402309542 | Proyecto de inversión | 4008255.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4008255.42, modificado:4008255.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN OCOSINGO LOCALIDAD ABASOLO BARRIO EL POZO - 389747 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 389747 | S | 280 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 42 + 300 BARRIO EL POZO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE UNO Y CALLE DOS, ANDADOR EL POZO LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DEL PREDIO HABITACIONAL JUAN GARC, lon:-92.21655499, lat:16.82029198}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 4008255.42 | 4008255.42 | 4008255.42 | 3257965.19 | 3257965.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0243/2023, contratista:JOSE LUIS LOPEZ GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4008255.42, importe_modificado:4008255.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2682.29}} | {2309542/proyecto_PROCESO, 2309542/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402330971 | Proyecto de inversión | 4348998.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:4348998.84, modificado:4348998.84}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LAS TAZAS. - 285961 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 285961 | S | 687 | 651 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:643, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LAS TAZAS KILÓMETRO 38 + 120 EJIDO LAS TAZAS, 29950 LAS TAZAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LAS TAZAS Y CALLE LAS TAZAS, AVENIDA LAS TAZAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA, lon:-91.61612331, lat:16.75765348}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 4348998.94 | 4348998.94 | 4348998.94 | 434899 | 434899 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0421/2023, contratista:SEMAFRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4348998.94, importe_modificado:4348998.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2330971/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402330983 | Proyecto de inversión | 2666666.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2666666.56, modificado:2666666.56}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE IXCAN. - 288920 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 288920 | S | 93 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:13206.0, meta_modificada:13206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3040, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL IXCAN KILÓMETRO 260 + 100 EJIDO EL IXCAN, 29950 EL IXCÁN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA IXCAN Y CAMINO PARCELA, TERRACERIA CRUCERO IXCAN LA OBRA SE LOCALIZA EN TRAMO DE , lon:-91.1139684, lat:16.08411485}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 2666666.66 | 2666666.66 | 2666666.66 | 2178629.85 | 2178629.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0362/2023, contratista:ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2666666.66, importe_modificado:2666666.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:10789.12}} | {2330983/proyecto_PROCESO, 2330983/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331056 | Proyecto de inversión | 1499386.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1499385.91, modificado:1499385.91}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO SAN JACINTO - 305791 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 305791 | S | 159 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE VEINTICUATRO DE FEBRERO BARRIO SAN JACINTO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 24 DE FEBRERO Y AVENIDA LOPEZ MORENO, CALLE SAN JACINTO LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA PAPELERIA SAN JACINTO COLINDA ENTRE CAL, lon:-92.09615943, lat:16.91573059}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 1499386.01 | 1499386.01 | 1499386.01 | 749693.01 | 749693.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0475/2023, contratista:DASSIE FRANCISCO LIEVANO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1499386.01, importe_modificado:1499386.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}} | {2331056/proyecto_PROCESO, 2331056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331389 | Proyecto de inversión | 1188448.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1188447.94, modificado:1188447.94}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA VIRGINIA - 428062 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 428062 | S | 189 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:379, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA VIRGINIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 450 EJIDO LA VIRGINIA, 29950 LA VIRGINIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA JUANA CHENEK MUTIL Y TERRACERIA LA FORTUNA, TERRACERIA SANTA MARTHA LA, lon:-92.1741277, lat:16.87735782}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 1188448.04 | 1188448.04 | 1188448.04 | 594224.02 | 594224.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0479/2023, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1188448.04, importe_modificado:1188448.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.0}} | {2331389/proyecto_INICIO, 2331389/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331392 | Proyecto de inversión | 676092.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:676092.62, modificado:676092.62}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CHAMIZAL - 428539 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 428539 | S | 135 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:171.0, meta_modificada:171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2382, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVO CHAMIZAL KILÓMETRO 87 + 800 EJIDO NUEVO CHAMIZAL, 29950 NUEVO CHAMIZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE ESCUELAEDUCACION INCIAL JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, , lon:-91.38097421, lat:16.83709853}} | 2023-11-01 | 2023-12-03 | 676092.62 | 676092.62 | 676092.62 | 338046.36 | 338046.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-BANOBRAS-0486/2023, contratista:INGENIERIA TRANSFORMADORA DE ESPACIOS S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:676092.72, importe_modificado:676092.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.0}} | {2331392/proyecto_INICIO, 2331392/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202220059 | Proyecto de inversión | 3904908.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3904908.66, modificado:3904908.66}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO PUERTO ARTURO - 46951 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 46951 | S | 21828 | 20050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1864.5, meta_modificada:1864.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PEQUEÑECES BARRIO PUERTO ARTURO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE TUY TIC Y CALLE PEQUEÑECES, CALLE PUERTO ARTURO LA OBRA SE LOCALIZA A 750 METROS DEL CENTRO DE LA CIUDAD DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNID, lon:-92.08390003, lat:16.90391098}} | 2023-03-15 | 2023-06-15 | 3904908.66 | 3904908.66 | 3904908.66 | 3904908.66 | 3904908.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0083/2023, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3904908.66, importe_modificado:3904908.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1864.5}} | {2220059/proyecto_INICIO, 2220059/proyecto_PROCESO, 2220059/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs5: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs6: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs7: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230202220242 | Proyecto de inversión | 4015173.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4015173.41, modificado:4015173.41}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN JERONIMO. - 48004 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 48004 | S | 114 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:732, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN JERONIMO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 76 + 400 EJIDO SAN JERONIMO, 29950 SANTO TOMÁS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-MONTE LIBANO Y CARRETERA MONTE LIBANO-TANIPERLA, TERRACERIA TANIPERLA, lon:-91.54581744, lat:16.73525456}} | 2023-04-01 | 2023-07-30 | 4015173.41 | 4015173.41 | 4015173.41 | 4015173.41 | 4015173.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0060/2023, contratista:ING. LUIS FABRICIO CAMACHO AVADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4015173.41, importe_modificado:4015173.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {2220242/proyecto_INICIO, 2220242/proyecto_PROCESO, 2220242/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs5: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs6: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs7: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs8: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230202221604 | Acción | 8150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8150000.0, modificado:8150000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 59835 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 59835 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 8150000 | 8150000 | 8150000 | 8150000 | 8150000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-GI-OO1-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIÓN MARELY S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:8150000.0, importe_modificado:8150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2221604/proyecto_INICIO, 2221604/proyecto_PROCESO, 2221604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202221791 | Proyecto de inversión | 1628459.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1628459.47, modificado:1628459.47}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NACIMIENTO. - 61830 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 61830 | S | 210 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3042, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL NACIMIENTO KILÓMETRO 7 + 960 EJIDO EL NACIEMIENTO, 29950 EL NACIMIENTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO CUXULJA Y CARRETERA CRUCERO CARRIZAL, CARRETERA EL NACIMIENTO , lon:-92.159415, lat:16.792121}} | 2023-03-30 | 2023-07-30 | 1628459.47 | 1628459.47 | 1628459.47 | 1628459.47 | 1628459.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0145/2023, contratista:DALIA INES PEÑATE ABADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1628459.47, importe_modificado:1628459.47}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2221791/proyecto_INICIO, 2221791/proyecto_PROCESO, 2221791/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs5: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs6: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs7: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs8: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230202224201 | Proyecto de inversión | 786634.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786634.9, modificado:786634.9}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS. - 79385 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 79385 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:196, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN MARCOS KILÓMETRO 17 + 100 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SIBACA Y CAMINO GUAQUITEPEC, CAMINO SAN MARCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD SA, lon:-92.21188462, lat:16.95942953}} | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 786634.9 | 786634.9 | 786634.9 | 786634.9 | 786634.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0068/2023, contratista:ING. LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:786634.9, importe_modificado:786634.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2224201/proyecto_PROCESO, 2224201/proyecto_INICIO, 2224201/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs5: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs6: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs7: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs8: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230202224206 | Proyecto de inversión | 3997218.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3997218.73, modificado:3997218.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR. - 79448 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 79448 | S | 130 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3225, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN SALVADOR KILÓMETRO 3 + 50 EJIDO SAN SALVADOR, 29950 SAN SALVADOR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO LA ESPERANZA Y CAMINO EL EDEN, CAMINO SAN SALVADOR LA OBRA SE LOCALIZA A 3 KM DE , lon:-92.07670887, lat:16.91934819}} | 2023-03-17 | 2023-08-17 | 3997218.73 | 3997218.73 | 3997218.73 | 3997218.73 | 3997218.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0069/2023, contratista:ING. DARWIN LIEVANO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3997218.73, importe_modificado:3997218.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:54.0}} | {2224206/proyecto_INICIO, 2224206/proyecto_PROCESO, 2224206/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202224470 | Proyecto de inversión | 2233565.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2233565.97, modificado:2233565.97}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD PLACIDO FLORES. - 81444 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 81444 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:285, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PLACIDO FLORES KILÓMETRO 66 + 800 EJIDO PLACIDO FLORES, 29950 PLÁCIDO FLORES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALA Y CARRETERA YAXOQUINTELA, TERRACERIA PLACIDO FLORES LA OBRA SE, lon:-91.63591653, lat:16.90031609}} | 2023-03-23 | 2023-07-28 | 2233565.97 | 2233565.97 | 2233565.97 | 2233565.97 | 2233565.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0075/2023, contratista:ING. LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2233565.97, importe_modificado:2233565.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2224470/proyecto_INICIO, 2224470/proyecto_PROCESO, 2224470/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs5: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs6: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs7: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs8: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230202224927 | Proyecto de inversión | 4053870.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4053870.44, modificado:4053870.44}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EL CENSO. - 86563 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 86563 | S | 914 | 834 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18659.0, meta_modificada:18659.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:575, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL CENSO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 75 + 7 EJIDO EL CENSO, 29950 EL CENSO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TANIPERLA Y TERRACERIA SANTA ELENA, TERRACERIA MONTE LIBANO LA OBRA SE ENCUENTRA EN RUTA , lon:-91.56146539, lat:16.86267196}} | 2023-05-09 | 2023-07-07 | 4053870.44 | 4053870.44 | 4053870.44 | 4053870.44 | 4053870.44 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FISM-0009/2023, contratista:MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4053870.44, importe_modificado:4053870.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18659.0}} | {2224927/proyecto_INICIO, 2224927/proyecto_PROCESO, 2224927/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs5: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs6: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs7: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs8: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230202225319 | Proyecto de inversión | 2949841.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2949841.84, modificado:2949841.84}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EL TUMBO - 89990 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 89990 | S | 865 | 742 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13471.0, meta_modificada:13471.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:246, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL TUMBO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 120 + 7 EJIDO EL TUMBO, 29950 EL TUMBO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NAHA Y TERRACERIA LACANDON, TERRACERIA EL TUMBO PARA LLEGAR A TUMBO LUGAR DONDE SE UBI, lon:-91.6278607, lat:17.07817369}} | 2023-05-01 | 2023-07-28 | 2949841.84 | 2949841.84 | 2949841.84 | 2949841.84 | 2949841.84 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FISM-0012/2023, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2949841.84, importe_modificado:2949841.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13471.0}} | {2225319/proyecto_INICIO, 2225319/proyecto_PROCESO, 2225319/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs5: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs6: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs7: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs8: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230202226281 | Proyecto de inversión | 4116117.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4116117.77, modificado:4116117.77}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SIBACA - 97629 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 97629 | S | 218 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5886.0, meta_modificada:5886.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SIBACA KILÓMETRO 8 + 7 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA GASOLINERA TONINA Y CARRETERA PATRIA NUEVA, CARRETERA SIBACA LA OBRA SE LOCALIZA A 8 KM DE L, lon:-92.13890333, lat:16.93019}} | 2023-03-23 | 2023-07-24 | 4116117.77 | 4116117.77 | 4116117.77 | 4116117.77 | 4116117.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0093/2023, contratista:MAESTRA CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4116117.77, importe_modificado:4116117.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5886.0}} | {2226281/proyecto_INICIO, 2226281/proyecto_PROCESO, 2226281/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs5: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs6: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs7: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs8: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230202226583 | Proyecto de inversión | 1753838.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1753838.7, modificado:1753838.7}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN COSINGO EN LA LOCALIDAD BALANCAN - 99715 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 99715 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2484.0, meta_modificada:2484.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2620, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - BALANCAN KILÓMETRO 44 + 7 EJIDO BALANCAN, 29950 BALANCÁN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CARRETERA CARALAMPIO AGUA DULCE, CARRETERA BALANCAN LA OBRA SE LOCALIZA A 44 , lon:-91.774075, lat:16.9195161}} | 2023-03-24 | 2023-07-24 | 1753838.7 | 1753838.7 | 1753838.7 | 1753838.7 | 1753838.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0107/2023, contratista:CALZ. INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1753838.7, importe_modificado:1753838.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2484.0}} | {2226583/proyecto_INICIO, 2226583/proyecto_PROCESO, 2226583/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs5: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs6: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs7: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs8: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230202226712 | Proyecto de inversión | 3833113.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3833113.47, modificado:3833113.47}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LAS MARAVILLAS. - 100470 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 100470 | S | 59 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:112, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LAS MARAVILLAS KILÓMETRO 160 + 100 EJIDO LAS MARAVILLAS, 29950 LAS MARAVILLAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE Y CARRETERA CRUCERO CHANCALA, CAMINO LAS MARAVILLAS LA OBRA, lon:-91.35124013, lat:17.04606793}} | 2023-03-23 | 2023-06-30 | 3833113.47 | 3833113.47 | 3833113.47 | 3833113.47 | 3833113.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0111/2023, contratista:CP. ALEJANDRO OVALLE HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3833113.47, importe_modificado:3833113.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:62.0}} | {2226712/proyecto_INICIO, 2226712/proyecto_PROCESO, 2226712/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs5: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs6: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs7: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs8: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230202226721 | Proyecto de inversión | 3628663.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3628663.36, modificado:3628663.36}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SANTA MARGARITA DOS - 100529 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 100529 | S | 248 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5184.0, meta_modificada:5184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:900, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SANTA MARGARITA DOS KILÓMETRO 47 + 7 EJIDO SANTA MARGARITA DOS, 29950 SANTA MARGARITA DOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS, CARRETERA, lon:-91.730019, lat:16.917669}} | 2023-03-24 | 2023-07-24 | 3628663.36 | 3628663.36 | 3628663.36 | 3628663.36 | 3628663.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0108/2023, contratista:CALZ. INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3628663.36, importe_modificado:3628663.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5184.0}} | {2226721/proyecto_INICIO, 2226721/proyecto_PROCESO, 2226721/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs5: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs6: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs7: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs8: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230202226896 | Proyecto de inversión | 3995581 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3995581.0, modificado:3995581.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO LAS PALMAS - 101600 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 101600 | S | 370 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS COLONIA LAS PALMAAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PERIFERICO OTE SUR Y CALLE BETANIA, CALLE LAS PALMAS LA OBRA SE LOCALIZA RUMBO A PERIFERICO ORIENTE SUR PASAMOS EL BARRIO BETANIA HASTA LLEGAR A, lon:-92.09572829, lat:16.89770474}} | 2023-04-04 | 2023-07-04 | 3995581 | 3995581 | 3995581 | 3995581 | 3995581 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0121/2023, contratista:ISABELA LOPEZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3995581.0, importe_modificado:3995581.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}} | {2226896/proyecto_PROCESO, 2226896/proyecto_INICIO, 2226896/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs5: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs6: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs7: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs8: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230202227361 | Proyecto de inversión | 4017183.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4017183.47, modificado:4017183.47}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA - 104761 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 104761 | S | 33 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1457, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - OJO DE AGUA KILÓMETRO 16 + 100 EJIDO OJO DE AGUA, 29950 OJO DE AGUA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO- PALENQUE Y CAMINO CORAZON DE MARIA, CAMINO OJO DE AGUA LA OBRA SE LOC, lon:-92.13069081, lat:16.96216051}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 4017183.47 | 4017183.47 | 4017183.47 | 4017183.47 | 4017183.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0174/2023, contratista:ING. GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4017183.47, importe_modificado:4017183.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:65.0}} | {2227361/proyecto_INICIO, 2227361/proyecto_PROCESO, 2227361/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202227414 | Proyecto de inversión | 3955826.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3955826.81, modificado:3955826.81}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVA PROVIDENCIA - 105047 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 105047 | S | 122 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3114, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PROVIDENCIA KILÓMETRO 12 + 100 EJIDO NUEVA PROVIDENCIA, 29950 NUEVA PROVIDENCIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CAMINO LA CAÑADA, CAMINO NUEVA PROVID, lon:-92.14089835, lat:16.82075799}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 3955826.81 | 3955826.81 | 3955826.81 | 3955826.81 | 3955826.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0176/2023, contratista:ARQ. MARICELA DEL CARMEN LOPEZ SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3955826.81, importe_modificado:3955826.81}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:64.0}} | {2227414/proyecto_PROCESO, 2227414/proyecto_INICIO, 2227414/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202227431 | Proyecto de inversión | 3999260.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999260.27, modificado:3999260.27}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LEQUILUM - 105253 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 105253 | S | 125 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2681, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LEQUILUM KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO LEQUILUM, 29950 LEQUILUM, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PERIFERICO ORIENTE SUR Y CALLE TERCERA ORIENTE SUR, CAMINO LEQUILUM LA LOCALIZACION DE LA OBR, lon:-92.00926276, lat:16.8862491}} | 2023-04-01 | 2023-07-30 | 3999260.27 | 3999260.27 | 3999260.27 | 3999260.27 | 3999260.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0177/2023, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999260.27, importe_modificado:3999260.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:35.0}} | {2227431/proyecto_INICIO, 2227431/proyecto_PROCESO, 2227431/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230302245744 | Proyecto de inversión | 4556252.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4556252.52, modificado:4556252.52}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN - 138774 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 138774 | S | 170 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1491.9, meta_modificada:1491.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1731, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN KILÓMETRO 82 + 100 EJIDO CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN, 29950 CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL Y CARRETERA, lon:-92.13156631, lat:16.77415775}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 4556252.52 | 4556252.52 | 4556252.52 | 4556252.52 | 4556252.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0193/2023, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4556252.52, importe_modificado:4556252.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1491.9}} | {2245744/proyecto_INICIO, 2245744/proyecto_PROCESO, 2245744/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302246306 | Proyecto de inversión | 443747.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443747.48, modificado:443747.48}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN - 141820 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 141820 | S | 170 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14945.0, meta_modificada:14945.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1731, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN KILÓMETRO 24 + 100 EJIDO CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN, 29950 CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO - SAN CRISTOBAL , lon:-92.13165002, lat:16.77460518}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 443747.48 | 443747.48 | 443747.48 | 443747.48 | 443747.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0213/2023, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:443747.48, importe_modificado:443747.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14945.0}} | {2246306/proyecto_INICIO, 2246306/proyecto_PROCESO, 2246306/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230302246470 | Proyecto de inversión | 2999556.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999556.95, modificado:2999556.95}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE MUMUNTIC II SKINAL WINIKETIK BARRIO UNO - 142813 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 142813 | S | 121 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1643, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - MUMUNTIC II SKINAL WINIKETIK BARRIO UNO KILÓMETRO 2 + 900 EJIDO MUMUNTIC II SKINAL WINIKETIK BARRIO UNO, 29950 MUMUNTIC II (SKINAL WINIKETIK), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSIN, lon:-92.10543748, lat:16.89006227}} | 2023-05-02 | 2023-09-29 | 2999556.95 | 2999556.95 | 2999556.95 | 2999556.95 | 2999556.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0215/2023, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2999556.95, importe_modificado:2999556.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:40.0}} | {2246470/proyecto_PROCESO, 2246470/proyecto_INICIO, 2246470/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302246645 | Acción | 364323.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364323.64, modificado:364323.64}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 144182 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 144182 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}} | 2023-03-01 | 2023-03-30 | 364323.64 | 364323.64 | 364323.64 | 364323.64 | 364323.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0017/2023, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:364323.64, importe_modificado:364323.64}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2246645/proyecto_INICIO, 2246645/proyecto_FIN, 2246645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302246649 | Acción | 406931.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406931.77, modificado:406931.77}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 144203 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 144203 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}} | 2023-03-01 | 2023-03-30 | 406931.77 | 406931.77 | 406931.77 | 406931.77 | 406931.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0018/2023, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:406931.77, importe_modificado:406931.77}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2246649/proyecto_INICIO, 2246649/proyecto_FIN, 2246649/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302247416 | Acción | 415594.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415594.58, modificado:415594.58}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 148620 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 148620 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}} | 2023-03-01 | 2023-03-30 | 415594.58 | 415594.58 | 415594.58 | 415594.58 | 415594.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0043/2023, contratista:INGENIERIA TRANSFORMADORA DE ESPACIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:415594.58, importe_modificado:415594.58}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2247416/proyecto_INICIO, 2247416/proyecto_FIN, 2247416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230302247424 | Acción | 405819.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405819.74, modificado:405819.74}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 148650 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 148650 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}} | 2023-03-01 | 2023-03-30 | 405819.74 | 405819.74 | 405819.74 | 405819.74 | 405819.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0023/2023, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:405819.74, importe_modificado:405819.74}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2247424/proyecto_INICIO, 2247424/proyecto_FIN, 2247424/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230302247809 | Proyecto de inversión | 4630750.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4630750.19, modificado:4630750.19}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO GUERRERO - 150671 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 150671 | S | 186 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:445, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - FRANCISCO GUERRERO KILÓMETRO 75 + 10 EJIDO FRANCISCO GUERRERO, 29950 FRANCISCO GUERRERO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ANTONIO LA SOMBRA Y TERRACERIA SAN FRANCISCO UNO, , lon:-91.488467, lat:17.128975}} | 2023-07-26 | 2023-10-26 | 4630750.19 | 4630750.19 | 4630750.19 | 4630750.19 | 4630750.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0250/2023, contratista:SILVIO OCTAVIO LOPEZ BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4630750.19, importe_modificado:4630750.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:75.0}} | {2247809/proyecto_INICIO, 2247809/proyecto_PROCESO, 2247809/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302247831 | Proyecto de inversión | 642566.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642566.7, modificado:642566.7}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD 3 DE MAYO - 150744 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 150744 | S | 25 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2844, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - 3 DE MAYO KILÓMETRO 31 + 500 EJIDO 3 DE MAYO, 29950 3 DE MAYO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO, CAMINO 3 DE MAYO LA OBRA SE LOC, lon:-91.90663167, lat:16.81258139}} | 2023-07-01 | 2023-10-30 | 642566.7 | 642566.7 | 642566.7 | 642566.7 | 642566.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0252/2023, contratista:JUAN JOSE CRUZ ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:642566.7, importe_modificado:642566.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2247831/proyecto_PROCESO, 2247831/proyecto_INICIO, 2247831/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302248985 | Proyecto de inversión | 2999995.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999995.86, modificado:2999995.86}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD 7 DE FEBRERO - 157503 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 157503 | S | 46 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2460.7, meta_modificada:2460.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3140, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - 7 DE FEBRERO KILÓMETRO 30 + 900 EJIDO 7 DE FEBRERO, 29950 7 DE FEBRERO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA 7 DE FEBRERO LA OBRA , lon:-92.16922707, lat:16.81480143}} | 2023-07-27 | 2023-11-28 | 2999995.86 | 2999995.86 | 2999995.86 | 2999995.86 | 2999995.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0276/2023, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2999995.86, importe_modificado:2999995.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2460.7}} | {2248985/proyecto_INICIO, 2248985/proyecto_PROCESO, 2248985/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302254604 | Proyecto de inversión | 1871558.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1871558.62, modificado:1871558.62}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ABASOLO BARRIO NUEVO - 189418 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 189418 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:AVENIDA FRANCISCO I MADERO EJIDO ABASOLO BARRIO NUEVO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA AVENIDA FRANCISCO I M, lon:-92.216476, lat:16.820588}} | 2023-07-01 | 2023-08-30 | 1871558.62 | 1871558.62 | 1871558.62 | 1871558.62 | 1871558.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0352/2023, contratista:JAIR DE JESUS RODRIGUEZ ABOYTES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1871558.62, importe_modificado:1871558.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2254604/proyecto_PROCESO, 2254604/proyecto_INICIO, 2254604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302254651 | Proyecto de inversión | 3167918.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3167918.85, modificado:3167918.85}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO ESCOBAR. - 189614 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 189614 | S | 169 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:483.0, meta_modificada:483.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:773, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO ESCOBAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 95 + 100 EJIDO SAN ANTONIO ESCOBAR, 29950 SAN ANTONIO ESCOBAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-AGUA DULCE Y TERRACERIA AGUA DUCLE-MONTELIBANO,, lon:-91.42011, lat:16.869345}} | 2023-07-18 | 2023-09-18 | 3167918.85 | 3167918.85 | 3167918.85 | 3167918.85 | 3167918.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0353/2023, contratista:OBET DIAZ LEDEZMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3167918.85, importe_modificado:3167918.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:483.0}} | {2254651/proyecto_INICIO, 2254651/proyecto_PROCESO, 2254651/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402278858 | Proyecto de inversión | 2000001 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000001.0, modificado:2000001.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ALACTE BUENA VISTA UNO - 251259 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 251259 | S | 70 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1664, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - ALACTE BUENA VISTA UNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 200 EJIDO ALACTE BUENA VISTA UNO, 29950 ALACTÉ BUENAVISTA UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CAMINO LIMONAL, CAMINO , lon:-92.11426681, lat:16.87750835}} | 2023-09-21 | 2023-12-21 | 2000001 | 2000001 | 2000001 | 2000001 | 2000001 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0230/2023, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2000001.0, importe_modificado:2000001.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:32.0}} | {2278858/proyecto_PROCESO, 2278858/proyecto_INICIO, 2278858/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402311631 | Acción | 2749999.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2749999.95, modificado:2749999.95}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 398723 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 398723 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}} | 2023-10-03 | 2023-12-03 | 2749999.95 | 2749999.95 | 2749999.95 | 2749999.95 | 2749999.95 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-GI-005/2023, contratista:ABC ARQUITECTURA BIENES Y CONSTRUCCIONES SA.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2311631/proyecto_INICIO, 2311631/proyecto_PROCESO, 2311631/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331020 | Proyecto de inversión | 999674.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:999674.11, modificado:999674.11}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO SAN ISIDRO. - 299667 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 299667 | S | 135 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:171.0, meta_modificada:171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC BARRIO SAN ISIDRO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE GIRASOLES Y AVENIDA GIRNALDAS, AVENIDA SANTA MARIA LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE TORTILLERIA GABY UBICADA SOBRE CALLE GIRASOLES CONSTA DE 171 ME, lon:-92.10359711, lat:16.9115082}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 999674.21 | 999674.21 | 999674.21 | 999674.21 | 999674.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0456/2023, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999674.21, importe_modificado:999674.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:171.0}} | {2331020/proyecto_FIN, 2331020/proyecto_PROCESO, 2331020/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331038 | Proyecto de inversión | 3999733.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:3999733.09, modificado:3999733.09}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD FRONTERA COROZAL. - 303042 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 303042 | S | 2053 | 2058 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43550.0, meta_modificada:43550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:431, direccion:CALLE SEXTA ORIENTE SUR EJIDO FRONTERA COROZAL, 29950 FRONTERA COROZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA SUR PONIENTE Y CALLE TERCERA SUR PONIENTE, AVENIDA SEXTA ORIENTE SUR LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE ANTENAS SILVA UBI, lon:-90.88321589, lat:16.81075408}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 3999733.19 | 3999733.19 | 3999733.19 | 3999733.19 | 3999733.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0379/2023, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999733.19, importe_modificado:3999733.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43550.0}} | {2331038/proyecto_INICIO, 2331038/proyecto_FIN, 2331038/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331075 | Proyecto de inversión | 2999813.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2999813.48, modificado:2999813.48}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO - 314438 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 314438 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5500.0, meta_modificada:5500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:915, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SAN JACINTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 54 + 500 EJIDO SAN JACINTO, 29950 SAN JACINTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SACA COSECHA Y CAMINO SACA COSECHA, CAMINO SACA COSECHA LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTA, lon:-91.70962332, lat:16.91810885}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 2999813.58 | 2999813.58 | 2999813.58 | 2999813.58 | 2999813.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0395/2023, contratista:RAUL DIAZ LEDEZMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2999813.58, importe_modificado:2999813.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5500.0}} | {2331075/proyecto_INICIO, 2331075/proyecto_FIN, 2331075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331080 | Proyecto de inversión | 999983.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:999983.56, modificado:999983.56}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO SAN ANTONIO - 316487 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 316487 | S | 116 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:277.0, meta_modificada:277.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - BARRIO SAN ANTONIO KILÓMETRO 3 + 600 BARRIO SAN ANTONIO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LA CEIBA Y TERRACERIA BONANZA, TERRACERIA SLOQUIBCHAY LA OBRA SE LOCALIZA , lon:-92.100996, lat:16.909731}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 999983.66 | 999983.66 | 999983.66 | 999983.66 | 999983.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0400/2023, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999983.66, importe_modificado:999983.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:277.0}} | {2331080/proyecto_INICIO, 2331080/proyecto_FIN, 2331080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331082 | Proyecto de inversión | 999980.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:999980.03, modificado:999980.03}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CHAPINGO - 317428 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 317428 | S | 37 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2644, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - CHAPINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 BARRIO CHAPINGO, 29950 CHAPINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE DEL ARROYO, CALLE ALBERCA LA TIZNADA LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTAD, lon:-92.0908966, lat:16.88420368}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 999980.13 | 999980.13 | 999980.13 | 999980.13 | 999980.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0401/2023, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999980.13, importe_modificado:999980.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2331082/proyecto_INICIO, 2331082/proyecto_FIN, 2331082/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331249 | Proyecto de inversión | 910773.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:910773.56, modificado:910773.56}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO - 390500 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 390500 | S | 131 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.4, meta_modificada:30.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1001, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO KILÓMETRO 34 + 200 EJIDO SAN ANTONIO, 29950 SAN ANTONIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA EL PALOMAR, CALLE SAN ANTONIO LA OBRA SE LOCALIZA PASAND, lon:-91.8720692, lat:16.98249104}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 910773.66 | 910773.66 | 910773.66 | 910773.66 | 910773.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0422/2023, contratista:DIEGO AMAURY HERNANDEZ LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:910773.66, importe_modificado:910773.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.4}} | {2331249/proyecto_INICIO, 2331249/proyecto_PROCESO, 2331249/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331285 | Proyecto de inversión | 2800000.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2799999.93, modificado:2799999.93}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SIBACA - 398708 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 398708 | S | 693 | 666 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:23940.0, meta_modificada:23940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SIBACA KILÓMETRO 22 + 36 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE LOS LIRIOS, CALLE SIBACA LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA AVENIDA PRINCIPAL MAS , lon:-92.13949389, lat:16.9303199}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 2800000.03 | 2800000.03 | 2800000.03 | 2800000.03 | 2800000.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0436/2023, contratista:ORLANDO EFRAIN CONSTANTINO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2800000.03, importe_modificado:2800000.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:23940.0}} | {2331285/proyecto_INICIO, 2331285/proyecto_PROCESO, 2331285/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331289 | Proyecto de inversión | 1249700.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1249700.88, modificado:1249700.88}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CUCJA - 402577 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 402577 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:403.0, meta_modificada:403.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:53, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CUCJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 10 EJIDO CUCJA, 29950 CUCJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CAMINO SACRIFICIO DE LAESPERANZA, TERRACERIA CUCJA PARA LLEGAR SALIMOS D, lon:-92.1515514, lat:16.8513603}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 1249700.98 | 1249700.98 | 1249700.98 | 1249700.98 | 1249700.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0454/2023, contratista:CARLOS JORGE SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1249700.98, importe_modificado:1249700.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:403.0}} | {2331289/proyecto_INICIO, 2331289/proyecto_PROCESO, 2331289/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331535 | Proyecto de inversión | 5999952.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:4741489.53, modificado:4741489.53}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1258462.88, modificado:1258462.88}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PALESTINA BARRIO DOS - 312899 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 312899 | S | 1228 | 1228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2187.7, meta_modificada:2187.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA KILÓMETRO 228 + 300 INTERIOR SN BARRIO NUEVA PALESTINA BARRIO DOS, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE TEMPLO JERUSALEN, CALLE , lon:-91.26061861, lat:16.81939159}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 5999952.41 | 5999952.41 | 5999952.41 | 5999952.41 | 5999952.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0393/2023, contratista:ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:5999952.41, importe_modificado:5999952.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2187.7}} | {2331535/proyecto_INICIO, 2331535/proyecto_FIN, 2331535/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331601 | Proyecto de inversión | 3997918.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:926643.87, modificado:926643.87}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3071274.37, modificado:3071274.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO LAS VEGAS DOS - 389953 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 389953 | S | 155 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1961.6, meta_modificada:1961.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LAS VEGAS DOS KILÓMETRO 4 + 200 BARRIO LAS VEGAS DOS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR Y CALLE RASTRO MUNICIPAL, PERIFERICO SUR ORIENTE LA OBRA SE LOC, lon:-92.093952, lat:16.89108245}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 3997918.24 | 3997918.24 | 3997918.24 | 3997918.24 | 3997918.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0357/2023, contratista:MOC-BANOBRAS-0357/2023, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3997918.24, importe_modificado:3997918.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1961.6}} | {2331601/proyecto_INICIO, 2331601/proyecto_FIN, 2331601/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331604 | Proyecto de inversión | 3998621.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2633306.84, modificado:2633306.84}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1365314.57, modificado:1365314.57}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO PUERTO ARTURO - 391659 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 391659 | S | 116 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2268.1, meta_modificada:2268.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE ROSARIO BARRIO PUERTO ARTURO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE ROSARIO Y CALLE FRAY BARTOLOME, CALLE BRASIL LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA TIENDA DE MATERIALES LA FERRE UBICADA SOBRE CALLE ROSARIO CONSTA D, lon:-92.088727, lat:16.905236}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 3998621.41 | 3998621.41 | 3998621.41 | 3998621.41 | 3998621.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0373/2023, contratista:MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3998621.41, importe_modificado:3998621.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2268.1}} | {2331604/proyecto_INICIO, 2331604/proyecto_PROCESO, 2331604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331616 | Proyecto de inversión | 999920.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:838681.92, modificado:838681.92}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161238.2, modificado:161238.2}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EL ÉDEN. - 402877 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 402877 | S | 70 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:371.7, meta_modificada:371.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3202, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL EDEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO EL EDEN, 29950 EL EDÉN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE EDEN LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA AVENIDA, lon:-92.07942626, lat:16.91728585}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 999920.12 | 999920.12 | 999920.12 | 999920.12 | 999920.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0457/2023, contratista:CONSTRUCTORA ROSBUR Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999920.12, importe_modificado:999920.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:371.7}} | {2331616/proyecto_PROCESO, 2331616/proyecto_FIN, 2331616/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331624 | Proyecto de inversión | 3375646.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1131613.12, modificado:1131613.12}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2244032.99, modificado:2244032.99}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO CABECERA MUNICIPAL - 410363 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 410363 | S | 2200 | 2100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PEQUEÑESES BARRIO CABECERA MUNICIPAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PEQUEÑESES Y AVENIDA VILLA SATELITE, CALLE VILLA SATELITE LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE SALON LAS GOLONDRINAS SE UBICA EN CALLE PEQUEÑESE, lon:-92.08637566, lat:16.89859828}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 3375646.11 | 3375646.11 | 3375646.11 | 3375646.11 | 3375646.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0467/2023, contratista:COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD TOTAL S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3375646.11, importe_modificado:3375646.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2331624/proyecto_FIN, 2331624/proyecto_PROCESO, 2331624/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202219000 | Proyecto de inversión | 1971769.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1971769.9, modificado:1971769.9}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL II - 39947 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 39947 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:586.0, meta_modificada:586.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3149, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL CARRIZAL II KILÓMETRO 22 + 650 EJIDO EL CARRIZAL II, 29950 EL CARRIZAL II, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA TOMAS MUNZER NUEVA PATRIA, CARRETERA CHALAM DEL CA, lon:-92.16689726, lat:16.79334024}} | 2023-03-15 | 2023-06-15 | 1971769.9 | 1971769.9 | 1971769.9 | 1971769.9 | 1971769.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0062/2023, contratista:ING. JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1971769.9, importe_modificado:1971769.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:586.0}} | {2219000/proyecto_INICIO, 2219000/proyecto_PROCESO, 2219000/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACION EN AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACION EN AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACION EN AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACION EN AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs5: {observación:CORREGIR INFORMACION EN EL AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs6: {observación:CORREGIR INFORMACION EN EL AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs7: {observación:CORREGIR INFORMACION EN EL AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs8: {observación:CORREGIR INFORMACION EN EL AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230202219367 | Proyecto de inversión | 4000303.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000303.19, modificado:4000303.19}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO LA VIRGEN - 42007 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 42007 | S | 83 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.85, meta_modificada:70.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE BARRIO LA VIRG, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE Y CALLE GUADALUPE, CALLE SANTO DOMINGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO A 120 METROS DEL PU, lon:-92.07509229, lat:16.91462979}} | 2023-04-03 | 2023-07-31 | 4000303.19 | 4000303.19 | 4000303.19 | 4000303.19 | 4000303.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0067/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4000303.19, importe_modificado:4000303.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.85}} | {2219367/proyecto_INICIO, 2219367/proyecto_PROCESO, 2219367/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACION EN EL AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACION EN EL AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACION EN EL AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACION EN EL AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs5: {observación:CORREGIR INFORMACION EN EL AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs6: {observación:CORREGIR INFORMACION EN EL AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs7: {observación:CORREGIR INFORMACION EN EL AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs8: {observación:CORREGIR INFORMACION EN EL AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230202221020 | Proyecto de inversión | 2094361.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2094361.25, modificado:2094361.25}} | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO CHAPULTEPEC - 53824 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 53824 | S | 179 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57960.0, meta_modificada:57960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1325, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO CHAPULTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 102 + 400 EJIDO NUEVO CHAPULTEPEC, 29950 NUEVO CHAPULTEPEC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ALTAMIRANO Y CAMINO SAN QUINTIN, CAMINO NUEVO CHAPULTEPEC PA, lon:-91.30823067, lat:16.48711865}} | 2023-04-03 | 2023-08-15 | 2094361.25 | 2094361.25 | 2094361.25 | 2094361.25 | 2094361.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0127/2023, contratista:ING. CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2094361.25, importe_modificado:2094361.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57960.0}} | {2221020/proyecto_INICIO, 2221020/proyecto_PROCESO, 2221020/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs5: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs6: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs7: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs8: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230202221706 | Proyecto de inversión | 4027724.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4027724.65, modificado:4027724.65}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA COROZAL - 61245 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 61245 | S | 145 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2314.0, meta_modificada:2314.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1301, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SANTA MARTHA COROZAL KILÓMETRO 102 + 100 EJIDO SANTA MARTHA COROZAL, 29950 SANTA MARTHA COROZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA MARTHA-SAN QUINTIN Y CARRETERA SANTA MART, lon:-91.53168749, lat:16.55652414}} | 2023-03-27 | 2023-07-20 | 4027724.65 | 4027724.65 | 4027724.65 | 4027724.65 | 4027724.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0142/2023, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL SURESTE GONZALEZ-CONSTANTINO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4027724.65, importe_modificado:4027724.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2314.0}} | {2221706/proyecto_INICIO, 2221706/proyecto_PROCESO, 2221706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs5: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs6: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs7: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs8: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230202221973 | Proyecto de inversión | 2999273.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999273.41, modificado:2999273.41}} | CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SANTA MARTHA COROZAL - 63322 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 63322 | S | 145 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1301, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA MARTHA COROZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 110 + 600 EJIDO SANTA MARTHA COROZAL, 29950 SANTA MARTHA COROZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA SULTANA Y TERRACERIA LA SOLEDAD, TERRACERIA SAN, lon:-91.52878054, lat:16.55720466}} | 2023-03-28 | 2023-07-20 | 2999273.41 | 2999273.41 | 2999273.41 | 2999273.41 | 2999273.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0162/2023, contratista:CP. RAUL ALONSO GOMEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2999273.41, importe_modificado:2999273.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}} | {2221973/proyecto_INICIO, 2221973/proyecto_PROCESO, 2221973/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202222232 | Proyecto de inversión | 162384.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162384.34, modificado:162384.34}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL ROBLE. - 64979 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 64979 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2857, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL ROBLE KILÓMETRO 77 + 900 EJIDO EL ROBLE, 29950 EL ROBLE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO MONTELIBANO Y TERRACERIA EL SIBAL, CAMINO EL ROBLE PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSI, lon:-91.71509201, lat:16.89491009}} | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 162384.34 | 162384.34 | 162384.34 | 162384.34 | 162384.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0169/2023, contratista:CARLOS JORGE SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:162384.34, importe_modificado:162384.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2222232/proyecto_INICIO, 2222232/proyecto_PROCESO, 2222232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202223725 | Proyecto de inversión | 2176483.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2176483.42, modificado:2176483.42}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVA MORELIA - 76124 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 76124 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:599, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA MORELIA KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO NUEVA MORELIA, 29950 NUEVA MORELIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVO SUSHILA Y CAMINO SHUVI, CAMINO NUEVA MORELIA LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE, lon:-91.91306168, lat:16.81954072}} | 2023-03-15 | 2023-05-09 | 2176483.42 | 2176483.42 | 2176483.42 | 2176483.42 | 2176483.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0052/2023, contratista:ING. JADAIR VERA CEDEÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2176483.42, importe_modificado:2176483.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:35.0}} | {2223725/proyecto_INICIO, 2223725/proyecto_PROCESO, 2223725/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs5: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs6: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs7: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs8: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230202223874 | Proyecto de inversión | 3403616.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3403616.81, modificado:3403616.81}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA POMARROSA EL CHORRO - 77059 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 77059 | S | 87 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1737, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA POMARROSA EL CHORRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 100 EJIDO LA POMARROSA EL CHORRO, 29950 LA POMARROSA EL CHORRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO BETANIA Y CAMINO BONANZA, CAMINO LA POMARROSA EL C, lon:-92.07912508, lat:16.85161535}} | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 3403616.81 | 3403616.81 | 3403616.81 | 3403616.81 | 3403616.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0057/2023, contratista:FRANCO JOSUE LOPEZ VELAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3403616.81, importe_modificado:3403616.81}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:55.0}} | {2223874/proyecto_INICIO, 2223874/proyecto_PROCESO, 2223874/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs5: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs6: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs7: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs8: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230202224413 | Proyecto de inversión | 4044670.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4044670.83, modificado:4044670.83}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA - 81159 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 81159 | S | 861 | 710 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18617.0, meta_modificada:18617.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:208, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA ELENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 70 + 7 EJIDO SANTA ELENA, 29950 SANTA ELENA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MONTE LIBANNO Y TERRACERIA PLACIDO FLORES, TERRACERIA EL CENSO LA OBRA SE ENCUEN, lon:-91.59040001, lat:16.8930544}} | 2023-05-09 | 2023-07-07 | 4044670.83 | 4044670.83 | 4044670.83 | 4044670.83 | 4044670.83 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FISM-0007/2023, contratista:MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4044670.83, importe_modificado:4044670.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18617.0}} | {2224413/proyecto_INICIO, 2224413/proyecto_PROCESO, 2224413/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs5: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs6: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs7: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs8: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230202224490 | Proyecto de inversión | 5003924.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5003924.89, modificado:5003924.89}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SLOQUIB CHAY - 81542 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 81542 | S | 196 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1484, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SLOQUIB CHAY KILÓMETRO 32 + 300 EJIDO SLOQUIB CHAY, 29950 SLOQUIB CHAY, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO GOLONDRINAS Y CAMINO BONANZA, CAMINO SLOQUIB CHAY LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA , lon:-92.07693704, lat:16.88145287}} | 2023-03-01 | 2023-07-01 | 5003924.89 | 5003924.89 | 5003924.89 | 5003924.89 | 5003924.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0076/2023, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:5003924.89, importe_modificado:5003924.89}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:80.0}} | {2224490/proyecto_INICIO, 2224490/proyecto_PROCESO, 2224490/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs5: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs6: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs7: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs8: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230202226541 | Proyecto de inversión | 3733658.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3733658.43, modificado:3733658.43}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME,EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN JACINTO - 99429 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 99429 | S | 195 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4909.4, meta_modificada:4909.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:766, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO SAN JACINTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 165 + 350 EJIDO NUEVO SAN JACINTO, 29950 NUEVO SAN JACINTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO SAN JACINTO Y TERRACERIA LA UNION, TERRACERIA LAS TA, lon:-91.676857, lat:16.818309}} | 2023-03-23 | 2023-07-24 | 3733658.43 | 3733658.43 | 3733658.43 | 3733658.43 | 3733658.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0101/2023, contratista:INGENIERIA CIVIL Y TERRESTRE CHANDON S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3733658.43, importe_modificado:3733658.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4909.4}} | {2226541/proyecto_INICIO, 2226541/proyecto_PROCESO, 2226541/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs5: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs6: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs7: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs8: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230202226747 | Proyecto de inversión | 874535.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874535.56, modificado:874535.56}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO ALACTE - 100709 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 100709 | S | 54 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:958.81, meta_modificada:958.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1649, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO ALACTE KILÓMETRO 180 + 100 EJIDO SAN ANTONIO ALACTE, 29950 SAN ANTONIO ALACTÉ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN PEDRO CARRIZAL Y CAMINO LIMONAL, CAMINO SAN ANTONIO ALAC, lon:-92.11172808, lat:16.88198975}} | 2023-04-18 | 2023-07-18 | 874535.56 | 874535.56 | 874535.56 | 874535.56 | 874535.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0118/2023, contratista:CP & MU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:874535.56, importe_modificado:874535.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:958.81}} | {2226747/proyecto_INICIO, 2226747/proyecto_PROCESO, 2226747/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs5: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs6: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs7: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs8: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230202226971 | Proyecto de inversión | 3995581 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3995581.0, modificado:3995581.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN BUENAVISTA - 102291 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 102291 | S | 46 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3046, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN MARTIN BUENAVISTA KILÓMETRO 12 + 800 EJIDO SAN MARTIN BUENAVISTA, 29950 SAN MARTÍN BUENAVISTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA MARTHA Y CARRETERA SUSCHILA, CARRETERA , lon:-91.996899, lat:16.851756}} | 2023-04-01 | 2023-07-01 | 3995581 | 3995581 | 3995581 | 3995581 | 3995581 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0144/2023, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3995581.0, importe_modificado:3995581.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}} | {2226971/proyecto_INICIO, 2226971/proyecto_PROCESO, 2226971/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202227121 | Proyecto de inversión | 2527508.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2527508.08, modificado:2527508.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CIPRES. - 103471 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 103471 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2945, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CIPRES KILÓMETRO 7 + 960 EJIDO CIPRES, 29950 CIPRÉS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL Y CAMINO CRUCERO SAN FELIPE, CAMINO CIPRES LA OBRA SE LOCALIZA RUMBO A LA CARRETE, lon:-92.13904156, lat:16.82295482}} | 2023-03-01 | 2023-07-01 | 2527508.08 | 2527508.08 | 2527508.08 | 2527508.08 | 2527508.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0129/2023, contratista:DALIA INES PEÑATE ABADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2527508.08, importe_modificado:2527508.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:34.0}} | {2227121/proyecto_PROCESO, 2227121/proyecto_INICIO, 2227121/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO y AGREAR FOTOS, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO y AGREAR FOTOS, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO y AGREAR FOTOS, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO y AGREAR FOTOS, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs5: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO Y AGREGAR FOTOS , trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs6: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO Y AGREGAR FOTOS , trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs7: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO Y AGREGAR FOTOS , trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs8: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO Y AGREGAR FOTOS , trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230302244456 | Proyecto de inversión | 4237394.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4237394.26, modificado:4237394.26}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LAS PALOMAS. - 130930 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 130930 | S | 233 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2781.0, meta_modificada:2781.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:899, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LAS PALOMAS KILÓMETRO 50 + 10 EJIDO LAS PALOMAS, 29950 LAS PALOMAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA Y CARRETERA AGUA DULCE, TERRACERIA LAS PALOM, lon:-91.73068699, lat:16.9269201}} | 2023-04-17 | 2023-09-18 | 4237394.26 | 4237394.26 | 4237394.26 | 4237394.26 | 4237394.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0139/2023, contratista:PROYECTOS INTELIGENTES DE INGENIERIA RHE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4237394.26, importe_modificado:4237394.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2781.0}} | {2244456/proyecto_INICIO, 2244456/proyecto_PROCESO, 2244456/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302244521 | Proyecto de inversión | 452067.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452067.95, modificado:452067.95}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN - 131128 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 131128 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1414, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN MARTIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 120 + 7 EJIDO SAN MARTIN, 29950 SAN MARTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA TONINA-SAN ANTONIO PORVENIR, CARRETERA SAN ANTONIO PORVE, lon:-91.887602, lat:16.890217}} | 2023-07-01 | 2023-11-01 | 452067.95 | 452067.95 | 452067.95 | 452067.95 | 452067.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0158/2023, contratista:JORGE HUMBERTO RAMOS PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:452067.95, importe_modificado:452067.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}} | {2244521/proyecto_PROCESO, 2244521/proyecto_INICIO, 2244521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230302245735 | Proyecto de inversión | 9960000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9960000.21, modificado:9960000.21}} | REHBILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN QUINTIN - 138726 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 138726 | S | 1048 | 1021 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65665.0, meta_modificada:65665.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:204, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN QUINTIN KILÓMETRO 65 + 65 EJIDO SAN QUINTIN, 29950 SAN QUINTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA RIO JATATE Y CARRETERA LA SULTANA, CARRETERA SAN QUINTIN PARA LLEGAR AL LUG, lon:-91.34805833, lat:16.40638222}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 9960000.21 | 9960000.21 | 9960000.21 | 9960000.21 | 9960000.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0184/2023, contratista:GERARDIN CAMACHO CAMACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:9960000.21, importe_modificado:9960000.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65665.0}} | {2245735/proyecto_INICIO, 2245735/proyecto_PROCESO, 2245735/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230302245955 | Proyecto de inversión | 1668848.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1668848.77, modificado:1668848.77}} | CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL JARDIN - 139895 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 139895 | S | 361 | 391 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.9, meta_modificada:60.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:512, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL JARDIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 88 + 600 EJIDO EL JARDIN, 29950 EL JARDÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE ANDADOR Y CALLE CENTRAL, CALLE ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO PARA LLEGAR SA, lon:-91.53151084, lat:16.97050848}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 1668848.77 | 1668848.77 | 1668848.77 | 1668848.77 | 1668848.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0187/2023, contratista:SILVIO OCTAVIO LOPEZ BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1668848.77, importe_modificado:1668848.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.9}} | {2245955/proyecto_INICIO, 2245955/proyecto_PROCESO, 2245955/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302246255 | Proyecto de inversión | 4000048.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000048.08, modificado:4000048.08}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO - 141541 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 141541 | S | 223 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2061.0, meta_modificada:2061.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3043, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL ROSARIO KILÓMETRO 2 + 710 BARRIO EL ROSARIO, 29950 EL ROSARIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO Y CALLE CENTRAL, CALLE BENITO JUAREZ PARA LLEGAR SALIMOS , lon:-92.06858502, lat:16.89255794}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 4000048.08 | 4000048.08 | 4000048.08 | 4000048.08 | 4000048.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0200/2023, contratista:JESUS EDUARDO ALFONSO MONTES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4000048.08, importe_modificado:4000048.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2061.0}} | {2246255/proyecto_INICIO, 2246255/proyecto_PROCESO, 2246255/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302246635 | Acción | 408368.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408368.22, modificado:408368.22}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 144147 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 144147 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}} | 2023-03-01 | 2023-03-30 | 408368.22 | 408368.22 | 408368.22 | 408368.22 | 408368.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0015/2023, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:408368.22, importe_modificado:408368.22}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2246635/proyecto_INICIO, 2246635/proyecto_FIN, 2246635/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302247403 | Acción | 355400.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355400.7, modificado:355400.7}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 148570 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 148570 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}} | 2023-03-01 | 2023-03-30 | 355400.7 | 355400.7 | 355400.7 | 355400.7 | 355400.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0019/2023, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:355400.7, importe_modificado:355400.7}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2247403/proyecto_INICIO, 2247403/proyecto_FIN, 2247403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302247404 | Acción | 382809.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382809.49, modificado:382809.49}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 148577 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 148577 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}} | 2023-03-01 | 2023-03-30 | 382809.49 | 382809.49 | 382809.49 | 382809.49 | 382809.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0020/2023, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:382809.49, importe_modificado:382809.49}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2247404/proyecto_INICIO, 2247404/proyecto_FIN, 2247404/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230302247812 | Proyecto de inversión | 3000025.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000025.86, modificado:3000025.86}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ABASOLO BARRIO LA CUEVA - 150688 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 150688 | S | 160 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2240.5, meta_modificada:2240.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - ABASOLO BARRIO LA CUEVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 900 EJIDO ABASOLO BARRIO LA CUEVA, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA SANTA RITA, CAMINO ABASOLO LA OBRA SE , lon:-92.21616339, lat:16.81877563}} | 2023-07-08 | 2023-10-08 | 3000025.86 | 3000025.86 | 3000025.86 | 3000025.86 | 3000025.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0234/2023, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3000025.86, importe_modificado:3000025.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2240.5}} | {2247812/proyecto_INICIO, 2247812/proyecto_PROCESO, 2247812/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302247838 | Proyecto de inversión | 3529831.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3529831.09, modificado:3529831.09}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TZAJALA BARRIO DOS - 150757 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 150757 | S | 126 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1503, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TZAJALA BARRIO DOS KILÓMETRO 28 + 100 EJIDO TZAJALA BARRIO DOS, 29950 TZAJALÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MUMUNTIK Y CARRETERA ABASOLO, CARRETERA TZAJALA LA OBRA SE LOCALIZA , lon:-92.23584263, lat:16.82229146}} | 2023-07-15 | 2023-11-15 | 3529831.09 | 3529831.09 | 3529831.09 | 3529831.09 | 3529831.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0235/2023, contratista:EDWIN EFRAIN NAJERA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3529831.09, importe_modificado:3529831.09}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:57.0}} | {2247838/proyecto_INICIO, 2247838/proyecto_PROCESO, 2247838/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302248275 | Proyecto de inversión | 4629429.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4629429.27, modificado:4629429.27}} | AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PALESTINA - 153290 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 153290 | S | 6135 | 5849 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8680.0, meta_modificada:8680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA KILÓMETRO 25 + 100 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRONTERA COROZAL Y CAMINO CRUCERO PALESTINA, CAMINO NUEVA PALESTINA, lon:-91.26076734, lat:16.81736684}} | 2023-07-01 | 2023-10-31 | 4629429.27 | 4629429.27 | 4629429.27 | 4629429.27 | 4629429.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0241/2023, contratista:ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4629429.27, importe_modificado:4629429.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8680.0}} | {2248275/proyecto_INICIO, 2248275/proyecto_PROCESO, 2248275/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302249276 | Proyecto de inversión | 3002161.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3002161.35, modificado:3002161.35}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO BARRIO CHAMENA. - 159725 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 159725 | S | 340 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1888.0, meta_modificada:1888.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CALLE CALLE CENTRAL EJIDO ABASOLO BARRIO CHAMENA, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE 5A. CALLE NORTE, CAMINO ABASOLO BARRIO CHAMENA LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CARRETERA I, lon:-92.2177399, lat:16.82115248}} | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 3002161.35 | 3002161.35 | 3002161.35 | 3002161.35 | 3002161.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0277/2023, contratista:JOSE LUIS LOPEZ GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3002161.35, importe_modificado:3002161.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1888.0}} | {2249276/proyecto_INICIO, 2249276/proyecto_PROCESO, 2249276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302254725 | Proyecto de inversión | 5025133.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5025133.78, modificado:5025133.78}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SANTO TON - 190205 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 190205 | S | 126 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2976.0, meta_modificada:2976.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:348, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SANTO TON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 120 + 702 EJIDO SANTO TON, 29950 SANTO TON, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CAMINO LA PUERTA, CAMINO SANTO TON LA OBRA SE LOCALIZA EN SANTO TON Q, lon:-91.88773246, lat:16.93792974}} | 2023-07-05 | 2023-10-10 | 5025133.78 | 5025133.78 | 5025133.78 | 5025133.78 | 5025133.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0355/2023, contratista:EDWIN EFRAIN NAJERA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:5025133.78, importe_modificado:5025133.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2976.0}} | {2254725/proyecto_INICIO, 2254725/proyecto_PROCESO, 2254725/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302257525 | Acción | 8451350 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8451350.0, modificado:8451350.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 209525 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 209525 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}} | 2023-04-01 | 2023-12-30 | 8451350 | 8451350 | 8451350 | 8451350 | 8451350 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-GI-002/2023, contratista:SERMACONS DEL GOLFO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:8451350.0, importe_modificado:8451350.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2257525/proyecto_INICIO, 2257525/proyecto_PROCESO, 2257525/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302261962 | Proyecto de inversión | 2172759 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2172759.0, modificado:2172759.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD PERLA DE ACAPULCO - 235055 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 235055 | S | 251 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4186.8, meta_modificada:4186.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PERLA DE ACAPULCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 115 + 600 EJIDO PERLA DE ACAPULCO, 29950 PERLA DE ACAPULCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO MONTELIBANO Y TERRACERIA PERLA DE ACAPULCO, TERRACER, lon:-91.479276, lat:16.796378}} | 2023-06-07 | 2023-09-25 | 2172759 | 2172759 | 2172759 | 2172759 | 2172759 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0216/2023, contratista:OMAR GARCIA TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2172759.0, importe_modificado:2172759.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4186.8}} | {2261962/proyecto_INICIO, 2261962/proyecto_PROCESO, 2261962/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302265567 | Acción | 435237.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435237.8, modificado:435237.8}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA - 20938 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 20938 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}} | 2023-07-07 | 2023-09-29 | 435237.8 | 435237.8 | 435237.8 | 435237.8 | 435237.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC-CA-PRODIM-043-AMO-2023, contratista:MARTHA ELVA PENAGOS RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:435237.8, importe_modificado:435237.8}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:157.0}} | {2265567/proyecto_PROCESO, 2265567/proyecto_FIN, 2265567/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402278954 | Proyecto de inversión | 1676293.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1676293.58, modificado:1676293.58}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL RECREO. - 251737 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 251737 | S | 58 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:829, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL RECREO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 46 + 50 EJIDO EL RECREO, 29950 EL RECREO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE SUR Y CARRETERA OCOSINGO-SAN CARALAMPIO, CAMINO EL RECREO LA OBRA SE LOCALIZ, lon:-91.82610363, lat:16.94805361}} | 2023-09-15 | 2023-12-15 | 1676293.58 | 1676293.58 | 1676293.58 | 1676293.58 | 1676293.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0346/2023, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1676293.58, importe_modificado:1676293.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:27.0}} | {2278954/proyecto_INICIO, 2278954/proyecto_PROCESO, 2278954/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402279142 | Proyecto de inversión | 3999987.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999987.46, modificado:3999987.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA - 252869 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 252869 | S | 70 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2985, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LA VICTORIA KILÓMETRO 28 + 500 EJIDO LA VICTORIA, 29950 LA VICTORIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y TERRACERIA QUINTA LOS PAVORREALES, CAMINO LA VICTO, lon:-92.10160099, lat:16.87224057}} | 2023-09-21 | 2023-12-21 | 3999987.46 | 3999987.46 | 3999987.46 | 3999987.46 | 3999987.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0219/2023, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999987.46, importe_modificado:3999987.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:65.0}} | {2279142/proyecto_PROCESO, 2279142/proyecto_INICIO, 2279142/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402280027 | Proyecto de inversión | 2998442.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2998442.64, modificado:2998442.64}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO LA ESPERANCITA - 257900 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 257900 | S | 56 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CANAAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 480 EJIDO CANAAN, 29950 CANAÁN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA OCOSINGO-SLOQUIB CHAY Y TERRACERIA NUEVO BELEN, TERRACERIA CANAAN LA OBRA SE LOCALIZA SALIEND, lon:-92.07648127, lat:16.88374935}} | 2023-09-19 | 2023-12-19 | 2998442.64 | 2998442.64 | 2998442.64 | 2998442.64 | 2998442.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0207/2023, contratista:DIRO MENDEZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2998442.64, importe_modificado:2998442.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:48.0}} | {2280027/proyecto_INICIO, 2280027/proyecto_FIN, 2280027/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402281681 | Proyecto de inversión | 1562315.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562315.69, modificado:1562315.69}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TENANGO BARRIO TRES - 267222 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 267222 | S | 62 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.33, meta_modificada:240.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - TENANGO BARRIO TRES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 47 + 110 EJIDO TENANGO BARRIO TRES, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y TERRACERIA TZAJALA, TERRACERIA TENANGO BARRIO T, lon:-92.26121519, lat:16.90394627}} | 2023-09-24 | 2023-12-24 | 1562315.69 | 1562315.69 | 1562315.69 | 1562315.69 | 1562315.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0188/2023, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1562315.69, importe_modificado:1562315.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.33}} | {2281681/proyecto_INICIO, 2281681/proyecto_FIN, 2281681/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402281696 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO EL PARAISO - 267309 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 267309 | S | 80 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL PARAISO KILÓMETRO 123 + 10 EJIDO EL PARAISO, 29950 CAMPO VIRGEN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA RIO FLORIDO Y TERRACERIA CAMPO VIRGEN, TERRACERIA EL PARAISO LA OBRA SE LOCALIZ, lon:-92.17819849, lat:16.79517117}} | 2023-09-26 | 2023-12-03 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0251/2023, contratista:MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {2281696/proyecto_INICIO, 2281696/proyecto_FIN, 2281696/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402311623 | Acción | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 398693 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 398693 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-GI-004/2023, contratista:ARRENDADORA & CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, CHIAPAS ARCON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3500000.0, importe_modificado:3500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2311623/proyecto_PROCESO, 2311623/proyecto_INICIO, 2311623/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331003 | Proyecto de inversión | 4999974.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:4999974.31, modificado:4999974.31}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE GETZEMANI. - 295640 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 295640 | S | 205 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14230.0, meta_modificada:14230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1066, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - GETZEMANI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 62 + 100 EJIDO GETZEMANI, 29950 GETZEMANÍ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO - PALENQUE Y TERRACERIA CRUCERO NAJCHACAL, TERRACERIA GETZEMANI PARA LLEGAR , lon:-92.20325883, lat:16.99473764}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 4999974.41 | 4999974.41 | 4999974.41 | 4999974.41 | 4999974.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0439/2023, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4999974.41, importe_modificado:4999974.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14230.0}} | {2331003/proyecto_FIN, 2331003/proyecto_PROCESO, 2331003/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331012 | Proyecto de inversión | 1999809.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1999809.19, modificado:1999809.19}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE LACANDON - 297988 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 297988 | S | 510 | 482 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1938.0, meta_modificada:1938.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:101, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LACANDON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 111 + 10 EJIDO LACANDON, 29950 LACANDÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CAMINO MONTE LIBANO, CAMINO LACANDON LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO, lon:-91.59566652, lat:17.02116055}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 1999809.29 | 1999809.29 | 1999809.29 | 1999809.29 | 1999809.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0449/2023, contratista:GERARDIN CAMACHO CAMACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1999809.29, importe_modificado:1999809.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1938.0}} | {2331012/proyecto_PROCESO, 2331012/proyecto_FIN, 2331012/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331043 | Proyecto de inversión | 1099969.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1099969.29, modificado:1099969.29}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE CAMPOTIC - 303792 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 303792 | S | 215 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1168, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN VICENTE CAMPONTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 120 + 100 EJIDO SAN VICENTE CAMPONTIC, 29950 SAN VICENTE CAMPOTIC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO REAL Y CAMINO CAMPOTIC, CAMINO CAMPOTIC LA OBRA SE , lon:-92.04097518, lat:16.9102832}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 1099969.39 | 1099969.39 | 1099969.39 | 1099969.39 | 1099969.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0468/2023, contratista:ALEX ANTONINO CARDENAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1099969.39, importe_modificado:1099969.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {2331043/proyecto_INICIO, 2331043/proyecto_FIN, 2331043/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331079 | Proyecto de inversión | 999990.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:999990.53, modificado:999990.53}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO AMPLIACION AGUA AZUL - 316095 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 316095 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:684.7, meta_modificada:684.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE RASTRO MUNICIPAL BARRIO AMPLIACION AGUA AZUL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE RASTRO MUNICIPAL Y CALLE JATATE, CALLE SAN RAMON LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES DEL RASTRO MUNICIPAL Y CALLE JATATE LA OBRA , lon:-92.09524093, lat:16.89131667}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 999990.63 | 999990.63 | 999990.63 | 999990.63 | 999990.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0399/2023, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999990.63, importe_modificado:999990.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:684.7}} | {2331079/proyecto_INICIO, 2331079/proyecto_FIN, 2331079/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331324 | Proyecto de inversión | 875159.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:875159.51, modificado:875159.51}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO CABECERA MUNICIPAL - 410737 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 410737 | S | 1048 | 1021 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:386.5, meta_modificada:386.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA SUR PONIENTE BARRIO GUADALUPE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE Y CALLE TERCERA PONIENTE SUR, CALLE SEPTIMA SUR ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA SEGUNDA SUR ORIENTEN Y LA TERCER, lon:-92.09504939, lat:16.90120028}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 875159.61 | 875159.61 | 875159.61 | 875159.61 | 875159.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0471/2023, contratista:ARLETTE GALVEZ DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:875159.61, importe_modificado:875159.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:386.5}} | {2331324/proyecto_PROCESO, 2331324/proyecto_FIN, 2331324/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331503 | Proyecto de inversión | 1999791.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1293273.19, modificado:1293273.19}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706518.21, modificado:706518.21}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA REFORMA - 295877 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 295877 | S | 605 | 581 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1176.0, meta_modificada:1176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:345, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA REFORMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 100 EJIDO LA REFORMA, 29950 LA REFORMA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO REAL Y CAMINO CAMPO ALEGRE, CAMINO LA REFORMA LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE CAMINO, lon:-91.89691544, lat:16.95736202}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 1999791.4 | 1999791.4 | 1999791.4 | 1999791.4 | 1999791.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0442/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1999791.4, importe_modificado:1999791.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1176.0}} | {2331503/proyecto_INICIO, 2331503/proyecto_FIN, 2331503/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331536 | Proyecto de inversión | 3903540.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2278179.82, modificado:2278179.82}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1625360.83, modificado:1625360.83}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE 13 DE SEPTIEMBRE - 317486 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 317486 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3065, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO 13 DE SEPTIEMBRE, 29950 13 DE SEPTIEMBRE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO Y CARRETERA LA TRINITARIA, TERRACERIA NUEVO TENEJAPA LA OBRA SE LOCALIZA DIRIGIENDOSE SOBRE LA CARRETERA I, lon:-91.02057633, lat:16.07971711}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 3903540.65 | 3903540.65 | 3903540.65 | 3903540.65 | 3903540.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0402/2023, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA CAMACHO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3903540.65, importe_modificado:3903540.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {2331536/proyecto_INICIO, 2331536/proyecto_FIN, 2331536/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331603 | Proyecto de inversión | 3999195.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:3508504.59, modificado:3508504.59}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490690.74, modificado:490690.74}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EL LIMAR - 391341 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 391341 | S | 33 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2485.0, meta_modificada:2485.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1868, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA CRUZ EL LIMAR KILÓMETRO 30 + 70 EJIDO SANTA CRUZ EL LIMAR, 29950 SANTA CRUZ EL LIMAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA AVENIDA SUR Y CALLE LOS LIMONES, CALLE LA CRUZ LA, lon:-92.1786913, lat:16.84536378}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 3999195.33 | 3999195.33 | 3999195.33 | 3999195.33 | 3999195.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0424/2023, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999195.33, importe_modificado:3999195.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2485.0}} | {2331603/proyecto_INICIO, 2331603/proyecto_FIN, 2331603/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331611 | Proyecto de inversión | 741068.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:349395.22, modificado:349395.22}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391672.97, modificado:391672.97}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO EL HERRADERO DOS - 398980 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 398980 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:296.0, meta_modificada:296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PRIVADA SEPTIMA NORTE PONIENTE BARRIO EL HERRADERO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE AGUA DULCE TAXQUEÑA Y PERIFERICO ORIENTE NORTE, AVENIDA SEPTIMA NORTE PONIENTE LA POBRA SE LOCALIZA SOBRE LA AVENIDA SEPTIMA NORTE, lon:-92.0930706, lat:16.91707332}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 741068.19 | 741068.19 | 741068.19 | 741068.19 | 741068.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0385/2023, contratista:INGENIERIA TRANSFORMADORA DE ESPACIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:741068.19, importe_modificado:741068.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:296.0}} | {2331611/proyecto_PROCESO, 2331611/proyecto_FIN, 2331611/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202215322 | Proyecto de inversión | 4044670.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4044670.83, modificado:4044670.83}} | REHABILITACION DE VIVIENDA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN CARALMPIO - 15731 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 15731 | S | 650 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18617.0, meta_modificada:18617.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2037, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN CARALAMPIO KILÓMETRO 90 + 7 EJIDO SAN CARALAMPIO, 29950 SAN CARALAMPIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSE Y TERRACERIA PERLA DE ACAPULCO, TERRACERIA AGUA AZUL LA O, lon:-91.42568239, lat:16.73803621}} | 2023-05-09 | 2023-07-07 | 4044670.83 | 4044670.83 | 4044670.83 | 4044670.83 | 4044670.83 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FISM-0006/2023, contratista:MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4044670.83, importe_modificado:4044670.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18617.0}} | {2215322/proyecto_INICIO, 2215322/proyecto_PROCESO, 2215322/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACION EN AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACION EN AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACION EN AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACION EN AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs5: {observación:CORREGIR INFORMACION EN EL AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs6: {observación:CORREGIR INFORMACION EN EL AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs7: {observación:CORREGIR INFORMACION EN EL AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs8: {observación:CORREGIR INFORMACION EN EL AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230202218686 | Proyecto de inversión | 1623492.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1623492.3, modificado:1623492.3}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE. - 38061 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 38061 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2039, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN JOSE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 95 + 600 EJIDO SAN JOSE, 29950 SAN JOSÉ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-AGUA DULCE Y TERRACERIA MONTELIBANO, TERRACERIA SAN JOSE LA OBRA SE ENCUENTRA , lon:-91.39698719, lat:16.71073873}} | 2023-03-15 | 2023-06-30 | 1623492.3 | 1623492.3 | 1623492.3 | 1623492.3 | 1623492.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0061/2023, contratista:ING. JEREMIAS GOMEZ CHULIN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1623492.3, importe_modificado:1623492.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:245.0}} | {2218686/proyecto_INICIO, 2218686/proyecto_PROCESO, 2218686/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACION EN AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACION EN AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACION EN AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACION EN AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs5: {observación:CORREGIR INFORMACION EN EL AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs6: {observación:CORREGIR INFORMACION EN EL AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs7: {observación:CORREGIR INFORMACION EN EL AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs8: {observación:CORREGIR INFORMACION EN EL AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230202220096 | Proyecto de inversión | 11000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1E7, modificado:1.1E7}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CUXULJÁ - 47137 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 47137 | S | 688 | 640 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6082.0, meta_modificada:6082.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1721, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - CUXULJA KILÓMETRO 18 + 40 EJIDO CUXULJA, 29950 CUXULJÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 300 MTS DE LA LOCALIDAD DE 7 DE FEB, lon:-92.17247084, lat:16.81261476}} | 2023-03-01 | 2023-08-31 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0051/2023, contratista:ERIK OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1.1E7, importe_modificado:1.1E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6082.0}} | {2220096/proyecto_INICIO, 2220096/proyecto_FIN, 2220096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202220185 | Proyecto de inversión | 2518253.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2518253.47, modificado:2518253.47}} | CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LOS QUINICHEZ - 47684 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 47684 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:858.84, meta_modificada:858.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2735, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LOS QUINICHEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 50 EJIDO LOS QUINICHEZ, 29950 LOS QUINICHEZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CAMINO LIQUILUM, CAMINO QUINICHEZ LA OBRA SE LOCALIZA A 14 KILOME, lon:-91.97513159, lat:16.87296939}} | 2023-03-15 | 2023-06-15 | 2518253.47 | 2518253.47 | 2518253.47 | 2518253.47 | 2518253.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0085/2023, contratista:ING. DARWIN LIEVANO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2518253.47, importe_modificado:2518253.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:858.84}} | {2220185/proyecto_INICIO, 2220185/proyecto_PROCESO, 2220185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202220442 | Proyecto de inversión | 6100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6100000.0, modificado:6100000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ MIRAMAR - 49163 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 49163 | S | 134 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9560.0, meta_modificada:9560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:550, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - BENITO JUAREZ MIRAMAR KILÓMETRO 32 + 800 EJIDO BENITO JUAREZ MIRAMAR, 29950 BENITO JUÁREZ MIRAMAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN Y CARRETERA MARAVILLA TENEJAPA, CARRE, lon:-91.21175594, lat:16.36111636}} | 2023-03-15 | 2023-08-15 | 6100000 | 6100000 | 6100000 | 6100000 | 6100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0105/2023, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:6100000.0, importe_modificado:6100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9560.0}} | {2220442/proyecto_INICIO, 2220442/proyecto_PROCESO, 2220442/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202220511 | Proyecto de inversión | 5625502.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5625502.02, modificado:5625502.02}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LEQUILUM - 49621 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 49621 | S | 242 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1728.4, meta_modificada:1728.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2681, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LEQUILUM KILÓMETRO 1 + 728 EJIDO LEQUILUM, 29950 LEQUILUM, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CARRETERA BALAXTE, CARRETERA LEQUILUM LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CARRETERA QU, lon:-92.00885827, lat:16.88613427}} | 2023-03-24 | 2023-08-24 | 5625502.02 | 5625502.02 | 5625502.02 | 5625502.02 | 5625502.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0094/2023, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:5625502.02, importe_modificado:5625502.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1728.4}} | {2220511/proyecto_INICIO, 2220511/proyecto_PROCESO, 2220511/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202222156 | Proyecto de inversión | 1004960.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004960.69, modificado:1004960.69}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO GIRASOL - 64433 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 64433 | S | 66 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:494.2, meta_modificada:494.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO BARRIO GIRASOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 BARRIO GIRASOL, 29950 SANTA MARTHA PASHILÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE OCOSINGO-PARQUE DE FERIA Y CALLE VILLA SATELITE-PARAISO, CAMINO PAR, lon:-92.08385653, lat:16.8935376}} | 2023-03-29 | 2023-06-15 | 1004960.69 | 1004960.69 | 1004960.69 | 1004960.69 | 1004960.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0154/2023, contratista:ARQ. SILVIO OCTAVIO LOPEZ BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1004960.69, importe_modificado:1004960.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:494.2}} | {2222156/proyecto_INICIO, 2222156/proyecto_PROCESO, 2222156/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs5: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs6: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs7: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs8: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230202223849 | Proyecto de inversión | 2563533.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2563533.3, modificado:2563533.3}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE MONTELIBANO - 76939 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 76939 | S | 138 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11742.0, meta_modificada:11742.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3168, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - MONTE LIBANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 65 + 7 EJIDO MONTE LIBANO, 29950 MONTE LÍBANO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PLACIDO FLORES Y TERRACERIA ACH´LUM MONTE LIBANO, TERRACERIA SANTA ELENA LA O, lon:-91.62336905, lat:16.90555064}} | 2023-05-09 | 2023-07-07 | 2563533.3 | 2563533.3 | 2563533.3 | 2563533.3 | 2563533.3 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FISM-0001/2023, contratista:MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2563533.3, importe_modificado:2563533.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11742.0}} | {2223849/proyecto_INICIO, 2223849/proyecto_PROCESO, 2223849/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs5: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs6: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs7: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs8: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230202224950 | Proyecto de inversión | 2811922.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2811922.82, modificado:2811922.82}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SACRIFICIO LA ESPERANZA. - 86732 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 86732 | S | 562 | 646 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12895.0, meta_modificada:12895.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1514, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SACRIFICIO LA ESPERANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 7 EJIDO SACRIFICIO LA ESPERANZA, 29950 SACRIFICIO LA ESPERANZA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA VITGINIA Y TERRACERIA SANTA CRUZ LOS LIMARES,, lon:-92.16778, lat:16.85222}} | 2023-05-09 | 2023-07-07 | 2811922.82 | 2811922.82 | 2811922.82 | 2811922.82 | 2811922.82 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FISM-0010/2023, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2811922.82, importe_modificado:2811922.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12895.0}} | {2224950/proyecto_PROCESO, 2224950/proyecto_INICIO, 2224950/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs5: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs6: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs7: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs8: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230202226220 | Proyecto de inversión | 3277512.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3277512.94, modificado:3277512.94}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVA LAS TACITAS. - 97186 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 97186 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2923, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA LAS TACITAS KILÓMETRO 89 + 600 EJIDO NUEVA LAS TACITAS, 29950 NUEVA LAS TACITAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y TERRACERIA SAN JACINTO, TERRACERIA NUEVA LAS, lon:-91.53596005, lat:16.66816358}} | 2023-03-20 | 2023-06-20 | 3277512.94 | 3277512.94 | 3277512.94 | 3277512.94 | 3277512.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0090/2023, contratista:LAURA VERONICA MONTOYA PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3277512.94, importe_modificado:3277512.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:60.0}} | {2226220/proyecto_PROCESO, 2226220/proyecto_INICIO, 2226220/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202227023 | Proyecto de inversión | 3999984.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999984.48, modificado:3999984.48}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA DEL CARMEN - 102643 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 102643 | S | 63 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:941, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SANTA MARIA DEL CARMEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 480 EJIDO SANTA MARIA DEL CARMEN, 29950 SANTA MARÍA DEL CARMEN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHAMOMUN Y CARRETERA DURANGO, CARRETERA SANTA MAR, lon:-92.000058, lat:16.84946246}} | 2023-04-04 | 2023-07-10 | 3999984.48 | 3999984.48 | 3999984.48 | 3999984.48 | 3999984.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0165/2023, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999984.48, importe_modificado:3999984.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}} | {2227023/proyecto_INICIO, 2227023/proyecto_PROCESO, 2227023/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202227066 | Proyecto de inversión | 928915.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928915.84, modificado:928915.84}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LOS LAURELES - 102941 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 102941 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1190.1, meta_modificada:1190.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1885, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LOS LAURELES KILÓMETRO 120 + 7 EJIDO LOS LAURELES, 29950 LOS LAURELES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CAMINO SAN JOSE LA REFORMA, CAMINO LOS LAURELES LA OBRA SE LOCALIZA, lon:-91.80611047, lat:16.90897392}} | 2023-03-24 | 2023-08-24 | 928915.84 | 928915.84 | 928915.84 | 928915.84 | 928915.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0126/2023, contratista:ERILAY CRUZ LAGUNA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:928915.84, importe_modificado:928915.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1190.1}} | {2227066/proyecto_INICIO, 2227066/proyecto_PROCESO, 2227066/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO y AGREAR FOTOS, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO y AGREAR FOTOS, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO y AGREAR FOTOS, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO y AGREAR FOTOS, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs5: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO Y AGREGAR FOTOS , trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs6: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO Y AGREGAR FOTOS , trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs7: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO Y AGREGAR FOTOS , trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs8: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO Y AGREGAR FOTOS , trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230202227098 | Proyecto de inversión | 1562539.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562539.42, modificado:1562539.42}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TENANGO BARRIO DOS - 103270 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 103270 | S | 216 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.25, meta_modificada:448.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - TENANGO BARRIO DOS KILÓMETRO 35 + 100 EJIDO TENANGO BARRIO DOS, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO CHULNA TENANGO Y CAMINO TENANGO BARRIO DOS, CAMINO TENANGO BARRIO UN, lon:-92.2596618, lat:16.90290245}} | 2023-03-24 | 2023-06-24 | 1562539.42 | 1562539.42 | 1562539.42 | 1562539.42 | 1562539.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0173/2023, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1562539.42, importe_modificado:1562539.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.25}} | {2227098/proyecto_INICIO, 2227098/proyecto_PROCESO, 2227098/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202227486 | Proyecto de inversión | 564761.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564761.68, modificado:564761.68}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD AMATITLAN - 105659 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 105659 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1464, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - AMATITLAN KILÓMETRO 2 + 304 EJIDO AMATITLAN, 29950 AMATITLÁN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN SEBASTIAN Y CAMINO PATRIA NUEVA, CAMINO AMATITLAN PRIMERO SE TOMA EL CAMINO RUMBO A B, lon:-92.12537609, lat:16.9039942}} | 2023-03-27 | 2023-07-27 | 564761.68 | 564761.68 | 564761.68 | 564761.68 | 564761.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0178/2023, contratista:ING. BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:564761.68, importe_modificado:564761.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:81.0}} | {2227486/proyecto_INICIO, 2227486/proyecto_PROCESO, 2227486/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202227749 | Proyecto de inversión | 4599753.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4599753.57, modificado:4599753.57}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD AMADOR HERNANDEZ - 107436 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 107436 | S | 510 | 526 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - AMADOR HERNANDEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 91 + 400 EJIDO AMADOR HERNANDEZ, 29950 AMADOR HERNÁNDEZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO GUANAL Y CAMINO NUEVO CHAPULTEPEC, CAMINO SAN QUINTIN PARA LLEGAR , lon:-91.33318529, lat:16.54355893}} | 2023-04-03 | 2023-08-15 | 4599753.57 | 4599753.57 | 4599753.57 | 4599753.57 | 4599753.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0179/2023, contratista:ING. CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4599753.57, importe_modificado:4599753.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1020.0}} | {2227749/proyecto_INICIO, 2227749/proyecto_PROCESO, 2227749/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302244481 | Proyecto de inversión | 2643924.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2643924.59, modificado:2643924.59}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE UNO - 131016 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 131016 | S | 128 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1728.0, meta_modificada:1728.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1588, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN JOSE UNO KILÓMETRO 53 + 7 EJIDO SAN JOSE UNO, 29950 SAN JOSÉ UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALA Y CARRETERA AGUA DULCE, TERRACERIA SAN JOSE UNO LA OBRA SE LOCALIZ, lon:-91.73048, lat:16.93801}} | 2023-04-17 | 2023-09-18 | 2643924.59 | 2643924.59 | 2643924.59 | 2643924.59 | 2643924.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0141/2023, contratista:PROYECTOS INTELIGENTES DE INGENIERIA RHE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2643924.59, importe_modificado:2643924.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1728.0}} | {2244481/proyecto_INICIO, 2244481/proyecto_PROCESO, 2244481/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302247409 | Acción | 386750.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386750.23, modificado:386750.23}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 148588 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 148588 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}} | 2023-03-01 | 2023-03-30 | 386750.23 | 386750.23 | 386750.23 | 386750.23 | 386750.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0022/2023, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:386750.23, importe_modificado:386750.23}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2247409/proyecto_INICIO, 2247409/proyecto_FIN, 2247409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230302247856 | Proyecto de inversión | 1622958.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1622958.23, modificado:1622958.23}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PERLA DE ACAPULCO - 150820 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 150820 | S | 951 | 867 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PERLA DE ACAPULCO KILÓMETRO 90 + 500 EJIDO PERLA DE ACAPULCO, 29950 PERLA DE ACAPULCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y TERRACERIA MONTELIBANO, CAMINO PERLA DE ACAPULCO , lon:-91.47924145, lat:16.79644062}} | 2023-07-20 | 2023-09-20 | 1622958.23 | 1622958.23 | 1622958.23 | 1622958.23 | 1622958.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0236/2023, contratista:ALEJANDRO OVALLE HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1622958.23, importe_modificado:1622958.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:44.0}} | {2247856/proyecto_INICIO, 2247856/proyecto_PROCESO, 2247856/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302248197 | Proyecto de inversión | 4999408.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999408.25, modificado:4999408.25}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD GUADALUPE TECOJA - 152978 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 152978 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2750.0, meta_modificada:2750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1566, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - GUADALUPE TECOJA KILÓMETRO 49 + 100 EJIDO GUADALUPE TECOJA, 29950 RAFAEL MORENO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EMILIANO ZAPATA Y TERRACERIA PUERTO RICO, TERRACERIA GUADALUPE TEC, lon:-91.7423806, lat:16.86746869}} | 2023-07-24 | 2023-10-24 | 4999408.25 | 4999408.25 | 4999408.25 | 4999408.25 | 4999408.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0239/2023, contratista:CARLOS JORGE SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4999408.25, importe_modificado:4999408.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2750.0}} | {2248197/proyecto_INICIO, 2248197/proyecto_PROCESO, 2248197/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302248674 | Proyecto de inversión | 3600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.0, modificado:3600000.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO BARRIO LOS PINOS - 155864 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 155864 | S | 436 | 418 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO BARRIO LOS PINOS KILÓMETRO 123 + 10 EJIDO ABASOLO BARRIO LOS PINOS, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LOS LAMRES Y CARRETERA CAMPO VIRGEN, TERRACERIA ABAS, lon:-92.21510819, lat:16.8224615}} | 2023-07-03 | 2023-10-03 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0259/2023, contratista:ARLETTE GALVEZ DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3600000.0, importe_modificado:3600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13.0}} | {2248674/proyecto_INICIO, 2248674/proyecto_PROCESO, 2248674/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302249943 | Proyecto de inversión | 2666666.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2666666.66, modificado:2666666.66}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD TIERRA Y LIBERTAD. - 163070 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 163070 | S | 93 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:14575.0, meta_modificada:14575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2824, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TIERRA Y LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 290 + 440 EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 29950 TIERRA Y LIBERTAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL PRIGRESO Y CARRETERA ABASOLO, TERRACERIA SAN JERONIMO PAR, lon:-91.260731, lat:16.332843}} | 2023-07-01 | 2023-09-01 | 2666666.66 | 2666666.66 | 2666666.66 | 2666666.66 | 2666666.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0288/2023, contratista:ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2666666.66, importe_modificado:2666666.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:14575.0}} | {2249943/proyecto_INICIO, 2249943/proyecto_PROCESO, 2249943/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230302252898 | Proyecto de inversión | 3999798.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999798.25, modificado:3999798.25}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO NUEVA PALESTINA - 178756 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 178756 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:616.0, meta_modificada:616.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO BARRIO NUEVA PALESTINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 BARRIO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE AVENIDA CENTRAL ORIENTE SUR Y PERIFERICO ORIENTE SUR, C, lon:-92.08785799, lat:16.92562547}} | 2023-07-01 | 2023-10-30 | 3999798.25 | 3999798.25 | 3999798.25 | 3999798.25 | 3999798.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0324/2023, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999798.25, importe_modificado:3999798.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:616.0}} | {2252898/proyecto_INICIO, 2252898/proyecto_PROCESO, 2252898/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302253275 | Proyecto de inversión | 3249875.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3249875.31, modificado:3249875.31}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA BARRIO CENTRO - 180618 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 180618 | S | 164 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1968.0, meta_modificada:1968.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2054, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EMILIANO ZAPATA BARRIO CENTRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 120 + 100 EJIDO EMILIANO ZAPATA BARRIO CENTRO, 29950 EMILIANO ZAPATA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN QUINTIN Y TERRACERIA BETANIA, TERRACE, lon:-91.34244503, lat:16.39636801}} | 2023-05-12 | 2023-09-11 | 3249875.31 | 3249875.31 | 3249875.31 | 3249875.31 | 3249875.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0339/2023, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3249875.31, importe_modificado:3249875.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1968.0}} | {2253275/proyecto_INICIO, 2253275/proyecto_PROCESO, 2253275/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230302253346 | Proyecto de inversión | 3249875.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3249875.31, modificado:3249875.31}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA BARRIO PERLA - 181086 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 181086 | S | 164 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1968.0, meta_modificada:1968.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2054, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EMILIANO ZAPATA BARRIO PERLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 120 + 100 EJIDO EMILIANO ZAPATA BARRIO PERLA, 29950 EMILIANO ZAPATA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN QUINTIN Y TERRACERIA BETANIA, CAMIN, lon:-91.34242357, lat:16.39640918}} | 2023-05-12 | 2023-09-11 | 3249875.31 | 3249875.31 | 3249875.31 | 3249875.31 | 3249875.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0340/2023, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3249875.31, importe_modificado:3249875.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1968.0}} | {2253346/proyecto_INICIO, 2253346/proyecto_PROCESO, 2253346/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230302257538 | Proyecto de inversión | 1503301.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503301.08, modificado:1503301.08}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA SULTANA - 209553 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 209553 | S | 92 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:641, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA SULTANA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 800 EJIDO LA SULTANA, 29950 LA SULTANA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA MARTHA CORO Y TERRACERIA LA LIBERTAD, TERRACERIA LA POMA ROSA EL CHORRO LA, lon:-91.56605426, lat:16.61309593}} | 2023-07-17 | 2023-10-30 | 1503301.08 | 1503301.08 | 1503301.08 | 1503301.08 | 1503301.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0199/2023, contratista:MARCO ANTONIO FLORES RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1503301.08, importe_modificado:1503301.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {2257538/proyecto_INICIO, 2257538/proyecto_PROCESO, 2257538/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302261998 | Proyecto de inversión | 4165542.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4165542.72, modificado:4165542.72}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO LAS VEGAS - 235217 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 235217 | S | 495 | 465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8094.4, meta_modificada:8094.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL BARRIO LAS VEGAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE MARAVILLA Y CALLE LAS CANELAS, CALLE JAMAICA LA OBRA SE LOCALIZA EN OCOSINGO BARRIO LAS VEGAS QUE CONSTA DE 232 TECHOS FIRMES DISPERSOS EN LA LOCALI, lon:-92.092885, lat:16.9187}} | 2023-07-01 | 2023-10-28 | 4165542.72 | 4165542.72 | 4165542.72 | 4165542.72 | 4165542.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0221/2023, contratista:FRANCISCO ANTONIO VILLAGRAN CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4165542.72, importe_modificado:4165542.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8094.4}} | {2261998/proyecto_INICIO, 2261998/proyecto_PROCESO, 2261998/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402278728 | Proyecto de inversión | 2335210.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2335210.98, modificado:2335210.98}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NAJVACTIC - 250634 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 250634 | S | 79 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2871, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NAJVACTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 55 + 700 EJIDO NAJVACTIC, 29950 NAJVACTIC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y TERRACERIA DOLOORES, CAMINO NAJVACTIC LA OBRA SE LOCALIZA EN PERIF, lon:-91.82685981, lat:16.95846835}} | 2023-09-01 | 2023-12-30 | 2335210.98 | 2335210.98 | 2335210.98 | 2335210.98 | 2335210.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0345/2023, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2335210.98, importe_modificado:2335210.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:38.0}} | {2278728/proyecto_INICIO, 2278728/proyecto_FIN, 2278728/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402282019 | Proyecto de inversión | 6214592.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6214592.79, modificado:6214592.79}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO - 269040 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 269040 | S | 3028 | 3050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6983.0, meta_modificada:6983.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PERIFERICO ORIENTE SUR CIUDAD OCOSINGO CHIAPAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE 3RA CALLE PONIENTE NORTE Y AVENIDA TERCERA SUR PONIENTE, CARRETERA PERIFERICO ORIENTE SUR LA OBRA SE LOCALIZA EN OCOSINGO INICIA, lon:-92.09754769, lat:16.91447064}} | 2023-09-17 | 2023-12-17 | 6214592.79 | 6214592.79 | 6214592.79 | 6214592.79 | 6214592.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0223/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:6214592.79, importe_modificado:6214592.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6983.0}} | {2282019/proyecto_INICIO, 2282019/proyecto_FIN, 2282019/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402282181 | Proyecto de inversión | 1394365.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394365.82, modificado:1394365.82}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD SANTA MARTHA - 270478 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 270478 | S | 62 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3115, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SANTA MARTHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 126 + 200 EJIDO SANTA MARTHA, 29950 SANTA MARTHA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO Y CAMINO VIEJO SUSHILA, CAMINO SANTA MARTHA LAOBRA SE LOCAL, lon:-92.02433491, lat:16.87146234}} | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 1394365.82 | 1394365.82 | 1394365.82 | 1394365.82 | 1394365.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0225/2023, contratista:ALVARO JACINTO GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1394365.82, importe_modificado:1394365.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2282181/proyecto_INICIO, 2282181/proyecto_FIN, 2282181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402330982 | Proyecto de inversión | 1999987.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1999987.3, modificado:1999987.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE - 288864 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 288864 | S | 259 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2713.0, meta_modificada:2713.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2039, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN JOSE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 107 + 100 EJIDO SAN JOSE, 29950 SAN JOSÉ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MANANTIAL Y CALLE SAN CARALAMPIO, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE LOCALIZA INICIANDOO EL MA, lon:-91.39903941, lat:16.71409854}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 1999987.4 | 1999987.4 | 1999987.4 | 1999987.4 | 1999987.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0361/2023, contratista:JOSE MANUEL SANCHEZ SANTOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1999987.4, importe_modificado:1999987.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2713.0}} | {2330982/proyecto_INICIO, 2330982/proyecto_FIN, 2330982/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402330992 | Proyecto de inversión | 3999918.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:3999918.45, modificado:3999918.45}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE AMPLIACIÓN SANTA JULIA - 291299 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 291299 | S | 33 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2136.0, meta_modificada:2136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3069, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - AMPLIACION SANTA JULIA KILÓMETRO 7 + 100 EJIDO AMPLIACION SANTA JULIA, 29950 AMPLIACIÓN SANTA JULIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO BASURERO MUNICIPAL Y CAMINO SAN ANTONIO JACAP,, lon:-92.05827774, lat:16.92368136}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 3999918.55 | 3999918.55 | 3999918.55 | 3999918.55 | 3999918.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0368/2023, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999918.55, importe_modificado:3999918.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2136.0}} | {2330992/proyecto_INICIO, 2330992/proyecto_FIN, 2330992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402330998 | Proyecto de inversión | 3133332.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:3133332.52, modificado:3133332.52}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE UJCUMILJA - 292400 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 292400 | S | 48 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:377, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - UJCUMILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 900 EJIDO UJCUMILJA, 29950 UJCUMILJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCTAVIO ALBORES Y TERRACERIA SAN PEDRO JOMALCHEN, TERRACERIA UJCUMILJA LA OBRA SE LOC, lon:-92.17301317, lat:16.92064648}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 3133332.62 | 3133332.62 | 3133332.62 | 3133332.62 | 3133332.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0437/2023, contratista:DIANA HORTENSIA CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3133332.62, importe_modificado:3133332.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2330998/proyecto_FIN, 2330998/proyecto_PROCESO, 2330998/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331001 | Proyecto de inversión | 799999.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:799999.62, modificado:799999.62}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SLOQUICHAY - 295590 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 295590 | S | 192 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:282.0, meta_modificada:282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1484, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SLOQUICHAY MARGEN DERECHO KILÓMETRO 58 + 100 EJIDO SLOQUIB CHAY, 29950 SLOQUIB CHAY, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PARQUE DE FERIA Y CAMINO COLONIA PARAISO, CAMINO SLOQUIB CHAY LA OBRA SE ENCUENTR, lon:-92.0752848, lat:16.8817814}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 799999.72 | 799999.72 | 799999.72 | 799999.72 | 799999.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0438/2023, contratista:VICTOR EDUARDO MENDEZ PINACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:799999.72, importe_modificado:799999.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:282.0}} | {2331001/proyecto_INICIO, 2331001/proyecto_FIN, 2331001/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331004 | Proyecto de inversión | 2499260.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2499260.64, modificado:2499260.64}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD VISTA ALEGRE - 295686 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 295686 | S | 115 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2804, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - VISTA ALEGRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 300 EJIDO VISTA ALEGRE, 29950 VISTA ALEGRE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CENTRO, AVENIDA PRINCIPAL LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE , lon:-92.05287938, lat:16.90807268}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 2499260.74 | 2499260.74 | 2499260.74 | 2499260.74 | 2499260.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0440/2023, contratista:LUIS FABIAN TRUJILLO TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2499260.74, importe_modificado:2499260.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {2331004/proyecto_INICIO, 2331004/proyecto_FIN, 2331004/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331010 | Proyecto de inversión | 2382528.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2382527.94, modificado:2382527.94}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACION DE RED SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DEL TRIUNFO - 297094 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 297094 | S | 142 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3069.0, meta_modificada:3069.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2859, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL TRIUNFO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 109 + 21 EJIDO EL TRIUNFO, 29950 EL TRIUNFO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y TERRACERIA BALAXTE, TERRACERIA EL TRIUNFO LA OBRA SE LOCALIZA DE LA CABEC, lon:-91.75073394, lat:16.91325202}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 2382528.04 | 2382528.04 | 2382528.04 | 2382528.04 | 2382528.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0446/2023, contratista:RUBENS RAUTEL CAMACHO OROPEZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2382528.04, importe_modificado:2382528.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3069.0}} | {2331010/proyecto_INICIO, 2331010/proyecto_FIN, 2331010/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331035 | Proyecto de inversión | 1500000.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1500000.53, modificado:1500000.53}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD PEÑA LIMONAR. - 302640 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 302640 | S | 278 | 307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:138, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PEÑA LIMONAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 80 + 100 EJIDO PEÑA LIMONAR, 29950 PEÑA LIMONAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTELIBANO Y TERRACERIA EL TUMBO, TERRACERIA PEÑA LIMONAR LA OBRA SE LOCALI, lon:-91.70727778, lat:17.12191167}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 1500000.63 | 1500000.63 | 1500000.63 | 1500000.63 | 1500000.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0375/2023, contratista:MARLIN DEL CARMEN CRUZ CABALLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1500000.63, importe_modificado:1500000.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8000.0}} | {2331035/proyecto_INICIO, 2331035/proyecto_FIN, 2331035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331086 | Proyecto de inversión | 999304.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:999304.87, modificado:999304.87}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO AUDITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO NORTE - 318661 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 318661 | S | 278 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:119.59, meta_modificada:119.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO ORIENTE NORTE BARRIO NORTE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA NORTE ORIENTE Y AVENIDA TERCERA NORTE ORIENTE, CALLE CUARTA ORIENTE NORTE LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CLINICA DEL ISSSTE. UB, lon:-92.09173889, lat:16.91161389}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 999304.97 | 999304.97 | 999304.97 | 999304.97 | 999304.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0410/2023, contratista:JAIME ALAN GUTIERREZ CASTAÑON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999304.97, importe_modificado:999304.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:119.59}} | {2331086/proyecto_INICIO, 2331086/proyecto_FIN, 2331086/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331097 | Proyecto de inversión | 80643.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:80643.48, modificado:80643.48}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | MANTENIMIENTO DE PREPARATORIA U HOMOLOGO DOTACION DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD, DRENAJE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PLACIDO FLORES - 322628 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 322628 | S | 153 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:285, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PLACIDO FLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 64 + 100 EJIDO PLACIDO FLORES, 29950 PLÁCIDO FLORES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LAS FLORES, CALLE PLACIDO FLORES LA OBRA SE LOCALIZA PA, lon:-91.63709657, lat:16.9039295}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 80643.58 | 80643.58 | 80643.58 | 80643.58 | 80643.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0478/2023, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:80643.58, importe_modificado:80643.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2331097/proyecto_PROCESO, 2331097/proyecto_INICIO, 2331097/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331266 | Proyecto de inversión | 3500000.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:3499999.96, modificado:3499999.96}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD BARRIO SHALOM. - 394220 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 394220 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:21850.0, meta_modificada:21850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - BARRIO SHALOM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 100 BARRIO SHALOM, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-UTS Y CARRETERA UTS-HOSPITAL 20 CAMAS, CARRETERA HOSPITAL 20 CAMAS-SHALOM LA, lon:-92.07185429, lat:16.90193308}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 3500000.06 | 3500000.06 | 3500000.06 | 3500000.06 | 3500000.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0376/2023, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3500000.06, importe_modificado:3500000.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21850.0}} | {2331266/proyecto_INICIO, 2331266/proyecto_FIN, 2331266/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331500 | Proyecto de inversión | 3999351.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1611633.68, modificado:1611633.68}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2387718.16, modificado:2387718.16}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO OCTAVIO ALBORES - 292124 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 292124 | S | 146 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:346.17, meta_modificada:346.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA BELEN BARRIO OCTAVIO ALBORES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA BELEN Y AVENIDA NIÑOS HÉROES, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DEL TEMPLO PRESBITERIANA PEÑEL UBICADA SOBRE AVENIDA BELEN Y CO, lon:-92.107783, lat:16.906145}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 3999351.84 | 3999351.84 | 3999351.84 | 3999351.84 | 3999351.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0372/2023, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999351.84, importe_modificado:3999351.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:346.17}} | {2331500/proyecto_INICIO, 2331500/proyecto_FIN, 2331500/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331540 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:3933010.39, modificado:3933010.39}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1066989.61, modificado:1066989.61}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PATRIA NUEVA SAN JOSÉ EL CONTENTO - 320845 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 320845 | S | 174 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1324.9, meta_modificada:1324.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:341, direccion:CARRETERA MUNICIPAL CUOTA 29950 TRAMO OCOSINGO - PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO, 29950 PATRIA NUEVA (SAN JOSÉ EL CONTENTO), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO, lon:-92.11300481, lat:16.92797145}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0415/2023, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1324.9}} | {2331540/proyecto_INICIO, 2331540/proyecto_FIN, 2331540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331619 | Proyecto de inversión | 3456227.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2563760.57, modificado:2563760.57}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892466.75, modificado:892466.75}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO PEQUEÑESES - 406533 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 406533 | S | 177 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1826.0, meta_modificada:1826.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PEQUEÑESES BARRIO PEQUEÑESES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA DEL ARROYO Y CALLE LA UNION, CALLE PEQUEÑESES LA OBRA SE LOCALIZA DETRAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA SOBRE LA AVENIDA PEQUEÑESES CONSTA DE 1826.05 ME, lon:-92.08320233, lat:16.90341337}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 3456227.32 | 3456227.32 | 3456227.32 | 3456227.32 | 3456227.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0413/2023, contratista:ORLANDO EFRAIN CONSTANTINO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3456227.32, importe_modificado:3456227.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1826.0}} | {2331619/proyecto_INICIO, 2331619/proyecto_FIN, 2331619/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202219959 | Proyecto de inversión | 1124753.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1124753.01, modificado:1124753.01}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CHULNA TENANGO - 46025 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 46025 | S | 160 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:657.0, meta_modificada:657.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2828, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CHULNA TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 100 EJIDO CHULNA TENANGO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CAMINO CUXULJA, CAMINO CHULNA TENANGO PARA LLEGAR A , lon:-92.25594135, lat:16.91363412}} | 2023-01-01 | 2023-03-15 | 1124753.01 | 1124753.01 | 1124753.01 | 1124753.01 | 1124753.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0082/2023, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1124753.01, importe_modificado:1124753.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:657.0}} | {2219959/proyecto_INICIO, 2219959/proyecto_PROCESO, 2219959/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACION EN EL AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACION EN EL AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACION EN EL AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACION EN EL AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs5: {observación:CORREGIR INFORMACION EN EL AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs6: {observación:CORREGIR INFORMACION EN EL AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs7: {observación:CORREGIR INFORMACION EN EL AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs8: {observación:CORREGIR INFORMACION EN EL AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230202220592 | Proyecto de inversión | 7171065.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7171065.47, modificado:7171065.47}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO - 50304 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 50304 | S | 148 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1216, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - ATOTONILCO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO ATOTONILCO, 29950 ATOTONILCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA QUINCE DE MARZO Y CARRETERA LOS AVELLANOS, CARRETERA SAN JOSE OBRERO LA OBRA SE, lon:-92.10251759, lat:16.8487335}} | 2023-03-24 | 2023-07-12 | 7171065.47 | 7171065.47 | 7171065.47 | 7171065.47 | 7171065.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0114/2023, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:7171065.47, importe_modificado:7171065.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}} | {2220592/proyecto_INICIO, 2220592/proyecto_PROCESO, 2220592/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202221113 | Proyecto de inversión | 4000157.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000157.51, modificado:4000157.51}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CAMPO VIRGEN - 54455 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 54455 | S | 158 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3099.0, meta_modificada:3099.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:30, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CAMPO VIRGEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 900 EJIDO CAMPO VIRGEN, 29950 CAMPO VIRGEN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA RIO FLORIDO, TERRACERIA CAMPO VIRGEN LA OBRA SE ENCUENTR, lon:-92.17756311, lat:16.80108234}} | 2023-04-10 | 2023-08-10 | 4000157.51 | 4000157.51 | 4000157.51 | 4000157.51 | 4000157.51 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FISM-0133/2023, contratista:JOSE LUIS LOPEZ GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4000157.51, importe_modificado:4000157.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3099.0}} | {2221113/proyecto_INICIO, 2221113/proyecto_PROCESO, 2221113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202221409 | Proyecto de inversión | 4399999.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4399999.56, modificado:4399999.56}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA VIRGINIA. - 57923 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 57923 | S | 553 | 552 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2161.1, meta_modificada:2161.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:379, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA VIRGINIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 400 EJIDO LA VIRGINIA, 29950 LA VIRGINIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO- SAN CRISTOBAL Y TERRACERIA CUXULJA, TERRACERIA LA VIRGINIA LA OBRA PA, lon:-92.17491608, lat:16.87663415}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 4399999.56 | 4399999.56 | 4399999.56 | 4399999.56 | 4399999.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0135/2023, contratista:CONSTRUCCIONES DE VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4399999.56, importe_modificado:4399999.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2161.1}} | {2221409/proyecto_INICIO, 2221409/proyecto_PROCESO, 2221409/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202223749 | Proyecto de inversión | 2483266.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2483266.75, modificado:2483266.75}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO CARRIZAL. - 76278 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 76278 | S | 40 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1937, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN PEDRO CARRIZAL KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO SAN PEDRO CARRIZAL, 29950 SAN PEDRO CARRIZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CARRETERA MUMUNITIK II, CAMINO SAN, lon:-92.10648135, lat:16.88075715}} | 2023-03-15 | 2023-05-09 | 2483266.75 | 2483266.75 | 2483266.75 | 2483266.75 | 2483266.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0053/2023, contratista:CP & MU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2483266.75, importe_modificado:2483266.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:40.0}} | {2223749/proyecto_INICIO, 2223749/proyecto_PROCESO, 2223749/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs5: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs6: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs7: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs8: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230202225163 | Proyecto de inversión | 1746986.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1746986.72, modificado:1746986.72}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO JATATE - 88838 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 88838 | S | 70 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:330, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO JATATE KILÓMETRO 24 + 100 EJIDO NUEVO JATATE, 29950 NUEVO JATATÉ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CAMINO CUXULJA, CAMINO NABALAM LA OBRA SE LOCALIZA, lon:-92.13566379, lat:16.78679971}} | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 1746986.72 | 1746986.72 | 1746986.72 | 1746986.72 | 1746986.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0087/2023, contratista:JOSE ALEJANDRO GOMEZ SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1746986.72, importe_modificado:1746986.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:28.0}} | {2225163/proyecto_INICIO, 2225163/proyecto_PROCESO, 2225163/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs5: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs6: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs7: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs8: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230202225169 | Proyecto de inversión | 745359.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745359.62, modificado:745359.62}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE DAMASCO - 88903 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 88903 | S | 346 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3287.9, meta_modificada:3287.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:68, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - DMASCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 120 + 7 EJIDO DAMASCO, 29950 DAMASCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN FRANCISCO UNO Y TERRACERIA CRISTOBAL COLON, TERRACERIA DAMASCO PARA LLEGAR A DAMASCO LUG, lon:-91.601359, lat:17.16269}} | 2023-05-01 | 2023-07-28 | 745359.62 | 745359.62 | 745359.62 | 745359.62 | 745359.62 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FISM-0013/2023, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:745359.62, importe_modificado:745359.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3287.9}} | {2225169/proyecto_INICIO, 2225169/proyecto_PROCESO, 2225169/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs5: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs6: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs7: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs8: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230202226498 | Proyecto de inversión | 2466272.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2466272.06, modificado:2466272.06}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LA SOMBRA - 99149 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 99149 | S | 130 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3510.0, meta_modificada:3510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:161, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LA SOMBRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 120 + 7 EJIDO SAN ANTONIO LA SOMBRA, 29950 SAN ANTONIO LA SOMBRA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NAHA Y TERRACERIA LACANDON, TERRACERIA SAN ANTONIO, lon:-91.444325, lat:17.087237}} | 2023-03-24 | 2023-07-24 | 2466272.06 | 2466272.06 | 2466272.06 | 2466272.06 | 2466272.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0098/2023, contratista:LAURA VERONICA MONTOYA PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2466272.06, importe_modificado:2466272.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3510.0}} | {2226498/proyecto_INICIO, 2226498/proyecto_PROCESO, 2226498/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs5: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs6: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs7: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs8: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230202226532 | Proyecto de inversión | 3173179.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3173179.86, modificado:3173179.86}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO LAREDO - 99360 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 99360 | S | 252 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6140.6, meta_modificada:6140.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2727, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO LAREDO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 145 + 8 EJIDO NUEVO LAREDO, 29950 NUEVO LAREDO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA UNION Y TERRACERIA BUENA VISTA, TERRACERIA SAN ANTONIO LA OBRA SE LOCAL, lon:-91.707467, lat:16.822793}} | 2023-04-20 | 2023-07-26 | 3173179.86 | 3173179.86 | 3173179.86 | 3173179.86 | 3173179.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0100/2023, contratista:INGENIERIA CIVIL Y TERRESTRE CHANDON S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3173179.86, importe_modificado:3173179.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6140.6}} | {2226532/proyecto_INICIO, 2226532/proyecto_PROCESO, 2226532/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs5: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs6: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs7: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs8: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230202226939 | Proyecto de inversión | 3995581 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3995581.0, modificado:3995581.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA CAÑADA - 102033 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 102033 | S | 52 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1473, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA CAÑADA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 480 EJIDO LA CAÑADA, 29950 LA CAÑADA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE Y CALLE SANTO DOMINGO, VEREDA RANCHERIA EL RETIRO PARA LLEGAR SALI, lon:-92.12838889, lat:16.9063517}} | 2023-03-22 | 2023-06-22 | 3995581 | 3995581 | 3995581 | 3995581 | 3995581 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0143/2023, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3995581.0, importe_modificado:3995581.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}} | {2226939/proyecto_INICIO, 2226939/proyecto_PROCESO, 2226939/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs5: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs6: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs7: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs8: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230202226993 | Proyecto de inversión | 2534644.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2534644.82, modificado:2534644.82}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO JERUSALEN - 102490 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 102490 | S | 140 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4914.0, meta_modificada:4914.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1154, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVO JERUSALEN KILÓMETRO 12 + 200 EJIDO NUEVO JERUSALEN, 29950 NUEVO JERUSALÉN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA ELOISA Y CARRETERA PREDIO, CARRETERA NUEVO JERUSALEN LA , lon:-92.027113, lat:16.895176}} | 2023-04-20 | 2023-07-26 | 2534644.82 | 2534644.82 | 2534644.82 | 2534644.82 | 2534644.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0163/2023, contratista:PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2534644.82, importe_modificado:2534644.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4914.0}} | {2226993/proyecto_INICIO, 2226993/proyecto_PROCESO, 2226993/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO y AGREAR FOTOS, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO y AGREAR FOTOS, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO y AGREAR FOTOS, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO y AGREAR FOTOS, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs5: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO Y AGREGAR FOTOS , trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs6: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO Y AGREGAR FOTOS , trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs7: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO Y AGREGAR FOTOS , trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs8: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO Y AGREGAR FOTOS , trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230202227042 | Proyecto de inversión | 3999983.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999983.37, modificado:3999983.37}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO HERRADERO - 102729 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 102729 | S | 115 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2103.5, meta_modificada:2103.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE MANZANA BARRIO HERRADERO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE Y CALLE TERCERA ORIENTE NORTE, CALLE SEPTIMA NORTE ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES SEGUNDA OR, lon:-92.09486254, lat:16.91362962}} | 2023-04-03 | 2023-07-15 | 3999983.37 | 3999983.37 | 3999983.37 | 3999983.37 | 3999983.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0171/2023, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999983.37, importe_modificado:3999983.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2103.5}} | {2227042/proyecto_INICIO, 2227042/proyecto_PROCESO, 2227042/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202227383 | Proyecto de inversión | 2912763.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2912763.44, modificado:2912763.44}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD GETZEMANI - 104824 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 104824 | S | 94 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1066, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - GETZEMANI KILÓMETRO 22 + 100 EJIDO GETZEMANI, 29950 GETZEMANÍ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CAMINO OCOTAL, CAMINO GETZEMANI LA OBRA SE LOCALIZA RUMBO A LA C, lon:-92.203096, lat:16.99541182}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 2912763.44 | 2912763.44 | 2912763.44 | 2912763.44 | 2912763.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0175/2023, contratista:ING. GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2912763.44, importe_modificado:2912763.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:47.0}} | {2227383/proyecto_PROCESO, 2227383/proyecto_INICIO, 2227383/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202227770 | Proyecto de inversión | 2045662.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2045662.52, modificado:2045662.52}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA - 107621 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 107621 | S | 98 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4254.7, meta_modificada:4254.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:713, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SANTA ROSA KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO SANTA ROSA, 29950 SANTA ROSA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA TONINA-NUEVO VICENTE GUERRERO, CARRETERA NUEVO VICEN, lon:-91.70040498, lat:16.83021985}} | 2023-04-03 | 2023-08-15 | 2045662.52 | 2045662.52 | 2045662.52 | 2045662.52 | 2045662.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0181/2023, contratista:ARQ. ISABELA LOPEZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2045662.52, importe_modificado:2045662.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4254.7}} | {2227770/proyecto_INICIO, 2227770/proyecto_PROCESO, 2227770/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302245380 | Proyecto de inversión | 3856430.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3856430.73, modificado:3856430.73}} | AMPLIACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RIO - 136015 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 136015 | S | 79 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2287.4, meta_modificada:2287.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:381, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN JUAN DEL RIO KILÓMETRO 47 + 200 EJIDO SAN JUAN DEL RIO, 29950 SAN JUAN DEL RÍO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL - OCOSINGO Y CARRETERA YAALWAKAX, TERRACERIA SAN J, lon:-92.33387807, lat:16.90965082}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 3856430.73 | 3856430.73 | 3856430.73 | 3856430.73 | 3856430.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0046/2023, contratista:LUIS FABRICIO CAMACHO AVADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3856430.73, importe_modificado:3856430.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2287.4}} | {2245380/proyecto_INICIO, 2245380/proyecto_PROCESO, 2245380/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230302245726 | Proyecto de inversión | 4262610.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4262610.14, modificado:4262610.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TZAJALOB - 138671 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 138671 | S | 138 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:250, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - TZAJALOB KILÓMETRO 32 + 300 EJIDO TZAJALOB, 29950 TZAJALOB, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CARRETERA SAN ANTONIO PORVENIR, CARRETERA SAN ANTONO LAS DELICIAS PAMALA P, lon:-92.084565, lat:16.950646}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 4262610.14 | 4262610.14 | 4262610.14 | 4262610.14 | 4262610.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0183/2023, contratista:YULIANA LISBETH ROSALES PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4262610.14, importe_modificado:4262610.14}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:69.0}} | {2245726/proyecto_INICIO, 2245726/proyecto_PROCESO, 2245726/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230302247584 | Proyecto de inversión | 4021210.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4021210.29, modificado:4021210.29}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD PALOMAR 2 - 149554 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 149554 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2833, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - PALOMAR 2 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 900 EJIDO PALOMAR 2, 29950 PALOMAR 2, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CAMINO ABASOLO, CAMINO PALOMAR 2 PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABE, lon:-92.20321024, lat:16.8219885}} | 2023-07-24 | 2023-10-25 | 4021210.29 | 4021210.29 | 4021210.29 | 4021210.29 | 4021210.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0232/2023, contratista:LAURA VERONICA MONTOYA PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4021210.29, importe_modificado:4021210.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:65.0}} | {2247584/proyecto_INICIO, 2247584/proyecto_PROCESO, 2247584/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302247625 | Proyecto de inversión | 3999893.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999893.85, modificado:3999893.85}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO BETANIA - 149837 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 149837 | S | 95 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:407.47, meta_modificada:407.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PERIFERICO ORIENTE SUR BARRIO BETANIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE SUR Y CAMINO PANTEON NUEVO, CALLE BARRIO BETANIA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO BETANIA DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO A UN COS, lon:-92.08629228, lat:16.89593392}} | 2023-07-02 | 2023-10-31 | 3999893.85 | 3999893.85 | 3999893.85 | 3999893.85 | 3999893.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0233/2023, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999893.85, importe_modificado:3999893.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:407.47}} | {2247625/proyecto_INICIO, 2247625/proyecto_PROCESO, 2247625/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302248901 | Proyecto de inversión | 1256133.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256133.36, modificado:1256133.36}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS BARRIO 1 - 157121 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 157121 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:196, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN MARCOS BARRIO 1 KILÓMETRO 15 + 514 EJIDO SAN MARCOS BARRIO 1, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CAMINO SIBACA, CAMINO SAN MARCOS BARRIO 1 L, lon:-92.21162712, lat:16.95760284}} | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 1256133.36 | 1256133.36 | 1256133.36 | 1256133.36 | 1256133.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0272/2023, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1256133.36, importe_modificado:1256133.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2248901/proyecto_INICIO, 2248901/proyecto_PROCESO, 2248901/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302249928 | Proyecto de inversión | 1048871.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048871.95, modificado:1048871.95}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA LA LAGUNA - 163005 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 163005 | S | 26 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:769, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - FRANCISCO VILLA LA LAGUNA KILÓMETRO 132 + 10 EJIDO FRANCISCO VILLA LA LAGUNA, 29950 FRANCISCO VILLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA MONTELIBANO, CA, lon:-91.33351972, lat:16.98646611}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 1048871.95 | 1048871.95 | 1048871.95 | 1048871.95 | 1048871.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0286/2023, contratista:RAUL DIAZ LEDEZMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1048871.95, importe_modificado:1048871.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2249928/proyecto_INICIO, 2249928/proyecto_PROCESO, 2249928/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302249961 | Proyecto de inversión | 1440203.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440203.39, modificado:1440203.39}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD IK OS TIC JA - 163133 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 163133 | S | 42 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3194, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - IK OS TIC JA KILÓMETRO 22 + 100 EJIDO IK´OS TIC JA, 29950 IKOS TIC JÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TENANGO Y CARRETERA LA VIRGINIA, CARRETERA IK OS TIC JA PARA LLEGAR ALAO, lon:-92.240666, lat:16.91736}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 1440203.39 | 1440203.39 | 1440203.39 | 1440203.39 | 1440203.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0289/2023, contratista:MARICELA DEL CARMEN LOPEZ SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1440203.39, importe_modificado:1440203.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}} | {2249961/proyecto_PROCESO, 2249961/proyecto_INICIO, 2249961/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302249979 | Proyecto de inversión | 3999583.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999583.11, modificado:3999583.11}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO MAHANAI - 163247 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 163247 | S | 220 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:988.7, meta_modificada:988.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO BARRIO MAHANAI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 500 BARRIO MAHANAI, 29950 undefined, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO EL BOSQUE Y CALLE MAHANAI, SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO RUMBO A LA S, lon:-92.109483, lat:16.912685}} | 2023-07-02 | 2023-10-31 | 3999583.11 | 3999583.11 | 3999583.11 | 3999583.11 | 3999583.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0290/2023, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999583.11, importe_modificado:3999583.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:988.7}} | {2249979/proyecto_INICIO, 2249979/proyecto_PROCESO, 2249979/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302252196 | Proyecto de inversión | 5010053.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5010053.15, modificado:5010053.15}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA UNION. - 175126 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 175126 | S | 192 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:258, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LA UNION KILÓMETRO 52 + 200 EJIDO LA UNION, 29950 LA UNIÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y TERRACERIA TONINA-SAN ANTONIO LAS DELICIAS, TERRACERIA SAN ANTONIO, lon:-91.633908, lat:16.8093}} | 2023-05-17 | 2023-09-20 | 5010053.15 | 5010053.15 | 5010053.15 | 5010053.15 | 5010053.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0292/2023, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:5010053.15, importe_modificado:5010053.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:92.0}} | {2252196/proyecto_INICIO, 2252196/proyecto_PROCESO, 2252196/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302252567 | Proyecto de inversión | 5484562.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5484562.1, modificado:5484562.1}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SAMARIA - 176951 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 176951 | S | 240 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:875, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO SAMARIA KILÓMETRO 54 + 20 EJIDO SAN ANTONIO SAMARIA, 29950 SAN ANTONIO SAMARIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA TONINA-SAN ANTONIO LAS D, lon:-91.88331529, lat:16.85638569}} | 2023-05-01 | 2023-09-12 | 5484562.1 | 5484562.1 | 5484562.1 | 5484562.1 | 5484562.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0295/2023, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:5484562.1, importe_modificado:5484562.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {2252567/proyecto_INICIO, 2252567/proyecto_PROCESO, 2252567/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402279354 | Proyecto de inversión | 2994128.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2994128.42, modificado:2994128.42}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE DOLORES. - 253853 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 253853 | S | 78 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:73, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - DOLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 50 EJIDO DOLORES, 29950 DOLORES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE SUR Y CARRETERA SAN CARALAMPIO, TERRACERIA DOLORES LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALI, lon:-91.79780817, lat:16.90350522}} | 2023-09-15 | 2023-12-15 | 2994128.42 | 2994128.42 | 2994128.42 | 2994128.42 | 2994128.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0270/2023, contratista:WILLIAMS MOISES AGUILAR CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2994128.42, importe_modificado:2994128.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:48.0}} | {2279354/proyecto_INICIO, 2279354/proyecto_FIN, 2279354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402281699 | Proyecto de inversión | 3999906.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999906.95, modificado:3999906.95}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO TLAXCALA - 267321 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 267321 | S | 316 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA ORIENTE SUR BARRIO TLAXCALA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE SUR Y CALLE CARRETERA PERIFERICO ORIENTE SUR, CALLE CUARTA ORIENTE SUR LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PERIFERICO OTE. SUR DOBLAR, lon:-92.08906342, lat:16.89389399}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 3999906.95 | 3999906.95 | 3999906.95 | 3999906.95 | 3999906.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0218/2023, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999906.95, importe_modificado:3999906.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2281699/proyecto_INICIO, 2281699/proyecto_FIN, 2281699/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402330978 | Proyecto de inversión | 2298013.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2298013.78, modificado:2298013.78}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO EL HERRADERO - 288352 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 288352 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.12, meta_modificada:792.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PERIFERICO ORIENTE NORTE BARRIO EL HERRADERO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA NORTE PONIENTE Y CALLE LACANJA, CALLE BARRIO EL HERRADERO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO HERRADERO ENTRE LA CALLE SEPTIM, lon:-92.09361938, lat:16.91701369}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 2298013.88 | 2298013.88 | 2298013.88 | 2298013.88 | 2298013.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0426/2023, contratista:LEYBER DE JESUS HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2298013.88, importe_modificado:2298013.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:792.12}} | {2330978/proyecto_INICIO, 2330978/proyecto_FIN, 2330978/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331013 | Proyecto de inversión | 1903650.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1903650.37, modificado:1903650.37}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD POMARROSA - 298072 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 298072 | S | 58 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2816, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - POMARROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 120 + 55 EJIDO POMARROSA, 29950 POMARROSA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y CAMINO MIGUEL HIDALGO, CAMINO POMARROSA LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE , lon:-91.75964445, lat:17.06162442}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 1903650.47 | 1903650.47 | 1903650.47 | 1903650.47 | 1903650.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0450/2023, contratista:MANUEL DE JESUS ALBORES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1903650.47, importe_modificado:1903650.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2331013/proyecto_INICIO, 2331013/proyecto_FIN, 2331013/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331053 | Proyecto de inversión | 519589.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:519589.25, modificado:519589.25}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACION DE ANDADOR URBANO Y O ESCALINATA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO - 305428 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 305428 | S | 312 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:419.84, meta_modificada:419.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:ANDADOR TONINA BARRIO OCOSINGO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE ANDADOR TONINA Y CARRETERA TONINA, AVENIDA SATURNO LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE CASA DE MATERIALES LA FERRE UBICADA SOBRE ANDADOR TONINA EL CUAL CONSTA D, lon:-92.08206445, lat:16.9008917}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 519589.35 | 519589.35 | 519589.35 | 519589.35 | 519589.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0473/2023, contratista:JORGE LUIS CAMACHO PEÑA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:519589.35, importe_modificado:519589.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:419.84}} | {2331053/proyecto_PROCESO, 2331053/proyecto_INICIO, 2331053/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331072 | Proyecto de inversión | 5899659.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:5899659.34, modificado:5899659.34}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL TRIUNFO - 312800 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 312800 | S | 121 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4294.6, meta_modificada:4294.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2969, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - EL TRIUNFO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 500 EJIDO EL TRIUNFO, 29950 EL TRIUNFO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE EL TRIUNFO, AVENIDA EL TRIUNFO LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL CAM, lon:-91.86923938, lat:16.98406693}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 5899659.44 | 5899659.44 | 5899659.44 | 5899659.44 | 5899659.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0392/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:5899659.44, importe_modificado:5899659.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4294.6}} | {2331072/proyecto_INICIO, 2331072/proyecto_FIN, 2331072/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331092 | Proyecto de inversión | 999985.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:999985.89, modificado:999985.89}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO SAN SEBASTIAN - 321554 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 321554 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA PONIENTE SUR BARRIO SAN SEBASTIAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA PONIENTE SUR Y CALLE SEXTA PONIENTE SUR, CALLE OCTAVA PONIENTE SUR LA OBRA SE UBICA A 50 METROS DE LA UIVERSIDAD ALFA Y OMEGA, lon:-92.101184, lat:16.902643}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 999985.99 | 999985.99 | 999985.99 | 999985.99 | 999985.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0417/2023, contratista:FRANCISCO ANTONIO VILLAGRAN CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999985.99, importe_modificado:999985.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}} | {2331092/proyecto_PROCESO, 2331092/proyecto_INICIO, 2331092/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331268 | Proyecto de inversión | 3847051.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:3847051.57, modificado:3847051.57}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SANTA JUANA CHENEK MUTIL. - 394564 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 394564 | S | 160 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25000.0, meta_modificada:25000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1509, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA JUANA CHENEK´ MUTIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 100 EJIDO SANTA JUANA CHENEK´ MUTIL, 29950 SANTA JUANA CHENEK MUTIL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CUXULJA Y CARRETERA CUXULJA-VI, lon:-92.17135399, lat:16.89104386}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 3847051.67 | 3847051.67 | 3847051.67 | 3847051.67 | 3847051.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0377/2023, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3847051.67, importe_modificado:3847051.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25000.0}} | {2331268/proyecto_INICIO, 2331268/proyecto_FIN, 2331268/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331492 | Proyecto de inversión | 7000077.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:5024157.17, modificado:5022242.18}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1975919.99, modificado:1975919.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD RÍO FLORIDO - 289617 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 289617 | S | 219 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3277.2, meta_modificada:3277.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:484, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - RIO FLORIDO KILÓMETRO 27 + 900 EJIDO RIO FLORIDO, 29950 RÍO FLORIDO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINICPAL Y CAMINO PRINCIPAL DOS, CAMINO PRINCIPAL TRES LA OBRA SE LOCALIZA A, lon:-92.1832215, lat:16.80724486}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 6998162.17 | 6998162.17 | 6998162.17 | 6998162.17 | 6998162.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0363/2023, contratista:CALZ. INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:6998162.17, importe_modificado:6998162.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3277.2}} | {2331492/proyecto_PROCESO, 2331492/proyecto_INICIO, 2331492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331504 | Proyecto de inversión | 1499694.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1105749.35, modificado:1105749.35}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393944.73, modificado:393944.73}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO PARAISO BARRIO UNO - 296817 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 296817 | S | 125 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:783.0, meta_modificada:783.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2711, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO PARAISO BARRIO UNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO NUEVO PARAISO BARRIO UNO, 29950 NUEVO PARAÍSO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA AVENIDA SUR PONIENTE Y CALLE SEGUNDA AVENIDA SUR , lon:-92.07144967, lat:16.88917623}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 1499694.08 | 1499694.08 | 1499694.08 | 1499694.08 | 1499694.08 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0444/2023, contratista:DARWIN LIEVANO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1499694.08, importe_modificado:1499694.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:783.0}} | {2331504/proyecto_PROCESO, 2331504/proyecto_FIN, 2331504/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331514 | Proyecto de inversión | 1999994.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1622058.35, modificado:1622058.35}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377935.95, modificado:377935.95}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL CENSO - 303338 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 303338 | S | 719 | 781 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1509.9, meta_modificada:1509.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:575, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL CENSO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 60 + 900 EJIDO EL CENSO, 29950 EL CENSO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TANIPERLA Y TERRACERIA SANTA ELENA, TERRACERIA EL CENSO LA OBRA SE LOCALIZA EN DIRECCIO, lon:-91.56077974, lat:16.86186056}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 1999994.3 | 1999994.3 | 1999994.3 | 1999994.3 | 1999994.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0465/2023, contratista:DIANA HORTENSIA CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1999994.3, importe_modificado:1999994.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1509.9}} | {2331514/proyecto_PROCESO, 2331514/proyecto_INICIO, 2331514/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331518 | Proyecto de inversión | 1106543.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:411171.18, modificado:411171.18}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695372.37, modificado:695372.37}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD VISTA ALEGRE - 305578 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 305578 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2804, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - VISTA ALEGRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO VISTA ALEGRE, 29950 VISTA ALEGRE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ALEGRE, AVENIDA LA ILUSION LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA , lon:-92.05289986, lat:16.90804571}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 1106543.55 | 1106543.55 | 1106543.55 | 1106543.55 | 1106543.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0474/2023, contratista:LUIS FABIAN TRUJILLO TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1106543.55, importe_modificado:1106543.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:25.0}} | {2331518/proyecto_INICIO, 2331518/proyecto_FIN, 2331518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331600 | Proyecto de inversión | 2297331.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1625997.89, modificado:1625997.89}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671333.16, modificado:671333.16}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD TENANGO BARRIO MANANTIAL EL CHORRO - 389949 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 389949 | S | 835 | 857 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1643.0, meta_modificada:1643.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TENANGO BARRIO MANANTIAL EL CHORRO KILÓMETRO 35 + 40 EJIDO TENANGO BARRIO MANANTIAL EL CHORRO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO LA AURORA Y CAMINO EL ROSARIO, CAMINO TEN, lon:-92.26822568, lat:16.90547579}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 2297331.05 | 2297331.05 | 2297331.05 | 2297331.05 | 2297331.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0420/2023, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2297331.05, importe_modificado:2297331.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1643.0}} | {2331600/proyecto_PROCESO, 2331600/proyecto_FIN, 2331600/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331615 | Proyecto de inversión | 1248765.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:350823.25, modificado:350823.25}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897942.64, modificado:897942.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO FRACCIONAMIENTO LA PRIMAVERA - 402546 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 402546 | S | 140 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - FRACCIONAMIENTO LA PRIMAVERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 FRACCIONAMIENTO LA PRIMAVERA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE NORTE Y AVENIDA CUARTA NORTE ORIENTE, CALLE TERCERA, lon:-92.0927691, lat:16.91259429}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 1248765.89 | 1248765.89 | 1248765.89 | 1248765.89 | 1248765.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0396/2023, contratista:FRANCISCO ANTONIO VILLAGRAN CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1248765.89, importe_modificado:1248765.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}} | {2331615/proyecto_PROCESO, 2331615/proyecto_FIN, 2331615/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202215288 | Proyecto de inversión | 1133420.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1133420.06, modificado:1133420.06}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO - 15074 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 15074 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:439, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - MIGUEL HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 75 + 200 EJIDO MIGUEL HIDALGO, 29950 MIGUEL HIDALGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALA Y TERRACERIA MONTELIBANO, TERRACERIA MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE, lon:-91.7129798, lat:17.03135155}} | 2023-03-16 | 2023-07-20 | 1133420.06 | 1133420.06 | 1133420.06 | 1133420.06 | 1133420.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0054/2023, contratista:YENIFER MARLY CHANDOMI OVANDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1133420.06, importe_modificado:1133420.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {2215288/proyecto_INICIO, 2215288/proyecto_PROCESO, 2215288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACION EN AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACION EN AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACION EN AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACION EN AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs5: {observación:CORREGIR INFORMACION EN EL AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs6: {observación:CORREGIR INFORMACION EN EL AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs7: {observación:CORREGIR INFORMACION EN EL AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs8: {observación:CORREGIR INFORMACION EN EL AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230202219997 | Proyecto de inversión | 3776749.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3776749.55, modificado:3776749.55}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO - 46530 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 46530 | S | 227 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2365.0, meta_modificada:2365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1001, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 39 + 500 EJIDO SAN ANTONIO, 29950 CAMPO ALEGRE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA TONINA-CAMPO ALEGRE, TERRACERIA CAMPO ALEGRE-SAN ANTONI, lon:-91.939781, lat:16.947715}} | 2023-03-15 | 2023-06-15 | 3776749.55 | 3776749.55 | 3776749.55 | 3776749.55 | 3776749.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0049/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3776749.55, importe_modificado:3776749.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2365.0}} | {2219997/proyecto_INICIO, 2219997/proyecto_PROCESO, 2219997/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs5: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs6: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs7: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs8: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230202220124 | Proyecto de inversión | 2080373.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2080373.81, modificado:2080373.81}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD BALAXTE - 47252 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 47252 | S | 96 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1605.0, meta_modificada:1605.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1296, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - BALAXTE KILÓMETRO 15 + 900 EJIDO BALAXTE, 29950 SAN ISIDRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTO TOMAS AXIN Y CARRETERA SAN ISIDRO, CARRETERA LA ILUSION LA OBRA SE ENCUENTRA , lon:-91.97228567, lat:16.90047743}} | 2023-03-15 | 2023-06-15 | 2080373.81 | 2080373.81 | 2080373.81 | 2080373.81 | 2080373.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0058/2023, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2080373.81, importe_modificado:2080373.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1605.0}} | {2220124/proyecto_PROCESO, 2220124/proyecto_INICIO, 2220124/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs5: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs6: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs7: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs8: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230202220382 | Proyecto de inversión | 2483266.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2483266.75, modificado:2483266.75}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD IXTAPA MIRADOR - 48795 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 48795 | S | 17 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1218, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - IXTAPA MIRADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 400 EJIDO IXTAPA MIRADOR, 29950 IXTAPA MIRADOR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y TERRACERIA BENITO JUAREZ BULWA, TERRACERIA IXT, lon:-92.10319055, lat:16.83135134}} | 2023-03-07 | 2023-06-07 | 2483266.75 | 2483266.75 | 2483266.75 | 2483266.75 | 2483266.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0048/2023, contratista:EDWIN EFRAIN NAJERA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2483266.75, importe_modificado:2483266.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:40.0}} | {2220382/proyecto_INICIO, 2220382/proyecto_PROCESO, 2220382/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS , trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS , trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS , trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS , trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs5: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs6: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs7: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs8: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230202220510 | Proyecto de inversión | 1954292.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1954292.33, modificado:1954292.33}} | CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO, TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CAMPET 2DA. SECCION. - 49586 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 49586 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:114.92, meta_modificada:114.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2839, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - CAMPET 2DA SECCION KILÓMETRO 20 + 900 EJIDO CAMPET 2DA SECCION, 29950 CAMPET 2DA. SECCIÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO Y TERRACERIA CAMPET, TERRACERIA CA, lon:-92.07821647, lat:16.82841027}} | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1954292.33 | 1954292.33 | 1954292.33 | 1954292.33 | 1954292.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0106/2023, contratista:REGINA LEON NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1954292.33, importe_modificado:1954292.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:114.92}} | {2220510/proyecto_PROCESO, 2220510/proyecto_INICIO, 2220510/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS , trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS , trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS , trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS , trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs5: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs6: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs7: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs8: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230202221486 | Proyecto de inversión | 3999168.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999168.46, modificado:3999168.46}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO EJIDO OCOSINGO - 58824 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 58824 | S | 725 | 642 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1687.2, meta_modificada:1687.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE TAXQUEÑA BARRIO OCOSINGO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE NORTE Y CALLE JAMAICA, CALLE TAXQUEÑA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE EL PERIFERICO ORIENTE NORTE ENTRE CALLE JAMAICA Y CALLE PRIMERA ORIENTE , lon:-92.09643956, lat:16.91661281}} | 2023-03-24 | 2023-07-24 | 3999168.46 | 3999168.46 | 3999168.46 | 3999168.46 | 3999168.46 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FISM-0120/2023, contratista:GERARDIN CAMACHO CAMACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999168.46, importe_modificado:3999168.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1687.2}} | {2221486/proyecto_INICIO, 2221486/proyecto_PROCESO, 2221486/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202221780 | Proyecto de inversión | 3002735.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3002735.23, modificado:3002735.23}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD TENANGO BARRIO 3 - 61693 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 61693 | S | 2138 | 2138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TENANGO (BARRIO 3) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 100 EJIDO TENANGO BARRIO 3, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CAMINO SACBATUL, CAMINO TENANGO PARA LLEGAR S, lon:-92.25903423, lat:16.90674121}} | 2023-03-29 | 2023-07-29 | 3002735.23 | 3002735.23 | 3002735.23 | 3002735.23 | 3002735.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0157/2023, contratista:LAURA VERONICA MONTOYA PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3002735.23, importe_modificado:3002735.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1920.0}} | {2221780/proyecto_INICIO, 2221780/proyecto_PROCESO, 2221780/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202221801 | Proyecto de inversión | 2150464.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2150464.13, modificado:2150464.13}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO SAUZAL - 61954 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 61954 | S | 126 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - BARRIO SAUZAL KILÓMETRO 2 + 200 BARRIO SAUZAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE ORIENTE Y CALLE LACANJA, CALLE TIKAL PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OC, lon:-92.09113941, lat:16.91632732}} | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 2150464.13 | 2150464.13 | 2150464.13 | 2150464.13 | 2150464.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0148/2023, contratista:ING. RUBENS RAUTEL CAMACHO OROPEZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2150464.13, importe_modificado:2150464.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.0}} | {2221801/proyecto_INICIO, 2221801/proyecto_PROCESO, 2221801/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202222316 | Proyecto de inversión | 4356717.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4356717.75, modificado:4356717.75}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL - 65511 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 65511 | S | 316 | 347 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18000.0, meta_modificada:18000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:200, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN MIGUEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 400 EJIDO SAN MIGUEL, 29950 SAN MIGUEL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL Y CAMINO TENANGO, TERRACERIA SAN MIGUEL LA OBRA SE ENCUENTRA PASAND, lon:-91.85289076, lat:16.79731952}} | 2023-03-01 | 2023-07-30 | 4356717.75 | 4356717.75 | 4356717.75 | 4356717.75 | 4356717.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0170/2023, contratista:BALTAZAR MENDEZ MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4356717.75, importe_modificado:4356717.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18000.0}} | {2222316/proyecto_INICIO, 2222316/proyecto_PROCESO, 2222316/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs5: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs6: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs7: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs8: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230202223775 | Proyecto de inversión | 2803548.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2803548.31, modificado:2803548.31}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA CHAMPA - 76458 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 76458 | S | 69 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:58, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA CHAMPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO LA CHAMPA, 29950 LA CHAMPA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CAMINO BENITO JUAREZ, CAMINO LA CHAMPA LA LOCALIDAD SE UBICA RUMBO A LA CARRE, lon:-91.78174496, lat:16.98447983}} | 2023-02-02 | 2023-05-30 | 2803548.31 | 2803548.31 | 2803548.31 | 2803548.31 | 2803548.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0055/2023, contratista:BLANCA PUEBLI RODRIGUEZ GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2803548.31, importe_modificado:2803548.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:45.0}} | {2223775/proyecto_INICIO, 2223775/proyecto_PROCESO, 2223775/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs5: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs6: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs7: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs8: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230202223867 | Proyecto de inversión | 1873562.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1873562.4, modificado:1873562.4}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO NUEVO - 77016 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 77016 | S | 118 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8540.0, meta_modificada:8540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR BARRIO NUEVO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR Y CALLE TERCERA ORIENTE SUR, CALLE SEPTIMA SUR ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES SEGUNDA ORIENTE SUR SEPTIMA SU, lon:-92.090231, lat:16.903603}} | 2023-05-09 | 2023-07-07 | 1873562.4 | 1873562.4 | 1873562.4 | 1873562.4 | 1873562.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FISM-0002/2023, contratista:MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1873562.4, importe_modificado:1873562.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8540.0}} | {2223867/proyecto_INICIO, 2223867/proyecto_PROCESO, 2223867/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs5: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs6: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs7: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs8: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230202224437 | Proyecto de inversión | 4044670.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4044670.83, modificado:4044670.83}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TANIPERLA - 81319 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 81319 | S | 956 | 795 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18617.0, meta_modificada:18617.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:374, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TANIPERLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 80 + 7 EJIDO TANIPERLA, 29950 TANIPERLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CENSO Y TERRACERIA AGUA AZUL, TERRACERIA SAN CARALAMPIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN RUT, lon:-91.52499052, lat:16.82335332}} | 2023-05-09 | 2023-07-07 | 4044670.83 | 4044670.83 | 4044670.83 | 4044670.83 | 4044670.83 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FISM-0008/2023, contratista:MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4044670.83, importe_modificado:4044670.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18617.0}} | {2224437/proyecto_INICIO, 2224437/proyecto_PROCESO, 2224437/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs5: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs6: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs7: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs8: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230202227040 | Proyecto de inversión | 3466586.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3466586.27, modificado:3466586.27}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL CARMEN - 102725 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 102725 | S | 69 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1460, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL CARMEN KILÓMETRO 15 + 10 EJIDO EL CARMEN, 29950 EL CARMEN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE Y CAMINO LA GLORIA, CAMINO EL CARMEN LA OBRA SE LOCALIZA RUMBO A LA CARRETERA, lon:-92.16222698, lat:16.96885181}} | 2023-03-27 | 2023-06-27 | 3466586.27 | 3466586.27 | 3466586.27 | 3466586.27 | 3466586.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0124/2023, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3466586.27, importe_modificado:3466586.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:56.0}} | {2227040/proyecto_INICIO, 2227040/proyecto_FIN, 2227040/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO y AGREAR FOTOS, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO y AGREAR FOTOS, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO y AGREAR FOTOS, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO y AGREAR FOTOS, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs5: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO Y AGREGAR FOTOS , trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs6: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO Y AGREGAR FOTOS , trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs7: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO Y AGREGAR FOTOS , trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs8: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO Y AGREGAR FOTOS , trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230302245601 | Proyecto de inversión | 1565073.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1565073.63, modificado:1565073.63}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE YUTJA TENANGO - 137550 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 137550 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3037, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - YUTJA TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 2 EJIDO YUTJA TENANGO, 29950 YUTJÁ TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YUTJA Y TERRACERIA PINABETAL, TERRACERIA YUTJA TENANGO LA OBRA SE LOCALIZA SA, lon:-92.24433125, lat:16.92477314}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 1565073.63 | 1565073.63 | 1565073.63 | 1565073.63 | 1565073.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0191/2023, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1565073.63, importe_modificado:1565073.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2245601/proyecto_INICIO, 2245601/proyecto_PROCESO, 2245601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230302245728 | Proyecto de inversión | 6266286.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6266286.82, modificado:6266286.82}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVA PALESTINA - 138673 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 138673 | S | 6135 | 5849 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66000.0, meta_modificada:66000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 100 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVO CHETUMAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE PRINCIPAL, CARRETERA CRUCERO IGLESIA, lon:-91.28530991, lat:16.8358809}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 6266286.82 | 6266286.82 | 6266286.82 | 6266286.82 | 6266286.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0192/2023, contratista:ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:6266286.82, importe_modificado:6266286.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66000.0}} | {2245728/proyecto_INICIO, 2245728/proyecto_PROCESO, 2245728/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302245998 | Proyecto de inversión | 4256677.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4256677.88, modificado:4256677.88}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVA LAS TACITAS - 140150 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 140150 | S | 140 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2520.0, meta_modificada:2520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2923, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVA LAS TACITAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 120 + 5 EJIDO NUEVA LAS TACITAS, 29950 NUEVA LAS TACITAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTO TOMAS Y TERRACERIA AVELLANAL, TERRACERIA NUEVA LAS TAC, lon:-91.53644285, lat:16.66809163}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 4256677.88 | 4256677.88 | 4256677.88 | 4256677.88 | 4256677.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0196/2023, contratista:GERARDIN CAMACHO CAMACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4256677.88, importe_modificado:4256677.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2520.0}} | {2245998/proyecto_INICIO, 2245998/proyecto_PROCESO, 2245998/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302248866 | Proyecto de inversión | 3120468.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3120468.21, modificado:3120468.21}} | CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO MIRADOR - 157005 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 157005 | S | 174 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:836.4, meta_modificada:836.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES BARRIO OCOSINGO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE AJOSE MARIA MORELOS Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y JOSE MARIA MORELOS EX, lon:-92.1093241, lat:16.907388}} | 2023-07-30 | 2023-11-30 | 3120468.21 | 3120468.21 | 3120468.21 | 3120468.21 | 3120468.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0267/2023, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3120468.21, importe_modificado:3120468.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:836.4}} | {2248866/proyecto_INICIO, 2248866/proyecto_PROCESO, 2248866/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302252895 | Proyecto de inversión | 4800018.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800018.95, modificado:4800018.95}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CANÁN - 178720 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 178720 | S | 181 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2656.0, meta_modificada:2656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:284, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVO CANAN KILÓMETRO 172 + 100 EJIDO NUEVO CANAN, 29950 NUEVO CANÁN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CARRETERA CRUCERO ASHUPA-CRUCERO CHANCALÁ, CARRETERA CR, lon:-91.478051, lat:17.171355}} | 2023-05-04 | 2023-09-04 | 4800018.95 | 4800018.95 | 4800018.95 | 4800018.95 | 4800018.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0313/2023, contratista:ALEX ANTONINO CARDENAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4800018.95, importe_modificado:4800018.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2656.0}} | {2252895/proyecto_INICIO, 2252895/proyecto_PROCESO, 2252895/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230302252941 | Proyecto de inversión | 3999998.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999998.9, modificado:3999998.9}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO MONTE SINAI - 178900 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 178900 | S | 325 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1025.0, meta_modificada:1025.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE MONTE SINAI BARRIO MONTE SINAI, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE EL JORDAN Y CALLE FRAMBOYAN, CALLE MONTE SINAI LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE EL BARRIO EL JORDAN Y BARRIO FRAMBOYAN A 950 METROS DE LA CARRETERA INT, lon:-92.1054211, lat:16.90161621}} | 2023-07-06 | 2023-10-04 | 3999998.9 | 3999998.9 | 3999998.9 | 3999998.9 | 3999998.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0328/2023, contratista:INGENIERIA TRANSFORMADORA DE ESPACIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999998.9, importe_modificado:3999998.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1025.0}} | {2252941/proyecto_INICIO, 2252941/proyecto_PROCESO, 2252941/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302253023 | Proyecto de inversión | 1978107.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1978107.74, modificado:1978107.74}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN LUIS. - 179341 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 179341 | S | 63 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2766, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN LUIS KILÓMETRO 60 + 50 EJIDO SAN LUIS, 29950 SAN LUIS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y TERRACERIA SAN JACINTO, TERRACERIA SAN LUIS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA L, lon:-91.69169891, lat:16.84561765}} | 2023-07-02 | 2023-10-04 | 1978107.74 | 1978107.74 | 1978107.74 | 1978107.74 | 1978107.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0337/2023, contratista:CARLOS JORGE SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1978107.74, importe_modificado:1978107.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:36.0}} | {2253023/proyecto_INICIO, 2253023/proyecto_PROCESO, 2253023/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302254666 | Proyecto de inversión | 1498710.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498710.64, modificado:1498710.64}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO LAJA TENDIDA - 189673 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 189673 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON BARRIO LAJA TENDIDA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y, lon:-92.10874144, lat:16.9071985}} | 2023-07-15 | 2023-09-13 | 1498710.64 | 1498710.64 | 1498710.64 | 1498710.64 | 1498710.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0350/2023, contratista:JAIR DE JESUS RODRIGUEZ ABOYTES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1498710.64, importe_modificado:1498710.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2254666/proyecto_INICIO, 2254666/proyecto_PROCESO, 2254666/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302265564 | Acción | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACION EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO - 20919 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 20919 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:30.0, meta_modificada:30.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}} | 2023-07-03 | 2023-12-11 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP23-84, contratista:EL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:30.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {2265564/proyecto_FIN, 2265564/proyecto_PROCESO, 2265564/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402330969 | Proyecto de inversión | 2314768.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2314768.62, modificado:2314768.62}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA. - 285848 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 285848 | S | 153 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:216, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SANTA RITA KILÓMETRO 77 + 900 EJIDO SANTA RITA, 29950 SANTA RITA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO CARRETERA AL SIBAL Y TERRACERIA SANTA RITA, CAMINO CARRETERA NUEVA PALESTINA PAR, lon:-91.45514406, lat:16.91050849}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 2314768.72 | 2314768.72 | 2314768.72 | 2314768.72 | 2314768.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0356/2023, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2314768.72, importe_modificado:2314768.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2330969/proyecto_INICIO, 2330969/proyecto_FIN, 2330969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402330996 | Proyecto de inversión | 3999514.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:3999514.7, modificado:3999514.7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA U HOMÓLOGO TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO NUEVO MEXICO - 291657 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 291657 | S | 80 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.12, meta_modificada:792.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC BARRIO NUEVO MEXICO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE SEPTIMA AVENIDA PONIENTE SUR LA OBRA DE LOCALIZA ENFRENTE DE OFICINAS DE CFE UBICADA SOBRE LA CALLE CU, lon:-92.099483, lat:16.901372}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 3999514.8 | 3999514.8 | 3999514.8 | 3999514.8 | 3999514.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0371/2023, contratista:CP & MU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999514.8, importe_modificado:3999514.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:792.12}} | {2330996/proyecto_PROCESO, 2330996/proyecto_INICIO, 2330996/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331040 | Proyecto de inversión | 3550704.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:3550704.25, modificado:3550704.25}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL SUSPIRO. - 303539 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 303539 | S | 103 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15005.0, meta_modificada:15005.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:853, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL SUSPIRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 47 + 100 EJIDO ELSUSPIRO, 29950 EL SUSPIRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y TERRACERIA LOS DOLORES, TERRACERIA EL SUSPIRO PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS , lon:-91.82895588, lat:16.90727111}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 3550704.35 | 3550704.35 | 3550704.35 | 3550704.35 | 3550704.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0466/2023, contratista:LUIS FABRICIO CAMACHO AVADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3550704.35, importe_modificado:3550704.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15005.0}} | {2331040/proyecto_PROCESO, 2331040/proyecto_INICIO, 2331040/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331077 | Proyecto de inversión | 999961.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:999960.98, modificado:999960.98}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO SIBACA - 315523 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 315523 | S | 83 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LA CEIBA BARRIO SIBACA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y AVENIDA LAS AZUCENAS, CALLE LA CEIBA LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES LOS LAURELES Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ SOBRE LA CALLE L, lon:-92.08782128, lat:16.90684205}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 999961.08 | 999961.08 | 999961.08 | 999961.08 | 999961.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0397/2023, contratista:LEYBER DE JESUS HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999961.08, importe_modificado:999961.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:56.0}} | {2331077/proyecto_INICIO, 2331077/proyecto_FIN, 2331077/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331089 | Proyecto de inversión | 500122.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:500122.41, modificado:500122.41}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO FLANBOYANT - 320947 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 320947 | S | 229 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:155.4, meta_modificada:155.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE - LOS NOGALES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 100 BARRIO FLANBOYANT, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LOS NOGALES Y CALLE EL NARANJO, CALLE FLANBOYANT LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE NOGALES PA, lon:-92.10141388, lat:16.89825939}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 500122.51 | 500122.51 | 500122.51 | 500122.51 | 500122.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0477/2023, contratista:ISIDRO GUADALUPE VERA CELIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:500122.51, importe_modificado:500122.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:155.4}} | {2331089/proyecto_INICIO, 2331089/proyecto_PROCESO, 2331089/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331264 | Proyecto de inversión | 1576114.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1576114.43, modificado:1576114.43}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO BARDA PERIMETRAL EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO LINDA VISTA - 394009 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 394009 | S | 771 | 773 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:194.2, meta_modificada:194.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE BARRIO LINDA VISTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PERIFERICO ORIENTE NORTE Y AVENIDA AV. COYOACAN, CALLE CALLE LINDA VISTA LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO EL PERIFERICO ORIENTE NOR, lon:-92.09919584, lat:16.9166053}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 1576114.53 | 1576114.53 | 1576114.53 | 1576114.53 | 1576114.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0431/2023, contratista:MIGUEL ANGEL GOMEZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1576114.53, importe_modificado:1576114.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:194.2}} | {2331264/proyecto_INICIO, 2331264/proyecto_PROCESO, 2331264/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331287 | Proyecto de inversión | 1099452.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1099452.45, modificado:1099452.45}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CORAZON DE MARIA - 398948 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 398948 | S | 80 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3147, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CORAZON DE MARIA KILÓMETRO 6 + 500 EJIDO CORAZON DE MARIA, 29950 LOS ÁNGELES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO COLONIA MAGISTERIAL Y CARRETERA LIENZO CHARRO DORADOS DE LA SELVA, BRECHA, lon:-92.03759827, lat:16.91784477}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 1099452.55 | 1099452.55 | 1099452.55 | 1099452.55 | 1099452.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0448/2023, contratista:ALEX ANTONINO CARDENAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1099452.55, importe_modificado:1099452.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {2331287/proyecto_INICIO, 2331287/proyecto_FIN, 2331287/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331340 | Proyecto de inversión | 1057232.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1057232.22, modificado:1057232.22}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LACANDON. - 412727 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 412727 | S | 355 | 397 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:101, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LACANDON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 60 + 11 EJIDO LACANDON, 29950 LACANDÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO LACANDON Y CAMINO TRABAJADEROS, CAMINO LACANDON LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO PRINCIPAL , lon:-91.60194741, lat:17.02235429}} | 2023-11-01 | 2023-12-03 | 1057232.32 | 1057232.32 | 1057232.32 | 1057232.32 | 1057232.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0483/2023, contratista:GERARDIN CAMACHO CAMACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1057232.32, importe_modificado:1057232.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}} | {2331340/proyecto_PROCESO, 2331340/proyecto_INICIO, 2331340/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331494 | Proyecto de inversión | 1184497.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:813976.45, modificado:813976.45}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370520.92, modificado:370520.92}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OBRERA UNIVERSIDAD - 290432 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 290432 | S | 230 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.95, meta_modificada:212.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3275, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - OBRERA UNIVERSIDAD KILÓMETRO 8 + 200 EJIDO OBRERA UNIVERSIDAD, 29950 OBRERA UNIVERSIDAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SEGUNDA PRINCIPAL, AVENIDA PRINCIPAL LA , lon:-92.064701, lat:16.896915}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 1184497.37 | 1184497.37 | 1184497.37 | 1184497.37 | 1184497.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0365/2023, contratista:VICTOR EDUARDO MENDEZ PINACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1184497.37, importe_modificado:1184497.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.95}} | {2331494/proyecto_FIN, 2331494/proyecto_PROCESO, 2331494/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331509 | Proyecto de inversión | 3498535.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2676821.92, modificado:2676821.92}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821713.41, modificado:821713.41}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO OXCHUC. - 302758 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 302758 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1164.8, meta_modificada:1164.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2710, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO OXCHUC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 80 EJIDO NUEVO OXCHUC, 29950 NUEVO OXCHUC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVO OXCHUC Y CALLE NUEVO OXCHUC, AVENIDA NUEVO OXCHUC LA OBRA SE LOCALIZA EN LA, lon:-91.972156, lat:16.906184}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 3498535.33 | 3498535.33 | 3498535.33 | 3498535.33 | 3498535.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0378/2023, contratista:CLAUDIA JANETH MONTESINOS OCAÑA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3498535.33, importe_modificado:3498535.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1164.8}} | {2331509/proyecto_INICIO, 2331509/proyecto_FIN, 2331509/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331519 | Proyecto de inversión | 999621.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:675900.15, modificado:675900.15}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323721.71, modificado:323721.71}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CAMPO ALEGRE. - 305991 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 305991 | S | 800 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1370.0, meta_modificada:1370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3127, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - CAMPO ALEGRE KILÓMETRO 4 + 200 BARRIO CAMPO ALEGRE, 29950 CAMPO ALEGRE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO BALNEARIO LAS BUGAMBILIAS Y CALLE IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA, LA, lon:-92.08897419, lat:16.92536121}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 999621.86 | 999621.86 | 999621.86 | 999621.86 | 999621.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0386/2023, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999621.86, importe_modificado:999621.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1370.0}} | {2331519/proyecto_INICIO, 2331519/proyecto_FIN, 2331519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331544 | Proyecto de inversión | 1000647.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:468522.63, modificado:468522.63}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532124.67, modificado:532124.67}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LOMAS DEL ORIENTE. - 322213 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 322213 | S | 106 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3044, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LOMAS DEL ORIENTE KILÓMETRO 29 + 400 EJIDO LOMAS DEL ORIENTE, 29950 LOMAS DEL ORIENTE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA MORELIA Y TERRACERIA SAN ANTONIO, LA OBRA SE LO, lon:-91.89527312, lat:16.83185031}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 1000647.3 | 1000647.3 | 1000647.3 | 1000647.3 | 1000647.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0419/2023, contratista:MAESTRA CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1000647.3, importe_modificado:1000647.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2331544/proyecto_FIN, 2331544/proyecto_PROCESO, 2331544/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202219734 | Proyecto de inversión | 1079924.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079924.89, modificado:1079924.89}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO Y O ESCALINATA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LACANJA CHANSAYAB - 44449 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 44449 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:507.28, meta_modificada:507.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:595, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LACANJA CHANSAYAB MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 120 + 7 EJIDO LACANJA CHANSAYAB, 29950 LACANJÁ CHANSAYAB, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA PALESTINA Y TERRACERIA BONAMPAK, TERRACERIA LACANJA CH, lon:-91.12936252, lat:16.76258469}} | 2023-04-01 | 2023-07-30 | 1079924.89 | 1079924.89 | 1079924.89 | 1079924.89 | 1079924.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0079/2023, contratista:DASSIE FRANCISCO LIEVANO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1079924.89, importe_modificado:1079924.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:507.28}} | {2219734/proyecto_INICIO, 2219734/proyecto_PROCESO, 2219734/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACION EN EL AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACION EN EL AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACION EN EL AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACION EN EL AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs5: {observación:CORREGIR INFORMACION EN EL AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs6: {observación:CORREGIR INFORMACION EN EL AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs7: {observación:CORREGIR INFORMACION EN EL AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs8: {observación:CORREGIR INFORMACION EN EL AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230202219853 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD PLAN DE AYUTLA - 45245 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 45245 | S | 460 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1955.8, meta_modificada:1955.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:142, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PLAN DE YUTLA KILÓMETRO 125 + 100 EJIDO PLAN DE AYUTLA, 29950 PLAN DE AYUTLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO CHAMIZAL Y TERRACERIA CHAMIZAL, TERRACERIA PLAN DE AYUTLA PARA, lon:-91.30726361, lat:16.81120987}} | 2023-03-27 | 2023-07-31 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0080/2023, contratista:ING. ELISEO SANTIZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1955.8}} | {2219853/proyecto_INICIO, 2219853/proyecto_PROCESO, 2219853/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202220560 | Proyecto de inversión | 2999876.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999876.45, modificado:2999876.45}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CANDELARIA BULWA - 50058 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 50058 | S | 60 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2431, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CANDELARIA BULWA KILÓMETRO 35 + 40 EJIDO CANDELARIA BULWA, 29950 CANDELARIA BULWA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ISRAEL Y TERRACERIA BENITO JUAREZ, TERRACERIA CANDELARIA BULWA , lon:-92.09247248, lat:16.78561183}} | 2023-03-24 | 2023-06-15 | 2999876.45 | 2999876.45 | 2999876.45 | 2999876.45 | 2999876.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0096/2023, contratista:ERIK OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2999876.45, importe_modificado:2999876.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1560.0}} | {2220560/proyecto_INICIO, 2220560/proyecto_PROCESO, 2220560/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202220598 | Proyecto de inversión | 3483130.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3483130.55, modificado:3483130.55}} | REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL TUMBO. - 50356 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 50356 | S | 478 | 478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20000.0, meta_modificada:20000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:246, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL TUMBO KILÓMETRO 70 + 100 EJIDO EL TUMBO, 29950 EL TUMBO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CARRETERA MONTE LIBANO, TERRACERIA NAHA PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJ, lon:-91.62595119, lat:17.07737246}} | 2023-03-27 | 2023-05-12 | 3483130.55 | 3483130.55 | 3483130.55 | 3483130.55 | 3483130.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0115/2023, contratista:MANUEL DE JESUS ALBORES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3483130.55, importe_modificado:3483130.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20000.0}} | {2220598/proyecto_INICIO, 2220598/proyecto_PROCESO, 2220598/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS , trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS , trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS , trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS , trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs5: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs6: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs7: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs8: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230202221510 | Proyecto de inversión | 1562499.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562499.71, modificado:1562499.71}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CHULNA TENANGO. - 59041 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 59041 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:714.04, meta_modificada:714.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2828, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CHULNA TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 400 EJIDO CHULNA TENANGO, 29950 CHULNA TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CAMINO SIBACA, CAMINO CHULNA TENANGO LA REHABIL, lon:-92.24727364, lat:16.91572031}} | 2023-04-01 | 2023-07-30 | 1562499.71 | 1562499.71 | 1562499.71 | 1562499.71 | 1562499.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0137/2023, contratista:ENRIQUE ESPINOZA PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1562499.71, importe_modificado:1562499.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:714.04}} | {2221510/proyecto_INICIO, 2221510/proyecto_PROCESO, 2221510/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs5: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs6: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs7: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs8: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230202221810 | Proyecto de inversión | 1133706.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1133706.35, modificado:1133706.35}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE RAMÓN F. BALBOA - 62115 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 62115 | S | 378 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:440, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - RAMON F. BALBOA KILÓMETRO 97 + 100 EJIDO RAMON F. BALBOA, 29950 RAMÓN F. BALBOA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PASHILA Y TERRACERIA SAN QUINTIN, TERRACERIA RAMON F. BALBOA PARA , lon:-91.40494973, lat:16.47375563}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1133706.35 | 1133706.35 | 1133706.35 | 1133706.35 | 1133706.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0159/2023, contratista:CARLOS ALBERTO GIL JUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1133706.35, importe_modificado:1133706.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7.0}} | {2221810/proyecto_INICIO, 2221810/proyecto_PROCESO, 2221810/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs5: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs6: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs7: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs8: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230202221932 | Proyecto de inversión | 3916468.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3916468.85, modificado:3916468.85}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR OIR EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CRISTOBAL COLON - 62992 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 62992 | S | 636 | 618 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:307.34, meta_modificada:307.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1799, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CRISTOBAL COLON KILÓMETRO 123 + 0 EJIDO CRISTOBAL COLON, 29950 CRISTÓBAL COLÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA SAMARIA Y CARRETERA DAMASCO, TERRACERIA CRISTOBAL COLON LA OB, lon:-91.63074455, lat:17.19219747}} | 2023-03-30 | 2023-06-15 | 3916468.85 | 3916468.85 | 3916468.85 | 3916468.85 | 3916468.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0161/2023, contratista:ING. CEIN LOPES CORZO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3916468.85, importe_modificado:3916468.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:307.34}} | {2221932/proyecto_INICIO, 2221932/proyecto_PROCESO, 2221932/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs5: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs6: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs7: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs8: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230202222078 | Proyecto de inversión | 6533230.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6533230.5, modificado:6533230.5}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PICHUCALCO. - 64022 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 64022 | S | 246 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:619, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PICHUCALCO KILÓMETRO 32 + 10 EJIDO PICHUCALCO, 29950 PICHUCALCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO MONTE LIBANO Y CAMINO AMADOR HERNANDEZ, TERRACERIA PICHUCALCO PARA LLEGAR A LA COMUNID, lon:-91.29848501, lat:16.52637231}} | 2023-03-30 | 2023-07-30 | 6533230.5 | 6533230.5 | 6533230.5 | 6533230.5 | 6533230.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0166/2023, contratista:CONSTRUSUR OCOSELVA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:6533230.5, importe_modificado:6533230.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2222078/proyecto_INICIO, 2222078/proyecto_PROCESO, 2222078/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202224347 | Proyecto de inversión | 3392393.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3392393.87, modificado:3392393.87}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL CARIBAL - 80685 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 80685 | S | 34 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:744, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL CARIBAL KILÓMETRO 88 + 10 EJIDO EL CARIBAL, 29950 EL CARIBAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVO MORELOS Y CAMINO MONTELIBANO, CAMINO EL CARIBAL LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCAL, lon:-91.67333413, lat:16.98128304}} | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 3392393.87 | 3392393.87 | 3392393.87 | 3392393.87 | 3392393.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0063/2023, contratista:ARQ. CLAUDIA JANETH MONTESINOS OCAÑA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3392393.87, importe_modificado:3392393.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:38.0}} | {2224347/proyecto_INICIO, 2224347/proyecto_PROCESO, 2224347/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202224932 | Proyecto de inversión | 3955826.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3955826.81, modificado:3955826.81}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD YAXALA. - 86591 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 86591 | S | 108 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1435, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - YAXALA KILÓMETRO 52 + 100 EJIDO YAXALA, 29950 YAXALÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-AGUA DULCE Y CARRETERA SLUM CHULTATIC, CAMINO YAXALA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCAL, lon:-91.70478994, lat:16.89815486}} | 2023-03-23 | 2023-07-31 | 3955826.81 | 3955826.81 | 3955826.81 | 3955826.81 | 3955826.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0077/2023, contratista:CP. ALEJANDRO OVALLE HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3955826.81, importe_modificado:3955826.81}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:64.0}} | {2224932/proyecto_INICIO, 2224932/proyecto_PROCESO, 2224932/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202224984 | Proyecto de inversión | 2230730.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2230730.75, modificado:2230730.75}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SLOQUIB CHAY - 87012 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 87012 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1484, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SLOQUIB CHAY KILÓMETRO 5 + 300 EJIDO SLOQUIB CHAY, 29950 SLOQUIB CHAY, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO GOLONDRINAS Y CAMINO BONANZA, CAMINO SLOQUIB CHAY LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE CAMI, lon:-92.07693704, lat:16.88143234}} | 2023-04-01 | 2023-07-30 | 2230730.75 | 2230730.75 | 2230730.75 | 2230730.75 | 2230730.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0078/2023, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2230730.75, importe_modificado:2230730.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:35.0}} | {2224984/proyecto_INICIO, 2224984/proyecto_PROCESO, 2224984/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202226832 | Proyecto de inversión | 3997144.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3997144.52, modificado:3997144.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL PARRAL - 101130 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 101130 | S | 46 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3062, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL PARRAL KILÓMETRO 20 + 200 EJIDO EL PARRAL, 29950 EL PARRAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CAMINO SAN PEDRO, CAMINO EL PARRAL LA OBRA SE LOCALIZA RUMBO HACIA LA CABEC, lon:-92.05249234, lat:16.89956374}} | 2023-03-23 | 2023-07-23 | 3997144.52 | 3997144.52 | 3997144.52 | 3997144.52 | 3997144.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0119/2023, contratista:ING. LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3997144.52, importe_modificado:3997144.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}} | {2226832/proyecto_PROCESO, 2226832/proyecto_INICIO, 2226832/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs5: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs6: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs7: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs8: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230202226921 | Proyecto de inversión | 2194675.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2194675.27, modificado:2194675.27}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LAS TAZAS BARRIO DOS. - 101875 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 101875 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:643, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LAS TAZAS BARRIO DOS KILÓMETRO 75 + 200 EJIDO LAS TAZAS BARRIO DOS, 29950 LAS TAZAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y CARRETERA SAN JACINTO, CALLE NUEVA LAS TAC, lon:-91.61493, lat:16.758175}} | 2023-03-20 | 2023-06-20 | 2194675.27 | 2194675.27 | 2194675.27 | 2194675.27 | 2194675.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0140/2023, contratista:KR ARRENDADORA Y SERVICIOS GLOBALIZADOS DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2194675.27, importe_modificado:2194675.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:40.0}} | {2226921/proyecto_INICIO, 2226921/proyecto_PROCESO, 2226921/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202227336 | Proyecto de inversión | 2299196.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2299196.73, modificado:2299196.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CAMPET - 104546 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 104546 | S | 85 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1732, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CAMPET KILÓMETRO 25 + 500 EJIDO CAMPET, 29950 CAMPET, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA OCOSINGO-COMITAN, CAMINO CAMPET LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE CALLE IM, lon:-92.06178216, lat:16.81920662}} | 2023-04-01 | 2023-07-30 | 2299196.73 | 2299196.73 | 2299196.73 | 2299196.73 | 2299196.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0134/2023, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2299196.73, importe_modificado:2299196.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:37.0}} | {2227336/proyecto_INICIO, 2227336/proyecto_PROCESO, 2227336/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO Y FOTOS , trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO Y FOTOS , trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO Y FOTOS , trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO Y FOTOS , trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs5: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO Y AGREGAR FOTOS, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs6: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO Y AGREGAR FOTOS, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs7: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO Y AGREGAR FOTOS, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs8: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO Y AGREGAR FOTOS, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230302246016 | Proyecto de inversión | 942127.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942127.01, modificado:942127.01}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO 4 DE MARZO. - 140240 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 140240 | S | 23 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - 4 DE MARZO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 50 BARRIO 4 DE MARZO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PATRIA NUEVA Y CALLE MIRADOR, CALLE 4 DE MARZO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PAT, lon:-92.11258773, lat:16.9103088}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 942127.01 | 942127.01 | 942127.01 | 942127.01 | 942127.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0197/2023, contratista:GERARDIN CAMACHO CAMACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:942127.01, importe_modificado:942127.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {2246016/proyecto_INICIO, 2246016/proyecto_PROCESO, 2246016/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302246181 | Proyecto de inversión | 4028948.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4028948.83, modificado:4028948.83}} | CONSTRUCCION DE CENTROS PARA LA GESTION INTREGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN OCOSINGO. EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BASURERO MUNICIPAL - 141129 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 141129 | S | 23032 | 24256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - BASURERO MUNICIPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 50 BARRIO BASURERO MUNICIPAL, 29950 SAN VICENTE CAMPOTIC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO Y CALLE MAGISTERIAL, CAMINO BASURERO MUN, lon:-92.03966862, lat:16.91277837}} | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 4028948.83 | 4028948.83 | 4028948.83 | 4028948.83 | 4028948.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0212/2023, contratista:CARLOS JORGE SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4028948.83, importe_modificado:4028948.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10000.0}} | {2246181/proyecto_INICIO, 2246181/proyecto_PROCESO, 2246181/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302246333 | Proyecto de inversión | 2002383.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2002383.5, modificado:2002383.5}} | CONSTRUCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA CULEBRA. - 141966 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 141966 | S | 257 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:54, direccion:CALLE LA CULEBRA BARRIO LA CULEBRA, 29950 LA CULEBRA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SIBAL Y TERRACERIA LA CULEBRA, CARRETERA SANTA RITA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO INNOMINADO DEL KM 0000 AL 2220.00, lon:-91.470683, lat:16.936117}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 2002383.5 | 2002383.5 | 2002383.5 | 2002383.5 | 2002383.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0203/2023, contratista:OBET DIAZ LEDEZMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2002383.5, importe_modificado:2002383.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2200.0}} | {2246333/proyecto_INICIO, 2246333/proyecto_PROCESO, 2246333/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302246547 | Proyecto de inversión | 2000165.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000165.39, modificado:2000165.39}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO LOS LIBERTADORES - 143396 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 143396 | S | 66 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1156.0, meta_modificada:1156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3257, direccion:CALLE LOS LIBERTADORES BARRIO LOS LIBERTADORES, 29950 LOS LIBERTADORES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE SUR Y CAMINO MERCADO NUEVO DE LA SELVA, TERRACERIA VIVERO EL JOBO PARA LLEGAR A LA OBRA PARTIMOS DE LA CIUDAD , lon:-92.083858, lat:16.886824}} | 2023-04-18 | 2023-10-30 | 2000165.39 | 2000165.39 | 2000165.39 | 2000165.39 | 2000165.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0205/2023, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2000165.39, importe_modificado:2000165.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1156.0}} | {2246547/proyecto_INICIO, 2246547/proyecto_PROCESO, 2246547/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230302246638 | Acción | 403072.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403072.57, modificado:403072.57}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 144158 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 144158 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}} | 2023-03-01 | 2023-03-30 | 403072.57 | 403072.57 | 403072.57 | 403072.57 | 403072.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0016/2023, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:403072.57, importe_modificado:403072.57}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2246638/proyecto_INICIO, 2246638/proyecto_FIN, 2246638/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302246650 | Proyecto de inversión | 1986339.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1986339.52, modificado:1986339.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO PASHILA - 144207 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 144207 | S | 64 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1483, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN JUANITO PASHILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 50 EJIDO SAN JUANITO PASHILA, 29950 SAN JUANITO PASHILA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CALIFORNIA Y TERRACERIA CHAPINGO, TERRACERIA SAN JUANIT, lon:-92.09125399, lat:16.88095477}} | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 1986339.52 | 1986339.52 | 1986339.52 | 1986339.52 | 1986339.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0220/2023, contratista:CLAUDIA JANETH MONTESINOS OCAÑA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1986339.52, importe_modificado:1986339.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:32.0}} | {2246650/proyecto_INICIO, 2246650/proyecto_PROCESO, 2246650/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230302247081 | Proyecto de inversión | 3888708.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3888708.9, modificado:3888708.9}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO JERUSALEN BARRIO UNO - 146598 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 146598 | S | 236 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7358.4, meta_modificada:7358.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1154, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - NUEVO JERUSALEN BARRIO UNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO NUEVO JERUSALEN BARRIO UNO, 29950 NUEVO JERUSALÉN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO- ALTAMIRANO Y CAMINO BATALLON MILITAR, CA, lon:-92.02706942, lat:16.89522109}} | 2023-07-20 | 2023-11-20 | 3888708.9 | 3888708.9 | 3888708.9 | 3888708.9 | 3888708.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0222/2023, contratista:JORGE HUMBERTO RAMOS PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3888708.9, importe_modificado:3888708.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7358.4}} | {2247081/proyecto_INICIO, 2247081/proyecto_PROCESO, 2247081/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302247263 | Proyecto de inversión | 1623492.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1623492.3, modificado:1623492.3}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD MACEDONIA - 147781 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 147781 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:999, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - MACEDONIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 500 EJIDO MACEDONIA, 29950 MACEDONIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CAMINO RANCHERIA BALAXTE, CAMINO MACEDONIA LA OBRA SE LOCALIZA RUM, lon:-91.84208884, lat:16.98250808}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 1623492.3 | 1623492.3 | 1623492.3 | 1623492.3 | 1623492.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0227/2023, contratista:MAESTRA CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1623492.3, importe_modificado:1623492.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:315.0}} | {2247263/proyecto_INICIO, 2247263/proyecto_PROCESO, 2247263/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302248855 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL POZO - 156947 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 156947 | S | 955 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2560.1, meta_modificada:2560.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1502, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL POZO KILÓMETRO 39 + 200 EJIDO EL POZO, 29950 SAN ANTONIO EL CIPRÉS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, TERRACERIA EL POZO PARA LLEGAR A LA OBRA SA, lon:-92.21809935, lat:16.84455594}} | 2023-07-10 | 2023-11-07 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0264/2023, contratista:KR ARRENDADORA Y SERVICIOS GLOBALIZADOS DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2560.1}} | {2248855/proyecto_INICIO, 2248855/proyecto_PROCESO, 2248855/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302249320 | Proyecto de inversión | 3096833.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3096833.46, modificado:3096833.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA DOS - 160001 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 160001 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA DOS KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA DOS, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA BALAXTE Y , lon:-91.87525709, lat:16.88588145}} | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 3096833.46 | 3096833.46 | 3096833.46 | 3096833.46 | 3096833.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0278/2023, contratista:REGINA LEON NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3096833.46, importe_modificado:3096833.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:50.0}} | {2249320/proyecto_INICIO, 2249320/proyecto_PROCESO, 2249320/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302249461 | Proyecto de inversión | 4600584.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4600584.86, modificado:4600584.86}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CRISTOBAL COLON. - 160819 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 160819 | S | 198 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1799, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CRISTOBAL COLON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 95 + 100 EJIDO CRISTOBAL COLON, 29950 CRISTÓBAL COLÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-AGUA DULCE Y TERRACERIA MONTELIBANO, CAMINO CRISTOBAL COLO, lon:-91.6294694, lat:17.1922832}} | 2023-07-01 | 2023-10-25 | 4600584.86 | 4600584.86 | 4600584.86 | 4600584.86 | 4600584.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0280/2023, contratista:ALVARO JACINTO GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4600584.86, importe_modificado:4600584.86}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:99.0}} | {2249461/proyecto_INICIO, 2249461/proyecto_PROCESO, 2249461/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302249549 | Proyecto de inversión | 3345605.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3345605.49, modificado:3345605.49}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ABASOLO BARRIO SHA AL CHAN - 161321 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 161321 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - ABASOLO BARRIO SHA AL CHAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 110 EJIDO ABASOLO BARRIO SHA AL CHAN, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA TZAJALA, CAMINO ABASOLO BARRIO SHA AL, lon:-92.21195169, lat:16.82587139}} | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 3345605.49 | 3345605.49 | 3345605.49 | 3345605.49 | 3345605.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0281/2023, contratista:ARLETTE GALVEZ DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3345605.49, importe_modificado:3345605.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:54.0}} | {2249549/proyecto_INICIO, 2249549/proyecto_PROCESO, 2249549/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302249892 | Proyecto de inversión | 3284186.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3284186.85, modificado:3284186.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO LOCALIDAD ABASOLO BARRIO NUEVO CENTRO DE POBLACION SANTIAGO - 162829 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 162829 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO ABASOLO BARRIO NUEVO, 29950 PALOMAR 2, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA TZAJALA, CARRETERA RIO FLORIDO LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CARRETERA INTERNACIONAL Y TENIENDO COMO VECIN, lon:-92.20336884, lat:16.82894238}} | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 3284186.85 | 3284186.85 | 3284186.85 | 3284186.85 | 3284186.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0283/2023, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3284186.85, importe_modificado:3284186.85}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:53.0}} | {2249892/proyecto_INICIO, 2249892/proyecto_PROCESO, 2249892/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302249914 | Proyecto de inversión | 3299997 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3299997.0, modificado:3299997.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBALITO - 162919 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 162919 | S | 250 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1655.0, meta_modificada:1655.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2749, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN CRISTOBALITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 20 EJIDO SAN CRISTOBALITO, 29950 SAN CRISTOBALITO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LOS LIMARES Y TERRACERIA GUADALUPE, TERRACERIA MOISES GANDHI PARA, lon:-92.18599623, lat:16.84379453}} | 2023-04-26 | 2023-09-15 | 3299997 | 3299997 | 3299997 | 3299997 | 3299997 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0284/2023, contratista:DARWIN LIEVANO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3299997.0, importe_modificado:3299997.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1655.0}} | {2249914/proyecto_INICIO, 2249914/proyecto_PROCESO, 2249914/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302261971 | Proyecto de inversión | 492066.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492066.97, modificado:492066.97}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE VENUESTIANO CARRANZA - 235080 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 235080 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:767.58, meta_modificada:767.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:261, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - VENUSTIANO CARRANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 185 + 50 EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29950 VENUSTIANO CARRANZA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL MANGO Y TERRACERIA EL LAUREL, TERRACERIA SANTA ROSA, lon:-91.82253, lat:16.99710224}} | 2023-08-01 | 2023-11-01 | 492066.97 | 492066.97 | 492066.97 | 492066.97 | 492066.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0302/2023, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:492066.97, importe_modificado:492066.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:767.58}} | {2261971/proyecto_INICIO, 2261971/proyecto_PROCESO, 2261971/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230402281945 | Proyecto de inversión | 1041459.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041459.55, modificado:1041459.55}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD OCOSINGO EL ZAPOTE 2 - 268743 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 268743 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL ZAPOTE 2 KILÓMETRO 35 + 500 EJIDO EL ZAPOTE 2, 29950 SANTA LUCÍA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN MIGUEL Y CARRETERA OCOSINGO-SAN CARALAMPIO AGUA DULCE, CARRETERA O, lon:-91.85649961, lat:16.88036363}} | 2023-09-01 | 2023-12-30 | 1041459.55 | 1041459.55 | 1041459.55 | 1041459.55 | 1041459.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0255/2023, contratista:MARICELA DEL CARMEN LOPEZ SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1041459.55, importe_modificado:1041459.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2281945/proyecto_INICIO, 2281945/proyecto_FIN, 2281945/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402282191 | Proyecto de inversión | 2370841.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2370841.42, modificado:2370841.42}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE FEBRERO - 270510 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 270510 | S | 185 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3298, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - FLOR DE FEBRERO KILÓMETRO 12 + 100 EJIDO FLOR DE FEBRERO, 29950 FLOR DE FEBRERO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE MERCADO LA SELVA Y CALLE BARRIO BETANIA, CALLE FLOR DE FEBRERO LA , lon:-92.08781617, lat:16.87865406}} | 2023-09-27 | 2023-12-27 | 2370841.42 | 2370841.42 | 2370841.42 | 2370841.42 | 2370841.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0226/2023, contratista:CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION GRUPO MAYA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2370841.42, importe_modificado:2370841.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2282191/proyecto_FIN, 2282191/proyecto_PROCESO, 2282191/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402282870 | Proyecto de inversión | 2119165.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2119165.03, modificado:2119165.03}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO TONINA - 273869 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 273869 | S | 235 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4002.0, meta_modificada:4002.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA PRIMERA ORIENTE BARRIO TONINA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE SEPTIMA ORIENTE SUR, AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA ESCUELA PREPARATORIA CBTA 91 LLEGANDO A , lon:-92.08305512, lat:16.90991051}} | 2023-09-21 | 2023-12-21 | 2119165.03 | 2119165.03 | 2119165.03 | 2119165.03 | 2119165.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0228/2023, contratista:ABENAMAR RAMOS DE LOS SANTOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2119165.03, importe_modificado:2119165.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4002.0}} | {2282870/proyecto_INICIO, 2282870/proyecto_PROCESO, 2282870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402309600 | Proyecto de inversión | 1128422.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128422.68, modificado:1128422.68}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO LOS PINOS - 389971 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 389971 | S | 150 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA BARRIO LOS PINOS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JACINTO Y CALLE SANTA MARIA, AVENIDA LOS PINOS LA OBRA SE LOCALIZA AUN COSTADO DE ABARROETERA SANCHEZ UBICADA SOBRE CALLE SANTA MARUA QUE CONST, lon:-92.10506562, lat:16.91048171}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 1128422.68 | 1128422.68 | 1128422.68 | 1128422.68 | 1128422.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0254/2023, contratista:MARICELA DEL CARMEN LOPEZ SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1128422.68, importe_modificado:1128422.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2309600/proyecto_INICIO, 2309600/proyecto_FIN, 2309600/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402311614 | Acción | 2750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750000.0, modificado:2750000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 398661 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 398661 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-GI-003/2023, contratista:KR ARRENDADORA Y SERVICIOS GLOBALIZADOS DE LA CONSTRUCCION, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2311614/proyecto_FIN, 2311614/proyecto_INICIO, 2311614/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402330979 | Proyecto de inversión | 813378.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:813378.04, modificado:813378.04}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO CANCHA DEPORTIVA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL RECREO - 288632 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 288632 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:829, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL RECREO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 54 + 900 EJIDO EL RECREO, 29950 EL RECREO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CARRETERA DOLORES, TERRACERIA EL RECREO LA OBRA SE LOCALIZA A 54 KM DE LA CA, lon:-91.82612508, lat:16.94807413}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 813378.14 | 813378.14 | 813378.14 | 813378.14 | 813378.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0428/2023, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:813378.14, importe_modificado:813378.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2330979/proyecto_PROCESO, 2330979/proyecto_FIN, 2330979/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402330984 | Proyecto de inversión | 2194062.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2194062.42, modificado:2194062.42}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO CANCHA DEPORTIVA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO. - 289034 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 289034 | S | 79 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:381, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN JUAN DEL RIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 200 EJIDO SAN JUAN DEL RIO, 29950 SAN JUAN DEL RÍO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO TOLVILJA Y CAMINO TZOLTEALJA, TERRACERIA SAN JUAN DEL RIO LA OBRA S, lon:-92.33264426, lat:16.91404256}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 2194062.52 | 2194062.52 | 2194062.52 | 2194062.52 | 2194062.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0430/2023, contratista:ERICK EDUARDO CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2194062.52, importe_modificado:2194062.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {2330984/proyecto_PROCESO, 2330984/proyecto_INICIO, 2330984/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402330986 | Proyecto de inversión | 3448684.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:3448684.52, modificado:3448684.52}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD TENANGO BARRIO CENTRO - 290487 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 290487 | S | 2666 | 2521 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO TENANGO BARRIO CENTRO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO CENTRO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE COLECTOR LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE INNOMINADO TENANGO CENTRO QUE CONSTA DE 740 METROS LINEALES, lon:-92.26355913, lat:16.8992149}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 3448684.62 | 3448684.62 | 3448684.62 | 3448684.62 | 3448684.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0366/2023, contratista:MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3448684.62, importe_modificado:3448684.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2330986/proyecto_INICIO, 2330986/proyecto_FIN, 2330986/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331008 | Proyecto de inversión | 1910498.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1910498.7, modificado:1910498.7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 296976 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 296976 | S | 43 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1379.6, meta_modificada:1379.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:196, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN MARCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 54 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE Y CAMINO SIBACA, TERRACERIA SAN MARCOS LA OBRA SE LOCALIZA SALIENDO DE LA , lon:-92.20871951, lat:16.95645342}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 1910498.8 | 1910498.8 | 1910498.8 | 1910498.8 | 1910498.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0445/2023, contratista:CARLOS JORGE SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1910498.8, importe_modificado:1910498.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1379.6}} | {2331008/proyecto_INICIO, 2331008/proyecto_FIN, 2331008/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331014 | Proyecto de inversión | 5000013.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:5000013.5, modificado:5000013.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA REFORMA. - 298412 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 298412 | S | 605 | 581 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35000.0, meta_modificada:35000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:345, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA REFORMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 122 + 55 EJIDO LA REFORMA, 29950 LA REFORMA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y TERRACERIA LA PUERTA, TERRACERIA LA REFORMA PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS T, lon:-91.89808623, lat:16.95801881}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 5000013.6 | 5000013.6 | 5000013.6 | 5000013.6 | 5000013.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0451/2023, contratista:MARLIN DEL CARMEN CRUZ CABALLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:5000013.6, importe_modificado:5000013.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35000.0}} | {2331014/proyecto_PROCESO, 2331014/proyecto_FIN, 2331014/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331037 | Proyecto de inversión | 1449913.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1449912.93, modificado:1449912.93}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LA UNION - 302751 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 302751 | S | 167 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:258, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA UNION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 68 + 120 EJIDO LA UNION, 29950 LA UNIÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS Y CARRETERA MONTE LIBANO, TERRACERIA LA UNION LA OBRA SE LOCALI, lon:-91.63301935, lat:16.80749777}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 1449913.03 | 1449913.03 | 1449913.03 | 1449913.03 | 1449913.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0462/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MENLI S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1449913.03, importe_modificado:1449913.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.0}} | {2331037/proyecto_PROCESO, 2331037/proyecto_INICIO, 2331037/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331262 | Proyecto de inversión | 3000000.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:3000000.76, modificado:3000000.76}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA PAMARROSA EL CHORRO. - 393760 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 393760 | S | 80 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:19446.0, meta_modificada:19446.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1737, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LA POMARROSA EL CHORRO KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO LA POMARROSA EL CHORRO, 29950 LA POMARROSA EL CHORRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PARQUE DE FERIA Y TERRACERIA PARQU, lon:-92.07928594, lat:16.8517887}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 3000000.86 | 3000000.86 | 3000000.86 | 3000000.86 | 3000000.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0374/2023, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3000000.86, importe_modificado:3000000.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:19446.0}} | {2331262/proyecto_INICIO, 2331262/proyecto_FIN, 2331262/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331490 | Proyecto de inversión | 1147153.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:636456.25, modificado:636456.25}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510697.34, modificado:510697.34}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD PATRIA NUEVA SAN JOSE CONTENTO - 288220 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 288220 | S | 21 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:341, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PATRIA NUEVA KILÓMETRO 3 + 80 EJIDO PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO, 29950 PATRIA NUEVA (SAN JOSÉ EL CONTENTO), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO PALENQUE Y CARRETERA CORA, lon:-92.11411011, lat:16.92923712}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 1147153.59 | 1147153.59 | 1147153.59 | 1147153.59 | 1147153.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0425/2023, contratista:MAESTRA CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1147153.59, importe_modificado:1147153.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1600.0}} | {2331490/proyecto_INICIO, 2331490/proyecto_PROCESO, 2331490/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331516 | Proyecto de inversión | 5999836.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:4645705.85, modificado:4645705.85}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1354130.35, modificado:1354130.35}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PALESTINA. - 305268 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 305268 | S | 1228 | 1228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1957.4, meta_modificada:1957.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CALLE NUEVA PALESTINA BARRIO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y AVENIDA ORIENTE NORTE, AVENIDA ORIENTE SUR LA OBRA SE LOCALIZA EN FRENTE DEL PARQUE CENTRAL UBICADA SOBRE LA CALLE CENT, lon:-91.26126234, lat:16.81814986}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 5999836.2 | 5999836.2 | 5999836.2 | 5999836.2 | 5999836.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0383/2023, contratista:ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:5999836.2, importe_modificado:5999836.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1957.4}} | {2331516/proyecto_INICIO, 2331516/proyecto_FIN, 2331516/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331617 | Proyecto de inversión | 999946.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:756827.58, modificado:756827.58}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243119.19, modificado:243119.19}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO MONTE LIBANO - 403444 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 403444 | S | 122 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:825.14, meta_modificada:825.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:925, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CRUCERO MONTE LIBANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 66 + 10 EJIDO CRUCERO MONTE LIBANO, 29950 BRILLANTE BUENAVISTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO UNIVERSIDAD UTS Y TERRACERIA TONINA, CAMINO CRUCERO MONT, lon:-91.62467069, lat:16.906704}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 999946.77 | 999946.77 | 999946.77 | 999946.77 | 999946.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0459/2023, contratista:WILLIAMS MOISES AGUILAR CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999946.77, importe_modificado:999946.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:825.14}} | {2331617/proyecto_INICIO, 2331617/proyecto_FIN, 2331617/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202218962 | Proyecto de inversión | 1690260.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1690260.8, modificado:1690260.8}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO CARIBAL. - 39698 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 39698 | S | 23 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:217.0, meta_modificada:217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:746, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO CARIBAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 96 + 12 EJIDO NUEVO CARIBAL, 29950 NUEVO CARIBAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-AGUA DULCE Y TERRACERIA MONTELIBANO, TERRACERIA NUEVO CARIBAL LA, lon:-91.68511072, lat:16.99891123}} | 2023-03-20 | 2023-07-31 | 1690260.8 | 1690260.8 | 1690260.8 | 1690260.8 | 1690260.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0064/2023, contratista:ARQ. CLAUDIA JANETH MONTESINOS OCAÑA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1690260.8, importe_modificado:1690260.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:217.0}} | {2218962/proyecto_INICIO, 2218962/proyecto_PROCESO, 2218962/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202219324 | Proyecto de inversión | 4499971.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4499971.54, modificado:4499971.54}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE TENANGO TZOTZOKURUZ A SAM - 41810 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 41810 | S | 2666 | 2521 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1660.0, meta_modificada:1660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 400 EJIDO TENANGO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL - OCOSINGO Y TERRACERIA ABASOLO, TERRACERIA TENANGO LA OBRA SE LOCALIZA A 13., lon:-92.26679541, lat:16.89568172}} | 2023-03-01 | 2023-07-30 | 4499971.54 | 4499971.54 | 4499971.54 | 4499971.54 | 4499971.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0066/2023, contratista:CONSTRUCCIONES DE VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4499971.54, importe_modificado:4499971.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1660.0}} | {2219324/proyecto_PROCESO, 2219324/proyecto_INICIO, 2219324/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACION EN AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACION EN AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACION EN AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACION EN AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs5: {observación:CORREGIR INFORMACION EN EL AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs6: {observación:CORREGIR INFORMACION EN EL AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs7: {observación:CORREGIR INFORMACION EN EL AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs8: {observación:CORREGIR INFORMACION EN EL AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230202220051 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO - 46897 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 46897 | S | 1651 | 1597 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:341, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 91 + 400 EJIDO PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO, 29950 UJCUMILJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SIBACA Y CARRETERA SIBACA-UJCUMIL, lon:-92.16380242, lat:16.92650188}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0050/2023, contratista:ING. JOSE LUIS MIJANGOS ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1440.0}} | {2220051/proyecto_INICIO, 2220051/proyecto_PROCESO, 2220051/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs5: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs6: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs7: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs8: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230202220243 | Proyecto de inversión | 3999399.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999399.95, modificado:3999399.95}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO PARAISO - 48008 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 48008 | S | 488 | 439 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2269.7, meta_modificada:2269.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2711, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO NUEVO PARAISO, 29950 NUEVO PARAÍSO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ALTAMIRANO Y CAMINO EL ROSARIO, CAMINO NUEVO PARAISO PARA LLEGAR ALA LOCAL, lon:-92.07466052, lat:16.8878687}} | 2023-04-03 | 2023-08-15 | 3999399.95 | 3999399.95 | 3999399.95 | 3999399.95 | 3999399.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0088/2023, contratista:ARQ. ARLETTE GALVEZ DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999399.95, importe_modificado:3999399.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2269.7}} | {2220243/proyecto_INICIO, 2220243/proyecto_PROCESO, 2220243/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202220572 | Proyecto de inversión | 3999112.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999112.62, modificado:3999112.62}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD GUADALUPE PASHILA - 50158 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 50158 | S | 118 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1658.7, meta_modificada:1658.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1492, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - GUADALUPE PASHILA KILÓMETRO 2 + 575 EJIDO GUADALUPE PASHILA, 29950 SANTA MARTHA PASHILÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE EVARISTO PIMIENTA Y CAMINO BETANIA, CAMINO GUADALUPE PASHILA PA, lon:-92.08551989, lat:16.89336325}} | 2023-04-03 | 2023-07-03 | 3999112.62 | 3999112.62 | 3999112.62 | 3999112.62 | 3999112.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0097/2023, contratista:ING. CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999112.62, importe_modificado:3999112.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1658.7}} | {2220572/proyecto_INICIO, 2220572/proyecto_PROCESO, 2220572/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS , trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS , trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS , trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS , trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs5: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs6: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs7: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs8: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230202220632 | Proyecto de inversión | 4221035.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4221035.28, modificado:4221035.28}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL RETIRO - 50511 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 50511 | S | 31 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3080.5, meta_modificada:3080.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1474, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL RETIRO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO EL RETIRO, 29950 EL RETIRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO OCTAVIO ALBORES Y CALLE AMATITLAN, TERRACERIA EL RETIRO LA OBRA SE UBICA EN DIRECCI, lon:-92.11763582, lat:16.90246474}} | 2023-03-24 | 2023-05-15 | 4221035.28 | 4221035.28 | 4221035.28 | 4221035.28 | 4221035.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0122/2023, contratista:ERIK OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4221035.28, importe_modificado:4221035.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3080.5}} | {2220632/proyecto_PROCESO, 2220632/proyecto_INICIO, 2220632/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS , trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS , trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS , trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS , trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs5: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs6: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs7: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs8: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230202221055 | Proyecto de inversión | 1578066.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1578066.59, modificado:1578066.59}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA PEÑA. - 54000 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 54000 | S | 92 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:238.0, meta_modificada:238.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3075, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA PEÑA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 10 EJIDO LA PEÑA, 29950 LA PEÑA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CAMINO BOCA DEL CERRO, CAMINO LA PEÑA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA RUMBO A LA, lon:-91.87353561, lat:16.98329357}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 1578066.59 | 1578066.59 | 1578066.59 | 1578066.59 | 1578066.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0132/2023, contratista:C.P. GERARDIN CAMACHO CAMACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1578066.59, importe_modificado:1578066.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:238.0}} | {2221055/proyecto_INICIO, 2221055/proyecto_PROCESO, 2221055/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202221941 | Proyecto de inversión | 3999935.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999935.7, modificado:3999935.7}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN CHAPAYTIC - 63048 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 63048 | S | 96 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2837, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN JUAN CHAPAYTIC KILÓMETRO 55 + 600 RANCHERIA SAN JUAN CHAPAYTIC, 29950 SAN JUAN CHAPAYTIC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-MONTE LIBANO Y TERRACERIA CRUCERO LAS TAZA, lon:-91.73573, lat:16.83485}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 3999935.7 | 3999935.7 | 3999935.7 | 3999935.7 | 3999935.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0150/2023, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999935.7, importe_modificado:3999935.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}} | {2221941/proyecto_INICIO, 2221941/proyecto_PROCESO, 2221941/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202222092 | Proyecto de inversión | 5598037.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5598037.28, modificado:5598037.28}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD PLAN DE GUADALUPE - 64076 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 64076 | S | 105 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1329, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PLAN DE GUADALUPE KILÓMETRO 52 + 100 EJIDO PLAN DE GUADALUPE, 29950 PLAN DE GUADALUPE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO MONTELIBANO Y CAMINO SANTA LUCIA, CAMINO PLAN DE GUADALUPE PARA , lon:-91.35017769, lat:16.59359177}} | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 5598037.28 | 5598037.28 | 5598037.28 | 5598037.28 | 5598037.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0167/2023, contratista:CONSTRUSUR OCOSELVA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:5598037.28, importe_modificado:5598037.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2600.0}} | {2222092/proyecto_INICIO, 2222092/proyecto_PROCESO, 2222092/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202222145 | Proyecto de inversión | 1396370.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396370.52, modificado:1396370.52}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SUSCHILA NUEVO - 64370 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 64370 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1778, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SUSCHILA NUEVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 600 EJIDO SUSCHILA NUEVO, 29950 SUSCHILA NUEVO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO Y CARRETERA SUSCHILA, TERRACERIA CHAMUMON PARA LLE, lon:-91.9515758, lat:16.82831681}} | 2023-04-01 | 2023-07-03 | 1396370.52 | 1396370.52 | 1396370.52 | 1396370.52 | 1396370.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0153/2023, contratista:LAURA VERONICA MONTOYA PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1396370.52, importe_modificado:1396370.52}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:30.0}} | {2222145/proyecto_INICIO, 2222145/proyecto_PROCESO, 2222145/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs5: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs6: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs7: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs8: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230202223767 | Proyecto de inversión | 3997218.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3997218.73, modificado:3997218.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO ROSARIO - 76376 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 76376 | S | 110 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3220, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO ROSARIO KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO NUEVO ROSARIO, 29950 NUEVO ROSARIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO VALLADOLID Y CAMINO SAN ISIDRO, CAMINO NUEVO ROSARIO LA OBRA SE LOCALIZA A 4, lon:-92.06977772, lat:16.9205381}} | 2023-03-17 | 2023-08-17 | 3997218.73 | 3997218.73 | 3997218.73 | 3997218.73 | 3997218.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0070/2023, contratista:ING. DARWIN LIEVANO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3997218.73, importe_modificado:3997218.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:54.0}} | {2223767/proyecto_INICIO, 2223767/proyecto_PROCESO, 2223767/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202223917 | Proyecto de inversión | 2544623.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2544623.43, modificado:2544623.43}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO BALANCAN - 77415 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 77415 | S | 73 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2702, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO BALANCAN KILÓMETRO 60 + 300 EJIDO NUEVO BALANCAN, 29950 NUEVO BALANCÁN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO- MONTELIBANO Y TERRACERIA RANCHERIA DOLORES, TERRACERIA GUADA, lon:-91.76895977, lat:16.91585489}} | 2023-03-17 | 2023-07-17 | 2544623.43 | 2544623.43 | 2544623.43 | 2544623.43 | 2544623.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0065/2023, contratista:JUAN CARLOS FLORES GURGUA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2544623.43, importe_modificado:2544623.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:41.0}} | {2223917/proyecto_INICIO, 2223917/proyecto_PROCESO, 2223917/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202224240 | Proyecto de inversión | 4044670.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4044670.83, modificado:4044670.83}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE AGUA AZUL - 79641 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 79641 | S | 226 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18617.0, meta_modificada:18617.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - AGUA AZUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 80 + 507 EJIDO AGUA AZUL, 29950 AGUA AZUL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CENSO Y TERRACERIA TANIPERLA, TERRACERIA SAN CARALAMPIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN R, lon:-91.52324049, lat:16.81436011}} | 2023-05-09 | 2023-07-07 | 4044670.83 | 4044670.83 | 4044670.83 | 4044670.83 | 4044670.83 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FISM-0005/2023, contratista:MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4044670.83, importe_modificado:4044670.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18617.0}} | {2224240/proyecto_PROCESO, 2224240/proyecto_INICIO, 2224240/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs5: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs6: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs7: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs8: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230202225063 | Proyecto de inversión | 2986814.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2986814.28, modificado:2986814.28}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA - 87582 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 87582 | S | 735 | 988 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13642.0, meta_modificada:13642.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:728, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVA ESPERANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 120 + 7 EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29950 NUEVA ESPERANZA (LA ESPERANZA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LACANDON Y TERRACERIA EL TUMBO, TERRACERIA NUEVA ESPE, lon:-91.67576089, lat:17.11142472}} | 2023-05-01 | 2023-07-28 | 2986814.28 | 2986814.28 | 2986814.28 | 2986814.28 | 2986814.28 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FISM-0011/2023, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2986814.28, importe_modificado:2986814.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13642.0}} | {2225063/proyecto_INICIO, 2225063/proyecto_PROCESO, 2225063/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs5: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs6: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs7: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs8: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230202225123 | Proyecto de inversión | 2544623.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2544623.43, modificado:2544623.43}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL TRIUNFO DE ALFREDO DIAZ - 88383 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 88383 | S | 87 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2734, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL TRIUNFO DE ALFREDO DIAZ KILÓMETRO 32 + 300 EJIDO EL TRIUNFO DE ALFREDO DIAZ, 29950 EL TRIUNFO DE ALFREDO DÍAZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO BENITO JUAREZ YALCHUC Y CAMINO MITONTI, lon:-91.81750008, lat:16.7949824}} | 2023-03-22 | 2023-07-24 | 2544623.43 | 2544623.43 | 2544623.43 | 2544623.43 | 2544623.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0086/2023, contratista:JOSE ALEJANDRO GOMEZ SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2544623.43, importe_modificado:2544623.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:41.0}} | {2225123/proyecto_PROCESO, 2225123/proyecto_INICIO, 2225123/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs5: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs6: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs7: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs8: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230202226555 | Proyecto de inversión | 3548337.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3548337.69, modificado:3548337.69}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS - 99484 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 99484 | S | 298 | 347 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6873.3, meta_modificada:6873.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2789, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTO TOMAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 165 + 8 EJIDO SANTO TOMAS, 29950 SANTO TOMÁS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL AVELLANAL Y TERRACERIA EJIDO SANTO TOMAS, TERRACERIA LAS TACITAS LA OBRA S, lon:-91.553176, lat:16.724931}} | 2023-04-20 | 2023-07-26 | 3548337.69 | 3548337.69 | 3548337.69 | 3548337.69 | 3548337.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0102/2023, contratista:INGENIERIA CIVIL Y TERRESTRE CHANDON S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3548337.69, importe_modificado:3548337.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6873.3}} | {2226555/proyecto_INICIO, 2226555/proyecto_PROCESO, 2226555/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs5: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs6: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs7: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs8: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230202226981 | Proyecto de inversión | 2011977.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2011977.07, modificado:2011977.07}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN QUINTIN - 102374 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 102374 | S | 348 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3872.7, meta_modificada:3872.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:204, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN QUINTIN KILÓMETRO 125 + 8 EJIDO SAN QUINTIN, 29950 SAN QUINTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PRIMAVERA Y CARRETERA BETANIA, CARRETERA SAN QUINTIN LA OBRA SE LOCALIZA A , lon:-91.348705, lat:16.405789}} | 2023-04-18 | 2023-07-24 | 2011977.07 | 2011977.07 | 2011977.07 | 2011977.07 | 2011977.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0146/2023, contratista:CALZ. INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2011977.07, importe_modificado:2011977.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3872.7}} | {2226981/proyecto_INICIO, 2226981/proyecto_PROCESO, 2226981/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs5: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs6: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs7: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs8: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230202227112 | Proyecto de inversión | 2600993.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600993.61, modificado:2600993.61}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD MUMUNTIC II SKINAL WINIKETIK - 103336 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 103336 | S | 121 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1643, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - MUMUNTIC II SKINAL WINIKETIK KILÓMETRO 35 + 100 EJIDO MUMUNTIC II SKINAL WINIKETIK, 29950 MUMUNTIC II (SKINAL WINIKETIK), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE Y CAMINO SAN JACIN, lon:-92.10529801, lat:16.89027785}} | 2023-04-01 | 2023-07-01 | 2600993.61 | 2600993.61 | 2600993.61 | 2600993.61 | 2600993.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0128/2023, contratista:FRANCO JOSUE LOPEZ VELAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2600993.61, importe_modificado:2600993.61}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:35.0}} | {2227112/proyecto_INICIO, 2227112/proyecto_PROCESO, 2227112/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302245439 | Proyecto de inversión | 710470.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710470.66, modificado:710470.66}} | CONSTRUCCION DE PREESCOLAR U HOMOLOGO AULA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO OXCHUC - 136349 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 136349 | S | 85 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2710, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO OXCHUC KILÓMETRO 18 + 302 EJIDO NUEVO OXCHUC, 29950 NUEVO OXCHUC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO TONINA Y CAMINO BALAXTE, TERRACERIA NUEVO OXCHUC LA OBRA SE LOCALIZA A 18 KM D, lon:-91.97181669, lat:16.90614567}} | 2023-04-17 | 2023-09-18 | 710470.66 | 710470.66 | 710470.66 | 710470.66 | 710470.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0189/2023, contratista:MAESTRA CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:710470.66, importe_modificado:710470.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2245439/proyecto_PROCESO, 2245439/proyecto_INICIO, 2245439/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302245911 | Proyecto de inversión | 2325303.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2325303.51, modificado:2325303.51}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN JACINTO. - 139675 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 139675 | S | 148 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3363.3, meta_modificada:3363.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:766, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO SAN JACINTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 109 + 70 EJIDO NUEVO SAN JACINTO, 29950 NUEVO SAN JACINTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SINAI Y CALLE CENTRAL, CALLE JATATE LA OBRA SE LOCALIZA AL FINAL , lon:-91.67649612, lat:16.81828099}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 2325303.51 | 2325303.51 | 2325303.51 | 2325303.51 | 2325303.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0186/2023, contratista:MAESTRA CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2325303.51, importe_modificado:2325303.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3363.3}} | {2245911/proyecto_INICIO, 2245911/proyecto_PROCESO, 2245911/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302245922 | Proyecto de inversión | 3000340.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000340.64, modificado:3000340.64}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE UJCUMILJA - 139747 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 139747 | S | 48 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1490.9, meta_modificada:1490.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:377, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - UJCUMILJA KILÓMETRO 32 + 58 EJIDO UJCUMILJA, 29950 UJCUMILJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCTAVIO ALBORES Y CAMINO AMATITLAN, CAMINO UJCUMILJA LA OBRA SE LOCALIZA A ORILLAS DE, lon:-92.17255719, lat:16.91963742}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 3000340.64 | 3000340.64 | 3000340.64 | 3000340.64 | 3000340.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0194/2023, contratista:DIANA HORTENSIA CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3000340.64, importe_modificado:3000340.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1490.9}} | {2245922/proyecto_INICIO, 2245922/proyecto_FIN, 2245922/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230302246100 | Proyecto de inversión | 1855469.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1855469.39, modificado:1855469.39}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ROSARIO - 140674 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 140674 | S | 86 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3482.1, meta_modificada:3482.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1172, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO ROSARIO KILÓMETRO 24 + 400 EJIDO NUEVO ROSARIO, 29950 NUEVO ROSARIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO Y CAMINO SANTO TOMAS DE AXIN, CAMINO NUEVO ROSARIO L, lon:-91.96979963, lat:16.92395408}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 1855469.39 | 1855469.39 | 1855469.39 | 1855469.39 | 1855469.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0210/2023, contratista:JORGE HUMBERTO RAMOS PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1855469.39, importe_modificado:1855469.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3482.1}} | {2246100/proyecto_INICIO, 2246100/proyecto_PROCESO, 2246100/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302246340 | Proyecto de inversión | 2299196.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2299196.73, modificado:2299196.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CHAVARICO LAS PALMAS - 142015 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 142015 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:827, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CHAVARICO LAS PALMAS KILÓMETRO 32 + 300 EJIDO CHAVARICO LAS PALMAS, 29950 CHAVARICO LAS PALMAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y TERRACERIA CRUCERO DOLORES, CAMINO CHAVARIC, lon:-91.80517582, lat:16.95042882}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 2299196.73 | 2299196.73 | 2299196.73 | 2299196.73 | 2299196.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0214/2023, contratista:JUAN GOMEZ JUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2299196.73, importe_modificado:2299196.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:37.0}} | {2246340/proyecto_INICIO, 2246340/proyecto_PROCESO, 2246340/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302247410 | Acción | 394209.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394209.02, modificado:394209.02}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 148589 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 148589 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}} | 2023-03-01 | 2023-03-30 | 394209.02 | 394209.02 | 394209.02 | 394209.02 | 394209.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0024/2023, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:394209.02, importe_modificado:394209.02}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2247410/proyecto_INICIO, 2247410/proyecto_FIN, 2247410/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230302247414 | Acción | 415400.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415400.84, modificado:415400.84}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 148609 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 148609 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}} | 2023-03-01 | 2023-03-30 | 415400.84 | 415400.84 | 415400.84 | 415400.84 | 415400.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0042/2023, contratista:INGENIERIA TRANSFORMADORA DE ESPACIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:415400.84, importe_modificado:415400.84}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2247414/proyecto_INICIO, 2247414/proyecto_FIN, 2247414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230302247421 | Acción | 412551.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412551.52, modificado:412551.52}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 148632 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 148632 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}} | 2023-03-01 | 2023-03-30 | 412551.52 | 412551.52 | 412551.52 | 412551.52 | 412551.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0044/2023, contratista:INGENIERIA TRANSFORMADORA DE ESPACIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:412551.52, importe_modificado:412551.52}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2247421/proyecto_INICIO, 2247421/proyecto_FIN, 2247421/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302247844 | Proyecto de inversión | 1501560.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501560.05, modificado:1501560.05}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CARMEN PATATE NUEVO - 150782 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 150782 | S | 45 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:519, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - CARMEN PATATE NUEVO KILÓMETRO 33 + 200 EJIDO CARMEN PATATE NUEVO, 29950 CARMEN PATATE NUEVO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO, CA, lon:-91.88872528, lat:16.80699056}} | 2023-07-01 | 2023-09-15 | 1501560.05 | 1501560.05 | 1501560.05 | 1501560.05 | 1501560.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0253/2023, contratista:JUAN JOSE CRUZ ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1501560.05, importe_modificado:1501560.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:24.0}} | {2247844/proyecto_INICIO, 2247844/proyecto_PROCESO, 2247844/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302248665 | Proyecto de inversión | 3083856.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3083856.57, modificado:3083856.57}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LAS TAZAS - 155808 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 155808 | S | 498 | 486 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5966.1, meta_modificada:5966.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:643, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LAS TAZAS KILÓMETRO 65 + 10 EJIDO LAS TAZAS, 29950 LAS TAZAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANTONO LAS DELICIAS Y TERRACERIA EMILIANO ZAPATA, TERRACERIA LAS TAZAS LA OBR, lon:-91.614922, lat:16.758092}} | 2023-07-26 | 2023-10-24 | 3083856.57 | 3083856.57 | 3083856.57 | 3083856.57 | 3083856.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0258/2023, contratista:DIEGO AMAURY HERNANDEZ LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3083856.57, importe_modificado:3083856.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5966.1}} | {2248665/proyecto_INICIO, 2248665/proyecto_PROCESO, 2248665/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230302248688 | Proyecto de inversión | 3101567.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3101567.84, modificado:3101567.84}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL LIMONAR - 155952 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 155952 | S | 432 | 397 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:836.4, meta_modificada:836.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:106, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL LIMONAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 114 + 100 EJIDO EL LIMONAR, 29950 EL LIMONAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO Y CARRETERA EL LIMONAR, CARRETERA CINTALAPA PARA LLEGAR SALIMOS DE , lon:-91.37782411, lat:16.96972312}} | 2023-07-26 | 2023-11-26 | 3101567.84 | 3101567.84 | 3101567.84 | 3101567.84 | 3101567.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0261/2023, contratista:OBET DIAZ LEDEZMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3101567.84, importe_modificado:3101567.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:836.4}} | {2248688/proyecto_INICIO, 2248688/proyecto_PROCESO, 2248688/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302248730 | Proyecto de inversión | 1562916.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562916.73, modificado:1562916.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE - 156251 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 156251 | S | 32 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1742, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN JOSE KILÓMETRO 17 + 200 EJIDO SAN JOSE, 29950 SAN JOSÉ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ALTAMIRANO Y CARRETERA SUSCHILA, CARRETERA SAN JOSE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCAL, lon:-91.991906, lat:16.853936}} | 2023-07-25 | 2023-10-27 | 1562916.73 | 1562916.73 | 1562916.73 | 1562916.73 | 1562916.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0265/2023, contratista:LAURA VERONICA MONTOYA PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1562916.73, importe_modificado:1562916.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}} | {2248730/proyecto_INICIO, 2248730/proyecto_PROCESO, 2248730/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302252190 | Proyecto de inversión | 3611727.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3611727.16, modificado:3611727.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CORAZON DE MARIA - 175116 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 175116 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1611, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - CORAZON DE MARIA KILÓMETRO 10 + 5 EJIDO CORAZON DE MARIA, 29950 CORAZÓN DE MARÍA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS LAJAS Y CARRETERA DELINA ALTA, CARRETERA CORAZON DE MARIA , lon:-92.1171, lat:16.9623}} | 2023-07-30 | 2023-11-30 | 3611727.16 | 3611727.16 | 3611727.16 | 3611727.16 | 3611727.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0275/2023, contratista:GERARDIN CAMACHO CAMACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3611727.16, importe_modificado:3611727.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:48.0}} | {2252190/proyecto_INICIO, 2252190/proyecto_PROCESO, 2252190/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302252393 | Proyecto de inversión | 2380437.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2380437.13, modificado:2380437.13}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN DIEGO - 176224 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 176224 | S | 150 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3136, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN DIEGO KILÓMETRO 1 + 150 EJIDO SAN DIEGO, 29950 SAN DIEGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CAUTIVO Y TERRACERIA DERECHO, TERRACERIA VISTA HERMOSA LA OBRA SE LOCALIZA ENT, lon:-92.08633921, lat:16.9238751}} | 2023-05-22 | 2023-09-22 | 2380437.13 | 2380437.13 | 2380437.13 | 2380437.13 | 2380437.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0294/2023, contratista:JOSE ALEJANDRO GOMEZ SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2380437.13, importe_modificado:2380437.13}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:39.0}} | {2252393/proyecto_INICIO, 2252393/proyecto_PROCESO, 2252393/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302253012 | Proyecto de inversión | 949411.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949411.99, modificado:949411.99}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO LA PIMIENTA. - 179227 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 179227 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:794, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN FRANCISCO LA PIMIENTA KILÓMETRO 24 + 100 EJIDO SAN FRANCISCO LA PIMIENTA, 29950 SAN FRANCISCO LA PIMIENTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y TERRACERIA SAN JACIN, lon:-91.6574584, lat:16.8190522}} | 2023-07-02 | 2023-10-04 | 949411.99 | 949411.99 | 949411.99 | 949411.99 | 949411.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0335/2023, contratista:CARLOS JORGE SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:949411.99, importe_modificado:949411.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {2253012/proyecto_INICIO, 2253012/proyecto_PROCESO, 2253012/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302253256 | Proyecto de inversión | 3500001.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500001.47, modificado:3500001.47}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD RAMON F. BALBOA BARRIO UNO - 180523 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 180523 | S | 178 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2136.0, meta_modificada:2136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:440, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - RAMON F. BALBOA BARRIO UNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 120 + 200 EJIDO RAMON F. BALBOA, 29950 RAMÓN F. BALBOA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA SOLEDAD Y CAMINO BETANIA, CAMINO RAMON F. BALBOA L, lon:-91.40421187, lat:16.47182514}} | 2023-05-12 | 2023-09-11 | 3500001.47 | 3500001.47 | 3500001.47 | 3500001.47 | 3500001.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0338/2023, contratista:JUAN CARLOS FLORES GURGUA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3500001.47, importe_modificado:3500001.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2136.0}} | {2253256/proyecto_PROCESO, 2253256/proyecto_INICIO, 2253256/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230302254693 | Proyecto de inversión | 1256133.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256133.36, modificado:1256133.36}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LOS POCITOS - 189985 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 189985 | S | 53 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LOS POCITOS KILÓMETRO 2 + 400 EJIDO LOS POCITOS, 29950 LOS POCITOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA CAMINO REAL, CAMINO LOS POCITOS LA OBRA SE LOCALIZA, lon:-92.076492, lat:16.899548}} | 2023-07-01 | 2023-10-30 | 1256133.36 | 1256133.36 | 1256133.36 | 1256133.36 | 1256133.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0351/2023, contratista:JADAIR VERA CEDEÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1256133.36, importe_modificado:1256133.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2254693/proyecto_INICIO, 2254693/proyecto_PROCESO, 2254693/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302265566 | Acción | 1230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230000.0, modificado:1230000.0}} | CREACION DE REGLAMENTOS - 20933 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 20933 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}, meta2: {unidad_medida:MANUAL(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}} | 2023-07-07 | 2023-11-23 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-CA-PRODIM-034-RMMOPE-2023, contratista:COMUNICACIÓN Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS R Y R S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1230000.0, importe_modificado:1230000.0}} | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:10.0}, meta2: {unidad_medida:MANUAL(ES), avance:1.0}} | {2265566/proyecto_PROCESO, 2265566/proyecto_FIN, 2265566/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402279900 | Proyecto de inversión | 3995581 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3995581.0, modificado:3995581.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA TEAQUIL - 257336 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 257336 | S | 132 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1477, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - BUENAVISTA TEAQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 480 EJIDO BUENAVISTA TEAQUIL, 29950 BUENAVISTA TEAQUIL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AMATITLAN Y TERRACERIA SANTA CRUZ CHAC S, CARRETERA BUENAVI, lon:-92.12177081, lat:16.89767635}} | 2023-09-15 | 2023-12-15 | 3995581 | 3995581 | 3995581 | 3995581 | 3995581 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0138/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MENLI S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3995581.0, importe_modificado:3995581.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:65.0}} | {2279900/proyecto_INICIO, 2279900/proyecto_FIN, 2279900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402279944 | Proyecto de inversión | 3284186.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3284186.85, modificado:3284186.85}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ABASOLO BARRIO LAS CURVAS - 257480 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 257480 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO BARRIO LAS CURVAS KILÓMETRO 25 + 100 EJIDO ABASOLO BARRIO LAS CURVAS, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CAMINO TZAJALA, CAMINO ABASOLO BARR, lon:-92.21209117, lat:16.82284185}} | 2023-08-30 | 2023-11-30 | 3284186.85 | 3284186.85 | 3284186.85 | 3284186.85 | 3284186.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0282/2023, contratista:MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3284186.85, importe_modificado:3284186.85}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:53.0}} | {2279944/proyecto_INICIO, 2279944/proyecto_PROCESO, 2279944/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402281136 | Proyecto de inversión | 896048.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896048.33, modificado:896048.33}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LACANJA TZENTAL - 264573 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 264573 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:102, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LACANJA TZELTAL KILÓMETRO 65 + 850 EJIDO LACANJA TZELTAL, 29950 LACANJÁ TZELTAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-MONTE LIBANO Y CAMINO CINTALAPA, CAMINO LACANJA TZELTAL L, lon:-91.29759214, lat:16.94162531}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 896048.33 | 896048.33 | 896048.33 | 896048.33 | 896048.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0237/2023, contratista:LUIS FABRICIO CAMACHO AVADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:896048.33, importe_modificado:896048.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2281136/proyecto_INICIO, 2281136/proyecto_FIN, 2281136/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402282681 | Proyecto de inversión | 2137029.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2137029.68, modificado:2137029.68}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO - 273034 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 273034 | S | 136 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4117.0, meta_modificada:4117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 125 + 80 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CUXULJA Y CARRETERA CUXULJA-ABASOLO, CAMINO ABASOLO LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE, lon:-92.2162537, lat:16.81865202}} | 2023-09-21 | 2023-12-21 | 2137029.68 | 2137029.68 | 2137029.68 | 2137029.68 | 2137029.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0229/2023, contratista:ABENAMAR RAMOS DE LOS SANTOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2137029.68, importe_modificado:2137029.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4117.0}} | {2282681/proyecto_INICIO, 2282681/proyecto_FIN, 2282681/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402309693 | Proyecto de inversión | 3299862.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3299862.63, modificado:3299862.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN OCOSINGO LOCALIDAD ABASOLO BARRIO LOS CASCAJOS - 390321 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 390321 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3160.0, meta_modificada:3160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 42 + 300 BARRIO LOS CASCAJOS, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE UNO Y CALLE DOS, AVENIDA LOS CASCAJOS LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE ABARROTERA EL CAMPES, lon:-92.21314394, lat:16.8224439}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 3299862.63 | 3299862.63 | 3299862.63 | 3299862.63 | 3299862.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0333/2023, contratista:CARLOS JORGE SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3299862.63, importe_modificado:3299862.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3160.0}} | {2309693/proyecto_PROCESO, 2309693/proyecto_FIN, 2309693/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331007 | Proyecto de inversión | 1000072.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1000072.81, modificado:1000072.81}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE TZJALOB - 296731 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 296731 | S | 70 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:250, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TZAJALOB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 58 + 120 EJIDO TZAJALOB, 29950 TZAJALOB, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CAMINO TZAJALOB, CAMINO TZAJALOB LA OBRA SE LOCALIZA DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.08461757, lat:16.95077092}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 1000072.91 | 1000072.91 | 1000072.91 | 1000072.91 | 1000072.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0443/2023, contratista:MANUEL DE JESUS ALBORES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1000072.91, importe_modificado:1000072.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:680.0}} | {2331007/proyecto_INICIO, 2331007/proyecto_PROCESO, 2331007/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331321 | Proyecto de inversión | 643276.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:643276.81, modificado:620117.28}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO CENTRO - 410521 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 410521 | S | 175 | 344 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CENTRO BARRIO CENTRO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR Y CALLE TERCERA PONIENTE SUR, CALLE BARRIO CENTRO LA OBRA SE LOCALIZA SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE OCOSINGO LA OBRA SE CONSTRUIR, lon:-92.09724719, lat:16.90794833}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 620117.38 | 620117.38 | 620117.38 | 620117.38 | 620117.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0469/2023, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:643276.91, importe_modificado:643276.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2331321/proyecto_FIN, 2331321/proyecto_PROCESO, 2331321/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:TUVO AHORRO PRESUPUESTAL 23159.53, trimestre:4.0, usuario:marcoavargash, fecha:2024-01-11}} | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331491 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1605063.27, modificado:1605063.27}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494936.73, modificado:1494936.73}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA - 288802 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 288802 | S | 62 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3983.8, meta_modificada:3983.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3115, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA MARTHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 100 EJIDO SANTA MARTHA, 29950 SANTA MARTHA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CARRETERA ALTAMIRANO-SUSHILA, TERRACERIA SANTA MARTHA LA OBRA SE LOCA, lon:-92.02588191, lat:16.86957245}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0429/2023, contratista:CONSTRUCCIONES GOMNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3100000.0, importe_modificado:3100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3983.8}} | {2331491/proyecto_FIN, 2331491/proyecto_INICIO, 2331491/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331498 | Proyecto de inversión | 3999586.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:3325815.5, modificado:3325815.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673770.81, modificado:673770.81}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO VILLA SATÉLITE - 291394 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 291394 | S | 561 | 513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5276.0, meta_modificada:5276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE URANO BARRIO VILLA SATELITE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE VIA LACTEA Y CALLE URANO, CARRETERA SATURNO LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE SALON DE USOS MULTIPLES YAXCHILAN EN CALLE VIA LACTEA Y CONSTA DE UN TR, lon:-92.08069781, lat:16.89876721}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 3999586.31 | 3999586.31 | 3999586.31 | 3999586.31 | 3999586.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0369/2023, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999586.31, importe_modificado:3999586.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5276.0}} | {2331498/proyecto_INICIO, 2331498/proyecto_FIN, 2331498/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331507 | Proyecto de inversión | 999963.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:445427.27, modificado:445427.27}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554536.55, modificado:554536.55}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL EDEN - 301818 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 301818 | S | 130 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:528.7, meta_modificada:528.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3128, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL EDEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO EL EDEN, 29950 EL EDÉN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PERIFERICO NORTE PONIENTE Y CALLE YAXCHILAN, CAMINO BARRIO EL EDEN LA OBRA SE LOCALIZA DE LA, lon:-92.08605132, lat:16.91779468}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 999963.82 | 999963.82 | 999963.82 | 999963.82 | 999963.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0458/2023, contratista:SERGIO DOMINGO LOPEZ SANTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999963.82, importe_modificado:999963.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:528.7}} | {2331507/proyecto_INICIO, 2331507/proyecto_FIN, 2331507/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331510 | Proyecto de inversión | 1999943.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:825219.61, modificado:825219.61}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1174723.58, modificado:1174723.58}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 302863 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 302863 | S | 460 | 790 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:509.52, meta_modificada:509.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:196, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN MARCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 22 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CAMINO SIBACA, CAMINO SAN MARCOS LA OBRA SE LOCALIZA SALIENDO D, lon:-92.21326864, lat:16.95867012}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 1999943.19 | 1999943.19 | 1999943.19 | 1999943.19 | 1999943.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0463/2023, contratista:JOSE ALEJANDRO GOMEZ SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1999943.19, importe_modificado:1999943.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:509.52}} | {2331510/proyecto_FIN, 2331510/proyecto_INICIO, 2331510/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331515 | Proyecto de inversión | 2490658.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1282626.11, modificado:1282626.11}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208032.77, modificado:1208032.77}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER - 304692 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 304692 | S | 140 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3265.5, meta_modificada:3265.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:417, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN JAVIER KILÓMETRO 232 + 10 EJIDO SAN JAVIER, 29950 SAN JAVIER, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA SAN JAVIER Y CALLE INNOMINADA SAN JAVIER, AVENIDA CRUCERO NUEVA PALESTI, lon:-91.10613517, lat:16.80072794}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 2490658.88 | 2490658.88 | 2490658.88 | 2490658.88 | 2490658.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0381/2023, contratista:DASSIE FRANCISCO LIEVANO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2490658.88, importe_modificado:2490658.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3265.5}} | {2331515/proyecto_INICIO, 2331515/proyecto_FIN, 2331515/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331520 | Proyecto de inversión | 1000093.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:856237.22, modificado:856237.22}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143856.66, modificado:143856.66}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO Y O ESCALINATA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO EL CHORRO. - 306346 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 306346 | S | 275 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:568.23, meta_modificada:568.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLEJON PONIENTE SUR BARRIO EL CHORRO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE SUR Y AVENIDA CUARTA SUR PONIENTE, CARRETERA INTERNACIONAL LA OBRA SE LOCALIZA EN PRIMER CALLEJON PTE SUR ENTRE LA PRIMERA PON, lon:-92.09845949, lat:16.90377029}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 1000093.88 | 1000093.88 | 1000093.88 | 1000093.88 | 1000093.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0387/2023, contratista:LEBYMA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1000093.88, importe_modificado:1000093.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:568.23}} | {2331520/proyecto_INICIO, 2331520/proyecto_FIN, 2331520/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331529 | Proyecto de inversión | 999799.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:298682.65, modificado:298682.65}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701116.48, modificado:701116.48}} | CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO BARDA PERIMETRAL EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN DIEGO - 310264 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 310264 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3136, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN DIEGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 BARRIO SAN DIEGO, 29950 SAN DIEGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE BOULEVARD NORTE Y CALLE SEPTIMA NORTE PONIENTE, CAMINO ESCUELA PRIMARIA MANUEL LARRAINZAR PIÑERO , lon:-92.08631743, lat:16.92378262}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 999799.13 | 999799.13 | 999799.13 | 999799.13 | 999799.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0391/2023, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999799.13, importe_modificado:999799.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2331529/proyecto_INICIO, 2331529/proyecto_FIN, 2331529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331542 | Proyecto de inversión | 1500525.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:293177.61, modificado:293177.61}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207348.07, modificado:1207348.07}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LAS PEÑAS - 321664 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 321664 | S | 202 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2991, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LAS PEÑAS KILÓMETRO 9 + 100 EJIDO LAS PEÑAS, 29950 LAS PEÑAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CORAZON DE MARIA Y CARRETERA LAS PEÑAS, LA OBRA SE LOCALIZA A 9 KM ENTRE CORAZO, lon:-92.11278342, lat:16.96693084}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 1500525.68 | 1500525.68 | 1500525.68 | 1500525.68 | 1500525.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0418/2023, contratista:MAESTRA CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1500525.68, importe_modificado:1500525.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2331542/proyecto_INICIO, 2331542/proyecto_FIN, 2331542/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202219706 | Proyecto de inversión | 4328069.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4328069.56, modificado:4328069.56}} | REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SANTA RITA. - 44311 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 44311 | S | 373 | 383 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:31345.0, meta_modificada:31345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:216, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA RITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 70 + 10 EJIDO SANTA RITA, 29950 SANTA RITA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y TERRACERIA LA CULEBRA, TERRACERIA SANTA RITA PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS T, lon:-91.45985673, lat:16.91844418}} | 2023-03-15 | 2023-04-30 | 4328069.56 | 4328069.56 | 4328069.56 | 4328069.56 | 4328069.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0074/2023, contratista:ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4328069.56, importe_modificado:4328069.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:31345.0}} | {2219706/proyecto_PROCESO, 2219706/proyecto_INICIO, 2219706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACION EN EL AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACION EN EL AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACION EN EL AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACION EN EL AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs5: {observación:CORREGIR INFORMACION EN EL AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs6: {observación:CORREGIR INFORMACION EN EL AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs7: {observación:CORREGIR INFORMACION EN EL AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs8: {observación:CORREGIR INFORMACION EN EL AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230202219903 | Proyecto de inversión | 6321931.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6321931.13, modificado:6321931.13}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL SIBAL - 45728 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 45728 | S | 1590 | 1509 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4536.8, meta_modificada:4536.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:229, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL SIBAL KILÓMETRO 80 + 500 EJIDO EL SIBAL, 29950 EL SIBAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-RANCHERIA SAN ANTONIO LAS DELICIAS Y CARRETERA RANCHERIA SAN ANTONIO LAS DE, lon:-91.4912273, lat:16.98165299}} | 2023-01-15 | 2023-04-15 | 6321931.13 | 6321931.13 | 6321931.13 | 6321931.13 | 6321931.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0047/2023, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:6321931.13, importe_modificado:6321931.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4536.8}} | {2219903/proyecto_INICIO, 2219903/proyecto_PROCESO, 2219903/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACION EN EL AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACION EN EL AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACION EN EL AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACION EN EL AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs5: {observación:CORREGIR INFORMACION EN EL AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs6: {observación:CORREGIR INFORMACION EN EL AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs7: {observación:CORREGIR INFORMACION EN EL AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs8: {observación:CORREGIR INFORMACION EN EL AVANCE FISICO SI EL PERIDO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230202220543 | Proyecto de inversión | 2999844.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999844.95, modificado:2999844.95}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO - 49965 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 49965 | S | 315 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1278, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL ROSARIO KILÓMETRO 35 + 40 EJIDO EL ROSARIO, 29950 EL ROSARIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TENANGO Y CARRETERA TZALJA JA, CAMINO EL ROSARIO LA OBRA SE UBICA EN DIRECCION AL , lon:-92.27316492, lat:16.88680446}} | 2023-03-24 | 2023-06-15 | 2999844.95 | 2999844.95 | 2999844.95 | 2999844.95 | 2999844.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0095/2023, contratista:ERIK OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2999844.95, importe_modificado:2999844.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1260.0}} | {2220543/proyecto_INICIO, 2220543/proyecto_PROCESO, 2220543/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202221036 | Proyecto de inversión | 1396370.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396370.52, modificado:1396370.52}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD BOCA DEL CERRO. - 53937 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 53937 | S | 40 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1003, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - BOCA DEL CERRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 10 EJIDO BOCA DEL CERRO, 29950 BOCA DEL CERRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO LA REFORMA Y CAMINO NAZARETH, CAMINO BOCA DEL CERRO PARA LLEGAR SALIMOS DE, lon:-91.88045573, lat:16.98092052}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 1396370.52 | 1396370.52 | 1396370.52 | 1396370.52 | 1396370.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0131/2023, contratista:C.P. GERARDIN CAMACHO CAMACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1396370.52, importe_modificado:1396370.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} | {2221036/proyecto_INICIO, 2221036/proyecto_PROCESO, 2221036/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202221922 | Proyecto de inversión | 1568622.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1568622.55, modificado:1568622.55}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD TENANGO BARRIO 6. - 62911 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 62911 | S | 2666 | 2521 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.26, meta_modificada:600.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TENANGO BARRIO 6 KILÓMETRO 29 + 100 EJIDO TENANGO BARRIO 6, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO ABASOLO Y CAMINO SACBATUL, CAMINO TENANGO BARRIO 6 PARA LLEGAR SALIMOS DEL , lon:-92.25822421, lat:16.90723137}} | 2023-03-29 | 2023-07-29 | 1568622.55 | 1568622.55 | 1568622.55 | 1568622.55 | 1568622.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0160/2023, contratista:DIRO MENDEZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1568622.55, importe_modificado:1568622.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.26}} | {2221922/proyecto_INICIO, 2221922/proyecto_PROCESO, 2221922/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202222222 | Proyecto de inversión | 1832806.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1832806.48, modificado:1832806.48}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA - 64931 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 64931 | S | 170 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:422.0, meta_modificada:422.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:416, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 155 + 300 EJIDO OJO DE AGUA, 29950 OJO DE AGUA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CARRETERA OCOSINGO-MONTELIBANO Y TERRACERIA CARRETERA MONTELIBANO-SANTO DOMINGO, CAL, lon:-91.48432512, lat:17.06300314}} | 2023-03-27 | 2023-06-27 | 1832806.48 | 1832806.48 | 1832806.48 | 1832806.48 | 1832806.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0156/2023, contratista:ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1832806.48, importe_modificado:1832806.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:422.0}} | {2222222/proyecto_INICIO, 2222222/proyecto_PROCESO, 2222222/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202223927 | Proyecto de inversión | 2806573.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2806573.6, modificado:2806573.6}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN QUINTIN - 77495 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 77495 | S | 865 | 867 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12810.0, meta_modificada:12810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:204, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN QUINTIN KILÓMETRO 120 + 7 EJIDO SAN QUINTIN, 29950 SAN QUINTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN FRANCISCO 1 Y TERRACERIA CRISTOBAL COLON, TERRACERIA SAN QUINTIN PARA , lon:-91.348705, lat:16.405789}} | 2023-05-01 | 2023-07-28 | 2806573.6 | 2806573.6 | 2806573.6 | 2806573.6 | 2806573.6 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FISM-0003/2023, contratista:MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2806573.6, importe_modificado:2806573.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12810.0}} | {2223927/proyecto_INICIO, 2223927/proyecto_PROCESO, 2223927/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs5: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs6: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs7: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs8: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230202224071 | Proyecto de inversión | 3268729.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3268729.2, modificado:3268729.2}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LACANDON - 78558 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 78558 | S | 526 | 504 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14945.0, meta_modificada:14945.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:101, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LACANDÒN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 120 + 7 EJIDO LACANDON, 29950 LACANDÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NAHA Y TERRACERIA RANCHERIA TZAJALA, TERRACERIA LACANDON PARA LLEGAR A LA OBRA. SALIMOS , lon:-91.593, lat:17.02104446}} | 2023-05-01 | 2023-07-28 | 3268729.2 | 3268729.2 | 3268729.2 | 3268729.2 | 3268729.2 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FISM-0004/2023, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3268729.2, importe_modificado:3268729.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14945.0}} | {2224071/proyecto_PROCESO, 2224071/proyecto_INICIO, 2224071/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs5: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs6: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs7: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs8: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230202225015 | Proyecto de inversión | 4692106.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4692106.84, modificado:4692106.84}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO OJO DE AGUA - 87233 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 87233 | S | 200 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:672, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO OJO DE AGUA KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO NUEVO OJO DE AGUA, 29950 NUEVO OJO DE AGUA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVO TANIPERLA Y CAMINO BUSILJA, CAMINO NUEVO OJO DE AGUA LA OB, lon:-91.41681557, lat:17.12323243}} | 2023-03-29 | 2023-07-15 | 4692106.84 | 4692106.84 | 4692106.84 | 4692106.84 | 4692106.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0081/2023, contratista:ARQ. SILVIO OCTAVIO LOPEZ BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4692106.84, importe_modificado:4692106.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:76.0}} | {2225015/proyecto_INICIO, 2225015/proyecto_PROCESO, 2225015/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs5: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs6: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs7: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs8: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230202225188 | Proyecto de inversión | 2627810.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2627810.34, modificado:2627810.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LAS TAZAS. - 89079 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 89079 | S | 96 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:643, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LAS TAZAS KILÓMETRO 75 + 200 EJIDO LAS TAZAS, 29950 LAS TAZAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO LA TRINIDAD Y CAMINO EL AVELLANAL, CAMINO LAS TAZAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD, lon:-91.6149646, lat:16.75813632}} | 2023-03-20 | 2023-06-20 | 2627810.34 | 2627810.34 | 2627810.34 | 2627810.34 | 2627810.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0089/2023, contratista:LIC. JORGE EDUARDO CABALLERO GORDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2627810.34, importe_modificado:2627810.34}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:48.0}} | {2225188/proyecto_INICIO, 2225188/proyecto_PROCESO, 2225188/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202226520 | Proyecto de inversión | 3280367.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3280367.81, modificado:3280367.81}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LA UNION - 99285 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 99285 | S | 201 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63450.0, meta_modificada:63450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:258, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA UNION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 135 + 8 EJIDO LA UNIÓN, 29950 LA UNIÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO SAN JACINTO Y TERRACERIA LA UNIÓN, TERRACERIA LAS TAZAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA , lon:-91.632958, lat:16.807544}} | 2023-04-20 | 2023-07-26 | 3280367.81 | 3280367.81 | 3280367.81 | 3280367.81 | 3280367.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0099/2023, contratista:INGENIERIA CIVIL Y TERRESTRE CHANDON S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3280367.81, importe_modificado:3280367.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63450.0}} | {2226520/proyecto_INICIO, 2226520/proyecto_PROCESO, 2226520/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs5: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs6: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs7: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs8: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230202227136 | Proyecto de inversión | 1277171.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1277171.57, modificado:1277171.57}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EL GUANAL - 103528 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 103528 | S | 62 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:837.0, meta_modificada:837.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:422, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL GUANAL KILÓMETRO 37 + 100 EJIDO EL GUANAL, 29950 EL GUANAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS TACITAS Y TERRACERIA IBARRA, TERRACERIA EL GUANAL LA OBRA SE LOCALIZA A 120 KM , lon:-91.36164469, lat:16.56088862}} | 2023-04-25 | 2023-07-15 | 1277171.57 | 1277171.57 | 1277171.57 | 1277171.57 | 1277171.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0130/2023, contratista:ALFREDO SANTOS ESCOBAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1277171.57, importe_modificado:1277171.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:837.0}} | {2227136/proyecto_INICIO, 2227136/proyecto_PROCESO, 2227136/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO y AGREAR FOTOS, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO y AGREAR FOTOS, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO y AGREAR FOTOS, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO y AGREAR FOTOS, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs5: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO Y AGREGAR FOTOS , trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs6: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO Y AGREGAR FOTOS , trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs7: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO Y AGREGAR FOTOS , trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs8: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO Y AGREGAR FOTOS , trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230202227721 | Proyecto de inversión | 1311387.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311387.72, modificado:1311387.72}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO. - 107266 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 107266 | S | 760 | 675 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1785, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL REFUGIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 500 EJIDO EL REFUGIO, 29950 EL REFUGIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN QUINTIN Y CARRETERA SUSCHILÁ, CARRETERA NUEVO SUSCHILÁ LA OBRA SE LO, lon:-91.97016118, lat:16.82400985}} | 2023-04-01 | 2023-07-03 | 1311387.72 | 1311387.72 | 1311387.72 | 1311387.72 | 1311387.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0180/2023, contratista:FRANCO JOSUE LOPEZ VELAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1311387.72, importe_modificado:1311387.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2227721/proyecto_INICIO, 2227721/proyecto_PROCESO, 2227721/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302246566 | Proyecto de inversión | 3526330.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3526330.12, modificado:3526330.12}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD TZAJALA - 143557 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 143557 | S | 126 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1503, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - TZAJALA KILÓMETRO 28 + 100 EJIDO TZAJALA, 29950 TZAJALÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MUMUNTIC Y CARRETERA ABASOLO, CARRETERA TZAJALÁ LA OBRA SE LOCALIZA DE LA CABECERA MUN, lon:-92.235864, lat:16.822352}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 3526330.12 | 3526330.12 | 3526330.12 | 3526330.12 | 3526330.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0206/2023, contratista:EDWIN EFRAIN NAJERA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3526330.12, importe_modificado:3526330.12}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:57.0}} | {2246566/proyecto_INICIO, 2246566/proyecto_PROCESO, 2246566/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302246593 | Proyecto de inversión | 718233.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718233.74, modificado:718233.74}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD PICO DE ORO - 143769 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 143769 | S | 53 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1314.0, meta_modificada:1314.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2725, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - PICO DE ORO KILÓMETRO 15 + 200 EJIDO PICO DE ORO, 29950 PICO DE ORO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA CLARA Y TERRACERIA PICO DE ORO, TERRACERIA SAN RAFAEL LOS QUINICHES , lon:-91.97014, lat:16.871656}} | 2023-07-01 | 2023-10-30 | 718233.74 | 718233.74 | 718233.74 | 718233.74 | 718233.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0208/2023, contratista:JORGE HUMBERTO RAMOS PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:718233.74, importe_modificado:718233.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1314.0}} | {2246593/proyecto_INICIO, 2246593/proyecto_PROCESO, 2246593/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302246600 | Proyecto de inversión | 2510241.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2510241.44, modificado:2510241.44}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PRIMER VALLE TONINA - 143829 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 143829 | S | 156 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4730.4, meta_modificada:4730.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3050, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - PRIMER VALLE TONINA KILÓMETRO 10 + 700 EJIDO PRIMER VALLE TONINA, 29950 PRIMER VALLE TONINÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-RUINAS DE TONINA Y CARRETERA RUINAS DE TON, lon:-92.01909, lat:16.888909}} | 2023-07-01 | 2023-10-30 | 2510241.44 | 2510241.44 | 2510241.44 | 2510241.44 | 2510241.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0209/2023, contratista:JORGE HUMBERTO RAMOS PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2510241.44, importe_modificado:2510241.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4730.4}} | {2246600/proyecto_INICIO, 2246600/proyecto_PROCESO, 2246600/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302247478 | Proyecto de inversión | 3000384.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000384.35, modificado:3000384.35}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO EL PRIMOR - 148951 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 148951 | S | 120 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1543.5, meta_modificada:1543.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CENTRO BARRIO EL PRIMOR, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRO Y CALLE MAGISTERIAL, CALLE BARRIO EL PRIMOR LA OBRA SE LOCALIZA CAMINO RUMBO A BARRIO CENTRO POSTERIORMENTE SE TOMA LA SALIDA PARA BARRIO LA MAG, lon:-92.07534287, lat:16.90321115}} | 2023-07-20 | 2023-10-21 | 3000384.35 | 3000384.35 | 3000384.35 | 3000384.35 | 3000384.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0231/2023, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3000384.35, importe_modificado:3000384.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1543.5}} | {2247478/proyecto_INICIO, 2247478/proyecto_PROCESO, 2247478/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230302252576 | Proyecto de inversión | 2799238.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2799238.46, modificado:2799238.46}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 176990 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 176990 | S | 140 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:890.0, meta_modificada:890.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:196, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN MARCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 600 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA OCOSINGO-SAN JOSE EL CONTENTO Y TERRACERIA SAN JOSE EL CONTENTO-SIBACA, TERRACERIA, lon:-92.19539495, lat:16.94732734}} | 2023-07-16 | 2023-10-15 | 2799238.46 | 2799238.46 | 2799238.46 | 2799238.46 | 2799238.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0307/2023, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2799238.46, importe_modificado:2799238.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:890.0}} | {2252576/proyecto_INICIO, 2252576/proyecto_PROCESO, 2252576/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SI EL PERIODO DE LA OBRA YA FUE EJECUTADO Y AGREGAR FOTOS QUE FALTAN, trimestre:4.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2024-01-04}}
2023 | 4 | CHP230302262104 | Proyecto de inversión | 2655104.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2655104.77, modificado:2655104.77}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EL JARDIN - 235770 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 235770 | S | 261 | 291 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5128.8, meta_modificada:5128.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:512, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL JARDIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 165 + 8 EJIDO EL JARDIN, 29950 EL JARDÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PLACIDO FLORES Y TERRACERIA MONTELIBANO, TERRACERIA NAHA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LO, lon:-91.531845, lat:16.970847}} | 2023-06-07 | 2023-09-25 | 2655104.77 | 2655104.77 | 2655104.77 | 2655104.77 | 2655104.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0248/2023, contratista:OMAR GARCIA TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2655104.77, importe_modificado:2655104.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5128.8}} | {2262104/proyecto_INICIO, 2262104/proyecto_PROCESO, 2262104/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302265565 | Acción | 2233224.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2233224.68, modificado:2233224.68}} | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 20928 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 20928 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:9.0, meta_modificada:9.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:80.0, meta_modificada:80.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}, meta4: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta5: {unidad_medida:ESCANER(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}} | 2023-07-07 | 2023-09-29 | 2233224.68 | 2233224.68 | 2233224.68 | 2233224.68 | 2233224.68 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-CA-PRODIM-035-SCOAE-2023, contratista:SEXIOLAB S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2233224.68, importe_modificado:2233224.68}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:9.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:80.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}, meta4: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:2.0}, meta5: {unidad_medida:ESCANER(S), avance:2.0}} | {2265565/proyecto_PROCESO, 2265565/proyecto_FIN, 2265565/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402279314 | Proyecto de inversión | 2994128.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2994128.42, modificado:2994128.42}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CARMEN TAJALTIC - 253673 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 253673 | S | 81 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1709, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CARMEN TAJALTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 46 + 50 EJIDO CARMEN TAJALTIC, 29950 CARMEN TAJALTIC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO PERIFERICO ORIENTE SUR Y CARRETERA OCOSINGO-SAN CARALAMPIO, TERRAC, lon:-91.80787511, lat:16.97300617}} | 2023-09-15 | 2023-12-15 | 2994128.42 | 2994128.42 | 2994128.42 | 2994128.42 | 2994128.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0347/2023, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2994128.42, importe_modificado:2994128.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:48.0}} | {2279314/proyecto_INICIO, 2279314/proyecto_PROCESO, 2279314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402330975 | Proyecto de inversión | 1499994.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1499994.5, modificado:1499994.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO CANCHA DEPORTIVA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD BARRIO SAN SEBASTIAN - 286676 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 286676 | S | 62 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SAN SEBASTIAN BARRIO SAN SEBASTIAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE AV. PRIMERA SUR PONIENTE Y CALLE AV. TERCERA SUR PONIENTE, CALLE BARRIO SAN SEBASTIAN LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA AVENIDA PRIMERA SUR PONIE, lon:-92.10037854, lat:16.90541437}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 1499994.6 | 1499994.6 | 1499994.6 | 1499994.6 | 1499994.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0423/2023, contratista:FRANCISCO JUVENTINO SILVANO MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1499994.6, importe_modificado:1499994.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2330975/proyecto_INICIO, 2330975/proyecto_FIN, 2330975/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331018 | Proyecto de inversión | 2156577.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2156577.05, modificado:2156577.05}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD FRONTERA COROZAL - 299414 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 299414 | S | 432 | 397 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:801.96, meta_modificada:801.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:431, direccion:CALLE CENTRAL NORTE EJIDO FRONTERA COROZAL, 29950 FRONTERA COROZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE, CALLE CENTRAL ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA COROZAL EN EL , lon:-90.88338049, lat:16.81485591}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 2156577.15 | 2156577.15 | 2156577.15 | 2156577.15 | 2156577.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0455/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2156577.15, importe_modificado:2156577.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:801.96}} | {2331018/proyecto_FIN, 2331018/proyecto_PROCESO, 2331018/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331051 | Proyecto de inversión | 1348242.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1348242.16, modificado:1348242.16}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD MIRAMAR - 304771 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 304771 | S | 320 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:623.2, meta_modificada:623.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:231, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - MIRAMAR KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO MIRAMAR, 29950 MIRAMAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA MIRAMAR Y CALLE UTS-HOSPITAL 20 CAMAS, AVENIDA HOSPITAL 20 CAMAS- MIRAMAR LA OBR, lon:-92.0584607, lat:16.90484025}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 1348242.26 | 1348242.26 | 1348242.26 | 1348242.26 | 1348242.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0382/2023, contratista:GILBERTO GUSTAVO CONSTANTINO AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1348242.26, importe_modificado:1348242.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:623.2}} | {2331051/proyecto_INICIO, 2331051/proyecto_FIN, 2331051/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402331074 | Proyecto de inversión | 4370446 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:4370445.9, modificado:4370445.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PALESTINA BARRIO DOS - 313158 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 313158 | S | 1228 | 1228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9956.0, meta_modificada:9956.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA BARRIO DOS KILÓMETRO 228 + 300 EJIDO NUEVA PALESTINA BARRIO DOS, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE FARMACIA VIDA NUEVA, LA O, lon:-91.26455902, lat:16.81818721}} | 2023-10-01 | 2023-12-03 | 4370446 | 4370446 | 4370446 | 4370446 | 4370446 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0394/2023, contratista:ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4370446.0, importe_modificado:4370446.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9956.0}} | {2331074/proyecto_PROCESO, 2331074/proyecto_FIN, 2331074/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones