## FORTAMUN
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 4 | CHP230402337306 | Proyecto de inversión | 1017088 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017088.0, modificado:1017088.0}} | Mantenimiento de alumbrado público en La Concordia, (Cobertura Municipal, Zona Lagos). | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 020-0033 | N | 0 | 0 | 14000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:49, direccion:ALUMBRADO PUBLICO, lon:-92.5921624, lat:16.0268421}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:33, direccion:ALUMBRADO PUBLICO, lon:-92.4872404, lat:15.9698421}, geo3: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:ALUMBRADO PUBLICO, lon:-92.6268309, lat:16.1091921}, geo4: {cve_municipio:20, localidad:541, direccion:ALUMBRADO PUBLICO, lon:-92.3059944, lat:15.9634031}} | 2023-12-05 | 2024-01-31 | 1017088 | 1017088 | 1017088 | 508544 | 508544 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/018-AD/2023, contratista:SAUL ESPINOSA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1017088.0, importe_modificado:1017088.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:111.0}} | {2337306/proyecto_PROCESO, 2337306/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2024-01-22}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIONES, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIONES, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIONES, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-01-24}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIONES, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | CHP230402335292 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Control de tiraderos a cielo abierto (Cobertura Municipal, Zona Centro) | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 020-0036 | N | 0 | 0 | 12000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:75000.0, meta_modificada:75000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:TIRADEROA A CIELO ABIERTO DE LA CONCORDIA, LOC. PLAN DE AGUA PRIETA, LOC. EL DIAMANTE DE ECHAVERRIA, lon:-92.707298, lat:16.138338}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:TIRADEROA A CIELO ABIERTO DE LA CONCORDIA, LOC. PLAN DE AGUA PRIETA, LOC. EL DIAMANTE DE ECHAVERRIA, lon:-92.774148, lat:16.134102}} | 2023-12-11 | 2024-03-15 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/020-AD/2023, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:40000.0}} | {2335292/proyecto_PROCESO, 2335292/proyecto_INICIO, 2335292/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar datos del programa y corregir si son de FORTAMUN, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar datos del programa y corregir si son de FORTAMUN, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar datos del programa y corregir si son de FORTAMUN, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar datos del programa y corregir si son de FORTAMUN, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | CHP230402337328 | Proyecto de inversión | 1017088 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017088.0, modificado:1017088.0}} | Mantenimiento de alumbrado público en La Concordia (Cabecera Municipal). | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 020-0034 | N | 0 | 0 | 7000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:cabecera municipal calles y avenidad, lon:-92.6944929, lat:16.1191721}} | 2023-12-05 | 2024-01-31 | 1017088 | 1017088 | 1017088 | 508544 | 508544 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:99.0}} | {2337328/proyecto_INICIO, 2337328/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2024-01-22}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIONES, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIONES, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIONES, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-01-24}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIONES, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | CHP230402337383 | Proyecto de inversión | 626683.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626683.93, modificado:626683.93}} | Desazolve de dren pluvial a cielo abierto para la reducción de riesgos en los Barrios Guadalupe y Candelaria de La Cabecera | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 020-0037 | N | 0 | 0 | 1250 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:993.59, meta_modificada:993.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:dren pluvial, lon:-92.6934259, lat:16.1232291}} | 2023-12-26 | 2024-02-08 | 626683.93 | 626683.93 | 626683.93 | 313341.97 | 313341.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/021-AD/2023, contratista:SAUL ESPINOSA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:626683.93, importe_modificado:626683.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2337383/proyecto_PROCESO, 2337383/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2024-01-22}, obs2: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2024-01-22}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIONES, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIONES, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-01-24}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIONES, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-01-24}, obs6: {observación:ATENDER OBSERVACIONES, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | CHP230402336794 | Proyecto de inversión | 1017088 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017088.0, modificado:1017088.0}} | Mantenimiento de alumbrado público en La Concordia, (Cobertura Municipal, Zona Centro). | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 020-0032 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:114, direccion:ALUMBRADO PUBLICO, lon:-92.8810299, lat:16.1121021}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:145, direccion:ALUMBRADO PUBLICO, lon:-92.8356034, lat:16.0960891}, geo3: {cve_municipio:20, localidad:23, direccion:ALUMBRADO PUBLICO, lon:-92.8115149, lat:16.0900021}, geo4: {cve_municipio:20, localidad:17, direccion:ALUMBRADO PUBLICO, lon:-92.8413689, lat:16.0876771}, geo5: {cve_municipio:20, localidad:162, direccion:ALUMBRADO PUBLICO, lon:-92.8599456, lat:16.1006372}} | 2023-12-05 | 2024-01-31 | 1017088 | 1017088 | 1017088 | 508544 | 508544 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/017-AD/2023, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1017088.0, importe_modificado:1017088.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2336794/proyecto_INICIO, 2336794/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2024-01-22}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIONES, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIONES, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIONES, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-01-24}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIONES, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | CHP230402335179 | Proyecto de inversión | 267573.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267573.2, modificado:267573.2}} | Mantenimiento de alumbrado público con el suministro y colocación de 01 transformador tipo poste de 45 kva. | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 020-0035 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:49, direccion:calle sin nombre, lon:-92.587746, lat:16.028242}} | 2023-12-08 | 2023-12-10 | 267573.2 | 267573.2 | 267573.2 | 267573.2 | 267573.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/OT-001/2023, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:267573.2, importe_modificado:267573.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2335179/proyecto_INICIO, 2335179/proyecto_FIN, 2335179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar datos del programa y corregir si son de FORTAMUN, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar datos del programa y corregir si son de FORTAMUN, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar datos del programa y corregir si son de FORTAMUN, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar datos del programa y corregir si son de FORTAMUN, trimestre:4.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | CHP230302270917 | Proyecto de inversión | 1485008.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1485008.94, modificado:1485008.94}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES CON CONEXIÓN A EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS EN LA CONCORDIA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 020-0026 | N | 0 | 0 | 1337 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9170.0, meta_modificada:9170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:49, direccion:TRAMO DEL PANTEON, lon:-92.590725, lat:16.029498}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:49, direccion:TRAMO LAS TINAJAS, lon:-92.593244, lat:16.02764}, geo3: {cve_municipio:20, localidad:49, direccion:TRAMO PIEDRA BOLA, lon:-92.58504, lat:16.026457}} | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 1485008.94 | 1485008.94 | 1485008.94 | 1485008.94 | 1485008.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/013-AD/2023, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1485008.94, importe_modificado:1485008.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9170.0}} | {2270917/proyecto_PROCESO, 2270917/proyecto_INICIO, 2270917/proyecto_PROCESO, 2270917/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302270943 | Proyecto de inversión | 1002983.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002983.82, modificado:1002983.82}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES CON CONEXIÓN A EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD ASENTAMIENTO NUEVA LIBERTAD | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 020-0027 | N | 0 | 0 | 1221 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8250.0, meta_modificada:8250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:23, direccion:TRAMO 3, lon:-92.79728611, lat:16.09210833}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:23, direccion:TRAMO 2, lon:-92.80356944, lat:16.09182222}, geo3: {cve_municipio:20, localidad:23, direccion:TRAMO 1, lon:-92.79728611, lat:16.09398611}} | 2023-10-04 | 2023-11-17 | 1002983.82 | 1002983.82 | 1002983.82 | 1002983.82 | 1002983.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/014-AD/2023, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1002983.82, importe_modificado:1002983.82}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8250.0}} | {2270943/proyecto_INICIO, 2270943/proyecto_PROCESO, 2270943/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-01-11}}
2023 | 4 | CHP230402336724 | Proyecto de inversión | 912096.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912096.66, modificado:912096.66}} | Mantenimiento de caminos rurales con conexión a explotaciones agrícolas en La Concordia Localidad San José Maravillas asentamiento San José Maravillas | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 020-0028 | N | 0 | 0 | 258 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2440.0, meta_modificada:2440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:182, direccion:TRAMO 3, lon:-92.404041, lat:16.002047}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:182, direccion:TRAMO 2, lon:-92.406463, lat:15.998097}, geo3: {cve_municipio:20, localidad:182, direccion:TRAMO 01 , lon:-92.406942, lat:15.997313}} | 2023-10-04 | 2023-11-02 | 912096.66 | 912096.66 | 912096.66 | 912096.66 | 912096.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/015-AD/2023, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:912096.66, importe_modificado:912096.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2440.0}} | {2336724/proyecto_PROCESO, 2336724/proyecto_INICIO, 2336724/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-01-11}, obs2: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2024-01-22}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIONES, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIONES, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-01-24}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIONES, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-01-24}, obs6: {observación:ATENDER OBSERVACIONES, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | CHP230402336752 | Proyecto de inversión | 873635.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873635.16, modificado:873635.16}} | Mantenimiento de camino rural con conexión a explotaciones agrícolas en La Concordia Localidad Llano Grande asentamiento Llano Grande | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 020-0031 | N | 0 | 0 | 192 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4360.0, meta_modificada:4360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:911, direccion:TRAMO 3, lon:-92.489668, lat:16.137193}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:165, direccion:TRAMO 2, lon:-92.483669, lat:16.136393}, geo3: {cve_municipio:20, localidad:165, direccion:TRAMO 1, lon:-92.51276, lat:16.142149}} | 2023-11-03 | 2023-12-15 | 873635.16 | 873635.16 | 873635.16 | 873635.16 | 873635.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/016-AD/2023, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:873635.16, importe_modificado:873635.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4360.0}} | {2336752/proyecto_INICIO, 2336752/proyecto_PROCESO, 2336752/proyecto_FIN, 2336752/proyecto_INICIO, 2336752/proyecto_FIN, 2336752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2024-01-22}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIONES, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-01-24}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIONES, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIONES, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-01-24}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIONES, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | CHP230402337666 | Adquisición | 613769.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613769.8, modificado:613769.8}} | Adquisición de una camioneta Marca JAC FRISON T8, modelo 2023, equipada con accesorios para patrulla de Protección Civil Municipal. | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Chanal | MCC/DOPM/FORTAMUN/AD-010/2023 | N | 0 | 0 | 13678 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.25977521, lat:16.65795454}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 613769.8 | 613769.8 | 613769.8 | 613769.8 | 613769.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140071, contratista:, convocante:Municipio de Chanal, monto:613769.8, importe_modificado:613769.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2337666/proyecto_FIN, 2337666/proyecto_PROCESO, 2337666/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402337701 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chanal | MCC/CPSP/001/FAFM/2023 | N | 0 | 0 | 1261 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-92.29306, lat:16.6175}} | 2023-04-01 | 2023-05-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/CPSP/001/FAFM/2023, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2337701/proyecto_INICIO, 2337701/proyecto_FIN, 2337701/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402337486 | Proyecto de inversión | 2174285.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2174285.08, modificado:2174285.08}} | REHABILITACION DE INSTALACIONES, ACABADOS , HERRERIA Y CANCELERIA EN PALACIO MUNICIPAL PRIMERA ETAPA | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chanal |  | N | 0 | 0 | 13678 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:449.38, meta_modificada:449.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL, lon:-92.26000282, lat:16.65990848}} | 2023-10-02 | 2023-12-31 | 2174285.08 | 2174285.08 | 2174285.08 | 2174285.08 | 2174285.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FORTAMUN/COP-001/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:2174285.08, importe_modificado:2174285.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:449.38}} | {2337486/proyecto_INICIO, 2337486/proyecto_FIN, 2337486/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402337654 | Proyecto de inversión | 204400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204400.0, modificado:204400.0}} | MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO EN TRAMOS AISLADOS) EN CHANAL, CABECERA MUNICIPAL. | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chanal | MCC/DOPM/FORTAMUN/OT-0005/2023 | N | 0 | 0 | 13678 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:202.69, meta_modificada:202.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26034053, lat:16.65885562}} | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 204400 | 204400 | 204400 | 204400 | 204400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FORTAMUN/OT-0005/2023, contratista:HUGO ALEXANDER RODRIGUEZ LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:204400.0, importe_modificado:204400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:202.69}} | {2337654/proyecto_INICIO, 2337654/proyecto_FIN, 2337654/proyecto_PROCESO, 2337654/proyecto_FIN, 2337654/proyecto_INICIO, 2337654/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402337684 | Proyecto de inversión | 83143 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83143.0, modificado:83143.0}} | DISEÑO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE UN SISTEMA PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES QUE SE GENERAN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chanal | MCC/CPSP/FORTAMUN-0002/2023 | N | 0 | 0 | 13678 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.25910323, lat:16.65886869}} | 2023-11-08 | 2023-12-31 | 83143 | 83143 | 83143 | 83143 | 83143 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/CPSP/FORTAMUN-0002/2023, contratista:PEDRO CRUZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:83143.0, importe_modificado:83143.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2337684/proyecto_FIN, 2337684/proyecto_INICIO, 2337684/proyecto_FIN, 2337684/proyecto_PROCESO, 2337684/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302271551 | Proyecto de inversión | 6177419.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6177419.13, modificado:6177419.13}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL CENSO | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 2023053 | N | 0 | 0 | 1863 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:575, direccion:EL CENSO, lon:-91.5635695, lat:16.8642219}} | 2023-08-28 | 2023-12-15 | 6177419.13 | 6177419.13 | 6177419.13 | 6177419.13 | 6177419.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FORTAMUN-0053/2023, contratista:ALEJANDRO OVALLE HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:6177419.13, importe_modificado:6177419.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2271551/proyecto_INICIO, 2271551/proyecto_PROCESO, 2271551/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202231800 | Proyecto de inversión | 2346795 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2346795.0, modificado:2346795.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, COLONIA LOS LAURELES UNO | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | FAFM23-007 | S | 930 | 828 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:COLONIA LOS LAURELES UNO, lon:-92.252691, lat:14.890513}} | 2023-05-05 | 2023-08-02 | 2346795 | 2346795 | 2346795 | 1825516.38 | 1825516.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/CO/0007/2023, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2346795.0, importe_modificado:2346795.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.56}} | {2231800/proyecto_INICIO, 2231800/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA REFRENDO AL EJERCICIO 2024 (PRIMER TRIMESTRE), trimestre:4.0, usuario:ernestoagonzalezl, fecha:2024-01-10}} | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202231804 | Proyecto de inversión | 6994259 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6994259.0, modificado:6992243.5}} | MANTENIMIENTO DE VALVULAS ZONA ORIENTE EN INSTALACIONES DE LA PLANTA POTABILIZADORA | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | FAFM23-008 | S | 2765 | 2458 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.253412, lat:14.959061}} | 2023-05-26 | 2023-09-22 | 6992243.5 | 6992243.5 | 6992243.5 | 6992243.5 | 6992243.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/CO/0008/2023, contratista:PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:6994259.0, importe_modificado:6994259.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2231804/proyecto_INICIO, 2231804/proyecto_PROCESO, 2231804/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202231807 | Proyecto de inversión | 7551663 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7551663.0, modificado:7549759.01}} | MANTENIMIENTO A EQUIPO DE CLORACION EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA POTABILIZADORA | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | FAFM23-009 | S | 2985 | 2656 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.253412, lat:14.959061}} | 2023-05-26 | 2023-10-26 | 7549759.01 | 7549759.01 | 7549759.01 | 7549759.01 | 7549759.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/CO/0009/2023, contratista:EMPRESA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA URBANA EMPRENDER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:7551663.0, importe_modificado:7551663.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2231807/proyecto_INICIO, 2231807/proyecto_PROCESO, 2231807/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402335928 | Proyecto de inversión | 3042926 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3042926.0, modificado:3042926.0}} | MEJORAMIENTO DE COMANDANCIAS DE SEGURIDAD PUBLICA (CELDAS Y JUZGADO CIVICO) EN BASE CONDOR | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Tapachula | FAFM23-011 | S | 1205 | 1072 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.9, meta_modificada:88.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Manuel Velasco Suarez S/N, Las Vegas, 30700 Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chis., lon:-92.2828, lat:14.89173}} | 2023-12-30 | 2024-03-13 | 3042926 | 3042926 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/CO/0011/2023, contratista:JULIO ALBERTO AVILA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3042926.0, importe_modificado:3042926.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBRA REFRENDO AL EJERCICIO 2024 (PRIMER TRIMESTRE), trimestre:4.0, usuario:ernestoagonzalezl, fecha:2024-01-11}} | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202231782 | Proyecto de inversión | 2782423 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2782423.0, modificado:2782423.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL COATANCITO | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula |  | S | 1102 | 981 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:COLONIA EL COATANCITO, lon:-92.263632, lat:14.920852}} | 2023-04-28 | 2023-07-26 | 2782423 | 2782423 | 2782423 | 2782423 | 2782423 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/CO/0002/2023, contratista:OBRAS CIVILES ELECTRICAS Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2782423.0, importe_modificado:2782423.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2231782/proyecto_INICIO, 2231782/proyecto_PROCESO, 2231782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230302266980 | Proyecto de inversión | 1086814 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086814.0, modificado:1086814.0}} | REHABILITACION DE REJILLAS PLUVIALES EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE TAPACHULA | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | FAFM23-010 | S | 433 | 385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.3, meta_modificada:67.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26711, lat:14.910257}, geo2: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.282596, lat:14.893411}} | 2023-08-09 | 2023-10-22 | 1086814 | 1086814 | 1086814 | 1086814 | 1086814 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/CO/0010/2023, contratista:GRUPO GEMAREC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1086814.0, importe_modificado:1086814.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.3}} | {2266980/proyecto_INICIO, 2266980/proyecto_PROCESO, 2266980/proyecto_FIN, 2266980/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202231775 | Proyecto de inversión | 1014718 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014718.0, modificado:1014718.0}} | MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA POTABILIZADORA | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | FAFM23-001 | S | 404 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.253412, lat:14.959061}} | 2023-04-28 | 2023-07-26 | 1014718 | 1014718 | 1014718 | 1014718 | 1014718 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/CO/0001/2023, contratista:EDICO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1014718.0, importe_modificado:1014718.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:132.0}} | {2231775/proyecto_INICIO, 2231775/proyecto_PROCESO, 2231775/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202231788 | Proyecto de inversión | 1952431 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1952431.0, modificado:1952431.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, COLONIA CARMEN Y MARAVILLAS | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | FAFM23-003 | S | 775 | 689 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:COLONIA CARMEN Y MARAVILLAS, lon:-92.261791, lat:14.888264}} | 2023-05-02 | 2023-07-30 | 1952431 | 1952431 | 1952431 | 1952431 | 1952431 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/CO/0003/2023, contratista:LEONARD MAT INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1952431.0, importe_modificado:1952431.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2231788/proyecto_INICIO, 2231788/proyecto_PROCESO, 2231788/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202231790 | Proyecto de inversión | 6477311 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6477311.0, modificado:6477311.0}} | MANTENIMIENTO EN AREA DE FLOCULADORES EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA POTABILIZADORA | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula |  | S | 2561 | 2279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.253413, lat:14.959061}} | 2023-05-02 | 2023-08-29 | 6477311 | 6477311 | 6477311 | 6477311 | 6477311 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/CO/0004/2023, contratista:RAMIGON DEL SURESTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:6477311.0, importe_modificado:6477311.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2231790/proyecto_INICIO, 2231790/proyecto_PROCESO, 2231790/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202231792 | Proyecto de inversión | 2856243 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2856243.0, modificado:2856243.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, COLONIA BUROCRATICA | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | FAFM23-005 | S | 1131 | 1004 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:COLONIA BUROCRATICA, lon:-92.255492, lat:14.927589}} | 2023-05-05 | 2023-08-02 | 2856243 | 2856243 | 2856243 | 2856243 | 2856243 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/CO/0005/2023, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2856243.0, importe_modificado:2856243.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2231792/proyecto_INICIO, 2231792/proyecto_PROCESO, 2231792/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230202231797 | Proyecto de inversión | 4937343 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4937343.0, modificado:4937343.0}} | MANTENIMIENTO DE VALVULAS ZONA PONIENTE EN INSTALACIONES DE LA PLANTA POTABILIZADORA | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | FAFM23-006 | S | 1953 | 1738 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.253412, lat:14.959061}} | 2023-05-05 | 2023-09-01 | 4937343 | 4937343 | 4937343 | 4937343 | 4937343 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/CO/0006/2023, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4937343.0, importe_modificado:4937343.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2231797/proyecto_INICIO, 2231797/proyecto_PROCESO, 2231797/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402341089 | Proyecto de inversión | 312223.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312223.86, modificado:312223.86}} | Equipamiento para la Seguridad y Protección | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Salud | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | FORTAMUN-015/23 | S | 316623 | 287524 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:181.0, meta_modificada:181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, lon:-93.1155, lat:16.7552}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 312223.86 | 312223.86 | 312223.86 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FORTAMUN-015-SPCM-FE-02-2023, contratista:FAGRO EMPRESARIAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:241405.28, importe_modificado:241405.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:181.0}} | {2341089/proyecto_INICIO, 2341089/proyecto_FIN, 2341089/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2024-01-22}, obs3: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2024-01-22}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIONES, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-01-24}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIONES, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-01-24}, obs6: {observación:ATENDER OBSERVACIONES, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-01-24}, obs7: {observación:ATENDER OBSERVACIONES, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | CHP230402340938 | Proyecto de inversión | 3095035.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3095035.44, modificado:3086391.61}} | Programa de Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por Vector (ETV) | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | FORTAMUN-017/23 | S | 356634 | 323965 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, lon:-93.1155, lat:16.7552}} | 2023-03-10 | 2023-12-31 | 3086391.61 | 3086391.61 | 3086391.61 | 3086391.61 | 3086391.61 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FORTAMUN-017-SSM-AVEICH-001-2023, contratista:GRUPO AVEICH S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:341025.49, importe_modificado:341025.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2340938/proyecto_INICIO, 2340938/proyecto_PROCESO, 2340938/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2024-01-22}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIONES, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIONES, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-01-24}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIONES, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-01-24}, obs6: {observación:ATENDER OBSERVACIONES, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | CHP230402340998 | Proyecto de inversión | 1042279.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1042279.14, modificado:769982.48}} | Modernización del Sistema de Recaudación Catastral | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | FORTAMUN-019/23 | S | 316623 | 287524 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, lon:-93.1155, lat:16.7552}} | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 769982.48 | 769982.48 | 769982.48 | 769982.48 | 769982.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FORTAMUN-019-CGPF-TEC-002-2023, contratista:TECNOLOGÍA Y COMPONENTES EN COMPUTACIÓN S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:769982.48, importe_modificado:769982.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2340998/proyecto_INICIO, 2340998/proyecto_FIN, 2340998/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2024-01-22}, obs3: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2024-01-22}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIONES, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-01-24}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIONES, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-01-24}, obs6: {observación:ATENDER OBSERVACIONES, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-01-24}, obs7: {observación:ATENDER OBSERVACIONES, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | CHP230402341067 | Proyecto de inversión | 428190.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428190.46, modificado:385248.85}} | Insumos y Equipo Médico Prehospitalario para la Atención de Emergencias | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez |  | S | 316623 | 287524 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3574.0, meta_modificada:3574.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, lon:-93.1155, lat:16.7552}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 385248.85 | 385248.85 | 385248.85 | 385248.85 | 385248.85 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FORTAMUN-013-SPCM-01-2023, contratista:JINA SOLUCIONES S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:227260.33, importe_modificado:227260.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3574.0}} | {2341067/proyecto_INICIO, 2341067/proyecto_PROCESO, 2341067/proyecto_INICIO, 2341067/proyecto_FIN, 2341067/proyecto_INICIO, 2341067/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2024-01-22}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIONES, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-01-24}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIONES, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-01-24}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIONES, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-01-24}, obs6: {observación:ATENDER OBSERVACIONES, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-01-24}}
2023 | 4 | CHP230402339338 | Proyecto de inversión | 419636.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419636.21, modificado:419636.21}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Programa de Inversión de Mantenimiento | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tzimol |  | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CONOCIDO, lon:-92.184485, lat:16.180502}} | 2023-09-05 | 2023-10-04 | 419636.21 | 419636.21 | 419636.21 | 419636.21 | 419636.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FORTAMUN-001/2023, contratista:MONTEBELLO ESTRUCTURAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:419636.21, importe_modificado:419636.21}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}} | {2339338/proyecto_PROCESO, 2339338/proyecto_FIN, 2339338/proyecto_INICIO, 2339338/proyecto_PROCESO, 2339338/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402339351 | Proyecto de inversión | 204984.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204984.18, modificado:204984.18}} | CONSTRUCCION DE SEÑALIZACION EN CABECERA MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tzimol | MTC/DOPM/FORTAMUN-OT01/2023 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Señalética(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CONOCIDO, lon:-92.188017, lat:16.184198}} | 2023-08-22 | 2023-09-05 | 204984.18 | 204984.18 | 204984.18 | 204984.18 | 204984.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FORTAMUN-OT01/2023, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:204984.18, importe_modificado:204984.18}} | {meta1: {unidad_medida:Señalética(s), avance:10.0}} | {2339351/proyecto_INICIO, 2339351/proyecto_PROCESO, 2339351/proyecto_FIN, 2339351/proyecto_PROCESO, 2339351/proyecto_FIN, 2339351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402339345 | Proyecto de inversión | 188393.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188393.43, modificado:188393.43}} | REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Programa de Inversión de Mantenimiento | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tzimol | MTC/DOPM/FORTAMUN-OT02/2023 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CONOCIDO, lon:-92.187403, lat:16.184015}} | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 188393.43 | 188393.43 | 188393.43 | 188393.43 | 188393.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FORTAMUN-OT02/2023, contratista:NERY HUMBERTO VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:188393.43, importe_modificado:188393.43}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {2339345/proyecto_INICIO, 2339345/proyecto_PROCESO, 2339345/proyecto_INICIO, 2339345/proyecto_FIN, 2339345/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402336065 | Proyecto de inversión | 1091421.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091421.21, modificado:1091421.21}} | Rehabilitacion de Caminos Rurales Saca Cosecha en Tramos Aislados (Cobertura Municipal) | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 04-019 | N | 0 | 0 | 8477 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1327.99, meta_modificada:1327.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:GONZALEZ GARRIDO S/N, lon:-92.370833, lat:16.891667}} | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 1091421.21 | 1091421.21 | 1091421.21 | 1091421.21 | 1091421.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAFM-004/2023, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1091421.21, importe_modificado:1091421.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1327.99}} | {2336065/proyecto_INICIO, 2336065/proyecto_PROCESO, 2336065/proyecto_FIN, 2336065/proyecto_INICIO, 2336065/proyecto_PROCESO, 2336065/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402335934 | Proyecto de inversión | 346039.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346039.08, modificado:346039.08}} | Rehabilitación de Puente de Hamaca de 35.00 M.L. de Longitud, para Beneficiar a la Localidad de Juchiljá | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 04-012 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:13, direccion:LOCALIDAD JUCHILJA, lon:-92.37079, lat:16.89191}} | 2023-08-15 | 2023-08-31 | 346039.08 | 346039.08 | 346039.08 | 346039.08 | 346039.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAFM-001/2023, contratista:Sebastián López Méndez, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:346039.08, importe_modificado:346039.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2335934/proyecto_INICIO, 2335934/proyecto_PROCESO, 2335934/proyecto_FIN, 2335934/proyecto_INICIO, 2335934/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402336053 | Proyecto de inversión | 2575756.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2575756.9, modificado:2575756.9}} | Rehabilitación de Caminos Rurales con Revestimiento, para Beneficiar a la Localidad de El Joob, Yocwitz y Baquelchán | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 04-017 | N | 0 | 0 | 806 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2850.6, meta_modificada:2850.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:27, direccion:LOCALIDAD YOCWITZ, lon:-92.385, lat:16.9837}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 2575756.9 | 2575756.9 | 2575756.9 | 2575756.9 | 2575756.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAFM-003/2023, contratista:Sebastián López Méndez, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2575756.9, importe_modificado:2575756.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2850.6}} | {2336053/proyecto_INICIO, 2336053/proyecto_PROCESO, 2336053/proyecto_FIN, 2336053/proyecto_INICIO, 2336053/proyecto_PROCESO, 2336053/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402336042 | Proyecto de inversión | 369424.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369424.17, modificado:369424.17}} | Mantenimiento en Pintura de Espacios Públicos y Monumentos Históricos, para Beneficiar a la Localidad de San Juan Cancuc (Cabecera Municipal) | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 04-015 | N | 0 | 0 | 6327 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3977.99, meta_modificada:3977.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:GONZALEZ GARRIDO S/N, lon:-92.370833, lat:16.891667}} | 2023-10-15 | 2023-10-30 | 369424.17 | 369424.17 | 369424.17 | 369424.17 | 369424.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAFM-002/2023, contratista:Juan Eduardo Hernández Jiménez, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:369424.17, importe_modificado:369424.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3977.99}} | {2336042/proyecto_INICIO, 2336042/proyecto_PROCESO, 2336042/proyecto_FIN, 2336042/proyecto_INICIO, 2336042/proyecto_PROCESO, 2336042/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402335910 | Adquisición | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL, CON LA ADQUISICION DE UNIDAD TIPO AMBULANCIA | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 04-010 | N | 0 | 0 | 37948 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:GONZALEZ GARRIDO S/N, lon:-92.37079, lat:16.89191}} | 2023-05-01 | 2023-05-30 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139410, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1750000.0, importe_modificado:1750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2335910/proyecto_INICIO, 2335910/proyecto_FIN, 2335910/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402335919 | Proyecto de inversión | 331008.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331008.84, modificado:331008.84}} | Construcción de Muro de Contención de Mamposteria en Zona de Riesgo para Beneficiar a la Escuela primaria | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 04-011 | N | 0 | 0 | 2415 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:5, direccion:CARRETERA A LA LOCALIDAD CHILOLJA, lon:-92.425, lat:16.886667}} | 2023-08-08 | 2023-08-15 | 331008.84 | 331008.84 | 331008.84 | 331008.84 | 331008.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAFM-OT-001/2023, contratista:Domingo Velázquez Méndez, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:331008.84, importe_modificado:331008.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21.0}} | {2335919/proyecto_PROCESO, 2335919/proyecto_INICIO, 2335919/proyecto_FIN, 2335919/proyecto_INICIO, 2335919/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402335944 | Proyecto de inversión | 2174963.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2174963.25, modificado:2174963.25}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, COBERTURA MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 04-013 | N | 0 | 0 | 37948 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.9, meta_modificada:1.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:GONZALEZ GARRIDO S/N, lon:-92.370833, lat:16.891667}} | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 2174963.25 | 2174963.25 | 2174963.25 | 2174963.25 | 2174963.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139428, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2174963.25, importe_modificado:2174963.25}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.9}} | {2335944/proyecto_INICIO, 2335944/proyecto_PROCESO, 2335944/proyecto_INICIO, 2335944/proyecto_FIN, 2335944/proyecto_PROCESO, 2335944/proyecto_FIN, 2335944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | CHP230402272426 | Proyecto de inversión | 637062.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637062.38, modificado:637062.38}} | MANTENIMIENTO DE 1.76 KM DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINO RURAL SACA COSECHA | 7 | Chiapas | 120 | Capitán Luis Ángel Vidal | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Capitán Luis ¡ngel Vidal | FA018 | N | 0 | 0 | 817 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.76, meta_modificada:1.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CAMINO DE CAPITAN A LA COMUNIDAD LA LUCHA, lon:-92.629918, lat:15.601447}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 637062.38 | 637062.38 | 637062.38 | 637062.38 | 637062.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136475, contratista:, convocante:MUNICIPIO CAPITAN LUIS ANGEL VIDAL, monto:637062.38, importe_modificado:637062.38}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.76}} | {2272426/proyecto_INICIO, 2272426/proyecto_PROCESO, 2272426/proyecto_FIN, 2272426/proyecto_PROCESO, 2272426/proyecto_FIN, 2272426/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones