## FORTAMUN
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 5 | CHP220402198203 | Proyecto de inversión | 118999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118999.99, modificado:118999.99}} | RED NACIONAL DE RADIOCOMNICACION | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Acacoyagua | FAFM/ADQ/SP-001/2022 | N | 0 | 0 | 8092 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. MIGUEL HIDALGO, lon:-92.6746733, lat:15.3407742}} | 2022-06-15 | 2022-06-30 | 118999.99 | 118999.99 | 118999.99 | 118999.99 | 118999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123993, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, monto:118999.99, importe_modificado:118999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2198203/proyecto_PROCESO, 2198203/proyecto_INICIO, 2198203/proyecto_FIN, 2198203/proyecto_INICIO, 2198203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402205071 | Proyecto de inversión | 169706.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169706.52, modificado:169706.52}} | ¿REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: EJIDO LAZARO CARDENAS ¿ SAN VICENTE¿. | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arriaga | HMACH/DOPM/FAFM/OT-002/2022 | N | 0 | 0 | 41135 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:53, direccion:centro, lon:-93.976111, lat:16.289722}} | 2022-11-11 | 2022-11-25 | 169706.52 | 169706.52 | 169706.52 | 169706.52 | 169706.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FAFM/OT-002/2022, contratista:MARIA ANGELITA GUILLEN LEON, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:169706.52, importe_modificado:169706.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} | {2205071/proyecto_FIN, 2205071/proyecto_INICIO, 2205071/proyecto_PROCESO, 2205071/proyecto_FIN, 2205071/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402205054 | Proyecto de inversión | 716385.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716385.16, modificado:716385.16}} | REHABILITACION DE AUDITORIO MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Arriaga | HMACH/DOPM/FAFM/001/2022 | N | 0 | 0 | 41135 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:centro, lon:-93.8986, lat:16.2339}} | 2022-10-10 | 2022-11-23 | 716385.16 | 716385.16 | 716385.16 | 716385.16 | 716385.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FAFM/001/2022, contratista:MARIA ANGELITA GUILLEN LEON, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:716385.16, importe_modificado:716385.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2205054/proyecto_PROCESO, 2205054/proyecto_INICIO, 2205054/proyecto_FIN, 2205054/proyecto_INICIO, 2205054/proyecto_FIN, 2205054/proyecto_PROCESO, 2205054/proyecto_FIN, 2205054/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402205040 | Proyecto de inversión | 1088265.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1088265.31, modificado:1088265.31}} | REHABLITACION DE COMANDANCIA MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Arriaga | HMACH/DOPM/FAFM/002/2022 | N | 0 | 0 | 41135 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:centro, lon:-93.8986, lat:16.2339}} | 2022-10-28 | 2022-12-26 | 1088265.31 | 1088265.31 | 1088265.31 | 1088265.31 | 1088265.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FAFM/002/2022, contratista:MARIA ANGELITA GUILLEN LEON, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:1088265.31, importe_modificado:1088265.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2205040/proyecto_PROCESO, 2205040/proyecto_FIN, 2205040/proyecto_INICIO, 2205040/proyecto_FIN, 2205040/proyecto_INICIO, 2205040/proyecto_PROCESO, 2205040/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402205079 | Proyecto de inversión | 240800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240800.0, modificado:240800.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE 05 DE MAYO A BERLIN. | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arriaga | HMACH/DOPM/FAFM/OT-001/2022 | N | 0 | 0 | 41135 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:27, direccion:centro, lon:-93.898056, lat:16.1775}} | 2022-11-07 | 2022-11-21 | 240800 | 240800 | 240800 | 240800 | 240800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FAFM/OT-001/2022, contratista:MARIA ANGELITA GUILLEN LEON, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:240800.0, importe_modificado:240800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}} | {2205079/proyecto_FIN, 2205079/proyecto_INICIO, 2205079/proyecto_FIN, 2205079/proyecto_PROCESO, 2205079/proyecto_INICIO, 2205079/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402205061 | Proyecto de inversión | 256476.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256476.85, modificado:256476.85}} | REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Arriaga |  | N | 0 | 0 | 41135 | {meta1: {unidad_medida:Biblioteca(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:centro, lon:-93.8986, lat:16.2339}} | 2022-12-14 | 2022-12-28 | 256476.85 | 256476.85 | 256476.85 | 256476.85 | 256476.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FAFM/OT-003/2022, contratista:MARIA ANGELITA GUILLEN LEON, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:256476.85, importe_modificado:256476.85}} | {meta1: {unidad_medida:Biblioteca(s), avance:1.0}} | {2205061/proyecto_FIN, 2205061/proyecto_INICIO, 2205061/proyecto_FIN, 2205061/proyecto_PROCESO, 2205061/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402204002 | Adquisición | 817000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817000.01, modificado:817000.01}} | ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Municipio de Arriaga | ADQUISICION/AMB/001/2022 | N | 0 | 0 | 41135 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:18 NORTE , lon:-93.907086, lat:16.24134}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 817000.01 | 817000.01 | 817000.01 | 817000.01 | 817000.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2204002/proyecto_INICIO, 2204002/proyecto_PROCESO, 2204002/proyecto_INICIO, 2204002/proyecto_FIN, 2204002/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402204032 | Adquisición | 732525 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732525.0, modificado:732525.0}} | PAGO TOTAL DE LA ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Arriaga | ADQUISICION/COMPACT/001/2022 | N | 0 | 0 | 41135 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:centro, lon:-93.8986, lat:16.2339}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 732525 | 732525 | 732525 | 732525 | 732525 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}} | {2204032/proyecto_INICIO, 2204032/proyecto_PROCESO, 2204032/proyecto_FIN, 2204032/proyecto_INICIO, 2204032/proyecto_PROCESO, 2204032/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402203675 | Adquisición | 1320081 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320081.0, modificado:1320081.0}} | SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION (ADQUISICION DE CAMARAS Y RADIOS) | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Arriaga | FA005 | S | 21181 | 19954 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE, lon:-93.8995608, lat:16.2362981}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1320081 | 1320081 | 1320081 | 1320081 | 1320081 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:1.0}} | {2203675/proyecto_INICIO, 2203675/proyecto_PROCESO, 2203675/proyecto_FIN, 2203675/proyecto_INICIO, 2203675/proyecto_PROCESO, 2203675/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402206093 | Proyecto de inversión | 1478198.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1478198.4, modificado:1478198.4}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 01042022 | N | 0 | 0 | 33000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3188.82, meta_modificada:3188.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COMITAN DE DOMINGUEZ, lon:-92.1317, lat:16.2428}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 1478198.4 | 1478198.4 | 1478198.4 | 1478198.4 | 1478198.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FORTAMUN/01/2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1478198.4, importe_modificado:1478198.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3188.82}} | {2206093/proyecto_INICIO, 2206093/proyecto_FIN, 2206093/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302139385 | Proyecto de inversión | 186563.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186563.99, modificado:186563.99}} | MANTENIMIENTO DE AUDITORIO MUNICIPAL PROF. ROBERTO BONIFAZ CABALLERO, CABECERA MPAL | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | OTFAFM01 | S | 86745 | 79433 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:551.51, meta_modificada:551.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.134337, lat:16.253196}} | 2022-06-06 | 2022-06-20 | 186563.99 | 186563.99 | 186563.99 | 186563.99 | 186563.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FORTAMUN/OT/01/2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE CHIAPAS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:186563.99, importe_modificado:186563.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:551.51}} | {2139385/proyecto_FIN, 2139385/proyecto_PROCESO, 2139385/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402203341 | Proyecto de inversión | 1410633.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1410633.54, modificado:1410633.54}} | Mantenimiento de camino rural | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia |  | N | 0 | 0 | 1105 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10400.0, meta_modificada:10400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:541, direccion:(Tramo: Carretera Estatal La Concordia- Chicomuselo E.C. Localidad Resplandor) consistente en 10.40 km, lon:-92.84386389, lat:15.90196666}} | 2022-10-19 | 2022-11-30 | 1410633.54 | 1410633.54 | 1410633.54 | 1410633.54 | 1410633.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/007-AD/2022, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1410633.54, importe_modificado:1410633.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10400.0}} | {2203341/proyecto_INICIO, 2203341/proyecto_PROCESO, 2203341/proyecto_FIN, 2203341/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402202789 | Proyecto de inversión | 519622.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519622.68, modificado:519622.68}} | Mantenimiento de Infraestructura de la Captación del Sistema de Agua Potable (Equipo de Bombeo trifasico). | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 020-0022 | N | 0 | 0 | 805 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:LOCALIDAD NIÑOS HEROES , lon:-92.624424, lat:16.102304}} | 2022-04-05 | 2023-10-13 | 519622.68 | 519622.68 | 519622.68 | 519622.68 | 519622.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126888, contratista:, convocante:MUNICIPÍO DE LA CONCORDIA , monto:519622.68, importe_modificado:519622.68}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2202789/proyecto_INICIO, 2202789/proyecto_PROCESO, 2202789/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402203314 | Proyecto de inversión | 2601345.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2601345.18, modificado:2601345.18}} | Mantenimiento de camino rural con conexión a explotaciones agrícolas | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 020-0023 | N | 0 | 0 | 3051 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16340.0, meta_modificada:16340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:del km. 0+000.00 al km. 0+650.00 Benito Juárez 1; del km. 0+000.00 al km. 5+660.00 Benito Juárez 2; del km. 0+000.00 al km. 1+130.00 Benito Juárez 3, del km. 0+000.00 al km. 1+580.00 Benito Juárez 4; del km. 0+000 al km. 1+190.00 Benito , lon:-92.84386389, lat:15.99590833}} | 2022-10-19 | 2022-11-30 | 2601345.18 | 2601345.18 | 2601345.18 | 2601345.18 | 2601345.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/006-AD/2022, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2601345.18, importe_modificado:2601345.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16340.0}} | {2203314/proyecto_FIN, 2203314/proyecto_INICIO, 2203314/proyecto_PROCESO, 2203314/proyecto_FIN, 2203314/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402203364 | Proyecto de inversión | 376507.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376507.29, modificado:376507.29}} | Rehabilitación del Edificio de la Cooperativa Pesquera ¿Diamante de Echeverría S.C. de R.L. de C.V.¿. | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 020-0025 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:114, direccion: Cooperativa Pesquera ¿Diamante de Echeverría S.C. de R.L. de C.V.¿., lon:-92.876866, lat:16.116929}} | 2022-10-25 | 2022-11-15 | 376507.29 | 376507.29 | 376507.29 | 376507.29 | 376507.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/008-AD/2022, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:376507.29, importe_modificado:376507.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2203364/proyecto_FIN, 2203364/proyecto_INICIO, 2203364/proyecto_FIN, 2203364/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202086440 | Proyecto de inversión | 984121.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984121.6, modificado:984121.6}} | MANTENIMIENTO DE CALLES (PINTURA EN GUARNICIONES Y SEÑALIZACIÓN), EN LA CONCORDIA | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA | FAFM 005 | N | 0 | 0 | 7641 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.14, meta_modificada:97.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.6900138, lat:16.1170508}} | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 984121.6 | 984121.6 | 984121.6 | 984121.6 | 984121.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/004-AD/2022, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:984121.6, importe_modificado:984121.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.14}} | {2086440/proyecto_PROCESO, 2086440/proyecto_INICIO, 2086440/proyecto_PROCESO, 2086440/proyecto_INICIO, 2086440/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402203496 | Proyecto de inversión | 1977094.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1977094.16, modificado:1977094.16}} | Mantenimiento de caminos rurales con conexión a explotaciones agrícolas, en La Concordia asentamiento La Concordia | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 020-0027 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8500.0, meta_modificada:8500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Tramos: Bajadero El Manguito, El Iguamate, Iglesia de Piedra, Ojo de Agua, Ocochón, Xochimilco, El Higo ¿ El Aguacatal, La Cerritada, El Chial, Linda Vista I, Linda Vista II, El Guajuco, El Coyolito, La Palma, lon:-92.71105556, lat:16.15163611}} | 2022-12-26 | 2023-01-31 | 1977094.16 | 1977094.16 | 1977094.16 | 1977094.16 | 1977094.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/009-AD/2022, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1977094.16, importe_modificado:1977094.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8500.0}} | {2203496/proyecto_PROCESO, 2203496/proyecto_INICIO, 2203496/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402200798 | Proyecto de inversión | 254800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254800.0, modificado:254800.0}} | MANTEMIENTO DE PINTURA DEL PARQUE CENTRAL | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chanal | 024-04-03-2022 | N | 0 | 0 | 9533 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:969.42, meta_modificada:969.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CHANAL, CHIAPAS, lon:-92.259625, lat:16.65985}} | 2022-08-01 | 2022-08-15 | 254800 | 254800 | 254800 | 254800 | 254800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAFMDF/OT-0001/2022, contratista:JUAN EDUARDO HERNANDEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:254800.0, importe_modificado:254800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:969.42}} | {2200798/proyecto_FIN, 2200798/proyecto_PROCESO, 2200798/proyecto_FIN, 2200798/proyecto_INICIO, 2200798/proyecto_PROCESO, 2200798/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402200821 | Proyecto de inversión | 69700 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69700.0, modificado:69700.0}} | ESTUDIO GEOTECNIO, CONTROL DE CALIDAD Y DISEÑO DE PAVIMENTO | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Programa de Estudios de Preinversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chanal | 024-04-04-2022 | N | 0 | 0 | 643 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:TZAJALNICH, CHANAL, lon:-92.184918, lat:16.548081}} | 2022-09-07 | 2022-09-21 | 69700 | 69700 | 69700 | 69700 | 69700 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/DOPM/FAFM/PSP-0001/2022, contratista:LINEA URBANA Y REGIONAL S. C., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:69700.0, importe_modificado:69700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2200821/proyecto_INICIO, 2200821/proyecto_FIN, 2200821/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402200522 | Proyecto de inversión | 188500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188500.0, modificado:188500.0}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chanal | 024-04-002-2022 | N | 0 | 0 | 9533 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CHANAL, CHIAPAS, lon:-92.265994, lat:16.681641}} | 2023-10-05 | 2023-10-19 | 188500 | 188500 | 188500 | 188500 | 188500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAFMDF/OT-0002/2022, contratista:JOSE GABRIEL HERRERA FLORES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:188500.0, importe_modificado:188500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2200522/proyecto_FIN, 2200522/proyecto_PROCESO, 2200522/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402140891 | Proyecto de inversión | 498000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498000.0, modificado:498000.0}} | MANTENIMIENTO DE CALLE EN TRAMOS AISLADOS TRAMO TZAJALNICH-PANTEON DEL KM 0+000 AL KM 1+000, EN CHANAL, PARAJE TZAJALNICH | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chanal | FAFM-2022-02 | S | 111 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:641.0, meta_modificada:641.0}, meta2: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.64, meta_modificada:0.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:TZAJALNICH, lon:-92.1739, lat:16.552}} | 2022-10-04 | 2022-11-04 | 498000 | 498000 | 498000 | 498000 | 498000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAFM/COP-002/2022, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:498000.0, importe_modificado:498000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:641.0}, meta2: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.64}} | {2140891/proyecto_INICIO, 2140891/proyecto_PROCESO, 2140891/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402202485 | Adquisición | 225329.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225329.14, modificado:225329.14}} | REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chanal | 024-04-005-2022 | N | 0 | 0 | 338 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:TZAJALNICH, CHANAL, lon:-92.170775, lat:16.552308}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 225329.14 | 225329.14 | 225329.14 | 225329.14 | 225329.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130434, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL , monto:225329.14, importe_modificado:225329.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:46.0}} | {2202485/proyecto_INICIO, 2202485/proyecto_FIN, 2202485/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220502234990 | Proyecto de inversión | 1441134.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441134.02, modificado:1441134.02}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN BARRIO HUIXNAYAL EN FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa |  | N | 0 | 0 | 588 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.68, meta_modificada:1.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:121, direccion:HUIXNAYAL, lon:-92.12614, lat:15.637378}} | 2022-10-03 | 2022-10-20 | 1441134.02 | 1441134.02 | 1441134.02 | 1441134.02 | 1441134.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FAFM/002/2022, contratista:ALDO CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACIÓN, SA. DE CV., convocante:CONCEJO MUNICIPAL FRONTERA COMALAPA, monto:1441134.02, importe_modificado:1441134.02}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.68}} | {2234990/proyecto_FIN, 2234990/proyecto_INICIO, 2234990/proyecto_PROCESO, 2234990/proyecto_FIN, 2234990/proyecto_PROCESO, 2234990/proyecto_INICIO, 2234990/proyecto_PROCESO, 2234990/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220502235240 | Proyecto de inversión | 643420.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643420.53, modificado:643420.53}} | REHABILITACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa |  | N | 0 | 0 | 21127 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:cabecera municipal, lon:-92.141165, lat:15.659817}} | 2022-10-03 | 2022-10-20 | 643420.53 | 643420.53 | 643420.53 | 643420.53 | 643420.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FAFM/003/2022, contratista:PROYECTOS INTEGRALES Y OBRAS CIVILES CUSHU S.A. DE C.V., convocante:CONCEJO MUNICIPAL FRONTERA COMALAPA, monto:643420.53, importe_modificado:643420.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2235240/proyecto_PROCESO, 2235240/proyecto_FIN, 2235240/proyecto_INICIO, 2235240/proyecto_FIN, 2235240/proyecto_INICIO, 2235240/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220502232863 | Proyecto de inversión | 1126027.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126027.87, modificado:1126027.87}} | REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL BARRIO FRAMBOYAN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa |  | N | 0 | 0 | 597 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.57, meta_modificada:1.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:FRANBOYAN, lon:-92.149195, lat:15.647986}} | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 1126027.87 | 1126027.87 | 1126027.87 | 1126027.87 | 1126027.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FAFM/001/2022, contratista:ALDO CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACIÓN, SA. DE CV., convocante:CONCEJO MUNICPAL, monto:1126027.87, importe_modificado:1126027.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.57}} | {2232863/proyecto_PROCESO, 2232863/proyecto_INICIO, 2232863/proyecto_FIN, 2232863/proyecto_INICIO, 2232863/proyecto_FIN, 2232863/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402201061 | Proyecto de inversión | 529198.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529198.59, modificado:529198.59}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 17+391 EJIDO LIBERTAD CALERA | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Motozintla | ARR-012 | N | 0 | 0 | 413 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17391.0, meta_modificada:17391.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:56, direccion:EJIDO LIBERTAD CALERA, lon:-92.338286, lat:15.256281}} | 2022-09-09 | 2022-10-31 | 529198.59 | 529198.59 | 529198.59 | 529198.59 | 529198.59 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAFM/ARR-012/2022, contratista:FERNANDO JIMENEZ GOMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:529198.59, importe_modificado:529198.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17391.0}} | {2201061/proyecto_INICIO, 2201061/proyecto_PROCESO, 2201061/proyecto_FIN, 2201061/proyecto_INICIO, 2201061/proyecto_PROCESO, 2201061/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402201084 | Proyecto de inversión | 332802.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332802.33, modificado:332802.33}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 0+360 PROPIEDAD RIOS | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Motozintla | FAFM/ARR-013 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:278, direccion:PROPIEDAD DOS RIOS, lon:-92.378315, lat:15.217276}} | 2022-09-09 | 2022-11-08 | 332802.33 | 332802.33 | 332802.33 | 332802.33 | 332802.33 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAFM/ARR-013/2022, contratista:FERNANDO JIMENEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:332802.33, importe_modificado:332802.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {2201084/proyecto_FIN, 2201084/proyecto_INICIO, 2201084/proyecto_FIN, 2201084/proyecto_PROCESO, 2201084/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402201070 | Proyecto de inversión | 400016.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400016.35, modificado:400016.35}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 8+300 RANCHERIA DOS HERMANAS | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Motozintla | FAFM/ARR-010 | N | 0 | 0 | 478 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8300.0, meta_modificada:8300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:241, direccion:EJIDO DOS HERMANAS, lon:-92.242736, lat:15.214652}} | 2022-08-15 | 2023-09-08 | 400016.35 | 400016.35 | 400016.35 | 400016.35 | 400016.35 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAFM/ARR-010/2022, contratista:FERNANDO JIMENEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:400016.35, importe_modificado:400016.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8300.0}} | {2201070/proyecto_INICIO, 2201070/proyecto_PROCESO, 2201070/proyecto_FIN, 2201070/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402201089 | Proyecto de inversión | 1115567.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115567.84, modificado:1115567.84}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Motozintla | FAFM/001 | N | 0 | 0 | 27815 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:UNIDAD DEPORTIVA, BARRIO MILENIO II, lon:-92.240006, lat:15.374789}} | 2022-05-02 | 2022-06-30 | 1115567.84 | 1115567.84 | 1115567.84 | 1115567.84 | 1115567.84 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAFM-001/2022, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1115567.84, importe_modificado:1115567.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2201089/proyecto_INICIO, 2201089/proyecto_PROCESO, 2201089/proyecto_FIN, 2201089/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402201056 | Proyecto de inversión | 406400.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406400.08, modificado:406400.08}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 9+400 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Motozintla | FAFM/ARR-011 | N | 0 | 0 | 564 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9400.0, meta_modificada:9400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:EJIDO BREMEN, lon:-92.353314, lat:15.215127}} | 2022-07-18 | 2022-08-13 | 406400.08 | 406400.08 | 406400.08 | 406400.08 | 406400.08 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAFM/ARR-011/2022, contratista:FERNANDO JIMENEZ GOMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:406400.08, importe_modificado:406400.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9400.0}} | {2201056/proyecto_INICIO, 2201056/proyecto_PROCESO, 2201056/proyecto_FIN, 2201056/proyecto_PROCESO, 2201056/proyecto_FIN, 2201056/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302139821 | Proyecto de inversión | 1524884.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524884.86, modificado:1524884.86}} | SEÑALIZACION Y EQUIPAMIENTO URBANO EN OCOSINGO (COLOCACION DE SEMAFOROS PARA CRUCEROS EN AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, LOCALIDAD OCOSINGO | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 000001 | N | 0 | 0 | 47688 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-92.085215, lat:16.915956}} | 2022-04-23 | 2022-09-30 | 1524884.86 | 1524884.86 | 1524884.86 | 1524884.86 | 1524884.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAFM-0020/2022, contratista:FRANCISCO JAVIER MURILLO MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1524884.86, importe_modificado:1524884.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2139821/proyecto_PROCESO, 2139821/proyecto_INICIO, 2139821/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302138260 | Adquisición | 17889185 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7889185E7, modificado:1.7889185E7}} | ADQUISICION DE CAMIONES DE BASURA | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | FA0014 | S | 185917 | 102691 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:EJE VIAL 1, S/N, lon:-92.638505, lat:16.721255}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 17889185 | 17889185 | 17889185 | 17889185 | 17889185 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:7.0}} | {2138260/proyecto_PROCESO, 2138260/proyecto_INICIO, 2138260/proyecto_PROCESO, 2138260/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402200070 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DE TECHADO EN TIANGUIS EMILIANO ZAPATA, COLONIA CALCANEO BELTRAN | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tapachula | F4037 | N | 0 | 0 | 1126 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.16, meta_modificada:156.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:19 AV. SUR, lon:-92.258053, lat:14.891272}} | 2022-12-29 | 2023-03-15 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/CO/0004/2022, contratista:LEONARD MAT INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.16}} | {2200070/proyecto_INICIO, 2200070/proyecto_PROCESO, 2200070/proyecto_FIN, 2200070/proyecto_PROCESO, 2200070/proyecto_FIN, 2200070/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402199315 | Proyecto de inversión | 6718163.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6718163.76, modificado:6715100.0}} | CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA C2 CENTRO DE COMANDO Y CONTROL 2A. ETAPA (FRACCIONAMIENTO LAS VEGAS) | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Tapachula | F4019 | N | 0 | 0 | 353706 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Manuel Velasco Suarez S/N, Las Vegas, 30700 Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., lon:-92.2826, lat:14.89099}} | 2022-10-31 | 2023-02-27 | 6715100 | 6715100 | 6715100 | 6715100 | 6715100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/CO/0001/2022, contratista:JULIO ALBERTO AVILA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:6718163.76, importe_modificado:6718163.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2199315/proyecto_INICIO, 2199315/proyecto_PROCESO, 2199315/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402200057 | Proyecto de inversión | 2845823 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2845823.0, modificado:2845823.0}} | REHABILITACION DE REJILLAS PLUVIALES EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE TAPACHULA | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | F4036 | N | 0 | 0 | 2130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:PARQUE MIGUEL HIDALGO EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.263071, lat:14.902724}} | 2022-12-29 | 2023-03-15 | 2845823 | 2845823 | 2845823 | 2845823 | 2845823 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/CO/0003/2022, contratista:OBRAS CIVILES, ELECTRICAS Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2845823.0, importe_modificado:2845823.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2200057/proyecto_INICIO, 2200057/proyecto_PROCESO, 2200057/proyecto_FIN, 2200057/proyecto_PROCESO, 2200057/proyecto_FIN, 2200057/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402200081 | Proyecto de inversión | 126464 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126464.0, modificado:126464.0}} | REHABILITACION DE BARDA EN PANTEON MUNICIPAL, COLONIA SAN SEBASTIAN | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tapachula | F4034 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:8A. CALLE PONIENTE ESTACION DE BOMBEROS, lon:-92.270696, lat:14.902288}} | 2022-12-29 | 2023-01-12 | 126464 | 126464 | 126464 | 126464 | 126464 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/OT/0001/2022, contratista:LEONARD MAT INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:126464.0, importe_modificado:126464.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7.0}} | {2200081/proyecto_INICIO, 2200081/proyecto_FIN, 2200081/proyecto_PROCESO, 2200081/proyecto_FIN, 2200081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402200050 | Proyecto de inversión | 5375175 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5375175.0, modificado:5375175.0}} | REHABILITACION DE TECHADO EN MERCADO SOCONUSCO, COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tapachula | F4035 | N | 0 | 0 | 4017 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3155.1, meta_modificada:3155.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CENTRAL SUR CALLE BUGAMBILIAS, lon:-92.267537, lat:14.898914}} | 2022-12-29 | 2023-03-15 | 5375175 | 5375175 | 5375175 | 5375175 | 5375175 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/CO/0002/2022, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5375175.0, importe_modificado:5375175.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3155.1}} | {2200050/proyecto_FIN, 2200050/proyecto_INICIO, 2200050/proyecto_PROCESO, 2200050/proyecto_FIN, 2200050/proyecto_INICIO, 2200050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220502231025 | Proyecto de inversión | 216479.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216479.83, modificado:216479.83}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO/CABECERA MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tecpatán |  | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:centro, lon:-93.311241, lat:17.136295}} | 2022-01-01 | 2022-12-15 | 216479.83 | 216479.83 | 216479.83 | 216479.83 | 216479.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131060, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:216479.83, importe_modificado:216479.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2231025/proyecto_INICIO, 2231025/proyecto_FIN, 2231025/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-02}}
2022 | 5 | CHP220502231430 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO AL BASURERO MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 099-04-01 | N | 0 | 0 | 11055 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:LA TRINITARIA (CABECERA MUNICIPAL), lon:-92.046345, lat:16.084172}, geo2: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:LA TRINITARIA (CABECERA MUNICIPAL), lon:-92.046507, lat:16.084681}, geo3: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:LA TRINITARIA (CABECERA MUNICIPAL), lon:-92.045159, lat:16.086136}, geo4: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:LA TRINITARIA (CABECERA MUNICIPAL), lon:-92.047515, lat:16.083648}, geo5: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:LA TRINITARIA (CABECERA MUNICIPAL), lon:-92.047042, lat:16.083525}, geo6: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:LA TRINITARIA (CABECERA MUNICIPAL), lon:-92.046518, lat:16.083734}} | 2022-06-27 | 2022-09-24 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAFM-RM/001/2022, contratista:BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VASQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2100000.0, importe_modificado:2100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2231430/proyecto_INICIO, 2231430/proyecto_PROCESO, 2231430/proyecto_FIN, 2231430/proyecto_PROCESO, 2231430/proyecto_FIN, 2231430/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:5.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}}
2022 | 5 | CHP220502213373 | Proyecto de inversión | 44542.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44542.49, modificado:44542.49}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTO DOMINGO | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Programa de Inversión de Mantenimiento | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tzimol | MTC/DOPM/FISM-ADM07/2022 | N | 0 | 0 | 6441 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:BARRIO SANTO DOMINGO, lon:-92.190204, lat:16.185859}} | 2022-11-15 | 2022-12-15 | 44542.49 | 44542.49 | 44542.49 | 44542.49 | 44542.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130494, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:44542.49, importe_modificado:44542.49}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:10.0}} | {2213373/proyecto_INICIO, 2213373/proyecto_PROCESO, 2213373/proyecto_FIN, 2213373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220502213375 | Proyecto de inversión | 243869.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243869.61, modificado:243869.61}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LOCALIDADES VARIAS | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Programa de Inversión de Mantenimiento | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tzimol | MTC/DOPM/FAFM-OT01/2022 | N | 0 | 0 | 14009 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:607.0, meta_modificada:607.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:VARIOS, lon:-92.188771, lat:16.18365}} | 2022-01-25 | 2022-02-25 | 243869.61 | 243869.61 | 243869.61 | 243869.61 | 243869.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAFM-OT01/2022, contratista:EVANDRO PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:243869.61, importe_modificado:243869.61}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:607.0}} | {2213375/proyecto_INICIO, 2213375/proyecto_FIN, 2213375/proyecto_PROCESO, 2213375/proyecto_FIN, 2213375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220502213374 | Proyecto de inversión | 120119 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120119.0, modificado:120119.0}} | MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL BARRIO MAGMANTIC | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Programa de Inversión de Mantenimiento | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tzimol | MTC/DOPM/FISM-ADM08/2022 | N | 0 | 0 | 6441 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:BARRIO MAGMANTIC, lon:-92.184039, lat:16.166995}} | 2022-10-28 | 2022-11-28 | 120119 | 120119 | 120119 | 120119 | 120119 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130495, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:120119.0, importe_modificado:120119.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2213374/proyecto_INICIO, 2213374/proyecto_PROCESO, 2213374/proyecto_FIN, 2213374/proyecto_PROCESO, 2213374/proyecto_FIN, 2213374/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220502213376 | Proyecto de inversión | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:230000.0}} | MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL BARRIO MAGMAGTIC | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Programa de Inversión de Mantenimiento | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tzimol | MTC/DOPM/FAFM-OT03/2022 | N | 0 | 0 | 5112 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:BARRIO MAGMAGTIC, lon:-92.191106, lat:16.16744}} | 2022-11-15 | 2022-12-15 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAFM-OT03/2022, contratista:MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:230000.0, importe_modificado:230000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2213376/proyecto_INICIO, 2213376/proyecto_PROCESO, 2213376/proyecto_FIN, 2213376/proyecto_PROCESO, 2213376/proyecto_FIN, 2213376/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402200804 | Proyecto de inversión | 268875.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268875.39, modificado:268875.39}} | ESTRACCION DE DERRUMBE DE MATERIAL ROCOSO EN AREA DE CIRCULACION VEHICULAR CUNETAS, Y ACOTAMIENTO EN TRAMOS AISLADOS, DEL TRAMOS CARRETERO SAN LUCAS A LAGUNA DEL CARMEN | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Otros proyectos de Inversión | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de San Lucas | MSL/DOPM/ORDEN DE TRABAJO-002/2022 | N | 0 | 0 | 4737 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:687.65, meta_modificada:687.65}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:12, direccion:SAN LUCAS Y CHIAPILLA, lon:-92.68775, lat:16.616078}, geo2: {cve_municipio:110, localidad:12, direccion:SAN LUCAS Y CHIAPILLA, lon:-92.689686, lat:16.614147}, geo3: {cve_municipio:110, localidad:12, direccion:SAN LUCAS- LAGUNA DEL CARMEN, lon:-92.690124, lat:16.614341}} | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 268875.39 | 268875.39 | 268875.39 | 268875.39 | 268875.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FAFM/ORDEN DE TRABAJO-002/2022, contratista:CONSTRUCTORA SOYALO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, monto:268875.39, importe_modificado:268875.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:687.65}} | {2200804/proyecto_FIN, 2200804/proyecto_INICIO, 2200804/proyecto_FIN, 2200804/proyecto_PROCESO, 2200804/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302140042 | Proyecto de inversión | 520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520000.0, modificado:520000.0}} | MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Lucas | MSL/DOPM/FAFM-001-2022 | S | 2416 | 2416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:SAN LUCAS Y CHIAPILLA, lon:-92.71952838, lat:16.61930041}, geo2: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:SAN LUCAS Y CHIAPILLA, lon:-92.71498368, lat:16.61076291}} | 2022-01-10 | 2022-03-15 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FAFM-001-2022, contratista:ULISES NEFTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, monto:520000.0, importe_modificado:520000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2140042/proyecto_PROCESO, 2140042/proyecto_INICIO, 2140042/proyecto_FIN, 2140042/proyecto_PROCESO, 2140042/proyecto_FIN, 2140042/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402200498 | Proyecto de inversión | 538877.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538877.86, modificado:538877.86}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (SEGUNDA ETAPA) | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 04-014 | S | 19431 | 18517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8480.0, meta_modificada:8480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:GONZALEZ GARRIDO S/N, lon:-92.37424, lat:16.89072}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 538877.86 | 538877.86 | 538877.86 | 538877.86 | 538877.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125765, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:538877.86, importe_modificado:538877.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8480.0}} | {2200498/proyecto_FIN, 2200498/proyecto_INICIO, 2200498/proyecto_FIN, 2200498/proyecto_PROCESO, 2200498/proyecto_FIN, 2200498/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202088573 | Proyecto de inversión | 268232.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268232.52, modificado:268232.52}} | Rehabilitación de Puente de Hamaca de 63.20 ml. De longitud para beneficiar a la localidad de Baquelchán | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 002 | N | 0 | 0 | 417 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONCIDO S/N, PARAJE BAQUELCHAN, lon:-92.351111, lat:16.9875}} | 2022-05-16 | 2022-05-30 | 268232.52 | 268232.52 | 268232.52 | 268232.52 | 268232.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFM-OT-001/2022, contratista:Sebastián López Méndez, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:268232.52, importe_modificado:268232.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2088573/proyecto_INICIO, 2088573/proyecto_PROCESO, 2088573/proyecto_FIN, 2088573/proyecto_PROCESO, 2088573/proyecto_FIN, 2088573/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402200519 | Proyecto de inversión | 981647.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981647.05, modificado:981647.05}} | Mantenimiento de Espacios Públicos y Monumentos Historicos | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 04-015 | S | 19431 | 18517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9300.04, meta_modificada:9300.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:GONZALEZ GARRIDO S/N, lon:-92.37424, lat:16.89072}} | 2022-07-07 | 2022-09-29 | 981647.05 | 981647.05 | 981647.05 | 981647.05 | 981647.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFM-002/2022, contratista:Juan Eduardo Hernández Jiménez, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:981647.05, importe_modificado:981647.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9300.04}} | {2200519/proyecto_FIN, 2200519/proyecto_PROCESO, 2200519/proyecto_FIN, 2200519/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402200630 | Proyecto de inversión | 903630.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903630.08, modificado:903630.08}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON REVESTIMIENTO, PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADS DE EL POZO, CHICJÁ Y BA'AQUIL. | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 04-017 | S | 19431 | 18517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1010.0, meta_modificada:1010.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:GONZALEZ GARRIDO S/N, lon:-92.37424, lat:16.89072}} | 2022-10-15 | 2022-11-30 | 903630.08 | 903630.08 | 903630.08 | 903630.08 | 903630.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125798, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:903630.08, importe_modificado:903630.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1010.0}} | {2200630/proyecto_PROCESO, 2200630/proyecto_INICIO, 2200630/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402200619 | Proyecto de inversión | 345563.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345563.99, modificado:345563.99}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA. | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 04-016 | S | 19431 | 18517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:4093.0, meta_modificada:4093.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:GONZALEZ GARRIDO S/N, lon:-92.37424, lat:16.89072}} | 2022-09-15 | 2022-09-30 | 345563.99 | 345563.99 | 345563.99 | 345563.99 | 345563.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125786, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:345563.99, importe_modificado:345563.99}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:4093.0}} | {2200619/proyecto_INICIO, 2200619/proyecto_FIN, 2200619/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402203507 | Proyecto de inversión | 270302.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270302.04, modificado:270302.04}} | CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA COBACH EMSAD No. 313, CON CLAVE ESCOLAR 07EMS0233G. | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 04-019 | S | 150 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.0, meta_modificada:283.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:11, direccion:DOMICILIO CONOCIDO IWILTIC, lon:-92.43369, lat:16.98123}} | 2022-08-15 | 2022-09-15 | 270302.04 | 270302.04 | 270302.04 | 270302.04 | 270302.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125828, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:270302.04, importe_modificado:270302.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.0}} | {2203507/proyecto_INICIO, 2203507/proyecto_PROCESO, 2203507/proyecto_FIN, 2203507/proyecto_PROCESO, 2203507/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202088565 | Proyecto de inversión | 477085.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477085.82, modificado:477085.82}} | Construcción de Muro de Contención de mampostería en zona de riesgo para beneficiar a la localidad de Chilolja | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 001 | N | 0 | 0 | 2415 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONCIDO S/N, PARAJE CHILOLJA, lon:-92.425, lat:16.886667}} | 2022-03-11 | 2022-05-15 | 477085.82 | 477085.82 | 477085.82 | 477085.82 | 477085.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFM-AD/011/2022, contratista:Sebastián López Méndez, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:477085.82, importe_modificado:477085.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {2088565/proyecto_INICIO, 2088565/proyecto_PROCESO, 2088565/proyecto_INICIO, 2088565/proyecto_PROCESO, 2088565/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402202484 | Proyecto de inversión | 507840.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180113.47, modificado:180113.47}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327726.81, modificado:327726.81}} | SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 04-018 | S | 19431 | 18517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:GONZALEZ GARRIDO S/N, lon:-92.36988, lat:16.89243}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 507840.28 | 507840.28 | 507840.28 | 507840.28 | 507840.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125802, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:507840.28, importe_modificado:507840.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2202484/proyecto_INICIO, 2202484/proyecto_PROCESO, 2202484/proyecto_FIN, 2202484/proyecto_PROCESO, 2202484/proyecto_FIN, 2202484/proyecto_INICIO, 2202484/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402199760 | Proyecto de inversión | 1043162.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043162.74, modificado:1043162.74}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 04-009 | S | 19431 | 18517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70000.0, meta_modificada:70000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:GONZALEZ GARRIDO S/N, lon:-92.36014, lat:16.90128}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 1043162.74 | 1043162.74 | 1043162.74 | 1043162.74 | 1043162.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117185, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAM JUAN CANCUC, monto:1043162.74, importe_modificado:1043162.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70000.0}} | {2199760/proyecto_INICIO, 2199760/proyecto_PROCESO, 2199760/proyecto_FIN, 2199760/proyecto_INICIO, 2199760/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones