## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2024 | 1 | CHP230402272420 | Proyecto de inversión | 2400011.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400011.41, modificado:2400011.41}} | MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA SOLARES | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Catazajá | MCC-CAPUFE-URBANIZACION-005-2023 | N | 0 | 0 | 2973 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS, lon:-92.015289, lat:17.726885}} | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 2400011.41 | 2400011.41 | 2400011.41 | 2400011.41 | 2400011.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-CAPUFE-URBANIZACION-005-2023, contratista:PEDRO EDILSAR HERNANDEZ GUTIERREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CATAZAJA, monto:2400011.41, importe_modificado:2400011.41}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:115.0}} | {2272420/proyecto_INICIO, 2272420/proyecto_PROCESO, 2272420/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402272423 | Proyecto de inversión | 1604411.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1604411.05, modificado:1604411.05}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EL ROSARIO | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Catazajá | MCC-CAPUFE-URBANIZACION-007-2023 | N | 0 | 0 | 666 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:33, direccion:CAMINO RURAL EL ROSARIO, lon:-92.1044, lat:17.8075}} | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 1604411.05 | 1604411.05 | 1604411.05 | 1604411.05 | 1604411.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-CAPUFE-URBANIZACION-007-2023, contratista:EZEQUIEL MONTEJO GUTIERREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CATAZAJA, monto:1604411.05, importe_modificado:1604411.05}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.5}} | {2272423/proyecto_INICIO, 2272423/proyecto_PROCESO, 2272423/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones