## FORTAMUN
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2024 | 1 | CHP230402336794 | Proyecto de inversión | 1017088 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017088.0, modificado:1017088.0}} | Mantenimiento de alumbrado público en La Concordia, (Cobertura Municipal, Zona Centro). | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 020-0032 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:114, direccion:ALUMBRADO PUBLICO, lon:-92.8810299, lat:16.1121021}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:145, direccion:ALUMBRADO PUBLICO, lon:-92.8356034, lat:16.0960891}, geo3: {cve_municipio:20, localidad:23, direccion:ALUMBRADO PUBLICO, lon:-92.8115149, lat:16.0900021}, geo4: {cve_municipio:20, localidad:17, direccion:ALUMBRADO PUBLICO, lon:-92.8413689, lat:16.0876771}, geo5: {cve_municipio:20, localidad:162, direccion:ALUMBRADO PUBLICO, lon:-92.8599456, lat:16.1006372}} | 2023-12-05 | 2024-01-31 | 1017088 | 1017088 | 1017088 | 1017088 | 1017088 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/017-AD/2023, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1017088.0, importe_modificado:1017088.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:250.0}} | {2336794/proyecto_PROCESO, 2336794/proyecto_INICIO, 2336794/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402337383 | Proyecto de inversión | 626683.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626683.93, modificado:626683.93}} | Desazolve de dren pluvial a cielo abierto para la reducción de riesgos en los Barrios Guadalupe y Candelaria de La Cabecera | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 020-0037 | N | 0 | 0 | 1250 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:993.59, meta_modificada:993.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:dren pluvial, lon:-92.6934259, lat:16.1232291}} | 2023-12-26 | 2024-02-08 | 626683.93 | 626683.93 | 626683.93 | 626683.93 | 626683.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/021-AD/2023, contratista:SAUL ESPINOSA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:626683.93, importe_modificado:626683.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:993.59}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402337306 | Proyecto de inversión | 1017088 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017088.0, modificado:1017088.0}} | Mantenimiento de alumbrado público en La Concordia, (Cobertura Municipal, Zona Lagos). | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 020-0033 | N | 0 | 0 | 14000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:49, direccion:ALUMBRADO PUBLICO, lon:-92.5921624, lat:16.0268421}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:33, direccion:ALUMBRADO PUBLICO, lon:-92.4872404, lat:15.9698421}, geo3: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:ALUMBRADO PUBLICO, lon:-92.6268309, lat:16.1091921}, geo4: {cve_municipio:20, localidad:541, direccion:ALUMBRADO PUBLICO, lon:-92.3059944, lat:15.9634031}} | 2023-12-05 | 2024-01-31 | 1017088 | 1017088 | 1017088 | 1017088 | 1017088 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/018-AD/2023, contratista:SAUL ESPINOSA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1017088.0, importe_modificado:1017088.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:250.0}} | {2337306/proyecto_INICIO, 2337306/proyecto_PROCESO, 2337306/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402337328 | Proyecto de inversión | 1017088 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017088.0, modificado:1017088.0}} | Mantenimiento de alumbrado público en La Concordia (Cabecera Municipal). | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 020-0034 | N | 0 | 0 | 7000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:cabecera municipal calles y avenidad, lon:-92.6944929, lat:16.1191721}} | 2023-12-05 | 2024-01-31 | 1017088 | 1017088 | 1017088 | 1017088 | 1017088 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/019-AD/2023, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1017088.0, importe_modificado:1017088.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:250.0}} | {2337328/proyecto_PROCESO, 2337328/proyecto_INICIO, 2337328/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402335292 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Control de tiraderos a cielo abierto (Cobertura Municipal, Zona Centro) | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 020-0036 | N | 0 | 0 | 12000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:75000.0, meta_modificada:75000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:TIRADEROA A CIELO ABIERTO DE LA CONCORDIA, LOC. PLAN DE AGUA PRIETA, LOC. EL DIAMANTE DE ECHAVERRIA, lon:-92.707298, lat:16.138338}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:TIRADEROA A CIELO ABIERTO DE LA CONCORDIA, LOC. PLAN DE AGUA PRIETA, LOC. EL DIAMANTE DE ECHAVERRIA, lon:-92.774148, lat:16.134102}} | 2023-12-11 | 2024-03-15 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/020-AD/2023, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:75000.0}} | {2335292/proyecto_PROCESO, 2335292/proyecto_INICIO, 2335292/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402335928 | Proyecto de inversión | 3042926 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3042926.0, modificado:3042926.0}} | MEJORAMIENTO DE COMANDANCIAS DE SEGURIDAD PUBLICA (CELDAS Y JUZGADO CIVICO) EN BASE CONDOR | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Tapachula | FAFM23-011 | S | 1205 | 1072 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.9, meta_modificada:88.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Manuel Velasco Suarez S/N, Las Vegas, 30700 Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chis., lon:-92.2828, lat:14.89173}} | 2023-12-30 | 2024-03-13 | 3042926 | 3042926 | 3042926 | 3042926 | 3042926 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/CO/0011/2023, contratista:JULIO ALBERTO AVILA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3042926.0, importe_modificado:3042926.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.9}} | {2335928/proyecto_INICIO, 2335928/proyecto_PROCESO, 2335928/proyecto_FIN, 2335928/proyecto_PROCESO, 2335928/proyecto_FIN, 2335928/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230202231800 | Proyecto de inversión | 2346795 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2346795.0, modificado:2346795.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, COLONIA LOS LAURELES UNO | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | FAFM23-007 | S | 930 | 828 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:COLONIA LOS LAURELES UNO, lon:-92.252691, lat:14.890513}} | 2023-05-05 | 2023-08-02 | 2346795 | 2346795 | 2346795 | 2346795 | 2346795 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/CO/0007/2023, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2346795.0, importe_modificado:2346795.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2231800/proyecto_INICIO, 2231800/proyecto_PROCESO, 2231800/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CHP230402341089 | Proyecto de inversión | 312223.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312223.86, modificado:309704.92}} | Equipamiento para la Seguridad y Protección | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Salud | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | FORTAMUN-015/23 | S | 316623 | 287524 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:181.0, meta_modificada:181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, lon:-93.1155, lat:16.7552}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 309704.92 | 309704.92 | 309704.92 | 309704.92 | 309704.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FORTAMUN-015-SPCM-FE-02-2023, contratista:FAGRO EMPRESARIAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:241405.28, importe_modificado:241405.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:181.0}} | {2341089/proyecto_INICIO, 2341089/proyecto_FIN, 2341089/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones