## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 3 | CHP180301379432 | Proyecto de inversión | 448255.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448255.2, modificado:448255.2}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO (PABLO SALAZAR) | 62:Ostuacán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN |  | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:136, direccion:Ostuacán, Chis., México, lon:-93.3360237, lat:17.4094197}} | 16-07-2018 | 13-09-2018 | 448255.2 | 448255.2 | 448255.2 | 448255.2 | 448255.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CH-5, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN, monto:448255.2, importe_modificado:448255.2}} | {meta1: {avance:300.0}} | {1379432/proyecto_INICIO, 1379432/proyecto_PROCESO, 1379432/proyecto_INICIO, 1379432/proyecto_PROCESO, 1379432/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances