## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 3 | CHP18180101069322 | Proyecto de inversión | 12000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:1.2E7}} | Mercado Municipal De Arriaga, 2a. Etapa (Construcción) | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 142271E06501I08B003009025828H012018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:-, lon:-93.898611, lat:16.233888}} | 01-01-2018 |  | 12000000 | 8315154.56 | 8315154.56 | 3502800 | 3502800 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1206496/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101069482 | Proyecto de inversión | 5818185.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5818185.55, modificado:5818185.55}} | Sustitución De Obras Inducidas Del Corredor Urbano De La Zona Metropolitana, Tramo Intersección Del Libramiento Norte Y Libramiento Sur Al Blvd. 28 De Agosto, Lado Norte Entre Boulevard 28 De Agosto | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 152211E05801I12B028101025828H012018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:-, lon:-93.115555, lat:16.753055}} | 01-01-2018 |  | 5818185.55 | 5701821.83 | 5701821.83 | 5398408.31 | 5398408.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101069537 | Proyecto de inversión | 4912600.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4912600.34, modificado:4912600.34}} | Mejoramiento De La Infraestructura Vial Urbana De Tuxtla Gutiérrez (Mejoramiento De Imagen Urbana Boulevard Salomón González Blanco (Mejoramiento Subtramo: 0 400 Al 0 740)) | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 152211E05801I12B034101025828H012018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:-, lon:-93.115555, lat:16.753055}} | 01-01-2018 |  | 4912600.34 | 4835330.97 | 4835330.97 | 4835330.97 | 4835330.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101069388 | Proyecto de inversión | 5510087.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5510087.29, modificado:5510087.29}} | Carril De Desaceleración Del Hospital General De Tapachula (Construcción) | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 152211E05801I12B039089025828H012018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:-, lon:-92.260555, lat:14.908055}} | 01-01-2018 |  | 5510087.29 | 4859533.3 | 4859533.3 | 4859533.3 | 4859533.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201132171 | Proyecto de inversión | 5090653.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5090653.74, modificado:5090653.74}} | Puente Peatonal Sobre El Boulevard Lic. Salomón González Blanco, Entre 3ª. Y 5ª. Poniente Norte (Construcción) | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 152211E05801I12B071101025828H012018 | N | 0 | 0 | 635876 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:-, lon:-93.115555, lat:16.753055}} | 01-04-2018 |  | 5090653.74 | 2499508.72 | 2499508.72 | 2499508.72 | 2499508.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.6}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101069393 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:4068965.51}} | Centro De Rehabilitación Del Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Del Estado De Chiapas (Sistema Dif Chiapas) | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 142211E06501I12B004101025828H012018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:-, lon:-93.115555, lat:16.753055}} | 01-01-2018 |  | 4068965.51 | 2565409.52 | 2565409.52 | 2565409.52 | 2565409.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} | {1206567/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101069368 | Proyecto de inversión | 3800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800000.0, modificado:3800000.0}} | Mantenimiento De La Feria De Tapachula (Pavimentación Asfáltica En Área De Comedores Y Construcción De Módulo Sanitario) | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 142211E06501I12B006089025828H012018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:-, lon:-92.260555, lat:14.908055}} | 01-01-2018 |  | 3800000 | 3344577.98 | 3344577.98 | 3344577.98 | 3344577.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101069348 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | Unidad Deportiva En Comitán De Domínguez (Construcción (2a. Etapa)) | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 142411E06501S03B007019025828S012018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-92.134166, lat:16.251111}} | 01-01-2018 |  | 8000000 | 7858440.68 | 7858440.68 | 7858440.68 | 7858440.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101069333 | Proyecto de inversión | 915517.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915517.24, modificado:915517.24}} | Cancha Deportiva Con Techo Metálico En La Localidad De Pajaltón Bajo (Construcción) | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 142411E06501S03B008023025828H012018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:43, direccion:-, lon:-92.572222, lat:16.829166}} | 01-01-2018 |  | 915517.24 | 892917.24 | 892917.24 | 892917.24 | 892917.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101069383 | Proyecto de inversión | 7234105.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7234105.73, modificado:7234105.73}} | Puente Peatonal Del Km. 10.5 De La Carretera Tapachula - Puerto Madero (Construcción) | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 152211E05801I12B035089025828H012018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:-, lon:-92.260555, lat:14.908055}} | 01-01-2018 |  | 7234105.73 | 7214808.94 | 7214808.94 | 7214808.94 | 7214808.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201132159 | Proyecto de inversión | 733492.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733492.6, modificado:733492.6}} | Modernización De La Infrastructura Vial Urbana De La Lateral Poniente Del Libramiento Norte Entre El Boulevard Juan Pablo Segundo Y Carretera Internacional 190, Subtramo Del Cad. 0 173 Al 0 598 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 152211E05801I12B057101025828H012018 | N | 0 | 0 | 635876 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:-, lon:-93.115555, lat:16.753055}} | 01-04-2018 |  | 733492.6 | 721056 | 721056 | 700000 | 700000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201133347 | Proyecto de inversión | 2789559.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2789559.16, modificado:2789559.16}} | Pavimentación De Calles Y Avenidas De San Cristóbal De Las Casas (Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Calle 1a. Y 2a. Privada Entre Av. Huitepec Vista Hermosa Y Calle Cerr | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 152211E05801I12B070078025828H012018 | N | 0 | 0 | 7332 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:-, lon:-92.638333, lat:16.736666}} | 01-04-2018 |  | 2789559.16 | 1360501.07 | 1360501.07 | 1360501.07 | 1360501.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301392893 | Proyecto de inversión | 4200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APO | Mejoramiento de Imagen Urbana del Embarcadero Las Garzas | 3:Acapetahua | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Turismo | 3 | S | 15612 | 15881 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:Embarcadero Las Garzas, lon:-92.689132, lat:15.282838}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:52, direccion:Embarcadero Las Garzas, lon:-92.689132, lat:15.282838}, geo3: {cve_municipio:3, localidad:17, direccio | 01-05-2018 | 31-10-2018 | 3995294.12 | 4192624.42 | 4192624.41 | 3636310.96 | 3636310.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP18180101069412 | Proyecto de inversión | 2946666.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2946666.39, modificado:2946666.39}} | Remodelación Del Edificio De La Procuraduría De La Familia | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 142211E06501I12B005101025828H012018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:-, lon:-93.115555, lat:16.753055}} | 01-01-2018 |  | 2946666.39 | 1457432.72 | 1457432.72 | 1457432.72 | 1457432.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1206586/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301389556 | Proyecto de inversión | 4969278.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4969278.16, modificado:4969278.16}} | Centro recreativo en el municipio de Juárez (Rehabilitación) | 48:Juárez | Otros Programas de Inversión | Deporte | Sin identificar | Secretaría de obra Pública y Comunicaciones |  | N | 0 | 0 | 22990 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:centro, juárez, chiapas, lon:-93.193331, lat:17.608151}} | 01-10-2018 | 31-12-2018 | 4969278.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1389556/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301389573 | Proyecto de inversión | 5684161.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5684161.7, modificado:5684161.7}} | Pavimentación de calles y avenidas de Tuxtla Gutiérrez (Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos de la av. Baja California entre calle Nuevo León y calle Buenos Aires, colonia Plan de | 101:Tuxtla Gutiérrez | Otros Programas de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de obra Pública y Comunicaciones |  | N | 0 | 0 | 635876 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:2675.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Avenida Baja California, Plan de Ayala, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 01-10-2018 | 31-12-2018 | 5684161.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1389573/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301389638 | Proyecto de inversión | 4602000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4602000.0, modificado:4602000.0}} | Centro de Alto Rendimiento en Tuxtla Gutiérrez (Construcción y rehabilitación de obra exterior) | 101:Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de obra Pública y Comunicaciones | 142411E06501S03B0181010225828H012018 | N | 0 | 0 | 635875 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:2341.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:BOULEVARD ÁNGEL ALBINO CORZO, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 01-10-2018 | 31-12-2018 | 4602000 | 2299820.13 | 2299820.13 | 2299820.13 | 2299820.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyC-OBRA-2018-058 E, contratista:Pedro Nicasio Ramírez Alvarez, convocante:Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, monto:4521640.0, importe_modificado:4521640.0}} | {meta1: {avance:1990.29}} | {1389638/proyecto_PROCESO, 1389638/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP18180101069432 | Proyecto de inversión | 111848.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111848.58, modificado:111848.58}} | Centro Deportivo Caña Hueca (Rehabilitación De Canchas De Front Tenis) | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 142411E06501S03B010101025828H012018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:-, lon:-93.115555, lat:16.753055}} | 01-01-2018 |  | 111848.58 | 109952.84 | 109952.84 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1206606/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101069359 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Mercado Municipal De Oxchuc (Construcción (3a. Etapa)) | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 142271E06501I08B002064025828S012018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:-, lon:-92.343333, lat:16.786111}} | 01-01-2018 |  | 5000000 | 2541525.39 | 2541525.39 | 2541525.39 | 2541525.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.5}} | {1206533/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201132165 | Proyecto de inversión | 1791396.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1791396.63, modificado:1791396.63}} | Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Mitzitón De San Cristóbal De Las Casas (Construcción) | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 142411E06501S03B017078025828H012018 | N | 0 | 0 | 215346 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:78, direccion:-, lon:-92.543333, lat:16.646388}} | 01-04-2018 |  | 1791396.63 | 1770381.81 | 1770381.81 | 1732220.35 | 1732220.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101069515 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Pavimentación De Calles Y Avenidas De Tuxtla Gutiérrez (Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Calle Jorge Gómez En Colonia Cerro Hueco (Terminación)) | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 152211E05801I12B030101025828H012018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:-, lon:-93.115555, lat:16.753055}} | 01-01-2018 |  | 5000000 | 2436587.5 | 2436587.5 | 42858.69 | 42858.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101069530 | Proyecto de inversión | 2269937.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2269937.32, modificado:2269937.32}} | Mejoramiento De Imagen Urbana Del Blvd. Belisario Domínguez En Tuxtla Gutiérrez (Boulevard Belisario Domínguez, Entre Blvd. 28 De Agosto E Intersección Del Libramiento Norte Y Libramiento Sur,Lado Sur | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 152211E05801I12B032101025828H012018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:-, lon:-93.115555, lat:16.753055}} | 01-01-2018 |  | 2269937.32 | 667331.57 | 667331.57 | 667331.57 | 667331.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101069533 | Proyecto de inversión | 4305216.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4305216.94, modificado:4305216.94}} | Mejoramiento De La Infraestructura Vial Urbana De Tuxtla Gutiérrez (Boulevard Lic. Salomón González Blanco Y Calle Lic. Salomón González Blanco (Mejoramiento Subtramo: 0 250 Al 0 740) | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 152211E05801I12B033101025828H012018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:-, lon:-93.115555, lat:16.753055}} | 01-01-2018 |  | 4305216.94 | 4224804.17 | 4224804.17 | 4224804.17 | 4224804.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201132161 | Proyecto de inversión | 910259.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910259.97, modificado:910259.97}} | Pavimentación De Calles Y Avenidas De Tuxtla Gutiérrez (Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La 13a. Sur Poniente Entre 20a. Y 21a. Poniente Y 20a. Poniente Sur Entre 13a. Sur | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 152211E05801I12B075101025828H012018 | N | 0 | 0 | 635876 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:-, lon:-93.115555, lat:16.753055}} | 01-04-2018 |  | 910259.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301391687 | Proyecto de inversión | 4133067.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4133067.88, modificado:4133067.88}} | Construcción de Orquidario 1a. etapa | 19:Comitán de Domínguez | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Turismo | 1 | S | 85774 | 79310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Carr Comitán de Domínguez-Las Margaritas 69, Los Desamparados, Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.10594177, lat:16.26082244}, geo2: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Chiapas, | 01-08-2018 | 31-12-2018 | 4133067.88 | 4029741.2 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP18180101069539 | Proyecto de inversión | 29507000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.2707E7, modificado:2.9507E7}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORT | Construcción De Orquidario 2a. Etapa | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Turismo. | 08371D04602D07D001 | N | 0 | 0 | 163024 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:-, lon:-92.135835, lat:16.252461}} | 01-05-2018 | 01-10-2018 | 20493544.54 | 22474689.19 | 12870298.04 | 8992450.92 | 8992450.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301389565 | Proyecto de inversión | 3423388.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3423388.83, modificado:3423388.83}} | Centro recreativo en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa (Remodelación) | 61:Ocozocoautla de Espinosa | Otros Programas de Inversión | Deporte | Sin identificar | Secretaría de obra Pública y Comunicaciones | 142411E06501S03B0240610225828H012018 | N | 0 | 0 | 93960 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Av. central, Ocozocoautla, Chiapas, lon:-93.375653, lat:16.761462}} | 01-10-2018 | 31-12-2018 | 3423388.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1389565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301389649 | Proyecto de inversión | 1877048.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1877048.55, modificado:1877048.55}} | Pavimentación de calles y avenidas con concreto hidráulico en el municipio de Tapachula (Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Moises A. Calderón entre glorieta y calle Sarmiento, colonia | 89:Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de obra Pública y Comunicaciones | 152211E05801I12B0630890225828H012018 | N | 0 | 0 | 369198 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Moises A. Calderón , Tapachula, Chiapas, lon:-92.26432, lat:14.911071}} | 01-10-2018 | 31-12-2018 | 1877048.55 | 934678.5 | 934678.5 | 934678.5 | 934678.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyC-OBRA-2018-063 E, contratista:Edico Del Sureste, S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, monto:1837542.68, importe_modificado:1837542.68}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1389649/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP18180101069461 | Proyecto de inversión | 6648137.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6648137.93, modificado:6648137.93}} | Auditorio De La Gente (Obra Exterior: Muros, Plazas Y Andadores) | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 142421E06501S03B005101025828H012018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:-, lon:-93.115555, lat:16.753055}} | 01-01-2018 |  | 6648137.93 | 6023143.08 | 6023143.08 | 6023143.08 | 6023143.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1206636/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101069461 | Proyecto de inversión | 6648137.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6648137.93, modificado:6648137.93}} | Auditorio De La Gente (Obra Exterior: Muros, Plazas Y Andadores) | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 142421E06501S03B005101025828H012018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:-, lon:-93.115555, lat:16.753055}} | 01-01-2018 |  | 6648137.93 | 6023143.08 | 6023143.08 | 6023143.08 | 6023143.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1206636/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101069461 | Proyecto de inversión | 6648137.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6648137.93, modificado:6648137.93}} | Auditorio De La Gente (Obra Exterior: Muros, Plazas Y Andadores) | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 142421E06501S03B005101025828H012018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:-, lon:-93.115555, lat:16.753055}} | 01-01-2018 |  | 6648137.93 | 6023143.08 | 6023143.08 | 6023143.08 | 6023143.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1206636/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101069461 | Proyecto de inversión | 6648137.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6648137.93, modificado:6648137.93}} | Auditorio De La Gente (Obra Exterior: Muros, Plazas Y Andadores) | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 142421E06501S03B005101025828H012018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:-, lon:-93.115555, lat:16.753055}} | 01-01-2018 |  | 6648137.93 | 6023143.08 | 6023143.08 | 6023143.08 | 6023143.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1206636/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201132177 | Proyecto de inversión | 16968864.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.696886456E7, modificado:1.696886456E7}} | Parque Ecológico De Tapachula (Reconstrucción Y Equipamiento) | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 142411E06501S03B016089025828H012018 | N | 0 | 0 | 369198 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:-, lon:-92.260555, lat:14.908055}} | 01-04-2018 |  | 16968864.56 | 16551832.81 | 16551832.81 | 16551832.61 | 16551832.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101069450 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | Construcción Del Museo Del Niño Y Del Agua (Museografía Digital, Mobiliario Y Equipamiento) | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 142421E06501S03B003101025828H012018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:-, lon:-93.115555, lat:16.753055}} | 01-01-2018 |  | 4500000 | 4331313.11 | 4331313.11 | 4331313.11 | 4331313.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301392975 | Proyecto de inversión | 7300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:6100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APOR | Desarrollo Integral Turístico del Volcán Tacaná 1a. etapa | 105:Unión Juárez | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Turismo |  | S | 441 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:37, direccion:Talquian, lon:-92.081888, lat:15.060656}, geo2: {cve_municipio:105, localidad:6, direccion:Volcán Tacana, lon:-92.081888, lat:15.060656}, geo3: {cve_municipio:105, localidad:25, direccion:Volcán Tacaná, , | 01-05-2018 | 31-10-2018 | 4436818 | 4456108.65 | 1814775.78 | 1814775.78 | 1814775.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.88}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301389342 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGETICA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE CHIAPAS | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | INSTITUTO DE DESARROLLO DE ENERGIAS DEL ESTADO DE CHIAPAS | 001 | S | 304465 | 304465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:20, meta:279.0}, meta2: {unidad_medida:23, meta:279.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Carr. Internacional 17, Pedregal San Ángel, Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.03085327, lat:16.70986293}} | 13-09-2018 | 30-11-2018 | 10000000 | 1943125 | 1943125 | 1943125 | 1943125 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE/CHIAPAS/DGYDER/001/2018, contratista:GRUPO URBANIZADOR Y CONSTRUCTOR MEXICANO CDV, SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE DESARROLLO DE ENERGIAS DEL ESTADO DE CHIAPAS, monto:3886250.0, importe_modificado:3886250.0}} | {meta1: {avance:15.0}, meta2: {avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301389584 | Proyecto de inversión | 11959041.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.195904179E7, modificado:1.195904179E7}} | Aeropuerto internacional "Ángel Albino Corzo" (Construcción de la plataforma remota 1a. etapa) | 27:Chiapa de Corzo | Otros Programas de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de obra Pública y Comunicaciones | 152211E05801I12B0990270225828H012018 | N | 0 | 0 | 635876 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:4, direccion:Aeropuerto internacional Ángel Albino Corzo, lon:-93.015959, lat:16.707958}} | 01-10-2018 | 31-12-2018 | 11959041.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1389584/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301389588 | Proyecto de inversión | 35760835.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.576083534E7, modificado:3.576083534E7}} | Aeropuerto internacional "Ángel Albino Corzo" (Construcción para la ampliación de la plataforma comercial hacia el rodaje charlie) | 61:Ocozocoautla de Espinosa | Otros Programas de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de obra Pública y Comunicaciones | 152211E05801I12B1000270225828H012018 | N | 0 | 0 | 635876 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:4, direccion:AEROPUERTO ÁNGEL ALBINO CORZO, lon:-93.015959, lat:16.707958}} | 01-10-2018 | 31-12-2018 | 35760835.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1389588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301389602 | Proyecto de inversión | 2687282.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2687282.37, modificado:2687282.37}} | Manatario en Playas de Catazajá 2ª. Etapa (Terminación de la construcción) | 16:Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de obra Pública y Comunicaciones | 142411E06501S03B0220160225828H012018 | N | 0 | 0 | 18863 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:747.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Playas de Catazajá, Catazajá, Chiapas, lon:-92.016366, lat:17.728321}} | 01-10-2018 | 31-12-2018 | 2687282.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1389602/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP13180201133808 | Proyecto de inversión | 1000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} | 1320001.- Cecyt No. 38 Mesbilja. | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022523A01001E13B016-5828A | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:22, direccion:-, lon:-92.246388, lat:16.800277}} | 01-01-2018 | 01-12-2018 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101069443 | Proyecto de inversión | 197146.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197146.27, modificado:197146.27}} | Remodelación Del Centro Deportivo De Caña Hueca 2a. Etapa En Tuxtla Gutiérrez | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 142411E06501S03B011101025828H012018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:-, lon:-93.115555, lat:16.753055}} | 01-01-2018 |  | 197146.27 | 193804.81 | 193804.31 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1206617/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101069338 | Proyecto de inversión | 1444324.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1444324.97, modificado:1444324.97}} | Mercado En Cintalapa (Construcción) | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 142271E06501I08B004017025828H012018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:-, lon:-93.720277, lat:16.697777}} | 01-01-2018 |  | 1444324.97 | 1228991.33 | 1228991.33 | 716654.46 | 716654.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101069418 | Proyecto de inversión | 628470.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628470.78, modificado:628470.78}} | Centro Deportivo Caña Hueca (Construcción De Canchas De Paddle De Tenis (02)) | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 142411E06501S03B009101025828H012018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:-, lon:-93.115555, lat:16.753055}} | 01-01-2018 |  | 628470.78 | 611034.24 | 611034.24 | 310774.34 | 310774.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101069418 | Proyecto de inversión | 628470.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628470.78, modificado:628470.78}} | Centro Deportivo Caña Hueca (Construcción De Canchas De Paddle De Tenis (02)) | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 142411E06501S03B009101025828H012018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:-, lon:-93.115555, lat:16.753055}} | 01-01-2018 |  | 628470.78 | 611034.24 | 611034.24 | 310774.34 | 310774.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101069418 | Proyecto de inversión | 628470.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628470.78, modificado:628470.78}} | Centro Deportivo Caña Hueca (Construcción De Canchas De Paddle De Tenis (02)) | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 142411E06501S03B009101025828H012018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:-, lon:-93.115555, lat:16.753055}} | 01-01-2018 |  | 628470.78 | 611034.24 | 611034.24 | 310774.34 | 310774.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101069418 | Proyecto de inversión | 628470.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628470.78, modificado:628470.78}} | Centro Deportivo Caña Hueca (Construcción De Canchas De Paddle De Tenis (02)) | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 142411E06501S03B009101025828H012018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:-, lon:-93.115555, lat:16.753055}} | 01-01-2018 |  | 628470.78 | 611034.24 | 611034.24 | 310774.34 | 310774.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101069377 | Proyecto de inversión | 7670379.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7670379.43, modificado:7670379.43}} | Pavimentación De Calles Y Avenidas En Tapachula De Córdova Y Ordóñez (Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La 25a. Calle Ote. Entre Puente Texcuyuapan Y Calle Huixtla, Centro | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 152211E05801I12B026089025828S012018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:-, lon:-92.260555, lat:14.908055}} | 01-01-2018 |  | 7670379.43 | 7434952.56 | 7434952.56 | 7434952.56 | 7434952.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101069469 | Proyecto de inversión | 10521281.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.052128119E7, modificado:1.052128119E7}} | Sustitución De Obras Inducidas Del Corredor Urbano De La Zona Metropolitana, Tramo Intersección Del Libramiento Norte Y Libramiento Sur Al Boulevard 28 De Agosto En La Ciudad De Tuxtla Gutiérrez | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 152211E05801I12B027101025828H012018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:-, lon:-93.115555, lat:16.753055}} | 01-01-2018 |  | 10521281.19 | 10310855.57 | 10310855.57 | 9946864.06 | 9946864.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101069498 | Proyecto de inversión | 10797881.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.079788102E7, modificado:1.079788102E7}} | Mejoramiento De Imagen Urbana Del Blvd Belisario Dguez. En Tuxtla Gutiérrez (Blvd. Belisario Dguez., Entre Blvd. 28 De Agosto E Intersección Del Libramiento Norte Y Sur, Lado Norte | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 152211E05801I12B029101025828H012018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:-, lon:-93.115555, lat:16.753055}} | 01-01-2018 |  | 10797881.02 | 10581923.39 | 9764312.49 | 9764312.49 | 9764312.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101069524 | Proyecto de inversión | 19979089.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.997908991E7, modificado:1.997908991E7}} | Colector Pluvial En El Blvd. Belisario Domínguez, Tramo Callejón Zapata Al Blvd. De Los Castillos, En Tuxtla Gutiérrez (Construcción) | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 152211E05801I12B031101025828H012018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:-, lon:-93.115555, lat:16.753055}} | 01-01-2018 |  | 19979089.91 | 19586280.68 | 19586280.68 | 19586280.68 | 19586280.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201132166 | Proyecto de inversión | 2607125.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2607125.98, modificado:2607125.98}} | Boca De Tormenta Para Aguas Pluviales De La 7a. Av. Sur Y Boulevard Internado No.11, Boulevard Los Cafetales Y 4a. Av. Sur Y Boulevard Internado No.11, En Tapachula (Construcción) | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 152211E05801I12B050089025828H012018 | N | 0 | 0 | 369198 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:-, lon:-92.260555, lat:14.908055}} | 01-04-2018 |  | 2607125.98 | 2550741.36 | 2550741.36 | 2550741.36 | 2550741.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201133311 | Proyecto de inversión | 4640846.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4640846.85, modificado:4640846.85}} | Boulevard: Comitán - Las Margaritas (Tramo: Km. 0 000 Al Km. 16 640; Subtramo: Km.0 000 Al Km. 3 800) (Construcción De Puente Peatonal ""Cash"" Ubicado En El Km. 2 800 Y Construcción De Puente Peatonal | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 152211E05801I12B058019025828H012018 | N | 0 | 0 | 165084 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-92.134166, lat:16.251111}} | 01-04-2018 |  | 4640846.85 | 2306044 | 2306044 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201132164 | Proyecto de inversión | 1495523.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495523.61, modificado:1495523.61}} | Pavimentación De Calles Y Avenidas De Tuxtla Gutiérrez (Pav. Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Calle Jesús Gamboa Entre Margarita De Gortari Y Juan Sabines, Colonia Los Presidentes) | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 152211E05801I12B074101025828H012018 | N | 0 | 0 | 635876 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:-, lon:-93.115555, lat:16.753055}} | 01-04-2018 |  | 1495523.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances