## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 3 | CHP180301283637 | Proyecto de inversión | 13212385.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.32123855E7, modificado:1.32123855E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE TAPACHULA ELECTRIFICACIÓN - 116804 | 89:Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 116804 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.32123855E7, meta_modificada:1.32123855E7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA CLUB DE LEONES BARRIO CLUB DE LEONES, 30700TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPASENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE DEL CERRITO,AVENIDA CLUB DE LEONES, lon:-92.25476807, lat:14.91828564}} | 01-02-2018 | 31-12-2018 | 12988446.76 | 12988446.76 | 12988446.76 | 12988446.76 | 12988446.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Convenio CFE No. DPZTAP 001/2018, contratista:Comisión Federal de Electricidad, convocante:Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, monto:1.298844676E7, importe_modificado:1.298844676E7}} | {meta1: {avance:1.32123855E7}} | {1283637/proyecto_FIN, 1283637/proyecto_INICIO, 1283637/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301283782 | Proyecto de inversión | 14156463.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.415646383E7, modificado:1.415646383E7}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO EC TUXTLA GUTIÉRREZ LA ANGOSTURA RIVERA AMATAL NUEVA PALESTINA - 145803 | 27:Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 145803 | N | 0 | 0 | 103289 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO 0+000- 10+000 MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 0 EJIDO AMATAL, 29167AMATAL, CHIAPA DE CORZO CHIAPASENTREY,REHABILITACIÓN DEL CAMINO KM. 13900 - E.C. TUXTLA GUTIERREZ - LA ANGOSTURA - RIVERA AMATAL- | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 12174558.86 | 10909344.84 | 10909344.84 | 10778643.79 | 10778643.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184010-076, contratista:CONSTRUCCIONES SILCER, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.415646383E7, importe_modificado:1.415646383E7}} | {meta1: {avance:6800.0}} | {1283782/proyecto_PROCESO, 1283782/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301283785 | Proyecto de inversión | 14091267.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.409126758E7, modificado:1.409126758E7}} | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO YALCOOK RAFAEL RAMIÍEZ RAFAEL PASCACIO GAMBOA - 145834 | 52:Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 145834 | N | 0 | 0 | 127964 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:372, direccion:CAMINO TRAMO 16+000- 18+400 MARGEN DERECHOKILÓMETRO 2 + 400 COLONIA YALCOC, 30189YALCOC, LAS MARGARITAS CHIAPASENTREY,MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO YALCOOK - RAFAEL RAMIREZ - RAFAEL PASCACIO GAMBO | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 14091267.58 | 8368462.73 | 8368462.73 | 8324442.31 | 8324442.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184008-040, contratista:GRUPO BECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:4914527.03, importe_modificado:4914527.03}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrat | {meta1: {avance:1092.0}} | {1283785/proyecto_INICIO, 1283785/proyecto_PROCESO, 1283785/proyecto_INICIO, 1283785/proyecto_PROCESO, 1283785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301289734 | Proyecto de inversión | 712678.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712678.55, modificado:712678.55}} | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE OCOTEPEC MEJORAMIENTO GENERAL Y EQUIPAMIENTO - 279776 | 60:Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 279776 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE camino OCOTEPEC A COAPILLA RANCHERIA CERRO JAQUIMA, 29683OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPASENTRE BRECHA SIN NOMBRE Y BRECHA SIN NOMBRE,CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE OCOTEPEC MEJORAMIENTO GENERAL | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 712678.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1289734/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301290122 | Proyecto de inversión | 3286935.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3286935.17, modificado:3286935.17}} | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE JITOTOL - 291068 | 47:Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 291068 | N | 0 | 0 | 21912 | {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:AVENIDA 3A. NORTE PONIENTE COLONIA JITOTOL CENTRO, 29760JITOTOL, JITOTOL CHIAPASENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 2A. PONIENTE NORTE, AVENIDA 2A. NORTE ORIENTE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLI | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 3286935.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1290122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301290133 | Proyecto de inversión | 7511382.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7511382.29, modificado:7511382.29}} | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE CHAPULTENANGO EQUIPAMIENTO - 291338 | 25:Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 291338 | N | 0 | 0 | 7945 | {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE RAYÓN PUEBLO CHAPULTENANGO, 29690CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPASENTRE AVENIDA 1A. NORTE Y AVENIDA SIN NOMBRE, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 7511382.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1290133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301290242 | Proyecto de inversión | 532686.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532686.7, modificado:532686.7}} | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE CHILÓN MEJORAMIENTO GENERAL Y EQUIPAMIENTO - 293815 | 31:Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 293815 | N | 0 | 0 | 126997 | {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA UBILIO GARCÍA BARRIO CHILÓN, 29940CHILÓN, CHILÓN CHIAPASENTRE CALLE DE LA INDEPENDENCIA Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, AVENIDA TULIPÁN MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIAD | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 532686.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1290242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301285779 | Proyecto de inversión | 9760000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9760000.0, modificado:9760000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUA CRISTALINA - 201742 | 65:Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 201742 | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1304, direccion:PUEBLO AGUA CRISTALINA, 29960AGUA CRISTALINA, PALENQUE CHIAPASENTREY,LOCALIDAD DE AGUA CRISTALINA, lon:-91.38215931, lat:17.11403157}} | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 9760000 | 9758644.35 | 9758644.35 | 9591518.79 | 9591518.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184063-127, contratista:BORNINGS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:9758644.35, importe_modificado:9758644.35}} | {meta1: {avance:0.9}} | {1285779/proyecto_INICIO, 1285779/proyecto_PROCESO, 1285779/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301285780 | Proyecto de inversión | 9738000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9738000.0, modificado:9738000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO JALISCO OSUMACINTA - 201765 | 65:Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 201765 | N | 0 | 0 | 208 | {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:208, direccion:PUEBLO NUEVO JALISCO OSUMACINTA, 29960NUEVO JALISCO OSUMACINTA, PALENQUE CHIAPASENTREY,NUEVO JALISCO OSUMACINTA, lon:-91.4433377, lat:17.31148}} | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 9738000 | 9736899.11 | 9736899.11 | 9570149.62 | 9570149.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184066-134, contratista:PROYECTOS INTEGRALES GERISU, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:9736899.11, importe_modificado:9736899.11}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1285780/proyecto_INICIO, 1285780/proyecto_PROCESO, 1285780/proyecto_FIN, 1285780/proyecto_PROCESO, 1285780/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301285841 | Proyecto de inversión | 8719550 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8719550.0, modificado:8719550.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA - 204403 | 80:Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 204403 | N | 0 | 0 | 171 | {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:156, direccion:BARRIO OJO DE AGUA, 30985OJO DE AGUA, SILTEPEC CHIAPASENTREY,BARRIO OJO DE AGUA, lon:-92.35807315, lat:15.56364227}} | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 8719550 | 8718465.53 | 8718465.53 | 8570450.01 | 8570450.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184085-158, contratista:CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO BAREZKI, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:8718465.53, importe_modificado:8718465.53}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1285841/proyecto_INICIO, 1285841/proyecto_FIN, 1285841/proyecto_PROCESO, 1285841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301285852 | Proyecto de inversión | 8514899.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8514899.85, modificado:8514899.85}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA - 204638 | 10:Bejucal de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 204638 | N | 0 | 0 | 575 | {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:6, direccion:BARRIO LA LAGUNA, 30956LA LAGUNA, BEJUCAL DE OCAMPO CHIAPASENTREY,BARRIO LA LAGUNA, lon:-92.1718239, lat:15.52469454}} | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 8514899.85 | 8514074.16 | 8514074.16 | 8369172.94 | 8369172.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184019-095, contratista:ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN BRUAN, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:8514074.16, importe_modificado:8514074.16}} | {meta1: {avance:0.8}} | {1285852/proyecto_INICIO, 1285852/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301285855 | Proyecto de inversión | 8514000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8514000.0, modificado:8514000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUATRO CAMINOS - 204720 | 30:Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 204720 | N | 0 | 0 | 264 | {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:16, direccion:EJIDO CUATRO CAMINOS, 30120CUATRO CAMINOS, CHICOMUSELO CHIAPASENTREY,LOCALIDAD DE CUATRO CAMINOS, lon:-92.40748595, lat:15.71672213}} | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 8514000 | 8511410.53 | 8511410.53 | 8366541.13 | 8366541.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184026-101, contratista:PRODUCE BOSCHI CON CLASSE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:8511410.53, importe_modificado:8511410.53}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1285855/proyecto_PROCESO, 1285855/proyecto_FIN, 1285855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301285864 | Proyecto de inversión | 7820000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7820000.0, modificado:7820000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO GUERRERO - 204935 | 59:Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 204935 | N | 0 | 0 | 592 | {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:445, direccion:EJIDO FRANCISCO GUERRERO, 29950FRANCISCO GUERRERO, OCOSINGO CHIAPASENTREY,EJIDO FRANCISCO GUERRERO, lon:-91.4889842, lat:17.13264403}} | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 7820000 | 7819176.26 | 7819176.26 | 7686163.63 | 7686163.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184060-139, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PERSUAM, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:7819176.26, importe_modificado:7819176.26}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1285864/proyecto_PROCESO, 1285864/proyecto_INICIO, 1285864/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301285871 | Proyecto de inversión | 7789000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7789000.0, modificado:7789000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS MORAS - 205078 | 80:Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 205078 | N | 0 | 0 | 565 | {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:20, direccion:BARRIO LAS MORAS, 30990LAS MORAS, SILTEPEC CHIAPASENTREY,BARRIO LAS MORAS, lon:-92.43095242, lat:15.56084819}} | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 7789000 | 7787452.48 | 7787452.48 | 7654889.31 | 7654889.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184083-130, contratista:ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN BRUAN, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:7787452.48, importe_modificado:7787452.48}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1285871/proyecto_FIN, 1285871/proyecto_PROCESO, 1285871/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301285824 | Proyecto de inversión | 8857000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8857000.0, modificado:8857000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHIMALAPA - 203360 | 70:El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 203360 | N | 0 | 0 | 348 | {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:5, direccion:EJIDO CHIMALAPA, 30974CHIMALAPA, EL PORVENIR CHIAPASENTREY,EJIDO DE CHIMALAPA, lon:-92.24395393, lat:15.39908237}} | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 8857000 | 8855874.15 | 8855874.15 | 8704401.54 | 8704401.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184029-104, contratista:PRODUCE BOSCHI CON CLASSE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:8855874.15, importe_modificado:8855874.15}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1285824/proyecto_INICIO, 1285824/proyecto_FIN, 1285824/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301285828 | Proyecto de inversión | 8850200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8850200.0, modificado:8850200.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ LAS CHICHARRAS - 203603 | 11:Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 203603 | N | 0 | 0 | 1080 | {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:19, direccion:COLONIA LAS CHICHARRAS, 30134LAS CHICHARRAS, BELLA VISTA CHIAPASENTREY,COLONIA LAS CHICHARRAS, lon:-92.21015254, lat:15.66843598}} | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 8850200 | 8848952.11 | 8848952.11 | 8698357.53 | 8698357.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184020-096, contratista:PROYECTOS INTEGRALES GERISU, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:8848952.11, importe_modificado:8848952.11}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1285828/proyecto_PROCESO, 1285828/proyecto_FIN, 1285828/proyecto_INICIO, 1285828/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301285874 | Proyecto de inversión | 7760000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7760000.0, modificado:7760000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHOCOLJA - 205137 | 65:Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 205137 | N | 0 | 0 | 472 | {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:638, direccion:EJIDO SAN LORENZO (CHOCOLJÁ), 29960SAN LORENZO (CHOCOLJÁ), PALENQUE CHIAPASENTREY,SAN LORENZO CHOCOLJÁ, lon:-91.48892742, lat:17.23251251}} | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 7760000 | 7758974.85 | 7758974.85 | 7627920.68 | 7627920.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184068-136, contratista:CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO BAREZKI, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:7758974.85, importe_modificado:7758974.85}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1285874/proyecto_INICIO, 1285874/proyecto_FIN, 1285874/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301285878 | Proyecto de inversión | 7750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7750000.0, modificado:7750000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MONTEBELLO - 206241 | 65:Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 206241 | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1317, direccion:EJIDO MONTEBELLO, 29960MONTEBELLO, PALENQUE CHIAPASENTREY,EJIDO MONTEBELLO, lon:-91.50015264, lat:17.18600176}} | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 7750000 | 7749227.64 | 7749227.64 | 7618549.73 | 7618549.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184065-129, contratista:CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO BAREZKI, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:7749227.64, importe_modificado:7749227.64}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1285878/proyecto_INICIO, 1285878/proyecto_PROCESO, 1285878/proyecto_FIN, 1285878/proyecto_PROCESO, 1285878/proyecto_FIN, 1285878/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301285879 | Proyecto de inversión | 7720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7720000.0, modificado:7720000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL HORIZONTE - 206294 | 53:Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 206294 | N | 0 | 0 | 161 | {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:40, direccion:EJIDO EL HORIZONTE, 30925EL HORIZONTE, MAZAPA DE MADERO CHIAPASENTREY,EJIDO EL HORIZONTE, lon:-92.17279725, lat:15.44076996}} | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 7720000 | 7717777.7 | 7717777.7 | 7586458.63 | 7586458.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184052-126, contratista:PRODUCE BOSCHI CON CLASSE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:7717777.7, importe_modificado:7717777.7}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1285879/proyecto_PROCESO, 1285879/proyecto_INICIO, 1285879/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301286963 | Proyecto de inversión | 5783042.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5783042.97, modificado:5783042.97}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A RAYMUNDO ENRÍQUEZ - 243005 | 61:Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 243005 | N | 0 | 0 | 93960 | {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:143, direccion:VILLAHERMOSA, 29147VILLAHERMOSA (REYMUNDO ENRÍQUEZ), OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPASENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A RAYMU | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 5783042.97 | 5334567.8 | 5334567.8 | 5334567.8 | 5334567.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyC-OBRA-2018-065 E, contratista:Gorsa Obras Civiles, S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, monto:5615334.52, importe_modificado:5615334.52}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1286963/proyecto_FIN, 1286963/proyecto_PROCESO, 1286963/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301289722 | Proyecto de inversión | 987484.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987484.53, modificado:987484.53}} | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE SABANILLA MEJORAMIENTO GENERAL Y EQUIPAMIENTO - 279561 | 76:Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 279561 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A. SUR PONIENTE COLONIA SABANILLA CENTRO, 29800SABANILLA, SABANILLA CHIAPASENTRE CALLE TERCERA PONIENTE SUR Y CALLE CUARTA ONIENTE SUR, AVENIDA CENTRAL PONIENTE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIA | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 987484.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1289722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301289743 | Proyecto de inversión | 2364809.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2364809.19, modificado:2364809.19}} | HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE DOCE CAMAS DE CHIAPA DE CORZO MEJORAMIENTO GENERAL Y EQUIPAMIENTO - 279928 | 27:Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 279928 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE FLOR DEL NIPLE COLONIA ROSARIO EL NIPE, 29160CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPASENTRE BOULEVARD MONTEBELLO Y CALLE CINCO DE FEBRERO,HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS MEJORAMIENTO GENERAL Y | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 2364809.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1289743/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301289748 | Proyecto de inversión | 10247929.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.024792979E7, modificado:1.024792979E7}} | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE TUMBALÁ MEJORAMIENTO GENERAL Y EQUIPAMIENTO - 280055 | 100:Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 280055 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE COLONIA TUMBALÁ CENTRO, 29920TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPASENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE 2A. PONIENTE SUR, AVENIDA CENTRAL PONIENTE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS MEJORAMIENTO GE | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 10247929.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1289748/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301289751 | Proyecto de inversión | 11834407.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.183440705E7, modificado:1.183440705E7}} | HOSPITAL GENERAL DE TREINTA CAMAS DE YAJALÓN MEJORAMIENTO GENERAL Y EQUIPAMIENTO - 280110 | 109:Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 280110 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALZADA CALZADA JUANA HERNÁNDEZ ZARCO BARRIO LA CANDELARIA, 29930YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPASENTRE PROLONGACION 1A. AVENIDA NORTE PONIENTE Y CARRETERA CARRETERA AL LIENZO CHARRO,HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS DE | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 11834407.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1289751/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301290324 | Proyecto de inversión | 2237110.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2237110.87, modificado:2237110.87}} | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE HUITIUPÁN MEJORAMIENTO GENERAL Y EQUIPAMIENTO - 295503 | 39:Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 295503 | N | 0 | 0 | 25442 | {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA CARRETERA HUITUPÁN A AMATÁN BARRIO LA CEIBA, 29710HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPASENTRE AVENIDA GASOLINERA PEMEX Y,MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE HUITIUPÁN, l | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 2237110.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1290324/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301290488 | Proyecto de inversión | 616221.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616221.27, modificado:616221.27}} | HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE OCHO CAMAS DE AMATÁN MEJORAMIENTO GENERAL - 298805 | 5:Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 298805 | N | 0 | 0 | 23513 | {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL PUEBLO AMATÁN, 29700AMATÁN, AMATÁN CHIAPASENTREY,MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE 8 CAMAS DE AMATÁN, lon:-92.81848684, lat:17.3735989}} | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 616221.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1290488/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301290139 | Proyecto de inversión | 5184095.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5184095.4, modificado:5184095.4}} | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA EQUIPAMIENTO - 291482 | 77:Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 291482 | N | 0 | 0 | 63204 | {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:82, direccion:AVENIDA CAMINO PALENQUE - OCOSING EJIDO SANTA MARÍA, 29904SANTA MARÍA, SALTO DE AGUA CHIAPASENTREY,EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL MUNICIPIO DE S | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 5184095.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1290139/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301290473 | Proyecto de inversión | 4684749.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4684749.16, modificado:4684749.16}} | CENTRO DE SALUD DE TUXTLA GUTIÉRREZ MEJORAMIENTO GENERAL Y EQUIPAMIENTO - 298380 | 101:Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 298380 | N | 0 | 0 | 635876 | {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PERIFERICO LIBRAMIENTO NORTE ORIENTE COLONIA LAS TORRES, 29045TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPASENTRE BOULEVARD LIC. SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO Y BOULEVARD CENTENARIO DEL EJERCITO MEXICANO, CIRCUNVALA | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 4684749.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1290473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301290491 | Proyecto de inversión | 5313279.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5313279.49, modificado:5313279.49}} | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE HUIXTÁN CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO GENERAL Y EQUIPAMIENTO - 298875 | 38:Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 298875 | N | 0 | 0 | 24064 | {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE COLONIA LA PILA, 29470HUIXTÁN, HUIXTÁN CHIAPASENTRE CALLE 3A. PONIENTE SUR Y CALLE 4A. PONIENTE SUR, AVENIDA 1A. SUR PONIENTE CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 5313279.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1290491/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301290532 | Proyecto de inversión | 5085444.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5085444.25, modificado:5085444.25}} | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE NICOLÁS RUIZ EQUIPAMIENTO GENERAL - 299691 | 58:Nicolás Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 299691 | N | 0 | 0 | 4707 | {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:COLONIA NICOLÁS RUIZ, 30340NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPASENTREY,EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE NICOLÁS RUIZ , lon:-92.58340859, lat:16.43826594}} | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 5085444.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1290532/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301283765 | Proyecto de inversión | 22465946.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.246594621E7, modificado:2.246594621E7}} | MODERNIZACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO LAS ARENAS LA LÍNEA - 145509 | 9:Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 145509 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO 4+300- 9+300 MARGEN DERECHOKILÓMETRO 5 + 0 RANCHERIA LAS ARENAS, 30464LAS ARENAS, ARRIAGA CHIAPASENTREY,MODERNIZACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO LAS ARENAS - LA LÍNEA TRAMO DE KM. 0000 AL | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 17223892.1 | 16109390.59 | 16109390.59 | 15948734.37 | 15948734.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184014-077, contratista:INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE DAMARZO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2.218931909E7, importe_modificado:2.218931909E7}} | {meta1: {avance:4000.0}} | {1283765/proyecto_INICIO, 1283765/proyecto_PROCESO, 1283765/proyecto_INICIO, 1283765/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301283768 | Proyecto de inversión | 18110657.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.811065795E7, modificado:1.811065795E7}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO ACAPETAHUA EMBARCADERO LAS GARZAS - 145644 | 3:Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 145644 | N | 0 | 0 | 31493 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000- 7+000 MARGEN DERECHOKILÓMETRO 7 + 0 RANCHERIA EMBARCADERO LAS GARZAS, 30586ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPASENTREY,REHABILITACIÓN DEL CAMINO ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS TRAMO: KM. 00 | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 18110657.95 | 9055328.98 | 9055328.98 | 9055328.98 | 9055328.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184011-078, contratista:FRANCISCO AGUILERA GÓMEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.811065795E7, importe_modificado:1.811065795E7}} | {meta1: {avance:4970.0}} | {1283768/proyecto_INICIO, 1283768/proyecto_PROCESO, 1283768/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301283788 | Proyecto de inversión | 12760425.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.276042544E7, modificado:1.276042544E7}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO COMITÁN LA MESILLA PUJILTIC - 145909 | 34:Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 145909 | N | 0 | 0 | 78392 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:57100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:176, direccion:CAMINO TRAMO 51+000- 57+100 MARGEN DERECHOKILÓMETRO 6 + 100 PUEBLO FRONTERA COMALAPA, 30140LA MESILLA, FRONTERA COMALAPA CHIAPASENTREY,REHABILITACIÓN DEL CAMINO COMITAN - LA MESILLA - PUJILTIC TRAMO: KM. | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 12760425.44 | 9648373.19 | 9648373.19 | 9544736.82 | 9544736.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184006-084, contratista:MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.276042544E7, importe_modificado:1.276042544E7}} | {meta1: {avance:52000.0}} | {1283788/proyecto_INICIO, 1283788/proyecto_PROCESO, 1283788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301283789 | Proyecto de inversión | 10230408.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.023040847E7, modificado:1.023040847E7}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO SALTO DE AGUA EC VILLAHERMOSA MÉRIDA - 146007 | 77:Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 146007 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:6200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000- 6+200 MARGEN DERECHOKILÓMETRO 6 + 200 CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPASENTREY,REHABILITACIÓN DEL CAMINO SALTO DE AGUA - E.C. VILLAHERMOSA - MERIDA TRAMO: DE | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 10230408.47 | 5115204.24 | 5115204.24 | 5115204.24 | 5115204.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184013-082, contratista:GRUPO LANEQUE CONSTRUCCIÓNES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.023040847E7, importe_modificado:1.023040847E7}} | {meta1: {avance:3100.0}} | {1283789/proyecto_INICIO, 1283789/proyecto_PROCESO, 1283789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301283790 | Proyecto de inversión | 9582037.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9582037.25, modificado:9582037.25}} | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO EJIDO HIERBABUENA IXVONTIC RAMAL BARRIO SAN ANTONIO - 146038 | 13:Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 146038 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO 0+620- 1+360 MARGEN DERECHOKILÓMETRO 0 + 740 PUEBLO BOCHIL, 29770LA YERBABUENA, BOCHIL CHIAPASENTREY,MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO EJIDO HIERBABUENA - IXVONTIC - RAMAL BARRIO SAN ANTON | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 9582037.25 | 7023897.29 | 7023897.29 | 6949199.33 | 6949199.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184017-081, contratista:ITURIEL ALEJANDRO PALACIOS HERNANDEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:9582037.25, importe_modificado:9582037.25}} | {meta1: {avance:503.2}} | {1283790/proyecto_INICIO, 1283790/proyecto_PROCESO, 1283790/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301283795 | Proyecto de inversión | 9578898.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9578898.12, modificado:9578898.12}} | MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO PIJIJIAPAN PLAN DE AYALA - 146666 | 69:Pijijiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 146666 | N | 0 | 0 | 55231 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 4+000- 5+000 MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + 0 PUEBLO PIJIJIAPAN CENTRO, 30540PIJIJIAPAN, PIJIJIAPAN CHIAPASENTREY,MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO PIJIJIAPAN - PLAN DE AYALA TRAMO: KM. 0000 - | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 9578898.12 | 6168155.94 | 6168155.94 | 6122559.2 | 6122559.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184002-009, contratista:CUXTEPEQUES CONSTRUCCIÓNES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:9578898.12, importe_modificado:9578898.12}} | {meta1: {avance:520.0}} | {1283795/proyecto_INICIO, 1283795/proyecto_PROCESO, 1283795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301283871 | Proyecto de inversión | 299085.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299085.53, modificado:299085.53}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CH ACHAB - 149449 | 31:Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 149449 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:674, direccion:PUEBLO CHILÓN, 29940CHACHAB, CHILÓN CHIAPASENTREY,CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHACHAB, EN EL MUNICIPIO DE CHILÓN, lon:-92.12308008, lat:16.99901759}} | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 299085.53 | 206854.12 | 206854.12 | 204808.79 | 204808.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:181029-043, contratista:DANIEL MANDUJANO GARCIA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1495427.66, importe_modificado:1495427.66}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1283871/proyecto_INICIO, 1283871/proyecto_PROCESO, 1283871/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301286601 | Proyecto de inversión | 1578439.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1578439.24, modificado:1578439.24}} | HOSPITAL GENERAL DE TAPACHULA CONSTRUCCIÓN DE ACCESO Y OBRA EXTERIOR - 236603 | 89:Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 236603 | N | 0 | 0 | 369198 | {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE BRISAS DEL COATÁN CIUDAD TAPACHULA CENTRO, 30700TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPASENTRE CALLE SAN CARALAMPIO Y CALLE SAN SEBASTIÁN, CARRETERA ANTIGUO CAMINO A RAYMUNDO ENRIQUEZ HOSPITAL | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1578439.24 | 773435.23 | 773435.23 | 773435.23 | 773435.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyC-OBRA-2018-057 E, contratista:Estructura Y Construcciones Universal, S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, monto:5008272.35, importe_modificado:5008272.35}} | {meta1: {avance:0.65}} | {1286601/proyecto_INICIO, 1286601/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301286629 | Proyecto de inversión | 5729021.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5729021.97, modificado:5729021.97}} | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE PANTELHÓ TERMINACIÓN DE LA OBRA CIVIL - 236935 | 66:Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 236935 | N | 0 | 0 | 22277 | {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:PUEBLO PANTELHÓ, 29880PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPASENTREY,CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN LA LOCALIDAD DE PANTELHÓ DEL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE TERMINACIÓN DE LA OBRA CIVIL, lon:-92.47026753, lat: | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 5729021.97 | 2673192.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyC-OBRA-2017-113 F, contratista:Constructura Pérez Hernández Asociados, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, monto:5729021.97, importe_modificado:5729021.97}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1286629/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301283775 | Proyecto de inversión | 14426640.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.442664049E7, modificado:1.442664049E7}} | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO EC LUIS ESPINOSA LA LAGUNA - 145760 | 13:Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 145760 | N | 0 | 0 | 35148 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:175, direccion:CAMINO TRAMO 0+000- 3+000 MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + 500 COLONIA LA LAGUNA, 29776LA LAGUNA, BOCHIL CHIAPASENTREY,MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. LUIS ESPINOSA ¿ LA LAGUNA TRAMO KM. 0000 - KM. | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 14426640.49 | 11647907.81 | 11647907.81 | 11503141.04 | 11503141.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184009-083, contratista:GRUPO BECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.442664049E7, importe_modificado:1.442664049E7}} | {meta1: {avance:1200.0}} | {1283775/proyecto_INICIO, 1283775/proyecto_PROCESO, 1283775/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301283845 | Proyecto de inversión | 6176257.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6176257.96, modificado:6176257.96}} | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO SAN ISIDRO ISLA SAN JOSÉ - 148685 | 69:Pijijiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 148685 | N | 0 | 0 | 55231 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO 3+000- 4+000 MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + 0 RANCHERIA SAN ISIDRO, 30548SAN ISIDRO, PIJIJIAPAN CHIAPASENTREY,MODERNIZACION Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO SAN ISIDRO - ISLA SAN JOSE TRAMO: KM. 0000 - KM | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 6176257.96 | 4048605.9 | 4048605.9 | 4017132.03 | 4017132.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184003-015, contratista:CORPORATIVO URVANIA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:6174833.96, importe_modificado:6174833.96}} | {meta1: {avance:630.0}} | {1283845/proyecto_INICIO, 1283845/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301283851 | Proyecto de inversión | 4429958.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4429958.96, modificado:4429958.96}} | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TITALTETIC ENTRONQUE TZOEPTIC - 148750 | 56:Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 148750 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO 4+750- 5+460 MARGEN DERECHOKILÓMETRO 0 + 710 RANCHERIA TITALTETIC, 29493TITALTETIC, MITONTIC CHIAPASENTREY,MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TITALTETIC - ENTRONQUE TZOEPTIC TRAMO KM. 0000 A | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 4429958.96 | 2214979.48 | 2214979.48 | 2214979.48 | 2214979.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184015-079, contratista:BIDMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:4429958.96, importe_modificado:4429958.96}} | {meta1: {avance:198.8}} | {1283851/proyecto_INICIO, 1283851/proyecto_PROCESO, 1283851/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301283853 | Proyecto de inversión | 3442572.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3442572.08, modificado:3442572.08}} | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO SIMOJOVEL LA PIMIENTA - 148772 | 81:Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 148772 | N | 0 | 0 | 47975 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:121, direccion:CAMINO TRAMO 6+000- 7+450 MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + 450 COLONIA LA PIMIENTA, 29824LA PIMIENTA, SIMOJOVEL CHIAPASENTREY,MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SIMOJOVEL - LA PIMIENTA TRAMO: KM. 0000 - KM. | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 3442572.08 | 3442572.08 | 3442572.08 | 3439322.55 | 3439322.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184001-008, contratista:ARRENDADORA INTEGRAL CALIFORNIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:3442572.08, importe_modificado:3442572.08}} | {meta1: {avance:1000.0}} | {1283853/proyecto_INICIO, 1283853/proyecto_FIN, 1283853/proyecto_PROCESO, 1283853/proyecto_FIN, 1283853/proyecto_PROCESO, 1283853/proyecto_INICIO, 1283853/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301286611 | Proyecto de inversión | 3051648.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3051648.83, modificado:3051648.83}} | CENTRO DE SALUD EL PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO - 236733 | 99:La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 236733 | N | 0 | 0 | 86445 | {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:176, direccion:PUEBLO EL PROGRESO, 30160EL PROGRESO, LA TRINITARIA CHIAPASENTREY,CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO , lon:-91.86170251, lat:16.116573 | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 3051648.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1286611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301285890 | Proyecto de inversión | 7363641.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7363641.85, modificado:7363641.85}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA - 206671 | 10:Bejucal de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 206671 | N | 0 | 0 | 896 | {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:19, direccion:EJIDO OJO DE AGUA CENTRO, 30955OJO DE AGUA CENTRO, BEJUCAL DE OCAMPO CHIAPASENTREY,EJIDO OJO DE AGUA CENTRO, lon:-92.17297963, lat:15.49774437}} | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 7363641.85 | 7362283.33 | 7362283.33 | 7237013.96 | 7237013.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184018-094, contratista:PROYECTO CIVIL INTEGRAL ANIB, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:7362283.33, importe_modificado:7362283.33}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1285890/proyecto_FIN, 1285890/proyecto_PROCESO, 1285890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301285898 | Proyecto de inversión | 6697410.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6697410.98, modificado:6697410.98}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EGIPTO - 207136 | 77:Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 207136 | N | 0 | 0 | 1419 | {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:28, direccion:EJIDO EGIPTO, 29904EGIPTO, SALTO DE AGUA CHIAPASENTREY,EN EL EJIDO EGIPTO, lon:-91.96940612, lat:17.26316387}} | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 6697410.98 | 6696386.46 | 6696386.46 | 6579912.75 | 6579912.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184070-142, contratista:CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO BAREZKI, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:6696386.46, importe_modificado:6696386.46}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1285898/proyecto_INICIO, 1285898/proyecto_FIN, 1285898/proyecto_PROCESO, 1285898/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301283989 | Proyecto de inversión | 3406801.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3406801.91, modificado:3406801.91}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ TERMINACIÓN - 156140 | 101:Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 156140 | N | 0 | 0 | 537102 | {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CIUDAD TUXTLA GUTIÉRREZ CENTRO, 29000TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPASENTREY,CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ TERMINACIÓN , lon:-93.1445408, la | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 3406801.91 | 3218220.1 | 3218220.1 | 3167828.62 | 3167828.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184005-016, contratista:CONSTRUCTORA GURRIA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:3406801.91, importe_modificado:3406801.91}} | {meta1: {avance:0.5}} | {1283989/proyecto_INICIO, 1283989/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084996 | Proyecto de inversión | 13191993.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.319199391E7, modificado:1.319199391E7}} | Centro De Salud Con Servicios Ampliados De Huixtán Terminación De La Obra - 121091 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 121091 | N | 0 | 0 | 24064 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A. SUR PONIENTE PUEBLO HUIXTAN, 29470 HUIXTÁN, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 4A. PONIENTE SUR Y CALLE 5A. PONIENTE SUR, AVENIDA CENTRAL TERMINACIÓN DE LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE HUIXTÁN ZONA CENTRO E | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 13191993.91 | 9223812.86 | 9223812.86 | 9223812.86 | 9223812.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyC-OBRA-2018-050 E, contratista:Constructora Tovilla Y Ruiz, S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, monto:1.317689694E7, importe_modificado:1.317689694E7}} | {meta1: {avance:0.55}} | {1223377/proyecto_PROCESO, 1223377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085357 | Proyecto de inversión | 29003628.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.900362888E7, modificado:2.900362888E7}} | Centro De Salud Con Servicios Ampliados De Nicolás Ruiz Equipamiento Acabados Generales Y Obras Complementarias - 121178 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 121178 | N | 0 | 0 | 4707 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE INOMINADA BARRIO SAN JOSÉ BARRIO SAN JOSÉ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS, CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE NICOLÁS RUIZ EQUIPAMIENTO ACABADOS GENERALES Y OBRAS COMPLEMENTARIA, EN | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 29003628.88 | 21743749.08 | 21743749.08 | 21743749.08 | 21743749.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyC-OBRA-2018-051 E, contratista:Dir Construcciones Y Servicios, S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, monto:2.899166545E7, importe_modificado:2.899166545E7}} | {meta1: {avance:0.33}} | {1223738/proyecto_INICIO, 1223738/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086003 | Proyecto de inversión | 16275862.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.62758621E7, modificado:1.62758621E7}} | Ciudad Mujer En San Cristóbal Mejoramiento Del Albergue - 116492 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 116492 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA JUVENTUD BARRIO MARÍA AUXILIADORA, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE LAGUNAS DE PATZCUARO Y CALLE ENTRADA DE LA ALBARRADA, AVENIDA LA JUVENTUD BA | 01-02-2018 | 31-12-2018 | 16275862.1 | 12710609.49 | 12710609.49 | 12710609.49 | 12710609.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyC-OBRA-2018-015 E, contratista:Narcia Service, S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, monto:1.58245E7, importe_modificado:1.58245E7}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224384/proyecto_FIN, 1224384/proyecto_INICIO, 1224384/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084946 | Proyecto de inversión | 32384923.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.238492379E7, modificado:3.238492379E7}} | Hospital Básico Comunitario De Ocho Camas De Amatán Equipamiento Acabados Generales Y Obra Exterior Complementaria - 117943 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 117943 | N | 0 | 0 | 23513 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL PUEBLO AMATÁN, 29700 AMATÁN, AMATÁN CHIAPAS, CALLE CENTRAL S/N C.P., lon:-92.81451588, lat:17.37640411}} | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 32384923.79 | 30788666.03 | 30788666.03 | 30788666.03 | 30788666.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyC-OBRA-2018-048 E, contratista:La Caminera Del Sureste, S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, monto:3.237135344E7, importe_modificado:3.237135344E7}} | {meta1: {avance:0.92}} | {1223327/proyecto_PROCESO, 1223327/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086133 | Proyecto de inversión | 35040083.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.504008373E7, modificado:3.504008373E7}} | Equipamiento Y Edificación Complementaria - 121033 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 121033 | N | 0 | 0 | 63204 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:82, direccion:CALLE CAMINO PALENQUE - OCOSINGO EJIDO SANTA MARÍA, 29904 SANTA MARÍA, SALTO DE AGUA CHIAPAS, EQUIPAMIENTO Y EDIFICACIÓN COMPLEMENTARIA, lon:-92.07215043, lat:17.35223863}} | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 35040083.73 | 17511906 | 17511906 | 17511906 | 17511906 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyC-OBRA-2018-052 E, contratista:Grupo Constructor Y Arrendador Fag, S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, monto:3.5023812E7, importe_modificado:3.5023812E7}} | {meta1: {avance:0.25}} | {1224514/proyecto_PROCESO, 1224514/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301345836 | Proyecto de inversión | 209727.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208727.05, modificado:208727.05}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTA | MEJORAMIENTO DE LA CASA DEL ABUELO - 302395 | 92:Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS | 302395 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE 4A SUR CIUDAD EL POCITO, 29610TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPASENTRE CALLE 3A ORIENTE Y,ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO MUNICIPAL | 17-08-2018 | 15-09-2018 | 208727.05 | 208727.05 | 208727.05 | 208727.05 | 208727.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/ORDEN/FISM-0004/2018, contratista:RAMON VALDEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:208727.05, importe_modificado:208727.05}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1345836/proyecto_INICIO, 1345836/proyecto_FIN, 1345836/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084347 | Proyecto de inversión | 12816835.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.281683541E7, modificado:1.281683541E7}} | Centro De Salud Con Servicios Ampliados De Chapultenango Equipamiento Y Edificación Complementaria - 118024 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 118024 | N | 0 | 0 | 7945 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE CALLE RAYÓN PUEBLO CHAPULTENANGO, 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y AVENIDA 1A AVENIDA NORTE, CALLE RAYÓN SIN CENTRO C.P. 29690, lon:-93.13106345, lat:17.34036126} | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 12816835.41 | 10884596.46 | 10884596.46 | 10884596.46 | 10884596.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyC-OBRA-2018-049 E, contratista:Dionel Madrid Rivera, convocante:Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, monto:1.28054076E7, importe_modificado:1.28054076E7}} | {meta1: {avance:0.25}} | {1222728/proyecto_PROCESO, 1222728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201085141 | Proyecto de inversión | 5626321.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5626321.11, modificado:5626321.11}} | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 140383 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | 140383 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 5TA NORTE ORIENTE BARRIO COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CENTRO, 30000 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 5TA NORTE Y CALLE 8VA ORIENTE NORTE , REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTA | 12-02-2018 | 31-03-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP00180201086730 | Acción | 500062.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500062.57, modificado:500062.57}} | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 121317 | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 121317 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP00180201086200 | Proyecto de inversión | 511707.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255853.54, modificado:255853.54}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTA | Revestimiento De Camino - 65334 | 79:San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 65334 | N | 0 | 0 | 283 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:16, direccion:CALLEJON AL CAMPO 0 00 INTERIOR 0 00 COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 29129 16 DE SEPTIEMBRE, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE AL CAMPO Y CALLE AL EJIDO, CALLE AL LA HERMITA SE TOMA EL CAMINO QUE VA EN DIRECCION | 02-02-2018 | 02-03-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP00180201086733 | Acción | 227448.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227448.17, modificado:227448.17}} | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 121310 | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 121310 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP00180201086734 | Acción | 604139.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604139.37, modificado:604139.37}} | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 121305 | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 121305 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP18180201086192 | Proyecto de inversión | 788717.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394358.81, modificado:394358.81}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTA | Ampliacion De La Red De Energia Electrica - 82668 | 79:San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 82668 | N | 0 | 0 | 261 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE LA ESCOLAR 0 00 INTERIOR 0 00 BARRIO BARRIO JUAN SABINES, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALZADA LA ESCOLAR Y CALLE SAN FRANCISCO, CAMINO AL RASTRO SE TOMA EL CAMINO QUE VA A LA ESCUEL | 07-04-2018 | 06-06-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:018, contratista:ENRIQUE ISRAEL VERA HERRERA, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:394358.81, importe_modificado:394358.81}} | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP00180201086215 | Proyecto de inversión | 788717.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394358.81, modificado:394358.81}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTA | Ampliacion De La Red De Energia Electrica - 75730 | 79:San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 75730 | N | 0 | 0 | 370 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:272, direccion:CALLE PRINCIPAL 0 00 INTERIOR 0 00 COLONIA COL. MAURICIO MARTINEZ, 29120 MAURICIO MARTÍNEZ, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE SI NOMBRE Y CAMINO A SAN FERNANDO, CAMINO A TUXTLA GUTIERREZ SE TOMA EL CAMINO | 07-04-2018 | 06-06-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP00180201086214 | Proyecto de inversión | 598611.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299305.53, modificado:299305.53}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTA | Ampliacion De La Red De Energia Electrica - 82707 | 79:San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 82707 | N | 0 | 0 | 187 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:84, direccion:CALLEJON AL PORVENIR 0 00 INTERIOR 0 00 COLONIA RIBERA LOPEZ MATEOS, 29120 EL PORVENIR, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE A LA RIBERA LOPEZ MATEOS Y CALLEJON AL PORVENIR, AVENIDA A SAN FERNANDO SE TOMA EL C | 05-04-2018 | 04-06-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP00180201086203 | Proyecto de inversión | 800940.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400470.19, modificado:400470.19}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTA | Ampliacion De La Red De Energia Electrica - 106691 | 79:San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 106691 | N | 0 | 0 | 278 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:23, direccion:CALLE CONOCIDA 0 00 INTERIOR 0 00 COLONIA GABRIEL ESQUINCA, 29120 GABRIEL ESQUINCA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE AL PARQUE, CAMINO AL CAMPO SE TOMA EL CAMINO QUE VA EN DIRECCION AL MUN | 06-03-2018 | 06-06-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP00180201086735 | Acción | 220979.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220979.92, modificado:220979.92}} | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 121297 | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 121297 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP00180201086211 | Proyecto de inversión | 916879.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458439.91, modificado:458439.91}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTA | Ampliacion De La Red De Energia Electrica - 106818 | 79:San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 106818 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPAL 0 00 INTERIOR 0 00 COLONIA SAN JORGE, 29120 SAN JORGE, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO A SAN ANTONIO, BRECHA A LA CANCHA SE TOMA EL CAMINO QUE VA A CUAHUTEMOC Y ES LA SE | 07-03-2018 | 07-05-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP18180201086150 | Proyecto de inversión | 1349988.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674994.32, modificado:1349988.64}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORT | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 57352 | 79:San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 57352 | N | 0 | 0 | 305 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:90, direccion:CALLEJON PRINCIPAL 0 00 INTERIOR 0 00 COLONIA RIBERA EL PARAISO, 29120 EL PARAÍSO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON AL LIMON, CALLE A EMILIANO ZAPATA SE TOMA EL CAMINO QUE VA A LA RIBE | 08-02-2018 | 09-04-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:006, contratista:CONSTRUCCIONES SIMA, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:675994.32, importe_modificado:675994.32}} | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP180301283641 | Proyecto de inversión | 1249078.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249078.64, modificado:1249078.64}} | HOSPITAL GENERAL DE TAPACHULA SUMINISTRO DE LA LÍNEA DE TRANSICIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN PARA EL ALUMBRADO - 117440 | 89:Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 117440 | N | 0 | 0 | 369198 | {meta1: {unidad_medida:21, meta:1249078.64, meta_modificada:1249078.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA TAPACHULA - PUERTO MADERO COLONIA EL CERRITO, 30790TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPASENTRE CARRETERA SIN NOMBRE Y CARRETERA SIN NOMBRE,CARRETERA TAPACHULA - PUERTO MADERO KM.1 | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1249078.64 | 1249078.64 | 1249078.64 | 1249078.64 | 1249078.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyC/SSOP/DSO/OBRA/004/2018, contratista:Estructuras y Construcciones Universal, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, monto:1249078.64, importe_modificado:1249078.64}} | {meta1: {avance:1249078.64}} | {1283641/proyecto_INICIO, 1283641/proyecto_PROCESO, 1283641/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances