## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 3 | CHP17180201133788 | Proyecto de inversión | 20029047 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0029047E7, modificado:2.0029047E7}} | Fam Fideicomiso De Infraestructura Media Superior Ramo 33-1007. | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022522A01001E13B017-5825A | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 01-01-2018 | 01-12-2018 | 20029047 | 20029047 | 20029047 | 20029047 | 20029047 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP17180201133794 | Proyecto de inversión | 90036950 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9.003695E7, modificado:9.003695E7}} | Fam Fideicomiso De Infraestructura Superior Ramo 33-1007 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022532A01001E13B007-5825A | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 01-01-2018 | 01-12-2018 | 90036950 | 90036950 | 90036950 | 90036950 | 90036950 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP13180201133868 | Proyecto de inversión | 25324 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25324.0, modificado:25323.99}} | 129130.- Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas (Construcción De Un Edificio De Posgrado) | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022532A01001E13B005-5825A | N | 0 | 0 | 3675 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:-, lon:-93.115555, lat:16.753055}} | 01-01-2018 | 01-12-2018 | 25323.99 | 25323.99 | 25323.99 | 25323.99 | 25323.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101066882 | Proyecto de inversión | 16323297 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6323297E7, modificado:1.6323297E7}} | Fortalecimiento De La Infraestructura Educativa Media Superior Ramo 33-1008. | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022522A01001E13B001-5825S | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 01-01-2018 | 01-12-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101066887 | Proyecto de inversión | 20029047 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0029047E7, modificado:2.0029047E7}} | Fam Fideicomiso De Infraestructura Media Superior Ramo 33-1008. | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022522A01001E13B002-5825S | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 01-01-2018 | 01-12-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101066891 | Proyecto de inversión | 73378421 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.3378421E7, modificado:997039.69}} | Fortalecimiento De La Infraestructura Educativa Superior Ramo 33-1008. | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022532A01001E13B001-5825S | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 01-01-2018 | 01-12-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201133777 | Proyecto de inversión | 3539123 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3539123.0, modificado:3539122.62}} | 1420178.- Emsad Ramón F. Balboa. | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022522A01001E13B003-5825F | N | 0 | 0 | 311 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:440, direccion:-, lon:-91.403055, lat:16.471666}} | 01-01-2018 | 01-12-2018 | 3539122.62 | 3296057.21 | 3296057.21 | 3296057.21 | 3296057.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201133784 | Proyecto de inversión | 2313913 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2313913.0, modificado:2313913.0}} | 189036.- Cobach No. 106 Cuxulja. | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022522A01001E13B004-5825S | N | 0 | 0 | 335 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1721, direccion:-, lon:-92.170277, lat:16.811666}} | 01-01-2018 | 01-12-2018 | 2313913 | 1452547.6 | 1452547.6 | 1452547.6 | 1452547.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201133832 | Proyecto de inversión | 2109509 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2109509.0, modificado:2109509.09}} | 189049.- Universidad Autonoma De Chiapas Facultad De Medicina. | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022532A01001E13B004-5825F | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:-, lon:-92.260555, lat:14.908055}} | 01-01-2018 | 01-12-2018 | 2109509.09 | 1054754.55 | 1054754.55 | 1054754.55 | 1054754.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201133853 | Proyecto de inversión | 763713 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763713.0, modificado:763713.0}} | 189080.- Escuela Preparatoria Tonala. | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022522A01001E13B018-5825F | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:-, lon:-93.751388, lat:16.089444}} | 01-01-2018 | 01-12-2018 | 763713 | 381856.5 | 381856.5 | 381856.5 | 381856.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301386480 | Proyecto de inversión | 1689338.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1689338.98, modificado:1689338.98}} | 189088.- Plantel Conalep No. 69 Palenque. | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022521A01101E13B017-5825F | S | 238 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Palenque, Palenque, CHIS, lon:-91.978774, lat:17.5079}} | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1689338.98 | 844669.49 | 844669.49 | 844669.49 | 844669.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386481 | Proyecto de inversión | 1673260.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1673260.68, modificado:1673260.68}} | 189026.-EMSAD Las Pimientas No.309. | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022522A01001E13B022-5825S | S | 60 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:132, direccion:Ocozocoautla de Espinosa, Las Pimientas, CHIS, lon:-93.457778, lat:16.949722}} | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1673260.68 | 836630.34 | 836630.34 | 836630.34 | 836630.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.09}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP18180201133715 | Proyecto de inversión | 5197766 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5197766.0, modificado:5197766.21}} | 189055.-Escuela Normal Rural Mactumatza. | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022531A01001E13B004-5825F | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:-, lon:-93.115555, lat:16.753055}} | 01-01-2018 | 01-12-2018 | 5197766.21 | 2598883.11 | 2598883.11 | 2598883.11 | 2598883.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.93}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101066894 | Proyecto de inversión | 90036950 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9.003695E7, modificado:5.30553E7}} | Fam Fideicomiso De Infraestructura Superior Ramo 33-1008. | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022532A01001E13B002-5825S | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 01-01-2018 | 01-12-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201133765 | Proyecto de inversión | 2758609 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2758609.0, modificado:2758609.14}} | 189081.- Escuela Preparatoria Agropecuaria Jiquipilas. | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022522A01001E13B019-5825F | N | 0 | 0 | 590 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:-, lon:-93.646666, lat:16.668055}} | 01-01-2018 | 01-12-2018 | 2758609.14 | 1379304.57 | 1379304.57 | 1379304.57 | 1379304.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.29}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201133770 | Proyecto de inversión | 1335954 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1335954.0, modificado:1335953.92}} | 189083.- Telebachillerato No. 77 Angel Albino Corzo. | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022522A01001E13B021-5825F | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:12, direccion:-, lon:-92.819722, lat:16.9125}} | 01-01-2018 | 01-12-2018 | 1335953.92 | 667976.96 | 667976.96 | 667976.96 | 667976.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.01}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201133814 | Proyecto de inversión | 804508 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804508.0, modificado:804507.58}} | 1420017.- Conalep Palenque No.69. | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022521A01001E13B001-5825F | N | 0 | 0 | 446 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:-, lon:-91.982222, lat:17.509166}} | 01-01-2018 | 01-12-2018 | 804507.58 | 555132.97 | 555132.97 | 555132.97 | 555132.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301386479 | Proyecto de inversión | 824835.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824835.3, modificado:824835.3}} | 1420013.-Plantel CONALEP 331 Altamirano | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022521A01001E13B017-5825F | S | 169 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Altamirano, Altamirano, CHIS, lon:-92.039214, lat:16.731688}} | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 824835.3 | 708569.07 | 708569.07 | 708569.07 | 708569.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP18180201133825 | Proyecto de inversión | 4565448 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4565448.0, modificado:4565447.6}} | 189056.- Universidad Autonoma De Chiapas Facultas De Medicina. | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022532A01001E13B003-5825F | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:-, lon:-92.260555, lat:14.908055}} | 01-01-2018 | 01-12-2018 | 4565447.6 | 4149529.86 | 4149529.86 | 4149529.86 | 4149529.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201133838 | Proyecto de inversión | 3121719 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3121719.0, modificado:3121719.0}} | 189082.- Telebachillerato No. 118. | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022522A01001E13B020-5825F | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:-, lon:-93.104722, lat:17.189444}} | 01-01-2018 | 01-12-2018 | 3121719 | 1560859.49 | 1560859.49 | 1560859.49 | 1560859.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201133877 | Proyecto de inversión | 16714775 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6714775E7, modificado:1.671477506E7}} | 189062.- Mejoramiento De Edificio En Campus Universitario De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas. | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022532A01101E13B001-5825S | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:-, lon:-93.115555, lat:16.753055}} | 01-01-2018 | 01-12-2018 | 16714775.06 | 6780000 | 6780000 | 6780000 | 6780000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.06}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201133916 | Proyecto de inversión | 4466697 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4466697.0, modificado:4466696.67}} | 189054.- Escuela Norma Indigena Intercultural Bilingüe Jacinto Canek. | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022531A01001E13B003-5825F | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:59, direccion:-, lon:-92.711613, lat:16.760418}} | 01-01-2018 | 01-12-2018 | 4466696.67 | 3199027.32 | 3199027.32 | 3199027.32 | 3199027.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.14}} |  | En Ejecución | Validado avances