## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 3 | CHP180301389250 | Proyecto de inversión | 29667439.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.966743955E7, modificado:2.966743955E7}} | Pavimentación con concreto hidráulico del boulevard La Misión "carril sur" entre Carretera Internacional 190 y libramiento sur en Tuxtla Gutiérrez | 101:Tuxtla Gutiérrez | Otros Programas de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de obra Pública y Comunicaciones | 152211E05801I12B0911010225931F012018 | N | 0 | 0 | 635876 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:16408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calz. Cerro Hueco 3000, FSTSE, 29094 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.09127808, lat:16.72170028}} | 01-10-2018 | 31-12-2018 | 29667439.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1389250/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301389237 | Proyecto de inversión | 36625577.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.662557799E7, modificado:3.662557799E7}} | Rehabilitación del libramiento norte de Tuxtla Gutiérrez, tramo 0+000 al 14+700 del subtramo 7+200 al 14+700 en los cuerpos A y B (T.A) | 101:Tuxtla Gutiérrez | Otros Programas de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de obra Pública y Comunicaciones | 152211E05801I12B0901010225931F012018 | N | 0 | 0 | 635876 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:75000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Av. 2a. Sur Ote. 143A, San Marcos, 29043 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.11599731, lat:16.75194792}} | 01-10-2018 | 31-12-2018 | 36625577.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1389237/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301389545 | Proyecto de inversión | 1165188.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1165188.83, modificado:1165188.83}} | Rehabilitación de pavimento asfáltico en 2ª avenida sur entre 12ª calle poniente y calle Copainalá, y calle Copainalá entre avenida Tonalá y Blvd. Dr. Belisario Domínguez, tramo km. 0+000 - km. 0+506 | 101:Tuxtla Gutiérrez | Otros Programas de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de obra Pública y Comunicaciones | 152211E05801I12B0931010225931F012018 | N | 0 | 0 | 635876 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:2935.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Av. 2a. Sur Poniente, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 01-10-2018 | 31-12-2018 | 1165188.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1389545/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301389534 | Proyecto de inversión | 5607951.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5607951.7, modificado:5607951.7}} | Mejoramiento del Boulevard La Gloria, Tramo: del 0+000 al 0+750 | 101:Tuxtla Gutiérrez | Otros Programas de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de obra Pública y Comunicaciones | 152211E05801I12B092 | N | 0 | 0 | 635876 | {meta1: {unidad_medida:8, meta:2824.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Boulevard La Gloria, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 01-10-2018 | 31-12-2018 | 5607951.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1389534/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301389056 | Proyecto de inversión | 93090889.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9.309088952E7, modificado:9.309088952E7}} | Construcción del Libramiento Sur de Tuxtla Gutierrez | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 153511E06001C03B009 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Jacarandas 277, Loma Bonita, 29050 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.16818237, lat:16.7243307}, geo2: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Centro de Suchiapa 92, Loma Bonita, 29050 Tuxtla Guti | 01-06-2018 | 31-12-2018 | 37236355.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1389056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301389165 | Proyecto de inversión | 12140584.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.21405846E7, modificado:1.21405846E7}} | Rehabilitación del eje vial 1, del km. 0+000 al km. 1+570, en San Cristóbal de las Casas | 78:San Cristóbal de las Casas | Otros Programas de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de obra Pública y Comunicaciones |  | N | 0 | 0 | 215346 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:18840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Calle 5 de Febrero 40B, Barrio de la Merced, 29240 San Cristóbal de las Casas, Chis., México, lon:-92.64221191, lat:16.73748226}} | 01-10-2018 | 31-12-2018 | 12140584.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1389165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301389123 | Proyecto de inversión | 14486707.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.448670757E7, modificado:1.448670757E7}} | Rehabilitación de la calle de las Américas, Tramo: Km. 86+000 (Entronque eje 1) al Km. 89+000 (Salida a Comitán) en cuerpos A y B. | 78:San Cristóbal de las Casas | Otros Programas de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de obra Pública y Comunicaciones |  | N | 0 | 0 | 214346 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:36000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Eje vial 1, Local 5, Autopista Tuxtla Gutierrez -San Cristóbal de las Casas 4, Los Pinos, 29280 San Cristóbal de las Casas, Chis., México, lon:-92.63809204, lat:16.72038505}} | 01-10-2018 | 31-12-2018 | 14486707.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1389123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances