## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 3 | CHP18180201142890 | Proyecto de inversión | 182205.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182205.51, modificado:182205.51}} | Bacheo De Calles Pueblo Juarez | 48:Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | HIDR06 | N | 0 | 0 | 948 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:341.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:14, direccion:PUEBLO JUAREZ, lon:-93.159722, lat:17.642222}} | 01-04-2018 | 01-06-2018 | 182205.51 | 182205.51 | 182205.51 | 182205.51 | 182205.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1282592/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP17170401043552 | Proyecto de inversión | 1498879.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498879.78, modificado:1498879.78}} | Construcción De Barda Y Andador | 48:Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | HDR16 | N | 0 | 0 | 7286 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:0, direccion:CABECERA MUNICIPAL (COL. SANTA CRUZ-COL. EL MIRADOR), lon:-93.193331, lat:17.608151}} | 13-11-2017 | 01-12-2017 | 1498879.78 | 1498879.78 | 1498879.78 | 1498879.78 | 1498879.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC-DOPM-HIDROCARBUROS-004/2017, contratista:BALBUENA Y ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:1498879.78, importe_modificado:1498879.78}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1178884/proyecto_INICIO, 1178884/proyecto_PROCESO, 1178884/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301388404 | Proyecto de inversión | 4027776.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4027776.59, modificado:4027776.59}} | Pavimentación de calles y avenidas de Juárez | 48:Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de obra Pública y Comunicaciones |  | N | 0 | 0 | 22990 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:2621.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:A Mundo Nuevo, El Porvenir, Chis., México, lon:-93.19290161, lat:17.61522858}} | 01-10-2018 | 31-12-2018 | 4027776.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1388404/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP18180201142997 | Proyecto de inversión | 86354.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86354.05, modificado:86354.05}} | Mantenimiento De Camino En La Rancheria Libertad 1a Secc Tramo De La Via A La Alianza | 48:Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | HIDR10 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:2.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:15, direccion:RIA. LA LIBERTAD 1RA SECCION, lon:-93.285, lat:17.60861}} | 01-03-2018 | 01-07-2018 | 86354.05 | 86354.05 | 86354.05 | 86354.05 | 86354.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:2.2}} | {1282716/proyecto_FIN, 1282716/proyecto_INICIO, 1282716/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201142987 | Proyecto de inversión | 80229.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80229.22, modificado:80229.22}} | Mantenimiento De Camino Ria. Las Mirandas | 48:Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | HIDR09 | N | 0 | 0 | 241 | {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:3.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:17, direccion:LAS MIRANDAS, lon:-93.03778, lat:17.76861}} | 01-05-2018 | 01-06-2018 | 80229.22 | 80229.22 | 80229.22 | 80229.22 | 80229.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:3.1}} | {1282704/proyecto_INICIO, 1282704/proyecto_FIN, 1282704/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201143014 | Proyecto de inversión | 155528.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155528.23, modificado:155528.23}} | Construccion De Banquetas Y Guarniciones Interior Y Exterior En Calle (Las Brisas Y Arboledas) | 48:Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | HIDR12 | N | 0 | 0 | 7862 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL EN CALLE LAS BRISAS Y ARBOLEDAS, lon:-93.109444, lat:17.7875}} | 01-06-2018 | 01-07-2018 | 155528.23 | 155528.23 | 155528.23 | 155528.23 | 155528.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1282738/proyecto_PROCESO, 1282738/proyecto_INICIO, 1282738/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201134782 | Proyecto de inversión | 75851.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75851.34, modificado:75851.34}} | Mantenimiento De Alumbrado Público | 62:Ostuacán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN | 4 | N | 0 | 0 | 17067 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:0, direccion:-, lon:-93.337136, lat:17.405591}} | 05-05-2018 | 01-05-2018 | 75851.34 | 75851.34 | 75851.34 | 75851.34 | 75851.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1273550/proyecto_INICIO, 1273550/proyecto_FIN, 1273550/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201142923 | Proyecto de inversión | 233344.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233344.38, modificado:233344.38}} | Mantenimiento De 5.1 Km De Camino Y 210 M3 De Material De1 12 Tepate Abajo | 48:Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | HIDR08 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:63, direccion:TEPATE ABAJO, lon:-93.02, lat:17.8025}} | 05-05-2018 | 01-07-2018 | 233344.38 | 233344.38 | 233344.38 | 233344.38 | 233344.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:6.0}} | {1282634/proyecto_FIN, 1282634/proyecto_INICIO, 1282634/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201143020 | Proyecto de inversión | 494185.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494185.01, modificado:494185.01}} | Mantenimiento Y Conservación De Camino Mundo Nuevo Arriba-Sta Teresa. | 48:Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | HIDR13 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:22, direccion:MUNDO NUEVO ARRIBA, lon:-93.21639, lat:17.70833}} | 15-06-2018 | 01-07-2018 | 494185.01 | 494185.01 | 494185.01 | 494185.01 | 494185.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:4.0}} | {1282744/proyecto_FIN, 1282744/proyecto_PROCESO, 1282744/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201134766 | Proyecto de inversión | 99570 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99570.0, modificado:99570.0}} | Mantenimiento Alumbrado Público | 62:Ostuacán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN | 2 | N | 0 | 0 | 17067 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:0, direccion:CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.337136, lat:17.405591}} | 01-02-2018 | 01-05-2018 | 99570 | 99570 | 99570 | 99570 | 99570 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1273533/proyecto_FIN, 1273533/proyecto_INICIO, 1273533/proyecto_PROCESO, 1273533/proyecto_FIN, 1273533/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201142648 | Proyecto de inversión | 16824.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16824.31, modificado:16824.31}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Col. El Triunfo 1a Secc. (Cardona) | 48:Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUCICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | HIDR04 | N | 0 | 0 | 1141 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:33, direccion:COL. EL TRIUNFO 1RA SECCION (CARDONA), lon:-93.233055, lat:17.607777}} | 10-04-2018 | 01-05-2018 | 16824.31 | 16824.31 | 16824.31 | 16824.31 | 16824.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:18.0}} | {1282289/proyecto_PROCESO, 1282289/proyecto_INICIO, 1282289/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP17180201142351 | Proyecto de inversión | 252509.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252509.71, modificado:252509.71}} | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal | 48:Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | HIDR02 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:0, direccion:CABECERA MUNICIPAL JUAREZ CHIAPAS, lon:-93.193331, lat:17.608151}} | 05-04-2018 | 01-08-2018 | 252509.71 | 252509.71 | 252509.71 | 252509.71 | 252509.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1281959/proyecto_INICIO, 1281959/proyecto_PROCESO, 1281959/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201142392 | Proyecto de inversión | 43731.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43731.68, modificado:43731.68}} | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Cabecera Municipal (Col. Nvo. Progreso) | 48:Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | HIDR03 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:0, direccion:CABECERA MUNICIPAL COL. NUEVO PROGRESO, lon:-93.193331, lat:17.608151}} | 10-04-2018 | 01-05-2018 | 43731.68 | 43731.68 | 43731.68 | 43731.68 | 43731.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:400.0}} | {1282002/proyecto_PROCESO, 1282002/proyecto_INICIO, 1282002/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201142690 | Proyecto de inversión | 108881.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108881.04, modificado:108881.04}} | Pavimentcion Con Concreto Hidrahulico De Calle Claveles Esquina Tulipanes, Col. San Juanito | 48:Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | HIDR05 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:141.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL COL. SAN JUANITO, lon:-93.193055, lat:17.6075}} | 15-04-2018 | 01-05-2018 | 108881.04 | 108881.04 | 108881.04 | 108881.04 | 108881.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:141.16}} | {1282345/proyecto_INICIO, 1282345/proyecto_FIN, 1282345/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201143006 | Proyecto de inversión | 396545.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396545.47, modificado:396545.47}} | Mantenimiento De Alumbrado Publico Cabecera Municipal | 48:Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | HIDR11 | N | 0 | 0 | 7290 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1604.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL JUAREZ CHIAPAS, lon:-93.193055, lat:17.6075}} | 01-01-2018 | 01-09-2018 | 396545.47 | 396545.47 | 396545.47 | 396545.47 | 396545.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1604.0}} | {1282727/proyecto_PROCESO, 1282727/proyecto_INICIO, 1282727/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201142115 | Proyecto de inversión | 111579.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111579.77, modificado:111579.77}} | Pavimentacion Con Concretohidrahulico De Calle Cerrada De Juarez, Aun Costado Del Mercado Publico. | 48:Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | HIDR01 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:174.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:0, direccion:CALLE CERRADA DE JUAREZ, CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.193331, lat:17.608151}} | 20-04-2018 | 01-07-2018 | 111579.77 | 111579.77 | 111579.77 | 111579.77 | 111579.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:174.0}} | {1281709/proyecto_FIN, 1281709/proyecto_INICIO, 1281709/proyecto_FIN, 1281709/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201143030 | Proyecto de inversión | 208029.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208029.41, modificado:208029.41}} | Construcción De Pasos Peatonales De Concreto Hidráulico. | 48:Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | HIDR15 | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:5.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:0, direccion:COBERTURA MUNICIPAL, lon:-93.193331, lat:17.608151}} | 01-07-2018 | 01-07-2018 | 208029.41 | 208029.41 | 208029.41 | 208029.41 | 208029.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:5.1}} | {1282755/proyecto_INICIO, 1282755/proyecto_PROCESO, 1282755/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301389624 | Proyecto de inversión | 9752758.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9752758.75, modificado:9752758.75}} | Programa de mantenimiento de calles y avenidas de Ostuacán (Mantenimiento del acceso principal (2ª. etapa)) | 62:Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de obra Pública y Comunicaciones | 152211E05801I12B0760620225932H232018 | N | 0 | 0 | 18600 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:17459.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Avenida Central, Ostucán, Chiapas, lon:-93.337136, lat:17.405591}} | 01-10-2018 | 31-12-2018 | 9752758.75 | 4792948.49 | 4792948.49 | 4792948.49 | 4792948.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyC-OBRA-2018-067 F, contratista:Francisco Aguilera Gómez, convocante:GEC8501013X9, monto:9585896.98, importe_modificado:9585896.98}} | {meta1: {avance:6983.85}} | {1389624/proyecto_INICIO, 1389624/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301389101 | Proyecto de inversión | 5086206.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5086206.9, modificado:5086206.9}} | Mantenimiento de calles y avenidas en Pichucalco (Bacheo con Green Patcher en las principales calles y avenidas) | 68:Pichucalco | Otros Programas de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de obra Pública y Comunicaciones | 152211E05801I12B0980680225932H232018 | N | 0 | 0 | 29813 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Centro, 29520 Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1190091, lat:17.5098576}} | 01-10-2018 | 31-12-2018 | 5086206.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1389101/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP00180201134775 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Rehabilitación De Caminos Rurales En T.A. | 62:Ostuacán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN | 3 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:0, direccion:LOCALIDADES VARIAS, lon:-93.337136, lat:17.405591}} | 18-01-2018 | 01-02-2018 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1273543/proyecto_INICIO, 1273543/proyecto_FIN, 1273543/proyecto_PROCESO, 1273543/proyecto_INICIO, 1273543/proyecto_PROCESO, 1273543/proyecto_FIN, 1273543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201134757 | Proyecto de inversión | 852231.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852231.65, modificado:852231.65}} | Construcción De Alumbrado Público | 62:Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN | 1 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:20, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:0, direccion:-, lon:-93.337136, lat:17.405591}} | 16-04-2018 | 01-06-2018 | 852231.65 | 852231.65 | 852231.65 | 852231.65 | 852231.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1273524/proyecto_PROCESO, 1273524/proyecto_INICIO, 1273524/proyecto_FIN, 1273524/proyecto_PROCESO, 1273524/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201143027 | Proyecto de inversión | 103751.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103751.09, modificado:103751.09}} | Rehabilitacion De Banquetas Y Guarniciones (Las Tinajas) | 48:Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | HIDR14 | N | 0 | 0 | 7862 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:178.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL (LAS TINAJAS), lon:-93.193055, lat:17.6075}} | 01-07-2018 | 01-07-2018 | 103751.09 | 103751.09 | 103751.09 | 103751.09 | 103751.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:178.18}} | {1282752/proyecto_INICIO, 1282752/proyecto_PROCESO, 1282752/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301389019 | Proyecto de inversión | 162400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162400.0, modificado:162400.0}} | RENTA DE CAMION PIPA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA | 48:Juárez | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | GA1837 | N | 0 | 0 | 21038 | {meta1: {unidad_medida:11, meta:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CHIS 20, Juárez, Chis., México, lon:-93.20800781, lat:17.61261076}, geo2: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CHIS 20, Juárez, Chis., México, lon:-93.20800781, lat:17.61130184}} | 01-06-2018 | 30-09-2018 | 162400 | 162400 | 162400 | 162400 | 162400 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1389019/proyecto_INICIO, 1389019/proyecto_FIN, 1389019/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301389035 | Proyecto de inversión | 162400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162400.0, modificado:162400.0}} | RENTA DE CAMION PARA TRALADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS | 48:Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | GA1838 | N | 0 | 0 | 21038 | {meta1: {unidad_medida:11, meta:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CHIS 20, Juárez, Chis., México, lon:-93.20251465, lat:17.61915523}, geo2: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CHIS 20, Juárez, Chis., México, lon:-93.20388794, lat:17.62177295}} | 01-06-2018 | 30-09-2018 | 162400 | 162400 | 162400 | 162400 | 162400 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1389035/proyecto_FIN, 1389035/proyecto_INICIO, 1389035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301389013 | Proyecto de inversión | 669076.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669076.97, modificado:669076.97}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. EL PORVENIR) | 48:Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | GA1822 | N | 0 | 0 | 7290 | {meta1: {unidad_medida:7, meta:873.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CHIS 20, Juárez, Chis., México, lon:-93.24234009, lat:17.59166688}} | 10-09-2018 | 25-09-2018 | 669076.97 | 669076.97 | 669076.97 | 669076.97 | 669076.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:873.6}} | {1389013/proyecto_FIN, 1389013/proyecto_PROCESO, 1389013/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301389028 | Proyecto de inversión | 722100 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722100.0, modificado:722100.0}} | RENTA DE CAMION VACTOR PARA DESASOLVE DE DRENAJE EN LA CABECERA MUNICIPAL | 48:Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | GA1836 | N | 0 | 0 | 21038 | {meta1: {unidad_medida:11, meta:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Juárez, Chis., México, lon:-93.1942749, lat:17.58643053}, geo2: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Juárez, Chis., México, lon:-93.19564819, lat:17.59297594}} | 14-01-2018 | 30-09-2018 | 722100 | 722100 | 722100 | 722100 | 722100 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1389028/proyecto_INICIO, 1389028/proyecto_FIN, 1389028/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances