## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 3 | CHP18180101073597 | Proyecto de inversión | 18454379.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.845437902E7, modificado:1.845437902E7}} | Adquisicion De Unidades Para Personas Con Discapacidad. | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaria de Transprotes | 143561E05701R01B004 | N | 0 | 0 | 972 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Sistemas de Trnasferencia, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 01-01-2018 | 01-12-2018 | 18454379.02 | 18422999.97 | 18422999.97 | 9211499.98 | 9211499.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ST/UAA/010/2018, contratista:Autocamiones del Sureste S.A DE C.V., convocante:Secretaria de transportes, monto:1.842299997E7, importe_modificado:1.842299997E7}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1210850/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances