## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 3 | CHP17170200887542 | Proyecto de inversión | 229600 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229600.0, modificado:229600.0}} | Codecoa Solidario | 103:Tuzantán | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:0, direccion:VARIAS LOCALIDADES, lon:-92.421621, lat:15.146063}} | 30-07-2017 | 01-08-2017 | 229600 | 229600 | 229600 | 229600 | 229600 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP17170200892866 | Proyecto de inversión | 1568950 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1568950.0, modificado:1568950.0}} | Rehabilitación De Parque Central | 44:Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento Municipal Constitucional | 1 | N | 0 | 0 | 6086 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Avenida Central y Calle Central colonia centro,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, lon:-92.904444, lat:16.802777}} | 20-03-2017 | 01-05-2017 | 1568950 | 1568950 | 1568950 | 1568950 | 1568950 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI-FAFM/2017-01, contratista:CONSTRUCTORA CATZU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1568950.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1004254/proyecto_INICIO, 1004254/proyecto_PROCESO, 1004254/proyecto_INICIO, 1004254/proyecto_PROCESO, 1004254/proyecto_INICIO, 1004254/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201142482 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | Construcción Del Parque Deportivo Y Recreativo ¿San Fernando¿. | 101:Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 2.2.1.-101-UR-14-01-04-023 | N | 0 | 0 | 3390 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:calle Ruby entre Av. Selenita y Av. Ojo de Tigre, Fraccionamiento San Fernando, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas., lon:-93.115555, lat:16.753055}} | 16-04-2018 | 01-12-2018 | 1600000 | 1600000 | 960000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.6}} | {1282100/proyecto_PROCESO, 1282100/proyecto_INICIO, 1282100/proyecto_PROCESO, 1282100/proyecto_INICIO, 1282100/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201143287 | Proyecto de inversión | 946700.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946700.17, modificado:946700.17}} | Mantenimiento De Camio Rural Tramo Sitala - La Victoria 2da Etapa | 31:Chilón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Comunicaciones | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS | MCC/DOPM/FAFM/012/2018 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:GUAQUITEPEC, lon:-92.288055, lat:16.98}} | 17-05-2018 | 17-08-2018 | 946700.17 | 946700.17 | 946700.17 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAFM/012/2018, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:946700.17, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1283026/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201134032 | Proyecto de inversión | 1718874.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1718874.96, modificado:1718874.96}} | Mantenimiento De Camino | 44:Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento Municipal | - | N | 0 | 0 | 211 | {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:10.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:17, direccion:Cabecera Municipal camino que se dirige a la localidad Francisco Romo Serrano,,,,,,, lon:-92.828333, lat:16.786388}} | 28-03-2018 | 01-06-2018 | 1718874.96 | 1718874.96 | 1718874.96 | 1718874.96 | 1718874.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI-FORTAMUN/2018-01, contratista:CONSTRUCCIONES CINARG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1718874.96, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:10.5}} | {1272692/proyecto_PROCESO, 1272692/proyecto_INICIO, 1272692/proyecto_PROCESO, 1272692/proyecto_INICIO, 1272692/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301389711 | Proyecto de inversión | 362433.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362433.99, modificado:362433.99}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 39:Huitiupán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | FAFM-003-2018 | N | 0 | 0 | 22536 | {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CONOCIDO, lon:-92.685932, lat:17.173232}} | 02-01-2018 | 28-09-2018 | 362433.99 | 362433.99 | 362433.99 | 362433.99 | 362433.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301389714 | Proyecto de inversión | 749986.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749986.4, modificado:749986.4}} | MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO | 39:Huitiupán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | FAFM-004-2018 | N | 0 | 0 | 22536 | {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CONOCIDO, lon:-92.685932, lat:17.173232}} | 02-01-2018 | 28-09-2018 | 749986.4 | 749986.4 | 749986.4 | 749986.4 | 749986.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301389717 | Proyecto de inversión | 230120.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230120.8, modificado:230120.8}} | EXTRACCIÓN DE DERRUMBES EN TRAMOS AISLADOS (EXCESO DE LLUVIAS) | 39:Huitiupán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Comunicaciones | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | FAFM-005-2018 | N | 0 | 0 | 22536 | {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CONOCIDO, lon:-92.685932, lat:17.173232}} | 02-01-2018 | 28-09-2018 | 230120.8 | 230120.8 | 230120.8 | 230120.8 | 230120.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301389674 | Proyecto de inversión | 644215.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644215.46, modificado:644215.46}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO | 39:Huitiupán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | FAFM-002-2018 | N | 0 | 0 | 22536 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CONOCIDO, lon:-92.685932, lat:17.173232}} | 02-01-2018 | 28-09-2018 | 644215.46 | 644215.46 | 644215.46 | 644215.46 | 644215.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301389724 | Proyecto de inversión | 127721.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127721.5, modificado:127721.5}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO | 39:Huitiupán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | FAFM-007-2018 | N | 0 | 0 | 22536 | {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CONOCIDO, lon:-92.685932, lat:17.173232}} | 02-01-2018 | 28-09-2018 | 127721.5 | 127721.5 | 127721.5 | 127721.5 | 127721.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301389721 | Proyecto de inversión | 60964 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60964.0, modificado:60964.0}} | MANTENIMIENTO DE ESCUELAS | 39:Huitiupán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | FAFM-006-2018 | N | 0 | 0 | 22536 | {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CONOCIDO, lon:-92.685932, lat:17.173232}} | 02-01-2018 | 28-09-2018 | 60964 | 60964 | 60964 | 60964 | 60964 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301389652 | Proyecto de inversión | 727900 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727900.0, modificado:727900.0}} | EXTRACCIÓN DE DERRUMBES EN TRAMOS AISLADOS (EXCESO DE LLUVIAS) | 39:Huitiupán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Comunicaciones | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | FAFM-001-2018 | N | 0 | 0 | 22536 | {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-92.685932, lat:17.173232}} | 02-01-2018 | 28-09-2018 | 727900 | 727900 | 727900 | 727900 | 727900 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances