## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 3 | CHP11130100095268 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Mejoramiento O Ampliacion | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | VARIOS | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 27-06-2013 |  | 2500000 | 2494461.38 | 2494461.38 | 2494461.38 | 2494461.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP11130100095103 | Proyecto de inversión | 3210635.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3210635.73, modificado:2738626.8}} | Mejoramiento O Ampliación | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | VARIOS | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 27-06-2013 |  | 2738626.8 | 2730170.51 | 2730170.51 | 2730170.51 | 2730170.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP09130100090906 | Proyecto de inversión | 3103604.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2009, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3103604.35, modificado:3103604.35}} | Mejoramiento O Ampliacion | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | VARIOS | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 27-06-2013 |  | 3103604.35 | 2990705.73 | 2990705.73 | 2990705.73 | 2990705.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP09130100091513 | Proyecto de inversión | 1489963.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2009, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489963.15, modificado:1489963.15}} | Equipamiento Para Apoyo A La Red Estatal | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | VARIOS | N | 0 | 0 | 222 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 27-06-2013 |  | 1489963.15 | 1474963.15 | 1474963.15 | 1474963.15 | 1474963.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:166.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP10130100092794 | Proyecto de inversión | 22780319.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2010, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.278031985E7, modificado:2.319850311E7}} | Equipamiento De Personal Policía Preventiva Estatal | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | VARIOS | N | 0 | 0 | 38433 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 27-06-2013 |  | 23198503.11 | 22780319.85 | 22780319.85 | 22780319.85 | 22780319.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:2670.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP11150100480339 | Proyecto de inversión | 378122.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378122.65, modificado:378122.65}} | Mejoramiento O Ampliacion Del Edificio De Seguridad Publica De La Red Nacional De Telecomunicaciones | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | 001-2011 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 13-11-2014 | 01-12-2015 | 378122.65 | 367335.97 | 367335.97 | 367335.97 | 367335.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP11130100095158 | Proyecto de inversión | 2026787.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2026787.06, modificado:2278262.06}} | Construcción | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | VARIOS | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 27-06-2013 |  | 2278262.06 | 1997601.33 | 1997601.33 | 1997601.33 | 1997601.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP10130100092948 | Proyecto de inversión | 3129691.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2010, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3129691.36, modificado:2129691.36}} | Mejoramiento O Ampliación | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | VARIOS | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 27-06-2013 |  | 2129691.36 | 1968122.21 | 1968122.21 | 1968122.21 | 1968122.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP09130100090080 | Proyecto de inversión | 3090772.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2009, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3090772.31, modificado:3090772.31}} | Equipamiento De Instalaciones | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO | VARIOS | N | 0 | 0 | 718 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:718.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 27-06-2013 |  | 3090772.31 | 3086361.94 | 3086361.94 | 3086361.94 | 3086361.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:718.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP09130100090315 | Proyecto de inversión | 11637627.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2009, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.163762799E7, modificado:1.163762799E7}} | Mejoramiento O Ampliacion | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | VARIOS | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 27-06-2013 |  | 11637627.99 | 11163700.47 | 11163700.47 | 11163700.47 | 11163700.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP10130100092864 | Proyecto de inversión | 13292474.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2010, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.329247412E7, modificado:1.429247412E7}} | Equipamiento De Personal Policia Judicial | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | VARIOS | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 27-06-2013 |  | 14292474.12 | 13330314.58 | 13330314.58 | 13330314.58 | 13330314.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP09130100090836 | Proyecto de inversión | 5340911.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2009, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5340911.37, modificado:5340911.37}} | Mejoramiento O Ampliacion | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | VARIOS | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 27-06-2013 |  | 5340911.37 | 4899799.52 | 4899799.52 | 4899799.52 | 4899799.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP11130100094993 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.786454708E7}} | Equipamiento De Personal Policia Judicial | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | VARIOS | N | 0 | 0 | 3107 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 27-06-2013 |  | 17864547.08 | 17023853.5 | 17023853.5 | 17023853.5 | 17023853.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:83.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP09130100090347 | Proyecto de inversión | 995043.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2009, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995043.37, modificado:995043.37}} | Mejoramiento O Ampliacion | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECR4ETARIA DE INFRAESTRUCTURA | VARIOS | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 27-06-2013 |  | 995043.37 | 260362.32 | 260362.32 | 260362.32 | 260362.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP09130100091250 | Proyecto de inversión | 20811666.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2009, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.081166604E7, modificado:2.082105827E7}} | Red De Transporte | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | VARIOS | N | 0 | 0 | 745 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:644.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 27-06-2013 |  | 20821058.27 | 20781505.3 | 20781505.3 | 20781505.3 | 20781505.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:643.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP11130100094987 | Proyecto de inversión | 2504199.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2504199.31, modificado:2504199.31}} | Equipamiento De Instalaciones | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | CENTRO UNICO DE CAPACITACION POLICIACA DE INVESTIGACION Y PREVENTIVA DEL ESTADO | VARIOS | N | 0 | 0 | 583 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:583.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 27-06-2013 |  | 2504199.31 | 2461498.62 | 2461498.62 | 2461498.62 | 2461498.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:575.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP09130100091529 | Proyecto de inversión | 486728.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2009, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486728.95, modificado:486728.95}} | Adquisición De Software -Sistema Nacional De Atención De Llamadas De Emergencia 066 | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | VARIOS | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 27-06-2013 |  | 486728.95 | 323305.14 | 323305.14 | 323305.14 | 323305.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:15.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP11130100095411 | Proyecto de inversión | 665080.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665080.6, modificado:1230844.25}} | Red De Transportes | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA Y SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | VARIOS | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 27-06-2013 |  | 1230844.25 | 1104242.46 | 1104242.46 | 1104242.46 | 1104242.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:29.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP09130100090382 | Proyecto de inversión | 2176300.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2009, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2176300.6, modificado:2143283.79}} | Mejoramiento O Ampliacion | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | VARIOS | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 27-06-2013 |  | 2143283.79 | 2142757.26 | 2142757.26 | 2142757.26 | 2142757.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP09130100090526 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2009, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construccion | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | VARIOS | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 27-06-2013 |  | 1000000 | 981197.49 | 981197.49 | 981197.49 | 981197.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances