## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 3 | CHP15150300562359 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:58, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9990000.0}} | Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Siete, En Tuxtla Gutiérrez | 101:Tuxtla Gutiérrez | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 2.2.1.-101-07SE-04-01-56-007 | N | 0 | 0 | 543874 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:BOULEVARD BELISARIO DOMÍNGUEZ TRAMO SIETE, EN TUXTLA GUTIÉRREZ, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 21-12-2015 | 01-06-2016 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-RAMO 15-007-2016, contratista:AG Diseños y Obras Civiles de México, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, monto:3875260.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:2100.0}} | {627729/proyecto_INICIO, 627729/proyecto_PROCESO, 627729/proyecto_FIN, 627729/proyecto_INICIO, 627729/proyecto_FIN, 627729/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP15150300562360 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:58, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9990000.0}} | Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Cinco En Tuxtla Gutiérrez | 101:Tuxtla Gutiérrez | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 2.2.1.-101-07SE-04-01-56-005 | N | 0 | 0 | 543874 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:BOULEVARD BELISARIO DOMÍNGUEZ TRAMO CINCO EN TUXTLA GUTIÉRREZ, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 21-12-2015 | 01-06-2016 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-RAMO 15-005-2016, contratista:Bioconstrucciones SG de México, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, monto:3961341.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:2100.0}} | {627730/proyecto_INICIO, 627730/proyecto_FIN, 627730/proyecto_PROCESO, 627730/proyecto_INICIO, 627730/proyecto_PROCESO, 627730/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances