## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 3 | CHP180301392893 | Proyecto de inversión | 4200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APO | Mejoramiento de Imagen Urbana del Embarcadero Las Garzas | 3:Acapetahua | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Turismo | 3 | S | 15612 | 15881 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:Embarcadero Las Garzas, lon:-92.689132, lat:15.282838}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:52, direccion:Embarcadero Las Garzas, lon:-92.689132, lat:15.282838}, geo3: {cve_municipio:3, localidad:17, direccio | 01-05-2018 | 31-10-2018 | 3995294.12 | 4192624.42 | 4192624.41 | 3636310.96 | 3636310.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP18180101069539 | Proyecto de inversión | 29507000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.2707E7, modificado:2.9507E7}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORT | Construcción De Orquidario 2a. Etapa | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Turismo. | 08371D04602D07D001 | N | 0 | 0 | 163024 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:-, lon:-92.135835, lat:16.252461}} | 01-05-2018 | 01-10-2018 | 20493544.54 | 22474689.19 | 12870298.04 | 8992450.92 | 8992450.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301392975 | Proyecto de inversión | 7300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:6100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APOR | Desarrollo Integral Turístico del Volcán Tacaná 1a. etapa | 105:Unión Juárez | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Turismo |  | S | 441 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:37, direccion:Talquian, lon:-92.081888, lat:15.060656}, geo2: {cve_municipio:105, localidad:6, direccion:Volcán Tacana, lon:-92.081888, lat:15.060656}, geo3: {cve_municipio:105, localidad:25, direccion:Volcán Tacaná, , | 01-05-2018 | 31-10-2018 | 4436818 | 4456108.65 | 1814775.78 | 1814775.78 | 1814775.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.88}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301393054 | Proyecto de inversión | 382332 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382332.0, modificado:382332.0}} | Transferencia de Tecnología-2. | 19:Comitán de Domínguez | Otros Programas de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Turismo |  | S | 20 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:9.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Av. Central Norte Dr. Belisario Domínguez No. 27 , lon:-92.135835, lat:16.252461}, geo2: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Av. Central Norte Dr. Belisario Domínguez No. 27 , lon:-92.135835, lat:16.2 | 17-10-2018 | 31-10-2018 | 284490 | 284490 | 194000 | 194000 | 194000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301393084 | Proyecto de inversión | 117668 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117668.0, modificado:117668.0}} | Transferencia de Tecnología-2. | 27:Chiapa de Corzo | Otros Programas de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Turismo |  | S | 24 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:6.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle 5 de Febrero Bajada al Malecón, S/N, Plaza Santo Domingo, lon:-93.015959, lat:16.707958}, geo2: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle 5 de Febrero Bajada al Malecón, S/N, Plaza Santo Domingo | 23-04-2018 | 31-10-2018 | 110839.6 | 101389.6 | 21000 | 21000 | 21000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances