## Hoja1
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 4 | CHP18180201137054 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | Mantrnimiento De Caminos Rurales Varias Comunidades, Hidrocarburos 2018 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS | 05-04-18001-6153-010900 | N | 0 | 0 | 4611 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:0, direccion:Ra. EL TRAPICHE, LIMONCITO, CRISTO REY, COL. EL ROSARIO, EL PORVENIR, NUEVA ESPERANZA, COL. 21 DE FEBRERO, HERMINIO VALDEZ, CENTENARIO DE MEXICO., lon:-93.147108, lat:17.865812}} | 2018-01-01 | 2018-09-01 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1276073/proyecto_INICIO, 1276073/proyecto_PROCESO, 1276073/proyecto_INICIO, 1276073/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHP18180201137785 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:612691.73}} | Material Electrico Para Mantenimiento De Alumbrado Publico | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS | 04-03-GA001-2461-010900 | N | 0 | 0 | 5200 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:0, direccion:CABECERA MUNICIPAL Y LAS DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO., lon:-93.147108, lat:17.865812}} | 2018-01-01 | 2018-09-01 | 612691.73 | 612691.73 | 612691.73 | 612691.73 | 612691.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} | {1276869/proyecto_PROCESO, 1276869/proyecto_INICIO, 1276869/proyecto_PROCESO, 1276869/proyecto_INICIO, 1276869/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHP18180201137834 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:3945400.16}} | Manejo De Residuos Solidos Con Rec De Hidrocarburos 2018 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS | 06-00-18013-3261-010900 | N | 0 | 0 | 26257 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.146388, lat:17.863888}} | 2018-01-01 | 2018-07-01 | 3945400.16 | 3945400.16 | 3945400.16 | 3945400.16 | 3945400.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1276922/proyecto_PROCESO, 1276922/proyecto_INICIO, 1276922/proyecto_PROCESO, 1276922/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHP18180201143045 | Proyecto de inversión | 418053.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418053.49, modificado:418053.49}} | Rehabilitacion Del Camino Rural Con Concreto Mixto | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | HIDRO-2018-3 | N | 0 | 0 | 601 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:22, direccion:-, lon:-93.316666, lat:17.531944}} | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 418053.49 | 418053.49 | 418053.49 | 418053.49 | 418053.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM-HIDROCARBUROS-03/2018, contratista:JOSE RICARDO CASILLAS PEREIRA, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO, CHIAOPAS, monto:418053.49, importe_modificado:125416.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1282771/proyecto_INICIO, 1282771/proyecto_PROCESO, 1282771/proyecto_INICIO, 1282771/proyecto_PROCESO, 1282771/proyecto_INICIO, 1282771/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHP180401496880 | Proyecto de inversión | 372374.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372374.68, modificado:372374.68}} | REHABILITACION Y SANEAMIENTO DE LA CELDA 2 DEL RELLENO SANITARIO (PARA SU CLAUSURA) | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO, CHIAPAS | HI008 | N | 0 | 0 | 29530 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:16, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}} | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 372374.67 | 372374.67 | 372374.67 | 372374.67 | 372372.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM-HIDROCARBUROS-05/2018, contratista:TRESLOMOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO, monto:372374.68, importe_modificado:372374.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1496880/proyecto_INICIO, 1496880/proyecto_FIN, 1496880/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHP180401496899 | Proyecto de inversión | 140291.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140291.36, modificado:140291.36}} | CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA EN VARIAS LOCALIDADES | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO | 343243 | N | 0 | 0 | 1540 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}} | 2018-07-19 | 2018-09-20 | 134333.78 | 134333.78 | 134333.78 | 134333.78 | 134333.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1496899/proyecto_PROCESO, 1496899/proyecto_INICIO, 1496899/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHP180401496929 | Proyecto de inversión | 158214.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158214.94, modificado:158214.94}} | CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO | 7676767 | N | 0 | 0 | 547 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}} | 2018-08-15 | 2018-09-30 | 155122.16 | 155122.16 | 155122.16 | 155122.16 | 155122.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1496929/proyecto_INICIO, 1496929/proyecto_FIN, 1496929/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHP180401501028 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | Mantenimiento de calles y avenidas en Pichucalco (Bacheo en las principales calles y avenidas) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 152211E05801I12B060068025932S232018 | N | 0 | 0 | 32207 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 3500000 | 3417122.56 | 3417122.56 | 3417122.56 | 3417122.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyC-OBRA-2018-042 F, contratista:Proveedora De Bienes Y Servicios Guadalupe, S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, monto:6716203.38, importe_modificado:6716203.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1501028/proyecto_FIN, 1501028/proyecto_PROCESO, 1501028/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHP180401501124 | Proyecto de inversión | 5086206.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5086206.9, modificado:5086206.9}} | Mantenimiento de calles y avenidas en Pichucalco (Bacheo con Green Patcher en las principales calles y avenidas) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 152211E05801I12B098068025932H232018 | N | 0 | 0 | 32207 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 5086206.9 | 5079274.47 | 5079274.47 | 5074600.47 | 5074600.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyC-OBRA-2018-099 F, contratista:Green Patcher México, S. de R.L. de C.V., convocante:Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, monto:4994593.67, importe_modificado:4994593.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} | {1501124/proyecto_PROCESO, 1501124/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHP180401501091 | Proyecto de inversión | 8137931.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8137931.03, modificado:8137931.03}} | Programa de mantenimiento de calles y avenidas de Ostuacán (Mantenimiento del acceso principal (1ª. etapa)) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 152211E05801I12B073062025932H232018 | N | 0 | 0 | 18600 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Ostuacán, Chis., México, lon:-93.3360237, lat:17.4094197}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 8137931.03 | 8062481.85 | 8062481.85 | 7699150.89 | 7699150.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyC-OBRA-2018-061 F, contratista:Francisco Aguilera Gómez, convocante:Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, monto:7992644.8, importe_modificado:7992644.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} | {1501091/proyecto_INICIO, 1501091/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHP180401502918 | Proyecto de inversión | 319453.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319453.28, modificado:319453.28}} | REHABILITACION DE DRENAJE CALLE COMITAN | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | 05 | N | 0 | 0 | 28000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-93.21762085, lat:17.62700827}} | 2018-10-29 | 2018-12-31 | 319453.28 | 319453.28 | 319453.28 | 127781.31 | 127781.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDROCARBUROS006, contratista:SERVICIOS INTEGRALES CEALTICE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:319453.28, importe_modificado:319453.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.4}} | {1502918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHP180401501046 | Proyecto de inversión | 3728501.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3728501.1, modificado:3728501.1}} | Mantenimiento de calles y avenidas en Reforma (Bacheo con Green Patcher en las principales calles y avenidas ) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 152211E05801I12B061074025932S232018 | N | 0 | 0 | 47583 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Reforma, Chis., México, lon:-93.1548091, lat:17.8579334}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 3728501.1 | 3658125.38 | 3658125.38 | 3658125.38 | 3658125.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyC-OBRA-2018-043 F, contratista:Green Patcher Mexico, S. De R.L. De C.V., convocante:Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, monto:4794830.5, importe_modificado:4794830.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1501046/proyecto_FIN, 1501046/proyecto_INICIO, 1501046/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHP180401501240 | Proyecto de inversión | 3486389.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3486389.61, modificado:3486389.61}} | Pavimentación de calles y avenidas con carpeta asfáltica en el municipio de Ostuacán (Pavimentación del acceso a Ostuacán, cad. 0+000 al 10+000, subtramo: del 0+000 al 6+000) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 152211E05801I12B127062025932H232018 | N | 0 | 0 | 18600 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Ostuacán, Chis., México, lon:-93.3360237, lat:17.4094197}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 3486389.61 | 3419170.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyC-OBRA-2018-067 F, contratista:Francisco Aguilera Gómez, convocante:GEC8501013X9, monto:9585896.98, importe_modificado:9585896.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1501240/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHP180401501345 | Proyecto de inversión | 22616401.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.261640118E7, modificado:2.261640118E7}} | Pavimentación de calles y avenidas con concreto hidráulico en el municipio de Reforma | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 152211E05801I12B112074025932H232018 | N | 0 | 0 | 47582 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Reforma, Chis., México, lon:-93.1548091, lat:17.8579334}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 22616401.18 | 21816667.34 | 21816667.34 | 10948118.01 | 10948118.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyC-OBRA-2018-124 F, contratista:Terracerías Del Sureste, S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, monto:961140.62, importe_modificado:961140.62}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyC-OBRA-2018-126 F, contratista:José Manuel Santiago Martínez, convocante:Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, monto:1261006.72, importe_modificado:1261006.72}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyC-OBRA-2018-130 F, contratista:Desarrolladora De Infraestructura Fyt, S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, monto:1318164.07, importe_modificado:1318164.07}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyC-OBRA-2018-133 F, contratista:Compañía De Servicios Miramar, S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, monto:1292549.58, importe_modificado:1292549.58}, ctto5: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyC-OBRA-2018-137 F, contratista:Luna Y Faj Construcciones, S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, monto:1250065.28, importe_modificado:1250065.28}, ctto6: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyC-OBRA-2018-125 F, contratista:Victor Manuel Díaz Zepeda, convocante:Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, monto:1307336.8, importe_modificado:1307336.8}, ctto7: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyC-OBRA-2018-127 F, contratista:Constructora Y Comercializadora Alfasan, S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, monto:1181928.29, importe_modificado:1181928.29}, ctto8: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyC-OBRA-2018-129 F, contratista:Ingenieros Dn, S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, monto:873909.08, importe_modificado:873909.08}, ctto9: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyC-OBRA-2018-131 F, contratista:Constructora E Inmobiliaria Habitat, S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, monto:1336404.66, importe_modificado:1336404.66}, ctto10: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyC-OBRA-2018-132 F, contratista:Compañía Constructora Ostol, S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, monto:1313169.35, importe_modificado:1313169.35}, ctto11: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyC-OBRA-2018-138 F, contratista:Comercializadora Y Constructora Del Milenium, S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, monto:893363.54, importe_modificado:893363.54}, ctto12: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyC-OBRA-2018-139 F, contratista:Compañía Arrecon Calcor, S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, monto:1311139.95, importe_modificado:1311139.95}, ctto13: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyC-OBRA-2018-123 F, contratista:Construcciones Dabar, S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, monto:1290996.55, importe_modificado:1290996.55}, ctto14: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyC-OBRA-2018-128 F, contratista:Marshi Construcciones, S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, monto:1289934.11, importe_modificado:1289934.11}, ctto15: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyC-OBRA-2018-134 F, contratista:Dimen Construcciones, S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, monto:911139.82, importe_modificado:911139.82}, ctto16: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyC-OBRA-2018-136 F, contratista:Eduardo Juan Eloy Díaz Navarro, convocante:Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, monto:1248777.86, importe_modificado:1248777.86}, ctto17: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyC-OBRA-2018-140 F, contratista:Proyectos Y Construciones Lumogoz, S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, monto:1339229.54, importe_modificado:1339229.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} | {1501345/proyecto_PROCESO, 1501345/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHP180401501017 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | Mantenimiento de calles y avenidas en Pichucalco (Bacheo en las principales calles y avenidas) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 152211E05801I12B060068025932H232018 | N | 0 | 0 | 32205 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 3500000 | 3414711.54 | 3414711.54 | 3414711.54 | 3414711.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyC-OBRA-2018-042 F, contratista:Proveedora De Bienes Y Servicios Guadalupe, S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, monto:6716203.38, importe_modificado:6716203.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1501017/proyecto_INICIO, 1501017/proyecto_FIN, 1501017/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHP180401501313 | Proyecto de inversión | 4027776.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4027776.59, modificado:4027776.59}} | Pavimentación de calles y avenidas de Juárez | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 152211E05801I12B087048025932H232018 | N | 0 | 0 | 22990 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Juárez, Chis., México, lon:-93.192485, lat:17.6069855}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 4027776.59 | 4012167.48 | 4012167.48 | 3838168.4 | 3838168.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyC-OBRA-2018-079 F, contratista:Grupo Montano Construcciones Chiapas, S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, monto:738512.34, importe_modificado:738512.34}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyC-OBRA-2018-080 F, contratista:Grupo Montano Construcciones Chiapas, S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, monto:624358.12, importe_modificado:624358.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1501313/proyecto_INICIO, 1501313/proyecto_FIN, 1501313/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHP180401501002 | Proyecto de inversión | 3728501.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3728501.1, modificado:3728501.1}} | Mantenimiento de calles y avenidas en Juárez (Bacheo con green patcher en las principales calles y avenidas) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 152211E05801I12B059048025932S232018 | N | 0 | 0 | 22990 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Juárez, Chis., México, lon:-93.192485, lat:17.6069855}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 3728501.1 | 3656985.65 | 3656985.65 | 3656985.65 | 3656985.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyC-OBRA-2018-041 F, contratista:Green Patcher Mexico, S. De R.L. De C.V., convocante:Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, monto:4792372.88, importe_modificado:4792372.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1501002/proyecto_INICIO, 1501002/proyecto_FIN, 1501002/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHP180401501059 | Proyecto de inversión | 5086206.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5086206.9, modificado:5086206.9}} | Programa de mantenimiento de calles y avenidas de Sunuapa (Bacheo con Green Patcher en las principales calles y avenidas) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 152211E05801I12B072088025932H232018 | N | 0 | 0 | 2469 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Sunuapa, Chis., México, lon:-93.2423498, lat:17.4901243}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 5086206.9 | 5067573.86 | 5067573.86 | 5067573.86 | 5067573.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyC-OBRA-2018-060 F, contratista:Green Patcher Mexico, S. De R.L. De C.V., convocante:Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, monto:4997651.66, importe_modificado:4997651.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1501059/proyecto_PROCESO, 1501059/proyecto_INICIO, 1501059/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHP180401501206 | Proyecto de inversión | 5297599.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5297599.2, modificado:5297599.2}} | Pavimentación de calles y avenidas con concreto hidráulico en el municipio de Reforma | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 152211E05801I12B149074025932F232018 | N | 0 | 0 | 47583 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Reforma, Chis., México, lon:-93.1548091, lat:17.8579334}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 5297599.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1501206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHP18180201143040 | Proyecto de inversión | 434376.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434376.9, modificado:434376.9}} | Rehabilitacion Del Camino Rural Con Concreto Mixto | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | HIDRO-2018-2 | N | 0 | 0 | 202 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:103, direccion:-, lon:-93.22361, lat:17.57639}} | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 434376.9 | 434376.9 | 434376.9 | 434376.9 | 434376.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM-HIDROCARBUROS-02/2018, contratista:TRESLOMOS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO, CHIAPAS, monto:434376.9, importe_modificado:434376.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1282766/proyecto_PROCESO, 1282766/proyecto_INICIO, 1282766/proyecto_PROCESO, 1282766/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHP18180201143032 | Proyecto de inversión | 434376.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434376.9, modificado:434376.9}} | Rehabilitacion Del Camino Rural Con Concreto Mixto | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | HIDRO-2018-1 | N | 0 | 0 | 211 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:8, direccion:-, lon:-93.202222, lat:17.519722}} | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 434376.9 | 434376.9 | 434376.9 | 434376.9 | 434376.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM-HIDROCARBUROS-01/2018, contratista:TRESLOMOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO, CHIAPAS, monto:434376.9, importe_modificado:434376.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1282757/proyecto_PROCESO, 1282757/proyecto_INICIO, 1282757/proyecto_PROCESO, 1282757/proyecto_INICIO, 1282757/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHP180401501112 | Proyecto de inversión | 9752758.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9752758.75, modificado:9752758.75}} | Programa de mantenimiento de calles y avenidas de Ostuacán (Mantenimiento del acceso principal (2ª. etapa)) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 152211E05801I12B076062025932H232018 | N | 0 | 0 | 18600 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Ostuacán, Chis., México, lon:-93.3360237, lat:17.4094197}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 9752758.75 | 9746614.63 | 9746614.63 | 9514288.48 | 9514288.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyC-OBRA-2018-067 F, contratista:Francisco Aguilera Gómez, convocante:GEC8501013X9, monto:9585896.98, importe_modificado:9585896.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1501112/proyecto_INICIO, 1501112/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHP180401499884 | Proyecto de inversión | 5258806.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5258806.01, modificado:5258806.01}} | Mantenimiento del camino: E.C. (Nuevo Xochimilco - Peñitas); tramo: km. 0+000 - km. 18+000 (Terminacion) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 153511E05901C03B002 | N | 0 | 0 | 18600 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Ostuacán, Chis., México, lon:-93.3360237, lat:17.4094197}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 5258806.01 | 5251446.86 | 5251446.86 | 5166040.66 | 5166040.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:185101-042, contratista:DISEÑO, PERITAJE Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:5251446.86, importe_modificado:5251446.86}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.0}} | {1499884/proyecto_FIN, 1499884/proyecto_PROCESO, 1499884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHP180401500984 | Proyecto de inversión | 1271498.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1271498.9, modificado:1271498.9}} | Mantenimiento de calles y avenidas en Juárez (Bacheo con green patcher en las principales calles y avenidas) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 152211E05801I12B059048025932H232018 | N | 0 | 0 | 22990 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Juárez, Chis., México, lon:-93.192485, lat:17.6069855}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 1271498.9 | 1215324.61 | 1215324.61 | 1215324.61 | 1215324.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyC-OBRA-2018-041 F, contratista:Green Patcher Mexico, S. De R.L. De C.V., convocante:Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, monto:4792372.88, importe_modificado:4792372.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1500984/proyecto_INICIO, 1500984/proyecto_FIN, 1500984/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHP180401501053 | Proyecto de inversión | 8391834.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8391834.91, modificado:8391834.91}} | Mantenimiento de calles y avenidas de Ostuacan (Bacheo en las principales calles y avenidas) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 152211E05801I12B062062025932H232018 | N | 0 | 0 | 18602 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Ostuacán, Chis., México, lon:-93.3360237, lat:17.4094197}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 8391834.91 | 8173647.19 | 8173647.19 | 8173647.19 | 8173647.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyC-OBRA-2018-040 F, contratista:Proveedora De Bienes Y Servicios Guadalupe, S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, monto:8035110.8, importe_modificado:8035110.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1501053/proyecto_INICIO, 1501053/proyecto_FIN, 1501053/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHP180401501166 | Proyecto de inversión | 4940468 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4940468.0, modificado:4940468.0}} | Pavimentación de calles y avenidas con concreto hidráulico en el municipio de Reforma | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 152211E05801I12B149074025932H232018 | N | 0 | 0 | 47591 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Reforma, Chis., México, lon:-93.1548091, lat:17.8579334}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 4940468 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1501166/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHP180401501295 | Proyecto de inversión | 6357705.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6357705.8, modificado:6357705.8}} | Mantenimiento de calles y avenidas en Reforma (Bacheo con Green Patcher en las principales calles y avenidas ) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 152211E05801I12B061074025932H232018 | N | 0 | 0 | 47583 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Reforma, Chis., México, lon:-93.1548091, lat:17.8579334}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 6357705.8 | 6286514.26 | 6286514.26 | 6286514.26 | 6286514.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyC-OBRA-2018-043 F, contratista:Green Patcher Mexico, S. De R.L. De C.V., convocante:Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, monto:4794830.5, importe_modificado:4794830.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1501295/proyecto_PROCESO, 1501295/proyecto_INICIO, 1501295/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHP180401501374 | Proyecto de inversión | 6152479.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6152479.62, modificado:6152479.62}} | Pavimentación de calles y avenidas con concreto hidráulico en el municipio de Reforma | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 152211E05801I12B128074025932H232018 | N | 0 | 0 | 47583 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Reforma, Chis., México, lon:-93.1548091, lat:17.8579334}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 6152479.62 | 5910299.36 | 5910299.36 | 2959058.19 | 2959058.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyC-OBRA-2018-153 F, contratista:Innovatec Constructora Y Comercializadora, S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, monto:751911.47, importe_modificado:751911.47}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyC-OBRA-2018-147 F, contratista:Perforaciones, Estructuras Y Obras Civiles Del Sureste, S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, monto:1000667.27, importe_modificado:1000667.27}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyC-OBRA-2018-148 F, contratista:Grupo Tikkun, S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, monto:794810.52, importe_modificado:794810.52}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyC-OBRA-2018-149 F, contratista:Construcciones Lp2215, S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, monto:783500.61, importe_modificado:783500.61}, ctto5: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyC-OBRA-2018-150 F, contratista:Olifer Y Asociados, S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, monto:884209.44, importe_modificado:884209.44}, ctto6: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyC-OBRA-2018-151 F, contratista:Facomi Constructora Y Comercializadora, S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, monto:821339.53, importe_modificado:821339.53}, ctto7: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyC-OBRA-2018-152 F, contratista:Terracerias Del Sureste, S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, monto:866043.54, importe_modificado:866043.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1501374/proyecto_PROCESO, 1501374/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHP00180201134766 | Proyecto de inversión | 99570 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99570.0, modificado:99570.0}} | Mantenimiento Alumbrado Público | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN | 2 | N | 0 | 0 | 17067 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:0, direccion:CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.337136, lat:17.405591}} | 2018-02-01 | 2018-05-01 | 99570 | 99570 | 99570 | 99570 | 99570 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1273533/proyecto_FIN, 1273533/proyecto_INICIO, 1273533/proyecto_PROCESO, 1273533/proyecto_FIN, 1273533/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHP00180201134775 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Rehabilitación De Caminos Rurales En T.A. | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN | 3 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:0, direccion:LOCALIDADES VARIAS, lon:-93.337136, lat:17.405591}} | 2018-01-18 | 2018-02-01 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273543/proyecto_INICIO, 1273543/proyecto_FIN, 1273543/proyecto_PROCESO, 1273543/proyecto_INICIO, 1273543/proyecto_PROCESO, 1273543/proyecto_FIN, 1273543/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHP00180201134782 | Proyecto de inversión | 75851.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75851.34, modificado:75851.34}} | Mantenimiento De Alumbrado Público | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN | 4 | N | 0 | 0 | 17067 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:0, direccion:-, lon:-93.337136, lat:17.405591}} | 2018-05-05 | 2018-05-01 | 75851.34 | 75851.34 | 75851.34 | 75851.34 | 75851.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1273550/proyecto_INICIO, 1273550/proyecto_FIN, 1273550/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHP17170401043552 | Proyecto de inversión | 1498879.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498879.78, modificado:1498879.78}} | Construcción De Barda Y Andador | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | HDR16 | N | 0 | 0 | 7286 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:0, direccion:CABECERA MUNICIPAL (COL. SANTA CRUZ-COL. EL MIRADOR), lon:-93.193331, lat:17.608151}} | 2017-11-13 | 2017-12-01 | 1498879.78 | 1498879.78 | 1498879.78 | 1498879.78 | 1498879.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC-DOPM-HIDROCARBUROS-004/2017, contratista:BALBUENA Y ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:1498879.78, importe_modificado:1498879.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1178884/proyecto_INICIO, 1178884/proyecto_PROCESO, 1178884/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHP17180201142351 | Proyecto de inversión | 252509.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252509.71, modificado:252509.71}} | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | HIDR02 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:0, direccion:CABECERA MUNICIPAL JUAREZ CHIAPAS, lon:-93.193331, lat:17.608151}} | 2018-04-05 | 2018-08-01 | 252509.71 | 252509.71 | 252509.71 | 252509.71 | 252509.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1281959/proyecto_INICIO, 1281959/proyecto_PROCESO, 1281959/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHP18180201142115 | Proyecto de inversión | 111579.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111579.77, modificado:111579.77}} | Pavimentacion Con Concretohidrahulico De Calle Cerrada De Juarez, Aun Costado Del Mercado Publico. | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | HIDR01 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:174.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:0, direccion:CALLE CERRADA DE JUAREZ, CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.193331, lat:17.608151}} | 2018-04-20 | 2018-07-01 | 111579.77 | 111579.77 | 111579.77 | 111579.77 | 111579.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:174.0}} | {1281709/proyecto_FIN, 1281709/proyecto_INICIO, 1281709/proyecto_FIN, 1281709/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHP180401494224 | Proyecto de inversión | 419812 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419812.0, modificado:419812.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMOS VARIOS | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO, CHIAPAS | 002 | S | 513 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2312.85, meta_modificada:2312.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CHIS 125, Ribera El Cerro 1ra Secc, Pichucalco, Chis., México, lon:-93.14655304, lat:17.52096337}} | 2018-12-01 | 2018-12-27 | 419812 | 419812 | 419812 | 419812 | 419812 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/HIDROCARBUROS-002/2018, contratista:CONSTRUCCIONES HERNANDEZ DOMINGUEZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:419812.0, importe_modificado:419812.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2312.85}} | {1494224/proyecto_FIN, 1494224/proyecto_INICIO, 1494224/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHP180401494171 | Proyecto de inversión | 76253.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76253.98, modificado:76253.98}} | RECONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CON TUBO DE ACERO | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO, CHIAPAS | 002 | S | 84 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:92, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.13247681, lat:17.55795522}} | 2018-11-27 | 2018-12-11 | 76253.98 | 76253.98 | 76253.98 | 76253.98 | 76253.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/OT-HIDROCARBUROS-002/2018, contratista:ELIZABETH ALVAREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:76253.98, importe_modificado:76253.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1494171/proyecto_FIN, 1494171/proyecto_INICIO, 1494171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHP180401489090 | Acción | 194297.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194297.02, modificado:194297.02}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN | 01 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Ostuacán, Chis., México, lon:-93.3360237, lat:17.4094197}} | 2018-11-12 | 2018-12-10 | 194297.02 | 194297.02 | 194297.02 | 194297.02 | 194297.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FEFMPH-01/2018, contratista:SERVICIO INTEGRAL LACANJA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:194297.02, importe_modificado:194297.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1489090/proyecto_PROCESO, 1489090/proyecto_FIN, 1489090/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHP180401494196 | Proyecto de inversión | 745761.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745761.4, modificado:745761.4}} | APERTURA DE CAMINO RURAL 1A ETAPA TRAMO E.C. PICHUCALCO-JUAREZ CELDA NO.1 RELLENO SANITARIO | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO, CHIAPAS | 001 | S | 49 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:4, direccion:CHIS 125, Pichucalco, Chis., México, lon:-93.15444946, lat:17.55631857}} | 2018-11-20 | 2018-12-20 | 745761.4 | 745761.4 | 745761.4 | 745761.4 | 745761.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/HIDROCARBUROS-001/2018, contratista:CONSTRUCCIONES HERNANDEZ DOMINGUEZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:745761.4, importe_modificado:745761.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1494196/proyecto_FIN, 1494196/proyecto_PROCESO, 1494196/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHP180401487207 | Adquisición | 30295 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30295.0, modificado:30295.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 02 | S | 104 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero, Sunuapa, Chis., México, lon:-93.2447127, lat:17.4932635}} | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 30295 | 30295 | 30295 | 30295 | 30295 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:95.0}} | {1487207/proyecto_PROCESO, 1487207/proyecto_FIN, 1487207/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHP180401487199 | Adquisición | 28266 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28266.0, modificado:28266.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  | S | 104 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero, Sunuapa, Chis., México, lon:-93.2447265, lat:17.4910822}} | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 28266 | 28266 | 28266 | 28266 | 28266 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {1487199/proyecto_INICIO, 1487199/proyecto_FIN, 1487199/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHP18180201142392 | Proyecto de inversión | 43731.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43731.68, modificado:43731.68}} | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Cabecera Municipal (Col. Nvo. Progreso) | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | HIDR03 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:0, direccion:CABECERA MUNICIPAL COL. NUEVO PROGRESO, lon:-93.193331, lat:17.608151}} | 2018-04-10 | 2018-05-01 | 43731.68 | 43731.68 | 43731.68 | 43731.68 | 43731.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1282002/proyecto_PROCESO, 1282002/proyecto_INICIO, 1282002/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHP18180201142923 | Proyecto de inversión | 233344.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233344.38, modificado:233344.38}} | Mantenimiento De 5.1 Km De Camino Y 210 M3 De Material De1 12 Tepate Abajo | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | HIDR08 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:63, direccion:TEPATE ABAJO, lon:-93.02, lat:17.8025}} | 2018-05-05 | 2018-07-01 | 233344.38 | 233344.38 | 233344.38 | 233344.38 | 233344.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {1282634/proyecto_FIN, 1282634/proyecto_INICIO, 1282634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHP18180201143027 | Proyecto de inversión | 103751.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103751.09, modificado:103751.09}} | Rehabilitacion De Banquetas Y Guarniciones (Las Tinajas) | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | HIDR14 | N | 0 | 0 | 7862 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:178.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL (LAS TINAJAS), lon:-93.193055, lat:17.6075}} | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 103751.09 | 103751.09 | 103751.09 | 103751.09 | 103751.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:178.18}} | {1282752/proyecto_INICIO, 1282752/proyecto_PROCESO, 1282752/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHP18180201143030 | Proyecto de inversión | 208029.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208029.41, modificado:208029.41}} | Construcción De Pasos Peatonales De Concreto Hidráulico. | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | HIDR15 | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:5.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:0, direccion:COBERTURA MUNICIPAL, lon:-93.193331, lat:17.608151}} | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 208029.41 | 208029.41 | 208029.41 | 208029.41 | 208029.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.1}} | {1282755/proyecto_INICIO, 1282755/proyecto_PROCESO, 1282755/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHP180401501347 | Proyecto de inversión | 140948.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140948.15, modificado:140948.15}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO J.N. LEONA VICARIO 07DCC03801, EJIDO VOLCAN CHICHONAL | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | 01 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:45, direccion:Nuevo Volcán Chichonal, Chis., México, lon:-93.10944, lat:17.7711099}} | 2018-11-09 | 2018-12-28 | 140948.15 | 140948.15 | 140948.15 | 140948.15 | 140948.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDROCARBUROS009, contratista:GRUPO G. C. MEXICANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:140948.15, importe_modificado:140948.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1501347/proyecto_INICIO, 1501347/proyecto_FIN, 1501347/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHP180401495543 | Adquisición | 27526 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27526.0, modificado:27526.0}} | mantenimiento de alumbrado publico | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | h.ayuntamiento municipal | 003 | S | 104 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Tepeyac, Sunuapa, Chis., México, lon:-93.2432824, lat:17.4907798}, geo2: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Absalón Castellanos Domínguez, Sunuapa, Chis., México, lon:-93.2444636, lat:17.4918299}, geo3: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero, Sunuapa, Chis., México, lon:-93.2444841, lat:17.490965}} | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 27526 | 27526 | 27526 | 27526 | 27526 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:125.0}} | {1495543/proyecto_INICIO, 1495543/proyecto_PROCESO, 1495543/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHP180401495213 | Proyecto de inversión | 152497.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152497.81, modificado:152497.81}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | MOC/DOPM/FEFMPH-03/2018 | N | 0 | 0 | 1598 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.6, meta_modificada:0.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:139, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-93.35525036, lat:17.421838}} | 2018-11-14 | 2018-12-14 | 152497.81 | 152497.81 | 152497.81 | 152497.81 | 152497.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FEFMPH-03/2018, contratista:CONSTRUCTORA JASEB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:152497.81, importe_modificado:152497.81}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.6}} | {1495213/proyecto_FIN, 1495213/proyecto_INICIO, 1495213/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHP180401502821 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE MUROS CABEZOTES MUNDO NUEVO | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | 04 | N | 0 | 0 | 520 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:20, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-93.24234009, lat:17.6688854}} | 2018-10-15 | 2018-10-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDROCARBUROS007, contratista:SIMON MENDOZA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1502821/proyecto_PROCESO, 1502821/proyecto_INICIO, 1502821/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHP180401496887 | Proyecto de inversión | 291935 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291935.0, modificado:291935.0}} | REHABILITACION DE LA CELDLA 3 DEL RELLENO SANITARIO (PARA SU CLAUSURA) | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO | HI009 | N | 0 | 0 | 29530 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:16, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}} | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 291935 | 291935 | 291935 | 291935 | 291935 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/OT-HIDROCARBUROS-02/2018, contratista:TRESLOMOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO, monto:291935.0, importe_modificado:291935.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1496887/proyecto_INICIO, 1496887/proyecto_PROCESO, 1496887/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHP180401496952 | Proyecto de inversión | 204993.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204993.67, modificado:204993.67}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. EL VERDUM | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO | 56566 | N | 0 | 0 | 14212 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}} | 2018-07-10 | 2018-08-10 | 204993.67 | 204993.67 | 204993.67 | 204993.67 | 204993.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:222VERDUM, contratista:TRESLOMOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO, monto:204993.67, importe_modificado:204993.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:30.0}} | {1496952/proyecto_INICIO, 1496952/proyecto_FIN, 1496952/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHP00180201134757 | Proyecto de inversión | 852231.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852231.65, modificado:852231.65}} | Construcción De Alumbrado Público | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN | 1 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:0, direccion:-, lon:-93.337136, lat:17.405591}} | 2018-04-16 | 2018-06-01 | 852231.65 | 852231.65 | 852231.65 | 852231.65 | 852231.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} | {1273524/proyecto_PROCESO, 1273524/proyecto_INICIO, 1273524/proyecto_FIN, 1273524/proyecto_PROCESO, 1273524/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHP180401495278 | Proyecto de inversión | 171097.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171097.46, modificado:171097.46}} | MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | MOC/DOPM/FEFMPH-04/2018 | N | 0 | 0 | 17067 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:49, direccion:CHIS 20, Chiapas, México, lon:-93.3576107, lat:17.45391689}} | 2018-11-14 | 2018-12-14 | 171097.46 | 171097.46 | 171097.46 | 171097.46 | 171097.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FEFMPH-04/2018, contratista:CONSTRUCTORA JASEB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSTUACN CHIAPAS, monto:171097.46, importe_modificado:171097.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1495278/proyecto_FIN, 1495278/proyecto_PROCESO, 1495278/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHP180401495016 | Proyecto de inversión | 171643.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171643.65, modificado:171643.65}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y OBRA DE DRENAJE A BASE DE TUBO DE CONCRETO | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OSTUACAN CHIAPAS | MOC/DOPM/FEFMPH-02/2018 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:32, direccion:Segunda Juárez, Ostuacán, Chis., México, lon:-93.33967209, lat:17.41604396}} | 2018-11-12 | 2018-12-10 | 171643.65 | 171643.65 | 171643.65 | 171643.65 | 171643.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FEFMPH-02/2018, contratista:SERVICIO INTEGRAL LACANJA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:171643.65, importe_modificado:171643.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:7.0}} | {1495016/proyecto_INICIO, 1495016/proyecto_PROCESO, 1495016/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHP18180201142648 | Proyecto de inversión | 16824.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16824.31, modificado:16824.31}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Col. El Triunfo 1a Secc. (Cardona) | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUCICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | HIDR04 | N | 0 | 0 | 1141 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:33, direccion:COL. EL TRIUNFO 1RA SECCION (CARDONA), lon:-93.233055, lat:17.607777}} | 2018-04-10 | 2018-05-01 | 16824.31 | 16824.31 | 16824.31 | 16824.31 | 16824.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {1282289/proyecto_PROCESO, 1282289/proyecto_INICIO, 1282289/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHP18180201142690 | Proyecto de inversión | 108881.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108881.04, modificado:108881.04}} | Pavimentcion Con Concreto Hidrahulico De Calle Claveles Esquina Tulipanes, Col. San Juanito | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | HIDR05 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:141.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL COL. SAN JUANITO, lon:-93.193055, lat:17.6075}} | 2018-04-15 | 2018-05-01 | 108881.04 | 108881.04 | 108881.04 | 108881.04 | 108881.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.16}} | {1282345/proyecto_INICIO, 1282345/proyecto_FIN, 1282345/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHP180401496919 | Proyecto de inversión | 442707.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442707.42, modificado:442707.42}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO: CAMOAPA 1RA SECCION PORTACELI A CAMOAPA 2DA. SECCION B EL MIGUEL | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO, CHIAPAS |  | N | 0 | 0 | 1534 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:103, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}} | 2018-06-01 | 2019-01-13 | 442707.42 | 442707.42 | 442707.42 | 442707.42 | 442707.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDRO2018MIGUEL, contratista:TRESLOMOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO, monto:442707.42, importe_modificado:442707.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1496919/proyecto_INICIO, 1496919/proyecto_FIN, 1496919/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHP180401502981 | Proyecto de inversión | 188230.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188230.72, modificado:188230.72}} | REHABILITACION DE CABEZOTES. EJIDO ALLENDE | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO D EJUAREZ CHIAPAS | 06 | N | 0 | 0 | 560 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:4, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-93.30551147, lat:17.63747847}} | 2018-10-15 | 2018-11-30 | 188230.72 | 188230.72 | 188230.72 | 188230.72 | 188230.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDROCARBUROS005, contratista:GRUPO G.C. MEXICANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:188230.72, importe_modificado:188230.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1502981/proyecto_PROCESO, 1502981/proyecto_INICIO, 1502981/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHP180401501587 | Proyecto de inversión | 140948.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140948.15, modificado:140948.15}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EDUACION MEDIA SUPERIO (EMSAD) EJIDO VOLCAN CHICHONAL | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | 02 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:45, direccion:juarez, lon:-93.193331, lat:17.608151}, geo2: {cve_municipio:48, localidad:45, direccion:CHIS 20, Juárez, Chis., México, lon:-93.25839395, lat:17.58048672}, geo3: {cve_municipio:48, localidad:45, direccion:juarez, lon:-93.193331, lat:17.608151}} | 2018-11-09 | 2018-12-28 | 140948.15 | 140948.15 | 140948.15 | 140948.15 | 140948.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDROCARBUROS011, contratista:GRUPO G.C. MEXICANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:140948.15, importe_modificado:140948.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1501587/proyecto_FIN, 1501587/proyecto_PROCESO, 1501587/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHP18180201142987 | Proyecto de inversión | 80229.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80229.22, modificado:80229.22}} | Mantenimiento De Camino Ria. Las Mirandas | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | HIDR09 | N | 0 | 0 | 241 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:3.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:17, direccion:LAS MIRANDAS, lon:-93.03778, lat:17.76861}} | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 80229.22 | 80229.22 | 80229.22 | 80229.22 | 80229.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.1}} | {1282704/proyecto_INICIO, 1282704/proyecto_FIN, 1282704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHP18180201142997 | Proyecto de inversión | 86354.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86354.05, modificado:86354.05}} | Mantenimiento De Camino En La Rancheria Libertad 1a Secc Tramo De La Via A La Alianza | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | HIDR10 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:2.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:15, direccion:RIA. LA LIBERTAD 1RA SECCION, lon:-93.285, lat:17.60861}} | 2018-03-01 | 2018-07-01 | 86354.05 | 86354.05 | 86354.05 | 86354.05 | 86354.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.2}} | {1282716/proyecto_FIN, 1282716/proyecto_INICIO, 1282716/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHP18180201143006 | Proyecto de inversión | 396545.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396545.47, modificado:396545.47}} | Mantenimiento De Alumbrado Publico Cabecera Municipal | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | HIDR11 | N | 0 | 0 | 7290 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1604.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL JUAREZ CHIAPAS, lon:-93.193055, lat:17.6075}} | 2018-01-01 | 2018-09-01 | 396545.47 | 396545.47 | 396545.47 | 396545.47 | 396545.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1604.0}} | {1282727/proyecto_PROCESO, 1282727/proyecto_INICIO, 1282727/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHP18180201143014 | Proyecto de inversión | 155528.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155528.23, modificado:155528.23}} | Construccion De Banquetas Y Guarniciones Interior Y Exterior En Calle (Las Brisas Y Arboledas) | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | HIDR12 | N | 0 | 0 | 7862 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL EN CALLE LAS BRISAS Y ARBOLEDAS, lon:-93.109444, lat:17.7875}} | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 155528.23 | 155528.23 | 155528.23 | 155528.23 | 155528.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1282738/proyecto_PROCESO, 1282738/proyecto_INICIO, 1282738/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHP18180201143020 | Proyecto de inversión | 494185.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494185.01, modificado:494185.01}} | Mantenimiento Y Conservación De Camino Mundo Nuevo Arriba-Sta Teresa. | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | HIDR13 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:22, direccion:MUNDO NUEVO ARRIBA, lon:-93.21639, lat:17.70833}} | 2018-06-15 | 2018-07-01 | 494185.01 | 494185.01 | 494185.01 | 494185.01 | 494185.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {1282744/proyecto_FIN, 1282744/proyecto_PROCESO, 1282744/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | CHP180401495314 | Proyecto de inversión | 305531.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305531.16, modificado:305531.16}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | MOC/DOPM/FEFMPH-05/2018 | N | 0 | 0 | 17067 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Calle Miguel Alemán 16, Centro, Ostuacán, Chis., México, lon:-93.33515525, lat:17.40645165}} | 2018-11-14 | 2018-12-14 | 305531.16 | 305531.16 | 305531.16 | 305531.16 | 305531.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FEFMPH-05/2018, contratista:CONSTRUCTORA JASEB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:305531.16, importe_modificado:305531.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {1495314/proyecto_PROCESO, 1495314/proyecto_FIN, 1495314/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHP180401501785 | Proyecto de inversión | 140948.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140948.15, modificado:140948.15}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA ESC. PRIMARIA VILINGUE LEONA VICARIO NUEVO VOLCAN CHICHONAL | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUARREZ CHIAPAS | 03 | N | 0 | 0 | 259 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:45, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-93.23092762, lat:17.72336279}} | 2018-11-09 | 2018-12-28 | 140948.15 | 140948.15 | 140948.15 | 140948.15 | 140948.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDROCARBUROS008, contratista:GRUPO G.C. MEXICANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:140948.15, importe_modificado:140948.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1501785/proyecto_FIN, 1501785/proyecto_INICIO, 1501785/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHP180401496941 | Proyecto de inversión | 434833.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434833.54, modificado:434833.54}} | CONSTRUCCION DE BANQUETA Y GUARNICIONES (1A ETAPA) | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO | 433434 | N | 0 | 0 | 656 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:98, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}} | 2018-07-16 | 2018-08-16 | 434833.54 | 434833.54 | 434833.54 | 434833.54 | 434833.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005BANQUETAS, contratista:ZAGUI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO, monto:434833.54, importe_modificado:434833.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:80.0}} | {1496941/proyecto_PROCESO, 1496941/proyecto_FIN, 1496941/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHP180401501965 | Proyecto de inversión | 187999.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187999.67, modificado:187999.67}} | REHABILITACION DE MUROS CABEZOTES, MUNDO NUEVO ABAJO | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | 01 | N | 0 | 0 | 488 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:21, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-93.24993426, lat:17.60666813}} | 2018-12-03 | 2018-12-19 | 187999.67 | 187999.67 | 187999.67 | 187999.67 | 187999.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1501965/proyecto_INICIO, 1501965/proyecto_PROCESO, 1501965/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances