## Hoja1
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 4 | CHP180401501427 | Proyecto de inversión | 94109.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94109.02, modificado:94109.02}} | 1421322.-Rehabilitacion y Equipámiento de la Escuela de Futbol de Estado de Chiapas en Tuxtla Gutierrez | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022561A01101E13B001-5934A | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 94109.02 | 94109.02 | 94109.02 | 94109.02 | 94109.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1421322-282, contratista:GRUPO PAVIMENTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, monto:94109.02, importe_modificado:94109.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} | {1501427/proyecto_PROCESO, 1501427/proyecto_FIN, 1501427/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHP180401500981 | Proyecto de inversión | 13016.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13016.66, modificado:13016.66}} | 1012005.- Universidad Tecnológica de la Selva | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022533A01001E13B001-5934A | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:417, direccion:San Javier, Nueva Samaria, Chis., México, lon:-91.6156084, lat:17.197294}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 13016.66 | 13016.66 | 13016.66 | 13016.66 | 13016.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1012005-052, contratista:TUCHTLAN CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, monto:13016.66, importe_modificado:13016.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1500981/proyecto_FIN, 1500981/proyecto_PROCESO, 1500981/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances