## Hoja1
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 4 | CHP17170401042369 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Construcción De Casa De Salud | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | 2 | N | 0 | 0 | 621 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:En la Colonia el Refugio, lon:-93.016938, lat:16.708212}} | 2017-12-11 | 2017-12-01 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FORTAFIN-002/2017, contratista:CONSTRUCCIONES LAMEC S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2015-2018, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1177575/proyecto_INICIO, 1177575/proyecto_FIN, 1177575/proyecto_PROCESO, 1177575/proyecto_FIN, 1177575/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHP17170401042354 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Construcción Y Remodelacion Del Albergue Cultural 2a. Etapa | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2015-2018 | 1 | N | 0 | 0 | 891 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:En la Colonia Julio Cesar Ruiz Ferro, lon:-93.016938, lat:16.708212}} | 2017-12-11 | 2017-12-01 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FORTAFIN-001/2017, contratista:CONSTRUCCIONES LAMEC S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2015-2018, monto:3996000.0, importe_modificado:3996000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1177559/proyecto_INICIO, 1177559/proyecto_FIN, 1177559/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHP17170401047000 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Electrificacion En La Localidad De San Carlos | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | FOFIN-2-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:35, direccion:-, lon:-93.20361, lat:17.45556}} | 2018-01-02 | 2018-03-01 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMP/DOPM/FOFIN-02/2017, contratista:CONSTCHISA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO, CHIAPAS, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1182958/proyecto_INICIO, 1182958/proyecto_PROCESO, 1182958/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHP17170401048166 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2967000.0}} | Construcción De Camino Rural San Cristobal De Las Casas - La Candelaria En El Tramo La Candelaria Santa Rita | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | 6 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:62, direccion:La Candelaria, lon:-92.52, lat:16.743611}} | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FFF-RAMO23/004/2018, contratista:MONICA DEL ROSARIO PALE GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2967000.0, importe_modificado:2967000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1184268/proyecto_INICIO, 1184268/proyecto_PROCESO, 1184268/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHP17170401046976 | Proyecto de inversión | 5750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5750000.0, modificado:5750000.0}} | Construccion De Techado En Cabecera Municipal | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | FOFIN-2017-1 | N | 0 | 0 | 14212 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:-, lon:-93.118055, lat:17.509444}} | 2018-01-02 | 2018-03-01 | 5750000 | 5750000 | 5750000 | 5750000 | 5750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMP/DOPM/FOFIN-01/2017, contratista:CONSTCHISA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO, CHIAPAS, monto:5750000.0, importe_modificado:5750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1182927/proyecto_INICIO, 1182927/proyecto_PROCESO, 1182927/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHP16160400814875 | Proyecto de inversión | 2997000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997000.0, modificado:2997000.0}} | Construcción De Salones De Usos Múltiples En La Colonia Candelaria | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS | 98 | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:CANDELARIA, MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS, lon:-93.29472, lat:16.75306}} | 2016-12-12 | 2017-04-01 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/DOPM/FORFIN-001/2017, contratista:CONOBRA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:2997000.0, importe_modificado:2997000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {919370/proyecto_INICIO, 919370/proyecto_PROCESO, 919370/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances