## Hoja1
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 4 | CHP180401500948 | Proyecto de inversión | 9567.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9567.93, modificado:9567.93}} | 1513402.- Primaria Valentín Gómez Farías | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01101E13B041-5933A | S | 375 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:12, direccion:Flor de Cacao, Chis., México, lon:-90.4511099, lat:16.1288899}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 9567.93 | 9567.93 | 9567.93 | 9567.93 | 9567.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1513402-819, contratista:FARARONI RAZGADO JUAN GABRIEL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, monto:9567.93, importe_modificado:9567.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1500948/proyecto_PROCESO, 1500948/proyecto_FIN, 1500948/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHP180401495645 | Proyecto de inversión | 100 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100.0, modificado:100.0}} | 1510129.- Jardín de Niños Rubén Darío | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01101E13B002-5933A | S | 64 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Palenque, Chis., México, lon:-91.9930466, lat:17.5109792}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1510129-1017, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR OXCHUC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, monto:100.0, importe_modificado:100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1495645/proyecto_PROCESO, 1495645/proyecto_INICIO, 1495645/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | CHP180401500831 | Proyecto de inversión | 11694.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11694.13, modificado:11694.13}} | 1513155.- Primaria Chapultepec | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01101E13B040-5933A | S | 83 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:180, direccion:Primera Calle Sur Ote. 27, Centro, Las Margaritas, Chis., México, lon:-91.98028564, lat:16.31618554}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 11694.13 | 11694.13 | 11694.13 | 11694.13 | 11694.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1513155-861, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAGNO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, monto:11694.13, importe_modificado:11694.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1500831/proyecto_INICIO, 1500831/proyecto_PROCESO, 1500831/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances