## Hoja1
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 4 | CHP180301389591 | Proyecto de inversión | 362278174.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.6227817456E8, modificado:6.6270764156E8}} | Construir el Hospital General de Tapachula (Equipamiento) | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto de Salud | 211206402351B01801S05D0025933S042018 | N | 0 | 0 | 365025 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Los Naranjos, Tapachula, 30790, lon:-92.26432, lat:14.911071}} | 2018-05-15 | 2018-12-31 | 662707641.56 | 659118878.93 | 659118878.93 | 659118878.93 | 659118878.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1389591/proyecto_INICIO, 1389591/proyecto_PROCESO, 1389591/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHP180301389533 | Proyecto de inversión | 6855454.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6855454.16, modificado:9670242.46}} | Construir el Hospital General de Tapachula | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto de Salud | 211206402351B01801S05D0015933F042018 | N | 0 | 0 | 369198 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.03, meta_modificada:0.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:México 225, Coatán, Chis., México, lon:-92.30620623, lat:14.85125348}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 9670242.46 | 8362838.57 | 8362838.57 | 8339431.68 | 8339431.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.03}} | {1389533/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | CHP180401495576 | Proyecto de inversión | 139216252.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3921625232E8, modificado:1.3921625232E8}} | Fortalecimiento de los Servicios de Terapias para Pacientes Adultos, Pediátricos y Neonatos, Servicios de Salud del Estado de Chiapas | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | Instituto de Salud | 211206402351B01801S05D0055933F042018 | S | 712337 | 684403 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:9a. Sur Ote. s/n, San Francisco, 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.11717749, lat:16.7458659}} | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 139216252.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:150.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances