## Hoja1
a.CICLO | TRIMESTRE | a.FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | b.FOLIO | TIPODERECURSO | b.CICLO | RAMO | PROGRAMAPRESUPUESTARIO | APROBADO | MODIFICADO
2019 | 1 | CHP190101512830 | Proyecto de inversión | 1696323.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1696323.01, modificado:1696323.01}} | Construcción del parque recreativo anexo al asta bandera monumental, libramiento norte | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172411E06501S03B001101025932F23112019 | N | 0 | 0 | 5371 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Libramiento Norte Poniente, Caleras Maciel, Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.120385, lat:16.7733262}} | 01-01-2019 | 31-12-2019 | 1696323.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1512830/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | CHP190101512830 | FIDEICOMISOS | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados | 1696323.01 | 1696323.01
2019 | 1 | CHP190101510855 | Proyecto de inversión | 10974927.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.097492714E7, modificado:1.097492714E7}} | Modernización y ampliación del camino: E.C. (Simojovel de Allende ¿ Pueblo Nuevo Sitala) ¿ San Francisco Portugal ¿ El Jardin; tramo del km. 0+000 al km. 8+080 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 153511E06001C03B033 | N | 0 | 0 | 48715 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.08, meta_modificada:1.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:Av. Dr. Belisario Domínguez Ote. 24, La Esperanza, Simojovel de Allende, Chis., México, lon:-92.71224976, lat:17.14079039}} | 30-03-2019 | 31-12-2019 | 10974927.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | CHP190101510855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados | 10974927.14 | 10974927.14
2019 | 1 | CHP190101512833 | Proyecto de inversión | 3300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3300000.0, modificado:3300000.0}} | Rehabilitación de plaza de acceso al Teatro Emilio Rabasa | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172421E06501S03B001101025932F23112019 | N | 0 | 0 | 5371 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 01-01-2019 | 31-12-2019 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1512833/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | CHP190101512833 | FIDEICOMISOS | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados | 3300000 | 3300000