## Hoja1
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION | FOLIO2 | TIPODERECURSO | CICLO2 | RAMO | PROGRAMAPRESUPUESTARIO | APROBADO | MODIFICADO
2019 | 3 | CHP190101512822 | Proyecto de inversión | 2204415.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2204415.05, modificado:2204415.05}} | Pavimentación de calles y avenidas de Ostuacán (Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Ignacio Zaragoza entre calle Doctor Belisario Domínguez y calle Guerrero; y calle Doctor Belisario Domínguez entre calle Ignacio Zaragoza y avenida principal | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B003062025851S23012019 | N | 0 | 0 | 1463 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1806.0, meta_modificada:1806.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:19, direccion:Plan de Ayala, Chis., México, lon:-93.4870715, lat:17.474391}} | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 2204415.05 | 1546018.33 | 1546018.33 | 1546018.33 | 1546018.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-031 F, contratista:Planeacion y Supervision Soyuz, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1558980.43, importe_modificado:1558980.43}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP- | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1806.0}} | {1512822/proyecto_INICIO, 1512822/proyecto_PROCESO, 1512822/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | CHP190101512822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 2204415.05 | 2204415.05
2019 | 3 | CHP190101510870 | Proyecto de inversión | 9052505.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9052505.6, modificado:9052505.6}} | Mantenimiento del camino: Reforma - Aldama - Benavides 2a; tramo km. 0+000 al km. 21+250 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 153511E05901C03B003 | N | 0 | 0 | 48160 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.9, meta_modificada:8.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Calle Mariano Abasolo 21, Centro, 29500 Centro, Chis., México, lon:-93.14620972, lat:17.86636123}} | 2019-03-30 | 31-12-2019 | 9052505.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:195101-023, contratista:C. ING. RAFAEL EUGENIO ZARAZUA ESPINO, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:8810052.54, importe_modificado:8810052.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.74}} | {1510870/proyecto_INICIO, 1510870/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones | CHP190101510870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 9052505.6 | 9052505.6
2019 | 3 | CHP190201559885 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE REFORMA | HIDRO001 | N | 0 | 0 | 45104 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:UNE, Reforma, Chis., México, lon:-93.1635337, lat:17.8528661}} | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 4035000 | 4035000 | 4035000 | 4035000 | 4035000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60228, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:3200000.0, importe_modificado:3200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.75}} | {1559885/proyecto_INICIO, 1559885/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | CHP190201559885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 6000000 | 6000000
2019 | 3 | CHP190201562844 | Proyecto de inversión | 1429568.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1429568.52, modificado:1429568.52}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle privada del Pilar, entre la calle Lic. Benito Juárez y hasta el final de la calle privada del pilar | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B012048025851S23012019 | S | 269 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:603.97, meta_modificada:603.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Juárez, Chis., México, lon:-93.192485, lat:17.6069855}} | 2019-07-01 | 31-12-2019 | 1429568.52 | 427362.09 | 427362.09 | 427362.09 | 427362.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-134 F, contratista:CONSTRULMART Construcciones Intel, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1401774.71, importe_modificado:1401774.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:211.38}} | {1562844/proyecto_INICIO, 1562844/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | CHP190201562844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 1429568.52 | 1429568.52
2019 | 3 | CHP190201562864 | Proyecto de inversión | 1424137.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1424137.93, modificado:1424137.93}} | Pavimentación con concreto hidráulico de las calles Francisco I. Madero entre calle 2a. Juárez y calle 5 de mayo y calle innominada entre calle 2a. Juárez y Andador Francisco Carbajal, colonia Revolución Mexicana en la Cabecera Municipal | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B003062025851S23012019 | S | 3034 | 2801 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1183.45, meta_modificada:1183.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Ostuacán, Chis., México, lon:-93.3354309, lat:17.4077827}} | 2019-07-01 | 31-12-2019 | 1424137.93 | 1177738.98 | 1177738.98 | 1177738.98 | 1177738.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-028 F, contratista:Alexis Roque Roque, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1399000.0, importe_modificado:1399000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1171.62}} | {1562864/proyecto_INICIO, 1562864/proyecto_FIN, 1562864/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | CHP190201562864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 1424137.93 | 1424137.93
2019 | 3 | CHP190301570556 | Proyecto de inversión | 6597572.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6597572.03, modificado:6597572.03}} | 195103.- Mantenimiento del Camino: E.C. (Raudales Malpaso - Villahermosa, Tabasco) - Bajo Amacoite, Tramo: Km. 0+000 - Km. 1+900 / | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 153511E05901C03B070 | N | 0 | 0 | 18792 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.9, meta_modificada:1.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Ostuacán, Chis., México, lon:-93.3354309, lat:17.4077827}} | 2019-10-01 | 31-12-2019 | 1979271.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {1570556/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | CHP190301570556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 6597572.03 | 6597572.03
2019 | 3 | CHP190301576602 | Proyecto de inversión | 329777.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329777.43, modificado:329777.43}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 2 entre calle Porfirio Díaz y calle principal | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B027088025851H23012019 | N | 0 | 0 | 469 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:298.9, meta_modificada:298.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Sunuapa, Chis., México, lon:-93.2423498, lat:17.4901243}} | 2019-10-01 | 31-12-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1576602/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | CHP190301576602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 329777.43 | 329777.43
2019 | 3 | CHP190201562838 | Proyecto de inversión | 668877.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668877.69, modificado:668877.69}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Lic. Benito Juárez entre calle Dorado y calle Aurora | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas |  | S | 269 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3063.5, meta_modificada:3063.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Juárez, Chis., México, lon:-93.192485, lat:17.6069855}} | 2019-07-01 | 31-12-2019 | 668877.69 | 198408.76 | 198408.76 | 198408.76 | 198408.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-061 F, contratista:R y D Construcciones y Acabados, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:653774.0, importe_modificado:653774.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1684.93}} | {1562838/proyecto_INICIO, 1562838/proyecto_PROCESO, 1562838/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | CHP190201562838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 668877.69 | 668877.69
2019 | 3 | CHP190301576625 | Proyecto de inversión | 1744743.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1744743.91, modificado:1744743.91}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Zapotal desde la calle Huarun cadenamiento km. 0+000 hasta el cadenamiento km. 0+170, colonia Napana | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | V | 172211E05801I12B029068025851H23012019 | N | 0 | 0 | 29876 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1168.53, meta_modificada:1168.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}} | 2019-10-01 | 31-12-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1576625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | CHP190301576625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 1744743.91 | 1744743.91
2019 | 3 | CHP190301576635 | Proyecto de inversión | 629664 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629664.0, modificado:629664.0}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle principal entre continuación de la calle Isabel L. M. hasta la calle Nuevo Volcán Chichonal, cad. Km. 0+017.5 al km. 0+117.5 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B029068025851H23012019 | N | 0 | 0 | 29876 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:421.71, meta_modificada:421.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}} | 2019-10-01 | 31-12-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1576635/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | CHP190301576635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 629664 | 629664
2019 | 3 | CHP190301576639 | Proyecto de inversión | 1201891.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201891.82, modificado:1201891.82}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Innominada (Ubicada entre calle Las Palmas y calle principal), desde la calle Ponciano Rojas, del cad. Km. 0+000 al km. 0+090 del Franccionamiento San Ángel | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B029068025851H23012019 | N | 0 | 0 | 29876 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:804.96, meta_modificada:804.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}} | 2019-10-01 | 31-12-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1576639/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | CHP190301576639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 1201891.82 | 1201891.82
2019 | 3 | CHP190301576697 | Proyecto de inversión | 685952.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685952.61, modificado:685952.61}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Aldama entre calle Guanajuato y calle 32 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B022074025851S23012019 | N | 0 | 0 | 1770 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:581.57, meta_modificada:581.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Reforma, Chis., México, lon:-93.1548091, lat:17.8579334}} | 2019-10-01 | 31-12-2019 | 685952.61 | 200597.91 | 200597.91 | 200597.91 | 200597.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-127 F, contratista:Desarrollo Corporativo Contexto, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:668659.69, importe_modificado:668659.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1576697/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | CHP190301576697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 685952.61 | 685952.61
2019 | 3 | CHP190201562848 | Proyecto de inversión | 3709387.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3709387.47, modificado:3709387.47}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle principal entre la prolongación de la calle 10, hasta 200 metros de la salida a Juárez | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas |  | S | 269 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1567.16, meta_modificada:1567.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Juárez, Chis., México, lon:-93.192485, lat:17.6069855}} | 2019-07-01 | 31-12-2019 | 3709387.47 | 1848909.1 | 1848909.1 | 1848909.1 | 1848909.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-078 F, contratista:Dimen Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3634736.55, importe_modificado:3634736.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1457.46}} | {1562848/proyecto_INICIO, 1562848/proyecto_PROCESO, 1562848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | CHP190201562848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 3709387.47 | 3709387.47
2019 | 3 | CHP190301568549 | Proyecto de inversión | 2940008.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2940008.27, modificado:2940008.27}} | MANTENIMIENTO DE 13.1 KM DE CAMINO | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS | 1 | N | 0 | 0 | 828 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.1, meta_modificada:13.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:12, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-93.19599152, lat:17.62995307}} | 2019-05-23 | 31-08-2019 | 2940008.27 | 2019499.87 | 920508.4 | 920508.4 | 920508.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65412, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:2940008.27, importe_modificado:2940008.27}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {1568549/proyecto_INICIO, 1568549/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | CHP190301568549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 2940008.27 | 2940008.27
2019 | 3 | CHP190301568821 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE REFORMA | CAMINOSHIDRO2019 | N | 0 | 0 | 40120 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Reforma, Chis., México, lon:-93.1548091, lat:17.8579334}} | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 764060 | 764060 | 764060 | 764060 | 764060 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65509, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.75}} | {1568821/proyecto_INICIO, 1568821/proyecto_PROCESO, 1568821/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | CHP190301568821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 1000000 | 1000000
2019 | 3 | CHP190301576597 | Proyecto de inversión | 490554.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490554.12, modificado:490554.12}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la callle principal entre calle Venustiano Carranza y calle Vicente Guerrero | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B027088025851H23012019 | N | 0 | 0 | 469 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:444.6, meta_modificada:444.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Sunuapa, Chis., México, lon:-93.2423498, lat:17.4901243}} | 2019-10-01 | 31-12-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1576597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | CHP190301576597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 490554.12 | 490554.12
2019 | 3 | CHP190301576626 | Proyecto de inversión | 923004.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923004.36, modificado:923004.36}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Primo Verdad entre la calle Benito Juárez y la calle Cuauhtémoc | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B029068025851H23012019 | N | 0 | 0 | 29876 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.17, meta_modificada:618.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}} | 2019-10-01 | 31-12-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1576626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | CHP190301576626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 923004.36 | 923004.36
2019 | 3 | CHP190301577068 | Proyecto de inversión | 716860.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716860.47, modificado:716860.47}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Señor Carmen Álvarez entre calle Doctor Lara y calle Santo, en la localidad de Nuevo Xochimilco | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B003062025851S23012019 | N | 0 | 0 | 1387 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:605.0, meta_modificada:605.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:49, direccion:Ostuacán, Chis., México, lon:-93.3354309, lat:17.4077827}} | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 716860.47 | 712270.14 | 712270.14 | 712270.14 | 712270.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-029 F, contratista:Ingenieros DN, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:702488.52, importe_modificado:702488.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:605.0}} | {1577068/proyecto_PROCESO, 1577068/proyecto_INICIO, 1577068/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | CHP190301577068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 716860.47 | 716860.47
2019 | 3 | CHP190301570547 | Proyecto de inversión | 4459619.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4459619.2, modificado:4459619.2}} | 195102.- Mantenimiento del camino: E.C. (Peñitas - Nuevo Xochimilco) - Acceso a Acuagranjas Dos Lagos, tramo: km. 0+000 al km. 1+950 / | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 153511E05901C03B069 | N | 0 | 0 | 18792 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.95, meta_modificada:1.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Ostuacán, Chis., México, lon:-93.3354309, lat:17.4077827}} | 2019-10-01 | 31-12-2019 | 1337885.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {1570547/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | CHP190301570547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 4459619.2 | 4459619.2
2019 | 3 | CHP190301572784 | Proyecto de inversión | 376305.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376305.06, modificado:376305.06}} | MANTENIMIENTO DE 3.86 KM DE CAMINO | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS | GA006 | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.86, meta_modificada:3.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:66, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-93.20114136, lat:17.62962588}} | 2019-05-13 | 07-06-2019 | 376305.06 | 376305.06 | 302084.45 | 302084.45 | 302084.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66009, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:376305.06, importe_modificado:376305.06}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.2}} | {1572784/proyecto_INICIO, 1572784/proyecto_PROCESO, 1572784/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | CHP190301572784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 376305.06 | 376305.06
2019 | 3 | CHP190301576604 | Proyecto de inversión | 392283.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392283.07, modificado:392283.07}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 3 entre calle Porfirio Díaz y calle principal | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B027088025851H23012019 | N | 0 | 0 | 469 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:355.54, meta_modificada:355.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Sunuapa, Chis., México, lon:-93.2423498, lat:17.4901243}} | 2019-10-01 | 31-12-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1576604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | CHP190301576604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 392283.07 | 392283.07
2019 | 3 | CHP190301576621 | Proyecto de inversión | 1336978.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336978.12, modificado:1336978.12}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Reforma desde la calles Ostuacán hasta el final de la calle Reforma (Cadenamiento del km. 0+000 al km. 0+128.41), colonia Caimba | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B029068025851H23012019 | N | 0 | 0 | 29876 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:895.43, meta_modificada:895.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}} | 2019-10-01 | 31-12-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1576621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | CHP190301576621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 1336978.12 | 1336978.12
2019 | 3 | CHP190301576705 | Proyecto de inversión | 1650688.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650688.7, modificado:1650688.7}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Juspi entre calle Rió Suchiapa y calle Rio SuchiateC | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obra Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B022074025851S23012019 | N | 0 | 0 | 1770 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1399.5, meta_modificada:1399.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Reforma, Chis., México, lon:-93.1548091, lat:17.8579334}} | 2019-10-01 | 31-12-2019 | 1650688.7 | 488310.33 | 488310.33 | 488310.33 | 488310.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-129 F, contratista:Armando Toala Velazquez, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1609074.7, importe_modificado:1609074.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:461.83}} | {1576705/proyecto_INICIO, 1576705/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | CHP190301576705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 1650688.7 | 1650688.7
2019 | 3 | CHP17170100852565 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:1853184.6}} | Manejo De Residuos Solidos Urbanos-Hidrocarburos 2017 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS | HIDRO-00020 | N | 0 | 0 | 40711 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:-, lon:-93.146388, lat:17.863888}} | 2017-02-01 | 01-12-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:27648, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE REFORMA CHIAPAS, monto:2300000.0, importe_modificado:1853184.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {961290/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones | CHP17170100852565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 2300000 | 1853184.6
2019 | 3 | CHP180401496929 | Proyecto de inversión | 158214.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158214.94, modificado:158214.94}} | CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO | 7676767 | N | 0 | 0 | 547 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}} | 2018-08-15 | 30-09-2018 | 155122.16 | 155122.16 | 155122.16 | 155122.16 | 155122.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:53456, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO, monto:155122.16, importe_modificado:155122.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1496929/proyecto_INICIO, 1496929/proyecto_FIN, 1496929/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | CHP180401496929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 158214.94 | 158214.94
2019 | 3 | CHP190101516439 | Proyecto de inversión | 2647405 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2647405.0, modificado:270945.16}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE DE TUBOS DE ACERO (REHABILITACIÓN DE CABEZAL) | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS |  | S | 120 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:13, direccion:A Mundo Nuevo, El Porvenir, Chis., México, lon:-93.19736481, lat:17.62046409}} | 2019-02-01 | 28-02-2019 | 270945.16 | 270945.16 | 270945.16 | 270945.16 | 270945.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/HIDROCARBUROS/001/2019, contratista:CONSTCHISA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:270945.16, importe_modificado:270945.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1516439/proyecto_INICIO, 1516439/proyecto_PROCESO, 1516439/proyecto_INICIO, 1516439/proyecto_PROCESO, 1516439/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | CHP190101516439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 2647405 | 270945.16
2019 | 3 | CHP190201562847 | Proyecto de inversión | 984382.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984382.94, modificado:984382.94}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Dr. Rafael Graham Domínguez y la calle Ensueño, entre la calle Independencia y la calle Laguna Encantada | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B012048025851S23012019 | S | 269 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:415.89, meta_modificada:415.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Juárez, Chis., México, lon:-93.192485, lat:17.6069855}} | 2019-07-01 | 31-12-2019 | 984382.94 | 616030.1 | 616030.1 | 616030.1 | 616030.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-063 F, contratista:Francisco Javier Hernández Coello, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:962542.0, importe_modificado:962542.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:415.89}} | {1562847/proyecto_INICIO, 1562847/proyecto_PROCESO, 1562847/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | CHP190201562847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 984382.94 | 984382.94
2019 | 3 | CHP190201562850 | Proyecto de inversión | 458944.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458944.19, modificado:458944.19}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle privada Aurora, entre la calle Lic. Benito Juárez hasta el final de la calle privada Aurora | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B012048025851S23012019 | S | 269 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:193.9, meta_modificada:193.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Juárez, Chis., México, lon:-93.192485, lat:17.6069855}} | 2019-07-01 | 31-12-2019 | 458944.19 | 138274.2 | 138274.2 | 138274.2 | 138274.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-064 F, contratista:R y D Construcciones y Acabados, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:448080.0, importe_modificado:448080.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:193.9}} | {1562850/proyecto_INICIO, 1562850/proyecto_PROCESO, 1562850/proyecto_FIN, 1562850/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | CHP190201562850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 458944.19 | 458944.19
2019 | 3 | CHP190201561917 | Proyecto de inversión | 2420738.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2420738.39, modificado:2420738.39}} | Pavimentación de calles y avenidas en el municipio de Sunuapa (Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Principal entre Calle Vicente Guerrero y Francisco I. Madero) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B013088025851S23012019 | S | 406 | 401 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1615.8, meta_modificada:1615.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Sunuapa, Chis., México, lon:-93.2423498, lat:17.4901243}} | 2019-07-01 | 31-12-2019 | 2420738.39 | 2354233.18 | 2354233.18 | 2354233.18 | 2354233.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-077 F, contratista:Constructora y Arrendadora Ostuacán, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2369498.31, importe_modificado:2369498.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1599.64}} | {1561917/proyecto_INICIO, 1561917/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | CHP190201561917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 2420738.39 | 2420738.39
2019 | 3 | CHP190301572877 | Proyecto de inversión | 3089502.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3089502.3, modificado:3089502.3}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO EN TRAMOS AISLADOS | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS | GA004 | N | 0 | 0 | 273 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.7, meta_modificada:6.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:8, direccion:CHIS 20, Juárez, Chis., México, lon:-93.20268631, lat:17.62013688}} | 2019-06-24 | 24-09-2019 | 3089502.3 | 3089502.3 | 2085686.99 | 2085686.99 | 2085686.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/HIDROCARBUROS/004/2019, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:3089502.3, importe_modificado:3089502.3}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {1572877/proyecto_INICIO, 1572877/proyecto_PROCESO, 1572877/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | CHP190301572877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 3089502.3 | 3089502.3
2019 | 3 | CHP190301576631 | Proyecto de inversión | 1361268.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1361268.35, modificado:1361268.35}} | Pavimentació con concreto hidráulico de la calle Josefa Ortiz de Domínguez entre calle Francisco Contreras y calle Nicolás Bravo | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B029068025851H23012019 | N | 0 | 0 | 29876 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:911.7, meta_modificada:911.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}} | 2019-10-01 | 31-12-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1576631/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | CHP190301576631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 1361268.35 | 1361268.35
2019 | 3 | CHP190301576643 | Proyecto de inversión | 774552.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774552.85, modificado:774552.85}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Primo Verdad entre calle José María Morelos y Pavón y calle Benito Juárez | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B029068025851H23012019 | N | 0 | 0 | 29876 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.75, meta_modificada:518.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}} | 2019-10-01 | 31-12-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1576643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | CHP190301576643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 774552.85 | 774552.85
2019 | 3 | CHP190301576689 | Proyecto de inversión | 1543781.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1543781.26, modificado:1543781.26}} | Pavimentación de calles y avenidas de Pichucalco (Pavimentación con concreto hidráulico de la privada del Auditorio Jorge Camacho Vidal, desde la calle Máximo Contreras Carbajal, hasta el final de la privada (Cadenamiento Km. 0+000 al km. 0+065) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B028068025851H23012019 | S | 796 | 734 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1524.34, meta_modificada:1524.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}} | 2019-10-01 | 31-12-2019 | 1543781.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1576689/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | CHP190301576689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 1543781.26 | 1543781.26
2019 | 3 | CHP190301576709 | Proyecto de inversión | 770238.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770238.22, modificado:770238.22}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 9 entre avenida Aldama y retorno 9 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | V | N | 0 | 0 | 1770 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:653.0, meta_modificada:653.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Reforma, Chis., México, lon:-93.1548091, lat:17.8579334}} | 2019-10-01 | 31-12-2019 | 770238.22 | 229769.29 | 229769.29 | 229769.29 | 229769.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-130 F, contratista:FERGUZ Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:750820.45, importe_modificado:750820.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1576709/proyecto_PROCESO, 1576709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | CHP190301576709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 770238.22 | 770238.22
2019 | 3 | CHP180401496899 | Proyecto de inversión | 140291.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140291.36, modificado:140291.36}} | CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA EN VARIAS LOCALIDADES | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO | 343243 | N | 0 | 0 | 1540 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}} | 2018-07-19 | 20-09-2018 | 134333.78 | 134333.78 | 134333.78 | 134333.78 | 134333.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:53442, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO, monto:140291.36, importe_modificado:140291.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1496899/proyecto_PROCESO, 1496899/proyecto_INICIO, 1496899/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | CHP180401496899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 140291.36 | 140291.36
2019 | 3 | CHP190201559893 | Adquisición | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:1000000.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS | HIDRO2019002 | N | 0 | 0 | 45104 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Centro, 29500 Reforma, Chis., México, lon:-93.146597, lat:17.8671917}} | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 887047.21 | 887047.21 | 887047.21 | 887047.21 | 887047.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60231, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.75}} | {1559893/proyecto_INICIO, 1559893/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | CHP190201559893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 300000 | 1000000
2019 | 3 | CHP190301573118 | Proyecto de inversión | 642700.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642700.81, modificado:642700.81}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS | GA009 | N | 0 | 0 | 281 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.9, meta_modificada:2.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:11, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-93.32473755, lat:17.78922777}} | 2019-07-24 | 03-10-2019 | 642700.81 | 607609.81 | 35091 | 35091 | 35091 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66071, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:642700.81, importe_modificado:642700.81}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.8}} | {1573118/proyecto_PROCESO, 1573118/proyecto_INICIO, 1573118/proyecto_PROCESO, 1573118/proyecto_INICIO, 1573118/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | CHP190301573118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 642700.81 | 642700.81
2019 | 3 | CHP190301575339 | Acción | 242155.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242155.3, modificado:242155.3}} | REHABILITACION DEL PUENTE EL AZUFRE | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco |  | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS | PUENTE1 | S | 430 | 403 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:21, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-93.21075439, lat:17.43975128}} | 2019-06-01 | 16-10-2019 | 60900 | 181255.3 | 60900 | 60900 | 60900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66893, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:242155.3, importe_modificado:242155.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.8}} | {1575339/proyecto_INICIO, 1575339/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | CHP190301575339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 242155.3 | 242155.3
2019 | 3 | CHP190301576591 | Proyecto de inversión | 1890119.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1890119.31, modificado:1890119.31}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Porfirio Díaz entre calle principal, hasta el final de la calle Porfirio Díaz (Cad. Km. 0+000 al km. 0+255.56) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B027088025851H23012019 | N | 0 | 0 | 467 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1713.0, meta_modificada:1713.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:6, direccion:Sunuapa, Chis., México, lon:-93.2423498, lat:17.4901243}} | 2019-10-01 | 31-12-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1576591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | CHP190301576591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 1890119.31 | 1890119.31
2019 | 3 | CHP190301576599 | Proyecto de inversión | 918646.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918646.1, modificado:918646.1}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle principal entre calle Venustiano Carranza y calle Vicente Guerrero | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B027088025851H23012019 | N | 0 | 0 | 469 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:832.6, meta_modificada:832.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Sunuapa, Chis., México, lon:-93.2423498, lat:17.4901243}} | 2019-10-01 | 31-12-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1576599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | CHP190301576599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 918646.1 | 918646.1
2019 | 3 | CHP190301576610 | Proyecto de inversión | 875255.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875255.61, modificado:875255.61}} | Pavimentación con concreto hidráulico en la calle principal entre calle 4 y prolongación de la calle principal (Cad. Km. 0+000 al km. 0+120) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B027088025851H23012019 | N | 0 | 0 | 469 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:793.27, meta_modificada:793.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Sunuapa, Chis., México, lon:-93.2423498, lat:17.4901243}} | 2019-10-01 | 31-12-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1576610/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | CHP190301576610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 875255.61 | 875255.61
2019 | 3 | CHP190301576640 | Proyecto de inversión | 1124729.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1124729.86, modificado:1124729.86}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Huanacaxtle entre calle Cristóbal Colón y cad. Km. 0+000 al km. 0+060 y calle Eucalipto entre calle Huanacaxtle y cad. Km. 0+000 al km. 0+040 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B029068025851H23012019 | N | 0 | 0 | 29876 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:753.28, meta_modificada:753.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}} | 2019-10-01 | 31-12-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1576640/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | CHP190301576640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 1124729.86 | 1124729.86
2019 | 3 | CHP190301576646 | Proyecto de inversión | 1337865.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1337865.98, modificado:1337865.98}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Primo Verdad entre la calle Cuauhtémoc y la calle Cristóbal Colón | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B029068025851H23012019 | N | 0 | 0 | 29876 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:896.0, meta_modificada:896.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}} | 2019-10-01 | 31-12-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1576646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | CHP190301576646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 1337865.98 | 1337865.98
2019 | 3 | CHP190301576700 | Proyecto de inversión | 1343211.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1343211.77, modificado:1343211.77}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Juspi entre calle Rió Suchiate y Gasolinera Orsen | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B022074025851S23012019 | N | 0 | 0 | 1770 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1138.81, meta_modificada:1138.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Reforma, Chis., México, lon:-93.1548091, lat:17.8579334}} | 2019-10-01 | 31-12-2019 | 1343211.77 | 400121.91 | 398392.71 | 398392.71 | 398392.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-128 F, contratista:Carlos Arturo Jimenez Precoma, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1309349.29, importe_modificado:1309349.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:466.91}} | {1576700/proyecto_PROCESO, 1576700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | CHP190301576700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 1343211.77 | 1343211.77
2019 | 3 | CHP190301576721 | Proyecto de inversión | 657832.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657832.58, modificado:657832.58}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Río Sunuapa entre la calle Juspi y Andador 1 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B022074025851S23012019 | N | 0 | 0 | 1770 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:557.73, meta_modificada:557.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Reforma, Chis., México, lon:-93.1548091, lat:17.8579334}} | 2019-10-01 | 31-12-2019 | 657832.58 | 196897.73 | 196897.73 | 196897.73 | 196897.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-133 F, contratista:Constructora Ramos Guillen, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:641248.57, importe_modificado:641248.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.29}} | {1576721/proyecto_PROCESO, 1576721/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | CHP190301576721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 657832.58 | 657832.58
2019 | 3 | CHP190301573160 | Proyecto de inversión | 540590.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540590.86, modificado:540590.86}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS | GA005 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.8, meta_modificada:5.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:39, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-93.18534851, lat:17.63093467}} | 2019-08-05 | 05-09-2019 | 540590.86 | 378413.61 | 162177.25 | 162177.25 | 162177.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/HIDROCARBUROS/005/2019, contratista:SERGIO RAMIREZ ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:540590.86, importe_modificado:540590.86}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}} | {1573160/proyecto_INICIO, 1573160/proyecto_PROCESO, 1573160/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | CHP190301573160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 540590.86 | 540590.86
2019 | 3 | CHP190301576637 | Proyecto de inversión | 605844.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605844.57, modificado:605844.57}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle José María Morelos y Pavón entre calle principal y calle Nuevo Volcán Chichonal | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B029068025851H23012019 | N | 0 | 0 | 29876 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.76, meta_modificada:405.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}} | 2019-10-01 | 31-12-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1576637/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | CHP190301576637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 605844.57 | 605844.57
2019 | 3 | CHP190101512825 | Proyecto de inversión | 4938492.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4938492.95, modificado:4938492.95}} | Pavimentación de calles y avenidas de Pichucalco (Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Román Ferrer entre calle José María Morelos y calle Constitución y calle Constitución entre calle Román Ferrer y calle 5 de Mayo, colonia centro; y de la c | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B004068025851S23012019 | N | 0 | 0 | 14212 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2341.7, meta_modificada:2341.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}} | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 4938492.95 | 3724600.91 | 3724600.91 | 3724600.91 | 3724600.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-060 F, contratista:K&C Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1992174.01, importe_modificado:1992174.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2318.28}} | {1512825/proyecto_INICIO, 1512825/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | CHP190101512825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 4938492.95 | 4938492.95
2019 | 3 | CHP190101516061 | Proyecto de inversión | 2647405 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2647405.0, modificado:158804.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS |  | N | 0 | 0 | 171 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:61, direccion:Juárez, Chis., México, lon:-93.1903137, lat:17.6051702}} | 2019-03-11 | 11-04-2019 | 158804 | 158804 | 158804 | 158804 | 158804 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58201, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:158804.0, importe_modificado:158804.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {1516061/proyecto_INICIO, 1516061/proyecto_PROCESO, 1516061/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:cambiar estatus del contrato de vigente a termino., trimestre:3.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2019-09-26}, obs2: {observación:cambiar estatus del contrato de vigente a termino., trimestre:3.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2019-09 | CHP190101516061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 2647405 | 158804
2019 | 3 | CHP190301576613 | Proyecto de inversión | 435833.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435833.12, modificado:435833.12}} | Pavimentación con concreto hidráulico en la calle 6 entre avenida Miguel Hidalgo y Costilla y calle principal | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B027088025851H23012019 | N | 0 | 0 | 469 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:395.0, meta_modificada:395.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Sunuapa, Chis., México, lon:-93.2423498, lat:17.4901243}} | 2019-10-01 | 31-12-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1576613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | CHP190301576613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 435833.12 | 435833.12
2019 | 3 | CHP190301576694 | Proyecto de inversión | 879408.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879408.59, modificado:879408.59}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Aldama entre calle 9 y calle Guanajuato | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B022074025851S23012019 | N | 0 | 0 | 1770 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:745.59, meta_modificada:745.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Reforma, Chis., México, lon:-93.1548091, lat:17.8579334}} | 2019-10-01 | 31-12-2019 | 879408.59 | 262877.87 | 262877.87 | 262877.87 | 262877.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-126 F, contratista:HF Ingenieria y Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:857238.63, importe_modificado:857238.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:238.58}} | {1576694/proyecto_PROCESO, 1576694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | CHP190301576694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 879408.59 | 879408.59
2019 | 3 | CHP190301576712 | Proyecto de inversión | 1274669.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1274669.03, modificado:1274669.03}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Baja California entre avenida Joaquín Miguel Gutiérrez y calle Cerrada Guerrero | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B022074025851S23012019 | N | 0 | 0 | 1770 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.7, meta_modificada:1080.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Reforma, Chis., México, lon:-93.1548091, lat:17.8579334}} | 2019-10-01 | 31-12-2019 | 1274669.03 | 380077.47 | 380077.47 | 380077.47 | 380077.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-131 F, contratista:Constructora LAHUN del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1242534.52, importe_modificado:1242534.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:324.21}} | {1576712/proyecto_INICIO, 1576712/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | CHP190301576712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 1274669.03 | 1274669.03
2019 | 3 | CHP190301576715 | Proyecto de inversión | 840139.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840139.65, modificado:840139.65}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Guanajuato entre avenida Aldama y el final de la calle retorno 5 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B022074025851S23012019 | N | 0 | 0 | 1770 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:712.29, meta_modificada:712.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Reforma, Chis., México, lon:-93.1548091, lat:17.8579334}} | 2019-10-01 | 31-12-2019 | 840139.65 | 250211.06 | 250211.06 | 250211.06 | 250211.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-132 F, contratista:Enrique Israel Vera Herrera, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:818959.65, importe_modificado:818959.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:249.3}} | {1576715/proyecto_PROCESO, 1576715/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | CHP190301576715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 840139.65 | 840139.65
2019 | 3 | CHP190101511863 | Proyecto de inversión | 548000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548000.0, modificado:548000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO MIXTO | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS | 002 | S | 106 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:8, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.20663452, lat:17.49657081}} | 2019-02-28 | 27-04-2019 | 548000 | 548000 | 548000 | 548000 | 548000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/HIDROCARBUROS-002/2019, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:548000.0, importe_modificado:548000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:200.0}} | {1511863/proyecto_INICIO, 1511863/proyecto_FIN, 1511863/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | CHP190101511863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 548000 | 548000
2019 | 3 | CHP190301573785 | Acción | 626400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626400.0, modificado:626400.0}} | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL MERCADO PUBLICO Y TEMINAL DE TRANSPORTE A CORTO RECORRIDO | 7 | Chiapas | 48 | Juárez |  | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS | MJC/DOPM/HIDROCARBUROS/001/2019 | N | 0 | 0 | 21084 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Juárez, Chis., México, lon:-93.192485, lat:17.6069855}} | 2019-04-04 | 07-06-2019 | 626400 | 626400 | 626400 | 626400 | 626400 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MJC/DOPM/HIDROCARBUROS/000/2019, contratista:ALFREDO AVILES JARVIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:626400.0, importe_modificado:626400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1573785/proyecto_PROCESO, 1573785/proyecto_INICIO, 1573785/proyecto_PROCESO, 1573785/proyecto_FIN, 1573785/proyecto_PROCESO, 1573785/proyecto_FIN, 1573785/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | CHP190301573785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 626400 | 626400
2019 | 3 | CHP190301569744 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL AGUA POTABLE | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA CHIAPAS |  | S | 994 | 1036 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Absalón Castellanos Domínguez, Sunuapa, Chis., México, lon:-93.24422836, lat:17.49176404}} | 2019-08-01 | 28-10-2019 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65604, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:37.0}} | {1569744/proyecto_PROCESO, 1569744/proyecto_INICIO, 1569744/proyecto_FIN, 1569744/proyecto_PROCESO, 1569744/proyecto_FIN, 1569744/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | CHP190301569744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 50000 | 50000
2019 | 3 | CHP190201562873 | Proyecto de inversión | 136953.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136953.86, modificado:136953.86}} | CONSERVACIÓN MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENOT DE SUNUAPA CHIAPAS | SUNUAPA/DOPM/AD/002/2019 | N | 0 | 0 | 865 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.6, meta_modificada:5.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CUCAYO PRIMERA, lon:-93.243169, lat:17.489378}} | 2019-07-10 | 30-07-2019 | 136953.86 | 136953.86 | 136953.86 | 136953.86 | 136953.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61901, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, monto:136953.86, importe_modificado:136953.86}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.6}} | {1562873/proyecto_INICIO, 1562873/proyecto_PROCESO, 1562873/proyecto_INICIO, 1562873/proyecto_FIN, 1562873/proyecto_PROCESO, 1562873/proyecto_FIN, 1562873/proyecto_INICIO, 1562873/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | CHP190201562873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 136953.86 | 136953.86
2019 | 3 | CHP190101516360 | Proyecto de inversión | 2647405 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2647405.0, modificado:516869.05}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS CABEZOTES Y COLOCACIÓN DE TUBOS | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS |  | N | 0 | 0 | 657 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:4, direccion:Ignacio Allende, Chis., México, lon:-93.3477076, lat:17.7219036}} | 2019-02-18 | 18-04-2019 | 516869.05 | 516869.05 | 516869.05 | 516869.05 | 516869.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/HIDROCARBUROS/002/2019, contratista:CONSTCHISA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:516869.05, importe_modificado:516869.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1516360/proyecto_INICIO, 1516360/proyecto_PROCESO, 1516360/proyecto_INICIO, 1516360/proyecto_PROCESO, 1516360/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | CHP190101516360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 2647405 | 516869.05
2019 | 3 | CHP190301570487 | Proyecto de inversión | 8961950 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8961950.0, modificado:8961950.0}} | 195101.- Mantenimiento del camino: Reforma - Aldama - Benavides 2a; tramo km. 0+000 al km. 21+250 / Mantenimiento del subtramo: km. 9+200 al km. 12+200 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 153511E05901C03B003 | N | 0 | 0 | 48160 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.9, meta_modificada:8.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Lib. Núm. 1 1, Platanal, 29500 Reforma, Chis., México, lon:-93.15444946, lat:17.87289643}} | 2019-03-29 | 26-06-2019 | 8961950 | 8961950 | 8961950 | 8961950 | 8961950 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:195101-023, contratista:C. ING. RAFAEL EUGENIO ZARAZUA ESPINO, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:8810052.54, importe_modificado:8810052.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.9}} | {1570487/proyecto_INICIO, 1570487/proyecto_PROCESO, 1570487/proyecto_FIN, 1570487/proyecto_INICIO, 1570487/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | CHP190301570487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 8961950 | 8961950
2019 | 3 | CHP190101512808 | Proyecto de inversión | 1424137.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1424137.93, modificado:1424137.93}} | Pavimentación de calles y avenidas de Ostuacán (Pavimentación con concreto hidráulico de las calles Francisco I. Madero entre calle 2a. Juárez y calle 5 de Mayo, y calle Innominada entre calle 2a. Juárez y Andador Francisco Carbajal, colonia Revolución Me | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B003062025851S23012019 | N | 0 | 0 | 2979 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Ostuacán, Chis., México, lon:-93.3354309, lat:17.4077827}} | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-028 F, contratista:Alexis Roque Roque, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1399000.0, importe_modificado:1399000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {1512808/proyecto_INICIO} | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones | CHP190101512808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 1424137.93 | 1424137.93
2019 | 3 | CHP190301575304 | Acción | 545587.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545587.85, modificado:545587.85}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL, TRAMO: E.C.: PICHUCALCO-TECTUAPAN-EL ZAPOTE, EN TRAMOS AISLADOS | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco |  | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS | CAMINO6 | S | 65 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:107, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-93.13402176, lat:17.48756601}} | 2019-05-22 | 20-07-2019 | 545587.85 | 545587.85 | 545587.85 | 545587.85 | 545587.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/HIDROCARBUROS-003/2019, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:545587.85, importe_modificado:545587.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1575304/proyecto_INICIO, 1575304/proyecto_PROCESO, 1575304/proyecto_INICIO, 1575304/proyecto_FIN, 1575304/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | CHP190301575304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 545587.85 | 545587.85
2019 | 3 | CHP190101511665 | Proyecto de inversión | 542734.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542734.49, modificado:542734.49}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERO SAN MANUEL-SANTA TERESA (LAS GIRALDAS) TRAMOS AISLADOS | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS | 001 | S | 448 | 454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:18, direccion:Platanar Abajo 1ra Secc, Chis., México, lon:-93.3248981, lat:17.5933493}} | 2019-02-28 | 27-04-2019 | 542734.49 | 542734.49 | 542734.49 | 542734.49 | 542734.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/HIDROCARBUROS-001/2019, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:542734.49, importe_modificado:542734.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {1511665/proyecto_INICIO, 1511665/proyecto_PROCESO, 1511665/proyecto_INICIO, 1511665/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | CHP190101511665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 542734.49 | 542734.49
2019 | 3 | CHP190301575319 | Acción | 545756.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545756.02, modificado:545756.02}} | BACHEO DE CALLES Y VIALIDAD | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco |  | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS | BACHEO1 | S | 7445 | 6767 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:363.45, meta_modificada:363.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:29520, Centro, 29520 Pichucalco, Chis., México, lon:-93.12080383, lat:17.50884935}} | 2019-05-27 | 26-06-2019 | 545756.02 | 545756.02 | 545756.02 | 545756.02 | 545756.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/HIDROCARBUROS-004/2019, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:545756.02, importe_modificado:545756.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:363.45}} | {1575319/proyecto_INICIO, 1575319/proyecto_PROCESO, 1575319/proyecto_FIN, 1575319/proyecto_INICIO, 1575319/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | CHP190301575319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 545756.02 | 545756.02