## Hoja1
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION | FOLIO2 | TIPODERECURSO | CICLO2 | RAMO | PROGRAMAPRESUPUESTARIO | APROBADO | MODIFICADO
2019 | 3 | CHP190101515338 | Proyecto de inversión | 17200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8200000.0, modificado:8200000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APO | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE COPOYA | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE TURISMO | 063711D04602C02D001 | S | 336256 | 306436 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1938.0, meta_modificada:1938.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:Copoya, Chis., México, lon:-93.1191299, lat:16.7116449}} | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones | CHP190101515338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos | 8200000 | 8200000
2019 | 3 | CHP180301392975 | Proyecto de inversión | 7300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:6100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APOR | Desarrollo Integral Turístico del Volcán Tacaná 1a. etapa | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Turismo |  | S | 441 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:37, direccion:Talquian, lon:-92.081888, lat:15.060656}, geo2: {cve_municipio:105, localidad:6, direccion:Volcán Tacana, lon:-92.081888, lat:15.060656}, geo3: {cve_municipio:105, localidad:25, direccion:Volcán Tacaná, , | 2018-05-01 | 31-10-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/001/RAMO 21-001/2018, contratista:CODEPROYED, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ, monto:6292694.98, importe_modificado:6292694.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1392975/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones | CHP180301392975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos | 900000 | 6100000
2019 | 3 | CHP180301393084 | Proyecto de inversión | 117668 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117668.0, modificado:117668.0}} | Transferencia de Tecnología-2. | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Otros Programas de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Turismo |  | S | 24 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle 5 de Febrero Bajada al Malecón, S/N, Plaza Santo Domingo, lon:-93.015959, lat:16.707958}, geo2: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle 5 de Febrero Bajada al Malecón, S/N, Plaza Santo Domingo | 2018-04-23 | 31-10-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SECTUR/035/18, contratista:CENTRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA COMPETITIVIDAD DEL TURISMO EN AREAS RURALES, S.C, convocante:SECRETARÍA DE TURISMO, monto:860000.0, importe_modificado:860000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1393084/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones | CHP180301393084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos | 117668 | 117668
2019 | 3 | CHP190201560760 | Proyecto de inversión | 16000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6E7, modificado:1.6E7}} | Unidad de Servicios Turísticos del Parque nacional lagunas de Montebello | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Otros proyectos de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Turismo | 083711D04602D07D004 | S | 44592 | 42896 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1390.59, meta_modificada:1390.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:Laguna de Montebello, Chis., México, lon:-91.70722, lat:16.1061099}} | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones | CHP190201560760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos | 16000000 | 16000000
2019 | 3 | CHP180301393054 | Proyecto de inversión | 382332 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382332.0, modificado:382332.0}} | Transferencia de Tecnología-2. | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Otros Programas de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Turismo |  | S | 20 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Av. Central Norte Dr. Belisario Domínguez No. 27 , lon:-92.135835, lat:16.252461}, geo2: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Av. Central Norte Dr. Belisario Domínguez No. 27 , lon:-92.135835, lat:16.2 | 2018-10-17 | 31-10-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SECTUR/035/18, contratista:CENTRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA COMPETITIVIDAD DEL TURISMO EN AREAS RURALES, S.C, convocante:SECRETARÍA DE TURISMO, monto:860000.0, importe_modificado:860000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1393054/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones | CHP180301393054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos | 382332 | 382332
2019 | 3 | CHP190101515333 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:0.0}} | TECNOLOGIA DE TRANSFERENCIA | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Otros Programas de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE TUEISMO | 063711D04602C02D001 | S | 120 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Av Central Pte 654, Guadalupe, 30540 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1208609, lat:16.7545086}, geo2: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, la | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones | CHP190101515333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos | 500000 | 0
2019 | 3 | CHP190201560775 | Proyecto de inversión | 17200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.72E7, modificado:0.0}} | Mejoramiento de Imagen Urbana de Copoya | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Otros proyectos de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Turismo | 083711D04602D07D005 | S | 336256 | 306438 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1938.0, meta_modificada:1938.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Copoya, Chis., México, lon:-93.1191299, lat:16.7116449}} | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones | CHP190201560775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos | 17200000 | 0
2019 | 3 | CHP18180101069539 | Proyecto de inversión | 29507000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.2707E7, modificado:2.2707E7}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORT | Construcción De Orquidario 2a. Etapa | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Turismo. | 08371D04602D07D001 | N | 0 | 0 | 163024 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:-, lon:-92.135835, lat:16.252461}} | 2018-05-01 | 01-10-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/SECTUR-001/2018, contratista:FORMAS CONSTRUCTIVAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS, monto:2.159996157E7, importe_modificado:2.213455462E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1206714/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones | CHP18180101069539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos | 6800000 | 0
2019 | 3 | CHP180301392893 | Proyecto de inversión | 4200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APO | Mejoramiento de Imagen Urbana del Embarcadero Las Garzas | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Turismo | 3 | S | 15612 | 15881 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:Embarcadero Las Garzas, lon:-92.689132, lat:15.282838}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:52, direccion:Embarcadero Las Garzas, lon:-92.689132, lat:15.282838}, geo3: {cve_municipio:3, localidad:17, direccio | 2018-05-01 | 31-10-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/003/RAMO21-001/2018, contratista:ARRENDADURA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES SETUX DE CHIAPAS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIAPAS., monto:4139911.8, importe_modificado:4139911.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1392893/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones | CHP180301392893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos | 2100000 | 2100000